## Generación
Informe Mensual CNE
Generación
# | NUP | Proceso | Nombre Empresa | Nombre Proyecto | Declarado en Construcción | Fecha Inicio Construcción | Fecha Estimada de Interconexión | Fecha Estimada Entrada en Operación | Tipo de Generación | Tipo de Tecnología | N° Unidades | Potencia por Unidad [MW] | Potencia Neta Total [MW] | Punto de Conexión | Región | Comuna | Sistema (SING o SIC)
1 | 944 | PMGD | Solar TI Cuatro SpA | Pirque | Si |  | 2018-12-30 | 2018-12-30 | PMGD | Solar FV | 1 | 2.8 | 2.8 | Alimentador San Vicente SE Pirque | Región Metropolitana de Santiago | Pirque | SIC
2 | 958 | PMGD | IMPULSO SOLAR LAS LLOYSAS | Impulso Solar Las Loysas ( Santa Clara ) | Si | 2018-09-17 | 2019-01-28 | 2019-01-30 | PMGD | Solar FV |  |  | 3 |  | IV Coquimbo | OVALLE | SIC
3 | 914 | SIPC | Eléctrica Cipresillos SpA | Mini Central Hidroeléctrica de Pasada Cipresillos | Si | 2016-11-01 | 2018-12-15 | sin info | convencional y no convencional | Hidroelectrica |  |  | 9 | Tap-off en Línea Coya-Pangal La S/E de Conexión "Alto Cachapoal" consistente de un paño de 66-23 kV, con capacidad de transformación de 15 MVA y una línea eléctrica 66 kV de interconexión de aproximadamente 30 m de longitud. La instalación estará destinada a permitir la interconexión y evacuación de la energía eléctrica generada por la “Mini Central Cipresillos” al SIC. | VI O'Higgins | MACHALI | SIC
4 | 681 | PMGD | Fotovoltaica Ariztía | Ariztía | Si |  | 2018-12-30 | 2018-12-30 | PMGD | Solar FV | 1 | 2.8 | 2.8 |  | Región de Valparaíso | SE Quinquimo; Alimentador Longotoma | SIC
5 | 566 | PMGD | Generadora Mimbre SpA | Mimbre | Si |  | 2018-12-20 | en pruebas | PMGD | Diésel |  |  | 3 | Alimentador Tinguiririca | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Alimentador Tinguiririca SE Colchagua | SIC
6 | 508 | PMGD | Población Solar SpA | Población | Si |  | 2018-12-30 | 2018-12-30 | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 3 |  | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Alimentador Peralillo SE Marchigüe | SIC
7 | 571 | PMGD | Zapallar SpA | Zapallar | Si |  | 2018-12-28 | en pruebas | PMGD | Diesel |  |  | 3 | Alimentador Zapallar, S/E Curico, 13,2 kV | Región del Maule | Curicó | SIC
8 | 509 | PMGD | Vituco SpA | Vituco 2B | Si |  | 2018-12-30 | 2018-12-30 | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 3 |  | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Alimentador Guadalao; SE Portezuelo | SIC
9 | 728 | SIPC | Innovación energía S.A | TenoGas50 | Si |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | convencional y no convencional | GNL/GLP |  |  | 50,0 GNL 43,0 GLP | Línea 66 kV Aguas Negras-Teno | Región del Maule |  | SIC
10 | 546 | SUCT | Energía Siete SpA | Ampliación Central Quellón | Si |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | convencional y no convencional | Diésel |  |  | 8 | SE Quellón 23kV | Región de los Ríos |  | SIC
11 |  |  | Eléctrica Altos de Til Til SpA | Altos de Til Til | Si |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 3 | Alimentador Polpaico SE Punta Peuco | Región Metropolitana de Santiago |  | SIC
12 |  |  | Duero Energía Copiulemu SpA | Copiulemu | Si |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | PMGD | Biogás |  |  | 1 | Alimentador Irarrázabal SE Andalién | Región del Biobío |  | SIC
13 | 500 | SIPC | Hidropalmar | Mini Central Correntoso | Si |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | convencional y no convencional | Hidro – Pasada |  |  | 6 | SE Copihues | Región de los Lagos | SE Copihues | SIC
14 | 501 | SIPC | Hidropalmar | Mini Central Palmar | Si |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | convencional y no convencional | Hidro – Pasada |  |  | 7 | SE Copihues | Región de los Lagos | SE Copihues | SIC
15 |  |  | Parque Fotovoltaico Santa Adriana SpA | Santa Adriana | Si |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 3 | Alimentador Santa Cecilia SE El Monte | Región Metropolitana de Santiago |  | SIC
16 |  |  | PMGD Solar Los Perales I SpA | Los Perales I Etapa I | Si |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 2 | Alimentador Marga Marga SE Quillota | Región de Valparaíso |  | SIC
17 |  |  | El Arrebol SpA | El Arrebol | Si |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 9 | Alimentador La Fortuna SE Lebu | Región del Biobío | Lebu | SIC
18 | 296 | SIPC | Andes Mainstream Spa | Aurora | Si | 2016-06-30 | 2018-12-15 | en pruebas | convencional y no convencional | Eolico | 1 | 127.7 | 126.4 | Conexión provisoria en tapoff a la linea Rahue-Puerto Montt de propiedad de Transelec | Región de Los Lagos | LLANQUIHUE | SIC
19 |  |  | Rigel SpA | La Lajuela | Si |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 6.6 | Alimentador Santa Cruz 2 SE Paniahue | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins |  | SIC
20 |  |  | GR Chaquihue SpA | GR Santa Rosa | Si |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 9 | Alimentador El Membrillo SE Santa Rosa | Región Metropolitana de Santiago |  | SIC
21 |  |  | Crucero SpA | Crucero | Si |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | PMGD | Solar FV |  |  | 2.8 | Alimentador Molineros SE Luhueimo | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins |  | SIC
22 |  |  | MGM Innova Capital Chile SpA | PV UTFSM Vitacura | Si |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 0.1 |  | Región Metropolitana | Alimentador Recabarren SE Alonso de Córdova | SIC
23 |  |  | MGM Innova Capital Chile SpA | PV UTFSM San Joaquín | Si |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 0.1 |  | Región Metropolitana | Alimentador Sumar Algodón SE San Joaquín | SIC
24 |  |  | MGM Innova Capital Chile SpA | PV UTFSM Viña del Mar | Si |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 0.5 |  | Región de Valparaíso | Alimentador Villa Dulce SE Miraflores | SIC
25 |  |  | MGM Innova Capital Chile SpA | PV UTFSM Valparaíso Valdés | Si |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 0.1 |  | Región de Valparaíso | Alimentador Placeres SE Placeres | SIC
26 |  |  | MGM Innova Capital Chile SpA | PV UTFSM Valparaíso | Si |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 0.1 |  | Región de Valparaíso | Alimentador Placeres SE Placeres | SIC
27 | 841 | SIPC | Parque Eólico El Maiten SpA | Parque Eólico El Maitén | Si | 2017-04-18 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | convencional y no convencional | Eólico |  | 9 | 9 | Configuración Tap-Off | VIII Biobio | LAJA | SIC
28 |  |  | Angela solar SpA | Canesa Solar I | Si |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 3 | Alimentador Los Cristales SE Illapel | Región de Coquimbo |  | SIC
29 | 297 | SIPC | Andes Mainstream Spa | Sarco | Si | 2017-05-03 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | convencional y no convencional | Eolico | 1 | 168.5 | 168.8 | Conexión en subestación Maintencillo de propiedad de Transelec | Región de Atacama | FREIRINA | SIC
30 |  | PMGD | PMGD Marín | Marín | Si |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | PMGD | Solar FV |  |  | 3 | Alimentador Bucalemu SE San Felipe | Región de Valparaíso |  | SIC
31 |  |  | Energía Group | Calle Larga | Si |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | PMGD | Solar FV | 1 | 3 | 3 |  | Región de Valparaíso | SE San Rafael; Alimentador Centenario | SIC
32 |  |  | Parsosy Illpael 5 SpA | Illapel 5 | Si |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 3 | Alimentador Plan de Hornos SE Illapel | Región de Coquimbo |  | SIC
33 |  |  | Ranguil Sur SpA | Ranguil | Si |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | PMGD | Solar FV |  |  | 2.8 | Alimentador Paredones SE Ranguilí | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins |  | SIC
34 |  |  | Espinos S.A. | Lipangue | Si |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | PMGD | Fotovoltaico |  | 3 | 3 | Alimentador Chorrillos SE Lo Boza | Región Metropolitana de Santiago |  | SIC
35 |  |  | Parque Eólico El Nogal SpA | El Nogal | Si |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | PMGD | Eolico |  |  | 9 | Alimentador Negrete Mulchén SE Negrete | Región del Biobío |  | SIC
36 |  |  | Proyectos Energeticos Puente SPA Hanwha Q Cells | El Manzano | Si |  | 2019-03-30 | 2019-03-30 | PMGD | Solar FV |  | 2.3 | 2.3 | Alimentador Estero SE El Manzano | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins |  | SIC
37 |  |  | Solar TI Cuatro SpA | Casuto | Si |  | 2019-03-30 | 2019-03-30 | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 3 | Alimentador Chacabuco SE San Rafael | Región de Valparaíso |  | SIC
38 | 127 | SIPC | AustrianSolar Chile SpA | Planta Fotovoltaica Huatacondo | Si | 2016-02-14 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | convencional y no convencional | Solar FV | 1 | 98 | 98 | Línea María Elena - Lagunas 1x220kV | Región de Tarapacá | POZO ALMONTE | SING
39 |  |  | PMGD Cruz SpA | Cruz Solar I | Si |  | 2019-04-30 | 2019-04-30 | PMGD | Fotovoltaico |  | 3 | 3 | Alimentador Panquehue SE Panquehue | Región de Valparaíso |  | SIC
40 | 286 | SIPC | Los Guindos Gen. SpA | Ampliación CT Los Guindos | Si |  | 2019-04-30 | 2019-04-30 | convencional y no convencional | Térmica |  |  | 132 | Charrua | Región de Biobío |  | SIC
41 | 317 | SASC | Parque Eólico San Gabriel | San Gabriel | Si | 2017-11-01 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | convencional y no convencional | Eolico |  |  | 183 | SE Mulchén 220 kV | Región de la Araucanía |  | SIC
42 | 318 | SASC | Vientos de Renaico | La Flor | Si |  | 2019-06-30 | 2019-06-30 | convencional y no convencional | Eólico |  |  | 32.4 | SE Nahuelbuta | Región del Biobío -Región de la Araucanía |  | SIC
43 | 357 | SIPC | Transmisora Continental Bí­o Bí­o SpA. | Central El Pinar | Si |  | 2019-07-30 | 2019-07-30 | convencional y no convencional | Hidroelectrica |  |  | 11.4 | SE Cholguán 13,2 KV | Región de Ñuble |  | SIC
44 | 320 | SIPC | Hidroeléctrica Las Nieves SpA | Minicentral Hidroeléctrica Las Nieves | Si | 2017-09-01 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | convencional y no convencional | Hidroelectrica | 1 | 8.2 | 6.5 | Patio de conexión centrales Carilafquén-Malalcahuello | Región de la Araucanía | MELIPEUCO | SIC
45 |  |  | Cerro Dominador PV S.A. | CSP Cerro Dominador | Si | 2014-07-15 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | convencional y no convencional | Termosolar | S-A | S-A | 110 | Línea Encuentro-Sierra Gorda | Región de Antofagasta | María Elena | SING
46 | 383 | SIPC | Prime Energía | Central de Respaldo Pajonales | Si |  | 2019-10-30 | 2019-10-30 | convencional y no convencional | Térmica | 4 | 25 | 100 | SE Don Hector | Región de Atacama |  | SIC
47 | 412 | SIPC | Prime Energía | Central de Respaldo Combarbalá | Si |  | 2019-10-30 | 2019-10-30 | convencional y no convencional | Térmica |  |  | 75 | Línea 110kV Ovalle - Illapel | Región de Coquimbo |  | SIC
48 | 419 | SIPC | Prime Energía | Central de Respaldo Cóndores | Si | 2016-07-04 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | convencional y no convencional | Térmica | 1 | 125 | 100 | Conexión a Subestación Los Vilos, extender barra 220 kV en un paño conformado por una nueva posición de barra, dos desconcertadores, un interruptor, transformadores de corriente y potencial y los tramos de conductores que ellos requieran | Región de Coquimbo | LOS VILOS | SIC
49 |  |  | PMGD Solar Los Perales I SpA | Los Perales I Etapa II | Si |  | 2019-11-30 | 2019-11-30 | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 1 | Alimentador Marga Marga SE Quillota | Región de Valparaíso |  | SIC
50 |  |  | Prime Energía | San Javier etapa I | Si |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | convencional y no convencional | Térmica |  |  | 25 | Línea 66kV San Javier - Constitución | Región del Maule |  | SIC
51 |  |  | Prime Energía | San Javier etapa II | Si |  | 2020-04-30 | 2020-04-30 | convencional y no convencional | Térmica |  |  | 25 | Línea 66kV San Javier - Constitución | Región del Maule |  | SIC
52 |  |  | Ibereólica Cabo Leones II S.A. | Cabo Leones II | Si |  | 2020-07-30 | 2020-07-30 | convencional y no convencional | Eólico |  |  | 204 | SE Maitencillo | Región de Atacama |  | SING
53 |  |  | TSGF SpA | Santa Isabel Etapa I - Fase I | Si |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | convencional y no convencional | Fotovoltaico |  | 70 | 70 | SE Seccionadora Línea Encuentro – Lagunas 220 kV | Región de Antofagasta |  | SIC
54 | 288 | SUCT | Asoc. de Canal Zañartu | CH Trupán | Si |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | convencional y no convencional | Hidroelectrica |  |  | 20 | Torre 121 Línea Abanico - Charrúa 154 | VIII Biobio |  | SIC
55 |  |  | Enel Green Power Chile Ltda. | Central Los Cóndores | Si | 2014-03-31 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | convencional y no convencional | Hidroelectrica | 2 | 170 | 150 | Subestación Ancoa, paños J2 y J3 | Región del Maule | SAN CLEMENTE | SIC
56 |  |  | Aes Gener | Alto Maipo - Las Lajas | Si |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | convencional y no convencional | Hidroelectrica | 1 | 267 | 267 | SE Florida 110 kV | Región Metropolitana de Santiago |  | SIC
57 |  |  | Aes Gener | Alto Maipo - Alfalfal II | Si |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | convencional y no convencional | Hidroelectrica |  | 264 | 264 | SE Los Almendros 220 kV | Región Metropolitana de Santiago |  | SIC
58 |  |  | Departamento de Proyectos (Eléctrica Puntilla) | Ñuble | Si |  | 2022-07-30 | 2022-07-30 | convencional y no convencional | Hidroelectrica |  |  | 136 | Ancoa 220kV | Región de Ñuble |  | SIC
59 | 294 | SUCT | Colbún | San Pedro | Si | 2008-10-31 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | convencional y no convencional | Hidroelectrica | 1 | 174.4 | 170 | Línea se conecta a la S-E Ciruelos 220kV | XIV de los Ríos | LOS LAGOS | SIC
60 |  |  | Enap | Cabo Negro | Si |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | convencional y no convencional | Eólico |  |  | 10.3 | S/E Tres Puentes , Proyectos de generación en construcción en Sistemas Medianos Punta Arenas | Región de Magallanes y la Antártica Chilena |  | Sistemas Medianos Punta Arenas
61 | 653 | PMGD | Apolo del Norte SpA | Malaquita Solar 2 | No |  | 2018-11-23 | en pruebas | PMGD | Solar FV |  |  | 9 | Alimentador Hornitos, SE Los Loros | Región de Atacama | Tierra Amarilla | SIC
62 | 654 | PMGD | Nuovosol SpA | Cachiyuyo Solar 2 | No |  | 2018-11-23 | en pruebas | PMGD | Solar FV |  |  | 9 | Alimentador Pabellón, , SE Los Loros | Región de Atacama |  | SIC
63 | 803 | PMGD | Parque Solar SpA | Punta Baja Solar I | No |  | 2018-11-14 | en pruebas | PMGD | Solar FV |  |  | 2 | Alimentador La Higuera SE Incahuasi | Región de Coquimbo | La Higuera | SIC
64 | 582 | PMGD | Tacora Energy SpA | Agni | No | 2018-03-26 | 2018-09-28 | 2018-12-19 | PMGD | Térmica | 3 |  | 3 | Alimentador Cordillera, SE Lo Boza | Región Metropolitana de Santiago | Quilicura | SIC
65 |  |  | Generadora Chorrillos SpA | Chorrillos | No |  | 2018-11-30 | 2018-11-30 | convencional y no convencional | Hidro – Pasada |  |  | 3 | SE Mantilhue | Región de Los Ríos |  | SIC
66 |  |  | Laurel SpA | Laurel | No |  | 2018-11-30 | 2018-11-30 | PMGD | Solar FV |  |  | 7.5 | Alimentador Los Libertadores SE El Paico | Región Metropolitana de Santiago |  | SIC
67 | 502 | SIPC | Cumbres S.A. | CHP Cumbres | No |  | 2019-01-30 | 2018-11-30 | convencional y no convencional | Hidroelectrica |  | 14.9 | 14.9 | S-E El Mocho | Región de Los Ríos |  | SIC
68 | 177 | SIPC | Engie Energía Chile S.A. | IEM | No | 2015-09-21 | 2018-10-29 | en pruebas | convencional y no convencional | Térmica | 1 | 442 | 375 | La conexion sera realiza en SE TEN 220kV, la cual es una SE con tecnoligia GIS y topologia de Interruptor y medio, con tres diagonales completas, 6 TTCC por diagonal y TP en salida de circuito. 4 Circuitos para Ingreso de Generación y 2 para circuitos de linea. La linea de ingreso usara un interruptor barra y uno central denominados como J1 y J2 respectivamente | Región de Antofagasta | MEJILLONES | SING
69 |  |  | Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. | Turbina Centauro | No |  | 2018-10-30 | 2018-10-30 | convencional y no convencional | Gas natural |  | 3.5 | 3.5 | SE Puerto Natales | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena |  | Sistemas Medianos de Puerto Natales
70 |  |  | Luna Energia SPA Hanwa Q Cells | Luna | No |  | 2018-10-25 | en pruebas | PMGD | Solar FV |  | 2.6 | 2.6 | Alimentador Los Cisnes SE El Manzano | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins |  | SIC
71 |  |  | Fotovolt Energía Ltda. | Fotovolt Solar I | No |  | 2018-10-09 | en pruebas | PMGD | Solar FV |  |  | 1.5 | Alimentador Cervera SE Fátima | Región Metropolitana de Santiago |  | SIC
72 | 933 | PMGD | El Queule SpA | Queule | No | 2018-03-01 | 2018-11-15 | en pruebas | PMGD | Solar FV | 7 |  | 7 | Alimentador El Estero, SE El Manzano | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Las Cabras | SIC
73 | 662 | PMGD | Loa Solar SpA | Encon Solar | No |  | 2018-07-20 | en pruebas | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 9 |  | Región de Valparaíso | Alimentador Palomar SE San Felipe | SIC
74 | 590 | PMGD | Altos de la Manga Energy SpA | Alto Solar | No |  | 2018-09-13 | en pruebas | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 3 |  | Región Metropolitana | Alimentador Maitenlahue SE La Manga | SIC
75 | 280 | SIPC | PACIFIC HYDRO | Parque Eolico Punta Sierra | No | 2014-11-14 | 2018-09-08 | en pruebas | convencional y no convencional | Eolico | 2 | 88 | 80 | En torno a estructura 243 del Sistema Troncal | Región de Coquimbo | OVALLE | SIC
76 | 511 | SIPC | Engie Energía Chile S.A. | Cambio Punto Conexion CTM3 | No | 2016-09-06 | 2018-12-08 | en pruebas | convencional y no convencional | - | 2 | 296 | 296 | El nuevo punto de conexión es la S-E TEN GIS 220kV, la cual tiene una topología de interruptor y medio. | II Antofagasta | MEJILLONES | SIC
77 |  |  | Ingeniería y Montaje Eléctrico | Central Almendrado | No | 2018-03-15 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | PMGD |  | 2 | 3 | 3 | Alimentador Chonchi Notuco. Cabecera en SE Chonchi | Región de Los Lagos | Chonchi | SIC
78 | 300 | SASC | Wpd Negrete S.p.A | Parque Eólico Negrete | No | 2018-09-30 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | convencional y no convencional | Eolico | 2 | 41.4 | 40 | Subestación Existente Negrete. El Parque Eólico se conectará mediante un nuevo paño de transformación, con transformador de capacidad 40 MVA, ampliando la barra de 66 KV. | VIII Biobio | Negrete | SIC
79 | 378 | SASC | Empresa Eléctrica Vallenar S .A. | Conexión Central de Respaldo Maitencillo | No |  | 2019-07-01 | 2019-07-01 | convencional y no convencional | Térmica | 38 | 1.8 | 64 | SE Maitencillo 110 Kv | III Atacama | Freirina | SIC
80 | 369 | SASC | Atacama Solar SA | Atacama Solar Fase II | No | 2018-05-17 | 2019-08-01 | 2019-10-02 | convencional y no convencional | Solar FV | 1 | 150 | 144 | Subestación Lagunas 220, propiedad de Transelec | I Tarapacá | Pica | SING
81 | 89 | SIPC | Geotérmica del Norte S.A. | Cerro Pabellón | No | 2015-07-01 | 2017-01-20 | en Pruebas | convencional y no convencional | Geotérmica | 2 | 24 | 24 | Línea Crucero - El Abra | II Antofagasta | Ollagüe | SING
82 | 327 | SIPC | Ibereolica Cabo Leones II S.A. | Parque Eolico Cabo Leones II | No | 2017-06-01 | 2019-09-16 | 2019-10-01 | convencional y no convencional | Eolico | 2 | 204 | 204 | La interconexión de la linea de transmision Cabo Leones con la SE Maitencillo propiedad de Transelec, se va realizar a través de dos bahiÂ­as GIS (Gas Insulated Switchgear) que protegeran los dos circuitos de forma independiente. | III Atacama | FREIRINA | SIC
83 | 263 | SUCT | Hidroeléctrica Basualto SpA. | Basualto | No |  | 2018-05-01 | 2018-05-01 | convencional y no convencional | Hidroelectrica |  | 3 | 3 | Patio Alta Tensión Central la Mina |  |  | SIC
84 | 269 | SUCT | Electro Austral Genereración Ltda. | CH Cerro Trinchera | No |  | 2018-05-30 | 2018-06-30 | convencional y no convencional | Hidroelectrica |  | 2.6 | 2.6 | Patio Alta Tensión Central la Mina | VII Maule |  | SIC
85 | 262 | SUCT | Hidro La Estancia | CH Cabrero | No |  | 2018-09-30 | 2018-10-30 | convencional y no convencional | Hidroelectrica |  | 1.6 | 1.6 | subestación Melipeuco 110-23 Kv | IX La Araucania |  | SIC
86 | 261 | SUCT | Hidro Las Flores | Las Flores | No |  | 2019-03-30 | 2019-04-30 | convencional y no convencional | Hidroelectrica |  | 2.9 | 2.9 | Tap Off en la línea 1x66 kV 50 Hz Pangal - S-E Tap Off Chacayes | VI O'Higgins |  | SIC
87 | 425 | SUCT | Andes Mainstream Spa | Pampa | No | 2019-10-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | convencional y no convencional | Solar FV | 1 | 150 | 150 | Se conectará a S/E Farellones | II Antofagasta | Antofagasta | SING
88 | 344 | SUCT | Domeyko Oeste Cinco SpA | Domeyko Oeste | No | 2018-09-03 | 2019-09-16 | 2020-02-03 | convencional y no convencional | Solar FV | 1 | 201 | S/E Puri |  | II Antofagasta | Antofagasta | SING
89 | 358 | SUCT | Hidro Paredones S.A. | Hidro Paredones | No |  | 2019-12-01 | 2019-12-01 | convencional y no convencional | Hidroelectrica |  | 2.9 | 2.9 | Línea 1x66 kV 50 Hz Pangal - Tap Off Chacayes |  |  | SIC
90 | 359 | SUCT | Hidro Blanco S.A. | Hidro Blanco | No |  | 2019-12-01 | 2019-12-01 | convencional y no convencional | Hidroelectrica |  | 3 | 3 | Línea 1x66 kV 50 Hz Pangal - Tap Off Chacayes |  |  | SIC
91 | 267 | SUCT | Aaktei Transmisión SpA | Central El Romero | No |  | 2019-12-30 | 2020-01-30 | convencional y no convencional | Hidroelectrica |  | 2.5 | 2.5 | Línea 23kV Caren - Melipeuco Línea 1x110 kV Melipeuco - Río Toltén S/E Melipeuco 23/110 kV S/E Río Toltén 110/220 kV |  |  | SIC
92 | 340 | SUCT | Engie Energía Chile S.A. | Parque Eólico Calama | No | 2019-04-01 | 2020-06-01 | 2020-08-30 | convencional y no convencional | Eolico | 1 | 170 | 151 | El punto de conexión al ST sera través de una conexión en derivación a la linea 1x220kV Calama - Solar Jama. Esta conexión se realizara por medio de paño de 220kV ubicado contigo a la franja de servidumbre de la linea indicada. Ademas se contara con los sistemas de protecciones para dar cumplimiento a la exigencia normativa. El punto de conexión sera aproximadamente en km 15,7 de la línea desde S/E Calama. | II Antofagasta | Calama | SING
93 | 342 | SUCT | Anpac | El Brujo | No |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | convencional y no convencional | Hidroelectrica |  |  | 11 | Línea 1x220 kV Confluencia - San Andrés |  |  | SIC
94 | 231 | SUCT | Andes Mainstream Spa | Cerro Tigre | No | 2019-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | convencional y no convencional | Eolico | 1 | 184.8 | 184.8 | Subestación Farellón | II Antofagasta | Antofagasta | SING
95 | 418 | SUCT | Renovalia Chile Tres SpA. | Planta Solar Fotovoltaica Blanca Solar | No |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | convencional y no convencional | Solar FV | 1 | 20 | 20 | Línea 1x66 kV Palestina - EL Peñón |  |  | SIC
96 | 394 | 606 | Soventix Chile SpA | Parque Solar Cachiyuyo | No | 2016-09-06 | 2017-07-30 | sin info | convencional y no convencional | Solar FV | 6 | 50 | 50 | La Subestación Elevadora será tipo patio abierto, ésta recibe las líneas de media tensión en 23kV | III Atacama | VALLENAR | SIC
97 | 393 | 606 | Renovalia Chile Dos SpA | Proyecto Cardones Solar | No |  |  |  | convencional y no convencional | Solar FV |  |  | 29.19 | línea Maitencillo – Cardones 110 kV aproximadamente a 14 km de la subestación Cardones mediante una subestación seccionadora |  |  | SIC
98 | 338 | 606 | Eolica la Estrella | Parque Eolico la estrella | No | 2017-11-30 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | convencional y no convencional | Eolico | 1 | 50 | 50 | SE Seccionadora La Estrella | VI O'Higgins | Comuna de la Estrella | SIC
99 |  |  | Anpac SpA. | Dos Valles | No | 2015-12-01 | 2017-06-29 | en Pruebas | convencional y no convencional | Hidroelectrica | 1 | 3 | 3 | SE El Paso | VI O'Higgins | San Fernando | SIC
100 |  |  | Grenergy | San Eugenio | No |  | 2017-07-31 | sin info | convencional y no convencional | Solar FV |  |  | 3 | SE El Manzano | VI O'Higgins |  | SIC
101 |  |  | Generadora del Pacífico | Genpac Solar I | No |  | 2017-12-15 | En Pruebas | convencional y no convencional | Solar FV |  |  | 13.7 | SE Cardones | III Atacama |  | SIC
102 |  |  | Enap Refinería Aconcagua | Cogeneradora a Gas Natural Aconcagua | No | 2016-09-03 | 2018-02-22 | en pruebas | convencional y no convencional | Térmica | 2 | 95 | 77 | S-E Mauco 110 kV | V Valparaiso | CONCON | SIC
103 |  |  | Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A. | Central Hidraulica Convento Viejo | No | 2015-05-05 | 2018-04-26 | en pruebas | convencional y no convencional | Hidroelectrica | 1 | 18 | 16 | S-E de barra simple | VI O'Higgins | CHIMBARONGO | SIC
104 | 661 | PMGD | Imelsa Energia S.A. (Latinoamericana S.A.) | Panguipulli | No |  | 2015-12-03 | en pruebas | PMGD | Hidroeléctrico | 1 | 0.35 | 0.4 | Alimentador Panguipulli - Pullinque, S/E Panguipulli, 23 kV | Los Ríos | Panguipulli | SIC
105 |  | PMGD | Andes Energy & Capital SA | Viña Tarapacá | No |  | 2016-08-10 | sin info | PMGD | Hidroelectrica | 1 | 0.25 | 0.3 | S-E Isla de Maipo | XIII RM | Isla de Maipo | SIC
106 | 663 | PMGD | CINTAC S.A.I.C. | Cintac | No |  | 2017-03-15 | en pruebas | PMGD |  |  |  | 2.5 | alimentador La Blanca 12 kV SE Maipú | Metropolitana | Maipu | SIC
107 |  | PMGD | Enerkey SpA | CERNC con Biogas Lepanto | No |  | 2017-03-17 | en pruebas | PMGD | Térmica | 1 | 2 | 2 | alimentador Eyzaguirre kV SE San Bernardo | Metropolitana | San Bernardo | SIC
108 | 630 | PMGD | Chester Solar IV SpA | El Roble | No |  | 2017-08-09 | en pruebas | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 9 | Alimentador Loyca, S/E Peumo
109 |  | PMGD | Solar&Wind Ltda | AHSA Fase 1 | No | 2016-10-17 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | PMGD | Eolico | 1 | 3 | 3 | Poste N¦373133 Alimentador German Hube 23kV. Coord. | X Los Lagos | SAN PABLO | SIC
110 |  | PMGD | Solar Energy Partners SpA. | PALMA | No | 2017-09-01 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | PMGD | Solar FV | 2 | 3 | 3 | Poste 677371 | V Valparaiso | HIJUELAS | SIC
111 | 593 | PMGD | Hidro Munilque SpA | MCH El Brinco | No |  | 2018-03-22 | en pruebas | PMGD | Hidroelectrica | 0.2 |  | 0.2 | Alimentador Picoltué Mulchén, S/E Picoltué, 13,2 kV | Región del Biobío | Mulchén | SIC
112 | 587 | PMGD | corcovado SpA | Corcovado | No |  | 2018-05-30 | 2018-05-30 | PMGD | Diésel |  |  | 9
113 | 400 | PMGD | GR Laurel | Luders | No |  | 2018-05-30 | 2018-05-30 | PMGD | Solar FV |  |  | 2.6 | Alimentador Codegua SE Graneros | VI Región |  | SIC
114 | 579 | PMGD | SETEM Ltda | Generadora Lagunitas | No |  | 2018-07-01 | 2018-07-01 | PMGD | Diésel |  |  | 2.5
115 | 598 | PMGD | hidro trilaileo Spa | Trilaleo 5 | No |  | 2018-07-27 | 2018-07-27 | PMGD | Hidroeléctrico |  |  | 4
116 | 594 | PMGD | Piquero SpA | El Piquero | No |  | 2018-08-01 | 2018-12-06 | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 3 | SE Las Vegas, Alimentador Pachacama | Región de Valparaíso |  | SIC
117 | 788 | PMGD | ÁRBOL SpA | El Olivillo | No | 2017-11-01 | 2018-08-23 | 2018-12-27 | PMGD | Solar FV | 3 | 2 | 9 | Poste 618963 | Región de Valparaíso | Casablanca | SIC
118 | 563 | PMGD | Parque Fotovoltaico Alicahue Solar SpA | Alicahue | No |  | 2018-08-29 | en pruebas | PMGD | Solar FV |  |  | 3 | SE Cabildo, Alimentador Alicahue | Región de Valparaíso |  | SIC
119 | 528 | PMGD | Diego de Almagro SpA | Diego de Almagro | No |  | 2018-09-10 | 2018-11-28 | PMGD | Solar FV | - |  | 8 | Alimentador Diego de Almagro, SE Diego de Almagro 23 kV | Atacama | Diego de Almagro | SING
120 | 706 | PMGD | Sinergia Solar | Valle Solar Este 2 | No |  | 2018-09-11 | en pruebas | PMGD | Solar FV |  |  | 9 | Alimentador Bodega , SE Hernán Fuentes | Región de Atacama |  | SIC
121 | 707 | PMGD | Solar Brothers | Valle Solar Oeste 2 | No |  | 2018-09-11 | en pruebas | PMGD | Solar FV |  |  | 9 | Alimentador Piedra Colgada, SE Hernán Fuentes | Región de Atacama |  | SIC
122 | 567 | PMGD | Schwager Hidro S.A. | Cóndor | No |  | 2018-09-15 | 2018-09-15 | PMGD | Hidroeléctrico |  |  | 5.4 | Alimentador Pillanlelbún - Vilcún
123 | 580 | PMGD | Verano Capital/Victoria Solar SpA | San Juan Solar V | No |  | 2018-10-24 | 2018-10-24 | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 9
124 | 597 | PMGD | El Mañio Spa | Almendrado | No |  | 2018-10-25 | 2018-10-25 | PMGD | Diésel |  |  | 3
125 | 583 | PMGD | Verano Capital Holding SpA | Darlin Solar I | No |  | 2018-11-09 | 2018-11-09 | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 9
126 | 599 | PMGD | El Mañio Spa | Ciruelillo | No |  | 2018-11-13 | 2018-11-13 | PMGD | Diésel |  |  | 3
127 | 584 | PMGD | Verano Capital Holding SpA | Chalinga Solar | No |  | 2018-11-29 | 2018-11-29 | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 3
128 | 592 | PMGD | Empresa Eléctrica El Arrebol SpA | El Arrebol | No |  | 2018-12-01 | 2018-12-01 | PMGD | Eólico |  |  | 9 | Alimentador A125 La Fortuna, S/E Lebu, 23 kV | Biobio | lebu
129 | 588 | PMGD | Enerquén SpA | Patagonia | No |  | 2018-12-01 | 2018-12-01 | PMGD | Diésel |  |  | 6 | Alimentador Panitao, S/E Puerto Montt, 23 kV | Los Lagos | Puerto Montt
130 | 589 | PMGD | Verano Capital Holding SpA | Militar del verano Solar | No |  | 2018-12-14 | 2018-12-14 | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 9
131 |  | PMGD | Peralillo Solar SpA | Peralillo | No | 2017-01-02 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | PMGD | Solar FV | 3 | 2.15 | 2.15 | PP-442679 del alimentador Diaguitas 23 kV a una distancia de 4,7 km. | IV Coquimbo | VICUÑA | SIC
132 | 596 | PMGD | Tikuna SpA | Puerto Octay | No |  | 2018-12-28 | 2018-12-28 | PMGD | Eólico |  |  | 3
133 | 585 | PMGD | Hidro Munilque SpA | MCH Licura | No |  | 2018-12-28 | 2018-12-28 | PMGD | Hidroeléctrico |  |  | 0.35
134 | 591 | PMGD | Alejandro Ponce SpA | Pescadero | No |  | 2019-01-08 | 2019-01-08 | PMGD | Hidroeléctrico |  |  | 3.4
135 | 565 | PMGD | Ganadera y Forestal Carran Ltda | Chilco | No |  | 2019-01-31 | 2019-01-31 | PMGD | Hidroeléctrico |  |  | 0.675 | Alimentador Pichirropulli Futrono, S/E Pichirropulli
136 | 556 | PMGD |  | Los Avellanos | No |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | PMGD | Eólico |  |  | 3 | Alimentador Picoltué Mulchén, S/E , 23 kV |  | Mulchén
137 | 570 | PMGD | Gasaly Hidro S.A. | La Esperanza III | No |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 2.95 | Alimentador Pitrufquen - Freire, S/E Pitrufquen
138 | 555 | PMGD |  | La Vereda | No |  | 2019-03-16 | 2019-03-16 | PMGD | Eólico |  |  | 3
139 | 568 | PMGD | Verano Capital Holding SpA | El Litre Solar II | No |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | PMGD | Diésel |  |  | 9 | Alimentador Ovejería, S/E , 23 kV | Metropolitana | Til Til
140 | 558 | PMGD | El Trigal SpA | El Trigal | No |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | PMGD | Eólico |  |  | 2.9 | Alimentador Victoria - Ciudad, S/E Victoria
141 |  | PMGD | Sun Enel Green | Altos del Paico | No |  | En Pruebas | sin info | PMGD | Solar FV | 1 | 2.1 | 2.1 | El Paico 13.2 kV | XIII RM | El Monte | SIC
142 | 533 | PMGD | Asingea Ingenieros SpA | Santa Marta | No |  |  |  | PMGD | Eolico |  |  | 3 | Alimentador Parronal, SE Nahuelbuta 13,2 kV | Bio Bio | Renaico | SIC
143 | 532 | PMGD | Tritec Intervento SpA | Vencejo B | No |  |  |  | PMGD | Eolico |  |  | 9 | Alimentador Roblería, SE Nahuelbuta 23 kV | Bio Bio | Negrete | SIC
144 | 530 | PMGD | Scotta Chile S.A | Deuco | No |  |  |  | PMGD | Solar FV |  |  | 1.5 | Alimentador Angol-Los Sauces, SE Angol 23 kV | De la Araucanía | Angol | SIC
145 | 529 | PMGD | Asingea Ingenieros SpA | El Cerro | No |  |  |  | PMGD | Eolico |  |  | 3 | Alimentador Angol-Tijeral, SE Angol 13,2 kV |  | Angol | SIC
146 | 512 | PMGD | GR Avellano Spa | Chacón | No |  |  |  | PMGD | Solar FV | [6 empty] | SIC
147 | 510 | PMGD | Crucero SpA | Crucero | No |  |  |  | PMGD
148 | 509 | PMGD | Vituco SpA | Vituco 2B | No |  |  |  | PMGD
149 | 508 | PMGD | Población Solar SpA | Población | No |  |  |  | PMGD
150 |  |  | Diego de Almagro Solar | DAS | No |  | 2018-09-10 | en pruebas | PMGD | Solar FV |  | 8 | 8 | SE Diego de Almagro - Alimentador Diego de Almagro 23kV | Región de Atacama |  | SIC
151 |  |  | Laurel SpA | El Laurel | No | 2018-03-19 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | PMGD | Solar FV | 6 | 1.25 | 7.5 | POSTE 5-071508 | RM Metropolitana de Santiago | El Monte | SIC
152 |  |  | Orion Power S.A. | Cabildo | No |  | 2018-07-30 | 2018-07-30 | PMGD | Solar FV |  |  | 3 | SE Cabildo, Alimentador Alicahue | Región de Valparaíso |  | SIC
153 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Eólica Tres Puntas | No | 2019-06-01 | 2018-08-16 | en pruebas | PMGD | Eolico | 3 | 9 | 9 |  | VIII Biobio | Lebu | SIC
154 |  |  | Solventus Chile SpA | PV LUMA 3 | No | 2016-09-01 | 2016-03-15 | sin info | PMGD | Solar FV | 6 | 9 | 9 | Linea 23 kV propiedad de Chilectra. alimentador Polpaico - S-E Punta Peuco. | RM Metropolitana de Santiago | TILTIL | SIC
155 |  |  | Solventus Chile SpA | PV ESPINO 1 | No | 2016-10-03 | 2017-02-20 | sin info | PMGD | Solar FV | 2 | 3 | 3 | Linea 23 kV propiedad de Conafe. Alimentador Hospital - SE Ovalle. Parque tiene una potencia de 2,4 MW | IV Coquimbo | OVALLE | SIC
156 |  |  | Solventus Chile SpA | PV ESPINO 2 | No | 2016-10-03 | 2017-02-20 | sin info | PMGD | Solar FV | 2 | 2 | 2 | Linea 13,2 kV propiedad de Conafe. Alimentador El Hinojo - S-E Punitaqui. | IV Coquimbo | PUNITAQUI | SIC
157 |  |  | Solventus Chile SpA | PV ESPINO 3 | No | 2016-10-03 | 2017-02-20 | sin info | PMGD | Solar FV | 2 | 3 | 3 | Linea 23 kV propiedad de Conafe. Alimentador Socos - S-E Ovalle. Potencia de la planta 2,8 MVA | IV Coquimbo | OVALLE | SIC
158 |  |  | Solventus Chile SpA | PV LUMA 2A | No | 2016-10-03 | 2017-02-20 | sin info | PMGD | Solar FV | 2 | 3 | 3 | Linea 23 kV propiedad de Chilectra. Alimentador Polpaico - S-E Punta Peuco | RM Metropolitana de Santiago | TILTIL | SIC
159 |  |  | Solventus Chile SpA | PV LUMA 4 | No | 2016-10-03 | 2017-02-20 | sin info | PMGD | Solar FV | 2 | 3 | 3 | Linea 23 kV propiedad de Chilectra. Alimentador Liray - S-E Batuco. | RM Metropolitana de Santiago | LAMPA | SIC
160 |  |  | Solventus Chile SpA | PV TAMARUGO | No | 2016-10-03 | 2017-02-27 | sin info | PMGD | Solar FV | 5 | 7 | 7 | Linea 23 kV propiedad de Chilectra. Alimentador Portezuelo - S-E BAtuco. Potencia del proyecto es de 6,5 MVA | RM Metropolitana de Santiago | LAMPA | SIC
161 |  |  | Solventus Chile SpA | PV LUMA 1 | No | 2016-09-01 | 2017-03-01 | sin info | PMGD | Solar FV | 5 | 6.25 | 6.25 | Linea 23kV propiedad de Chilectra. Alimentador Huechún - S-E El Manzano | RM Metropolitana de Santiago | COLINA | SIC
162 |  |  | Solventus Chile SpA | PV CANELO | No | 2016-10-03 | 2017-03-02 | sin info | PMGD | Solar FV | 3 | 5 | 5 | Linea 15 kV propiedad de CGE Distribucion. Alimentador Quilapan - S-E La Ronda. Potencia planta es de 4,5 MVA | VI O\‘Higgins | SAN FERNANDO | SIC
163 |  |  | Solventus Chile SpA | PV PEUMO | No | 2016-10-03 | 2017-03-02 | sin info | PMGD | Solar FV | 7 | 7 | 7 | Linea 23 kV propiedad de Chilectra. Alimentador Liray - S-E Batuco. | RM Metropolitana de Santiago | LAMPA | SIC
164 |  |  | Duna del Sur SpA | Duna del Sur | No | 2018-09-03 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | PMGD | Eolico | 1 | 6 | 6 | Línea desde SE Tres Pinos hasta Coihue | VIII Biobio | Lebu | SIC
165 |  |  | Solar Energy Partners SpA. | QUILLAY | No | 2017-07-03 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | PMGD | Solar FV | 2 | 3 | 3 | Poste 5-014325 | RM Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | SIC
166 |  |  | Pabellon Solar SpA | Pabellón | No | 2017-04-03 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | PMGD | Solar FV | 1 | 9 | 9 | Alimentador Pabellón 13,2 kV propiedad de CGED | RM Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | SIC
167 |  |  | Electro Austral Genereración Ltda. | Las Tórtolas | No | 2016-09-01 | 2017-11-15 | sin info | PMGD |  | 1 | 3.26 | 3.26 | Red distribución Chilquinta | RM Metropolitana de Santiago | COLINA | SIC
168 |  |  | GR Belloto SpA | Doñigue | No |  | 2018-01-01 | sin info | PMGD | Solar FV | 1 | 7.5 | 7.5 |  | Del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins |  | SIC
169 |  |  | GR Laurel SpA | LUDERS | No | 2018-02-13 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | PMGD |  | 2 | 3 | 3 | red de distribucion (CGE) 15kV, Alimentador Codegua, placa poste N°641447. | RM Metropolitana de Santiago | san francisco de mostazal | SIC
170 |  |  | SOLAR ENERGY PARTNERS SpA. | BOLDO XV | No | 2018-02-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | PMGD | Solar FV | 2 | 3 | 3 | Poste 715097 | V Valparaiso | Quillota | SIC
171 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Falernia Solar | No | 2018-03-01 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | PMGD | Solar FV | 1 | 1.5 | 1.5 | Poste de red de media tensión, ID poste: 2559414. | IV Coquimbo | Vicuña | SIC
172 |  |  | PMGD Mauco SpA | Marin Solar | No | 2018-02-01 | 2018-07-15 | 2018-07-22 | PMGD |  | 10800 | 3 | 3 | Se conecta a la red de distribución de Chilquinta, alimentador Bucalemu.Estructura PR 12733342 | V Valparaiso | San Felipe | SIC
173 |  |  | ÁRBOL SpA | MAITÉN | No | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 2018-08-13 | PMGD |  | 1 | 3 | 3 | PR 2216 (se adjunta F7 con el punto de conexión indicado, puesto que la SCR se tramitó con otro punto de conexión) | VIII Biobio | Ñiquén | SIC
174 |  |  | LA ACACIA SpA | LA ARAUCARIA | No | 2018-05-01 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | PMGD | Solar FV | 2 | 3 | 3 | Poste 783005 | VI O'Higgins | San Vicente de Tagua Tagua | SIC
175 |  |  | EL CASTAÑO SPA | EL CASTAÑO | No | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | PMGD |  | 4 | 7.93 | 7.93 | Poste 771235 | VI O'Higgins | Las Cabras | SIC
176 |  |  | AGRO SOLAR V SPA | CANELILLO | No | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 2018-12-17 | PMGD |  | 4 | 3 | 3 | Placa Poste 549434 | IV Coquimbo | Illapel | SIC
177 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Mataquito Solar | No | 2018-03-01 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | PMGD | Solar FV | 1 | 9 | 9 | Poste de red media tensión, ID poste: 405649618. | VII Maule | Hualañe | SIC
178 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Solar Bandurrias I | No | 2018-03-01 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | PMGD | Solar FV | 1 | 9 | 9 | Poste de red media tensión, ID d Poste 401734041 | VI O'Higgins | Marchihue | SIC
179 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Solar Bandurrias II | No | 2018-03-01 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | PMGD | Solar FV | 1 | 3 | 3 | conexión a red de media tensión, ID poste: 401734041 | VI O'Higgins | Marchihue | SIC
180 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Solar Chequen I | No | 2018-03-01 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | PMGD | Solar FV | 1 | 3 | 3 | Poste de red de media tensión, ID poste: 275409. | VI O'Higgins | Marchihue | SIC
181 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Solar Chequen II | No | 2018-03-01 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | PMGD | Solar FV | 1 | 9 | 9 |  | VI O'Higgins | Marchichue | SIC
182 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Solar Las Toscas I | No | 2018-03-01 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | PMGD | Solar FV | 1 | 3 | 3 | Poste de red media tensión, ID poste: 226626. | VI O'Higgins | Palmilla | SIC
183 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Solar Las Toscas II | No | 2018-03-01 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | PMGD | Solar FV | 1 | 3 | 3 | Poste de red de media tensión, ID poste: 226626. | VI O'Higgins | Palmilla | SIC
184 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Solar Peralillo | No | 2018-03-01 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | PMGD | Solar FV | 1 | 3 | 3 | Poste red media tensión, ID poste: 273951. | VI O'Higgins | Peralillo | SIC
185 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Solar Punitaqui I | No | 2018-03-01 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | PMGD | Solar FV | 1 | 3 | 3 | Poste de red de media tensión, ID poste: 2571166 | IV Coquimbo | Punitaqui | SIC
186 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Solar Punitaqui II | No | 2018-03-01 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | PMGD | Solar FV | 1 | 9 | 9 | Poste de red media tensión, ID poste: 2571166. | IV Coquimbo | Punitaqui | SIC
187 |  |  | AGRO SOLAR V SPA | COCINILLAS | No | 2018-08-01 | 2019-01-01 | 2019-01-14 | PMGD |  | 4 | 3 | 3 | Poste 897843 | IV Coquimbo | Illapel | SIC
188 |  |  | LINGUE SpA | LINGUE | No | 2019-02-01 | 2019-06-01 | 2019-06-12 | PMGD |  | 1 | 3 | 3 | PR 5278 | V Valparaiso | Casabllanca | SIC
189 |  |  | EUCALIPTO SpA | Eucalipto | No | 2019-02-01 | 2019-06-01 | 2019-06-10 | PMGD |  | 1 | 3 | 3 | 5-046960 | RM Metropolitana de Santiago | Melipilla | SIC
190 |  |  | LITRE SpA | LITRE | No | 2019-05-01 | 2019-09-01 | 2019-09-18 | PMGD |  | 1 | 3 | 3 | PR 5493 | V Valparaiso | Casabllanca | SIC
191 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | El Cariño | No | 2019-03-01 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | PMGD | Eolico | 3 | 9 | 9 |  | VIII Biobio | Los Alamos | SIC
192 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Eólico Palqui | No | 2019-04-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | PMGD | Eolico | 3 | 9 | 9 |  | VIII Biobio | Lebu | SIC
193 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Frente a Puente | No | 2019-05-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | PMGD | Eolico | 3 | 9 | 9 |  | VIII Biobio | Lebu | SIC
194 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Eólico Bollén | No | 2019-09-01 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | PMGD | Eolico | 2 | 6 | 6 |  | VIII Biobio | Lebu | SIC
195 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Puente Roto | No | 2019-10-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | PMGD | Eolico | 3 | 9 | 9 |  | VIII Biobio | Lebu | SIC
196 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Altos de Garcia | No | 2019-12-01 | 2020-11-01 | 2020-11-01 | PMGD | Eolico | 3 | 9 | 9 |  | VIII Biobio | Curanilahue | SIC
197 |  |  | Bio Energía Molina | PMGD Molina | No |  | En Pruebas | sin info | PMGD | Térmica | 1 | 1 | 1 | Alimentador La fortuna | VII Maule | Molina | SIC
198 |  |  | Mainco S.A. | Alto Renaico | No |  | En Pruebas | sin info | PMGD | Eolico | 2 | 1.5 | 3 | S-E Angol | IX La Araucania | Angol | SIC
199 |  |  | RTS-Energy | El Pilar - Los Amarillos | No |  | En Pruebas | sin info | PMGD |  |  |  | 2.9 | S-E El Salvador | III Atacama | Diego de Almagro | SIC
200 |  |  | Solar Energy Partners SpA. | LIRIO DE CAMPO | No | 2017-05-01 | sin info | sin info | PMGD | Solar FV | 2 | 3 | 3 | Poste 5-043631 | XIII RM | MELIPILLA | SIC
Formulas:
Fecha Estimada Entrada en Operación = +[Fecha Estimada de Interconexión]
Note on I10: Coyailen Chacón Zúñiga: Pendiente recibir F9
Note on C12: coyailen.chacon: Era una SUCT 465
Note on I12: Coyailen Chacón Zúñiga: Cronograma no actualizado por la empresa
Note on I13: Coyailen Chacón Zúñiga: Pendiente recibir F9
Note on I14: Coyailen Chacón Zúñiga: Fecha real de PES
Note on I15: Coyailen Chacón Zúñiga: Pendiente recibir F9
Note on I16: Coyailen Chacón Zúñiga: Fecha real de PES
Note on I17: Coyailen Chacón Zúñiga: Pendiente recibir F9
Note on I18: Coyailen Chacón Zúñiga: De acuerdo a lo informado por la empresa
Note on I27: coyailen.chacon: 31/10/2018 Fecha Real de PES, Transmisión 15/12/2018 Fecha Sincronización
Note on E38: coyailen.chacon: DC dice Aela Energía
Note on C52: coyailen.chacon: 482 evaluando nuevo pto de conexión
Note on E52: coyailen.chacon: El Pinar Spa.
Note on E54: coyailen.chacon: Abengoa ya no es el titular del Proyecto
Note on I70: coyailen.chacon: Fecha Real PES
Note on O70: Coyailen Chacón Zúñiga: Limitada a 3
Note on I71: coyailen.chacon: Fecha real PES
Note on I72: coyailen.chacon: Fecha Real PES
Note on I73: coyailen.chacon: Fecha real de PES
Note on J73: coyailen.chacon: Fecha real de EO el próximo mes se eliminará
Note on I76: Coyailen Chacón Zúñiga: Fecha estimada por el Coordinador de acuerdo al avance del proyecto (Cronograma no actualizado)
Note on I77: coyailen.chacon: PES Real 1era etapa: 19-05-18, conectan la Tx a TEN PES Real 2da etapa: 29-10-18, conectan el Gx
Note on I79: coyailen.chacon: Fecha Real PES
Note on I80: coyailen.chacon: Fecha real PES
Note on I81: coyailen.chacon: Fecha real PES
Note on I82: coyailen.chacon: Fecha Real PES
Note on I83: coyailen.chacon: Fecha Real PES
Note on F84: coyailen.chacon: En proceso de interconexion con pendientes para PES
Note on I84: coyailen.chacon: Fecha Real PES
Note on I85: coyailen.chacon: Fecha Real PES
Note on C89: coyailen.chacon: 164 Atacama Solar (2014)
Note on I90: coyailen.chacon: Fecha Real PES
Note on P106: coyailen.chacon: pto de conexión en proceso de evaluacion (SASC por Re. Ex. 154)
Note on P107: coyailen.chacon: pto de conexión en proceso de evaluacion (SASC por Re. Ex. 154)
Note on I108: coyailen.chacon: Fecha real PES
Note on I110: coyailen.chacon: Fecha real de PES
Note on I111: coyailen.chacon: Fecha real de PES
Note on L111: coyailen.chacon: 77 según DC
Note on I112: coyailen.chacon: según F9 recibido EO sin DC
Note on I113: coyailen.chacon: Fecha Real PES
Note on I115: coyailen.chacon: Fecha Real PES
Note on I116: coyailen.chacon: según F9 recibido EO sin DC
Note on I117: coyailen.chacon: Fecha Real PES
Note on I120: coyailen.chacon: Fecha Real PES
Note on I125: coyailen.chacon: Fecha Real PES
Note on J125: coyailen.chacon: Fecha real de EO el próximo mes se eliminará
Note on I126: coyailen.chacon: Fecha Real PES
Note on J126: coyailen.chacon: Fecha real de EO el próximo mes se eliminará
Note on I127: coyailen.chacon: Fecha Real PES
Note on I128: PES Real Limitado a 3 MW
Note on J128: coyailen.chacon: Fecha real de EO el próximo mes se eliminará
Note on I129: coyailen.chacon: Fecha Real PES
Note on I130: coyailen.chacon: Fecha Real PES
Note on F159: coyailen.chacon: Diego de Almagro
Note on I159: Limitado a 3 MW Fecha real de PES
Note on I162: coyailen.chacon: Fecha Real PES

## Transmisión
Informe Mensual CNE
Transmisión
# | NUP | Proceso | Nombre Empresa | Nombre Proyecto | Descripción (N° de circuitos, patios, unidades, etc.) | Segmento | Declarado en Construcción | Fecha Inicio Construcción | Fecha Estimada de Interconexión | Fecha Estimada Entrada en Operación | Nivel de Tensión (kV) | Potencia [MVA] | Punto de Conexión | Punto de Conexión 2 | Región | Comuna | Sistema (SING o SIC)
1 |  |  | Interconexión Eléctrica S.A. | Nueva Línea Pan de Azúcar – Polpaico 2x500 kV | interconexión: 109/2012 Decreto Fija Derechos de Explotación y Ejecución – Decreto Plan de Expansión | STN | Si | 2016-03-01 | 2018-05-20 | en Pruebas | 500 | 1500 | La subestación Nueva Pan de Azúcar está compuesta por equipos y barras encapsuladas en gas hexafluoruro de azufre (SF6), comúnmente llamado GIS (Gas Insulated Switchgear). Configuración Interruptor y medio. 500 kV-Gis exterior -2 Paños de línea con reac | La subestación Nueva Pan de Azúcar está compuesta por equipos y barras encapsuladas en gas hexafluoruro de azufre (SF6), comúnmente llamado GIS (Gas Insulated Switchgear). Configuración Interruptor y medio. | Región de Coquimbo | COQUIMBO | SIC
2 |  |  | Eletrans S.A. | Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla – Rapel | Nueva Línea 1x220 kV Melipilla - Rapel (*) | STN | Si |  | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 220 |  | Nueva Línea 1x220 kV Melipilla - Rapel (*) |  |  |  | SIC
3 |  |  | Eletrans S.A. | Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre – A. Melipilla, con un circuito tendido | Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre - A. Melipilla (*) | STN | Si |  | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 220 |  | Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre - A. Melipilla (*) |  |  |  | SIC
4 | 319 | SIPC | Transelec S.A. | Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Cerro Navia | Cambio de conductor para aumentar la capacidad | STN | Si | 2017-03-24 | 2018-10-14 | 2018-11-07 | 220 | 1500 | S-E Lo Aguirre | S-E Cerro Navia | RM Metropolitana de Santiago | CERRO NAVIA | SIC
5 | 285 | SIPC | Celeo Redes Chile | Nueva línea 2x220 kV entre SE Nueva Diego de Almagro – Cumbres y Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV en Cumbre | Nueva línea 2x220kV entre SE Nueva Diego de Almagro - Cumbres y Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500-220 kV | STN | Si |  | 2019-01-14 | en pruebas |  |  | Nueva línea 2x220kV entre SE Nueva Diego de Almagro - Cumbres y Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500-220 kV |  |  |  | SIC
6 |  |  | Consorcio Red Eléctrica Chile Spa y Cobra Instalaciones y Servicios S.A. | Subestación Seccionadora Nueva Pozo Almonte 220 kV | 7T/2017 | STN | Si |  | 2020-02-28 | 2020-02-28
7 |  |  | Enel Distribución Chile S.A. | S/E Seccionadora Nueva Lampa 220 kV | 8T/2017 | STN | Si |  | 2020-08-30 | 2020-08-30
8 | 223 | SIPC | Transelec S.A. | Banco de Autotransformadores 750 MVA 500/220 kV en SE Los Changos | Nueva Línea 2x500 kV 1500 MW entre SE Los Changos y SE Nueva Crucero Encuentro, Bancos de Autotransformadores 2x750 MVA 500/220 kV en SE Nueva Crucero Encuentro, Banco de Autotransformadores 750 MVA 500/220 kV en SE Los Changos | STN | Si |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 500 |  | SE Changos |  |  |  | SIC
9 | 222 | SIPC | Transelec S.A. | Nueva Línea 2x500 kV 1500 MW entre SE Los Changos y SE Kimal (Nueva Crucero Encuentro) | Línea en 500kV de longitud aproximada de 140 km en estructuras para doble circuito, con una capacidad de 1.500 MW | STN | Si |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 500 | 1500 | SSEE Los Changos y Kimal |  | Región de Antofagasta | Mejillones - María Elena | SING
10 | 224 | SIPC | Transelec S.A. | Bancos de Autotransformadores 2x750 MVA 500/220 kV en SE Kimal (Nueva Crucero Encuentro) | Banco de Autotransformadores 750 MVA 500-220 kV | STN | Si |  | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 500-220 | 750 | S-E Kimal |  | Región de Antofagasta | MARÍA ELENA | SING
11 |  |  | Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P | Nuevo Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV en S/E Nueva Maitencillo y S/E Nueva Pan de Azúcar | 9T/2017 | STN | Si |  | 2021-02-28 | 2021-02-28
12 |  |  | Pichirropulli transmisora de energía | Línea 2x500 kV Pichirropulli – Nueva Puerto Montt, energizada en 220 kV | Línea 2x500 kV Pichirropulli - nueva Puerto Montt | STN | Si |  | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 220 |  | Línea 2x500 kV Pichirropulli - nueva Puerto Montt |  |  |  | SIC
13 |  |  | Consorcio Red Eléctrica Chile Spa y Cobra Instalaciones y Servicios S.A. | Nueva línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Pozo Almonte, tendido del primer circuito; Nueva Línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Cóndores, tendido del primer circuito; y Nueva Línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Parinacota, tendido del primer circuito. | 7T/2017 | STN | Si |  | 2022-02-28 | 2022-02-28 | [6 empty] | SING
14 |  |  | Consorcio Saesa - Chilquinta | Nueva Línea Nueva Maitencillo - Punta Colorada - Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV, 2x500 MVA | 3T/2018 | STN | Si |  | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 220
15 | 36 | MNR | Colbún S.A. | Normalización de paños J3 y J10 en SE Alto Jahuel 220 kV | (DEx 373-16) El proyecto consiste en la conexión a la barra de transferencia de los paños J3 y J10 perteneciente a uno de los circuitos de la línea 2x220 kV Maipo - Alto Jahuel y a uno de los circuitos de la línea 2x220 kV Candelaria - Alto Jahuel. | STN | Si |  | 2019-01-30 | sin info | 220 |  |  |  | Región Metropolitana de Santiago | BUIN | SIC
16 |  |  | Minera El Tesoro - Minera Esperanza | Cambios de TTCC Líneas 1x220 kV Encuentro – El Tesoro y El Tesoro – Esperanza | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si |  | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 220 |  | Cambios de TTCC Líneas 1x220 kV Encuentro - El Tesoro y El Tesoro - Esperanza (*) |  | Región de Antofagasta | MARÍA ELENA y SIERRA GORDA | SING
17 | 454 | SIPC | SATT | Seccionamiento del segundo circuito Lagunas – Crucero 2x220 kV en SE María Elena | Decreto plan de expansión 373-2016 El proyecto contempla la ampliacion del patio de 220 kV de la SE Maria elena para la extensión de la actual Barra Principal N°1, la incorporacion de una nueva Barra Principal N°2 y el seccionamiento en la SE Maria Elena de la Linea 1x220 kV Crucero -Laguna 1, y disponible con plataforma suficiente para la incorporacion de al menos tres nuevas diagonales para futuras conexiones que no forman parte de este proyecto. | STN | Si |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 220 |  | Seccionamiento del segundo circuito Lagunas - Crucero 2x220 kV en SE María Elena (*) |  | Región de Antofagasta | MARÍA ELENA | SING
18 | 372 | MNR | Transelec S.A. | Normalización en SE Pan de Azúcar 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si |  | 2018-09-14 | en Pruebas | 220 |  | Normalización en SE Pan de Azúcar 220 kV (*) |  |  |  | SIC
19 |  |  | Transelec S.A. | Incorporación de paño de Línea 1x220 kV Cóndores – Parinacota en SE Parinacota | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si |  | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 220 |  | Incorporación de paño de Línea 1x220 kV Cóndores - Parinacota en SE Parinacota (*) |  | Región de Arica y Parinacota | ARICA | SING
20 |  |  | Transelec S.A. | Incorporación de paño de Línea 1 x220 kV Tarapacá – Cóndores en SE Cóndores | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si |  | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 220 |  | Incorporación de paño de Línea 1 x220 kV Tarapacá - Cóndores en SE Cóndores (*) |  | Región de Tarapacá | ALTO HOSPICIO | SING
21 | 335 | SIPC | Transelec S.A. | Seccionamiento del segundo circuito de la línea Polpaico – Alto Jahuel 2x500 kV en SE Lo Aguirre 500 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 500 |  | Seccionamiento del segundo circuito de la línea Polpaico - Alto Jahuel 2x500 kV en SE Lo Aguirre 500 kV (*) |  |  |  | SIC
22 | 325 | SIPC | Transelec S.A. | SE Seccionadora Nueva Valdivia 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si | 2017-12-18 | 2019-01-30 | 2019-02-28 | 220 |  | SE Seccionadora Nueva Valdivia 220 kV (*) |  |  |  | SIC
23 | 722 | SIPC | Transelec S.A. | Nueva Subestación Seccionadora Frontera | 373/2016 Decreto Plan de Expansión: Nueva SE Seccionadora Quillagua 220 kV Esta obra consiste en la construcción de una nueva Subestación seccionadora en 220 kV en configuración interruptor y medio y el seccionamiento de las actuales líneas 1x220 kV María Elena-Crucero y 1x220 kV Lagunas-Crucero. El proyecto considera dejar espacio disponible en plataforma para una nueva diagonal para la normalización de la conexión del paño del Parque Eólico Quillagua a la nueva subestación | STN | Si |  | 2019-07-30 | 2019-08-30 | 220 |  | Nueva SE Seccionadora Quillagua 220 kV (*) | El proyecto de la S/E seccionadora y el seccionamiento de las líneas 1x220 kV María Elena-Crucero y 1x220 kV Lagunas-Crucero | Antofagasta | Maria elena | SIC
24 | 34 | MNR | Transelec S.A. | Normalización de paños J3 y J4 en SE Chena 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si |  | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 220 |  | Normalización de paños J3 y J4 en SE Chena 220 kV (*) |  |  |  | SIC
25 | 292 | SIPC | Transelec S.A. | Normalización en SE Charrúa 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si |  | 2018-11-11 | en Pruebas | 220 |  | Normalización en SE Charrúa 220 kV (*) |  |  |  | SIC
26 | 253 | SIPC | Eletrans S.A. | Normalización en SE Diego de Almagro 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 220 |  | Normalización en SE Diego de Almagro 220 kV (*) |  |  |  | SIC
27 | 258 | SIPC | Parque Eólico Los Cururos | Seccionamiento del primer circuito de la línea Pan de Azúcar – Las Palmas 2x220 kV en SE La Cebada | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si |  | 2018-07-21 | en Pruebas | 220 |  | Seccionamiento del primer circuito de la línea Pan de Azúcar - Las Palmas 2x220 kV en SE La Cebada (*) |  |  |  | SIC
28 | 478 | SIPC | Colbún S.A. | Ampliación y Cambio de configuración en SE Maipo 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 El proyecto, considera la modificación de la S/E Maipo 220 kV desde su configuración actual a una de doble barra más barra de transferencia en tecnología GIS. De esta forma, se permitirá la conexión a la nueva configuración de barras de los actuales paños pertenecientes al Sistema de Transmisión Nacional, ambos circuitos de las líneas 220kV Alto Jahuel — Maipo y 220kV Maipo — Candelaria, de los cuatro bancos de condensadores shunt y del paño de transformación que alimenta la línea 110kV Maipo — CMPC. | STN | Si |  | 2019-01-30 | 2018-11-30 | 220 |  | Ampliación y Cambio de configuración en SE Maipo 220 kV (*) |  |  |  | SIC
29 | 350 | SIPC | STS | Ampliación y Cambio de configuración en SE Melipulli 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si |  | 2019-01-30 | 2018-11-30 | 220 |  | Ampliación y Cambio de configuración en SE Melipulli 220 kV (*) |  |  |  | SIC
30 | 396 | SIPC | Parque Eólico El Arrayán | Seccionamiento del segundo circuito de la línea Pan de Azúcar – Las Palmas 2x220 kV en SE Don Goyo | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si |  | 2019-01-30 | 2018-11-30 | 220 |  | Seccionamiento del segundo circuito de la línea Pan de Azúcar - Las Palmas 2x220 kV en SE Don Goyo (*) |  |  |  | SIC
31 | 492 | SIPC | Enel Distribución S.A. | Normalización en SE Chena 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si |  | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 220 |  | Normalización en SE Chena 220 kV (*) |  |  |  | SIC
32 | 460 | SIPC | Transemel | Ampliación y cambio de configuración en SE Parinacota 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si |  | Sin Info | 2018-11-30 | 220 |  | Ampliación y cambio de configuración en SE Parinacota 220 kV (*) |  | Región de Arica y Parinacota | ARICA | SING
33 | 459 | SIPC | Transemel | Ampliación y cambio de configuración en SE Cóndores 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si |  | Sin Info | 2018-11-30 | 220 |  | Ampliación y cambio de configuración en SE Cóndores 220 kV (*) |  | Región de Tarapacá | ALTO HOSPICIO | SING
34 | 485 | SIPC | Colbún S.A. | Normalización en SE Candelaria 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si |  | 2019-04-30 | 2018-11-30 | 220 |  | Normalización en SE Candelaria 220 kV |  |  |  | SIC
35 | 576 | SIPC | Colbún S.A. | Nueva Compensación Serie en SE Puente Negro 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si |  | 2019-05-30 | 2018-11-30 | 220 |  | Nueva Compensación Serie en SE Puente Negro 220 kV |  |  |  | SIC
36 | 16 | MNR | Colbún S.A. | Normalización en SE Ancoa 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si |  | 2018-08-12 | en Pruebas | 220 |  | Normalización en SE Ancoa 220 kV (*) |  |  |  | SIC
37 | 336 | SIPC | Engie Energía Chile S.A. | Ampliación y cambio de configuración en SE Pozo Almonte 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si |  | Sin Info | 2018-11-30 | 220 |  | Ampliación y cambio de configuración en SE Pozo Almonte 220 kV (*) |  | Región de Tarapacá | POZO ALMONTE | SING
38 | 22 | SIPC | Engie Energía Chile S.A. | Normalización conexión de paño de línea 1x220 Laberinto – El Cobre en SE Laberinto 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si |  | 2018-11-30 | 2018-12-06 | 220 |  | Normalización conexión de paño de línea 1x220 Laberinto - El Cobre en SE Laberinto 220 kV (*) |  | Región de Antofagasta | SIERRA GORDA | SING
39 |  |  | Angamos | Normalización conexión de paño de línea 2x220 Crucero – Laberinto: circuito 1 en SE Laberinto 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si |  | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 220 |  | Normalización conexión de paño de línea 2x220 Crucero - Laberinto: circuito 1 en SE Laberinto 220 kV (*) |  | Región de Antofagasta | SIERRA GORDA | SING
40 |  |  | Aes Gener | Normalización conexión de paño de línea 2x220 Crucero – Laberinto: circuito 2 en SE Laberinto 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si |  | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 220 |  | Normalización conexión de paño de línea 2x220 Crucero - Laberinto: circuito 2 en SE Laberinto 220 kV (*) |  | Región de Antofagasta | SIERRA GORDA | SING
41 | 23 | SIPC | Engie Energía Chile S.A. | Normalización en SE El Cobre 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si |  | 2018-11-30 | 2018-12-06 | 220 |  | Normalización en SE El Cobre 220 kV (*) |  | Región de Antofagasta | SIERRA GORDA | SING
42 | 727 | SIPC | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | Seccionamiento de la línea 2x220 kV Cardones–Carrera Pinto– Diego de Almagro y Cambio de configuración en SE San Andrés 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si |  | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 220 |  | Seccionamiento de la línea 2x220 kV Cardones–Carrera Pinto– Diego de Almagro y Cambio de configuración en SE San Andrés 220 kV (*) |  |  |  | SIC
43 |  |  | Centinela Transmisión S.A. | Normalización del paño de línea Encuentro - El Tesoro en S/E Encuentro 220 kV | 422/2017 | STN | Si |  | 2019-05-30 | 2019-05-30
44 |  |  | Transelec S.A. | Extensión líneas 2x220 kV Crucero-Lagunas para reubicación de conexiones desde SE Crucero a SE Nueva Crucero Encuentro |  | STN | Si |  | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 220 | [5 empty] | SING
45 |  |  | Engie Energía Chile S.A. | Ampliación de conexiones al interior de la SE Crucero para la reubicación a SE Nueva Crucero Encuentro | El proyecto consiste en la ampliación de la subestación, para permitir la conexión de líneas que llegan a esta subestación con la nueva subestación “Nueva Crucero Encuentro”. La obra incluye la conexión en la subestación Crucero de la acometida de las líneas Tocopilla 1 y Tocopilla 2 con la acometida de las líneas Chuquicamata y Salar | STN | Si |  | 2019-06-30 | 2019-06-30 | [6 empty] | SING
46 | 234 | SIPC | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | Ampliación SE Nueva Crucero Encuentro (Kimal) | DEx 158-15 (21-04-2015) El proyecto consiste en la ampliación de la subestación “Nueva Crucero Encuentro” para que ésta se conecte a las líneas Crucero - Chuquicamata y Crucero - Salar, además de la línea 2x220 kV Crucero - Laberinto, mediante la construcción de nuevas líneas junto con sus respectivos paños. | STN | Si | 2016-09-23 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 220 | 500 | S-E Kimal | Interrupto y medio | II Antofagasta | MARIA ELENA | SING
47 |  |  | Colbún S.A. | Ampliación S/E Mulchén 220 kV | 422/2017 | STN | Si |  | 2019-10-30 | 2019-10-30
48 |  |  | Transelec S.A. | Ampliación S/E Ciruelos 220 kV | 422/2017 | STN | Si |  | 2020-01-30 | 2020-01-30
49 |  |  | Interchile S.A. | Proyecto de compensación reactiva en línea 2x500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | 422/2017 | STN | Si |  | 2020-02-28 | 2020-02-28
50 |  |  | WPD Malleco Transmisión S.p.A. | Nueva S/E Seccionadora Río Malleco 220 kV | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación seccionadora de la Línea 2x220 kV Mulchén - Cautín. La configuración de la subestación Río Malleco corresponderá a interruptor y medio y tecnología AIS o Air lnsulated Switchgear con capacidad de barras de al menos 1.000 MVA con 75°C en el conductor y 35° temperatura ambiente. En la nueva subestación se deberán construir las dos diagonales necesarias para el seccionamiento de la línea 2x220 kV Mulchén - Cautín | STN | Si | 2017-09-04 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 220 | 1162 | Seccionamiento Línea 2x220 kV Mulchén-Cautín | S-A | Región de la Araucanía | COLLIPULLI | SIC
51 |  |  | Eletrans S.A. | Nueva S/E Seccionadora Cerros de Huichahue 220 kV | 422/2017 | STN | Si |  | 2020-08-30 | 2020-08-30
52 |  |  | CGE S.A. | Ampliación S/E Duqueco 220 kV | 422/2017 | STN | Si |  | 2020-08-30 | 2020-08-30
53 |  |  | Centinela Transmisión S.A. | S/E Seccionadora Centinela 220 kV y extensión línea 1x220 kV y extensión línea 1x220 kV Encuentro - El Tesoro para reubicar la conexión desde S/E El Tesoro a S/E Centinela 220 kV | 422/2017 | STN | Si |  | 2020-08-30 | 2020-08-30
54 |  |  | Engie Energía Chile S.A. | Nueva S/E Seccionadora Algarrobal 220 kV | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación seccionadora de las líneas 2x220 kV Maitencillo - Cardones y 1x220 kV Maitencillo - Cardones. La configuración de la subestación Algarrobal corresponderá a interruptor y medio y tecnología AIS o Air lnsulated Switchgear con capacidad de barras de al menos 1.000 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente. | STN | Si |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 220
55 |  |  | Engie Energía Chile S.A. | S/E Seccionadora EL Rosal 220 kV | El proyecto consiste en la construcción de una subestación seccionadora en configuración interruptor y medio con la finalidad de normalizar la conexión en derivación existente en la línea Charrúa- Duqueco 1x220 kV. El proyecto considera la construcción de dos barras en tecnología AIS o Air lnsulated Switchgear con capacidad de al menos 500 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura y 2 medias diagonales para el seccionamiento de la línea, dejando espacio además para dos (2) diagonales con terreno nivelado para futuros proyectos. | STN | Si |  | 2020-11-30 | 2020-11-30
56 |  |  | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | S/E Seccionadora Río Toltén 220 kV | El proyecto consiste en la construcción de una subestación seccionadora con la finalidad de normalizar la conexión en derivación existente en la línea Ciruelos - Cautín 2x220 kV. La configuración de la nueva subestación corresponderá a interruptor y medio y tecnología AIS o Air lnsulated Switchgear con capacidad de barras de al menos 1.000 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente. En la nueva subestación se deberán construir las dos diagonales necesarias para el seccionamiento de la línea 2x220 kV Ciruelos - Cautín y la extensión de las barras para una diagonal adicional | STN | Si |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 220
57 |  |  | Engie Energía Chile S.A. | S/E Seccionadora Nueva Chuquicamata 220 kV | El Proyecto consiste en la construcción de la subestación seccionadora Nueva Chuquicamata 220 kV, el seccionamiento de las futuras líneas 1x220 kV Kimal - Chuquicamata y 1x220 kV Kimal- Salar en la nueva subestación, y la construcción de una nueva línea 2x220 kV entre las subestaciones Nueva Chuquicamata y Calama, tendido del primer circuito. | STN | Si |  | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 220
58 |  |  | Transelec S.A. | Nueva S/E Seccionadora Frutillar Norte 220 kV | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación seccionadora de la línea 2x220 kV Rahue - Puerto Montt. La configuración de la subestación Frutillar Norte corresponderá a interruptor y medio y tecnología AIS o Air lnsulated Switchgear con capacidad de barras de al menos 1000 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente. En la nueva subestación se deberán construir las dos diagonales necesarias para el seccionamiento de la línea 2x220 kV Rahue- Puerto Montt | STN | Si |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 220
59 |  |  | Transelec S.A. | S/E Nueva Ancud 220 kV | El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea 2x500 kV entre las subestaciones Nueva Puerto Montt y S/E Nueva Ancud, con una capacidad de 1.500 MVA por circuito y sus respectivos paños de conexión en los patios de 220 kV en las subestaciones antes mencionadas. | STN | Si |  | 2021-05-30 | 2021-05-30
60 |  |  | Consorcio Ferrovial Transco Chile SpA – Ferrovial Transco Chile III SpA | Nueva Línea Nueva Pan de Azúcar - Punta Sierra - Los Pelambres 2x220 kV, 2x580 MVA | El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea 2x220 kV entre las subestaciones Nueva Pan de Azúcar, Punta Sierra y Nueva Los Pelambres, con una capacidad mínima de 580 MVA por circuito y sus respectivos paños de conexión en los patios de 220 kV en las subestaciones mencionadas. | STN | Si |  | 2022-11-30 | 2022-11-30
61 |  |  | Engie Energía Chile S.A. | Nueva línea 2x220 kV entre S/E Nueva Chuquicamata - S/E Calama | El Proyecto consiste en la construcción de la subestación seccionadora Nueva Chuquicamata 220 kV, el seccionamiento de las futuras líneas 1x220 kV Kimal - Chuquicamata y 1x220 kV Kimal- Salar en la nueva subestación, y la construcción de una nueva línea 2x220 kV entre las subestaciones Nueva Chuquicamata y Calama, tendido del primer circuito. | STN | Si |  | 2022-11-30 | 2022-11-30
62 |  |  | Transelec S.A. | Línea Nueva Puerto Montt – Nueva Ancud 2x500 kV 2x1500 MVA, Nuevo cruce aéreo 2x500 kV 2x1500 MVA, ambos energizados en 220 kV y S/E Nueva Ancud 220 kV | El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea 2x500 kV entre las subestaciones Nueva Puerto Montt y S/E Nueva Ancud, con una capacidad de 1.500 MVA por circuito y sus respectivos paños de conexión en los patios de 220 kV en las subestaciones antes mencionadas. |  | Si |  | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 220
63 | 854 | SIPC | Enel Green Power del Sur SpA | Conexión Definitiva Sierra Gorda, Línea 220kV El Arriero Sierra Gorda | Conexión definitiva del parque eólico Sierra Gorda Este, conectándose a la S/E Sierra Gorda 220kV a través de la Línea 220 kV El Arriero Sierra Gorda con una capacidad de 178 MVA y longitud de 41,95 km, de los cuales 39,25km se encuentran construidos y 2,7km se encuentran en etapa de construcción producto de la modificación del trazado de la línea. | STD | Si |  | 2019-01-13 | 2019-01-30 | 220 | [5 empty] | SIC
64 | 726 | SIPC | STS | Línea 110kV Correntoso - Copihues | Línea de transmisión de 110kV y de 7,12 km de longitud que conecta el proyecto Hidropalmar a la S/E Copihues | STD | Si |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 110 |  |  |  | los lagos | puyehue | sic
65 | 629 | SIPC | CGE | Seccionamiento SE Sta Luisa | habilitación y puesta en servicio de la nueva S/E Santa Luisa 154kV, conformada por una barra principal 154kV y 3 paños de Línea Al, A2 y A3. | STD | Si | 2016-12-30 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 154 |  |  |  |  | LOS ANGELES | SIC
66 | 400 | SIPC | Aela Energia | Línea 220kV Sarco Maitencillo | Línea de Transmisión 220kV y 71,32 km de longitud que conecta el parque eólico Sarco a la S/E Maitencillo | STD | Si | sin info | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 220 | [5 empty] | SIC
67 | 941 | SIPC | Codelco | Planta Flotación Escoria |  | STD | Si |  | 2019-02-28 | 2019-02-28
68 |  |  | Transelec S.A. | SE Pan de Azúcar | Reemplazo transformador 220/110kV de 75 MVA por otro de 150 MVA | STD | Si | 2016-04-01 | 2018-06-01 | en Pruebas | 220 | 0 | Conectado a sección 2. Con las obras de la resolución exenta 47 quedará con conexión en interruptor y medio. | Conectado a la sección 1 con conexión a la barra de transferencia. | Región de Coquimbo | COQUIMBO | SIC
69 | 209 | SIPC | Minera Spence | Spence Growth Options (SGO) - Subestación Spence II 220kV. | SE Seccionadora en Linea 220 KV Encuentro-Spence, a 4,5 km de actual SE Spence, de Capacidad instalada de 300 MVA (dos transformadores de 150 MVA) | STD | Si |  | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 120 | 120 |  |  |  |  | SIC
70 |  |  | Austrian Solar | SE San Simón | Subestación seccionadora en línea Crucero Lagunas | STD | Si |  | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 220 | [5 empty] | SIC
71 | 857 | SIPC | Enap Refinería Aconcagua | Subestación El Bato | Las instalaciones de ERA en el Terminal Quintero actualmente tienen una capacidad instalada de potencia de 4 MW, a través de 2 empalmes para Cliente Regulado, de 2 MW cada uno, sin embargo, esta limitación no permite que todas las instalaciones del terminal se alimenten al mismo tiempo, obligando a realizar ajustes operacionales para mantener dicho límite. Por otra parte, se proyecta que la potencia demandada podría aumentar puntualmente a 10 MW con el cambio de la canasta de crudos que se espera a futuro y la realización de operaciones simultáneas. Esta canasta de crudos, que será más pesada, requerirá de calefacción eléctrica para los estanques, consumirá mayor potencia en los equipos de bombeo de los oleoductos e incorporará nuevas cargas de la planta de tratamiento de agua, debiendo asegurar además la disponibilidad de potencia a consumir por equipos de emergencia, en caso de la ocurrencia de un evento. Dado lo anterior, se hace necesario ampliar la infraestructura para suministro de energía eléctrica externa a las instalaciones de ERA en el Terminal Quintero. Debido a lo indicado anteriormente se proyectó la construcción de una subestación, la cual será de 110/12 KV, con una potencia proyectada de 12 MVA, la cual contará con dos transformadores de 110/12 KV de potencia 12 MVA, quienes alimentaran dos barras con cargas redundantes. Por situaciones estratégicas de inversión, así como la estabilidad del suministro desde el SIC, se considera que la nueva subestación será alimentada desde la subestación GIS de la empresa GNL-Qintero. Esta alimentación eléctrica se hará desde una de las barras (bahía A3) energizada desde la subestación Ventana de GENER. Además, dado a un acuerdo estratégico de negocios, se estableció que la subestación El Bato quedaría funcionando solo con un transformador de 110/12 KV y una sola barra, Manteniendo el alimentador de cliente regulado como respaldo de la subestación El Bato. | STD | Si | 2011-02-01 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 110 | 12 MW | Subestación GNL Quinteros | S/A | V Valparaiso | Quintero | SIC
72 | 354 | SIPC | Enel Distribución S.A. | Conexión Definitiva Renaico, Línea Bureo Mulchén | Conexión definitiva del parque eólico Renaico, conectándose a la S/E Mulchen 220kV a través de la Línea 220kV Bureo Mulchén | STD | Si | sin info | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 220 | [5 empty] | SIC
73 | 322 | SASC | Tochén Transmisión | Línea 220 kV San Gabriel Mulchén | Línea de Trnsmisión 220 kV Y 28 Km de longuitud que conecta el parque eolico San Gabiel a l SE Mulchén | STD | Si | 2018-02-01 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 220 | [5 empty] | SIC
74 | 67 | SIPC | Codelco | Chuquicamata Subterránea | Línea Encuentro - Tchitack; Línea Ministro Hales - Tchitack; S-E Tchitack | STD | Si |  | 2018-09-13 | en Pruebas | 220 | S-A | S-E Encuentro | S-E Encuentro - S-E Ministro Hales | Región de Antofagasta | Calama | SING
75 | 341 | SIPC | Inversiones y Servicios Dataluna Ltda. | SE Libertadores | Nueva Subestación para aumento de consumos por ampliación de Datacenter. Conexión en derivación de la línea 2x110 kV Cerro Navia Las Vegas. | STD | Si | 2017-03-03 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 110 | 75 | Línea 2x 110KV Cerro Navia - Las Vegas, entre torres 323 y 324 | S-A | RM Metropolitana de Santiago | QUILICURA | SIC
76 |  |  | Minera Escondida | EWSE | Instalación de transformadores 220/6,99 kV de 27/36 MVA en SSEE Farellón, Puri y Chimborazo, junto con el aumento de capacidad de 16,5MW; 16,5 MW y 16,5 MW respectivamente. Reemplazo de dos Transformadores existentes en S/E Coloso T1 y T2 de 220/13,8kV y potencia 20/26,7/33,3 MVA por uno de tres bobinados de tensión 220/13,8/6,9 y potencia 80/44/36 MVA. | STD | Si |  | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 220 | 49.5 |  |  |  |  | SING
77 | 13 | MNR | CGE | Aumento de capacidad línea 1x154 kV Empalme Teno - Teno | Rs. Ex. 418, | STZ | Si |  | 2018-09-09 | 2018-10-30 | [6 empty] | SIC
78 | 278 | SIPC | Transelec S.A. | Nuevo Transformador en S/E Cerro Navia | Rs. Ex. 418, Banco de autotransformadores 220-110-13,2 kV 400 MVA | STZ | Si | 2016-04-01 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 220 | 400 MVA | Transformador actual de Transelec: Vinculación a ambas barras. Transformador Nuevo de Transelec: Conexión a sección 1. |  | Región Metropolitana de Santiago | CERRO NAVIA | SIC
79 | 326 | SIPC | CGE | Nuevo Transformador en S/E Mariscal | Rs. Ex. 418 - Instalar Tercer Transformador 110-12kV-30 MVA | STZ | Si | 2017-04-01 | 2018-12-27 | en Pruebas | 110 | 80 | SE Mariscal | S-A | RM Metropolitana de Santiago | LA PINTANA | SIC
80 | 315 | SIPC | CGE | Aumento de capacidad en S/E Angol | Rs. Ex. 418, | STZ | Si | 2017-08-01 | 2019-01-10 | en Pruebas | 66 | 18 | SE Angol | S-A | IX La Araucania | ANGOL | SIC
81 | 554 | SIPC | CGE | Aumento de capacidad línea 1x66 kV Chivilcán - Las Encinas - Padre Las Casas | Rs. Ex. 418, Aumento Capacidad LT | STZ | Si | 2017-04-01 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 66 | 90 | SE Chivilcán (existente) | SE Las Encinas (existente) | IX La Araucania | TEMUCO | SIC
82 | 871 | SIPC | Copelec | Nueva S/E Los Tilos Bulnes 66/13,8 kV 12 MVA | Rs. Ex. 418, | STZ | Si |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | [6 empty] | SIC
83 | 387 | SIPC | Enel Distribución S.A. | Aumento de capacidad en S/E Club Hípico | Rs. Ex. 418, S-E Club Hípico: Instalación Transformador 110-12kV 50 MVA y Celdas 12 kV | STZ | Si | 2015-11-01 | 2018-07-08 | en Pruebas | 110 |  | Simple barra | Barra principal + auxiliar | RM Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SIC
84 | 388 | SIPC | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en S/E La Cisterna | Rs. Ex. 418 | STZ | Si |  | 2018-12-30 | sin info | [6 empty] | SIC
85 | 310 | SIPC | CGE | Nueva S/E Lota 66 kV | Rs. Ex. 418, Nva SE Seccionadora Lota en remplazo del actual Tap off Lotta, con capacidad de seccionar ambos circuitos de la Línea Coronel-Horcones, con interruptores de 66 KV y desde la barra disponer de un paño protegido para atender la SE Lota. Lo anterior se traduce en: 4 Paños de Lineas en 66 KV, 1 Paño conexión para SE Lota y 1 Paño Seccionador en 66 KV | STZ | Si | sin info | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 66 |  | SE Lota |  |  |  | SIC
86 | 348 | SIPC | CGE | Aumento de capacidad en S/E Curanilahue | Rs. Ex. 418, Ampliación S/E Curanilahue, El proyecto consiste en el aumento de la capacidad de la Subestación Curanilahue, mediante el reemplazo de la unidad de transformación 66/113.2 kV de 5 MVA por una nueva de capacidad máxima de 10 MVA | STZ | Si | 2016-11-23 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 66 | 8.1 | SE Curanilahue | S-A | VIII Biobio | CURANILAHUE | SIC
87 | 343 | SIPC | CGE | Aumento de capacidad en S/E Villa Alegre | Rs. Ex. 418, Ampliación SE Villa Alegre | STZ | Si |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | [6 empty] | SIC
88 | 356 | SIPC | CGE | Nuevo Transformador en S/E Los Maquis | Rs. Ex. 418 - Instalar Primer Transformador 10 MVA-66-MT | STZ | Si | 2017-01-02 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 66 | 10 | SE Los Maquis | S-A | VII Maule | SAN RAFAEL | SIC
89 | 254 | SIPC | CGE | Proyecto Apoyo Maule | Rs. Ex. 418, . Apoyo Maule 220kV: Construcción Nueva LT 1x220 kV, Nueva SE 220kV Santa Isabel, Bco. Transformadores 220-154 kV-300MVA SE Maule y Seccionamiento LT 154 kV Itahue-Parral (Inf Expansion Zonal) | STZ | Si | 2014-06-01 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 220 | 295 | SE Maule (existente) | SE Santa Isabel (LT 2x220kV Ancoa - Itahue (2° circuito) | VII Maule | SAN CLEMENTE | SIC
90 | 491 | SIPC | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en S/E San Pablo | Rs. Ex. 418, Instalación Transformador 110-23 50 MVA + Patio 23 kV | STZ | Si | 2017-12-01 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 110 | 0 | Simple barra | Barra principal + auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | CERRO NAVIA | SIC
91 | 351 | SIPC | STS | Aumento de capacidad en S/E Frutillar | Rs. Ex. 418 | STZ | Si |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | [6 empty] | SIC
92 | 410 | SIPC | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Nueva S/E Río Negro 66/23 kV 10 MVA | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación. El proyecto incluye la instalación de un nuevo equipamiento de transformación 66/23 KV, con una capacidad máxima de 10 MVA | STZ | Si |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | [6 empty] | SIC
93 | 404 | SIPC | CGE | Aumento de capacidad en S/E Portezuelo | Rs. Ex 418 Reemplazo Transformador N°1 por equipo de 75 MVA 110-66kV | STZ | Si | 2017-03-01 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 154 | 60 | SE Portezuelo | S-A | VI O\‘Higgins | MARCHIHUE | SIC
94 | 409 | SIPC | CGE | Nueva línea 2x66 kV Pan de Azúcar – Guayacán | Rs. Ex. 418; Construcción nueva acometida en S-E Pan de Azúcar | STZ | Si | 2016-12-01 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 66 | 41 | SE Pan de Azucar | SE Guayacán | IV Coquimbo | COQUIMBO | SIC
95 | 277 | SIPC | Transelec S.A. | Nuevo Transformador en SE Pan de Azúcar | Rs. Ex. 418 Banco de autotransformadores 220-110-13,2 KV 150 MVA; El proyecto consiste en la instalación de un nuevo equipo de transformación 220/110 kV de 150 MVA en la S/E Pan de Azúcar, y el aumento de capacidad mediante el reemplazo de la unidad de transformación actual 220/110 kV de 75 MVA por una nueva de 150 MVA. El nuevo equipo de transformación quedará conectado mediante doble vinculación a las barras de 220 kV, en tanto que el equipo que aumentará la capacidad de existente utilizará las actuales conexiones. | STZ | Si | 2016-04-01 | 2018-12-20 | 2019-03-30 | 220 | 150 | Conectado a sección 2. Con las obras de la resolución exenta 47 quedará con conexión en interruptor y medio. | Conectado a la sección 1 con conexión a la barra de transferencia. | Región de Coquimbo | COQUIMBO | SIC
96 | 352 | SIPC | CGE | Aumento de capacidad en S/E Lebu | Rs. Ex. 418, Ampliación S/E Lebu | STZ | Si |  | 2019-03-30 | 2019-03-30 | [6 empty] | SIC
97 | 355 | SIPC | CGE | Nuevo Transformador en S/E Talcahuano | Rs. Ex. 418, SE Talcahuano: Habilitación T2 de 56 MVA y 52AT2 | STZ | Si |  | 2019-03-30 | 2019-03-30 |  |  |  |  | Bio bio | Talcahuano | SIC
98 | 429 | SIPC | CGE | Nuevo Transformador en S/E Punta Cortés | Rs. Ex. 418, Instalar Tercer Transformador 154(220)-66 kV-75 MVA | STZ | Si | 2017-04-01 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 154 | 60 | SE Punta De Cortés | S-A | VI O\‘Higgins | RANCAGUA | SIC
99 | 431 | SIPC | CGE | Aumento de capacidad en S/E Punta Cortés | Rs. Ex. 418, Instalar Cuarto Transformador 66-15kV-30 MVA. | STZ | Si | 2017-04-01 | 2019-03-30 | 2019-03-30 |  |  | SE Punta Cortés |  | Región Gral. Libertador Bernardo O'Higgins | RANCAGUA | SIC
100 | 514 |  | Enel Distribución S.A. | Aumento de capacidad tramo de línea 2x110 kV Los Almendros - Tap Los Dominicos | Consiste en el aumento de la capacidad de transporte del tramo de la línea 2x110 KV Los almendros- Tap Los Dominicos, de una longitud aproximada de 1,5 Km, por un nuevo conductor de alta temperatura de una capacidad nominal de 552 MVA. | STZ | Si | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 2019-03-30 | 110 | 382 | Doble barra | No Aplica, por estar conectado a torre tap. | Región Metropolitana de Santiago | LAS CONDES | SIC
101 |  |  | CGE | Aumento de capacidad tramo de línea 1x66 kV Teno - Rauquén | Rs. Ex. 418, LT 1x66 kV Teno-Rauquén: Aumento Capacidad LT, Tramo E205-E213 | STZ | Si | 2016-11-04 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 66 | 69 | SE Teno (existente) | SE Rauquén (existente) | VII Maule | TENO | SIC
102 | 544 | SIPC | STS | Nueva S/E Chirre 110/23 kV 16 MVA | Rs. Ex. 418, | STZ | Si |  | 2019-05-30 | 2019-05-30 | [6 empty] | SIC
103 | 538 | SIPC | STS | Nueva S/E Llollelhue 220/66 kV 2x90 MVA | Rs. Ex. 418, | STZ | Si |  | 2019-05-30 | 2019-05-30 | [6 empty] | SIC
104 | 349 | SIPC | CGE | Nueva S/E Padre Hurtado 110/23 kV y Línea 1x110 kV Santa Marta - Padre Hurtado | Rs. Ex. 418 | STZ | Si | 2013-01-01 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 110 | 147 | SE Santa Marta (Existente) | SE Padre Hurtado | RM Metropolitana de Santiago | PADRE HURTADO | SIC
105 | 499 | SIPC | Enel | Aumento de capacidad en S/E San José | Rs. Ex. 418, Remplazo Transformador 22,4 MVA por 50 MVA+ celdas 12 Kv | STZ | Si | 2018-03-02 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 110 | 0 | Simple barra | Barra principal + auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | LO PRADO | SIC
106 |  |  | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en S/E Panamericana | Rs. Ex. 418 Instalación Transformador 110-12 50 MVA + patio 12 Kv | STZ | Si | 2017-01-03 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 110 | 50 | Simple barra | Barra principal + auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | SAN BERNARDO | SIC
107 | 655 | SIPC | STS | Nueva S/E Pargua 110/23 kV 30 MVA | Rs. Ex. 418, | STZ | Si |  | 2019-06-30 | 2019-06-30 | [6 empty] | SIC
108 | 656 | SIPC | STS | Nueva S/E Pargua 220/110 kV 60 MVA | Rs. Ex. 418, | STZ | Si |  | 2019-06-30 | 2019-06-30 | [6 empty] | SIC
109 | 407 | SIPC | CGE | Nueva S/E Curanilahue Norte 66 kV y Nueva línea 1x66 kV Horcones - Tres Pinos | Rs. Ex. 418, El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea 1x66kV, de aproximadamente 56 km de longitud, entre las subestaciones Horcones y Tres Pinos. Además, el proyecto incluye el seccionamiento de la actual línea 1x66kV Horcones — Tres Pinos y la futura propuesta en una nueva subestación denominada Curanilahue Norte 66 kV, con sus respectivas barras y paños de conexión. También incluye la conexión en derivación de la actual subestación Carampangue a la nueva línea 1x66 kV Horcones — Tres Pinos | STZ | Si |  | 2019-07-30 | 2019-07-30 | [6 empty] | SIC
110 |  |  | CGE | Aumento de capacidad línea 1x66 kV Tap Graneros - Graneros | Rs. Ex. 418, LT 1x66 kV Tap Graneros-Graneros: Aumento Capacidad LT | STZ | Si | 2016-12-01 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 66 | 74 | Tap Graneros (existente) | SE Graneros (existente) | VI O\‘Higgins | GRANEROS | SIC
111 | 469 | SIPC | CGE | Nuevo Transformador en S/E Loncoche | Rs. Ex. 418, . SE Loncoche: Instalar Quinto transformador 66-MT - 5 MVA | STZ | Si | 2016-12-01 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 66 | 4 | SE Loncoche | S-A | IX La Araucania | LONCOCHE | SIC
112 | 967 | SIPC | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en S/E Santa Rosa Sur | Rs. Ex. 418, reemplazo transformador 25 MVA por 50 MVA | STZ | Si | 2018-03-02 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 110 | 0 | "Simple barra (existente)" | Barra principal + auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | PUENTE ALTO | SIC
113 | 504 | SIPC | CGE | Aumento de capacidad línea 2x66 kV Rancagua - Alameda | Rs. Ex. 418, LT 2x66 kV Rancagua-Alameda: Aumento Capacidad LT | STZ | Si | 2016-12-01 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 66 | 102 | SE Rancagua (existente) | SE Alameda (existente) | VI O\‘Higgins | RANCAGUA | SIC
114 | 430 | SIPC | CGE | Aumento de capacidad línea 1x66 kV Placilla - Nancagua | Rs. Ex. 418, Aumento Capacidad LT | STZ | Si | 2017-04-01 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 66 | 74 | SE Placilla (existente) | SE Nancagua (existente) | VI O\‘Higgins | PLACILLA | SIC
115 | 853 | SIPC | STS | Nueva S/E Sangra 66/23 kV 30 MVA | Rs. Ex. 418, | STZ | Si |  | 2019-08-30 | 2019-08-30 | [6 empty] | SIC
116 | 467 | SIPC | CGE | Aumento de capacidad tramo de línea 1x110 kV Choapa - Illapel | Rs. Ex. 418, LT 1x110 kV Choapa-Illapel: Aumento Capacidad LT, cruce rio Choapa | STZ | Si | 2017-01-02 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 110 | 68 | SE Choapa (existente) | SE Illapel (existente) | IV Coquimbo | ILLAPEL | SIC
117 |  |  | Enel | Nuevo Transformador en S/E San Bernardo | Rs. Ex. 418, | STZ | Si |  | 2019-09-30 | 2019-09-30 | [6 empty] | SIC
118 |  |  | Enel | Aumento de capacidad en S/E Quilicura | Rs. Ex. 418, | STZ | Si |  | 2019-09-30 | 2019-09-30 | [6 empty] | SIC
119 |  |  | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en S/E Chicureo | Rs. Ex. 418, Instalación Transformador 220-23 kV 25 MVA + celdas 23 kV | STZ | Si | 2017-05-01 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 220 | 25 | Simple barra | Barra principal + auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | COLINA | SIC
120 | 391 | MNR | Enel Distribución S.A. | Aumento de capacidad en S/E Alonso de Córdova | Rs. Ex. 418, | STZ | Si |  | 2019-10-30 | 2019-10-30 | [6 empty] | SIC
121 |  |  | STS | Proyecto Chiloé - Gamboa | Rs. Ex. 418, | STZ | Si |  | 2019-10-30 | 2019-10-30 | [6 empty] | SIC
122 |  |  | Enel | Nuevo Transformador en S/E Brasil | Rs. Ex. 418, | STZ | Si |  | 2019-11-30 | 2019-11-30 | [6 empty] | SIC
123 | 259 | SIPC | Chilquinta | Nueva línea 2x110 kV Tap Off Mayaca - Mayaca | Rs. Ex. 418, | STZ | Si | 2018-03-05 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 110 | 93 | LT 2x110 kV San Pedro - Las Vegas, propiedad de AesGener | Potencia nominal instalada inicial: 30 MVA (60 MVA final, 2 transformadores) | V Valparaiso | QUILLOTA | SIC
124 |  |  | Chilquinta | Nueva S/E Mayaca 110/12 kV 30 MVA | Rs. Ex. 418, | STZ | Si |  | 2019-11-30 | 2019-11-30 | [6 empty] | SIC
125 |  |  | Chilquinta | Nueva S/E Tap Off Mayaca 110 kV | Rs. Ex. 418, | STZ | Si |  | 2019-11-30 | 2019-11-30 | [6 empty] | SIC
126 | 414 | MNR | CGE | Aumento de capacidad en S/E San Joaquín | Rs. Ex. 418, | STZ | Si |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | [6 empty] | SIC
127 |  |  | Enel | Nuevo Transformador en S/E Bicentenario | Rs. Ex. 418, | STZ | Si |  | 2020-01-30 | 2020-01-30 | [6 empty] | SIC
128 |  |  | STS | Nuevo Transformador en S/E Puerto Montt 220/23 kV 60 MVA | Rs. Ex. 418, | STZ | Si |  | 2020-02-28 | 2020-02-28 | [6 empty] | SIC
129 |  |  | Enel | Nuevo Transformador en S/E Chacabuco | Rs. Ex. 418, | STZ | Si |  | 2020-03-30 | 2020-03-30 | [6 empty] | SIC
130 |  |  | STS | Nueva S/E Llanquihue 220 kV | Rs. Ex. 418, Subestación Llanquihue_220 kV | STZ | Si | 2018-09-19 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 220 | 90 |  | S-A | Región de Los Lagos | PUERTO VARAS | SIC
131 |  |  | STS | Proyecto La Misión | Rs. Ex. 418, | STZ | Si |  | 2020-05-30 | 2020-05-30 | [6 empty] | SIC
132 | 457 | SIPC | CGE | Nueva línea 1x66 kV Fátima - Isla de Maipo | Rs. Ex. 418, Construcción Nueva LT | STZ | Si | 2016-11-01 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 66 | 88 | SE Fátima (existente) | SE Isla de Maipo. | RM Metropolitana de Santiago | PAINE | SIC
133 |  |  | STS | Nueva línea 2x66 kV Llollelhue - La Unión | Rs. Ex. 418, | STZ | Si |  | 2020-08-30 | 2020-08-30 | [6 empty] | SIC
134 | 432 | SIPC | CGE | Aumento de capacidad línea 1x66 kV San Fernando - Placilla | Rs. Ex. 418, Aumento Capacidad LT | STZ | Si | 2017-04-15 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 66 | 74 | SE San Fernando (existente) | SE Placilla (existente) | VI O\‘Higgins | SAN FERNANDO | SIC
135 |  |  | CGE S.A. | Ampliación en S/E Combarbalá | El proyecto consiste en la instalación de un tercer transformador 66/13,2 kV de 5 MVA en la S/E Combarbalá. Para esto se requiere la ampliación de la barra de 66 kV, la instalación de los paños correspondientes al nuevo equipo de transformación, tanto en el patio de 66 kV como en el de 13,2 kV, y ampliar el patio de 13,2 kV con un paño acoplador, una nueva sección de barra y un nuevo paño alimentador 13,2 kV disponible. | STN | Si |  | 2020-01-30 | 2020-01-30
136 |  |  | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación en S/E Bosquemar | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo transformador 110/12 kV, 30 MVA, con sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión, y la instalación de una nueva barra principal en el patio de 12 kV, que contará con un paño para la conexión con la barra actual y cuatro posiciones para alimentadores | STN | Si |  | 2020-01-30 | 2020-01-30
137 |  |  | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación en S/E Placilla | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo transformador 110/12 kV, 30 MVA, con sus respectivos paños de conexión, en ambos niveles de tensión, la construcción de una barra simple en el patio 110 kV y la instalación de una nueva barra principal, en el patio de 12 kV, que contará con un paño para la conexión con la barra actual y dos posiciones para alimentadores | STN | Si |  | 2020-01-30 | 2020-01-30
138 |  |  | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación en S/E San Antonio | El proyecto consiste en el reemplazo del actual transformador 110/66 kV 34,5 MVA de la subestación San Antonio por un banco de autotransformador 110/66 kV 60 MVA de capacidad, más la unidad de reserva, reutilizando el paño de 110 kV existente, y la construcción del respectivo paño en 66 kV. La conexión a la unidad de reserva de este banco deberá ser automatizada. | STN | Si |  | 2020-01-30 | 2020-01-30
139 |  |  | CGE S.A. | Aumento de Capacidad en S/E San Pedro | El proyecto consiste en el reemplazo del transformador 66/15 kV 10 MVA, por un equipo de 30 MVA, construyendo el paño de transformación de 66 kV para este nuevo equipos y reemplazando todos los equipos del paño “CT2” que no soporten el nivel de transferencia del nuevo equipo. Adicionalmente, contempla la construcción del paño de transformación de 66 kV del transformador de 13,3 MVA existente. Finalmente, la obra también considera la construcción de un muro cortafuego, una fundación con canaleta recolectora y un foso de aceite para nuevo transformador. | STN | Si |  | 2020-01-30 | 2020-01-30
140 |  |  | CGE S.A. | Ampliación en S/E Mahns | El proyecto consiste en el reemplazo del transformador 66/15 kV 6,25 MVA, por un equipo de 15 MVA, con sus respectivos paños de conexión, en ambos niveles de tensión. En el patio de 15 kV se deberá extender la barra para quedar con dos posiciones para alimentadores y se deberán retirar los reguladores de tensión. La obra también considera la construcción de un muro cortafuego, una fundación con canaleta recolectora y un foso de aceite para el nuevo transformador. | STN | Si |  | 2020-01-30 | 2020-01-30
141 |  |  | CGE S.A. | Ampliación S/E Ejército | El proyecto consiste la construcción de un nuevo patio de 66 kV, con un estándar mínimo de doble barra principal que incluya, a lo menos, la construcción de los cuatro paños de línea para el seccionamiento de la línea 2x66 kV Concepción – Cerro Chepe, un paño para la interconexión con la barra de 66 kV existente, dos paños para los equipos de transformación de la S/E, paño acoplador de barras principales y espacio para tres paños futuros, dos de los cuales serán utilizados por la futura línea 2x66 kV El Trébol – Ejército. En cuanto a la barra existente de 66 kV, se completarán los paños de las líneas 1x66 kV Alonso de Ribera – Ejército y 1x66 kV Colo Colo – Ejército, reutilizando el equipamiento primario existente en el actual patio. | STN | Si |  | 2020-01-30 | 2020-01-30
142 |  |  | CGE S.A. | Ampliación en S/E Parinacota | El proyecto consiste en la conexión del banco de autotransformadores 220/66 kV a las barras principal Nº 2 y transferencia del patio de 220 kV, a través de la incorporación de un nuevo equipamiento de maniobra, uno para cada una de las barras. Además, se automatizará la conexión de la unidad monofásica de reserva, se construirá una barra de transferencia en el patio de 66 kV, con la respectiva conexión de los paños a ésta, la construcción de un paño acoplador y se instalarán los desconectadores faltantes en los paños existentes del transformador en 220 kV y 66 kV | STN | Si |  | 2020-01-30 | 2020-01-30
143 |  |  | CGE S.A. | Ampliación en S/E Cóndores | El proyecto consiste en la conexión del banco de autotransformadores 220/110 kV a las barras principal Nº2 y transferencia del patio de 220 kV, a través de la incorporación de dos nuevos desconectadores trifásicos, uno para cada barra. Además, se automatizará la conexión de la unidad monofásica de reserva, se construirá una barra de transferencia en el patio de 110 kV, con la respectiva conexión de los paños a ésta, la construcción de un paño acoplador y se instalarán los desconectadores faltantes en los paños existentes del transformador en 220 kV y 110 kV. | STN | Si |  | 2020-01-30 | 2020-01-30
144 |  |  | Enel Distribución S.A. | Ampliación en S/E Altamirano | El proyecto consiste en la ampliación del patio 110 kV, la instalación de un nuevo transformador 110/12 kV, 50 MVA, en la S/E Altamirano, con su respectivo paño en el patio de 110 kV, y una nueva celda de 12 kV, con barra principal más barra de transferencia que cuente con una posición para el acople a una de las celdas existentes, más una posición para la conexión del nuevo transformador y al menos 8 posiciones disponibles para futuros paños. | STN | Si |  | 2020-01-30 | 2020-01-30
145 |  |  | Enel Distribución S.A. | Ampliación en S/E Macul | El proyecto consiste en el reemplazo del transformador 110/12 kV, 20 MVA, de la S/E Macul por un nuevo transformador 110/12 kV, 50 MVA, y la instalación de una nueva celda de 12 kV con barra principal más barra de transferencia, que cuente con posiciones para el acople a dos de las celdas existentes, posición para la conexión del nuevo transformador y al menos ocho posiciones disponibles para futuros paños. | STN | Si |  | 2020-01-30 | 2020-01-30
146 |  |  | Enel Distribución S.A. | Ampliación en S/E Pudahuel | El proyecto consiste en la ampliación de la barra de 110 kV existente, la incorporación de dos paños de línea para la conexión con el Tap Pudahuel, la instalación de un nuevo transformador 110/12 kV 50 MVA en la S/E Pudahuel, con su respectivo paño en el patio de 110 kV, y una nueva celda de 12 kV con barra principal más barra de transferencia que cuente con posiciones para el acople a dos de las celdas existentes, posición para la conexión del nuevo transformador y al menos 9 posiciones disponibles para futuros paños. | STN | Si |  | 2020-01-30 | 2020-01-30
147 |  |  | Enel Distribución S.A. | Ampliación en S/E La Dehesa | El proyecto consiste en la ampliación del patio 110 kV, la instalación de un nuevo transformador 110/12 kV 50 MVA en la S/E La Dehesa, con su respectivo paño de conexión en el patio de 110 kV, y una nueva celda de 12 kV con barra principal más barra de transferencia que cuente con una posición para el acople a una de las celdas existentes, posición para la conexión del nuevo transformador y al menos 8 posiciones disponibles para futuros paños. | STN | Si |  | 2020-01-30 | 2020-01-30
148 |  |  | Papeles Cordillera S.A. | Seccionamiento en S/E Pirque | El proyecto consiste en el seccionamiento de la línea 1x110 kV Maipo – Puente Alto CMPC en la actual S/E Pirque con sus respectivos paños de línea en la barra de 110 kV. | STN | Si |  | 2020-01-30 | 2020-01-30
149 |  |  | CGE S.A. | Ampliación en S/E Pirque | El proyecto consiste en la modificación de las instalaciones comunes de plataforma y barras para permitir la conexión de los paños de línea asociados al seccionamiento en la S/E Pirque, de la línea 1x110 kV Maipo – Puente Alto CMPC. Además, incluye la instalación de un nuevo paño para que cada transformador de la S/E posea su paño en la barra de 110 kV. | STN | Si |  | 2020-01-30 | 2020-01-30
150 |  |  | CGE S.A. | Ampliación en S/E Constitución | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo transformador DE 66/23 kV de 30 MVA con sus paños de 66 y 23 kV. Además, incluye la ampliación de la barra de 66 kV para construir el nuevo paño de transformación y completar el paño de 66 kV, asociado al transformador de 10 MVA existente. En el patio de 23 kV se instalará una nueva celda en configuración de barra simple con posiciones para el transformador, para medida, para conexión con la barra 23 kV existente Nº1 y para al menos seis salidas de alimentadores. La obra también considera la construcción de un muro cortafuego, un foso de aceite y una fundación con canaleta recolectora para nuevo transformador. | STN | Si |  | 2020-01-30 | 2020-01-30
151 |  |  | CGE S.A. | Ampliación en S/E Cauquenes | El proyecto consiste en el reemplazo del transformador de reserva 66/13,8kV 10,35 MVA, por un equipo de 20 MVA. Además, incluye la ampliación de barra, de plataforma e instalaciones de la S/E Cauquenes dejando, al menos, espacio para dos paños de línea en el patio de 66 kV para la conexión de la futura línea 2x66 kV Nueva Cauquenes – Cauquenes. | STN | Si |  | 2020-01-30 | 2020-01-30
152 |  |  | CGE S.A. | Ampliación en S/E Maule | El proyecto consiste en el reemplazo del transformador 66/13,8kV 4,8 MVA por el equipo de reserva de 10,35 MVA, proveniente de S/E Cauquenes, reutilizando el equipamiento existente e instalando transformadores de corriente en el paño de 66 kV. La barra de 13,8 kV será ampliada en al menos dos posiciones para futuros alimentadores y se instalará el respectivo interruptor de media tensión para el alimentador existente. Además, se realizará una ampliación del patio de 15 kV, que incluirá la ampliación de la barra para realizar una reubicación de los servicios auxiliares y la instalación de “TTPP”. | STN | Si |  | 2020-01-30 | 2020-01-30
153 |  |  | CGE S.A. | Ampliación en S/E San Javier | El proyecto consiste en el reemplazo del transformador 66/23 kV 5 MVA, por un equipo de 15 MVA, con sus respectivos paños de conexión, en ambos niveles de tensión. En el patio de 66 kV se ampliará la barra, mientras que en el patio de 23 kV se construirá una barra aérea incorporando la posición de servicios auxiliares, de medida y al menos tres salidas de alimentadores, donde una de ellas será utilizada por el actual alimentador en servicio. La obra también considera la construcción de un foso de aceite y una fundación con canaleta recolectora para el nuevo transformador. | STN | Si |  | 2020-01-30 | 2020-01-30
154 |  |  | CGE S.A. | Seccionamiento en Tap Linares Norte | El proyecto consiste en el seccionamiento de la línea 1x66 kV Linares – Villa Alegre, en el actual Tap Linares Norte, con sus respectivos paños de línea en la barra de 66 kV. El proyecto considera la reutilización de los actuales interruptores y equipos existentes. | STN | Si |  | 2020-01-30 | 2020-01-30
155 |  |  | Luzlinares S.A. | Ampliación en S/E Linares Norte | El proyecto consiste en el reemplazo de los dos transformadores de 66/13,2 kV 10 MVA, de la S/E Linares Norte, por dos equipos de 25 MVA. Además, esta obra incluye la construcción de los paños en el patio de 66 kV, para cada uno de los transformadores, reutilizando el equipamiento existente y las obras necesarias para permitir la conexión de los paños de línea asociados al seccionamiento en la S/E Linares Norte de la línea 1x66 kV Linares – Villa Alegre. | STN | Si |  | 2020-01-30 | 2020-01-30
156 |  |  | Transelec S.A. | Seccionamiento en S/E Panimávida |  | STN | Si |  | 2020-01-30 | 2020-01-30
157 |  |  | Luzlinares S.A. | Ampliación en S/E Panimávida |  | STN | Si |  | 2020-01-30 | 2020-01-30
158 |  |  | CGE S.A. | Ampliación en S/E Quiani |  | STN | Si |  | 2020-01-30 | 2020-01-30
159 |  |  | CGE S.A. | Ampliación en S/E Alcones |  | STN | Si |  | 2020-01-30 | 2020-01-30
160 |  |  | CGE S.A. | Ampliación en S/E Copayapu |  | STN | Si |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
161 |  |  | CGE S.A. | Ampliación en S/E San Joaquín |  | STN | Si |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
162 |  |  | Transelec S.A. | Aumento de Capacidad de Línea 1X110 kV Maitencillo – Algarrobo |  | STN | Si |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
163 |  |  | Chilquinta Energía S.A. | Doble Barra Tap Algarrobo |  | STN | Si |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
164 |  |  | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación en S/E Agua Santa |  | STN | Si |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
165 |  |  | CGE S.A. | Ampliación en S/E Tomé |  | STN | Si |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
166 |  |  | CGE S.A. | Ampliación en S/E Chiguayante |  | STN | Si |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
167 |  |  | CGE S.A. | Ampliación de S/E Punta de Cortés |  | STN | Si |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
168 |  |  | Transelec S.A. | Seccionamiento en Línea 2X154 kV Alto Jahuel – Tinguiririca en S/E Punta de Cortés |  | STN | Si |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
169 |  |  | CGE S.A. | Ampliación en S/E La Palma |  | STN | Si |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
170 |  |  | CGE S.A. | Aumento de Capacidad de Transmisión en Línea 2X66 kV Maule – Talca |  | STN | Si |  | 2020-07-30 | 2020-07-30
171 |  |  | Engie Energía S.A. | Ampliación en S/E Capricornio |  | STN | Si |  | 2020-11-30 | 2020-11-30
172 |  |  | Enel Distribución S.A. | Ampliación en S/E Cerro Navia |  | STN | Si |  | 2021-07-30 | 2021-07-30
173 |  |  | AES Gener S.A. | Modificación de Paños de Conexión de Línea 2X110 kV Las Vegas – Cerro Navia en Nuevo Patio “GIS” 110 kV S/E Cerro Navia 110 kV |  | STN | Si |  | 2021-07-30 | 2021-07-30
174 |  |  | Transelec S.A. | Modificación de Conexión de Paños de Transformación “Tr5” Y Un Nuevo Banco en Nuevo Patio “GIS” 110 kV S/E Cerro Navia 110 kV |  | STN | Si |  | 2021-07-30 | 2021-07-30
175 |  |  | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación en S/E Alto Melipilla |  | STN | Si |  | 2021-07-30 | 2021-07-30
176 |  |  | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Itahue |  | STN | Si |  | 2022-07-30 | 2022-07-30
177 |  |  | Besalco S.A. | Nueva S/E Pueblo Seco 154 kV |  | STN | Si |  | 2020-10-30 | 2020-10-30
178 |  |  | Consorcio Celeo Redes | Nueva S/E Pueblo Seco 154 kV |  | STN | Si |  | 2020-10-30 | 2020-10-31
179 |  |  | Sociedad Austral de Electricidad S.A. | Nueva S/E Guardiamarina 110/23–13 kV |  | STN | Si |  | 2021-02-28 | 2021-02-28
180 |  |  | Consorcio Chilquinta - Luzlinares | S/E Nueva Panquehue 110/13,8 kV |  | STN | Si |  | 2021-02-28 | 2021-02-28
181 |  |  | Transelec S.A. | Nueva S/E Lastarria 220/66 kV |  | STN | Si |  | 2021-02-28 | 2021-02-28
182 |  |  | Besalco S.A. | Nueva S/E Guindo 220/66 kV |  | STN | Si |  | 2021-02-28 | 2021-02-28
183 |  |  | Besalco S.A. | S/E Nueva Metrenco 220/66 kV |  | STN | Si |  | 2021-02-28 | 2021-02-28
184 |  |  | Besalco S.A. | Nueva S/E Enlace Imperial 66/23 kV |  | STN | Si |  | 2021-02-28 | 2021-02-28
185 |  |  | Transelec S.A. | Nueva S/E Río Aconcagua 220/110 kV |  | STN | Si |  | 2021-10-30 | 2021-10-30
186 |  |  | Sociedad Austral de Electricidad S.A. | Nueva Línea 2X66 kV Nueva Valdivia – Picarte, Tendido del Primer Circuito |  | STN | Si |  | 2021-10-30 | 2021-10-30
187 |  |  | Consorcio Celeo Redes Chile-España | Nueva S/E La Pólvora 220/110 kV |  | STN | Si |  | 2021-10-30 | 2021-10-30
188 |  |  | Besalco S.A. | S/E Seccionadora Nueva San Rafael 110 kV |  | STN | Si |  | 2021-10-30 | 2021-10-30
189 |  |  | Besalco S.A. | Nueva S/E Los Varones 220/66 kV |  | STN | Si |  | 2021-10-30 | 2021-10-30
190 |  |  | Besalco S.A. | Nueva Línea 2X66 kV Los Varones – El Avellano |  | STN | Si |  | 2021-10-30 | 2021-10-30
191 |  |  | Consorcio Celeo Redes | Nueva Línea 2X220 kV Itahue – Mataquito |  | STN | Si |  | 2022-10-30 | 2022-10-30
192 |  |  | Consorcio Celeo Redes | Nueva S/E Seccionadora Hualqui 220/66 kV |  | STN | Si |  | 2022-10-30 | 2022-10-31
193 |  |  | Consorcio Celeo Redes | Nueva S/E Mataquito 220/66 kV |  | STN | Si |  | 2022-10-30 | 2022-10-30
194 |  |  | Besalco S.A. | Construcción Bypass 2X110 kV San Rafael |  | STN | Si |  | 2022-10-30 | 2022-10-30
195 |  |  | Besalco S.A. | Línea 2X66 kV Nueva Metrenco – Enlace Imperial |  | STN | Si |  | 2022-10-30 | 2022-10-30
196 |  |  | Consorcio Celeo Redes Chile-España | S/E Nueva Casablanca 220/66 kV |  | STN | Si |  | 2023-10-30 | 2023-10-30
197 |  |  | Consorcio Celeo Redes Chile-España | Nueva Línea 2X220 kV Nueva Alto Melipilla – Nueva Casablanca – La Pólvora – Agua Santa |  | STN | Si |  | 2023-10-30 | 2023-10-30
198 |  |  | Consorcio Celeo Redes | Nueva Línea 2X220 Mataquito – Nueva Nirivilo – Nueva Cauquenes – Dichato – Hualqui |  | STN | Si |  | 2023-10-30 | 2023-10-30
199 |  |  | Consorcio Celeo Redes | S/E Nueva Nirivilo 220/66 kV |  | STN | Si |  | 2023-10-30 | 2023-10-30
200 |  |  | Consorcio Celeo Redes | S/E Nueva Cauquenes 220/66 kV |  | STN | Si |  | 2023-10-30 | 2023-10-30
201 |  |  | Consorcio Celeo Redes | S/E Dichato 220/66 kV |  | STN | Si |  | 2023-10-30 | 2023-10-30
202 |  |  | Consorcio Celeo Redes | Nueva Línea 2X66 kV Nueva Cauquenes – Parral |  | STN | Si |  | 2023-10-30 | 2023-10-30
203 |  |  | Consorcio Celeo Redes | Nueva Línea 2X66 kV Nueva Cauquenes – Cauquenes |  | STN | Si |  | 2023-10-30 | 2023-10-30
204 |  |  | Consorcio Celeo Redes | Nueva Línea 2X66 Dichato – Tomé |  | STN | Si |  | 2023-10-30 | 2023-10-30
205 | 447 | SIPC | Transelec S.A. | Nuevo Transformador 220/154 kV y adecuaciones S/E Tinguiririca |  | STD | Si |  | 2018-06-29 | en Pruebas | 220 | [5 empty] | SIC
206 | 723 | SIPC | STS | Línea 110kV El Mocho-Mantilhue | Línea de 110kV y de 14,45 km que conecta el proyecto Cumbres a la SE Mantilhue El proyecto considera la construcción de una línea de transmisión eléctrica simple circuito con aislación de 110kV, que permitirá la evacuación de la central Hidromocho y Cumbres al SIC a través de la S/E Mantilhue, propiedad de STS. | STD | No |  | 2019-01-30 | 2018-11-30 | 110 |  |  |  | Rios | Rio Bueno | sic
207 |  |  | STS | Proyecto La Misión - SE La Misión | Rs. Ex. 418, | STZ | No |  | 2020-05-30 | 2020-06-30 | [6 empty] | SIC
208 |  |  | STS | Proyecto La Misión - SE Remehue | Rs. Ex. 418, | STZ | No |  | 2020-05-30 | 2020-06-30 | [6 empty] | SIC
209 |  |  | STS | LLTT 2x66kV Remehue-La Misión | Rs. Ex. 418, | STZ | No |  | 2020-05-30 | 2020-06-30 | [6 empty] | SIC
210 | 291 | SIPC | Engie Energía Chile S.A. | Sistema Almacenamiento de Energía SE Arica | 2 MW de potencia y de 2 MWh de capacidad de almacenamiento de energía | STD | No | 2017-08-07 | 2018-10-12 | en Pruebas | 13.2 | 2 |  |  |  |  | SING
211 | 456 | SIPC | CGE | Aumento de capacidad en S/E Chinchorro | Rs. Ex. 418, | STZ | No |  | 2018-09-10 | en Pruebas | [6 empty] | SING
212 |  |  | Saesa | Línea Ancoa - San Fabián | Línea Ancoa - San Fabián | STD | No |  | 2018-09-15 | en Pruebas | 220 |  | Línea Ancoa - San Fabián (*) |  |  |  | SIC
213 | 279 | SIPC | Pcific Hydro | SE Punta Sierra | Nueva S-E Punta Sierra, entre la S-E Las Palmas y Pan de Azucar | STD | No |  | 2018-07-25 | en Pruebas | 220 |  | Nueva S-E Punta Sierra, entre la S-E Las Palmas y Pan de Azucar |  |  |  | SIC
214 | 61 | SIPC | Emel | Tap Off Quiani | Proyecto de EMELARI que consiste en el reemplazo del interruptor actual del Tap-Off. | STZ | No |  | 2014-01-24 | en Pruebas |  |  | S/E Tap Off Quiani |  |  |  | SING
215 | 116 | SIPC | Engie Energía Chile S.A. | Minera Pampa Camarones | T-F movil contigua a S-E Vitor | STD | No | S-A | 2014-06-16 | en Pruebas | 110-23 | S-A | S-E Vitor |  | Región de Arica y Parinacota | Cardones | SING
216 |  |  | Codelco | Ampliación SE Salar 220kV | Incorporación de dos paños adicionales en la barra de 220kV para interconectar la nueva Línea Salar-Calama en 220 kV. | STN | No |  | 2015-04-12 | en Pruebas | 220-110-13,8 |  | S-E Salar |  | Región de Antofagasta | Calama | SING
217 | 172 | SIPC | Codelco | Remplazo paños Transformadores 11 y 12 de la SE 10A Chuquicamata | Remplazo paños Transformadores 11 y 12 de la SE 10A Chuquicamata | STD | No | 2014-05-01 | 2016-11-14 | en Pruebas | 110-13,8 | S-A | S-E 10 |  | Región de Antofagasta | Calama | SING
218 | 155 | SIPC | Codelco | Reemplazo de Transformadores 5 y 6 SE 10 | Reemplazo de Transformadores 5 y 6 S-E 10 | STD | No |  | 2017-02-07 | en Pruebas | 110-13,8 | S-A | S-E 10 |  | Región de Antofagasta | Calama | SING
219 |  |  | Transelec S.A. | S-E Neptuno seccionamiento |  |  | No |  | 2017-04-25 | en Pruebas | [6 empty] | SIC
220 |  |  |  | Nuevo interruptor 52B1 S-E Colo Colo |  |  | No |  | 2017-04-30 | en Pruebas | [6 empty] | SIC
221 |  |  | Guanaco Compañía Minera | Linea 33 KV Guanaco Compañia Minera | Línea 33 KV Compañía Minera Guanaco a Parque Eólico Tal Tal | STD | No | 2016-04-15 | 2017-05-03 | en Pruebas | 33 | 4 | Tap Tal Tal |  |  | TALTAL | SIC
222 |  |  |  | Reemplazo transformador N°1 110-12 kV, 50 MVA, S-E Malloco |  |  | No |  | 2017-05-07 | en Pruebas | [6 empty] | SIC
223 |  | MNR | Colbún S.A. | Cambio de Interruptores 52J3 y 52J10 en SE Alto Jahuel 220 kV | (DEx 158-15) El proyecto consiste en el reemplazo de los interruptores 52J3 y 52J10 de la S/E Alto Jahuel y sus equipamientos, por interruptores con capacidad de ruptura igual a 63 kA. | STN | No | 2016-10-01 | 2017-05-28 | en Pruebas | 220 | 0 | El proyecto consiste en el reemplazo de los interruptores 52J3 y 52J10 de la S-E Alto Jahuel y sus equipamientos, por interruptores con capacidad de ruptura igual a 63 kA. |  | Región Metropolitana de Santiago | BUIN | SIC
224 |  |  | Frontel | Santa Bárbara (*) | Nueva subestación Santa Bárbara con nuevo equipo de transformación |  | No |  | 2017-05-30 | en Pruebas | 66-13.2 | [5 empty] | SIC
225 |  |  | STS | Nuevo Transformador en S/E Osorno 66/23 kV 30 MVA | Rs. Ex. 418, Nuevo transformador de 30 MVA en Subestación Osorno Rs. Ex. 418, Subestación Osorno, aumento de potencia 3x30 MVA 66-23 kV | STZ | No |  | 2017-07-15 | en Pruebas | 66-23 | 30 | S-E Osorno |  |  |  | SIC
226 |  |  | Eletrans S.A. | Nueva Línea 2x220 Ciruelos - Pichirropulli: Tendido del primer circuito (*) | Nueva Línea 2x220 Ciruelos - Pichirropulli: Tendido del primer circuito (*) |  | No |  | 2017-09-01 | en Pruebas | 220 |  | Nueva Línea 2x220 Ciruelos - Pichirropulli: Tendido del primer circuito (*) |  |  |  | SIC
227 | 199 | SIPC | Minera Centinela | Molibdeno AMS | Molibdeno AMS | STD | No | 2017-01-04 | 2017-09-30 | en Pruebas | 23 | 3 | S-E Esperanzaa | Intemperie, cable aislado tipo XAT | II Antofagasta | SIERRA GORDA | SING
228 |  |  | Enel Distribución S.A. | Aumento de capacidad tramo de línea 2x110 kV Tap Santa Elena -Tap Macul | Rs. Ex. 418, Tramo Tap Sta Elena - Tap Macul: Refuerzo Línea 110 kV | STZ | No | 2017-05-02 | 2017-10-30 | sin info | 110 | 279 | No Aplica, refuerzo entre torres de Tap de Subestaciones AT-MT | No Aplica, refuerzo entre torres de Tap de Subestaciones AT-MT | Región Metropolitana de Santiago | MACUL | SIC
229 | 214 | SIPC | Engie Energía Chile S.A. | Ampliación SE Chacaya 110kV | Ampliación de Barras de S-E Chacaya 110 kV. - Construcción de un nuevo paño transformador 110-23 kV para 8 MVA. - Sala para Celda 23 kV. - Línea subterránea de 23 KV – 8 MVA, desde Sala de Celdas 23 kV hasta Sala Eléctrica BD, de longitud aproximada de 600 metros, se construirá en trinchera de hormigón, con cable XLPE de cobre 3-0 AWG y terminales de porcelana (Mufas). - En el extremo final de la línea subterránea, se montará un Transformador de 23-4,15 – 8 MVA. | STD | No |  | 2017-11-15 | en Pruebas | 110-23 | 8 | S-E Chacaya |  | Región de Antofagasta | Mejillones | SING
230 | 159 | SIPC | CGE | Traslado Transformador Tap Off Cuya | EL proyecto contempla:Desarme actual S/E Tap Off Vitor, retirando transformador monofásico Rhona 110/13,8 kV; 25 kVA, marco de línea, fusiles y equipamiento asociado. Los consumos asociados a este Tap Off serán alimentados mediante la S/E Vitor, a ser construida como parte del proyecto Pampa Camarones Etapa 2. Traslado de los equipos retirados e inutilizados en S/E Tap Off Vitor e instalación de los mismos en Tap Off Cuya, para complementar la alimentación de los circuitos de distribución del poblado de Cuya y sus alrededores. | STZ | No |  | 2017-11-30 | sin info | [6 empty] | SING
231 | 202 | SIPC | Engie Energía Chile S.A. | FV Pampa Camarones Etapa 2 | Seccionamiento de la línea 1x110 kV Arica - Pozo Almonte | STN | No |  | 2017-11-30 | sin info | 110-23 | S-A | Tap Off Vitor |  | Región de Arica y Parinacota | Ca03ones | SING
232 |  |  | CGE | SE EL Trébol | Nueva subestación 66-15 kV - 30 MVA | STZ | No | 2017-01-01 | 2017-12-30 | sin info | 66 | 18 | LT 1x66kV Alonso de Ribera–Perales | S-A | VIII Biobio | HUALPEN | SIC
233 |  |  | CGE | Fortalecimiento Sistema Arauco | Construcción Nueva LT 1x66kV Horcones-Tres Pinos y SE Curanilahue Norte 66kV (Tramo1) Construcción Nueva LT 1x66kV Horcones-Tres Pinos y SE Curanilahue Norte 66kV (Tramo2) | STZ | No | 2016-06-01 | 2017-12-30 | sin info | 66 | 67 | SE Horcones (existente) | SE Curanilahue (existente) | VIII Biobio | ARAUCO | SIC
234 |  |  | CGE | Fortalecimiento Sistema Arauco | Construcción Nueva LT 1x66kV Horcones-Tres Pinos y SE Curanilahue Norte 66kV (Tramo2) | STZ | No | 2016-06-01 | 2017-12-30 | sin info | 66 | 67 | SE Curanilahue | SE Tres Pinos (existente) | VIII Biobio | ARAUCO | SIC
235 | 265 | SIPC | Chilquinta | Aumento de capacidad en S/E San Felipe | Rs. Ex. 418, | STZ | No |  | 2018-01-07 | en Pruebas | [6 empty] | SIC
236 |  |  | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | S/E TEN; LT 2x220kV TEN – Los Changos | interconexión Línea de Transmisión 220kV de 12.3 km | STN | No |  | 2018-01-22 | en Pruebas | 220 | 1535 |  |  |  |  | SIC
237 |  |  | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | SE TEN GIS | Subestación en la que se conectará la central IEM |  | No |  | 2018-01-26 | en Pruebas | 220 | [5 empty] | SIC
238 |  |  | Interchile S.A. | Banco Autotransformadores SE Nueva Maitencillo 500/220 kV, 750 MVA | 13T/2014 TercerBanco Autotransformadores SE Nueva Maitencillo 500-220 kV, 750 MVA | STN | No | 2016-03-01 | 2018-01-30 | sin info | 500/220 | 750 | La subestación Nueva Maitencillo está compuesta por equipos y barras encapsuladas en gas hexafluoruro de azufre (SF6), comúnmente llamado GIS (Gas Insulated Switchgear). Configuración Interruptor y medio. 500 kV-Gis exterior -2 Paños de línea -2 Paños | La ampliación de la subestación Maitencillo corresponde a la construcción de dos paños de línea, con equipos y barras encapsuladas en gas hexafluoruro de azufre (SF6), comúnmente llamado GIS (Gas Insulated Switchgear). La configuración corresponde a doble barra más una barra de transferencia. | Región de Atacama | FREIRINA | SIC
239 |  |  | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | Sistema de Transmisión 500 kV Mejillones - Cardones Tramo 3 | Sistema de Transmisión 500 kV Mejillones - Cardones Tramo 3 | STD | No | 2015-05-01 | 2018-02-01 | sin info | 500 | 1500 | Interruptor y medio dos diagonales completas, compartidas para linea y autotranformadores 500-220kV. Barra Auxiliar 220kV con arreglo de desconectadores para conexión autotrafo monofasico de reserva | Interruptor y medio tres diagonales completas, 6 TTCC por diagonal y TP en salida de circuito. 4 Circuitos para Ingreso de Generación y 2 para circuitos de linea. | Región de Antofagasta | MEJILLONES | SIC
240 |  |  | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | Sistema de Transmisión 500 kV Mejillones - Cardones Tramo 2 | Sistema de Transmisión 500 kV Mejillones - Cardones Tramo 2 | STN | No | 2015-05-01 | 2018-02-01 | sin info | 500 | 1500 | Interruptor y medio, dos diagonales completas, una para cada circuito de linea de entrada y salida. Compensacion Serie y shunt con barra auxialiar con arregelo de desconectadores para reactor de reserva monofasico | Interruptor y medio tres diagonales, dos diagonales completas para lineas de entreda y autotrafos 500-220kV, una diagonal incompleta para reactor de barra con barra auxiliar para reactor monofasico de reserva. Compensacion Serie y shunt con barra auxiliar con arregelo de desconectadores para reactor de reserva monofasico. | Región de Atacama | DIEGO DE ALMAGRO | SIC
241 |  |  | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | Sistema de Transmisión 500 kV Mejillones - Cardones Tramo 1 | Sistema de Transmisión 500 kV Mejillones - Cardones Tramo 1 | STN | No | 2015-05-01 | 2018-02-01 | sin info | 500 | 1500 | Interruptor y Medio: Dos Diagonales, una completa para circuito de linea y banco Reactor de barra y una incompleta para circuito de linea. Ambos Circuitos con compensacion shunt con barra auxiliar con arregelo de desconectadores para reactor de reserva m | Interruptor y medio, dos diagonales completas, una para cada circuito de linea de entrada y salida. Compensacion Serie y shunt con barra auxialiar con arregelo de desconectadores para reactor de reserva monofasico | Región de Atacama | COPIAPO | SIC
242 |  |  | Enel Distribución S.A. | SE Pajaritos | Instalación Transformador 110-12 kV 50 MVA, + celdas 12 kV | STZ | No | 2017-01-02 | 2018-02-01 | sin info | 110 | 50 | Simple barra | Barra principal + auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | MAIPU | SIC
243 | 333 | SIPC | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | Nueva S/E Deuco 66/13,2 kV 16 MVA | Rs. Ex. 418, | STZ | No |  | 2018-11-21 | en Pruebas | [6 empty] | SIC
244 | 334 | SIPC | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | Nueva S/E Cunco 110/23 kV 16 MVA | Rs. Ex. 418, | STZ | No | sin info | 2018-07-14 | en Pruebas | 110 | [5 empty] | SIC
245 |  |  | Enel Distribución S.A. | Nuevo Tap SE Providencia | Nuevo Tap S-E Providencia | STZ | No | 2018-06-01 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 110 | 200 | Simple barra | Simple Barra | RM Metropolitana de Santiago | PROVIDENCIA | SIC
246 |  |  | Enel Distribución S.A. | SE A Córdova | Reemplazo trafo 20MVA por 50 MVA + celdas 12 kV | STZ | No | 2017-09-01 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 110 | 50 | Barra simple (existente) | Barra principal + auxiliar | Región Metropolitana de Santiago | LAS CONDES | SIC
247 | 264 | SIPC | Chilquinta | Aumento de capacidad en S/E San Antonio | Rs. Ex. 418, | STZ | No |  | 2018-09-30 | en Pruebas | [6 empty] | SIC
248 |  |  | Austrian Solar | SE San Simón (*) | Subestación seccionadora en línea Crucero-Lagunas |  | No |  | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 220 |  | Línea Crucero-Lagunas |  |  |  | SING
249 | 613 | SUCT | Salar SQM SA | Planta de Litio Salar del Carmen | Nueva Subestación Elevadora Salar del Carmen 110/23kV y conexión en derivación a linea Uribe- Uribe Solar | STD | No | 2018-12-01 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 110 | S/A | Solución en derivación a linea existente Uribe- Uribe Solar 110kV | S/A | II Antofagasta | Antofagasta | SING
250 |  |  | Andes Iron SpA | Dominga | S-A | STN | No | 2017-06-06 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 220 | 202 | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1 |  | Región de Coquimbo | LA HIGUERA | SIC
251 |  |  | STS | Línea Llanquihue - Puerto Varas 2x66 kV | Línea Llanquihue - Puerto Varas 2x66 kV | STZ | No | 2018-08-18 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 66 | 140 | SE Llanquihue 66 kV | SE Puerto Varas 66 kV | Región de Los Lagos | PUERTO VARAS | SIC
252 |  |  | Andes Iron SpA | Proyecto Dominga |  | STN | No | 2017-06-06 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 220 | S-A | EXTRACCION DE OTROS MINERALES METALIFEROS N.C.P. | S-A | IV Coquimbo | LA HIGUERA | SIC
253 |  |  | Caitan SpA | DESALINATED WATER SUPPLY FOR SPENCE GROWTH OPTIONS PROJECT | Le informamos a usted que Caitán SpA está desarrollando el proyecto de la referencia, el cual consiste en la extracción de agua de mar para su desalinización en una planta que estará ubicada aproximadamente a 12 km al noreste de la ciudad de Mejillones, II Región de Antofagasta, y podrá abastecer los requerimientos de proyectos futuros de Minera Spence S.A. El punto de conexión del proyecto corresponde a la S/E Kapatur 220 kV, y considera la construcción de líneas y subestaciones con la finalidad de suministrar de energía eléctrica al sistema desalinización e impulsión de agua, en particular comprende lo siguiente: • Ampliación en un (1) paño de la GIS en doble barra 220 kV tipo ELK-14 de ABB • Extensión del edificio GIS • Instalación de ductos GIL para la conexión del transformador 220/66 kV 60 MVA • Instalación de Caseta de Control en patio exterior, para armarios de control, protecciones y comunicaciones del nuevo paño de 220 kV • Instalación de un nuevo sistema de 66 kV – AIS, a la salida del transformador de potencia. • Dos (2) posiciones de línea de 66 kV • Una (1) posición de transformador en 66 kV • Caseta de Control, con todo el equipamiento de control, protecciones y comunicaciones del nuevo patio de 220/66 kV • Generador de emergencia • Potencia demandada de 35.5 MW | STD | No | 2018-07-31 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 66 | S/A | El punto de conexión del proyecto corresponde a la S/E Kapatur 220 kV, y considera la construcción de líneas y subestaciones con la finalidad de suministrar de energía eléctrica al sistema desalinización e impulsión de agua, en particular comprende lo siguiente: • Ampliación en un (1) paño de la GIS en doble barra 220 kV tipo ELK-14 de ABB • Extensión del edificio GIS • Instalación de ductos GIL para la conexión del transformador 220/66 kV 60 MVA • Instalación de Caseta de Control en patio exterior, para armarios de control, protecciones y comunicaciones del nuevo paño de 220 kV • Instalación de un nuevo sistema de 66 kV – AIS, a la salida del transformador de potencia. • Dos (2) posiciones de línea de 66 kV • Una (1) posición de transformador en 66 kV Adicionalmente, considera la construcción de las siguientes líneas de transmisión: • 1x66 kV Kapatur - Desaladora: 14.6 km • 1x66 kV Kapatur - Est. bombeo N°2 : 19.23 km • 1x66 kV Est. bombeo N°2 - Est. bombeo N°3 : 26.37 km | S/A | II Antofagasta | Mejillones | SING
254 |  |  | Minera Centinela | Desarrollo Minera Centinela - LTE 2x220 kV - Conexión a S/E Centinela | Linea de transmisión 220 kV, de doble circuito, 12,5 km. aproximadamente, que une las futuras S/E Seccionadora Centinela y S/E DMC. El conductor considerado es de aleación de aluminio de 37 hilos AAAC FLINT 740.8 MCM, con una capacidad de diseño de 150 MVA a 50°C. En S/E Seccionadora Centinela, ubicada a 65 km de Calama, II Región y en la proximidades de Minera Centinela, con configuración interruptor y medio, y que incluyen 3 medias diagonales, se proyecta instalar los equipos correspondientes al paño de la linea 2x220 kV DMC-Centinela completando las medias diagonales correspondientes al primer circuito de la línea 2x220 Kv Encuentro - Centinela y El Tesoro - Centinela. Los equipos principales en S/E Centinela son (6) Desconectador 245 kV, 2000 A, 40 kA, (6) aislador de pedestal 245 kV, BIL = 1050 kV, (12) transformador de corriente 245 kV, 600-1200/5-5-5-5-5 A, (2) Interruptor trifásico 245 kV, Acc. Monopolar, 2000 A, 40 kA, (6) Transformador de potencial inductivo 245 kV, (6) pararrayos 245 kV, BIL = 1050 kV, (4) Trampas de onda 245 kV y (4) Condensador de acoplamiento 245 kV, equipos a ser confirmados con el proyecto S/E Centinela terminado. | STD | No | 2020-06-05 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 220 | 179 | Para la conexión de LTE 2x220 kV, se instalará los equipos correspondientes al paño de la línea 2x220 kV DMC-Centinela completando en la S/E Centinela las medias diagonales correspondientes los circuitos de las líneas 1x220 Encuentro - Centinela y 1x220 kV El Tesoro - Centinela | Nueva S/E DMC, de propiedad de Minera Centinela, ubicada aproximadamente a 70 kms al sur de Calama, II Región, que suministrará de energía a la Planta Concentradora DMC. S/E contará con patios 220 kV en configuración barra simple con tecnología GIS, en el cual se instalarán los paños para la conexión de la línea S/E Centinela - S/E DMC. | II Antofagasta | Calama | SING
255 |  |  | Minera Centinela | Desarrollo Minera Centinela - S/E DMC 220/23 kV | El proyecto mencionado, ubicado en la II Región, a 60 km de Calama y inmediatamente al sur de Minera Centinela, considera la explotación de los rajos denominados Esperanza Sur y Encuentro, con el propósito de la extracción de mineral sulfurado en un nueva planta concentradora en dos fases; Fase 1 (año 2023) a una tasa hasta 100 ktpd y una demanda media de 110 MVA; y fase 2 (año 2027) hasta 150 ktpd, aumentando la demanda del orden de 47 MVA. El proyecto considera además, un nuevo sistema de impulsión de agua de mar desde muelle Centinela, sector de caleta Michilla, paralelo al existente de Minera Centinela y la ampliación del sector Muelle Centinela actual. Dentro de la obras eléctricas se cuenta la S/E DMC que contará con patios de 220 kV en configuración barra simple con tecnología GIS, en el cual se conectarán los paños de entrada para la conexión de la línea 2x220 kV S/E Centinela - S/E DMC y paños de salida hacia tres (3) transformadores 60/80/100 MVA, un patio de 23 kV con tecnología GIS y una planta de filtros armónicos en 23 kV. | STD | No | 2020-06-29 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 220 | S/A | Linea de Transmisión 2x220 kV S/E Seccionadora Centinela - S/E DMC | S/A | II Antofagasta | Calama | SING
256 |  |  | Minera Centinela | Desarrollo Minera Centinela - Intervención LTE 1x110 kV | Con motivo del Proyecto, se construirá un nuevo sistema de impulsión de agua de mar SIAM paralelo al sistema actualmente en operación por Minera Centinela. El nuevo SIAM hará uso de la LTE 1x110 kV existente entre S/E Chacaya y S/E Guayaques y bifurcación a S/E Antucoya, dado que la LTE no dispone de capacidad de transmisión (50 MVA) para los 2 SIAM, el sistema eléctrico se modificará y las obras son: Instalación de S/E Acoplador en S/E Sairecabur; modificación patio 110/23 kV en S/E Antucoya para instalar transformador 50 MVA y habilitar segundo punto de suministro, segunda S/E 110/6,9 kV 25 MVA en S/E Sairecabur y nueva S/E 110/6,9 kV 25 MVA para estación de bombeo EB2A. Esta solución permitirá alimentar desde S/E Chacaya las S/E Muelle Centinela y S/E Sairecabur, desde S/E Antucoya abastecerá a S/E Licancabur, S/E EB2A y S/E Guayaques, cumpliendo con la capacidad de diseño de la LTE 110 kV | STD | No | 2020-08-20 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 110 | 50 | S/E Chacaya existente, y actual punto de conexión de LTE 110 kV (No hay intervención) | S/E Antucoya, de propiedad de Minera Antucoya, punto de conexión barra 23 kV. Proyecto modificará actual patio 110/23 kV (Fuera de Servicio) instalando transformador 23/110 kV, 50 MVA, y los elementos de maniobra para conectar la alimentación que viene del swichgear 23 kV existente y los nuevos componentes del 110 kV que conectan con la LTE 110 kV existente. | II Antofagasta | Mejillones, María Elena | SING
257 |  |  | MINERA NITTETSU CHILE LTD | Protecto Arqueros | Compañía Minera Arqueros S.A. ha encargado a Reich Ingeniería SpA. el desarrollo de la ingeniería básica para el suministro de energía al "Proyecto Arqueros", cuya demanda máxima estimada es de 14,3 MW y puesta en servicio para el segundo semestre del año 2022 según programa adjunto. El proyecto se ubicada a 40 km aproximadamente al nor-oriente de la ciudad de la Serena en la Región de Coquimbo. El proyecto incluye las siguientes instalaciones principales: • Subestación de Conexión Marquesa 66 kV • Línea de transmisión 1x66 kV de aproximadamente de 29 km de longitud entre la subestación de conexión (SE Marquesa) y el proyecto minero (Subestación Arqueros), con una capacidad de 16,5 MVA. • Subestación principal del proyecto minero Arqueros 66/23 kV. • Subestaciones para las estaciones de bombeo N°1, 23/4,16 kV y N°2, 66/4,16 kV, cada una con una demanda de 220 kW x 2 unidades (+1 unidad de repuesto). • Línea de transmisión 1x23kV de aproximadamente 0,1 km (para bombeo No1 desde la línea existente). | STZ | No | 2020-10-05 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 66 | S/A | SE Marquesa 66/23kV, Barra 66kV | S/A | IV Coquimbo | La Serena | SIC
258 | 545 | MNR | Enel Distribución Chile S.A. | instalación Transformador N°6 de Respaldo en S/E Santa Raquel |  | STN | No
259 | 925 | SIPC | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A | Desmantelamiento de Subestación Enacar junto a su Línea de Alimentación en 66 KV | El proyecto consiste en el desmantelamiento de la subestación Enacar 66/132 kV y sus instalaciones asociadas esto es el tap-off que se conecta a la línea El Manco — Tap Lota y la línea de transmisión hacia la subestación Enacar en 66 kV. Los actuales consumos de subestación Enacar serán traspasados y abastecidos desde la subestación Lota, la que cuenta con capacidad suficiente dado su aumento de potencia en 201 6. Además, previo a los traspasos de carga, se considera la habilitación de un nuevo alimentador (C4) en subestación Lota para noviembre del presente año | STD | No |  | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 66 |  |  |  | Region Bio Bio | Lota, Concepción | SIC
260 | 959 | SIPC | COPELEC | Nueva S/E Quilmo II 66/33 kV 12 MVA | COPELEC realiza el proyecto de construcción de una nueva instalación denominada SE QUILMO II, en la cual se instalará un transformador de poder de características 66/33 kV de 12 MVA, sin CDBC. | STZ | No |  | 2019-04-30 | 2019-05-30 | 66 | 12 |  |  | Nuble | Chillán Viejo | SIC
261 | 195 | SIPC | Engie Energía Chile S.A. | LT 2x110 kV CT Tocopilla CD Tamaya |  | STD | No |  |  | 2017-12-15 | 110 | [5 empty] | SING
Note on K10: coyailen.chacon: Fecha real PES
Note on K13: coyailen.chacon: Fecha real de PES
Note on L13: coyailen.chacon: Fecha real de EO el proximo mes se eliminara de la lista
Note on O13: coyailen.chacon: S/E Lo Aguirre Conexión de ambos circuitos en interruptor y medio.
Note on K14: Coyailen Chacón Zúñiga: Fecha real de PES
Note on N19: coyailen.chacon: Potencia 2x750 MVA segun Decreto Plan de Expansión
Note on K24: Coyailen Chacón Zúñiga: Fecha estimada por el Coordinador de acuerdo al avance del proyecto (Cronograma no actualizado empresa)
Note on G26: coyailen.chacon: Descripcion distinta al decreto
Note on K26: Coyailen Chacón Zúñiga: Fecha estimada por el Coordinador de acuerdo al avance del proyecto (Cronograma no actualizado empresa)
Note on K27: coyailen.chacon: Fecha real de PES
Note on K28: coyailen.chacon: Fecha estimada informada por Transelec el 30/09/2018
Note on K29: coyailen.chacon: Fecha estimada informada por Transelec el 30/09/2018
Note on K30: coyailen.chacon: Fecha estimada informada por Transelec el 30/09/2018
Note on K31: coyailen.chacon: Fecha estimada informada por Transelec el 30/09/2018
Note on F32: coyailen.chacon: Nueva SE Seccionadora Quillagua 220 kV
Note on K32: coyailen.chacon: Fecha estimada informada por Transelec el 30/09/2018
Note on K33: coyailen.chacon: Transelec indica que el proyecto depende de la obra de Enel "NORMALIZACIÓN EN S/E CHENA 220 KV"
Note on K34: coyailen.chacon: Fecha real de PES
Note on K35: coyailen.chacon: según cronograma actualizado
Note on K36: coyailen.chacon: Fecha PES Real
Note on G37: coyailen.chacon: La descripcion del proyecto iniciado no concuerda con lo indicado en el decreto 373
Note on K37: Coyailen Chacón Zúñiga: Fecha estimada por el Coordinador de acuerdo al avance del proyecto (Cronograma no actualizado empresa)
Note on K38: Coyailen Chacón Zúñiga: Fecha estimada por el Coordinador de acuerdo al avance del proyecto (Cronograma no actualizado empresa)
Note on K39: Coyailen Chacón Zúñiga: Fecha estimada por el Coordinador de acuerdo al avance del proyecto (Cronograma no actualizado empresa)
Note on K40: Coyailen Chacón Zúñiga: actualizado 08-01-2019
Note on K41: Coyailen Chacón Zúñiga: no es posible estimar una fecha. (Cronograma no actualizado)
Note on K42: Coyailen Chacón Zúñiga: no es posible estimar una fecha. (Cronograma no actualizado)
Note on K43: Coyailen Chacón Zúñiga: Actualizado por Colbún
Note on K44: Coyailen Chacón Zúñiga: Actualizado por Colbún
Note on K45: coyailen.chacon: Fecha de PES real
Note on K46: coyailen.chacon: no es posible estimar una fecha. (Cronograma no actualizado)
Note on K47: Coyailen Chacón Zúñiga: PES realizada en noviembre 2018 Actualmente, se está subsanando pendientes de la EO.
Note on L47: coyailen.chacon: Fecha real de EO el proximo mes se eliminara de la lista
Note on K50: Coyailen Chacón Zúñiga: PES realizada en noviembre 2018 Actualmente, se está subsanando pendientes de la EO.
Note on L50: coyailen.chacon: Fecha real de EO el proximo mes se eliminara de la lista
Note on K53: coyailen.chacon: Fecha estimada informada por Transelec el 30/09/2018
Note on K72: Coyailen Chacón Zúñiga: Fecha real de PES
Note on K77: coyailen.chacon: Fecha real PES
Note on C80: coyailen.chacon: 547 SUCT
Note on E81: coyailen.chacon: Parque Eólico Reinaco SpA
Note on K83: coyailen.chacon: Fecha real de PES
Note on O84: coyailen.chacon: Servicios de telecomunicaciones.
Note on K86: coyailen.chacon: Fecha real de PES
Note on K87: coyailen.chacon: 10-12-17 Fecha Real de PES 1era etapa 15-11-18 Fecha Real de PES 2da etapa CON PENDIENTES
Note on L87: coyailen.chacon: Fecha real de EO el proximo mes se eliminara de la lista
Note on K88: Coyailen Chacón Zúñiga: Fecha real de PES
Note on K89: Coyailen Chacón Zúñiga: Fecha real de PES
Note on K90: Coyailen Chacón Zúñiga: actualizado por CGE el 23/11/2018
Note on K91: Coyailen Chacón Zúñiga: Actualizado por Copelec
Note on K92: coyailen.chacon: Fecha PES Real entro por condiciones operativas con todo pendiente
Note on K93: Coyailen Chacón Zúñiga: no es posible estimar una fecha. (Cronograma no actualizado)
Note on F94: coyailen.chacon: Futura Andalicán
Note on K94: Coyailen Chacón Zúñiga: Fecha estimada por el Coordinador de acuerdo al avance del proyecto (Cronograma no actualizado empresa)
Note on K104: Coyailen Chacón Zúñiga: Fecha de PES real
Note on F127: coyailen.chacon: el proyecto energizo sin iniciar proceso de conexión
Note on K214: coyailen.chacon: 29/06/2018 Fecha PES Real (por nuevo paño A10 hibrido en S/E Tiguiririca) energizacion ampliacion 30/12/2018 estimada informada por Transelec
Note on K215: Coyailen Chacón Zúñiga: Fecha estimada por el Coordinador de acuerdo al avance del proyecto (Cronograma no actualizado empresa)
Note on K219: coyailen.chacon: Fecha real de PES
Note on K220: coyailen.chacon: Fecha real de PES
Note on K221: coyailen.chacon: Fecha real PES
Note on K222: coyailen.chacon: Fecha real de PES
Note on K223: coyailen.chacon: Fecha real de PES
Note on L223: coyailen.chacon: aun con pendiente, hicieron cambios sin informar a la DO.
Note on K224: coyailen.chacon: Fecha real de PES
Note on K225: coyailen.chacon: Fecha real de PES
Note on K226: coyailen.chacon: Fecha real de PES
Note on K227: coyailen.chacon: Fecha real de PES
Note on K228: coyailen.chacon: Fecha real de PES con pendientes
Note on K229: coyailen.chacon: Fecha real de PES
Note on K230: coyailen.chacon: PES REAL pero con pendientes
Note on K231: coyailen.chacon: Fecha real de PES
Note on K232: coyailen.chacon: Fecha Real de PES Con pendientes
Note on K233: coyailen.chacon: Fecha real de PES pero con pendientes
Note on K234: coyailen.chacon: Fecha real de PES
Note on K235: coyailen.chacon: Fecha real de PES
Note on K236: coyailen.chacon: Fecha Real de PES
Note on K238: coyailen.chacon: Fecha real de PES
Note on G239: Cambio en el proyecto no informado a CDEC quieren instalar un segundo transformador 25kVA,tienen un acuerdo con Emelari pero van a llamar a CDEC una vez que se definan con Emelari
Note on K240: coyailen.chacon: no ha actualizado cronograma
Note on P242: coyailen.chacon: SE Tres Pinos (existente)
Note on K244: coyailen.chacon: Fecha Real de PES
Note on K245: coyailen.chacon: Fecha real de PES
Note on K246: coyailen.chacon: Fecha PES Real
Note on K252: coyailen.chacon: Fecha de PES real
Note on K253: coyailen.chacon: Fecha real de PES
Note on K256: Coyailen Chacón Zúñiga: PES realizada en septiembre 2018. Actualmente, se está subsanando pendientes de la EO.
Note on O259: coyailen.chacon: EXTRACCION DE OTROS MINERALES METALIFEROS N.C.P.
Note on L270: coyailen.chacon: Fecha real de EO el proximo mes se eliminara de la lista