## Hoja2 (hidden)
ABANICO | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 0 | 114.5
ABANICO | 2018-08-27 | 2018-09-02 | 0 | 114.5
ABANICO | 2018-09-10 | 2018-09-16 | 0 | 93
ABANICO | 2018-10-08 | 2018-11-11 | 0 | 114.5
ALFALFAL | 2018-05-22 | 2018-06-20 | 0 | 89
ALFALFAL | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 0 | 89
ANDINA | 2018-02-26 | 2018-03-12 | 0 | 0
ANDINA | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 0 | 0
ANDINA | 2019-02-01 | 2019-03-19 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2018-07-23 | 2018-08-11 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 2018-09-26 | 2018-10-15 | 0 | 0
ANGOSTURA_U1 | 2018-04-09 | 2018-04-24 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U1 | 2019-04-01 | 2019-04-16 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U2 | 2018-05-02 | 2018-05-17 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U2 | 2019-05-02 | 2019-05-17 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U3 | 2018-05-22 | 2018-06-06 | 0 | 277.16
ANGOSTURA_U3 | 2019-05-22 | 2019-06-06 | 0 | 277.16
ANTAY_FV | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 0 | 0
ANTAY_FV | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 0 | 0
ANTAY_FV | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2018-05-04 | 2018-05-13 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2018-10-12 | 2018-10-14 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2019-05-03 | 2019-05-12 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2018-02-01 | 2018-02-10 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2018-05-14 | 2018-05-23 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2019-05-13 | 2019-05-22 | 0 | 0
ANTUCO_U1 | 2018-04-03 | 2018-06-01 | 0 | 0
ANTUCO_U2 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 0 | 0
ARAUCO | 2018-10-16 | 2018-11-21 | 0 | 13.75
ARAUCO | 2018-11-26 | 2018-12-04 | 0 | 7.75
ATA-TG1A_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_DIE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_DIE | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_A | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_A | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_INF | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_INF | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
BIOMAR | 2018-10-02 | 2018-10-20 | 0 | 0
BLANCO | 2018-09-24 | 2018-10-19 | 0 | 0
BOCAMINA_1 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 0 | 0
BOCAMINA_1 | 2018-10-02 | 2018-10-16 | 0 | 0
BOCAMINA_2 | 2018-10-23 | 2018-11-06 | 0 | 0
CALLECALLE | 2018-07-31 | 2018-09-01 | 0 | 9.31
CAMPICHE | 2018-01-17 | 2018-02-02 | 0 | 0
CANDELARIA_1_DIE | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_A | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_INF | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 0 | 0
CANDELARIA_2_DIE | 2018-02-26 | 2018-03-17 | 0 | 0
CANDELARIA_2_DIE | 2018-04-02 | 2018-04-07 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_A | 2018-02-26 | 2018-03-17 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_A | 2018-04-02 | 2018-04-07 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_INF | 2018-02-26 | 2018-03-17 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_INF | 2018-04-02 | 2018-04-07 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2018-07-23 | 2018-08-05 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2018-08-06 | 2018-08-19 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 0 | 0
CAÑETE | 2018-05-02 | 2018-06-02 | 0 | 3.3
CAPULLO | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CAPULLO | 2018-12-01 | 2018-12-03 | 0 | 0
CAPULLO | 2019-03-09 | 2019-03-11 | 0 | 0
CARDONES | 2018-10-08 | 2018-10-21 | 0 | 0
CARENA | 2018-07-30 | 2018-08-22 | 0 | 0
CARENA | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 0 | 5
CELCO_BL1 | 2018-02-20 | 2018-03-03 | 0 | 0
CELCO_BL2 | 2018-02-20 | 2018-03-03 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2018-05-02 | 2018-05-09 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2018-11-11 | 2018-11-18 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2018-09-01 | 2018-09-08 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2019-02-01 | 2019-02-08 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2018-04-23 | 2018-05-04 | 0 | 19.3
CHACABUQUITO | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 0 | 19.3
CHACABUQUITO | 2018-05-22 | 2018-06-02 | 0 | 19.3
CHACABUQUITO | 2018-07-30 | 2018-08-18 | 0 | 0.1
CHACAYES | 2018-03-12 | 2018-03-18 | 0 | 55.72
CHACAYES | 2018-03-26 | 2018-04-21 | 0 | 55.72
CHACAYES | 2018-04-22 | 2018-04-24 | 0 | 0
CHACAYES | 2018-04-25 | 2018-04-28 | 0 | 55.72
CHACAYES | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 0 | 55.72
CHACAYES | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 0 | 55.72
CHACAYES | 2019-03-04 | 2019-04-09 | 0 | 55.72
CHIBURGO | 2018-06-11 | 2018-07-11 | 0 | 9.7
CHILOE | 2018-11-12 | 2018-11-17 | 0 | 7.98
CHILOE | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 0 | 7.98
CHOLGUAN_BL1 | 2018-03-12 | 2018-03-22 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL2 | 2018-03-12 | 2018-03-22 | 0 | 0
CHUYACA | 2018-05-29 | 2018-06-30 | 0 | 8.6
CIPRESES_U1 | 2018-06-11 | 2018-06-18 | 0 | 69.73
CIPRESES_U2 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 0 | 69.73
CIPRESES_U2 | 2019-04-30 | 2019-06-28 | 0 | 69.73
CIPRESES_U2 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 69.73
CIPRESES_U3 | 2018-08-06 | 2018-08-25 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL1 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL2 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL3 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2018-10-10 | 2018-11-18 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2018-10-10 | 2018-11-18 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2018-10-10 | 2018-11-18 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 0 | 0
COCHRANE_1 | 2018-02-28 | 2018-03-19 | 0 | 0
COCHRANE_1 | 2019-03-20 | 2019-04-08 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2018-06-03 | 2018-06-10 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2019-05-29 | 2019-06-17 | 0 | 0
COLBUN_U1 | 2018-03-12 | 2018-04-13 | 0 | 228.5
COLBUN_U1 | 2019-02-27 | 2019-03-15 | 0 | 228.5
COLBUN_U2 | 2018-02-12 | 2018-03-09 | 0 | 228.5
COLBUN_U2 | 2019-03-18 | 2019-04-03 | 0 | 228.5
COLIHUES_U1_DIE | 2018-05-16 | 2018-05-23 | 0 | 0
COLIHUES_U1_HFO | 2018-05-16 | 2018-05-23 | 0 | 0
COLIHUES_U2_DIE | 2018-02-21 | 2018-02-24 | 0 | 0
COLIHUES_U2_DIE | 2018-09-09 | 2018-09-19 | 0 | 0
COLIHUES_U2_HFO | 2018-02-21 | 2018-02-24 | 0 | 0
COLIHUES_U2_HFO | 2018-09-09 | 2018-09-19 | 0 | 0
COLMITO_DIE | 2018-11-12 | 2018-11-25 | 0 | 0
COLMITO_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-25 | 0 | 0
COLMITO_GNL_INF | 2018-11-12 | 2018-11-25 | 0 | 0
CONSTITUCION-EGEN | 2018-10-22 | 2018-10-27 | 0 | 7.15
CONSTITUCION-EGEN | 2018-10-29 | 2018-11-03 | 0 | 7.15
CONSTITUCION-EGEN | 2018-11-05 | 2018-11-10 | 0 | 7.15
CORONEL_DIE | 2018-10-16 | 2018-10-27 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2018-10-16 | 2018-10-27 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2018-10-16 | 2018-10-27 | 0 | 0
COYA | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 0 | 0
COYA | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 0 | 0
COYA | 2019-03-04 | 2019-03-10 | 0 | 0
CURACAUTIN | 2018-10-16 | 2018-11-10 | 0 | 1.6
CURILLINQUE | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 0
DEGAN | 2018-01-17 | 2018-01-20 | 0 | 0
DEGAN | 2018-03-01 | 2018-04-04 | 0 | 0
DEGAN | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 0 | 0
DEGAN | 2019-03-01 | 2019-03-03 | 0 | 0
DIEGO_DE_ALMAGRO | 2018-11-05 | 2018-11-19 | 0 | 0
DIEGO_DE_ALMAGRO | 2019-02-05 | 2019-02-14 | 0 | 0
EAGON | 2018-02-06 | 2018-02-24 | 0 | 1.8
EL_ARRAYAN_EO | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 0 | 0
EL_ARRAYAN_EO | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 0 | 0
EL_LLANO | 2018-07-29 | 2018-08-08 | 0 | 0
EL_PASO | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 0 | 0
EL_PASO | 2018-06-05 | 2018-06-11 | 0 | 40
EL_PASO | 2018-06-19 | 2018-06-25 | 0 | 40
EL_PASO | 2018-07-03 | 2018-07-09 | 0 | 40
EL_PENON | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 0 | 0
EL_RINCON | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 0 | 0
EL_RINCON | 2018-05-19 | 2018-06-03 | 0 | 0
EL_RINCON | 2019-02-19 | 2019-02-26 | 0 | 0
EL_RINCON | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 0 | 0
EL_TORO_U1 | 2018-06-18 | 2018-06-27 | 0 | 337.5
EL_TORO_U2 | 2018-07-03 | 2018-07-12 | 0 | 337.5
EL_TORO_U3 | 2018-07-17 | 2018-07-26 | 0 | 337.5
EL_TORO_U4 | 2018-08-06 | 2018-08-15 | 0 | 337.5
EMELDA_U1 | 2018-01-30 | 2018-02-10 | 0 | 0
EMELDA_U1 | 2018-07-03 | 2018-08-01 | 0 | 0
EMELDA_U2 | 2018-02-08 | 2018-02-11 | 0 | 0
EMELDA_U2 | 2018-05-21 | 2018-06-19 | 0 | 0
EMELDA_U2 | 2018-09-02 | 2018-10-01 | 0 | 0
ENERGIA_PACIFICO | 2018-03-25 | 2018-04-02 | 0 | 0
ENERGIA_PACIFICO | 2018-11-11 | 2018-12-10 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2018-05-19 | 2018-06-03 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2018-06-12 | 2018-06-30 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-06-12 | 2019-06-28 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 0
FLORIDA | 2018-05-07 | 2018-05-17 | 0 | 18
FLORIDA | 2018-05-19 | 2018-06-03 | 0 | 0
FLORIDA | 2019-05-07 | 2019-05-17 | 0 | 8
FLORIDA | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2018-02-20 | 2018-02-27 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2019-04-01 | 2019-04-20 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2018-05-01 | 2018-05-20 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2018-08-22 | 2018-08-29 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2019-01-07 | 2019-01-26 | 0 | 0
GUACOLDA_4 | 2018-01-17 | 2018-01-31 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2018-02-06 | 2018-02-13 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2018-07-19 | 2018-08-10 | 0 | 0
GUAYACAN | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 0 | 0
GUAYACAN | 2018-06-09 | 2018-07-18 | 0 | 6
GUAYACAN | 2018-07-23 | 2018-09-05 | 0 | 6
HORCONES_DIE | 2018-05-02 | 2018-05-12 | 0 | 0
HORNITOS | 2018-03-15 | 2018-04-16 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2018-11-05 | 2018-11-30 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_DIE | 2018-09-24 | 2018-10-08 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_IFO | 2018-09-24 | 2018-10-08 | 0 | 0.04
HUASCO-TG_U2_DIE | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 0 | 0.04
HUASCO-TG_U2_IFO | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 0 | 0.04
HUASCO-TG_U3_DIE | 2018-11-03 | 2018-11-17 | 0 | 0.04
HUASCO-TG_U3_IFO | 2018-11-03 | 2018-11-17 | 0 | 0.04
ISLA | 2018-04-03 | 2018-05-12 | 0 | 34.5
ISLA | 2018-05-21 | 2018-06-07 | 0 | 34.5
ISLA | 2019-04-15 | 2019-04-21 | 0 | 0
ITATA | 2018-11-26 | 2018-12-14 | 0 | 0
JCE | 2018-01-17 | 2018-01-20 | 0 | 0
JUNCAL | 2018-09-24 | 2018-10-19 | 0 | 0
JUNCALITO | 2018-04-09 | 2018-04-18 | 0 | 0
KELAR-TG1_DIE | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_A | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_DIE | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2018-04-16 | 2018-05-03 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2018-04-02 | 2018-04-12 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-08-13 | 2018-08-18 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-08-21 | 2018-09-12 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-12-11 | 2018-12-13 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 0 | 77.5
LA_MINA | 2018-08-20 | 2018-08-31 | 0 | 17
LA_MINA | 2018-09-03 | 2018-09-14 | 0 | 17
LA_MINA | 2019-05-17 | 2019-05-31 | 0 | 17
LA_MINA | 2019-06-03 | 2019-06-14 | 0 | 17
LA_MINA | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2018-11-19 | 2018-11-28 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2018-11-19 | 2018-11-28 | 0 | 0
LAS_VERTIENTES | 2018-07-29 | 2018-08-08 | 0 | 0
LAS_VERTIENTES | 2018-08-09 | 2018-09-14 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-02-28 | 2018-03-02 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-06-06 | 2018-06-08 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-07-25 | 2018-07-27 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-09-12 | 2018-09-14 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-11-08 | 2018-11-18 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2019-03-06 | 2019-03-08 | 0 | 0
LAUTARO_2 | 2018-05-06 | 2018-05-13 | 0 | 0
LAUTARO_2 | 2018-11-08 | 2018-11-18 | 0 | 0
LEBU_EO | 2018-03-07 | 2018-03-19 | 0 | 0
LEBU_EO | 2019-03-07 | 2019-03-19 | 0 | 0
LICAN | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 0 | 0
LICAN | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 0 | 8.5
LICANTEN | 2018-01-29 | 2018-02-06 | 0 | 0
LIRCAY | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2018-07-02 | 2018-07-15 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 0
LOS_ALAMOS | 2018-08-21 | 2018-09-01 | 0 | 0
LOS_GUINDOS | 2018-11-07 | 2018-11-09 | 0 | 0
LOS_HIERROS | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 0 | 0
LOS_HIERROS | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 0 | 0
LOS_MOLLES | 2018-05-14 | 2018-05-22 | 0 | 9
LOS_MOLLES | 2018-06-04 | 2018-08-02 | 0 | 9
LOS_PINOS | 2018-01-17 | 2018-01-24 | 0 | 0.01
LOS_PINOS | 2018-05-25 | 2018-05-27 | 0 | 0.01
LOS_PINOS | 2018-10-19 | 2018-10-28 | 0 | 0.01
LOS_QUILOS | 2018-06-04 | 2018-06-29 | 0 | 26.6
LOS_QUILOS | 2018-07-23 | 2018-08-21 | 0 | 0
LOS_VIENTOS | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 0 | 0
MACHICURA_U1 | 2018-04-16 | 2018-05-12 | 0 | 0
MACHICURA_U1 | 2019-04-08 | 2019-04-25 | 0 | 0
MACHICURA_U2 | 2018-05-14 | 2018-06-09 | 0 | 0
MACHICURA_U2 | 2019-04-29 | 2019-05-16 | 0 | 0
MAITENES | 2018-04-08 | 2018-05-07 | 0 | 22.3
MAITENES | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 0 | 22.3
MAITENES | 2018-09-24 | 2018-10-23 | 0 | 22.3
MAITENES | 2019-03-19 | 2019-04-17 | 0 | 22
MAMPIL | 2018-03-20 | 2018-03-31 | 0 | 0
MAMPIL | 2019-03-19 | 2019-03-27 | 0 | 0
MARIPOSAS | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 0 | 0
MASISA | 2018-03-03 | 2018-03-08 | 0 | 0
MASISA | 2018-08-18 | 2018-09-06 | 0 | 0
MASISA | 2018-11-17 | 2018-12-06 | 0 | 0
MASISA | 2019-03-16 | 2019-03-22 | 0 | 0
MEJILLONES_1 | 2018-02-15 | 2018-03-28 | 0 | 0
MEJILLONES_1 | 2018-08-06 | 2018-09-21 | 0 | 0
MEJILLONES_2 | 2018-11-01 | 2018-11-15 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MULTIEXPORT_1 | 2018-09-04 | 2018-09-08 | 0 | 0
MULTIEXPORT_2 | 2018-09-11 | 2018-09-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2018-03-12 | 2018-03-31 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2018-03-12 | 2018-03-31 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2018-03-12 | 2018-03-31 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL1 | 2018-08-05 | 2018-08-14 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL2 | 2018-08-05 | 2018-08-14 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_2 | 2018-03-12 | 2018-03-22 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_3 | 2018-08-31 | 2018-10-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_1 | 2018-04-04 | 2018-04-15 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_2 | 2018-11-12 | 2018-12-01 | 0 | 0
NUEVA_VENTANAS | 2018-10-07 | 2018-11-30 | 0 | 0
OJOS_DE_AGUA | 2018-08-06 | 2018-08-11 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 0 | 0
PALMUCHO | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 0 | 0
PANGUE_U1 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 0 | 0
PANGUE_U1 | 2019-03-04 | 2019-03-28 | 0 | 0
PANGUE_U2 | 2018-03-12 | 2018-03-26 | 0 | 0
PANGUE_U2 | 2019-04-08 | 2019-05-02 | 0 | 0
PEHUENCHE_U1 | 2018-03-20 | 2018-03-30 | 0 | 275
PEHUENCHE_U1 | 2019-03-05 | 2019-03-15 | 0 | 275
PEHUENCHE_U2 | 2018-03-06 | 2018-03-16 | 0 | 275
PEHUENCHE_U2 | 2019-03-19 | 2019-03-29 | 0 | 275
PEUCHEN | 2018-03-06 | 2018-03-14 | 0 | 0
PEUCHEN | 2019-03-05 | 2019-03-16 | 0 | 0
PILMAIQUEN | 2018-01-17 | 2018-02-02 | 0 | 27
PILMAIQUEN | 2018-02-05 | 2018-02-16 | 0 | 27
PILMAIQUEN | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2018-03-26 | 2018-03-30 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-02-04 | 2019-02-16 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-03-04 | 2019-03-23 | 0 | 27
PILMAIQUEN | 2019-03-25 | 2019-03-29 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-04-01 | 2019-04-12 | 0 | 27
PROVIDENCIA | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0 | 0
PULELFU | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 0 | 4.5
PULELFU | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 0 | 0
PULELFU | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 0 | 0
PULELFU | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 0 | 4.5
PULLINQUE | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2018-04-23 | 2018-05-04 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2018-05-07 | 2018-05-16 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2018-12-03 | 2018-12-12 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2019-01-02 | 2019-01-11 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2019-04-29 | 2019-05-10 | 0 | 34.3
PUNTA_COLORADA_DIE | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 0 | 0
PUNTA_COLORADA_IFO | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 0 | 0
PUNTILLA | 2018-07-10 | 2018-07-25 | 0 | 17.7
PUNTILLA | 2018-07-29 | 2018-08-08 | 0 | 0
QUELTEHUES | 2018-06-25 | 2018-06-30 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 0 | 16
QUELTEHUES | 2018-09-05 | 2018-09-10 | 0 | 32
QUILLECO | 2018-04-16 | 2018-04-28 | 0 | 35
QUILLECO | 2018-05-07 | 2018-05-19 | 0 | 35
QUILLECO | 2019-03-11 | 2019-03-23 | 0 | 35
QUILLECO | 2019-04-01 | 2019-04-13 | 0 | 35
QUINTAY | 2018-03-05 | 2018-03-23 | 0 | 1.96
QUINTERO_1A_DIE | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_INF | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_INF | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
RALCO_U2 | 2018-01-29 | 2018-02-12 | 0 | 345
RALCO_U2 | 2019-02-04 | 2019-02-23 | 0 | 345
RAPEL_U1 | 2018-11-05 | 2018-11-10 | 0 | 300
RAPEL_U1 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 0 | 300
RAPEL_U2 | 2018-11-19 | 2018-11-29 | 0 | 300
RAPEL_U3 | 2018-03-05 | 2018-03-15 | 0 | 300
RAPEL_U3 | 2019-03-07 | 2019-03-17 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2018-03-19 | 2018-03-24 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2019-03-21 | 2019-03-26 | 0 | 300
RAPEL_U5 | 2018-12-10 | 2018-12-15 | 0 | 300
RENAICO | 2018-07-30 | 2018-08-20 | 0 | 0
RENCA_U1 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 0 | 0
RENCA_U2 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 0 | 0
RUCATAYO | 2018-01-20 | 2018-01-23 | 0 | 0
RUCATAYO | 2019-03-05 | 2019-04-13 | 0 | 0
RUCUE | 2018-04-16 | 2018-04-28 | 0 | 89.2
RUCUE | 2018-05-07 | 2018-05-25 | 0 | 89.2
RUCUE | 2019-03-11 | 2019-03-23 | 0 | 89.2
RUCUE | 2019-04-01 | 2019-04-19 | 0 | 89.2
SAN_ANDRES | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 0 | 20
SAN_ANDRES | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 0 | 20
SAN_ANDRES | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 0 | 0
SAN_CLEMENTE | 2018-07-17 | 2018-08-03 | 0 | 0
SAN_IGNACIO | 2018-09-26 | 2018-10-10 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2018-10-05 | 2018-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2018-12-11 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2018-10-05 | 2018-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2018-12-11 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U1 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U2 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U3 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 0 | 0
SANTA_FE_BL1 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_FE_BL2 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_FE_BL3 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_FE_BL4 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2018-11-10 | 2018-12-02 | 0 | 0
SAUZAL_1 | 2018-04-20 | 2018-04-30 | 0 | 51.2
SAUZAL_2 | 2018-01-27 | 2018-01-29 | 0 | 51.2
SAUZAL_2 | 2018-06-15 | 2018-06-25 | 0 | 51.2
SAUZAL_3 | 2018-01-20 | 2018-01-22 | 0 | 51.2
SAUZAL_3 | 2018-04-04 | 2018-06-02 | 0 | 51.2
SAUZALITO | 2018-07-09 | 2018-07-15 | 0 | 0
TALTAL_1_DIE | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_A | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_B | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_C | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_D | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_E | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_INF | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_2_DIE | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_DIE | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_A | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_A | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_B | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_B | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_C | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_C | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_D | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_D | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_E | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_E | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_INF | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_INF | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TARAPACA | 2018-04-02 | 2018-04-12 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 0 | 0
TENO | 2018-08-13 | 2018-09-07 | 0 | 0
TIRUA | 2018-09-04 | 2018-09-15 | 0 | 0
TOCOPILLA_U14 | 2018-09-27 | 2018-10-29 | 0 | 0
TOCOPILLA_U15 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TRAPEN | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 0 | 0
UCUQUER_2_EO | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 0 | 0
UJINA_U1 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 0 | 0
UJINA_U2 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 0 | 0
UJINA_U3 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 0 | 0
UJINA_U3 | 2018-05-27 | 2018-06-06 | 0 | 0
UJINA_U4 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 0 | 0
UJINA_U5 | 2018-03-14 | 2018-03-24 | 0 | 0
UJINA_U6 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VENTANAS_1 | 2018-03-04 | 2018-04-02 | 0 | 0
VENTANAS_2 | 2018-08-05 | 2018-09-28 | 0 | 0
VINALES_BL2 | 2018-11-06 | 2018-11-16 | 0 | 0
ZOFRI_2-5 | 2018-01-17 | 2018-01-25 | 0 | 4.08

## PMM PLP
TARAPACA | 2019-10-01 | 2019-10-10 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2019-11-01 | 2019-12-05 | 0 | 0
TALTAL_1_DIE | 2019-06-04 | 2019-06-28 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_A | 2019-06-04 | 2019-06-28 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_B | 2019-06-04 | 2019-06-28 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_C | 2019-06-04 | 2019-06-28 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_D | 2019-06-04 | 2019-06-28 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_E | 2019-06-04 | 2019-06-28 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_INF | 2019-06-04 | 2019-06-28 | 0 | 0
SAUZALITO | 2019-06-17 | 2019-06-28 | 0 | 0
SAUZALITO | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 0 | 0
SAUZAL | 2020-06-10 | 2020-08-11 | 0 | 51.3408
SAUZAL | 2019-06-25 | 2019-08-26 | 0 | 51.3408
SAUZAL | 2020-05-25 | 2020-05-29 | 0 | 51.3408
SAUZALITO | 2019-05-27 | 2019-06-07 | 0 | 0
SAUZAL | 2019-05-27 | 2019-06-07 | 0 | 0
RAPEL | 2019-11-04 | 2019-11-17 | 0 | 225
RAPEL | 2020-03-02 | 2020-03-07 | 0 | 300
RAPEL | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 0 | 300
RAPEL | 2020-03-05 | 2020-03-07 | 0 | 225
RAPEL | 2020-03-08 | 2020-03-10 | 0 | 300
RAPEL | 2020-03-16 | 2020-03-29 | 0 | 225
RAPEL | 2020-01-13 | 2020-02-01 | 0 | 300
RALCO | 2020-01-06 | 2020-01-25 | 0 | 345
RALCO | 2019-05-09 | 2019-05-17 | 0 | 345
RALCO | 2019-05-22 | 2019-05-28 | 0 | 345
RALCO | 2020-02-03 | 2020-02-22 | 0 | 345
QUINTERO_1A_DIE | 2019-09-02 | 2019-09-16 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2019-09-02 | 2019-09-16 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2019-09-02 | 2019-09-16 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2019-09-02 | 2019-09-16 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2019-09-02 | 2019-09-16 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2019-09-02 | 2019-09-16 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2019-09-02 | 2019-09-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2019-06-05 | 2019-06-24 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2019-06-05 | 2019-06-24 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2019-06-05 | 2019-06-24 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2019-06-05 | 2019-06-24 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2019-06-05 | 2019-06-24 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 2019-06-05 | 2019-06-24 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_INF | 2019-06-05 | 2019-06-24 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_INF | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
PULLINQUE | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2020-01-06 | 2020-01-10 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2019-12-02 | 2019-12-06 | 0 | 34.3467
PILMAIQUEN | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2020-02-24 | 2020-03-09 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2020-02-01 | 2020-02-15 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 0 | 28.677
PEHUENCHE | 2020-03-03 | 2020-03-13 | 0 | 265
PEHUENCHE | 2020-03-24 | 2020-04-03 | 0 | 265
PANGUE | 2020-03-04 | 2020-03-23 | 0 | 225
PANGUE | 2020-03-30 | 2020-04-18 | 0 | 225
PALMUCHO | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 0 | 0
OJOS_DE_AGUA | 2019-08-26 | 2019-09-16 | 0 | 0
OJOS_DE_AGUA | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 0 | 0
LOS_MOLLES | 2019-05-27 | 2019-06-03 | 0 | 9
LOS_MOLLES | 2019-08-05 | 2019-08-11 | 0 | 9
LOMA_ALTA | 2019-06-24 | 2019-07-07 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2019-06-24 | 2019-07-07 | 0 | 0
ISLA | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 0 | 34.881
ISLA | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 0 | 34.881
ISLA | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 0 | 34.881
HUASCO-TG_U1_DIE | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_IFO | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_DIE | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_IFO | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_DIE | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_IFO | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_DIE | 2019-09-23 | 2019-10-07 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_IFO | 2019-09-23 | 2019-10-07 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_DIE | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_IFO | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
DIEGO_DE_ALMAGRO | 2019-07-29 | 2019-08-12 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2019-06-24 | 2019-07-07 | 0 | 0
CIPRESES | 2019-05-28 | 2019-06-26 | 0 | 70
CIPRESES | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 0 | 70
CIPRESES | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 0 | 70
CIPRESES | 2019-05-28 | 2019-06-06 | 0 | 70
CIPRESES | 2020-06-15 | 2020-06-19 | 0 | 70
CIPRESES | 2019-08-13 | 2019-08-28 | 0 | 70
CIPRESES | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 0 | 70
CERRO_PABELLON_U1 | 2019-06-10 | 2019-06-19 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2019-12-02 | 2020-01-18 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2020-04-13 | 2020-04-23 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2019-06-10 | 2019-06-19 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2019-12-02 | 2020-01-18 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2020-05-06 | 2020-05-16 | 0 | 0
BOCAMINA_2 | 2019-10-23 | 2019-11-05 | 0 | 0
BOCAMINA_2 | 2019-11-04 | 2019-11-18 | 0 | 0
BOCAMINA_1 | 2019-09-30 | 2019-10-19 | 0 | 0
ATA-TG2B_DIE | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_A | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_INF | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_B | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_B | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_B | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_C | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_C | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_C | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_D | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_D | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_D | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_E | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_E | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_E | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ANTUCO | 2020-03-30 | 2020-04-08 | 0 | 160
ANTUCO | 2019-05-27 | 2019-07-05 | 0 | 160
ANTUCO | 2020-05-11 | 2020-08-08 | 0 | 160
ANTUCO | 2020-04-27 | 2020-05-06 | 0 | 160
ABANICO | 2019-08-26 | 2019-09-04 | 0 | 114.5
ABANICO | 2019-09-09 | 2019-10-13 | 0 | 114.5
ABANICO | 2019-10-07 | 2019-10-26 | 0 | 114.5
ABANICO | 2019-11-04 | 2019-11-13 | 0 | 114.5
ABANICO | 2019-08-05 | 2019-08-14 | 0 | 114.5
ABANICO | 2019-08-19 | 2019-08-28 | 0 | 114.5
ABANICO | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0 | 114.5
ABANICO | 2019-09-02 | 2019-09-08 | 0 | 93
ABANICO | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0 | 114.5
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_DIE | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_A | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_B | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_C | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_D | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_E | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_INF | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2019-10-05 | 2019-10-29 | 0 | 0
SAN_IGNACIO | 2019-09-23 | 2019-10-04 | 0 | 0
SAN_CLEMENTE | 2019-07-01 | 2019-07-10 | 0 | 0
SAN_CLEMENTE | 2020-06-22 | 2020-07-01 | 0 | 0
RUCUE | 2020-02-26 | 2020-03-09 | 0 | 89.06
RUCUE | 2020-03-16 | 2020-05-29 | 0 | 89.06
QUILLECO | 2020-04-22 | 2020-05-04 | 0 | 35.32
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2019-08-05 | 2019-08-29 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2019-08-05 | 2019-08-29 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2019-08-05 | 2019-08-29 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2019-08-05 | 2019-08-29 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2019-08-05 | 2019-08-29 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2019-08-05 | 2019-08-29 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2019-08-05 | 2019-08-29 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2019-08-05 | 2019-08-29 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2019-08-05 | 2019-08-29 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
MACHICURA | 2020-03-18 | 2020-03-30 | 0 | 47.38
MACHICURA | 2020-01-28 | 2020-03-17 | 0 | 47.38
LOS_QUILOS | 2019-05-27 | 2019-06-05 | 0 | 26.53
LOS_QUILOS | 2019-06-10 | 2019-06-19 | 0 | 26.53
LOS_QUILOS | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2019-06-03 | 2019-06-05 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2019-11-06 | 2019-11-15 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 0 | 0
LA_MINA | 2019-08-19 | 2019-08-30 | 0 | 17.11
LA_MINA | 2019-09-02 | 2019-09-13 | 0 | 17.11
LA_MINA | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0 | 0
LA_MINA | 2019-07-17 | 2019-08-13 | 0 | 17.11
LA_MINA | 2019-08-19 | 2019-09-13 | 0 | 17.11
JUNCAL | 2019-09-20 | 2019-09-29 | 0 | 0
JUNCAL | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0 | 0
JUNCAL | 2019-06-03 | 2019-06-28 | 0 | 0
JUNCAL | 2019-07-01 | 2019-08-06 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2019-09-23 | 2019-10-29 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2020-05-04 | 2020-05-15 | 0 | 0
COLBUN | 2019-04-04 | 2019-05-17 | 0 | 236.41
COLBUN | 2020-05-18 | 2020-05-29 | 0 | 236.41
COLBUN | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 0 | 236.41
COLBUN | 2020-04-01 | 2020-05-14 | 0 | 236.41
COLBUN | 2020-04-01 | 2020-05-14 | 0 | 236.41
COLBUN | 2019-05-27 | 2019-06-02 | 0 | 0
CHIBURGO | 2019-06-04 | 2019-06-08 | 0 | 9.82
CHIBURGO | 2019-06-11 | 2019-06-15 | 0 | 9.82
CHIBURGO | 2019-06-10 | 2019-06-18 | 0 | 9.7
CHIBURGO | 2020-06-01 | 2020-06-09 | 0 | 9.7
CHIBURGO | 2019-06-19 | 2019-06-27 | 0 | 9.7
CHIBURGO | 2020-06-10 | 2020-06-18 | 0 | 9.7
CHACABUQUITO | 2019-06-19 | 2019-06-28 | 0 | 19.2311
CHACABUQUITO | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 0 | 19.2311
CHACABUQUITO | 2019-07-03 | 2019-07-12 | 0 | 19.2311
CHACABUQUITO | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 0 | 19.2311
CHACABUQUITO | 2019-07-17 | 2019-07-26 | 0 | 19.2311
CHACABUQUITO | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 0 | 19.2311
CHACABUQUITO | 2019-08-07 | 2019-08-16 | 0 | 19.2311
CHACABUQUITO | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 0 | 19.2311
CHACABUQUITO | 2019-08-26 | 2019-08-31 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2019-08-12 | 2019-09-13 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2019-05-13 | 2019-05-23 | 0 | 19.2311
CARENA | 2019-08-01 | 2019-08-20 | 0 | 2.5
CARENA | 2019-07-29 | 2019-08-19 | 0 | 0
CARENA | 2019-08-20 | 2019-08-26 | 0 | 2.5
CARENA | 2019-08-27 | 2019-09-06 | 0 | 5
CANUTILLAR | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 0 | 0
CANUTILLAR | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 0 | 0
CANUTILLAR | 2019-07-24 | 2019-08-06 | 0 | 85.78
CANUTILLAR | 2019-08-07 | 2019-08-20 | 0 | 85.78
CANUTILLAR | 2019-07-15 | 2019-08-04 | 0 | 85.78
CANUTILLAR | 2019-08-05 | 2019-08-25 | 0 | 85.78
BLANCO | 2019-09-11 | 2019-09-13 | 0 | 0
BLANCO | 2019-09-20 | 2019-09-29 | 0 | 0
BLANCO | 2019-07-01 | 2019-08-06 | 0 | 0
BLANCO | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 0 | 0
BLANCO | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 0 | 0
BLANCO | 2020-05-25 | 2020-06-05 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2019-10-30 | 2019-11-08 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2019-11-09 | 2019-11-18 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2019-06-14 | 2019-06-16 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2019-11-18 | 2019-11-24 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2019-11-25 | 2019-12-01 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 0 | 0
ANGOSTURA | 2019-05-22 | 2019-06-06 | 0 | 274.861
ANGOSTURA | 2020-03-02 | 2020-03-19 | 0 | 183.12
ANGOSTURA | 2020-03-23 | 2020-04-09 | 0 | 183.12
ANGOSTURA | 2019-05-28 | 2019-06-11 | 0 | 274.861
ANGOSTURA | 2020-04-13 | 2020-04-30 | 0 | 274.861
VENTANAS_2 | 2019-03-03 | 2019-05-18 | 0 | 0
VENTANAS_1 | 2019-10-20 | 2019-10-29 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 2019-06-19 | 2019-07-08 | 0 | 0
QUELTEHUES | 2019-08-19 | 2019-09-17 | 0 | 32.6282
QUELTEHUES | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_1 | 2019-11-04 | 2019-11-23 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 0 | 0
MAITENES | 2019-10-01 | 2019-10-21 | 0 | 21.9332
LOS_VIENTOS | 2019-10-07 | 2019-10-13 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA | 2019-10-07 | 2019-10-13 | 0 | 0
LOS_VIENTOS | 2019-09-30 | 2019-10-10 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA | 2019-09-30 | 2019-10-10 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2019-07-28 | 2019-07-28 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2019-07-28 | 2019-07-28 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2019-11-19 | 2019-11-28 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2019-11-19 | 2019-11-28 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2020-01-31 | 2020-02-19 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2019-07-10 | 2019-07-21 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2020-03-09 | 2020-03-28 | 0 | 0
GUACOLDA_4 | 2019-08-21 | 2019-08-28 | 0 | 0
GUACOLDA_4 | 2019-08-05 | 2019-08-16 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2019-10-16 | 2019-10-27 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2019-09-02 | 2019-09-13 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2020-02-20 | 2020-02-27 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2019-05-15 | 2019-05-26 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2019-06-11 | 2019-06-22 | 0 | 0
COCHRANE_1 | 2019-07-18 | 2019-08-06 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2019-08-02 | 2019-08-21 | 0 | 0
QUELTEHUES | 2019-05-13 | 2019-05-21 | 0 | 32.6282
CAMPICHE | 2019-08-04 | 2019-08-23 | 0 | 0
CAMPICHE | 2019-09-01 | 2019-09-20 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2019-09-11 | 2019-10-30 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2019-09-11 | 2019-10-30 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2019-05-02 | 2019-05-04 | 0 | 0
ALFALFAL | 2019-09-30 | 2019-10-04 | 0 | 88.735
ALFALFAL | 2019-09-30 | 2019-10-04 | 0 | 88.735
ALFALFAL | 2019-05-27 | 2019-06-16 | 0 | 88.735
ALFALFAL | 2019-09-30 | 2019-10-04 | 0 | 88.735
ALFALFAL | 2019-06-24 | 2019-07-23 | 0 | 0
ALFALFAL | 2019-09-30 | 2019-10-04 | 0 | 88.735
VINALES_BL1 | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 0 | 0
VINALES_BL2 | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2019-08-01 | 2019-09-17 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2019-08-01 | 2019-09-17 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2019-08-01 | 2019-09-17 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2019-08-01 | 2019-09-17 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2019-08-01 | 2019-09-17 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2019-08-01 | 2019-09-17 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 2019-08-01 | 2019-09-17 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 2019-08-01 | 2019-09-17 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_3 | 2020-03-10 | 2020-03-20 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_3 | 2020-03-03 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_3 | 2020-03-03 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_3 | 2020-03-03 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL1 | 2019-10-14 | 2019-10-24 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL2 | 2019-10-14 | 2019-10-24 | 0 | 0
LICANTEN_BL1 | 2020-05-04 | 2020-05-14 | 0 | 0
LICANTEN_BL2 | 2020-05-04 | 2020-05-14 | 0 | 0
HORCONES_DIE | 2019-05-27 | 2019-06-07 | 0 | 0
HORCONES_DIE | 2020-05-02 | 2020-05-12 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL1 | 2020-03-11 | 2020-03-20 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL2 | 2020-03-11 | 2020-03-20 | 0 | 0
CELCO_BL1 | 2020-03-30 | 2020-04-09 | 0 | 0
CELCO_BL2 | 2020-03-30 | 2020-04-09 | 0 | 0
ARAUCO | 2019-11-18 | 2019-11-28 | 0 | 0
ARAUCO | 2019-10-14 | 2019-10-24 | 0 | 0
ARAUCO | 2020-04-13 | 2020-04-23 | 0 | 0
EL_LLANO | 2019-08-05 | 2019-08-15 | 0 | 0
EL_LLANO | 2020-04-06 | 2020-04-17 | 0 | 0
EL_LLANO | 2019-07-29 | 2019-08-08 | 0 | 0
EL_RINCON | 2019-05-18 | 2019-06-02 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-06-15 | 2019-06-30 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-05-18 | 2019-06-02 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2020-06-08 | 2020-06-24 | 0 | 0
FLORIDA_3 | 2020-05-09 | 2020-05-24 | 0 | 1.32
FLORIDA_2 | 2019-05-20 | 2019-06-02 | 0 | 9.563
FLORIDA_2 | 2019-05-06 | 2019-05-18 | 0 | 9.563
FLORIDA_2 | 2020-05-18 | 2020-05-29 | 0 | 9.563
FLORIDA_2 | 2020-05-04 | 2020-05-16 | 0 | 9.563
FLORIDA_1 | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 0 | 0
FLORIDA_3 | 2019-05-18 | 2019-06-02 | 0 | 0
FLORIDA_2 | 2019-05-18 | 2019-06-02 | 0 | 0
FLORIDA_1 | 2019-05-18 | 2019-06-02 | 0 | 0
ITATA | 2019-11-25 | 2019-12-13 | 0 | 11.43
ITATA | 2019-11-25 | 2019-12-13 | 0 | 0
ITATA | 2020-03-03 | 2020-03-21 | 0 | 11.43
LAS_VERTIENTES | 2019-10-04 | 2019-10-18 | 0 | 0
LAS_VERTIENTES | 2019-07-29 | 2019-08-08 | 0 | 0
PUNTILLA | 2019-08-01 | 2019-08-12 | 0 | 17.31
PUNTILLA | 2019-08-01 | 2019-08-19 | 0 | 17.31
PUNTILLA | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 0 | 17.31
PUNTILLA | 2019-07-29 | 2019-08-08 | 0 | 0
TOCOPILLA_U14 | 2019-04-07 | 2019-05-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2019-06-02 | 2019-06-15 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2019-06-02 | 2019-06-15 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2019-06-02 | 2019-06-15 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2019-06-02 | 2019-06-15 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2019-06-02 | 2019-06-15 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2019-06-02 | 2019-06-15 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2019-06-02 | 2019-06-15 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2019-06-02 | 2019-06-15 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2019-06-02 | 2019-06-15 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2019-10-01 | 2019-11-25 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2019-10-01 | 2019-11-25 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2019-10-01 | 2019-11-25 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2019-10-01 | 2019-11-25 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2019-10-01 | 2019-11-25 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2019-10-01 | 2019-11-25 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2019-10-01 | 2019-11-25 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2019-10-01 | 2019-11-25 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2019-10-01 | 2019-11-25 | 0 | 0
MEJILLONES_1 | 2019-08-25 | 2019-09-08 | 0 | 0
MEJILLONES_2 | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_DIE | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GN_A | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GN_A | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 0 | 0
HORNITOS | 2020-01-01 | 2020-03-02 | 0 | 0
ANDINA | 2019-06-20 | 2019-08-23 | 0 | 0
ANDINA | 2019-12-22 | 2019-12-31 | 0 | 0
PAMPA_CAMARONES_FV | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 0 | 0
EL_AGUILA_FV | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 0 | 0
CHAPIQUINA | 2019-05-10 | 2019-05-16 | 0 | 5.332
CHAPIQUINA | 2019-07-05 | 2019-07-11 | 0 | 5.332
CHAPIQUINA | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 0 | 5.332
CHAPIQUINA | 2019-08-23 | 2019-08-29 | 0 | 5.332
ARICA_M1 | 2019-11-04 | 2019-11-15 | 0 | 0
ARICA_M1 | 2019-07-01 | 2019-07-12 | 0 | 0
ARICA_M2 | 2019-06-10 | 2019-06-21 | 0 | 0
ARICA_GM | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 0 | 0
ARICA_GM | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 0 | 0
ARICA_GM | 2019-08-05 | 2019-08-16 | 0 | 0
ARICA_GM | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 0 | 0
ARICA_M1 | 2019-11-04 | 2019-11-15 | 0 | 0
ARICA_M1 | 2019-07-15 | 2019-07-26 | 0 | 0
ARICA_M2 | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 0 | 0
ARICA_M2 | 2019-06-03 | 2019-06-14 | 0 | 0
SANTA_FE_BL1 | 2019-11-17 | 2019-11-28 | 0 | 0.17268
SANTA_FE_BL2 | 2019-11-17 | 2019-11-28 | 0 | 0
SANTA_FE_BL3 | 2019-11-17 | 2019-11-28 | 0 | 0
SANTA_FE_BL4 | 2019-11-17 | 2019-11-28 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2020-03-15 | 2020-03-27 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2020-03-15 | 2020-03-27 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2020-03-15 | 2020-03-27 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL1 | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL2 | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL3 | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2019-01-01 | 2019-08-31 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2019-01-01 | 2019-08-31 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2019-01-01 | 2019-08-31 | 0 | 0
SANTA_FE_BL1 | 2018-11-01 | 2019-08-31 | 0 | 0
SANTA_FE_BL2 | 2018-11-01 | 2019-08-31 | 0 | 0
SANTA_FE_BL3 | 2018-11-01 | 2019-08-31 | 0 | 0
SANTA_FE_BL4 | 2018-11-01 | 2019-08-31 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_A | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_C | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG1_DIE | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_C | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG2_DIE | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 0 | 0
RENAICO | 2019-05-15 | 2019-06-05 | 0 | 0
ALTO_RENAICO | 2019-05-15 | 2019-06-05 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2019-06-14 | 2019-06-16 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2019-06-14 | 2019-06-16 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2019-06-14 | 2019-06-16 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2019-07-01 | 2019-07-23 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2019-10-01 | 2019-10-23 | 0 | 77.5
LA_CONFLUENCIA | 2019-05-22 | 2019-06-13 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2019-04-29 | 2019-05-21 | 0 | 81.6
PEUCHEN | 2020-02-25 | 2020-03-07 | 0 | 0
MAMPIL | 2020-03-10 | 2020-03-18 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 2019-06-10 | 2019-06-16 | 0 | 19.88
SAN_ANDRES | 2019-06-24 | 2019-06-30 | 0 | 19.88
SAN_ANDRES | 2019-07-08 | 2019-07-14 | 0 | 0
RUCATAYO | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 0 | 0
RUCATAYO | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 0 | 0
LICAN | 2020-03-02 | 2020-03-05 | 0 | 0
LICAN | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 0 | 8.9775
LICAN | 2020-03-10 | 2020-03-13 | 0 | 8.9775
YUNGAY_U1_DIE | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 0 | 0
YUNGAY_U1_GNL_A | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 0 | 0
YUNGAY_U2_DIE | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 0 | 0
YUNGAY_U2_GNL_A | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 0 | 0
YUNGAY_U3_DIE | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 0 | 0
YUNGAY_U3_GNL_A | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 0 | 0
YUNGAY_U4_DIE | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 0 | 0
TRAPEN | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 0 | 0
TENO | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U1 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U2 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U3 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 0 | 0
EL_PENON | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 0 | 0
CERRO_DOMINADOR_FV | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 0 | 0
CERRO_DOMINADOR_FV | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2019-06-12 | 2019-06-14 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2019-06-12 | 2019-06-14 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2019-08-07 | 2019-08-09 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2019-08-07 | 2019-08-09 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2019-10-02 | 2019-10-04 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2019-10-02 | 2019-10-04 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2019-11-17 | 2019-11-24 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2019-11-17 | 2019-11-24 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 0 | 0
LAUTARO_2 | 2019-06-02 | 2019-06-09 | 0 | 0
LAUTARO_2 | 2019-11-17 | 2019-11-24 | 0 | 0
LAUTARO_2 | 2020-06-07 | 2020-06-14 | 0 | 0
MAULE | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 0 | 4.58
MAULE | 2019-12-05 | 2019-12-07 | 0 | 4.58
MAULE | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 0 | 5.29
MAULE | 2019-12-12 | 2019-12-14 | 0 | 5.29
MAULE | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 0 | 5.29
MAULE | 2019-12-19 | 2019-12-21 | 0 | 4.97
CONSTITUCION-EGEN | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 0 | 7.57
CONSTITUCION-EGEN | 2019-11-14 | 2019-11-16 | 0 | 7.57
CONSTITUCION-EGEN | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 0 | 7.57
CONSTITUCION-EGEN | 2019-11-21 | 2019-11-23 | 0 | 7.57
CONSTITUCION-EGEN | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 0 | 7.57
CONSTITUCION-EGEN | 2019-11-28 | 2019-11-30 | 0 | 7.57
CHILOE | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 8
CHILOE | 2019-10-07 | 2019-10-09 | 0 | 8
CHILOE | 2019-10-10 | 2019-10-12 | 0 | 8
CHILOE | 2019-10-14 | 2019-10-16 | 0 | 8
CHILOE | 2019-10-17 | 2019-10-19 | 0 | 8
CHILOE | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 0 | 8
CHILOE | 2019-10-24 | 2019-10-26 | 0 | 8
CHILOE | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 0 | 8
CHILOE | 2019-11-04 | 2019-11-06 | 0 | 8
CORONEL_DIE | 2019-09-30 | 2019-11-03 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2019-09-30 | 2019-11-03 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2019-09-30 | 2019-11-03 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 2019-09-30 | 2019-11-03 | 0 | 0
CALLECALLE | 2019-07-31 | 2019-09-01 | 0 | 0
CALLECALLE | 2019-08-05 | 2019-08-30 | 0 | 0
UJINA_U5_HFO | 2018-09-30 | 2019-08-03 | 0 | 0
UJINA_U6_HFO | 2019-01-04 | 2019-07-17 | 0 | 0
UJINA_U4_HFO | 2019-05-09 | 2019-05-15 | 0 | 0
UJINA_U4_DIE | 2019-05-09 | 2019-05-15 | 0 | 0
PETROPOWER | 2019-11-03 | 2019-11-17 | 0 | 0
PETROPOWER | 2020-03-09 | 2020-03-15 | 0 | 0
ENAP_ACONCAGUA | 2019-11-03 | 2019-11-17 | 0 | 0
ENAP_ACONCAGUA | 2019-10-21 | 2019-10-31 | 0 | 0
CAPULLO | 2019-12-07 | 2019-12-09 | 0 | 0
CAPULLO | 2020-03-28 | 2020-03-30 | 0 | 0
ANCOA | 2019-05-27 | 2019-06-05 | 0 | 0
ANCOA | 2020-03-09 | 2020-03-18 | 0 | 0
ANCOA | 2020-06-03 | 2020-06-12 | 0 | 0
COLMITO_DIE | 2019-11-11 | 2019-11-24 | 0 | 0
COLMITO_GNL_A | 2019-11-11 | 2019-11-24 | 0 | 0
COLMITO_GNL_INF | 2019-11-11 | 2019-11-24 | 0 | 0
MALALCAHUELLO | 2020-03-16 | 2020-03-26 | 0 | 0
CARILAFQUEN | 2019-09-30 | 2019-10-10 | 0 | 0
GUAYACAN | 2019-06-10 | 2019-07-25 | 0 | 4.9432
GUAYACAN | 2019-07-26 | 2019-09-06 | 0 | 4.9432
GUAYACAN | 2019-06-10 | 2019-06-15 | 0 | 0.00316
TRANQUIL | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
TERMOPACIFICO | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 0 | 0
RIO_COLORADO | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 0 | 0
MARIPOSAS | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 0 | 0
LIRCAY | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 0 | 0
LIRCAY | 2019-08-19 | 2019-08-31 | 0 | 0
EL_PASO | 2019-07-22 | 2019-07-28 | 0 | 40.1
EL_PASO | 2019-08-05 | 2019-08-11 | 0 | 40.1
EL_PASO | 2019-08-19 | 2019-08-25 | 0 | 40.1
EL_PASO | 2019-09-02 | 2019-09-08 | 0 | 0
EL_PASO | 2019-06-03 | 2019-06-09 | 0 | 0
DOS_VALLES | 2019-06-03 | 2019-06-09 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 0 | 0
DEGAN | 2019-12-03 | 2019-12-07 | 0 | 0
CONCON | 2020-05-11 | 2020-05-31 | 0 | 0
CARDONES | 2019-10-07 | 2019-10-20 | 0 | 0
PROVIDENCIA | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 0 | 0
SAN_GREGORIO | 2019-05-22 | 2019-06-04 | 0 | 0
ALLIPEN | 2019-10-01 | 2019-10-07 | 0 | 0
PULELFU | 2020-03-14 | 2020-03-16 | 0 | 4.5
PULELFU | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 0 | 0
PULELFU | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 0 | 4.5

## PMM Plexos
TARAPACA | 2019-10-01 | 2019-10-10 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2019-11-01 | 2019-12-05 | 0 | 0
TALTAL_1_DIE | 2019-06-04 | 2019-06-28 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_A | 2019-06-04 | 2019-06-28 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_B | 2019-06-04 | 2019-06-28 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_C | 2019-06-04 | 2019-06-28 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_D | 2019-06-04 | 2019-06-28 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_E | 2019-06-04 | 2019-06-28 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_INF | 2019-06-04 | 2019-06-28 | 0 | 0
SAUZALITO | 2019-06-17 | 2019-06-28 | 0 | 0
SAUZALITO | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 0 | 0
SAUZAL | 2020-06-10 | 2020-08-11 | 0 | 51.3408
SAUZAL | 2019-06-25 | 2019-08-26 | 0 | 51.3408
SAUZAL | 2020-05-25 | 2020-05-29 | 0 | 51.3408
SAUZALITO | 2019-05-27 | 2019-06-07 | 0 | 0
SAUZAL | 2019-05-27 | 2019-06-07 | 0 | 0
RAPEL_U1 | 2019-11-04 | 2019-11-17 | 0 | 0
RAPEL_U2 | 2019-11-04 | 2019-11-17 | 0 | 0
RAPEL_U1 | 2020-03-02 | 2020-03-07 | 0 | 0
RAPEL_U2 | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 0 | 0
RAPEL_U3 | 2020-03-16 | 2020-03-29 | 0 | 0
RAPEL_U4 | 2020-03-16 | 2020-03-29 | 0 | 0
RAPEL_U5 | 2020-01-13 | 2020-02-01 | 0 | 0
RALCO_U1 | 2020-01-06 | 2020-01-25 | 0 | 0
RALCO_U1 | 2019-05-09 | 2019-05-17 | 0 | 0
RALCO_U2 | 2019-05-22 | 2019-05-28 | 0 | 0
RALCO_U2 | 2020-02-03 | 2020-02-22 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2019-09-02 | 2019-09-16 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2019-09-02 | 2019-09-16 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2019-09-02 | 2019-09-16 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2019-09-02 | 2019-09-16 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2019-09-02 | 2019-09-16 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2019-09-02 | 2019-09-16 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2019-09-02 | 2019-09-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2019-06-05 | 2019-06-24 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2019-06-05 | 2019-06-24 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2019-06-05 | 2019-06-24 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2019-06-05 | 2019-06-24 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2019-06-05 | 2019-06-24 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 2019-06-05 | 2019-06-24 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_INF | 2019-06-05 | 2019-06-24 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_INF | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
PULLINQUE | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2020-01-06 | 2020-01-10 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2019-12-02 | 2019-12-06 | 0 | 34.3467
PILMAIQUEN | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2020-02-24 | 2020-03-09 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2020-02-01 | 2020-02-15 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 0 | 28.677
PEHUENCHE_U1 | 2020-03-03 | 2020-03-13 | 0 | 0
PEHUENCHE_U2 | 2020-03-24 | 2020-04-03 | 0 | 0
PANGUE_U1 | 2020-03-04 | 2020-03-23 | 0 | 0
PANGUE_U2 | 2020-03-30 | 2020-04-18 | 0 | 0
PALMUCHO | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 0 | 0
OJOS_DE_AGUA | 2019-08-26 | 2019-09-16 | 0 | 0
OJOS_DE_AGUA | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 0 | 0
LOS_MOLLES | 2019-05-27 | 2019-06-03 | 0 | 9
LOS_MOLLES | 2019-08-05 | 2019-08-11 | 0 | 9
LOMA_ALTA | 2019-06-24 | 2019-07-07 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2019-06-24 | 2019-07-07 | 0 | 0
ISLA | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 0 | 34.881
ISLA | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 0 | 34.881
ISLA | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 0 | 34.881
HUASCO-TG_U1_DIE | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_IFO | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_DIE | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_IFO | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_DIE | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_IFO | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_DIE | 2019-09-23 | 2019-10-07 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_IFO | 2019-09-23 | 2019-10-07 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_DIE | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_IFO | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
EL_TORO_U1 | 2019-06-03 | 2019-06-12 | 0 | 0
EL_TORO_U2 | 2019-06-17 | 2019-06-26 | 0 | 0
EL_TORO_U3 | 2019-07-01 | 2019-07-10 | 0 | 0
EL_TORO_U4 | 2019-07-15 | 2019-07-24 | 0 | 0
EL_TORO_U1 | 2019-06-03 | 2019-06-12 | 0 | 0
EL_TORO_U2 | 2019-06-17 | 2019-06-26 | 0 | 0
EL_TORO_U3 | 2019-07-01 | 2019-07-10 | 0 | 0
EL_TORO_U4 | 2019-07-15 | 2019-07-24 | 0 | 0
DIEGO_DE_ALMAGRO | 2019-07-29 | 2019-08-12 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2019-06-24 | 2019-07-07 | 0 | 0
CIPRESES_U2 | 2019-05-28 | 2019-06-26 | 0 | 0
CIPRESES_U3 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | 0 | 0
CIPRESES_U1 | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 0 | 0
CIPRESES_U2 | 2019-05-28 | 2019-06-06 | 0 | 0
CIPRESES_U2 | 2020-06-15 | 2020-06-19 | 0 | 0
CIPRESES_U3 | 2019-08-13 | 2019-08-28 | 0 | 0
CIPRESES_U3 | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2019-06-10 | 2019-06-19 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2019-12-02 | 2020-01-18 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2020-04-13 | 2020-04-23 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2019-06-10 | 2019-06-19 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2019-12-02 | 2020-01-18 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2020-05-06 | 2020-05-16 | 0 | 0
BOCAMINA_2 | 2019-10-23 | 2019-11-05 | 0 | 0
BOCAMINA_2 | 2019-11-04 | 2019-11-18 | 0 | 0
BOCAMINA_1 | 2019-09-30 | 2019-10-19 | 0 | 0
ATA-TG2B_DIE | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_A | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_INF | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_B | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_B | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_B | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_C | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_C | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_C | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_D | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_D | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_D | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_E | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_E | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_E | 2019-06-22 | 2019-07-17 | 0 | 0
ANTUCO | 2020-03-30 | 2020-04-08 | 0 | 160
ANTUCO | 2019-05-27 | 2019-07-05 | 0 | 160
ANTUCO | 2020-05-11 | 2020-08-08 | 0 | 160
ANTUCO | 2020-04-27 | 2020-05-06 | 0 | 160
ABANICO | 2019-08-26 | 2019-09-04 | 0 | 114.5
ABANICO | 2019-09-09 | 2019-10-13 | 0 | 114.5
ABANICO | 2019-10-07 | 2019-10-26 | 0 | 114.5
ABANICO | 2019-11-04 | 2019-11-13 | 0 | 114.5
ABANICO | 2019-08-05 | 2019-08-14 | 0 | 114.5
ABANICO | 2019-08-19 | 2019-08-28 | 0 | 114.5
ABANICO | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0 | 114.5
ABANICO | 2019-09-02 | 2019-09-08 | 0 | 93
ABANICO | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0 | 114.5
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_DIE | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_A | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_B | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_C | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_D | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_E | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_INF | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF | 2019-06-03 | 2019-06-26 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2019-10-05 | 2019-10-29 | 0 | 0
SAN_IGNACIO | 2019-09-23 | 2019-10-04 | 0 | 0
SAN_CLEMENTE | 2019-07-01 | 2019-07-10 | 0 | 0
SAN_CLEMENTE | 2020-06-22 | 2020-07-01 | 0 | 0
RUCUE | 2020-02-26 | 2020-03-09 | 0 | 89.06
RUCUE | 2020-03-16 | 2020-05-29 | 0 | 89.06
QUILLECO | 2020-04-22 | 2020-05-04 | 0 | 35.32
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2019-07-08 | 2019-07-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2019-12-02 | 2019-12-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2019-12-04 | 2019-12-18 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2019-08-05 | 2019-08-29 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2019-08-05 | 2019-08-29 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2019-08-05 | 2019-08-29 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2019-08-05 | 2019-08-29 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2019-08-05 | 2019-08-29 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2019-08-05 | 2019-08-29 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2019-08-05 | 2019-08-29 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2019-08-05 | 2019-08-29 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2019-08-05 | 2019-08-29 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
MACHICURA_U1 | 2020-03-18 | 2020-03-30 | 0 | 0
MACHICURA_U2 | 2020-01-28 | 2020-03-17 | 0 | 0
LOS_QUILOS | 2019-05-27 | 2019-06-05 | 0 | 26.53
LOS_QUILOS | 2019-06-10 | 2019-06-19 | 0 | 26.53
LOS_QUILOS | 2019-07-01 | 2019-08-30 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2019-06-03 | 2019-06-05 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2019-11-06 | 2019-11-15 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 0 | 0
LA_MINA | 2019-08-19 | 2019-08-30 | 0 | 17.11
LA_MINA | 2019-09-02 | 2019-09-13 | 0 | 17.11
LA_MINA | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0 | 0
LA_MINA | 2019-07-17 | 2019-08-13 | 0 | 17.11
LA_MINA | 2019-08-19 | 2019-09-13 | 0 | 17.11
JUNCALITO | 2020-04-20 | 2020-04-25 | 0 | 0
JUNCAL | 2019-09-20 | 2019-09-29 | 0 | 0
JUNCAL | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0 | 0
JUNCAL | 2019-06-03 | 2019-06-28 | 0 | 0
JUNCAL | 2019-07-01 | 2019-08-06 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2019-09-23 | 2019-10-29 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2020-05-04 | 2020-05-15 | 0 | 0
COLBUN_U1 | 2019-04-04 | 2019-05-17 | 0 | 0
COLBUN_U1 | 2020-05-18 | 2020-05-29 | 0 | 0
COLBUN_U2 | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 0 | 0
COLBUN_U2 | 2020-04-01 | 2020-05-14 | 0 | 0
COLBUN_U2 | 2020-04-01 | 2020-05-14 | 0 | 0
COLBUN_U1 | 2019-05-27 | 2019-06-02 | 0 | 0
COLBUN_U2 | 2019-05-27 | 2019-06-02 | 0 | 0
CHIBURGO | 2019-06-04 | 2019-06-08 | 0 | 9.82
CHIBURGO | 2019-06-11 | 2019-06-15 | 0 | 9.82
CHIBURGO | 2019-06-10 | 2019-06-18 | 0 | 9.7
CHIBURGO | 2020-06-01 | 2020-06-09 | 0 | 9.7
CHIBURGO | 2019-06-19 | 2019-06-27 | 0 | 9.7
CHIBURGO | 2020-06-10 | 2020-06-18 | 0 | 9.7
CHACABUQUITO | 2019-06-19 | 2019-06-28 | 0 | 19.2311
CHACABUQUITO | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 0 | 19.2311
CHACABUQUITO | 2019-07-03 | 2019-07-12 | 0 | 19.2311
CHACABUQUITO | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 0 | 19.2311
CHACABUQUITO | 2019-07-17 | 2019-07-26 | 0 | 19.2311
CHACABUQUITO | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 0 | 19.2311
CHACABUQUITO | 2019-08-07 | 2019-08-16 | 0 | 19.2311
CHACABUQUITO | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 0 | 19.2311
CHACABUQUITO | 2019-08-26 | 2019-08-31 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2019-08-12 | 2019-09-13 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2019-05-13 | 2019-05-23 | 0 | 19.2311
CARENA | 2019-08-01 | 2019-08-20 | 0 | 2.5
CARENA | 2019-07-29 | 2019-08-19 | 0 | 0
CARENA | 2019-08-20 | 2019-08-26 | 0 | 2.5
CARENA | 2019-08-27 | 2019-09-06 | 0 | 5
CANUTILLAR_U1 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2019-07-24 | 2019-08-06 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2019-08-07 | 2019-08-20 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2019-07-15 | 2019-08-04 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2019-08-05 | 2019-08-25 | 0 | 0
BLANCO | 2019-09-11 | 2019-09-13 | 0 | 0
BLANCO | 2019-09-20 | 2019-09-29 | 0 | 0
BLANCO | 2019-07-01 | 2019-08-06 | 0 | 0
BLANCO | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 0 | 0
BLANCO | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 0 | 0
BLANCO | 2020-05-25 | 2020-06-05 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2019-10-30 | 2019-11-08 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2019-11-09 | 2019-11-18 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2019-06-14 | 2019-06-16 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2019-11-18 | 2019-11-24 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2019-11-25 | 2019-12-01 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 0 | 0
ANGOSTURA_U3 | 2019-05-22 | 2019-06-06 | 0 | 0
ANGOSTURA_U1 | 2020-03-02 | 2020-03-19 | 0 | 0
ANGOSTURA_U2 | 2020-03-23 | 2020-04-09 | 0 | 0
ANGOSTURA_U3 | 2019-05-28 | 2019-06-11 | 0 | 0
ANGOSTURA_U3 | 2020-04-13 | 2020-04-30 | 0 | 0
VENTANAS_2 | 2019-03-03 | 2019-05-18 | 0 | 0
VENTANAS_1 | 2019-10-20 | 2019-10-29 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 2019-06-19 | 2019-07-08 | 0 | 0
QUELTEHUES | 2019-08-19 | 2019-09-17 | 0 | 32.6282
QUELTEHUES | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_1 | 2019-11-04 | 2019-11-23 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2019-08-01 | 2019-08-21 | 0 | 0
MAITENES | 2019-10-01 | 2019-10-21 | 0 | 21.9332
LOS_VIENTOS | 2019-10-07 | 2019-10-13 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA | 2019-10-07 | 2019-10-13 | 0 | 0
LOS_VIENTOS | 2019-09-30 | 2019-10-10 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA | 2019-09-30 | 2019-10-10 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2019-07-28 | 2019-07-28 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2019-07-28 | 2019-07-28 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2019-11-19 | 2019-11-28 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2019-11-19 | 2019-11-28 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2020-01-31 | 2020-02-19 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2019-07-10 | 2019-07-21 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2020-03-09 | 2020-03-28 | 0 | 0
GUACOLDA_4 | 2019-08-21 | 2019-08-28 | 0 | 0
GUACOLDA_4 | 2019-08-05 | 2019-08-16 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2019-10-16 | 2019-10-27 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2019-09-02 | 2019-09-13 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2020-02-20 | 2020-02-27 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2019-05-15 | 2019-05-26 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2019-06-11 | 2019-06-22 | 0 | 0
COCHRANE_1 | 2019-07-18 | 2019-08-06 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2019-08-02 | 2019-08-21 | 0 | 0
QUELTEHUES | 2019-05-13 | 2019-05-21 | 0 | 32.6282
CAMPICHE | 2019-08-04 | 2019-08-23 | 0 | 0
CAMPICHE | 2019-09-01 | 2019-09-20 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2019-09-11 | 2019-10-30 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2019-09-11 | 2019-10-30 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2019-05-02 | 2019-05-04 | 0 | 0
ALFALFAL | 2019-09-30 | 2019-10-04 | 0 | 88.735
ALFALFAL | 2019-09-30 | 2019-10-04 | 0 | 88.735
ALFALFAL | 2019-05-27 | 2019-06-16 | 0 | 88.735
ALFALFAL | 2019-09-30 | 2019-10-04 | 0 | 88.735
ALFALFAL | 2019-06-24 | 2019-07-23 | 0 | 0
ALFALFAL | 2019-09-30 | 2019-10-04 | 0 | 88.735
VINALES_BL1 | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 0 | 0
VINALES_BL2 | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2019-08-01 | 2019-09-17 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2019-08-01 | 2019-09-17 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2019-08-01 | 2019-09-17 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2019-08-01 | 2019-09-17 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2019-08-01 | 2019-09-17 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2019-08-01 | 2019-09-17 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 2019-08-01 | 2019-09-17 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 2019-08-01 | 2019-09-17 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_3 | 2020-03-10 | 2020-03-20 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_3 | 2020-03-03 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_3 | 2020-03-03 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_3 | 2020-03-03 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL1 | 2019-10-14 | 2019-10-24 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL2 | 2019-10-14 | 2019-10-24 | 0 | 0
LICANTEN_BL1 | 2020-05-04 | 2020-05-14 | 0 | 0
LICANTEN_BL2 | 2020-05-04 | 2020-05-14 | 0 | 0
HORCONES_DIE | 2019-05-27 | 2019-06-07 | 0 | 0
HORCONES_DIE | 2020-05-02 | 2020-05-12 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL1 | 2020-03-11 | 2020-03-20 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL2 | 2020-03-11 | 2020-03-20 | 0 | 0
CELCO_BL1 | 2020-03-30 | 2020-04-09 | 0 | 0
CELCO_BL2 | 2020-03-30 | 2020-04-09 | 0 | 0
ARAUCO | 2019-11-18 | 2019-11-28 | 0 | 0
ARAUCO | 2019-10-14 | 2019-10-24 | 0 | 0
ARAUCO | 2020-04-13 | 2020-04-23 | 0 | 0
EL_LLANO | 2019-08-05 | 2019-08-15 | 0 | 0
EL_LLANO | 2020-04-06 | 2020-04-17 | 0 | 0
EL_LLANO | 2019-07-29 | 2019-08-08 | 0 | 0
EL_RINCON | 2019-05-18 | 2019-06-02 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-06-15 | 2019-06-30 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-05-18 | 2019-06-02 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2020-06-08 | 2020-06-24 | 0 | 0
FLORIDA_3 | 2020-05-09 | 2020-05-24 | 0 | 1.32
FLORIDA_2 | 2019-05-20 | 2019-06-02 | 0 | 9.563
FLORIDA_2 | 2019-05-06 | 2019-05-18 | 0 | 9.563
FLORIDA_2 | 2020-05-18 | 2020-05-29 | 0 | 9.563
FLORIDA_2 | 2020-05-04 | 2020-05-16 | 0 | 9.563
FLORIDA_1 | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 0 | 0
FLORIDA_3 | 2019-05-18 | 2019-06-02 | 0 | 0
FLORIDA_2 | 2019-05-18 | 2019-06-02 | 0 | 0
FLORIDA_1 | 2019-05-18 | 2019-06-02 | 0 | 0
ITATA | 2019-11-25 | 2019-12-13 | 0 | 11.43
ITATA | 2019-11-25 | 2019-12-13 | 0 | 0
ITATA | 2020-03-03 | 2020-03-21 | 0 | 11.43
LAS_VERTIENTES | 2019-10-04 | 2019-10-18 | 0 | 0
LAS_VERTIENTES | 2019-07-29 | 2019-08-08 | 0 | 0
PUNTILLA | 2019-08-01 | 2019-08-12 | 0 | 17.31
PUNTILLA | 2019-08-01 | 2019-08-19 | 0 | 17.31
PUNTILLA | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 0 | 17.31
PUNTILLA | 2019-07-29 | 2019-08-08 | 0 | 0
TOCOPILLA_U14 | 2019-04-07 | 2019-05-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2019-06-02 | 2019-06-15 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2019-06-02 | 2019-06-15 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2019-06-02 | 2019-06-15 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2019-06-02 | 2019-06-15 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2019-06-02 | 2019-06-15 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2019-06-02 | 2019-06-15 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2019-06-02 | 2019-06-15 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2019-06-02 | 2019-06-15 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2019-06-02 | 2019-06-15 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2019-10-01 | 2019-11-25 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2019-10-01 | 2019-11-25 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2019-10-01 | 2019-11-25 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2019-10-01 | 2019-11-25 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2019-10-01 | 2019-11-25 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2019-10-01 | 2019-11-25 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2019-10-01 | 2019-11-25 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2019-10-01 | 2019-11-25 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2019-10-01 | 2019-11-25 | 0 | 0
MEJILLONES_1 | 2019-08-25 | 2019-09-08 | 0 | 0
MEJILLONES_2 | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_DIE | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GN_A | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GN_A | 2019-09-23 | 2019-09-27 | 0 | 0
HORNITOS | 2020-01-01 | 2020-03-02 | 0 | 0
ANDINA | 2019-06-20 | 2019-08-23 | 0 | 0
ANDINA | 2019-12-22 | 2019-12-31 | 0 | 0
PAMPA_CAMARONES_FV | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 0 | 0
EL_AGUILA_FV | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 0 | 0
CHAPIQUINA | 2019-05-10 | 2019-05-16 | 0 | 5.332
CHAPIQUINA | 2019-07-05 | 2019-07-11 | 0 | 5.332
CHAPIQUINA | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 0 | 5.332
CHAPIQUINA | 2019-08-23 | 2019-08-29 | 0 | 5.332
ARICA_M1 | 2019-11-04 | 2019-11-15 | 0 | 0
ARICA_M1 | 2019-07-01 | 2019-07-12 | 0 | 0
ARICA_M2 | 2019-06-10 | 2019-06-21 | 0 | 0
ARICA_GM | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 0 | 0
ARICA_GM | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 0 | 0
ARICA_GM | 2019-08-05 | 2019-08-16 | 0 | 0
ARICA_GM | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 0 | 0
ARICA_M1 | 2019-11-04 | 2019-11-15 | 0 | 0
ARICA_M1 | 2019-07-15 | 2019-07-26 | 0 | 0
ARICA_M2 | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 0 | 0
ARICA_M2 | 2019-06-03 | 2019-06-14 | 0 | 0
SANTA_FE_BL1 | 2019-11-17 | 2019-11-28 | 0 | 0.17268
SANTA_FE_BL2 | 2019-11-17 | 2019-11-28 | 0 | 0
SANTA_FE_BL3 | 2019-11-17 | 2019-11-28 | 0 | 0
SANTA_FE_BL4 | 2019-11-17 | 2019-11-28 | 0 | 0
CMPC_SANTA_FE | 2020-03-01 | 2020-03-15 | 0 | 0
CMPC_SANTA_FE | 2019-10-01 | 2019-11-20 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2020-03-15 | 2020-03-27 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2020-03-15 | 2020-03-27 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2020-03-15 | 2020-03-27 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL1 | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL2 | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL3 | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2019-01-01 | 2019-08-31 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2019-01-01 | 2019-08-31 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2019-01-01 | 2019-08-31 | 0 | 0
SANTA_FE_BL1 | 2018-11-01 | 2019-08-31 | 0 | 0
SANTA_FE_BL2 | 2018-11-01 | 2019-08-31 | 0 | 0
SANTA_FE_BL3 | 2018-11-01 | 2019-08-31 | 0 | 0
SANTA_FE_BL4 | 2018-11-01 | 2019-08-31 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_A | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_C | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG1_DIE | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_C | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG2_DIE | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2019-11-09 | 2019-11-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2019-11-09 | 2019-11-28 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 0 | 0
RENAICO | 2019-05-15 | 2019-06-05 | 0 | 0
ALTO_RENAICO | 2019-05-15 | 2019-06-05 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2019-06-14 | 2019-06-16 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2019-06-14 | 2019-06-16 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2019-06-14 | 2019-06-16 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2019-07-01 | 2019-07-23 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2019-10-01 | 2019-10-23 | 0 | 77.5
LA_CONFLUENCIA | 2019-05-22 | 2019-06-13 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2019-04-29 | 2019-05-21 | 0 | 81.6
PEUCHEN | 2020-02-25 | 2020-03-07 | 0 | 0
MAMPIL | 2020-03-10 | 2020-03-18 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 2019-06-10 | 2019-06-16 | 0 | 19.88
SAN_ANDRES | 2019-06-24 | 2019-06-30 | 0 | 19.88
SAN_ANDRES | 2019-07-08 | 2019-07-14 | 0 | 0
RUCATAYO | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 0 | 0
RUCATAYO | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 0 | 0
LICAN | 2020-03-02 | 2020-03-05 | 0 | 0
LICAN | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 0 | 8.9775
LICAN | 2020-03-10 | 2020-03-13 | 0 | 8.9775
YUNGAY_U1_DIE | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 0 | 0
YUNGAY_U1_GNL_A | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 0 | 0
YUNGAY_U2_DIE | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 0 | 0
YUNGAY_U2_GNL_A | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 0 | 0
YUNGAY_U3_DIE | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 0 | 0
YUNGAY_U3_GNL_A | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 0 | 0
YUNGAY_U4_DIE | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 0 | 0
TRAPEN | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 0 | 0
TENO | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U1 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U2 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U3 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 0 | 0
EL_PENON | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 0 | 0
CERRO_DOMINADOR_FV | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 0 | 0
CERRO_DOMINADOR_FV | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2019-06-12 | 2019-06-14 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2019-06-12 | 2019-06-14 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2019-08-07 | 2019-08-09 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2019-08-07 | 2019-08-09 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2019-10-02 | 2019-10-04 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2019-10-02 | 2019-10-04 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2019-11-17 | 2019-11-24 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2019-11-17 | 2019-11-24 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 0 | 0
LAUTARO_2 | 2019-06-02 | 2019-06-09 | 0 | 0
LAUTARO_2 | 2019-11-17 | 2019-11-24 | 0 | 0
LAUTARO_2 | 2020-06-07 | 2020-06-14 | 0 | 0
MAULE | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 0 | 4.58
MAULE | 2019-12-05 | 2019-12-07 | 0 | 4.58
MAULE | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 0 | 5.29
MAULE | 2019-12-12 | 2019-12-14 | 0 | 5.29
MAULE | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 0 | 5.29
MAULE | 2019-12-19 | 2019-12-21 | 0 | 4.97
CONSTITUCION-EGEN | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 0 | 7.57
CONSTITUCION-EGEN | 2019-11-14 | 2019-11-16 | 0 | 7.57
CONSTITUCION-EGEN | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 0 | 7.57
CONSTITUCION-EGEN | 2019-11-21 | 2019-11-23 | 0 | 7.57
CONSTITUCION-EGEN | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 0 | 7.57
CONSTITUCION-EGEN | 2019-11-28 | 2019-11-30 | 0 | 7.57
CHILOE | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 8
CHILOE | 2019-10-07 | 2019-10-09 | 0 | 8
CHILOE | 2019-10-10 | 2019-10-12 | 0 | 8
CHILOE | 2019-10-14 | 2019-10-16 | 0 | 8
CHILOE | 2019-10-17 | 2019-10-19 | 0 | 8
CHILOE | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 0 | 8
CHILOE | 2019-10-24 | 2019-10-26 | 0 | 8
CHILOE | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 0 | 8
CHILOE | 2019-11-04 | 2019-11-06 | 0 | 8
CORONEL_DIE | 2019-09-30 | 2019-11-03 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2019-09-30 | 2019-11-03 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2019-09-30 | 2019-11-03 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 2019-09-30 | 2019-11-03 | 0 | 0
CALLECALLE | 2019-07-31 | 2019-09-01 | 0 | 0
CALLECALLE | 2019-08-05 | 2019-08-30 | 0 | 0
UJINA_U5_HFO | 2018-09-30 | 2019-08-03 | 0 | 0
UJINA_U6_HFO | 2019-01-04 | 2019-07-17 | 0 | 0
UJINA_U4_HFO | 2019-05-09 | 2019-05-15 | 0 | 0
UJINA_U4_DIE | 2019-05-09 | 2019-05-15 | 0 | 0
PETROPOWER | 2019-11-03 | 2019-11-17 | 0 | 0
PETROPOWER | 2020-03-09 | 2020-03-15 | 0 | 0
ENAP_ACONCAGUA | 2019-11-03 | 2019-11-17 | 0 | 0
ENAP_ACONCAGUA | 2019-10-21 | 2019-10-31 | 0 | 0
CAPULLO | 2019-12-07 | 2019-12-09 | 0 | 0
CAPULLO | 2020-03-28 | 2020-03-30 | 0 | 0
ANCOA | 2019-05-27 | 2019-06-05 | 0 | 0
ANCOA | 2020-03-09 | 2020-03-18 | 0 | 0
ANCOA | 2020-06-03 | 2020-06-12 | 0 | 0
COLMITO_DIE | 2019-11-11 | 2019-11-24 | 0 | 0
COLMITO_GNL_A | 2019-11-11 | 2019-11-24 | 0 | 0
COLMITO_GNL_INF | 2019-11-11 | 2019-11-24 | 0 | 0
MALALCAHUELLO | 2020-03-16 | 2020-03-26 | 0 | 0
CARILAFQUEN | 2019-09-30 | 2019-10-10 | 0 | 0
GUAYACAN | 2019-06-10 | 2019-07-25 | 0 | 4.9432
GUAYACAN | 2019-07-26 | 2019-09-06 | 0 | 4.9432
GUAYACAN | 2019-06-10 | 2019-06-15 | 0 | 0.00316
TRANQUIL | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
TERMOPACIFICO | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 0 | 0
RIO_COLORADO | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 0 | 0
MARIPOSAS | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 0 | 0
LIRCAY | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 0 | 0
LIRCAY | 2019-08-19 | 2019-08-31 | 0 | 0
EL_PASO | 2019-07-22 | 2019-07-28 | 0 | 40.1
EL_PASO | 2019-08-05 | 2019-08-11 | 0 | 40.1
EL_PASO | 2019-08-19 | 2019-08-25 | 0 | 40.1
EL_PASO | 2019-09-02 | 2019-09-08 | 0 | 0
EL_PASO | 2019-06-03 | 2019-06-09 | 0 | 0
DOS_VALLES | 2019-06-03 | 2019-06-09 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 0 | 0
DEGAN | 2019-12-03 | 2019-12-07 | 0 | 0
CONCON | 2020-05-11 | 2020-05-31 | 0 | 0
CARDONES | 2019-10-07 | 2019-10-20 | 0 | 0
PROVIDENCIA | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 0 | 0
casa blanca 2 | 2019-05-27 | 2019-06-28 | 0 | 1.36
SAN_GREGORIO | 2019-05-22 | 2019-06-04 | 0 | 0
ALLIPEN | 2019-10-01 | 2019-10-07 | 0 | 0
PULELFU | 2020-03-14 | 2020-03-16 | 0 | 4.5
PULELFU | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 0 | 0
PULELFU | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 0 | 4.5

## Hoja3 (hidden)
ABANICO | 2018-01-15 | 2018-01-18 | 0 | 108.7
ABANICO | 2018-08-27 | 2018-09-02 | 0 | 108.7
ABANICO | 2018-09-10 | 2018-09-16 | 0 | 87.2
ABANICO | 2018-10-08 | 2018-11-11 | 0 | 108.7
ALFALFAL | 2018-05-22 | 2018-06-20 | 0 | 89
ALFALFAL | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 0 | 89
ANDINA | 2018-02-26 | 2018-03-12 | 0 | 0
ANDINA | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 0 | 0
ANDINA | 2019-02-01 | 2019-03-19 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2018-07-23 | 2018-08-11 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 2018-09-26 | 2018-10-15 | 0 | 0
ANGOSTURA_U1 | 2018-04-09 | 2018-04-24 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U1 | 2019-04-01 | 2019-04-16 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U2 | 2018-05-02 | 2018-05-17 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U2 | 2019-05-02 | 2019-05-17 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U3 | 2018-05-22 | 2018-06-06 | 0 | 277.16
ANGOSTURA_U3 | 2019-05-22 | 2019-06-06 | 0 | 277.16
ANTAY_FV | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 0 | 0
ANTAY_FV | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 0 | 0
ANTAY_FV | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2018-05-04 | 2018-05-13 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2018-10-12 | 2018-10-14 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2019-05-03 | 2019-05-12 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2018-05-14 | 2018-05-23 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2019-05-13 | 2019-05-22 | 0 | 0
ANTUCO_U1 | 2018-04-03 | 2018-06-01 | 0 | 0
ANTUCO_U2 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 0 | 0
ARAUCO | 2018-10-16 | 2018-11-21 | 0 | 15
ARAUCO | 2018-11-26 | 2018-12-04 | 0 | 9
ATA-TG1A_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_DIE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_DIE | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_A | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_A | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_INF | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_INF | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
BIOMAR | 2018-10-02 | 2018-10-20 | 0 | 0
BLANCO | 2018-09-24 | 2018-10-19 | 0 | 0
BOCAMINA_1 | 2018-10-02 | 2018-10-16 | 0 | 54.7
BOCAMINA_2 | 2018-10-23 | 2018-11-06 | 0 | 0
CALLECALLE | 2018-07-31 | 2018-09-01 | 0 | 15.5
CAMPICHE | 2018-01-14 | 2018-02-02 | 0 | 0
CANDELARIA_1_DIE | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 0 | 128.6
CANDELARIA_1_GNL_A | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 0 | 128.6
CANDELARIA_1_GNL_INF | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 0 | 128.6
CANDELARIA_2_DIE | 2018-01-25 | 2018-02-13 | 0 | 125.34
CANDELARIA_2_DIE | 2018-04-02 | 2018-04-07 | 0 | 125.34
CANDELARIA_2_GNL_A | 2018-01-25 | 2018-02-13 | 0 | 125.34
CANDELARIA_2_GNL_A | 2018-04-02 | 2018-04-07 | 0 | 125.34
CANDELARIA_2_GNL_INF | 2018-01-25 | 2018-02-13 | 0 | 125.34
CANDELARIA_2_GNL_INF | 2018-04-02 | 2018-04-07 | 0 | 125.34
CANUTILLAR_U1 | 2018-07-23 | 2018-08-05 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2018-08-06 | 2018-08-19 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 0 | 0
CAÑETE | 2018-05-02 | 2018-06-02 | 0 | 3.3
CAPULLO | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CAPULLO | 2018-12-01 | 2018-12-03 | 0 | 0
CAPULLO | 2019-03-09 | 2019-03-11 | 0 | 0
CARDONES | 2018-10-08 | 2018-10-21 | 0 | 0
CARENA | 2018-07-30 | 2018-08-22 | 0 | 0
CARENA | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 0 | 0
CELCO_BL1 | 2018-02-20 | 2018-03-03 | 0 | 0
CELCO_BL2 | 2018-02-20 | 2018-03-03 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2018-05-02 | 2018-05-09 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2018-11-11 | 2018-11-18 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2018-09-01 | 2018-09-08 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2019-02-01 | 2019-02-08 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2018-04-23 | 2018-05-04 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2018-05-22 | 2018-06-02 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2018-07-30 | 2018-08-18 | 0 | 0
CHACAYES | 2018-03-12 | 2018-03-18 | 0 | 0
CHACAYES | 2018-03-26 | 2018-04-21 | 0 | 0
CHACAYES | 2018-04-22 | 2018-04-24 | 0 | 0
CHACAYES | 2018-04-25 | 2018-04-28 | 0 | 0
CHACAYES | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 0 | 0
CHACAYES | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 0 | 0
CHACAYES | 2019-03-04 | 2019-04-09 | 0 | 0
CHIBURGO | 2018-06-11 | 2018-07-11 | 0 | 0
CHILOE | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 0 | 0
CHILOE | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 0 | 0
CHILOE | 2018-02-06 | 2018-02-08 | 0 | 0
CHILOE | 2018-11-12 | 2018-11-17 | 0 | 0
CHILOE | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL1 | 2018-03-12 | 2018-03-22 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL2 | 2018-03-12 | 2018-03-22 | 0 | 0
CHUYACA | 2018-05-29 | 2018-06-30 | 0 | 9.38
CIPRESES_U1 | 2018-06-11 | 2018-06-18 | 0 | 69.73
CIPRESES_U2 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 0 | 69.73
CIPRESES_U2 | 2019-04-30 | 2019-06-28 | 0 | 69.73
CIPRESES_U2 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 69.73
CIPRESES_U3 | 2018-08-06 | 2018-08-25 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL1 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL2 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL3 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2018-10-10 | 2018-11-18 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2018-10-10 | 2018-11-18 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 0 | 4.65
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2018-10-10 | 2018-11-18 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 0 | 4.65
COCHRANE_1 | 2018-02-05 | 2018-02-24 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2018-11-05 | 2018-11-24 | 0 | 0
COLBUN_U1 | 2018-03-12 | 2018-04-13 | 0 | 228.5
COLBUN_U1 | 2019-02-27 | 2019-03-15 | 0 | 228.5
COLBUN_U2 | 2018-02-12 | 2018-03-09 | 0 | 228.5
COLBUN_U2 | 2019-03-18 | 2019-04-03 | 0 | 228.5
COLIHUES_U1_DIE | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 0 | 0
COLIHUES_U1_DIE | 2018-05-16 | 2018-05-23 | 0 | 0
COLIHUES_U1_HFO | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 0 | 0
COLIHUES_U1_HFO | 2018-05-16 | 2018-05-23 | 0 | 0
COLIHUES_U2_DIE | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 0 | 0
COLIHUES_U2_DIE | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 0 | 0
COLIHUES_U2_DIE | 2018-02-21 | 2018-02-24 | 0 | 0
COLIHUES_U2_DIE | 2018-09-09 | 2018-09-19 | 0 | 0
COLIHUES_U2_HFO | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 0 | 0
COLIHUES_U2_HFO | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 0 | 0
COLIHUES_U2_HFO | 2018-02-21 | 2018-02-24 | 0 | 0
COLIHUES_U2_HFO | 2018-09-09 | 2018-09-19 | 0 | 0
COLMITO_DIE | 2018-11-12 | 2018-11-25 | 0 | 0
COLMITO_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-25 | 0 | 0
COLMITO_GNL_INF | 2018-11-12 | 2018-11-25 | 0 | 0
CONSTITUCION-EGEN | 2018-10-22 | 2018-10-27 | 0 | 7.14
CONSTITUCION-EGEN | 2018-10-29 | 2018-11-03 | 0 | 7.14
CONSTITUCION-EGEN | 2018-11-05 | 2018-11-10 | 0 | 7.14
CORONEL_DIE | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 0 | 0
CORONEL_DIE | 2018-10-16 | 2018-10-27 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2018-10-16 | 2018-10-27 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2018-10-16 | 2018-10-27 | 0 | 0
COYA | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 0 | 0
COYA | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 0 | 0
COYA | 2019-03-04 | 2019-03-10 | 0 | 0
CURACAUTIN | 2018-10-16 | 2018-11-10 | 0 | 1.6
CURILLINQUE | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 0
DEGAN | 2018-01-10 | 2018-01-13 | 0 | 0
DEGAN | 2018-03-01 | 2018-04-04 | 0 | 0
DEGAN | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 0 | 0
DEGAN | 2019-03-01 | 2019-03-03 | 0 | 0
DIEGO_DE_ALMAGRO | 2018-11-05 | 2018-11-19 | 0 | 0
DIEGO_DE_ALMAGRO | 2019-02-05 | 2019-02-14 | 0 | 0
EAGON | 2018-02-06 | 2018-02-24 | 0 | 1.8
EL_ARRAYAN_EO | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 0 | 0
EL_ARRAYAN_EO | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 0 | 0
EL_LLANO | 2018-07-29 | 2018-08-08 | 0 | 0
EL_PASO | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 0 | 0
EL_PASO | 2018-06-05 | 2018-06-11 | 0 | 40
EL_PASO | 2018-06-19 | 2018-06-25 | 0 | 40
EL_PASO | 2018-07-03 | 2018-07-09 | 0 | 40
EL_PENON | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 0 | 0
EL_RINCON | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 0 | 0
EL_RINCON | 2018-05-19 | 2018-06-03 | 0 | 0
EL_RINCON | 2019-02-19 | 2019-02-26 | 0 | 0
EL_RINCON | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 0 | 0
EL_TORO_U1 | 2018-06-18 | 2018-06-27 | 0 | 337.5
EL_TORO_U2 | 2018-07-03 | 2018-07-12 | 0 | 337.5
EL_TORO_U3 | 2018-07-17 | 2018-07-26 | 0 | 337.5
EL_TORO_U4 | 2018-08-06 | 2018-08-15 | 0 | 337.5
EMELDA_U1 | 2018-01-30 | 2018-02-10 | 0 | 0
EMELDA_U1 | 2018-07-03 | 2018-08-01 | 0 | 0
EMELDA_U2 | 2018-02-08 | 2018-02-11 | 0 | 0
EMELDA_U2 | 2018-05-21 | 2018-06-19 | 0 | 0
EMELDA_U2 | 2018-09-02 | 2018-10-01 | 0 | 0
ENERGIA_PACIFICO | 2018-11-11 | 2018-12-10 | 0 | 0
ESCUADRON | 2018-01-11 | 2018-01-14 | 0 | 0
ESPERANZA_DS1 | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 0 | 0
ESPERANZA_DS2 | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 0 | 0
ESPERANZA_TG1 | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2018-05-19 | 2018-06-03 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2018-06-12 | 2018-06-30 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-06-12 | 2019-06-28 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 0
FLORIDA | 2018-05-07 | 2018-05-17 | 0 | 18
FLORIDA | 2018-05-19 | 2018-06-03 | 0 | 0
FLORIDA | 2019-05-07 | 2019-05-17 | 0 | 8
FLORIDA | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2018-02-20 | 2018-02-27 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2019-04-01 | 2019-04-20 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2018-05-01 | 2018-05-20 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2018-08-22 | 2018-08-29 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2019-01-07 | 2019-01-26 | 0 | 0
GUACOLDA_4 | 2018-01-09 | 2018-01-31 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2018-04-11 | 2018-04-30 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 0 | 0
GUAYACAN | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 0 | 0
GUAYACAN | 2018-06-09 | 2018-07-18 | 0 | 6
GUAYACAN | 2018-07-23 | 2018-09-05 | 0 | 6
HORCONES_DIE | 2018-05-02 | 2018-05-12 | 0 | 0
HORNITOS | 2018-03-15 | 2018-04-16 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2018-11-05 | 2018-11-30 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_DIE | 2018-09-24 | 2018-10-08 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_IFO | 2018-09-24 | 2018-10-08 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_DIE | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_IFO | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_DIE | 2018-11-03 | 2018-11-17 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_IFO | 2018-11-03 | 2018-11-17 | 0 | 0
ISLA | 2018-04-03 | 2018-05-12 | 0 | 34.5
ISLA | 2018-05-21 | 2018-06-07 | 0 | 34.5
ISLA | 2019-04-15 | 2019-04-21 | 0 | 0
ITATA | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 0 | 10
ITATA | 2018-11-26 | 2018-12-14 | 0 | 0
JCE | 2018-01-16 | 2018-01-20 | 0 | 0
JUNCAL | 2018-09-24 | 2018-10-19 | 0 | 0
JUNCALITO | 2018-04-09 | 2018-04-18 | 0 | 0
KELAR-TG1_DIE | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_A | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_DIE | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-04-16 | 2018-05-03 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2018-04-02 | 2018-04-12 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-08-13 | 2018-08-18 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-08-21 | 2018-09-12 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-12-11 | 2018-12-13 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 0 | 77.5
LA_MINA | 2018-08-20 | 2018-08-31 | 0 | 17
LA_MINA | 2018-09-03 | 2018-09-14 | 0 | 17
LA_MINA | 2019-05-17 | 2019-05-31 | 0 | 17
LA_MINA | 2019-06-03 | 2019-06-14 | 0 | 17
LA_MINA | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2018-11-19 | 2018-11-28 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2018-11-19 | 2018-11-28 | 0 | 0
LAS_VERTIENTES | 2018-07-29 | 2018-08-08 | 0 | 0
LAS_VERTIENTES | 2018-08-09 | 2018-09-14 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-02-28 | 2018-03-02 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-06-06 | 2018-06-08 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-07-25 | 2018-07-27 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-09-12 | 2018-09-14 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-11-08 | 2018-11-18 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2019-03-06 | 2019-03-08 | 0 | 0
LAUTARO_2 | 2018-05-06 | 2018-05-13 | 0 | 0
LAUTARO_2 | 2018-11-08 | 2018-11-18 | 0 | 0
LEBU_EO | 2018-03-07 | 2018-03-19 | 0 | 0
LEBU_EO | 2019-03-07 | 2019-03-19 | 0 | 0
LICAN | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 0 | 0
LICAN | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 0 | 8.5
LICANTEN | 2018-01-29 | 2018-02-06 | 0 | 0
LIRCAY | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2018-07-02 | 2018-07-15 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 0
LOS_ALAMOS | 2018-08-21 | 2018-09-01 | 0 | 0
LOS_GUINDOS | 2018-11-07 | 2018-11-09 | 0 | 0
LOS_HIERROS | 2018-01-29 | 2018-02-03 | 0 | 0
LOS_MOLLES | 2018-05-14 | 2018-05-22 | 0 | 0
LOS_MOLLES | 2018-06-04 | 2018-08-02 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2018-01-10 | 2018-01-24 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2018-05-25 | 2018-05-27 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2018-10-19 | 2018-10-28 | 0 | 0
LOS_QUILOS | 2018-06-04 | 2018-06-29 | 0 | 0
LOS_QUILOS | 2018-07-23 | 2018-08-21 | 0 | 0
LOS_VIENTOS | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 0 | 0
MACHICURA_U1 | 2018-04-16 | 2018-05-12 | 0 | 45
MACHICURA_U1 | 2019-04-08 | 2019-04-25 | 0 | 45
MACHICURA_U2 | 2018-05-14 | 2018-06-09 | 0 | 45
MACHICURA_U2 | 2019-04-29 | 2019-05-16 | 0 | 45
MAITENES | 2018-04-08 | 2018-05-07 | 0 | 22.3
MAITENES | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 0 | 22.3
MAITENES | 2018-09-24 | 2018-10-23 | 0 | 22.3
MAITENES | 2019-03-19 | 2019-04-17 | 0 | 22
MAMPIL | 2018-03-20 | 2018-03-31 | 0 | 0
MAMPIL | 2019-03-19 | 2019-03-27 | 0 | 0
MARIPOSAS | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 0 | 0
MASISA | 2018-03-03 | 2018-03-08 | 0 | 2.68
MASISA | 2018-08-18 | 2018-09-06 | 0 | 2.68
MASISA | 2018-11-17 | 2018-12-06 | 0 | 2.68
MASISA | 2019-03-16 | 2019-03-22 | 0 | 2.68
MEJILLONES_1 | 2018-02-15 | 2018-03-28 | 0 | 0
MEJILLONES_1 | 2018-08-06 | 2018-09-21 | 0 | 0
MEJILLONES_2 | 2018-11-01 | 2018-11-15 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MULTIEXPORT_1 | 2018-09-04 | 2018-09-08 | 0 | 0
MULTIEXPORT_2 | 2018-09-11 | 2018-09-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2018-03-12 | 2018-03-31 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2018-03-12 | 2018-03-31 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2018-03-12 | 2018-03-31 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL1 | 2018-08-05 | 2018-08-14 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL2 | 2018-08-05 | 2018-08-14 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_2 | 2018-03-12 | 2018-03-22 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_3 | 2018-08-31 | 2018-10-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_1 | 2018-04-04 | 2018-04-15 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_2 | 2018-11-12 | 2018-12-01 | 0 | 0
NUEVA_VENTANAS | 2018-10-07 | 2018-11-30 | 0 | 0
OJOS_DE_AGUA | 2018-01-13 | 2018-01-14 | 0 | 0
OJOS_DE_AGUA | 2018-08-06 | 2018-08-11 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 0 | 0
PALMUCHO | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 0 | 0
PALMUCHO | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 0 | 0
PANGUE_U1 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 0 | 225
PANGUE_U1 | 2019-03-04 | 2019-03-28 | 0 | 225
PANGUE_U2 | 2018-03-12 | 2018-03-26 | 0 | 225
PANGUE_U2 | 2019-04-08 | 2019-05-02 | 0 | 225
PEHUENCHE_U1 | 2018-03-20 | 2018-03-30 | 0 | 275
PEHUENCHE_U1 | 2019-03-05 | 2019-03-15 | 0 | 275
PEHUENCHE_U2 | 2018-03-06 | 2018-03-16 | 0 | 275
PEHUENCHE_U2 | 2019-03-19 | 2019-03-29 | 0 | 275
PEUCHEN | 2018-03-06 | 2018-03-14 | 0 | 0
PEUCHEN | 2019-03-05 | 2019-03-16 | 0 | 0
PILMAIQUEN | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 0 | 27
PILMAIQUEN | 2018-02-05 | 2018-02-16 | 0 | 27
PILMAIQUEN | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2018-03-26 | 2018-03-30 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-02-04 | 2019-02-16 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-03-04 | 2019-03-23 | 0 | 27
PILMAIQUEN | 2019-03-25 | 2019-03-29 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-04-01 | 2019-04-12 | 0 | 27
PROVIDENCIA | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0 | 0
PULELFU | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 0 | 4.5
PULELFU | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 0 | 0
PULELFU | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 0 | 0
PULELFU | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 0 | 4.5
PULLINQUE | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2018-04-23 | 2018-05-04 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2018-05-07 | 2018-05-16 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2018-12-03 | 2018-12-12 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2019-01-02 | 2019-01-11 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2019-04-29 | 2019-05-10 | 0 | 34.3
PUNTA_COLORADA_DIE | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 0 | 0
PUNTA_COLORADA_IFO | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 0 | 0
PUNTILLA | 2018-07-10 | 2018-07-25 | 0 | 17.7
PUNTILLA | 2018-07-29 | 2018-08-08 | 0 | 0
QUELTEHUES | 2018-06-25 | 2018-06-30 | 0 | 0
QUELTEHUES | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 0 | 0
QUELTEHUES | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 0 | 0
QUELTEHUES | 2018-09-05 | 2018-09-10 | 0 | 0
QUILLECO | 2018-04-16 | 2018-04-28 | 0 | 35
QUILLECO | 2018-05-07 | 2018-05-19 | 0 | 35
QUILLECO | 2019-03-11 | 2019-03-23 | 0 | 35
QUILLECO | 2019-04-01 | 2019-04-13 | 0 | 35
QUINTAY | 2018-03-05 | 2018-03-23 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_INF | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_INF | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_INF | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
RALCO_U1 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 0 | 345
RALCO_U1 | 2019-01-07 | 2019-01-26 | 0 | 345
RALCO_U2 | 2018-01-29 | 2018-02-12 | 0 | 345
RALCO_U2 | 2019-02-04 | 2019-02-23 | 0 | 345
RAPEL_U1 | 2018-11-05 | 2018-11-10 | 0 | 300
RAPEL_U1 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 0 | 300
RAPEL_U2 | 2018-11-19 | 2018-11-29 | 0 | 300
RAPEL_U3 | 2018-03-05 | 2018-03-15 | 0 | 300
RAPEL_U3 | 2019-03-07 | 2019-03-17 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2018-03-19 | 2018-03-24 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2019-03-21 | 2019-03-26 | 0 | 300
RAPEL_U5 | 2018-12-10 | 2018-12-15 | 0 | 300
RENAICO | 2018-07-30 | 2018-08-20 | 0 | 0
RENCA_U1 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 0 | 0
RENCA_U2 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 0 | 0
RUCATAYO | 2018-01-16 | 2018-01-23 | 0 | 0
RUCATAYO | 2019-03-05 | 2019-04-13 | 0 | 0
RUCUE | 2018-04-16 | 2018-04-28 | 0 | 89.2
RUCUE | 2018-05-07 | 2018-05-25 | 0 | 89.2
RUCUE | 2019-03-11 | 2019-03-23 | 0 | 89.2
RUCUE | 2019-04-01 | 2019-04-19 | 0 | 89.2
SAN_ANDRES | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 0 | 20
SAN_ANDRES | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 0 | 20
SAN_ANDRES | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 0 | 0
SAN_CLEMENTE | 2018-07-17 | 2018-08-03 | 0 | 0
SAN_IGNACIO | 2018-09-26 | 2018-10-10 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2018-10-05 | 2018-12-02 | 0 | 78.1
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2018-12-11 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2018-10-05 | 2018-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2018-12-11 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U1 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U2 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U3 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 0 | 0
SANTA_FE_BL1 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_FE_BL2 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_FE_BL3 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_FE_BL4 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 2018-01-01 | 2018-01-11 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2018-11-10 | 2018-12-02 | 0 | 0
SAUZAL_1 | 2018-04-20 | 2018-04-30 | 0 | 51.2
SAUZAL_2 | 2018-06-15 | 2018-06-25 | 0 | 51.2
SAUZAL_3 | 2018-04-04 | 2018-06-02 | 0 | 51.2
SAUZALITO | 2018-07-09 | 2018-07-15 | 0 | 0
TALTAL_1_DIE | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_A | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_B | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_C | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_D | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_E | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_INF | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_2_DIE | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_DIE | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_A | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_A | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_B | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_B | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_C | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_C | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_D | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_D | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_E | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_E | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_INF | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_INF | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TARAPACA | 2018-04-02 | 2018-04-12 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 0 | 0
TENO | 2018-08-13 | 2018-09-07 | 0 | 0
TIRUA | 2018-09-04 | 2018-09-15 | 0 | 0
TOCOPILLA_U14 | 2018-09-27 | 2018-10-29 | 0 | 0
TOCOPILLA_U15 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TRAPEN | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 0 | 0
UCUQUER_2_EO | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 0 | 0
UJINA_U1 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 0 | 0
UJINA_U2 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 0 | 0
UJINA_U3 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 0 | 0
UJINA_U3 | 2018-05-27 | 2018-06-06 | 0 | 0
UJINA_U4 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 0 | 0
UJINA_U5 | 2018-03-14 | 2018-03-24 | 0 | 0
UJINA_U6 | 2018-01-13 | 2018-01-15 | 0 | 0
UJINA_U6 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VENTANAS_1 | 2018-03-04 | 2018-04-02 | 0 | 0
VENTANAS_2 | 2018-08-05 | 2018-09-28 | 0 | 39.42
VINALES_BL2 | 2018-11-06 | 2018-11-16 | 0 | 0
ZOFRI_2-5 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 0 | 4

## Unidades
Programa de Mantenimiento Mayor Enero 2019 - Junio 2020
Unidades Generadoras
Actualizado al 15 de mayo de 2019
Central | Unidad en Mantenimiento | Tarea | Duración | Inicio | Término | Postergable o Impostergable
Tarapacá | CTTAR | Steam turbine generator alignment | 10 | 2019-10-01 | 2019-10-10 | Postergable
Tarapacá | TGTAR | Reacondicionamiento regulador de voltaje y migración sistema de control. | 35 | 2019-11-01 | 2019-12-05 | Postergable
Taltal | U1 | Compressor cleaning+ Electrical Test+ Inspection Bearing Generator | 25 | 2019-06-04 | 2019-06-28 | Postergable
Sauzalito | U1 | Mantenimiento anual Metalizado de palas turbina Reparación compuerta Cámara de Carga | 12 | 2019-06-17 | 2019-06-28 | Postergable
Sauzalito | U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2020-06-08 | 2020-06-12 | Postergable
Sauzal | U1 | Proyecto Repowering Plan de chequeo Reemplazo trasformadores de poder monofasico por trifasico | 63 | 2020-06-10 | 2020-08-11 | Postergable
Sauzal | U2 | Proyecto Repowering Mantenimiento mayor anual Reparación interior tubería Reemplazo trasformadores de poder monofasico por trifasico | 63 | 2019-06-25 | 2019-08-26 | Postergable
Sauzal | U2 | Mantenimiento anual | 5 | 2020-05-25 | 2020-05-29 | Postergable
Sauzalito | U1 | Mantenimiento anual | 12 | 2019-05-27 | 2019-06-07 | Postergable
Sauzal | Central Completa | Mantenimiento anual | 12 | 2019-05-27 | 2019-06-07 | Postergable
Rapel | U1 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°1 Retrofit interruptor del generador Inspección interior tubería Upgrade regulador de velocidad | 14 | 2019-11-04 | 2019-11-17 | Postergable
Rapel | U2 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°1 Retrofit interruptor del generador Inspección interior tubería Upgrade regulador de velocidad | 14 | 2019-11-04 | 2019-11-17 | Postergable
Rapel | U1 y U2 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°1 Retrofit interruptor del generador Inspección interior tubería Upgrade regulador de velocidad | 14 | 2019-11-04 | 2019-11-17 | Postergable
Rapel | U1 | Mantenimiento Banco de Transformadores 1 (3 días) Mantenimiento anual | 6 | 2020-03-02 | 2020-03-07 | Postergable
Rapel | U2 | Mantenimiento Banco de Transformadores 1 (3 días) Mantenimiento anual | 6 | 2020-03-05 | 2020-03-10 | Postergable
Rapel | U1+U2 | Mantenimiento Banco de Transformadores 1 (3 días) Mantenimiento anual | 3 | 2020-03-05 | 2020-03-07 | Postergable
Rapel | U2 | Mantenimiento Banco de Transformadores 1 (3 días) Mantenimiento anual | 3 | 2020-03-08 | 2020-03-10 | Postergable
Rapel | U3 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°2 Retrofit interruptor del generador Inspección interior tubería Upgrade regulador de velocidad | 14 | 2020-03-16 | 2020-03-29 | Postergable
Rapel | U4 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°2 Retrofit interruptor del generador Inspección interior tubería Upgrade regulador de velocidad | 14 | 2020-03-16 | 2020-03-29 | Postergable
Rapel | U3+U4 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°2 Retrofit interruptor del generador Inspección interior tubería Upgrade regulador de velocidad | 14 | 2020-03-16 | 2020-03-29 | Postergable
Rapel | U5 | Mantenimiento anual Reemplazo enfriador de aceite del descanso combinado generador Up grade regulador de velocidad | 20 | 2020-01-13 | 2020-02-01 | Postergable
Ralco | U1 | Mantenimiento anual Cambio de regulador de voltaje y tensión Mantenimiento GIS | 20 | 2020-01-06 | 2020-01-25 | Postergable
Ralco | U1 | Mantenimiento anual Implementación alambrado ON-OFF equipo de sincronización Cambio de regulador de voltaje y tensión Mantenimiento GIS | 9 | 2019-05-09 | 2019-05-17 | Postergable
Ralco | U2 | Ejecución plan de chequeos Instalación caudalímetros | 7 | 2019-05-22 | 2019-05-28 | Postergable
Ralco | U2 | Mantenimiento anual Cambio de regulador de voltaje y tensión Mantenimiento GIS | 20 | 2020-02-03 | 2020-02-22 | Postergable
Quintero | TG1A | Inspección generador TG, mantenimiento preventivo equipos auxiliares y cambio de AVR | 15 | 2019-09-02 | 2019-09-16 | Postergable
Quintero | TG1B | Inspección de ruta de gases calientes (IRGO) | 20 | 2019-06-05 | 2019-06-24 | Postergable
Quintero | TG1B | Cambio de AVR | 15 | 2020-01-02 | 2020-01-16 | Postergable
Pullinque | U1 | Ejecución del plan de chequeo | 5 | 2020-04-23 | 2020-04-27 | Postergable
Pullinque | U2 | Ejecución del plan de chequeo | 5 | 2020-01-06 | 2020-01-10 | Postergable
Pullinque | U3 | Ejecución plan de chequeo | 5 | 2019-12-02 | 2019-12-06 | Postergable
Pilmaiquén | U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | Postergable
Pilmaiquén | U2 | Mantenimiento anual Upgrade Regulador de Velocidad | 15 | 2020-02-24 | 2020-03-09 | Postergable
Pilmaiquén | U3 | Mantenimiento anual Upgrade Regulador de Velocidad | 15 | 2020-02-01 | 2020-02-15 | Postergable
Pilmaiquén | U4 | Mantenimiento anual | 5 | 2020-02-10 | 2020-02-14 | Postergable
Pilmaiquén | U5 | Mantenimiento anual | 5 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | Postergable
Pehuenche | U1 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete | 11 | 2020-03-03 | 2020-03-13 | Postergable
Pehuenche | U2 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete | 11 | 2020-03-24 | 2020-04-03 | Postergable
Pangue | U1 | Mantenimiento anual Cambio de regulador de voltaje y tensión Mantenimiento GIS | 20 | 2020-03-04 | 2020-03-23 | Postergable
Pangue | U2 | Mantenimiento anual Cambio de regulador de voltaje y tensión Mantenimiento GIS | 20 | 2020-03-30 | 2020-04-18 | Postergable
Palmucho | Central Completa | Mantenimiento anual | 5 | 2019-10-07 | 2019-10-11 | Postergable
Ojos de Agua | Central Completa | Mantenimiento mayor anual Reemplazo de rodete y sellos Inspección interior tubería | 22 | 2019-08-26 | 2019-09-16 | Postergable
Ojos de Agua | Central Completa | Mantenimiento anual | 5 | 2020-06-22 | 2020-06-26 | Postergable
Los Molles | U2 | MPB anual | 8 | 2019-05-27 | 2019-06-03 | Postergable
Los Molles | U2 | Mantenimiento anual | 7 | 2019-08-05 | 2019-08-11 | Postergable
Loma Alta | Central Completa | Mantenimiento mayor anual Metalizado Turbina Reparación canal | 14 | 2019-06-24 | 2019-07-07 | Postergable
Loma Alta | Central Completa | Mantenimiento mayor anual Metalizado Turbina, placas y álabes Reparación canal Inspección interior tubería | 14 | 2019-06-24 | 2019-07-07 | Postergable
Isla | U1 | Mantenimento mayor anual | 5 | 2019-05-13 | 2019-05-17 | Postergable
Isla | U1 | Mantenimento mayor anual | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | Postergable
Isla | U2 | Mantenimento mayor anual | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | Postergable
Huasco TG | U1 | Electrical measures in primary equipments | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | Postergable
Huasco TG | U2 | Electrical measures in primary equipments | 5 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | Postergable
Huasco TG | U3 | Electrical measures in primary equipments | 5 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | Postergable
Huasco TG | U3 | Proyecto Telecontrol Fase 2. Actualización controladores. Reemplazo bushing y cambio de AVR. | 15 | 2019-09-23 | 2019-10-07 | Postergable
Huasco TG | U3 | Medidas electricas en equipos primarios | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | Postergable
El Toro | U1 | MPB anual | 10 | 2019-06-03 | 2019-06-12 | Postergable
El Toro | U2 | MPB anual | 10 | 2019-06-17 | 2019-06-26 | Postergable
El Toro | U3 | MPB anual | 10 | 2019-07-01 | 2019-07-10 | Postergable
El Toro | U4 | MPB anual | 10 | 2019-07-15 | 2019-07-24 | Postergable
El Toro | U1 | Mantenimiento anual Diagnóstico estado de rodete Cambio de cubiculo protecciones Inspección interior tubería Mantenimiento caverna de válvulas | 10 | 2019-06-03 | 2019-06-12 | Postergable
El Toro | U2 | Mantenimiento anual Cambio de rodete Cambio de cubiculo protecciones Inspección interior tubería Mantenimiento caverna de válvulas | 10 | 2019-06-17 | 2019-06-26 | Postergable
El Toro | U3 | Mantenimiento anual Diagnóstico estado de rodete Cambio de cubiculo protecciones Inspección interior tubería Mantenimiento caverna de válvulas | 10 | 2019-07-01 | 2019-07-10 | Postergable
El Toro | U4 | Mantenimiento anual Diagnóstico estado de rodete Cambio de cubiculo protecciones Inspección interior tubería Mantenimiento caverna de válvulas | 10 | 2019-07-15 | 2019-07-24 | Postergable
Diego de Almagro | Central Completa | Inspección de Combustión, cambio de AVR y bushings transformador principal | 15 | 2019-07-29 | 2019-08-12 | Postergable
Curillinque | Central Completa | MPB Anual. Metalizado rodete, placas y álabes Reparación de rodete (metalizado). Reemplazo sello del eje. | 14 | 2019-06-24 | 2019-07-07 | Postergable
Cipreses | U2 | Mantenimiento mayor anual Reparación válvula esférica | 30 | 2019-05-28 | 2019-06-26 | Postergable
Cipreses | U3 | Mantenimento mayor anual | 8 | 2019-08-20 | 2019-08-27 | Postergable
Cipreses | U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2020-06-08 | 2020-06-12 | Postergable
Cipreses | U2 | Mantenimiento anual Reparación filtraciones por muñones válvula esférica | 10 | 2019-05-28 | 2019-06-06 | Postergable
Cipreses | U2 | Mantenimiento anual | 5 | 2020-06-15 | 2020-06-19 | Postergable
Cipreses | U3 | Mantenimento anual Reemplazo agujas y toberas. Inspección interior tubería | 16 | 2019-08-13 | 2019-08-28 | Postergable
Cipreses | U3 | Mantenimiento anual | 5 | 2020-06-22 | 2020-06-26 | Postergable
Cerro Pabellón | G1A | Inspección y mantenimiento de linea AT (U1 y U2 desconexión en paralelo) | 10 | 2019-06-10 | 2019-06-19 | Postergable
Cerro Pabellón | G1A | Interferencia Cerro U_3 (U1 y U2 desconexión en paralelo) | 48 | 2019-12-02 | 2020-01-18 | Postergable
Cerro Pabellón | G1A | Mantenimiento preventivo mayor | 11 | 2020-04-13 | 2020-04-23 | Postergable
Cerro Pabellón | G2A | Inspección y mantenimiento de linea AT (U1 y U2 desconexión en paralelo) | 10 | 2019-06-10 | 2019-06-19 | Postergable
Cerro Pabellón | G2A | Interferencia Cerro U_3 (U1 y U2 desconexión en paralelo) | 48 | 2019-12-02 | 2020-01-18 | Postergable
Cerro Pabellón | G2A | Mantenimiento preventivo mayor | 11 | 2020-05-06 | 2020-05-16 | Postergable
Bocamina II | Central Completa | Rehabilitación BPR | 14 | 2019-10-23 | 2019-11-05 | Impostergable
Bocamina II | Central Completa | Rehabilitación BPR | 15 | 2019-11-04 | 2019-11-18 | Impostergable
Bocamina | Central Completa | (Main cooling water pump overhaul and pumping basin cleaning) Rehabilitación BPR | 20 | 2019-09-30 | 2019-10-19 | Impostergable
Atacama | TG2B | Limpieza compresor - Implementación TURNDOWN | 26 | 2019-06-22 | 2019-07-17 | Postergable
Antuco | U2 | MPB Anual. | 10 | 2020-03-30 | 2020-04-08 | Postergable
Antuco | U1 | Mantenimiento mayor anual Reparación difusor (proyecto Smart Repowering) Reparación interior tubería | 40 | 2019-05-27 | 2019-07-05 | Postergable
Antuco | U1 | Mantenimiento mayor anual Proyecto: Smart Repowering | 90 | 2020-05-11 | 2020-08-08 | Postergable
Antuco | U2 | Mantenimiento anual | 10 | 2020-04-27 | 2020-05-06 | Postergable
Abanico | U6 | Mantenimiento Banco de Transformadores . MPB anual unidad | 10 | 2019-08-26 | 2019-09-04 | Postergable
Abanico | U5 | Mantenimiento Banco de Transformadores MPB Anual unidad Cambio sellos válvula mariposa | 35 | 2019-09-09 | 2019-10-13 | Postergable
Abanico | U1 | Mantenimiento Banco de Transformadores 1 y 2 MPB anual unidad Reparación de válvula mariposa | 20 | 2019-10-07 | 2019-10-26 | Postergable
Abanico | U3 | Mantenimiento Banco de Transformadores MPB anual unidad | 10 | 2019-11-04 | 2019-11-13 | Postergable
Abanico | U1 | Ejecución plan de chequeo, cambio de sellos válvula mariposa e inspección interior de tubería | 10 | 2019-08-05 | 2019-08-14 | Postergable
Abanico | U3 | Ejecución plan de chequeo, cambio de sellos válvula mariposa e inspección interior de tubería, implementar señalización y datos en PGP | 10 | 2019-08-19 | 2019-08-28 | Postergable
Abanico | U5 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 (Unidades 5 y 6 en paralelo) | 3 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | Postergable
Abanico | U5+U6 | Ejecución plan de chequeo | 7 | 2019-09-02 | 2019-09-08 | Postergable
Abanico | U6 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 (Unidades 5 y 6 en paralelo) | 3 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | Postergable
San Isidro I | TG | Inspección de equipos auxiliares turbina de gas | 9 | 2019-10-01 | 2019-10-09 | Postergable
San Isidro I | TV | Inspección de equipos auxiliares turbina de vapor | 9 | 2019-10-01 | 2019-10-09 | Postergable
San Isidro I | TG | Inspección de turbina a gas | 24 | 2020-06-09 | 2020-07-02 | Postergable
San Isidro I | TV | Inspección de válvulas principales de turbina y equipamiento del BOP | 24 | 2020-06-09 | 2020-07-02 | Postergable
San Isidro II | TG | Inspección de turbina a gas | 24 | 2019-06-03 | 2019-06-26 | Postergable
San Isidro II | TV | Inspección de válvulas principales de turbina y equipamiento del BOP | 24 | 2019-06-03 | 2019-06-26 | Postergable
Santa Maria | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 25 | 2019-10-05 | 2019-10-29 | Impostergable
San Ignacio | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 12 | 2019-09-23 | 2019-10-04 | Impostergable
San Clemente | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 10 | 2019-07-01 | 2019-07-10 | Impostergable
San Clemente | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 10 | 2020-06-22 | 2020-07-01 | Impostergable
Rucue | U1 | Mantenimiento Mayor | 13 | 2020-02-26 | 2020-03-09 | Postergable
Rucue | U2 | Mantenimiento Mayor + Remplazo Rodete (DIP) | 75 | 2020-03-16 | 2020-05-29 | Postergable
Quilleco | U2 | Mantenimiento Mayor | 13 | 2020-04-22 | 2020-05-04 | Postergable
Nehuenco II | Central Completa | Actividad Normativa: AGC (control secuendairo de frecuencia) | 4 | 2019-07-08 | 2019-07-11 | Impostergable
Nehuenco II | Central Completa | Lavado de Compresor | 2 | 2019-07-27 | 2019-07-28 | Impostergable
Nehuenco II | Central Completa | Cambio transformador auxiliar + Mantenimiento anual | 19 | 2019-09-30 | 2019-10-18 | Impostergable
Nehuenco II | Central Completa | Mantenimiento equipos primarios apertura paño J1-2 , J1 (INDISPONE NEHUENCO III) | 3 | 2019-10-01 | 2019-10-03 | Impostergable
Nehuenco II | Central Completa | Lavado de Compresor | 2 | 2020-04-18 | 2020-04-19 | Impostergable
Nehuenco I | Central completa | Actividad Normativa: AGC (control secuendairo de frecuencia) | 4 | 2019-06-10 | 2019-06-13 | Impostergable
Nehuenco I | Central completa | Lavado de compresor | 2 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | Impostergable
Nehuenco I | Central completa | Mantenimiento Anual + Lavado de compresor | 15 | 2019-11-25 | 2019-12-09 | Impostergable
Nehuenco I | Central completa | Mantenimiento equipos primarios apertura paño J3-4 , J3 | 6 | 2019-11-25 | 2019-11-30 | Impostergable
Nehuenco I | Central completa | Mantenimiento equipos primarios apertura paño J3-4 , J4 | 6 | 2019-12-02 | 2019-12-07 | Impostergable
Nehuenco I | Central completa | Lavado de compresor | 2 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | Impostergable
Nehuenco 9B | Central Completa | Mantenimiento Mayor Nehuenco III | 15 | 2019-12-04 | 2019-12-18 | Impostergable
Nehuenco 9B | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 25 | 2019-08-05 | 2019-08-29 | Postergable
Nehuenco 9B | Central Completa | Mantenimiento equipos primarios apertura paño J1-2 , J1 | 3 | 2019-10-01 | 2019-10-03 | Impostergable
Machicura | U1 | Mantenimiento Mayor+ Cambio de protecciones | 13 | 2020-03-18 | 2020-03-30 | Impostergable
Machicura | U2 | Mantenimiento Mayor + Cambio de protecciones | 50 | 2020-01-28 | 2020-03-17 | Impostergable
Los Quilos | U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 10 | 2019-05-27 | 2019-06-05 | Impostergable
Los Quilos | U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 10 | 2019-06-10 | 2019-06-19 | Impostergable
Los Quilos | U1+U2+U3 | Rebobinado de generador + Cambio de transformador + Proyecto Implementación II Etapa scada;Cambio de transformador + Proyecto Implementación II Etapa escada;Cambio de transformador + Mantenimiento Mayor (MPB) | 61 | 2019-07-01 | 2019-08-30 | Impostergable
Los Pinos | Central Completa | Mantenimiento Menor Semestral | 3 | 2019-06-03 | 2019-06-05 | Impostergable
Los Pinos | Central Completa | Mantenimiento Mayor Anual | 10 | 2019-11-06 | 2019-11-15 | Impostergable
Los Pinos | Central Completa | Mantenimiento Menor Semestral | 3 | 2020-06-02 | 2020-06-04 | Impostergable
La Mina | U1 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2019-08-19 | 2019-08-30 | Impostergable
La Mina | U2 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2019-09-02 | 2019-09-13 | Impostergable
La Mina | Central Completa | Transformador | 2 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | Impostergable
La Mina | U1 | Mantenimiento Mayor | 28 | 2019-07-17 | 2019-08-13 | Impostergable
La Mina | U2 | Mantenimiento Mayor | 26 | 2019-08-19 | 2019-09-13 | Impostergable
Juncalito | Central Completa | Mantenimiento Mayor Juncalito | 6 | 2020-04-20 | 2020-04-25 | Impostergable
Juncal | Central Completa | Mantenimiento Mayor Juncal | 10 | 2019-09-20 | 2019-09-29 | Impostergable
Juncal | Central Completa | Inspección turbina y componentes | 2 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | Impostergable
Juncal | Central Completa | Proyecto Implementación II Etapa escada + Mantenimiento Mayor Unidad (MPB) + Reemplazo sistema de refrigeración | 26 | 2019-06-03 | 2019-06-28 | Impostergable
Juncal | Central Completa | Mantenimiento Mayor (MPB) | 37 | 2019-07-01 | 2019-08-06 | Impostergable
Hornitos | Central Completa | Inspección turbina y componentes | 2 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | Impostergable
Hornitos | Central Completa | Proyecto Implementación II Etapa Scada + Mantenimiento Mayor Unidad (MPB) | 37 | 2019-09-23 | 2019-10-29 | Impostergable
Hornitos | Central Completa | Mantenimiento Mayor (MPB) | 12 | 2020-05-04 | 2020-05-15 | Impostergable
Colbún | U1 | Mantenimiento Mayor | 44 | 2019-04-04 | 2019-05-17 | Impostergable
Colbún | U1 | Mantenimiento Mayor+ Actividades Normativas | 12 | 2020-05-18 | 2020-05-29 | Impostergable
Colbún | U2 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2019-05-20 | 2019-05-31 | Impostergable
Colbún | U2 | Mantenimiento Mayor+ Actividades Normativas | 44 | 2020-04-01 | 2020-05-14 | Impostergable
Colbún | U1 y U2 | Cambio de servo y mantenimiento de compuerta de toma | 7 | 2019-05-27 | 2019-06-02 | Impostergable
Chiburgo | U1 | Mantenimiento Mayor Chiburgo U1 | 5 | 2019-06-04 | 2019-06-08 | Impostergable
Chiburgo | U2 | Mantenimiento Mayor Chiburgo U2 | 5 | 2019-06-11 | 2019-06-15 | Impostergable
Chiburgo | U1 | Mantenimiento Mayor | 9 | 2019-06-10 | 2019-06-18 | Impostergable
Chiburgo | U1 | Mantenimiento Mayor | 9 | 2020-06-01 | 2020-06-09 | Impostergable
Chiburgo | U2 | Mantenimiento Mayor | 9 | 2019-06-19 | 2019-06-27 | Impostergable
Chiburgo | U2 | Mantenimiento Mayor | 9 | 2020-06-10 | 2020-06-18 | Impostergable
Chacabuquito | U1 | Mantenimiento Mayor Chacabuquito U1 | 10 | 2019-06-19 | 2019-06-28 | Impostergable
Chacabuquito | U1 | Inspección turbina y componentes | 2 | 2019-11-08 | 2019-11-09 | Impostergable
Chacabuquito | U2 | Mantenimiento Mayor Chacabuquito U2 | 10 | 2019-07-03 | 2019-07-12 | Impostergable
Chacabuquito | U2 | Inspección turbina y componentes | 2 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | Impostergable
Chacabuquito | U3 | Mantenimiento Mayor Chacabuquito U3 | 10 | 2019-07-17 | 2019-07-26 | Impostergable
Chacabuquito | U3 | Inspección turbina y componentes | 2 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | Impostergable
Chacabuquito | U4 | Mantenimiento Mayor Chacabuquito U4 | 10 | 2019-08-07 | 2019-08-16 | Impostergable
Chacabuquito | U4 | Inspección turbina y componentes | 2 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | Impostergable
Chacabuquito | Central Completa | Mantenimiento Canal Chacabuquito | 6 | 2019-08-26 | 2019-08-31 | Impostergable
Chacabuquito | U1+U2+U3+U4 | Proyecto Implementación II Etapa escada + Mantenimiento Mayor Unidad (MPB) | 33 | 2019-08-12 | 2019-09-13 | Impostergable
Chacabuquito | U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 11 | 2019-05-13 | 2019-05-23 | Postergable
Carena | U1+U2+U3 | Mantenimiento Mayor U1; Mantenimiento Mayor U2; Mantenimiento Mayor U3 | 20 | 2019-08-01 | 2019-08-20 | Impostergable
Carena | U1+U2+U3+U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 22 | 2019-07-29 | 2019-08-19 | Impostergable
Carena | U1+U2+U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 7 | 2019-08-20 | 2019-08-26 | Impostergable
Carena | U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 11 | 2019-08-27 | 2019-09-06 | Impostergable
Canutillar | Central Completa | Limpieza subacuática reja principal | 2 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | Impostergable
Canutillar | U1 | Mantenimiento Mayor U1 | 14 | 2019-07-24 | 2019-08-06 | Impostergable
Canutillar | U2 | Mantenimiento Mayor U2 | 14 | 2019-08-07 | 2019-08-20 | Impostergable
Canutillar | U1 | Mantenimiento Preventivo | 21 | 2019-07-15 | 2019-08-04 | Impostergable
Canutillar | U2 | Mantenimiento Preventivo | 21 | 2019-08-05 | 2019-08-25 | Impostergable
Blanco | Central Completa | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) | 3 | 2019-09-11 | 2019-09-13 | Impostergable
Blanco | Central Completa | Mantenimiento Mayor Blanco | 10 | 2019-09-20 | 2019-09-29 | Impostergable
Blanco | Central Completa | Proyecto Implementación II Etapa escada + Mantenimiento Mayor Unidad (MPB) + Reemplazo sistema de refrigeración | 37 | 2019-07-01 | 2019-08-06 | Impostergable
Blanco | Central Completa | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) | 3 | 2019-10-22 | 2019-10-24 | Impostergable
Blanco | Central Completa | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) | 3 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | Impostergable
Blanco | Central Completa | Mantenimiento Mayor (MPB) | 12 | 2020-05-25 | 2020-06-05 | Impostergable
Antilhue | U1 | Mantenimiento Mayor U1 - Aplicación de Service Bulletins | 10 | 2019-10-30 | 2019-11-08 | Impostergable
Antilhue | U2 | Mantenimiento Mayor U2 - Aplicación de Service Bulletins | 10 | 2019-11-09 | 2019-11-18 | Impostergable
Antilhue | U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas y Generador | 3 | 2019-06-14 | 2019-06-16 | Impostergable
Antilhue | U1 | Mantenimiento Mayor | 7 | 2019-11-18 | 2019-11-24 | Impostergable
Antilhue | U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas y Generador | 3 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | Impostergable
Antilhue | U1 | Limpieza de HPC y LPC | 4 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | Impostergable
Antilhue | U2 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas y Generador | 3 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | Impostergable
Antilhue | U2 | Mantenimiento Mayor | 7 | 2019-11-25 | 2019-12-01 | Impostergable
Antilhue | U2 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas y Generador | 3 | 2020-06-13 | 2020-06-15 | Impostergable
Angostura | U3 | Mantenimiento Mayor U3 - END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 16 | 2019-05-22 | 2019-06-06 | Impostergable
Angostura | U1 | Mantenimiento Mayor U1 - END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina. | 18 | 2020-03-02 | 2020-03-19 | Impostergable
Angostura | U2 | Mantenimiento Mayor U2 - END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 18 | 2020-03-23 | 2020-04-09 | Impostergable
Angostura | U3 | Mantenimiento Mayor U3 - END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 15 | 2019-05-28 | 2019-06-11 | Impostergable
Angostura | U3 | Mantenimiento Mayor U3 - END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 18 | 2020-04-13 | 2020-04-30 | Impostergable
Ventanas 2 | Central Completa | Rebobinado generador | 77 | 2019-03-03 | 2019-05-18 | Impostergable
Ventanas 1 | Central Completa | Mantenimiento mayor | 10 | 2019-10-20 | 2019-10-29 | Postergable
Santa Lidia | Central Completa | Certificación TK Diésel, Boroscopia TG y Mantenimiento Auxiliares | 20 | 2019-06-19 | 2019-07-08 | Postergable
Queltehues | U2 | Mantenimiento Mayor | 30 | 2019-08-19 | 2019-09-17 | Postergable
Queltehues | U1+U2+U3 | Inspección canal | 1 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | Postergable
Nueva Tocopilla | NTO1 | Mantenimiento general | 20 | 2019-11-04 | 2019-11-23 | Postergable
Nueva Renca | Central Completa | Boroscopia TG y TV, Reparación Sección Superheater HRSG y Mantenimiento Auxiliares | 21 | 2019-08-01 | 2019-08-21 | Postergable
Maitenes | U3 | Mantenimiento mayor | 21 | 2019-10-01 | 2019-10-21 | Postergable
Los Vientos | Central Completa | Inspección boroscopica de la turbina de combustion y del compressor Revision SS/AA | 7 | 2019-10-07 | 2019-10-13 | Postergable
Los Vientos | Central Completa | Boroscopia TG y Mantenimiento SS/EE y Auxiliares | 11 | 2019-09-30 | 2019-10-10 | Postergable
Laja | U1 | Inspección | 1 | 2019-07-28 | 2019-07-28 | Postergable
Laja | U2 | Inspección | 1 | 2019-07-28 | 2019-07-28 | Postergable
Laja | U1 | Inspección Mantenimieno general | 10 | 2019-11-19 | 2019-11-28 | Postergable
Laja | U2 | Inspección Mantenimieno general | 10 | 2019-11-19 | 2019-11-28 | Postergable
Guacolda 5 | U5 | Mantenimiento general BOP | 20 | 2020-01-31 | 2020-02-19 | Postergable
Guacolda 5 | U5 | Limpieza toberas en FGD | 12 | 2019-07-10 | 2019-07-21 | Postergable
Guacolda 5 | U5 | Mantenimiento general BOP | 20 | 2020-03-09 | 2020-03-28 | Postergable
Guacolda 4 | U4 | Limpieza toberas en FGD | 8 | 2019-08-21 | 2019-08-28 | Postergable
Guacolda 4 | U4 | Limpieza toberas en FGD | 12 | 2019-08-05 | 2019-08-16 | Postergable
Guacolda 3 | U3 | Limpieza toberas en FGD | 12 | 2019-10-16 | 2019-10-27 | Postergable
Guacolda 3 | U3 | Limpieza toberas en FGD | 12 | 2019-09-02 | 2019-09-13 | Postergable
Guacolda 2 | U2 | Limpieza toberas en FGD | 8 | 2020-02-20 | 2020-02-27 | Postergable
Guacolda 2 | U2 | Limpieza toberas en FGD | 12 | 2019-05-15 | 2019-05-26 | Postergable
Guacolda 2 | U2 | Limpieza toberas en FGD | 8 | 2020-02-19 | 2020-02-26 | Postergable
Guacolda 1 | U1 | Limpieza toberas en FGD | 12 | 2019-06-11 | 2019-06-22 | Postergable
Cochrane | CCH1 | Mantenimiento general | 20 | 2019-07-18 | 2019-08-06 | Postergable
Cochrane | CCH2 | Mantenimiento general | 20 | 2019-08-02 | 2019-08-21 | Postergable
Queltehues | U3 | Cambio de Rodete y pruebas termodinámicas | 9 | 2019-05-13 | 2019-05-21 | Postergable
Campiche | Central Completa | Mantenimiento general | 20 | 2019-08-04 | 2019-08-23 | Postergable
Campiche | Central Completa | Mantenimiento general | 20 | 2019-09-01 | 2019-09-20 | Postergable
Angamos | ANG1 | Overhaul | 50 | 2019-09-11 | 2019-10-30 | Postergable
Angamos | ANG1 | Reemplazo válvulas sistema transporte y reposición de lampos de Control Ventilador Tiro Inducido | 3 | 2019-05-02 | 2019-05-04 | Postergable
Alfalfal | U1 | Cambio valvula esferica | 5 | 2019-09-30 | 2019-10-04 | Postergable
Alfalfal | U2 | Cambio valvula esferica | 5 | 2019-09-30 | 2019-10-04 | Postergable
Alfalfal | U1 | Mantenimiento general | 21 | 2019-05-27 | 2019-06-16 | Postergable
Alfalfal | U1+U2 | Mantenimiento mayor | 30 | 2019-06-24 | 2019-07-23 | Postergable
Viñales | Central Completa | Mantenimiento mayor | 11 | 2019-11-05 | 2019-11-15 | Postergable
Valdivia | Central Completa | Mantenimiento mayor | 48 | 2019-08-01 | 2019-09-17 | Postergable
Nueva Aldea 3 | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 11 | 2020-03-10 | 2020-03-20 | Postergable
Nueva Aldea 3 | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 11 | 2020-03-03 | 2020-03-13 | Postergable
Nueva Aldea 1 | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 11 | 2019-10-14 | 2019-10-24 | Postergable
Licantén | Central Completa | Mantenimiento mayor | 11 | 2020-05-04 | 2020-05-14 | Postergable
Horcones TG | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 12 | 2019-05-27 | 2019-06-07 | Postergable
Horcones TG | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 11 | 2020-05-02 | 2020-05-12 | Postergable
Cholguan | Central Completa | Mantenimiento mayor | 10 | 2020-03-11 | 2020-03-20 | Postergable
Celco | Central Completa | Mantenimiento mayor | 11 | 2020-03-30 | 2020-04-09 | Postergable
Arauco | TG6 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2019-11-18 | 2019-11-28 | Postergable
Arauco | TG4/5 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2019-10-14 | 2019-10-24 | Postergable
Arauco | TG4/5 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2020-04-13 | 2020-04-23 | Postergable
El Llano | Central Completa | Mantenimiento Unidad | 11 | 2019-08-05 | 2019-08-15 | Postergable
El Llano | U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 12 | 2020-04-06 | 2020-04-17 | Postergable
El Llano | Central Completa | Corta Anual Canal Sirena | 11 | 2019-07-29 | 2019-08-08 | Impostergable
Rincón | Central Completa | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2019-05-18 | 2019-06-02 | Postergable
Eyzaguirre | U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador/Corta Anual Canal Eyzaguirre | 16 | 2019-06-15 | 2019-06-30 | Postergable
Eyzaguirre | U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2019-05-18 | 2019-06-02 | Postergable
Eyzaguirre | U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador/Corta Anual Canal Eyzaguirre | 17 | 2020-06-08 | 2020-06-24 | Postergable
Florida 3 | U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador/Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2020-05-09 | 2020-05-24 | Postergable
Florida 2 | U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 14 | 2019-05-20 | 2019-06-02 | Postergable
Florida 2 | U2 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 13 | 2019-05-06 | 2019-05-18 | Postergable
Florida 2 | U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 12 | 2020-05-18 | 2020-05-29 | Postergable
Florida 2 | U2 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 13 | 2020-05-04 | 2020-05-16 | Postergable
Florida 1 | Central Completa | Mantenimiento Unidad | 16 | 2019-05-19 | 2019-06-03 | Postergable
Florida 3 | Central Completa | Mantenimiento Unidad/Corta anual Canal San Carlos | 16 | 2019-05-18 | 2019-06-02 | Postergable
Florida 2 | Central Completa | Mantenimiento Unidad/Corta anual Canal San Carlos | 16 | 2019-05-18 | 2019-06-02 | Postergable
Florida 1 | Central Completa | Mantenimiento Unidad/Corta anual Canal San Carlos | 16 | 2019-05-18 | 2019-06-02 | Postergable
Itata | U2 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 19 | 2019-11-25 | 2019-12-13 | Postergable
Itata | Central Completa | Mantenimiento Unidad | 19 | 2019-11-25 | 2019-12-13 | Postergable
Itata | U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 19 | 2020-03-03 | 2020-03-21 | Postergable
Vertientes | U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador/automatizacion y telecomando | 15 | 2019-10-04 | 2019-10-18 | Postergable
Vertientes | U1 | Corta Anual Canal Sirena | 11 | 2019-07-29 | 2019-08-08 | Impostergable
Puntilla | U3 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 12 | 2019-08-01 | 2019-08-12 | Postergable
Puntilla | U2 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 19 | 2019-08-01 | 2019-08-19 | Postergable
Puntilla | U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 17 | 2019-07-15 | 2019-07-31 | Postergable
Puntilla | Central Completa | Corta Anual Canal Sirena | 11 | 2019-07-29 | 2019-08-08 | Impostergable
Termoeléctrica Tocopilla | U14 | O/H Valvulas de control Turbina. | 33 | 2019-04-07 | 2019-05-09 | Impostergable
Termoeléctrica Tocopilla | U16 | Mantenimiento tipo A | 14 | 2019-06-02 | 2019-06-15 | Impostergable
Termoeléctrica Tocopilla | U16 | Inspección C GT | 56 | 2019-10-01 | 2019-11-25 | Impostergable
Termoeléctrica Mejillones | CTM1 | mantenimiento preventivo a sistemas auxiliares de la unidad | 15 | 2019-08-25 | 2019-09-08 | Postergable
Termoeléctrica Mejillones | CTM2 | mantenimiento preventivo a sistemas auxiliares de la unidad | 15 | 2020-04-01 | 2020-04-15 | Postergable
Termoeléctrica Mejillones | CTM3 | Mantenimiento Preventivo Básico Anual Sistema de Refrigeración | 5 | 2019-09-23 | 2019-09-27 | Postergable
Termoeléctrica Hornitos | CTH | Overhaul | 62 | 2020-01-01 | 2020-03-02 | Impostergable
Termoeléctrica Andina | CTA | Overhaul | 65 | 2019-06-20 | 2019-08-23 | Impostergable
Termoeléctrica Andina | CTA | Mantenimiento Mayor | 10 | 2019-12-22 | 2019-12-31 | Postergable
Pampa Camarones | Central Completa | Mantenimiento mecánico mayor Planta Solar | 1 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | Postergable
El Aguila | Central Completa | Mantenimiento mecánico mayor Planta Solar | 1 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | Postergable
Chapiquiña | CHAP2 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°1 | 7 | 2019-05-10 | 2019-05-16 | Postergable
Chapiquiña | CHAP1 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°1 | 7 | 2019-07-05 | 2019-07-11 | Postergable
Chapiquiña | CHAP1 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°1 | 7 | 2019-06-14 | 2019-06-20 | Postergable
Chapiquiña | CHAP2 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°2 | 7 | 2019-08-23 | 2019-08-29 | Postergable
Arica | M1AR1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2019-11-04 | 2019-11-15 | Postergable
Arica | M1AR2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2019-07-01 | 2019-07-12 | Postergable
Arica | M2AR1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2019-06-10 | 2019-06-21 | Postergable
Arica | GMAR2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-02-03 | 2020-02-14 | Postergable
Arica | GMAR3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-03-09 | 2020-03-20 | Postergable
Arica | GMAR1 | Mantenimiento Mayor Unidad | 12 | 2019-08-05 | 2019-08-16 | Postergable
Arica | GMAR4 | Mantenimiento Mayor Unidad | 12 | 2019-05-20 | 2019-05-31 | Postergable
Arica | M1AR1 | Mantenimiento Mayor Unidad | 12 | 2019-11-04 | 2019-11-15 | Postergable
Arica | M1AR2 | Mantenimiento Mayor Unidad | 12 | 2019-07-15 | 2019-07-26 | Postergable
Arica | M2AR1 | Mantenimiento Mayor Unidad | 12 | 2019-10-14 | 2019-10-25 | Postergable
Arica | M2AR2 | Mantenimiento Mayor Unidad | 12 | 2019-06-03 | 2019-06-14 | Postergable
Santa Fe | Central Completa | Mantenimiento General Planta | 12 | 2019-11-17 | 2019-11-28 | Postergable
CMPC Santa Fe | Central Completa | Mantenimiento General Planta SF2 | 15 | 2020-03-01 | 2020-03-15 | Impostergable
CMPC Santa Fe | Central Completa | Mantenimiento Turbina 1 | 51 | 2019-10-01 | 2019-11-20 | Impostergable
CMPC Pacifico | Central Completa | Mantenimiento General Planta | 13 | 2020-03-15 | 2020-03-27 | Impostergable
CMPC Laja | Central Completa | Mantenimiento General Planta | 15 | 2019-11-01 | 2019-11-15 | Impostergable
CMPC Cordillera | Central Completa | Mantenimiento Turbina 1 | 243 | 2019-01-01 | 2019-08-31 | Postergable
Santa Fe | Central Completa | Mantenimiento General Planta | 304 | 2018-11-01 | 2019-08-31 | Postergable
Kelar | TG1 | Inspección Visual Tipo A | 5 | 2019-11-04 | 2019-11-08 | Impostergable
Kelar | TG2 | Inspección Visual Tipo A | 5 | 2019-11-09 | 2019-11-13 | Impostergable
Kelar | TV | Inspección Intermedia | 20 | 2019-11-09 | 2019-11-28 | Impostergable
Espinos | Central Completa | Lavado linea 220kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | Postergable
Espinos | Central Completa | Lavado linea 220kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | Postergable
Espinos | Central Completa | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV e interruptores de poder de barra principal. Revision y chequeo de linea 220kV | 2 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | Impostergable
Espinos | Central Completa | Lavado linea 220kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | Postergable
Espinos | Central Completa | Lavado linea 220kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | Postergable
Olivos | Central Completa | Lavado linea 110kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa | 2 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | Postergable
Olivos | Central Completa | Pruebas electricas a transformador principal 23/110 kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV | 2 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | Postergable
Olivos | Central Completa | Lavado linea 110kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa | 2 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | Postergable
Olivos | Central Completa | Lavado linea 110kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa | 2 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | Postergable
Olivos | Central Completa | Lavado linea 110kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa | 2 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | Impostergable
Olivos | Central Completa | Lavado linea 110kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa | 2 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | Postergable
Renaico | Central Completa | Limpieza cámara de carga, revision turbina, generador, transformador, gabinetes electricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 22 | 2019-05-15 | 2019-06-05 | Impostergable
Alto Renaico | Central Completa | Limpieza cámara de carga, revision turbina, generador, transformador, gabinetes electricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 22 | 2019-05-15 | 2019-06-05 | Impostergable
La Higuera | Central Completa | Inspeccion ROV Tunel La Higuera Chimenea | 3 | 2019-06-14 | 2019-06-16 | Postergable
La Higuera | Central Completa | Cambio Junta Dilatacion Penstock AP3 | 3 | 2019-06-14 | 2019-06-16 | Postergable
La Higuera | Central Completa | Instalacion Radiadores Sistema Refrigeracion | 3 | 2019-06-14 | 2019-06-16 | Postergable
La Higuera | U2 | Mantenimiento Unidad | 23 | 2019-07-01 | 2019-07-23 | Postergable
La Higuera | U2 | Mantenimiento Unidad y Cambio de Rodete Bajo Caudal, Cambio de carbones | 23 | 2019-10-01 | 2019-10-23 | Impostergable
Confluencia | U2 | Mantenimiento Unidad | 23 | 2019-05-22 | 2019-06-13 | Postergable
Confluencia | U2 | Cambio Sello de Eje | 3 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | Postergable
Confluencia | U1 y U2 | Mantenimiento Desconectadores de barra | 2 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | Postergable
Confluencia | U1 | Mantenimiento Unidad. Mantenimiento Paño 1 Unidad 1 | 23 | 2019-04-29 | 2019-05-21 | Postergable
Peuchén | Central Completa | Descripciones General del mantenimiento | 12 | 2020-02-25 | 2020-03-07 | Postergable
Mampil | Central Completa | Descripciones General del mantenimiento | 9 | 2020-03-10 | 2020-03-18 | Postergable
San Andrés | U1 | Inspeccion y Mantenimiento General (Cambio Rodete, cambio agujas y anillos inyectores) | 7 | 2019-06-10 | 2019-06-16 | Postergable
San Andrés | U2 | Inspeccion y Mantenimiento General (Cambio Rodete, cambio agujas y anillos inyectores) | 7 | 2019-06-24 | 2019-06-30 | Postergable
San Andrés | Central Completa | Inspeccion y cambio de sellos | 7 | 2019-07-08 | 2019-07-14 | Postergable
Rucatayo | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 2 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | Postergable
Rucatayo | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 5 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | Postergable
Lican | Central Completa | Trabajos de limpieza de linea de agua, equipos electromecanicos a sociados a la linea de agua, mantenimiento de Transformador de poder, Barra de 13,2KV, equipos primarios 110KV y servicios auxiliares de la central Lican | 4 | 2020-03-02 | 2020-03-05 | Postergable
Lican | U1 | Revision del conjunto turbina generador y sus servicios auxiliares. | 4 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | Postergable
Lican | U2 | Revision del conjunto turbina generador y sus servicios auxiliares. | 4 | 2020-03-10 | 2020-03-13 | Postergable
Yungay | Central Completa | Mantenimiento Mayor. Plan de mantenimiento preventivo planificado que incluye auditorias técnicas por fabricante | 14 | 2019-10-21 | 2019-11-03 | Postergable
Trapen | U1 | mantenimiento General de la subestación | 2 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | Impostergable
Teno | U1 | mantenimiento General de la subestación | 2 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | Impostergable
San Lorenzop de D. de Almagro | U1 | mantenimiento General de la subestación | 2 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | Postergable
San Lorenzop de D. de Almagro | U2 | mantenimiento General de la subestación | 2 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | Postergable
San Lorenzop de D. de Almagro | U3 | mantenimiento General de la subestación | 2 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | Postergable
El Penon | U1 | mantenimiento General de la subestación | 2 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | Impostergable
Cerro Dominador | Central Completa | Verficación y/o Reapriete de conectores aereos Equipos primarios | 4 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | Postergable
Cerro Dominador | Central Completa | Verficación y/o Reapriete de conectores aereos Equipos primarios | 3 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | Postergable
Lautaro I | U1 | Mantencion Sistema Transporte Biomasa. Mantencion Hogar y Parrillas. Mantencion Ventiladores Caldera. Mantencion Filtro de Mangas. Mantencion General a Equipos Electricos y Mecanicos | 3 | 2019-06-12 | 2019-06-14 | Postergable
Lautaro I | U1 | Mantencion Sistema Transporte Biomasa. Mantencion Hogar y Parrillas. Mantencion Ventiladores Caldera. Mantencion Filtro de Mangas. Mantencion General a Equipos Electricos y Mecanicos | 3 | 2019-08-07 | 2019-08-09 | Postergable
Lautaro I | U1 | Mantencion Sistema Transporte Biomasa. Mantencion Hogar y Parrillas. Mantencion Ventiladores Caldera. Mantencion Filtro de Mangas. Mantencion General a Equipos Electricos y Mecanicos | 3 | 2019-10-02 | 2019-10-04 | Postergable
Lautaro I | U1 | Mantencion Anual Subestacion 66KV. Mantencion Anual Caldera. Mantencion Anual Filtro Mangas. Mantencion Anual Turbogenerador. Mantencion Anual Torres de Enfriamiento. Mantencion General a Equipos Electricos y Mecanicos | 8 | 2019-11-17 | 2019-11-24 | Impostergable
Lautaro I | U1 | Mantencion Sistema Transporte Biomasa. Mantencion Hogar y Parrillas. Mantencion Ventiladores Caldera. Mantencion Filtro de Mangas. Mantencion General a Equipos Electricos y Mecanicos | 3 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | Postergable
Lautaro I | U1 | Mantencion Sistema Transporte Biomasa. Mantencion Hogar y Parrillas. Mantencion Ventiladores Caldera. Mantencion Filtro de Mangas. Mantencion General a Equipos Electricos y Mecanicos | 3 | 2020-03-04 | 2020-03-06 | Postergable
Lautaro I | U1 | Mantencion Sistema Transporte Biomasa. Mantencion Hogar y Parrillas. Mantencion Ventiladores Caldera. Mantencion Filtro de Mangas. Mantencion General a Equipos Electricos y Mecanicos | 3 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | Postergable
Lautaro II | U2 | Mantencion Sistema Transporte Fardos. Mantencion Hogar y Parrilla. Mantencion Filtro Mangas. Mantencion Torre Enfriamiento. Mantencion General a Equipos Electricos y Mecanicos | 8 | 2019-06-02 | 2019-06-09 | Postergable
Lautaro II | U2 | Mantencion Anual Subestacion 66KV. Mantencion Anual Caldera. Mantencion Anual Filtro Mangas. Mantencion Anual Turbogenerador. Mantencion Anual Torres de Enfriamiento. Mantencion General a Equipos Electricos y Mecanicos | 8 | 2019-11-17 | 2019-11-24 | Impostergable
Lautaro II | U2 | Mantencion Sistema Transporte Fardos. Mantencion Hogar y Parrilla. Mantencion Filtro Mangas. Mantencion Torre Enfriamiento. Mantencion General a Equipos Electricos y Mecanicos | 8 | 2020-06-07 | 2020-06-14 | Postergable
Maule | U1 | 12.000 horas de operación efectiva. | 3 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | Postergable
Maule | U2 | 12.000 horas de operación efectiva. | 3 | 2019-12-05 | 2019-12-07 | Postergable
Maule | U3 | 12.000 horas de operación efectiva. | 3 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | Postergable
Maule | U4 | 12.000 horas de operación efectiva. | 3 | 2019-12-12 | 2019-12-14 | Postergable
Maule | U5 | 12.000 horas de operación efectiva. | 3 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | Postergable
Maule | U6 | 12.000 horas de operación efectiva. | 3 | 2019-12-19 | 2019-12-21 | Postergable
Constitución 1 | U1 | Mantención de 12.000 horas. | 3 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | Postergable
Constitución 1 | U2 | Mantención de 1.000 horas. | 3 | 2019-11-14 | 2019-11-16 | Postergable
Constitución 1 | U3 | Mantención de 12.000 horas. | 3 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | Postergable
Constitución 1 | U4 | Mantención de 3.000 horas. | 3 | 2019-11-21 | 2019-11-23 | Postergable
Constitución 1 | U5 | Mantención de 12.000 horas. | 3 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | Postergable
Constitución 1 | U6 | Mantención de 4.000 horas. | 3 | 2019-11-28 | 2019-11-30 | Postergable
Chiloé | U1 | Mantención de 1.000 horas. | 3 | 2019-10-01 | 2019-10-03 | Postergable
Chiloé | U2 | Mantención de 6.000 horas. | 3 | 2019-10-07 | 2019-10-09 | Postergable
Chiloé | U3 | Mantención de 6.000 horas. | 3 | 2019-10-10 | 2019-10-12 | Postergable
Chiloé | U4 | Mantención de 4.000 horas. | 3 | 2019-10-14 | 2019-10-16 | Postergable
Chiloé | U5 | Mantención de 4.000 horas. | 3 | 2019-10-17 | 2019-10-19 | Postergable
Chiloé | U6 | Mantención de 4.000 horas. | 3 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | Postergable
Chiloé | U7 | Mantención de 4.000 horas. | 3 | 2019-10-24 | 2019-10-26 | Postergable
Chiloé | U8 | Mantención de 4.000 horas. | 3 | 2019-10-28 | 2019-10-30 | Postergable
Chiloé | U9 | Mantención de 4.000 horas. | 3 | 2019-11-04 | 2019-11-06 | Postergable
Central Coronel TG | Central Completa | Mantenimiento Mayor Anual- Patio de alta tensión 66kV- Turbina Sistemas BOP. Cambio de sistema de control de turbina y comisionamiento de turbina | 35 | 2019-09-30 | 2019-11-03 | Postergable
CalleCalle | Central Completa | Mantenimiento Mayor Anual- Patio de alta tensión 66kV- Turbina Sistemas BOP. Cambio de sistema de control de turbina y comisionamiento de turbina | 33 | 2019-07-31 | 2019-09-01 | Postergable
CalleCalle | Central Completa | Mantenimiento Mayor Anual- Patio de alta tensión 66kV- Turbina Sistemas BOP. Cambio de sistema de control de turbina y comisionamiento de turbina | 26 | 2019-08-05 | 2019-08-30 | Postergable
Ujina | UG5 | Retiro de tapas del cárter., Inspección exterior de bancadas de cigüeñal., Desarme de 2 pies de biela., Retiro de cojinetes superior e inferior de biela., Inspección y medición de desgaste en elementos, Instalar Cojinetes superior e inferior., Armado de pies de biela., Pruebas. | 308 | 2018-09-30 | 2019-08-03 | Postergable
Ujina | UG6 | Mantenimiento Preventivo Mayor. Inspección y revisión de pistones, Mantenimiento, reparación y armado de válvula de partida, inespcción y evaluación de rotador de válvulas, culatas y calibración de sus elementos, inspección, evaluación y mantenimiento de inyectores, inspección y revisión de camisas, inspección y revisión de linea de agua de enfriamiento, inspección y revisión de línea de aceite lubricante. | 195 | 2019-01-04 | 2019-07-17 | Impostergable
Ujina | UG4 | Mantenimiento Circuito de lubricación. A)Desmontaje bomba principal de lubricación motor. B)Inspección de impulsores de flujo. C) Inspección de tren de engranajes (transmisión). D) Medición Backlash de engranajes de transmisión. E) Inspección cañerías circuito. f) MOntaje y pruebas operativas. | 7 | 2019-05-09 | 2019-05-15 | Impostergable
PETROPOWER | Central Completa | Revisión menor del conjunto turbogenerador, Inspección y limpieza de caldera y revisión de equipos rotativos | 15 | 2019-11-03 | 2019-11-17 | Postergable
PETROPOWER | Central Completa | Inspección y limpieza de caldera y revisión de equipos rotativos | 7 | 2020-03-09 | 2020-03-15 | Postergable
ERSA | Central Completa | Revisión menor del conjunto turbogenerador, Inspección y limpieza de caldera y revisión de equipos rotativos | 15 | 2019-11-03 | 2019-11-17 | Postergable
ERSA | Central Completa | Mantenimiento Anual | 11 | 2019-10-21 | 2019-10-31 | Postergable
Capullo | Central Completa | Mantenimiento Preventivo. | 3 | 2019-12-07 | 2019-12-09 | Impostergable
Capullo | Central Completa | Mantenimiento Preventivo. | 3 | 2020-03-28 | 2020-03-30 | Impostergable
Embalse ancoa | Central Completa | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 10 | 2019-05-27 | 2019-06-05 | Postergable
Embalse ancoa | Central Completa | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 10 | 2020-03-09 | 2020-03-18 | Postergable
Embalse ancoa | Central Completa | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 10 | 2020-06-03 | 2020-06-12 | Postergable
Colmito TG | Central Completa | Lavado Compresor (turno Noche), Inspección Boroscópica completa turbina y compresor. (Trent 60), Inspecciones sistemas mecánicos de la maquina TG y compresor, Inspecciones de sistema de Control en la Maquina (ECS-PCS) y HMI., Inspección y pruebas de Válvulas de combustible. (gas y diesel), Verificar laso de control Sitema de vibraciones de la TG, Verificación Sensores de velocidad, Verificación de detectores de gas, Verificación de accionamiento de damper (Sistema lubricación y encabinado TG), Verificacion sistemas de Control Generador Brush, Calibración de la instrumentación de La TG, Medición de Aislación Motores, Medición de vibraciones Motores, Inspección y Pruebas electricas generador, Mantenimiento MCC Sala Eléctrica y MT, Termografía Patio AT, Medición de Maya de tierras., Mantenimiento de sistemas de VDC | 14 | 2019-11-11 | 2019-11-24 | Postergable
Malalcahuello | Central Completa | Mantenimiento Mayor:Turbinas, Generadores, Auxiliares Electricos,Transformador de Poder, Obras Hidraulicas | 11 | 2020-03-16 | 2020-03-26 | Postergable
Carilafquén | Central Completa | Mantenimiento Mayor:Turbinas, Generadores, Auxiliares Electricos,Transformador de Poder, Obras Hidraulicas | 11 | 2019-09-30 | 2019-10-10 | Postergable
Guayacán | U1 | Mantenimiento Mayor | 46 | 2019-06-10 | 2019-07-25 | Postergable
Guayacán | U2 | Mantenimiento Mayor | 43 | 2019-07-26 | 2019-09-06 | Postergable
Guayacán | Central Completa | Inspección y Mantenimiento General | 6 | 2019-06-10 | 2019-06-15 | Postergable
Tranquil | Central Completa | Inspección visual, limpieza y verificación de parámetros Turbina y Generador | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | Postergable
Termopacífico | Central Completa | MUESTRAS DE ACEITE, VERIFICACION DE PARAMETROS, CHEQUEO DE DE AISLADORES, CHEQUEO DE TEMINALES DE CONEXIÓN Y VERIFICACION Y CHEQUEO DE TC. | 5 | 2019-10-07 | 2019-10-11 | Postergable
Río Colorado | Central Completa | Mantención preventiva mayor | 8 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | Postergable
Mariposas | Central Completa | Limpieza y desembanque de cámara de carga y canal de captación, Inspección y mantenimiento electromecánico de compuertas, Inspección y mantenimiento limpia rejas, Inspección y verificación de instrumentación de terreno, Mantenimiento general eléctrico, Inspección Tubería en Presión | 31 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | Postergable
Lircay | Central Completa | Mantenimiento general Turbina:, Inspección tapas y rodete, Inspección sistema lubricación, Inspección sistema oleohidráulico, Limpieza e inspección sistema de refrigeración, Limpieza general, Inspección y verificación de instrumentación, Mantenimiento eléctrico general SSAA: motores, cables, tableros, Mantenimiento SCI | 31 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | Postergable
Lircay | Central Completa | Mantenimiento Preventivo Mayor | 13 | 2019-08-19 | 2019-08-31 | Postergable
El Paso | U1 | Inspección y Mantenimiento General (Cambio Rodete, cambio agujas y anillos inyectores) | 7 | 2019-07-22 | 2019-07-28 | Postergable
El Paso | U2 | Inspección y Mantenimiento General (Cambio Rodete, cambio agujas y anillos inyectores) | 7 | 2019-08-05 | 2019-08-11 | Postergable
El Paso | U3 | Inspección y Mantenimiento General (Cambio Rodete, cambio agujas y anillos inyectores) | 7 | 2019-08-19 | 2019-08-25 | Postergable
El Paso | Central Completa | Inspección y cambio de sellos. | 7 | 2019-09-02 | 2019-09-08 | Postergable
El Paso | Central Completa | Reapriete celdas de control. Limpieza Aisladores, Desconectadores, Interruptores, TTCC, TTPP, Pararrayos. Medidas Tiempo de Operacion, Aislacion, Resistencia Contacto de Interruptores Poder y Deteccion fugas gas SF6. | 7 | 2019-06-03 | 2019-06-09 | Postergable
Dos Valles | Central Completa | Reapriete celdas de control. Limpieza Aisladores, Desconectadores, Interruptores, TTCC, TTPP, Pararrayos. Medidas Tiempo de Operacion, Aislacion, Resistencia Contacto de Interruptores Poder y Deteccion fugas gas SF6. | 7 | 2019-06-03 | 2019-06-09 | Postergable
Diesel La Portada | Tecnet_1 | Mantenimiento de 250 Hrs, cambio de Aceite, Chequeo general, reaprietes y ajustes menores de motor y control | 3 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | Postergable
Diesel La Portada | Tecnet_3 | Mantenimiento de 250 Hrs, cambio de Aceite, Chequeo general, reaprietes y ajustes menores de motor y control | 3 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | Postergable
Diesel La Portada | Tecnet_6 | Mantenimiento de 250 Hrs, cambio de Aceite, Chequeo general, reaprietes y ajustes menores de motor y control | 3 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | Postergable
Degan | Central completa | PRUEBAS DE CIERRE. CONTACTO. REVISIÓN DE TC Y TP. | 5 | 2019-12-03 | 2019-12-07 | Postergable
Concón | Central Completa | Mantenimiento por Horas de Funcionamiento | 21 | 2020-05-11 | 2020-05-31 | Postergable
Cardones | Central Completa | Inspección menor reducida de Siemens, Pruebas eléctricas de trasnformadores, Pruebas de protecciones eléctricas , Pruebas eléctricas de generador, Pruebas en equipos primarios de patio alta tensión | 14 | 2019-10-07 | 2019-10-20 | Postergable
Providencia | Central Completa | Inspección tapas y rodete, Inspección sistema lubricación, Inspección sistema oleohidráulico, Limpieza e inspección sistema de refrigeración, Limpieza general, Inspección y verificación de instrumentación, Mantenimiento eléctrico general SSAA: motores, cables, tableros, Mantenimiento SCI | 31 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | Postergable
Casa Blanca | U2 | Overhaul | 33 | 2019-05-27 | 2019-06-28 | Postergable
San Gregorio | U1 | Mantenimiento preventivo | 14 | 2019-05-22 | 2019-06-04 | Postergable
Allipén | Central Completa | Mantención preventiva mayor | 7 | 2019-10-01 | 2019-10-07 | Postergable
Pulelfu | U1 | Mantenimiento General | 3 | 2020-03-14 | 2020-03-16 | Impostergable
Pulelfu | Central Completa | Mantenimiento General | 3 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | Impostergable
Pulelfu | U2 | Mantenimiento General | 3 | 2020-03-18 | 2020-03-20 | Impostergable

## Hoja1 (hidden)
ANGOSTURA_U1
ANGOSTURA_U2 | Nombre | Fecha Desde | Fecha Hasta | Días | Units
ANGOSTURA_U3 | TOCOPILLA_U12 | 2017-04-04 | 2017-05-01 | 27 | 1
ANTUCO_U1 | TOCOPILLA_U13 | 2017-03-05 | 2017-04-03 | 29 | 1
ANTUCO_U2 | TOCOPILLA_U14 | 2017-07-04 | 2017-07-17 | 13 | 1
CANUTILLAR_U1 | TOCOPILLA_U15 | 2017-07-18 | 2017-07-31 | 13 | 1
CANUTILLAR_U2 | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
CIPRESES_U1 | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
CIPRESES_U2 | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
CIPRESES_U3 | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
COLBUN_U1 | TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
COLBUN_U2 | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
CURILLINQUE | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
EL_TORO_U1 | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
EL_TORO_U2 | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
EL_TORO_U3 | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
EL_TORO_U4 | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
ISLA | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
LA_MINA | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
LAJA_I | TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
LOMA_ALTA | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
MACHICURA_U1 | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
MACHICURA_U2 | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
PANGUE_U1 | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
PANGUE_U2 | NORGENER_1 | 2018-01-15 | 2018-02-04 | 20 | 1
PEHUENCHE_U1 | NORGENER_2 | 2017-07-10 | 2017-07-16 | 6 | 1
PEHUENCHE_U2 | NORGENER_2 | 2018-05-07 | 2018-05-26 | 19 | 1
QUILLECO | CHAPIQUINA | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 7 | 1
RALCO_U1 | CHAPIQUINA | 2017-09-02 | 2017-09-06 | 4 | 1
RALCO_U2 | MEJILLONES_1 | 2017-06-02 | 2017-06-14 | 12 | 1
RAPEL_U1 | MEJILLONES_1 | 2018-02-15 | 2018-03-28 | 41 | 1
RAPEL_U2 | MEJILLONES_2 | 2017-10-17 | 2017-11-28 | 42 | 1
RAPEL_U3 | MEJILLONES_3-TG_DIE | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
RAPEL_U4 | MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
RAPEL_U5 | MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
RUCUE | MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
SAN_IGNACIO | MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
ALFALFAL | MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
BLANCO | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
CAPULLO | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
CARENA | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
CARILAFQUEN | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
CHACABUQUITO | ANDINA | 2018-02-26 | 2018-03-12 | 14 | 1
CHACAYES | ANDINA | 2019-02-01 | 2019-03-19 | 46 | 1
CHAPIQUINA | HORNITOS | 2017-12-03 | 2017-12-14 | 11 | 1
CHIBURGO | HORNITOS | 2018-06-01 | 2018-07-03 | 32 | 1
COYA | ANGAMOS_1 | 2018-06-18 | 2018-08-06 | 49 | 1
EL_PASO | ANGAMOS_2 | 2018-08-20 | 2018-09-08 | 19 | 1
HORNITOS_CH | COCHRANE_1 | 2018-02-05 | 2018-02-24 | 19 | 1
ITATA | COCHRANE_2 | 2017-06-07 | 2017-06-26 | 19 | 1
JUNCAL | COCHRANE_2 | 2018-11-05 | 2018-11-24 | 19 | 1
JUNCALITO | KELAR-TG1_DIE | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
LA_CONFLUENCIA | KELAR-TG1_GNL_A | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
LA_HIGUERA | KELAR-TG1_GNL_INF | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
LICAN | KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
LIRCAY | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
LOS_HIERROS | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
LOS_HIERROS_2 | KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
LOS_QUILOS | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
MAITENES | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
MALALCAHUELLO | KELAR-TG2_DIE | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
MAMPIL | KELAR-TG2_GNL_A | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
MARIPOSAS | KELAR-TG2_GNL_INF | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
PEUCHEN | KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
PILMAIQUEN | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
PROVIDENCIA | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
PULELFU | KELAR-TG1_DIE | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
PULLINQUE | KELAR-TG1_GNL_A | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
QUELTEHUES | KELAR-TG1_GNL_INF | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
RIO_PICOIQUEN | KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
RUCATAYO | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
SAN_ANDRES | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
SAN_CLEMENTE | KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
VOLCAN | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
ABANICO | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
ALLIPEN | KELAR-TG2_DIE | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
ALTO_HOSPICIO | KELAR-TG2_GNL_A | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
AUX_DEL_MAIPO | KELAR-TG2_GNL_INF | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
BOQUIAMARGO | KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
BUREO | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
CALLAO | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
CAVANCHA | UJINA_U1 | 2017-09-28 | 2017-09-30 | 2 | 1
CHANLEUFU | UJINA_U1 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 1 | 1
COLLIL | UJINA_U2 | 2017-10-07 | 2017-10-09 | 2 | 1
CUMPEO | UJINA_U2 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 1 | 1
DON_WALTERIO | UJINA_U3 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 2 | 1
DONA_HILDA | UJINA_U3 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 1 | 1
DONGO | UJINA_U3 | 2018-05-27 | 2018-06-06 | 10 | 1
EL_AGRIO | UJINA_U4 | 2017-09-21 | 2017-10-01 | 10 | 1
EL_CANELO | UJINA_U4 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 1 | 1
EL_COLORADO | UJINA_U5 | 2017-08-26 | 2017-10-24 | 59 | 1
EL_DIUTO | UJINA_U5 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 1 | 1
EL_GALPON | UJINA_U5 | 2018-03-14 | 2018-03-24 | 10 | 1
EL_LLANO | UJINA_U6 | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 1 | 1
EL_MANZANO | UJINA_U6 | 2018-01-13 | 2018-01-15 | 2 | 1
EL_MIRADOR | UJINA_U6 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 1 | 1
EL_RINCON | LA_PORTADA | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 2 | 1
EL_TARTARO | LA_PORTADA | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2 | 1
EL_TORO_N2 | LA_PORTADA | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 2 | 1
ENSENADA | ARICA_GM | 2017-07-17 | 2017-07-28 | 11 | 1
EYZAGUIRRE | ARICA_M1 | 2017-09-25 | 2017-10-06 | 11 | 1
FLORIDA | ZOFRI_2-5 | 2017-07-20 | 2017-08-23 | 34 | 1
GUAYACAN | TARAPACA | 2017-06-15 | 2017-06-28 | 13 | 1
HIDRO_BONITO_MC1 | TARAPACA | 2018-04-02 | 2018-04-12 | 10 | 1
HIDRO_BONITO_MC2 | TARAPACA-TG_DIE | 2017-11-18 | 2017-12-12 | 24 | 1
LA_ARENA | TARAPACA-TG_DIE | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 15 | 1
LA_MONTANA_1 | TARAPACA-TG_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 3 | 1
LA_PALOMA | ATA-TG1A_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 1 | 1
LAS_FLORES | ATA-TG1A_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 1 | 1
LAS_VERTIENTES | ATA-TG1A_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 1 | 1
LLAUQUEREO | ATA-TG1A_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 1 | 1
LOS_BAJOS | ATA-TG1A_GNL_A | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 1 | 1
LOS_CORRALES_1 | ATA-TG1A_GNL_INF | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 1 | 1
LOS_CORRALES_2 | ATA-TG1B_DIE | 2017-08-01 | 2017-08-10 | 9 | 1
LOS_MOLLES | ATA-TG1B_GNL_A | 2017-08-01 | 2017-08-10 | 9 | 1
LOS_MORROS | ATA-TG1B_GNL_INF | 2017-08-01 | 2017-08-10 | 9 | 1
LOS_PADRES | ATA-TG1B_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
MAISAN | ATA-TG1B_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
MALLARAUCO | ATA-TG1B_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
MARIA_ELENA | ATA-TG1B_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
MOLINERA_VILLARRICA | ATA-TG1B_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
MUCHI | ATA-TG1B_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
MULCHEN | ATA-TG2A_DIE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 1 | 1
NALCAS | ATA-TG2A_GNL_A | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 1 | 1
OJOS_DE_AGUA | ATA-TG2A_GNL_INF | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 1 | 1
PALMUCHO | ATA-TG2A_DIE | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 1 | 1
PEHUI | ATA-TG2A_GNL_A | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 1 | 1
PICHILONCO | ATA-TG2A_GNL_INF | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 1 | 1
PUCLARO | ATA-TG2B_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
PUNTILLA | ATA-TG2B_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
PURISIMA | ATA-TG2B_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
QUILLAILEO | ATA-TG2B_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
RECA | ATA-TG2B_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
RENAICO | ATA-TG2B_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
RIO_COLORADO | ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
RIO_HUASCO | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
RIO_TRUENO | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
ROBLERIA | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
SANTA_ROSA | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
SAUCEANDES | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
SAUZAL | ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
SAUZALITO | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
TRAILELFU | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
TRANQUIL | ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
TRUFUL-TRUFUL | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
AGUAS_BLANCAS | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
ANDES_U1_DIE | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
ANDES_U1_FO6 | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
ANDES_U2_DIE | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
ANDES_U2_FO6 | ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
ANDES_U3_DIE | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
ANDES_U3_FO6 | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
ANDES_U4_DIE | ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ANDES_U4_FO6 | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ANDINA | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ANGAMOS_1 | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ANGAMOS_2 | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ARICA_GM | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ARICA_M1 | ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ARICA_M2 | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ATA-TG1A_DIE | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ATA-TG1A_GNL_A | ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1A_GNL_INF | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1B_DIE | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1B_GNL_A | ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG1B_GNL_INF | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG2A_DIE | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG2A_GNL_A | ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG2A_GNL_INF | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF
ATA-TG2B_DIE
ATA-TG2B_GNL_A
ATA-TG2B_GNL_INF
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF
CARDONES
CENIZAS
CERRO_PABELLON_U1
CERRO_PABELLON_U2
COCHRANE_1
COCHRANE_2
CUMMINS
DEUTZ
DIEGO_DE_ALMAGRO
EL_PENON
EL_SALVADOR
EMELDA_U1
EMELDA_U2
ESPINOS_BL1
ESPINOS_BL2
GUACOLDA_1
GUACOLDA_2
GUACOLDA_3
GUACOLDA_4
GUACOLDA_5
HORNITOS
HUASCO-TG_U1_DIE
HUASCO-TG_U1_IFO
HUASCO-TG_U2_DIE
HUASCO-TG_U2_IFO
HUASCO-TG_U3_DIE
HUASCO-TG_U3_IFO
INACAL_DIE
INACAL_FO
IQUIQUE_MA
IQUIQUE_MI
IQUIQUE_MS
IQUIQUE_SU
IQUIQUE_TG
KELAR-TG1_DIE
KELAR-TG1_GNL_A
KELAR-TG1_GNL_INF
KELAR-TG1+0.5TV_DIE
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF
KELAR-TG2_DIE
KELAR-TG2_GNL_A
KELAR-TG2_GNL_INF
KELAR-TG2+0.5TV_DIE
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF
LA_PORTADA
MANTOS_BLANCOS
MEJILLONES_1
MEJILLONES_2
MEJILLONES_3-TG_DIE
MEJILLONES_3-TG_GNL_A
MEJILLONES_3-TG_GNL_B
MEJILLONES_3-TG_GNL_C
MEJILLONES_3-TG_GNL_INF
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF
NORGENER_1
NORGENER_2
OLIVOS_BL1
OLIVOS_BL2
PAS_MEJILLONES
PUNTA_COLORADA_DIE
PUNTA_COLORADA_IFO
SAN_LORENZO_U1
SAN_LORENZO_U2
SAN_LORENZO_U3
TALTAL_1_DIE
TALTAL_1_GNL_A
TALTAL_1_GNL_B
TALTAL_1_GNL_C
TALTAL_1_GNL_D
TALTAL_1_GNL_E
TALTAL_1_GNL_INF
TALTAL_2_DIE
TALTAL_2_GNL_A
TALTAL_2_GNL_B
TALTAL_2_GNL_C
TALTAL_2_GNL_D
TALTAL_2_GNL_E
TALTAL_2_GNL_INF
TAMAYA
TARAPACA
TARAPACA-TG_DIE
TERMOPACIFICO
TOCOPILLA_U12
TOCOPILLA_U13
TOCOPILLA_U14
TOCOPILLA_U15
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF
TOCOPILLA-TG1
TOCOPILLA-TG2
TOCOPILLA-TG3_DIE
TOCOPILLA-TG3_GNL_A
TOCOPILLA-TG3_GNL_B
TOCOPILLA-TG3_GNL_C
TOCOPILLA-TG3_GNL_INF
UJINA_U1
UJINA_U2
UJINA_U3
UJINA_U4
UJINA_U5
UJINA_U6
ZOFRI_1
ZOFRI_13
ZOFRI_2-5
ZOFRI_6
ZOFRI_7-12
ANTILHUE_U1
ANTILHUE_U2
ARAUCO
BOCAMINA_1
BOCAMINA_2
CALLECALLE
CAMPICHE
CANDELARIA_1_DIE
CANDELARIA_1_GNL_A
CANDELARIA_1_GNL_INF
CANDELARIA_2_DIE
CANDELARIA_2_GNL_A
CANDELARIA_2_GNL_INF
CELCO_BL1
CELCO_BL2
CEMENTOS_BIOBIO_DIE
CEMENTOS_BIOBIO_FO6
CHILOE
CHOLGUAN_BL1
CHOLGUAN_BL2
CHUYACA
CMPC_CORDILLERA_BL1
CMPC_CORDILLERA_BL2
CMPC_CORDILLERA_BL3
CMPC_LAJA_BL1
CMPC_LAJA_BL2
CMPC_LAJA_BL3
CMPC_PACIFICO_BL1
CMPC_PACIFICO_BL2
CMPC_PACIFICO_BL3
CMPC_SANTA_FE
COLIHUES_U1_DIE
COLIHUES_U1_HFO
COLIHUES_U2_DIE
COLIHUES_U2_HFO
COLMITO_DIE
COLMITO_GNL_A
COLMITO_GNL_INF
CONCON
CONSTITUCION-EGEN
CORONEL_DIE
CORONEL_GNL_A
CORONEL_GNL_B
DEGAN
EL_TOTORAL
ENERGIA_PACIFICO
ESCUADRON
ESPERANZA_DS1
ESPERANZA_DS2
ESPERANZA_TG1
HORCONES_DIE
LAGUNA_VERDE_TG
LAGUNA_VERDE_TV
LAJA-EVE_1
LAJA-EVE_2
LAS_VEGAS
LAUTARO_1_BL1
LAUTARO_1_BL2
LAUTARO_2
LICANTEN
LINARES
LOMA_LOS_COLORADOS_1
LOMA_LOS_COLORADOS_2
LOS_GUINDOS
LOS_PINOS
LOS_VIENTOS
LOS_VIENTOS-CNAVIA
MASISA
MAULE
NEHUENCO_1-FA_GNL_A
NEHUENCO_1-TG_GNL_A
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF
NEHUENCO_2-TG_GNL_A
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF
NEHUENCO_9B_DIE
NEHUENCO_9B_GNL_A
NEHUENCO_9B_GNL_INF
NEWEN_DIE
NEWEN_GNL_A
NEWEN_GNL_B
NEWEN_PRO
NUEVA_ALDEA_1_BL1
NUEVA_ALDEA_1_BL2
NUEVA_ALDEA_2
NUEVA_ALDEA_3
NUEVA_RENCA-FA_GLP
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF
NUEVA_VENTANAS
PETROPOWER
PLACILLA
QUELLON_2
QUINTAY
QUINTERO_1A_DIE
QUINTERO_1A_GNL_A
QUINTERO_1A_GNL_B
QUINTERO_1A_GNL_C
QUINTERO_1A_GNL_D
QUINTERO_1A_GNL_E
QUINTERO_1A_GNL_INF
QUINTERO_1B_DIE
QUINTERO_1B_GNL_A
QUINTERO_1B_GNL_B
QUINTERO_1B_GNL_C
QUINTERO_1B_GNL_D
QUINTERO_1B_GNL_E
QUINTERO_1B_GNL_INF
RENCA_U1
RENCA_U2
SAN_GREGORIO
SAN_ISIDRO_2-TG_DIE
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_A
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_B
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_C
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_D
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_E
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_INF
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF
SAN_ISIDRO-TG_DIE
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF
SANTA_FE_BL1
SANTA_FE_BL2
SANTA_FE_BL3
SANTA_FE_BL4
SANTA_LIDIA
SANTA_MARIA
SANTA_MARTA
TENO
TRAPEN
VALDIVIA_BL1_EUCA
VALDIVIA_BL1_PINO
VALDIVIA_BL2_EUCA
VALDIVIA_BL2_PINO
VALDIVIA_BL3_EUCA
VALDIVIA_BL3_PINO
VALDIVIA_BL4_EUCA
VALDIVIA_BL4_PINO
VENTANAS_1
VENTANAS_2
VINALES_BL1
VINALES_BL2
YUNGAY_U1_DIE
YUNGAY_U1_GNL_A
YUNGAY_U2_DIE
YUNGAY_U2_GNL_A
YUNGAY_U3_DIE
YUNGAY_U3_GNL_A
YUNGAY_U4_DIE
CANELA_2_EO
CANELA_EO
CUEL_EO
EL_ARRAYAN_EO
HUAJACHE_EO
LA_ESPERANZA_EO
LAS_PENAS_EO
LEBU_3_EO
LEBU_EO
LOS_BUENOS_AIRES_EO
LOS_CURUROS_EO
MONTE_REDONDO_EO
PUNTA_COLORADA_EO
PUNTA_PALMERAS_EO
RAKI_EO
RENAICO_EO
SAN_JUAN_EO
SAN_PEDRO_2_EO
SAN_PEDRO_EO
SIERRA_GORDA_EO
TALINAY_ORIENTE_EO
TALINAY_PONIENTE_EO
TALTAL_EO
TOTORAL_EO
UCUQUER_2_EO
UCUQUER_EO
VALLE_DE_LOS_VIENTOS_EO
ALTURAS_DE_OVALLE_FV
ANDES_FV
BELLAVISTA_FV
BOLERO_1_FV
CARRERA_PINTO_FV
CASAS_BLANCAS_FV
CERRO_DOMINADOR_FV
CHANARES_FV
CHUCHINI_FV
CONEJO_FV
DIEGO_DE_ALMAGRO_FV
EL_AGUILA_FV
EL_BOCO_FV
EL_DIVISADERO_FV
EL_PELICANO_FV
EL_ROMERO_FV
ESPERANZA_FV
FINIS_TERRAE_FV
HORMIGA_FV
JAMA_1_FV
JAMA_2_FV
JAVIERA_FV
LA_CHAPEANA_FV
LA_HUAYCA_FV
LA_SILLA_FV
LAGUNILLA_FV
LALACKAMA_2_FV
LALACKAMA_FV
LAS_MOLLACAS_FV
LAS_TERRAZAS_FV
LAS_TURCAS_FV
LLANO_DE_LLAMPOS_FV
LOMA_LOS_COLORADOS_FV
LOMAS_COLORADAS_FV
LOS_LOROS_FV
LUNA_DEL_NORTE_FV
LUZ_DEL_NORTE_FV
MARCHIGUE_2_FV
MARIA_ELENA_FV
NILHUE_FV
PAMPA_CAMARONES_FV
PAMPA_SOLAR_NORTE_FV
PILAR_LOS_AMARILLOS_FV
PILOTO_CARDONES_FV
POZO_ALMONTE_2_FV
POZO_ALMONTE_3_FV
PUERTO_SECO_FV
QUILAPILUN_FV
SALVADOR_FV
SAN_ANDRES_FV
SAN_PEDRO_FV
SANTA_CECILIA_FV
SANTA_JULIA_FV
SANTIAGO_SOLAR_FV
SDGx01_FV
SOL_DEL_NORTE_FV
TAMBO_REAL_FV
TECHOS_DE_ALTAMIRA_FV
TIL_TIL_FV
URIBE_SOLAR_FV