## Generación
Informe Mensual CNE
Generación
N° | NUP | Proceso | Nombre Empresa | Nombre Proyecto | Declarado en Construcción | Fecha Estimada de Interconexión | Fecha Real de PES | Fecha Estimada Entrada en Operación | Fecha Real de EO | Tipo de Generación | Tipo de Tecnología | N° Unidades | Potencia por Unidad [MW] | Potencia Neta Total [MW] | Punto de Conexión | Región | Comuna
1 | 914 | SIPC | Eléctrica Cipresillos SpA | Mini Central Hidroeléctrica de Pasada Cipresillos | Si | 2019-07-31 |  | 2019-07-31 |  | convencional y no convencional | Hidroeléctrico |  |  | 9 | Tap-off en Línea Coya-Pangal La S/E de Conexión "Alto Cachapoal" consistente de un paño de 66-23 kV, con capacidad de transformación de 15 MVA y una línea eléctrica 66 kV de interconexión de aproximadamente 30 m de longitud. La instalación estará destinada a permitir la interconexión y evacuación de la energía eléctrica generada por la “Mini Central Cipresillos” al SIC. | O'Higgins | MACHALI
2 | 728 | SIPC | Innovación energía S.A | TenoGas50 | Si | 2019-07-05 |  | 2019-07-05 |  | convencional y no convencional | GNL/GLP |  |  | 50,0 GNL 43,0 GLP | Línea 66 kV Aguas Negras-Teno | Maule
3 |  | PMGD | Duero Energía Copiulemu SpA | Copiulemu | Si | 2019-01-30 |  | 2019-01-30 |  | PMGD | Biogás |  |  | 1 | Alimentador Irarrázabal SE Andalién | Biobío
4 | 500 | SIPC | Hidropalmar | Mini Central Correntoso | Si | 2019-06-30 |  | 2019-06-30 |  | convencional y no convencional | Hidroeléctrico |  |  | 6 | SE Copihues | Los Lagos | SE Copihues
5 | 501 | SIPC | Hidropalmar | Mini Central Palmar | Si | 2019-06-30 |  | 2019-06-30 |  | convencional y no convencional | Hidroeléctrico |  |  | 7 | SE Copihues | Los Lagos | SE Copihues
6 | 296 | SIPC | Andes Mainstream Spa | Aurora | Si | 2018-12-15 | 2018-10-31 | en pruebas |  | convencional y no convencional | Eólico | 1 | 127.7 | 126.4 | Tap off provisorio a línea 1x220kV Rahue-Puerto Montt | Los Lagos | LLANQUIHUE
7 | 1245 | PMGD | MGM Innova Capital Chile SpA | PV UTFSM Vitacura | Si | 2019-01-30 |  | 2019-01-30 |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 0.1 | Alimentador Recabarren SE Alonso de Córdova | Metropolitana | Alimentador Recabarren SE Alonso de Córdova
8 | 841 | SIPC | Parque Eólico El Maiten SpA | Parque Eólico El Maitén | Si | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 |  | convencional y no convencional | Eólico |  | 9 | 9 | Línea 66kV Charrúa-Laja | Biobío | LAJA
9 | 716 | PMGD | Angela solar SpA | Canesa Solar I | Si | 2019-02-28 |  | 2019-02-28 |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 3 | Alimentador Los Cristales SE Illapel | Coquimbo
10 | 720 | PMGD | Parsosy Illpael 5 SpA | Illapel 5 | Si | 2019-02-28 |  | 2019-02-28 |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 3 | Alimentador Plan de Hornos SE Illapel | Coquimbo
11 | 688 | PMGD | Proyectos Energeticos Puente SPA Hanwha Q Cells | El Manzano | Si | 2019-03-30 |  | 2019-03-30 |  | PMGD | Solar FV |  | 2.3 | 2.3 | SE El Manzano, Alimentador Estero | O'Higgins
12 | 1141 | PMGD | Solar TI Cuatro SpA | Casuto | Si | 2019-03-30 | 2019-04-30 | 2019-03-30 |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 3 | Alimentador Chacabuco SE San Rafael | Valparaíso
13 | 127 | SIPC | AustrianSolar Chile SpA | Planta Fotovoltaica Huatacondo | Si | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-16 |  | convencional y no convencional | Solar | 1 | 98 | 98 | Línea Crucero - Lagunas | Tarapacá | POZO ALMONTE
14 |  | PMGD | PMGD Cruz SpA | Cruz Solar I | Si | 2019-04-30 |  | 2019-04-30 |  | PMGD | Fotovoltaico |  | 3 | 3 | Alimentador Panquehue SE Panquehue | Valparaíso
15 | 317 | SIPC | Parque Eólico San Gabriel | San Gabriel | Si | 2019-07-30 |  | 2019-07-30 |  | convencional y no convencional | Eólico |  |  | 183 | SE Mulchén 220 kV | La Araucanía
16 | 318 | SIPC | Vientos de Renaico | La Flor | Si | 2019-07-30 |  | 2019-07-30 |  | convencional y no convencional | Eólico |  |  | 32.4 | SE Nahuelbuta | Biobío
17 | 357 | SIPC | Transmisora Continental Bí­o Bí­o SpA. | Central El Pinar | Si | 2019-08-31 |  | 2019-08-31 |  | convencional y no convencional | Hidroeléctrico |  |  | 11.4 | SE Cholguán | Ñuble
18 | 320 | SIPC | Hidroeléctrica Las Nieves SpA | Minicentral Hidroeléctrica Las Nieves | Si | 2019-07-30 |  | 2019-07-30 |  | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 1 | 8.2 | 6.5 | SE Río Toltén | La Araucanía | MELIPEUCO
19 | 138 | SIPC | Cerro Dominador PV S.A. | CSP Cerro Dominador | Si | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | convencional y no convencional | Termosolar | S-A | S-A | 110 | Línea Encuentro - Sierra Gorda | Antofagasta | María Elena
20 | 383 | SIPC | Prime Energía | Central de Respaldo Pajonales | Si | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | convencional y no convencional | Térmica | 4 | 25 | 100 | SE Don Hector | Atacama
21 | 412 | SIPC | Prime Energía | Central de Respaldo Combarbalá | Si | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | convencional y no convencional | Térmica |  |  | 75 | Línea 110kV Ovalle - Illapel | Coquimbo
22 | 419 | SIPC | Prime Energía | Central de Respaldo Cóndores | Si | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | convencional y no convencional | Térmica | 1 | 125 | 100 | SE Los Vilos | Coquimbo | LOS VILOS
23 |  | PMGD | PMGD Solar Los Perales I SpA | Los Perales I Etapa II | Si | 2019-11-30 |  | 2019-11-30 |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 1 | Alimentador Marga Marga SE Quillota | Valparaíso
24 |  | SIPC | Prime Energía | San Javier etapa I | Si | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 |  | convencional y no convencional | Térmica |  |  | 25 | Línea 66kV San Javier - Constitución | Maule
25 |  | SIPC | Prime Energía | San Javier etapa II | Si | 2020-04-30 |  | 2020-04-30 |  | convencional y no convencional | Térmica |  |  | 25 | Línea 66kV San Javier - Constitución | Maule
26 | 327 | SIPC | Ibereólica Cabo Leones II S.A. | Cabo Leones II | Si | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 |  | convencional y no convencional | Eólico | 2 | 204 | 204 | SE Maitencillo | Atacama | FREIRINA
27 |  | SIPC | TSGF SpA | Santa Isabel Etapa I - Fase I | Si | 2020-10-30 |  | 2020-10-30 |  | convencional y no convencional | Solar |  | 70 | 70 | SE Seccionadora Línea Encuentro – Lagunas 220 kV | Antofagasta
28 | 288 | SUCT | Asoc. de Canal Zañartu | CH Trupán | Si | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 |  | convencional y no convencional | Hidroelectrica |  |  | 20 | Torre 121 Línea Abanico - Charrúa 154 | Biobío
29 |  |  | Enel Green Power Chile Ltda. | Central Los Cóndores | Si | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 |  | convencional y no convencional | Hidroelectrica | 2 | 170 | 150 | SE Ancoa 220 kV | Maule | SAN CLEMENTE
30 | 917 | SIPC | Aes Gener S.A. | Alto Maipo - Las Lajas | Si | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 |  | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 1 | 267 | 267 | SE Florida 110 kV | Metropolitana
31 | 916 | SIPC | Aes Gener | Alto Maipo - Alfalfal II | Si | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 |  | convencional y no convencional | Hidroeléctrico |  | 264 | 264 | SE Los Almendros 220 kV | Metropolitana
32 |  |  | Departamento de Proyectos (Eléctrica Puntilla) | Ñuble | Si | 2022-07-30 |  | 2022-07-30 |  | convencional y no convencional | Hidroelectrica |  |  | 136 | SE Ancoa 220 kV | Ñuble
33 | 294 | SUCT | Colbún | San Pedro | Si | 2024-03-30 |  | 2024-03-30 |  | convencional y no convencional | Hidroelectrica | 1 | 174.4 | 170 | SE Los Ciruelos 220 kV | Los Rios | LOS LAGOS
34 |  | SIPC | Enap | Cabo Negro | Si | 2019-12-30 |  | 2019-12-30 |  | convencional y no convencional | Eólico |  |  | 10.3 | S/E Tres Puentes , Proyectos de generación en construcción en Sistemas Medianos Punta Arenas | Región de Magallanes y la Antártica Chilena
35 | 674 | PMGD | PFV Las Perdices SpA | Las Perdices | Si | 2019-02-28 |  | 2019-02-28 |  | PMGD | Solar FV |  |  | 3 | Alimentador Aeródromo SE Panguilemo | Maule
36 | 584 | PMGD | Joaquín Solar SpA | Chalinga | Si | 2019-03-31 |  | 2019-03-31 |  | PMGD | Solar FV |  |  | 3 | Alimentador Chalinga SE Salamanca | Coquimbo | Salamanca
37 | 698 | PMGD | Acotango de Verano SpA | Norte Chico I | Si | 2019-03-31 | 2019-06-03 | 2019-03-31 |  | PMGD | Solar FV |  |  | 2 | Alimentador Quilimarí SE Quereo | Coquimbo | Los Vilos
38 | 378 | SIPC | Emelva S.A. | Central de Respaldo Maitencillo | Si | 2020-05-31 |  | 2020-05-31 |  | Convencional y no convencional | Diésel |  |  | 66.9 | SE Maitencillo | Atacama
39 | 686 | PMGD | GR Belloto SpA | Doñihue | Si | 2019-06-30 |  | 2019-06-30 |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 7.5 | Alimentador Doñihue SE Lo Miranda | O'Higgins
40 | 980 | PMGD | GR Molle SpA | BU GR Rovian | Si | 2020-10-31 | 2019-05-07 | 2020-10-31 |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 7 | Alimentador Nancagua SE Nancagua | O'Higgins
41 | 868 | PMGD | Fotovoltaica San Isidro SpA | San Isidro | Si | 2019-03-31 |  | 2019-03-31 |  | PMGD | Fotovoltaico |  | 3 | 3 | Alimentador San Isidro SE Chumaquito | O'Higgins
42 | 934 | PMGD | EDAM Ltda. | Mapocho - Trebal | Si | 2019-04-30 |  | 2019-04-30 |  | PMGD | Biogás |  | 4.5 | 4.5 | Alimentador Emos Santa Marta SE Santa Marta | Metropolitana
43 | 867 | PMGD | Fotovoltaica Jaururo SpA | Jaururo solar | Si | 2019-04-30 |  | 2019-04-30 |  | PMGD | Fotovoltaico |  | 3 | 3 | Alimentador Placilla SE Quínquimo | Valparaíso
44 | 1217 | PMGD | Tricahue Solar Spa | Tricahue 2 | Si | 2019-07-31 | 2019-05-13 | 2019-07-31 |  | PMGD | Fotovoltaico |  | 9 | 9 | Alimentador Tipaume SE Rosario | O'Higgins
45 | 575 | SIPC | Acciona Energía Chile SpA | Proyecto Fotovoltaico Almeyda | Si | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | Convencional y no convencional | Solar |  | 52 | 52 | SE Cumbre | Atacama
46 | 1071 | SIPC | Prime Energía Quickstart SpA | Llanos Blancos | Si | 2020-04-30 |  | 2020-04-30 |  | Convencional y no convencional | Diésel |  | 150 | 150 | Tap Off Línea 220kV Pan de Azúcar - Minera Carmen de Andacollo | Coquimbo
47 | 927 | SIPC | Hidromocho S.A. | Hidromocho | Si | 2020-05-30 |  | 2020-05-30 |  | Convencional y no convencional | Hidroeléctrico |  | 15 | 15 | SE Mocho | Los Rios
48 | 1061 | SIPC | Ibereólica Cabo Leones III S.A. | Cabo Leones III Fase 1 | Si | 2021-01-31 |  | 2021-01-31 |  | Convencional y no convencional | Eólico |  | 78.1 | 78.1 | SE Maitencillo | Atacama
49 |  | PMGD | Canencia Energía SpA | Montt Solar | Si | 2019-04-30 |  | 2019-04-30 |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 3 | SE Petorca | Valparaíso
50 | 797 | PMGD | RLA Solar SpA | RLA | Si | 2019-04-30 |  | 2019-04-30 |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 2.7 | Alimentador Super Pollo, Subestación primaria las Arañas | Metropolitana
51 | 774 | PMGD | MGM Innova Capital Chile SpA | PV UTFSM Viña del Mar | Si | 2019-05-30 |  | 2019-05-30 |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 0.5 | Alimentador Villa Dulce SE Miraflores | Valparaíso | Alimentador Villa Dulce SE Miraflores
52 | 772 | PMGD | MGM Innova Capital Chile SpA | PV UTFSM Valparaíso Valdés | Si | 2019-05-30 |  | 2019-05-30 |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 0.1 | Alimentador Placeres SE Placeres | Valparaíso | Alimentador Placeres SE Placeres
53 | 1292 | PMGD | Maiten SpA | Maitén | Si | 2019-04-30 |  | 2019-04-30 |  |  | Solar FV |  |  | 3 | Alimentador San Carlos, SE San Gregorio | Ñuble | Ñiquén
54 | 812 | PMGD | Marchihue VII SpA | Marchihue VII | Si | 2019-04-01 |  | 2019-04-01 |  |  | Solar FV |  |  | 3 | Alimentador Peralillo 13,2 KV, SE Marchihue | O'Higgins
55 | 1244 | PMGD | Santa Catalina Solar SpA | Talca | Si | 2019-05-31 |  | 2019-05-31 |  |  | Solar FV |  |  | 9 | SE Itahue | Maule
56 |  |  | GR Lilen SpA | Placilla | Si | 2019-06-30 |  | 2019-06-30 |  |  | Solar FV |  |  | 9 | Alimentador Peñuelas, SE Placilla 13,2 KV | O'Higgins
57 | 1275 | PMGD | Generadora Azul SpA | Calfuco | Si | 2019-06-30 |  | 2019-06-30 |  |  | Diésel |  |  | 3 | Alimentador Panitao 23 kV | Los Lagos
58 |  |  | SPV P4 SpA | Paraguay | Si | 2019-06-30 |  | 2019-06-30 |  |  | Fotovoltaico |  |  | 9 | SE Molina (Barra 15 kV alimentador Lontué) | Maule
59 | 672 | PMGD | PFV Las Lechuzas SpA | Las Lechuzas | Si | 2019-06-30 |  | 2019-06-30 |  |  | Fotovoltaico |  |  | 3 | Alimentador San Nicolas, SE Chocarcas | Ñuble
60 | 799 | PMGD | LUCE SOLAR SpA | La Manga | Si | 2019-06-30 |  | 2019-06-30 |  |  | Fotovoltaico |  |  | 2.9 | Alimentador Navidad, SE La Manga | Metropolitana
61 |  |  | SPV P4 SpA | Lo Miranda | Si | 2019-07-30 |  | 2019-07-30 |  |  | Fotovoltaico |  |  | 6 | SE Lo Miranda | O'Higgins
62 | 599 | PMGD | Central Eléctrica El Mañio | Central de Respaldo Ciruelillo | Si | 2019-08-31 |  | 2019-08-31 |  |  | Diésel |  |  | 3 | Alimentador Chacao 23 kV, SE Ancud | Los Lagos
63 |  |  | Villa Cruz SpA | Villa Cruz | Si | 2019-08-31 |  | 2019-08-31 |  |  | Fotovoltaico |  |  | 3 | Alimentador Los Naranjos, SE Nirivilo 23 kV | Maule
64 | 569 | PMGD | Fotovoltaica Acacia SpA | Acacia 1 | Si | 2019-08-31 |  | 2019-08-31 |  |  | Fotovoltaico |  |  | 2.8 | Alimentador Almendro SIC/15 kV | O'Higgins
65 | 641 | PMGD | GR Tamarugo SpA | Rinconada | Si | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  |  | Fotovoltaico |  |  | 8 | Alimentador Las Nieves, SE Rengo 15 kV | O'Higgins
66 | 268 | SUCT | Eléctrica Digua SpA | Digua | Si | 2019-12-31 |  | 2019-12-31 |  | convencional y no convencional | Hidro-pasada |  |  | 20 | Línea 2*220 Kv San Fabián -Ancoa | Maule
67 | 702 | PMGD | PMGD Pepa SpA | Pepa Solar I | Si | 2020-01-31 |  | 2020-01-31 |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 9 | Alimentador Miraflores 12 kV | Metropolitana
68 | 369 | SASC | Atacama Solar S.A. | Atacama Solar II | Si | 2020-04-30 |  | 2020-04-30 |  | convencional y no convencional | Fotovoltaico |  |  | 150 | Lagunas 220 kV | Tarapacá
69 | 1257 | SIPC | Tolpán Sur SpA | Tolpán Sur | Si | 2020-06-30 |  | 2020-06-30 |  | convencional y no convencional | Eólico |  |  | 84 | SE Mulchén | La Araucanía
70 | 1217 | PMGD | Tricahue SpA | Tricahue | Si | 2019-05-31 | 2019-05-13 | 2019-05-31 |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 3 | Orilla de Maule 15 Kv | Maule
71 |  | PMGD | Aes Gener S.A. | Kaufmann | Si | 2019-05-31 |  | 2019-05-31 |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 1 | Alimentador La Siembra, Barra MT interna Centro Logístico Kauffman | Metropolitana
72 | 1274 | PMGD | Generadora La Calera SpA | Río Azul | Si | 2019-07-31 |  | 2019-07-31 |  | PMGD | Diésel |  |  | 3 | Alimentador Panitao 23 kV | Los Lagos
73 | 1300 | PMGD | Tucuquere SpA | Tucuquere | Si | 2019-08-31 |  | 2019-08-31 |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 3 | Alimentador Catemu, SE Catemu | Valparaíso
74 | 146 | SIPC | María Elena Solar S.A. | Granja Solar | Si | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | convencional y no convencional | Solar |  |  | 105 | SE Lagunas | Tarapacá
75 |  | PMGD | PMGD Darlin SpA | Darlin Solar | Si | 2019-12-31 |  | 2019-12-31 |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 9 | Alimentador Santelices, 12 kV, S/E Isla de Maipo | Metropolitana
76 |  | SIPC | Aes Gener S.A. | Ampliación Central Alfalfal | Si | 2020-01-01 |  | 2020-01-01 |  | convencional y no convencional | Hidroeléctrico |  |  | 10 | Alfalfal 220 kV | Metropolitana
77 | 930 | SIPC | Andes Solar SpA | Andes Solar IIA | Si | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 |  | convencional y no convencional | Solar |  |  | 80 | SE Andes, 23 Kv | Antofagasta
78 | 1262 | PMGD | Parque Fotovoltaico Santa Adriana SpA | Santa Adriana | No | 2019-01-30 | 2019-02-26 | en pruebas |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 3 | Alimentador Santa Cecilia SE El Monte | Metropolitana
79 | 870 | PMGD | PMGD Solar Los Perales I SpA | Los Perales I Etapa I | No | 2019-01-30 | 2019-04-03 | 2019-01-30 |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 2 | Alimentador Marga Marga SE Quillota | Valparaíso
80 | 1216 | PMGD | Parque Eólico El Nogal SpA | El Nogal | No | 2019-02-28 | 2019-04-25 | 2019-02-28 |  | PMGD | Eolico |  |  | 9 | Alimentador Negrete Mulchén SE Negrete | Biobío
81 | 286 | SIPC | Los Guindos Gen. SpA | Ampliación CT Los Guindos | No | 2019-04-30 | 2019-05-12 | en pruebas |  | convencional y no convencional | Térmica |  |  | 132 | SE Charrúa | Biobío
82 | 673 | PMGD | PFV Las Codornices SpA | Las Codornices | No | 2019-03-31 |  | 2019-03-31 |  | PMGD | Solar FV |  |  | 3 | Alimentador San Carlos SE San Carlos | Biobío
83 | 991 | PMGD | Espinos S.A. | Yumbel | No | 2019-03-31 | 2019-04-24 | 2019-03-31 |  | PMGD | Diésel |  |  | 3 | Alimentador Cabrero SE Cabrero | Biobío | Cabrero
84 | 802 | PMGD | Espinos S.A. | Los Sauces | No | 2019-03-31 | 2019-04-22 | en pruebas |  | PMGD | Diésel |  |  | 3 | Alimentador Los Sauces SE Los Sauces | La Araucanía | Los Sauces
85 | 1223 | PMGD | Generadora Eléctrica Gami Ltda. | Gami | No | 2019-03-31 | 2019-04-26 | 2019-03-31 |  | convencional y no convencional | Diésel |  |  | 2.9 | Osorno 23 Kv | Los Lagos
86 | 1037 | PMGD | Espinos S.A. | Picoltué | No | 2019-04-30 | 2019-04-25 | 2019-04-30 |  | convencional y no convencional | Diésel |  |  | 3 | Alimentador Picoltué - Mulchén, SE Picoltué | Biobío
87 | 1069 | PMGD | Parque Solar H6 SpA | PSF Lo Sierra | No | 2019-04-30 | 2019-03-06 | en pruebas |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 3 | Alimentador Lo Sierra, SE Santa Rosa | Metropolitana
88 | 763 | PMGD | Eléctrica Altos de Til Til SpA | Altos de Til Til | No | 2019-01-30 | 2019-03-15 | en pruebas |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 3 | Alimentador Polpaico SE Punta Peuco | Metropolitana
89 | 297 | SIPC | Andes Mainstream Spa | Sarco | No | 2019-03-18 | 2019-03-24 | en pruebas |  | convencional y no convencional | Eólico | 1 | 168.5 | 168.8 | SE Maitencillo | Atacama | FREIRINA
90 | 704 | PMGD | Ranguil Sur SpA | Ranguil | No | 2019-02-28 |  | 2019-02-28 |  | PMGD | Solar FV |  |  | 2.8 | Alimentador Paredones SE Ranguilí | O'Higgins
91 | 1001 | PMGD | Espinos S.A. | Lipangue | No | 2019-02-28 | 2019-03-30 | en pruebas |  | PMGD | Fotovoltaico |  | 3 | 3 | Alimentador Chorrillos SE Lo Boza | Metropolitana
92 | 546 | SIPC | Energía Siete SpA | Central Trincao | No | 2019-01-30 | 2019-02-05 | en pruebas | 2019-05-21 | convencional y no convencional | Diésel |  |  | 8 | SE Quellón 23kV | Los Rios
93 | 1208 | PMGD | Isabel Solar Spa | Pedreros Solar | No | 2019-02-28 | 2018-12-19 | en pruebas | 2019-05-23 | PMGD | Fotovoltaico |  | 3 | 3 | SE Catemu | Valparaíso
94 | 958 | PMGD | Impulso Solar Las Loysas | Santa Clara | No | 2019-01-28 | 2018-12-27 | en pruebas | 2019-06-05 | PMGD | Solar FV |  |  | 3 | Alimentador Quebrada Seca | Coquimbo | OVALLE
95 | 681 | PMGD | Fotovoltaica Ariztía | Ariztía | No | 2018-12-30 | 2018-12-20 | en pruebas |  | PMGD | Solar FV | 1 | 2.8 | 2.8 | SE Quinquimo; Alimentador Longotoma | Valparaíso | SE Quinquimo; Alimentador Longotoma
96 | 508 | PMGD | Población Solar SpA | Población | No | 2018-12-30 | 2019-01-24 | en pruebas |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 3 | Alimentador Peralillo SE Marchigüe | O'Higgins | Alimentador Peralillo SE Marchigüe
97 | 509 | PMGD | Vituco SpA | Vituco 2B | No | 2018-12-30 | 2019-01-09 | en pruebas |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 3 | Alimentador Guadalao; SE Portezuelo | O'Higgins | Alimentador Guadalao; SE Portezuelo
98 | 1064 | PMGD | Rigel SpA | La Lajuela | No | 2019-01-30 | 2019-01-30 | en pruebas |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 6.6 | Alimentador Santa Cruz 2 SE Paniahue | O'Higgins
99 |  | PMGD | MGM Innova Capital Chile SpA | PV UTFSM San Joaquín | No | 2019-01-30 |  | 2019-01-30 |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 0.1 | Alimentador Sumar Algodón SE San Joaquín | Metropolitana | Alimentador Sumar Algodón SE San Joaquín
100 | 771 | PMGD | MGM Innova Capital Chile SpA | PV UTFSM Valparaíso | No | 2019-01-30 |  | 2019-01-30 |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 0.1 | Alimentador Placeres SE Placeres | Valparaíso | Alimentador Placeres SE Placeres
101 | 685 | PMGD | Generadora Chorrillos SpA | Chorrillos | No | 2018-11-30 | 2018-11-23 | en pruebas |  | convencional y no convencional | Hidro – Pasada |  |  | 3 | SE Lo Boza, Alimentador Chorrillo | Los Rios
102 | 692 | PMGD | Laurel SpA | Laurel | No | 2018-11-30 | 2018-12-06 | en pruebas | 2019-05-29 | PMGD | Solar FV | 6 | 1.25 | 7.5 | Alimentador Los Libertadores SE El Paico | Metropolitana
103 | 502 | SIPC | Cumbres S.A. | CHP Cumbres | No | 2019-02-28 | 2019-03-08 | en pruebas |  | convencional y no convencional | Hidroeléctrico |  | 14.9 | 14.9 | SE Mantilhue | Los Rios
104 | 177 | SIPC | Engie Energía Chile S.A. | IEM | No | 2018-10-29 | 2018-10-29 | en pruebas | 2019-05-16 | convencional y no convencional | Térmica | 1 | 442 | 375 | SE TEN GIS | Antofagasta | MEJILLONES
105 |  |  | Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. | Turbina Centauro | No | 2018-10-30 |  | 2018-10-30 |  | convencional y no convencional | Gas natural |  | 3.5 | 3.5 | SE Puerto Natales | Región de Magallanes y la Antártica Chilena
106 | 963 | PMGD | Luna Energia SPA Hanwa Q Cells | Luna | No | 2018-10-25 | 2018-10-25 | en pruebas |  | PMGD | Solar FV |  | 2.6 | 2.6 | SE El Manzano, Alimentador Los Cisnes | O'Higgins
107 | 280 | SIPC | PACIFIC HYDRO | Parque Eolico Punta Sierra | No | 2018-09-08 | 2018-08-16 | en pruebas | 2019-06-05 | convencional y no convencional | Eólico | 2 | 88 | 80 | En torno a estructura 243 del Sistema Troncal | Coquimbo | OVALLE
108 | 511 | SIPC | Engie Energía Chile S.A. | Cambio Punto Conexion CTM3 | No | 2018-12-08 | 2018-12-08 | en pruebas |  | convencional y no convencional |  | 2 | 296 | 296 | El nuevo punto de conexión es la S-E TEN GIS 220kV, la cual tiene una topología de interruptor y medio. | Antofagasta | MEJILLONES
109 | 597 | PMGD | Ingeniería y Montaje Eléctrico | Central Almendrado | No | 2018-09-30 |  | 2018-09-30 |  | PMGD |  | 2 | 3 | 3 | Alimentador Chonchi Notuco. Cabecera en SE Chonchi | Los Lagos | Chonchi
110 | 300 | SASC | Wpd Negrete S.p.A | Parque Eólico Negrete | No | 2020-01-30 |  | 2020-01-30 |  | convencional y no convencional | Eolico | 2 | 41.4 | 40 | Subestación Existente Negrete. El Parque Eólico se conectará mediante un nuevo paño de transformación, con transformador de capacidad 40 MVA, ampliando la barra de 66 KV. | Biobío | Negrete
111 | 378 | SIPC | Empresa Eléctrica Vallenar S .A. | Conexión Central de Respaldo Maitencillo | No | 2019-07-01 |  | 2019-07-01 |  | convencional y no convencional | Térmica | 38 | 1.8 | 64 | SE Maitencillo 110 Kv | Atacama | Freirina
112 | 369 | SASC | Atacama Solar SA | Atacama Solar Fase II | No | 2019-08-01 |  | 2019-08-01 |  | convencional y no convencional | Solar FV | 1 | 150 | 144 | Subestación Lagunas 220, propiedad de Transelec | Tarapacá | Pica
113 | 89 | SIPC | Geotérmica del Norte S.A. | Cerro Pabellón | No | 2017-01-20 | 2017-01-20 | en Pruebas | 2019-05-31 | convencional y no convencional | Geotérmica | 2 | 24 | 24 | Línea Crucero - El Abra | Antofagasta | Ollagüe
114 | 263 | SUCT | Hidroeléctrica Basualto SpA. | CH Basualto | No | 2018-05-01 |  | 2018-05-01 |  | convencional y no convencional | Hidroelectrica |  | 3 | 3 | Patio Alta Tensión Central la Mina
115 | 269 | SUCT | Electro Austral Genereración Ltda. | CH Cerro Trinchera | No | 2018-05-30 |  | 2018-05-30 |  | convencional y no convencional | Hidroelectrica |  | 2.6 | 2.6 | Patio Alta Tensión Central la Mina | Maule
116 | 262 | SUCT | Hidro La Estancia | CH Cabrero | No | 2018-09-30 |  | 2018-09-30 |  | convencional y no convencional | Hidroelectrica |  | 1.6 | 1.6 | subestación Melipeuco 110-23 Kv | La Araucanía
117 | 261 | SUCT | Hidro Las Flores | Las Flores | No | 2019-03-30 |  | 2019-03-30 |  | convencional y no convencional | Hidroelectrica |  | 2.9 | 2.9 | Tap Off en la línea 1x66 kV 50 Hz Pangal - S-E Tap Off Chacayes | O'Higgins
118 | 425 | SUCT | Andes Mainstream Spa | Pampa | No | 2021-01-01 |  | 2021-01-01 |  | convencional y no convencional | Solar FV | 1 | 150 | 150 | Se conectará a S/E Farellones | Antofagasta | Antofagasta
119 | 344 | SCCT | Domeyko Oeste Cinco SpA | Domeyko Oeste | No | 2019-09-16 |  | 2019-09-16 |  | convencional y no convencional | Solar FV | 1 | 201 | S/E Puri |  | Antofagasta | Antofagasta
120 | 358 | SUCT | Hidro Paredones S.A. | Hidro Paredones | No | 2019-12-01 |  | 2019-12-01 |  | convencional y no convencional | Hidroelectrica |  | 2.9 | 2.9 | Línea 1x66 kV 50 Hz Pangal - Tap Off Chacayes
121 | 359 | SUCT | Hidro Blanco S.A. | Hidro Blanco | No | 2019-12-01 |  | 2019-12-01 |  | convencional y no convencional | Hidroelectrica |  | 3 | 3 | Línea 1x66 kV 50 Hz Pangal - Tap Off Chacayes
122 | 267 | SUCT | Aaktei Transmisión SpA | Central El Romero | No | 2019-12-30 |  | 2019-12-30 |  | convencional y no convencional | Hidroelectrica |  | 2.5 | 2.5 | Línea 23kV Caren - Melipeuco Línea 1x110 kV Melipeuco - Río Toltén S/E Melipeuco 23/110 kV S/E Río Toltén 110/220 kV
123 | 340 | SUCT | Engie Energía Chile S.A. | Parque Eólico Calama | No | 2020-06-01 |  | 2020-06-01 |  | convencional y no convencional | Eolico | 1 | 170 | 151 | El punto de conexión al ST sera través de una conexión en derivación a la linea 1x220kV Calama - Solar Jama. Esta conexión se realizara por medio de paño de 220kV ubicado contigo a la franja de servidumbre de la linea indicada. Ademas se contara con los sistemas de protecciones para dar cumplimiento a la exigencia normativa. El punto de conexión sera aproximadamente en km 15,7 de la línea desde S/E Calama. | Antofagasta | Calama
124 | 342 | SUCT | Anpac | El Brujo | No | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 |  | convencional y no convencional | Hidroelectrica |  |  | 11 | Línea 1x220 kV Confluencia - San Andrés
125 | 231 | SUCT | Andes Mainstream Spa | Cerro Tigre | No | 2020-10-01 |  | 2020-10-01 |  | convencional y no convencional | Eolico | 1 | 184.8 | 184.8 | Subestación Farellón | Antofagasta | Antofagasta
126 | 418 | SUCT | Renovalia Chile Tres SpA. | Planta Solar Fotovoltaica Blanca Solar | No | 2020-06-30 |  | 2020-06-30 |  | convencional y no convencional | Solar FV | 1 | 20 | 20 | Línea 1x66 kV Palestina - EL Peñón
127 | 394 | SASC | Soventix Chile SpA | Parque Solar Cachiyuyo | No | 2017-07-30 |  | 2017-07-30 |  | convencional y no convencional | Solar FV | 6 | 50 | 50 | La Subestación Elevadora será tipo patio abierto, ésta recibe las líneas de media tensión en 23kV | Atacama | VALLENAR
128 | 393 | SASC | Renovalia Chile Dos SpA | Proyecto Cardones Solar | No |  |  |  |  | convencional y no convencional | Solar FV |  |  | 29.19 | línea Maitencillo – Cardones 110 kV aproximadamente a 14 km de la subestación Cardones mediante una subestación seccionadora
129 | 338 | SASC | Eolica la Estrella | Parque Eolico la estrella | No | 2019-05-30 |  | 2019-05-30 |  | convencional y no convencional | Eolico | 1 | 50 | 50 | SE Seccionadora La Estrella | O'Higgins | Comuna de la Estrella
130 | 26 | SIPC | Anpac SpA. | Dos Valles | No | 2017-06-29 | 2017-06-29 | en Pruebas |  | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 1 | 3 | 3 | SE El Paso | O'Higgins | San Fernando
131 |  |  | Grenergy | San Eugenio | No | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 |  | convencional y no convencional | Solar FV |  |  | 3 | SE El Manzano | O'Higgins
132 |  |  | Generadora del Pacífico | Genpac Solar I | No | 2017-12-15 | 2017-12-15 | En Pruebas |  | convencional y no convencional | Solar FV |  |  | 13.7 | SE Cardones | Atacama
133 |  | SIPC | Enap Refinería Aconcagua | Cogeneradora a Gas Natural Aconcagua | No | 2018-02-22 | 2018-02-22 | en pruebas |  | convencional y no convencional | Térmica | 2 | 95 | 77 | S-E Mauco 110 kV | Valparaíso | CONCON
134 | 661 | PMGD | Imelsa Energia S.A. (Latinoamericana S.A.) | Panguipulli | No | 2015-12-03 | 2015-12-03 | en pruebas |  | PMGD | Hidroeléctrico | 1 | 0.35 | 0.4 | Alimentador Panguipulli - Pullinque, S/E Panguipulli, 23 kV | Los Rios | Panguipulli
135 | 765 | PMGD | Andes Energy & Capital SA | Viña Tarapacá | No | 2018-11-30 |  | en pruebas |  | PMGD | Hidroelectrica | 1 | 0.25 | 0.3 | S-E Isla de Maipo | Metropolitana | Isla de Maipo
136 | 663 | PMGD | CINTAC S.A.I.C. | Cintac | No | 2017-03-15 | 2017-03-15 | en pruebas |  | PMGD |  |  |  | 2.5 | alimentador La Blanca 12 kV SE Maipú | Metropolitana | Maipu
137 | 693 | PMGD | Enerkey SpA | CERNC con Biogas Lepanto | No | 2017-03-17 | 2017-03-17 | en pruebas |  | PMGD | Térmica | 1 | 2 | 2 | alimentador Eyzaguirre kV SE San Bernardo | Metropolitana | San Bernardo
138 | 630 | PMGD | Chester Solar IV SpA | El Roble | No | 2017-08-09 | 2017-08-09 | en pruebas |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 9 | Alimentador Loyca, S/E Peumo
139 | 680 | PMGD | Solar&Wind Ltda | AHSA | No | 2017-09-05 |  | 2017-09-05 |  | PMGD | Eolico | 1 | 3 | 3 | Poste N¦373133 Alimentador German Hube 23kV. Coord. | Los Lagos | SAN PABLO
140 | 701 | PMGD | Solar Energy Partners SpA. | PALMA | No | 2017-12-30 |  | 2017-12-30 |  | PMGD | Solar FV | 2 | 3 | 3 | Poste 677371 | Valparaíso | HIJUELAS
141 | 593 | PMGD | Hidro Munilque SpA | El Brinco | No | 2018-03-22 | 2018-03-22 | en pruebas |  | PMGD | Hidroelectrica | 0.2 |  | 0.2 | Alimentador Picoltué Mulchén, S/E Picoltué, 13,2 kV | Biobío | Mulchén
142 | 587 | PMGD | corcovado SpA | Corcovado | No | 2018-05-30 |  | 2018-05-30 |  | PMGD | Diésel |  |  | 9
143 | 579 | PMGD | SETEM Ltda | Generadora Lagunitas | No | 2018-07-01 |  | 2018-07-01 |  | PMGD | Diésel |  |  | 2.5
144 | 598 | PMGD | hidro trilaileo Spa | Trilaleo 5 | No | 2018-07-27 |  | 2018-07-27 |  | PMGD | Hidroeléctrico |  |  | 4
145 | 567 | PMGD | Schwager Hidro S.A. | Cóndor | No | 2018-09-15 |  | 2018-09-15 |  | PMGD | Hidroeléctrico |  |  | 5.4 | Alimentador Pillanlelbún - Vilcún
146 | 580 | PMGD | Verano Capital/Victoria Solar SpA | San Juan Solar V | No | 2018-10-24 |  | 2018-10-24 |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 9
147 | 597 | PMGD | El Mañio Spa | Almendrado | No | 2018-10-25 | 2018-10-19 | en pruebas | 2019-06-11 | PMGD | Diésel |  |  | 3
148 | 583 | PMGD | Verano Capital Holding SpA | Darlin Solar I | No | 2018-11-09 |  | 2018-11-09 |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 9
149 | 599 | PMGD | El Mañio Spa | Ciruelillo | No | 2018-11-13 |  | 2018-11-13 |  | PMGD | Diésel |  |  | 3
150 | 584 | PMGD | Verano Capital Holding SpA | Chalinga Solar | No | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 3
151 | 592 | PMGD | Empresa Eléctrica El Arrebol SpA | El Arrebol | No | 2019-01-01 | 2019-01-31 | en pruebas |  | PMGD | Eólico |  |  | 9 | Alimentador A125 La Fortuna, S/E Lebu, 23 kV | Biobío | lebu
152 | 588 | PMGD | Enerquén SpA | Patagonia | No | 2018-12-01 |  | 2018-12-01 |  | PMGD | Diésel |  |  | 6 | Alimentador Panitao, S/E Puerto Montt, 23 kV | Los Lagos | Puerto Montt
153 | 589 | PMGD | Verano Capital Holding SpA | Militar del verano Solar | No | 2018-12-14 |  | 2018-12-14 |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 9
154 | 997 | PMGD | Peralillo Solar SpA | Peralillo | No | 2018-12-24 | 2018-03-23 | en pruebas |  | PMGD | Solar FV | 3 | 2.15 | 2.15 | PP-442679 del alimentador Diaguitas 23 kV a una distancia de 4,7 km. | Coquimbo | VICUÑA
155 | 596 | PMGD | Tikuna SpA | Puerto Octay | No | 2018-12-28 |  | 2018-12-28 |  | PMGD | Eólico |  |  | 3
156 | 585 | PMGD | Hidro Munilque SpA | MCH Licura | No | 2018-12-28 |  | 2018-12-28 |  | PMGD | Hidroeléctrico |  |  | 0.35
157 | 591 | PMGD | Alejandro Ponce SpA | Pescadero | No | 2019-01-08 |  | 2019-01-08 |  | PMGD | Hidroeléctrico |  |  | 3.4
158 | 565 | PMGD | Ganadera y Forestal Carran Ltda | Chilco | No | 2019-01-31 |  | 2019-01-31 |  | PMGD | Hidroeléctrico |  |  | 0.675 | Alimentador Pichirropulli Futrono, S/E Pichirropulli
159 | 556 | PMGD | Asingea Ingenieros SpA | Los Avellanos | No | 2019-02-22 |  | 2019-02-22 |  | PMGD | Eólico |  |  | 3 | Alimentador Picoltué Mulchén, S/E , 23 kV |  | Mulchén
160 | 570 | PMGD | Gasaly Hidro S.A. | La Esperanza III | No | 2019-02-28 |  | 2019-02-28 |  | PMGD | Fotovoltaico |  |  | 2.95 | Alimentador Pitrufquen - Freire, S/E Pitrufquen
161 | 555 | PMGD | Asingea Ingenieros SpA | La Vereda | No | 2019-03-16 |  | 2019-03-16 |  | PMGD | Eólico |  |  | 3
162 | 568 | PMGD | Verano Capital Holding SpA | El Litre Solar II | No | 2019-03-22 |  | 2019-03-22 |  | PMGD | Diésel |  |  | 9 | Alimentador Ovejería, S/E , 23 kV | Metropolitana | Til Til
163 | 558 | PMGD | El Trigal SpA | El Trigal | No | 2019-03-27 |  | 2019-03-27 |  | PMGD | Eólico |  |  | 2.9 | Alimentador Victoria - Ciudad, S/E Victoria
164 | 760 | PMGD | Sun Enel Green | Altos del Paico | No |  |  | en pruebas |  | PMGD | Solar FV | 1 | 2.1 | 2.1 | El Paico 13.2 kV | Metropolitana | El Monte
165 | 533 | PMGD | Asingea Ingenieros SpA | Santa Marta | No |  |  |  |  | PMGD | Eolico |  |  | 3 | Alimentador Parronal, SE Nahuelbuta 13,2 kV | Biobío | Renaico
166 | 532 | PMGD | Tritec Intervento SpA | Vencejo B | No |  |  |  |  | PMGD | Eolico |  |  | 9 | Alimentador Roblería, SE Nahuelbuta 23 kV | Biobío | Negrete
167 | 530 | PMGD | Scotta Chile S.A | Deuco | No |  |  |  |  | PMGD | Solar FV |  |  | 1.5 | Alimentador Angol-Los Sauces, SE Angol 23 kV | La Araucanía | Angol
168 | 529 | PMGD | Asingea Ingenieros SpA | El Cerro | No | 2018-02-07 |  |  |  | PMGD | Eolico |  |  | 3 | Alimentador Angol-Tijeral, SE Angol 13,2 kV |  | Angol
169 | 510 | PMGD | Crucero SpA | Crucero | No | 2019-02-06 | 2019-02-06 | en pruebas |  | PMGD | Solar FV |  |  | 2.8 | Alimentador Molineros SE Luhueimo | O'Higgins
170 |  |  | Diego de Almagro Solar | DAS | No | 2018-09-10 | 2018-09-10 | en pruebas |  | PMGD | Solar FV |  | 8 | 8 | SE Diego de Almagro - Alimentador Diego de Almagro 23kV | Atacama
171 | 951 | PMGD | Orion Power S.A. | Cabildo | No | 2018-07-30 |  | 2018-07-30 |  | PMGD | Solar FV |  |  | 3 | SE Cabildo, Alimentador Alicahue | Valparaíso
172 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Eólica Tres Puntas | No | 2018-08-16 | 2018-08-16 | en pruebas |  | PMGD | Eolico | 3 | 9 | 9 |  | Biobío | Lebu
173 |  |  | Solventus Chile SpA | PV LUMA 3 | No | 2016-03-15 |  |  |  | PMGD | Solar FV | 6 | 9 | 9 | Linea 23 kV propiedad de Chilectra. alimentador Polpaico - S-E Punta Peuco. | Metropolitana | TILTIL
174 |  |  | Solventus Chile SpA | PV ESPINO 1 | No | 2017-02-20 |  |  |  | PMGD | Solar FV | 2 | 3 | 3 | Linea 23 kV propiedad de Conafe. Alimentador Hospital - SE Ovalle. Parque tiene una potencia de 2,4 MW | Coquimbo | OVALLE
175 |  |  | Solventus Chile SpA | PV ESPINO 2 | No | 2017-02-20 |  |  |  | PMGD | Solar FV | 2 | 2 | 2 | Linea 13,2 kV propiedad de Conafe. Alimentador El Hinojo - S-E Punitaqui. | Coquimbo | PUNITAQUI
176 |  |  | Solventus Chile SpA | PV ESPINO 3 | No | 2017-02-20 |  |  |  | PMGD | Solar FV | 2 | 3 | 3 | Linea 23 kV propiedad de Conafe. Alimentador Socos - S-E Ovalle. Potencia de la planta 2,8 MVA | Coquimbo | OVALLE
177 |  |  | Solventus Chile SpA | PV LUMA 2A | No | 2017-02-20 |  |  |  | PMGD | Solar FV | 2 | 3 | 3 | Linea 23 kV propiedad de Chilectra. Alimentador Polpaico - S-E Punta Peuco | Metropolitana | TILTIL
178 |  |  | Solventus Chile SpA | PV LUMA 4 | No | 2017-02-20 |  |  |  | PMGD | Solar FV | 2 | 3 | 3 | Linea 23 kV propiedad de Chilectra. Alimentador Liray - S-E Batuco. | Metropolitana | LAMPA
179 |  |  | Solventus Chile SpA | PV TAMARUGO | No | 2017-02-27 |  |  |  | PMGD | Solar FV | 5 | 7 | 7 | Linea 23 kV propiedad de Chilectra. Alimentador Portezuelo - S-E BAtuco. Potencia del proyecto es de 6,5 MVA | Metropolitana | LAMPA
180 |  |  | Solventus Chile SpA | PV LUMA 1 | No | 2017-03-01 |  |  |  | PMGD | Solar FV | 5 | 6.25 | 6.25 | Linea 23kV propiedad de Chilectra. Alimentador Huechún - S-E El Manzano | Metropolitana | COLINA
181 |  |  | Solventus Chile SpA | PV CANELO | No | 2017-03-02 |  |  |  | PMGD | Solar FV | 3 | 5 | 5 | Linea 15 kV propiedad de CGE Distribucion. Alimentador Quilapan - S-E La Ronda. Potencia planta es de 4,5 MVA | O'Higgins | SAN FERNANDO
182 |  |  | Solventus Chile SpA | PV PEUMO | No | 2017-03-02 |  |  |  | PMGD | Solar FV | 7 | 7 | 7 | Linea 23 kV propiedad de Chilectra. Alimentador Liray - S-E Batuco. | Metropolitana | LAMPA
183 | 687 | PMGD | Duna del Sur SpA | Duna del Sur | No | 2017-08-22 |  |  |  | PMGD | Eolico | 1 | 6 | 6 | Línea desde SE Tres Pinos hasta Coihue | Biobío | Lebu
184 | 703 | PMGD | Solar Energy Partners SpA. | QUILLAY | No | 2017-10-02 |  |  |  | PMGD | Solar FV | 2 | 3 | 3 | Poste 5-014325 | Metropolitana | MELIPILLA
185 | 700 | PMGD | Pabellon Solar SpA | Pabellón | No | 2017-10-16 |  |  |  | PMGD | Solar FV | 1 | 9 | 9 | Alimentador Pabellón 13,2 kV propiedad de CGED | Metropolitana | MELIPILLA
186 |  |  | SOLAR ENERGY PARTNERS SpA. | BOLDO XV | No | 2018-06-01 |  |  |  | PMGD | Solar FV | 2 | 3 | 3 | Poste 715097 | Valparaíso | Quillota
187 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Falernia Solar | No | 2018-07-02 |  |  |  | PMGD | Solar FV | 1 | 1.5 | 1.5 | Poste de red de media tensión, ID poste: 2559414. | Coquimbo | Vicuña
188 |  |  | LA ACACIA SpA | LA ARAUCARIA | No | 2018-09-03 |  |  |  | PMGD | Solar FV | 2 | 3 | 3 | Poste 783005 | O'Higgins | San Vicente de Tagua Tagua
189 |  |  | EL CASTAÑO SPA | EL CASTAÑO | No | 2018-10-01 |  |  |  | PMGD |  | 4 | 7.93 | 7.93 | Poste 771235 | O'Higgins | Las Cabras
190 |  |  | AGRO SOLAR V SPA | CANELILLO | No | 2018-12-01 |  |  |  | PMGD |  | 4 | 3 | 3 | Placa Poste 549434 | Coquimbo | Illapel
191 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Mataquito Solar | No | 2018-12-24 |  |  |  | PMGD | Solar FV | 1 | 9 | 9 | Poste de red media tensión, ID poste: 405649618. | Maule | Hualañe
192 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Solar Bandurrias I | No | 2018-12-24 |  |  |  | PMGD | Solar FV | 1 | 9 | 9 | Poste de red media tensión, ID d Poste 401734041 | O'Higgins | Marchihue
193 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Solar Bandurrias II | No | 2018-12-24 |  |  |  | PMGD | Solar FV | 1 | 3 | 3 | conexión a red de media tensión, ID poste: 401734041 | O'Higgins | Marchihue
194 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Solar Chequen I | No | 2018-12-24 |  |  |  | PMGD | Solar FV | 1 | 3 | 3 | Poste de red de media tensión, ID poste: 275409. | O'Higgins | Marchihue
195 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Solar Chequen II | No | 2018-12-24 |  |  |  | PMGD | Solar FV | 1 | 9 | 9 |  | O'Higgins | Marchichue
196 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Solar Las Toscas I | No | 2018-12-24 |  |  |  | PMGD | Solar FV | 1 | 3 | 3 | Poste de red media tensión, ID poste: 226626. | O'Higgins | Palmilla
197 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Solar Las Toscas II | No | 2018-12-24 |  |  |  | PMGD | Solar FV | 1 | 3 | 3 | Poste de red de media tensión, ID poste: 226626. | O'Higgins | Palmilla
198 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Solar Peralillo | No | 2018-12-24 |  |  |  | PMGD | Solar FV | 1 | 3 | 3 | Poste red media tensión, ID poste: 273951. | O'Higgins | Peralillo
199 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Solar Punitaqui I | No | 2018-12-24 |  |  |  | PMGD | Solar FV | 1 | 3 | 3 | Poste de red de media tensión, ID poste: 2571166 | Coquimbo | Punitaqui
200 | 276 | PMGD | Ing Seawind Sudamérica Sp | Solar Punitaqui II | No | 2018-12-24 |  |  |  | PMGD | Solar FV | 1 | 9 | 9 | Poste de red media tensión, ID poste: 2571166. | Coquimbo | Punitaqui
201 |  |  | AGRO SOLAR V SPA | COCINILLAS | No | 2019-01-01 |  |  |  | PMGD |  | 4 | 3 | 3 | Poste 897843 | Coquimbo | Illapel
202 |  |  | LINGUE SpA | LINGUE | No | 2019-06-01 |  |  |  | PMGD |  | 1 | 3 | 3 | PR 5278 | Valparaíso | Casabllanca
203 |  |  | EUCALIPTO SpA | Eucalipto | No | 2019-06-01 |  |  |  | PMGD |  | 1 | 3 | 3 | 5-046960 | Metropolitana | Melipilla
204 |  |  | LITRE SpA | LITRE | No | 2019-09-01 |  |  |  | PMGD |  | 1 | 3 | 3 | PR 5493 | Valparaíso | Casabllanca
205 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | El Cariño | No | 2020-02-01 |  |  |  | PMGD | Eolico | 3 | 9 | 9 |  | Biobío | Los Alamos
206 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Eólico Palqui | No | 2020-03-01 |  |  |  | PMGD | Eolico | 3 | 9 | 9 |  | Biobío | Lebu
207 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Frente a Puente | No | 2020-04-01 |  |  |  | PMGD | Eolico | 3 | 9 | 9 |  | Biobío | Lebu
208 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Eólico Bollén | No | 2020-08-01 |  |  |  | PMGD | Eolico | 2 | 6 | 6 |  | Biobío | Lebu
209 |  |  | Ing Seawind Sudamérica Sp | Puente Roto | No | 2020-09-01 |  |  |  | PMGD | Eolico | 3 | 9 | 9 |  | Biobío | Lebu
210 |  | PMGD | Ing Seawind Sudamérica Sp | Altos de Garcia | No | 2020-11-01 |  | en pruebas |  | PMGD | Eolico | 3 | 9 | 9 |  | Biobío | Curanilahue
211 | 697 | PMGD | Bio Energía Molina | Molina | No |  |  | en pruebas |  | PMGD | Térmica | 1 | 1 | 1 | Alimentador La fortuna | Maule | Molina
212 |  |  | RTS-Energy | El Pilar - Los Amarillos | No |  |  | en pruebas |  | PMGD |  |  |  | 2.9 | S-E El Salvador | Atacama | Diego de Almagro
213 |  |  | Solar Energy Partners SpA. | LIRIO DE CAMPO | No | sin info |  |  |  | PMGD | Solar FV | 2 | 3 | 3 | Poste 5-043631 | Metropolitana | MELIPILLA
214 | 308 | SIPC | Anpac Energía | Central Palacios | No | 2018-04-10 | 2018-04-10 | en pruebas |  | PMG | Hidroeléctrico
215 | 738 | PMGD | Electrica Nueva Energia S.A. | Cogeneración Lomas Coloradas | No |  | 2017-10-03 | en pruebas |  | PMGD | Biomasa |  |  | 3.4 |  | Biobío | Coronel
216 |  |  | KDM ENERGIA S.A. | FV Loma Los Colorados | No | 2015-05-01 | 2015-05-01 | en pruebas | [5 empty] | 1.1
217 |  | SIPC | Cristalerias Toro | PE Lebu (ampliación II) | No | 2015-11-01 | 2015-11-01 | en pruebas | [5 empty] | 3.5
Note on E26: coyailen.chacon: El Pinar Spa.
Note on E28: coyailen.chacon: Abengoa ya no es el titular del Proyecto
Note on E98: coyailen.chacon: DC dice Aela Energía
Note on F101: Camila Seitz Birr: Ampliación Central Quellón
Note on F179: coyailen.chacon: Diego de Almagro
Note on H10: Camila.seitz: Fecha estimada por el Coordinador de acuerdo al avance del Proyecto (Cronograma no actualizado por la Empresa).
Note on H13: Camila Seitz Birr: Fecha estimada por el Coordinador de acuerdo al avance del Proyecto (Cronograma no actualizado por la Empresa).
Note on H14: Camila Seitz Birr: Fecha estimada por el Coordinador de acuerdo al avance del Proyecto (Cronograma no actualizado por la Empresa).
Note on H16: Camila Seitz Birr: Falta recibir el F9
Note on H18: Camila Seitz Birr: Pendiente recibir el F9.
Note on H19: Camila Seitz Birr: Pendiente recibir el F9
Note on H22: Camila Seitz Birr: Fecha estimada por la Empresa Solicitante.
Note on H24: Camila Seitz Birr: Fecha informada en reunión
Note on H25: Camila Seitz Birr: Fecha estimada por el Coordinador de acuerdo al avance del Proyecto (Cronograma no actualizado por la Empresa).
Note on H60: Camila Seitz Birr: Pendiente recibir el F9.
Note on H61: Camila Seitz Birr: Pendiente recibir el F9.
Note on H98: Camila Seitz Birr: Fecha informada Andes Mainstream Spa.
Note on H99: Camila Seitz Birr: Pendiente recibir el F9
Note on H100: Camila Seitz Birr: Pendiente recibir el F9
Note on H104: Camila Seitz: Pendiente recibir el F9.
Note on H109: Camila Seitz Birr: Pendiente recibir el F9.
Note on H111: Camila Seitz Birr: Pendiente recibir el F9
Note on H144: Camila Seitz Birr: Pendiente recibir el F9
Note on H148: Camila Seitz Birr: Pendiente recibir el F9
Note on H149: Camila Seitz Birr: Pendiente recibir el F9
Note on H177: Camila Seitz Birr: Pendiente recibir el F9
Note on I15: coyailen.chacon: 31/10/2018 Fecha Real de PES, Transmisión 15/12/2018 Fecha Sincronización
Note on I22: Camila Seitz Birr: Fecha Sincronización: 20/05/2019
Note on I90: Camila Seitz Birr: Fecha de sincronización: 27/05/2019
Note on I98: Camila Seitz Birr: Primera energización del paño J17.
Note on I113: coyailen.chacon: PES Real 1era etapa: 19-05-18, conectan la Tx a TEN PES Real 2da etapa: 29-10-18, conectan el Gx
Note on I116: Camila Seitz Birr: 16-08-2018 Central Eólica Punta Sierra realiza la primera sincronización.
Note on I179: Limitado a 3 MW Fecha real de PES
Note on K101: Camila Seitz Birr: El próximo mes se eliminará de la lista
Note on K102: Camila Seitz Birr: El próximo mes se eliminará de la lista
Note on K103: Camila Seitz Birr: El próximo mes se eliminará de la lista
Note on K111: Camila Seitz Birr: El próximo mes se eliminará de la lista
Note on K113: Camila Seitz Birr: El próximo mes se eliminará de la lista
Note on K116: Camila Seitz Birr: El próximo mes se eliminará de la lista
Note on K122: Camila Seitz Birr: El próximo mes se eliminará de la lista
Note on K156: Camila Seitz Birr: El próximo mes se eliminará de la lista.
Note on M142: coyailen.chacon: 77 según DC
Note on Q137: coyailen.chacon: pto de conexión en proceso de evaluacion (SASC por Re. Ex. 154)
Note on Q138: coyailen.chacon: pto de conexión en proceso de evaluacion (SASC por Re. Ex. 154)

## Transmisión
Informe Mensual CNE
Transmisión
N° | NUP | Proceso | Nombre Empresa | Nombre Proyecto | Descripción (N° de circuitos, patios, unidades, etc.) | Segmento | Declarado en Construcción | Fecha Estimada de Interconexión | Fecha real de PES | Fecha Estimada Entrada en Operación | Fecha real de EO | Nivel de Tensión (kV) | Potencia [MVA] | Punto de Conexión | Punto de Conexión 2 | Región | Comuna
1 |  | SIPC | Interconexión Eléctrica S.A. | Nueva Línea Pan de Azúcar – Polpaico 2x500 kV | interconexión: 109/2012 Decreto Fija Derechos de Explotación y Ejecución – Decreto Plan de Expansión | STN | Si | 2018-05-20 | 2018-05-20 | en Pruebas | 2019-05-30 | 500 | 1500 | La subestación Nueva Pan de Azúcar está compuesta por equipos y barras encapsuladas en gas hexafluoruro de azufre (SF6), comúnmente llamado GIS (Gas Insulated Switchgear). Configuración Interruptor y medio. 500 kV-Gis exterior -2 Paños de línea con reac | La subestación Nueva Pan de Azúcar está compuesta por equipos y barras encapsuladas en gas hexafluoruro de azufre (SF6), comúnmente llamado GIS (Gas Insulated Switchgear). Configuración Interruptor y medio. | Coquimbo | COQUIMBO
2 |  |  | Eletrans S.A. | Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla – Rapel | Nueva Línea 1x220 kV Melipilla - Rapel (*) | STN | Si | 2018-10-30 |  | 2018-10-30 |  | 220 |  | Nueva Línea 1x220 kV Melipilla - Rapel (*)
3 |  |  | Eletrans S.A. | Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre – A. Melipilla, con un circuito tendido | Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre - A. Melipilla (*) | STN | Si | 2018-10-30 |  | 2018-10-30 |  | 220 |  | Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre - A. Melipilla (*)
4 | 784 | SIPC | Consorcio Red Eléctrica Chile Spa y Cobra Instalaciones y Servicios S.A. | Subestación Seccionadora Nueva Pozo Almonte 220 kV | 7T/2017 | STN | Si | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 |  | 220 | 260
5 | 782 | DDT | Enel Distribución Chile S.A. | S/E Seccionadora Nueva Lampa 220 kV | 8T/2017 | STN | Si | 2020-08-30 |  | 2020-08-30
6 | 223 | SIPC | Transelec S.A. | Banco de Autotransformadores 750 MVA 500/220 kV en SE Los Changos | Nueva Línea 2x500 kV 1500 MW entre SE Los Changos y SE Nueva Crucero Encuentro, Bancos de Autotransformadores 2x750 MVA 500/220 kV en SE Nueva Crucero Encuentro, Banco de Autotransformadores 750 MVA 500/220 kV en SE Los Changos | STN | Si | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 |  | 500 | 750 | SE Changos
7 | 222 | SIPC | Transelec S.A. | Nueva Línea 2x500 kV 1500 MW entre SE Los Changos y SE Kimal (Nueva Crucero Encuentro) | Línea en 500kV de longitud aproximada de 140 km en estructuras para doble circuito, con una capacidad de 1.500 MW | STN | Si | 2021-02-28 |  | 2021-02-28 |  | 500 | 1500 | SSEE Los Changos y Kimal |  | Antofagasta | Mejillones - María Elena
8 | 224 | SIPC | Transelec S.A. | Bancos de Autotransformadores 2x750 MVA 500/220 kV en SE Kimal (Nueva Crucero Encuentro) | Banco de Autotransformadores 750 MVA 500-220 kV | STN | Si | 2021-02-28 |  | 2021-02-28 |  | 500-220 | 750 | S-E Kimal |  | Antofagasta | MARÍA ELENA
9 | 787 | SIPC | Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P | Nuevo Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV en SE Nueva Pan de Azúcar | 9T/2017 | STN | Si | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 |  | 500-220 | 750
10 | 785 | SIPC | Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P | Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV en SE Nueva Cardones | DEx 310-13 (08-08-2013) |  | si | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 |  | 500-220 | 750
11 |  |  | Pichirropulli transmisora de energía | Línea 2x500 kV Pichirropulli – Nueva Puerto Montt, energizada en 220 kV | Línea 2x500 kV Pichirropulli - nueva Puerto Montt | STN | Si | 2021-07-30 |  | 2021-07-30 |  | 220 |  | Línea 2x500 kV Pichirropulli - nueva Puerto Montt
12 |  |  | Consorcio Red Eléctrica Chile Spa y Cobra Instalaciones y Servicios S.A. | Nueva línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Pozo Almonte, tendido del primer circuito; Nueva Línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Cóndores, tendido del primer circuito; y Nueva Línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Parinacota, tendido del primer circuito. | 7T/2017 | STN | Si | 2022-02-28 |  | 2022-02-28
13 | 781 | DDT | Consorcio Saesa - Chilquinta | Nueva Línea Nueva Maitencillo - Punta Colorada - Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV, 2x500 MVA | 3T/2018 | STN | Si | 2022-04-30 |  | 2022-04-30 |  | 220
14 | 36 | MNR | Colbún S.A. | Normalización de paños J3 y J10 en SE Alto Jahuel 220 kV | (DEx 373-16) El proyecto consiste en la conexión a la barra de transferencia de los paños J3 y J10 perteneciente a uno de los circuitos de la línea 2x220 kV Maipo - Alto Jahuel y a uno de los circuitos de la línea 2x220 kV Candelaria - Alto Jahuel. | STN | Si | 2019-07-30 |  | 2019-07-30 |  | 220 |  |  |  | Metropolitana | BUIN
15 |  |  | Minera El Tesoro - Minera Esperanza | Cambios de TTCC Líneas 1x220 kV Encuentro – El Tesoro y El Tesoro – Esperanza | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si | 2018-05-30 |  | 2018-05-30 |  | 220 |  | Cambios de TTCC Líneas 1x220 kV Encuentro - El Tesoro y El Tesoro - Esperanza (*) |  | Antofagasta | MARÍA ELENA y SIERRA GORDA
16 | 454 | SIPC | SATT | Seccionamiento del segundo circuito Lagunas – Crucero 2x220 kV en SE María Elena | Decreto plan de expansión 373-2016 El proyecto contempla la ampliacion del patio de 220 kV de la SE Maria elena para la extensión de la actual Barra Principal N°1, la incorporacion de una nueva Barra Principal N°2 y el seccionamiento en la SE Maria Elena de la Linea 1x220 kV Crucero -Laguna 1, y disponible con plataforma suficiente para la incorporacion de al menos tres nuevas diagonales para futuras conexiones que no forman parte de este proyecto. | STN | Si | 2019-05-16 | 2019-05-23 | 2019-05-16 |  | 220 |  | Seccionamiento del segundo circuito Lagunas - Crucero 2x220 kV en SE María Elena (*) |  | Antofagasta | MARÍA ELENA
17 |  |  | Transelec S.A. | Incorporación de paño de Línea 1 x220 kV Tarapacá – Cóndores en SE Cóndores | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si | 2019-04-30 |  | 2019-04-30 |  | 220 |  | Incorporación de paño de Línea 1 x220 kV Tarapacá - Cóndores en SE Cóndores (*) |  | Tarapacá | ALTO HOSPICIO
18 | 335 | SIPC | Transelec S.A. | Seccionamiento del segundo circuito de la línea Polpaico – Alto Jahuel 2x500 kV en SE Lo Aguirre 500 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si | 2019-07-17 |  | 2019-07-17 |  | 500 |  | Seccionamiento del segundo circuito de la línea Polpaico - Alto Jahuel 2x500 kV en SE Lo Aguirre 500 kV (*)
19 | 325 | SIPC | Transelec S.A. | SE Seccionadora Nueva Valdivia 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si | 2019-06-19 |  | 2019-06-19 |  | 220 |  | SE Seccionadora Nueva Valdivia 220 kV (*)
20 | 722 | SIPC | Transelec S.A. | Nueva Subestación Seccionadora Frontera | 373/2016 Decreto Plan de Expansión: Nueva SE Seccionadora Quillagua 220 kV Esta obra consiste en la construcción de una nueva Subestación seccionadora en 220 kV en configuración interruptor y medio y el seccionamiento de las actuales líneas 1x220 kV María Elena-Crucero y 1x220 kV Lagunas-Crucero. El proyecto considera dejar espacio disponible en plataforma para una nueva diagonal para la normalización de la conexión del paño del Parque Eólico Quillagua a la nueva subestación | STN | Si | 2019-07-30 |  | 2019-08-30 |  | 220 |  | Nueva SE Seccionadora Quillagua 220 kV (*) | El proyecto de la S/E seccionadora y el seccionamiento de las líneas 1x220 kV María Elena-Crucero y 1x220 kV Lagunas-Crucero | Antofagasta | Maria elena
21 | 34 | MNR | Transelec S.A. | Normalización de paños J3 y J4 en SE Chena 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 220 |  | Normalización de paños J3 y J4 en SE Chena 220 kV (*)
22 | 253 | SIPC | Eletrans S.A. | Normalización en SE Diego de Almagro 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-01 |  | 220 |  | Normalización en SE Diego de Almagro 220 kV (*)
23 | 258 | SIPC | Parque Eólico Los Cururos | Seccionamiento del primer circuito de la línea Pan de Azúcar – Las Palmas 2x220 kV en SE La Cebada | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si | 2019-04-11 | 2019-04-11 | en Pruebas |  | 220 |  | Seccionamiento del primer circuito de la línea Pan de Azúcar - Las Palmas 2x220 kV en SE La Cebada (*)
24 | 478 | SIPC | Colbún S.A. | Ampliación y Cambio de configuración en SE Maipo 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 El proyecto, considera la modificación de la S/E Maipo 220 kV desde su configuración actual a una de doble barra más barra de transferencia en tecnología GIS. De esta forma, se permitirá la conexión a la nueva configuración de barras de los actuales paños pertenecientes al Sistema de Transmisión Nacional, ambos circuitos de las líneas 220kV Alto Jahuel — Maipo y 220kV Maipo — Candelaria, de los cuatro bancos de condensadores shunt y del paño de transformación que alimenta la línea 110kV Maipo — CMPC. | STN | Si | 2019-05-30 | 2019-06-08 | en Pruebas |  | 220 |  | Ampliación y Cambio de configuración en SE Maipo 220 kV (*)
25 | 350 | SIPC | STS | Ampliación y Cambio de configuración en SE Melipulli 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 220 |  | Ampliación y Cambio de configuración en SE Melipulli 220 kV (*)
26 | 396 | SIPC | Parque Eólico El Arrayán | Seccionamiento del segundo circuito de la línea Pan de Azúcar – Las Palmas 2x220 kV en SE Don Goyo | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si | 2019-07-08 |  | 2019-07-08 |  | 220 |  | Seccionamiento del segundo circuito de la línea Pan de Azúcar - Las Palmas 2x220 kV en SE Don Goyo (*)
27 | 492 | SIPC | Enel Distribución S.A. | Normalización en SE Chena 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 220 |  | Normalización en SE Chena 220 kV (*)
28 | 460 | SIPC | Transemel | Ampliación y cambio de configuración en SE Parinacota 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si | 2019-07-30 |  | 2019-07-30 |  | 220 |  | Ampliación y cambio de configuración en SE Parinacota 220 kV (*) |  | Arica y Parinacota | ARICA
29 | 459 | SIPC | Transemel | Ampliación y cambio de configuración en SE Cóndores 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si | 2019-07-30 |  | 2019-07-30 |  | 220 |  | Ampliación y cambio de configuración en SE Cóndores 220 kV (*) |  | Tarapacá | ALTO HOSPICIO
30 | 485 | SIPC | Colbún S.A. | Normalización en SE Candelaria 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si | 2019-05-31 | 2019-06-12 | 2019-05-31 |  | 220 |  | Normalización en SE Candelaria 220 kV
31 | 576 | SIPC | Colbún S.A. | Nueva Compensación Serie en SE Puente Negro 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 220 |  | Nueva Compensación Serie en SE Puente Negro 220 kV
32 | 336 | SIPC | Engie Energía Chile S.A. | Ampliación y cambio de configuración en SE Pozo Almonte 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-23 | 220 |  | Ampliación y cambio de configuración en SE Pozo Almonte 220 kV (*) |  | Tarapacá | POZO ALMONTE
33 |  |  | Angamos | Normalización conexión de paño de línea 2x220 Crucero – Laberinto: circuito 1 en SE Laberinto 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si | 2018-11-30 |  | 2018-11-30 |  | 220 |  | Normalización conexión de paño de línea 2x220 Crucero - Laberinto: circuito 1 en SE Laberinto 220 kV (*) |  | Antofagasta | SIERRA GORDA
34 |  |  | Aes Gener | Normalización conexión de paño de línea 2x220 Crucero – Laberinto: circuito 2 en SE Laberinto 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si | 2018-11-30 |  | 2018-11-30 |  | 220 |  | Normalización conexión de paño de línea 2x220 Crucero - Laberinto: circuito 2 en SE Laberinto 220 kV (*) |  | Antofagasta | SIERRA GORDA
35 | 727 | SIPC | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | Seccionamiento de la línea 2x220 kV Cardones–Carrera Pinto– Diego de Almagro y Cambio de configuración en SE San Andrés 220 kV | Decreto plan de expansión 373-2016 | STN | Si | 2019-07-10 |  | 2019-07-10 |  | 220 |  | Seccionamiento de la línea 2x220 kV Cardones–Carrera Pinto– Diego de Almagro y Cambio de configuración en SE San Andrés 220 kV (*)
36 |  |  | Centinela Transmisión S.A. | Normalización del paño de línea Encuentro - El Tesoro en S/E Encuentro 220 kV | 422/2017 | STN | Si | 2019-05-30 |  | 2019-05-30
37 |  |  | Transelec S.A. | Extensión líneas 2x220 kV Crucero-Lagunas para reubicación de conexiones desde SE Crucero a SE Nueva Crucero Encuentro |  | STN | Si | 2019-06-30 |  | 2019-06-30 |  | 220
38 |  |  | Engie Energía Chile S.A. | Ampliación de conexiones al interior de la SE Crucero para la reubicación a SE Nueva Crucero Encuentro | El proyecto consiste en la ampliación de la subestación, para permitir la conexión de líneas que llegan a esta subestación con la nueva subestación “Nueva Crucero Encuentro”. La obra incluye la conexión en la subestación Crucero de la acometida de las líneas Tocopilla 1 y Tocopilla 2 con la acometida de las líneas Chuquicamata y Salar | STN | Si | 2019-06-30 |  | 2019-06-30
39 | 234 | SIPC | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | Ampliación SE Nueva Crucero Encuentro (Kimal) | DEx 158-15 (21-04-2015) El proyecto consiste en la ampliación de la subestación “Nueva Crucero Encuentro” para que ésta se conecte a las líneas Crucero - Chuquicamata y Crucero - Salar, además de la línea 2x220 kV Crucero - Laberinto, mediante la construcción de nuevas líneas junto con sus respectivos paños. | STN | Si | 2019-07-30 |  | 2019-07-30 |  | 220 | 500 | S-E Kimal | Interrupto y medio | Antofagasta | MARIA ELENA
40 |  |  | Colbún S.A. | Ampliación S/E Mulchén 220 kV | 422/2017 | STN | Si | 2019-10-30 |  | 2019-10-30
41 | 827 | SIPC | Transelec S.A. | Ampliación S/E Ciruelos 220 kV | 422/2017 | STN | Si | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
42 | 913 | SIPC | Interchile S.A. | Proyecto de compensación reactiva en línea 2x500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | 422/2017 | STN | Si | 2020-02-28 |  | 2020-02-28
43 | 1009 | SIPC | WPD Malleco Transmisión S.p.A. | Nueva S/E Seccionadora Río Malleco 220 kV | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación seccionadora de la Línea 2x220 kV Mulchén - Cautín. La configuración de la subestación Río Malleco corresponderá a interruptor y medio y tecnología AIS o Air lnsulated Switchgear con capacidad de barras de al menos 1.000 MVA con 75°C en el conductor y 35° temperatura ambiente. En la nueva subestación se deberán construir las dos diagonales necesarias para el seccionamiento de la línea 2x220 kV Mulchén - Cautín | STN | Si | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 |  | 220 | 1162 | Seccionamiento Línea 2x220 kV Mulchén-Cautín | S-A | La Araucanía | COLLIPULLI
44 | 719 | SIPC | Eletrans S.A. | Nueva S/E Seccionadora Cerros de Huichahue 220 kV | 422/2017 | STN | Si | 2020-08-30 |  | 2020-08-30
45 | 449 | MNR | CGE S.A. | Ampliación S/E Duqueco 220 kV | 422/2017 | STN | Si | 2020-08-30 |  | 2020-08-30
46 |  |  | Centinela Transmisión S.A. | S/E Seccionadora Centinela 220 kV y extensión línea 1x220 kV y extensión línea 1x220 kV Encuentro - El Tesoro para reubicar la conexión desde S/E El Tesoro a S/E Centinela 220 kV | 422/2017 | STN | Si | 2020-08-30 |  | 2020-08-30
47 | 1135 | DDT | Engie Energía Chile S.A. | Nueva S/E Seccionadora Algarrobal 220 kV | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación seccionadora de las líneas 2x220 kV Maitencillo - Cardones y 1x220 kV Maitencillo - Cardones. La configuración de la subestación Algarrobal corresponderá a interruptor y medio y tecnología AIS o Air lnsulated Switchgear con capacidad de barras de al menos 1.000 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente. | STN | Si | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 |  | 220
48 | 1137 | DDT | Engie Energía Chile S.A. | S/E Seccionadora EL Rosal 220 kV | El proyecto consiste en la construcción de una subestación seccionadora en configuración interruptor y medio con la finalidad de normalizar la conexión en derivación existente en la línea Charrúa- Duqueco 1x220 kV. El proyecto considera la construcción de dos barras en tecnología AIS o Air lnsulated Switchgear con capacidad de al menos 500 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura y 2 medias diagonales para el seccionamiento de la línea, dejando espacio además para dos (2) diagonales con terreno nivelado para futuros proyectos. | STN | Si | 2020-11-30 |  | 2020-11-30
49 |  |  | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | S/E Seccionadora Río Toltén 220 kV | El proyecto consiste en la construcción de una subestación seccionadora con la finalidad de normalizar la conexión en derivación existente en la línea Ciruelos - Cautín 2x220 kV. La configuración de la nueva subestación corresponderá a interruptor y medio y tecnología AIS o Air lnsulated Switchgear con capacidad de barras de al menos 1.000 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente. En la nueva subestación se deberán construir las dos diagonales necesarias para el seccionamiento de la línea 2x220 kV Ciruelos - Cautín y la extensión de las barras para una diagonal adicional | STN | Si | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 |  | 220
50 |  |  | Engie Energía Chile S.A. | S/E Seccionadora Nueva Chuquicamata 220 kV | El Proyecto consiste en la construcción de la subestación seccionadora Nueva Chuquicamata 220 kV, el seccionamiento de las futuras líneas 1x220 kV Kimal - Chuquicamata y 1x220 kV Kimal- Salar en la nueva subestación, y la construcción de una nueva línea 2x220 kV entre las subestaciones Nueva Chuquicamata y Calama, tendido del primer circuito. | STN | Si | 2020-11-30 |  | 2020-11-30 |  | 220
51 | 1139 | DDT | Transelec S.A. | Nueva S/E Seccionadora Frutillar Norte 220 kV | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación seccionadora de la línea 2x220 kV Rahue - Puerto Montt. La configuración de la subestación Frutillar Norte corresponderá a interruptor y medio y tecnología AIS o Air lnsulated Switchgear con capacidad de barras de al menos 1000 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente. En la nueva subestación se deberán construir las dos diagonales necesarias para el seccionamiento de la línea 2x220 kV Rahue- Puerto Montt | STN | Si | 2021-05-30 |  | 2021-05-30 |  | 220
52 |  |  | Transelec S.A. | S/E Nueva Ancud 220 kV | El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea 2x500 kV entre las subestaciones Nueva Puerto Montt y S/E Nueva Ancud, con una capacidad de 1.500 MVA por circuito y sus respectivos paños de conexión en los patios de 220 kV en las subestaciones antes mencionadas. | STN | Si | 2021-05-30 |  | 2021-05-30
53 | 1136 | DDT | Consorcio Ferrovial Transco Chile SpA – Ferrovial Transco Chile III SpA | Nueva Línea Nueva Pan de Azúcar - Punta Sierra - Los Pelambres 2x220 kV, 2x580 MVA | El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea 2x220 kV entre las subestaciones Nueva Pan de Azúcar, Punta Sierra y Nueva Los Pelambres, con una capacidad mínima de 580 MVA por circuito y sus respectivos paños de conexión en los patios de 220 kV en las subestaciones mencionadas. | STN | Si | 2022-11-30 |  | 2022-11-30
54 | 1134 | DDT | Engie Energía Chile S.A. | Nueva línea 2x220 kV entre S/E Nueva Chuquicamata - S/E Calama | El Proyecto consiste en la construcción de la subestación seccionadora Nueva Chuquicamata 220 kV, el seccionamiento de las futuras líneas 1x220 kV Kimal - Chuquicamata y 1x220 kV Kimal- Salar en la nueva subestación, y la construcción de una nueva línea 2x220 kV entre las subestaciones Nueva Chuquicamata y Calama, tendido del primer circuito. | STN | Si | 2022-11-30 |  | 2022-11-30
55 | 1140 | DDT | Transelec S.A. | Línea Nueva Puerto Montt - Nueva Ancud 2x500 kV 2x1500 MVA y Nuevo cruce aéreo 2x500 kV 2x1500 MVA, ambos energizados en 220 kV | El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea 2x500 kV entre las subestaciones Nueva Puerto Montt y S/E Nueva Ancud, con una capacidad de 1.500 MVA por circuito y sus respectivos paños de conexión en los patios de 220 kV en las subestaciones antes mencionadas. |  | Si | 2023-11-30 |  | 2023-11-30 |  | 220
56 | 726 | SIPC | STS | Línea 110kV Correntoso - Copihues | Línea de transmisión de 110kV y de 7,12 km de longitud que conecta el proyecto Hidropalmar a la S/E Copihues | STD | Si | 2019-06-30 |  | 2019-06-30 |  | 110 | 76.109 |  |  | los lagos | puyehue
57 | 629 | SIPC | CGE | S/E Seccionadora Santa Luisa | habilitación y puesta en servicio de la nueva S/E Santa Luisa 154kV, conformada por una barra principal 154kV y 3 paños de Línea Al, A2 y A3. | STD | Si | 2019-07-31 |  | 2019-07-31 |  | 154 |  |  |  |  | LOS ANGELES
58 | 941 | SIPC | Codelco | Planta Flotación Escoria |  | STD | Si | 2019-07-30 |  | 2019-07-30
59 | 209 | SIPC | Minera Spence | Spence Growth Options (SGO) - Subestación Spence II 220kV. | SE Seccionadora en Linea 220 KV Encuentro-Spence, a 4,5 km de actual SE Spence, de Capacidad instalada de 300 MVA (dos transformadores de 150 MVA) | STD | Si | 2019-07-30 |  | 2019-07-30 |  | 120 | 120
60 |  |  | Austrian Solar | SE San Simón | Subestación seccionadora en línea Crucero Lagunas | STD | Si | 2019-04-30 |  | 2019-04-30 |  | 220 |  | Línea Crucero-Lagunas
61 | 857 | SIPC | Enap Refinería Aconcagua | Subestación El Bato | Las instalaciones de ERA en el Terminal Quintero actualmente tienen una capacidad instalada de potencia de 4 MW, a través de 2 empalmes para Cliente Regulado, de 2 MW cada uno, sin embargo, esta limitación no permite que todas las instalaciones del terminal se alimenten al mismo tiempo, obligando a realizar ajustes operacionales para mantener dicho límite. Por otra parte, se proyecta que la potencia demandada podría aumentar puntualmente a 10 MW con el cambio de la canasta de crudos que se espera a futuro y la realización de operaciones simultáneas. Esta canasta de crudos, que será más pesada, requerirá de calefacción eléctrica para los estanques, consumirá mayor potencia en los equipos de bombeo de los oleoductos e incorporará nuevas cargas de la planta de tratamiento de agua, debiendo asegurar además la disponibilidad de potencia a consumir por equipos de emergencia, en caso de la ocurrencia de un evento. Dado lo anterior, se hace necesario ampliar la infraestructura para suministro de energía eléctrica externa a las instalaciones de ERA en el Terminal Quintero. Debido a lo indicado anteriormente se proyectó la construcción de una subestación, la cual será de 110/12 KV, con una potencia proyectada de 12 MVA, la cual contará con dos transformadores de 110/12 KV de potencia 12 MVA, quienes alimentaran dos barras con cargas redundantes. Por situaciones estratégicas de inversión, así como la estabilidad del suministro desde el SIC, se considera que la nueva subestación será alimentada desde la subestación GIS de la empresa GNL-Qintero. Esta alimentación eléctrica se hará desde una de las barras (bahía A3) energizada desde la subestación Ventana de GENER. Además, dado a un acuerdo estratégico de negocios, se estableció que la subestación El Bato quedaría funcionando solo con un transformador de 110/12 KV y una sola barra, Manteniendo el alimentador de cliente regulado como respaldo de la subestación El Bato. | STD | Si | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 110 | 12 | Subestación GNL Quinteros | S/A | Valparaíso | Quintero
62 | 354 | SIPC | Enel Distribución S.A. | Conexión Definitiva Renaico, Línea Bureo Mulchén | Conexión definitiva del parque eólico Renaico, conectándose a la S/E Mulchen 220kV a través de la Línea 220kV Bureo Mulchén | STD | Si | 2019-07-30 |  | 2019-07-30 |  | 220
63 | 322 | SASC | Tochén Transmisión | Línea 220 kV San Gabriel Mulchén | Línea de Trnsmisión 220 kV Y 28 Km de longuitud que conecta el parque eolico San Gabiel a l SE Mulchén | STD | Si | 2019-05-30 |  | 2019-05-30 |  | 220
64 | 67 | SIPC | Codelco | Chuquicamata Subterránea | Línea Encuentro - Tchitack; Línea Ministro Hales - Tchitack; S-E Tchitack | STD | Si | 2018-09-13 | 2018-09-13 | en Pruebas |  | 220 | S-A | S-E Encuentro | S-E Encuentro - S-E Ministro Hales | Antofagasta | Calama
65 | 341 | SIPC | Inversiones y Servicios Dataluna Ltda. | SE Libertadores | Nueva Subestación para aumento de consumos por ampliación de Datacenter. Conexión en derivación de la línea 2x110 kV Cerro Navia Las Vegas. | STD | Si | 2019-07-30 |  | 2019-07-30 |  | 110 | 75 | Línea 2x 110KV Cerro Navia - Las Vegas, entre torres 323 y 324 | S-A | Metropolitana | QUILICURA
66 | 473 | SIPC | Minera Escondida | EWSE | Instalación de transformadores 220/6,99 kV de 27/36 MVA en SSEE Farellón, Puri y Chimborazo, junto con el aumento de capacidad de 16,5MW; 16,5 MW y 16,5 MW respectivamente. Reemplazo de dos Transformadores existentes en S/E Coloso T1 y T2 de 220/13,8kV y potencia 20/26,7/33,3 MVA por uno de tres bobinados de tensión 220/13,8/6,9 y potencia 80/44/36 MVA. | STD | Si | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 |  | 220 | 49.5
67 | 315 | SIPC | CGE | Aumento de capacidad en S/E Angol | Rs. Ex. 418, | STZ | Si | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-02-28 | 2019-01-31 | 66 | 18 | SE Angol | S-A | La Araucanía | ANGOL
68 | 554 | SIPC | CGE | Aumento de capacidad línea 1x66 kV Chivilcán - Las Encinas - Padre Las Casas | Rs. Ex. 418, Aumento Capacidad LT | STZ | Si | 2019-12-31 |  | 2019-12-31 |  | 66 | 90 | SE Chivilcán (existente) | SE Las Encinas (existente) | La Araucanía | TEMUCO
69 | 871 | SIPC | Copelec | Nueva S/E Los Tilos Bulnes 66/13,8 kV 12 MVA | Rs. Ex. 418, | STZ | Si | 2019-09-30 |  | 2019-09-30
70 | 387 | SIPC | Enel Distribución S.A. | Aumento de capacidad en S/E Club Hípico | Rs. Ex. 418, S-E Club Hípico: Instalación Transformador 110-12kV 50 MVA y Celdas 12 kV | STZ | Si | 2018-07-08 | 2018-07-08 | en Pruebas |  | 110 |  | Simple barra | Barra principal + auxiliar | Metropolitana | SANTIAGO
71 | 388 | SIPC | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en S/E La Cisterna | Rs. Ex. 418 | STZ | Si | 2019-06-24 | 2018 | 2019-06-24
72 | 348 | SIPC | CGE | Aumento de capacidad en S/E Curanilahue | Rs. Ex. 418, Ampliación S/E Curanilahue, El proyecto consiste en el aumento de la capacidad de la Subestación Curanilahue, mediante el reemplazo de la unidad de transformación 66/113.2 kV de 5 MVA por una nueva de capacidad máxima de 10 MVA | STZ | Si | 2019-03-23 | 2019-03-31 | 2019-03-23 |  | 66 | 8.1 | SE Curanilahue | S-A | Biobío | CURANILAHUE
73 | 343 | SIPC | CGE | Aumento de capacidad en S/E Villa Alegre | Rs. Ex. 418, Ampliación SE Villa Alegre | STZ | Si | 2019-06-23 |  | 2019-06-23
74 | 356 | SIPC | CGE | Nuevo Transformador en S/E Los Maquis | Rs. Ex. 418 - Instalar Primer Transformador 10 MVA-66-MT | STZ | Si | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 |  | 66 | 10 | SE Los Maquis | S-A | Maule | SAN RAFAEL
75 | 254 | SIPC | CGE | Proyecto Apoyo Maule | Rs. Ex. 418, . Apoyo Maule 220kV: Construcción Nueva LT 1x220 kV, Nueva SE 220kV Santa Isabel, Bco. Transformadores 220-154 kV-300MVA SE Maule y Seccionamiento LT 154 kV Itahue-Parral (Inf Expansion Zonal) | STZ | Si | 2019-05-31 | 2019-06-02 | 2019-05-31 |  | 220 | 295 | SE Maule (existente) | SE Santa Isabel (LT 2x220kV Ancoa - Itahue (2° circuito) | Maule | SAN CLEMENTE
76 | 491 | SIPC | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en S/E San Pablo | Rs. Ex. 418, Instalación Transformador 110-23 50 MVA + Patio 23 kV | STZ | Si | 2019-06-30 |  | 2019-06-30 |  | 110 | 0 | Simple barra | Barra principal + auxiliar | Metropolitana | CERRO NAVIA
77 | 351 | SIPC | STS | Aumento de capacidad en S/E Frutillar | Rs. Ex. 418 | STZ | Si | 2019-06-24 |  | 2019-06-24
78 | 410 | SIPC | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Nueva S/E Río Negro 66/23 kV 10 MVA | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación. El proyecto incluye la instalación de un nuevo equipamiento de transformación 66/23 KV, con una capacidad máxima de 10 MVA | STZ | Si | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 2019-04-30 | 2019-05-17
79 | 404 | SIPC | CGE | Aumento de capacidad en S/E Portezuelo | Rs. Ex 418 Reemplazo Transformador N°1 por equipo de 75 MVA 110-66kV | STZ | Si | 2019-07-31 |  | 2019-07-31 |  | 154 | 60 | SE Portezuelo | S-A | O'Higgins | MARCHIHUE
80 | 409 | SIPC | CGE | Nueva línea 2x66 kV Pan de Azúcar – Guayacán | Rs. Ex. 418; Construcción nueva acometida en S-E Pan de Azúcar | STZ | Si | 2019-07-30 |  | 2019-07-30 |  | 66 | 41 | SE Pan de Azucar | SE Guayacán | Coquimbo | COQUIMBO
81 | 277 | SIPC | Transelec S.A. | Nuevo Transformador en SE Pan de Azúcar - Etapa 2 | Rs. Ex. 418 ETAPA2: ATR4 que remplaza el actual T4 y reutiliza paños (y ETAPA1: ATR1 150 MVA) Aumento de capacidad mediante el reemplazo de la unidad de transformación actual 220/110 kV de 75 MVA por una nueva de 150 MVA. El nuevo equipo de transformación quedará conectado mediante doble vinculación a las barras de 220 kV, en tanto que el equipo que aumentará la capacidad de existente utilizará las actuales conexiones. | STZ | Si | 2020-06-30 |  | 2020-06-30 |  | 220 | 150 | Conectado a sección 2. Con las obras de la resolución exenta 47 quedará con conexión en interruptor y medio. | Conectado a la sección 1 con conexión a la barra de transferencia. | Coquimbo | COQUIMBO
82 | 352 | SIPC | CGE | Aumento de capacidad en S/E Lebu | Rs. Ex. 418, Ampliación S/E Lebu | STZ | Si | 2019-06-30 | 2019-05-11 | 2019-06-30
83 | 355 | SIPC | CGE | Nuevo Transformador en S/E Talcahuano | Rs. Ex. 418, SE Talcahuano: Habilitación T2 de 56 MVA y 52AT2 | STZ | Si | 2019-07-30 |  | 2019-07-30 | [5 empty] | Biobío | Talcahuano
84 | 429 | SIPC | CGE | Nuevo Transformador en S/E Punta Cortés | Rs. Ex. 418, Instalar Tercer Transformador 154(220)-66 kV-75 MVA | STZ | Si | 2019-03-30 | 2019-01-31 | 2019-03-30 |  | 154 | 60 | SE Punta De Cortés | S-A | O'Higgins | RANCAGUA
85 | 431 | SIPC | CGE | Aumento de capacidad en S/E Punta Cortés | Rs. Ex. 418, Instalar Cuarto Transformador 66-15kV-30 MVA. | STZ | Si | 2019-04-30 | 2019-02-17 | 2019-04-30 |  |  |  | SE Punta Cortés |  | O'Higgins | RANCAGUA
86 | 514 | MNR | Enel Distribución S.A. | Aumento de capacidad tramo de línea 2x110 kV Los Almendros - Tap Los Dominicos | Consiste en el aumento de la capacidad de transporte del tramo de la línea 2x110 KV Los almendros- Tap Los Dominicos, de una longitud aproximada de 1,5 Km, por un nuevo conductor de alta temperatura de una capacidad nominal de 552 MVA. | STZ | Si | 2019-06-15 | 2018-10-03 | 2019-09-30 |  | 110 | 382 | Doble barra | No Aplica, por estar conectado a torre tap. | Metropolitana | LAS CONDES
87 |  |  | CGE | Aumento de capacidad tramo de línea 1x66 kV Teno - Rauquén | Rs. Ex. 418, LT 1x66 kV Teno-Rauquén: Aumento Capacidad LT, Tramo E205-E213 | STZ | Si | 2019-04-30 |  | 2019-04-30 |  | 66 | 69 | SE Teno (existente) | SE Rauquén (existente) | Maule | TENO
88 | 544 | SIPC | STS | Nueva S/E Chirre 110/23 kV 16 MVA | Rs. Ex. 418, | STZ | Si | 2019-07-30 |  | 2019-07-30
89 | 538 | SIPC | STS | Nueva S/E Llollelhue 220/66 kV 2x90 MVA | Rs. Ex. 418, | STZ | Si | 2019-07-30 |  | 2019-07-30
90 | 349 | SIPC | CGE | Nueva S/E Padre Hurtado 110/23 kV y Línea 1x110 kV Santa Marta - Padre Hurtado | Rs. Ex. 418 | STZ | Si | 2019-07-30 |  | 2019-07-30 |  | 110 | 147 | SE Santa Marta (Existente) | SE Padre Hurtado | Metropolitana | PADRE HURTADO
91 | 499 | SIPC | Enel | Aumento de capacidad en S/E San José | Rs. Ex. 418, Remplazo Transformador 22,4 MVA por 50 MVA+ celdas 12 Kv | STZ | Si | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 110 | 0 | Simple barra | Barra principal + auxiliar | Metropolitana | LO PRADO
92 | 1224 | SIPC | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en S/E Panamericana | Rs. Ex. 418 Instalación Transformador 110-12 50 MVA + patio 12 Kv | STZ | Si | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 110 | 50 | Simple barra | Barra principal + auxiliar | Metropolitana | SAN BERNARDO
93 | 655 | SIPC | STS | Nueva S/E Pargua 110/23 kV 30 MVA | Rs. Ex. 418, | STZ | Si | 2019-07-30 |  | 2019-07-30
94 | 656 | SIPC | STS | Nueva S/E Pargua 220/110 kV 60 MVA | Rs. Ex. 418, | STZ | Si | 2019-07-30 |  | 2019-07-30
95 | 407 | SIPC | CGE | Nueva S/E Curanilahue Norte 66 kV y Nueva línea 1x66 kV Horcones - Tres Pinos | Rs. Ex. 418, El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea 1x66kV, de aproximadamente 56 km de longitud, entre las subestaciones Horcones y Tres Pinos. Además, el proyecto incluye el seccionamiento de la actual línea 1x66kV Horcones — Tres Pinos y la futura propuesta en una nueva subestación denominada Curanilahue Norte 66 kV, con sus respectivas barras y paños de conexión. También incluye la conexión en derivación de la actual subestación Carampangue a la nueva línea 1x66 kV Horcones — Tres Pinos | STZ | Si | 2019-07-30 |  | 2019-07-30
96 |  |  | CGE | Aumento de capacidad línea 1x66 kV Tap Graneros - Graneros | Rs. Ex. 418, LT 1x66 kV Tap Graneros-Graneros: Aumento Capacidad LT | STZ | Si | 2019-07-30 |  | 2019-07-30 |  | 66 | 74 | Tap Graneros (existente) | SE Graneros (existente) | O'Higgins | GRANEROS
97 | 469 | SIPC | CGE | Nuevo Transformador en S/E Loncoche | Rs. Ex. 418, . SE Loncoche: Instalar Quinto transformador 66-MT - 5 MVA | STZ | Si | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 66 | 4 | SE Loncoche | S-A | La Araucanía | LONCOCHE
98 | 967 | SIPC | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en S/E Santa Rosa Sur | Rs. Ex. 418, reemplazo transformador 25 MVA por 50 MVA | STZ | Si | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 |  | 110 | 0 | "Simple barra (existente)" | Barra principal + auxiliar | Metropolitana | PUENTE ALTO
99 | 504 | SIPC | CGE | Aumento de capacidad línea 2x66 kV Rancagua - Alameda | Rs. Ex. 418, LT 2x66 kV Rancagua-Alameda: Aumento Capacidad LT | STZ | Si | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 |  | 66 | 102 | SE Rancagua (existente) | SE Alameda (existente) | O'Higgins | RANCAGUA
100 | 430 | SIPC | CGE | Aumento de capacidad línea 1x66 kV Placilla - Nancagua | Rs. Ex. 418, Aumento Capacidad LT | STZ | Si | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 |  | 66 | 74 | SE Placilla (existente) | SE Nancagua (existente) | O'Higgins | PLACILLA
101 | 853 | SIPC | STS | Nueva S/E Sangra 66/23 kV 30 MVA | Rs. Ex. 418, | STZ | Si | 2019-08-30 |  | 2019-08-30
102 | 467 | MNR | CGE | Aumento de capacidad tramo de línea 1x110 kV Choapa - Illapel | Rs. Ex. 418, LT 1x110 kV Choapa-Illapel: Aumento Capacidad LT, cruce rio Choapa | STZ | Si | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 110 | 68 | SE Choapa (existente) | SE Illapel (existente) | Coquimbo | ILLAPEL
103 | 825 | SIPC | Enel | Nuevo Transformador en S/E San Bernardo | Rs. Ex. 418, | STZ | Si | 2019-09-30 |  | 2019-09-30
104 |  |  | Enel | Aumento de capacidad en S/E Quilicura | Rs. Ex. 418, | STZ | Si | 2019-09-30 |  | 2019-09-30
105 | 856 | SIPC | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en S/E Chicureo | Rs. Ex. 418, Instalación Transformador 220-23 kV 25 MVA + celdas 23 kV | STZ | Si | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 220 | 25 | Simple barra | Barra principal + auxiliar | Metropolitana | COLINA
106 | 391 | MNR | Enel Distribución S.A. | Aumento de capacidad en S/E Alonso de Córdova | Reemplazo trafo 20MVA por 50 MVA + celdas 12 kV | STZ | Si | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 110 | 50 | Barra simple (existente) | Barra principal + auxiliar | Metropolitana | LAS CONDES
107 | 943 | SIPC | STS | Proyecto Chiloé - Gamboa | Rs. Ex. 418, | STZ | Si | 2019-10-30 |  | 2019-10-30
108 |  |  | Enel | Nuevo Transformador en S/E Brasil | Rs. Ex. 418, | STZ | Si | 2019-11-30 |  | 2019-11-30
109 | 259 | SIPC | Chilquinta | Nueva línea 2x110 kV Tap Off Mayaca - Mayaca | Rs. Ex. 418, | STZ | Si | 2019-11-30 |  | 2019-11-30 |  | 110 | 93 | LT 2x110 kV San Pedro - Las Vegas, propiedad de AesGener | Potencia nominal instalada inicial: 30 MVA (60 MVA final, 2 transformadores) | Valparaíso | QUILLOTA
110 | 259 | SIPC | Chilquinta | Nueva S/E Mayaca 110/12 kV 30 MVA | Rs. Ex. 418, | STZ | Si | 2019-11-30 |  | 2019-11-30
111 | 259 | SIPC | Chilquinta | Nueva S/E Tap Off Mayaca 110 kV | Rs. Ex. 418, | STZ | Si | 2019-11-30 |  | 2019-11-30
112 | 414 | MNR | CGE | Aumento de capacidad en S/E San Joaquín | Rs. Ex. 418, | STZ | Si | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
113 | 783 | MNR | Enel | Nuevo Transformador en S/E Bicentenario | Rs. Ex. 418, | STZ | Si | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
114 | 1023 | SIPC | STS | Nuevo Transformador en S/E Puerto Montt 220/23 kV 60 MVA | Rs. Ex. 418, | STZ | Si | 2020-02-28 |  | 2020-02-28
115 |  |  | Enel | Nuevo Transformador en S/E Chacabuco | Rs. Ex. 418, | STZ | Si | 2020-03-30 |  | 2020-03-30
116 |  |  | STS | Nueva S/E Llanquihue 220 kV | Rs. Ex. 418, Subestación Llanquihue_220 kV | STZ | Si | 2020-03-30 |  | 2020-03-30 |  | 220 | 90 |  | S-A | Los Lagos | PUERTO VARAS
117 | 1297 | SIPC | STS | Proyecto La Misión | Rs. Ex. 418, | STZ | Si | 2020-05-30 |  | 2020-05-30
118 | 457 | SIPC | CGE | Nueva línea 1x66 kV Fátima - Isla de Maipo | Rs. Ex. 418, Construcción Nueva LT | STZ | Si | 2020-07-30 |  | 2020-07-30 |  | 66 | 88 | SE Fátima (existente) | SE Isla de Maipo. | Metropolitana | PAINE
119 |  | SIPC | STS | Nueva línea 2x66 kV Llollelhue - La Unión | Rs. Ex. 418, | STZ | Si | 2020-08-30 |  | 2020-08-30
120 | 432 | SIPC | CGE | Aumento de capacidad línea 1x66 kV San Fernando - Placilla | Rs. Ex. 418, Aumento Capacidad LT | STZ | Si | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 |  | 66 | 74 | SE San Fernando (existente) | SE Placilla (existente) | O'Higgins | SAN FERNANDO
121 | 882 | SIPC | CGE S.A. | Ampliación en S/E Combarbalá | El proyecto consiste en la instalación de un tercer transformador 66/13,2 kV de 5 MVA en la S/E Combarbalá. Para esto se requiere la ampliación de la barra de 66 kV, la instalación de los paños correspondientes al nuevo equipo de transformación, tanto en el patio de 66 kV como en el de 13,2 kV, y ampliar el patio de 13,2 kV con un paño acoplador, una nueva sección de barra y un nuevo paño alimentador 13,2 kV disponible. | STN | Si | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
122 | 885 | SIPC | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación en S/E Bosquemar | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo transformador 110/12 kV, 30 MVA, con sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión, y la instalación de una nueva barra principal en el patio de 12 kV, que contará con un paño para la conexión con la barra actual y cuatro posiciones para alimentadores | STN | Si | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
123 | 886 | SIPC | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación en S/E Placilla | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo transformador 110/12 kV, 30 MVA, con sus respectivos paños de conexión, en ambos niveles de tensión, la construcción de una barra simple en el patio 110 kV y la instalación de una nueva barra principal, en el patio de 12 kV, que contará con un paño para la conexión con la barra actual y dos posiciones para alimentadores | STN | Si | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
124 | 887 | SIPC | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación en S/E San Antonio | El proyecto consiste en el reemplazo del actual transformador 110/66 kV 34,5 MVA de la subestación San Antonio por un banco de autotransformador 110/66 kV 60 MVA de capacidad, más la unidad de reserva, reutilizando el paño de 110 kV existente, y la construcción del respectivo paño en 66 kV. La conexión a la unidad de reserva de este banco deberá ser automatizada. | STN | Si | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
125 | 910 | SIPC | CGE S.A. | Aumento de Capacidad en S/E San Pedro | El proyecto consiste en el reemplazo del transformador 66/15 kV 10 MVA, por un equipo de 30 MVA, construyendo el paño de transformación de 66 kV para este nuevo equipos y reemplazando todos los equipos del paño “CT2” que no soporten el nivel de transferencia del nuevo equipo. Adicionalmente, contempla la construcción del paño de transformación de 66 kV del transformador de 13,3 MVA existente. Finalmente, la obra también considera la construcción de un muro cortafuego, una fundación con canaleta recolectora y un foso de aceite para nuevo transformador. | STN | Si | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
126 | 911 | SIPC | CGE S.A. | Ampliación en S/E Mahns | El proyecto consiste en el reemplazo del transformador 66/15 kV 6,25 MVA, por un equipo de 15 MVA, con sus respectivos paños de conexión, en ambos niveles de tensión. En el patio de 15 kV se deberá extender la barra para quedar con dos posiciones para alimentadores y se deberán retirar los reguladores de tensión. La obra también considera la construcción de un muro cortafuego, una fundación con canaleta recolectora y un foso de aceite para el nuevo transformador. | STN | Si | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
127 | 912 | SIPC | CGE S.A. | Ampliación S/E Ejército | El proyecto consiste la construcción de un nuevo patio de 66 kV, con un estándar mínimo de doble barra principal que incluya, a lo menos, la construcción de los cuatro paños de línea para el seccionamiento de la línea 2x66 kV Concepción – Cerro Chepe, un paño para la interconexión con la barra de 66 kV existente, dos paños para los equipos de transformación de la S/E, paño acoplador de barras principales y espacio para tres paños futuros, dos de los cuales serán utilizados por la futura línea 2x66 kV El Trébol – Ejército. En cuanto a la barra existente de 66 kV, se completarán los paños de las líneas 1x66 kV Alonso de Ribera – Ejército y 1x66 kV Colo Colo – Ejército, reutilizando el equipamiento primario existente en el actual patio. | STN | Si | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
128 | 877 | SIPC | CGE S.A. | Ampliación en S/E Parinacota | El proyecto consiste en la conexión del banco de autotransformadores 220/66 kV a las barras principal Nº 2 y transferencia del patio de 220 kV, a través de la incorporación de un nuevo equipamiento de maniobra, uno para cada una de las barras. Además, se automatizará la conexión de la unidad monofásica de reserva, se construirá una barra de transferencia en el patio de 66 kV, con la respectiva conexión de los paños a ésta, la construcción de un paño acoplador y se instalarán los desconectadores faltantes en los paños existentes del transformador en 220 kV y 66 kV | STN | Si | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
129 | 878 | SIPC | CGE S.A. | Ampliación en S/E Cóndores | El proyecto consiste en la conexión del banco de autotransformadores 220/110 kV a las barras principal Nº2 y transferencia del patio de 220 kV, a través de la incorporación de dos nuevos desconectadores trifásicos, uno para cada barra. Además, se automatizará la conexión de la unidad monofásica de reserva, se construirá una barra de transferencia en el patio de 110 kV, con la respectiva conexión de los paños a ésta, la construcción de un paño acoplador y se instalarán los desconectadores faltantes en los paños existentes del transformador en 220 kV y 110 kV. | STN | Si | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
130 | 889 | SIPC | Enel Distribución S.A. | Ampliación en S/E Altamirano | El proyecto consiste en la ampliación del patio 110 kV, la instalación de un nuevo transformador 110/12 kV, 50 MVA, en la S/E Altamirano, con su respectivo paño en el patio de 110 kV, y una nueva celda de 12 kV, con barra principal más barra de transferencia que cuente con una posición para el acople a una de las celdas existentes, más una posición para la conexión del nuevo transformador y al menos 8 posiciones disponibles para futuros paños. | STN | Si | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
131 | 890 | SIPC | Enel Distribución S.A. | Ampliación en S/E Macul | El proyecto consiste en el reemplazo del transformador 110/12 kV, 20 MVA, de la S/E Macul por un nuevo transformador 110/12 kV, 50 MVA, y la instalación de una nueva celda de 12 kV con barra principal más barra de transferencia, que cuente con posiciones para el acople a dos de las celdas existentes, posición para la conexión del nuevo transformador y al menos ocho posiciones disponibles para futuros paños. | STN | Si | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
132 | 894 | SIPC | Enel Distribución S.A. | Ampliación en S/E Pudahuel | El proyecto consiste en la ampliación de la barra de 110 kV existente, la incorporación de dos paños de línea para la conexión con el Tap Pudahuel, la instalación de un nuevo transformador 110/12 kV 50 MVA en la S/E Pudahuel, con su respectivo paño en el patio de 110 kV, y una nueva celda de 12 kV con barra principal más barra de transferencia que cuente con posiciones para el acople a dos de las celdas existentes, posición para la conexión del nuevo transformador y al menos 9 posiciones disponibles para futuros paños. | STN | Si | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
133 | 891 | SIPC | Enel Distribución S.A. | Ampliación en S/E La Dehesa | El proyecto consiste en la ampliación del patio 110 kV, la instalación de un nuevo transformador 110/12 kV 50 MVA en la S/E La Dehesa, con su respectivo paño de conexión en el patio de 110 kV, y una nueva celda de 12 kV con barra principal más barra de transferencia que cuente con una posición para el acople a una de las celdas existentes, posición para la conexión del nuevo transformador y al menos 8 posiciones disponibles para futuros paños. | STN | Si | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
134 | 892 | SIPC | Papeles Cordillera S.A. | Seccionamiento en S/E Pirque | El proyecto consiste en el seccionamiento de la línea 1x110 kV Maipo – Puente Alto CMPC en la actual S/E Pirque con sus respectivos paños de línea en la barra de 110 kV. | STN | Si | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
135 | 893 | SIPC | CGE S.A. | Ampliación en S/E Pirque | El proyecto consiste en la modificación de las instalaciones comunes de plataforma y barras para permitir la conexión de los paños de línea asociados al seccionamiento en la S/E Pirque, de la línea 1x110 kV Maipo – Puente Alto CMPC. Además, incluye la instalación de un nuevo paño para que cada transformador de la S/E posea su paño en la barra de 110 kV. | STN | Si | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
136 | 900 | SIPC | CGE S.A. | Ampliación en S/E Constitución | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo transformador DE 66/23 kV de 30 MVA con sus paños de 66 y 23 kV. Además, incluye la ampliación de la barra de 66 kV para construir el nuevo paño de transformación y completar el paño de 66 kV, asociado al transformador de 10 MVA existente. En el patio de 23 kV se instalará una nueva celda en configuración de barra simple con posiciones para el transformador, para medida, para conexión con la barra 23 kV existente Nº1 y para al menos seis salidas de alimentadores. La obra también considera la construcción de un muro cortafuego, un foso de aceite y una fundación con canaleta recolectora para nuevo transformador. | STN | Si | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
137 | 907 | SIPC | CGE S.A. | Ampliación en S/E Cauquenes | El proyecto consiste en el reemplazo del transformador de reserva 66/13,8kV 10,35 MVA, por un equipo de 20 MVA. Además, incluye la ampliación de barra, de plataforma e instalaciones de la S/E Cauquenes dejando, al menos, espacio para dos paños de línea en el patio de 66 kV para la conexión de la futura línea 2x66 kV Nueva Cauquenes – Cauquenes. | STN | Si | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
138 | 901 | SIPC | CGE S.A. | Ampliación en S/E Maule | El proyecto consiste en el reemplazo del transformador 66/13,8kV 4,8 MVA por el equipo de reserva de 10,35 MVA, proveniente de S/E Cauquenes, reutilizando el equipamiento existente e instalando transformadores de corriente en el paño de 66 kV. La barra de 13,8 kV será ampliada en al menos dos posiciones para futuros alimentadores y se instalará el respectivo interruptor de media tensión para el alimentador existente. Además, se realizará una ampliación del patio de 15 kV, que incluirá la ampliación de la barra para realizar una reubicación de los servicios auxiliares y la instalación de “TTPP”. | STN | Si | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
139 | 899 | SIPC | CGE S.A. | Ampliación en S/E San Javier | El proyecto consiste en el reemplazo del transformador 66/23 kV 5 MVA, por un equipo de 15 MVA, con sus respectivos paños de conexión, en ambos niveles de tensión. En el patio de 66 kV se ampliará la barra, mientras que en el patio de 23 kV se construirá una barra aérea incorporando la posición de servicios auxiliares, de medida y al menos tres salidas de alimentadores, donde una de ellas será utilizada por el actual alimentador en servicio. La obra también considera la construcción de un foso de aceite y una fundación con canaleta recolectora para el nuevo transformador. | STN | Si | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
140 | 903 | SIPC | CGE S.A. | Seccionamiento en Tap Linares Norte | El proyecto consiste en el seccionamiento de la línea 1x66 kV Linares – Villa Alegre, en el actual Tap Linares Norte, con sus respectivos paños de línea en la barra de 66 kV. El proyecto considera la reutilización de los actuales interruptores y equipos existentes. | STN | Si | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
141 | 904 | SIPC | Luzlinares S.A. | Ampliación en S/E Linares Norte | El proyecto consiste en el reemplazo de los dos transformadores de 66/13,2 kV 10 MVA, de la S/E Linares Norte, por dos equipos de 25 MVA. Además, esta obra incluye la construcción de los paños en el patio de 66 kV, para cada uno de los transformadores, reutilizando el equipamiento existente y las obras necesarias para permitir la conexión de los paños de línea asociados al seccionamiento en la S/E Linares Norte de la línea 1x66 kV Linares – Villa Alegre. | STN | Si | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
142 | 905 | SIPC | Transelec S.A. | Seccionamiento en S/E Panimávida |  | STN | Si | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
143 | 906 | SIPC | Luzlinares S.A. | Ampliación en S/E Panimávida |  | STN | Si | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
144 | 879 | SIPC | CGE S.A. | Ampliación en S/E Quiani |  | STN | Si | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
145 | 895 | SIPC | CGE S.A. | Ampliación en S/E Alcones |  | STN | Si | 2020-01-30 |  | 2020-01-30
146 | 880 | DDT | CGE S.A. | Ampliación en S/E Copayapu |  | STN | Si | 2020-07-30 |  | 2020-07-30
147 | 881 | SIPC | CGE S.A. | Ampliación en S/E San Joaquín |  | STN | Si | 2020-07-30 |  | 2020-07-30
148 | 883 | SIPC | Transelec S.A. | Aumento de Capacidad de Línea 1X110 kV Maitencillo – Algarrobo |  | STN | Si | 2020-07-30 |  | 2020-07-30
149 | 884 | DDT | Chilquinta Energía S.A. | Doble Barra Tap Algarrobo |  | STN | Si | 2020-07-30 |  | 2020-07-30
150 | 888 | DDT | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación en S/E Agua Santa |  | STN | Si | 2020-07-30 |  | 2020-07-30
151 | 908 | MNR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Tomé |  | STN | Si | 2020-07-30 |  | 2020-07-30
152 | 909 | SIPC | CGE S.A. | Ampliación en S/E Chiguayante |  | STN | Si | 2020-07-30 |  | 2020-07-30
153 | 896 | DDT | CGE S.A. | Ampliación de S/E Punta de Cortés |  | STN | Si | 2020-07-30 |  | 2020-07-30
154 | 897 | SIPC | Transelec S.A. | Seccionamiento en Línea 2X154 kV Alto Jahuel – Tinguiririca en S/E Punta de Cortés |  | STN | Si | 2020-07-30 |  | 2020-07-30
155 | 898 | SIPC | CGE S.A. | Ampliación en S/E La Palma |  | STN | Si | 2020-07-30 |  | 2020-07-30
156 | 902 | SIPC | CGE S.A. | Aumento de Capacidad de Transmisión en Línea 2X66 kV Maule – Talca |  | STN | Si | 2020-07-30 |  | 2020-07-30
157 | 1022 | SIPC | Engie Energía S.A. | Ampliación en S/E Capricornio |  | STN | Si | 2020-11-30 |  | 2020-11-30
158 | 1110 | DDT | Enel Distribución S.A. | Ampliación en S/E Cerro Navia |  | STN | Si | 2021-07-30 |  | 2021-07-30
159 | 1111 | DDT | AES Gener S.A. | Modificación de Paños de Conexión de Línea 2X110 kV Las Vegas – Cerro Navia en Nuevo Patio “GIS” 110 kV S/E Cerro Navia 110 kV |  | STN | Si | 2021-07-30 |  | 2021-07-30
160 | 1112 | DDT | Transelec S.A. | Modificación de Conexión de Paños de Transformación “Tr5” Y Un Nuevo Banco en Nuevo Patio “GIS” 110 kV S/E Cerro Navia 110 kV |  | STN | Si | 2021-07-30 |  | 2021-07-30
161 | 1108 | DDT | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación en S/E Alto Melipilla |  | STN | Si | 2021-07-30 |  | 2021-07-30
162 | 1126 | DDT | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Itahue |  | STN | Si | 2022-07-30 |  | 2022-07-30
163 | 1093 | DDT | Besalco S.A. | Nueva S/E Pueblo Seco 154 kV |  | STN | Si | 2020-10-30 |  | 2020-10-30
164 | 1219 | DDT | Sociedad Austral de Electricidad S.A. | Nueva S/E Guardiamarina 110/23–13 kV |  | STN | Si | 2021-02-28 |  | 2021-02-28
165 | 466 | MNR | Consorcio Chilquinta - Luzlinares | S/E Nueva Panquehue 110/13,8 kV |  | STN | Si | 2021-02-28 |  | 2021-02-28
166 | 1095 | DDT | Transelec S.A. | Nueva S/E Lastarria 220/66 kV |  | STN | Si | 2021-02-28 |  | 2021-02-28
167 | 1094 | DDT | Besalco S.A. | Nueva S/E Guindo 220/66 kV |  | STN | Si | 2021-02-28 |  | 2021-02-28
168 | 1090 | DDT | Besalco S.A. | S/E Nueva Metrenco 220/66 kV |  | STN | Si | 2021-02-28 |  | 2021-02-28
169 | 1091 | DDT | Besalco S.A. | Nueva S/E Enlace Imperial 66/23 kV |  | STN | Si | 2021-02-28 |  | 2021-02-28
170 | 1072 | DDT | Transelec S.A. | Nueva S/E Río Aconcagua 220/110 kV |  | STN | Si | 2021-10-30 |  | 2021-10-30
171 | 1096 | DDT | Sociedad Austral de Electricidad S.A. | Nueva Línea 2X66 kV Nueva Valdivia – Picarte, Tendido del Primer Circuito |  | STN | Si | 2021-10-30 |  | 2021-10-30
172 | 1073 | DDT | Consorcio Celeo Redes Chile-España | Nueva S/E La Pólvora 220/110 kV |  | STN | Si | 2021-10-30 |  | 2021-10-30
173 | 1075 | DDT | Besalco S.A. | S/E Seccionadora Nueva San Rafael 110 kV |  | STN | Si | 2021-10-30 |  | 2021-10-30
174 | 1088 | DDT | Besalco S.A. | Nueva S/E Los Varones 220/66 kV |  | STN | Si | 2021-10-30 |  | 2021-10-30
175 | 1089 | DDT | Besalco S.A. | Nueva Línea 2X66 kV Los Varones – El Avellano |  | STN | Si | 2021-10-30 |  | 2021-10-30
176 | 1078 | DDT | Consorcio Celeo Redes | Nueva Línea 2X220 kV Itahue – Mataquito |  | STN | Si | 2022-10-30 |  | 2022-10-30
177 | 1079 | DDT | Consorcio Celeo Redes | Nueva S/E Seccionadora Hualqui 220/66 kV |  | STN | Si | 2022-10-30 |  | 2022-10-31
178 | 1083 | DDT | Consorcio Celeo Redes | Nueva S/E Mataquito 220/66 kV |  | STN | Si | 2022-10-30 |  | 2022-10-30
179 | 1076 | DDT | Besalco S.A. | Construcción Bypass 2X110 kV San Rafael |  | STN | Si | 2022-10-30 |  | 2022-10-30
180 | 1092 | DDT | Besalco S.A. | Línea 2X66 kV Nueva Metrenco – Enlace Imperial |  | STN | Si | 2022-10-30 |  | 2022-10-30
181 | 1059 | DDT | Consorcio Celeo Redes Chile-España | S/E Nueva Casablanca 220/66 kV |  | STN | Si | 2023-10-30 |  | 2023-10-30
182 | 1074 | DDT | Consorcio Celeo Redes Chile-España | Nueva Línea 2X220 kV Nueva Alto Melipilla – Nueva Casablanca – La Pólvora – Agua Santa |  | STN | Si | 2023-10-30 |  | 2023-10-30
183 | 1077 | DDT | Consorcio Celeo Redes | Nueva Línea 2X220 Mataquito – Nueva Nirivilo – Nueva Cauquenes – Dichato – Hualqui |  | STN | Si | 2023-10-30 |  | 2023-10-30
184 | 1080 | DDT | Consorcio Celeo Redes | S/E Nueva Nirivilo 220/66 kV |  | STN | Si | 2023-10-30 |  | 2023-10-30
185 | 1081 | DDT | Consorcio Celeo Redes | S/E Nueva Cauquenes 220/66 kV |  | STN | Si | 2023-10-30 |  | 2023-10-30
186 | 1082 | DDT | Consorcio Celeo Redes | S/E Dichato 220/66 kV |  | STN | Si | 2023-10-30 |  | 2023-10-30
187 | 1084 | DDT | Consorcio Celeo Redes | Nueva Línea 2X66 kV Nueva Cauquenes – Parral |  | STN | Si | 2023-10-30 |  | 2023-10-30
188 | 1085 | DDT | Consorcio Celeo Redes | Nueva Línea 2X66 kV Nueva Cauquenes – Cauquenes |  | STN | Si | 2023-10-30 |  | 2023-10-30
189 | 1086 | DDT | Consorcio Celeo Redes | Nueva Línea 2X66 Dichato – Tomé |  | STN | Si | 2023-10-30 |  | 2023-10-30
190 |  |  | Enel Distribución S.A. | Aumento de capacidad en S/E Los Dominicos |  | STN | Si | 2020-02-28
191 |  |  | Punta del Cobre S.A. | Subestación Seccionadora Línea Ovalle – Illapel 1x110 kV |  | STN | Si | 2019-09-30
192 | 1057 | SIPC | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Nuevo Transformador en Subestación El Empalme |  | STN | Si | 2020-03-31
193 | 283 | SIPC | AES Gener S.A. | Alto Maipo | SE Alto Maipo | STZ | Si | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 |  | 110
194 |  | SIPC | Minera Escondida Ltda. | Reemplazo de dos Transformadores existentes en S/E Coloso | Reemplazo de dos Transformadores existentes en S/E Coloso T1 y T2 de 220/13,8kV y potencia 20/26,7/33,3 MVA por uno de tres bobinados de tensión 220/13,8/6,9 y potencia 80/44/36 MVA. |  | Si | 2019-08-31 |  | 2019-08-31 |  | 220 | 49.5
195 |  |  | Transelec S.A. | SE Pan de Azúcar | Reemplazo transformador 220/110 Kv | STZ | Si | 2020-06-30 |  | 2020-06-30 |  | 220 | 150
196 |  | SIPC | Alto Maipo SpA | Transformador Maitenes | Reemplazo de transformador de 6,6 kV/12kV de 2 MVA, para instalación de transformador de 105/21 kV de 25 MVA | STN | Si | 2019-07-31 |  | 2019-07-31 |  | 110 | 25
197 | 13 | MNR | CGE | Aumento de capacidad línea 1x154 kV Empalme Teno - Teno | Rs. Ex. 418, | STZ | No | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 2018-10-30
198 | 400 | SIPC | Aela Energia | Línea 220kV Sarco Maitencillo | Línea de Transmisión 220kV y 71,32 km de longitud que conecta el parque eólico Sarco a la S/E Maitencillo | STD | No | 2019-03-17 | 2019-03-24 | 2019-03-17 |  | 220
199 | 854 | SIPC | Enel Green Power del Sur SpA | Conexión Definitiva Sierra Gorda, Línea 220kV El Arriero Sierra Gorda | Conexión definitiva del parque eólico Sierra Gorda Este, conectándose a la S/E Sierra Gorda 220kV a través de la Línea 220 kV El Arriero Sierra Gorda con una capacidad de 178 MVA y longitud de 41,95 km, de los cuales 39,25km se encuentran construidos y 2,7km se encuentran en etapa de construcción producto de la modificación del trazado de la línea. | STD | No | 2019-01-13 | 2019-01-13 | 2019-02-28 |  | 220
200 |  |  | STS | Proyecto La Misión - SE La Misión | Rs. Ex. 418, | STZ | No | 2020-05-30 |  | 2020-06-30
201 |  |  | STS | Proyecto La Misión - SE Remehue | Rs. Ex. 418, | STZ | No | 2020-05-30 |  | 2020-06-30
202 |  |  | STS | LLTT 2x66kV Remehue-La Misión | Rs. Ex. 418, | STZ | No | 2020-05-30 |  | 2020-06-30
203 | 456 | SIPC | CGE | Aumento de capacidad en S/E Chinchorro | Rs. Ex. 418, | STZ | No | 2018-09-10 | 2018-09-10 | en Pruebas
204 |  |  | Saesa | Línea Ancoa - San Fabián | Línea Ancoa - San Fabián | STD | No | 2018-09-15 | 2018-09-15 | en Pruebas |  | 220 |  | Línea Ancoa - San Fabián (*)
205 | 279 | SIPC | Pcific Hydro | SE Punta Sierra | Nueva S-E Punta Sierra, entre la S-E Las Palmas y Pan de Azucar | STD | No | 2018-07-25 | 2018-07-25 | en Pruebas |  | 220 |  | Nueva S-E Punta Sierra, entre la S-E Las Palmas y Pan de Azucar
206 | 61 | SIPC | Emel | Tap Off Quiani | Proyecto de EMELARI que consiste en el reemplazo del interruptor actual del Tap-Off. | STZ | No | 2014-01-24 | 2014-01-24 | en Pruebas |  |  |  | S/E Tap Off Quiani
207 | 116 | SIPC | Engie Energía Chile S.A. | Minera Pampa Camarones | T-F movil contigua a S-E Vitor | STD | No | 2014-06-16 | 2014-06-16 | en Pruebas |  | 110-23 | S-A | S-E Vitor |  | Arica y Parinacota | Cardones
208 |  |  | Codelco | Ampliación SE Salar 220kV | Incorporación de dos paños adicionales en la barra de 220kV para interconectar la nueva Línea Salar-Calama en 220 kV. | STN | No | 2015-04-12 | 2015-04-12 | en Pruebas |  | 220-110-13,8 |  | S-E Salar |  | Antofagasta | Calama
209 | 172 | SIPC | Codelco | Remplazo paños Transformadores 11 y 12 de la SE 10A Chuquicamata | Remplazo paños Transformadores 11 y 12 de la SE 10A Chuquicamata | STD | No | 2016-11-14 | 2016-11-14 | en Pruebas |  | 110-13,8 | S-A | S-E 10 |  | Antofagasta | Calama
210 | 155 | SIPC | Codelco | Reemplazo de Transformadores 5 y 6 SE 10 | Reemplazo de Transformadores 5 y 6 S-E 10 | STD | No | 2017-02-07 | 2017-02-07 | en Pruebas |  | 110-13,8 | S-A | S-E 10 |  | Antofagasta | Calama
211 |  |  |  | Nuevo interruptor 52B1 S-E Colo Colo |  |  | No | 2017-04-30 | 2017-04-30 | en Pruebas
212 |  |  | Guanaco Compañía Minera | Linea 33 KV Guanaco Compañia Minera | Línea 33 KV Compañía Minera Guanaco a Parque Eólico Tal Tal | STD | No | 2017-05-03 | 2017-05-03 | en Pruebas |  | 33 | 4 | Tap Tal Tal |  |  | TALTAL
213 |  |  |  | Reemplazo transformador N°1 110-12 kV, 50 MVA, S-E Malloco |  |  | No | 2017-05-07 | 2017-05-07 | en Pruebas
214 | 36 | MNR | Colbún S.A. | Cambio de Interruptores 52J3 y 52J10 en SE Alto Jahuel 220 kV | (DEx 158-15) El proyecto consiste en el reemplazo de los interruptores 52J3 y 52J10 de la S/E Alto Jahuel y sus equipamientos, por interruptores con capacidad de ruptura igual a 63 kA. | STN | No | 2017-05-28 | 2017-05-28 | en Pruebas |  | 220 | 16 | El proyecto consiste en el reemplazo de los interruptores 52J3 y 52J10 de la S-E Alto Jahuel y sus equipamientos, por interruptores con capacidad de ruptura igual a 63 kA. |  | Metropolitana | BUIN
215 |  |  | Frontel | Santa Bárbara (*) | Nueva subestación Santa Bárbara con nuevo equipo de transformación |  | No | 2017-05-30 | 2017-05-30 | en Pruebas |  | 66-13.2
216 |  |  | STS | Nuevo Transformador en S/E Osorno 66/23 kV 30 MVA | Rs. Ex. 418, Nuevo transformador de 30 MVA en Subestación Osorno Rs. Ex. 418, Subestación Osorno, aumento de potencia 3x30 MVA 66-23 kV | STZ | No | 2017-07-15 | 2017-07-15 | en Pruebas |  | 66-23 | 30 | S-E Osorno
217 | 199 | SIPC | Minera Centinela | Molibdeno AMS | Molibdeno AMS | STD | No | 2017-09-30 | 2017-09-30 | en Pruebas |  | 23 | 3 | S-E Esperanzaa | Intemperie, cable aislado tipo XAT | Antofagasta | SIERRA GORDA
218 |  |  | Enel Distribución S.A. | Aumento de capacidad tramo de línea 2x110 kV Tap Santa Elena -Tap Macul | Rs. Ex. 418, Tramo Tap Sta Elena - Tap Macul: Refuerzo Línea 110 kV | STZ | No | 2017-10-30 |  | sin info |  | 110 | 279 | No Aplica, refuerzo entre torres de Tap de Subestaciones AT-MT | No Aplica, refuerzo entre torres de Tap de Subestaciones AT-MT | Metropolitana | MACUL
219 | 214 | SIPC | Engie Energía Chile S.A. | Ampliación SE Chacaya 110kV | Ampliación de Barras de S-E Chacaya 110 kV. - Construcción de un nuevo paño transformador 110-23 kV para 8 MVA. - Sala para Celda 23 kV. - Línea subterránea de 23 KV – 8 MVA, desde Sala de Celdas 23 kV hasta Sala Eléctrica BD, de longitud aproximada de 600 metros, se construirá en trinchera de hormigón, con cable XLPE de cobre 3-0 AWG y terminales de porcelana (Mufas). - En el extremo final de la línea subterránea, se montará un Transformador de 23-4,15 – 8 MVA. | STD | No | 2017-11-15 | 2017-11-15 | en Pruebas |  | 110-23 | 8 | S-E Chacaya |  | Antofagasta | Mejillones
220 | 159 | SIPC | CGE | Traslado Transformador Tap Off Cuya | EL proyecto contempla:Desarme actual S/E Tap Off Vitor, retirando transformador monofásico Rhona 110/13,8 kV; 25 kVA, marco de línea, fusiles y equipamiento asociado. Los consumos asociados a este Tap Off serán alimentados mediante la S/E Vitor, a ser construida como parte del proyecto Pampa Camarones Etapa 2. Traslado de los equipos retirados e inutilizados en S/E Tap Off Vitor e instalación de los mismos en Tap Off Cuya, para complementar la alimentación de los circuitos de distribución del poblado de Cuya y sus alrededores. | STZ | No | Sin Info |  | sin info
221 | 1202 | DDT | CGE | SE EL Trébol | Nueva subestación 66-15 kV - 30 MVA | STZ | No | 2017-12-30 |  | sin info |  | 66 | 18 | LT 1x66kV Alonso de Ribera–Perales | S-A | Biobío | HUALPEN
222 |  |  | CGE | Fortalecimiento Sistema Arauco | Construcción Nueva LT 1x66kV Horcones-Tres Pinos y SE Curanilahue Norte 66kV (Tramo1) Construcción Nueva LT 1x66kV Horcones-Tres Pinos y SE Curanilahue Norte 66kV (Tramo2) | STZ | No | 2017-12-30 |  | sin info |  | 66 | 67 | SE Horcones (existente) | SE Curanilahue (existente) | Biobío | ARAUCO
223 |  |  | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | S/E TEN; LT 2x220kV TEN – Los Changos | interconexión Línea de Transmisión 220kV de 12.3 km | STN | No | 2018-01-22 | 2018-01-22 | en Pruebas |  | 220 | 1535
224 |  |  | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | SE TEN GIS | Subestación en la que se conectará la central IEM |  | No | 2018-01-26 | 2018-01-26 | en Pruebas |  | 220
225 | 786 | SIPC | Interchile S.A. | Banco Autotransformadores SE Nueva Maitencillo 500/220 kV, 750 MVA | 13T/2014 TercerBanco Autotransformadores SE Nueva Maitencillo 500-220 kV, 750 MVA | STN | No | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 |  | 500/220 | 750 | La subestación Nueva Maitencillo está compuesta por equipos y barras encapsuladas en gas hexafluoruro de azufre (SF6), comúnmente llamado GIS (Gas Insulated Switchgear). Configuración Interruptor y medio. 500 kV-Gis exterior -2 Paños de línea -2 Paños | La ampliación de la subestación Maitencillo corresponde a la construcción de dos paños de línea, con equipos y barras encapsuladas en gas hexafluoruro de azufre (SF6), comúnmente llamado GIS (Gas Insulated Switchgear). La configuración corresponde a doble barra más una barra de transferencia. | Atacama | FREIRINA
226 | 334 | SIPC | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | Nueva S/E Cunco 110/23 kV 16 MVA | Rs. Ex. 418, | STZ | No | 2018-07-14 | 2018-07-14 | en Pruebas |  | 110 -23 | 16
227 |  |  | Enel Distribución S.A. | Nuevo Tap SE Providencia | Nuevo Tap S-E Providencia | STZ | No | 2018-07-31 |  | 2018-07-31 |  | 110 | 200 | Simple barra | Simple Barra | Metropolitana | PROVIDENCIA
228 | 613 | SUCT | Salar SQM SA | Planta de Litio Salar del Carmen | Nueva Subestación Elevadora Salar del Carmen 110/23kV y conexión en derivación a linea Uribe- Uribe Solar | STD | No | 2019-06-01 |  | 2019-06-01 |  | 110 | 50 | Solución en derivación a linea existente Uribe- Uribe Solar 110kV | S/A | Antofagasta | Antofagasta
229 |  |  | STS | Línea Llanquihue - Puerto Varas 2x66 kV | Línea Llanquihue - Puerto Varas 2x66 kV | STZ | No | 2019-12-01 |  | 2019-12-01 |  | 66 | 140 | SE Llanquihue 66 kV | SE Puerto Varas 66 kV | Los Lagos | PUERTO VARAS
230 |  |  | Andes Iron SpA | Proyecto Dominga |  | STN | No | 2019-12-02 |  | 2019-12-02 |  | 220 | S-A | EXTRACCION DE OTROS MINERALES METALIFEROS N.C.P. | S-A | Coquimbo | LA HIGUERA
231 | 842 | SIPC | Caitan SpA | Desalinated Water Supply for Spence Growth Options Project | Le informamos a usted que Caitán SpA está desarrollando el proyecto de la referencia, el cual consiste en la extracción de agua de mar para su desalinización en una planta que estará ubicada aproximadamente a 12 km al noreste de la ciudad de Mejillones, II Región de Antofagasta, y podrá abastecer los requerimientos de proyectos futuros de Minera Spence S.A. El punto de conexión del proyecto corresponde a la S/E Kapatur 220 kV, y considera la construcción de líneas y subestaciones con la finalidad de suministrar de energía eléctrica al sistema desalinización e impulsión de agua, en particular comprende lo siguiente: • Ampliación en un (1) paño de la GIS en doble barra 220 kV tipo ELK-14 de ABB • Extensión del edificio GIS • Instalación de ductos GIL para la conexión del transformador 220/66 kV 60 MVA • Instalación de Caseta de Control en patio exterior, para armarios de control, protecciones y comunicaciones del nuevo paño de 220 kV • Instalación de un nuevo sistema de 66 kV – AIS, a la salida del transformador de potencia. • Dos (2) posiciones de línea de 66 kV • Una (1) posición de transformador en 66 kV • Caseta de Control, con todo el equipamiento de control, protecciones y comunicaciones del nuevo patio de 220/66 kV • Generador de emergencia • Potencia demandada de 35.5 MW | STD | No | 2020-02-28 |  | 2020-02-28 |  | 220-66 | 60 | El punto de conexión del proyecto corresponde a la S/E Kapatur 220 kV, y considera la construcción de líneas y subestaciones con la finalidad de suministrar de energía eléctrica al sistema desalinización e impulsión de agua, en particular comprende lo siguiente: • Ampliación en un (1) paño de la GIS en doble barra 220 kV tipo ELK-14 de ABB • Extensión del edificio GIS • Instalación de ductos GIL para la conexión del transformador 220/66 kV 60 MVA • Instalación de Caseta de Control en patio exterior, para armarios de control, protecciones y comunicaciones del nuevo paño de 220 kV • Instalación de un nuevo sistema de 66 kV – AIS, a la salida del transformador de potencia. • Dos (2) posiciones de línea de 66 kV • Una (1) posición de transformador en 66 kV Adicionalmente, considera la construcción de las siguientes líneas de transmisión: • 1x66 kV Kapatur - Desaladora: 14.6 km • 1x66 kV Kapatur - Est. bombeo N°2 : 19.23 km • 1x66 kV Est. bombeo N°2 - Est. bombeo N°3 : 26.37 km | S/A | Antofagasta | Mejillones
232 |  |  | Minera Centinela | Desarrollo Minera Centinela - LTE 2x220 kV - Conexión a S/E Centinela | Linea de transmisión 220 kV, de doble circuito, 12,5 km. aproximadamente, que une las futuras S/E Seccionadora Centinela y S/E DMC. El conductor considerado es de aleación de aluminio de 37 hilos AAAC FLINT 740.8 MCM, con una capacidad de diseño de 150 MVA a 50°C. En S/E Seccionadora Centinela, ubicada a 65 km de Calama, II Región y en la proximidades de Minera Centinela, con configuración interruptor y medio, y que incluyen 3 medias diagonales, se proyecta instalar los equipos correspondientes al paño de la linea 2x220 kV DMC-Centinela completando las medias diagonales correspondientes al primer circuito de la línea 2x220 Kv Encuentro - Centinela y El Tesoro - Centinela. Los equipos principales en S/E Centinela son (6) Desconectador 245 kV, 2000 A, 40 kA, (6) aislador de pedestal 245 kV, BIL = 1050 kV, (12) transformador de corriente 245 kV, 600-1200/5-5-5-5-5 A, (2) Interruptor trifásico 245 kV, Acc. Monopolar, 2000 A, 40 kA, (6) Transformador de potencial inductivo 245 kV, (6) pararrayos 245 kV, BIL = 1050 kV, (4) Trampas de onda 245 kV y (4) Condensador de acoplamiento 245 kV, equipos a ser confirmados con el proyecto S/E Centinela terminado. | STD | No | 2021-04-30 |  | 2021-04-30 |  | 220 | 179 | Para la conexión de LTE 2x220 kV, se instalará los equipos correspondientes al paño de la línea 2x220 kV DMC-Centinela completando en la S/E Centinela las medias diagonales correspondientes los circuitos de las líneas 1x220 Encuentro - Centinela y 1x220 kV El Tesoro - Centinela | Nueva S/E DMC, de propiedad de Minera Centinela, ubicada aproximadamente a 70 kms al sur de Calama, II Región, que suministrará de energía a la Planta Concentradora DMC. S/E contará con patios 220 kV en configuración barra simple con tecnología GIS, en el cual se instalarán los paños para la conexión de la línea S/E Centinela - S/E DMC. | Antofagasta | Calama
233 | 755 | SASC | Minera Centinela | Desarrollo Minera Centinela - S/E DMC 220/23 kV | El proyecto mencionado, ubicado en la II Región, a 60 km de Calama y inmediatamente al sur de Minera Centinela, considera la explotación de los rajos denominados Esperanza Sur y Encuentro, con el propósito de la extracción de mineral sulfurado en un nueva planta concentradora en dos fases; Fase 1 (año 2023) a una tasa hasta 100 ktpd y una demanda media de 110 MVA; y fase 2 (año 2027) hasta 150 ktpd, aumentando la demanda del orden de 47 MVA. El proyecto considera además, un nuevo sistema de impulsión de agua de mar desde muelle Centinela, sector de caleta Michilla, paralelo al existente de Minera Centinela y la ampliación del sector Muelle Centinela actual. Dentro de la obras eléctricas se cuenta la S/E DMC que contará con patios de 220 kV en configuración barra simple con tecnología GIS, en el cual se conectarán los paños de entrada para la conexión de la línea 2x220 kV S/E Centinela - S/E DMC y paños de salida hacia tres (3) transformadores 60/80/100 MVA, un patio de 23 kV con tecnología GIS y una planta de filtros armónicos en 23 kV. | STD | No | 2021-04-30 |  | 2021-04-30 |  | 220-23 | 100 | Linea de Transmisión 2x220 kV S/E Seccionadora Centinela - S/E DMC | S/A | Antofagasta | Calama
234 |  |  | Minera Centinela | Desarrollo Minera Centinela - Intervención LTE 1x110 kV | Con motivo del Proyecto, se construirá un nuevo sistema de impulsión de agua de mar SIAM paralelo al sistema actualmente en operación por Minera Centinela. El nuevo SIAM hará uso de la LTE 1x110 kV existente entre S/E Chacaya y S/E Guayaques y bifurcación a S/E Antucoya, dado que la LTE no dispone de capacidad de transmisión (50 MVA) para los 2 SIAM, el sistema eléctrico se modificará y las obras son: Instalación de S/E Acoplador en S/E Sairecabur; modificación patio 110/23 kV en S/E Antucoya para instalar transformador 50 MVA y habilitar segundo punto de suministro, segunda S/E 110/6,9 kV 25 MVA en S/E Sairecabur y nueva S/E 110/6,9 kV 25 MVA para estación de bombeo EB2A. Esta solución permitirá alimentar desde S/E Chacaya las S/E Muelle Centinela y S/E Sairecabur, desde S/E Antucoya abastecerá a S/E Licancabur, S/E EB2A y S/E Guayaques, cumpliendo con la capacidad de diseño de la LTE 110 kV | STD | No | 2021-10-17 |  | 2021-10-17 |  | 110 | 50 | S/E Chacaya existente, y actual punto de conexión de LTE 110 kV (No hay intervención) | S/E Antucoya, de propiedad de Minera Antucoya, punto de conexión barra 23 kV. Proyecto modificará actual patio 110/23 kV (Fuera de Servicio) instalando transformador 23/110 kV, 50 MVA, y los elementos de maniobra para conectar la alimentación que viene del swichgear 23 kV existente y los nuevos componentes del 110 kV que conectan con la LTE 110 kV existente. | Antofagasta | Mejillones, María Elena
235 | 666 | SASC | MINERA NITTETSU CHILE LTD | Protecto Arqueros | Compañía Minera Arqueros S.A. ha encargado a Reich Ingeniería SpA. el desarrollo de la ingeniería básica para el suministro de energía al "Proyecto Arqueros", cuya demanda máxima estimada es de 14,3 MW y puesta en servicio para el segundo semestre del año 2022 según programa adjunto. El proyecto se ubicada a 40 km aproximadamente al nor-oriente de la ciudad de la Serena en la Región de Coquimbo. El proyecto incluye las siguientes instalaciones principales: • Subestación de Conexión Marquesa 66 kV • Línea de transmisión 1x66 kV de aproximadamente de 29 km de longitud entre la subestación de conexión (SE Marquesa) y el proyecto minero (Subestación Arqueros), con una capacidad de 16,5 MVA. • Subestación principal del proyecto minero Arqueros 66/23 kV. • Subestaciones para las estaciones de bombeo N°1, 23/4,16 kV y N°2, 66/4,16 kV, cada una con una demanda de 220 kW x 2 unidades (+1 unidad de repuesto). • Línea de transmisión 1x23kV de aproximadamente 0,1 km (para bombeo No1 desde la línea existente). | STZ | No | 2022-08-25 |  | 2022-08-25 |  | 66 | 14.3 | SE Marquesa 66/23kV, Barra 66kV | S/A | Coquimbo | La Serena
236 | 925 | SIPC | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A | Desmantelamiento de Subestación Enacar junto a su Línea de Alimentación en 66 KV | El proyecto consiste en el desmantelamiento de la subestación Enacar 66/132 kV y sus instalaciones asociadas esto es el tap-off que se conecta a la línea El Manco — Tap Lota y la línea de transmisión hacia la subestación Enacar en 66 kV. Los actuales consumos de subestación Enacar serán traspasados y abastecidos desde la subestación Lota, la que cuenta con capacidad suficiente dado su aumento de potencia en 201 6. Además, previo a los traspasos de carga, se considera la habilitación de un nuevo alimentador (C4) en subestación Lota para noviembre del presente año | STD | No | 2019-06-30 |  | 2019-06-30 |  | 66 | 5 |  |  | Biobío | Lota, Concepción
237 | 959 | SIPC | COPELEC | Nueva S/E Quilmo II 66/33 kV 12 MVA | COPELEC realiza el proyecto de construcción de una nueva instalación denominada SE QUILMO II, en la cual se instalará un transformador de poder de características 66/33 kV de 12 MVA, sin CDBC. | STZ | No | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 66 | 12 |  |  | Ñuble | Chillán Viejo
238 | 389 | MNR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Habilitación de paños H1 y H2 en SE Dalcahue |  |  | No |  | 2019-03-05 |  |  | 110
239 | 1229 | DDT | Transelec S.A. | Adecuaciones en S/E Lagunillas para conexión de LT 2x220 Kv MAPA - Lagunillas |  |  | No | 2020-04-30 |  | 2020-04-30
Note on C70: coyailen.chacon: 547 SUCT
Note on E71: coyailen.chacon: Parque Eólico Reinaco SpA
Note on F29: coyailen.chacon: Nueva SE Seccionadora Quillagua 220 kV
Note on F113: coyailen.chacon: el proyecto energizo sin iniciar proceso de conexión
Note on G25: coyailen.chacon: Descripcion distinta al decreto
Note on G33: coyailen.chacon: La descripcion del proyecto iniciado no concuerda con lo indicado en el decreto 373
Note on G229: Cambio en el proyecto no informado a CDEC quieren instalar un segundo transformador 25kVA,tienen un acuerdo con Emelari pero van a llamar a CDEC una vez que se definan con Emelari
Note on J23: Camila Seitz Birr: Fecha informada por Coordinador según avance del Proyecto.
Note on J26: coyailen.chacon: Fecha estimada informada por Transelec el 30/09/2018
Note on J27: Camila Seitz Birr: Fecha estimada por Transelec.
Note on J28: Camila Seitz Birr: Fecha informada por Coordinador según avance del Proyecto.
Note on J29: coyailen.chacon: Fecha estimada informada por Transelec el 30/09/2018
Note on J30: coyailen.chacon: Transelec indica que el proyecto depende de la obra de Enel "NORMALIZACIÓN EN S/E CHENA 220 KV"
Note on J31: coyailen.chacon: según cronograma actualizado por Eletrans S.A.
Note on J33: Camila Seitz Birr: Fecha estimada por el Coordinador de acuerdo al avance del Proyecto (Cronograma no actualizado por la Empresa).
Note on J35: Camila Seitz Birr: Cronograma actualizado por la Empresa.
Note on J38: Camila Seitz Birr: Cronograma actualizado por la Empresa.
Note on J39: Coyailen Chacón Zúñiga: Actualizado por Colbún
Note on J40: Coyailen Chacón Zúñiga: Actualizado por Colbún
Note on J46: coyailen.chacon: Fecha estimada informada por Transelec el 30/09/2018
Note on J48: Camila Seitz Birr: Fecha estimada por el Coordinador de acuerdo al avance del Proyecto (Cronograma no actualizado por la Empresa).
Note on J65: Camila Seitz Birr: Fecha estimada por el Coordinador de acuerdo al avance del Proyecto (Cronograma no actualizado por la Empresa).
Note on J66: Camila Seitz Birr: Cronograma actualizado por CGE.
Note on J67: Camila Seitz Birr: Fecha estimada por el Coordinador de acuerdo al avance del Proyecto (Cronograma no actualizado por la Empresa).
Note on J68: Camila Seitz Birr: Fecha estimada por la Empresa Solicitante
Note on J77: Camila Seitz Birr: Fecha actualizada por CGE.
Note on J78: Coyailen Chacón Zúñiga: Actualizado por Copelec
Note on J80: Coyailen Chacón Zúñiga: Cronograma no actualizado por Enel.
Note on J81: Camila Seitz Birr: Cronograma actualizado por CGE.
Note on J82: Camila Seitz Birr: Fecha estimada por el Coordinador del Proyecto según avance del Proceso.
Note on J83: Camila Seitz Birr: Cronograma actualizado por CGE.
Note on J84: Camila Seitz Birr: Cronograma actualizado por CGE.
Note on J85: Camila Seitz Birr: Fecha estimada por el Coordinador de acuerdo al avance del Proyecto (Cronograma no actualizado por la Empresa).
Note on J88: Camila Seitz Birr: Cronograma actualizado por CGE.
Note on J91: Camila Seitz Birr: Cronograma actualizado por Coordinador, según avance del Proyecto.
Note on J94: Camila Seitz Birr: Fecha actualizada por CGE.
Note on J95: Camila Seitz Birr: El proyecto ya se encontraba energizado.
Note on J97: Camila Seitz Birr: Fecha estimada por el Coordinador de acuerdo al avance del Proyecto (Cronograma no actualizado por la Empresa).
Note on J106: Camila Seitz Birr: Cronograma actualizado por CGE.
Note on J229: Camila Seitz Birr: Cronograma sin actualizar por CGE.
Note on K10: Coyailen Chacón Zúñiga: 20-05-2018 Pes Real Reactores (extremo Pan de Azúcar) 20-02-2019 Interruptores (extremo Polpaico)
Note on K80: Camila Seitz Birr: Energizado por curso forzoso
Note on L215: coyailen.chacon: aun con pendiente, hicieron cambios sin informar a la DO.
Note on M10: Camila Seitz Birr: El próximo mes se eliminará de la lista
Note on M41: Camila Seitz Birr: El próximo mes se eliminará de la lista.
Note on M76: Camila Seitz Birr: El próximo mes se eliminara de la lista
Note on M87: Camila Seitz Birr: El próximo mes se eliminará de la lista.
Note on O17: coyailen.chacon: Potencia 2x750 MVA segun Decreto Plan de Expansión
Note on P74: coyailen.chacon: Servicios de telecomunicaciones.
Note on Q231: coyailen.chacon: SE Tres Pinos (existente)