## Hoja2 (hidden)
ABANICO | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 0 | 114.5
ABANICO | 2018-08-27 | 2018-09-02 | 0 | 114.5
ABANICO | 2018-09-10 | 2018-09-16 | 0 | 93
ABANICO | 2018-10-08 | 2018-11-11 | 0 | 114.5
ALFALFAL | 2018-05-22 | 2018-06-20 | 0 | 89
ALFALFAL | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 0 | 89
ANDINA | 2018-02-26 | 2018-03-12 | 0 | 0
ANDINA | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 0 | 0
ANDINA | 2019-02-01 | 2019-03-19 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2018-07-23 | 2018-08-11 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 2018-09-26 | 2018-10-15 | 0 | 0
ANGOSTURA_U1 | 2018-04-09 | 2018-04-24 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U1 | 2019-04-01 | 2019-04-16 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U2 | 2018-05-02 | 2018-05-17 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U2 | 2019-05-02 | 2019-05-17 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U3 | 2018-05-22 | 2018-06-06 | 0 | 277.16
ANGOSTURA_U3 | 2019-05-22 | 2019-06-06 | 0 | 277.16
ANTAY_FV | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 0 | 0
ANTAY_FV | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 0 | 0
ANTAY_FV | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2018-05-04 | 2018-05-13 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2018-10-12 | 2018-10-14 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2019-05-03 | 2019-05-12 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2018-02-01 | 2018-02-10 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2018-05-14 | 2018-05-23 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2019-05-13 | 2019-05-22 | 0 | 0
ANTUCO_U1 | 2018-04-03 | 2018-06-01 | 0 | 0
ANTUCO_U2 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 0 | 0
ARAUCO | 2018-10-16 | 2018-11-21 | 0 | 13.75
ARAUCO | 2018-11-26 | 2018-12-04 | 0 | 7.75
ATA-TG1A_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_DIE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_DIE | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_A | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_A | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_INF | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_INF | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
BIOMAR | 2018-10-02 | 2018-10-20 | 0 | 0
BLANCO | 2018-09-24 | 2018-10-19 | 0 | 0
BOCAMINA_1 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 0 | 0
BOCAMINA_1 | 2018-10-02 | 2018-10-16 | 0 | 0
BOCAMINA_2 | 2018-10-23 | 2018-11-06 | 0 | 0
CALLECALLE | 2018-07-31 | 2018-09-01 | 0 | 9.31
CAMPICHE | 2018-01-17 | 2018-02-02 | 0 | 0
CANDELARIA_1_DIE | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_A | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_INF | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 0 | 0
CANDELARIA_2_DIE | 2018-02-26 | 2018-03-17 | 0 | 0
CANDELARIA_2_DIE | 2018-04-02 | 2018-04-07 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_A | 2018-02-26 | 2018-03-17 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_A | 2018-04-02 | 2018-04-07 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_INF | 2018-02-26 | 2018-03-17 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_INF | 2018-04-02 | 2018-04-07 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2018-07-23 | 2018-08-05 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2018-08-06 | 2018-08-19 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 0 | 0
CAÑETE | 2018-05-02 | 2018-06-02 | 0 | 3.3
CAPULLO | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CAPULLO | 2018-12-01 | 2018-12-03 | 0 | 0
CAPULLO | 2019-03-09 | 2019-03-11 | 0 | 0
CARDONES | 2018-10-08 | 2018-10-21 | 0 | 0
CARENA | 2018-07-30 | 2018-08-22 | 0 | 0
CARENA | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 0 | 5
CELCO_BL1 | 2018-02-20 | 2018-03-03 | 0 | 0
CELCO_BL2 | 2018-02-20 | 2018-03-03 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2018-05-02 | 2018-05-09 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2018-11-11 | 2018-11-18 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2018-09-01 | 2018-09-08 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2019-02-01 | 2019-02-08 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2018-04-23 | 2018-05-04 | 0 | 19.3
CHACABUQUITO | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 0 | 19.3
CHACABUQUITO | 2018-05-22 | 2018-06-02 | 0 | 19.3
CHACABUQUITO | 2018-07-30 | 2018-08-18 | 0 | 0.1
CHACAYES | 2018-03-12 | 2018-03-18 | 0 | 55.72
CHACAYES | 2018-03-26 | 2018-04-21 | 0 | 55.72
CHACAYES | 2018-04-22 | 2018-04-24 | 0 | 0
CHACAYES | 2018-04-25 | 2018-04-28 | 0 | 55.72
CHACAYES | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 0 | 55.72
CHACAYES | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 0 | 55.72
CHACAYES | 2019-03-04 | 2019-04-09 | 0 | 55.72
CHIBURGO | 2018-06-11 | 2018-07-11 | 0 | 9.7
CHILOE | 2018-11-12 | 2018-11-17 | 0 | 7.98
CHILOE | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 0 | 7.98
CHOLGUAN_BL1 | 2018-03-12 | 2018-03-22 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL2 | 2018-03-12 | 2018-03-22 | 0 | 0
CHUYACA | 2018-05-29 | 2018-06-30 | 0 | 8.6
CIPRESES_U1 | 2018-06-11 | 2018-06-18 | 0 | 69.73
CIPRESES_U2 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 0 | 69.73
CIPRESES_U2 | 2019-04-30 | 2019-06-28 | 0 | 69.73
CIPRESES_U2 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 69.73
CIPRESES_U3 | 2018-08-06 | 2018-08-25 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL1 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL2 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL3 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2018-10-10 | 2018-11-18 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2018-10-10 | 2018-11-18 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2018-10-10 | 2018-11-18 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 0 | 0
COCHRANE_1 | 2018-02-28 | 2018-03-19 | 0 | 0
COCHRANE_1 | 2019-03-20 | 2019-04-08 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2018-06-03 | 2018-06-10 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2019-05-29 | 2019-06-17 | 0 | 0
COLBUN_U1 | 2018-03-12 | 2018-04-13 | 0 | 228.5
COLBUN_U1 | 2019-02-27 | 2019-03-15 | 0 | 228.5
COLBUN_U2 | 2018-02-12 | 2018-03-09 | 0 | 228.5
COLBUN_U2 | 2019-03-18 | 2019-04-03 | 0 | 228.5
COLIHUES_U1_DIE | 2018-05-16 | 2018-05-23 | 0 | 0
COLIHUES_U1_HFO | 2018-05-16 | 2018-05-23 | 0 | 0
COLIHUES_U2_DIE | 2018-02-21 | 2018-02-24 | 0 | 0
COLIHUES_U2_DIE | 2018-09-09 | 2018-09-19 | 0 | 0
COLIHUES_U2_HFO | 2018-02-21 | 2018-02-24 | 0 | 0
COLIHUES_U2_HFO | 2018-09-09 | 2018-09-19 | 0 | 0
COLMITO_DIE | 2018-11-12 | 2018-11-25 | 0 | 0
COLMITO_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-25 | 0 | 0
COLMITO_GNL_INF | 2018-11-12 | 2018-11-25 | 0 | 0
CONSTITUCION-EGEN | 2018-10-22 | 2018-10-27 | 0 | 7.15
CONSTITUCION-EGEN | 2018-10-29 | 2018-11-03 | 0 | 7.15
CONSTITUCION-EGEN | 2018-11-05 | 2018-11-10 | 0 | 7.15
CORONEL_DIE | 2018-10-16 | 2018-10-27 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2018-10-16 | 2018-10-27 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2018-10-16 | 2018-10-27 | 0 | 0
COYA | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 0 | 0
COYA | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 0 | 0
COYA | 2019-03-04 | 2019-03-10 | 0 | 0
CURACAUTIN | 2018-10-16 | 2018-11-10 | 0 | 1.6
CURILLINQUE | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 0
DEGAN | 2018-01-17 | 2018-01-20 | 0 | 0
DEGAN | 2018-03-01 | 2018-04-04 | 0 | 0
DEGAN | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 0 | 0
DEGAN | 2019-03-01 | 2019-03-03 | 0 | 0
DIEGO_DE_ALMAGRO | 2018-11-05 | 2018-11-19 | 0 | 0
DIEGO_DE_ALMAGRO | 2019-02-05 | 2019-02-14 | 0 | 0
EAGON | 2018-02-06 | 2018-02-24 | 0 | 1.8
EL_ARRAYAN_EO | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 0 | 0
EL_ARRAYAN_EO | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 0 | 0
EL_LLANO | 2018-07-29 | 2018-08-08 | 0 | 0
EL_PASO | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 0 | 0
EL_PASO | 2018-06-05 | 2018-06-11 | 0 | 40
EL_PASO | 2018-06-19 | 2018-06-25 | 0 | 40
EL_PASO | 2018-07-03 | 2018-07-09 | 0 | 40
EL_PENON | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 0 | 0
EL_RINCON | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 0 | 0
EL_RINCON | 2018-05-19 | 2018-06-03 | 0 | 0
EL_RINCON | 2019-02-19 | 2019-02-26 | 0 | 0
EL_RINCON | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 0 | 0
EL_TORO_U1 | 2018-06-18 | 2018-06-27 | 0 | 337.5
EL_TORO_U2 | 2018-07-03 | 2018-07-12 | 0 | 337.5
EL_TORO_U3 | 2018-07-17 | 2018-07-26 | 0 | 337.5
EL_TORO_U4 | 2018-08-06 | 2018-08-15 | 0 | 337.5
EMELDA_U1 | 2018-01-30 | 2018-02-10 | 0 | 0
EMELDA_U1 | 2018-07-03 | 2018-08-01 | 0 | 0
EMELDA_U2 | 2018-02-08 | 2018-02-11 | 0 | 0
EMELDA_U2 | 2018-05-21 | 2018-06-19 | 0 | 0
EMELDA_U2 | 2018-09-02 | 2018-10-01 | 0 | 0
ENERGIA_PACIFICO | 2018-03-25 | 2018-04-02 | 0 | 0
ENERGIA_PACIFICO | 2018-11-11 | 2018-12-10 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2018-05-19 | 2018-06-03 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2018-06-12 | 2018-06-30 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-06-12 | 2019-06-28 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 0
FLORIDA | 2018-05-07 | 2018-05-17 | 0 | 18
FLORIDA | 2018-05-19 | 2018-06-03 | 0 | 0
FLORIDA | 2019-05-07 | 2019-05-17 | 0 | 8
FLORIDA | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2018-02-20 | 2018-02-27 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2019-04-01 | 2019-04-20 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2018-05-01 | 2018-05-20 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2018-08-22 | 2018-08-29 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2019-01-07 | 2019-01-26 | 0 | 0
GUACOLDA_4 | 2018-01-17 | 2018-01-31 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2018-02-06 | 2018-02-13 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2018-07-19 | 2018-08-10 | 0 | 0
GUAYACAN | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 0 | 0
GUAYACAN | 2018-06-09 | 2018-07-18 | 0 | 6
GUAYACAN | 2018-07-23 | 2018-09-05 | 0 | 6
HORCONES_DIE | 2018-05-02 | 2018-05-12 | 0 | 0
HORNITOS | 2018-03-15 | 2018-04-16 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2018-11-05 | 2018-11-30 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_DIE | 2018-09-24 | 2018-10-08 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_IFO | 2018-09-24 | 2018-10-08 | 0 | 0.04
HUASCO-TG_U2_DIE | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 0 | 0.04
HUASCO-TG_U2_IFO | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 0 | 0.04
HUASCO-TG_U3_DIE | 2018-11-03 | 2018-11-17 | 0 | 0.04
HUASCO-TG_U3_IFO | 2018-11-03 | 2018-11-17 | 0 | 0.04
ISLA | 2018-04-03 | 2018-05-12 | 0 | 34.5
ISLA | 2018-05-21 | 2018-06-07 | 0 | 34.5
ISLA | 2019-04-15 | 2019-04-21 | 0 | 0
ITATA | 2018-11-26 | 2018-12-14 | 0 | 0
JCE | 2018-01-17 | 2018-01-20 | 0 | 0
JUNCAL | 2018-09-24 | 2018-10-19 | 0 | 0
JUNCALITO | 2018-04-09 | 2018-04-18 | 0 | 0
KELAR-TG1_DIE | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_A | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_DIE | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2018-04-16 | 2018-05-03 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2018-04-02 | 2018-04-12 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-08-13 | 2018-08-18 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-08-21 | 2018-09-12 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-12-11 | 2018-12-13 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 0 | 77.5
LA_MINA | 2018-08-20 | 2018-08-31 | 0 | 17
LA_MINA | 2018-09-03 | 2018-09-14 | 0 | 17
LA_MINA | 2019-05-17 | 2019-05-31 | 0 | 17
LA_MINA | 2019-06-03 | 2019-06-14 | 0 | 17
LA_MINA | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2018-11-19 | 2018-11-28 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2018-11-19 | 2018-11-28 | 0 | 0
LAS_VERTIENTES | 2018-07-29 | 2018-08-08 | 0 | 0
LAS_VERTIENTES | 2018-08-09 | 2018-09-14 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-02-28 | 2018-03-02 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-06-06 | 2018-06-08 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-07-25 | 2018-07-27 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-09-12 | 2018-09-14 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-11-08 | 2018-11-18 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2019-03-06 | 2019-03-08 | 0 | 0
LAUTARO_2 | 2018-05-06 | 2018-05-13 | 0 | 0
LAUTARO_2 | 2018-11-08 | 2018-11-18 | 0 | 0
LEBU_EO | 2018-03-07 | 2018-03-19 | 0 | 0
LEBU_EO | 2019-03-07 | 2019-03-19 | 0 | 0
LICAN | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 0 | 0
LICAN | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 0 | 8.5
LICANTEN | 2018-01-29 | 2018-02-06 | 0 | 0
LIRCAY | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2018-07-02 | 2018-07-15 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 0
LOS_ALAMOS | 2018-08-21 | 2018-09-01 | 0 | 0
LOS_GUINDOS | 2018-11-07 | 2018-11-09 | 0 | 0
LOS_HIERROS | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 0 | 0
LOS_HIERROS | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 0 | 0
LOS_MOLLES | 2018-05-14 | 2018-05-22 | 0 | 9
LOS_MOLLES | 2018-06-04 | 2018-08-02 | 0 | 9
LOS_PINOS | 2018-01-17 | 2018-01-24 | 0 | 0.01
LOS_PINOS | 2018-05-25 | 2018-05-27 | 0 | 0.01
LOS_PINOS | 2018-10-19 | 2018-10-28 | 0 | 0.01
LOS_QUILOS | 2018-06-04 | 2018-06-29 | 0 | 26.6
LOS_QUILOS | 2018-07-23 | 2018-08-21 | 0 | 0
LOS_VIENTOS | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 0 | 0
MACHICURA_U1 | 2018-04-16 | 2018-05-12 | 0 | 0
MACHICURA_U1 | 2019-04-08 | 2019-04-25 | 0 | 0
MACHICURA_U2 | 2018-05-14 | 2018-06-09 | 0 | 0
MACHICURA_U2 | 2019-04-29 | 2019-05-16 | 0 | 0
MAITENES | 2018-04-08 | 2018-05-07 | 0 | 22.3
MAITENES | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 0 | 22.3
MAITENES | 2018-09-24 | 2018-10-23 | 0 | 22.3
MAITENES | 2019-03-19 | 2019-04-17 | 0 | 22
MAMPIL | 2018-03-20 | 2018-03-31 | 0 | 0
MAMPIL | 2019-03-19 | 2019-03-27 | 0 | 0
MARIPOSAS | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 0 | 0
MASISA | 2018-03-03 | 2018-03-08 | 0 | 0
MASISA | 2018-08-18 | 2018-09-06 | 0 | 0
MASISA | 2018-11-17 | 2018-12-06 | 0 | 0
MASISA | 2019-03-16 | 2019-03-22 | 0 | 0
MEJILLONES_1 | 2018-02-15 | 2018-03-28 | 0 | 0
MEJILLONES_1 | 2018-08-06 | 2018-09-21 | 0 | 0
MEJILLONES_2 | 2018-11-01 | 2018-11-15 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MULTIEXPORT_1 | 2018-09-04 | 2018-09-08 | 0 | 0
MULTIEXPORT_2 | 2018-09-11 | 2018-09-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2018-03-12 | 2018-03-31 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2018-03-12 | 2018-03-31 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2018-03-12 | 2018-03-31 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL1 | 2018-08-05 | 2018-08-14 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL2 | 2018-08-05 | 2018-08-14 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_2 | 2018-03-12 | 2018-03-22 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_3 | 2018-08-31 | 2018-10-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_1 | 2018-04-04 | 2018-04-15 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_2 | 2018-11-12 | 2018-12-01 | 0 | 0
NUEVA_VENTANAS | 2018-10-07 | 2018-11-30 | 0 | 0
OJOS_DE_AGUA | 2018-08-06 | 2018-08-11 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 0 | 0
PALMUCHO | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 0 | 0
PANGUE_U1 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 0 | 0
PANGUE_U1 | 2019-03-04 | 2019-03-28 | 0 | 0
PANGUE_U2 | 2018-03-12 | 2018-03-26 | 0 | 0
PANGUE_U2 | 2019-04-08 | 2019-05-02 | 0 | 0
PEHUENCHE_U1 | 2018-03-20 | 2018-03-30 | 0 | 275
PEHUENCHE_U1 | 2019-03-05 | 2019-03-15 | 0 | 275
PEHUENCHE_U2 | 2018-03-06 | 2018-03-16 | 0 | 275
PEHUENCHE_U2 | 2019-03-19 | 2019-03-29 | 0 | 275
PEUCHEN | 2018-03-06 | 2018-03-14 | 0 | 0
PEUCHEN | 2019-03-05 | 2019-03-16 | 0 | 0
PILMAIQUEN | 2018-01-17 | 2018-02-02 | 0 | 27
PILMAIQUEN | 2018-02-05 | 2018-02-16 | 0 | 27
PILMAIQUEN | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2018-03-26 | 2018-03-30 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-02-04 | 2019-02-16 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-03-04 | 2019-03-23 | 0 | 27
PILMAIQUEN | 2019-03-25 | 2019-03-29 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-04-01 | 2019-04-12 | 0 | 27
PROVIDENCIA | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0 | 0
PULELFU | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 0 | 4.5
PULELFU | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 0 | 0
PULELFU | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 0 | 0
PULELFU | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 0 | 4.5
PULLINQUE | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2018-04-23 | 2018-05-04 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2018-05-07 | 2018-05-16 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2018-12-03 | 2018-12-12 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2019-01-02 | 2019-01-11 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2019-04-29 | 2019-05-10 | 0 | 34.3
PUNTA_COLORADA_DIE | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 0 | 0
PUNTA_COLORADA_IFO | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 0 | 0
PUNTILLA | 2018-07-10 | 2018-07-25 | 0 | 17.7
PUNTILLA | 2018-07-29 | 2018-08-08 | 0 | 0
QUELTEHUES | 2018-06-25 | 2018-06-30 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 0 | 16
QUELTEHUES | 2018-09-05 | 2018-09-10 | 0 | 32
QUILLECO | 2018-04-16 | 2018-04-28 | 0 | 35
QUILLECO | 2018-05-07 | 2018-05-19 | 0 | 35
QUILLECO | 2019-03-11 | 2019-03-23 | 0 | 35
QUILLECO | 2019-04-01 | 2019-04-13 | 0 | 35
QUINTAY | 2018-03-05 | 2018-03-23 | 0 | 1.96
QUINTERO_1A_DIE | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_INF | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_INF | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
RALCO_U2 | 2018-01-29 | 2018-02-12 | 0 | 345
RALCO_U2 | 2019-02-04 | 2019-02-23 | 0 | 345
RAPEL_U1 | 2018-11-05 | 2018-11-10 | 0 | 300
RAPEL_U1 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 0 | 300
RAPEL_U2 | 2018-11-19 | 2018-11-29 | 0 | 300
RAPEL_U3 | 2018-03-05 | 2018-03-15 | 0 | 300
RAPEL_U3 | 2019-03-07 | 2019-03-17 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2018-03-19 | 2018-03-24 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2019-03-21 | 2019-03-26 | 0 | 300
RAPEL_U5 | 2018-12-10 | 2018-12-15 | 0 | 300
RENAICO | 2018-07-30 | 2018-08-20 | 0 | 0
RENCA_U1 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 0 | 0
RENCA_U2 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 0 | 0
RUCATAYO | 2018-01-20 | 2018-01-23 | 0 | 0
RUCATAYO | 2019-03-05 | 2019-04-13 | 0 | 0
RUCUE | 2018-04-16 | 2018-04-28 | 0 | 89.2
RUCUE | 2018-05-07 | 2018-05-25 | 0 | 89.2
RUCUE | 2019-03-11 | 2019-03-23 | 0 | 89.2
RUCUE | 2019-04-01 | 2019-04-19 | 0 | 89.2
SAN_ANDRES | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 0 | 20
SAN_ANDRES | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 0 | 20
SAN_ANDRES | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 0 | 0
SAN_CLEMENTE | 2018-07-17 | 2018-08-03 | 0 | 0
SAN_IGNACIO | 2018-09-26 | 2018-10-10 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2018-10-05 | 2018-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2018-12-11 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2018-10-05 | 2018-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2018-12-11 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U1 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U2 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U3 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 0 | 0
SANTA_FE_BL1 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_FE_BL2 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_FE_BL3 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_FE_BL4 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2018-11-10 | 2018-12-02 | 0 | 0
SAUZAL_1 | 2018-04-20 | 2018-04-30 | 0 | 51.2
SAUZAL_2 | 2018-01-27 | 2018-01-29 | 0 | 51.2
SAUZAL_2 | 2018-06-15 | 2018-06-25 | 0 | 51.2
SAUZAL_3 | 2018-01-20 | 2018-01-22 | 0 | 51.2
SAUZAL_3 | 2018-04-04 | 2018-06-02 | 0 | 51.2
SAUZALITO | 2018-07-09 | 2018-07-15 | 0 | 0
TALTAL_1_DIE | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_A | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_B | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_C | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_D | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_E | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_INF | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_2_DIE | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_DIE | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_A | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_A | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_B | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_B | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_C | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_C | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_D | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_D | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_E | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_E | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_INF | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_INF | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TARAPACA | 2018-04-02 | 2018-04-12 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 0 | 0
TENO | 2018-08-13 | 2018-09-07 | 0 | 0
TIRUA | 2018-09-04 | 2018-09-15 | 0 | 0
TOCOPILLA_U14 | 2018-09-27 | 2018-10-29 | 0 | 0
TOCOPILLA_U15 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TRAPEN | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 0 | 0
UCUQUER_2_EO | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 0 | 0
UJINA_U1 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 0 | 0
UJINA_U2 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 0 | 0
UJINA_U3 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 0 | 0
UJINA_U3 | 2018-05-27 | 2018-06-06 | 0 | 0
UJINA_U4 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 0 | 0
UJINA_U5 | 2018-03-14 | 2018-03-24 | 0 | 0
UJINA_U6 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VENTANAS_1 | 2018-03-04 | 2018-04-02 | 0 | 0
VENTANAS_2 | 2018-08-05 | 2018-09-28 | 0 | 0
VINALES_BL2 | 2018-11-06 | 2018-11-16 | 0 | 0
ZOFRI_2-5 | 2018-01-17 | 2018-01-25 | 0 | 4.08

## PMM PLP
ABANICO | 2019-11-04 | 2019-11-10 | 0 | 114.5
ABANICO | 2019-11-18 | 2019-11-24 | 0 | 114.5
ABANICO | 2019-12-02 | 2019-12-11 | 0 | 93
ABANICO | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0 | 93
ABANICO | 2020-10-19 | 2020-10-25 | 0 | 114.5
ABANICO | 2020-11-02 | 2020-11-08 | 0 | 114.5
ABANICO | 2020-11-16 | 2020-11-22 | 0 | 93
ABANICO | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0 | 93
ALFALFAL | 2019-09-30 | 2019-10-07 | 0 | 89
ALFALFAL | 2019-09-30 | 2019-10-07 | 0 | 0
ALFALFAL | 2019-09-30 | 2019-10-21 | 0 | 89
ALFALFAL | 2020-04-06 | 2020-04-27 | 0 | 89
ALFALFAL | 2020-09-28 | 2020-10-04 | 0 | 88.735
ALFALFAL | 2020-08-03 | 2020-10-22 | 0 | 89
ALLIPEN | 2019-10-01 | 2019-10-07 | 0 | 0
ALLIPEN | 2020-10-01 | 2020-10-07 | 0 | 0
ALTO_RENAICO | 2020-08-03 | 2020-08-24 | 0 | 0
ANCOA | 2020-03-09 | 2020-03-18 | 0 | 0
ANCOA | 2020-06-03 | 2020-06-12 | 0 | 0
ANCOA | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2020-04-02 | 2020-05-24 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 2020-03-18 | 2020-04-09 | 0 | 0
ANGOSTURA | 2020-02-03 | 2020-02-18 | 0 | 274.861
ANGOSTURA | 2020-02-24 | 2020-03-12 | 0 | 183.12
ANGOSTURA | 2020-03-16 | 2020-04-02 | 0 | 183.12
ANGOSTURA | 2021-02-01 | 2021-02-16 | 0 | 274.861
ANGOSTURA | 2021-02-22 | 2021-03-11 | 0 | 183.12
ANGOSTURA | 2021-03-15 | 2021-04-01 | 0 | 183.12
ANTILHUE_U1 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2020-11-05 | 2020-11-11 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2019-11-18 | 2019-11-24 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2020-11-12 | 2020-11-18 | 0 | 0
ANTUCO | 2019-07-23 | 2019-09-30 | 0 | 160
ANTUCO | 2020-04-27 | 2020-05-06 | 0 | 160
ANTUCO | 2020-05-11 | 2020-08-08 | 0 | 160
ARAUCO | 2019-10-14 | 2019-10-24 | 0 | 0
ARAUCO | 2020-04-13 | 2020-04-23 | 0 | 0
ARAUCO | 2021-01-20 | 2021-01-30 | 0 | 0
ARICA_GM | 2019-12-02 | 2019-12-13 | 0 | 4.7257
ARICA_GM | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 0 | 4.7257
ARICA_GM | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 0 | 4.7257
ARICA_GM | 2020-05-18 | 2020-05-29 | 0 | 4.7257
ARICA_GM | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 0 | 4.7257
ARICA_GM | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 0 | 4.7257
ARICA_GM | 2021-03-08 | 2021-03-19 | 0 | 4.7257
ARICA_M1 | 2019-07-15 | 2019-07-26 | 0 | 1.424
ARICA_M1 | 2019-11-04 | 2019-11-15 | 0 | 1.424
ARICA_M1 | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 0 | 1.424
ARICA_M1 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 0 | 1.424
ARICA_M1 | 2020-11-02 | 2020-11-13 | 0 | 1.424
ARICA_M2 | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 0 | 0.775
ARICA_M2 | 2020-06-01 | 2020-06-12 | 0 | 0.775
ARICA_M2 | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 0 | 0.775
ATA-TG1A_DIE | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_B | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_C | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_D | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_E | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B_DIE | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_A | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_B | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_C | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_D | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_E | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_INF | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_B | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_B | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_C | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_C | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_D | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_D | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_E | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_E | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG2A_DIE | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_A | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_B | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_C | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_D | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_E | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_INF | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_B | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_B | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_C | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_C | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_D | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_D | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_E | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_E | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_B | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_B | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_B | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_C | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_C | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_C | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_D | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_D | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_D | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_E | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_E | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_E | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2B_DIE | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_A | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_B | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_C | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_D | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_E | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_INF | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_B | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_B | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_C | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_C | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_D | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_D | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_E | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_E | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
BLANCO | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 0 | 0
BLANCO | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 0 | 0
BLANCO | 2020-05-25 | 2020-06-05 | 0 | 0
BLANCO | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 0 | 0
BLANCO | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 0 | 0
BOCAMINA_1 | 2019-09-26 | 2019-10-15 | 0 | 0
BOCAMINA_1 | 2020-10-05 | 2020-11-21 | 0 | 0
BOCAMINA_2 | 2019-10-16 | 2019-10-30 | 0 | 0
BOCAMINA_2 | 2020-12-01 | 2020-12-14 | 0 | 0
CALLECALLE | 2019-08-06 | 2019-09-13 | 0 | 0
CAMPICHE | 2020-01-05 | 2020-01-25 | 0 | 0
CANDELARIA_1_DIE | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GN_A | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_A | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_B | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_C | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_D | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_E | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_F | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_G | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_INF | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_2_DIE | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GN_A | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_A | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_B | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_C | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_D | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_E | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_F | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_G | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_INF | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANUTILLAR | 2019-07-16 | 2019-07-31 | 0 | 85.78
CANUTILLAR | 2019-11-15 | 2019-11-17 | 0 | 0
CANUTILLAR | 2019-11-15 | 2019-11-17 | 0 | 0
CANUTILLAR | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 0 | 85.78
CANUTILLAR | 2020-07-14 | 2020-07-17 | 0 | 85.78
CANUTILLAR | 2020-11-13 | 2020-11-15 | 0 | 0
CANUTILLAR | 2020-11-13 | 2020-11-15 | 0 | 0
CANUTILLAR | 2021-01-11 | 2021-01-24 | 0 | 85.78
CANUTILLAR | 2021-01-25 | 2021-02-07 | 0 | 85.78
CAPULLO | 2019-12-07 | 2019-12-09 | 0 | 0
CAPULLO | 2020-03-28 | 2020-03-30 | 0 | 0
CAPULLO | 2020-12-12 | 2020-12-14 | 0 | 0
CAPULLO | 2021-03-20 | 2021-03-22 | 0 | 0
CARDONES | 2019-10-07 | 2019-10-20 | 0 | 0
CARENA | 2019-07-27 | 2019-08-26 | 0 | 2.5
CARENA | 2019-07-29 | 2019-08-26 | 0 | 0
CARENA | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 0 | 0
CARENA | 2019-09-11 | 2019-09-13 | 0 | 2.5
CARENA | 2019-09-14 | 2019-09-27 | 0 | 7.5
CARENA | 2020-07-27 | 2020-08-17 | 0 | 0
CARENA | 2020-08-18 | 2020-08-24 | 0 | 5
CARENA | 2019-08-27 | 2019-09-08 | 0 | 5
CARILAFQUEN | 2019-11-11 | 2019-11-15 | 0 | 0
CARILAFQUEN | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 0 | 0
CARILAFQUEN | 2019-12-09 | 2019-12-14 | 0 | 10.971
CARILAFQUEN | 2019-12-16 | 2019-12-21 | 0 | 10.971
CARILAFQUEN | 2020-01-27 | 2020-02-15 | 0 | 0
CARILAFQUEN | 2019-10-21 | 2020-07-13 | 0 | 0
CELCO_BL1 | 2019-10-08 | 2019-11-11 | 0 | 0
CELCO_BL1 | 2020-03-30 | 2020-04-09 | 0 | 0
CELCO_BL2 | 2019-10-08 | 2019-11-11 | 0 | 0
CELCO_BL2 | 2020-03-30 | 2020-04-09 | 0 | 0
CERRO_DOMINADOR_FV | 2020-06-08 | 2020-06-11 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2019-12-02 | 2020-01-18 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2020-04-13 | 2020-04-23 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2019-12-02 | 2020-01-18 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2020-05-06 | 2020-05-16 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2019-08-12 | 2019-09-16 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2020-08-22 | 2020-08-25 | 0 | 19.23
CHACABUQUITO | 2020-08-27 | 2020-09-04 | 0 | 19.23
CHACABUQUITO | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 0 | 19.23
CHACABUQUITO | 2020-09-21 | 2020-09-29 | 0 | 19.23
CHACAYES | 2019-09-09 | 2019-09-13 | 0 | 56
CHACAYES | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 0 | 56
CHACAYES | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 0 | 0
CHAPIQUINA | 2020-05-08 | 2020-05-14 | 0 | 5.332
CHAPIQUINA | 2020-06-12 | 2020-06-18 | 0 | 5.332
CHAPIQUINA | 2020-07-03 | 2020-07-09 | 0 | 5.332
CHAPIQUINA | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 0 | 5.332
CHIBURGO | 2020-06-01 | 2020-06-09 | 0 | 9.82
CHIBURGO | 2020-06-10 | 2020-06-18 | 0 | 9.82
CHILOE | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 0 | 8
CHILOE | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 0 | 8
CHILOE | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 0 | 8
CHILOE | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 0 | 8
CHILOE | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 0 | 8
CHILOE | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 0 | 8
CHILOE | 2020-01-06 | 2020-01-08 | 0 | 8
CHILOE | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 0 | 8
CHILOE | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0 | 8
CHOLGUAN_BL1 | 2020-03-11 | 2020-03-20 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL1 | 2021-03-11 | 2021-03-20 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL2 | 2020-03-11 | 2020-03-20 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL2 | 2021-03-11 | 2021-03-20 | 0 | 0
CIPRESES | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 0 | 70
CIPRESES | 2020-06-16 | 2020-06-20 | 0 | 70
CIPRESES | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 0 | 70
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2019-01-01 | 2019-10-10 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2019-01-01 | 2019-10-10 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2019-01-01 | 2019-10-10 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2019-01-01 | 2019-10-10 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2019-01-01 | 2019-10-10 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2019-01-01 | 2019-10-10 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL1 | 2019-11-11 | 2019-11-21 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL1 | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL2 | 2019-11-11 | 2019-11-21 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL2 | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL3 | 2019-11-11 | 2019-11-21 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL3 | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2020-03-15 | 2020-03-27 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2020-10-10 | 2020-12-13 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2020-03-15 | 2020-03-27 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2020-10-10 | 2020-12-13 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2020-03-15 | 2020-03-27 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2020-10-10 | 2020-12-13 | 0 | 0
COCHRANE_1 | 2021-02-24 | 2021-03-16 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2019-07-18 | 2019-08-07 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2021-03-24 | 2021-04-13 | 0 | 0
COLBUN | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 0 | 236.41
COLBUN | 2020-05-18 | 2020-06-10 | 0 | 236.41
COLMITO_DIE | 2019-11-11 | 2019-11-24 | 0 | 0
COLMITO_GNL_A | 2019-11-11 | 2019-11-24 | 0 | 0
COLMITO_GNL_B | 2019-11-11 | 2019-11-24 | 0 | 0
COLMITO_GNL_INF | 2019-11-11 | 2019-11-24 | 0 | 0
CONCON | 2020-05-11 | 2020-05-31 | 0 | 0
CONSTITUCION-EGEN | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 7.5
CONSTITUCION-EGEN | 2019-10-07 | 2019-10-09 | 0 | 7.5
CONSTITUCION-EGEN | 2019-10-14 | 2019-10-16 | 0 | 7.5
CONSTITUCION-EGEN | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 0 | 7.5
CONSTITUCION-EGEN | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 0 | 7.5
CONSTITUCION-EGEN | 2019-11-04 | 2019-11-06 | 0 | 7.5
CORONEL_DIE | 2019-09-30 | 2019-11-03 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 2019-09-30 | 2019-11-03 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2019-09-30 | 2019-11-03 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2019-09-30 | 2019-11-03 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2020-07-07 | 2020-07-15 | 0 | 0
DEGAN | 2019-12-03 | 2019-12-07 | 0 | 0
DIEGO_DE_ALMAGRO | 2020-04-06 | 2020-04-20 | 0 | 0
DOS_VALLES | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 0 | 0
EL_AGUILA_FV | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 0 | 0
EL_AGUILA_FV | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 0 | 0
EL_LLANO | 2020-03-30 | 2020-04-12 | 0 | 0
EL_LLANO | 2020-08-01 | 2020-08-12 | 0 | 0
EL_LLANO | 2021-03-30 | 2021-04-12 | 0 | 0
EL_PASO | 2019-07-22 | 2019-07-28 | 0 | 40.1
EL_PASO | 2019-09-02 | 2019-09-08 | 0 | 0
EL_PASO | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 0 | 0
EL_PASO | 2020-07-20 | 2020-07-26 | 0 | 40.1
EL_PASO | 2020-08-03 | 2020-08-09 | 0 | 40.1
EL_PASO | 2020-08-17 | 2020-08-23 | 0 | 40.1
EL_PASO | 2020-08-31 | 2020-09-06 | 0 | 0
EL_PENON | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 0 | 0
EL_RINCON | 2019-05-18 | 2019-06-02 | 0 | 0
EL_RINCON | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 0 | 0
EL_RINCON | 2021-02-03 | 2021-02-07 | 0 | 0
EL_SALVADOR | 2019-11-04 | 2019-11-26 | 0 | 0
EL_SALVADOR | 2019-12-12 | 2020-01-03 | 0 | 0
ENAP_ACONCAGUA | 2019-10-21 | 2019-10-31 | 0 | 0
ENAP_ACONCAGUA | 2019-11-03 | 2019-11-17 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-05-18 | 2019-06-02 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-05-18 | 2019-06-02 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2020-06-17 | 2020-06-23 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2020-06-08 | 2020-06-24 | 0 | 0
FLORIDA_1 | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 0 | 0
FLORIDA_1 | 2020-05-18 | 2020-06-02 | 0 | 0
FLORIDA_2 | 2019-05-18 | 2019-06-02 | 0 | 0
FLORIDA_2 | 2020-05-04 | 2020-05-16 | 0 | 9.563
FLORIDA_3 | 2019-05-18 | 2019-06-02 | 0 | 0
FLORIDA_3 | 2020-05-09 | 2020-05-16 | 0 | 1.32
FLORIDA_3 | 2020-05-18 | 2020-05-24 | 0 | 1.291
GUACOLDA_1 | 2020-07-22 | 2020-08-09 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2020-03-10 | 2020-03-22 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2019-09-25 | 2019-10-10 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2020-04-22 | 2020-04-30 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2020-10-14 | 2020-11-01 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2021-03-02 | 2021-03-10 | 0 | 0
GUACOLDA_4 | 2020-06-10 | 2020-06-28 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2020-05-05 | 2020-05-17 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 0 | 0
GUAYACAN | 2019-06-16 | 2019-07-25 | 0 | 4.9432
GUAYACAN | 2019-08-05 | 2019-09-13 | 0 | 4.9432
GUAYACAN | 2020-08-03 | 2020-08-08 | 0 | 0.00316
HORCONES_DIE | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 0 | 0
HORNITOS | 2020-03-01 | 2020-04-14 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2019-09-23 | 2019-10-30 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2020-05-04 | 2020-05-15 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_DIE | 2020-03-09 | 2020-03-23 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_DIE | 2020-11-23 | 2020-12-07 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_IFO | 2020-03-09 | 2020-03-23 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_IFO | 2020-11-23 | 2020-12-07 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_DIE | 2020-01-06 | 2020-01-20 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_DIE | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_IFO | 2020-01-06 | 2020-01-20 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_IFO | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_DIE | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_DIE | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_IFO | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_IFO | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
ISLA | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 0 | 34.881
ISLA | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 0 | 34.881
ITATA | 2019-11-25 | 2019-12-13 | 0 | 11.43
ITATA | 2020-03-02 | 2020-03-19 | 0 | 11.43
ITATA | 2020-11-23 | 2020-12-11 | 0 | 11.43
ITATA | 2021-03-02 | 2021-03-19 | 0 | 11.43
JUNCAL | 2020-06-08 | 2020-06-19 | 0 | 0
KELAR-TG1_DIE | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1_DIE | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_A | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_A | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_C | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_C | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_DIE | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_DIE | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_C | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_C | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2020-04-06 | 2020-05-11 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2020-06-12 | 2020-06-14 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2020-06-12 | 2020-06-14 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2019-07-26 | 2019-07-28 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2019-10-01 | 2019-10-23 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2020-06-01 | 2020-07-03 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2020-09-21 | 2020-10-23 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2021-03-01 | 2021-03-12 | 0 | 77.5
LA_MINA | 2019-08-19 | 2019-09-13 | 0 | 18.58
LA_MINA | 2020-07-27 | 2020-08-07 | 0 | 18.58
LA_MINA | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 0 | 18.58
LA_PORTADA | 2020-08-11 | 2020-08-13 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2019-11-11 | 2019-11-21 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2020-11-01 | 2020-11-11 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2019-11-11 | 2019-11-21 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2020-11-01 | 2020-11-11 | 0 | 0
LAS_VERTIENTES | 2019-11-04 | 2019-11-18 | 0 | 0
LAS_VERTIENTES | 2020-08-01 | 2020-08-12 | 0 | 0
LAS_VERTIENTES | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2019-10-02 | 2019-10-04 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2019-11-17 | 2019-11-24 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2019-10-02 | 2019-10-04 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2019-11-17 | 2019-11-24 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL1 | 2019-07-21 | 2019-07-28 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL1 | 2019-11-17 | 2019-11-24 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL1 | 2020-06-07 | 2020-06-14 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL2 | 2019-07-21 | 2019-07-28 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL2 | 2019-11-17 | 2019-11-24 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL2 | 2020-06-07 | 2020-06-14 | 0 | 0
LICAN | 2020-03-02 | 2020-03-05 | 0 | 0
LICAN | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 0 | 8.9775
LICAN | 2020-03-10 | 2020-03-13 | 0 | 8.9775
LICANTEN_BL1 | 2020-05-04 | 2020-05-14 | 0 | 0
LICANTEN_BL2 | 2020-05-04 | 2020-05-14 | 0 | 0
LIRCAY | 2019-07-22 | 2019-07-26 | 0 | 9.4763
LOMA_ALTA | 2020-07-07 | 2020-07-15 | 0 | 0
LOS_GUINDOS | 2020-11-18 | 2020-11-20 | 0 | 0
LOS_HIERROS | 2019-09-11 | 2019-09-13 | 0 | 0
LOS_LOROS_FV | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 0 | 0
LOS_MOLLES | 2019-08-20 | 2019-09-02 | 0 | 9
LOS_MOLLES | 2020-04-13 | 2020-04-19 | 0 | 9
LOS_MOLLES | 2020-04-13 | 2020-04-19 | 0 | 9
LOS_MOLLES | 2020-05-11 | 2020-05-17 | 0 | 9
LOS_PINOS | 2019-11-06 | 2019-11-15 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2020-10-27 | 2020-11-02 | 0 | 0
LOS_QUILOS | 2019-09-01 | 2019-09-21 | 0 | 13.26
LOS_QUILOS | 2019-09-22 | 2019-10-05 | 0 | 26.53
LOS_QUILOS | 2020-07-06 | 2020-07-15 | 0 | 26.53
LOS_QUILOS | 2020-07-20 | 2020-07-29 | 0 | 26.53
LOS_QUILOS | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 0 | 26.53
LOS_VIENTOS | 2019-11-04 | 2019-11-13 | 0 | 0
LOS_VIENTOS | 2020-10-19 | 2020-10-28 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA | 2019-11-04 | 2019-11-13 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA | 2020-10-19 | 2020-10-28 | 0 | 0
MACHICURA | 2020-01-27 | 2020-03-17 | 0 | 47.38
MACHICURA | 2020-03-18 | 2020-04-09 | 0 | 47.38
MACHICURA | 2021-03-15 | 2021-03-26 | 0 | 47.38
MACHICURA | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 0 | 47.38
MAITENES | 2019-11-01 | 2019-11-22 | 0 | 21.9332
MALALCAHUELLO | 2019-11-11 | 2019-11-15 | 0 | 0
MALALCAHUELLO | 2019-11-18 | 2019-11-23 | 0 | 5.053
MALALCAHUELLO | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 5.053
MALALCAHUELLO | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 0 | 0
MALALCAHUELLO | 2020-01-13 | 2020-02-01 | 0 | 0
MALALCAHUELLO | 2019-09-16 | 2020-09-10 | 0 | 0
MALALCAHUELLO | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 0 | 5.053
MALALCAHUELLO | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 0 | 5.053
MALLARAUCO | 2019-07-14 | 2019-07-30 | 0 | 0
MALLARAUCO | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 0 | 0
MAMPIL | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 0 | 0
MAMPIL | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 0 | 0
MASISA | 2019-09-28 | 2019-10-15 | 0 | 0
MAULE | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 0 | 4.838
MAULE | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 0 | 4.838
MAULE | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 0 | 5.588
MAULE | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 0 | 5.588
MAULE | 2020-11-02 | 2020-11-04 | 0 | 5.588
MAULE | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 0 | 5.25
MEJILLONES_2 | 2019-09-24 | 2019-10-09 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_DIE | 2019-09-24 | 2019-09-28 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_DIE | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GN_A | 2019-09-24 | 2019-09-28 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GN_A | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 2019-09-24 | 2019-09-28 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 2019-09-24 | 2019-09-28 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 2019-09-24 | 2019-09-28 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 2019-09-24 | 2019-09-28 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2019-09-24 | 2019-09-28 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GN_A | 2019-09-24 | 2019-09-28 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GN_A | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2019-09-24 | 2019-09-28 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2019-09-24 | 2019-09-28 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2019-09-24 | 2019-09-28 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2019-09-24 | 2019-09-28 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GN_A | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GN_A | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GN_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL1 | 2019-10-14 | 2019-10-24 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL1 | 2020-02-17 | 2020-03-22 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL2 | 2019-10-14 | 2019-10-24 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL2 | 2020-02-17 | 2020-03-22 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_2 | 2020-03-16 | 2020-03-25 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_3 | 2020-03-03 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_B | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_F | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_1 | 2019-09-30 | 2019-10-12 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_1 | 2020-02-03 | 2020-03-10 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_2 | 2020-08-10 | 2020-09-01 | 0 | 0
NUEVA_VENTANAS | 2020-02-09 | 2020-02-29 | 0 | 0
OJOS_DE_AGUA | 2020-06-22 | 2020-07-13 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 0 | 0
PALMUCHO | 2019-12-16 | 2019-12-20 | 0 | 0
PALMUCHO | 2020-12-14 | 2020-12-18 | 0 | 0
PAMPA_CAMARONES_FV | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 0 | 0
PAMPA_CAMARONES_FV | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 0 | 0
PAMPA_CAMARONES_FV | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 0 | 0
PAMPA_CAMARONES_FV | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 0 | 0
PANGUE | 2020-03-04 | 2020-03-23 | 0 | 225
PANGUE | 2020-03-30 | 2020-04-18 | 0 | 225
PANGUE | 2021-03-08 | 2021-03-14 | 0 | 225
PANGUE | 2021-03-22 | 2021-03-28 | 0 | 225
PEHUENCHE | 2020-03-03 | 2020-03-16 | 0 | 265
PEHUENCHE | 2020-03-24 | 2020-04-06 | 0 | 265
PEHUENCHE | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 0 | 265
PEHUENCHE | 2021-03-22 | 2021-04-04 | 0 | 265
PETROPOWER | 2019-10-06 | 2019-10-20 | 0 | 0
PETROPOWER | 2020-03-08 | 2020-03-14 | 0 | 0
PETROPOWER | 2020-10-18 | 2020-10-24 | 0 | 0
PEUCHEN | 2020-03-03 | 2020-03-10 | 0 | 0
PEUCHEN | 2021-03-02 | 2021-03-13 | 0 | 0
PILMAIQUEN | 2019-03-16 | 2019-03-20 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 0 | 28.677
PILMAIQUEN | 2020-02-01 | 2020-02-15 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2020-02-17 | 2020-03-12 | 0 | 28.677
PILMAIQUEN | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 0 | 28.677
PILMAIQUEN | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 0 | 28.677
PILMAIQUEN | 2021-03-22 | 2021-03-26 | 0 | 35.097
PROVIDENCIA | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 0 | 7.129
PROVIDENCIA | 2019-10-14 | 2019-10-18 | 0 | 7.129
PULELFU | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 0 | 0
PULELFU | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 0 | 0
PULELFU | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 0 | 4.5
PULELFU | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 0 | 4.5
PULELFU | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 0 | 0
PULELFU | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 0 | 4.5
PULELFU | 2021-03-22 | 2021-03-26 | 0 | 4.5
PULLINQUE | 2019-12-16 | 2019-12-20 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2020-01-06 | 2020-01-10 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 0 | 34.3467
PUNTILLA | 2019-08-13 | 2019-09-30 | 0 | 17.31
PUNTILLA | 2020-07-13 | 2020-07-29 | 0 | 17.31
PUNTILLA | 2020-08-01 | 2020-08-12 | 0 | 0
PUNTILLA | 2020-08-03 | 2020-08-21 | 0 | 17.31
QUELTEHUES | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 0 | 0
QUELTEHUES | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2019-08-26 | 2019-09-15 | 0 | 32
QUILLECO | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 0 | 35.32
QUILLECO | 2020-05-25 | 2020-06-05 | 0 | 35.32
QUINTERO_1A_DIE | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2020-09-29 | 2020-10-21 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GN_A | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GN_A | 2020-09-29 | 2020-10-21 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2020-09-29 | 2020-10-21 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2020-09-29 | 2020-10-21 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2020-09-29 | 2020-10-21 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2020-09-29 | 2020-10-21 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2020-09-29 | 2020-10-21 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_F | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_F | 2020-09-29 | 2020-10-21 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2020-09-29 | 2020-10-21 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2019-08-21 | 2019-09-11 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GN_A | 2019-08-21 | 2019-09-11 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GN_A | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2019-08-21 | 2019-09-11 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2019-08-21 | 2019-09-11 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2019-08-21 | 2019-09-11 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2019-08-21 | 2019-09-11 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 2019-08-21 | 2019-09-11 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_F | 2019-08-21 | 2019-09-11 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_F | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_INF | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_INF | 2019-08-21 | 2019-09-11 | 0 | 0
RALCO | 2020-01-06 | 2020-01-25 | 0 | 345
RALCO | 2020-02-03 | 2020-02-22 | 0 | 345
RALCO | 2021-01-04 | 2021-01-18 | 0 | 345
RALCO | 2021-02-01 | 2021-02-15 | 0 | 345
RAPEL | 2019-11-04 | 2019-11-17 | 0 | 225
RAPEL | 2020-01-13 | 2020-02-01 | 0 | 300
RAPEL | 2020-03-02 | 2020-03-07 | 0 | 300
RAPEL | 2020-03-05 | 2020-03-07 | 0 | 225
RAPEL | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 0 | 300
RAPEL | 2020-03-16 | 2020-03-29 | 0 | 225
RAPEL | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 0 | 225
RAPEL | 2021-01-11 | 2021-01-19 | 0 | 300
RAPEL | 2021-03-08 | 2021-03-13 | 0 | 300
RAPEL | 2021-03-11 | 2021-03-13 | 0 | 225
RAPEL | 2021-03-11 | 2021-03-16 | 0 | 300
RAPEL | 2021-03-22 | 2021-03-27 | 0 | 300
RAPEL | 2021-03-25 | 2021-03-27 | 0 | 225
RAPEL | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 0 | 300
RENAICO | 2020-08-03 | 2020-08-24 | 0 | 0
RIO_COLORADO | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 0 | 0
RIO_TRUENO | 2020-02-11 | 2020-02-17 | 0 | 0
RIO_TRUENO | 2021-02-11 | 2021-02-17 | 0 | 0
RUCATAYO | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 0 | 0
RUCATAYO | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0 | 0
RUCATAYO | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 0 | 0
RUCATAYO | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0 | 0
RUCATAYO | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0 | 0
RUCUE | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 0 | 89.06
RUCUE | 2020-05-04 | 2020-06-17 | 0 | 89.06
SAN_ANDRES | 2020-05-04 | 2020-05-10 | 0 | 20
SAN_ANDRES | 2020-05-18 | 2020-05-24 | 0 | 20
SAN_ANDRES | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 2020-06-15 | 2020-06-21 | 0 | 0
SAN_CLEMENTE | 2020-06-22 | 2020-07-01 | 0 | 0
SAN_IGNACIO | 2019-09-23 | 2019-10-11 | 0 | 0
SAN_IGNACIO | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_DIE | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GN_A | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_A | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_B | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_C | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_D | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_E | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_F | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_INF | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GN_A | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GN_A | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_F | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_F | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GN_A | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GN_A | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_F | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_F | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GN_A | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GN_A | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_F | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_F | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GN_A | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GN_A | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_F | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_F | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U1 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U2 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U3 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 0 | 0
SANTA_FE_BL1 | 2018-11-01 | 2019-12-20 | 0 | 0
SANTA_FE_BL1 | 2021-03-15 | 2021-03-27 | 0 | 0.17268
SANTA_FE_BL2 | 2018-11-01 | 2019-12-20 | 0 | 0
SANTA_FE_BL2 | 2021-03-15 | 2021-03-27 | 0 | 0
SANTA_FE_BL3 | 2018-11-01 | 2019-12-20 | 0 | 0
SANTA_FE_BL3 | 2021-03-15 | 2021-03-27 | 0 | 0
SANTA_FE_BL4 | 2018-11-01 | 2019-12-20 | 0 | 0
SANTA_FE_BL4 | 2021-03-15 | 2021-03-27 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2019-10-31 | 2019-12-17 | 0 | 0
SAUZAL | 2019-07-09 | 2019-09-09 | 0 | 51.3408
SAUZAL | 2019-09-09 | 2019-09-14 | 0 | 51.3408
SAUZAL | 2020-05-04 | 2020-06-02 | 0 | 51.3408
SAUZAL | 2020-06-10 | 2020-08-11 | 0 | 51.3408
SAUZAL | 2020-09-07 | 2020-09-12 | 0 | 51.3408
SAUZALITO | 2020-08-24 | 2020-08-29 | 0 | 0
SDGx01_FV | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 0 | 0
TALTAL_1_DIE | 2019-07-03 | 2019-07-27 | 0 | 0
TALTAL_1_DIE | 2020-03-03 | 2020-03-28 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_A | 2019-07-03 | 2019-07-27 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_A | 2020-03-03 | 2020-03-28 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_B | 2019-07-03 | 2019-07-27 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_B | 2020-03-03 | 2020-03-28 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_C | 2019-07-03 | 2019-07-27 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_C | 2020-03-03 | 2020-03-28 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_D | 2019-07-03 | 2019-07-27 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_D | 2020-03-03 | 2020-03-28 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_E | 2019-07-03 | 2019-07-27 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_E | 2020-03-03 | 2020-03-28 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_INF | 2019-07-03 | 2019-07-27 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_INF | 2020-03-03 | 2020-03-28 | 0 | 0
TARAPACA | 2019-10-01 | 2019-10-10 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2019-11-01 | 2019-12-05 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 0 | 0
TENO | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 0 | 0
TENO | 2019-07-31 | 2019-08-03 | 0 | 0
TERMOPACIFICO | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U14 | 2020-04-19 | 2020-05-06 | 0 | 0
TOCOPILLA_U15 | 2019-12-10 | 2019-12-20 | 0 | 0
TOCOPILLA_U15 | 2020-05-31 | 2020-06-30 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TRANQUIL | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
TRAPEN | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 0 | 0
UJINA_U5_HFO | 2018-09-30 | 2019-12-31 | 0 | 0
URIBE_SOLAR_FV | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
URIBE_SOLAR_FV | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 0 | 0
URIBE_SOLAR_FV | 2020-03-11 | 2020-03-14 | 0 | 0
URIBE_SOLAR_FV | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 0 | 0
URIBE_SOLAR_FV | 2020-09-16 | 2020-09-19 | 0 | 0
URIBE_SOLAR_FV | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 0 | 0
URIBE_SOLAR_FV | 2021-03-10 | 2021-03-13 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2019-09-24 | 2019-11-10 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2020-10-26 | 2020-11-05 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2019-09-24 | 2019-11-10 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2020-10-26 | 2020-11-05 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2019-09-24 | 2019-11-10 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2020-10-26 | 2020-11-05 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2019-09-24 | 2019-11-10 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2020-10-26 | 2020-11-05 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2019-09-24 | 2019-11-10 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2020-10-26 | 2020-11-05 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2019-09-24 | 2019-11-10 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2020-10-26 | 2020-11-05 | 0 | 0
VENTANAS_1 | 2020-10-04 | 2020-11-03 | 0 | 0
VENTANAS_2 | 2020-11-22 | 2020-12-22 | 0 | 0
VINALES_BL1 | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 0 | 0
VINALES_BL1 | 2020-11-03 | 2020-11-13 | 0 | 0
VINALES_BL2 | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 0 | 0
VINALES_BL2 | 2020-11-03 | 2020-11-13 | 0 | 0
VOLCAN | 2020-07-13 | 2020-07-28 | 0 | 0
YUNGAY_U1_DIE | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 0 | 0
YUNGAY_U1_GNL_A | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 0 | 0
YUNGAY_U2_DIE | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 0 | 0
YUNGAY_U2_GNL_A | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 0 | 0
YUNGAY_U3_DIE | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 0 | 0
YUNGAY_U3_GNL_A | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 0 | 0
YUNGAY_U4_DIE | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 0 | 0

## PMM Plexos
PILMAIQUEN | 2019-03-16 | 2019-03-20 | 0 | 35.097
FLORIDA_2 | 2019-05-18 | 2019-06-02 | 0 | 0
FLORIDA_3 | 2019-05-18 | 2019-06-02 | 0 | 0
EL_RINCON | 2019-05-18 | 2019-06-02 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-05-18 | 2019-06-02 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-05-18 | 2019-06-02 | 0 | 0
FLORIDA_1 | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 0 | 0
GUAYACAN | 2019-06-16 | 2019-07-25 | 0 | 4.9432
ARICA_M1 | 2019-07-15 | 2019-07-26 | 0 | 1.424
LIRCAY | 2019-07-22 | 2019-07-26 | 0 | 9.4763
TALTAL_1_DIE | 2019-07-03 | 2019-07-27 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_A | 2019-07-03 | 2019-07-27 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_B | 2019-07-03 | 2019-07-27 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_C | 2019-07-03 | 2019-07-27 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_D | 2019-07-03 | 2019-07-27 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_E | 2019-07-03 | 2019-07-27 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_INF | 2019-07-03 | 2019-07-27 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2019-07-26 | 2019-07-28 | 0 | 0
EL_PASO | 2019-07-22 | 2019-07-28 | 0 | 40.1
LAUTARO_2_BL1 | 2019-07-21 | 2019-07-28 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL2 | 2019-07-21 | 2019-07-28 | 0 | 0
MALLARAUCO | 2019-07-14 | 2019-07-30 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2019-07-16 | 2019-07-31 | 0 | 0
UJINA_U5_HFO | 2018-09-30 | 2019-12-31 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2019-07-18 | 2019-08-07 | 0 | 0
CARENA | 2019-07-27 | 2019-08-26 | 0 | 2.5
CARENA | 2019-07-29 | 2019-08-26 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2019-01-01 | 2019-10-10 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2019-01-01 | 2019-10-10 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2019-01-01 | 2019-10-10 | 0 | 0
ANTUCO | 2019-07-23 | 2019-09-30 | 0 | 160
GUAYACAN | 2019-08-05 | 2019-09-13 | 0 | 4.9432
CALLECALLE | 2019-08-06 | 2019-09-13 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2019-08-12 | 2019-09-16 | 0 | 0
PUNTILLA | 2019-08-13 | 2019-09-30 | 0 | 17.31
SANTA_FE_BL1 | 2018-11-01 | 2019-12-20 | 0 | 0
SANTA_FE_BL2 | 2018-11-01 | 2019-12-20 | 0 | 0
SANTA_FE_BL3 | 2018-11-01 | 2019-12-20 | 0 | 0
SANTA_FE_BL4 | 2018-11-01 | 2019-12-20 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2019-01-01 | 2019-10-10 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2019-01-01 | 2019-10-10 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2019-01-01 | 2019-10-10 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 0 | 0
EL_PASO | 2019-09-02 | 2019-09-08 | 0 | 0
MEJILLONES_2 | 2019-09-24 | 2019-10-09 | 0 | 0
SAUZAL | 2019-07-09 | 2019-09-09 | 0 | 51.3408
CARENA | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 0 | 0
LA_MINA | 2019-08-19 | 2019-09-13 | 0 | 18.58
CHACAYES | 2019-09-09 | 2019-09-13 | 0 | 56
LOS_MOLLES | 2019-08-20 | 2019-09-02 | 0 | 9
QUINTERO_1B_DIE | 2019-08-21 | 2019-09-11 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2019-08-21 | 2019-09-11 | 0 | 0
CARENA | 2019-09-11 | 2019-09-13 | 0 | 2.5
QUINTERO_1B_GNL_B | 2019-08-21 | 2019-09-11 | 0 | 0
ARICA_GM | 2019-12-02 | 2019-12-13 | 0 | 4.7257
QUINTERO_1B_GNL_C | 2019-08-21 | 2019-09-11 | 0 | 0
SAUZAL | 2019-09-09 | 2019-09-14 | 0 | 51.3408
URIBE_SOLAR_FV | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2019-08-21 | 2019-09-11 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 2019-08-21 | 2019-09-11 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_F | 2019-08-21 | 2019-09-11 | 0 | 0
LOS_QUILOS | 2019-09-01 | 2019-09-21 | 0 | 13.26
QUINTERO_1A_DIE | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_F | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GN_A | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 0 | 0
CARENA | 2019-09-14 | 2019-09-27 | 0 | 7.5
MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 2019-09-24 | 2019-09-28 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 2019-09-24 | 2019-09-28 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 2019-09-24 | 2019-09-28 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 2019-09-24 | 2019-09-28 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GN_A | 2019-09-24 | 2019-09-28 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2019-09-24 | 2019-09-28 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2019-09-24 | 2019-09-28 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2019-09-24 | 2019-09-28 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2019-09-24 | 2019-09-28 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GN_A | 2019-09-24 | 2019-09-28 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_DIE | 2019-09-24 | 2019-09-28 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2019-09-24 | 2019-09-28 | 0 | 0
EL_TORO_U4 | 2019-12-09 | 2019-12-15 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GN_A | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 0
CONSTITUCION-EGEN | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 0 | 7.5
LAUTARO_1_BL1 | 2019-10-02 | 2019-10-04 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2019-10-02 | 2019-10-04 | 0 | 0
LOS_QUILOS | 2019-09-22 | 2019-10-05 | 0 | 26.53
ALFALFAL | 2019-09-30 | 2019-10-07 | 0 | 89
ALFALFAL | 2019-09-30 | 2019-10-07 | 0 | 0
ALLIPEN | 2019-10-01 | 2019-10-07 | 0 | 0
CONSTITUCION-EGEN | 2019-10-07 | 2019-10-09 | 0 | 7.5
LOS_VIENTOS | 2019-11-04 | 2019-11-13 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA | 2019-11-04 | 2019-11-13 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2019-09-25 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_1_DIE | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_INF | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_A | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_B | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_C | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_D | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_E | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_F | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_G | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GN_A | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_2_DIE | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_INF | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_A | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_B | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_C | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_D | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_E | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_F | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_G | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GN_A | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0 | 0
TARAPACA | 2019-10-01 | 2019-10-10 | 0 | 0
SAN_IGNACIO | 2019-09-23 | 2019-10-11 | 0 | 0
TERMOPACIFICO | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 0 | 0
PROVIDENCIA | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 0 | 7.129
NUEVA_TOCOPILLA_1 | 2019-09-30 | 2019-10-12 | 0 | 0
BOCAMINA_1 | 2019-09-26 | 2019-10-15 | 0 | 0
MASISA | 2019-09-28 | 2019-10-15 | 0 | 0
QUELTEHUES | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 0 | 0
CONSTITUCION-EGEN | 2019-10-14 | 2019-10-16 | 0 | 7.5
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_DIE | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GN_A | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GN_A | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GN_A | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_A | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_B | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_C | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_D | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_F | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_F | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_E | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_F | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_INF | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GN_A | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GN_A | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_F | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_F | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 0 | 0
PROVIDENCIA | 2019-10-14 | 2019-10-18 | 0 | 7.129
PETROPOWER | 2019-10-06 | 2019-10-20 | 0 | 0
RUCATAYO | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 0 | 0
CARDONES | 2019-10-07 | 2019-10-20 | 0 | 0
ALFALFAL | 2019-09-30 | 2019-10-21 | 0 | 89
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2019-10-19 | 2019-10-22 | 0 | 0
CONSTITUCION-EGEN | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 0 | 7.5
LA_HIGUERA | 2019-10-01 | 2019-10-23 | 0 | 77.5
NUEVA_ALDEA_1_BL1 | 2019-10-14 | 2019-10-24 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL2 | 2019-10-14 | 2019-10-24 | 0 | 0
ARAUCO | 2019-10-14 | 2019-10-24 | 0 | 0
BLANCO | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 0 | 0
EL_TORO_U2 | 2019-10-15 | 2019-10-24 | 0 | 0
ARICA_M2 | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 0 | 0.775
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GN_A | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_F | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GN_A | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_F | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2019-10-20 | 2019-10-28 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2019-10-15 | 2019-10-29 | 0 | 0
PAMPA_CAMARONES_FV | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2019-09-23 | 2019-10-30 | 0 | 0
CONSTITUCION-EGEN | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 0 | 7.5
BOCAMINA_2 | 2019-10-16 | 2019-10-30 | 0 | 0
ENAP_ACONCAGUA | 2019-10-21 | 2019-10-31 | 0 | 0
YUNGAY_U1_DIE | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 0 | 0
YUNGAY_U1_GNL_A | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 0 | 0
YUNGAY_U2_DIE | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 0 | 0
YUNGAY_U2_GNL_A | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 0 | 0
YUNGAY_U3_DIE | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 0 | 0
YUNGAY_U3_GNL_A | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 0 | 0
YUNGAY_U4_DIE | 2019-10-21 | 2019-11-03 | 0 | 0
CORONEL_DIE | 2019-09-30 | 2019-11-03 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2019-09-30 | 2019-11-03 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2019-09-30 | 2019-11-03 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 2019-09-30 | 2019-11-03 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GN_A | 2019-08-21 | 2019-09-11 | 0 | 0
CONSTITUCION-EGEN | 2019-11-04 | 2019-11-06 | 0 | 7.5
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2019-09-24 | 2019-11-10 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2019-09-24 | 2019-11-10 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2019-09-24 | 2019-11-10 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2019-09-24 | 2019-11-10 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2019-09-24 | 2019-11-10 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2019-09-24 | 2019-11-10 | 0 | 0
ABANICO | 2019-11-04 | 2019-11-10 | 0 | 114.5
CELCO_BL1 | 2019-10-08 | 2019-11-11 | 0 | 0
CELCO_BL2 | 2019-10-08 | 2019-11-11 | 0 | 0
CMPC_SANTA_FE | 2019-10-07 | 2019-11-12 | 0 | 0
CHILOE | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 0 | 8
ESPINOS_BL1 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 0 | 0
VINALES_BL1 | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 0 | 0
VINALES_BL2 | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 0 | 0
MALALCAHUELLO | 2019-11-11 | 2019-11-15 | 0 | 0
CARILAFQUEN | 2019-11-11 | 2019-11-15 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2019-11-06 | 2019-11-15 | 0 | 0
ARICA_M1 | 2019-11-04 | 2019-11-15 | 0 | 1.424
OLIVOS_BL1 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2019-11-15 | 2019-11-17 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2019-11-15 | 2019-11-17 | 0 | 0
RAPEL_U1 | 2019-11-04 | 2019-11-17 | 0 | 0
RAPEL_U2 | 2019-11-04 | 2019-11-17 | 0 | 0
TENO | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 0 | 0
TENO | 2019-07-31 | 2019-08-03 | 0 | 0
ENAP_ACONCAGUA | 2019-11-03 | 2019-11-17 | 0 | 0
LAS_VERTIENTES | 2019-11-04 | 2019-11-18 | 0 | 0
CHILOE | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 0 | 8
CMPC_LAJA_BL1 | 2019-11-11 | 2019-11-21 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL2 | 2019-11-11 | 2019-11-21 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL3 | 2019-11-11 | 2019-11-21 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2019-11-11 | 2019-11-21 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2019-11-11 | 2019-11-21 | 0 | 0
MAITENES | 2019-11-01 | 2019-11-22 | 0 | 21.9332
MALALCAHUELLO | 2019-11-18 | 2019-11-23 | 0 | 5.053
ANTILHUE_U2 | 2019-11-18 | 2019-11-24 | 0 | 0
ABANICO | 2019-11-18 | 2019-11-24 | 0 | 114.5
EL_PENON | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2019-11-17 | 2019-11-24 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2019-11-17 | 2019-11-24 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL1 | 2019-11-17 | 2019-11-24 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL2 | 2019-11-17 | 2019-11-24 | 0 | 0
COLMITO_DIE | 2019-11-11 | 2019-11-24 | 0 | 0
COLMITO_GNL_A | 2019-11-11 | 2019-11-24 | 0 | 0
COLMITO_GNL_B | 2019-11-11 | 2019-11-24 | 0 | 0
COLMITO_GNL_INF | 2019-11-11 | 2019-11-24 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 0 | 0
CHILOE | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 0 | 8
MALALCAHUELLO | 2019-11-25 | 2019-11-30 | 0 | 5.053
CHILOE | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 0 | 8
TARAPACA-TG_DIE | 2019-11-01 | 2019-12-05 | 0 | 0
PULELFU | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 0 | 0
TRAPEN | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 0 | 0
MALALCAHUELLO | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 0 | 0
CARILAFQUEN | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 0 | 0
DEGAN | 2019-12-03 | 2019-12-07 | 0 | 0
CAPULLO | 2019-12-07 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2019-10-15 | 2019-12-09 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2019-09-11 | 2019-09-14 | 0 | 0
CHILOE | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 0 | 8
ABANICO | 2019-12-02 | 2019-12-11 | 0 | 93
ITATA | 2019-11-25 | 2019-12-13 | 0 | 11.43
CARILAFQUEN | 2019-12-09 | 2019-12-14 | 0 | 10.971
SANTA_MARIA | 2019-10-31 | 2019-12-17 | 0 | 0
CHILOE | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 0 | 8
SAN_LORENZO_U1 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U2 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U3 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 0 | 0
PALMUCHO | 2019-12-16 | 2019-12-20 | 0 | 0
PULLINQUE | 2019-12-16 | 2019-12-20 | 0 | 34.3467
TOCOPILLA_U15 | 2019-12-10 | 2019-12-20 | 0 | 0
CARILAFQUEN | 2019-12-16 | 2019-12-21 | 0 | 10.971
KELAR-TG1_GNL_A | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_C | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1_DIE | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_C | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_DIE | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2020-03-07 | 26-03-20149 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2020-03-07 | 26-03-20149 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2020-03-07 | 26-03-20149 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2020-03-07 | 26-03-20149 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2020-03-07 | 26-03-20149 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2020-03-07 | 26-03-20149 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2020-03-07 | 26-03-20149 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2020-03-07 | 26-03-20149 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2020-03-07 | 26-03-20149 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2020-03-07 | 26-03-20149 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2020-03-07 | 26-03-20149 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2020-03-07 | 26-03-20149 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2020-03-07 | 26-03-20149 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2020-03-07 | 26-03-20149 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2020-03-07 | 26-03-20149 | 0 | 0
EL_SALVADOR | 2019-11-04 | 2019-11-26 | 0 | 0
EL_SALVADOR | 2019-12-12 | 2020-01-03 | 0 | 0
CHILOE | 2020-01-06 | 2020-01-08 | 0 | 8
PULLINQUE | 2020-01-06 | 2020-01-10 | 0 | 34.3467
LAUTARO_1_BL1 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 0 | 0
CHILOE | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 0 | 8
QUINTERO_1B_DIE | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_F | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GN_A | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_INF | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 0 | 0
RUCATAYO | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2019-12-02 | 2020-01-18 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2019-12-02 | 2020-01-18 | 0 | 0
RUCATAYO | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 0 | 0
CHILOE | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0 | 8
ABANICO | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0 | 93
CAMPICHE | 2020-01-05 | 2020-01-25 | 0 | 0
RALCO_U1 | 2020-01-06 | 2020-01-25 | 0 | 0
MALALCAHUELLO | 2020-01-13 | 2020-02-01 | 0 | 0
RAPEL_U5 | 2020-01-13 | 2020-02-01 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 0 | 0
PILMAIQUEN | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 0 | 35.097
EL_RINCON | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 0 | 0
PILMAIQUEN | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 0 | 28.677
ARICA_GM | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 0 | 4.7257
CARILAFQUEN | 2020-01-27 | 2020-02-15 | 0 | 0
PILMAIQUEN | 2020-02-01 | 2020-02-15 | 0 | 35.097
RIO_TRUENO | 2020-02-11 | 2020-02-17 | 0 | 0
ANGOSTURA_U3 | 2020-02-03 | 2020-02-18 | 0 | 0
RALCO_U2 | 2020-02-03 | 2020-02-22 | 0 | 0
NUEVA_VENTANAS | 2020-02-09 | 2020-02-29 | 0 | 0
LICAN | 2020-03-02 | 2020-03-05 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_DIE | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_IFO | 2020-08-10 | 2020-08-24 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_DIE | 2020-01-06 | 2020-01-20 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_IFO | 2020-01-06 | 2020-01-20 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_DIE | 2020-03-09 | 2020-03-23 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_IFO | 2020-03-09 | 2020-03-23 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_DIE | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_IFO | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 0 | 0
TRANQUIL | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
RAPEL_U1 | 2020-03-02 | 2020-03-07 | 0 | 0
LICAN | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 0 | 8.9775
NUEVA_TOCOPILLA_1 | 2020-02-03 | 2020-03-10 | 0 | 0
PEUCHEN | 2020-03-03 | 2020-03-10 | 0 | 0
RAPEL_U2 | 2020-03-05 | 2020-03-10 | 0 | 0
URIBE_SOLAR_FV | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 0 | 0
ANGOSTURA_U1 | 2020-02-24 | 2020-03-12 | 0 | 0
PILMAIQUEN | 2020-02-17 | 2020-03-12 | 0 | 28.677
PULELFU | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_3 | 2020-03-03 | 2020-03-13 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_DIE | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_IFO | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 0 | 0
ARICA_GM | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 0 | 4.7257
LA_HIGUERA | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 0 | 77.5
PULELFU | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 0 | 4.5
LICAN | 2020-03-10 | 2020-03-13 | 0 | 8.9775
PETROPOWER | 2020-03-08 | 2020-03-14 | 0 | 0
URIBE_SOLAR_FV | 2020-03-11 | 2020-03-14 | 0 | 0
PEHUENCHE_U1 | 2020-03-03 | 2020-03-16 | 0 | 0
MACHICURA_U1 | 2020-01-27 | 2020-03-17 | 0 | 0
ANCOA | 2020-03-09 | 2020-03-18 | 0 | 0
PAMPA_CAMARONES_FV | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 0 | 0
ITATA | 2020-03-02 | 2020-03-19 | 0 | 11.43
CHOLGUAN_BL1 | 2020-03-11 | 2020-03-20 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL2 | 2020-03-11 | 2020-03-20 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_DIE | 2020-11-23 | 2020-12-07 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_IFO | 2020-11-23 | 2020-12-07 | 0 | 0
PULELFU | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 0 | 4.5
CMPC_SANTA_FE | 2020-03-09 | 2020-03-21 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2020-03-10 | 2020-03-22 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL1 | 2020-02-17 | 2020-03-22 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL2 | 2020-02-17 | 2020-03-22 | 0 | 0
PANGUE_U1 | 2020-03-04 | 2020-03-23 | 0 | 0
MAMPIL | 2020-03-17 | 2020-03-24 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_2 | 2020-03-16 | 2020-03-25 | 0 | 0
BLANCO | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2020-03-15 | 2020-03-27 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2020-03-15 | 2020-03-27 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2020-03-15 | 2020-03-27 | 0 | 0
TALTAL_1_DIE | 2020-03-03 | 2020-03-28 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_A | 2020-03-03 | 2020-03-28 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_B | 2020-03-03 | 2020-03-28 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_C | 2020-03-03 | 2020-03-28 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_D | 2020-03-03 | 2020-03-28 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_E | 2020-03-03 | 2020-03-28 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_INF | 2020-03-03 | 2020-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 0 | 0
RAPEL_U3 | 2020-03-16 | 2020-03-29 | 0 | 0
RAPEL_U4 | 2020-03-16 | 2020-03-29 | 0 | 0
RAPEL_U3 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 0 | 0
RAPEL_U4 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 0 | 0
CAPULLO | 2020-03-28 | 2020-03-30 | 0 | 0
ANGOSTURA_U2 | 2020-03-16 | 2020-04-02 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 0 | 0
ATA-TG1A_DIE | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_B | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_C | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_D | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_E | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 0 | 0
PEHUENCHE_U2 | 2020-03-24 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_B | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_F | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2020-03-28 | 2020-04-06 | 0 | 0
RIO_COLORADO | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 0 | 0
EL_AGUILA_FV | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 2020-03-18 | 2020-04-09 | 0 | 0
CELCO_BL1 | 2020-03-30 | 2020-04-09 | 0 | 0
CELCO_BL2 | 2020-03-30 | 2020-04-09 | 0 | 0
MACHICURA_U1 | 2020-03-18 | 2020-04-09 | 0 | 0
EL_LLANO | 2020-03-30 | 2020-04-12 | 0 | 0
HORNITOS | 2020-03-01 | 2020-04-14 | 0 | 0
ISLA | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 0 | 34.881
PANGUE_U2 | 2020-03-30 | 2020-04-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 0 | 0
LOS_MOLLES | 2020-04-13 | 2020-04-19 | 0 | 9
QUINTERO_1B_GNL_INF | 2019-08-21 | 2019-09-11 | 0 | 0
LOS_MOLLES | 2020-04-13 | 2020-04-19 | 0 | 9
DIEGO_DE_ALMAGRO | 2020-04-06 | 2020-04-20 | 0 | 0
ARAUCO | 2020-04-13 | 2020-04-23 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2020-04-13 | 2020-04-23 | 0 | 0
JUNCALITO | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 0 | 0
QUILLECO | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 0 | 35.32
RUCUE | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 0 | 89.06
ISLA | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 0 | 34.881
ARICA_M1 | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 0 | 1.424
LAUTARO_1_BL1 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 0 | 0
ALFALFAL | 2020-04-06 | 2020-04-27 | 0 | 89
PULLINQUE | 2020-04-23 | 2020-04-27 | 0 | 34.3467
GUACOLDA_3 | 2020-04-22 | 2020-04-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 0 | 0
ANTUCO | 2020-04-27 | 2020-05-06 | 0 | 160
ATA-TG1B_DIE | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_A | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_INF | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_B | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_B | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_C | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_C | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_D | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_D | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_E | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_E | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_B | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_C | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_D | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_E | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2020-05-02 | 2020-05-06 | 0 | 0
TOCOPILLA_U14 | 2020-04-19 | 2020-05-06 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 2020-05-04 | 2020-05-10 | 0 | 20
QUELTEHUES | 2020-05-04 | 2020-05-11 | 0 | 32
LA_CONFLUENCIA | 2020-04-06 | 2020-05-11 | 0 | 81.6
LICANTEN_BL1 | 2020-05-04 | 2020-05-14 | 0 | 0
LICANTEN_BL2 | 2020-05-04 | 2020-05-14 | 0 | 0
CHAPIQUINA | 2020-05-08 | 2020-05-14 | 0 | 5.332
COLBUN_U2 | 2020-04-01 | 2020-05-15 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2020-05-04 | 2020-05-15 | 0 | 0
FLORIDA_2 | 2020-05-04 | 2020-05-16 | 0 | 9.563
FLORIDA_3 | 2020-05-09 | 2020-05-16 | 0 | 1.32
CERRO_PABELLON_U2 | 2020-05-06 | 2020-05-16 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2020-05-05 | 2020-05-17 | 0 | 0
LOS_MOLLES | 2020-05-11 | 2020-05-17 | 0 | 9
HORCONES_DIE | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2020-04-02 | 2020-05-24 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 2020-05-18 | 2020-05-24 | 0 | 20
FLORIDA_3 | 2020-05-18 | 2020-05-24 | 0 | 1.291
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GN_A | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_F | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GN_A | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_F | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2020-05-05 | 2020-05-28 | 0 | 0
ARICA_GM | 2020-05-18 | 2020-05-29 | 0 | 4.7257
CONCON | 2020-05-11 | 2020-05-31 | 0 | 0
SAUZAL | 2020-05-04 | 2020-06-02 | 0 | 51.3408
FLORIDA_1 | 2020-05-18 | 2020-06-02 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 0 | 0
BLANCO | 2020-05-25 | 2020-06-05 | 0 | 0
QUILLECO | 2020-05-25 | 2020-06-05 | 0 | 35.32
ATA-TG2A_DIE | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_A | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_INF | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_B | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_B | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_B | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_C | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_C | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_C | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_D | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_D | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_D | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_E | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_E | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_E | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 0 | 0
EL_PASO | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 0 | 0
DOS_VALLES | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 0 | 0
CHIBURGO | 2020-06-01 | 2020-06-09 | 0 | 9.82
ESPINOS_BL1 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 0 | 0
COLBUN_U1 | 2020-05-18 | 2020-06-10 | 0 | 0
CERRO_DOMINADOR_FV | 2020-06-08 | 2020-06-11 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 0 | 0
ARICA_M2 | 2020-06-01 | 2020-06-12 | 0 | 0.775
ANCOA | 2020-06-03 | 2020-06-12 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2020-06-12 | 2020-06-14 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2020-06-12 | 2020-06-14 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL1 | 2020-06-07 | 2020-06-14 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL2 | 2020-06-07 | 2020-06-14 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2020-06-13 | 2020-06-15 | 0 | 0
CIPRESES_U1 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | 0 | 0
RUCUE | 2020-05-04 | 2020-06-17 | 0 | 89.06
CHIBURGO | 2020-06-10 | 2020-06-18 | 0 | 9.82
CHAPIQUINA | 2020-06-12 | 2020-06-18 | 0 | 5.332
JUNCAL | 2020-06-08 | 2020-06-19 | 0 | 0
CIPRESES_U2 | 2020-06-16 | 2020-06-20 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 2020-06-15 | 2020-06-21 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2020-06-17 | 2020-06-23 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2020-06-08 | 2020-06-24 | 0 | 0
GUACOLDA_4 | 2020-06-10 | 2020-06-28 | 0 | 0
CIPRESES_U3 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | 0 | 0
TOCOPILLA_U15 | 2020-05-31 | 2020-06-30 | 0 | 0
QUELTEHUES | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 0 | 32
SAN_CLEMENTE | 2020-06-22 | 2020-07-01 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2020-06-01 | 2020-07-03 | 0 | 77.5
MALLARAUCO | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 0 | 0
CHAPIQUINA | 2020-07-03 | 2020-07-09 | 0 | 5.332
CANUTILLAR_U1 | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 0 | 0
OJOS_DE_AGUA | 2020-06-22 | 2020-07-13 | 0 | 0
CARILAFQUEN | 2019-10-21 | 2020-07-13 | 0 | 0
LOS_QUILOS | 2020-07-06 | 2020-07-15 | 0 | 26.53
CURILLINQUE | 2020-07-07 | 2020-07-15 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2020-07-07 | 2020-07-15 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2020-07-14 | 2020-07-17 | 0 | 0
ARICA_M1 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 0 | 1.424
EL_PASO | 2020-07-20 | 2020-07-26 | 0 | 40.1
VOLCAN | 2020-07-13 | 2020-07-28 | 0 | 0
LOS_QUILOS | 2020-07-20 | 2020-07-29 | 0 | 26.53
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 0 | 0
PUNTILLA | 2020-07-13 | 2020-07-29 | 0 | 17.31
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_B | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_B | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_B | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_C | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_C | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_C | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_D | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_D | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_D | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_E | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_E | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_E | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
LA_MINA | 2020-07-27 | 2020-08-07 | 0 | 18.58
GUAYACAN | 2020-08-03 | 2020-08-08 | 0 | 0.00316
ANTUCO | 2020-05-11 | 2020-08-08 | 0 | 160
GUACOLDA_1 | 2020-07-22 | 2020-08-09 | 0 | 0
EL_PASO | 2020-08-03 | 2020-08-09 | 0 | 40.1
ATA-TG2B_DIE | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_A | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_INF | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_B | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_B | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_B | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_C | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_C | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_C | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_D | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_D | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_D | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_E | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_E | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_E | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GN_A | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GN_A | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_DIE | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2020-08-01 | 2020-08-10 | 0 | 0
SAUZAL | 2020-06-10 | 2020-08-11 | 0 | 51.3408
LOS_QUILOS | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 0 | 26.53
LOS_LOROS_FV | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 0 | 0
PUNTILLA | 2020-08-01 | 2020-08-12 | 0 | 0
EL_LLANO | 2020-08-01 | 2020-08-12 | 0 | 0
LAS_VERTIENTES | 2020-08-01 | 2020-08-12 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2020-08-11 | 2020-08-13 | 0 | 0
ARICA_GM | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 0 | 4.7257
CARENA | 2020-07-27 | 2020-08-17 | 0 | 0
SDGx01_FV | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 0 | 0
CHAPIQUINA | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 0 | 5.332
CHACABUQUITO | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 0 | 0
LA_MINA | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 0 | 18.58
PUNTILLA | 2020-08-03 | 2020-08-21 | 0 | 17.31
EL_PASO | 2020-08-17 | 2020-08-23 | 0 | 40.1
CARENA | 2020-08-18 | 2020-08-24 | 0 | 5
RENAICO | 2020-08-03 | 2020-08-24 | 0 | 0
ALTO_RENAICO | 2020-08-03 | 2020-08-24 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2020-08-22 | 2020-08-25 | 0 | 19.23
SAUZALITO | 2020-08-24 | 2020-08-29 | 0 | 0
EL_TORO_U1 | 2020-08-17 | 2020-08-31 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_2 | 2020-08-10 | 2020-09-01 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2020-08-27 | 2020-09-04 | 0 | 19.23
SAN_IGNACIO | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 0 | 0
EL_PASO | 2020-08-31 | 2020-09-06 | 0 | 0
MALALCAHUELLO | 2019-09-16 | 2020-09-10 | 0 | 0
SAUZAL | 2020-09-07 | 2020-09-12 | 0 | 51.3408
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 0 | 19.23
EL_TORO_U2 | 2020-09-01 | 2020-09-15 | 0 | 0
URIBE_SOLAR_FV | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 0 | 0
URIBE_SOLAR_FV | 2020-09-16 | 2020-09-19 | 0 | 0
PAMPA_CAMARONES_FV | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2020-09-21 | 2020-09-29 | 0 | 19.23
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GN_A | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 0 | 0
ALFALFAL | 2020-09-28 | 2020-10-04 | 0 | 88.735
EL_TORO_U3 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 0 | 0
MAULE | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 0 | 4.838
ALLIPEN | 2020-10-01 | 2020-10-07 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
MAULE | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 0 | 4.838
EL_TORO_U4 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 0 | 0
MAULE | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 0 | 5.588
QUINTERO_1A_DIE | 2020-09-29 | 2020-10-21 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2020-09-29 | 2020-10-21 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2020-09-29 | 2020-10-21 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2020-09-29 | 2020-10-21 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2020-09-29 | 2020-10-21 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2020-09-29 | 2020-10-21 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_F | 2020-09-29 | 2020-10-21 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GN_A | 2020-09-29 | 2020-10-21 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2020-09-29 | 2020-10-21 | 0 | 0
ALFALFAL | 2020-08-03 | 2020-10-22 | 0 | 89
BLANCO | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2020-09-21 | 2020-10-23 | 0 | 77.5
CMPC_SANTA_FE | 2020-10-12 | 2020-10-24 | 0 | 0
PETROPOWER | 2020-10-18 | 2020-10-24 | 0 | 0
ABANICO | 2020-10-19 | 2020-10-25 | 0 | 114.5
EL_AGUILA_FV | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 0 | 0
MAULE | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 0 | 5.588
LOS_VIENTOS | 2020-10-19 | 2020-10-28 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA | 2020-10-19 | 2020-10-28 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2020-10-14 | 2020-11-01 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2020-10-27 | 2020-11-02 | 0 | 0
VENTANAS_1 | 2020-10-04 | 2020-11-03 | 0 | 0
MAULE | 2020-11-02 | 2020-11-04 | 0 | 5.588
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2020-10-26 | 2020-11-05 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2020-10-26 | 2020-11-05 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2020-10-26 | 2020-11-05 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2020-10-26 | 2020-11-05 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2020-10-26 | 2020-11-05 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2020-10-26 | 2020-11-05 | 0 | 0
ARICA_M2 | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 0 | 0.775
ABANICO | 2020-11-02 | 2020-11-08 | 0 | 114.5
QUELTEHUES | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2019-08-26 | 2019-09-15 | 0 | 32
ANTILHUE_U1 | 2020-11-05 | 2020-11-11 | 0 | 0
MAULE | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 0 | 5.25
ESPINOS_BL1 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2020-11-01 | 2020-11-11 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2020-11-01 | 2020-11-11 | 0 | 0
VINALES_BL1 | 2020-11-03 | 2020-11-13 | 0 | 0
VINALES_BL2 | 2020-11-03 | 2020-11-13 | 0 | 0
ARICA_M1 | 2020-11-02 | 2020-11-13 | 0 | 1.424
OLIVOS_BL1 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2020-11-13 | 2020-11-15 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2020-11-13 | 2020-11-15 | 0 | 0
LAS_VERTIENTES | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2020-11-12 | 2020-11-18 | 0 | 0
LOS_GUINDOS | 2020-11-18 | 2020-11-20 | 0 | 0
BOCAMINA_1 | 2020-10-05 | 2020-11-21 | 0 | 0
ABANICO | 2020-11-16 | 2020-11-22 | 0 | 93
GUACOLDA_5 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 0 | 0
PULLINQUE | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 0 | 34.3467
ITATA | 2020-11-23 | 2020-12-11 | 0 | 11.43
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2020-10-10 | 2020-12-13 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2020-10-10 | 2020-12-13 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2020-10-10 | 2020-12-13 | 0 | 0
CAPULLO | 2020-12-12 | 2020-12-14 | 0 | 0
BOCAMINA_2 | 2020-12-01 | 2020-12-14 | 0 | 0
PALMUCHO | 2020-12-14 | 2020-12-18 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL1 | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL2 | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL3 | 2020-10-01 | 2020-12-20 | 0 | 0
VENTANAS_2 | 2020-11-22 | 2020-12-22 | 0 | 0
PULLINQUE | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 0 | 34.3467
RUCATAYO | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0 | 0
RALCO_U1 | 2021-01-04 | 2021-01-18 | 0 | 0
RAPEL_U5 | 2021-01-11 | 2021-01-19 | 0 | 0
RUCATAYO | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0 | 0
ABANICO | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0 | 93
CANUTILLAR_U1 | 2021-01-11 | 2021-01-24 | 0 | 0
PILMAIQUEN | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 0 | 35.097
ARAUCO | 2021-01-20 | 2021-01-30 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2021-01-25 | 2021-02-07 | 0 | 0
EL_RINCON | 2021-02-03 | 2021-02-07 | 0 | 0
MALALCAHUELLO | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 0 | 5.053
RALCO_U2 | 2021-02-01 | 2021-02-15 | 0 | 0
ANGOSTURA_U3 | 2021-02-01 | 2021-02-16 | 0 | 0
RIO_TRUENO | 2021-02-11 | 2021-02-17 | 0 | 0
ARICA_GM | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 0 | 4.7257
MALALCAHUELLO | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 0 | 5.053
PILMAIQUEN | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 0 | 28.677
URIBE_SOLAR_FV | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2021-03-02 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_A | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_C | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1_DIE | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
ANGOSTURA_U1 | 2021-02-22 | 2021-03-11 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2021-03-01 | 2021-03-12 | 0 | 77.5
PEUCHEN | 2021-03-02 | 2021-03-13 | 0 | 0
RAPEL_U1 | 2021-03-08 | 2021-03-13 | 0 | 0
URIBE_SOLAR_FV | 2021-03-10 | 2021-03-13 | 0 | 0
PEHUENCHE_U1 | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 0 | 0
PANGUE_U1 | 2021-03-08 | 2021-03-14 | 0 | 0
COCHRANE_1 | 2021-02-24 | 2021-03-16 | 0 | 0
RAPEL_U2 | 2021-03-11 | 2021-03-16 | 0 | 0
ANCOA | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
PULELFU | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 0 | 0
PILMAIQUEN | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 0 | 28.677
ARICA_GM | 2021-03-08 | 2021-03-19 | 0 | 4.7257
PULELFU | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 0 | 4.5
ITATA | 2021-03-02 | 2021-03-19 | 0 | 11.43
CHOLGUAN_BL1 | 2021-03-11 | 2021-03-20 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL2 | 2021-03-11 | 2021-03-20 | 0 | 0
CAPULLO | 2021-03-20 | 2021-03-22 | 0 | 0
MAMPIL | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 0 | 0
PAMPA_CAMARONES_FV | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 0 | 0
BLANCO | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 0 | 0
MACHICURA_U1 | 2021-03-15 | 2021-03-26 | 0 | 0
PILMAIQUEN | 2021-03-22 | 2021-03-26 | 0 | 35.097
PULELFU | 2021-03-22 | 2021-03-26 | 0 | 4.5
SANTA_FE_BL1 | 2021-03-15 | 2021-03-27 | 0 | 0.17268
SANTA_FE_BL2 | 2021-03-15 | 2021-03-27 | 0 | 0
SANTA_FE_BL3 | 2021-03-15 | 2021-03-27 | 0 | 0
SANTA_FE_BL4 | 2021-03-15 | 2021-03-27 | 0 | 0
RAPEL_U3 | 2021-03-22 | 2021-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GN_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
PANGUE_U2 | 2021-03-22 | 2021-03-28 | 0 | 0
RAPEL_U4 | 2021-03-25 | 2021-03-30 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 0 | 0
ANGOSTURA_U2 | 2021-03-15 | 2021-04-01 | 0 | 0
PEHUENCHE_U2 | 2021-03-22 | 2021-04-04 | 0 | 0
MACHICURA_U1 | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_C | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_DIE | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
EL_LLANO | 2021-03-30 | 2021-04-12 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2021-03-24 | 2021-04-13 | 0 | 0
CARENA | 2019-08-27 | 2019-09-08 | 0 | 5
CHACAYES | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 0 | 56
CHACAYES | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 0 | 0
LOS_HIERROS | 2019-09-11 | 2019-09-13 | 0 | 0

## Hoja3 (hidden)
ABANICO | 2018-01-15 | 2018-01-18 | 0 | 108.7
ABANICO | 2018-08-27 | 2018-09-02 | 0 | 108.7
ABANICO | 2018-09-10 | 2018-09-16 | 0 | 87.2
ABANICO | 2018-10-08 | 2018-11-11 | 0 | 108.7
ALFALFAL | 2018-05-22 | 2018-06-20 | 0 | 89
ALFALFAL | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 0 | 89
ANDINA | 2018-02-26 | 2018-03-12 | 0 | 0
ANDINA | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 0 | 0
ANDINA | 2019-02-01 | 2019-03-19 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2018-07-23 | 2018-08-11 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 2018-09-26 | 2018-10-15 | 0 | 0
ANGOSTURA_U1 | 2018-04-09 | 2018-04-24 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U1 | 2019-04-01 | 2019-04-16 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U2 | 2018-05-02 | 2018-05-17 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U2 | 2019-05-02 | 2019-05-17 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U3 | 2018-05-22 | 2018-06-06 | 0 | 277.16
ANGOSTURA_U3 | 2019-05-22 | 2019-06-06 | 0 | 277.16
ANTAY_FV | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 0 | 0
ANTAY_FV | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 0 | 0
ANTAY_FV | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2018-05-04 | 2018-05-13 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2018-10-12 | 2018-10-14 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2019-05-03 | 2019-05-12 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2018-05-14 | 2018-05-23 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2019-05-13 | 2019-05-22 | 0 | 0
ANTUCO_U1 | 2018-04-03 | 2018-06-01 | 0 | 0
ANTUCO_U2 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 0 | 0
ARAUCO | 2018-10-16 | 2018-11-21 | 0 | 15
ARAUCO | 2018-11-26 | 2018-12-04 | 0 | 9
ATA-TG1A_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_DIE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_DIE | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_A | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_A | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_INF | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_INF | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
BIOMAR | 2018-10-02 | 2018-10-20 | 0 | 0
BLANCO | 2018-09-24 | 2018-10-19 | 0 | 0
BOCAMINA_1 | 2018-10-02 | 2018-10-16 | 0 | 54.7
BOCAMINA_2 | 2018-10-23 | 2018-11-06 | 0 | 0
CALLECALLE | 2018-07-31 | 2018-09-01 | 0 | 15.5
CAMPICHE | 2018-01-14 | 2018-02-02 | 0 | 0
CANDELARIA_1_DIE | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 0 | 128.6
CANDELARIA_1_GNL_A | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 0 | 128.6
CANDELARIA_1_GNL_INF | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 0 | 128.6
CANDELARIA_2_DIE | 2018-01-25 | 2018-02-13 | 0 | 125.34
CANDELARIA_2_DIE | 2018-04-02 | 2018-04-07 | 0 | 125.34
CANDELARIA_2_GNL_A | 2018-01-25 | 2018-02-13 | 0 | 125.34
CANDELARIA_2_GNL_A | 2018-04-02 | 2018-04-07 | 0 | 125.34
CANDELARIA_2_GNL_INF | 2018-01-25 | 2018-02-13 | 0 | 125.34
CANDELARIA_2_GNL_INF | 2018-04-02 | 2018-04-07 | 0 | 125.34
CANUTILLAR_U1 | 2018-07-23 | 2018-08-05 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2018-08-06 | 2018-08-19 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 0 | 0
CAÑETE | 2018-05-02 | 2018-06-02 | 0 | 3.3
CAPULLO | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CAPULLO | 2018-12-01 | 2018-12-03 | 0 | 0
CAPULLO | 2019-03-09 | 2019-03-11 | 0 | 0
CARDONES | 2018-10-08 | 2018-10-21 | 0 | 0
CARENA | 2018-07-30 | 2018-08-22 | 0 | 0
CARENA | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 0 | 0
CELCO_BL1 | 2018-02-20 | 2018-03-03 | 0 | 0
CELCO_BL2 | 2018-02-20 | 2018-03-03 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2018-05-02 | 2018-05-09 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2018-11-11 | 2018-11-18 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2018-09-01 | 2018-09-08 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2019-02-01 | 2019-02-08 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2018-04-23 | 2018-05-04 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2018-05-22 | 2018-06-02 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2018-07-30 | 2018-08-18 | 0 | 0
CHACAYES | 2018-03-12 | 2018-03-18 | 0 | 0
CHACAYES | 2018-03-26 | 2018-04-21 | 0 | 0
CHACAYES | 2018-04-22 | 2018-04-24 | 0 | 0
CHACAYES | 2018-04-25 | 2018-04-28 | 0 | 0
CHACAYES | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 0 | 0
CHACAYES | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 0 | 0
CHACAYES | 2019-03-04 | 2019-04-09 | 0 | 0
CHIBURGO | 2018-06-11 | 2018-07-11 | 0 | 0
CHILOE | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 0 | 0
CHILOE | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 0 | 0
CHILOE | 2018-02-06 | 2018-02-08 | 0 | 0
CHILOE | 2018-11-12 | 2018-11-17 | 0 | 0
CHILOE | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL1 | 2018-03-12 | 2018-03-22 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL2 | 2018-03-12 | 2018-03-22 | 0 | 0
CHUYACA | 2018-05-29 | 2018-06-30 | 0 | 9.38
CIPRESES_U1 | 2018-06-11 | 2018-06-18 | 0 | 69.73
CIPRESES_U2 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 0 | 69.73
CIPRESES_U2 | 2019-04-30 | 2019-06-28 | 0 | 69.73
CIPRESES_U2 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 69.73
CIPRESES_U3 | 2018-08-06 | 2018-08-25 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL1 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL2 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL3 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2018-10-10 | 2018-11-18 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2018-10-10 | 2018-11-18 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 0 | 4.65
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2018-10-10 | 2018-11-18 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 0 | 4.65
COCHRANE_1 | 2018-02-05 | 2018-02-24 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2018-11-05 | 2018-11-24 | 0 | 0
COLBUN_U1 | 2018-03-12 | 2018-04-13 | 0 | 228.5
COLBUN_U1 | 2019-02-27 | 2019-03-15 | 0 | 228.5
COLBUN_U2 | 2018-02-12 | 2018-03-09 | 0 | 228.5
COLBUN_U2 | 2019-03-18 | 2019-04-03 | 0 | 228.5
COLIHUES_U1_DIE | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 0 | 0
COLIHUES_U1_DIE | 2018-05-16 | 2018-05-23 | 0 | 0
COLIHUES_U1_HFO | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 0 | 0
COLIHUES_U1_HFO | 2018-05-16 | 2018-05-23 | 0 | 0
COLIHUES_U2_DIE | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 0 | 0
COLIHUES_U2_DIE | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 0 | 0
COLIHUES_U2_DIE | 2018-02-21 | 2018-02-24 | 0 | 0
COLIHUES_U2_DIE | 2018-09-09 | 2018-09-19 | 0 | 0
COLIHUES_U2_HFO | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 0 | 0
COLIHUES_U2_HFO | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 0 | 0
COLIHUES_U2_HFO | 2018-02-21 | 2018-02-24 | 0 | 0
COLIHUES_U2_HFO | 2018-09-09 | 2018-09-19 | 0 | 0
COLMITO_DIE | 2018-11-12 | 2018-11-25 | 0 | 0
COLMITO_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-25 | 0 | 0
COLMITO_GNL_INF | 2018-11-12 | 2018-11-25 | 0 | 0
CONSTITUCION-EGEN | 2018-10-22 | 2018-10-27 | 0 | 7.14
CONSTITUCION-EGEN | 2018-10-29 | 2018-11-03 | 0 | 7.14
CONSTITUCION-EGEN | 2018-11-05 | 2018-11-10 | 0 | 7.14
CORONEL_DIE | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 0 | 0
CORONEL_DIE | 2018-10-16 | 2018-10-27 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2018-10-16 | 2018-10-27 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2018-10-16 | 2018-10-27 | 0 | 0
COYA | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 0 | 0
COYA | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 0 | 0
COYA | 2019-03-04 | 2019-03-10 | 0 | 0
CURACAUTIN | 2018-10-16 | 2018-11-10 | 0 | 1.6
CURILLINQUE | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 0
DEGAN | 2018-01-10 | 2018-01-13 | 0 | 0
DEGAN | 2018-03-01 | 2018-04-04 | 0 | 0
DEGAN | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 0 | 0
DEGAN | 2019-03-01 | 2019-03-03 | 0 | 0
DIEGO_DE_ALMAGRO | 2018-11-05 | 2018-11-19 | 0 | 0
DIEGO_DE_ALMAGRO | 2019-02-05 | 2019-02-14 | 0 | 0
EAGON | 2018-02-06 | 2018-02-24 | 0 | 1.8
EL_ARRAYAN_EO | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 0 | 0
EL_ARRAYAN_EO | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 0 | 0
EL_LLANO | 2018-07-29 | 2018-08-08 | 0 | 0
EL_PASO | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 0 | 0
EL_PASO | 2018-06-05 | 2018-06-11 | 0 | 40
EL_PASO | 2018-06-19 | 2018-06-25 | 0 | 40
EL_PASO | 2018-07-03 | 2018-07-09 | 0 | 40
EL_PENON | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 0 | 0
EL_RINCON | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 0 | 0
EL_RINCON | 2018-05-19 | 2018-06-03 | 0 | 0
EL_RINCON | 2019-02-19 | 2019-02-26 | 0 | 0
EL_RINCON | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 0 | 0
EL_TORO_U1 | 2018-06-18 | 2018-06-27 | 0 | 337.5
EL_TORO_U2 | 2018-07-03 | 2018-07-12 | 0 | 337.5
EL_TORO_U3 | 2018-07-17 | 2018-07-26 | 0 | 337.5
EL_TORO_U4 | 2018-08-06 | 2018-08-15 | 0 | 337.5
EMELDA_U1 | 2018-01-30 | 2018-02-10 | 0 | 0
EMELDA_U1 | 2018-07-03 | 2018-08-01 | 0 | 0
EMELDA_U2 | 2018-02-08 | 2018-02-11 | 0 | 0
EMELDA_U2 | 2018-05-21 | 2018-06-19 | 0 | 0
EMELDA_U2 | 2018-09-02 | 2018-10-01 | 0 | 0
ENERGIA_PACIFICO | 2018-11-11 | 2018-12-10 | 0 | 0
ESCUADRON | 2018-01-11 | 2018-01-14 | 0 | 0
ESPERANZA_DS1 | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 0 | 0
ESPERANZA_DS2 | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 0 | 0
ESPERANZA_TG1 | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2018-05-19 | 2018-06-03 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2018-06-12 | 2018-06-30 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-06-12 | 2019-06-28 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 0
FLORIDA | 2018-05-07 | 2018-05-17 | 0 | 18
FLORIDA | 2018-05-19 | 2018-06-03 | 0 | 0
FLORIDA | 2019-05-07 | 2019-05-17 | 0 | 8
FLORIDA | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2018-02-20 | 2018-02-27 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2019-04-01 | 2019-04-20 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2018-05-01 | 2018-05-20 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2018-08-22 | 2018-08-29 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2019-01-07 | 2019-01-26 | 0 | 0
GUACOLDA_4 | 2018-01-09 | 2018-01-31 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2018-04-11 | 2018-04-30 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 0 | 0
GUAYACAN | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 0 | 0
GUAYACAN | 2018-06-09 | 2018-07-18 | 0 | 6
GUAYACAN | 2018-07-23 | 2018-09-05 | 0 | 6
HORCONES_DIE | 2018-05-02 | 2018-05-12 | 0 | 0
HORNITOS | 2018-03-15 | 2018-04-16 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2018-11-05 | 2018-11-30 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_DIE | 2018-09-24 | 2018-10-08 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_IFO | 2018-09-24 | 2018-10-08 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_DIE | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_IFO | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_DIE | 2018-11-03 | 2018-11-17 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_IFO | 2018-11-03 | 2018-11-17 | 0 | 0
ISLA | 2018-04-03 | 2018-05-12 | 0 | 34.5
ISLA | 2018-05-21 | 2018-06-07 | 0 | 34.5
ISLA | 2019-04-15 | 2019-04-21 | 0 | 0
ITATA | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 0 | 10
ITATA | 2018-11-26 | 2018-12-14 | 0 | 0
JCE | 2018-01-16 | 2018-01-20 | 0 | 0
JUNCAL | 2018-09-24 | 2018-10-19 | 0 | 0
JUNCALITO | 2018-04-09 | 2018-04-18 | 0 | 0
KELAR-TG1_DIE | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_A | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_DIE | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-04-16 | 2018-05-03 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2018-04-02 | 2018-04-12 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-08-13 | 2018-08-18 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-08-21 | 2018-09-12 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-12-11 | 2018-12-13 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 0 | 77.5
LA_MINA | 2018-08-20 | 2018-08-31 | 0 | 17
LA_MINA | 2018-09-03 | 2018-09-14 | 0 | 17
LA_MINA | 2019-05-17 | 2019-05-31 | 0 | 17
LA_MINA | 2019-06-03 | 2019-06-14 | 0 | 17
LA_MINA | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2018-11-19 | 2018-11-28 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2018-11-19 | 2018-11-28 | 0 | 0
LAS_VERTIENTES | 2018-07-29 | 2018-08-08 | 0 | 0
LAS_VERTIENTES | 2018-08-09 | 2018-09-14 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-02-28 | 2018-03-02 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-06-06 | 2018-06-08 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-07-25 | 2018-07-27 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-09-12 | 2018-09-14 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-11-08 | 2018-11-18 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2019-03-06 | 2019-03-08 | 0 | 0
LAUTARO_2 | 2018-05-06 | 2018-05-13 | 0 | 0
LAUTARO_2 | 2018-11-08 | 2018-11-18 | 0 | 0
LEBU_EO | 2018-03-07 | 2018-03-19 | 0 | 0
LEBU_EO | 2019-03-07 | 2019-03-19 | 0 | 0
LICAN | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 0 | 0
LICAN | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 0 | 8.5
LICANTEN | 2018-01-29 | 2018-02-06 | 0 | 0
LIRCAY | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2018-07-02 | 2018-07-15 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 0
LOS_ALAMOS | 2018-08-21 | 2018-09-01 | 0 | 0
LOS_GUINDOS | 2018-11-07 | 2018-11-09 | 0 | 0
LOS_HIERROS | 2018-01-29 | 2018-02-03 | 0 | 0
LOS_MOLLES | 2018-05-14 | 2018-05-22 | 0 | 0
LOS_MOLLES | 2018-06-04 | 2018-08-02 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2018-01-10 | 2018-01-24 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2018-05-25 | 2018-05-27 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2018-10-19 | 2018-10-28 | 0 | 0
LOS_QUILOS | 2018-06-04 | 2018-06-29 | 0 | 0
LOS_QUILOS | 2018-07-23 | 2018-08-21 | 0 | 0
LOS_VIENTOS | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 0 | 0
MACHICURA_U1 | 2018-04-16 | 2018-05-12 | 0 | 45
MACHICURA_U1 | 2019-04-08 | 2019-04-25 | 0 | 45
MACHICURA_U2 | 2018-05-14 | 2018-06-09 | 0 | 45
MACHICURA_U2 | 2019-04-29 | 2019-05-16 | 0 | 45
MAITENES | 2018-04-08 | 2018-05-07 | 0 | 22.3
MAITENES | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 0 | 22.3
MAITENES | 2018-09-24 | 2018-10-23 | 0 | 22.3
MAITENES | 2019-03-19 | 2019-04-17 | 0 | 22
MAMPIL | 2018-03-20 | 2018-03-31 | 0 | 0
MAMPIL | 2019-03-19 | 2019-03-27 | 0 | 0
MARIPOSAS | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 0 | 0
MASISA | 2018-03-03 | 2018-03-08 | 0 | 2.68
MASISA | 2018-08-18 | 2018-09-06 | 0 | 2.68
MASISA | 2018-11-17 | 2018-12-06 | 0 | 2.68
MASISA | 2019-03-16 | 2019-03-22 | 0 | 2.68
MEJILLONES_1 | 2018-02-15 | 2018-03-28 | 0 | 0
MEJILLONES_1 | 2018-08-06 | 2018-09-21 | 0 | 0
MEJILLONES_2 | 2018-11-01 | 2018-11-15 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MULTIEXPORT_1 | 2018-09-04 | 2018-09-08 | 0 | 0
MULTIEXPORT_2 | 2018-09-11 | 2018-09-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2018-03-12 | 2018-03-31 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2018-03-12 | 2018-03-31 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2018-03-12 | 2018-03-31 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL1 | 2018-08-05 | 2018-08-14 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL2 | 2018-08-05 | 2018-08-14 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_2 | 2018-03-12 | 2018-03-22 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_3 | 2018-08-31 | 2018-10-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_1 | 2018-04-04 | 2018-04-15 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_2 | 2018-11-12 | 2018-12-01 | 0 | 0
NUEVA_VENTANAS | 2018-10-07 | 2018-11-30 | 0 | 0
OJOS_DE_AGUA | 2018-01-13 | 2018-01-14 | 0 | 0
OJOS_DE_AGUA | 2018-08-06 | 2018-08-11 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 0 | 0
PALMUCHO | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 0 | 0
PALMUCHO | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 0 | 0
PANGUE_U1 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 0 | 225
PANGUE_U1 | 2019-03-04 | 2019-03-28 | 0 | 225
PANGUE_U2 | 2018-03-12 | 2018-03-26 | 0 | 225
PANGUE_U2 | 2019-04-08 | 2019-05-02 | 0 | 225
PEHUENCHE_U1 | 2018-03-20 | 2018-03-30 | 0 | 275
PEHUENCHE_U1 | 2019-03-05 | 2019-03-15 | 0 | 275
PEHUENCHE_U2 | 2018-03-06 | 2018-03-16 | 0 | 275
PEHUENCHE_U2 | 2019-03-19 | 2019-03-29 | 0 | 275
PEUCHEN | 2018-03-06 | 2018-03-14 | 0 | 0
PEUCHEN | 2019-03-05 | 2019-03-16 | 0 | 0
PILMAIQUEN | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 0 | 27
PILMAIQUEN | 2018-02-05 | 2018-02-16 | 0 | 27
PILMAIQUEN | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2018-03-26 | 2018-03-30 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-02-04 | 2019-02-16 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-03-04 | 2019-03-23 | 0 | 27
PILMAIQUEN | 2019-03-25 | 2019-03-29 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-04-01 | 2019-04-12 | 0 | 27
PROVIDENCIA | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0 | 0
PULELFU | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 0 | 4.5
PULELFU | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 0 | 0
PULELFU | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 0 | 0
PULELFU | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 0 | 4.5
PULLINQUE | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2018-04-23 | 2018-05-04 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2018-05-07 | 2018-05-16 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2018-12-03 | 2018-12-12 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2019-01-02 | 2019-01-11 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2019-04-29 | 2019-05-10 | 0 | 34.3
PUNTA_COLORADA_DIE | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 0 | 0
PUNTA_COLORADA_IFO | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 0 | 0
PUNTILLA | 2018-07-10 | 2018-07-25 | 0 | 17.7
PUNTILLA | 2018-07-29 | 2018-08-08 | 0 | 0
QUELTEHUES | 2018-06-25 | 2018-06-30 | 0 | 0
QUELTEHUES | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 0 | 0
QUELTEHUES | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 0 | 0
QUELTEHUES | 2018-09-05 | 2018-09-10 | 0 | 0
QUILLECO | 2018-04-16 | 2018-04-28 | 0 | 35
QUILLECO | 2018-05-07 | 2018-05-19 | 0 | 35
QUILLECO | 2019-03-11 | 2019-03-23 | 0 | 35
QUILLECO | 2019-04-01 | 2019-04-13 | 0 | 35
QUINTAY | 2018-03-05 | 2018-03-23 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_INF | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_INF | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_INF | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
RALCO_U1 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 0 | 345
RALCO_U1 | 2019-01-07 | 2019-01-26 | 0 | 345
RALCO_U2 | 2018-01-29 | 2018-02-12 | 0 | 345
RALCO_U2 | 2019-02-04 | 2019-02-23 | 0 | 345
RAPEL_U1 | 2018-11-05 | 2018-11-10 | 0 | 300
RAPEL_U1 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 0 | 300
RAPEL_U2 | 2018-11-19 | 2018-11-29 | 0 | 300
RAPEL_U3 | 2018-03-05 | 2018-03-15 | 0 | 300
RAPEL_U3 | 2019-03-07 | 2019-03-17 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2018-03-19 | 2018-03-24 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2019-03-21 | 2019-03-26 | 0 | 300
RAPEL_U5 | 2018-12-10 | 2018-12-15 | 0 | 300
RENAICO | 2018-07-30 | 2018-08-20 | 0 | 0
RENCA_U1 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 0 | 0
RENCA_U2 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 0 | 0
RUCATAYO | 2018-01-16 | 2018-01-23 | 0 | 0
RUCATAYO | 2019-03-05 | 2019-04-13 | 0 | 0
RUCUE | 2018-04-16 | 2018-04-28 | 0 | 89.2
RUCUE | 2018-05-07 | 2018-05-25 | 0 | 89.2
RUCUE | 2019-03-11 | 2019-03-23 | 0 | 89.2
RUCUE | 2019-04-01 | 2019-04-19 | 0 | 89.2
SAN_ANDRES | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 0 | 20
SAN_ANDRES | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 0 | 20
SAN_ANDRES | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 0 | 0
SAN_CLEMENTE | 2018-07-17 | 2018-08-03 | 0 | 0
SAN_IGNACIO | 2018-09-26 | 2018-10-10 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2018-10-05 | 2018-12-02 | 0 | 78.1
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2018-12-11 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2018-10-05 | 2018-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2018-12-11 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U1 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U2 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U3 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 0 | 0
SANTA_FE_BL1 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_FE_BL2 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_FE_BL3 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_FE_BL4 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 2018-01-01 | 2018-01-11 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2018-11-10 | 2018-12-02 | 0 | 0
SAUZAL_1 | 2018-04-20 | 2018-04-30 | 0 | 51.2
SAUZAL_2 | 2018-06-15 | 2018-06-25 | 0 | 51.2
SAUZAL_3 | 2018-04-04 | 2018-06-02 | 0 | 51.2
SAUZALITO | 2018-07-09 | 2018-07-15 | 0 | 0
TALTAL_1_DIE | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_A | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_B | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_C | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_D | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_E | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_INF | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_2_DIE | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_DIE | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_A | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_A | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_B | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_B | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_C | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_C | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_D | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_D | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_E | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_E | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_INF | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_INF | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TARAPACA | 2018-04-02 | 2018-04-12 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 0 | 0
TENO | 2018-08-13 | 2018-09-07 | 0 | 0
TIRUA | 2018-09-04 | 2018-09-15 | 0 | 0
TOCOPILLA_U14 | 2018-09-27 | 2018-10-29 | 0 | 0
TOCOPILLA_U15 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TRAPEN | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 0 | 0
UCUQUER_2_EO | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 0 | 0
UJINA_U1 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 0 | 0
UJINA_U2 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 0 | 0
UJINA_U3 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 0 | 0
UJINA_U3 | 2018-05-27 | 2018-06-06 | 0 | 0
UJINA_U4 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 0 | 0
UJINA_U5 | 2018-03-14 | 2018-03-24 | 0 | 0
UJINA_U6 | 2018-01-13 | 2018-01-15 | 0 | 0
UJINA_U6 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VENTANAS_1 | 2018-03-04 | 2018-04-02 | 0 | 0
VENTANAS_2 | 2018-08-05 | 2018-09-28 | 0 | 39.42
VINALES_BL2 | 2018-11-06 | 2018-11-16 | 0 | 0
ZOFRI_2-5 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 0 | 4

## Unidades
Programa de Mantenimiento Mayor Julio 2019 - Marzo 2021
Unidades Generadoras
Actualizado al 06 de septiembre de 2019
Central | Unidad en Mantenimiento | Tarea | Duración | Inicio | Término | Postergable o Impostergable
Pilmaiquén | U2 | Mantenimiento anual | 5 | 2019-03-16 | 2019-03-20 | Postergable
Florida 2 | Central Completa | Corta anual Canal San Carlos | 16 | 2019-05-18 | 2019-06-02 | Impostergable
Florida 3 | Central Completa | Corta anual Canal San Carlos | 16 | 2019-05-18 | 2019-06-02 | Impostergable
Rincón | Central Completa | Corta anual Canal San Carlos | 16 | 2019-05-18 | 2019-06-02 | Impostergable
Eyzaguirre | Central Completa | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2019-05-18 | 2019-06-02 | Impostergable
Eyzaguirre | U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2019-05-18 | 2019-06-02 | Postergable
Florida 1 | Central Completa | Mantenimiento Unidad | 16 | 2019-05-19 | 2019-06-03 | Postergable
Guayacán | U2 | Mantenimiento Mayor | 40 | 2019-06-16 | 2019-07-25 | Postergable
Arica | M1AR2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2019-07-15 | 2019-07-26 | Postergable
Lircay | U2 | Mantenimiento general Turbina:, Inspección tapas y rodete, Inspección sistema lubricación, Inspección sistema oleohidráulico, Limpieza e inspección sistema de refrigeración, Limpieza general, Inspección y verificación de instrumentación, Mantenimiento eléctrico general SSAA: motores, cables, tableros, Mantenimiento SCI | 5 | 2019-07-22 | 2019-07-26 | Postergable
Taltal | U1 | Inspección de Combustión Turbina; Inspección boroscópica a sección Gases Calientes | 25 | 2019-07-03 | 2019-07-27 | Postergable
La Higuera | Central Completa | Inspeccion ROV Tunel La Higuera Chimenea. Cambio Junta Dilatacion Penstock AP3 | 3 | 2019-07-26 | 2019-07-28 | Postergable
El Paso | U1 | Inspección y Mantenimiento General (Cambio Rodete, cambio agujas y anillos inyectores) | 7 | 2019-07-22 | 2019-07-28 | Postergable
Lautaro II | U2 | Mantencion Sistema Transporte Fardos Mantencion Hogar y Parrilla Mantencion Filtro Mangas Mantencion Torre Enfriamiento Cambio de Aceite Unidad Hidráulica Turbina Mantencion General a Equipos Electricos y Mecanicos | 8 | 2019-07-21 | 2019-07-28 | Impostergable
Mallarrauco | Central Completa | Mantención preventiva mayor | 17 | 2019-07-14 | 2019-07-30 | Postergable
Canutillar | U1 | Mantenimiento Preventivo | 16 | 2019-07-16 | 2019-07-31 | Postergable
Ujina | UG5 | Retiro de tapas del cárter., Inspección exterior de bancadas de cigüeñal., Desarme de 2 pies de biela., Retiro de cojinetes superior e inferior de biela., Inspección y medición de desgaste en elementos, Instalar Cojinetes superior e inferior., Armado de pies de biela., Pruebas. | 458 | 2018-09-30 | 2019-12-31 | Postergable
Cochrane | CCH2 | Mantenimiento general | 21 | 2019-07-18 | 2019-08-07 | Postergable
Carena | U1+U2+U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor + Cambio en regulador de tensión + Cambio de protecciones (DIP) + Renovación de compuertas (DIP) + Reparación de tuberías de presión (DIP). Mantenimiento Preventivo + Cambio en regulador de tensión + Cambio de protecciones (DIP) + Renovación de compuertas (DIP) + Reparación de tuberías de presión (DIP). Mantenimiento Preventivo Mayor + Mtto. de Generador en taller externo + Renovación de compuertas (DIP) + Reparación de tuberías de presión (DIP) | 31 | 2019-07-27 | 2019-08-26 | Postergable
Carena | U1+U2+U3+U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor + Cambio en regulador de tensión + Cambio de protecciones (DIP) + Renovación de compuertas (DIP) + Reparación de tuberías de presión (DIP). Mantenimiento Preventivo + Cambio en regulador de tensión + Cambio de protecciones (DIP) + Renovación de compuertas (DIP) + Reparación de tuberías de presión (DIP).Mantenimiento Preventivo Mayor + Mtto. de Generador en taller externo + Renovación de compuertas (DIP) + Reparación de tuberías de presión (DIP). Mantenimiento Preventivo Mayor + Renovación de compuertas (DIP) + Reparación de tuberías de presión (DIP) | 29 | 2019-07-29 | 2019-08-26 | Postergable
CMPC Cordillera | Central Completa | Mantenimiento Turbina 1 | 283 | 2019-01-01 | 2019-10-10 | Impostergable
Antuco | U1 | Plan de chequeos. Reemplazo tubos intermedios. Pintura interior tubería en presión. | 70 | 2019-07-23 | 2019-09-30 | Postergable
Guayacán | U1 | Mantenimiento Mayor | 40 | 2019-08-05 | 2019-09-13 | Postergable
CalleCalle | Central Completa | Mantenimiento Mayor Anual- Patio de alta tensión 66kV- Turbina Sistemas BOP. Cambio de sistema de control de turbina y comisionamiento de turbina | 39 | 2019-08-06 | 2019-09-13 | Postergable
Chacabuquito | U1+U2+U3+U4 + Chacabuquito Central Completa | Proyecto Implementación II Etapa scada, Incluye automatización Cámara de Carga Chacabuquito y Comunes de Planta (DIP); Mantenimiento Sistema de aducción Obras Civiles | 36 | 2019-08-12 | 2019-09-16 | Postergable
Puntilla | U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 49 | 2019-08-13 | 2019-09-30 | Impostergable
Santa Fe | Central Completa | Mantenimiento General Planta | 415 | 2018-11-01 | 2019-12-20 | Postergable
CMPC Cordillera | Central Completa | Mantenimiento Turbina 1 | 283 | 2019-01-01 | 2019-10-10 | Postergable
Espinos | Central Completa | Lavado linea 220kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | Postergable
Olivos | Central Completa | Lavado linea 110kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa | 2 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | Postergable
El Paso | Central Completa | Inspección y cambio de sellos. | 7 | 2019-09-02 | 2019-09-08 | Postergable
Termoeléctrica Mejillones | CTM2 | Mantenimiento preventivo a sistemas auxiliares de la unidad | 16 | 2019-09-24 | 2019-10-09 | Postergable
Sauzal | U1 | Proyecto Repowering Mantenimiento mayor anual Reparación interior tubería Reemplazo trasformadores de poder monofasico por trifasico | 63 | 2019-07-09 | 2019-09-09 | Postergable
Carena | U1+U2+U3+U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor + Cambio en regulador de tensión + Cambio de protecciones (DIP) + Renovación de compuertas (DIP) + Reparación de tuberías de presión (DIP). Mantenimiento Preventivo + Cambio en regulador de tensión + Cambio de protecciones (DIP) + Renovación de compuertas (DIP) + Reparación de tuberías de presión (DIP). Pruebas de puesta en servicio de la U1 y U2, por trabajos DIP. | 2 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | Postergable
La Mina | U2 | Mantenimiento Mayor | 26 | 2019-08-19 | 2019-09-13 | Impostergable
Chacayes | U2 | Cambio de Valvulas by pass | 5 | 2019-09-09 | 2019-09-13 | Postergable
Los Molles | U2 | Mantenimiento anual | 14 | 2019-08-20 | 2019-09-02 | Postergable
Quintero | TG1B | Inspección generador TG, mantenimiento preventivo equipos auxiliares | 22 | 2019-08-21 | 2019-09-11 | Postergable
Carena | U1+U2+U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor + Cambio en regulador de tensión + Cambio de protecciones (DIP) + Renovación de compuertas (DIP) + Reparación de tuberías de presión (DIP). Mantenimiento Preventivo + Cambio en regulador de tensión + Cambio de protecciones (DIP) + Renovación de compuertas (DIP) + Reparación de tuberías de presión (DIP) | 3 | 2019-09-11 | 2019-09-13 | Postergable
Arica | GMAR3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2019-12-02 | 2019-12-13 | Postergable
Sauzal | U2 | Mantenimiento mayor anual | 6 | 2019-09-09 | 2019-09-14 | Postergable
Uribe Solar | Central Completa | LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LINEA DE TRANSMISION 110 kV | 4 | 2019-09-11 | 2019-09-14 | Postergable
Los Quilos | U1+U2 | Rebobinado de generador + Cambio de transformador + Proyecto Implementación II Etapa scada (DIP). Cambio de transformador + Proyecto Implementación II Etapa scada (DIP) | 21 | 2019-09-01 | 2019-09-21 | Postergable
Quintero | TG1A | Inspección generador TG, mantenimiento preventivo equipos auxiliares | 2 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | Postergable
Carena | U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor + Renovación de compuertas (DIP) + Reparación de tuberías de presión (DIP) | 14 | 2019-09-14 | 2019-09-27 | Postergable
Termoeléctrica Mejillones | CTM3 TG | Mantenimiento Anual Sistema de Refrigeración Unidad | 5 | 2019-09-24 | 2019-09-28 | Postergable
El Toro | U4 | Mantenimiento anual Diagnóstico estado de rodete Cambio de cubiculo protecciones | 7 | 2019-12-09 | 2019-12-15 | Postergable
Nehuenco 9B | Central Completa | Indisponible por Mantenimiento de Transmisión | 3 | 2019-10-01 | 2019-10-03 | Postergable
Constitución 1 | U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2019-10-01 | 2019-10-03 | Postergable
Lautaro I | U1 | Mantencion Sistema Transporte Biomasa. Mantencion Hogar y Parrillas. Mantencion Ventiladores Caldera. Mantencion Filtro de Mangas. Mantencion General a Equipos Electricos y Mecanicos | 3 | 2019-10-02 | 2019-10-04 | Postergable
Los Quilos | U1 | Rebobinado de generador + Cambio de transformador + Proyecto Implementación II Etapa scada (DIP) | 14 | 2019-09-22 | 2019-10-05 | Postergable
Alfalfal | U1 | Cambio Valvula esferica U2 e inspeccion ROV | 8 | 2019-09-30 | 2019-10-07 | Postergable
Alfalfal | U1 + U2 | Inspección ROV+ Cambio valvula esferica e inspección ROV | 8 | 2019-09-30 | 2019-10-07 | Postergable
Allipén | Central Completa | Mantención preventiva mayor | 7 | 2019-10-01 | 2019-10-07 | Postergable
Constitución 1 | U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2019-10-07 | 2019-10-09 | Postergable
Los Vientos | Central Completa | Boroscopia TG y Mantenimiento SS/EE y Auxiliares | 10 | 2019-11-04 | 2019-11-13 | Postergable
Guacolda 3 | U3 | Mantenimiento general BOP; Limpieza FGD | 16 | 2019-09-25 | 2019-10-10 | Postergable
Candelaria | U1 | Cambio actuador de válvula de entrada de gas a estación reguladora | 3 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | Impostergable
Candelaria | U2 | Cambio actuador de válvula de entrada de gas a estación reguladora | 3 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | Impostergable
Tarapacá | CTTAR | Steam turbine generator alignment | 10 | 2019-10-01 | 2019-10-10 | Postergable
San Ignacio | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 19 | 2019-09-23 | 2019-10-11 | Impostergable
Termopacífico | Central Completa | MUESTRAS DE ACEITE, VERIFICACION DE PARAMETROS, CHEQUEO DE DE AISLADORES, CHEQUEO DE TEMINALES DE CONEXIÓN Y VERIFICACION Y CHEQUEO DE TC. | 5 | 2019-10-07 | 2019-10-11 | Postergable
Providencia | U1 | Inspección tapas y rodete, Inspección sistema lubricación, Inspección sistema oleohidráulico, Limpieza e inspección sistema de refrigeración, Limpieza general, Inspección y verificación de instrumentación, Mantenimiento eléctrico general SSAA: motores, cables, tableros, Mantenimiento SCI | 5 | 2019-10-07 | 2019-10-11 | Postergable
Nueva Tocopilla | NTO1 | Mantenimiento general | 13 | 2019-09-30 | 2019-10-12 | Postergable
Bocamina | Central Completa | (Main cooling water pump overhaul and pumping basin cleaning) Rehabilitación BPR | 20 | 2019-09-26 | 2019-10-15 | Impostergable
Masisa | Central Completa | Mantenimiento Total de la planta. Mentanción planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de trasnporte biomasa, enfriamiento y equipos planta.Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. | 18 | 2019-09-28 | 2019-10-15 | Postergable
Queltehues | Central Completa | Inspección Canal Maipo | 2 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | Postergable
Constitución 1 | U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2019-10-14 | 2019-10-16 | Postergable
San Isidro II | TG | Inspección de turbina a gas | 25 | 2019-09-23 | 2019-10-17 | Postergable
San Isidro II | TV | Inspección de válvulas principales de turbina y equipamiento del BOP | 25 | 2019-09-23 | 2019-10-17 | Postergable
Providencia | U2 | Inspección tapas y rodete, Inspección sistema lubricación, Inspección sistema oleohidráulico, Limpieza e inspección sistema de refrigeración, Limpieza general, Inspección y verificación de instrumentación, Mantenimiento eléctrico general SSAA: motores, cables, tableros, Mantenimiento SCI | 5 | 2019-10-14 | 2019-10-18 | Postergable
PETROPOWER | Central Completa | Cambio de tubos hogar e inspección de caldera, Revisión menor del conjunto turbogenerador, Limpieza componentes de caldera y HRA, Revisión de equipos rotativos. Renovación tecnológica sistema de control Cogeneradora | 15 | 2019-10-06 | 2019-10-20 | Impostergable
Rucatayo | Central Completa | MANTENIMIENTO MAYOR | 2 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | POSTERGABLE
Cardones | Central Completa | Inspección menor reducida de Siemens, Pruebas eléctricas de trasnformadores, Pruebas de protecciones eléctricas , Pruebas eléctricas de generador, Pruebas en equipos primarios de patio alta tensión | 14 | 2019-10-07 | 2019-10-20 | Postergable
Alfalfal | U2 | Mantenimiento General | 22 | 2019-09-30 | 2019-10-21 | Postergable
Nehuenco II | Central Completa | Actividad Normativa: AGC (control secuendairo de frecuencia) | 4 | 2019-10-19 | 2019-10-22 | Postergable
Constitución 1 | U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | Postergable
La Higuera | U2 | Mant. Unidad y cambio rodete bajo caudal | 23 | 2019-10-01 | 2019-10-23 | Postergable
Central Autoproductora Nueva Aldea 1 | Central Completa | Mantenimiento mayor | 11 | 2019-10-14 | 2019-10-24 | Postergable
Central Autoproductora Arauco (TG4/5) | TG4/5 | Mantenimiento mayor | 11 | 2019-10-14 | 2019-10-24 | Postergable
Blanco | Central Completa | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) | 3 | 2019-10-22 | 2019-10-24 | Postergable
El Toro | U2 | Mantenimiento anual Cambio de rodete Cambio de cubiculo protecciones | 10 | 2019-10-15 | 2019-10-24 | Postergable
Arica | M2AR1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2019-10-14 | 2019-10-25 | Postergable
San Isidro I | TG | Inspección de equipos auxiliares turbina de gas | 9 | 2019-10-20 | 2019-10-28 | Postergable
San Isidro I | TV | Inspección de equipos auxiliares turbina de gas | 9 | 2019-10-20 | 2019-10-28 | Postergable
Guacolda 5 | U5 | Mantenimiento general BOP | 15 | 2019-10-15 | 2019-10-29 | Postergable
Pampa Camarones | Central Completa | Mantenimiento mecánico mayor Planta Solar | 1 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | Postergable
Hornitos | Central Completa | Proyecto Implementación II Etapa Scada (DIP) + Mantenimiento Mayor Unidad + Fortificación Tunel Hornitos (DIP) | 38 | 2019-09-23 | 2019-10-30 | Impostergable
Constitución 1 | U5 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2019-10-28 | 2019-10-30 | Postergable
Bocamina II | Central Completa | Rehabilitación BPR | 15 | 2019-10-16 | 2019-10-30 | Impostergable
ERSA | Central Completa | Mantenimiento Anual | 11 | 2019-10-21 | 2019-10-31 | Postergable
Yungay | Central Completa | Mantenimiento Mayor. Plan de mantenimiento preventivo planificado que incluye auditorias técnicas por fabricante | 14 | 2019-10-21 | 2019-11-03 | Postergable
Central Coronel TG | Central Completa | Mantenimiento Mayor Anual- Patio de alta tensión 66kV- Turbina Sistemas BOP. Cambio de sistema de control de turbina y comisionamiento de turbina | 35 | 2019-09-30 | 2019-11-03 | Postergable
Constitución 1 | U6 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2019-11-04 | 2019-11-06 | Postergable
Central Autoproductora Valdivia | Central Completa | Mantenimiento mayor | 48 | 2019-09-24 | 2019-11-10 | Postergable
Abanico | U1 | Mantenimiento anual Cambio de sellos válvula mariposa | 7 | 2019-11-04 | 2019-11-10 | Postergable
Central Autoproductora Celco | Central Completa | Mantenimiento mayor | 35 | 2019-10-08 | 2019-11-11 | Postergable
CMPC Santa Fe | Central Completa | Mantenimiento Turbina 1 | 37 | 2019-10-07 | 2019-11-12 | Impostergable
Chiloé | U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | Postergable
Espinos | Central Completa | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV e interruptores de poder de barra principal. Revision y chequeo de linea 220kV | 2 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | Impostergable
Central Autoproductora Viñales | Central Completa | Mantenimiento mayor | 11 | 2019-11-05 | 2019-11-15 | Postergable
Malalcahuello | Central Completa | Indisponible por MM a SE CAREN | 5 | 2019-11-11 | 2019-11-15 | Postergable
Carilafquén | Central Completa | Indisponible por MM a SE CAREN | 5 | 2019-11-11 | 2019-11-15 | Postergable
Los Pinos | Central Completa | Mantenimiento Mayor Anual | 10 | 2019-11-06 | 2019-11-15 | Postergable
Arica | M1AR1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2019-11-04 | 2019-11-15 | Postergable
Olivos | Central Completa | Pruebas electricas a transformador principal 23/110 kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV | 2 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | Impostergable
Canutillar | Central Completa | Inspección subacuática túnel de aducción principal | 3 | 2019-11-15 | 2019-11-17 | Postergable
Rapel | U1 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°1 Retrofit interruptor del generador Inspección interior tubería Upgrade regulador de velocidad | 14 | 2019-11-04 | 2019-11-17 | Postergable
Rapel | U2 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°1 Retrofit interruptor del generador Inspección interior tubería Upgrade regulador de velocidad | 14 | 2019-11-04 | 2019-11-17 | Postergable
Rapel | U1 y U2 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°1 Retrofit interruptor del generador Inspección interior tubería Upgrade regulador de velocidad | 14 | 2019-11-04 | 2019-11-17 | Postergable
Teno | U1 | mantenimiento General de la subestación | 2 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | Impostergable
Teno | central completa | mantenimiento General de la subestación | 4 | 2019-07-31 | 2019-08-03 | Impostergable
ERSA | Central Completa | Revisión menor del conjunto turbogenerador, Inspección y limpieza de caldera y revisión de equipos rotativos | 15 | 2019-11-03 | 2019-11-17 | Postergable
Vertientes | Central Completa | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 15 | 2019-11-04 | 2019-11-18 | Impostergable
Chiloé | U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | Postergable
CMPC Laja | Central Completa | Mantenimiento General Planta | 11 | 2019-11-11 | 2019-11-21 | Impostergable
Laja | U1 | Inspección Mantenimieno general | 11 | 2019-11-11 | 2019-11-21 | Postergable
Laja | U2 | Inspección Mantenimieno general | 11 | 2019-11-11 | 2019-11-21 | Postergable
Maitenes | U3 | Mantenimiento mayor | 22 | 2019-11-01 | 2019-11-22 | Postergable
Malalcahuello | U1 | Mantenimiento Mayor Preventivo | 6 | 2019-11-18 | 2019-11-23 | Postergable
Antilhue | U2 | Mantenimiento Mayor | 7 | 2019-11-18 | 2019-11-24 | Postergable
Abanico | U3 | Mantenimiento anual Cambio de sellos válvula mariposa | 7 | 2019-11-18 | 2019-11-24 | Postergable
El Penon | U1 | mantenimiento General de la subestación | 2 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | Impostergable
Lautaro I | U1 | Mantencion Anual Subestacion 66KV. Mantencion Anual Caldera. Mantencion Anual Filtro Mangas. Mantencion Anual Turbogenerador. Mantencion Anual Torres de Enfriamiento. Mantencion General a Equipos Electricos y Mecanicos | 8 | 2019-11-17 | 2019-11-24 | Impostergable
Lautaro II | U2 | Mantencion Anual Subestacion 66KV. Mantencion Anual Caldera. Mantencion Anual Filtro Mangas. Mantencion Anual Turbogenerador. Mantencion Anual Torres de Enfriamiento. Mantencion General a Equipos Electricos y Mecanicos | 8 | 2019-11-17 | 2019-11-24 | Impostergable
Colmito TG | Central Completa | Lavado Compresor (turno Noche), Inspección Boroscópica completa turbina y compresor. (Trent 60), Inspecciones sistemas mecánicos de la maquina TG y compresor, Inspecciones de sistema de Control en la Maquina (ECS-PCS) y HMI., Inspección y pruebas de Válvulas de combustible. (gas y diesel), Verificar laso de control Sitema de vibraciones de la TG, Verificación Sensores de velocidad, Verificación de detectores de gas, Verificación de accionamiento de damper (Sistema lubricación y encabinado TG), Verificacion sistemas de Control Generador Brush, Calibración de la instrumentación de La TG, Medición de Aislación Motores, Medición de vibraciones Motores, Inspección y Pruebas electricas generador, Mantenimiento MCC Sala Eléctrica y MT, Termografía Patio AT, Medición de Maya de tierras., Mantenimiento de sistemas de VDC | 14 | 2019-11-11 | 2019-11-24 | Postergable
Antilhue | U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas y Generador | 3 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | Postergable
Chiloé | U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | Postergable
Malalcahuello | U2 | Mantenimiento Mayor Preventivo | 6 | 2019-11-25 | 2019-11-30 | Postergable
Chiloé | U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | Postergable
Tarapacá | TGTAR | Reacondicionamiento regulador de voltaje y migración sistema de control. | 35 | 2019-11-01 | 2019-12-05 | Postergable
Pulelfu | S/E Pulelfu-Central Completa | Reemplazo de 3 TT/PP 72,5 kV Clase 0,5 ubicado en la barra 66 kV de la S/E Pulelfu , por un nuevo conjunto de 3TT/PP 72,5 kV clase 0,2 y Mantenimiento Preventivo. | 2 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | Impostergable
Trapen | U1 | mantenimiento General de la subestación | 2 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | Impostergable
Malalcahuello | Central Completa | Indisponible por MM al Transformador de Poder 23KV / 110 KV S/E Melipeuco | 4 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | Postergable
Carilafquén | Central Completa | Indisponible por MM al Transformador de Poder 23KV / 110 KV S/E Melipeuco | 4 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | Postergable
Degan | Central completa | PRUEBAS DE CIERRE. CONTACTO. REVISIÓN DE TC Y TP. | 5 | 2019-12-03 | 2019-12-07 | Postergable
Capullo | Central Completa | Mantenimiento Preventivo. | 3 | 2019-12-07 | 2019-12-09 | Impostergable
Nehuenco I | Central completa | Mantenimiento Anual + Lavado de compresor | 15 | 2019-11-25 | 2019-12-09 | Impostergable
Termoeléctrica Tocopilla | U16 | Mantenimiento tipo C | 56 | 2019-10-15 | 2019-12-09 | Impostergable
Termoeléctrica Tocopilla | U16 | Mantenimiento tipo C | 4 | 2019-09-11 | 2019-09-14 | Impostergable
Chiloé | U5 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | Postergable
Abanico | U5+U6 | Mantenimiento anual Mantenimiento Banco Transformadores N°4 | 10 | 2019-12-02 | 2019-12-11 | Postergable
Itata | U2 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 19 | 2019-11-25 | 2019-12-13 | Postergable
Carilafquén | U2 | Mantenimiento Mayor Preventivo | 6 | 2019-12-09 | 2019-12-14 | Postergable
Santa Maria | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 48 | 2019-10-31 | 2019-12-17 | Impostergable
Chiloé | U6 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | Postergable
San Lorenzop de D. de Almagro | U1 | mantenimiento General de la subestación | 2 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | Postergable
San Lorenzop de D. de Almagro | U2 | mantenimiento General de la subestación | 2 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | Postergable
San Lorenzop de D. de Almagro | U3 | mantenimiento General de la subestación | 2 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | Postergable
Palmucho | Central Completa | Mantenimiento anual | 5 | 2019-12-16 | 2019-12-20 | Postergable
Pullinque | U3 | Mantenimiento anual | 5 | 2019-12-16 | 2019-12-20 | Postergable
Termoeléctrica Tocopilla | U15 | Mantenimiento tipo A | 11 | 2019-12-10 | 2019-12-20 | Postergable
Carilafquén | U1 | Mantenimiento Mayor Preventivo | 6 | 2019-12-16 | 2019-12-21 | Postergable
Kelar | TG1 | Inspección Visual Tipo A | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | Impostergable
Kelar | TG2 | Inspección Visual Tipo A | 5 | 2020-03-07 | 2020-03-11 | Impostergable
Kelar | TV | Inspección Intermedia | 20 | 2020-03-07 | 26-03-20149 | Impostergable
El Salvador | U1 | Cambio de instrumentación y ajuste de protecciones | 23 | 2019-11-04 | 2019-11-26 | Postergable
El Salvador | U1 | Cambio de instrumentación y ajuste de protecciones | 23 | 2019-12-12 | 2020-01-03 | Postergable
Chiloé | U7 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2020-01-06 | 2020-01-08 | Postergable
Pullinque | U2 | Ejecución del plan de chequeo | 5 | 2020-01-06 | 2020-01-10 | Postergable
Lautaro I | U1 | Mantencion Sistema Transporte Biomasa. Mantencion Hogar y Parrillas. Mantencion Ventiladores Caldera. Mantencion Filtro de Mangas. Mantencion General a Equipos Electricos y Mecanicos | 3 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | Postergable
Chiloé | U8 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | Postergable
Quintero | TG1B | Cambio de AVR | 15 | 2020-01-02 | 2020-01-16 | Postergable
Rucatayo | Central Completa | MANTENIMIENTO MAYOR de la Línea de Transmisión | 3 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | POSTERGABLE
Cerro Pabellón | G1A | Interferencia Cerro U_3 (U1 y U2 desconexión en paralelo) | 48 | 2019-12-02 | 2020-01-18 | Postergable
Cerro Pabellón | G2A | Interferencia Cerro U_3 (U1 y U2 desconexión en paralelo) | 48 | 2019-12-02 | 2020-01-18 | Postergable
Rucatayo | Central Completa | MANTENIMIENTO MAYOR | 5 | 2020-01-17 | 2020-01-21 | POSTERGABLE
Chiloé | U9 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | Postergable
Abanico | U5+U6 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 (Unidades 5 y 6 en paralelo) | 3 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | Postergable
Campiche | U1 | Mantenimiento general | 21 | 2020-01-05 | 2020-01-25 | Postergable
Ralco | U1 | Mantenimiento anual Cambio de regulador de voltaje y tensión | 20 | 2020-01-06 | 2020-01-25 | Postergable
Malalcahuello | Central Completa | Aducción Malalcahuello | 20 | 2020-01-13 | 2020-02-01 | Postergable
Rapel | U5 | Mantenimiento anual Reemplazo enfriador de aceite del descanso combinado generador Up grade regulador de velocidad | 20 | 2020-01-13 | 2020-02-01 | Postergable
Espinos | Central Completa | Lavado linea 220kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | Postergable
Olivos | Central Completa | Lavado linea 110kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa | 2 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | Postergable
Pilmaiquén | U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | Postergable
Rincón | Central Completa | Mantenimiento mayor y desconexión de las instalaciones del SIC | 5 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | Impostergable
Pilmaiquén | U4 | Mantenimiento anual | 5 | 2020-02-10 | 2020-02-14 | Postergable
Arica | GMAR2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-02-03 | 2020-02-14 | Postergable
Carilafquén | Central Completa | Aducción Carilafquén | 20 | 2020-01-27 | 2020-02-15 | Postergable
Pilmaiquén | U3 | Mantenimiento anual Upgrade Regulador de Velocidad | 15 | 2020-02-01 | 2020-02-15 | Postergable
Río Trueno | Central Completa | Mantención preventiva mayor | 7 | 2020-02-11 | 2020-02-17 | Postergable
Angostura | U3 | Mantenimiento Mayor U3 - END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 16 | 2020-02-03 | 2020-02-18 | Postergable
Ralco | U2 | Mantenimiento anual Cambio de regulador de voltaje y tensión | 20 | 2020-02-03 | 2020-02-22 | Postergable
Nueva Ventanas | Central Completa | Outage | 21 | 2020-02-09 | 2020-02-29 | Postergable
Lican | Central Completa | Trabajos de limpieza de linea de agua, equipos electromecanicos a sociados a la linea de agua, mantenimiento de Transformador de poder, Barra de 13,2KV, equipos primarios 110KV y servicios auxiliares de la central Lican | 4 | 2020-03-02 | 2020-03-05 | Postergable
Huasco TG | U3 | Medidas electricas en equipos primarios | 15 | 2020-08-10 | 2020-08-24 | Postergable
Huasco TG | U4 | Medidas electricas en equipos primarios | 15 | 2020-01-06 | 2020-01-20 | Postergable
Huasco TG | U5 | Medidas electricas en equipos primarios | 15 | 2020-03-09 | 2020-03-23 | Postergable
Huasco TG | U3 | Medidas electricas en equipos primarios | 15 | 2020-11-02 | 2020-11-16 | Postergable
Lautaro I | U1 | Mantencion Sistema Transporte Biomasa. Mantencion Hogar y Parrillas. Mantencion Ventiladores Caldera. Mantencion Filtro de Mangas. Mantencion General a Equipos Electricos y Mecanicos | 3 | 2020-03-04 | 2020-03-06 | Postergable
Tranquil | Central Completa | Inspección visual, limpieza y verificación de parámetros Turbina y Generador | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | Postergable
Rapel | U1 | Mantenimiento Banco de Transformadores 1 (3 días) Mantenimiento anual | 6 | 2020-03-02 | 2020-03-07 | Postergable
Rapel | U1+U2 | Mantenimiento Banco de Transformadores 1 (3 días) Mantenimiento anual | 3 | 2020-03-05 | 2020-03-07 | Postergable
Lican | U1 | Revision del conjunto turbina generador y sus servicios auxiliares. | 4 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | Postergable
Nueva Tocopilla | NTO1 | Outage | 37 | 2020-02-03 | 2020-03-10 | Postergable
Peuchén | Central Completa | Descripciones General del mantenimiento | 8 | 2020-03-03 | 2020-03-10 | Postergable
Rapel | U2 | Mantenimiento Banco de Transformadores 1 (3 días) Mantenimiento anual | 6 | 2020-03-05 | 2020-03-10 | Postergable
Uribe Solar | Central Completa | LIMPIEZA DE CADENA DE AISLADORES DE LOS EQUIPOS ASOCIADOS A LA SUBESTACION URIBE SOLAR | 2 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | Postergable
Angostura | U1 | Mantenimiento Mayor U1 - END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina. | 18 | 2020-02-24 | 2020-03-12 | Postergable
Pilmaiquén | U5 | Mantenimiento anual Upgrade Regulador de Velocidad | 25 | 2020-02-17 | 2020-03-12 | Postergable
Pulelfu | Central Completa | Mantenimiento General Sistemas Comunes | 4 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | Impostergable
Central Nueva Aldea 3 | Central Completa | Mantenimiento mayor | 11 | 2020-03-03 | 2020-03-13 | Postergable
Huasco TG | U4 | Medidas electricas en equipos primarios | 15 | 2020-11-16 | 2020-11-30 | Postergable
Arica | GMAR3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-03-02 | 2020-03-13 | Postergable
La Higuera | U2 | Cambio de Rodete Bajo Caudal | 12 | 2020-03-02 | 2020-03-13 | Postergable
Pulelfu | U1 | Mantenimiento General | 5 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | Impostergable
Lican | U2 | Revision del conjunto turbina generador y sus servicios auxiliares. | 4 | 2020-03-10 | 2020-03-13 | Postergable
PETROPOWER | Central Completa | Inspección y limpieza de caldera y revisión de equipos rotativos | 7 | 2020-03-08 | 2020-03-14 | Impostergable
Uribe Solar | Central Completa | LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LINEA DE TRANSMISION 110 kV | 4 | 2020-03-11 | 2020-03-14 | Postergable
Pehuenche | U1 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete | 14 | 2020-03-03 | 2020-03-16 | Postergable
Machicura | U2 | Mantenimiento Mayor + Cambio de protecciones | 51 | 2020-01-27 | 2020-03-17 | Impostergable
Embalse ancoa | Central Completa | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 10 | 2020-03-09 | 2020-03-18 | Postergable
Pampa Camarones | Central Completa | Mantenimiento Mayor PFV Pampa Camarones | 1 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | Postergable
Itata | U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 18 | 2020-03-02 | 2020-03-19 | Postergable
Central Autoproductora Cholguán | Central Completa | Mantenimiento mayor | 10 | 2020-03-11 | 2020-03-20 | Postergable
Huasco TG | U5 | Medidas electricas en equipos primarios | 15 | 2020-11-23 | 2020-12-07 | Postergable
Pulelfu | U2 | Mantenimiento General | 5 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | Impostergable
CMPC Santa Fe | Central Completa | Mantenimiento General Planta SF2 | 13 | 2020-03-09 | 2020-03-21 | Impostergable
Guacolda 2 | U2 | Mantenimiento mayor | 13 | 2020-03-10 | 2020-03-22 | Postergable
Central Autoproductora Nueva Aldea 1 | Central Completa | Mantenimiento mayor | 35 | 2020-02-17 | 2020-03-22 | Postergable
Pangue | U1 | Mantenimiento anual Cambio de regulador de voltaje y tensión Mantenimiento GIS | 20 | 2020-03-04 | 2020-03-23 | Postergable
Mampil | Central Completa | Descripciones General del mantenimiento | 8 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | Postergable
Central Nueva Aldea 2 | Central Completa | Mantenimiento mayor | 10 | 2020-03-16 | 2020-03-25 | Postergable
Blanco | Central Completa | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) | 3 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | Postergable
CMPC Pacifico | Central Completa | Mantenimiento General Planta | 13 | 2020-03-15 | 2020-03-27 | Impostergable
Taltal | U1 | Ruta de Gases Calientes TG1 | 26 | 2020-03-03 | 2020-03-28 | Postergable
Nehuenco I | Central completa | Inspeccion Menor + lavado de compresor | 2 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | Impostergable
Rapel | U3 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°2 Retrofit interruptor del generador Inspección interior tubería Upgrade regulador de velocidad | 14 | 2020-03-16 | 2020-03-29 | Postergable
Rapel | U4 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°2 Retrofit interruptor del generador Inspección interior tubería Upgrade regulador de velocidad | 14 | 2020-03-16 | 2020-03-29 | Postergable
Rapel | U3+U4 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°2 Retrofit interruptor del generador Inspección interior tubería Upgrade regulador de velocidad | 14 | 2020-03-16 | 2020-03-29 | Postergable
Rapel | U3 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°2 Retrofit interruptor del generador Inspección interior tubería Upgrade regulador de velocidad | 3 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | Postergable
Rapel | U4 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°2 Retrofit interruptor del generador Inspección interior tubería Upgrade regulador de velocidad | 3 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | Postergable
Rapel | U3+U4 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°2 Retrofit interruptor del generador Inspección interior tubería Upgrade regulador de velocidad | 1 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | Postergable
Capullo | Central Completa | Mantenimiento Preventivo. | 3 | 2020-03-28 | 2020-03-30 | Impostergable
Angostura | U2 | Mantenimiento Mayor U2 - END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 18 | 2020-03-16 | 2020-04-02 | Postergable
Laja | U1 | Revisión de equipos primarios | 3 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | Postergable
Atacama | TG1A | Upgrade Protecciones Generador/Transformador TG1A | 5 | 2020-04-01 | 2020-04-05 | Postergable
Pehuenche | U2 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete | 14 | 2020-03-24 | 2020-04-06 | Postergable
Nueva Renca | Central Completa | Boroscopia TG y Montaje de Feedpump de HRSG | 10 | 2020-03-28 | 2020-04-06 | Postergable
Río Colorado | Central Completa | Mantención preventiva mayor | 8 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | Postergable
El Aguila | Central Completa | Mantenimiento Mayor PFV El Águila | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | Postergable
Angamos | ANG2 | Mantenimiento general - Outage | 23 | 2020-03-18 | 2020-04-09 | Postergable
Central Autoproductora Celco | Central Completa | Mantenimiento mayor | 11 | 2020-03-30 | 2020-04-09 | Postergable
Machicura | U1 | Mantenimiento Mayor+ Cambio de protecciones | 23 | 2020-03-18 | 2020-04-09 | Impostergable
El Llano | U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 14 | 2020-03-30 | 2020-04-12 | Impostergable
Termoeléctrica Hornitos | CTH | Mantenimiento Mayor turbina+ Overhaul Generador/Valvulas turbina/BOP | 45 | 2020-03-01 | 2020-04-14 | Impostergable
Isla | U1 | Mantenimento anual | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | Postergable
Pangue | U2 | Mantenimiento anual Cambio de regulador de voltaje y tensión Mantenimiento GIS | 20 | 2020-03-30 | 2020-04-18 | Postergable
Nehuenco II | Central Completa | Lavado de Compresor | 2 | 2020-04-18 | 2020-04-19 | Impostergable
Los Molles | U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2020-04-13 | 2020-04-19 | Postergable
Diego de Almagro | Central Completa | Inspección de Combustión, cambio de AVR y bushings transformador principal | 15 | 2020-04-06 | 2020-04-20 | Postergable
Central Autoproductora Arauco | Central Completa | Mantenimiento mayor | 11 | 2020-04-13 | 2020-04-23 | Postergable
Cerro Pabellón | G1A | Mantenimiento preventivo mayor | 11 | 2020-04-13 | 2020-04-23 | Postergable
Juncalito | Central Completa | Mantenimiento Mayor Juncalito | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | Postergable
Quilleco | U1 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2020-04-13 | 2020-04-24 | Postergable
Rucue | U1 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2020-04-13 | 2020-04-24 | Postergable
Isla | U2 | Mantenimento mayor anual | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | Postergable
Arica | M1AR3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-04-13 | 2020-04-24 | Postergable
Lautaro I | U1 | Mantencion Sistema Transporte Biomasa. Mantencion Hogar y Parrillas. Mantencion Ventiladores Caldera. Mantencion Filtro de Mangas. Mantencion General a Equipos Electricos y Mecanicos | 3 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | Postergable
Alfalfal | U2 | Mantenimiento mayor | 22 | 2020-04-06 | 2020-04-27 | Postergable
Pullinque | U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2020-04-23 | 2020-04-27 | Postergable
Guacolda 3 | U3 | Mantenimiento FGD | 9 | 2020-04-22 | 2020-04-30 | Postergable
Nehuenco I | Central completa | Mantenimiento Anual BOP + Lavado de compresor | 11 | 2020-04-23 | 2020-05-03 | Impostergable
Antuco | U2 | Mantenimiento anual | 10 | 2020-04-27 | 2020-05-06 | Postergable
Atacama | TG1B | Upgrade Protecciones Generador/Transformador TG1B | 5 | 2020-05-02 | 2020-05-06 | Postergable
Atacama | TV1C | Upgrade Protecciones Generador/Transformador TV1C | 5 | 2020-05-02 | 2020-05-06 | Postergable
Termoeléctrica Tocopilla | U14 | O/H Valvulas de control Turbina. | 18 | 2020-04-19 | 2020-05-06 | Postergable
San Andrés | U1 | Inspeccion y Mantenimiento General (Cambio Rodete, cambio agujas y anillos inyectores) | 7 | 2020-05-04 | 2020-05-10 | Postergable
Queltehues | U2 | Cambio de Rodete Queltehues | 8 | 2020-05-04 | 2020-05-11 | Postergable
Confluencia | U1 | Mantenimiento Unidad | 36 | 2020-04-06 | 2020-05-11 | Postergable
Central Autoproductora Licantén | Central Completa | Mantenimiento mayor | 11 | 2020-05-04 | 2020-05-14 | Postergable
Chapiquiña | CHAP2 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°2 | 7 | 2020-05-08 | 2020-05-14 | Postergable
Colbún | U2 | Mantenimiento Mayor+ Actividades Normativas | 45 | 2020-04-01 | 2020-05-15 | Impostergable
Hornitos | Central Completa | Mantenimiento Mayor (MPB) | 12 | 2020-05-04 | 2020-05-15 | Impostergable
Florida 2 | U2 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 13 | 2020-05-04 | 2020-05-16 | Impostergable
Florida 3 | U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 8 | 2020-05-09 | 2020-05-16 | Impostergable
Cerro Pabellón | G2A | Mantenimiento preventivo mayor | 11 | 2020-05-06 | 2020-05-16 | Postergable
Guacolda 5 | U5 | Outage | 13 | 2020-05-05 | 2020-05-17 | Postergable
Los Molles | U2 | Mantenimiento anual | 7 | 2020-05-11 | 2020-05-17 | Postergable
Central Horcones | Central Completa | Mantenimiento mayor | 10 | 2020-05-11 | 2020-05-20 | Postergable
Angamos | ANG1 | Overhaul | 53 | 2020-04-02 | 2020-05-24 | Postergable
San Andrés | U2 | Inspeccion y Mantenimiento General (Cambio Rodete, cambio agujas y anillos inyectores) | 7 | 2020-05-18 | 2020-05-24 | Postergable
Florida 3 | U2 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 7 | 2020-05-18 | 2020-05-24 | Impostergable
San Isidro I | TG | Inspección de turbina a gas | 24 | 2020-05-05 | 2020-05-28 | Postergable
San Isidro I | TV | Inspección de válvulas principales de turbina y equipamiento del BOP | 24 | 2020-05-05 | 2020-05-28 | Postergable
Arica | GMAR4 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-05-18 | 2020-05-29 | Postergable
Concón | Central Completa | Mantenimiento por Horas de Funcionamiento | 21 | 2020-05-11 | 2020-05-31 | Postergable
Sauzal | U3 | Mantenimiento anual Mantenimiento y reemplazo transformadores de poder | 30 | 2020-05-04 | 2020-06-02 | Postergable
Florida 1 | Central Completa | Corta anual Canal San Carlos | 16 | 2020-05-18 | 2020-06-02 | Impostergable
Los Pinos | Central Completa | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas | 3 | 2020-06-02 | 2020-06-04 | Postergable
Blanco | Central Completa | Mantenimiento Mayor (MPB) | 12 | 2020-05-25 | 2020-06-05 | Postergable
Quilleco | U2 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2020-05-25 | 2020-06-05 | Postergable
Atacama | TG2A | Upgrade Protecciones Generador/Transformador TG2A | 5 | 2020-06-01 | 2020-06-05 | Postergable
San Andrés | U1 y U2 | Inspeccion y cambio de sellos | 7 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | Postergable
El Paso | Central Completa | Reapriete celdas de control. Limpieza Aisladores, Desconectadores, Interruptores, TTCC, TTPP, Pararrayos. Medidas Tiempo de Operacion, Aislacion, Resistencia Contacto de Interruptores Poder y Deteccion fugas gas SF6. | 7 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | Postergable
Dos Valles | Central Completa | Reapriete celdas de control. Limpieza Aisladores, Desconectadores, Interruptores, TTCC, TTPP, Pararrayos. Medidas Tiempo de Operacion, Aislacion, Resistencia Contacto de Interruptores Poder y Deteccion fugas gas SF6. | 7 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | Postergable
Santa Lidia | Central Completa | Boroscopia TG y Mantenimiento Auxiliares | 7 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | Postergable
Chiburgo | U1 | Mantenimiento Mayor | 9 | 2020-06-01 | 2020-06-09 | Impostergable
Espinos | Central Completa | Lavado linea 220kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | Postergable
Colbún | U1 | Mantenimiento Mayor+ Actividades Normativas | 24 | 2020-05-18 | 2020-06-10 | Impostergable
Cerro Dominador | Central Completa | Mediciones eléctricas | 4 | 2020-06-08 | 2020-06-11 | Postergable
Olivos | Central Completa | Lavado linea 110kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa | 2 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | Postergable
Antilhue | U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas y Generador | 3 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | Postergable
Arica | M2AR2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-06-01 | 2020-06-12 | Postergable
Embalse ancoa | Central Completa | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 10 | 2020-06-03 | 2020-06-12 | Postergable
Confluencia | Central Completa | Conexión SE Puente Negro | 3 | 2020-06-12 | 2020-06-14 | Postergable
Confluencia | Central Completa | Inspeccion ROV Tunel Tinguiririca | 3 | 2020-06-12 | 2020-06-14 | Postergable
Lautaro II | U2 | Mantencion Sistema Transporte Fardos. Mantencion Hogar y Parrilla. Mantencion Filtro Mangas. Mantencion Torre Enfriamiento. Mantencion General a Equipos Electricos y Mecanicos | 8 | 2020-06-07 | 2020-06-14 | Postergable
Antilhue | U2 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas y Generador | 3 | 2020-06-13 | 2020-06-15 | Postergable
Cipreses | U1 | Mantenimiento anual | 8 | 2020-06-08 | 2020-06-15 | Postergable
Rucue | U2 | Mantenimiento Mayor + Remplazo Rodete (DIP) | 45 | 2020-05-04 | 2020-06-17 | Postergable
Chiburgo | U2 | Mantenimiento Mayor | 9 | 2020-06-10 | 2020-06-18 | Impostergable
Chapiquiña | CHAP1 | Mantenimiento Electrico mayor Unidad N°1 | 7 | 2020-06-12 | 2020-06-18 | Postergable
Juncal | Central Completa | Mantenimiento Mayor (MPB) | 12 | 2020-06-08 | 2020-06-19 | Impostergable
Cipreses | U2 | Mantenimiento anual | 5 | 2020-06-16 | 2020-06-20 | Postergable
San Andrés | Central Completa (por LT y SE) | Medidas razon de transformacion TTCC, TTPP. Reapriete celdas de control. Limpieza Aisladores, Desconectadores, Interruptores, TTCC, TTPP, Pararrayos. Medidas Tiempo de Operacion, Aislacion, Resistencia Contacto de Interruptores Poder y Deteccion fugas gas SF6. | 7 | 2020-06-15 | 2020-06-21 | Postergable
Eyzaguirre | Central Completa | Corta anual Canal Eyzaguirre | 7 | 2020-06-17 | 2020-06-23 | Impostergable
Eyzaguirre | Central Completa | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 17 | 2020-06-08 | 2020-06-24 | Impostergable
Guacolda 4 | U4 | Mantenimiento equipos de abatimiento | 19 | 2020-06-10 | 2020-06-28 | Postergable
Cipreses | U3 | Mantenimiento anual | 8 | 2020-06-22 | 2020-06-29 | Postergable
Termoeléctrica Tocopilla | U15 | Mantenimiento tipo B | 31 | 2020-05-31 | 2020-06-30 | Postergable
Queltehues | U1 | Mantenimiento Mayor + Cambio de Rodete | 31 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | Postergable
San Clemente | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 10 | 2020-06-22 | 2020-07-01 | Impostergable
Laja | U1 | Limpieza sistema gases caldera | 2 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | Postergable
La Higuera | U1 | Mantenimiento Unidad. Cambio sello Mantenimiento HLH U1 | 33 | 2020-06-01 | 2020-07-03 | Postergable
Mallarrauco | Central Completa | Mantención preventiva mayor | 7 | 2020-07-01 | 2020-07-07 | Postergable
Chapiquiña | CHAP1 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°1 | 7 | 2020-07-03 | 2020-07-09 | Postergable
Canutillar | U1 | Mantenimiento Preventivo | 4 | 2020-07-07 | 2020-07-10 | Postergable
Tarapacá | TGTAR | Short Inspection (boroscope inspection). Inspección de turbina | 4 | 2020-07-07 | 2020-07-10 | Postergable
Ojos de Agua | Central Completa | Mantenimiento anual Reemplazo de rodete y sellos Inspección interior tubería | 22 | 2020-06-22 | 2020-07-13 | Postergable
Carilafquén | Central completa | Aducción Carilafquén | 267 | 2019-10-21 | 2020-07-13 | Impostergable
Los Quilos | U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 10 | 2020-07-06 | 2020-07-15 | Postergable
Curillinque | Central Completa | Mantenimiento anual | 9 | 2020-07-07 | 2020-07-15 | Postergable
Loma Alta | Central Completa | Mantenimiento anual | 9 | 2020-07-07 | 2020-07-15 | Postergable
Canutillar | U2 | Mantenimiento Preventivo | 4 | 2020-07-14 | 2020-07-17 | Postergable
Arica | M1AR2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | Postergable
El Paso | U1 | Inspección y Mantenimiento General (Cambio Rodete, cambio agujas y anillos inyectores) | 7 | 2020-07-20 | 2020-07-26 | Postergable
Volcan | U1 | Mantenimiento Mayor | 16 | 2020-07-13 | 2020-07-28 | Postergable
Los Quilos | U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 10 | 2020-07-20 | 2020-07-29 | Postergable
Nehuenco II | Central Completa | Lavado de Compresor | 2 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | Postergable
Puntilla | U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 17 | 2020-07-13 | 2020-07-29 | Impostergable
Atacama | TV2C | Upgrade Protecciones Generador/Transformador TV2C | 5 | 2020-08-01 | 2020-08-05 | Postergable
La Mina | U1 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2020-07-27 | 2020-08-07 | Impostergable
Guayacán | Central Completa | Inspección y Mantenimiento General | 6 | 2020-08-03 | 2020-08-08 | Postergable
Antuco | U1 | Mantenimiento mayor anual Proyecto: Smart Repowering | 90 | 2020-05-11 | 2020-08-08 | Postergable
Guacolda 1 | U1 | OUTAGE | 19 | 2020-07-22 | 2020-08-09 | Postergable
El Paso | U2 | Inspección y Mantenimiento General (Cambio Rodete, cambio agujas y anillos inyectores) | 7 | 2020-08-03 | 2020-08-09 | Postergable
Atacama | TG2B | Inspección de Combustión TG2B & Upgrade Protecciones Generador/Transformador TG2B | 10 | 2020-08-01 | 2020-08-10 | Postergable
Termoeléctrica Mejillones | CTM3 TG | Minor Inspection TG + Gen TG | 10 | 2020-08-01 | 2020-08-10 | Postergable
Sauzal | U2 | Proyecto Repowering Plan de chequeo Reemplazo trasformadores de poder monofasico por trifasico | 63 | 2020-06-10 | 2020-08-11 | Postergable
Los Quilos | U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 10 | 2020-08-03 | 2020-08-12 | Postergable
Los Loros | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 1 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | Postergable
Puntilla | Central Completa | Corta Anual Canal Sirena | 12 | 2020-08-01 | 2020-08-12 | Postergable
El Llano | Central Completa | Corta Anual Canal Sirena | 12 | 2020-08-01 | 2020-08-12 | Postergable
Vertientes | Central Completa | Corta Anual Canal Sirena | 12 | 2020-08-01 | 2020-08-12 | Postergable
Diesel La Portada | U1 | Mantenimiento de 250 Hrs, cambio de Aceite, Chequeo general, reaprietes y ajustes menores de motor y control. Limpieza, Medición Preventiva e Inspección visual de transformador | 3 | 2020-08-11 | 2020-08-13 | Postergable
Arica | GMAR1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | Postergable
Carena | U1+U2+U3+U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor + Mtto. de Generador en taller externo+ cambio de rodete | 22 | 2020-07-27 | 2020-08-17 | Postergable
Andacollo | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 1 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | Postergable
Chapiquiña | CHAP2 | Mantenimiento eléctrico mayor Unidad N°2 | 7 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | Postergable
Chacabuquito | U1 + Chacabuquito Central Completa | Mantenimiento Sistema de aducción Obras Civiles / Trabajos Eléctricos; Mantenimiento Mayor (MPB) | 5 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | Postergable
La Mina | U2 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2020-08-10 | 2020-08-21 | Impostergable
Puntilla | U2 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 19 | 2020-08-03 | 2020-08-21 | Impostergable
El Paso | U3 | Inspección y Mantenimiento General (Cambio Rodete, cambio agujas y anillos inyectores) | 7 | 2020-08-17 | 2020-08-23 | Postergable
Carena | U1+U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor + Mtto. de Generador en taller externo+ cambio de rodete | 7 | 2020-08-18 | 2020-08-24 | Postergable
Renaico | Central Completa | Limpieza cámara de carga, revision turbina, generador, transformador, gabinetes electricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 22 | 2020-08-03 | 2020-08-24 | Impostergable
Alto Renaico | Central Completa | Limpieza cámara de carga, revision turbina, generador, transformador, gabinetes electricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 22 | 2020-08-03 | 2020-08-24 | Impostergable
Chacabuquito | U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 4 | 2020-08-22 | 2020-08-25 | Postergable
Sauzalito | U1 | Mantenimiento anual | 6 | 2020-08-24 | 2020-08-29 | Postergable
El Toro | U1 | Mantenimiento anual Upgrade Regulador de Velocidad | 15 | 2020-08-17 | 2020-08-31 | Postergable
Nueva Tocopilla | NTO2 | Mantenimiento general | 23 | 2020-08-10 | 2020-09-01 | Postergable
Espinos | Central Completa | Lavado linea 220kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | Postergable
Confluencia | U2 | Mantenimiento Unidad | 32 | 2020-08-03 | 2020-09-03 | Postergable
Chacabuquito | U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 9 | 2020-08-27 | 2020-09-04 | Postergable
San Ignacio | Central Completa | Mantenimiento Mayor San Ignacio y remplazo de protecciones | 12 | 2020-08-24 | 2020-09-04 | Impostergable
Olivos | Central Completa | Lavado linea 110kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa | 2 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | Postergable
El Paso | Central Completa | Inspección y cambio de sellos. | 7 | 2020-08-31 | 2020-09-06 | Postergable
MALALCAHUELLO | Central completa | Aducción Malalcahuello | 361 | 2019-09-16 | 2020-09-10 | Impostergable
Sauzal | U1 | Proyecto Repowering Plan de chequeo Reemplazo trasformadores de poder monofasico por trifasico | 6 | 2020-09-07 | 2020-09-12 | Postergable
Termoeléctrica Tocopilla | U16 | Mantenimiento tipo A | 14 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | Impostergable
Chacabuquito | U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 9 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | Postergable
El Toro | U2 | Mantenimiento anual Upgrade Regulador de Velocidad | 15 | 2020-09-01 | 2020-09-15 | Postergable
Uribe Solar | Central Completa | LIMPIEZA DE CADENA DE AISLADORES DE LOS EQUIPOS ASOCIADOS A LA SUBESTACION URIBE SOLAR | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | Postergable
Uribe Solar | Central Completa | LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LINEA DE TRANSMISION 110 kV | 4 | 2020-09-16 | 2020-09-19 | Postergable
Pampa Camarones | Central Completa | Mantenimiento Mayor PFV Pampa Camarones | 1 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | Postergable
Chacabuquito | U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 9 | 2020-09-21 | 2020-09-29 | Postergable
Nehuenco 9B | Central Completa | Indisponible por Mantenimiento de Transmisión | 3 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | Postergable
Alfalfal | U2 | Detención de Planta Alfalfal; Mantenimiento mayor | 7 | 2020-09-28 | 2020-10-04 | Postergable
El Toro | U3 | Mantenimiento anual Upgrade Regulador de Velocidad | 15 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | Postergable
Maule | U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2020-10-05 | 2020-10-07 | Postergable
Allipén | Central Completa | Mantención preventiva mayor | 7 | 2020-10-01 | 2020-10-07 | Postergable
Nehuenco II | Central Completa | Mantenimiento Anual BOP + Lavado de compresor | 15 | 2020-09-27 | 2020-10-11 | Postergable
Maule | U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2020-10-12 | 2020-10-14 | Postergable
El Toro | U4 | Mantenimiento anual Upgrade Regulador de Velocidad | 15 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | Postergable
Maule | U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | Postergable
Quintero | TG1A | Inspección de ruta de gases calientes (IRGO) | 23 | 2020-09-29 | 2020-10-21 | Postergable
Alfalfal | U1 | Mantenimiento Mayor + Rebobinado Generador | 81 | 2020-08-03 | 2020-10-22 | Postergable
Blanco | Central Completa | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) | 3 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | Postergable
La Higuera | U2 | Cambio de Rodete y mantenimiento | 33 | 2020-09-21 | 2020-10-23 | Postergable
CMPC Santa Fe | Central Completa | Mantenimiento General Planta SF1; Mantenimiento General Planta SF2 | 13 | 2020-10-12 | 2020-10-24 | Impostergable
PETROPOWER | Central Completa | Inspección y limpieza de caldera y revisión de equipos rotativos | 7 | 2020-10-18 | 2020-10-24 | Impostergable
Abanico | U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2020-10-19 | 2020-10-25 | Postergable
El Aguila | Central Completa | Mantenimiento Mayor PFV El Águila | 1 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | Postergable
Maule | U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | Postergable
Los Vientos | Central Completa | Boroscopia TG y Mantenimiento SS/EE y Auxiliares | 10 | 2020-10-19 | 2020-10-28 | Postergable
Guacolda 3 | U3 | OUTAGE | 19 | 2020-10-14 | 2020-11-01 | Postergable
Los Pinos | Central Completa | Mantenimiento Anual | 7 | 2020-10-27 | 2020-11-02 | Postergable
Ventanas 1 | U1 | Outage | 31 | 2020-10-04 | 2020-11-03 | Postergable
Maule | U5 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2020-11-02 | 2020-11-04 | Postergable
Central Autoproductora Valdivia | Central Completa | Mantenimiento mayor | 11 | 2020-10-26 | 2020-11-05 | Postergable
Arica | M2AR1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-10-26 | 2020-11-06 | Postergable
Abanico | U3 | Mantenimiento anual | 7 | 2020-11-02 | 2020-11-08 | Postergable
Queltehues | U1 | Inspección canal Maipo | 2 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | Postergable
Queltehues | U2 | Inspección canal Maipo | 2 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | Postergable
Queltehues | U3 | Inspección Canal Maipo | 2 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | Postergable
Queltehues | U2 | Mantenimiento Mayor | 21 | 2019-08-26 | 2019-09-15 | Postergable
Antilhue | U1 | Mantenimiento Anual | 7 | 2020-11-05 | 2020-11-11 | Postergable
Maule | U6 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | Postergable
Espinos | Central Completa | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV e interruptores de poder de barra principal. Revision y chequeo de linea 220kV | 2 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | Impostergable
Laja | U1 | Mantenimiento turbina y mantenimiento caldera | 11 | 2020-11-01 | 2020-11-11 | Postergable
Central Autoproductora Viñales | Central Completa | Mantenimiento mayor | 11 | 2020-11-03 | 2020-11-13 | Postergable
Arica | M1AR1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-11-02 | 2020-11-13 | Postergable
Olivos | Central Completa | Pruebas electricas a transformador principal 23/110 kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV | 2 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | Postergable
Canutillar | Central Completa | Limpieza de reja, aducción principal | 3 | 2020-11-13 | 2020-11-15 | Postergable
Vertientes | Central Completa | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 15 | 2020-11-02 | 2020-11-16 | Impostergable
Antilhue | U2 | Mantenimiento Anual | 7 | 2020-11-12 | 2020-11-18 | Postergable
Los Guindos | Central Completa | Inspección de la combustión. Inspección de la trayectoria de los gases calientes turbina. | 3 | 2020-11-18 | 2020-11-20 | Postergable
Bocamina | Central Completa | Minor Overhaul +Predictive Repair Outage | 48 | 2020-10-05 | 2020-11-21 | Impostergable
Abanico | U5+U6 | Mantenimiento anual | 7 | 2020-11-16 | 2020-11-22 | Postergable
Guacolda 5 | U5 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ABATIMIENTO | 9 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | Postergable
Pullinque | U3 | Mantenimiento anual | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | Postergable
Itata | U2 | Mantención e Inspección Turbina y Generador | 19 | 2020-11-23 | 2020-12-11 | Postergable
CMPC Pacifico | Central Completa | Mantenimiento Turbina 3 | 65 | 2020-10-10 | 2020-12-13 | Impostergable
Capullo | Central Completa | Mantenimiento Preventivo. | 3 | 2020-12-12 | 2020-12-14 | Impostergable
Bocamina II | Central Completa | BOP Maintenance+Predictive Repair Outage | 14 | 2020-12-01 | 2020-12-14 | Impostergable
Palmucho | Central Completa | Mantenimiento anual | 5 | 2020-12-14 | 2020-12-18 | Postergable
CMPC Laja | Central Completa | Mantenimiento Turbina 4 | 81 | 2020-10-01 | 2020-12-20 | Impostergable
Ventanas 2 | U1 | Outage | 31 | 2020-11-22 | 2020-12-22 | Postergable
Pullinque | U2 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-01-04 | 2021-01-08 | Postergable
Rucatayo | Central Completa | MANTENIMIENTO MAYOR de la Línea de Transmisión | 3 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | POSTERGABLE
Ralco | U1 | Mantenimiento anual Mantenimiento GIS | 15 | 2021-01-04 | 2021-01-18 | Postergable
Rapel | U5 | Mantenimiento Transformador N°5 Mantenimiento anual Cambiar enfriadores de aire de unidad 5 Reparaciones turbina y sistema refrigeración | 9 | 2021-01-11 | 2021-01-19 | Postergable
Rucatayo | Central Completa | MANTENIMIENTO MAYOR | 5 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | POSTERGABLE
Abanico | U5+U6 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 (Unidades 5 y 6 en paralelo) | 3 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | Postergable
Canutillar | U1 | Mantenimiento Preventivo | 14 | 2021-01-11 | 2021-01-24 | Postergable
Pilmaiquén | U3 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-01-25 | 2021-01-29 | Postergable
Central Autoproductora Arauco | Central Completa | Mantenimiento mayor | 11 | 2021-01-20 | 2021-01-30 | Postergable
Espinos | Central Completa | Lavado linea 220kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | Postergable
Olivos | Central Completa | Lavado linea 110kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa | 2 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | Postergable
Canutillar | U2 | Mantenimiento Preventivo | 14 | 2021-01-25 | 2021-02-07 | Postergable
Rincón | Central Completa | Mantenimiento mayor y desconexión de las instalaciones del SIC | 5 | 2021-02-03 | 2021-02-07 | Impostergable
Malalcahuello | U1 | Mantenimiento Mayor Preventivo | 6 | 2021-02-08 | 2021-02-13 | Postergable
Ralco | U2 | Mantenimiento anual Mantenimiento GIS | 15 | 2021-02-01 | 2021-02-15 | Postergable
Angostura | U3 | Mantenimiento Mayor U3 - END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 16 | 2021-02-01 | 2021-02-16 | Postergable
Río Trueno | Central Completa | Mantención preventiva mayor | 7 | 2021-02-11 | 2021-02-17 | Postergable
Arica | GMAR2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2021-02-08 | 2021-02-19 | Postergable
Malalcahuello | U2 | Mantenimiento Mayor Preventivo | 6 | 2021-02-15 | 2021-02-20 | Postergable
Pilmaiquén | U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-02-22 | 2021-02-26 | Postergable
Pilmaiquén | U4 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | Postergable
Uribe Solar | Central Completa | LIMPIEZA DE CADENA DE AISLADORES DE LOS EQUIPOS ASOCIADOS A LA SUBESTACION URIBE SOLAR | 2 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | Postergable
Guacolda 3 | U3 | Outage | 9 | 2021-03-02 | 2021-03-10 | Postergable
Kelar | TG1 | Inspección Mayor Tipo C | 38 | 2021-02-01 | 2021-03-10 | Impostergable
Angostura | U1 | Mantenimiento Mayor U1 - END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina. | 18 | 2021-02-22 | 2021-03-11 | Postergable
La Higuera | U2 | Cambio de Rodete Bajo Caudal | 12 | 2021-03-01 | 2021-03-12 | Postergable
Peuchén | Central Completa | Descripciones General del mantenimiento | 12 | 2021-03-02 | 2021-03-13 | Postergable
Rapel | U1 | Mantenimiento Banco de Transformadores 1 (3 días) Mantenimiento anual Cambiar enfriadores de aire de unidad 1 Reemplazo enfriadores y filtros para banco de transformadores | 6 | 2021-03-08 | 2021-03-13 | Postergable
Rapel | U1 y U2 | MM para PLP del traslape | 3 | 2021-03-11 | 2021-03-13 | Postergable
Uribe Solar | Central Completa | LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LINEA DE TRANSMISION 110 kV | 4 | 2021-03-10 | 2021-03-13 | Postergable
Pehuenche | U1 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete | 14 | 2021-03-01 | 2021-03-14 | Postergable
Pangue | U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2021-03-08 | 2021-03-14 | Postergable
Cochrane | CCH1 | Mantenimiento general | 21 | 2021-02-24 | 2021-03-16 | Postergable
Rapel | U2 | Mantenimiento Banco de Transformadores 1 (3 días) Mantenimiento anual Reemplazo enfriadores y filtros para banco de transformadores | 6 | 2021-03-11 | 2021-03-16 | Postergable
Embalse ancoa | Central Completa | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 10 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | Postergable
Pulelfu | Central Completa | Mantenimiento General Sistemas Comunes | 4 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | Impostergable
Pilmaiquén | U5 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | Postergable
Arica | GMAR3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2021-03-08 | 2021-03-19 | Postergable
Pulelfu | U1 | Mantenimiento General | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | Impostergable
Itata | U1 | Mantención e Inspección Turbina y Generador | 18 | 2021-03-02 | 2021-03-19 | Postergable
Central Autoproductora Cholguán | Central Completa | Mantenimiento mayor | 10 | 2021-03-11 | 2021-03-20 | Postergable
Capullo | Central Completa | Mantenimiento Preventivo. | 3 | 2021-03-20 | 2021-03-22 | Impostergable
Mampil | Central Completa | Descripciones General del mantenimiento | 8 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | Postergable
Pampa Camarones | Central Completa | Mantenimiento Mayor PFV Pampa Camarones | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | Postergable
Blanco | Central Completa | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) | 3 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | Postergable
Machicura | U1 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2021-03-15 | 2021-03-26 | Postergable
Pilmaiquén | U2 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-03-22 | 2021-03-26 | Postergable
Pulelfu | U2 | Mantenimiento General | 5 | 2021-03-22 | 2021-03-26 | Impostergable
Santa Fe | Central Completa | Mantenimiento General Planta | 13 | 2021-03-15 | 2021-03-27 | Impostergable
Rapel | U3 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°2 Retrofit interruptor del generador Inspección interior tubería Upgrade regulador de velocidad | 6 | 2021-03-22 | 2021-03-27 | Postergable
Rapel | U3+U4 | MM para PLP del traslape | 3 | 2021-03-25 | 2021-03-27 | Postergable
Nehuenco II | Central Completa | Lavado de Compresor | 2 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | Postergable
Nehuenco 9B | Central Completa | Lavado de Compresor | 2 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | Postergable
Pangue | U2 | Mantenimiento anual | 7 | 2021-03-22 | 2021-03-28 | Postergable
Rapel | U4 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°2 Retrofit interruptor del generador Inspección interior tubería Upgrade regulador de velocidad | 6 | 2021-03-25 | 2021-03-30 | Postergable
Central Nueva Aldea 2 | Central Completa | Mantenimiento mayor | 10 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | Postergable
Angostura | U2 | Mantenimiento Mayor U2 - END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 18 | 2021-03-15 | 2021-04-01 | Postergable
Pehuenche | U2 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete | 14 | 2021-03-22 | 2021-04-04 | Postergable
Machicura | U2 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2021-03-29 | 2021-04-09 | Postergable
Kelar | TG2 | Inspección Mayor Tipo C | 38 | 2021-03-04 | 2021-04-10 | Impostergable
Kelar | TV | Inspección Mayor | 38 | 2021-03-04 | 2021-04-10 | Impostergable
El Llano | U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 14 | 2021-03-30 | 2021-04-12 | Impostergable
Cochrane | CCH2 | Mantenimiento general | 21 | 2021-03-24 | 2021-04-13 | Postergable
Carena | U1+U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor + Cambio en regulador de tensión + Cambio de protecciones (DIP) + Renovación de compuertas (DIP) + Reparación de tuberías de presión (DIP). Mantenimiento Preventivo + Cambio en regulador de tensión + Cambio de protecciones (DIP) + Renovación de compuertas (DIP) + Reparación de tuberías de presión (DIP) | 13 | 2019-08-27 | 2019-09-08 | Postergable
Chacayes | U1 | inspeccion rodete y partes activa | 3 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | Postergable
Chacayes | Central Completa | Mantenimiento de compuesta de purga en la pileta de descarga | 1 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | Postergable
Los Hierros | Central Completa | Mantenimiento Unidad | 3 | 2019-09-11 | 2019-09-13 | Postergable

## Hoja1 (hidden)
ANGOSTURA_U1
ANGOSTURA_U2 | Nombre | Fecha Desde | Fecha Hasta | Días | Units
ANGOSTURA_U3 | TOCOPILLA_U12 | 2017-04-04 | 2017-05-01 | 27 | 1
ANTUCO_U1 | TOCOPILLA_U13 | 2017-03-05 | 2017-04-03 | 29 | 1
ANTUCO_U2 | TOCOPILLA_U14 | 2017-07-04 | 2017-07-17 | 13 | 1
CANUTILLAR_U1 | TOCOPILLA_U15 | 2017-07-18 | 2017-07-31 | 13 | 1
CANUTILLAR_U2 | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
CIPRESES_U1 | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
CIPRESES_U2 | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
CIPRESES_U3 | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
COLBUN_U1 | TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
COLBUN_U2 | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
CURILLINQUE | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
EL_TORO_U1 | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
EL_TORO_U2 | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
EL_TORO_U3 | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
EL_TORO_U4 | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
ISLA | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
LA_MINA | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
LAJA_I | TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
LOMA_ALTA | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
MACHICURA_U1 | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
MACHICURA_U2 | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
PANGUE_U1 | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
PANGUE_U2 | NORGENER_1 | 2018-01-15 | 2018-02-04 | 20 | 1
PEHUENCHE_U1 | NORGENER_2 | 2017-07-10 | 2017-07-16 | 6 | 1
PEHUENCHE_U2 | NORGENER_2 | 2018-05-07 | 2018-05-26 | 19 | 1
QUILLECO | CHAPIQUINA | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 7 | 1
RALCO_U1 | CHAPIQUINA | 2017-09-02 | 2017-09-06 | 4 | 1
RALCO_U2 | MEJILLONES_1 | 2017-06-02 | 2017-06-14 | 12 | 1
RAPEL_U1 | MEJILLONES_1 | 2018-02-15 | 2018-03-28 | 41 | 1
RAPEL_U2 | MEJILLONES_2 | 2017-10-17 | 2017-11-28 | 42 | 1
RAPEL_U3 | MEJILLONES_3-TG_DIE | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
RAPEL_U4 | MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
RAPEL_U5 | MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
RUCUE | MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
SAN_IGNACIO | MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
ALFALFAL | MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
BLANCO | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
CAPULLO | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
CARENA | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
CARILAFQUEN | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
CHACABUQUITO | ANDINA | 2018-02-26 | 2018-03-12 | 14 | 1
CHACAYES | ANDINA | 2019-02-01 | 2019-03-19 | 46 | 1
CHAPIQUINA | HORNITOS | 2017-12-03 | 2017-12-14 | 11 | 1
CHIBURGO | HORNITOS | 2018-06-01 | 2018-07-03 | 32 | 1
COYA | ANGAMOS_1 | 2018-06-18 | 2018-08-06 | 49 | 1
EL_PASO | ANGAMOS_2 | 2018-08-20 | 2018-09-08 | 19 | 1
HORNITOS_CH | COCHRANE_1 | 2018-02-05 | 2018-02-24 | 19 | 1
ITATA | COCHRANE_2 | 2017-06-07 | 2017-06-26 | 19 | 1
JUNCAL | COCHRANE_2 | 2018-11-05 | 2018-11-24 | 19 | 1
JUNCALITO | KELAR-TG1_DIE | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
LA_CONFLUENCIA | KELAR-TG1_GNL_A | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
LA_HIGUERA | KELAR-TG1_GNL_INF | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
LICAN | KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
LIRCAY | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
LOS_HIERROS | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
LOS_HIERROS_2 | KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
LOS_QUILOS | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
MAITENES | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
MALALCAHUELLO | KELAR-TG2_DIE | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
MAMPIL | KELAR-TG2_GNL_A | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
MARIPOSAS | KELAR-TG2_GNL_INF | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
PEUCHEN | KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
PILMAIQUEN | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
PROVIDENCIA | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
PULELFU | KELAR-TG1_DIE | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
PULLINQUE | KELAR-TG1_GNL_A | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
QUELTEHUES | KELAR-TG1_GNL_INF | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
RIO_PICOIQUEN | KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
RUCATAYO | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
SAN_ANDRES | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
SAN_CLEMENTE | KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
VOLCAN | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
ABANICO | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
ALLIPEN | KELAR-TG2_DIE | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
ALTO_HOSPICIO | KELAR-TG2_GNL_A | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
AUX_DEL_MAIPO | KELAR-TG2_GNL_INF | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
BOQUIAMARGO | KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
BUREO | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
CALLAO | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
CAVANCHA | UJINA_U1 | 2017-09-28 | 2017-09-30 | 2 | 1
CHANLEUFU | UJINA_U1 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 1 | 1
COLLIL | UJINA_U2 | 2017-10-07 | 2017-10-09 | 2 | 1
CUMPEO | UJINA_U2 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 1 | 1
DON_WALTERIO | UJINA_U3 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 2 | 1
DONA_HILDA | UJINA_U3 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 1 | 1
DONGO | UJINA_U3 | 2018-05-27 | 2018-06-06 | 10 | 1
EL_AGRIO | UJINA_U4 | 2017-09-21 | 2017-10-01 | 10 | 1
EL_CANELO | UJINA_U4 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 1 | 1
EL_COLORADO | UJINA_U5 | 2017-08-26 | 2017-10-24 | 59 | 1
EL_DIUTO | UJINA_U5 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 1 | 1
EL_GALPON | UJINA_U5 | 2018-03-14 | 2018-03-24 | 10 | 1
EL_LLANO | UJINA_U6 | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 1 | 1
EL_MANZANO | UJINA_U6 | 2018-01-13 | 2018-01-15 | 2 | 1
EL_MIRADOR | UJINA_U6 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 1 | 1
EL_RINCON | LA_PORTADA | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 2 | 1
EL_TARTARO | LA_PORTADA | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2 | 1
EL_TORO_N2 | LA_PORTADA | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 2 | 1
ENSENADA | ARICA_GM | 2017-07-17 | 2017-07-28 | 11 | 1
EYZAGUIRRE | ARICA_M1 | 2017-09-25 | 2017-10-06 | 11 | 1
FLORIDA | ZOFRI_2-5 | 2017-07-20 | 2017-08-23 | 34 | 1
GUAYACAN | TARAPACA | 2017-06-15 | 2017-06-28 | 13 | 1
HIDRO_BONITO_MC1 | TARAPACA | 2018-04-02 | 2018-04-12 | 10 | 1
HIDRO_BONITO_MC2 | TARAPACA-TG_DIE | 2017-11-18 | 2017-12-12 | 24 | 1
LA_ARENA | TARAPACA-TG_DIE | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 15 | 1
LA_MONTANA_1 | TARAPACA-TG_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 3 | 1
LA_PALOMA | ATA-TG1A_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 1 | 1
LAS_FLORES | ATA-TG1A_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 1 | 1
LAS_VERTIENTES | ATA-TG1A_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 1 | 1
LLAUQUEREO | ATA-TG1A_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 1 | 1
LOS_BAJOS | ATA-TG1A_GNL_A | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 1 | 1
LOS_CORRALES_1 | ATA-TG1A_GNL_INF | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 1 | 1
LOS_CORRALES_2 | ATA-TG1B_DIE | 2017-08-01 | 2017-08-10 | 9 | 1
LOS_MOLLES | ATA-TG1B_GNL_A | 2017-08-01 | 2017-08-10 | 9 | 1
LOS_MORROS | ATA-TG1B_GNL_INF | 2017-08-01 | 2017-08-10 | 9 | 1
LOS_PADRES | ATA-TG1B_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
MAISAN | ATA-TG1B_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
MALLARAUCO | ATA-TG1B_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
MARIA_ELENA | ATA-TG1B_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
MOLINERA_VILLARRICA | ATA-TG1B_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
MUCHI | ATA-TG1B_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
MULCHEN | ATA-TG2A_DIE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 1 | 1
NALCAS | ATA-TG2A_GNL_A | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 1 | 1
OJOS_DE_AGUA | ATA-TG2A_GNL_INF | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 1 | 1
PALMUCHO | ATA-TG2A_DIE | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 1 | 1
PEHUI | ATA-TG2A_GNL_A | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 1 | 1
PICHILONCO | ATA-TG2A_GNL_INF | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 1 | 1
PUCLARO | ATA-TG2B_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
PUNTILLA | ATA-TG2B_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
PURISIMA | ATA-TG2B_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
QUILLAILEO | ATA-TG2B_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
RECA | ATA-TG2B_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
RENAICO | ATA-TG2B_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
RIO_COLORADO | ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
RIO_HUASCO | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
RIO_TRUENO | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
ROBLERIA | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
SANTA_ROSA | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
SAUCEANDES | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
SAUZAL | ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
SAUZALITO | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
TRAILELFU | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
TRANQUIL | ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
TRUFUL-TRUFUL | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
AGUAS_BLANCAS | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
ANDES_U1_DIE | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
ANDES_U1_FO6 | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
ANDES_U2_DIE | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
ANDES_U2_FO6 | ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
ANDES_U3_DIE | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
ANDES_U3_FO6 | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
ANDES_U4_DIE | ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ANDES_U4_FO6 | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ANDINA | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ANGAMOS_1 | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ANGAMOS_2 | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ARICA_GM | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ARICA_M1 | ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ARICA_M2 | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ATA-TG1A_DIE | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ATA-TG1A_GNL_A | ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1A_GNL_INF | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1B_DIE | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1B_GNL_A | ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG1B_GNL_INF | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG2A_DIE | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG2A_GNL_A | ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG2A_GNL_INF | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF
ATA-TG2B_DIE
ATA-TG2B_GNL_A
ATA-TG2B_GNL_INF
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF
CARDONES
CENIZAS
CERRO_PABELLON_U1
CERRO_PABELLON_U2
COCHRANE_1
COCHRANE_2
CUMMINS
DEUTZ
DIEGO_DE_ALMAGRO
EL_PENON
EL_SALVADOR
EMELDA_U1
EMELDA_U2
ESPINOS_BL1
ESPINOS_BL2
GUACOLDA_1
GUACOLDA_2
GUACOLDA_3
GUACOLDA_4
GUACOLDA_5
HORNITOS
HUASCO-TG_U1_DIE
HUASCO-TG_U1_IFO
HUASCO-TG_U2_DIE
HUASCO-TG_U2_IFO
HUASCO-TG_U3_DIE
HUASCO-TG_U3_IFO
INACAL_DIE
INACAL_FO
IQUIQUE_MA
IQUIQUE_MI
IQUIQUE_MS
IQUIQUE_SU
IQUIQUE_TG
KELAR-TG1_DIE
KELAR-TG1_GNL_A
KELAR-TG1_GNL_INF
KELAR-TG1+0.5TV_DIE
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF
KELAR-TG2_DIE
KELAR-TG2_GNL_A
KELAR-TG2_GNL_INF
KELAR-TG2+0.5TV_DIE
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF
LA_PORTADA
MANTOS_BLANCOS
MEJILLONES_1
MEJILLONES_2
MEJILLONES_3-TG_DIE
MEJILLONES_3-TG_GNL_A
MEJILLONES_3-TG_GNL_B
MEJILLONES_3-TG_GNL_C
MEJILLONES_3-TG_GNL_INF
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF
NORGENER_1
NORGENER_2
OLIVOS_BL1
OLIVOS_BL2
PAS_MEJILLONES
PUNTA_COLORADA_DIE
PUNTA_COLORADA_IFO
SAN_LORENZO_U1
SAN_LORENZO_U2
SAN_LORENZO_U3
TALTAL_1_DIE
TALTAL_1_GNL_A
TALTAL_1_GNL_B
TALTAL_1_GNL_C
TALTAL_1_GNL_D
TALTAL_1_GNL_E
TALTAL_1_GNL_INF
TALTAL_2_DIE
TALTAL_2_GNL_A
TALTAL_2_GNL_B
TALTAL_2_GNL_C
TALTAL_2_GNL_D
TALTAL_2_GNL_E
TALTAL_2_GNL_INF
TAMAYA
TARAPACA
TARAPACA-TG_DIE
TERMOPACIFICO
TOCOPILLA_U12
TOCOPILLA_U13
TOCOPILLA_U14
TOCOPILLA_U15
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF
TOCOPILLA-TG1
TOCOPILLA-TG2
TOCOPILLA-TG3_DIE
TOCOPILLA-TG3_GNL_A
TOCOPILLA-TG3_GNL_B
TOCOPILLA-TG3_GNL_C
TOCOPILLA-TG3_GNL_INF
UJINA_U1
UJINA_U2
UJINA_U3
UJINA_U4
UJINA_U5
UJINA_U6
ZOFRI_1
ZOFRI_13
ZOFRI_2-5
ZOFRI_6
ZOFRI_7-12
ANTILHUE_U1
ANTILHUE_U2
ARAUCO
BOCAMINA_1
BOCAMINA_2
CALLECALLE
CAMPICHE
CANDELARIA_1_DIE
CANDELARIA_1_GNL_A
CANDELARIA_1_GNL_INF
CANDELARIA_2_DIE
CANDELARIA_2_GNL_A
CANDELARIA_2_GNL_INF
CELCO_BL1
CELCO_BL2
CEMENTOS_BIOBIO_DIE
CEMENTOS_BIOBIO_FO6
CHILOE
CHOLGUAN_BL1
CHOLGUAN_BL2
CHUYACA
CMPC_CORDILLERA_BL1
CMPC_CORDILLERA_BL2
CMPC_CORDILLERA_BL3
CMPC_LAJA_BL1
CMPC_LAJA_BL2
CMPC_LAJA_BL3
CMPC_PACIFICO_BL1
CMPC_PACIFICO_BL2
CMPC_PACIFICO_BL3
CMPC_SANTA_FE
COLIHUES_U1_DIE
COLIHUES_U1_HFO
COLIHUES_U2_DIE
COLIHUES_U2_HFO
COLMITO_DIE
COLMITO_GNL_A
COLMITO_GNL_INF
CONCON
CONSTITUCION-EGEN
CORONEL_DIE
CORONEL_GNL_A
CORONEL_GNL_B
DEGAN
EL_TOTORAL
ENERGIA_PACIFICO
ESCUADRON
ESPERANZA_DS1
ESPERANZA_DS2
ESPERANZA_TG1
HORCONES_DIE
LAGUNA_VERDE_TG
LAGUNA_VERDE_TV
LAJA-EVE_1
LAJA-EVE_2
LAS_VEGAS
LAUTARO_1_BL1
LAUTARO_1_BL2
LAUTARO_2
LICANTEN
LINARES
LOMA_LOS_COLORADOS_1
LOMA_LOS_COLORADOS_2
LOS_GUINDOS
LOS_PINOS
LOS_VIENTOS
LOS_VIENTOS-CNAVIA
MASISA
MAULE
NEHUENCO_1-FA_GNL_A
NEHUENCO_1-TG_GNL_A
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF
NEHUENCO_2-TG_GNL_A
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF
NEHUENCO_9B_DIE
NEHUENCO_9B_GNL_A
NEHUENCO_9B_GNL_INF
NEWEN_DIE
NEWEN_GNL_A
NEWEN_GNL_B
NEWEN_PRO
NUEVA_ALDEA_1_BL1
NUEVA_ALDEA_1_BL2
NUEVA_ALDEA_2
NUEVA_ALDEA_3
NUEVA_RENCA-FA_GLP
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF
NUEVA_VENTANAS
PETROPOWER
PLACILLA
QUELLON_2
QUINTAY
QUINTERO_1A_DIE
QUINTERO_1A_GNL_A
QUINTERO_1A_GNL_B
QUINTERO_1A_GNL_C
QUINTERO_1A_GNL_D
QUINTERO_1A_GNL_E
QUINTERO_1A_GNL_INF
QUINTERO_1B_DIE
QUINTERO_1B_GNL_A
QUINTERO_1B_GNL_B
QUINTERO_1B_GNL_C
QUINTERO_1B_GNL_D
QUINTERO_1B_GNL_E
QUINTERO_1B_GNL_INF
RENCA_U1
RENCA_U2
SAN_GREGORIO
SAN_ISIDRO_2-TG_DIE
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_A
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_B
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_C
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_D
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_E
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_INF
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF
SAN_ISIDRO-TG_DIE
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF
SANTA_FE_BL1
SANTA_FE_BL2
SANTA_FE_BL3
SANTA_FE_BL4
SANTA_LIDIA
SANTA_MARIA
SANTA_MARTA
TENO
TRAPEN
VALDIVIA_BL1_EUCA
VALDIVIA_BL1_PINO
VALDIVIA_BL2_EUCA
VALDIVIA_BL2_PINO
VALDIVIA_BL3_EUCA
VALDIVIA_BL3_PINO
VALDIVIA_BL4_EUCA
VALDIVIA_BL4_PINO
VENTANAS_1
VENTANAS_2
VINALES_BL1
VINALES_BL2
YUNGAY_U1_DIE
YUNGAY_U1_GNL_A
YUNGAY_U2_DIE
YUNGAY_U2_GNL_A
YUNGAY_U3_DIE
YUNGAY_U3_GNL_A
YUNGAY_U4_DIE
CANELA_2_EO
CANELA_EO
CUEL_EO
EL_ARRAYAN_EO
HUAJACHE_EO
LA_ESPERANZA_EO
LAS_PENAS_EO
LEBU_3_EO
LEBU_EO
LOS_BUENOS_AIRES_EO
LOS_CURUROS_EO
MONTE_REDONDO_EO
PUNTA_COLORADA_EO
PUNTA_PALMERAS_EO
RAKI_EO
RENAICO_EO
SAN_JUAN_EO
SAN_PEDRO_2_EO
SAN_PEDRO_EO
SIERRA_GORDA_EO
TALINAY_ORIENTE_EO
TALINAY_PONIENTE_EO
TALTAL_EO
TOTORAL_EO
UCUQUER_2_EO
UCUQUER_EO
VALLE_DE_LOS_VIENTOS_EO
ALTURAS_DE_OVALLE_FV
ANDES_FV
BELLAVISTA_FV
BOLERO_1_FV
CARRERA_PINTO_FV
CASAS_BLANCAS_FV
CERRO_DOMINADOR_FV
CHANARES_FV
CHUCHINI_FV
CONEJO_FV
DIEGO_DE_ALMAGRO_FV
EL_AGUILA_FV
EL_BOCO_FV
EL_DIVISADERO_FV
EL_PELICANO_FV
EL_ROMERO_FV
ESPERANZA_FV
FINIS_TERRAE_FV
HORMIGA_FV
JAMA_1_FV
JAMA_2_FV
JAVIERA_FV
LA_CHAPEANA_FV
LA_HUAYCA_FV
LA_SILLA_FV
LAGUNILLA_FV
LALACKAMA_2_FV
LALACKAMA_FV
LAS_MOLLACAS_FV
LAS_TERRAZAS_FV
LAS_TURCAS_FV
LLANO_DE_LLAMPOS_FV
LOMA_LOS_COLORADOS_FV
LOMAS_COLORADAS_FV
LOS_LOROS_FV
LUNA_DEL_NORTE_FV
LUZ_DEL_NORTE_FV
MARCHIGUE_2_FV
MARIA_ELENA_FV
NILHUE_FV
PAMPA_CAMARONES_FV
PAMPA_SOLAR_NORTE_FV
PILAR_LOS_AMARILLOS_FV
PILOTO_CARDONES_FV
POZO_ALMONTE_2_FV
POZO_ALMONTE_3_FV
PUERTO_SECO_FV
QUILAPILUN_FV
SALVADOR_FV
SAN_ANDRES_FV
SAN_PEDRO_FV
SANTA_CECILIA_FV
SANTA_JULIA_FV
SANTIAGO_SOLAR_FV
SDGx01_FV
SOL_DEL_NORTE_FV
TAMBO_REAL_FV
TECHOS_DE_ALTAMIRA_FV
TIL_TIL_FV
URIBE_SOLAR_FV