## Hoja2 (hidden)
ABANICO | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 0 | 114.5
ABANICO | 2018-08-27 | 2018-09-02 | 0 | 114.5
ABANICO | 2018-09-10 | 2018-09-16 | 0 | 93
ABANICO | 2018-10-08 | 2018-11-11 | 0 | 114.5
ALFALFAL | 2018-05-22 | 2018-06-20 | 0 | 89
ALFALFAL | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 0 | 89
ANDINA | 2018-02-26 | 2018-03-12 | 0 | 0
ANDINA | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 0 | 0
ANDINA | 2019-02-01 | 2019-03-19 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2018-07-23 | 2018-08-11 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 2018-09-26 | 2018-10-15 | 0 | 0
ANGOSTURA_U1 | 2018-04-09 | 2018-04-24 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U1 | 2019-04-01 | 2019-04-16 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U2 | 2018-05-02 | 2018-05-17 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U2 | 2019-05-02 | 2019-05-17 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U3 | 2018-05-22 | 2018-06-06 | 0 | 277.16
ANGOSTURA_U3 | 2019-05-22 | 2019-06-06 | 0 | 277.16
ANTAY_FV | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 0 | 0
ANTAY_FV | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 0 | 0
ANTAY_FV | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2018-05-04 | 2018-05-13 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2018-10-12 | 2018-10-14 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2019-05-03 | 2019-05-12 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2018-02-01 | 2018-02-10 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2018-05-14 | 2018-05-23 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2019-05-13 | 2019-05-22 | 0 | 0
ANTUCO_U1 | 2018-04-03 | 2018-06-01 | 0 | 0
ANTUCO_U2 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 0 | 0
ARAUCO | 2018-10-16 | 2018-11-21 | 0 | 13.75
ARAUCO | 2018-11-26 | 2018-12-04 | 0 | 7.75
ATA-TG1A_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_DIE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_DIE | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_A | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_A | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_INF | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_INF | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
BIOMAR | 2018-10-02 | 2018-10-20 | 0 | 0
BLANCO | 2018-09-24 | 2018-10-19 | 0 | 0
BOCAMINA_1 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 0 | 0
BOCAMINA_1 | 2018-10-02 | 2018-10-16 | 0 | 0
BOCAMINA_2 | 2018-10-23 | 2018-11-06 | 0 | 0
CALLECALLE | 2018-07-31 | 2018-09-01 | 0 | 9.31
CAMPICHE | 2018-01-17 | 2018-02-02 | 0 | 0
CANDELARIA_1_DIE | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_A | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_INF | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 0 | 0
CANDELARIA_2_DIE | 2018-02-26 | 2018-03-17 | 0 | 0
CANDELARIA_2_DIE | 2018-04-02 | 2018-04-07 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_A | 2018-02-26 | 2018-03-17 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_A | 2018-04-02 | 2018-04-07 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_INF | 2018-02-26 | 2018-03-17 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_INF | 2018-04-02 | 2018-04-07 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2018-07-23 | 2018-08-05 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2018-08-06 | 2018-08-19 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 0 | 0
CAÑETE | 2018-05-02 | 2018-06-02 | 0 | 3.3
CAPULLO | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CAPULLO | 2018-12-01 | 2018-12-03 | 0 | 0
CAPULLO | 2019-03-09 | 2019-03-11 | 0 | 0
CARDONES | 2018-10-08 | 2018-10-21 | 0 | 0
CARENA | 2018-07-30 | 2018-08-22 | 0 | 0
CARENA | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 0 | 5
CELCO_BL1 | 2018-02-20 | 2018-03-03 | 0 | 0
CELCO_BL2 | 2018-02-20 | 2018-03-03 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2018-05-02 | 2018-05-09 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2018-11-11 | 2018-11-18 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2018-09-01 | 2018-09-08 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2019-02-01 | 2019-02-08 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2018-04-23 | 2018-05-04 | 0 | 19.3
CHACABUQUITO | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 0 | 19.3
CHACABUQUITO | 2018-05-22 | 2018-06-02 | 0 | 19.3
CHACABUQUITO | 2018-07-30 | 2018-08-18 | 0 | 0.1
CHACAYES | 2018-03-12 | 2018-03-18 | 0 | 55.72
CHACAYES | 2018-03-26 | 2018-04-21 | 0 | 55.72
CHACAYES | 2018-04-22 | 2018-04-24 | 0 | 0
CHACAYES | 2018-04-25 | 2018-04-28 | 0 | 55.72
CHACAYES | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 0 | 55.72
CHACAYES | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 0 | 55.72
CHACAYES | 2019-03-04 | 2019-04-09 | 0 | 55.72
CHIBURGO | 2018-06-11 | 2018-07-11 | 0 | 9.7
CHILOE | 2018-11-12 | 2018-11-17 | 0 | 7.98
CHILOE | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 0 | 7.98
CHOLGUAN_BL1 | 2018-03-12 | 2018-03-22 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL2 | 2018-03-12 | 2018-03-22 | 0 | 0
CHUYACA | 2018-05-29 | 2018-06-30 | 0 | 8.6
CIPRESES_U1 | 2018-06-11 | 2018-06-18 | 0 | 69.73
CIPRESES_U2 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 0 | 69.73
CIPRESES_U2 | 2019-04-30 | 2019-06-28 | 0 | 69.73
CIPRESES_U2 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 69.73
CIPRESES_U3 | 2018-08-06 | 2018-08-25 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL1 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL2 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL3 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2018-10-10 | 2018-11-18 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2018-10-10 | 2018-11-18 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2018-10-10 | 2018-11-18 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 0 | 0
COCHRANE_1 | 2018-02-28 | 2018-03-19 | 0 | 0
COCHRANE_1 | 2019-03-20 | 2019-04-08 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2018-06-03 | 2018-06-10 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2019-05-29 | 2019-06-17 | 0 | 0
COLBUN_U1 | 2018-03-12 | 2018-04-13 | 0 | 228.5
COLBUN_U1 | 2019-02-27 | 2019-03-15 | 0 | 228.5
COLBUN_U2 | 2018-02-12 | 2018-03-09 | 0 | 228.5
COLBUN_U2 | 2019-03-18 | 2019-04-03 | 0 | 228.5
COLIHUES_U1_DIE | 2018-05-16 | 2018-05-23 | 0 | 0
COLIHUES_U1_HFO | 2018-05-16 | 2018-05-23 | 0 | 0
COLIHUES_U2_DIE | 2018-02-21 | 2018-02-24 | 0 | 0
COLIHUES_U2_DIE | 2018-09-09 | 2018-09-19 | 0 | 0
COLIHUES_U2_HFO | 2018-02-21 | 2018-02-24 | 0 | 0
COLIHUES_U2_HFO | 2018-09-09 | 2018-09-19 | 0 | 0
COLMITO_DIE | 2018-11-12 | 2018-11-25 | 0 | 0
COLMITO_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-25 | 0 | 0
COLMITO_GNL_INF | 2018-11-12 | 2018-11-25 | 0 | 0
CONSTITUCION-EGEN | 2018-10-22 | 2018-10-27 | 0 | 7.15
CONSTITUCION-EGEN | 2018-10-29 | 2018-11-03 | 0 | 7.15
CONSTITUCION-EGEN | 2018-11-05 | 2018-11-10 | 0 | 7.15
CORONEL_DIE | 2018-10-16 | 2018-10-27 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2018-10-16 | 2018-10-27 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2018-10-16 | 2018-10-27 | 0 | 0
COYA | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 0 | 0
COYA | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 0 | 0
COYA | 2019-03-04 | 2019-03-10 | 0 | 0
CURACAUTIN | 2018-10-16 | 2018-11-10 | 0 | 1.6
CURILLINQUE | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 0
DEGAN | 2018-01-17 | 2018-01-20 | 0 | 0
DEGAN | 2018-03-01 | 2018-04-04 | 0 | 0
DEGAN | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 0 | 0
DEGAN | 2019-03-01 | 2019-03-03 | 0 | 0
DIEGO_DE_ALMAGRO | 2018-11-05 | 2018-11-19 | 0 | 0
DIEGO_DE_ALMAGRO | 2019-02-05 | 2019-02-14 | 0 | 0
EAGON | 2018-02-06 | 2018-02-24 | 0 | 1.8
EL_ARRAYAN_EO | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 0 | 0
EL_ARRAYAN_EO | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 0 | 0
EL_LLANO | 2018-07-29 | 2018-08-08 | 0 | 0
EL_PASO | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 0 | 0
EL_PASO | 2018-06-05 | 2018-06-11 | 0 | 40
EL_PASO | 2018-06-19 | 2018-06-25 | 0 | 40
EL_PASO | 2018-07-03 | 2018-07-09 | 0 | 40
EL_PENON | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 0 | 0
EL_RINCON | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 0 | 0
EL_RINCON | 2018-05-19 | 2018-06-03 | 0 | 0
EL_RINCON | 2019-02-19 | 2019-02-26 | 0 | 0
EL_RINCON | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 0 | 0
EL_TORO_U1 | 2018-06-18 | 2018-06-27 | 0 | 337.5
EL_TORO_U2 | 2018-07-03 | 2018-07-12 | 0 | 337.5
EL_TORO_U3 | 2018-07-17 | 2018-07-26 | 0 | 337.5
EL_TORO_U4 | 2018-08-06 | 2018-08-15 | 0 | 337.5
EMELDA_U1 | 2018-01-30 | 2018-02-10 | 0 | 0
EMELDA_U1 | 2018-07-03 | 2018-08-01 | 0 | 0
EMELDA_U2 | 2018-02-08 | 2018-02-11 | 0 | 0
EMELDA_U2 | 2018-05-21 | 2018-06-19 | 0 | 0
EMELDA_U2 | 2018-09-02 | 2018-10-01 | 0 | 0
ENERGIA_PACIFICO | 2018-03-25 | 2018-04-02 | 0 | 0
ENERGIA_PACIFICO | 2018-11-11 | 2018-12-10 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2018-05-19 | 2018-06-03 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2018-06-12 | 2018-06-30 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-06-12 | 2019-06-28 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 0
FLORIDA | 2018-05-07 | 2018-05-17 | 0 | 18
FLORIDA | 2018-05-19 | 2018-06-03 | 0 | 0
FLORIDA | 2019-05-07 | 2019-05-17 | 0 | 8
FLORIDA | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2018-02-20 | 2018-02-27 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2019-04-01 | 2019-04-20 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2018-05-01 | 2018-05-20 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2018-08-22 | 2018-08-29 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2019-01-07 | 2019-01-26 | 0 | 0
GUACOLDA_4 | 2018-01-17 | 2018-01-31 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2018-02-06 | 2018-02-13 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2018-07-19 | 2018-08-10 | 0 | 0
GUAYACAN | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 0 | 0
GUAYACAN | 2018-06-09 | 2018-07-18 | 0 | 6
GUAYACAN | 2018-07-23 | 2018-09-05 | 0 | 6
HORCONES_DIE | 2018-05-02 | 2018-05-12 | 0 | 0
HORNITOS | 2018-03-15 | 2018-04-16 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2018-11-05 | 2018-11-30 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_DIE | 2018-09-24 | 2018-10-08 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_IFO | 2018-09-24 | 2018-10-08 | 0 | 0.04
HUASCO-TG_U2_DIE | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 0 | 0.04
HUASCO-TG_U2_IFO | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 0 | 0.04
HUASCO-TG_U3_DIE | 2018-11-03 | 2018-11-17 | 0 | 0.04
HUASCO-TG_U3_IFO | 2018-11-03 | 2018-11-17 | 0 | 0.04
ISLA | 2018-04-03 | 2018-05-12 | 0 | 34.5
ISLA | 2018-05-21 | 2018-06-07 | 0 | 34.5
ISLA | 2019-04-15 | 2019-04-21 | 0 | 0
ITATA | 2018-11-26 | 2018-12-14 | 0 | 0
JCE | 2018-01-17 | 2018-01-20 | 0 | 0
JUNCAL | 2018-09-24 | 2018-10-19 | 0 | 0
JUNCALITO | 2018-04-09 | 2018-04-18 | 0 | 0
KELAR-TG1_DIE | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_A | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_DIE | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2018-04-16 | 2018-05-03 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2018-04-02 | 2018-04-12 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-08-13 | 2018-08-18 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-08-21 | 2018-09-12 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-12-11 | 2018-12-13 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 0 | 77.5
LA_MINA | 2018-08-20 | 2018-08-31 | 0 | 17
LA_MINA | 2018-09-03 | 2018-09-14 | 0 | 17
LA_MINA | 2019-05-17 | 2019-05-31 | 0 | 17
LA_MINA | 2019-06-03 | 2019-06-14 | 0 | 17
LA_MINA | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2018-11-19 | 2018-11-28 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2018-11-19 | 2018-11-28 | 0 | 0
LAS_VERTIENTES | 2018-07-29 | 2018-08-08 | 0 | 0
LAS_VERTIENTES | 2018-08-09 | 2018-09-14 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-02-28 | 2018-03-02 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-06-06 | 2018-06-08 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-07-25 | 2018-07-27 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-09-12 | 2018-09-14 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-11-08 | 2018-11-18 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2019-03-06 | 2019-03-08 | 0 | 0
LAUTARO_2 | 2018-05-06 | 2018-05-13 | 0 | 0
LAUTARO_2 | 2018-11-08 | 2018-11-18 | 0 | 0
LEBU_EO | 2018-03-07 | 2018-03-19 | 0 | 0
LEBU_EO | 2019-03-07 | 2019-03-19 | 0 | 0
LICAN | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 0 | 0
LICAN | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 0 | 8.5
LICANTEN | 2018-01-29 | 2018-02-06 | 0 | 0
LIRCAY | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2018-07-02 | 2018-07-15 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 0
LOS_ALAMOS | 2018-08-21 | 2018-09-01 | 0 | 0
LOS_GUINDOS | 2018-11-07 | 2018-11-09 | 0 | 0
LOS_HIERROS | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 0 | 0
LOS_HIERROS | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 0 | 0
LOS_MOLLES | 2018-05-14 | 2018-05-22 | 0 | 9
LOS_MOLLES | 2018-06-04 | 2018-08-02 | 0 | 9
LOS_PINOS | 2018-01-17 | 2018-01-24 | 0 | 0.01
LOS_PINOS | 2018-05-25 | 2018-05-27 | 0 | 0.01
LOS_PINOS | 2018-10-19 | 2018-10-28 | 0 | 0.01
LOS_QUILOS | 2018-06-04 | 2018-06-29 | 0 | 26.6
LOS_QUILOS | 2018-07-23 | 2018-08-21 | 0 | 0
LOS_VIENTOS | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 0 | 0
MACHICURA_U1 | 2018-04-16 | 2018-05-12 | 0 | 0
MACHICURA_U1 | 2019-04-08 | 2019-04-25 | 0 | 0
MACHICURA_U2 | 2018-05-14 | 2018-06-09 | 0 | 0
MACHICURA_U2 | 2019-04-29 | 2019-05-16 | 0 | 0
MAITENES | 2018-04-08 | 2018-05-07 | 0 | 22.3
MAITENES | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 0 | 22.3
MAITENES | 2018-09-24 | 2018-10-23 | 0 | 22.3
MAITENES | 2019-03-19 | 2019-04-17 | 0 | 22
MAMPIL | 2018-03-20 | 2018-03-31 | 0 | 0
MAMPIL | 2019-03-19 | 2019-03-27 | 0 | 0
MARIPOSAS | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 0 | 0
MASISA | 2018-03-03 | 2018-03-08 | 0 | 0
MASISA | 2018-08-18 | 2018-09-06 | 0 | 0
MASISA | 2018-11-17 | 2018-12-06 | 0 | 0
MASISA | 2019-03-16 | 2019-03-22 | 0 | 0
MEJILLONES_1 | 2018-02-15 | 2018-03-28 | 0 | 0
MEJILLONES_1 | 2018-08-06 | 2018-09-21 | 0 | 0
MEJILLONES_2 | 2018-11-01 | 2018-11-15 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MULTIEXPORT_1 | 2018-09-04 | 2018-09-08 | 0 | 0
MULTIEXPORT_2 | 2018-09-11 | 2018-09-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2018-03-12 | 2018-03-31 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2018-03-12 | 2018-03-31 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2018-03-12 | 2018-03-31 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL1 | 2018-08-05 | 2018-08-14 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL2 | 2018-08-05 | 2018-08-14 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_2 | 2018-03-12 | 2018-03-22 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_3 | 2018-08-31 | 2018-10-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_1 | 2018-04-04 | 2018-04-15 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_2 | 2018-11-12 | 2018-12-01 | 0 | 0
NUEVA_VENTANAS | 2018-10-07 | 2018-11-30 | 0 | 0
OJOS_DE_AGUA | 2018-08-06 | 2018-08-11 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 0 | 0
PALMUCHO | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 0 | 0
PANGUE_U1 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 0 | 0
PANGUE_U1 | 2019-03-04 | 2019-03-28 | 0 | 0
PANGUE_U2 | 2018-03-12 | 2018-03-26 | 0 | 0
PANGUE_U2 | 2019-04-08 | 2019-05-02 | 0 | 0
PEHUENCHE_U1 | 2018-03-20 | 2018-03-30 | 0 | 275
PEHUENCHE_U1 | 2019-03-05 | 2019-03-15 | 0 | 275
PEHUENCHE_U2 | 2018-03-06 | 2018-03-16 | 0 | 275
PEHUENCHE_U2 | 2019-03-19 | 2019-03-29 | 0 | 275
PEUCHEN | 2018-03-06 | 2018-03-14 | 0 | 0
PEUCHEN | 2019-03-05 | 2019-03-16 | 0 | 0
PILMAIQUEN | 2018-01-17 | 2018-02-02 | 0 | 27
PILMAIQUEN | 2018-02-05 | 2018-02-16 | 0 | 27
PILMAIQUEN | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2018-03-26 | 2018-03-30 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-02-04 | 2019-02-16 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-03-04 | 2019-03-23 | 0 | 27
PILMAIQUEN | 2019-03-25 | 2019-03-29 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-04-01 | 2019-04-12 | 0 | 27
PROVIDENCIA | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0 | 0
PULELFU | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 0 | 4.5
PULELFU | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 0 | 0
PULELFU | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 0 | 0
PULELFU | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 0 | 4.5
PULLINQUE | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2018-04-23 | 2018-05-04 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2018-05-07 | 2018-05-16 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2018-12-03 | 2018-12-12 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2019-01-02 | 2019-01-11 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2019-04-29 | 2019-05-10 | 0 | 34.3
PUNTA_COLORADA_DIE | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 0 | 0
PUNTA_COLORADA_IFO | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 0 | 0
PUNTILLA | 2018-07-10 | 2018-07-25 | 0 | 17.7
PUNTILLA | 2018-07-29 | 2018-08-08 | 0 | 0
QUELTEHUES | 2018-06-25 | 2018-06-30 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 0 | 16
QUELTEHUES | 2018-09-05 | 2018-09-10 | 0 | 32
QUILLECO | 2018-04-16 | 2018-04-28 | 0 | 35
QUILLECO | 2018-05-07 | 2018-05-19 | 0 | 35
QUILLECO | 2019-03-11 | 2019-03-23 | 0 | 35
QUILLECO | 2019-04-01 | 2019-04-13 | 0 | 35
QUINTAY | 2018-03-05 | 2018-03-23 | 0 | 1.96
QUINTERO_1A_DIE | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_INF | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_INF | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
RALCO_U2 | 2018-01-29 | 2018-02-12 | 0 | 345
RALCO_U2 | 2019-02-04 | 2019-02-23 | 0 | 345
RAPEL_U1 | 2018-11-05 | 2018-11-10 | 0 | 300
RAPEL_U1 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 0 | 300
RAPEL_U2 | 2018-11-19 | 2018-11-29 | 0 | 300
RAPEL_U3 | 2018-03-05 | 2018-03-15 | 0 | 300
RAPEL_U3 | 2019-03-07 | 2019-03-17 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2018-03-19 | 2018-03-24 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2019-03-21 | 2019-03-26 | 0 | 300
RAPEL_U5 | 2018-12-10 | 2018-12-15 | 0 | 300
RENAICO | 2018-07-30 | 2018-08-20 | 0 | 0
RENCA_U1 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 0 | 0
RENCA_U2 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 0 | 0
RUCATAYO | 2018-01-20 | 2018-01-23 | 0 | 0
RUCATAYO | 2019-03-05 | 2019-04-13 | 0 | 0
RUCUE | 2018-04-16 | 2018-04-28 | 0 | 89.2
RUCUE | 2018-05-07 | 2018-05-25 | 0 | 89.2
RUCUE | 2019-03-11 | 2019-03-23 | 0 | 89.2
RUCUE | 2019-04-01 | 2019-04-19 | 0 | 89.2
SAN_ANDRES | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 0 | 20
SAN_ANDRES | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 0 | 20
SAN_ANDRES | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 0 | 0
SAN_CLEMENTE | 2018-07-17 | 2018-08-03 | 0 | 0
SAN_IGNACIO | 2018-09-26 | 2018-10-10 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2018-10-05 | 2018-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2018-12-11 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2018-10-05 | 2018-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2018-12-11 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U1 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U2 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U3 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 0 | 0
SANTA_FE_BL1 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_FE_BL2 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_FE_BL3 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_FE_BL4 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2018-11-10 | 2018-12-02 | 0 | 0
SAUZAL_1 | 2018-04-20 | 2018-04-30 | 0 | 51.2
SAUZAL_2 | 2018-01-27 | 2018-01-29 | 0 | 51.2
SAUZAL_2 | 2018-06-15 | 2018-06-25 | 0 | 51.2
SAUZAL_3 | 2018-01-20 | 2018-01-22 | 0 | 51.2
SAUZAL_3 | 2018-04-04 | 2018-06-02 | 0 | 51.2
SAUZALITO | 2018-07-09 | 2018-07-15 | 0 | 0
TALTAL_1_DIE | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_A | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_B | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_C | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_D | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_E | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_INF | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_2_DIE | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_DIE | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_A | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_A | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_B | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_B | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_C | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_C | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_D | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_D | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_E | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_E | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_INF | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_INF | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TARAPACA | 2018-04-02 | 2018-04-12 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 0 | 0
TENO | 2018-08-13 | 2018-09-07 | 0 | 0
TIRUA | 2018-09-04 | 2018-09-15 | 0 | 0
TOCOPILLA_U14 | 2018-09-27 | 2018-10-29 | 0 | 0
TOCOPILLA_U15 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TRAPEN | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 0 | 0
UCUQUER_2_EO | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 0 | 0
UJINA_U1 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 0 | 0
UJINA_U2 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 0 | 0
UJINA_U3 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 0 | 0
UJINA_U3 | 2018-05-27 | 2018-06-06 | 0 | 0
UJINA_U4 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 0 | 0
UJINA_U5 | 2018-03-14 | 2018-03-24 | 0 | 0
UJINA_U6 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VENTANAS_1 | 2018-03-04 | 2018-04-02 | 0 | 0
VENTANAS_2 | 2018-08-05 | 2018-09-28 | 0 | 0
VINALES_BL2 | 2018-11-06 | 2018-11-16 | 0 | 0
ZOFRI_2-5 | 2018-01-17 | 2018-01-25 | 0 | 4.08

## PMM PLP
ABANICO | 2020-10-12 | 2020-10-18 | 0 | 114.5
ABANICO | 2020-10-19 | 2020-10-25 | 0 | 114.5
ABANICO | 2020-11-02 | 2020-11-08 | 0 | 93
ABANICO | 2020-11-02 | 2020-11-08 | 0 | 93
ALFALFAL | 2020-04-07 | 2020-04-13 | 0 | 88.735
ALFALFAL | 2020-04-13 | 2020-05-04 | 0 | 89
ALFALFAL | 2020-07-06 | 2020-09-10 | 0 | 89
ALFALFAL | 2020-10-05 | 2020-10-10 | 0 | 89
ALFALFAL | 2021-04-05 | 2021-06-24 | 0 | 88.735
ALLIPEN | 2020-10-05 | 2020-10-11 | 0 | 0
SDGx01_FV | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 0 | 0
SDGx01_FV | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 0 | 0
SDGx01_FV | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 2020-05-07 | 2020-05-31 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2020-04-19 | 2020-05-13 | 0 | 0
ANGOSTURA | 2020-02-24 | 2020-03-12 | 0 | 183.12
ANGOSTURA | 2021-02-22 | 2021-03-11 | 0 | 183.12
ANGOSTURA | 2020-02-03 | 2020-02-20 | 0 | 183.12
ANGOSTURA | 2021-03-15 | 2021-04-01 | 0 | 183.12
ANGOSTURA | 2020-04-13 | 2020-04-28 | 0 | 274.861
ANGOSTURA | 2021-02-01 | 2021-02-16 | 0 | 274.861
ANTILHUE_U1 | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2020-06-02 | 2020-06-08 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2020-11-06 | 2020-11-08 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2020-04-13 | 2020-04-16 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2020-06-09 | 2020-06-15 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2020-11-13 | 2020-11-15 | 0 | 0
ANTUCO | 2020-06-16 | 2020-09-13 | 0 | 160
ANTUCO | 2020-05-11 | 2020-06-06 | 0 | 160
ANTUCO | 2021-05-10 | 2021-05-16 | 0 | 160
ANTUCO | 2021-05-24 | 2021-05-30 | 0 | 160
ARICA_GM | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 0 | 4.7257
ARICA_GM | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 0 | 4.7257
ARICA_M1 | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 0 | 1.424
ARICA_GM | 2020-05-18 | 2020-05-29 | 0 | 4.7257
ARICA_M2 | 2020-06-01 | 2020-06-12 | 0 | 0.775
ARICA_M1 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 0 | 1.424
ARICA_GM | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 0 | 4.7257
ARICA_M1 | 2020-11-09 | 2020-11-20 | 0 | 1.424
ARICA_GM | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 0 | 4.7257
ARICA_GM | 2021-03-08 | 2021-03-19 | 0 | 4.7257
ARICA_M1 | 2021-04-12 | 2021-04-23 | 0 | 1.424
ARICA_GM | 2021-05-17 | 2021-05-28 | 0 | 4.7257
ARICA_M2 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 0 | 0.775
ARICA_M2 | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 0 | 0.775
ARICA_M1 | 2020-11-02 | 2020-11-13 | 0 | 1.424
ARICA_GM | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 0 | 4.7257
ARICA_GM | 2021-03-08 | 2021-03-19 | 0 | 4.7257
ATA-TG1A_DIE | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_B | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_C | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_D | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_E | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1B_DIE | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_A | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_INF | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_B | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_B | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_C | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_C | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_D | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_D | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_E | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_E | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_B | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_C | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_D | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_E | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG2A_DIE | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_A | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_INF | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_B | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_B | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_B | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_C | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_C | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_C | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_D | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_D | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_D | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_E | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_E | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_E | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_B | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_B | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_B | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_C | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_C | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_C | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_D | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_D | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_D | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_E | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_E | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_E | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2B_DIE | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_A | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_INF | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_B | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_B | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_B | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_C | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_C | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_C | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_D | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_D | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_D | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_E | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_E | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_E | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
BLANCO | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 0 | 0
BLANCO | 2020-06-01 | 2020-06-10 | 0 | 0
BLANCO | 2020-08-03 | 2020-09-18 | 0 | 0
BLANCO | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 0 | 0
BLANCO | 2020-11-09 | 2020-12-18 | 0 | 0
BLANCO | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 0 | 0
BOCAMINA_1 | 2020-10-05 | 2020-10-20 | 0 | 0
BOCAMINA_2 | 2020-12-01 | 2020-12-16 | 0 | 0
CAMPICHE | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 0 | 0
CANUTILLAR | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 0 | 85.78
CANUTILLAR | 2020-07-14 | 2020-07-17 | 0 | 85.78
CANUTILLAR | 2021-01-11 | 2021-01-31 | 0 | 85.78
CANUTILLAR | 2021-02-01 | 2021-02-21 | 0 | 85.78
CANUTILLAR | 2021-01-25 | 2021-02-07 | 0 | 85.78
CANUTILLAR | 2021-02-15 | 2021-02-28 | 0 | 85.78
CANUTILLAR | 2020-11-13 | 2020-11-15 | 0 | 0
CAPULLO | 2020-03-28 | 2020-03-30 | 0 | 0
CAPULLO | 2020-12-12 | 2020-12-14 | 0 | 0
CAPULLO | 2021-03-20 | 2021-03-22 | 0 | 0
CARENA | 2020-07-27 | 2020-08-26 | 0 | 7.5
CARENA | 2020-07-27 | 2020-09-25 | 0 | 7.5
CARENA | 2020-07-27 | 2020-08-26 | 0 | 5
CARENA | 2020-07-27 | 2020-09-25 | 0 | 7.5
CARENA | 2019-11-27 | 2020-02-20 | 0 | 7.5
CARENA | 2020-07-27 | 2020-09-01 | 0 | 7.5
CARENA | 2020-07-27 | 2020-08-26 | 0 | 0
CARENA | 2020-07-27 | 2020-09-25 | 0 | 7.5
CARENA | 2020-07-27 | 2020-09-01 | 0 | 7.5
CARILAFQUEN | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 0 | 0
CARILAFQUEN | 2021-04-12 | 2021-04-17 | 0 | 10.971
CARILAFQUEN | 2021-04-19 | 2021-04-24 | 0 | 10.971
CARILAFQUEN | 2019-10-19 | 2020-12-01 | 0 | 0
ARAUCO | 2020-01-06 | 2020-01-20 | 0 | 0
ARAUCO | 2020-06-01 | 2020-06-06 | 0 | 0
ARAUCO | 2021-04-06 | 2021-04-18 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL1 | 2020-03-02 | 2020-03-12 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL2 | 2020-03-02 | 2020-03-12 | 0 | 0
LICANTEN_BL1 | 2020-02-24 | 2020-03-03 | 0 | 0
LICANTEN_BL2 | 2020-02-24 | 2020-03-03 | 0 | 0
LICANTEN_BL1 | 2021-02-22 | 2021-03-04 | 0 | 0
LICANTEN_BL2 | 2021-02-22 | 2021-03-04 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL1 | 2020-10-05 | 2020-11-05 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL2 | 2020-10-05 | 2020-11-05 | 0 | 0
VINALES_BL1 | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 0 | 0
VINALES_BL2 | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 0 | 0
HORCONES_DIE | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 0 | 0
HORCONES_DIE | 2021-05-10 | 2021-05-19 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_2 | 2020-03-16 | 2020-03-25 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_3 | 2020-05-04 | 2020-05-20 | 0 | 0
CERRO_DOMINADOR_FV | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2020-04-13 | 2020-04-23 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2020-05-06 | 2020-05-16 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2020-07-15 | 2020-07-29 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2020-07-15 | 2020-07-29 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2021-03-16 | 2021-03-27 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2021-03-16 | 2021-03-27 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2020-03-16 | 2020-03-25 | 0 | 19.23
CHACABUQUITO | 2020-03-30 | 2020-04-08 | 0 | 19.23
CHACABUQUITO | 2020-04-13 | 2020-04-22 | 0 | 19.23
CHACABUQUITO | 2020-04-27 | 2020-05-06 | 0 | 19.23
CHAPIQUINA | 2020-05-08 | 2020-05-14 | 0 | 5.332
CHAPIQUINA | 2020-06-12 | 2020-06-18 | 0 | 5.332
CHAPIQUINA | 2020-07-03 | 2020-07-09 | 0 | 5.332
CHAPIQUINA | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 0 | 5.332
CHAPIQUINA | 2021-06-11 | 2021-06-17 | 0 | 5.332
CHAPIQUINA | 2021-05-07 | 2021-05-13 | 0 | 5.332
CHIBURGO | 2020-06-24 | 2020-07-03 | 0 | 9.82
CHIBURGO | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 0 | 9.82
CHILOE | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 0 | 8
CHILOE | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 0 | 8
CHILOE | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 0 | 8
CHILOE | 2020-11-30 | 2020-12-02 | 0 | 8
CHILOE | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 0 | 8
CHILOE | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 0 | 8
CHILOE | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 0 | 8
CHILOE | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 0 | 8
CHILOE | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 0 | 8
CIPRESES | 2020-06-22 | 2020-07-01 | 0 | 70
CIPRESES | 2020-05-04 | 2020-05-21 | 0 | 70
CIPRESES | 2020-05-25 | 2020-06-11 | 0 | 70
CIPRESES | 2021-05-10 | 2021-05-14 | 0 | 70
CIPRESES | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 0 | 70
CMPC_LAJA_BL1 | 2020-11-10 | 2020-11-25 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL2 | 2020-11-10 | 2020-11-25 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL3 | 2020-11-10 | 2020-11-25 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2020-04-18 | 2020-04-27 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2020-04-18 | 2020-04-27 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2020-04-18 | 2020-04-27 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2021-04-12 | 2021-04-21 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2021-04-12 | 2021-04-21 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2021-04-12 | 2021-04-21 | 0 | 0
CMPC Tissue | 2020-01-22 | 2020-02-03 | 0 | 0
CMPC Tissue | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 0 | 0
CMPC Tissue | 2020-10-20 | 2020-10-24 | 0 | 0
CMPC Tissue | 2021-03-09 | 2021-03-13 | 0 | 0
COCHRANE_1 | 2021-04-07 | 2021-04-28 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2021-03-24 | 2021-04-14 | 0 | 0
COLBUN | 2020-06-01 | 2020-06-23 | 0 | 236.41
COLBUN | 2020-04-13 | 2020-05-27 | 0 | 236.41
CONCON | 2020-05-11 | 2020-05-31 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2020-04-06 | 2020-05-11 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2021-04-05 | 2021-05-06 | 0 | 81.6
CONSTITUCION-EGEN | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 0 | 7.5
CONSTITUCION-EGEN | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 0 | 7.5
CONSTITUCION-EGEN | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 0 | 7.5
CONSTITUCION-EGEN | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 0 | 7.5
CONSTITUCION-EGEN | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 0 | 7.5
CONSTITUCION-EGEN | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 0 | 7.5
CONVENTO_VIEJO | 2020-06-01 | 2020-06-14 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2020-07-07 | 2020-07-15 | 0 | 0
DEGAN | 2020-07-08 | 2020-07-10 | 0 | 0
DIEGO_DE_ALMAGRO | 2020-12-02 | 2020-12-16 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2020-08-11 | 2020-08-13 | 0 | 0
DOS_VALLES | 2020-10-05 | 2020-10-09 | 0 | 0
EL_AGUILA_FV | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 0 | 0
EL_AGUILA_FV | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 0 | 0
EL_AGUILA_FV | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 0 | 0
EL_LLANO | 2020-03-30 | 2020-04-09 | 0 | 0
EL_LLANO | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 0 | 0
EL_LLANO | 2021-04-05 | 2021-04-16 | 0 | 0
EL_PASO | 2020-05-18 | 2020-05-27 | 0 | 0.15
EL_PASO | 2020-08-31 | 2020-09-06 | 0 | 40.1
EL_PASO | 2021-05-17 | 2021-05-26 | 0 | 0.15
EL_PENON | 2020-11-02 | 2020-11-06 | 0 | 0
EL_SALVADOR | 2020-04-20 | 2020-04-25 | 0 | 0
EL_SALVADOR | 2020-12-12 | 2021-01-03 | 0 | 0
ANCOA | 2020-03-09 | 2020-03-18 | 0 | 0
ANCOA | 2020-06-03 | 2020-06-12 | 0 | 0
ANCOA | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
ANCOA | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2020-05-16 | 2020-05-31 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2020-06-13 | 2020-06-28 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2020-06-15 | 2020-06-27 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2021-05-17 | 2021-05-30 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2021-06-12 | 2021-06-27 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2021-06-14 | 2021-06-26 | 0 | 0
FLORIDA_1 | 2020-05-16 | 2020-05-31 | 0 | 0
FLORIDA_2 | 2020-05-18 | 2020-05-30 | 0 | 0
FLORIDA_2 | 2020-05-04 | 2020-05-15 | 0 | 0
FLORIDA_2 | 2020-05-16 | 2020-05-31 | 0 | 9.563
FLORIDA_3 | 2020-05-16 | 2020-05-31 | 0 | 1.32
FLORIDA_1 | 2020-05-18 | 2020-06-02 | 0 | 0
FLORIDA_3 | 2021-05-17 | 2021-05-30 | 0 | 1.32
FLORIDA_1 | 2021-05-17 | 2021-05-30 | 0 | 0
FLORIDA_2 | 2021-05-03 | 2021-05-15 | 0 | 0
FLORIDA_2 | 2021-05-03 | 2021-05-15 | 0 | 0
FLORIDA_2 | 2021-05-17 | 2021-05-30 | 0 | 9.563
FLORIDA_3 | 2020-05-18 | 2020-05-24 | 0 | 0.059
FLORIDA_3 | 2020-05-25 | 2020-05-31 | 0 | 0.03
FLORIDA_3 | 2021-05-17 | 2021-05-22 | 0 | 0.059
FLORIDA_3 | 2021-05-24 | 2021-05-29 | 0 | 0.03
GUACOLDA_2 | 2020-01-20 | 2020-01-25 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2020-06-09 | 2020-06-22 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2020-04-07 | 2020-04-15 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2020-02-10 | 2020-02-13 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2020-05-05 | 2020-05-18 | 0 | 0
GUACOLDA_4 | 2020-03-09 | 2020-03-28 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2020-07-21 | 2020-08-03 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2020-10-14 | 2020-10-29 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2021-03-02 | 2021-03-10 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2021-04-07 | 2021-04-25 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2021-06-01 | 2021-06-19 | 0 | 0
GUAYACAN | 2020-08-03 | 2020-08-08 | 0 | 0.00316
HORNITOS_CH | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2020-09-21 | 2020-11-06 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_DIE | 2020-05-06 | 2020-05-20 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_IFO | 2020-05-06 | 2020-05-20 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_DIE | 2020-03-11 | 2020-03-25 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_IFO | 2020-03-11 | 2020-03-25 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_DIE | 2020-04-08 | 2020-04-22 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_IFO | 2020-04-08 | 2020-04-22 | 0 | 0
IE_MEJILLONES | 2020-08-01 | 2020-08-12 | 0 | 0
IE_MEJILLONES | 2021-06-01 | 2021-06-12 | 0 | 0
ISLA | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 0 | 34.881
ISLA | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 0 | 34.881
ISLA | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 0 | 34.881
ISLA | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 0 | 34.881
ITATA | 2020-03-01 | 2020-03-20 | 0 | 11.43
ITATA | 2020-11-16 | 2020-12-05 | 0 | 11.43
ITATA | 2021-03-08 | 2021-03-26 | 0 | 11.43
JUNCAL | 2020-06-15 | 2020-06-24 | 0 | 0
JUNCAL | 2020-08-03 | 2020-09-18 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_A | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_C | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1_DIE | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_C | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_DIE | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_A | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_C | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1_DIE | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_C | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_DIE | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2020-06-01 | 2020-07-03 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2021-03-01 | 2021-03-12 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2021-05-31 | 2021-07-02 | 0 | 77.5
LA_MINA | 2020-07-27 | 2020-08-07 | 0 | 18.58
LA_MINA | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 0 | 18.58
LAUTARO_1_BL1 | 2020-02-02 | 2020-02-04 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2020-02-02 | 2020-02-04 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL1 | 2020-06-07 | 2020-06-14 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL2 | 2020-06-07 | 2020-06-14 | 0 | 0
LICAN | 2020-03-02 | 2020-03-05 | 0 | 0
LICAN | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 0 | 8.9775
LICAN | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 8.9775
LOMA_ALTA | 2020-07-07 | 2020-07-15 | 0 | 0
LOS_GUINDOS | 2020-11-18 | 2020-11-20 | 0 | 0
LOS_HIERROS | 2020-01-07 | 2020-01-16 | 0 | 0
LOS_HIERROS | 2020-01-21 | 2020-01-28 | 0 | 0
LOS_HIERROS | 2020-05-04 | 2020-05-09 | 0 | 0
LOS_LOROS_FV | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 0 | 0
LOS_LOROS_FV | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 0 | 0
LOS_LOROS_FV | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 0 | 0
LOS_MOLLES | 2020-03-30 | 2020-04-05 | 0 | 9
LOS_MOLLES | 2020-04-13 | 2020-04-19 | 0 | 9
LOS_MOLLES | 2021-06-21 | 2021-06-27 | 0 | 9
LOS_MOLLES | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 0 | 9
LOS_PINOS | 2020-02-11 | 2020-03-26 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2020-03-10 | 2020-03-13 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2020-05-29 | 2020-05-31 | 0 | 0
LOS_QUILOS | 2020-07-06 | 2020-07-15 | 0 | 26.53
LOS_QUILOS | 2020-07-20 | 2020-07-29 | 0 | 26.53
LOS_QUILOS | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 0 | 26.53
MACHICURA | 2020-03-27 | 2020-04-09 | 0 | 47.38
MACHICURA | 2020-02-17 | 2020-03-26 | 0 | 47.38
MALALCAHUELLO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
MALALCAHUELLO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 5.053
MALALCAHUELLO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 5.053
MALALCAHUELLO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
MALALCAHUELLO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 5.053
MALALCAHUELLO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 5.053
MALALCAHUELLO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
MALALCAHUELLO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
MALALCAHUELLO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
MALALCAHUELLO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 5.053
MALALCAHUELLO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 5.053
MALALCAHUELLO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
MALLARAUCO | 2020-07-13 | 2020-07-22 | 0 | 0
MAMPIL | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 0 | 0
MASISA | 2020-04-11 | 2020-04-19 | 0 | 0
MASISA | 2020-10-03 | 2020-10-30 | 0 | 0
MASISA | 2021-04-10 | 2021-04-18 | 0 | 0
MAULE | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 0 | 4.838
MAULE | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 0 | 4.838
MAULE | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 0 | 5.588
MAULE | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 0 | 5.588
MAULE | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 0 | 5.588
MAULE | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 0 | 5.25
MONTE_REDONDO_EO | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 0 | 0
MONTE_REDONDO_EO | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 0 | 0
MONTE_REDONDO_EO | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 0 | 0
SIERRA_GORDA_EO | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 0 | 0
VALLE_DE_LOS_VIENTOS_EO | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 0 | 0
VALLE_DE_LOS_VIENTOS_EO | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 0 | 0
VALLE_DE_LOS_VIENTOS_EO | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 0 | 0
TALINAY_ORIENTE_EO | 2020-02-10 | 2020-02-12 | 0 | 0
TALINAY_PONIENTE_EO | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 0 | 0
TALINAY_ORIENTE_EO | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 0 | 0
TALINAY_PONIENTE_EO | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 0 | 0
TALTAL_EO | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 0 | 0
RENAICO_EO | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 0 | 39
RENAICO_EO | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 0 | 39
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GN_A | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2020-09-07 | 2020-09-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2020-09-07 | 2020-09-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2020-09-07 | 2020-09-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2020-09-07 | 2020-09-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2020-09-07 | 2020-09-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2020-09-07 | 2020-09-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2020-09-07 | 2020-09-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GN_A | 2020-09-07 | 2020-09-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2020-09-07 | 2020-09-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2020-09-07 | 2020-09-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GN_A | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_1 | 2020-03-02 | 2020-04-07 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_1 | 2020-08-10 | 2020-08-31 | 0 | 0
NUEVA_VENTANAS | 2020-07-05 | 2020-08-08 | 0 | 0
NUEVA_VENTANAS | 2021-01-24 | 2021-02-01 | 0 | 0
OJOS_DE_AGUA | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 0 | 0
PALMUCHO | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 0 | 0
PALMUCHO | 2020-06-08 | 2020-06-11 | 0 | 0
PALMUCHO | 2021-01-25 | 2021-01-31 | 0 | 0
PAMPA_CAMARONES_FV | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 0 | 0
PAMPA_CAMARONES_FV | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 0 | 0
PAMPA_CAMARONES_FV | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 0 | 0
PANGUE | 2020-03-23 | 2020-04-11 | 0 | 225
PANGUE | 2020-04-13 | 2020-05-02 | 0 | 225
PANGUE | 2021-03-15 | 2021-04-03 | 0 | 225
PANGUE | 2021-04-05 | 2021-04-24 | 0 | 225
PEHUENCHE | 2020-02-24 | 2020-03-08 | 0 | 265
PEHUENCHE | 2020-03-09 | 2020-03-22 | 0 | 265
PEHUENCHE | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 0 | 265
PEHUENCHE | 2021-04-26 | 2021-05-09 | 0 | 265
ERSA_BIOBIO | 2020-02-08 | 2020-02-20 | 0 | 0
ERSA_BIOBIO | 2020-11-20 | 2020-12-06 | 0 | 0
ERSA_BIOBIO | 2021-03-20 | 2021-03-30 | 0 | 0
PEUCHEN | 2020-03-03 | 2020-03-10 | 0 | 0
PEUCHEN | 2021-03-02 | 2021-03-13 | 0 | 0
PILMAIQUEN | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 0 | 28.677
PILMAIQUEN | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2020-11-23 | 2020-12-17 | 0 | 28.677
PILMAIQUEN | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 0 | 28.677
PILMAIQUEN | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2021-03-22 | 2021-03-26 | 0 | 28.677
PROVIDENCIA | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
PROVIDENCIA | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
PROVIDENCIA | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 7.129
PULELFU | 2020-03-24 | 2020-03-27 | 0 | 4.5
PULELFU | 2020-03-26 | 2020-03-29 | 0 | 0
PULELFU | 2020-03-29 | 2020-03-31 | 0 | 4.5
PULELFU | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 0 | 0
PULELFU | 2021-03-16 | 2021-03-19 | 0 | 4.5
PULELFU | 2021-03-19 | 2021-03-21 | 0 | 0
PULELFU | 2021-03-21 | 2021-03-23 | 0 | 4.5
PULLINQUE | 2020-01-06 | 2020-01-10 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2020-01-20 | 2020-01-24 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2021-01-17 | 2021-01-21 | 0 | 34.3467
PUNTILLA | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 0 | 0
PUNTILLA | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 0 | 17.31
PUNTILLA | 2020-07-13 | 2020-07-29 | 0 | 17.31
PUNTILLA | 2020-08-17 | 2020-08-28 | 0 | 17.31
QUELTEHUES | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2020-07-13 | 2020-07-19 | 0 | 32
QUILLECO | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 0 | 35.32
QUILLECO | 2020-05-25 | 2020-06-05 | 0 | 35.32
QUINTERO_1A_DIE | 2020-06-17 | 2020-07-08 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2020-06-17 | 2020-07-08 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2020-06-17 | 2020-07-08 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2020-06-17 | 2020-07-08 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2020-06-17 | 2020-07-08 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2020-06-17 | 2020-07-08 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_F | 2020-06-17 | 2020-07-08 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GN_A | 2020-06-17 | 2020-07-08 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2020-06-17 | 2020-07-08 | 0 | 0
RALCO | 2020-01-06 | 2020-01-20 | 0 | 345
RALCO | 2020-01-27 | 2020-02-10 | 0 | 345
RALCO | 2021-01-04 | 2021-01-23 | 0 | 345
RALCO | 2021-02-01 | 2021-02-20 | 0 | 345
RAPEL | 2020-03-16 | 2020-03-21 | 0 | 300
RAPEL | 2020-04-29 | 2020-05-15 | 0 | 300
RAPEL | 2020-04-29 | 2020-05-15 | 0 | 300
RAPEL | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 0 | 225
RAPEL | 2020-04-29 | 2020-05-15 | 0 | 225
RAPEL | 2021-02-04 | 2021-03-05 | 0 | 300
RAPEL | 2021-03-08 | 2021-03-18 | 0 | 300
RAPEL | 2021-03-16 | 2021-03-29 | 0 | 300
RAPEL | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 0 | 225
RAPEL | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 0 | 225
RENAICO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
EL_RINCON | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 0 | 0
EL_RINCON | 2020-05-16 | 2020-05-31 | 0 | 0
EL_RINCON | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 0 | 0
EL_RINCON | 2021-05-17 | 2021-05-30 | 0 | 0
RIO_COLORADO | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 0 | 0
RIO_COLORADO | 2021-04-06 | 2021-04-13 | 0 | 0
RIO_TRUENO | 2020-02-11 | 2020-02-17 | 0 | 0
RIO_TRUENO | 2021-02-08 | 2021-02-14 | 0 | 0
RUCATAYO | 2020-02-21 | 2020-02-23 | 0 | 0
RUCATAYO | 2020-02-18 | 2020-02-20 | 0 | 0
RUCATAYO | 2021-01-25 | 2021-01-31 | 0 | 0
RUCATAYO | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 0 | 0
RUCUE | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 0 | 89.06
RUCUE | 2020-05-04 | 2020-06-17 | 0 | 89.06
SAN_ANDRES | 2020-05-04 | 2020-05-13 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 2021-05-03 | 2021-05-12 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 2021-06-14 | 2021-06-23 | 0 | 20
SAN_CLEMENTE | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 0 | 0
SAN_GREGORIO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
SAN_IGNACIO | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GN_A | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_F | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GN_A | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_F | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U1 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U2 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U3 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
SANTA_FE_BL1 | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 0 | 0.17268
SANTA_FE_BL2 | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 0 | 0
SANTA_FE_BL3 | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 0 | 0
SANTA_FE_BL4 | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2020-10-31 | 2020-11-21 | 0 | 0
SAUZAL | 2020-05-04 | 2020-06-02 | 0 | 51.3408
SAUZAL | 2020-06-10 | 2020-08-18 | 0 | 51.3408
SAUZAL | 2020-09-07 | 2020-09-12 | 0 | 51.3408
SAUZAL | 2021-05-10 | 2021-05-15 | 0 | 51.3408
SAUZALITO | 2020-06-08 | 2020-06-21 | 0 | 0
SAUZALITO | 2021-06-01 | 2021-06-21 | 0 | 0
TALTAL_1_DIE | 2020-04-07 | 2020-05-21 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_A | 2020-04-07 | 2020-05-21 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_B | 2020-04-07 | 2020-05-21 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_C | 2020-04-07 | 2020-05-21 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_D | 2020-04-07 | 2020-05-21 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_E | 2020-04-07 | 2020-05-21 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_INF | 2020-04-07 | 2020-05-21 | 0 | 0
TALTAL_2_DIE | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_A | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_B | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_C | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_D | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_E | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_INF | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 0 | 0
TENO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TENO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
ANDINA | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 0 | 0
HORNITOS | 2020-02-09 | 2020-02-18 | 0 | 0
HORNITOS | 2020-10-11 | 2020-12-04 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GN_A | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GN_A | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_DIE | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 2021-04-11 | 2021-05-30 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 2021-04-11 | 2021-05-30 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 2021-04-11 | 2021-05-30 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 2021-04-11 | 2021-05-30 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GN_A | 2021-04-11 | 2021-05-30 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2021-04-11 | 2021-05-30 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2021-04-11 | 2021-05-30 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2021-04-11 | 2021-05-30 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2021-04-11 | 2021-05-30 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GN_A | 2021-04-11 | 2021-05-30 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_DIE | 2021-04-11 | 2021-05-30 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2021-04-11 | 2021-05-30 | 0 | 0
MEJILLONES_1 | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U14 | 2020-05-01 | 2020-05-18 | 0 | 0
TOCOPILLA_U15 | 2020-05-31 | 2020-06-30 | 0 | 0
TRANQUIL | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
TRAPEN | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 0 | 0
URIBE_SOLAR_FV | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 0 | 0
URIBE_SOLAR_FV | 2020-03-11 | 2020-03-14 | 0 | 0
URIBE_SOLAR_FV | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 0 | 0
URIBE_SOLAR_FV | 2020-09-16 | 2020-09-19 | 0 | 0
URIBE_SOLAR_FV | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 0 | 0
URIBE_SOLAR_FV | 2021-03-10 | 2021-03-13 | 0 | 0
VENTANAS_1 | 2020-10-04 | 2020-10-14 | 0 | 0
VENTANAS_2 | 2020-11-22 | 2020-12-22 | 0 | 0
LAS_VERTIENTES | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 0 | 0
LOS_HIERROS_2 | 2020-05-04 | 2020-05-09 | 0 | 0
EMELDA_U2 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 0 | 0
EMELDA_U1 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 0 | 0
ENERGIA_PACIFICO | 2020-11-10 | 2020-11-30 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 0 | 0
RENAICO | 2020-08-03 | 2020-08-24 | 0 | 0
ALTO_RENAICO | 2020-08-03 | 2020-08-24 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_DIE | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GN_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GN_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GN_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_B | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_C | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_D | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_F | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_E | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_F | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_INF | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GN_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GN_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_F | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_B | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_F | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_B | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_F | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_B | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_F | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 2021-06-01 | 2021-06-07 | 0 | 0
LOS_VIENTOS | 2020-10-01 | 2020-10-07 | 0 | 0.131
LOS_VIENTOS-CNAVIA | 2020-10-01 | 2020-10-07 | 0 | 0
CORONEL_DIE | 2020-01-27 | 2020-01-31 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2020-01-27 | 2020-01-31 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2020-01-27 | 2020-01-31 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 2020-01-27 | 2020-01-31 | 0 | 0
CORONEL_DIE | 2020-10-19 | 2020-10-30 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2020-10-19 | 2020-10-30 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2020-10-19 | 2020-10-30 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 2020-10-19 | 2020-10-30 | 0 | 0
CORONEL_DIE | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 0 | 0
CHUYACA | 2020-05-29 | 2020-06-30 | 0 | 0
CHUYACA | 2021-05-10 | 2021-06-11 | 0 | 0
CALLECALLE | 2020-07-31 | 2020-09-01 | 0 | 0
CALLECALLE | 2021-05-24 | 2021-06-25 | 0 | 0
ENAP_ACONCAGUA | 2020-11-09 | 2020-11-15 | 0 | 0
CHACAYES | 2020-03-31 | 2020-05-03 | 0 | 56
CHACAYES | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 0 | 56
CHACAYES | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 0 | 56
CHACAYES | 2020-07-06 | 2020-07-12 | 0 | 56
CHACAYES | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 0 | 0
CHACAYES | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 0 | 56
CHACAYES | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 0 | 56
COYA | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
COYA | 2020-07-13 | 2020-08-30 | 0 | 0
COYA | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 0 | 0
CELCO_BL1 | 2020-03-01 | 2020-04-10 | 0 | 0
CELCO_BL2 | 2020-03-01 | 2020-04-10 | 0 | 0
CELCO_BL1 | 2021-05-25 | 2021-06-04 | 0 | 0
CELCO_BL2 | 2021-05-25 | 2021-06-04 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2020-01-04 | 2020-01-08 | 0 | 0
TERMOPACIFICO | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
PALMAR | 2020-03-09 | 2020-03-15 | 0 | 0
CORRENTOSO | 2020-03-09 | 2020-03-15 | 0 | 0.3
CUMBRES | 2020-02-24 | 2020-03-08 | 0 | 11.066

## PMM Plexos
ABANICO | 2020-10-12 | 2020-10-18 | 0 | 114.5
ABANICO | 2020-10-19 | 2020-10-25 | 0 | 114.5
ABANICO | 2020-11-02 | 2020-11-08 | 0 | 93
ABANICO | 2020-11-02 | 2020-11-08 | 0 | 93
ALFALFAL | 2020-04-07 | 2020-04-13 | 0 | 88.735
ALFALFAL | 2020-04-13 | 2020-05-04 | 0 | 89
ALFALFAL | 2020-07-06 | 2020-09-10 | 0 | 89
ALFALFAL | 2020-10-05 | 2020-10-10 | 0 | 89
ALFALFAL | 2021-04-05 | 2021-06-24 | 0 | 88.735
ALLIPEN | 2020-10-05 | 2020-10-11 | 0 | 0
SDGx01_FV | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 0 | 0
SDGx01_FV | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 0 | 0
SDGx01_FV | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 2020-05-07 | 2020-05-31 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2020-04-19 | 2020-05-13 | 0 | 0
ANGOSTURA_U1 | 2020-02-24 | 2020-03-12 | 0 | 0
ANGOSTURA_U1 | 2021-02-22 | 2021-03-11 | 0 | 0
ANGOSTURA_U2 | 2020-02-03 | 2020-02-20 | 0 | 0
ANGOSTURA_U2 | 2021-03-15 | 2021-04-01 | 0 | 0
ANGOSTURA_U3 | 2020-04-13 | 2020-04-28 | 0 | 0
ANGOSTURA_U3 | 2021-02-01 | 2021-02-16 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2020-06-02 | 2020-06-08 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2020-11-06 | 2020-11-08 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2020-04-13 | 2020-04-16 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2020-06-09 | 2020-06-15 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2020-11-13 | 2020-11-15 | 0 | 0
ANTUCO | 2020-06-16 | 2020-09-13 | 0 | 160
ANTUCO | 2020-05-11 | 2020-06-06 | 0 | 160
ANTUCO | 2021-05-10 | 2021-05-16 | 0 | 160
ANTUCO | 2021-05-24 | 2021-05-30 | 0 | 160
ARICA_GM | 2020-02-03 | 2020-02-14 | 0 | 4.7257
ARICA_GM | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 0 | 4.7257
ARICA_M1 | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 0 | 1.424
ARICA_GM | 2020-05-18 | 2020-05-29 | 0 | 4.7257
ARICA_M2 | 2020-06-01 | 2020-06-12 | 0 | 0.775
ARICA_M1 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 0 | 1.424
ARICA_GM | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 0 | 4.7257
ARICA_M1 | 2020-11-09 | 2020-11-20 | 0 | 1.424
ARICA_GM | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 0 | 4.7257
ARICA_GM | 2021-03-08 | 2021-03-19 | 0 | 4.7257
ARICA_M1 | 2021-04-12 | 2021-04-23 | 0 | 1.424
ARICA_GM | 2021-05-17 | 2021-05-28 | 0 | 4.7257
ARICA_M2 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 0 | 0.775
ARICA_M2 | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 0 | 0.775
ARICA_M1 | 2020-11-02 | 2020-11-13 | 0 | 1.424
ARICA_GM | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 0 | 4.7257
ARICA_GM | 2021-03-08 | 2021-03-19 | 0 | 4.7257
ATA-TG1A_DIE | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_B | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_C | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_D | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_E | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 0 | 0
ATA-TG1B_DIE | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_A | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_INF | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_B | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_B | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_C | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_C | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_D | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_D | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_E | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_E | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_B | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_C | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_D | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_E | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2020-03-09 | 2020-03-14 | 0 | 0
ATA-TG2A_DIE | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_A | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_INF | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_B | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_B | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_B | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_C | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_C | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_C | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_D | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_D | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_D | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_E | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_E | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_E | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_B | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_B | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_B | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_C | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_C | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_C | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_D | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_D | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_D | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_E | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_E | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_E | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 0 | 0
ATA-TG2B_DIE | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_A | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_INF | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_B | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_B | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_B | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_C | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_C | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_C | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_D | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_D | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_D | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_E | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_E | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_E | 2020-02-18 | 2020-02-27 | 0 | 0
BLANCO | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 0 | 0
BLANCO | 2020-06-01 | 2020-06-10 | 0 | 0
BLANCO | 2020-08-03 | 2020-09-18 | 0 | 0
BLANCO | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 0 | 0
BLANCO | 2020-11-09 | 2020-12-18 | 0 | 0
BLANCO | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 0 | 0
BOCAMINA_1 | 2020-10-05 | 2020-10-20 | 0 | 0
BOCAMINA_2 | 2020-12-01 | 2020-12-16 | 0 | 0
CAMPICHE | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2020-07-14 | 2020-07-17 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2021-01-11 | 2021-01-31 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2021-02-01 | 2021-02-21 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2021-01-25 | 2021-02-07 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2021-02-15 | 2021-02-28 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2020-11-13 | 2020-11-15 | 0 | 0
CAPULLO | 2020-03-28 | 2020-03-30 | 0 | 0
CAPULLO | 2020-12-12 | 2020-12-14 | 0 | 0
CAPULLO | 2021-03-20 | 2021-03-22 | 0 | 0
CARENA | 2020-07-27 | 2020-08-26 | 0 | 7.5
CARENA | 2020-07-27 | 2020-09-25 | 0 | 7.5
CARENA | 2020-07-27 | 2020-08-26 | 0 | 5
CARENA | 2020-07-27 | 2020-09-25 | 0 | 7.5
CARENA | 2019-11-27 | 2020-02-20 | 0 | 7.5
CARENA | 2020-07-27 | 2020-09-01 | 0 | 7.5
CARENA | 2020-07-27 | 2020-08-26 | 0 | 0
CARENA | 2020-07-27 | 2020-09-25 | 0 | 7.5
CARENA | 2020-07-27 | 2020-09-01 | 0 | 7.5
CARILAFQUEN | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 0 | 0
CARILAFQUEN | 2021-04-12 | 2021-04-17 | 0 | 10.971
CARILAFQUEN | 2021-04-19 | 2021-04-24 | 0 | 10.971
CARILAFQUEN | 2019-10-19 | 2020-12-01 | 0 | 0
ARAUCO | 2020-01-06 | 2020-01-20 | 0 | 0
ARAUCO | 2020-06-01 | 2020-06-06 | 0 | 0
ARAUCO | 2021-04-06 | 2021-04-18 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL1 | 2020-03-02 | 2020-03-12 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL2 | 2020-03-02 | 2020-03-12 | 0 | 0
LICANTEN_BL1 | 2020-02-24 | 2020-03-03 | 0 | 0
LICANTEN_BL2 | 2020-02-24 | 2020-03-03 | 0 | 0
LICANTEN_BL1 | 2021-02-22 | 2021-03-04 | 0 | 0
LICANTEN_BL2 | 2021-02-22 | 2021-03-04 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL1 | 2020-10-05 | 2020-11-05 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL2 | 2020-10-05 | 2020-11-05 | 0 | 0
VINALES_BL1 | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 0 | 0
VINALES_BL2 | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 0 | 0
HORCONES_DIE | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 0 | 0
HORCONES_DIE | 2021-05-10 | 2021-05-19 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_2 | 2020-03-16 | 2020-03-25 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_3 | 2020-05-04 | 2020-05-20 | 0 | 0
CERRO_DOMINADOR_FV | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2020-04-13 | 2020-04-23 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2020-05-06 | 2020-05-16 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2020-07-15 | 2020-07-29 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2020-07-15 | 2020-07-29 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2021-03-16 | 2021-03-27 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2021-03-16 | 2021-03-27 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2020-03-16 | 2020-03-25 | 0 | 19.23
CHACABUQUITO | 2020-03-30 | 2020-04-08 | 0 | 19.23
CHACABUQUITO | 2020-04-13 | 2020-04-22 | 0 | 19.23
CHACABUQUITO | 2020-04-27 | 2020-05-06 | 0 | 19.23
CHAPIQUINA | 2020-05-08 | 2020-05-14 | 0 | 5.332
CHAPIQUINA | 2020-06-12 | 2020-06-18 | 0 | 5.332
CHAPIQUINA | 2020-07-03 | 2020-07-09 | 0 | 5.332
CHAPIQUINA | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 0 | 5.332
CHAPIQUINA | 2021-06-11 | 2021-06-17 | 0 | 5.332
CHAPIQUINA | 2021-05-07 | 2021-05-13 | 0 | 5.332
CHIBURGO | 2020-06-24 | 2020-07-03 | 0 | 9.82
CHIBURGO | 2020-07-06 | 2020-07-14 | 0 | 9.82
CHILOE | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 0 | 8
CHILOE | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 0 | 8
CHILOE | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 0 | 8
CHILOE | 2020-11-30 | 2020-12-02 | 0 | 8
CHILOE | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 0 | 8
CHILOE | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 0 | 8
CHILOE | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 0 | 8
CHILOE | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 0 | 8
CHILOE | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 0 | 8
CIPRESES_U1 | 2020-06-22 | 2020-07-01 | 0 | 0
CIPRESES_U2 | 2020-05-04 | 2020-05-21 | 0 | 0
CIPRESES_U3 | 2020-05-25 | 2020-06-11 | 0 | 0
CIPRESES_U1 | 2021-05-10 | 2021-05-14 | 0 | 0
CIPRESES_U2 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL1 | 2020-11-10 | 2020-11-25 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL2 | 2020-11-10 | 2020-11-25 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL3 | 2020-11-10 | 2020-11-25 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2020-04-18 | 2020-04-27 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2020-04-18 | 2020-04-27 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2020-04-18 | 2020-04-27 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2021-04-12 | 2021-04-21 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2021-04-12 | 2021-04-21 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2021-04-12 | 2021-04-21 | 0 | 0
CMPC_SANTA_FE | 2020-03-10 | 2020-03-19 | 0 | 0
CMPC_SANTA_FE | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
CMPC Tissue | 2020-01-22 | 2020-02-03 | 0 | 0
CMPC Tissue | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 0 | 0
CMPC Tissue | 2020-10-20 | 2020-10-24 | 0 | 0
CMPC Tissue | 2021-03-09 | 2021-03-13 | 0 | 0
COCHRANE_1 | 2021-04-07 | 2021-04-28 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2021-03-24 | 2021-04-14 | 0 | 0
COLBUN_U1 | 2020-06-01 | 2020-06-23 | 0 | 0
COLBUN_U2 | 2020-04-13 | 2020-05-27 | 0 | 0
CONCON | 2020-05-11 | 2020-05-31 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2020-04-06 | 2020-05-11 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2020-08-03 | 2020-09-03 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2021-04-05 | 2021-05-06 | 0 | 81.6
CONSTITUCION-EGEN | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 0 | 7.5
CONSTITUCION-EGEN | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 0 | 7.5
CONSTITUCION-EGEN | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 0 | 7.5
CONSTITUCION-EGEN | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 0 | 7.5
CONSTITUCION-EGEN | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 0 | 7.5
CONSTITUCION-EGEN | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 0 | 7.5
CONVENTO_VIEJO | 2020-06-01 | 2020-06-14 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2020-07-07 | 2020-07-15 | 0 | 0
DEGAN | 2020-07-08 | 2020-07-10 | 0 | 0
DIEGO_DE_ALMAGRO | 2020-12-02 | 2020-12-16 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2020-08-11 | 2020-08-13 | 0 | 0
DOS_VALLES | 2020-10-05 | 2020-10-09 | 0 | 0
EL_AGUILA_FV | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 0 | 0
EL_AGUILA_FV | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 0 | 0
EL_AGUILA_FV | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 0 | 0
EL_LLANO | 2020-03-30 | 2020-04-09 | 0 | 0
EL_LLANO | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 0 | 0
EL_LLANO | 2021-04-05 | 2021-04-16 | 0 | 0
EL_PASO | 2020-05-18 | 2020-05-27 | 0 | 0.15
EL_PASO | 2020-08-31 | 2020-09-06 | 0 | 40.1
EL_PASO | 2021-05-17 | 2021-05-26 | 0 | 0.15
EL_PENON | 2020-11-02 | 2020-11-06 | 0 | 0
EL_SALVADOR | 2020-04-20 | 2020-04-25 | 0 | 0
EL_SALVADOR | 2020-12-12 | 2021-01-03 | 0 | 0
EL_TORO_U1 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 0 | 0
EL_TORO_U1 | 2020-07-13 | 2020-07-19 | 0 | 0
EL_TORO_U3 | 2020-07-20 | 2020-07-26 | 0 | 0
EL_TORO_U4 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 0 | 0
EL_TORO_U2 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 0 | 0
EL_TORO_U2 | 2020-09-28 | 2020-10-04 | 0 | 0
EL_TORO_U3 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 0 | 0
EL_TORO_U4 | 2020-09-21 | 2020-09-27 | 0 | 0
ANCOA | 2020-03-09 | 2020-03-18 | 0 | 0
ANCOA | 2020-06-03 | 2020-06-12 | 0 | 0
ANCOA | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
ANCOA | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2020-05-16 | 2020-05-31 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2020-06-13 | 2020-06-28 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2020-06-15 | 2020-06-27 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2021-05-17 | 2021-05-30 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2021-06-12 | 2021-06-27 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2021-06-14 | 2021-06-26 | 0 | 0
FLORIDA_1 | 2020-05-16 | 2020-05-31 | 0 | 0
FLORIDA_2 | 2020-05-18 | 2020-05-30 | 0 | 0
FLORIDA_2 | 2020-05-04 | 2020-05-15 | 0 | 0
FLORIDA_2 | 2020-05-16 | 2020-05-31 | 0 | 9.563
FLORIDA_3 | 2020-05-16 | 2020-05-31 | 0 | 1.32
FLORIDA_1 | 2020-05-18 | 2020-06-02 | 0 | 0
FLORIDA_3 | 2021-05-17 | 2021-05-30 | 0 | 1.32
FLORIDA_1 | 2021-05-17 | 2021-05-30 | 0 | 0
FLORIDA_2 | 2021-05-03 | 2021-05-15 | 0 | 0
FLORIDA_2 | 2021-05-03 | 2021-05-15 | 0 | 0
FLORIDA_2 | 2021-05-17 | 2021-05-30 | 0 | 9.563
FLORIDA_3 | 2020-05-18 | 2020-05-24 | 0 | 0.059
FLORIDA_3 | 2020-05-25 | 2020-05-31 | 0 | 0.03
FLORIDA_3 | 2021-05-17 | 2021-05-22 | 0 | 0.059
FLORIDA_3 | 2021-05-24 | 2021-05-29 | 0 | 0.03
GUACOLDA_2 | 2020-01-20 | 2020-01-25 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2020-06-09 | 2020-06-22 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2020-04-07 | 2020-04-15 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2020-02-10 | 2020-02-13 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2020-05-05 | 2020-05-18 | 0 | 0
GUACOLDA_4 | 2020-03-09 | 2020-03-28 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2020-07-21 | 2020-08-03 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2020-10-14 | 2020-10-29 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2021-03-02 | 2021-03-10 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2021-04-07 | 2021-04-25 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2021-06-01 | 2021-06-19 | 0 | 0
GUAYACAN | 2020-08-03 | 2020-08-08 | 0 | 0.00316
HORNITOS_CH | 2020-05-11 | 2020-05-20 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2020-09-21 | 2020-11-06 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_DIE | 2020-05-06 | 2020-05-20 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_IFO | 2020-05-06 | 2020-05-20 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_DIE | 2020-03-11 | 2020-03-25 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_IFO | 2020-03-11 | 2020-03-25 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_DIE | 2020-04-08 | 2020-04-22 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_IFO | 2020-04-08 | 2020-04-22 | 0 | 0
IE_MEJILLONES | 2020-08-01 | 2020-08-12 | 0 | 0
IE_MEJILLONES | 2021-06-01 | 2021-06-12 | 0 | 0
ISLA | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 0 | 34.881
ISLA | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 0 | 34.881
ISLA | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 0 | 34.881
ISLA | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 0 | 34.881
ITATA | 2020-03-01 | 2020-03-20 | 0 | 11.43
ITATA | 2020-11-16 | 2020-12-05 | 0 | 11.43
ITATA | 2021-03-08 | 2021-03-26 | 0 | 11.43
JUNCAL | 2020-06-15 | 2020-06-24 | 0 | 0
JUNCAL | 2020-08-03 | 2020-09-18 | 0 | 0
JUNCALITO | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_A | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_C | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1_DIE | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_C | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_DIE | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2020-03-07 | 2020-03-26 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_A | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_C | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1_DIE | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2021-02-01 | 2021-03-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_C | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_DIE | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2021-03-04 | 2021-04-10 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2020-03-02 | 2020-03-13 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2020-06-01 | 2020-07-03 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2021-03-01 | 2021-03-12 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2021-05-31 | 2021-07-02 | 0 | 77.5
LA_MINA | 2020-07-27 | 2020-08-07 | 0 | 18.58
LA_MINA | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 0 | 18.58
LAUTARO_1_BL1 | 2020-02-02 | 2020-02-04 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2020-02-02 | 2020-02-04 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL1 | 2020-06-07 | 2020-06-14 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL2 | 2020-06-07 | 2020-06-14 | 0 | 0
LICAN | 2020-03-02 | 2020-03-05 | 0 | 0
LICAN | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 0 | 8.9775
LICAN | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 8.9775
LOMA_ALTA | 2020-07-07 | 2020-07-15 | 0 | 0
LOS_GUINDOS | 2020-11-18 | 2020-11-20 | 0 | 0
LOS_HIERROS | 2020-01-07 | 2020-01-16 | 0 | 0
LOS_HIERROS | 2020-01-21 | 2020-01-28 | 0 | 0
LOS_HIERROS | 2020-05-04 | 2020-05-09 | 0 | 0
LOS_LOROS_FV | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 0 | 0
LOS_LOROS_FV | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 0 | 0
LOS_LOROS_FV | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 0 | 0
LOS_MOLLES | 2020-03-30 | 2020-04-05 | 0 | 9
LOS_MOLLES | 2020-04-13 | 2020-04-19 | 0 | 9
LOS_MOLLES | 2021-06-21 | 2021-06-27 | 0 | 9
LOS_MOLLES | 2021-06-26 | 2021-07-02 | 0 | 9
LOS_PINOS | 2020-02-11 | 2020-03-26 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2020-03-10 | 2020-03-13 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2020-05-29 | 2020-05-31 | 0 | 0
LOS_QUILOS | 2020-07-06 | 2020-07-15 | 0 | 26.53
LOS_QUILOS | 2020-07-20 | 2020-07-29 | 0 | 26.53
LOS_QUILOS | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 0 | 26.53
MACHICURA_U1 | 2020-03-27 | 2020-04-09 | 0 | 0
MACHICURA_U2 | 2020-02-17 | 2020-03-26 | 0 | 0
MALALCAHUELLO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
MALALCAHUELLO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 5.053
MALALCAHUELLO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 5.053
MALALCAHUELLO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
MALALCAHUELLO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 5.053
MALALCAHUELLO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 5.053
MALALCAHUELLO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
MALALCAHUELLO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
MALALCAHUELLO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
MALALCAHUELLO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 5.053
MALALCAHUELLO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 5.053
MALALCAHUELLO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
MALLARAUCO | 2020-07-13 | 2020-07-22 | 0 | 0
MAMPIL | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 0 | 0
MASISA | 2020-04-11 | 2020-04-19 | 0 | 0
MASISA | 2020-10-03 | 2020-10-30 | 0 | 0
MASISA | 2021-04-10 | 2021-04-18 | 0 | 0
MAULE | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 0 | 4.838
MAULE | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 0 | 4.838
MAULE | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 0 | 5.588
MAULE | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 0 | 5.588
MAULE | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 0 | 5.588
MAULE | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 0 | 5.25
MONTE_REDONDO_EO | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 0 | 0
MONTE_REDONDO_EO | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 0 | 0
MONTE_REDONDO_EO | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 0 | 0
SIERRA_GORDA_EO | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 0 | 0
VALLE_DE_LOS_VIENTOS_EO | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 0 | 0
VALLE_DE_LOS_VIENTOS_EO | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 0 | 0
VALLE_DE_LOS_VIENTOS_EO | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 0 | 0
TALINAY_ORIENTE_EO | 2020-02-10 | 2020-02-12 | 0 | 0
TALINAY_PONIENTE_EO | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 0 | 0
TALINAY_ORIENTE_EO | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 0 | 0
TALINAY_PONIENTE_EO | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 0 | 0
TALTAL_EO | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 0 | 0
RENAICO_EO | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 0 | 39
RENAICO_EO | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 0 | 39
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GN_A | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2020-09-07 | 2020-09-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2020-09-07 | 2020-09-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2020-09-07 | 2020-09-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2020-09-07 | 2020-09-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2020-09-07 | 2020-09-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2020-09-07 | 2020-09-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2020-09-07 | 2020-09-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GN_A | 2020-09-07 | 2020-09-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2020-09-07 | 2020-09-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2020-09-07 | 2020-09-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GN_A | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2020-10-01 | 2020-12-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_1 | 2020-03-02 | 2020-04-07 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_1 | 2020-08-10 | 2020-08-31 | 0 | 0
NUEVA_VENTANAS | 2020-07-05 | 2020-08-08 | 0 | 0
NUEVA_VENTANAS | 2021-01-24 | 2021-02-01 | 0 | 0
OJOS_DE_AGUA | 2020-05-25 | 2020-06-15 | 0 | 0
PALMUCHO | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 0 | 0
PALMUCHO | 2020-06-08 | 2020-06-11 | 0 | 0
PALMUCHO | 2021-01-25 | 2021-01-31 | 0 | 0
PAMPA_CAMARONES_FV | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 0 | 0
PAMPA_CAMARONES_FV | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 0 | 0
PAMPA_CAMARONES_FV | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 0 | 0
PANGUE_U1 | 2020-03-23 | 2020-04-11 | 0 | 0
PANGUE_U2 | 2020-04-13 | 2020-05-02 | 0 | 0
PANGUE_U1 | 2021-03-15 | 2021-04-03 | 0 | 0
PANGUE_U2 | 2021-04-05 | 2021-04-24 | 0 | 0
PEHUENCHE_U2 | 2020-02-24 | 2020-03-08 | 0 | 0
PEHUENCHE_U1 | 2020-03-09 | 2020-03-22 | 0 | 0
PEHUENCHE_U1 | 2021-03-01 | 2021-03-14 | 0 | 0
PEHUENCHE_U2 | 2021-04-26 | 2021-05-09 | 0 | 0
ERSA_BIOBIO | 2020-02-08 | 2020-02-20 | 0 | 0
ERSA_BIOBIO | 2020-11-20 | 2020-12-06 | 0 | 0
ERSA_BIOBIO | 2021-03-20 | 2021-03-30 | 0 | 0
PEUCHEN | 2020-03-03 | 2020-03-10 | 0 | 0
PEUCHEN | 2021-03-02 | 2021-03-13 | 0 | 0
PILMAIQUEN | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 0 | 28.677
PILMAIQUEN | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2020-11-23 | 2020-12-17 | 0 | 28.677
PILMAIQUEN | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 0 | 28.677
PILMAIQUEN | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2021-03-22 | 2021-03-26 | 0 | 28.677
PROVIDENCIA | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
PROVIDENCIA | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
PROVIDENCIA | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 7.129
PULELFU | 2020-03-24 | 2020-03-27 | 0 | 4.5
PULELFU | 2020-03-26 | 2020-03-29 | 0 | 0
PULELFU | 2020-03-29 | 2020-03-31 | 0 | 4.5
PULELFU | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 0 | 0
PULELFU | 2021-03-16 | 2021-03-19 | 0 | 4.5
PULELFU | 2021-03-19 | 2021-03-21 | 0 | 0
PULELFU | 2021-03-21 | 2021-03-23 | 0 | 4.5
PULLINQUE | 2020-01-06 | 2020-01-10 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2020-01-13 | 2020-01-17 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2020-01-20 | 2020-01-24 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2021-01-17 | 2021-01-21 | 0 | 34.3467
PUNTILLA | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 0 | 0
PUNTILLA | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 0 | 17.31
PUNTILLA | 2020-07-13 | 2020-07-29 | 0 | 17.31
PUNTILLA | 2020-08-17 | 2020-08-28 | 0 | 17.31
QUELTEHUES | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2020-07-13 | 2020-07-19 | 0 | 32
QUILLECO | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 0 | 35.32
QUILLECO | 2020-05-25 | 2020-06-05 | 0 | 35.32
QUINTERO_1A_DIE | 2020-06-17 | 2020-07-08 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2020-06-17 | 2020-07-08 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2020-06-17 | 2020-07-08 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2020-06-17 | 2020-07-08 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2020-06-17 | 2020-07-08 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2020-06-17 | 2020-07-08 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_F | 2020-06-17 | 2020-07-08 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GN_A | 2020-06-17 | 2020-07-08 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2020-06-17 | 2020-07-08 | 0 | 0
RALCO_U1 | 2020-01-06 | 2020-01-20 | 0 | 0
RALCO_U2 | 2020-01-27 | 2020-02-10 | 0 | 0
RALCO_U1 | 2021-01-04 | 2021-01-23 | 0 | 0
RALCO_U2 | 2021-02-01 | 2021-02-20 | 0 | 0
RAPEL_U3 | 2020-03-03 | 2020-03-05 | 0 | 0
RAPEL_U4 | 2020-03-04 | 2020-03-06 | 0 | 0
RAPEL_U5 | 2020-03-16 | 2020-03-21 | 0 | 0
RAPEL_U1 | 2020-04-29 | 2020-05-15 | 0 | 0
RAPEL_U2 | 2020-04-29 | 2020-05-15 | 0 | 0
RAPEL_U3 | 2020-11-04 | 2020-11-20 | 0 | 0
RAPEL_U4 | 2020-11-04 | 2020-11-20 | 0 | 0
RAPEL_U5 | 2021-02-04 | 2021-03-05 | 0 | 0
RAPEL_U1 | 2021-03-08 | 2021-03-18 | 0 | 0
RAPEL_U2 | 2021-03-16 | 2021-03-29 | 0 | 0
RAPEL_U3 | 2021-04-05 | 2021-04-13 | 0 | 0
RAPEL_U4 | 2021-04-12 | 2021-04-20 | 0 | 0
RENAICO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
EL_RINCON | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 0 | 0
EL_RINCON | 2020-05-16 | 2020-05-31 | 0 | 0
EL_RINCON | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 0 | 0
EL_RINCON | 2021-05-17 | 2021-05-30 | 0 | 0
RIO_COLORADO | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 0 | 0
RIO_COLORADO | 2021-04-06 | 2021-04-13 | 0 | 0
RIO_TRUENO | 2020-02-11 | 2020-02-17 | 0 | 0
RIO_TRUENO | 2021-02-08 | 2021-02-14 | 0 | 0
RUCATAYO | 2020-02-21 | 2020-02-23 | 0 | 0
RUCATAYO | 2020-02-18 | 2020-02-20 | 0 | 0
RUCATAYO | 2021-01-25 | 2021-01-31 | 0 | 0
RUCATAYO | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 0 | 0
RUCUE | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 0 | 89.06
RUCUE | 2020-05-04 | 2020-06-17 | 0 | 89.06
SAN_ANDRES | 2020-05-04 | 2020-05-13 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 2021-05-03 | 2021-05-12 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 2021-06-14 | 2021-06-23 | 0 | 20
SAN_CLEMENTE | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 0 | 0
SAN_GREGORIO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
SAN_IGNACIO | 2020-08-31 | 2020-09-11 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GN_A | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_F | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GN_A | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_F | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2020-05-13 | 2020-06-05 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U1 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U2 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U3 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
SANTA_FE_BL1 | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 0 | 0.17268
SANTA_FE_BL2 | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 0 | 0
SANTA_FE_BL3 | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 0 | 0
SANTA_FE_BL4 | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2020-10-31 | 2020-11-21 | 0 | 0
SAUZAL | 2020-05-04 | 2020-06-02 | 0 | 51.3408
SAUZAL | 2020-06-10 | 2020-08-18 | 0 | 51.3408
SAUZAL | 2020-09-07 | 2020-09-12 | 0 | 51.3408
SAUZAL | 2021-05-10 | 2021-05-15 | 0 | 51.3408
SAUZALITO | 2020-06-08 | 2020-06-21 | 0 | 0
SAUZALITO | 2021-06-01 | 2021-06-21 | 0 | 0
TALTAL_1_DIE | 2020-04-07 | 2020-05-21 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_A | 2020-04-07 | 2020-05-21 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_B | 2020-04-07 | 2020-05-21 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_C | 2020-04-07 | 2020-05-21 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_D | 2020-04-07 | 2020-05-21 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_E | 2020-04-07 | 2020-05-21 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_INF | 2020-04-07 | 2020-05-21 | 0 | 0
TALTAL_2_DIE | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_A | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_B | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_C | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_D | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_E | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_INF | 2020-08-01 | 2020-08-05 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 0 | 0
TENO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TENO | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
ANDINA | 2020-07-05 | 2020-07-14 | 0 | 0
HORNITOS | 2020-02-09 | 2020-02-18 | 0 | 0
HORNITOS | 2020-10-11 | 2020-12-04 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GN_A | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GN_A | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_DIE | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2020-07-17 | 2020-07-31 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 2021-04-11 | 2021-05-30 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 2021-04-11 | 2021-05-30 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 2021-04-11 | 2021-05-30 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 2021-04-11 | 2021-05-30 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GN_A | 2021-04-11 | 2021-05-30 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2021-04-11 | 2021-05-30 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2021-04-11 | 2021-05-30 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2021-04-11 | 2021-05-30 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2021-04-11 | 2021-05-30 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GN_A | 2021-04-11 | 2021-05-30 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_DIE | 2021-04-11 | 2021-05-30 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2021-04-11 | 2021-05-30 | 0 | 0
MEJILLONES_1 | 2021-03-01 | 2021-03-15 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2020-09-01 | 2020-09-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U14 | 2020-05-01 | 2020-05-18 | 0 | 0
TOCOPILLA_U15 | 2020-05-31 | 2020-06-30 | 0 | 0
TRANQUIL | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
TRAPEN | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 0 | 0
URIBE_SOLAR_FV | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 0 | 0
URIBE_SOLAR_FV | 2020-03-11 | 2020-03-14 | 0 | 0
URIBE_SOLAR_FV | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 0 | 0
URIBE_SOLAR_FV | 2020-09-16 | 2020-09-19 | 0 | 0
URIBE_SOLAR_FV | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 0 | 0
URIBE_SOLAR_FV | 2021-03-10 | 2021-03-13 | 0 | 0
VENTANAS_1 | 2020-10-04 | 2020-10-14 | 0 | 0
VENTANAS_2 | 2020-11-22 | 2020-12-22 | 0 | 0
LAS_VERTIENTES | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 0 | 0
LOS_HIERROS_2 | 2020-05-04 | 2020-05-09 | 0 | 0
EMELDA_U2 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 0 | 0
EMELDA_U1 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 0 | 0
ENERGIA_PACIFICO | 2020-11-10 | 2020-11-30 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 0 | 0
RENAICO | 2020-08-03 | 2020-08-24 | 0 | 0
ALTO_RENAICO | 2020-08-03 | 2020-08-24 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_DIE | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GN_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GN_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GN_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_B | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_C | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_D | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_F | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_E | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_F | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_INF | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GN_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GN_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_F | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2020-11-09 | 2020-11-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_B | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_F | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_B | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_F | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2020-08-01 | 2020-08-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_B | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_F | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 2021-06-01 | 2021-06-07 | 0 | 0
LOS_VIENTOS | 2020-10-01 | 2020-10-07 | 0 | 0.131
LOS_VIENTOS-CNAVIA | 2020-10-01 | 2020-10-07 | 0 | 0
CORONEL_DIE | 2020-01-27 | 2020-01-31 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2020-01-27 | 2020-01-31 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2020-01-27 | 2020-01-31 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 2020-01-27 | 2020-01-31 | 0 | 0
CORONEL_DIE | 2020-10-19 | 2020-10-30 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2020-10-19 | 2020-10-30 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2020-10-19 | 2020-10-30 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 2020-10-19 | 2020-10-30 | 0 | 0
CORONEL_DIE | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 2021-01-25 | 2021-01-29 | 0 | 0
CHUYACA | 2020-05-29 | 2020-06-30 | 0 | 0
CHUYACA | 2021-05-10 | 2021-06-11 | 0 | 0
CALLECALLE | 2020-07-31 | 2020-09-01 | 0 | 0
CALLECALLE | 2021-05-24 | 2021-06-25 | 0 | 0
ENAP_ACONCAGUA | 2020-11-09 | 2020-11-15 | 0 | 0
CHACAYES | 2020-03-31 | 2020-05-03 | 0 | 56
CHACAYES | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 0 | 56
CHACAYES | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 0 | 56
CHACAYES | 2020-07-06 | 2020-07-12 | 0 | 56
CHACAYES | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 0 | 0
CHACAYES | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 0 | 56
CHACAYES | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 0 | 56
COYA | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 0 | 0
COYA | 2020-07-13 | 2020-08-30 | 0 | 0
COYA | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 0 | 0
CELCO_BL1 | 2020-03-01 | 2020-04-10 | 0 | 0
CELCO_BL2 | 2020-03-01 | 2020-04-10 | 0 | 0
CELCO_BL1 | 2021-05-25 | 2021-06-04 | 0 | 0
CELCO_BL2 | 2021-05-25 | 2021-06-04 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2020-01-04 | 2020-01-08 | 0 | 0
TERMOPACIFICO | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2019-10-15 | 2020-01-31 | 0 | 0
PALMAR | 2020-03-09 | 2020-03-15 | 0 | 0
CORRENTOSO | 2020-03-09 | 2020-03-15 | 0 | 0.3
CUMBRES | 2020-02-24 | 2020-03-08 | 0 | 11.066

## Hoja3 (hidden)
ABANICO | 2018-01-15 | 2018-01-18 | 0 | 108.7
ABANICO | 2018-08-27 | 2018-09-02 | 0 | 108.7
ABANICO | 2018-09-10 | 2018-09-16 | 0 | 87.2
ABANICO | 2018-10-08 | 2018-11-11 | 0 | 108.7
ALFALFAL | 2018-05-22 | 2018-06-20 | 0 | 89
ALFALFAL | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 0 | 89
ANDINA | 2018-02-26 | 2018-03-12 | 0 | 0
ANDINA | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 0 | 0
ANDINA | 2019-02-01 | 2019-03-19 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2018-07-23 | 2018-08-11 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 2018-09-26 | 2018-10-15 | 0 | 0
ANGOSTURA_U1 | 2018-04-09 | 2018-04-24 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U1 | 2019-04-01 | 2019-04-16 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U2 | 2018-05-02 | 2018-05-17 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U2 | 2019-05-02 | 2019-05-17 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U3 | 2018-05-22 | 2018-06-06 | 0 | 277.16
ANGOSTURA_U3 | 2019-05-22 | 2019-06-06 | 0 | 277.16
ANTAY_FV | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 0 | 0
ANTAY_FV | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 0 | 0
ANTAY_FV | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2018-05-04 | 2018-05-13 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2018-10-12 | 2018-10-14 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2019-05-03 | 2019-05-12 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2018-05-14 | 2018-05-23 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2019-05-13 | 2019-05-22 | 0 | 0
ANTUCO_U1 | 2018-04-03 | 2018-06-01 | 0 | 0
ANTUCO_U2 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 0 | 0
ARAUCO | 2018-10-16 | 2018-11-21 | 0 | 15
ARAUCO | 2018-11-26 | 2018-12-04 | 0 | 9
ATA-TG1A_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_DIE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_DIE | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_A | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_A | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_INF | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_INF | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
BIOMAR | 2018-10-02 | 2018-10-20 | 0 | 0
BLANCO | 2018-09-24 | 2018-10-19 | 0 | 0
BOCAMINA_1 | 2018-10-02 | 2018-10-16 | 0 | 54.7
BOCAMINA_2 | 2018-10-23 | 2018-11-06 | 0 | 0
CALLECALLE | 2018-07-31 | 2018-09-01 | 0 | 15.5
CAMPICHE | 2018-01-14 | 2018-02-02 | 0 | 0
CANDELARIA_1_DIE | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 0 | 128.6
CANDELARIA_1_GNL_A | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 0 | 128.6
CANDELARIA_1_GNL_INF | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 0 | 128.6
CANDELARIA_2_DIE | 2018-01-25 | 2018-02-13 | 0 | 125.34
CANDELARIA_2_DIE | 2018-04-02 | 2018-04-07 | 0 | 125.34
CANDELARIA_2_GNL_A | 2018-01-25 | 2018-02-13 | 0 | 125.34
CANDELARIA_2_GNL_A | 2018-04-02 | 2018-04-07 | 0 | 125.34
CANDELARIA_2_GNL_INF | 2018-01-25 | 2018-02-13 | 0 | 125.34
CANDELARIA_2_GNL_INF | 2018-04-02 | 2018-04-07 | 0 | 125.34
CANUTILLAR_U1 | 2018-07-23 | 2018-08-05 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2018-08-06 | 2018-08-19 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 0 | 0
CAÑETE | 2018-05-02 | 2018-06-02 | 0 | 3.3
CAPULLO | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CAPULLO | 2018-12-01 | 2018-12-03 | 0 | 0
CAPULLO | 2019-03-09 | 2019-03-11 | 0 | 0
CARDONES | 2018-10-08 | 2018-10-21 | 0 | 0
CARENA | 2018-07-30 | 2018-08-22 | 0 | 0
CARENA | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 0 | 0
CELCO_BL1 | 2018-02-20 | 2018-03-03 | 0 | 0
CELCO_BL2 | 2018-02-20 | 2018-03-03 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2018-05-02 | 2018-05-09 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2018-11-11 | 2018-11-18 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2018-09-01 | 2018-09-08 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2019-02-01 | 2019-02-08 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2018-04-23 | 2018-05-04 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2018-05-22 | 2018-06-02 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2018-07-30 | 2018-08-18 | 0 | 0
CHACAYES | 2018-03-12 | 2018-03-18 | 0 | 0
CHACAYES | 2018-03-26 | 2018-04-21 | 0 | 0
CHACAYES | 2018-04-22 | 2018-04-24 | 0 | 0
CHACAYES | 2018-04-25 | 2018-04-28 | 0 | 0
CHACAYES | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 0 | 0
CHACAYES | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 0 | 0
CHACAYES | 2019-03-04 | 2019-04-09 | 0 | 0
CHIBURGO | 2018-06-11 | 2018-07-11 | 0 | 0
CHILOE | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 0 | 0
CHILOE | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 0 | 0
CHILOE | 2018-02-06 | 2018-02-08 | 0 | 0
CHILOE | 2018-11-12 | 2018-11-17 | 0 | 0
CHILOE | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL1 | 2018-03-12 | 2018-03-22 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL2 | 2018-03-12 | 2018-03-22 | 0 | 0
CHUYACA | 2018-05-29 | 2018-06-30 | 0 | 9.38
CIPRESES_U1 | 2018-06-11 | 2018-06-18 | 0 | 69.73
CIPRESES_U2 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 0 | 69.73
CIPRESES_U2 | 2019-04-30 | 2019-06-28 | 0 | 69.73
CIPRESES_U2 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 69.73
CIPRESES_U3 | 2018-08-06 | 2018-08-25 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL1 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL2 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL3 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2018-10-10 | 2018-11-18 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2018-10-10 | 2018-11-18 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 0 | 4.65
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2018-10-10 | 2018-11-18 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 0 | 4.65
COCHRANE_1 | 2018-02-05 | 2018-02-24 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2018-11-05 | 2018-11-24 | 0 | 0
COLBUN_U1 | 2018-03-12 | 2018-04-13 | 0 | 228.5
COLBUN_U1 | 2019-02-27 | 2019-03-15 | 0 | 228.5
COLBUN_U2 | 2018-02-12 | 2018-03-09 | 0 | 228.5
COLBUN_U2 | 2019-03-18 | 2019-04-03 | 0 | 228.5
COLIHUES_U1_DIE | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 0 | 0
COLIHUES_U1_DIE | 2018-05-16 | 2018-05-23 | 0 | 0
COLIHUES_U1_HFO | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 0 | 0
COLIHUES_U1_HFO | 2018-05-16 | 2018-05-23 | 0 | 0
COLIHUES_U2_DIE | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 0 | 0
COLIHUES_U2_DIE | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 0 | 0
COLIHUES_U2_DIE | 2018-02-21 | 2018-02-24 | 0 | 0
COLIHUES_U2_DIE | 2018-09-09 | 2018-09-19 | 0 | 0
COLIHUES_U2_HFO | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 0 | 0
COLIHUES_U2_HFO | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 0 | 0
COLIHUES_U2_HFO | 2018-02-21 | 2018-02-24 | 0 | 0
COLIHUES_U2_HFO | 2018-09-09 | 2018-09-19 | 0 | 0
COLMITO_DIE | 2018-11-12 | 2018-11-25 | 0 | 0
COLMITO_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-25 | 0 | 0
COLMITO_GNL_INF | 2018-11-12 | 2018-11-25 | 0 | 0
CONSTITUCION-EGEN | 2018-10-22 | 2018-10-27 | 0 | 7.14
CONSTITUCION-EGEN | 2018-10-29 | 2018-11-03 | 0 | 7.14
CONSTITUCION-EGEN | 2018-11-05 | 2018-11-10 | 0 | 7.14
CORONEL_DIE | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 0 | 0
CORONEL_DIE | 2018-10-16 | 2018-10-27 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2018-10-16 | 2018-10-27 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2018-10-16 | 2018-10-27 | 0 | 0
COYA | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 0 | 0
COYA | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 0 | 0
COYA | 2019-03-04 | 2019-03-10 | 0 | 0
CURACAUTIN | 2018-10-16 | 2018-11-10 | 0 | 1.6
CURILLINQUE | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 0
DEGAN | 2018-01-10 | 2018-01-13 | 0 | 0
DEGAN | 2018-03-01 | 2018-04-04 | 0 | 0
DEGAN | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 0 | 0
DEGAN | 2019-03-01 | 2019-03-03 | 0 | 0
DIEGO_DE_ALMAGRO | 2018-11-05 | 2018-11-19 | 0 | 0
DIEGO_DE_ALMAGRO | 2019-02-05 | 2019-02-14 | 0 | 0
EAGON | 2018-02-06 | 2018-02-24 | 0 | 1.8
EL_ARRAYAN_EO | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 0 | 0
EL_ARRAYAN_EO | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 0 | 0
EL_LLANO | 2018-07-29 | 2018-08-08 | 0 | 0
EL_PASO | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 0 | 0
EL_PASO | 2018-06-05 | 2018-06-11 | 0 | 40
EL_PASO | 2018-06-19 | 2018-06-25 | 0 | 40
EL_PASO | 2018-07-03 | 2018-07-09 | 0 | 40
EL_PENON | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 0 | 0
EL_RINCON | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 0 | 0
EL_RINCON | 2018-05-19 | 2018-06-03 | 0 | 0
EL_RINCON | 2019-02-19 | 2019-02-26 | 0 | 0
EL_RINCON | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 0 | 0
EL_TORO_U1 | 2018-06-18 | 2018-06-27 | 0 | 337.5
EL_TORO_U2 | 2018-07-03 | 2018-07-12 | 0 | 337.5
EL_TORO_U3 | 2018-07-17 | 2018-07-26 | 0 | 337.5
EL_TORO_U4 | 2018-08-06 | 2018-08-15 | 0 | 337.5
EMELDA_U1 | 2018-01-30 | 2018-02-10 | 0 | 0
EMELDA_U1 | 2018-07-03 | 2018-08-01 | 0 | 0
EMELDA_U2 | 2018-02-08 | 2018-02-11 | 0 | 0
EMELDA_U2 | 2018-05-21 | 2018-06-19 | 0 | 0
EMELDA_U2 | 2018-09-02 | 2018-10-01 | 0 | 0
ENERGIA_PACIFICO | 2018-11-11 | 2018-12-10 | 0 | 0
ESCUADRON | 2018-01-11 | 2018-01-14 | 0 | 0
ESPERANZA_DS1 | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 0 | 0
ESPERANZA_DS2 | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 0 | 0
ESPERANZA_TG1 | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2018-05-19 | 2018-06-03 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2018-06-12 | 2018-06-30 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-06-12 | 2019-06-28 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 0
FLORIDA | 2018-05-07 | 2018-05-17 | 0 | 18
FLORIDA | 2018-05-19 | 2018-06-03 | 0 | 0
FLORIDA | 2019-05-07 | 2019-05-17 | 0 | 8
FLORIDA | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2018-02-20 | 2018-02-27 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2019-04-01 | 2019-04-20 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2018-05-01 | 2018-05-20 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2018-08-22 | 2018-08-29 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2019-01-07 | 2019-01-26 | 0 | 0
GUACOLDA_4 | 2018-01-09 | 2018-01-31 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2018-04-11 | 2018-04-30 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 0 | 0
GUAYACAN | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 0 | 0
GUAYACAN | 2018-06-09 | 2018-07-18 | 0 | 6
GUAYACAN | 2018-07-23 | 2018-09-05 | 0 | 6
HORCONES_DIE | 2018-05-02 | 2018-05-12 | 0 | 0
HORNITOS | 2018-03-15 | 2018-04-16 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2018-11-05 | 2018-11-30 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_DIE | 2018-09-24 | 2018-10-08 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_IFO | 2018-09-24 | 2018-10-08 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_DIE | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_IFO | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_DIE | 2018-11-03 | 2018-11-17 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_IFO | 2018-11-03 | 2018-11-17 | 0 | 0
ISLA | 2018-04-03 | 2018-05-12 | 0 | 34.5
ISLA | 2018-05-21 | 2018-06-07 | 0 | 34.5
ISLA | 2019-04-15 | 2019-04-21 | 0 | 0
ITATA | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 0 | 10
ITATA | 2018-11-26 | 2018-12-14 | 0 | 0
JCE | 2018-01-16 | 2018-01-20 | 0 | 0
JUNCAL | 2018-09-24 | 2018-10-19 | 0 | 0
JUNCALITO | 2018-04-09 | 2018-04-18 | 0 | 0
KELAR-TG1_DIE | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_A | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_DIE | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-04-16 | 2018-05-03 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2018-04-02 | 2018-04-12 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-08-13 | 2018-08-18 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-08-21 | 2018-09-12 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-12-11 | 2018-12-13 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 0 | 77.5
LA_MINA | 2018-08-20 | 2018-08-31 | 0 | 17
LA_MINA | 2018-09-03 | 2018-09-14 | 0 | 17
LA_MINA | 2019-05-17 | 2019-05-31 | 0 | 17
LA_MINA | 2019-06-03 | 2019-06-14 | 0 | 17
LA_MINA | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2018-11-19 | 2018-11-28 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2018-11-19 | 2018-11-28 | 0 | 0
LAS_VERTIENTES | 2018-07-29 | 2018-08-08 | 0 | 0
LAS_VERTIENTES | 2018-08-09 | 2018-09-14 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-02-28 | 2018-03-02 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-06-06 | 2018-06-08 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-07-25 | 2018-07-27 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-09-12 | 2018-09-14 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-11-08 | 2018-11-18 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2019-03-06 | 2019-03-08 | 0 | 0
LAUTARO_2 | 2018-05-06 | 2018-05-13 | 0 | 0
LAUTARO_2 | 2018-11-08 | 2018-11-18 | 0 | 0
LEBU_EO | 2018-03-07 | 2018-03-19 | 0 | 0
LEBU_EO | 2019-03-07 | 2019-03-19 | 0 | 0
LICAN | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 0 | 0
LICAN | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 0 | 8.5
LICANTEN | 2018-01-29 | 2018-02-06 | 0 | 0
LIRCAY | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2018-07-02 | 2018-07-15 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 0
LOS_ALAMOS | 2018-08-21 | 2018-09-01 | 0 | 0
LOS_GUINDOS | 2018-11-07 | 2018-11-09 | 0 | 0
LOS_HIERROS | 2018-01-29 | 2018-02-03 | 0 | 0
LOS_MOLLES | 2018-05-14 | 2018-05-22 | 0 | 0
LOS_MOLLES | 2018-06-04 | 2018-08-02 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2018-01-10 | 2018-01-24 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2018-05-25 | 2018-05-27 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2018-10-19 | 2018-10-28 | 0 | 0
LOS_QUILOS | 2018-06-04 | 2018-06-29 | 0 | 0
LOS_QUILOS | 2018-07-23 | 2018-08-21 | 0 | 0
LOS_VIENTOS | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 0 | 0
MACHICURA_U1 | 2018-04-16 | 2018-05-12 | 0 | 45
MACHICURA_U1 | 2019-04-08 | 2019-04-25 | 0 | 45
MACHICURA_U2 | 2018-05-14 | 2018-06-09 | 0 | 45
MACHICURA_U2 | 2019-04-29 | 2019-05-16 | 0 | 45
MAITENES | 2018-04-08 | 2018-05-07 | 0 | 22.3
MAITENES | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 0 | 22.3
MAITENES | 2018-09-24 | 2018-10-23 | 0 | 22.3
MAITENES | 2019-03-19 | 2019-04-17 | 0 | 22
MAMPIL | 2018-03-20 | 2018-03-31 | 0 | 0
MAMPIL | 2019-03-19 | 2019-03-27 | 0 | 0
MARIPOSAS | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 0 | 0
MASISA | 2018-03-03 | 2018-03-08 | 0 | 2.68
MASISA | 2018-08-18 | 2018-09-06 | 0 | 2.68
MASISA | 2018-11-17 | 2018-12-06 | 0 | 2.68
MASISA | 2019-03-16 | 2019-03-22 | 0 | 2.68
MEJILLONES_1 | 2018-02-15 | 2018-03-28 | 0 | 0
MEJILLONES_1 | 2018-08-06 | 2018-09-21 | 0 | 0
MEJILLONES_2 | 2018-11-01 | 2018-11-15 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MULTIEXPORT_1 | 2018-09-04 | 2018-09-08 | 0 | 0
MULTIEXPORT_2 | 2018-09-11 | 2018-09-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2018-03-12 | 2018-03-31 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2018-03-12 | 2018-03-31 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2018-03-12 | 2018-03-31 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL1 | 2018-08-05 | 2018-08-14 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL2 | 2018-08-05 | 2018-08-14 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_2 | 2018-03-12 | 2018-03-22 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_3 | 2018-08-31 | 2018-10-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_1 | 2018-04-04 | 2018-04-15 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_2 | 2018-11-12 | 2018-12-01 | 0 | 0
NUEVA_VENTANAS | 2018-10-07 | 2018-11-30 | 0 | 0
OJOS_DE_AGUA | 2018-01-13 | 2018-01-14 | 0 | 0
OJOS_DE_AGUA | 2018-08-06 | 2018-08-11 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 0 | 0
PALMUCHO | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 0 | 0
PALMUCHO | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 0 | 0
PANGUE_U1 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 0 | 225
PANGUE_U1 | 2019-03-04 | 2019-03-28 | 0 | 225
PANGUE_U2 | 2018-03-12 | 2018-03-26 | 0 | 225
PANGUE_U2 | 2019-04-08 | 2019-05-02 | 0 | 225
PEHUENCHE_U1 | 2018-03-20 | 2018-03-30 | 0 | 275
PEHUENCHE_U1 | 2019-03-05 | 2019-03-15 | 0 | 275
PEHUENCHE_U2 | 2018-03-06 | 2018-03-16 | 0 | 275
PEHUENCHE_U2 | 2019-03-19 | 2019-03-29 | 0 | 275
PEUCHEN | 2018-03-06 | 2018-03-14 | 0 | 0
PEUCHEN | 2019-03-05 | 2019-03-16 | 0 | 0
PILMAIQUEN | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 0 | 27
PILMAIQUEN | 2018-02-05 | 2018-02-16 | 0 | 27
PILMAIQUEN | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2018-03-26 | 2018-03-30 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-02-04 | 2019-02-16 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-03-04 | 2019-03-23 | 0 | 27
PILMAIQUEN | 2019-03-25 | 2019-03-29 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-04-01 | 2019-04-12 | 0 | 27
PROVIDENCIA | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0 | 0
PULELFU | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 0 | 4.5
PULELFU | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 0 | 0
PULELFU | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 0 | 0
PULELFU | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 0 | 4.5
PULLINQUE | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2018-04-23 | 2018-05-04 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2018-05-07 | 2018-05-16 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2018-12-03 | 2018-12-12 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2019-01-02 | 2019-01-11 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2019-04-29 | 2019-05-10 | 0 | 34.3
PUNTA_COLORADA_DIE | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 0 | 0
PUNTA_COLORADA_IFO | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 0 | 0
PUNTILLA | 2018-07-10 | 2018-07-25 | 0 | 17.7
PUNTILLA | 2018-07-29 | 2018-08-08 | 0 | 0
QUELTEHUES | 2018-06-25 | 2018-06-30 | 0 | 0
QUELTEHUES | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 0 | 0
QUELTEHUES | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 0 | 0
QUELTEHUES | 2018-09-05 | 2018-09-10 | 0 | 0
QUILLECO | 2018-04-16 | 2018-04-28 | 0 | 35
QUILLECO | 2018-05-07 | 2018-05-19 | 0 | 35
QUILLECO | 2019-03-11 | 2019-03-23 | 0 | 35
QUILLECO | 2019-04-01 | 2019-04-13 | 0 | 35
QUINTAY | 2018-03-05 | 2018-03-23 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_INF | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_INF | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_INF | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
RALCO_U1 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 0 | 345
RALCO_U1 | 2019-01-07 | 2019-01-26 | 0 | 345
RALCO_U2 | 2018-01-29 | 2018-02-12 | 0 | 345
RALCO_U2 | 2019-02-04 | 2019-02-23 | 0 | 345
RAPEL_U1 | 2018-11-05 | 2018-11-10 | 0 | 300
RAPEL_U1 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 0 | 300
RAPEL_U2 | 2018-11-19 | 2018-11-29 | 0 | 300
RAPEL_U3 | 2018-03-05 | 2018-03-15 | 0 | 300
RAPEL_U3 | 2019-03-07 | 2019-03-17 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2018-03-19 | 2018-03-24 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2019-03-21 | 2019-03-26 | 0 | 300
RAPEL_U5 | 2018-12-10 | 2018-12-15 | 0 | 300
RENAICO | 2018-07-30 | 2018-08-20 | 0 | 0
RENCA_U1 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 0 | 0
RENCA_U2 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 0 | 0
RUCATAYO | 2018-01-16 | 2018-01-23 | 0 | 0
RUCATAYO | 2019-03-05 | 2019-04-13 | 0 | 0
RUCUE | 2018-04-16 | 2018-04-28 | 0 | 89.2
RUCUE | 2018-05-07 | 2018-05-25 | 0 | 89.2
RUCUE | 2019-03-11 | 2019-03-23 | 0 | 89.2
RUCUE | 2019-04-01 | 2019-04-19 | 0 | 89.2
SAN_ANDRES | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 0 | 20
SAN_ANDRES | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 0 | 20
SAN_ANDRES | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 0 | 0
SAN_CLEMENTE | 2018-07-17 | 2018-08-03 | 0 | 0
SAN_IGNACIO | 2018-09-26 | 2018-10-10 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2018-10-05 | 2018-12-02 | 0 | 78.1
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2018-12-11 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2018-10-05 | 2018-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2018-12-11 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U1 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U2 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U3 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 0 | 0
SANTA_FE_BL1 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_FE_BL2 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_FE_BL3 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_FE_BL4 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 2018-01-01 | 2018-01-11 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2018-11-10 | 2018-12-02 | 0 | 0
SAUZAL_1 | 2018-04-20 | 2018-04-30 | 0 | 51.2
SAUZAL_2 | 2018-06-15 | 2018-06-25 | 0 | 51.2
SAUZAL_3 | 2018-04-04 | 2018-06-02 | 0 | 51.2
SAUZALITO | 2018-07-09 | 2018-07-15 | 0 | 0
TALTAL_1_DIE | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_A | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_B | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_C | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_D | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_E | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_INF | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_2_DIE | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_DIE | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_A | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_A | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_B | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_B | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_C | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_C | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_D | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_D | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_E | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_E | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_INF | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_INF | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TARAPACA | 2018-04-02 | 2018-04-12 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 0 | 0
TENO | 2018-08-13 | 2018-09-07 | 0 | 0
TIRUA | 2018-09-04 | 2018-09-15 | 0 | 0
TOCOPILLA_U14 | 2018-09-27 | 2018-10-29 | 0 | 0
TOCOPILLA_U15 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TRAPEN | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 0 | 0
UCUQUER_2_EO | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 0 | 0
UJINA_U1 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 0 | 0
UJINA_U2 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 0 | 0
UJINA_U3 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 0 | 0
UJINA_U3 | 2018-05-27 | 2018-06-06 | 0 | 0
UJINA_U4 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 0 | 0
UJINA_U5 | 2018-03-14 | 2018-03-24 | 0 | 0
UJINA_U6 | 2018-01-13 | 2018-01-15 | 0 | 0
UJINA_U6 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VENTANAS_1 | 2018-03-04 | 2018-04-02 | 0 | 0
VENTANAS_2 | 2018-08-05 | 2018-09-28 | 0 | 39.42
VINALES_BL2 | 2018-11-06 | 2018-11-16 | 0 | 0
ZOFRI_2-5 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 0 | 4

## Unidades
Programa de Mantenimiento Mayor Enero 2020 - Junio 2021
Unidades Generadoras
Actualizado al 31 de Enero de 2020
Central | Unidad en Mantenimiento | Tarea | Duración | Inicio | Término | Postergable o Impostergable
Abanico | U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2020-10-12 | 2020-10-18 | Postergable
Abanico | U3 | Mantenimiento anual | 7 | 2020-10-19 | 2020-10-25 | Postergable
Abanico | U5+U6 | Mantenimiento anual Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 7 | 2020-11-02 | 2020-11-08 | Postergable
Abanico | U6 | Mantenimiento anual Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 7 | 2020-11-02 | 2020-11-08 | Postergable
Alfalfal | U2 | Cambio de Valvula esferica Alfalfal 2 | 7 | 2020-04-07 | 2020-04-13 | Postergable
Alfalfal | U2 | Mantenimiento general | 22 | 2020-04-13 | 2020-05-04 | Postergable
Alfalfal | U1 | Mantenimiento mayor + Rebobinado Generador | 67 | 2020-07-06 | 2020-09-10 | Postergable
Alfalfal | U2 | Inspección ROV | 6 | 2020-10-05 | 2020-10-10 | Postergable
Alfalfal | U2 | Mantenimiento mayor + Rebobinado Generador | 81 | 2021-04-05 | 2021-06-24 | Postergable
Allipén | Central Completa | Mantención preventiva mayor | 7 | 2020-10-05 | 2020-10-11 | Postergable
Andacollo | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | Postergable
Andacollo | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 1 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | Postergable
Andacollo | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 1 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | Postergable
Angamos | ANG2 | Mantenimiento general - Outage | 25 | 2020-05-07 | 2020-05-31 | Postergable
Angamos | ANG1 | Mantenimiento general - Outage | 25 | 2020-04-19 | 2020-05-13 | Postergable
Angostura | U1 | Mantenimiento Mayor U1 - END, tintas, particulas magnéticas y ultrasonido en la Turbina. | 18 | 2020-02-24 | 2020-03-12 | Postergable
Angostura | U1 | Mantenimiento Mayor U1 - END, tintas, particulas magnéticas y ultrasonido en la Turbina. | 18 | 2021-02-22 | 2021-03-11 | Postergable
Angostura | U2 | Mantenimiento Mayor U2 - END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 18 | 2020-02-03 | 2020-02-20 | Postergable
Angostura | U2 | Mantenimiento Mayor U2 - END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 18 | 2021-03-15 | 2021-04-01 | Postergable
Angostura | U3 | Mantenimiento Mayor U3 - END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 16 | 2020-04-13 | 2020-04-28 | Postergable
Angostura | U3 | Mantenimiento Mayor U3 - END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 16 | 2021-02-01 | 2021-02-16 | Postergable
Antilhue | U1 | Prueba Anual Ensayos de Validación CEMS | 4 | 2020-04-07 | 2020-04-10 | Postergable
Antilhue | U1 | Mantenimiento Anual | 7 | 2020-06-02 | 2020-06-08 | Postergable
Antilhue | U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas y Generador | 3 | 2020-11-06 | 2020-11-08 | Postergable
Antilhue | U2 | Prueba Anual Ensayos de Validación CEMS | 4 | 2020-04-13 | 2020-04-16 | Postergable
Antilhue | U2 | Mantenimiento Anual | 7 | 2020-06-09 | 2020-06-15 | Postergable
Antilhue | U2 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas y Generador | 3 | 2020-11-13 | 2020-11-15 | Postergable
Antuco | U1 | Mantenimiento anual Repotenciación turbina proyecto Smart Repowering Inspección y pintura tubería | 90 | 2020-06-16 | 2020-09-13 | Postergable
Antuco | U2 | Mantenimiento anual. Remplazo de Rodete. Reparar tubo Intermedio. Reparar tubo difusor e inyección muros tubo difusor. | 27 | 2020-05-11 | 2020-06-06 | Postergable
Antuco | U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2021-05-10 | 2021-05-16 | Postergable
Antuco | U2 | Mantenimiento anual | 7 | 2021-05-24 | 2021-05-30 | Postergable
Arica | GMAR2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-02-03 | 2020-02-14 | Postergable
Arica | GMAR3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-03-02 | 2020-03-13 | Postergable
Arica | M1AR3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-04-13 | 2020-04-24 | Postergable
Arica | GMAR4 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-05-18 | 2020-05-29 | Postergable
Arica | M2AR2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-06-01 | 2020-06-12 | Postergable
Arica | M1AR2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | Postergable
Arica | GMAR1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | Postergable
Arica | M1AR1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-11-09 | 2020-11-20 | Postergable
Arica | GMAR2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2021-02-08 | 2021-02-19 | Postergable
Arica | GMAR3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2021-03-08 | 2021-03-19 | Postergable
Arica | M1AR3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2021-04-12 | 2021-04-23 | Postergable
Arica | GMAR4 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2021-05-17 | 2021-05-28 | Postergable
Arica | M2AR2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | Postergable
Arica | M2AR1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-10-26 | 2020-11-06 | Postergable
Arica | M1AR1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-11-02 | 2020-11-13 | Postergable
Arica | GMAR2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2021-02-08 | 2021-02-19 | Postergable
Arica | GMAR3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2021-03-08 | 2021-03-19 | Postergable
Atacama | TG1A | Upgrade Protecciones Generador/Transformador TG1A | 6 | 2020-03-18 | 2020-03-23 | Impostergable
Atacama | TG1A | Upgrade Protecciones Generador/Transformador TG1A | 6 | 2020-03-18 | 2020-03-23 | Impostergable
Atacama | TG1B | Upgrade Protecciones Generador/Transformador TG1B | 6 | 2020-03-09 | 2020-03-14 | Impostergable
Atacama | TG1B | Upgrade Protecciones Generador/Transformador TG1B | 6 | 2020-03-09 | 2020-03-14 | Impostergable
Atacama | TV1C | Upgrade Protecciones Generador/Transformador TV1C | 6 | 2020-03-09 | 2020-03-14 | Impostergable
Atacama | TG2A | Upgrade Protecciones Generador/Transformador TG2A | 6 | 2020-02-10 | 2020-02-15 | Impostergable
Atacama | TV2C | Upgrade Protecciones Generador/Transformador TV2C | 6 | 2020-02-18 | 2020-02-23 | Impostergable
Atacama | TG2B | Inspección de Combustión TG2B & Upgrade Protecciones Generador/Transformador TG2B | 10 | 2020-02-18 | 2020-02-27 | Impostergable
Blanco | Central Completa | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) | 2 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | Postergable
Blanco | Central Completa | Mantenimiento Mayor (MPB) | 10 | 2020-06-01 | 2020-06-10 | Postergable
Blanco | Central Completa | Fase 3 del SCADA del Complejo Aconcagua | 47 | 2020-08-03 | 2020-09-18 | Postergable
Blanco | Central Completa | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) | 2 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | Postergable
Blanco | Central Completa | Fase 3 del SCADA del Complejo Aconcagua | 40 | 2020-11-09 | 2020-12-18 | Postergable
Blanco | Central Completa | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) | 2 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | Postergable
Bocamina | Central Completa | Mantenimiento Anual | 16 | 2020-10-05 | 2020-10-20 | Impostergable
Bocamina II | Central Completa | Mantenimiento Anual | 16 | 2020-12-01 | 2020-12-16 | Impostergable
Campiche | U1 | Mantenimiento general | 30 | 2020-03-01 | 2020-03-30 | Postergable
Canutillar | U1 | Mantenimiento Preventivo Normalizar protecciones | 4 | 2020-07-07 | 2020-07-10 | Postergable
Canutillar | U2 | Mantenimiento Preventivo, Normalizar protecciones | 4 | 2020-07-14 | 2020-07-17 | Postergable
Canutillar | U1 | Mantenimiento Preventivo | 21 | 2021-01-11 | 2021-01-31 | Postergable
Canutillar | U2 | Mantenimiento Preventivo | 21 | 2021-02-01 | 2021-02-21 | Postergable
Canutillar | U1 | Proyecto Bahias GIS | 14 | 2021-01-25 | 2021-02-07 | Postergable
Canutillar | U2 | Proyecto Bahias GIS | 14 | 2021-02-15 | 2021-02-28 | Postergable
Canutillar | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 3 | 2020-11-13 | 2020-11-15 | Postergable
Capullo | Central Completa | Mantenimiento Preventivo. | 3 | 2020-03-28 | 2020-03-30 | Impostergable
Capullo | Central Completa | Mantenimiento Preventivo. | 3 | 2020-12-12 | 2020-12-14 | Impostergable
Capullo | Central Completa | Mantenimiento Preventivo. | 3 | 2021-03-20 | 2021-03-22 | Impostergable
Carena | U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 31 | 2020-07-27 | 2020-08-26 | Postergable
Carena | U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor + Mtto. de Generador en taller externo | 61 | 2020-07-27 | 2020-09-25 | Postergable
Carena | U1+U2 | Trabajos Asociados a montaje de nuevo puente de grua. Trabajos DIP | 31 | 2020-07-27 | 2020-08-26 | Postergable
Carena | U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor + Mtto. de Generador en taller externo | 61 | 2020-07-27 | 2020-09-25 | Postergable
Carena | U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor + Mtto. de Generador en taller externo | 86 | 2019-11-27 | 2020-02-20 | Postergable
Carena | U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor + cambio de rodete | 37 | 2020-07-27 | 2020-09-01 | Postergable
Carena | U1+U3+U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor + Cambio en regulador de tensión + Cambio de protecciones (DIP) + Renovación de compuertas (DIP) + Reparación de tuberías de presión (DIP). Mantenimiento Preventivo + Cambio en regulador de tensión + Cambio de protecciones (DIP) + Renovación de compuertas (DIP) + Reparación de tuberías de presión (DIP). Pruebas de puesta en servicio de la U1 y U2, por trabajos DIP. | 31 | 2020-07-27 | 2020-08-26 | Postergable
Carena | U2+U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor + Cambio en regulador de tensión + Cambio de protecciones (DIP) + Renovación de compuertas (DIP) + Reparación de tuberías de presión (DIP) | 61 | 2020-07-27 | 2020-09-25 | Postergable
Carena | U2+U3+U4 | Mantenimiento Preventivo + Cambio en regulador de tensión + Cambio de protecciones (DIP) + Renovación de compuertas (DIP) + Reparación de tuberías de presión (DIP) | 37 | 2020-07-27 | 2020-09-01 | Postergable
Carilafquén | Central Completa | Indisponible por MM a SE CAREN | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-16 | Postergable
Carilafquén | U2 | Mantenimiento Mayor Preventivo | 6 | 2021-04-12 | 2021-04-17 | Postergable
Carilafquén | U1 | Mantenimiento Mayor Preventivo | 6 | 2021-04-19 | 2021-04-24 | Postergable
Carilafquén | Central completa | Aducción Carilafquén | 410 | 2019-10-19 | 2020-12-01 | Impostergable
Central Autoproductora Arauco | Central Completa | Mantenimiento mayor | 15 | 2020-01-06 | 2020-01-20 | Postergable
Central Autoproductora Arauco | Central Completa | Mantenimiento mayor | 6 | 2020-06-01 | 2020-06-06 | Postergable
Central Autoproductora Arauco | Central Completa | Mantenimiento mayor | 13 | 2021-04-06 | 2021-04-18 | Postergable
Central Autoproductora Cholguán | Central Completa | Mantenimiento mayor | 11 | 2020-03-02 | 2020-03-12 | Postergable
Central Autoproductora Licantén | Central Completa | Mantenimiento mayor | 9 | 2020-02-24 | 2020-03-03 | Postergable
Central Autoproductora Licantén | Central Completa | Mantenimiento mayor | 11 | 2021-02-22 | 2021-03-04 | Postergable
Central Autoproductora Nueva Aldea 1 | Central Completa | Mantenimiento mayor | 32 | 2020-10-05 | 2020-11-05 | Postergable
Central Autoproductora Viñales | Central Completa | Mantenimiento mayor | 11 | 2020-11-09 | 2020-11-19 | Postergable
Central Horcones | Central Completa | Mantenimiento mayor | 10 | 2020-05-11 | 2020-05-20 | Postergable
Central Horcones | Central Completa | Mantenimiento mayor | 10 | 2021-05-10 | 2021-05-19 | Postergable
Central Nueva Aldea 2 | Central Completa | Mantenimiento mayor | 10 | 2020-03-16 | 2020-03-25 | Postergable
Central Nueva Aldea 2 | Central Completa | Mantenimiento mayor | 10 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | Postergable
Central Nueva Aldea 3 | Central Completa | Mantenimiento mayor | 17 | 2020-05-04 | 2020-05-20 | Postergable
Cerro Dominador | Central Completa | Mediciones eléctricas en Transformador de Poder Principal | 3 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | Postergable
Cerro Pabellón | G1A | Mantenimiento preventivo mayor | 11 | 2020-04-13 | 2020-04-23 | Postergable
Cerro Pabellón | G2A | Mantenimiento preventivo mayor | 11 | 2020-05-06 | 2020-05-16 | Postergable
Cerro Pabellón | G1A | Detención para integración de Gathering y Cerro 3 | 15 | 2020-07-15 | 2020-07-29 | Postergable
Cerro Pabellón | G2A | Detención para integración de Gathering y Cerro 3 | 15 | 2020-07-15 | 2020-07-29 | Postergable
Cerro Pabellón | G1A | Mantenimiento anual | 12 | 2021-03-16 | 2021-03-27 | Postergable
Cerro Pabellón | G2A | Mantenimiento anual | 12 | 2021-03-16 | 2021-03-27 | Postergable
Chacabuquito | Chacabuquito Central Completa | Mantenimiento Sistema de aducción Obras Civiles / Trabajos Eléctricos | 5 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | Postergable
Chacabuquito | U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 10 | 2020-03-16 | 2020-03-25 | Postergable
Chacabuquito | U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 10 | 2020-03-30 | 2020-04-08 | Postergable
Chacabuquito | U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 10 | 2020-04-13 | 2020-04-22 | Postergable
Chacabuquito | U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 10 | 2020-04-27 | 2020-05-06 | Postergable
Chapiquiña | CHAP2 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°2 | 7 | 2020-05-08 | 2020-05-14 | Postergable
Chapiquiña | CHAP1 | Mantenimiento Electrico mayor Unidad N°1 | 7 | 2020-06-12 | 2020-06-18 | Postergable
Chapiquiña | CHAP1 | Mantenimiento Electrico mayor Unidad N°1 | 7 | 2020-07-03 | 2020-07-09 | Postergable
Chapiquiña | CHAP2 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°2 | 7 | 2020-08-14 | 2020-08-20 | Postergable
Chapiquiña | CHAP1 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°1 | 7 | 2021-06-11 | 2021-06-17 | Postergable
Chapiquiña | CHAP2 | Mantenimiento eléctrico mayor Unidad N°2 | 7 | 2021-05-07 | 2021-05-13 | Postergable
Chiburgo | U1 | Mantenimiento Mayor | 10 | 2020-06-24 | 2020-07-03 | Impostergable
Chiburgo | U2 | Mantenimiento Mayor | 9 | 2020-07-06 | 2020-07-14 | Impostergable
Chiloé | U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | Postergable
Chiloé | U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2020-11-16 | 2020-11-18 | Postergable
Chiloé | U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | Postergable
Chiloé | U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2020-11-30 | 2020-12-02 | Postergable
Chiloé | U5 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | Postergable
Chiloé | U6 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2020-12-14 | 2020-12-16 | Postergable
Chiloé | U7 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | Postergable
Chiloé | U8 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | Postergable
Chiloé | U9 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | Postergable
Cipreses | U1 | Mantenimiento anual Reemplazo anillos colectores | 10 | 2020-06-22 | 2020-07-01 | Postergable
Cipreses | U2 | Inspección para confeccionar EETT para cambio de bobinado Reemplazo de agujas y toberas. | 18 | 2020-05-04 | 2020-05-21 | Postergable
Cipreses | U3 | Inspección para confeccionar EETT para cambio de bobinado Reemplazo de agujas y toberas. | 18 | 2020-05-25 | 2020-06-11 | Postergable
Cipreses | U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-05-10 | 2021-05-14 | Postergable
Cipreses | U2 | Mantenimiento anua | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | Postergable
CMPC Laja | Central Completa | Parada General de Fábrica | 16 | 2020-11-10 | 2020-11-25 | Impostergable
CMPC Pacifico | Central Completa | Parada General de Fábrica | 10 | 2020-04-18 | 2020-04-27 | Impostergable
CMPC Pacifico | Central Completa | Parada General de Fábrica | 10 | 2021-04-12 | 2021-04-21 | Impostergable
CMPC Santa Fe | Central Completa | Parada General de Fábrica | 10 | 2020-03-10 | 2020-03-19 | Impostergable
CMPC Santa Fe | Central Completa | Parada General de Fábrica | 10 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | Impostergable
CMPC Tissue | Central Completa | Overhaul Turbina | 13 | 2020-01-22 | 2020-02-03 | Impostergable
CMPC Tissue | Central Completa | Mantenimiento Semestra (4000 hs) | 5 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | Impostergable
CMPC Tissue | Central Completa | Mantenimiento Anual (8000 hs) | 5 | 2020-10-20 | 2020-10-24 | Impostergable
CMPC Tissue | Central Completa | Mantenimiento Semestra (4000 hs) | 5 | 2021-03-09 | 2021-03-13 | Impostergable
Cochrane | CCH1 | Mantenimiento general | 22 | 2021-04-07 | 2021-04-28 | Postergable
Cochrane | CCH2 | Mantenimiento general | 22 | 2021-03-24 | 2021-04-14 | Postergable
Colbún | U1 | Mantenimiento Mayor y Reemplazo de Protecciones | 23 | 2020-06-01 | 2020-06-23 | Impostergable
Colbún | U2 | Mantenimiento Mayor, Incluye Reemplazo de Sellos y Lubriflon de Alabes del Distribuidor, Reemplazo de Servomotores de Accionamiento de Válvula de Mariposa y Válvula de Aireación de Tuberia Intermedia de la Unidad. Reparación de Trinquetes del Distribuidor y Reemplazo de Protecciones | 45 | 2020-04-13 | 2020-05-27 | Postergable
Concón | Central Completa | Mantenimiento por Horas de Funcionamiento | 21 | 2020-05-11 | 2020-05-31 | Postergable
Confluencia | U1 | Mantenimiento Unidad | 36 | 2020-04-06 | 2020-05-11 | Postergable
Confluencia | Central Completa | Inspeccion ROV Tunel Tinguiririca/ Conexión y puesta en servicio Puente Negro | 8 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | Postergable
Confluencia | U2 | Mantenimiento Unidad | 32 | 2020-08-03 | 2020-09-03 | Postergable
Confluencia | U1 | Mantenimiento Unidad | 32 | 2021-04-05 | 2021-05-06 | Postergable
Constitución 1 | U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | Postergable
Constitución 1 | U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | Postergable
Constitución 1 | U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | Postergable
Constitución 1 | U6 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | Postergable
Constitución 1 | U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | Postergable
Constitución 1 | U5 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 3 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | Postergable
Convento Viejo | Central Completa | Mantenimiento preventivo Central | 14 | 2020-06-01 | 2020-06-14 | Impostergable
Curillinque | Central Completa | Mantenimiento anual | 9 | 2020-07-07 | 2020-07-15 | Postergable
Degan | Central completa | Modulos Desconectadores LBS-B-24D Degan 1 y 2. | 3 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | Postergable
Diego de Almagro | Central Completa | Inspección de combustión. Cambio bushings transformador principal. | 15 | 2020-12-02 | 2020-12-16 | Postergable
Diesel La Portada | U1 | Mantenimiento de 250 Hrs, cambio de Aceite, Chequeo general, reaprietes y ajustes menores de motor y control. Limpieza, Medición Preventiva e Inspección visual de transformador | 3 | 2020-08-11 | 2020-08-13 | Postergable
Dos Valles | Central Completa | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 5 | 2020-10-05 | 2020-10-09 | Postergable
El Aguila | Central Completa | Mantenimiento semestral de la Planta por estar en servicio durante 180 días. | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | Postergable
El Aguila | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 1 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | Postergable
El Aguila | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | Postergable
El Llano | U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 11 | 2020-03-30 | 2020-04-09 | Impostergable
El Llano | Central Completa | Corta Anual Canal Sirena | 12 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | Postergable
El Llano | U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 12 | 2021-04-05 | 2021-04-16 | Impostergable
El Paso | central completa | Inspección y cambio de sello de Mantenimiento. | 10 | 2020-05-18 | 2020-05-27 | Postergable
El Paso | U3 |  | 7 | 2020-08-31 | 2020-09-06 | Postergable
El Paso | central completa | Inspección y cambio de sello de Mantenimiento. | 10 | 2021-05-17 | 2021-05-26 | Postergable
El Penon | U1 | mantenimiento General de la subestación y naves Generadoras | 5 | 2020-11-02 | 2020-11-06 | Impostergable
El Salvador | U1 | Cambio de instrumentación y ajuste de protecciones | 6 | 2020-04-20 | 2020-04-25 | Postergable
El Salvador | U1 | Cambio de instrumentación y ajuste de protecciones | 23 | 2020-12-12 | 2021-01-03 | Postergable
El Toro | U1 | Mantenimiento caverna de Válvulas Tubería A | 2 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | Postergable
El Toro | U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2020-07-13 | 2020-07-19 | Postergable
El Toro | U3 | Mantenimiento anual | 7 | 2020-07-20 | 2020-07-26 | Postergable
El Toro | U4 | Mantenimiento caverna de Válvulas Tubería B | 2 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | Postergable
El Toro | U2 | Mantenimiento caverna de Válvulas Tubería A | 2 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | Postergable
El Toro | U2 | Mantenimiento anual | 7 | 2020-09-28 | 2020-10-04 | Postergable
El Toro | U3 | Mantenimiento caverna de Válvulas Tubería B | 2 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | Postergable
El Toro | U4 | Mantenimiento anual | 7 | 2020-09-21 | 2020-09-27 | Postergable
Embalse ancoa | Central Completa | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 10 | 2020-03-09 | 2020-03-18 | Postergable
Embalse ancoa | Central Completa | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 10 | 2020-06-03 | 2020-06-12 | Postergable
Embalse ancoa | Central Completa | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 10 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | Postergable
Embalse ancoa | Central Completa | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 10 | 2021-06-07 | 2021-06-16 | Postergable
Eyzaguirre | Central Completa | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2020-05-16 | 2020-05-31 | Impostergable
Eyzaguirre | Central Completa | Corta anual Canal Eyzaguirre | 16 | 2020-06-13 | 2020-06-28 | Impostergable
Eyzaguirre | Central Completa | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador/Corta Anual Canal Eyzaguirre | 13 | 2020-06-15 | 2020-06-27 | Impostergable
Eyzaguirre | Central Completa | Corta Anual Canal San Carlos | 14 | 2021-05-17 | 2021-05-30 | Impostergable
Eyzaguirre | Central Completa | Corta Anual Canal Eyzaguirre | 16 | 2021-06-12 | 2021-06-27 | Impostergable
Eyzaguirre | Central Completa | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador Unidad 1 | 13 | 2021-06-14 | 2021-06-26 | Impostergable
Florida 1 | Central Completa | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2020-05-16 | 2020-05-31 | Impostergable
Florida 2 | U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador/Corta Anual Canal San Carlos | 13 | 2020-05-18 | 2020-05-30 | Impostergable
Florida 2 | U2 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador/Corta Anual Canal San Carlos | 12 | 2020-05-04 | 2020-05-15 | Impostergable
Florida 2 | Central Completa | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2020-05-16 | 2020-05-31 | Impostergable
Florida 3 | Central Completa | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2020-05-16 | 2020-05-31 | Impostergable
Florida 1 | Central Completa | Corta anual Canal San Carlos | 16 | 2020-05-18 | 2020-06-02 | Impostergable
Florida 3 | Central Completa | Corta Anual Canal San Carlos | 14 | 2021-05-17 | 2021-05-30 | Impostergable
Florida 1 | Central Completa | Corta anual Canal San Carlos | 14 | 2021-05-17 | 2021-05-30 | Impostergable
Florida 2 | U2 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador/Corta Anual Canal San Carlos | 13 | 2021-05-03 | 2021-05-15 | Impostergable
Florida 2 | U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador/Corta Anual Canal San Carlos | 13 | 2021-05-03 | 2021-05-15 | Impostergable
Florida 2 | Central Completa | Corta Anual Canal San Carlos | 14 | 2021-05-17 | 2021-05-30 | Impostergable
Florida 3 | U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador/Corta Anual Canal San Carlos | 7 | 2020-05-18 | 2020-05-24 | Impostergable
Florida 3 | U2 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador/Corta Anual Canal San Carlos | 7 | 2020-05-25 | 2020-05-31 | Impostergable
Florida 3 | U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador/Corta Anual Canal San Carlos | 6 | 2021-05-17 | 2021-05-22 | Impostergable
Florida 3 | U2 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador/Corta Anual Canal San Carlos | 6 | 2021-05-24 | 2021-05-29 | Impostergable
Guacolda 2 | U2 | Revision valvula control de flujo | 6 | 2020-01-20 | 2020-01-25 | Postergable
Guacolda 2 | U2 | MANTENIMIENTO ANUAL | 14 | 2020-06-09 | 2020-06-22 | Postergable
Guacolda 3 | U3 | MANTENIMIENTO FGD | 9 | 2020-04-07 | 2020-04-15 | Postergable
Guacolda 5 | U5 | REPARACIÓN DE SELLO CALDERA | 4 | 2020-02-10 | 2020-02-13 | Postergable
Guacolda 5 | U5 | MANTENIMIENTO ANUAL | 14 | 2020-05-05 | 2020-05-18 | Postergable
Guacolda 4 | U4 | MANTENIMIENTO ANUAL | 20 | 2020-03-09 | 2020-03-28 | Postergable
Guacolda 1 | U1 | MANTENIMIENTO ANUAL | 14 | 2020-07-21 | 2020-08-03 | Postergable
Guacolda 3 | U3 | MANTENIMIENTO ANUAL | 16 | 2020-10-14 | 2020-10-29 | Postergable
Guacolda 5 | U5 | MANTENIMIENTO FGD | 10 | 2020-11-18 | 2020-11-27 | Postergable
Guacolda 3 | U3 | MANTENIMIENTO FGD | 9 | 2021-03-02 | 2021-03-10 | Postergable
Guacolda 2 | U2 | MANTENIMIENTO ANUAL | 19 | 2021-04-07 | 2021-04-25 | Postergable
Guacolda 5 | U5 | MANTENIMIENTO ANUAL | 19 | 2021-06-01 | 2021-06-19 | Postergable
Guayacán | Central Completa | Inspección y Mantenimiento General | 6 | 2020-08-03 | 2020-08-08 | Postergable
Hornitos | Central Completa | Mantenimiento Mayor (MPB) | 10 | 2020-05-11 | 2020-05-20 | Impostergable
Hornitos | Central Completa | Fase 3 del SCADA del Complejo Aconcagua | 47 | 2020-09-21 | 2020-11-06 | Impostergable
Huasco TG | U3 | Reemplazo bushing y medidas eléctricas equipos primarios. | 15 | 2020-05-06 | 2020-05-20 | Postergable
Huasco TG | U4 | Reemplazo bushing y medidas eléctricas equipos primarios. | 15 | 2020-03-11 | 2020-03-25 | Postergable
Huasco TG | U5 | Reemplazo bushing y medidas eléctricas equipos primarios. | 15 | 2020-04-08 | 2020-04-22 | Postergable
IEM | IEM | Mantenimiento A1 | 12 | 2020-08-01 | 2020-08-12 | Impostergable
IEM | IEM | Mantenimiento A2 | 12 | 2021-06-01 | 2021-06-12 | Impostergable
Isla | U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | Postergable
Isla | U2 | Mantenimiento anual Cambio bomba regulador | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | Postergable
Isla | U1 | Mantenimento anual | 5 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | Postergable
Isla | U2 | Mantenimento anual | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-16 | Postergable
Itata | U2 | Mantención e Inspección Turbina y Generador | 20 | 2020-03-01 | 2020-03-20 | Postergable
Itata | U1 | Mantención e Inspección Turbina y Generador | 20 | 2020-11-16 | 2020-12-05 | Postergable
Itata | U2 | Mantención e Inspección Turbina y Generador | 19 | 2021-03-08 | 2021-03-26 | Postergable
Juncal | Central Completa | Mantenimiento Mayor (MPB) | 10 | 2020-06-15 | 2020-06-24 | Impostergable
Juncal | Central Completa | Fase 3 del SCADA del Complejo Aconcagua | 47 | 2020-08-03 | 2020-09-18 | Impostergable
Juncalito | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | Postergable
Kelar | TG1 | Inspección Visual Tipo A | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | Impostergable
Kelar | TG2 | Inspección Visual Tipo A | 5 | 2020-03-07 | 2020-03-11 | Impostergable
Kelar | TV | Inspección Intermedia | 20 | 2020-03-07 | 2020-03-26 | Impostergable
Kelar | TG1 | Inspección Mayor Tipo C | 5 | 2021-02-01 | 2021-03-10 | Impostergable
Kelar | TG2 | Inspección Mayor Tipo C | 5 | 2021-03-04 | 2021-04-10 | Impostergable
Kelar | TV | Inspección Mayor | 20 | 2021-03-04 | 2021-04-10 | Impostergable
La Higuera | U2 | Cambio de Rodete Bajo Caudal | 12 | 2020-03-02 | 2020-03-13 | Postergable
La Higuera | U1 | Mantenimiento Unidad. Cambio sello Mantenimiento HLH U1 | 33 | 2020-06-01 | 2020-07-03 | Postergable
La Higuera | U2 | Cambio de Rodete y mantenimiento | 18 | 2020-09-29 | 2020-10-16 | Postergable
La Higuera | entral Completa | Cambio de Rodete y mantenimiento | 8 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | Postergable
La Higuera | U1 | Cambio de Rodete Bajo Caudal | 12 | 2021-03-01 | 2021-03-12 | Postergable
La Higuera | U2 | Mantenimiento Unidad | 33 | 2021-05-31 | 2021-07-02 | Postergable
La Mina | U1 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2020-07-27 | 2020-08-07 | Impostergable
La Mina | U2 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2020-08-10 | 2020-08-21 | Impostergable
Lautaro I | U1 | Mantencion Sistema Transporte Biomasa. Mantencion Hogar y Parrillas. Mantencion Ventiladores Caldera. Mantencion Filtro de Mangas. Mantencion General a Equipos Electricos y Mecanicos | 3 | 2020-02-02 | 2020-02-04 | Postergable
Lautaro I | U1 | Mantencion Sistema Transporte Biomasa. Mantencion Hogar y Parrillas. Mantencion Ventiladores Caldera. Mantencion Filtro de Mangas. Mantencion General a Equipos Electricos y Mecanicos | 3 | 2020-03-04 | 2020-03-06 | Postergable
Lautaro I | U1 | Mantencion Sistema Transporte Biomasa. Mantencion Hogar y Parrillas. Mantencion Ventiladores Caldera. Mantencion Filtro de Mangas. Mantencion General a Equipos Electricos y Mecanicos | 3 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | Postergable
Lautaro II | U2 | Mantencion Sistema Transporte Fardos. Mantencion Hogar y Parrilla. Mantencion Filtro Mangas. Mantencion Torre Enfriamiento. Mantencion General a Equipos Electricos y Mecanicos | 8 | 2020-06-07 | 2020-06-14 | Postergable
Lican | Central Completa | Trabajos de limpieza de linea de agua, equipos electromecanicos a sociados a la linea de agua, mantenimiento de Transformador de poder, Barra de 13,2KV, equipos primarios 110KV y servicios auxiliares de la central Lican | 4 | 2020-03-02 | 2020-03-05 | Postergable
Lican | U1 | Revision del conjunto turbina generador y sus servicios auxiliares. | 4 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | Postergable
Lican | U2 | Revision del conjunto turbina generador y sus servicios auxiliares. | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | Postergable
Loma Alta | Central Completa | Mantenimiento anual | 9 | 2020-07-07 | 2020-07-15 | Postergable
Los Guindos | Central Completa | Inspección de la combustión. Inspección de la trayectoria de los gases calientes turbina. | 3 | 2020-11-18 | 2020-11-20 | Postergable
Los Hierros | U1 | Mantenimiento preventivo Central | 10 | 2020-01-07 | 2020-01-16 | Impostergable
Los Hierros | U2 | Mantenimiento preventivo Central | 8 | 2020-01-21 | 2020-01-28 | Impostergable
Los Hierros | Central Completa | Mantenimiento preventivo Central y Reparaciones a Canal de aducción | 6 | 2020-05-04 | 2020-05-09 | Impostergable
Los Loros | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 1 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | Postergable
Los Loros | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 1 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | Postergable
Los Loros | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 1 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | Postergable
Los Molles | U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2020-03-30 | 2020-04-05 | Postergable
Los Molles | U2 | Mantenimiento anual | 7 | 2020-04-13 | 2020-04-19 | Postergable
Los Molles | U1 | Mantenimiento anual Reemplazo del dispositivo de sobrevelocidad del agua de la tubería | 7 | 2021-06-21 | 2021-06-27 | Postergable
Los Molles | U2 | Mantenimiento anual Reemplazo del dispositivo de sobrevelocidad del agua de la tubería | 7 | 2021-06-26 | 2021-07-02 | Postergable
Los Pinos | Central Completa | Prueba Anual Ensayos de Validación CEMS | 45 | 2020-02-11 | 2020-03-26 | Postergable
Los Pinos | Central Completa | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas | 4 | 2020-03-10 | 2020-03-13 | Postergable
Los Pinos | Central Completa | Mantenimiento Anual | 3 | 2020-05-29 | 2020-05-31 | Postergable
Los Quilos | U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 10 | 2020-07-06 | 2020-07-15 | Postergable
Los Quilos | U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) [Rebobinado Generador Unidad 2 CH Los Quilos] | 10 | 2020-07-20 | 2020-07-29 | Postergable
Los Quilos | U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 10 | 2020-08-03 | 2020-08-12 | Postergable
Machicura | U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2020-03-27 | 2020-04-09 | Postergable
Machicura | U2 | Mantenimiento Mayor, Incluye Reemplazo de Sellos y Lubriflon de Alabes del Distribuidor, Reemplazo de Servomotor de Accionamiento de Compuerta de Bocatoma, Pintura de Compuerta de Bocatoma, Reemplazo de Ruedas Guía del Anillo Distribuidor. Inspección de Bielas de Accionamiento de Palas del Rodete | 39 | 2020-02-17 | 2020-03-26 | Postergable
MALALCAHUELLO | Central completa | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 14 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | Impostergable
MALALCAHUELLO | U1 | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 14 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | Impostergable
MALALCAHUELLO | U2 | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 14 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | Impostergable
Malalcahuello | Central Completa | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 14 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | Postergable
Malalcahuello | U1 | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 14 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | Postergable
Malalcahuello | U2 | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 14 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | Postergable
Mallarrauco | Central Completa | Mantención preventiva mayor | 10 | 2020-07-13 | 2020-07-22 | Postergable
Mampil | Central Completa | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 8 | 2020-03-17 | 2020-03-24 | Postergable
Mampil | Central Completa | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 8 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | Postergable
Masisa | Central Completa | Mantenimiento Total de la planta. Mentanción planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de trasnporte biomasa, enfriamiento y equipos | 9 | 2020-04-11 | 2020-04-19 | Impostergable
Masisa | Central Completa | Mantenimiento Total de la planta. Mentanción planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de trasnporte biomasa, enfriamiento y equipos | 28 | 2020-10-03 | 2020-10-30 | Impostergable
Masisa | Central Completa | Mantenimiento Total de la planta. Mentanción planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de trasnporte biomasa, enfriamiento y equipos | 9 | 2021-04-10 | 2021-04-18 | Postergable
Maule | U1 | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 3 | 2020-12-01 | 2020-12-03 | Postergable
Maule | U2 | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 3 | 2020-12-01 | 2020-12-03 | Postergable
Maule | U3 | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 3 | 2020-12-01 | 2020-12-03 | Postergable
Maule | U4 | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 3 | 2020-12-01 | 2020-12-03 | Postergable
Maule | U5 | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 3 | 2020-12-01 | 2020-12-03 | Postergable
Maule | U6 | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 3 | 2020-12-01 | 2020-12-03 | Postergable
Monte Redondo | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | Postergable
Monte Redondo | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 1 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | Postergable
Monte Redondo | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | Postergable
Sierra groda | Central Completa | Proyecto por cumplimiento Norma Técnica [Desconexión originada MSG, Minera Sierra Gorda] | 3 | 2020-09-07 | 2020-09-09 | Postergable
Valle de los Vientos | Central Completa | Conexión PF USYA (Propiedad de Acciona) | 3 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | Postergable
Valle de los Vientos | Central Completa | Conexión Azabache (PF de EGP) | 2 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | Postergable
Valle de los Vientos | Central Completa | Trabajos Mtto CGE (Equipos Primarios y LAT) | 2 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | Postergable
Talinay Oriente | Central Completa | MPB AT: Etapa ONAF Trafo, pintura y MPB | 3 | 2020-02-10 | 2020-02-12 | Postergable
Talinay Poniente | Central Completa | MPB AT | 1 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | Postergable
Talinay Oriente | Central Completa | Tap-off: cambio pararrayos (línea y marco línea) y condensadores acoplamiento | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | Postergable
Talinay Poniente | Central Completa | Tap-off: cambio pararrayos (línea y marco línea) y condensadores acoplamiento | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | Postergable
Parque Eólico Taltal | Central Completa | MPB AT por incorporación anillo superior sistema diluvio trafo poder | 3 | 2020-04-06 | 2020-04-08 | Postergable
Renaico | Central Completa | Trabajos normalización LAT | 15 | 2020-04-01 | 2020-04-15 | Postergable
Renaico | Central Completa | Ampliación S/E Renaico II | 2 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | Postergable
Nehuenco 9B | Central Completa | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 4 | 2020-08-18 | 2020-08-21 | Postergable
Nehuenco 9B | Central Completa | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 10 | 2020-09-07 | 2020-09-16 | Postergable
Nehuenco 9B | Central Completa | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 10 | 2021-06-07 | 2021-06-16 | Postergable
Nehuenco I | Central completa | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 2 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | Impostergable
Nehuenco I | Central completa | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 2 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | Impostergable
Nehuenco I | Central completa | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 3 | 2020-09-05 | 2020-09-07 | Impostergable
Nehuenco I | Central completa | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 90 | 2020-10-01 | 2020-12-29 | Impostergable
Nehuenco I | Central completa | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 2 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | Impostergable
Nehuenco I | Central completa | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 2 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | Impostergable
Nehuenco II | Central Completa | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 2.9583 | 2020-02-22 | 2020-02-23 23:00 | Postergable
Nehuenco II | Central Completa | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 2 | 2020-05-23 | 2020-05-24 | Impostergable
Nehuenco II | Central Completa | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 15.9583 | 2020-08-17 | 2020-08-31 23:00 | Impostergable
Nehuenco II | Central Completa | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 2.9583 | 2020-11-28 | 2020-11-29 23:00 | Impostergable
Nehuenco II | Central Completa | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 2.9583 | 2021-03-27 | 2021-03-28 23:00 | Impostergable
Nehuenco II | Central Completa | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 2.9583 | 2021-06-26 | 2021-06-27 23:00 | Impostergable
Nueva Tocopilla | NTO1 | Mantenimiento general | 37 | 2020-03-02 | 2020-04-07 | Impostergable
Nueva Tocopilla | NTO1 | Mantenimiento general | 22 | 2020-08-10 | 2020-08-31 | Postergable
Nueva Ventanas | Central Completa | Mantenimiento general | 35 | 2020-07-05 | 2020-08-08 | Postergable
Nueva Ventanas | Central Completa | Preventivo a condición | 9 | 2021-01-24 | 2021-02-01 | Postergable
Ojos de Agua | Central Completa | Mantenimiento anual Reemplazo de rodete y sellos Inspección interior tubería | 22 | 2020-05-25 | 2020-06-15 | Postergable
Palmucho | Central Completa | Mantenimiento anual | 3 | 2020-01-21 | 2020-01-23 | Postergable
Palmucho | Central Completa | Mantenimiento anual | 4 | 2020-06-08 | 2020-06-11 | Postergable
Palmucho | Central Completa | Mantenimiento anual | 7 | 2021-01-25 | 2021-01-31 | Postergable
Pampa Camarones | Central Completa | Mantenimiento Mayor PFV Pampa Camarones | 1 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | Postergable
Pampa Camarones | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 1 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | Postergable
Pampa Camarones | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | Postergable
Pangue | U1 | Mantenimiento anual Reemplazo regulador de velocidad | 20 | 2020-03-23 | 2020-04-11 | Postergable
Pangue | U2 | Mantenimiento anual Reemplazo regulador de velocidad | 20 | 2020-04-13 | 2020-05-02 | Postergable
Pangue | U1 | Mantenimiento anual Mantenimiento GIS | 20 | 2021-03-15 | 2021-04-03 | Postergable
Pangue | U2 | Mantenimiento anual Mantenimiento GIS | 20 | 2021-04-05 | 2021-04-24 | Postergable
Pehuenche | U2 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete | 14 | 2020-02-24 | 2020-03-08 | Postergable
Pehuenche | U1 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete | 14 | 2020-03-09 | 2020-03-22 | Postergable
Pehuenche | U1 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete | 14 | 2021-03-01 | 2021-03-14 | Postergable
Pehuenche | U2 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete | 14 | 2021-04-26 | 2021-05-09 | Postergable
Ersa_BioBio (PETROPOWER) | Central Completa | Trabajos de Limpieza en componentes Internos de la caldera. | 13 | 2020-02-08 | 2020-02-20 | Impostergable
Ersa_BioBio (PETROPOWER) | Central Completa | Cambio de tubos hogar e inspección de caldera, Revisión menor del conjunto turbogenerador, Limpieza componentes de caldera y HRA, Revisión de equipos rotativos. Renovación tecnológica sistema de control Cogeneradora. | 17 | 2020-11-20 | 2020-12-06 | Impostergable
Ersa_BioBio (PETROPOWER) | Central Completa | Inspección y limpieza de caldera y revisión de equipos rotativos | 11 | 2021-03-20 | 2021-03-30 | Impostergable
Peuchén | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 8 | 2020-03-03 | 2020-03-10 | Postergable
Peuchén | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 12 | 2021-03-02 | 2021-03-13 | Postergable
Pilmaiquén | U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | Postergable
Pilmaiquén | U2 | Mantenimiento anual | 5 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | Postergable
Pilmaiquén | U4 | Mantenimiento anual | 5 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | Postergable
Pilmaiquén | U3 | Mantenimiento anual Upgrade Regulador de Velocidad | 15 | 2020-11-02 | 2020-11-16 | Postergable
Pilmaiquén | U5 | Mantenimiento anual Upgrade Regulador de Velocidad | 25 | 2020-11-23 | 2020-12-17 | Postergable
Pilmaiquén | U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-02-22 | 2021-02-26 | Postergable
Pilmaiquén | U2 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | Postergable
Pilmaiquén | U4 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-03-08 | 2021-03-12 | Postergable
Pilmaiquén | U3 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | Postergable
Pilmaiquén | U5 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-03-22 | 2021-03-26 | Postergable
Providencia | Central Completa | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 14 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | Postergable
Providencia | U1 | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 14 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | Postergable
Pulelfu | U1 | Mantenimiento General | 4 | 2020-03-24 | 2020-03-27 | Impostergable
Pulelfu | Central Completa | Mantenimiento General | 4 | 2020-03-26 | 2020-03-29 | Impostergable
Pulelfu | U2 | Mantenimiento General | 3 | 2020-03-29 | 2020-03-31 | Impostergable
Pulelfu | Central Completa | Inspección General Equipos Primarios y Mantenimiento de OIC. | 2 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | Impostergable
Pulelfu | U1 | Mantenimiento General | 4 | 2021-03-16 | 2021-03-19 | Impostergable
Pulelfu | Central Completa | Mantenimiento General | 3 | 2021-03-19 | 2021-03-21 | Impostergable
Pulelfu | U2 | Mantenimiento General | 3 | 2021-03-21 | 2021-03-23 | Impostergable
Pullinque | U3 | Mantenimiento anual | 5 | 2020-01-06 | 2020-01-10 | Postergable
Pullinque | U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2020-01-13 | 2020-01-17 | Postergable
Pullinque | U2 | Mantenimiento anual | 5 | 2020-01-20 | 2020-01-24 | Postergable
Pullinque | U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-01-04 | 2021-01-08 | Postergable
Pullinque | U2 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-01-11 | 2021-01-15 | Postergable
Pullinque | U3 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-01-17 | 2021-01-21 | Postergable
Puntilla | Central Completa | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador/Corta Anual Canal Sirena | 12 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | Impostergable
Puntilla | U3 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador/Corta Anual Canal Sirena | 12 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | Impostergable
Puntilla | U2 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador/Corta Anual Canal Sirena | 17 | 2020-07-13 | 2020-07-29 | Impostergable
Puntilla | U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador/Corta Anual Canal Sirena | 12 | 2020-08-17 | 2020-08-28 | Impostergable
Queltehues | U1 | Mantenimiento Mayor | 30 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Postergable
Queltehues | U2 | Cambio de rodete | 7 | 2020-07-13 | 2020-07-19 | Postergable
Quilleco | U1 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2020-04-13 | 2020-04-24 | Postergable
Quilleco | U2 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2020-05-25 | 2020-06-05 | Postergable
Quintero | TG1A | Inspección rutas calientes. Inspección menor del generador. Mantenimiento preventivo planta. Medidas eléctricas en equipos primarios. | 22 | 2020-06-17 | 2020-07-08 | Postergable
Ralco | U1 | Mantenimiento anual Reemplazo protecciones unidad Mantenimiento preventivo básico GIS | 15 | 2020-01-06 | 2020-01-20 | Postergable
Ralco | U2 | Mantenimiento anual Reemplazo protecciones unidad Mantenimiento preventivo básico GIS | 15 | 2020-01-27 | 2020-02-10 | Postergable
Ralco | U1 | Mantenimiento anual Mantenimiento GIS Reemplazo Regulador de Velocidad y tensión | 20 | 2021-01-04 | 2021-01-23 | Postergable
Ralco | U2 | Mantenimiento anual Mantenimiento GIS Reemplazo Regulador de Velocidad y tensión | 20 | 2021-02-01 | 2021-02-20 | Postergable
Rapel | U3 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°2 | 3 | 2020-03-03 | 2020-03-05 | Postergable
Rapel | U4 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°2 | 3 | 2020-03-04 | 2020-03-06 | Postergable
Rapel | U5 | Mantenimiento anual | 6 | 2020-03-16 | 2020-03-21 | Postergable
Rapel | U1 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°1 Tratamiento fugas de aceite Banco Transformadores N°1 Retrofit interruptor del generador | 17 | 2020-04-29 | 2020-05-15 | Postergable
Rapel | U2 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°1 Tratamiento fugas de aceite Banco Transformadores N°1 Retrofit interruptor del generador | 17 | 2020-04-29 | 2020-05-15 | Postergable
Rapel | U3 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°2 Retrofit interruptor del generador Reparar rodete en sitio de la turbina unidad N°3 | 17 | 2020-11-04 | 2020-11-20 | Postergable
Rapel | U4 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°2 Retrofit interruptor del generador Reparar rodete en sitio de la turbina unidad N°4 | 17 | 2020-11-04 | 2020-11-20 | Postergable
Rapel | U3+U4 | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 2 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | Postergable
Rapel | U1+U2 | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 17 | 2020-04-29 | 2020-05-15 | Postergable
Rapel | U5 | Mantenimiento Transformador N°5 Mantenimiento anual Cambiar enfriadores de aire de unidad 5 Reemplazar enfriador descanso combinado unidad N°5 | 30 | 2021-02-04 | 2021-03-05 | Postergable
Rapel | U1 | Mantenimiento Banco de Transformadores 1 (3 días) Mantenimiento anual Reemplazo enfriadores de aire de unidad 1 Reparar rodete en sitio de la turbina unidad N°1 | 11 | 2021-03-08 | 2021-03-18 | Postergable
Rapel | U2 | Mantenimiento Banco de Transformadores 1 (3 días) Mantenimiento anual Reparar rodete en sitio de la turbina unidad N°2 | 14 | 2021-03-16 | 2021-03-29 | Postergable
Rapel | U3 | Mantenimiento Banco de Transformadores 2 (3 días) Mantenimiento anual | 9 | 2021-04-05 | 2021-04-13 | Postergable
Rapel | U4 | Mantenimiento Banco de Transformadores 2 (3 días) Mantenimiento anual | 9 | 2021-04-12 | 2021-04-20 | Postergable
Rapel | U1+U2 | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 3 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | Postergable
Rapel | U3+U4 | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | Postergable
Renaico | Central Completa | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 14 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | Impostergable
Rincón | Central Completa | Mantenimiento mayor y desconexión de las instalaciones del SIC | 5 | 2020-02-03 | 2020-02-07 | Impostergable
Rincón | Central Completa | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2020-05-16 | 2020-05-31 | Impostergable
Rincón | Central Completa | Mantenimiento mayor y desconexión de las instalaciones del SIC | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | Impostergable
Rincón | Central Completa | Corta Anual Canal San Carlos | 14 | 2021-05-17 | 2021-05-30 | Impostergable
Río Colorado | Central Completa | Mantención preventiva mayor | 12 | 2020-04-13 | 2020-04-24 | Postergable
Río Colorado | Central Completa | Mantención preventiva mayor | 8 | 2021-04-06 | 2021-04-13 | Postergable
Río Trueno | Central Completa | Mantención Preventiva Anual | 7 | 2020-02-11 | 2020-02-17 | Postergable
Río Trueno | Central Completa | Mantención Preventiva Anual | 7 | 2021-02-08 | 2021-02-14 | Postergable
Rucatayo | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 3 | 2020-02-21 | 2020-02-23 | IMPOSTERGABLE
Rucatayo | Central Completa | Mantenimiento Mayor Transrucatayo | 3 | 2020-02-18 | 2020-02-20 | IMPOSTERGABLE
Rucatayo | Central Completa | Mantenimiento Mayor Transrucatayo | 7 | 2021-01-25 | 2021-01-31 | IMPOSTERGABLE
Rucatayo | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 28 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | IMPOSTERGABLE
Rucue | U1 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2020-04-13 | 2020-04-24 | Postergable
Rucue | U2 | Mantenimiento Mayor + Remplazo Rodete (DIP) | 45 | 2020-05-04 | 2020-06-17 | Postergable
San Andrés | Central Completa (por LT y SE) | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 10 | 2020-05-04 | 2020-05-13 | Postergable
San Andrés | Central Completa (por LT y SE) | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 3 | 2020-05-04 | 2020-05-06 | Postergable
San Andrés | Central Completa (por LT y SE) | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 10 | 2021-05-03 | 2021-05-12 | Postergable
San Andrés | U1 y U2 | Mantenimiento a Válvulas Esféricas Unidad N°1 y N°2 | 10 | 2021-06-14 | 2021-06-23 | Postergable
San Clemente | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 5 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | Impostergable
San Gregorio | U1 | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 38 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | Postergable
San Ignacio | Central Completa | Mantenimiento Mayor San Ignacio | 12 | 2020-08-31 | 2020-09-11 | Impostergable
San Isidro I | TG | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 24 | 2020-05-13 | 2020-06-05 | Postergable
San Isidro I | TV | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 24 | 2020-05-13 | 2020-06-05 | Postergable
San Lorenzop de D. de Almagro | U1 | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 14 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | Postergable
San Lorenzop de D. de Almagro | U2 | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 14 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | Postergable
San Lorenzop de D. de Almagro | U3 | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 14 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | Postergable
Santa Fe | Central Completa | Mantenimiento Anual de Central | 10 | 2020-11-09 | 2020-11-18 | Impostergable
Santa Maria | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 22 | 2020-10-31 | 2020-11-21 | Impostergable
Sauzal | U3 | Mantenimiento anual Mantenimiento y reemplazo transformadores de poder | 30 | 2020-05-04 | 2020-06-02 | Postergable
Sauzal | U2 | Proyecto Repowering Mantenimiento anual Reemplazo trasformadores de poder monofasicos por trifasico | 70 | 2020-06-10 | 2020-08-18 | Postergable
Sauzal | U1 | Mantenimiento anual | 6 | 2020-09-07 | 2020-09-12 | Postergable
Sauzal | U1 | Mantenimiento anual | 6 | 2021-05-10 | 2021-05-15 | Postergable
Sauzalito | U1 | Mantenimiento anual Reparación Línea 13,8kV Sauzal - Sauzalito Reemplazo de protecciones transformador de poder | 14 | 2020-06-08 | 2020-06-21 | Postergable
Sauzalito | U1 | Mantenimiento anual Reparar Compuerta Cámara de Carga Sauzalito Reparación revestimiento losetas tramo inicial canal aducción Sauzalito Reparar Compuerta Difusores Sauzalito | 21 | 2021-06-01 | 2021-06-21 | Postergable
Taltal | U1 | Mantenimiento Mayor TG1 | 45 | 2020-04-07 | 2020-05-21 | Postergable
Taltal | U2 | Limpieza compresor. Medidas eléctricas. Inspección Descanso N°1 Generador | 5 | 2020-08-01 | 2020-08-05 | Impostergable
Tarapacá | TGTAR | Inspección de combustión. | 4 | 2020-07-07 | 2020-07-10 | Postergable
Teno | central completa | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 14 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | Impostergable
Termoeléctrica Andina | CTA | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 10 | 2020-07-05 | 2020-07-14 | Impostergable
Termoeléctrica Hornitos | CTH | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 10 | 2020-02-09 | 2020-02-18 | Postergable
Termoeléctrica Hornitos | CTH | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 55 | 2020-10-11 | 2020-12-04 | Impostergable
Termoeléctrica Mejillones | CTM3 TG | Mantenimiento tipo A TG + Gen TG + TV + Gen TV | 15 | 2020-07-17 | 2020-07-31 | Impostergable
Termoeléctrica Mejillones | CTM3 TG | Mantenimiento tipo C TV+ Gen TV | 50 | 2021-04-11 | 2021-05-30 | Postergable
Termoeléctrica Mejillones | CTM1 | Mantenimiento tipo A | 15 | 2021-03-01 | 2021-03-15 | Postergable
Termoeléctrica Tocopilla | U16 | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 14 | 2020-09-01 | 2020-09-14 | Impostergable
Termoeléctrica Tocopilla | U14 | Mantenimiento tipo A | 18 | 2020-05-01 | 2020-05-18 | Postergable
Termoeléctrica Tocopilla | U15 | Mantenimiento tipo B | 31 | 2020-05-31 | 2020-06-30 | Postergable
Tranquil | Central Completa | Inspección visual, limpieza y verificación de parámetros Turbina y Generador | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | Postergable
Trapen | U1 | mantenimiento General de la subestación y naves Generadoras | 5 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | Postergable
Uribe Solar | Central Completa | LIMPIEZA DE CADENA DE AISLADORES DE LOS EQUIPOS ASOCIADOS A LA SUBESTACION URIBE SOLAR | 2 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | Postergable
Uribe Solar | Central Completa | LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LINEA DE TRANSMISION 110 kV | 4 | 2020-03-11 | 2020-03-14 | Postergable
Uribe Solar | Central Completa | LIMPIEZA DE CADENA DE AISLADORES DE LOS EQUIPOS ASOCIADOS A LA SUBESTACION URIBE SOLAR | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | Postergable
Uribe Solar | Central Completa | LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LINEA DE TRANSMISION 110 kV | 4 | 2020-09-16 | 2020-09-19 | Postergable
Uribe Solar | Central Completa | LIMPIEZA DE CADENA DE AISLADORES DE LOS EQUIPOS ASOCIADOS A LA SUBESTACION URIBE SOLAR | 2 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | Postergable
Uribe Solar | Central Completa | LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LINEA DE TRANSMISION 110 kV | 4 | 2021-03-10 | 2021-03-13 | Postergable
Ventanas 1 | U1 | Preventivo a condición | 11 | 2020-10-04 | 2020-10-14 | Postergable
Ventanas 2 | U1 | Mantenimiento general | 31 | 2020-11-22 | 2020-12-22 | Postergable
Vertientes | Central Completa | Corta Anual Canal Sirena | 12 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | Postergable
Los Hierros 2 | Central Completa | Mantenimiento Preventivo Central y Reparaciones a Canal de aducción | 6 | 2020-05-04 | 2020-05-09 | Postergable
EMELDA | U2 | S/E Emelda: Interruptor 52H2, Transformador n°2, Parrón de Mufas paño 2 Y Unidad n° 2: Generador de turbina | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | Postergable
EMELDA | U1 | S/E Emelda: Interruptor 52H1, Transformador n°1, Parrón de Mufas paño 1 | 2 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | Postergable
Energia Pacifico S.A. | Central Completa | Mantención anual termogenerador | 21 | 2020-11-10 | 2020-11-30 | Postergable
Espinos | Central Completa | Lavado linea 220kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | Postergable
Espinos | Central Completa | Lavado linea 220kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | Postergable
Espinos | Central Completa | Lavado linea 220kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | Postergable
Espinos | Central Completa | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV e interruptores de poder de barra principal. Revision y chequeo de linea 220kV | 2 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | Postergable
Espinos | Central Completa | Lavado linea 220kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | Postergable
Espinos | Central Completa | Lavado linea 220kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | Postergable
Renaico | Central Completa | Limpieza cámara de carga, revision turbina, generador, transformador, gabinetes electricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 22 | 2020-08-03 | 2020-08-24 | Impostergable
Alto Renaico | Central Completa | Limpieza cámara de carga, revision turbina, generador, transformador, gabinetes electricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 22 | 2020-08-03 | 2020-08-24 | Impostergable
Olivos | Central Completa | Lavado linea 110kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa | 2 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | Postergable
Olivos | Central Completa | Lavado linea 110kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa | 2 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | Postergable
Olivos | Central Completa | Lavado linea 110kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa | 2 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | Postergable
Olivos | Central Completa | Pruebas electricas a transformador principal 23/110 kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV | 2 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | Postergable
Olivos | Central Completa | Lavado linea 110kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa | 2 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | Postergable
Olivos | Central Completa | Lavado linea 110kV y patio 23 kV, mantención preventiva general planta completa | 2 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | Postergable
San Isidro II | TG | Upgrade Sistema de Control | 15 | 2020-11-18 | 2020-12-02 | Postergable
San Isidro II | TV | Upgrade Sistema de Control | 15 | 2020-11-18 | 2020-12-02 | Postergable
CMPC Cordillera | Central Completa | Mantenimiento Semestra (4000 hs) | 5 | 2020-11-09 | 2020-11-13 | Impostergable
Nueva Renca | Central Completa | 1) Boroscopía TG 2 Cambio de Filtros Admision de Aire TG 3) Certificación Safety Valves HRSG | 3 | 2020-05-04 | 2020-05-06 | Impostergable
Nueva Renca | Central Completa | Parada Anual Mantenimiento BOP | 21 | 2020-08-01 | 2020-08-21 | Postergable
Nueva Renca | Central Completa | 1) Boroscopía TG 2 Cambio de Filtros Admision de Aire TG | 3 | 2021-05-03 | 2021-05-05 | Impostergable
Santa Lidia | Central Completa | Boroscopia TG y Mantenimiento Auxiliares | 7 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | Postergable
Santa Lidia | Central Completa | Boroscopia TG y Mantenimiento Auxiliares | 7 | 2021-06-01 | 2021-06-07 | Postergable
Los Vientos | Central Completa | Boroscopia TG y Mantenimiento Auxiliares | 7 | 2020-10-01 | 2020-10-07 | Postergable
Central Coronel TG | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 5 | 2020-01-27 | 2020-01-31 | Impostergable
Central Coronel TG | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 12 | 2020-10-19 | 2020-10-30 | Impostergable
Central Coronel TG | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 5 | 2021-01-25 | 2021-01-29 | Impostergable
Chuyaca | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 33 | 2020-05-29 | 2020-06-30 | Postergable
Chuyaca | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 33 | 2021-05-10 | 2021-06-11 | Postergable
CalleCalle | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 33 | 2020-07-31 | 2020-09-01 | Postergable
CalleCalle | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 33 | 2021-05-24 | 2021-06-25 | Postergable
ERSA | Central Completa | Mantenimiento Anual | 7 | 2020-11-09 | 2020-11-15 | Impostergable
Chacayes | U1 | Overhaul | 3 | 2020-03-31 | 2020-05-03 | Postergable
Chacayes | U1 | Mantenimiento Preventivo | 3 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | Postergable
Chacayes | U2 | Mantenimiento Preventivo | 5 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | Postergable
Chacayes | U2 | Mantenimiento Preventivo | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-12 | Postergable
Chacayes | Central Completa | Overhaul | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | Postergable
Chacayes | U1 | Mantenimiento Mayor Anual | 3 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | Postergable
Chacayes | U2 | Mantenimiento Preventivo | 5 | 2021-03-08 | 2021-03-10 | Postergable
Coya | U5 | Mantenimiento Preventivo | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | Postergable
Coya | U5 | Reemplazo de valvulas | 5 | 2020-07-13 | 2020-08-30 | Postergable
Coya | U5 | Mantenimiento Preventivo | 5 | 2021-02-22 | 2021-02-26 | Postergable
Central Autoproductora Celco | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 41 | 2020-03-01 | 2020-04-10 | Postergable
Central Autoproductora Celco | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 11 | 2021-05-25 | 2021-06-04 | Postergable
Santa Maria | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 5 | 2020-01-04 | 2020-01-08 | Impostergable
Termopacífico | Central Completa | Estanques Principal de Combustible 1000m3 | 5 | 2020-02-10 | 2020-02-14 | Impostergable
Termoeléctrica Tocopilla | U16 | Mantenimiento tipo C | 109 | 2019-10-15 | 2020-01-31 | Impostergable
Palmar | Central Completa | Mantenimiento Mayor Central y SE Palmar | 7 | 2020-03-09 | 2020-03-15 | Impostergable
Correntoso | U1 | Mantenimiento Mayor | 7 | 2020-03-09 | 2020-03-15 | Impostergable
Cumbres | Central Completa | Mantenimiento Mayor central y SE Mocho | 14 | 2020-02-24 | 2020-03-08 | Impostergable

## Hoja1 (hidden)
ANGOSTURA_U1
ANGOSTURA_U2 | Nombre | Fecha Desde | Fecha Hasta | Días | Units
ANGOSTURA_U3 | TOCOPILLA_U12 | 2017-04-04 | 2017-05-01 | 27 | 1
ANTUCO_U1 | TOCOPILLA_U13 | 2017-03-05 | 2017-04-03 | 29 | 1
ANTUCO_U2 | TOCOPILLA_U14 | 2017-07-04 | 2017-07-17 | 13 | 1
CANUTILLAR_U1 | TOCOPILLA_U15 | 2017-07-18 | 2017-07-31 | 13 | 1
CANUTILLAR_U2 | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
CIPRESES_U1 | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
CIPRESES_U2 | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
CIPRESES_U3 | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
COLBUN_U1 | TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
COLBUN_U2 | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
CURILLINQUE | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
EL_TORO_U1 | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
EL_TORO_U2 | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
EL_TORO_U3 | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
EL_TORO_U4 | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
ISLA | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
LA_MINA | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
LAJA_I | TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
LOMA_ALTA | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
MACHICURA_U1 | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
MACHICURA_U2 | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
PANGUE_U1 | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
PANGUE_U2 | NORGENER_1 | 2018-01-15 | 2018-02-04 | 20 | 1
PEHUENCHE_U1 | NORGENER_2 | 2017-07-10 | 2017-07-16 | 6 | 1
PEHUENCHE_U2 | NORGENER_2 | 2018-05-07 | 2018-05-26 | 19 | 1
QUILLECO | CHAPIQUINA | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 7 | 1
RALCO_U1 | CHAPIQUINA | 2017-09-02 | 2017-09-06 | 4 | 1
RALCO_U2 | MEJILLONES_1 | 2017-06-02 | 2017-06-14 | 12 | 1
RAPEL_U1 | MEJILLONES_1 | 2018-02-15 | 2018-03-28 | 41 | 1
RAPEL_U2 | MEJILLONES_2 | 2017-10-17 | 2017-11-28 | 42 | 1
RAPEL_U3 | MEJILLONES_3-TG_DIE | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
RAPEL_U4 | MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
RAPEL_U5 | MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
RUCUE | MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
SAN_IGNACIO | MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
ALFALFAL | MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
BLANCO | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
CAPULLO | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
CARENA | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
CARILAFQUEN | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
CHACABUQUITO | ANDINA | 2018-02-26 | 2018-03-12 | 14 | 1
CHACAYES | ANDINA | 2019-02-01 | 2019-03-19 | 46 | 1
CHAPIQUINA | HORNITOS | 2017-12-03 | 2017-12-14 | 11 | 1
CHIBURGO | HORNITOS | 2018-06-01 | 2018-07-03 | 32 | 1
COYA | ANGAMOS_1 | 2018-06-18 | 2018-08-06 | 49 | 1
EL_PASO | ANGAMOS_2 | 2018-08-20 | 2018-09-08 | 19 | 1
HORNITOS_CH | COCHRANE_1 | 2018-02-05 | 2018-02-24 | 19 | 1
ITATA | COCHRANE_2 | 2017-06-07 | 2017-06-26 | 19 | 1
JUNCAL | COCHRANE_2 | 2018-11-05 | 2018-11-24 | 19 | 1
JUNCALITO | KELAR-TG1_DIE | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
LA_CONFLUENCIA | KELAR-TG1_GNL_A | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
LA_HIGUERA | KELAR-TG1_GNL_INF | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
LICAN | KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
LIRCAY | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
LOS_HIERROS | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
LOS_HIERROS_2 | KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
LOS_QUILOS | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
MAITENES | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
MALALCAHUELLO | KELAR-TG2_DIE | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
MAMPIL | KELAR-TG2_GNL_A | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
MARIPOSAS | KELAR-TG2_GNL_INF | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
PEUCHEN | KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
PILMAIQUEN | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
PROVIDENCIA | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
PULELFU | KELAR-TG1_DIE | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
PULLINQUE | KELAR-TG1_GNL_A | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
QUELTEHUES | KELAR-TG1_GNL_INF | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
RIO_PICOIQUEN | KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
RUCATAYO | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
SAN_ANDRES | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
SAN_CLEMENTE | KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
VOLCAN | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
ABANICO | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
ALLIPEN | KELAR-TG2_DIE | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
ALTO_HOSPICIO | KELAR-TG2_GNL_A | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
AUX_DEL_MAIPO | KELAR-TG2_GNL_INF | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
BOQUIAMARGO | KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
BUREO | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
CALLAO | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
CAVANCHA | UJINA_U1 | 2017-09-28 | 2017-09-30 | 2 | 1
CHANLEUFU | UJINA_U1 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 1 | 1
COLLIL | UJINA_U2 | 2017-10-07 | 2017-10-09 | 2 | 1
CUMPEO | UJINA_U2 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 1 | 1
DON_WALTERIO | UJINA_U3 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 2 | 1
DONA_HILDA | UJINA_U3 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 1 | 1
DONGO | UJINA_U3 | 2018-05-27 | 2018-06-06 | 10 | 1
EL_AGRIO | UJINA_U4 | 2017-09-21 | 2017-10-01 | 10 | 1
EL_CANELO | UJINA_U4 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 1 | 1
EL_COLORADO | UJINA_U5 | 2017-08-26 | 2017-10-24 | 59 | 1
EL_DIUTO | UJINA_U5 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 1 | 1
EL_GALPON | UJINA_U5 | 2018-03-14 | 2018-03-24 | 10 | 1
EL_LLANO | UJINA_U6 | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 1 | 1
EL_MANZANO | UJINA_U6 | 2018-01-13 | 2018-01-15 | 2 | 1
EL_MIRADOR | UJINA_U6 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 1 | 1
EL_RINCON | LA_PORTADA | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 2 | 1
EL_TARTARO | LA_PORTADA | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2 | 1
EL_TORO_N2 | LA_PORTADA | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 2 | 1
ENSENADA | ARICA_GM | 2017-07-17 | 2017-07-28 | 11 | 1
EYZAGUIRRE | ARICA_M1 | 2017-09-25 | 2017-10-06 | 11 | 1
FLORIDA | ZOFRI_2-5 | 2017-07-20 | 2017-08-23 | 34 | 1
GUAYACAN | TARAPACA | 2017-06-15 | 2017-06-28 | 13 | 1
HIDRO_BONITO_MC1 | TARAPACA | 2018-04-02 | 2018-04-12 | 10 | 1
HIDRO_BONITO_MC2 | TARAPACA-TG_DIE | 2017-11-18 | 2017-12-12 | 24 | 1
LA_ARENA | TARAPACA-TG_DIE | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 15 | 1
LA_MONTANA_1 | TARAPACA-TG_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 3 | 1
LA_PALOMA | ATA-TG1A_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 1 | 1
LAS_FLORES | ATA-TG1A_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 1 | 1
LAS_VERTIENTES | ATA-TG1A_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 1 | 1
LLAUQUEREO | ATA-TG1A_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 1 | 1
LOS_BAJOS | ATA-TG1A_GNL_A | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 1 | 1
LOS_CORRALES_1 | ATA-TG1A_GNL_INF | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 1 | 1
LOS_CORRALES_2 | ATA-TG1B_DIE | 2017-08-01 | 2017-08-10 | 9 | 1
LOS_MOLLES | ATA-TG1B_GNL_A | 2017-08-01 | 2017-08-10 | 9 | 1
LOS_MORROS | ATA-TG1B_GNL_INF | 2017-08-01 | 2017-08-10 | 9 | 1
LOS_PADRES | ATA-TG1B_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
MAISAN | ATA-TG1B_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
MALLARAUCO | ATA-TG1B_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
MARIA_ELENA | ATA-TG1B_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
MOLINERA_VILLARRICA | ATA-TG1B_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
MUCHI | ATA-TG1B_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
MULCHEN | ATA-TG2A_DIE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 1 | 1
NALCAS | ATA-TG2A_GNL_A | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 1 | 1
OJOS_DE_AGUA | ATA-TG2A_GNL_INF | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 1 | 1
PALMUCHO | ATA-TG2A_DIE | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 1 | 1
PEHUI | ATA-TG2A_GNL_A | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 1 | 1
PICHILONCO | ATA-TG2A_GNL_INF | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 1 | 1
PUCLARO | ATA-TG2B_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
PUNTILLA | ATA-TG2B_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
PURISIMA | ATA-TG2B_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
QUILLAILEO | ATA-TG2B_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
RECA | ATA-TG2B_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
RENAICO | ATA-TG2B_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
RIO_COLORADO | ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
RIO_HUASCO | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
RIO_TRUENO | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
ROBLERIA | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
SANTA_ROSA | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
SAUCEANDES | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
SAUZAL | ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
SAUZALITO | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
TRAILELFU | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
TRANQUIL | ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
TRUFUL-TRUFUL | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
AGUAS_BLANCAS | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
ANDES_U1_DIE | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
ANDES_U1_FO6 | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
ANDES_U2_DIE | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
ANDES_U2_FO6 | ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
ANDES_U3_DIE | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
ANDES_U3_FO6 | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
ANDES_U4_DIE | ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ANDES_U4_FO6 | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ANDINA | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ANGAMOS_1 | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ANGAMOS_2 | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ARICA_GM | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ARICA_M1 | ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ARICA_M2 | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ATA-TG1A_DIE | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ATA-TG1A_GNL_A | ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1A_GNL_INF | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1B_DIE | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1B_GNL_A | ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG1B_GNL_INF | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG2A_DIE | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG2A_GNL_A | ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG2A_GNL_INF | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF
ATA-TG2B_DIE
ATA-TG2B_GNL_A
ATA-TG2B_GNL_INF
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF
CARDONES
CENIZAS
CERRO_PABELLON_U1
CERRO_PABELLON_U2
COCHRANE_1
COCHRANE_2
CUMMINS
DEUTZ
DIEGO_DE_ALMAGRO
EL_PENON
EL_SALVADOR
EMELDA_U1
EMELDA_U2
ESPINOS_BL1
ESPINOS_BL2
GUACOLDA_1
GUACOLDA_2
GUACOLDA_3
GUACOLDA_4
GUACOLDA_5
HORNITOS
HUASCO-TG_U1_DIE
HUASCO-TG_U1_IFO
HUASCO-TG_U2_DIE
HUASCO-TG_U2_IFO
HUASCO-TG_U3_DIE
HUASCO-TG_U3_IFO
INACAL_DIE
INACAL_FO
IQUIQUE_MA
IQUIQUE_MI
IQUIQUE_MS
IQUIQUE_SU
IQUIQUE_TG
KELAR-TG1_DIE
KELAR-TG1_GNL_A
KELAR-TG1_GNL_INF
KELAR-TG1+0.5TV_DIE
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF
KELAR-TG2_DIE
KELAR-TG2_GNL_A
KELAR-TG2_GNL_INF
KELAR-TG2+0.5TV_DIE
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF
LA_PORTADA
MANTOS_BLANCOS
MEJILLONES_1
MEJILLONES_2
MEJILLONES_3-TG_DIE
MEJILLONES_3-TG_GNL_A
MEJILLONES_3-TG_GNL_B
MEJILLONES_3-TG_GNL_C
MEJILLONES_3-TG_GNL_INF
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF
NORGENER_1
NORGENER_2
OLIVOS_BL1
OLIVOS_BL2
PAS_MEJILLONES
PUNTA_COLORADA_DIE
PUNTA_COLORADA_IFO
SAN_LORENZO_U1
SAN_LORENZO_U2
SAN_LORENZO_U3
TALTAL_1_DIE
TALTAL_1_GNL_A
TALTAL_1_GNL_B
TALTAL_1_GNL_C
TALTAL_1_GNL_D
TALTAL_1_GNL_E
TALTAL_1_GNL_INF
TALTAL_2_DIE
TALTAL_2_GNL_A
TALTAL_2_GNL_B
TALTAL_2_GNL_C
TALTAL_2_GNL_D
TALTAL_2_GNL_E
TALTAL_2_GNL_INF
TAMAYA
TARAPACA
TARAPACA-TG_DIE
TERMOPACIFICO
TOCOPILLA_U12
TOCOPILLA_U13
TOCOPILLA_U14
TOCOPILLA_U15
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF
TOCOPILLA-TG1
TOCOPILLA-TG2
TOCOPILLA-TG3_DIE
TOCOPILLA-TG3_GNL_A
TOCOPILLA-TG3_GNL_B
TOCOPILLA-TG3_GNL_C
TOCOPILLA-TG3_GNL_INF
UJINA_U1
UJINA_U2
UJINA_U3
UJINA_U4
UJINA_U5
UJINA_U6
ZOFRI_1
ZOFRI_13
ZOFRI_2-5
ZOFRI_6
ZOFRI_7-12
ANTILHUE_U1
ANTILHUE_U2
ARAUCO
BOCAMINA_1
BOCAMINA_2
CALLECALLE
CAMPICHE
CANDELARIA_1_DIE
CANDELARIA_1_GNL_A
CANDELARIA_1_GNL_INF
CANDELARIA_2_DIE
CANDELARIA_2_GNL_A
CANDELARIA_2_GNL_INF
CELCO_BL1
CELCO_BL2
CEMENTOS_BIOBIO_DIE
CEMENTOS_BIOBIO_FO6
CHILOE
CHOLGUAN_BL1
CHOLGUAN_BL2
CHUYACA
CMPC_CORDILLERA_BL1
CMPC_CORDILLERA_BL2
CMPC_CORDILLERA_BL3
CMPC_LAJA_BL1
CMPC_LAJA_BL2
CMPC_LAJA_BL3
CMPC_PACIFICO_BL1
CMPC_PACIFICO_BL2
CMPC_PACIFICO_BL3
CMPC_SANTA_FE
COLIHUES_U1_DIE
COLIHUES_U1_HFO
COLIHUES_U2_DIE
COLIHUES_U2_HFO
COLMITO_DIE
COLMITO_GNL_A
COLMITO_GNL_INF
CONCON
CONSTITUCION-EGEN
CORONEL_DIE
CORONEL_GNL_A
CORONEL_GNL_B
DEGAN
EL_TOTORAL
ENERGIA_PACIFICO
ESCUADRON
ESPERANZA_DS1
ESPERANZA_DS2
ESPERANZA_TG1
HORCONES_DIE
LAGUNA_VERDE_TG
LAGUNA_VERDE_TV
LAJA-EVE_1
LAJA-EVE_2
LAS_VEGAS
LAUTARO_1_BL1
LAUTARO_1_BL2
LAUTARO_2
LICANTEN
LINARES
LOMA_LOS_COLORADOS_1
LOMA_LOS_COLORADOS_2
LOS_GUINDOS
LOS_PINOS
LOS_VIENTOS
LOS_VIENTOS-CNAVIA
MASISA
MAULE
NEHUENCO_1-FA_GNL_A
NEHUENCO_1-TG_GNL_A
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF
NEHUENCO_2-TG_GNL_A
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF
NEHUENCO_9B_DIE
NEHUENCO_9B_GNL_A
NEHUENCO_9B_GNL_INF
NEWEN_DIE
NEWEN_GNL_A
NEWEN_GNL_B
NEWEN_PRO
NUEVA_ALDEA_1_BL1
NUEVA_ALDEA_1_BL2
NUEVA_ALDEA_2
NUEVA_ALDEA_3
NUEVA_RENCA-FA_GLP
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF
NUEVA_VENTANAS
PETROPOWER
PLACILLA
QUELLON_2
QUINTAY
QUINTERO_1A_DIE
QUINTERO_1A_GNL_A
QUINTERO_1A_GNL_B
QUINTERO_1A_GNL_C
QUINTERO_1A_GNL_D
QUINTERO_1A_GNL_E
QUINTERO_1A_GNL_INF
QUINTERO_1B_DIE
QUINTERO_1B_GNL_A
QUINTERO_1B_GNL_B
QUINTERO_1B_GNL_C
QUINTERO_1B_GNL_D
QUINTERO_1B_GNL_E
QUINTERO_1B_GNL_INF
RENCA_U1
RENCA_U2
SAN_GREGORIO
SAN_ISIDRO_2-TG_DIE
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_A
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_B
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_C
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_D
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_E
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_INF
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF
SAN_ISIDRO-TG_DIE
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF
SANTA_FE_BL1
SANTA_FE_BL2
SANTA_FE_BL3
SANTA_FE_BL4
SANTA_LIDIA
SANTA_MARIA
SANTA_MARTA
TENO
TRAPEN
VALDIVIA_BL1_EUCA
VALDIVIA_BL1_PINO
VALDIVIA_BL2_EUCA
VALDIVIA_BL2_PINO
VALDIVIA_BL3_EUCA
VALDIVIA_BL3_PINO
VALDIVIA_BL4_EUCA
VALDIVIA_BL4_PINO
VENTANAS_1
VENTANAS_2
VINALES_BL1
VINALES_BL2
YUNGAY_U1_DIE
YUNGAY_U1_GNL_A
YUNGAY_U2_DIE
YUNGAY_U2_GNL_A
YUNGAY_U3_DIE
YUNGAY_U3_GNL_A
YUNGAY_U4_DIE
CANELA_2_EO
CANELA_EO
CUEL_EO
EL_ARRAYAN_EO
HUAJACHE_EO
LA_ESPERANZA_EO
LAS_PENAS_EO
LEBU_3_EO
LEBU_EO
LOS_BUENOS_AIRES_EO
LOS_CURUROS_EO
MONTE_REDONDO_EO
PUNTA_COLORADA_EO
PUNTA_PALMERAS_EO
RAKI_EO
RENAICO_EO
SAN_JUAN_EO
SAN_PEDRO_2_EO
SAN_PEDRO_EO
SIERRA_GORDA_EO
TALINAY_ORIENTE_EO
TALINAY_PONIENTE_EO
TALTAL_EO
TOTORAL_EO
UCUQUER_2_EO
UCUQUER_EO
VALLE_DE_LOS_VIENTOS_EO
ALTURAS_DE_OVALLE_FV
ANDES_FV
BELLAVISTA_FV
BOLERO_1_FV
CARRERA_PINTO_FV
CASAS_BLANCAS_FV
CERRO_DOMINADOR_FV
CHANARES_FV
CHUCHINI_FV
CONEJO_FV
DIEGO_DE_ALMAGRO_FV
EL_AGUILA_FV
EL_BOCO_FV
EL_DIVISADERO_FV
EL_PELICANO_FV
EL_ROMERO_FV
ESPERANZA_FV
FINIS_TERRAE_FV
HORMIGA_FV
JAMA_1_FV
JAMA_2_FV
JAVIERA_FV
LA_CHAPEANA_FV
LA_HUAYCA_FV
LA_SILLA_FV
LAGUNILLA_FV
LALACKAMA_2_FV
LALACKAMA_FV
LAS_MOLLACAS_FV
LAS_TERRAZAS_FV
LAS_TURCAS_FV
LLANO_DE_LLAMPOS_FV
LOMA_LOS_COLORADOS_FV
LOMAS_COLORADAS_FV
LOS_LOROS_FV
LUNA_DEL_NORTE_FV
LUZ_DEL_NORTE_FV
MARCHIGUE_2_FV
MARIA_ELENA_FV
NILHUE_FV
PAMPA_CAMARONES_FV
PAMPA_SOLAR_NORTE_FV
PILAR_LOS_AMARILLOS_FV
PILOTO_CARDONES_FV
POZO_ALMONTE_2_FV
POZO_ALMONTE_3_FV
PUERTO_SECO_FV
QUILAPILUN_FV
SALVADOR_FV
SAN_ANDRES_FV
SAN_PEDRO_FV
SANTA_CECILIA_FV
SANTA_JULIA_FV
SANTIAGO_SOLAR_FV
SDGx01_FV
SOL_DEL_NORTE_FV
TAMBO_REAL_FV
TECHOS_DE_ALTAMIRA_FV
TIL_TIL_FV
URIBE_SOLAR_FV