## Hoja2 (hidden)
ABANICO | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 0 | 114.5
ABANICO | 2018-08-27 | 2018-09-02 | 0 | 114.5
ABANICO | 2018-09-10 | 2018-09-16 | 0 | 93
ABANICO | 2018-10-08 | 2018-11-11 | 0 | 114.5
ALFALFAL | 2018-05-22 | 2018-06-20 | 0 | 89
ALFALFAL | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 0 | 89
ANDINA | 2018-02-26 | 2018-03-12 | 0 | 0
ANDINA | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 0 | 0
ANDINA | 2019-02-01 | 2019-03-19 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2018-07-23 | 2018-08-11 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 2018-09-26 | 2018-10-15 | 0 | 0
ANGOSTURA_U1 | 2018-04-09 | 2018-04-24 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U1 | 2019-04-01 | 2019-04-16 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U2 | 2018-05-02 | 2018-05-17 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U2 | 2019-05-02 | 2019-05-17 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U3 | 2018-05-22 | 2018-06-06 | 0 | 277.16
ANGOSTURA_U3 | 2019-05-22 | 2019-06-06 | 0 | 277.16
ANTAY_FV | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 0 | 0
ANTAY_FV | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 0 | 0
ANTAY_FV | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2018-05-04 | 2018-05-13 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2018-10-12 | 2018-10-14 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2019-05-03 | 2019-05-12 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2018-02-01 | 2018-02-10 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2018-05-14 | 2018-05-23 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2019-05-13 | 2019-05-22 | 0 | 0
ANTUCO_U1 | 2018-04-03 | 2018-06-01 | 0 | 0
ANTUCO_U2 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 0 | 0
ARAUCO | 2018-10-16 | 2018-11-21 | 0 | 13.75
ARAUCO | 2018-11-26 | 2018-12-04 | 0 | 7.75
ATA-TG1A_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_DIE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_DIE | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_A | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_A | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_INF | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_INF | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
BIOMAR | 2018-10-02 | 2018-10-20 | 0 | 0
BLANCO | 2018-09-24 | 2018-10-19 | 0 | 0
BOCAMINA_1 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 0 | 0
BOCAMINA_1 | 2018-10-02 | 2018-10-16 | 0 | 0
BOCAMINA_2 | 2018-10-23 | 2018-11-06 | 0 | 0
CALLECALLE | 2018-07-31 | 2018-09-01 | 0 | 9.31
CAMPICHE | 2018-01-17 | 2018-02-02 | 0 | 0
CANDELARIA_1_DIE | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_A | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_INF | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 0 | 0
CANDELARIA_2_DIE | 2018-02-26 | 2018-03-17 | 0 | 0
CANDELARIA_2_DIE | 2018-04-02 | 2018-04-07 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_A | 2018-02-26 | 2018-03-17 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_A | 2018-04-02 | 2018-04-07 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_INF | 2018-02-26 | 2018-03-17 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_INF | 2018-04-02 | 2018-04-07 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2018-07-23 | 2018-08-05 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2018-08-06 | 2018-08-19 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 0 | 0
CAÑETE | 2018-05-02 | 2018-06-02 | 0 | 3.3
CAPULLO | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CAPULLO | 2018-12-01 | 2018-12-03 | 0 | 0
CAPULLO | 2019-03-09 | 2019-03-11 | 0 | 0
CARDONES | 2018-10-08 | 2018-10-21 | 0 | 0
CARENA | 2018-07-30 | 2018-08-22 | 0 | 0
CARENA | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 0 | 5
CELCO_BL1 | 2018-02-20 | 2018-03-03 | 0 | 0
CELCO_BL2 | 2018-02-20 | 2018-03-03 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2018-05-02 | 2018-05-09 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2018-11-11 | 2018-11-18 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2018-09-01 | 2018-09-08 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2019-02-01 | 2019-02-08 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2018-04-23 | 2018-05-04 | 0 | 19.3
CHACABUQUITO | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 0 | 19.3
CHACABUQUITO | 2018-05-22 | 2018-06-02 | 0 | 19.3
CHACABUQUITO | 2018-07-30 | 2018-08-18 | 0 | 0.1
CHACAYES | 2018-03-12 | 2018-03-18 | 0 | 55.72
CHACAYES | 2018-03-26 | 2018-04-21 | 0 | 55.72
CHACAYES | 2018-04-22 | 2018-04-24 | 0 | 0
CHACAYES | 2018-04-25 | 2018-04-28 | 0 | 55.72
CHACAYES | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 0 | 55.72
CHACAYES | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 0 | 55.72
CHACAYES | 2019-03-04 | 2019-04-09 | 0 | 55.72
CHIBURGO | 2018-06-11 | 2018-07-11 | 0 | 9.7
CHILOE | 2018-11-12 | 2018-11-17 | 0 | 7.98
CHILOE | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 0 | 7.98
CHOLGUAN_BL1 | 2018-03-12 | 2018-03-22 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL2 | 2018-03-12 | 2018-03-22 | 0 | 0
CHUYACA | 2018-05-29 | 2018-06-30 | 0 | 8.6
CIPRESES_U1 | 2018-06-11 | 2018-06-18 | 0 | 69.73
CIPRESES_U2 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 0 | 69.73
CIPRESES_U2 | 2019-04-30 | 2019-06-28 | 0 | 69.73
CIPRESES_U2 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 69.73
CIPRESES_U3 | 2018-08-06 | 2018-08-25 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL1 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL2 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL3 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2018-10-10 | 2018-11-18 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2018-10-10 | 2018-11-18 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2018-10-10 | 2018-11-18 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 0 | 0
COCHRANE_1 | 2018-02-28 | 2018-03-19 | 0 | 0
COCHRANE_1 | 2019-03-20 | 2019-04-08 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2018-06-03 | 2018-06-10 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2019-05-29 | 2019-06-17 | 0 | 0
COLBUN_U1 | 2018-03-12 | 2018-04-13 | 0 | 228.5
COLBUN_U1 | 2019-02-27 | 2019-03-15 | 0 | 228.5
COLBUN_U2 | 2018-02-12 | 2018-03-09 | 0 | 228.5
COLBUN_U2 | 2019-03-18 | 2019-04-03 | 0 | 228.5
COLIHUES_U1_DIE | 2018-05-16 | 2018-05-23 | 0 | 0
COLIHUES_U1_HFO | 2018-05-16 | 2018-05-23 | 0 | 0
COLIHUES_U2_DIE | 2018-02-21 | 2018-02-24 | 0 | 0
COLIHUES_U2_DIE | 2018-09-09 | 2018-09-19 | 0 | 0
COLIHUES_U2_HFO | 2018-02-21 | 2018-02-24 | 0 | 0
COLIHUES_U2_HFO | 2018-09-09 | 2018-09-19 | 0 | 0
COLMITO_DIE | 2018-11-12 | 2018-11-25 | 0 | 0
COLMITO_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-25 | 0 | 0
COLMITO_GNL_INF | 2018-11-12 | 2018-11-25 | 0 | 0
CONSTITUCION-EGEN | 2018-10-22 | 2018-10-27 | 0 | 7.15
CONSTITUCION-EGEN | 2018-10-29 | 2018-11-03 | 0 | 7.15
CONSTITUCION-EGEN | 2018-11-05 | 2018-11-10 | 0 | 7.15
CORONEL_DIE | 2018-10-16 | 2018-10-27 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2018-10-16 | 2018-10-27 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2018-10-16 | 2018-10-27 | 0 | 0
COYA | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 0 | 0
COYA | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 0 | 0
COYA | 2019-03-04 | 2019-03-10 | 0 | 0
CURACAUTIN | 2018-10-16 | 2018-11-10 | 0 | 1.6
CURILLINQUE | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 0
DEGAN | 2018-01-17 | 2018-01-20 | 0 | 0
DEGAN | 2018-03-01 | 2018-04-04 | 0 | 0
DEGAN | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 0 | 0
DEGAN | 2019-03-01 | 2019-03-03 | 0 | 0
DIEGO_DE_ALMAGRO | 2018-11-05 | 2018-11-19 | 0 | 0
DIEGO_DE_ALMAGRO | 2019-02-05 | 2019-02-14 | 0 | 0
EAGON | 2018-02-06 | 2018-02-24 | 0 | 1.8
EL_ARRAYAN_EO | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 0 | 0
EL_ARRAYAN_EO | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 0 | 0
EL_LLANO | 2018-07-29 | 2018-08-08 | 0 | 0
EL_PASO | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 0 | 0
EL_PASO | 2018-06-05 | 2018-06-11 | 0 | 40
EL_PASO | 2018-06-19 | 2018-06-25 | 0 | 40
EL_PASO | 2018-07-03 | 2018-07-09 | 0 | 40
EL_PENON | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 0 | 0
EL_RINCON | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 0 | 0
EL_RINCON | 2018-05-19 | 2018-06-03 | 0 | 0
EL_RINCON | 2019-02-19 | 2019-02-26 | 0 | 0
EL_RINCON | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 0 | 0
EL_TORO_U1 | 2018-06-18 | 2018-06-27 | 0 | 337.5
EL_TORO_U2 | 2018-07-03 | 2018-07-12 | 0 | 337.5
EL_TORO_U3 | 2018-07-17 | 2018-07-26 | 0 | 337.5
EL_TORO_U4 | 2018-08-06 | 2018-08-15 | 0 | 337.5
EMELDA_U1 | 2018-01-30 | 2018-02-10 | 0 | 0
EMELDA_U1 | 2018-07-03 | 2018-08-01 | 0 | 0
EMELDA_U2 | 2018-02-08 | 2018-02-11 | 0 | 0
EMELDA_U2 | 2018-05-21 | 2018-06-19 | 0 | 0
EMELDA_U2 | 2018-09-02 | 2018-10-01 | 0 | 0
ENERGIA_PACIFICO | 2018-03-25 | 2018-04-02 | 0 | 0
ENERGIA_PACIFICO | 2018-11-11 | 2018-12-10 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2018-05-19 | 2018-06-03 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2018-06-12 | 2018-06-30 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-06-12 | 2019-06-28 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 0
FLORIDA | 2018-05-07 | 2018-05-17 | 0 | 18
FLORIDA | 2018-05-19 | 2018-06-03 | 0 | 0
FLORIDA | 2019-05-07 | 2019-05-17 | 0 | 8
FLORIDA | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2018-02-20 | 2018-02-27 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2019-04-01 | 2019-04-20 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2018-05-01 | 2018-05-20 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2018-08-22 | 2018-08-29 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2019-01-07 | 2019-01-26 | 0 | 0
GUACOLDA_4 | 2018-01-17 | 2018-01-31 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2018-02-06 | 2018-02-13 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2018-07-19 | 2018-08-10 | 0 | 0
GUAYACAN | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 0 | 0
GUAYACAN | 2018-06-09 | 2018-07-18 | 0 | 6
GUAYACAN | 2018-07-23 | 2018-09-05 | 0 | 6
HORCONES_DIE | 2018-05-02 | 2018-05-12 | 0 | 0
HORNITOS | 2018-03-15 | 2018-04-16 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2018-11-05 | 2018-11-30 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_DIE | 2018-09-24 | 2018-10-08 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_IFO | 2018-09-24 | 2018-10-08 | 0 | 0.04
HUASCO-TG_U2_DIE | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 0 | 0.04
HUASCO-TG_U2_IFO | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 0 | 0.04
HUASCO-TG_U3_DIE | 2018-11-03 | 2018-11-17 | 0 | 0.04
HUASCO-TG_U3_IFO | 2018-11-03 | 2018-11-17 | 0 | 0.04
ISLA | 2018-04-03 | 2018-05-12 | 0 | 34.5
ISLA | 2018-05-21 | 2018-06-07 | 0 | 34.5
ISLA | 2019-04-15 | 2019-04-21 | 0 | 0
ITATA | 2018-11-26 | 2018-12-14 | 0 | 0
JCE | 2018-01-17 | 2018-01-20 | 0 | 0
JUNCAL | 2018-09-24 | 2018-10-19 | 0 | 0
JUNCALITO | 2018-04-09 | 2018-04-18 | 0 | 0
KELAR-TG1_DIE | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_A | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_DIE | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2018-04-16 | 2018-05-03 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2018-04-02 | 2018-04-12 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-08-13 | 2018-08-18 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-08-21 | 2018-09-12 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-12-11 | 2018-12-13 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 0 | 77.5
LA_MINA | 2018-08-20 | 2018-08-31 | 0 | 17
LA_MINA | 2018-09-03 | 2018-09-14 | 0 | 17
LA_MINA | 2019-05-17 | 2019-05-31 | 0 | 17
LA_MINA | 2019-06-03 | 2019-06-14 | 0 | 17
LA_MINA | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2018-11-19 | 2018-11-28 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2018-11-19 | 2018-11-28 | 0 | 0
LAS_VERTIENTES | 2018-07-29 | 2018-08-08 | 0 | 0
LAS_VERTIENTES | 2018-08-09 | 2018-09-14 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-02-28 | 2018-03-02 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-06-06 | 2018-06-08 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-07-25 | 2018-07-27 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-09-12 | 2018-09-14 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-11-08 | 2018-11-18 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2019-03-06 | 2019-03-08 | 0 | 0
LAUTARO_2 | 2018-05-06 | 2018-05-13 | 0 | 0
LAUTARO_2 | 2018-11-08 | 2018-11-18 | 0 | 0
LEBU_EO | 2018-03-07 | 2018-03-19 | 0 | 0
LEBU_EO | 2019-03-07 | 2019-03-19 | 0 | 0
LICAN | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 0 | 0
LICAN | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 0 | 8.5
LICANTEN | 2018-01-29 | 2018-02-06 | 0 | 0
LIRCAY | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2018-07-02 | 2018-07-15 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 0
LOS_ALAMOS | 2018-08-21 | 2018-09-01 | 0 | 0
LOS_GUINDOS | 2018-11-07 | 2018-11-09 | 0 | 0
LOS_HIERROS | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 0 | 0
LOS_HIERROS | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 0 | 0
LOS_MOLLES | 2018-05-14 | 2018-05-22 | 0 | 9
LOS_MOLLES | 2018-06-04 | 2018-08-02 | 0 | 9
LOS_PINOS | 2018-01-17 | 2018-01-24 | 0 | 0.01
LOS_PINOS | 2018-05-25 | 2018-05-27 | 0 | 0.01
LOS_PINOS | 2018-10-19 | 2018-10-28 | 0 | 0.01
LOS_QUILOS | 2018-06-04 | 2018-06-29 | 0 | 26.6
LOS_QUILOS | 2018-07-23 | 2018-08-21 | 0 | 0
LOS_VIENTOS | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 0 | 0
MACHICURA_U1 | 2018-04-16 | 2018-05-12 | 0 | 0
MACHICURA_U1 | 2019-04-08 | 2019-04-25 | 0 | 0
MACHICURA_U2 | 2018-05-14 | 2018-06-09 | 0 | 0
MACHICURA_U2 | 2019-04-29 | 2019-05-16 | 0 | 0
MAITENES | 2018-04-08 | 2018-05-07 | 0 | 22.3
MAITENES | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 0 | 22.3
MAITENES | 2018-09-24 | 2018-10-23 | 0 | 22.3
MAITENES | 2019-03-19 | 2019-04-17 | 0 | 22
MAMPIL | 2018-03-20 | 2018-03-31 | 0 | 0
MAMPIL | 2019-03-19 | 2019-03-27 | 0 | 0
MARIPOSAS | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 0 | 0
MASISA | 2018-03-03 | 2018-03-08 | 0 | 0
MASISA | 2018-08-18 | 2018-09-06 | 0 | 0
MASISA | 2018-11-17 | 2018-12-06 | 0 | 0
MASISA | 2019-03-16 | 2019-03-22 | 0 | 0
MEJILLONES_1 | 2018-02-15 | 2018-03-28 | 0 | 0
MEJILLONES_1 | 2018-08-06 | 2018-09-21 | 0 | 0
MEJILLONES_2 | 2018-11-01 | 2018-11-15 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MULTIEXPORT_1 | 2018-09-04 | 2018-09-08 | 0 | 0
MULTIEXPORT_2 | 2018-09-11 | 2018-09-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2018-03-12 | 2018-03-31 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2018-03-12 | 2018-03-31 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2018-03-12 | 2018-03-31 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL1 | 2018-08-05 | 2018-08-14 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL2 | 2018-08-05 | 2018-08-14 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_2 | 2018-03-12 | 2018-03-22 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_3 | 2018-08-31 | 2018-10-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2018-01-17 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_1 | 2018-04-04 | 2018-04-15 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_2 | 2018-11-12 | 2018-12-01 | 0 | 0
NUEVA_VENTANAS | 2018-10-07 | 2018-11-30 | 0 | 0
OJOS_DE_AGUA | 2018-08-06 | 2018-08-11 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 0 | 0
PALMUCHO | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 0 | 0
PANGUE_U1 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 0 | 0
PANGUE_U1 | 2019-03-04 | 2019-03-28 | 0 | 0
PANGUE_U2 | 2018-03-12 | 2018-03-26 | 0 | 0
PANGUE_U2 | 2019-04-08 | 2019-05-02 | 0 | 0
PEHUENCHE_U1 | 2018-03-20 | 2018-03-30 | 0 | 275
PEHUENCHE_U1 | 2019-03-05 | 2019-03-15 | 0 | 275
PEHUENCHE_U2 | 2018-03-06 | 2018-03-16 | 0 | 275
PEHUENCHE_U2 | 2019-03-19 | 2019-03-29 | 0 | 275
PEUCHEN | 2018-03-06 | 2018-03-14 | 0 | 0
PEUCHEN | 2019-03-05 | 2019-03-16 | 0 | 0
PILMAIQUEN | 2018-01-17 | 2018-02-02 | 0 | 27
PILMAIQUEN | 2018-02-05 | 2018-02-16 | 0 | 27
PILMAIQUEN | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2018-03-26 | 2018-03-30 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-02-04 | 2019-02-16 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-03-04 | 2019-03-23 | 0 | 27
PILMAIQUEN | 2019-03-25 | 2019-03-29 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-04-01 | 2019-04-12 | 0 | 27
PROVIDENCIA | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0 | 0
PULELFU | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 0 | 4.5
PULELFU | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 0 | 0
PULELFU | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 0 | 0
PULELFU | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 0 | 4.5
PULLINQUE | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2018-04-23 | 2018-05-04 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2018-05-07 | 2018-05-16 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2018-12-03 | 2018-12-12 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2019-01-02 | 2019-01-11 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2019-04-29 | 2019-05-10 | 0 | 34.3
PUNTA_COLORADA_DIE | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 0 | 0
PUNTA_COLORADA_IFO | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 0 | 0
PUNTILLA | 2018-07-10 | 2018-07-25 | 0 | 17.7
PUNTILLA | 2018-07-29 | 2018-08-08 | 0 | 0
QUELTEHUES | 2018-06-25 | 2018-06-30 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 0 | 16
QUELTEHUES | 2018-09-05 | 2018-09-10 | 0 | 32
QUILLECO | 2018-04-16 | 2018-04-28 | 0 | 35
QUILLECO | 2018-05-07 | 2018-05-19 | 0 | 35
QUILLECO | 2019-03-11 | 2019-03-23 | 0 | 35
QUILLECO | 2019-04-01 | 2019-04-13 | 0 | 35
QUINTAY | 2018-03-05 | 2018-03-23 | 0 | 1.96
QUINTERO_1A_DIE | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_INF | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_INF | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
RALCO_U2 | 2018-01-29 | 2018-02-12 | 0 | 345
RALCO_U2 | 2019-02-04 | 2019-02-23 | 0 | 345
RAPEL_U1 | 2018-11-05 | 2018-11-10 | 0 | 300
RAPEL_U1 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 0 | 300
RAPEL_U2 | 2018-11-19 | 2018-11-29 | 0 | 300
RAPEL_U3 | 2018-03-05 | 2018-03-15 | 0 | 300
RAPEL_U3 | 2019-03-07 | 2019-03-17 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2018-03-19 | 2018-03-24 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2019-03-21 | 2019-03-26 | 0 | 300
RAPEL_U5 | 2018-12-10 | 2018-12-15 | 0 | 300
RENAICO | 2018-07-30 | 2018-08-20 | 0 | 0
RENCA_U1 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 0 | 0
RENCA_U2 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 0 | 0
RUCATAYO | 2018-01-20 | 2018-01-23 | 0 | 0
RUCATAYO | 2019-03-05 | 2019-04-13 | 0 | 0
RUCUE | 2018-04-16 | 2018-04-28 | 0 | 89.2
RUCUE | 2018-05-07 | 2018-05-25 | 0 | 89.2
RUCUE | 2019-03-11 | 2019-03-23 | 0 | 89.2
RUCUE | 2019-04-01 | 2019-04-19 | 0 | 89.2
SAN_ANDRES | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 0 | 20
SAN_ANDRES | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 0 | 20
SAN_ANDRES | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 0 | 0
SAN_CLEMENTE | 2018-07-17 | 2018-08-03 | 0 | 0
SAN_IGNACIO | 2018-09-26 | 2018-10-10 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2018-10-05 | 2018-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2018-12-11 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2018-10-05 | 2018-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2018-12-11 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U1 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U2 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U3 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 0 | 0
SANTA_FE_BL1 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_FE_BL2 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_FE_BL3 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_FE_BL4 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2018-11-10 | 2018-12-02 | 0 | 0
SAUZAL_1 | 2018-04-20 | 2018-04-30 | 0 | 51.2
SAUZAL_2 | 2018-01-27 | 2018-01-29 | 0 | 51.2
SAUZAL_2 | 2018-06-15 | 2018-06-25 | 0 | 51.2
SAUZAL_3 | 2018-01-20 | 2018-01-22 | 0 | 51.2
SAUZAL_3 | 2018-04-04 | 2018-06-02 | 0 | 51.2
SAUZALITO | 2018-07-09 | 2018-07-15 | 0 | 0
TALTAL_1_DIE | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_A | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_B | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_C | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_D | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_E | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_INF | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_2_DIE | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_DIE | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_A | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_A | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_B | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_B | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_C | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_C | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_D | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_D | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_E | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_E | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_INF | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_INF | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TARAPACA | 2018-04-02 | 2018-04-12 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 0 | 0
TENO | 2018-08-13 | 2018-09-07 | 0 | 0
TIRUA | 2018-09-04 | 2018-09-15 | 0 | 0
TOCOPILLA_U14 | 2018-09-27 | 2018-10-29 | 0 | 0
TOCOPILLA_U15 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TRAPEN | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 0 | 0
UCUQUER_2_EO | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 0 | 0
UJINA_U1 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 0 | 0
UJINA_U2 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 0 | 0
UJINA_U3 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 0 | 0
UJINA_U3 | 2018-05-27 | 2018-06-06 | 0 | 0
UJINA_U4 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 0 | 0
UJINA_U5 | 2018-03-14 | 2018-03-24 | 0 | 0
UJINA_U6 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VENTANAS_1 | 2018-03-04 | 2018-04-02 | 0 | 0
VENTANAS_2 | 2018-08-05 | 2018-09-28 | 0 | 0
VINALES_BL2 | 2018-11-06 | 2018-11-16 | 0 | 0
ZOFRI_2-5 | 2018-01-17 | 2018-01-25 | 0 | 4.08

## PMM PLP
KELAR-TG1_GNL_A | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_C | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_DIE | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_C | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_DIE | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
CORONEL_DIE | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 0 | 0
CORONEL_DIE | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 0 | 0
CORONEL_DIE | 2021-10-04 | 2021-10-18 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 2021-10-04 | 2021-10-18 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2021-10-04 | 2021-10-18 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2021-10-04 | 2021-10-18 | 0 | 0
CORONEL_DIE | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 0 | 0
CHUYACA | 2020-08-03 | 2020-09-11 | 0 | 0
CHUYACA | 2021-05-10 | 2021-06-11 | 0 | 0
CALLECALLE | 2020-08-03 | 2020-09-04 | 0 | 0
CALLECALLE | 2021-05-24 | 2021-06-25 | 0 | 0
EL_SALVADOR | 2020-11-23 | 2020-11-28 | 0 | 0
RUCATAYO | 2021-01-25 | 2021-02-28 | 0 | 0
RUCATAYO | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 0 | 0
MULCHEN | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 0 | 0
MULCHEN | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 0 | 0
MULCHEN | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 0 | 0
PUNTILLA | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 0 | 14.8
PUNTILLA | 2020-07-13 | 2020-07-29 | 0 | 14.8
PUNTILLA | 2020-08-17 | 2020-08-28 | 0 | 14.8
ITATA | 2020-11-16 | 2020-12-05 | 0 | 10
ITATA | 2021-03-08 | 2021-03-26 | 0 | 10
FLORIDA_2 | 2021-05-03 | 2021-05-15 | 0 | 10
FLORIDA_2 | 2021-05-17 | 2021-05-30 | 0 | 10
PUNTILLA | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 0 | 14.8
PUNTILLA | 2021-07-12 | 2021-07-28 | 0 | 14.8
PUNTILLA | 2021-08-16 | 2021-08-28 | 0 | 14.8
PUNTILLA | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 0 | 0
PUNTILLA | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2020-05-23 | 2020-05-31 | 0 | 0
FLORIDA_1 | 2021-05-15 | 2021-05-31 | 0 | 0
FLORIDA_2 | 2021-05-15 | 2021-05-31 | 0 | 0
FLORIDA_3 | 2021-05-15 | 2021-05-31 | 0 | 0
EL_RINCON | 2021-05-15 | 2021-05-31 | 0 | 0
MASISA | 2020-10-03 | 2020-10-30 | 0 | 0
MASISA | 2021-04-10 | 2021-04-18 | 0 | 0
MASISA | 2021-10-02 | 2021-10-29 | 0 | 0
PEUCHEN | 2021-03-02 | 2021-03-13 | 0 | 0
PEUCHEN | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 0 | 0
MAMPIL | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 0 | 0
MAMPIL | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 0 | 0
GUAYACAN | 2020-08-03 | 2020-08-08 | 0 | 0
GUAYACAN | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 0 | 0
PULELFU | 2020-10-21 | 2020-10-26 | 0 | 4.5
PULELFU | 2020-10-25 | 2020-10-29 | 0 | 4.5
PULELFU | 2020-10-25 | 2020-10-27 | 0 | 0
PULELFU | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 0 | 4.5
PULELFU | 2021-03-22 | 2021-03-26 | 0 | 4.5
PULELFU | 2021-03-22 | 2021-03-25 | 0 | 0
PULELFU | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 0 | 4.5
PULELFU | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 0 | 4.5
PULELFU | 2022-03-21 | 2022-03-24 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2021-03-01 | 2021-03-12 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2021-05-31 | 2021-06-13 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2021-09-27 | 2021-10-14 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2022-02-28 | 2022-03-11 | 0 | 77.5
LA_CONFLUENCIA | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2021-04-05 | 2021-05-06 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2022-03-28 | 2022-04-29 | 0 | 81.6
LA_VINA | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 0 | 0
BIFURCADA | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 0 | 0
EL_BRINCO | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 0 | 0
LA_VINA | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0
BIFURCADA | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0
EL_BRINCO | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0
CUMPEO | 2021-05-10 | 2021-05-16 | 0 | 0
MUNILQUE_1 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 0 | 0
MUNILQUE_2 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 0 | 0
BUREO | 2020-09-07 | 2020-09-12 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2020-11-25 | 2020-12-04 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2020-11-04 | 2020-11-12 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2021-08-03 | 2021-08-16 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2021-03-17 | 2021-04-05 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2021-09-01 | 2021-09-14 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2021-03-02 | 2021-03-11 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2021-10-11 | 2021-12-04 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2021-08-17 | 2021-09-04 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2021-12-09 | 2021-12-18 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2022-02-01 | 2022-02-03 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2022-03-08 | 2022-03-17 | 0 | 0
ANDINA | 2020-08-23 | 2020-09-06 | 0 | 0
HORNITOS | 2021-02-28 | 2021-04-23 | 0 | 0
IE_MEJILLONES | 2020-08-01 | 2020-08-12 | 0 | 0
IE_MEJILLONES | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 2020-10-18 | 2020-11-06 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 2020-10-18 | 2020-11-06 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 2020-10-18 | 2020-11-06 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 2020-10-18 | 2020-11-06 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GN_A | 2020-10-18 | 2020-11-06 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2020-10-18 | 2020-11-06 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2020-10-18 | 2020-11-06 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2020-10-18 | 2020-11-06 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2020-10-18 | 2020-11-06 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GN_A | 2020-10-18 | 2020-11-06 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_DIE | 2020-10-18 | 2020-11-06 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2020-10-18 | 2020-11-06 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2021-07-18 | 2021-09-05 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2021-07-18 | 2021-09-05 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2021-07-18 | 2021-09-05 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2021-07-18 | 2021-09-05 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GN_A | 2021-07-18 | 2021-09-05 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2021-07-18 | 2021-09-05 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
MEJILLONES_1 | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U14 | 2020-08-15 | 2020-08-29 | 0 | 0
TOCOPILLA_U15 | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 0 | 0
CHAPIQUINA | 2020-07-03 | 2020-07-09 | 0 | 5.07
ARICA_GM | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 0 | 4.7257
ARICA_M2 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 0 | 0.775
CHAPIQUINA | 2020-08-07 | 2020-08-13 | 0 | 5.07
CHAPIQUINA | 2020-09-04 | 2020-09-10 | 0 | 5.07
ARICA_M1 | 2020-09-28 | 2020-10-09 | 0 | 1.424
ARICA_GM | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 0 | 4.7257
CHAPIQUINA | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 0 | 5.07
ARICA_M2 | 2020-11-16 | 2020-11-27 | 0 | 0.775
ARICA_M1 | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 0 | 1.424
ARICA_GM | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 0 | 4.7257
ARICA_GM | 2021-03-08 | 2021-03-19 | 0 | 4.7257
ARICA_M1 | 2021-04-12 | 2021-04-23 | 0 | 1.424
CHAPIQUINA | 2021-05-07 | 2021-05-13 | 0 | 5.07
ARICA_GM | 2021-05-17 | 2021-05-28 | 0 | 4.7257
ARICA_M2 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 0 | 0.775
CHAPIQUINA | 2021-06-11 | 2021-06-17 | 0 | 5.07
HORNITOS | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
ANDINA | 2022-02-27 | 2022-04-22 | 0 | 0
MEJILLONES_2 | 2021-06-13 | 2021-06-27 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
ARICA_GM | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 0 | 4.7257
ARICA_GM | 2022-02-07 | 2022-02-18 | 0 | 4.7257
ARICA_GM | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 0 | 4.7257
ARICA_M1 | 2021-11-22 | 2021-12-03 | 0 | 1.424
ARICA_M1 | 2021-09-27 | 2021-10-08 | 0 | 1.424
ARICA_M1 | 2022-03-21 | 2022-04-01 | 0 | 1.424
ARICA_M2 | 2021-10-18 | 2021-10-29 | 0 | 0.775
CHAPIQUINA | 2021-07-02 | 2021-07-08 | 0 | 5.07
CHAPIQUINA | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 0 | 5.07
ANDINA | 2021-05-02 | 2021-05-16 | 0 | 0
ANDINA | 2021-10-17 | 2021-10-31 | 0 | 0
PURISIMA | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 0 | 0
RAPEL | 2020-11-30 | 2020-12-13 | 0 | 225
RAPEL | 2020-11-04 | 2020-11-20 | 0 | 225
LOS_MOLLES | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 0 | 9
LOS_MOLLES | 2020-09-24 | 2020-09-26 | 0 | 9
SAUZAL | 2020-10-12 | 2020-10-17 | 0 | 51.3408
SAUZAL | 2020-07-06 | 2020-09-23 | 0 | 51.3408
SAUZAL | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 0 | 51.3408
SAUZALITO | 2020-07-27 | 2020-08-09 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2020-07-07 | 2020-07-13 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2020-07-07 | 2020-07-13 | 0 | 0
CIPRESES | 2020-07-20 | 2020-07-26 | 0 | 70
CIPRESES | 2020-08-12 | 2020-08-31 | 0 | 70
OJOS_DE_AGUA | 2020-10-05 | 2020-10-26 | 0 | 0
PANGUE | 2021-01-04 | 2021-01-23 | 0 | 225
ANTUCO | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 0 | 160
ELTORO | 2020-07-13 | 2020-07-19 | 0 | 337.5
ELTORO | 2020-07-20 | 2020-07-26 | 0 | 337.5
ELTORO | 2020-09-21 | 2020-09-27 | 0 | 337.5
ANTUCO | 2021-05-04 | 2021-05-30 | 0 | 160
ABANICO | 2020-10-12 | 2020-10-18 | 0 | 114.5
ABANICO | 2020-10-19 | 2020-10-25 | 0 | 114.5
ABANICO | 2020-11-02 | 2020-11-08 | 0 | 93
PILMAIQUEN | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2021-01-27 | 2021-02-20 | 0 | 35.097
RAPEL | 2021-11-03 | 2021-11-14 | 0 | 300
RAPEL | 2021-11-12 | 2021-11-21 | 0 | 300
RAPEL | 2021-11-12 | 2021-11-14 | 0 | 225
RAPEL | 2021-11-30 | 2021-12-09 | 0 | 300
RAPEL | 2021-12-07 | 2021-12-16 | 0 | 300
RAPEL | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 0 | 225
RAPEL | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 0 | 300
LOS_MOLLES | 2021-04-05 | 2021-04-11 | 0 | 9
LOS_MOLLES | 2021-04-19 | 2021-04-25 | 0 | 9
SAUZAL | 2021-05-10 | 2021-05-15 | 0 | 51.3408
SAUZAL | 2021-08-02 | 2021-08-07 | 0 | 51.3408
SAUZAL | 2021-08-16 | 2021-08-21 | 0 | 51.3408
SAUZALITO | 2021-06-01 | 2021-06-21 | 0 | 0
PEHUENCHE | 2021-02-22 | 2021-03-13 | 0 | 265
PEHUENCHE | 2021-05-03 | 2021-05-22 | 0 | 265
ISLA | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 0 | 34.881
ISLA | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 0 | 34.881
CIPRESES | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 0 | 70
CIPRESES | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 0 | 70
CIPRESES | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 0 | 70
OJOS_DE_AGUA | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2021-07-05 | 2021-07-13 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2021-07-05 | 2021-07-13 | 0 | 0
RALCO | 2021-02-07 | 2021-02-27 | 0 | 345
PULLINQUE | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 0 | 34.3467
RALCO | 2021-03-07 | 2021-03-27 | 0 | 345
PILMAIQUEN | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 0 | 35.097
PANGUE | 2022-01-04 | 2022-01-24 | 0 | 225
PILMAIQUEN | 2021-03-15 | 2021-05-03 | 0 | 35.097
PANGUE | 2021-11-30 | 2021-12-20 | 0 | 225
PANGUE | 2020-12-01 | 2020-12-20 | 0 | 225
ANTUCO | 2021-05-10 | 2021-05-15 | 0 | 160
ELTORO | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 0 | 337.5
ELTORO | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 0 | 337.5
PALMUCHO | 2021-08-02 | 2021-08-08 | 0 | 0
ELTORO | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 337.5
ELTORO | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 0 | 337.5
ABANICO | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 0 | 114.5
ABANICO | 2021-10-18 | 2021-10-21 | 0 | 114.5
ABANICO | 2021-11-08 | 2021-11-11 | 0 | 114.5
ABANICO | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 0 | 93
ABANICO | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 0 | 114.5
RAPEL | 2022-03-07 | 2022-03-10 | 0 | 300
RAPEL | 2022-03-09 | 2022-03-12 | 0 | 300
RAPEL | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 0 | 225
RAPEL | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 0 | 300
RAPEL | 2022-03-16 | 2022-03-19 | 0 | 300
RAPEL | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0 | 225
RAPEL | 2022-03-21 | 2022-03-26 | 0 | 300
PEHUENCHE | 2022-03-07 | 2022-03-20 | 0 | 265
PEHUENCHE | 2022-03-28 | 2022-04-10 | 0 | 265
RALCO | 2022-01-03 | 2022-01-22 | 0 | 345
PULLINQUE | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2022-01-24 | 2022-01-28 | 0 | 34.3467
RALCO | 2022-01-31 | 2022-02-19 | 0 | 345
PILMAIQUEN | 2022-02-07 | 2022-02-11 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 0 | 35.097
PANGUE | 2022-03-21 | 2022-03-27 | 0 | 225
PILMAIQUEN | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 0 | 35.097
ENERGIA_PACIFICO | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 0 | 0
ENERGIA_PACIFICO | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 0 | 0
ENERGIA_PACIFICO | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 0 | 0
ENERGIA_PACIFICO | 2021-11-08 | 2021-11-22 | 0 | 0
ERSA_BIOBIO | 2020-11-20 | 2020-12-06 | 0 | 0
ERSA_BIOBIO | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 0 | 0
ERSA_BIOBIO | 2021-08-01 | 2021-08-10 | 0 | 0
ERSA_BIOBIO | 2021-12-01 | 2021-12-10 | 0 | 0
ERSA_BIOBIO | 2022-03-22 | 2022-03-31 | 0 | 0
ENAP_ACONCAGUA | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 0 | 0
ENAP_ACONCAGUA | 2021-11-09 | 2021-11-19 | 0 | 0
COCHRANE_1 | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2020-12-21 | 2020-12-30 | 0 | 0
COCHRANE_1 | 2021-06-23 | 2021-07-15 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2021-05-26 | 2021-06-17 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2022-02-01 | 2022-02-09 | 0 | 0
COCHRANE_1 | 2022-03-01 | 2022-03-09 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2020-08-12 | 2020-08-14 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2020-08-12 | 2020-08-14 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2020-11-01 | 2020-12-13 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2020-11-01 | 2020-12-13 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL1 | 2020-12-06 | 2021-01-10 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL2 | 2020-12-06 | 2021-01-10 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL1 | 2021-06-06 | 2021-06-13 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL2 | 2021-06-06 | 2021-06-13 | 0 | 0
CAPULLO | 2020-08-29 | 2020-08-31 | 0 | 0
CAPULLO | 2020-12-12 | 2020-12-14 | 0 | 0
CAPULLO | 2021-03-20 | 2021-03-22 | 0 | 0
CAPULLO | 2021-12-04 | 2021-12-06 | 0 | 0
CAPULLO | 2022-03-05 | 2022-03-07 | 0 | 0
RIO_TRUENO | 2021-02-15 | 2021-02-21 | 0 | 0
RIO_TRUENO | 2022-02-14 | 2022-02-20 | 0 | 0
ANCOA | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
ANCOA | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
ANCOA | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
RIO_COLORADO | 2021-04-06 | 2021-04-13 | 0 | 0
ALLIPEN | 2020-10-19 | 2020-10-25 | 0 | 0
ALLIPEN | 2021-10-18 | 2021-10-24 | 0 | 0
MALLARAUCO | 2020-07-13 | 2020-07-22 | 0 | 0
MALLARAUCO | 2021-07-12 | 2021-07-21 | 0 | 0
QUILLAILEO | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 0 | 0
QUILLAILEO | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 0 | 0
QUILLAILEO | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 0 | 0
ARAUCO | 2020-09-05 | 2020-09-10 | 0 | 0
ARAUCO | 2021-04-06 | 2021-04-17 | 0 | 0
LICANTEN_BL1 | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 0 | 0
LICANTEN_BL2 | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 0 | 0
LICANTEN_BL1 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 0 | 0
LICANTEN_BL2 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL1 | 2020-10-05 | 2020-11-09 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL2 | 2020-10-05 | 2020-11-09 | 0 | 0
VINALES_BL1 | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 0 | 0
VINALES_BL2 | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 0 | 0
VINALES_BL1 | 2021-11-08 | 2021-11-17 | 0 | 0
VINALES_BL2 | 2021-11-08 | 2021-11-17 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL1 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL2 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL1 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL2 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
HORCONES_DIE | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 0 | 0
HORCONES_DIE | 2021-05-10 | 2021-05-19 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_2 | 2020-10-05 | 2020-10-14 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_3 | 2020-08-17 | 2020-08-30 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_3 | 2021-09-01 | 2021-09-11 | 0 | 0
CELCO_BL1 | 2020-10-27 | 2020-11-06 | 0 | 0
CELCO_BL2 | 2020-10-27 | 2020-11-06 | 0 | 0
CELCO_BL1 | 2021-05-25 | 2021-06-04 | 0 | 0
CELCO_BL2 | 2021-05-25 | 2021-06-04 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 2020-07-06 | 2020-07-15 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 2021-05-03 | 2021-05-12 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 2021-06-14 | 2021-06-23 | 0 | 0
DOS_VALLES | 2020-10-05 | 2020-10-09 | 0 | 0
DOS_VALLES | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 0 | 0
DOS_VALLES | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 0 | 0
DOS_VALLES | 2021-10-04 | 2021-10-08 | 0 | 0
EL_PASO | 2020-09-07 | 2020-09-16 | 0 | 0
EL_PASO | 2020-08-31 | 2020-09-09 | 0 | 40
EL_PASO | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 0 | 0
EL_PASO | 2021-05-17 | 2021-05-26 | 0 | 0
EL_PASO | 2021-08-16 | 2021-08-25 | 0 | 20
ALFALFAL | 2020-07-06 | 2020-07-26 | 0 | 89
ALFALFAL | 2020-08-03 | 2020-08-09 | 0 | 0
ALFALFAL | 2020-08-10 | 2020-08-29 | 0 | 89
ALFALFAL | 2020-08-03 | 2020-08-09 | 0 | 89
ALFALFAL | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 0 | 89
QUELTEHUES | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2020-09-21 | 2020-10-10 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 32
MAITENES | 2020-10-19 | 2020-10-25 | 0 | 20
MAITENES | 2020-11-16 | 2020-11-21 | 0 | 20
NUEVA_VENTANAS | 2020-11-29 | 2020-12-14 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_2 | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2020-07-25 | 2020-07-27 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2020-07-25 | 2020-07-28 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2020-11-16 | 2020-11-26 | 0 | 0
ALFALFAL | 2021-04-05 | 2021-06-28 | 0 | 89
ALFALFAL | 2021-08-16 | 2021-09-09 | 0 | 89
QUELTEHUES | 2021-07-05 | 2021-08-03 | 0 | 32
VOLCAN | 2021-09-20 | 2021-11-18 | 0 | 4
VOLCAN | 2021-10-11 | 2021-10-13 | 0 | 4
VENTANAS_1 | 2020-09-20 | 2020-09-30 | 0 | 0
VENTANAS_2 | 2021-02-14 | 2021-03-16 | 0 | 0
VENTANAS_2 | 2020-06-06 | 2020-06-15 | 0 | 0
NUEVA_VENTANAS | 2021-10-10 | 2021-11-29 | 0 | 0
CAMPICHE | 2021-01-03 | 2021-02-02 | 0 | 0
CAMPICHE | 2021-12-05 | 2021-12-13 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_1 | 2021-09-27 | 2021-10-17 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_2 | 2021-02-08 | 2021-02-28 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_2 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2021-04-01 | 2021-04-03 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2021-11-01 | 2021-11-11 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_1 | 2021-01-01 | 2021-01-09 | 0 | 0
BOCAMINA_1 | 2020-10-05 | 2020-10-18 | 0 | 0
BOCAMINA_2 | 2020-11-02 | 2020-11-15 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GN_A | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_F | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GN_A | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_F | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_DIE | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GN_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_B | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_C | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_D | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_E | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_F | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_INF | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GN_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GN_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_F | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GN_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GN_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_F | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
TALTAL_1_DIE | 2020-10-07 | 2020-11-20 | 0 | 0
TALTAL_1_GN_A | 2020-10-07 | 2020-11-20 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_A | 2020-10-07 | 2020-11-20 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_B | 2020-10-07 | 2020-11-20 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_C | 2020-10-07 | 2020-11-20 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_D | 2020-10-07 | 2020-11-20 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_E | 2020-10-07 | 2020-11-20 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_INF | 2020-10-07 | 2020-11-20 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2020-08-25 | 2020-09-15 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GN_A | 2020-08-25 | 2020-09-15 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2020-08-25 | 2020-09-15 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2020-08-25 | 2020-09-15 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2020-08-25 | 2020-09-15 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2020-08-25 | 2020-09-15 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2020-08-25 | 2020-09-15 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_F | 2020-08-25 | 2020-09-15 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2020-08-25 | 2020-09-15 | 0 | 0
DIEGO_DE_ALMAGRO | 2020-12-02 | 2020-12-16 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_DIE | 2020-11-17 | 2020-12-01 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_IFO | 2020-11-17 | 2020-12-01 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_DIE | 2020-08-04 | 2020-08-18 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_IFO | 2020-08-04 | 2020-08-18 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_DIE | 2020-09-22 | 2020-10-06 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_IFO | 2020-09-22 | 2020-10-06 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 0 | 0
ATA-TG1A_DIE | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GN_A | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_B | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_C | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_D | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_E | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GN_A | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2021-07-20 | 2021-07-23 | 0 | 0
BOCAMINA_2 | 2021-11-08 | 2021-11-21 | 0 | 0
SIERRA_GORDA_EO | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 0 | 0
VALLE_DE_LOS_VIENTOS_EO | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 0 | 0
TALINAY_ORIENTE_EO | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 0 | 0
TALINAY_PONIENTE_EO | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 0 | 0
RENAICO_EO | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 0 | 0
SIERRA_GORDA_EO | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 0 | 0
CANELA_EO | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 0 | 0
CANELA_2_EO | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 0 | 0
CONSTITUCION-EGEN | 2021-04-13 | 2021-04-15 | 0 | 0
CHILOE | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0 | 8
CHILOE | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 0 | 8
CHILOE | 2021-01-26 | 2021-01-28 | 0 | 8
CHILOE | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 0 | 8
CHILOE | 2021-02-09 | 2021-02-11 | 0 | 8
CHILOE | 2021-02-16 | 2021-02-18 | 0 | 8
CHILOE | 2021-02-23 | 2021-02-25 | 0 | 8
CHILOE | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 0 | 8
CHILOE | 2021-03-09 | 2021-03-11 | 0 | 8
MAULE | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 0 | 0
ANGOSTURA | 2021-04-26 | 2021-05-13 | 0 | 185.05
ANGOSTURA | 2022-02-14 | 2022-03-03 | 0 | 185.05
ANGOSTURA | 2021-06-07 | 2021-06-22 | 0 | 277.5
BLANCO | 2020-11-09 | 2020-12-18 | 0 | 0
BLANCO | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 0 | 0
BLANCO | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 0 | 0
BLANCO | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 0 | 0
CARENA | 2020-07-27 | 2020-08-19 | 0 | 7.5
CARENA | 2020-07-27 | 2020-08-19 | 0 | 7.5
CHACABUQUITO | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2020-10-26 | 2020-11-04 | 0 | 19.275
CHACABUQUITO | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 0 | 19.275
CHACABUQUITO | 2021-04-05 | 2021-04-14 | 0 | 19.275
CHACABUQUITO | 2020-10-13 | 2020-10-22 | 0 | 19.275
CHACABUQUITO | 2021-04-19 | 2021-04-28 | 0 | 19.275
CHACABUQUITO | 2021-05-03 | 2021-05-12 | 0 | 19.275
CHIBURGO | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 0 | 9.7
CHIBURGO | 2020-08-06 | 2020-08-14 | 0 | 9.7
CHIBURGO | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 0 | 9.7
CHIBURGO | 2020-08-17 | 2020-08-25 | 0 | 9.7
CHIBURGO | 2021-07-14 | 2021-07-25 | 0 | 9.7
COLBUN | 2021-03-01 | 2021-04-13 | 0 | 236.1
COLBUN | 2021-04-14 | 2021-05-11 | 0 | 235.3
HORNITOS_CH | 2020-09-21 | 2020-11-13 | 0 | 0
JUNCAL | 2020-08-03 | 2020-09-18 | 0 | 0
JUNCAL | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 0 | 0
LA_MINA | 2020-09-28 | 2020-10-11 | 0 | 19.86
LA_MINA | 2020-10-13 | 2020-10-26 | 0 | 19.86
LOS_PINOS | 2020-10-06 | 2020-11-13 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2021-04-16 | 2021-04-18 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2021-10-12 | 2021-10-18 | 0 | 0
LOS_QUILOS | 2020-07-13 | 2020-07-23 | 0 | 26.6
LOS_QUILOS | 2021-05-31 | 2021-06-09 | 0 | 26.6
LOS_QUILOS | 2021-05-10 | 2021-08-19 | 0 | 26.6
LOS_QUILOS | 2020-07-27 | 2020-08-27 | 0 | 26.6
LOS_QUILOS | 2021-06-14 | 2021-06-23 | 0 | 26.6
MACHICURA | 2020-07-20 | 2020-08-02 | 0 | 45
MACHICURA | 2021-05-12 | 2021-06-04 | 0 | 45
MACHICURA | 2021-06-07 | 2021-06-30 | 0 | 45
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GN_A | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GN_A | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GN_A | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
QUILLECO | 2022-03-28 | 2022-04-08 | 0 | 35.4
RUCUE | 2022-03-28 | 2022-04-08 | 0 | 89.2
SAN_CLEMENTE | 2020-08-31 | 2020-09-06 | 0 | 0
SAN_CLEMENTE | 2021-07-26 | 2021-08-01 | 0 | 0
SAN_IGNACIO | 2021-09-20 | 2021-10-10 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2020-10-31 | 2020-12-03 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2021-10-30 | 2021-11-24 | 0 | 0
CONCON | 2020-05-11 | 2020-05-31 | 0 | 1.6
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2020-08-01 | 2020-08-11 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2020-08-01 | 2020-08-11 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2020-08-01 | 2020-08-11 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL1 | 2020-11-10 | 2020-12-24 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL2 | 2020-11-10 | 2020-12-24 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL3 | 2020-11-10 | 2020-12-24 | 0 | 0
SANTA_FE_BL1 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
SANTA_FE_BL2 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
SANTA_FE_BL3 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
SANTA_FE_BL4 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2021-11-12 | 2021-11-21 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2021-11-12 | 2021-11-21 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2021-11-12 | 2021-11-21 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL1 | 2021-11-14 | 2021-11-29 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL2 | 2021-11-14 | 2021-11-29 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL3 | 2021-11-14 | 2021-11-29 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_GNL_A | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 0 | 0
SANTA_FE_BL1 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
SANTA_FE_BL2 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
SANTA_FE_BL3 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
SANTA_FE_BL4 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
EMELDA_U1 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 0 | 0
EMELDA_U2 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2020-08-18 | 2020-09-01 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 2020-08-26 | 2020-09-11 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2021-03-31 | 2021-04-25 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2022-03-16 | 2022-05-08 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 2021-04-28 | 2021-05-23 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 2022-01-01 | 2022-01-09 | 0 | 0
LOS_GUINDOS | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 0 | 0
LOS_GUINDOS | 2021-10-11 | 2021-10-14 | 0 | 0
LOS_GUINDOS_2 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 0 | 0
LIRCAY | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 0 | 0
LIRCAY | 2020-08-10 | 2020-08-30 | 0 | 9.5
LIRCAY | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 0 | 9.5
LIRCAY | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 0
LIRCAY | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 9.5
LIRCAY | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 9.5
PROVIDENCIA | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 0 | 0
PROVIDENCIA | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 0 | 7
PROVIDENCIA | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 0 | 7
PROVIDENCIA | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 0
PROVIDENCIA | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 7
PROVIDENCIA | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 7
MARIPOSAS | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 0 | 0
MARIPOSAS | 2020-08-17 | 2020-08-23 | 0 | 0
MARIPOSAS | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 0
MARIPOSAS | 2021-08-16 | 2021-08-29 | 0 | 0
RENAICO | 2021-08-02 | 2021-08-23 | 0 | 0
ALTO_RENAICO | 2021-08-02 | 2021-08-23 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2020-07-31 | 2020-08-02 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_B | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_F | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_B | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_F | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_B | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_F | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_B | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_F | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
LOS_VIENTOS | 2020-11-02 | 2020-11-08 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA | 2020-11-02 | 2020-11-08 | 0 | 0
LOS_VIENTOS | 2021-10-04 | 2021-10-10 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA | 2021-10-04 | 2021-10-10 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 2020-10-05 | 2020-10-11 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 2021-06-07 | 2021-06-13 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U1 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U2 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U3 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 0 | 0
EL_PENON | 2021-05-10 | 2021-05-14 | 0 | 0
TENO | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 0 | 0
TENO_GAS_GLP | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 0 | 0
TENO_GAS_GNL | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 0 | 0
TENO | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 0 | 0
TENO_GAS_GLP | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 0 | 0
TENO_GAS_GNL | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 0 | 0
TRAPEN | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2020-06-29 | 2020-07-19 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2020-06-29 | 2020-07-19 | 0 | 0
COLBUN | 2020-05-18 | 2020-07-16 | 0 | 236.41
LOS_QUILOS | 2020-06-30 | 2020-07-09 | 0 | 26.53
TRAPEN | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 0 | 0
CARDONES | 2020-10-05 | 2020-10-18 | 0 | 0
CARDONES | 2021-10-04 | 2021-10-17 | 0 | 0
COLMITO_DIE | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 0 | 0
COLMITO_GNL_A | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 0 | 0
COLMITO_GNL_B | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 0 | 0
COLMITO_GNL_INF | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 0 | 0
COLMITO_DIE | 2021-11-08 | 2021-11-21 | 0 | 0
COLMITO_GNL_A | 2021-11-08 | 2021-11-21 | 0 | 0
COLMITO_GNL_B | 2021-11-08 | 2021-11-21 | 0 | 0
COLMITO_GNL_INF | 2021-11-08 | 2021-11-21 | 0 | 0
YUNGAY_U1_DIE | 2020-10-19 | 2020-11-01 | 0 | 0
YUNGAY_U1_GNL_A | 2020-10-19 | 2020-11-01 | 0 | 0
YUNGAY_U2_DIE | 2020-10-19 | 2020-11-01 | 0 | 0
YUNGAY_U2_GNL_A | 2020-10-19 | 2020-11-01 | 0 | 0
YUNGAY_U3_DIE | 2020-10-19 | 2020-11-01 | 0 | 0
YUNGAY_U3_GNL_A | 2020-10-19 | 2020-11-01 | 0 | 0
YUNGAY_U4_DIE | 2020-10-19 | 2020-11-01 | 0 | 0
YUNGAY_U1_DIE | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 0 | 0
YUNGAY_U1_GNL_A | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 0 | 0
YUNGAY_U2_DIE | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 0 | 0
YUNGAY_U2_GNL_A | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 0 | 0
YUNGAY_U3_DIE | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 0 | 0
YUNGAY_U3_GNL_A | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 0 | 0
YUNGAY_U4_DIE | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 0 | 0
PAS_MEJILLONES | 2021-02-05 | 2021-03-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_DIE | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A_GN_A | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GN_A | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_B | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_C | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_D | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_E | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1B_DIE | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_A | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B_GN_A | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_INF | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GN_A | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_B | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_B | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_C | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_C | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_D | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_D | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_E | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_E | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GN_A | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GN_A | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_B | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_C | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_D | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_E | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
CONVENTO_VIEJO | 2020-07-13 | 2020-07-26 | 0 | 0
FLORIDA_3 | 2021-05-17 | 2021-05-22 | 0 | 1.25
FLORIDA_3 | 2021-05-24 | 2021-05-29 | 0 | 1.25
ITATA | 2021-11-15 | 2021-12-03 | 0 | 10
EL_RINCON | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 0 | 0
EL_RINCON | 2021-02-07 | 2021-02-11 | 0 | 0
ITATA | 2022-03-07 | 2022-03-25 | 0 | 10
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
PANGUE | 2020-12-01 | 2020-12-20 | 0 | 225
DEGAN | 2020-08-31 | 2020-09-06 | 0 | 0
DEGAN_2_NAVE4 | 2020-09-03 | 2020-09-09 | 0 | 0
DEGAN_2_NAVE5 | 2020-09-03 | 2020-09-09 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2020-08-24 | 2020-08-26 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2020-08-27 | 2020-08-29 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2020-10-26 | 2020-11-01 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2020-11-02 | 2020-11-08 | 0 | 0
MALALCAHUELLO | 2019-09-21 | 2021-03-01 | 0 | 0
CARILAFQUEN | 2019-10-21 | 2021-01-01 | 0 | 0
PALMUCHO | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 0 | 0
ISLA | 2020-07-14 | 2020-07-18 | 0 | 34.881
ISLA | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 0 | 34.881
ANGOSTURA | 2021-05-17 | 2021-06-04 | 0 | 185.05
BLANCO | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 0 | 0
BLANCO | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 0 | 0
CANDELARIA_1_DIE | 2020-09-21 | 2020-09-27 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GN_A | 2020-09-21 | 2020-09-27 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_A | 2020-09-21 | 2020-09-27 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_B | 2020-09-21 | 2020-09-27 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_C | 2020-09-21 | 2020-09-27 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_D | 2020-09-21 | 2020-09-27 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_E | 2020-09-21 | 2020-09-27 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_F | 2020-09-21 | 2020-09-27 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_G | 2020-09-21 | 2020-09-27 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_INF | 2020-09-21 | 2020-09-27 | 0 | 0
CANDELARIA_2_DIE | 2020-09-28 | 2020-10-04 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GN_A | 2020-09-28 | 2020-10-04 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_A | 2020-09-28 | 2020-10-04 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_B | 2020-09-28 | 2020-10-04 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_C | 2020-09-28 | 2020-10-04 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_D | 2020-09-28 | 2020-10-04 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_E | 2020-09-28 | 2020-10-04 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_F | 2020-09-28 | 2020-10-04 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_G | 2020-09-28 | 2020-10-04 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_INF | 2020-09-28 | 2020-10-04 | 0 | 0
CANUTILLAR | 2020-07-13 | 2020-07-16 | 0 | 86
CANUTILLAR | 2021-01-11 | 2021-01-24 | 0 | 86
CANUTILLAR | 2021-11-09 | 2021-11-15 | 0 | 86
CANUTILLAR | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 0 | 0
CANUTILLAR | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 0 | 86
CANUTILLAR | 2021-01-25 | 2021-02-07 | 0 | 86
CANUTILLAR | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 0 | 86
CARENA | 2021-07-26 | 2021-08-18 | 0 | 7.5
CARENA | 2021-07-26 | 2021-08-18 | 0 | 7.5
CARENA | 2021-07-26 | 2021-08-18 | 0 | 7.5
CARENA | 2021-07-26 | 2021-08-18 | 0 | 7.5
CARENA | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 0 | 7.5
CARENA | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 0 | 7.5
CARENA | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 0 | 7.5
CARENA | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 0 | 7.5
CHACABUQUITO | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 0 | 19.275
CHIBURGO | 2021-07-05 | 2021-07-14 | 0 | 9.7
HORNITOS_CH | 2021-08-23 | 2021-09-03 | 0 | 0
LA_MINA | 2021-08-02 | 2021-08-20 | 0 | 19.86
LA_MINA | 2021-08-19 | 2021-09-10 | 0 | 19.86
QUILLECO | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 0 | 35.4
QUILLECO | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 0 | 35.4
RUCUE | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 0 | 89.2
RUCUE | 2021-03-08 | 2021-04-23 | 0 | 89.2
SAUZAL | 2020-07-06 | 2020-09-23 | 0 | 51.3408
LA_CONFLUENCIA | 2020-07-05 | 2020-07-25 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2020-09-28 | 2020-10-13 | 0 | 81.6
LA_HIGUERA | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 0 | 77.5
LIRCAY | 2020-06-30 | 2020-07-06 | 0 | 9.5
KELAR-TG1_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
MEJILLONES_1 | 2020-06-22 | 2020-07-06 | 0 | 0
CUEL_EO | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 0 | 0
CERRO_DOMINADOR_FV | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 0 | 0

## PMM Plexos
KELAR-TG1_GNL_A | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_C | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_DIE | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_C | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_DIE | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
CORONEL_DIE | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 0 | 0
CORONEL_DIE | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 0 | 0
CORONEL_DIE | 2021-10-04 | 2021-10-18 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 2021-10-04 | 2021-10-18 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2021-10-04 | 2021-10-18 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2021-10-04 | 2021-10-18 | 0 | 0
CORONEL_DIE | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 0 | 0
CHUYACA | 2020-08-03 | 2020-09-11 | 0 | 0
CHUYACA | 2021-05-10 | 2021-06-11 | 0 | 0
CALLECALLE | 2020-08-03 | 2020-09-04 | 0 | 0
CALLECALLE | 2021-05-24 | 2021-06-25 | 0 | 0
EL_SALVADOR | 2020-11-23 | 2020-11-28 | 0 | 0
RUCATAYO | 2021-01-25 | 2021-02-28 | 0 | 0
RUCATAYO | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 0 | 0
MULCHEN | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 0 | 0
MULCHEN | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 0 | 0
MULCHEN | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 0 | 0
PUNTILLA | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 0 | 14.8
PUNTILLA | 2020-07-13 | 2020-07-29 | 0 | 14.8
PUNTILLA | 2020-08-17 | 2020-08-28 | 0 | 14.8
ITATA | 2020-11-16 | 2020-12-05 | 0 | 10
ITATA | 2021-03-08 | 2021-03-26 | 0 | 10
FLORIDA_2 | 2021-05-03 | 2021-05-15 | 0 | 10
FLORIDA_2 | 2021-05-17 | 2021-05-30 | 0 | 10
PUNTILLA | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 0 | 14.8
PUNTILLA | 2021-07-12 | 2021-07-28 | 0 | 14.8
PUNTILLA | 2021-08-16 | 2021-08-28 | 0 | 14.8
PUNTILLA | 2020-08-01 | 2020-08-15 | 0 | 0
PUNTILLA | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2020-05-23 | 2020-05-31 | 0 | 0
FLORIDA_1 | 2021-05-15 | 2021-05-31 | 0 | 0
FLORIDA_2 | 2021-05-15 | 2021-05-31 | 0 | 0
FLORIDA_3 | 2021-05-15 | 2021-05-31 | 0 | 0
EL_RINCON | 2021-05-15 | 2021-05-31 | 0 | 0
MASISA | 2020-10-03 | 2020-10-30 | 0 | 0
MASISA | 2021-04-10 | 2021-04-18 | 0 | 0
MASISA | 2021-10-02 | 2021-10-29 | 0 | 0
PEUCHEN | 2021-03-02 | 2021-03-13 | 0 | 0
PEUCHEN | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 0 | 0
MAMPIL | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 0 | 0
MAMPIL | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 0 | 0
GUAYACAN | 2020-08-03 | 2020-08-08 | 0 | 0
GUAYACAN | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 0 | 0
PULELFU | 2020-10-21 | 2020-10-26 | 0 | 4.5
PULELFU | 2020-10-25 | 2020-10-29 | 0 | 4.5
PULELFU | 2020-10-25 | 2020-10-27 | 0 | 0
PULELFU | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 0 | 4.5
PULELFU | 2021-03-22 | 2021-03-26 | 0 | 4.5
PULELFU | 2021-03-22 | 2021-03-25 | 0 | 0
PULELFU | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 0 | 4.5
PULELFU | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 0 | 4.5
PULELFU | 2022-03-21 | 2022-03-24 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2021-03-01 | 2021-03-12 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2021-05-31 | 2021-06-13 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2021-09-27 | 2021-10-14 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2022-02-28 | 2022-03-11 | 0 | 77.5
LA_CONFLUENCIA | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2021-04-05 | 2021-05-06 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2022-03-28 | 2022-04-29 | 0 | 81.6
LA_VINA | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 0 | 0
BIFURCADA | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 0 | 0
EL_BRINCO | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 0 | 0
LA_VINA | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0
BIFURCADA | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0
EL_BRINCO | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0
CUMPEO | 2021-05-10 | 2021-05-16 | 0 | 0
MUNILQUE_1 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 0 | 0
MUNILQUE_2 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 0 | 0
BUREO | 2020-09-07 | 2020-09-12 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2020-11-25 | 2020-12-04 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2020-11-04 | 2020-11-12 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2021-08-03 | 2021-08-16 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2021-03-17 | 2021-04-05 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2021-09-01 | 2021-09-14 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2021-03-02 | 2021-03-11 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2021-10-11 | 2021-12-04 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2021-08-17 | 2021-09-04 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2021-12-09 | 2021-12-18 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2022-02-01 | 2022-02-03 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2022-03-08 | 2022-03-17 | 0 | 0
ANDINA | 2020-08-23 | 2020-09-06 | 0 | 0
HORNITOS | 2021-02-28 | 2021-04-23 | 0 | 0
IE_MEJILLONES | 2020-08-01 | 2020-08-12 | 0 | 0
IE_MEJILLONES | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 2020-10-18 | 2020-11-06 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 2020-10-18 | 2020-11-06 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 2020-10-18 | 2020-11-06 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 2020-10-18 | 2020-11-06 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GN_A | 2020-10-18 | 2020-11-06 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2020-10-18 | 2020-11-06 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2020-10-18 | 2020-11-06 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2020-10-18 | 2020-11-06 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2020-10-18 | 2020-11-06 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GN_A | 2020-10-18 | 2020-11-06 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_DIE | 2020-10-18 | 2020-11-06 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2020-10-18 | 2020-11-06 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2021-07-18 | 2021-09-05 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2021-07-18 | 2021-09-05 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2021-07-18 | 2021-09-05 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2021-07-18 | 2021-09-05 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GN_A | 2021-07-18 | 2021-09-05 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2021-07-18 | 2021-09-05 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2020-11-22 | 2020-12-11 | 0 | 0
MEJILLONES_1 | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U14 | 2020-08-15 | 2020-08-29 | 0 | 0
TOCOPILLA_U15 | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 0 | 0
CHAPIQUINA | 2020-07-03 | 2020-07-09 | 0 | 5.07
ARICA_GM | 2020-07-13 | 2020-07-24 | 0 | 4.7257
ARICA_M2 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 0 | 0.775
CHAPIQUINA | 2020-08-07 | 2020-08-13 | 0 | 5.07
CHAPIQUINA | 2020-09-04 | 2020-09-10 | 0 | 5.07
ARICA_M1 | 2020-09-28 | 2020-10-09 | 0 | 1.424
ARICA_GM | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 0 | 4.7257
CHAPIQUINA | 2020-10-23 | 2020-10-29 | 0 | 5.07
ARICA_M2 | 2020-11-16 | 2020-11-27 | 0 | 0.775
ARICA_M1 | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 0 | 1.424
ARICA_GM | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 0 | 4.7257
ARICA_GM | 2021-03-08 | 2021-03-19 | 0 | 4.7257
ARICA_M1 | 2021-04-12 | 2021-04-23 | 0 | 1.424
CHAPIQUINA | 2021-05-07 | 2021-05-13 | 0 | 5.07
ARICA_GM | 2021-05-17 | 2021-05-28 | 0 | 4.7257
ARICA_M2 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 0 | 0.775
CHAPIQUINA | 2021-06-11 | 2021-06-17 | 0 | 5.07
HORNITOS | 2020-09-27 | 2020-10-11 | 0 | 0
ANDINA | 2022-02-27 | 2022-04-22 | 0 | 0
MEJILLONES_2 | 2021-06-13 | 2021-06-27 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
ARICA_GM | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 0 | 4.7257
ARICA_GM | 2022-02-07 | 2022-02-18 | 0 | 4.7257
ARICA_GM | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 0 | 4.7257
ARICA_M1 | 2021-11-22 | 2021-12-03 | 0 | 1.424
ARICA_M1 | 2021-09-27 | 2021-10-08 | 0 | 1.424
ARICA_M1 | 2022-03-21 | 2022-04-01 | 0 | 1.424
ARICA_M2 | 2021-10-18 | 2021-10-29 | 0 | 0.775
CHAPIQUINA | 2021-07-02 | 2021-07-08 | 0 | 5.07
CHAPIQUINA | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 0 | 5.07
ANDINA | 2021-05-02 | 2021-05-16 | 0 | 0
ANDINA | 2021-10-17 | 2021-10-31 | 0 | 0
PURISIMA | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 0 | 0
RAPEL_U1 | 2020-11-30 | 2020-12-13 | 0 | 0
RAPEL_U2 | 2020-11-30 | 2020-12-13 | 0 | 0
RAPEL_U3 | 2020-11-04 | 2020-11-20 | 0 | 0
RAPEL_U4 | 2020-11-04 | 2020-11-20 | 0 | 0
LOS_MOLLES | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 0 | 9
LOS_MOLLES | 2020-09-24 | 2020-09-26 | 0 | 9
SAUZAL | 2020-10-12 | 2020-10-17 | 0 | 51.3408
SAUZAL | 2020-07-06 | 2020-09-23 | 0 | 51.3408
SAUZAL | 2020-09-08 | 2020-10-07 | 0 | 51.3408
SAUZALITO | 2020-07-27 | 2020-08-09 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2020-07-07 | 2020-07-13 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2020-07-07 | 2020-07-13 | 0 | 0
CIPRESES_U2 | 2020-07-20 | 2020-07-26 | 0 | 0
CIPRESES_U3 | 2020-08-12 | 2020-08-31 | 0 | 0
OJOS_DE_AGUA | 2020-10-05 | 2020-10-26 | 0 | 0
PANGUE_U1 | 2021-01-04 | 2021-01-23 | 0 | 0
ANTUCO | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 0 | 160
EL_TORO_U1 | 2020-07-13 | 2020-07-19 | 0 | 0
EL_TORO_U3 | 2020-07-20 | 2020-07-26 | 0 | 0
EL_TORO_U4 | 2020-09-21 | 2020-09-27 | 0 | 0
ANTUCO | 2021-05-04 | 2021-05-30 | 0 | 160
ABANICO | 2020-10-12 | 2020-10-18 | 0 | 114.5
ABANICO | 2020-10-19 | 2020-10-25 | 0 | 114.5
ABANICO | 2020-11-02 | 2020-11-08 | 0 | 93
PILMAIQUEN | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2021-01-27 | 2021-02-20 | 0 | 35.097
RAPEL_U1 | 2021-11-03 | 2021-11-14 | 0 | 0
RAPEL_U2 | 2021-11-12 | 2021-11-21 | 0 | 0
RAPEL_U3 | 2021-11-30 | 2021-12-09 | 0 | 0
RAPEL_U4 | 2021-12-07 | 2021-12-16 | 0 | 0
RAPEL_U5 | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 0 | 0
LOS_MOLLES | 2021-04-05 | 2021-04-11 | 0 | 9
LOS_MOLLES | 2021-04-19 | 2021-04-25 | 0 | 9
SAUZAL | 2021-05-10 | 2021-05-15 | 0 | 51.3408
SAUZAL | 2021-08-02 | 2021-08-07 | 0 | 51.3408
SAUZAL | 2021-08-16 | 2021-08-21 | 0 | 51.3408
SAUZALITO | 2021-06-01 | 2021-06-21 | 0 | 0
PEHUENCHE_U1 | 2021-02-22 | 2021-03-13 | 0 | 0
PEHUENCHE_U2 | 2021-05-03 | 2021-05-22 | 0 | 0
ISLA | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 0 | 34.881
ISLA | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 0 | 34.881
CIPRESES_U1 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 0 | 0
CIPRESES_U2 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 0 | 0
CIPRESES_U3 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 0 | 0
OJOS_DE_AGUA | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2021-07-05 | 2021-07-13 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2021-07-05 | 2021-07-13 | 0 | 0
RALCO_U1 | 2021-02-07 | 2021-02-27 | 0 | 0
PULLINQUE | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 0 | 34.3467
RALCO_U2 | 2021-03-07 | 2021-03-27 | 0 | 0
PILMAIQUEN | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 0 | 35.097
PANGUE_U1 | 2022-01-04 | 2022-01-24 | 0 | 0
PILMAIQUEN | 2021-03-15 | 2021-05-03 | 0 | 35.097
PANGUE_U2 | 2021-11-30 | 2021-12-20 | 0 | 0
PANGUE_U2 | 2020-12-01 | 2020-12-20 | 0 | 0
ANTUCO | 2021-05-10 | 2021-05-15 | 0 | 160
EL_TORO_U1 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 0 | 0
EL_TORO_U2 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 0 | 0
PALMUCHO | 2021-08-02 | 2021-08-08 | 0 | 0
EL_TORO_U3 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 0
EL_TORO_U4 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 0 | 0
ABANICO | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 0 | 114.5
ABANICO | 2021-10-18 | 2021-10-21 | 0 | 114.5
ABANICO | 2021-11-08 | 2021-11-11 | 0 | 114.5
ABANICO | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 0 | 93
ABANICO | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 0 | 114.5
RAPEL_U1 | 2022-03-07 | 2022-03-10 | 0 | 0
RAPEL_U2 | 2022-03-09 | 2022-03-12 | 0 | 0
RAPEL_U3 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 0 | 0
RAPEL_U4 | 2022-03-16 | 2022-03-19 | 0 | 0
RAPEL_U5 | 2022-03-21 | 2022-03-26 | 0 | 0
PEHUENCHE_U1 | 2022-03-07 | 2022-03-20 | 0 | 0
PEHUENCHE_U2 | 2022-03-28 | 2022-04-10 | 0 | 0
RALCO_U1 | 2022-01-03 | 2022-01-22 | 0 | 0
PULLINQUE | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2022-01-24 | 2022-01-28 | 0 | 34.3467
RALCO_U2 | 2022-01-31 | 2022-02-19 | 0 | 0
PILMAIQUEN | 2022-02-07 | 2022-02-11 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 0 | 35.097
PANGUE_U2 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | 0 | 0
PILMAIQUEN | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 0 | 35.097
ENERGIA_PACIFICO | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 0 | 0
ENERGIA_PACIFICO | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 0 | 0
ENERGIA_PACIFICO | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 0 | 0
ENERGIA_PACIFICO | 2021-11-08 | 2021-11-22 | 0 | 0
ERSA_BIOBIO | 2020-11-20 | 2020-12-06 | 0 | 0
ERSA_BIOBIO | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 0 | 0
ERSA_BIOBIO | 2021-08-01 | 2021-08-10 | 0 | 0
ERSA_BIOBIO | 2021-12-01 | 2021-12-10 | 0 | 0
ERSA_BIOBIO | 2022-03-22 | 2022-03-31 | 0 | 0
ENAP_ACONCAGUA | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 0 | 0
ENAP_ACONCAGUA | 2021-11-09 | 2021-11-19 | 0 | 0
COCHRANE_1 | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2020-12-21 | 2020-12-30 | 0 | 0
COCHRANE_1 | 2021-06-23 | 2021-07-15 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2021-05-26 | 2021-06-17 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2022-02-01 | 2022-02-09 | 0 | 0
COCHRANE_1 | 2022-03-01 | 2022-03-09 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2020-08-12 | 2020-08-14 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2020-08-12 | 2020-08-14 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2020-11-01 | 2020-12-13 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2020-11-01 | 2020-12-13 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL1 | 2020-12-06 | 2021-01-10 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL2 | 2020-12-06 | 2021-01-10 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL1 | 2021-06-06 | 2021-06-13 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL2 | 2021-06-06 | 2021-06-13 | 0 | 0
CAPULLO | 2020-08-29 | 2020-08-31 | 0 | 0
CAPULLO | 2020-12-12 | 2020-12-14 | 0 | 0
CAPULLO | 2021-03-20 | 2021-03-22 | 0 | 0
CAPULLO | 2021-12-04 | 2021-12-06 | 0 | 0
CAPULLO | 2022-03-05 | 2022-03-07 | 0 | 0
RIO_TRUENO | 2021-02-15 | 2021-02-21 | 0 | 0
RIO_TRUENO | 2022-02-14 | 2022-02-20 | 0 | 0
ANCOA | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
ANCOA | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
ANCOA | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
RIO_COLORADO | 2021-04-06 | 2021-04-13 | 0 | 0
ALLIPEN | 2020-10-19 | 2020-10-25 | 0 | 0
ALLIPEN | 2021-10-18 | 2021-10-24 | 0 | 0
MALLARAUCO | 2020-07-13 | 2020-07-22 | 0 | 0
MALLARAUCO | 2021-07-12 | 2021-07-21 | 0 | 0
QUILLAILEO | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 0 | 0
QUILLAILEO | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 0 | 0
QUILLAILEO | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 0 | 0
ARAUCO | 2020-09-05 | 2020-09-10 | 0 | 0
ARAUCO | 2021-04-06 | 2021-04-17 | 0 | 0
LICANTEN_BL1 | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 0 | 0
LICANTEN_BL2 | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 0 | 0
LICANTEN_BL1 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 0 | 0
LICANTEN_BL2 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL1 | 2020-10-05 | 2020-11-09 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL2 | 2020-10-05 | 2020-11-09 | 0 | 0
VINALES_BL1 | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 0 | 0
VINALES_BL2 | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 0 | 0
VINALES_BL1 | 2021-11-08 | 2021-11-17 | 0 | 0
VINALES_BL2 | 2021-11-08 | 2021-11-17 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL1 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL2 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL1 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL2 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
HORCONES_DIE | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 0 | 0
HORCONES_DIE | 2021-05-10 | 2021-05-19 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_2 | 2020-10-05 | 2020-10-14 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_3 | 2020-08-17 | 2020-08-30 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_3 | 2021-09-01 | 2021-09-11 | 0 | 0
CELCO_BL1 | 2020-10-27 | 2020-11-06 | 0 | 0
CELCO_BL2 | 2020-10-27 | 2020-11-06 | 0 | 0
CELCO_BL1 | 2021-05-25 | 2021-06-04 | 0 | 0
CELCO_BL2 | 2021-05-25 | 2021-06-04 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 2020-07-06 | 2020-07-15 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 2021-05-03 | 2021-05-12 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 2021-06-14 | 2021-06-23 | 0 | 0
DOS_VALLES | 2020-10-05 | 2020-10-09 | 0 | 0
DOS_VALLES | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 0 | 0
DOS_VALLES | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 0 | 0
DOS_VALLES | 2021-10-04 | 2021-10-08 | 0 | 0
EL_PASO | 2020-09-07 | 2020-09-16 | 0 | 0
EL_PASO | 2020-08-31 | 2020-09-09 | 0 | 40
EL_PASO | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 0 | 0
EL_PASO | 2021-05-17 | 2021-05-26 | 0 | 0
EL_PASO | 2021-08-16 | 2021-08-25 | 0 | 20
ALFALFAL | 2020-07-06 | 2020-07-26 | 0 | 89
ALFALFAL | 2020-08-03 | 2020-08-09 | 0 | 0
ALFALFAL | 2020-08-10 | 2020-08-29 | 0 | 89
ALFALFAL | 2020-08-03 | 2020-08-09 | 0 | 89
ALFALFAL | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 0 | 89
QUELTEHUES | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2020-09-21 | 2020-10-10 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 32
MAITENES | 2020-10-19 | 2020-10-25 | 0 | 20
MAITENES | 2020-11-16 | 2020-11-21 | 0 | 20
NUEVA_VENTANAS | 2020-11-29 | 2020-12-14 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_2 | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2020-07-25 | 2020-07-27 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2020-07-25 | 2020-07-28 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2020-11-16 | 2020-11-26 | 0 | 0
ALFALFAL | 2021-04-05 | 2021-06-28 | 0 | 89
ALFALFAL | 2021-08-16 | 2021-09-09 | 0 | 89
QUELTEHUES | 2021-07-05 | 2021-08-03 | 0 | 32
VOLCAN | 2021-09-20 | 2021-11-18 | 0 | 4
VOLCAN | 2021-10-11 | 2021-10-13 | 0 | 4
VENTANAS_1 | 2020-09-20 | 2020-09-30 | 0 | 0
VENTANAS_2 | 2021-02-14 | 2021-03-16 | 0 | 0
VENTANAS_2 | 2020-06-06 | 2020-06-15 | 0 | 0
NUEVA_VENTANAS | 2021-10-10 | 2021-11-29 | 0 | 0
CAMPICHE | 2021-01-03 | 2021-02-02 | 0 | 0
CAMPICHE | 2021-12-05 | 2021-12-13 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_1 | 2021-09-27 | 2021-10-17 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_2 | 2021-02-08 | 2021-02-28 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_2 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2021-04-01 | 2021-04-03 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2021-11-01 | 2021-11-11 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_1 | 2021-01-01 | 2021-01-09 | 0 | 0
BOCAMINA_1 | 2020-10-05 | 2020-10-18 | 0 | 0
BOCAMINA_2 | 2020-11-02 | 2020-11-15 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GN_A | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_F | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GN_A | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_F | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2020-10-13 | 2020-11-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_DIE | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GN_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_B | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_C | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_D | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_E | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_F | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_INF | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GN_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GN_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_F | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GN_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GN_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_F | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 0 | 0
TALTAL_1_DIE | 2020-10-07 | 2020-11-20 | 0 | 0
TALTAL_1_GN_A | 2020-10-07 | 2020-11-20 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_A | 2020-10-07 | 2020-11-20 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_B | 2020-10-07 | 2020-11-20 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_C | 2020-10-07 | 2020-11-20 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_D | 2020-10-07 | 2020-11-20 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_E | 2020-10-07 | 2020-11-20 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_INF | 2020-10-07 | 2020-11-20 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2020-08-25 | 2020-09-15 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GN_A | 2020-08-25 | 2020-09-15 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2020-08-25 | 2020-09-15 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2020-08-25 | 2020-09-15 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2020-08-25 | 2020-09-15 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2020-08-25 | 2020-09-15 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2020-08-25 | 2020-09-15 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_F | 2020-08-25 | 2020-09-15 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2020-08-25 | 2020-09-15 | 0 | 0
DIEGO_DE_ALMAGRO | 2020-12-02 | 2020-12-16 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_DIE | 2020-11-17 | 2020-12-01 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_IFO | 2020-11-17 | 2020-12-01 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_DIE | 2020-08-04 | 2020-08-18 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_IFO | 2020-08-04 | 2020-08-18 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_DIE | 2020-09-22 | 2020-10-06 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_IFO | 2020-09-22 | 2020-10-06 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 0 | 0
ATA-TG1A_DIE | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GN_A | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_B | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_C | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_D | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_E | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GN_A | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2021-07-20 | 2021-07-23 | 0 | 0
BOCAMINA_2 | 2021-11-08 | 2021-11-21 | 0 | 0
SIERRA_GORDA_EO | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 0 | 0
VALLE_DE_LOS_VIENTOS_EO | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 0 | 0
TALINAY_ORIENTE_EO | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 0 | 0
TALINAY_PONIENTE_EO | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 0 | 0
RENAICO_EO | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 0 | 0
SIERRA_GORDA_EO | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 0 | 0
CANELA_EO | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 0 | 0
CANELA_2_EO | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 0 | 0
CONSTITUCION-EGEN | 2021-04-13 | 2021-04-15 | 0 | 0
CHILOE | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0 | 8
CHILOE | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 0 | 8
CHILOE | 2021-01-26 | 2021-01-28 | 0 | 8
CHILOE | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 0 | 8
CHILOE | 2021-02-09 | 2021-02-11 | 0 | 8
CHILOE | 2021-02-16 | 2021-02-18 | 0 | 8
CHILOE | 2021-02-23 | 2021-02-25 | 0 | 8
CHILOE | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 0 | 8
CHILOE | 2021-03-09 | 2021-03-11 | 0 | 8
MAULE | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 0 | 0
ANGOSTURA_U1 | 2021-04-26 | 2021-05-13 | 0 | 0
ANGOSTURA_U1 | 2022-02-14 | 2022-03-03 | 0 | 0
ANGOSTURA_U3 | 2021-06-07 | 2021-06-22 | 0 | 0
BLANCO | 2020-11-09 | 2020-12-18 | 0 | 0
BLANCO | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 0 | 0
BLANCO | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 0 | 0
BLANCO | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 0 | 0
CARENA | 2020-07-27 | 2020-08-19 | 0 | 7.5
CARENA | 2020-07-27 | 2020-08-19 | 0 | 7.5
CHACABUQUITO | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2020-10-26 | 2020-11-04 | 0 | 19.275
CHACABUQUITO | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 0 | 19.275
CHACABUQUITO | 2021-04-05 | 2021-04-14 | 0 | 19.275
CHACABUQUITO | 2020-10-13 | 2020-10-22 | 0 | 19.275
CHACABUQUITO | 2021-04-19 | 2021-04-28 | 0 | 19.275
CHACABUQUITO | 2021-05-03 | 2021-05-12 | 0 | 19.275
CHIBURGO | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 0 | 9.7
CHIBURGO | 2020-08-06 | 2020-08-14 | 0 | 9.7
CHIBURGO | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 0 | 9.7
CHIBURGO | 2020-08-17 | 2020-08-25 | 0 | 9.7
CHIBURGO | 2021-07-14 | 2021-07-25 | 0 | 9.7
COLBUN_U2 | 2021-03-01 | 2021-04-13 | 0 | 0
COLBUN_U2 | 2021-04-14 | 2021-05-11 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2020-09-21 | 2020-11-13 | 0 | 0
JUNCAL | 2020-08-03 | 2020-09-18 | 0 | 0
JUNCAL | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 0 | 0
JUNCALITO | 2020-10-05 | 2020-10-09 | 0 | 0
JUNCALITO | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 0
LA_MINA | 2020-09-28 | 2020-10-11 | 0 | 19.86
LA_MINA | 2020-10-13 | 2020-10-26 | 0 | 19.86
LOS_PINOS | 2020-10-06 | 2020-11-13 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2021-04-16 | 2021-04-18 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2021-10-12 | 2021-10-18 | 0 | 0
LOS_QUILOS | 2020-07-13 | 2020-07-23 | 0 | 26.6
LOS_QUILOS | 2021-05-31 | 2021-06-09 | 0 | 26.6
LOS_QUILOS | 2021-05-10 | 2021-08-19 | 0 | 26.6
LOS_QUILOS | 2020-07-27 | 2020-08-27 | 0 | 26.6
LOS_QUILOS | 2021-06-14 | 2021-06-23 | 0 | 26.6
MACHICURA_U1 | 2020-07-20 | 2020-08-02 | 0 | 0
MACHICURA_U1 | 2021-05-12 | 2021-06-04 | 0 | 0
MACHICURA_U2 | 2021-06-07 | 2021-06-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GN_A | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GN_A | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2020-12-07 | 2020-12-10 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GN_A | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
QUILLECO | 2022-03-28 | 2022-04-08 | 0 | 35.4
RUCUE | 2022-03-28 | 2022-04-08 | 0 | 89.2
SAN_CLEMENTE | 2020-08-31 | 2020-09-06 | 0 | 0
SAN_CLEMENTE | 2021-07-26 | 2021-08-01 | 0 | 0
SAN_IGNACIO | 2021-09-20 | 2021-10-10 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2020-10-31 | 2020-12-03 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2021-10-30 | 2021-11-24 | 0 | 0
CONCON | 2020-05-11 | 2020-05-31 | 0 | 1.6
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2020-08-01 | 2020-08-11 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2020-08-01 | 2020-08-11 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2020-08-01 | 2020-08-11 | 0 | 0
CMPC Tissue | 2020-10-20 | 2020-10-24 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL1 | 2020-11-10 | 2020-12-24 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL2 | 2020-11-10 | 2020-12-24 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL3 | 2020-11-10 | 2020-12-24 | 0 | 0
SANTA_FE_BL1 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
SANTA_FE_BL2 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
SANTA_FE_BL3 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
SANTA_FE_BL4 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
CMPC_SANTA_FE | 2021-03-08 | 2021-03-19 | 0 | 0
CMPC_SANTA_FE | 2021-03-08 | 2021-04-21 | 0 | 0
CMPC Tissue | 2021-03-09 | 2021-03-13 | 0 | 0
CMPC Tissue | 2021-10-19 | 2021-10-23 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2021-11-12 | 2021-11-21 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2021-11-12 | 2021-11-21 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2021-11-12 | 2021-11-21 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL1 | 2021-11-14 | 2021-11-29 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL2 | 2021-11-14 | 2021-11-29 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL3 | 2021-11-14 | 2021-11-29 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_GNL_A | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 0 | 0
SANTA_FE_BL1 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
SANTA_FE_BL2 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
SANTA_FE_BL3 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
SANTA_FE_BL4 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
CMPC_SANTA_FE | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
CMPC Tissue | 2022-03-09 | 2022-03-13 | 0 | 0
EMELDA_U1 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 0 | 0
EMELDA_U2 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2020-08-18 | 2020-09-01 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 2020-08-26 | 2020-09-11 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2021-03-31 | 2021-04-25 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2022-03-16 | 2022-05-08 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 2021-04-28 | 2021-05-23 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 2022-01-01 | 2022-01-09 | 0 | 0
LOS_GUINDOS | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 0 | 0
LOS_GUINDOS | 2021-10-11 | 2021-10-14 | 0 | 0
LOS_GUINDOS_2 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 0 | 0
LIRCAY | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 0 | 0
LIRCAY | 2020-08-10 | 2020-08-30 | 0 | 9.5
LIRCAY | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 0 | 9.5
LIRCAY | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 0
LIRCAY | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 9.5
LIRCAY | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 9.5
PROVIDENCIA | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 0 | 0
PROVIDENCIA | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 0 | 7
PROVIDENCIA | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 0 | 7
PROVIDENCIA | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 0
PROVIDENCIA | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 7
PROVIDENCIA | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 7
MARIPOSAS | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 0 | 0
MARIPOSAS | 2020-08-17 | 2020-08-23 | 0 | 0
MARIPOSAS | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 0
MARIPOSAS | 2021-08-16 | 2021-08-29 | 0 | 0
RENAICO | 2021-08-02 | 2021-08-23 | 0 | 0
ALTO_RENAICO | 2021-08-02 | 2021-08-23 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2020-07-31 | 2020-08-02 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_B | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_F | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2020-08-08 | 2020-08-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_B | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_F | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_B | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_F | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_B | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_F | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2020-02-01 | 2020-03-13 | 0 | 0
LOS_VIENTOS | 2020-11-02 | 2020-11-08 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA | 2020-11-02 | 2020-11-08 | 0 | 0
LOS_VIENTOS | 2021-10-04 | 2021-10-10 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA | 2021-10-04 | 2021-10-10 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 2020-10-05 | 2020-10-11 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 2021-06-07 | 2021-06-13 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U1 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U2 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U3 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 0 | 0
EL_PENON | 2021-05-10 | 2021-05-14 | 0 | 0
TENO | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 0 | 0
TENO_GAS_GLP | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 0 | 0
TENO | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 0 | 0
TENO_GAS_GLP | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 0 | 0
TRAPEN | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2020-06-29 | 2020-07-19 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2020-06-29 | 2020-07-19 | 0 | 0
COLBUN_U2 | 2020-05-18 | 2020-07-16 | 0 | 0
LOS_QUILOS | 2020-06-30 | 2020-07-09 | 0 | 26.53
TRAPEN | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 0 | 0
CARDONES | 2020-10-05 | 2020-10-18 | 0 | 0
CARDONES | 2021-10-04 | 2021-10-17 | 0 | 0
COLMITO_DIE | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 0 | 0
COLMITO_GNL_A | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 0 | 0
COLMITO_GNL_B | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 0 | 0
COLMITO_GNL_INF | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 0 | 0
COLMITO_DIE | 2021-11-08 | 2021-11-21 | 0 | 0
COLMITO_GNL_A | 2021-11-08 | 2021-11-21 | 0 | 0
COLMITO_GNL_B | 2021-11-08 | 2021-11-21 | 0 | 0
COLMITO_GNL_INF | 2021-11-08 | 2021-11-21 | 0 | 0
YUNGAY_U1_DIE | 2020-10-19 | 2020-11-01 | 0 | 0
YUNGAY_U1_GNL_A | 2020-10-19 | 2020-11-01 | 0 | 0
YUNGAY_U2_DIE | 2020-10-19 | 2020-11-01 | 0 | 0
YUNGAY_U2_GNL_A | 2020-10-19 | 2020-11-01 | 0 | 0
YUNGAY_U3_DIE | 2020-10-19 | 2020-11-01 | 0 | 0
YUNGAY_U3_GNL_A | 2020-10-19 | 2020-11-01 | 0 | 0
YUNGAY_U4_DIE | 2020-10-19 | 2020-11-01 | 0 | 0
YUNGAY_U1_DIE | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 0 | 0
YUNGAY_U1_GNL_A | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 0 | 0
YUNGAY_U2_DIE | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 0 | 0
YUNGAY_U2_GNL_A | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 0 | 0
YUNGAY_U3_DIE | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 0 | 0
YUNGAY_U3_GNL_A | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 0 | 0
YUNGAY_U4_DIE | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 0 | 0
PAS_MEJILLONES | 2021-02-05 | 2021-03-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_DIE | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A_GN_A | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GN_A | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_B | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_C | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_D | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_E | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1B_DIE | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_A | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B_GN_A | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_INF | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GN_A | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_B | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_B | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_C | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_C | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_D | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_D | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_E | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_E | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GN_A | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GN_A | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_B | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_C | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_D | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_E | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2020-08-12 | 2020-08-17 | 0 | 0
CONVENTO_VIEJO | 2020-07-13 | 2020-07-26 | 0 | 0
FLORIDA_3 | 2021-05-17 | 2021-05-22 | 0 | 1.25
FLORIDA_3 | 2021-05-24 | 2021-05-29 | 0 | 1.25
ITATA | 2021-11-15 | 2021-12-03 | 0 | 10
EL_RINCON | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 0 | 0
EL_RINCON | 2021-02-07 | 2021-02-11 | 0 | 0
ITATA | 2022-03-07 | 2022-03-25 | 0 | 10
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 0 | 0
PANGUE_U2 | 2020-12-01 | 2020-12-20 | 0 | 0
DEGAN | 2020-08-31 | 2020-09-06 | 0 | 0
DEGAN_2_NAVE4 | 2020-09-03 | 2020-09-09 | 0 | 0
DEGAN_2_NAVE5 | 2020-09-03 | 2020-09-09 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2020-08-24 | 2020-08-26 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2020-08-27 | 2020-08-29 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2020-10-26 | 2020-11-01 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2020-11-02 | 2020-11-08 | 0 | 0
MALALCAHUELLO | 2019-09-21 | 2021-03-01 | 0 | 0
CARILAFQUEN | 2019-10-21 | 2021-01-01 | 0 | 0
PALMUCHO | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 0 | 0
ISLA | 2020-07-14 | 2020-07-18 | 0 | 34.881
ISLA | 2020-07-27 | 2020-07-31 | 0 | 34.881
ANGOSTURA_U2 | 2021-05-17 | 2021-06-04 | 0 | 0
BLANCO | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 0 | 0
BLANCO | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 0 | 0
CANDELARIA_1_DIE | 2020-09-21 | 2020-09-27 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GN_A | 2020-09-21 | 2020-09-27 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_A | 2020-09-21 | 2020-09-27 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_B | 2020-09-21 | 2020-09-27 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_C | 2020-09-21 | 2020-09-27 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_D | 2020-09-21 | 2020-09-27 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_E | 2020-09-21 | 2020-09-27 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_F | 2020-09-21 | 2020-09-27 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_G | 2020-09-21 | 2020-09-27 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_INF | 2020-09-21 | 2020-09-27 | 0 | 0
CANDELARIA_2_DIE | 2020-09-28 | 2020-10-04 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GN_A | 2020-09-28 | 2020-10-04 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_A | 2020-09-28 | 2020-10-04 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_B | 2020-09-28 | 2020-10-04 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_C | 2020-09-28 | 2020-10-04 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_D | 2020-09-28 | 2020-10-04 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_E | 2020-09-28 | 2020-10-04 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_F | 2020-09-28 | 2020-10-04 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_G | 2020-09-28 | 2020-10-04 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_INF | 2020-09-28 | 2020-10-04 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2020-07-13 | 2020-07-16 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2021-01-11 | 2021-01-24 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2021-11-09 | 2021-11-15 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2020-07-07 | 2020-07-10 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2021-01-25 | 2021-02-07 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 0 | 0
CARENA | 2021-07-26 | 2021-08-18 | 0 | 7.5
CARENA | 2021-07-26 | 2021-08-18 | 0 | 7.5
CARENA | 2021-07-26 | 2021-08-18 | 0 | 7.5
CARENA | 2021-07-26 | 2021-08-18 | 0 | 7.5
CARENA | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 0 | 7.5
CARENA | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 0 | 7.5
CARENA | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 0 | 7.5
CARENA | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 0 | 7.5
CHACABUQUITO | 2020-06-08 | 2020-06-25 | 0 | 19.275
CHIBURGO | 2021-07-05 | 2021-07-14 | 0 | 9.7
HORNITOS_CH | 2021-08-23 | 2021-09-03 | 0 | 0
LA_MINA | 2021-08-02 | 2021-08-20 | 0 | 19.86
LA_MINA | 2021-08-19 | 2021-09-10 | 0 | 19.86
QUILLECO | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 0 | 35.4
QUILLECO | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 0 | 35.4
RUCUE | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 0 | 89.2
RUCUE | 2021-03-08 | 2021-04-23 | 0 | 89.2
SAUZAL | 2020-07-06 | 2020-09-23 | 0 | 51.3408
LA_CONFLUENCIA | 2020-07-05 | 2020-07-25 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2020-09-28 | 2020-10-13 | 0 | 81.6
LA_HIGUERA | 2020-10-15 | 2020-10-28 | 0 | 77.5
LIRCAY | 2020-06-30 | 2020-07-06 | 0 | 9.5
KELAR-TG1_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
MEJILLONES_1 | 2020-06-22 | 2020-07-06 | 0 | 0
CUEL_EO | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 0 | 0
CERRO_DOMINADOR_FV | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 0 | 0

## Hoja3 (hidden)
ABANICO | 2018-01-15 | 2018-01-18 | 0 | 108.7
ABANICO | 2018-08-27 | 2018-09-02 | 0 | 108.7
ABANICO | 2018-09-10 | 2018-09-16 | 0 | 87.2
ABANICO | 2018-10-08 | 2018-11-11 | 0 | 108.7
ALFALFAL | 2018-05-22 | 2018-06-20 | 0 | 89
ALFALFAL | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 0 | 89
ANDINA | 2018-02-26 | 2018-03-12 | 0 | 0
ANDINA | 2018-06-01 | 2018-06-15 | 0 | 0
ANDINA | 2019-02-01 | 2019-03-19 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2018-07-23 | 2018-08-11 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 2018-09-26 | 2018-10-15 | 0 | 0
ANGOSTURA_U1 | 2018-04-09 | 2018-04-24 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U1 | 2019-04-01 | 2019-04-16 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U2 | 2018-05-02 | 2018-05-17 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U2 | 2019-05-02 | 2019-05-17 | 0 | 185.12
ANGOSTURA_U3 | 2018-05-22 | 2018-06-06 | 0 | 277.16
ANGOSTURA_U3 | 2019-05-22 | 2019-06-06 | 0 | 277.16
ANTAY_FV | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 0 | 0
ANTAY_FV | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 0 | 0
ANTAY_FV | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2018-05-04 | 2018-05-13 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2018-10-12 | 2018-10-14 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2019-05-03 | 2019-05-12 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2018-05-14 | 2018-05-23 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2019-05-13 | 2019-05-22 | 0 | 0
ANTUCO_U1 | 2018-04-03 | 2018-06-01 | 0 | 0
ANTUCO_U2 | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 0 | 0
ARAUCO | 2018-10-16 | 2018-11-21 | 0 | 15
ARAUCO | 2018-11-26 | 2018-12-04 | 0 | 9
ATA-TG1A_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_DIE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_DIE | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_A | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_A | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_INF | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A_GNL_INF | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 0 | 0
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 0 | 0
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 0 | 0
BIOMAR | 2018-10-02 | 2018-10-20 | 0 | 0
BLANCO | 2018-09-24 | 2018-10-19 | 0 | 0
BOCAMINA_1 | 2018-10-02 | 2018-10-16 | 0 | 54.7
BOCAMINA_2 | 2018-10-23 | 2018-11-06 | 0 | 0
CALLECALLE | 2018-07-31 | 2018-09-01 | 0 | 15.5
CAMPICHE | 2018-01-14 | 2018-02-02 | 0 | 0
CANDELARIA_1_DIE | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 0 | 128.6
CANDELARIA_1_GNL_A | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 0 | 128.6
CANDELARIA_1_GNL_INF | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 0 | 128.6
CANDELARIA_2_DIE | 2018-01-25 | 2018-02-13 | 0 | 125.34
CANDELARIA_2_DIE | 2018-04-02 | 2018-04-07 | 0 | 125.34
CANDELARIA_2_GNL_A | 2018-01-25 | 2018-02-13 | 0 | 125.34
CANDELARIA_2_GNL_A | 2018-04-02 | 2018-04-07 | 0 | 125.34
CANDELARIA_2_GNL_INF | 2018-01-25 | 2018-02-13 | 0 | 125.34
CANDELARIA_2_GNL_INF | 2018-04-02 | 2018-04-07 | 0 | 125.34
CANUTILLAR_U1 | 2018-07-23 | 2018-08-05 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2018-08-06 | 2018-08-19 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 0 | 0
CAÑETE | 2018-05-02 | 2018-06-02 | 0 | 3.3
CAPULLO | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CAPULLO | 2018-12-01 | 2018-12-03 | 0 | 0
CAPULLO | 2019-03-09 | 2019-03-11 | 0 | 0
CARDONES | 2018-10-08 | 2018-10-21 | 0 | 0
CARENA | 2018-07-30 | 2018-08-22 | 0 | 0
CARENA | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 0 | 0
CELCO_BL1 | 2018-02-20 | 2018-03-03 | 0 | 0
CELCO_BL2 | 2018-02-20 | 2018-03-03 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2018-05-02 | 2018-05-09 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U1 | 2018-11-11 | 2018-11-18 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2018-09-01 | 2018-09-08 | 0 | 0
CERRO_PABELLON_U2 | 2019-02-01 | 2019-02-08 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2018-04-23 | 2018-05-04 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2018-05-22 | 2018-06-02 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2018-07-30 | 2018-08-18 | 0 | 0
CHACAYES | 2018-03-12 | 2018-03-18 | 0 | 0
CHACAYES | 2018-03-26 | 2018-04-21 | 0 | 0
CHACAYES | 2018-04-22 | 2018-04-24 | 0 | 0
CHACAYES | 2018-04-25 | 2018-04-28 | 0 | 0
CHACAYES | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 0 | 0
CHACAYES | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 0 | 0
CHACAYES | 2019-03-04 | 2019-04-09 | 0 | 0
CHIBURGO | 2018-06-11 | 2018-07-11 | 0 | 0
CHILOE | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 0 | 0
CHILOE | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 0 | 0
CHILOE | 2018-02-06 | 2018-02-08 | 0 | 0
CHILOE | 2018-11-12 | 2018-11-17 | 0 | 0
CHILOE | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL1 | 2018-03-12 | 2018-03-22 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL2 | 2018-03-12 | 2018-03-22 | 0 | 0
CHUYACA | 2018-05-29 | 2018-06-30 | 0 | 9.38
CIPRESES_U1 | 2018-06-11 | 2018-06-18 | 0 | 69.73
CIPRESES_U2 | 2018-06-18 | 2018-06-25 | 0 | 69.73
CIPRESES_U2 | 2019-04-30 | 2019-06-28 | 0 | 69.73
CIPRESES_U2 | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 69.73
CIPRESES_U3 | 2018-08-06 | 2018-08-25 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL1 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL2 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_BL3 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL1 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL2 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL3 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2018-10-10 | 2018-11-18 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2018-10-10 | 2018-11-18 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 0 | 4.65
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2018-10-10 | 2018-11-18 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 0 | 4.65
COCHRANE_1 | 2018-02-05 | 2018-02-24 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2018-11-05 | 2018-11-24 | 0 | 0
COLBUN_U1 | 2018-03-12 | 2018-04-13 | 0 | 228.5
COLBUN_U1 | 2019-02-27 | 2019-03-15 | 0 | 228.5
COLBUN_U2 | 2018-02-12 | 2018-03-09 | 0 | 228.5
COLBUN_U2 | 2019-03-18 | 2019-04-03 | 0 | 228.5
COLIHUES_U1_DIE | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 0 | 0
COLIHUES_U1_DIE | 2018-05-16 | 2018-05-23 | 0 | 0
COLIHUES_U1_HFO | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 0 | 0
COLIHUES_U1_HFO | 2018-05-16 | 2018-05-23 | 0 | 0
COLIHUES_U2_DIE | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 0 | 0
COLIHUES_U2_DIE | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 0 | 0
COLIHUES_U2_DIE | 2018-02-21 | 2018-02-24 | 0 | 0
COLIHUES_U2_DIE | 2018-09-09 | 2018-09-19 | 0 | 0
COLIHUES_U2_HFO | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 0 | 0
COLIHUES_U2_HFO | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 0 | 0
COLIHUES_U2_HFO | 2018-02-21 | 2018-02-24 | 0 | 0
COLIHUES_U2_HFO | 2018-09-09 | 2018-09-19 | 0 | 0
COLMITO_DIE | 2018-11-12 | 2018-11-25 | 0 | 0
COLMITO_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-25 | 0 | 0
COLMITO_GNL_INF | 2018-11-12 | 2018-11-25 | 0 | 0
CONSTITUCION-EGEN | 2018-10-22 | 2018-10-27 | 0 | 7.14
CONSTITUCION-EGEN | 2018-10-29 | 2018-11-03 | 0 | 7.14
CONSTITUCION-EGEN | 2018-11-05 | 2018-11-10 | 0 | 7.14
CORONEL_DIE | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 0 | 0
CORONEL_DIE | 2018-10-16 | 2018-10-27 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2018-10-16 | 2018-10-27 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2018-10-16 | 2018-10-27 | 0 | 0
COYA | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 0 | 0
COYA | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 0 | 0
COYA | 2019-03-04 | 2019-03-10 | 0 | 0
CURACAUTIN | 2018-10-16 | 2018-11-10 | 0 | 1.6
CURILLINQUE | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 0
DEGAN | 2018-01-10 | 2018-01-13 | 0 | 0
DEGAN | 2018-03-01 | 2018-04-04 | 0 | 0
DEGAN | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 0 | 0
DEGAN | 2019-03-01 | 2019-03-03 | 0 | 0
DIEGO_DE_ALMAGRO | 2018-11-05 | 2018-11-19 | 0 | 0
DIEGO_DE_ALMAGRO | 2019-02-05 | 2019-02-14 | 0 | 0
EAGON | 2018-02-06 | 2018-02-24 | 0 | 1.8
EL_ARRAYAN_EO | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 0 | 0
EL_ARRAYAN_EO | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 0 | 0
EL_LLANO | 2018-07-29 | 2018-08-08 | 0 | 0
EL_PASO | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 0 | 0
EL_PASO | 2018-06-05 | 2018-06-11 | 0 | 40
EL_PASO | 2018-06-19 | 2018-06-25 | 0 | 40
EL_PASO | 2018-07-03 | 2018-07-09 | 0 | 40
EL_PENON | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 0 | 0
EL_RINCON | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 0 | 0
EL_RINCON | 2018-05-19 | 2018-06-03 | 0 | 0
EL_RINCON | 2019-02-19 | 2019-02-26 | 0 | 0
EL_RINCON | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 0 | 0
EL_TORO_U1 | 2018-06-18 | 2018-06-27 | 0 | 337.5
EL_TORO_U2 | 2018-07-03 | 2018-07-12 | 0 | 337.5
EL_TORO_U3 | 2018-07-17 | 2018-07-26 | 0 | 337.5
EL_TORO_U4 | 2018-08-06 | 2018-08-15 | 0 | 337.5
EMELDA_U1 | 2018-01-30 | 2018-02-10 | 0 | 0
EMELDA_U1 | 2018-07-03 | 2018-08-01 | 0 | 0
EMELDA_U2 | 2018-02-08 | 2018-02-11 | 0 | 0
EMELDA_U2 | 2018-05-21 | 2018-06-19 | 0 | 0
EMELDA_U2 | 2018-09-02 | 2018-10-01 | 0 | 0
ENERGIA_PACIFICO | 2018-11-11 | 2018-12-10 | 0 | 0
ESCUADRON | 2018-01-11 | 2018-01-14 | 0 | 0
ESPERANZA_DS1 | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 0 | 0
ESPERANZA_DS2 | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 0 | 0
ESPERANZA_TG1 | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 0 | 0
ESPINOS_BL1 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 0 | 0
ESPINOS_BL2 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2018-05-19 | 2018-06-03 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2018-06-12 | 2018-06-30 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-06-12 | 2019-06-28 | 0 | 0
EYZAGUIRRE | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 0
FLORIDA | 2018-05-07 | 2018-05-17 | 0 | 18
FLORIDA | 2018-05-19 | 2018-06-03 | 0 | 0
FLORIDA | 2019-05-07 | 2019-05-17 | 0 | 8
FLORIDA | 2019-05-19 | 2019-06-03 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2018-02-20 | 2018-02-27 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2019-04-01 | 2019-04-20 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2018-05-01 | 2018-05-20 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2018-08-22 | 2018-08-29 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2019-01-07 | 2019-01-26 | 0 | 0
GUACOLDA_4 | 2018-01-09 | 2018-01-31 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2018-04-11 | 2018-04-30 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 0 | 0
GUAYACAN | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 0 | 0
GUAYACAN | 2018-06-09 | 2018-07-18 | 0 | 6
GUAYACAN | 2018-07-23 | 2018-09-05 | 0 | 6
HORCONES_DIE | 2018-05-02 | 2018-05-12 | 0 | 0
HORNITOS | 2018-03-15 | 2018-04-16 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2018-11-05 | 2018-11-30 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_DIE | 2018-09-24 | 2018-10-08 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_IFO | 2018-09-24 | 2018-10-08 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_DIE | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_IFO | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_DIE | 2018-11-03 | 2018-11-17 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_IFO | 2018-11-03 | 2018-11-17 | 0 | 0
ISLA | 2018-04-03 | 2018-05-12 | 0 | 34.5
ISLA | 2018-05-21 | 2018-06-07 | 0 | 34.5
ISLA | 2019-04-15 | 2019-04-21 | 0 | 0
ITATA | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 0 | 10
ITATA | 2018-11-26 | 2018-12-14 | 0 | 0
JCE | 2018-01-16 | 2018-01-20 | 0 | 0
JUNCAL | 2018-09-24 | 2018-10-19 | 0 | 0
JUNCALITO | 2018-04-09 | 2018-04-18 | 0 | 0
KELAR-TG1_DIE | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_A | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2018-11-05 | 2018-11-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_DIE | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-04-16 | 2018-05-03 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-05-07 | 2018-05-11 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2018-04-02 | 2018-04-12 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-08-13 | 2018-08-18 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-08-21 | 2018-09-12 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-12-11 | 2018-12-13 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 0 | 77.5
LA_MINA | 2018-08-20 | 2018-08-31 | 0 | 17
LA_MINA | 2018-09-03 | 2018-09-14 | 0 | 17
LA_MINA | 2019-05-17 | 2019-05-31 | 0 | 17
LA_MINA | 2019-06-03 | 2019-06-14 | 0 | 17
LA_MINA | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2019-01-22 | 2019-01-24 | 0 | 0
LA_PORTADA | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2018-11-19 | 2018-11-28 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 0 | 0
LAJA-EVE_2 | 2018-11-19 | 2018-11-28 | 0 | 0
LAS_VERTIENTES | 2018-07-29 | 2018-08-08 | 0 | 0
LAS_VERTIENTES | 2018-08-09 | 2018-09-14 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-02-28 | 2018-03-02 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-06-06 | 2018-06-08 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-07-25 | 2018-07-27 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-09-12 | 2018-09-14 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2018-11-08 | 2018-11-18 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2019-01-09 | 2019-01-11 | 0 | 0
LAUTARO_1 | 2019-03-06 | 2019-03-08 | 0 | 0
LAUTARO_2 | 2018-05-06 | 2018-05-13 | 0 | 0
LAUTARO_2 | 2018-11-08 | 2018-11-18 | 0 | 0
LEBU_EO | 2018-03-07 | 2018-03-19 | 0 | 0
LEBU_EO | 2019-03-07 | 2019-03-19 | 0 | 0
LICAN | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 0 | 0
LICAN | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 0 | 8.5
LICANTEN | 2018-01-29 | 2018-02-06 | 0 | 0
LIRCAY | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2018-07-02 | 2018-07-15 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2019-06-29 | 2019-06-29 | 0 | 0
LOS_ALAMOS | 2018-08-21 | 2018-09-01 | 0 | 0
LOS_GUINDOS | 2018-11-07 | 2018-11-09 | 0 | 0
LOS_HIERROS | 2018-01-29 | 2018-02-03 | 0 | 0
LOS_MOLLES | 2018-05-14 | 2018-05-22 | 0 | 0
LOS_MOLLES | 2018-06-04 | 2018-08-02 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2018-01-10 | 2018-01-24 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2018-05-25 | 2018-05-27 | 0 | 0
LOS_PINOS | 2018-10-19 | 2018-10-28 | 0 | 0
LOS_QUILOS | 2018-06-04 | 2018-06-29 | 0 | 0
LOS_QUILOS | 2018-07-23 | 2018-08-21 | 0 | 0
LOS_VIENTOS | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 0 | 0
MACHICURA_U1 | 2018-04-16 | 2018-05-12 | 0 | 45
MACHICURA_U1 | 2019-04-08 | 2019-04-25 | 0 | 45
MACHICURA_U2 | 2018-05-14 | 2018-06-09 | 0 | 45
MACHICURA_U2 | 2019-04-29 | 2019-05-16 | 0 | 45
MAITENES | 2018-04-08 | 2018-05-07 | 0 | 22.3
MAITENES | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 0 | 22.3
MAITENES | 2018-09-24 | 2018-10-23 | 0 | 22.3
MAITENES | 2019-03-19 | 2019-04-17 | 0 | 22
MAMPIL | 2018-03-20 | 2018-03-31 | 0 | 0
MAMPIL | 2019-03-19 | 2019-03-27 | 0 | 0
MARIPOSAS | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 0 | 0
MASISA | 2018-03-03 | 2018-03-08 | 0 | 2.68
MASISA | 2018-08-18 | 2018-09-06 | 0 | 2.68
MASISA | 2018-11-17 | 2018-12-06 | 0 | 2.68
MASISA | 2019-03-16 | 2019-03-22 | 0 | 2.68
MEJILLONES_1 | 2018-02-15 | 2018-03-28 | 0 | 0
MEJILLONES_1 | 2018-08-06 | 2018-09-21 | 0 | 0
MEJILLONES_2 | 2018-11-01 | 2018-11-15 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 0 | 0
MULTIEXPORT_1 | 2018-09-04 | 2018-09-08 | 0 | 0
MULTIEXPORT_2 | 2018-09-11 | 2018-09-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2019-05-07 | 2019-05-18 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2018-03-12 | 2018-03-31 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2018-03-12 | 2018-03-31 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2018-03-12 | 2018-03-31 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL1 | 2018-08-05 | 2018-08-14 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL2 | 2018-08-05 | 2018-08-14 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_2 | 2018-03-12 | 2018-03-22 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_3 | 2018-08-31 | 2018-10-06 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2018-01-08 | 2018-03-05 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_1 | 2018-04-04 | 2018-04-15 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_2 | 2018-11-12 | 2018-12-01 | 0 | 0
NUEVA_VENTANAS | 2018-10-07 | 2018-11-30 | 0 | 0
OJOS_DE_AGUA | 2018-01-13 | 2018-01-14 | 0 | 0
OJOS_DE_AGUA | 2018-08-06 | 2018-08-11 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 0 | 0
OLIVOS_BL1 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 0 | 0
OLIVOS_BL2 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 0 | 0
PALMUCHO | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 0 | 0
PALMUCHO | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 0 | 0
PANGUE_U1 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 0 | 225
PANGUE_U1 | 2019-03-04 | 2019-03-28 | 0 | 225
PANGUE_U2 | 2018-03-12 | 2018-03-26 | 0 | 225
PANGUE_U2 | 2019-04-08 | 2019-05-02 | 0 | 225
PEHUENCHE_U1 | 2018-03-20 | 2018-03-30 | 0 | 275
PEHUENCHE_U1 | 2019-03-05 | 2019-03-15 | 0 | 275
PEHUENCHE_U2 | 2018-03-06 | 2018-03-16 | 0 | 275
PEHUENCHE_U2 | 2019-03-19 | 2019-03-29 | 0 | 275
PEUCHEN | 2018-03-06 | 2018-03-14 | 0 | 0
PEUCHEN | 2019-03-05 | 2019-03-16 | 0 | 0
PILMAIQUEN | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 0 | 27
PILMAIQUEN | 2018-02-05 | 2018-02-16 | 0 | 27
PILMAIQUEN | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2018-03-26 | 2018-03-30 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-02-04 | 2019-02-16 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-03-04 | 2019-03-23 | 0 | 27
PILMAIQUEN | 2019-03-25 | 2019-03-29 | 0 | 34
PILMAIQUEN | 2019-04-01 | 2019-04-12 | 0 | 27
PROVIDENCIA | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 0 | 0
PULELFU | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 0 | 4.5
PULELFU | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 0 | 0
PULELFU | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 0 | 0
PULELFU | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 0 | 4.5
PULLINQUE | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2018-04-23 | 2018-05-04 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2018-05-07 | 2018-05-16 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2018-12-03 | 2018-12-12 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2019-01-02 | 2019-01-11 | 0 | 34.3
PULLINQUE | 2019-04-29 | 2019-05-10 | 0 | 34.3
PUNTA_COLORADA_DIE | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 0 | 0
PUNTA_COLORADA_IFO | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 0 | 0
PUNTILLA | 2018-07-10 | 2018-07-25 | 0 | 17.7
PUNTILLA | 2018-07-29 | 2018-08-08 | 0 | 0
QUELTEHUES | 2018-06-25 | 2018-06-30 | 0 | 0
QUELTEHUES | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 0 | 0
QUELTEHUES | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 0 | 0
QUELTEHUES | 2018-09-05 | 2018-09-10 | 0 | 0
QUILLECO | 2018-04-16 | 2018-04-28 | 0 | 35
QUILLECO | 2018-05-07 | 2018-05-19 | 0 | 35
QUILLECO | 2019-03-11 | 2019-03-23 | 0 | 35
QUILLECO | 2019-04-01 | 2019-04-13 | 0 | 35
QUINTAY | 2018-03-05 | 2018-03-23 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_B | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_C | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_D | 2019-03-01 | 2019-03-16 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_E | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_INF | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_INF | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 0 | 0
QUINTERO_1B_GNL_INF | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 0 | 0
RALCO_U1 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 0 | 345
RALCO_U1 | 2019-01-07 | 2019-01-26 | 0 | 345
RALCO_U2 | 2018-01-29 | 2018-02-12 | 0 | 345
RALCO_U2 | 2019-02-04 | 2019-02-23 | 0 | 345
RAPEL_U1 | 2018-11-05 | 2018-11-10 | 0 | 300
RAPEL_U1 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 0 | 300
RAPEL_U2 | 2018-11-19 | 2018-11-29 | 0 | 300
RAPEL_U3 | 2018-03-05 | 2018-03-15 | 0 | 300
RAPEL_U3 | 2019-03-07 | 2019-03-17 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2018-03-19 | 2018-03-24 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 0 | 300
RAPEL_U4 | 2019-03-21 | 2019-03-26 | 0 | 300
RAPEL_U5 | 2018-12-10 | 2018-12-15 | 0 | 300
RENAICO | 2018-07-30 | 2018-08-20 | 0 | 0
RENCA_U1 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 0 | 0
RENCA_U2 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 0 | 0
RUCATAYO | 2018-01-16 | 2018-01-23 | 0 | 0
RUCATAYO | 2019-03-05 | 2019-04-13 | 0 | 0
RUCUE | 2018-04-16 | 2018-04-28 | 0 | 89.2
RUCUE | 2018-05-07 | 2018-05-25 | 0 | 89.2
RUCUE | 2019-03-11 | 2019-03-23 | 0 | 89.2
RUCUE | 2019-04-01 | 2019-04-19 | 0 | 89.2
SAN_ANDRES | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 0 | 20
SAN_ANDRES | 2018-05-15 | 2018-05-21 | 0 | 20
SAN_ANDRES | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 0 | 0
SAN_CLEMENTE | 2018-07-17 | 2018-08-03 | 0 | 0
SAN_IGNACIO | 2018-09-26 | 2018-10-10 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2018-10-05 | 2018-12-02 | 0 | 78.1
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2018-12-11 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2018-10-05 | 2018-12-02 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2018-12-11 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2018-12-03 | 2018-12-17 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U1 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U2 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U3 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 0 | 0
SANTA_FE_BL1 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_FE_BL2 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_FE_BL3 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_FE_BL4 | 2018-06-17 | 2018-12-13 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 2018-01-01 | 2018-01-11 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2018-11-10 | 2018-12-02 | 0 | 0
SAUZAL_1 | 2018-04-20 | 2018-04-30 | 0 | 51.2
SAUZAL_2 | 2018-06-15 | 2018-06-25 | 0 | 51.2
SAUZAL_3 | 2018-04-04 | 2018-06-02 | 0 | 51.2
SAUZALITO | 2018-07-09 | 2018-07-15 | 0 | 0
TALTAL_1_DIE | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_A | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_B | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_C | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_D | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_E | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_INF | 2018-03-13 | 2018-04-06 | 0 | 0
TALTAL_2_DIE | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_DIE | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_A | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_A | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_B | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_B | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_C | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_C | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_D | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_D | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_E | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_E | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_INF | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 0 | 0
TALTAL_2_GNL_INF | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 0 | 0
TARAPACA | 2018-04-02 | 2018-04-12 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 0 | 0
TENO | 2018-08-13 | 2018-09-07 | 0 | 0
TIRUA | 2018-09-04 | 2018-09-15 | 0 | 0
TOCOPILLA_U14 | 2018-09-27 | 2018-10-29 | 0 | 0
TOCOPILLA_U15 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 0 | 0
TRAPEN | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 0 | 0
UCUQUER_2_EO | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 0 | 0
UJINA_U1 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 0 | 0
UJINA_U2 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 0 | 0
UJINA_U3 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 0 | 0
UJINA_U3 | 2018-05-27 | 2018-06-06 | 0 | 0
UJINA_U4 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 0 | 0
UJINA_U5 | 2018-03-14 | 2018-03-24 | 0 | 0
UJINA_U6 | 2018-01-13 | 2018-01-15 | 0 | 0
UJINA_U6 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 2018-11-23 | 2018-12-06 | 0 | 0
VENTANAS_1 | 2018-03-04 | 2018-04-02 | 0 | 0
VENTANAS_2 | 2018-08-05 | 2018-09-28 | 0 | 39.42
VINALES_BL2 | 2018-11-06 | 2018-11-16 | 0 | 0
ZOFRI_2-5 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 0 | 4

## Unidades
Programa de Mantenimiento Mayor Julio 2020 - Marzo 2022
Unidades Generadoras
Actualizado al 23 de Junio de 2020
Central | Unidad en Mantenimiento | Tarea | Duración | Inicio | Término | Postergable o Impostergable
TER KELAR | TER KELAR CC1-TG1 | Inspección Mayor Tipo C | 38 | 2021-11-04 | 2021-12-11 | Impostergable
TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Inspección Mayor Tipo C | 38 | 2021-10-04 | 2021-11-10 | Impostergable
TER KELAR | TER KELAR CC1-TV | Inspección Mayor | 38 | 2021-10-04 | 2021-11-10 | Impostergable
TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Mantenimiento Preventivo | 7 | 2020-10-20 | 2020-10-26 | postergable
TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Mantenimiento Preventivo | 5 | 2021-01-11 | 2021-01-15 | impostergable
TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Mantenimiento Preventivo | 15 | 2021-10-04 | 2021-10-18 | impostergable
TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Mantenimiento Preventivo | 5 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | impostergable
PMGD TER MULTIEXPORT | PMGD TER MULTIEXPORT U1 | Mantenimiento Preventivo | 5 | 2020-09-04 | 2020-09-08 | Postergable
PMGD TER MULTIEXPORT II | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 16 | 2020-09-11 | 2020-09-26 | Postergable
PMGD TER LOUSIANA PACIFIC | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 26 | 2020-11-06 | 2020-12-01 | Postergable
TER CHUYACA | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 40 | 2020-08-03 | 2020-09-11 | Postergable
TER CHUYACA | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 33 | 2021-05-10 | 2021-06-11 | Postergable
TER CALLE CALLE | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 33 | 2020-08-03 | 2020-09-04 | Postergable
TER CALLE CALLE | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 33 | 2021-05-24 | 2021-06-25 | Postergable
PMGD TER CAÑETE | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 32 | 2021-05-02 | 2021-06-02 | Postergable
PMGD TER LEBU | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 26 | 2020-07-03 | 2020-07-28 | Postergable
PMGD TER LOS ÁLAMOS | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 12 | 2020-08-21 | 2020-09-01 | Postergable
PMGD TER TIRÚA | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 12 | 2020-09-04 | 2020-09-15 | Postergable
PMGD TER CHUFKÉN | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 19 | 2020-09-25 | 2020-10-13 | Postergable
PMGD TER CURACAUTÍN | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 26 | 2020-10-16 | 2020-11-10 | Postergable
PMGD TER LONQUIMAY | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 19 | 2020-11-13 | 2020-12-01 | Postergable
PMGD TER LOUSIANA PACIFIC II | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 19 | 2021-03-06 | 2021-03-24 | Postergable
PMGD TER EL CAMPESINO | Central Completa | Mantenimiento de las 12.500 horas de operación, contempla cambio de culatas, turbos, y revision general del motor | 16 | 2020-09-22 | 2020-10-07 | postergable
TER EL SALVADOR | TER EL SALVADOR U1 | Cambio de instrumentación y ajuste de protecciones | 6 | 2020-11-23 | 2020-11-28 | Postergable
HP RUCATAYO | Central Completa | MANTENIMIENTO MAYOR | 35 | 2021-01-25 | 2021-02-28 | Impostergable
HP RUCATAYO | Central Completa | MANTENIMIENTO MAYOR | 8 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | Impostergable
PMGD HP RÍO MULCHÉN | Central Completa | Trabajos de mantenimiento en Generador, Rascador oleodinámico, Turbina y Centrales Oleodinámicas | 3 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | postergable
PMGD HP RÍO MULCHÉN | Central Completa | Trabajos de mantenimiento en Generador, Rascador oleodinámico, Turbina y Centrales Oleodinámicas | 3 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | postergable
PMGD HP RÍO MULCHÉN | Central Completa | Trabajos de mantenimiento en Generador, Rascador oleodinámico, Turbina y Centrales Oleodinámicas | 3 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | postergable
HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 12 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | Impostergable
HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 17 | 2020-07-13 | 2020-07-29 | Impostergable
HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 12 | 2020-08-17 | 2020-08-28 | Impostergable
HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantención e Inspección Turbina y Generador | 20 | 2020-11-16 | 2020-12-05 | Postergable
HP ITATA | HP ITATA U2 | Mantención e Inspección Turbina y Generador | 19 | 2021-03-08 | 2021-03-26 | Postergable
HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 13 | 2021-05-03 | 2021-05-15 | Impostergable
HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 14 | 2021-05-17 | 2021-05-30 | Impostergable
HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 12 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | Impostergable
HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 17 | 2021-07-12 | 2021-07-28 | Impostergable
HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 13 | 2021-08-16 | 2021-08-28 | Impostergable
HP PUNTILLA | Central Completa | Corta Anual Canal Sirena | 15 | 2020-08-01 | 2020-08-15 | Impostergable
HP PUNTILLA | Central Completa | Corta Anual Canal Sirena | 15 | 2021-08-01 | 2021-08-15 | Impostergable
HP EL RINCÓN | Central Completa | Corta Anual Canal San Carlos | 9 | 2020-05-23 | 2020-05-31 | Impostergable
HP FLORIDA | Central Completa | Corta Anual Canal San Carlos | 17 | 2021-05-15 | 2021-05-31 | Impostergable
HP FLORIDA II | Central Completa | Corta Anual Canal San Carlos | 17 | 2021-05-15 | 2021-05-31 | Impostergable
HP FLORIDA III | Central Completa | Corta Anual Canal San Carlos | 17 | 2021-05-15 | 2021-05-31 | Impostergable
HP EL RINCÓN | Central Completa | Corta Anual Canal San Carlos | 17 | 2021-05-15 | 2021-05-31 | Impostergable
TER MASISA | Central Completa | Mantenimiento Total de la planta. Mentanción planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de trasnporte biomasa, enfriamiento y equipos planta.Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. | 28 | 2020-10-03 | 2020-10-30 | impostergableo
TER MASISA | Central Completa | Mantenimiento Total de la planta. Mentanción planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de trasnporte biomasa, enfriamiento y equipos planta.Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. | 9 | 2021-04-10 | 2021-04-18 | impostergableo
TER MASISA | Central Completa | Mantenimiento Total de la planta. Mentanción planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de trasnporte biomasa, enfriamiento y equipos planta.Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. | 28 | 2021-10-02 | 2021-10-29 | impostergableo
HP PEUCHÉN | Central Completa | Descripciones General del mantenimiento | 12 | 2021-03-02 | 2021-03-13 | Postergable
HP PEUCHÉN | Central Completa | Descripciones General del mantenimiento | 8 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | Postergable
HP MAMPIL | Central Completa | Descripciones General del mantenimiento | 8 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | Postergable
HP MAMPIL | Central Completa | Descripciones General del mantenimiento | 8 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | Postergable
Central Guayacán | Central Completa | Mantenimiento Preventivo Mayor 2020 de Central Guayacán. Inspección y Mantenimiento de Unidades, SS.EE, Desarenadores y Canal de Aducción. | 6 | 2020-08-03 | 2020-08-08 | Postergable
Central Guayacán | Central Completa | Mantenimiento Preventivo Mayor 2021 de Central Guayacán. Inspección y Mantenimiento de Unidades, SS.EE, Desarenadores y Canal de Aducción. | 5 | 2021-08-02 | 2021-08-06 | Postergable
HP PULELFÚ | U1 | Mantenimiento General | 6 | 2020-10-21 | 2020-10-26 | postergable
HP PULELFÚ | U2 | Mantenimiento General | 5 | 2020-10-25 | 2020-10-29 | postergable
HP PULELFÚ | Central Completa | Mantenimiento General | 3 | 2020-10-25 | 2020-10-27 | postergable
HP PULELFÚ | U1 | Mantenimiento General | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | postergable
HP PULELFÚ | U2 | Mantenimiento General | 5 | 2021-03-22 | 2021-03-26 | postergable
HP PULELFÚ | Central Completa | Mantenimiento General Sistemas Comunes | 4 | 2021-03-22 | 2021-03-25 | postergable
HP PULELFÚ | U1 | Mantenimiento General | 5 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | postergable
HP PULELFÚ | U2 | Mantenimiento General | 5 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | postergable
HP PULELFÚ | Central Completa | Mantenimiento General Sistemas Comunes | 4 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | postergable
HP LA HIGUERA | Central Completa | Conexión 220 kva Puente Negro | 8 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | Postergable
HP LA HIGUERA | U2 | Cambio de Rodete Bajo Caudal | 12 | 2021-03-01 | 2021-03-12 | Postergable
HP LA HIGUERA | U1 | Mantenimiento Unidad y cambio Sello de Operación | 14 | 2021-05-31 | 2021-06-13 | Postergable
HP LA HIGUERA | U2 | Cambio de Rodete, Mantenimiento y Cambio sello de Operación | 18 | 2021-09-27 | 2021-10-14 | Postergable
HP LA HIGUERA | Central Completa | Inspeccion ROV | 2 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | Postergable
HP LA HIGUERA | U1 | Cambio de Rodete Bajo Caudal | 12 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | Postergable
HP LA CONFLUENCIA | Central Completa | Conexión 220 kva Puente Negro | 8 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | postergable
HP LA CONFLUENCIA | Central Completa | Inspeccion ROV Tunel Tinguiririca | 2 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | postergable
HP LA CONFLUENCIA | U1 | Mantenimiento Unidad | 32 | 2021-04-05 | 2021-05-06 | postergable
HP LA CONFLUENCIA | U2 | Mantenimiento Unidad | 32 | 2021-08-02 | 2021-09-02 | postergable
HP LA CONFLUENCIA | U1 | Mantenimiento Unidad | 33 | 2022-03-28 | 2022-04-29 | postergable
PMGD HP LA VIÑA - ALTO LA VIÑA | Central Completa | Mantención general del canal Bio-bio Sur y derivados | 30 | 2020-07-01 | 2020-07-30 | postergable
PMGD HP LA BIFURCADA | Central Completa | Mantención general del canal Bio-bio Sur y derivados | 30 | 2020-07-01 | 2020-07-30 | postergable
PMGD HP EL BRINCO | Central Completa | Mantención general del canal Bio-bio Sur y derivados | 30 | 2020-07-01 | 2020-07-30 | postergable
PMGD HP LA VIÑA - ALTO LA VIÑA | Central Completa | Mantención general del canal Bio-bio Sur y derivados | 30 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | postergable
PMGD HP LA BIFURCADA | Central Completa | Mantención general del canal Bio-bio Sur y derivados | 30 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | postergable
PMGD HP EL BRINCO | Central Completa | Mantención general del canal Bio-bio Sur y derivados | 30 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | postergable
PMGD HP CUMPEO | Central Completa | Mantención Canal Aducción | 7 | 2021-05-10 | 2021-05-16 | postergable
PMGD HP MUNILQUE | Central Completa | Mantención de la Unidad Generadora y sus Servicios Auxiliares | 2 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | postergable
PMGD HP MUNILQUE II | Central Completa | Mantención de la Unidad Generadora y sus Servicios Auxiliares | 2 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | postergable
PMGD HP BUREO | Central Completa | Mantención de la Unidad Generadora y sus Servicios Auxiliares | 6 | 2020-09-07 | 2020-09-12 | postergable
TER GUACOLDA U1 | U1 | MANTENIMIENTO MENOR PLANIFICADO OUTAGE | 10 | 2020-11-25 | 2020-12-04 | Postergable
TER GUACOLDA U2 | U2 | MANTENIMIENTO MENOR PLANIFICADO OUTAGE | 9 | 2020-11-04 | 2020-11-12 | Postergable
TER GUACOLDA U5 | U5 | MANTENIMIENTO MENOR PLANIFICADO OUTAGE | 9 | 2020-12-10 | 2020-12-18 | Postergable
TER GUACOLDA U1 | U1 | MANTENIMIENTO MENOR PLANIFICADO OUTAGE | 14 | 2021-08-03 | 2021-08-16 | Postergable
TER GUACOLDA U2 | U2 | MANTENIMIENTO MAYOR PLANIFICADO OUTAGE (ABATIMIENTO, CALDERA, TURBINA, BOP) | 20 | 2021-03-17 | 2021-04-05 | Postergable
TER GUACOLDA U3 | U3 | MANTENIMIENTO MENOR PLANIFICADO OUTAGE | 14 | 2021-09-01 | 2021-09-14 | Postergable
TER GUACOLDA U3 | U3 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ABATIMIENTO FGD | 10 | 2021-03-02 | 2021-03-11 | Postergable
TER GUACOLDA U4 | U3 | OVERHAUL | 55 | 2021-10-11 | 2021-12-04 | Postergable
TER GUACOLDA U5 | U5 | MANTENIMIENTO MAYOR PLANIFICADO OUTAGE (ABATIMIENTO, CALDERA, TURBINA, BOP) | 19 | 2021-08-17 | 2021-09-04 | Postergable
TER GUACOLDA U5 | U5 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ABATIMIENTO FGD | 10 | 2021-12-09 | 2021-12-18 | Postergable
TER GUACOLDA U1 | U1 | Smart Maintenance | 3 | 2022-02-01 | 2022-02-03 | Postergable
TER GUACOLDA U3 | U3 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ABATIMIENTO FGD | 10 | 2022-03-08 | 2022-03-17 | Postergable
TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento tipo A | 15 | 2020-08-23 | 2020-09-06 | Impostergable
TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Mantenimiento tipo B + Mantenimiento Mayor Generador | 55 | 2021-02-28 | 2021-04-23 | Impostergable
TER IEM | TER IEM U1 | Mantenimiento A1 | 12 | 2020-08-01 | 2020-08-12 | Impostergable
TER IEM | TER IEM U1 | Mantenimiento A2 | 12 | 2021-07-01 | 2021-07-12 | Impostergable
TER MEJILLONES | CTM3 TV+TG | Mantenimiento tipo A TG + Gen TG + TV + Gen TV | 20 | 2020-10-18 | 2020-11-06 | Impostergable
TER MEJILLONES | CTM3 TV | Mantenimiento tipo C TV+ Gen TV | 50 | 2021-07-18 | 2021-09-05 | Impostergable
TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 20 | 2020-11-22 | 2020-12-11 | Impostergable
TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Mantenimiento tipo A | 15 | 2021-05-24 | 2021-06-07 | Postergable
TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U14 | Mantenimiento tipo A | 15 | 2020-08-15 | 2020-08-29 | Postergable
TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U15 | Mantenimiento tipo A | 10 | 2020-11-09 | 2020-11-18 | Postergable
HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°2 | 7 | 2020-07-03 | 2020-07-09 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA GMAR U4 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-07-13 | 2020-07-24 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA M2AR U2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | Postergable
Chapiquiña | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento eléctrico mayor Unidad N°1 | 7 | 2020-08-07 | 2020-08-13 | Postergable
Chapiquiña | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°1 | 7 | 2020-09-04 | 2020-09-10 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA M1AR U2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-09-28 | 2020-10-09 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA GMAR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-10-26 | 2020-11-06 | Postergable
HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento eléctrico mayor Unidad N°2 | 7 | 2020-10-23 | 2020-10-29 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA M2AR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-11-16 | 2020-11-27 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA M1AR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-12-07 | 2020-12-18 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA GMAR U2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2021-02-08 | 2021-02-19 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA GMAR U3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2021-03-08 | 2021-03-19 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA M1AR U3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2021-04-12 | 2021-04-23 | Postergable
HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°2 | 7 | 2021-05-07 | 2021-05-13 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA GMAR U4 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2021-05-17 | 2021-05-28 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA M2AR U2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | Postergable
HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento eléctrico mayor Unidad N°1 | 7 | 2021-06-11 | 2021-06-17 | Postergable
TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Mantenimiento tipo A | 15 | 2020-09-27 | 2020-10-11 | Impostergable
TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento tipo C | 55 | 2022-02-27 | 2022-04-22 | Impostergable
TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM2 | Mantenimiento Tipo A | 15 | 2021-06-13 | 2021-06-27 | Postergable
TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Mantenimiento tipo B TG | 15 | 2021-09-26 | 2021-10-10 | Impostergable
TER ARICA | TER ARICA GMAR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA GMAR U2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA GMAR U3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2022-03-07 | 2022-03-18 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA M1AR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2021-11-22 | 2021-12-03 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA M1AR U2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2021-09-27 | 2021-10-08 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA M1AR U3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2022-03-21 | 2022-04-01 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA M2AR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2021-10-18 | 2021-10-29 | Postergable
HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento eléctrico mayor Unidad N°1 | 7 | 2021-07-02 | 2021-07-08 | Postergable
HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°2 | 7 | 2021-08-20 | 2021-08-26 | Postergable
TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento tipo A | 15 | 2021-05-02 | 2021-05-16 | Impostergable
TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento tipo A | 15 | 2021-10-17 | 2021-10-31 | Impostergable
PMGD HP PURÍSIMA | Central Completa | Mantencion Mayor | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°1 Tratamiento fugas de aceite Banco Transformadores N°1 | 14 | 2020-11-30 | 2020-12-13 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°1 Tratamiento fugas de aceite Banco Transformadores N°1 | 14 | 2020-11-30 | 2020-12-13 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U1+U2 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°1 Tratamiento fugas de aceite Banco Transformadores N°1 | 14 | 2020-11-30 | 2020-12-13 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°2 Retrofit interruptor del generador Reparar rodete en sitio de la turbina unidad N°3 | 17 | 2020-11-04 | 2020-11-20 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°2 Retrofit interruptor del generador Reparar rodete en sitio de la turbina unidad N°3 | 17 | 2020-11-04 | 2020-11-20 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U3+U4 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°2 Retrofit interruptor del generador Reparar rodete en sitio de la turbina unidad N°3 | 17 | 2020-11-04 | 2020-11-20 | Postergable
HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento anual | 2 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | Postergable
HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimiento anual | 3 | 2020-09-24 | 2020-09-26 | Postergable
HE SAUZAL | HE SAUZAL U1 | Mantenimiento anual / Instalación de caudalímetros en unidad | 6 | 2020-10-12 | 2020-10-17 | Postergable
HE SAUZAL | HE SAUZAL U2 | Proyecto Repotenciamiento unidad Mantenimiento anual Reemplazo trasformadores de poder monofasicos por trifasico / Instalación de caudalímetros en unidad | 80 | 2020-07-06 | 2020-09-23 | Postergable
HE SAUZAL | HE SAUZAL U3 | Mantenimiento anual Mantenimiento y reemplazo transformadores de poder / Instalación de caudalímetros en unidad | 30 | 2020-09-08 | 2020-10-07 | Postergable
HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual Reparación Línea 13,8kV Sauzal - Sauzalito Reemplazo de protecciones transformador de poder | 14 | 2020-07-27 | 2020-08-09 | Postergable
HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Mantenimento anual. Reparación Filtración Transformador. Desembanque canal evacuación y retiro embanque canal aducción. | 7 | 2020-07-07 | 2020-07-13 | Postergable
HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2020-07-07 | 2020-07-13 | Postergable
HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Inspección para confeccionar EETT para cambio de bobinado. Reemplazo sellos, oring y buje muñon válvula esferica lado B. | 7 | 2020-07-20 | 2020-07-26 | Postergable
HE CIPRESES | HE CIPRESES U3 | Inspección para confeccionar EETT para cambio de bobinado Reemplazo de agujas y toberas. Reemplazo de anillos colectores. | 20 | 2020-08-12 | 2020-08-31 | Postergable
HP OJOS DE AGUA | HP OJOS DE AGUA U1 | Mantenimiento anual Reemplazo de rodete y sellos Desembanque poza Captación rio Cipreses y Cámara de carga | 22 | 2020-10-05 | 2020-10-26 | Postergable
HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento anual Reemplazo regulador de velocidad | 20 | 2021-01-04 | 2021-01-23 | Postergable
HE ANTUCO | HE ANTUCO U1 | Mantenimiento anual Repotenciación turbina proyecto Smart Repowering Inspección y pintura tubería | 90 | 2020-07-27 | 2020-10-24 | Postergable
HE EL TORO | HE EL TORO U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2020-07-13 | 2020-07-19 | Postergable
HE EL TORO | HE EL TORO U3 | Mantenimiento anual | 7 | 2020-07-20 | 2020-07-26 | Postergable
HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimiento anual | 7 | 2020-09-21 | 2020-09-27 | Postergable
HE ANTUCO | HE ANTUCO U2 | Mantenimiento anual Repotenciación turbina proyecto Smart Repowering Inspección y pintura tubería | 27 | 2021-05-04 | 2021-05-30 | Postergable
HE ABANICO | HE ABANICO U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2020-10-12 | 2020-10-18 | Postergable
HE ABANICO | HE ABANICO U3 | Mantenimiento anual | 7 | 2020-10-19 | 2020-10-25 | Postergable
HE ABANICO | HE ABANICO U5 | Mantenimiento anual Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 7 | 2020-11-02 | 2020-11-08 | Postergable
HE ABANICO | HE ABANICO U6 | Mantenimiento anual Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 7 | 2020-11-02 | 2020-11-08 | Postergable
HE ABANICO | HE ABANICO U5+U6 | Mantenimiento anual Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 7 | 2020-11-02 | 2020-11-08 | Postergable
HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U3 | Mantenimiento anual Upgrade Regulador de Velocidad | 15 | 2020-11-02 | 2020-11-16 | Postergable
HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U5 | Mantenimiento anual Upgrade Regulador de Velocidad | 25 | 2021-01-27 | 2021-02-20 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento Banco de Transformadores 1 (3 días) Mantenimiento anual Unidad Reemplazo enfriadores de aire de unidad N°1 Mejorar sistema de refrigeración del generador Reparar sello junta de dilatación difusor | 12 | 2021-11-03 | 2021-11-14 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento Banco de Transformadores 1 (3 días) Mantenimiento anual Unidad Reemplazo enfriadores de aire de unidad N°2 Mejorar sistema de refrigeración del generador | 10 | 2021-11-12 | 2021-11-21 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U1+U2 | Mantenimiento Banco de Transformadores 1 (3 días) Mantenimiento anual Unidad Reemplazo enfriadores de aire de unidad N°2 Mejorar sistema de refrigeración del generador | 3 | 2021-11-12 | 2021-11-14 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento Banco de Transformadores 2 (3 días) Mantenimiento anual Unidad Reemplazo enfriadores de aire de unidad N°3 Mejorar sistema de refrigeración del generador | 10 | 2021-11-30 | 2021-12-09 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Banco de Transformadores 2 (3 días) Mantenimiento anual Unidad Reemplazo enfriadores de aire de unidad N°4 Mejorar sistema de refrigeración del generador | 10 | 2021-12-07 | 2021-12-16 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U3+U4 | Mantenimiento Banco de Transformadores 2 (3 días) Mantenimiento anual Unidad Reemplazo enfriadores de aire de unidad N°4 Mejorar sistema de refrigeración del generador | 3 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Transformador N°5 Mantenimiento anual Cambiar enfriadores de aire de unidad 5 Reemplazar enfriador descanso combinado unidad N°5 Mejorar sistema de refrigeración del generador Reparar sello junta de dilatación difusor | 30 | 2021-03-01 | 2021-03-30 | Postergable
HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2021-04-05 | 2021-04-11 | Postergable
HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimiento anual | 7 | 2021-04-19 | 2021-04-25 | Postergable
HE SAUZAL | HE SAUZAL U1 | Mantenimiento anual | 6 | 2021-05-10 | 2021-05-15 | Postergable
HE SAUZAL | HE SAUZAL U2 | Mantenimiento anual | 6 | 2021-08-02 | 2021-08-07 | Postergable
HE SAUZAL | HE SAUZAL U3 | Mantenimiento anual Reparar sello válvula mariposa Unidad 3 | 6 | 2021-08-16 | 2021-08-21 | Postergable
HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual Reparar Compuerta Cámara de Carga Sauzalito Reparar Compuerta Difusores Sauzalito | 21 | 2021-06-01 | 2021-06-21 | Postergable
HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete Instalaciones medidores de caudal, Certificación de potencia máxima. | 20 | 2021-02-22 | 2021-03-13 | Postergable
HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete Instalaciones medidores de caudal, Certificación de potencia máxima. | 20 | 2021-05-03 | 2021-05-22 | Postergable
HP ISLA | HP ISLA U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | Postergable
HP ISLA | HP ISLA U2 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-16 | Postergable
HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Mantenimiento anual | 8 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | Postergable
HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Mantenimiento anual | 8 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | Postergable
HE CIPRESES | HE CIPRESES U3 | Mantenimiento anual | 8 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | Postergable
HP OJOS DE AGUA | HP OJOS DE AGUA U1 | Mantenimiento anual Inspección interior tubería | 10 | 2021-06-07 | 2021-06-16 | Postergable
HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Mantenimiento anual | 9 | 2021-07-05 | 2021-07-13 | Postergable
HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | Mantenimiento anual Reemplazo de sellos eje | 9 | 2021-07-05 | 2021-07-13 | Postergable
HE RALCO U1 | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Mantenimiento Mayor GIS Reemplazo regulador de tensión Instalaciones medidores de caudal, Certificación de potencia máxima | 21 | 2021-02-07 | 2021-02-27 | Postergable
HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-01-04 | 2021-01-08 | Postergable
HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-01-11 | 2021-01-15 | Postergable
HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | Postergable
HE RALCO U1 | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual Mantenimiento Mayor GIS Reemplazo regulador de tensión Instalaciones medidores de caudal, Certificación de potencia máxima | 21 | 2021-03-07 | 2021-03-27 | Postergable
HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | Postergable
HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U2 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-02-15 | 2021-02-19 | Postergable
HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U3 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-02-22 | 2021-02-26 | Postergable
HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento anual Mantenimiento Mayor GIS Reemplazo regulador de tensión | 21 | 2022-01-04 | 2022-01-24 | Postergable
HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U4 | Mantenimiento anual | 50 | 2021-03-15 | 2021-05-03 | Postergable
HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento anual Mantenimiento Mayor GIS Reemplazo regulador de tensión | 21 | 2021-11-30 | 2021-12-20 | Postergable
HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento anual Reemplazo regulador de velocidad | 20 | 2020-12-01 | 2020-12-20 | Postergable
HE ANTUCO | HE ANTUCO U1 | Mantenimiento anual | 6 | 2021-05-10 | 2021-05-15 | Postergable
HE EL TORO | HE EL TORO U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | Postergable
HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | Postergable
HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2021-08-02 | 2021-08-08 | Postergable
HE EL TORO | HE EL TORO U3 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | Postergable
HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | Postergable
HE ABANICO | HE ABANICO U1 | Mantenimiento anual | 4 | 2021-10-04 | 2021-10-07 | Postergable
HE ABANICO | HE ABANICO U3 | Mantenimiento anual | 4 | 2021-10-18 | 2021-10-21 | Postergable
HE ABANICO | HE ABANICO U5 | Mantenimiento anual Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 4 | 2021-11-08 | 2021-11-11 | Postergable
HE ABANICO | HE ABANICO U6 | Mantenimiento anual Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 2 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | Postergable
HE ABANICO | HE ABANICO U5+U6 | Mantenimiento anual Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 2 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | Postergable
HE ABANICO | HE ABANICO U6 | Mantenimiento anual | 4 | 2021-11-15 | 2021-11-18 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento Anual Unidad 1 y banco de transformadores N°1 (2 días) | 4 | 2022-03-07 | 2022-03-10 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento Anual Unidad 2 y banco de transformadores N°1 (2 días) | 4 | 2022-03-09 | 2022-03-12 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U1+U2 | Mantenimiento Anual Unidad 2 y banco de transformadores N°1 (2 días) | 2 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento Anual Unidad 3 y banco de transformadores N°2 (2 días) | 4 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Anual Unidad 4 y banco de transformadores N°2 (2 días) | 4 | 2022-03-16 | 2022-03-19 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U3+U4 | Mantenimiento Anual Unidad 4 y banco de transformadores N°2 (2 días) | 2 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Anual | 6 | 2022-03-21 | 2022-03-26 | Postergable
HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete | 14 | 2022-03-07 | 2022-03-20 | Postergable
HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete | 14 | 2022-03-28 | 2022-04-10 | Postergable
HE RALCO U1 | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Reemplazo regulador de velocidad Análisis estado y pruebas válvula mariposa | 20 | 2022-01-03 | 2022-01-22 | Postergable
HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | Postergable
HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento anual | 5 | 2022-01-17 | 2022-01-21 | Postergable
HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento anual | 5 | 2022-01-24 | 2022-01-28 | Postergable
HE RALCO U1 | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual Reemplazo regulador de velocidad Análisis estado y pruebas válvula mariposa | 20 | 2022-01-31 | 2022-02-19 | Postergable
HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2022-02-07 | 2022-02-11 | Postergable
HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U2 | Mantenimiento anual | 5 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | Postergable
HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento anual Mantenimiento GIS | 7 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | Postergable
HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U3 | Mantenimiento anual | 5 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | Postergable
HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U4 | Mantenimiento anual | 5 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | Postergable
TER ENERGÍA PACÍFICO | Central Completa | Descripciones General del mantenimiento | 15 | 2020-11-09 | 2020-11-23 | postergable
TER ENERGÍA PACÍFICO | Central Completa | Mantenimiento preventivo | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-16 | postergable
TER ENERGÍA PACÍFICO | Central Completa | Mantenimiento preventivo | 5 | 2021-08-09 | 2021-08-13 | postergable
TER ENERGÍA PACÍFICO | Central Completa | Descripciones General del mantenimiento | 15 | 2021-11-08 | 2021-11-22 | postergable
PMGD TER COELEMU | Central Completa | PARADA GENERAL DE PLANTA BIANUAL | 4 | 2020-09-17 | 2020-09-20 | postergable
PMGD TER COELEMU | Central Completa | PARADA GENERAL DE PLANTA BIANUAL | 4 | 2021-04-01 | 2021-04-04 | postergable
PMGD TER COELEMU | Central Completa | PARADA GENERAL DE PLANTA BIANUAL | 4 | 2021-09-16 | 2021-09-19 | postergable
PMGD TER COPIULEMU | Central Completa | MANTENIMIENTO 10.000 HRS OPERACIÓN MOTOGENERADOR - BIOGAS | 4 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | postergable
PMGD TER COPIULEMU | Central Completa | MANTENIMIENTO 20.000 HRS OPERACIÓN MOTOGENERADOR - BIOGAS | 5 | 2022-02-11 | 2022-02-15 | postergable
TER PETROPOWER | Central Completa | Cambio de tubos hogar e inspección de caldera, Revisión menor del conjunto turbogenerador, Limpieza componentes de caldera y HRA, Revisión de equipos rotativos. Renovación tecnológica sistema de control Cogeneradora. | 17 | 2020-11-20 | 2020-12-06 | impostergable
TER PETROPOWER | Central Completa | Inspección y limpieza de caldera y revisión de equipos rotativos | 10 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | impostergable
TER PETROPOWER | Central Completa | Inspección y limpieza de caldera | 10 | 2021-08-01 | 2021-08-10 | impostergable
TER PETROPOWER | Central Completa | Inspección y limpieza de caldera y revisión de equipos rotativos | 10 | 2021-12-01 | 2021-12-10 | impostergable
TER PETROPOWER | Central Completa | Inspección y limpieza de caldera | 10 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | impostergable
TER ACONCAGUA | 1 | Mantenimiento Anual | 11 | 2020-11-09 | 2020-11-19 | postergable
TER ACONCAGUA | 1 | Mantenimiento Anual | 11 | 2021-11-09 | 2021-11-19 | postergable
TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Preventivo a Condición | 9 | 2020-12-07 | 2020-12-15 | Postergable
TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Preventivo a Condición | 10 | 2020-12-21 | 2020-12-30 | Postergable
TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Mantenimiento Mayor | 23 | 2021-06-23 | 2021-07-15 | Postergable
TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Mantenimiento Mayor | 23 | 2021-05-26 | 2021-06-17 | Postergable
TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Preventivo a condicion | 9 | 2022-02-01 | 2022-02-09 | Postergable
TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Preventivo a condicion | 9 | 2022-03-01 | 2022-03-09 | Postergable
TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Sistema Transporte Biomasa Mantención Hogar y Parrillas Mantención Ventiladores Caldera Mantención Filtro de Mangas Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 3 | 2020-08-12 | 2020-08-14 | Postergable
TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Anual Subestación 66KV Mantención Anual Caldera Mantención Anual Filtro Mangas Mantención Anual Turbogenerador Mantención Anual Torres de Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 43 | 2020-11-01 | 2020-12-13 | Impostergable
TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Sistema Transporte Biomasa Mantención Hogar y Parrillas Mantención Ventiladores Caldera Mantención Filtro de Mangas Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 3 | 2021-02-17 | 2021-02-19 | Postergable
TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Sistema Transporte Biomasa Mantención Hogar y Parrillas Mantención Ventiladores Caldera Mantención Filtro de Mangas Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 3 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | Postergable
TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantención Sistema Transporte Fardos Mantención Hogar y Parrilla Mantención Filtro Mangas Mantención Torre Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos Reemplazo DAHS CEMS | 36 | 2020-12-06 | 2021-01-10 | Impostergable
TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantención Sistema Transporte Fardos Mantención Hogar y Parrilla Mantención Filtro Mangas Mantención Torre Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos Reemplazo DAHS CEMS | 8 | 2021-06-06 | 2021-06-13 | Postergable
HP CAPULLO | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 3 | 2020-08-29 | 2020-08-31 | postergable
HP CAPULLO | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 3 | 2020-12-12 | 2020-12-14 | postergable
HP CAPULLO | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 3 | 2021-03-20 | 2021-03-22 | postergable
HP CAPULLO | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 3 | 2021-12-04 | 2021-12-06 | postergable
HP CAPULLO | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 3 | 2022-03-05 | 2022-03-07 | postergable
PMGD HP RÍO TRUENO | Central Completa | Mantención Preventiva Anual | 7 | 2021-02-15 | 2021-02-21 | postergable
PMGD HP RÍO TRUENO | Central Completa | Mantención Preventiva Anual | 7 | 2022-02-14 | 2022-02-20 | postergable
HE ANCOA | Central Completa | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 10 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | postergable
HE ANCOA | Central Completa | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 10 | 2021-06-07 | 2021-06-16 | postergable
HE ANCOA | Central Completa | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 10 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | postergable
HP RÍO COLORADO | Central Completa | Mantención Preventiva Anual | 8 | 2021-04-06 | 2021-04-13 | postergable
PMGD HP ALLIPÉN | Central Completa | Mantención Preventiva Anual | 7 | 2020-10-19 | 2020-10-25 | postergable
PMGD HP ALLIPÉN | Central Completa | Mantención Preventiva Anual | 7 | 2021-10-18 | 2021-10-24 | postergable
PMGD HP MALLARAUCO | Central Completa | Mantención preventiva mayor | 10 | 2020-07-13 | 2020-07-22 | postergable
PMGD HP MALLARAUCO | Central Completa | Mantención preventiva mayor | 10 | 2021-07-12 | 2021-07-21 | postergable
PMGD HP QUILLAILEO | Central Completa | Mejora OOCC canal de aduccion | 11 | 2020-08-10 | 2020-08-20 | postergable
PMGD HP QUILLAILEO | Central Completa | Mantenimiento Anual equipos EM | 2 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | postergable
PMGD HP QUILLAILEO | Central Completa | Mantenimiento Anual equipos EM | 2 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | postergable
TER ARAUCO | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 6 | 2020-09-05 | 2020-09-10 | Postergable
TER ARAUCO | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 12 | 2021-04-06 | 2021-04-17 | Postergable
TER LICANTÉN | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 10 | 2021-01-20 | 2021-01-29 | Postergable
TER LICANTÉN | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 32 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | Postergable
TER NUEVA ALDEA | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 36 | 2020-10-05 | 2020-11-09 | Postergable
TER VIÑALES | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 11 | 2020-11-09 | 2020-11-19 | Postergable
TER VIÑALES | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 10 | 2021-11-08 | 2021-11-17 | Postergable
TER CHOLGUÁN | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 10 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | Postergable
TER CHOLGUÁN | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 10 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | Postergable
TER HORCONES | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 10 | 2020-11-09 | 2020-11-18 | Postergable
TER HORCONES | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 10 | 2021-05-10 | 2021-05-19 | Postergable
TER NUEVA ALDEA II | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 10 | 2020-10-05 | 2020-10-14 | Postergable
TER NUEVA ALDEA II | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 10 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | Postergable
TER NUEVA ALDEA III | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 14 | 2020-08-17 | 2020-08-30 | Postergable
TER NUEVA ALDEA III | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 11 | 2021-09-01 | 2021-09-11 | Postergable
TER CELCO | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 11 | 2020-10-27 | 2020-11-06 | Postergable
TER CELCO | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 11 | 2021-05-25 | 2021-06-04 | Postergable
TER VALDIVIA | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 11 | 2020-11-14 | 2020-11-24 | Postergable
TER VALDIVIA | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 11 | 2022-01-18 | 2022-01-28 | Postergable
HP SAN ANDRÉS | Central Completa | Cambio de circuito abierto de refrogeración por un circuito cerrado. | 10 | 2020-07-06 | 2020-07-15 | postergable
HP SAN ANDRÉS | Central Completa | Aumento de tensión de 154KV a 220KV | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | Postergable
HP SAN ANDRÉS | Central Completa | Medidas razon de transformacion TTCC, TTPP. Reapriete celdas de control. Limpieza Aisladores, Desconectadores, Interruptores, TTCC, TTPP, Pararrayos. Medidas Tiempo de Operacion, Aislacion, Resistencia Contacto de Interruptores Poder y Deteccion fugas gas SF6. | 10 | 2021-05-03 | 2021-05-12 | Postergable
HP SAN ANDRÉS | Central Completa | Inspeccion y cambio de sellos | 10 | 2021-06-14 | 2021-06-23 | Postergable
HP DOS VALLES | 1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 5 | 2020-10-05 | 2020-10-09 | Postergable
HP DOS VALLES | 1 | Aumento de tensión de 154KV a 220KV | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | Postergable
HP DOS VALLES | 1 | Medidas razon de transformacion TTCC, TTPP. Reapriete celdas de control. Limpieza Aisladores, Desconectadores, Interruptores, TTCC, TTPP, Pararrayos. Medidas Tiempo de Operacion, Aislacion, Resistencia Contacto de Interruptores Poder y Deteccion fugas gas SF6. | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | Postergable
HP DOS VALLES | 1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 5 | 2021-10-04 | 2021-10-08 | Postergable
HP El Paso | Central Completa | Cambio de circuito abierto de refrogeración por un circuito cerrado. | 10 | 2020-09-07 | 2020-09-16 | Postergable
HP El Paso | U3 | Inspección y cambio de sello de Mantenimiento. | 10 | 2020-08-31 | 2020-09-09 | Postergable
HP El Paso | Central Completa | Aumento de tensión de 154KV a 220KV | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | Postergable
HP El Paso | Central Completa | Medidas razon de transformacion TTCC, TTPP. Reapriete celdas de control. Limpieza Aisladores, Desconectadores, Interruptores, TTCC, TTPP, Pararrayos. Medidas Tiempo de Operacion, Aislacion, Resistencia Contacto de Interruptores Poder y Deteccion fugas gas SF6. | 10 | 2021-05-17 | 2021-05-26 | Postergable
HP El Paso | U1 y U2 | Inspección y cambio de sello de Mantenimiento. | 10 | 2021-08-16 | 2021-08-25 | Postergable
HP ALFALFAL | U1 | Mantenimiento General | 21 | 2020-07-06 | 2020-07-26 | Postergable
HP ALFALFAL | Central Completa | Cambio de Valvula Esferica Unidad n°2 | 7 | 2020-08-03 | 2020-08-09 | Postergable
HP ALFALFAL | U2 | Mantenimiento General | 20 | 2020-08-10 | 2020-08-29 | Postergable
HP ALFALFAL | U2 | Cambio de Valvula Esferica Unidad 2 | 7 | 2020-08-03 | 2020-08-09 | Postergable
HP ALFALFAL | U2 | Smart Maintenance | 2 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | Postergable
HP QUELTEHUES | U1 | Inspeccion canal Maipo | 2 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | Postergable
HP QUELTEHUES | U1 | Inspeccion canal Maipo | 20 | 2020-09-21 | 2020-10-10 | Postergable
HP QUELTEHUES | U2 | Inspeccion canal Maipo | 2 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | Postergable
HP QUELTEHUES | U3 | Inspeccion canal Maipo | 2 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | Postergable
HP MAITENES | U1 | Mantenimiento General Maitenes | 7 | 2020-10-19 | 2020-10-25 | Postergable
HP MAITENES | U3 | Mantenimiento General Maitenes | 6 | 2020-11-16 | 2020-11-21 | Postergable
TER NUEVA VENTANAS | Central Completa | Mantenimiento Menor | 16 | 2020-11-29 | 2020-12-14 | Postergable
TER NORGENER | TER NORGENER U2 | Mantenimiento Menor Equipos Principales | 11 | 2020-08-03 | 2020-08-13 | Postergable
TER LAJA | TER LAJA U1 | Mantenimiento general | 3 | 2020-07-25 | 2020-07-27 | Postergable
TER LAJA | TER LAJA U2 | Mantenimiento general | 4 | 2020-07-25 | 2020-07-28 | Postergable
TER LAJA | TER LAJA U1 | Mantenimiento general | 11 | 2020-11-16 | 2020-11-26 | Postergable
HP ALFALFAL | U1 | Mantenimiento mayor + rebobinado del generador unidad 1 | 85 | 2021-04-05 | 2021-06-28 | Postergable
HP ALFALFAL | U2 | Mantenimiento general de Alfalfal 2 | 25 | 2021-08-16 | 2021-09-09 | Postergable
HP QUELTEHUES | U3 | Inspeccion canal Maipo | 30 | 2021-07-05 | 2021-08-03 | Postergable
HP VOLCÁN | U1 | Mantenimiento Mayor + Retrofit | 60 | 2021-09-20 | 2021-11-18 | Postergable
HP VOLCÁN | U1 | Inspeccion / Mantenimiento Canal Volcan | 3 | 2021-10-11 | 2021-10-13 | Postergable
TER VENTANAS | U1 | Mantenimiento Sistema Circulacion | 11 | 2020-09-20 | 2020-09-30 | Postergable
TER VENTANAS II | U1 | Outage | 31 | 2021-02-14 | 2021-03-16 | Postergable
TER VENTANAS II | U1 | Revision falla en sistema de control admision de vapor a la turbina | 10 | 2020-06-06 | 2020-06-15 | Postergable
TER NUEVA VENTANAS | Central Completa | Overhaul | 51 | 2021-10-10 | 2021-11-29 | Postergable
TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Outage | 31 | 2021-01-03 | 2021-02-02 | Postergable
TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Mantenimiento sistema de circulacion | 9 | 2021-12-05 | 2021-12-13 | Postergable
TER NORGENER | TER NORGENER U1 | Mantenimiento Mayor | 21 | 2021-09-27 | 2021-10-17 | Postergable
TER NORGENER | TER NORGENER U2 | Mantenimiento Mayor | 21 | 2021-02-08 | 2021-02-28 | Postergable
TER NORGENER | TER NORGENER U2 | Smart Maintenance | 2 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | Postergable
TER LAJA | TER LAJA U1 | Mantenimiento menor caldera | 3 | 2021-04-01 | 2021-04-03 | Postergable
TER LAJA | TER LAJA U1 | Inspección caldera | 2 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | Postergable
TER LAJA | TER LAJA U1 | Outage | 11 | 2021-11-01 | 2021-11-11 | Postergable
TER NORGENER | TER NORGENER U1 | Preventivo a Condicion | 9 | 2021-01-01 | 2021-01-09 | Postergable
TER BOCAMINA | Central Completa | Mantenimiento Anual | 14 | 2020-10-05 | 2020-10-18 | Postergable
TER BOCAMINA II | Central Completa | Mantenimiento Anual | 14 | 2020-11-02 | 2020-11-15 | Postergable
TER SAN ISIDRO | TG | Inspección de turbina. Medidas eléctricas en transformador y generador. | 24 | 2020-10-13 | 2020-11-05 | Postergable
TER SAN ISIDRO | TV | Inspección de turbina. Medidas eléctricas en transformador y generador. | 24 | 2020-10-13 | 2020-11-05 | Postergable
TER SAN ISIDRO II | TG | Upgrade Sistema de Control | 15 | 2020-11-18 | 2020-12-02 | Postergable
TER SAN ISIDRO II | TV | Upgrade Sistema de Control | 15 | 2020-11-18 | 2020-12-02 | Postergable
TER TALTAL | U1 | Mantenimiento Mayor TG1 | 45 | 2020-10-07 | 2020-11-20 | Postergable
TER QUINTERO | TG1A | Inspección rutas calientes. Inspección menor del generador. Mantenimiento preventivo planta. Medidas eléctricas en equipos primarios. | 22 | 2020-08-25 | 2020-09-15 | Postergable
TER DIEGO DE ALMAGRO | Central Completa | Inspección de combustión. Cambio bushings transformador principal. | 15 | 2020-12-02 | 2020-12-16 | Postergable
TER HUASCO U3 | U3 | Reemplazo bushing y medidas eléctricas equipos primarios. | 15 | 2020-11-17 | 2020-12-01 | Postergable
TER HUASCO U4 | U4 | Reemplazo bushing y medidas eléctricas equipos primarios. | 15 | 2020-08-04 | 2020-08-18 | Postergable
TER HUASCO U5 | U5 | Reemplazo bushing y medidas eléctricas equipos primarios. | 15 | 2020-09-22 | 2020-10-06 | Postergable
TER TARAPACÁ | TGTAR | Inspección de combustión. | 4 | 2020-07-07 | 2020-07-10 | Postergable
TER ATACAMA | Central Completa | Ruta de gases HGPI Actividades Oportunidad | 25 | 2021-01-12 | 2021-02-05 | Postergable
TER TARAPACÁ | TGTAR | Inspección de combustión. | 4 | 2021-07-20 | 2021-07-23 | Postergable
TER BOCAMINA II | Central Completa | Mantenimiento Anual | 14 | 2021-11-08 | 2021-11-21 | Postergable
PE SIERRA GORDA ESTE | Central Completa | Proyecto por cumplimiento Norma Técnica [Desconexión originada MSG, Minera Sierra Gorda] | 3 | 2020-09-07 | 2020-09-09 | Postergable
PE VALLE DE LOS VIENTOS | Central Completa | Conexión Azabache (PF de EGP) | 2 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | Postergable
PE TALINAY ORIENTE | Central Completa | Tap-off: cambio pararrayos (línea y marco línea) y condensadores acoplamiento | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | Postergable
PE TALINAY PONIENTE | Central Completa | Tap-off: cambio pararrayos (línea y marco línea) y condensadores acoplamiento | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | Postergable
PE RENAICO | Central Completa | Ampliación S/E Renaico II | 2 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | Postergable
PE SIERRA GORDA ESTE | Central Completa | Mantenimiento CTBC y Paño J3 | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | Postergable
PE CANELA | Central Completa | Mantenimiento Transformador y CTBC | 2 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | Postergable
PE CANELA II | Central Completa | Mantenimiento Transformador y CTBC | 2 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | Postergable
TER CONSTITUCIÓN | Central Completa | Manteinimiento de equipos criticos. | 3 | 2021-04-13 | 2021-04-15 | Postergable
TER CHILOÉ | U1 | Mantención Mayor U1 | 3 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | Postergable
TER CHILOÉ | U2 | Mantención Mayor U2 | 3 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | Postergable
TER CHILOÉ | U3 | Mantención Mayor U3 | 3 | 2021-01-26 | 2021-01-28 | Postergable
TER CHILOÉ | U4 | Mantención Mayor U4 | 3 | 2021-02-02 | 2021-02-04 | Postergable
TER CHILOÉ | U5 | Mantención Mayor U5 | 3 | 2021-02-09 | 2021-02-11 | Postergable
TER CHILOÉ | U6 | Mantención Mayor U6 | 3 | 2021-02-16 | 2021-02-18 | Postergable
TER CHILOÉ | U7 | Mantención Mayor U7 | 3 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | Postergable
TER CHILOÉ | U8 | Mantención Mayor U8 | 3 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | Postergable
TER CHILOÉ | U9 | Mantención Mayor U9 | 3 | 2021-03-09 | 2021-03-11 | Postergable
TER MAULE | Central Completa | Mantención de equipos criticos. | 3 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | Postergable
HE ANGOSTURA | U1 | Mantenimiento Mayor U1 - END, tintas, particulas magnéticas y ultrasonido en la Turbina. | 18 | 2021-04-26 | 2021-05-13 | Impostergable
HE ANGOSTURA | U1 | Mantenimiento Mayor U1 - END, tintas, particulas magnéticas y ultrasonido en la Turbina. | 18 | 2022-02-14 | 2022-03-03 | Impostergable
HE ANGOSTURA | U3 | Mantenimiento Mayor U3 - END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 16 | 2021-06-07 | 2021-06-22 | Impostergable
HP BLANCO | U1 | Fase 3 del SCADA del Complejo Aconcagua + TTA + Válvula de llanado de tubería principal | 40 | 2020-11-09 | 2020-12-18 | Impostergable
HP BLANCO | U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) | 2 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | Impostergable
HP BLANCO | U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 12 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | Impostergable
HP BLANCO | U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) | 2 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | Impostergable
HP CARENA | U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor + Mtto. | 24 | 2020-07-27 | 2020-08-19 | Impostergable
HP CARENA | U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor + cambio de rodete Carena IV | 24 | 2020-07-27 | 2020-08-19 | Impostergable
HP CHACABUQUITO | Central Completa | Mantenimiento Sistema de aducción Obras Civiles / Trabajos Eléctricos / Trabajos Mecánicos | 5 | 2021-07-05 | 2021-07-09 | Impostergable
HP CHACABUQUITO | Central Completa | Mantenimiento Mayor | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | Impostergable
HP CHACABUQUITO | U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 10 | 2020-10-26 | 2020-11-04 | Impostergable
HP CHACABUQUITO | U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 10 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | Impostergable
HP CHACABUQUITO | U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 10 | 2021-04-05 | 2021-04-14 | Impostergable
HP CHACABUQUITO | U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 10 | 2020-10-13 | 2020-10-22 | Impostergable
HP CHACABUQUITO | U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 10 | 2021-04-19 | 2021-04-28 | Impostergable
HP CHACABUQUITO | U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 10 | 2021-05-03 | 2021-05-12 | Impostergable
HP CHIBURGO | U1 | Mantenimiento Mayor Chiburgo I | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | Impostergable
HP CHIBURGO | U1 | Mantenimiento Mayor Chiburgo I | 9 | 2020-08-06 | 2020-08-14 | Impostergable
HP CHIBURGO | U2 | Mantenimiento Mayor Chiburgo II | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | Impostergable
HP CHIBURGO | U2 | Mantenimiento Mayor Chiburgo II | 9 | 2020-08-17 | 2020-08-25 | Impostergable
HP CHIBURGO | U2 | Mantenimiento Mayor Chiburgo II | 12 | 2021-07-14 | 2021-07-25 | Impostergable
HE COLBÚN | U1 | Mantenimiento Mayor | 44 | 2021-03-01 | 2021-04-13 | Impostergable
HE COLBÚN | U2 | Mantenimiento Mayor | 28 | 2021-04-14 | 2021-05-11 | Impostergable
HP HORNITOS | Central Completa | Proyecto Scada III Etapa obras Hidráulicas + MPB (12 días) + Reparación Túnel 2 y 3 (30 días + 2 días para pruebas antes de finalizar la desconexión) | 54 | 2020-09-21 | 2020-11-13 | Impostergable
HP JUNCAL | Central Completa | Proyecto Scada III Etapa obras Hidráulicas + MPB (12 días + 2 días para pruebas antes de finalizar la desconexión) | 47 | 2020-08-03 | 2020-09-18 | Impostergable
HP JUNCAL | Central Completa | Mantenimiento Mayor (MPB) | 12 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | Impostergable
HP JUNCALITO | Central Completa | Mantenimiento Mayor MPB | 5 | 2020-10-05 | 2020-10-09 | Impostergable
HP JUNCALITO | Central Completa | Mantenimiento Mayor MPB | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | Impostergable
HP LA MINA | U1 | Mantenimiento Mayor La Mina I | 14 | 2020-09-28 | 2020-10-11 | Impostergable
HP LA MINA | U2 | Mantenimiento Mayor La Mina II | 14 | 2020-10-13 | 2020-10-26 | Impostergable
TER LOS PINOS | Central Completa | Mantenimiento Anual Los Pinos | 39 | 2020-10-06 | 2020-11-13 | Impostergable
TER LOS PINOS | Central Completa | Mantenimiento Preventivo Los Pinos | 3 | 2021-04-16 | 2021-04-18 | Impostergable
TER LOS PINOS | Central Completa | Mantenimiento Anual Los Pinos | 7 | 2021-10-12 | 2021-10-18 | Impostergable
HP LOS QUILOS | U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) + Reemplazo de Equipos Primarios | 11 | 2020-07-13 | 2020-07-23 | Impostergable
HP LOS QUILOS | U1 | Mantenimiento Mayor MPB | 10 | 2021-05-31 | 2021-06-09 | Impostergable
HP LOS QUILOS | U2 | Mantenimiento Mayor (MPB 10 días + 2 para pruebas antes de finalizar la desconexión) [Rebobinado Generador Unidad 2 CH Los Quilos] | 102 | 2021-05-10 | 2021-08-19 | Impostergable
HP LOS QUILOS | U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 32 | 2020-07-27 | 2020-08-27 | Impostergable
HP LOS QUILOS | U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 10 | 2021-06-14 | 2021-06-23 | Impostergable
HE MACHICURA | U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2020-07-20 | 2020-08-02 | Impostergable
HE MACHICURA | U1 | Mantenimiento Mayor | 24 | 2021-05-12 | 2021-06-04 | Impostergable
HE MACHICURA | U2 | Mantenimiento Mayor | 24 | 2021-06-07 | 2021-06-30 | Impostergable
TER NEHUENCO | Central Completa | Lavado de compresor | 2 | 2020-08-01 | 2020-08-02 | Impostergable
TER NEHUENCO | Central Completa | LTE + Mantenimiento Mayor + Performance Nehuenco I | 90 | 2020-09-01 | 2020-11-29 | Impostergable
TER NEHUENCO | Central Completa | Lavado de compresor | 2 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | Impostergable
TER NEHUENCO | Central Completa | Lavado de compresor | 2 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | Impostergable
TER NEHUENCO | Central Completa | Lavado de compresor | 2 | 2021-08-21 | 2021-08-22 | Impostergable
TER NEHUENCO | Central Completa | Mantenimiento Anual BOP | 15 | 2021-11-15 | 2021-11-29 | Impostergable
TER NEHUENCO | Central Completa | Lavado de compresor | 2 | 2022-03-05 | 2022-03-06 | Impostergable
TER NEHUENCO II | Central Completa | Lavado de Compresor | 2 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | Impostergable
TER NEHUENCO II | Central Completa | Lavado de Compresor | 2 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | Impostergable
TER NEHUENCO II | Central Completa | Mantenimiento Anual BOP Nehuenco II | 15 | 2020-12-07 | 2020-12-21 | Impostergable
TER NEHUENCO II | Central Completa | Lavado de Compresor | 2 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | Impostergable
TER NEHUENCO II | Central Completa | Lavado de Compresor | 2 | 2021-06-26 | 2021-06-27 | Impostergable
TER NEHUENCO II | Central Completa | Mantenimiento mayor TG +TV | 61 | 2021-09-06 | 2021-11-05 | Impostergable
TER NEHUENCO II | Central Completa | Lavado de Compresor | 2 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | Impostergable
TER NEHUENCO II | Central Completa | Lavado de Compresor | 2 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | Impostergable
TER NEHUENCO 9B | Central Completa | Mantenimiento anual | 10 | 2020-08-03 | 2020-08-12 | Impostergable
TER NEHUENCO 9B | Central Completa | Mantenimiento Paño Conexión TV Nhco II | 4 | 2020-12-07 | 2020-12-10 | Impostergable
TER NEHUENCO 9B | Central Completa | Mantenimiento anual + balanceo | 23 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | Impostergable
HP QUILLECO | U1 | Mantenimiento Mayor, END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 12 | 2022-03-28 | 2022-04-08 | Impostergable
HP RUCÚE | U1 | Mantenimiento Mayor, END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina + Metalizado Rodete | 12 | 2022-03-28 | 2022-04-08 | Impostergable
HP SAN CLEMENTE | Central Completa | Mantenimiento Mayor San Clemente | 7 | 2020-08-31 | 2020-09-06 | Impostergable
HP SAN CLEMENTE | Central Completa | Mantenimiento Mayor San Clemente | 7 | 2021-07-26 | 2021-08-01 | Impostergable
HP SAN IGNACIO | Central Completa | Mantenimiento Mayor San Ignacio | 21 | 2021-09-20 | 2021-10-10 | Impostergable
TER SANTA MARÍA | Central Completa | Mantenimiento Mayor Santa María | 34 | 2020-10-31 | 2020-12-03 | Impostergable
TER SANTA MARÍA | Central Completa | Pruebas de Verificación de Servicios Complementarios | 3 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | Postergable
TER SANTA MARÍA | Central Completa | Mantenimiento Mayor Santa María | 26 | 2021-10-30 | 2021-11-24 | Impostergable
TER CONCÓN | Central Completa | Mantenimiento por Horas de Funcionamiento | 21 | 2020-05-11 | 2020-05-31 | Postergable
TER CMPC PACIFICO | Central Completa | Parada General de Fábrica | 11 | 2020-08-01 | 2020-08-11 | Impostergable
TER CMPC TISSUE | Central Completa | Mantenimiento Anual (8000 hs) | 5 | 2020-10-20 | 2020-10-24 | Impostergable
TER CMPC LAJA | Central Completa | Mantenimiento Mayor TG4 | 45 | 2020-11-10 | 2020-12-24 | Impostergable
TER SANTA FE | Central Completa | Mantenimiento Anual de Central | 10 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | Impostergable
TER CMPC SANTA FÉ | Central Completa | Parada General de Fábrica | 12 | 2021-03-08 | 2021-03-19 | Impostergable
TER CMPC SANTA FÉ | Central Completa | Mantenimiento Mayor TG1 | 45 | 2021-03-08 | 2021-04-21 | Impostergable
TER CMPC TISSUE | Central Completa | Mantenimiento Semestra (4000 hs) | 5 | 2021-03-09 | 2021-03-13 | Impostergable
TER CMPC TISSUE | Central Completa | Mantenimiento Anual (8000 hs) | 5 | 2021-10-19 | 2021-10-23 | Impostergable
TER CMPC PACIFICO | Central Completa | Parada General de Fábrica | 10 | 2021-11-12 | 2021-11-21 | Impostergable
TER CMPC LAJA | Central Completa | Parada General de Fábrica | 16 | 2021-11-14 | 2021-11-29 | Impostergable
TER CMPC CORDILLERA | Central Completa | Mantenimiento Semestra (4000 hs) | 5 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | Impostergable
TER SANTA FE | Central Completa | Mantenimiento Anual de Central | 10 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | Impostergable
TER CMPC SANTA FÉ | Central Completa | Parada General de Fábrica | 10 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | Impostergable
TER CMPC TISSUE | Central Completa | Mantenimiento Semestra (4000 hs) | 5 | 2022-03-09 | 2022-03-13 | Impostergable
TER EMELDA | U1 | Inspección y mantenimiento | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | Postergable
TER EMELDA | U2 | Inspección y mantenimiento | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | Postergable
TER ANGAMOS | U1 | Mantenimiento Menor Equipos Principales | 15 | 2020-08-18 | 2020-09-01 | Postergable
TER ANGAMOS | U2 | Mantenimiento Menor Equipos Principales | 17 | 2020-08-26 | 2020-09-11 | Postergable
TER ANGAMOS | U2 | Smart Maintenance | 2 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | Postergable
TER ANGAMOS | U1 | Mantenimiento Mayor | 26 | 2021-03-31 | 2021-04-25 | Postergable
TER ANGAMOS | U1 | Overhaul | 54 | 2022-03-16 | 2022-05-08 | Postergable
TER ANGAMOS | U2 | Mantenimiento Mayor | 26 | 2021-04-28 | 2021-05-23 | Postergable
TER ANGAMOS | U2 | Preventivo a condicion | 9 | 2022-01-01 | 2022-01-09 | Postergable
TER LOS GUINDOS | U1 | Mantenimiento preventivo a S/E Los Guindos, S/E Charrua ,LT y Turbina 1 | 3 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | Postergable
TER LOS GUINDOS | U1 | Mantenimiento preventivo a S/E Los Guindos, S/E Charrua ,LT y Turbina 1 | 4 | 2021-10-11 | 2021-10-14 | Postergable
TER LOS GUINDOS | U2 | Mantenimiento preventivo a S/E Los Guindos, S/E Charrua ,LT y Turbina 2 | 3 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | Postergable
HP LIRCAY | Central Completa | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | Postergable
HP LIRCAY | U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 21 | 2020-08-10 | 2020-08-30 | Postergable
HP LIRCAY | U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | Postergable
HP LIRCAY | Central Completa | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | Postergable
HP LIRCAY | U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | Postergable
HP LIRCAY | U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | Postergable
HP PROVIDENCIA | Central Completa | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | Postergable
HP PROVIDENCIA | U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | Postergable
HP PROVIDENCIA | U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | Postergable
HP PROVIDENCIA | Central Completa | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | Postergable
HP PROVIDENCIA | U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | Postergable
HP PROVIDENCIA | U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | Postergable
HP MARIPOSAS | Central Completa | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | Postergable
HP MARIPOSAS | Central Completa | Mantenimiento Preventivo Mayor | 7 | 2020-08-17 | 2020-08-23 | Postergable
HP MARIPOSAS | Central Completa | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | Postergable
HP MARIPOSAS | Central Completa | Mantenimiento Preventivo Mayor | 14 | 2021-08-16 | 2021-08-29 | Postergable
HP RENAICO | Central Completa | Limpieza cámara de carga, revision turbina, generador, transformador, gabinetes electricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 22 | 2021-08-02 | 2021-08-23 | Impostergable
HP ALTO RENAICO | Central Completa | Limpieza cámara de carga, revision turbina, generador, transformador, gabinetes electricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 22 | 2021-08-02 | 2021-08-23 | Impostergable
TER LOS PINOS | Central Completa | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas | 3 | 2020-07-31 | 2020-08-02 | Postergable
TER NUEVA RENCA | Central Completa | 1) Boroscopia Turbina de Gas y Vapor 2) Toma Moldes L0 TV 2) Reparación Junta de Expansión 3) Cambio de Filtros Admisión Aire TG 4) Mantenimiento Anual BOP | 15 | 2020-08-08 | 2020-08-22 | Impostergable
TER NUEVA RENCA | Central Completa | Cambio de Filtros Admisión de Aire TG Mantenimiento Rutinario BOP | 3 | 2021-04-02 | 2021-04-04 | Postergable
TER NUEVA RENCA | Central Completa | 1) Reparación sección superheater de HRSG 2) Upgrade Junta Expansión TG 3) Boroscopia Unidad Gas 4) Cambio de Filtros Admisión de Aire TG 5) Mantenimiento Anual BOP | 25 | 2021-08-02 | 2021-08-26 | Impostergable
TER NUEVA RENCA | Central Completa | 1) Mantenimiento Mayor Unidas Gas y Unidad Vapor 2) Mantenimiento Anual BOP 3) Recertificación HRSG (cuerpo de presión) | 42 | 2020-02-01 | 2020-03-13 | Impostergable
TER LOS VIENTOS | Central Completa | 1) Boroscopia TG 2) Mantenimiento Anual BOP | 7 | 2020-11-02 | 2020-11-08 | Postergable
TER LOS VIENTOS | Central Completa | 1) Boroscopia TG 2) Mantenimiento Anual BOP | 7 | 2021-10-04 | 2021-10-10 | Postergable
TER SANTA LIDIA | Central Completa | 1) Boroscopia TG 2) Mantenimiento Anual BOP | 7 | 2020-10-05 | 2020-10-11 | Postergable
TER SANTA LIDIA | Central Completa | 1) Boroscopia TG 2) Mantenimiento Anual BOP | 7 | 2021-06-07 | 2021-06-13 | Postergable
TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | U1 | mantenimiento General de la subestación | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | Postergable
TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | U2 | mantenimiento General de la subestación | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | Postergable
TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | U3 | mantenimiento General de la subestación | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | Postergable
TER EL PEÑÓN | Central Completa | mantenimiento General de la subestación | 5 | 2021-05-10 | 2021-05-14 | Postergable
TER TENO | Central Completa | mantenimiento General de la subestación y naves Generadoras | 5 | 2020-11-16 | 2020-11-20 | Postergable
TER TENO GAS | Central Completa | mantenimiento General de la subestación y naves Generadoras | 5 | 2020-11-16 | 2020-11-20 | Postergable
TER TENO | Central Completa | mantenimiento General de la subestación y naves Generadoras | 5 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | Postergable
TER TENO GAS | Central Completa | mantenimiento General de la subestación y naves Generadoras | 5 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | Postergable
TER TRAPÉN | Central Completa | mantenimiento General de la subestación | 3 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | Postergable
Cerro Pabellón | G1A | Mantenimiento preventivo mayor | 21 | 2020-06-29 | 2020-07-19 | Postergable
Cerro Pabellón | G2A | Mantenimiento preventivo mayor | 21 | 2020-06-29 | 2020-07-19 | Postergable
HE COLBÚN | U2 | Mantenimiento Mayor, Reemplazo de componente por incremento de fugas en sello álabe de dsitribuidor | 60 | 2020-05-18 | 2020-07-16 | Postergable
Los Quilos | U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) [Rebobinado Generador Unidad 2 CH Los Quilos] | 10 | 2020-06-30 | 2020-07-09 | Postergable
Trapen | Central Completa | mantenimiento General de la subestación y naves Generadoras | 5 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | Postergable
Central Cardones | Central Completa | Mantenimiento Anual | 14 | 2020-10-05 | 2020-10-18 | Postergable
Central Cardones | Central Completa | Mantenimiento Anual | 14 | 2021-10-04 | 2021-10-17 | Postergable
Central Colmito | Central Completa | Mantenimiento Anual | 14 | 2020-11-09 | 2020-11-22 | Postergable
Central Colmito | Central Completa | Mantenimiento Anual | 14 | 2021-11-08 | 2021-11-21 | Postergable
Central Yungay | U1 | Mantenimiento Anual | 14 | 2020-10-19 | 2020-11-01 | Postergable
Central Yungay | U2 | Mantenimiento Anual | 14 | 2020-10-19 | 2020-11-01 | Postergable
Central Yungay | U3 | Mantenimiento Anual | 14 | 2020-10-19 | 2020-11-01 | Postergable
Central Yungay | U4 | Mantenimiento Anual | 14 | 2020-10-19 | 2020-11-01 | Postergable
Central Yungay | U1 | Mantenimiento Anual | 14 | 2021-10-18 | 2021-10-31 | Postergable
Central Yungay | U2 | Mantenimiento Anual | 14 | 2021-10-18 | 2021-10-31 | Postergable
Central Yungay | U3 | Mantenimiento Anual | 14 | 2021-10-18 | 2021-10-31 | Postergable
Central Yungay | U4 | Mantenimiento Anual | 14 | 2021-10-18 | 2021-10-31 | Postergable
PAM | Central Completa | Mantenimiento Mayor Unidad | 29 | 2021-02-05 | 2021-03-05 | Impostergable
Atacama | TG1A | Upgrade Protecciones Generador/Transformador TG1A | 6 | 2020-08-12 | 2020-08-17 | Impostergable
Atacama | TG1B | Upgrade Protecciones Generador/Transformador TG1B | 6 | 2020-08-04 | 2020-08-09 | Impostergable
Atacama | TV1C | Upgrade Protecciones Generador/Transformador TV1C | 6 | 2020-08-12 | 2020-08-17 | Impostergable
Convento Viejo | Central Completa | Mantenimiento preventivo Central | 14 | 2020-07-13 | 2020-07-26 | Postergable
HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 6 | 2021-05-17 | 2021-05-22 | Impostergable
HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 6 | 2021-05-24 | 2021-05-29 | Impostergable
HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantención e Inspección Turbina y Generador | 19 | 2021-11-15 | 2021-12-03 | Postergable
HP EL RINCÓN | Central Completa | Mantención e Inspección Turbina y Generador | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | Impostergable
HP EL RINCÓN | Central Completa | Mantención e Inspección Turbina y Generador | 5 | 2021-02-07 | 2021-02-11 | Impostergable
HP ITATA | HP ITATA U2 | Mantención e Inspección Turbina y Generador | 19 | 2022-03-07 | 2022-03-25 | Postergable
TER NEHUENCO | Central Completa | Lavado de compresor | 2 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | Impostergable
TER NEHUENCO II | Central Completa | Lavado de Compresor | 2 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | Impostergable
HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento anual. Reemplazo regulador de velocidad y mantenimineto básico GIS | 20 | 2020-12-01 | 2020-12-20 | Postergable
TER DEGAÑ | U1-U22 | Reemplazo de conductores aislados de MT | 7 | 2020-08-31 | 2020-09-06 | Impostergable
TER DEGAÑ II | U23-U28 | Reemplazo de conductores aislados de MT | 7 | 2020-09-03 | 2020-09-09 | Impostergable
TER DEGAÑ II | U34-U39 | Reemplazo de conductores aislados de MT | 7 | 2020-09-03 | 2020-09-09 | Impostergable
TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas y Generador | 3 | 2020-08-24 | 2020-08-26 | Postergable
TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U2 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas y Generador | 3 | 2020-08-27 | 2020-08-29 | Postergable
TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U1 | Mantenimiento Anual | 7 | 2020-10-26 | 2020-11-01 | Postergable
TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U2 | Mantenimiento Anual | 7 | 2020-11-02 | 2020-11-08 | Postergable
Malalcahuello | Central Completa | Reemplazo de Tubería de HDPE de Aducción Malalcahuello | 528 | 2019-09-21 | 2021-03-01 | Impostergable
Carilafquén | Central Completa | Reemplazo de Tubería de HDPE de Aducción Carilafquén | 439 | 2019-10-21 | 2021-01-01 | Impostergable
HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Mantenimiento mayor anual | 3 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | Postergable
HP ISLA | HP ISLA U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2020-07-14 | 2020-07-18 | Postergable
HP ISLA | HP ISLA U2 | Mantenimiento anual | 5 | 2020-07-27 | 2020-07-31 | Postergable
HE ANGOSTURA | U2 | Mantenimiento Mayor U2 - END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 19 | 2021-05-17 | 2021-06-04 | Impostergable
HP BLANCO | U1 | Proyecto Scada III Etapa obras Hidráulicas + MPB (12 días+ 2 días para pruebas antes de finalizar la desconexión) | 12 | 2020-08-10 | 2020-08-21 | Impostergable
HP BLANCO | U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) | 2 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | Impostergable
TER CANDELARIA | U1 | Inspeccion de combustión, IC | 7 | 2020-09-21 | 2020-09-27 | Impostergable
TER CANDELARIA | U2 | Inspeccion de combustión, IC | 7 | 2020-09-28 | 2020-10-04 | Impostergable
HE CANUTILLAR | U1 | Inspección de rodete con ensayos no destructivos (END), limpieza de entrehierro generador, manutención anillos rozantes, manutención y ajuste desconectador de maquina 89G1. | 4 | 2020-07-13 | 2020-07-16 | Impostergable
HE CANUTILLAR | U1 | Mantenimiento Preventivo | 14 | 2021-01-11 | 2021-01-24 | Impostergable
HE CANUTILLAR | U1 | Mantenimiento Preventivo | 7 | 2021-11-09 | 2021-11-15 | Impostergable
HE CANUTILLAR | Central Completa | Limpieza de reja, aducción principal | 3 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | Impostergable
HE CANUTILLAR | U1 | Limpieza de reja, aducción principal | 3 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | Impostergable
HE CANUTILLAR | U2 | Limpieza de reja, aducción principal | 3 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | Impostergable
HE CANUTILLAR | U2 | Inspección de rodete con ensayos no destructivos(END), limpieza de entrehierro generador, manutención anillos rozantes, montaje e integración nuevo sistema de lectura PMU( monitoreo de fasores, norma técnica) | 4 | 2020-07-07 | 2020-07-10 | Impostergable
HE CANUTILLAR | U2 | Mantenimiento Preventivo. | 14 | 2021-01-25 | 2021-02-07 | Impostergable
HE CANUTILLAR | U2 | Mantenimiento Preventivo | 7 | 2021-11-17 | 2021-11-23 | Impostergable
HP CARENA | U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena I | 24 | 2021-07-26 | 2021-08-18 | Impostergable
HP CARENA | U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena II | 24 | 2021-07-26 | 2021-08-18 | Impostergable
HP CARENA | U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena III | 24 | 2021-07-26 | 2021-08-18 | Impostergable
HP CARENA | U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena IV | 24 | 2021-07-26 | 2021-08-18 | Impostergable
HP CARENA | U1 | END en rodete y tapas de descarga en UG1 - UG2, se debe desconectar las 2 unidades, dado que comparten línea de alimentación en común. | 2 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | postergable
HP CARENA | U2 | END en rodete y tapas de descarga en UG1 - UG2, se debe desconectar las 2 unidades, dado que comparten línea de alimentación en común. | 2 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | postergable
HP CARENA | U3 | END en rodete y tapas de descarga en UG3 - UG4, se debe desconectar las 2 unidades, dado que comparten línea de alimentación en común. | 2 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | postergable
HP CARENA | U4 | END en rodete y tapas de descarga en UG3 - UG4, se debe desconectar las 2 unidades, dado que comparten línea de alimentación en común. | 2 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | postergable
HP CHACABUQUITO | U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 18 | 2020-06-08 | 2020-06-25 | Impostergable
HP CHIBURGO | U1 | Mantenimiento Mayor Chiburgo I | 10 | 2021-07-05 | 2021-07-14 | Impostergable
HP HORNITOS | Central Completa | Mantenimiento Mayor (MPB) + Reparación tercer Tramo del Tunel | 12 | 2021-08-23 | 2021-09-03 | Impostergable
HP LA MINA | U1 | Mantenimiento Mayor La Mina I | 19 | 2021-08-02 | 2021-08-20 | Impostergable
HP LA MINA | U2 | Mantenimiento Mayor La Mina II | 23 | 2021-08-19 | 2021-09-10 | Impostergable
HP QUILLECO | U1 | Mantenimiento Mayor, END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina + Metalizado Rodete | 12 | 2021-02-22 | 2021-03-05 | Impostergable
HP QUILLECO | U2 | Mantenimiento Mayor, END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina + Metalizado Rodete | 12 | 2021-02-08 | 2021-02-19 | Impostergable
HP RUCÚE | U1 | Mantenimiento Mayor, END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 12 | 2021-02-22 | 2021-03-05 | Impostergable
HP RUCÚE | U2 | Mantenimiento Mayor + Remplazo Alaves Moviles (DIP) + Metalizado Placas de Desgaste Inferior + END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 47 | 2021-03-08 | 2021-04-23 | Impostergable
HE SAUZAL | U2 | Proyecto Repowering Mantenimiento anual Reemplazo trasformadores de poder monofasicos por trifasico | 70 | 2020-07-06 | 2020-09-23 | Postergable
HP LA CONFLUENCIA | U2 | Mantenimiento Mayor | 21 | 2020-07-05 | 2020-07-25 | postergable
HP LA CONFLUENCIA | U1 | Mantenimiento Unidad | 16 | 2020-09-28 | 2020-10-13 | Postergable
HP LA HIGUERA | U1 | Cambio de Rodete | 14 | 2020-10-15 | 2020-10-28 | Postergable
HP LIRCAY | U1 | Mantenimiento Preventivo Basico (MPB) | 7 | 2020-06-30 | 2020-07-06 | Postergable
TER KELAR | TER KELAR CC1-TG1 | Mantenimiento Programado Terminal de Regasificación GNLM | 2 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | Impostergable
TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Mantenimiento Programado Terminal de Regasificación GNLM | 2 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | Impostergable
TER KELAR | TER KELAR CC1-TV | Mantenimiento Programado Terminal de Regasificación GNLM | 2 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | Impostergable
TER KELAR | TER KELAR CC1-TG1 | Mantenimiento Programado Terminal de Regasificación GNLM | 2 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | Impostergable
TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Mantenimiento Programado Terminal de Regasificación GNLM | 2 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | Impostergable
TER KELAR | TER KELAR CC1-TV | Mantenimiento Programado Terminal de Regasificación GNLM | 2 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | Impostergable
Termoeléctrica Mejillones | CTM1 | Mantenimiento correctivo a Sistemas de captación y descarga de ceniza | 15 | 2020-06-22 | 2020-07-06 | Postergable
PE CUEL | Central Completa | Mantenimiento Anual | 5 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | Impostergable
Cerro Dominador | Central Completa | Mediciones eléctricas en Transformador de Poder Principal | 2 | 44011 | 44012 | Postergable

## Hoja1 (hidden)
ANGOSTURA_U1
ANGOSTURA_U2 | Nombre | Fecha Desde | Fecha Hasta | Días | Units
ANGOSTURA_U3 | TOCOPILLA_U12 | 2017-04-04 | 2017-05-01 | 27 | 1
ANTUCO_U1 | TOCOPILLA_U13 | 2017-03-05 | 2017-04-03 | 29 | 1
ANTUCO_U2 | TOCOPILLA_U14 | 2017-07-04 | 2017-07-17 | 13 | 1
CANUTILLAR_U1 | TOCOPILLA_U15 | 2017-07-18 | 2017-07-31 | 13 | 1
CANUTILLAR_U2 | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
CIPRESES_U1 | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
CIPRESES_U2 | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
CIPRESES_U3 | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
COLBUN_U1 | TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
COLBUN_U2 | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
CURILLINQUE | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
EL_TORO_U1 | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
EL_TORO_U2 | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2017-10-04 | 2017-10-13 | 9 | 1
EL_TORO_U3 | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
EL_TORO_U4 | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
ISLA | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
LA_MINA | TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
LAJA_I | TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
LOMA_ALTA | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
MACHICURA_U1 | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
MACHICURA_U2 | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
PANGUE_U1 | TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 14 | 1
PANGUE_U2 | NORGENER_1 | 2018-01-15 | 2018-02-04 | 20 | 1
PEHUENCHE_U1 | NORGENER_2 | 2017-07-10 | 2017-07-16 | 6 | 1
PEHUENCHE_U2 | NORGENER_2 | 2018-05-07 | 2018-05-26 | 19 | 1
QUILLECO | CHAPIQUINA | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 7 | 1
RALCO_U1 | CHAPIQUINA | 2017-09-02 | 2017-09-06 | 4 | 1
RALCO_U2 | MEJILLONES_1 | 2017-06-02 | 2017-06-14 | 12 | 1
RAPEL_U1 | MEJILLONES_1 | 2018-02-15 | 2018-03-28 | 41 | 1
RAPEL_U2 | MEJILLONES_2 | 2017-10-17 | 2017-11-28 | 42 | 1
RAPEL_U3 | MEJILLONES_3-TG_DIE | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
RAPEL_U4 | MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
RAPEL_U5 | MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
RUCUE | MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
SAN_IGNACIO | MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
ALFALFAL | MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
BLANCO | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
CAPULLO | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
CARENA | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
CARILAFQUEN | MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2017-08-01 | 2017-09-04 | 34 | 1
CHACABUQUITO | ANDINA | 2018-02-26 | 2018-03-12 | 14 | 1
CHACAYES | ANDINA | 2019-02-01 | 2019-03-19 | 46 | 1
CHAPIQUINA | HORNITOS | 2017-12-03 | 2017-12-14 | 11 | 1
CHIBURGO | HORNITOS | 2018-06-01 | 2018-07-03 | 32 | 1
COYA | ANGAMOS_1 | 2018-06-18 | 2018-08-06 | 49 | 1
EL_PASO | ANGAMOS_2 | 2018-08-20 | 2018-09-08 | 19 | 1
HORNITOS_CH | COCHRANE_1 | 2018-02-05 | 2018-02-24 | 19 | 1
ITATA | COCHRANE_2 | 2017-06-07 | 2017-06-26 | 19 | 1
JUNCAL | COCHRANE_2 | 2018-11-05 | 2018-11-24 | 19 | 1
JUNCALITO | KELAR-TG1_DIE | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
LA_CONFLUENCIA | KELAR-TG1_GNL_A | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
LA_HIGUERA | KELAR-TG1_GNL_INF | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
LICAN | KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
LIRCAY | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
LOS_HIERROS | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
LOS_HIERROS_2 | KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
LOS_QUILOS | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
MAITENES | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
MALALCAHUELLO | KELAR-TG2_DIE | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
MAMPIL | KELAR-TG2_GNL_A | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
MARIPOSAS | KELAR-TG2_GNL_INF | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
PEUCHEN | KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
PILMAIQUEN | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
PROVIDENCIA | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 9 | 1
PULELFU | KELAR-TG1_DIE | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
PULLINQUE | KELAR-TG1_GNL_A | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
QUELTEHUES | KELAR-TG1_GNL_INF | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
RIO_PICOIQUEN | KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
RUCATAYO | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
SAN_ANDRES | KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
SAN_CLEMENTE | KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
VOLCAN | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
ABANICO | KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
ALLIPEN | KELAR-TG2_DIE | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
ALTO_HOSPICIO | KELAR-TG2_GNL_A | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
AUX_DEL_MAIPO | KELAR-TG2_GNL_INF | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
BOQUIAMARGO | KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
BUREO | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
CALLAO | KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2018-10-08 | 2018-10-27 | 19 | 1
CAVANCHA | UJINA_U1 | 2017-09-28 | 2017-09-30 | 2 | 1
CHANLEUFU | UJINA_U1 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 1 | 1
COLLIL | UJINA_U2 | 2017-10-07 | 2017-10-09 | 2 | 1
CUMPEO | UJINA_U2 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 1 | 1
DON_WALTERIO | UJINA_U3 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 2 | 1
DONA_HILDA | UJINA_U3 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 1 | 1
DONGO | UJINA_U3 | 2018-05-27 | 2018-06-06 | 10 | 1
EL_AGRIO | UJINA_U4 | 2017-09-21 | 2017-10-01 | 10 | 1
EL_CANELO | UJINA_U4 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 1 | 1
EL_COLORADO | UJINA_U5 | 2017-08-26 | 2017-10-24 | 59 | 1
EL_DIUTO | UJINA_U5 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 1 | 1
EL_GALPON | UJINA_U5 | 2018-03-14 | 2018-03-24 | 10 | 1
EL_LLANO | UJINA_U6 | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 1 | 1
EL_MANZANO | UJINA_U6 | 2018-01-13 | 2018-01-15 | 2 | 1
EL_MIRADOR | UJINA_U6 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 1 | 1
EL_RINCON | LA_PORTADA | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 2 | 1
EL_TARTARO | LA_PORTADA | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2 | 1
EL_TORO_N2 | LA_PORTADA | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 2 | 1
ENSENADA | ARICA_GM | 2017-07-17 | 2017-07-28 | 11 | 1
EYZAGUIRRE | ARICA_M1 | 2017-09-25 | 2017-10-06 | 11 | 1
FLORIDA | ZOFRI_2-5 | 2017-07-20 | 2017-08-23 | 34 | 1
GUAYACAN | TARAPACA | 2017-06-15 | 2017-06-28 | 13 | 1
HIDRO_BONITO_MC1 | TARAPACA | 2018-04-02 | 2018-04-12 | 10 | 1
HIDRO_BONITO_MC2 | TARAPACA-TG_DIE | 2017-11-18 | 2017-12-12 | 24 | 1
LA_ARENA | TARAPACA-TG_DIE | 2018-02-26 | 2018-03-13 | 15 | 1
LA_MONTANA_1 | TARAPACA-TG_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-04 | 3 | 1
LA_PALOMA | ATA-TG1A_DIE | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 1 | 1
LAS_FLORES | ATA-TG1A_GNL_A | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 1 | 1
LAS_VERTIENTES | ATA-TG1A_GNL_INF | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 1 | 1
LLAUQUEREO | ATA-TG1A_DIE | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 1 | 1
LOS_BAJOS | ATA-TG1A_GNL_A | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 1 | 1
LOS_CORRALES_1 | ATA-TG1A_GNL_INF | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 1 | 1
LOS_CORRALES_2 | ATA-TG1B_DIE | 2017-08-01 | 2017-08-10 | 9 | 1
LOS_MOLLES | ATA-TG1B_GNL_A | 2017-08-01 | 2017-08-10 | 9 | 1
LOS_MORROS | ATA-TG1B_GNL_INF | 2017-08-01 | 2017-08-10 | 9 | 1
LOS_PADRES | ATA-TG1B_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
MAISAN | ATA-TG1B_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
MALLARAUCO | ATA-TG1B_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
MARIA_ELENA | ATA-TG1B_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
MOLINERA_VILLARRICA | ATA-TG1B_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
MUCHI | ATA-TG1B_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
MULCHEN | ATA-TG2A_DIE | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 1 | 1
NALCAS | ATA-TG2A_GNL_A | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 1 | 1
OJOS_DE_AGUA | ATA-TG2A_GNL_INF | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 1 | 1
PALMUCHO | ATA-TG2A_DIE | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 1 | 1
PEHUI | ATA-TG2A_GNL_A | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 1 | 1
PICHILONCO | ATA-TG2A_GNL_INF | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 1 | 1
PUCLARO | ATA-TG2B_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
PUNTILLA | ATA-TG2B_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
PURISIMA | ATA-TG2B_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
QUILLAILEO | ATA-TG2B_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
RECA | ATA-TG2B_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
RENAICO | ATA-TG2B_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
RIO_COLORADO | ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
RIO_HUASCO | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
RIO_TRUENO | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
ROBLERIA | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
SANTA_ROSA | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
SAUCEANDES | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
SAUZAL | ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
SAUZALITO | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
TRAILELFU | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 7 | 1
TRANQUIL | ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
TRUFUL-TRUFUL | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
AGUAS_BLANCAS | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
ANDES_U1_DIE | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
ANDES_U1_FO6 | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
ANDES_U2_DIE | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
ANDES_U2_FO6 | ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
ANDES_U3_DIE | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
ANDES_U3_FO6 | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 1 | 1
ANDES_U4_DIE | ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ANDES_U4_FO6 | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ANDINA | ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ANGAMOS_1 | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ANGAMOS_2 | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ARICA_GM | ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ARICA_M1 | ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ARICA_M2 | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ATA-TG1A_DIE | ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 1 | 1
ATA-TG1A_GNL_A | ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1A_GNL_INF | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1B_DIE | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 1 | 1
ATA-TG1B_GNL_A | ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG1B_GNL_INF | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG2A_DIE | ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG2A_GNL_A | ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG2A_GNL_INF | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE | ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 1 | 1
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF
ATA-TG2B_DIE
ATA-TG2B_GNL_A
ATA-TG2B_GNL_INF
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF
CARDONES
CENIZAS
CERRO_PABELLON_U1
CERRO_PABELLON_U2
COCHRANE_1
COCHRANE_2
CUMMINS
DEUTZ
DIEGO_DE_ALMAGRO
EL_PENON
EL_SALVADOR
EMELDA_U1
EMELDA_U2
ESPINOS_BL1
ESPINOS_BL2
GUACOLDA_1
GUACOLDA_2
GUACOLDA_3
GUACOLDA_4
GUACOLDA_5
HORNITOS
HUASCO-TG_U1_DIE
HUASCO-TG_U1_IFO
HUASCO-TG_U2_DIE
HUASCO-TG_U2_IFO
HUASCO-TG_U3_DIE
HUASCO-TG_U3_IFO
INACAL_DIE
INACAL_FO
IQUIQUE_MA
IQUIQUE_MI
IQUIQUE_MS
IQUIQUE_SU
IQUIQUE_TG
KELAR-TG1_DIE
KELAR-TG1_GNL_A
KELAR-TG1_GNL_INF
KELAR-TG1+0.5TV_DIE
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF
KELAR-TG2_DIE
KELAR-TG2_GNL_A
KELAR-TG2_GNL_INF
KELAR-TG2+0.5TV_DIE
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF
LA_PORTADA
MANTOS_BLANCOS
MEJILLONES_1
MEJILLONES_2
MEJILLONES_3-TG_DIE
MEJILLONES_3-TG_GNL_A
MEJILLONES_3-TG_GNL_B
MEJILLONES_3-TG_GNL_C
MEJILLONES_3-TG_GNL_INF
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF
NORGENER_1
NORGENER_2
OLIVOS_BL1
OLIVOS_BL2
PAS_MEJILLONES
PUNTA_COLORADA_DIE
PUNTA_COLORADA_IFO
SAN_LORENZO_U1
SAN_LORENZO_U2
SAN_LORENZO_U3
TALTAL_1_DIE
TALTAL_1_GNL_A
TALTAL_1_GNL_B
TALTAL_1_GNL_C
TALTAL_1_GNL_D
TALTAL_1_GNL_E
TALTAL_1_GNL_INF
TALTAL_2_DIE
TALTAL_2_GNL_A
TALTAL_2_GNL_B
TALTAL_2_GNL_C
TALTAL_2_GNL_D
TALTAL_2_GNL_E
TALTAL_2_GNL_INF
TAMAYA
TARAPACA
TARAPACA-TG_DIE
TERMOPACIFICO
TOCOPILLA_U12
TOCOPILLA_U13
TOCOPILLA_U14
TOCOPILLA_U15
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF
TOCOPILLA-TG1
TOCOPILLA-TG2
TOCOPILLA-TG3_DIE
TOCOPILLA-TG3_GNL_A
TOCOPILLA-TG3_GNL_B
TOCOPILLA-TG3_GNL_C
TOCOPILLA-TG3_GNL_INF
UJINA_U1
UJINA_U2
UJINA_U3
UJINA_U4
UJINA_U5
UJINA_U6
ZOFRI_1
ZOFRI_13
ZOFRI_2-5
ZOFRI_6
ZOFRI_7-12
ANTILHUE_U1
ANTILHUE_U2
ARAUCO
BOCAMINA_1
BOCAMINA_2
CALLECALLE
CAMPICHE
CANDELARIA_1_DIE
CANDELARIA_1_GNL_A
CANDELARIA_1_GNL_INF
CANDELARIA_2_DIE
CANDELARIA_2_GNL_A
CANDELARIA_2_GNL_INF
CELCO_BL1
CELCO_BL2
CEMENTOS_BIOBIO_DIE
CEMENTOS_BIOBIO_FO6
CHILOE
CHOLGUAN_BL1
CHOLGUAN_BL2
CHUYACA
CMPC_CORDILLERA_BL1
CMPC_CORDILLERA_BL2
CMPC_CORDILLERA_BL3
CMPC_LAJA_BL1
CMPC_LAJA_BL2
CMPC_LAJA_BL3
CMPC_PACIFICO_BL1
CMPC_PACIFICO_BL2
CMPC_PACIFICO_BL3
CMPC_SANTA_FE
COLIHUES_U1_DIE
COLIHUES_U1_HFO
COLIHUES_U2_DIE
COLIHUES_U2_HFO
COLMITO_DIE
COLMITO_GNL_A
COLMITO_GNL_INF
CONCON
CONSTITUCION-EGEN
CORONEL_DIE
CORONEL_GNL_A
CORONEL_GNL_B
DEGAN
EL_TOTORAL
ENERGIA_PACIFICO
ESCUADRON
ESPERANZA_DS1
ESPERANZA_DS2
ESPERANZA_TG1
HORCONES_DIE
LAGUNA_VERDE_TG
LAGUNA_VERDE_TV
LAJA-EVE_1
LAJA-EVE_2
LAS_VEGAS
LAUTARO_1_BL1
LAUTARO_1_BL2
LAUTARO_2
LICANTEN
LINARES
LOMA_LOS_COLORADOS_1
LOMA_LOS_COLORADOS_2
LOS_GUINDOS
LOS_PINOS
LOS_VIENTOS
LOS_VIENTOS-CNAVIA
MASISA
MAULE
NEHUENCO_1-FA_GNL_A
NEHUENCO_1-TG_GNL_A
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF
NEHUENCO_2-TG_GNL_A
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF
NEHUENCO_9B_DIE
NEHUENCO_9B_GNL_A
NEHUENCO_9B_GNL_INF
NEWEN_DIE
NEWEN_GNL_A
NEWEN_GNL_B
NEWEN_PRO
NUEVA_ALDEA_1_BL1
NUEVA_ALDEA_1_BL2
NUEVA_ALDEA_2
NUEVA_ALDEA_3
NUEVA_RENCA-FA_GLP
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF
NUEVA_VENTANAS
PETROPOWER
PLACILLA
QUELLON_2
QUINTAY
QUINTERO_1A_DIE
QUINTERO_1A_GNL_A
QUINTERO_1A_GNL_B
QUINTERO_1A_GNL_C
QUINTERO_1A_GNL_D
QUINTERO_1A_GNL_E
QUINTERO_1A_GNL_INF
QUINTERO_1B_DIE
QUINTERO_1B_GNL_A
QUINTERO_1B_GNL_B
QUINTERO_1B_GNL_C
QUINTERO_1B_GNL_D
QUINTERO_1B_GNL_E
QUINTERO_1B_GNL_INF
RENCA_U1
RENCA_U2
SAN_GREGORIO
SAN_ISIDRO_2-TG_DIE
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_A
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_B
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_C
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_D
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_E
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_INF
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF
SAN_ISIDRO-TG_DIE
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF
SANTA_FE_BL1
SANTA_FE_BL2
SANTA_FE_BL3
SANTA_FE_BL4
SANTA_LIDIA
SANTA_MARIA
SANTA_MARTA
TENO
TRAPEN
VALDIVIA_BL1_EUCA
VALDIVIA_BL1_PINO
VALDIVIA_BL2_EUCA
VALDIVIA_BL2_PINO
VALDIVIA_BL3_EUCA
VALDIVIA_BL3_PINO
VALDIVIA_BL4_EUCA
VALDIVIA_BL4_PINO
VENTANAS_1
VENTANAS_2
VINALES_BL1
VINALES_BL2
YUNGAY_U1_DIE
YUNGAY_U1_GNL_A
YUNGAY_U2_DIE
YUNGAY_U2_GNL_A
YUNGAY_U3_DIE
YUNGAY_U3_GNL_A
YUNGAY_U4_DIE
CANELA_2_EO
CANELA_EO
CUEL_EO
EL_ARRAYAN_EO
HUAJACHE_EO
LA_ESPERANZA_EO
LAS_PENAS_EO
LEBU_3_EO
LEBU_EO
LOS_BUENOS_AIRES_EO
LOS_CURUROS_EO
MONTE_REDONDO_EO
PUNTA_COLORADA_EO
PUNTA_PALMERAS_EO
RAKI_EO
RENAICO_EO
SAN_JUAN_EO
SAN_PEDRO_2_EO
SAN_PEDRO_EO
SIERRA_GORDA_EO
TALINAY_ORIENTE_EO
TALINAY_PONIENTE_EO
TALTAL_EO
TOTORAL_EO
UCUQUER_2_EO
UCUQUER_EO
VALLE_DE_LOS_VIENTOS_EO
ALTURAS_DE_OVALLE_FV
ANDES_FV
BELLAVISTA_FV
BOLERO_1_FV
CARRERA_PINTO_FV
CASAS_BLANCAS_FV
CERRO_DOMINADOR_FV
CHANARES_FV
CHUCHINI_FV
CONEJO_FV
DIEGO_DE_ALMAGRO_FV
EL_AGUILA_FV
EL_BOCO_FV
EL_DIVISADERO_FV
EL_PELICANO_FV
EL_ROMERO_FV
ESPERANZA_FV
FINIS_TERRAE_FV
HORMIGA_FV
JAMA_1_FV
JAMA_2_FV
JAVIERA_FV
LA_CHAPEANA_FV
LA_HUAYCA_FV
LA_SILLA_FV
LAGUNILLA_FV
LALACKAMA_2_FV
LALACKAMA_FV
LAS_MOLLACAS_FV
LAS_TERRAZAS_FV
LAS_TURCAS_FV
LLANO_DE_LLAMPOS_FV
LOMA_LOS_COLORADOS_FV
LOMAS_COLORADAS_FV
LOS_LOROS_FV
LUNA_DEL_NORTE_FV
LUZ_DEL_NORTE_FV
MARCHIGUE_2_FV
MARIA_ELENA_FV
NILHUE_FV
PAMPA_CAMARONES_FV
PAMPA_SOLAR_NORTE_FV
PILAR_LOS_AMARILLOS_FV
PILOTO_CARDONES_FV
POZO_ALMONTE_2_FV
POZO_ALMONTE_3_FV
PUERTO_SECO_FV
QUILAPILUN_FV
SALVADOR_FV
SAN_ANDRES_FV
SAN_PEDRO_FV
SANTA_CECILIA_FV
SANTA_JULIA_FV
SANTIAGO_SOLAR_FV
SDGx01_FV
SOL_DEL_NORTE_FV
TAMBO_REAL_FV
TECHOS_DE_ALTAMIRA_FV
TIL_TIL_FV
URIBE_SOLAR_FV