## PMM PLP
KELAR-TG1_GNL_A | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_C | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_DIE | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_C | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_DIE | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
CORONEL_DIE | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 0 | 0
CORONEL_DIE | 2021-10-04 | 2021-10-18 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 2021-10-04 | 2021-10-18 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2021-10-04 | 2021-10-18 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2021-10-04 | 2021-10-18 | 0 | 0
CORONEL_DIE | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 0 | 0
CHUYACA | 2021-05-10 | 2021-06-11 | 0 | 0
CALLECALLE | 2021-05-24 | 2021-06-25 | 0 | 0
EL_SALVADOR | 2020-11-23 | 2020-11-28 | 0 | 0
RUCATAYO | 2021-01-25 | 2021-02-28 | 0 | 0
RUCATAYO | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 0 | 0
MULCHEN | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 0 | 0
MULCHEN | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 0 | 0
ITATA | 2020-11-16 | 2020-12-05 | 0 | 10
ITATA | 2021-03-08 | 2021-03-26 | 0 | 10
FLORIDA_2 | 2021-05-03 | 2021-05-15 | 0 | 10
FLORIDA_2 | 2021-05-17 | 2021-05-30 | 0 | 10
PUNTILLA | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 0 | 14.8
PUNTILLA | 2021-07-12 | 2021-07-28 | 0 | 14.8
PUNTILLA | 2021-08-16 | 2021-08-28 | 0 | 14.8
PUNTILLA | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 0 | 0
FLORIDA_1 | 2021-05-15 | 2021-05-31 | 0 | 0
FLORIDA_2 | 2021-05-15 | 2021-05-31 | 0 | 0
FLORIDA_3 | 2021-05-15 | 2021-05-31 | 0 | 0
EL_RINCON | 2021-05-15 | 2021-05-31 | 0 | 0
MASISA | 2020-10-03 | 2020-10-30 | 0 | 0
MASISA | 2021-04-10 | 2021-04-18 | 0 | 0
MASISA | 2021-10-02 | 2021-10-29 | 0 | 0
PEUCHEN | 2021-03-02 | 2021-03-13 | 0 | 0
PEUCHEN | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 0 | 0
MAMPIL | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 0 | 0
MAMPIL | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 0 | 0
GUAYACAN | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 0 | 0
PULELFU | 2020-10-21 | 2020-10-26 | 0 | 4.5
PULELFU | 2020-10-25 | 2020-10-29 | 0 | 4.5
PULELFU | 2020-10-25 | 2020-10-27 | 0 | 0
PULELFU | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 0 | 4.5
PULELFU | 2021-03-22 | 2021-03-26 | 0 | 4.5
PULELFU | 2021-03-22 | 2021-03-25 | 0 | 0
PULELFU | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 0 | 4.5
PULELFU | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 0 | 4.5
PULELFU | 2022-03-21 | 2022-03-24 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2021-03-01 | 2021-03-12 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2021-05-31 | 2021-06-13 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2021-09-27 | 2021-10-14 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2022-02-28 | 2022-03-11 | 0 | 77.5
LA_CONFLUENCIA | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2021-04-05 | 2021-05-06 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2022-03-28 | 2022-04-29 | 0 | 81.6
LA_VINA | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0
BIFURCADA | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0
EL_BRINCO | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0
CUMPEO | 2021-05-10 | 2021-05-16 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2020-11-25 | 2020-12-04 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2020-11-04 | 2020-11-12 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2021-08-03 | 2021-08-16 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2021-03-17 | 2021-04-05 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2021-09-01 | 2021-09-14 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2021-03-02 | 2021-03-11 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2021-10-11 | 2021-12-04 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2021-08-17 | 2021-09-04 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2021-12-09 | 2021-12-18 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2022-02-01 | 2022-02-03 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2022-03-08 | 2022-03-17 | 0 | 0
ANDINA | 2021-01-10 | 2021-01-24 | 0 | 0
HORNITOS | 2021-02-28 | 2021-04-23 | 0 | 0
IE_MEJILLONES | 2020-10-04 | 2020-10-28 | 0 | 0
IE_MEJILLONES | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 2020-10-25 | 2020-11-13 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 2020-10-25 | 2020-11-13 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 2020-10-25 | 2020-11-13 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_D | 2020-10-25 | 2020-11-13 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 2020-10-25 | 2020-11-13 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GN_A | 2020-10-25 | 2020-11-13 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2020-10-25 | 2020-11-13 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2020-10-25 | 2020-11-13 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2020-10-25 | 2020-11-13 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_D | 2020-10-25 | 2020-11-13 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2020-10-25 | 2020-11-13 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GN_A | 2020-10-25 | 2020-11-13 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_DIE | 2020-10-25 | 2020-11-13 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2020-10-25 | 2020-11-13 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2021-07-18 | 2021-09-05 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2021-07-18 | 2021-09-05 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2021-07-18 | 2021-09-05 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_D | 2021-07-18 | 2021-09-05 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2021-07-18 | 2021-09-05 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GN_A | 2021-07-18 | 2021-09-05 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2021-07-18 | 2021-09-05 | 0 | 0
MEJILLONES_1 | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U15 | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 0 | 0
ARICA_M1 | 2020-09-28 | 2020-10-09 | 0 | 1.424
ARICA_GM | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 0 | 4.7257
ARICA_M2 | 2020-11-16 | 2020-11-27 | 0 | 0.775
ARICA_M1 | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 0 | 1.424
ARICA_GM | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 0 | 4.7257
ARICA_GM | 2021-03-08 | 2021-03-19 | 0 | 4.7257
ARICA_M1 | 2021-04-12 | 2021-04-23 | 0 | 1.424
CHAPIQUINA | 2021-05-07 | 2021-05-13 | 0 | 5.07
ARICA_GM | 2021-05-17 | 2021-05-28 | 0 | 4.7257
ARICA_M2 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 0 | 0.775
CHAPIQUINA | 2021-06-11 | 2021-06-17 | 0 | 5.07
HORNITOS | 2020-09-09 | 2020-10-03 | 0 | 0
ANDINA | 2022-02-27 | 2022-04-22 | 0 | 0
MEJILLONES_2 | 2021-06-13 | 2021-06-27 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
ARICA_GM | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 0 | 4.7257
ARICA_GM | 2022-02-07 | 2022-02-18 | 0 | 4.7257
ARICA_GM | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 0 | 4.7257
ARICA_M1 | 2021-11-22 | 2021-12-03 | 0 | 1.424
ARICA_M1 | 2022-03-21 | 2022-04-01 | 0 | 1.424
ARICA_M2 | 2021-10-18 | 2021-10-29 | 0 | 0.775
CHAPIQUINA | 2021-07-02 | 2021-07-08 | 0 | 5.07
CHAPIQUINA | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 0 | 5.07
ANDINA | 2021-05-02 | 2021-05-16 | 0 | 0
ANDINA | 2021-10-17 | 2021-10-31 | 0 | 0
RAPEL | 2020-11-30 | 2020-12-13 | 0 | 225
RAPEL | 2020-11-04 | 2020-11-20 | 0 | 225
SAUZAL | 2020-08-24 | 2020-11-11 | 0 | 51.3408
SAUZALITO | 2020-10-19 | 2020-11-01 | 0 | 0
OJOS_DE_AGUA | 2020-10-05 | 2020-10-26 | 0 | 0
PANGUE | 2021-01-04 | 2021-01-23 | 0 | 225
ANTUCO | 2020-08-24 | 2020-11-21 | 0 | 160
ANTUCO | 2021-05-04 | 2021-05-30 | 0 | 160
PILMAIQUEN | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2021-01-27 | 2021-02-20 | 0 | 35.097
RAPEL | 2021-11-03 | 2021-11-14 | 0 | 300
RAPEL | 2021-11-12 | 2021-11-21 | 0 | 300
RAPEL | 2021-11-12 | 2021-11-14 | 0 | 225
RAPEL | 2021-11-30 | 2021-12-09 | 0 | 300
RAPEL | 2021-12-07 | 2021-12-16 | 0 | 300
RAPEL | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 0 | 225
RAPEL | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 0 | 300
LOS_MOLLES | 2021-04-05 | 2021-04-11 | 0 | 9
LOS_MOLLES | 2021-04-19 | 2021-04-25 | 0 | 9
SAUZAL | 2021-05-10 | 2021-05-15 | 0 | 51.3408
SAUZAL | 2021-08-02 | 2021-08-07 | 0 | 51.3408
SAUZAL | 2021-08-16 | 2021-08-21 | 0 | 51.3408
SAUZALITO | 2021-06-01 | 2021-06-21 | 0 | 0
PEHUENCHE | 2021-02-22 | 2021-03-13 | 0 | 265
PEHUENCHE | 2021-05-03 | 2021-05-22 | 0 | 265
ISLA | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 0 | 34.881
ISLA | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 0 | 34.881
CIPRESES | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 0 | 70
CIPRESES | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 0 | 70
CIPRESES | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 0 | 70
OJOS_DE_AGUA | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2021-07-05 | 2021-07-13 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2021-07-05 | 2021-07-13 | 0 | 0
RALCO | 2021-02-07 | 2021-02-27 | 0 | 345
PULLINQUE | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 0 | 34.3467
RALCO | 2021-03-07 | 2021-03-27 | 0 | 345
PILMAIQUEN | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 0 | 35.097
PANGUE | 2022-01-04 | 2022-01-24 | 0 | 225
PILMAIQUEN | 2021-03-15 | 2021-05-03 | 0 | 35.097
PANGUE | 2021-11-30 | 2021-12-20 | 0 | 225
PANGUE | 2020-12-01 | 2020-12-20 | 0 | 225
ANTUCO | 2021-05-10 | 2021-05-15 | 0 | 160
ELTORO | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 0 | 337.5
ELTORO | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 0 | 337.5
PALMUCHO | 2021-08-02 | 2021-08-08 | 0 | 0
ELTORO | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 337.5
ELTORO | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 0 | 337.5
ABANICO | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 0 | 71.5
ABANICO | 2021-10-18 | 2021-10-21 | 0 | 71.5
ABANICO | 2021-11-08 | 2021-11-11 | 0 | 71.5
ABANICO | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 0 | 50
ABANICO | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 0 | 71.5
RAPEL | 2022-03-07 | 2022-03-10 | 0 | 300
RAPEL | 2022-03-09 | 2022-03-12 | 0 | 300
RAPEL | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 0 | 225
RAPEL | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 0 | 300
RAPEL | 2022-03-16 | 2022-03-19 | 0 | 300
RAPEL | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0 | 225
RAPEL | 2022-03-21 | 2022-03-26 | 0 | 300
PEHUENCHE | 2022-03-07 | 2022-03-20 | 0 | 265
PEHUENCHE | 2022-03-28 | 2022-04-10 | 0 | 265
RALCO | 2022-01-03 | 2022-01-22 | 0 | 345
PULLINQUE | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2022-01-24 | 2022-01-28 | 0 | 34.3467
RALCO | 2022-01-31 | 2022-02-19 | 0 | 345
PILMAIQUEN | 2022-02-07 | 2022-02-11 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 0 | 35.097
PANGUE | 2022-03-21 | 2022-03-27 | 0 | 225
PILMAIQUEN | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 0 | 35.097
ENERGIA_PACIFICO | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 0 | 0
ENERGIA_PACIFICO | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 0 | 0
ENERGIA_PACIFICO | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 0 | 0
ENERGIA_PACIFICO | 2021-11-08 | 2021-11-22 | 0 | 0
ERSA_BIOBIO | 2020-11-20 | 2020-12-06 | 0 | 0
ERSA_BIOBIO | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 0 | 0
ERSA_BIOBIO | 2021-08-01 | 2021-08-10 | 0 | 0
ERSA_BIOBIO | 2021-12-01 | 2021-12-10 | 0 | 0
ERSA_BIOBIO | 2022-03-22 | 2022-03-31 | 0 | 0
ENAP_ACONCAGUA | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 0 | 0
ENAP_ACONCAGUA | 2021-11-09 | 2021-11-19 | 0 | 0
COCHRANE_1 | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2020-12-21 | 2020-12-30 | 0 | 0
COCHRANE_1 | 2021-06-23 | 2021-07-15 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2021-05-26 | 2021-06-17 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2022-02-01 | 2022-02-09 | 0 | 0
COCHRANE_1 | 2022-03-01 | 2022-03-09 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL1 | 2020-12-06 | 2021-01-10 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL2 | 2020-12-06 | 2021-01-10 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL1 | 2021-06-06 | 2021-06-13 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL2 | 2021-06-06 | 2021-06-13 | 0 | 0
CAPULLO | 2020-10-24 | 2020-10-26 | 0 | 0
CAPULLO | 2020-12-12 | 2020-12-14 | 0 | 0
CAPULLO | 2021-03-20 | 2021-03-22 | 0 | 0
CAPULLO | 2021-12-04 | 2021-12-06 | 0 | 0
CAPULLO | 2022-03-05 | 2022-03-07 | 0 | 0
RIO_TRUENO | 2021-02-15 | 2021-02-21 | 0 | 0
RIO_TRUENO | 2022-02-14 | 2022-02-20 | 0 | 0
ANCOA | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
ANCOA | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
ANCOA | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
RIO_COLORADO | 2021-04-06 | 2021-04-13 | 0 | 0
ALLIPEN | 2020-10-19 | 2020-10-25 | 0 | 0
ALLIPEN | 2021-10-18 | 2021-10-24 | 0 | 0
MALLARAUCO | 2021-07-12 | 2021-07-21 | 0 | 0
QUILLAILEO | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 0 | 0
QUILLAILEO | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 0 | 0
ARAUCO | 2021-04-06 | 2021-04-17 | 0 | 0
LICANTEN_BL1 | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 0 | 0
LICANTEN_BL2 | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 0 | 0
LICANTEN_BL1 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 0 | 0
LICANTEN_BL2 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 0 | 0
VINALES_BL1 | 2021-11-08 | 2021-11-17 | 0 | 0
VINALES_BL2 | 2021-11-08 | 2021-11-17 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL1 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL2 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL1 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL2 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
HORCONES_DIE | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 0 | 0
HORCONES_DIE | 2021-05-10 | 2021-05-19 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_2 | 2020-10-05 | 2020-10-14 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_3 | 2021-09-01 | 2021-09-11 | 0 | 0
CELCO_BL1 | 2021-05-25 | 2021-06-04 | 0 | 0
CELCO_BL2 | 2021-05-25 | 2021-06-04 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 2021-05-03 | 2021-05-12 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 2021-06-14 | 2021-06-23 | 0 | 0
DOS_VALLES | 2020-10-05 | 2020-10-09 | 0 | 0
DOS_VALLES | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 0 | 0
DOS_VALLES | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 0 | 0
DOS_VALLES | 2021-10-04 | 2021-10-08 | 0 | 0
EL_PASO | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 0 | 0
EL_PASO | 2021-05-17 | 2021-05-26 | 0 | 0
EL_PASO | 2021-08-16 | 2021-08-25 | 0 | 20
QUELTEHUES | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2020-09-03 | 2020-10-10 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 32
MAITENES | 2020-10-19 | 2020-10-25 | 0 | 20
MAITENES | 2020-11-16 | 2020-11-21 | 0 | 20
NUEVA_VENTANAS | 2020-11-29 | 2020-12-14 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2020-11-16 | 2020-11-26 | 0 | 0
ALFALFAL | 2021-04-05 | 2021-06-28 | 0 | 89
ALFALFAL | 2021-08-16 | 2021-09-09 | 0 | 89
QUELTEHUES | 2021-07-05 | 2021-08-03 | 0 | 32
VOLCAN | 2021-09-20 | 2021-11-18 | 0 | 4
VOLCAN | 2021-10-11 | 2021-10-13 | 0 | 4
VENTANAS_2 | 2021-02-14 | 2021-03-15 | 0 | 0
NUEVA_VENTANAS | 2021-10-10 | 2021-11-29 | 0 | 0
CAMPICHE | 2021-01-03 | 2021-02-02 | 0 | 0
CAMPICHE | 2021-12-05 | 2021-12-13 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_1 | 2021-09-27 | 2021-10-17 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_2 | 2021-02-08 | 2021-02-28 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_2 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2021-04-01 | 2021-04-03 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2021-11-01 | 2021-11-11 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_1 | 2021-01-01 | 2021-01-09 | 0 | 0
BOCAMINA_1 | 2020-10-05 | 2020-10-18 | 0 | 0
BOCAMINA_2 | 2020-11-23 | 2020-12-06 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GN_A | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_F | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GN_A | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_F | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_DIE | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GN_A | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_A | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_B | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_C | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_D | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_E | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_F | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_INF | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GN_A | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GN_A | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_F | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GN_A | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GN_A | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_F | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
TALTAL_1_DIE | 2021-02-09 | 2021-04-17 | 0 | 0
TALTAL_1_GN_A | 2021-02-09 | 2021-04-17 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_A | 2021-02-09 | 2021-04-17 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_B | 2021-02-09 | 2021-04-17 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_C | 2021-02-09 | 2021-04-17 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_D | 2021-02-09 | 2021-04-17 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_E | 2021-02-09 | 2021-04-17 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_INF | 2021-02-09 | 2021-04-17 | 0 | 0
TALTAL_1_DIE | 2020-10-12 | 2020-10-21 | 0 | 0
TALTAL_1_GN_A | 2020-10-12 | 2020-10-21 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_A | 2020-10-12 | 2020-10-21 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_B | 2020-10-12 | 2020-10-21 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_C | 2020-10-12 | 2020-10-21 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_D | 2020-10-12 | 2020-10-21 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_E | 2020-10-12 | 2020-10-21 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_INF | 2020-10-12 | 2020-10-21 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2021-01-06 | 2021-01-27 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GN_A | 2021-01-06 | 2021-01-27 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2021-01-06 | 2021-01-27 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2021-01-06 | 2021-01-27 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2021-01-06 | 2021-01-27 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2021-01-06 | 2021-01-27 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2021-01-06 | 2021-01-27 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_F | 2021-01-06 | 2021-01-27 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2021-01-06 | 2021-01-27 | 0 | 0
DIEGO_DE_ALMAGRO | 2021-03-23 | 2021-04-06 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_DIE | 2020-09-22 | 2020-10-01 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_IFO | 2020-09-22 | 2020-10-01 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_DIE | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_IFO | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_DIE | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_IFO | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 0 | 0
ATA-TG1A_DIE | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GN_A | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_B | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_C | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_D | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_E | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GN_A | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2021-07-20 | 2021-07-23 | 0 | 0
BOCAMINA_2 | 2021-11-08 | 2021-11-21 | 0 | 0
VALLE_DE_LOS_VIENTOS_EO | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 0 | 0
RENAICO_EO | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 0 | 0
SIERRA_GORDA_EO | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 0 | 0
CANELA_EO | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 0 | 0
CANELA_2_EO | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 0 | 0
CONSTITUCION-EGEN | 2021-04-13 | 2021-04-15 | 0 | 0
CHILOE | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0 | 8
CHILOE | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 0 | 8
CHILOE | 2021-01-26 | 2021-01-28 | 0 | 8
CHILOE | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 0 | 8
CHILOE | 2021-02-09 | 2021-02-11 | 0 | 8
CHILOE | 2021-02-16 | 2021-02-18 | 0 | 8
CHILOE | 2021-02-23 | 2021-02-25 | 0 | 8
CHILOE | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 0 | 8
CHILOE | 2021-03-09 | 2021-03-11 | 0 | 8
MAULE | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 0 | 0
ANGOSTURA | 2021-04-26 | 2021-05-13 | 0 | 185.05
ANGOSTURA | 2022-02-14 | 2022-03-03 | 0 | 185.05
ANGOSTURA | 2021-06-07 | 2021-06-22 | 0 | 277.5
BLANCO | 2021-05-03 | 2021-06-11 | 0 | 0
BLANCO | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 0 | 0
BLANCO | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 0 | 0
BLANCO | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 0 | 0
CARENA | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 0 | 7.5
CHACABUQUITO | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2020-10-26 | 2020-11-04 | 0 | 19.275
CHACABUQUITO | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 0 | 19.275
CHACABUQUITO | 2021-04-05 | 2021-04-14 | 0 | 19.275
CHACABUQUITO | 2021-04-19 | 2021-04-28 | 0 | 19.275
CHACABUQUITO | 2021-05-03 | 2021-05-12 | 0 | 19.275
CHIBURGO | 2021-07-14 | 2021-07-25 | 0 | 9.7
COLBUN | 2021-03-01 | 2021-04-13 | 0 | 236.1
COLBUN | 2021-04-14 | 2021-05-11 | 0 | 235.3
HORNITOS_CH | 2020-09-21 | 2020-11-13 | 0 | 0
JUNCAL | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 0 | 0
JUNCAL | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 0 | 0
LOS_QUILOS | 2021-05-31 | 2021-06-09 | 0 | 26.6
LOS_QUILOS | 2021-05-10 | 2021-08-19 | 0 | 26.6
LOS_QUILOS | 2021-06-14 | 2021-06-23 | 0 | 26.6
MACHICURA | 2021-05-12 | 2021-06-04 | 0 | 45
MACHICURA | 2021-06-07 | 2021-06-30 | 0 | 45
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2020-10-05 | 2020-10-17 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GN_A | 2020-10-05 | 2020-10-17 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2020-10-05 | 2020-10-17 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2020-10-05 | 2020-10-17 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2020-10-05 | 2020-10-17 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2020-10-05 | 2020-10-17 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2020-10-05 | 2020-10-17 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2020-10-05 | 2020-10-17 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2020-10-05 | 2020-10-17 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2020-10-05 | 2020-10-17 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GN_A | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GN_A | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
QUILLECO | 2022-03-28 | 2022-04-08 | 0 | 35.4
RUCUE | 2022-03-28 | 2022-04-08 | 0 | 89.2
SAN_CLEMENTE | 2021-07-26 | 2021-08-01 | 0 | 0
SAN_IGNACIO | 2021-09-20 | 2021-10-10 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2020-10-31 | 2020-12-03 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2021-10-30 | 2021-11-24 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL1 | 2020-11-09 | 2021-02-01 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL2 | 2020-11-09 | 2021-02-01 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL3 | 2020-11-09 | 2021-02-01 | 0 | 0
SANTA_FE_BL1 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
SANTA_FE_BL2 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
SANTA_FE_BL3 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
SANTA_FE_BL4 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2021-11-12 | 2021-11-21 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2021-11-12 | 2021-11-21 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2021-11-12 | 2021-11-21 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL1 | 2021-11-14 | 2021-11-29 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL2 | 2021-11-14 | 2021-11-29 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL3 | 2021-11-14 | 2021-11-29 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_GNL_A | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 0 | 0
SANTA_FE_BL1 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
SANTA_FE_BL2 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
SANTA_FE_BL3 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
SANTA_FE_BL4 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 2020-10-09 | 2020-10-24 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2021-03-31 | 2021-04-25 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2022-03-16 | 2022-05-08 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 2021-04-28 | 2021-05-23 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 2022-01-01 | 2022-01-09 | 0 | 0
LOS_GUINDOS | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 0 | 0
LOS_GUINDOS | 2021-10-11 | 2021-10-14 | 0 | 0
LOS_GUINDOS_2 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 0 | 0
LIRCAY | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 9.5
LIRCAY | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 9.5
LIRCAY | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 0
PROVIDENCIA | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 0 | 7
PROVIDENCIA | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 0 | 7
PROVIDENCIA | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 0
PROVIDENCIA | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 7
PROVIDENCIA | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 7
MARIPOSAS | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 0
MARIPOSAS | 2021-08-16 | 2021-08-29 | 0 | 0
RENAICO | 2021-08-02 | 2021-08-23 | 0 | 0
ALTO_RENAICO | 2021-08-02 | 2021-08-23 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_B | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_F | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 2021-06-07 | 2021-06-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_B | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_F | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
LOS_VIENTOS | 2021-10-04 | 2021-10-10 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA | 2021-10-04 | 2021-10-10 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U1 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U2 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U3 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 0 | 0
EL_PENON | 2021-05-10 | 2021-05-14 | 0 | 0
TENO | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 0 | 0
TENO_GAS_GLP | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 0 | 0
TENO_GAS_GNL | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 0 | 0
TENO | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 0 | 0
TENO_GAS_GLP | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 0 | 0
TENO_GAS_GNL | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 0 | 0
TRAPEN | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 0 | 0
TRAPEN | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 0 | 0
CARDONES | 2021-10-04 | 2021-10-17 | 0 | 0
COLMITO_DIE | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 0 | 0
COLMITO_GNL_A | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 0 | 0
COLMITO_GNL_B | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 0 | 0
COLMITO_GNL_INF | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 0 | 0
COLMITO_DIE | 2021-11-08 | 2021-11-21 | 0 | 0
COLMITO_GNL_A | 2021-11-08 | 2021-11-21 | 0 | 0
COLMITO_GNL_B | 2021-11-08 | 2021-11-21 | 0 | 0
COLMITO_GNL_INF | 2021-11-08 | 2021-11-21 | 0 | 0
YUNGAY_U1_DIE | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 0 | 0
YUNGAY_U1_GNL_A | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 0 | 0
YUNGAY_U2_DIE | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 0 | 0
YUNGAY_U2_GNL_A | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 0 | 0
YUNGAY_U3_DIE | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 0 | 0
YUNGAY_U3_GNL_A | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 0 | 0
YUNGAY_U4_DIE | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 0 | 0
PAS_MEJILLONES | 2021-02-05 | 2021-03-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_DIE | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A_GN_A | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GN_A | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_B | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_C | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_D | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_E | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1B_DIE | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_A | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B_GN_A | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_INF | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GN_A | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_B | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_B | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_C | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_C | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_D | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_D | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_E | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_E | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GN_A | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GN_A | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_B | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_C | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_D | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_E | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
FLORIDA_3 | 2021-05-17 | 2021-05-22 | 0 | 1.25
FLORIDA_3 | 2021-05-24 | 2021-05-29 | 0 | 1.25
ITATA | 2021-11-15 | 2021-12-03 | 0 | 10
EL_RINCON | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 0 | 0
EL_RINCON | 2021-02-07 | 2021-02-11 | 0 | 0
ITATA | 2022-03-07 | 2022-03-25 | 0 | 10
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
PANGUE | 2020-12-01 | 2020-12-20 | 0 | 225
ANTILHUE_U1 | 2020-11-02 | 2020-11-04 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2020-11-12 | 2020-11-14 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2020-10-26 | 2020-11-04 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2020-11-05 | 2020-11-14 | 0 | 0
CARILAFQUEN | 2019-10-21 | 2021-01-01 | 0 | 0
ANGOSTURA | 2021-05-17 | 2021-06-04 | 0 | 185.05
BLANCO | 2020-10-13 | 2020-10-24 | 0 | 0
BLANCO | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 0 | 0
CANDELARIA_1_DIE | 2020-09-30 | 2020-10-06 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GN_A | 2020-09-30 | 2020-10-06 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_A | 2020-09-30 | 2020-10-06 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_B | 2020-09-30 | 2020-10-06 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_C | 2020-09-30 | 2020-10-06 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_D | 2020-09-30 | 2020-10-06 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_E | 2020-09-30 | 2020-10-06 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_F | 2020-09-30 | 2020-10-06 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_G | 2020-09-30 | 2020-10-06 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_INF | 2020-09-30 | 2020-10-06 | 0 | 0
CANDELARIA_2_DIE | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GN_A | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_A | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_B | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_C | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_D | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_E | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_F | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_G | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_INF | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 0 | 0
CANUTILLAR | 2021-01-11 | 2021-01-24 | 0 | 86
CANUTILLAR | 2021-11-09 | 2021-11-15 | 0 | 86
CANUTILLAR | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 0 | 0
CANUTILLAR | 2021-01-25 | 2021-02-07 | 0 | 86
CANUTILLAR | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 0 | 86
CARENA | 2021-07-26 | 2021-08-18 | 0 | 7.5
CARENA | 2021-07-26 | 2021-08-18 | 0 | 7.5
CARENA | 2021-07-26 | 2021-08-18 | 0 | 7.5
CARENA | 2021-07-26 | 2021-08-18 | 0 | 7.5
CARENA | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 0 | 7.5
CARENA | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 0 | 7.5
CARENA | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 0 | 7.5
CHIBURGO | 2021-07-05 | 2021-07-14 | 0 | 9.7
HORNITOS_CH | 2021-08-23 | 2021-09-03 | 0 | 0
LA_MINA | 2021-08-02 | 2021-08-20 | 0 | 19.86
LA_MINA | 2021-08-19 | 2021-09-10 | 0 | 19.86
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
QUILLECO | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 0 | 35.4
QUILLECO | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 0 | 35.4
RUCUE | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 0 | 89.2
RUCUE | 2021-03-08 | 2021-04-23 | 0 | 89.2
LA_CONFLUENCIA | 2020-09-28 | 2020-10-13 | 0 | 81.6
KELAR-TG1_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
TALINAY_ORIENTE_EO | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 0 | 0
TALINAY_PONIENTE_EO | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 0 | 0
PULELFU | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 0 | 4.5
PULELFU | 2022-03-21 | 2022-03-24 | 0 | 0
PULELFU | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 0 | 4.5
LICAN | 2022-03-08 | 2022-03-11 | 0 | 8.9775
LICAN | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 0 | 8.9775
LICAN | 2022-02-28 | 2022-03-03 | 0 | 8.9775
PULELFU | 2021-03-22 | 2021-03-26 | 0 | 4.5
PULELFU | 2021-03-22 | 2021-03-25 | 0 | 0
PULELFU | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 0 | 4.5
LICAN | 2021-03-09 | 2021-03-12 | 0 | 8.9775
LICAN | 2021-03-05 | 2021-03-08 | 0 | 8.9775
LICAN | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 0 | 8.9775
CORONEL_DIE | 2020-10-12 | 2020-10-18 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 2020-10-12 | 2020-10-18 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2020-10-12 | 2020-10-18 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2020-10-12 | 2020-10-18 | 0 | 0
LA_MINA | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 0 | 19.86
LOS_PINOS | 2020-11-10 | 2020-11-17 | 0 | 0
LOS_QUILOS | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 0 | 26.6
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
ARICA_M1 | 2020-09-28 | 2020-10-09 | 0 | 1.424
LOS_PINOS | 2021-07-06 | 2021-08-13 | 0 | 0
CHAPIQUINA | 2020-10-16 | 2020-10-22 | 0 | 5.07
NUEVA_ALDEA_1_BL1 | 2020-11-02 | 2020-12-14 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL2 | 2020-11-02 | 2020-12-14 | 0 | 0
CARDONES | 2020-10-13 | 2020-10-26 | 0 | 0
ABANICO | 2020-11-09 | 2020-11-15 | 0 | 71.5
ABANICO | 2020-11-16 | 2020-11-22 | 0 | 71.5
ABANICO | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 0 | 71.5
ABANICO | 2020-11-28 | 2020-11-30 | 0 | 50
ABANICO | 2020-12-01 | 2020-12-04 | 0 | 71.5
VINALES_BL1 | 2020-11-30 | 2020-12-10 | 0 | 0
VINALES_BL2 | 2020-11-30 | 2020-12-10 | 0 | 0
CONCON | 2020-10-26 | 2020-11-15 | 0 | 1.6
CELCO_BL1 | 2020-10-02 | 2020-10-11 | 0 | 0
CELCO_BL2 | 2020-10-02 | 2020-10-11 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2020-10-13 | 2020-10-26 | 0 | 77.5
YUNGAY_U1_DIE | 2020-11-03 | 2020-11-16 | 0 | 0
YUNGAY_U1_GNL_A | 2020-11-03 | 2020-11-16 | 0 | 0
YUNGAY_U2_DIE | 2020-11-03 | 2020-11-16 | 0 | 0
YUNGAY_U2_GNL_A | 2020-11-03 | 2020-11-16 | 0 | 0
YUNGAY_U3_DIE | 2020-11-03 | 2020-11-16 | 0 | 0
YUNGAY_U3_GNL_A | 2020-11-03 | 2020-11-16 | 0 | 0
YUNGAY_U4_DIE | 2020-11-03 | 2020-11-16 | 0 | 0
RENAICO_EO | 2020-10-20 | 2020-10-23 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2020-10-30 | 2020-11-30 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2020-10-30 | 2020-11-30 | 0 | 0
LOS_VIENTOS | 2020-12-07 | 2020-12-13 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA | 2020-12-07 | 2020-12-13 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 2020-10-05 | 2020-10-11 | 0 | 0

## PMM PLEXOS
KELAR-TG1_GNL_A | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_C | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1_DIE | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2021-11-04 | 2021-12-11 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_C | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2_DIE | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_DIE | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_DIE | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE | 2021-10-04 | 2021-11-10 | 0 | 0
CORONEL_DIE | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 0 | 0
CORONEL_DIE | 2021-10-04 | 2021-10-18 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 2021-10-04 | 2021-10-18 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2021-10-04 | 2021-10-18 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2021-10-04 | 2021-10-18 | 0 | 0
CORONEL_DIE | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 0 | 0
CHUYACA | 2021-05-10 | 2021-06-11 | 0 | 0
CALLECALLE | 2021-05-24 | 2021-06-25 | 0 | 0
EL_SALVADOR | 2020-11-23 | 2020-11-28 | 0 | 0
RUCATAYO | 2021-01-25 | 2021-02-28 | 0 | 0
RUCATAYO | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 0 | 0
MULCHEN | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 0 | 0
MULCHEN | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 0 | 0
ITATA | 2020-11-16 | 2020-12-05 | 0 | 10
ITATA | 2021-03-08 | 2021-03-26 | 0 | 10
FLORIDA_2 | 2021-05-03 | 2021-05-15 | 0 | 10
FLORIDA_2 | 2021-05-17 | 2021-05-30 | 0 | 10
PUNTILLA | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 0 | 14.8
PUNTILLA | 2021-07-12 | 2021-07-28 | 0 | 14.8
PUNTILLA | 2021-08-16 | 2021-08-28 | 0 | 14.8
PUNTILLA | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 0 | 0
FLORIDA_1 | 2021-05-15 | 2021-05-31 | 0 | 0
FLORIDA_2 | 2021-05-15 | 2021-05-31 | 0 | 0
FLORIDA_3 | 2021-05-15 | 2021-05-31 | 0 | 0
EL_RINCON | 2021-05-15 | 2021-05-31 | 0 | 0
MASISA | 2020-10-03 | 2020-10-30 | 0 | 0
MASISA | 2021-04-10 | 2021-04-18 | 0 | 0
MASISA | 2021-10-02 | 2021-10-29 | 0 | 0
PEUCHEN | 2021-03-02 | 2021-03-13 | 0 | 0
PEUCHEN | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 0 | 0
MAMPIL | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 0 | 0
MAMPIL | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 0 | 0
GUAYACAN | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 0 | 0
PULELFU | 2020-10-21 | 2020-10-26 | 0 | 4.5
PULELFU | 2020-10-25 | 2020-10-29 | 0 | 4.5
PULELFU | 2020-10-25 | 2020-10-27 | 0 | 0
PULELFU | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 0 | 4.5
PULELFU | 2021-03-22 | 2021-03-26 | 0 | 4.5
PULELFU | 2021-03-22 | 2021-03-25 | 0 | 0
PULELFU | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 0 | 4.5
PULELFU | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 0 | 4.5
PULELFU | 2022-03-21 | 2022-03-24 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2021-03-01 | 2021-03-12 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2021-05-31 | 2021-06-13 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2021-09-27 | 2021-10-14 | 0 | 77.5
LA_HIGUERA | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2022-02-28 | 2022-03-11 | 0 | 77.5
LA_CONFLUENCIA | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 0 | 0
LA_CONFLUENCIA | 2021-04-05 | 2021-05-06 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2021-08-02 | 2021-09-02 | 0 | 81.6
LA_CONFLUENCIA | 2022-03-28 | 2022-04-29 | 0 | 81.6
LA_VINA | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0
BIFURCADA | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0
EL_BRINCO | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0
CUMPEO | 2021-05-10 | 2021-05-16 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2020-11-25 | 2020-12-04 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2020-11-04 | 2020-11-12 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2020-12-10 | 2020-12-18 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2021-08-03 | 2021-08-16 | 0 | 0
GUACOLDA_2 | 2021-03-17 | 2021-04-05 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2021-09-01 | 2021-09-14 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2021-03-02 | 2021-03-11 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2021-10-11 | 2021-12-04 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2021-08-17 | 2021-09-04 | 0 | 0
GUACOLDA_5 | 2021-12-09 | 2021-12-18 | 0 | 0
GUACOLDA_1 | 2022-02-01 | 2022-02-03 | 0 | 0
GUACOLDA_3 | 2022-03-08 | 2022-03-17 | 0 | 0
ANDINA | 2021-01-10 | 2021-01-24 | 0 | 0
HORNITOS | 2021-02-28 | 2021-04-23 | 0 | 0
IE_MEJILLONES | 2020-10-04 | 2020-10-28 | 0 | 0
IE_MEJILLONES | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_A | 2020-10-25 | 2020-11-13 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_B | 2020-10-25 | 2020-11-13 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_C | 2020-10-25 | 2020-11-13 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_D | 2020-10-25 | 2020-11-13 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GNL_INF | 2020-10-25 | 2020-11-13 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_GN_A | 2020-10-25 | 2020-11-13 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2020-10-25 | 2020-11-13 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2020-10-25 | 2020-11-13 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2020-10-25 | 2020-11-13 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_D | 2020-10-25 | 2020-11-13 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2020-10-25 | 2020-11-13 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GN_A | 2020-10-25 | 2020-11-13 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG_DIE | 2020-10-25 | 2020-11-13 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2020-10-25 | 2020-11-13 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A | 2021-07-18 | 2021-09-05 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B | 2021-07-18 | 2021-09-05 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C | 2021-07-18 | 2021-09-05 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_D | 2021-07-18 | 2021-09-05 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF | 2021-07-18 | 2021-09-05 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_GN_A | 2021-07-18 | 2021-09-05 | 0 | 0
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE | 2021-07-18 | 2021-09-05 | 0 | 0
MEJILLONES_1 | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U15 | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 0 | 0
ARICA_M1 | 2020-09-28 | 2020-10-09 | 0 | 1.424
ARICA_GM | 2020-10-26 | 2020-11-06 | 0 | 4.7257
ARICA_M2 | 2020-11-16 | 2020-11-27 | 0 | 0.775
ARICA_M1 | 2020-12-07 | 2020-12-18 | 0 | 1.424
ARICA_GM | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 0 | 4.7257
ARICA_GM | 2021-03-08 | 2021-03-19 | 0 | 4.7257
ARICA_M1 | 2021-04-12 | 2021-04-23 | 0 | 1.424
CHAPIQUINA | 2021-05-07 | 2021-05-13 | 0 | 5.07
ARICA_GM | 2021-05-17 | 2021-05-28 | 0 | 4.7257
ARICA_M2 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 0 | 0.775
CHAPIQUINA | 2021-06-11 | 2021-06-17 | 0 | 5.07
HORNITOS | 2020-09-09 | 2020-10-03 | 0 | 0
ANDINA | 2022-02-27 | 2022-04-22 | 0 | 0
MEJILLONES_2 | 2021-06-13 | 2021-06-27 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2021-09-26 | 2021-10-10 | 0 | 0
ARICA_GM | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 0 | 4.7257
ARICA_GM | 2022-02-07 | 2022-02-18 | 0 | 4.7257
ARICA_GM | 2022-03-07 | 2022-03-18 | 0 | 4.7257
ARICA_M1 | 2021-11-22 | 2021-12-03 | 0 | 1.424
ARICA_M1 | 2022-03-21 | 2022-04-01 | 0 | 1.424
ARICA_M2 | 2021-10-18 | 2021-10-29 | 0 | 0.775
CHAPIQUINA | 2021-07-02 | 2021-07-08 | 0 | 5.07
CHAPIQUINA | 2021-08-20 | 2021-08-26 | 0 | 5.07
ANDINA | 2021-05-02 | 2021-05-16 | 0 | 0
ANDINA | 2021-10-17 | 2021-10-31 | 0 | 0
RAPEL_U1 | 2020-11-30 | 2020-12-13 | 0 | 0
RAPEL_U2 | 2020-11-30 | 2020-12-13 | 0 | 0
RAPEL_U3 | 2020-11-04 | 2020-11-20 | 0 | 0
RAPEL_U4 | 2020-11-04 | 2020-11-20 | 0 | 0
SAUZAL | 2020-08-24 | 2020-11-11 | 0 | 51.3408
SAUZALITO | 2020-10-19 | 2020-11-01 | 0 | 0
OJOS_DE_AGUA | 2020-10-05 | 2020-10-26 | 0 | 0
PANGUE_U1 | 2021-01-04 | 2021-01-23 | 0 | 0
ANTUCO_U1 | 2020-08-24 | 2020-11-21 | 0 | 0
ANTUCO_U2 | 2021-05-04 | 2021-05-30 | 0 | 0
PILMAIQUEN | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2021-01-27 | 2021-02-20 | 0 | 35.097
RAPEL_U1 | 2021-11-03 | 2021-11-14 | 0 | 0
RAPEL_U2 | 2021-11-12 | 2021-11-21 | 0 | 0
RAPEL_U3 | 2021-11-30 | 2021-12-09 | 0 | 0
RAPEL_U4 | 2021-12-07 | 2021-12-16 | 0 | 0
RAPEL_U5 | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 0 | 0
LOS_MOLLES | 2021-04-05 | 2021-04-11 | 0 | 9
LOS_MOLLES | 2021-04-19 | 2021-04-25 | 0 | 9
SAUZAL | 2021-05-10 | 2021-05-15 | 0 | 51.3408
SAUZAL | 2021-08-02 | 2021-08-07 | 0 | 51.3408
SAUZAL | 2021-08-16 | 2021-08-21 | 0 | 51.3408
SAUZALITO | 2021-06-01 | 2021-06-21 | 0 | 0
PEHUENCHE_U1 | 2021-02-22 | 2021-03-13 | 0 | 0
PEHUENCHE_U2 | 2021-05-03 | 2021-05-22 | 0 | 0
ISLA | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 0 | 34.881
ISLA | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 0 | 34.881
CIPRESES_U1 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 0 | 0
CIPRESES_U2 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 0 | 0
CIPRESES_U3 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 0 | 0
OJOS_DE_AGUA | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
CURILLINQUE | 2021-07-05 | 2021-07-13 | 0 | 0
LOMA_ALTA | 2021-07-05 | 2021-07-13 | 0 | 0
RALCO_U1 | 2021-02-07 | 2021-02-27 | 0 | 0
PULLINQUE | 2021-01-04 | 2021-01-08 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2021-01-11 | 2021-01-15 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 0 | 34.3467
RALCO_U2 | 2021-03-07 | 2021-03-27 | 0 | 0
PILMAIQUEN | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 0 | 35.097
PANGUE_U1 | 2022-01-04 | 2022-01-24 | 0 | 0
PILMAIQUEN | 2021-03-15 | 2021-05-03 | 0 | 35.097
PANGUE_U2 | 2021-11-30 | 2021-12-20 | 0 | 0
PANGUE_U2 | 2020-12-01 | 2020-12-20 | 0 | 0
ANTUCO_U1 | 2021-05-10 | 2021-05-15 | 0 | 0
EL_TORO_U1 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 0 | 0
EL_TORO_U2 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 0 | 0
PALMUCHO | 2021-08-02 | 2021-08-08 | 0 | 0
EL_TORO_U3 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 0
EL_TORO_U4 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 0 | 0
ABANICO | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 0 | 71.5
ABANICO | 2021-10-18 | 2021-10-21 | 0 | 71.5
ABANICO | 2021-11-08 | 2021-11-11 | 0 | 71.5
ABANICO | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 0 | 50
ABANICO | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 0 | 71.5
RAPEL_U1 | 2022-03-07 | 2022-03-10 | 0 | 0
RAPEL_U2 | 2022-03-09 | 2022-03-12 | 0 | 0
RAPEL_U3 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | 0 | 0
RAPEL_U4 | 2022-03-16 | 2022-03-19 | 0 | 0
RAPEL_U5 | 2022-03-21 | 2022-03-26 | 0 | 0
PEHUENCHE_U1 | 2022-03-07 | 2022-03-20 | 0 | 0
PEHUENCHE_U2 | 2022-03-28 | 2022-04-10 | 0 | 0
RALCO_U1 | 2022-01-03 | 2022-01-22 | 0 | 0
PULLINQUE | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 0 | 34.3467
PULLINQUE | 2022-01-24 | 2022-01-28 | 0 | 34.3467
RALCO_U2 | 2022-01-31 | 2022-02-19 | 0 | 0
PILMAIQUEN | 2022-02-07 | 2022-02-11 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 0 | 35.097
PANGUE_U2 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | 0 | 0
PILMAIQUEN | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 0 | 35.097
PILMAIQUEN | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 0 | 35.097
ENERGIA_PACIFICO | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 0 | 0
ENERGIA_PACIFICO | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 0 | 0
ENERGIA_PACIFICO | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 0 | 0
ENERGIA_PACIFICO | 2021-11-08 | 2021-11-22 | 0 | 0
ERSA_BIOBIO | 2020-11-20 | 2020-12-06 | 0 | 0
ERSA_BIOBIO | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 0 | 0
ERSA_BIOBIO | 2021-08-01 | 2021-08-10 | 0 | 0
ERSA_BIOBIO | 2021-12-01 | 2021-12-10 | 0 | 0
ERSA_BIOBIO | 2022-03-22 | 2022-03-31 | 0 | 0
ENAP_ACONCAGUA | 2020-11-09 | 2020-11-19 | 0 | 0
ENAP_ACONCAGUA | 2021-11-09 | 2021-11-19 | 0 | 0
COCHRANE_1 | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2020-12-21 | 2020-12-30 | 0 | 0
COCHRANE_1 | 2021-06-23 | 2021-07-15 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2021-05-26 | 2021-06-17 | 0 | 0
COCHRANE_2 | 2022-02-01 | 2022-02-09 | 0 | 0
COCHRANE_1 | 2022-03-01 | 2022-03-09 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL1 | 2020-12-06 | 2021-01-10 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL2 | 2020-12-06 | 2021-01-10 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL1 | 2021-06-06 | 2021-06-13 | 0 | 0
LAUTARO_2_BL2 | 2021-06-06 | 2021-06-13 | 0 | 0
CAPULLO | 2020-10-24 | 2020-10-26 | 0 | 0
CAPULLO | 2020-12-12 | 2020-12-14 | 0 | 0
CAPULLO | 2021-03-20 | 2021-03-22 | 0 | 0
CAPULLO | 2021-12-04 | 2021-12-06 | 0 | 0
CAPULLO | 2022-03-05 | 2022-03-07 | 0 | 0
RIO_TRUENO | 2021-02-15 | 2021-02-21 | 0 | 0
RIO_TRUENO | 2022-02-14 | 2022-02-20 | 0 | 0
ANCOA | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
ANCOA | 2021-06-07 | 2021-06-16 | 0 | 0
ANCOA | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
RIO_COLORADO | 2021-04-06 | 2021-04-13 | 0 | 0
ALLIPEN | 2020-10-19 | 2020-10-25 | 0 | 0
ALLIPEN | 2021-10-18 | 2021-10-24 | 0 | 0
MALLARAUCO | 2021-07-12 | 2021-07-21 | 0 | 0
QUILLAILEO | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 0 | 0
QUILLAILEO | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 0 | 0
ARAUCO | 2021-04-06 | 2021-04-17 | 0 | 0
LICANTEN_BL1 | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 0 | 0
LICANTEN_BL2 | 2021-01-20 | 2021-01-29 | 0 | 0
LICANTEN_BL1 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 0 | 0
LICANTEN_BL2 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 0 | 0
VINALES_BL1 | 2021-11-08 | 2021-11-17 | 0 | 0
VINALES_BL2 | 2021-11-08 | 2021-11-17 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL1 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL2 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL1 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
CHOLGUAN_BL2 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
HORCONES_DIE | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 0 | 0
HORCONES_DIE | 2021-05-10 | 2021-05-19 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_2 | 2020-10-05 | 2020-10-14 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_2 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_3 | 2021-09-01 | 2021-09-11 | 0 | 0
CELCO_BL1 | 2021-05-25 | 2021-06-04 | 0 | 0
CELCO_BL2 | 2021-05-25 | 2021-06-04 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_PINO | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
VALDIVIA_BL1_EUCA | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_PINO | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
VALDIVIA_BL2_EUCA | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_PINO | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
VALDIVIA_BL3_EUCA | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_PINO | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
VALDIVIA_BL4_EUCA | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 2021-05-03 | 2021-05-12 | 0 | 0
SAN_ANDRES | 2021-06-14 | 2021-06-23 | 0 | 0
DOS_VALLES | 2020-10-05 | 2020-10-09 | 0 | 0
DOS_VALLES | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 0 | 0
DOS_VALLES | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 0 | 0
DOS_VALLES | 2021-10-04 | 2021-10-08 | 0 | 0
EL_PASO | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 0 | 0
EL_PASO | 2021-05-17 | 2021-05-26 | 0 | 0
EL_PASO | 2021-08-16 | 2021-08-25 | 0 | 20
QUELTEHUES | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2020-09-03 | 2020-10-10 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 32
QUELTEHUES | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 32
MAITENES | 2020-10-19 | 2020-10-25 | 0 | 20
MAITENES | 2020-11-16 | 2020-11-21 | 0 | 20
NUEVA_VENTANAS | 2020-11-29 | 2020-12-14 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2020-11-16 | 2020-11-26 | 0 | 0
ALFALFAL | 2021-04-05 | 2021-06-28 | 0 | 89
ALFALFAL | 2021-08-16 | 2021-09-09 | 0 | 89
QUELTEHUES | 2021-07-05 | 2021-08-03 | 0 | 32
VOLCAN | 2021-09-20 | 2021-11-18 | 0 | 4
VOLCAN | 2021-10-11 | 2021-10-13 | 0 | 4
VENTANAS_2 | 2021-02-14 | 2021-03-15 | 0 | 0
NUEVA_VENTANAS | 2021-10-10 | 2021-11-29 | 0 | 0
CAMPICHE | 2021-01-03 | 2021-02-02 | 0 | 0
CAMPICHE | 2021-12-05 | 2021-12-13 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_1 | 2021-09-27 | 2021-10-17 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_2 | 2021-02-08 | 2021-02-28 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_2 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2021-04-01 | 2021-04-03 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 0 | 0
LAJA-EVE_1 | 2021-11-01 | 2021-11-11 | 0 | 0
NUEVA_TOCOPILLA_1 | 2021-01-01 | 2021-01-09 | 0 | 0
BOCAMINA_1 | 2020-10-05 | 2020-10-18 | 0 | 0
BOCAMINA_2 | 2020-11-23 | 2020-12-06 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GN_A | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_F | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_DIE | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GN_A | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_F | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF | 2020-11-11 | 2020-12-13 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_DIE | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GN_A | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_A | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_B | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_C | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_D | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_E | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_F | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_INF | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GN_A | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GN_A | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_F | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GN_A | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GN_A | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_F | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF | 2020-11-03 | 2020-11-17 | 0 | 0
TALTAL_1_DIE | 2021-02-09 | 2021-04-17 | 0 | 0
TALTAL_1_GN_A | 2021-02-09 | 2021-04-17 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_A | 2021-02-09 | 2021-04-17 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_B | 2021-02-09 | 2021-04-17 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_C | 2021-02-09 | 2021-04-17 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_D | 2021-02-09 | 2021-04-17 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_E | 2021-02-09 | 2021-04-17 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_INF | 2021-02-09 | 2021-04-17 | 0 | 0
TALTAL_1_DIE | 2020-10-12 | 2020-10-21 | 0 | 0
TALTAL_1_GN_A | 2020-10-12 | 2020-10-21 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_A | 2020-10-12 | 2020-10-21 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_B | 2020-10-12 | 2020-10-21 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_C | 2020-10-12 | 2020-10-21 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_D | 2020-10-12 | 2020-10-21 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_E | 2020-10-12 | 2020-10-21 | 0 | 0
TALTAL_1_GNL_INF | 2020-10-12 | 2020-10-21 | 0 | 0
QUINTERO_1A_DIE | 2021-01-06 | 2021-01-27 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GN_A | 2021-01-06 | 2021-01-27 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_A | 2021-01-06 | 2021-01-27 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_B | 2021-01-06 | 2021-01-27 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_C | 2021-01-06 | 2021-01-27 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_D | 2021-01-06 | 2021-01-27 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_E | 2021-01-06 | 2021-01-27 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_F | 2021-01-06 | 2021-01-27 | 0 | 0
QUINTERO_1A_GNL_INF | 2021-01-06 | 2021-01-27 | 0 | 0
DIEGO_DE_ALMAGRO | 2021-03-23 | 2021-04-06 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_DIE | 2020-09-22 | 2020-10-01 | 0 | 0
HUASCO-TG_U3_IFO | 2020-09-22 | 2020-10-01 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_DIE | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 0 | 0
HUASCO-TG_U2_IFO | 2020-10-21 | 2020-11-04 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_DIE | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 0 | 0
HUASCO-TG_U1_IFO | 2020-10-06 | 2020-10-20 | 0 | 0
ATA-TG1A_DIE | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GN_A | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_B | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_C | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_D | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_E | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GN_A | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2021-01-12 | 2021-02-05 | 0 | 0
TARAPACA-TG_DIE | 2021-07-20 | 2021-07-23 | 0 | 0
BOCAMINA_2 | 2021-11-08 | 2021-11-21 | 0 | 0
VALLE_DE_LOS_VIENTOS_EO | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 0 | 0
RENAICO_EO | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 0 | 0
SIERRA_GORDA_EO | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 0 | 0
CANELA_EO | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 0 | 0
CANELA_2_EO | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 0 | 0
CONSTITUCION-EGEN | 2021-04-13 | 2021-04-15 | 0 | 0
CHILOE | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0 | 8
CHILOE | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 0 | 8
CHILOE | 2021-01-26 | 2021-01-28 | 0 | 8
CHILOE | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 0 | 8
CHILOE | 2021-02-09 | 2021-02-11 | 0 | 8
CHILOE | 2021-02-16 | 2021-02-18 | 0 | 8
CHILOE | 2021-02-23 | 2021-02-25 | 0 | 8
CHILOE | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 0 | 8
CHILOE | 2021-03-09 | 2021-03-11 | 0 | 8
MAULE | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 0 | 0
ANGOSTURA_U1 | 2021-04-26 | 2021-05-13 | 0 | 0
ANGOSTURA_U1 | 2022-02-14 | 2022-03-03 | 0 | 0
ANGOSTURA_U3 | 2021-06-07 | 2021-06-22 | 0 | 0
BLANCO | 2021-05-03 | 2021-06-11 | 0 | 0
BLANCO | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 0 | 0
BLANCO | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 0 | 0
BLANCO | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 0 | 0
CARENA | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 0 | 7.5
CHACABUQUITO | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 0 | 0
CHACABUQUITO | 2020-10-26 | 2020-11-04 | 0 | 19.275
CHACABUQUITO | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 0 | 19.275
CHACABUQUITO | 2021-04-05 | 2021-04-14 | 0 | 19.275
CHACABUQUITO | 2021-04-19 | 2021-04-28 | 0 | 19.275
CHACABUQUITO | 2021-05-03 | 2021-05-12 | 0 | 19.275
CHIBURGO | 2021-07-14 | 2021-07-25 | 0 | 9.7
COLBUN_U2 | 2021-03-01 | 2021-04-13 | 0 | 0
COLBUN_U2 | 2021-04-14 | 2021-05-11 | 0 | 0
HORNITOS_CH | 2020-09-21 | 2020-11-13 | 0 | 0
JUNCAL | 2020-08-17 | 2020-09-30 | 0 | 0
JUNCAL | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 0 | 0
JUNCALITO | 2020-10-05 | 2020-10-09 | 0 | 0
JUNCALITO | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 0
LOS_QUILOS | 2021-05-31 | 2021-06-09 | 0 | 26.6
LOS_QUILOS | 2021-05-10 | 2021-08-19 | 0 | 26.6
LOS_QUILOS | 2021-06-14 | 2021-06-23 | 0 | 26.6
MACHICURA_U1 | 2021-05-12 | 2021-06-04 | 0 | 0
MACHICURA_U2 | 2021-06-07 | 2021-06-30 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-02 | 2020-11-16 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GN_A | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_A | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_B | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_C | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_D | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_E | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_F | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-FA_GNL_G | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GN_A | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_A | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_B | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_C | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_D | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_E | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_F | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_G | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2021-09-06 | 2021-11-05 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2020-10-05 | 2020-10-17 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GN_A | 2020-10-05 | 2020-10-17 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2020-10-05 | 2020-10-17 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2020-10-05 | 2020-10-17 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2020-10-05 | 2020-10-17 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2020-10-05 | 2020-10-17 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2020-10-05 | 2020-10-17 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2020-10-05 | 2020-10-17 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2020-10-05 | 2020-10-17 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2020-10-05 | 2020-10-17 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GN_A | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_DIE | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GN_A | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_A | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_B | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_C | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_D | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_E | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_F | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_G | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
NEHUENCO_9B_GNL_INF | 2021-05-03 | 2021-05-25 | 0 | 0
QUILLECO | 2022-03-28 | 2022-04-08 | 0 | 35.4
RUCUE | 2022-03-28 | 2022-04-08 | 0 | 89.2
SAN_CLEMENTE | 2021-07-26 | 2021-08-01 | 0 | 0
SAN_IGNACIO | 2021-09-20 | 2021-10-10 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2020-10-31 | 2020-12-03 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 0 | 0
SANTA_MARIA | 2021-10-30 | 2021-11-24 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL1 | 2020-11-09 | 2021-02-01 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL2 | 2020-11-09 | 2021-02-01 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL3 | 2020-11-09 | 2021-02-01 | 0 | 0
SANTA_FE_BL1 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
SANTA_FE_BL2 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
SANTA_FE_BL3 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
SANTA_FE_BL4 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | 0 | 0
CMPC_SANTA_FE | 2021-03-08 | 2021-03-19 | 0 | 0
CMPC_SANTA_FE | 2021-03-08 | 2021-04-21 | 0 | 0
CMPC Tissue | 2021-03-09 | 2021-03-13 | 0 | 0
CMPC Tissue | 2021-10-19 | 2021-10-23 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL1 | 2021-11-12 | 2021-11-21 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL2 | 2021-11-12 | 2021-11-21 | 0 | 0
CMPC_PACIFICO_BL3 | 2021-11-12 | 2021-11-21 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL1 | 2021-11-14 | 2021-11-29 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL2 | 2021-11-14 | 2021-11-29 | 0 | 0
CMPC_LAJA_BL3 | 2021-11-14 | 2021-11-29 | 0 | 0
CMPC_CORDILLERA_GNL_A | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 0 | 0
SANTA_FE_BL1 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
SANTA_FE_BL2 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
SANTA_FE_BL3 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
SANTA_FE_BL4 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
CMPC_SANTA_FE | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 0 | 0
CMPC Tissue | 2022-03-09 | 2022-03-13 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 2020-10-09 | 2020-10-24 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2021-03-31 | 2021-04-25 | 0 | 0
ANGAMOS_1 | 2022-03-16 | 2022-05-08 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 2021-04-28 | 2021-05-23 | 0 | 0
ANGAMOS_2 | 2022-01-01 | 2022-01-09 | 0 | 0
LOS_GUINDOS | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 0 | 0
LOS_GUINDOS | 2021-10-11 | 2021-10-14 | 0 | 0
LOS_GUINDOS_2 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 0 | 0
LIRCAY | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 9.5
LIRCAY | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 9.5
LIRCAY | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 0
PROVIDENCIA | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 0 | 7
PROVIDENCIA | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 0 | 7
PROVIDENCIA | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 0
PROVIDENCIA | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 7
PROVIDENCIA | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 7
MARIPOSAS | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 0 | 0
MARIPOSAS | 2021-08-16 | 2021-08-29 | 0 | 0
RENAICO | 2021-08-02 | 2021-08-23 | 0 | 0
ALTO_RENAICO | 2021-08-02 | 2021-08-23 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_B | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_F | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2021-04-02 | 2021-04-04 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 2021-06-07 | 2021-06-13 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GLP | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GN_A | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-FA_GNL_P | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_B | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_F | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF | 2021-08-02 | 2021-08-26 | 0 | 0
LOS_VIENTOS | 2021-10-04 | 2021-10-10 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA | 2021-10-04 | 2021-10-10 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U1 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U2 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 0 | 0
SAN_LORENZO_U3 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 0 | 0
EL_PENON | 2021-05-10 | 2021-05-14 | 0 | 0
TENO | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 0 | 0
TENO_GAS_GLP | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 0 | 0
TENO | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 0 | 0
TENO_GAS_GLP | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 0 | 0
TRAPEN | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 0 | 0
TRAPEN | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 0 | 0
CARDONES | 2021-10-04 | 2021-10-17 | 0 | 0
COLMITO_DIE | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 0 | 0
COLMITO_GNL_A | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 0 | 0
COLMITO_GNL_B | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 0 | 0
COLMITO_GNL_INF | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 0 | 0
COLMITO_DIE | 2021-11-08 | 2021-11-21 | 0 | 0
COLMITO_GNL_A | 2021-11-08 | 2021-11-21 | 0 | 0
COLMITO_GNL_B | 2021-11-08 | 2021-11-21 | 0 | 0
COLMITO_GNL_INF | 2021-11-08 | 2021-11-21 | 0 | 0
YUNGAY_U1_DIE | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 0 | 0
YUNGAY_U1_GNL_A | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 0 | 0
YUNGAY_U2_DIE | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 0 | 0
YUNGAY_U2_GNL_A | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 0 | 0
YUNGAY_U3_DIE | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 0 | 0
YUNGAY_U3_GNL_A | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 0 | 0
YUNGAY_U4_DIE | 2021-10-18 | 2021-10-31 | 0 | 0
PAS_MEJILLONES | 2021-02-05 | 2021-03-05 | 0 | 0
ATA-TG1A_DIE | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_A | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A_GN_A | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_INF | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GN_A | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_B | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_C | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_D | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A_GNL_E | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1B_DIE | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_A | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B_GN_A | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_INF | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GN_A | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_B | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_B | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_C | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_C | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_D | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_D | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B_GNL_E | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_E | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2020-10-06 | 2020-10-11 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GN_A | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GN_A | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_B | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_C | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_D | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_E | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 0 | 0
FLORIDA_3 | 2021-05-17 | 2021-05-22 | 0 | 1.25
FLORIDA_3 | 2021-05-24 | 2021-05-29 | 0 | 1.25
ITATA | 2021-11-15 | 2021-12-03 | 0 | 10
EL_RINCON | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 0 | 0
EL_RINCON | 2021-02-07 | 2021-02-11 | 0 | 0
ITATA | 2022-03-07 | 2022-03-25 | 0 | 10
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 0 | 0
PANGUE_U2 | 2020-12-01 | 2020-12-20 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2020-11-02 | 2020-11-04 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2020-11-12 | 2020-11-14 | 0 | 0
ANTILHUE_U1 | 2020-10-26 | 2020-11-04 | 0 | 0
ANTILHUE_U2 | 2020-11-05 | 2020-11-14 | 0 | 0
CARILAFQUEN | 2019-10-21 | 2021-01-01 | 0 | 0
ANGOSTURA_U2 | 2021-05-17 | 2021-06-04 | 0 | 0
BLANCO | 2020-10-13 | 2020-10-24 | 0 | 0
BLANCO | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 0 | 0
CANDELARIA_1_DIE | 2020-09-30 | 2020-10-06 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GN_A | 2020-09-30 | 2020-10-06 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_A | 2020-09-30 | 2020-10-06 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_B | 2020-09-30 | 2020-10-06 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_C | 2020-09-30 | 2020-10-06 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_D | 2020-09-30 | 2020-10-06 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_E | 2020-09-30 | 2020-10-06 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_F | 2020-09-30 | 2020-10-06 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_G | 2020-09-30 | 2020-10-06 | 0 | 0
CANDELARIA_1_GNL_INF | 2020-09-30 | 2020-10-06 | 0 | 0
CANDELARIA_2_DIE | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GN_A | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_A | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_B | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_C | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_D | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_E | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_F | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_G | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 0 | 0
CANDELARIA_2_GNL_INF | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2021-01-11 | 2021-01-24 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2021-11-09 | 2021-11-15 | 0 | 0
CANUTILLAR_U1 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2021-01-25 | 2021-02-07 | 0 | 0
CANUTILLAR_U2 | 2021-11-17 | 2021-11-23 | 0 | 0
CARENA | 2021-07-26 | 2021-08-18 | 0 | 7.5
CARENA | 2021-07-26 | 2021-08-18 | 0 | 7.5
CARENA | 2021-07-26 | 2021-08-18 | 0 | 7.5
CARENA | 2021-07-26 | 2021-08-18 | 0 | 7.5
CARENA | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 0 | 7.5
CARENA | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 0 | 7.5
CARENA | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 0 | 7.5
CHIBURGO | 2021-07-05 | 2021-07-14 | 0 | 9.7
HORNITOS_CH | 2021-08-23 | 2021-09-03 | 0 | 0
LA_MINA | 2021-08-02 | 2021-08-20 | 0 | 19.86
LA_MINA | 2021-08-19 | 2021-09-10 | 0 | 19.86
NEHUENCO_2-TG_GN_A | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_A | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_B | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_C | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_D | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_E | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_F | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_G | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 0 | 0
QUILLECO | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 0 | 35.4
QUILLECO | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 0 | 35.4
RUCUE | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 0 | 89.2
RUCUE | 2021-03-08 | 2021-04-23 | 0 | 89.2
LA_CONFLUENCIA | 2020-09-28 | 2020-10-13 | 0 | 81.6
KELAR-TG1_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0 | 0
TALINAY_ORIENTE_EO | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 0 | 0
TALINAY_PONIENTE_EO | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 0 | 0
PULELFU | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 0 | 4.5
PULELFU | 2022-03-21 | 2022-03-24 | 0 | 0
PULELFU | 2022-03-14 | 2022-03-18 | 0 | 4.5
LICAN | 2022-03-08 | 2022-03-11 | 0 | 8.9775
LICAN | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 0 | 8.9775
LICAN | 2022-02-28 | 2022-03-03 | 0 | 8.9775
PULELFU | 2021-03-22 | 2021-03-26 | 0 | 4.5
PULELFU | 2021-03-22 | 2021-03-25 | 0 | 0
PULELFU | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 0 | 4.5
LICAN | 2021-03-09 | 2021-03-12 | 0 | 8.9775
LICAN | 2021-03-05 | 2021-03-08 | 0 | 8.9775
LICAN | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 0 | 8.9775
CORONEL_DIE | 2020-10-12 | 2020-10-18 | 0 | 0
CORONEL_GN_A | 2020-10-12 | 2020-10-18 | 0 | 0
CORONEL_GNL_A | 2020-10-12 | 2020-10-18 | 0 | 0
CORONEL_GNL_B | 2020-10-12 | 2020-10-18 | 0 | 0
LA_MINA | 2020-09-23 | 2020-10-06 | 0 | 19.86
LOS_PINOS | 2020-11-10 | 2020-11-17 | 0 | 0
LOS_QUILOS | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 0 | 26.6
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG_GN_A | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE | 2020-11-08 | 2020-12-07 | 0 | 0
ARICA_M1 | 2020-09-28 | 2020-10-09 | 0 | 1.424
LOS_PINOS | 2021-07-06 | 2021-08-13 | 0 | 0
CMPC Tissue | 2020-12-01 | 2020-12-05 | 0 | 0
CHAPIQUINA | 2020-10-16 | 2020-10-22 | 0 | 5.07
NUEVA_ALDEA_1_BL1 | 2020-11-02 | 2020-12-14 | 0 | 0
NUEVA_ALDEA_1_BL2 | 2020-11-02 | 2020-12-14 | 0 | 0
CARDONES | 2020-10-13 | 2020-10-26 | 0 | 0
ABANICO | 2020-11-09 | 2020-11-15 | 0 | 71.5
ABANICO | 2020-11-16 | 2020-11-22 | 0 | 71.5
ABANICO | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 0 | 71.5
ABANICO | 2020-11-28 | 2020-11-30 | 0 | 50
ABANICO | 2020-12-01 | 2020-12-04 | 0 | 71.5
VINALES_BL1 | 2020-11-30 | 2020-12-10 | 0 | 0
VINALES_BL2 | 2020-11-30 | 2020-12-10 | 0 | 0
CONCON | 2020-10-26 | 2020-11-15 | 0 | 1.6
CELCO_BL1 | 2020-10-02 | 2020-10-11 | 0 | 0
CELCO_BL2 | 2020-10-02 | 2020-10-11 | 0 | 0
LA_HIGUERA | 2020-10-13 | 2020-10-26 | 0 | 77.5
YUNGAY_U1_DIE | 2020-11-03 | 2020-11-16 | 0 | 0
YUNGAY_U1_GNL_A | 2020-11-03 | 2020-11-16 | 0 | 0
YUNGAY_U2_DIE | 2020-11-03 | 2020-11-16 | 0 | 0
YUNGAY_U2_GNL_A | 2020-11-03 | 2020-11-16 | 0 | 0
YUNGAY_U3_DIE | 2020-11-03 | 2020-11-16 | 0 | 0
YUNGAY_U3_GNL_A | 2020-11-03 | 2020-11-16 | 0 | 0
YUNGAY_U4_DIE | 2020-11-03 | 2020-11-16 | 0 | 0
RENAICO_EO | 2020-10-20 | 2020-10-23 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL1 | 2020-10-30 | 2020-11-30 | 0 | 0
LAUTARO_1_BL2 | 2020-10-30 | 2020-11-30 | 0 | 0
LOS_VIENTOS | 2020-12-07 | 2020-12-13 | 0 | 0
LOS_VIENTOS-CNAVIA | 2020-12-07 | 2020-12-13 | 0 | 0
SANTA_LIDIA | 2020-10-05 | 2020-10-11 | 0 | 0

## Unidades
Programa de Mantenimiento Mayor SEN julio 2020 - marzo 2022
Unidades Generadoras
Actualizado al 28 de septiembre de 2020
Central | Unidad en Mantenimiento | Tarea | Duración | Inicio | Término | Postergable o Impostergable
TER KELAR | TER KELAR CC1-TG1 | Inspección Mayor Tipo C | 38 | 2021-11-04 | 2021-12-11 | Impostergable
TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Inspección Mayor Tipo C | 38 | 2021-10-04 | 2021-11-10 | Impostergable
TER KELAR | TER KELAR CC1-TV | Inspección Mayor | 38 | 2021-10-04 | 2021-11-10 | Impostergable
TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Mantenimiento Preventivo | 5 | 2021-01-11 | 2021-01-15 | impostergable
TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Mantenimiento Preventivo | 15 | 2021-10-04 | 2021-10-18 | impostergable
TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Mantenimiento Preventivo | 5 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | impostergable
PMGD TER LOUSIANA PACIFIC | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 26 | 2020-11-06 | 2020-12-01 | Postergable
TER CHUYACA | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 33 | 2021-05-10 | 2021-06-11 | Postergable
TER CALLE CALLE | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 33 | 2021-05-24 | 2021-06-25 | Postergable
PMGD TER CAÑETE | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 32 | 2021-05-02 | 2021-06-02 | Postergable
PMGD TER CHUFKÉN | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 19 | 2020-09-25 | 2020-10-13 | Postergable
PMGD TER CURACAUTÍN | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 26 | 2020-10-16 | 2020-11-10 | Postergable
PMGD TER LONQUIMAY | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 19 | 2020-11-13 | 2020-12-01 | Postergable
PMGD TER LOUSIANA PACIFIC II | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 19 | 2021-03-06 | 2021-03-24 | Postergable
PMGD TER EL CAMPESINO | Central Completa | Mantenimiento de las 12.500 horas de operación, contempla cambio de culatas, turbos, y revision general del motor | 16 | 2020-09-22 | 2020-10-07 | postergable
TER EL SALVADOR | TER EL SALVADOR U1 | Cambio de instrumentación y ajuste de protecciones | 6 | 2020-11-23 | 2020-11-28 | Postergable
HP RUCATAYO | Central Completa | MANTENIMIENTO MAYOR | 35 | 2021-01-25 | 2021-02-28 | Impostergable
HP RUCATAYO | Central Completa | MANTENIMIENTO MAYOR | 8 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | Impostergable
PMGD HP RÍO MULCHÉN | Central Completa | Trabajos de mantenimiento en Generador, Rascador oleodinámico, Turbina y Centrales Oleodinámicas | 3 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | postergable
PMGD HP RÍO MULCHÉN | Central Completa | Trabajos de mantenimiento en Generador, Rascador oleodinámico, Turbina y Centrales Oleodinámicas | 3 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | postergable
HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantención e Inspección Turbina y Generador | 20 | 2020-11-16 | 2020-12-05 | Postergable
HP ITATA | HP ITATA U2 | Mantención e Inspección Turbina y Generador | 19 | 2021-03-08 | 2021-03-26 | Postergable
HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 13 | 2021-05-03 | 2021-05-15 | Impostergable
HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 14 | 2021-05-17 | 2021-05-30 | Impostergable
HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 12 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | Impostergable
HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 17 | 2021-07-12 | 2021-07-28 | Impostergable
HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 13 | 2021-08-16 | 2021-08-28 | Impostergable
HP PUNTILLA | Central Completa | Corta Anual Canal Sirena | 15 | 2021-08-01 | 2021-08-15 | Impostergable
HP FLORIDA | Central Completa | Corta Anual Canal San Carlos | 17 | 2021-05-15 | 2021-05-31 | Impostergable
HP FLORIDA II | Central Completa | Corta Anual Canal San Carlos | 17 | 2021-05-15 | 2021-05-31 | Impostergable
HP FLORIDA III | Central Completa | Corta Anual Canal San Carlos | 17 | 2021-05-15 | 2021-05-31 | Impostergable
HP EL RINCÓN | Central Completa | Corta Anual Canal San Carlos | 17 | 2021-05-15 | 2021-05-31 | Impostergable
TER MASISA | Central Completa | Mantenimiento Total de la planta. Mentanción planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de trasnporte biomasa, enfriamiento y equipos planta.Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. | 28 | 2020-10-03 | 2020-10-30 | impostergableo
TER MASISA | Central Completa | Mantenimiento Total de la planta. Mentanción planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de trasnporte biomasa, enfriamiento y equipos planta.Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. | 9 | 2021-04-10 | 2021-04-18 | impostergableo
TER MASISA | Central Completa | Mantenimiento Total de la planta. Mentanción planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de trasnporte biomasa, enfriamiento y equipos planta.Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. | 28 | 2021-10-02 | 2021-10-29 | impostergableo
HP PEUCHÉN | Central Completa | Descripciones General del mantenimiento | 12 | 2021-03-02 | 2021-03-13 | Postergable
HP PEUCHÉN | Central Completa | Descripciones General del mantenimiento | 8 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | Postergable
HP MAMPIL | Central Completa | Descripciones General del mantenimiento | 8 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | Postergable
HP MAMPIL | Central Completa | Descripciones General del mantenimiento | 8 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | Postergable
HP GUAYACÁN | Central Completa | Mantenimiento Preventivo Mayor 2021 de Central Guayacán. Inspección y Mantenimiento de Unidades, SS.EE, Desarenadores y Canal de Aducción. | 5 | 2021-08-02 | 2021-08-06 | Postergable
HP PULELFÚ | U1 | Mantenimiento General | 6 | 2020-10-21 | 2020-10-26 | postergable
HP PULELFÚ | U2 | Mantenimiento General | 5 | 2020-10-25 | 2020-10-29 | postergable
HP PULELFÚ | Central Completa | Mantenimiento General | 3 | 2020-10-25 | 2020-10-27 | postergable
HP PULELFÚ | U1 | Mantenimiento General | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | postergable
HP PULELFÚ | U2 | Mantenimiento General | 5 | 2021-03-22 | 2021-03-26 | postergable
HP PULELFÚ | Central Completa | Mantenimiento General Sistemas Comunes | 4 | 2021-03-22 | 2021-03-25 | postergable
HP PULELFÚ | U1 | Mantenimiento General | 5 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | postergable
HP PULELFÚ | U2 | Mantenimiento General | 5 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | postergable
HP PULELFÚ | Central Completa | Mantenimiento General Sistemas Comunes | 4 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | postergable
HP LA HIGUERA | Central Completa | Conexión 220 kva Puente Negro | 8 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | Postergable
HP LA HIGUERA | U2 | Cambio de Rodete Bajo Caudal | 12 | 2021-03-01 | 2021-03-12 | Postergable
HP LA HIGUERA | U1 | Mantenimiento Unidad y cambio Sello de Operación | 14 | 2021-05-31 | 2021-06-13 | Postergable
HP LA HIGUERA | U2 | Cambio de Rodete, Mantenimiento y Cambio sello de Operación | 18 | 2021-09-27 | 2021-10-14 | Postergable
HP LA HIGUERA | Central Completa | Inspeccion ROV | 2 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | Postergable
HP LA HIGUERA | U1 | Cambio de Rodete Bajo Caudal | 12 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | Postergable
HP LA CONFLUENCIA | Central Completa | Conexión 220 kva Puente Negro | 8 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | postergable
HP LA CONFLUENCIA | Central Completa | Inspeccion ROV Tunel Tinguiririca | 2 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | postergable
HP LA CONFLUENCIA | U1 | Mantenimiento Unidad | 32 | 2021-04-05 | 2021-05-06 | postergable
HP LA CONFLUENCIA | U2 | Mantenimiento Unidad | 32 | 2021-08-02 | 2021-09-02 | postergable
HP LA CONFLUENCIA | U1 | Mantenimiento Unidad | 33 | 2022-03-28 | 2022-04-29 | postergable
PMGD HP LA VIÑA - ALTO LA VIÑA | Central Completa | Mantención general del canal Bio-bio Sur y derivados | 30 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | postergable
PMGD HP LA BIFURCADA | Central Completa | Mantención general del canal Bio-bio Sur y derivados | 30 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | postergable
PMGD HP EL BRINCO | Central Completa | Mantención general del canal Bio-bio Sur y derivados | 30 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | postergable
PMGD HP CUMPEO | Central Completa | Mantención Canal Aducción | 7 | 2021-05-10 | 2021-05-16 | postergable
TER GUACOLDA U1 | U1 | MANTENIMIENTO MENOR PLANIFICADO OUTAGE | 10 | 2020-11-25 | 2020-12-04 | Postergable
TER GUACOLDA U2 | U2 | MANTENIMIENTO MENOR PLANIFICADO OUTAGE | 9 | 2020-11-04 | 2020-11-12 | Postergable
TER GUACOLDA U5 | U5 | MANTENIMIENTO MENOR PLANIFICADO OUTAGE | 9 | 2020-12-10 | 2020-12-18 | Postergable
TER GUACOLDA U1 | U1 | MANTENIMIENTO MENOR PLANIFICADO OUTAGE | 14 | 2021-08-03 | 2021-08-16 | Postergable
TER GUACOLDA U2 | U2 | MANTENIMIENTO MAYOR PLANIFICADO OUTAGE (ABATIMIENTO, CALDERA, TURBINA, BOP) | 20 | 2021-03-17 | 2021-04-05 | Postergable
TER GUACOLDA U3 | U3 | MANTENIMIENTO MENOR PLANIFICADO OUTAGE | 14 | 2021-09-01 | 2021-09-14 | Postergable
TER GUACOLDA U3 | U3 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ABATIMIENTO FGD | 10 | 2021-03-02 | 2021-03-11 | Postergable
TER GUACOLDA U4 | U3 | OVERHAUL | 55 | 2021-10-11 | 2021-12-04 | Postergable
TER GUACOLDA U5 | U5 | MANTENIMIENTO MAYOR PLANIFICADO OUTAGE (ABATIMIENTO, CALDERA, TURBINA, BOP) | 19 | 2021-08-17 | 2021-09-04 | Postergable
TER GUACOLDA U5 | U5 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ABATIMIENTO FGD | 10 | 2021-12-09 | 2021-12-18 | Postergable
TER GUACOLDA U1 | U1 | Smart Maintenance | 3 | 2022-02-01 | 2022-02-03 | Postergable
TER GUACOLDA U3 | U3 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ABATIMIENTO FGD | 10 | 2022-03-08 | 2022-03-17 | Postergable
TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento tipo A | 15 | 2021-01-10 | 2021-01-24 | Impostergable
TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Mantenimiento tipo B + Mantenimiento Mayor Generador | 55 | 2021-02-28 | 2021-04-23 | Impostergable
TER IEM | TER IEM U1 | Mantenimiento A1 | 25 | 2020-10-04 | 2020-10-28 | Impostergable
TER IEM | TER IEM U1 | Mantenimiento A2 | 12 | 2021-07-01 | 2021-07-12 | Impostergable
TER MEJILLONES | CTM3 TV+TG | Mantenimiento tipo A TG + Gen TG + TV + Gen TV | 20 | 2020-10-25 | 2020-11-13 | Impostergable
TER MEJILLONES | CTM3 TV | Mantenimiento tipo C TV+ Gen TV | 50 | 2021-07-18 | 2021-09-05 | Impostergable
TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Mantenimiento tipo A | 15 | 2021-05-24 | 2021-06-07 | Postergable
TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U15 | Mantenimiento tipo A | 10 | 2020-11-09 | 2020-11-18 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA M1AR U2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-09-28 | 2020-10-09 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA GMAR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-10-26 | 2020-11-06 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA M2AR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-11-16 | 2020-11-27 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA M1AR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2020-12-07 | 2020-12-18 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA GMAR U2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2021-02-08 | 2021-02-19 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA GMAR U3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2021-03-08 | 2021-03-19 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA M1AR U3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2021-04-12 | 2021-04-23 | Postergable
HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°2 | 7 | 2021-05-07 | 2021-05-13 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA GMAR U4 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2021-05-17 | 2021-05-28 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA M2AR U2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | Postergable
HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento eléctrico mayor Unidad N°1 | 7 | 2021-06-11 | 2021-06-17 | Postergable
TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Mantenimiento tipo A | 25 | 2020-09-09 | 2020-10-03 | Impostergable
TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento tipo C | 55 | 2022-02-27 | 2022-04-22 | Impostergable
TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM2 | Mantenimiento Tipo A | 15 | 2021-06-13 | 2021-06-27 | Postergable
TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Mantenimiento tipo B TG | 15 | 2021-09-26 | 2021-10-10 | Impostergable
TER ARICA | TER ARICA GMAR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA GMAR U2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA GMAR U3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2022-03-07 | 2022-03-18 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA M1AR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2021-11-22 | 2021-12-03 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA M1AR U3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2022-03-21 | 2022-04-01 | Postergable
TER ARICA | TER ARICA M2AR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2021-10-18 | 2021-10-29 | Postergable
HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento eléctrico mayor Unidad N°1 | 7 | 2021-07-02 | 2021-07-08 | Postergable
HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°2 | 7 | 2021-08-20 | 2021-08-26 | Postergable
TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento tipo A | 15 | 2021-05-02 | 2021-05-16 | Impostergable
TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento tipo A | 15 | 2021-10-17 | 2021-10-31 | Impostergable
HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°1 Tratamiento fugas de aceite Banco Transformadores N°1 | 14 | 2020-11-30 | 2020-12-13 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°1 Tratamiento fugas de aceite Banco Transformadores N°1 | 14 | 2020-11-30 | 2020-12-13 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U1+U2 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°1 Tratamiento fugas de aceite Banco Transformadores N°1 | 14 | 2020-11-30 | 2020-12-13 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°2 Retrofit interruptor del generador Reparar rodete en sitio de la turbina unidad N°3 | 17 | 2020-11-04 | 2020-11-20 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°2 Retrofit interruptor del generador Reparar rodete en sitio de la turbina unidad N°3 | 17 | 2020-11-04 | 2020-11-20 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U3+U4 | Mantenimiento anual unidad generadora y banco de transformadores N°2 Retrofit interruptor del generador Reparar rodete en sitio de la turbina unidad N°3 | 17 | 2020-11-04 | 2020-11-20 | Postergable
HE SAUZAL | HE SAUZAL U2 | Proyecto Repotenciamiento unidad Mantenimiento anual Reemplazo trasformadores de poder monofasicos por trifasico / Instalación de caudalímetros en unidad | 80 | 2020-08-24 | 2020-11-11 | Postergable
HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual Reparación Línea 13,8kV Sauzal - Sauzalito Reemplazo de protecciones transformador de poder | 14 | 2020-10-19 | 2020-11-01 | Postergable
HP OJOS DE AGUA | HP OJOS DE AGUA U1 | Mantenimiento anual Reemplazo de rodete y sellos Desembanque poza Captación rio Cipreses y Cámara de carga | 22 | 2020-10-05 | 2020-10-26 | Postergable
HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento anual Reemplazo regulador de velocidad | 20 | 2021-01-04 | 2021-01-23 | Postergable
HE ANTUCO | HE ANTUCO U1 | Mantenimiento anual Repotenciación turbina proyecto Smart Repowering Inspección y pintura tubería | 90 | 2020-08-24 | 2020-11-21 | Postergable
HE ANTUCO | HE ANTUCO U2 | Mantenimiento anual Repotenciación turbina proyecto Smart Repowering Inspección y pintura tubería | 27 | 2021-05-04 | 2021-05-30 | Postergable
HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U3 | Mantenimiento anual Upgrade Regulador de Velocidad | 15 | 2020-11-02 | 2020-11-16 | Postergable
HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U5 | Mantenimiento anual Upgrade Regulador de Velocidad | 25 | 2021-01-27 | 2021-02-20 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento Banco de Transformadores 1 (3 días) Mantenimiento anual Unidad Reemplazo enfriadores de aire de unidad N°1 Mejorar sistema de refrigeración del generador Reparar sello junta de dilatación difusor | 12 | 2021-11-03 | 2021-11-14 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento Banco de Transformadores 1 (3 días) Mantenimiento anual Unidad Reemplazo enfriadores de aire de unidad N°2 Mejorar sistema de refrigeración del generador | 10 | 2021-11-12 | 2021-11-21 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U1+U2 | Mantenimiento Banco de Transformadores 1 (3 días) Mantenimiento anual Unidad Reemplazo enfriadores de aire de unidad N°2 Mejorar sistema de refrigeración del generador | 3 | 2021-11-12 | 2021-11-14 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento Banco de Transformadores 2 (3 días) Mantenimiento anual Unidad Reemplazo enfriadores de aire de unidad N°3 Mejorar sistema de refrigeración del generador | 10 | 2021-11-30 | 2021-12-09 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Banco de Transformadores 2 (3 días) Mantenimiento anual Unidad Reemplazo enfriadores de aire de unidad N°4 Mejorar sistema de refrigeración del generador | 10 | 2021-12-07 | 2021-12-16 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U3+U4 | Mantenimiento Banco de Transformadores 2 (3 días) Mantenimiento anual Unidad Reemplazo enfriadores de aire de unidad N°4 Mejorar sistema de refrigeración del generador | 3 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Transformador N°5 Mantenimiento anual Cambiar enfriadores de aire de unidad 5 Reemplazar enfriador descanso combinado unidad N°5 Mejorar sistema de refrigeración del generador Reparar sello junta de dilatación difusor | 30 | 2021-03-01 | 2021-03-30 | Postergable
HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2021-04-05 | 2021-04-11 | Postergable
HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimiento anual | 7 | 2021-04-19 | 2021-04-25 | Postergable
HE SAUZAL | HE SAUZAL U1 | Mantenimiento anual | 6 | 2021-05-10 | 2021-05-15 | Postergable
HE SAUZAL | HE SAUZAL U2 | Mantenimiento anual | 6 | 2021-08-02 | 2021-08-07 | Postergable
HE SAUZAL | HE SAUZAL U3 | Mantenimiento anual Reparar sello válvula mariposa Unidad 3 | 6 | 2021-08-16 | 2021-08-21 | Postergable
HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual Reparar Compuerta Cámara de Carga Sauzalito Reparar Compuerta Difusores Sauzalito | 21 | 2021-06-01 | 2021-06-21 | Postergable
HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete Instalaciones medidores de caudal, Certificación de potencia máxima. | 20 | 2021-02-22 | 2021-03-13 | Postergable
HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete Instalaciones medidores de caudal, Certificación de potencia máxima. | 20 | 2021-05-03 | 2021-05-22 | Postergable
HP ISLA | HP ISLA U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | Postergable
HP ISLA | HP ISLA U2 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-16 | Postergable
HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Mantenimiento anual | 8 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | Postergable
HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Mantenimiento anual | 8 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | Postergable
HE CIPRESES | HE CIPRESES U3 | Mantenimiento anual | 8 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | Postergable
HP OJOS DE AGUA | HP OJOS DE AGUA U1 | Mantenimiento anual Inspección interior tubería | 10 | 2021-06-07 | 2021-06-16 | Postergable
HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Mantenimiento anual | 9 | 2021-07-05 | 2021-07-13 | Postergable
HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | Mantenimiento anual Reemplazo de sellos eje | 9 | 2021-07-05 | 2021-07-13 | Postergable
HE RALCO U1 | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Mantenimiento Mayor GIS Reemplazo regulador de tensión Instalaciones medidores de caudal, Certificación de potencia máxima | 21 | 2021-02-07 | 2021-02-27 | Postergable
HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-01-04 | 2021-01-08 | Postergable
HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-01-11 | 2021-01-15 | Postergable
HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | Postergable
HE RALCO U1 | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual Mantenimiento Mayor GIS Reemplazo regulador de tensión Instalaciones medidores de caudal, Certificación de potencia máxima | 21 | 2021-03-07 | 2021-03-27 | Postergable
HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | Postergable
HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U2 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-02-15 | 2021-02-19 | Postergable
HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U3 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-02-22 | 2021-02-26 | Postergable
HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento anual Mantenimiento Mayor GIS Reemplazo regulador de tensión | 21 | 2022-01-04 | 2022-01-24 | Postergable
HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U4 | Mantenimiento anual | 50 | 2021-03-15 | 2021-05-03 | Postergable
HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento anual Mantenimiento Mayor GIS Reemplazo regulador de tensión | 21 | 2021-11-30 | 2021-12-20 | Postergable
HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento anual Reemplazo regulador de velocidad | 20 | 2020-12-01 | 2020-12-20 | Postergable
HE ANTUCO | HE ANTUCO U1 | Mantenimiento anual | 6 | 2021-05-10 | 2021-05-15 | Postergable
HE EL TORO | HE EL TORO U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | Postergable
HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | Postergable
HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2021-08-02 | 2021-08-08 | Postergable
HE EL TORO | HE EL TORO U3 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | Postergable
HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimiento anual | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | Postergable
HE ABANICO | HE ABANICO U1 | Mantenimiento anual | 4 | 2021-10-04 | 2021-10-07 | Postergable
HE ABANICO | HE ABANICO U3 | Mantenimiento anual | 4 | 2021-10-18 | 2021-10-21 | Postergable
HE ABANICO | HE ABANICO U5 | Mantenimiento anual Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 4 | 2021-11-08 | 2021-11-11 | Postergable
HE ABANICO | HE ABANICO U6 | Mantenimiento anual Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 2 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | Postergable
HE ABANICO | HE ABANICO U5+U6 | Mantenimiento anual Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 2 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | Postergable
HE ABANICO | HE ABANICO U6 | Mantenimiento anual | 4 | 2021-11-15 | 2021-11-18 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento Anual Unidad 1 y banco de transformadores N°1 (2 días) | 4 | 2022-03-07 | 2022-03-10 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento Anual Unidad 2 y banco de transformadores N°1 (2 días) | 4 | 2022-03-09 | 2022-03-12 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U1+U2 | Mantenimiento Anual Unidad 2 y banco de transformadores N°1 (2 días) | 2 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento Anual Unidad 3 y banco de transformadores N°2 (2 días) | 4 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Anual Unidad 4 y banco de transformadores N°2 (2 días) | 4 | 2022-03-16 | 2022-03-19 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U3+U4 | Mantenimiento Anual Unidad 4 y banco de transformadores N°2 (2 días) | 2 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | Postergable
HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Anual | 6 | 2022-03-21 | 2022-03-26 | Postergable
HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete | 14 | 2022-03-07 | 2022-03-20 | Postergable
HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete | 14 | 2022-03-28 | 2022-04-10 | Postergable
HE RALCO U1 | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Reemplazo regulador de velocidad Análisis estado y pruebas válvula mariposa | 20 | 2022-01-03 | 2022-01-22 | Postergable
HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | Postergable
HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento anual | 5 | 2022-01-17 | 2022-01-21 | Postergable
HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento anual | 5 | 2022-01-24 | 2022-01-28 | Postergable
HE RALCO U1 | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual Reemplazo regulador de velocidad Análisis estado y pruebas válvula mariposa | 20 | 2022-01-31 | 2022-02-19 | Postergable
HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2022-02-07 | 2022-02-11 | Postergable
HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U2 | Mantenimiento anual | 5 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | Postergable
HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento anual Mantenimiento GIS | 7 | 2022-03-21 | 2022-03-27 | Postergable
HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U3 | Mantenimiento anual | 5 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | Postergable
HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U4 | Mantenimiento anual | 5 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | Postergable
TER ENERGÍA PACÍFICO | Central Completa | Descripciones General del mantenimiento | 15 | 2020-11-09 | 2020-11-23 | postergable
TER ENERGÍA PACÍFICO | Central Completa | Mantenimiento preventivo | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-16 | postergable
TER ENERGÍA PACÍFICO | Central Completa | Mantenimiento preventivo | 5 | 2021-08-09 | 2021-08-13 | postergable
TER ENERGÍA PACÍFICO | Central Completa | Descripciones General del mantenimiento | 15 | 2021-11-08 | 2021-11-22 | postergable
PMGD TER COELEMU | Central Completa | PARADA GENERAL DE PLANTA BIANUAL | 4 | 2021-04-01 | 2021-04-04 | postergable
PMGD TER COELEMU | Central Completa | PARADA GENERAL DE PLANTA BIANUAL | 4 | 2021-09-16 | 2021-09-19 | postergable
PMGD TER COPIULEMU | Central Completa | MANTENIMIENTO 10.000 HRS OPERACIÓN MOTOGENERADOR - BIOGAS | 4 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | postergable
PMGD TER COPIULEMU | Central Completa | MANTENIMIENTO 20.000 HRS OPERACIÓN MOTOGENERADOR - BIOGAS | 5 | 2022-02-11 | 2022-02-15 | postergable
TER PETROPOWER | Central Completa | Cambio de tubos hogar e inspección de caldera, Revisión menor del conjunto turbogenerador, Limpieza componentes de caldera y HRA, Revisión de equipos rotativos. Renovación tecnológica sistema de control Cogeneradora. | 17 | 2020-11-20 | 2020-12-06 | impostergable
TER PETROPOWER | Central Completa | Inspección y limpieza de caldera y revisión de equipos rotativos | 10 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | impostergable
TER PETROPOWER | Central Completa | Inspección y limpieza de caldera | 10 | 2021-08-01 | 2021-08-10 | impostergable
TER PETROPOWER | Central Completa | Inspección y limpieza de caldera y revisión de equipos rotativos | 10 | 2021-12-01 | 2021-12-10 | impostergable
TER PETROPOWER | Central Completa | Inspección y limpieza de caldera | 10 | 2022-03-22 | 2022-03-31 | impostergable
TER ACONCAGUA | U1 | Mantenimiento Anual | 11 | 2020-11-09 | 2020-11-19 | postergable
TER ACONCAGUA | U1 | Mantenimiento Anual | 11 | 2021-11-09 | 2021-11-19 | postergable
TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Preventivo a Condición | 9 | 2020-12-07 | 2020-12-15 | Postergable
TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Preventivo a Condición | 10 | 2020-12-21 | 2020-12-30 | Postergable
TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Mantenimiento Mayor | 23 | 2021-06-23 | 2021-07-15 | Postergable
TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Mantenimiento Mayor | 23 | 2021-05-26 | 2021-06-17 | Postergable
TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Preventivo a condicion | 9 | 2022-02-01 | 2022-02-09 | Postergable
TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Preventivo a condicion | 9 | 2022-03-01 | 2022-03-09 | Postergable
TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Sistema Transporte Biomasa Mantención Hogar y Parrillas Mantención Ventiladores Caldera Mantención Filtro de Mangas Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 3 | 2021-02-17 | 2021-02-19 | Postergable
TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Sistema Transporte Biomasa Mantención Hogar y Parrillas Mantención Ventiladores Caldera Mantención Filtro de Mangas Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 3 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | Postergable
TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantención Sistema Transporte Fardos Mantención Hogar y Parrilla Mantención Filtro Mangas Mantención Torre Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos Reemplazo DAHS CEMS | 36 | 2020-12-06 | 2021-01-10 | Impostergable
TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantención Sistema Transporte Fardos Mantención Hogar y Parrilla Mantención Filtro Mangas Mantención Torre Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos Reemplazo DAHS CEMS | 8 | 2021-06-06 | 2021-06-13 | Postergable
HP CAPULLO | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 3 | 2020-10-24 | 2020-10-26 | postergable
HP CAPULLO | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 3 | 2020-12-12 | 2020-12-14 | postergable
HP CAPULLO | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 3 | 2021-03-20 | 2021-03-22 | postergable
HP CAPULLO | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 3 | 2021-12-04 | 2021-12-06 | postergable
HP CAPULLO | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 3 | 2022-03-05 | 2022-03-07 | postergable
PMGD HP RÍO TRUENO | Central Completa | Mantención Preventiva Anual | 7 | 2021-02-15 | 2021-02-21 | postergable
PMGD HP RÍO TRUENO | Central Completa | Mantención Preventiva Anual | 7 | 2022-02-14 | 2022-02-20 | postergable
HE ANCOA | Central Completa | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 10 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | postergable
HE ANCOA | Central Completa | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 10 | 2021-06-07 | 2021-06-16 | postergable
HE ANCOA | Central Completa | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 10 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | postergable
HP RÍO COLORADO | Central Completa | Mantención Preventiva Anual | 8 | 2021-04-06 | 2021-04-13 | postergable
PMGD HP ALLIPÉN | Central Completa | Mantención Preventiva Anual | 7 | 2020-10-19 | 2020-10-25 | postergable
PMGD HP ALLIPÉN | Central Completa | Mantención Preventiva Anual | 7 | 2021-10-18 | 2021-10-24 | postergable
PMGD HP MALLARAUCO | Central Completa | Mantención preventiva mayor | 10 | 2021-07-12 | 2021-07-21 | postergable
PMGD HP QUILLAILEO | Central Completa | Mantenimiento Anual equipos EM | 2 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | postergable
PMGD HP QUILLAILEO | Central Completa | Mantenimiento Anual equipos EM | 2 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | postergable
TER ARAUCO | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 12 | 2021-04-06 | 2021-04-17 | Postergable
TER LICANTÉN | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 10 | 2021-01-20 | 2021-01-29 | Postergable
TER LICANTÉN | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 32 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | Postergable
TER VIÑALES | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 10 | 2021-11-08 | 2021-11-17 | Postergable
TER CHOLGUÁN | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 10 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | Postergable
TER CHOLGUÁN | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 10 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | Postergable
TER HORCONES | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 10 | 2020-11-09 | 2020-11-18 | Postergable
TER HORCONES | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 10 | 2021-05-10 | 2021-05-19 | Postergable
TER NUEVA ALDEA II | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 10 | 2020-10-05 | 2020-10-14 | Postergable
TER NUEVA ALDEA II | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 10 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | Postergable
TER NUEVA ALDEA III | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 11 | 2021-09-01 | 2021-09-11 | Postergable
TER CELCO | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 11 | 2021-05-25 | 2021-06-04 | Postergable
TER VALDIVIA | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 11 | 2020-11-14 | 2020-11-24 | Postergable
TER VALDIVIA | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 11 | 2022-01-18 | 2022-01-28 | Postergable
HP SAN ANDRÉS | Central Completa | Aumento de tensión de 154KV a 220KV | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | Postergable
HP SAN ANDRÉS | Central Completa | Medidas razon de transformacion TTCC, TTPP. Reapriete celdas de control. Limpieza Aisladores, Desconectadores, Interruptores, TTCC, TTPP, Pararrayos. Medidas Tiempo de Operacion, Aislacion, Resistencia Contacto de Interruptores Poder y Deteccion fugas gas SF6. | 10 | 2021-05-03 | 2021-05-12 | Postergable
HP SAN ANDRÉS | Central Completa | Inspeccion y cambio de sellos | 10 | 2021-06-14 | 2021-06-23 | Postergable
HP DOS VALLES | U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 5 | 2020-10-05 | 2020-10-09 | Postergable
HP DOS VALLES | U1 | Aumento de tensión de 154KV a 220KV | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | Postergable
HP DOS VALLES | U1 | Medidas razon de transformacion TTCC, TTPP. Reapriete celdas de control. Limpieza Aisladores, Desconectadores, Interruptores, TTCC, TTPP, Pararrayos. Medidas Tiempo de Operacion, Aislacion, Resistencia Contacto de Interruptores Poder y Deteccion fugas gas SF6. | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | Postergable
HP DOS VALLES | U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 5 | 2021-10-04 | 2021-10-08 | Postergable
HP El Paso | Central Completa | Aumento de tensión de 154KV a 220KV | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | Postergable
HP El Paso | Central Completa | Medidas razon de transformacion TTCC, TTPP. Reapriete celdas de control. Limpieza Aisladores, Desconectadores, Interruptores, TTCC, TTPP, Pararrayos. Medidas Tiempo de Operacion, Aislacion, Resistencia Contacto de Interruptores Poder y Deteccion fugas gas SF6. | 10 | 2021-05-17 | 2021-05-26 | Postergable
HP El Paso | U1 y U2 | Inspección y cambio de sello de Mantenimiento. | 10 | 2021-08-16 | 2021-08-25 | Postergable
HP QUELTEHUES | U1 | Inspeccion canal Maipo | 2 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | Postergable
HP QUELTEHUES | U1 | Inspeccion canal Maipo | 38 | 2020-09-03 | 2020-10-10 | Postergable
HP QUELTEHUES | U2 | Inspeccion canal Maipo | 2 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | Postergable
HP QUELTEHUES | U3 | Inspeccion canal Maipo | 2 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | Postergable
HP MAITENES | U1 | Mantenimiento General Maitenes | 7 | 2020-10-19 | 2020-10-25 | Postergable
HP MAITENES | U3 | Mantenimiento General Maitenes | 6 | 2020-11-16 | 2020-11-21 | Postergable
TER NUEVA VENTANAS | Central Completa | Mantenimiento Menor | 16 | 2020-11-29 | 2020-12-14 | Postergable
TER LAJA | TER LAJA U1 | Mantenimiento general | 11 | 2020-11-16 | 2020-11-26 | Postergable
HP ALFALFAL | U1 | Mantenimiento mayor + rebobinado del generador unidad 1 | 85 | 2021-04-05 | 2021-06-28 | Postergable
HP ALFALFAL | U2 | Mantenimiento general de Alfalfal 2 | 25 | 2021-08-16 | 2021-09-09 | Postergable
HP QUELTEHUES | U3 | Inspeccion canal Maipo | 30 | 2021-07-05 | 2021-08-03 | Postergable
HP VOLCÁN | U1 | Mantenimiento Mayor + Retrofit | 60 | 2021-09-20 | 2021-11-18 | Postergable
HP VOLCÁN | U1 | Inspeccion / Mantenimiento Canal Volcan | 3 | 2021-10-11 | 2021-10-13 | Postergable
TER VENTANAS II | U1 | Outage | 30 | 2021-02-14 | 2021-03-15 | Postergable
TER NUEVA VENTANAS | Central Completa | Overhaul | 51 | 2021-10-10 | 2021-11-29 | Postergable
TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Outage | 31 | 2021-01-03 | 2021-02-02 | Postergable
TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Mantenimiento sistema de circulacion | 9 | 2021-12-05 | 2021-12-13 | Postergable
TER NORGENER | TER NORGENER U1 | Mantenimiento Mayor | 21 | 2021-09-27 | 2021-10-17 | Postergable
TER NORGENER | TER NORGENER U2 | Mantenimiento Mayor | 21 | 2021-02-08 | 2021-02-28 | Postergable
TER NORGENER | TER NORGENER U2 | Smart Maintenance | 2 | 2021-08-01 | 2021-08-02 | Postergable
TER LAJA | TER LAJA U1 | Mantenimiento menor caldera | 3 | 2021-04-01 | 2021-04-03 | Postergable
TER LAJA | TER LAJA U1 | Inspección caldera | 2 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | Postergable
TER LAJA | TER LAJA U1 | Outage | 11 | 2021-11-01 | 2021-11-11 | Postergable
TER NORGENER | TER NORGENER U1 | Preventivo a Condicion | 9 | 2021-01-01 | 2021-01-09 | Postergable
TER BOCAMINA | Central Completa | Mantenimiento Anual | 14 | 2020-10-05 | 2020-10-18 | Postergable
TER BOCAMINA II | Central Completa | Mantenimiento Anual | 14 | 2020-11-23 | 2020-12-06 | Postergable
TER SAN ISIDRO | TG | Inspección de turbina. Medidas eléctricas en transformador y generador. | 33 | 2020-11-11 | 2020-12-13 | Postergable
TER SAN ISIDRO | TV | Inspección de turbina. Medidas eléctricas en transformador y generador. | 33 | 2020-11-11 | 2020-12-13 | Postergable
TER SAN ISIDRO II | TG | Upgrade Sistema de Control | 15 | 2020-11-03 | 2020-11-17 | Postergable
TER SAN ISIDRO II | TV | Upgrade Sistema de Control | 15 | 2020-11-03 | 2020-11-17 | Postergable
TER TALTAL | U1 | Mantenimiento Mayor TG1 | 68 | 2021-02-09 | 2021-04-17 | Postergable
TER TALTAL | U1 | Mantenimiento Mayor TG1 | 10 | 2020-10-12 | 2020-10-21 | Postergable
TER QUINTERO | TG1A | Inspección rutas calientes. Inspección menor del generador. Mantenimiento preventivo planta. Medidas eléctricas en equipos primarios. | 22 | 2021-01-06 | 2021-01-27 | Postergable
TER DIEGO DE ALMAGRO | Central Completa | Inspección de combustión. Cambio bushings transformador principal. | 15 | 2021-03-23 | 2021-04-06 | Postergable
TER HUASCO U3 | U3 | Reemplazo bushing y medidas eléctricas equipos primarios. | 10 | 2020-09-22 | 2020-10-01 | Postergable
TER HUASCO U4 | U4 | Reemplazo bushing y medidas eléctricas equipos primarios. | 15 | 2020-10-21 | 2020-11-04 | Postergable
TER HUASCO U5 | U5 | Reemplazo bushing y medidas eléctricas equipos primarios. | 15 | 2020-10-06 | 2020-10-20 | Postergable
TER ATACAMA | Central Completa | Ruta de gases HGPI Actividades Oportunidad | 25 | 2021-01-12 | 2021-02-05 | Postergable
TER TARAPACÁ | TGTAR | Inspección de combustión. | 4 | 2021-07-20 | 2021-07-23 | Postergable
TER BOCAMINA II | Central Completa | Mantenimiento Anual | 14 | 2021-11-08 | 2021-11-21 | Postergable
PE VALLE DE LOS VIENTOS | Central Completa | Conexión Azabache (PF de EGP) | 2 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | Postergable
PE RENAICO | Central Completa | Ampliación S/E Renaico II | 2 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | Postergable
PE SIERRA GORDA ESTE | Central Completa | Mantenimiento CTBC y Paño J3 | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | Postergable
PE CANELA | Central Completa | Mantenimiento Transformador y CTBC | 2 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | Postergable
PE CANELA II | Central Completa | Mantenimiento Transformador y CTBC | 2 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | Postergable
TER CONSTITUCIÓN | Central Completa | Manteinimiento de equipos criticos. | 3 | 2021-04-13 | 2021-04-15 | Postergable
TER CHILOÉ | U1 | Mantención Mayor U1 | 3 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | Postergable
TER CHILOÉ | U2 | Mantención Mayor U2 | 3 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | Postergable
TER CHILOÉ | U3 | Mantención Mayor U3 | 3 | 2021-01-26 | 2021-01-28 | Postergable
TER CHILOÉ | U4 | Mantención Mayor U4 | 3 | 2021-02-02 | 2021-02-04 | Postergable
TER CHILOÉ | U5 | Mantención Mayor U5 | 3 | 2021-02-09 | 2021-02-11 | Postergable
TER CHILOÉ | U6 | Mantención Mayor U6 | 3 | 2021-02-16 | 2021-02-18 | Postergable
TER CHILOÉ | U7 | Mantención Mayor U7 | 3 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | Postergable
TER CHILOÉ | U8 | Mantención Mayor U8 | 3 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | Postergable
TER CHILOÉ | U9 | Mantención Mayor U9 | 3 | 2021-03-09 | 2021-03-11 | Postergable
TER MAULE | Central Completa | Mantención de equipos criticos. | 3 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | Postergable
HE ANGOSTURA | U1 | Mantenimiento Mayor U1 - END, tintas, particulas magnéticas y ultrasonido en la Turbina. | 18 | 2021-04-26 | 2021-05-13 | Impostergable
HE ANGOSTURA | U1 | Mantenimiento Mayor U1 - END, tintas, particulas magnéticas y ultrasonido en la Turbina. | 18 | 2022-02-14 | 2022-03-03 | Impostergable
HE ANGOSTURA | U3 | Mantenimiento Mayor U3 - END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 16 | 2021-06-07 | 2021-06-22 | Impostergable
HP BLANCO | U1 | Fase 3 del SCADA del Complejo Aconcagua + TTA + Válvula de llanado de tubería principal | 40 | 2021-05-03 | 2021-06-11 | Impostergable
HP BLANCO | U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) | 2 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | Impostergable
HP BLANCO | U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 12 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | Impostergable
HP BLANCO | U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) | 2 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | Impostergable
HP CARENA | U2 | END en rodete y tapas de descarga en UG1 - UG2, se debe desconectar las 2 unidades, dado que comparten línea de alimentación en común. | 2 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | postergable
HP CHACABUQUITO | Central Completa | Mantenimiento Sistema de aducción Obras Civiles / Trabajos Eléctricos / Trabajos Mecánicos | 5 | 2021-07-05 | 2021-07-09 | Impostergable
HP CHACABUQUITO | U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 10 | 2020-10-26 | 2020-11-04 | Impostergable
HP CHACABUQUITO | U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 10 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | Impostergable
HP CHACABUQUITO | U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 10 | 2021-04-05 | 2021-04-14 | Impostergable
HP CHACABUQUITO | U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 10 | 2021-04-19 | 2021-04-28 | Impostergable
HP CHACABUQUITO | U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 10 | 2021-05-03 | 2021-05-12 | Impostergable
HP CHIBURGO | U2 | Mantenimiento Mayor Chiburgo II | 12 | 2021-07-14 | 2021-07-25 | Impostergable
HE COLBÚN | U1 | Mantenimiento Mayor | 44 | 2021-03-01 | 2021-04-13 | Impostergable
HE COLBÚN | U2 | Mantenimiento Mayor | 28 | 2021-04-14 | 2021-05-11 | Impostergable
HP HORNITOS | Central Completa | Proyecto Scada III Etapa obras Hidráulicas + MPB (12 días) + Reparación Túnel 2 y 3 (30 días + 2 días para pruebas antes de finalizar la desconexión) | 54 | 2020-09-21 | 2020-11-13 | Impostergable
HP JUNCAL | Central Completa | Proyecto Scada III Etapa obras Hidráulicas + MPB (12 días + 2 días para pruebas antes de finalizar la desconexión) | 45 | 2020-08-17 | 2020-09-30 | Impostergable
HP JUNCAL | Central Completa | Mantenimiento Mayor (MPB) | 12 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | Impostergable
HP JUNCALITO | Central Completa | Mantenimiento Mayor MPB | 5 | 2020-10-05 | 2020-10-09 | Impostergable
HP JUNCALITO | Central Completa | Mantenimiento Mayor MPB | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | Impostergable
HP LOS QUILOS | U1 | Mantenimiento Mayor MPB | 10 | 2021-05-31 | 2021-06-09 | Impostergable
HP LOS QUILOS | U2 | Mantenimiento Mayor (MPB 10 días + 2 para pruebas antes de finalizar la desconexión) [Rebobinado Generador Unidad 2 CH Los Quilos] | 102 | 2021-05-10 | 2021-08-19 | Impostergable
HP LOS QUILOS | U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 10 | 2021-06-14 | 2021-06-23 | Impostergable
HE MACHICURA | U1 | Mantenimiento Mayor | 24 | 2021-05-12 | 2021-06-04 | Impostergable
HE MACHICURA | U2 | Mantenimiento Mayor | 24 | 2021-06-07 | 2021-06-30 | Impostergable
TER NEHUENCO | Central Completa | LTE + Mantenimiento Mayor + Performance Nehuenco I | 15 | 2020-11-02 | 2020-11-16 | Impostergable
TER NEHUENCO | Central Completa | Lavado de compresor | 2 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | Impostergable
TER NEHUENCO | Central Completa | Lavado de compresor | 2 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | Impostergable
TER NEHUENCO | Central Completa | Lavado de compresor | 2 | 2021-08-21 | 2021-08-22 | Impostergable
TER NEHUENCO | Central Completa | Mantenimiento Anual BOP | 15 | 2021-11-15 | 2021-11-29 | Impostergable
TER NEHUENCO | Central Completa | Lavado de compresor | 2 | 2022-03-05 | 2022-03-06 | Impostergable
TER NEHUENCO II | Central Completa | Lavado de Compresor | 2 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | Impostergable
TER NEHUENCO II | Central Completa | Mantenimiento Anual BOP Nehuenco II | 15 | 2020-11-30 | 2020-12-14 | Impostergable
TER NEHUENCO II | Central Completa | Lavado de Compresor | 2 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | Impostergable
TER NEHUENCO II | Central Completa | Lavado de Compresor | 2 | 2021-06-26 | 2021-06-27 | Impostergable
TER NEHUENCO II | Central Completa | Mantenimiento mayor TG +TV | 61 | 2021-09-06 | 2021-11-05 | Impostergable
TER NEHUENCO 9B | Central Completa | Mantenimiento anual | 13 | 2020-10-05 | 2020-10-17 | Impostergable
TER NEHUENCO 9B | Central Completa | Mantenimiento Paño Conexión TV Nhco II | 2 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | Impostergable
TER NEHUENCO 9B | Central Completa | Mantenimiento anual + balanceo | 23 | 2021-05-03 | 2021-05-25 | Impostergable
HP QUILLECO | U1 | Mantenimiento Mayor, END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 12 | 2022-03-28 | 2022-04-08 | Impostergable
HP RUCÚE | U1 | Mantenimiento Mayor, END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina + Metalizado Rodete | 12 | 2022-03-28 | 2022-04-08 | Impostergable
HP SAN CLEMENTE | Central Completa | Mantenimiento Mayor San Clemente | 7 | 2021-07-26 | 2021-08-01 | Impostergable
HP SAN IGNACIO | Central Completa | Mantenimiento Mayor San Ignacio | 21 | 2021-09-20 | 2021-10-10 | Impostergable
TER SANTA MARÍA | Central Completa | Mantenimiento Mayor Santa María | 34 | 2020-10-31 | 2020-12-03 | Impostergable
TER SANTA MARÍA | Central Completa | Pruebas de Verificación de Servicios Complementarios | 3 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | Postergable
TER SANTA MARÍA | Central Completa | Mantenimiento Mayor Santa María | 26 | 2021-10-30 | 2021-11-24 | Impostergable
TER CMPC LAJA | Central Completa | Mantenimiento Mayor TG4 | 85 | 2020-11-09 | 2021-02-01 | Impostergable
TER SANTA FE | Central Completa | Mantenimiento Anual de Central | 10 | 2021-03-08 | 2021-03-17 | Impostergable
TER CMPC SANTA FÉ | Central Completa | Parada General de Fábrica | 12 | 2021-03-08 | 2021-03-19 | Impostergable
TER CMPC SANTA FÉ | Central Completa | Mantenimiento Mayor TG1 | 45 | 2021-03-08 | 2021-04-21 | Impostergable
TER CMPC TISSUE | Central Completa | Mantenimiento Semestra (4000 hs) | 5 | 2021-03-09 | 2021-03-13 | Impostergable
TER CMPC TISSUE | Central Completa | Mantenimiento Anual (8000 hs) | 5 | 2021-10-19 | 2021-10-23 | Impostergable
TER CMPC PACIFICO | Central Completa | Parada General de Fábrica | 10 | 2021-11-12 | 2021-11-21 | Impostergable
TER CMPC LAJA | Central Completa | Parada General de Fábrica | 16 | 2021-11-14 | 2021-11-29 | Impostergable
TER CMPC CORDILLERA | Central Completa | Mantenimiento Semestra (4000 hs) | 5 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | Impostergable
TER SANTA FE | Central Completa | Mantenimiento Anual de Central | 10 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | Impostergable
TER CMPC SANTA FÉ | Central Completa | Parada General de Fábrica | 10 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | Impostergable
TER CMPC TISSUE | Central Completa | Mantenimiento Semestra (4000 hs) | 5 | 2022-03-09 | 2022-03-13 | Impostergable
TER ANGAMOS | U1 | Mantenimiento Menor Equipos Principales | 16 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | Postergable
TER ANGAMOS | U2 | Mantenimiento Menor Equipos Principales | 16 | 2020-10-09 | 2020-10-24 | Postergable
TER ANGAMOS | U2 | Smart Maintenance | 2 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | Postergable
TER ANGAMOS | U1 | Mantenimiento Mayor | 26 | 2021-03-31 | 2021-04-25 | Postergable
TER ANGAMOS | U1 | Overhaul | 54 | 2022-03-16 | 2022-05-08 | Postergable
TER ANGAMOS | U2 | Mantenimiento Mayor | 26 | 2021-04-28 | 2021-05-23 | Postergable
TER ANGAMOS | U2 | Preventivo a condicion | 9 | 2022-01-01 | 2022-01-09 | Postergable
TER LOS GUINDOS | U1 | Mantenimiento preventivo a S/E Los Guindos, S/E Charrua ,LT y Turbina 1 | 3 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | Postergable
TER LOS GUINDOS | U1 | Mantenimiento preventivo a S/E Los Guindos, S/E Charrua ,LT y Turbina 1 | 4 | 2021-10-11 | 2021-10-14 | Postergable
TER LOS GUINDOS | U2 | Mantenimiento preventivo a S/E Los Guindos, S/E Charrua ,LT y Turbina 2 | 3 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | Postergable
HP LIRCAY | U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | Postergable
HP LIRCAY | U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | Postergable
HP LIRCAY | Central Completa | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | Postergable
HP PROVIDENCIA | U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2020-10-19 | 2020-10-23 | Postergable
HP PROVIDENCIA | U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2020-10-26 | 2020-10-30 | Postergable
HP PROVIDENCIA | Central Completa | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | Postergable
HP PROVIDENCIA | U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | Postergable
HP PROVIDENCIA | U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | Postergable
HP MARIPOSAS | Central Completa | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | Postergable
HP MARIPOSAS | Central Completa | Mantenimiento Preventivo Mayor | 14 | 2021-08-16 | 2021-08-29 | Postergable
HP RENAICO | Central Completa | Limpieza cámara de carga, revision turbina, generador, transformador, gabinetes electricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 22 | 2021-08-02 | 2021-08-23 | Impostergable
HP ALTO RENAICO | Central Completa | Limpieza cámara de carga, revision turbina, generador, transformador, gabinetes electricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 22 | 2021-08-02 | 2021-08-23 | Impostergable
TER NUEVA RENCA | Central Completa | Cambio de Filtros Admisión de Aire TG Mantenimiento Rutinario BOP | 3 | 2021-04-02 | 2021-04-04 | Postergable
TER SANTA LIDIA | Central Completa | 1) Boroscopia TG 2) Mantenimiento Anual BOP | 7 | 2021-06-07 | 2021-06-13 | Postergable
TER NUEVA RENCA | Central Completa | 1) Reparación sección superheater de HRSG 2) Upgrade Junta Expansión TG 3) Boroscopia Unidad Gas 4) Cambio de Filtros Admisión de Aire TG 5) Mantenimiento Anual BOP | 25 | 2021-08-02 | 2021-08-26 | Impostergable
TER LOS VIENTOS | Central Completa | 1) Boroscopia TG 2) Mantenimiento Anual BOP | 7 | 2021-10-04 | 2021-10-10 | Postergable
TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | U1 | mantenimiento General de la subestación | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | Postergable
TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | U2 | mantenimiento General de la subestación | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | Postergable
TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | U3 | mantenimiento General de la subestación | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | Postergable
TER EL PEÑÓN | Central Completa | mantenimiento General de la subestación | 5 | 2021-05-10 | 2021-05-14 | Postergable
TER TENO | Central Completa | mantenimiento General de la subestación y naves Generadoras | 5 | 2020-11-16 | 2020-11-20 | Postergable
TER TENO GAS | Central Completa | mantenimiento General de la subestación y naves Generadoras | 5 | 2020-11-16 | 2020-11-20 | Postergable
TER TENO | Central Completa | mantenimiento General de la subestación y naves Generadoras | 5 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | Postergable
TER TENO GAS | Central Completa | mantenimiento General de la subestación y naves Generadoras | 5 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | Postergable
TER TRAPÉN | Central Completa | mantenimiento General de la subestación | 3 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | Postergable
Trapen | Central Completa | mantenimiento General de la subestación y naves Generadoras | 5 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | Postergable
Central Cardones | Central Completa | Mantenimiento Anual | 14 | 2021-10-04 | 2021-10-17 | Postergable
Central Colmito | Central Completa | Mantenimiento Anual | 14 | 2020-11-09 | 2020-11-22 | Postergable
Central Colmito | Central Completa | Mantenimiento Anual | 14 | 2021-11-08 | 2021-11-21 | Postergable
Central Yungay | U1 | Mantenimiento Anual | 14 | 2021-10-18 | 2021-10-31 | Postergable
Central Yungay | U2 | Mantenimiento Anual | 14 | 2021-10-18 | 2021-10-31 | Postergable
Central Yungay | U3 | Mantenimiento Anual | 14 | 2021-10-18 | 2021-10-31 | Postergable
Central Yungay | U4 | Mantenimiento Anual | 14 | 2021-10-18 | 2021-10-31 | Postergable
PAM | Central Completa | Mantenimiento Mayor Unidad | 29 | 2021-02-05 | 2021-03-05 | Impostergable
Atacama | TG1A | Upgrade Protecciones Generador/Transformador TG1A | 6 | 2020-10-14 | 2020-10-19 | Impostergable
Atacama | TG1B | Upgrade Protecciones Generador/Transformador TG1B | 6 | 2020-10-06 | 2020-10-11 | Impostergable
Atacama | TV1C | Upgrade Protecciones Generador/Transformador TV1C | 6 | 2020-10-14 | 2020-10-19 | Impostergable
HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 6 | 2021-05-17 | 2021-05-22 | Impostergable
HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Overhaul Turbina e Inspeccion Generador | 6 | 2021-05-24 | 2021-05-29 | Impostergable
HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantención e Inspección Turbina y Generador | 19 | 2021-11-15 | 2021-12-03 | Postergable
HP EL RINCÓN | Central Completa | Mantención e Inspección Turbina y Generador | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | Impostergable
HP EL RINCÓN | Central Completa | Mantención e Inspección Turbina y Generador | 5 | 2021-02-07 | 2021-02-11 | Impostergable
HP ITATA | HP ITATA U2 | Mantención e Inspección Turbina y Generador | 19 | 2022-03-07 | 2022-03-25 | Postergable
TER NEHUENCO II | Central Completa | Lavado de Compresor | 2 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | Impostergable
HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento anual. Reemplazo regulador de velocidad y mantenimineto básico GIS | 20 | 2020-12-01 | 2020-12-20 | Postergable
TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas y Generador | 3 | 2020-11-02 | 2020-11-04 | Postergable
TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U2 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas y Generador | 3 | 2020-11-12 | 2020-11-14 | Postergable
TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U1 | Mantenimiento Anual Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas y Ge | 10 | 2020-10-26 | 2020-11-04 | Postergable
TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U2 | Mantenimiento Anual Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas y Generador | 10 | 2020-11-05 | 2020-11-14 | Postergable
Carilafquén | Central Completa | Reemplazo de Tubería de HDPE de Aducción Carilafquén | 439 | 2019-10-21 | 2021-01-01 | Impostergable
HE ANGOSTURA | U2 | Mantenimiento Mayor U2 - END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 19 | 2021-05-17 | 2021-06-04 | Impostergable
HP BLANCO | U1 | Proyecto Scada III Etapa obras Hidráulicas + MPB (12 días+ 2 días para pruebas antes de finalizar la desconexión) | 12 | 2020-10-13 | 2020-10-24 | Impostergable
HP BLANCO | U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) | 2 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | Impostergable
TER CANDELARIA | U1 | Inspeccion de combustión, IC | 7 | 2020-09-30 | 2020-10-06 | Impostergable
TER CANDELARIA | U2 | Inspeccion de combustión, IC | 7 | 2020-09-23 | 2020-09-29 | Impostergable
HE CANUTILLAR | U1 | Mantenimiento Preventivo | 14 | 2021-01-11 | 2021-01-24 | Impostergable
HE CANUTILLAR | U1 | Mantenimiento Preventivo | 7 | 2021-11-09 | 2021-11-15 | Impostergable
HE CANUTILLAR | Central Completa | Limpieza de reja, aducción principal | 3 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | Impostergable
HE CANUTILLAR | U1 | Limpieza de reja, aducción principal | 3 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | Impostergable
HE CANUTILLAR | U2 | Limpieza de reja, aducción principal | 3 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | Impostergable
HE CANUTILLAR | U2 | Mantenimiento Preventivo. | 14 | 2021-01-25 | 2021-02-07 | Impostergable
HE CANUTILLAR | U2 | Mantenimiento Preventivo | 7 | 2021-11-17 | 2021-11-23 | Impostergable
HP CARENA | U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena I | 24 | 2021-07-26 | 2021-08-18 | Impostergable
HP CARENA | U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena II | 24 | 2021-07-26 | 2021-08-18 | Impostergable
HP CARENA | U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena III | 24 | 2021-07-26 | 2021-08-18 | Impostergable
HP CARENA | U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena IV | 24 | 2021-07-26 | 2021-08-18 | Impostergable
HP CARENA | U1 | END en rodete y tapas de descarga en UG1 - UG2, se debe desconectar las 2 unidades, dado que comparten línea de alimentación en común. | 2 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | postergable
HP CARENA | U3 | END en rodete y tapas de descarga en UG3 - UG4, se debe desconectar las 2 unidades, dado que comparten línea de alimentación en común. | 2 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | postergable
HP CARENA | U4 | END en rodete y tapas de descarga en UG3 - UG4, se debe desconectar las 2 unidades, dado que comparten línea de alimentación en común. | 2 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | postergable
HP CHIBURGO | U1 | Mantenimiento Mayor Chiburgo I | 10 | 2021-07-05 | 2021-07-14 | Impostergable
HP HORNITOS | Central Completa | Mantenimiento Mayor (MPB) + Reparación tercer Tramo del Tunel | 12 | 2021-08-23 | 2021-09-03 | Impostergable
HP LA MINA | U1 | Mantenimiento Mayor La Mina I | 19 | 2021-08-02 | 2021-08-20 | Impostergable
HP LA MINA | U2 | Mantenimiento Mayor La Mina II | 23 | 2021-08-19 | 2021-09-10 | Impostergable
TER NEHUENCO II | Central Completa | Lavado de Compresor | 2 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | Impostergable
HP QUILLECO | U1 | Mantenimiento Mayor, END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina + Metalizado Rodete | 12 | 2021-02-22 | 2021-03-05 | Impostergable
HP QUILLECO | U2 | Mantenimiento Mayor, END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina + Metalizado Rodete | 12 | 2021-02-08 | 2021-02-19 | Impostergable
HP RUCÚE | U1 | Mantenimiento Mayor, END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 12 | 2021-02-22 | 2021-03-05 | Impostergable
HP RUCÚE | U2 | Mantenimiento Mayor + Remplazo Alaves Moviles (DIP) + Metalizado Placas de Desgaste Inferior + END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 47 | 2021-03-08 | 2021-04-23 | Impostergable
HP LA CONFLUENCIA | U1 | Mantenimiento Unidad | 16 | 2020-09-28 | 2020-10-13 | Postergable
TER KELAR | TER KELAR CC1-TG1 | Mantenimiento Programado Terminal de Regasificación GNLM | 2 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | Impostergable
TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Mantenimiento Programado Terminal de Regasificación GNLM | 2 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | Impostergable
TER KELAR | TER KELAR CC1-TV | Mantenimiento Programado Terminal de Regasificación GNLM | 2 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | Impostergable
TER KELAR | TER KELAR CC1-TG1 | Mantenimiento Programado Terminal de Regasificación GNLM | 2 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | Impostergable
TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Mantenimiento Programado Terminal de Regasificación GNLM | 2 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | Impostergable
TER KELAR | TER KELAR CC1-TV | Mantenimiento Programado Terminal de Regasificación GNLM | 2 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | Impostergable
PE TALINAY ORIENTE | Central Completa | Mantenimiento Transformador, tratamiento oxido y reemplazo de PR. | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | Postergable
PE TALINAY PONIENTE | Central Completa | Mantenimiento Transformador y tratamiento oxido. | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | Postergable
HP PULELFÚ | HP PULELFÚ U2 | Mantenimiento General | 5 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | Impostergable
HP PULELFÚ | Central Completa | Mantenimiento General | 4 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | Impostergable
HP PULELFÚ | HP PULELFÚ U1 | Mantenimiento General | 5 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | Impostergable
HP LICÁN | HP LICÁN U2 | Mantenimiento General | 4 | 2022-03-08 | 2022-03-11 | Postergable
HP LICÁN | HP LICÁN U1 | Mantenimiento General | 4 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | Postergable
HP LICÁN | HP LICÁN U1 | Mantenimiento General | 4 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | Postergable
HP PULELFÚ | HP PULELFÚ U2 | Mantenimiento General | 5 | 2021-03-22 | 2021-03-26 | Impostergable
HP PULELFÚ | Central Completa | Mantenimiento General | 4 | 2021-03-22 | 2021-03-25 | Impostergable
HP PULELFÚ | HP PULELFÚ U1 | Mantenimiento General | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | Impostergable
HP LICÁN | HP LICÁN U2 | Mantenimiento General | 4 | 2021-03-09 | 2021-03-12 | Postergable
HP LICÁN | HP LICÁN U1 | Mantenimiento General | 4 | 2021-03-05 | 2021-03-08 | Postergable
HP LICÁN | HP LICÁN U1 | Mantenimiento General | 4 | 2021-03-01 | 2021-03-04 | Postergable
TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Mantenimiento Preventivo | 7 | 2020-10-12 | 2020-10-18 | postergable
HP LA MINA | U2 | Mantenimiento Mayor La Mina II | 14 | 2020-09-23 | 2020-10-06 | Impostergable
TER LOS PINOS | Central Completa | Mantenimiento Anual Los Pinos | 8 | 2020-11-10 | 2020-11-17 | Impostergable
HP LOS QUILOS | U1 | Desmontaje e instalación inyector de repuesto | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | Postergable
TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Mantenimiento tipo "Inspección A Turbina de Gas" | 30 | 2020-11-08 | 2020-12-07 | Impostergable
TER LOS PINOS | Central Completa | Mantenimiento Anual Los Pinos | 39 | 2021-07-06 | 2021-08-13 | Impostergable
TER CMPC TISSUE | Central Completa | Mantenimiento Anual (8000 hs) | 5 | 2020-12-01 | 2020-12-05 | Impostergable
HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento eléctrico mayor Unidad N°2 | 7 | 2020-10-16 | 2020-10-22 | Postergable
TER NUEVA ALDEA | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 43 | 2020-11-02 | 2020-12-14 | Postergable
Central Cardones | Central Completa | Mantenimiento Anual | 14 | 2020-10-13 | 2020-10-26 | Postergable
HE ABANICO | HE ABANICO U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2020-11-09 | 2020-11-15 | Postergable
HE ABANICO | HE ABANICO U3 | Mantenimiento anual | 7 | 2020-11-16 | 2020-11-22 | Postergable
HE ABANICO | HE ABANICO U5 | Mantenimiento anual Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 8 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | Postergable
HE ABANICO | HE ABANICO U6 | Mantenimiento anual Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 7 | 2020-11-28 | 2020-12-04 | Postergable
HE ABANICO | HE ABANICO U5 | Mantenimiento anual Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 5 | 2020-11-23 | 2020-11-27 | Postergable
HE ABANICO | HE ABANICO U5+U6 | Mantenimiento anual Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 3 | 2020-11-28 | 2020-11-30 | Postergable
HE ABANICO | HE ABANICO U6 | Mantenimiento anual Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 4 | 2020-12-01 | 2020-12-04 | Postergable
TER VIÑALES | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 11 | 2020-11-30 | 2020-12-10 | Postergable
TER CONCÓN | Central Completa | Mantenimiento por Horas de Funcionamiento | 21 | 2020-10-26 | 2020-11-15 | Postergable
TER CELCO | Central Completa | Mantenimiento Preventivo | 10 | 2020-10-02 | 2020-10-11 | Postergable
HP LA HIGUERA | U1 | Cambio de Rodete | 14 | 2020-10-13 | 2020-10-26 | Postergable
Central Yungay | U1 | Mantenimiento Anual | 14 | 2020-11-03 | 2020-11-16 | Postergable
Central Yungay | U2 | Mantenimiento Anual | 14 | 2020-11-03 | 2020-11-16 | Postergable
Central Yungay | U3 | Mantenimiento Anual | 14 | 2020-11-03 | 2020-11-16 | Postergable
Central Yungay | U4 | Mantenimiento Anual | 14 | 2020-11-03 | 2020-11-16 | Postergable
PE RENAICO | Central Completa | Ampliación S/E Renaico II | 4 | 2020-10-20 | 2020-10-23 | Postergable
TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Anual Subestación 66KV Mantención Anual Caldera Mantención Anual Filtro Mangas Mantención Anual Turbogenerador Mantención Anual Torres de Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 32 | 2020-10-30 | 2020-11-30 | Impostergable
TER LOS VIENTOS | Central Completa | 1) Boroscopia TG 2) Mantenimiento Anual BOP | 7 | 2020-12-07 | 2020-12-13 | Postergable
TER SANTA LIDIA | Central Completa | 1) Boroscopia TG 2) Mantenimiento Anual BOP | 7 | 2020-10-05 | 2020-10-11 | Postergable