## Unidades
Programa de Mantenimiento Mayor SEN julio 2021 - diciembre 2022
Unidades Generadoras
Actualizado al 31 de agosto de 2021
Id PMPM | Instalación | Sub Instalación | Tarea | Duración | Inicio | Término | Postergable
2021000902 | HE ANCOA | HE ANCOA U1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantenimiento preventivo general. Cambio de rodetes para alta caída en ambas unidades Mantención preventiva a equipamiento eléctrico Mantención preventiva a equipamiento mecánico Mantención preventiva a línea de transmisión Mantención preventiva a Tap Off | 25 | 2021-07-01 | 2021-07-25 | Sí
2021000361 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U1 | Mantenimiento Mayor | 21 | 2021-07-14 | 2021-08-03 | No
2021000922 | HP CARENA | HP CARENA U3, HP CARENA U4 | Ejecución de obras en Canal Las Mercedes, a solicitud de la Asociación Canal las Mercedes (Extensión Mantenimiento Carena U3 y U4) | 54 | 2021-07-25 | 2021-09-16 | No
2021000832 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U1, TER CALLE CALLE U2, TER CALLE CALLE U3, TER CALLE CALLE U4, TER CALLE CALLE U5 | Revisión de aislación, chequeo baterías, sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas y revisión de bomba de agua, cambio de refrigerante | 40 | 2021-08-02 | 2021-09-10 | Sí
2021000909 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM2 | Inspección Caldera y Mantenimiento Preventivo a BOP | 25 | 2021-08-09 | 2021-09-02 | Sí
2021000913 | HE SAUZAL | HE SAUZAL U2 | Mantenimiento anual. Reemplazos trasformadores de poder monofásico por trifásico Reparación revestimiento interior tubería en presión. | 30 | 2021-08-16 | 2021-09-14 | No
2021000457 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) + Reparación D.G.I. (26 días) + Construcción Foso de Aceite para transformador T3 + Mejoramiento fachada CM Los Quilos. | 32 | 2021-08-16 | 2021-09-16 | No
2021000929 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantenimiento Estructural Filtro de Mangas Mantenimiento Estructural Sistema Evacuación de Cenizas Mantenimiento Estructural Galpón de Cenizas Mantención Anual Subestación 66KV Mantención Anual Caldera Mantención Anual Filtro Mangas Mantención Anual Turbogenerador Mantención Anual Torres de Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 138 | 2021-08-17 | 2022-01-01 | No
2021000716 | TER CMPC PACÍFICO | TER CMPC PACÍFICO U2, TER CMPC PACÍFICO U1 | Parada General de Fábrica | 15 | 2021-08-28 | 2021-09-11 | No
2021000659 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimiento anual. | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | No
2021000660 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Mantenimiento anual. | 7 | 2021-08-30 | 2021-09-05 | No
2021000467 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento anual de la unidad, considera: - Mediciones a equipos eléctricos principales. - Ensayos no destructivos al rodete. - Limpieza y reapriete de celdas de control y protecciones. - Medición de holgura en álabes móviles. - Mantención sistema de excitación. | 23 | 2021-08-30 | 2021-09-21 | No
2021000463 | HP LA MINA | HP LA MINA U1, HP LA MINA U2 | Mantenimiento anual del transformador, considera: - Limpieza del transformador. - Pruebas eléctricas transformador de poder. - Pruebas eléctricas bushings. - Prueba vías de alarma y trip. - Reapriete gabinetes de control. | 3 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | No
2021000560 | HP EL PASO | HP EL PASO U2 | Inspección y cambio de sello de Mantenimiento y Servicio | 11 | 2021-09-14 | 2021-09-24 | Sí
2021000465 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Inspección Mayor generador Los Pinos | 40 | 2021-09-18 | 2021-10-27 | No
2021000466 | HP HORNITOS | HP HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) + Reparación tercer Tramo del Túnel + Pendientes Etapa 3 SCADA. | 18 | 2021-09-20 | 2021-10-07 | No
2021000828 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Boroscopia y revisión de los MCC Mantenimiento Preventivo Mayor Anual- Turbina-Sistemas BOP- mantenimiento Patio at 66 Kv | 9 | 2021-09-20 | 2021-09-28 | No
2021000444 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | Mantenimiento Mayor Los Quilos II + Cambio a Circuito Cerrado de Refrigeración de la Unidad | 31 | 2021-09-20 | 2021-10-20 | No
2021000602 | HP VOLCÁN | HP VOLCÁN U1 | Mantenimiento Mayor + Retrofit | 60 | 2021-09-20 | 2021-11-18 | No
2021000462 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento anual de la unidad, considera: - Mediciones a equipos eléctricos principales. - Ensayos no destructivos al rodete. - Limpieza y reapriete de celdas de control y protecciones. - Medición de holgura en álabes móviles. - Reemplazo de rodete. - Mantención sistema de excitación. | 22 | 2021-09-22 | 2021-10-13 | No
2021000582 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento Anual Unidad | 15 | 2021-09-23 | 2021-10-07 | No
2021000461 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG, TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor | 2 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | No
2021000594 | TER NORGENER | TER NORGENER U1 | Mantenimiento Mayor | 20 | 2021-09-27 | 2021-10-16 | No
2021000939 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG, TER NEHUENCO CC1-TV | Inspección de la Turbina a Gas y Caldera | 15 | 2021-10-01 | 2021-10-15 | No
2021000187 | TER PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | TER PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES U1 | Mantenimiento Mayor de la unidad | 50 | 2021-10-01 | 2021-11-19 | Sí
2021000938 | TER IEM | TER IEM U1 | Mantenimiento Programado | 8 | 2021-10-02 | 2021-10-09 | No
2021000648 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento Banco de Transformadores 2. Mantenimiento anual Unidad. Retrofit interruptor del generador | 21 | 2021-10-04 | 2021-10-24 | No
2021000418 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG1 | Inspección Mayor Tipo C | 38 | 2021-10-04 | 2021-11-10 | No
2021000532 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TV | Inspección Mayor | 38 | 2021-10-04 | 2021-11-10 | No
2021000675 | HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimiento anual. | 10 | 2021-10-04 | 2021-10-13 | No
2021000468 | HP JUNCALITO | HP JUNCALITO U1 | Mantenimiento Mayor MPB Juncalito | 5 | 2021-10-04 | 2021-10-08 | No
2021000192 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Cambio a rodete de Caudal Nominal | 10 | 2021-10-06 | 2021-10-15 | Sí
2021000918 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Total de la planta. Mentanción planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de trasnporte biomasa, enfriamiento y equipos planta.Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. | 22 | 2021-10-08 | 2021-10-29 | No
2021000188 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Mantenimiento tipo B | 15 | 2021-10-10 | 2021-10-24 | No
2021000598 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Overhaul | 61 | 2021-10-10 | 2021-12-09 | No
2021000603 | HP VOLCÁN | HP VOLCÁN U1 | Inspeccion / Mantenimiento Canal Volcan | 3 | 2021-10-11 | 2021-10-13 | No
2021000469 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) - Inspección anillos rozantes | 2 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | No
2021000717 | TER SANTA FÉ | TER SANTA FÉ U1 | Mantenimiento Anual de Central | 10 | 2021-10-18 | 2021-10-27 | No
2021000206 | TER CHOLGUÁN | TER CHOLGUÁN U1 | Mantenimiento Mayor | 10 | 2021-10-18 | 2021-10-27 | No
2021000864 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U1 | MPB Unidad 1 | 5 | 2021-10-18 | 2021-10-22 | No
2021000162 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U2 | Mantenimiento preventivo a Turbina 2. | 3 | 2021-10-20 | 2021-10-22 | Sí
2021000391 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG, TER MEJILLONES CTM3-TV | Mantenimiento tipo C TV+ A TG + C Gen TV, Overhaul TV | 60 | 2021-10-24 | 2021-12-22 | No
2021000180 | TER SANTA LIDIA | TER SANTA LIDIA U1 | 1) Boroscopia TG 2) Mantenimiento Anual BOP | 7 | 2021-10-25 | 2021-10-31 | Sí
2021000865 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U2 | MPB Unidad 2 | 5 | 2021-10-25 | 2021-10-29 | No
2021000531 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Inspección Mayor Tipo C | 38 | 2021-10-28 | 2021-12-04 | No
2021000470 | TER SANTA MARÍA | TER SANTA MARÍA U1 | Mantenimiento Mayor Santa María + Implementación y pruebas de AGC para prestación de Control Secundario de Frecuencia | 32 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | No
2021000591 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Outage | 10 | 2021-11-01 | 2021-11-10 | No
2021000579 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Mantenimiento Anual Unidad | 15 | 2021-11-04 | 2021-11-18 | No
2021000173 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Inspección Caldera y Mantenimiento Preventivo a BOP, | 15 | 2021-11-07 | 2021-11-21 | Sí
2021000208 | TER VIÑALES | TER VIÑALES U1 | Mantenimiento Mayor | 10 | 2021-11-08 | 2021-11-17 | No
2021000211 | TER HORCONES | TER HORCONES U1 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2021-11-08 | 2021-11-18 | No
2021000446 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG, TER NEHUENCO II CC1-TV | Mantenimiento mayor TG +TV Nehuenco II | 40 | 2021-11-08 | 2021-12-17 | No
2021000380 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23), TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV e interruptores de poder de barra principal. Revision y chequeo de linea 220kV | 2 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | No
2021000651 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento anual. | 3 | 2021-11-09 | 2021-11-11 | No
2021000382 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60), TER OLIVOS (U61-U72) | Pruebas electricas a transformador principal 23/110 kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV | 2 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | No
2021000471 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1, HE CANUTILLAR U2 | Limpieza de reja túnel de aducción, trampa de piedras y chimenea de equilibrio. | 3 | 2021-11-12 | 2021-11-14 | No
2021000821 | HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantenimiento Mayor Programado | 19 | 2021-11-15 | 2021-12-03 | No
2021000472 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | Mantenimiento Interruptores 15 KV de Generador. Actualización o Cambio Sistema de Protecciones de: Generador y Transformador Principal. | 5 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | No
2021000718 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1, TER CMPC LAJA U2 | Parada General de Fábrica | 13 | 2021-11-15 | 2021-11-27 | No
2021000473 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | Mantenimiento Interruptores 15 KV de Generador. Actualización o Cambio Sistema de Protecciones de: Generador y Transformador Principal. | 5 | 2021-11-20 | 2021-11-24 | No
2021000358 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Mantenimiento tipo A, Inspección caldera 4000EOH | 10 | 2021-11-21 | 2021-11-30 | No
2021000653 | HE SAUZAL | HE SAUZAL U2 | Inspección 8000 horas post repowering. | 3 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | No
2021000572 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Mantenimiento Anual Unidad | 14 | 2021-11-24 | 2021-12-07 | No
2021000662 | HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U4 | Inspección generador. Reparación rodete | 20 | 2021-11-29 | 2021-12-18 | No
2021000650 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Transformador N°5. Mantenimiento anual. | 6 | 2021-11-29 | 2021-12-04 | No
2021000425 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Programado Central Hidroeléctrica Capullo y S/E Pulelfu Paño B2 | 4 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | Sí
2021000636 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U1 | Cambio partes de combustión. | 6 | 2021-12-01 | 2021-12-06 | Sí
2021000706 | TER DIEGO DE ALMAGRO | TER DIEGO DE ALMAGRO U1 | Inspección de combustión. Cambio bushings transformador principal. | 15 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | Sí
2021000191 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA TG3 | Mantenimiento tipo A | 11 | 2021-12-04 | 2021-12-14 | No
2021000348 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento tipo A | 10 | 2021-12-05 | 2021-12-14 | Sí
2021000600 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Mantenimiento menor sistema de circulación | 8 | 2021-12-05 | 2021-12-12 | No
2021000182 | TER RENCA | TER RENCA U1 | 1) Certificación Calderas | 3 | 2021-12-06 | 2021-12-08 | Sí
2021000178 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Inspección de Combustión 2) Mantenimiento Anual BOP | 15 | 2021-12-06 | 2021-12-20 | No
2021000734 | TER EL PEÑÓN | TER EL PEÑÓN (U1-U50) | Mantenimiento General de la Subestación y Naves Generadoras | 5 | 2021-12-06 | 2021-12-10 | Sí
2021000637 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U2 | Mantenimiento Anual (Cambio partes combustión y elemento móvil By-Pass). | 6 | 2021-12-07 | 2021-12-12 | Sí
2021000630 | TER DEGAÑ II | TER DEGAÑ II (U23-U28), TER DEGAÑ II (U34-U39) | Adecuación de instalaciones e inspección general de componentes eléctricos y mecánicos de generadores. | 15 | 2021-12-10 | 2021-12-24 | Sí
2021000733 | TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U1, TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U2, TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U3, TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U4, TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U6, TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U5 | Mantenimiento General de la Subestación y Naves Generadoras | 5 | 2021-12-13 | 2021-12-17 | Sí
2021000474 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG, TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de Compresor | 2 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | No
2021000629 | TER DEGAÑ | TER DEGAÑ (U1-U22) | Adecuación de instalaciones e inspección general de componentes eléctricos y mecánicos de generadores. | 15 | 2021-12-25 | 2022-01-08 | Sí
2021000676 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual. Mantenimiento Mayor GIS. Reemplazo regulador de tensión. | 21 | 2022-01-03 | 2022-01-23 | No
2021000713 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG2 | Mantenimiento INSPECCIÓN COMBUSTION - IC. | 11 | 2022-01-04 | 2022-01-14 | No
2021000374 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Mantenimiento mayor | 20 | 2022-01-05 | 2022-01-24 | No
2021000224 | TER ACONCAGUA | TER ACONCAGUA U1 | Mantenimiento Anual. | 12 | 2022-01-09 | 2022-01-20 | No
2021000829 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Inspección anual mecánica y eléctrica GE | 5 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | Sí
2021000736 | TER TRAPÉN | TER TRAPÉN (U1-U50) | Mantenimiento General de la Subestación y Naves Generadoras | 5 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | Sí
2021000677 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento anual. | 5 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | No
2021000216 | TER CELCO | TER CELCO U1 | Mantenimiento Mayor | 35 | 2022-01-11 | 2022-02-14 | No
2021000198 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Cambio de tubos hogar e inspección de caldera, revisión menor del conjunto turbogenerador, Limpieza componentes de caldera y HRA, Revisión de equipos rotativos. Renovación tecnológica sistema de control Cogeneradora. | 18 | 2022-01-16 | 2022-02-02 | No
2021000678 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento anual. | 5 | 2022-01-17 | 2022-01-21 | No
2021000369 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Mantenimiento Mayor | 20 | 2022-01-22 | 2022-02-10 | No
2021000719 | TER CMPC PACÍFICO | TER CMPC PACÍFICO U1, TER CMPC PACÍFICO U2 | Mantenimiento Anual Caldera de biomasa | 11 | 2022-01-22 | 2022-02-01 | No
2021000679 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento anual. | 5 | 2022-01-24 | 2022-01-28 | No
2021000680 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual. Mantenimiento Mayor GIS. Reemplazo regulador de tensión. | 21 | 2022-01-25 | 2022-02-14 | No
2021000385 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23), TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | Sí
2021000184 | HP RUCATAYO | HP RUCATAYO U1 | Segunda etapa overhaul de acuerdo a las pautas del fabricante y los indicadores de los mantenimientos predictivos | 14 | 2022-02-01 | 2022-02-14 | No
2021000222 | TER LICANTÉN | TER LICANTÉN U1 | Mantenimiento Mayor | 34 | 2022-02-01 | 2022-03-06 | No
2021000387 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60), TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | Sí
2021000681 | HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U1 | Mantenimiento anual. | 5 | 2022-02-07 | 2022-02-11 | No
2021000844 | HP EL RINCÓN | HP EL RINCÓN U1 | Mantenimiento Mayor Programado | 5 | 2022-02-07 | 2022-02-11 | No
2021000475 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor, END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 11 | 2022-02-07 | 2022-02-17 | No
2021000428 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Programado Central Hidroeléctrica Capullo y S/E Pulelfu Paño B2 | 5 | 2022-02-08 | 2022-02-12 | Sí
2021000533 | HP PULELFÚ | HP PULELFÚ U1, HP PULELFÚ U2 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 4 | 2022-02-10 | 2022-02-13 | Sí
2021000155 | HP MALALCAHUELLO | HP MALALCAHUELLO U1, HP MALALCAHUELLO U2 | Trabajos de Mantenimiento sobre hormigonado de chimenea de equilibrio para reducción de perdidas de Recurso Hídrico, | 23 | 2022-02-12 | 2022-03-06 | Sí
2021000476 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor, END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina + Metalizado Rodete | 12 | 2022-02-21 | 2022-03-04 | No
2021000682 | HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U2 | Mantenimiento anual. | 5 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | No
2021000360 | HP PEUCHÉN | HP PEUCHÉN U1, HP PEUCHÉN U2 | Se realizara mantenimiento mayor a las unidades generadoras y canales de aducción. | 12 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | Sí
2021000683 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento anual. | 7 | 2022-02-28 | 2022-03-06 | No
2021000156 | HP LICÁN | HP LICÁN U1, HP LICÁN U2 | Mantenimiento de linea de agua, subestación y estructuras Hidráulicas | 4 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | Sí
2021000663 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento Anual Unidad 1 y banco de transformadores N°1. Upgrade sistema regulador velocidad-U1 Reponer las juntas de dilatación del difusor de la unidad 1 Upgrade sistemas de control Scada | 16 | 2022-02-28 | 2022-03-15 | No
2021000477 | HE COLBÚN | HE COLBÚN U1 | Mantenimiento anual de la unidad, considera: - Mediciones a equipos eléctricos principales. - Inspección, limpieza y medidas eléctricas de transformador de poder. - Ensayos no destructivos al rodete. - Limpieza y reapriete de celdas de control y protecciones. - Medición de holgura en álabes móviles. - Mantención sistema de excitación. | 27 | 2022-02-28 | 2022-03-26 | No
2021000157 | HP LICÁN | HP LICÁN U1 | Mantencion Electrica y Mecanica a conjunto turbina generador | 4 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | Sí
2021000720 | TER SANTA FÉ | TER SANTA FÉ U1 | Mantenimiento Anual de Central | 11 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | No
2021000709 | TER HUASCO | TER HUASCO U4 | Upgrade interruptor máquina. | 17 | 2022-03-01 | 2022-03-17 | Sí
2021000193 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Cambio a Rodete de Bajo Caudal Cambio de alabes Cambio de placas de desgaste Cambio de Sello de Operación Valvula Esferica Mantenimiento Transformador de poder Mediciones eléctricas Pruebas sistema contra incendio | 23 | 2022-03-02 | 2022-03-24 | Sí
2021000478 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas | 4 | 2022-03-03 | 2022-03-06 | No
2021000158 | HP LICÁN | HP LICÁN U2 | Mantencion Mecanica y Electrica conjunto turbina y generador | 2 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | Sí
2021000479 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG, TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 2 | 2022-03-05 | 2022-03-06 | No
2021000686 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento anual. | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | No
2021000685 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento anual. | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | No
2021000797 | HE ANCOA | HE ANCOA U1 | Cambio de rodetes para baja caída en ambas unidades Mantención preventiva a equipamiento eléctrico Mantención preventiva a equipamiento mecánico | 10 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | Sí
2021000684 | HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U3 | Mantenimiento anual. | 5 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | No
2021000822 | HP ITATA | HP ITATA U2 | Mantenimiento Mayor Programado | 12 | 2022-03-07 | 2022-03-18 | No
2021000644 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Mantenimiento anual. Limpieza rejas. Reparación rodete | 16 | 2022-03-07 | 2022-03-22 | No
2021000798 | HE ANCOA | HE ANCOA U2 | Cambio de rodetes para baja caída en ambas unidades Mantención preventiva a equipamiento eléctrico Mantención preventiva a equipamiento mecánico | 10 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | Sí
2021000210 | TER VALDIVIA | TER VALDIVIA U1 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2022-03-07 | 2022-03-17 | No
2021000480 | HP RUCÚE | HP RUCÚE U1 | Mantenimiento Mayor, END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 11 | 2022-03-07 | 2022-03-17 | No
2021000481 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Inspección y ensayos no destructivos a la turbina Canutillar U1 | 4 | 2022-03-08 | 2022-03-11 | No
2021000577 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento absorber FGD | 8 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | No
2021000534 | HP PULELFÚ | HP PULELFÚ U1 | Mantenimiento General Unidad N°1 Central Pulelfu | 5 | 2022-03-08 | 2022-03-12 | Sí
2021000712 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG1 | Mantenimiento RUTA DE GASES - HGPI. | 26 | 2022-03-09 | 2022-04-03 | No
2021000664 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento Anual Unidad 2 y banco de transformadores N°1. Upgrade sistema regulador velocidad-U2 Upgrade sistemas de control Scada | 17 | 2022-03-13 | 2022-03-29 | No
2021000482 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) | 2 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | No
2021000483 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Inspección y ensayos no destructivos a la turbina Canutillar U1 | 4 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | No
2021000362 | HP MAMPIL | HP MAMPIL U1, HP MAMPIL U2 | Se realizara mantenimiento mayor a las unidades generadoras y canales de aducción. | 7 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | Sí
2021000687 | HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento anual. | 7 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | No
2021000486 | HP CARENA | HP CARENA U2 | END en rodete y tapas de descarga en UG1 - UG2, se debe desconectar las 2 unidades, dado que comparten línea de alimentación en común. | 3 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | No
2021000485 | HP CARENA | HP CARENA U1 | END en rodete y tapas de descarga en UG1 - UG2, se debe desconectar las 2 unidades, dado que comparten línea de alimentación en común. | 3 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | No
2021000484 | HP RUCÚE | HP RUCÚE U2 | Mantenimiento Mayor, END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 11 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | No
2021000710 | TER HUASCO | TER HUASCO U5 | Upgrade interruptor máquina. | 17 | 2022-03-22 | 2022-04-07 | Sí
2021000688 | HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U5 | Mantenimiento anual. | 5 | 2022-03-23 | 2022-03-27 | No
2021000488 | HP CARENA | HP CARENA U4 | END en rodete y tapas de descarga en UG3 - UG4, se debe desconectar las 2 unidades, dado que comparten línea de alimentación en común. | 3 | 2022-03-24 | 2022-03-26 | No
2021000487 | HP CARENA | HP CARENA U3 | END en rodete y tapas de descarga en UG3 - UG4, se debe desconectar las 2 unidades, dado que comparten línea de alimentación en común. | 3 | 2022-03-24 | 2022-03-26 | No
2021000489 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG, TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de Compresor Nehuenco II | 2 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | No
2021000645 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Mantenimiento anual. Limpieza rejas. Reparación rodete. Instalaciones medidores de caudal, Certificación de potencia máxima. | 20 | 2022-03-28 | 2022-04-16 | No
2021000641 | GEO CERRO PABELLÓN | GEO CERRO PABELLÓN U2 | Mantenimiento anual programado de unidad 2 Instalación y montaje de sistema de filtros en precalentadores Mantenimiento de intercambiadores de calor en unidad 2 | 13 | 2022-03-28 | 2022-04-09 | Sí
2021000490 | HE COLBÚN | HE COLBÚN U2 | Mantenimiento anual de la unidad, considera: - Mediciones a equipos eléctricos principales. - Inspección y limpieza de transformador de poder. - Reemplazo intercambiadores de calor en transformador de poder. - Ensayos no destructivos al rodete. - Limpieza y reapriete de celdas de control y protecciones. - Medición de holgura en álabes móviles. - Mantención sistema de excitación. | 27 | 2022-03-28 | 2022-04-23 | No
2021000640 | GEO CERRO PABELLÓN | GEO CERRO PABELLÓN U1 | Mantenimiento anual programado de unidad 1 Instalación y montaje de sistema de filtros en precalentadores Mantenimiento de intercambiadores de calor en unidad 1 | 13 | 2022-03-28 | 2022-04-09 | Sí
2021000535 | HP PULELFÚ | HP PULELFÚ U2 | Mantenimiento General Unidad N°2 Central Pulelfu | 5 | 2022-03-29 | 2022-04-02 | Sí
2021000194 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Limpieza cúpula Limpieza de sistema de anillos rozantes de sistema de excitación | 2 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Sí
2021000592 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Mantenimiento menor caldera | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | No
2021000569 | HP DOS VALLES | HP DOS VALLES U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 10 | 2022-04-04 | 2022-04-13 | Sí
2021000668 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento anual. Upgrade sistemas de control Scada. | 7 | 2022-04-04 | 2022-04-10 | No
2021000491 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito I | 10 | 2022-04-04 | 2022-04-13 | No
2021000831 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U1, TER CHUYACA U2, TER CHUYACA U5, TER CHUYACA U3, TER CHUYACA U4, TER CHUYACA U8 | Revisión de aislación, chequeo baterías, sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas y revisión de bomba de agua, cambio de refrigerante | 40 | 2022-04-04 | 2022-05-13 | Sí
2021000628 | TER MAULE | TER MAULE U11 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 5 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | Sí
2021000492 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Mantenimiento Mayor U1 - END, tintas, particulas magnéticas y ultrasonido en la Turbina. | 19 | 2022-04-04 | 2022-04-22 | No
2021000176 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Cambio de Filtros Admisión de Aire TG 2) Mantenimiento Rutinario BOP | 3 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | Sí
2021000580 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Mantenimiento Anual Unidad | 12 | 2022-04-05 | 2022-04-16 | No
2021000793 | HP RÍO COLORADO | HP RÍO COLORADO U1 | Mantención preventiva a componentes de turbina Mantención preventiva a equipamiento eléctrico Mantención preventiva a canal de aducción Mantención preventiva SE Río Colorado Mantención preventiva Tap Off Río Colorado | 8 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | Sí
2021000794 | HP RÍO COLORADO | HP RÍO COLORADO U2 | Mantención preventiva a componentes de turbina Mantención preventiva a equipamiento eléctrico Mantención preventiva a canal de aducción Mantención preventiva SE Río Colorado Mantención preventiva Tap Off Río Colorado | 8 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | Sí
2021000203 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Cambio de Rodete Cambio de alabes Reparacion de tapas Reparación de placas de desgaste Cambio de Sello de Operación Valvula Esferica Mantenimiento Transformador de poder Mediciones eléctricas transformador Pruebas sistema contra incendio | 37 | 2022-04-06 | 2022-05-12 | Sí
2021000585 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento mayor + rebobinado del generador unidad 1 | 81 | 2022-04-10 | 2022-06-29 | No
2021000571 | HP PALACIOS | HP PALACIOS U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 10 | 2022-04-11 | 2022-04-20 | Sí
2021000721 | TER CMPC PACÍFICO | TER CMPC PACÍFICO U1, TER CMPC PACÍFICO U2 | Parada General de Fábrica | 11 | 2022-04-14 | 2022-04-24 | No
2021000563 | HP EL PASO | HP EL PASO U3 | Inspección y cambio de sello de Mantenimiento y Servicio | 11 | 2022-04-14 | 2022-04-24 | Sí
2021000669 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimiento anual. Upgrade sistemas de control Scada. | 37 | 2022-04-18 | 2022-05-24 | No
2021000674 | HP ISLA | HP ISLA U1 | Mantenimiento anual. | 12 | 2022-04-18 | 2022-04-29 | No
2021000493 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito II | 10 | 2022-04-18 | 2022-04-27 | No
2021000919 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Total de la planta. Mentanción planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de trasnporte biomasa, enfriamiento y equipos planta.Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. | 8 | 2022-04-22 | 2022-04-29 | No
2021000495 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Mantenimiento Mayor U2 - END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 18 | 2022-04-25 | 2022-05-12 | No
2021000494 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U1 | Mantenimiento anual de la unidad, considera: - Mediciones a equipos eléctricos principales. - Inspección y limpieza de transformador de poder. - Ensayos no destructivos al rodete. - Limpieza y reapriete de celdas de control y protecciones. - Medición de holgura en álabes móviles. - Mantención sistema de excitación. | 20 | 2022-04-25 | 2022-05-14 | No
2021000845 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Mantenimiento Mayor Programado | 12 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | No
2021000621 | TER CHILOÉ | TER CHILOÉ U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | Sí
2021000496 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito III | 10 | 2022-05-02 | 2022-05-11 | No
2021000693 | HP ISLA | HP ISLA U2 | Mantenimiento anual. | 12 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | No
2021000673 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual. Rehabilitación turbina (juego de palas, cubo, sellos, junta chevron). Reparación Linea 13,8 kV Sauzal-Sauzalito. Upgrade regulador de velocidad-U1. Upgrade sistemas de control Scada. | 40 | 2022-05-02 | 2022-06-10 | No
2021000665 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento Anual Unidad 3 y banco de transformadores N°2. Repowering U3. Upgrade sistema regulador velocidad (U3). Upgrade sistemas de control Scada. | 90 | 2022-05-08 | 2022-08-05 | No
2021000622 | TER CHILOÉ | TER CHILOÉ U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2022-05-09 | 2022-05-11 | Sí
2021000218 | TER NUEVA ALDEA III | TER NUEVA ALDEA III U1 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | No
2021000694 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Mantenimiento anual. | 12 | 2022-05-10 | 2022-05-21 | No
2021000849 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | No
2021000850 | HP FLORIDA | HP FLORIDA U3 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | No
2021000847 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | No
2021000846 | HP FLORIDA | HP FLORIDA U5 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | No
2021000848 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | No
2021000851 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | No
2021000852 | HP EL RINCÓN | HP EL RINCÓN U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | No
2021000860 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U2 | MPB según carta y planilla adjunta | 12 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | No
2021000854 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Mantenimiento Mayor Programado | 12 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | No
2021000498 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento anual de la unidad, considera: - Mediciones a equipos eléctricos principales. - Inspección y limpieza de transformador de poder. - Ensayos no destructivos al rodete. - Limpieza y reapriete de celdas de control y protecciones. - Medición de holgura en álabes móviles. - Mantención sistema de excitación. | 20 | 2022-05-16 | 2022-06-04 | No
2021000497 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito IV | 10 | 2022-05-16 | 2022-05-25 | No
2021000499 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Mantenimiento Mayor U3 - END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 16 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | No
2021000859 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U1 | MPB según carta y planilla adjunta | 5 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | No
2021000863 | HP MARIPOSAS | HP MARIPOSAS U1 | MPB según carta y planilla adjunta | 12 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | No
2021000795 | HP RÍO HUASCO | HP RÍO HUASCO U1 | Mantención preventiva a componentes de turbina Mantención preventiva a equipamiento eléctrico Mantención preventiva a canal de aducción Mantención preventiva SE Río Colorado Mantención preventiva Tap Off Río Colorado | 5 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Sí
2021000853 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Mantenimiento Mayor Programado | 5 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | No
2021000796 | HP RÍO HUASCO | HP RÍO HUASCO U2 | Mantención preventiva a componentes de turbina Mantención preventiva a equipamiento eléctrico Mantención preventiva a canal de aducción Mantención preventiva SE Río Colorado Mantención preventiva Tap Off Río Colorado | 5 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Sí
2021000364 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U1 | Overhaul | 50 | 2022-05-16 | 2022-07-04 | No
2021000623 | TER CHILOÉ | TER CHILOÉ U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Sí
2021000866 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U1, HP PROVIDENCIA U2 | MPB áreas comunes según carta y planilla adjunta | 5 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | No
2021000855 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Mantenimiento Mayor Programado | 6 | 2022-05-23 | 2022-05-28 | No
2021000689 | HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U4 | Mantenimiento anual. Reemplazo bobinado estatórico. | 50 | 2022-05-23 | 2022-07-11 | No
2021000213 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U2 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | No
2021000624 | TER CHILOÉ | TER CHILOÉ U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | Sí
2021000695 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Mantenimiento anual. | 12 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | No
2021000646 | HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Mantenimiento anual. Reemplazo de Rodete. | 90 | 2022-06-01 | 2022-08-29 | No
2021000722 | TER CMPC SANTA FÉ | TER CMPC SANTA FÉ U2, TER CMPC SANTA FÉ U3 | Mantenimiento Anual de Central TG2 y TG3 | 4 | 2022-06-01 | 2022-06-04 | No
2021000691 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U1 | Mantenimiento anual. Reemplazo regulador de velocidad. Reemplazo regulador de tensión. | 30 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | No
2021000500 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG, TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 2 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | No
2021000502 | HP SAN IGNACIO | HP SAN IGNACIO U1 | Mantenimiento anual de la unidad, considera: - Mediciones a equipos eléctricos principales. - Inspección y limpieza de transformador de poder. - Ensayos no destructivos al rodete. - Limpieza y reapriete de celdas de control y protecciones. - Medición de holgura en álabes móviles. - Mantención sistema de excitación. | 20 | 2022-06-06 | 2022-06-25 | No
2021000501 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Blanco | 12 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | No
2021000799 | HE ANCOA | HE ANCOA U1 | Cambio de rodetes para alta caída en ambas unidades Mantención preventiva a equipamiento eléctrico Mantención preventiva a equipamiento mecánico | 10 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | Sí
2021000800 | HE ANCOA | HE ANCOA U2 | Cambio de rodetes para alta caída en ambas unidades Mantención preventiva a equipamiento eléctrico Mantención preventiva a equipamiento mecánico | 10 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | Sí
2021000625 | TER CHILOÉ | TER CHILOÉ U7 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Sí
2021000390 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23), TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva genera | 2 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Sí
2021000154 | HP CARILAFQUÉN | HP CARILAFQUÉN U2 | Mantenimiento Mayor Preventivo en UG2 de Carilafquén | 67 | 2022-06-07 | 2022-08-12 | Sí
2021000392 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60), TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 2 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Sí
2021000503 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | Mantenimiento Mayor MPB Los Quilos I | 10 | 2022-06-11 | 2022-06-20 | No
2021000690 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Mantenimiento anual. | 7 | 2022-06-13 | 2022-06-19 | No
2021000626 | TER CHILOÉ | TER CHILOÉ U8 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | Sí
2021000696 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U3 | Mantenimiento anual. | 12 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | No
2021000697 | HP OJOS DE AGUA | HP OJOS DE AGUA U1 | Mantenimiento anual. | 10 | 2022-06-15 | 2022-06-24 | No
2021000583 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento Anual Unidad | 12 | 2022-06-16 | 2022-06-27 | No
2021000199 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de depósitos en componentes internos de la caldera y revisión de equipos rotativos. | 10 | 2022-06-18 | 2022-06-27 | No
2021000670 | HE SAUZAL | HE SAUZAL U1 | Mantenimiento anual. Upgrade sistemas de control Scada. | 7 | 2022-06-20 | 2022-06-26 | No
2021000627 | TER CHILOÉ | TER CHILOÉ U9 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | Sí
2021000504 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal | 12 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | No
2021000505 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG, TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 2 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | No
2021000506 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento anual de la unidad, considera: - Mediciones a equipos eléctricos principales. - Inspección y limpieza de transformador de poder. - Ensayos no destructivos al rodete. - Limpieza y reapriete de celdas de control y protecciones. - Medición de holgura en álabes móviles. - Mantención sistema de excitación. | 15 | 2022-06-28 | 2022-07-12 | No
2021000564 | HP EL PASO | HP EL PASO U1 | recambio de rodete a unidad generadora | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-03 | Sí
2021000359 | HP SAN ANDRÉS | HP SAN ANDRÉS U1 | Recambio de rodete de unidad generadora. | 2 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | Sí
2021000671 | HE SAUZAL | HE SAUZAL U2 | Mantenimiento anual. Upgrade sistemas de control Scada. | 7 | 2022-07-04 | 2022-07-10 | No
2021000507 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Mantenimiento preventivo del generador incluye inspección completa con medidas eléctricas, ensayos y reparaciones en rodete, difusor, caracol; inspección compartimientos GIS asociado, retiro e instalación de tableros de PLC y pruebas del sistema de control y automatización. | 42 | 2022-07-04 | 2022-08-14 | No
2021000595 | TER NORGENER | TER NORGENER U1 | Inspeccion/reparacion Tubos Caldera | 5 | 2022-07-04 | 2022-07-08 | No
2021000575 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U2 | Mantenimiento menor planificado outage | 12 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | No
2021000692 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U2 | Mantenimiento anual. Reemplazo regulador de velocidad. Reemplazo regulador de tensión. Inspección y pintura tubería. | 27 | 2022-07-05 | 2022-07-31 | No
2021000365 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U2 | Mantenimiento Mayor | 20 | 2022-07-11 | 2022-07-30 | No
2021000647 | HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | Mantenimiento anual. | 16 | 2022-07-11 | 2022-07-26 | No
2021000823 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Mantenimiento Mayor Programado | 16 | 2022-07-11 | 2022-07-26 | No
2021000672 | HE SAUZAL | HE SAUZAL U3 | Mantenimiento anual. Upgrade sistemas de control Scada. | 7 | 2022-07-18 | 2022-07-24 | No
2021000508 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento anual de la unidad, considera: - Mediciones a equipos eléctricos principales. - Ensayos no destructivos al rodete. - Limpieza y reapriete de celdas de control y protecciones. - Medición de holgura en álabes móviles. - Inspección descargador sincrónico. - Mantención sistema de excitación. | 13 | 2022-07-18 | 2022-07-30 | No
2021000404 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Mantenimiento tipo A, Inspección Caldera y Mantenimiento Preventivo a BOP | 15 | 2022-07-24 | 2022-08-07 | Sí
2021000511 | HP CARENA | HP CARENA U2 | 1.- MPB anual de la unidad. 2.- Recuperación de superficie y metalizado de álabes móviles 3.- Posible recuperación de superficies y metalizado del rodete y de tapas de turbina, a definir luego de realizar inspección y END en marzo 2022. 4.- Reparación de hormigones en cámara de carga y rápido de descarga. 5.- Mejorar zonas de sello de las compuertas de entrada a tubería en presión A - B en cámara de carga. 6.- MPB Captación, aducción y túneles. | 45 | 2022-07-25 | 2022-09-07 | No
2021000168 | HP GUAYACÁN | HP GUAYACÁN U1, HP GUAYACÁN U2 | Mantenimiento Mayor | 17 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | No
2021000513 | HP CARENA | HP CARENA U4 | 1.- MPB anual de la unidad. 2.- Posible recuperación de superficies y metalizado del rodete y de tapas de turbina, a definir luego de realizar inspección y END en marzo 2022. 3.- Reparación de hormigones en cámara de carga y rápido de descarga. 4.- Mejorar zonas de sello de las compuertas de entrada a tubería en presión A - B en cámara de carga. 5.- MPB Captación, aducción y túneles. | 19 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | No
2021000510 | HP CARENA | HP CARENA U1 | 1.- MPB anual de la unidad. 2.- Recuperación de superficie y metalizado de álabes móviles 3.- Posible recuperación de superficies y metalizado del rodete y de tapas de turbina, a definir luego de realizar inspección y END en marzo 2022. 4.- Reparación de hormigones en cámara de carga y rápido de descarga. 5.- Mejorar zonas de sello de las compuertas de entrada a tubería en presión A - B en cámara de carga. 6.- MPB Captación, aducción y túneles. | 45 | 2022-07-25 | 2022-09-07 | No
2021000509 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | Mantenimiento Mayor MPB Los Quilos II | 10 | 2022-07-25 | 2022-08-03 | No
2021000512 | HP CARENA | HP CARENA U3 | 1.- MPB anual de la unidad. 2.- Posible recuperación de superficies y metalizado del rodete y de tapas de turbina, a definir luego de realizar inspección y END en marzo 2022. 3.- Reparación de hormigones en cámara de carga y rápido de descarga. 4.- Mejorar zonas de sello de las compuertas de entrada a tubería en presión A - B en cámara de carga. 5.- MPB Captación, aducción y túneles. | 19 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | No
2021000514 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1, HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento anual del transformador, considera: - Limpieza del transformador. - Pruebas eléctricas transformador de poder. - Pruebas eléctricas bushings. - Prueba vías de alarma y trip. - Reapriete gabinetes de control. | 3 | 2022-07-26 | 2022-07-28 | No
2021000396 | HP ALTO RENAICO | HP ALTO RENAICO U1 | Limpieza cámara de carga, revision turbina, generador, transformador, gabinetes electricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 22 | 2022-08-01 | 2022-08-22 | No
2021000824 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Mantenimiento Mayor Programado | 12 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | No
2021000214 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U1 | Mantenimiento Mayor | 13 | 2022-08-01 | 2022-08-13 | No
2021000515 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento anual de la unidad, considera: - Mediciones a equipos eléctricos principales. - Ensayos no destructivos al rodete. - Limpieza y reapriete de celdas de control y protecciones. - Medición de holgura en álabes móviles. - Inspección descargador sincrónico. - Mantención sistema de excitación. | 13 | 2022-08-01 | 2022-08-13 | No
2021000833 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U1, TER CALLE CALLE U2, TER CALLE CALLE U3, TER CALLE CALLE U4, TER CALLE CALLE U5 | Revisión de aislación, chequeo baterías, sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas y revisión de bomba de agua, cambio de refrigerante | 40 | 2022-08-01 | 2022-09-09 | Sí
2021000711 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Inspección de Combustión. | 12 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | Sí
2021000394 | HP RENAICO | HP RENAICO U1 | Limpieza cámara de carga, revision turbina, generador, transformador, gabinetes electricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 22 | 2022-08-01 | 2022-08-22 | No
2021000204 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Cambio de alabes y manguitos Cambio válvula by-pass Pruebas Generador | 18 | 2022-08-03 | 2022-08-20 | Sí
2021000177 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Mantenimiento Anual BOP 2) Reemplazo Junta de Expansión 3) Panel H2 | 21 | 2022-08-04 | 2022-08-24 | No
2021000565 | HP EL PASO | HP EL PASO U2 | Cambio de rodete a unidad generadora. | 3 | 2022-08-05 | 2022-08-07 | Sí
2021000368 | HP SAN ANDRÉS | HP SAN ANDRÉS U2 | Recambio de rodete de unidad generadora | 2 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | Sí
2021000666 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Anual Unidad 4 y banco de transformadores N°2. Repowering U4 Upgrade sistema regulador velocidad-U4 Upgrade sistemas de control Scada | 90 | 2022-08-06 | 2022-11-03 | No
2021000516 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1, HP CHACABUQUITO U2, HP CHACABUQUITO U3, HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Sistema de aducción Obras Civiles / Trabajos Eléctricos / Trabajos Mecánicos | 5 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | No
2021000596 | TER NORGENER | TER NORGENER U2 | Mantenimiento Mayor | 35 | 2022-08-08 | 2022-09-11 | No
2021000205 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1, HP LA CONFLUENCIA U2 | Mantenimiento Preventivo Desconectadores de Barra Ajuste, engrase, medición de recorrido, limpieza de 4 desconectadores. | 2 | 2022-08-13 | 2022-08-14 | Sí
2021000379 | TER IEM | TER IEM U1 | Mantenimiento tipo B, Mantenimiento Caldera | 30 | 2022-08-14 | 2022-09-12 | No
2021000698 | HE EL TORO | HE EL TORO U1 | Mantenimiento anual. Reemplazo inyectores. | 7 | 2022-08-15 | 2022-08-21 | No
2021000220 | TER NUEVA ALDEA II | TER NUEVA ALDEA II U1 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2022-08-15 | 2022-08-25 | No
2021000597 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U2 | Mantenimiento Mayor | 29 | 2022-08-15 | 2022-09-12 | No
2021000589 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Inspección Túnel Colorado - ROV | 6 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | No
2021000517 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento anual de la unidad, considera: - Mediciones a equipos eléctricos principales. - Ensayos no destructivos al rodete. - Limpieza y reapriete de celdas de control y protecciones. - Medición de holgura en álabes móviles. - Mantención sistema de excitación. | 19 | 2022-08-16 | 2022-09-03 | No
2021000456 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento anual de la unidad, considera: - Mediciones a equipos eléctricos principales. - Ensayos no destructivos al rodete. - Limpieza y reapriete de celdas de control y protecciones. - Medición de holgura en álabes móviles. - Mantención sistema de excitación. | 19 | 2022-08-16 | 2022-09-03 | No
2021000825 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Mantenimiento Mayor Programado | 11 | 2022-08-16 | 2022-08-26 | No
2021000578 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento mayor planificado outage | 18 | 2022-08-18 | 2022-09-04 | No
2021000699 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimiento anual. Reemplazo inyectores. | 7 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | No
2021000518 | HP HORNITOS | HP HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 12 | 2022-08-22 | 2022-09-02 | No
2021000519 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Mantenimiento preventivo del generador incluye inspección completa con medidas eléctricas, ensayos y reparaciones en rodete, difusor, caracol; inspección compartimientos GIS asociado, retiro e instalación de tableros de PLC y pruebas del sistema de control y automatización. | 42 | 2022-08-22 | 2022-10-02 | No
2021000196 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Cambio de alabes y manguitos Inspección y reparación tuberías de equilibrado | 18 | 2022-08-24 | 2022-09-10 | Sí
2021000552 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG1 | Inspección Tipo A | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | No
2021000554 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TV | Inspección Menor | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | No
2021000464 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG, TER NEHUENCO CC1-TV | LTE + Mantenimiento Mayor + Performance Nehuenco I | 105 | 2022-09-01 | 2022-12-14 | No
2021000397 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23), TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 2 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | Sí
2021000520 | HP JUNCALITO | HP JUNCALITO U1 | Mantenimiento Mayor MPB Juncalito | 5 | 2022-09-05 | 2022-09-09 | No
2021000521 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento anual de la unidad, considera: - Mediciones a equipos eléctricos principales. - Ensayos no destructivos al rodete. - Limpieza y reapriete de celdas de control y protecciones. - Medición de holgura en álabes móviles. - Mantención sistema de excitación. | 20 | 2022-09-05 | 2022-09-24 | No
2021000553 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Inspección Tipo A | 5 | 2022-09-06 | 2022-09-10 | No
2021000398 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60), TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | Sí
2021000522 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG, TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 2 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | No
2021000566 | HP EL PASO | HP EL PASO U3 | Cambio de rodete a unidad generadora. | 2 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | Sí
2021000523 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG, TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 2 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | No
2021000189 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Mantenimiento tipo A | 13 | 2022-09-25 | 2022-10-07 | No
2021000524 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos III | 10 | 2022-09-26 | 2022-10-05 | No
2021000700 | HE EL TORO | HE EL TORO U3 | Mantenimiento anual. Reemplazo inyectores. | 7 | 2022-09-26 | 2022-10-02 | No
2021000708 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Upgrade Sistema de Control. | 15 | 2022-09-28 | 2022-10-12 | Sí
2021000707 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Upgrade Sistema de Control. | 15 | 2022-09-28 | 2022-10-12 | Sí
2021000723 | TER CMPC PACÍFICO | TER CMPC PACÍFICO U1 | Mantenimiento Mayor TG1 | 46 | 2022-10-01 | 2022-11-15 | No
2021000217 | TER NUEVA ALDEA | TER NUEVA ALDEA U1 | Mantenimiento Mayor | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-15 | No
2021000601 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Outage | 20 | 2022-10-02 | 2022-10-21 | No
2021000587 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Cambio de TSV Unidad 2 | 7 | 2022-10-03 | 2022-10-09 | No
2021000590 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Cambio de TSV Unidad 2 | 7 | 2022-10-03 | 2022-10-09 | No
2021000701 | HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimiento anual. Reemplazo inyectores. | 7 | 2022-10-03 | 2022-10-09 | No
2021000164 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U1 | Mantenimiento preventivo a Turbina 1. | 4 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | Sí
2021000830 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Cambio de interrruptor | 15 | 2022-10-03 | 2022-10-17 | Sí
2021000197 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Cambio a Rodete de Caudal Nominal | 10 | 2022-10-05 | 2022-10-14 | Sí
2021000714 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG1 | Mantenimiento INSPECCIÓN COMBUSTION - IC. | 11 | 2022-10-05 | 2022-10-15 | No
2021000525 | TER SANTA MARÍA | TER SANTA MARÍA U1 | Mantenimiento Mayor Santa María incluye Overhaul de Turbinas | 56 | 2022-10-06 | 2022-11-30 | No
2021000920 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Total de la planta. Mentanción planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de trasnporte biomasa, enfriamiento y equipos planta.Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. | 22 | 2022-10-07 | 2022-10-28 | No
2021000355 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento tipo B | 28 | 2022-10-10 | 2022-11-06 | No
2021000375 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Inspeccion/reparacion Valvulas de control cuchillo retorno Vessel | 5 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | No
2021000724 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Mantenimiento Mayor TG3 | 46 | 2022-10-10 | 2022-11-24 | No
2021000573 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Mantenimiento mayor planificado outage | 18 | 2022-10-12 | 2022-10-29 | No
2021000526 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG, TER NEHUENCO II CC1-TV | Mantenimiento Anual (BOP), Mantenimiento Medio TV + Cambio DCS | 45 | 2022-10-15 | 2022-11-28 | No
2021000363 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Mantenimiento tipo C de acuerdo a EOH, mas la proyección de generación para ese año, tomando en consideración overhaul de turbina. | 55 | 2022-10-16 | 2022-12-09 | No
2021000527 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) - Inspección anillos rozantes | 2 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | No
2021000528 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1, HE CANUTILLAR U2 | Retiro e instalación de tableros de PLC y pruebas del sistema de control y automatización de los SS/AA, inspección Robotica de Tunel de aducción. | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | No
2021000867 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U1 | MPB Unidad 1 | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | No
2021000166 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U2 | Mantenimiento preventivo a Turbina 2. | 4 | 2022-10-17 | 2022-10-20 | Sí
2021000529 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento anual TG y BOP | 10 | 2022-10-22 | 2022-10-31 | No
2021000181 | TER SANTA LIDIA | TER SANTA LIDIA U1 | 1) Boroscopia TG 2) Mantenimiento Anual BOP | 7 | 2022-10-24 | 2022-10-30 | Sí
2021000868 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U2 | MPB Unidad 2 | 5 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | No
2021000702 | HP ABANICO | HP ABANICO U1 | Mantenimiento anual. | 7 | 2022-10-24 | 2022-10-30 | No
2021000223 | TER LICANTÉN | TER LICANTÉN U1 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2022-10-24 | 2022-11-04 | No
2021000215 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U2 | Mantenimiento Mayor | 36 | 2022-11-01 | 2022-12-06 | No
2021000207 | TER CHOLGUÁN | TER CHOLGUÁN U1 | Mantenimiento Mayor | 25 | 2022-11-01 | 2022-11-25 | No
2021000179 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Cambio de Quemadores 2) Boroscopia TG 3) Mantenimiento BOP | 45 | 2022-11-01 | 2022-12-15 | No
2021000209 | TER VIÑALES | TER VIÑALES U1 | Mantenimiento Mayor | 10 | 2022-11-07 | 2022-11-16 | No
2021000725 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1, TER CMPC LAJA U2 | Parada General de Fábrica | 13 | 2022-11-07 | 2022-11-19 | No
2021000212 | TER HORCONES | TER HORCONES U1 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2022-11-07 | 2022-11-17 | No
2021000703 | HP ABANICO | HP ABANICO U3 | Mantenimiento anual. | 7 | 2022-11-07 | 2022-11-13 | No
2021000400 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23), TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV e interruptores de poder de barra principal. Revision y chequeo de linea 220kV | 2 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | No
2021000401 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60), TER OLIVOS (U61-U72) | Pruebas electricas a transformador principal 23/110 kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV | 2 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | No
2021000826 | HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantenimiento Mayor Programado | 19 | 2022-11-14 | 2022-12-02 | No
2021000593 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Overhaul | 10 | 2022-11-14 | 2022-11-23 | No
2021000371 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Inspeccion/reparacion Valvulas de control cuchillo retorno Vessel | 5 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | No
2021000202 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de depósitos en componentes internos de la caldera. | 10 | 2022-11-20 | 2022-11-29 | No
2021000704 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento anual. | 7 | 2022-11-21 | 2022-11-27 | No
2021000705 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento anual. | 7 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | No
2021000430 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Programado Central Hidroeléctrica Capullo y S/E Pulelfu Paño B2 | 4 | 2022-11-29 | 2022-12-02 | Sí
2021000599 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Mantenimiento menor sistema agua circulación | 8 | 2022-12-04 | 2022-12-11 | No
2021000530 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG, TER NEHUENCO CC1-TV | Mantenimiento anual Nehuenco I | 15 | 2022-12-05 | 2022-12-19 | No
2021000584 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento equipos de abatimiento FGD | 8 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | No
2021000667 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Anual. Upgrade sistema regulador velocidad (U5). Reponer las juntas de dilatación del difusor de la unidad 5. Upgrade sistemas de control Scada. | 14 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | No