## Unidades
Programa de Mantenimiento Mayor SEN julio 2021 - diciembre 2022
Unidades Generadoras
Actualizado al 08 de noviembre de 2021
Id PMPM | Instalación | Sub Instalación | Tarea | Duración | Inicio | Término | Postergable
2021001043 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U2 | Inspección rodete. Pruebas de rendimiento. | 4 | 2021-11-08 | 2021-11-11 | No
2021000471 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1, HE CANUTILLAR U2 | Limpieza de reja túnel de aducción, trampa de piedras y chimenea de equilibrio. | 3 | 2021-11-12 | 2021-11-14 | No
2021000650 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Transformador N°5. Mantenimiento anual. | 6 | 2021-11-29 | 2021-12-04 | No
2021000662 | HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U4 | Inspección generador. Reparación rodete | 20 | 2021-11-29 | 2021-12-18 | No
2021000676 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual. Mantenimiento Mayor GIS. Reemplazo regulador de tensión. | 21 | 2022-01-03 | 2022-01-23 | No
2021000680 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual. Mantenimiento Mayor GIS. Reemplazo regulador de tensión. | 21 | 2022-01-25 | 2022-02-14 | No
2021000681 | HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U1 | Mantenimiento anual. | 5 | 2022-02-07 | 2022-02-11 | No
2021000682 | HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U2 | Mantenimiento anual. | 5 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | No
2021000663 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento Anual Unidad 1 y banco de transformadores N°1. Upgrade sistema regulador velocidad-U1 Reponer las juntas de dilatación del difusor de la unidad 1 Upgrade sistemas de control Scada | 16 | 2022-02-28 | 2022-03-15 | No
2021000477 | HE COLBÚN | HE COLBÚN U1 | Mantenimiento anual de la unidad, considera: - Mediciones a equipos eléctricos principales. - Inspección, limpieza y medidas eléctricas de transformador de poder. - Ensayos no destructivos al rodete. - Limpieza y reapriete de celdas de control y protecciones. - Medición de holgura en álabes móviles. - Mantención sistema de excitación. | 27 | 2022-02-28 | 2022-03-26 | No
2021000683 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento anual. | 7 | 2022-02-28 | 2022-03-06 | No
2021000644 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Mantenimiento anual. Limpieza rejas. Reparación rodete | 16 | 2022-03-07 | 2022-03-22 | No
2021000798 | HE ANCOA | HE ANCOA U2 | Cambio de rodetes para baja caída en ambas unidades Mantención preventiva a equipamiento eléctrico Mantención preventiva a equipamiento mecánico | 10 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | Sí
2021000684 | HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U3 | Mantenimiento anual. | 5 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | No
2021000797 | HE ANCOA | HE ANCOA U1 | Cambio de rodetes para baja caída en ambas unidades Mantención preventiva a equipamiento eléctrico Mantención preventiva a equipamiento mecánico | 10 | 2022-03-07 | 2022-03-16 | Sí
2021000481 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Inspección y ensayos no destructivos a la turbina Canutillar U1 | 4 | 2022-03-08 | 2022-03-11 | No
2021000664 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento Anual Unidad 2 y banco de transformadores N°1. Upgrade sistema regulador velocidad-U2 Upgrade sistemas de control Scada | 17 | 2022-03-13 | 2022-03-29 | No
2021000687 | HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento anual. | 7 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | No
2021000483 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Inspección y ensayos no destructivos a la turbina Canutillar U1 | 4 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | No
2021000688 | HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U5 | Mantenimiento anual. | 5 | 2022-03-23 | 2022-03-27 | No
2021000490 | HE COLBÚN | HE COLBÚN U2 | Mantenimiento anual de la unidad, considera: - Mediciones a equipos eléctricos principales. - Inspección y limpieza de transformador de poder. - Reemplazo intercambiadores de calor en transformador de poder. - Ensayos no destructivos al rodete. - Limpieza y reapriete de celdas de control y protecciones. - Medición de holgura en álabes móviles. - Mantención sistema de excitación. | 27 | 2022-03-28 | 2022-04-23 | No
2021000645 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Mantenimiento anual. Limpieza rejas. Reparación rodete. Instalaciones medidores de caudal, Certificación de potencia máxima. | 20 | 2022-03-28 | 2022-04-16 | No
2021000492 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Mantenimiento Mayor U1 - END, tintas, particulas magnéticas y ultrasonido en la Turbina. | 19 | 2022-04-04 | 2022-04-22 | No
2021000494 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U1 | Mantenimiento anual de la unidad, considera: - Mediciones a equipos eléctricos principales. - Inspección y limpieza de transformador de poder. - Ensayos no destructivos al rodete. - Limpieza y reapriete de celdas de control y protecciones. - Medición de holgura en álabes móviles. - Mantención sistema de excitación. | 20 | 2022-04-25 | 2022-05-14 | No
2021000495 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Mantenimiento Mayor U2 - END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 18 | 2022-04-25 | 2022-05-12 | No
2021000665 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento Anual Unidad 3 y banco de transformadores N°2. Repowering U3. Upgrade sistema regulador velocidad (U3). Upgrade sistemas de control Scada. | 90 | 2022-05-08 | 2022-08-05 | No
2021000694 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Mantenimiento anual. | 12 | 2022-05-10 | 2022-05-21 | No
2021000498 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento anual de la unidad, considera: - Mediciones a equipos eléctricos principales. - Inspección y limpieza de transformador de poder. - Ensayos no destructivos al rodete. - Limpieza y reapriete de celdas de control y protecciones. - Medición de holgura en álabes móviles. - Mantención sistema de excitación. | 20 | 2022-05-16 | 2022-06-04 | No
2021000499 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Mantenimiento Mayor U3 - END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 16 | 2022-05-16 | 2022-05-31 | No
2021000689 | HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U4 | Mantenimiento anual. Reemplazo bobinado estatórico. | 50 | 2022-05-23 | 2022-07-11 | No
2021000695 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Mantenimiento anual. | 12 | 2022-05-30 | 2022-06-10 | No
2021000691 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U1 | Mantenimiento anual. Reemplazo regulador de velocidad. Reemplazo regulador de tensión. | 30 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | No
2021000799 | HE ANCOA | HE ANCOA U1 | Cambio de rodetes para alta caída en ambas unidades Mantención preventiva a equipamiento eléctrico Mantención preventiva a equipamiento mecánico | 10 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | Sí
2021000800 | HE ANCOA | HE ANCOA U2 | Cambio de rodetes para alta caída en ambas unidades Mantención preventiva a equipamiento eléctrico Mantención preventiva a equipamiento mecánico | 10 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | Sí
2021000696 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U3 | Mantenimiento anual. | 12 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | No
2021000670 | HE SAUZAL | HE SAUZAL U1 | Mantenimiento anual. Upgrade sistemas de control Scada. | 7 | 2022-06-20 | 2022-06-26 | No
2021000507 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Mantenimiento preventivo del generador incluye inspección completa con medidas eléctricas, ensayos y reparaciones en rodete, difusor, caracol; inspección compartimientos GIS asociado, retiro e instalación de tableros de PLC y pruebas del sistema de control y automatización. | 42 | 2022-07-04 | 2022-08-14 | No
2021000671 | HE SAUZAL | HE SAUZAL U2 | Mantenimiento anual. Upgrade sistemas de control Scada. | 7 | 2022-07-04 | 2022-07-10 | No
2021000692 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U2 | Mantenimiento anual. Reemplazo regulador de velocidad. Reemplazo regulador de tensión. Inspección y pintura tubería. | 27 | 2022-07-05 | 2022-07-31 | No
2021000672 | HE SAUZAL | HE SAUZAL U3 | Mantenimiento anual. Upgrade sistemas de control Scada. | 7 | 2022-07-18 | 2022-07-24 | No
2021000666 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Anual Unidad 4 y banco de transformadores N°2. Repowering U4 Upgrade sistema regulador velocidad-U4 Upgrade sistemas de control Scada | 90 | 2022-08-06 | 2022-11-03 | No
2021000698 | HE EL TORO | HE EL TORO U1 | Mantenimiento anual. Reemplazo inyectores. | 7 | 2022-08-15 | 2022-08-21 | No
2021000699 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimiento anual. Reemplazo inyectores. | 7 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | No
2021000519 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Mantenimiento preventivo del generador incluye inspección completa con medidas eléctricas, ensayos y reparaciones en rodete, difusor, caracol; inspección compartimientos GIS asociado, retiro e instalación de tableros de PLC y pruebas del sistema de control y automatización. | 42 | 2022-08-22 | 2022-10-02 | No
2021000700 | HE EL TORO | HE EL TORO U3 | Mantenimiento anual. Reemplazo inyectores. | 7 | 2022-09-26 | 2022-10-02 | No
2021000701 | HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimiento anual. Reemplazo inyectores. | 7 | 2022-10-03 | 2022-10-09 | No
2021000528 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1, HE CANUTILLAR U2 | Retiro e instalación de tableros de PLC y pruebas del sistema de control y automatización de los SS/AA, inspección Robotica de Tunel de aducción. | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | No
2021000667 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Anual. Upgrade sistema regulador velocidad (U5). Reponer las juntas de dilatación del difusor de la unidad 5. Upgrade sistemas de control Scada. | 14 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | No
2021000864 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U1 | MPB Unidad 1 | 10 | 2021-11-08 | 2021-11-17 | No
2021000651 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento anual. | 3 | 2021-11-09 | 2021-11-11 | No
2021000821 | HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantenimiento Mayor Programado | 19 | 2021-11-15 | 2021-12-03 | No
2021000865 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U2 | MPB Unidad 2 | 5 | 2021-11-22 | 2021-11-26 | No
2021000425 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Programado Central Hidroeléctrica Capullo y S/E Pulelfu Paño B2 | 4 | 2021-11-30 | 2021-12-03 | Sí
2021000184 | HP RUCATAYO | HP RUCATAYO U1 | Se realizará mantenimiento mayor acotado y se desplazara para 2023 la segunda etapa overhaul de acuerdo a las pautas del fabricante y los indicadores de los mantenimientos predictivos y con ello contribuir a la politica de razonamiento | 2 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | No
2021000677 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento anual. | 5 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | No
2021000678 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento anual. | 5 | 2022-01-17 | 2022-01-21 | No
2021000679 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento anual. | 5 | 2022-01-24 | 2022-01-28 | No
2021000844 | HP EL RINCÓN | HP EL RINCÓN U1 | Mantenimiento Mayor Programado | 5 | 2022-02-07 | 2022-02-11 | No
2021000475 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor, END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 11 | 2022-02-07 | 2022-02-17 | No
2021000428 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Programado Central Hidroeléctrica Capullo y S/E Pulelfu Paño B2 | 5 | 2022-02-08 | 2022-02-12 | Sí
2021000533 | HP PULELFÚ | HP PULELFÚ U1, HP PULELFÚ U2 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 4 | 2022-02-10 | 2022-02-13 | Sí
2021000155 | HP MALALCAHUELLO | HP MALALCAHUELLO U1, HP MALALCAHUELLO U2 | Trabajos de Mantenimiento sobre hormigonado de chimenea de equilibrio para reducción de perdidas de Recurso Hídrico, | 23 | 2022-02-12 | 2022-03-06 | Sí
2021000476 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor, END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina + Metalizado Rodete | 12 | 2022-02-21 | 2022-03-04 | No
2021000360 | HP PEUCHÉN | HP PEUCHÉN U1, HP PEUCHÉN U2 | Se realizara mantenimiento mayor a las unidades generadoras y canales de aducción. | 12 | 2022-02-28 | 2022-03-11 | Sí
2021000156 | HP LICÁN | HP LICÁN U1, HP LICÁN U2 | Mantenimiento de linea de agua, subestación y estructuras Hidráulicas | 4 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | Sí
2021000157 | HP LICÁN | HP LICÁN U1 | Mantencion Electrica y Mecanica a conjunto turbina generador | 4 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | Sí
2021000193 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Cambio a Rodete de Bajo Caudal Cambio de alabes Cambio de placas de desgaste Cambio de Sello de Operación Valvula Esferica Mantenimiento Transformador de poder Mediciones eléctricas Pruebas sistema contra incendio | 23 | 2022-03-02 | 2022-03-24 | Sí
2021000158 | HP LICÁN | HP LICÁN U2 | Mantencion Mecanica y Electrica conjunto turbina y generador | 2 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | Sí
2021000686 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento anual. | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | No
2021000685 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento anual. | 2 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | No
2021000822 | HP ITATA | HP ITATA U2 | Mantenimiento Mayor Programado | 12 | 2022-03-07 | 2022-03-18 | No
2021000480 | HP RUCÚE | HP RUCÚE U1 | Mantenimiento Mayor, END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 11 | 2022-03-07 | 2022-03-17 | No
2021000534 | HP PULELFÚ | HP PULELFÚ U1 | Mantenimiento General Unidad N°1 Central Pulelfu | 5 | 2022-03-08 | 2022-03-12 | Sí
2021000362 | HP MAMPIL | HP MAMPIL U1, HP MAMPIL U2 | Se realizara mantenimiento mayor a las unidades generadoras y canales de aducción. | 7 | 2022-03-14 | 2022-03-20 | Sí
2021000482 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) | 2 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | No
2021000486 | HP CARENA | HP CARENA U2 | END en rodete y tapas de descarga en UG1 - UG2, se debe desconectar las 2 unidades, dado que comparten línea de alimentación en común. | 3 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | No
2021000485 | HP CARENA | HP CARENA U1 | END en rodete y tapas de descarga en UG1 - UG2, se debe desconectar las 2 unidades, dado que comparten línea de alimentación en común. | 3 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | No
2021000484 | HP RUCÚE | HP RUCÚE U2 | Mantenimiento Mayor, END, tintas, particulas magneticas y ultrasonido en la Turbina | 11 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | No
2021000487 | HP CARENA | HP CARENA U3 | END en rodete y tapas de descarga en UG3 - UG4, se debe desconectar las 2 unidades, dado que comparten línea de alimentación en común. | 3 | 2022-03-24 | 2022-03-26 | No
2021000488 | HP CARENA | HP CARENA U4 | END en rodete y tapas de descarga en UG3 - UG4, se debe desconectar las 2 unidades, dado que comparten línea de alimentación en común. | 3 | 2022-03-24 | 2022-03-26 | No
2021000535 | HP PULELFÚ | HP PULELFÚ U2 | Mantenimiento General Unidad N°2 Central Pulelfu | 5 | 2022-03-29 | 2022-04-02 | Sí
2021000194 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Limpieza cúpula Limpieza de sistema de anillos rozantes de sistema de excitación | 2 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Sí
2021000569 | HP DOS VALLES | HP DOS VALLES U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 10 | 2022-04-04 | 2022-04-13 | Sí
2021000668 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento anual. Upgrade sistemas de control Scada. | 7 | 2022-04-04 | 2022-04-10 | No
2021000491 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito I | 10 | 2022-04-04 | 2022-04-13 | No
2021000794 | HP RÍO COLORADO | HP RÍO COLORADO U2 | Mantención preventiva a componentes de turbina Mantención preventiva a equipamiento eléctrico Mantención preventiva a canal de aducción Mantención preventiva SE Río Colorado Mantención preventiva Tap Off Río Colorado | 8 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | Sí
2021000793 | HP RÍO COLORADO | HP RÍO COLORADO U1 | Mantención preventiva a componentes de turbina Mantención preventiva a equipamiento eléctrico Mantención preventiva a canal de aducción Mantención preventiva SE Río Colorado Mantención preventiva Tap Off Río Colorado | 8 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | Sí
2021000203 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Cambio de Rodete Cambio de alabes Reparacion de tapas Reparación de placas de desgaste Cambio de Sello de Operación Valvula Esferica Mantenimiento Transformador de poder Mediciones eléctricas transformador Pruebas sistema contra incendio | 37 | 2022-04-06 | 2022-05-12 | Sí
2021000585 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento mayor + rebobinado del generador unidad 1 | 81 | 2022-04-10 | 2022-06-29 | No
2021000571 | HP PALACIOS | HP PALACIOS U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 10 | 2022-04-11 | 2022-04-20 | Sí
2021000563 | HP EL PASO | HP EL PASO U3 | Inspección y cambio de sello de Mantenimiento y Servicio | 11 | 2022-04-14 | 2022-04-24 | Sí
2021000669 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimiento anual. Upgrade sistemas de control Scada. | 37 | 2022-04-18 | 2022-05-24 | No
2021000493 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito II | 10 | 2022-04-18 | 2022-04-27 | No
2021000674 | HP ISLA | HP ISLA U1 | Mantenimiento anual. | 12 | 2022-04-18 | 2022-04-29 | No
2021000496 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito III | 10 | 2022-05-02 | 2022-05-11 | No
2021000845 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Mantenimiento Mayor Programado | 12 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | No
2021000693 | HP ISLA | HP ISLA U2 | Mantenimiento anual. | 12 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | No
2021000673 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual. Rehabilitación turbina (juego de palas, cubo, sellos, junta chevron). Reparación Linea 13,8 kV Sauzal-Sauzalito. Upgrade regulador de velocidad-U1. Upgrade sistemas de control Scada. | 40 | 2022-05-02 | 2022-06-10 | No
2021000850 | HP FLORIDA | HP FLORIDA U3 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | No
2021000846 | HP FLORIDA | HP FLORIDA U5 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | No
2021000848 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | No
2021000849 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | No
2021000851 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | No
2021000847 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | No
2021000852 | HP EL RINCÓN | HP EL RINCÓN U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | No
2021000853 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Mantenimiento Mayor Programado | 5 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | No
2021000860 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U2 | MPB según carta y planilla adjunta | 12 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | No
2021000854 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Mantenimiento Mayor Programado | 12 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | No
2021000796 | HP RÍO HUASCO | HP RÍO HUASCO U2 | Mantención preventiva a componentes de turbina Mantención preventiva a equipamiento eléctrico Mantención preventiva a canal de aducción Mantención preventiva SE Río Colorado Mantención preventiva Tap Off Río Colorado | 5 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Sí
2021000863 | HP MARIPOSAS | HP MARIPOSAS U1 | MPB según carta y planilla adjunta | 12 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | No
2021000859 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U1 | MPB según carta y planilla adjunta | 5 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | No
2021000795 | HP RÍO HUASCO | HP RÍO HUASCO U1 | Mantención preventiva a componentes de turbina Mantención preventiva a equipamiento eléctrico Mantención preventiva a canal de aducción Mantención preventiva SE Río Colorado Mantención preventiva Tap Off Río Colorado | 5 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Sí
2021000497 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito IV | 10 | 2022-05-16 | 2022-05-25 | No
2021000866 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U1, HP PROVIDENCIA U2 | MPB áreas comunes según carta y planilla adjunta | 5 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | No
2021000855 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Mantenimiento Mayor Programado | 6 | 2022-05-23 | 2022-05-28 | No
2021000646 | HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Mantenimiento anual. Reemplazo de Rodete. | 90 | 2022-06-01 | 2022-08-29 | No
2021000501 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Blanco | 12 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | No
2021000502 | HP SAN IGNACIO | HP SAN IGNACIO U1 | Mantenimiento anual de la unidad, considera: - Mediciones a equipos eléctricos principales. - Inspección y limpieza de transformador de poder. - Ensayos no destructivos al rodete. - Limpieza y reapriete de celdas de control y protecciones. - Medición de holgura en álabes móviles. - Mantención sistema de excitación. | 20 | 2022-06-06 | 2022-06-25 | No
2021000154 | HP CARILAFQUÉN | HP CARILAFQUÉN U2 | Mantenimiento Mayor Preventivo en UG2 de Carilafquén | 67 | 2022-06-07 | 2022-08-12 | Sí
2021000503 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | Mantenimiento Mayor MPB Los Quilos I | 10 | 2022-06-11 | 2022-06-20 | No
2021000690 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Mantenimiento anual. | 7 | 2022-06-13 | 2022-06-19 | No
2021000697 | HP OJOS DE AGUA | HP OJOS DE AGUA U1 | Mantenimiento anual. | 10 | 2022-06-15 | 2022-06-24 | No
2021000504 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal | 12 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | No
2021000506 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento anual de la unidad, considera: - Mediciones a equipos eléctricos principales. - Inspección y limpieza de transformador de poder. - Ensayos no destructivos al rodete. - Limpieza y reapriete de celdas de control y protecciones. - Medición de holgura en álabes móviles. - Mantención sistema de excitación. | 15 | 2022-06-28 | 2022-07-12 | No
2021000359 | HP SAN ANDRÉS | HP SAN ANDRÉS U1 | Recambio de rodete de unidad generadora. | 2 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | Sí
2021000564 | HP EL PASO | HP EL PASO U1 | recambio de rodete a unidad generadora | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-03 | Sí
2021000647 | HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | Mantenimiento anual. | 16 | 2022-07-11 | 2022-07-26 | No
2021000823 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Mantenimiento Mayor Programado | 16 | 2022-07-11 | 2022-07-26 | No
2021000508 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento anual de la unidad, considera: - Mediciones a equipos eléctricos principales. - Ensayos no destructivos al rodete. - Limpieza y reapriete de celdas de control y protecciones. - Medición de holgura en álabes móviles. - Inspección descargador sincrónico. - Mantención sistema de excitación. | 13 | 2022-07-18 | 2022-07-30 | No
2021000168 | HP GUAYACÁN | HP GUAYACÁN U1, HP GUAYACÁN U2 | Mantenimiento Mayor | 17 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | No
2021000509 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | Mantenimiento Mayor MPB Los Quilos II | 10 | 2022-07-25 | 2022-08-03 | No
2021000513 | HP CARENA | HP CARENA U4 | 1.- MPB anual de la unidad. 2.- Posible recuperación de superficies y metalizado del rodete y de tapas de turbina, a definir luego de realizar inspección y END en marzo 2022. 3.- Reparación de hormigones en cámara de carga y rápido de descarga. 4.- Mejorar zonas de sello de las compuertas de entrada a tubería en presión A - B en cámara de carga. 5.- MPB Captación, aducción y túneles. | 19 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | No
2021000511 | HP CARENA | HP CARENA U2 | 1.- MPB anual de la unidad. 2.- Recuperación de superficie y metalizado de álabes móviles 3.- Posible recuperación de superficies y metalizado del rodete y de tapas de turbina, a definir luego de realizar inspección y END en marzo 2022. 4.- Reparación de hormigones en cámara de carga y rápido de descarga. 5.- Mejorar zonas de sello de las compuertas de entrada a tubería en presión A - B en cámara de carga. 6.- MPB Captación, aducción y túneles. | 45 | 2022-07-25 | 2022-09-07 | No
2021000510 | HP CARENA | HP CARENA U1 | 1.- MPB anual de la unidad. 2.- Recuperación de superficie y metalizado de álabes móviles 3.- Posible recuperación de superficies y metalizado del rodete y de tapas de turbina, a definir luego de realizar inspección y END en marzo 2022. 4.- Reparación de hormigones en cámara de carga y rápido de descarga. 5.- Mejorar zonas de sello de las compuertas de entrada a tubería en presión A - B en cámara de carga. 6.- MPB Captación, aducción y túneles. | 45 | 2022-07-25 | 2022-09-07 | No
2021000512 | HP CARENA | HP CARENA U3 | 1.- MPB anual de la unidad. 2.- Posible recuperación de superficies y metalizado del rodete y de tapas de turbina, a definir luego de realizar inspección y END en marzo 2022. 3.- Reparación de hormigones en cámara de carga y rápido de descarga. 4.- Mejorar zonas de sello de las compuertas de entrada a tubería en presión A - B en cámara de carga. 5.- MPB Captación, aducción y túneles. | 19 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | No
2021000514 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1, HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento anual del transformador, considera: - Limpieza del transformador. - Pruebas eléctricas transformador de poder. - Pruebas eléctricas bushings. - Prueba vías de alarma y trip. - Reapriete gabinetes de control. | 3 | 2022-07-26 | 2022-07-28 | No
2021000824 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Mantenimiento Mayor Programado | 12 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | No
2021000515 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento anual de la unidad, considera: - Mediciones a equipos eléctricos principales. - Ensayos no destructivos al rodete. - Limpieza y reapriete de celdas de control y protecciones. - Medición de holgura en álabes móviles. - Inspección descargador sincrónico. - Mantención sistema de excitación. | 13 | 2022-08-01 | 2022-08-13 | No
2021000396 | HP ALTO RENAICO | HP ALTO RENAICO U1 | Limpieza cámara de carga, revision turbina, generador, transformador, gabinetes electricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 22 | 2022-08-01 | 2022-08-22 | No
2021000394 | HP RENAICO | HP RENAICO U1 | Limpieza cámara de carga, revision turbina, generador, transformador, gabinetes electricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 22 | 2022-08-01 | 2022-08-22 | No
2021000204 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Cambio de alabes y manguitos Cambio válvula by-pass Pruebas Generador | 18 | 2022-08-03 | 2022-08-20 | Sí
2021000565 | HP EL PASO | HP EL PASO U2 | Cambio de rodete a unidad generadora. | 3 | 2022-08-05 | 2022-08-07 | Sí
2021000368 | HP SAN ANDRÉS | HP SAN ANDRÉS U2 | Recambio de rodete de unidad generadora | 2 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | Sí
2021000516 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1, HP CHACABUQUITO U2, HP CHACABUQUITO U3, HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Sistema de aducción Obras Civiles / Trabajos Eléctricos / Trabajos Mecánicos | 5 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | No
2021000205 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1, HP LA CONFLUENCIA U2 | Mantenimiento Preventivo Desconectadores de Barra Ajuste, engrase, medición de recorrido, limpieza de 4 desconectadores. | 2 | 2022-08-13 | 2022-08-14 | Sí
2021000597 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U2 | Mantenimiento Mayor | 29 | 2022-08-15 | 2022-09-12 | No
2021000589 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Inspección Túnel Colorado - ROV | 6 | 2022-08-15 | 2022-08-20 | No
2021000825 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Mantenimiento Mayor Programado | 11 | 2022-08-16 | 2022-08-26 | No
2021000456 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento anual de la unidad, considera: - Mediciones a equipos eléctricos principales. - Ensayos no destructivos al rodete. - Limpieza y reapriete de celdas de control y protecciones. - Medición de holgura en álabes móviles. - Mantención sistema de excitación. | 19 | 2022-08-16 | 2022-09-03 | No
2021000517 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento anual de la unidad, considera: - Mediciones a equipos eléctricos principales. - Ensayos no destructivos al rodete. - Limpieza y reapriete de celdas de control y protecciones. - Medición de holgura en álabes móviles. - Mantención sistema de excitación. | 19 | 2022-08-16 | 2022-09-03 | No
2021000518 | HP HORNITOS | HP HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) | 12 | 2022-08-22 | 2022-09-02 | No
2021000196 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Cambio de alabes y manguitos Inspección y reparación tuberías de equilibrado | 18 | 2022-08-24 | 2022-09-10 | Sí
2021000521 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento anual de la unidad, considera: - Mediciones a equipos eléctricos principales. - Ensayos no destructivos al rodete. - Limpieza y reapriete de celdas de control y protecciones. - Medición de holgura en álabes móviles. - Mantención sistema de excitación. | 20 | 2022-09-05 | 2022-09-24 | No
2021000520 | HP JUNCALITO | HP JUNCALITO U1 | Mantenimiento Mayor MPB Juncalito | 5 | 2022-09-05 | 2022-09-09 | No
2021000566 | HP EL PASO | HP EL PASO U3 | Cambio de rodete a unidad generadora. | 2 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | Sí
2021000524 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos III | 10 | 2022-09-26 | 2022-10-05 | No
2021000590 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Cambio de TSV Unidad 2 | 7 | 2022-10-03 | 2022-10-09 | No
2021000587 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Cambio de TSV Unidad 2 | 7 | 2022-10-03 | 2022-10-09 | No
2021000197 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Cambio a Rodete de Caudal Nominal | 10 | 2022-10-05 | 2022-10-14 | Sí
2021000527 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) - Inspección anillos rozantes | 2 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | No
2021000867 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U1 | MPB Unidad 1 | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | No
2021000702 | HP ABANICO | HP ABANICO U1 | Mantenimiento anual. | 7 | 2022-10-24 | 2022-10-30 | No
2021000868 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U2 | MPB Unidad 2 | 5 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | No
2021000703 | HP ABANICO | HP ABANICO U3 | Mantenimiento anual. | 7 | 2022-11-07 | 2022-11-13 | No
2021000826 | HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantenimiento Mayor Programado | 19 | 2022-11-14 | 2022-12-02 | No
2021000704 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento anual. | 7 | 2022-11-21 | 2022-11-27 | No
2021000705 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento anual. | 7 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | No
2021000430 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Programado Central Hidroeléctrica Capullo y S/E Pulelfu Paño B2 | 4 | 2022-11-29 | 2022-12-02 | Sí
2021000929 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantenimiento Estructural Filtro de Mangas Mantenimiento Estructural Sistema Evacuación de Cenizas Mantenimiento Estructural Galpón de Cenizas Mantención Anual Subestación 66KV Mantención Anual Caldera Mantención Anual Filtro Mangas Mantención Anual Turbogenerador Mantención Anual Torres de Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 138 | 2021-08-17 | 2022-01-01 | No
2021000598 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Overhaul | 62 | 2021-10-10 | 2021-12-10 | No
2021000532 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TV | Inspección Mayor | 42 | 2021-10-17 | 2021-11-27 | No
2021000224 | TER ACONCAGUA | TER ACONCAGUA U1 | Mantenimiento Anual. | 17 | 2021-10-27 | 2021-11-12 | No
2021000418 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG1 | Inspección Mayor Tipo C | 42 | 2021-10-28 | 2021-12-08 | No
2021000470 | TER SANTA MARÍA | TER SANTA MARÍA U1 | Mantenimiento Mayor Santa María + Implementación y pruebas de AGC para prestación de Control Secundario de Frecuencia | 32 | 2021-10-28 | 2021-11-28 | No
2021001027 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U1 | Mantenimiento preventivo mayor eléctrico - mecánico. | 12 | 2021-11-01 | 2021-11-12 | No
2021000579 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Mantenimiento Anual Unidad | 18 | 2021-11-03 | 2021-11-20 | No
2021000531 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Inspección Mayor Tipo C | 10 | 2021-11-07 | 2021-11-16 | No
2021000173 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Inspección Caldera y Mantenimiento Preventivo a BOP, | 17 | 2021-11-07 | 2021-11-23 | Sí
2021000446 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG, TER NEHUENCO II CC1-TV | Mantenimiento mayor TG +TV Nehuenco II | 40 | 2021-11-08 | 2021-12-17 | No
2021001002 | TER LAJA | TER LAJA U2 | Mantenimiento Mayor de la unidad | 10 | 2021-11-08 | 2021-11-17 | No
2021000591 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Outage | 11 | 2021-11-08 | 2021-11-18 | No
2021000208 | TER VIÑALES | TER VIÑALES U1 | Mantenimiento Mayor | 10 | 2021-11-08 | 2021-11-17 | No
2021000974 | TER COLMITO | TER COLMITO U1 | Mantenimiento mayor Central Colmito (Pruebas eléctricas de Transformadores MT-BT, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP) | 14 | 2021-11-08 | 2021-11-21 | Sí
2021000380 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23), TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV e interruptores de poder de barra principal. Revision y chequeo de linea 220kV | 2 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | No
2021000382 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60), TER OLIVOS (U61-U72) | Pruebas electricas a transformador principal 23/110 kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV | 2 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | No
2021000162 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U2 | Mantenimiento preventivo a Turbina 2. | 6 | 2021-11-15 | 2021-11-20 | Sí
2021001578 | TER CMPC TISSUE | TER CMPC TISSUE U1 | Mantenimiento Anual de la Central | 5 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | No
2021001046 | TER NEHUENCO 9B | TER NEHUENCO 9B U1 | Indisponer unidad por Mtto. Nehuenco II (Paño J1 y J1-2) | 2 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | No
2021001023 | TER CMPC CORDILLERA | TER CMPC CORDILLERA U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 15 | 2021-11-17 | 2021-12-01 | No
2021000828 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Boroscopia y revisión de los MCC Mantenimiento Preventivo Mayor Anual- Turbina-Sistemas BOP- mantenimiento Patio at 66 Kv | 7 | 2021-11-19 | 2021-11-25 | No
2021001034 | TER LAS VEGAS | TER LAS VEGAS U1 | Mantenimiento Preventivo 6.000 horas | 18 | 2021-11-22 | 2021-12-09 | Sí
2021000572 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Mantenimiento Anual Unidad | 18 | 2021-11-22 | 2021-12-09 | No
2021001197 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U1 | Mantenimiento preventivo mayor | 12 | 2021-11-22 | 2021-12-03 | Sí
2021001047 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento Mayor caldera y BOP (tipo A), inspección caldera y reparación según condición. | 10 | 2021-11-23 | 2021-12-02 | Sí
2021000718 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1, TER CMPC LAJA U2 | Parada General de Fábrica | 13 | 2021-11-29 | 2021-12-11 | No
2021000706 | TER DIEGO DE ALMAGRO | TER DIEGO DE ALMAGRO U1 | Inspección de combustión. Cambio bushings transformador principal. | 15 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | Sí
2021000636 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U1 | Cambio partes de combustión. | 6 | 2021-12-01 | 2021-12-06 | Sí
2021000191 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA TG3 | Mantenimiento tipo A | 11 | 2021-12-04 | 2021-12-14 | No
2021001048 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor caldera y BOP (tipo A), inspección caldera y reparación según condición. Cambio de difusor válvula control HP N°1 y 3. Cambio línea VV By pass RH CTH. | 14 | 2021-12-04 | 2021-12-17 | Sí
2021000600 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Mantenimiento menor sistema de circulación | 8 | 2021-12-05 | 2021-12-12 | No
2021000178 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Inspección de Combustión 2) Mantenimiento Anual BOP | 15 | 2021-12-06 | 2021-12-20 | No
2021000734 | TER EL PEÑÓN | TER EL PEÑÓN (U1-U50) | Mantenimiento General de la Subestación y Naves Generadoras | 5 | 2021-12-06 | 2021-12-10 | Sí
2021000182 | TER RENCA | TER RENCA U1 | 1) Certificación Calderas | 3 | 2021-12-06 | 2021-12-08 | Sí
2021000637 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U2 | Mantenimiento Anual (Cambio partes combustión y elemento móvil By-Pass). | 6 | 2021-12-07 | 2021-12-12 | Sí
2021001026 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento correctivo sobre el absorber FGD de la unidad 3 de CT Guacolda | 9 | 2021-12-07 | 2021-12-15 | No
2021000630 | TER DEGAÑ II | TER DEGAÑ II (U23-U28), TER DEGAÑ II (U34-U39) | Adecuación de instalaciones e inspección general de componentes eléctricos y mecánicos de generadores. | 15 | 2021-12-10 | 2021-12-24 | Sí
2021001024 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U1 | Mantenimiento preventivo a Turbina 1. | 4 | 2021-12-13 | 2021-12-16 | Sí
2021000733 | TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U1, TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U2, TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U3, TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U4, TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U6, TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U5 | Mantenimiento General de la Subestación y Naves Generadoras | 5 | 2021-12-13 | 2021-12-17 | Sí
2021000461 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG, TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor | 2 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | No
2021000629 | TER DEGAÑ | TER DEGAÑ (U1-U22) | Adecuación de instalaciones e inspección general de componentes eléctricos y mecánicos de generadores. | 15 | 2021-12-25 | 2022-01-08 | Sí
2021000713 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG2 | Mantenimiento INSPECCIÓN COMBUSTION - IC. | 11 | 2022-01-04 | 2022-01-14 | No
2021000374 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Mantenimiento mayor | 20 | 2022-01-05 | 2022-01-24 | No
2021000829 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Inspección anual mecánica y eléctrica GE | 5 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | Sí
2021000736 | TER TRAPÉN | TER TRAPÉN (U1-U50) | Mantenimiento General de la Subestación y Naves Generadoras | 5 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | Sí
2021000216 | TER CELCO | TER CELCO U1 | Mantenimiento Mayor | 35 | 2022-01-11 | 2022-02-14 | No
2021000971 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Inspección Mayor Tipo C | 49 | 2022-01-11 | 2022-02-28 | No
2021000211 | TER HORCONES | TER HORCONES U1 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2022-01-17 | 2022-01-27 | No
2021000719 | TER CMPC PACÍFICO | TER CMPC PACÍFICO U1, TER CMPC PACÍFICO U2 | Mantenimiento Anual Caldera de biomasa | 11 | 2022-01-22 | 2022-02-01 | No
2021000369 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Mantenimiento Mayor | 20 | 2022-01-22 | 2022-02-10 | No
2021000385 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23), TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | Sí
2021000222 | TER LICANTÉN | TER LICANTÉN U1 | Mantenimiento Mayor | 34 | 2022-02-01 | 2022-03-06 | No
2021000387 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60), TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | Sí
2021000187 | TER PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | TER PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES U1 | Mantenimiento Mayor de la unidad | 51 | 2022-02-24 | 2022-04-15 | Sí
2021000720 | TER SANTA FÉ | TER SANTA FÉ U1 | Mantenimiento Anual de Central | 11 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | No
2021000709 | TER HUASCO | TER HUASCO U4 | Upgrade interruptor máquina. | 17 | 2022-03-01 | 2022-03-17 | Sí
2021000478 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas | 4 | 2022-03-03 | 2022-03-06 | No
2021000479 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG, TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 2 | 2022-03-05 | 2022-03-06 | No
2021000210 | TER VALDIVIA | TER VALDIVIA U1 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2022-03-07 | 2022-03-17 | No
2021000712 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG1 | Mantenimiento RUTA DE GASES - HGPI. | 26 | 2022-03-09 | 2022-04-03 | No
2021000710 | TER HUASCO | TER HUASCO U5 | Upgrade interruptor máquina. | 17 | 2022-03-22 | 2022-04-07 | Sí
2021000489 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG, TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de Compresor Nehuenco II | 2 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | No
2021000592 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Mantenimiento menor caldera | 2 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | No
2021000628 | TER MAULE | TER MAULE U11 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 5 | 2022-04-04 | 2022-04-08 | Sí
2021000176 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Cambio de Filtros Admisión de Aire TG 2) Mantenimiento Rutinario BOP | 3 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | Sí
2021000831 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U1, TER CHUYACA U2, TER CHUYACA U5, TER CHUYACA U3, TER CHUYACA U4, TER CHUYACA U8 | Revisión de aislación, chequeo baterías, sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas y revisión de bomba de agua, cambio de refrigerante | 40 | 2022-04-04 | 2022-05-13 | Sí
2021000198 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Parada para revisión menor del turbogenerador, limpieza de depósitos en componentes internos de la caldera y HRA, revisión de equipos rotativos e instalaciones eléctricas. Además reparaciones de tipo preventivo detectadas por inspecciones de tipo sintomático y otros proactivos como cambio de tubos hogar de la caldera. Renovación tecnológica sistema de control Cogeneradora. | 26 | 2022-04-10 | 2022-05-05 | No
2021000721 | TER CMPC PACÍFICO | TER CMPC PACÍFICO U1, TER CMPC PACÍFICO U2 | Parada General de Fábrica | 11 | 2022-04-14 | 2022-04-24 | No
2021000919 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Total de la planta. Mentanción planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de trasnporte biomasa, enfriamiento y equipos planta.Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. | 7 | 2022-04-23 | 2022-04-29 | No
2021000621 | TER CHILOÉ | TER CHILOÉ U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | Sí
2021000218 | TER NUEVA ALDEA III | TER NUEVA ALDEA III U1 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | No
2021000622 | TER CHILOÉ | TER CHILOÉ U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2022-05-09 | 2022-05-11 | Sí
2021000623 | TER CHILOÉ | TER CHILOÉ U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | Sí
2021000364 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U1 | Overhaul | 50 | 2022-05-16 | 2022-07-04 | No
2021000213 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U2 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | No
2021000624 | TER CHILOÉ | TER CHILOÉ U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | Sí
2021000722 | TER CMPC SANTA FÉ | TER CMPC SANTA FÉ U2, TER CMPC SANTA FÉ U3 | Mantenimiento Anual de Central TG2 y TG3 | 4 | 2022-06-01 | 2022-06-04 | No
2021000500 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG, TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 2 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | No
2021000390 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23), TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva genera | 2 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Sí
2021000625 | TER CHILOÉ | TER CHILOÉ U7 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2022-06-06 | 2022-06-08 | Sí
2021000392 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60), TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 2 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Sí
2021000626 | TER CHILOÉ | TER CHILOÉ U8 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | Sí
2021000583 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento Anual Unidad | 12 | 2022-06-16 | 2022-06-27 | No
2021000627 | TER CHILOÉ | TER CHILOÉ U9 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | Sí
2021000505 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG, TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 2 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | No
2021000575 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U2 | Mantenimiento menor planificado outage | 12 | 2022-07-05 | 2022-07-16 | No
2021000404 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Mantenimiento tipo A, Inspección Caldera y Mantenimiento Preventivo a BOP | 15 | 2022-07-24 | 2022-08-07 | Sí
2021000711 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Inspección de Combustión. | 12 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | Sí
2021000214 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U1 | Mantenimiento Mayor | 13 | 2022-08-01 | 2022-08-13 | No
2021000833 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U1, TER CALLE CALLE U2, TER CALLE CALLE U3, TER CALLE CALLE U4, TER CALLE CALLE U5 | Revisión de aislación, chequeo baterías, sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas y revisión de bomba de agua, cambio de refrigerante | 40 | 2022-08-01 | 2022-09-09 | Sí
2021000177 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Mantenimiento Anual BOP 2) Reemplazo Junta de Expansión 3) Panel H2 | 21 | 2022-08-04 | 2022-08-24 | No
2021000596 | TER NORGENER | TER NORGENER U2 | Mantenimiento Mayor | 35 | 2022-08-08 | 2022-09-11 | No
2021000379 | TER IEM | TER IEM U1 | Mantenimiento tipo B, Mantenimiento Caldera | 30 | 2022-08-14 | 2022-09-12 | No
2021000220 | TER NUEVA ALDEA II | TER NUEVA ALDEA II U1 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2022-08-15 | 2022-08-25 | No
2021000578 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento mayor planificado outage | 18 | 2022-08-18 | 2022-09-04 | No
2021001038 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1, TER TRINCAO U2, TER TRINCAO U3, TER TRINCAO U4, TER TRINCAO U5, TER TRINCAO U6, TER TRINCAO U7, TER TRINCAO U8, TER TRINCAO U9, TER TRINCAO U10 | Trabajos de Mantenimiento Mayor en Central y Unidades Generadoras | 6 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | Sí
2021000554 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TV | Inspección Menor | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | No
2021000552 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG1 | Inspección Tipo A | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | No
2021000464 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG, TER NEHUENCO CC1-TV | LTE + Mantenimiento Mayor + Performance Nehuenco I | 105 | 2022-09-01 | 2022-12-14 | No
2021000397 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23), TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 2 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | Sí
2021000553 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Inspección Tipo A | 5 | 2022-09-06 | 2022-09-10 | No
2021000398 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60), TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | Sí
2021000522 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG, TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 2 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | No
2021000523 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG, TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 2 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | No
2021000189 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Mantenimiento tipo A | 13 | 2022-09-25 | 2022-10-07 | No
2021000708 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Upgrade Sistema de Control. | 15 | 2022-09-28 | 2022-10-12 | Sí
2021001037 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG, TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Mantenimiento Mayor TG y TV. Instalación medición de descargas parciales Generador TG y TV. Upgrade Sistema de Control | 70 | 2022-09-28 | 2022-12-06 | No
2021000707 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Upgrade Sistema de Control. | 15 | 2022-09-28 | 2022-10-12 | Sí
2021000723 | TER CMPC PACÍFICO | TER CMPC PACÍFICO U1 | Mantenimiento Mayor TG1 | 46 | 2022-10-01 | 2022-11-15 | No
2021000217 | TER NUEVA ALDEA | TER NUEVA ALDEA U1 | Mantenimiento Mayor | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-15 | No
2021000601 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Outage | 20 | 2022-10-02 | 2022-10-21 | No
2021000830 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Cambio de interrruptor | 15 | 2022-10-03 | 2022-10-17 | Sí
2021000164 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U1 | Mantenimiento preventivo a Turbina 1. | 4 | 2022-10-03 | 2022-10-06 | Sí
2021000714 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG1 | Mantenimiento INSPECCIÓN COMBUSTION - IC. | 11 | 2022-10-05 | 2022-10-15 | No
2021000525 | TER SANTA MARÍA | TER SANTA MARÍA U1 | Mantenimiento Mayor Santa María incluye Overhaul de Turbinas | 56 | 2022-10-06 | 2022-11-30 | No
2021000355 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento tipo B | 28 | 2022-10-10 | 2022-11-06 | No
2021000375 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Inspeccion/reparacion Valvulas de control cuchillo retorno Vessel | 5 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | No
2021000724 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Mantenimiento Mayor TG3 | 46 | 2022-10-10 | 2022-11-24 | No
2021000573 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Mantenimiento mayor planificado outage | 18 | 2022-10-12 | 2022-10-29 | No
2021000526 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG, TER NEHUENCO II CC1-TV | Mantenimiento Anual (BOP), Mantenimiento Medio TV + Cambio DCS | 45 | 2022-10-15 | 2022-11-28 | No
2021000363 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Mantenimiento tipo C de acuerdo a EOH, mas la proyección de generación para ese año, tomando en consideración overhaul de turbina. | 55 | 2022-10-16 | 2022-12-09 | No
2021000199 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de depósitos en componentes internos de la caldera y revisión de equipos rotativos e instalaciones eléctricas . | 10 | 2022-10-16 | 2022-10-25 | No
2021000166 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U2 | Mantenimiento preventivo a Turbina 2. | 4 | 2022-10-17 | 2022-10-20 | Sí
2021000529 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento anual TG y BOP | 10 | 2022-10-22 | 2022-10-31 | No
2021000223 | TER LICANTÉN | TER LICANTÉN U1 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2022-10-24 | 2022-11-04 | No
2021000181 | TER SANTA LIDIA | TER SANTA LIDIA U1 | 1) Boroscopia TG 2) Mantenimiento Anual BOP | 7 | 2022-10-24 | 2022-10-30 | Sí
2021000179 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Cambio de Quemadores 2) Boroscopia TG 3) Mantenimiento BOP | 45 | 2022-11-01 | 2022-12-15 | No
2021000215 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U2 | Mantenimiento Mayor | 36 | 2022-11-01 | 2022-12-06 | No
2021000207 | TER CHOLGUÁN | TER CHOLGUÁN U1 | Mantenimiento Mayor | 25 | 2022-11-01 | 2022-11-25 | No
2021000920 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Total de la planta. Mentanción planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de trasnporte biomasa, enfriamiento y equipos planta.Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. | 20 | 2022-11-05 | 2022-11-24 | No
2021000209 | TER VIÑALES | TER VIÑALES U1 | Mantenimiento Mayor | 10 | 2022-11-07 | 2022-11-16 | No
2021000725 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1, TER CMPC LAJA U2 | Parada General de Fábrica | 13 | 2022-11-07 | 2022-11-19 | No
2021000212 | TER HORCONES | TER HORCONES U1 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2022-11-07 | 2022-11-17 | No
2021000400 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23), TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV e interruptores de poder de barra principal. Revision y chequeo de linea 220kV | 2 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | No
2021000401 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60), TER OLIVOS (U61-U72) | Pruebas electricas a transformador principal 23/110 kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV | 2 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | No
2021000371 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Inspeccion/reparacion Valvulas de control cuchillo retorno Vessel | 5 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | No
2021000593 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Overhaul | 10 | 2022-11-14 | 2022-11-23 | No
2021000599 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Mantenimiento menor sistema agua circulación | 8 | 2022-12-04 | 2022-12-11 | No
2021000530 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG, TER NEHUENCO CC1-TV | Mantenimiento anual Nehuenco I | 15 | 2022-12-05 | 2022-12-19 | No
2021000584 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento equipos de abatimiento FGD | 8 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | No
2021000977 | TER ACONCAGUA | TER ACONCAGUA U1 | Mantenimiento Anual. | 12 | 2023-01-08 | 2023-01-19 | No
2021000202 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de depósitos en componentes internos de la caldera. | 10 | 2023-03-19 | 2023-03-28 | No
2021000640 | GEO CERRO PABELLÓN | GEO CERRO PABELLÓN U1 | Mantenimiento anual programado de unidad 1 Instalación y montaje de sistema de filtros en precalentadores Mantenimiento de intercambiadores de calor en unidad 1 | 13 | 2022-03-28 | 2022-04-09 | Sí
2021000641 | GEO CERRO PABELLÓN | GEO CERRO PABELLÓN U2 | Mantenimiento anual programado de unidad 2 Instalación y montaje de sistema de filtros en precalentadores Mantenimiento de intercambiadores de calor en unidad 2 | 13 | 2022-03-28 | 2022-04-09 | Sí