## Unidades
Programa de Mantenimiento Mayor SEN julio 2021 - diciembre 2022
Unidades Generadoras
Actualizado al 29 de noviembre de 2021
Id PMPM | Instalación | Sub Instalación | Tarea | Duración | Inicio | Término | Postergable
2021001413 | HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U4 | Mantenimiento anual Desarme UG Ensayos núcleo magnético Armado UG Inspección rodete | 20 | 2022-01-10 | 2022-01-29 | Sí
2021001287 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Mantenimiento Mayor Angostura I | 35 | 2022-01-31 | 2022-03-06 | No
2021001414 | HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2022-02-07 | 2022-02-11 | Sí
2021001415 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U1 | Mantenimiento anual Inspección turbina horas de servicio smart repowering | 5 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | Sí
2021001416 | HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U2 | Mantenimiento anual | 5 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | Sí
2021001418 | HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U3 | Mantenimiento anual | 5 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | Sí
2021001086 | HE ANCOA | HE ANCOA U1, HE ANCOA U2 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 10 | 2022-02-28 | 2022-03-09 | Sí
2021001420 | HE PILMAIQUÉN | HE PILMAIQUÉN U5 | Mantenimiento anual | 5 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | Sí
2021001288 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U1 | Mantenimiento Anual Machicura U1 | 20 | 2022-02-28 | 2022-03-19 | No
2021001419 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento Anual Unidad 1 Reponer las juntas de dilatación del difusor de la unidad 1 | 16 | 2022-02-28 | 2022-03-15 | Sí
2021001377 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete Montaje TR10 regulador de velocidad | 20 | 2022-03-03 | 2022-03-22 | Sí
2021001290 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Mantenimiento Mayor Angostura II | 19 | 2022-03-07 | 2022-03-25 | No
2021001291 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Inspección Turbina y Generador Canutillar U1 | 4 | 2022-03-08 | 2022-03-11 | No
2021001292 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Inspección Turbina y Generador Canutillar U2 | 4 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | No
2021001423 | HE SAUZAL | HE SAUZAL U2 | Inspección 8000 horas post repowering | 3 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | Sí
2021001424 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento Anual Unidad 2 | 8 | 2022-03-16 | 2022-03-23 | Sí
2021001296 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2 | 20 | 2022-03-21 | 2022-04-09 | No
2021001378 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete Instalaciones medidores de caudal, Certificación de potencia máxima. | 20 | 2022-03-28 | 2022-04-16 | Sí
2021001425 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento banco de transformadores N°1 | 3 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | Sí
2021001426 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento banco de transformadores N°1 | 3 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | Sí
2021001433 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Anual Unidad 4 y banco de transformadores N°2 / Retrofit interruptor del generador | 21 | 2022-04-04 | 2022-04-24 | Sí
2021001427 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento Anual Unidad 3 y banco de transformadores N°2 / Retrofit interruptor del generador | 21 | 2022-04-04 | 2022-04-24 | Sí
2021001428 | HE SAUZAL | HE SAUZAL U1 | Instalación de caudalímetros en tubería de presión | 5 | 2022-04-18 | 2022-04-22 | Sí
2021001430 | HE SAUZAL | HE SAUZAL U2 | Instalación de caudalímetros en tubería de presión | 5 | 2022-04-25 | 2022-04-29 | Sí
2021001431 | HE SAUZAL | HE SAUZAL U3 | Mantenimiento anual / Reemplazo trasformadores de poder monofasico por trifasico Instalación de caudalímetros en tubería de presión | 30 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | Sí
2021001434 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Repowering U3 | 90 | 2022-05-08 | 2022-08-05 | Sí
2021001435 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento anual | 10 | 2022-05-09 | 2022-05-18 | Sí
2021001436 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Mantenimiento anual | 12 | 2022-05-10 | 2022-05-21 | Sí
2021001310 | HE COLBÚN | HE COLBÚN U1 | Mantenimiento Anual Colbún U1 | 20 | 2022-05-16 | 2022-06-04 | No
2021001437 | HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento anual | 10 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | Sí
2021001438 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Mantenimiento anual Reemplazo de sello muñón válvula esférica lado B | 16 | 2022-05-26 | 2022-06-10 | Sí
2021001089 | HE ANCOA | HE ANCOA U1, HE ANCOA U2 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 10 | 2022-06-06 | 2022-06-15 | Sí
2021001313 | HE COLBÚN | HE COLBÚN U2 | Mantenimiento Anual Colbún U2 | 30 | 2022-06-06 | 2022-07-05 | No
2021001441 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Mantenimiento Mayor GIS | 30 | 2022-06-06 | 2022-07-05 | Sí
2021001444 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U3 | Mantenimiento anual | 12 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | Sí
2021001446 | HE SAUZAL | HE SAUZAL U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2022-06-20 | 2022-06-26 | Sí
2021001447 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U2 | Mantenimiento anual Pintura tubería | 32 | 2022-06-29 | 2022-07-30 | Sí
2021001318 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Modernización sistema de control Canutillar U1 | 42 | 2022-07-04 | 2022-08-14 | No
2021001448 | HE SAUZAL | HE SAUZAL U2 | Mantenimiento anual | 7 | 2022-07-04 | 2022-07-10 | Sí
2021001449 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual Mantenimiento Mayor GIS | 30 | 2022-07-11 | 2022-08-09 | Sí
2021001322 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Mantenimiento Mayor Angostura III | 16 | 2022-07-25 | 2022-08-09 | No
2021001450 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Repowering U4 | 90 | 2022-08-06 | 2022-11-03 | Sí
2021001333 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Modernización sistema de control Canutillar U2 | 42 | 2022-08-22 | 2022-10-02 | No
2021001452 | HE EL TORO | HE EL TORO U1 | Mantenimiento anual Reemplazo inyectores | 10 | 2022-09-05 | 2022-09-14 | Sí
2021001453 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimiento anual Reemplazo inyectores | 10 | 2022-09-26 | 2022-10-05 | Sí
2021001454 | HE EL TORO | HE EL TORO U3 | Mantenimiento anual | 7 | 2022-10-10 | 2022-10-16 | Sí
2021001340 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1, HE CANUTILLAR U2 | Modernización sistema de control de servicios auxiliares | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | No
2021001455 | HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimiento anual | 7 | 2022-10-17 | 2022-10-23 | Sí
2021001461 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Anual Normalizar sistema contraincendio transformador N°5 | 14 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | Sí
2021001462 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de velocidad | 30 | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Sí
2021001463 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de velocidad | 30 | 2023-02-01 | 2023-03-02 | Sí
2021001348 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U1 | Mantenimiento Anual Machicura U1 | 20 | 2023-02-27 | 2023-03-18 | No
2021001090 | HE ANCOA | HE ANCOA U1, HE ANCOA U2 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 10 | 2023-03-06 | 2023-03-15 | Sí
2021001381 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete | 14 | 2023-03-06 | 2023-03-19 | Sí
2021001464 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento Anual Unidad 1 y banco de transformadores N°1 (3 días) Reemplazar sistema de control MKVIe y SCADA-U1 | 18 | 2023-03-06 | 2023-03-23 | Sí
2021001465 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de voltaje | 30 | 2023-03-06 | 2023-04-04 | Sí
2021001352 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2 | 22 | 2023-03-20 | 2023-04-10 | No
2021001466 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento Anual Unidad 2 y banco de transformadores N°1 (3 días) Reemplazar sistema de control MKVIe y SCADA-U2 | 18 | 2023-03-21 | 2023-04-07 | Sí
2021001382 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete Instalaciones medidores de caudal, Certificación de potencia máxima. | 14 | 2023-03-27 | 2023-04-09 | Sí
2021001467 | HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de voltaje | 30 | 2023-04-05 | 2023-05-04 | Sí
2021001355 | HE COLBÚN | HE COLBÚN U1 | Mantenimiento Anual Colbún U1 | 22 | 2023-04-11 | 2023-05-02 | No
2021001468 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento Anual Unidad 3 y banco de transformadores N°2 | 8 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | Sí
2021001470 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Anual Unidad 4 y banco de transformadores N°2 | 8 | 2023-04-22 | 2023-04-29 | Sí
2021001359 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Migración DCS y Mantenimiento Mayor Angostura I | 42 | 2023-05-02 | 2023-06-12 | No
2021001360 | HE COLBÚN | HE COLBÚN U2 | Mantenimiento Anual Colbún U2 | 21 | 2023-05-03 | 2023-05-23 | No
2021001473 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Mantenimiento anual | 8 | 2023-05-16 | 2023-05-23 | Sí
2021001474 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Mantenimiento anual | 8 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | Sí
2021001093 | HE ANCOA | HE ANCOA U1, HE ANCOA U2 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 10 | 2023-06-05 | 2023-06-14 | Sí
2021001366 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Migración DCS y Mantenimiento Mayor Angostura II | 42 | 2023-06-13 | 2023-07-24 | No
2021001475 | HE SAUZAL | HE SAUZAL U1 | Mantenimiento anual | 6 | 2023-07-03 | 2023-07-08 | Sí
2021001476 | HE SAUZAL | HE SAUZAL U2 | Mantenimiento anual | 6 | 2023-07-17 | 2023-07-22 | Sí
2021001370 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Migración DCS y Mantenimiento Mayor Angostura III | 42 | 2023-07-25 | 2023-09-04 | No
2021001477 | HE SAUZAL | HE SAUZAL U3 | Mantenimiento anual | 6 | 2023-07-31 | 2023-08-05 | Sí
2021001371 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Inspección Turbina y Generador Canutillar U1 | 4 | 2023-08-08 | 2023-08-11 | No
2021001372 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Inspección Turbina y Generador Canutillar U2 | 4 | 2023-08-15 | 2023-08-18 | No
2021001373 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1, HE ANGOSTURA U2, HE ANGOSTURA U3 | Reemplazo DCS ( GIS - SSAA - OOHH ) | 26 | 2023-09-05 | 2023-09-30 | No
2021001480 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Anual Reponer las juntas de dilatación del difusor de la unidad 5 | 16 | 2023-12-04 | 2023-12-19 | Sí
2021001727 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U1 | Se realizarán trabajos de cambio de rodete Francis, Juegos de Tapas y juego de Alabes directrices de la turbina. | 16 | 2022-01-03 | 2022-01-18 | Sí
2021001412 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Reparación filtración de aceite transformador de Poder | 3 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | Sí
2021001203 | HP CUMBRES | HP CUMBRES U1, HP CUMBRES U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | No
2021001179 | HP HIDROBONITO MC2 | HP HIDROBONITO MC2 U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | No
2021001285 | HP RUCÚE | HP RUCÚE U2 | Mantenimiento Mayor Rucúe II | 19 | 2022-01-10 | 2022-01-28 | No
2021001139 | HP RÍO PICOIQUÉN | HP RÍO PICOIQUÉN U1, HP RÍO PICOIQUÉN U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | No
2021001729 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U2 | recuperacion de Componentes de Valvula por Desgaste por Abrasión. Limpieza de Intercambiador del generador, Limpieza Interna de Generador, Pruebas Electricas, Recuperacion de Anillo de estanqueidad, Cambio de sellos | 16 | 2022-01-31 | 2022-02-15 | Sí
2021001144 | HP HIDROBONITO MC1 | HP HIDROBONITO MC1 U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | No
2021001141 | HP PALMAR | HP PALMAR U1, HP PALMAR U2 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Revisión de equipos de patio AT 110 kV (transformadores, interruptores, desconectadores) | 2 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | No
2021001621 | HP MALALCAHUELLO | HP MALALCAHUELLO U1 | Mantenimiento Mayor Mecánico - Eléctrico Preventivo | 35 | 2022-02-14 | 2022-03-20 | Sí
2021001417 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimiento anual Normalizar Sello válvula esferica - By Pass | 7 | 2022-02-21 | 2022-02-27 | Sí
2021001158 | HP EL RINCÓN | HP EL RINCÓN U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generaci�n | 5 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | No
2021001081 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Mantenimiento mayor de unidad generadora y Cambio a Rodete Bajo Caudal | 23 | 2022-03-02 | 2022-03-24 | Sí
2021001178 | HP HIDROBONITO MC2 | HP HIDROBONITO MC2 U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | No
2021001421 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 3 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | Sí
2021001146 | HP ITATA | HP ITATA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generaci�n Unidad 2 | 12 | 2022-03-07 | 2022-03-18 | No
2021001422 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 3 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | Sí
2021001509 | HP PULELFÚ | HP PULELFÚ U1 | Mantenimiento General Unidad N°1 Central Pulelfu | 5 | 2022-03-08 | 2022-03-12 | Sí
2021001214 | HP CUMBRES | HP CUMBRES U1, HP CUMBRES U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | No
2021001293 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) Blanco Central | 2 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | No
2021001510 | HP PULELFÚ | HP PULELFÚ U2 | Mantenimiento General Unidad N°2 Central Pulelfu | 5 | 2022-03-15 | 2022-03-19 | Sí
2021001196 | HP CALLAO | HP CALLAO U1, HP CALLAO U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 3 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | No
2021001295 | HP CARENA | HP CARENA U2 | Inspección interna a Turbinas antes de MM agosto 2022 Carena II | 3 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | No
2021001294 | HP CARENA | HP CARENA U1 | Inspección interna a Turbinas antes de MM agosto 2022 Carena I | 3 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | No
2021001140 | HP RÍO PICOIQUÉN | HP RÍO PICOIQUÉN U1, HP RÍO PICOIQUÉN U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | No
2021001298 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Inspección interna a Turbinas antes de MM agosto 2022 Carena IV | 3 | 2022-03-24 | 2022-03-26 | No
2021001297 | HP CARENA | HP CARENA U3 | Inspección interna a Turbinas antes de MM agosto 2022 Carena III | 3 | 2022-03-24 | 2022-03-26 | No
2021001145 | HP HIDROBONITO MC1 | HP HIDROBONITO MC1 U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | No
2021001301 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor Quilleco II | 12 | 2022-03-28 | 2022-04-08 | No
2021001300 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito I + Actualización de PLC y HMI | 15 | 2022-03-28 | 2022-04-11 | No
2021001504 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U1 | Mantenimiento Mayor Necesario | 12 | 2022-03-28 | 2022-04-08 | Sí
2021001143 | HP CORRENTOSO | HP CORRENTOSO U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Revisión de equipos de patio AT 110 kV (transformadores, interruptores, desconectadores) | 2 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | No
2021001082 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Limpieza de sistema de anillos rozantes de sistema de excitación | 2 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | Sí
2021001102 | HP RÍO COLORADO | HP RÍO COLORADO U1, HP RÍO COLORADO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 8 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | Sí
2021001674 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento mayor + rebobinado del generador unidad 1 | 82 | 2022-04-10 | 2022-06-30 | No
2021001304 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor Quilleco I | 12 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | No
2021001305 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito I + Actualización de PLC y HMI | 16 | 2022-04-13 | 2022-04-28 | No
2021001239 | HP CUMBRES | HP CUMBRES U1, HP CUMBRES U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 8 | 2022-04-17 | 2022-04-24 | No
2021001201 | HP LLAUQUEREO | HP LLAUQUEREO U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 6 | 2022-04-17 | 2022-04-22 | No
2021001429 | HP ISLA | HP ISLA U1 | Mantenimento anual | 12 | 2022-04-18 | 2022-04-29 | Sí
2021001306 | HP SAN IGNACIO | HP SAN IGNACIO U1 | Mantenimiento Anual San Ignacio | 27 | 2022-04-18 | 2022-05-14 | No
2021001515 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Programado Central Hidroeléctrica Capullo y S/E Pulelfu Paño B2 | 5 | 2022-04-19 | 2022-04-23 | Sí
2021001511 | HP PULELFÚ | HP PULELFÚ U1, HP PULELFÚ U2 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | Sí
2021001307 | HP RUCÚE | HP RUCÚE U1 | Mantenimiento Mayor Rucúe I | 12 | 2022-04-25 | 2022-05-06 | No
2021001505 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U2 | MAntenimiento aunal preventivo necesario | 6 | 2022-05-02 | 2022-05-07 | Sí
2021001113 | HP DOS VALLES | HP DOS VALLES U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 10 | 2022-05-02 | 2022-05-11 | Sí
2021001159 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generaci�n Unidad 1 | 12 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | No
2021001308 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito III | 10 | 2022-05-02 | 2022-05-11 | No
2021001432 | HP ISLA | HP ISLA U2 | Mantenimento anual Cambio de sellos servomotor regulador de velocidad | 12 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | Sí
2021001092 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Mantenimiento Mayor Unidad Generadora | 29 | 2022-05-03 | 2022-05-31 | Sí
2021001083 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Cambio a Rodete de Caudal Nominal | 10 | 2022-05-05 | 2022-05-14 | Sí
2021001728 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U1 | Mantenimiento y reparación de filtraciones del Canal aducción. Cambio de los componentes de turbina, cambio de sellos válvulas mariposas, mantención válvula Howell Bunger. | 12 | 2022-05-09 | 2022-05-20 | Sí
2021001118 | HP PALACIOS | HP PALACIOS U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 10 | 2022-05-09 | 2022-05-18 | Sí
2021001730 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U2 | Inspeccion de los componentes turbina, mantención canal de aducción, cambio de sellos válvulas mariposas, mantención válvula Howell Bunger. | 6 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | Sí
2021001309 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | Rebobinado de Generador (DIP) + Mantenimiento Mayor MPB + Reemplazo de Equipos Primarios (TC-TP) + Cambio cables de fuerza sistema de excitación + 20 días hábiles de aprobación protocolo de pruebas (Sistema eléctrico) | 130 | 2022-05-09 | 2022-09-15 | No
2021001114 | HP DOS VALLES | HP DOS VALLES U1 | Mantenimiento de inyectores, agujas, anillos y vástagos | 5 | 2022-05-16 | 2022-05-20 | Sí
2021001311 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito IV | 10 | 2022-05-16 | 2022-05-25 | No
2021001169 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2022-05-21 | 2022-06-05 | No
2021001168 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2022-05-21 | 2022-06-05 | No
2021001172 | HP EL RINCÓN | HP EL RINCÓN U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2022-05-21 | 2022-06-05 | No
2021001171 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2022-05-21 | 2022-06-05 | No
2021001161 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generaci�n Unidad 1 | 7 | 2022-05-21 | 2022-05-27 | No
2021001170 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2022-05-21 | 2022-06-05 | No
2021001160 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generaci�n Unidad 2 | 12 | 2022-05-23 | 2022-06-03 | No
2021001162 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generaci�n Unidad 2 | 7 | 2022-05-28 | 2022-06-03 | No
2021001439 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | Sí
2021001442 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento anual | 5 | 2022-06-06 | 2022-06-10 | Sí
2021001314 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Blanco | 12 | 2022-06-06 | 2022-06-17 | No
2021001440 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual | 8 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | Sí
2021001315 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento Anual San Clemente | 378 | 2022-06-12 | 2023-06-24 | No
2021001443 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento anual | 5 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | Sí
2021001445 | HP OJOS DE AGUA | HP OJOS DE AGUA U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | Sí
2021001316 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal | 13 | 2022-06-20 | 2022-07-02 | No
2021001319 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | Reemplazo Sistema de Refrigeración circuito cerrado (DIP) + Mantenimiento Mayor MPB + Reemplazo de Equipos Primarios (TC-TP) + Cambio cables de fuerza sistema de excitación + 20 días de aprobación protocolo de pruebas (Sistema eléctrico) | 61 | 2022-07-04 | 2022-09-02 | No
2021001107 | HP SAN ANDRÉS | HP SAN ANDRÉS U1 | Cambio de rodete | 2 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | Sí
2021001120 | HP EL PASO | HP EL PASO U1 | Cambio de rodete | 2 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | Sí
2021001320 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Chiburgo U1 | 21 | 2022-07-06 | 2022-07-26 | No
2021001380 | HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | Mantenimiento anual | 20 | 2022-07-11 | 2022-07-30 | Sí
2021001147 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generaci�n Unidad 2 | 12 | 2022-07-11 | 2022-07-22 | No
2021001379 | HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Mantenimiento anual Reparación, Pintura de caracol y Difusor | 20 | 2022-07-11 | 2022-07-30 | Sí
2021001323 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1, HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 2 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | No
2021001324 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Chiburgo U2 | 4 | 2022-07-27 | 2022-07-30 | No
2021001327 | HP CARENA | HP CARENA U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena III | 23 | 2022-08-01 | 2022-08-23 | No
2021001153 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Corta Anual Canal Sirena | 15 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | No
2021001148 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Mantenimiento mayor, unidad de generaci�n Unidad 3 | 12 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | No
2021001108 | HP SAN ANDRÉS | HP SAN ANDRÉS U2 | Cambio de rodete | 2 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | Sí
2021001325 | HP CARENA | HP CARENA U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena I | 23 | 2022-08-01 | 2022-08-23 | No
2021001154 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Corta Anual Canal Sirena | 15 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | No
2021001656 | HP RENAICO | HP RENAICO U1 | Limpieza cámara de carga, revision turbina, generador, transformador, gabinetes electricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 22 | 2022-08-01 | 2022-08-22 | No
2021001121 | HP EL PASO | HP EL PASO U2 | Cambio de rodete | 2 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | Sí
2021001657 | HP ALTO RENAICO | HP ALTO RENAICO U1 | Limpieza cámara de carga, revision turbina, generador, transformador, gabinetes electricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 22 | 2022-08-01 | 2022-08-22 | No
2021001329 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento Anual San Clemente | 13 | 2022-08-01 | 2022-08-13 | No
2021001328 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena IV | 23 | 2022-08-01 | 2022-08-23 | No
2021001326 | HP CARENA | HP CARENA U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena II | 23 | 2022-08-01 | 2022-08-23 | No
2021001152 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Corta Anual Canal Sirena | 15 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | No
2021001330 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1, HP LOS QUILOS U2, HP LOS QUILOS U3 | Mantenimiento Sistema de Captación y Aducción Obras Hidráulicas Los Quilos | 5 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | No
2021001331 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1, HP CHACABUQUITO U2, HP CHACABUQUITO U3, HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 5 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | No
2021001094 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1, HP LA CONFLUENCIA U2 | Mantenimiento Preventivo Desconectadores de Barra (sin pérdida de generación) | 2 | 2022-08-13 | 2022-08-14 | Sí
2021001676 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Inspección Túnel Colorado - ROV | 20 | 2022-08-15 | 2022-09-03 | No
2021001673 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Inspección Túnel Colorado - ROV | 20 | 2022-08-15 | 2022-09-03 | No
2021001635 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Inspección túnel | 7 | 2022-08-15 | 2022-08-21 | Sí
2021001451 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Mantenimiento anual Retrofil protecciones | 15 | 2022-08-15 | 2022-08-29 | Sí
2021001149 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generaci�n Unidad 1 | 11 | 2022-08-16 | 2022-08-26 | No
2021001332 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Anual La Mina U2 | 18 | 2022-08-17 | 2022-09-03 | No
2021001122 | HP EL PASO | HP EL PASO U3 | Cambio de rodete | 2 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | Sí
2021001335 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Anual La Mina U1 | 30 | 2022-09-05 | 2022-10-04 | No
2021001336 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos III | 10 | 2022-09-05 | 2022-09-14 | No
2021001338 | HP HORNITOS | HP HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Hornitos + Fortificación Túnel Etapa 2 + Reemplazo de regulador de voltaje (AVR) | 32 | 2022-09-12 | 2022-10-13 | No
2021001636 | HP VOLCÁN | HP VOLCÁN U1 | Mantenimiento Mayor + Retrofit | 70 | 2022-09-26 | 2022-12-04 | Sí
2021001506 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U1 | Mantenimiento mayor anual necesario | 12 | 2022-09-26 | 2022-10-07 | Sí
2021001339 | HP JUNCALITO | HP JUNCALITO U1 | Mantenimiento Mayor MPB Juncalito | 10 | 2022-10-05 | 2022-10-14 | No
2021001105 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Cambio a Rodete de Caudal Nominal | 10 | 2022-10-05 | 2022-10-14 | Sí
2021001341 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 2 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | No
2021001456 | HP ABANICO | HP ABANICO U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2022-11-07 | 2022-11-13 | Sí
2021001099 | HP RÍO HUASCO | HP RÍO HUASCO U1, HP RÍO HUASCO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | Sí
2021001150 | HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generaci�n Unidad 1 | 12 | 2022-11-14 | 2022-11-25 | No
2021001457 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | Sí
2021001458 | HP ABANICO | HP ABANICO U3 | Mantenimiento anual | 7 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | Sí
2021001459 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento anual | 7 | 2022-11-21 | 2022-11-27 | Sí
2021001460 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento anual | 7 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | Sí
2021001044 | HP RUCATAYO | HP RUCATAYO U1 | Segunda Etapa Ovehual | 14 | 2023-01-10 | 2023-01-23 | No
2021001347 | HP RUCÚE | HP RUCÚE U2 | Reemplazo Rodete y Mantenimiento Mayor Rucúe II | 70 | 2023-02-02 | 2023-04-12 | No
2021001163 | HP EL RINCÓN | HP EL RINCÓN U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generaci�n | 5 | 2023-02-20 | 2023-02-24 | No
2021001349 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor Quilleco I | 12 | 2023-02-27 | 2023-03-10 | No
2021001151 | HP ITATA | HP ITATA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generaci�n Unidad 2 | 12 | 2023-03-06 | 2023-03-17 | No
2021001512 | HP PULELFÚ | HP PULELFÚ U1 | Mantenimiento General Unidad N°1 Central Pulelfu | 6 | 2023-03-06 | 2023-03-11 | Sí
2021001085 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Mantenimiento mayor de unidad generadora y Cambio a Rodete Bajo Caudal, Mantenimiento Generador (3 años) | 23 | 2023-03-08 | 2023-03-30 | Sí
2021001350 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | No
2021001513 | HP PULELFÚ | HP PULELFÚ U2 | Mantenimiento General Unidad N°2 Central Pulelfu | 6 | 2023-03-13 | 2023-03-18 | Sí
2021001622 | HP CARILAFQUÉN | HP CARILAFQUÉN U2 | Mantenimiento Mayor Preventivo | 35 | 2023-03-13 | 2023-04-16 | Sí
2021001351 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor Quilleco II | 12 | 2023-03-13 | 2023-03-24 | No
2021001507 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U1 | Mantenimiento mayor anual neesario | 12 | 2023-03-27 | 2023-04-07 | Sí
2021001353 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito I | 11 | 2023-04-03 | 2023-04-13 | No
2021001116 | HP DOS VALLES | HP DOS VALLES U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 10 | 2023-04-03 | 2023-04-12 | Sí
2021001104 | HP RÍO COLORADO | HP RÍO COLORADO U1, HP RÍO COLORADO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 8 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | Sí
2021001087 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Limpieza de sistema de anillos rozantes de sistema de excitación | 2 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | Sí
2021001637 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Mantenimiento mayor + Rebobinado Generador | 81 | 2023-04-09 | 2023-06-28 | Sí
2021001119 | HP PALACIOS | HP PALACIOS U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 10 | 2023-04-10 | 2023-04-19 | Sí
2021001097 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Mantenimiento Mayor Unidad Generadora | 37 | 2023-04-12 | 2023-05-18 | Sí
2021001356 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito II | 10 | 2023-04-17 | 2023-04-26 | No
2021001357 | HP RUCÚE | HP RUCÚE U1 | Mantenimiento Mayor Rucúe I | 12 | 2023-04-17 | 2023-04-28 | No
2021001516 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Programado Central Hidroeléctrica Capullo y S/E Pulelfu Paño B2 | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | Sí
2021001469 | HP ISLA | HP ISLA U1 | Mantenimento anual | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | Sí
2021001514 | HP PULELFÚ | HP PULELFÚ U1, HP PULELFÚ U2 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 2 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | Sí
2021001471 | HP ISLA | HP ISLA U2 | Mantenimento anual | 5 | 2023-05-02 | 2023-05-06 | Sí
2021001164 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generaci�n Unidad 1 | 12 | 2023-05-02 | 2023-05-13 | No
2021001358 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito III | 10 | 2023-05-02 | 2023-05-11 | No
2021001472 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual / Rehabilitación turbina (juego de palas, cubo, sellos, junta chevron) | 50 | 2023-05-08 | 2023-06-26 | Sí
2021001508 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U2 | Mantenimiento preventivo necesario | 5 | 2023-05-08 | 2023-05-12 | Sí
2021001361 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito IV | 10 | 2023-05-15 | 2023-05-24 | No
2021001166 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generaci�n Unidad 1 | 7 | 2023-05-20 | 2023-05-26 | No
2021001175 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2023-05-21 | 2023-06-05 | No
2021001176 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2023-05-21 | 2023-06-05 | No
2021001177 | HP EL RINCÓN | HP EL RINCÓN U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2023-05-21 | 2023-06-05 | No
2021001173 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2023-05-21 | 2023-06-05 | No
2021001174 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2023-05-21 | 2023-06-05 | No
2021001165 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generaci�n Unidad 2 | 12 | 2023-05-22 | 2023-06-02 | No
2021001363 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1, HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 4 | 2023-05-24 | 2023-05-27 | No
2021001362 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Chiburgo U1 | 4 | 2023-05-24 | 2023-05-27 | No
2021001167 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generaci�n Unidad 2 | 7 | 2023-05-27 | 2023-06-02 | No
2021001364 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Chiburgo U2 | 13 | 2023-05-29 | 2023-06-10 | No
2021001365 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Blanco | 12 | 2023-06-05 | 2023-06-16 | No
2021001367 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal | 13 | 2023-06-19 | 2023-07-01 | No
2021001384 | HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | 1. Reabilitación turbina: contrato de servicio, fabricación y reemplazo repuestos turbina-rodete 2. Reparar tubería en Presión | 101 | 2023-06-21 | 2023-09-29 | Sí
2021001383 | HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Reabilitación turbina: contrato de servicio, fabricación y reemplazo repuestos turbina-rodete | 92 | 2023-06-21 | 2023-09-20 | Sí
2021001368 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Anual La Mina U1 | 19 | 2023-06-27 | 2023-07-15 | No
2021001125 | HP EL PASO | HP EL PASO U1 | Cambio de rodete | 2 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | Sí
2021001112 | HP SAN ANDRÉS | HP SAN ANDRÉS U2 | Cambio de rodete | 2 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | Sí
2021001369 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Anual La Mina U2 | 20 | 2023-07-17 | 2023-08-05 | No
2021001156 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Corta Anual Canal Sirena | 15 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | No
2021001157 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Corta Anual Canal Sirena | 15 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | No
2021001155 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Corta Anual Canal Sirena | 15 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | No
2021001111 | HP SAN ANDRÉS | HP SAN ANDRÉS U1 | Cambio de rodete | 2 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | Sí
2021001126 | HP EL PASO | HP EL PASO U2 | Cambio de rodete | 2 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | Sí
2021001478 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2023-08-14 | 2023-08-20 | Sí
2021001479 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimiento anual | 7 | 2023-08-28 | 2023-09-03 | Sí
2021001127 | HP EL PASO | HP EL PASO U3 | Cambio de rodete | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | Sí
2021001649 | TER CMPC SANTA FÉ | TER CMPC SANTA FÉ U1 | Mantenimiento Mayor TG1 - Corresponde a solicitud Id 2020002123 del PMPM Histórico asociada a la SD 2020095164 | 59 | 2022-01-01 | 2022-02-28 | No
2021001284 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | Actualización o Cambio Sistema de Protecciones de: Generador y Transformador Principal. | 8 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | No
2021001230 | TER CELCO | TER CELCO U1 | Mantenimiento Mayor | 15 | 2022-01-10 | 2022-01-24 | No
2021001286 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | Actualización o Cambio Sistema de Protecciones de: Generador y Transformador Principal. | 8 | 2022-01-11 | 2022-01-18 | No
2021001400 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Boroscopia TG, extensión IC | 2 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | Sí
2021001700 | TER CMPC PACÍFICO | TER CMPC PACÍFICO U1, TER CMPC PACÍFICO U2, TER CMPC PACÍFICO U3 | Mantenimiento Anual Caldera de biomasa | 11 | 2022-01-16 | 2022-01-26 | No
2021001226 | TER HORCONES | TER HORCONES U1 | Mantenimiento Mayor | 15 | 2022-01-17 | 2022-01-31 | No
2021001407 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Sintonización equipo de descargas parciales | 4 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | Sí
2021001406 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Sintonización equipo de descargas parciales + lavado de compresor. | 3 | 2022-01-21 | 2022-01-23 | Sí
2021001396 | TER TALTAL | TER TALTAL U2 | Reemplazo motor arranque | 5 | 2022-01-31 | 2022-02-04 | No
2021001658 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23), TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | Sí
2021001659 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60), TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | Sí
2021001709 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U2 | Mantenimiento preventivo mayor. | 12 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | Sí
2021001391 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG1 | Mantenimiento INSPECCIÓN COMBUSTION - IC | 10 | 2022-02-08 | 2022-02-17 | No
2021001403 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Desconexión a causa de Inspección ducto de escape TG | 3 | 2022-02-11 | 2022-02-13 | Sí
2021001402 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Inspección y reparación ducto de escape TG + Boroscopia / POSIBLE AUMENTO DE DIAS POR CAMBIO DE INYECTORES | 3 | 2022-02-11 | 2022-02-13 | Sí
2021001266 | TER EMELDA | TER EMELDA U2 | Mantenimiento y mejoras a sistema de control Mark V� Revisión, mantenimiento y pruebas operativas de AVR | 5 | 2022-02-22 | 2022-02-26 | Sí
2021001265 | TER EMELDA | TER EMELDA U1 | Reemplazo de cooler de aire atomizado Revisión, mantenimiento y pruebas operativas de AVR | 5 | 2022-02-22 | 2022-02-26 | Sí
2021001130 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG, TER MEJILLONES CTM3-TV | "Turbina a vapor, Mantenimiento tipo C Generador turbina vapor, mantenimiento tipo C Generador turbina gas, mantenimiento tipo A BOP, mantenimientos generales" | 60 | 2022-03-01 | 2022-04-29 | No
2021001392 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG2 | Reemplazo motor arranque + limpieza mayor CC2 | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | No
2021001393 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TV | Mantención Sistemas de Regrigeración | 10 | 2022-03-01 | 2022-03-10 | No
2021001397 | TER DIEGO DE ALMAGRO | TER DIEGO DE ALMAGRO U1 | Inspección de combustión, cambio bushings, upgrade interruptor maquina. | 15 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | Sí
2021001398 | TER HUASCO | TER HUASCO U4 | Upgrade interruptor de máquina | 17 | 2022-03-01 | 2022-03-17 | Sí
2021001289 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG, TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 2 | 2022-03-05 | 2022-03-06 | No
2021001224 | TER VALDIVIA | TER VALDIVIA U1 | Mantenimiento Mayor | 16 | 2022-03-06 | 2022-03-21 | No
2021001279 | TER DEGAÑ | TER DEGAÑ (U1-U22) | Adecuaciones topológicas para el restablecimiento de potencia post siniestro | 5 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | Sí
2021001710 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U3 | Mantenimiento preventivo mayor. | 12 | 2022-03-07 | 2022-03-18 | Sí
2021001280 | TER DEGAÑ II | TER DEGAÑ II (U23-U28), TER DEGAÑ II (U34-U39) | Adecuaciones topológicas para el restablecimiento de potencia post siniestro | 5 | 2022-03-10 | 2022-03-14 | Sí
2021001731 | TER ENERGÍA PACÍFICO | TER ENERGÍA PACÍFICO U1 | Overhaul Turbina. La detención requiere el destape de la turbina. | 57 | 2022-03-10 | 2022-05-05 | Sí
2021001247 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Cambio de Filtros Admisión de Aire TG 2) Mantenimiento Rutinario BOP 3) Eliminación grietas Domo HP | 10 | 2022-03-11 | 2022-03-20 | No
2021001725 | TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U1, TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U2, TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U3, TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U4, TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U5, TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U6 | Mantenimiento General de la subestación y unidades generadoras | 5 | 2022-03-14 | 2022-03-18 | Sí
2021001389 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG1 | Mantenimiento RUTA DE GASES - HGPI | 25 | 2022-03-15 | 2022-04-08 | No
2021001282 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U1 | Ensayos eléctricos e instalación de analizadores de gases | 5 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | Sí
2021001399 | TER HUASCO | TER HUASCO U5 | Upgrade interruptor de máquina | 17 | 2022-03-24 | 2022-04-09 | Sí
2021001250 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Boroscoía TG | 3 | 2022-03-25 | 2022-03-27 | No
2021001299 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG, TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de Compresor Nehuenco II | 2 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | No
2021001283 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U2 | Ensayos eléctricos e instalación de analizadores de gases | 5 | 2022-03-26 | 2022-03-30 | Sí
2021001302 | TER NEHUENCO 9B | TER NEHUENCO 9B U1 | Actividades pendientes de balanceo | 7 | 2022-03-28 | 2022-04-03 | No
2021001531 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Cambio de HOT SECTION TG LM 6000 | 15 | 2022-04-04 | 2022-04-18 | No
2021001303 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas Los Pinos Central | 4 | 2022-04-05 | 2022-04-08 | No
2021001711 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U3 | Mantenimiento preventivo mayor. | 12 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | Sí
2021001724 | TER EL PEÑÓN | TER EL PEÑÓN (U1-U50) | Mantenimiento General de la subestación y unidades generadoras | 5 | 2022-04-11 | 2022-04-15 | Sí
2021001675 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Mantenimiento menor caldera | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | No
2021001633 | TER NORGENER | TER NORGENER U1 | Mantenimiento Mayor | 20 | 2022-04-18 | 2022-05-07 | No
2021001545 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U4 | Mantenimiento Mayor Yungay 4 Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbina y Equipos principales. | 25 | 2022-04-18 | 2022-05-12 | Sí
2021001401 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Inspección de combustión (IC) | 12 | 2022-04-20 | 2022-05-01 | Sí
2021001263 | TER TERMOPACÍFICO | TER TERMOPACÍFICO (U1-U60) | Inspección de generadores y ensayos eléctricos a transformadores MT | 5 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | Sí
2021001264 | TER TERMOPACÍFICO | TER TERMOPACÍFICO (U1-U60) | Medidas eléctricas: TR21, TR22, 89J3-1, 89J2-1, 89J2-2, 52J2, 89J1-1, 89J1-2, 52J1, TTCC, TTPP y Pararrayos | 5 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | Sí
2021001040 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Total de la planta. Mantención planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de transporte biomasa, enfriamiento y equipos planta. Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. | 6 | 2022-04-23 | 2022-04-28 | No
2021001517 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U1, TER CHUYACA U3, TER CHUYACA U2, TER CHUYACA U4, TER CHUYACA U5, TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-05-02 | 2022-06-26 | Sí
2021001131 | TER IEM | TER IEM U1 | Mantenimiento Programado, caldera y turbina | 25 | 2022-05-02 | 2022-05-26 | No
2021001726 | TER TRAPÉN | TER TRAPÉN (U1-U50) | Mantenimiento General de la subestación y naves Generadoras | 5 | 2022-05-09 | 2022-05-13 | Sí
2021001409 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Desconexión TV a causa de Boroscopia TG | 3 | 2022-05-13 | 2022-05-15 | Sí
2021001408 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Boroscopia TG, extensión IM | 3 | 2022-05-13 | 2022-05-15 | Sí
2021001712 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U4 | Mantenimiento preventivo mayor. | 12 | 2022-05-16 | 2022-05-27 | Sí
2021001134 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento Mayor Caldera-Turbina- BOP (tipo B); mantenimiento y reparaciones BOP, turbina y Caldera. | 30 | 2022-05-29 | 2022-06-27 | No
2021001084 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | Sí
2021001312 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG, TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 2 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | No
2021001660 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23), TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Sí
2021001661 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60), TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 2 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | Sí
2021001713 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U2 | Mantenimiento preventivo mayor. | 12 | 2022-06-13 | 2022-06-24 | Sí
2021001703 | TER CMPC CORDILLERA | TER CMPC CORDILLERA U1 | Mantenimiento Anual TG | 15 | 2022-06-22 | 2022-07-06 | No
2021001317 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG, TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 2 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | No
2021001088 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2022-06-29 | 2022-07-18 | Sí
2021001136 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor Caldera-Turbina- BOP (tipo C); Overhaul turbina (HP-IP), mantenimiento y reparaciones BOP y Caldera. | 55 | 2022-07-01 | 2022-08-24 | No
2021001395 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Reemplazo carcasa superior TG + Alineamiento carcasas | 45 | 2022-07-06 | 2022-08-19 | No
2021001714 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U2 | Mantenimiento preventivo mayor. | 12 | 2022-07-11 | 2022-07-22 | Sí
2021001321 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG, TER NEHUENCO CC1-TV | LTE Nehuenco I | 105 | 2022-07-16 | 2022-10-28 | No
2021001091 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U2 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2022-07-21 | 2022-08-09 | Sí
2021001405 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Reparación bobinado del generador | 45 | 2022-08-01 | 2022-09-14 | Sí
2021001228 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U1 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | No
2021001526 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U1, TER CALLE CALLE U2, TER CALLE CALLE U3, TER CALLE CALLE U4, TER CALLE CALLE U5 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-25 | Sí
2021001049 | TER CONSTITUCIÓN | TER CONSTITUCIÓN U1 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2022-08-01 | 2022-08-03 | Sí
2021001050 | TER CONSTITUCIÓN | TER CONSTITUCIÓN U2 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | Sí
2021001390 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG2 | Mantenimiento INSPECCIÓN COMBUSTION - IC | 10 | 2022-08-09 | 2022-08-18 | No
2021001394 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TV | Mantenimiento de válvulas obturadoras + limpieza menor CC1 | 10 | 2022-08-09 | 2022-08-18 | No
2021001095 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2022-08-13 | 2022-09-01 | Sí
2021001236 | TER NUEVA ALDEA II | TER NUEVA ALDEA II U1 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2022-08-15 | 2022-08-25 | No
2021001715 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U1 | Mantenimiento preventivo mayor. | 12 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | Sí
2021001051 | TER CONSTITUCIÓN | TER CONSTITUCIÓN U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | Sí
2021001052 | TER CONSTITUCIÓN | TER CONSTITUCIÓN U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | Sí
2021001039 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1, TER TRINCAO U2, TER TRINCAO U3, TER TRINCAO U6, TER TRINCAO U7, TER TRINCAO U8, TER TRINCAO U9, TER TRINCAO U10, TER TRINCAO U5, TER TRINCAO U4 | Mantenimiento mayor de grupos y Central | 6 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | Sí
2021001404 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Inspección de combustión (IC) | 15 | 2022-08-26 | 2022-09-09 | Sí
2021001334 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG, TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor + Performance Nehuenco I | 3 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | No
2021001053 | TER CONSTITUCIÓN | TER CONSTITUCIÓN U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | Sí
2021001129 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Inspección Caldera y Mantenimiento Preventivo a BOP | 15 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | Sí
2021001566 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TV | Inspección Tipo A | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | No
2021001564 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG1 | Inspección Tipo A | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | No
2021001096 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Mantenimiento Overhaul de la Unidad para revisión preventiva del turbogenerador | 55 | 2022-09-02 | 2022-10-26 | Sí
2021001054 | TER CONSTITUCIÓN | TER CONSTITUCIÓN U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2022-09-05 | 2022-09-07 | Sí
2021001662 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23), TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 2 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | Sí
2021001234 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U1, TER ARAUCO U2 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2022-09-05 | 2022-09-15 | No
2021001565 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Inspección Tipo A | 5 | 2022-09-06 | 2022-09-10 | No
2021001663 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60), TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | Sí
2021001248 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Parada Anual Mantenimiento BOP 2) Boroscopia TG /TV 3) Panel H2 | 14 | 2022-09-09 | 2022-09-22 | No
2021001337 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG, TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 2 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | No
2021001133 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM2 | Mantenimiento tipo A, Inspección Caldera e Inspección Boroscopica Turbina HP | 15 | 2022-09-25 | 2022-10-09 | Sí
2021001671 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U1 | Overhaul | 50 | 2022-09-28 | 2022-11-16 | No
2021001411 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Inspección Mayor (IM) TV + Generador | 55 | 2022-09-28 | 2022-11-21 | Sí
2021001410 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Inspección Mayor (IM) TG + Generador | 55 | 2022-09-28 | 2022-11-21 | Sí
2021001701 | TER CMPC PACÍFICO | TER CMPC PACÍFICO U1, TER CMPC PACÍFICO U2, TER CMPC PACÍFICO U3 | Parada General de Fábrica | 13 | 2022-10-01 | 2022-10-13 | No
2021001229 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U2 | Mantenimiento Mayor | 36 | 2022-10-01 | 2022-11-05 | No
2021001547 | TER CARDONES | TER CARDONES U1 | Mantenimiento mayor anual Central Cardones (Pruebas eléctricas de Transformadores AT-MT, pruebas en generador, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP, Pruebas de protecciones eléctricas, pruebas equipos patio AT) | 14 | 2022-10-04 | 2022-10-17 | Sí
2021001716 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U1 | Mantenimiento preventivo mayor. | 12 | 2022-10-10 | 2022-10-21 | Sí
2021001534 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Mantenimiento Patio AT 66 Kv- Cambio de interruptor 52 G de patio 66 Kv- Mejora en sistema de BOP Torre de enfriamiento | 15 | 2022-10-11 | 2022-10-25 | Sí
2021001064 | TER MAULE | TER MAULE U11 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2022-10-17 | 2022-10-19 | Sí
2021001548 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U1, TER YUNGAY U2, TER YUNGAY U3 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2022-10-18 | 2022-10-31 | Sí
2021001342 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Inspección Mayor Anual Los Pinos Central | 35 | 2022-10-18 | 2022-11-21 | No
2021001235 | TER LICANTÉN | TER LICANTÉN U1 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2022-10-24 | 2022-11-04 | No
2021001065 | TER MAULE | TER MAULE U12 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2022-10-24 | 2022-10-26 | Sí
2021001252 | TER SANTA LIDIA | TER SANTA LIDIA U1 | 1) Inspección de Combustión 2) Boroscopia TG 3) Mantenimiento Anual BOP | 14 | 2022-10-24 | 2022-11-06 | No
2021001702 | TER CMPC SANTA FÉ | TER CMPC SANTA FÉ U2, TER CMPC SANTA FÉ U3 | Parada General de Fábrica (L2) | 15 | 2022-10-30 | 2022-11-13 | No
2021001132 | TER IEM | TER IEM U1 | Mantenimiento Programado equipos principales | 8 | 2022-11-01 | 2022-11-08 | Sí
2021001251 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Cambio de Quemadores 2) Boroscopia TG 3) Mantenimiento BOP | 45 | 2022-11-01 | 2022-12-15 | No
2021001222 | TER CHOLGUÁN | TER CHOLGUÁN U1 | Mantenimiento Mayor | 25 | 2022-11-01 | 2022-11-25 | No
2021001066 | TER MAULE | TER MAULE U15 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2022-11-02 | 2022-11-04 | Sí
2021001343 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG, TER NEHUENCO II CC1-TV | Mantenimiento Anual (BOP), Mantenimiento Medio TV + Cambio DCS | 45 | 2022-11-04 | 2022-12-18 | No
2021001041 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Total de la planta. Mantención planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de transporte biomasa, enfriamiento y equipos planta. Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. | 20 | 2022-11-05 | 2022-11-24 | No
2021001344 | TER SANTA MARÍA | TER SANTA MARÍA U1 | Mantenimiento Mayor Central Santa María | 26 | 2022-11-05 | 2022-11-30 | No
2021001345 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | MANTENIMIENTO INTERRUPTORES 15 KV DE GENERADORES / DUCTOS DE BARRAS 15 KV | 8 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | No
2021001067 | TER MAULE | TER MAULE U16 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2022-11-07 | 2022-11-09 | Sí
2021001223 | TER VIÑALES | TER VIÑALES U1 | Mantenimiento Mayor | 30 | 2022-11-07 | 2022-12-06 | No
2021001546 | TER COLMITO | TER COLMITO U1 | Mantenimiento mayor Central Colmito (Pruebas eléctricas de Transformadores MT-BT, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP) | 14 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | Sí
2021001664 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23), TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV e interruptores de poder de barra principal. Revision y chequeo de linea 220kV | 2 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | No
2021001665 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60), TER OLIVOS (U61-U72) | Pruebas electricas a transformador principal 23/110 kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV | 2 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | No
2021001704 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1, TER CMPC LAJA U2 | Parada General de Fábrica | 13 | 2022-11-10 | 2022-11-22 | No
2021001068 | TER MAULE | TER MAULE U17 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | Sí
2021001717 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U1 | Mantenimiento preventivo mayor. | 12 | 2022-11-14 | 2022-11-25 | Sí
2021001346 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | MANTENIMIENTO INTERRUPTORES 15 KV DE GENERADORES / DUCTOS DE BARRAS 15 KV | 8 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | No
2021001135 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento Mayor caldera y BOP (tipo A), inspección caldera y reparación según condición. | 10 | 2022-11-19 | 2022-11-28 | Sí
2021001069 | TER MAULE | TER MAULE U18 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | Sí
2021001098 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental | 9 | 2022-11-28 | 2022-12-06 | Sí
2021001705 | TER SANTA FÉ | TER SANTA FÉ U1 | Mantenimiento Anual de Central | 10 | 2022-12-04 | 2022-12-13 | No
2021001100 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental | 9 | 2022-12-10 | 2022-12-18 | Sí
2021001672 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Mantenimiento menor sistema agua circulación | 21 | 2023-01-05 | 2023-01-25 | No
2021001535 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Inspección Boroscopia y calibracion TG LM 6000 | 10 | 2023-01-13 | 2023-01-22 | Sí
2021001666 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23), TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | Sí
2021001718 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U2 | Mantenimiento preventivo mayor. | 12 | 2023-02-06 | 2023-02-17 | Sí
2021001667 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60), TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | Sí
2021001218 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG, TER MEJILLONES CTM3-TV | "Turbina a gas, Mantenimiento tipo B Generador turbina gas, mantenimiento tipo B Generador turbina vapor, mantenimiento tipo A BOP, mantenimientos generales" | 43 | 2023-02-15 | 2023-03-29 | No
2021001225 | TER VALDIVIA | TER VALDIVIA U1 | Mantenimiento Mayor | 36 | 2023-03-01 | 2023-04-05 | No
2021001719 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U3 | Mantenimiento preventivo mayor. | 12 | 2023-03-06 | 2023-03-17 | Sí
2021001634 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U2 | Overhaul | 50 | 2023-03-08 | 2023-04-26 | No
2021001706 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Mantenimiento Mayor TG3 | 46 | 2023-03-10 | 2023-04-24 | No
2021001220 | TER IEM | TER IEM U1 | Mantenimiento Programado caldera turbina | 20 | 2023-04-01 | 2023-04-20 | No
2021001522 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U1, TER CHUYACA U2, TER CHUYACA U3, TER CHUYACA U4, TER CHUYACA U5, TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-04-04 | 2023-05-29 | Sí
2021001354 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas Los Pinos Central | 4 | 2023-04-04 | 2023-04-07 | No
2021001249 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Cambio de Filtros Admisión de Aire TG 2) Mantenimiento Rutinario BOP | 3 | 2023-04-07 | 2023-04-09 | Sí
2021001055 | TER CHILOÉ | TER CHILOÉ U1 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2023-04-10 | 2023-04-12 | Sí
2021001720 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U3 | Mantenimiento preventivo mayor. | 12 | 2023-04-10 | 2023-04-21 | Sí
2021001638 | TER LAJA | TER LAJA U2 | Mantenimiento menor caldera | 2 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | Sí
2021001056 | TER CHILOÉ | TER CHILOÉ U2 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | Sí
2021001042 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Total de la planta. Mantención planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de transporte biomasa, enfriamiento y equipos planta. Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. | 6 | 2023-04-22 | 2023-04-27 | No
2021001057 | TER CHILOÉ | TER CHILOÉ U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2023-04-24 | 2023-04-26 | Sí
2021001058 | TER CHILOÉ | TER CHILOÉ U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2023-05-08 | 2023-05-10 | Sí
2021001231 | TER CELCO | TER CELCO U1 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2023-05-08 | 2023-05-18 | No
2021001241 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor caldera y BOP (tipo A), inspección caldera y reparación según condición. | 10 | 2023-05-14 | 2023-05-23 | Sí
2021001059 | TER CHILOÉ | TER CHILOÉ U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2023-05-15 | 2023-05-17 | Sí
2021001227 | TER HORCONES | TER HORCONES U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2023-05-15 | 2023-05-28 | No
2021001721 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U4 | Mantenimiento preventivo mayor. | 12 | 2023-05-15 | 2023-05-26 | Sí
2021001060 | TER CHILOÉ | TER CHILOÉ U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2023-05-22 | 2023-05-24 | Sí
2021001061 | TER CHILOÉ | TER CHILOÉ U7 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2023-05-29 | 2023-05-31 | Sí
2021001101 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2023-06-01 | 2023-06-20 | Sí
2021001062 | TER CHILOÉ | TER CHILOÉ U8 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | Sí
2021001668 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23), TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | Sí
2021001669 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60), TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 2 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | Sí
2021001063 | TER CHILOÉ | TER CHILOÉ U9 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | Sí
2021001722 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U2 | Mantenimiento preventivo mayor. | 12 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | Sí
2021001103 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2023-06-28 | 2023-07-17 | Sí
2021001238 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento Mayor Caldera-Turbina- BOP (tipo B); mantenimiento y reparaciones BOP, turbina y Caldera. | 30 | 2023-07-02 | 2023-07-31 | Sí
2021001708 | TER CMPC SANTA FÉ | TER CMPC SANTA FÉ U2, TER CMPC SANTA FÉ U3 | Parada General de Fábrica (L2) | 15 | 2023-10-29 | 2023-11-12 | No
2021001707 | TER CMPC SANTA FÉ | TER CMPC SANTA FÉ U3 | Mantenimiento Mayor TG3 | 52 | 2023-10-29 | 2023-12-19 | No
2021001376 | GEO CERRO PABELLÓN | GEO CERRO PABELLÓN U2 | Mantenimiento anual programado de unidad 2 Instalación y montaje de sistema de filtros en precalentadores Mantenimiento de intercambiadores de calor en unidad 2 | 13 | 2022-03-28 | 2022-04-09 | Sí
2021001375 | GEO CERRO PABELLÓN | GEO CERRO PABELLÓN U1 | Mantenimiento anual programado de unidad 1 Instalación y montaje de sistema de filtros en precalentadores Mantenimiento de intercambiadores de calor en unidad 1 | 13 | 2022-03-28 | 2022-04-09 | Sí
2021001749 | PFV CERRO DOMINADOR | PFV CERRO DOMINADOR | Mantención anual, equipos primarios, transformadores y baterías | 2 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | Sí
2021001567 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | MaAntenimiento Preventivo | 3 | 2022-01-03 | 2022-01-05 | Sí
2021001577 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo unidades de PE | 52 | 2022-01-03 | 2022-02-23 | Sí
2021001568 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo | 3 | 2022-01-06 | 2022-01-08 | Sí
2021001569 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo WTG3 | 3 | 2022-01-10 | 2022-01-12 | Sí
2021001570 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo WTG4 | 3 | 2022-01-13 | 2022-01-15 | Sí
2021001571 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo WTG5 | 3 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | Sí
2021001572 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo WTG6 | 3 | 2022-01-20 | 2022-01-22 | Sí
2021001573 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo WTG7 | 3 | 2022-01-24 | 2022-01-26 | Sí
2021001574 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo WTG8 | 3 | 2022-01-27 | 2022-01-29 | Sí
2021001575 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo WTG9 | 3 | 2022-01-31 | 2022-02-02 | Sí
2021001576 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo WTG10 | 3 | 2022-02-03 | 2022-02-05 | Sí
2021001386 | PE RENAICO | PE RENAICO (U1-U44) | Desconexión de parque Renaico I, por Repotenciación de LAT Renaico - Mulchen | 91 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | Sí
2021001387 | PE RENAICO | PE RENAICO (U1-U44) | Desconexión de parque Renaico I, por Instalación equipo PAS paño Renaico | 3 | 2023-04-04 | 2023-04-06 | Sí
2021001388 | PE RENAICO | PE RENAICO (U1-U44) | Desconexión de parque Renaico I, Conexión en Mulchen J7 a J13, pruebas de acoplamiento OPGW, Pruebas de protecciones | 4 | 2023-04-18 | 2023-04-21 | Sí