## Unidades
Programa de Mantenimiento Mayor SEN enero 2022 - junio 2023
Unidades Generadoras
Actualizado al 04 de abril de 2022
Id PMPM | Instalación | Sub Instalación | Tarea | Duración | Inicio | Término | Postergable
2021001480 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Anual Reponer las juntas de dilatación del difusor de la unidad 5 | 15.9993 | 2023-12-04 | 2023-12-19 23:59 | SI
2021001707 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | Mantenimiento Mayor TG3 | 52 | 2023-10-29 | 2023-12-20 | No
2021001708 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U2 | Parada General de Fábrica (L2) | 14.9993 | 2023-10-29 | 2023-11-12 23:59 | No
2021001708 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | Parada General de Fábrica (L2) | 14.9993 | 2023-10-29 | 2023-11-12 23:59 | No
2021001373 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Reemplazo DCS ( GIS - SSAA - OOHH ) | 25.9993 | 2023-09-05 | 2023-09-30 23:59 | No
2021001373 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Reemplazo DCS ( GIS - SSAA - OOHH ) | 25.9993 | 2023-09-05 | 2023-09-30 23:59 | No
2021001373 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Reemplazo DCS ( GIS - SSAA - OOHH ) | 25.9993 | 2023-09-05 | 2023-09-30 23:59 | No
2021001127 | HP EL PASO | HP EL PASO U3 | Cambio de rodete | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | SI
2021001479 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimiento anual | 6.9993 | 2023-08-28 | 2023-09-03 23:59 | SI
2021001824 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento eléctrico mayor unidad N°2. | 7 | 2023-08-18 | 2023-08-25 | No
2021001372 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Inspección Turbina y Generador Canutillar U2 | 3.9993 | 2023-08-15 | 2023-08-18 23:59 | No
2021001478 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento anual | 6.9993 | 2023-08-14 | 2023-08-20 23:59 | SI
2021001371 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Inspección Turbina y Generador Canutillar U1 | 3.9993 | 2023-08-08 | 2023-08-11 23:59 | No
2021001126 | HP EL PASO | HP EL PASO U2 | Cambio de rodete | 2 | 2023-08-07 | 2023-08-09 | SI
2021001111 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U1 | Cambio de rodete | 2 | 2023-08-07 | 2023-08-09 | SI
2021001157 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Corta Anual Canal Sirena | 14 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | No
2021001156 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Corta Anual Canal Sirena | 14 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | No
2021001155 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Corta Anual Canal Sirena | 14 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | No
2021001477 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U3 | Mantenimiento anual | 5.9993 | 2023-07-31 | 2023-08-05 23:59 | SI
2021001370 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Migración DCS y Mantenimiento Mayor Angostura III | 41.9993 | 2023-07-25 | 2023-09-04 23:59 | No
2021001369 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Anual La Mina U2 | 19.9993 | 2023-07-17 | 2023-08-05 23:59 | No
2021001476 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Mantenimiento anual | 5.9993 | 2023-07-17 | 2023-07-22 23:59 | SI
2021001125 | HP EL PASO | HP EL PASO U1 | Cambio de rodete | 2 | 2023-07-03 | 2023-07-05 | SI
2021001475 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimiento anual | 5.9993 | 2023-07-03 | 2023-07-08 23:59 | SI
2021001112 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U2 | Cambio de rodete | 2 | 2023-07-03 | 2023-07-05 | SI
2021001238 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento Mayor Caldera-Turbina- BOP (tipo B); mantenimiento y reparaciones BOP, turbina y Caldera. | 30 | 2023-07-02 | 2023-08-01 | SI
2021001103 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2023-06-28 | 2023-07-18 | SI
2021001368 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Anual La Mina U1 | 18.9993 | 2023-06-27 | 2023-07-15 23:59 | No
2021001384 | HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | 1. Reabilitación turbina: contrato de servicio, fabricación y reemplazo repuestos turbina-rodete 2. Reparar tubería en Presión | 100.9993 | 2023-06-21 | 2023-09-29 23:59 | SI
2021001383 | HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Reabilitación turbina: contrato de servicio, fabricación y reemplazo repuestos turbina-rodete | 91.9993 | 2023-06-21 | 2023-09-20 23:59 | SI
2021001367 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal | 12.9993 | 2023-06-19 | 2023-07-01 23:59 | No
2021001822 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento mecánico mayor unidad N°2 | 7 | 2023-06-16 | 2023-06-23 | No
2021001366 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Migración DCS y Mantenimiento Mayor Angostura II | 41.9993 | 2023-06-13 | 2023-07-24 23:59 | No
2021001722 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U2 | Mantenimiento preventivo mayor. | 11.375 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-23 17:00 | SI
2021001063 | TER CHILOE | TER CHILOE U9 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-06-12 | 2023-06-14 | SI
2021001819 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento eléctrico mayor unidad N°1. | 7 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | No
2021001823 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento eléctrico mayor unidad N°1. | 7 | 2023-06-09 | 2023-06-16 | No
2021001744 | CSP CERRO DOMINADOR | CSP CERRO DOMINADOR | Mantención anual menor | 6 | 2023-06-07 | 2023-06-13 | SI
2021001669 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 1.9993 | 2023-06-07 | 2023-06-08 23:59 | SI
2021001669 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 1.9993 | 2023-06-07 | 2023-06-08 23:59 | SI
2021001365 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Blanco | 11.9993 | 2023-06-05 | 2023-06-16 23:59 | No
2021001093 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 10 | 2023-06-05 | 2023-06-15 | SI
2021001093 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 10 | 2023-06-05 | 2023-06-15 | SI
2021001749 | PFV CERRO DOMINADOR | PFV CERRO DOMINADOR | Mantención anual, equipos primarios, transformadores y baterías | 2 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | SI
2021001062 | TER CHILOE | TER CHILOE U8 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | SI
2021001668 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 1.9993 | 2023-06-05 | 2023-06-06 23:59 | SI
2021001668 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 1.9993 | 2023-06-05 | 2023-06-06 23:59 | SI
2021001101 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2023-06-01 | 2023-06-21 | SI
2021001474 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Mantenimiento anual | 7.9993 | 2023-05-30 | 2023-06-06 23:59 | SI
2021001061 | TER CHILOE | TER CHILOE U7 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-05-29 | 2023-05-31 | SI
2021001364 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Chiburgo U2 | 12.9993 | 2023-05-29 | 2023-06-10 23:59 | No
2021001167 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 6 | 2023-05-27 | 2023-06-02 | No
2021001362 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Chiburgo U1 | 3.9993 | 2023-05-24 | 2023-05-27 23:59 | No
2021001363 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 3.9993 | 2023-05-24 | 2023-05-27 23:59 | No
2021001363 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 3.9993 | 2023-05-24 | 2023-05-27 23:59 | No
2021001827 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2023-05-22 | 2023-05-27 | SI
2021001827 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2023-05-22 | 2023-05-27 | SI
2021001060 | TER CHILOE | TER CHILOE U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-05-22 | 2023-05-24 | SI
2021001165 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2023-05-22 | 2023-06-02 | No
2021001176 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2023-05-21 | 2023-06-05 | No
2021001173 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2023-05-21 | 2023-06-05 | No
2021001174 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2023-05-21 | 2023-06-05 | No
2021001175 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2023-05-21 | 2023-06-05 | No
2021001177 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2023-05-21 | 2023-06-05 | No
2021001166 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 6 | 2023-05-20 | 2023-05-26 | No
2021001821 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento mecánico mayor unidad N°1 | 7 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | No
2021001473 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Mantenimiento anual | 7.9993 | 2023-05-16 | 2023-05-23 23:59 | SI
2021001721 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U4 | Mantenimiento preventivo mayor. | 11.375 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-26 17:00 | SI
2021001227 | TER HORCONES | TER HORCONES U1 | Mantenimiento Mayor | 13 | 2023-05-15 | 2023-05-28 | No
2021001059 | TER CHILOE | TER CHILOE U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-05-15 | 2023-05-17 | SI
2021001361 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito IV | 9.9993 | 2023-05-15 | 2023-05-24 23:59 | No
2021001241 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor caldera y BOP (tipo A), inspección caldera y reparación según condición. | 10 | 2023-05-14 | 2023-05-24 | SI
2021001058 | TER CHILOE | TER CHILOE U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-05-08 | 2023-05-10 | SI
2021001508 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U2 | Mantenimiento preventivo necesario | 5 | 2023-05-08 | 2023-05-13 | SI
2021001231 | TER CELCO | TER CELCO U1 | Mantenimiento Mayor | 10 | 2023-05-08 | 2023-05-18 | No
2021001472 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual / Rehabilitación turbina (juego de palas, cubo, sellos, junta chevron) | 49.9993 | 2023-05-08 | 2023-06-26 23:59 | SI
2021001360 | HE COLBUN | HE COLBUN U2 | Mantenimiento Anual Colbún U2 | 20.9993 | 2023-05-03 | 2023-05-23 23:59 | No
2021001358 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito III | 9.9993 | 2023-05-02 | 2023-05-11 23:59 | No
2021001471 | HP ISLA | HP ISLA U2 | Mantenimento anual | 4.9993 | 2023-05-02 | 2023-05-06 23:59 | SI
2021001164 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 11 | 2023-05-02 | 2023-05-13 | No
2021001359 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Migración DCS y Mantenimiento Mayor Angostura I | 41.9993 | 2023-05-02 | 2023-06-12 23:59 | No
2021001057 | TER CHILOE | TER CHILOE U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-04-24 | 2023-04-26 | SI
2021001042 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Total de la planta. Mantención planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de transporte biomasa, enfriamiento y equipos planta. Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. | 5.9993 | 2023-04-22 | 2023-04-27 23:59 | No
2021001470 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Anual Unidad 4 y banco de transformadores N°2 | 7.9993 | 2023-04-22 | 2023-04-29 23:59 | SI
2021001514 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 2 | 2023-04-21 | 2023-04-23 | SI
2021001514 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 2 | 2023-04-21 | 2023-04-23 | SI
2021001516 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Programado Central Hidroeléctrica Capullo y S/E Pulelfu Paño B2 | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-23 | SI
2021001388 | PE RENAICO I | PE RENAICO I (U1-U44) | Desconexión de parque Renaico I, Conexión en Mulchen J7 a J13, pruebas de acoplamiento OPGW, Pruebas de protecciones | 3.9993 | 2023-04-18 | 2023-04-21 23:59 | SI
2021001469 | HP ISLA | HP ISLA U1 | Mantenimento anual | 4.9993 | 2023-04-18 | 2023-04-22 23:59 | SI
2021001468 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento Anual Unidad 3 y banco de transformadores N°2 | 7.9993 | 2023-04-17 | 2023-04-24 23:59 | SI
2021001056 | TER CHILOE | TER CHILOE U2 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | SI
2021001356 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito II | 9.9993 | 2023-04-17 | 2023-04-26 23:59 | No
2021001357 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento Mayor Rucúe I | 11.9993 | 2023-04-17 | 2023-04-28 23:59 | No
2021001638 | TER LAJA | TER LAJA U2 | Mantenimiento menor caldera | 2 | 2023-04-16 | 2023-04-18 | SI
2021001097 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Mantenimiento Mayor Unidad Generadora | 37 | 2023-04-12 | 2023-05-19 | SI
2021001355 | HE COLBUN | HE COLBUN U1 | Mantenimiento Anual Colbún U1 | 21.9993 | 2023-04-11 | 2023-05-02 23:59 | No
2021001720 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U3 | Mantenimiento preventivo mayor. | 11.375 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-21 17:00 | SI
2021001055 | TER CHILOE | TER CHILOE U1 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-04-10 | 2023-04-12 | SI
2021001119 | HP PALACIOS | HP PALACIOS U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 10 | 2023-04-10 | 2023-04-20 | SI
2021001637 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Mantenimiento mayor + Rebobinado Generador | 81 | 2023-04-09 | 2023-06-29 | SI
2021001249 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Cambio de Filtros Admisión de Aire TG 2) Mantenimiento Rutinario BOP | 2.9993 | 2023-04-07 | 2023-04-09 23:59 | SI
2021001467 | HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de voltaje | 29.9993 | 2023-04-05 | 2023-05-04 23:59 | SI
2021001387 | PE RENAICO I | PE RENAICO I (U1-U44) | Desconexión de parque Renaico I, por Instalación equipo PAS paño Renaico | 2.9993 | 2023-04-04 | 2023-04-06 23:59 | SI
2021001522 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U1 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-04-04 | 2023-05-30 | SI
2021001522 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-04-04 | 2023-05-30 | SI
2021001522 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-04-04 | 2023-05-30 | SI
2021001522 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-04-04 | 2023-05-30 | SI
2021001522 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U5 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-04-04 | 2023-05-30 | SI
2021001522 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-04-04 | 2023-05-30 | SI
2021001522 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-04-04 | 2023-05-30 | SI
2021001522 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-04-04 | 2023-05-30 | SI
2021001354 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas Los Pinos Central | 3.9993 | 2023-04-04 | 2023-04-07 23:59 | No
2021001116 | HP DOS VALLES | HP DOS VALLES U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 10 | 2023-04-03 | 2023-04-13 | SI
2021001353 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito I | 10.9993 | 2023-04-03 | 2023-04-13 23:59 | No
2021001104 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 8 | 2023-04-03 | 2023-04-11 | SI
2021001104 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 8 | 2023-04-03 | 2023-04-11 | SI
2021001087 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Limpieza de sistema de anillos rozantes de sistema de excitación | 2 | 2023-04-03 | 2023-04-05 | SI
2021001220 | TER IEM | TER IEM U1 | Mantenimiento Programado caldera turbina | 20 | 2023-04-01 | 2023-04-21 | No
2021001382 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete Instalaciones medidores de caudal, Certificación de potencia máxima. | 13.9993 | 2023-03-27 | 2023-04-09 23:59 | SI
2021001507 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U1 | Mantenimiento mayor anual neesario | 12 | 2023-03-27 | 2023-04-08 | SI
2021001466 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento Anual Unidad 2 y banco de transformadores N°1 (3 días) Reemplazar sistema de control MKVIe y SCADA-U2 | 17.9993 | 2023-03-21 | 2023-04-07 23:59 | SI
2021001352 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2 | 21.9993 | 2023-03-20 | 2023-04-10 23:59 | No
2021001513 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Unidad N°2 Central Pulelfu | 6 | 2023-03-13 | 2023-03-19 | SI
2021001350 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2023-03-13 | 2023-03-14 23:59 | No
2021001351 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor Quilleco II | 11.9993 | 2023-03-13 | 2023-03-24 23:59 | No
2021001622 | HP CARILAFQUEN | HP CARILAFQUEN U2 | Mantenimiento Mayor Preventivo | 35 | 2023-03-13 | 2023-04-17 | SI
2021001706 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Mantenimiento Mayor TG3 | 46 | 2023-03-10 | 2023-04-25 | No
2021001634 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U2 | Overhaul | 50 | 2023-03-08 | 2023-04-27 | No
2021001085 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Mantenimiento mayor de unidad generadora y Cambio a Rodete Bajo Caudal, Mantenimiento Generador (3 años) | 23 | 2023-03-08 | 2023-03-31 | SI
2021001390 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG2 | Mantenimiento INSPECCIÓN COMBUSTION - IC | 9.9993 | 2023-03-07 | 2023-03-16 23:59 | No
2021001394 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TV | Mantenimiento de válvulas obturadoras + limpieza menor CC1 | 9.9993 | 2023-03-07 | 2023-03-16 23:59 | No
2021001719 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U3 | Mantenimiento preventivo mayor. | 11.375 | 2023-03-06 08:00 | 2023-03-17 17:00 | SI
2021001151 | HP ITATA | HP ITATA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2023-03-06 | 2023-03-17 | No
2021001381 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete | 13.9993 | 2023-03-06 | 2023-03-19 23:59 | SI
2021001464 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento Anual Unidad 1 y banco de transformadores N°1 (3 días) Reemplazar sistema de control MKVIe y SCADA-U1 | 17.9993 | 2023-03-06 | 2023-03-23 23:59 | SI
2021001512 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Unidad N°1 Central Pulelfu | 6 | 2023-03-06 | 2023-03-12 | SI
2021001465 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de voltaje | 29.9993 | 2023-03-06 | 2023-04-04 23:59 | SI
2021001233 | TER NUEVA ALDEA | TER NUEVA ALDEA U1 | Mantenimiento Mayor | 7 | 2023-03-05 | 2023-03-12 | No
2021001225 | TER VALDIVIA | TER VALDIVIA U1 | Mantenimiento Mayor | 35 | 2023-03-01 | 2023-04-05 | No
2021001349 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor Quilleco I | 11.9993 | 2023-02-27 | 2023-03-10 23:59 | No
2021001348 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U1 | Mantenimiento Anual Machicura U1 | 19.9993 | 2023-02-27 | 2023-03-18 23:59 | No
2021001163 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación | 4 | 2023-02-20 | 2023-02-24 | No
2021001262 | TER TRES PUENTES (SM) | TER TRES PUENTES U9 | Mantenimiento 8000 hr | 4.7083 | 2023-02-20 | 2023-02-24 17:00 | SI
2021001218 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | "Turbina a gas, Mantenimiento tipo B Generador turbina gas, mantenimiento tipo B Generador turbina vapor, mantenimiento tipo A BOP, mantenimientos generales" | 43 | 2023-02-15 | 2023-03-30 | No
2021001218 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | "Turbina a gas, Mantenimiento tipo B Generador turbina gas, mantenimiento tipo B Generador turbina vapor, mantenimiento tipo A BOP, mantenimientos generales" | 43 | 2023-02-15 | 2023-03-30 | No
2021001261 | TER TRES PUENTES (SM) | TER TRES PUENTES U7 | Mantenimiento 8000 hr | 4.7083 | 2023-02-13 | 2023-02-17 17:00 | SI
2021001533 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3 | 2 | 2023-02-08 | 2023-02-10 | SI
2021001667 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 1.9993 | 2023-02-08 | 2023-02-09 23:59 | SI
2021001667 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 1.9993 | 2023-02-08 | 2023-02-09 23:59 | SI
2021001718 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U2 | Mantenimiento preventivo mayor. | 11.375 | 2023-02-06 08:00 | 2023-02-17 17:00 | SI
2021001532 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2 | 2 | 2023-02-06 | 2023-02-08 | SI
2021001260 | TER TRES PUENTES (SM) | TER TRES PUENTES U4 | Mantenimiento 8000 hr | 4.7083 | 2023-02-06 | 2023-02-10 17:00 | SI
2021001666 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 1.9993 | 2023-02-06 | 2023-02-07 23:59 | SI
2021001666 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 1.9993 | 2023-02-06 | 2023-02-07 23:59 | SI
2021001347 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Reemplazo Rodete y Mantenimiento Mayor Rucúe II | 69.9993 | 2023-02-02 | 2023-04-12 23:59 | No
2021001530 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°1 | 2 | 2023-02-02 | 2023-02-04 | SI
2021001463 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de velocidad | 29.9993 | 2023-02-01 | 2023-03-02 23:59 | SI
2021001535 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Inspección Boroscopia y calibracion TG LM 6000 | 10 | 2023-01-13 | 2023-01-23 | SI
2021001044 | HP RUCATAYO | HP RUCATAYO U1 | Segunda Etapa Ovehual | 14 | 2023-01-10 | 2023-01-24 | No
2021001672 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Mantenimiento menor sistema agua circulación | 21 | 2023-01-05 | 2023-01-26 | No
2021001462 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de velocidad | 29.9993 | 2023-01-02 | 2023-01-31 23:59 | SI
2021001546 | TER COLMITO | TER COLMITO U1 | Mantenimiento mayor Central Colmito (Pruebas eléctricas de Transformadores MT-BT, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP) | 14 | 2022-12-16 | 2022-12-30 | SI
2021001461 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Anual Normalizar sistema contraincendio transformador N°5 | 13.9993 | 2022-12-07 | 2022-12-20 23:59 | SI
2021001705 | TER SANTA FE | TER SANTA FE U1 | Mantenimiento Anual de Central | 10 | 2022-12-05 | 2022-12-15 | No
2021001268 | TER PAJONALES | TER PAJONALES (U1-U56) | Inspección de generadores y equipos de MV asociados. | 6 | 2022-12-05 | 2022-12-11 | SI
2021001091 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U2 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA. *COMENTARIO ADICIONAL: fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros). En vista de los resultados del estudio de seguridad de abastecimiento publicado por el Coordinador (que indica que los meses de mayor déficit serian junio-julio-agosto) y la extensión del decreto de racionamiento, se reprograman y adecuan los MM con el objetivo de evitar el periodo de mayor estrechez del sistema y evitar posible postergación de MM por parte del Coordinador en vista de las atribuciones otorgadas en decreto 51. | 20 | 2022-12-01 | 2022-12-21 | SI
2021001424 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento Anual Unidad 2 | 7.9993 | 2022-11-28 | 2022-12-05 23:59 | SI
2021001460 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento anual | 6.9993 | 2022-11-28 | 2022-12-04 23:59 | SI
2021001069 | TER MAULE | TER MAULE U18 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | SI
2021001459 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento anual | 6.9993 | 2022-11-21 | 2022-11-27 23:59 | SI
2021001135 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento Mayor caldera y BOP (tipo A), inspección caldera y reparación según condición. | 10 | 2022-11-19 | 2022-11-29 | SI
2021001346 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | MANTENIMIENTO INTERRUPTORES 15 KV DE GENERADORES / DUCTOS DE BARRAS 15 KV | 7.9993 | 2022-11-15 | 2022-11-22 23:59 | No
2021001717 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U1 | Mantenimiento preventivo mayor. | 11.375 | 2022-11-14 08:00 | 2022-11-25 17:00 | SI
2021001068 | TER MAULE | TER MAULE U17 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | SI
2021001704 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Parada General de Fábrica | 13 | 2022-11-14 | 2022-11-27 | No
2021001704 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U2 | Parada General de Fábrica | 13 | 2022-11-14 | 2022-11-27 | No
2021001150 | HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 11 | 2022-11-14 | 2022-11-25 | No
2021001458 | HP ABANICO | HP ABANICO U3 | Mantenimiento anual | 6.9993 | 2022-11-14 | 2022-11-20 23:59 | SI
2021001286 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | Actualización o Cambio Sistema de Protecciones de: Generador y Transformador Principal. Se requiere abierto el paño 52J8 por todo el periodo de la desconexión. | 7.9993 | 2022-11-14 | 2022-11-21 23:59 | No
2021001767 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Overhaul | 9 | 2022-11-14 | 2022-11-23 | No
2021001772 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Inspeccion/reparacion Valvulas de control cuchillo retorno Vessel | 5 | 2022-11-14 | 2022-11-19 | No
2021001457 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento anual | 6.9993 | 2022-11-14 | 2022-11-20 23:59 | SI
2021001665 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Pruebas electricas a transformador principal 23/110 kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV | 1.9993 | 2022-11-10 | 2022-11-11 23:59 | No
2021001665 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Pruebas electricas a transformador principal 23/110 kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV | 1.9993 | 2022-11-10 | 2022-11-11 23:59 | No
2021001084 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2022-11-09 | 2022-11-29 | SI
2021001664 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV e interruptores de poder de barra principal. Revision y chequeo de linea 220kV | 1.9993 | 2022-11-08 | 2022-11-09 23:59 | No
2021001664 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV e interruptores de poder de barra principal. Revision y chequeo de linea 220kV | 1.9993 | 2022-11-08 | 2022-11-09 23:59 | No
2021001223 | TER VIÑALES | TER VIÑALES U1 | Mantenimiento Mayor | 29 | 2022-11-07 | 2022-12-06 | No
2021001067 | TER MAULE | TER MAULE U16 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2022-11-07 | 2022-11-09 | SI
2021001456 | HP ABANICO | HP ABANICO U1 | Mantenimiento anual | 6.9993 | 2022-11-07 | 2022-11-13 23:59 | SI
2021001345 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | MANTENIMIENTO INTERRUPTORES 15 KV DE GENERADORES / DUCTOS DE BARRAS 15 KV | 7.9993 | 2022-11-07 | 2022-11-14 23:59 | No
2021001041 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Total de la planta. Mantención planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de transporte biomasa, enfriamiento y equipos planta. Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. | 18.9993 | 2022-11-05 01:00 | 2022-11-24 00:59 | No
2021001344 | TER SANTA MARIA | TER SANTA MARIA U1 | Mantenimiento Mayor Central Santa María | 25.9993 | 2022-11-05 | 2022-11-30 23:59 | No
2021001343 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Mantenimiento Anual (BOP), Mantenimiento Medio TV + Cambio DCS | 44.9993 | 2022-11-04 | 2022-12-18 23:59 | No
2021001343 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Mantenimiento Anual (BOP), Mantenimiento Medio TV + Cambio DCS | 44.9993 | 2022-11-04 | 2022-12-18 23:59 | No
2021001066 | TER MAULE | TER MAULE U15 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2022-11-02 | 2022-11-04 | SI
2021001222 | TER CHOLGUAN | TER CHOLGUAN U1 | Mantenimiento Mayor | 24 | 2022-11-01 | 2022-11-25 | No
2021001251 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Cambio de Quemadores 2) Boroscopia TG 3) Mantenimiento BOP | 44.9993 | 2022-11-01 | 2022-12-15 23:59 | No
2021001132 | TER IEM | TER IEM U1 | Mantenimiento Programado equipos principales | 8 | 2022-11-01 | 2022-11-09 | SI
2021001544 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | En caso de solicitar modificaciones a trabajos de Mantenimiento Preventivo Mayor ya planificados, deberán indicarse las razones que justifican dicha modificación. | 14 | 2022-10-31 | 2022-11-14 | SI
2021001702 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U2 | Parada General de Fábrica (L2) | 15 | 2022-10-30 | 2022-11-14 | No
2021001702 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | Parada General de Fábrica (L2) | 15 | 2022-10-30 | 2022-11-14 | No
2021001235 | TER LICANTEN | TER LICANTEN U1 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2022-10-24 | 2022-11-04 | No
2021001252 | TER SANTA LIDIA | TER SANTA LIDIA U1 | 1) Inspección de Combustión 2) Boroscopia TG 3) Mantenimiento Anual BOP | 13.9993 | 2022-10-24 | 2022-11-06 23:59 | No
2021001065 | TER MAULE | TER MAULE U12 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2022-10-24 | 2022-10-26 | SI
2021001342 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Inspección Mayor Anual Los Pinos Central | 34.9993 | 2022-10-18 | 2022-11-21 23:59 | No
2021001548 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U1 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2022-10-18 | 2022-11-01 | SI
2021001548 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U2 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2022-10-18 | 2022-11-01 | SI
2021001548 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U3 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2022-10-18 | 2022-11-01 | SI
2021001341 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2022-10-17 | 2022-10-18 23:59 | No
2021001340 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Modernización sistema de control de servicios auxiliares | 4.9993 | 2022-10-17 | 2022-10-21 23:59 | No
2021001340 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Modernización sistema de control de servicios auxiliares | 4.9993 | 2022-10-17 | 2022-10-21 23:59 | No
2021001455 | HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimiento anual | 6.9993 | 2022-10-17 | 2022-10-23 23:59 | SI
2021001064 | TER MAULE | TER MAULE U11 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2022-10-17 | 2022-10-19 | SI
2021001542 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | En caso de solicitar modificaciones a trabajos de Mantenimiento Preventivo Mayor ya planificados, deberán indicarse las razones que justifican dicha modificación. | 14 | 2022-10-17 | 2022-10-31 | SI
2021001543 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | En caso de solicitar modificaciones a trabajos de Mantenimiento Preventivo Mayor ya planificados, deberán indicarse las razones que justifican dicha modificación. | 14 | 2022-10-17 | 2022-10-31 | SI
2021001335 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Anual La Mina U1 | 23.9993 | 2022-10-13 | 2022-11-05 23:59 | No
2021001534 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Mantenimiento Patio AT 66 Kv- Cambio de interruptor 52 G de patio 66 Kv- Mejora en sistema de BOP Torre de enfriamiento | 15 | 2022-10-11 | 2022-10-26 | SI
2021001716 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U1 | Mantenimiento preventivo mayor. | 11.375 | 2022-10-10 08:00 | 2022-10-21 17:00 | SI
2021001773 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Inspeccion/reparacion Valvulas de control cuchillo retorno Vessel | 5 | 2022-10-10 | 2022-10-15 | No
2021001454 | HE EL TORO | HE EL TORO U3 | Mantenimiento anual | 6.9993 | 2022-10-10 | 2022-10-16 23:59 | SI
2021001339 | HP JUNCALITO | HP JUNCALITO U1 | Mantenimiento Mayor MPB Juncalito | 9.9993 | 2022-10-05 | 2022-10-14 23:59 | No
2021001105 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Cambio a Rodete de Caudal Nominal | 10 | 2022-10-05 | 2022-10-15 | SI
2021001547 | TER CARDONES | TER CARDONES U1 | Mantenimiento mayor anual Central Cardones (Pruebas eléctricas de Transformadores AT-MT, pruebas en generador, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP, Pruebas de protecciones eléctricas, pruebas equipos patio AT) | 14 | 2022-10-04 | 2022-10-18 | SI
2021001769 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento mayor | 6 | 2022-10-03 | 2022-10-09 | No
2021001731 | TER ENERGIA PACIFICO | TER ENERGIA PACIFICO U1 | Overhaul Turbina. La detención requiere el destape de la turbina. | 59 | 2022-10-03 | 2022-12-01 | SI
2021001541 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | En caso de solicitar modificaciones a trabajos de Mantenimiento Preventivo Mayor ya planificados, deberán indicarse las razones que justifican dicha modificación. | 14 | 2022-10-03 | 2022-10-17 | SI
2021001770 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Mantenimiento mayor | 6 | 2022-10-03 | 2022-10-09 | No
2021001540 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | En caso de solicitar modificaciones a trabajos de Mantenimiento Preventivo Mayor ya planificados, deberán indicarse las razones que justifican dicha modificación. | 14 | 2022-10-03 | 2022-10-17 | SI
2021001768 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Outage | 19 | 2022-10-02 | 2022-10-21 | No
2021001701 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U1 | Parada General de Fábrica | 13 | 2022-10-01 | 2022-10-14 | No
2021001701 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U2 | Parada General de Fábrica | 13 | 2022-10-01 | 2022-10-14 | No
2021001701 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U3 | Parada General de Fábrica | 13 | 2022-10-01 | 2022-10-14 | No
2021001229 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U2 | Mantenimiento Mayor | 35 | 2022-10-01 | 2022-11-05 | No
2021001411 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Inspección Mayor (IM) TV + Generador | 54.9993 | 2022-09-28 | 2022-11-21 23:59 | SI
2021001410 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Inspección Mayor (IM) TG + Generador | 54.9993 | 2022-09-28 | 2022-11-21 23:59 | SI
2021001671 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U1 | Overhaul | 50 | 2022-09-28 | 2022-11-17 | No
2021001506 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U1 | Mantenimiento mayor anual necesario | 12 | 2022-09-26 | 2022-10-08 | SI
2021001636 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | Mantenimiento Mayor + Retrofit | 70 | 2022-09-26 | 2022-12-05 | SI
2021001322 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Mantenimiento Mayor Angostura III | 15.9993 | 2022-09-26 | 2022-10-11 23:59 | No
2021001453 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimiento anual Reemplazo inyectores | 9.9993 | 2022-09-26 | 2022-10-05 23:59 | SI
2021001771 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U2 | Mantenimiento mayor | 6 | 2022-09-26 | 2022-10-02 | No
2021001133 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM2 | Mantenimiento tipo A, Inspección Caldera e Inspección Boroscopica Turbina HP | 15 | 2022-09-25 | 2022-10-10 | SI
2021001096 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Mantenimiento Overhaul de la Unidad para revisión preventiva del turbogenerador | 55 | 2022-09-15 | 2022-11-09 | SI
2021001338 | HP HORNITOS | HP HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Hornitos + Fortificación Túnel Etapa 2 + Reemplazo de regulador de voltaje (AVR) | 31.9993 | 2022-09-12 | 2022-10-13 23:59 | No
2021001332 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Anual La Mina U2 | 30.9993 | 2022-09-12 | 2022-10-12 23:59 | No
2021001337 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2022-09-10 | 2022-09-11 23:59 | No
2021001337 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2022-09-10 | 2022-09-11 23:59 | No
2021001248 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Parada Anual Mantenimiento BOP 2) Boroscopia TG /TV 3) Panel H2 | 13.9993 | 2022-09-09 | 2022-09-22 23:59 | No
2021001663 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 1.9993 | 2022-09-07 | 2022-09-08 23:59 | SI
2021001663 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 1.9993 | 2022-09-07 | 2022-09-08 23:59 | SI
2021001565 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Inspección Tipo A | 5 | 2022-09-06 | 2022-09-11 | No
2021001452 | HE EL TORO | HE EL TORO U1 | Mantenimiento anual Reemplazo inyectores | 9.9993 | 2022-09-05 | 2022-09-14 23:59 | SI
2021001122 | HP EL PASO | HP EL PASO U3 | Cambio de rodete | 2 | 2022-09-05 | 2022-09-07 | SI
2021001054 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2022-09-05 | 2022-09-07 | SI
2021001234 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U1 | Mantenimiento Mayor | 10 | 2022-09-05 | 2022-09-15 | No
2021001234 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U2 | Mantenimiento Mayor | 10 | 2022-09-05 | 2022-09-15 | No
2021001662 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 1.9993 | 2022-09-05 | 2022-09-06 23:59 | SI
2021001662 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 1.9993 | 2022-09-05 | 2022-09-06 23:59 | SI
2021001566 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TV | Inspección Tipo A | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-06 | No
2021001386 | PE RENAICO I | PE RENAICO I (U1-U44) | Desconexión de parque Renaico I, por Repotenciación de LAT Renaico - Mulchen | 90.9993 | 2022-09-01 | 2022-11-30 23:59 | SI
2021001129 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Inspección Caldera y Mantenimiento Preventivo a BOP | 15 | 2022-09-01 | 2022-09-16 | SI
2021001564 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG1 | Inspección Tipo A | 5 | 2022-09-01 | 2022-09-06 | No
2021001259 | TER TRES PUENTES (SM) | TER TRES PUENTES U8 | Mantenimiento de Rutas Calientes | 29.75 | 2022-08-31 23:00 | 2022-09-30 17:00 | SI
2021001334 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor + Performance Nehuenco I | 2.9993 | 2022-08-29 | 2022-08-31 23:59 | No
2021001334 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor + Performance Nehuenco I | 2.9993 | 2022-08-29 | 2022-08-31 23:59 | No
2021001053 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | SI
2021001404 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Inspección de combustión (IC) | 14.9993 | 2022-08-26 | 2022-09-09 23:59 | SI
2021001088 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA. *COMENTARIO ADICIONAL: fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 kv, sistema de control entre otros). En vista de los resultados del estudio de seguridad de abastecimiento publicado por el Coordinador (que indica que los meses de mayor déficit serian junio-julio-agosto) y la extensión del decreto de racionamiento, se reprograman y adecuan los MM con el objetivo de evitar el periodo de mayor estrechez del sistema y evitar posible postergación de MM por parte del Coordinador en vista de las atribuciones otorgadas en decreto 51. | 20 | 2022-08-25 | 2022-09-14 | SI
2021001323 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 3.9993 | 2022-08-23 | 2022-08-26 23:59 | No
2021001323 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 3.9993 | 2022-08-23 | 2022-08-26 23:59 | No
2021001333 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Modernización sistema de control Canutillar U2 | 41.9993 | 2022-08-22 | 2022-10-02 23:59 | No
2021001052 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | SI
2021001039 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Mantenimiento mayor de grupos y Central | 6 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | SI
2021001039 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Mantenimiento mayor de grupos y Central | 6 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | SI
2021001039 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Mantenimiento mayor de grupos y Central | 6 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | SI
2021001039 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Mantenimiento mayor de grupos y Central | 6 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | SI
2021001039 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Mantenimiento mayor de grupos y Central | 6 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | SI
2021001039 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Mantenimiento mayor de grupos y Central | 6 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | SI
2021001039 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Mantenimiento mayor de grupos y Central | 6 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | SI
2021001039 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Mantenimiento mayor de grupos y Central | 6 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | SI
2021001039 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Mantenimiento mayor de grupos y Central | 6 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | SI
2021001039 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Mantenimiento mayor de grupos y Central | 6 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | SI
2021001528 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3 | 2 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | SI
2021001820 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | mantenimiento eléctrico mayor unidad N°2 | 7 | 2022-08-19 | 2022-08-26 | No
2021001527 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2 | 2 | 2022-08-18 | 2022-08-20 | SI
2021001258 | TER TRES PUENTES (SM) | TER TRES PUENTES U9 | Mantenimiento 4000 hr | 3.7083 | 2022-08-16 23:00 | 2022-08-20 16:00 | SI
2021001525 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°1 | 2 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | SI
2021001051 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | SI
2021001149 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 10 | 2022-08-16 | 2022-08-26 | No
2021001715 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U1 | Mantenimiento preventivo mayor. | 11.375 | 2022-08-15 08:00 | 2022-08-26 17:00 | SI
2021001451 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Mantenimiento anual Retrofil protecciones | 14.9993 | 2022-08-15 | 2022-08-29 23:59 | SI
2021001676 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Inspección Túnel Colorado - ROV | 20 | 2022-08-15 | 2022-09-04 | No
2021001635 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Inspección túnel | 7 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | SI
2021001236 | TER NUEVA ALDEA II | TER NUEVA ALDEA II U1 | Mantenimiento Mayor | 10 | 2022-08-15 | 2022-08-25 | No
2021001094 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Mantenimiento Preventivo Desconectadores de Barra (sin pérdida de generación) | 2 | 2022-08-13 | 2022-08-15 | SI
2021001094 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Mantenimiento Preventivo Desconectadores de Barra (sin pérdida de generación) | 2 | 2022-08-13 | 2022-08-15 | SI
2021001257 | TER TRES PUENTES (SM) | TER TRES PUENTES U7 | Mantenimiento 4000 hr | 4.7083 | 2022-08-11 23:00 | 2022-08-16 16:00 | SI
2021001330 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | Mantenimiento Sistema de Captación y Aducción Obras Hidráulicas Los Quilos | 4.9993 | 2022-08-08 | 2022-08-12 23:59 | No
2021001330 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | Mantenimiento Sistema de Captación y Aducción Obras Hidráulicas Los Quilos | 4.9993 | 2022-08-08 | 2022-08-12 23:59 | No
2021001330 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U3 | Mantenimiento Sistema de Captación y Aducción Obras Hidráulicas Los Quilos | 4.9993 | 2022-08-08 | 2022-08-12 23:59 | No
2021001331 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 4.9993 | 2022-08-08 | 2022-08-12 23:59 | No
2021001331 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 4.9993 | 2022-08-08 | 2022-08-12 23:59 | No
2021001331 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 4.9993 | 2022-08-08 | 2022-08-12 23:59 | No
2021001331 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 4.9993 | 2022-08-08 | 2022-08-12 23:59 | No
2021001766 | TER NORGENER | TER NORGENER U2 | Mantenimiento Mayor | 34 | 2022-08-08 | 2022-09-11 | No
2021001050 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U2 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | SI
2021001254 | TER TRES PUENTES (SM) | TER TRES PUENTES U4 | Mantenimiento 4000 hr | 3.7083 | 2022-08-07 23:00 | 2022-08-11 16:00 | SI
2021001450 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Repowering U4 | 89.9993 | 2022-08-06 | 2022-11-03 23:59 | SI
2021001049 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U1 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2022-08-01 | 2022-08-03 | SI
2021001325 | HP CARENA | HP CARENA U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena I | 22.9993 | 2022-08-01 | 2022-08-23 23:59 | No
2021001326 | HP CARENA | HP CARENA U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena II | 22.9993 | 2022-08-01 | 2022-08-23 23:59 | No
2021001121 | HP EL PASO | HP EL PASO U2 | Cambio de rodete | 2 | 2022-08-01 | 2022-08-03 | SI
2021001228 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U1 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | No
2021001327 | HP CARENA | HP CARENA U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena III | 22.9993 | 2022-08-01 | 2022-08-23 23:59 | No
2021001405 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Reparación bobinado del generador | 44.9993 | 2022-08-01 | 2022-09-14 23:59 | SI
2021001328 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena IV | 22.9993 | 2022-08-01 | 2022-08-23 23:59 | No
2021001329 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento Anual San Clemente | 12.9993 | 2022-08-01 | 2022-08-13 23:59 | No
2021001148 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 3 | 11 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | No
2021001152 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Corta Anual Canal Sirena | 14 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | No
2021001320 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Chiburgo U1 | 21.9993 | 2022-08-01 | 2022-08-22 23:59 | No
2021001153 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Corta Anual Canal Sirena | 14 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | No
2021001108 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U2 | Cambio de rodete | 2 | 2022-08-01 | 2022-08-03 | SI
2021001154 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Corta Anual Canal Sirena | 14 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | No
2021001657 | HP ALTO RENAICO | HP ALTO RENAICO U1 | Limpieza cámara de carga, revision turbina, generador, transformador, gabinetes electricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 21.9993 | 2022-08-01 | 2022-08-22 23:59 | No
2021001656 | HP RENAICO | HP RENAICO U1 | Limpieza cámara de carga, revision turbina, generador, transformador, gabinetes electricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 21.9993 | 2022-08-01 | 2022-08-22 23:59 | No
2021001526 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U1 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2021001526 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2021001526 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2021001526 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2021001526 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U5 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2021001526 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2021001526 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2021001526 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2021001283 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U2 | Ensayos eléctricos e instalación de analizadores de gases | 5 | 2022-07-25 | 2022-07-30 | SI
2021001321 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | LTE Nehuenco I | 104.9993 | 2022-07-16 | 2022-10-28 23:59 | No
2021001321 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | LTE Nehuenco I | 104.9993 | 2022-07-16 | 2022-10-28 23:59 | No
2021001714 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U2 | Mantenimiento preventivo mayor. | 11.375 | 2022-07-11 08:00 | 2022-07-22 17:00 | SI
2021001296 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2 | 19.9993 | 2022-07-11 | 2022-07-30 23:59 | No
2021001379 | HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Mantenimiento anual Reparación, Pintura de caracol y Difusor. *COMENTARIO ADICIONAL: Por optimización del programa de los trabajos, se reducen días de mantenimiento. | 16.9993 | 2022-07-11 | 2022-07-27 23:59 | SI
2021001449 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual Mantenimiento Mayor GIS | 29.9993 | 2022-07-11 | 2022-08-09 23:59 | SI
2021001380 | HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Por optimización del programa de los trabajos, se reducen días de mantenimiento. | 16.9993 | 2022-07-11 | 2022-07-27 23:59 | SI
2021001147 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2022-07-11 | 2022-07-22 | No
2021001395 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Reemplazo carcasa superior TG + Alineamiento carcasas | 44 | 2022-07-06 | 2022-08-19 | No
2021001448 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Mantenimiento anual | 6.9993 | 2022-07-04 | 2022-07-10 23:59 | SI
2021001318 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Modernización sistema de control Canutillar U1 | 41.9993 | 2022-07-04 | 2022-08-14 23:59 | No
2021001120 | HP EL PASO | HP EL PASO U1 | Cambio de rodete | 2 | 2022-07-04 | 2022-07-06 | SI
2021001107 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U1 | Cambio de rodete | 2 | 2022-07-04 | 2022-07-06 | SI
2021001304 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor Quilleco I | 11.9993 | 2022-07-04 | 2022-07-15 23:59 | No
2021001319 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | Reemplazo Sistema de Refrigeración circuito cerrado (DIP) + Mantenimiento Mayor MPB + Reemplazo de Equipos Primarios (TC-TP) + Cambio cables de fuerza sistema de excitación + 20 días de aprobación protocolo de pruebas (Sistema eléctrico) | 60.9993 | 2022-07-04 | 2022-09-02 23:59 | No
2021001136 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor Caldera-Turbina- BOP (tipo C); Overhaul turbina (HP-IP), mantenimiento y reparaciones BOP y Caldera. | 55 | 2022-07-01 | 2022-08-25 | No
2021001447 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U2 | Mantenimiento anual Pintura tubería | 31.9993 | 2022-06-29 | 2022-07-30 23:59 | SI
2022000043 | TER TALTAL | TER TALTAL U2 | Mantención cajón celosías ducto admisión | 5 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | No
2021001317 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2022-06-25 | 2022-06-26 23:59 | No
2021001317 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2022-06-25 | 2022-06-26 23:59 | No
2021001703 | TER CMPC CORDILLERA | TER CMPC CORDILLERA U1 | Mantenimiento Anual TG | 15 | 2022-06-22 | 2022-07-07 | No
2021001316 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal | 12.9993 | 2022-06-20 | 2022-07-02 23:59 | No
2021001301 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor Quilleco II | 11.9993 | 2022-06-20 | 2022-07-01 23:59 | No
2021001307 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento Mayor Rucúe I | 11.9993 | 2022-06-20 | 2022-07-01 23:59 | No
2021001446 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimiento anual | 6.9993 | 2022-06-20 | 2022-06-26 23:59 | SI
2021001224 | TER VALDIVIA | TER VALDIVIA U1 | Mantenimiento Mayor | 16 | 2022-06-19 | 2022-07-05 | No
2021001818 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento mecánico mayor unidad N°2. | 7 | 2022-06-17 | 2022-06-24 | No
2021001713 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U2 | Mantenimiento preventivo mayor. | 11.375 | 2022-06-13 08:00 | 2022-06-24 17:00 | SI
2021001445 | HP OJOS DE AGUA | HP OJOS DE AGUA U1 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Por optimización del programa de los trabajos, se reducen días de mantenimiento. | 2.9993 | 2022-06-13 | 2022-06-15 23:59 | SI
2021001444 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U3 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Por optimización del programa de los trabajos, se reducen días de mantenimiento. | 9.9993 | 2022-06-13 | 2022-06-22 23:59 | SI
2021001443 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2022-06-13 | 2022-06-17 23:59 | SI
2021001315 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento Anual San Clemente | 377.9993 | 2022-06-12 | 2023-06-24 23:59 | No
2022000089 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Cambio rotor de la turbina a gas | 35 | 2022-06-11 | 2022-07-16 | No
2022000089 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Cambio rotor de la turbina a gas | 35 | 2022-06-11 | 2022-07-16 | No
2021001162 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 8 | 2022-06-11 | 2022-06-19 | No
2021001661 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 1.9993 | 2022-06-08 | 2022-06-09 23:59 | SI
2021001661 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 1.9993 | 2022-06-08 | 2022-06-09 23:59 | SI
2021001399 | TER HUASCO | TER HUASCO U5 | Upgrade interruptor de máquina | 16.9993 | 2022-06-08 | 2022-06-24 23:59 | SI
2021001392 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG2 | Reemplazo motor arranque + limpieza mayor CC2 | 4.9993 | 2022-06-07 | 2022-06-11 23:59 | No
2021001089 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 10 | 2022-06-06 | 2022-06-16 | SI
2021001089 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 10 | 2022-06-06 | 2022-06-16 | SI
2021001442 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2022-06-06 | 2022-06-10 23:59 | SI
2021001441 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Mantenimiento Mayor GIS | 29.9993 | 2022-06-06 | 2022-07-05 23:59 | SI
2021001440 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual | 7.9993 | 2022-06-06 | 2022-06-13 23:59 | SI
2021001735 | HP DIGUA | HP DIGUA U2 | Se realizarán trabajos de cambio de rodete de baja a rodete de alta de la turbina. | 3 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | SI
2021001734 | HP DIGUA | HP DIGUA U1 | Se realizarán trabajos de cambio de rodete de baja a rodete de alta de la turbina. | 3 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | SI
2021001376 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U2 | Mantenimiento anual programado de unidad 2 Instalación y montaje de sistema de filtros en precalentadores Mantenimiento de intercambiadores de calor en unidad 2 | 12.9993 | 2022-06-06 | 2022-06-18 23:59 | SI
2021001159 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 12 | 2022-06-06 | 2022-06-18 | No
2021001660 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 1.9993 | 2022-06-06 | 2022-06-07 23:59 | SI
2021001660 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 1.9993 | 2022-06-06 | 2022-06-07 23:59 | SI
2021001375 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U1 | Mantenimiento anual programado de unidad 1 Instalación y montaje de sistema de filtros en precalentadores Mantenimiento de intercambiadores de calor en unidad 1 | 12.9993 | 2022-06-06 | 2022-06-18 23:59 | SI
2021001314 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Blanco | 11.9993 | 2022-06-06 | 2022-06-17 23:59 | No
2021001253 | TER TRES PUENTES (SM) | TER TRES PUENTES U5 | Regulación de Válvulas | 1.625 | 2022-06-05 23:00 | 2022-06-07 14:00 | SI
2021001168 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2022-06-04 | 2022-06-20 | No
2021001161 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 7 | 2022-06-04 | 2022-06-11 | No
2021001171 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2022-06-04 | 2022-06-20 | No
2021001172 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2022-06-04 | 2022-06-20 | No
2021001170 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2022-06-04 | 2022-06-20 | No
2021001312 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2022-06-04 | 2022-06-05 23:59 | No
2021001312 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2022-06-04 | 2022-06-05 23:59 | No
2021001169 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2022-06-04 | 2022-06-20 | No
2021001288 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U1 | Mantenimiento Anual Machicura U1 | 37.9993 | 2022-06-01 | 2022-07-08 23:59 | No
2021001092 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Mantenimiento Mayor Unidad Generadora. *COMENTARIO ADICIONAL: Se retrasa mantenimiento por disponibilidad de empresas contratistas para ejecutar la mantención de la Unidad. | 31 | 2022-05-31 | 2022-07-01 | SI
2021001439 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2022-05-30 | 2022-06-03 23:59 | SI
2021001285 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Mantenimiento Mayor Rucúe II | 18.9993 | 2022-05-30 | 2022-06-17 23:59 | No
2021001438 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Mantenimiento anual Reemplazo de sello muñón válvula esférica lado B. *COMENTARIO ADICIONAL: Por optimización del programa de los trabajos, se reducen días de mantenimiento. | 11.9993 | 2022-05-30 | 2022-06-10 23:59 | SI
2021001134 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento Mayor Caldera-Turbina- BOP (tipo B); mantenimiento y reparaciones BOP, turbina y Caldera. | 30 | 2022-05-29 | 2022-06-28 | No
2021001813 | TER EL SALVADOR | TER EL SALVADOR U1 | Scada. Instalacion del sistema para operacion de la unidad. posibles pruebas de protecciones autorizadas or el coordinador | 10.5007 | 2022-05-24 08:00 | 2022-06-03 20:01 | SI
2022000033 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U1 | Mantenimiento fábrica de Celulosa | 10 | 2022-05-23 | 2022-06-02 | No
2021001826 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2022-05-23 | 2022-05-28 | SI
2021001826 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2022-05-23 | 2022-05-28 | SI
2021001437 | HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento anual | 9.9993 | 2022-05-23 | 2022-06-01 23:59 | SI
2021001817 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento mecánico mayor unidad N°1 | 7 | 2022-05-20 | 2022-05-27 | No
2021001398 | TER HUASCO | TER HUASCO U4 | Upgrade interruptor de máquina | 16.9993 | 2022-05-18 | 2022-06-03 23:59 | SI
2021001712 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U4 | Mantenimiento preventivo mayor. | 11.375 | 2022-05-16 08:00 | 2022-05-27 17:00 | SI
2021001311 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito IV | 9.9993 | 2022-05-16 | 2022-05-25 23:59 | No
2021001436 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Por optimización del programa de los trabajos, se reducen días de mantenimiento. | 9.9993 | 2022-05-16 | 2022-05-25 23:59 | SI
2021001114 | HP DOS VALLES | HP DOS VALLES U1 | Mantenimiento de inyectores, agujas, anillos y vástagos | 5 | 2022-05-16 | 2022-05-21 | SI
2021001408 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Boroscopia TG, extensión IM | 2.9993 | 2022-05-13 | 2022-05-15 23:59 | SI
2021001409 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Desconexión TV a causa de Boroscopia TG | 2.9993 | 2022-05-13 | 2022-05-15 23:59 | SI
2021001280 | TER DEGAÑ 2 | TER DEGAÑ II (U23-U28) | Adecuaciones topológicas para el restablecimiento de potencia post siniestro | 5 | 2022-05-12 | 2022-05-17 | SI
2021001280 | TER DEGAÑ 2 | TER DEGAÑ II (U34-U39) | Adecuaciones topológicas para el restablecimiento de potencia post siniestro | 5 | 2022-05-12 | 2022-05-17 | SI
2021001232 | TER NUEVA ALDEA | TER NUEVA ALDEA U2 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2022-05-09 | 2022-05-21 | No
2021001309 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | Rebobinado de Generador (DIP) + Mantenimiento Mayor MPB + Reemplazo de Equipos Primarios (TC-TP) + Cambio cables de fuerza sistema de excitación + 20 días hábiles de aprobación protocolo de pruebas (Sistema eléctrico) | 129.9993 | 2022-05-09 | 2022-09-15 23:59 | No
2021001435 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento anual | 9.9993 | 2022-05-09 | 2022-05-18 23:59 | SI
2021001279 | TER DEGAÑ | TER DEGAÑ (U1-U22) | Adecuaciones topológicas para el restablecimiento de potencia post siniestro | 5 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | SI
2021001730 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U2 | Inspeccion de los componentes turbina, mantención canal de aducción, cambio de sellos válvulas mariposas, mantención válvula Howell Bunger. | 6 | 2022-05-09 | 2022-05-15 | SI
2021001728 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U1 | Mantenimiento y reparación de filtraciones del Canal aducción. Cambio de los componentes de turbina, cambio de sellos válvulas mariposas, mantención válvula Howell Bunger. | 18 | 2022-05-09 | 2022-05-27 | SI
2021001726 | TER TRAPEN | TER TRAPEN (U1-U50) | Mantenimiento General de la subestación y naves Generadoras | 5 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | SI
2021001118 | HP PALACIOS | HP PALACIOS U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 10 | 2022-05-09 | 2022-05-19 | SI
2021001434 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Repowering U3 | 89.9993 | 2022-05-08 | 2022-08-05 23:59 | SI
2021001095 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2022-05-03 | 2022-05-23 | SI
2022000134 | TER PLACILLA | TER PLACILLA U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor (Overhaul) por horas de servicio. | 35.625 | 2022-05-02 09:00 | 2022-06-07 | SI
2021001308 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito III | 9.9993 | 2022-05-02 | 2022-05-11 23:59 | No
2021001505 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U2 | Mantenimiento Anual preventivo necesario - Considerando la desconexión de la U2 durante este período se realizará el mantenimiento de la S/E Chacayes paño Nido de Águjila : 02/05/2022 - 03/05/2022 | 6 | 2022-05-02 | 2022-05-08 | SI
2021001517 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U1 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-05-02 | 2022-06-27 | SI
2021001517 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-05-02 | 2022-06-27 | SI
2021001517 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-05-02 | 2022-06-27 | SI
2021001517 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-05-02 | 2022-06-27 | SI
2021001517 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U5 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-05-02 | 2022-06-27 | SI
2021001517 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-05-02 | 2022-06-27 | SI
2021001517 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-05-02 | 2022-06-27 | SI
2021001517 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-05-02 | 2022-06-27 | SI
2021001160 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 12 | 2022-05-02 | 2022-05-14 | No
2021001633 | TER NORGENER | TER NORGENER U1 | Mantenimiento Mayor | 20.0007 | 2022-05-02 | 2022-05-22 00:01 | No
2021001432 | HP ISLA | HP ISLA U2 | Mantenimento anual Cambio de sellos servomotor regulador de velocidad | 11.9993 | 2022-05-02 | 2022-05-13 23:59 | SI
2021001113 | HP DOS VALLES | HP DOS VALLES U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 10 | 2022-05-02 | 2022-05-12 | SI
2021001226 | TER HORCONES | TER HORCONES U1 | Mantenimiento Mayor | 10 | 2022-05-02 | 2022-05-12 | No
2021001131 | TER IEM | TER IEM U1 | Mantenimiento Programado, caldera y turbina | 25 | 2022-05-02 | 2022-05-27 | No
2021001431 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U3 | Mantenimiento anual / Reemplazo trasformadores de poder monofasico por trifasico Instalación de caudalímetros en tubería de presión | 29.9993 | 2022-05-02 | 2022-05-31 23:59 | SI
2021001313 | HE COLBUN | HE COLBUN U2 | Mantenimiento Anual Colbún U2 | 34.9993 | 2022-04-26 | 2022-05-30 23:59 | No
2021001430 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Instalación de caudalímetros en tubería de presión. Inspección 8000 horas post repowering. | 4.9993 | 2022-04-25 | 2022-04-29 23:59 | SI
2022000135 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Mantenimiento programado 2 dias para asegurar la continuidad operacional de la central y la confiabilidad de los equipos | 2 | 2022-04-23 | 2022-04-25 | No
2022000135 | TER LAJA | TER LAJA U2 | Mantenimiento programado 2 dias para asegurar la continuidad operacional de la central y la confiabilidad de los equipos | 2 | 2022-04-23 | 2022-04-25 | No
2021001511 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-24 | SI
2021001511 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 2 | 2022-04-22 | 2022-04-24 | SI
2021001860 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-04-21 | 2022-04-24 | SI
2021001263 | TER TERMOPACIFICO | TER TERMOPACIFICO (U1-U60) | Inspección de generadores y ensayos eléctricos a transformadores MT | 5 | 2022-04-21 | 2022-04-26 | SI
2021001401 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Inspección de combustión (IC) | 11.9993 | 2022-04-20 | 2022-05-01 23:59 | SI
2022000136 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Revisión y reparación de VTI, calentador de aire, filtros de mangas y precalentador de aire, por presentar problemas de ensuciamiento y saturación. | 9 | 2022-04-20 | 2022-04-29 | No
2021001515 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Programado Central Hidroeléctrica Capullo y S/E Pulelfu Paño B2 | 5 | 2022-04-19 | 2022-04-24 | SI
2021001429 | HP ISLA | HP ISLA U1 | Mantenimento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Por optimización del programa de los trabajos, se reducen días de mantenimiento. | 9.9993 | 2022-04-18 | 2022-04-27 23:59 | SI
2022000133 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento Anual banco de transformadores N°2 | 6 | 2022-04-18 | 2022-04-24 | No
2021001428 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Instalación de caudalímetros en tubería de presión | 4.9993 | 2022-04-18 | 2022-04-22 23:59 | SI
2021001305 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito II | 9.9993 | 2022-04-18 | 2022-04-27 23:59 | No
2021001545 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U4 | Mantenimiento Mayor Yungay 4 Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbina y Equipos principales. | 25 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | SI
2021001859 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-04-18 | 2022-04-21 | SI
2021001201 | HP LLAUQUEREO | HP LLAUQUEREO U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 5 | 2022-04-17 23:00 | 2022-04-22 23:00 | No
2021001239 | HP CUMBRES | HP CUMBRES U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 7 | 2022-04-17 23:00 | 2022-04-24 23:00 | No
2021001239 | HP CUMBRES | HP CUMBRES U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 7 | 2022-04-17 23:00 | 2022-04-24 23:00 | No
2021001675 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Mantenimiento menor caldera | 2 | 2022-04-16 | 2022-04-18 | No
2021001040 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Total de la planta. Mantención planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de transporte biomasa, enfriamiento y equipos planta. Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. | 6.9993 | 2022-04-16 | 2022-04-22 23:59 | No
2021001711 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U3 | Mantenimiento preventivo mayor. | 11.375 | 2022-04-11 08:00 | 2022-04-22 17:00 | SI
2021001290 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Mantenimiento Mayor Angostura II | 19.9993 | 2022-04-11 | 2022-04-30 23:59 | No
2021001724 | TER EL PEÑON | TER EL PEÑON (U1-U50) | Mantenimiento General de la subestación y unidades generadoras | 5 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | SI
2021001415 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U1 | Mantenimiento anual Inspección turbina horas de servicio smart repowering | 4.9993 | 2022-04-11 | 2022-04-15 23:59 | SI
2021001418 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U3 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2022-04-11 | 2022-04-15 23:59 | SI
2021001858 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-04-11 | 2022-04-14 | SI
2021001674 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento mayor + rebobinado del generador unidad 1 | 82 | 2022-04-10 | 2022-07-01 | No
2022000073 | HP MALALCAHUELLO | HP MALALCAHUELLO U1 | Mantenimiento Mayor Mecánico - Eléctrico Preventivo | 30.4173 | 2022-04-07 08:00 | 2022-05-07 18:01 | SI
2021001857 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-10 | SI
2021001098 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental | 9 | 2022-04-05 | 2022-04-14 | SI
2021001531 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Cambio de HOT SECTION TG LM 6000 | 15 | 2022-04-04 | 2022-04-19 | No
2021001416 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U2 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2022-04-04 | 2022-04-08 23:59 | SI
2021001102 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2022-04-04 | 2022-04-09 | SI
2021001102 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2022-04-04 | 2022-04-09 | SI
2021001433 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Anual Unidad 4 y banco de transformadores N°2 / Retrofit interruptor del generador | 20.9993 | 2022-04-04 | 2022-04-24 23:59 | SI
2021001856 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante WTG | 3 | 2022-04-04 | 2022-04-07 | SI
2021001427 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento Anual Unidad 3 . *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita reducción del periodo de desconexión de los trabajos a realizar en la unidad 3 de la central Rapel debido a retraso en la llegada de interruptor de repuesto por parte del proveedor General Electric. No se realizará el retrofit en el interruptor del generador de la unidad y la indisponibilidad generada por el mantenimiento del banco de transformadores N°2 quedará para el final del periodo original en una nueva desconexión. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita reducción del periodo de desconexión de los trabajos a realizar en la unidad 3 de la central Rapel debido a retraso en la llegada de interruptor de repuesto por parte del proveedor General Electric. No se realizará el retrofit en el interruptor del generador de la unidad y la indisponibilidad generada por el mantenimiento del banco de transformadores N°2 quedará para el final del periodo original en una nueva desconexión. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita reducción del periodo de desconexión de los trabajos a realizar en la unidad 3 de la central Rapel debido a retraso en la llegada de interruptor de repuesto por parte del proveedor General Electric. No se realizará el retrofit en el interruptor del generador de la unidad y la indisponibilidad generada por el mantenimiento del banco de transformadores N°2 quedará para el final del periodo original en una nueva desconexión | 3.9993 | 2022-04-04 | 2022-04-07 23:59 | SI
2021001242 | TER TRES PUENTES (SM) | TER TRES PUENTES U7 | Exchange 30000 hr | 15.7083 | 2022-04-03 23:00 | 2022-04-19 16:00 | SI
2021001303 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas Los Pinos Central. *COMENTARIO ADICIONAL: Adelanto de TA en Chile de General Electric. Ver carta GM N° 061/2022. | 3.9993 | 2022-04-02 | 2022-04-05 23:59 | No
2021001310 | HE COLBUN | HE COLBUN U1 | Mantenimiento Anual Colbún U1 | 24.9993 | 2022-04-01 | 2022-04-25 23:59 | No
2021001855 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-03-31 | 2022-04-03 | SI
2021001426 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento banco de transformadores N°1 | 2.9993 | 2022-03-30 | 2022-04-01 23:59 | SI
2021001425 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento banco de transformadores N°1 | 2.9993 | 2022-03-30 | 2022-04-01 23:59 | SI
2022000071 | HP PALMAR | HP PALMAR U1 | Revisión general de la S/E, reapriete eléctrico, mecánico, limpieza. La desconexión de la S/E Palmar Indispone la central Palmar para inyectar por 2 días(29 y 30 de marzo 2022). relacionado con manteniemito mayor de S/E Palmar y de Central Correntoso 2021114314. | 2 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | No
2022000071 | HP PALMAR | HP PALMAR U2 | Revisión general de la S/E, reapriete eléctrico, mecánico, limpieza. La desconexión de la S/E Palmar Indispone la central Palmar para inyectar por 2 días(29 y 30 de marzo 2022). relacionado con manteniemito mayor de S/E Palmar y de Central Correntoso 2021114314. | 2 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | No
2021001143 | HP CORRENTOSO | HP CORRENTOSO U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Revisión de equipos de patio AT 110 kV (transformadores, interruptores, desconectadores) | 2 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | No
2021001292 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Inspección Turbina y Generador Canutillar U2 | 3.9993 | 2022-03-29 | 2022-04-01 23:59 | No
2022000074 | HP MALALCAHUELLO | HP MALALCAHUELLO U2 | Mantenimiento Mayor Mecánico - Eléctrico Preventivo | 31.4173 | 2022-03-28 08:00 | 2022-04-28 18:01 | SI
2021001414 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U1 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2022-03-28 | 2022-04-01 23:59 | SI
2021001854 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | SI
2021001504 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U1 | Mantenimiento Mayor Necesario - Además se realizará mantenimiento al paño de la S/E Chacayes asociado a la U1 Coya Norte desde el 28/03/2022 - 29/3/2022 | 12 | 2022-03-28 | 2022-04-09 | SI
2021001378 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete Instalaciones medidores de caudal, Certificación de potencia máxima.. *COMENTARIO ADICIONAL: Por optimización del programa de los trabajos, se reducen días de mantenimiento. | 14.9993 | 2022-03-28 | 2022-04-11 23:59 | SI
2021001300 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito I | 9.9993 | 2022-03-28 | 2022-04-06 23:59 | No
2021001282 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U1 | Boroscopia de condición a todo el conjunto del tren de turbina | 1.9798 | 2022-03-26 | 2022-03-27 23:31 | SI
2021001407 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Sintonización equipo de descargas parciales.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificar fecha de los trabajos, debido a disponibilidad de especialistas. Se aplaza producto de la modificación fechas en MM de San Isidro 1. Disponibilidad de Suministros y Especialistas. | 3.9993 | 2022-03-26 | 2022-03-29 23:59 | SI
2021001389 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG1 | Mantenimiento RUTA DE GASES - HGPI | 25 | 2022-03-25 08:00 | 2022-04-19 08:00 | No
2021001145 | HP MC1 | HP MC1 U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-03-25 | 2022-03-27 | No
2021001510 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Unidad N°2 Central Pulelfu | 6 | 2022-03-25 | 2022-03-31 | SI
2021001853 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-03-24 | 2022-03-27 | SI
2021001419 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento Anual Unidad 1 Inspección Tubería | 6.9993 | 2022-03-23 | 2022-03-29 23:59 | SI
2021001509 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Unidad N°1 Central Pulelfu | 5 | 2022-03-22 | 2022-03-27 | SI
2022000006 | HP MAMPIL | HP MAMPIL U1 | Mantenimiento anual de canales, bocatomas y unidades generadoras | 7 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | SI
2022000006 | HP MAMPIL | HP MAMPIL U2 | Mantenimiento anual de canales, bocatomas y unidades generadoras | 7 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | SI
2021001140 | HP RIO PICOIQUEN | HP RIO PICOIQUEN U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | No
2021001140 | HP RIO PICOIQUEN | HP RIO PICOIQUEN U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | No
2021001291 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Inspección Turbina y Generador Canutillar U1 | 3.9993 | 2022-03-22 | 2022-03-25 23:59 | No
2021001420 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U5 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2022-03-21 | 2022-03-25 23:59 | SI
2021001852 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | SI
2022000090 | TER CMPC TISSUE | TER CMPC TISSUE U1 | TER. CMPC Tissue, Programa Mantenimiento Preventivo Mayor. | 5 | 2022-03-21 | 2022-03-26 | No
2022000085 | TER VENTANAS II | TER VENTANAS U2 | Mantenimiento Mayor. Outage para asegurar continuidad operacional hasta que la unidad salga a condición ERE Mantención caldera, Cambio Tubos Caldera Mantención turbogenerador Limpieza de sistema de circulación Mantención equipos intake (rejas, bombas) Cambio Canastillos y sellos GGH | 26 | 2022-03-20 | 2022-04-15 | No
2021001851 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-03-17 | 2022-03-20 | SI
2021001196 | HP CALLAO | HP CALLAO U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 3 | 2022-03-16 | 2022-03-19 | No
2021001196 | HP CALLAO | HP CALLAO U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 3 | 2022-03-16 | 2022-03-19 | No
2021001293 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) Blanco Central | 1.9993 | 2022-03-15 | 2022-03-16 23:59 | No
2022000005 | HP PEUCHEN | HP PEUCHEN U1 | Mantenimiento anual de canales, bocatomas y unidades generadoras | 7 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | SI
2022000005 | HP PEUCHEN | HP PEUCHEN U2 | Mantenimiento anual de canales, bocatomas y unidades generadoras | 7 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | SI
2021001538 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | En caso de solicitar modificaciones a trabajos de Mantenimiento Preventivo Mayor ya planificados, deberán indicarse las razones que justifican dicha modificación. | 14 | 2022-03-14 | 2022-03-28 | SI
2021001850 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | SI
2021001539 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | En caso de solicitar modificaciones a trabajos de Mantenimiento Preventivo Mayor ya planificados, deberán indicarse las razones que justifican dicha modificación. | 14 | 2022-03-14 | 2022-03-28 | SI
2022000111 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Reparacion Precalentador Aire Caldera | 12.7507 | 2022-03-13 18:00 | 2022-03-26 12:01 | No
2021001403 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Inspección y reparación ducto de escape TG + Boroscopia. Desconexión a causa de Inspección ducto de escape TG. | 3.9993 | 2022-03-12 | 2022-03-15 23:59 | SI
2021001403 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Inspección y reparación ducto de escape TG + Boroscopia. Desconexión a causa de Inspección ducto de escape TG. | 3.9993 | 2022-03-12 | 2022-03-15 23:59 | SI
2021001733 | HP MOCHO | HP MOCHO U1 | Vaciado de Tubería. Llenado de Tubería. Mantenciones menores en equipamiento de Central. Reapriete eléctrico. Reapriete mecánico. Mantención de bombas de refrigeración. Limpieza en bocatoma. | 2 | 2022-03-11 | 2022-03-13 | No
2021001250 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Boroscoía TG | 2.9993 | 2022-03-11 | 2022-03-13 23:59 | No
2021001849 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-03-10 | 2022-03-13 | SI
2021001391 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG1 | Mantenimiento INSPECCIÓN COMBUSTION - IC | 15.3333 | 2022-03-10 | 2022-03-25 08:00 | No
2021001214 | HP CUMBRES | HP CUMBRES U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-03-09 | 2022-03-11 | No
2021001214 | HP CUMBRES | HP CUMBRES U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-03-09 | 2022-03-11 | No
2021001710 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U3 | Mantenimiento preventivo mayor. | 11.375 | 2022-03-07 08:00 | 2022-03-18 17:00 | SI
2021001421 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 2.9993 | 2022-03-07 | 2022-03-09 23:59 | SI
2021001146 | HP ITATA | HP ITATA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2022-03-07 | 2022-03-18 | No
2021001422 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 2.9993 | 2022-03-07 | 2022-03-09 23:59 | SI
2021001848 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-03-07 | 2022-03-10 | SI
2021001287 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Mantenimiento Mayor Angostura I | 34.9993 | 2022-03-07 | 2022-04-10 23:59 | No
2022000072 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodete de de alta altura a baja altura | 2.3757 | 2022-03-04 23:00 | 2022-03-07 08:01 | SI
2021001178 | HP MC2 | HP MC2 U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-03-03 | 2022-03-05 | No
2021001847 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-03-03 | 2022-03-06 | SI
2021001081 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Mantenimiento mayor de unidad generadora y Cambio a Rodete Bajo Caudal | 28 | 2022-03-02 | 2022-03-30 | SI
2022000044 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG2 | Inspección de Combustión Parcial | 7.9993 | 2022-03-01 | 2022-03-08 23:59 | No
2021001130 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | "Turbina a vapor, Mantenimiento tipo C Generador turbina vapor, mantenimiento tipo C Generador turbina gas, mantenimiento tipo A BOP, mantenimientos generales" | 60 | 2022-03-01 | 2022-04-30 | No
2021001130 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | "Turbina a vapor, Mantenimiento tipo C Generador turbina vapor, mantenimiento tipo C Generador turbina gas, mantenimiento tipo A BOP, mantenimientos generales" | 60 | 2022-03-01 | 2022-04-30 | No
2021001417 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimiento anual Normalizar Sello válvula esferica - By Pass | 10.9993 | 2022-03-01 | 2022-03-11 23:59 | SI
2021001306 | HP SAN IGNACIO | HP SAN IGNACIO U1 | Mantenimiento Anual San Ignacio. . *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a hallazgos asociados a los trabajos en el sello del eje y descanso de guía de turbina. Ver carta GM N°060/2022.. *COMENTARIO ADICIONAL: Para seguir con los trabajos debido a los hallazgos asociados a los trabajos en el sello del eje y descanso de guía de turbina. Ver carta GM N°065/2022. | 40.9576 | 2022-02-28 | 2022-04-09 22:59 | No
2021001846 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | SI
2022000007 | HP LICAN | HP LICAN U1 | Mantenimiento anual de canales, bocatomas y unidades generadoras | 8 | 2022-02-28 | 2022-03-08 | SI
2022000008 | HP LICAN | HP LICAN U2 | Mantenimiento anual de canales, bocatomas y unidades generadoras | 4 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | SI
2021001536 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | En caso de solicitar modificaciones a trabajos de Mantenimiento Preventivo Mayor ya planificados, deberán indicarse las razones que justifican dicha modificación. | 14 | 2022-02-28 | 2022-03-14 | SI
2021001537 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | En caso de solicitar modificaciones a trabajos de Mantenimiento Preventivo Mayor ya planificados, deberán indicarse las razones que justifican dicha modificación. | 14 | 2022-02-28 | 2022-03-14 | SI
2021001377 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete Montaje TR10 regulador de velocidad | 19.9993 | 2022-02-26 | 2022-03-17 23:59 | SI
2021001289 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor y reparación de fuga de vapor en válvula de caldera recuperadora | 1.9993 | 2022-02-26 | 2022-02-27 23:59 | No
2021001289 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor y reparación de fuga de vapor en válvula de caldera recuperadora | 1.9993 | 2022-02-26 | 2022-02-27 23:59 | No
2021001393 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TV | Mantención Sistemas de Regrigeración | 12 | 2022-02-24 08:00 | 2022-03-08 08:00 | No
2021001845 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-02-24 | 2022-02-27 | SI
2022000038 | TER PLANTA DE ACIDO SULFURICO MEJILLONES | TER PLANTA DE ACIDO SULFURICO MEJILLONES U1 | Mantención Mayor Turbina y Generador | 46 | 2022-02-24 | 2022-04-11 | No
2021001844 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante WTG14 | 3 | 2022-02-21 | 2022-02-24 | SI
2021001240 | TER TRES PUENTES (SM) | TER TRES PUENTES U9 | Mantenimiento 8000 hr | 4.7083 | 2022-02-21 | 2022-02-25 17:00 | SI
2021001158 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación | 4 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | No
2021001762 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Mantenimiento Mayor | 21 | 2022-02-18 | 2022-03-11 | No
2022000049 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Se requiere realizar el reemplazo del flujómetro de gas para cumplimiento normativo, junto con ejecución de Mantenimiento anual. MPB instrumentacion. Relleno aceite conservadores transformador Principal. | 3.125 | 2022-02-17 21:00 | 2022-02-21 | No
2021001181 | HP NALCAS | HP NALCAS U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-02-17 | 2022-02-19 | No
2021001181 | HP NALCAS | HP NALCAS U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-02-17 | 2022-02-19 | No
2021001843 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-02-17 | 2022-02-20 | SI
2022000048 | TER RENCA | TER RENCA U1 | Mantenimiento al interruptor SF6 en 110 kV para verificación de protecciones | 1.0007 | 2022-02-17 | 2022-02-18 00:01 | SI
2022000048 | TER RENCA | TER RENCA U2 | Mantenimiento al interruptor SF6 en 110 kV para verificación de protecciones | 1.0007 | 2022-02-17 | 2022-02-18 00:01 | SI
2021001237 | TER TRES PUENTES (SM) | TER TRES PUENTES U7 | Mantenimiento 8000 hr | 4.7083 | 2022-02-14 | 2022-02-18 17:00 | SI
2021001842 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo | 3 | 2022-02-14 | 2022-02-17 | SI
2021001141 | HP PALMAR | HP PALMAR U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Revisión de equipos de patio AT 110 kV (transformadores, interruptores, desconectadores) | 2 | 2022-02-10 | 2022-02-12 | No
2021001141 | HP PALMAR | HP PALMAR U2 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Revisión de equipos de patio AT 110 kV (transformadores, interruptores, desconectadores) | 2 | 2022-02-10 | 2022-02-12 | No
2021001841 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento Preventivo definido por el fabricante de las unidades. | 3 | 2022-02-10 | 2022-02-13 | SI
2021001524 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3 | 2 | 2022-02-09 | 2022-02-11 | SI
2021001709 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U2 | Mantenimiento preventivo mayor. | 11.375 | 2022-02-07 08:00 | 2022-02-18 17:00 | SI
2021001221 | TER TRES PUENTES (SM) | TER TRES PUENTES U4 | Mantenimiento 8000 hr | 4.7083 | 2022-02-07 | 2022-02-11 17:00 | SI
2021001523 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2 | 2 | 2022-02-07 | 2022-02-09 | SI
2021001840 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento Preventivo | 3 | 2022-02-07 | 2022-02-10 | SI
2021001144 | HP MC1 | HP MC1 U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-02-07 | 2022-02-09 | No
2021001521 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°1 | 2 | 2022-02-03 | 2022-02-05 | SI
2021001576 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo WTG10 | 3 | 2022-02-03 | 2022-02-06 | SI
2021001137 | HP MOCHO | HP MOCHO U1 | Vaciado de Tubería Llenado de Tubería Mantenciones menores en equipamiento de Central Reapriete eléctrico Reapriete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-02-03 | 2022-02-05 | No
2021001659 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 1.9993 | 2022-02-03 | 2022-02-04 23:59 | SI
2021001659 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 1.9993 | 2022-02-03 | 2022-02-04 23:59 | SI
2021001761 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Mantenimiento Mayor | 21 | 2022-02-02 | 2022-02-23 | No
2021001658 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 1.9993 | 2022-02-01 | 2022-02-02 23:59 | SI
2021001658 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 1.9993 | 2022-02-01 | 2022-02-02 23:59 | SI
2021001575 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo WTG9 | 3 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | SI
2021001574 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo WTG8 | 3 | 2022-01-27 | 2022-01-30 | SI
2021001573 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo WTG7 | 3 | 2022-01-24 | 2022-01-27 | SI
2021001700 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U1 | Mantenimiento Anual Caldera de biomasa | 17.9993 | 2022-01-23 | 2022-02-09 23:59 | No
2021001700 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U2 | Mantenimiento Anual Caldera de biomasa | 17.9993 | 2022-01-23 | 2022-02-09 23:59 | No
2021001700 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U3 | Mantenimiento Anual Caldera de biomasa | 17.9993 | 2022-01-23 | 2022-02-09 23:59 | No
2021001816 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA TG3 | Mantenimiento Mayor | 79 | 2022-01-22 | 2022-04-11 | No
2021001400 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Boroscopia TG, extensión IC | 2.1042 | 2022-01-21 21:00 | 2022-01-23 23:30 | SI
2021001835 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Mantenimineto mayor TG2 | 49 | 2022-01-21 | 2022-03-11 | No
2021001572 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo WTG6 | 3 | 2022-01-20 | 2022-01-23 | SI
2022000003 | TER EL SALVADOR | TER EL SALVADOR U1 | Finalizacion cambio de protecciones | 2.5007 | 2022-01-18 08:00 | 2022-01-20 20:01 | SI
2021001571 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo WTG5 | 3 | 2022-01-17 | 2022-01-20 | SI
2022000010 | HP DIGUA | HP DIGUA U1 | Cambio de Rodete de alta altura a baja altura | 3 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | No
2021001570 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo WTG4 | 3 | 2022-01-13 | 2022-01-16 | SI
2021001139 | HP RIO PICOIQUEN | HP RIO PICOIQUEN U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-01-13 | 2022-01-15 | No
2021001139 | HP RIO PICOIQUEN | HP RIO PICOIQUEN U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-01-13 | 2022-01-15 | No
2021001569 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo WTG3 | 3 | 2022-01-10 | 2022-01-13 | SI
2021001230 | TER CELCO | TER CELCO U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2022-01-10 | 2022-01-24 | No
2022000009 | HP DIGUA | HP DIGUA U2 | Cambio de Rodete de alta altura a baja altura | 3 | 2022-01-10 | 2022-01-13 | No
2021001729 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U2 | recuperacion de Componentes de Valvula por Desgaste por Abrasión. Limpieza de Intercambiador del generador, Limpieza Interna de Generador, Pruebas Electricas, Recuperacion de Anillo de estanqueidad, Cambio de sellos | 6 | 2022-01-10 | 2022-01-16 | No
2021001179 | HP MC2 | HP MC2 U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-01-10 | 2022-01-12 | No
2021001216 | TER TRES PUENTES (SM) | TER TRES PUENTES U1 | Lavado de Compresor | 1.7292 | 2022-01-10 | 2022-01-11 17:30 | SI
2021001413 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U4 | Mantenimiento anual Desarme UG Ensayos núcleo magnético Armado UG Inspección rodete | 19.9993 | 2022-01-10 | 2022-01-29 23:59 | SI
2021001743 | CSP CERRO DOMINADOR | CSP CERRO DOMINADOR | Inspección Primera parada, verificación general de equipos y normalización de bomba de sales calientes A. | 12 | 2022-01-10 | 2022-01-22 | SI
2021001203 | HP CUMBRES | HP CUMBRES U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-01-07 | 2022-01-09 | No
2021001203 | HP CUMBRES | HP CUMBRES U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-01-07 | 2022-01-09 | No
2021001568 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo | 3 | 2022-01-06 | 2022-01-09 | SI
2021001284 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | Actualización o Cambio Sistema de Protecciones de: Generador y Transformador Principal. Se requiere abierto el paño 52J7 por todo el periodo de la desconexión. | 7.9993 | 2022-01-05 | 2022-01-12 23:59 | No
2021001180 | HP NALCAS | HP NALCAS U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | No
2021001180 | HP NALCAS | HP NALCAS U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | No
2021001412 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Reparación filtración de aceite transformador de Poder | 2.9993 | 2022-01-04 | 2022-01-06 23:59 | SI
2021001567 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | MaAntenimiento Preventivo | 3 | 2022-01-03 | 2022-01-06 | SI
2021001727 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U1 | Se realizarán trabajos de cambio de rodete Francis, Juegos de Tapas y juego de Alabes directrices de la turbina. | 6 | 2022-01-03 | 2022-01-09 | No
2021001577 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo unidades de PE | 52 | 2022-01-03 | 2022-02-24 | SI
2021001649 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U1 | Mantenimiento Mayor TG1 - Corresponde a solicitud Id 2020002123 del PMPM Histórico asociada a la SD 2020095164 | 58.9993 | 2022-01-01 | 2022-02-28 23:59 | No
2021001753 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Reemplazo de alabes fijos de la turbina de alta presión de la turbina de gas, HPT Vanes. | 45.0007 | 2021-12-04 09:00 | 2022-01-18 09:01 | No
2021000718 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Parada General de Fábrica | 57 | 2021-11-29 | 2022-01-25 | No
2021000718 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U2 | Parada General de Fábrica | 57 | 2021-11-29 | 2022-01-25 | No
2021001737 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U2 | Cambio de Rodete Francis, Juegos de Tapas y juego de Alabes directrices | 16 | 2021-11-22 | 2021-12-08 | No
2021000446 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Mantenimiento mayor TG +TV Nehuenco II | 62.9993 | 2021-11-08 | 2022-01-09 23:59 | No
2021000446 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Mantenimiento mayor TG +TV Nehuenco II | 62.9993 | 2021-11-08 | 2022-01-09 23:59 | No
2021000929 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantenimiento Estructural Filtro de Mangas Mantenimiento Estructural Sistema Evacuación de Cenizas Mantenimiento Estructural Galpón de Cenizas Mantención Anual Subestación 66KV Mantención Anual Caldera Mantención Anual Filtro Mangas Mantención Anual Turbogenerador Mantención Anual Torres de Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 136.75 | 2021-08-17 18:00 | 2022-01-01 12:00 | No
2020001599 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U1 | Mantenimiento Mayor TG1 - Corresponde a solicitud Id 2020002123 del PMPM Histórico asociada a la SD 2020095164 | 363.9993 | 2021-01-01 | 2021-12-30 23:59 | No