## Unidades
Programa de Mantenimiento Mayor SEN enero 2022 - junio 2023
Unidades Generadoras
Actualizado al 09 de mayo de 2022
Id PMPM | Instalación | Sub Instalación | Tarea | Duración | Inicio | Término | Postergable
2020001599 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U1 | Mantenimiento Mayor TG1 - Corresponde a solicitud Id 2020002123 del PMPM Histórico asociada a la SD 2020095164 | 363.9993 | 2021-01-01 | 2021-12-30 23:59 | No
2021000929 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantenimiento Estructural Filtro de Mangas Mantenimiento Estructural Sistema Evacuación de Cenizas Mantenimiento Estructural Galpón de Cenizas Mantención Anual Subestación 66KV Mantención Anual Caldera Mantención Anual Filtro Mangas Mantención Anual Turbogenerador Mantención Anual Torres de Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 136.75 | 2021-08-17 18:00 | 2022-01-01 12:00 | No
2021000446 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Mantenimiento mayor TG +TV Nehuenco II | 62.9993 | 2021-11-08 | 2022-01-09 23:59 | No
2021000446 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Mantenimiento mayor TG +TV Nehuenco II | 62.9993 | 2021-11-08 | 2022-01-09 23:59 | No
2021001737 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U2 | Cambio de Rodete Francis, Juegos de Tapas y juego de Alabes directrices | 16 | 2021-11-22 | 2021-12-08 | No
2021000718 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Parada General de Fábrica | 57 | 2021-11-29 | 2022-01-25 | No
2021000718 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U2 | Parada General de Fábrica | 57 | 2021-11-29 | 2022-01-25 | No
2021001753 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Reemplazo de alabes fijos de la turbina de alta presión de la turbina de gas, HPT Vanes. | 45.0007 | 2021-12-04 09:00 | 2022-01-18 09:01 | No
2021001649 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U1 | Mantenimiento Mayor TG1 - Corresponde a solicitud Id 2020002123 del PMPM Histórico asociada a la SD 2020095164 | 58.9993 | 2022-01-01 | 2022-02-28 23:59 | No
2021001567 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | MaAntenimiento Preventivo | 3 | 2022-01-03 | 2022-01-06 | SI
2021001577 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo unidades de PE | 52 | 2022-01-03 | 2022-02-24 | SI
2021001727 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U1 | Se realizarán trabajos de cambio de rodete Francis, Juegos de Tapas y juego de Alabes directrices de la turbina. | 6 | 2022-01-03 | 2022-01-09 | No
2021001180 | HP NALCAS | HP NALCAS U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | No
2021001180 | HP NALCAS | HP NALCAS U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-01-04 | 2022-01-06 | No
2021001412 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Reparación filtración de aceite transformador de Poder | 2.9993 | 2022-01-04 | 2022-01-06 23:59 | SI
2021001284 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | Actualización o Cambio Sistema de Protecciones de: Generador y Transformador Principal. Se requiere abierto el paño 52J7 por todo el periodo de la desconexión. | 7.9993 | 2022-01-05 | 2022-01-12 23:59 | No
2021001568 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo | 3 | 2022-01-06 | 2022-01-09 | SI
2021001203 | HP CUMBRES | HP CUMBRES U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-01-07 | 2022-01-09 | No
2021001203 | HP CUMBRES | HP CUMBRES U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-01-07 | 2022-01-09 | No
2021001743 | CSP CERRO DOMINADOR | CSP CERRO DOMINADOR | Inspección Primera parada, verificación general de equipos y normalización de bomba de sales calientes A. | 12 | 2022-01-10 | 2022-01-22 | SI
2022000009 | HP DIGUA | HP DIGUA U2 | Cambio de Rodete de alta altura a baja altura | 3 | 2022-01-10 | 2022-01-13 | No
2021001729 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U2 | recuperacion de Componentes de Valvula por Desgaste por Abrasión. Limpieza de Intercambiador del generador, Limpieza Interna de Generador, Pruebas Electricas, Recuperacion de Anillo de estanqueidad, Cambio de sellos | 6 | 2022-01-10 | 2022-01-16 | No
2021001230 | TER CELCO | TER CELCO U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2022-01-10 | 2022-01-24 | No
2021001179 | HP MC2 | HP MC2 U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-01-10 | 2022-01-12 | No
2021001216 | TER TRES PUENTES (SM) | TER TRES PUENTES U1 | Lavado de Compresor | 1.7292 | 2022-01-10 | 2022-01-11 17:30 | SI
2021001413 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U4 | Mantenimiento anual Desarme UG Ensayos núcleo magnético Armado UG Inspección rodete | 19.9993 | 2022-01-10 | 2022-01-29 23:59 | SI
2021001569 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo WTG3 | 3 | 2022-01-10 | 2022-01-13 | SI
2021001570 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo WTG4 | 3 | 2022-01-13 | 2022-01-16 | SI
2021001139 | HP RIO PICOIQUEN | HP RIO PICOIQUEN U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-01-13 | 2022-01-15 | No
2021001139 | HP RIO PICOIQUEN | HP RIO PICOIQUEN U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-01-13 | 2022-01-15 | No
2022000010 | HP DIGUA | HP DIGUA U1 | Cambio de Rodete de alta altura a baja altura | 3 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | No
2021001571 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo WTG5 | 3 | 2022-01-17 | 2022-01-20 | SI
2022000003 | TER EL SALVADOR | TER EL SALVADOR U1 | Finalizacion cambio de protecciones | 2.5007 | 2022-01-18 08:00 | 2022-01-20 20:01 | SI
2021001572 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo WTG6 | 3 | 2022-01-20 | 2022-01-23 | SI
2021001835 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Mantenimineto mayor TG2 | 49 | 2022-01-21 | 2022-03-11 | No
2021001400 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Boroscopia TG, extensión IC | 2.1042 | 2022-01-21 21:00 | 2022-01-23 23:30 | SI
2021001816 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA TG3 | Mantenimiento Mayor | 79 | 2022-01-22 | 2022-04-11 | No
2021001700 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U1 | Mantenimiento Anual Caldera de biomasa | 17.9993 | 2022-01-23 | 2022-02-09 23:59 | No
2021001700 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U2 | Mantenimiento Anual Caldera de biomasa | 17.9993 | 2022-01-23 | 2022-02-09 23:59 | No
2021001700 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U3 | Mantenimiento Anual Caldera de biomasa | 17.9993 | 2022-01-23 | 2022-02-09 23:59 | No
2021001573 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo WTG7 | 3 | 2022-01-24 | 2022-01-27 | SI
2021001574 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo WTG8 | 3 | 2022-01-27 | 2022-01-30 | SI
2021001575 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo WTG9 | 3 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | SI
2021001658 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 1.9993 | 2022-02-01 | 2022-02-02 23:59 | SI
2021001658 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 1.9993 | 2022-02-01 | 2022-02-02 23:59 | SI
2021001761 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Mantenimiento Mayor | 21 | 2022-02-02 | 2022-02-23 | No
2021001576 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo WTG10 | 3 | 2022-02-03 | 2022-02-06 | SI
2021001521 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°1 | 2 | 2022-02-03 | 2022-02-05 | SI
2021001659 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 1.9993 | 2022-02-03 | 2022-02-04 23:59 | SI
2021001659 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 1.9993 | 2022-02-03 | 2022-02-04 23:59 | SI
2021001137 | HP MOCHO | HP MOCHO U1 | Vaciado de Tubería Llenado de Tubería Mantenciones menores en equipamiento de Central Reapriete eléctrico Reapriete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-02-03 | 2022-02-05 | No
2021001144 | HP MC1 | HP MC1 U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-02-07 | 2022-02-09 | No
2021001523 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2 | 2 | 2022-02-07 | 2022-02-09 | SI
2021001840 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento Preventivo | 3 | 2022-02-07 | 2022-02-10 | SI
2021001221 | TER TRES PUENTES (SM) | TER TRES PUENTES U4 | Mantenimiento 8000 hr | 4.7083 | 2022-02-07 | 2022-02-11 17:00 | SI
2021001709 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U2 | Mantenimiento preventivo mayor. | 11.375 | 2022-02-07 08:00 | 2022-02-18 17:00 | SI
2021001524 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3 | 2 | 2022-02-09 | 2022-02-11 | SI
2021001841 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento Preventivo definido por el fabricante de las unidades. | 3 | 2022-02-10 | 2022-02-13 | SI
2021001141 | HP PALMAR | HP PALMAR U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Revisión de equipos de patio AT 110 kV (transformadores, interruptores, desconectadores) | 2 | 2022-02-10 | 2022-02-12 | No
2021001141 | HP PALMAR | HP PALMAR U2 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Revisión de equipos de patio AT 110 kV (transformadores, interruptores, desconectadores) | 2 | 2022-02-10 | 2022-02-12 | No
2021001237 | TER TRES PUENTES (SM) | TER TRES PUENTES U7 | Mantenimiento 8000 hr | 4.7083 | 2022-02-14 | 2022-02-18 17:00 | SI
2021001842 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo | 3 | 2022-02-14 | 2022-02-17 | SI
2021001181 | HP NALCAS | HP NALCAS U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-02-17 | 2022-02-19 | No
2021001181 | HP NALCAS | HP NALCAS U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-02-17 | 2022-02-19 | No
2022000048 | TER RENCA | TER RENCA U1 | Mantenimiento al interruptor SF6 en 110 kV para verificación de protecciones | 1.0007 | 2022-02-17 | 2022-02-18 00:01 | SI
2022000048 | TER RENCA | TER RENCA U2 | Mantenimiento al interruptor SF6 en 110 kV para verificación de protecciones | 1.0007 | 2022-02-17 | 2022-02-18 00:01 | SI
2021001843 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-02-17 | 2022-02-20 | SI
2022000049 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Se requiere realizar el reemplazo del flujómetro de gas para cumplimiento normativo, junto con ejecución de Mantenimiento anual. MPB instrumentacion. Relleno aceite conservadores transformador Principal. | 3.125 | 2022-02-17 21:00 | 2022-02-21 | No
2021001762 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Mantenimiento Mayor | 21 | 2022-02-18 | 2022-03-11 | No
2021001158 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación | 4 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | No
2021001240 | TER TRES PUENTES (SM) | TER TRES PUENTES U9 | Mantenimiento 8000 hr | 4.7083 | 2022-02-21 | 2022-02-25 17:00 | SI
2021001844 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante WTG14 | 3 | 2022-02-21 | 2022-02-24 | SI
2021001845 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-02-24 | 2022-02-27 | SI
2022000038 | TER PLANTA DE ACIDO SULFURICO MEJILLONES | TER PLANTA DE ACIDO SULFURICO MEJILLONES U1 | Mantención Mayor Turbina y Generador. *COMENTARIO ADICIONAL: Trabajos no programados. Reparación Válvula de Extracción | 68 | 2022-02-24 | 2022-05-03 | No
2021001393 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TV | Mantención Sistemas de Regrigeración | 12 | 2022-02-24 08:00 | 2022-03-08 08:00 | No
2021001289 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor y reparación de fuga de vapor en válvula de caldera recuperadora | 1.9993 | 2022-02-26 | 2022-02-27 23:59 | No
2021001289 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor y reparación de fuga de vapor en válvula de caldera recuperadora | 1.9993 | 2022-02-26 | 2022-02-27 23:59 | No
2021001377 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete Montaje TR10 regulador de velocidad | 19.9993 | 2022-02-26 | 2022-03-17 23:59 | SI
2022000007 | HP LICAN | HP LICAN U1 | Mantenimiento anual de canales, bocatomas y unidades generadoras | 8 | 2022-02-28 | 2022-03-08 | SI
2021001306 | HP SAN IGNACIO | HP SAN IGNACIO U1 | Mantenimiento Anual San Ignacio. . *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a hallazgos asociados a los trabajos en el sello del eje y descanso de guía de turbina. Ver carta GM N°060/2022.. *COMENTARIO ADICIONAL: Para seguir con los trabajos debido a los hallazgos asociados a los trabajos en el sello del eje y descanso de guía de turbina. Ver carta GM N°065/2022. | 40.9576 | 2022-02-28 | 2022-04-09 22:59 | No
2021001846 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | SI
2021001537 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | En caso de solicitar modificaciones a trabajos de Mantenimiento Preventivo Mayor ya planificados, deberán indicarse las razones que justifican dicha modificación. | 14 | 2022-02-28 | 2022-03-14 | SI
2022000008 | HP LICAN | HP LICAN U2 | Mantenimiento anual de canales, bocatomas y unidades generadoras | 4 | 2022-02-28 | 2022-03-04 | SI
2021001536 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | En caso de solicitar modificaciones a trabajos de Mantenimiento Preventivo Mayor ya planificados, deberán indicarse las razones que justifican dicha modificación. | 14 | 2022-02-28 | 2022-03-14 | SI
2021001417 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimiento anual Normalizar Sello válvula esferica - By Pass | 10.9993 | 2022-03-01 | 2022-03-11 23:59 | SI
2021001130 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | "Turbina a vapor, Mantenimiento tipo C Generador turbina vapor, mantenimiento tipo C Generador turbina gas, mantenimiento tipo A BOP, mantenimientos generales". *COMENTARIO ADICIONAL: La turbina de vapor y su generador cumplió las EOH para su mantenimiento , además ya fue aplazado el mantenimiento. Se requiere extensión para reparar hallazgo de dos grietas en el rotor de alta y media presión de la TV.. *COMENTARIO ADICIONAL: La turbina de vapor y su generador cumplió las EOH para su mantenimiento , además ya fue aplazado el mantenimiento. Se requiere extensión para reparar hallazgo de dos grietas en el rotor de alta y media presión de la TV. Se requiere extensión para alcanzar a reparar un nuevo hallazgo en la TV de la CTM3. | 85 | 2022-03-01 | 2022-05-25 | No
2021001130 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | "Turbina a vapor, Mantenimiento tipo C Generador turbina vapor, mantenimiento tipo C Generador turbina gas, mantenimiento tipo A BOP, mantenimientos generales". *COMENTARIO ADICIONAL: La turbina de vapor y su generador cumplió las EOH para su mantenimiento , además ya fue aplazado el mantenimiento. Se requiere extensión para reparar hallazgo de dos grietas en el rotor de alta y media presión de la TV.. *COMENTARIO ADICIONAL: La turbina de vapor y su generador cumplió las EOH para su mantenimiento , además ya fue aplazado el mantenimiento. Se requiere extensión para reparar hallazgo de dos grietas en el rotor de alta y media presión de la TV. Se requiere extensión para alcanzar a reparar un nuevo hallazgo en la TV de la CTM3. | 85 | 2022-03-01 | 2022-05-25 | No
2022000044 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG2 | Inspección de Combustión Parcial | 7.9993 | 2022-03-01 | 2022-03-08 23:59 | No
2021001081 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Mantenimiento mayor de unidad generadora y Cambio a Rodete Bajo Caudal | 28 | 2022-03-02 | 2022-03-30 | SI
2021001847 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-03-03 | 2022-03-06 | SI
2021001178 | HP MC2 | HP MC2 U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-03-03 | 2022-03-05 | No
2022000072 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodete de de alta altura a baja altura | 2.3757 | 2022-03-04 23:00 | 2022-03-07 08:01 | SI
2021001146 | HP ITATA | HP ITATA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2022-03-07 | 2022-03-18 | No
2021001422 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 2.9993 | 2022-03-07 | 2022-03-09 23:59 | SI
2021001848 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-03-07 | 2022-03-10 | SI
2021001287 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Mantenimiento Mayor Angostura I | 34.9993 | 2022-03-07 | 2022-04-10 23:59 | No
2021001421 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 2.9993 | 2022-03-07 | 2022-03-09 23:59 | SI
2021001710 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U3 | Mantenimiento preventivo mayor. | 11.375 | 2022-03-07 08:00 | 2022-03-18 17:00 | SI
2021001214 | HP CUMBRES | HP CUMBRES U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-03-09 | 2022-03-11 | No
2021001214 | HP CUMBRES | HP CUMBRES U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-03-09 | 2022-03-11 | No
2021001849 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-03-10 | 2022-03-13 | SI
2021001391 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG1 | Mantenimiento INSPECCIÓN COMBUSTION - IC | 15.3333 | 2022-03-10 | 2022-03-25 08:00 | No
2021001733 | HP MOCHO | HP MOCHO U1 | Vaciado de Tubería. Llenado de Tubería. Mantenciones menores en equipamiento de Central. Reapriete eléctrico. Reapriete mecánico. Mantención de bombas de refrigeración. Limpieza en bocatoma. | 2 | 2022-03-11 | 2022-03-13 | No
2021001250 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Boroscoía TG | 2.9993 | 2022-03-11 | 2022-03-13 23:59 | No
2021001403 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Inspección y reparación ducto de escape TG + Boroscopia. Desconexión a causa de Inspección ducto de escape TG. | 3.9993 | 2022-03-12 | 2022-03-15 23:59 | SI
2021001403 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Inspección y reparación ducto de escape TG + Boroscopia. Desconexión a causa de Inspección ducto de escape TG. | 3.9993 | 2022-03-12 | 2022-03-15 23:59 | SI
2022000111 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Reparacion Precalentador Aire Caldera | 12.7507 | 2022-03-13 18:00 | 2022-03-26 12:01 | No
2021001539 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | En caso de solicitar modificaciones a trabajos de Mantenimiento Preventivo Mayor ya planificados, deberán indicarse las razones que justifican dicha modificación. | 14 | 2022-03-14 | 2022-03-28 | SI
2021001850 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-03-14 | 2022-03-17 | SI
2021001538 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | En caso de solicitar modificaciones a trabajos de Mantenimiento Preventivo Mayor ya planificados, deberán indicarse las razones que justifican dicha modificación. | 14 | 2022-03-14 | 2022-03-28 | SI
2022000005 | HP PEUCHEN | HP PEUCHEN U1 | Mantenimiento anual de canales, bocatomas y unidades generadoras | 7 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | SI
2022000005 | HP PEUCHEN | HP PEUCHEN U2 | Mantenimiento anual de canales, bocatomas y unidades generadoras | 7 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | SI
2021001293 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) Blanco Central | 1.9993 | 2022-03-15 | 2022-03-16 23:59 | No
2021001196 | HP CALLAO | HP CALLAO U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 3 | 2022-03-16 | 2022-03-19 | No
2021001196 | HP CALLAO | HP CALLAO U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 3 | 2022-03-16 | 2022-03-19 | No
2021001851 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-03-17 | 2022-03-20 | SI
2022000085 | TER VENTANAS II | TER VENTANAS U2 | Mantenimiento Mayor. Outage para asegurar continuidad operacional hasta que la unidad salga a condición ERE Mantención caldera, Cambio Tubos Caldera Mantención turbogenerador Limpieza de sistema de circulación Mantención equipos intake (rejas, bombas) Cambio Canastillos y sellos GGH | 26 | 2022-03-20 | 2022-04-15 | No
2022000090 | TER CMPC TISSUE | TER CMPC TISSUE U1 | TER. CMPC Tissue, Programa Mantenimiento Preventivo Mayor. | 5 | 2022-03-21 | 2022-03-26 | No
2021001420 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U5 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2022-03-21 | 2022-03-25 23:59 | SI
2021001852 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-03-21 | 2022-03-24 | SI
2021001140 | HP RIO PICOIQUEN | HP RIO PICOIQUEN U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | No
2021001140 | HP RIO PICOIQUEN | HP RIO PICOIQUEN U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | No
2022000006 | HP MAMPIL | HP MAMPIL U1 | Mantenimiento anual de canales, bocatomas y unidades generadoras | 7 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | SI
2022000006 | HP MAMPIL | HP MAMPIL U2 | Mantenimiento anual de canales, bocatomas y unidades generadoras | 7 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | SI
2021001509 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Unidad N°1 Central Pulelfu | 5 | 2022-03-22 | 2022-03-27 | SI
2021001291 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Inspección Turbina y Generador Canutillar U1 | 3.9993 | 2022-03-22 | 2022-03-25 23:59 | No
2021001419 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento Anual Unidad 1 Inspección Tubería | 6.9993 | 2022-03-23 | 2022-03-29 23:59 | SI
2021001853 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-03-24 | 2022-03-27 | SI
2021001510 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Unidad N°2 Central Pulelfu | 6 | 2022-03-25 | 2022-03-31 | SI
2021001145 | HP MC1 | HP MC1 U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2 | 2022-03-25 | 2022-03-27 | No
2021001389 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG1 | Mantenimiento RUTA DE GASES - HGPI. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita extensión debido al retraso en la llegada del especialista que realizaría trabajos en el generador. El desplazamiento del MM es producto de la extensión de la SD 2022016168 de la unidad TG2A. Se solicita modificar las fechas por disponibilidad de especialista.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita extensión por defecto menor en pieza de repuesto (álabe 3ra etapa) correspondiente a la turbina de expansión, la cual se debió someter análisis en sitio por parte del fabricante (General Electric) para su utilización. Dicho análisis implicó retraso en la ruta crítica del mantenimiento. Se solicita extensión debido al retraso en la llegada del especialista que realizaría trabajos en el generador. El desplazamiento del MM es producto de la extensión de la SD 2022016168 de la unidad TG2A. Se solicita modificar las fechas por disponibilidad de especialista. | 31.666 | 2022-03-25 08:00 | 2022-04-25 23:59 | No
2021001407 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Sintonización equipo de descargas parciales.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificar fecha de los trabajos, debido a disponibilidad de especialistas. Se aplaza producto de la modificación fechas en MM de San Isidro 1. Disponibilidad de Suministros y Especialistas. | 3.9993 | 2022-03-26 | 2022-03-29 23:59 | SI
2021001282 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U1 | Boroscopia de condición a todo el conjunto del tren de turbina | 1.9798 | 2022-03-26 | 2022-03-27 23:31 | SI
2021001300 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito I | 9.9993 | 2022-03-28 | 2022-04-06 23:59 | No
2021001854 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | SI
2021001414 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U1 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2022-03-28 | 2022-04-01 23:59 | SI
2021001504 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U1 | Mantenimiento Mayor Necesario - Además se realizará mantenimiento al paño de la S/E Chacayes asociado a la U1 Coya Norte desde el 28/03/2022 - 29/3/2022 | 12 | 2022-03-28 | 2022-04-09 | SI
2021001378 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete Instalaciones medidores de caudal, Certificación de potencia máxima.. *COMENTARIO ADICIONAL: Por optimización del programa de los trabajos, se reducen días de mantenimiento.. *COMENTARIO ADICIONAL: Las empresas contratistas a cargo de los trabajos tuvieron serios problemas con la acreditación del personal, lo que finalmente provoco el retraso. Por optimización del programa de los trabajos, se reducen días de mantenimiento. | 16.9993 | 2022-03-28 | 2022-04-13 23:59 | SI
2022000074 | HP MALALCAHUELLO | HP MALALCAHUELLO U2 | Mantenimiento Mayor Mecánico - Eléctrico Preventivo | 31.4173 | 2022-03-28 08:00 | 2022-04-28 18:01 | SI
2021001292 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Inspección Turbina y Generador Canutillar U2 | 3.9993 | 2022-03-29 | 2022-04-01 23:59 | No
2022000071 | HP PALMAR | HP PALMAR U1 | Revisión general de la S/E, reapriete eléctrico, mecánico, limpieza. La desconexión de la S/E Palmar Indispone la central Palmar para inyectar por 2 días(29 y 30 de marzo 2022). relacionado con manteniemito mayor de S/E Palmar y de Central Correntoso 2021114314. | 2 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | No
2022000071 | HP PALMAR | HP PALMAR U2 | Revisión general de la S/E, reapriete eléctrico, mecánico, limpieza. La desconexión de la S/E Palmar Indispone la central Palmar para inyectar por 2 días(29 y 30 de marzo 2022). relacionado con manteniemito mayor de S/E Palmar y de Central Correntoso 2021114314. | 2 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | No
2021001143 | HP CORRENTOSO | HP CORRENTOSO U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Revisión de equipos de patio AT 110 kV (transformadores, interruptores, desconectadores) | 2 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | No
2021001426 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento banco de transformadores N°1 | 2.9993 | 2022-03-30 | 2022-04-01 23:59 | SI
2021001425 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento banco de transformadores N°1 | 2.9993 | 2022-03-30 | 2022-04-01 23:59 | SI
2021001855 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-03-31 | 2022-04-03 | SI
2021001310 | HE COLBUN | HE COLBUN U1 | Mantenimiento Anual Colbún U1. *COMENTARIO ADICIONAL: Hallazgos asociados al mantenimiento de la unidad. Ver carta GM N°078/2022. | 34.9993 | 2022-04-01 | 2022-05-05 23:59 | No
2021001303 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas Los Pinos Central. *COMENTARIO ADICIONAL: Adelanto de TA en Chile de General Electric. Ver carta GM N° 061/2022. | 3.9993 | 2022-04-02 | 2022-04-05 23:59 | No
2021001242 | TER TRES PUENTES (SM) | TER TRES PUENTES U7 | Exchange 30000 hr | 15.7083 | 2022-04-03 23:00 | 2022-04-19 16:00 | SI
2021001427 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento Anual Unidad 3 . *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita reducción del periodo de desconexión de los trabajos a realizar en la unidad 3 de la central Rapel debido a retraso en la llegada de interruptor de repuesto por parte del proveedor General Electric. No se realizará el retrofit en el interruptor del generador de la unidad y la indisponibilidad generada por el mantenimiento del banco de transformadores N°2 quedará para el final del periodo original en una nueva desconexión. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita reducción del periodo de desconexión de los trabajos a realizar en la unidad 3 de la central Rapel debido a retraso en la llegada de interruptor de repuesto por parte del proveedor General Electric. No se realizará el retrofit en el interruptor del generador de la unidad y la indisponibilidad generada por el mantenimiento del banco de transformadores N°2 quedará para el final del periodo original en una nueva desconexión. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita reducción del periodo de desconexión de los trabajos a realizar en la unidad 3 de la central Rapel debido a retraso en la llegada de interruptor de repuesto por parte del proveedor General Electric. No se realizará el retrofit en el interruptor del generador de la unidad y la indisponibilidad generada por el mantenimiento del banco de transformadores N°2 quedará para el final del periodo original en una nueva desconexión | 3.9993 | 2022-04-04 | 2022-04-07 23:59 | SI
2021001416 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U2 | Mantenimiento anual |  | 2022-04-04 | 2022-04-08 23:59 | SI
2021001856 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante WTG | 4.9993 | 2022-04-04 | 2022-04-07 | SI
2021001102 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. |  | 2022-04-04 | 2022-04-09 | SI
2021001102 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2022-04-04 | 2022-04-09 | SI
2021001433 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Anual Unidad 4 y banco de transformadores N°2 / Retrofit interruptor del generador. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud de extensión de plazo debido a análisis del avance actual del retrofit del interruptor 52G4, el que presenta desviaciones de acuerdo al programa original, requiriendo para su cumplimiento de acuerdo a los estándares calidad y seguridad de Enel extender el plazo en 5 días.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud de extensión de plazo debido a análisis del avance actual del retrofit del interruptor 52G4, el que presenta desviaciones de acuerdo al programa original, requiriendo para su cumplimiento de acuerdo a los estándares calidad y seguridad de Enel extender el plazo en 5 días. | 5 | 2022-04-04 | 2022-04-29 23:59 | SI
2021001531 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Cambio de HOT SECTION TG LM 6000. *COMENTARIO ADICIONAL: No se puede realizar un cambio de HOT SECTION en invierno, porque la intervención involucra trabajar la turbina fuera de su compartimento y se requiere que la unidad permanezca sin humedad y lluvia, para que no se dañen los componentes dicha unidad. | 3 | 2022-04-04 | 2022-04-30 | No
2021001098 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental | 9 | 2022-04-05 | 2022-04-14 | SI
2021001857 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-04-07 | 2022-04-10 | SI
2022000073 | HP MALALCAHUELLO | HP MALALCAHUELLO U1 | Mantenimiento Mayor Mecánico - Eléctrico Preventivo | 30.4173 | 2022-04-07 08:00 | 2022-05-07 18:01 | SI
2021001674 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento mayor + rebobinado del generador unidad 1 |  | 2022-04-10 | 2022-07-01 | No
2021001418 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U3 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2022-04-11 | 2022-04-15 23:59 | SI
2021001290 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Mantenimiento Mayor Angostura II |  | 2022-04-11 | 2022-04-30 23:59 | No
2021001724 | TER EL PEÑON | TER EL PEÑON (U1-U50) | Mantenimiento General de la subestación y unidades generadoras | 3 | 2022-04-11 | 2022-04-16 | SI
2021001858 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 19.9993 | 2022-04-11 | 2022-04-14 | SI
2021001711 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U3 | Mantenimiento preventivo mayor.. *COMENTARIO ADICIONAL: Durante el MPM en curso nos encontramos con el intercambiador de calor con más tubos rotos de lo previsto, lo que obliga su atención para recuperar la operación segura y eficiente de la unidad, demandando la extensión en el tiempo de la duración de estos trabajos. | 25.375 | 2022-04-11 08:00 | 2022-05-06 17:00 | SI
2021001040 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Total de la planta. Mantención planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de transporte biomasa, enfriamiento y equipos planta. Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. | 6.9993 | 2022-04-16 | 2022-04-22 23:59 | No
2022000142 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Inspección sellos canal de aducción. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a hallazgos en algunos sectores del canal. Ver carta GM N° 082/2022.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a que las condiciones post evento de precipitaciones no permiten continuar con los trabajos. Ver carta GM N° 085/2022. | 22 | 2022-04-17 | 2022-04-29 | No
2022000142 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Inspección sellos canal de aducción. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a hallazgos en algunos sectores del canal. Ver carta GM N° 082/2022.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a que las condiciones post evento de precipitaciones no permiten continuar con los trabajos. Ver carta GM N° 085/2022. | 22 | 2022-04-17 | 2022-04-29 | No
2021001201 | HP LLAUQUEREO | HP LLAUQUEREO U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 5 | 2022-04-17 23:00 | 2022-04-22 23:00 | No
2021001859 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 9.9993 | 2022-04-18 | 2022-04-21 | SI
2022000133 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento Anual banco de transformadores N°2 | 4.9993 | 2022-04-18 | 2022-04-24 | No
2021001429 | HP ISLA | HP ISLA U2 | Mantenimento anual. Cambio de sellos servomotor regulador de velocidad.. *COMENTARIO ADICIONAL: Intercambio de fecha con Isla U1 para atender fuga de aceite en el servomotor de esta Unidad. Por optimización del programa de los trabajos, se reducen días de mantenimiento. | 6 | 2022-04-18 | 2022-04-29 23:59 | SI
2021001428 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Instalación de caudalímetros en tubería de presión | 11.9993 | 2022-04-18 | 2022-04-22 23:59 | SI
2021001305 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito II | 3 | 2022-04-18 | 2022-04-27 23:59 | No
2021001515 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Programado Central Hidroeléctrica Capullo y S/E Pulelfu Paño B2 | 5 | 2022-04-19 | 2022-04-24 | SI
2022000136 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Revisión y reparación de VTI, calentador de aire, filtros de mangas y precalentador de aire, por presentar problemas de ensuciamiento y saturación. | 9 | 2022-04-20 | 2022-04-29 | No
2021001860 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo definido por el fabricante | 3 | 2022-04-21 | 2022-04-24 | SI
2021001511 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) |  | 2022-04-22 | 2022-04-24 | SI
2021001511 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) |  | 2022-04-22 | 2022-04-24 | SI
2022000135 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Mantenimiento programado 2 dias para asegurar la continuidad operacional de la central y la confiabilidad de los equipos | 2 | 2022-04-23 | 2022-04-25 | No
2022000135 | TER LAJA | TER LAJA U2 | Mantenimiento programado 2 dias para asegurar la continuidad operacional de la central y la confiabilidad de los equipos | 2 | 2022-04-23 | 2022-04-25 | No
2021001430 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Instalación de caudalímetros en tubería de presión. Inspección 8000 horas post repowering. | 4.9993 | 2022-04-25 | 2022-04-29 23:59 | SI
2021001401 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Inspección de combustión (IC). *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita desplazamiento en una semana por disponibilidad de especialista requerido para la extensión de la IRGC de Atacama TG1A. | 11.9993 | 2022-04-27 | 2022-05-08 23:59 | SI
2021001308 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito III | 13 | 2022-05-02 | 2022-05-11 23:59 | No
2021001432 | HP ISLA | HP ISLA U1 | Mantenimento anual.. *COMENTARIO ADICIONAL: Intercambio de fecha con Isla U2 para atender fuga de aceite en el servomotor de esa Unidad. | 10 | 2022-05-02 | 2022-05-11 23:59 | SI
2022000185 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U3 | Instalación de caudalímetros en tubería de presión. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita agregar nueva desconexión para instalación de caudalímetros en la tubería de presión por disponibilidad del personal especialista para ejecutar los trabajos de Instalación de caudalímetros.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita agregar nueva desconexión para instalación de caudalímetros en la tubería de presión por disponibilidad del personal especialista para ejecutar los trabajos de Instalación de caudalímetros. | 56 | 2022-05-02 | 2022-05-06 | No
2021001113 | HP DOS VALLES | HP DOS VALLES U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 56 | 2022-05-02 | 2022-05-12 | SI
2021001232 | TER NUEVA ALDEA | TER NUEVA ALDEA U2 | Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación por Disponibilidad de personal especialista que participa en el Mantenimiento. | 56 | 2022-05-02 | 2022-05-15 | No
2021001160 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 56 | 2022-05-02 | 2022-05-14 | No
2022000161 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Mantenimiento Cojinete Guia Turbina (CGT): Limpieza de cuba; Reemplazo de sellos; Filtrado de aceite | 56 | 2022-05-02 | 2022-05-05 | SI
2021001517 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U1 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-05-02 | 2022-06-27 | SI
2021001517 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-05-02 | 2022-06-27 | SI
2021001517 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-05-02 | 2022-06-27 | SI
2021001517 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 9.9993 | 2022-05-02 | 2022-06-27 | SI
2021001517 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U5 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 6 | 2022-05-02 | 2022-06-27 | SI
2021001517 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 20.0007 | 2022-05-02 | 2022-06-27 | SI
2021001517 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 9.9993 | 2022-05-02 | 2022-06-27 | SI
2021001517 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 3 | 2022-05-02 | 2022-06-27 | SI
2021001095 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA | 4 | 2022-05-03 | 2022-05-23 | SI
2022000164 | TER CONCON | TER CONCON U1 | Mantenimiento Preventivo equipos auxiliares de enfriamiento. |  | 2022-05-05 | 2022-05-19 | SI
2022000163 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U1 | Mantenimiento Mayor Central Yungay (Boroscopía Turbinas, Inspecciones Mecánicas y de Control) | 35.625 | 2022-05-05 08:00 | 2022-05-08 23:59 | SI
2022000163 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U2 | Mantenimiento Mayor Central Yungay (Boroscopía Turbinas, Inspecciones Mecánicas y de Control) | 20 | 2022-05-05 08:00 | 2022-05-08 23:59 | SI
2022000163 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U3 | Mantenimiento Mayor Central Yungay (Boroscopía Turbinas, Inspecciones Mecánicas y de Control) | 14 | 2022-05-05 08:00 | 2022-05-08 23:59 | SI
2022000163 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U4 | Mantenimiento Mayor Central Yungay (Boroscopía Turbinas, Inspecciones Mecánicas y de Control) | 1.0833 | 2022-05-05 08:00 | 2022-05-08 23:59 | SI
2021001313 | HE COLBUN | HE COLBUN U2 | Mantenimiento Anual Colbún U2. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a la extensión del mantenimiento de la unidad 2. Ver carta GM N° 078/2022. | 1.0833 | 2022-05-06 | 2022-06-09 23:59 | No
2021001118 | HP PALACIOS | HP PALACIOS U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 1.0833 | 2022-05-09 | 2022-05-19 | SI
2021001726 | TER TRAPEN | TER TRAPEN (U1-U50) | Mantenimiento General de la subestación y naves Generadoras | 1.0833 | 2022-05-09 | 2022-05-14 | SI
2021001435 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Ajuste por optimización del programa de mantenimiento. | 34.9993 | 2022-05-09 | 2022-05-16 23:59 | SI
2021001309 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | Rebobinado de Generador (DIP) + Mantenimiento Mayor MPB + Reemplazo de Equipos Primarios (TC-TP) + Cambio cables de fuerza sistema de excitación + 20 días hábiles de aprobación protocolo de pruebas (Sistema eléctrico) | 89.9993 | 2022-05-09 | 2022-09-15 23:59 | No
2022000143 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Limpieza de sistema de anillos rozantes de sistema de excitación | 5 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | SI
2021001280 | TER DEGAÑ 2 | TER DEGAÑ II (U23-U28) | Adecuaciones topológicas para el restablecimiento de potencia post siniestro | 7.9993 | 2022-05-12 | 2022-05-17 | SI
2021001280 | TER DEGAÑ 2 | TER DEGAÑ II (U34-U39) | Adecuaciones topológicas para el restablecimiento de potencia post siniestro |  | 2022-05-12 | 2022-05-17 | SI
2021001279 | TER DEGAÑ | TER DEGAÑ (U1-U22) | Adecuaciones topológicas para el restablecimiento de potencia post siniestro. *COMENTARIO ADICIONAL: El desplazamiento se debe a la aprobación de los NUP 3094 y NUP 3095 |  | 2022-05-12 | 2022-05-17 | SI
2021001408 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Boroscopia TG, extensión IM | 10 | 2022-05-13 | 2022-05-15 23:59 | SI
2021001409 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Desconexión TV a causa de Boroscopia TG | 2 | 2022-05-13 | 2022-05-15 23:59 | SI
2022000166 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Cambio de tubos hogar e inspección de caldera, Revisión menor del conjunto turbogenerador, Limpieza componentes de caldera y HRA, Revisión de equipos rotativos. Renovación tecnológica sistema de control Cogeneradora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El mantenimiento se sincronizará con la detención de la Planta de combustible (Coker) por ser autoproductor. | 5 | 2022-05-13 | 2022-06-16 | No
2022000191 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Mantenimiento programado 2 dias para asegurar la continuidad operacional de la central y la confiabilidad de los equipos | 5 | 2022-05-14 | 2022-05-16 | No
2022000191 | TER LAJA | TER LAJA U2 | Mantenimiento programado 2 dias para asegurar la continuidad operacional de la central y la confiabilidad de los equipos | 2.9993 | 2022-05-14 | 2022-05-16 | No
2021001730 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U2 | Inspeccion de los componentes turbina, mantención canal de aducción, cambio de sellos válvulas mariposas, mantención válvula Howell Bunger. | 2.9993 | 2022-05-16 | 2022-05-22 | No
2021001114 | HP DOS VALLES | HP DOS VALLES U1 | Mantenimiento de inyectores, agujas, anillos y vástagos |  | 2022-05-16 | 2022-05-21 | SI
2022000141 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | Inspección de Combustión | 9.9993 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | No
2021001728 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U1 | Mantenimiento y reparación de filtraciones del Canal aducción. Cambio de los componentes de turbina, cambio de sellos válvulas mariposas, mantención válvula Howell Bunger. | 14 | 2022-05-16 | 2022-05-28 | No
2021001311 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito IV | 9.9993 | 2022-05-16 | 2022-05-25 23:59 | No
2021001436 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Por optimización del programa de los trabajos, se reducen días de mantenimiento. | 12 | 2022-05-16 | 2022-05-25 23:59 | SI
2021001656 | HP RENAICO | HP RENAICO U1 | Limpieza cámara de carga, revision turbina, generador, transformador, gabinetes electricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador.. *COMENTARIO ADICIONAL: En relación al programa de Mantenimiento Mayor vigente de las Centrales Renaico y Alto Renaico, solicitamos una modificación al programa actual como consecuencia de reparaciones urgentes que efectuará la Asociación de Canalistas del Canal Biobío Sur (ACCBBS) a su canal matriz. | 6 | 2022-05-16 | 2022-06-03 23:59 | No
2021001657 | HP ALTO RENAICO | HP ALTO RENAICO U1 | Limpieza cámara de carga, revision turbina, generador, transformador, gabinetes electricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador.. *COMENTARIO ADICIONAL: En relación al programa de Mantenimiento Mayor vigente de las Centrales Renaico y Alto Renaico, solicitamos una modificación al programa actual como consecuencia de reparaciones urgentes que efectuará la Asociación de Canalistas del Canal Biobío Sur (ACCBBS) a su canal matriz. | 5 | 2022-05-16 | 2022-06-03 23:59 | No
2022000172 | HP MARIPOSAS | HP MARIPOSAS U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor 2022 a Unidad gen. Mariposas 1. | 4.9993 | 2022-05-16 00:01 | 2022-05-28 | SI
2022000178 | HP MARIPOSAS | HP MARIPOSAS U1 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor. | 4.9993 | 2022-05-16 00:01 | 2022-05-21 | SI
2022000176 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor 2022. | 4.9993 | 2022-05-16 00:01 | 2022-05-21 | SI
2022000175 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U1 | Mantenimiento Preventivo Básico 2022. | 4.9993 | 2022-05-16 00:01 | 2022-05-21 | SI
2022000173 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U1 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor. | 4.9993 | 2022-05-16 00:01 | 2022-05-21 | SI
2022000173 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U2 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor. | 11.9993 | 2022-05-16 00:01 | 2022-05-21 | SI
2021001712 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U4 | Mantenimiento preventivo mayor. | 11.375 | 2022-05-16 08:00 | 2022-05-27 17:00 | SI
2022000241 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Mantenimiento Transformador N°1: (1) Prueba de presión bolsa de goma conservador; (2) Relleno de aceite; (3) Protocolización de escotillas. | 1.9993 | 2022-05-17 | 2022-05-18 10:00 | SI
2022000179 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U1 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor 2022. | 1.9993 | 2022-05-17 00:01 | 2022-05-19 | SI
2022000179 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U2 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor 2022. | 16.9993 | 2022-05-17 00:01 | 2022-05-19 | SI
2021001398 | TER HUASCO | TER HUASCO U4 | Upgrade interruptor de máquina | 7 | 2022-05-18 | 2022-06-03 23:59 | SI
2022000242 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Mantenimiento Transformador N°2: (1) Cambio de o'ring manhole cambiadores de TAP; (2) Protocolización de escotillas. |  | 2022-05-18 10:00 | 2022-05-20 | SI
2022000932 | TER EL TOTORAL | TER EL TOTORAL U2 | Mantenimiento Preventivo a sistema auxiliar de enfriamiento y al sistema de inyección de combustible. | 7.6667 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | SI
2021001817 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento mecánico mayor unidad N°1 | 7.6667 | 2022-05-20 | 2022-05-27 | No
2021001131 | TER IEM | TER IEM U1 | Mantenimiento Programado, caldera y turbina. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento programado segun proyección de generación. Se solicita modificación del inicio por un retraso del proveedor en la fecha de entrega de los repuestos indispensables para este mantenimiento. | 5 | 2022-05-21 | 2022-06-15 | No
2022000933 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TV | Retiro y cambio de filtros | 5 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | No
2022000933 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | Retiro y cambio de filtros | 7.9993 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | No
2021001239 | HP CUMBRES | HP CUMBRES U1 | Vaciado de Tubería Llenado de Tubería Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma Reemplazo válvula de ingreso. *COMENTARIO ADICIONAL: Este cambio de fecha es debido a que en la mantención realizada en enero 2022 se detectó un defecto en la válvula de ingreso, este repuesto cuyo origen es Italia ha tenido retrasos en el traslado internacional. | 10 | 2022-05-22 08:00 | 2022-05-30 | No
2021001239 | HP CUMBRES | HP CUMBRES U2 | Vaciado de Tubería Llenado de Tubería Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma Reemplazo válvula de ingreso. *COMENTARIO ADICIONAL: Este cambio de fecha es debido a que en la mantención realizada en enero 2022 se detectó un defecto en la válvula de ingreso, este repuesto cuyo origen es Italia ha tenido retrasos en el traslado internacional. | 10.5007 | 2022-05-22 08:00 | 2022-05-30 | No
2021001505 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U2 | Mantenimiento Anual preventivo necesario - Considerando la desconexión de la U2 durante este período se realizará el mantenimiento de la S/E Chacayes paño Nido de Águjila : 23/05/2022 - 24/05/2022 . *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento preventivo anual necesario | 30 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | SI
2022000033 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U1 | Mantenimiento fábrica de Celulosa | 4.9993 | 2022-05-23 | 2022-06-02 | No
2021001437 | HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Ajuste por optimización del programa de mantenimiento. | 18.9993 | 2022-05-23 | 2022-05-30 23:59 | SI
2021001813 | TER EL SALVADOR | TER EL SALVADOR U1 | Scada. Instalacion del sistema para operacion de la unidad. posibles pruebas de protecciones autorizadas or el coordinador | 11.9993 | 2022-05-24 08:00 | 2022-06-03 20:01 | SI
2022000238 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Corregir fuga de agua en juntas de expansion AP1 y AP2 de Penstock: (1) Apertura junta de expansión AP1 y AP2; (2) Cambio de gasket AP1 y AP2; (3) Cierre y llenado Penstock AP1 y AP2. | 11 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | SI
2022000238 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Corregir fuga de agua en juntas de expansion AP1 y AP2 de Penstock: (1) Apertura junta de expansión AP1 y AP2; (2) Cambio de gasket AP1 y AP2; (3) Cierre y llenado Penstock AP1 y AP2. |  | 2022-05-27 | 2022-05-30 | SI
2021001134 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento Mayor Caldera-Turbina- BOP (tipo B); mantenimiento y reparaciones BOP, turbina y Caldera. | 37.9993 | 2022-05-29 | 2022-06-28 | No
2021001285 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Mantenimiento Mayor Rucúe II | 16 | 2022-05-30 | 2022-06-17 23:59 | No
2021001439 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento anual | 16 | 2022-05-30 | 2022-06-03 23:59 | SI
2022000192 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG2 | Limpieza interna de tuberías de suministro de combustible líquido hacia las cámaras de combustión.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita postergar mantenimiento por cambios en la disponibilidad del especialista de GE. Intervención necesaria debido a inestabilidad de parámetros de suministro de combustible (variación de presión) hacia cámaras de combustión. Se considera además la inmediata disponibilidad de los especialistas de GE. | 1.9993 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | No
2021001438 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Mantenimiento anual Reemplazo de sello muñón válvula esférica lado B. *COMENTARIO ADICIONAL: Por optimización del programa de los trabajos, se reducen días de mantenimiento. | 1.9993 | 2022-05-30 | 2022-06-10 23:59 | SI
2021001092 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Mantenimiento Mayor Unidad Generadora. *COMENTARIO ADICIONAL: Se retrasa mantenimiento por disponibilidad de empresas contratistas para ejecutar la mantención de la Unidad. | 16 | 2022-05-31 | 2022-07-01 | SI
2021001288 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U1 | Mantenimiento Anual Machicura U1 |  | 2022-06-01 | 2022-07-08 23:59 | No
2021001161 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 16 | 2022-06-04 | 2022-06-11 | No
2021001169 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 16 | 2022-06-04 | 2022-06-20 | No
2021001172 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 1.625 | 2022-06-04 | 2022-06-20 | No
2021001168 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 25.9993 | 2022-06-04 | 2022-06-20 | No
2021001171 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 7.9993 | 2022-06-04 | 2022-06-20 | No
2021001170 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 12.9993 | 2022-06-04 | 2022-06-20 | No
2021001312 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 4.9993 | 2022-06-04 | 2022-06-05 23:59 | No
2021001312 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 12.9993 | 2022-06-04 | 2022-06-05 23:59 | No
2021001253 | TER TRES PUENTES (SM) | TER TRES PUENTES U5 | Regulación de Válvulas | 3 | 2022-06-05 23:00 | 2022-06-07 14:00 | SI
2021001441 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Mantenimiento Mayor GIS |  | 2022-06-06 | 2022-07-05 23:59 | SI
2021001735 | HP DIGUA | HP DIGUA U2 | Se realizarán trabajos de cambio de rodete de baja a rodete de alta de la turbina. | 29.9993 | 2022-06-06 | 2022-06-09 | SI
2021001734 | HP DIGUA | HP DIGUA U1 | Se realizarán trabajos de cambio de rodete de baja a rodete de alta de la turbina. |  | 2022-06-06 | 2022-06-09 | SI
2021001442 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento anual |  | 2022-06-06 | 2022-06-10 23:59 | SI
2021001089 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 3 | 2022-06-06 | 2022-06-16 | SI
2021001089 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 11.9993 | 2022-06-06 | 2022-06-16 | SI
2021001314 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Blanco |  | 2022-06-06 | 2022-06-17 23:59 | No
2021001431 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U3 | Mantenimiento anual / Reemplazo trasformadores de poder monofasico por trifasico Instalación de caudalímetros en tubería de presión. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita postergación por por disponibilidad del personal especialista para ejecutar los trabajos de reemplazo del transformador de poder |  | 2022-06-06 | 2022-07-01 23:59 | SI
2021001375 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U1 | Mantenimiento anual programado de unidad 1 Instalación y montaje de sistema de filtros en precalentadores Mantenimiento de intercambiadores de calor en unidad 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-18 23:59 | SI
2021001660 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 4.9993 | 2022-06-06 | 2022-06-07 23:59 | SI
2021001660 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 16.9993 | 2022-06-06 | 2022-06-07 23:59 | SI
2021001159 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 |  | 2022-06-06 | 2022-06-18 | No
2021001376 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U2 | Mantenimiento anual programado de unidad 2 Instalación y montaje de sistema de filtros en precalentadores Mantenimiento de intercambiadores de calor en unidad 2 |  | 2022-06-06 | 2022-06-18 23:59 | SI
2022000134 | TER PLACILLA | TER PLACILLA U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor (Overhaul) por horas de servicio.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Preventivo Mayor (Overhaul) por horas de servicio. |  | 2022-06-06 09:00 | 2022-07-12 | SI
2021001415 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U1 | Mantenimiento anual Inspección turbina horas de servicio smart repowering. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita ampliación en periodo de desconexión para abarcar actividades de inspección por horas de servicio, reparaciones de tubería alivio, sistema de aireación y reemplazo sello eje, además, se solicita desplazamiento en la fecha, con el fin de disponer con los recursos hídricos suficientes para la generación de la U2, resguardando su mínimo técnico de operación. | 377.9993 | 2022-06-07 | 2022-06-14 23:59 | SI
2021001392 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG2 | Reemplazo motor arranque + limpieza mayor CC2 | 2.9993 | 2022-06-07 | 2022-06-11 23:59 | No
2021001399 | TER HUASCO | TER HUASCO U5 | Upgrade interruptor de máquina | 9.9993 | 2022-06-08 | 2022-06-24 23:59 | SI
2021001661 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 4.9993 | 2022-06-08 | 2022-06-09 23:59 | SI
2021001661 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 11.375 | 2022-06-08 | 2022-06-09 23:59 | SI
2021001162 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 7 | 2022-06-11 | 2022-06-19 | No
2021001315 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento Anual San Clemente | 16 | 2022-06-12 | 2023-06-24 23:59 | No
2021001444 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U3 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Por optimización del programa de los trabajos, se reducen días de mantenimiento. | 6.9993 | 2022-06-13 | 2022-06-22 23:59 | SI
2021001445 | HP OJOS DE AGUA | HP OJOS DE AGUA U1 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Por optimización del programa de los trabajos, se reducen días de mantenimiento. | 12.9993 | 2022-06-13 | 2022-06-15 23:59 | SI
2021001443 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento anual | 11.9993 | 2022-06-13 | 2022-06-17 23:59 | SI
2021001713 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U2 | Mantenimiento preventivo mayor. | 11.9993 | 2022-06-13 08:00 | 2022-06-24 17:00 | SI
2021001818 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento mecánico mayor unidad N°2. | 15 | 2022-06-17 | 2022-06-24 | No
2021001224 | TER VALDIVIA | TER VALDIVIA U1 | Mantenimiento Mayor | 1.9993 | 2022-06-19 | 2022-07-05 | No
2021001307 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento Mayor Rucúe I | 1.9993 | 2022-06-20 | 2022-07-01 23:59 | No
2021001301 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor Quilleco II | 5 | 2022-06-20 | 2022-07-01 23:59 | No
2021001316 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal | 31.9993 | 2022-06-20 | 2022-07-02 23:59 | No
2021001703 | TER CMPC CORDILLERA | TER CMPC CORDILLERA U1 | Mantenimiento Anual TG | 55 | 2022-06-22 | 2022-07-07 | No
2021001317 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco II | 41.9993 | 2022-06-25 | 2022-06-26 23:59 | No
2021001317 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 60.9993 | 2022-06-25 | 2022-06-26 23:59 | No
2022000043 | TER TALTAL | TER TALTAL U2 | Mantención cajón celosías ducto admisión | 2 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | No
2021001226 | TER HORCONES | TER HORCONES U1 | Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica fecha de mantenimiento por asistencia de personal técnico especialista.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica mantenimiento por disponibilidad de personal especialista. | 2 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | No
2021001447 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U2 | Mantenimiento anual Pintura tubería | 6.9993 | 2022-06-29 | 2022-07-30 23:59 | SI
2021001136 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor Caldera-Turbina- BOP (tipo C); Overhaul turbina (HP-IP), mantenimiento y reparaciones BOP y Caldera. | 11.9993 | 2022-07-01 | 2022-08-25 | No
2021001107 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U1 | Cambio de rodete | 10.9993 | 2022-07-04 | 2022-07-06 | SI
2021001319 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | Reemplazo Sistema de Refrigeración circuito cerrado (DIP) + Mantenimiento Mayor MPB + Reemplazo de Equipos Primarios (TC-TP) + Cambio cables de fuerza sistema de excitación + 20 días de aprobación protocolo de pruebas (Sistema eléctrico) | 44 | 2022-07-04 | 2022-09-02 23:59 | No
2021001318 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Modernización sistema de control Canutillar U1 | 19.9993 | 2022-07-04 | 2022-08-14 23:59 | No
2021001120 | HP EL PASO | HP EL PASO U1 | Cambio de rodete | 16.9993 | 2022-07-04 | 2022-07-06 | SI
2021001304 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor Quilleco I | 16.9993 | 2022-07-04 | 2022-07-15 23:59 | No
2022000436 | TER DEGAÑ | TER DEGAÑ (U1-U22) | Mantenimiento de Switchgear de Nave 1 y Nave 2, evaluación de los TC y reemplazo de las unidades falladas. | 29.9993 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | SI
2021001395 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Reemplazo carcasa superior TG + Alineamiento carcasas |  | 2022-07-06 | 2022-08-19 | No
2021001380 | HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Por optimización del programa de los trabajos, se reducen días de mantenimiento. | 11.375 | 2022-07-11 | 2022-07-27 23:59 | SI
2021001147 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 44.9993 | 2022-07-11 | 2022-07-22 | No
2021001296 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2 | 44.9993 | 2022-07-11 | 2022-07-30 23:59 | No
2021001379 | HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Mantenimiento anual Reparación, Pintura de caracol y Difusor. *COMENTARIO ADICIONAL: Por optimización del programa de los trabajos, se reducen días de mantenimiento. | 5 | 2022-07-11 | 2022-07-27 23:59 | SI
2021001449 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual Mantenimiento Mayor GIS | 14 | 2022-07-11 | 2022-08-09 23:59 | SI
2021001714 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U2 | Mantenimiento preventivo mayor. |  | 2022-07-11 08:00 | 2022-07-22 17:00 | SI
2021001321 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | LTE Nehuenco I. *COMENTARIO ADICIONAL: Ver carta GM N° 079/2022 | 2 | 2022-07-15 | 2022-08-28 23:59 | No
2021001321 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | LTE Nehuenco I. *COMENTARIO ADICIONAL: Ver carta GM N° 079/2022 | 21.9993 | 2022-07-15 | 2022-08-28 23:59 | No
2021001283 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U2 | Ensayos eléctricos e instalación de analizadores de gases | 11 | 2022-07-25 | 2022-07-30 | SI
2021001440 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita postergación por alcance de fecha con la desconexión de Sauzal U3 y por falta de disponibilidad de especialistas. | 12.9993 | 2022-07-25 | 2022-08-01 23:59 | SI
2021001326 | HP CARENA | HP CARENA U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena II | 22.9993 | 2022-08-01 | 2022-08-23 23:59 | No
2021001108 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U2 | Cambio de rodete | 22.9993 | 2022-08-01 | 2022-08-03 | SI
2021001153 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Corta Anual Canal Sirena | 22.9993 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | No
2021001154 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Corta Anual Canal Sirena | 22.9993 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | No
2021001148 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 3 | 14 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | No
2021001325 | HP CARENA | HP CARENA U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena I |  | 2022-08-01 | 2022-08-23 23:59 | No
2021001049 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U1 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo |  | 2022-08-01 | 2022-08-03 | SI
2021001405 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Reparación bobinado del generador | 14 | 2022-08-01 | 2022-09-14 23:59 | SI
2021001228 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U1 | Mantenimiento Mayor | 2 | 2022-08-01 | 2022-08-12 | No
2021001320 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Chiburgo U1 |  | 2022-08-01 | 2022-08-22 23:59 | No
2021001526 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U1 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 2 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2021001526 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2021001526 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2021001526 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2021001526 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U5 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2021001526 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2021001526 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2021001526 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2021001329 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento Anual San Clemente | 56 | 2022-08-01 | 2022-08-13 23:59 | No
2021001328 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena IV | 89.9993 | 2022-08-01 | 2022-08-23 23:59 | No
2021001327 | HP CARENA | HP CARENA U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena III | 3.7083 | 2022-08-01 | 2022-08-23 23:59 | No
2021001121 | HP EL PASO | HP EL PASO U2 | Cambio de rodete | 4.9993 | 2022-08-01 | 2022-08-03 | SI
2021001152 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Corta Anual Canal Sirena | 4.9993 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | No
2021001450 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Repowering U4 | 4.9993 | 2022-08-06 | 2022-11-03 23:59 | SI
2021001254 | TER TRES PUENTES (SM) | TER TRES PUENTES U4 | Mantenimiento 4000 hr | 34 | 2022-08-07 23:00 | 2022-08-11 16:00 | SI
2021001330 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | Mantenimiento Sistema de Captación y Aducción Obras Hidráulicas Los Quilos | 4.9993 | 2022-08-08 | 2022-08-12 23:59 | No
2021001330 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | Mantenimiento Sistema de Captación y Aducción Obras Hidráulicas Los Quilos | 4.9993 | 2022-08-08 | 2022-08-12 23:59 | No
2021001330 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U3 | Mantenimiento Sistema de Captación y Aducción Obras Hidráulicas Los Quilos | 4.9993 | 2022-08-08 | 2022-08-12 23:59 | No
2021001766 | TER NORGENER | TER NORGENER U2 | Mantenimiento Mayor | 4.9993 | 2022-08-08 | 2022-09-11 | No
2021001331 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 2 | 2022-08-08 | 2022-08-12 23:59 | No
2021001331 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 4.7083 | 2022-08-08 | 2022-08-12 23:59 | No
2021001331 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito |  | 2022-08-08 | 2022-08-12 23:59 | No
2021001331 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito |  | 2022-08-08 | 2022-08-12 23:59 | No
2021001050 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U2 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 10 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | SI
2021001257 | TER TRES PUENTES (SM) | TER TRES PUENTES U7 | Mantenimiento 4000 hr | 14.9993 | 2022-08-11 23:00 | 2022-08-16 16:00 | SI
2021001094 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Mantenimiento Preventivo Desconectadores de Barra (sin pérdida de generación) | 20 | 2022-08-13 | 2022-08-15 | SI
2021001094 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Mantenimiento Preventivo Desconectadores de Barra (sin pérdida de generación) | 7 | 2022-08-13 | 2022-08-15 | SI
2021001236 | TER NUEVA ALDEA II | TER NUEVA ALDEA II U1 | Mantenimiento Mayor | 11.375 | 2022-08-15 | 2022-08-25 | No
2021001635 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Inspección túnel | 2 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | SI
2021001451 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Mantenimiento anual Retrofil protecciones |  | 2022-08-15 | 2022-08-29 23:59 | SI
2021001676 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Inspección Túnel Colorado - ROV | 2 | 2022-08-15 | 2022-09-04 | No
2021001446 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita postergación de la desconexión por alcance de fechas con la desconexión de Sauzal U3. | 3.7083 | 2022-08-15 | 2022-08-21 23:59 | SI
2021001715 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U1 | Mantenimiento preventivo mayor. | 2 | 2022-08-15 08:00 | 2022-08-26 17:00 | SI
2021001051 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 7 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | SI
2021001525 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°1 | 6 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | SI
2021001149 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 6 | 2022-08-16 | 2022-08-26 | No
2021001258 | TER TRES PUENTES (SM) | TER TRES PUENTES U9 | Mantenimiento 4000 hr | 6 | 2022-08-16 23:00 | 2022-08-20 16:00 | SI
2021001527 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2 | 6 | 2022-08-18 | 2022-08-20 | SI
2021001820 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | mantenimiento eléctrico mayor unidad N°2 | 6 | 2022-08-19 | 2022-08-26 | No
2021001528 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3 | 6 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | SI
2021001052 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | SI
2021001333 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Modernización sistema de control Canutillar U2 | 6 | 2022-08-22 | 2022-10-02 23:59 | No
2021001039 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Mantenimiento mayor de grupos y Central | 6 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | SI
2021001039 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Mantenimiento mayor de grupos y Central | 6 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | SI
2021001039 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Mantenimiento mayor de grupos y Central | 2 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | SI
2021001039 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Mantenimiento mayor de grupos y Central | 2 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | SI
2021001039 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Mantenimiento mayor de grupos y Central | 41.9993 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | SI
2021001039 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Mantenimiento mayor de grupos y Central | 3.9993 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | SI
2021001039 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Mantenimiento mayor de grupos y Central | 3.9993 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | SI
2021001039 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Mantenimiento mayor de grupos y Central | 20 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | SI
2021001039 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Mantenimiento mayor de grupos y Central | 14.9993 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | SI
2021001039 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Mantenimiento mayor de grupos y Central | 2.9993 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | SI
2021001323 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 2.9993 | 2022-08-23 | 2022-08-26 23:59 | No
2021001323 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 2 | 2022-08-23 | 2022-08-26 23:59 | No
2021001088 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA. *COMENTARIO ADICIONAL: fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 kv, sistema de control entre otros). En vista de los resultados del estudio de seguridad de abastecimiento publicado por el Coordinador (que indica que los meses de mayor déficit serian junio-julio-agosto) y la extensión del decreto de racionamiento, se reprograman y adecuan los MM con el objetivo de evitar el periodo de mayor estrechez del sistema y evitar posible postergación de MM por parte del Coordinador en vista de las atribuciones otorgadas en decreto 51. | 29.75 | 2022-08-25 | 2022-09-14 | SI
2021001404 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Inspección de combustión (IC) | 5 | 2022-08-26 | 2022-09-09 23:59 | SI
2021001053 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 5 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | SI
2021001334 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor + Performance Nehuenco I | 90.9993 | 2022-08-29 | 2022-08-31 23:59 | No
2021001334 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor + Performance Nehuenco I | 15 | 2022-08-29 | 2022-08-31 23:59 | No
2021001259 | TER TRES PUENTES (SM) | TER TRES PUENTES U8 | Mantenimiento de Rutas Calientes | 34.9583 | 2022-08-31 23:00 | 2022-09-30 17:00 | SI
2021001566 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TV | Inspección Tipo A | 34.9583 | 2022-09-01 | 2022-09-06 | No
2021001386 | PE RENAICO I | PE RENAICO I (U1-U44) | Desconexión de parque Renaico I, por Repotenciación de LAT Renaico - Mulchen | 9.9993 | 2022-09-01 | 2022-11-30 23:59 | SI
2021001129 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Inspección Caldera y Mantenimiento Preventivo a BOP | 2 | 2022-09-01 | 2022-09-16 | SI
2022000667 | HP DOS VALLES | HP DOS VALLES U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) |  | 2022-09-01 | 2022-09-11 | SI
2021001564 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG1 | Inspección Tipo A |  | 2022-09-01 | 2022-09-06 | No
2022000162 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Cambio rotor de la turbina a gas | 2 | 2022-09-04 01:00 | 2022-10-09 | No
2022000162 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Cambio rotor de la turbina a gas | 10 | 2022-09-04 01:00 | 2022-10-09 | No
2021001234 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U1 | Mantenimiento Mayor | 10 | 2022-09-05 | 2022-09-15 | No
2021001234 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U2 | Mantenimiento Mayor | 5 | 2022-09-05 | 2022-09-15 | No
2021001452 | HE EL TORO | HE EL TORO U1 | Mantenimiento anual Reemplazo inyectores |  | 2022-09-05 | 2022-09-14 23:59 | SI
2021001448 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita postergación de la desconexión por proximidad de fechas con las nuevas fechas de desconexión de Sauzal U3 y Sauzalito. |  | 2022-09-05 | 2022-09-11 23:59 | SI
2021001054 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 13.9993 | 2022-09-05 | 2022-09-07 | SI
2021001122 | HP EL PASO | HP EL PASO U3 | Cambio de rodete | 1.9993 | 2022-09-05 | 2022-09-07 | SI
2021001662 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 1.9993 | 2022-09-05 | 2022-09-06 23:59 | SI
2021001662 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 30.9993 | 2022-09-05 | 2022-09-06 23:59 | SI
2021001565 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Inspección Tipo A | 31.9993 | 2022-09-06 | 2022-09-11 | No
2021001663 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general |  | 2022-09-07 | 2022-09-08 23:59 | SI
2021001663 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 15 | 2022-09-07 | 2022-09-08 23:59 | SI
2021001248 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Parada Anual Mantenimiento BOP 2) Boroscopia TG /TV 3) Panel H2 | 70 | 2022-09-09 | 2022-09-22 23:59 | No
2021001337 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco II | 6 | 2022-09-10 | 2022-09-11 23:59 | No
2021001337 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 12 | 2022-09-10 | 2022-09-11 23:59 | No
2021001332 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Anual La Mina U2 | 15.9993 | 2022-09-12 | 2022-10-12 23:59 | No
2021001338 | HP HORNITOS | HP HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Hornitos + Fortificación Túnel Etapa 2 + Reemplazo de regulador de voltaje (AVR) | 9.9993 | 2022-09-12 | 2022-10-13 23:59 | No
2021001096 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Mantenimiento Overhaul de la Unidad para revisión preventiva del turbogenerador |  | 2022-09-15 | 2022-11-09 | SI
2022000222 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM2 | Mantenimiento A | 50 | 2022-09-25 | 2022-10-10 | No
2021001133 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM2 | Mantenimiento tipo A, Inspección Caldera e Inspección Boroscopica Turbina HP |  | 2022-09-25 | 2022-10-10 | SI
2021001322 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Mantenimiento Mayor Angostura III |  | 2022-09-26 | 2022-10-11 23:59 | No
2021001453 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimiento anual Reemplazo inyectores |  | 2022-09-26 | 2022-10-05 23:59 | SI
2021001506 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U1 | Mantenimiento mayor anual necesario |  | 2022-09-26 | 2022-10-08 | SI
2021001771 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U2 | Mantenimiento mayor | 35 | 2022-09-26 | 2022-10-02 | No
2021001636 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | Mantenimiento Mayor + Retrofit | 19 | 2022-09-26 | 2022-12-05 | SI
2021001410 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Inspección Mayor (IM) TG + Generador | 14 | 2022-09-28 | 2022-11-21 23:59 | SI
2021001671 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U1 | Overhaul | 6 | 2022-09-28 | 2022-11-17 | No
2021001411 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Inspección Mayor (IM) TV + Generador | 6 | 2022-09-28 | 2022-11-21 23:59 | SI
2021001229 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U2 | Mantenimiento Mayor | 59 | 2022-10-01 | 2022-11-05 | No
2021001701 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U1 | Parada General de Fábrica | 14 | 2022-10-01 | 2022-10-14 | No
2021001701 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U2 | Parada General de Fábrica |  | 2022-10-01 | 2022-10-14 | No
2021001701 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U3 | Parada General de Fábrica | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-14 | No
2021001768 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Outage | 9.9993 | 2022-10-02 | 2022-10-21 | No
2021001731 | TER ENERGIA PACIFICO | TER ENERGIA PACIFICO U1 | Overhaul Turbina. La detención requiere el destape de la turbina. | 5 | 2022-10-03 | 2022-12-01 | SI
2021001541 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | En caso de solicitar modificaciones a trabajos de Mantenimiento Preventivo Mayor ya planificados, deberán indicarse las razones que justifican dicha modificación. | 5.9993 | 2022-10-03 | 2022-10-17 | SI
2021001770 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Mantenimiento mayor | 11.375 | 2022-10-03 | 2022-10-09 | No
2021001769 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento mayor | 15 | 2022-10-03 | 2022-10-09 | No
2021001540 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | En caso de solicitar modificaciones a trabajos de Mantenimiento Preventivo Mayor ya planificados, deberán indicarse las razones que justifican dicha modificación. | 23.9993 | 2022-10-03 | 2022-10-17 | SI
2021001547 | TER CARDONES | TER CARDONES U1 | Mantenimiento mayor anual Central Cardones (Pruebas eléctricas de Transformadores AT-MT, pruebas en generador, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP, Pruebas de protecciones eléctricas, pruebas equipos patio AT) | 14 | 2022-10-04 | 2022-10-18 | SI
2021001105 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Cambio a Rodete de Caudal Nominal | 5.9993 | 2022-10-05 | 2022-10-15 | SI
2021001339 | HP JUNCALITO | HP JUNCALITO U1 | Mantenimiento Mayor MPB Juncalito | 14 | 2022-10-05 | 2022-10-14 23:59 | No
2021001773 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Inspeccion/reparacion Valvulas de control cuchillo retorno Vessel | 4.9993 | 2022-10-10 | 2022-10-15 | No
2021001454 | HE EL TORO | HE EL TORO U3 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Ajuste por optimización del programa de mantenimiento. | 4.9993 | 2022-10-10 | 2022-10-15 23:59 | SI
2022000649 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG1 | Reemplazo del filtro coalescente GT Inspección visual de la entrada del compresor Inspección visual de quemador / boquilla seleccionados Inspección del boroscopio de la sección de la turbina Inspección visual de fugas en sistemas auxiliares | 1.9993 | 2022-10-10 | 2022-10-15 | No
2021001716 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U1 | Mantenimiento preventivo mayor. | 2 | 2022-10-10 08:00 | 2022-10-21 17:00 | SI
2021001534 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Mantenimiento Patio AT 66 Kv- Cambio de interruptor 52 G de patio 66 Kv- Mejora en sistema de BOP Torre de enfriamiento | 4.9993 | 2022-10-11 | 2022-10-26 | SI
2021001335 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Anual La Mina U1 | 34.9993 | 2022-10-13 | 2022-11-05 23:59 | No
2022000315 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Inspección tipo A de acuerdo a programa de mantenimiento para extensión de intervalo de mantenimiento a 36.000 EOH (Horas equivalentes de operación). El ciclo de mantenimiento actualizado es de 36.000 EOH dividido en las siguientes inspecciones A-B-A-A-A-C (8000-16000-22000-28000-32000-36000 EOH) | 14 | 2022-10-15 | 2022-11-07 23:59 | No
2022000232 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Mantenimiento tipo A, Inspección Caldera y Mantenimiento Preventivo a BOP | 14 | 2022-10-16 | 2022-11-05 | No
2021001340 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Modernización sistema de control de servicios auxiliares | 14 | 2022-10-17 | 2022-10-21 23:59 | No
2021001340 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Modernización sistema de control de servicios auxiliares | 13.9993 | 2022-10-17 | 2022-10-21 23:59 | No
2021001455 | HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Ajuste por optimización del programa de mantenimiento. | 2 | 2022-10-17 | 2022-10-22 23:59 | SI
2021001064 | TER MAULE | TER MAULE U11 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2022-10-17 | 2022-10-19 | SI
2021001542 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | En caso de solicitar modificaciones a trabajos de Mantenimiento Preventivo Mayor ya planificados, deberán indicarse las razones que justifican dicha modificación. | 4.9993 | 2022-10-17 | 2022-10-31 | SI
2021001543 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | En caso de solicitar modificaciones a trabajos de Mantenimiento Preventivo Mayor ya planificados, deberán indicarse las razones que justifican dicha modificación. |  | 2022-10-17 | 2022-10-31 | SI
2021001341 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) - Inspección anillos rozantes Blanco Central |  | 2022-10-17 | 2022-10-18 23:59 | No
2021001548 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U1 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2022-10-18 | 2022-11-01 | SI
2021001548 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U2 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 24 | 2022-10-18 | 2022-11-01 | SI
2021001548 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U3 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 44.9993 | 2022-10-18 | 2022-11-01 | SI
2021001342 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Inspección Mayor Anual Los Pinos Central | 8 | 2022-10-18 | 2022-11-21 23:59 | No
2021001235 | TER LICANTEN | TER LICANTEN U1 | Mantenimiento Mayor | 2 | 2022-10-24 | 2022-11-04 | No
2021001252 | TER SANTA LIDIA | TER SANTA LIDIA U1 | 1) Inspección de Combustión 2) Boroscopia TG 3) Mantenimiento Anual BOP | 44.9993 | 2022-10-24 | 2022-11-06 23:59 | No
2021001065 | TER MAULE | TER MAULE U12 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 44.9993 | 2022-10-24 | 2022-10-26 | SI
2021001702 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U2 | Parada General de Fábrica (L2) | 25.9993 | 2022-10-30 | 2022-11-14 | No
2021001702 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | Parada General de Fábrica (L2) | 18.9993 | 2022-10-30 | 2022-11-14 | No
2021001544 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | En caso de solicitar modificaciones a trabajos de Mantenimiento Preventivo Mayor ya planificados, deberán indicarse las razones que justifican dicha modificación. | 29 | 2022-10-31 | 2022-11-14 | SI
2021001251 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Cambio de Quemadores 2) Boroscopia TG 3) Mantenimiento BOP |  | 2022-11-01 | 2022-12-15 23:59 | No
2021001132 | TER IEM | TER IEM U1 | Mantenimiento Programado equipos principales | 6.9993 | 2022-11-01 | 2022-11-09 | SI
2021001222 | TER CHOLGUAN | TER CHOLGUAN U1 | Mantenimiento Mayor | 2 | 2022-11-01 | 2022-11-25 | No
2021001066 | TER MAULE | TER MAULE U15 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1.9993 | 2022-11-02 | 2022-11-04 | SI
2021001343 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Mantenimiento Anual (BOP), Mantenimiento Medio TV + Cambio DCS | 1.9993 | 2022-11-04 | 2022-12-18 23:59 | No
2021001343 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Mantenimiento Anual (BOP), Mantenimiento Medio TV + Cambio DCS | 20 | 2022-11-04 | 2022-12-18 23:59 | No
2021001344 | TER SANTA MARIA | TER SANTA MARIA U1 | Mantenimiento Mayor Central Santa María | 1.9993 | 2022-11-05 | 2022-11-30 23:59 | No
2021001041 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Total de la planta. Mantención planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de transporte biomasa, enfriamiento y equipos planta. Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. | 1.9993 | 2022-11-05 01:00 | 2022-11-24 00:59 | No
2021001223 | TER VIÑALES | TER VIÑALES U1 | Mantenimiento Mayor | 6.9993 | 2022-11-07 | 2022-12-06 | No
2021001345 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | MANTENIMIENTO INTERRUPTORES 15 KV DE GENERADORES / DUCTOS DE BARRAS 15 KV |  | 2022-11-07 | 2022-11-14 23:59 | No
2021001067 | TER MAULE | TER MAULE U16 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo |  | 2022-11-07 | 2022-11-09 | SI
2021001456 | HP ABANICO | HP ABANICO U1 | Mantenimiento anual |  | 2022-11-07 | 2022-11-13 23:59 | SI
2021001664 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV e interruptores de poder de barra principal. Revision y chequeo de linea 220kV | 9 | 2022-11-08 | 2022-11-09 23:59 | No
2021001664 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV e interruptores de poder de barra principal. Revision y chequeo de linea 220kV | 2 | 2022-11-08 | 2022-11-09 23:59 | No
2021001084 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA | 6.9993 | 2022-11-09 | 2022-11-29 | SI
2022000219 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Boroscopia TG |  | 2022-11-10 | 2022-11-19 | No
2022000219 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Boroscopia TG | 5 | 2022-11-10 | 2022-11-19 | No
2021001665 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Pruebas electricas a transformador principal 23/110 kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV | 11.375 | 2022-11-10 | 2022-11-11 23:59 | No
2021001665 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Pruebas electricas a transformador principal 23/110 kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV |  | 2022-11-10 | 2022-11-11 23:59 | No
2021001150 | HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 10 | 2022-11-14 | 2022-11-25 | No
2021001767 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Overhaul | 2 | 2022-11-14 | 2022-11-23 | No
2021001068 | TER MAULE | TER MAULE U17 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6.9993 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | SI
2021001772 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Inspeccion/reparacion Valvulas de control cuchillo retorno Vessel | 7.9993 | 2022-11-14 | 2022-11-19 | No
2021001704 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Parada General de Fábrica | 6.9993 | 2022-11-14 | 2022-11-27 | No
2021001704 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U2 | Parada General de Fábrica | 20 | 2022-11-14 | 2022-11-27 | No
2021001458 | HP ABANICO | HP ABANICO U3 | Mantenimiento anual | 10 | 2022-11-14 | 2022-11-20 23:59 | SI
2021001286 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | Actualización o Cambio Sistema de Protecciones de: Generador y Transformador Principal. Se requiere abierto el paño 52J8 por todo el periodo de la desconexión. |  | 2022-11-14 | 2022-11-21 23:59 | No
2021001457 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento anual | 13.9993 | 2022-11-14 | 2022-11-20 23:59 | SI
2021001717 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U1 | Mantenimiento preventivo mayor. | 14 | 2022-11-14 08:00 | 2022-11-25 17:00 | SI
2021001346 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | MANTENIMIENTO INTERRUPTORES 15 KV DE GENERADORES / DUCTOS DE BARRAS 15 KV | 29.9993 | 2022-11-15 | 2022-11-22 23:59 | No
2021001135 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento Mayor caldera y BOP (tipo A), inspección caldera y reparación según condición. | 21 | 2022-11-19 | 2022-11-29 | SI
2021001069 | TER MAULE | TER MAULE U18 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 14 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | SI
2021001459 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento anual | 10 | 2022-11-21 | 2022-11-27 23:59 | SI
2021001424 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento Anual Unidad 2 | 29.9993 | 2022-11-28 | 2022-12-05 23:59 | SI
2021001460 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento anual | 69.9993 | 2022-11-28 | 2022-12-04 23:59 | SI
2021001091 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U2 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA. *COMENTARIO ADICIONAL: fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros). En vista de los resultados del estudio de seguridad de abastecimiento publicado por el Coordinador (que indica que los meses de mayor déficit serian junio-julio-agosto) y la extensión del decreto de racionamiento, se reprograman y adecuan los MM con el objetivo de evitar el periodo de mayor estrechez del sistema y evitar posible postergación de MM por parte del Coordinador en vista de las atribuciones otorgadas en decreto 51. | 2 | 2022-12-01 | 2022-12-21 | SI
2022000216 | TER IEM | TER IEM U1 | Mantenimiento A' | 2 | 2022-12-02 | 2022-12-10 | SI
2021001268 | TER PAJONALES | TER PAJONALES (U1-U56) | Inspección de generadores y equipos de MV asociados. | 4.7083 | 2022-12-05 | 2022-12-11 | SI
2021001705 | TER SANTA FE | TER SANTA FE U1 | Mantenimiento Anual de Central |  | 2022-12-05 | 2022-12-15 | No
2021001461 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Anual Normalizar sistema contraincendio transformador N°5 |  | 2022-12-07 | 2022-12-20 23:59 | SI
2021001546 | TER COLMITO | TER COLMITO U1 | Mantenimiento mayor Central Colmito (Pruebas eléctricas de Transformadores MT-BT, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP) | 11.375 | 2022-12-16 | 2022-12-30 | SI
2022000650 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Reemplazo del filtro coalescente GT Inspección visual de la entrada del compresor Inspección visual de quemador / boquilla seleccionados Inspección del boroscopio de la sección de la turbina Inspección visual de fugas en sistemas auxiliares |  | 2022-12-19 | 2022-12-24 | No
2022000651 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TV | Inspección visual de turbina Prueba de apertura y cierre de valvulas de gobierno y obturadoras Inspección visual de fugas en sistemas auxiliares Inspección visual de cojinetes |  | 2022-12-19 | 2022-12-24 | No
2021001462 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de velocidad | 2 | 2023-01-02 | 2023-01-31 23:59 | SI
2021001672 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Mantenimiento menor sistema agua circulación | 4.7083 | 2023-01-05 | 2023-01-26 | No
2021001044 | HP RUCATAYO | HP RUCATAYO U1 | Segunda Etapa Ovehual |  | 2023-01-10 | 2023-01-24 | No
2021001535 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Inspección Boroscopia y calibracion TG LM 6000 |  | 2023-01-13 | 2023-01-23 | SI
2021001463 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de velocidad | 4.7083 | 2023-02-01 | 2023-03-02 23:59 | SI
2021001530 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°1 |  | 2023-02-02 | 2023-02-04 | SI
2021001347 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Reemplazo Rodete y Mantenimiento Mayor Rucúe II | 11.9993 | 2023-02-02 | 2023-04-12 23:59 | No
2021001532 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2 | 19.9993 | 2023-02-06 | 2023-02-08 | SI
2021001260 | TER TRES PUENTES (SM) | TER TRES PUENTES U4 | Mantenimiento 8000 hr | 35 | 2023-02-06 | 2023-02-10 17:00 | SI
2021001666 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 7 | 2023-02-06 | 2023-02-07 23:59 | SI
2021001666 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general |  | 2023-02-06 | 2023-02-07 23:59 | SI
2021001718 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U2 | Mantenimiento preventivo mayor. | 17.9993 | 2023-02-06 08:00 | 2023-02-17 17:00 | SI
2021001667 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 13.9993 | 2023-02-08 | 2023-02-09 23:59 | SI
2021001667 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 29.9993 | 2023-02-08 | 2023-02-09 23:59 | SI
2021001533 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3 |  | 2023-02-08 | 2023-02-10 | SI
2021001261 | TER TRES PUENTES (SM) | TER TRES PUENTES U7 | Mantenimiento 8000 hr | 11.375 | 2023-02-13 | 2023-02-17 17:00 | SI
2021001218 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | "Turbina a gas, Mantenimiento tipo B Generador turbina gas, mantenimiento tipo B Generador turbina vapor, mantenimiento tipo A BOP, mantenimientos generales" | 9.9993 | 2023-02-15 | 2023-03-30 | No
2021001218 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | "Turbina a gas, Mantenimiento tipo B Generador turbina gas, mantenimiento tipo B Generador turbina vapor, mantenimiento tipo A BOP, mantenimientos generales" | 9.9993 | 2023-02-15 | 2023-03-30 | No
2021001163 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación |  | 2023-02-20 | 2023-02-24 | No
2021001262 | TER TRES PUENTES (SM) | TER TRES PUENTES U9 | Mantenimiento 8000 hr | 50 | 2023-02-20 | 2023-02-24 17:00 | SI
2021001349 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor Quilleco I | 46 | 2023-02-27 | 2023-03-10 23:59 | No
2021001348 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U1 | Mantenimiento Anual Machicura U1 |  | 2023-02-27 | 2023-03-18 23:59 | No
2021001225 | TER VALDIVIA | TER VALDIVIA U1 | Mantenimiento Mayor | 1.9993 | 2023-03-01 | 2023-04-05 | No
2021001233 | TER NUEVA ALDEA | TER NUEVA ALDEA U1 | Mantenimiento Mayor | 11.9993 | 2023-03-05 | 2023-03-12 | No
2021001512 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Unidad N°1 Central Pulelfu | 21.9993 | 2023-03-06 | 2023-03-12 | SI
2021001151 | HP ITATA | HP ITATA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 17.9993 | 2023-03-06 | 2023-03-17 | No
2021001465 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de voltaje | 12 | 2023-03-06 | 2023-04-04 23:59 | SI
2021001464 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento Anual Unidad 1 y banco de transformadores N°1 (3 días) Reemplazar sistema de control MKVIe y SCADA-U1 | 13.9993 | 2023-03-06 | 2023-03-23 23:59 | SI
2021001381 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete | 20 | 2023-03-06 | 2023-03-19 23:59 | SI
2021001719 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U3 | Mantenimiento preventivo mayor. | 10 | 2023-03-06 08:00 | 2023-03-17 17:00 | SI
2021001394 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TV | Mantenimiento de válvulas obturadoras + limpieza menor CC1 | 10.9993 | 2023-03-07 | 2023-03-16 23:59 | No
2021001390 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG2 | Mantenimiento INSPECCIÓN COMBUSTION - IC | 8 | 2023-03-07 | 2023-03-16 23:59 | No
2021001085 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Mantenimiento mayor de unidad generadora y Cambio a Rodete Bajo Caudal, Mantenimiento Generador (3 años) | 8 | 2023-03-08 | 2023-03-31 | SI
2021001634 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U2 | Overhaul | 2 | 2023-03-08 | 2023-04-27 | No
2021001706 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Mantenimiento Mayor TG3 | 2.9993 | 2023-03-10 | 2023-04-25 | No
2021001350 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 3.9993 | 2023-03-13 | 2023-03-14 23:59 | No
2021001513 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Unidad N°2 Central Pulelfu | 56 | 2023-03-13 | 2023-03-19 | SI
2021001351 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor Quilleco II | 56 | 2023-03-13 | 2023-03-24 23:59 | No
2021001352 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2 | 56 | 2023-03-20 | 2023-04-10 23:59 | No
2021001466 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento Anual Unidad 2 y banco de transformadores N°1 (3 días) Reemplazar sistema de control MKVIe y SCADA-U2 | 56 | 2023-03-21 | 2023-04-07 23:59 | SI
2021001507 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U1 | Mantenimiento mayor anual neesario | 56 | 2023-03-27 | 2023-04-08 | SI
2021001382 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete Instalaciones medidores de caudal, Certificación de potencia máxima. | 56 | 2023-03-27 | 2023-04-09 23:59 | SI
2021001220 | TER IEM | TER IEM U1 | Mantenimiento Programado caldera turbina | 56 | 2023-04-01 | 2023-04-21 | No
2021001087 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Limpieza de sistema de anillos rozantes de sistema de excitación | 56 | 2023-04-03 | 2023-04-05 | SI
2021001116 | HP DOS VALLES | HP DOS VALLES U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 29.9993 | 2023-04-03 | 2023-04-13 | SI
2021001104 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 2.9993 | 2023-04-03 | 2023-04-11 | SI
2021001104 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. |  | 2023-04-03 | 2023-04-11 | SI
2022000220 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Mantenimiento C TG + A TV OVH + Upgrade TG - B Inspección GEN TG - inspección Menor TV GTV | 10 | 2023-04-03 | 2023-05-22 | No
2022000220 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Mantenimiento C TG + A TV OVH + Upgrade TG - B Inspección GEN TG - inspección Menor TV GTV | 2 | 2023-04-03 | 2023-05-22 | No
2021001353 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito I | 11.375 | 2023-04-03 | 2023-04-13 23:59 | No
2021001387 | PE RENAICO I | PE RENAICO I (U1-U44) | Desconexión de parque Renaico I, por Instalación equipo PAS paño Renaico | 21.9993 | 2023-04-04 | 2023-04-06 23:59 | SI
2021001354 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas Los Pinos Central |  | 2023-04-04 | 2023-04-07 23:59 | No
2021001522 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U1 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 2 | 2023-04-04 | 2023-05-30 | SI
2021001522 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 2 | 2023-04-04 | 2023-05-30 | SI
2021001522 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 7.9993 | 2023-04-04 | 2023-05-30 | SI
2021001522 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 9.9993 | 2023-04-04 | 2023-05-30 | SI
2021001522 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U5 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 11.9993 | 2023-04-04 | 2023-05-30 | SI
2021001522 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 4.9993 | 2023-04-04 | 2023-05-30 | SI
2021001522 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 3.9993 | 2023-04-04 | 2023-05-30 | SI
2021001522 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 5 | 2023-04-04 | 2023-05-30 | SI
2021001467 | HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de voltaje |  | 2023-04-05 | 2023-05-04 23:59 | SI
2021001249 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Cambio de Filtros Admisión de Aire TG 2) Mantenimiento Rutinario BOP |  | 2023-04-07 | 2023-04-09 23:59 | SI
2021001637 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Mantenimiento mayor + Rebobinado Generador | 7.9993 | 2023-04-09 | 2023-06-29 | SI
2021001119 | HP PALACIOS | HP PALACIOS U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 5.9993 | 2023-04-10 | 2023-04-20 | SI
2021001055 | TER CHILOE | TER CHILOE U1 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-04-10 | 2023-04-12 | SI
2021001720 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U3 | Mantenimiento preventivo mayor. | 9.9993 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-21 17:00 | SI
2021001355 | HE COLBUN | HE COLBUN U1 | Mantenimiento Anual Colbún U1 | 4.9993 | 2023-04-11 | 2023-05-02 23:59 | No
2021001097 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Mantenimiento Mayor Unidad Generadora | 41.9993 | 2023-04-12 | 2023-05-19 | SI
2021001638 | TER LAJA | TER LAJA U2 | Mantenimiento menor caldera |  | 2023-04-16 | 2023-04-18 | SI
2021001056 | TER CHILOE | TER CHILOE U2 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 20.9993 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | SI
2021001356 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito II | 10 | 2023-04-17 | 2023-04-26 23:59 | No
2021001357 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento Mayor Rucúe I | 5 | 2023-04-17 | 2023-04-28 23:59 | No
2021001468 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento Anual Unidad 3 y banco de transformadores N°2 | 2 | 2023-04-17 | 2023-04-24 23:59 | SI
2021001388 | PE RENAICO I | PE RENAICO I (U1-U44) | Desconexión de parque Renaico I, Conexión en Mulchen J7 a J13, pruebas de acoplamiento OPGW, Pruebas de protecciones | 49.9993 | 2023-04-18 | 2023-04-21 23:59 | SI
2021001516 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Programado Central Hidroeléctrica Capullo y S/E Pulelfu Paño B2 | 10 | 2023-04-18 | 2023-04-23 | SI
2021001469 | HP ISLA | HP ISLA U1 | Mantenimento anual | 9.9993 | 2023-04-18 | 2023-04-22 23:59 | SI
2021001514 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 2 | 2023-04-21 | 2023-04-23 | SI
2021001514 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 13 | 2023-04-21 | 2023-04-23 | SI
2021001042 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Total de la planta. Mantención planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de transporte biomasa, enfriamiento y equipos planta. Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. | 11.375 | 2023-04-22 | 2023-04-27 23:59 | No
2021001470 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Anual Unidad 4 y banco de transformadores N°2 | 7.9993 | 2023-04-22 | 2023-04-29 23:59 | SI
2021001057 | TER CHILOE | TER CHILOE U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 7 | 2023-04-24 | 2023-04-26 | SI
2021001471 | HP ISLA | HP ISLA U2 | Mantenimento anual |  | 2023-05-02 | 2023-05-06 23:59 | SI
2021001358 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito III | 15 | 2023-05-02 | 2023-05-11 23:59 | No
2021001164 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 15 | 2023-05-02 | 2023-05-13 | No
2021001359 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Migración DCS y Mantenimiento Mayor Angostura I | 15 | 2023-05-02 | 2023-06-12 23:59 | No
2021001360 | HE COLBUN | HE COLBUN U2 | Mantenimiento Anual Colbún U2 | 15 | 2023-05-03 | 2023-05-23 23:59 | No
2021001472 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual / Rehabilitación turbina (juego de palas, cubo, sellos, junta chevron) | 15 | 2023-05-08 | 2023-06-26 23:59 | SI
2021001058 | TER CHILOE | TER CHILOE U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo |  | 2023-05-08 | 2023-05-10 | SI
2021001231 | TER CELCO | TER CELCO U1 | Mantenimiento Mayor | 2 | 2023-05-08 | 2023-05-18 | No
2021001241 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor caldera y BOP (tipo A), inspección caldera y reparación según condición. | 5 | 2023-05-14 | 2023-05-24 | SI
2021001227 | TER HORCONES | TER HORCONES U1 | Mantenimiento Mayor | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-28 | No
2021001361 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito IV | 3.9993 | 2023-05-15 | 2023-05-24 23:59 | No
2021001059 | TER CHILOE | TER CHILOE U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 3.9993 | 2023-05-15 | 2023-05-17 | SI
2021001721 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U4 | Mantenimiento preventivo mayor. | 3.9993 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-26 17:00 | SI
2021001473 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Mantenimiento anual |  | 2023-05-16 | 2023-05-23 23:59 | SI
2021001821 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento mecánico mayor unidad N°1 | 12.9993 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | No
2021001166 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 2 | 2023-05-20 | 2023-05-26 | No
2021001174 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 7.9993 | 2023-05-21 | 2023-06-05 | No
2021001173 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 20 | 2023-05-21 | 2023-06-05 | No
2021001176 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 11.9993 | 2023-05-21 | 2023-06-05 | No
2021001175 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 2 | 2023-05-21 | 2023-06-05 | No
2021001177 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Corta Anual Canal San Carlos |  | 2023-05-21 | 2023-06-05 | No
2021001060 | TER CHILOE | TER CHILOE U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo |  | 2023-05-22 | 2023-05-24 | SI
2021001827 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. |  | 2023-05-22 | 2023-05-27 | SI
2021001827 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. |  | 2023-05-22 | 2023-05-27 | SI
2021001165 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 2 | 2023-05-22 | 2023-06-02 | No
2021001508 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U2 | Mantenimiento preventivo necesario. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento preventivo necesario |  | 2023-05-23 | 2023-05-28 | SI
2021001362 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Chiburgo U1 |  | 2023-05-24 | 2023-05-27 23:59 | No
2021001363 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 6 | 2023-05-24 | 2023-05-27 23:59 | No
2021001363 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 7 | 2023-05-24 | 2023-05-27 23:59 | No
2021001167 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 7 | 2023-05-27 | 2023-06-02 | No
2022000217 | TER IEM | TER IEM U1 | Mantenimiento B, Turbina Caldera BOP" | 2 | 2023-05-28 | 2023-06-27 | No
2021001364 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Chiburgo U2 | 11.375 | 2023-05-29 | 2023-06-10 23:59 | No
2021001061 | TER CHILOE | TER CHILOE U7 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 41.9993 | 2023-05-29 | 2023-05-31 | SI
2021001474 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Mantenimiento anual | 7 | 2023-05-30 | 2023-06-06 23:59 | SI
2021001101 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA | 12.9993 | 2023-06-01 | 2023-06-21 | SI
2022000329 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Inspección tipo A de acuerdo a programa de mantenimiento para extensión de intervalo de mantenimiento a 36.000 EOH (Horas equivalentes de operación). El ciclo de mantenimiento actualizado es de 36.000 EOH dividido en las siguientes inspecciones A-B-A-A-A-C (8000-16000-22000-28000-32000-36000 EOH) | 91.9993 | 2023-06-01 | 2023-06-11 | No
2021001093 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 100.9993 | 2023-06-05 | 2023-06-15 | SI
2021001093 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 18.9993 | 2023-06-05 | 2023-06-15 | SI
2021001668 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 20 | 2023-06-05 | 2023-06-06 23:59 | SI
2021001668 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 30 | 2023-06-05 | 2023-06-06 23:59 | SI
2022000352 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA TG3 | Inspección boroscópica anual. | 2 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | No
2021001365 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Blanco | 5.9993 | 2023-06-05 | 2023-06-16 23:59 | No
2021001749 | PFV CERRO DOMINADOR | PFV CERRO DOMINADOR | Mantención anual, equipos primarios, transformadores y baterías | 2 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | SI
2021001062 | TER CHILOE | TER CHILOE U8 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 19.9993 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | SI
2021001744 | CSP CERRO DOMINADOR | CSP CERRO DOMINADOR | Mantención anual menor | 5.9993 | 2023-06-07 | 2023-06-13 | SI
2021001669 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 41.9993 | 2023-06-07 | 2023-06-08 23:59 | SI
2021001669 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 5.9993 | 2023-06-07 | 2023-06-08 23:59 | SI
2021001823 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento eléctrico mayor unidad N°1. | 14 | 2023-06-09 | 2023-06-16 | No
2021001819 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento eléctrico mayor unidad N°1. |  | 2023-06-10 | 2023-06-17 | No
2021001063 | TER CHILOE | TER CHILOE U9 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo |  | 2023-06-12 | 2023-06-14 | SI
2021001722 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U2 | Mantenimiento preventivo mayor. |  | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-23 17:00 | SI
2021001366 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Migración DCS y Mantenimiento Mayor Angostura II |  | 2023-06-13 | 2023-07-24 23:59 | No
2021001822 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento mecánico mayor unidad N°2 |  | 2023-06-16 | 2023-06-23 | No
2021001367 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal |  | 2023-06-19 | 2023-07-01 23:59 | No
2021001384 | HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | 1. Reabilitación turbina: contrato de servicio, fabricación y reemplazo repuestos turbina-rodete 2. Reparar tubería en Presión |  | 2023-06-21 | 2023-09-29 23:59 | SI
2021001383 | HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Reabilitación turbina: contrato de servicio, fabricación y reemplazo repuestos turbina-rodete |  | 2023-06-21 | 2023-09-20 23:59 | SI
2021001368 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Anual La Mina U1 |  | 2023-06-27 | 2023-07-15 23:59 | No
2021001103 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA |  | 2023-06-28 | 2023-07-18 | SI
2022000231 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM2 | Mantenimiento tipo A |  | 2023-07-01 | 2023-07-21 | No
2021001238 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento Mayor Caldera-Turbina- BOP (tipo B); mantenimiento y reparaciones BOP, turbina y Caldera. |  | 2023-07-02 | 2023-08-01 | SI
2021001125 | HP EL PASO | HP EL PASO U1 | Cambio de rodete |  | 2023-07-03 | 2023-07-05 | SI
2021001112 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U2 | Cambio de rodete |  | 2023-07-03 | 2023-07-05 | SI
2021001475 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimiento anual |  | 2023-07-03 | 2023-07-08 23:59 | SI
2021001369 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Anual La Mina U2 |  | 2023-07-17 | 2023-08-05 23:59 | No
2021001476 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Mantenimiento anual |  | 2023-07-17 | 2023-07-22 23:59 | SI
2022000652 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG1 | Inspección visual dentro del compresor Inspección visual de inyectores Prueba de funcionamiento al sistema de encendido Inspección visual cámara de combustión Inspección con boroscopio Inpección de fugas en cojinetes y cojinetes de empuje Inspección visual a sistemas auxiliares Inspección a sistema de control y protección de la turbina Prueba de funcionamiento a sistema de control y protección de la turbina Lavado offline del compressor. *COMENTARIO ADICIONAL: Inspección B se gatilla por cumplimiento de WCE, de acuerdo a proyección. |  | 2023-07-19 | 2023-07-24 | No
2021001370 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Migración DCS y Mantenimiento Mayor Angostura III |  | 2023-07-25 | 2023-09-04 23:59 | No
2021001477 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U3 | Mantenimiento anual |  | 2023-07-31 | 2023-08-05 23:59 | SI
2021001157 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Corta Anual Canal Sirena |  | 2023-08-01 | 2023-08-15 | No
2021001156 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Corta Anual Canal Sirena |  | 2023-08-01 | 2023-08-15 | No
2021001155 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Corta Anual Canal Sirena |  | 2023-08-01 | 2023-08-15 | No
2021001111 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U1 | Cambio de rodete |  | 2023-08-07 | 2023-08-09 | SI
2021001126 | HP EL PASO | HP EL PASO U2 | Cambio de rodete |  | 2023-08-07 | 2023-08-09 | SI
2021001371 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Inspección Turbina y Generador Canutillar U1 |  | 2023-08-08 | 2023-08-11 23:59 | No
2021001478 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento anual |  | 2023-08-14 | 2023-08-20 23:59 | SI
2021001372 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Inspección Turbina y Generador Canutillar U2 |  | 2023-08-15 | 2023-08-18 23:59 | No
2021001824 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento eléctrico mayor unidad N°2. |  | 2023-08-18 | 2023-08-25 | No
2021001479 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimiento anual |  | 2023-08-28 | 2023-09-03 23:59 | SI
2022000281 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general |  | 2023-09-04 | 2023-09-06 | SI
2022000281 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general |  | 2023-09-04 | 2023-09-06 | SI
2021001127 | HP EL PASO | HP EL PASO U3 | Cambio de rodete |  | 2023-09-04 | 2023-09-06 | SI
2021001373 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Reemplazo DCS ( GIS - SSAA - OOHH ) |  | 2023-09-05 | 2023-09-30 23:59 | No
2021001373 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Reemplazo DCS ( GIS - SSAA - OOHH ) |  | 2023-09-05 | 2023-09-30 23:59 | No
2021001373 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Reemplazo DCS ( GIS - SSAA - OOHH ) |  | 2023-09-05 | 2023-09-30 23:59 | No
2022000282 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general |  | 2023-09-06 | 2023-09-08 | SI
2022000282 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general |  | 2023-09-06 | 2023-09-08 | SI
2022000653 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Inspección visual dentro del compresor Inspección visual de inyectores Prueba de funcionamiento al sistema de encendido Inspección visual cámara de combustión Inspección con boroscopio Inpección de fugas en cojinetes y cojinetes de empuje Inspección visual a sistemas auxiliares Inspección a sistema de control y protección de la turbina Prueba de funcionamiento a sistema de control y protección de la turbina Lavado offline del compressor |  | 2023-09-29 | 2023-10-04 | No
2022000654 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TV | Inspección de superficies de soporte de cojinetes, rotores AP,IP y BP. Verificación de instrumentación Limpieza de dientes de anillo de medicion de velocidad, rotores AP y IP. Verificación de instrumentación Mantenimiento de virador Verificación de calidad de superficie de pernos de acoplamiento BP Mantenimiento de diafragmas en discos de ruptura BP Mantenimiento de válvulas de control y obturadora en AP y IP Inspección de alineamiento del conjunto turbina-generador Mantenimiento del sistema de lubricación y sistemas hidráulicos Inspección sección de baja presión |  | 2023-09-29 | 2023-10-04 | No
2022000233 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Mantenimiento tipo A Inspección Caldera y Mantenimiento Preventivo a BOP |  | 2023-10-01 | 2023-10-21 | No
2021001708 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U2 | Parada General de Fábrica (L2) |  | 2023-10-29 | 2023-11-12 23:59 | No
2021001708 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | Parada General de Fábrica (L2) |  | 2023-10-29 | 2023-11-12 23:59 | No
2021001707 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | Mantenimiento Mayor TG3 |  | 2023-10-29 | 2023-12-20 | No
2022000349 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Inspección tipo A de acuerdo a programa de mantenimiento para extensión de intervalo de mantenimiento a 36.000 EOH (Horas equivalentes de operación). El ciclo de mantenimiento actualizado es de 36.000 EOH dividido en las siguientes inspecciones A-B-A-A-A-C (8000-16000-22000-28000-32000-36000 EOH) |  | 2023-11-01 | 2023-11-13 23:59 | No
2022000218 | TER IEM | TER IEM U1 | Mantenimiento tipo A' |  | 2023-11-01 | 2023-11-09 | SI
2022000283 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV e interruptores de poder de barra principal. Revision y chequeo de linea 220kV |  | 2023-11-06 | 2023-11-08 | No
2022000283 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV e interruptores de poder de barra principal. Revision y chequeo de linea 220kV |  | 2023-11-06 | 2023-11-08 | No
2022000284 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Pruebas electricas a transformador principal 23/110 kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV |  | 2023-11-08 | 2023-11-10 | No
2022000284 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Pruebas electricas a transformador principal 23/110 kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV |  | 2023-11-08 | 2023-11-10 | No
2021001480 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Anual Reponer las juntas de dilatación del difusor de la unidad 5 |  | 2023-12-04 | 2023-12-19 23:59 | SI