## Unidades
Programa de Mantenimiento Mayor SEN julio 2022 - diciembre 2023
Unidades Generadoras
Actualizado al 30 de junio de 2022
Id PMPM | Instalación | Sub Instalación | Tarea | Duración | Inicio | Término | Postergable
2021001674 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento mayor + rebobinado del generador unidad 1 | 82 | 2022-04-10 | 2022-07-01 | No
2021001309 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | Rebobinado de Generador (DIP) + Mantenimiento Mayor MPB + Reemplazo de Equipos Primarios (TC-TP) + Cambio cables de fuerza sistema de excitación + 20 días hábiles de aprobación protocolo de pruebas (Sistema eléctrico) | 129.9993 | 2022-05-09 | 2022-09-15 23:59 | No
2022000166 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Cambio de tubos hogar e inspección de caldera, Revisión menor del conjunto turbogenerador, Limpieza componentes de caldera y HRA, Revisión de equipos rotativos. Renovación tecnológica sistema de control Cogeneradora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El mantenimiento se sincronizará con la detención de la Planta de combustible (Coker) por ser autoproductor.. *COMENTARIO ADICIONAL: El mantenimiento se sincronizará con la detención de la Planta de combustible (Coker) por ser autoproductor. | 49 | 2022-05-13 | 2022-07-01 | No
2022000937 | TER LAS VEGAS | TER LAS VEGAS U2 | Se realizara Mantenimiento Preventivo al sistema auxiliar de enfriamiento, sistema de aceite y sistema de combustible.. *COMENTARIO ADICIONAL: Durante las Pruebas para dar término al Mantenimiento Preventivo, se identifico por parte de personal especializado de CUMMINS, anormalidad en el funcionamiento del motor, producto de un golpeteo en la culata lado L, para lo cual se debe levantar toda la bancada para identificar y reemplazar. Se solicita extensión de fecha de termino del Mantenimiento para realizar la reparación. | 52 | 2022-05-25 | 2022-07-16 | SI
2021001092 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Mantenimiento Mayor Unidad Generadora. *COMENTARIO ADICIONAL: Se retrasa mantenimiento por disponibilidad de empresas contratistas para ejecutar la mantención de la Unidad.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud de atraso del inicio del mantenimiento en 3 días en virtud del Artículo 15 del Anexo Técnico.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud de extensión del término del mantenimiento en virtud del Artículo 16 del Anexo Técnico. Durante la reparación de la tapa inferior de la unidad, se detectó una daño mayor en la zona de alojamiento del laberinto inferior, lo cual, provocará una extensión en el plazo de término de la reparación del componente en maestranza. | 35 | 2022-06-03 | 2022-07-08 | SI
2021001441 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Mantenimiento Mayor GIS. *COMENTARIO ADICIONAL: Disminución periodo de desconexión por reducción de actividades, las cuales no modifican el alcance del mantenimiento (optimización de trabajos). | 22.9993 | 2022-06-06 | 2022-06-28 23:59 | SI
2021001431 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U3 | Mantenimiento anual / Reemplazo trasformadores de poder monofasico por trifasico Instalación de caudalímetros en tubería de presión. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita postergación por por disponibilidad del personal especialista para ejecutar los trabajos de reemplazo del transformador de poder | 25.9993 | 2022-06-06 | 2022-07-01 23:59 | SI
2022001153 | HP CONVENTO VIEJO | HP CONVENTO VIEJO U2 | Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo y anual de la central de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.. *COMENTARIO ADICIONAL: No afecta la suficiencia del sistema, ya que el embalse se encuentra en periodo de llenado | 23 | 2022-06-13 | 2022-07-06 | SI
2021001713 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U2 | Mantenimiento preventivo mayor.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere esta extensión de duración debido a contagio de COVID-19 de un miembro del equipo de trabajo y cuarentena por contacto estrecho del resto de los integrantes. | 17.375 | 2022-06-13 08:00 | 2022-06-30 17:00 | SI
2021001307 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento Mayor Rucúe I. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación debido a disponibilidad de personal. Ver carta GM N° 109/2022. | 14.9993 | 2022-06-22 | 2022-07-06 23:59 | No
2021001296 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a las condiciones de disponibilidad de agua. Ver carta GM N° 108/2022. | 22.9993 | 2022-06-23 | 2022-07-15 23:59 | No
2021001226 | TER HORCONES | TER HORCONES U1 | Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica fecha de mantenimiento por asistencia de personal técnico especialista.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica mantenimiento por disponibilidad de personal especialista. | 10 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | No
2021001316 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación debido a disponibilidad de personal. Ver carta GM N° 109/2022. | 11.9993 | 2022-06-28 | 2022-07-09 23:59 | No
2022001233 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Boroscopia TG. Extensión IM. Sintonización equipo de descargas parciales + lavado de compresor. Desconexión TV a causa de Boroscopia TG.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud ya se encuentra aprobada en PMPM 2022-2024 (Id 2022001187). *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud ya se encuentra aprobada en PMPM 2022-2024 (Id 2022001187) | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | SI
2022001233 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Boroscopia TG. Extensión IM. Sintonización equipo de descargas parciales + lavado de compresor. Desconexión TV a causa de Boroscopia TG.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud ya se encuentra aprobada en PMPM 2022-2024 (Id 2022001187). *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud ya se encuentra aprobada en PMPM 2022-2024 (Id 2022001187) | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | SI
2022001155 | HP CONVENTO VIEJO | HP CONVENTO VIEJO U1 | Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo y anual de la central de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. | 18 | 2022-07-01 | 2022-07-19 | SI
2022001187 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Boroscopia TG, extensión IM. Sintonización equipo de descargas parciales + lavado de compresor. Desconexión TV a causa de Boroscopia TG. | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | SI
2022001187 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Boroscopia TG, extensión IM. Sintonización equipo de descargas parciales + lavado de compresor. Desconexión TV a causa de Boroscopia TG. | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | SI
2022000298 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 6.6667 | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-08 | SI
2022000298 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 6.6667 | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-08 | SI
2022000298 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 6.6667 | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-08 | SI
2022000298 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 6.6667 | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-08 | SI
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000495 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | Reemplazo Sistema de Refrigeración circuito cerrado (DIP) + Mantenimiento Mayor MPB + Reemplazo de Equipos Primarios (TC-TP) + Cambio cables de fuerza sistema de excitación + 20 días de aprobación protocolo de pruebas (Sistema eléctrico) | 60.9993 | 2022-07-04 | 2022-09-02 23:59 | No
2022001188 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Boroscopia TG.. *COMENTARIO ADICIONAL: Por disponibilidad de especialistas, se solicita adelantar el mantenimiento. Trabajo postergado desde PMPM 2022-2023. | 3 | 2022-07-04 | 2022-07-07 | No
2022001227 | HP LAS LAJAS | HP LAS LAJAS U1 | Modificación línea de aceite alta presión Inspección en pozo de turbina sensores de posición deflectores. Reparación líneas de aceite inyectores. Reparación de filtración portalón acceso pozo turbina. | 15 | 2022-07-04 | 2022-07-19 | No
2022000188 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor. | 10.9986 | 2022-07-04 00:01 | 2022-07-14 23:59 | No
2022000978 | TER HUASCO | TER HUASCO U4 | Mantenimiento Preventivo | 4 | 2022-07-06 | 2022-07-10 | No
2022001223 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TV | Mantención de tuberías del sistema enfriamiento CC1. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita posponer en 2 días su comienzo por disponibilidad del especialista. Debido al aumento de contaminación por Biota Marina se solicita incorporar solicitud de mantenimiento. | 3 | 2022-07-06 | 2022-07-09 | No
2022001232 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento Mayor. Mantenimiento GIS e instalación de caudalímetros. | 19 | 2022-07-07 | 2022-07-26 | No
2022000345 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6.6667 | 2022-07-07 08:00 | 2022-07-14 | SI
2022000345 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6.6667 | 2022-07-07 08:00 | 2022-07-14 | SI
2022000345 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6.6667 | 2022-07-07 08:00 | 2022-07-14 | SI
2022000345 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6.6667 | 2022-07-07 08:00 | 2022-07-14 | SI
2022001229 | TER EL TOTORAL | TER EL TOTORAL U2 | Reemplazo de piezas no reemplazadas en Mantenimiento preventivo anterior, debido a la falta de stock y la demora sufrida en el proceso logístico para su reemplazo a tiempo. | 14 | 2022-07-08 | 2022-07-22 | SI
2022000280 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | MPB Anual: Ajuste, engrase, medición de recorrido, limpieza de 4 desconectadores de barra. | 1.041 | 2022-07-09 | 2022-07-10 00:59 | SI
2022000280 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | MPB Anual: Ajuste, engrase, medición de recorrido, limpieza de 4 desconectadores de barra. | 1.041 | 2022-07-09 | 2022-07-10 00:59 | SI
2022000501 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2 | 19.9993 | 2022-07-11 | 2022-07-30 23:59 | No
2022000253 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor: Se define un mantenimiento de 12 días donde además de hacer controles de fleximetría del cigueñal se debe hacer en forma obligatoria las medidas de aislación y limpieza en alternador y excitatriz . | 12 | 2022-07-11 | 2022-07-23 | SI
2022000503 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor Quilleco I. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación debido a disponibilidad de personal. Ver carta GM N° 109/2022. | 11.9993 | 2022-07-11 | 2022-07-22 23:59 | No
2022000992 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimiento anual Reemplazo inyectores. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud adelanto de inicio desconexión para realizar reemplazo de enfriador de aceite descanso guía superior, el cual se encuentra en falla. | 9.9993 | 2022-07-12 | 2022-07-21 23:59 | No
2022000525 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | LTE TG. *COMENTARIO ADICIONAL: Ver carta GM N° 090/2022. | 47.9993 | 2022-07-13 | 2022-08-29 23:59 | No
2022000525 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | LTE TG. *COMENTARIO ADICIONAL: Ver carta GM N° 090/2022. | 47.9993 | 2022-07-13 | 2022-08-29 23:59 | No
2022000346 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU1 | 16.6667 | 2022-07-14 08:00 | 2022-07-31 | No
2022000479 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Chiburgo U1. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a las condiciones de disponibilidad de agua. Ver carta GM N° 108/2022. | 19.9993 | 2022-07-18 | 2022-08-06 23:59 | No
2022000575 | TER NORGENER | TER NORGENER U1 | Mantenimiento mayor | 20 | 2022-07-18 | 2022-08-07 | SI
2022000437 | TER DEGAÑ 2 | TER DEGAÑ II (U34-U39) | Mantenimiento de switchgear de nave 1 y 2, evaluación de los TT/CC y reemplazo de unidades falladas. Mantenimiento preventivo al sistema de combustible | 7 | 2022-07-18 | 2022-07-25 | SI
2022000416 | TER TERMOPACIFICO | TER TERMOPACIFICO (U1-U60) | Inspección de generadores Ensayos eléctricos a transformadores 0,4/23 kV Ensayos eléctricos a interruptores de 23 kV | 3 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | SI
2022000579 | HP LAS LAJAS | HP LAS LAJAS U1 | Mantenimiento menor | 14 | 2022-07-19 | 2022-08-02 | SI
2022000981 | TER HUASCO | TER HUASCO U5 | Mantenimiento Preventivo | 4 | 2022-07-20 | 2022-07-24 | No
2022000580 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Inspección Caldera | 1.0417 | 2022-07-23 | 2022-07-24 01:00 | SI
2022000584 | HP ALFALFAL II | HP ALFALFAL II U1 | Mantenimiento menor. *COMENTARIO ADICIONAL: Retiro de rodete, Retiro de componentes turbina, Retiro de sistema lubricación, Retiro de sistema de refrigeración, Mantenimiento gobernador, Mantenimiento de sistema de excitación, Mantenimiento interruptor de campo y poder,Mantenimiento de SS/AA, Mantenimiento de instrumentación y automatismo, Mantenimiento componentes turbina, Mantenimiento sistema de refrigeración y lubricación,Montaje de componentes turbina | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-09 | SI
2022000983 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2022-07-25 | 2022-08-01 | No
2022000505 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor Quilleco II. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación debido a disponibilidad de personal. Ver carta GM N° 109/2022. | 11.9993 | 2022-07-25 | 2022-08-05 23:59 | No
2022000599 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 10.625 | 2022-07-25 09:00 | 2022-08-05 | SI
2022000599 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 10.625 | 2022-07-25 09:00 | 2022-08-05 | SI
2022000381 | TER EMELDA | TER EMELDA U1 | Reemplazo de cooler de aire atomizado Ensayos eléctricos a unidad generadora e inspección general | 2 | 2022-07-26 | 2022-07-28 | SI
2022001192 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento anual.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud desplazamiento inicio periodo desconexión por inferencias en recursos propios para el normal desarrollo de la intervención. | 4 | 2022-07-26 | 2022-07-30 | No
2022000385 | TER EMELDA | TER EMELDA U2 | Mantenimiento y mejoras a sistema de control Mark V Medidas eléctricas a unidad generadora e inspección general | 5 | 2022-07-26 | 2022-07-31 | SI
2022000470 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena IV | 46.9993 | 2022-08-01 | 2022-09-16 23:59 | No
2022000305 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U1 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2022000305 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2022000305 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2022000305 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2022000305 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U5 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2022000305 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2022000305 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2022000305 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2022000200 | TER CHILOE | TER CHILOE U1 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 4 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | SI
2022000268 | HP EL PASO | HP EL PASO U3 | Mantenimiento Válvula principal U-3 | 15 | 2022-08-01 | 2022-08-16 | SI
2022001189 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U1 | Mantenimiento anual. Inspección turbina horas de servicio smart repowering.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud de postergación de inicio periodo desconexión por modificación de MM en El Toro U2, lo cual limita recursos propios y de Empresas colaboradoras. Trabajo postergado desde el PMPM 2022-2023. | 8 | 2022-08-01 | 2022-08-09 | No
2022000984 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Reparación bobinado del generador | 44 | 2022-08-01 | 2022-09-14 | No
2022000468 | HP CARENA | HP CARENA U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena III | 86.9993 | 2022-08-01 | 2022-10-26 23:59 | No
2022000466 | HP CARENA | HP CARENA U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena II | 46.9993 | 2022-08-01 | 2022-09-16 23:59 | No
2022000464 | HP CARENA | HP CARENA U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena I | 46.9993 | 2022-08-01 | 2022-09-16 23:59 | No
2022000347 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU2 | 16.6667 | 2022-08-01 08:00 | 2022-08-18 | No
2022001061 | HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Mantenimiento anual Pintura de caracol y Difusor Rehabilitacion turbina: contrato de servicio. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 16.9993 | 2022-08-02 | 2022-08-18 23:59 | No
2022001193 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud desplazamiento inicio periodo desconexión por inferencias en recursos propios para el normal desarrollo de la intervención. | 4 | 2022-08-02 | 2022-08-06 | No
2022001060 | HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 16.9993 | 2022-08-02 | 2022-08-18 23:59 | No
2022000524 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | Mantenimiento Sistema de Captación y Aducción Obras Hidráulicas Los Quilos | 4.9993 | 2022-08-08 | 2022-08-12 23:59 | No
2022000524 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | Mantenimiento Sistema de Captación y Aducción Obras Hidráulicas Los Quilos | 4.9993 | 2022-08-08 | 2022-08-12 23:59 | No
2022000524 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U3 | Mantenimiento Sistema de Captación y Aducción Obras Hidráulicas Los Quilos | 4.9993 | 2022-08-08 | 2022-08-12 23:59 | No
2022000520 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 4.9993 | 2022-08-08 | 2022-08-12 23:59 | No
2022000520 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 4.9993 | 2022-08-08 | 2022-08-12 23:59 | No
2022000520 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 4.9993 | 2022-08-08 | 2022-08-12 23:59 | No
2022000520 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 4.9993 | 2022-08-08 | 2022-08-12 23:59 | No
2022000201 | TER CHILOE | TER CHILOE U2 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 4 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | SI
2022000522 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a las condiciones de disponibilidad de agua. Ver carta GM N° 108/2022. | 3.9993 | 2022-08-08 | 2022-08-11 23:59 | No
2022000522 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a las condiciones de disponibilidad de agua. Ver carta GM N° 108/2022. | 3.9993 | 2022-08-08 | 2022-08-11 23:59 | No
2022001191 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Repowering U3 | 117 | 2022-08-08 | 2022-12-03 | No
2022000480 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Chiburgo U2. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a las condiciones de disponibilidad de agua. Ver carta GM N° 108/2022. | 3.9993 | 2022-08-08 | 2022-08-11 23:59 | No
2022001194 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento anual.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud desplazamiento inicio periodo desconexión por inferencias en recursos propios para el normal desarrollo de la intervención. | 4 | 2022-08-09 | 2022-08-13 | No
2022000985 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Mantenimiento anual Retrofil protecciones | 14 | 2022-08-15 | 2022-08-29 | No
2022000581 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Inpeccion tunel | 6 | 2022-08-15 | 2022-08-21 | SI
2022000582 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Inpeccion tunel + Mantenimiento General | 19 | 2022-08-15 | 2022-09-03 | SI
2022000986 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimiento anual | 6 | 2022-08-15 | 2022-08-21 | No
2022000254 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor: Se define un mantenimiento de 12 días donde además de hacer controles de fleximetría del cigueñal se debe hacer en forma obligatoria las medidas de aislación y limpieza en alternador y excitatriz . | 12 | 2022-08-15 | 2022-08-27 | SI
2022001190 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U2 | Mantenimiento anual. Pintura tubería. | 32 | 2022-08-15 | 2022-09-16 | No
2022000630 | TER NUEVA ALDEA II | TER NUEVA ALDEA II U1 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2022-08-15 | 2022-08-26 | No
2022000576 | TER NORGENER | TER NORGENER U2 | Mantenimiento mayor | 35 | 2022-08-15 | 2022-09-19 | No
2022001184 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Corta Anual Canal Sirena | 15 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | No
2022000511 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento Anual San Clemente. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a las condiciones de disponibilidad de agua. Ver carta GM N° 108/2022. | 13.9993 | 2022-08-16 | 2022-08-29 23:59 | No
2022001176 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | • Turbina 3: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 3: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 15 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | No
2022001175 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | • Turbina 2: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 2: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 20 | 2022-08-16 | 2022-09-05 | No
2022001182 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Corta Anual Canal Sirena | 15 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | No
2022000670 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°1 | 2 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | SI
2022001183 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Corta Anual Canal Sirena | 15 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | No
2022001177 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | • Turbina 1: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 1: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 15 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | No
2022000202 | TER CHILOE | TER CHILOE U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 4 | 2022-08-16 | 2022-08-20 | SI
2022000987 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Inspección Ruta de Gases Calientes | 24 | 2022-08-17 | 2022-09-10 | No
2022000671 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2 | 2 | 2022-08-18 | 2022-08-20 | SI
2022000348 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU3 | 16.6667 | 2022-08-18 08:00 | 2022-09-04 | No
2022000239 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Mantenimiento tipo C. "• Inspeccion menor al Generador • Mayor Overhaul a la turbina de vapor • Inspeccion menor a caldera • Mantenimiento Preventivo a BOP" | 55 | 2022-08-20 | 2022-10-14 | No
2022000672 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3 | 2 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | SI
2022000203 | TER CHILOE | TER CHILOE U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 4 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | SI
2022000583 | HP LAS LAJAS | HP LAS LAJAS U2 | Mantenimiento menor. *COMENTARIO ADICIONAL: Retiro de rodete, Retiro de componentes turbina,Retiro de sistema lubricación, Retiro de sistema de refrigeración, Mantenimiento gobernador, Mantenimiento de sistema de excitación, Mantenimiento interruptor de campo y poder, Mantenimiento de SS/AA, Mantenimiento de instrumentación y automatismo, Mantenimiento componentes turbina, Mantenimiento sistema de refrigeración y lubricación, Montaje de componentes turbina | 15 | 2022-08-22 | 2022-09-06 | SI
2022000278 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Mantenimiento anillos rozantes e inspección visual de turbina: (1) Pulido anillos rozantes. (2) Limpieza de cúpula. (3) Cambio de carbones. | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | SI
2022000538 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA. fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros) | 20 | 2022-08-25 | 2022-09-14 | SI
2022000988 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Inspección de combustión (IC) | 14 | 2022-08-26 | 2022-09-09 | No
2022000339 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Cambio de Filtros Adminsión de Aire TG. 2) Mantenimiento rutinario BOP | 4 | 2022-08-29 | 2022-09-02 | SI
2022000339 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TV | 1) Cambio de Filtros Adminsión de Aire TG. 2) Mantenimiento rutinario BOP | 4 | 2022-08-29 | 2022-09-02 | SI
2022000626 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2022-08-29 | 2022-09-12 | No
2022000204 | TER CHILOE | TER CHILOE U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 4 | 2022-08-29 | 2022-09-02 | SI
2022000666 | HP PALACIOS | HP PALACIOS U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 10 | 2022-09-01 | 2022-09-11 | SI
2022000696 | HP DOS VALLES | HP DOS VALLES U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 10 | 2022-09-01 | 2022-09-11 | SI
2022000989 | PE RENAICO I | PE RENAICO I (U1-U44) | Desconexión de parque Renaico I, por Repotenciación de LAT Renaico - Mulchen | 90 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | No
2022000530 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Reemplazo de Rotor TG | 34.9576 | 2022-09-04 01:00 | 2022-10-08 23:59 | No
2022000530 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Reemplazo de Rotor TG | 34.9576 | 2022-09-04 01:00 | 2022-10-08 23:59 | No
2022000603 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Inspección Vessel | 4.9583 | 2022-09-04 01:00 | 2022-09-09 | No
2022000267 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U2 | Revisión y reparación sellos válvula principal de unidad generadora. | 15 | 2022-09-05 | 2022-09-20 | SI
2022000498 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos III | 9.9993 | 2022-09-05 | 2022-09-14 23:59 | No
2022000343 | TER SANTA LIDIA | TER SANTA LIDIA U1 | 1) Boroscopia TG 2) Mantenimiento Anual BOP | 2 | 2022-09-05 | 2022-09-07 | SI
2022000316 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 2 | 2022-09-05 | 2022-09-07 | SI
2022000316 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 2 | 2022-09-05 | 2022-09-07 | SI
2022000990 | HE EL TORO | HE EL TORO U1 | Mantenimiento anual Reemplazo inyectores | 9 | 2022-09-05 | 2022-09-14 | No
2022000991 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Mantenimiento anual | 6 | 2022-09-05 | 2022-09-11 | No
2022000205 | TER CHILOE | TER CHILOE U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 4 | 2022-09-05 | 2022-09-09 | SI
2022000490 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Anual La Mina U1. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a las condiciones de disponibilidad de agua. Ver carta GM N° 108/2022. | 32.9993 | 2022-09-05 | 2022-10-07 23:59 | No
2022000350 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU4 | 16.6667 | 2022-09-05 08:00 | 2022-09-22 | No
2022000319 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2022-09-07 | 2022-09-09 | SI
2022000319 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2022-09-07 | 2022-09-09 | SI
2022000206 | TER CHILOE | TER CHILOE U7 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 4 | 2022-09-12 | 2022-09-16 | SI
2022000483 | HP HORNITOS | HP HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Hornitos + Fortificación Túnel Etapa 2 + Reemplazo de regulador de voltaje (AVR) | 31.9993 | 2022-09-12 | 2022-10-13 23:59 | No
2022000540 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Mantenimiento Overhaul de la Unidad para revisión preventiva del turbogenerador. fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv entre otros) y realizar Overhaul turbogenerador cada 85000. | 55 | 2022-09-15 | 2022-11-09 | SI
2022000207 | TER CHILOE | TER CHILOE U8 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 4 | 2022-09-20 | 2022-09-24 | SI
2022000351 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU5 | 16.6667 | 2022-09-22 08:00 | 2022-10-09 | No
2022000246 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM2 | Mantenimiento tipo A Inspección Caldera y Mantenimiento Preventivo a BOP | 15 | 2022-09-25 | 2022-10-10 | No
2022000585 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U2 | Mantenimiento menor | 5 | 2022-09-26 | 2022-10-01 | SI
2022000447 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Mantenimiento Mayor Angostura III | 15.9993 | 2022-09-26 | 2022-10-11 23:59 | No
2022000586 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | Mantenimiento Mayor + Retrofit | 69 | 2022-09-26 | 2022-12-04 | SI
2022000208 | TER CHILOE | TER CHILOE U9 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 4 | 2022-09-26 | 2022-09-30 | SI
2022000356 | TER CARDONES | TER CARDONES U1 | Mantenimiento mayor anual Central Cardones (Pruebas eléctricas de Transformadores AT-MT, pruebas en generador, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP, Pruebas de protecciones eléctricas, pruebas equipos patio AT) | 14 | 2022-09-27 | 2022-10-11 | SI
2022000733 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual (Parque Completo). | 3 | 2022-09-28 | 2022-10-01 | SI
2022000596 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U1 | Overhaul | 37 | 2022-09-28 | 2022-11-04 | SI
2022000597 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U1 | Inspección Líneas GRP | 7 | 2022-09-28 | 2022-10-05 | No
2022000993 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Inspección Mayor (IM) TV + Generador | 54 | 2022-09-28 | 2022-11-21 | No
2022000994 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Inspección Mayor (IM) TG + Generador | 54 | 2022-09-28 | 2022-11-21 | No
2022001158 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U1 | Mantenimiento general fabrica de celulosa | 13 | 2022-10-01 | 2022-10-14 | No
2022001158 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U2 | Mantenimiento general fabrica de celulosa | 13 | 2022-10-01 | 2022-10-14 | No
2022000423 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 9.6667 | 2022-10-01 08:00 | 2022-10-11 | No
2022000423 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 9.6667 | 2022-10-01 08:00 | 2022-10-11 | No
2022000423 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 9.6667 | 2022-10-01 08:00 | 2022-10-11 | No
2022000423 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 9.6667 | 2022-10-01 08:00 | 2022-10-11 | No
2022000587 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Mantenimiento general | 15 | 2022-10-02 | 2022-10-17 | SI
2022000307 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2022-10-03 | 2022-10-17 | SI
2022000307 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2022-10-03 | 2022-10-17 | SI
2022000687 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U1 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-10-03 | 2022-11-28 | SI
2022000687 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-10-03 | 2022-11-28 | SI
2022000687 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-10-03 | 2022-11-28 | SI
2022000687 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-10-03 | 2022-11-28 | SI
2022000687 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U5 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-10-03 | 2022-11-28 | SI
2022000687 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-10-03 | 2022-11-28 | SI
2022000687 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-10-03 | 2022-11-28 | SI
2022000687 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-10-03 | 2022-11-28 | SI
2022001195 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U1 | Mantenimiento preventivo a Turbina 1. | 4 | 2022-10-03 | 2022-10-07 | SI
2022000167 | TER ENERGIA PACIFICO | TER ENERGIA PACIFICO U1 | Overhaul de Turbina | 59 | 2022-10-03 | 2022-12-01 | No
2022000621 | TER CHOLGUAN | TER CHOLGUAN U1 | Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica mantenimiento por requerimiento y disponibilidad de proceso interno en Planta de tableros MDF. | 27 | 2022-10-04 | 2022-10-31 | No
2022000486 | HP JUNCALITO | HP JUNCALITO U1 | Mantenimiento Mayor MPB Juncalito | 9.9993 | 2022-10-05 | 2022-10-14 23:59 | No
2022000272 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Cambio a rodete de caudal nominal | 10 | 2022-10-05 | 2022-10-15 | SI
2022000995 | HE EL TORO | HE EL TORO U3 | Mantenimiento anual | 5 | 2022-10-10 | 2022-10-15 | No
2022000255 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor: Se define un mantenimiento de 12 días donde además de hacer controles de fleximetría del cigueñal se debe hacer en forma obligatoria las medidas de aislación y limpieza en alternador y excitatriz . | 12 | 2022-10-10 | 2022-10-22 | SI
2022000655 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG1 | Reemplazo del filtro coalescente GT Inspección visual de la entrada del compresor Inspección visual de quemador / boquilla seleccionados Inspección del boroscopio de la sección de la turbina Inspección visual de fugas en sistemas auxiliares | 5 | 2022-10-10 | 2022-10-15 | No
2022000353 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU6 | 15.6667 | 2022-10-10 08:00 | 2022-10-26 | No
2022000460 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Inspección Turbina, Generador y Transformador Canutillar U1 | 18.9993 | 2022-10-11 | 2022-10-29 23:59 | No
2022000300 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Mantenimiento Patio AT 66 Kv- Cambio de interruptor 52 G de patio 66 Kv- Mejora en sistema de BOP Torre de enfriamiento | 15 | 2022-10-11 | 2022-10-26 | SI
2022000491 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Anual La Mina U2. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a las condiciones de disponibilidad de agua. Ver carta GM N° 108/2022. | 25.9993 | 2022-10-11 | 2022-11-05 23:59 | No
2022000681 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Inspección tipo A de acuerdo a programa de mantenimiento para extensión de intervalo de mantenimiento a 36.000 EOH (Horas equivalentes de operación). El ciclo de mantenimiento actualizado es de 36.000 EOH dividido en las siguientes inspecciones A-B-A-A-A-C (8000-16000-22000-28000-32000-36000 EOH) | 24 | 2022-10-15 | 2022-11-08 | No
2022000244 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Mantenimiento tipo A Inspección Caldera y Mantenimiento Preventivo a BOP | 20 | 2022-10-16 | 2022-11-05 | No
2022001197 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U2 | Mantenimiento preventivo a Turbina 2. | 4 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | SI
2022000308 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2022-10-17 | 2022-10-31 | SI
2022000308 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2022-10-17 | 2022-10-31 | SI
2022000449 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2022-10-17 | 2022-10-18 23:59 | No
2022000996 | HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimiento anual | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-22 | No
2022000189 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor 2022. | 4.9986 | 2022-10-17 00:01 | 2022-10-21 23:59 | No
2022000735 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual (Aerogenerador 1). | 3 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | SI
2022000492 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Inspección Mayor Anual Los Pinos Central | 34.9993 | 2022-10-18 | 2022-11-21 23:59 | No
2022000629 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U1 | Mantenimiento Mayor | 42 | 2022-10-19 | 2022-11-30 | No
2022000471 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Desconexión necesaria para el retiro de flange ciego e instalación de válvula mariposa UG3. | 7.9993 | 2022-10-19 | 2022-10-26 23:59 | No
2022000737 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual (Aerogenerador 2). | 5 | 2022-10-21 | 2022-10-26 | SI
2022000588 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Cambio de Valvula esférica | 8 | 2022-10-23 | 2022-10-31 | SI
2022000342 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Cambio de Quemadores 2) Boroscopia TG 3) Mantenimiento BOP | 48 | 2022-10-23 | 2022-12-10 | No
2022000589 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Cambio de Valvula esférica. *COMENTARIO ADICIONAL: Cambio de valvula esferica | 8 | 2022-10-23 | 2022-10-31 | SI
2022000190 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor 2022. | 4.9986 | 2022-10-24 00:01 | 2022-10-28 23:59 | No
2022000359 | TER COLMITO | TER COLMITO U1 | Mantenimiento mayor Central Colmito (Pruebas eléctricas de Transformadores MT-BT, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP) | 14 | 2022-10-25 | 2022-11-08 | SI
2022000738 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual (Aerogenerador 3). | 3 | 2022-10-26 | 2022-10-29 | SI
2022000354 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU7 | 16.6667 | 2022-10-26 08:00 | 2022-11-12 | No
2022001159 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U2 | Mantenimiento General fabrica de celulosa | 15 | 2022-10-30 | 2022-11-14 | No
2022001159 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | Mantenimiento General fabrica de celulosa | 15 | 2022-10-30 | 2022-11-14 | No
2022000310 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2022-10-31 | 2022-11-14 | SI
2022000462 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Inspección Turbina, Generador y Transformador Canutillar U2 | 19.9993 | 2022-11-02 | 2022-11-21 23:59 | No
2022000514 | TER SANTA MARIA | TER SANTA MARIA U1 | Mantenimiento Mayor Central Santa María | 25.9993 | 2022-11-05 | 2022-11-30 23:59 | No
2022000228 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Total de la planta. Mantención planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de transporte biomasa, enfriamiento y equipos planta. Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. | 18.9993 | 2022-11-05 01:00 | 2022-11-24 00:59 | No
2022000619 | TER VIÑALES | TER VIÑALES U1 | Mantenimiento Mayor | 30 | 2022-11-07 | 2022-12-07 | No
2022000997 | HP ABANICO | HP ABANICO U1 | Mantenimiento anual | 6 | 2022-11-07 | 2022-11-13 | No
2022000320 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV e interruptores de poder de barra principal. Revision y chequeo de linea 220kV | 2 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | No
2022000320 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV e interruptores de poder de barra principal. Revision y chequeo de linea 220kV | 2 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | No
2022000542 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental. fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros) | 20 | 2022-11-09 | 2022-11-29 | SI
2022000424 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU1 | 16.6667 | 2022-11-09 08:00 | 2022-11-26 | No
2022000322 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Pruebas electricas a transformador principal 23/110 kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV | 2 | 2022-11-10 | 2022-11-12 | No
2022000322 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Pruebas electricas a transformador principal 23/110 kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV | 2 | 2022-11-10 | 2022-11-12 | No
2022000692 | HP CORRALES | HP CORRALES U1 | Turbina y Generador U-1 (HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES) | 11 | 2022-11-10 | 2022-11-21 | SI
2022000248 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Mantenimiento Programado - Boroscopia TG | 9 | 2022-11-10 | 2022-11-19 | No
2022000248 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Mantenimiento Programado - Boroscopia TG | 9 | 2022-11-10 | 2022-11-19 | No
2022000358 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U1 | Mantenimiento preventivo | 10 | 2022-11-10 | 2022-11-20 | SI
2022000364 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2022-11-11 | 2022-12-03 | No
2022000364 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2022-11-11 | 2022-12-03 | No
2022000364 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2022-11-11 | 2022-12-03 | No
2022000364 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2022-11-11 | 2022-12-03 | No
2022000364 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2022-11-11 | 2022-12-03 | No
2022000364 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2022-11-11 | 2022-12-03 | No
2022000364 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2022-11-11 | 2022-12-03 | No
2022000364 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2022-11-11 | 2022-12-03 | No
2022000355 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU8 | 16.6667 | 2022-11-11 08:00 | 2022-11-28 | No
2022000623 | TER LICANTEN | TER LICANTEN U1 | Mantenimiento Mayor | 15 | 2022-11-12 | 2022-11-27 | No
2022000624 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U2 | Mantenimiento Mayor | 30 | 2022-11-14 | 2022-12-14 | No
2022000590 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Outage | 10 | 2022-11-14 | 2022-11-24 | SI
2022000590 | TER LAJA | TER LAJA U2 | Outage | 10 | 2022-11-14 | 2022-11-24 | SI
2022001178 | HP ITATA | HP ITATA U1 | • Turbina 1: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 1: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2022-11-14 | 2022-11-25 | No
2022001160 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Mantenimiento general fabrica de celulosa | 13 | 2022-11-14 | 2022-11-27 | No
2022001160 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U2 | Mantenimiento general fabrica de celulosa | 13 | 2022-11-14 | 2022-11-27 | No
2022000256 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor: Se define un mantenimiento de 12 días donde además de hacer controles de fleximetría del cigueñal se debe hacer en forma obligatoria las medidas de aislación y limpieza en alternador y excitatriz . | 12 | 2022-11-14 | 2022-11-26 | SI
2022000289 | HP ITATA | HP ITATA U1 | • Turbina 1: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 1: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2022-11-14 | 2022-11-25 | No
2022000998 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento anual | 6 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | No
2022000999 | HP ABANICO | HP ABANICO U3 | Mantenimiento anual | 6 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | No
2022000693 | HP CORRALES | HP CORRALES U1 | Mantenimiento de inyectores, agujas, anillos y vástagos | 8 | 2022-11-15 | 2022-11-23 | SI
2022000438 | TER PAJONALES | TER PAJONALES (U1-U56) | Inspección de generadores y accionamiento general de interruptores | 4 | 2022-11-15 | 2022-11-19 | SI
2022000372 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U2 | Mantenimiento preventivo | 11 | 2022-11-19 | 2022-11-30 | SI
2022001000 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento anual | 6 | 2022-11-21 | 2022-11-27 | No
2022000594 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Programado Central Hidroeléctrica Capullo y S/E Pulelfu Paño B2 | 3 | 2022-11-22 | 2022-11-25 | SI
2022000362 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U1 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | SI
2022000362 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U2 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | SI
2022000362 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U3 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | SI
2022000362 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U4 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | SI
2022000425 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU2 | 16.6667 | 2022-11-25 08:00 | 2022-12-12 | No
2022001149 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Parada General de Fábrica Celulosa | 13 | 2022-11-28 | 2022-12-11 | No
2022001149 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U2 | Parada General de Fábrica Celulosa | 13 | 2022-11-28 | 2022-12-11 | No
2022001002 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento Anual Unidad 2 | 7 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | No
2022001001 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento anual | 6 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | No
2022000545 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U2 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA. fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros) | 20 | 2022-12-01 | 2022-12-21 | SI
2022000250 | TER IEM | TER IEM U1 | Mantenimiento tipo A' | 8 | 2022-12-02 | 2022-12-10 | SI
2022000365 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 4.6667 | 2022-12-03 08:00 | 2022-12-08 | No
2022000365 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 4.6667 | 2022-12-03 08:00 | 2022-12-08 | No
2022000365 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 4.6667 | 2022-12-03 08:00 | 2022-12-08 | No
2022000365 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 4.6667 | 2022-12-03 08:00 | 2022-12-08 | No
2022001161 | TER SANTA FE | TER SANTA FE U1 | Mantenimiento caldera de biomasa y unidad generadora. | 10 | 2022-12-05 | 2022-12-15 | No
2022001004 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Anual Normalizar sistema contraincendio transformador N°5 | 13 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | No
2022000366 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°2 | 4.6667 | 2022-12-08 08:00 | 2022-12-13 | No
2022000366 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°2 | 4.6667 | 2022-12-08 08:00 | 2022-12-13 | No
2022000366 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°2 | 4.6667 | 2022-12-08 08:00 | 2022-12-13 | No
2022000366 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°2 | 4.6667 | 2022-12-08 08:00 | 2022-12-13 | No
2022000367 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°1 | 5.6667 | 2022-12-08 08:00 | 2022-12-14 | No
2022000426 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU3 | 16 | 2022-12-12 | 2022-12-28 | No
2022000368 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°2 | 6.6667 | 2022-12-13 08:00 | 2022-12-20 | No
2022000375 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°6 | 5.6667 | 2022-12-13 08:00 | 2022-12-19 | No
2022000658 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TV | Inspección visual de turbina Prueba de apertura y cierre de valvulas de gobierno y obturadoras Inspección visual de fugas en sistemas auxiliares Inspección visual de cojinetes | 5 | 2022-12-19 | 2022-12-24 | No
2022000656 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Reemplazo del filtro coalescente GT Inspección visual de la entrada del compresor Inspección visual de quemador / boquilla seleccionados Inspección del boroscopio de la sección de la turbina Inspección visual de fugas en sistemas auxiliares | 5 | 2022-12-19 | 2022-12-24 | No
2022000369 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°2 | 5.416 | 2022-12-19 08:00 | 2022-12-24 17:59 | No
2022000370 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°3 | 5.541 | 2022-12-26 | 2022-12-31 12:59 | No
2022000427 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento mayor a motores24000 hrs MDU4 | 17 | 2022-12-27 | 2023-01-13 | No
2022000428 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 6 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | No
2022000428 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 6 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | No
2022000428 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 6 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | No
2022000428 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 6 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | No
2022001012 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Mantenimiento Mayor (Generador) | 23 | 2023-01-01 | 2023-01-24 | No
2022001024 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Repowering U4 | 67 | 2023-01-01 | 2023-03-09 | SI
2022000429 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°1 | 6 | 2023-01-02 | 2023-01-08 | No
2022001035 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de velocidad | 29 | 2023-01-02 | 2023-01-31 | SI
2022000262 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Cambio de rodete | 5 | 2023-01-02 | 2023-01-07 | SI
2022000262 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Cambio de rodete | 5 | 2023-01-02 | 2023-01-07 | SI
2022000371 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°4 | 5.6667 | 2023-01-02 08:00 | 2023-01-08 | No
2022001006 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TV | Mantenimiento Menor TV1C + Limpieza CC1 | 10 | 2023-01-03 | 2023-01-13 | No
2022001005 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG2 | Inspección de Combustión | 10 | 2023-01-03 | 2023-01-13 | No
2022000591 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Outage | 20 | 2023-01-05 | 2023-01-25 | SI
2022000663 | TER ACONCAGUA | TER ACONCAGUA U1 | Mantenimiento Anual. Mantenimiento de Inspección de acuerdo a lo señalado por el Fabricante. | 12 | 2023-01-08 | 2023-01-20 | SI
2022000373 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°5 | 5.6667 | 2023-01-08 08:00 | 2023-01-14 | No
2022000301 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Mantenimiento Patio AT 66 Kv- Cambio de interruptor 52 G de patio 66 Kv- Mejora en sistema de BOP Torre de enfriamiento- Mantenimiento TG Boroscopia y calibracion unidad | 15 | 2023-01-09 | 2023-01-24 | SI
2022000453 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | INSPECCIÓN DE COMBUSTIÓN DE TURBINA (CI) | 7.9993 | 2023-01-09 | 2023-01-16 23:59 | No
2022001036 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U1 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-01-09 | 2023-01-13 | SI
2022000430 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°2 | 5 | 2023-01-09 | 2023-01-14 | No
2022000592 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | 1er Inspección Post Retrofit | 4 | 2023-01-10 | 2023-01-14 | SI
2022000431 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°3 | 6 | 2023-01-14 | 2023-01-20 | No
2022000236 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento tipo A Caldera - generador - BOP | 10 | 2023-01-15 | 2023-01-25 | No
2022001038 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | SI
2022001037 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | SI
2022001039 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U2 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-01-16 | 2023-01-20 | SI
2022000457 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | CAMBIO SISTEMA DE PROTECCIONES DE: GENERADOR Y TRANSFORMADOR PRINCIPAL. | 7.9993 | 2023-01-17 | 2023-01-24 23:59 | No
2022000456 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | INSPECCIÓN DE COMBUSTIÓN DE TURBINA (CI) | 7.9993 | 2023-01-17 | 2023-01-24 23:59 | No
2022000376 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°7 | 5.6667 | 2023-01-18 08:00 | 2023-01-24 | No
2022001014 | TER TALTAL | TER TALTAL U2 | Inspección de Combustión | 10 | 2023-01-20 | 2023-01-30 | No
2022000432 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°4 | 6 | 2023-01-20 | 2023-01-26 | No
2022001040 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U3 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-01-23 | 2023-01-27 | SI
2022000377 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°8 | 5.6667 | 2023-01-23 08:00 | 2023-01-29 | No
2022000433 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1 | 16 | 2023-01-26 | 2023-02-11 | No
2022000433 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1 | 16 | 2023-01-26 | 2023-02-11 | No
2022000433 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1 | 16 | 2023-01-26 | 2023-02-11 | No
2022000433 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1 | 16 | 2023-01-26 | 2023-02-11 | No
2022000378 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1 | 3.6667 | 2023-01-29 08:00 | 2023-02-02 | No
2022001041 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U4 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-01-30 | 2023-02-03 | SI
2022000593 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Cambio de atomizador | 1.0417 | 2023-01-30 | 2023-01-31 01:00 | SI
2022000549 | CSP CERRO DOMINADOR | CSP CERRO DOMINADOR | Mantención anual | 6 | 2023-02-01 | 2023-02-07 | SI
2022001042 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de velocidad | 29 | 2023-02-01 | 2023-03-02 | SI
2022000380 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU2 | 3.6667 | 2023-02-02 08:00 | 2023-02-06 | No
2022000518 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Canal Aducción Rucúe Fuera de servicio (Central Rucúe y Quilleco, fuera de servicio) | 21.9993 | 2023-02-06 | 2023-02-27 23:59 | No
2022000518 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Canal Aducción Rucúe Fuera de servicio (Central Rucúe y Quilleco, fuera de servicio) | 21.9993 | 2023-02-06 | 2023-02-27 23:59 | No
2022000518 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Canal Aducción Rucúe Fuera de servicio (Central Rucúe y Quilleco, fuera de servicio) | 21.9993 | 2023-02-06 | 2023-02-27 23:59 | No
2022000344 | TER SANTA LIDIA | TER SANTA LIDIA U1 | 1) Inspección de Combustión 2) Mantenimiento Anual BOP | 14 | 2023-02-06 | 2023-02-20 | No
2022001043 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U5 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | SI
2022000257 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor: Se define un mantenimiento de 12 días donde además de hacer controles de fleximetría del cigueñal se debe hacer en forma obligatoria las medidas de aislación y limpieza en alternador y excitatriz . | 12 | 2023-02-06 | 2023-02-18 | SI
2022000508 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento Mayor Rucúe I | 12.9993 | 2023-02-06 | 2023-02-18 23:59 | No
2022000324 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2023-02-06 | 2023-02-08 | SI
2022000324 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2023-02-06 | 2023-02-08 | SI
2022000384 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU3 | 3.6667 | 2023-02-06 08:00 | 2023-02-10 | No
2022000327 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2023-02-08 | 2023-02-10 | SI
2022000327 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2023-02-08 | 2023-02-10 | SI
2022000657 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera y revisión de equipos rotativos/Sistemas Eléctricos. | 10 | 2023-02-08 | 2023-02-18 | No
2022000674 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°1 | 2 | 2023-02-09 | 2023-02-11 | SI
2022001010 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Inspección de Combustión | 12 | 2023-02-10 | 2023-02-22 | No
2022000410 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU4 | 3.6667 | 2023-02-10 08:00 | 2023-02-14 | No
2022000434 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1,2,3,4 | 9 | 2023-02-11 | 2023-02-20 | No
2022000434 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1,2,3,4 | 9 | 2023-02-11 | 2023-02-20 | No
2022000434 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1,2,3,4 | 9 | 2023-02-11 | 2023-02-20 | No
2022000434 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1,2,3,4 | 9 | 2023-02-11 | 2023-02-20 | No
2022000675 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2 | 2 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | SI
2022000559 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | 2do Inspección Post Retrofit | 4 | 2023-02-14 | 2023-02-18 | SI
2022000415 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU5 | 3.6667 | 2023-02-14 08:00 | 2023-02-18 | No
2022000676 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3 | 2 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | SI
2022000417 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU6 | 3.6667 | 2023-02-18 08:00 | 2023-02-22 | No
2022000435 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 4 | 2023-02-19 | 2023-02-23 | No
2022000435 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 4 | 2023-02-19 | 2023-02-23 | No
2022000435 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 4 | 2023-02-19 | 2023-02-23 | No
2022000435 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 4 | 2023-02-19 | 2023-02-23 | No
2022000504 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor Quilleco I | 12.9993 | 2023-02-20 | 2023-03-04 23:59 | No
2022000418 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU7 | 3.6667 | 2023-02-22 08:00 | 2023-02-26 | No
2022000419 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU8 | 3.6667 | 2023-02-26 08:00 | 2023-03-02 | No
2022000600 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Inspección Turbina | 7 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | No
2022000481 | HE COLBUN | HE COLBUN U1 | Mantenimiento Anual Colbún U1 | 25.9993 | 2023-02-27 | 2023-03-24 23:59 | No
2022000264 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 3 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | SI
2022000264 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 3 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | SI
2022000690 | HP LICAN | HP LICAN U1 | Mantenimiento turbinas y canales | 6 | 2023-02-27 | 2023-03-05 | SI
2022000690 | HP LICAN | HP LICAN U2 | Mantenimiento turbinas y canales | 6 | 2023-02-27 | 2023-03-05 | SI
2022000313 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2023-02-27 | 2023-03-13 | SI
2022000313 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2023-02-27 | 2023-03-13 | SI
2022001007 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TV | Mantenimiento Menor TV2C + Limpieza CC2 | 10 | 2023-03-01 | 2023-03-11 | No
2022000618 | TER VALDIVIA | TER VALDIVIA U1 | Mantenimiento Mayor | 36 | 2023-03-01 | 2023-04-06 | No
2022000420 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al MDU8 | 23.6667 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-26 | SI
2022000420 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al MDU8 | 23.6667 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-26 | SI
2022000420 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al MDU8 | 23.6667 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-26 | SI
2022000420 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al MDU8 | 23.6667 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-26 | SI
2022000420 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al MDU8 | 23.6667 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-26 | SI
2022000420 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al MDU8 | 23.6667 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-26 | SI
2022000420 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al MDU8 | 23.6667 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-26 | SI
2022000420 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al MDU8 | 23.6667 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-26 | SI
2022000526 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2023-03-04 | 2023-03-05 23:59 | No
2022000526 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2023-03-04 | 2023-03-05 23:59 | No
2022000688 | HP PEUCHEN | HP PEUCHEN U1 | Mantenimiento Anual canales y turbinas | 12 | 2023-03-06 | 2023-03-18 | SI
2022000688 | HP PEUCHEN | HP PEUCHEN U2 | Mantenimiento Anual canales y turbinas | 12 | 2023-03-06 | 2023-03-18 | SI
2022000510 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Mantenimiento Mayor Rucúe II | 12.9993 | 2023-03-06 | 2023-03-18 23:59 | No
2022001044 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de voltaje | 29 | 2023-03-06 | 2023-04-04 | SI
2022001017 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento Anual Reponer las juntas de dilatación del difusor de la unidad 1 | 15 | 2023-03-06 | 2023-03-21 | SI
2022000595 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U2 | Inspección Caldera | 10 | 2023-03-06 | 2023-03-16 | No
2022000258 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor: Se define un mantenimiento de 12 días donde además de hacer controles de fleximetría del cigueñal se debe hacer en forma obligatoria las medidas de aislación y limpieza en alternador y excitatriz . | 12 | 2023-03-06 | 2023-03-18 | SI
2022001062 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Mantenimiento anual Reparación rodete | 13 | 2023-03-06 | 2023-03-19 | SI
2022001179 | HP ITATA | HP ITATA U2 | • Turbina 2: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 2: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2023-03-06 | 2023-03-17 | No
2022000290 | HP ITATA | HP ITATA U2 | • Turbina 2: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 2: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2023-03-06 | 2023-03-17 | No
2022000361 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U4 | Mantenimiento Mayor Yungay 4 Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbina y Equipos principales. | 25 | 2023-03-07 | 2023-04-01 | SI
2022001008 | TER HUASCO | TER HUASCO U4 | Mantenimiento Inerruptor | 17 | 2023-03-08 | 2023-03-25 | No
2022000617 | TER NUEVA ALDEA | TER NUEVA ALDEA U2 | Mantenimiento Mayor | 8 | 2023-03-08 | 2023-03-16 | No
2022000273 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | (1) Cambio a rodete de bajo caudal. (2) Mantenimiento Generador (3 años): Cambio de alabes, placa de desgaste, sello operación válvula esférica; Mantenimiento válvula esférica principal; Reparación cono difusor, manguitos, tapas inferior y superior. (3) Mantenimiento Transformador de poder: mediciones eléctricas; pruebas sistema contra incendio. | 30 | 2023-03-08 | 2023-04-07 | SI
2022001162 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 46 | 2023-03-10 | 2023-04-25 | No
2022001018 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento banco de transformadores N°1 | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-15 | SI
2022000314 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2023-03-13 | 2023-03-27 | SI
2022000314 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2023-03-13 | 2023-03-27 | SI
2022000450 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2023-03-13 | 2023-03-14 23:59 | No
2022000556 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Unidad N°1 Central Pulelfu | 5 | 2023-03-14 | 2023-03-19 | SI
2022000557 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-19 | SI
2022000557 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-19 | SI
2022000240 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Mantenimiento tipo A | 10 | 2023-03-19 | 2023-03-29 | No
2022000558 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Unidad N°2 Central Pulelfu | 5 | 2023-03-20 | 2023-03-25 | SI
2022000689 | HP MAMPIL | HP MAMPIL U1 | Mantenimiento mayor turbinas y canales. *COMENTARIO ADICIONAL: no hay | 7 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | SI
2022000689 | HP MAMPIL | HP MAMPIL U2 | Mantenimiento mayor turbinas y canales. *COMENTARIO ADICIONAL: no hay | 7 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | SI
2022000506 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor Quilleco II | 12.9993 | 2023-03-20 | 2023-04-01 23:59 | No
2022000560 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | 3er Inspección Post Retrofit | 4 | 2023-03-21 | 2023-03-25 | No
2022000421 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 4 | 2023-03-25 | 2023-03-29 | No
2022000421 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 4 | 2023-03-25 | 2023-03-29 | No
2022000421 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 4 | 2023-03-25 | 2023-03-29 | No
2022000421 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 4 | 2023-03-25 | 2023-03-29 | No
2022000531 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2023-03-25 | 2023-03-26 23:59 | No
2022000531 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2023-03-25 | 2023-03-26 23:59 | No
2022000535 | TER NEHUENCO 9B | TER NEHUENCO 9B U1 | Mantenimiento Anual | 9.9993 | 2023-03-27 | 2023-04-05 23:59 | No
2022000317 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | SI
2022000482 | HE COLBUN | HE COLBUN U2 | Mantenimiento Anual Colbún U2 | 28.9993 | 2023-03-27 | 2023-04-24 23:59 | No
2022000519 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Correcciones DCS Angostura | 13.9993 | 2023-03-27 | 2023-04-09 23:59 | No
2022000519 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Correcciones DCS Angostura | 13.9993 | 2023-03-27 | 2023-04-09 23:59 | No
2022000519 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Correcciones DCS Angostura | 13.9993 | 2023-03-27 | 2023-04-09 23:59 | No
2022001063 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete Instalaciones medidores de caudal Certificación de potencia máxima. | 13 | 2023-03-27 | 2023-04-09 | SI
2022000422 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°2 | 4 | 2023-03-28 | 2023-04-01 | No
2022000422 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°2 | 4 | 2023-03-28 | 2023-04-01 | No
2022000422 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°2 | 4 | 2023-03-28 | 2023-04-01 | No
2022000422 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°2 | 4 | 2023-03-28 | 2023-04-01 | No
2022001009 | TER HUASCO | TER HUASCO U5 | Mantenimiento Inerruptor | 17 | 2023-04-01 | 2023-04-18 | No
2022000561 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Mantenimiento menor caldera | 1.0417 | 2023-04-01 | 2023-04-02 01:00 | SI
2022001020 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento Anual Unidad 3 y banco de transformadores N°2 / Retrofit interruptor del generador 3 | 25 | 2023-04-03 | 2023-04-28 | SI
2022001022 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Anual banco de transformadores N°2 | 3 | 2023-04-03 | 2023-04-06 | SI
2022000266 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 10 | 2023-04-03 | 2023-04-13 | SI
2022000266 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 10 | 2023-04-03 | 2023-04-13 | SI
2022000249 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Mantenimiento tipo C TG + A TV | 49 | 2023-04-03 | 2023-05-22 | No
2022000249 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Mantenimiento tipo C TG + A TV | 49 | 2023-04-03 | 2023-05-22 | No
2022000473 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito I | 10.9993 | 2023-04-03 | 2023-04-13 23:59 | No
2022000340 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Cambio de Filtros Admisión de Aire TG 2) Mantenimiento Rutinario BOP | 3 | 2023-04-04 | 2023-04-07 | SI
2022000340 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TV | 1) Cambio de Filtros Admisión de Aire TG 2) Mantenimiento Rutinario BOP | 3 | 2023-04-04 | 2023-04-07 | SI
2022000694 | HP CORRALES | HP CORRALES U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 10 | 2023-04-04 | 2023-04-14 | SI
2022000493 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas Los Pinos Central | 3.9993 | 2023-04-04 | 2023-04-07 23:59 | No
2022001015 | PE RENAICO I | PE RENAICO I (U1-U44) | Desconexión de parque Renaico I, por Instalación equipo PAS paño Renaico | 2 | 2023-04-04 | 2023-04-06 | No
2022000184 | HP CARILAFQUEN | HP CARILAFQUEN U2 | Mantenimiento Mayor Preventivo | 38.4173 | 2023-04-04 08:00 | 2023-05-12 18:01 | SI
2022001045 | HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de voltaje | 29 | 2023-04-05 | 2023-05-04 | SI
2022000562 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Mantenimiento mayor + Rebobinado Generador | 80 | 2023-04-09 | 2023-06-28 | SI
2022000168 | TER ENERGIA PACIFICO | TER ENERGIA PACIFICO U1 | Mantenimiento general Caldera | 5 | 2023-04-10 | 2023-04-15 | SI
2022000259 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor: Se define un mantenimiento de 12 días donde además de hacer controles de fleximetría del cigueñal se debe hacer en forma obligatoria las medidas de aislación y limpieza en alternador y excitatriz . | 12 | 2023-04-10 | 2023-04-22 | SI
2022000445 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Mantenimiento Mayor Angostura I | 17.9993 | 2023-04-10 | 2023-04-27 23:59 | No
2022001046 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-04-10 | 2023-04-14 | SI
2022000548 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental. fabricante recomienda limpieza toberas FGD c/6meses. | 9 | 2023-04-12 | 2023-04-21 | SI
2022000461 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Modernización sistema de control y Scada Canutillar U1 e inspección de turbina, generador y transformador | 43.9993 | 2023-04-12 | 2023-05-25 23:59 | No
2022000229 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Total de la planta. Mantención planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de transporte biomasa, enfriamiento y equipos planta. Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. | 8.9993 | 2023-04-15 | 2023-04-23 23:59 | No
2022000474 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito II | 9.9993 | 2023-04-17 | 2023-04-26 23:59 | No
2022001047 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | SI
2022001023 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Anual Unidad 4 | 4 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | SI
2022000541 | TER EL SALVADOR | TER EL SALVADOR U1 | Mantenimiento SCADA | 3.5007 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-20 20:01 | SI
2022000274 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Limpieza cúpula y sistema de anillos rozantes de sistema de excitación. | 2 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | SI
2022001021 | HP ISLA | HP ISLA U1 | Mantenimento anual | 4 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | SI
2022001016 | PE RENAICO I | PE RENAICO I (U1-U44) | Desconexión de parque Renaico I, Conexión en Mulchen J7 a J13, pruebas de acoplamiento OPGW, Pruebas de protecciones | 3 | 2023-04-18 | 2023-04-21 | No
2022000604 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Programado Central Hidroeléctrica Capullo y S/E Pulelfu Paño B2 | 3 | 2023-04-18 | 2023-04-21 | SI
2022000546 | TER DIEGO DE ALMAGRO | TER DIEGO DE ALMAGRO U1 | Mantenimiento preventivo equipos menores, prueba boroscopica | 3.5007 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-22 20:01 | SI
2022000614 | TER CELCO | TER CELCO U1 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2023-04-24 | 2023-05-05 | No
2022001048 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | SI
2022000500 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U1 | Mantenimiento Anual Machicura U1 | 28.9993 | 2023-04-28 | 2023-05-26 23:59 | No
2022001025 | HP ISLA | HP ISLA U2 | Mantenimento anual | 4 | 2023-05-02 | 2023-05-06 | SI
2022000446 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Mantenimiento Mayor Angostura II | 25.9993 | 2023-05-02 | 2023-05-27 23:59 | No
2022000304 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U1 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022000304 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022000304 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022000304 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022000304 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U5 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022000304 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022000304 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022000304 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022000550 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA. fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros). | 20 | 2023-05-03 | 2023-05-23 | SI
2022000563 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Cambio de atomizador | 1.0417 | 2023-05-07 | 2023-05-08 01:00 | SI
2022000577 | TER NORGENER | TER NORGENER U1 | Inspección Caldera | 5 | 2023-05-08 | 2023-05-13 | No
2022000475 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito III | 9.9993 | 2023-05-08 | 2023-05-17 23:59 | No
2022000285 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Mantenimiento Mayor: Cambio de Rodete, álabes y sello de operación válvula esférica, Mantenimiento Válvula Esférica Principal; Reparación de tapas y placas de desgaste. Mantenimiento Transformador de poder: Mediciones eléctricas, Pruebas sistema contra incendio | 37 | 2023-05-10 | 2023-06-16 | SI
2022000564 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Cambio de atomizador | 1.0417 | 2023-05-14 | 2023-05-15 01:00 | SI
2022000613 | TER HORCONES | TER HORCONES U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2023-05-15 | 2023-05-29 | No
2022000454 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | INSPECCION RUTA GASES CALIENTES (HGPI) | 22.9993 | 2023-05-15 | 2023-06-06 23:59 | No
2022000455 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | MANTENIMIENTO INTERRUPTORES 15 KV DE GENERADORES / DUCTOS DE BARRAS 15 KV | 12.9993 | 2023-05-15 | 2023-05-27 23:59 | No
2022000260 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U4 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor: Se define un mantenimiento de 12 días donde además de hacer controles de fleximetría del cigueñal se debe hacer en forma obligatoria las medidas de aislación y limpieza en alternador y excitatriz . | 12 | 2023-05-15 | 2023-05-27 | SI
2022001027 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2023-05-16 | 2023-05-23 | SI
2022000602 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Overhaul | 50 | 2023-05-22 | 2023-07-11 | SI
2022000263 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2023-05-22 | 2023-05-27 | SI
2022000263 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2023-05-22 | 2023-05-27 | SI
2022001049 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Mantenimento anual | 6 | 2023-05-22 | 2023-05-28 | SI
2022000476 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito IV | 9.9993 | 2023-05-22 | 2023-05-31 23:59 | No
2022000551 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental. fabricante recomienda limpieza toberas FGD c/6meses. | 9 | 2023-05-24 | 2023-06-02 | SI
2022000527 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2023-05-27 | 2023-05-28 23:59 | No
2022000527 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2023-05-27 | 2023-05-28 23:59 | No
2022000251 | TER IEM | TER IEM U1 | Mantenimiento tipo B Turbina Caldera BOP | 30 | 2023-05-28 | 2023-06-27 | No
2022000458 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | MANTENIMIENTO INTERRUPTORES 15 KV DE GENERADORES / DUCTOS DE BARRAS 15 KV | 12.9993 | 2023-05-28 | 2023-06-09 23:59 | No
2022000502 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2 | 25.9993 | 2023-05-29 | 2023-06-23 23:59 | No
2022001026 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual / Reparación turbina en sitio | 14 | 2023-05-29 | 2023-06-12 | SI
2022001028 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Mantenimiento anual | 7 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | SI
2022000517 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Modernización sistema de control de servicios auxiliares e inspección de tunel | 14.9993 | 2023-06-01 | 2023-06-15 23:59 | No
2022000517 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Modernización sistema de control de servicios auxiliares e inspección de tunel | 14.9993 | 2023-06-01 | 2023-06-15 23:59 | No
2022000682 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Inspección tipo A de acuerdo a programa de mantenimiento para extensión de intervalo de mantenimiento a 36.000 EOH (Horas equivalentes de operación). El ciclo de mantenimiento actualizado es de 36.000 EOH dividido en las siguientes inspecciones A-B-A-A-A-C (8000-16000-22000-28000-32000-36000 EOH) | 9.9993 | 2023-06-01 | 2023-06-10 23:59 | No
2022000512 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento Anual San Clemente | 47.9993 | 2023-06-05 | 2023-07-22 23:59 | No
2022000451 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Blanco | 11.9993 | 2023-06-05 | 2023-06-16 23:59 | No
2022000328 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | SI
2022000328 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | SI
2022000547 | PFV CERRO DOMINADOR | PFV CERRO DOMINADOR | Mantención preventiva anual | 2 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | SI
2022000680 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA TG3 | Inspección boroscópica anual. | 7 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | No
2022000265 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 10 | 2023-06-05 | 2023-06-15 | SI
2022000265 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 10 | 2023-06-05 | 2023-06-15 | SI
2022000578 | TER NORGENER | TER NORGENER U2 | Inspección Caldera | 5 | 2023-06-05 | 2023-06-10 | No
2022000459 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | INSPECCION RUTA GASES CALIENTES (HGPI) | 22.9993 | 2023-06-07 | 2023-06-29 23:59 | No
2022000333 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 2 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | SI
2022000333 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 2 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | SI
2022000261 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor: Se define un mantenimiento de 12 días donde además de hacer controles de fleximetría del cigueñal se debe hacer en forma obligatoria las medidas de aislación y limpieza en alternador y excitatriz . | 12 | 2023-06-12 | 2023-06-24 | SI
2022001050 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U1 | Mantenimiento anual | 6 | 2023-06-12 | 2023-06-18 | SI
2022000485 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal | 12.9993 | 2023-06-19 | 2023-07-01 23:59 | No
2022000463 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Modernización sistema de control y Scada Canutillar U2 e inspección de turbina, generador y transformador | 42.9993 | 2023-06-20 | 2023-08-01 23:59 | No
2022001085 | HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Rehabilitación turbina: contrato de servicio, fabricación y reemplazo repuestos turbina-rodete | 92 | 2023-06-21 | 2023-09-21 | SI
2022001064 | HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | 1. Reabilitación turbina: contrato de servicio 2. Reparar tubería en Presión | 100 | 2023-06-21 | 2023-09-29 | SI
2022000532 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2023-06-24 | 2023-06-25 23:59 | No
2022000532 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2023-06-24 | 2023-06-25 23:59 | No
2022001051 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U2 | Mantenimiento anual | 6 | 2023-06-26 | 2023-07-02 | SI
2022000616 | TER NUEVA ALDEA | TER NUEVA ALDEA U1 | Mantenimiento Mayor | 13 | 2023-06-26 | 2023-07-09 | No
2022000247 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM2 | Mantenimiento tipo A Inspección Caldera y Mantenimiento Preventivo a BOP | 20 | 2023-07-01 | 2023-07-21 | No
2022001013 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Mantenimiento Mayor (Cambio Carcasa) | 80 | 2023-07-01 | 2023-09-19 | No
2022000528 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Mantenimiento Mayor TV + Mantenimiento Mayor Caldera | 104.9993 | 2023-07-01 | 2023-10-13 23:59 | No
2022000528 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Mantenimiento Mayor TV + Mantenimiento Mayor Caldera | 104.9993 | 2023-07-01 | 2023-10-13 23:59 | No
2022000615 | TER LICANTEN | TER LICANTEN U1 | Mantenimiento Mayor | 35 | 2023-07-02 | 2023-08-06 | No
2022000209 | TER MAULE | TER MAULE U11 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-07-03 | 2023-07-05 | SI
2022000477 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Chiburgo U1 | 5.9993 | 2023-07-03 | 2023-07-08 23:59 | No
2022001029 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2023-07-03 | 2023-07-08 | SI
2022000566 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | Inspección menor post retrpfit | 4 | 2023-07-10 | 2023-07-14 | SI
2022000496 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos I | 9.9993 | 2023-07-10 | 2023-07-19 23:59 | No
2022000523 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 3.9993 | 2023-07-10 | 2023-07-13 23:59 | No
2022000523 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 3.9993 | 2023-07-10 | 2023-07-13 23:59 | No
2022000210 | TER MAULE | TER MAULE U12 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-07-10 | 2023-07-12 | SI
2022001180 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | • Turbina 2: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 2: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2023-07-10 | 2023-07-21 | No
2022000565 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento General | 25 | 2023-07-10 | 2023-08-04 | SI
2022000291 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | • Turbina 2: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 2: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2023-07-10 | 2023-07-21 | No
2022000478 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Chiburgo U2 | 5.9993 | 2023-07-10 | 2023-07-15 23:59 | No
2022000211 | TER MAULE | TER MAULE U15 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-07-17 | 2023-07-19 | SI
2022001030 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Mantenimiento anual | 5 | 2023-07-17 | 2023-07-22 | SI
2022000659 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG1 | Inspección visual dentro del compresor Inspección visual de inyectores Prueba de funcionamiento al sistema de encendido Inspección visual cámara de combustión Inspección con boroscopio Inpección de fugas en cojinetes y cojinetes de empuje Inspección visual a sistemas auxiliares Inspección a sistema de control y protección de la turbina Prueba de funcionamiento a sistema de control y protección de la turbina Lavado offline del compressor | 5 | 2023-07-19 | 2023-07-24 | No
2022000567 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Inspección Caldera | 1.0417 | 2023-07-22 | 2023-07-23 01:00 | SI
2022000497 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos II | 9.9993 | 2023-07-24 | 2023-08-02 23:59 | No
2022000212 | TER MAULE | TER MAULE U16 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-07-24 | 2023-07-26 | SI
2022000488 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Anual La Mina U1 | 19.9993 | 2023-07-24 | 2023-08-12 23:59 | No
2022001052 | HE EL TORO | HE EL TORO U1 | Mantenimento anual | 6 | 2023-07-31 | 2023-08-06 | SI
2022000465 | HP CARENA | HP CARENA U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena I | 47.9993 | 2023-07-31 | 2023-09-16 23:59 | No
2022000469 | HP CARENA | HP CARENA U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena III | 47.9993 | 2023-07-31 | 2023-09-16 23:59 | No
2022000472 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena IV | 47.9993 | 2023-07-31 | 2023-09-16 23:59 | No
2022000467 | HP CARENA | HP CARENA U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena II | 47.9993 | 2023-07-31 | 2023-09-16 23:59 | No
2022001031 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U3 | Mantenimiento anual | 5 | 2023-07-31 | 2023-08-05 | SI
2022001181 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | • Turbina 3: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 3: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2023-07-31 | 2023-08-11 | No
2022000292 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | • Turbina 3: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 3: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2023-07-31 | 2023-08-11 | No
2022000269 | HP EL PASO | HP EL PASO U1 | Cambio de sellos a válvula principal | 15 | 2023-08-01 | 2023-08-16 | SI
2022000213 | TER MAULE | TER MAULE U17 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-08-01 | 2023-08-03 | SI
2022000341 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Mantenimiento Anual BOP | 20 | 2023-08-04 | 2023-08-24 | No
2022000341 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TV | 1) Mantenimiento Anual BOP | 20 | 2023-08-04 | 2023-08-24 | No
2022000299 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | MPB anual: Ajuste, engrase, medición de recorrido, limpieza de 4 desconectadores de barra. | 1.0417 | 2023-08-05 | 2023-08-06 01:00 | SI
2022000299 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | MPB anual: Ajuste, engrase, medición de recorrido, limpieza de 4 desconectadores de barra. | 1.0417 | 2023-08-05 | 2023-08-06 01:00 | SI
2022000214 | TER MAULE | TER MAULE U18 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-08-07 | 2023-08-09 | SI
2022000499 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos III | 10.9993 | 2023-08-07 | 2023-08-17 23:59 | No
2022000747 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U1 | Mantenimiento menor | 21 | 2023-08-07 | 2023-08-28 | SI
2022000306 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U1 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-08-07 | 2023-10-02 | SI
2022000306 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-08-07 | 2023-10-02 | SI
2022000306 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-08-07 | 2023-10-02 | SI
2022000306 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-08-07 | 2023-10-02 | SI
2022000306 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U5 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-08-07 | 2023-10-02 | SI
2022000306 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-08-07 | 2023-10-02 | SI
2022000306 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-08-07 | 2023-10-02 | SI
2022000306 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-08-07 | 2023-10-02 | SI
2022000414 | HP ALTO RENAICO | HP ALTO RENAICO U1 | Limpieza cámara de carga, revision turbina, generador, transformador, gabinetes electricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 22 | 2023-08-07 | 2023-08-29 | No
2022001053 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimento anual | 6 | 2023-08-07 | 2023-08-13 | SI
2022000413 | HP RENAICO | HP RENAICO U1 | Limpieza cámara de carga, revision turbina, generador, transformador, gabinetes electricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 22 | 2023-08-07 | 2023-08-29 | No
2022000237 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento tipo B "• Inspección menor al Generador • Inspección menor a la turbina de vapor • Inspección Intermedia a caldera • Mantenimiento Preventivo a BOP" | 30 | 2023-08-09 | 2023-09-08 | No
2022000489 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Anual La Mina U2 | 21.9993 | 2023-08-14 | 2023-09-04 23:59 | No
2022000628 | TER NUEVA ALDEA II | TER NUEVA ALDEA II U1 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2023-08-14 | 2023-08-25 | No
2022001032 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento anual | 6 | 2023-08-14 | 2023-08-20 | SI
2022000677 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°1 | 2 | 2023-08-15 | 2023-08-17 | SI
2022001185 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | • Turbina 1: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 1: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 9 | 2023-08-16 | 2023-08-25 | No
2022000296 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | • Turbina 1: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 1: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 9 | 2023-08-16 | 2023-08-25 | No
2022000275 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Cambio de sello de mantenimiento de Válvula Esférica de Unidad 2. | 10 | 2023-08-16 | 2023-08-26 | SI
2022000275 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Cambio de sello de mantenimiento de Válvula Esférica de Unidad 2. | 10 | 2023-08-16 | 2023-08-26 | SI
2022000678 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2 | 2 | 2023-08-17 | 2023-08-19 | SI
2022000568 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Cambio de atomizador | 1.0417 | 2023-08-20 | 2023-08-21 01:00 | SI
2022000521 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 4.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-25 23:59 | No
2022000521 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 4.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-25 23:59 | No
2022000521 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 4.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-25 23:59 | No
2022000521 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 4.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-25 23:59 | No
2022001054 | HE EL TORO | HE EL TORO U3 | Mantenimento anual Reemplazo enfriador aceite DE | 11 | 2023-08-21 | 2023-09-01 | SI
2022000679 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3 | 2 | 2023-08-21 | 2023-08-23 | SI
2022000243 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Mantenimiento tipo B "• Inspeccion menor al Generador • Inspeccion menor a la turbina de vapor • Inspeccion Intermedia a caldera • Mantenimiento Preventivo a BOP" | 30 | 2023-08-24 | 2023-09-23 | No
2022000601 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Mantenimiento mayor | 20 | 2023-08-26 | 2023-09-15 | SI
2022000569 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Cambio de atomizador | 1.0417 | 2023-08-27 | 2023-08-28 01:00 | SI
2022001033 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimiento anual | 6.0417 | 2023-08-28 | 2023-09-03 01:00 | SI
2022000552 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA. fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros) | 20 | 2023-08-29 | 2023-09-18 | SI
2022001011 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Inspección Ruta Gases Calientes | 25 | 2023-09-01 | 2023-09-26 | No
2022000695 | HP CORRALES | HP CORRALES U1 | Mantenimiento de inyectores, agujas, anillos y vástagos | 7 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | SI
2022000321 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2023-09-04 | 2023-09-18 | SI
2022000321 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2023-09-04 | 2023-09-18 | SI
2022000487 | HP JUNCALITO | HP JUNCALITO U1 | Mantenimiento Mayor MPB Juncalito | 9.9993 | 2023-09-04 | 2023-09-13 23:59 | No
2022001055 | HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimento anual Reemplazo enfriador aceite DE | 11 | 2023-09-04 | 2023-09-15 | SI
2022000334 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | SI
2022000334 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | SI
2022000194 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U1 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | SI
2022000335 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | SI
2022000335 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | SI
2022000533 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2023-09-09 | 2023-09-10 23:59 | No
2022000533 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2023-09-09 | 2023-09-10 23:59 | No
2022000195 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U2 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-09-11 | 2023-09-13 | SI
2022000513 | HP SAN IGNACIO | HP SAN IGNACIO U1 | Mantenimiento Anual San Ignacio | 75.9993 | 2023-09-11 | 2023-11-25 23:59 | No
2022000448 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Mantenimiento Mayor Angostura III | 15.9993 | 2023-09-21 | 2023-10-06 23:59 | No
2022000553 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA. fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros). | 20 | 2023-09-21 | 2023-10-11 | SI
2022000196 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | SI
2022000484 | HP HORNITOS | HP HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Hornitos | 11.9993 | 2023-09-25 | 2023-10-06 23:59 | No
2022000325 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | SI
2022000325 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | SI
2022000572 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U3 | Inspección y mantenimiento Canal | 2 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | SI
2022000357 | TER CARDONES | TER CARDONES U1 | Mantenimiento mayor anual Central Cardones (Pruebas eléctricas de Transformadores AT-MT, pruebas en generador, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP, Pruebas de protecciones eléctricas, pruebas equipos patio AT) | 14 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | SI
2022000570 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U1 | Inspección y mantenimiento Canal | 2 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | SI
2022000571 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U2 | Inspección y mantenimiento Canal | 2 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | SI
2022000740 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual (Parque Completo).. *COMENTARIO ADICIONAL: Servicio Anual. | 3 | 2023-09-27 | 2023-09-30 | SI
2022000661 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Inspección visual dentro del compresor Inspección visual de inyectores Prueba de funcionamiento al sistema de encendido Inspección visual cámara de combustión Inspección con boroscopio Inpección de fugas en cojinetes y cojinetes de empuje Inspección visual a sistemas auxiliares Inspección a sistema de control y protección de la turbina Prueba de funcionamiento a sistema de control y protección de la turbina Lavado offline del compressor | 5 | 2023-09-29 | 2023-10-04 | No
2022000662 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TV | Inspección de superficies de soporte de cojinetes, rotores AP,IP y BP. Verificación de instrumentación Limpieza de dientes de anillo de medicion de velocidad, rotores AP y IP. Verificación de instrumentación Mantenimiento de virador Verificación de calidad de superficie de pernos de acoplamiento BP Mantenimiento de diafragmas en discos de ruptura BP Mantenimiento de válvulas de control y obturadora en AP y IP Inspección de alineamiento del conjunto turbina-generador Mantenimiento del sistema de lubricación y sistemas hidráulicos Inspección sección de baja presión | 5 | 2023-09-29 | 2023-10-04 | No
2022000573 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Overhaul | 60 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | No
2022000245 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Mantenimiento A Inspección Caldera y Mantenimiento Preventivo a BOP | 20 | 2023-10-01 | 2023-10-21 | No
2022000197 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-10-02 | 2023-10-04 | SI
2022001199 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U1 | Mantenimiento preventivo a Turbina 1. | 4 | 2023-10-03 | 2023-10-07 | SI
2022000277 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Cambio a rodete de caudal nominal. | 10 | 2023-10-04 | 2023-10-14 | SI
2022000515 | TER SANTA MARIA | TER SANTA MARIA U1 | Mantenimiento Mayor Central Santa María | 57.9993 | 2023-10-07 | 2023-12-03 23:59 | No
2022000660 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera y revisión de equipos rotativos/Sistemas Eléctricos. | 10 | 2023-10-08 | 2023-10-18 | No
2022000331 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2023-10-09 | 2023-10-23 | SI
2022000198 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-10-10 | 2023-10-12 | SI
2022000554 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA. fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros). | 20 | 2023-10-11 | 2023-10-31 | SI
2022000199 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | SI
2022001056 | HP ABANICO | HP ABANICO U1 | Mantenimento anual | 6 | 2023-10-16 | 2023-10-22 | SI
2022000302 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Mantenimiento Patio AT 66 Kv- Cambio de interruptor 52 G de patio 66 Kv- Mejora en sistema de BOP Torre de enfriamiento- Mantenimiento TG Boroscopia y calibracion unidad | 15 | 2023-10-16 | 2023-10-31 | SI
2022000494 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Anual Los Pinos Central | 10.9993 | 2023-10-17 | 2023-10-27 23:59 | No
2022000742 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual (Aerogenerador 1).. *COMENTARIO ADICIONAL: El Mantenimiento Preventivo Anual, se debe realizar en los meses de Septiembre u Octubre de cada año. (Service Anual Plan AOS 4000 - Denominación del fabricante, Vestas). | 3 | 2023-10-17 | 2023-10-20 | SI
2022000452 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2023-10-17 | 2023-10-18 23:59 | No
2022001201 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U2 | Mantenimiento preventivo a Turbina 2. | 4 | 2023-10-17 | 2023-10-21 | SI
2022000744 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual (Aerogenerador 2). | 5 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | SI
2022001057 | HP ABANICO | HP ABANICO U3 | Mantenimento anual | 6 | 2023-10-23 | 2023-10-29 | SI
2022000360 | TER COLMITO | TER COLMITO U1 | Mantenimiento mayor Central Colmito (Pruebas eléctricas de Transformadores MT-BT, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP) | 14 | 2023-10-24 | 2023-11-07 | SI
2022000746 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual (Aerogenerador 3). | 3 | 2023-10-25 | 2023-10-28 | SI
2022000534 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Mantenimiento Anual (BOP), Mantenimiento Medio TV + Cambio DCS y Mark VI | 44.9993 | 2023-10-28 | 2023-12-11 23:59 | No
2022000534 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Mantenimiento Anual (BOP), Mantenimiento Medio TV + Cambio DCS y Mark VI | 44.9993 | 2023-10-28 | 2023-12-11 23:59 | No
2022001164 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U2 | mantenimiento general fabrica de celulosa | 15 | 2023-10-29 | 2023-11-13 | No
2022001164 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | mantenimiento general fabrica de celulosa | 15 | 2023-10-29 | 2023-11-13 | No
2022001163 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | Mantenimiento propuesto por el fabricante por horas de servicio | 52 | 2023-10-29 | 2023-12-20 | No
2022000555 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U2 | Mantenimiento Overhaul de la Unidad para revisión preventiva del turbogenerador. fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv entre otros) y realizar Overhaul turbogenerador cada 85000. | 55 | 2023-10-30 | 2023-12-24 | SI
2022000252 | TER IEM | TER IEM U1 | Mantenimiento tipo A' | 8 | 2023-11-01 | 2023-11-09 | SI
2022000683 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Inspección tipo A de acuerdo a programa de mantenimiento para extensión de intervalo de mantenimiento a 36.000 EOH (Horas equivalentes de operación). El ciclo de mantenimiento actualizado es de 36.000 EOH dividido en las siguientes inspecciones A-B-A-A-A-C (8000-16000-22000-28000-32000-36000 EOH) | 12.9993 | 2023-11-01 | 2023-11-13 23:59 | No
2022000622 | TER CHOLGUAN | TER CHOLGUAN U1 | Mantenimiento Mayor | 20 | 2023-11-01 | 2023-11-21 | No
2022000230 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Total de la planta. Mantención planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de transporte biomasa, enfriamiento y equipos planta. Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. Overhaul turbina | 28.9993 | 2023-11-04 01:00 | 2023-12-03 00:59 | No
2022000336 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV e interruptores de poder de barra principal. Revision y chequeo de linea 220kV | 2 | 2023-11-06 | 2023-11-08 | No
2022000336 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV e interruptores de poder de barra principal. Revision y chequeo de linea 220kV | 2 | 2023-11-06 | 2023-11-08 | No
2022000620 | TER VIÑALES | TER VIÑALES U1 | Mantenimiento Mayor | 30 | 2023-11-06 | 2023-12-06 | No
2022000169 | TER ENERGIA PACIFICO | TER ENERGIA PACIFICO U1 | Mantención general de Caldera | 7 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | SI
2022001058 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimento anual | 6 | 2023-11-06 | 2023-11-12 | SI
2022001019 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento Anual Unidad 2 | 7 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | SI
2022000337 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Pruebas electricas a transformador principal 23/110 kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV | 2 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | No
2022000337 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Pruebas electricas a transformador principal 23/110 kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV | 2 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | No
2022001186 | HP ITATA | HP ITATA U1 | • Turbina 1: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 1: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2023-11-13 | 2023-11-24 | No
2022001059 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimento anual | 6 | 2023-11-13 | 2023-11-19 | SI
2022000297 | HP ITATA | HP ITATA U1 | • Turbina 1: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 1: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2023-11-13 | 2023-11-24 | No
2022000605 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Programado Central Hidroeléctrica Capullo y S/E Pulelfu Paño B2 | 3 | 2023-11-21 | 2023-11-24 | SI
2022000363 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U1 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | SI
2022000363 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U2 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | SI
2022000363 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U3 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | SI
2022000363 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U4 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | SI
2022000574 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Cambio de atomizador | 1.0417 | 2023-12-03 | 2023-12-04 01:00 | SI
2022000598 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U2 | Inspección Líneas GRP | 7 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | No
2022001034 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Anual Reponer las juntas de dilatación del difusor de la unidad 5 | 15 | 2023-12-04 | 2023-12-19 | SI