## Unidades
Programa de Mantenimiento Mayor SEN julio 2022 - diciembre 2023
Unidades Generadoras
Actualizado al 25 de julio de 2022
Id PMPM | Instalación | Sub Instalación | Tarea | Duración | Inicio | Término | Postergable
2022000554 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA. fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros).. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita actualización del PMPM en base a carta 0060-22 de Guacolda Energía SpA. | 20 | 2023-12-04 | 2023-12-24 | SI
2022001034 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Anual Reponer las juntas de dilataci�n del difusor de la unidad 5 | 15 | 2023-12-04 | 2023-12-19 | SI
2022000598 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U2 | Inspección Líneas GRP | 7 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | No
2022000574 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Cambio de atomizador | 1.0417 | 2023-12-03 | 2023-12-04 01:00 | SI
2022000605 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Programado Central Hidroeléctrica Capullo y S/E Pulelfu Paño B2 | 3 | 2023-11-21 | 2023-11-24 | SI
2022000363 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U1 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | SI
2022000363 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U2 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | SI
2022000363 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U3 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | SI
2022000363 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U4 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | SI
2022001059 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimento anual | 6 | 2023-11-13 | 2023-11-19 | SI
2022001186 | HP ITATA | HP ITATA U1 | • Turbina 1: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 1: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2023-11-13 | 2023-11-24 | No
2022000297 | HP ITATA | HP ITATA U1 | • Turbina 1: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 1: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2023-11-13 | 2023-11-24 | No
2022000337 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Pruebas electricas a transformador principal 23/110 kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV | 2 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | No
2022000337 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Pruebas electricas a transformador principal 23/110 kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV | 2 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | No
2022000169 | TER ENERGIA PACIFICO | TER ENERGIA PACIFICO U1 | Mantención general de Caldera | 7 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | SI
2022000336 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV e interruptores de poder de barra principal. Revision y chequeo de linea 220kV | 2 | 2023-11-06 | 2023-11-08 | No
2022000336 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV e interruptores de poder de barra principal. Revision y chequeo de linea 220kV | 2 | 2023-11-06 | 2023-11-08 | No
2022001019 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento Anual Unidad 2 | 7 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | SI
2022001058 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimento anual | 6 | 2023-11-06 | 2023-11-12 | SI
2022000620 | TER VIÑALES | TER VIÑALES U1 | Mantenimiento Mayor | 30 | 2023-11-06 | 2023-12-06 | No
2022000230 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Total de la planta. Mantención planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de transporte biomasa, enfriamiento y equipos planta. Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. Overhaul turbina | 28.9993 | 2023-11-04 01:00 | 2023-12-03 00:59 | No
2022000552 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA. fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros). *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita actualización del PMPM en base a carta 0060-22 de Guacolda Energía SpA. | 20 | 2023-11-03 | 2023-11-23 | SI
2022000252 | TER IEM | TER IEM U1 | Mantenimiento tipo A' | 8 | 2023-11-01 | 2023-11-09 | SI
2022000683 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Inspección tipo A de acuerdo a programa de mantenimiento para extensión de intervalo de mantenimiento a 36.000 EOH (Horas equivalentes de operación). El ciclo de mantenimiento actualizado es de 36.000 EOH dividido en las siguientes inspecciones A-B-A-A-A-C (8000-16000-22000-28000-32000-36000 EOH) | 12.9993 | 2023-11-01 | 2023-11-13 23:59 | No
2022000622 | TER CHOLGUAN | TER CHOLGUAN U1 | Mantenimiento Mayor | 20 | 2023-11-01 | 2023-11-21 | No
2022001163 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | Mantenimiento propuesto por el fabricante por horas de servicio | 52 | 2023-10-29 | 2023-12-20 | No
2022001164 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U2 | mantenimiento general fabrica de celulosa | 15 | 2023-10-29 | 2023-11-13 | No
2022001164 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | mantenimiento general fabrica de celulosa | 15 | 2023-10-29 | 2023-11-13 | No
2022000534 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Mantenimiento Anual (BOP), Mantenimiento Medio TV + Cambio DCS y Mark VI | 44.9993 | 2023-10-28 | 2023-12-11 23:59 | No
2022000534 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Mantenimiento Anual (BOP), Mantenimiento Medio TV + Cambio DCS y Mark VI | 44.9993 | 2023-10-28 | 2023-12-11 23:59 | No
2022000746 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual (Aerogenerador 3). | 3 | 2023-10-25 | 2023-10-28 | SI
2022000360 | TER COLMITO | TER COLMITO U1 | Mantenimiento mayor Central Colmito (Pruebas eléctricas de Transformadores MT-BT, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP) | 14 | 2023-10-24 | 2023-11-07 | SI
2022001057 | HP ABANICO | HP ABANICO U3 | Mantenimento anual | 6 | 2023-10-23 | 2023-10-29 | SI
2022000744 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual (Aerogenerador 2). | 5 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | SI
2022000494 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Anual Los Pinos Central | 10.9993 | 2023-10-17 | 2023-10-27 23:59 | No
2022000742 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual (Aerogenerador 1).. *COMENTARIO ADICIONAL: El Mantenimiento Preventivo Anual, se debe realizar en los meses de Septiembre u Octubre de cada año. (Service Anual Plan AOS 4000 - Denominación del fabricante, Vestas). | 3 | 2023-10-17 | 2023-10-20 | SI
2022001201 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U2 | Mantenimiento preventivo a Turbina 2. | 4 | 2023-10-17 | 2023-10-21 | SI
2022000452 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2023-10-17 | 2023-10-18 23:59 | No
2022000199 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | SI
2022000302 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Mantenimiento Patio AT 66 Kv- Cambio de interruptor 52 G de patio 66 Kv- Mejora en sistema de BOP Torre de enfriamiento- Mantenimiento TG Boroscopia y calibracion unidad | 15 | 2023-10-16 | 2023-10-31 | SI
2022001056 | HP ABANICO | HP ABANICO U1 | Mantenimento anual | 6 | 2023-10-16 | 2023-10-22 | SI
2022000553 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA. fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros).. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita actualización del PMPM en base a carta 0060-22 de Guacolda Energía SpA. | 20 | 2023-10-12 | 2023-11-01 | SI
2022000198 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-10-10 | 2023-10-12 | SI
2022000331 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2023-10-09 | 2023-10-23 | SI
2022000660 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera y revisión de equipos rotativos/Sistemas Eléctricos. | 10 | 2023-10-08 | 2023-10-18 | No
2022000515 | TER SANTA MARIA | TER SANTA MARIA U1 | Mantenimiento Mayor Central Santa María | 57.9993 | 2023-10-07 | 2023-12-03 23:59 | No
2022000277 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Cambio a rodete de caudal nominal. | 10 | 2023-10-04 | 2023-10-14 | SI
2022001199 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U1 | Mantenimiento preventivo a Turbina 1. | 4 | 2023-10-03 | 2023-10-07 | SI
2022000197 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-10-02 | 2023-10-04 | SI
2022000245 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Mantenimiento A Inspección Caldera y Mantenimiento Preventivo a BOP | 20 | 2023-10-01 | 2023-10-21 | No
2022000573 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Overhaul | 60 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | No
2022000661 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Inspección visual dentro del compresor Inspección visual de inyectores Prueba de funcionamiento al sistema de encendido Inspección visual cámara de combustión Inspección con boroscopio Inpección de fugas en cojinetes y cojinetes de empuje Inspección visual a sistemas auxiliares Inspección a sistema de control y protección de la turbina Prueba de funcionamiento a sistema de control y protección de la turbina Lavado offline del compressor | 5 | 2023-09-29 | 2023-10-04 | No
2022000662 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TV | Inspección de superficies de soporte de cojinetes, rotores AP,IP y BP. Verificación de instrumentación Limpieza de dientes de anillo de medicion de velocidad, rotores AP y IP. Verificación de instrumentación Mantenimiento de virador Verificación de calidad de superficie de pernos de acoplamiento BP Mantenimiento de diafragmas en discos de ruptura BP Mantenimiento de válvulas de control y obturadora en AP y IP Inspección de alineamiento del conjunto turbina-generador Mantenimiento del sistema de lubricación y sistemas hidráulicos Inspección sección de baja presión | 5 | 2023-09-29 | 2023-10-04 | No
2022000740 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual (Parque Completo).. *COMENTARIO ADICIONAL: Servicio Anual. | 3 | 2023-09-27 | 2023-09-30 | SI
2022000572 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U3 | Inspección y mantenimiento Canal | 2 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | SI
2022000357 | TER CARDONES | TER CARDONES U1 | Mantenimiento mayor anual Central Cardones (Pruebas eléctricas de Transformadores AT-MT, pruebas en generador, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP, Pruebas de protecciones eléctricas, pruebas equipos patio AT) | 14 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | SI
2022000571 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U2 | Inspección y mantenimiento Canal | 2 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | SI
2022000570 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U1 | Inspección y mantenimiento Canal | 2 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | SI
2022000484 | HP HORNITOS | HP HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Hornitos | 11.9993 | 2023-09-25 | 2023-10-06 23:59 | No
2022000325 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | SI
2022000325 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | SI
2022000196 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | SI
2022000448 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Mantenimiento Mayor Angostura III | 15.9993 | 2023-09-21 | 2023-10-06 23:59 | No
2022000345 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1. *COMENTARIO ADICIONAL: se modifica por atrazos en entega de respuestos originales korea | 9.6667 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-30 | SI
2022000345 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1. *COMENTARIO ADICIONAL: se modifica por atrazos en entega de respuestos originales korea | 9.6667 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-30 | SI
2022000345 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1. *COMENTARIO ADICIONAL: se modifica por atrazos en entega de respuestos originales korea | 9.6667 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-30 | SI
2022000345 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1. *COMENTARIO ADICIONAL: se modifica por atrazos en entega de respuestos originales korea | 9.6667 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-30 | SI
2022000195 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U2 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-09-11 | 2023-09-13 | SI
2022000513 | HP SAN IGNACIO | HP SAN IGNACIO U1 | Mantenimiento Anual San Ignacio | 75.9993 | 2023-09-11 | 2023-11-25 23:59 | No
2022000533 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2023-09-09 | 2023-09-10 23:59 | No
2022000533 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2023-09-09 | 2023-09-10 23:59 | No
2022000335 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | SI
2022000335 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | SI
2022000321 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2023-09-04 | 2023-09-18 | SI
2022000321 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2023-09-04 | 2023-09-18 | SI
2022000334 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | SI
2022000334 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | SI
2022000487 | HP JUNCALITO | HP JUNCALITO U1 | Mantenimiento Mayor MPB Juncalito | 9.9993 | 2023-09-04 | 2023-09-13 23:59 | No
2022000194 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U1 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | SI
2022001055 | HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimento anual Reemplazo enfriador aceite DE | 11 | 2023-09-04 | 2023-09-15 | SI
2022001011 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Inspección Ruta Gases Calientes | 25 | 2023-09-01 | 2023-09-26 | No
2022000695 | HP CORRALES | HP CORRALES U1 | Mantenimiento de inyectores, agujas, anillos y vástagos | 7 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | SI
2022001033 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimiento anual | 6.0417 | 2023-08-28 | 2023-09-03 01:00 | SI
2022000569 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Cambio de atomizador | 1.0417 | 2023-08-27 | 2023-08-28 01:00 | SI
2022000601 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Mantenimiento mayor | 20 | 2023-08-26 | 2023-09-15 | SI
2022000243 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Mantenimiento tipo B "• Inspeccion menor al Generador • Inspeccion menor a la turbina de vapor • Inspeccion Intermedia a caldera • Mantenimiento Preventivo a BOP" | 30 | 2023-08-24 | 2023-09-23 | No
2022000521 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 4.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-25 23:59 | No
2022000521 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 4.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-25 23:59 | No
2022000521 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 4.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-25 23:59 | No
2022000521 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 4.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-25 23:59 | No
2022000679 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3 | 2 | 2023-08-21 | 2023-08-23 | SI
2022001054 | HE EL TORO | HE EL TORO U3 | Mantenimento anual Reemplazo enfriador aceite DE | 11 | 2023-08-21 | 2023-09-01 | SI
2022000568 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Cambio de atomizador | 1.0417 | 2023-08-20 | 2023-08-21 01:00 | SI
2022000678 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2 | 2 | 2023-08-17 | 2023-08-19 | SI
2022001185 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | • Turbina 1: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 1: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 9 | 2023-08-16 | 2023-08-25 | No
2022000296 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | • Turbina 1: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 1: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 9 | 2023-08-16 | 2023-08-25 | No
2022000275 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Cambio de sello de mantenimiento de Válvula Esférica de Unidad 2. | 10 | 2023-08-16 | 2023-08-26 | SI
2022000275 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Cambio de sello de mantenimiento de Válvula Esférica de Unidad 2. | 10 | 2023-08-16 | 2023-08-26 | SI
2022000677 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°1 | 2 | 2023-08-15 | 2023-08-17 | SI
2022000628 | TER NUEVA ALDEA II | TER NUEVA ALDEA II U1 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2023-08-14 | 2023-08-25 | No
2022000489 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Anual La Mina U2 | 21.9993 | 2023-08-14 | 2023-09-04 23:59 | No
2022001032 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento anual | 6 | 2023-08-14 | 2023-08-20 | SI
2022000237 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento tipo B "• Inspección menor al Generador • Inspección menor a la turbina de vapor • Inspección Intermedia a caldera • Mantenimiento Preventivo a BOP" | 30 | 2023-08-09 | 2023-09-08 | No
2022000414 | HP ALTO RENAICO | HP ALTO RENAICO U1 | Limpieza cámara de carga, revision turbina, generador, transformador, gabinetes electricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 22 | 2023-08-07 | 2023-08-29 | No
2022000214 | TER MAULE | TER MAULE U18 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-08-07 | 2023-08-09 | SI
2022000499 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos III | 10.9993 | 2023-08-07 | 2023-08-17 23:59 | No
2022000413 | HP RENAICO | HP RENAICO U1 | Limpieza cámara de carga, revision turbina, generador, transformador, gabinetes electricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 22 | 2023-08-07 | 2023-08-29 | No
2022000747 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U1 | Mantenimiento menor | 21 | 2023-08-07 | 2023-08-28 | SI
2022000306 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U1 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-08-07 | 2023-10-02 | SI
2022000306 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-08-07 | 2023-10-02 | SI
2022000306 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-08-07 | 2023-10-02 | SI
2022000306 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-08-07 | 2023-10-02 | SI
2022000306 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U5 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-08-07 | 2023-10-02 | SI
2022000306 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-08-07 | 2023-10-02 | SI
2022000306 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-08-07 | 2023-10-02 | SI
2022000306 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-08-07 | 2023-10-02 | SI
2022001053 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimento anual | 6 | 2023-08-07 | 2023-08-13 | SI
2022000299 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | MPB anual: Ajuste, engrase, medición de recorrido, limpieza de 4 desconectadores de barra. | 1.0417 | 2023-08-05 | 2023-08-06 01:00 | SI
2022000299 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | MPB anual: Ajuste, engrase, medición de recorrido, limpieza de 4 desconectadores de barra. | 1.0417 | 2023-08-05 | 2023-08-06 01:00 | SI
2022000341 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Mantenimiento Anual BOP | 20 | 2023-08-04 | 2023-08-24 | No
2022000341 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TV | 1) Mantenimiento Anual BOP | 20 | 2023-08-04 | 2023-08-24 | No
2022000269 | HP EL PASO | HP EL PASO U1 | Cambio de sellos a válvula principal | 15 | 2023-08-01 | 2023-08-16 | SI
2022000213 | TER MAULE | TER MAULE U17 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-08-01 | 2023-08-03 | SI
2022001031 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U3 | Mantenimiento anual | 5 | 2023-07-31 | 2023-08-05 | SI
2022000292 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | • Turbina 3: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 3: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2023-07-31 | 2023-08-11 | No
2022000469 | HP CARENA | HP CARENA U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena III | 47.9993 | 2023-07-31 | 2023-09-16 23:59 | No
2022000472 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena IV | 47.9993 | 2023-07-31 | 2023-09-16 23:59 | No
2022000467 | HP CARENA | HP CARENA U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena II | 47.9993 | 2023-07-31 | 2023-09-16 23:59 | No
2022000465 | HP CARENA | HP CARENA U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena I | 47.9993 | 2023-07-31 | 2023-09-16 23:59 | No
2022001052 | HE EL TORO | HE EL TORO U1 | Mantenimento anual | 6 | 2023-07-31 | 2023-08-06 | SI
2022001181 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | • Turbina 3: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 3: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2023-07-31 | 2023-08-11 | No
2022000212 | TER MAULE | TER MAULE U16 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-07-24 | 2023-07-26 | SI
2022000488 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Anual La Mina U1 | 19.9993 | 2023-07-24 | 2023-08-12 23:59 | No
2022000497 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos II | 9.9993 | 2023-07-24 | 2023-08-02 23:59 | No
2022000567 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Inspección Caldera | 1.0417 | 2023-07-22 | 2023-07-23 01:00 | SI
2022000659 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG1 | Inspección visual dentro del compresor Inspección visual de inyectores Prueba de funcionamiento al sistema de encendido Inspección visual cámara de combustión Inspección con boroscopio Inpección de fugas en cojinetes y cojinetes de empuje Inspección visual a sistemas auxiliares Inspección a sistema de control y protección de la turbina Prueba de funcionamiento a sistema de control y protección de la turbina Lavado offline del compressor | 5 | 2023-07-19 | 2023-07-24 | No
2022001030 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Mantenimiento anual | 5 | 2023-07-17 | 2023-07-22 | SI
2022000211 | TER MAULE | TER MAULE U15 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-07-17 | 2023-07-19 | SI
2022000210 | TER MAULE | TER MAULE U12 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-07-10 | 2023-07-12 | SI
2022000478 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Chiburgo U2 | 5.9993 | 2023-07-10 | 2023-07-15 23:59 | No
2022000496 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos I | 9.9993 | 2023-07-10 | 2023-07-19 23:59 | No
2022000291 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | • Turbina 2: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 2: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2023-07-10 | 2023-07-21 | No
2022001180 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | • Turbina 2: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 2: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2023-07-10 | 2023-07-21 | No
2022000565 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento General | 25 | 2023-07-10 | 2023-08-04 | SI
2022000566 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | Inspección menor post retrpfit | 4 | 2023-07-10 | 2023-07-14 | SI
2022000523 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 3.9993 | 2023-07-10 | 2023-07-13 23:59 | No
2022000523 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 3.9993 | 2023-07-10 | 2023-07-13 23:59 | No
2022000477 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Chiburgo U1 | 5.9993 | 2023-07-03 | 2023-07-08 23:59 | No
2022000209 | TER MAULE | TER MAULE U11 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-07-03 | 2023-07-05 | SI
2022001029 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2023-07-03 | 2023-07-08 | SI
2022000615 | TER LICANTEN | TER LICANTEN U1 | Mantenimiento Mayor | 35 | 2023-07-02 | 2023-08-06 | No
2022001013 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Mantenimiento Mayor (Cambio Carcasa) | 80 | 2023-07-01 | 2023-09-19 | No
2022000247 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM2 | Mantenimiento tipo A Inspección Caldera y Mantenimiento Preventivo a BOP | 20 | 2023-07-01 | 2023-07-21 | No
2022000528 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Mantenimiento Mayor TV + Mantenimiento Mayor Caldera | 104.9993 | 2023-07-01 | 2023-10-13 23:59 | No
2022000528 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Mantenimiento Mayor TV + Mantenimiento Mayor Caldera | 104.9993 | 2023-07-01 | 2023-10-13 23:59 | No
2022000616 | TER NUEVA ALDEA | TER NUEVA ALDEA U1 | Mantenimiento Mayor | 13 | 2023-06-26 | 2023-07-09 | No
2022001051 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U2 | Mantenimiento anual Pintura tubería. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 31 | 2023-06-26 | 2023-07-27 | SI
2022000532 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2023-06-24 | 2023-06-25 23:59 | No
2022000532 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2023-06-24 | 2023-06-25 23:59 | No
2022001085 | HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Rehabilitación turbina: contrato de servicio, fabricación y reemplazo repuestos turbina-rodete | 92 | 2023-06-21 | 2023-09-21 | SI
2022001064 | HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | 1. Reabilitación turbina: contrato de servicio 2. Reparar tubería en Presión | 100 | 2023-06-21 | 2023-09-29 | SI
2022000463 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Modernización sistema de control y Scada Canutillar U2 e inspección de turbina, generador y transformador | 42.9993 | 2023-06-20 | 2023-08-01 23:59 | No
2022000485 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal | 12.9993 | 2023-06-19 | 2023-07-01 23:59 | No
2022000261 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor: Se define un mantenimiento de 12 días donde además de hacer controles de fleximetría del cigueñal se debe hacer en forma obligatoria las medidas de aislación y limpieza en alternador y excitatriz . | 12 | 2023-06-12 | 2023-06-24 | SI
2022001050 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U1 | Mantenimiento anual | 6 | 2023-06-12 | 2023-06-18 | SI
2022000333 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 2 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | SI
2022000333 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 2 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | SI
2022000459 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | INSPECCION RUTA GASES CALIENTES (HGPI) | 22.9993 | 2023-06-07 | 2023-06-29 23:59 | No
2022000328 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | SI
2022000328 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | SI
2022000512 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento Anual San Clemente | 47.9993 | 2023-06-05 | 2023-07-22 23:59 | No
2022000578 | TER NORGENER | TER NORGENER U2 | Inspección Caldera | 5 | 2023-06-05 | 2023-06-10 | No
2022000451 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Blanco | 11.9993 | 2023-06-05 | 2023-06-16 23:59 | No
2022000547 | PFV CERRO DOMINADOR | PFV CERRO DOMINADOR | Mantención preventiva anual | 2 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | SI
2022000680 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA TG3 | Inspección boroscópica anual. | 7 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | No
2022000265 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 10 | 2023-06-05 | 2023-06-15 | SI
2022000265 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 10 | 2023-06-05 | 2023-06-15 | SI
2022000682 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Inspección tipo A de acuerdo a programa de mantenimiento para extensión de intervalo de mantenimiento a 36.000 EOH (Horas equivalentes de operación). El ciclo de mantenimiento actualizado es de 36.000 EOH dividido en las siguientes inspecciones A-B-A-A-A-C (8000-16000-22000-28000-32000-36000 EOH) | 9.9993 | 2023-06-01 | 2023-06-10 23:59 | No
2022000517 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Modernización sistema de control de servicios auxiliares e inspección de tunel | 14.9993 | 2023-06-01 | 2023-06-15 23:59 | No
2022000517 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Modernización sistema de control de servicios auxiliares e inspección de tunel | 14.9993 | 2023-06-01 | 2023-06-15 23:59 | No
2022001028 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Mantenimiento anual | 7 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | SI
2022000502 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2 | 25.9993 | 2023-05-29 | 2023-06-23 23:59 | No
2022001026 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual / Reparación turbina en sitio | 14 | 2023-05-29 | 2023-06-12 | SI
2022000251 | TER IEM | TER IEM U1 | Mantenimiento tipo B Turbina Caldera BOP | 30 | 2023-05-28 | 2023-06-27 | No
2022000458 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | MANTENIMIENTO INTERRUPTORES 15 KV DE GENERADORES / DUCTOS DE BARRAS 15 KV | 12.9993 | 2023-05-28 | 2023-06-09 23:59 | No
2022000527 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2023-05-27 | 2023-05-28 23:59 | No
2022000527 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2023-05-27 | 2023-05-28 23:59 | No
2022000476 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito IV | 9.9993 | 2023-05-22 | 2023-05-31 23:59 | No
2022000263 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2023-05-22 | 2023-05-27 | SI
2022000263 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2023-05-22 | 2023-05-27 | SI
2022000602 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Overhaul | 50 | 2023-05-22 | 2023-07-11 | SI
2022001049 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Mantenimento anual | 6 | 2023-05-22 | 2023-05-28 | SI
2022001027 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2023-05-16 | 2023-05-23 | SI
2022000455 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | MANTENIMIENTO INTERRUPTORES 15 KV DE GENERADORES / DUCTOS DE BARRAS 15 KV | 12.9993 | 2023-05-15 | 2023-05-27 23:59 | No
2022000454 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | INSPECCION RUTA GASES CALIENTES (HGPI) | 22.9993 | 2023-05-15 | 2023-06-06 23:59 | No
2022000613 | TER HORCONES | TER HORCONES U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2023-05-15 | 2023-05-29 | No
2022000260 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U4 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor: Se define un mantenimiento de 12 días donde además de hacer controles de fleximetría del cigueñal se debe hacer en forma obligatoria las medidas de aislación y limpieza en alternador y excitatriz . | 12 | 2023-05-15 | 2023-05-27 | SI
2022000564 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Cambio de atomizador | 1.0417 | 2023-05-14 | 2023-05-15 01:00 | SI
2022000285 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Mantenimiento Mayor: Cambio de Rodete, álabes y sello de operación válvula esférica, Mantenimiento Válvula Esférica Principal; Reparación de tapas y placas de desgaste. Mantenimiento Transformador de poder: Mediciones eléctricas, Pruebas sistema contra incendio | 37 | 2023-05-10 | 2023-06-16 | SI
2022000475 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito III | 9.9993 | 2023-05-08 | 2023-05-17 23:59 | No
2022000577 | TER NORGENER | TER NORGENER U1 | Inspección Caldera | 5 | 2023-05-08 | 2023-05-13 | No
2022000563 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Cambio de atomizador | 1.0417 | 2023-05-07 | 2023-05-08 01:00 | SI
2022000304 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U1 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022000304 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022000304 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022000304 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022000304 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U5 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022000304 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022000304 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022000304 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022001025 | HP ISLA | HP ISLA U2 | Mantenimento anual | 4 | 2023-05-02 | 2023-05-06 | SI
2022000446 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Mantenimiento Mayor Angostura II | 25.9993 | 2023-05-02 | 2023-05-27 23:59 | No
2022000500 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U1 | Mantenimiento Anual Machicura U1 | 28.9993 | 2023-04-28 | 2023-05-26 23:59 | No
2022000551 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental. fabricante recomienda limpieza toberas FGD c/6meses.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita actualización del PMPM en base a carta 0060-22 de Guacolda Energía SpA. | 9 | 2023-04-26 | 2023-05-05 | SI
2022001048 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | SI
2022000614 | TER CELCO | TER CELCO U1 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2023-04-24 | 2023-05-05 | No
2022000546 | TER DIEGO DE ALMAGRO | TER DIEGO DE ALMAGRO U1 | Mantenimiento preventivo equipos menores, prueba boroscopica | 3.5007 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-22 20:01 | SI
2022000604 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Programado Central Hidroeléctrica Capullo y S/E Pulelfu Paño B2 | 3 | 2023-04-18 | 2023-04-21 | SI
2022000274 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Limpieza cúpula y sistema de anillos rozantes de sistema de excitación. | 2 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | SI
2022001016 | PE RENAICO I | PE RENAICO I (U1-U44) | Desconexión de parque Renaico I, Conexión en Mulchen J7 a J13, pruebas de acoplamiento OPGW, Pruebas de protecciones | 3 | 2023-04-18 | 2023-04-21 | No
2022001021 | HP ISLA | HP ISLA U1 | Mantenimento anual | 4 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | SI
2022000541 | TER EL SALVADOR | TER EL SALVADOR U1 | Mantenimiento SCADA | 3.5007 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-20 20:01 | SI
2022001023 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Anual Unidad 4 | 4 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | SI
2022000474 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito II | 9.9993 | 2023-04-17 | 2023-04-26 23:59 | No
2022001047 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | SI
2022000229 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Total de la planta. Mantención planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de transporte biomasa, enfriamiento y equipos planta. Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. | 8.9993 | 2023-04-15 | 2023-04-23 23:59 | No
2022000548 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental. fabricante recomienda limpieza toberas FGD.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita actualización del PMPM en base a carta 0060-22 de Guacolda Energía SpA. | 9 | 2023-04-14 | 2023-04-23 | SI
2022000461 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Modernización sistema de control y Scada Canutillar U1 e inspección de turbina, generador y transformador | 43.9993 | 2023-04-12 | 2023-05-25 23:59 | No
2022000168 | TER ENERGIA PACIFICO | TER ENERGIA PACIFICO U1 | Mantenimiento general Caldera | 5 | 2023-04-10 | 2023-04-15 | SI
2022000445 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Mantenimiento Mayor Angostura I | 17.9993 | 2023-04-10 | 2023-04-27 23:59 | No
2022001046 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-04-10 | 2023-04-14 | SI
2022000259 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor: Se define un mantenimiento de 12 días donde además de hacer controles de fleximetría del cigueñal se debe hacer en forma obligatoria las medidas de aislación y limpieza en alternador y excitatriz . | 12 | 2023-04-10 | 2023-04-22 | SI
2022000562 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Mantenimiento mayor + Rebobinado Generador | 80 | 2023-04-09 | 2023-06-28 | SI
2022001045 | HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de voltaje | 29 | 2023-04-05 | 2023-05-04 | SI
2022000184 | HP CARILAFQUEN | HP CARILAFQUEN U2 | Mantenimiento Mayor Preventivo | 38.4173 | 2023-04-04 08:00 | 2023-05-12 18:01 | SI
2022000493 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas Los Pinos Central | 3.9993 | 2023-04-04 | 2023-04-07 23:59 | No
2022000694 | HP CORRALES | HP CORRALES U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 10 | 2023-04-04 | 2023-04-14 | SI
2022000340 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Cambio de Filtros Admisión de Aire TG 2) Mantenimiento Rutinario BOP | 3 | 2023-04-04 | 2023-04-07 | SI
2022000340 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TV | 1) Cambio de Filtros Admisión de Aire TG 2) Mantenimiento Rutinario BOP | 3 | 2023-04-04 | 2023-04-07 | SI
2022001015 | PE RENAICO I | PE RENAICO I (U1-U44) | Desconexión de parque Renaico I, por Instalación equipo PAS paño Renaico | 2 | 2023-04-04 | 2023-04-06 | No
2022000266 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 10 | 2023-04-03 | 2023-04-13 | SI
2022000266 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 10 | 2023-04-03 | 2023-04-13 | SI
2022000473 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito I | 10.9993 | 2023-04-03 | 2023-04-13 23:59 | No
2022001020 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento Anual Unidad 3 y banco de transformadores N°2 / Retrofit interruptor del generador 3 | 25 | 2023-04-03 | 2023-04-28 | SI
2022000249 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Mantenimiento tipo C TG + A TV | 49 | 2023-04-03 | 2023-05-22 | No
2022000249 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Mantenimiento tipo C TG + A TV | 49 | 2023-04-03 | 2023-05-22 | No
2022001022 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Anual banco de transformadores N°2 | 3 | 2023-04-03 | 2023-04-06 | SI
2022001009 | TER HUASCO | TER HUASCO U5 | Mantenimiento Inerruptor | 17 | 2023-04-01 | 2023-04-18 | No
2022000561 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Mantenimiento menor caldera | 1.0417 | 2023-04-01 | 2023-04-02 01:00 | SI
2022000422 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°2 | 4 | 2023-03-28 | 2023-04-01 | No
2022000422 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°2 | 4 | 2023-03-28 | 2023-04-01 | No
2022000422 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°2 | 4 | 2023-03-28 | 2023-04-01 | No
2022000422 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°2 | 4 | 2023-03-28 | 2023-04-01 | No
2022000482 | HE COLBUN | HE COLBUN U2 | Mantenimiento Anual Colbún U2 | 28.9993 | 2023-03-27 | 2023-04-24 23:59 | No
2022000317 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | SI
2022000535 | TER NEHUENCO 9B | TER NEHUENCO 9B U1 | Mantenimiento Anual | 9.9993 | 2023-03-27 | 2023-04-05 23:59 | No
2022000519 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Correcciones DCS Angostura | 13.9993 | 2023-03-27 | 2023-04-09 23:59 | No
2022000519 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Correcciones DCS Angostura | 13.9993 | 2023-03-27 | 2023-04-09 23:59 | No
2022000519 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Correcciones DCS Angostura | 13.9993 | 2023-03-27 | 2023-04-09 23:59 | No
2022001063 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete Instalaciones medidores de caudal Certificación de potencia máxima. | 13 | 2023-03-27 | 2023-04-09 | SI
2022000421 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 4 | 2023-03-25 | 2023-03-29 | No
2022000421 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 4 | 2023-03-25 | 2023-03-29 | No
2022000421 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 4 | 2023-03-25 | 2023-03-29 | No
2022000421 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 4 | 2023-03-25 | 2023-03-29 | No
2022000531 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2023-03-25 | 2023-03-26 23:59 | No
2022000531 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2023-03-25 | 2023-03-26 23:59 | No
2022000560 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | 3er Inspección Post Retrofit | 4 | 2023-03-21 | 2023-03-25 | No
2022000689 | HP MAMPIL | HP MAMPIL U1 | Mantenimiento mayor turbinas y canales. *COMENTARIO ADICIONAL: no hay | 7 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | SI
2022000689 | HP MAMPIL | HP MAMPIL U2 | Mantenimiento mayor turbinas y canales. *COMENTARIO ADICIONAL: no hay | 7 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | SI
2022000558 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Unidad N°2 Central Pulelfu | 5 | 2023-03-20 | 2023-03-25 | SI
2022000506 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor Quilleco II | 12.9993 | 2023-03-20 | 2023-04-01 23:59 | No
2022000240 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Mantenimiento tipo A | 10 | 2023-03-19 | 2023-03-29 | No
2022000557 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-19 | SI
2022000557 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-19 | SI
2022000550 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA. fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros).. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita actualización del PMPM en base a carta 0060-22 de Guacolda Energía SpA. | 20 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | SI
2022000556 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Unidad N°1 Central Pulelfu | 5 | 2023-03-14 | 2023-03-19 | SI
2022000314 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2023-03-13 | 2023-03-27 | SI
2022000314 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2023-03-13 | 2023-03-27 | SI
2022001018 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento banco de transformadores N°1 | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-15 | SI
2022000450 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2023-03-13 | 2023-03-14 23:59 | No
2022001162 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 46 | 2023-03-10 | 2023-04-25 | No
2022000617 | TER NUEVA ALDEA | TER NUEVA ALDEA U2 | Mantenimiento Mayor | 8 | 2023-03-08 | 2023-03-16 | No
2022001008 | TER HUASCO | TER HUASCO U4 | Mantenimiento Inerruptor | 17 | 2023-03-08 | 2023-03-25 | No
2022000273 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | (1) Cambio a rodete de bajo caudal. (2) Mantenimiento Generador (3 años): Cambio de alabes, placa de desgaste, sello operación válvula esférica; Mantenimiento válvula esférica principal; Reparación cono difusor, manguitos, tapas inferior y superior. (3) Mantenimiento Transformador de poder: mediciones eléctricas; pruebas sistema contra incendio. | 30 | 2023-03-08 | 2023-04-07 | SI
2022000361 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U4 | Mantenimiento Mayor Yungay 4 Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbina y Equipos principales. | 25 | 2023-03-07 | 2023-04-01 | SI
2022000258 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor: Se define un mantenimiento de 12 días donde además de hacer controles de fleximetría del cigueñal se debe hacer en forma obligatoria las medidas de aislación y limpieza en alternador y excitatriz . | 12 | 2023-03-06 | 2023-03-18 | SI
2022001062 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Mantenimiento anual Reparación rodete | 13 | 2023-03-06 | 2023-03-19 | SI
2022001017 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento Anual Reponer las juntas de dilataci�n del difusor de la unidad 1 | 15 | 2023-03-06 | 2023-03-21 | SI
2022001179 | HP ITATA | HP ITATA U2 | • Turbina 2: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 2: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2023-03-06 | 2023-03-17 | No
2022000510 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Mantenimiento Mayor Rucúe II | 12.9993 | 2023-03-06 | 2023-03-18 23:59 | No
2022001044 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de voltaje | 29 | 2023-03-06 | 2023-04-04 | SI
2022000595 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U2 | Inspección Caldera | 10 | 2023-03-06 | 2023-03-16 | No
2022000290 | HP ITATA | HP ITATA U2 | • Turbina 2: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 2: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2023-03-06 | 2023-03-17 | No
2022000688 | HP PEUCHEN | HP PEUCHEN U1 | Mantenimiento Anual canales y turbinas | 12 | 2023-03-06 | 2023-03-18 | SI
2022000688 | HP PEUCHEN | HP PEUCHEN U2 | Mantenimiento Anual canales y turbinas | 12 | 2023-03-06 | 2023-03-18 | SI
2022000526 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2023-03-04 | 2023-03-05 23:59 | No
2022000526 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2023-03-04 | 2023-03-05 23:59 | No
2022000420 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al MDU8 | 23.6667 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-26 | SI
2022000420 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al MDU8 | 23.6667 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-26 | SI
2022000420 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al MDU8 | 23.6667 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-26 | SI
2022000420 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al MDU8 | 23.6667 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-26 | SI
2022000420 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al MDU8 | 23.6667 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-26 | SI
2022000420 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al MDU8 | 23.6667 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-26 | SI
2022000420 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al MDU8 | 23.6667 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-26 | SI
2022000420 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al MDU8 | 23.6667 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-26 | SI
2022000618 | TER VALDIVIA | TER VALDIVIA U1 | Mantenimiento Mayor | 36 | 2023-03-01 | 2023-04-06 | No
2022001007 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TV | Mantenimiento Menor TV2C + Limpieza CC2 | 10 | 2023-03-01 | 2023-03-11 | No
2022000313 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2023-02-27 | 2023-03-13 | SI
2022000313 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2023-02-27 | 2023-03-13 | SI
2022000481 | HE COLBUN | HE COLBUN U1 | Mantenimiento Anual Colbún U1 | 25.9993 | 2023-02-27 | 2023-03-24 23:59 | No
2022000600 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Inspección Turbina | 7 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | No
2022000690 | HP LICAN | HP LICAN U1 | Mantenimiento turbinas y canales | 6 | 2023-02-27 | 2023-03-05 | SI
2022000690 | HP LICAN | HP LICAN U2 | Mantenimiento turbinas y canales | 6 | 2023-02-27 | 2023-03-05 | SI
2022000264 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 3 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | SI
2022000264 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 3 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | SI
2022000419 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU8 | 3.6667 | 2023-02-26 08:00 | 2023-03-02 | No
2022000418 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU7 | 3.6667 | 2023-02-22 08:00 | 2023-02-26 | No
2022000504 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor Quilleco I | 12.9993 | 2023-02-20 | 2023-03-04 23:59 | No
2022000435 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 4 | 2023-02-19 | 2023-02-23 | No
2022000435 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 4 | 2023-02-19 | 2023-02-23 | No
2022000435 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 4 | 2023-02-19 | 2023-02-23 | No
2022000435 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 4 | 2023-02-19 | 2023-02-23 | No
2022000417 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU6 | 3.6667 | 2023-02-18 08:00 | 2023-02-22 | No
2022000676 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3 | 2 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | SI
2022000415 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU5 | 3.6667 | 2023-02-14 08:00 | 2023-02-18 | No
2022000559 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | 2do Inspección Post Retrofit | 4 | 2023-02-14 | 2023-02-18 | SI
2022000675 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2 | 2 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | SI
2022000434 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1,2,3,4 | 9 | 2023-02-11 | 2023-02-20 | No
2022000434 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1,2,3,4 | 9 | 2023-02-11 | 2023-02-20 | No
2022000434 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1,2,3,4 | 9 | 2023-02-11 | 2023-02-20 | No
2022000434 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1,2,3,4 | 9 | 2023-02-11 | 2023-02-20 | No
2022000410 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU4 | 3.6667 | 2023-02-10 08:00 | 2023-02-14 | No
2022001010 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Inspección de Combustión | 12 | 2023-02-10 | 2023-02-22 | No
2022000674 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°1 | 2 | 2023-02-09 | 2023-02-11 | SI
2022000657 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera y revisión de equipos rotativos/Sistemas Eléctricos. | 10 | 2023-02-08 | 2023-02-18 | No
2022000327 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2023-02-08 | 2023-02-10 | SI
2022000327 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2023-02-08 | 2023-02-10 | SI
2022000384 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU3 | 3.6667 | 2023-02-06 08:00 | 2023-02-10 | No
2022000508 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento Mayor Rucúe I | 12.9993 | 2023-02-06 | 2023-02-18 23:59 | No
2022001043 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U5 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | SI
2022000324 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2023-02-06 | 2023-02-08 | SI
2022000324 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2023-02-06 | 2023-02-08 | SI
2022000257 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor: Se define un mantenimiento de 12 días donde además de hacer controles de fleximetría del cigueñal se debe hacer en forma obligatoria las medidas de aislación y limpieza en alternador y excitatriz . | 12 | 2023-02-06 | 2023-02-18 | SI
2022000518 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Canal Aducción Rucúe Fuera de servicio (Central Rucúe y Quilleco, fuera de servicio) | 21.9993 | 2023-02-06 | 2023-02-27 23:59 | No
2022000518 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Canal Aducción Rucúe Fuera de servicio (Central Rucúe y Quilleco, fuera de servicio) | 21.9993 | 2023-02-06 | 2023-02-27 23:59 | No
2022000518 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Canal Aducción Rucúe Fuera de servicio (Central Rucúe y Quilleco, fuera de servicio) | 21.9993 | 2023-02-06 | 2023-02-27 23:59 | No
2022000344 | TER SANTA LIDIA | TER SANTA LIDIA U1 | 1) Inspección de Combustión 2) Mantenimiento Anual BOP | 14 | 2023-02-06 | 2023-02-20 | No
2022000380 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU2 | 3.6667 | 2023-02-02 08:00 | 2023-02-06 | No
2022000549 | CSP CERRO DOMINADOR | CSP CERRO DOMINADOR | Mantención anual | 6 | 2023-02-01 | 2023-02-07 | SI
2022001042 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de velocidad | 29 | 2023-02-01 | 2023-03-02 | SI
2022001041 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U4 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-01-30 | 2023-02-03 | SI
2022000593 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Cambio de atomizador | 1.0417 | 2023-01-30 | 2023-01-31 01:00 | SI
2022000378 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1 | 3.6667 | 2023-01-29 08:00 | 2023-02-02 | No
2022000433 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1 | 16 | 2023-01-26 | 2023-02-11 | No
2022000433 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1 | 16 | 2023-01-26 | 2023-02-11 | No
2022000433 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1 | 16 | 2023-01-26 | 2023-02-11 | No
2022000433 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1 | 16 | 2023-01-26 | 2023-02-11 | No
2022000377 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°8 | 5.6667 | 2023-01-23 08:00 | 2023-01-29 | No
2022001040 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U3 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-01-23 | 2023-01-27 | SI
2022000432 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°4 | 6 | 2023-01-20 | 2023-01-26 | No
2022001014 | TER TALTAL | TER TALTAL U2 | Inspección de Combustión | 10 | 2023-01-20 | 2023-01-30 | No
2022000376 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°7 | 5.6667 | 2023-01-18 08:00 | 2023-01-24 | No
2022000457 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | CAMBIO SISTEMA DE PROTECCIONES DE: GENERADOR Y TRANSFORMADOR PRINCIPAL. | 7.9993 | 2023-01-17 | 2023-01-24 23:59 | No
2022000456 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | INSPECCIÓN DE COMBUSTIÓN DE TURBINA (CI) | 7.9993 | 2023-01-17 | 2023-01-24 23:59 | No
2022001037 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | SI
2022001038 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | SI
2022001039 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U2 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-01-16 | 2023-01-20 | SI
2022000236 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento tipo A Caldera - generador - BOP | 10 | 2023-01-15 | 2023-01-25 | No
2022000555 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U2 | Mantenimiento Overhaul de la Unidad para revisión preventiva del turbogenerador. fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv entre otros) y realizar Overhaul turbogenerador cada 85000.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita actualización del PMPM en base a carta 0060-22 de Guacolda Energía SpA. En base a los análisis realizado por el fabricante, se prioriza el Overhaul en unidad 2 | 55 | 2023-01-15 | 2023-03-11 | SI
2022000431 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°3 | 6 | 2023-01-14 | 2023-01-20 | No
2022000592 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | 1er Inspección Post Retrofit | 4 | 2023-01-10 | 2023-01-14 | SI
2022000453 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | INSPECCIÓN DE COMBUSTIÓN DE TURBINA (CI) | 7.9993 | 2023-01-09 | 2023-01-16 23:59 | No
2022000430 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°2 | 5 | 2023-01-09 | 2023-01-14 | No
2022001036 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U1 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-01-09 | 2023-01-13 | SI
2022000301 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Mantenimiento Patio AT 66 Kv- Cambio de interruptor 52 G de patio 66 Kv- Mejora en sistema de BOP Torre de enfriamiento- Mantenimiento TG Boroscopia y calibracion unidad | 15 | 2023-01-09 | 2023-01-24 | SI
2022000373 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°5 | 5.6667 | 2023-01-08 08:00 | 2023-01-14 | No
2022000663 | TER ACONCAGUA | TER ACONCAGUA U1 | Mantenimiento Anual. Mantenimiento de Inspección de acuerdo a lo señalado por el Fabricante. | 12 | 2023-01-08 | 2023-01-20 | SI
2022000591 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Outage | 20 | 2023-01-05 | 2023-01-25 | SI
2022001006 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TV | Mantenimiento Menor TV1C + Limpieza CC1 | 10 | 2023-01-03 | 2023-01-13 | No
2022001005 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG2 | Inspección de Combustión | 10 | 2023-01-03 | 2023-01-13 | No
2022000371 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°4 | 5.6667 | 2023-01-02 08:00 | 2023-01-08 | No
2022000262 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Cambio de rodete | 5 | 2023-01-02 | 2023-01-07 | SI
2022000262 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Cambio de rodete | 5 | 2023-01-02 | 2023-01-07 | SI
2022000429 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°1 | 6 | 2023-01-02 | 2023-01-08 | No
2022001035 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de velocidad | 29 | 2023-01-02 | 2023-01-31 | SI
2022001024 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Repowering U4 | 67 | 2023-01-01 | 2023-03-09 | SI
2022001012 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Mantenimiento Mayor (Generador) | 23 | 2023-01-01 | 2023-01-24 | No
2022000428 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 6 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | No
2022000428 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 6 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | No
2022000428 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 6 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | No
2022000428 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 6 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | No
2022000427 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento mayor a motores24000 hrs MDU4 | 17 | 2022-12-27 | 2023-01-13 | No
2022000370 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°3 | 5.541 | 2022-12-26 | 2022-12-31 12:59 | No
2022000369 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°2 | 5.416 | 2022-12-19 08:00 | 2022-12-24 17:59 | No
2022000658 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TV | Inspección visual de turbina Prueba de apertura y cierre de valvulas de gobierno y obturadoras Inspección visual de fugas en sistemas auxiliares Inspección visual de cojinetes | 5 | 2022-12-19 | 2022-12-24 | No
2022000656 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Reemplazo del filtro coalescente GT Inspección visual de la entrada del compresor Inspección visual de quemador / boquilla seleccionados Inspección del boroscopio de la sección de la turbina Inspección visual de fugas en sistemas auxiliares | 5 | 2022-12-19 | 2022-12-24 | No
2022000375 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°6 | 5.6667 | 2022-12-13 08:00 | 2022-12-19 | No
2022000368 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°2 | 6.6667 | 2022-12-13 08:00 | 2022-12-20 | No
2022000426 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU3 | 16 | 2022-12-12 | 2022-12-28 | No
2022000630 | TER NUEVA ALDEA II | TER NUEVA ALDEA II U1 | Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación de Mantenimiento por disponibilidad de personal especialista. | 12 | 2022-12-12 | 2022-12-24 | No
2022000367 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°1 | 5.6667 | 2022-12-08 08:00 | 2022-12-14 | No
2022000366 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°2 | 4.6667 | 2022-12-08 08:00 | 2022-12-13 | No
2022000366 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°2 | 4.6667 | 2022-12-08 08:00 | 2022-12-13 | No
2022000366 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°2 | 4.6667 | 2022-12-08 08:00 | 2022-12-13 | No
2022000366 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°2 | 4.6667 | 2022-12-08 08:00 | 2022-12-13 | No
2022001004 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Anual Normalizar sistema contraincendio transformador N�5 | 13 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | No
2022000542 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental. fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros). *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita actualización del PMPM en base a carta 0060-22 de Guacolda Energía SpA. | 17 | 2022-12-07 | 2022-12-24 | SI
2022001161 | TER SANTA FE | TER SANTA FE U1 | Mantenimiento caldera de biomasa y unidad generadora. | 10 | 2022-12-05 | 2022-12-15 | No
2022000365 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 4.6667 | 2022-12-03 08:00 | 2022-12-08 | No
2022000365 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 4.6667 | 2022-12-03 08:00 | 2022-12-08 | No
2022000365 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 4.6667 | 2022-12-03 08:00 | 2022-12-08 | No
2022000365 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 4.6667 | 2022-12-03 08:00 | 2022-12-08 | No
2022001270 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | Inspección de Combustión de Turbina | 8 | 2022-12-02 01:00 | 2022-12-10 01:00 | No
2022000250 | TER IEM | TER IEM U1 | Mantenimiento tipo A' | 8 | 2022-12-02 | 2022-12-10 | SI
2022001002 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento Anual Unidad 2 | 7 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | No
2022001001 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento anual | 6 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | No
2022001149 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Parada General de Fábrica Celulosa | 13 | 2022-11-28 | 2022-12-11 | No
2022001149 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U2 | Parada General de Fábrica Celulosa | 13 | 2022-11-28 | 2022-12-11 | No
2022000425 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU2 | 16.6667 | 2022-11-25 08:00 | 2022-12-12 | No
2022000594 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Programado Central Hidroeléctrica Capullo y S/E Pulelfu Paño B2 | 3 | 2022-11-22 | 2022-11-25 | SI
2022000362 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U1 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | SI
2022000362 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U2 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | SI
2022000362 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U3 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | SI
2022000362 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U4 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | SI
2022001000 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento anual | 6 | 2022-11-21 | 2022-11-27 | No
2022000372 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U2 | Mantenimiento preventivo | 11 | 2022-11-19 | 2022-11-30 | SI
2022001269 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | Mantenimiento Silenciadores Chimenea | 31 | 2022-11-18 01:00 | 2022-12-19 01:00 | No
2022000540 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita actualización del PMPM en base a carta 0060-22 de Guacolda Energía SpA. En base a los análisis realizado por el fabricante, el Overhaul se desplaza para 2024 | 20 | 2022-11-18 | 2022-12-08 | SI
2022000438 | TER PAJONALES | TER PAJONALES (U1-U56) | Inspección de generadores y accionamiento general de interruptores | 4 | 2022-11-15 | 2022-11-19 | SI
2022000693 | HP CORRALES | HP CORRALES U1 | Mantenimiento de inyectores, agujas, anillos y vástagos | 8 | 2022-11-15 | 2022-11-23 | SI
2022000998 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento anual | 6 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | No
2022001160 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Mantenimiento general fabrica de celulosa | 13 | 2022-11-14 | 2022-11-27 | No
2022001160 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U2 | Mantenimiento general fabrica de celulosa | 13 | 2022-11-14 | 2022-11-27 | No
2022000624 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U2 | Mantenimiento Mayor | 30 | 2022-11-14 | 2022-12-14 | No
2022001178 | HP ITATA | HP ITATA U1 | • Turbina 1: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 1: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2022-11-14 | 2022-11-25 | No
2022000590 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Outage | 10 | 2022-11-14 | 2022-11-24 | SI
2022000590 | TER LAJA | TER LAJA U2 | Outage | 10 | 2022-11-14 | 2022-11-24 | SI
2022000289 | HP ITATA | HP ITATA U1 | • Turbina 1: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 1: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2022-11-14 | 2022-11-25 | No
2022000256 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor: Se define un mantenimiento de 12 días donde además de hacer controles de fleximetría del cigueñal se debe hacer en forma obligatoria las medidas de aislación y limpieza en alternador y excitatriz . | 12 | 2022-11-14 | 2022-11-26 | SI
2022000999 | HP ABANICO | HP ABANICO U3 | Mantenimiento anual | 6 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | No
2022000623 | TER LICANTEN | TER LICANTEN U1 | Mantenimiento Mayor | 15 | 2022-11-12 | 2022-11-27 | No
2022000355 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU8 | 16.6667 | 2022-11-11 08:00 | 2022-11-28 | No
2022000364 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2022-11-11 | 2022-12-03 | No
2022000364 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2022-11-11 | 2022-12-03 | No
2022000364 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2022-11-11 | 2022-12-03 | No
2022000364 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2022-11-11 | 2022-12-03 | No
2022000364 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2022-11-11 | 2022-12-03 | No
2022000364 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2022-11-11 | 2022-12-03 | No
2022000364 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2022-11-11 | 2022-12-03 | No
2022000364 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2022-11-11 | 2022-12-03 | No
2022000322 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Pruebas electricas a transformador principal 23/110 kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV | 2 | 2022-11-10 | 2022-11-12 | No
2022000322 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Pruebas electricas a transformador principal 23/110 kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV | 2 | 2022-11-10 | 2022-11-12 | No
2022000248 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Mantenimiento Programado - Boroscopia TG | 9 | 2022-11-10 | 2022-11-19 | No
2022000248 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Mantenimiento Programado - Boroscopia TG | 9 | 2022-11-10 | 2022-11-19 | No
2022000692 | HP CORRALES | HP CORRALES U1 | Turbina y Generador U-1 (HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES) | 11 | 2022-11-10 | 2022-11-21 | SI
2022000358 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U1 | Mantenimiento preventivo | 10 | 2022-11-10 | 2022-11-20 | SI
2022000424 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU1 | 16.6667 | 2022-11-09 08:00 | 2022-11-26 | No
2022000320 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV e interruptores de poder de barra principal. Revision y chequeo de linea 220kV | 2 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | No
2022000320 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV e interruptores de poder de barra principal. Revision y chequeo de linea 220kV | 2 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | No
2022000997 | HP ABANICO | HP ABANICO U1 | Mantenimiento anual | 6 | 2022-11-07 | 2022-11-13 | No
2022000619 | TER VIÑALES | TER VIÑALES U1 | Mantenimiento Mayor | 30 | 2022-11-07 | 2022-12-07 | No
2022000228 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Total de la planta. Mantención planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de transporte biomasa, enfriamiento y equipos planta. Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. | 18.9993 | 2022-11-05 01:00 | 2022-11-24 00:59 | No
2022000514 | TER SANTA MARIA | TER SANTA MARIA U1 | Mantenimiento Mayor Central Santa María | 25.9993 | 2022-11-05 | 2022-11-30 23:59 | No
2022000538 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA. fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros). *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita actualización del PMPM en base a carta 0060-22 de Guacolda Energía SpA. | 17 | 2022-11-03 | 2022-11-20 | SI
2022000462 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Inspección Turbina, Generador y Transformador Canutillar U2 | 19.9993 | 2022-11-02 | 2022-11-21 23:59 | No
2022000310 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2022-10-31 | 2022-11-14 | SI
2022001159 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U2 | Mantenimiento General fabrica de celulosa | 15 | 2022-10-30 | 2022-11-14 | No
2022001159 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | Mantenimiento General fabrica de celulosa | 15 | 2022-10-30 | 2022-11-14 | No
2022000354 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU7 | 16.6667 | 2022-10-26 08:00 | 2022-11-12 | No
2022000738 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual (Aerogenerador 3). | 3 | 2022-10-26 | 2022-10-29 | SI
2022000416 | TER TERMOPACIFICO | TER TERMOPACIFICO (U1-U60) | Inspección de generadores Ensayos eléctricos a transformadores 0,4/23 kV Ensayos eléctricos a interruptores de 23 kV. *COMENTARIO ADICIONAL: Se espera realizar los trabajos en la fecha alternativa propuesta. | 3 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | SI
2022000359 | TER COLMITO | TER COLMITO U1 | Mantenimiento mayor Central Colmito (Pruebas eléctricas de Transformadores MT-BT, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP) | 14 | 2022-10-25 | 2022-11-08 | SI
2022000190 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor 2022. | 4.9986 | 2022-10-24 00:01 | 2022-10-28 23:59 | No
2022000545 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U2 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA. fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros). *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita actualización del PMPM en base a carta 0060-22 de Guacolda Energía SpA. | 10 | 2022-10-24 | 2022-11-03 | SI
2022000589 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Cambio de Valvula esférica. *COMENTARIO ADICIONAL: Cambio de valvula esferica | 8 | 2022-10-23 | 2022-10-31 | SI
2022000342 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Cambio de Quemadores 2) Boroscopia TG 3) Mantenimiento BOP | 48 | 2022-10-23 | 2022-12-10 | No
2022000588 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Cambio de Valvula esférica | 8 | 2022-10-23 | 2022-10-31 | SI
2022000737 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual (Aerogenerador 2). | 5 | 2022-10-21 | 2022-10-26 | SI
2022000629 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U1 | Mantenimiento Mayor | 42 | 2022-10-19 | 2022-11-30 | No
2022000471 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Desconexión necesaria para el retiro de flange ciego e instalación de válvula mariposa UG3. | 7.9993 | 2022-10-19 | 2022-10-26 23:59 | No
2022001268 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | Mantenimiento Silenciadores Chimenea | 31 | 2022-10-18 01:00 | 2022-11-18 01:00 | No
2022000492 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Inspección Mayor Anual Los Pinos Central | 34.9993 | 2022-10-18 | 2022-11-21 23:59 | No
2022001194 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento anual.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud desplazamiento inicio periodo desconexión por inferencias en recursos propios para el normal desarrollo de la intervención.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud desplazamiento inicio periodo desconexión por inferencias en recursos propios para el normal desarrollo de la intervención. | 4 | 2022-10-18 | 2022-10-22 | No
2022000735 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual (Aerogenerador 1). | 3 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | SI
2022000189 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor 2022. | 4.9986 | 2022-10-17 00:01 | 2022-10-21 23:59 | No
2022000996 | HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimiento anual | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-22 | No
2022000308 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2022-10-17 | 2022-10-31 | SI
2022000308 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2022-10-17 | 2022-10-31 | SI
2022001197 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U2 | Mantenimiento preventivo a Turbina 2. | 4 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | SI
2022000449 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2022-10-17 | 2022-10-18 23:59 | No
2022000244 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Mantenimiento tipo A Inspección Caldera y Mantenimiento Preventivo a BOP | 20 | 2022-10-16 | 2022-11-05 | No
2022000681 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Inspección tipo A de acuerdo a programa de mantenimiento para extensión de intervalo de mantenimiento a 36.000 EOH (Horas equivalentes de operación). El ciclo de mantenimiento actualizado es de 36.000 EOH dividido en las siguientes inspecciones A-B-A-A-A-C (8000-16000-22000-28000-32000-36000 EOH) | 24 | 2022-10-15 | 2022-11-08 | No
2022000300 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Mantenimiento Patio AT 66 Kv- Cambio de interruptor 52 G de patio 66 Kv- Mejora en sistema de BOP Torre de enfriamiento | 15 | 2022-10-11 | 2022-10-26 | SI
2022001193 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud desplazamiento inicio periodo desconexión por inferencias en recursos propios para el normal desarrollo de la intervención.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud desplazamiento inicio periodo desconexión por inferencias en recursos propios para el normal desarrollo de la intervención. | 4 | 2022-10-11 | 2022-10-15 | No
2022000491 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Anual La Mina U2. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a las condiciones de disponibilidad de agua. Ver carta GM N° 108/2022. | 25.9993 | 2022-10-11 | 2022-11-05 23:59 | No
2022000460 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Inspección Turbina, Generador y Transformador Canutillar U1 | 18.9993 | 2022-10-11 | 2022-10-29 23:59 | No
2022000353 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU6 | 15.6667 | 2022-10-10 08:00 | 2022-10-26 | No
2022000995 | HE EL TORO | HE EL TORO U3 | Mantenimiento anual | 5 | 2022-10-10 | 2022-10-15 | No
2022000255 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor: Se define un mantenimiento de 12 días donde además de hacer controles de fleximetría del cigueñal se debe hacer en forma obligatoria las medidas de aislación y limpieza en alternador y excitatriz . | 12 | 2022-10-10 | 2022-10-22 | SI
2022000655 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG1 | Reemplazo del filtro coalescente GT Inspección visual de la entrada del compresor Inspección visual de quemador / boquilla seleccionados Inspección del boroscopio de la sección de la turbina Inspección visual de fugas en sistemas auxiliares | 5 | 2022-10-10 | 2022-10-15 | No
2022000272 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Cambio a rodete de caudal nominal | 10 | 2022-10-05 | 2022-10-15 | SI
2022000486 | HP JUNCALITO | HP JUNCALITO U1 | Mantenimiento Mayor MPB Juncalito | 9.9993 | 2022-10-05 | 2022-10-14 23:59 | No
2022000621 | TER CHOLGUAN | TER CHOLGUAN U1 | Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica mantenimiento por requerimiento y disponibilidad de proceso interno en Planta de tableros MDF. | 27 | 2022-10-04 | 2022-10-31 | No
2022001192 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento anual.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud desplazamiento inicio periodo desconexión por inferencias en recursos propios para el normal desarrollo de la intervención.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud desplazamiento inicio periodo desconexión por inferencias en recursos propios para el normal desarrollo de la intervención. | 4 | 2022-10-04 | 2022-10-08 | No
2022000167 | TER ENERGIA PACIFICO | TER ENERGIA PACIFICO U1 | Overhaul de Turbina | 59 | 2022-10-03 | 2022-12-01 | No
2022000307 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2022-10-03 | 2022-10-17 | SI
2022000307 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2022-10-03 | 2022-10-17 | SI
2022001195 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U1 | Mantenimiento preventivo a Turbina 1. | 4 | 2022-10-03 | 2022-10-07 | SI
2022000687 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U1 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-10-03 | 2022-11-28 | SI
2022000687 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-10-03 | 2022-11-28 | SI
2022000687 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-10-03 | 2022-11-28 | SI
2022000687 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-10-03 | 2022-11-28 | SI
2022000687 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U5 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-10-03 | 2022-11-28 | SI
2022000687 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-10-03 | 2022-11-28 | SI
2022000687 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-10-03 | 2022-11-28 | SI
2022000687 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-10-03 | 2022-11-28 | SI
2022000587 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Mantenimiento general | 15 | 2022-10-02 | 2022-10-17 | SI
2022000423 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 9.6667 | 2022-10-01 08:00 | 2022-10-11 | No
2022000423 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 9.6667 | 2022-10-01 08:00 | 2022-10-11 | No
2022000423 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 9.6667 | 2022-10-01 08:00 | 2022-10-11 | No
2022000423 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 9.6667 | 2022-10-01 08:00 | 2022-10-11 | No
2022001158 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U1 | Mantenimiento general fabrica de celulosa | 13 | 2022-10-01 | 2022-10-14 | No
2022001158 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U2 | Mantenimiento general fabrica de celulosa | 13 | 2022-10-01 | 2022-10-14 | No
2022000994 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Inspección Mayor (IM) TG + Generador | 54 | 2022-09-28 | 2022-11-21 | No
2022000596 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U1 | Overhaul | 37 | 2022-09-28 | 2022-11-04 | SI
2022000733 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual (Parque Completo). | 3 | 2022-09-28 | 2022-10-01 | SI
2022000597 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U1 | Inspección Líneas GRP | 7 | 2022-09-28 | 2022-10-05 | No
2022000993 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Inspección Mayor (IM) TV + Generador | 54 | 2022-09-28 | 2022-11-21 | No
2022000356 | TER CARDONES | TER CARDONES U1 | Mantenimiento mayor anual Central Cardones (Pruebas eléctricas de Transformadores AT-MT, pruebas en generador, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP, Pruebas de protecciones eléctricas, pruebas equipos patio AT) | 14 | 2022-09-27 | 2022-10-11 | SI
2022000447 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Mantenimiento Mayor Angostura III | 15.9993 | 2022-09-26 | 2022-10-11 23:59 | No
2022000585 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U2 | Mantenimiento menor | 5 | 2022-09-26 | 2022-10-01 | SI
2022000208 | TER CHILOE | TER CHILOE U9 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 4 | 2022-09-26 | 2022-09-30 | SI
2022000586 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | Mantenimiento Mayor + Retrofit | 69 | 2022-09-26 | 2022-12-04 | SI
2022000246 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM2 | Mantenimiento tipo A Inspección Caldera y Mantenimiento Preventivo a BOP | 15 | 2022-09-25 | 2022-10-10 | No
2022001303 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento mayor mecanico | 7 | 2022-09-23 | 2022-09-30 | No
2022000351 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU5 | 16.6667 | 2022-09-22 08:00 | 2022-10-09 | No
2022000207 | TER CHILOE | TER CHILOE U8 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 4 | 2022-09-20 | 2022-09-24 | SI
2022000206 | TER CHILOE | TER CHILOE U7 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 4 | 2022-09-12 | 2022-09-16 | SI
2022000483 | HP HORNITOS | HP HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Hornitos + Fortificación Túnel Etapa 2 + Reemplazo de regulador de voltaje (AVR) | 31.9993 | 2022-09-12 | 2022-10-13 23:59 | No
2022001061 | HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Mantenimiento anual Pintura de caracol y Difusor Rehabilitacion turbina: contrato de servicio. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 16.9993 | 2022-09-09 | 2022-09-25 23:59 | No
2022001060 | HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 16.9993 | 2022-09-09 | 2022-09-25 23:59 | No
2022000319 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2022-09-07 | 2022-09-09 | SI
2022000319 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2022-09-07 | 2022-09-09 | SI
2022000350 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU4 | 16.6667 | 2022-09-05 08:00 | 2022-09-22 | No
2022000316 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 2 | 2022-09-05 | 2022-09-07 | SI
2022000316 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 2 | 2022-09-05 | 2022-09-07 | SI
2022000205 | TER CHILOE | TER CHILOE U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 4 | 2022-09-05 | 2022-09-09 | SI
2022000490 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Anual La Mina U1. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a las condiciones de disponibilidad de agua. Ver carta GM N° 108/2022. | 32.9993 | 2022-09-05 | 2022-10-07 23:59 | No
2022000343 | TER SANTA LIDIA | TER SANTA LIDIA U1 | 1) Boroscopia TG 2) Mantenimiento Anual BOP | 2 | 2022-09-05 | 2022-09-07 | SI
2022000990 | HE EL TORO | HE EL TORO U1 | Mantenimiento anual Reemplazo inyectores | 9 | 2022-09-05 | 2022-09-14 | No
2022000267 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U2 | Revisión y reparación sellos válvula principal de unidad generadora. | 15 | 2022-09-05 | 2022-09-20 | SI
2022000498 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos III | 9.9993 | 2022-09-05 | 2022-09-14 23:59 | No
2022000991 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Mantenimiento anual | 6 | 2022-09-05 | 2022-09-11 | No
2022000530 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Reemplazo de Rotor TG | 34.9576 | 2022-09-04 01:00 | 2022-10-08 23:59 | No
2022000530 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Reemplazo de Rotor TG | 34.9576 | 2022-09-04 01:00 | 2022-10-08 23:59 | No
2022000603 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Inspección Vessel | 4.9583 | 2022-09-04 01:00 | 2022-09-09 | No
2022000696 | HP DOS VALLES | HP DOS VALLES U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 10 | 2022-09-01 | 2022-09-11 | SI
2022000989 | PE RENAICO I | PE RENAICO I (U1-U44) | Desconexión de parque Renaico I, por Repotenciación de LAT Renaico - Mulchen | 90 | 2022-09-01 | 2022-11-30 | No
2022000666 | HP PALACIOS | HP PALACIOS U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 10 | 2022-09-01 | 2022-09-11 | SI
2022000339 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Cambio de Filtros Adminsión de Aire TG. 2) Mantenimiento rutinario BOP | 4 | 2022-08-29 | 2022-09-02 | SI
2022000339 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TV | 1) Cambio de Filtros Adminsión de Aire TG. 2) Mantenimiento rutinario BOP | 4 | 2022-08-29 | 2022-09-02 | SI
2022000626 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2022-08-29 | 2022-09-12 | No
2022000204 | TER CHILOE | TER CHILOE U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 4 | 2022-08-29 | 2022-09-02 | SI
2022000988 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Inspección de combustión (IC) | 14 | 2022-08-26 | 2022-09-09 | No
2022000981 | TER HUASCO | TER HUASCO U5 | Mantenimiento Preventivo. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento del Mantenimiento Preventivo de la Unidad 5 de la central Huasco por falla de la unidad TG1A de la Central Quintero | 4.9993 | 2022-08-24 | 2022-08-28 23:59 | SI
2022000203 | TER CHILOE | TER CHILOE U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 4 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | SI
2022001191 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Repowering U3. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita desplazamiento de la desconexión de la Unidad N°3 de Central Rapel debido a retraso en la llegada del suministro a la central y la disponibilidad de especialistas por parte de la empresa Litostroj para ejecutar los trabajos. | 117 | 2022-08-22 | 2022-12-17 | No
2022000520 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito. *COMENTARIO ADICIONAL: Para dar continuidad a las pruebas del Proyecto Rebobinado Generador CH Los Quilos U2. Ver carta GM N° 144/2022. | 4.9993 | 2022-08-22 | 2022-08-26 23:59 | No
2022000520 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito. *COMENTARIO ADICIONAL: Para dar continuidad a las pruebas del Proyecto Rebobinado Generador CH Los Quilos U2. Ver carta GM N° 144/2022. | 4.9993 | 2022-08-22 | 2022-08-26 23:59 | No
2022000520 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito. *COMENTARIO ADICIONAL: Para dar continuidad a las pruebas del Proyecto Rebobinado Generador CH Los Quilos U2. Ver carta GM N° 144/2022. | 4.9993 | 2022-08-22 | 2022-08-26 23:59 | No
2022000520 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito. *COMENTARIO ADICIONAL: Para dar continuidad a las pruebas del Proyecto Rebobinado Generador CH Los Quilos U2. Ver carta GM N° 144/2022. | 4.9993 | 2022-08-22 | 2022-08-26 23:59 | No
2022000672 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3 | 2 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | SI
2022000278 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Mantenimiento anillos rozantes e inspección visual de turbina: (1) Pulido anillos rozantes. (2) Limpieza de cúpula. (3) Cambio de carbones. | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | SI
2022000583 | HP LAS LAJAS | HP LAS LAJAS U2 | Mantenimiento menor. *COMENTARIO ADICIONAL: Retiro de rodete, Retiro de componentes turbina,Retiro de sistema lubricación, Retiro de sistema de refrigeración, Mantenimiento gobernador, Mantenimiento de sistema de excitación, Mantenimiento interruptor de campo y poder, Mantenimiento de SS/AA, Mantenimiento de instrumentación y automatismo, Mantenimiento componentes turbina, Mantenimiento sistema de refrigeración y lubricación, Montaje de componentes turbina | 15 | 2022-08-22 | 2022-09-06 | SI
2022000524 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | Mantenimiento Sistema de Captación y Aducción Obras Hidráulicas Los Quilos. *COMENTARIO ADICIONAL: Para dar continuidad a las pruebas del Proyecto Rebobinado Generador CH Los Quilos U2. Ver carta GM N° 144/2022. | 4.9993 | 2022-08-22 | 2022-08-26 23:59 | No
2022000524 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | Mantenimiento Sistema de Captación y Aducción Obras Hidráulicas Los Quilos. *COMENTARIO ADICIONAL: Para dar continuidad a las pruebas del Proyecto Rebobinado Generador CH Los Quilos U2. Ver carta GM N° 144/2022. | 4.9993 | 2022-08-22 | 2022-08-26 23:59 | No
2022000524 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U3 | Mantenimiento Sistema de Captación y Aducción Obras Hidráulicas Los Quilos. *COMENTARIO ADICIONAL: Para dar continuidad a las pruebas del Proyecto Rebobinado Generador CH Los Quilos U2. Ver carta GM N° 144/2022. | 4.9993 | 2022-08-22 | 2022-08-26 23:59 | No
2022000239 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Mantenimiento tipo C. "• Inspeccion menor al Generador • Mayor Overhaul a la turbina de vapor • Inspeccion menor a caldera • Mantenimiento Preventivo a BOP" | 55 | 2022-08-20 | 2022-10-14 | No
2022001304 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento mayor electrico | 6.5007 | 2022-08-19 08:00 | 2022-08-25 20:01 | No
2022000348 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU3 | 16.6667 | 2022-08-18 08:00 | 2022-09-04 | No
2022000671 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2 | 2 | 2022-08-18 | 2022-08-20 | SI
2022000987 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Inspección Ruta de Gases Calientes | 24 | 2022-08-17 | 2022-09-10 | No
2022001183 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Corta Anual Canal Sirena | 15 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | No
2022001182 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Corta Anual Canal Sirena | 15 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | No
2022001176 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | • Turbina 3: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 3: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 15 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | No
2022001175 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | • Turbina 2: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 2: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 20 | 2022-08-16 | 2022-09-05 | No
2022001177 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | • Turbina 1: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 1: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 15 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | No
2022000202 | TER CHILOE | TER CHILOE U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 4 | 2022-08-16 | 2022-08-20 | SI
2022000670 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°1 | 2 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | SI
2022000511 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento Anual San Clemente. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a las condiciones de disponibilidad de agua. Ver carta GM N° 108/2022. | 13.9993 | 2022-08-16 | 2022-08-29 23:59 | No
2022001184 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Corta Anual Canal Sirena | 15 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | No
2022001267 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Cambio de mangas, reparación túneles refrigerados | 5.5417 | 2022-08-15 07:00 | 2022-08-20 20:00 | No
2022000582 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Inpeccion tunel + Mantenimiento General | 19 | 2022-08-15 | 2022-09-03 | SI
2022000576 | TER NORGENER | TER NORGENER U2 | Mantenimiento mayor | 35 | 2022-08-15 | 2022-09-19 | No
2022000581 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Inpeccion tunel | 6 | 2022-08-15 | 2022-08-21 | SI
2022000254 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor: Se define un mantenimiento de 12 días donde además de hacer controles de fleximetría del cigueñal se debe hacer en forma obligatoria las medidas de aislación y limpieza en alternador y excitatriz . | 12 | 2022-08-15 | 2022-08-27 | SI
2022000985 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Mantenimiento anual Retrofil protecciones | 14 | 2022-08-15 | 2022-08-29 | No
2022000986 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimiento anual | 6 | 2022-08-15 | 2022-08-21 | No
2022001190 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U2 | Mantenimiento anual. Pintura tubería. | 7 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | No
2022000978 | TER HUASCO | TER HUASCO U4 | Mantenimiento Preventivo. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita postergar mantenimiento producto de la falla de Quintero U1. | 4.9993 | 2022-08-10 | 2022-08-14 23:59 | SI
2022000201 | TER CHILOE | TER CHILOE U2 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 4 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | SI
2022000522 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a las condiciones de disponibilidad de agua. Ver carta GM N° 108/2022. | 3.9993 | 2022-08-08 | 2022-08-11 23:59 | No
2022000522 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a las condiciones de disponibilidad de agua. Ver carta GM N° 108/2022. | 3.9993 | 2022-08-08 | 2022-08-11 23:59 | No
2022000480 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Chiburgo U2. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a las condiciones de disponibilidad de agua. Ver carta GM N° 108/2022.. *COMENTARIO ADICIONAL: Extensión para realizar mediciones eléctricas al generador. Ver carta GM Nº 145/2022. | 5.9993 | 2022-08-08 | 2022-08-13 23:59 | No
2022001280 | TER LLANOS BLANCOS | TER LLANOS BLANCOS (U1-U83) | Instalación de nuevo sistema de filtración de combustible. | 1.084 | 2022-08-06 15:00 | 2022-08-07 17:01 | No
2022001354 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TV | Retiro y Cambio de Filtros. | 1.0007 | 2022-08-06 | 2022-08-07 00:01 | SI
2022001354 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | Retiro y Cambio de Filtros. | 1.0007 | 2022-08-06 | 2022-08-07 00:01 | SI
2022001281 | TER SAN JAVIER I | TER SAN JAVIER I (U1-U14) | Instalación de nuevo sistema de filtración de combustible. | 1.084 | 2022-08-05 15:00 | 2022-08-06 17:01 | No
2022001349 | TER COMBARBALA | TER COMBARBALA (U1-U42) | Instalación de nuevo sistema de filtración de combustible. | 1.084 | 2022-08-05 15:00 | 2022-08-06 17:01 | No
2022001325 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Apertura junta de expansión AP2; Cambio de gasket AP2; Cierre y llenado Penstock AP2 | 4 | 2022-08-05 | 2022-08-09 | SI
2022001325 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Apertura junta de expansión AP2; Cambio de gasket AP2; Cierre y llenado Penstock AP2 | 4 | 2022-08-05 | 2022-08-09 | SI
2022001324 | TER PLACILLA | TER PLACILLA U1 | Se realizara Mantenimiento Preventivo a sistemas de enfriamiento y equipos auxiliares por horas de funcionamiento. | 14 | 2022-08-03 | 2022-08-17 | SI
2022001319 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Cambio de Inyector n°4 Juncal | 2 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | No
2022000347 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU2 | 16.6667 | 2022-08-01 08:00 | 2022-08-18 | No
2022001266 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Reparación Sistema Parrilla Caldera | 2.2917 | 2022-08-01 07:00 | 2022-08-03 14:00 | No
2022000268 | HP EL PASO | HP EL PASO U3 | Mantenimiento Válvula principal U-3 | 15 | 2022-08-01 | 2022-08-16 | SI
2022001189 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U1 | Mantenimiento anual. Inspección turbina horas de servicio smart repowering.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud de postergación de inicio periodo desconexión por modificación de MM en El Toro U2, lo cual limita recursos propios y de Empresas colaboradoras. Trabajo postergado desde el PMPM 2022-2023. | 8 | 2022-08-01 | 2022-08-09 | No
2022000305 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U1 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2022000305 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2022000305 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2022000305 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2022000305 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U5 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2022000305 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2022000305 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2022000305 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-08-01 | 2022-09-26 | SI
2022000200 | TER CHILOE | TER CHILOE U1 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 4 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | SI
2022001279 | TER CHAGUAL | TER CHAGUAL (U1-U56) | Instalación de nuevo sistema de filtración de combustible. | 1.084 | 2022-07-29 15:00 | 2022-07-30 17:01 | No
2022001278 | TER PAJONALES | TER PAJONALES (U1-U56) | Instalación de nuevo sistema de filtración de combustible. | 1.084 | 2022-07-27 15:00 | 2022-07-28 17:01 | No
2022000385 | TER EMELDA | TER EMELDA U2 | Mantenimiento y mejoras a sistema de control Mark V Medidas eléctricas a unidad generadora e inspección general | 5 | 2022-07-26 | 2022-07-31 | SI
2022000381 | TER EMELDA | TER EMELDA U1 | Reemplazo de cooler de aire atomizado Ensayos eléctricos a unidad generadora e inspección general | 2 | 2022-07-26 | 2022-07-28 | SI
2022000599 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 10.625 | 2022-07-25 09:00 | 2022-08-05 | SI
2022000599 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 10.625 | 2022-07-25 09:00 | 2022-08-05 | SI
2022000983 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2022-07-25 | 2022-08-01 | No
2022000470 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena IV. *COMENTARIO ADICIONAL: Aprovechando los trabajos que se realizaran en el canal Pataguillas. Ver carta GM N° 142/2022 | 46.9993 | 2022-07-25 | 2022-09-09 23:59 | No
2022000584 | HP ALFALFAL II | HP ALFALFAL II U1 | Mantenimiento menor. *COMENTARIO ADICIONAL: Retiro de rodete, Retiro de componentes turbina, Retiro de sistema lubricación, Retiro de sistema de refrigeración, Mantenimiento gobernador, Mantenimiento de sistema de excitación, Mantenimiento interruptor de campo y poder,Mantenimiento de SS/AA, Mantenimiento de instrumentación y automatismo, Mantenimiento componentes turbina, Mantenimiento sistema de refrigeración y lubricación,Montaje de componentes turbina | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-09 | SI
2022000505 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor Quilleco II. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación debido a disponibilidad de personal. Ver carta GM N° 109/2022. | 11.9993 | 2022-07-25 | 2022-08-05 23:59 | No
2022000468 | HP CARENA | HP CARENA U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena III. *COMENTARIO ADICIONAL: Aprovechando los trabajos que se realizaran en el canal Pataguillas. Ver carta GM N° 142/2022 | 87.9993 | 2022-07-25 | 2022-10-20 23:59 | No
2022000466 | HP CARENA | HP CARENA U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena II. *COMENTARIO ADICIONAL: Aprovechando los trabajos que se realizaran en el canal Pataguillas. Ver carta GM N° 142/2022 | 46.9993 | 2022-07-25 | 2022-09-09 23:59 | No
2022000464 | HP CARENA | HP CARENA U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena I. *COMENTARIO ADICIONAL: Aprovechando los trabajos que se realizaran en el canal Pataguillas. Ver carta GM N° 142/2022 | 46.9993 | 2022-07-25 | 2022-09-09 23:59 | No
2022001353 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Trabajo Mantenimiento Mayor | 68 | 2022-07-23 | 2022-09-29 | No
2022001352 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Trabajo Mantenimiento Mayor | 28 | 2022-07-23 | 2022-08-20 | No
2022001259 | TER CMPC CORDILLERA | TER CMPC CORDILLERA U1 | Mantención TG1 Central CMPC Cordillera | 12 | 2022-07-23 | 2022-08-04 | No
2022001322 | HP CARENA | HP CARENA U1 | Mantenimiento Túnel Pataguillas | 31 | 2022-07-23 | 2022-08-23 | No
2022001322 | HP CARENA | HP CARENA U2 | Mantenimiento Túnel Pataguillas | 31 | 2022-07-23 | 2022-08-23 | No
2022001322 | HP CARENA | HP CARENA U3 | Mantenimiento Túnel Pataguillas | 31 | 2022-07-23 | 2022-08-23 | No
2022001322 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Mantenimiento Túnel Pataguillas | 31 | 2022-07-23 | 2022-08-23 | No
2022001272 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Inspección anual de Turbina. | 2 | 2022-07-22 | 2022-07-24 | SI
2022001275 | TER TERMOPACIFICO | TER TERMOPACIFICO (U1-U60) | Instalación de nuevo sistema de filtración de combustible. | 1.084 | 2022-07-21 15:00 | 2022-07-22 17:01 | No
2022000579 | HP LAS LAJAS | HP LAS LAJAS U1 | Mantenimiento menor | 14 | 2022-07-19 | 2022-08-02 | SI
2022000575 | TER NORGENER | TER NORGENER U1 | Mantenimiento mayor | 20 | 2022-07-18 | 2022-08-07 | SI
2022000479 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Chiburgo U1. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a las condiciones de disponibilidad de agua. Ver carta GM N° 108/2022. | 19.9993 | 2022-07-18 | 2022-08-06 23:59 | No
2022001262 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento Mayor Caldera-Turbina- BOP (tipo B); mantenimiento y reparaciones BOP, turbina y Caldera. | 30 | 2022-07-17 | 2022-08-16 | No
2022000525 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | LTE TG. *COMENTARIO ADICIONAL: Ver carta GM N° 090/2022.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a retraso del proveedor encargado del mantenimiento. Ver carta GM N° 137/2022. | 47.9993 | 2022-07-15 | 2022-08-31 23:59 | No
2022000525 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | LTE TG. *COMENTARIO ADICIONAL: Ver carta GM N° 090/2022.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a retraso del proveedor encargado del mantenimiento. Ver carta GM N° 137/2022. | 47.9993 | 2022-07-15 | 2022-08-31 23:59 | No
2022000346 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU1 | 16.6667 | 2022-07-14 08:00 | 2022-07-31 | No
2022000992 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimiento anual Reemplazo inyectores. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud adelanto de inicio desconexión para realizar reemplazo de enfriador de aceite descanso guía superior, el cual se encuentra en falla. | 9.9993 | 2022-07-12 | 2022-07-21 23:59 | No
2022000503 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor Quilleco I. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación debido a disponibilidad de personal. Ver carta GM N° 109/2022. | 11.9993 | 2022-07-11 | 2022-07-22 23:59 | No
2022001229 | TER EL TOTORAL | TER EL TOTORAL U2 | Reemplazo de piezas no reemplazadas en Mantenimiento preventivo anterior, debido a la falta de stock y la demora sufrida en el proceso logístico para su reemplazo a tiempo.. *COMENTARIO ADICIONAL: Reemplazo de piezas no reemplazadas en Mantenimiento preventivo anterior, debido a la falta de stock y la demora sufrida en el proceso logístico para su reemplazo a tiempo. | 29 | 2022-07-08 | 2022-08-06 | SI
2022001223 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TV | Mantención de tuberías del sistema enfriamiento CC1. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita posponer en 2 días su comienzo por disponibilidad del especialista. Debido al aumento de contaminación por Biota Marina se solicita incorporar solicitud de mantenimiento. | 3 | 2022-07-06 | 2022-07-09 | No
2022001232 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento Mayor. Mantenimiento GIS e instalación de caudalímetros.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita adelantar fecha de inicio de los trabajos por disponibilidad de especialistas. Desplazamiento del inicio de la desconexión para mejorar suficiencia eléctrica del SEN (Id 2021001449 PMPM 2022-2023). | 19 | 2022-07-05 | 2022-07-24 | No
2022000188 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor. | 10.9986 | 2022-07-04 00:01 | 2022-07-14 23:59 | No
2022000495 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | Reemplazo Sistema de Refrigeración circuito cerrado (DIP) + Mantenimiento Mayor MPB + Reemplazo de Equipos Primarios (TC-TP) + Cambio cables de fuerza sistema de excitación + 20 días de aprobación protocolo de pruebas (Sistema eléctrico) | 60.9993 | 2022-07-04 | 2022-09-02 23:59 | No
2022001188 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Boroscopia TG.. *COMENTARIO ADICIONAL: Por disponibilidad de especialistas, se solicita adelantar el mantenimiento. Trabajo postergado desde PMPM 2022-2023. | 3 | 2022-07-04 | 2022-07-07 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022001227 | HP LAS LAJAS | HP LAS LAJAS U1 | Modificación línea de aceite alta presión Inspección en pozo de turbina sensores de posición deflectores. Reparación líneas de aceite inyectores. Reparación de filtración portalón acceso pozo turbina. | 15 | 2022-07-04 | 2022-07-19 | No
2022000298 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 6.6667 | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-08 | SI
2022000298 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 6.6667 | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-08 | SI
2022000298 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 6.6667 | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-08 | SI
2022000298 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 6.6667 | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-08 | SI
2022001233 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Boroscopia TG. Extensión IM. Sintonización equipo de descargas parciales + lavado de compresor. Desconexión TV a causa de Boroscopia TG.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud ya se encuentra aprobada en PMPM 2022-2024 (Id 2022001187). *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud ya se encuentra aprobada en PMPM 2022-2024 (Id 2022001187) | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | SI
2022001233 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Boroscopia TG. Extensión IM. Sintonización equipo de descargas parciales + lavado de compresor. Desconexión TV a causa de Boroscopia TG.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud ya se encuentra aprobada en PMPM 2022-2024 (Id 2022001187). *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud ya se encuentra aprobada en PMPM 2022-2024 (Id 2022001187) | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | SI
2022001187 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Boroscopia TG, extensión IM. Sintonización equipo de descargas parciales + lavado de compresor. Desconexión TV a causa de Boroscopia TG. | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | SI
2022001187 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Boroscopia TG, extensión IM. Sintonización equipo de descargas parciales + lavado de compresor. Desconexión TV a causa de Boroscopia TG. | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | SI
2022001155 | HP CONVENTO VIEJO | HP CONVENTO VIEJO U1 | Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo y anual de la central de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. | 18 | 2022-07-01 | 2022-07-19 | SI
2021001226 | TER HORCONES | TER HORCONES U1 | Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica fecha de mantenimiento por asistencia de personal técnico especialista.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica mantenimiento por disponibilidad de personal especialista. | 10 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | No
2021001316 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación debido a disponibilidad de personal. Ver carta GM N° 109/2022. | 11.9993 | 2022-06-28 | 2022-07-09 23:59 | No
2021001296 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a las condiciones de disponibilidad de agua. Ver carta GM N° 108/2022. | 22.9993 | 2022-06-23 | 2022-07-15 23:59 | No
2021001307 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento Mayor Rucúe I. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación debido a disponibilidad de personal. Ver carta GM N° 109/2022. |  | 2022-06-22 | 2022-07-06 23:59 | No
2021001713 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U2 | Mantenimiento preventivo mayor.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere esta extensión de duración debido a contagio de COVID-19 de un miembro del equipo de trabajo y cuarentena por contacto estrecho del resto de los integrantes. |  | 2022-06-13 08:00 | 2022-06-30 17:00 | SI
2022001153 | HP CONVENTO VIEJO | HP CONVENTO VIEJO U2 | Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo y anual de la central de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.. *COMENTARIO ADICIONAL: No afecta la suficiencia del sistema, ya que el embalse se encuentra en periodo de llenado |  | 2022-06-13 | 2022-07-06 | SI
2021001441 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Mantenimiento Mayor GIS. *COMENTARIO ADICIONAL: Disminución periodo de desconexión por reducción de actividades, las cuales no modifican el alcance del mantenimiento (optimización de trabajos). |  | 2022-06-06 | 2022-06-28 23:59 | SI
2021001431 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U3 | Mantenimiento anual / Reemplazo trasformadores de poder monofasico por trifasico Instalación de caudalímetros en tubería de presión. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita postergación por por disponibilidad del personal especialista para ejecutar los trabajos de reemplazo del transformador de poder |  | 2022-06-06 | 2022-07-01 23:59 | SI
2021001092 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Mantenimiento Mayor Unidad Generadora. *COMENTARIO ADICIONAL: Se retrasa mantenimiento por disponibilidad de empresas contratistas para ejecutar la mantención de la Unidad.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud de atraso del inicio del mantenimiento en 3 días en virtud del Artículo 15 del Anexo Técnico.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud de extensión del término del mantenimiento en virtud del Artículo 16 del Anexo Técnico. Durante la reparación de la tapa inferior de la unidad, se detectó una daño mayor en la zona de alojamiento del laberinto inferior, lo cual, provocará una extensión en el plazo de término de la reparación del componente en maestranza. |  | 2022-06-03 | 2022-07-08 | SI
2022000937 | TER LAS VEGAS | TER LAS VEGAS U2 | Se realizara Mantenimiento Preventivo al sistema auxiliar de enfriamiento, sistema de aceite y sistema de combustible.. *COMENTARIO ADICIONAL: Durante las Pruebas para dar término al Mantenimiento Preventivo, se identifico por parte de personal especializado de CUMMINS, anormalidad en el funcionamiento del motor, producto de un golpeteo en la culata lado L, para lo cual se debe levantar toda la bancada para identificar y reemplazar. Se solicita extensión de fecha de termino del Mantenimiento para realizar la reparación.. *COMENTARIO ADICIONAL: Durante las Pruebas para dar término al Mantenimiento Preventivo, se identifico por parte de personal especializado de CUMMINS, anormalidad en el funcionamiento del motor, producto de un golpeteo en la culata lado L, para lo cual se debe levantar toda la bancada para identificar y reemplazar. Se solicita extensión de fecha de termino del Mantenimiento para realizar la reparación. |  | 2022-05-25 | 2022-08-06 | SI
2022000166 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Cambio de tubos hogar e inspección de caldera, Revisión menor del conjunto turbogenerador, Limpieza componentes de caldera y HRA, Revisión de equipos rotativos. Renovación tecnológica sistema de control Cogeneradora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El mantenimiento se sincronizará con la detención de la Planta de combustible (Coker) por ser autoproductor.. *COMENTARIO ADICIONAL: El mantenimiento se sincronizará con la detención de la Planta de combustible (Coker) por ser autoproductor. |  | 2022-05-13 | 2022-07-01 | No
2021001309 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | Rebobinado de Generador (DIP) + Mantenimiento Mayor MPB + Reemplazo de Equipos Primarios (TC-TP) + Cambio cables de fuerza sistema de excitación + 20 días hábiles de aprobación protocolo de pruebas (Sistema eléctrico) |  | 2022-05-09 | 2022-09-15 23:59 | No
2021001674 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento mayor + rebobinado del generador unidad 1 |  | 2022-04-10 | 2022-07-01 | No