## Tx_En Gestión
| Color Celdas | Descripción
Corresponden a fechas estimadas de Puesta en Servicio y Entrada en Operación, según el estado de avance del proyecto en el proceso de Interconexión.
Corresponden a fechas reales de Puesta en Servicio y Entrada en Operación.
| Nota | Dentro del proceso de conexión de proyectos de transmisión es posible que la fecha real de EO sea retroactiva en comparación a su fecha de emisión, considerando la fecha de entrega del último requerimiento aprobado.
Información del proyecto | [13 empty] | Antecedentes de la obra
Información general | [5 empty] | Ubicación |  | Fechas | [5 empty] | Carateristicas de la obra | [6 empty] | Declaración en Construcción
NUP | Proceso | Empresa | Nombre Proyecto | Sistema de Transmisión | Nivel de tensión [kV] | Región | Comuna | Fechas Estimada de PES | Fecha Real de PES | Fechas Estimada de EO | Fecha Real de EO | Fecha Emisión carta EO | N° Carta EO | Origen | N° Decreto | Año Decreto | Tipo de Obra | Nombre de la obra | Empresa | Fecha EO según Decreto | Declarado en Construcción | N° Resolución Exenta | Fecha Resolución | N° Resolucion (excluye o revoca) | Fecha Resolución (excluye o revoca)
67 | MR | Codelco | Chuquicamata Subterránea | STD | 220 | Antofagasta | Calama | 2022-09-30 |  | 2022-10-30 | [10 empty] | No
209 | MR | Minera Spence | Spence Growth Options (SGO) - Subestación Spence II 220kV. | STD | 220 | Antofagasta | Sierra gorda | 2019-07-30 | 2019-07-03 | 2022-10-30 |  |  |  | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 740 | 2018-12-21
409 | MR | CGE S.A. | Nueva línea 2x66 kV Pan de Azúcar – Guayacán | STZ | 66 | Coquimbo | Coquimbo | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2022-10-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nueva línea 2x66 kV Pan de Azúcar – Guayacán | CGE S.A. | 2017-07-30 | No | 320 | 2017-06-22 | 384 | 2021-09-30
432 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad línea 1x66 kV San Fernando - Placilla | STZ | 66 | O'higgins | San fernando - Placilla - Nancagua | 2023-04-04 |  | 2023-04-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Aumento de capacidad línea 1x66 kV San Fernando – Placilla | CGE S.A. | 2018-02-28 | Si | 320 | 2017-06-22
473 | MR | Minera Escondida Ltda. | EWSE | STD | 220 | Antofagasta | Antofagasta | 2020-02-28 | 2020-02-19 | 2022-09-30 |  |  |  | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 220 | 2018-03-21 | 101 | 2020-03-30
491 | MR | Enel Distribución S.A. | Ampliación en SE San Pablo | STZ | 110 | Metropolitana | Pudahuel | 2019-09-30 | 2019-09-01 | 2022-10-10 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | N/A | Nuevo Transformador en S/E San Pablo | Enel Distribución S.A. | 2019-02-28 | No | 418
781 | NI | Consorcio Saesa - Chilquinta | Nueva Línea Nueva Maitencillo - Punta Colorada - Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV, 2x500 MVA | STN | 220 | Coquimbo | La Higuera | 2022-11-23 |  | 2022-12-01 | [10 empty] | Si
825 | MR | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en SE San Bernardo | STZ | 110 | Metropolitana | San Bernardo | 2022-11-30 |  | 2022-11-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nuevo Transformador en S/E San Bernardo | Enel Distribución Chile S.A. | 2018-08-30 | Si | 320 | 2017-06-22
856 | MR | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en SE Chicureo (Etapa N°1) | STZ | 220 | Metropolitana | Colina | 2022-02-28 | 2022-01-20 | 2022-10-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nuevo Transformador en S/E Chicureo | Enel Distribución Chile S.A. | 2018-12-31 | Si | 320 | 2017-06-22
877 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Parinacota | STZ | 220 | Arica y Parinacota | Arica | 2022-11-30 |  | 2022-12-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE Parinacota | CGE S.A. | 2020-01-31 | Si | 320 | 2017-06-22
878 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Cóndores | STZ | 220 | Tarapacá | Alto hospicio | 2022-10-30 |  | 2022-11-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE Cóndores | CGE S.A. | 2020-01-31 | Si | 320 | 2017-06-22
880 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Copayapu | STZ | 110 | Atacama | Copiapó | 2022-10-08 |  | 2022-11-22 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE Copayapu | CGE S.A. | 2020-07-31 | Si | 320 | 2017-06-22
884 | MR | Chilquinta Energía S.A. | Doble Barra Tap Algarrobo | STZ | 66 | Valparaíso | Algarrobo | 2022-12-30 |  | 2023-02-28 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Doble Barra Tap Algarrobo | Chilquinta Energía S.A. | 2020-07-30 | Si | N/A | N/A
888 | MR | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación en S/E Agua Santa | STZ | 220 | Valparaíso | Valparaíso | 2022-06-30 | 2022-05-25 | 2022-12-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE Agua Santa | Chilquinta Energía S.A. | 2020-07-30 | Si
889 | MR | Enel Distribución S.A. | Ampliación en SE Altamirano | STZ | 110 | Metropolitana | Renca | 2022-02-28 | 2021-06-27 | 2023-03-31 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE Altamirano | Enel Distribución Chile S.A. | 2020-01-31 | NO | 320 | 2017-06-22 | 308 | 2022-04-27
892 | MR | Papeles Cordillera S.A. | Seccionamiento en SE Pirque | STZ | 110 | Metropolitana | Pirque | 2020-07-31 | 2020-07-26 | 2022-09-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Seccionamiento SE Pirque | Papeles Cordillera S.A. | 2020-01-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 330 | 2020-08-28
897 | MR | Transelec S.A. | Seccionamiento en Línea 2X154 kV Alto Jahuel – Tinguiririca en SE Punta de Cortés | STZ | 154 | O'higgins | Rancagua | 2022-09-30 |  | 2022-10-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Seccionamiento en línea 2x154 kV Alto Jahuel - Tinguirirca en SE Pta. De Cortés | Transelec S.A. | 2020-07-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 227 | 2022-03-31
902 | MR | CGE S.A. | Aumento de Capacidad de Transmisión en Línea 2X66 kV Maule – Talca | STZ | 66 | Maule | San clemente - Talca | 2022-11-30 |  | 2022-12-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Aumento de capacidad de transmision en Línea 2x66 kV Maule - Talca | CGE S.A. | 2020-07-31 | Si | 320 | 2017-06-22
941 | MR | Corporación Nacional del Cobre de Chile | Planta Flotación Escoria | STD | 110 | O'higgins | Machalí | 2022-09-09 |  | 2022-10-15 |  |  |  | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | 547 | 2018-07-24 | 308 | 2022-04-27
943 | MR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Proyecto Chiloé - Gamboa (Etapa N°1) | STZ | 220 | Los Lagos | Castro | 2020-12-30 | 2020-11-10 | 2024-01-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Proyecto Chiloé – Gamboa | Sistema de Transmision del Sur S.A. | 2019-04-30 | Si | 320 | 2017-06-22
1022 | MR | Engie Energía Chile S.A. | Ampliación en S/E Capricornio | STZ | 220 | Antofagasta | Antofagasta | [6 empty] | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE Capricornio | Engie Energía Chile S.A. | 2020-11-30 | Si | 320 | 2017-06-22
1072 | NI | Transelec S.A. | Nueva S/E Río Aconcagua 220/110 kV | STZ | 220 | Valparaíso | Llaillay | 2022-03-30 | 2022-03-21 | 2022-07-30 | 2022-05-27 |  |  | Decreto | 418 | 2017 | ON | Nueva S/E Río Aconcagua 220/110 kV | Transelec S.A. | 2021-05-30 | NO |  |  | 308 | 2021-04-27
1075 | NI | Besalco S.A. | S/E Seccionadora Nueva San Rafael 110 kV | STZ | 110 | Valparaíso | Los Andes | 2023-04-15 |  | 2023-04-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | ON | S/E Seccionadora Nueva San Rafael 110 kV | Besalco Transmisión SpA | 2022-08-30 | Si | N/A
1076 | MR | Besalco S.A. | Construcción Bypass 2X110 kV San Rafael | STZ | 110 | Valparaíso | Los Andes | 2023-05-30 |  | 2023-06-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | ON | Construcción Bypass 2x110 kV San Rafael | Besalco Transmisión SpA | 2022-05-30 | Si | N/A
1088 | NI | Besalco S.A. | Nueva S/E Los Varones 220/66 kV | STZ | 220 | Biobío | Los ángeles | 2022-10-30 |  | 2022-11-01 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | ON | Nueva S/E Los Varones 220/66 kV | Besalco Transmisión SpA | 2022-08-30 | Si
1089 | NI | Besalco S.A. | Nueva Línea 2X66 kV Los Varones – El Avellano | STZ | 66 | Biobío | Los ángeles | 2023-04-06 |  | 2023-04-13 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | ON | Nueva Línea 2x66 kV Los Varones – El Avellano | Besalco Transmisión SpA | 2022-08-30 | Si
1090 | NI | Besalco S.A. | S/E Nueva Metrenco 220/66 kV | STZ | 220 | La Araucania | Padre las casas | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | ON | SE Nueva Metrenco 220/66 KV | Besalco S.A. |  | Si | 783 | 2019-12-18
1094 | NI | Besalco S.A. | Nueva S/E Guindo 220/66 kV | STZ | 220 | Biobío | San Pedro de la Paz | 2022-08-25 |  | 2022-09-25 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | ON | Nuena S/E Guindo 220/66 KV | Besalco S.A. |  | No |  |  | 1900-03-04 | 2022-01-31
1095 | NI | Transelec S.A. | Nueva S/E Lastarria 220/66 kV | STN | 220 | La Araucania | Loncoche | 2022-07-30 | 2022-06-12 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | DE03667-22 | Decreto | 418 | 2017 | ON | Nueva S/E Lastarria 220/66 kV | Transelec S.A. | 2021-12-30 | Si
1106 | MR | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación en S/E Río Blanco | STZ | 44 | Valparaíso | Los Andes | 2023-06-28 |  | 2023-08-29 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OA | Ampliación en S/E Río Blanco | Chilquinta Energía S.A. | 2022-10-30 | Si | N/A | N/A
1107 | MR | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación en S/E San Felipe | STZ | 110 | Valparaíso | San Felipe | 2022-12-30 |  | 2023-01-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OA | Ampliación en S/E San Felipe | Chilquinta Energía S.A. | 2022-10-30 | Si | N/A | N/A
1108 | MR | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación en SE Alto Melipilla | STZ | 220 | Metropolitana | Melipilla | 2022-12-31 |  | 2023-03-31 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE Alto Melipilla | Chilquinta Energía S.A. | 2021-07-30 | Si
1110 | MR | Enel Distribución S.A. | Ampliación en S/E Cerro Navia | STZ | 110 | Metropolitana | Cerro navia | 2023-02-28 |  | 2023-03-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OA | Ampliación SE Cerro Navia | Enel Distribución S.A. | 2021-07-31 | Si
1111 | MR | AES Gener S.A. | Modificación de Paños de Conexión de Línea 2X110 kV Las Vegas – Cerro Navia en Nuevo Patio “GIS” 110 kV S/E Cerro Navia 110 kV | STN | 110 | Metropolitana | Cerro navia | 2023-01-28 |  | 2023-02-28 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 |  | Modificación de Paños de Conexión de Línea 2x110 kV Las Vegas – Cerro Navia en Nuevo Patio “GIS” 110 kV S/E Cerro Navia 110 kV | AES Gener S.A. | 2022-07-30 | Si | N/A | N/A
1116 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Alameda | STZ | 66 | O'higgins | Rancagua | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OA | Ampliación en S/E Alameda | CGE S.A. | 2022-10-30 | Si | N/A | N/A
1117 | MR | CGE S.A. | Ampliación SE Graneros | STZ | 66 | O'higgins | Graneros | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 2022-07-16 | 2022-06-24 | 2022-07-15 | DE03337-22 | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE Graneros | CGE S.A. |  | No | 320 | 2017-06-22 | 601 | 2022-07-29
1119 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E San Carlos | STZ | 66 | Ñuble | San Carlos | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OA | Ampliación en S/E San Carlos | CGE S.A. | 2022-10-30 | Si | N/A | N/A
1121 | MR | Luz Parral | Ampliación en S/E San Gregorio | STZ | 66 | Ñuble | Ñiquén | 2022-09-30 |  | 2022-11-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OA | Ampliación en S/E San Gregorio | Luz Parral | 2022-10-30 | Si | N/A | N/A
1122 | MR | Luzparral S.A. | Ampliación SE San Gregorio | STZ | 66 | Ñuble | Ñiquén | 2022-09-30 |  | 2022-11-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OA | Ampliación S/E San Gregorio | Luzparral S.A. |  | Si | N/A | N/A
1123 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E El Avellano | STZ | 66 | Biobío | Los ángeles | 2022-09-30 |  | 2022-11-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OA | Ampliación en S/E El Avellano | CGE S.A. | 2022-10-30 | Si | N/A | N/A
1124 | MR | Transelec S.A. | Cambio Circuitos 1x154 kV Charrúa – Tap Chillán y 1x154 kV Charrúa – Monterrico - Etapa 1 | STZ | 154 | Ñuble | Chillán | 2022-10-01 |  | 2022-12-12 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OA | Cambio Circuitos 1X154 KV Charrúa- Tap Chillán y 1X154 KV Charrúa – Monterrico | Transelec S.A. |  | Si | N/A | N/A
1124 | MR | Transelec S.A. | Cambio Circuitos 1x154 kV Charrúa – Tap Chillán y 1x154 kV Charrúa – Monterrico - Etapa 2 | STZ | 154 | Ñuble | Chillán | 2022-10-01 |  | 2022-12-12 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OA | Cambio Circuitos 1X154 KV Charrúa- Tap Chillán y 1X154 KV Charrúa – Monterrico | Transelec S.A. |  | Si | N/A | N/A
1127 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Parral | STZ | 154 | Maule | Parral | 2023-03-31 |  | 2023-03-31 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OA | Ampliación en S/E Parral | CGE S.A. | 2023-03-30 | Si | N/A | N/A
1128 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Curacautín | STZ | 66 | La Araucania | Curacautín | 2022-07-30 | 2022-07-24 | 2022-08-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OA | Ampliación en S/E Curacautín | CGE S.A. | 2022-10-30 | Si | N/A | N/A
1129 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Collipulli | STZ | 66 | La Araucania | Collipulli | 2022-08-30 |  | 2022-09-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OA | Ampliación en S/E Collipulli | CGE S.A. | 2022-10-30 | Si | N/A | N/A
1130 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Lautaro | STZ | 66 | La Araucania | Lautaro | 2022-09-04 |  | 2022-09-06 |  |  |  | Decreto | 293 | 2018 | OA | Ampliación en S/E Lautaro | CGE S.A. | 2022-10-30 | Si | N/A | N/A
1133 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Nueva Valdivia - Etapa I | STZ | 220 | Los Ríos | Valdivia | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OA | Ampliación en S/E Nueva Valdivia - Etapa I | Transelec S.A. | 2024-03-31 | Si | N/A | N/A
1133 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Nueva Valdivia - Etapa II | STZ | 220 | Los Ríos | Valdivia | 2022-12-30 |  | 2022-12-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OA | Ampliación en S/E Nueva Valdivia - Etapa II | Transelec S.A. | 2024-03-31 | Si | N/A | N/A
1145 | MR | Transelec Holdings Rentas Limitada | Nueva S/E Seccionadora Parinas 500/220 kV | STN | 500 | Antofagasta | Taltal | 2024-01-30 |  | 2024-04-30 |  |  |  | Decreto |  |  | ON | Nueva S/E Seccionadora Parinas 500/220 kV | Transelec Holdings Rentas Limitada | 2024-01-30 | Si
1152 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Plantas | STZ | 220 | Atacama | Copiapó | 2022-11-30 |  | 2022-12-30 |  |  |  | Decreto | 293 | 2018 | OA | Ampliación en S/E Plantas | Compañía General de Electricidad S.A. | 2022-12-30 | Si | N/A | N/A
1160 | NI | Chilquinta Energía S.A. | S/E Estancilla 44 kV. (Ex Nueva S/E Seccionadora Chagres) | STZ | 44 | Valparaíso | Catemu | 2023-12-30 |  | 2024-01-30 |  |  |  | Decreto |  |  | ON | Nueva S/E Seccionadora Chagres 44 kV | Chilquinta Energía S.A. | 2024-01-30 | Si
1163 | MR | Compañía Eléctrica del Litoral S.A. | Extensión de Línea 1x66 kV Las Piñatas – San Jerónimo | STZ | 66 | Valparaíso | Algarrobo | 2023-06-30 |  | 2023-08-30 |  |  |  | Decreto | 293 | 2018 | OA | Extensión de Línea 1x66 kV Las Piñatas – San Jerónimo | Compañía Eléctrica del Litoral S.A. | 2021-12-30 | Si | N/A | N/A
1164 | MR | Colbún S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x110 kV Aconcagua – Esperanza, Segmento entre S/E Río Aconcagua y S/E Nueva Panquehue | STZ | 110 | Valparaíso | Panquehue | 2022-12-13 |  | 2023-08-09 |  |  |  | Decreto | 293 | 2018 | OA | Aumento de Capacidad Línea 2x110 kV Aconcagua – Esperanza, Segmento entre S/E Río Aconcagua y S/E Nueva Panquehue | Colbún S.A. | 2023-12-30 | Si | N/A | N/A
1165 | MR | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación en S/E Catemu | STZ | 44 | Valparaíso | Catemu | 2022-12-31 |  | 2022-12-31 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OA | Ampliación en S/E Catemu | Chilquinta Energía S.A. | 2022-10-30 | Si | N/A | N/A
1167 | MR | Colbún Transmisión S.A. | Ampliación S/E Candelaria | STN | 220 | O'higgins | San Franciso Mostazal | 2022-09-30 |  | 2022-10-30 |  |  |  | Decreto | 293 | 2018 | OA | Ampliación S/E Candelaria | Colbún Transmisión S.A. | 2023-01-30 | Si | N/A | N/A
1169 | MR | Compañía General de Electricidad S.A. | Nuevo Transformador en S/E Punta de Cortés | STZ | 220 | O'higgins | Rancagua | 2022-10-07 |  | 2022-10-12 |  |  |  | Decreto | 293 | 2018 | OA | Nuevo Transformador en S/E Punta de Cortés | Compañía General de Electricidad S.A. | 2021-11-30
1170 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Punta de Cortés para interconexión de Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche | STZ | 220 | O'higgins | Rancagua | 2022-09-06 |  | 2022-09-13 |  |  |  | Decreto | 293 | 2018 | OA | Ampliación en S/E Punta de Cortés para interconexión de Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche | Compañía General de Electricidad S.A. | 2024-01-30 | Si | N/A | N/A
1171 | MR | CGE S.A. | Aumento de Capacidad en S/E Colchagua | STZ | 66 | O'higgins | San fernando | 2022-12-31 |  | 2023-01-30 |  |  |  | Decreto | 293 | 2018 | OA | Aumento de Capacidad en S/E Colchagua | Compañía General de Electricidad S.A. | 2022-06-30 | Si | N/A | N/A
1179 | MR | Transelec S.A. | Nueva Línea 2x220 kV Candelaria - Nueva Tuniche y S/E Nueva Tuniche 220 kV | STZ | 220 | O'higgins | San Franciso Mostazal | 2025-01-30 |  | 2025-01-30 |  |  |  | Decreto | 4 | 2019 | ON | Nueva Línea 2x220 kV Candelaria - Nueva Tuniche y S/E Nueva Tuniche 220 kV | Transelec S.A. | 2025-01-30 | Si | N/A | N/A
1182 | NI | CGE S.A. | Nueva S/E Móvil Región del Maule | STZ | 115 | Maule | Curicó | 2023-01-30 |  | 2023-02-28 |  |  |  | Decreto | 293 | 2018 | OA | Nueva S/E Móvil Región del Maule | Compañía General de Electricidad S.A. | 2022-08-30 | Si | N/A | N/A
1184 | NI | CGE S.A. | Nueva S/E Móvil Región del Biobío y Región de la Araucanía | STZ | 115 | Biobío | Concepción | 2023-06-30 |  | 2023-07-30 |  |  |  | Decreto | 293 | 2018 | OA | Nueva S/E Móvil Región del Biobío y Región de la Araucanía | Compañía General de Electricidad S.A. | 2022-08-30 | Si | N/A | N/A
1185 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Ampliación en S/E Negrete | STZ | 66 | Biobío | Negrete | 2022-10-15 |  | 2022-10-31 |  |  |  | Decreto | 293 | 2018 | OA | Ampliación en S/E Negrete | Frontel S.A | 2022-12-30 | Si | N/A | N/A
1186 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en SE Laja - Etapa 1 | STZ | 66 | Biobío | Laja | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 2022-12-30 |  |  |  | Decreto | 293 | 2018 | OA | Ampliación en S/E Laja | Transelec S.A. | 2023-01-30 | Si | N/A | N/A
1186 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en SE Laja - Etapa 2 | STZ | 66 | Biobío | Laja | 2022-11-30 |  | 2023-01-30 |  |  |  | Decreto | 293 | 2018 | OA | Ampliación en S/E Laja | Transelec S.A. | 2023-01-30 | Si | N/A | N/A
1187 | MR | CMPC Celulosa S.A. | Ampliación en S/E Celulosa Laja | STZ | 220 | Biobío | Laja | 2023-01-21 |  | 2023-02-28 |  |  |  | Decreto | 293 | 2018 | OA | Ampliación en S/E Celulosa Laja | CMPC Celulosa S.A. | 2023-01-30 | Si | N/A | N/A
1188 | MR | CGE S.A. | Nuevo Transformador en S/E Los Ángeles | STZ | 66 | Biobío | Los ángeles | 2022-09-16 |  | 2022-09-16 |  |  |  | Decreto | 293 | 2018 | OA | Nuevo Transformador en S/E Los Ángeles | Compañía General de Electricidad S.A. | 2022-06-30 | Si | N/A | N/A
1189 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Monterrico | STZ | 154 | Ñuble | Chillán | 2022-09-29 |  | 2022-09-30 |  |  |  | Decreto | 293 | 2018 | OA | Ampliación en S/E Monterrico | Compañía General de Electricidad S.A. | 2022-12-30 | Si | N/A | N/A
1190 | MR | CGE S.A. | Aumento de Capacidad de Línea 1x66 kV Coronel – Horcones, Segmento Tap Lota - Horcones | STZ | 66 | Biobío | Arauco | 2022-12-22 |  | 2022-12-22 |  |  |  | Decreto | 293 | 2018 | OA | Aumento de Capacidad de Línea 1x66 kV Coronel – Horcones, Segmento Tap Lota - Horcones | Compañía General de Electricidad S.A. | 2022-12-30 | Si | N/A | N/A
1191 | NI | Transelec S.A. | Proyecto S/E Los Notros (ex Nueva S/E Seccionadora JMA 220kV) - Etapa 1 | STN | 220 | Biobío | Quilaco | 2022-11-29 |  | 2023-01-30 |  |  |  | Decreto | 4 | 2019 | ON | Nueva S/E Seccionadora JMA 220 kV | Transelec S.A. | 2024-01-30 | Si | N/A | N/A
1191 | NI | Transelec S.A. | Proyecto S/E Los Notros (ex Nueva S/E Seccionadora JMA 220kV) - Etapa 2 | STN | 220 | Biobío | Quilaco | 2022-12-30 |  | 2023-01-30 |  |  |  | Decreto | 4 | 2019 | ON | Nueva S/E Seccionadora JMA 220 kV | Transelec S.A. | 2024-01-30 | Si | N/A | N/A
1191 | NI | Transelec S.A. | Proyecto S/E Los Notros (ex Nueva S/E Seccionadora JMA 220kV) - Etapa 3 | STN | 220 | Biobío | Quilaco | 2023-07-30 |  | 2023-07-30 |  |  |  | Decreto | 4 | 2019 | ON | Nueva S/E Seccionadora JMA 220 kV | Transelec S.A. | 2024-01-30 | Si | N/A | N/A
1194 | MR | Transelec S.A. | Aumento de Capacidad de Línea 2x220 kV Ciruelos - Cautín | STZ | 220 | Los Ríos | Valdivia | 2023-12-30 |  | 2023-12-30 |  |  |  | Decreto | 293 | 2018 | OA | Aumento de Capacidad de Línea 2x220 kV Ciruelos - Cautín | Transelec S.A. | 2023-12-30 | Si | N/A | N/A
1197 | NI | Transelec S.A. | Aumento de Capacidad de Línea 2x220 kV Nueva Puerto Montt - Puerto Montt y Ampliación en S/E Nueva Puerto Montt | STN | 220 | Los Lagos | Frutillar | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 |  |  |  | Decreto | 293 | 2018 | OA | Aumento de Capacidad de Línea 2x220 kV Nueva Puerto Montt - Puerto Montt y Ampliación en S/E Nueva Puerto Montt | Transelec S.A. | 2023-06-30 | Si | N/A | N/A
1198 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Ampliación en S/E Valdivia | STZ | 66 | Los Ríos | Valdivia | 2022-10-31 |  | 2022-11-10 |  |  |  | Decreto | 293 | 2018 | OA | Ampliación en S/E Valdivia | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 2022-12-30 | Si | N/A | N/A
1200 | MR | Enel Transmisión Chile S.A. | Adecuaciones en S/E El Salto | STZ | 220 | Metropolitana | Huechuraba | 2022-11-30 |  | 2022-12-30 |  |  |  | Decreto | 293 | 2018 | OA | Adecuaciones en S/E El Salto | Enel Distribución Chile S.A. | 2023-06-30 | Si | N/A | N/A
1207 | MR | Enel Transmisión Chile S.A. | Aumento de capacidad en S/E San Joaquín | STZ | 110 | Metropolitana | San Joaquín | 2022-09-30 |  | 2022-10-26 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Aumento de capacidad en S/E San Joaquín | Enel Distribución S.A. | 2019-09-30 | Si
1219 | NI | Sociedad Austral de Electricidad S.A. | Nueva S/E Guardiamarina 110/23–13 kV | STZ | 110 | Antofagasta | Antofagasta | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-07-31 | 2022-07-22 | 2022-08-05 | DE03656-22 | Decreto | 418 | 2017 | ON | Nueva S/E Guardiamarina 110/23–13 kV | Sociedad Austral de Electricidad S.A. | 2021-02-28 | No |  |  | 601 | 2022-07-29
1306 | NI | Eletrans S.A. | Ampliación SE Lo Aguirre (Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre – A. Melipilla, con un circuito tendido - Etapa 1) | STN | 220 | Metropolitana | Pudahuel-Melipilla | 2022-06-30 | 2022-06-29 | 2022-08-16 |  |  |  | Decreto | 82 | 2012 | ON | Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – A. Melipilla, con un circuito tendido | Eletrans II S.A. | 2018-10-16 | Si
1317 | MR | Enel Distribución S.A. | Aumento de capacidad en SE Alonso de Córdova | STZ | 110 | Metropolitana | Las condes | 2022-08-19 |  | 2022-09-20 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Aumento de capacidad en S/E Alonso de Córdova | Enel Distribución Chile S.A. | 2018-12-31 | Si | 320 | 2017-06-22
1424 | MR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Nueva SE Llanquihue 220 kV - Etapa 1 | STZ | 220 | Los Lagos | Llanquihue | 2022-05-30 | 2022-01-27 | 2022-09-09 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nueva S/E Llanquihue 220 kV | Sistema de Transmision del Sur S.A. | 2019-12-31 | Si | 323 | 2019-05-23
1424 | MR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Nueva SE Llanquihue 220 kV - Etapa 2 | STZ | 220 | Los Lagos | Llanquihue | 2022-08-17 |  | 2022-08-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nueva S/E Llanquihue 220 kV | Sistema de Transmision del Sur S.A. | 2019-12-31 | Si | 323 | 2019-05-23
1435 | NI | Celulosa Arauco y Constitución S.A. | Línea de Transmisión 2x220 kV Planta Arauco - Lagunillas (MAPA) y Ampliación de SE Planta Arauco (Etapa 1) | STD | 220 | Biobío | Arauco | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2023-03-30 |  |  |  | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 490 | 2019-08-20 | 64 | 2022-01-31
1443 | MR | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | SE Seccionadora Puerto Patache 220 kV (QB2) y Tendido de Segundo Circuito, Línea 2x220 kV Tarapacá –Puerto Patache | STD | 220 | Tarapacá | Iquique | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-09-10 |  |  |  | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 489 | 2019-07-22 | 64 | 2022-01-31
1444 | MR | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | SE Seccionadora Geoglifos 220 kV (QB2) | STD | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2022-05-27 | 2022-05-23 | 2022-09-15 |  |  |  | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 489 | 2019-07-22 | 500 | 2022-06-30
1445 | MR | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | SE Patillos (QB2), y Línea 2x220 kV Patillos – Puerto Patache | STD | 220 | Tarapacá | Iquique | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-09-06 |  |  |  | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 489 | 2019-07-22 | 64 | 2022-01-31
1446 | MR | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | SE Oyarvide (QB2), y Línea 2x220 kV Oyarvide - Geoglifos | STD | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2022-09-30 |  |  |  | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 489 | 2019-07-22 | 500 | 2022-06-30
1447 | MR | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | Línea de Transmisión 2x220 kV Lagunas – Puquios (QB2) | STD | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2022-09-24 |  | 2022-10-25 |  |  |  | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 489 | 2019-07-22
1448 | MR | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | SE Challacollo (QB2) | STD | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2022-09-24 |  | 2022-10-30 |  |  |  | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 489 | 2019-07-22
1449 | MR | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | SE Paguana (QB2) | STD | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2022-10-15 |  | 2022-11-15 |  |  |  | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 489 | 2019-07-22
1450 | MR | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | SE Tiquima (QB2) | STD | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2022-10-07 |  | 2022-11-10 |  |  |  | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 489 | 2019-07-22
1451 | MR | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | SE Puquios (QB2) | STD | 220 | Tarapacá | Pica | 2022-09-25 |  | 2022-10-30 |  |  |  | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 489 | 2019-07-22
1453 | MR | Enel Distribución S.A. | Aumento de capacidad en SE Quilicura | STZ | 110 | Metropolitana | Quilicura | 2022-07-30 | 2021-05-09 | 2022-11-21 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Aumento de capacidad en S/E Quilicura | Enel Distribución Chile S.A. | 2018-12-31 | Si | 320 | 2017-06-22
1477 | NI | Eletrans S.A. | Nueva SE Seccionadora Alto Melipilla 220 kV (Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla – Rapel - Etapa 1 ) | STN | 220 | Metropolitana | Melipilla-Navidad | 2022-07-30 | 2022-07-14 | 2022-08-16 |  |  |  | Decreto | 82 | 2012 | ON | Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla – Rapel | Eletrans II S.A. | 2018-10-16 | Si
1493 | NI | Eletrans S.A. | Nva LT 2x220 kV Lo Aguirre - Nva SE Secc Alto Melipilla (Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre – A. Melipilla, con un circuito tendido - Etapa 2) | STN | 220 | Metropolitana | Pudahuel-Melipilla | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 2022-08-17 |  |  |  | Decreto | 82 | 2012 | ON | Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – A. Melipilla, con un circuito tendido | Eletrans II S.A. | 2018-10-16 | Si
1494 | NI | Eletrans S.A. | Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla – Rapel (Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla – Rapel - Etapa 2) | STN | 220 | Metropolitana | Melipilla-Navidad | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 2022-08-16 |  |  |  | Decreto | 82 | 2012 | ON | Nueva Línea 1x220 KV A. Melipilla – Rapel | Eletrans II S.A. | 2018-10-16 | No |  |  | 227 | 2022-03-31
1524 | MR | Interchile S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Maitencillo - Nueva Maitencillo | STN | 220 | Atacama | Freirina | 2022-11-01 |  | 2023-04-01 |  |  |  | Decreto | 198 | 2019 | OA | Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Maitencillo - Nueva Maitencillo | Interchile S.A. | 2023-04-30 | Si
1525 | MR | Interchile S.A. | Ampliación en S/E Nueva Pan de Azúcar | STN | 220 | Coquimbo | Coquimbo | 2023-03-06 |  | 2023-04-01 |  |  |  | Decreto | 198 | 2019 | OA | Ampliación en S/E Nueva Pan de Azúcar | Interchile S.A. | 2021-04-30 | Si | N/A | N/A
1526 | MR | Centinela Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Centinela y Seccionamiento de Línea 2x220 kV El Cobre – Esperanza (Etapa N°1) | STN | 220 | Antofagasta | Sierra gorda | 2024-08-05 |  | 2024-09-30 |  |  |  | Decreto | 198 | 2019 | OA | Ampliación en S/E Centinela y Seccionamiento de Línea 2x220 kV El Cobre – Esperanza | Centinela Transmisión S.A. | 2024-04-30 | Si | N/A | N/A
1527 | MR | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | Ampliación en S/E Cumbre | STN | 220 | Atacama | Diego de almagro | 2022-06-30 | 2022-05-20 | 2022-08-01 | 2022-07-26 | 2022-08-12 | DE03788-22 | Decreto | 198 | 2019 | OA | Ampliación en S/E Cumbre | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | 2023-04-30 | No | N/A | N/A | 500 | 2022-06-30
1529 | MR | Eletrans S.A. | Reactor en S/E Nueva Pichirropulli | STN | 220 | Los Ríos | Paillaco | 2022-11-30 |  | 2022-12-31 |  |  |  | Decreto | 198 | 2019 | OA | Reactor en S/E Nueva Pichirropulli | Eletrans S.A. | 2023-04-30 | Si | N/A | N/A
1531 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Polpaico | STN | 220 | Metropolitana | Tiltil | 2022-09-29 |  | 2022-10-30 |  |  |  | Decreto | 198 | 2019 | OA | Ampliación en S/E Polpaico | Transelec S.A. | 2023-04-30 | Si | N/A | N/A
1534 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Centro | STZ | 110 | Antofagasta | Antofagasta | 2023-03-01 |  | 2023-04-30 |  |  |  | Decreto | 198 | 2019 | OA | Ampliación en S/E Centro | CGE S.A. | 2023-04-30 | Si | N/A | N/A
1539 | MR | Emelari S.A. | Ampliación en S/E Chinchorro | STN | 66 | Arica y Parinacota | Arica | 2023-02-14 |  | 2023-04-30 |  |  |  | Decreto | 198 | 2019 | OA | Ampliación en S/E Chinchorro | Emelari S.A. | 2023-04-30 | Si | N/A | N/A
1544 | MR | Empresa Eléctrica Litoral | Ampliación en S/E El Totoral | STZ | 66 | Valparaíso | El Quisco | 2023-03-20 |  | 2023-03-28 |  |  |  | Decreto | 198 | 2019 | OA | Ampliación en S/E El Totoral | Empresa Eléctrica Litoral | 2023-04-30 | Si | N/A | N/A
1551 | NI | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | Seccionamiento en S/E Santa Bárbara | STZ | 66 | Biobío | Santa Barbara | 2022-10-31 |  | 2022-11-15 |  |  |  | Decreto | 198 | 2019 | OA | Seccionamiento en S/E Santa Bárbara | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | 2023-04-30 | Si | N/A | N/A
1552 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Fátima | STZ | 154 | Metropolitana | Paine | 2023-10-30 |  | 2023-10-30 |  |  |  | Decreto | 198 | 2019 | OA | Ampliación en S/E Fátima | CGE S.A. | 2023-10-30 | Si | N/A | N/A
1553 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Chocalán | STZ | 66 | Metropolitana | Melipilla | 2023-04-30 |  | 2023-04-30 |  |  |  | Decreto | 198 | 2019 | OA | Ampliación en S/E Chocalán | CGE S.A. | 2023-04-30 | Si | N/A | N/A
1554 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Mandinga | STZ | 66 | Metropolitana | Melipilla | 2023-04-30 |  | 2023-04-30 |  |  |  | Decreto | 198 | 2019 | OA | Ampliación en S/E Mandinga | CGE S.A. | 2023-04-30 | Si | N/A | N/A
1555 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Loreto | STZ | 66 | O'higgins | Coltauco | 2023-04-30 |  | 2023-04-30 |  |  |  | Decreto | 198 | 2019 | OA | Ampliación en S/E Loreto | CGE S.A. | 2023-04-30 | Si | N/A | N/A
1556 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E San Clemente | STZ | 66 | Maule | San Clemente | 2023-04-30 |  | 2023-04-30 |  |  |  | Decreto | 198 | 2019 | OA | Ampliación en S/E San Clemente | CGE S.A. | 2023-04-30 | Si | N/A | N/A
1557 | MR | CGE S.A. | Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Monterrico – Cocharcas | STZ | 66 | Ñuble | Chillán | 2023-04-30 |  | 2023-04-30 |  |  |  | Decreto | 198 | 2019 | OA | Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Monterrico – Cocharcas | CGE S.A. | 2023-04-30 | Si | N/A | N/A
1558 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Molina y Seccionamiento de la Línea 2x66 kV Itahue – Curicó | STZ | 66 | Maule | Molina | 2023-02-28 |  | 2023-03-31 |  |  |  | Decreto | 198 | 2019 | OA | Ampliación en S/E Molina y Seccionamiento de la Línea 2x66 kV Itahue – Curicó | CGE S.A. | 2023-04-30 | Si | N/A | N/A
1559 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Pumahue | STZ | 66 | La Araucania | Temuco | 2023-02-17 |  | 2023-03-31 |  |  |  | Decreto | 198 | 2019 | OA | Ampliación en S/E Pumahue | CGE S.A. | 2023-04-30 | Si | N/A | N/A
1561 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Gorbea | STZ | 66 | La Araucania | Gorbea | 2023-03-30 |  | 2023-03-30 |  |  |  | Decreto | 198 | 2019 | OA | Ampliación en S/E Gorbea | CGE S.A. | 2023-04-30 | Si | N/A | N/A
1564 | MR | CGE S.A. | Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Tap Loma Colorada – Loma Colorada y Ampliación en S/E Loma Colorada | STZ | 66 | Biobío | San Pedro de la Paz | 2023-04-30 |  | 2023-04-30 |  |  |  | Decreto | 198 | 2019 | OA | Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Tap Loma Colorada – Loma Colorada y Ampliación en S/E Loma Colorada | CGE S.A. | 2023-04-30 | Si | N/A | N/A
1569 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Charrúa | STZ | 220 | Biobío | Cabrero | 2023-04-30 |  | 2023-04-30 |  |  |  | Decreto | 198 | 2019 | OA | Ampliación en S/E Charrúa | Transelec S.A. | 2023-04-30 | Si | N/A | N/A
1570 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Ampliación en SE Negrete | STZ | 66 | Biobío | Negrete | 2022-10-28 |  | 2022-11-15 |  |  |  | Decreto | 198 | 2019 | OA | Ampliación en S/E Negrete DE198 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | 2023-04-30
1571 | MR | CGE S.A. | Ampliación de Capacidad Línea 1x66 kV Charrúa – Chillán | STZ | 66 | Biobío | Cabrero | 2024-03-31 |  | 2024-04-30 |  |  |  | Decreto | 198 | 2019 | OA | Ampliación de Capacidad Línea 1x66 kV Charrúa – Chillán | CGE S.A. | 2024-04-30 | Si | N/A | N/A
1577 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Escuadrón | STZ | 66 | Biobío | Concepción | 2023-03-31 |  | 2023-04-30 |  |  |  | Decreto | 198 | 2019 | OA | Ampliación en S/E Escuadrón | CGE S.A. | 2023-04-30 | Si | N/A | N/A
1579 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Victoria | STZ | 66 | La Araucania | Victoria | 2023-01-02 |  | 2023-03-30 |  |  |  | Decreto | 198 | 2019 | OA | Ampliación en S/E Victoria | CGE S.A. | 2023-04-30 | Si | N/A | N/A
1580 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Ampliación en SE Picarte | STZ | 66 | Los Ríos | Valdivia | 2023-02-20 |  | 2023-03-15 |  |  |  | Decreto | 198 | 2019 | OA | Ampliación en S/E Picarte | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 2023-04-30 | Si | N/A | N/A
1650 | NI | Aguas Pacífico SpA | Subestación Seccionadora de la Línea Ventanas – Torquemada 2x110 kV Etapa 1 | STZ | 110 | Valparaíso | Valparaíso | 2022-09-30 |  | 2022-10-30 |  |  |  | Art. 102 | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 655 | 2019-10-14
1650 | NI | Aguas Pacífico SpA | Subestación Seccionadora de la Línea Ventanas – Torquemada 2x110 kV Etapa 2 | STZ | 110 | Valparaíso | Valparaíso | 2022-09-30 |  | 2022-10-30 |  |  |  | Art. 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 655 | 2019-10-14
1746 | MR | Transelec S.A. | Normalización de la conexión de Autotransformadores ATR3 y ATR4 en Subestación Diego de Almagro | STN | 220 | Atacama | Diego de almagro | 2022-05-30 | 2022-04-29 | 2022-08-30 |  |  |  | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | 330 | 2020-08-28 | 410 | 2022-05-31
1791 | MR | Transelec S.A. | Modificación de Conexión de Paños de Transformación TR5 y un Nuevo Banco en Nuevo Patio “GIS” 110 kV S/E Cerro Navia 110 kV | STZ | 220 | Metropolitana | Cerro navia | 2022-12-30 |  | 2022-12-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OA | Modificación de conexión de paños de transformación TR5 y nuevo banco en nuevo patio GIS 110 kV SE Cerro Navia 110 kV | Transelec S.A. | 2021-07-31 | Si
1806 | NI | Transelec Conseciones S.A. | Línea 2x500 kV Pichirropulli – Nueva Puerto Montt, energizada en 220 kV (Etapa N°1) | STN | 220 | Los Lagos | Llanquihue | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2022-09-30 |  |  |  | Decreto | 422 | 2017 | ON | Línea 2x500 kV Pichirropulli – Nueva Puerto Montt, energizada en 220 kV | Transelec Holding Rentas Ltda. | 2021-07-28 | No |  |  | 500 | 2022-06-30
1820 | MR | Salar SQM SA | Planta Solar del Carmen Litio SQM | STD | 110 | Antofagasta | Antofagasta | 2022-04-30 | 2022-04-05 | 2022-09-15 |  |  |  | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO | 21 | 2020-01-31 | 308 | 2022-04-27
1838 | MR | Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A. | Seccionamiento línea 2x110 kV Alto Jahuel - Florida | STN | 110 | Metropolitana | Puente Alto | 2022-08-21 |  | 2022-08-22 |  |  |  | Art. 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 19 | 2020
1839 | NI | Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A. | Nueva subestación Bajos de Mena | STZ | 110 | Metropolitana | Puente Alto | 2022-08-21 |  | 2022-08-22 |  |  |  | Art. 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 19 | 2020
1861 | MR | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en S/E Bicentenario | STZ | 110 | Metropolitana | Maipú | 2022-10-31 |  | 2022-11-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nuevo Transformador en S/E Bicentenario | Enel Distribución S.A. | 2019-09-30 | Si
1862 | MR | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en S/E Brasil | STZ | 110 | Metropolitana | Santiago | 2022-10-21 |  | 2022-11-16 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nuevo Transformador en S/E Brasil | Enel Distribución Chile S.A. | 2019-09-30 | Si
1909 | MR | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | Ampliación en S/E Cumbre | STN | 500 | Atacama | Diego de almagro | 2022-05-30 | 2022-05-23 | 2022-08-17 |  |  |  | Art. 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 71 | 2020 | 500 | 2022-06-30
1919 | MR | Minera Los Pelambres | Modificación de paño de 220 kV en S/E Los Vilos | STD | 220 | Coquimbo | Los vilos | 2022-09-30 |  | 2022-10-30 |  |  |  | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 454 | 2020-11-30
1979 | MR | Colbún Transmisión S.A. | Normalización de conexión LT 1x44kV Carena - Lo Prado | STD | 44 | Metropolitana | Pudahuel | 2022-09-30 |  | 2022-10-30 |  |  |  | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 57 | 2021-02-26
2049 | MR | Transelec S.A. | Reemplazo de Paño A2 en S/E Alto Jahuel 154 kV | STZ | 154 | Metropolitana | Buin | 2022-07-30 | 2022-05-08 | 2022-09-30 |  |  |  | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 171 | 2020-05-18
2049 | MR | Transelec S.A. | Reemplazo de Paño A1 en S/E Alto Jahuel 154 kV | STZ | 154 | Metropolitana | Buin | 2022-04-30 | 2021-01-10 | 2022-09-30 |  |  |  | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 171 | 2020-05-18 | 34 | 2021-01-29
2090 | MR | Minera Los Pelambres | Proyecto de Subestación Seccionadora El Chacay 220 kV | STD | 220 | Coquimbo | Salamanca | 2022-10-30 |  | 2022-11-30 |  |  |  | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 57 | 2021-02-26
2096 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Proyecto Montenegro - Etapa 1 (Seccionamiento línea 1x154 kV Charrúa –Chillán, construcción de nueva subestación LosCanelos y construcción de nueva línea de transmisión1x66 kV Los Canelos – Lucero) | STZ | 154 | Ñuble | san ignacio | 2023-01-31 |  | 2023-02-28 |  |  |  | Art. 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 198 | 2020-06-11
2096 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Proyecto Montenegro - Etapa 2 (Seccionamiento línea 1x154 kV Charrúa –Chillán, construcción de nueva subestación LosCanelos y construcción de nueva línea de transmisión1x66 kV Los Canelos – Lucero) | STZ | 154 | Ñuble | san ignacio | 2024-08-30 |  | 2024-09-30 |  |  |  | Art. 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 198 | 2020-06-11
2097 | MR | Chilquinta Energía S.A. | Nuevo Transformador en Subestación Seccionadora de la Línea Ventanas – Torquemada 2x110 kV | STZ | 110 | Valparaíso | Puchuncavi | 2023-07-30 |  | 2023-08-30 |  |  |  | Art. 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 655
2316 | NI | Consorcio Red Eléctrica Chile Spa y Cobra Instalaciones y Servicios S.A. | Nueva línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Pozo Almonte, tendido del primer circuito; Nueva Línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Cóndores, tendido del primer circuito; y Nueva Línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Parinacota, tendido del primer circuito. (Etapa N°1) | STN | 220 | Arica y Parinacota | Alto hospicio | 2022-08-25 |  | 2022-10-06 |  |  |  | Decreto | 373 | 2016 | ON | Nueva línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Pozo Almonte, tendido del primer circuito; Nueva línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Cóndores, tendido del primer circuito; y Nueva línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Parinacota, tendido del primer circuito | Red Eléctrica del Norte S.A. |  | Si
2381 | MR | Colbún Trasmisión S.A. | Reemplazo Transformador 230/66/13,8 kV de S/E Colbún | STD | 220 | Maule | Colbún | 2022-12-20 |  | 2022-12-30 |  |  |  | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 209 | 2021-06-30
2383 | MR | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | Ampliación en S/E Lucero | STZ | 66 | Ñuble | Bulnes | 2022-07-20 | 2022-07-10 | 2022-10-31 | 2022-07-10 | 2022-07-28 | DE03577-22 | Art. 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 498 | 2020-12-30 | 601 | 2022-07-29
2396 | NI | Anglo American Sur S.A. | S/E Chancado - Reemplazo Subestación Mina Nueva, Los Bronces | STZ | 66 | Metropolitana | Lo barnechea | 2022-08-26 |  | 2022-09-30 |  |  |  | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 57 | 2021-02-26
2407 | MR | Albemarle Limitada | Ampliación S/E Tap Off Oeste | STD | 220 | Antofagasta | San pedro de atacama | 2022-10-30 |  | 2022-11-30 |  |  |  | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 139 | 2020-04-29
2432 | MR | Parque Eólico Campo Lindo SpA | S/E Santa Clara 220 kV | STD | 220 | Biobío | Los ángeles | 2022-08-25 |  | 2022-09-24 |  |  |  | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 407 | 2020-10-29
2478 | MR | Transelec S.A. | Doble Vinculación Transformador N°1 220/110 kV en S/E Cardones | STN | 220 | La Araucania | Loncoche | 2022-12-30 |  | 2022-12-30 |  |  |  | Decreto | 293 | 2018 | OA | Doble Vinculación Transformador N°1 220/110 kV en S/E Cardones | Transelec S.A. |  | Si
2483 | NI | Sociedad Austral de Transmisión Troncal | Nueva S/E Seccionadora La Ruca 110 kV | STZ | 110 | Coquimbo | Ovalle | 2022-11-30 |  | 2022-12-15 |  |  |  | Decreto | 4 | 2019 | ON | Nueva S/E Seccionadora La Ruca 110 kV | Sociedad Austral de Electricidad S.A. | 2023-01-30 | Si
2525 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Lautaro | STZ | 66 | La Araucania | Lautaro | 2022-09-11 |  | 2022-09-12 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OA | Ampliación en S/E Lautaro | CGE S.A. | 2022-10-30 | Si | N/A | N/A
2560 | MR | Eletrans III S.A. | Ampliación SE Nueva Maitencillo (asociado al proyecto Nueva Línea Nueva Maitencillo - Punta Colorada - Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV, 2x500 MVA) | STN | 500 | Atacama | Freirina | 2022-12-06 |  | 2022-12-16 |  |  |  | Decreto | 373 | 2019 | OA | Ampliación S/E Nueva Maitencillo 220 KV | Eletrans III S.A. |  | Si | N/A | N/A
2561 | MR | Eletrans III S.A. | Ampliación SE Punta Colorada (asociado al proyecto Nueva Línea Nueva Maitencillo - Punta Colorada - Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV, 2x500 MVA) | STN | 220 | Coquimbo | Coquimbo | 2022-11-25 |  | 2023-09-03 |  |  |  | Decreto | 373 | 2019 | OA | Ampliación S/E Punta Colorada 220 KV | Eletrans III S.A. |  | Si | N/A | N/A
2562 | MR | Eletrans III S.A. | Ampliación SE Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV (asociado al proyecto Nueva Línea Nueva Maitencillo - Punta Colorada - Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV, 2x500 MVA) | STN | 220 | Coquimbo | Coquimbo | 2023-09-03 |  | 2023-09-15 |  |  |  | Decreto | 373 | 2019 | OA | Ampliación S/E Nueva Pan de Azúcar 220 KV | Eletrans III S.A. |  | Si | N/A | N/A
2614 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad tramo de línea 1x66 kV Teno - Rauquén | STZ | 66 | Maule | Teno | 2023-04-16 |  | 2023-04-28 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Aumento de capacidad tramo de línea 1x66 kV Teno – Rauquén | CGE S.A. | 2018-07-30 | Si | N/A | N/A
2695 | NI | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Proyecto Subestación Fuentecilla 66/15 kV 30 MVA (Nueva Subestación Fuentecilla) | STZ | 66 | O'higgins | San Vicente | 2022-11-30 |  | 2022-12-30 |  |  |  | Art. 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 467 | 2020-12-10
2733 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Lihueimo | STZ | 66 | O'higgins | Palmilla | 2023-04-30 |  | 2023-04-30 |  |  |  | Decreto | 198 | 2019 | OA | Ampliación en S/E Lihueimo | CGE S.A. | 2023-04-30 | Si | N/A | N/A
2734 | MR | CGE S.A. | Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Tap Linares Norte – Linares y Ampliación en S/E Linares | STZ | 66 | Maule | Linares | 2022-09-03 |  | 2022-10-02 |  |  |  | Decreto | 198 | 2019 | OA | Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Tap Linares Norte – Linares y Ampliación en S/E Linares | CGE S.A. | 2023-04-30 | Si | N/A | N/A
2791 | MR | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en S/E Chacabuco | STZ | 110 | Metropolitana | Quilicura | 2023-01-14 |  | 2023-02-07 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nuevo Transformador en S/E Chacabuco | Enel Distribución S.A. | 2019-09-30 | Si | N/A | N/A
2822 | NI | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Subestación Puquillay 66/13,2 kV 16 MVA (Nueva Subestación Puquillay) | STZ | 66 | O'higgins | Nancagua | 2022-12-01 |  | 2022-12-31 |  |  |  | Art. 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 498 | 2020-12-30
2824 | NI | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Nueva Subestación Santa Cruz | STZ | 66 | O'higgins | Santa Cruz | 2022-12-01 |  | 2022-12-31 |  |  |  | Art. 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 498 | 2020-12-30
2972 | MR | Sociedad Austral de Transmisión Troncal | Ampliación en S/E "La Ruca” | STZ | 110 | Coquimbo | Ovalle | 2022-11-30 |  | 2022-12-15 |  |  |  | Art. 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 152 | 2021-05-17
2973 | MR | Corporación Nacional del Cobre de Chile | Nueva S/E Seccionadora Traful | STD | 110 | O'higgins | Machalí | 2022-08-30 |  | 2022-09-30 | [10 empty] | Si | 209 | 2021-06-30
3036 | MR | ENAP Refinerías S.A. | Reemplazo de Transformador Principal en Complejo Cogeneradora Biobío | STD | 154 | Biobío | Hualpén | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-11-10 | [10 empty] | Si | 64 | 2022-01-31
3037 | MR | ENAP Refinerías S.A. | Instalación de Transformador TR-01 en Subestación ENAP N° 2 | STD | 66 | Biobío | Hualpén | 2022-12-16 |  | 2022-12-20
3068 | MR | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación en S/E Catemu | STZ | 44 | Valparaíso | Catemu | 2022-09-29 |  | 2022-11-23 |  |  |  | Decreto | 293 | 2018 | OA | Ampliación en S/E Catemu | Chilquinta Energía S.A. | 2022-12-30 | Si | N/A | N/A
3089 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Maitencillo (BPS+BT) | STZ | 110 | Atacama | Freirina | 2023-07-30 |  | 2023-07-30 |  |  |  | Decreto | 171 | 2020 | OA | Amplación en S/E Maitencillo 110 KV (BPS+BT) | Transelec S.A. | 2022-05-31
3092 | MR | CGE S.A. | Seccionamiento Línea 2x220 kV Ancoa – Itahue en S/E Santa Isabel | STN | 220 | Maule | San Clemente | 2023-03-03 |  | 2023-03-31 |  |  |  | Decreto | 198 | 2019 | OA | Seccionamiento Línea 2x220 kV Ancoa – Itahue en S/E Santa Isabel | CGE S.A. | 2023-04-30 | Si | N/A | N/A
3069 | MR | Edelnor Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Algarrobal | STN | 220 | Atacama | Vallenar | 2023-01-30 |  | 2023-01-30 |  |  |  | Art. 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 116 | 2021
3115 | NI | Minera Escondida Ltda. | S/E Colorado Chico y Línea de 69 kV S/E OGP1 – S/E Colorado Chico | STZ | 69 | Antofagasta | Antofagasta | 2023-02-28 |  | 2023-03-30 | [10 empty] | Si | 587 | 2021-12-30
1637 | NI | Edelnor Transmisión S.A. | Nueva SE Seccionadora Roncacho | STN | 220 | Arica y Parinacota | Camarones | 2023-03-30 |  | 2023-04-30
3367 | MR | Enel Transmisión Chile S.A. | Instalación celdas 23kV barra N°6 en SE Lo Boza | STD | 110 | Metropolitana | Renca | 2022-10-11 |  | 2022-11-05
1567 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en SE Constitución - D198 | STZ | 66 | Maule | Constitución | 2023-04-29 |  | 2023-06-10
856 | MR | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en SE Chicureo (Etapa N°2) | STZ | 220 | Metropolitana | Colina | 2023-05-05 |  | 2023-06-01 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nuevo Transformador en S/E Chicureo | Enel Distribución Chile S.A. | 2018-12-31 | Si | 320 | 2017-06-22
1806 | NI | Transelec Conseciones S.A. | Línea 2x500 kV Pichirropulli – Nueva Puerto Montt, energizada en 220 kV (Etapa N°2) | STN | 220 | Los Lagos | Llanquihue | 2022-06-30 | 2022-05-25 | 2022-09-30 |  |  |  | Decreto | 422 | 2017 | ON | Línea 2x500 kV Pichirropulli – Nueva Puerto Montt, energizada en 220 kV | Transelec Holding Rentas Ltda. | 2021-07-28 | No |  |  | 500 | 2022-06-30
2316 | NI | Consorcio Red Eléctrica Chile Spa y Cobra Instalaciones y Servicios S.A. | Nueva línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Pozo Almonte, tendido del primer circuito; Nueva Línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Cóndores, tendido del primer circuito; y Nueva Línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Parinacota, tendido del primer circuito. (Etapa N°2) | STN | 220 | Arica y Parinacota | Alto hospicio | 2022-09-20 |  | 2022-10-06 |  |  |  | Decreto | 373 | 2016 | ON | Nueva línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Pozo Almonte, tendido del primer circuito; Nueva línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Cóndores, tendido del primer circuito; y Nueva línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Parinacota, tendido del primer circuito | Red Eléctrica del Norte S.A. |  | Si
1004 | MR | Colbún Transmisión S.A. | Normalización SE Los Maquis 220 kV | STN | 220 | Valparaíso | Los Andes | 2021-03-31 | 2021-04-18 | 2022-10-30
943 | MR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Proyecto Chiloé - Gamboa (Etapa N°2) | STZ | 220 | Los Lagos | Castro | 2023-11-30 |  | 2024-01-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Proyecto Chiloé – Gamboa | Sistema de Transmision del Sur S.A. | 2019-04-30 | Si | 320 | 2017-06-22
943 | MR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Proyecto Chiloé - Gamboa (Etapa N°3) | STZ | 220 | Los Lagos | Castro | 2023-11-30 |  | 2024-01-30 |  |  |  | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Proyecto Chiloé – Gamboa | Sistema de Transmision del Sur S.A. | 2019-04-30 | Si | 320 | 2017-06-22
3051 | MR | Transelec S.A. | Reemplazo de los transformadores de corriente de los paños K1 y K2 de SE Polpaico 500 kV etapa 1 | STN | 500 | Metropolitana | Tiltil | 2022-03-31 | 2022-04-10 | 2023-04-30
3051 | MR | Transelec S.A. | Reemplazo de los transformadores de corriente de los paños K1 y K2 de SE Polpaico 500 kV etapa 2 | STN | 500 | Metropolitana | Tiltil | 2023-04-21 |  | 2023-04-30
781 | NI | Consorcio Saesa - Chilquinta | Nueva Línea Nueva Maitencillo - Punta Colorada - Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV, 2x500 MVA | STN | 220 | Coquimbo | La Higuera | 2023-04-23 |  | 2023-05-01 | [10 empty] | Si
3314 | NI | CGE Transmisión S.A. | Nuevo Banco de Condensadores 12,5MVAr 14,8kV en S/E Parral | STZ | 14.8 | Maule | Parral | 2022-12-15 |  | 2022-12-30 | [10 empty] | Si | 308 | 2022-04-27
1562 | MR | Besalco Transmisión SpA | Ampliación en SE Los Varones | STZ | 220 | Ñuble | Los Angeles | 2023-03-30 |  | 2023-04-30
1644 | NI | Colbún S.A. | Nueva S/E Seccionadora Codegua | STZ | 110 | O'higgins | Codegua | 2023-11-30 |  | 2024-06-30
3413 | MR | Statkraft Eólico S.A. | Nuevo Paño H3 Subestación Quelentaro | STD | 110 | O'higgins | Litueche | 2023-03-29 |  | 2023-04-14
3436 | MR | Enel Transmisión Chile S.A. | Nuevas Posiciones Patio MT Transformador N°7 en S/E Chacabuco | STZ | 110 | Metropolitana | Quilicura | 2022-11-30 |  | 2022-12-30
1645 | NI | Colbún S.A. | Nueva S/E Seccionadora Loica y Nueva línea 2x220 kV Loica-Portezuelo | STZ | 220 | O'higgins | Litueche | 2024-03-31 |  | 2024-05-30
3470 | MR | Enel Transmisión Chile S.A. | Nuevas celdas 12kV en S/E San Joaquín | STZ | 110 | Metropolitana | San Joaquín | 2022-11-30 |  | 2022-12-31
3497 | MR | AES Andes S.A. | Subestación Tap Off La Cruz. | STD | 220 | Antofagasta | Maria Elena | 2023-04-30 |  | 2023-05-31
3511 | MR | Mantoverde S.A. | Reubicación de tramo de línea1x110 kV Mantoverde – Bombeo N°2 entre las estructuras N°14 y °24 | STZ | 110 | Atacama | Freirina | 2022-09-30 |  | 2022-09-30
1638 | MR | Transquinta S.A. | Nueva SE Seccionadora Agua Amarga | STN | 220 | Atacama | Vallenar | 2023-05-31 |  | 2023-06-10
3269 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Rahue | STZ | 220 | Los Ríos | Osorno | 2023-07-31 |  | 2023-08-31
926 | NI | AR PUELCHE SUR SpA | PE Puelche Sur - Etapa 1 | STD | 220 | Los Lagos | Frutillar | 2021-04-03 | 2021-05-30 | 2022-12-30 | [10 empty] | No | 226 | 2020-06-26 | 227 | 2022-03-31
1060 | MR | Bioenergías Forestales SpA | Reemplazo transformador de poder SE Chumpullo 66 KV | STD | 66 | Los Ríos | Valdivia | 2023-01-31 |  | 2023-02-28
1210 | NI | Enel Green Power Chile S.A. | Valle del Sol Etapa 1 | STD | 220 | Antofagasta | María Elena | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-08-30
1248 | MR | Compañía Minera Nevada SpA | Linea Punta Colorada - Tres Quebradas - Lama | STZ | 220 | Atacama | Copiapo | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2022-11-30
1416 | MR | Enel Generación Chile S.A. | Línea 2x220 kV Los Cóndores-Ancoa y Transformadores de Poder 90 MVA 230/13,8 kV | STD | 220 | Maule | San Clemente | 2023-09-30 |  | 2023-12-31 | [10 empty] | SI | 26 | 2019-01-21
1565 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Portezuelo | STZ | 220 | O'higgins | Marchigue | 2023-03-15 |  | 2023-04-24 | [10 empty] | SI | 89 | 2021-03-21
1640 | MR | Transquinta S.A. | Nueva SE Seccionadora Damascal | STZ | 110 | Coquimbo | Vicuña | 2023-03-06 |  | 2023-04-10 | [10 empty] | SI | 113 | 2022-02-28
1776 | MR | Anglo American Sur S.A. | Traslado lineas 66kV San Francisco- Los Bronces | STD | 66 | Metropolitana | Lo barnechea | 2020-10-31 | 2022-07-22 | 2022-08-19 | [10 empty] | SI | 608 | 2018-08-24
1983 | MR | Engie Energia Chile S.A. | Normalización SE Vitor N° 2 Móvil | STD | 110 | Arica y Parinacota | Camarones | 2023-02-08 | 2021-11-18 | 2025-10-19 | [10 empty] | SI | 367 | 2020-09-24
2011 | MR | Transelec S.A. | Modificación trazado Línea 1x220 kV Charrúa – Hualpén | STN | 220 | Biobío | Hualpén | 2022-09-30 |  | 2022-10-31 | [10 empty] | SI | 715 | 2019-11-19
2064 | MR | Duqueco SpA | Traslado y reemplazo de transformador TU2 en SE Mampil | STD | 23 | Biobío | Santa Barbara | 2023-03-30 |  | 2023-03-30 | [10 empty] | SI | 47 | 2020-02-14
2267 | MR | Enel Distribución Chile S.A. | Traslado Transformador N°2 25 MVA en SE Los Dominicos | STZ | 110 | Metropolitana | Las condes | 2022-08-31 |  | 2022-09-15 | [10 empty] | SI | 297 | 2020-08-06
2497 | MR | Enel Generación Chile S.A. | Reemplazo de Transformador de Poder N°3 Central Sauzal. | STD | 115 | O'higgins | Machalí | 2022-07-31 | 2022-07-01 | 2023-03-31 | [10 empty] | SI | 12 | 2021-01-14
2498 | MR | Enel Generación Chile S.A. | Reemplazo de Transformador de Poder N°2 Central Sauzal. | STD | 115 | O'higgins | Machalí | 2021-07-31 | 2021-09-14 | 2022-09-30 | [10 empty] | SI | 12 | 2021-01-14
2499 | MR | Enel Generación Chile S.A. | Reemplazo de Transformador de Poder N°1 Central Sauzal. | STD | 115 | O'higgins | Machalí | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2022-09-30 | [10 empty] | SI | 12 | 2021-01-14
2792 | MR | Enel Transmisión Chile S.A. | Traslado actual transformador N°4 a posición N°5 en S/E Chacabuco | STZ | 110 | Metropolitana | Santiago | 2022-11-10 |  | 2022-12-06 | [10 empty] | SI | 467 | 2021-11-09
3340 | MR | AES Andes S.A. | Actualización de parámetro y cambios de ajustes en la S/E Andres 345 kV | STD | 345 | Antofagasta | Antofagasta | 2022-08-17 |  | 2022-08-17 | [10 empty] | SI | 131 | 2022-03-07
3494 | MR | Enel Green Power Chile S.A. | Aumento capacidad LT PER-Mulchén | STD | 220 | Biobío | Mulchén | 2022-11-29 |  | 2023-05-29
3568 | MR | Transelec S.A. | Cambio Interruptores Línea 2x220 kV Alto Jahuel - Chena en SE Alto Jahuel | STN | 220 | Metropolitana | Buin | 2023-11-30 |  | 2023-11-30 |  |  |  | DC | 171 | 2020-09-14
Note on D30: Autor: Proyecto se encuentra en estado de abandono por parte del contratista GE-Isotron
Note on D61: Autor: La obra se encuentra detenida a la espera de la evaluación del Propietario respecto de los costos y plazos para terminarla.
Note on J101: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se energiza por curso forzoso

## Gx_En Gestión
| Color Celdas | Descripción
Corresponden a fechas estimadas de Puesta en Servicio y Entrada en Operación, según el estado de avance del proyecto en el proceso de Interconexión.
Corresponden a fechas reales de Puesta en Servicio y Entrada en Operación.
| Nota | Dentro del proceso de conexión de proyectos de generación es posible que la fecha real de EO sea retroactiva en comparación a su fecha de emisión, considerando la fecha de aprobación del último requerimiento enviado.
Información del proyecto | [15 empty] | Antecedentes de la Instalación
Información general | [7 empty] | Ubicación |  | Fechas | [5 empty] | Declaración en Construcción
NUP | Proceso | Empresa | Nombre Proyecto | Tipo de Generación | Tipo Tecnología | Potencia Neta Total [MW] | Punto de Conexión | Región | Comuna | Fechas Estimada de PES | Fecha Real de PES | Fechas Estimada de EO | Fecha Real de EO | Fecha Emisión carta EO | N° Carta EO | Declarado en Construcción | N° Resolución Exenta | Fecha Resolución | N° Resolucion (excluye o revoca) | Fecha Resolución (excluye o revoca)
357 | NI | Empresa Eléctrica El Pinar SpA | El Pinar | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 11.4 | SE Cholguán | Biobío | Yungay | 2021-08-17 | 2021-08-10 | 2022-09-30 |  |  |  | No | 386 | 2017-07-21 | 521 | 2021-11-30
378 | NI | Empresa Eléctrica Vallenar S .A. | Central de Respaldo Maitencillo | convencional y no convencional | Térmico | 64 | SE Maitencillo 110 Kv | Atacama | Freirina | 2022-09-30 |  | 2022-10-02 |  |  |  | Si | 26 | 2019-01-21
380 | NI | AR Alto Loa SpA | Parque Eólico Ckani (Etapa N°1) | convencional y no convencional | Eólico | 107.2 | S/E El Abra 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2023-01-30 |  | 2023-03-30 |  |  |  | Si | 139 | 2020-04-29
380 | NI | AR Alto Loa SpA | Parque Eólico Ckani (Etapa N°2) | convencional y no convencional | Eólico | 107.2 | S/E El Abra 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2023-04-30 |  | 2023-06-30 |  |  |  | Si | 139 | 2020-04-29
392 | NI | Parque Eólico Valle de los Vientos SpA | Parque FV Azabache | convencional y no convencional | Solar | 59.8 | S/E Calama 110 kV | Antofagasta | Calama | 2020-12-30 | 2020-12-23 | 2022-08-30 |  |  |  | No | 783 | 2019-12-18 | 34 | 2021-01-29
399 | NI | Solar Elena SpA | Proyecto Solar Fotovoltaico Elena - Primera Etapa | convencional y no convencional | Solar | 270 | S/E Kimal 220 kV | Antofagasta | María Elena | 2022-12-30 |  | 2023-01-30 |  |  |  | Si | 89 | 2021-03-31
425 | NI | AR Pampa SpA | Parque FV Pampa Tigre | convencional y no convencional | Solar | 100 | S/E Seccionadora Tigre 220 kV, Línea 1x220 kV Cerro Tigre ‐ Farellón | Antofagasta | Antofagasta | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-09-15 |  |  |  | Si | 64 | 2020-02-28
548 | NI | Energía Eólica Mesamávida SpA | Parque Eólico Mesamávida (Etapa N°1 de 3) | convencional y no convencional | Eólico | 60 | S/E Santa Luisa 154 kV | Biobío | Los ángeles | 2021-10-30 | 2021-08-04 | 2022-08-16 | 2022-07-29 | 2022-08-12 | DE03757-22 | No | 139 | 2020-04-29 | 327 | 2021-08-31
595 | PMGD | Peteroa Energy SpA | PMGD Peñaflor Solar I | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Peñaflor 12 kV, S/E Malloco | Metropolitana |  | 2022-04-15 | 2022-03-09 | 2022-07-31 | 2022-03-09 | 2022-07-28 | DE03545-22 | No | 226 | 2020-06-26 | 227 | 2022-03-31
661 | PMGD | Imelsa Energia S.A. (Latinoamericana S.A.) | Panguipulli | PMGD | Hidroeléctrico | 0.4 | Alimentador Panguipulli - Pullinque, S/E Panguipulli, 23 kV | Los Rios | Panguipulli | 2015-12-03 | 2015-12-03 | en pruebas |  |  |  | No
663 | PMGD | CINTAC S.A.I.C. | Cintac | PMGD | Solar | 2.5 | alimentador La Blanca 12 kV SE Maipú | Metropolitana | Maipu | 2017-03-15 | 2017-03-15 | en pruebas |  |  |  | No
677 | NI | Enel Green Power del Sur SpA | Campos del Sol | convencional y no convencional | Solar | 400 | S/E Carrera Pinto 220 Kv | Atacama | Copiapó | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2022-12-01 |  |  |  | No | 606 | 2019-09-23 | 57 | 2021-02-26
693 | PMGD | Enerkey SpA | CERNC con Biogas Lepanto | PMGD | Térmico | 2 | alimentador Eyzaguirre kV SE San Bernardo | Metropolitana | San Bernardo | 2017-03-17 | 2017-03-17 | en pruebas |  |  |  | No
697 | PMGD | Bio Energía Molina | Molina | PMGD | Térmico | 1 | Alimentador La fortuna | Maule | Molina | 2016-11-16 | 2016-11-16 | en pruebas |  |  |  | No
740 | PMGD | Copahue de Verano SpA | Sand Solar | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Huechún 13,2 kV, S/E Bajo Melipilla | Metropolitana |  | 2023-05-30 |  | 2023-05-30
759 | NI | Engie Energía Chile S.A. | Parque Solar Capricornio | convencional y no convencional | Solar | 87.9 | S/E Capricornio 110 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2022-03-15 | 2022-03-08 | 2022-08-30 |  |  |  | No | 783 | 2019-12-18 | 601 | 2022-07-29
760 | PMGD | Sun Enel Green | Altos del Paico | PMGD | Solar | 2.1 | El Paico 13.2 kV | Metropolitana | El Monte | en pruebas |  | en pruebas |  |  |  | No
861 | NI | AR Llanos del Viento SpA | PE Llanos del Viento (Etapa 1) | convencional y no convencional | Eólico | 156.1 | S/E O’Higgins 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2022-10-30 |  | 2023-01-30 |  |  |  | Si | 286 | 2020-07-31
914 | NI | Eléctrica Cipresillos SpA | MCHP Cipresillos | PMG | Hidroeléctrico | 9 | Tap-off en Línea Coya-Pangal La S/E de Conexión "Alto Cachapoal" | O'Higgins | Machalí | 2021-02-28 | 2020-11-25 | 2022-11-30 |  |  |  | No | 694 | 2018-10-23 | 137 | 2021-04-30
926 | NI | AR PUELCHE SUR SpA | PE Puelche Sur - Etapa 1 y Etapa 2 | convencional y no convencional | Eólico | 152.4 | S/E Frutillar Norte 220 kV | Los Lagos | Frutillar | 2021-11-30 | 2021-05-30 | 2022-12-30 |  |  |  | No | 226 | 2020-06-26 | 227 | 2022-03-31
945 | NI | Hidroconfianza SpA | Mini Central Hidroeléctrica La Confianza | PMG | Hidroeléctrico | 2.6 | Línea Peuchén – Mampil 1x23 kV | Biobío | Quilleco | 2022-11-30 |  | 2022-12-30 |  |  |  | Si | 717 | 2019-11-20
957 | NI | Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. | CH Los Lagos | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 53.6 | Nueva S/E Seccionadora Los Notros 220 kV, en Línea 1x220 kV Rucatayo – Pichirrahue | Los Rios | Río Bueno | 2023-01-31 |  | 2023-05-02 |  |  |  | Si | 330 | 2020-08-28
962 | NI | Parque Eólico Campo Lindo SpA | Campo Lindo | convencional y no convencional | Eólico | 71.6 | Nueva S/E Santa Clara 220 kV, en Línea 2x220 kV Charrúa - Mulchén | Biobío | Los ángeles | 2023-01-31 |  | 2023-01-31 |  |  |  | Si | 407 | 2020-10-29
981 | PMGD | PFV El Flamenco SpA | PFV El Flamenco | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Llano Blanco 13,2 kV, S/E Yerbas Buenas | Maule | Yerbas Buenas | 2021-06-30 | 2021-07-27 | en pruebas |  |  |  | No | 226 | 2020-06-26 | 249 | 2021-07-30
984 | PMGD | PFV El Trile SpA | PFV El Trile | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Peñuela 13,2 kV, S/E Yerbas Buenas | Maule | Yerbas Buenas | 2022-09-30 |  | 2022-09-30 |  |  |  | SI | 286 | 2020-07-31
985 | PMGD | PFV El Zorzal SpA | PFV El Zorzal | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Camarico 13,8 kV, S/E San Rafael | Maule | San Rafael | 2022-01-31 | 2021-12-29 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-07-28 | DE03544-22 | No | 226 | 2020-06-26 | 64 | 2022-01-31
1026 | PMGD | Lúcumo SpA | Lúcumo | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Linares Norte 13,2 kV, S/E Linares Norte | Maule | Linares | 2022-08-30 |  | 2022-08-30 |  |  |  | Si | 384 | 2021-09-30
1038 | NI | Hidroeléctrica Las Juntas S.A. | MCH Aillín | PMG | Hidroeléctrico | 7 | S/E Peuchén 220 kV | Biobío | Santa bárbara | 2021-04-30 | 2021-04-23 | 2022-12-30 |  |  |  | No |  |  | 171 | 2021-05-31
1056 | NI | AR Caman SpA | Parque Eólico Caman - Etapa 1 | convencional y no convencional | Eólico | 145.7 | S/E Cerros de Huichahue 220 kV | Los Rios | Valdivia | 2023-02-27 |  | 2023-06-30 |  |  |  | Si | 209 | 2021-06-30
1065 | NI | AR Valle Escondido SpA | Valle Escondido | convencional y no convencional | Solar | 105 | S/E Seccionadora Valle Escondido 220 kV, Línea 1x220 kV Río Escondido ‐ Cardones | Atacama | Tierra amarilla | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-09-30 |  |  |  | Si | 64 | 2020-02-28
1101 | NI | Enel Green Power del Sur SpA | Sol de Lila | convencional y no convencional | Solar | 152 | S/E Andes 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2021-09-04 | 2021-08-31 | 2022-09-15 |  |  |  | No | 101 | 2020-03-30 | 384 | 2021-09-30
1210 | NI | Enel Green Power Chile S.A. | Valle del Sol (Etapa 1 y Etapa 2) | convencional y no convencional | Solar | 149.9 | S/E Miraje 220 kV | Antofagasta | María Elena | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-09-30 |  |  |  | NO | 407 | 2020-10-29 | 410 | 2022-05-31
1235 | NI | Enel Green Power SpA | Parque Fotovoltaico Guanchoi (Campos del Sol II) | convencional y no convencional | Solar | 369.6 | S/E Illapa 220 kV | Atacama | Diego de Almagro | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 2022-12-01 |  |  |  | No | 137 | 2021-04-30 | 601 | 2022-07-29
1245 | PMGD | MGM Innova Capital Chile SpA | PV UTFSM Vitacura | PMGD | Solar | 0.1 | Alimentador Recabarren SE Alonso de Córdova | Metropolitana | Vitacura | 2020-10-30 | 2020-01-27 | en pruebas |  |  |  | No | 262 | 2019-04-24 | 454 | 2020-11-30
1256 | NI | Parque Eólico Atacama SpA | Parque Eólico Atacama | convencional y no convencional | Eólico | 163.5 | Barra de alta en S/E Elevadora Atacama y apoyo nº1 de Línea de Transmisión 2x220 kV Cabo Leones - Maitencillo | Atacama | Huasco | 2022-12-30 |  | 2023-05-30
1265 | NI | Colbún S.A. | Diego de Almagro Sur | convencional y no convencional | Solar | 208 | S/E Illapa 220 kV | Atacama | Diego de Almagro | 2021-11-22 | 2021-11-30 | 2022-08-16 |  |  |  | No | 57 | 2021-02-26 | 587 | 2021-12-30
1320 | NI | Generadora SolSoliv SpA | Planta Fotovoltaica Caracas II | PMG | Solar | 9 | S/E Prime Los Cóndores 23 kV | Coquimbo | Los Vilos | 2022-10-01 |  | 2022-10-31 |  |  |  | Si | 139 | 2020-04-29
1422 | NI | Parque Solar Viveros SpA | PMG Parque Fotovoltaico Cauquenes | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Cauquenes 13,2 kV | Maule | Cauquenes | 2023-03-01 |  | 2023-05-01
1435 | NI | Celulosa Arauco y Constitución S.A. | MAPA (Etapa 1) | convencional y no convencional | Biomasa | 166 | S/E Planta Arauco 220 kV | Biobío | Arauco | 2022-09-04 | 2022-01-11 | 2023-01-30 |  |  |  | No | 490 | 2019-08-20 | 64 | 2022-01-31
1435 | NI | Celulosa Arauco y Constitución S.A. | MAPA (Etapa 2) | convencional y no convencional | Biomasa | 166 | S/E Planta Arauco 220 kV | Biobío | Arauco | 2022-11-30 |  | 2023-03-30 |  |  |  | Si | 490 | 2019-08-20
1438 | PMGD | Panguilemo SpA | PMGD FV Panguilemo | PMGD | Solar | 2.9 | Alimentador Aeródromo 15 kV, S/E Panguilemo | Maule | San Rafael | 2022-08-30 |  | 2022-08-30 |  |  |  | SI | 498 | 2020-12-30
1514 | NI | Enel Green Power del Sur SpA | Parque FV Domeyko | convencional y no convencional | Solar | 186.2 | S/E Puri 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2021-09-30 | 2021-08-23 | 2022-09-30 |  |  |  | No | 139 | 2020-04-29 | 384 | 2021-09-30
1521 | MR | Hidroeléctrica Dos Valles SpA | Ampliación CH Dos Valles | PMG | Hidroeléctrico | 1.6 | S/E Dos Valles 23 kV | O'Higgins | San Fernando | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2022-11-10 |  |  |  | No | 330 | 2020-08-28 | 249 | 2021-07-30
1702 | NI | Geotérmica del Norte S.A. | Cerro Pabellón Unidad 3 | convencional y no convencional | Geotérmica | 33 | S/E Cerro Pabellón 220 kV | Antofagasta | Ollagüe | 2021-03-30 | 2021-03-04 | 2022-09-30 |  |  |  | No | 606 | 2019-09-23 | 89 | 2021-03-31
1731 | NI | Enlasa Generación Chile S.A. | PMG Teno Solar | PMG | Solar | 7.4 | S/E Aguas Negras 14,4 kV | Maule | Teno | 2022-01-31 | 2022-01-14 | 2022-09-30 |  |  |  | No | 34 | 2021-01-29 | 64 | 2022-01-31
1732 | NI | Enel Green Power del Sur SpA | Parque Eólico Renaico II | convencional y no convencional | Eólico | 144 | S/E Central Parque Eólico Renaico 220 kV | La Araucania | Renaico | 2021-07-30 | 2021-03-05 | 2023-03-15 |  |  |  | No | 139 | 2020-04-29 | 89 | 2021-03-31
1755 | NI | Enel Green Power del Sur SpA | Ampliación Finis Terrae Etapa I | convencional y no convencional | Solar | 126.2 | S/E Rande 220 kV | Antofagasta | María Elena | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2022-11-30 |  |  |  | No | 64 | 2020-02-28 | 64 | 2022-01-31
1815 | NI | Hidrobonito S.A. | CH Alto Bonito | PMG | Hidroeléctrico | 2.5 | Tap Off en Línea 1x23 kV Río Bonito - Bonito | Los Lagos | Puerto Octay | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2022-10-31 |  |  |  | No | 330 | 2020-08-28 | 587 | 2021-12-30
1817 | NI | Colbún S.A. | Parque Fotovoltaico Machicura | PMG | Solar | 9 | Conexión en Tap-Off a la línea 2x13,8 kV Colbún - Machicura | Maule | Colbún | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2022-09-22 |  |  |  | No | 498 | 2020-12-30 | 587 | 2021-12-30
1822 | NI | Solek Desarrollos SpA | PMG FV Castilla | PMG | Solar | 2.8 | S/E Castilla 23 kV | Atacama | Copiapó | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-09-30 |  |  |  | No | 137 | 2021-04-30 | 500 | 2022-06-30
1865 | PMGD | Solar TI Dieciséis SpA | PMGD FV Guaraná | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Los Quillayes 13,2 kV, S/E Quelentaro | O'Higgins | Litueche | 2022-04-30 | 2022-03-10 | en pruebas |  |  |  | NO | 209 | 2021-06-30 | 410 | 2022-05-31
1929 | NI | Parque Solar Villa Longaví SpA | PMG Villa Longavi | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Longaví 13,2 kV | Maule | Longaví | 2023-03-01 |  | 2023-05-01
1956 | NI | Wpd Duqueco SpA | PE Lomas de Duqueco | convencional y no convencional | Eólico | 57.4 | S/E Duqueco 66 kV | Biobío | Los ángeles | 2022-02-28 | 2022-02-17 | 2022-07-30 | 2022-08-03 | 2022-08-12 | DE03825-22 | Si | 330 | 2020-08-28
1963 | NI | Parque Solar Convento SpA | PMG San Bernardo | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Monterrico 66 kV | Ñuble | Chillan | 2023-07-29 |  | 2023-07-31
1982 | MR | Hidroeléctrica Dos Valles SpA | Ampliación Central Hidroeléctrica Dos Valles (9,0 MW) | PMG | Hidroeléctrico | 4.5 | S/E Dos Valles 23 kV | O'Higgins | San Fernando | 2022-10-31 |  | 2022-12-31 |  |  |  | Si | 171 | 2021-05-31
2093 | NI | Enel Green Power Chile S.A. | Finis Terrae Extensión Etapa 2 | convencional y no convencional | Solar | 18.3 | S/E Rande 33 kV | Antofagasta | María Elena | 2022-09-26 |  | 2022-12-31 |  |  |  | Si | 327 | 2021-08-31
2102 | PMGD | Champa Solar SpA | Parque Fotovoltaico Orilla del Maule | PMGD | Solar | 6 | Alimentador Orilla del Maule 15 kV, S/E La Palma | Maule |  | 2022-11-30 |  | 2022-11-30 |  |  |  | Si | 521 | 2021-11-30
2180 | PMGD | Empresas Lipigas S.A. | Janequeo (PMGD Dreams Valdivia II) | PMGD | Diésel | 1.6 | Alimentador Errázuriz 23 kV, S/E Picarte | Los Rios | Valdivia | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 330 | 2020-08-28
2243 | NI | Inversiones Fotovoltaicas SpA | Willka (Parque FV Willka3) | convencional y no convencional | Solar | 98 | S/E Parinacota 220 kV | Arica y Parinacota | Arica | 2023-07-30 |  | 2023-10-30 |  |  |  | Si | 286 | 2020-07-31
2334 | NI | Sociedad Hidroeléctrica Punta del Viento SpA | Central Hidroeléctrica Punta del Viento | PMG | Hidroeléctrico | 2.9 | S/E Central Hidroeléctrica Corrales 23 kV | O'Higgins | San Fernando | 2022-01-31 | 2021-12-28 | 2022-10-10 |  |  |  | No | 34 | 2021-01-29 | 64 | 2022-01-31
2356 | MR | Engie Energía Chile S.A. | Ampliación Parque Eólico Calama | convencional y no convencional | Eólico | 12 | Tap Off en Línea 1x220 kV Calama Nueva – Lasana | Antofagasta | Calama | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-09-15
2374 | PMGD | Parque Solar El Sauce SpA | Parque Romeria (PMGD FV Romero) | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Quilvo 13,2 kV, S/E Rauquén | Maule | Romeral | 2021-01-31 | 2021-02-16 | en pruebas |  |  |  | No | 454 | 2020-11-30 | 57 | 2021-02-26
2406 | NI | AR Llanos del Viento SpA | PE Llanos del Viento (Etapa 2) | convencional y no convencional | Eólico | 156.1 | S/E O’Higgins 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2022-10-30 |  | 2023-01-30 |  |  |  | Si | 286 | 2020-07-31
2431 | NI | Andes Solar SpA | Andes Solar IIB | convencional y no convencional | Solar + BESS | 112.5 | S/E Andes 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2022-09-30 |  | 2022-12-28 |  |  |  | Si | 498 | 2020-12-30
2455 | PMGD | Parque Solar Alcaldesa SpA | PMGD Alcaldesa | PMGD | Solar | 6 | Alimentador Vegas Verdes 13,2 kV, S/E Quirihue | Ñuble | Quirihue | 2021-07-30 | 2021-07-15 | en pruebas |  |  |  | No | 34 | 2021-01-29 | 249 | 2021-07-30
2460 | PMGD | Energía Renovable Encino SpA | EA SF San Isidro | PMGD | Solar | 2.6 | Alimentador San Isidro 15 kV, S/E Chumaquito | O'Higgins | Requínoa | 2022-03-31 | 2022-03-22 | en pruebas |  |  |  | No | 521 | 2021-11-30 | 227 | 2022-03-31
2472 | PMGD | Avilés SpA | PMGD Avilés | PMGD | Solar | 8.3 | Alimentador El Prado 13,2 kV, S/E La Manga | Metropolitana | San Pedro | 2021-05-30 | 2021-05-28 | en pruebas |  |  |  | No | 454 | 2020-11-30 | 209 | 2021-06-30
2473 | PMGD | Licancabur de Verano SpA | Parque Fotovoltaico Los Corrales del Verano | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Loreto 12 kV, S/E Malloco | Metropolitana | Malloa | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 286 | 2020-07-31
2516 | NI | Pataguilla Solar SpA | Proyecto planta de generación fotovoltaica Pataguilla | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | Línea Carena - Puente Alto CMPC 44 kV | Valparaíso | Curacavi | 2023-03-30 |  | 2023-07-30
2533 | NI | PV Coya SpA | Proyecto FV Coya | convencional y no convencional | Solar | 180 | S/E Seccionadora Coya 678 220 kV, Línea 1x220 kV Crucero – Radomiro Tomic | Antofagasta | María Elena | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-12-28 |  |  |  | Si | 101 | 2020-03-30
2577 | PMGD | Mandinga Solar SpA | PMGD FV Mandinga | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Tantehue 13,2 kV, S/E Mandinga | Metropolitana | Melipilla | 2022-07-31 | 2022-08-06 | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 89 | 2021-03-31
2613 | PMGD | Parque Solar Tabolango SpA | PMGD FV Bramada | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Bramador 13,8 kV, S/E Copiapó | Atacama | Copiapó | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | NO | 171 | 2021-05-31 | 308 | 2022-04-27
2615 | PMGD | Parque Solar Retiro SpA | PMGD FV Aeropuerto | PMGD | Solar | 5.5 | Alimentador Aeródromo 15 kV, S/E Panguilemo | Maule | Maule | 2022-04-30 | 2022-03-31 | en pruebas |  |  |  | NO | 137 | 2021-04-30 | 308 | 2022-04-27
2618 | PMGD | Solarity SpA | PMGD FV Watt's Lonquen | PMGD | Solar | 0.9 | Alimentador Puerta Sur 23 kV, S/E Las Acacias | Metropolitana | Maipu | 2022-09-30 |  | 2022-09-30 |  |  |  | Si | 498 | 2020-12-30
2619 | PMGD | Parque Solar Lo Chacón SpA | PMGD FV Palmilla Cruz | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Cunaco 13,2 kV, S/E Paniahue | O'Higgins | Palmilla | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | NO | 171 | 2021-05-31 | 308 | 2021-04-27
2663 | PMGD | Anakena SpA | PMGD FV Anakena | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Sotaqui 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2022-05-02 | 2022-05-10 | 2022-08-31 |  |  |  | No | 89 | 2021-03-31 | 500 | 2021-06-30
2664 | PMGD | Pastran SpA | PMGD FV Pastrán | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Hospital 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2022-06-15 | 2022-06-08 | 2022-08-31 |  |  |  | No | 407 | 2020-10-29 | 601 | 2022-07-29
2665 | PMGD | Sunhunter SpA | PMGD FV Sunhunter | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Delta 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 89 | 2021-03-31
2666 | PMGD | Granate SpA | PMGD FV Granate | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Quebrada Seca 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2022-05-30 | 2022-06-28 | en pruebas |  |  |  | No | 89 | 2021-03-31 | 601 | 2022-07-29
2667 | PMGD | Generadora Sol Soliv SpA | Planta FV Caracas I | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Quilimarí 23 kV, S/E Quereo | Coquimbo | Los Vilos | 2022-06-30 | 2022-06-09 | en pruebas |  |  |  | No |  |  | 601 | 2022-07-29
2703 | PMGD | Diego de Almagro Solar 3 S.A | PMGD FV Recoleta | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Recoleta 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2022-07-30 | 2022-06-29 | en pruebas |  |  |  | No | 171 | 2021-05-31 | 601 | 2022-07-29
2728 | PMGD | Parque Solar La Muralla Dos SpA | PMGD Parque Solar Nancagua | PMGD | Solar | 6 | Alimentador Nancagua 13,2 kV, S/E Nancagua | O'Higgins | Nancagua | 2022-02-08 | 2022-03-03 | en pruebas |  |  |  | No | 384 | 2021-09-30 | 227 | 2022-03-31
2729 | PMGD | Parque Solar Itihue SpA | PMGD Parque PVP Itihue | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Monte Blanco 13,2 kV, S/E San Carlos | Ñuble | San Carlos | 2022-06-30 | 2022-06-13 | en pruebas |  |  |  | No | 441 | 2021-10-29 | 500 | 2022-06-30
2736 | PMGD | ICB Inmobiliaria S.A | ICB | PMGD | Solar | 0.3 | Alimentador Maulen 12 kV, S/E Chacabuco | Metropolitana | Quilicura | 2022-07-31 | 2022-06-13 | en pruebas |  |  |  | No | 34 | 2021-01-29 | 601 | 2022-07-29
2765 | PMGD | Parque Solar Lo Prado SpA | PMGD Parque Solar Colchagua | PMGD | Solar | 2.7 | Alimentador El Barco 13,2 kV, S/E Lihueimo | O'Higgins | Colchagua | 2021-11-30 | 2022-01-20 | en pruebas |  |  |  | Si | 327 | 2021-08-31
2766 | PMGD | Tamarama SpA | PMGD FV Tamarama | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Torreblanca 13,2 kV, S/E Vallenar | Atacama | Vallenar | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 209 | 2021-06-30
2767 | PMGD | Don Enrique SpA | PMGD FV Don Enrique | PMGD | Solar | 9 | Alimentador El Hinojo 13,2 kV, S/E Punitaqui | Coquimbo | Ovalle | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 209 | 2021-06-30
2768 | PMGD | Nueva Gales SpA | PMGD FV Huaquelón | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Huaquelón 13,2 kV, S/E Punitaqui | Coquimbo | Punitaqui | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 209 | 2021-06-30
2769 | PMGD | PMGD FV Gabriela | PMGD FV Gabriela | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Gabriela Mistral 23 kV, S/E Vicuña | Coquimbo | Vicuña | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 209 | 2021-06-30
2797 | PMGD | Tacora Energy SpA | Central de Respaldo Camping C | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Santa Blanca 12 kV, S/E Isla de Maipo | Metropolitana | Isla de Maipo | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 171 | 2021-05-31
2798 | PMGD | Playero SpA | PMGD Playero 3 | PMGD | solar | 3 | Alimentador Los Ruiles 23 kV, S/E La Vega | Maule | Chanco | 2022-05-31 | 2022-06-02 | 2022-05-31 | 2022-06-02 | 2022-08-11 | DE03762-22 | No | 327 | 2021-08-31 | 500 | 2022-06-30
2799 | PMGD | Parque Solar Don Flavio SpA | PMGD San Francisco Parral | PMGD | Solar | 2.5 | Alimentador Retiro 13,2 kV, S/E Parral | Maule |  | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 587 | 2021-12-30
2825 | PMGD | Loica SpA | PMGD Loica | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Los Naranjos 23 kV, S/E Nirivilo | Maule | Nirivilo | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 327 | 2021-08-31
2940 | PMGD | Fardela Negra SpA | PMGD FV Fardela Negra | PMGD | Solar | 3 | Alimentador San Jerónimo 12 kV, S/E San Jerónimo | Valparaíso | Algarrobo | 2021-10-30 | 2022-01-28 | en pruebas |  |  |  | Si | 209 | 2021-06-30
2944 | PMGD | Meli SpA | PMGD FV Meli | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Santa Julia 15 kV, S/E Graneros | O'Higgins | Graneros | 2021-10-30 | 2021-10-29 | en pruebas |  |  |  | No | 498 | 2020-12-30 | 521 | 2021-11-30
2952 | PMGD | Energía Morro Guayacán SpA | PMGD Holley | PMGD | Diésel | 0.8 | Alimentador Los Leones 12 kV, S/E Vitacura | Metropolitana | Vitacura | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 137 | 2021-04-30
2966 | PMGD | GR Carza SpA | PMGD FV Astillas | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Astillas 13,2 kV, S/E Vallenar | Atacama | Vallenar | 2021-09-30 | 2022-03-14 | en pruebas |  |  |  | No | 454 | 2020-11-30 | 227 | 2022-03-31
2983 | NI | Solek Desarrollo SpA | Parque Camila (Ex Doña Carmen RM) | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Santa Marta 23 kV | Metropolitana | San Bernardo | 2022-11-30 |  | 2022-11-30
2993 | NI | GPG Generación Distribuida SpA | PMG Solar Palermo | PMG | Solar | 9 | S/E El Peumo 23 kV | Metropolitana | San Pedro | 2022-11-05 |  | 2022-12-13 |  |  |  | Si | 384 | 2021-09-30
2996 | PMGD | PSF Santa Isabel SpA | Parque Fotovoltaico Santa Elizabeth (Ex ,Santa Isabel) | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Lecaros 15 kV, S/E Rosario | O'Higgins |  | 2022-07-31 | 2022-06-22 | en pruebas |  |  |  | No | 441 | 2021-10-29 | 601 | 2022-07-29
3023 | PMGD | CVE Proyecto Ocho SpA | PMGD FV Los Tauretes | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Huechún 23 kV, S/E El Manzano | Metropolitana |  | 2022-02-02 | 2022-02-02 | en pruebas |  |  |  | Si | 441 | 2021-10-29
3029 | PMGD | PSF Paine SpA | Paine (Nuevo Horizonte) | PMGD | Solar | 6 | Alimentador La Colonia 15 kV, S/E Fátima | Metropolitana | Paine | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | SI | 220 | 2022-03-29
3040 | PMGD | Parque Solar Cantillana SpA | PMGD Parque Solar Cantillana | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Champa 15 kV, S/E Hospital | Metropolitana |  | 2022-07-31 | 2022-06-30 | en pruebas |  |  |  | No | 521 | 2021-11-30 | 601 | 2022-07-29
3042 | PMGD | Fénix Solar SpA | PMGD Parque Solar El Palqui | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador El Palqui 13,2 kV, S/E Monte Patria | Coquimbo | Monte Patria | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | SI | 587 | 2021-12-30
3062 | PMGD | GR Ruil SpA | Planta Fotovoltaica Mitchi | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Pueblo Baquedano 23 kV, S/E Mantos Blancos | Antofagasta | Antofagasta | 2022-02-15 | 2022-03-08 | en pruebas |  |  |  | No | 384 | 2021-09-30 | 227 | 2022-03-31
3065 | PMGD | Parque Fulgor SpA | PMGD FV Fulgor | PMGD | Solar | 2.6 | Alimentador Negrete Renaico 13,2 kV, S/E Negrete | Biobío | Negrete | 2022-04-30 | 2022-04-29 | en pruebas |  |  |  | NO | 249 | 2021-07-30 | 410 | 2022-05-31
3066 | PMGD | Parque Solar Salamanca SpA | PMGD Parque Fotovoltaico El Huaso | PMGD | Solar | 2.7 | Alimentador Enami 12 kV, S/E Catemu | Valparaíso | Catemu | 2022-07-31 | 2022-07-15 | en pruebas |  |  |  | No | 521 | 2021-11-30 | 601 | 2022-07-29
3071 | PMGD | SLK CB Nueve SpA | PMGD SLK CB Nueve | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Putaendo 12 kV, S/E San Felipe | Valparaíso | Putaendo | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | SI | 57 | 2021-02-26
3091 | PMGD | GR Lleuque SpA | Planta Fotovoltaica GR Alcón Solar (Ex Cóndor) | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Pichilemu 23 kV, S/E Alcones | O'Higgins | Pichilemu | 2022-07-31 | 2022-06-17 | 2022-07-31 | 2022-06-17 | 2022-07-20 | DE03414-22 | No | 384 | 2021-09-30 | 500 | 2022-06-30
3102 | PMGD | GR Tolhuaca SpA | Parque Fotovoltaico Picunche | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Santa Blanca 15 kV, S/E San Francisco de Mostazal | O'Higgins |  | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 521 | 2021-11-30
3103 | PMGD | Incahuasi Energy SpA | Guanaco Ampliación | PMGD | Solar | 6 | Alimentador Emos-Malloco 23 kV, S/E Malloco | Metropolitana | Padre Hurtado | 2022-06-30 | 2022-05-30 | en pruebas |  |  |  | SI | 521 | 2021-11-30
3104 | PMGD | Puntiagudo Energy SpA | PMGD FV Chicauma del Verano | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Batuco 23 kV, S/E Batuco | Metropolitana | Batuco | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 372 | 2020-09-28
3105 | PMGD | Lascar Energy SpA | PMGD FV Fuster del Verano | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Portezuelo 23 kV, S/E Batuco | Metropolitana | Batuco | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 330 | 2020-08-28
3143 | PMGD | Fotovoltaica Patagua SpA | PMGD FV Piduco | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Plaza 15 kV, S/E Piduco | Maule | Pencahue | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 171 | 2021-05-31
3146 | PMGD | Parque Solar Panguilemo SPA | PMGD Parque Tacna^{5} | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Norte 13,8 kV, S/E Quiani | Arica y Parinacota |  | 2022-12-31 |  | 2022-12-31
3163 | PMGD | GPG Generación Distribuida SpA | Planta Fotovoltaica Milan A | PMGD | Solar | 3 | Alimentador El Quelmén 13,2 kV, S/E Teno | Maule |  | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 521 | 2021-11-30
3164 | PMGD | GPG Generación Distribuida SpA | Plant Fotovoltaica Milan B | PMGD | Solar | 3.8 | Alimentador Vista Hermosa 13,2 kV, S/E Teno | Maule |  | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 521 | 2021-11-30
3166 | PMGD | GPG Generación Distribuida SpA | PMGD Cauquenes | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Quella 13,2 kV, S/E Cauquenes | Maule |  | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 521 | 2021-11-30
3169 | PMGD | Cantera Solar II SpA | PMGD FV Cantera | PMGD | Solar | 2.9 | Alimentador El Prado 13,2 kV, S/E La Manga | Metropolitana | San Pedro | 2022-07-31 | 2022-06-17 | 2022-07-31 | 2022-06-17 | 2022-07-18 | DE03376-22 | Si | 171 | 2021-05-31
3170 | PMGD | Palpana de Verano SpA | Idahue del Verano | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Peumo 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | O'Higgins |  | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 587 | 2021-12-30
3173 | PMGD | GPG Generación Distribuida SpA | PMGD Ratulemus (El Rosal) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Tabolguen 23 kV, S/E Cauquenes | Maule |  | 2022-10-31 |  | 2022-10-31 |  |  |  | Si | 521 | 2021-11-30
3174 | PMGD | Farmdo Energy Chile SpA | PMGD FV San Antonio Malvilla | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Malvilla 13,2 kV, S/E Leyda | Valparaíso | Placilla | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 249 | 2021-07-30
3175 | PMGD | El Sharon SpA | Parque Fotovoltaico El Sharon | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Loyca 13,2 kV, S/E El Peumo | O'Higgins | Las Cabras | 2022-01-31 | 2022-05-10 | en pruebas |  |  |  | NO | 441 | 2021-10-29 | 410 | 2022-05-31
3176 | PMGD | Torino Solar II SpA | PMGD Solar Torino | PMGD | Solar | 8 | Alimentador Vista Hermosa 13,2 kV, S/E Teno | Maule | Teno | 2022-08-30 |  | 2022-08-30 |  |  |  | SI | 521 | 2021-11-30
3177 | PMGD | Parque Solar Caracoles SpA | PMGD FV Caracoles | PMGD | Solar | 2.7 | Alimentador Llano Blanco 13,2 kV, S/E Yerbas Buenas | Maule | Yerbas Buenas | 2022-03-10 | 2022-03-10 | en pruebas |  |  |  | No | 327 | 2021-08-31 | 227 | 2022-03-31
3244 | MR | Enel Green Power Chile S.A. | Las Salinas | convencional y no convencional | Solar | 364 | S/E Centinela 220 kV | Antofagasta | Sierra Gorda | 2022-12-10 |  | 2023-06-30 |  |  |  | Si | 587 | 2021-12-30
3246 | PMGD | Fotovoltaica Boldo SpA | Parque Fotovoltaico La Colonia | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Viluco 15 kV, S/E Fátima | Metropolitana | Buin | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 384 | 2021-09-30
3247 | PMGD | Fotovoltaica Raulí SpA | Parque Fotovoltaico Rinconada Alcones | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Pichilemu 23 kV, S/E Alcones | O'Higgins | Marchihue | 2022-02-28 | 2022-02-23 | en pruebas |  |  |  | No | 521 | 2021-11-30 | 500 | 2022-06-30
3251 | NI | CEME 1 SpA | Planta Solar CEME 1 | convencional y no convencional | Solar | 350 | S/E Miraje 220 kV | Antofagasta | maria elena | 2023-10-31 |  | 2023-11-30 |  |  |  | Si | 441 | 2021-10-29
3255 | PMGD | Ecoinversol Chile SpA | PMGD FV Nihue | PMGD | Solar | 2.9 | Alimentador Corneche 13,2 kV, S/E La Manga | Metropolitana | San Pedro | 2022-07-31 | 2022-08-03 | en pruebas |  |  |  | Si | 34 | 2021-01-29
3294 | PMGD | Newentún SpA | PMGD Newentún | PMGD | Solar | 6 | Alimentador El Barco 13,2 kV, S/E Lihueimo | O'Higgins | Peralillo | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 384 | 2021-09-30
3309 | PMGD | Cocharcas Solar SpA | PMGD Duqueco Solar | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Licura 23 kV, S/E Duqueco | Biobío | Los ángeles | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | SI | 64 | 2022-01-31
3310 | PMGD | Capurata del Verano SpA | Las Palmas del Verano Solar | PMGD | Fotovoltaico | 2.3 | Alimentador Huinca 13,2 kV, S/E Leyda | Valparaíso |  | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 64 | 2022-01-31
3311 | PMGD | PFV Las Cachañas SpA | PFV Las Cachañas | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Maggi 15 kV, S/E Colchagua | O'Higgins | Colchagua | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 89 | 2021-03-31
3312 | PMGD | PFV Las Golondrinas SpA | PFV Las Golondrinas | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Colbún 13,8 kV, S/E Colbún | Maule | Colbún | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 89 | 2021-03-31
3318 | PMGD | Santa Laura Energy SpA | PMGD Avel Solar | PMGD | Solar | 9 | Alimentador La Mona 23 kV, S/E El Avellano | Biobío | Los ángeles | 2022-06-30 | 2022-07-04 | 2022-07-31 | 2022-07-04 | 2022-07-14 | DE03300-22 | SI | 384 | 2021-09-30
3319 | PMGD | CE Centinela Solar SpA | Planta Fotovoltaica Lockma | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Minsal 23 kV, S/E Uribe | Antofagasta | Calama | 2022-06-30 | 2022-05-16 | en pruebas |  |  |  | NO | 587 | 2021-12-30 | 601 | 2022-07-29
3320 | PMGD | Litoral Solar SpA | PMGD Litoral | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Esmeralda 12 kV, S/E El Totoral | Valparaíso | Algarrobo | 2022-07-31 | 2022-07-29 | en pruebas |  |  |  | SI
3328 | PMGD | CE Uribe Antofagasta Solar SpA | Planta Fotovoltaica Ckilir | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Los Morros 23 kV, S/E Uribe | Antofagasta | Calama | 2022-06-30 | 2022-05-16 | 2022-08-31 |  |  |  | SI | 308 | 2022-04-27
3334 | PMGD | Linzor de Verano SpA | Plomo del Verano | PMGD | Fotovoltaico | 2.4 | Alimentador Anunciación 23 kV, S/E Pajaritos | Metropolitana | Maipu | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | SI | 64 | 2022-01-31
3335 | PMGD | Parque Fotovoltaico Chépica SpA | Cóndor Chépica | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Chépica 13,2 kV, S/E Paniahue | O'Higgins | Chepica | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 521 | 2021-11-30
3336 | PMGD | Energia Renovable Rucapaine SpA | Rucapaine | PMGD | Solar | 9 | Alimentador La Colonia 15 kV, S/E Fátima | Metropolitana |  | 2023-02-28 |  | 2023-02-28
3343 | PMGD | PSF El Peral SpA | PMGD El Peral^{4} | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Alto Jahuel 15 kV, S/E Buin | Metropolitana |  | 2022-08-31 |  | 2022-08-31
3358 | PMGD | SAGESA S.A. | Planta Fotovoltaica Armazones^{1} | PMGD | Fotovoltaico | 5 | Alimentador Armazones 23 kV, S/E Armazones^{2} | Antofagasta | TalTal | 2022-08-31 |  | 2022-08-31
3359 | PMGD | SAGESA S.A. | Planta Fotovoltaica Paranal 1 | PMGD | Fotovoltaico | 4 | Alimentador Paranal 23 kV, S/E Armazones | Antofagasta | TalTal | 2022-08-31 |  | 2022-08-31
3372 | PMGD | Santa Cecilia Solar SpA | Avellano Solar | PMGD | Solar | 6,0 | Alimentador La Mona 23 kV, S/E El Avellano | Biobío |  | 2023-03-31 |  | 2023-03-31
3373 | PMGD | Parque Fotovoltaico Cóndor Lo Chacón SpA | Cóndor Lo Chacón II | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Lo Chacón 23 kV, S/E Santa Rosa | Metropolitana |  | 2023-01-31 |  | 2023-01-31 |  |  |  | Si | 64 | 2022-01-31
3374 | PMGD | Cobena Energía SpA | Itahue Solar (Antes Itahue Solar 3) | PMGD | Solar | 5 | Alimentador Pulmodon 13,2 kV, S/E Itahue | Maule |  | 2022-08-30 |  | 2022-08-30
3375 | PMGD | Pomerape SpA | Patricia del Verano Solar^{2} | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Carampangue 23 kV, S/E Isla de Maipo | Metropolitana |  | 2022-08-30 |  | 2022-08-30
3376 | PMGD | PFV El Tiuque SpA | PFV El Tiuque | PMGD | Solar | 1.5 | Alimentador Centenario 15 kV, S/E La Palma | Maule |  | 2022-08-30 | 2022-05-16 | 2022-08-31
3377 | PMGD | GR Pumalín SpA | Planta Fotovoltaica Rosario^{2} | PMGD | Solar | 4.9 | Alimentador Lecaros 15 kV, S/E Rosario | O'Higgins |  | 2022-08-30 |  | 2022-08-30
3378 | PMGD | Solares de Santa Elena SpA | Rari Solar | PMGD | Solar | 7,7 | Alimentador Panimávida 13,2 kV, S/E Panimávida | Maule |  | 2023-04-30 |  | 2023-04-30
3379 | PMGD | San Eugenio Solar SpA | San Eugenio Solar | PMGD | Solar | 9,0 | Alimentador Santa Bárbara 23 kV, S/E Duqueco | Biobío |  | 2023-03-31 |  | 2023-03-31
3381 | PMGD | Mercurio Solar SpA | PMGD FV Bulnes Los Barones | PMGD | Solar | 2.9 | Alimentador Bulnes 13,2 kV, S/E Los Tilos | Ñuble | Diguillin | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 137 | 2021-04-30
3387 | PMGD | Impulso Solar San José SpA | PMGD FV San José | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Ninquihue 13,2 kV, S/E Cocharcas | Ñuble | San Carlos | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-07-31 | 2022-05-20 | 2022-07-14 | DE03314-22 | No |  |  | 601 | 2022-07-29
3388 | PMGD | Pequén SpA | PMGD FV Pequén | PMGD | Solar | 2.9 | Alimentador Comalle 13,2 kV, S/E Teno | Maule | Teno | 2022-09-30 |  | 2022-09-30 |  |  |  | Si | 89 | 2021-03-31
3389 | PMGD | Acuario Solar SpA | PMGD FV Coltauco Almendro | PMGD | Solar | 2.9 | Alimentador Almendro 15 kV, S/E Loreto | O'Higgins | Rancagua | 2022-09-16 |  | 2022-09-16 |  |  |  | Si | 209 | 2021-06-30
3411 | MR | Central Colmito S.A. | proyecto Central Colmito | convencional y no convencional | Diésel | 58.26 | S/E Colmito 110 kV | Valparaíso | Con Con | 2022-06-28 | 2022-06-25 | 2022-08-31
3416 | NI | Colbun S.A. | BESS Diego de Almagro Sur | convencional y no convencional | BESS | 8,0 | S/E Inca de Oro 33 kV | Atacama | Diego de Almagro | 2022-10-30 |  | 2022-11-15 |  |  |  | SI | 308 | 2022-04-27
3417 | PMGD | CVE Proyecto Siete SpA | Parque Solar Liquidambar | PMGD | Solar | 9 | Alimentador San Esteban 12 kV, S/E San Rafael Chilquinta | Valparaíso |  | 2022-08-30 |  | 2022-08-30 |  |  |  | SI | 521 | 2021-11-30
3418 | PMGD | Generadora La Calera SpA | PMGD El Jardín | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador El Empalme Misquihue 23 kV, S/E El Empalme | Los Lagos | Maulín | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 137 | 2021-04-30
3419 | PMGD | Generadora Azul SpA | Las Dalias | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador El Empalme Misquihue 23 kV, S/E El Empalme | Los Lagos | Llanquihue | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 327 | 2021-08-31
3420 | PMGD | Palto Sunlight SpA | PMGD Palto Sunlight | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Olmue 12 kV, S/E San Pedro | Valparaíso | Quillota | 2022-06-30 | 2022-05-25 | 2022-07-31 | 2022-07-20 | 2022-08-04 | DE03653-22 | NO | 211 | 2022-03-29 | 601 | 2022-07-29
3423 | PMGD | El Olivar Solar SpA | Parque Solar El Olivar | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Padre Hurtado 23 kV, S/E Los Ángeles CGE | Biobío | Los ángeles | 2022-10-31 |  | 2022-10-31 |  |  |  | Si | 587 | 2021-12-30
3425 | NI | AES Andes S.A. | Ampliación de Sistema de almacenamiento de energía BESS-ALFALFAL | convencional y no convencional |  | 34.9 | Central Alfalfal I Unidad 1 y Unidad 2 | Metropolitana | San Jose de Maipo | 2023-01-24 |  | 2023-08-05
3434 | PMGD | Magdalena Solar SpA | Parque Solar Fotovoltaico La Victoria | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Los Puelches 15 kV, S/E Chillán | Ñuble |  | 2022-08-31 |  | 2022-08-31
3435 | NI | Enel Green Power Chile S.A. | Parque Fotovoltaico El Manzano | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 87 | S/E El Manzano Enel 220 kV | Metropolitana | Tiltil | 2022-11-30 |  | 2023-04-30 |  |  |  | SI | 308 | 2022-04-27
3443 | NI | Statkraft Eólico S.A | Statkraft Eólico | convencional y no convencional | Eólico | 105.58 | S/E Cardonal | O'Higgins | Litueche | 2022-12-01 |  | 2023-03-01
3451 | PMGD | Fotovoltaica Don Renato SpA | Don Renato | PMGD | Solar | 2.9 | Alimentador Humeres 23 kV, S/E Cabildo | Valparaíso |  | 2022-09-30 |  | 2022-09-30
3453 | PMGD | GR Patagonia SpA | Planta Fotovoltaica Santa Emilia | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Chancón 15 kV, S/E Tuniche | Metropolitana |  | 2022-07-31 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-11 | DE03765-22 | Si | 587 | 2021-12-30
3460 | PMGD | Los Cañones Sunlight SpA | PMGD Los Cañones Sunlight^{3} | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Hijuelas 12 kV, S/E La Calera | Valparaíso |  | 2022-08-31 |  | 2022-08-31
3480 | PMGD | OLCA SpA | Ermita del Verano Solar | PMGD | Fotovoltaico | 8.7 | Alimentador Santa Ana 12 kV, S/E Panamericana | Metropolitana |  | 2022-11-30 |  | 2022-11-30
3482 | PMGD | Energía Renovable Ébano SpA | PMGD FV Coinco | PMGD | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador Doñihue 15 kV, S/E Lo Miranda | O'Higgins | Cachapoal | 2022-08-31 |  | 2022-08-31
3483 | PMGD | GR Torres del Paine SpA | PMGD PFV Javiera Carrera | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Javiera Carrera 15 kV, S/E Buin | Metropolitana | Buin | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | SI | 545 | 2021-12-14
3485 | PMGD | Samo Bajo SpA | PMGD Samo Bajo | PMGD | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador Sotaqui 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2023-02-28 |  | 2023-02-28 |  |  |  | SI | 308 | 2022-04-27
995 | NI | Statkraft Eólico S.A. | Parque Eólico Cardonal | convencional y no convencional | Eólico | 32,9 | S/E Cardonal 23 kV | O'Higgins | Litueche | 2023-02-15 |  | 2023-04-15 |  |  |  | SI | 308 | 2022-04-27
3252 | NI | Statkraft Eólico S.A. | Parque Eólico Manantiales | convencional y no convencional | Eólico | 27.1 | S/E Cardonal 23 kV | O'Higgins | Litueche | 2023-02-15 |  | 2023-04-15 |  |  |  | SI | 308 | 2022-04-27
3509 | PMGD | Parque Fotovoltaic o Chépica SpA | PFV Lima (Antes Cóndor Chépica Etapa II) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Chépica 13,2 kV, S/E Paniahue | O'Higgins |  | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 587 | 2021-12-30
3516 | PMGD | PS Maimalicán SpA | Maimalican | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Quilimarí 23 kV, S/E Quereo | Coquimbo |  | 2023-03-31 |  | 2023-03-31 |  |  |  | SI | 308 | 2022-04-27
3517 | PMGD | Nueva Esperanza Solar SPA. | Parque Solar Río Peuco | PMGD | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador río peuco 15 kV, S/E san francisco de mostazal | O'Higgins |  | 2023-03-30 |  | 2023-03-30 |  |  |  | SI | 493 | 2022-06-29
3519 | PMGD | Planta Solar La Paz II SpA | Planta Fotovoltaica La Paz | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Noviciado 12 kV, S/E Lo Boza | Metropolitana |  | 2022-11-30 |  | 2022-11-30
3520 | PMGD | Planta Solar Lo Miguel II SpA | Planta Fotovoltaica Lo Miguel | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Esmeralda 15 kV, S/E Rengo | O'Higgins |  | 2023-03-30 |  | 2023-03-30 |  |  |  | SI | 308 | 2022-04-27
3521 | PMGD | Planta Solar Peñaflor II SpA | Planta Fotovoltaica Peñaflor | PMGD | Solar | 2.5 | Alimentador Talagante 12 kV, S/E Malloco | Metropolitana |  | 2022-09-30 |  | 2022-09-30
3522 | PMGD | Planta Solar Santa Teresita II SpA | Planta Fotovoltaica Santa Teresita | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Lo Pinto 23 kV, S/E Batuco | Metropolitana |  | 2022-11-30 |  | 2022-11-30 |  |  |  | SI | 308 | 2022-04-27
3523 | PMGD | Poike del Verano SpA | Ramirez del Verano Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Quebrada Seca 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo |  | 2023-05-30 |  | 2023-05-30 |  |  |  | Si | 500 | 2022-06-30
3524 | PMGD | San Alfonso Solar SpA | PMGD San Alfonso | PMGD | Fotovoltaico | 7.5 | Alimentador Pangal 12 kV, S/E Peñablanca | Valparaíso |  | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 |  |  |  | Si | 500 | 2022-06-30
3526 | PMGD | PFV El Halcon SpA | PFV El Halcon | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Algarrobo 23 kV, S/E Cerrillos | Atacama |  | 2023-05-30 |  | 2023-05-30 |  |  |  | SI | 308 | 2022-04-27
3527 | PMGD | PFV Las Loicas | PFV Las Loicas SpA | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Alicanto 13,2 kV, S/E Plantas | Atacama |  | 2023-10-30 |  | 2023-10-30 |  |  |  | Si | 500 | 2022-06-30
3528 | PMGD | La Cuesta Solar SpA | Planta Fotovoltaica Dolores | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Negreiros 23 kV, S/E Dolores | Tarapacá |  | 2023-05-30 |  | 2023-05-30 |  |  |  | SI | 308 | 2022-04-27
3543 | PMGD | Cabrero Solar SpA | PMGD Cabrero Solar | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Cabrero Yumbel 23 kV, S/E Cabrero | Biobío |  | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 57 | 2021-02-26
3544 | PMGD | Parque Solar Albor SpA | Don Martín (Ex Albor I) | PMGD | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador Picoltué Santa Bárbara 23 kV, S/E Picoltué | Biobío | San Barbara | 2022-10-31 |  | 2022-10-31 |  |  |  | Si | 500 | 2022-06-30
3545 | PMGD | Parque Solar Albor SpA | Don Martín II (Ex Albor II) | PMGD | Fotovoltaico | 5.2 | Alimentador Picoltué Santa Bárbara 23 kV, S/E Picoltué | Biobío | San Barbara | 2022-09-30 |  | 2022-09-30 |  |  |  | Si | 500 | 2022-06-30
415 | NI | Tercera Región Solar SpA | Meseta de Los Andes | convencional y no convencional | Solar | 3 | Alimentador Los Niches 13,2 kV, S/E Curicó | Maule | Calle Larga | 2022-12-30 |  | 2023-03-03 |  |  |  | Si | 209 | 2021-06-30
2939 | PMGD | Tórtola SpA | Tórtola | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Loncura 12 kV, S/E Quintero | Valparaíso |  | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 249 | 2021-07-30
3552 | PMGD | AS Energía Limitada | Central PMGD Berlioz | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Los Copihues 12 kV, S/E San Joaquín | Metropolitana |  | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 441 | 2021-10-29
2493 | NI | Hidroeléctrica Piedras Negras SpA | Hidroeléctrica Piedras Negras | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 3 | Tap Off en Línea 1x23 kV Central Hidroeléctrica Corrales – Central Hidroeléctrica Punta del Viento | O'Higgins |  | 2022-10-17 |  | 2023-01-17 |  |  |  | Si | 60 | 2022-01-28
3553 | PMGD | PFV Los Jotes SpA | PFV Los Jotes | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Montegrande 23 kV, S/E Cabildo | Valparaíso |  | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  |  | Si | 64 | 2022-01-31
3559 | PMGD | Los Portones SpA | Ampliación 2 HP Los Portones | PMGD | Hidro-Pasada | 0.2 | Alimentador Futahuente 23 kV, S/E Chirre | Los Rios |  | 2022-09-30 |  | 2022-09-30
3424 | PMGD | CFT Villa Alemana SpA | Villa Alemana | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Marga Marga 23 kV, S/E Quilpué | Valparaíso |  | 2022-08-31 |  | 2022-08-31
3554 | PMGD | GR Queulat SpA | Planta Fotovoltaica Violeta | PMGD | Fotovoltaico | 7.3 | Alimentador Emos-Malloco 23 kV, S/E Malloco | Metropolitana |  | 2022-08-31 |  | 2022-08-31
1942 | NI | Parque Solar Quilmo SpA | PMG Quilmo | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Quilmo 33 kV | Ñuble |  | 2023-03-20 |  | 2023-05-22
3560 | PMGD | Catemu Solar SpA | PMGD Yahutela | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Catemu 12 kV, S/E Catemu | Valparaíso |  | 2023-06-30 |  | 2023-06-30
2378 | MR | Sociedad Generadora Austral S.A. | Unidades N°6, 7 y 8 Central Calle Calle | convencional y no convencional | Diésel | 5 | Barra 23 kV - S/E Valdivia | Los Rios | Valdivia | 2022-12-30 |  | 2022-12-30 |  |  |  | SI | 397 | 2020-10-23
2953 | MR | Enlasa Generación Chile S.A. | Aumento de Confiabilidad de la Central Trapén | convencional y no convencional | Térmico | - | Barra 23kV de la S/E Molinos | Los Lagos | Puerto Montt | 2022-11-30 |  | 2023-03-30 |  |  |  | SI | 492 | 2021-11-19
2954 | MR | Enlasa Generación Chile S.A. | Aumento de Confiabilidad de la Central Teno | convencional y no convencional | Térmico | - | Barra 14 kV de la S/E Aguas Negras | Maule | Teno | 2022-11-30 |  | 2023-03-30 |  |  |  | Si | 505 | 2021-11-25
2955 | MR | Enlasa Generación Chile S.A. | Aumento de Confiabilidad de la Central Peñón | convencional y no convencional | Térmico | - | Barra 23kV de la S/E Las Piedras | Coquimbo | Coquimbo | 2022-11-30 |  | 2023-03-30 |  |  |  | Si | 506 | 2021-11-25
2004 | MR | Hidroeléctrica Lleuquereo S.A. | Cambio punto de conexión MCH Lleuquereo | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 1.8 | Linea MCM Aillín - S/E las Juntas | Biobío | Santa bárbara | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2022-11-30 |  |  |  | SI | 146 | 2020-05-11
3313 | NI | GM Holdings S.A. | Los Vientos Gas Project | convencional y no convencional | Térmico | 135.6 | S/E las Vegas | Valparaíso | Llay Llay | 2022-12-10 |  | 2022-12-31 |  |  |  | Si | 480 | 2020-12-21
926 | NI | AR PUELCHE SUR SpA | PE Puelche Sur - Etapa 2 | convencional y no convencional | Eólico | 152.4 | S/E Frutillar Norte 220 kV | Los Lagos | Frutillar | 2021-11-30 | 2021-05-30 | 2022-12-30 |  |  |  | No | 226 | 2020-06-26 | 227 | 2022-03-31
3574 | PMGD | Parque Fotovoltaico Los Boldos SpA | Condor Petorca | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Petorca 23 kV, S/E Cabildo | Valparaíso |  | 2022-12-31 |  | 2022-12-31 |  |  |  | Si | 601 | 2022-07-29
3576 | PMGD | Vespa Solar SpA | San Clemente Flor del Llano | PMGD | Fotovoltaico | 4.9 | Alimentador Flor de Llano 13,8 kV, S/E Maule | Maule |  | 2023-02-28 |  | 2023-02-28 |  |  |  | Si | 601 | 2022-07-29
3578 | PMGD | MVC Solar 17 SpA | Yungay II Trilaleo | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Yungay 13,2 kV, S/E Cholguán | Ñuble |  | 2023-02-28 |  | 2023-02-28 |  |  |  | Si | 601 | 2022-07-29
3571 | PMGD | La Huerta SpA | La Huerta | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Los Coipos 12 kV, S/E Parronal | Maule |  | 2023-03-31 |  | 2023-03-31 |  |  |  | Si | 601 | 2022-07-29
3572 | PMGD | Sol del Sur 9 SpA | La Quinta | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Cabrero Salto del Laja 23 kV, S/E Cabrero | Biobío |  | 2023-04-30 |  | 2023-04-30 |  |  |  | Si | 601 | 2022-07-29
3570 | PMGD | MVC Solar 38 SpA | La Perla | PMGD | Fotovoltaico | 5 | Alimentador Canteras 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE | Biobío |  | 2023-06-30 |  | 2023-06-30 |  |  |  | Si | 601 | 2022-07-29
3557 | MR | Aes Andes S.A. | Normalización Unidad Queltehues 3 | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 17.6 | Subestación Queltehues 12-110Kv | Metropolitana |  | 2023-08-03 |  | 2023-08-03
3573 | PMGD | Blue Solar Uno SpA | Collanco | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Falucho 23 kV, S/E Constitución | Maule |  | 2023-10-31 |  | 2023-10-31 |  |  |  | Si | 488 | 2022-06-29
3575 | PMGD | Sol del Sur 8 SpA | Parronal | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Roblería 13,2 kV, S/E Nahuelbuta | La Araucania |  | 2023-04-30 |  | 2023-04-30 |  |  |  | Si | 490 | 2022-06-29
3577 | PMGD | Sol del Sur 2 SpA | San Serapio | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Piedras Blancas 13,8 kV, S/E Talca | Maule |  | 2023-10-31 |  | 2023-10-31 |  |  |  | Si | 486 | 2022-06-29
548 | NI | Energía Eólica Mesamávida SpA | Parque Eólico Mesamávida (Etapa N°2 de 3) | convencional y no convencional | Eólico | 60 | S/E Santa Luisa 154 kV | Biobío | Los ángeles | 2021-10-30 | 2021-08-04 | 2022-10-07 |  |  |  | No | 139 | 2020-04-29 | 327 | 2021-08-31
548 | NI | Energía Eólica Mesamávida SpA | Parque Eólico Mesamávida (Etapa N°3 de 3) | convencional y no convencional | Eólico | 60 | S/E Santa Luisa 154 kV | Biobío | Los ángeles | 2021-10-30 | 2021-08-04 | 2023-05-31 |  |  |  | No | 139 | 2020-04-29 | 327 | 2021-08-31
3567 | MR | Innergex Renewable Energy Chile SpA | Sistema de Almacenamiento por baterías de 50 MW y 250 MWh en la subestación elevadora PV Salvador | convencional y no convencional | BESS | 68 | S/E PV Salvador 110 kV | Atacama | Diego de Almagro | 2023-04-30 |  | 2023-05-10 |  |  |  | Si | 511 | 2022-07-05
1243 | NI | Santa Barbara SpA | PMG Parque Fotovoltaico Santa Bárbara | Convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Hualte 66 kV | Ñuble | Nihue | 2023-06-30 |  | 2023-09-01 |  |  |  | Si | 564 | 2022-07-25
Note on L10: 10/08/2021: Energización paño C7
Note on L14: 23/12/2020: Primera energización del nuevo transformador 110/33 kV 72 MVA de S/E Azabache 31/12/2020: Primera inyección de energía del PFV Azabache.
Note on L17: 04/08/2021: S/E Mesamávida primera energización en pruebas de línea de 154 kV Mesamávida-Santa Luisa
Note on L21: 12/02/2021: Primera energización Barra de 220 kV. 01/03/2021: la primera inyección de energía del PFV Campos del Sol.
Note on L29: 30/05/2021: Primera energización de línea de 220 kV Puelche Sur – Frutillar Norte y paño J9 de S/E Frutillar Norte. Etapa 2: Fecha estimada de conexión 30/11/2021
Note on L45: 07/12/2021: Primera energización paño J13 S/E Illapa y paño J1 S/E Inca de Oro
Note on L51: 23/08/21: Primera energización desconectador JS, se energiza extensión de barra. 30/08/21: Primera sincronización
Note on L53: 04/03/21: Energización del JT4
Note on L55: 05/03/2021: paño JL1. barra N° 2 de 33 kV.
Note on L70: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto corresponde a una actualización de Software, por lo cual no corresponde PES y solo EO una vez actualizado
Note on L218: 30/05/2021: Primera energización de línea de 220 kV Puelche Sur – Frutillar Norte y paño J9 de S/E Frutillar Norte. Etapa 2: Fecha estimada de conexión 30/11/2021
Note on L229: 04/08/2021: S/E Mesamávida primera energización en pruebas de línea de 154 kV Mesamávida-Santa Luisa
Note on L230: 04/08/2021: S/E Mesamávida primera energización en pruebas de línea de 154 kV Mesamávida-Santa Luisa