## Unidades
Programa de Mantenimiento Mayor SEN julio 2022 - diciembre 2023
Unidades Generadoras
Actualizado al 26 de septiembre de 2022
Id PMPM | Instalación | Sub Instalación | Tarea | Duración | Inicio | Término | Postergable
2021001674 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento mayor + rebobinado del generador unidad 1 | 82 | 2022-04-10 | 2022-07-01 | No
2021001309 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | Rebobinado de Generador (DIP) + Mantenimiento Mayor MPB + Reemplazo de Equipos Primarios (TC-TP) + Cambio cables de fuerza sistema de excitación + 20 días hábiles de aprobación protocolo de pruebas (Sistema eléctrico). *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a atrasos en el desarrollo del proyecto en la plataforma de gestión de proyectos (PGP). Ver carta GM Nº 166/2022. | 144.9993 | 2022-05-09 | 2022-09-30 23:59 | No
2022000166 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Cambio de tubos hogar e inspección de caldera, Revisión menor del conjunto turbogenerador, Limpieza componentes de caldera y HRA, Revisión de equipos rotativos. Renovación tecnológica sistema de control Cogeneradora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El mantenimiento se sincronizará con la detención de la Planta de combustible (Coker) por ser autoproductor.. *COMENTARIO ADICIONAL: El mantenimiento se sincronizará con la detención de la Planta de combustible (Coker) por ser autoproductor. | 49 | 2022-05-13 | 2022-07-01 | No
2022000937 | TER LAS VEGAS | TER LAS VEGAS U2 | Se realizara Mantenimiento Preventivo al sistema auxiliar de enfriamiento, sistema de aceite y sistema de combustible.. *COMENTARIO ADICIONAL: Durante las Pruebas para dar término al Mantenimiento Preventivo, se identifico por parte de personal especializado de CUMMINS, anormalidad en el funcionamiento del motor, producto de un golpeteo en la culata lado L, para lo cual se debe levantar toda la bancada para identificar y reemplazar. Se solicita extensión de fecha de termino del Mantenimiento para realizar la reparación.. *COMENTARIO ADICIONAL: Durante las Pruebas para dar término al Mantenimiento Preventivo, se identifico por parte de personal especializado de CUMMINS, anormalidad en el funcionamiento del motor, producto de un golpeteo en la culata lado L, para lo cual se debe levantar toda la bancada para identificar y reemplazar. Se solicita extensión de fecha de termino del Mantenimiento para realizar la reparación.. *COMENTARIO ADICIONAL: Durante las Pruebas para dar término al Mantenimiento Preventivo, se identifico por parte de personal especializado de CUMMINS, anormalidad en el funcionamiento del motor, producto de un golpeteo en la culata lado L, para lo cual se debe levantar toda la bancada para identificar y reemplazar. Se solicita extensión de fecha de termino del Mantenimiento para realizar la reparación.. *COMENTARIO ADICIONAL: Durante las Pruebas para dar término al Mantenimiento Preventivo, se identifico por parte de personal especializado de CUMMINS, anormalidad en el funcionamiento del motor, producto de un golpeteo en la culata lado L, para lo cual se debe levantar toda la bancada para identificar y reemplazar. Se solicita extensión de fecha de termino del Mantenimiento para realizar la reparación. | 108 | 2022-05-25 | 2022-09-10 | SI
2021001092 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Mantenimiento Mayor Unidad Generadora. *COMENTARIO ADICIONAL: Se retrasa mantenimiento por disponibilidad de empresas contratistas para ejecutar la mantención de la Unidad.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud de atraso del inicio del mantenimiento en 3 días en virtud del Artículo 15 del Anexo Técnico.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud de extensión del término del mantenimiento en virtud del Artículo 16 del Anexo Técnico. Durante la reparación de la tapa inferior de la unidad, se detectó una daño mayor en la zona de alojamiento del laberinto inferior, lo cual, provocará una extensión en el plazo de término de la reparación del componente en maestranza. | 35 | 2022-06-03 | 2022-07-08 | SI
2021001431 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U3 | Mantenimiento anual / Reemplazo trasformadores de poder monofasico por trifasico Instalación de caudalímetros en tubería de presión. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita postergación por por disponibilidad del personal especialista para ejecutar los trabajos de reemplazo del transformador de poder | 25.9993 | 2022-06-06 | 2022-07-01 23:59 | SI
2021001441 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Mantenimiento Mayor GIS. *COMENTARIO ADICIONAL: Disminución periodo de desconexión por reducción de actividades, las cuales no modifican el alcance del mantenimiento (optimización de trabajos). | 22.9993 | 2022-06-06 | 2022-06-28 23:59 | SI
2022001153 | HP CONVENTO VIEJO | HP CONVENTO VIEJO U2 | Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo y anual de la central de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.. *COMENTARIO ADICIONAL: No afecta la suficiencia del sistema, ya que el embalse se encuentra en periodo de llenado | 23 | 2022-06-13 | 2022-07-06 | SI
2021001713 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U2 | Mantenimiento preventivo mayor.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere esta extensión de duración debido a contagio de COVID-19 de un miembro del equipo de trabajo y cuarentena por contacto estrecho del resto de los integrantes. | 17.375 | 2022-06-13 08:00 | 2022-06-30 17:00 | SI
2021001307 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento Mayor Rucúe I. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación debido a disponibilidad de personal. Ver carta GM N° 109/2022. | 14.9993 | 2022-06-22 | 2022-07-06 23:59 | No
2021001296 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a las condiciones de disponibilidad de agua. Ver carta GM N° 108/2022. | 22.9993 | 2022-06-23 | 2022-07-15 23:59 | No
2021001316 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación debido a disponibilidad de personal. Ver carta GM N° 109/2022. | 11.9993 | 2022-06-28 | 2022-07-09 23:59 | No
2021001226 | TER HORCONES | TER HORCONES U1 | Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica fecha de mantenimiento por asistencia de personal técnico especialista.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica mantenimiento por disponibilidad de personal especialista. | 10 | 2022-06-28 | 2022-07-08 | No
2022001233 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Boroscopia TG. Extensión IM. Sintonización equipo de descargas parciales + lavado de compresor. Desconexión TV a causa de Boroscopia TG.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud ya se encuentra aprobada en PMPM 2022-2024 (Id 2022001187). *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud ya se encuentra aprobada en PMPM 2022-2024 (Id 2022001187) | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | SI
2022001233 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Boroscopia TG. Extensión IM. Sintonización equipo de descargas parciales + lavado de compresor. Desconexión TV a causa de Boroscopia TG.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud ya se encuentra aprobada en PMPM 2022-2024 (Id 2022001187). *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud ya se encuentra aprobada en PMPM 2022-2024 (Id 2022001187) | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | SI
2022001155 | HP CONVENTO VIEJO | HP CONVENTO VIEJO U1 | Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo y anual de la central de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. | 18 | 2022-07-01 | 2022-07-19 | SI
2022001187 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Boroscopia TG, extensión IM. Sintonización equipo de descargas parciales + lavado de compresor. Desconexión TV a causa de Boroscopia TG. | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | SI
2022001187 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Boroscopia TG, extensión IM. Sintonización equipo de descargas parciales + lavado de compresor. Desconexión TV a causa de Boroscopia TG. | 3 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | SI
2022000298 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 6.6667 | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-08 | SI
2022000298 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 6.6667 | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-08 | SI
2022000298 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 6.6667 | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-08 | SI
2022000298 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 6.6667 | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-08 | SI
2022000495 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | Reemplazo Sistema de Refrigeración circuito cerrado (DIP) + Mantenimiento Mayor MPB + Reemplazo de Equipos Primarios (TC-TP) + Cambio cables de fuerza sistema de excitación + 20 días de aprobación protocolo de pruebas (Sistema eléctrico) | 60.9993 | 2022-07-04 | 2022-09-02 23:59 | No
2022001227 | HP LAS LAJAS | HP LAS LAJAS U1 | Modificación línea de aceite alta presión Inspección en pozo de turbina sensores de posición deflectores. Reparación líneas de aceite inyectores. Reparación de filtración portalón acceso pozo turbina. | 15 | 2022-07-04 | 2022-07-19 | No
2022001188 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Boroscopia TG.. *COMENTARIO ADICIONAL: Por disponibilidad de especialistas, se solicita adelantar el mantenimiento. Trabajo postergado desde PMPM 2022-2023. | 3 | 2022-07-04 | 2022-07-07 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Mantenimiento Preventivo Mayor de la Central y Unidades | 477 | 2022-07-04 | 2023-10-24 | No
2022000188 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor. | 10.9986 | 2022-07-04 00:01 | 2022-07-14 23:59 | No
2022001232 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento Mayor. Mantenimiento GIS e instalación de caudalímetros.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita adelantar fecha de inicio de los trabajos por disponibilidad de especialistas. Desplazamiento del inicio de la desconexión para mejorar suficiencia eléctrica del SEN (Id 2021001449 PMPM 2022-2023). | 19 | 2022-07-05 | 2022-07-24 | No
2022001223 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TV | Mantención de tuberías del sistema enfriamiento CC1. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita posponer en 2 días su comienzo por disponibilidad del especialista. Debido al aumento de contaminación por Biota Marina se solicita incorporar solicitud de mantenimiento. | 3 | 2022-07-06 | 2022-07-09 | No
2022001229 | TER EL TOTORAL | TER EL TOTORAL U2 | Reemplazo de piezas no reemplazadas en Mantenimiento preventivo anterior, debido a la falta de stock y la demora sufrida en el proceso logístico para su reemplazo a tiempo.. *COMENTARIO ADICIONAL: Reemplazo de piezas no reemplazadas en Mantenimiento preventivo anterior, debido a la falta de stock y la demora sufrida en el proceso logístico para su reemplazo a tiempo.. *COMENTARIO ADICIONAL: Reemplazo de piezas no reemplazadas en Mantenimiento preventivo anterior, debido a la falta de stock y la demora sufrida en el proceso logístico para su reemplazo a tiempo.. *COMENTARIO ADICIONAL: Reemplazo de piezas no reemplazadas en Mantenimiento preventivo anterior, debido a la falta de stock y la demora sufrida en el proceso logístico para su reemplazo a tiempo.. *COMENTARIO ADICIONAL: Reemplazo de piezas no reemplazadas en Mantenimiento preventivo anterior, debido a la falta de stock y la demora sufrida en el proceso logístico para su reemplazo a tiempo. | 99 | 2022-07-08 | 2022-10-15 | SI
2022000503 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor Quilleco I. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación debido a disponibilidad de personal. Ver carta GM N° 109/2022. | 11.9993 | 2022-07-11 | 2022-07-22 23:59 | No
2022000992 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimiento anual Reemplazo inyectores. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud adelanto de inicio desconexión para realizar reemplazo de enfriador de aceite descanso guía superior, el cual se encuentra en falla. | 9.9993 | 2022-07-12 | 2022-07-21 23:59 | No
2022000346 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU1 | 16.6667 | 2022-07-14 08:00 | 2022-07-31 | No
2022000525 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | LTE TG. *COMENTARIO ADICIONAL: Ver carta GM N° 090/2022.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a retraso del proveedor encargado del mantenimiento. Ver carta GM N° 137/2022.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a una mayor dificultad que la prevista en remover los álabes móviles del compresor de la Turbina a Gas Ver carta GM N° 160/2022.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a problemas de combustión a velocidad nominal en vacío Ver carta GM N° 162/2022.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a la extensión en el balanceo de la unidad. Ver carta GM Nº 165/2022,. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a problemas relacionados con la combustión de la turbina a gas. Ver carta GM Nº 167/2022. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a pendientes de sintonía de la combustión en la Turbina de Gas bajo distintas condiciones operacionales y ambientales Ver carta GM Nº 171/2022. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a pendientes de sintonía de la combustión en la Turbina de Gas bajo distintas condiciones operacionales y ambientales Ver carta GM Nº 175/2022 | 77.9993 | 2022-07-15 | 2022-09-30 23:59 | No
2022000525 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | LTE TG. *COMENTARIO ADICIONAL: Ver carta GM N° 090/2022.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a retraso del proveedor encargado del mantenimiento. Ver carta GM N° 137/2022.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a una mayor dificultad que la prevista en remover los álabes móviles del compresor de la Turbina a Gas Ver carta GM N° 160/2022.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a problemas de combustión a velocidad nominal en vacío Ver carta GM N° 162/2022.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a la extensión en el balanceo de la unidad. Ver carta GM Nº 165/2022,. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a problemas relacionados con la combustión de la turbina a gas. Ver carta GM Nº 167/2022. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a pendientes de sintonía de la combustión en la Turbina de Gas bajo distintas condiciones operacionales y ambientales Ver carta GM Nº 171/2022. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a pendientes de sintonía de la combustión en la Turbina de Gas bajo distintas condiciones operacionales y ambientales Ver carta GM Nº 175/2022 | 77.9993 | 2022-07-15 | 2022-09-30 23:59 | No
2022001262 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento Mayor Caldera-Turbina- BOP (tipo B); mantenimiento y reparaciones BOP, turbina y Caldera. | 30 | 2022-07-17 | 2022-08-16 | No
2022000575 | TER NORGENER | TER NORGENER U1 | Mantenimiento mayor | 20 | 2022-07-18 | 2022-08-07 | SI
2022000479 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Chiburgo U1. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a las condiciones de disponibilidad de agua. Ver carta GM N° 108/2022. | 19.9993 | 2022-07-18 | 2022-08-06 23:59 | No
2022000579 | HP LAS LAJAS | HP LAS LAJAS U1 | Mantenimiento menor | 14 | 2022-07-19 | 2022-08-02 | SI
2022001275 | TER TERMOPACIFICO | TER TERMOPACIFICO (U1-U60) | Instalación de nuevo sistema de filtración de combustible. | 1.084 | 2022-07-21 15:00 | 2022-07-22 17:01 | No
2022001272 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Inspección anual de Turbina. | 2 | 2022-07-22 | 2022-07-24 | SI
2022001322 | HP CARENA | HP CARENA U1 | Mantenimiento Túnel Pataguillas | 31 | 2022-07-23 | 2022-08-23 | No
2022001322 | HP CARENA | HP CARENA U2 | Mantenimiento Túnel Pataguillas | 31 | 2022-07-23 | 2022-08-23 | No
2022001322 | HP CARENA | HP CARENA U3 | Mantenimiento Túnel Pataguillas | 31 | 2022-07-23 | 2022-08-23 | No
2022001322 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Mantenimiento Túnel Pataguillas | 31 | 2022-07-23 | 2022-08-23 | No
2022001259 | TER CMPC CORDILLERA | TER CMPC CORDILLERA U1 | Mantención TG1 Central CMPC Cordillera | 12 | 2022-07-23 | 2022-08-04 | No
2022001352 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Trabajo Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación de Término de Mantenimiento Mayor | 47 | 2022-07-23 | 2022-09-08 | No
2022001353 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Trabajo Mantenimiento Mayor | 68 | 2022-07-23 | 2022-09-29 | No
2022000505 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor Quilleco II. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación debido a disponibilidad de personal. Ver carta GM N° 109/2022. | 11.9993 | 2022-07-25 | 2022-08-05 23:59 | No
2022000468 | HP CARENA | HP CARENA U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena III. *COMENTARIO ADICIONAL: Aprovechando los trabajos que se realizaran en el canal Pataguillas. Ver carta GM N° 142/2022 | 87.9993 | 2022-07-25 | 2022-10-20 23:59 | No
2022000464 | HP CARENA | HP CARENA U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena I. *COMENTARIO ADICIONAL: Aprovechando los trabajos que se realizaran en el canal Pataguillas. Ver carta GM N° 142/2022 | 46.9993 | 2022-07-25 | 2022-09-09 23:59 | No
2022000466 | HP CARENA | HP CARENA U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena II. *COMENTARIO ADICIONAL: Aprovechando los trabajos que se realizaran en el canal Pataguillas. Ver carta GM N° 142/2022 | 46.9993 | 2022-07-25 | 2022-09-09 23:59 | No
2022000470 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena IV. *COMENTARIO ADICIONAL: Aprovechando los trabajos que se realizaran en el canal Pataguillas. Ver carta GM N° 142/2022. *COMENTARIO ADICIONAL: No se obtuvieron los resultados esperados en las pruebas efectivas en el rotor. Ver carta GM Nº 163/2022. | 67.9993 | 2022-07-25 | 2022-09-30 23:59 | No
2022000584 | HP ALFALFAL II | HP ALFALFAL II U1 | Mantenimiento menor. *COMENTARIO ADICIONAL: Retiro de rodete, Retiro de componentes turbina, Retiro de sistema lubricación, Retiro de sistema de refrigeración, Mantenimiento gobernador, Mantenimiento de sistema de excitación, Mantenimiento interruptor de campo y poder,Mantenimiento de SS/AA, Mantenimiento de instrumentación y automatismo, Mantenimiento componentes turbina, Mantenimiento sistema de refrigeración y lubricación,Montaje de componentes turbina | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-09 | SI
2022000599 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 10.625 | 2022-07-25 09:00 | 2022-08-05 | SI
2022000599 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 10.625 | 2022-07-25 09:00 | 2022-08-05 | SI
2022000983 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 6 | 2022-07-26 | 2022-08-01 | No
2022000200 | TER CHILOE | TER CHILOE U1 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 4 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | SI
2022001189 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U1 | Mantenimiento anual. Inspección turbina horas de servicio smart repowering. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud de postergación de inicio periodo desconexión por modificación de MM en El Toro U2, lo cual limita recursos propios y de Empresas colaboradoras. Trabajo postergado desde el PMPM 2022-2023.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud de postergación de inicio periodo desconexión por modificación de MM en El Toro U2, lo cual limita recursos propios y de Empresas colaboradoras. Trabajo postergado desde el PMPM 2022-2023.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud de postergación de inicio periodo desconexión por modificación de MM en El Toro U2, lo cual limita recursos propios y de Empresas colaboradoras. Trabajo postergado desde el PMPM 2022-2023.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita ampliación al periodo de desconexión; debido a inspección realizada en turbina, se identifica desviación en sellos del rodete, lo cual conlleva un mayor alcance en la intervención. Solicitud de postergación de inicio periodo desconexión por modificación de MM en El Toro U2, lo cual limita recursos propios y de Empresas colaboradoras. Trabajo postergado desde el PMPM 2022-2023.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita ampliación al periodo de desconexión producto de un mayor alcance de los trabajos tras identificar desviación en sellos rodete. Se solicita ampliación al periodo de desconexión; debido a inspección realizada en turbina, se identifica desviación en sellos del rodete, lo cual conlleva un mayor alcance en la intervención. Solicitud de postergación de inicio periodo desconexión por modificación de MM en El Toro U2, lo cual limita recursos propios y de Empresas colaboradoras. Trabajo postergado desde el PMPM 2022-2023.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita extensión de 1 día para normalizar desviación identificada en sellos rodete. Se solicita ampliación al periodo de desconexión producto de un mayor alcance de los trabajos tras identificar desviación en sellos rodete. Se solicita ampliación al periodo de desconexión; debido a inspección realizada en turbina, se identifica desviación en sellos del rodete, lo cual conlleva un mayor alcance en la intervención. Solicitud de postergación de inicio periodo desconexión por modificación de MM en El Toro U2, lo cual limita recursos propios y de Empresas colaboradoras. Trabajo postergado desde el PMPM 2022-2023.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita extensión de 1 día para aplicar mejoras en seguridad y confirmar su correcta funcionalidad. Se solicita extensión de 1 día para normalizar desviación identificada en sellos rodete. Se solicita ampliación al periodo de desconexión producto de un mayor alcance de los trabajos tras identificar desviación en sellos rodete. Se solicita ampliación al periodo de desconexión; debido a inspección realizada en turbina, se identifica desviación en sellos del rodete, lo cual conlleva un mayor alcance en la intervención. Solicitud de postergación de inicio periodo desconexión por modificación de MM en El Toro U2, lo cual limita recursos propios y de Empresas colaboradoras. Trabajo postergado desde el PMPM 2022-2023. | 25 | 2022-08-01 | 2022-08-26 | No
2022001266 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Reparación Sistema Parrilla Caldera | 2.2917 | 2022-08-01 07:00 | 2022-08-03 14:00 | No
2022000347 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU2 | 16.6667 | 2022-08-01 08:00 | 2022-08-18 | No
2022001319 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Cambio de Inyector n°4 Juncal | 2 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | No
2022001354 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TV | Retiro y Cambio de Filtros. | 1.0007 | 2022-08-06 | 2022-08-07 00:01 | SI
2022001354 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | Retiro y Cambio de Filtros. | 1.0007 | 2022-08-06 | 2022-08-07 00:01 | SI
2022000480 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Chiburgo U2. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a las condiciones de disponibilidad de agua. Ver carta GM N° 108/2022.. *COMENTARIO ADICIONAL: Extensión para realizar mediciones eléctricas al generador. Ver carta GM Nº 145/2022. | 5.9993 | 2022-08-08 | 2022-08-13 23:59 | No
2022000201 | TER CHILOE | TER CHILOE U2 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 4 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | SI
2022000522 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a las condiciones de disponibilidad de agua. Ver carta GM N° 108/2022. | 3.9993 | 2022-08-08 | 2022-08-11 23:59 | No
2022000522 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a las condiciones de disponibilidad de agua. Ver carta GM N° 108/2022. | 3.9993 | 2022-08-08 | 2022-08-11 23:59 | No
2022000254 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor: Se define un mantenimiento de 12 días donde además de hacer controles de fleximetría del cigueñal se debe hacer en forma obligatoria las medidas de aislación y limpieza en alternador y excitatriz .. *COMENTARIO ADICIONAL: Ante la no existencia de repuesto y el atraso en la entrega, por parte del proveedor, del repuesto reparado para tal efecto, nos vemos obligados a postergar el término de los trabajos. | 19 | 2022-08-15 | 2022-09-03 | SI
2022000581 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Inpeccion tunel | 6 | 2022-08-15 | 2022-08-21 | SI
2022000582 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Inpeccion tunel + Mantenimiento General | 19 | 2022-08-15 | 2022-09-03 | SI
2022001175 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | • Turbina 2: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 2: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 20 | 2022-08-16 | 2022-09-05 | No
2022000670 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°1 | 2 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | SI
2022000576 | TER NORGENER | TER NORGENER U2 | Mantenimiento mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Cambio diafragma turbina alta presión. Se solicita cambio de fecha según carta AES 0177-2022 enviada el 29/07. | 37 | 2022-08-16 | 2022-09-22 | No
2022001183 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Corta Anual Canal Sirena | 15 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | No
2022000202 | TER CHILOE | TER CHILOE U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 4 | 2022-08-16 | 2022-08-20 | SI
2022000511 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento Anual San Clemente. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a las condiciones de disponibilidad de agua. Ver carta GM N° 108/2022. | 13.9993 | 2022-08-16 | 2022-08-29 23:59 | No
2022001177 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | • Turbina 1: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 1: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 15 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | No
2022001176 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | • Turbina 3: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 3: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 15 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | No
2022001182 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Corta Anual Canal Sirena | 15 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | No
2022001184 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Corta Anual Canal Sirena | 15 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | No
2022000671 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2 | 2 | 2022-08-18 | 2022-08-20 | SI
2022001304 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento mayor electrico | 6.5007 | 2022-08-19 08:00 | 2022-08-25 20:01 | No
2022001396 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Cambio acoplamiento reductor calentador de aire regenerativo (CAR) y eliminación de filtración del filtro debris, sistema enfriamiento principal. | 3 | 2022-08-20 | 2022-08-23 | SI
2022001267 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Cambio de mangas, reparación túneles refrigerados | 3.8333 | 2022-08-21 22:00 | 2022-08-25 18:00 | No
2022000278 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Mantenimiento anillos rozantes e inspección visual de turbina: (1) Pulido anillos rozantes. (2) Limpieza de cúpula. (3) Cambio de carbones. | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | SI
2022000203 | TER CHILOE | TER CHILOE U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 4 | 2022-08-22 | 2022-08-26 | SI
2022000520 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito. *COMENTARIO ADICIONAL: Para dar continuidad a las pruebas del Proyecto Rebobinado Generador CH Los Quilos U2. Ver carta GM N° 144/2022. | 4.9993 | 2022-08-22 | 2022-08-26 23:59 | No
2022000520 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito. *COMENTARIO ADICIONAL: Para dar continuidad a las pruebas del Proyecto Rebobinado Generador CH Los Quilos U2. Ver carta GM N° 144/2022. | 4.9993 | 2022-08-22 | 2022-08-26 23:59 | No
2022000520 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito. *COMENTARIO ADICIONAL: Para dar continuidad a las pruebas del Proyecto Rebobinado Generador CH Los Quilos U2. Ver carta GM N° 144/2022. | 4.9993 | 2022-08-22 | 2022-08-26 23:59 | No
2022000520 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito. *COMENTARIO ADICIONAL: Para dar continuidad a las pruebas del Proyecto Rebobinado Generador CH Los Quilos U2. Ver carta GM N° 144/2022. | 4.9993 | 2022-08-22 | 2022-08-26 23:59 | No
2022000583 | HP LAS LAJAS | HP LAS LAJAS U2 | Mantenimiento menor. *COMENTARIO ADICIONAL: Retiro de rodete, Retiro de componentes turbina,Retiro de sistema lubricación, Retiro de sistema de refrigeración, Mantenimiento gobernador, Mantenimiento de sistema de excitación, Mantenimiento interruptor de campo y poder, Mantenimiento de SS/AA, Mantenimiento de instrumentación y automatismo, Mantenimiento componentes turbina, Mantenimiento sistema de refrigeración y lubricación, Montaje de componentes turbina | 15 | 2022-08-22 | 2022-09-06 | SI
2022000524 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | Mantenimiento Sistema de Captación y Aducción Obras Hidráulicas Los Quilos. *COMENTARIO ADICIONAL: Para dar continuidad a las pruebas del Proyecto Rebobinado Generador CH Los Quilos U2. Ver carta GM N° 144/2022. | 4.9993 | 2022-08-22 | 2022-08-26 23:59 | No
2022000524 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | Mantenimiento Sistema de Captación y Aducción Obras Hidráulicas Los Quilos. *COMENTARIO ADICIONAL: Para dar continuidad a las pruebas del Proyecto Rebobinado Generador CH Los Quilos U2. Ver carta GM N° 144/2022. | 4.9993 | 2022-08-22 | 2022-08-26 23:59 | No
2022000524 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U3 | Mantenimiento Sistema de Captación y Aducción Obras Hidráulicas Los Quilos. *COMENTARIO ADICIONAL: Para dar continuidad a las pruebas del Proyecto Rebobinado Generador CH Los Quilos U2. Ver carta GM N° 144/2022. | 4.9993 | 2022-08-22 | 2022-08-26 23:59 | No
2022001346 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Trabajo Mantenimiento Mayor (MM) Central | 6 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | No
2022001346 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Trabajo Mantenimiento Mayor (MM) Central | 6 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | No
2022001346 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Trabajo Mantenimiento Mayor (MM) Central | 6 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | No
2022001346 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Trabajo Mantenimiento Mayor (MM) Central | 6 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | No
2022001346 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Trabajo Mantenimiento Mayor (MM) Central | 6 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | No
2022001346 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Trabajo Mantenimiento Mayor (MM) Central | 6 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | No
2022001346 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Trabajo Mantenimiento Mayor (MM) Central | 6 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | No
2022001346 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Trabajo Mantenimiento Mayor (MM) Central | 6 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | No
2022001346 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Trabajo Mantenimiento Mayor (MM) Central | 6 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | No
2022001346 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Trabajo Mantenimiento Mayor (MM) Central | 6 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | No
2022000672 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3 | 2 | 2022-08-22 | 2022-08-24 | SI
2022001329 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Trabajo Mantenimiento Mayor | 34 | 2022-08-26 | 2022-09-29 | No
2022000239 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Mantenimiento tipo C. "• Inspeccion menor al Generador • Mayor Overhaul a la turbina de vapor • Inspeccion menor a caldera • Mantenimiento Preventivo a BOP". *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere modificar fecha por atraso en llegada de repuestos. | 60 | 2022-08-26 | 2022-10-25 | No
2022000626 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2022-08-29 | 2022-09-12 | No
2022000204 | TER CHILOE | TER CHILOE U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 4 | 2022-08-29 | 2022-09-02 | SI
2022001190 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U2 | Mantenimiento anual.. *COMENTARIO ADICIONAL: Con la finalidad de dar continuidad a puesta en servicio sistema monitoreo vibraciones de la central Antuco, se solicita adelantar las fechas del mantenimiento. Se solicita desplazamiento periodo desconexión por disponibilidad de especialistas por ampliación de intervención de Antuco U1 e interferencias en MMA de central El Toro. | 4 | 2022-08-31 | 2022-09-04 | No
2022001402 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Corregir fuga de agua en junta de expansion AP2 de Penstock: (1) Apertura junta de expansión AP2. (2) Cambio de gasket AP2. (3) Cierre y llenado Penstock AP2. | 3 | 2022-09-01 | 2022-09-04 | SI
2022001402 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Corregir fuga de agua en junta de expansion AP2 de Penstock: (1) Apertura junta de expansión AP2. (2) Cambio de gasket AP2. (3) Cierre y llenado Penstock AP2. | 3 | 2022-09-01 | 2022-09-04 | SI
2022000696 | HP DOS VALLES | HP DOS VALLES U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 10 | 2022-09-01 | 2022-09-11 | SI
2022001061 | HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Mantenimiento anual Pintura de caracol y Difusor Rehabilitacion turbina: contrato de servicio. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita adelanto del inicio de la desconexión por término de las extracciones de la Laguna Maule. | 9.9993 | 2022-09-01 | 2022-09-10 23:59 | No
2022001060 | HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita adelanto inicio de la desconexión por término de las extracciones de la Laguna Maule. | 9.9993 | 2022-09-01 | 2022-09-10 23:59 | No
2022000603 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Inspección Vessel | 4.9583 | 2022-09-04 01:00 | 2022-09-09 | No
2022001324 | TER PLACILLA | TER PLACILLA U1 | Se realizara Mantenimiento Preventivo a sistemas de enfriamiento y equipos auxiliares por horas de funcionamiento. *Se desplaza Mantenimiento por disponibilidad de repuestos.*. *COMENTARIO ADICIONAL: Se realizara Mantenimiento Preventivo a sistemas de enfriamiento y equipos auxiliares por horas de funcionamiento. | 21 | 2022-09-05 | 2022-09-26 | SI
2022000991 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U3 | Mantenimiento anual. Revisión sistema de enfriamiento de descansos unidad generadora. *COMENTARIO ADICIONAL: Se cambia la unidad que entra en mantenimiento.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita extensión de plazo debido a menor disponibilidad de personal especializado del contratista Equans necesario para cumplir con los estándares calidad y seguridad de Enel. Se cambia la unidad que entra en mantenimiento. | 8.9993 | 2022-09-05 | 2022-09-13 23:59 | No
2022000316 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 2 | 2022-09-05 | 2022-09-07 | SI
2022000316 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 2 | 2022-09-05 | 2022-09-07 | SI
2022001191 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Repowering U3. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita desplazamiento de la desconexión de la Unidad N°3 de Central Rapel debido a retraso en la llegada del suministro a la central y la disponibilidad de especialistas por parte de la empresa Litostroj para ejecutar los trabajos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita desplazamiento de la desconexión de la U3 de Rapel debido a la reasignación de tareas relacionadas con las pruebas de rendimiento, reduciendo la duración de los trabajos a 103 días. Se solicita desplazamiento de la desconexión de la U3 de Central Rapel debido a retraso en la llegada del suministro a la central y la disponibilidad de especialistas por parte de la empresa Litostroj para ejecutar los trabajos. | 103 | 2022-09-05 | 2022-12-17 | No
2022000205 | TER CHILOE | TER CHILOE U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 4 | 2022-09-05 | 2022-09-09 | SI
2022000498 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos III | 9.9993 | 2022-09-05 | 2022-09-14 23:59 | No
2022000491 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Anual La Mina U2. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a las condiciones de disponibilidad de agua. Ver carta GM N° 108/2022.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a que el programa original de la unidad N°1 sufrió modificaciones por el retraso en el envío de un elemento principal (sello del eje) para los trabajos. Ver carta GM N°158/2022 | 26.9993 | 2022-09-05 01:00 | 2022-10-02 00:59 | No
2022000343 | TER SANTA LIDIA | TER SANTA LIDIA U1 | 1) Boroscopia TG 2) Mantenimiento Anual BOP. *COMENTARIO ADICIONAL: 1) Exigencia GE (GER 3620N) 2) Mantenimiento e inspecciónes anuales según programa de mtto de planta. *COMENTARIO ADICIONAL: 1) Exigencia GE (GER 3620N) 2) Mantenimiento e inspecciónes anuales según programa de mtto de planta | 2.9993 | 2022-09-06 | 2022-09-08 23:59 | SI
2022000319 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2022-09-07 | 2022-09-09 | SI
2022000319 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2022-09-07 | 2022-09-09 | SI
2022001427 | HP EL PASO | HP EL PASO U1 | Mantenimiento de sellos de válvula principal UG-1 de central El Paso.. *COMENTARIO ADICIONAL: El cambio de sellos se realiza con vaciado de tubería lo cual genera una indisponibilidad total de la central generadora. | 8 | 2022-09-08 | 2022-09-16 | SI
2022001427 | HP EL PASO | HP EL PASO U2 | Mantenimiento de sellos de válvula principal UG-1 de central El Paso.. *COMENTARIO ADICIONAL: El cambio de sellos se realiza con vaciado de tubería lo cual genera una indisponibilidad total de la central generadora. | 8 | 2022-09-08 | 2022-09-16 | SI
2022001427 | HP EL PASO | HP EL PASO U3 | Mantenimiento de sellos de válvula principal UG-1 de central El Paso.. *COMENTARIO ADICIONAL: El cambio de sellos se realiza con vaciado de tubería lo cual genera una indisponibilidad total de la central generadora. | 8 | 2022-09-08 | 2022-09-16 | SI
2022001428 | HP EL PASO | HP EL PASO U1 | Cambio de sistema de refrigeración unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se realizara cambio en el sistema de refrigeración de la central de un circuito abierto y uno de circuito cerrado, lo cual genera indisponibilidad total de la central generadora. | 5 | 2022-09-11 | 2022-09-16 | SI
2022001428 | HP EL PASO | HP EL PASO U2 | Cambio de sistema de refrigeración unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se realizara cambio en el sistema de refrigeración de la central de un circuito abierto y uno de circuito cerrado, lo cual genera indisponibilidad total de la central generadora. | 5 | 2022-09-11 | 2022-09-16 | SI
2022001428 | HP EL PASO | HP EL PASO U3 | Cambio de sistema de refrigeración unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se realizara cambio en el sistema de refrigeración de la central de un circuito abierto y uno de circuito cerrado, lo cual genera indisponibilidad total de la central generadora. | 5 | 2022-09-11 | 2022-09-16 | SI
2022000206 | TER CHILOE | TER CHILOE U7 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 4 | 2022-09-12 | 2022-09-16 | SI
2022000483 | HP HORNITOS | HP HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Hornitos + Fortificación Túnel Etapa 2 + Reemplazo de regulador de voltaje (AVR) | 31.9993 | 2022-09-12 | 2022-10-13 23:59 | No
2022001477 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Mantenimiento mayor e inspección de caldera. *COMENTARIO ADICIONAL: Se encuentra hallazgo en HRSG el que compromete viga principal, para dar solución se deben cortar otras vigas, soportes y tuberías que interfieren la zona de trabajo, los cuales deben ser posteriormente normalizados | 17 | 2022-09-15 | 2022-10-02 | No
2022001477 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Mantenimiento mayor e inspección de caldera. *COMENTARIO ADICIONAL: Se encuentra hallazgo en HRSG el que compromete viga principal, para dar solución se deben cortar otras vigas, soportes y tuberías que interfieren la zona de trabajo, los cuales deben ser posteriormente normalizados | 17 | 2022-09-15 | 2022-10-02 | No
2022001403 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TV | 1) Reparaciones por fuga TV 2) Limpieza SCR | 15.0007 | 2022-09-17 | 2022-10-02 00:01 | No
2022001403 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Reparaciones por fuga TV 2) Limpieza SCR | 15.0007 | 2022-09-17 | 2022-10-02 00:01 | No
2022000207 | TER CHILOE | TER CHILOE U8 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 4 | 2022-09-20 | 2022-09-24 | SI
2022000447 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Mantenimiento Mayor Angostura III. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación debido a disponibilidad de mano de obra. Ver carta GM N°156/2022.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación debido a disponibilidad de mano de obra. Ver carta GM N°156/2022. | 15.9993 | 2022-09-21 01:00 | 2022-10-07 00:59 | No
2022001303 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento mayor mecanico | 7 | 2022-09-23 | 2022-09-30 | No
2022001409 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Boroscopia TG. *COMENTARIO ADICIONAL: Seguimiento estado de la turbina. | 4 | 2022-09-24 | 2022-09-28 | No
2022000208 | TER CHILOE | TER CHILOE U9 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 4 | 2022-09-26 | 2022-09-30 | SI
2022001470 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U1 | Necesidad de retiro del rodete de bajo caudal de la unidad N°1 de Chacayes desde el 26 de Septiembre al 7 de Octubre. Adicionalmente, considerando la desconexión de la U1 de Chacayes, se realizará mantenimiento al Paño Coya Norte de la S/E Chacayes del 27 al 28Septiembre (16 horas). También se realizará manteninmiento a la llegada de la linea de Chacayes desconectada en la S/E interconexcón el 28 de septiembre (8 horas). También se realizará un mantenimiento a la barra interconexión Sauzal - Maitenes 2 en la S/E Interconexión el 29 de septiembre (8 horas). Y por último un mantenimineto a la barra Interconexión Mineros 2 el 30 de septyiembre (8 horas) | 12 | 2022-09-26 | 2022-10-08 | SI
2022001330 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Trabajo Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación de Mantenimiento Mayor | 48 | 2022-09-26 | 2022-11-13 | No
2022000356 | TER CARDONES | TER CARDONES U1 | Mantenimiento mayor anual Central Cardones (Pruebas eléctricas de Transformadores AT-MT, pruebas en generador, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP, Pruebas de protecciones eléctricas, pruebas equipos patio AT) | 14 | 2022-09-27 | 2022-10-11 | SI
2022001483 | TER SAN GREGORIO | TER SAN GREGORIO U1 | Se realizara Mantenimiento Preventivo a sistemas de combustible e interruptor de sincronismo.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se realizara Mantenimiento Preventivo a sistemas de combustible e interruptor de sincronismo. | 2 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | SI
2022000733 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual (Parque Completo). | 3 | 2022-09-28 | 2022-10-01 | SI
2022000586 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | Mantenimiento Mayor + Retrofit. *COMENTARIO ADICIONAL: Modernización de unidad, Retiro de rodete, Retiro de descansos, Retiro de rotor, Retiro de componentes turbina, Retiro de sistema lubricación, Retiro de sistema de refrigeración, Cambio gobernador, Cambio sistema de excitación, Cambio interruptor de campo y poder, Mantenimiento de SS/AA, Cambio de instrumentación y automatismo, Cambio componentes turbina, Mantenimiento sistema de refrigeración y lubricación | 69 | 2022-09-28 | 2022-12-06 | SI
2022000994 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Inspeccion Mayor (IM) TG + Generador. *COMENTARIO ADICIONAL: Actualización de la duración total de la faena. | 69.9993 | 2022-09-28 | 2022-12-06 23:59 | No
2022000993 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Inspeccion Mayor (IM) TV + Generador. *COMENTARIO ADICIONAL: Actualización de la duración total de la faena | 69.9993 | 2022-09-28 | 2022-12-06 23:59 | No
2022001158 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U1 | Mantenimiento general fabrica de celulosa | 13 | 2022-10-01 | 2022-10-14 | No
2022001158 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U2 | Mantenimiento general fabrica de celulosa | 13 | 2022-10-01 | 2022-10-14 | No
2022001439 | TER RENCA | TER RENCA U1 | Manejo y contención de asbesto en torres de refrigeración. | 123.6667 | 2022-10-01 08:00 | 2023-02-02 | No
2022001439 | TER RENCA | TER RENCA U2 | Manejo y contención de asbesto en torres de refrigeración. | 123.6667 | 2022-10-01 08:00 | 2023-02-02 | No
2022000167 | TER ENERGIA PACIFICO | TER ENERGIA PACIFICO U1 | Overhaul de Turbina. *COMENTARIO ADICIONAL: Overhaul turbina | 60.1667 | 2022-10-01 20:00 | 2022-12-01 | No
2022001469 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Limpieza de hogar, Reparación sistema de parrillas, mantención general de equipos | 3.2083 | 2022-10-02 07:00 | 2022-10-05 12:00 | SI
2022000267 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U2 | Revisión y reparación sellos válvula principal de unidad generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado el uso de las válvulas principales, se genera desgaste en los sellos de servicio y mantenimiento. Los trabajos se realizan con vaciado de tubería, lo cual genera indisponibilidad total de la central generadora. | 15 | 2022-10-03 | 2022-10-18 | SI
2022000267 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U1 | Revisión y reparación sellos válvula principal de unidad generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado el uso de las válvulas principales, se genera desgaste en los sellos de servicio y mantenimiento. Los trabajos se realizan con vaciado de tubería, lo cual genera indisponibilidad total de la central generadora. | 15 | 2022-10-03 | 2022-10-18 | SI
2022000687 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U1 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-10-03 | 2022-11-28 | SI
2022000687 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-10-03 | 2022-11-28 | SI
2022000687 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-10-03 | 2022-11-28 | SI
2022000687 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-10-03 | 2022-11-28 | SI
2022000687 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U5 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-10-03 | 2022-11-28 | SI
2022000687 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-10-03 | 2022-11-28 | SI
2022000687 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-10-03 | 2022-11-28 | SI
2022000687 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2022-10-03 | 2022-11-28 | SI
2022001331 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Trabajo Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Mayor | 42 | 2022-10-03 | 2022-11-14 | No
2022000666 | HP PALACIOS | HP PALACIOS U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina). *COMENTARIO ADICIONAL: Cambio de rodete debido al daño sufrido producto del sedimento post temporada alta, el cambio asegura el funcionamiento normal de la central | 10 | 2022-10-03 | 2022-10-13 | SI
2022001485 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Mantenimiento Anual. inspección/normalización de los sellos de la válvula esférica. | 7 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | No
2022000307 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2022-10-03 | 2022-10-17 | SI
2022000307 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2022-10-03 | 2022-10-17 | SI
2022001195 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U1 | Mantenimiento preventivo a Turbina 1. | 4 | 2022-10-03 | 2022-10-07 | SI
2022001436 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U2 | Inspección y reparación de caldera.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento mayor. | 26.5007 | 2022-10-03 | 2022-10-29 12:01 | No
2022000490 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Anual La Mina U1. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a las condiciones de disponibilidad de agua. Ver carta GM N° 108/2022.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a que el programa original de la unidad N°1 sufrió modificaciones por el retraso en el envío de un elemento principal (sello del eje) para los trabajos. Ver carta GM N°158/2022 | 33.9993 | 2022-10-03 01:00 | 2022-11-06 00:59 | No
2022001192 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento anual.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud desplazamiento inicio periodo desconexión por inferencias en recursos propios para el normal desarrollo de la intervención.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud desplazamiento inicio periodo desconexión por inferencias en recursos propios para el normal desarrollo de la intervención. | 4 | 2022-10-04 | 2022-10-08 | No
2022000621 | TER CHOLGUAN | TER CHOLGUAN U1 | Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica mantenimiento por requerimiento y disponibilidad de proceso interno en Planta de tableros MDF. | 27 | 2022-10-04 | 2022-10-31 | No
2022000272 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Cambio a rodete de caudal nominal | 10 | 2022-10-05 | 2022-10-15 | SI
2022000486 | HP JUNCALITO | HP JUNCALITO U1 | Mantenimiento Mayor MPB Juncalito | 9.9993 | 2022-10-05 | 2022-10-14 23:59 | No
2022001505 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Intervención y normalización del grupo de emergencia, bomba de emergencia, rejas fijas y móviles, atomizador, entre otros | 9 | 2022-10-08 | 2022-10-17 | No
2022000255 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor: Se define un mantenimiento de 12 días donde además de hacer controles de fleximetría del cigueñal se debe hacer en forma obligatoria las medidas de aislación y limpieza en alternador y excitatriz . | 12 | 2022-10-10 | 2022-10-22 | SI
2022001507 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Cambio de válvula esférica de unidad N°2 y mantenimiento general de la unidad | 14 | 2022-10-10 | 2022-10-24 | No
2022001506 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Por cambio de válvula esférica en unidad N°2, la unidad N°1 debe ser retirada de servicio | 7 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | No
2022000353 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU6 | 15.6667 | 2022-10-10 08:00 | 2022-10-26 | No
2022000985 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Mantenimiento anual Retrofil protecciones. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento inicio periodo desconexión a periodo de mayor potencia de suficiencia en el sistema. | 14.9993 | 2022-10-11 | 2022-10-25 23:59 | No
2022001193 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud desplazamiento inicio periodo desconexión por inferencias en recursos propios para el normal desarrollo de la intervención.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud desplazamiento inicio periodo desconexión por inferencias en recursos propios para el normal desarrollo de la intervención. | 4 | 2022-10-11 | 2022-10-15 | No
2022000460 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Inspección Turbina, Generador y Transformador Canutillar U1 | 18.9993 | 2022-10-11 | 2022-10-29 23:59 | No
2022000300 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Mantenimiento Patio AT 66 Kv- Cambio de interruptor 52 G de patio 66 Kv- Mejora en sistema de BOP Torre de enfriamiento | 15 | 2022-10-11 | 2022-10-26 | SI
2022000681 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Inspección tipo A de acuerdo a programa de mantenimiento para extensión de intervalo de mantenimiento a 36.000 EOH (Horas equivalentes de operación). El ciclo de mantenimiento actualizado es de 36.000 EOH dividido en las siguientes inspecciones A-B-A-A-A-C (8000-16000-22000-28000-32000-36000 EOH). *COMENTARIO ADICIONAL: Post-poner pasado el tiempo de flexibilidad el mantenimiento aumentaría la probabilidad de una falla que no se pueda detectar sin una boroscopía, además se requiere realizar comisionamiento de operación con diésel al final de los trabajos. | 29 | 2022-10-15 | 2022-11-13 | No
2022001197 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U2 | Mantenimiento preventivo a Turbina 2. | 4 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | SI
2022000359 | TER COLMITO | TER COLMITO U1 | Mantenimiento mayor Central Colmito (Pruebas eléctricas de Transformadores MT-BT, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP). *COMENTARIO ADICIONAL: Se adelanta mantenimiento por tope de fecha con los vientos y por criticidad de trabajos a realizar | 14 | 2022-10-17 | 2022-10-31 | No
2022000308 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up). Verificar tensión de correas alternador y ventilador. Realizar analisis de aceite motor. Lubricar rodamiento de ventilador. Inspeccionar mangueras y abrazaderas. Limpieza interna y externa radiador. Cambiar aceite y filtros de motor. Lubricación rodamiento de generador. Revisión de concentración de anticongelante. Limpieza general del motor. Limpieza de respiradero Carter. Revisión filtro primario de combustible. Revisión filtro secundario de combustible. Lubricación rodamiento generador. Inspeccionar amortiguador vibraciones Cigüeñal. Comprobar fijación de motor a base. Ajuste de valvulas e inyectores. Chequear señal de corte de bobina de inyector. Realizar analisis de vibraciones. Chequeo conductores del estator. | 14 | 2022-10-17 | 2022-10-31 | SI
2022000308 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up). Verificar tensión de correas alternador y ventilador. Realizar analisis de aceite motor. Lubricar rodamiento de ventilador. Inspeccionar mangueras y abrazaderas. Limpieza interna y externa radiador. Cambiar aceite y filtros de motor. Lubricación rodamiento de generador. Revisión de concentración de anticongelante. Limpieza general del motor. Limpieza de respiradero Carter. Revisión filtro primario de combustible. Revisión filtro secundario de combustible. Lubricación rodamiento generador. Inspeccionar amortiguador vibraciones Cigüeñal. Comprobar fijación de motor a base. Ajuste de valvulas e inyectores. Chequear señal de corte de bobina de inyector. Realizar analisis de vibraciones. Chequeo conductores del estator. | 14 | 2022-10-17 | 2022-10-31 | SI
2022000449 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2022-10-17 | 2022-10-18 23:59 | No
2022000996 | HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimiento anual | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-22 | No
2022000986 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita desplazamiento debido a contingencia Covid con el personal especialista de planta y colaborador que ejecuta los trabajos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita desplazamiento de la desconexión de la U1 de Central Sauzal para dar prioridad a la inspección/normalización de los sellos de la válvula esférica de la U2. Se solicita desplazamiento debido a contingencia Covid con el personal especialista de planta y colaborador que ejecuta los trabajos. | 6.9993 | 2022-10-17 | 2022-10-23 23:59 | No
2022001332 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Trabajo Mantenimiento Mayor | 44 | 2022-10-17 | 2022-11-30 | No
2022000189 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor 2022. | 4.9986 | 2022-10-17 00:01 | 2022-10-21 23:59 | No
2022000735 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual (Aerogenerador 1). | 3 | 2022-10-18 | 2022-10-21 | SI
2022000492 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Inspección Mayor Anual Los Pinos Central | 34.9993 | 2022-10-18 | 2022-11-21 23:59 | No
2022000381 | TER EMELDA | TER EMELDA U1 | Reemplazo de cooler de aire atomizado Ensayos eléctricos a unidad generadora e inspección general. *COMENTARIO ADICIONAL: Concretaremos el MM en las fechas indicadas originalmente como alternativas. | 2 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | SI
2022001367 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TV | Montaje silenciador descarga purga vapor CC2.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud de postergación debido a retraso en la entrega del equipo por parte del proveedor. Reemplazo de silenciador de descarga de purga de vapor CC2. | 4 | 2022-10-18 | 2022-10-22 | No
2022000385 | TER EMELDA | TER EMELDA U2 | Mantenimiento y mejoras a sistema de control Mark V Medidas eléctricas a unidad generadora e inspección general. *COMENTARIO ADICIONAL: Concretaremos el MM en las fechas indicadas originalmente como alternativas. | 5 | 2022-10-18 | 2022-10-23 | SI
2022001194 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento anual.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud desplazamiento inicio periodo desconexión por inferencias en recursos propios para el normal desarrollo de la intervención.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud desplazamiento inicio periodo desconexión por inferencias en recursos propios para el normal desarrollo de la intervención. | 4 | 2022-10-18 | 2022-10-22 | No
2022001268 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | Mantenimiento Silenciadores Chimenea | 31 | 2022-10-18 01:00 | 2022-11-18 01:00 | No
2022000629 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U1 | Mantenimiento Mayor | 42 | 2022-10-19 | 2022-11-30 | No
2022000471 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Desconexión necesaria para el retiro de flange ciego e instalación de válvula mariposa UG3. | 7.9993 | 2022-10-19 | 2022-10-26 23:59 | No
2022000246 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM2 | Mantenimiento tipo A Inspección Caldera y Mantenimiento Preventivo a BOP. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación por disponibilidad de personal contratista | 16 | 2022-10-20 | 2022-11-05 | No
2022000737 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual (Aerogenerador 2). | 5 | 2022-10-21 | 2022-10-26 | SI
2022000588 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Cambio de Valvula esférica | 8 | 2022-10-23 | 2022-10-31 | SI
2022000342 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Cambio de Quemadores 2) Boroscopia TG 3) Mantenimiento BOP | 48 | 2022-10-23 | 2022-12-10 | No
2022000589 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Cambio de Valvula esférica. *COMENTARIO ADICIONAL: Cambio de valvula esferica | 8 | 2022-10-23 | 2022-10-31 | SI
2022000545 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U2 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA. fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros). *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita actualización del PMPM en base a carta 0060-22 de Guacolda Energía SpA. | 10 | 2022-10-24 | 2022-11-03 | SI
2022001333 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Trabajo Mantenimiento Mayor | 37 | 2022-10-24 | 2022-11-30 | No
2022000995 | HE EL TORO | HE EL TORO U3 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud de desplazamiento inicio periodo desconexión, programación pruebas de potencia máxima en periodo inicial. | 4.9993 | 2022-10-24 | 2022-10-28 23:59 | No
2022000190 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor 2022. | 4.9986 | 2022-10-24 00:01 | 2022-10-28 23:59 | No
2022001509 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U2 | Mantenimiento general de la unidad y reparación de inyector N°3 | 14.5417 | 2022-10-24 05:00 | 2022-11-07 18:00 | No
2022000416 | TER TERMOPACIFICO | TER TERMOPACIFICO (U1-U60) | Inspección de generadores Ensayos eléctricos a transformadores 0,4/23 kV Ensayos eléctricos a interruptores de 23 kV. *COMENTARIO ADICIONAL: Se espera realizar los trabajos en la fecha alternativa propuesta. | 3 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | SI
2022001360 | TER TALTAL | TER TALTAL U2 | Reemplazo motor arranque TG2. Mantención cajón celosías ducto admisión.. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento y cambio de alcance por aumento de vibraciones. | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-30 | No
2022000738 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual (Aerogenerador 3). | 3 | 2022-10-26 | 2022-10-29 | SI
2022000354 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU7 | 16.6667 | 2022-10-26 08:00 | 2022-11-12 | No
2022000310 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up). Verificar tensión de correas alternador y ventilador. Realizar analisis de aceite motor. Lubricar rodamiento de ventilador. Inspeccionar mangueras y abrazaderas. Limpieza interna y externa radiador. Cambiar aceite y filtros de motor. Lubricación rodamiento de generador. Revisión de concentración de anticongelante. Limpieza general del motor. Limpieza de respiradero Carter. Revisión filtro primario de combustible. Revisión filtro secundario de combustible. Lubricación rodamiento generador. Inspeccionar amortiguador vibraciones Cigüeñal. Comprobar fijación de motor a base. Ajuste de valvulas e inyectores. Chequear señal de corte de bobina de inyector. Realizar analisis de vibraciones. Chequeo conductores del estator. | 14 | 2022-10-31 | 2022-11-14 | SI
2022001435 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U1 | Overhaul de turbina de baja presión y generador. | 41.5007 | 2022-11-02 | 2022-12-13 12:01 | No
2022000462 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Inspección Turbina, Generador y Transformador Canutillar U2 | 19.9993 | 2022-11-02 | 2022-11-21 23:59 | No
2022001159 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U2 | Mantenimiento General fabrica de celulosa SF_L2. *COMENTARIO ADICIONAL: Se informa cambio de fecha mantenimiento según Carta BF 065-2022 | 16 | 2022-11-03 | 2022-11-19 | No
2022001159 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | Mantenimiento General fabrica de celulosa SF_L2. *COMENTARIO ADICIONAL: Se informa cambio de fecha mantenimiento según Carta BF 065-2022 | 16 | 2022-11-03 | 2022-11-19 | No
2022000990 | HE EL TORO | HE EL TORO U1 | Mantenimiento anual Reemplazo inyectores. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita postergación debido a interferencias en actividades correctivas a ejecutar en Unidad 2 de la misma central.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita postergación debido a interferencias en actividades correctivas a ejecutar en Unidad 2 de la misma central. | 9.9993 | 2022-11-03 | 2022-11-12 23:59 | No
2022000538 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA. fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros). *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita actualización del PMPM en base a carta 0060-22 de Guacolda Energía SpA. | 17 | 2022-11-03 | 2022-11-20 | SI
2022000514 | TER SANTA MARIA | TER SANTA MARIA U1 | Mantenimiento Mayor Central Santa María | 25.9993 | 2022-11-05 | 2022-11-30 23:59 | No
2022000228 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Total de la planta. Mantención planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de transporte biomasa, enfriamiento y equipos planta. Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. | 18.9993 | 2022-11-05 01:00 | 2022-11-24 00:59 | No
2022000587 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Mantenimiento general. *COMENTARIO ADICIONAL: Implementación ROCC, Mantenimiento Caldera, Mantención Turbogenerador, Mantención Transformador Principal y Auxiliar, Limpieza de Pozos, Mantenimiento Equipos Sistema Circulación, Prueba Hidrostática Caldera, Mantención general de Motores, Mantención Sistema SDA y Fabric Filter, Cambio de sellos Calentadores de Aire, Mantención y Calibración de Instrumentos, Mantención TVC | 15 | 2022-11-06 | 2022-11-21 | SI
2022000619 | TER VIÑALES | TER VIÑALES U1 | Mantenimiento Mayor | 30 | 2022-11-07 | 2022-12-07 | No
2022000997 | HP ABANICO | HP ABANICO U1 | Mantenimiento anual | 6 | 2022-11-07 | 2022-11-13 | No
2022001508 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Inspección por ROV de los túneles de Colorado y Olivares | 11.8958 | 2022-11-07 00:30 | 2022-11-18 22:00 | No
2022001508 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Inspección por ROV de los túneles de Colorado y Olivares | 11.8958 | 2022-11-07 00:30 | 2022-11-18 22:00 | No
2022000320 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV e interruptores de poder de barra principal. Revision y chequeo de linea 220kV | 2 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | No
2022000320 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV e interruptores de poder de barra principal. Revision y chequeo de linea 220kV | 2 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | No
2022000424 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU1 | 16.6667 | 2022-11-09 08:00 | 2022-11-26 | No
2022000322 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Pruebas electricas a transformador principal 23/110 kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV | 2 | 2022-11-10 | 2022-11-12 | No
2022000322 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Pruebas electricas a transformador principal 23/110 kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV | 2 | 2022-11-10 | 2022-11-12 | No
2022000244 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Mantenimiento tipo A Inspección Caldera y Mantenimiento Preventivo a BOP. *COMENTARIO ADICIONAL: Retraso de llegada de repuestos de sellos de hidrógeno | 21 | 2022-11-10 | 2022-12-01 | No
2022000358 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U1 | Mantenimiento preventivo | 10 | 2022-11-10 | 2022-11-20 | SI
2022000692 | HP CORRALES | HP CORRALES U1 | Turbina y Generador U-1 (HIDROELÉCTRICA LOS CORRALES) | 11 | 2022-11-10 | 2022-11-21 | SI
2022000364 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2022-11-11 | 2022-12-03 | No
2022000364 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2022-11-11 | 2022-12-03 | No
2022000364 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2022-11-11 | 2022-12-03 | No
2022000364 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2022-11-11 | 2022-12-03 | No
2022000364 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2022-11-11 | 2022-12-03 | No
2022000364 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2022-11-11 | 2022-12-03 | No
2022000364 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2022-11-11 | 2022-12-03 | No
2022000364 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2022-11-11 | 2022-12-03 | No
2022000355 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU8 | 16.6667 | 2022-11-11 08:00 | 2022-11-28 | No
2022000623 | TER LICANTEN | TER LICANTEN U1 | Mantenimiento Mayor | 15 | 2022-11-12 | 2022-11-27 | No
2022001334 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Trabajo Mantenimiento Mayor | 44.9993 | 2022-11-14 | 2022-12-28 23:59 | No
2022000256 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor: Se define un mantenimiento de 12 días donde además de hacer controles de fleximetría del cigueñal se debe hacer en forma obligatoria las medidas de aislación y limpieza en alternador y excitatriz . | 12 | 2022-11-14 | 2022-11-26 | SI
2022000289 | HP ITATA | HP ITATA U1 | • Turbina 1: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 1: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2022-11-14 | 2022-11-25 | No
2022001160 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Mantenimiento general fabrica de celulosa | 13 | 2022-11-14 | 2022-11-27 | No
2022001160 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U2 | Mantenimiento general fabrica de celulosa | 13 | 2022-11-14 | 2022-11-27 | No
2022001178 | HP ITATA | HP ITATA U1 | • Turbina 1: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 1: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2022-11-14 | 2022-11-25 | No
2022000250 | TER IEM | TER IEM U1 | Mantenimiento tipo A'. *COMENTARIO ADICIONAL: Se adelanta por recomendaciones del fabricante | 16 | 2022-11-14 | 2022-11-30 | SI
2022000248 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Mantenimiento Programado - Boroscopia TG. *COMENTARIO ADICIONAL: Se retrasa MPM para no traslaparse con la CTTU16 que ha extendido su MPM. | 9 | 2022-11-14 | 2022-11-23 | No
2022000248 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Mantenimiento Programado - Boroscopia TG. *COMENTARIO ADICIONAL: Se retrasa MPM para no traslaparse con la CTTU16 que ha extendido su MPM. | 9 | 2022-11-14 | 2022-11-23 | No
2022000590 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Outage | 10 | 2022-11-14 | 2022-11-24 | SI
2022000590 | TER LAJA | TER LAJA U2 | Outage | 10 | 2022-11-14 | 2022-11-24 | SI
2022000999 | HP ABANICO | HP ABANICO U3 | Mantenimiento anual | 6 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | No
2022000998 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento anual | 6 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | No
2022000624 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U2 | Mantenimiento Mayor | 30 | 2022-11-14 | 2022-12-14 | No
2022000438 | TER PAJONALES | TER PAJONALES (U1-U56) | Inspección de generadores y accionamiento general de interruptores | 4 | 2022-11-15 | 2022-11-19 | SI
2022000693 | HP CORRALES | HP CORRALES U1 | Mantenimiento de inyectores, agujas, anillos y vástagos | 8 | 2022-11-15 | 2022-11-23 | SI
2022000540 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita actualización del PMPM en base a carta 0060-22 de Guacolda Energía SpA. En base a los análisis realizado por el fabricante, el Overhaul se desplaza para 2024 | 20 | 2022-11-18 | 2022-12-08 | SI
2022000348 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU3 | 20 | 2022-11-18 | 2022-12-08 | No
2022001269 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | Mantenimiento Silenciadores Chimenea | 31 | 2022-11-18 01:00 | 2022-12-19 01:00 | No
2022000372 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U2 | Mantenimiento preventivo | 11 | 2022-11-19 | 2022-11-30 | SI
2022001335 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Trabajo Mantenimiento Mayor | 38 | 2022-11-21 | 2022-12-29 | No
2022001000 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento anual | 6 | 2022-11-21 | 2022-11-27 | No
2022000350 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU4 | 15.6667 | 2022-11-21 08:00 | 2022-12-07 | No
2022000362 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U1 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | SI
2022000362 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U2 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | SI
2022000362 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U3 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | SI
2022000362 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U4 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2022-11-22 | 2022-12-06 | SI
2022000594 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Programado Central Hidroeléctrica Capullo y S/E Pulelfu Paño B2 | 3 | 2022-11-22 | 2022-11-25 | SI
2022001359 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Mantenimiento sistema combustión TG1. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica por disponibilidad de especialistas. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita desplazamiento producto del plebiscito del 04.09.2022.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita postergación debido a retraso en la disponibilidad de repuestos (Motor de Arranque). Se solicita desplazamiento producto del plebiscito del 04.09.2022. | 5 | 2022-11-22 | 2022-11-27 | No
2022000425 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU2 | 16.6667 | 2022-11-25 08:00 | 2022-12-12 | No
2022001001 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento anual | 6 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | No
2022001002 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento Anual Unidad 2 | 7 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | No
2022001149 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Parada General de Fábrica Celulosa | 13 | 2022-11-28 | 2022-12-11 | No
2022001149 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U2 | Parada General de Fábrica Celulosa | 13 | 2022-11-28 | 2022-12-11 | No
2022001270 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | Inspección de Combustión de Turbina | 8 | 2022-12-02 01:00 | 2022-12-10 01:00 | No
2022000365 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 4.6667 | 2022-12-03 08:00 | 2022-12-08 | No
2022000365 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 4.6667 | 2022-12-03 08:00 | 2022-12-08 | No
2022000365 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 4.6667 | 2022-12-03 08:00 | 2022-12-08 | No
2022000365 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 4.6667 | 2022-12-03 08:00 | 2022-12-08 | No
2022000978 | TER HUASCO | TER HUASCO U4 | Mantenimiento Preventivo. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita postergar mantenimiento producto de la falla de Quintero U1. | 4.9993 | 2022-12-07 | 2022-12-11 23:59 | No
2022001004 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Anual Normalizar sistema contraincendio transformador N�5 | 13 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | No
2022000542 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental. fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros). *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita actualización del PMPM en base a carta 0060-22 de Guacolda Energía SpA. | 17 | 2022-12-07 | 2022-12-24 | SI
2022000366 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°2 | 4.6667 | 2022-12-08 08:00 | 2022-12-13 | No
2022000366 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°2 | 4.6667 | 2022-12-08 08:00 | 2022-12-13 | No
2022000366 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°2 | 4.6667 | 2022-12-08 08:00 | 2022-12-13 | No
2022000366 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°2 | 4.6667 | 2022-12-08 08:00 | 2022-12-13 | No
2022000367 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°1 | 5.6667 | 2022-12-08 08:00 | 2022-12-14 | No
2022000630 | TER NUEVA ALDEA II | TER NUEVA ALDEA II U1 | Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación de Mantenimiento por disponibilidad de personal especialista. | 12 | 2022-12-12 | 2022-12-24 | No
2022000981 | TER HUASCO | TER HUASCO U5 | Mantenimiento Preventivo. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento del Mantenimiento Preventivo de la Unidad 5 de la central Huasco por falla de la unidad TG1A de la Central Quintero | 4.9993 | 2022-12-12 | 2022-12-16 23:59 | SI
2022000426 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU3 | 16 | 2022-12-12 | 2022-12-28 | No
2022000375 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°6 | 5.6667 | 2022-12-13 08:00 | 2022-12-19 | No
2022000368 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°2 | 6.6667 | 2022-12-13 08:00 | 2022-12-20 | No
2022000369 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°2 | 5.416 | 2022-12-19 08:00 | 2022-12-24 17:59 | No
2022000370 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°3 | 5.541 | 2022-12-26 | 2022-12-31 12:59 | No
2022000427 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento mayor a motores24000 hrs MDU4 | 17 | 2022-12-27 | 2023-01-13 | No
2022000428 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 6 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | No
2022000428 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 6 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | No
2022000428 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 6 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | No
2022000428 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 6 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | No
2022001024 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Repowering U4 | 67 | 2023-01-01 | 2023-03-09 | SI
2022001012 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Mantenimiento Mayor (Generador) | 23 | 2023-01-01 | 2023-01-24 | No
2022000262 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Cambio de rodete | 5 | 2023-01-02 | 2023-01-07 | SI
2022000262 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Cambio de rodete | 5 | 2023-01-02 | 2023-01-07 | SI
2022001035 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de velocidad | 29 | 2023-01-02 | 2023-01-31 | SI
2022001161 | TER SANTA FE | TER SANTA FE U1 | Mantenimiento caldera de biomasa y unidad generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: se informa actualización de fecha mantenimiento según Carta BF 065-2022 | 10 | 2023-01-02 | 2023-01-12 | No
2022000429 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°1 | 6 | 2023-01-02 | 2023-01-08 | No
2022000371 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°4 | 5.6667 | 2023-01-02 08:00 | 2023-01-08 | No
2022001006 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TV | Mantenimiento Menor TV1C + Limpieza CC1 | 10 | 2023-01-03 | 2023-01-13 | No
2022001005 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG2 | Inspección de Combustión | 10 | 2023-01-03 | 2023-01-13 | No
2022000351 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU5 | 25.6667 | 2023-01-05 08:00 | 2023-01-31 | No
2022000663 | TER ACONCAGUA | TER ACONCAGUA U1 | Mantenimiento Anual. Mantenimiento de Inspección de acuerdo a lo señalado por el Fabricante. | 12 | 2023-01-08 | 2023-01-20 | SI
2022000373 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°5 | 5.6667 | 2023-01-08 08:00 | 2023-01-14 | No
2022001036 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U1 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-01-09 | 2023-01-13 | SI
2022000301 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Mantenimiento Patio AT 66 Kv- Cambio de interruptor 52 G de patio 66 Kv- Mejora en sistema de BOP Torre de enfriamiento- Mantenimiento TG Boroscopia y calibracion unidad | 15 | 2023-01-09 | 2023-01-24 | SI
2022000430 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°2 | 5 | 2023-01-09 | 2023-01-14 | No
2022000453 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | INSPECCIÓN DE COMBUSTIÓN DE TURBINA (CI) | 7.9993 | 2023-01-09 | 2023-01-16 23:59 | No
2022000592 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | 1er Inspección Post Retrofit | 4 | 2023-01-10 | 2023-01-14 | SI
2022000431 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°3 | 6 | 2023-01-14 | 2023-01-20 | No
2022000236 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento tipo A Caldera - generador - BOP | 10 | 2023-01-15 | 2023-01-25 | No
2022000555 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U2 | Mantenimiento Overhaul de la Unidad para revisión preventiva del turbogenerador. fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv entre otros) y realizar Overhaul turbogenerador cada 85000.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita actualización del PMPM en base a carta 0060-22 de Guacolda Energía SpA. En base a los análisis realizado por el fabricante, se prioriza el Overhaul en unidad 2 | 55 | 2023-01-15 | 2023-03-11 | SI
2022001039 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U2 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-01-16 | 2023-01-20 | SI
2022001037 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | SI
2022001038 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | SI
2022000655 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG1 | Reemplazo del filtro coalescente GT Inspección visual de la entrada del compresor Inspección visual de quemador / boquilla seleccionados Inspección del boroscopio de la sección de la turbina Inspección visual de fugas en sistemas auxiliares Mejora aislamiento termico TG1. *COMENTARIO ADICIONAL: Inspección A se gatilla por cumplimiento de WCE, de acuerdo a proyección. | 14 | 2023-01-17 | 2023-01-31 | No
2022000658 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TV | Inspección visual de turbina Prueba de apertura y cierre de valvulas de gobierno y obturadoras Inspección visual de fugas en sistemas auxiliares Inspección visual de cojinetes Reparacion Turning Gear. *COMENTARIO ADICIONAL: Se realiza junto con la inspección A de KELAR TG2 | 14 | 2023-01-17 | 2023-01-31 | No
2022000457 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | CAMBIO SISTEMA DE PROTECCIONES DE: GENERADOR Y TRANSFORMADOR PRINCIPAL. | 7.9993 | 2023-01-17 | 2023-01-24 23:59 | No
2022000456 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | INSPECCIÓN DE COMBUSTIÓN DE TURBINA (CI) | 7.9993 | 2023-01-17 | 2023-01-24 23:59 | No
2022000376 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°7 | 5.6667 | 2023-01-18 08:00 | 2023-01-24 | No
2022000432 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°4 | 6 | 2023-01-20 | 2023-01-26 | No
2022001014 | TER TALTAL | TER TALTAL U2 | Inspección de Combustión | 10 | 2023-01-20 | 2023-01-30 | No
2022001040 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U3 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-01-23 | 2023-01-27 | SI
2022000423 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 9.6667 | 2023-01-23 08:00 | 2023-02-02 | No
2022000423 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 9.6667 | 2023-01-23 08:00 | 2023-02-02 | No
2022000423 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 9.6667 | 2023-01-23 08:00 | 2023-02-02 | No
2022000423 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 9.6667 | 2023-01-23 08:00 | 2023-02-02 | No
2022000377 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°8 | 5.6667 | 2023-01-23 08:00 | 2023-01-29 | No
2022000433 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1 | 16 | 2023-01-26 | 2023-02-11 | No
2022000433 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1 | 16 | 2023-01-26 | 2023-02-11 | No
2022000433 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1 | 16 | 2023-01-26 | 2023-02-11 | No
2022000433 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1 | 16 | 2023-01-26 | 2023-02-11 | No
2022000378 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1 | 3.6667 | 2023-01-29 08:00 | 2023-02-02 | No
2022000593 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Cambio de atomizador | 1.0417 | 2023-01-30 | 2023-01-31 01:00 | SI
2022001041 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U4 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-01-30 | 2023-02-03 | SI
2022000549 | CSP CERRO DOMINADOR | CSP CERRO DOMINADOR | Mantención anual | 6 | 2023-02-01 | 2023-02-07 | SI
2022001042 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de velocidad | 29 | 2023-02-01 | 2023-03-02 | SI
2022000380 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU2 | 3.6667 | 2023-02-02 08:00 | 2023-02-06 | No
2022001043 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U5 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | SI
2022000257 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor: Se define un mantenimiento de 12 días donde además de hacer controles de fleximetría del cigueñal se debe hacer en forma obligatoria las medidas de aislación y limpieza en alternador y excitatriz . | 12 | 2023-02-06 | 2023-02-18 | SI
2022000656 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Reemplazo del filtro coalescente GT Inspección visual de la entrada del compresor Inspección visual de quemador / boquilla seleccionados Inspección del boroscopio de la sección de la turbina Inspección visual de fugas en sistemas auxiliares. *COMENTARIO ADICIONAL: Inspección A se gatilla por cumplimiento de WCE, de acuerdo a proyección. | 5 | 2023-02-06 | 2023-02-11 | No
2022000518 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Canal Aducción Rucúe Fuera de servicio (Central Rucúe y Quilleco, fuera de servicio) | 21.9993 | 2023-02-06 | 2023-02-27 23:59 | No
2022000518 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Canal Aducción Rucúe Fuera de servicio (Central Rucúe y Quilleco, fuera de servicio) | 21.9993 | 2023-02-06 | 2023-02-27 23:59 | No
2022000518 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Canal Aducción Rucúe Fuera de servicio (Central Rucúe y Quilleco, fuera de servicio) | 21.9993 | 2023-02-06 | 2023-02-27 23:59 | No
2022000344 | TER SANTA LIDIA | TER SANTA LIDIA U1 | 1) Inspección de Combustión 2) Mantenimiento Anual BOP | 14 | 2023-02-06 | 2023-02-20 | No
2022000508 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento Mayor Rucúe I | 12.9993 | 2023-02-06 | 2023-02-18 23:59 | No
2022000324 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2023-02-06 | 2023-02-08 | SI
2022000324 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2023-02-06 | 2023-02-08 | SI
2022000384 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU3 | 3.6667 | 2023-02-06 08:00 | 2023-02-10 | No
2022000657 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera y revisión de equipos rotativos/Sistemas Eléctricos. | 10 | 2023-02-08 | 2023-02-18 | No
2022000327 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2023-02-08 | 2023-02-10 | SI
2022000327 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2023-02-08 | 2023-02-10 | SI
2022000674 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°1 | 2 | 2023-02-09 | 2023-02-11 | SI
2022001010 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Inspección de Combustión | 12 | 2023-02-10 | 2023-02-22 | No
2022000410 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU4 | 3.6667 | 2023-02-10 08:00 | 2023-02-14 | No
2022000434 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1,2,3,4 | 9 | 2023-02-11 | 2023-02-20 | No
2022000434 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1,2,3,4 | 9 | 2023-02-11 | 2023-02-20 | No
2022000434 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1,2,3,4 | 9 | 2023-02-11 | 2023-02-20 | No
2022000434 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1,2,3,4 | 9 | 2023-02-11 | 2023-02-20 | No
2022000675 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2 | 2 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | SI
2022000559 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | 2do Inspección Post Retrofit | 4 | 2023-02-14 | 2023-02-18 | SI
2022000415 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU5 | 3.6667 | 2023-02-14 08:00 | 2023-02-18 | No
2022000676 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3 | 2 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | SI
2022000417 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU6 | 3.6667 | 2023-02-18 08:00 | 2023-02-22 | No
2022000435 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 4 | 2023-02-19 | 2023-02-23 | No
2022000435 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 4 | 2023-02-19 | 2023-02-23 | No
2022000435 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 4 | 2023-02-19 | 2023-02-23 | No
2022000435 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 4 | 2023-02-19 | 2023-02-23 | No
2022000504 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor Quilleco I | 12.9993 | 2023-02-20 | 2023-03-04 23:59 | No
2022000418 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU7 | 3.6667 | 2023-02-22 08:00 | 2023-02-26 | No
2022000419 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU8 | 3.6667 | 2023-02-26 08:00 | 2023-03-02 | No
2022000481 | HE COLBUN | HE COLBUN U1 | Mantenimiento Anual Colbún U1 | 25.9993 | 2023-02-27 | 2023-03-24 23:59 | No
2022000264 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 3 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | SI
2022000264 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 3 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | SI
2022000690 | HP LICAN | HP LICAN U1 | Mantenimiento turbinas y canales | 6 | 2023-02-27 | 2023-03-05 | SI
2022000690 | HP LICAN | HP LICAN U2 | Mantenimiento turbinas y canales | 6 | 2023-02-27 | 2023-03-05 | SI
2022000600 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Inspección Turbina | 7 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | No
2022000313 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up). Verificar tensión de correas alternador y ventilador. Realizar analisis de aceite motor. Lubricar rodamiento de ventilador. Inspeccionar mangueras y abrazaderas. Limpieza interna y externa radiador. Cambiar aceite y filtros de motor. Lubricación rodamiento de generador. Revisión de concentración de anticongelante. Limpieza general del motor. Limpieza de respiradero Carter. Revisión filtro primario de combustible. Revisión filtro secundario de combustible. Lubricación rodamiento generador. Inspeccionar amortiguador vibraciones Cigüeñal. Comprobar fijación de motor a base. Ajuste de valvulas e inyectores. Chequear señal de corte de bobina de inyector. Realizar analisis de vibraciones. Chequeo conductores del estator. | 14 | 2023-02-27 | 2023-03-13 | SI
2022000313 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up). Verificar tensión de correas alternador y ventilador. Realizar analisis de aceite motor. Lubricar rodamiento de ventilador. Inspeccionar mangueras y abrazaderas. Limpieza interna y externa radiador. Cambiar aceite y filtros de motor. Lubricación rodamiento de generador. Revisión de concentración de anticongelante. Limpieza general del motor. Limpieza de respiradero Carter. Revisión filtro primario de combustible. Revisión filtro secundario de combustible. Lubricación rodamiento generador. Inspeccionar amortiguador vibraciones Cigüeñal. Comprobar fijación de motor a base. Ajuste de valvulas e inyectores. Chequear señal de corte de bobina de inyector. Realizar analisis de vibraciones. Chequeo conductores del estator. | 14 | 2023-02-27 | 2023-03-13 | SI
2022000618 | TER VALDIVIA | TER VALDIVIA U1 | Mantenimiento Mayor | 36 | 2023-03-01 | 2023-04-06 | No
2022001007 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TV | Mantenimiento Menor TV2C + Limpieza CC2 | 10 | 2023-03-01 | 2023-03-11 | No
2022000420 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al MDU8 | 23.6667 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-26 | SI
2022000420 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al MDU8 | 23.6667 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-26 | SI
2022000420 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al MDU8 | 23.6667 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-26 | SI
2022000420 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al MDU8 | 23.6667 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-26 | SI
2022000420 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al MDU8 | 23.6667 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-26 | SI
2022000420 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al MDU8 | 23.6667 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-26 | SI
2022000420 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al MDU8 | 23.6667 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-26 | SI
2022000420 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al MDU8 | 23.6667 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-26 | SI
2022000526 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2023-03-04 | 2023-03-05 23:59 | No
2022000526 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2023-03-04 | 2023-03-05 23:59 | No
2022000688 | HP PEUCHEN | HP PEUCHEN U1 | Mantenimiento Anual canales y turbinas | 12 | 2023-03-06 | 2023-03-18 | SI
2022000688 | HP PEUCHEN | HP PEUCHEN U2 | Mantenimiento Anual canales y turbinas | 12 | 2023-03-06 | 2023-03-18 | SI
2022000290 | HP ITATA | HP ITATA U2 | • Turbina 2: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 2: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2023-03-06 | 2023-03-17 | No
2022001179 | HP ITATA | HP ITATA U2 | • Turbina 2: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 2: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2023-03-06 | 2023-03-17 | No
2022000258 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor: Se define un mantenimiento de 12 días donde además de hacer controles de fleximetría del cigueñal se debe hacer en forma obligatoria las medidas de aislación y limpieza en alternador y excitatriz . | 12 | 2023-03-06 | 2023-03-18 | SI
2022001017 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento Anual Reponer las juntas de dilataci�n del difusor de la unidad 1 | 15 | 2023-03-06 | 2023-03-21 | SI
2022000510 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Mantenimiento Mayor Rucúe II | 12.9993 | 2023-03-06 | 2023-03-18 23:59 | No
2022000595 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U2 | Inspección Caldera | 10 | 2023-03-06 | 2023-03-16 | No
2022001044 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de voltaje | 29 | 2023-03-06 | 2023-04-04 | SI
2022001062 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Mantenimiento anual Reparación rodete | 13 | 2023-03-06 | 2023-03-19 | SI
2022000361 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U4 | Mantenimiento Mayor Yungay 4 Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbina y Equipos principales. | 25 | 2023-03-07 | 2023-04-01 | SI
2022000273 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | (1) Cambio a rodete de bajo caudal. (2) Mantenimiento Generador (3 años): Cambio de alabes, placa de desgaste, sello operación válvula esférica; Mantenimiento válvula esférica principal; Reparación cono difusor, manguitos, tapas inferior y superior. (3) Mantenimiento Transformador de poder: mediciones eléctricas; pruebas sistema contra incendio. | 30 | 2023-03-08 | 2023-04-07 | SI
2022000617 | TER NUEVA ALDEA | TER NUEVA ALDEA U2 | Mantenimiento Mayor | 8 | 2023-03-08 | 2023-03-16 | No
2022001008 | TER HUASCO | TER HUASCO U4 | Mantenimiento Inerruptor | 17 | 2023-03-08 | 2023-03-25 | No
2022001162 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 46 | 2023-03-10 | 2023-04-25 | No
2022001018 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento banco de transformadores N°1 | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-15 | SI
2022000314 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2023-03-13 | 2023-03-27 | SI
2022000314 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2023-03-13 | 2023-03-27 | SI
2022000450 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2023-03-13 | 2023-03-14 23:59 | No
2022000556 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Unidad N°1 Central Pulelfu | 5 | 2023-03-14 | 2023-03-19 | SI
2022000550 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA. fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros).. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita actualización del PMPM en base a carta 0060-22 de Guacolda Energía SpA. | 20 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | SI
2022000557 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-19 | SI
2022000557 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-19 | SI
2022000240 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Mantenimiento tipo A | 10 | 2023-03-19 | 2023-03-29 | No
2022000558 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Unidad N°2 Central Pulelfu | 5 | 2023-03-20 | 2023-03-25 | SI
2022000506 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor Quilleco II | 12.9993 | 2023-03-20 | 2023-04-01 23:59 | No
2022000689 | HP MAMPIL | HP MAMPIL U1 | Mantenimiento mayor turbinas y canales. *COMENTARIO ADICIONAL: no hay | 7 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | SI
2022000689 | HP MAMPIL | HP MAMPIL U2 | Mantenimiento mayor turbinas y canales. *COMENTARIO ADICIONAL: no hay | 7 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | SI
2022000560 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | 3er Inspección Post Retrofit | 4 | 2023-03-21 | 2023-03-25 | No
2022000421 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 4 | 2023-03-25 | 2023-03-29 | No
2022000421 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 4 | 2023-03-25 | 2023-03-29 | No
2022000421 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 4 | 2023-03-25 | 2023-03-29 | No
2022000421 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 4 | 2023-03-25 | 2023-03-29 | No
2022000531 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2023-03-25 | 2023-03-26 23:59 | No
2022000531 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2023-03-25 | 2023-03-26 23:59 | No
2022000482 | HE COLBUN | HE COLBUN U2 | Mantenimiento Anual Colbún U2 | 28.9993 | 2023-03-27 | 2023-04-24 23:59 | No
2022000519 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Correcciones DCS Angostura | 13.9993 | 2023-03-27 | 2023-04-09 23:59 | No
2022000519 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Correcciones DCS Angostura | 13.9993 | 2023-03-27 | 2023-04-09 23:59 | No
2022000519 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Correcciones DCS Angostura | 13.9993 | 2023-03-27 | 2023-04-09 23:59 | No
2022001063 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete Instalaciones medidores de caudal Certificación de potencia máxima. | 13 | 2023-03-27 | 2023-04-09 | SI
2022000535 | TER NEHUENCO 9B | TER NEHUENCO 9B U1 | Mantenimiento Anual | 9.9993 | 2023-03-27 | 2023-04-05 23:59 | No
2022000317 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | SI
2022000422 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°2 | 4 | 2023-03-28 | 2023-04-01 | No
2022000422 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°2 | 4 | 2023-03-28 | 2023-04-01 | No
2022000422 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°2 | 4 | 2023-03-28 | 2023-04-01 | No
2022000422 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°2 | 4 | 2023-03-28 | 2023-04-01 | No
2022000561 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Mantenimiento menor caldera | 1.0417 | 2023-04-01 | 2023-04-02 01:00 | SI
2022001009 | TER HUASCO | TER HUASCO U5 | Mantenimiento Inerruptor | 17 | 2023-04-01 | 2023-04-18 | No
2022000249 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Mantenimiento tipo C TG + A TV | 49 | 2023-04-03 | 2023-05-22 | No
2022000249 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Mantenimiento tipo C TG + A TV | 49 | 2023-04-03 | 2023-05-22 | No
2022000473 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito I | 10.9993 | 2023-04-03 | 2023-04-13 23:59 | No
2022001022 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Anual banco de transformadores N°2 | 3 | 2023-04-03 | 2023-04-06 | SI
2022001020 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento Anual Unidad 3 y banco de transformadores N°2 / Retrofit interruptor del generador 3 | 25 | 2023-04-03 | 2023-04-28 | SI
2022000266 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 10 | 2023-04-03 | 2023-04-13 | SI
2022000266 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 10 | 2023-04-03 | 2023-04-13 | SI
2022000694 | HP CORRALES | HP CORRALES U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 10 | 2023-04-04 | 2023-04-14 | SI
2022001015 | PE RENAICO I | PE RENAICO I (U1-U44) | Desconexión de parque Renaico I, por Instalación equipo PAS paño Renaico | 2 | 2023-04-04 | 2023-04-06 | No
2022000340 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Cambio de Filtros Admisión de Aire TG 2) Mantenimiento Rutinario BOP | 3 | 2023-04-04 | 2023-04-07 | SI
2022000340 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TV | 1) Cambio de Filtros Admisión de Aire TG 2) Mantenimiento Rutinario BOP | 3 | 2023-04-04 | 2023-04-07 | SI
2022000493 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas Los Pinos Central | 3.9993 | 2023-04-04 | 2023-04-07 23:59 | No
2022000184 | HP CARILAFQUEN | HP CARILAFQUEN U2 | Mantenimiento Mayor Preventivo | 38.4173 | 2023-04-04 08:00 | 2023-05-12 18:01 | SI
2022001045 | HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de voltaje | 29 | 2023-04-05 | 2023-05-04 | SI
2022000562 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Mantenimiento mayor + Rebobinado Generador | 80 | 2023-04-09 | 2023-06-28 | SI
2022001046 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-04-10 | 2023-04-14 | SI
2022000445 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Mantenimiento Mayor Angostura I | 17.9993 | 2023-04-10 | 2023-04-27 23:59 | No
2022000259 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor: Se define un mantenimiento de 12 días donde además de hacer controles de fleximetría del cigueñal se debe hacer en forma obligatoria las medidas de aislación y limpieza en alternador y excitatriz . | 12 | 2023-04-10 | 2023-04-22 | SI
2022000168 | TER ENERGIA PACIFICO | TER ENERGIA PACIFICO U1 | Mantenimiento general Caldera | 5 | 2023-04-10 | 2023-04-15 | SI
2022000461 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Modernización sistema de control y Scada Canutillar U1 e inspección de turbina, generador y transformador | 43.9993 | 2023-04-12 | 2023-05-25 23:59 | No
2022000548 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental. fabricante recomienda limpieza toberas FGD.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita actualización del PMPM en base a carta 0060-22 de Guacolda Energía SpA. | 9 | 2023-04-14 | 2023-04-23 | SI
2022000229 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Total de la planta. Mantención planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de transporte biomasa, enfriamiento y equipos planta. Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. | 8.9993 | 2023-04-15 | 2023-04-23 23:59 | No
2022001047 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | SI
2022000474 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito II | 9.9993 | 2023-04-17 | 2023-04-26 23:59 | No
2022001023 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Anual Unidad 4 | 4 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | SI
2022000541 | TER EL SALVADOR | TER EL SALVADOR U1 | Mantenimiento SCADA | 3.5007 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-20 20:01 | SI
2022001016 | PE RENAICO I | PE RENAICO I (U1-U44) | Desconexión de parque Renaico I, Conexión en Mulchen J7 a J13, pruebas de acoplamiento OPGW, Pruebas de protecciones | 3 | 2023-04-18 | 2023-04-21 | No
2022000604 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Programado Central Hidroeléctrica Capullo y S/E Pulelfu Paño B2 | 3 | 2023-04-18 | 2023-04-21 | SI
2022000274 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Limpieza cúpula y sistema de anillos rozantes de sistema de excitación. | 2 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | SI
2022001021 | HP ISLA | HP ISLA U1 | Mantenimento anual | 4 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | SI
2022000546 | TER DIEGO DE ALMAGRO | TER DIEGO DE ALMAGRO U1 | Mantenimiento preventivo equipos menores, prueba boroscopica | 3.5007 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-22 20:01 | SI
2022000614 | TER CELCO | TER CELCO U1 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2023-04-24 | 2023-05-05 | No
2022001048 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | SI
2022000551 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental. fabricante recomienda limpieza toberas FGD c/6meses.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita actualización del PMPM en base a carta 0060-22 de Guacolda Energía SpA. | 9 | 2023-04-26 | 2023-05-05 | SI
2022000500 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U1 | Mantenimiento Anual Machicura U1 | 28.9993 | 2023-04-28 | 2023-05-26 23:59 | No
2022000304 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U1 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022000304 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022000304 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022000304 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022000304 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U5 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022000304 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022000304 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022000304 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-05-02 | 2023-06-27 | SI
2022001025 | HP ISLA | HP ISLA U2 | Mantenimento anual | 4 | 2023-05-02 | 2023-05-06 | SI
2022000446 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Mantenimiento Mayor Angostura II | 25.9993 | 2023-05-02 | 2023-05-27 23:59 | No
2022000563 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Cambio de atomizador | 1.0417 | 2023-05-07 | 2023-05-08 01:00 | SI
2022000577 | TER NORGENER | TER NORGENER U1 | Inspección Caldera | 5 | 2023-05-08 | 2023-05-13 | No
2022000475 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito III | 9.9993 | 2023-05-08 | 2023-05-17 23:59 | No
2022000285 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Mantenimiento Mayor: Cambio de Rodete, álabes y sello de operación válvula esférica, Mantenimiento Válvula Esférica Principal; Reparación de tapas y placas de desgaste. Mantenimiento Transformador de poder: Mediciones eléctricas, Pruebas sistema contra incendio | 37 | 2023-05-10 | 2023-06-16 | SI
2022000564 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Cambio de atomizador | 1.0417 | 2023-05-14 | 2023-05-15 01:00 | SI
2022000260 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U4 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor: Se define un mantenimiento de 12 días donde además de hacer controles de fleximetría del cigueñal se debe hacer en forma obligatoria las medidas de aislación y limpieza en alternador y excitatriz . | 12 | 2023-05-15 | 2023-05-27 | SI
2022000613 | TER HORCONES | TER HORCONES U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2023-05-15 | 2023-05-29 | No
2022000455 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | MANTENIMIENTO INTERRUPTORES 15 KV DE GENERADORES / DUCTOS DE BARRAS 15 KV | 12.9993 | 2023-05-15 | 2023-05-27 23:59 | No
2022000454 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | INSPECCION RUTA GASES CALIENTES (HGPI) | 22.9993 | 2023-05-15 | 2023-06-06 23:59 | No
2022001027 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2023-05-16 | 2023-05-23 | SI
2022001049 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Mantenimento anual | 6 | 2023-05-22 | 2023-05-28 | SI
2022000263 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2023-05-22 | 2023-05-27 | SI
2022000263 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2023-05-22 | 2023-05-27 | SI
2022000602 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Overhaul | 50 | 2023-05-22 | 2023-07-11 | SI
2022000476 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito IV | 9.9993 | 2023-05-22 | 2023-05-31 23:59 | No
2022000527 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2023-05-27 | 2023-05-28 23:59 | No
2022000527 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2023-05-27 | 2023-05-28 23:59 | No
2022000251 | TER IEM | TER IEM U1 | Mantenimiento tipo B Turbina Caldera BOP | 30 | 2023-05-28 | 2023-06-27 | No
2022000458 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | MANTENIMIENTO INTERRUPTORES 15 KV DE GENERADORES / DUCTOS DE BARRAS 15 KV | 12.9993 | 2023-05-28 | 2023-06-09 23:59 | No
2022000502 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2 | 25.9993 | 2023-05-29 | 2023-06-23 23:59 | No
2022001026 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual / Reparación turbina en sitio | 14 | 2023-05-29 | 2023-06-12 | SI
2022001028 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Mantenimiento anual | 7 | 2023-05-30 | 2023-06-06 | SI
2022000682 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Inspección tipo A de acuerdo a programa de mantenimiento para extensión de intervalo de mantenimiento a 36.000 EOH (Horas equivalentes de operación). El ciclo de mantenimiento actualizado es de 36.000 EOH dividido en las siguientes inspecciones A-B-A-A-A-C (8000-16000-22000-28000-32000-36000 EOH) | 9.9993 | 2023-06-01 | 2023-06-10 23:59 | No
2022000517 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Modernización sistema de control de servicios auxiliares e inspección de tunel | 14.9993 | 2023-06-01 | 2023-06-15 23:59 | No
2022000517 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Modernización sistema de control de servicios auxiliares e inspección de tunel | 14.9993 | 2023-06-01 | 2023-06-15 23:59 | No
2022000680 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA TG3 | Inspección boroscópica anual. | 7 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | No
2022000512 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento Anual San Clemente | 47.9993 | 2023-06-05 | 2023-07-22 23:59 | No
2022000328 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | SI
2022000328 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | SI
2022000265 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 10 | 2023-06-05 | 2023-06-15 | SI
2022000265 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 10 | 2023-06-05 | 2023-06-15 | SI
2022001336 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Trabajo Mantenimiento Mayor | 26 | 2023-06-05 | 2023-07-01 | No
2022000451 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Blanco | 11.9993 | 2023-06-05 | 2023-06-16 23:59 | No
2022000547 | PFV CERRO DOMINADOR | PFV CERRO DOMINADOR | Mantención preventiva anual | 2 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | SI
2022000578 | TER NORGENER | TER NORGENER U2 | Inspección Caldera | 5 | 2023-06-05 | 2023-06-10 | No
2022000459 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | INSPECCION RUTA GASES CALIENTES (HGPI) | 22.9993 | 2023-06-07 | 2023-06-29 23:59 | No
2022000333 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 2 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | SI
2022000333 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 2 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | SI
2022001050 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U1 | Mantenimiento anual | 6 | 2023-06-12 | 2023-06-18 | SI
2022000261 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor: Se define un mantenimiento de 12 días donde además de hacer controles de fleximetría del cigueñal se debe hacer en forma obligatoria las medidas de aislación y limpieza en alternador y excitatriz . | 12 | 2023-06-12 | 2023-06-24 | SI
2022001337 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Trabajo Mantenimiento Mayor | 28 | 2023-06-19 | 2023-07-17 | No
2022000485 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal | 12.9993 | 2023-06-19 | 2023-07-01 23:59 | No
2022000463 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Modernización sistema de control y Scada Canutillar U2 e inspección de turbina, generador y transformador | 42.9993 | 2023-06-20 | 2023-08-01 23:59 | No
2022001085 | HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Rehabilitación turbina: contrato de servicio, fabricación y reemplazo repuestos turbina-rodete | 92 | 2023-06-21 | 2023-09-21 | SI
2022001064 | HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | 1. Reabilitación turbina: contrato de servicio 2. Reparar tubería en Presión. | 100 | 2023-06-21 | 2023-09-29 | SI
2022000532 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2023-06-24 | 2023-06-25 23:59 | No
2022000532 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2023-06-24 | 2023-06-25 23:59 | No
2022001051 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U2 | Mantenimiento anual Pintura tubería. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 31 | 2023-06-26 | 2023-07-27 | SI
2022000616 | TER NUEVA ALDEA | TER NUEVA ALDEA U1 | Mantenimiento Mayor | 13 | 2023-06-26 | 2023-07-09 | No
2022000528 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Mantenimiento Mayor TV + Mantenimiento Mayor Caldera | 104.9993 | 2023-07-01 | 2023-10-13 23:59 | No
2022000528 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Mantenimiento Mayor TV + Mantenimiento Mayor Caldera | 104.9993 | 2023-07-01 | 2023-10-13 23:59 | No
2022001013 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Mantenimiento Mayor (Cambio Carcasa) | 80 | 2023-07-01 | 2023-09-19 | No
2022000247 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM2 | Mantenimiento tipo A Inspección Caldera y Mantenimiento Preventivo a BOP | 20 | 2023-07-01 | 2023-07-21 | No
2022000615 | TER LICANTEN | TER LICANTEN U1 | Mantenimiento Mayor | 35 | 2023-07-02 | 2023-08-06 | No
2022001029 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimiento anual | 5 | 2023-07-03 | 2023-07-08 | SI
2022001338 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Trabajo Mantenimiento Mayor | 29 | 2023-07-03 | 2023-08-01 | No
2022000477 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Chiburgo U1 | 5.9993 | 2023-07-03 | 2023-07-08 23:59 | No
2022000209 | TER MAULE | TER MAULE U11 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-07-03 | 2023-07-05 | SI
2022000565 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento General | 25 | 2023-07-10 | 2023-08-04 | SI
2022000496 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos I | 9.9993 | 2023-07-10 | 2023-07-19 23:59 | No
2022000291 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | • Turbina 2: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 2: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2023-07-10 | 2023-07-21 | No
2022000210 | TER MAULE | TER MAULE U12 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-07-10 | 2023-07-12 | SI
2022000478 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Chiburgo U2 | 5.9993 | 2023-07-10 | 2023-07-15 23:59 | No
2022000566 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | Inspección menor post retrpfit | 4 | 2023-07-10 | 2023-07-14 | SI
2022000523 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 3.9993 | 2023-07-10 | 2023-07-13 23:59 | No
2022000523 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 3.9993 | 2023-07-10 | 2023-07-13 23:59 | No
2022001180 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | • Turbina 2: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 2: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2023-07-10 | 2023-07-21 | No
2022001339 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Trabajo Mantenimiento Mayor | 30 | 2023-07-17 | 2023-08-16 | No
2022000211 | TER MAULE | TER MAULE U15 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-07-17 | 2023-07-19 | SI
2022001030 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Mantenimiento anual | 5 | 2023-07-17 | 2023-07-22 | SI
2022000659 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG1 | Inspección visual dentro del compresor Inspección visual de inyectores Prueba de funcionamiento al sistema de encendido Inspección visual cámara de combustión Inspección con boroscopio Inpección de fugas en cojinetes y cojinetes de empuje Inspección visual a sistemas auxiliares Inspección a sistema de control y protección de la turbina Prueba de funcionamiento a sistema de control y protección de la turbina Lavado offline del compressor | 5 | 2023-07-19 | 2023-07-24 | No
2022000567 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Inspección Caldera | 1.0417 | 2023-07-22 | 2023-07-23 01:00 | SI
2022000488 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Anual La Mina U1 | 19.9993 | 2023-07-24 | 2023-08-12 23:59 | No
2022000497 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos II | 9.9993 | 2023-07-24 | 2023-08-02 23:59 | No
2022000212 | TER MAULE | TER MAULE U16 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-07-24 | 2023-07-26 | SI
2022001052 | HE EL TORO | HE EL TORO U1 | Mantenimento anual | 6 | 2023-07-31 | 2023-08-06 | SI
2022001031 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U3 | Mantenimiento anual | 5 | 2023-07-31 | 2023-08-05 | SI
2022000472 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena IV | 47.9993 | 2023-07-31 | 2023-09-16 23:59 | No
2022000469 | HP CARENA | HP CARENA U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena III | 47.9993 | 2023-07-31 | 2023-09-16 23:59 | No
2022000467 | HP CARENA | HP CARENA U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena II | 47.9993 | 2023-07-31 | 2023-09-16 23:59 | No
2022000465 | HP CARENA | HP CARENA U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena I | 47.9993 | 2023-07-31 | 2023-09-16 23:59 | No
2022000292 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | • Turbina 3: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 3: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2023-07-31 | 2023-08-11 | No
2022001181 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | • Turbina 3: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 3: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2023-07-31 | 2023-08-11 | No
2022000213 | TER MAULE | TER MAULE U17 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-08-01 | 2023-08-03 | SI
2022000269 | HP EL PASO | HP EL PASO U1 | Cambio de sellos a válvula principal | 15 | 2023-08-01 | 2023-08-16 | SI
2022000591 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Outage. *COMENTARIO ADICIONAL: Desarme y armado Turbina, Reparación Descarga Agua de Mar, Mantenimiento Caldera, Mantención Turbogenerador, Mantención Transformador Principal y Auxiliar, Limpieza de Pozos, Mantenimiento Equipos Sistema Circulación, Prueba Hidrostática Caldera, Mantención general de Motores, Mantención Sistema SDA y Fabric Filter, Cambio de sellos Calentadores de Aire, Mantención y Calibración de Instrumentos, Mantención MVC. Se modifica de acuerdo a carta AES 0212-2022. | 22 | 2023-08-03 | 2023-08-25 | SI
2022000341 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Mantenimiento Anual BOP | 20 | 2023-08-04 | 2023-08-24 | No
2022000341 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TV | 1) Mantenimiento Anual BOP | 20 | 2023-08-04 | 2023-08-24 | No
2022000299 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | MPB anual: Ajuste, engrase, medición de recorrido, limpieza de 4 desconectadores de barra. | 1.0417 | 2023-08-05 | 2023-08-06 01:00 | SI
2022000299 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | MPB anual: Ajuste, engrase, medición de recorrido, limpieza de 4 desconectadores de barra. | 1.0417 | 2023-08-05 | 2023-08-06 01:00 | SI
2022000306 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U1 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-08-07 | 2023-10-02 | SI
2022000306 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-08-07 | 2023-10-02 | SI
2022000306 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-08-07 | 2023-10-02 | SI
2022000306 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-08-07 | 2023-10-02 | SI
2022000306 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U5 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-08-07 | 2023-10-02 | SI
2022000306 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-08-07 | 2023-10-02 | SI
2022000306 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-08-07 | 2023-10-02 | SI
2022000306 | TER CALLE CALLE | TER CALLE CALLE U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-08-07 | 2023-10-02 | SI
2022001053 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimento anual | 6 | 2023-08-07 | 2023-08-13 | SI
2022000499 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos III | 10.9993 | 2023-08-07 | 2023-08-17 23:59 | No
2022000413 | HP RENAICO | HP RENAICO U1 | Limpieza cámara de carga, revision turbina, generador, transformador, gabinetes electricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 22 | 2023-08-07 | 2023-08-29 | No
2022000747 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U1 | Mantenimiento menor | 21 | 2023-08-07 | 2023-08-28 | SI
2022000214 | TER MAULE | TER MAULE U18 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-08-07 | 2023-08-09 | SI
2022000414 | HP ALTO RENAICO | HP ALTO RENAICO U1 | Limpieza cámara de carga, revision turbina, generador, transformador, gabinetes electricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 22 | 2023-08-07 | 2023-08-29 | No
2022000237 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Mantenimiento tipo B "• Inspección menor al Generador • Inspección menor a la turbina de vapor • Inspección Intermedia a caldera • Mantenimiento Preventivo a BOP" | 30 | 2023-08-09 | 2023-09-08 | No
2022000489 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Anual La Mina U2 | 21.9993 | 2023-08-14 | 2023-09-04 23:59 | No
2022000628 | TER NUEVA ALDEA II | TER NUEVA ALDEA II U1 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2023-08-14 | 2023-08-25 | No
2022001032 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento anual | 6 | 2023-08-14 | 2023-08-20 | SI
2022000677 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°1 | 2 | 2023-08-15 | 2023-08-17 | SI
2022000275 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Cambio de sello de mantenimiento de Válvula Esférica de Unidad 2. | 10 | 2023-08-16 | 2023-08-26 | SI
2022000275 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Cambio de sello de mantenimiento de Válvula Esférica de Unidad 2. | 10 | 2023-08-16 | 2023-08-26 | SI
2022001185 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | • Turbina 1: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 1: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 9 | 2023-08-16 | 2023-08-25 | No
2022000296 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | • Turbina 1: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 1: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 9 | 2023-08-16 | 2023-08-25 | No
2022001340 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Trabajo Mantenimiento Mayor | 30.9993 | 2023-08-16 | 2023-09-15 23:59 | No
2022000678 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2 | 2 | 2023-08-17 | 2023-08-19 | SI
2022000568 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Cambio de atomizador | 1.0417 | 2023-08-20 | 2023-08-21 01:00 | SI
2022001054 | HE EL TORO | HE EL TORO U3 | Mantenimento anual Reemplazo enfriador aceite DE | 11 | 2023-08-21 | 2023-09-01 | SI
2022000679 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3 | 2 | 2023-08-21 | 2023-08-23 | SI
2022000521 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 4.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-25 23:59 | No
2022000521 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 4.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-25 23:59 | No
2022000521 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 4.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-25 23:59 | No
2022000521 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 4.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-25 23:59 | No
2022001347 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Trabajo Mantenimiento Mayor (MM) Central | 6.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-27 23:59 | No
2022001347 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Trabajo Mantenimiento Mayor (MM) Central | 6.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-27 23:59 | No
2022001347 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Trabajo Mantenimiento Mayor (MM) Central | 6.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-27 23:59 | No
2022001347 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Trabajo Mantenimiento Mayor (MM) Central | 6.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-27 23:59 | No
2022001347 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Trabajo Mantenimiento Mayor (MM) Central | 6.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-27 23:59 | No
2022001347 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Trabajo Mantenimiento Mayor (MM) Central | 6.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-27 23:59 | No
2022001347 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Trabajo Mantenimiento Mayor (MM) Central | 6.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-27 23:59 | No
2022001347 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Trabajo Mantenimiento Mayor (MM) Central | 6.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-27 23:59 | No
2022001347 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Trabajo Mantenimiento Mayor (MM) Central | 6.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-27 23:59 | No
2022001347 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Trabajo Mantenimiento Mayor (MM) Central | 6.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-27 23:59 | No
2022000243 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Mantenimiento tipo B "• Inspeccion menor al Generador • Inspeccion menor a la turbina de vapor • Inspeccion Intermedia a caldera • Mantenimiento Preventivo a BOP" | 30 | 2023-08-24 | 2023-09-23 | No
2022000601 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Mantenimiento mayor | 20 | 2023-08-26 | 2023-09-15 | SI
2022000569 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Cambio de atomizador | 1.0417 | 2023-08-27 | 2023-08-28 01:00 | SI
2022001033 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimiento anual | 6.0417 | 2023-08-28 | 2023-09-03 01:00 | SI
2022000695 | HP CORRALES | HP CORRALES U1 | Mantenimiento de inyectores, agujas, anillos y vástagos | 7 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | SI
2022001011 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Inspección Ruta Gases Calientes | 25 | 2023-09-01 | 2023-09-26 | No
2022001341 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Trabajo Mantenimiento Mayor | 26.9993 | 2023-09-04 | 2023-09-30 23:59 | No
2022001055 | HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimento anual Reemplazo enfriador aceite DE | 11 | 2023-09-04 | 2023-09-15 | SI
2022000334 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | SI
2022000334 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado línea 220kV, aisladores,ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | SI
2022000321 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2023-09-04 | 2023-09-18 | SI
2022000321 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2023-09-04 | 2023-09-18 | SI
2022000194 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U1 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | SI
2022000487 | HP JUNCALITO | HP JUNCALITO U1 | Mantenimiento Mayor MPB Juncalito | 9.9993 | 2023-09-04 | 2023-09-13 23:59 | No
2022000335 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | SI
2022000335 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV, aisladores,ferretería, desconectadores, mantención preventiva general | 2 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | SI
2022000533 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2023-09-09 | 2023-09-10 23:59 | No
2022000533 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2023-09-09 | 2023-09-10 23:59 | No
2022000513 | HP SAN IGNACIO | HP SAN IGNACIO U1 | Mantenimiento Anual San Ignacio | 75.9993 | 2023-09-11 | 2023-11-25 23:59 | No
2022000195 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U2 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-09-11 | 2023-09-13 | SI
2022000345 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1. *COMENTARIO ADICIONAL: se modifica por atrazos en entega de respuestos originales korea | 9.6667 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-30 | SI
2022000345 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1. *COMENTARIO ADICIONAL: se modifica por atrazos en entega de respuestos originales korea | 9.6667 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-30 | SI
2022000345 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1. *COMENTARIO ADICIONAL: se modifica por atrazos en entega de respuestos originales korea | 9.6667 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-30 | SI
2022000345 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1. *COMENTARIO ADICIONAL: se modifica por atrazos en entega de respuestos originales korea | 9.6667 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-30 | SI
2022000448 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Mantenimiento Mayor Angostura III | 15.9993 | 2023-09-21 | 2023-10-06 23:59 | No
2022001342 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Trabajo Mantenimiento Mayor | 37 | 2023-09-25 | 2023-11-01 | No
2022000325 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | SI
2022000325 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2023-09-25 | 2023-10-09 | SI
2022000196 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | SI
2022000484 | HP HORNITOS | HP HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Hornitos | 11.9993 | 2023-09-25 | 2023-10-06 23:59 | No
2022000357 | TER CARDONES | TER CARDONES U1 | Mantenimiento mayor anual Central Cardones (Pruebas eléctricas de Transformadores AT-MT, pruebas en generador, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP, Pruebas de protecciones eléctricas, pruebas equipos patio AT) | 14 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | SI
2022000570 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U1 | Inspección y mantenimiento Canal | 2 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | SI
2022000571 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U2 | Inspección y mantenimiento Canal | 2 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | SI
2022000572 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U3 | Inspección y mantenimiento Canal | 2 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | SI
2022000740 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual (Parque Completo).. *COMENTARIO ADICIONAL: Servicio Anual. | 3 | 2023-09-27 | 2023-09-30 | SI
2022000661 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Inspección visual dentro del compresor Inspección visual de inyectores Prueba de funcionamiento al sistema de encendido Inspección visual cámara de combustión Inspección con boroscopio Inpección de fugas en cojinetes y cojinetes de empuje Inspección visual a sistemas auxiliares Inspección a sistema de control y protección de la turbina Prueba de funcionamiento a sistema de control y protección de la turbina Lavado offline del compressor | 5 | 2023-09-29 | 2023-10-04 | No
2022000662 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TV | Inspección de superficies de soporte de cojinetes, rotores AP,IP y BP. Verificación de instrumentación Limpieza de dientes de anillo de medicion de velocidad, rotores AP y IP. Verificación de instrumentación Mantenimiento de virador Verificación de calidad de superficie de pernos de acoplamiento BP Mantenimiento de diafragmas en discos de ruptura BP Mantenimiento de válvulas de control y obturadora en AP y IP Inspección de alineamiento del conjunto turbina-generador Mantenimiento del sistema de lubricación y sistemas hidráulicos Inspección sección de baja presión | 5 | 2023-09-29 | 2023-10-04 | No
2022000245 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Mantenimiento A Inspección Caldera y Mantenimiento Preventivo a BOP | 20 | 2023-10-01 | 2023-10-21 | No
2022000573 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Overhaul | 60 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | No
2022000197 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-10-02 | 2023-10-04 | SI
2022001199 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U1 | Mantenimiento preventivo a Turbina 1. | 4 | 2023-10-03 | 2023-10-07 | SI
2022000277 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Cambio a rodete de caudal nominal. | 10 | 2023-10-04 | 2023-10-14 | SI
2022000515 | TER SANTA MARIA | TER SANTA MARIA U1 | Mantenimiento Mayor Central Santa María | 57.9993 | 2023-10-07 | 2023-12-03 23:59 | No
2022000660 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera y revisión de equipos rotativos/Sistemas Eléctricos. | 10 | 2023-10-08 | 2023-10-18 | No
2022000331 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Inspección sensor de velocidad (Pick Up)Verificar tensión de correas alternador y ventiladorRealizar analisis de aceite motorLubricar rodamiento de ventiladorInspeccionar mangueras y abrazaderasLimpieza interna y externa radiadorCambiar aceite y filtros de motorLubricación rodamiento de generadorRevisión de concentración de anticongelanteLimpieza general del motorLimpieza de respiradero CarterRevisión filtro primario de combustibleRevisión filtro secundario de combustibleLubricación rodamiento generadorInspeccionar amortiguador vibraciones CigüeñalComprobar fijación de motor a baseAjuste de valvulas e inyectoresChequear señal de corte de bobina de inyectorRealizar analisis de vibracionesChequeo conductores del estator | 14 | 2023-10-09 | 2023-10-23 | SI
2022000198 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-10-10 | 2023-10-12 | SI
2022000553 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA. fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros).. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita actualización del PMPM en base a carta 0060-22 de Guacolda Energía SpA. | 20 | 2023-10-12 | 2023-11-01 | SI
2022001056 | HP ABANICO | HP ABANICO U1 | Mantenimento anual | 6 | 2023-10-16 | 2023-10-22 | SI
2022001343 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Trabajo Mantenimiento Mayor | 33 | 2023-10-16 | 2023-11-18 | No
2022000199 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 2 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | SI
2022000302 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Mantenimiento Patio AT 66 Kv- Cambio de interruptor 52 G de patio 66 Kv- Mejora en sistema de BOP Torre de enfriamiento- Mantenimiento TG Boroscopia y calibracion unidad | 15 | 2023-10-16 | 2023-10-31 | SI
2022000494 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Anual Los Pinos Central | 10.9993 | 2023-10-17 | 2023-10-27 23:59 | No
2022000742 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual (Aerogenerador 1).. *COMENTARIO ADICIONAL: El Mantenimiento Preventivo Anual, se debe realizar en los meses de Septiembre u Octubre de cada año. (Service Anual Plan AOS 4000 - Denominación del fabricante, Vestas). | 3 | 2023-10-17 | 2023-10-20 | SI
2022001201 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U2 | Mantenimiento preventivo a Turbina 2. | 4 | 2023-10-17 | 2023-10-21 | SI
2022000452 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2023-10-17 | 2023-10-18 23:59 | No
2022000744 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual (Aerogenerador 2). | 5 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | SI
2022001057 | HP ABANICO | HP ABANICO U3 | Mantenimento anual | 6 | 2023-10-23 | 2023-10-29 | SI
2022000360 | TER COLMITO | TER COLMITO U1 | Mantenimiento mayor Central Colmito (Pruebas eléctricas de Transformadores MT-BT, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP) | 14 | 2023-10-24 | 2023-11-07 | SI
2022000746 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual (Aerogenerador 3). | 3 | 2023-10-25 | 2023-10-28 | SI
2022000534 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Mantenimiento Anual (BOP), Mantenimiento Medio TV + Cambio DCS y Mark VI | 44.9993 | 2023-10-28 | 2023-12-11 23:59 | No
2022000534 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Mantenimiento Anual (BOP), Mantenimiento Medio TV + Cambio DCS y Mark VI | 44.9993 | 2023-10-28 | 2023-12-11 23:59 | No
2022001164 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U2 | mantenimiento general fabrica de celulosa | 15 | 2023-10-29 | 2023-11-13 | No
2022001164 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | mantenimiento general fabrica de celulosa | 15 | 2023-10-29 | 2023-11-13 | No
2022001163 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | Mantenimiento propuesto por el fabricante por horas de servicio | 52 | 2023-10-29 | 2023-12-20 | No
2022000252 | TER IEM | TER IEM U1 | Mantenimiento tipo A' | 8 | 2023-11-01 | 2023-11-09 | SI
2022000683 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Inspección tipo A de acuerdo a programa de mantenimiento para extensión de intervalo de mantenimiento a 36.000 EOH (Horas equivalentes de operación). El ciclo de mantenimiento actualizado es de 36.000 EOH dividido en las siguientes inspecciones A-B-A-A-A-C (8000-16000-22000-28000-32000-36000 EOH) | 12.9993 | 2023-11-01 | 2023-11-13 23:59 | No
2022000622 | TER CHOLGUAN | TER CHOLGUAN U1 | Mantenimiento Mayor | 20 | 2023-11-01 | 2023-11-21 | No
2022001344 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Trabajo Mantenimiento Mayor | 29 | 2023-11-02 | 2023-12-01 | No
2022000552 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA. fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros). *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita actualización del PMPM en base a carta 0060-22 de Guacolda Energía SpA. | 20 | 2023-11-03 | 2023-11-23 | SI
2022000230 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Total de la planta. Mantención planificada en Caldera, inspección descansos turbina, Sistema de transporte biomasa, enfriamiento y equipos planta. Inspección y limpieza del fogón y parrillas de la caldera. Inspección Precipitador Electrostático y limpieza de placas. Overhaul turbina | 28.9993 | 2023-11-04 01:00 | 2023-12-03 00:59 | No
2022001019 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento Anual Unidad 2 | 7 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | SI
2022000336 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV e interruptores de poder de barra principal. Revision y chequeo de linea 220kV | 2 | 2023-11-06 | 2023-11-08 | No
2022000336 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV e interruptores de poder de barra principal. Revision y chequeo de linea 220kV | 2 | 2023-11-06 | 2023-11-08 | No
2022000169 | TER ENERGIA PACIFICO | TER ENERGIA PACIFICO U1 | Mantención general de Caldera | 7 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | SI
2022000620 | TER VIÑALES | TER VIÑALES U1 | Mantenimiento Mayor | 30 | 2023-11-06 | 2023-12-06 | No
2022001058 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimento anual | 6 | 2023-11-06 | 2023-11-12 | SI
2022000337 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Pruebas electricas a transformador principal 23/110 kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV | 2 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | No
2022000337 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Pruebas electricas a transformador principal 23/110 kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV | 2 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | No
2022000297 | HP ITATA | HP ITATA U1 | • Turbina 1: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 1: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2023-11-13 | 2023-11-24 | No
2022001059 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimento anual | 6 | 2023-11-13 | 2023-11-19 | SI
2022001186 | HP ITATA | HP ITATA U1 | • Turbina 1: cambio rodete, alabes, tapas, sellos. • Generador 1: ensayos eléctricos, sistema de enfriamiento, limpieza rotor/estator. • Transformadores: limpieza, ensayos eléctricos. • Protecciones: Pruebas funcionales. • Sistemas Auxiliares: revisión sistemas de drenaje. | 11 | 2023-11-13 | 2023-11-24 | No
2022001345 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Trabajo Mantenimiento Mayor | 28 | 2023-11-20 | 2023-12-18 | No
2022000363 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U1 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | SI
2022000363 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U2 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | SI
2022000363 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U3 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | SI
2022000363 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U4 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 14 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | SI
2022000605 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Programado Central Hidroeléctrica Capullo y S/E Pulelfu Paño B2 | 3 | 2023-11-21 | 2023-11-24 | SI
2022000574 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Cambio de atomizador | 1.0417 | 2023-12-03 | 2023-12-04 01:00 | SI
2022000598 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U2 | Inspección Líneas GRP | 7 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | No
2022000554 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA. fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros).. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita actualización del PMPM en base a carta 0060-22 de Guacolda Energía SpA. | 20 | 2023-12-04 | 2023-12-24 | SI
2022001034 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Anual Reponer las juntas de dilataci�n del difusor de la unidad 5 | 15 | 2023-12-04 | 2023-12-19 | SI