## Unidades
Programa de Mantenimiento Mayor SEN enero 2023 - junio 2024
Unidades Generadoras
Actualizado al 23 de diciembre de 2022
Id PMPM | Instalación | Sub Instalación | Tarea | Duración | Inicio | Término | Postergable
2022002511 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Repowering U3 | 89 | 2023-01-02 | 2023-04-01 | Si
2022002012 | HP MOCHO | HP MOCHO U1 | Vaciado de Tubería Mantenciones menores en equipamiento de Central Reapriete eléctrico Reapriete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma Llenado de Tubería | 2 | 2023-01-04 | 2023-01-06 | No
2022002559 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Mantenimiento sistema combustion TG1 | 6 | 2023-01-05 | 2023-01-11 | No
2022002361 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA | 19 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | Si
2022002549 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Inspeccion boroscopica de turbina | 2 | 2023-01-07 | 2023-01-09 | No
2022001688 | TER NUEVA ALDEA | TER NUEVA ALDEA U1 | Mantenimiento Mayor | 8 | 2023-01-08 | 2023-01-16 | No
2022002456 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-01-09 | 2023-01-13 | Si
2022002303 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU1 | 16 | 2023-01-09 | 2023-01-25 | No
2022001774 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | 1er Inspección Post Retrofit | 4 | 2023-01-10 | 2023-01-14 | No
2022002334 | HP RUCATAYO | HP RUCATAYO U1 | 2nd etapa de Overhaul | 13 | 2023-01-10 | 2023-01-23 | No
2022002304 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2023-01-11 | 2023-02-02 | No
2022002304 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2023-01-11 | 2023-02-02 | No
2022002304 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2023-01-11 | 2023-02-02 | No
2022002304 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2023-01-11 | 2023-02-02 | No
2022002304 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2023-01-11 | 2023-02-02 | No
2022002304 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2023-01-11 | 2023-02-02 | No
2022002304 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2023-01-11 | 2023-02-02 | No
2022002304 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 22 | 2023-01-11 | 2023-02-02 | No
2022002305 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU8 | 16 | 2023-01-11 | 2023-01-27 | No
2022002546 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Mantenimiento Mayor (Generador) | 49 | 2023-01-11 | 2023-03-01 | No
2022002532 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TV | Instalacion de silenciador en venteo de vapor | 2 | 2023-01-13 | 2023-01-15 | No
2022002558 | TER TALTAL | TER TALTAL U2 | Reemplazo motor arranque TG2 Mantencion cajon celosias ducto admision | 4 | 2023-01-13 | 2023-01-17 | No
2022002099 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Boroscopia para seguimiento de hallazgos en TG | 5 | 2023-01-15 | 2023-01-20 | No
2022002099 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Boroscopia para seguimiento de hallazgos en TG | 5 | 2023-01-15 | 2023-01-20 | No
2022002319 | TER CMPC CORDILLERA | TER CMPC CORDILLERA U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 25 | 2023-01-16 | 2023-02-10 | No
2022002457 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-01-16 | 2023-01-20 | Si
2022002340 | HP DIGUA | HP DIGUA U1 | Cambio de Rodete de Alta a Rodete de Baja | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | Si
2022002533 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TV | Limpieza CC1 | 9 | 2023-01-16 | 2023-01-25 | No
2022002639 | TER SANTA FE | TER SANTA FE U1 | Mantenimiento Caldera de biomasa y TG | 9 | 2023-01-16 | 2023-01-25 | No
2022001643 | TER ANDES GENERACION | TER ANDES GENERACION U1 | Mantenimiento preventivo general | 4 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | Si
2022001644 | TER ANDES GENERACION | TER ANDES GENERACION U2 | Mantenimiento preventivo general | 4 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | Si
2022001645 | TER ANDES GENERACION | TER ANDES GENERACION U3 | Mantenimiento preventivo general | 4 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | Si
2022001646 | TER ANDES GENERACION | TER ANDES GENERACION U4 | Mantenimiento preventivo general | 4 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | Si
2022001624 | TER DEGAÑ | TER DEGAÑ TIPO 3 (6U) | Inspección y reparación a estanques de combustible. | 4 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | Si
2022001624 | TER DEGAÑ | TER DEGAÑ TIPO 2 (3U) | Inspección y reparación a estanques de combustible. | 4 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | Si
2022001624 | TER DEGAÑ | TER DEGAÑ TIPO 1 (17U) | Inspección y reparación a estanques de combustible. | 4 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | Si
2022001625 | TER DEGAÑ 2 | TER DEGAÑ 2 (U1-U10) | Inspección y reparación a estanques de combustible. | 4 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | Si
2022002306 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU3 | 20 | 2023-01-18 | 2023-02-07 | No
2022002341 | HP DIGUA | HP DIGUA U2 | Cambio de Rodete de Alta a Rodete de Baja | 2 | 2023-01-19 | 2023-01-21 | Si
2022002302 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU4 | 16 | 2023-01-21 | 2023-02-06 | No
2022002553 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Reparacion de escape | 4 | 2023-01-21 | 2023-01-25 | No
2022002640 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | Mantenimiento propuesto por el fabricante por horas de servicio | 39 | 2023-01-22 | 2023-03-02 | No
2022002014 | HP CORRENTOSO | HP CORRENTOSO U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central vaciado de tubería Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Llenado de tubería Pruebas | 2 | 2023-01-23 | 2023-01-25 | No
2022002100 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Cambio de sellos hidrogeno generador | 24 | 2023-01-23 | 2023-02-16 | No
2022002458 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-01-23 | 2023-01-27 | Si
2022002015 | HP MC2 | HP MC2 U2 | Mantenciones menores en equipamiento de Central vaciado de tubería Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Llenado de tubería Pruebas | 2 | 2023-01-26 | 2023-01-28 | No
2022002455 | PE SIERRA GORDA ESTE | PE SIERRA GORDA ESTE (U1-U56) | Mantenimiento menor y mayor del INT PASS 52J3 pano J3 minera Sierra Gorda | 2 | 2023-01-31 | 2023-02-02 | No
2022002016 | HP PALMAR | HP PALMAR U2 | Mantenciones menores en equipamiento de Central vaciado de tubería Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Llenado de tubería Pruebas | 2 | 2023-02-01 | 2023-02-03 | No
2022002016 | HP PALMAR | HP PALMAR U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central vaciado de tubería Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Llenado de tubería Pruebas | 2 | 2023-02-01 | 2023-02-03 | No
2022001991 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°1 | 1 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | Si
2022001992 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2 | 1 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | Si
2022002090 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U2 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-02-06 | 2023-02-17 | Si
2022002459 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U1 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | Si
2022002307 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado linea 220 KV, aisladores, ferretería, desconectadores, mentenimiento preventivo general. | 1 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | Si
2022002307 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado linea 220 KV, aisladores, ferretería, desconectadores, mentenimiento preventivo general. | 1 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | Si
2022001993 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3 | 1 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | Si
2022002308 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado Linea 110 KV, aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 1 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | Si
2022002308 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado Linea 110 KV, aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 1 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | Si
2022001901 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Mantenimiento Mayor Angostura I | 17 | 2023-02-13 | 2023-03-02 | No
2022002460 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U2 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | Si
2022002018 | HP MC1 | HP MC1 U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma | 2 | 2023-02-14 | 2023-02-16 | No
2022002446 | PE TALINAY ORIENTE | PE TALINAY ORIENTE (U31-U45) | Mantenimiento menor, mayor y correctivos del INT PAS 52JL de Talinay | 2 | 2023-02-14 | 2023-02-16 | No
2022002445 | PE TALINAY ORIENTE | PE TALINAY ORIENTE (U1-U30) | Mantenimiento menor, mayor y correctivos del INT PAS 52JL de Talinay | 2 | 2023-02-14 | 2023-02-16 | No
2022001775 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | 2do Inspección Post Retrofit | 4 | 2023-02-14 | 2023-02-18 | No
2022001635 | TER PAJONALES | TER PAJONALES (U1-U56) | Mantenimiento general de unidades generadoras. | 4 | 2023-02-14 | 2023-02-18 | Si
2022001722 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Inspección Turbina. Descripción detallada de las tareas de mantención, Inspección Turbina Radax HP-IP, Actividades Backlog OUTR. | 8 | 2023-02-15 | 2023-02-23 | No
2022001689 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U2 | Mantenimiento Mayor | 34 | 2023-02-20 | 2023-03-26 | No
2022001728 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación | 4 | 2023-02-20 | 2023-02-24 | No
2022002461 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U3 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-02-20 | 2023-02-24 | Si
2022002113 | HP LAJA I | HP LAJA I U2 | Proyecto Conexión Central Hidroeléctrica Laja a paño J3 de S/E EL ROSAL 220kV. *COMENTARIO ADICIONAL: Se corrige, pues trabajos afectan ambas unidades | 11 | 2023-02-20 | 2023-03-03 | Si
2022002113 | HP LAJA I | HP LAJA I U1 | Proyecto Conexión Central Hidroeléctrica Laja a paño J3 de S/E EL ROSAL 220kV. *COMENTARIO ADICIONAL: Se corrige, pues trabajos afectan ambas unidades | 11 | 2023-02-20 | 2023-03-03 | Si
2022002114 | HP LAJA I | HP LAJA I U1 | Mantenimiento SE Elevadora Laja y linea AT 220KV. *COMENTARIO ADICIONAL: Se corrige, pues trabajos afectan ambas unidades | 3 | 2023-02-20 | 2023-02-23 | Si
2022002114 | HP LAJA I | HP LAJA I U2 | Mantenimiento SE Elevadora Laja y linea AT 220KV. *COMENTARIO ADICIONAL: Se corrige, pues trabajos afectan ambas unidades | 3 | 2023-02-20 | 2023-02-23 | Si
2022001664 | TER LLANOS BLANCOS | TER LLANOS BLANCOS (U1-U83) | Mantenimiento general a unidades generadoras. | 4 | 2023-02-21 | 2023-02-25 | Si
2022002464 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento Banco Transformador N4 | 1 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | Si
2022002465 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento Banco Transformador N4 | 1 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | Si
2022001943 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U1 | Mantenimiento Anual Machicura U1 | 12 | 2023-02-27 | 2023-03-11 | No
2022002561 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U2 | Mantenimiento preventivo a Turbina 2. | 4 | 2023-02-27 | 2023-03-03 | Si
2022002030 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 13 | 2023-02-27 | 2023-03-12 | Si
2022002030 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 13 | 2023-02-27 | 2023-03-12 | Si
2022002462 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U5 | Mantenimiento anual | 4 | 2023-02-27 | 2023-03-03 | Si
2022001584 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 2 | 2023-02-27 | 2023-03-01 | Si
2022001585 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 2 | 2023-02-27 | 2023-03-01 | Si
2022002447 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete Reemplazo enfiradores descanso de empuje Reparación vï¿½lvula de aireaciï¿½n vï¿½lvula mariposa | 15 | 2023-02-28 | 2023-03-15 | Si
2022001827 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Cambio de Rodete, de alabes, de placas de desgaste, de Sello de Operación Válvula Esférica. Reparación cono difusor. | 29 | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Si
2022001690 | TER VALDIVIA | TER VALDIVIA U1 | Mantenimiento Mayor | 20 | 2023-03-02 | 2023-03-22 | No
2022002540 | TER HUASCO | TER HUASCO U4 | Mantenimiento transformadores | 4 | 2023-03-03 | 2023-03-07 | No
2022001969 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | No
2022001970 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | No
2022001902 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Mantenimiento Mayor Angostura II | 25 | 2023-03-06 | 2023-03-31 | No
2022001706 | HP ITATA | HP ITATA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2023-03-06 | 2023-03-17 | No
2022002091 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U3 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-03-06 | 2023-03-17 | Si
2022002463 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U4 | Mantenimiento anual y reemplazo sondas temperatura DE | 7 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | Si
2022002336 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U1 | Recuperacion de Componentes de Valvula por Desgaste por Abrasión e inspeccion interna Descansos Generador | 18 | 2023-03-06 | 2023-03-24 | Si
2022002197 | HP PEUCHEN | HP PEUCHEN U2 | Mantenimiento anual de canales, periféricos y unidades de generación | 11 | 2023-03-06 | 2023-03-17 | Si
2022002197 | HP PEUCHEN | HP PEUCHEN U1 | Mantenimiento anual de canales, periféricos y unidades de generación | 11 | 2023-03-06 | 2023-03-17 | Si
2022002506 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento Anual / Reponer las juntas de dilatacion del difusor de la unidad 1 | 15 | 2023-03-06 | 2023-03-21 | Si
2022001652 | TER CHAGUAL | TER CHAGUAL (U1-U56) | Mantenimiento general a unidades generadoras. | 4 | 2023-03-07 | 2023-03-11 | Si
2022001829 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Unidad N°1 Central Pulelfu | 4 | 2023-03-07 | 2023-03-11 | Si
2022001837 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U4 | El mantenimiento programado atiende a un mantenimiento preventivo a la Unidad 4 por disponibilidades de técnicos del fabricante de las máquinas GE frame 6B | 24 | 2023-03-07 | 2023-03-31 | Si
2022002199 | HP LICAN | HP LICAN U2 | Mantenimiento anual canales , periféricos y unidades de generación | 3 | 2023-03-07 | 2023-03-10 | Si
2022002199 | HP LICAN | HP LICAN U1 | Mantenimiento anual canales , periféricos y unidades de generación | 3 | 2023-03-07 | 2023-03-10 | Si
2022002534 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG2 | Inspeccion de Combustion Mantenimiento Mayor interruptor 15 kV | 17 | 2023-03-07 | 2023-03-24 | No
2022002021 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera. | 10 | 2023-03-12 | 2023-03-22 | Si
2022001691 | TER HORCONES | TER HORCONES U1 | Mantenimiento Mayor | 21 | 2023-03-13 | 2023-04-03 | No
2022001704 | TER ACONCAGUA | TER ACONCAGUA U1 | Mantenimiento Anual Central Cogeneradora. | 15 | 2023-03-13 | 2023-03-28 | No
2022001944 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2 | 12 | 2023-03-13 | 2023-03-25 | No
2022002031 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 13 | 2023-03-13 | 2023-03-26 | Si
2022002031 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 13 | 2023-03-13 | 2023-03-26 | Si
2022001824 | TER SANTA LIDIA | TER SANTA LIDIA U1 | 1) Inspección de Combustión 2) Mantenimiento Anual BOP | 9 | 2023-03-13 | 2023-03-22 | Si
2022002507 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento banco de transformadores N1 / Implementacion 2 sistema Protecciones banco transformadores N1 | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-15 | Si
2022001649 | TER COMBARBALA | TER COMBARBALA (U1-U42) | Mantenimiento general a unidades generadoras. | 4 | 2023-03-14 | 2023-03-18 | Si
2022001877 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | No
2022002019 | HP RIO PICOIQUEN | HP RIO PICOIQUEN U2 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma | 2 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | No
2022002019 | HP RIO PICOIQUEN | HP RIO PICOIQUEN U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma | 2 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | No
2022001631 | TER EMELDA | TER EMELDA U1 | Mantenimiento del AVR. | 4 | 2023-03-14 | 2023-03-18 | Si
2022001632 | TER EMELDA | TER EMELDA U2 | Mantenimiento AVR. Cambio de enfriador de aire TG2. | 4 | 2023-03-14 | 2023-03-18 | Si
2022001834 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Unidad N°2 Central Pulelfu | 4 | 2023-03-14 | 2023-03-18 | Si
2022002150 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Limpieza de toberas FGD absorber debe realizarse cada 6 meses de operación según recomendación de Fabricante | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | Si
2022002466 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de voltaje | 24 | 2023-03-18 | 2023-04-11 | No
2022002115 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Inspección Tipo "A" Caldera según plan de mantenimiento | 14 | 2023-03-19 | 2023-04-02 | No
2022002198 | HP MAMPIL | HP MAMPIL U2 | Mantenimiento anual canales, periféricos y unidades de generación | 6 | 2023-03-20 | 2023-03-26 | Si
2022002198 | HP MAMPIL | HP MAMPIL U1 | Mantenimiento anual canales, periféricos y unidades de generación | 6 | 2023-03-20 | 2023-03-26 | Si
2022002448 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete Reemplazo enfriadores descanso de empuje | 13 | 2023-03-21 | 2023-04-03 | Si
2022001780 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | 3er Inspección Post Retrofit. *COMENTARIO ADICIONAL: Inspección | 4 | 2023-03-21 | 2023-03-25 | No
2022001628 | TER TERMOPACIFICO | TER TERMOPACIFICO (U1-U60) | Mantenimiento general a unidades generadoras. | 4 | 2023-03-21 | 2023-03-25 | Si
2022001638 | PFV ANTAY | PFV ANTAY | Mantenimiento a inversores Ensayos eléctricos a transformadores | 4 | 2023-03-21 | 2023-03-25 | Si
2022001977 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | No
2022001978 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | No
2022001987 | TER NEHUENCO 9B | TER NEHUENCO 9B U1 | Mantenimiento Anual | 9 | 2023-03-27 | 2023-04-05 | No
2022001945 | HE COLBUN | HE COLBUN U1 | Mantenimiento Anual Colbún U1 | 26 | 2023-03-27 | 2023-04-22 | No
2022002032 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 13 | 2023-03-27 | 2023-04-09 | Si
2022002337 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U2 | Recuperacion de Componentes de Valvula por Desgaste por Abrasión e inspeccion interna Descansos Generador | 18 | 2023-03-27 | 2023-04-14 | Si
2022002688 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U1 | Mantenimiento Mayor U1 de Chacayes - S/E Chacayes, paño Coya Norte y linea Chacayes - Interconexión mantenimiento por 2 días a partir del 27/03/2023. Barra interconexión Sauzal - Maitenes y barra de Interconexión - Minero mantenimiento de 1 día a partir del 29/03/2022. . *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Mayor preventivo | 11 | 2023-03-27 | 2023-04-07 | Si
2022002541 | TER HUASCO | TER HUASCO U5 | Mantenimiento transformadores | 4 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | No
2022002152 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Limpieza de toberas FGD absorber debe realizarse cada 6 meses de operación según recomendación de Fabricante | 8 | 2023-03-28 | 2023-04-05 | Si
2022002022 | HP LLAUQUEREO | HP LLAUQUEREO U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 1 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | No
2022001720 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Mantenimiento menor caldera | 1 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | Si
2022002121 | CSP CERRO DOMINADOR | CSP CERRO DOMINADOR | Mantención anual | 11 | 2023-04-01 | 2023-04-12 | No
2022001878 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito I + Actualización de PLC y HMI | 17 | 2023-04-03 | 2023-04-20 | No
2022002028 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 55 | 2023-04-03 | 2023-05-28 | Si
2022002028 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 55 | 2023-04-03 | 2023-05-28 | Si
2022002028 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 55 | 2023-04-03 | 2023-05-28 | Si
2022002028 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U5 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 55 | 2023-04-03 | 2023-05-28 | Si
2022002028 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 55 | 2023-04-03 | 2023-05-28 | Si
2022002028 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 55 | 2023-04-03 | 2023-05-28 | Si
2022002028 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 55 | 2023-04-03 | 2023-05-28 | Si
2022002028 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U1 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 55 | 2023-04-03 | 2023-05-28 | Si
2022001592 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 9 | 2023-04-03 | 2023-04-12 | Si
2022001593 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 9 | 2023-04-03 | 2023-04-12 | Si
2022002505 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Repowering U4 / Medidas de rendimiento unidad previo y post repowering | 111 | 2023-04-03 | 2023-07-23 | Si
2022002471 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U2 | Mantenimiento anual Pintura tuberia Instalacióncaudalï¿½metros | 31 | 2023-04-04 | 2023-05-05 | Si
2022001903 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Mantenimiento Mayor Rucúe II | 13 | 2023-04-05 | 2023-04-18 | No
2022001833 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Cambio de placas de desgaste, Limpieza cúpula, Inspección Turbina. | 9 | 2023-04-05 | 2023-04-14 | Si
2022001781 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Mantenimiento mayor + Rebobinado Generador | 95 | 2023-04-09 | 2023-07-13 | No
2022002092 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U3 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-04-10 | 2023-04-21 | Si
2022001692 | TER CELCO | TER CELCO U1 | Mantenimiento Mayor | 19 | 2023-04-10 | 2023-04-29 | No
2022002342 | HP DIGUA | HP DIGUA U1 | Mantención equipos auxiliares, Inspeccion de valvulas mariposas, mantenimiento de S/E | 2 | 2023-04-10 | 2023-04-12 | Si
2022002343 | HP DIGUA | HP DIGUA U2 | Mantención equipos auxiliares, Inspeccion de valvulas mariposas, mantenimiento de S/E | 2 | 2023-04-10 | 2023-04-12 | Si
2022001828 | TER ENERGIA PACIFICO | TER ENERGIA PACIFICO U1 | Mantención General de Caldera | 4 | 2023-04-10 | 2023-04-14 | Si
2022002508 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento Anual Unidad 3 | 4 | 2023-04-10 | 2023-04-14 | Si
2022001660 | TER SAN JAVIER I | TER SAN JAVIER I (U1-U14) | Mantenimiento general a unidades generadoras. | 4 | 2023-04-11 | 2023-04-15 | Si
2022001661 | TER SAN JAVIER II | TER SAN JAVIER II (U1-U14) | Mantenimiento general a unidades generadoras. | 4 | 2023-04-11 | 2023-04-15 | Si
2022002536 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG1 | Inspeccion Ruta Gases Calientes | 24 | 2023-04-11 | 2023-05-05 | No
2022002467 | HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de voltaje | 24 | 2023-04-12 | 2023-05-06 | No
2022002509 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento banco de transformadores N2 / Implementacion 2 sistema Protecciones banco transformadores N2 | 2 | 2023-04-15 | 2023-04-17 | Si
2022002512 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento banco de transformadores N2 / Implementacion 2 sistema Protecciones banco transformadores N2 | 2 | 2023-04-15 | 2023-04-17 | Si
2022001879 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito III + Actualización de PLC y HMI | 18 | 2023-04-17 | 2023-05-05 | No
2022001874 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento General Central Capullo y paño B2 SE Pulelfu | 5 | 2023-04-17 | 2023-04-22 | Si
2022002299 | TER EL SALVADOR | TER EL SALVADOR U1 | revisión y limpieza de equipos mecánicos, lavado de bushing transformador principal, limpieza de GAC (control automático de ganancia), MPB (mantenimiento preventivo básico) de AVR (regulador automático de voltaje). | 2 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | Si
2022002493 | HP ISLA | HP ISLA U1 | Mantenimento anual Reparacion servomotor Reemplazo bombas de regulacion. | 11 | 2023-04-18 | 2023-04-29 | Si
2022001904 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento Mayor Rucúe I | 23 | 2023-04-19 | 2023-05-12 | No
2022002300 | TER DIEGO DE ALMAGRO | TER DIEGO DE ALMAGRO U1 | Mantenimiento preventivo de equipos, lavado compresor, cambio de filtros y prueba boroscopica | 2 | 2023-04-19 | 2023-04-21 | Si
2022001838 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 2 | 2023-04-20 | 2023-04-22 | Si
2022001838 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 2 | 2023-04-20 | 2023-04-22 | Si
2022001946 | HE COLBUN | HE COLBUN U2 | Mantenimiento Anual Colbún U2 | 26 | 2023-04-24 | 2023-05-20 | No
2022002101 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Overhaul Turbina de Gas debido a plan de mantenimiento según EOH | 58 | 2023-04-30 | 2023-06-27 | No
2022002101 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Overhaul Turbina de Gas debido a plan de mantenimiento según EOH | 58 | 2023-04-30 | 2023-06-27 | No
2022001851 | TER CHILOE | TER CHILOE U1 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 14 | 2023-05-02 | 2023-05-16 | Si
2022002510 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Retrofit interruptor del generador 3 | 27 | 2023-05-02 | 2023-05-29 | Si
2022001673 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Cambio de Rodete y de alabes, Reparación de tapas y de placas de desgaste, Cambio de Sello de Operación Válvula Esférica. | 33 | 2023-05-03 | 2023-06-05 | Si
2022002547 | TER TALTAL | TER TALTAL U2 | Inspeccion de Combustion | 11 | 2023-05-03 | 2023-05-14 | No
2022001678 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Mayor | 9 | 2023-05-07 | 2023-05-16 | No
2022001729 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2023-05-08 | 2023-05-19 | No
2022001880 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito II + Actualización de PLC y HMI | 16 | 2023-05-08 | 2023-05-24 | No
2022002339 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U2 | Mantenimiento preventivo Central y Reparaciones a Canal de aducciónv | 5 | 2023-05-08 | 2023-05-13 | Si
2022002338 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U1 | Mantenimiento preventivo Central y Reparaciones a Canal de aducción | 5 | 2023-05-08 | 2023-05-13 | Si
2022001819 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Mantenimiento Anual BOP 2) Boroscopia TG /TV 3) Cambio de Filtros Admisión TG y limpieza SCR | 13 | 2023-05-08 | 2023-05-21 | Si
2022002515 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimiento anual / Reemplazo sello eje turbina | 14 | 2023-05-08 | 2023-05-22 | Si
2022002691 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U2 | Mantenimiento Mayor U2 de Chacayes - del 8 al 9 de mayo S/E Chacayes paño Nido de Aguila, linea Chacayesa - Interconexión 1, barra interconexión - Sauzal - Maitenes 1 | 4 | 2023-05-08 | 2023-05-12 | Si
2022001966 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Anual - Reinstalación Turbina Reparada en USA | 10 | 2023-05-09 | 2023-05-19 | No
2022002494 | HP ISLA | HP ISLA U2 | Mantenimento anual | 5 | 2023-05-09 | 2023-05-14 | Si
2022002080 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U2 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2023-05-14 | 2023-05-19 | No
2022002068 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2023-05-14 | 2023-05-19 | No
2022002069 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2023-05-14 | 2023-05-19 | No
2022002074 | HP MARIPOSAS | HP MARIPOSAS U1 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2023-05-14 | 2023-05-19 | No
2022002076 | HP MARIPOSAS | HP MARIPOSAS U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 12 | 2023-05-14 | 2023-05-26 | No
2022002080 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U1 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2023-05-14 | 2023-05-19 | No
2022001905 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor Quilleco I | 12 | 2023-05-15 | 2023-05-27 | No
2022002093 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U4 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-05-15 | 2023-05-26 | Si
2022001693 | TER NUEVA ALDEA II | TER NUEVA ALDEA II U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2023-05-15 | 2023-05-29 | No
2022001928 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | INSPECCION RUTA GASES CALIENTES (HGPI) | 22 | 2023-05-15 | 2023-06-06 | No
2022002468 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Pruebas valvula proteccion turbina | 9 | 2023-05-15 | 2023-05-24 | Si
2022002472 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U1 | Mantenimiento anual Reparacion sello rodete SR Instalacion caudalimetros | 13 | 2023-05-15 | 2023-05-28 | Si
2022001822 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Boroscopia TG | 2 | 2023-05-15 | 2023-05-17 | Si
2022001852 | TER CHILOE | TER CHILOE U2 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 14 | 2023-05-17 | 2023-05-31 | Si
2022002086 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°1 | 6 | 2023-05-19 | 2023-05-25 | Si
2022001997 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Programado Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°1 | 5 | 2023-05-21 | 2023-05-26 | Si
2022001947 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento Anual San Clemente | 26 | 2023-05-22 | 2023-06-17 | No
2022001881 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito IV + Actualización de PLC y HMI | 15 | 2023-05-22 | 2023-06-06 | No
2022001596 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 4 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | Si
2022001597 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 4 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | Si
2022001929 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | MANTENIMIENTO INTERRUPTORES 15 KV DE GENERADORES / DUCTOS DE BARRAS 15 KV | 12 | 2023-05-25 | 2023-06-06 | No
2022001971 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | No
2022001972 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | No
2022002550 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Inspeccion boroscopica de turbina | 2 | 2023-05-27 | 2023-05-29 | No
2022002552 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Cambio de valvula de corte de gas | 1 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | No
2022001906 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor Quilleco II | 11 | 2023-05-29 | 2023-06-09 | No
2022002469 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual Pruebas valvula proteccion turbina | 9 | 2023-05-29 | 2023-06-07 | Si
2022001853 | TER CHILOE | TER CHILOE U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 14 | 2023-06-01 | 2023-06-15 | Si
2022002111 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Inspección tipo A de acuerdo a programa de mantenimiento para extensión de intervalo de mantenimiento a 36.000 EOH (Horas equivalentes de operación). El ciclo de mantenimiento actualizado es de 36.000 EOH dividido en las siguientes inspecciones A-B-A-A-A-C (8000-16000-22000-28000-32000-36000 EOH) | 9 | 2023-06-01 | 2023-06-10 | No
2022001738 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2023-06-03 | 2023-06-18 | No
2022001739 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2023-06-03 | 2023-06-18 | No
2022001740 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2023-06-03 | 2023-06-18 | No
2022001741 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2023-06-03 | 2023-06-18 | No
2022001742 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2023-06-03 | 2023-06-18 | No
2022001809 | TER NORGENER | TER NORGENER U1 | Mantenimiento general | 5 | 2023-06-05 | 2023-06-10 | No
2022002112 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA TG3 | Inspección boroscópica anual. | 6 | 2023-06-05 | 2023-06-11 | No
2022001882 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Blanco | 11 | 2023-06-05 | 2023-06-16 | No
2022001730 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 11 | 2023-06-05 | 2023-06-16 | No
2022001731 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 6 | 2023-06-05 | 2023-06-11 | No
2022001812 | HP LAS LAJAS | HP LAS LAJAS U1 | Mantenimiento menor | 15 | 2023-06-05 | 2023-06-20 | Si
2022002131 | PFV CERRO DOMINADOR | PFV CERRO DOMINADOR | Mantención anual | 1 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | Si
2022001587 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para Alta caída. Mantenimiento mayor a generador unidad N°1 | 19 | 2023-06-05 | 2023-06-24 | Si
2022001586 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general unidad N°2 y equipos auxiliares | 9 | 2023-06-05 | 2023-06-14 | Si
2022002309 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado de linea 220 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, e interruptores, mantenimiento preventivo general. | 1 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | Si
2022002309 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado de linea 220 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, e interruptores, mantenimiento preventivo general. | 1 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | Si
2022002450 | HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | Rehabilitacion turbina: contrato de servicio, fabricacion y reemplazo repuestos turbina-rodete. Mantenimiento del estator. Reparar tuberï¿½a en Presiï¿½n Reemplazo de balatas. Reparación canal de descarga. | 119 | 2023-06-06 | 2023-10-03 | Si
2022002449 | HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Rehabilitacion turbina: contrato de servicio, fabricacion y reemplazo repuestos turbina-rodete. Mantenimiento del estator. Reparación antidistribuidor y pintura de caracol. Reemplazo de balatas. Desembanque canal de descarga y aducciï¿½n. | 110 | 2023-06-06 | 2023-09-24 | Si
2022001930 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | INSPECCION RUTA GASES CALIENTES (HGPI) | 22 | 2023-06-07 | 2023-06-29 | No
2022001931 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | MANTENIMIENTO INTERRUPTORES 15 KV DE GENERADORES / DUCTOS DE BARRAS 15 KV | 12 | 2023-06-07 | 2023-06-19 | No
2022002310 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado de linea 110 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, e interruptores, mantención preventiva general. | 1 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | Si
2022002310 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado de linea 110 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, e interruptores, mantención preventiva general. | 1 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | Si
2022002088 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento Eléctrico mayor Unidad N°1 | 6 | 2023-06-09 | 2023-06-15 | Si
2022001732 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 6 | 2023-06-12 | 2023-06-18 | No
2022002094 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U2 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | Si
2022002514 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual / Reparar turbina en sitio / Inspeccion sello eje de turbina / Reparacion sellos compuertas difusor | 17 | 2023-06-12 | 2023-06-29 | Si
2022001854 | TER CHILOE | TER CHILOE U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 14 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | Si
2022002087 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°2 | 6 | 2023-06-16 | 2023-06-22 | Si
2022002555 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Boroscopia de extension de turbina | 3 | 2023-06-17 | 2023-06-20 | No
2022001883 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal | 14 | 2023-06-19 | 2023-07-03 | No
2022001979 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco II | 1 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | No
2022001980 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 1 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | No
2022001647 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U1 | Mantenimiento preventivo. Mantenimiento a sistemas BOP. | 4 | 2023-06-24 | 2023-06-28 | Si
2022002320 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U2 | Inspección y Mantenimiento de Unidades Turbo-Generadoras, SS.EE, Desarenadores y Canal de Aducción. | 10 | 2023-06-24 | 2023-07-04 | Si
2022002320 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U1 | Inspección y Mantenimiento de Unidades Turbo-Generadoras, SS.EE, Desarenadores y Canal de Aducción. | 10 | 2023-06-24 | 2023-07-04 | Si
2022002118 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Inspección Tipo "A" Caldera según plan de mantenimiento | 14 | 2023-06-25 | 2023-07-09 | No
2022001648 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U2 | Mantenimiento preventivo. Mantenimiento a sistemas BOP. | 4 | 2023-06-27 | 2023-07-01 | Si
2022001973 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Mantenimiento Mayor TV + Mantenimiento Mayor Caldera | 104 | 2023-07-01 | 2023-10-13 | No
2022001974 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Mantenimiento Mayor TV + Mantenimiento Mayor Caldera | 104 | 2023-07-01 | 2023-10-13 | No
2022002123 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 6 | 2023-07-01 | 2023-07-07 | Si
2022002123 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 6 | 2023-07-01 | 2023-07-07 | Si
2022002123 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 6 | 2023-07-01 | 2023-07-07 | Si
2022002123 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 6 | 2023-07-01 | 2023-07-07 | Si
2022001948 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Chiburgo U1 | 5 | 2023-07-03 | 2023-07-08 | No
2022001949 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 3 | 2023-07-03 | 2023-07-06 | No
2022001950 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 3 | 2023-07-03 | 2023-07-06 | No
2022001855 | TER CHILOE | TER CHILOE U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 14 | 2023-07-03 | 2023-07-17 | Si
2022001694 | TER LICANTEN | TER LICANTEN U1 | Mantenimiento Mayor | 34 | 2023-07-03 | 2023-08-06 | No
2022002033 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 13 | 2023-07-03 | 2023-07-16 | Si
2022002033 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 13 | 2023-07-03 | 2023-07-16 | Si
2022001807 | HP ALFALFAL II | HP ALFALFAL II U1 | Mantenimiento menor | 15 | 2023-07-03 | 2023-07-18 | Si
2022002495 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2023-07-04 | 2023-07-11 | Si
2022002548 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Mantenimiento Mayor (Cambio Carcasa) | 59 | 2023-07-04 | 2023-09-01 | No
2022001752 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Mantenimiento general. | 21 | 2023-07-05 | 2023-07-26 | No
2022002124 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6 | 2023-07-09 | 2023-07-15 | Si
2022002124 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6 | 2023-07-09 | 2023-07-15 | Si
2022002124 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6 | 2023-07-09 | 2023-07-15 | Si
2022002124 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6 | 2023-07-09 | 2023-07-15 | Si
2022001951 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Chiburgo U2 | 12 | 2023-07-10 | 2023-07-22 | No
2022002095 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U2 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-07-10 | 2023-07-21 | Si
2022001884 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos I | 9 | 2023-07-10 | 2023-07-19 | No
2022001695 | TER NUEVA ALDEA | TER NUEVA ALDEA U2 | Mantenimiento Mayor | 15 | 2023-07-10 | 2023-07-25 | No
2022001709 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 12 | 2023-07-10 | 2023-07-22 | No
2022001783 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | Inspección menor post retrofit | 4 | 2023-07-10 | 2023-07-14 | No
2022002125 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU1 | 16 | 2023-07-16 | 2023-08-01 | Si
2022002034 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 13 | 2023-07-17 | 2023-07-30 | Si
2022002034 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 13 | 2023-07-17 | 2023-07-30 | Si
2022001782 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento General | 22 | 2023-07-17 | 2023-08-08 | No
2022002517 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U3 | Mantenimiento anual / Mejoras circuito de lubricacion DGT / Reparacion sellos valvula mariposa | 7 | 2023-07-17 | 2023-07-24 | Si
2022001856 | TER CHILOE | TER CHILOE U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 14 | 2023-07-18 | 2023-08-01 | Si
2022002496 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Mantenimiento anual | 7 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | Si
2022001952 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Anual La Mina U2 | 19 | 2023-07-24 | 2023-08-12 | No
2022001885 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos II | 9 | 2023-07-24 | 2023-08-02 | No
2022001801 | HP ALFALFAL II | HP ALFALFAL II U2 | Mantenimiento menor | 15 | 2023-07-24 | 2023-08-08 | Si
2022001938 | HP CARENA | HP CARENA U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena III | 90 | 2023-07-29 | 2023-10-27 | No
2022001939 | HP CARENA | HP CARENA U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena I | 34 | 2023-07-29 | 2023-09-01 | No
2022001940 | HP CARENA | HP CARENA U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena II | 25 | 2023-07-29 | 2023-08-23 | No
2022001941 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena IV | 25 | 2023-07-29 | 2023-08-23 | No
2022002035 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 13 | 2023-07-31 | 2023-08-13 | Si
2022002516 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Mantenimiento anual / Reemplazo enfriador DGS | 7 | 2023-07-31 | 2023-08-07 | Si
2022001963 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 2 | 2023-08-01 | 2023-08-03 | No
2022001964 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 2 | 2023-08-01 | 2023-08-03 | No
2022001714 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Corta Anual Canal Sirena | 14 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | No
2022001710 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 3 | 11 | 2023-08-01 | 2023-08-12 | No
2022001715 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Corta Anual Canal Sirena | 14 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | No
2022001716 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Corta Anual Canal Sirena | 14 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | No
2022002126 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU2 | 16 | 2023-08-01 | 2023-08-17 | Si
2022002498 | HP OJOS DE AGUA | HP OJOS DE AGUA U1 | Mantenimiento anual | 2 | 2023-08-01 | 2023-08-03 | Si
2022002497 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U3 | Mantenimiento anual Reemplazo sellos y bujes inyector superior lado B Reemplazo aguja inferior lado B | 11 | 2023-08-01 | 2023-08-12 | Si
2022001857 | TER CHILOE | TER CHILOE U7 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 14 | 2023-08-02 | 2023-08-16 | Si
2022002102 | TER IEM | TER IEM U1 | Inspección tipo "B" según plan de mantenimiento Turbina + Caldera + BOP | 36 | 2023-08-05 | 2023-09-10 | No
2022001886 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos III | 10 | 2023-08-07 | 2023-08-17 | No
2022001793 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U1 | Mantenimiento general | 20 | 2023-08-07 | 2023-08-27 | No
2022002297 | HP RENAICO | HP RENAICO U1 | Limpieza cámara de carga, revisión turbina, generador, transformador, gabinetes eléctricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 21 | 2023-08-07 | 2023-08-28 | No
2022002298 | HP ALTO RENAICO | HP ALTO RENAICO U1 | Limpieza cámara de carga, revisión turbina, generador, transformador, gabinetes eléctricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 21 | 2023-08-07 | 2023-08-28 | No
2022001907 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Correcciones DCS | 13 | 2023-08-09 | 2023-08-22 | No
2022001908 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Correcciones DCS | 13 | 2023-08-09 | 2023-08-22 | No
2022001909 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Correcciones DCS | 13 | 2023-08-09 | 2023-08-22 | No
2022001677 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Inspección de Turbina | 1 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | Si
2022001955 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Anual La Mina U1 | 19 | 2023-08-14 | 2023-09-02 | No
2022002096 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U1 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-08-14 | 2023-08-25 | Si
2022001998 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°1 | 2 | 2023-08-14 | 2023-08-16 | Si
2022002518 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento anual | 6 | 2023-08-14 | 2023-08-20 | Si
2022001711 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 9 | 2023-08-16 | 2023-08-25 | No
2022001999 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2 | 2 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | Si
2022001858 | TER CHILOE | TER CHILOE U8 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 14 | 2023-08-17 | 2023-08-31 | Si
2022002127 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU3 | 16 | 2023-08-17 | 2023-09-02 | Si
2022002089 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento eléctrico mayor Unidad N°2 | 6 | 2023-08-18 | 2023-08-24 | Si
2022002000 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3 | 2 | 2023-08-20 | 2023-08-22 | Si
2022001887 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 7 | 2023-08-21 | 2023-08-28 | No
2022001888 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 7 | 2023-08-21 | 2023-08-28 | No
2022001889 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 7 | 2023-08-21 | 2023-08-28 | No
2022001890 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 7 | 2023-08-21 | 2023-08-28 | No
2022002473 | HE EL TORO | HE EL TORO U1 | Mantenimento anual | 6 | 2023-08-21 | 2023-08-27 | Si
2022002474 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimento anual | 6 | 2023-08-28 | 2023-09-03 | Si
2022002519 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimiento anual | 7 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | Si
2022002154 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros) | 16 | 2023-08-29 | 2023-09-14 | Si
2022001696 | TER VALDIVIA | TER VALDIVIA U1 | Mantenimiento Mayor | 34 | 2023-09-01 | 2023-10-05 | No
2022001859 | TER CHILOE | TER CHILOE U9 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 14 | 2023-09-01 | 2023-09-15 | Si
2022002128 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU4 | 16 | 2023-09-02 | 2023-09-18 | Si
2022002554 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Reparacion de escape | 4 | 2023-09-02 | 2023-09-06 | No
2022001956 | HP SAN IGNACIO | HP SAN IGNACIO U1 | Mantenimiento Anual San Ignacio | 89 | 2023-09-04 | 2023-12-02 | No
2022001891 | HP JUNCALITO | HP JUNCALITO U1 | Mantenimiento Mayor MPB Juncalito | 9 | 2023-09-04 | 2023-09-13 | No
2022002475 | HE EL TORO | HE EL TORO U3 | Mantenimento anual | 6 | 2023-09-04 | 2023-09-10 | Si
2022002311 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado de linea 220 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, e interruptores, mantención preventiva general. | 1 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | Si
2022002311 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado de linea 220 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, e interruptores, mantención preventiva general. | 1 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | Si
2022002312 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado linea 110 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 1 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | Si
2022002312 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado linea 110 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 1 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | Si
2022001981 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco II | 1 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | No
2022001982 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 1 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | No
2022002476 | HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimento anual | 6 | 2023-09-11 | 2023-09-17 | Si
2022001771 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U2 | Mantenimiento general | 7 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | No
2022002129 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU5 | 16 | 2023-09-19 | 2023-10-05 | Si
2022001910 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Mantenimiento Mayor Angostura III | 15 | 2023-09-21 | 2023-10-06 | No
2022002156 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros) | 16 | 2023-09-22 | 2023-10-08 | Si
2022001768 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U1 | Mantenimiento general | 7 | 2023-09-23 | 2023-09-30 | No
2022001820 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Boroscopia TG /TV 2) Cambio de Filtros Admisión TG y limpieza SCR | 4 | 2023-09-23 | 2023-09-27 | Si
2022001892 | HP HORNITOS | HP HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Hornitos | 11 | 2023-09-25 | 2023-10-06 | No
2022002097 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U1 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-09-25 | 2023-10-06 | Si
2022001815 | HP LAS LAJAS | HP LAS LAJAS U2 | Mantenimiento menor | 15 | 2023-09-25 | 2023-10-10 | Si
2022002692 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U1 | Mantenimiento U1 de Chacayes, | 11 | 2023-09-25 | 2023-10-06 | Si
2022001868 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Limpieza de sistema de anillos rozantes de sistema de excitación. | 1 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | Si
2022001794 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U3 | Inspección y mantenimiento Canal | 2 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | No
2022001794 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U2 | Inspección y mantenimiento Canal | 2 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | No
2022001794 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U1 | Inspección y mantenimiento Canal | 2 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | No
2022001843 | TER CARDONES | TER CARDONES U1 | Mantenimiento mayor anual Central Cardones (Pruebas eléctricas de Transformadores AT-MT, pruebas en generador, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP, Pruebas de protecciones eléctricas, pruebas equipos patio AT) | 13 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | Si
2022001723 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual de las tres unidades (Parque Completo). | 2 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | Si
2022002551 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Inspeccion Ruta Gases Calientes | 24 | 2023-09-27 | 2023-10-21 | No
2022002641 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U1 | Mantenimiento propuesto por el fabricante por horas de servicio | 44 | 2023-10-01 | 2023-11-14 | No
2022002275 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6 | 2023-10-01 | 2023-10-07 | Si
2022002275 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6 | 2023-10-01 | 2023-10-07 | Si
2022002275 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6 | 2023-10-01 | 2023-10-07 | Si
2022002275 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6 | 2023-10-01 | 2023-10-07 | Si
2022002477 | HP ABANICO | HP ABANICO U1 | Mantenimento anual | 6 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | Si
2022001823 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Boroscopia TG 2) Mantenimiento Anual BOP | 3 | 2023-10-02 | 2023-10-05 | Si
2022002027 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 55 | 2023-10-03 | 2023-11-27 | Si
2022002027 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 55 | 2023-10-03 | 2023-11-27 | Si
2022002027 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 55 | 2023-10-03 | 2023-11-27 | Si
2022002027 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U5 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 55 | 2023-10-03 | 2023-11-27 | Si
2022002027 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 55 | 2023-10-03 | 2023-11-27 | Si
2022002027 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 55 | 2023-10-03 | 2023-11-27 | Si
2022002027 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 55 | 2023-10-03 | 2023-11-27 | Si
2022002027 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U1 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 55 | 2023-10-03 | 2023-11-27 | Si
2022001754 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Overhaul | 57 | 2023-10-04 | 2023-11-30 | No
2022001872 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Cambio a rodete de caudal nominal | 6 | 2023-10-04 | 2023-10-10 | Si
2022002209 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU6 | 16 | 2023-10-05 | 2023-10-21 | Si
2022001988 | TER SANTA MARIA | TER SANTA MARIA U1 | Mantenimiento Mayor Central Santa María | 57 | 2023-10-07 | 2023-12-03 | No
2022002023 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera. | 10 | 2023-10-08 | 2023-10-18 | Si
2022002276 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU1 | 16 | 2023-10-09 | 2023-10-25 | Si
2022001942 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Retiro de flange ciego e instalación de válvula mariposa UG3. | 5 | 2023-10-09 | 2023-10-14 | No
2022002470 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Mantenimento anual Reemplazo protecciones | 14 | 2023-10-09 | 2023-10-23 | Si
2022002148 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros). *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento anual debe realizarse para dar cumplimiento a compromiso ambiental y mantenimiento preventivos de activos | 16 | 2023-10-12 | 2023-10-28 | Si
2022002642 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Mantenimiento propuesto por el fabricante por horas de servicio | 59 | 2023-10-15 | 2023-12-13 | No
2022002103 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM2 | Inspección Tipo "A" Turbina Generador (Boroscopia) + Inspección Caldera + BOP + reparaciones a condición | 24 | 2023-10-15 | 2023-11-08 | No
2022002478 | HP ABANICO | HP ABANICO U3 | Mantenimento anual | 6 | 2023-10-16 | 2023-10-22 | Si
2022002025 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Inspección Boroscopia y calibración TG LM 6000- Mantenimiento servicios BOP-Cambio de interruptor 52G | 13 | 2023-10-16 | 2023-10-29 | Si
2022002082 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 4 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | No
2022001825 | TER SANTA LIDIA | TER SANTA LIDIA U1 | 1) Inspección de Combustión 2) Mantenimiento Anual BOP | 2 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | Si
2022001967 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas Los Pinos Central | 3 | 2023-10-17 | 2023-10-20 | No
2022001726 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual Aerogenerador 1 (U1). | 2 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | Si
2022001893 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | No
2022001748 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual Aerogenerador 2 (U2). | 4 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | Si
2022002212 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU7 | 16 | 2023-10-22 | 2023-11-07 | Si
2022002083 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 4 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | No
2022002036 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 13 | 2023-10-23 | 2023-11-05 | Si
2022002036 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 13 | 2023-10-23 | 2023-11-05 | Si
2022002479 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimento anual | 6 | 2023-10-23 | 2023-10-29 | Si
2022001841 | TER COLMITO | TER COLMITO U1 | Cumplir con los estandares de mantenimientos recomendados por los fabricante de los equipos principales de la Central | 13 | 2023-10-24 | 2023-11-06 | Si
2022002277 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU2 | 16 | 2023-10-25 | 2023-11-10 | Si
2022001751 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual Aerogenerador 3 (U3). | 2 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | Si
2022001983 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Mantenimiento Anual (BOP), Mantenimiento Medio TV + Cambio DCS y Mark VI | 44 | 2023-10-28 | 2023-12-11 | No
2022001984 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Mantenimiento Anual (BOP), Mantenimiento Medio TV + Cambio DCS y Mark VI | 44 | 2023-10-28 | 2023-12-11 | No
2022002643 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa | 14 | 2023-10-29 | 2023-11-12 | No
2022002643 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U2 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa | 14 | 2023-10-29 | 2023-11-12 | No
2022002644 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U3 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa | 13 | 2023-11-01 | 2023-11-14 | No
2022002644 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U2 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa | 13 | 2023-11-01 | 2023-11-14 | No
2022002644 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U1 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa | 13 | 2023-11-01 | 2023-11-14 | No
2022001679 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Mayor | 29 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | No
2022002110 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Inspección tipo A de acuerdo a programa de mantenimiento para extensión de intervalo de mantenimiento a 36.000 EOH (Horas equivalentes de operación). El ciclo de mantenimiento actualizado es de 36.000 EOH dividido en las siguientes inspecciones A-B-A-A-A-C (8000-16000-22000-28000-32000-36000 EOH) | 12 | 2023-11-01 | 2023-11-13 | No
2022002696 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento Mayor Aerogeneradores: uno sólo cada dos días desde el 3 de noviembre hasta el 22 de diciembre | 49 | 2023-11-03 | 2023-12-22 | Si
2022002037 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 13 | 2023-11-06 | 2023-11-19 | Si
2022002480 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimento anual | 6 | 2023-11-06 | 2023-11-12 | Si
2022001697 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U2 | Mantenimiento Mayor | 16 | 2023-11-06 | 2023-11-22 | No
2022002313 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV. e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 220 KV. | 1 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | No
2022002313 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV. e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 220 KV. | 1 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | No
2022002160 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U2 | Fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv entre otros) y realizar Overhaul turbogenerador cada 85000 | 54 | 2023-11-06 | 2023-12-30 | Si
2022002037 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 13 | 2023-11-06 | 2023-11-19 | Si
2022002098 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U1 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-11-06 | 2023-11-17 | Si
2022001832 | TER ENERGIA PACIFICO | TER ENERGIA PACIFICO U1 | Mantención General de Caldera | 6 | 2023-11-06 | 2023-11-12 | Si
2022002520 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento Anual Unidad 2 | 4 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | Si
2022002537 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TV | Limpieza CC2 | 9 | 2023-11-06 | 2023-11-15 | No
2022001698 | TER CHOLGUAN | TER CHOLGUAN U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2023-11-07 | 2023-11-21 | No
2022002214 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU8 | 16 | 2023-11-07 | 2023-11-23 | Si
2022002314 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/110 kV. e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110 KV. | 1 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | No
2022002314 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/110 kV. e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110 KV. | 1 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | No
2022002545 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Inspeccion Ruta Gases Calientes (cambio de bloques termicos) | 24 | 2023-11-08 | 2023-12-02 | No
2022002278 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU3 | 16 | 2023-11-10 | 2023-11-26 | Si
2022002116 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Inspección tipo "B" según plan de mantenimiento Turbina + Caldera + BOP | 36 | 2023-11-12 | 2023-12-18 | No
2022001699 | TER VIÑALES | TER VIÑALES U1 | Mantenimiento Mayor | 34 | 2023-11-13 | 2023-12-17 | No
2022001712 | HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 12 | 2023-11-13 | 2023-11-25 | No
2022002038 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 13 | 2023-11-20 | 2023-12-03 | Si
2022002513 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Anual Unidad 4 | 4 | 2023-11-20 | 2023-11-24 | Si
2022001839 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U4 | El mantenimiento programado atiende al plan de mantenimiento preventivo de la central de acuerdo a historico por disponibilidades de técnicos del fabricante probabilidad de despacho, junto con auditorias técnicas de las máquinas P&W y GE frame 6B | 13 | 2023-11-21 | 2023-12-04 | Si
2022001839 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U3 | El mantenimiento programado atiende al plan de mantenimiento preventivo de la central de acuerdo a historico por disponibilidades de técnicos del fabricante probabilidad de despacho, junto con auditorias técnicas de las máquinas P&W y GE frame 6B | 13 | 2023-11-21 | 2023-12-04 | Si
2022001839 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U2 | El mantenimiento programado atiende al plan de mantenimiento preventivo de la central de acuerdo a historico por disponibilidades de técnicos del fabricante probabilidad de despacho, junto con auditorias técnicas de las máquinas P&W y GE frame 6B | 13 | 2023-11-21 | 2023-12-04 | Si
2022001839 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U1 | El mantenimiento programado atiende al plan de mantenimiento preventivo de la central de acuerdo a historico por disponibilidades de técnicos del fabricante probabilidad de despacho, junto con auditorias técnicas de las máquinas P&W y GE frame 6B | 13 | 2023-11-21 | 2023-12-04 | Si
2022001876 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | MantenimientoGeneral Central Capullo y paño B2 SE Pulelfu | 1 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | Si
2022002216 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 16 | 2023-11-23 | 2023-12-09 | Si
2022002216 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 16 | 2023-11-23 | 2023-12-09 | Si
2022002216 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 16 | 2023-11-23 | 2023-12-09 | Si
2022002216 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 16 | 2023-11-23 | 2023-12-09 | Si
2022002216 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 16 | 2023-11-23 | 2023-12-09 | Si
2022002216 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 16 | 2023-11-23 | 2023-12-09 | Si
2022002216 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 16 | 2023-11-23 | 2023-12-09 | Si
2022002216 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 16 | 2023-11-23 | 2023-12-09 | Si
2022002535 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TV | Mantenimiento Menor Limpieza CC1 | 11 | 2023-11-23 | 2023-12-04 | No
2022002279 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento mayor a motores24000 hrs MDU4 | 16 | 2023-11-26 | 2023-12-12 | Si
2022002645 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U2 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa | 15 | 2023-11-27 | 2023-12-12 | No
2022002645 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa | 15 | 2023-11-27 | 2023-12-12 | No
2022002280 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera N°1 | 4 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | Si
2022002280 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera N°1 | 4 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | Si
2022002280 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera N°1 | 4 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | Si
2022002280 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera N°1 | 4 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | Si
2022001772 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Outage. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Caldera, Mantención Turbogenerador, Mantención Transformador Principal y Auxiliar, Limpieza de Pozos, Mantenimiento Equipos Sistema Circulación, Mantención general de Motores, Mantención Sistema SDA y Fabric Filter, Mantención y Calibración de Instrumentos, Mantención MVC | 20 | 2023-11-30 | 2023-12-20 | No
2022002281 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°1 | 5 | 2023-12-02 | 2023-12-07 | Si
2022002521 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Anual / Reponer las juntas de dilatacion del difusor de la unidad 5 / Normalizar sistema contraincendio transformador N5 | 15 | 2023-12-04 | 2023-12-19 | Si
2022002282 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°2 | 5 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | Si
2022002218 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera N°1 | 4 | 2023-12-10 | 2023-12-14 | Si
2022002218 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera N°1 | 4 | 2023-12-10 | 2023-12-14 | Si
2022002218 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera N°1 | 4 | 2023-12-10 | 2023-12-14 | Si
2022002218 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera N°1 | 4 | 2023-12-10 | 2023-12-14 | Si
2022002220 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera N°2 | 4 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | Si
2022002220 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera N°2 | 4 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | Si
2022002220 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera N°2 | 4 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | Si
2022002220 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera N°2 | 4 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | Si
2022002104 | TER IEM | TER IEM U1 | Inspección Menor BOP según plan de mantenimiento Caldera + FGD | 12 | 2023-12-14 | 2023-12-26 | Si
2022002283 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°3 | 5 | 2023-12-14 | 2023-12-19 | Si
2022002556 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Boroscopia de extension de turbina | 3 | 2023-12-16 | 2023-12-19 | No
2022002222 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°1 | 5 | 2023-12-19 | 2023-12-24 | Si
2022002284 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°4 | 5 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | Si
2022002224 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°2 | 5 | 2023-12-24 | 2023-12-29 | Si
2022002286 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1 | 3 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | Si
2022002226 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°3 | 5 | 2023-12-29 | 2024-01-03 | Si
2022002287 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU2 | 3 | 2023-12-30 | 2024-01-02 | Si
2022002228 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°4 | 5 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | Si
2022002288 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU3 | 3 | 2024-01-03 | 2024-01-06 | Si
2022001773 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Overhaul | 60 | 2024-01-07 | 2024-03-07 | No
2022002289 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU4 | 3 | 2024-01-07 | 2024-01-10 | Si
2022002230 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°5 | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-13 | Si
2022002026 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Inspección Boroscopia y calibración TG LM 6000- Mantenimiento servicios BOP | 4 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | Si
2022002481 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento anual | 4 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | Si
2022002290 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 | 2 | 2024-01-11 | 2024-01-13 | Si
2022002232 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°6 | 5 | 2024-01-13 | 2024-01-18 | Si
2022002105 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Inspección Tipo "A" Turbina Generador (Boroscopia) + Inspección Caldera + BOP + reparaciones a condición | 24 | 2024-01-14 | 2024-02-07 | No
2022002291 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU2 | 1 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | Si
2022002162 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv entre otros) y realizar Overhaul turbogenerador cada 85000 | 54 | 2024-01-15 | 2024-03-09 | Si
2022002482 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento anual | 4 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | Si
2022002292 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU3 | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | Si
2022002234 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°7 | 5 | 2024-01-18 | 2024-01-23 | Si
2022002293 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU4 | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | Si
2022002294 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará un mantenimiento programado Radiadores Planta 1 | 10 | 2024-01-19 | 2024-01-29 | Si
2022002294 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará un mantenimiento programado Radiadores Planta 1 | 10 | 2024-01-19 | 2024-01-29 | Si
2022002294 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará un mantenimiento programado Radiadores Planta 1 | 10 | 2024-01-19 | 2024-01-29 | Si
2022002294 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará un mantenimiento programado Radiadores Planta 1 | 10 | 2024-01-19 | 2024-01-29 | Si
2022002483 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento anual | 4 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | Si
2022002242 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°8 | 5 | 2024-01-23 | 2024-01-28 | Si
2022002246 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1 | 3 | 2024-01-29 | 2024-02-01 | Si
2022002295 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica N°1 | 10 | 2024-01-29 | 2024-02-08 | Si
2022002295 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica N°1 | 10 | 2024-01-29 | 2024-02-08 | Si
2022002295 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica N°1 | 10 | 2024-01-29 | 2024-02-08 | Si
2022002295 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica N°1 | 10 | 2024-01-29 | 2024-02-08 | Si
2022001700 | TER LICANTEN | TER LICANTEN U1 | Mantenimiento Mayor | 41 | 2024-02-01 | 2024-03-13 | No
2022002005 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°1 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | Si
2022002248 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU2 | 3 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | Si
2022001911 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento sellos canal de aducción Rucúe (Rucue y Quilleco fuera de servicio) | 23 | 2024-02-05 | 2024-02-28 | No
2022001912 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Mantenimiento sellos canal de aducción Rucúe (Rucue y Quilleco fuera de servicio) | 23 | 2024-02-05 | 2024-02-28 | No
2022001913 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento sellos canal de aducción Rucúe (Rucue y Quilleco fuera de servicio) | 23 | 2024-02-05 | 2024-02-28 | No
2022001914 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento sellos canal de aducción Rucúe (Rucue y Quilleco fuera de servicio) | 23 | 2024-02-05 | 2024-02-28 | No
2022002315 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado de linea 220 KV, aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 1 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | Si
2022002315 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado de linea 220 KV, aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 1 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | Si
2022002484 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U1 | Mantenimiento anual | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | Si
2022002006 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2 | 1 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | Si
2022002527 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimento anual | 8 | 2024-02-05 | 2024-02-13 | Si
2022002250 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU3 | 3 | 2024-02-06 | 2024-02-09 | Si
2022002316 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado de linea 110 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 1 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | Si
2022002316 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado de linea 110 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 1 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | Si
2022002007 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3 | 1 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | Si
2022002252 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU4 | 3 | 2024-02-10 | 2024-02-13 | Si
2022002119 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Inspección tipo "B" según plan de mantenimiento Turbina + Caldera + BOP | 36 | 2024-02-11 | 2024-03-18 | No
2022002485 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U2 | Mantenimiento anual | 4 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | Si
2022002489 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento anual | 6 | 2024-02-12 | 2024-02-18 | Si
2022002256 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU5 | 3 | 2024-02-14 | 2024-02-17 | Si
2022002259 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU6 | 3 | 2024-02-18 | 2024-02-21 | Si
2022001733 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | No
2022002486 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U3 | Mantenimiento anual | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | Si
2022002490 | HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento anual | 6 | 2024-02-19 | 2024-02-25 | Si
2022002526 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimento anual | 8 | 2024-02-19 | 2024-02-27 | Si
2022002261 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU7 | 3 | 2024-02-22 | 2024-02-25 | Si
2022001957 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U1 | Mantenimiento Anual Machicura U1 | 31 | 2024-02-26 | 2024-03-28 | No
2022002263 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU8 | 3 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | Si
2022001588 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 2 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | Si
2022001589 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 2 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | Si
2022002487 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U5 | Mantenimiento anual | 4 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | Si
2022001703 | TER VALDIVIA | TER VALDIVIA U1 | Mantenimiento Mayor | 15 | 2024-03-01 | 2024-03-16 | No
2022002264 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-03 | Si
2022002543 | TER HUASCO | TER HUASCO U4 | Up Grade Interruptor | 16 | 2024-03-03 | 2024-03-19 | No
2022001915 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Mantenimiento Mayor Angostura I | 17 | 2024-03-04 | 2024-03-21 | No
2022002039 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 13 | 2024-03-04 | 2024-03-17 | Si
2022002039 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 13 | 2024-03-04 | 2024-03-17 | Si
2022001701 | TER HORCONES | TER HORCONES U1 | Mantenimiento Mayor | 16 | 2024-03-04 | 2024-03-20 | No
2022002266 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU2 | 2 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | Si
2022002522 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimento anual | 7 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | Si
2022002524 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimento anual | 8 | 2024-03-04 | 2024-03-12 | Si
2022001994 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Cambio de Rodete de bajo caudal, de alabes, de placas de desgaste, de Sello de Operación Válvula Esférica. Reparación cono difusor.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se trabaja a doble turno | 29 | 2024-03-06 | 2024-04-04 | Si
2022002267 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU3 | 2 | 2024-03-07 | 2024-03-09 | Si
2022001975 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | No
2022001976 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | No
2022002024 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera. | 10 | 2024-03-10 | 2024-03-20 | Si
2022002268 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU4 | 2 | 2024-03-10 | 2024-03-12 | Si
2022001713 | HP ITATA | HP ITATA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | No
2022001934 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Modernización sistema de control y Scada Canutillar U1 e inspección de turbina, generador y transformador | 44 | 2024-03-11 | 2024-04-24 | No
2022002488 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U4 | Mantenimiento anual Reemplazo bobinado estatï¿½rico | 49 | 2024-03-11 | 2024-04-29 | Si
2022002492 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual Vaciado tunel Reemplazo valvula proteccion turbina UG.1 Reemplazo regulador de velocidad | 119 | 2024-03-11 | 2024-07-08 | Si
2022002491 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Vaciado tunel Reemplazo valvula proteccion turbina UG.1 Reemplazo regulador de velocidad | 119 | 2024-03-11 | 2024-07-08 | Si
2022002451 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Mantenimento anual | 13 | 2024-03-12 | 2024-03-25 | Si
2022001840 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Unidad N°1 Central Pulelfu | 4 | 2024-03-12 | 2024-03-16 | Si
2022001705 | TER ACONCAGUA | TER ACONCAGUA U1 | Mantenimiento Anual Cogeneradora Aconcagua. | 11 | 2024-03-13 | 2024-03-24 | No
2022002269 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU5 | 2 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | Si
2022002270 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU6 | 2 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | Si
2022002040 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 13 | 2024-03-18 | 2024-03-31 | Si
2022002040 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 13 | 2024-03-18 | 2024-03-31 | Si
2022001894 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | No
2022002271 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU7 | 2 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | Si
2022001842 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Unidad N°2 Central Pulelfu | 4 | 2024-03-19 | 2024-03-23 | Si
2022002272 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU8 | 2 | 2024-03-22 | 2024-03-24 | Si
2022001985 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | No
2022001986 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | No
2022002273 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica N°1 | 10 | 2024-03-24 | 2024-04-03 | Si
2022002273 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica N°1 | 10 | 2024-03-24 | 2024-04-03 | Si
2022002273 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica N°1 | 10 | 2024-03-24 | 2024-04-03 | Si
2022002273 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica N°1 | 10 | 2024-03-24 | 2024-04-03 | Si
2022001916 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Mantenimiento Mayor Angostura II | 18 | 2024-03-25 | 2024-04-12 | No
2022002523 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimento anual | 7 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | Si
2022002693 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U1 | Mantenimiento Mayor U1, 25 - al 26 de marzo S/E Chacayes paño Coya Norte y linea Chacayes - Interconexión 2, 27 de marzo S/E Interconexión barra Interconexión Sauzal - Maitenes 2 y barra Interconexión - Minero 2, 4 de abril S/E Sauzal paño Sauzal 154 kV. | 11 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | Si
2022002544 | TER HUASCO | TER HUASCO U5 | Up Grade Interruptor | 16 | 2024-03-27 | 2024-04-12 | No
2022001958 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2 | 33 | 2024-04-01 | 2024-05-04 | No
2022001895 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito I | 9 | 2024-04-01 | 2024-04-10 | No
2022001845 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U1 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-07 | Si
2022002029 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 55 | 2024-04-01 | 2024-05-26 | Si
2022002029 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 55 | 2024-04-01 | 2024-05-26 | Si
2022002029 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 55 | 2024-04-01 | 2024-05-26 | Si
2022002029 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U5 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 55 | 2024-04-01 | 2024-05-26 | Si
2022002029 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 55 | 2024-04-01 | 2024-05-26 | Si
2022002029 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 55 | 2024-04-01 | 2024-05-26 | Si
2022002029 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 55 | 2024-04-01 | 2024-05-26 | Si
2022002029 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U1 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 55 | 2024-04-01 | 2024-05-26 | Si
2022002041 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 13 | 2024-04-01 | 2024-04-14 | Si
2022002525 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimento anual | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-09 | Si
2022002452 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Mantenimento anual | 13 | 2024-04-02 | 2024-04-15 | Si
2022001758 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Mantenimiento general. | 5 | 2024-04-03 | 2024-04-08 | No
2022002274 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica N°2 | 10 | 2024-04-03 | 2024-04-13 | Si
2022002274 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica N°2 | 10 | 2024-04-03 | 2024-04-13 | Si
2022002274 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica N°2 | 10 | 2024-04-03 | 2024-04-13 | Si
2022002274 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica N°2 | 10 | 2024-04-03 | 2024-04-13 | Si
2022002001 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Inspección ROV túnel La Higuera, Cambio de sello de mantenimiento U1. | 5 | 2024-04-05 | 2024-04-10 | Si
2022002001 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Inspección ROV túnel La Higuera, Cambio de sello de mantenimiento U1. | 5 | 2024-04-05 | 2024-04-10 | Si
2022002106 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Inspección Tipo "A" Turbina de Vapor + BOP | 21 | 2024-04-07 | 2024-04-28 | No
2022002106 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Inspección Tipo "A" Turbina de Vapor + BOP | 21 | 2024-04-07 | 2024-04-28 | No
2022001846 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U2 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-04-08 | 2024-04-14 | Si
2022001866 | TER ENERGIA PACIFICO | TER ENERGIA PACIFICO U1 | Mantenimiento general de caldera | 4 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | Si
2022001795 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Mantenimiento General. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento General | 25 | 2024-04-08 | 2024-05-03 | No
2022001826 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Mantenimiento General | 25 | 2024-04-08 | 2024-05-03 | No
2022001594 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 9 | 2024-04-08 | 2024-04-17 | Si
2022001595 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 9 | 2024-04-08 | 2024-04-17 | Si
2022002529 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Mantenimento anual / Reemplazo sello eje turbina | 15 | 2024-04-08 | 2024-04-23 | Si
2022002008 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Limpieza de sistema de anillos rozantes de sistema de excitación. | 1 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | Si
2022002164 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Limpieza de toberas FGD absorber debe realizarse cada 6 meses de operación según recomendación de Fabricante | 8 | 2024-04-12 | 2024-04-20 | Si
2022001989 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Generl Central Capullo y paño B2 SE Pulelfu | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-20 | Si
2022001917 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento Mayor Rucúe I | 11 | 2024-04-15 | 2024-04-26 | No
2022001847 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-04-15 | 2024-04-21 | Si
2022001896 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito II | 9 | 2024-04-15 | 2024-04-24 | No
2022001968 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas Los Pinos Central | 3 | 2024-04-17 | 2024-04-20 | No
2022001844 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 2 | 2024-04-18 | 2024-04-20 | Si
2022001844 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 2 | 2024-04-18 | 2024-04-20 | Si
2022001685 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Inspección ROV túnel Tinguiririca | 1 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | Si
2022001685 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Inspección ROV túnel Tinguiririca | 1 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | Si
2022002165 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Limpieza de toberas FGD absorber debe realizarse cada 6 meses de operación según recomendación de Fabricante | 8 | 2024-04-21 | 2024-04-29 | Si
2022001848 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-04-22 | 2024-04-28 | Si
2022002542 | TER HUASCO | TER HUASCO U3 | Up Grade Interruptor | 16 | 2024-04-24 | 2024-05-10 | No
2022001918 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Mantenimiento Mayor Rucúe II | 12 | 2024-04-29 | 2024-05-11 | No
2022001849 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-04-29 | 2024-05-05 | Si
2022001821 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Cambio de Filtros Admisión TG y limpieza SCR | 3 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | Si
2022001804 | TER NORGENER | TER NORGENER U1 | Mantenimiento General | 26 | 2024-04-29 | 2024-05-25 | No
2022002499 | HP ISLA | HP ISLA U1 | Mantenimento anual | 5 | 2024-04-30 | 2024-05-05 | Si
2022001850 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-05-06 | 2024-05-12 | Si
2022001897 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito III | 9 | 2024-05-06 | 2024-05-15 | No
2022001734 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2024-05-06 | 2024-05-17 | No
2022001935 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Modernización sistema de control de servicios auxiliares e inspección de tunel | 20 | 2024-05-06 | 2024-05-26 | No
2022001936 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Modernización sistema de control de servicios auxiliares e inspección de tunel | 20 | 2024-05-06 | 2024-05-26 | No
2022001959 | HE COLBUN | HE COLBUN U1 | Mantenimiento Anual Colbún U1 | 19 | 2024-05-06 | 2024-05-25 | No
2022002528 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimento anual | 6 | 2024-05-06 | 2024-05-12 | Si
2022002531 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Rehabilitacion turbina | 50 | 2024-05-06 | 2024-06-25 | Si
2022002694 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U2 | Mantenimiento Mayor U2, 6 al 7 de mayo: S/E Chacayes paño Nido de Aguilas, linea Chacayes - Interconexión 1 , 6 de mayo: S/E Interconexión Barra Interconexión Sauzal - Maitenes 1, Barra Interconexión - Minero 1 | 4 | 2024-05-06 | 2024-05-10 | Si
2022002538 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG2 | Mantenimiento Mayor | 44 | 2024-05-07 | 2024-06-20 | No
2022002539 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TV | Mantenimiento Mayor Limpieza CC2 | 49 | 2024-05-07 | 2024-06-25 | No
2022001682 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Cambio de Rodete y de alabes, Reparación de tapas y de placas de desgaste, Cambio de Sello de Operación Válvula Esférica. | 29 | 2024-05-08 | 2024-06-06 | Si
2022002167 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros) | 16 | 2024-05-10 | 2024-05-26 | Si
2022002557 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Boroscopia de extension de turbina | 3 | 2024-05-11 | 2024-05-14 | No
2022002070 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U1 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2024-05-12 | 2024-05-17 | No
2022002077 | HP MARIPOSAS | HP MARIPOSAS U1 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2024-05-12 | 2024-05-17 | No
2022002070 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U2 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2024-05-12 | 2024-05-17 | No
2022002072 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2024-05-12 | 2024-05-17 | No
2022002073 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2024-05-12 | 2024-05-17 | No
2022002084 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U1 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2024-05-12 | 2024-05-17 | No
2022002079 | HP MARIPOSAS | HP MARIPOSAS U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 12 | 2024-05-12 | 2024-05-24 | No
2022002084 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U2 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2024-05-12 | 2024-05-17 | No
2022001802 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | Inspección y mantenimiento Canal | 2 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | No
2022001919 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor Quilleco I | 11 | 2024-05-13 | 2024-05-24 | No
2022001702 | TER NUEVA ALDEA II | TER NUEVA ALDEA II U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | No
2022001860 | TER MAULE | TER MAULE U11 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-05-13 | 2024-05-19 | Si
2022002500 | HP ISLA | HP ISLA U2 | Mantenimento anual | 5 | 2024-05-14 | 2024-05-19 | Si
2022001898 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito IV | 9 | 2024-05-20 | 2024-05-29 | No
2022001861 | TER MAULE | TER MAULE U12 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-05-20 | 2024-05-26 | Si
2022001598 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 4 | 2024-05-20 | 2024-05-24 | Si
2022001599 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 4 | 2024-05-20 | 2024-05-24 | Si
2022001862 | TER MAULE | TER MAULE U15 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-05-27 | 2024-06-02 | Si
2022001960 | HE COLBUN | HE COLBUN U2 | Mantenimiento Anual Colbún U2 | 19 | 2024-05-27 | 2024-06-15 | No
2022001920 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor Quilleco II | 11 | 2024-05-27 | 2024-06-07 | No
2022001806 | TER NORGENER | TER NORGENER U2 | Mantenimiento general | 21 | 2024-05-27 | 2024-06-17 | No
2022002501 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Mantenimento anual | 7 | 2024-05-28 | 2024-06-04 | Si
2022001744 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-16 | No
2022001735 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 11 | 2024-06-01 | 2024-06-12 | No
2022001736 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-07 | No
2022001743 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-16 | No
2022001745 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-16 | No
2022001746 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-16 | No
2022001747 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-16 | No
2022002122 | CSP CERRO DOMINADOR | CSP CERRO DOMINADOR | Mantención anual | 5 | 2024-06-01 | 2024-06-06 | Si
2022001899 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Blanco | 11 | 2024-06-03 | 2024-06-14 | No
2022001937 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Modernización sistema de control y Scada Canutillar U2 e inspección de turbina, generador y transformador | 41 | 2024-06-03 | 2024-07-14 | No
2022001863 | TER MAULE | TER MAULE U16 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-06-03 | 2024-06-09 | Si
2022001817 | HP ALFALFAL II | HP ALFALFAL II U1 | Mantenimiento menor | 15 | 2024-06-03 | 2024-06-18 | Si
2022001590 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 9 | 2024-06-03 | 2024-06-12 | Si
2022001591 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 9 | 2024-06-03 | 2024-06-12 | Si
2022002530 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U3 | Mantenimento anual | 6 | 2024-06-03 | 2024-06-09 | Si
2022001737 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 6 | 2024-06-08 | 2024-06-14 | No
2022001923 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | GIS Mantención 10 años (Central Angostura F/S) | 4 | 2024-06-10 | 2024-06-14 | No
2022001921 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | GIS Mantención 10 años (Central Angostura F/S) | 4 | 2024-06-10 | 2024-06-14 | No
2022001922 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | GIS Mantención 10 años (Central Angostura F/S) | 4 | 2024-06-10 | 2024-06-14 | No
2022001864 | TER MAULE | TER MAULE U17 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-06-10 | 2024-06-16 | Si
2022002317 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado linea 220 KV, aisladores, ferretaría, desconectadores, mantención preventiva general. | 1 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | Si
2022002317 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado linea 220 KV, aisladores, ferretaría, desconectadores, mantención preventiva general. | 1 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | Si
2022002502 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Mantenimento anual | 7 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | Si
2022002318 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado de linea 110 KV, aisladores, ferretería, desconectadores, e interruptores, mantención preventiva general. | 1 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | Si
2022002318 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado de linea 110 KV, aisladores, ferretería, desconectadores, e interruptores, mantención preventiva general. | 1 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | Si
2022001900 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal | 11 | 2024-06-17 | 2024-06-28 | No
2022001865 | TER MAULE | TER MAULE U18 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-06-17 | 2024-06-23 | Si
2022001762 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U2 | Overhaul | 37 | 2024-06-19 | 2024-07-26 | No
2022001818 | HP ALFALFAL II | HP ALFALFAL II U2 | Mantenimiento menor | 15 | 2024-06-24 | 2024-07-09 | Si
2022001961 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Chiburgo U1 | 4 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | No
2022002503 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U3 | Mantenimento anual | 7 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | Si
2022002504 | HP OJOS DE AGUA | HP OJOS DE AGUA U1 | Mantenimento anual | 2 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | Si
2022001962 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Chiburgo U2 | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-06 | No
2022001953 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 2 | 2024-07-02 | 2024-07-04 | No
2022001954 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 2 | 2024-07-02 | 2024-07-04 | No
2022001965 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento Anual San Clemente | 5 | 2024-07-08 | 2024-07-13 | No
2022001797 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2024-07-08 | 2024-07-19 | No
2022002695 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo Transformador S/E Punta Sierra | 1 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | Si
2022002117 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Inspección Tipo "A" Caldera según plan de mantenimiento | 14 | 2024-07-21 | 2024-08-04 | No
2022001924 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Correcciones DCS (segunda etapa) | 13 | 2024-08-01 | 2024-08-14 | No
2022001717 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Corta Anual Canal Sirena | 11 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | No
2022001718 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Corta Anual Canal Sirena | 11 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | No
2022001719 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Corta Anual Canal Sirena | 11 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | No
2022001925 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Correcciones DCS (segunda etapa) | 13 | 2024-08-01 | 2024-08-14 | No
2022001926 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Correcciones DCS (segunda etapa) | 13 | 2024-08-01 | 2024-08-14 | No
2022001798 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 3 | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-09 | No
2022002453 | HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Mantenimento anual | 4 | 2024-08-06 | 2024-08-10 | Si
2022002454 | HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | Mantenimento anual | 4 | 2024-08-06 | 2024-08-10 | Si
2022002107 | TER IEM | TER IEM U1 | Inspección tipo "B" según plan de mantenimiento Turbina + Caldera + BOP | 36 | 2024-08-10 | 2024-09-15 | No
2022001799 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 9 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | No
2022001927 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Mantenimiento Mayor Angostura III | 15 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | No
2022002108 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM2 | Inspección Tipo "A" Turbina Generador (Boroscopia) + Inspección Caldera + BOP + reparaciones a condición | 24 | 2024-10-13 | 2024-11-06 | No
2022001800 | HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 12 | 2024-11-11 | 2024-11-23 | No
2022002120 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Inspección Tipo "A" Caldera según plan de mantenimiento | 14 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | No
2022002109 | TER IEM | TER IEM U1 | Inspección Menor BOP según plan de mantenimiento Caldera + FGD | 10 | 2024-12-14 | 2024-12-24 | Si