## Lineas - SE
Programa de Mantenimiento Mayor SEN enero 2023 - junio 2024
Lineas y Subestaciones
Actualizado al 23 de diciembre de 2022
Id PMPM | Tipo Instalación | Instalación | Sub Instalación | Tarea | Duración | Inicio | Término | Postergable
2022002130 | subestacion | S/E ATACAMA | S/E ATACAMA | S/E ATACAMA: NORMALIZACIÓN DESCONECTADOR 89J2-1 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 29 | 2023-01-01 | 2023-01-30 | No
2022002132 | subestacion | S/E SAN VICENTE | S/E SAN VICENTE | S/E SAN VICENTE: PROYECTO MNR REEMPLAZO DEL INTERRUPTOR ACE1. | 425 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | No
2022002133 | subestacion | S/E CONCEPCION | S/E CONCEPCION | S/E CONCEPCIÓN: PROYECTO MNR REEMPLAZO ATR7-UR 220/154/13,2 kV (UNIDAD R EN RESERVA) | 119 | 2023-01-01 | 2023-04-30 | No
2022002667 | subestacion | S/E SAN VICENTE | S/E SAN VICENTE | S/E San Vicente: Reemplazo del interruptor 52ACE1. | 29 | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Si
2022002668 | subestacion | S/E CONCEPCION | S/E CONCEPCION | S/E Concepción: Reemplazo de la unidad Reserva. | 29 | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Si
2022002673 | subestacion | S/E ENTRE RIOS | S/E ENTRE RIOS | " S/E Entre Ríos: Normalizar fugas de SF6 en 52J7, TTCCJ7-2, compartimiento R, 89J8-1, TTCCJ8-1, 52J8, compartimiento F. Medidas de resistencia de contacto." | 5 | 2023-01-02 | 2023-01-07 | Si
2022002673 | subestacion | S/E ENTRE RIOS | S/E ENTRE RIOS | " S/E Entre Ríos: Normalizar fugas de SF6 en 52J7, TTCCJ7-2, compartimiento R, 89J8-1, TTCCJ8-1, 52J8, compartimiento F. Medidas de resistencia de contacto." | 5 | 2023-01-02 | 2023-01-07 | Si
2022002673 | subestacion | S/E ENTRE RIOS | S/E ENTRE RIOS | " S/E Entre Ríos: Normalizar fugas de SF6 en 52J7, TTCCJ7-2, compartimiento R, 89J8-1, TTCCJ8-1, 52J8, compartimiento F. Medidas de resistencia de contacto." | 5 | 2023-01-02 | 2023-01-07 | Si
2022002674 | subestacion | S/E ENTRE RIOS | S/E ENTRE RIOS | " S/E Entre Ríos: Normalizar fugas de SF6 en 52J7, TTCCJ7-2, compartimiento R, 89J8-1, TTCCJ8-1, 52J8, compartimiento F. Medidas de resistencia de contacto." | 5 | 2023-01-02 | 2023-01-07 | Si
2022002674 | subestacion | S/E ENTRE RIOS | S/E ENTRE RIOS | " S/E Entre Ríos: Normalizar fugas de SF6 en 52J7, TTCCJ7-2, compartimiento R, 89J8-1, TTCCJ8-1, 52J8, compartimiento F. Medidas de resistencia de contacto." | 5 | 2023-01-02 | 2023-01-07 | Si
2022002675 | linea | CHARRUA - ENTRE RIOS 220KV | CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C1 | " S/E Entre Ríos: Normalizar fugas de SF6 en 52J7, TTCCJ7-2, compartimiento R, 89J8-1, TTCCJ8-1, 52J8, compartimiento F. Medidas de resistencia de contacto." | 5 | 2023-01-02 | 2023-01-07 | Si
2022002676 | subestacion | S/E ENTRE RIOS | S/E ENTRE RIOS | " S/E Entre Ríos: Normalizar fugas de SF6 en 52J7, TTCCJ7-2, compartimiento R, 89J8-1, TTCCJ8-1, 52J8, compartimiento F. Medidas de resistencia de contacto." | 5 | 2023-01-02 | 2023-01-07 | Si
2022002680 | subestacion | S/E CHARRUA | S/E CHARRUA | S/E Charrua: Proyecto Cambio posición de los TTPP de sincronización y del sistema MAIS de las barras C y D. Considera trabajos previos. | 2 | 2023-01-02 | 2023-01-04 | Si
2022002682 | subestacion | S/E CHARRUA | S/E CHARRUA | S/E Charrúa: Desmontaje y montaje nuevo desconectador 89A2-3 (paño A2 se mantiene en servicio, pero sin capacidad de transferencia). | 4 | 2023-01-02 | 2023-01-06 | Si
2022002698 | subestacion | S/E ESCONDIDA | S/E ESCONDIDA | Mantenimiento CTBC Transformador Escondida 220/13,8 kV N°3 | 13 | 2023-01-02 | 2023-01-15 | No
2022002683 | subestacion | S/E LAGUNAS | S/E LAGUNAS | S/E Lagunas: Reemplazo del interruptor 52J1 (Interruptor transferido). | 27 | 2023-01-03 | 2023-01-30 | No
2022002684 | subestacion | S/E ATACAMA | S/E ATACAMA | S/E Atacama: Aplicación siliconado a aislación del paño J2. | 12 | 2023-01-03 | 2023-01-15 | Si
2022002685 | subestacion | S/E ATACAMA | S/E ATACAMA | S/E Atacama: Reemplazo desconectadores del paño J2 (Interruptor transferido). | 27 | 2023-01-03 | 2023-01-30 | No
2022002672 | subestacion | S/E DIEGO DE ALMAGRO | S/E DIEGO DE ALMAGRO | S/E Diego de Almagro: Reemplazo del interruptor 52HT1 (interruptor transferido). | 44 | 2023-01-04 | 2023-02-17 | Si
2022002013 | subestacion | S/E MOCHO | S/E MOCHO | Mediciones eléctricas a equipos primarios Mantención cargador de baterías Mantenciones menores en equipamiento de S/E Mocho (Transf., paños) Reapriete eléctrico Reapriete mecánico Mantención equipos de respaldo Limpieza general | 1 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | No
2022002013 | subestacion | S/E MOCHO | S/E MOCHO | Mediciones eléctricas a equipos primarios Mantención cargador de baterías Mantenciones menores en equipamiento de S/E Mocho (Transf., paños) Reapriete eléctrico Reapriete mecánico Mantención equipos de respaldo Limpieza general | 1 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | No
2022002013 | subestacion | S/E MOCHO | S/E MOCHO | Mediciones eléctricas a equipos primarios Mantención cargador de baterías Mantenciones menores en equipamiento de S/E Mocho (Transf., paños) Reapriete eléctrico Reapriete mecánico Mantención equipos de respaldo Limpieza general | 1 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | No
2022002013 | subestacion | S/E MOCHO | S/E MOCHO | Mediciones eléctricas a equipos primarios Mantención cargador de baterías Mantenciones menores en equipamiento de S/E Mocho (Transf., paños) Reapriete eléctrico Reapriete mecánico Mantención equipos de respaldo Limpieza general | 1 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | No
2022002013 | subestacion | S/E MOCHO | S/E MOCHO | Mediciones eléctricas a equipos primarios Mantención cargador de baterías Mantenciones menores en equipamiento de S/E Mocho (Transf., paños) Reapriete eléctrico Reapriete mecánico Mantención equipos de respaldo Limpieza general | 1 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | No
2022002013 | subestacion | S/E MOCHO | S/E MOCHO | Mediciones eléctricas a equipos primarios Mantención cargador de baterías Mantenciones menores en equipamiento de S/E Mocho (Transf., paños) Reapriete eléctrico Reapriete mecánico Mantención equipos de respaldo Limpieza general | 1 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | No
2022002699 | subestacion | S/E ESCONDIDA | S/E ESCONDIDA | Mantenimiento Cables de Mufas Transformador Escondida 220/13,8 kV N°1 | 1 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | No
2022002321 | subestacion | S/E PUNTA DE CORTES | S/E PUNTA DE CORTES | Reparación fuga aceite Transformador T1 56 MVA | 14 | 2023-01-09 | 2023-01-23 | Si
2022002677 | subestacion | S/E ENTRE RIOS | S/E ENTRE RIOS | S/E Entre Ríos: Normalizar fugas de SF6 en 52J11, 89J11-2, 52J12 y TTCCJ12-2. Medidas de resistencia de contacto. | 5 | 2023-01-09 | 2023-01-14 | Si
2022002677 | subestacion | S/E ENTRE RIOS | S/E ENTRE RIOS | S/E Entre Ríos: Normalizar fugas de SF6 en 52J11, 89J11-2, 52J12 y TTCCJ12-2. Medidas de resistencia de contacto. | 5 | 2023-01-09 | 2023-01-14 | Si
2022002678 | subestacion | S/E ENTRE RIOS | S/E ENTRE RIOS | S/E Entre Ríos: Normalizar fugas de SF6 en 52J11, 89J11-2, 52J12 y TTCCJ12-2. Medidas de resistencia de contacto. | 5 | 2023-01-09 | 2023-01-14 | Si
2022002678 | subestacion | S/E ENTRE RIOS | S/E ENTRE RIOS | S/E Entre Ríos: Normalizar fugas de SF6 en 52J11, 89J11-2, 52J12 y TTCCJ12-2. Medidas de resistencia de contacto. | 5 | 2023-01-09 | 2023-01-14 | Si
2022002679 | linea | CHARRUA - ENTRE RIOS 220KV | CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C2 | S/E Entre Ríos: Normalizar fugas de SF6 en 52J11, 89J11-2, 52J12 y TTCCJ12-2. Medidas de resistencia de contacto. | 5 | 2023-01-09 | 2023-01-14 | Si
2022002681 | subestacion | S/E CHARRUA | S/E CHARRUA | S/E Charrua: Proyecto MNR Reemplazo de los TP asociados al sistema MAIS de la Barra C. Considera trabajos previos. | 5 | 2023-01-09 | 2023-01-14 | Si
2022002706 | linea | CENTRAL ALFALFAL - LOS ALMENDROS 220KV | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | Mantenimiento mayor para reemplazo de aislación. | 4 | 2023-01-09 | 2023-01-13 | No
2022002706 | linea | CENTRAL ALFALFAL - LOS ALMENDROS 220KV | CENTRAL ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | Mantenimiento mayor para reemplazo de aislación. | 4 | 2023-01-09 | 2023-01-13 | No
2022002670 | linea | DON HECTOR - MAITENCILLO 220KV | DON HECTOR – MAITENCILLO 220KV C1 | S/E Maitencillo: Reemplazo de los TTPP del paño J4. | 2 | 2023-01-10 | 2023-01-12 | Si
2022002186 | linea | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | S/E OVALLE: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTPP PAÑO B1. | 1 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | No
2022002186 | linea | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C1 | S/E OVALLE: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTPP PAÑO B1. | 1 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | No
2022002186 | linea | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | S/E OVALLE: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTPP PAÑO B1. | 1 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | No
2022002186 | linea | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | LOS MOLLES - ESTRUCTURA 128 66KV C1 | S/E OVALLE: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTPP PAÑO B1. | 1 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | No
2022002134 | subestacion | S/E PAN DE AZUCAR | S/E PAN DE AZUCAR | S/E PAN DE AZÚCAR: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTPP DEL PAÑO HT1. | 1 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | No
2022002697 | linea | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV | EST. T-202 - O'HIGGINS 220KV C1 | Cambio de conductores de las 3 fases del circuito N°1 de la Linea 220 kV Atacama - O'Higgins | 6 | 2023-01-10 | 2023-01-16 | No
2022002697 | linea | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV | ATACAMA - EST. T-202 220KV C1 | Cambio de conductores de las 3 fases del circuito N°1 de la Linea 220 kV Atacama - O'Higgins | 6 | 2023-01-10 | 2023-01-16 | No
2022002593 | subestacion | S/E EL SALTO | S/E EL SALTO | Fundaciones y adecuaciï¿½n nuevos equipos hibridos en posición HT2-H5-H6 | 242 | 2023-01-15 | 2023-09-14 | Si
2022002594 | subestacion | S/E EL SALTO | S/E EL SALTO | Fundaciones y adecuaciï¿½n nuevos equipos hibridos en posición H1-H2-HT1 | 242 | 2023-01-15 | 2023-09-14 | Si
2022002335 | linea | RUCATAYO - PICHIRRAHUE 220KV | RUCATAYO - PICHIRRAHUE 220KV C1 | Mantenimiento anual en periodo de overhaul de central hidroeléctrica Rucatayo | 3 | 2023-01-16 | 2023-01-19 | No
2022002707 | linea | CENTRAL ALFALFAL - LOS ALMENDROS 220KV | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | Mantenimiento mayor para reemplazo de aislación. | 4 | 2023-01-16 | 2023-01-20 | No
2022002707 | linea | CENTRAL ALFALFAL - LOS ALMENDROS 220KV | CENTRAL ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | Mantenimiento mayor para reemplazo de aislación. | 4 | 2023-01-16 | 2023-01-20 | No
2022001641 | subestacion | S/E CENTRAL ANDES GENERACION | S/E CENTRAL ANDES GENERACION | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | Si
2022001641 | subestacion | S/E CENTRAL ANDES GENERACION | S/E CENTRAL ANDES GENERACION | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | Si
2022001641 | subestacion | S/E CENTRAL ANDES GENERACION | S/E CENTRAL ANDES GENERACION | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | Si
2022001641 | subestacion | S/E CENTRAL ANDES GENERACION | S/E CENTRAL ANDES GENERACION | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | Si
2022001641 | subestacion | S/E CENTRAL ANDES GENERACION | S/E CENTRAL ANDES GENERACION | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | Si
2022001641 | subestacion | S/E CENTRAL ANDES GENERACION | S/E CENTRAL ANDES GENERACION | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | Si
2022001641 | subestacion | S/E CENTRAL ANDES GENERACION | S/E CENTRAL ANDES GENERACION | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | Si
2022001641 | subestacion | S/E CENTRAL ANDES GENERACION | S/E CENTRAL ANDES GENERACION | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | Si
2022001641 | subestacion | S/E CENTRAL ANDES GENERACION | S/E CENTRAL ANDES GENERACION | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | Si
2022001641 | subestacion | S/E CENTRAL ANDES GENERACION | S/E CENTRAL ANDES GENERACION | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | Si
2022001642 | linea | DIEGO DE ALMAGRO - CENTRAL ANDES GENERACION 110KV | DIEGO DE ALMAGRO - CENTRAL ANDES GENERACION 110KV C1 | Mantenimiento preventivo general de linea. Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | Si
2022002671 | linea | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | S/E Pan De Azúcar: Reemplazo de los TTPP del paño J1. | 2 | 2023-01-17 | 2023-01-19 | Si
2022001627 | subestacion | S/E CENTRAL DEGAÑ 2 | S/E CENTRAL DEGAÑ 2 | Mantenimiento de celdas de media tensión principal. | 4 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | Si
2022001627 | subestacion | S/E CENTRAL DEGAÑ 2 | S/E CENTRAL DEGAÑ 2 | Mantenimiento de celdas de media tensión principal. | 4 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | Si
2022001627 | subestacion | S/E CENTRAL DEGAÑ 2 | S/E CENTRAL DEGAÑ 2 | Mantenimiento de celdas de media tensión principal. | 4 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | Si
2022001627 | subestacion | S/E CENTRAL DEGAÑ 2 | S/E CENTRAL DEGAÑ 2 | Mantenimiento de celdas de media tensión principal. | 4 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | Si
2022001627 | subestacion | S/E CENTRAL DEGAÑ 2 | S/E CENTRAL DEGAÑ 2 | Mantenimiento de celdas de media tensión principal. | 4 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | Si
2022001627 | subestacion | S/E CENTRAL DEGAÑ 2 | S/E CENTRAL DEGAÑ 2 | Mantenimiento de celdas de media tensión principal. | 4 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | Si
2022001627 | subestacion | S/E CENTRAL DEGAÑ 2 | S/E CENTRAL DEGAÑ 2 | Mantenimiento de celdas de media tensión principal. | 4 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | Si
2022001627 | subestacion | S/E CENTRAL DEGAÑ 2 | S/E CENTRAL DEGAÑ 2 | Mantenimiento de celdas de media tensión principal. | 4 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | Si
2022001627 | subestacion | S/E CENTRAL DEGAÑ 2 | S/E CENTRAL DEGAÑ 2 | Mantenimiento de celdas de media tensión principal. | 4 | 2023-01-17 | 2023-01-21 | Si
2022002669 | subestacion | S/E DON HECTOR | S/E DON HECTOR | S/E Don Héctor: Eliminación de fuga de gas SF6 equipo hibrido. | 3 | 2023-01-23 | 2023-01-26 | Si
2022002362 | subestacion | S/E ALTO HOSPICIO | S/E ALTO HOSPICIO | Mantenimiento CDBC Transformador N°1 | 1 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | Si
2022001990 | linea | CABO NEGRO - ALIMENTADOR N6 EDELMAG 13.2KV | CABO NEGRO - ALIMENTADOR N6 EDELMAG 13.2KV C1 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Celdas y linea Media tensión 13,2 kv Cabo Negro-Alimentador N6 Edelmag | 1 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | Si
2022002017 | subestacion | S/E PALMAR | S/E PALMAR | Mantenciones menores en equipamiento Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza dentro de patio AT y dentro de la Sala de Control Revisión de equipos de patio AT 110 kV (transformadores, interruptores, desconectadores) | 2 | 2023-02-01 | 2023-02-03 | No
2022002017 | subestacion | S/E PALMAR | S/E PALMAR | Mantenciones menores en equipamiento Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza dentro de patio AT y dentro de la Sala de Control Revisión de equipos de patio AT 110 kV (transformadores, interruptores, desconectadores) | 2 | 2023-02-01 | 2023-02-03 | No
2022002017 | subestacion | S/E PALMAR | S/E PALMAR | Mantenciones menores en equipamiento Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza dentro de patio AT y dentro de la Sala de Control Revisión de equipos de patio AT 110 kV (transformadores, interruptores, desconectadores) | 2 | 2023-02-01 | 2023-02-03 | No
2022002017 | subestacion | S/E PALMAR | S/E PALMAR | Mantenciones menores en equipamiento Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza dentro de patio AT y dentro de la Sala de Control Revisión de equipos de patio AT 110 kV (transformadores, interruptores, desconectadores) | 2 | 2023-02-01 | 2023-02-03 | No
2022002017 | subestacion | S/E PALMAR | S/E PALMAR | Mantenciones menores en equipamiento Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza dentro de patio AT y dentro de la Sala de Control Revisión de equipos de patio AT 110 kV (transformadores, interruptores, desconectadores) | 2 | 2023-02-01 | 2023-02-03 | No
2022002017 | subestacion | S/E PALMAR | S/E PALMAR | Mantenciones menores en equipamiento Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza dentro de patio AT y dentro de la Sala de Control Revisión de equipos de patio AT 110 kV (transformadores, interruptores, desconectadores) | 2 | 2023-02-01 | 2023-02-03 | No
2022002183 | subestacion | S/E RAHUE | S/E RAHUE | PROYECTO AMPLIACIÓN S/E RAHUE | 1 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | No
2022002135 | subestacion | S/E ATACAMA | S/E ATACAMA | S/E ATACAMA: NORMALIZACIÓN DESCONECTADOR 89J7-2 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 29 | 2023-02-01 | 2023-03-02 | No
2022001636 | subestacion | S/E CENTRAL PAJONALES | S/E CENTRAL PAJONALES | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-14 | 2023-02-18 | Si
2022001636 | subestacion | S/E CENTRAL PAJONALES | S/E CENTRAL PAJONALES | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-14 | 2023-02-18 | Si
2022001636 | subestacion | S/E CENTRAL PAJONALES | S/E CENTRAL PAJONALES | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-14 | 2023-02-18 | Si
2022001636 | subestacion | S/E CENTRAL PAJONALES | S/E CENTRAL PAJONALES | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-14 | 2023-02-18 | Si
2022001636 | subestacion | S/E CENTRAL PAJONALES | S/E CENTRAL PAJONALES | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-14 | 2023-02-18 | Si
2022001636 | subestacion | S/E CENTRAL PAJONALES | S/E CENTRAL PAJONALES | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-14 | 2023-02-18 | Si
2022001636 | subestacion | S/E CENTRAL PAJONALES | S/E CENTRAL PAJONALES | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-14 | 2023-02-18 | Si
2022001636 | subestacion | S/E CENTRAL PAJONALES | S/E CENTRAL PAJONALES | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-14 | 2023-02-18 | Si
2022001637 | linea | DON HECTOR - CENTRAL PAJONALES | DON HECTOR - EST.11 220KV C1 | Mantenimiento preventivo general de linea. Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-14 | 2023-02-18 | Si
2022001637 | linea | DON HECTOR - CENTRAL PAJONALES | EST.11 - PATIO DE MUFAS N°4 220KV C1 | Mantenimiento preventivo general de linea. Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-14 | 2023-02-18 | Si
2022001637 | linea | DON HECTOR - CENTRAL PAJONALES | PATIO DE MUFAS N°3 - PATIO DE MUFAS N°4 220KV C1 | Mantenimiento preventivo general de linea. Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-14 | 2023-02-18 | Si
2022001637 | linea | DON HECTOR - CENTRAL PAJONALES | PATIO DE MUFAS N°2 - PATIO DE MUFAS N°3 220KV C1 | Mantenimiento preventivo general de linea. Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-14 | 2023-02-18 | Si
2022001637 | linea | DON HECTOR - CENTRAL PAJONALES | PATIO DE MUFAS N°1 - PATIO DE MUFAS N°2 220KV C1 | Mantenimiento preventivo general de linea. Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-14 | 2023-02-18 | Si
2022001637 | linea | DON HECTOR - CENTRAL PAJONALES | CENTRAL PAJONALES - PATIO DE MUFAS N°1 220KV C1 | Mantenimiento preventivo general de linea. Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-14 | 2023-02-18 | Si
2022001665 | subestacion | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-21 | 2023-02-25 | Si
2022001665 | subestacion | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-21 | 2023-02-25 | Si
2022001665 | subestacion | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-21 | 2023-02-25 | Si
2022001665 | subestacion | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-21 | 2023-02-25 | Si
2022001665 | subestacion | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-21 | 2023-02-25 | Si
2022001665 | subestacion | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-21 | 2023-02-25 | Si
2022001665 | subestacion | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-21 | 2023-02-25 | Si
2022001665 | subestacion | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-21 | 2023-02-25 | Si
2022001665 | subestacion | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-21 | 2023-02-25 | Si
2022001665 | subestacion | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-21 | 2023-02-25 | Si
2022001665 | subestacion | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-21 | 2023-02-25 | Si
2022001665 | subestacion | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-21 | 2023-02-25 | Si
2022001665 | subestacion | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-21 | 2023-02-25 | Si
2022001665 | subestacion | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-21 | 2023-02-25 | Si
2022001666 | subestacion | S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS | S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-02-21 | 2023-02-25 | Si
2022001667 | linea | C.R. LLANOS BLANCOS - S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS 220KV | C.R. LLANOS BLANCOS - S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS 220KV C1 | Mantenimiento preventivo general de linea. | 4 | 2023-02-21 | 2023-02-25 | Si
2022001668 | linea | S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS - TAP OFF LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°77) 220KV | TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°77) - S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS 220KV C1 | Mantenimiento preventivo general de linea. | 4 | 2023-02-21 | 2023-02-25 | Si
2022002562 | linea | CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV | PATIO DE MUFAS – LOS GUINDOS 220KV C2 | Mantenimiento preventivo a S/E Los Guindos, S/E Charrua y LT. | 4 | 2023-02-27 | 2023-03-03 | Si
2022002562 | linea | CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV | CHARRUA – PATIO DE MUFAS 220KV C2 | Mantenimiento preventivo a S/E Los Guindos, S/E Charrua y LT. | 4 | 2023-02-27 | 2023-03-03 | Si
2022002192 | linea | SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV | EST.165 - TAP NIRIVILO 66KV C1 | S/E SAN JAVIER: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO B3. | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | No
2022002364 | subestacion | S/E PLANTAS | S/E PLANTAS | Mantenimiento Mayor CDBC, Transformador N° 1, T-7716004 -110/13,8 kV 16-20-24 MVA | 14 | 2023-03-01 | 2023-03-15 | Si
2022002262 | subestacion | S/E ATACAMA | S/E ATACAMA | S/E ATACAMA: NORMALIZACIÓN DESCONECTADOR 89J8-2 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 29 | 2023-03-01 | 2023-03-30 | No
2022002350 | subestacion | S/E CORONEL | S/E CORONEL | Reparación filtraciones de aceite Transformador 6 | 14 | 2023-03-01 | 2023-03-15 | Si
2022002192 | linea | SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV | TAP CENTRAL SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV C1 | S/E SAN JAVIER: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO B3. | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | No
2022002192 | linea | SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV | TAP NIRIVILO - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1 | S/E SAN JAVIER: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO B3. | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | No
2022002192 | linea | SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV | TAP NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | S/E SAN JAVIER: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO B3. | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | No
2022002192 | linea | SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV | EST.164 - EST.165 66KV C1 | S/E SAN JAVIER: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO B3. | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | No
2022002192 | linea | SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV | EST.23 - EST.164 66KV C1 | S/E SAN JAVIER: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO B3. | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | No
2022002192 | linea | SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV | EST.22 - EST.23 66KV C1 | S/E SAN JAVIER: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO B3. | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | No
2022002192 | linea | SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV | SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22 66KV C1 | S/E SAN JAVIER: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO B3. | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | No
2022001830 | subestacion | S/E CENTRAL LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA | Mantenimiento mayor unidad generadora | 29 | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Si
2022001831 | subestacion | S/E CENTRAL LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA | Mantenimiento mayor unidad generadora. | 29 | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Si
2022002136 | subestacion | S/E CHARRUA | S/E CHARRUA | S/E CHARRUA: PROYECTO MNR REEMPLAZO DESCONECTADORES PAÑO A2 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 29 | 2023-03-01 | 2023-03-30 | No
2022002137 | subestacion | S/E SAUZAL | S/E SAUZAL | S/E SAUZAL: PROTECTO MNR REEMPLAZO DE TRANSFORMADOR TR4. | 60 | 2023-03-01 | 2023-04-30 | No
2022002325 | subestacion | S/E CHUMAQUITO | S/E CHUMAQUITO | Reemplazo protecciones electromecánicas a digitales paños asociados al T1 - 18,7MVA | 1 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | Si
2022002325 | subestacion | S/E CHUMAQUITO | S/E CHUMAQUITO | Reemplazo protecciones electromecánicas a digitales paños asociados al T1 - 18,7MVA | 1 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | Si
2022001721 | subestacion | S/E VENTANAS | S/E VENTANAS | Mantenimiento Preventivo | 20 | 2023-03-06 | 2023-03-26 | Si
2022001724 | subestacion | S/E NUEVA VENTANAS | S/E NUEVA VENTANAS | Mantenimiento Preventivo | 4 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | Si
2022001707 | subestacion | S/E CENTRAL ITATA | S/E CENTRAL ITATA | Labores de mantenimiento especificas asociadas al transformador, S/E | 4 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | No
2022001708 | subestacion | TAP OFF SANTA CLARA | TAP OFF SANTA CLARA | Labores de mantenimiento especificas asociadas al transformador, S/E | 4 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | No
2022001653 | subestacion | S/E CENTRAL CHAGUAL | S/E CENTRAL CHAGUAL | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-03-07 | 2023-03-11 | Si
2022001653 | subestacion | S/E CENTRAL CHAGUAL | S/E CENTRAL CHAGUAL | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-03-07 | 2023-03-11 | Si
2022001653 | subestacion | S/E CENTRAL CHAGUAL | S/E CENTRAL CHAGUAL | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-03-07 | 2023-03-11 | Si
2022001653 | subestacion | S/E CENTRAL CHAGUAL | S/E CENTRAL CHAGUAL | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-03-07 | 2023-03-11 | Si
2022001653 | subestacion | S/E CENTRAL CHAGUAL | S/E CENTRAL CHAGUAL | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-03-07 | 2023-03-11 | Si
2022001653 | subestacion | S/E CENTRAL CHAGUAL | S/E CENTRAL CHAGUAL | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-03-07 | 2023-03-11 | Si
2022001653 | subestacion | S/E CENTRAL CHAGUAL | S/E CENTRAL CHAGUAL | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-03-07 | 2023-03-11 | Si
2022001654 | linea | CENTRAL CHAGUAL - LOS VILOS 220KV | ESTRUCTURA 01 - LOS VILOS 220KV C1 | Mantenimiento preventivo general de linea. Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-03-07 | 2023-03-11 | Si
2022001654 | linea | CENTRAL CHAGUAL - LOS VILOS 220KV | CENTRAL CHAGUAL - ESTRUCTURA 01 220KV C1 | Mantenimiento preventivo general de linea. Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-03-07 | 2023-03-11 | Si
2022001653 | subestacion | S/E CENTRAL CHAGUAL | S/E CENTRAL CHAGUAL | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-03-07 | 2023-03-11 | Si
2022002597 | subestacion | S/E FLORIDA | S/E FLORIDA | Reemplazo del interruptor 110 KV posición transferencia | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-12 | Si
2022002606 | subestacion | S/E FLORIDA | S/E FLORIDA | Reemplazo del interruptor 110 KV posición transferencia | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-12 | Si
2022001725 | subestacion | S/E VENTANAS | S/E VENTANAS | Mantenimiento Preventivo | 4 | 2023-03-13 | 2023-03-17 | Si
2022001634 | linea | CENTRAL EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV | CENTRAL EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV C1 | Mantenimiento general sobre la linea. Mantenimiento general a equipos del paño y de protecciones de linea. | 4 | 2023-03-14 | 2023-03-18 | Si
2022001650 | subestacion | S/E CENTRAL COMBARBALA | S/E CENTRAL COMBARBALA | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-03-14 | 2023-03-18 | Si
2022001650 | subestacion | S/E CENTRAL COMBARBALA | S/E CENTRAL COMBARBALA | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-03-14 | 2023-03-18 | Si
2022001650 | subestacion | S/E CENTRAL COMBARBALA | S/E CENTRAL COMBARBALA | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-03-14 | 2023-03-18 | Si
2022001650 | subestacion | S/E CENTRAL COMBARBALA | S/E CENTRAL COMBARBALA | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-03-14 | 2023-03-18 | Si
2022001650 | subestacion | S/E CENTRAL COMBARBALA | S/E CENTRAL COMBARBALA | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-03-14 | 2023-03-18 | Si
2022001650 | subestacion | S/E CENTRAL COMBARBALA | S/E CENTRAL COMBARBALA | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-03-14 | 2023-03-18 | Si
2022001650 | subestacion | S/E CENTRAL COMBARBALA | S/E CENTRAL COMBARBALA | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-03-14 | 2023-03-18 | Si
2022001651 | linea | TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - S/E CENTRAL COMBARBALA 110KV | TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - S/E CENTRAL COMBARBALA 110KV C1 | Mantenimiento preventivo general de linea. | 4 | 2023-03-14 | 2023-03-18 | Si
2022002020 | subestacion | S/E CENTRAL PICOIQUEN | S/E CENTRAL PICOIQUEN | Mantenciones menores en equipamiento Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza dentro de patio AT y dentro de la Sala de Control Revisión de equipos de patio AT 66 kV (transformadores, interruptores, desconectadores) | 2 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | No
2022002020 | subestacion | S/E CENTRAL PICOIQUEN | S/E CENTRAL PICOIQUEN | Mantenciones menores en equipamiento Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza dentro de patio AT y dentro de la Sala de Control Revisión de equipos de patio AT 66 kV (transformadores, interruptores, desconectadores) | 2 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | No
2022002020 | subestacion | S/E CENTRAL PICOIQUEN | S/E CENTRAL PICOIQUEN | Mantenciones menores en equipamiento Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza dentro de patio AT y dentro de la Sala de Control Revisión de equipos de patio AT 66 kV (transformadores, interruptores, desconectadores) | 2 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | No
2022001633 | subestacion | S/E CENTRAL EMELDA | S/E CENTRAL EMELDA | Mantenimiento general a equipos de la subestación. | 4 | 2023-03-14 | 2023-03-18 | Si
2022001633 | subestacion | S/E CENTRAL EMELDA | S/E CENTRAL EMELDA | Mantenimiento general a equipos de la subestación. | 4 | 2023-03-14 | 2023-03-18 | Si
2022001633 | subestacion | S/E CENTRAL EMELDA | S/E CENTRAL EMELDA | Mantenimiento general a equipos de la subestación. | 4 | 2023-03-14 | 2023-03-18 | Si
2022001633 | subestacion | S/E CENTRAL EMELDA | S/E CENTRAL EMELDA | Mantenimiento general a equipos de la subestación. | 4 | 2023-03-14 | 2023-03-18 | Si
2022001633 | subestacion | S/E CENTRAL EMELDA | S/E CENTRAL EMELDA | Mantenimiento general a equipos de la subestación. | 4 | 2023-03-14 | 2023-03-18 | Si
2022001633 | subestacion | S/E CENTRAL EMELDA | S/E CENTRAL EMELDA | Mantenimiento general a equipos de la subestación. | 4 | 2023-03-14 | 2023-03-18 | Si
2022002351 | subestacion | S/E CORONEL | S/E CORONEL | Reparacion de filtraciones aceite T1 | 15 | 2023-03-15 | 2023-03-30 | Si
2022002353 | subestacion | S/E CURANILAHUE | S/E CURANILAHUE | Reparación , eliminación filtraciones de aceite Autotransformador regulador ATR3 | 15 | 2023-03-15 | 2023-03-30 | Si
2022001727 | subestacion | S/E ANDES (AES ANDES) | S/E ANDES (AES ANDES) | Mantenimiento Preventivo | 4 | 2023-03-20 | 2023-03-24 | Si
2022001749 | subestacion | S/E NUEVA ZALDIVAR | S/E NUEVA ZALDIVAR | Mantenimiento Preventivo | 4 | 2023-03-20 | 2023-03-24 | Si
2022001640 | subestacion | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | Ensayos eléctricos a interruptores | 4 | 2023-03-21 | 2023-03-25 | Si
2022001640 | subestacion | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | Ensayos eléctricos a interruptores | 4 | 2023-03-21 | 2023-03-25 | Si
2022001629 | subestacion | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de subestación. | 4 | 2023-03-21 | 2023-03-25 | Si
2022001629 | subestacion | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de subestación. | 4 | 2023-03-21 | 2023-03-25 | Si
2022001629 | subestacion | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de subestación. | 4 | 2023-03-21 | 2023-03-25 | Si
2022001629 | subestacion | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de subestación. | 4 | 2023-03-21 | 2023-03-25 | Si
2022001629 | subestacion | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de subestación. | 4 | 2023-03-21 | 2023-03-25 | Si
2022001630 | linea | CARDONES - MEDELLIN 220KV | CARDONES - MEDELLIN 220KV C1 | Mantenimiento preventivo general de linea. Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de subestación. | 4 | 2023-03-21 | 2023-03-25 | Si
2022001639 | subestacion | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | Ensayos eléctricos a interruptores | 4 | 2023-03-21 | 2023-03-25 | Si
2022001639 | subestacion | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | Ensayos eléctricos a interruptores | 4 | 2023-03-21 | 2023-03-25 | Si
2022002570 | linea | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO 500KV | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO 500KV C1 | 1. Mantenimiento preventivo y correctivo en circuito de acuerdo a plan preparatorio para invierno 2023 (trabajos de refuerzo post falla julio 2022). 2. Solución de pendientes en el banco de condensadores y equipos asociados al BCS en la S/E Polpaico. | 2 | 2023-03-23 | 2023-03-25 | Si
2022002607 | subestacion | S/E FLORIDA | S/E FLORIDA | Refuerzo de BP Transversal Cto. Laja - Florida 1 y Buin - Florida 1. Instalaciónde TTPP 110 KV BP | 2 | 2023-03-25 | 2023-03-27 | Si
2022002598 | subestacion | S/E FLORIDA | S/E FLORIDA | .- Instalaciónde nuevo juego de desconectadores 110 KV LBP Cto. Ochagavía - Florida 1 .- Refuerzo de barra BP transversal Cto. Ochagavía - Florida 1 / Cto. Laja - Florida 2 | 2 | 2023-03-25 | 2023-03-27 | Si
2022002571 | linea | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO 500KV | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO 500KV C2 | 1. Mantenimiento preventivo y correctivo en circuito de acuerdo a plan preparatorio para invierno 2023 (trabajos de refuerzo post falla julio 2022). 2. Solución de pendientes en el banco de condensadores y equipos asociados al BCS en la S/E Polpaico. | 2 | 2023-03-26 | 2023-03-28 | Si
2022002138 | subestacion | S/E CHARRUA | S/E CHARRUA | S/E CHARRÚA: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO JT1 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO) | 29 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | No
2022002139 | subestacion | S/E ATACAMA | S/E ATACAMA | S/E ATACAMA: PROYECTO NORMALIZACIÓN DESCONECTADOR 89J6-2 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 29 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | No
2022002140 | subestacion | S/E MAITENCILLO | S/E MAITENCILLO | S/E MAITENCILLO: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO JR. | 29 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | No
2022002141 | subestacion | S/E QUILLOTA | S/E QUILLOTA | S/E QUILLOTA: PROYECTO MNR REEMPLAZO DESCONECTORES PAÑO J3 (CON INTERRUPCTOR TRANSFERIDO). | 29 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | No
2022002599 | subestacion | S/E FLORIDA | S/E FLORIDA | .- Refuerzo de BP Transversal Cto. Laja - Florida 1 y Buin - Florida 1. .- Instalaciónde TTPP 110 KV BP | 2 | 2023-04-01 | 2023-04-03 | Si
2022002600 | subestacion | S/E FLORIDA | S/E FLORIDA | .- Refuerzo de BP Transversal Cto. Laja - Florida 1 y Buin - Florida 1. .- Instalaciónde TTPP 110 KV BP | 2 | 2023-04-01 | 2023-04-03 | Si
2022002065 | linea | MAULE - LIRCAY 66KV | ESTRUCTURA 149 - LIRCAY 66KV C1 | Inspección general - reemplazo estructural | 3 | 2023-04-02 | 2023-04-05 | No
2022001763 | subestacion | S/E NORGENER | S/E NORGENER | Mantenimiento Preventivo | 4 | 2023-04-03 | 2023-04-07 | Si
2022001750 | subestacion | S/E NUEVA ZALDIVAR | S/E NUEVA ZALDIVAR | Mantenimiento Preventivo | 4 | 2023-04-03 | 2023-04-07 | Si
2022001753 | subestacion | S/E ANDES (AES ANDES) | S/E ANDES (AES ANDES) | Mantenimiento Preventiv | 4 | 2023-04-03 | 2023-04-07 | Si
2022002324 | subestacion | S/E CACHAPOAL | S/E CACHAPOAL | Reparación fuga aceite T1 SE Cachapoal - 25MVA | 6 | 2023-04-04 | 2023-04-10 | Si
2022001835 | subestacion | S/E CENTRAL LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA | Mantenimiento a unidad generadora. | 9 | 2023-04-05 | 2023-04-14 | Si
2022001836 | subestacion | S/E CENTRAL LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA | Mantenimiento a unidad generadora. | 9 | 2023-04-05 | 2023-04-14 | Si
2022002326 | subestacion | S/E CACHAPOAL | S/E CACHAPOAL | Reemplazo protecciones electromecánicas a digitales paño B4. | 1 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | Si
2022002601 | subestacion | S/E FLORIDA | S/E FLORIDA | .- Reemplazo de nuevo juego de desconectadores 110 KV LBP Cto. Ochagavía - Florida 2 .- Refuerzo de BP Transversal Cto. Florida - Almedros 1 y Ochagavía - Florida 2 | 3 | 2023-04-08 | 2023-04-11 | Si
2022002608 | subestacion | S/E FLORIDA | S/E FLORIDA | .- Reemplazo de nuevo juego de desconectadores 110 KV LBP Cto. Ochagavía - Florida 2 .- Refuerzo de BP Transversal Cto. Florida - Almedros 1 y Ochagavía - Florida 2 | 3 | 2023-04-08 | 2023-04-11 | Si
2022001663 | linea | CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1 | CENTRAL SAN JAVIER - TAP CENTRAL SAN JAVIER 66KV C1 | Mantenimiento preventivo general de linea. | 4 | 2023-04-11 | 2023-04-15 | Si
2022001662 | subestacion | S/E CENTRAL SAN JAVIER | S/E CENTRAL SAN JAVIER | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-04-11 | 2023-04-15 | Si
2022001657 | linea | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C2 | Reparación fuga SF6 en el buje de salida del circuito en la GIS 220 kV | 2 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | No
2022001662 | subestacion | S/E CENTRAL SAN JAVIER | S/E CENTRAL SAN JAVIER | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-04-11 | 2023-04-15 | Si
2022001662 | subestacion | S/E CENTRAL SAN JAVIER | S/E CENTRAL SAN JAVIER | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-04-11 | 2023-04-15 | Si
2022001662 | subestacion | S/E CENTRAL SAN JAVIER | S/E CENTRAL SAN JAVIER | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-04-11 | 2023-04-15 | Si
2022001662 | subestacion | S/E CENTRAL SAN JAVIER | S/E CENTRAL SAN JAVIER | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-04-11 | 2023-04-15 | Si
2022001662 | subestacion | S/E CENTRAL SAN JAVIER | S/E CENTRAL SAN JAVIER | Mantenimiento general (eléctrico y mecánico) a equipos de la subestación. | 4 | 2023-04-11 | 2023-04-15 | Si
2022002202 | linea | SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV [EN_REVISION] | SECCIONADORA RIO TOLTEN - EST. 101 220KV C2RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO E144 A E159, Y TRAMO E116 A E129. | 9 | 2023-04-11 | 2023-04-20 | No
2022002202 | linea | SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV [EN_REVISION] | EST. 101 - EST.254A 220 KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO E144 A E159, Y TRAMO E116 A E129. | 9 | 2023-04-11 | 2023-04-20 | No
2022002202 | linea | SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV [EN_REVISION] | EST. 254A - LASTARRIA 220 KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO E144 A E159, Y TRAMO E116 A E129. | 9 | 2023-04-11 | 2023-04-20 | No
2022001658 | subestacion | S/E NUEVA CARDONES | S/E NUEVA CARDONES | Reparación fuga SF6 en el buje de salida de la GIS 220 kV | 2 | 2023-04-14 | 2023-04-16 | No
2022002610 | subestacion | S/E FLORIDA | S/E FLORIDA | Instalaciónde TTCC posición Ochagavía - Florida 2 | 3 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | Si
2022002602 | subestacion | S/E FLORIDA | S/E FLORIDA | Instalaciónde TTCC posición Ochagavía - Florida 2 | 3 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | Si
2022002609 | subestacion | S/E FLORIDA | S/E FLORIDA | Instalaciónde TTCC posición Ochagavía - Florida 2 | 3 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | Si
2022001755 | subestacion | S/E LABERINTO | S/E LABERINTO | Mantenimiento Preventivo | 4 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | Si
2022001756 | subestacion | S/E ANDES (AES ANDES) | S/E ANDES (AES ANDES) | Mantenimiento Preventivo | 4 | 2023-04-17 | 2023-04-21 | Si
2022001659 | linea | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C1 | Reparación de fuga gas SF6 en paño K11 de SE Nueva Maitencillo (equipo 89K11-1 ). | 4 | 2023-04-20 | 2023-04-24 | No
2022002203 | linea | SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV [EN_REVISION] | SECCIONADORA RIO TOLTEN – EST. 101 220KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO E144 A E159, Y TRAMO E116 A E129. | 9 | 2023-04-21 | 2023-04-30 | No
2022002203 | linea | SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV [EN_REVISION] | EST. 101 - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO E144 A E159, Y TRAMO E116 A E129. | 9 | 2023-04-21 | 2023-04-30 | No
2022002203 | linea | SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV [EN_REVISION] | TAP RIO TOLTEN - EST. 254A 220KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO E144 A E159, Y TRAMO E116 A E129. | 9 | 2023-04-21 | 2023-04-30 | No
2022002203 | linea | SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV [EN_REVISION] | EST. 254A - LASTARRIA 220 KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO E144 A E159, Y TRAMO E116 A E129. | 9 | 2023-04-21 | 2023-04-30 | No
2022002611 | subestacion | S/E FLORIDA | S/E FLORIDA | Instalaciónde TTCC posición Florida - Almendros 1 | 3 | 2023-04-22 | 2023-04-25 | Si
2022002612 | subestacion | S/E FLORIDA | S/E FLORIDA | Instalaciónde TTCC posición Florida - Almendros 1 | 3 | 2023-04-22 | 2023-04-25 | Si
2022002327 | subestacion | S/E CACHAPOAL | S/E CACHAPOAL | Reemplazo protecciones electromecánicas a digitales paño B5. | 1 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | Si
2022002603 | subestacion | S/E FLORIDA | S/E FLORIDA | Instalaciónde TTCC posición Florida - Almendros 1 | 3 | 2023-04-22 | 2023-04-25 | Si
2022002604 | subestacion | S/E FLORIDA | S/E FLORIDA | Instalaciónde TTCC posición Florida - Almendros 2 | 3 | 2023-04-29 | 2023-05-02 | Si
2022002613 | subestacion | S/E FLORIDA | S/E FLORIDA | Instalaciónde TTCC posición Florida - Almendros 2 | 3 | 2023-04-29 | 2023-05-02 | Si
2022002614 | subestacion | S/E FLORIDA | S/E FLORIDA | Instalaciónde TTCC posición Florida - Almendros 2 | 3 | 2023-04-29 | 2023-05-02 | Si
2022002258 | linea | DON HECTOR - MAITENCILLO 220KV | DON HECTOR – MAITENCILLO 220KV C1 | PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA AGUA MARGA 220KV: SECCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 1 | 1 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | No
2022002142 | subestacion | S/E CHARRUA | S/E CHARRUA | S/E CHARRÚA: PROYECTO MNR REEMPLAZO DESCONECTADORES PAÑO J4 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 29 | 2023-05-01 | 2023-05-30 | No
2022002143 | subestacion | S/E QUILLOTA | S/E QUILLOTA | S/E QUILLOTA: PROYECTO MNR REEMPLAZO DESCONECTADORES PAÑO JS | 29 | 2023-05-01 | 2023-05-30 | No
2022002144 | subestacion | S/E SAN VICENTE | S/E SAN VICENTE | S/E SAN VICENTE: REEMPLAZO DE TRANSFORMADOR TR3. | 60 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | No
2022001674 | subestacion | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | Mantenimiento Mayor Unidad Generadora | 33 | 2023-05-03 | 2023-06-05 | Si
2022001675 | subestacion | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | Mantenimiento Mayor Unidad Generadora | 33 | 2023-05-03 | 2023-06-05 | Si
2022002260 | linea | DON HECTOR - MAITENCILLO 220KV | DON HECTOR – MAITENCILLO 220KV C2 | PROYECTO SUBESTACIÓN SECCIONADORA AGUA MARGA 220KV: SECCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 2 | 1 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | No
2022002204 | linea | SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV [EN_REVISION] | SECCIONADORA RIO TOLTEN - EST. 101 220KV C2RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO E130 A E143, Y TRAMO ML S/E RIO TOLTEN A E115. | 9 | 2023-05-06 | 2023-05-15 | No
2022002204 | linea | SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV [EN_REVISION] | EST. 101 - EST.254A 220 KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO E130 A E143, Y TRAMO ML S/E RIO TOLTEN A E115. | 9 | 2023-05-06 | 2023-05-15 | No
2022002204 | linea | SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV [EN_REVISION] | EST. 254A - LASTARRIA 220 KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO E130 A E143, Y TRAMO ML S/E RIO TOLTEN A E115. | 9 | 2023-05-06 | 2023-05-15 | No
2022002322 | subestacion | S/E ALAMEDA | S/E ALAMEDA | Reemplazo protecciones electromecánicas a digitales paños T1. | 1 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | Si
2022002322 | subestacion | S/E ALAMEDA | S/E ALAMEDA | Reemplazo protecciones electromecánicas a digitales paños T1. | 1 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | Si
2022001759 | subestacion | S/E NORGENER | S/E NORGENER | Mantenimiento Preventivo | 4 | 2023-05-08 | 2023-05-12 | Si
2022002617 | subestacion | S/E FLORIDA | S/E FLORIDA | Instalaciónde TTCC posición Ochagavía - Florida 1 | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | Si
2022002323 | subestacion | S/E ALAMEDA | S/E ALAMEDA | Reemplazo protecciones electromecánicas a digitales paños T2. | 1 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | Si
2022002323 | subestacion | S/E ALAMEDA | S/E ALAMEDA | Reemplazo protecciones electromecánicas a digitales paños T2. | 1 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | Si
2022002615 | subestacion | S/E FLORIDA | S/E FLORIDA | Instalaciónde TTCC posición Ochagavía - Florida 1 | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | Si
2022002616 | subestacion | S/E FLORIDA | S/E FLORIDA | Instalaciónde TTCC posición Ochagavía - Florida 1 | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | Si
2022002066 | linea | MAULE - LIRCAY 66KV | ESTRUCTURA 149 - LIRCAY 66KV C1 | Inspección general - reemplazo estructural | 5 | 2023-05-14 | 2023-05-19 | No
2022002331 | subestacion | S/E TIERRA AMARILLA | S/E TIERRA AMARILLA | Reemplazo de bolsa de goma de estanque conservador de T N°1,T-12958 110/23 kV 12 MVA | 15 | 2023-05-15 | 2023-05-30 | Si
2022001760 | subestacion | S/E NORGENER | S/E NORGENER | Mantenimiento Preventivo | 4 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | Si
2022002081 | subestacion | S/E CENTRAL PROVIDENCIA | S/E CENTRAL PROVIDENCIA | Mantenimiento Preventivo Mayor | 2 | 2023-05-16 | 2023-05-18 | No
2022002067 | subestacion | S/E CENTRAL LIRCAY | S/E CENTRAL LIRCAY | Mantenimiento Preventivo Mayor | 2 | 2023-05-16 | 2023-05-18 | No
2022002075 | subestacion | S/E CENTRAL MARIPOSAS | S/E CENTRAL MARIPOSAS | Mantenimiento Preventivo Mayor | 2 | 2023-05-16 | 2023-05-18 | No
2022002075 | subestacion | S/E CENTRAL MARIPOSAS | S/E CENTRAL MARIPOSAS | Mantenimiento Preventivo Mayor | 2 | 2023-05-16 | 2023-05-18 | No
2022002205 | linea | SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV [EN_REVISION] | SECCIONADORA RIO TOLTEN – EST. 101 220KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO E130 A E143, Y TRAMO ML S/E RIO TOLTEN A E115. | 9 | 2023-05-16 | 2023-05-25 | No
2022002205 | linea | SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV [EN_REVISION] | EST. 254A - LASTARRIA 220 KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO E130 A E143, Y TRAMO ML S/E RIO TOLTEN A E115. | 9 | 2023-05-16 | 2023-05-25 | No
2022002205 | linea | SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV [EN_REVISION] | EST. 101 - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO E130 A E143, Y TRAMO ML S/E RIO TOLTEN A E115. | 9 | 2023-05-16 | 2023-05-25 | No
2022002205 | linea | SECCIONADORA RIO TOLTEN - LASTARRIA 220 KV [EN_REVISION] | TAP RIO TOLTEN - EST. 254A 220KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO E130 A E143, Y TRAMO ML S/E RIO TOLTEN A E115. | 9 | 2023-05-16 | 2023-05-25 | No
2022002081 | subestacion | S/E CENTRAL PROVIDENCIA | S/E CENTRAL PROVIDENCIA | Mantenimiento Preventivo Mayor | 2 | 2023-05-16 | 2023-05-18 | No
2022002618 | subestacion | S/E FLORIDA | S/E FLORIDA | Instalaciónde TTCC posición Buin - Florida 1 | 3 | 2023-05-20 | 2023-05-23 | Si
2022002619 | subestacion | S/E FLORIDA | S/E FLORIDA | Instalaciónde TTCC posición Buin - Florida 1 | 3 | 2023-05-20 | 2023-05-23 | Si
2022002620 | subestacion | S/E FLORIDA | S/E FLORIDA | Instalaciónde TTCC posición Buin - Florida 1 | 3 | 2023-05-20 | 2023-05-23 | Si
2022002627 | subestacion | S/E LA REINA | S/E LA REINA | Aumento de capacidad mediante el reemplazo actual del TR Nï¿½1 110/12 KV 20 MVA por uno de 50 MVA | 50 | 2023-05-26 | 2023-07-15 | Si
2022001757 | subestacion | S/E COCHRANE | S/E COCHRANE | Mantenimiento Preventivo | 4 | 2023-05-29 | 2023-06-02 | Si
2022002207 | linea | CAUTIN SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV | EST. 100 - SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO E83 A ML S/E RIO TOLTEN, TRAMO E57 A E64, Y TRAMO E35 A E41. | 10 | 2023-05-31 | 2023-06-10 | No
2022002207 | linea | CAUTIN SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV | CAUTIN – EST. 100 220KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO E83 A ML S/E RIO TOLTEN, TRAMO E57 A E64, Y TRAMO E35 A E41. | 10 | 2023-05-31 | 2023-06-10 | No
2022002145 | subestacion | S/E CHARRUA | S/E CHARRUA | S/E CHARRÚA: PROYECTO MNR REEMPLAZO DESCONECTADORES PAÑO J8 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 29 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | No
2022002146 | subestacion | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | S/E POLPAICO: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADOR PAÑO JS. | 29 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | No
2022002363 | subestacion | S/E COPIAPO | S/E COPIAPO | Retiro por reemplazo de interruptor 52HT3 ISODEL SPRECHER de gran volumen de aceite por uno en gas SF6. | 14 | 2023-06-01 | 2023-06-15 | Si
2022002147 | subestacion | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X500 KV ALTO JAHUEL-LO AGUIRRE: REEMPLAZO DE TTCC, DESCONECTADORES E INTERRUPTOR DEL PAÑO KR DE LA S/E ALTO JAHUEL | 29 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | No
2022002149 | subestacion | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X500 KV ALTO JAHUEL-LO AGUIRRE: REEMPLAZO DE TTCC, DESCONECTADORES E INTERRUPTOR DEL PAÑO KS DE LA S/E ALTO JAHUEL | 29 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | No
2022002332 | subestacion | S/E CALDERA | S/E CALDERA | Reemplazo de bolsa de goma de estanque conservador de T N°1,T-13008 110/23 kV 12 MVA | 14 | 2023-06-01 | 2023-06-15 | Si
2022002181 | subestacion | S/E TEMUCO | S/E TEMUCO | PROYECTO CAMBIO DE INTERRUPTOR PAÑO ACOPLADOR EN S/E TEMUCO 66 KV | 59 | 2023-06-01 | 2023-07-30 | No
2022002265 | linea | FRONTERA - LAGUNAS 220KV | TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV | PROYECTO NORMALIZACIÓN TAP-OFF QUILLAGUA EN S/E FRONTERA | 1 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | No
2022002265 | linea | FRONTERA - LAGUNAS 220KV | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV | PROYECTO NORMALIZACIÓN TAP-OFF QUILLAGUA EN S/E FRONTERA | 1 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | No
2022002349 | subestacion | S/E CORONEL | S/E CORONEL | Reemplazo Transformador N° 6 , por nuevo Transformador 56 MVA con CDBC | 29 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | Si
2022002251 | linea | ANCOA - ITAHUE 220KV | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | PROYECTO SECCIONAMIENTO LINEA 2X220 KV ANCOA-ITAHUE EN S/E SANTA ISABEL: SECCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 1 | 2 | 2023-06-02 | 2023-06-04 | No
2022002621 | subestacion | S/E FLORIDA | S/E FLORIDA | Instalaciónde TTCC posición Buin - Florida 2 | 3 | 2023-06-10 | 2023-06-13 | Si
2022002622 | subestacion | S/E FLORIDA | S/E FLORIDA | Instalaciónde TTCC posición Buin - Florida 2 | 3 | 2023-06-10 | 2023-06-13 | Si
2022002605 | subestacion | S/E FLORIDA | S/E FLORIDA | Instalaciónde TTCC posición Buin - Florida 2 | 3 | 2023-06-10 | 2023-06-13 | Si
2022002208 | linea | CAUTIN SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV | EST. 100 - SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO E83 A ML S/E RIO TOLTEN, TRAMO E57 A E64, Y TRAMO E35 A E41. | 10 | 2023-06-11 | 2023-06-21 | No
2022002208 | linea | CAUTIN SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV | CAUTIN - EST. 100 220KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO E83 A ML S/E RIO TOLTEN, TRAMO E57 A E64, Y TRAMO E35 A E41. | 10 | 2023-06-11 | 2023-06-21 | No
2022002330 | subestacion | S/E QUIANI | S/E QUIANI | Regeneración o cambio de aceite Transformador T1 | 1 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | Si
2022001770 | subestacion | S/E ANDES (AES ANDES) | S/E ANDES (AES ANDES) | Mantenimiento Preventivo | 4 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | Si
2022002151 | subestacion | S/E MAITENCILLO | S/E MAITENCILLO | S/E MAITENCILLO: PROYECTO MNR REEMPLAZO INTERRUPTOR 52J4 DELLE ALSTHOM (INTERRUPTOR TRANSFERIDO) | 64 | 2023-06-27 | 2023-08-30 | No
2022002210 | linea | CAUTIN SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV | EST. 100 - SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO E65 A E82, TRAMO E42 A E54, Y TRAMO E23 A E34. | 10 | 2023-06-27 | 2023-07-07 | No
2022002210 | linea | CAUTIN SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV | CAUTIN – EST. 100 220KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO E65 A E82, TRAMO E42 A E54, Y TRAMO E23 A E34. | 10 | 2023-06-27 | 2023-07-07 | No
2022002155 | subestacion | S/E MAITENCILLO | S/E MAITENCILLO | S/E MAITENCILLO: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO JT1 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 29 | 2023-07-01 | 2023-07-30 | No
2022002153 | subestacion | S/E ATACAMA | S/E ATACAMA | S/E ATACAMA: PROYECTO MNR NORMALIZACIÓN DESCONECTADOR 89J6-3 | 14 | 2023-07-01 | 2023-07-15 | No
2022002157 | subestacion | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO H2 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 29 | 2023-07-01 | 2023-07-30 | No
2022002159 | subestacion | S/E CONCEPCION | S/E CONCEPCION | SE CONCEPCIÓN: PROYECTO MNR REEMPLAZO ATR7-U1 220/154/13,2 kV (UNIDAD 1 EN RESERVA) | 119 | 2023-07-01 | 2023-10-28 | No
2022001765 | subestacion | S/E ANGAMOS | S/E ANGAMOS | Mantenimiento Preventivo | 4 | 2023-07-03 | 2023-07-07 | Si
2022002211 | linea | CAUTIN SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV | EST. 100 - SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO E65 A E82, TRAMO E42 A E54, Y TRAMO E23 A E34. | 10 | 2023-07-08 | 2023-07-18 | No
2022002211 | linea | CAUTIN SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV | CAUTIN - EST. 100 220KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO E65 A E82, TRAMO E42 A E54, Y TRAMO E23 A E34. | 10 | 2023-07-08 | 2023-07-18 | No
2022001766 | subestacion | S/E NUEVA ZALDIVAR | S/E NUEVA ZALDIVAR | Verificación Protecciones Electricas de linea | 4 | 2023-07-17 | 2023-07-21 | Si
2022001767 | subestacion | S/E LABERINTO | S/E LABERINTO | Mantenimiento Preventivo | 4 | 2023-07-17 | 2023-07-21 | Si
2022002215 | linea | CAUTIN SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV | EST. 100 - SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO ML S/E CAUTÍN A E17, Y TRAMO E18 A E22. REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J6 DE LA S/E CAUTÍN | 8 | 2023-07-24 | 2023-08-01 | No
2022002215 | linea | CAUTIN SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV | CAUTIN – EST. 100 220KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO ML S/E CAUTÍN A E17, Y TRAMO E18 A E22. REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J6 DE LA S/E CAUTÍN | 8 | 2023-07-24 | 2023-08-01 | No
2022002161 | subestacion | S/E CHARRUA | S/E CHARRUA | S/E CHARRÚA: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO AS | 29 | 2023-08-01 | 2023-08-30 | No
2022002163 | subestacion | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO H1 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 29 | 2023-08-01 | 2023-08-30 | No
2022002217 | linea | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C2 | S/E ALTO JAHUEL - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO H1. | 1 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | No
2022002219 | linea | CAUTIN SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV | EST. 100 - SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO ML S/E CAUTÍN A E17, Y TRAMO E18 A E22. REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J5 DE LA S/E CAUTÍN | 8 | 2023-08-02 | 2023-08-10 | No
2022002219 | linea | CAUTIN SECCIONADORA RIO TOLTEN 220KV | CAUTIN - EST. 100 220KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO ML S/E CAUTÍN A E17, Y TRAMO E18 A E22. REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J5 DE LA S/E CAUTÍN | 8 | 2023-08-02 | 2023-08-10 | No
2022001681 | subestacion | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | Inspección Turbina U2 | 1 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | Si
2022001676 | subestacion | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | Mantenimiento preventivo desconectadores de barra (Ajuste, engrase, medición de recorrido y limpieza de 4 desconectadores). *COMENTARIO ADICIONAL: Turno de día. | 1 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | Si
2022001680 | subestacion | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | Inspección Turbina U2 | 1 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | Si
2022002223 | linea | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV [EN_REVISION] | EST. 255A - EST. 270 220 KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J6 DE LA S/E CIRUELOS | 6 | 2023-08-26 | 2023-09-01 | No
2022002223 | linea | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV [EN_REVISION] | LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J6 DE LA S/E CIRUELOS | 6 | 2023-08-26 | 2023-09-01 | No
2022002223 | linea | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV [EN_REVISION] | EST. 270 – CIRUELOS 220KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J6 DE LA S/E CIRUELOS | 6 | 2023-08-26 | 2023-09-01 | No
2022002257 | linea | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV [EN_REVISION] | EST. 255A - CIRUELOS 220 KV C1 | PROYECTO SUBESTACIÓN NUEVA METRENCO 220/66KV: SECCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 1 | 1 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | No
2022002257 | linea | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV [EN_REVISION] | LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C1 | PROYECTO SUBESTACIÓN NUEVA METRENCO 220/66KV: SECCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 1 | 1 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | No
2022001761 | subestacion | S/E COCHRANE | S/E COCHRANE | mantenimiento Preventivo | 4 | 2023-08-28 | 2023-09-01 | Si
2022002180 | subestacion | S/E MAITENCILLO | S/E MAITENCILLO | ROYECTO AMPLIACIÓN S/E MAITENCILLO 110 KV | 1 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | No
2022002170 | subestacion | S/E CHARRUA | S/E CHARRUA | S/E CHARRÚA: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTPP DEL ATR5. | 1 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | No
2022002166 | subestacion | S/E CHARRUA | S/E CHARRUA | S/E CHARRÚA: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO AR | 29 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | No
2022002168 | subestacion | S/E CHARRUA | S/E CHARRUA | S/E CHARRÚA: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO AT1 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 29 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | No
2022002169 | subestacion | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | S/E POLPAICO: PROYECTO MNR REEMPLAZO DESCONECTAROR PAÑO J6 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 29 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | No
2022002225 | linea | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV [EN_REVISION] | EST. 255A - CIRUELOS 220 KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J1 DE LA S/E CIRUELOS | 6 | 2023-09-02 | 2023-09-08 | No
2022002225 | linea | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV [EN_REVISION] | LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD L 2X220 KV CAUTÍN-CIRUELOS: REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J1 DE LA S/E CIRUELOS | 6 | 2023-09-02 | 2023-09-08 | No
2022002255 | linea | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV [EN_REVISION] | LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C2 | PROYECTO SUBESTACIÓN NUEVA METRENCO 220/66KV: SECCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 2 | 1 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | No
2022002255 | linea | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV [EN_REVISION] | EST. 255A - EST. 270 220 KV C2 | PROYECTO SUBESTACIÓN NUEVA METRENCO 220/66KV: SECCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 2 | 1 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | No
2022002348 | subestacion | S/E SAN PEDRO (CGE) | S/E SAN PEDRO (CGE) | Retiro por reemplazo de interruptor WE, por uno del tipo,Dog House | 17 | 2023-09-13 | 2023-09-30 | Si
2022001764 | subestacion | S/E ANGAMOS | S/E ANGAMOS | Mantenimiento Preventivo | 5 | 2023-09-15 | 2023-09-20 | No
2022002352 | subestacion | S/E CORONEL | S/E CORONEL | Instalación unidad de filtrado al CDBC del Transformador N°5 | 15 | 2023-09-15 | 2023-09-30 | Si
2022001870 | subestacion | S/E CENTRAL LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA | Mantenimiento a unidad generadora. | 1 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | Si
2022001871 | subestacion | S/E CENTRAL LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA | Mantenimiento a unidad generadora | 1 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | Si
2022002229 | linea | VALDIVIA - EL LAUREL 220KV | EST. 15.1 - EL LAUREL 220KV C1 | S/E VALDIVIA - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J6. | 1 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | No
2022002229 | linea | VALDIVIA - EL LAUREL 220KV | VALDIVIA - EST. 15.1 220KV C1 | S/E VALDIVIA - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J6. | 1 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | No
2022002171 | subestacion | S/E CONCEPCION | S/E CONCEPCION | S/E CONCEPCIÓN: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO AR | 29 | 2023-10-01 | 2023-10-30 | No
2022002172 | subestacion | S/E CONCEPCION | S/E CONCEPCION | S/E CONCEPCIÓN: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO AS2 | 29 | 2023-10-01 | 2023-10-30 | No
2022002173 | subestacion | S/E ATACAMA | S/E ATACAMA | S/E ATACAMA: PROYECTO MNR NORMALIZACIÓN DESCONECTADOR 89J6-1 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 29 | 2023-10-01 | 2023-10-30 | No
2022002174 | subestacion | S/E MAITENCILLO | S/E MAITENCILLO | S/E MAITENCILLO: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO J1 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 29 | 2023-10-01 | 2023-10-30 | No
2022002175 | subestacion | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL: PROYECTO MNR REEMPLAZO DESCONECTADORES PAÑO H5 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 29 | 2023-10-01 | 2023-10-30 | No
2022002176 | subestacion | S/E CHARRUA | S/E CHARRUA | S/E CHARRÚA: PROYECTO MNR REEMPLAZO BANCO CCEE N°3 | 210 | 2023-10-01 | 2024-04-28 | No
2022001769 | subestacion | S/E LABERINTO | S/E LABERINTO | Mantenimiento Preventivo | 1 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | Si
2022002010 | linea | CENTRAL PE VIENTOS PATAGONICOS CENTRAL TRES PUENTES (SM) 23KV | CENTRAL PE VIENTOS PATAGONICOS – CENTRAL TRES PUENTES (SM) 23KV C1 | Mantenimiento Preventivo Anual LT 23 kV Vientos Patagónicos-Tres Puentes | 2 | 2023-10-04 | 2023-10-06 | Si
2022001873 | subestacion | S/E CENTRAL LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA | Mantenimiento unidad generadora. | 6 | 2023-10-04 | 2023-10-10 | Si
2022001875 | subestacion | S/E CENTRAL LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA | Mantenimiento unidad generadora. | 6 | 2023-10-04 | 2023-10-10 | Si
2022002233 | linea | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | LOS MOLLES - ESTRUCTURA 128 66KV C2 | S/E OVALLE: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTPP PAÑO B2. | 1 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | No
2022002233 | linea | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | S/E OVALLE: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTPP PAÑO B2. | 1 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | No
2022002233 | linea | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C2 | S/E OVALLE: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTPP PAÑO B2. | 1 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | No
2022002233 | linea | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | S/E OVALLE: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTPP PAÑO B2. | 1 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | No
2022002236 | linea | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | S/E PUERTO MONTT: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J4. | 1 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | No
2022002235 | linea | LOS PEUMOS - TEMUCO 220KV | LOS PEUMOS - TEMUCO 220KV C1 | S/E TEMUCO: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J2. | 1 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | No
2022002177 | subestacion | S/E CONCEPCION | S/E CONCEPCION | S/E CONCEPCIÓN: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO AT7 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 29 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | No
2022002237 | linea | VALDIVIA - EL LAUREL 220KV | EST 15.1 - EL LAUREL 220KV C2 | S/E VALDIVIA: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J3. | 1 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | No
2022002237 | linea | VALDIVIA - EL LAUREL 220KV | VALDIVIA - EST. 15.1 220KV C2 | S/E VALDIVIA: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J3. | 1 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | No
2022002582 | subestacion | S/E CERRO NAVIA (ENEL TRANSMISION) | S/E CERRO NAVIA (ENEL TRANSMISION) | Traslado de posisiciï¿½n de patio existente a nueva posición en equipo GIS | 2 | 2023-11-04 | 2023-11-06 | Si
2022002239 | linea | TEMUCO - CAUTIN 220KV | TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | S/E TEMUCO: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J3. | 1 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | No
2022002254 | linea | ANCOA - ITAHUE 220KV | SANTA ISABEL - ITAHUE 220KV C2 | PROYECTO SECCIONAMIENTO LINEA 2X220 KV ANCOA-ITAHUE EN S/E SANTA ISABEL: SECCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 2 | 2 | 2023-12-09 | 2023-12-11 | No
2022002254 | linea | ANCOA - ITAHUE 220KV | ANCOA - SANTA ISABEL 220KV C2 | PROYECTO SECCIONAMIENTO LINEA 2X220 KV ANCOA-ITAHUE EN S/E SANTA ISABEL: SECCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 2 | 2 | 2023-12-09 | 2023-12-11 | No
2022002182 | subestacion | S/E TEMUCO | S/E TEMUCO | PROYECTO AMPLIACIÓN S/E TEMUCO | 1 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | No
2022002178 | subestacion | S/E CONCEPCION | S/E CONCEPCION | S/E CONCEPCIÓN: PROYECTO MNR REEMPLAZO ATR7-U3 220/154/13,2 kV (UNIDAD 3 EN RESERVA) | 119 | 2024-01-01 | 2024-04-29 | No
2022002003 | linea | CABO NEGRO - ALIMENTADOR N6 EDELMAG 13.2KV | CABO NEGRO - ALIMENTADOR N6 EDELMAG 13.2KV C1 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Celdas y linea Media tensión 13,2 kv Cabo Negro-Alimentador N6 Edelmag | 1 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | Si
2022002241 | linea | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2 | S/E VALDIVIA: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J4. | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | No
2022002179 | subestacion | S/E LAJA | S/E LAJA | S/E LAJA: REEMPLAZO DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PAÑO BT1. | 1 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | No
2022002243 | linea | TEMUCO - CAUTIN 220KV | TEMUCO - CAUTIN 220KV C1 | S/E TEMUCO: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J4. | 1 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | No
2022001995 | subestacion | S/E CENTRAL LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA | Mantenimiento unidad generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: Desconexión preventiva asociada a mantenimiento ID 2022001994 | 29 | 2024-03-06 | 2024-04-04 | Si
2022001996 | subestacion | S/E CENTRAL LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA | Mantenimiento unidad generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: Desconexión preventiva asociada a mantenimiento ID 2022001994 | 29 | 2024-03-06 | 2024-04-04 | Si
2022002002 | subestacion | S/E CENTRAL LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA | Inspección ROV túnel La Higuera, Cambio de sello de mantenimiento U1. | 5 | 2024-04-05 | 2024-04-10 | Si
2022002002 | subestacion | S/E CENTRAL LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA | Inspección ROV túnel La Higuera, Cambio de sello de mantenimiento U1. | 5 | 2024-04-05 | 2024-04-10 | Si
2022002004 | subestacion | S/E CENTRAL LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA | Inspección ROV túnel La Higuera, Cambio de sello de mantenimiento U1. | 5 | 2024-04-05 | 2024-04-10 | Si
2022002004 | subestacion | S/E CENTRAL LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA | Inspección ROV túnel La Higuera, Cambio de sello de mantenimiento U1. | 5 | 2024-04-05 | 2024-04-10 | Si
2022002009 | subestacion | S/E CENTRAL LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA | Limpieza de sistema de anillos rozantes de sistema de excitación. | 1 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | Si
2022002011 | subestacion | S/E CENTRAL LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA | Limpieza de sistema de anillos rozantes de sistema de excitación. | 1 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | Si
2022001686 | subestacion | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | Inspección ROV túnel Tinguiririca | 1 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | Si
2022001686 | subestacion | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | Inspección ROV túnel Tinguiririca | 1 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | Si
2022001687 | subestacion | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | Inspección ROV túnel Tinguiririca | 1 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | Si
2022001687 | subestacion | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | Inspección ROV túnel Tinguiririca | 1 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | Si
2022001683 | subestacion | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | Mantenimiento mayor unidad generadora. | 29 | 2024-05-08 | 2024-06-06 | Si
2022001684 | subestacion | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | Mantenimiento mayor unidad generadora. | 29 | 2024-05-08 | 2024-06-06 | Si
2022002071 | subestacion | S/E CENTRAL LIRCAY | S/E CENTRAL LIRCAY | Mantenimiento Preventivo Mayor | 2 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | No
2022002078 | subestacion | S/E CENTRAL MARIPOSAS | S/E CENTRAL MARIPOSAS | Mantenimiento Preventivo Mayor | 2 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | No
2022002078 | subestacion | S/E CENTRAL MARIPOSAS | S/E CENTRAL MARIPOSAS | Mantenimiento Preventivo Mayor | 2 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | No
2022002085 | subestacion | S/E CENTRAL PROVIDENCIA | S/E CENTRAL PROVIDENCIA | Mantenimiento Preventivo Mayor | 2 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | No
2022002085 | subestacion | S/E CENTRAL PROVIDENCIA | S/E CENTRAL PROVIDENCIA | Mantenimiento Preventivo Mayor | 2 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | No