## Tx_En Operación
NUP | Proceso | Empresa | Nombre Proyecto | Sistema de Transmisión | Nivel de tensión [kV] | Región | Comuna | Fechas Estimada de PES | Fecha Real de PES | Fechas Estimada de EO | Fecha Real de EO | Fecha Emisión carta EO | N° Carta EO | Fecha | Descripción | Carta | Fecha CEM Prel | Coordinador | Origen | N° Decreto | Año Decreto | Tipo de Obra | Nombre de la obra | Empresa | Fecha EO según Decreto | Declarado en Construcción | N° Resolución Exenta | Fecha Resolución | N° Resolucion (excluye o revoca) | Fecha Resolución (excluye o revoca)
2 | MR | Transelec S.A. | Proyecto Aumento de Capacidad de barras en S/E Encuentro 220 kV | STN | 220 | Antofagasta | María elena | 2017-12-30 | 2017-12-05 | 2018-03-30 | 2018-03-25 | 2018-05-07 | DE01849-18 | 2017-06-14 | El proyecto considera la construcción de una nueva línea 2x220 kV entre las subestaciones nueva diego de almagro y cumbres, considerando la instalación un banco de autotransformadores | DE04296-17 | 2017-06-17 | Coyailén
13 | MNR | CGE S.A. | Aumento de capacidad línea 1x154 kV Empalme Teno - Teno | STZ | 154 | Maule | Teno | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 2019-11-30 | 2018-09-09 | 2019-03-13 | DE01433-19 | 2017-07-10 | El proyecto consiste en el cambio de conductor Butte por conductor ACCC Helsinki del empalme 1x154 kV desde el TAP Teno hasta SE Teno. | DE04952-17 | 2017-08-10 | Coyailén | [7 empty] | No
21 | MNR | Frontel | SE Santa Bárbara | STZ | 66 | Maule | Teno | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2018-11-30 | 2018-08-01 | 2019-07-22 | DE03926-19 | 2017-09-04 | El proyecto consiste en realizar el cambio de un desconectador fusible de 66 kV por un interruptor de poder en 66 kV en el actual paño BT1- | DE06283-17 | 2017-10-12 | Cristian | [7 empty] | No
34 | MNR | Transelec S.A. | Normalización de paños J3 y J4 en SE Chena 220 kV | STN | 220 | Metropolitana | San Bernardo | 2020-11-30 | 2020-11-28 | 2020-11-30 | 2020-12-02 | 2021-01-12 | DE00142-21 | 2017-10-10 | El proyecto consiste en conectar los paños J3 y J4, pertenecientes a la línea 2x220 kV Chena – Alto Jahuel, a la barra de transferencia existente en la S/E Chena 220 kV. | DE07091-17 | 2017-07-17 | Hans | Decreto | 373 | 2016 | OA | NORMALIZACIÓN DE PAÑOS J3 Y J4 EN S/E CHENA 220 KV | Transelec S.A. | 2018-11-30 | No |  |  | 498 | 2020-12-30
36 | MNR | Colbún S.A. | Proyecto Cambio de Interruptores 52JS, 52JCE1, 52J6, 52JZ3, 52J7 en S/E Alto Jahuel 220 kV. | STN | 220 | Metropolitana | Buin | 2017-05-30 | 2017-05-28 | 2017-12-30 | 2017-12-27 | 2018-05-30 | DE02145-18 | 2017-10-16 | El proyecto consiste en realizar el cambio de un desconectador fusible de 66 kV por un interruptor de poder en 66 kV en el actual paño BT1- | DE07214-17 | 2017-10-23 | Hans
36 | MNR | Colbún S.A. | Cambio de Interruptores 52J3 y 52J10 en SE Alto Jahuel 220 kV | STN | 220 | Metropolitana | Buin | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 2019-11-30 | 2017-09-27 | 2018-05-30 | DE02145-18 | 2017-10-16 | El proyecto consiste en el reemplazo de los interruptores 52J3 y 52J10 de la S/E Alto Jahuel y sus equipamientos, por interruptores con capacidad de ruptura igual a 63 kA. | DE07214-17 | 2017-11-10 | Hans | Decreto | 373 | 2016 | OA | Cambio de Interruptores 52J3 y 52J10 en S/E Alto Jahuel 220 kV | Colbún S.A. | 2016-07-20 | No
36 | MNR | Colbún S.A. | Normalización de paños J3 y J10 en SE Alto Jahuel 220 kV | STN | 220 | Metropolitana | Buin | 2019-10-30 | 2019-08-28 | 2019-10-30 | 2019-09-23 | 2019-10-02 | DE05315-19 | 2017-10-16 | El proyecto consiste en la conexión a la barra de transferencia de los paños J3 y J10 perteneciente a uno de los circuitos de la línea 2x220 kV Maipo - Alto Jahuel y a uno de los circuitos de la línea 2x220 kV Candelaria - Alto Jahuel. | DE07214-17 | 2019-04-16 | Hans | Decreto | 373 | 2016 | OA | Normalización de paños J3 y J10 en SE Alto Jahuel 220 kV | Colbún S.A. | 2017-08-22 | No | 97 | 2017-02-21 | 674 | 2019-10-23
127 | MR | Austrian Solar | SE San Simón | STD | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2019-04-30 | 2019-05-16 | 2019-10-31 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | DE04883-19 | 2017-08-29 | El proyecto consiste en una subestación seccionadora en el circuito N° 1 de la línea 2x220 kV Crucero – Lagunas. | DE06131-17 | 2018-01-03 | María | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 386 | 2017-07-21
179 | MR | Engie Energía Chile S.A. | Seccionador de Barra S/E Antofagasta 110 kV | STZ | 110 | Antofagasta | María elena | 2018-08-30 | 2018-08-11 | 2018-08-30 | 2018-08-20 | 2018-09-10 | DE04173-18 | - | - | - | - | María
206 | NI | Sociedad Austral de Transmisión Troncal | Nueva Subestación Kimal (Crucero Encuentro) | STN | 220 | Antofagasta | María elena | 2018-11-30 | 2018-11-16 | 2018-11-30 | 2018-11-29 | 2018-12-04 | DE05757-18 | 2017-09-12 | El proyecto consiste en una subestación de 220 kV que secciona la línea 2x220 kV Crucero – Encuentro, está ubicada en la comuna de María Elena, Región de Antofagasta. | DE06469-17 | 2017-09-20 | María
154 | MR | Interchile S.A. | S/E Seccionadora Ana María 220 kV, Línea Encuentro – Lagunas 2x220 kV |  | 220 | Antofagasta | Antofagasta | 2020-10-30 | 2017-01-01 | 2017-05-25 | 2017-06-01 | 2017-07-22 | DE02626-17 | 2019-07-19 | Subestación Seccionadora Ana María que se conecta a la línea 2x220 kV Encuentro – Lagunas. Esta subestación será en tecnología AIS y estará conformada por dos diagonales que darán continuidad a la línea Encuentro – Lagunas individualizada anteriormente y permitirá la conexión | DE04176-19 | 2019-09-10 | Coyailén | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 694 | 2018-10-23 | 57 | 2021-02-26
222 | NI | Transelec S.A. | Nva. Línea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Kimal, Bcos. Autotransf. 2x750 MVA 500/220 kV en S/E Kimal, Bco. Autotransf. 750 MVA 500/220 kV en S/E Los Changos | STN | 500 | Antofagasta | Mejillones | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 2019-12-19 | DE06716-19 | 2018-05-14 | El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de 2x500 kV entre la subestación Los Changos y la subestación Nueva Crucero Encuentro, de una longitud aproximada de 140 km en estructuras para doble circuito, con una capacidad de 1.500 MW. El proyecto incluye los equipos necesarios para la conexión en extremos de la línea y el correcto funcionamiento de la nueva instalación. El proyecto de detalle, así como las bases de licitación definirán los requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones, como capacidad térmica, reactores de línea, cable de guardia, compensación serie, entre otras. Además, la obra incluye la instalación de dos bancos de autotransformadores 500/220 kV de 750 MVA cada uno, más una unidad de reserva por cada banco, en la futura subestación Nueva Crucero Encuentro, junto con el respectivo patio de 500 kV. Las respectivas bases de licitación podrán detallar y definir los requisitos mínimos con los cuales deberá cumplir el proyecto, y que no se han indicado en el presente numeral, tales como adecuaciones de la subestación, valor de impedancia, servicios auxiliares, sistemas contra incendios, tipo de conexión, devanado terciario, compensación reactiva, entre diversas otras. | DE04019-18 | 2018-06-28 | Coyailén | Decreto | 158 | 2015 | ON | Nueva linea 2x500 kv 1500MW entre SE los Changos y SE Nueva Crucero Encuentro (Kimal), Banco de Autotransformadores 2x750 MVA 500/220 KV en SE los Changos y Nueva Linea 2x220 KV 1500mw entre SE los Changos y SE Kapatur | Transelec S.A. | 2019-12-03 | Si | 158 | 1905-07-07
223 | NI | Transelec S.A. | Nva. Línea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Kimal, Bcos. Autotransf. 2x750 MVA 500/220 kV en S/E Kimal, Bco. Autotransf. 750 MVA 500/220 kV en S/E Los Changos | STN | 500 | Antofagasta | Mejillones | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 2019-12-19 | DE06716-19 | 2018-05-14 | El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de 2x500 kV entre la subestación Los Changos y la subestación Nueva Crucero Encuentro, de una longitud aproximada de 140 km en estructuras para doble circuito, con una capacidad de 1.500 MW. El proyecto incluye los equipos necesarios para la conexión en extremos de la línea y el correcto funcionamiento de la nueva instalación. El proyecto de detalle, así como las bases de licitación definirán los requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones, como capacidad térmica, reactores de línea, cable de guardia, compensación serie, entre otras. Además, la obra incluye la instalación de dos bancos de autotransformadores 500/220 kV de 750 MVA cada uno, más una unidad de reserva por cada banco, en la futura subestación Nueva Crucero Encuentro, junto con el respectivo patio de 500 kV. Las respectivas bases de licitación podrán detallar y definir los requisitos mínimos con los cuales deberá cumplir el proyecto, y que no se han indicado en el presente numeral, tales como adecuaciones de la subestación, valor de impedancia, servicios auxiliares, sistemas contra incendios, tipo de conexión, devanado terciario, compensación reactiva, entre diversas otras. | DE04019-18 | 2018-06-28 | Coyailén | Decreto | 158 | 2015 | ON | Nueva linea 2x500 kv 1500MW entre SE los Changos y SE Nueva Crucero Encuentro (Kimal), Banco de Autotransformadores 2x750 MVA 500/220 KV en SE los Changos y Nueva Linea 2x220 KV 1500mw entre SE los Changos y SE Kapatur | Transelec S.A. | 2019-12-03 | Si | 158 | 1905-07-07
224 | NI | Transelec S.A. | Nva. Línea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Kimal, Bcos. Autotransf. 2x750 MVA 500/220 kV en S/E Kimal, Bco. Autotransf. 750 MVA 500/220 kV en S/E Los Changos | STN | 500 | Antofagasta | Mejillones | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 2019-12-19 | DE06716-19 | 2018-05-14 | El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de 2x500 kV entre la subestación Los Changos y la subestación Nueva Crucero Encuentro, de una longitud aproximada de 140 km en estructuras para doble circuito, con una capacidad de 1.500 MW. El proyecto incluye los equipos necesarios para la conexión en extremos de la línea y el correcto funcionamiento de la nueva instalación. El proyecto de detalle, así como las bases de licitación definirán los requisitos mínimos que deberán cumplir las instalaciones, como capacidad térmica, reactores de línea, cable de guardia, compensación serie, entre otras. Además, la obra incluye la instalación de dos bancos de autotransformadores 500/220 kV de 750 MVA cada uno, más una unidad de reserva por cada banco, en la futura subestación Nueva Crucero Encuentro, junto con el respectivo patio de 500 kV. Las respectivas bases de licitación podrán detallar y definir los requisitos mínimos con los cuales deberá cumplir el proyecto, y que no se han indicado en el presente numeral, tales como adecuaciones de la subestación, valor de impedancia, servicios auxiliares, sistemas contra incendios, tipo de conexión, devanado terciario, compensación reactiva, entre diversas otras. | DE04019-18 | 2018-06-28 | Coyailén | Decreto | 158 | 2015 | ON | Nueva linea 2x500 kv 1500MW entre SE los Changos y SE Nueva Crucero Encuentro (Kimal), Banco de Autotransformadores 2x750 MVA 500/220 KV en SE los Changos y Nueva Linea 2x220 KV 1500mw entre SE los Changos y SE Kapatur | Transelec S.A. | 2019-12-03 | Si | 158 | 1905-07-07
234 | MR | Engie Energía Chile S.A. | Ampliación de conexiones al interior de la SE Crucero para la reubicación a SE Nueva Crucero Encuentro | STN | 220 | Antofagasta | María Elena | 2022-03-31 | 2021-10-18 | 2022-04-30 | 2021-11-24 | 2022-01-26 | DE00459-22 | 2017-09-12 | El proyecto consiste en la ampliación de la subestación, para permitir la conexión de líneas que llegan a esta subestación con la nueva subestación “Nueva Crucero Encuentro”. La obra incluye la conexión en la subestación Crucero de la acometida de las líneas Tocopilla 1 y Tocopilla 2 con la acometida de las líneas Chuquicamata y Salar. | DE06469-17 | 2018-01-15 | Coyailén | Decreto | 158 | 2015 | OA | Ampliación de conexiones al interior de la SE Crucero para la reubicación a SE Nueva Crucero Encuentro | Engie Energía Chile S.A. | 2018-04-24 | Si
234 | MR | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | Ampliación SE Nueva Crucero Encuentro (Kimal) | STN | 220 | Antofagasta | María Elena | 2022-03-31 | 2021-10-18 | 2022-04-30 | 2021-11-24 | 2022-01-26 | DE00453-22 | 2017-09-12 | El proyecto consiste en la ampliación de la subestación “Nueva Crucero Encuentro” para que ésta se conecte a las líneas Crucero - Chuquicamata y Crucero - Salar, además de la línea 2x220 kV Crucero - Laberinto, mediante la construcción de nuevas líneas junto con sus respectivos paños. | DE06469-17 | 2018-01-15 | Coyailén | Decreto | 158 | 2015 | OA | Ampliación SE Nueva Crucero Encuentro | Sistema de Transmision del Sur S.A. | 2018-04-24 | Si
234 | MR | Transelec S.A. | Extensión líneas 2x220 kV Crucero-Lagunas para reubicación de conexiones desde SE Crucero a SE Nueva Crucero Encuentro | STN | 220 | Antofagasta | María Elena | 2022-03-31 | 2021-10-18 | 2022-04-30 | 2021-11-24 | 2022-01-26 | DE00456-22 | 2017-09-12 | El proyecto consiste en la extensión de la acometida de las líneas 2x220 kV Crucero - Lagunas, con tal de permitir la conexión de estas con la acometida de las líneas 2x220 kV Crucero - Laberinto, de tal manera de poder conectarse a la subestación “Nueva Crucero Encuentro” | DE06469-17 | 2018-01-15 | Coyailén | Decreto | 158 | 2015 | OA | Extensión Líneas 2x220 kV Crucero - Lagunas para reubicación de conexiones desde SE Crucero a SE Nueva Crucero Encuentro | Transelec S.A. | 2019-05-30 | Si
253 | MR | Eletrans S.A. | Normalización en SE Diego de Almagro 220 kV | STN | 220 | Atacama | Diego de almagro | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 2020-02-18 | 2020-03-17 | DE01330-20 | 2017-06-16 | El proyecto consiste en la instalación de un interruptor adicional y equipamiento de maniobra al paño del segundo circuito de la nueva línea 2x220 kV entre Diego de Almagro - Cardones, permitiendo una configuración de doble interruptor en dicha bahía. | DE04332-17 | 2017-08-02 | Coyailén | Decreto | 373 | 2016 | OA | Normalización en SE Diego de Almagro 220 kV | Eletrans S.A. | 2018-05-23 | No
254 | MR | CGE S.A. | Apoyo Maule | STZ | 220 | Maule | San clemente | 2019-05-31 | 2019-06-02 | 2019-05-31 | 2019-06-19 | 2019-07-22 | DE03986-19 | 2017-07-13 | El proyecto consiste en una nueva linea 1x220 kV de aproximadamente 21 km de longitud yn una nueva subestación de 220 kV denominada SE Santa Isabel | DE05062-17 | 2017-08-16 | Álvaro | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Proyecto Apoyo Maule | CGE S.A. | 2018-03-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 377 | 2019-06-21
258 | MR | EPM Transmisión Chile S.A. | Seccionamiento del primer circuito de la línea Pan de Azúcar – Las Palmas 2x220 kV en SE La Cebada | STN | 220 | Coquimbo | Ovalle | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-13 | 2019-04-13 | 2019-07-02 | DE03633-19 | 2017-06-12 | El proyecto consiste en la ampliación de la actual subestación GIS La Cebada 220 kV para posibilitar el seccionamiento completo de las líneas 2x220 kV Pan de Azúcar - Las Palmas en configuración barra principal seccionada con barra de transferencia | DE04188-17 | 2018-01-30 | Nelson | Decreto | 373 | 2016 | OA | Seccionamiento del primer circuito de la línea Pan de Azúcar – Las Palmas 2x220 kV en SE La Cebada | Parque Eolico Los Cururos SpA | 2018-05-23 | No | 97 | 2017-02-21 | 439 | 2019-07-22
259 | MR | Chilquinta Energía S.A. | Nueva línea 2x110 kV Tap Off Mayaca - Mayaca | STZ | 110 | Valparaíso | Quillota | 2019-11-30 | 2019-11-03 | 2019-11-30 | 2019-11-19 | 2019-11-29 | DE06409-19 | 2017-06-12 | El proyecto consiste en la construcción y operación de una línea de transmisión de 110 kv, de aproximadamente 5,7 km compuesta por un circuito principal y un circuito de respaldo | DE04232-17 | 2017-07-12 | Nelson | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nueva línea 2x110 kV Tap Off Mayaca – Mayaca | Chilquinta Energía S.A. | 2018-12-01 | No | 211 | 2017-04-26 | 783 | 2019-12-18
266 | NI | Chilquinta Energía S.A. | Nuevo Transformador en S/E Las Vegas | STZ | 110 | Valparaíso | Hijuelas | 2018-03-30 | 2018-03-26 | 2018-08-30 | 2018-08-29 | 2018-10-05 | DE04623-18 | 2017-06-21 | Proyecto consiste en la instalación de un nuevo transformador 110/23-12 kV de 30 MVA, | DE04426-17 | 2017-06-25 | Cristian
275 | MR | Transelec S.A. | Tercer Banco de Autotransformadores 500/220 kV en S/E Alto Jahuel | STN | 550 | Metropolitana | Buin | 2018-01-30 | 2018-01-05 | 2018-01-30 | 2018-01-07 | 2018-04-10 | DE01469-18 | 2017-08-25 | El proyecto consiste en la construcciónde una nueva SE GIS denominada Cunco, la cual se conectará mediante el seccionamiento de la línea 1x110 kV. | DE06063-17 | 2017-08-29 | Alvaro
277 | MR | Transelec S.A. | Nuevo Transformador en SE Pan de Azúcar - Etapa 1 | STZ | 220 | Coquimbo | Coquimbo | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-04-17 | DE02106-19 | 2017-08-23 | El proyecto consiste en la incorporación de dos autotransformadores de poder 220/110/13,8 de 150 MVA en la SE Pan de Azucar | DE06007-17 | 2017-10-18 | Coyailén | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nuevo Transformador en SE Pan de Azúcar | Transelec S.A. | 2017-12-31 | Si | 320 | 2017-06-22
277 | MR | Transelec S.A. | Nuevo Transformador en SE Pan de Azúcar - Etapa 2 | STZ | 220 | Coquimbo | Coquimbo | 2020-08-30 | 2020-08-02 | 2020-10-30 | 2020-08-02 | 2020-08-17 | DE04161-20 | 2017-08-23 | El proyecto consiste en la incorporación de dos autotransformadores de poder 220/110/13,8 de 150 MVA en la SE Pan de Azucar. Esta etapa corresponde a la segunda etapa, donde se reemplaza el transformador existente T4, de 75 MVA, reutilizando las instalaciones existentes. | DE06007-17 | 2019-10-22 | Coyailén | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nuevo Transformador en S/E Pan de Azúcar | Transelec S.A. | 2017-12-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 330 | 2020-08-28
283 | MR | Alto Maipo SpA | SE Alto Maipo 110kV del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo | STZ | 110 | Metropolitana | San José de Maipo | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-03-23 | 2021-06-07 | 2021-08-03 | DE03659-21 | 2019-04-23 | El proyecto consiste en la construcción de la SE Alto Maipo de 110 kV, la cual servirá de inyección de la Central Las Lajas. La SE seccionará la línea Maitenes-Las Lajas 100 kV. | OP00950-19 | 2019-05-20 | Sebastián | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 227 | 2019-03-22 | 89 | 2021-03-31
285 | NI | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | Subestación Seccionadora Nueva Diego de Almagro, Nueva Línea 2x220 kV entre S/E Nueva Diego de Almagro – Cumbre y Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 Kv (Etapa 1) | STN | 550 | Atacama | Diego de almagro | 2018-08-30 | 2018-08-22 | 2018-10-30 | 2018-10-19 | 2018-11-30 | DE05707-18 | 2017-06-13 | Nueva linea 2x220 kV SE Nueva Diego de Almagro - Cumbres. Incluye un banco de autotransformadores de 750 MVA 500/220 kV. | DE04261-17 | 2017-06-15 | Coyailén
285 | NI | Celeo Redes Chile | Nueva línea 2x220 kV entre SE Nueva Diego de Almagro – Cumbres y Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV en Cumbre - Etapa 2 | STN | 220 | Atacama | Diego de almagro | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-31 | DE00503-19 | 2017-06-13 | El proyecto considera la construcción de una nueva línea 2x220 kV entre las subestaciones nueva diego de almagro y cumbres, considerando la instalación un banco de autotransformadores | DE04261-17 | 2018-03-02 | Álvaro | Decreto | 2T | 2016 | ON | Nueva linea 2x220 kV en SE Nueva Diego de Almagro, cumbres y banco de autotransformadores 1x750 MVA 55/220 Kv | Celeo Redes Chile Ltda |  | No | 262 | 2017-05-24 | 187 | 2019-02-20
291 | MR | Engie Energía Chile S.A. | Sistema Almacenamiento de Energía SE Arica | STD | 13.2 | Arica y Parinacota | Arica | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-02-04 | DE00571-19 | 2017-06-15 | El proyecto consiste en la instalación de un sistema de almacenamiento de energía de 2 MW de potencia y de 2 MWh de capacidad de almacenamiento de energía | DE04303-17 | 2017-07-31 | Coyailén | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 262 | 2017-05-24 | 812 | 2018-12-21
292 | MR | Transelec S.A. | Normalización en SE Charrúa 220 kV | STN | 220 | Biobío | Concepción | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-04-17 | DE02103-19 | 2017-06-22 | El proyecto consiste en la incorporación de un interruptor central y todo el equipamiento para la configuración del interruptor | DE04499-17 | 2017-08-11 | Coyailén | Decreto | 373 | 2016 | OA | Normalización en SE Charrúa 220 kV | Transelec S.A. | 2018-03-26 | No | 320 | 2017-06-22
297 | MR | Aela Energia | Línea 220kV Sarco Maitencillo | STD | 220 | Atacama | Freirina | 2019-03-17 | 2019-03-24 | 2020-10-31 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | DE03601-20 | 2017-09-26 | El proyecto consiste en la instalación de un paño en 220 kV, conectado a ambas secciones de la barra principal de la SE Maitencillo | DE06731-17 | 2017-12-20 | Cristian | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 521 | 2017-09-22
301 | MR | Transelec S.A. | Ampliación SE Carrera Pinto 220 kV | STN | 220 | Atacama | Copiapó | 2018-08-30 | 2018-08-21 | 2018-10-30 | 2018-10-18 | 2018-11-28 | DE05670-18 | 2017-08-25 | El proyecto consiste en la construcción y habilitación en la SE Carrera Pinto | DE06064-17 | 2017-08-29 | Coyailén
310 | MR | CGE S.A. | Nueva SE Lota 66 kV | STZ | 66 | Biobío | Lota | 2019-02-22 | 2019-02-15 | 2019-02-22 | 2019-03-22 | 2019-04-17 | DE02092-19 | 2017-07-13 | El proyecto consiste en dejar un transformador de 30 MVA en su actual SE Lota dejando el actual transformador 66/13,2 kv como de respaldo | DE05069-17 | 2017-07-17 | Coyailén | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nueva SE Lota 66 kV | CGE S.A. | 2017-04-30 | no | 320 | 2017-06-22
312 | MR | Transelec S.A. | Autotransformador 220/110/13.8 kV 150MVA en S/E Quillota | STZ | 220 | Valparaíso | Quillota | 2018-02-28 | 2018-02-08 | 2018-02-28 | 2018-02-21 | 2018-04-10 | DE01472-18 | 2017-06-20 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, llamada "subestación seccionadora nueva valdivia", cuya finalidad principal será seccionar la actual linea de 2x220 kV valdivia-pichirropulli | DE04398-17 | 2017-06-26 | Coyailén
315 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad en SE Angol | STZ | 66 | La Araucania | Angol | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-02-28 | 2019-01-31 | 2019-05-30 | DE02937-19 | 2017-07-20 | El proyecto consiste en el reemplazo del transformador de 16 MVA a un nuevo paño de 30 MVA 66/13,2 Kv | DE05223-17 | 2017-10-03 | Coyailén | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Aumento de capacidad en SE Angol | CGE S.A. | 2017-07-31 | No | 320 | 2017-06-22
319 | NI | Transelec S.A. | Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Cerro Navia | STN | 220 | Metropolitana | Cerro navia | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 2018-11-30 | 2018-11-07 | 2018-12-19 | DE05958-18 | 2017-08-04 | El proyecto consiste en el cambio de conductor para aumentar la capacidad | DE05602-17 | 2017-09-05 | Nelson
325 | MR | Transelec S.A. | SE Seccionadora Nueva Valdivia 220 kV | STN | 220 | Los Ríos | Valdivia | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-19 | 2019-07-22 | 2019-08-06 | DE04242-19 | 2017-08-09 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación, llamada "subestación seccionadora nueva valdivia", cuya finalidad principal será seccionar la actual linea de 2x220 kV valdivia-pichirropulli | DE05713-17 | 2017-10-03 | Coyailén | Decreto | 373 | 2016 | OA | SE Seccionadora Nueva Valdivia 220 kV | Transelec S.A. | 2018-05-23 | No | 97 | 2017-02-21 | 490 | 2019-08-20
328 | MR | Transelec S.A. | proyecto Aumento de Capacidad de LT 1x220kV Cardones-Carrera Pinto-Diego de Almagro | STN | 220 | Valparaíso | algarrobo | 2017-10-30 | 2017-10-26 | 2017-11-30 | 2017-11-02 | 2018-04-11 | DE01482-18 | 2017-08-23 | El proyecto consiste en la ampliación de la barra de 66 kV existente en subestación Tomé, dejando al menos espacio para la conexión de dos (2) paños de línea en el patio de 66kV para la conexión de la futura línea 2x66 kV Tomé–Dichato. | DE06018-17 | 2017-08-28 | Álvaro
329 | MR | Transelec S.A. | Normalización S/E Puerto Montt 220 kV | STN | 220 | Los Lagos | Puerto Montt | 2018-07-30 | 2018-07-06 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-09-05 | DE03941-18 | 2017-08-23 | El proyecto consiste en la ampliación de barra de 66 kV en SE Chiguayante | DE06002-17 | 2017-08-28 | Coyailén
333 | MR | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | Nueva SE Deuco 66/13,2 kV 16 MVA | STZ | 66 | La Araucania | Angol | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-03-04 | DE01226-19 | 2017-09-04 | El proyecto considera la construcción de una nueva subestación denominada Deuco, la cual se conectará mediante el seccionamiento de la linea 1x66 kV angol-picoiquén | DE06281-17 | 2018-08-08 | Cristian | DC | 418 | 2017 | OEO | Nueva SE Deuco 66/13,2 kV 16 MVA | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | 2018-07-31 | No | 320 | 2017-06-22
334 | MR | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | Nueva SE Cunco 110/23 kV 16 MVA | STZ | 66 | La Araucania | Cunco | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 2019-10-31 | 2018-08-17 | 2018-10-30 | DE05218-18 | 2017-09-04 | El proyecto consiste en la construcciónde una nueva SE GIS denominada Cunco, la cual se conectará mediante el seccionamiento de la línea 1x110 kV. | DE06266-17 | 2018-01-09 | Nelson | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nueva S/E Cunco 110/23 kV 16 MVA | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | 2018-04-30 | No
334 | NI | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | Nueva S/E Cunco 110/23 kV 16 MVA | STZ | 110 | La Araucania | Cunco | 2018-07-30 | 2018-07-14 | 2018-08-30 | 2018-08-17 | 2018-10-30 | DE05218-18 | 2017-09-04 | El proyecto considero lo construcción de uno nuevo S/E del tipo "GlS" denominodo Cunco, lo cuol se conectoró medionte el seccionomiento de lo líneo lxl l0 kV Pitrufquén - Melipeuco. El proyecto incluye lo instoloción de un nuevo equipo de tronsformcrción I 10/23 kV de ló MVA, lo construcción de los respeciivos potios y lo consirucción de los poños A.T.y M.T. poro lcr conexión del fronsformodor. | DE06266-17 | 2018-01-09 | Nelson
335 | MR | Transelec S.A. | Seccionamiento del segundo circuito de la línea Polpaico – Alto Jahuel 2x500 kV en SE Lo Aguirre 500 kV | STN | 500 | Metropolitana | Pudahuel | 2019-09-16 | 2019-07-19 | 2019-09-16 | 2019-08-25 | 2019-09-09 | DE04927-19 | 2017-09-27 | Ampliación de la GIS de 500 KV existente en SE Lo Aguirre, para albergar dos paños de línea | DE-xxxx-17 | 2018-02-12 | Javier | Decreto | 373 | 2016 | OA | Seccionamiento del segundo circuito de la línea Polpaico – Alto Jahuel 2x500 kV en SE Lo Aguirre 500 kV | Transelec S.A. | 2018-05-23 | No | 386 | 2017-07-21 | 606 | 2019-09-23
336 | NI | Engie Energía Chile S.A. | Ampliación y cambio de configuración en SE Pozo Almonte 220 kV | STZ | 220 | Tarapacá | Pozo almonte | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-23 | 2019-06-11 | DE03230-19 | 2017-09-15 | El proyecto consiste en la ampliación y normalización de la SE pozo almonte de 220 kV que permitirá instalar dos nuevas barras de transferencia | DE06562-17 | 2017-09-20 | Nelson | Decreto | 373 | 2016 | ON | Ampliación y cambio de configuración en SE Pozo Almonte 220 kV | Engie Energía Chile S.A. | 2018-05-23 | No | 386 | 2017-08-30 | 377 | 2017-06-21
341 | MR | Inversiones y Servicios Dataluna Ltda. | SE Libertadores | STD | 110 | Metropolitana | Quilicura | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020-03-31 | 2020-06-16 | 2020-07-10 | DE03485-20 | 2018-07-03 | El proyecto consiste en la interconexión de una nueva SE Libertadores | OP01883-18 | 2018-08-02 | Nelson | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 283 | 2018-04-23
343 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad en SE Villa Alegre | STZ | 66 | Maule | Villa Alegre | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 2019-06-23 | 2019-07-17 | 2019-08-14 | DE04387-19 | 2017-10-06 | El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la SE Villa Alegre, mediante el reemplazo de la unidad de transformación de 66/13,2 kV de 5 MVA por una nueva de capacidad máxima de 10 MVA más reguladores de voltaje de media tensión | DE07035-17 | 2017-12-04 | Nelson | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Aumento de capacidad en SE Villa Alegre | CGE S.A. | 2017-06-01 | No | 320 | 2017-06-22 | 606 | 2019-09-23
345 | NI | CGE S.A. | Nuevo Transformador en S/E Malloa | STZ | 154 | O'higgins | Malloa | 2018-03-30 | 2018-03-29 | 2018-05-30 | 2018-05-17 | 2018-06-22 | DE02598-18 | 2017-10-10 | El proyecto consiste en cuatro banco de baterias | DE07085-17 | 2017-10-18 | Álvaro
348 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad en SE Curanilahue | STZ | 66 | Biobío | Curanilahue | 2019-03-23 | 2019-03-31 | 2019-03-23 | 2019-07-18 | 2019-07-30 | DE04144-19 | 2017-10-11 | El proyecto consiste en el aumento de la capacidad de la SE Curanilahue con el reemplazo de la unidad de transformación 66/13.2 kV de 5 MVA por una nueva de 10 MVA | DE07122-17 | 2017-12-06 | Nelson | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Aumento de capacidad en SE Curanilahue | CGE S.A. | 2017-07-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 490 | 2019-08-20
349 | MR | CGE S.A. | Nueva SE Padre Hurtado 110/23 kV y Línea 1x110 kV Santa Marta - Padre Hurtado | STZ | 110 | Metropolitana | Maipú | 2019-08-30 | 2019-08-11 | 2019-11-30 | 2019-08-21 | 2019-11-07 | DE05991-19 | 2017-10-11 | El proyecto consiste en la construcción de una subestación denominada padre hurtado que incluye un equipo de transformación 110/23 kV de 30 MVA de capacidad nominal | DE07110-17 | 2017-12-12 | Coyailén | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nueva S/E Padre Hurtado 110/23 kV y Línea 1x110 kV Santa Marta - Padre Hurtado | CGE S.A. | 2017-12-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 717 | 2019-11-20
350 | NI | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Ampliación y Cambio de configuración en SE Melipulli 220 kV | STN | 220 | Los Lagos | Puerto Montt | 2020-05-30 | 2020-06-12 | 2020-07-30 | 2020-11-11 | 2020-11-24 | DE06048-20 | 2017-10-11 | El proyecto consiste en la ampliación y construcción de una nueva SE Gis en la actual SE Melipulli 220 kV | DE07109-17 | 2017-10-15 | Hans | Decreto | 373 | 2016 | ON |  |  |  | No |  |  | 226 | 2020-06-26
351 | MR | STS S.A | Aumento de capacidad en SE Frutillar | STZ | 66 | Los Lagos | Frutillar | 2019-07-30 | 2019-08-02 | 2019-10-31 | 2019-09-09 | 2019-09-30 | DE05245-19 | 2017-10-12 | Aumento de capacidad de la SE Frutillar mediante el reemplazo de las unidades de transformación actuales T1 10 MVA 69/24-13,8 y T2 5 MVA 69/24 MVA por una única nueva unidad 16 MVA 69/24 kV. | DE07143-17 | 2018-03-09 | Nelson | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Aumento de capacidad en SE Frutillar | STS S.A. | 2018-08-01 | No | 812 | 2018-12-21 | 674 | 2019-10-22
352 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad en SE Lebu | STZ | 66 | Biobío | concepción | 2019-06-30 | 2019-05-11 | 2019-06-30 | 2019-08-30 | 2019-10-03 | DE05372-19 | 2017-10-16 | El proyecto Aumento de Capacidad en S/E Lebu, consiste principalmente en reemplazo de la unidad de transformación 66/13,3 kV 5,2 MVA por una nueva capacidad de 10 MVA. | DE07240-17 | 2017-12-12 | Coyailén | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Aumento de Capacidad en SE Lebu | CGE S.A. | 2017-11-01 | No | 320 | 2017-06-22 | 674 | 2019-10-22
354 | MR | Enel Green Power Chile S.A. | Cambio del punto conexión del Parque Eólico Renaico | STD | 220 | La Araucania | Renaico | 2002-07-31 | 2020-07-31 | 2022-08-31 | 2022-03-04 | 2022-03-31 | DE01537-22 | 2017-10-25 | El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la SE Club Hípico, mediante el reemplazo de la unidad de transformación actual 110/12 Kv de 22,4 MVA por una nueva de 50 MVA | DE07431-17 | 2017-10-29 | Javier | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
355 | MR | CGE S.A. | Nuevo Transformador en SE Talcahuano | STZ | 154 | Biobío | Talcahuano | 2020-05-30 | 2020-05-31 | 2020-05-30 | 2020-05-31 | 2020-06-16 | DE03058-20 | 2017-10-16 | El proyecto consiste en la habilitación de un nuevo interruptor de 154 kV, 52AT2; TTCC 200-400/5, un transformador 154/66 kV de 56 MVA. | DE07237-17 | 2019-06-25 | Coyailén | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nuevo Transformador en S/E Talcahuano | CGE S.A. | 2017-05-30 | No | 320 | 2017-06-22 | 226 | 2020-06-26
356 | MR | CGE S.A. | Nuevo Transformador en SE Los Maquis | STZ | 66 | Maule | San Rafael | 2019-09-30 | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 2019-09-04 | 2019-09-16 | DE05026-19 | 2017-10-19 | Instalación de transformador 66/13,8 kV de 10MVA en SE Los Maquis proveniente de la S/E San Carlos. Construcción de un nuevo patio de 13,8 kV. | DE07311-17 | 2017-12-27 | Coyailén | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nuevo Transformador en SE Los Maquis | CGE S.A. | 2017-09-01 | No | 320 | 2017-06-22 | 674 | 2019-10-22
387 | MR | Enel Distribución Chile S.A. | Aumento de capacidad en SE Club Hípico | STZ | 110 | Metropolitana | Santiago | 2018-07-08 | 2018-07-08 | 2018-07-08 | 2019-08-05 | 2019-08-30 | DE04743-19 | 2017-11-14 | El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la SE Club Hípico, mediante el reemplazo de la unidad de transformación actual 110/12 Kv de 22,4 MVA por una nueva de 50 MVA | DE07851-17 | 2018-01-19 | Álvaro | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Aumento de capacidad en SE Club Hípico | Enel Distribución Chile S.A. | 2017-11-30 | No | 320 | 2017-06-22 | 490 | 2019-08-20
388 | MR | Enel Distribución Chile S.A. | Nuevo Transformador en SE La Cisterna | STZ | 110 | Metropolitana | La cisterna | 2019-06-24 | 2018 | 2019-06-24 | 2019-07-12 | 2019-08-30 | DE04748-19 | 2018-01-19 | Este proyecto considera la extensión de barra de 100 kV, la construcción de una posición del transformador con interruptor y desconectador de 110 Kv. | DE07854-17 | 2018-01-19 | Álvaro | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nuevo Transformador en SE La Cisterna | Enel Distribución Chile S.A. | 2016-12-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 606 | 2019-09-23
389 | MNR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Habilitación de paños H1 y H2 en SE Dalcahue | STZ | 110 | Los Lagos | Dalcahue | 2019-03-31 | 2019-03-05 | 2019-10-31 | - | - | - | 2017-11-13 | El proyecto consiste en seccionar la línea Chiloé- Pid Pid en 110 kV, donde se instalarán interruptores de lo spaños H1 y H2. | DE07798-17 | 2018-01-22 | Álvaro | [7 empty] | No
396 | NI | Don Goyo Transmisión S.A. | Seccionamiento del segundo circuito de la línea Pan de Azúcar – Las Palmas 2x220 kV en SE Don Goyo | STN | 220 | Coquimbo | Ovalle | 2020-05-25 | 2020-04-26 | 2020-05-31 | 2020-09-04 | 2020-09-22 | DE04919-20 | 2017-11-20 | Extensión de la barra principal y de transferencia existente, más la construcción de una nueva sección de barra para establecer una configuración de barra seccionada mas transferencia. | DE07998-17 | 2018-02-13 | María | Decreto | 373 | 2016 | ON | SECCIONAMIENTO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA LÍNEA PAN DE AZÚCAR - LAS PALMAS 2X220 KV EN SE DON GOYO | Don Goyo Transmisión S.A. | 2018-05-23 | No |  |  | 171 | 2020-05-18
402 | MNR | Compañía General de Electricidad S.A. | Proyecto Aumento de Capacidad BBCC Zona Maule | STZ | 66 | Maule | Maule | 2018-12-30 | 2018-12-18 | 2018-03-30 | 2018-03-03 | 2018-04-24 | DE01690-18 | 2017-11-23 | El proyecto consiste en cuatro banco de baterias | DE08148-17 | 2017-11-29 | Hans
402 | MNR | Compañía General de Electricidad S.A. | Proyecto Aumento de Capacidad BBCC Zona Maul; SE Santa Elvira | STZ | 66 | Maule | Santa Elvira | 2018-12-30 | 2018-12-18 | 2018-01-30 | 2018-01-29 | 2018-04-24 | DE01687-18 | 2017-11-23 | El proyecto consiste en cuatro banco de baterias | DE08148-17 | 2017-11-29 | Hans
402 | MNR | Compañía General de Electricidad S.A. | Proyecto Aumento de Capacidad BBCC Zona Maul; SE Cauquenes | STZ | 66 | Maule | Cauquenes | 2018-12-30 | 2018-12-18 | 2018-01-30 | 2018-01-04 | 2018-04-24 | DE01684-18 | 2017-11-23 | El proyecto consiste en cuatro banco de baterias | DE08148-17 | 2017-11-29 | Hans
402 | MNR | Compañía General de Electricidad S.A. | Proyecto Aumento de Capacidad BBCC Zona Maul; SE Parral | STZ | 66 | Maule | Parral | 2018-12-30 | 2018-12-18 | 2017-12-30 | 2017-12-23 | 2018-04-24 | DE01679-18 | 2017-11-23 | El proyecto consiste en cuatro banco de baterias | DE08148-17 | 2017-11-29 | Hans
404 | MNR | CGE S.A. | Aumento de capacidad en SE Portezuelo | STZ | 110 | O'higgins | Marchihue | 2019-12-31 | 2019-11-10 | 2019-12-31 | 2019-11-30 | 2019-12-27 | DE06853-19 | 2017-11-24 | El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la SE Portezuelo, mediante el reemplazo de la unidad de transformación 110/66/13,8 kV de 50 MVA por una de 75 MVA. | DE08215-17 | 2018-01-26 | Álvaro | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Aumento de capacidad en S/E Portezuelo | CGE S.A. | 2018-08-30 | Si | 320 | 2017-06-22
407 | MR | CGE S.A. | Nueva SE Curanilahue Norte 66 kV y Nueva línea 1x66 kV Horcones - Tres Pinos | STZ | 66 | Biobío | Los álamos | 2019-12-17 | 2019-12-15 | 2019-12-31 | 2019-12-19 | 2020-01-10 | DE00137-20 | 2017-11-27 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea 1x66 kV, de aprox. 59 km de longitud. | DE08267-17 | 2018-02-08 | Álvaro | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nueva S/E Curanilahue Norte 66 kV y Nueva línea 1x66kV Horcones - Tres Pinos | CGE S.A. | 2017-12-31 | No | 320 | 2017-06-22
408 | NI | Transelec S.A. | Proyecto Línea Punta Cortés – Tuniche 2x220 kV | STZ | 220 | O'higgins | Rancagua | 2017-12-30 | 2017-12-20 | 2017-12-30 | 2017-12-28 | 2018-05-30 | DE02148-18 | 2017-11-28 15:45 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva lt 1x66 kV, de aprox. 24 Km de longitud entre las SE fátima e Isla Maipo. | DE08317-17 | 2017-12-03 | Coyailén
410 | MR | STS S.A | Nueva SE Río Negro 66/23 kV 10 MVA | STZ | 66 | Los Lagos | Río negro | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 2019-04-30 | 2019-05-17 | 2019-06-10 | DE03156-19 | 2017-11-28 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación. El proyecto incluye la instalación de un nuevo equipamiento de transformación 66/23 KV, con una capacidad máxima de 10 MVA | DE08322-17 | 2017-12-02 | Hans | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nueva SE Río Negro 66/23 kV 10 MVA | STS S.A | 2019-01-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 377 | 2019-06-21
429 | MR | CGE S.A. | Nuevo Transformador en SE Punta Cortés | STZ | 154 | O'higgins | Rancagua | 2019-03-30 | 2019-01-31 | 2019-03-30 | 2019-05-10 | 2019-07-03 | DE03648-19 | 2017-12-18 | El proyecto consiste en la instalación de un tercer equipo de transformación 154/66 kV de 75 MVA en SE Punta Cortés | DE08877-17 | 2018-02-08 | Álvaro | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nuevo Transformador en SE Punta Cortés | CGE S.A. | 2018-01-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 439 | 2019-07-22
430 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad línea 1x66 kV Placilla - Nancagua | STZ | 66 | O'higgins | Placilla | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020-10-30 | 2020-10-07 | 2020-11-02 | DE05656-20 | 2017-12-18 | El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la linea 1x66 kV Placilla - Nancagua de longitud de 6,6 Km, utilizando un conductor de aluminio. | DE08880-17 | 2018-02-27 | Nelson | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Aumento de capacidad línea 1x66 kV Placilla – Nancagua | CGE S.A. | 2017-09-30 | No | 320 | 2017-06-22 | 407 | 2020-10-29
431 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad en SE Punta Cortés | STZ | 66 | O'higgins | Rancagua | 2019-04-30 | 2019-02-17 | 2019-04-30 | 2019-06-04 | 2019-07-11 | DE03840-19 | 2017-12-18 | El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la SE punta cortés mediante la instalación de una nueva unidad de transformación 66/15 kV de 30 MVA | DE08882-17 | 2018-02-09 | Álvaro | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Aumento de capacidad en SE Punta Cortés | CGE S.A. | 2017-12-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 439 | 2019-07-22
443 | MNR | Empresa Eléctrica Angamos S.A | S/E Laberinto Paño J09 | STN | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2018-10-30 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2020-03-19 | DE01364-20 | 2017-12-26 | El proyecto consiste una normalización en S/E Laberinto para el Paño J09, en la cual se reemplaza el desconectador que vincula al paño con una de las barras, por un equipo compacto que integra interruptor y desconectadores motorizados ubicados a ambos lados del interruptor y TTCC. Para mejorar la descripción, copio ruta a los antecedentes con la modificación. | DE09119-17 | 2017-12-29 | Nelson | Decreto | 373 | 2016 | OA | NORMALIZACIÓN CONEXIÓN DE PAÑO DE LÍNEA 2X220 CRUCERO LABERINTO: CIRCUITO 1 EN S/E LABERINTO 220 KV | Angamos | 2018-05-23 | Si
444 | MNR | Aes Gener S.A. | S/E Laberinto Paño J02 | STN | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2018-09-30 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-11-08 | 2020-03-19 | DE01367-20 | 2017-12-26 | El proyecto consiste una normalización en S/E Laberinto para el Paño J02, en la cual se reemplaza el desconectador que vincula al paño con una de las barras, por un equipo compacto que integra interruptor y desconectadores motorizados ubicados a ambos lados del interruptor y TTCC. Para mejorar la descripción, copio ruta a los antecedentes con la modificación. | DE09120-17 | 2017-12-29 | Nelson | Decreto | 373 | 2016 | OA | NORMALIZACIÓN CONEXIÓN DE PAÑO DE LÍNEA 2X220 CRUCERO LABERINTO: CIRCUITO 2 EN S/E LABERINTO 220 KV | Gener | 2018-05-23 | Si
447 | MR | Transelec S.A. | Nuevo Transformador 220/154 kV y adecuaciones SE Tinguiririca - Etapa 2 | STZ | 220 | O'higgins | Placilla | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2019-02-09 | 2019-02-09 | 2019-03-06 | DE01274-19 | 2017-12-28 | El proyecto consiste en la instalación de un banco de autotransformadores 230/161/66 kV 300 MVA y la construcción de un nuevo patio de 220 Kv | DE09253-17 | 2018-02-27 | Álvaro | Art. 102 | 569 | 2017 | N/A | N/A | N/A | 2018-08-31 | No | 569 | 2017-10-12 | 227 | 2019-03-22
449 | MR | Transemel S.A. | Ampliación S/E Duqueco 220 kV | STN | 220 | Biobío | Los ángeles | 2020-11-29 | 2020-11-22 | 2020-12-30 | 2020-12-04 | 2020-12-31 | DE06891-20 | 2018-12-18 | El proyecto consiste en la ampliación de la subestación Duqueco 220 kV. Es parte del proyecto la construcción de una nueva barra principal contigua a la actual barra con tal de distribuir en ambas barras Los paños de líneas y el paño de transformación existente, transformando la actual configuración de barra simple más barra de transferencia a configuración doble barra más barra de transferencia. | DE09646-18 | 2019-01-15 | Nelson | Decreto | 422 | 2017 | OA | Ampliación S/E Duqueco 220 kV | Transemel S.A. | 2020-08-01 | No |  |  | 587 | 2021-12-30
454 | MR | SATT | Seccionamiento del segundo circuito Lagunas – Crucero 2x220 kV en SE María Elena | STN | 220 | Antofagasta | María Elena | 2019-05-16 | 2019-09-04 | 2019-10-31 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | DE00953-20 | 2017-10-25 | El proyecto consiste en la ampliación del patio de 220 kV para la extensión de la actual barra principal, la incorporación de una nueva sección de barra y el seccionamiento en la S/E María Elena del circuito N° 1 de la actual línea Crucero Lagunas. | DE07450-17 | 2018-04-23 | María | Decreto | 373 | 2016 | OA | Seccionamiento del segundo circuito Lagunas Crucero 2X220 KV en S/E María Elena 220 KV | Sistema de Transmision del Sur S.A. | 2018-05-23 | No
456 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad en SE Chinchorro | STZ | 66 | Arica y Parinacota | Arica | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2019-11-30 | 2018-09-10 | 2018-10-29 | DE04918-18 | 2018-01-08 | El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la SE Chichorro, mediante el reemplazo de la unidad de transformación actual 66/13,8 kV de 21 MVA. | DE00180-18 | 2018-02-09 | Álvaro | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Aumento de capacidad en S/E Chinchorro | Empresa Eléctrica de Arica S.A. | 2017-10-30 | No | 320 | 2017-06-22
457 | MR | CGE S.A. | Nueva línea 1x66 kV Fátima - Isla de Maipo | STZ | 66 | Metropolitana | Buin | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 2022-03-31 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | DE01411-22. | 2021-03-26 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva lt 1x66 kV, de aprox. 24 Km de longitud entre las SE fátima e Isla Maipo. | DE01593-21 | 2021-05-11 | Teobaldo | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nueva línea 1x66 kV Fátima - Isla de Maipo | CGE S.A. | 2017-11-30 | Si | 320 | 2017-06-22
459 | MR | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | Ampliación y cambio de configuración en SE Cóndores 220 kV | STN | 220 | Arica y Parinacota | Arica | 2020-05-30 | 2020-05-10 | 2020-05-30 | 2020-05-10 | 2020-06-11 | DE02929-20 | 2018-01-10 | El proyecto consiste en la ampliación del patio de 220 kV de la SE Cóndores para la extensión hacia el norte de la actual barra principal, la incorporación de una nueva sección de barra principal, una barra de transferencia, un paño acoplador y un paño seccionador de barras | DE00289-18 | 2018-03-14 | Hans | Decreto | 373 | 2016 | OA | Ampliación y Cambio de Configuración en SE Cóndores 220 KV | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | 2018-05-23 | No |  |  | 171 | 2020-05-18
459 | MR | Transelec S.A. | Incorporación de paño de Línea 1 x220 kV Tarapacá – Cóndores en SE Cóndores | STN | 220 | Arica y Parinacota | Arica | 2020-05-30 | 2020-05-10 | 2020-05-30 | 2020-05-28 | 2020-08-07 | DE04027-20 | 2018-01-10 | El proyecto consiste en la incorporación del paño de conexión de la línea 1x220 kV Tarapacá Cóndores en la subestación Cóndores. Además, el proyecto incluye todos los equipos necesarios para que el paño de línea posea la flexibilidad para conectarse a ambas secciones de barras y a la barra de transferencia de 220 kV de la subestación Cóndores. | DE00289-18 | 2018-03-14 | Hans | Decreto | 373 | 2016 | OA | Incorporación de paño de línea 1X220 KV Tarapacá- Cóndores en S/E Condores | Transelec S.A. | 2018-05-23 | No
460 | MR | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | Ampliación y cambio de configuración en SE Parinacota 220 kV | STN | 220 | Tarapacá | Alto hospicio | 2019-10-30 | 2019-10-06 | 2019-11-29 | 2019-10-06 | 2019-11-07 | DE05955-19 | 2018-01-10 | El proyecto consiste en la ampliación del paño de 220 kV de la SE cóndores requerida para la extensión hacia el norte | DE00292-18 | 2018-01-17 | Álvaro | Decreto | 373 | 2016 | OA | Ampliación y cambio de configuración en SE Parinacota 220 kV | Transemel S.A. | 2018-05-23 | No | 97 | 2017-02-21 | 717 | 2019-11-20
460 | MR | Transelec S.A. | Incorporación de paño de línea 1x220 kV Cóndores-Parinacota en S/E Parinacota | STN | 220 | Tarapacá | Alto hospicio | 2019-10-30 | 2019-10-06 | 2019-11-29 | 2019-12-22 | 2020-04-08 | DE01719-20 | 2018-01-10 | El proyecto consiste en la ampliación del paño de 220 kV de la SE cóndores requerida para la extensión hacia el norte | DE00292-18 | 2018-01-17 | Hans | Decreto | 373 | 2016 | OA | Ampliación y cambio de configuración en SE Parinacota 220 kV | Transemel S.A. | 2018-05-23 | No | 97 | 2017-02-21 | 717 | 2019-11-20
467 | MNR | CGE S.A. | Aumento de capacidad tramo de línea 1x110 kV Choapa - Illapel | STZ | 110 | Coquimbo | Illapel | 2019-09-30 | 2019-08-07 | 2019-10-31 | 2019-08-07 | 2019-09-24 | DE05129-19 | 2018-01-18 | Aumento de capacidad en tramo de línea 1x110 kV Choapa - Illapel | DE00573-18 | 2019-04-09 | Equipo MNR | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Aumento de Capacidad tramos de línea 1x110 kV Choapa - Illapel | CGE S.A. | 2017-09-01 | No | 320 | 2017-06-22 | 674 | 2019-10-22
469 | MR | CGE S.A. | Nuevo Transformador en SE Loncoche | STZ | 66 | La Araucania | Loncoche | 2019-12-31 | 2019-12-15 | 2020-01-31 | 2020-03-05 | 2020-03-13 | DE01320-20 | 2018-01-19 | El proyecto consiste en la habilitación de un nuevo paño en 66 kV para la conexión de un equipo de transformación 66/13,8 kV de 5 MVA en la SE Loncoche. | DE00643-18 | 2018-03-01 | Javier | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nuevo Transformador en S/E Loncoche | CGE S.A. | 2017-10-31 | No | 320 | 2017-06-22
478 | MR | Colbún S.A. | Ampliación y Cambio de configuración en SE Maipo 220 kV | STN | 220 | Metropolitana | San Bernardo | 2019-05-30 | 2019-06-08 | 2019-11-30 | 2019-12-04 | 2021-04-05 | DE01512-21 | 2018-02-01 | El proyecto consiste en la ampliación y construcción de una nueva S/E GIS al interior de la actual S/E Maipo 220 kV que conectará las líneas provenientes de Alto Jahuel y las dirigidas hacia Candelaria de 2x220 kV. La ampliación en GIS deberá contar con una configuración de doble barra más transferencia y adicionalmente conectará, en uno de los paños de la nueva S/E GIS, la actual barra principal de la S/E Maipo mediante cables subterráneos. | DE01134-18 | 2018-03-09 | Camila | Decreto | 373 | 2016 | OA | Ampliación y Cambio de Configuración en SE Maipo | Colbún S.A. | 2018-05-23 | No
485 | MR | Colbún S.A. | Normalización en SE Candelaria 220 kV | STN | 220 | O'higgins | Mostazal | 2019-05-31 | 2019-06-12 | 2020-06-30 | 2020-08-11 | 2020-08-24 | DE04313-20 | 2018-02-01 | El proyecto consiste en la instalación de nuevos interruptores y equipos de maniobra en 220 kV para normalizar la conexión de los paños J1, J2, J3 y J4, correspondientes a los tramos de línea Candelaria - Maipo 2x220 kV y Candelaria - Colbún 2x220 kV, permitiendo una configuración de interruptor y medio en dichas bahías. Además, el proyecto contempla cambiar los interruptores de los mismos paños, por interruptores con capacidad de ruptura igual o superior a lo que determine el propietario de la instalación, con tal que no sea reemplazado durante su vida útil debido a la superación de su respectiva capacidad de ruptura y que además tengan la posibilidad de comandar la apertura independiente de cada polo. Además, el proyecto consiste en la ampliación de la SE Puente Negro y la construcción de un nuevo banco de condensadores para el tramo Colbún - Puente Negro 2x220 kV, que permita compensar, al menos, el 30% de la reactancia de línea antes mencionada, para cada circuito. | DE01121-18 | 2018-08-23 | Hans | Decreto | 373 | 2016 | OA | Normalización en SE Candelaria 220 kV y Nueva Compensación serie en SE Puente Negro 220 kV | Colbún Transmisión | 2018-05-23 | No |  |  | 139 | 2020-04-29
492 | MR | Enel Distribución S.A. | Normalización en SE Chena 220 kV | STN | 220 | Metropolitana | San Bernardo | 2019-11-30 | 2019-11-03 | 2020-06-30 | 2021-07-04 | 2021-08-31 | DE04311-21 | 2018-02-12 | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo interruptor seccionador de manera de permitir que la subestación quede con un esquema de barra seccionada más barra de transferencia. El proyecto además incorpora la instalación de un nuevo paño de transferencia para la nueva sección de barras, de esta forma la nueva configuración de la subestación será barra principal seccionada con transferencia por cada sección de barra. Además, será parte del proyecto la unión de las barras de transferencia existentes en la subestación. | DE01422-18 | 2018-04-20 | Hans | Decreto | 373 | 2016 | OA | Normalización en SE Chena 220 kV | Enel Distribución Chile S.A. | 2018-05-23 | No
499 | MR | Enel Distribución S.A. | Aumento de capacidad en SE San José | STZ | 110 | Metropolitana | Lo prado | 2021-07-30 | 2021-05-29 | 2021-08-30 | 2021-07-31 | 2021-08-23 | DE04123-21 | 2018-03-01 | El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la S/E San José, mediante el reemplazo de la unidad de transformación actual 110/12 kV de 22,4 MVA marca Rhona, por una nueva de 50 MVA marca Chint. Además, incluye la instalación de un nuevo conjunto de celdas en media tensión de 12 kV la cual se conectará al nuevo equipo de transformación. | DE02052-18 | 2018-04-24 | Hans | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Aumento de capacidad en S/E San José | Enel Distribución Chile S.A. | 2018-12-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 384 | 2021-09-30
504 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad línea 2x66 kV Rancagua - Alameda | STZ | 66 | O'higgins | Rancagua | 2020-02-28 | 2020-01-31 | 2020-02-28 | 2020-01-31 | 2020-02-04 | DE00513-20 | 2018-03-07 | El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la linea 2x66 kV Rancagua- Alameda, de aprox. 0,2 Km de longitud, utilizando un conductor de aluminio. | DE02315-18 | 2018-04-24 | Javier | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Aumento de capacidad línea 2x66 kV Rancagua – Alameda | CGE S.A. | 2017-09-30 | No | 320 | 2017-06-22 | 64 | 2020-02-28
538 | NI | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Nueva SE Llollelhue 220/66 kV 2x90 MVA | STZ | 220 | Los Ríos | Valdivia | 2020-05-30 | 2020-05-14 | 2020-05-30 | 2020-05-16 | 2020-06-09 | DE02907-20 | 2018-04-02 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva SE denomida Llollelhue, cuya conexión en 220 kV se realizará a la SE Nueva Pichirropulli | DE03197-18 | 2018-06-15 | Hans | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nueva S/E Llollelhue 220/66 kV 2x90 MVA | Sistema de Transmision del Sur S.A. | 2019-02-28 | No | 320 | 2017-06-22 | 171 | 2020-05-18
544 | MR | STS S.A | Nueva S/E Chirre 110/23 kV 16 MVA | STZ | 110 | Los Ríos | Río Bueno | 2019-09-30 | 2019-08-31 | 2019-11-30 | 2019-09-20 | 2019-12-04 | DE06492-19 | 2018-04-05 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva SE denominada Chirre, en configuración barra simple | DE03266-18 | 2018-05-30 | Cristian | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nueva S/E Chirre 110/23 kV 16 MVA | STS S.A | 2019-02-28 | No | 320 | 2017-06-22 | 783 | 2019-12-18
554 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad línea 1x66 kV Chivilcán - Las Encinas - Padre Las Casas | STZ | 66 | La Araucania | Temuco | 2020-03-31 | 2019-12-21 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 2020-12-23 | DE06743-20 | 2018-04-13 | El proyecto consiste en el aumneto de capacidad de la línea 1x66 kV Chivilcán- Padre Las Casas, de aprox. 9,4 km de longitud, utilizando un conductor de aluminio. | DE03440-18 | 2018-05-07 | Nelson | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Aumento de capacidad línea 1x66 kV Chivilcán - Las Encinas - Padre Las Casas | CGE S.A. | 2017-12-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 286 | 2020-07-31
576 | MR | Colbún S.A. | Nueva Compensación Serie en SE Puente Negro 220 kV | STN | 220 | O'higgins | San fernando | 2020-03-31 | 2020-04-07 | 2020-04-30 | 2020-08-11 | 2020-08-21 | DE04315-20 | 2018-02-01 | El proyecto consiste en la instalación de nuevos interruptores y equipos de maniobra en 220 kV para normalizar la conexión de los paños J1, J2, J3 y J4, correspondientes a los tramos de línea Candelaria - Maipo 2x220 kV y Candelaria - Colbún 2x220 kV, permitiendo una configuración de interruptor y medio en dichas bahías. Además, el proyecto contempla cambiar los interruptores de los mismos paños, por interruptores con capacidad de ruptura igual o superior a lo que determine el propietario de la instalación, con tal que no sea reemplazado durante su vida útil debido a la superación de su respectiva capacidad de ruptura y que además tengan la posibilidad de comandar la apertura independiente de cada polo. Además, el proyecto consiste en la ampliación de la SE Puente Negro y la construcción de un nuevo banco de condensadores para el tramo Colbún - Puente Negro 2x220 kV, que permita compensar, al menos, el 30% de la reactancia de línea antes mencionada, para cada circuito. | DE01121-18 | 2018-03-28 | Hans | Decreto | 373 | 2016 | OA | Normalización en SE Candelaria 220 kV y Nueva Compensación serie en SE Puente Negro 220 kV | Colbún Transmisión | 2018-05-23 | No |  |  | 139 | 2020-04-29
629 | MR | CGE S.A. | SE Seccionadora 154 kV Santa Luisa | STD | 154 | La Araucania | Los Ángeles | 2019-10-30 | 2019-10-19 | 2019-10-30 | 2019-10-21 | 2019-12-30 | DE06875-19 | 2018-05-10 | El proyecto consiste en la conexión, habilitación y puesta en servicio de la SE Santa Luisa 154 kV, conformada por una barra principal de 154 kV y 3 paños de linea | DE03985-18 | 2018-06-01 | Álvaro | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | CGE S.A. | 2019-08-30 | Si | 647 | 2018-07-24
655 | MR | STS S.A | Nueva S/E Pargua 110/23 kV 30 MVA | STZ | 110 | Los Lagos | Calbuco | 2019-08-20 | 2019-08-30 | 2019-10-31 | 2019-09-05 | 2019-11-27 | DE06332-19 | 2018-05-24 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva SE denominada Pargua, ubicada al sur de la ciudad de Puerto Montt, en configuración barra principal más barra de transferencia y cuya conexión en 110 kv será mediante la conexión en derivación a la línea 1x110 kv Calaco - Punta Barranco | DE04259-18 | 2018-06-21 | Javier | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nueva Subestación Pargua 110/23 kv 30 MVA | STS S.A | 2019-04-01 | No | 320 | 2017-06-22 | 783 | 2019-12-18
656 | MR | STS S.A | Nueva S/E Pargua 220/110 kV 60 MVA | STZ | 220 | Los Lagos | Calbuco | 2019-08-20 | 2019-08-24 | 2019-10-31 | 2019-09-05 | 2019-11-27 | DE06335-19 | 2018-05-24 | El proyecto consiste en la construcción de un nuevo patio en 220 kV, como segunda etapa del proyecto denominado nueva SE Pargua 110/23 kV 30 MVA, en configuración interruptor y medio, cuya conexi+on en 220 Kv será mediante el seccionamiento de la línea 1x220 kV Melipulli-Chiloé | DE04258-18 | 2018-07-12 | Javier | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nueva SE Pargua 220/110 kV 60 MVA | STS S.A | 2019-04-01 | No | 320 | 2017-06-22 | 783 | 2019-12-18
667 | MR | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A | Desmantelamiento de Subestación Enacar junto a su Línea de Alimentación en 66 kV | STD | 66 | Biobío | concepción | 2019-09-30 | 2019-09-29 | 2020-07-28 | 2020-08-20 | 2020-11-16 | DE05942-20 | 2018-11-06 | El proyecto consiste en el desmantelamiento de la subestación Enacar 66/132 kV y sus instalaciones asociadas esto es el tap-off que se conecta a la línea El Manco — Tap Lota y la línea de transmisión hacia la subestación Enacar en 66 kV. Los actuales consumos de subestación Enacar serán traspasados y abastecidos desde la subestación Lota, la que cuenta con capacidad suficiente dado su aumento de potencia en 201 6. Además, previo a los traspasos de carga, se considera la habilitación de un nuevo alimentador (C4) en subestación Lota para noviembre del presente año | DE08441-18 | 2019-01-29 | Hans | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 670 | 2018-10-04
667 | MR | Caitan SpA | Desalinated Water Supply for Spence Growth Options Project | STD | 220 | Antofagasta | Mejillones | 2020-02-28 | 2020-02-14 | 2020-02-28 | 2020-08-20 | 2020-11-16 | DE05942-20 | 2019-02-15 | El proyecto consiste en la extracción de agua de mar para su desalinización en una planta que estará ubicada aproximadamente a 12 km al noreste de la ciudad de Mejillones, II Región de Antofagasta, y podrá abastecer los requerimientos de proyectos futuros de Minera Spence S.A. | OP00356-19 | 2019-03-14 | Camila | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 26 | 2019-01-21 | 64 | 2020-02-28
719 | MR | Eletrans S.A. | Nueva SE Seccionadora Cerros de Huichahue 220 kV | STN | 220 | Los Ríos | Los Lagos | 2020-10-27 | 2020-11-05 | 2020-11-30 | 2020-11-27 | 2021-01-07 | DE00037-21 | 2018-10-22 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación seccionadora de la Nueva Línea 2x220 kV Ciruelos - Pichirropulli, que se encuentra actualmente en construcción. La configuración de la subestación Cerros de Huichahue corresponderá a interruptor y medio y tecnología AIS o Air Insulated Switchgear con capacidad de barras de al menos 1.000 MVA con 75ºC en el conductor y 35ºC temperatura ambiente. En la nueva subestación se deberán construir las dos diagonales necesarias para el seccionamiento de la línea 2x220 kV Ciruelos -Pichirropulli. | DE08148-18 | 2019-01-21 | Nelson | Decreto | 422 | 2017 | OA | Nueva SE Seccionadora Cerros de Huichahue 220 KV | Eletrans S.A. | 2020-05-01 | No |  |  | 454 | 2020-11-30
722 | NI | Transelec S.A. | Nueva Subestación Seccionadora Frontera (Nueva SE Seccionadora Quillagua 220 kV) | STN | 220 | Antofagasta | María Elena | 2020-05-31 | 2020-06-13 | 2020-06-30 | 2020-06-26 | 2020-07-29 | DE03812-20 | 2018-06-28 | El proyecto consiste en la construcción de SE seccionadora en 220 kV en configuración interruptor y medio y el seccionamiento de las actuales líneas 1x220 kV María Elena-Crucero y 1x220 kV Lagunas-Crucero. Se considera dejar espacio disponible para conexión de PE Quillagua. | DE05179-18 | 2018-07-27 | Hans | Decreto | 373 | 2016 | ON | Nueva Subestación Seccionadora Quillagua 220 kV | Transelec S.A. | 2019-07-14 | No | 449 | 2018-06-21 | 226 | 2020-06-26
723 | MR | STS S.A | Línea 110kV El Mocho-Mantilhue | STD | 110 | Los Ríos | Río bueno | 2019-02-28 | 2019-02-27 | 2019-03-31 | 2019-02-27 | 2019-03-20 | DE01542-19 | 2018-07-28 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea eléctrica simple circuito con aislación de 110 Kv | DE05231-18 | 2018-08-08 | Cristian | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 449 | 2018-06-22 | 812 | 2018-12-21
726 | MR | STS S.A | Línea 110kV Correntoso - Copihues | STD | 110 | Los Lagos | Puyehue | 2019-06-30 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-06-21 | 2019-06-28 | DE03587-19 | 2018-07-03 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva linea de cisrcuito simple con aislación de 110 kV. Esta línea permitirá la evacuación de las centrales correntoso y palmar al SEN a través de la SE Copihues | DE05262-18 | 2018-07-07 | Álvaro | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 449 | 2018-07-22 | 439 | 2019-07-22
727 | MR | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | Seccionamiento de la línea 2x220 kV Cardones–Carrera Pinto– Diego de Almagro y Cambio de configuración en SE San Andrés 220 kV | STN | 220 | Atacama | Copiapó | 2019-12-31 | 2020-01-10 | 2019-12-31 | 2020-03-23 | 2020-04-08 | DE01722-20 | 2018-07-30 | El proyecto consiste en la ampliación de la actual S/E San Andrés 220 kV para la extensión de la barra principal existente y la instalación de una segunda sección de barra, de manera de permitir una configuración de interruptor y medio. Adicionalmente, incluye el seccionamiento de la línea 2x220 kV Cardones - Carrera Pinto - Diego de Almagro de propiedad de Eletrans S.A. en la S/E San Andrés y todas las obras necesarias para dar cabida a dicho seccionamiento y al actual circuito entre Cardones - Carrera Pinto 1x220 kV de propiedad de Transelec S.A. La S/E deberá contener al menos ocho posiciones, de las cuales tres serán utilizadas por los circuitos provenientes de Carrera Pinto, tres asociados a los circuitos desde Cardones, más el espacio nivelado para la construcción de una nueva diagonal para futuros proyectos. El seccionamiento y el actual circuito entre Cardones - Carrera Pinto 1x220 kV deberán quedar en diagonales distintas. El proyecto incluye todas las obras civiles y tareas necesarias para la ejecución y puesta en servicio del proyecto, tales como adecuación de las protecciones, malla de puesta a tierra, entre otros. | DE05856-18 | 2018-08-28 | Camila | Decreto | 373 | 2016 | OA | Seccionamiento de la línea 2x220 kV Cardones–Carrera Pinto– Diego de Almagro y Cambio de configuración en SE San Andrés 220 kV |  | 2018-11-21 | No
782 | NI | Enel Distribución S.A. | SE Seccionadora Nueva Lampa 220 kV | STN | 220 | Metropolitana | Lampa | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021-01-30 | 2021-01-12 | 2021-08-27 | DE04193-21 | 2019-06-24 | El proyecto consiste en la construcción de la subestación Nueva Lampa d e220kV, para e lseccionamiento de la línea2x220kV Polpaico–Cerro Navia,dando origen ados nuevas líneas: a) 2x220 Cerro Navia – Nueva Lampa y b) 2x220 Nueva Lampa–Polpaico. Para lograr lo anterior se requiere la construcción de una nueva torre, denominada "Torre Seccionadora", la cual reemplazará a la torre de suspensión N°40 de la línea 2x220 Polpaico - Cerro Navia. | DE05968-19 | 2019-08-07 | Camila | Decreto | 373 | 2016 | ON | SE SECCIONADORA NUEVA LAMPA 220 KV. | Enel Distribución Chile S.A. | 2018-11-21 | No |  |  | 34 | 2021-01-29
784 | NI | Consorcio Red Eléctrica Chile Spa y Cobra Instalaciones y Servicios S.A. | Subestación Seccionadora Nueva Pozo Almonte 220 kV | STN | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-25 | 2020-09-03 | DE04596-20 | 2019-02-15 | Nueva SE Nueva Pozo Almonte. SE que secciona la línea 1x220 kV Lagunas - Pozo Almonte. | OP00361-19 | 2019-05-07 | Hans | Decreto | 373 | 2016 | ON | SUBESTACIÓN SECCIONADORA NUEVA POZO ALMONTE 220 KV; NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENTRE SE NUEVA POZO ALMONTE - POZO ALMONTE, TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO; NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENTRE SE NUEVA POZO ALMONTE - CÓNDORES, TENDIDO DELPRIMER CIRCUITO; Y NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENTRE SE NUEVA POZO ALMONTE - PARINACOTA, TENDIDO DEL PRIMER CIRCUITO | Red Eléctrica Chile SpA y Cobra Instalaciones y Servicios S.A | 2018-05-23 | No |  |  | 330 | 2020-08-28
785 | MR | Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P | Banco de Autotransformadores S/E Nueva Cardones 500/220kV | STN | 500 | Atacama | Copiapó | 2020-11-30 | 2022-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-20 | 2018-04-19 | DE01569-18 | 2019-04-29 | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo banco de autotransofmrador 500/200 de 750 MVA total en la SE Nueva Cardones | DE04070-19 | 2019-05-27 | Nelson
785 | NI | Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P | Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV en SE Nueva Cardones | STN | 500 | Atacama | Copiapó | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-10 | 2020-12-23 | DE06737-20 | 2019-04-29 | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo banco de autotransofmrador 500/200 de 750 MVA total en la SE Nueva Cardones | DE04070-19 | 2019-05-27 | Coyailén | Decreto | 373 | 2016 | ON | NUEVO BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 1X750 MVA 500/220 KV EN SE NUEVA CARDONES, SE NUEVA MAITENCILLO Y SE NUEVA PAN DE AZÚCAR | Interchile S.A. | 2019-05-23 | No |  |  | 498 | 2020-12-30
786 | NI | Interchile S.A. | Nuevo Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV en SE Nueva Maitencillo | STN | 500 | Atacama | Maitencillo | 2020-09-30 | 2020-10-12 | 2020-10-30 | 2020-12-11 | 2021-01-08 | DE00068-21 | 2019-04-29 | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo banco de autotransofmrador 500/200 de 750 MVA total en la SE Nueva Maitencillo | DE04065-19 | 2019-05-27 | Coyailén | Decreto | 373 | 2016 | ON | NUEVO BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 1X750 MVA 500/220 KV EN SE NUEVA CARDONES, SE NUEVA MAITENCILLO Y SE NUEVA PAN DE AZÚCAR | Interchile S.A. | 2019-05-23 | No |  |  | 407 | 2020-10-29
787 | NI | Interchile S.A. | Nuevo Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV en SE Nueva Pan de Azúcar | STN | 500 | Coquimbo | Coquimbo | 2020-12-30 | 2020-12-08 | 2020-12-30 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | DE06811-20 | 2019-04-29 | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo banco de autotransofmrador 500/200 de 750 MVA total en la SE Nueva Pan de Azúcar | DE04062-19 | 2019-05-25 | Coyailén | Decreto | 373 | 2016 | ON | NUEVO BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES 1X750 MVA 500/220 KV EN SE NUEVA CARDONES, SE NUEVA MAITENCILLO Y SE NUEVA PAN DE AZÚCAR | Interchile S.A. | 2019-05-23 | Si
789 | MR | Red Eléctrica del Norte 2 S.A. | Modificación paño J4 en SE Encuentro | STN | 220 | Antofagasta | María Elena | 2020-05-30 | 2020-05-12 | 2020-05-30 | 2020-05-14 | 2020-05-27 | DE02611-20 | 2018-08-01 | Reemplazo de desconectador de sección 2 de la barra principal 220 kV y nuevo desconectador para conección a la sección 1 de la barra principal 220 kV en SE Encuentro Paño J4 | DE05946-18 | 2018-12-11 | Hans | Decreto | 422 | 2017 | OA | S/E Seccionadora Centinela 220kV y Extensión Línea 1x220kV Encuentro – El Tesoro” “Normalización del Paño Línea Encuentro – El Tesoro en S/E Encuentro 220kV | Centinela Transmisión S.A. | 2019-05-30 | No |  |  | 226 | 2020-06-26
827 | MNR | Transelec S.A. | Ampliación SE Ciruelos 220 kV | STN | 220 | Los Ríos | Mariquina | 2019-08-30 | 2019-08-24 | 2019-10-31 | 2019-08-25 | 2019-09-03 | DE04824-19 | 2018-08-29 | El proyecto consiste en la ampliación de la subestación Ciruelos 220 kV en dos posiciones de paño con tal de permitir la conexión de proyectos de generación de la zona. El proyecto contempla la ampliación de las instalaciones comunes tales como plataforma, barras, caminos de acceso, entre otras. Se deberá, además, dejar el terreno nivelado para al menos 4 posiciones de paño adicionales | DE06788-18 | 2019-03-21 | Hans | Decreto | 422 | 2017 | OA | Ampliación SE Ciruelos 220 kV | Transelec S.A. | 2020-01-30 | No | 36 | 2017-01-23 | 606 | 2019-09-23
853 | MNR | STS S.A | Nueva S/E Sangra 66/23 kV 30 MVA | STZ | 66 | Los Lagos | Puerto Montt | 2019-09-27 | 2019-09-15 | 2019-11-30 | 2019-11-07 | 2019-11-25 | DE06269-19 | 2018-10-01 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva SE denominada Sangra, tipo intemperie, unicada a un costado de Ruta 5, frente a localidad de Alerce, en configuración barra simple en A.T. y barra simple más transferencia en M.T., con el respectivo seccionamiento de la lína 2x66 kV Puerto Montt - Puerto Varas | DE07600-18 | 2018-11-20 | Nelson | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nueva Subestación Sangra 66/23 kV 30 MVA | STS S.A | 2019-06-01 | No | 320 | 2017-06-22 | 783 | 2019-12-18
854 | MR | Enel Green Power Chile S.A. | Conexión Definitiva Sierra Gorda, Línea 220kV El Arriero Sierra Gorda | STD | 220 | Antofagasta | Antofagasta | 2019-01-13 | 2019-01-13 | 2020-06-30 | 2020-09-08 | 2020-10-26 | DE05559-20 | 2018-09-26 | El proyecto consiste en modificar el trazado de la linea el arriero - sierra gorda 220 kV perteneciente al proyecto PE Sierra Gorda. | DE07501-18 | 2018-11-13 | Hans | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 647 | 2018-09-21
857 | MR | ENAP Refinerías S.A. | SE El Bato | STD | 110 | Valparaíso | Quintero | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2020-11-30 | 2021-03-30 | 2021-04-13 | DE01640-21 | 2018-10-05 | El proyecto consiste en la construcción de una SE de transformación de 110/12 kV de capacidad, la que se conectará a la SE GIS de GNLQ a través de una canalización subterránea en 110 kV. | DE07735-18 | 2018-11-13 | Coyailén | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 647 | 2018-09-21 | 454 | 2020-11-30
871 | MR | Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda. | Nueva SE Los Tilos Bulnes 66/13,8 kV 12 MVA | STZ | 66 | Ñuble | Bulnes | 2020-07-31 | 2020-08-14 | 2020-08-31 | 2020-08-14 | 2020-08-24 | DE04247-20 | 2018-08-28 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva instalación denominada SE Los Tilos Bulnes, se instalará un transformador de poder de caracteristicas 66/13,8 kV de 10/12 MVA | DE06706-18 | 2019-01-21 | María | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nueva S/E Los Tilos Bulnes 66/13,8 kV 12 MVA | Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda. | 2016-11-30 | No | 320 | 2017-06-22 | 330 | 2020-08-28
879 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Quiani | STZ | 66 | Arica y Parinacota | Arica | 2021-04-30 | 2021-04-24 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-31 | DE02540-21 | 2019-06-05 | El proyecto consiste en la instalación de un tercer transformador de poder 66/13,8 kV 16/21 MVA proveniente de la S/E Chinchorro. | DE05373-19 | 2019-07-02 | Coyailén | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE Quiani | CGE S.A. | 2020-01-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 171 | 2021-05-31
881 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE San Joaquín | STZ | 110 | Coquimbo | La serena | 2021-11-30 | 2021-11-17 | 2022-04-30 | 2021-12-09 | 2022-01-05 | DE00040-22 | 2019-05-07 | El proyecto consiste en la ampliación de la Subestación San Joaquín mediante la instalación de un nuevo transformador de poder y una nueva sala de celdas. Junto con ello, se modificará la configuración del patio 110 kV por una del tipo barra principal y barra de transferencia a partir de la construcción de nuevas barras y sus paños correspondientes. | DE04308-19 | 2019-06-12 | Javier | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE San Joaquín | CGE S.A. | 2020-07-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 587 | 2021-12-30
882 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Combarbalá | STZ | 66 | Coquimbo | Combarbalá | 2020-07-19 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 2020-07-24 | 2020-07-29 | DE03862-20 | 2019-03-01 | El proyecto consiste en la instalación de un tercer transformador 66/13,2 kV de 5 MVA en la SE Combarbalá. | DE01992-19 | 2019-04-01 | María | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE Combarbalá | CGE S.A. | 2020-01-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 34 | 2021-01-29
883 | MR | Transelec S.A. | Aumento de Capacidad de Línea 1X110 kV Maitencillo – Algarrobo | STZ | 110 | Atacama | Freirina | 2021-10-30 | 2021-11-10 | 2022-04-30 | 2021-11-10 | 2021-11-18 | DE05771-21 | 2019-06-14 | El proyecto considera aumentar la capacidad de la línea 1x110 kV Maitencillo-Algarrobo y el tramo de línea entre Algarrobo y la estructura E-567 de la Línea Algarrobo–Las Compañía. | DE05676-19 | 2019-10-18 | Hans | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Aumento Capacidad de Línea 1x110 kV Maitencillo - Algarrobo | Transelec S.A. | 2020-07-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 521 | 2021-11-30
885 | MR | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación en SE Bosquemar | STZ | 115 | Valparaíso | Concón | 2021-05-30 | 2021-05-19 | 2021-05-30 | 2021-05-20 | 2021-06-14 | DE02752-21 | 2019-04-12 | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo transformador 115/24.5-13.2 kV, 30 MVA. | DE03484-19 | 2019-05-10 | Hans | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE Bosquemar | Chilquinta Energía S.A. | 2020-01-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 209 | 2021-06-30
886 | MR | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación en SE Placilla | STZ | 115 | Valparaíso | Placilla | 2021-03-30 | 2020-12-20 | 2021-04-30 | 2021-05-24 | 2021-06-14 | DE02755-21 | 2019-04-12 | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo Transformador 115/24.5-13.2 kV de 30 MVA | DE03483-19 | 2019-05-10 | Hans | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE Placilla | Chilquinta Energía S.A. | 2020-01-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 209 | 2021-06-30
887 | MR | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación en SE San Antonio | STZ | 110 | Valparaíso | San antonio | 2021-12-31 | 2021-11-28 | 2022-01-31 | 2021-12-28 | 2022-01-19 | DE00237-22 | 2019-04-12 | El proyecto consiste en el reemplazo del actual banco de autotransformadores 110/66 kV 34,5 MVA de la subestación San Antonio por un banco de autotransformadores 110/66/13,2 kV 60 MVA de capacidad, más la unidad de reserva, y la construcción del respectivo paño en 66 kV. La conexión a la unidad de reserva de este banco será automatizada. | DE03479-19 | 2019-07-23 | Alfonso | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE San Antonio | Chilquinta Energía S.A. | 2020-01-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 587 | 2021-12-30
890 | MR | Enel Distribución S.A. | Ampliación en SE Macul | STZ | 110 | Metropolitana | Peñalolén | 2021-05-30 | 2021-03-23 | 2021-08-30 | 2021-07-19 | 2021-09-07 | DE04438-21 | 2019-05-15 | El proyecto consiste en el aumento de capacidad en la S/E Macul, mediante el remplazo de la ctual TR1 110/12kV de 20MVA por un nuevo transformador de 50MVA de 110/12.5kV. En la posición de alta tensión se instalará un nuevo interruptor,que se conectará al desconectador existente. Además, se instalará una resistencia limitadora de corriente de cortocircuito en el neutro del nuevo TR1. | DE04602-19 | 2019-06-10 | Coyailén | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE Macul | Enel Distribución Chile S.A. | 2020-01-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 137 | 2021-04-30
893 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Pirque | STZ | 110 | Metropolitana | Pirque | 2020-02-28 | 2020-01-19 | 2020-02-28 | 2020-02-17 | 2020-02-27 | DE00938-20 | 2019-04-17 | El proyecto consiste en la ampliación S/E Pirque consiste en la modificación de las instalaciones comunes de plataforma, caseta de control y barras, para permitir la conexión de dos nuevos paños de línea asociados al seccionamiento en la S/E Pirque de la línea 1x110 kV Maipo – Puente Alto (Proyecto Colbún), y la construcción de un nuevo paño (HT1) para el transformador T1 existente en la S/E Pirque, realizando modificaciones en el actual paño HT (nuevo HT2) en la barra de 110 kV, con el fin de independizar la operación de los transformadores de poder 110/13,2 kV permitiendo una mejor maniobrabilidad y seguridad del servicio a los clientes finales. | DE03715-19 | 2019-05-17 | María | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE Pirque | CGE S.A. | 2020-01-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 64 | 2020-02-28
894 | MR | Enel Distribución S.A. | Ampliación en SE Pudahuel | STZ | 110 | Metropolitana | Cerro navia | 2020-08-30 | 2020-09-05 | 2021-02-28 | 2021-02-18 | 2021-08-17 | DE03999-21 | 2019-06-24 | El proyecto consiste en la normalización del patio de 110kV de S/E Pudahuel, donde se considera la instalación de una torre Tap de 110kV, enr reemplazo de las dos torres de acometida existentes. | DE05972-19 | 2019-08-02 | Camila | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE Pudahuel | Enel Distribución Chile S.A. | 2020-01-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 407 | 2020-10-29
895 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Alcones | STZ | 69 | O'higgins | Marchigüe | 2020-11-30 | 2020-12-09 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | DE01012-21 | 2019-04-10 | El proyecto consiste en la instalación de un segundo transformador de poder 69/25-15,3 kV 10/12,5/15 MVA. | DE03383-19 | 2019-05-17 | María | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE Alcones | CGE S.A. | 2020-01-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 498 | 2020-12-30
898 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE La Palma | STZ | 66 | Maule | San javier | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2022-04-30 | 2022-02-28 | 2022-04-11 | DE01669-22 | 2019-04-18 | El proyecto consiste en el seccionamiento de la línea 1x66kV Talca-Linares en SE La Palma, sustitución del TX 66/15kV por equipo de 30MVA, instalación de celdas, banco de condensadores y 6 celdas de salida de alimentadores. | DE03757-19 | 2019-05-16 | Coyailén | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE La Palma | CGE S.A. | 2020-07-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 587 | 2021-12-30
899 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE San Javier | STZ | 66 | Maule | San javier | 2020-12-22 | 2020-12-20 | 2020-12-22 | 2020-12-21 | 2021-01-12 | DE00145-21 | 2019-06-05 | En proyecto consiste en el reemplazo del transformador de poder existente 66/25 KV 5 MVA por una de mayor capacidad 66/25-15 kV 15 MVA. Se construirá una nueva fundación, con canaleta recolectora de aceite, para el transformador proyectado, un foso de aceite y una nueva sala de control. También se ampliará la barra de 66 KV hacia el oriente. | DE05374-19 | 2019-07-02 | Coyailén | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE San Javier | CGE S.A. | 2020-01-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 34 | 2021-01-29
900 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Constitución | STZ | 66 | Maule | Constitución | 2021-09-15 | 2021-09-08 | 2022-04-30 | 2021-10-04 | 2021-11-22 | DE05826-21 | 2019-04-17 | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo transformador 66/23 kV (T3), de 30 MVA, con sus respectivos paños de transformación en ambos niveles de tensión 66 y 23 kV. Además, se ampliará la barra de 66 kV para construir un nuevo paño de transformación (BT3) con todos los equipos para medida y control necesario. También se completará el paño de transformación 66 kV asociado al transformador de N°2 10 MVA existente (BT2). | DE03714-19 | 2019-05-15 | Teobaldo | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación de Constitución | CGE S.A. | 2020-01-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 384 | 2021-09-30
901 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Maule | STZ | 66 | Maule | San clemente | 2020-11-30 | 2020-10-09 | 2020-10-30 | 2020-10-13 | 2020-10-22 | DE05489-20 | 2019-04-17 | El proyecto consiste en el reemplazo del transformador existente de 66/15 KV 4.8 MVA, por un transformador de 66/15 kV 10.5 MVA, que actualmente se encuentra como reserva en la subestación Cauquenes. Se ampliará el patio de 13,8 kV en dos posiciones para alimentadores futuros. La ampliación del patio de 13,8 kV solo considera nuevas estructuras y herrajes, no considera el suministro y montaje de equipos | DE03713-19 | 2019-05-15 | María | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE Maule | CGE S.A. | 2020-01-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 407 | 2020-10-29
903 | MR | Luzlinares S.A. | Seccionamiento en Tap Linares Norte | STZ | 66 | Maule | Linares | 2020-10-31 | 2020-10-09 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2020-12-03 | DE06317-20 | 2019-05-06 | El proyecto consiste en el retiro de los (3) desconectadores tripolares de 66kV, ubicados a los costados de la estructura existente de 66kV (correspondiente al actual Tap Linares Norte), junto a cualquier otro elemento innecesario derivado por el desmontaje de este equipo primario. Estos equipos serán reutilizados en los nuevos paños de seccionamiento de la línea. Para poder desarrollar las obras asociadas al seccionamiento de la línea de transmisión Villa Alegre – Linares 1x66kV (actual Tap Linares Norte), se requiere instalar 2 paños de líneas con sus respectivos equipos de maniobras de 66kV. | DE04290-19 | 2019-06-18 | Nelson | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Seccionamiento en SE Tap Linares Norte | CGE S.A. | 2020-01-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 407 | 2020-10-29
904 | MR | Luzlinares S.A. | Ampliación en SE Linares Norte | STZ | 66 | Maule | Linares | 2020-10-31 | 2020-10-09 | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 2021-01-14 | DE00178-21 | 2019-04-17 | El proyecto consiste en el reemplazo de uno de los transformadores de la subestación Linares Norte por un equipo de 66/13,2 kV de 25 MVA | DE03711-19 | 2019-06-04 | Nelson | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE Linares Norte | Luzlinares S.A. | 2020-01-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 407 | 2020-10-29
905 | MR | Transelec S.A. | Seccionamiento en SE Panimávida | STZ | 66 | Maule | Colbún | 2020-08-30 | 2020-09-13 | 2020-09-30 | 2020-10-22 | 2020-12-04 | DE06406-20 | 2019-02-19 | El proyecto consiste en el seccionamiento de la línea 1x66 kV Chacahuín – Ancoa, en la actual S/E Panimávida, con sus respectivos paños de línea en la barra de 66 kV | DE01559-19 | 2019-03-21 | Nelson | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE Panimávida | Transelec S.A. | 2020-01-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 407 | 2020-10-29
906 | MR | Luzlinares S.A. | Ampliación en SE Panimávida | STZ | 66 | Maule | Colbún | 2020-09-30 | 2020-09-13 | 2020-09-30 | 2020-10-23 | 2020-11-02 | DE05688-20 | 2019-04-17 | El proyecto consiste en el reemplazo de los 2 transformadores de la subestación por equipos de 66/13,2 kV de 10 MVA provenientes de la subestación Linares Norte y la construcción de los respectivos paños en el patio de 66 kV, reutilizando los equipos existentes en la subestación. Adicionalmente, este proyecto contempla realizar las obras necesarias la ampliación de la barra de 13,2 kV al menos 2 posiciones para futuros alimentadores. Simultáneamente se desarrollarán las obras necesarias para los nuevos paños de línea de la obra de seccionamiento de la línea 1x66 kV Chacahuín – Ancoa, que se desarrollarán en conjunto dentro del terreno existente de la subestación Panimávida. | DE03694-19 | 2019-06-06 | Nelson | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE Panimávida | Luzlinares S.A. | 2020-01-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 407 | 2020-10-29
907 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Cauquenes | STZ | 66 | Maule | Cauquenes | 2022-03-31 | 2021-10-22 | 2022-04-30 | 2021-12-28 | 2022-01-26 | DE00365-22 | 2019-04-17 | El proyecto consiste en el reeamplazo del transformador de reserva 66/13,8kV 10,35 MVA, por un nuevo transformador de poder 66/13,2 kV 20 MVA. También, se ampliará la barra de 66 kV hacia el norte, dejando espacio para dos paños de línea en el patio de 66 kV para la conexión de la futura línea 2x66 kV Nueva Cauquenes – Cauquenes. | DE03712-19 | 2019-05-15 | Teobaldo | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE Cauquenes | CGE S.A. | 2020-01-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 521 | 2021-11-30
908 | MNR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Tomé | STZ | 66 | Biobío | Tomé | 2020-08-15 | 2020-07-30 | 2020-10-15 | 2020-07-31 | 2020-10-28 | DE05610-20 | 2019-02-25 | El proyecto consiste en la ampliación de la barra de 66 kV existente en subestación Tomé, dejando al menos espacio para la conexión de dos (2) paños de línea en el patio de 66kV para la conexión de la futura línea 2x66 kV Tomé–Dichato. | DE01739-19 | 2019-06-10 | Felipe | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE Tomé | CGE S.A. | 2020-07-31 | No |  |  | 330 | 2020-08-28
909 | MNR | CGE S.A. | Ampliación en SE Chiguayante | STZ | 66 | Biobío | Chiguayante | 2020-08-15 | 2020-06-25 | 2020-10-15 | 2020-06-26 | 2020-10-22 | DE05492-20 | 2019-02-25 | El proyecto consiste en la ampliación de barra de 66 kV en SE Chiguayante | DE01733-19 | 2019-04-18 | Felipe | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE Chiguayante | CGE S.A. | 2020-07-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 286 | 2020-07-31
910 | MR | CGE S.A. | Aumento de Capacidad en SE San Pedro | STZ | 66 | Biobío | San pedro de la paz | 2020-12-30 | 2020-12-07 | 2021-01-31 | 2020-12-23 | 2021-01-19 | DE00214-21 | 2019-04-22 | El proyecto consiste en el reemplazo del transformador 66/15 kV, 10 MVA, por un equipo de 30 MVA, construyendo el paño de transformación de 66kV para este nuevo equipo y reemplazando todos los equipos en 15kV del paño del transformador “CT2” (lado de baja del transformador) que no soporten el nivel de transferencia del nuevo equipo. Adicionalmente se construirá el paño de transformación de 66kV para el transformador de 13,3 MVA existente. Finalmente, la obra también considera la construcción de un muro cortafuego y una fundación con canaleta recolectora y foso de aceite para el nuevo transformador. Igualmente, se contempla la construcción de una nueva sala de control, la cual, albergará los equipos de protección, control y medida asociados a las nuevas obras. | DE03817-19 | 2019-05-16 | Nelson | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Aumento de Capacidad SE San Pedro | CGE S.A. | 2020-01-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 498 | 2020-12-30
911 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Mahns | STZ | 66 | Biobío | Tomé | 2020-11-30 | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 2020-11-26 | 2020-12-11 | DE06369-20 | 2019-02-25 | El proyecto consiste en el reemplazo del transformador 66/15 kV 6,25 MVA por un equipo de 15 MVA con sus respectivos paños de conexión, en ambos niveles de tensión. | DE01735-19 | 2019-05-14 | María | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE Mahns | CGE S.A. | 2020-01-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 454 | 2020-11-30
912 | MR | CGE S.A. | Ampliación SE Ejército | STZ | 66 | Biobío | Concepción | 2021-01-20 | 2021-01-14 | 2021-01-29 | 2021-02-03 | 2021-02-15 | DE00706-21 | 2019-02-21 | El proyecto consiste en la Ampliación del patio de 66kV en Subestación Ejército, bajo una configuración en doble barra y diseñada en tecnología GIS que incluye la construcción de cuatro (4) paños de línea para el seccionamiento de la línea 2x66 kV Concepción–Cerro Chepe, un (1) paño para la interconexión con la barra de 66kV existente, dos (2) paños para los equipos de transformación de la subestación, un (1) paño acoplador de barras. En cuanto a la barra existente de 66kV, se completarán los paños de las líneas 1x66 kV Alonso de Ribera–Ejército y 1x66 kV Colo Colo–Ejército, reutilizando el equipamiento primario existente en el patio actual. Adicionalmente, incluye la construcción de una nueva sala de mando la cual contendrá los equipos de protección, control y medida asociados a las nuevas obras, la ampliación de la malla de puesta a tierra existente y todas las canalizaciones necesarias para el desarrollo de las obras. | DE01657-19 | 2019-03-25 | María | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE Ejercito | CGE S.A. | 2020-01-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 34 | 2021-01-29
913 | MR | Interchile S.A. | Proyecto de compensación reactiva en línea 2x500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | STN | 500 | Coquimbo | Coquimbo | 2020-11-30 | 2020-11-12 | 2021-09-30 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | DE04308-21 | 2018-10-24 | El proyecto consiste en la modificación de la compensación serie de la línea Nueva Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV, disminuyendo a la mitad la compensación serie de 53% de la línea Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 500 kV, a instalar actualmente sólo en subestación Nueva Pan de Azúcar, además de toda la adecuación que deba realizarse al sistema de protección y control asociado. Incluye la instalación de compensación serie de 53/2% de la línea Nueva Pan de Azúcar-Polpaico 500 kV, en el extremo de la SE Polpaico. Adicionalmente, se deben instalar dos bancos de reactores fijos de 100 MVAr cada uno en la barra Nueva Pan de Azúcar 500 kV, más una unidad adicional de reserva que será compartida por ambos bancos. | DE08201-18 | 2018-12-13 | Nelson | Decreto | 422 | 2017 | OA | Proyecto de Compensación Reactiva en Línea 2X500 KV nueva Pan de Azúcar- Polpaico | Interchile S.A. | 2019-11-01 | No |  |  | 454 | 2020-11-30
925 | MR | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A | Desmantelamiento de Subestación Enacar junto a su Línea de Alimentación en 66 KV | STD | 66 | Biobío | Lota | 2019-09-30 | 2019-09-30 | - | - | - | - | 2018-11-06 | El proyecto consiste en el semantelamiento de la SE Enacar 66/13,2 kV y sus SE asociada | DE08441-18 | 2019-01-29 | Hans | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 670 | 2018-10-04
959 | MR | COPELEC | Nueva SE Quilmo II 66/33 kV 12 MVA | STZ | 66 | Ñuble | Chillán viejo | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-02-15 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | DE00570-22 | 2018-12-07 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva instalación denominada SE QUILMO II con un transformador de poder de 66/33 kV de 12 MVA, sin CDBC. | DE09323-18 | 2019-01-15 | Teobaldo | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nueva S/E Quilmo II 66/33 kV 12 MVA | Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda. | 2020-07-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 64 | 2022-01-31
960 | MR | Interchile S.A. | Ampliación S/E Nueva Pan de Azúcar 220 kV | STN | 220 | Coquimbo | Coquimbo | 2021-08-30 | 2021-08-12 | 2021-08-30 | 2021-08-12 | 2021-08-19 | DE04029-21 | 2019-08-27 | Ampliación de la SE Nueva Pan de Azúcar 220 kV, para permitir la conexión de la acometida de los dos nuevos circuitos provenientes desde SE Punta Colorada | DE07983-19 | 2019-09-26 | Coyailén | Decreto | 373 | 2016 | OA | Ampliación S/E Nueva Pan de Azúcar 220 kV | Interchile S.A. | 2020-09-30 | No | 327 | 2021-08-31
967 | MR | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en SE Santa Rosa Sur | STZ | 110 | Metropolitana | Puente Alto | 2021-01-31 | 2021-02-07 | 2021-03-30 | 2021-02-24 | 2021-03-17 | DE01233-21 | 2018-12-21 | El proyecto consiste en el montaje de un nuevo transformador 110/12 kV de 50 MVA, la instalación de un nuevo juego de celdas en media tensión (12 kV) y las obras necesarias para conectar el transformador. | DE09827-18 | 2019-01-16 | Felipe | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nuevo Transformador en S/E Santa Rosa Sur | Enel Distribución Chile S.A. | 2018-12-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 57 | 2021-02-26
1009 | NI | Transelec S.A. | Nueva SE Seccionadora Río Malleco 220 kV | STN | 220 | La Araucania | Collipulli | 2020-08-19 | 2020-08-23 | 2020-09-30 | 2020-09-15 | 2020-10-14 | DE05339-20 | 2019-01-21 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación seccionadora de la Línea 2x220 kV Mulchén - Cautín. La configuración de la subestación Río Malleco corresponderá a interruptor y medio y tecnología AIS o Air lnsulated Switchgear con capacidad de barras de al menos 1.000 MVA con 75°C en el conductor y 35° temperatura ambiente. En la nueva subestación se deberán construir las dos diagonales necesarias para el seccionamiento de la línea 2x220 kV Mulchén - Cautín | DE00602-19 | 2019-06-26 | María | Decreto | 422 | 2017 | ON | SE Seccionadora Río Malleco 220 kV | Transelec S.A. | 2019-07-01 | No |  |  | 372 | 2020-09-28
1023 | MR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Nuevo Transformador en SE Puerto Montt 220/23 kV 60 MVA | STZ | 220 | Los Lagos | Puerto Montt | 2020-12-04 | 2020-12-17 | 2021-01-31 | 2021-03-24 | 2021-04-16 | DE01688-21 | 2019-02-01 | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo equipo de transformación 220/23 kV de capacidad máxima de 60 MVA en la SE Puerto Montt | DE01078-19 | 2019-02-28 | Nelson | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nuevo Transformador en S/E Puerto Montt 220/23 kV | Sistema de Transmision del Sur S.A. | 2019-12-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 34 | 2021-01-29
1057 | MR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Nuevo Transformador en Subestación El Empalme | STN | 110 | Los Lagos | Llanquihue | 2020-03-31 | 2020-01-09 | 2020-03-31 | 2020-02-03 | 2020-04-09 | DE01753-20 | 2019-03-01 | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo transformador de 16 MVA, 110/23 kV en la SE El Empalme con sus respectivos paños de conexión. | DE01925-19 | 2019-03-28 | Javier | Art. 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 225 | 2018-03-22
1071 | MR | Prime Energía Quickstart SpA | Llanos Blancos (Etapa 1) | STZ | 220 | Coquimbo | Coquimbo | 2021-05-30 | 2021-04-01 | - | - | - | - | 2019-05-20 | El proyecto consiste en la SE Tap off Llanos blancos. | DE04755-19 | 2019-06-17 | Coyailén | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 187 | 2019-02-20
1079 | NI | Consorcio Celeo Redes | Nueva S/E Seccionadora Hualqui 220/66 kV | STZ | 220 | Biobío | Hualqui | 2022-10-30 | 2021-10-17 | 2021-11-30 | 2021-11-03 | 2021-12-22 | DE06321-21 | 2020-03-10 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación seccionadora Hualqui, la instalación de un transformador trifásico de 220/66 kV, con una capacidad de 90 MVA, además considera realizar la llegada de la nueva línea 2x220 kV Mataquito - Nva. Nirivilo - Nva. Cauquenes - Dichato - Hualqui, el seccionamiento de la línea 1x220 kV Charrúa - Lagunillas y las entradas de la nueva línea 2x66 kV Hualqui - Chiguayante. El patio de 220 kV será construido en configuración interruptor y medio, mientras que, el patio de 66 kV será construido en configuración doble barra más barra de transferencia, incluyendo un paño para el transformador y la extensión de las barras para la conexión de los paños de la línea 2x66 kV Hualqui - Chiguayante y espacio para dos futuros paños. La construcción del proyecto se realizará en una etapa. | OP00531-20 | 2020-06-05 | Teobaldo | Decreto | 418 | 2017 | ON | Nueva Subestación Seccionadora Hualqui 220/66 kV | Consorcio Celeo Redes | 2022-10-30 | No |  |  | 521 | 2021-11-30
1091 | NI | Besalco S.A. | Nueva SE Las Violetas 66/23 kV (Nueva S/E Enlace Imperial 66/23 kV) | STZ | 66 | La Araucania | Nueva imperial | 2021-11-15 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-11-03 | 2021-12-29 | DE06400-21 | 2020-07-13 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación de 66 kV, en configuración doble barra más transferencia, que se ubicará en torno a la actual S/E Nueva Imperial, dejando espacio para, a lo menos, cuatro futuros paños. La conexión entre esta nueva S/E y la existente S/E Nueva Imperial se realizará reutilizando la infraestructura de la actual línea 1x66 kV Licanco – Nueva Imperial, además, el proyecto considera un nuevo transformador de 66/23 kV de 16 MVA y su respectivo patio de 23 kV, que contará con espacio de al menos cuatro paños para alimentadores. | OP01394-20 | 2020-07-17 | Teobaldo | Decreto | 418 | 2019 | ON | Nueva S/E Enlace Imperial 66/23 kV | Besalco S.A. |  | No | 783 | 2020-12-18 | 521 | 2021-11-30
1093 | NI | Besalco S.A. | Nueva S/E Pueblo Seco 154 kV | STZ | 154 | Ñuble | san ignacio | 2021-08-29 | 2021-09-05 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-11-03 | DE05477-21 | 2020-05-25 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva SE que secciona la LT 1x154 kV Charrúa- Monterrico y se encuentra aproximadamente a 20 km al norte de Charrúa. Además, incluye la instalación de un nuevo transformador de 154/23 kV, de una capacidad de 20 MVA. | OP01042-20 | 2020-07-10 | Teobaldo | Decreto | 418 | 2017 | ON | Nueva Subestación Pueblo Seco 154 kV | Besalco S.A. | 2020-10-30 | No |  |  | 384 | 2021-09-30
1098 | NI | Consorcio Chilquinta - Luzlinares | S/E Nueva Panquehue 110/13,8 kV | STZ | 110 | Valparaíso | San felipe | 2021-05-30 | 2021-05-28 | 2021-08-30 | 2021-06-22 | 2021-08-23 | DE04105-21 | 2018-01-19 | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo alimentador 12kV en Subestación Panquehue 44/12 | DE00649-18 | 2019-03-21 | Nelson | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nueva S/E Panquehue 110/13,8 kV | Chilquinta Energía S.A. | 2021-02-28 | No |  |  | 209 | 2021-06-30
1104 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Calama | STZ | 220 | Antofagasta | Calama | 2021-07-31 | 2021-07-23 | 2022-04-30 | 2021-11-09 | 2021-11-29 | DE05914-21 | 2020-08-03 | El proyecto consiste en la ampliación de la barra de 110 kV de la S/E Calama, la instalación de un tercer transformador 110/23 kV de 30 MVA con sus respectivos paños de conexión en ambos niveles de tensión y la instalación de una nueva celda de 23 kV, en configuración barra simple, con paño seccionador para conectarse a la barra existente y dos paños alimentadores disponibles. Asimismo, constituye parte del proyecto la construcción de un muro cortafuego, foso de aceite y fundación con canaleta recolectora | DE05664-20 | 2020-09-15 | Felipe | Decreto | 418 | 2017 | OA | Ampliación en SE Calama | Compañía General de Electricidad S.A. | 2021-02-28 | Si | 320 | 2017-06-22
1125 | MR | CGE S.A. | Ampliación Subestación Monterrico (Ampliación en S/E Monterrico) | STZ | 154 | Ñuble | Chillán | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 2022-03-31 | 2022-01-15 | 2022-03-29 | DE 01487-22 | 2021-03-05 | El proyecto consiste en la ampliación de la actual barra de 154 (220) kV de propiedad de Compañía General de Electricidad S.A (CGE) con el objeto de permitir la incorporación de futuras instalaciones de transmisión, lo cual se origina de la necesidad de ampliar las instalaciones del sistema de transmisión eléctrico zonal, según lo establecido en el Decreto Exento N°418, del 2017 del Ministerio de Energía | DE01281-21 | 2021-03-09 | Nicole | Decreto | 418 | 2017 | OA | Ampliación en S/E Monterrico | Compañía General de Electricidad S.A. | 2022-12-30 | No | N/A | N/A | 64 | 2022-01-31
1126 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en SE Itahue | STZ | 220 | Maule | Colina | 2021-10-31 | 2020-09-04 | 2021-12-28 | 2020-09-06 | 2020-10-05 | DE05179-20 | 2019-08-05 | El proyecto consiste en la ampliación del patio de 220 kV, agregando dos paños al anillo existente y generando dos posiciones para la llegada de la nueva línea 2x220 kV Mataquito - Itahue. Cambio de conexión en el anillo del cto 2 de la línea 2x220 kV Ancoa – Itahue en una posición hacia el oeste y cambio del trazado de una nueva línea de 154 kV. | DE07227-19 | 2019-08-30 | Felipe | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE Itahue | Transelec S.A. | 2022-07-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 407 | 2020-10-29
1134 | NI | Engie Energía Chile S.A. | SE Seccionadora Nueva Chuquicamata 220 kV - Etapa 1 | STN | 220 | Antofagasta | Calama | 2021-03-25 | 2021-03-22 | 2021-04-25 | 2021-05-14 | 2021-07-13 | DE03222-21 | 2019-11-05 | El Proyecto consiste en la construcción de la subestación seccionadora Nueva Chuquicamata 220 kV, el seccionamiento de las futuras líneas 1x220 kV Kimal - Chuquicamata y 1x220 kV Kimal- Salar en la nueva subestación, y la construcción de una nueva línea 2x220 kV entre las subestaciones Nueva Chuquicamata y Calama, tendido del primer circuito. | DE10048-19 | 2019-11-28 | Felipe | Decreto | 422 | 2017 | ON | Subestación Seccionadora Nueva Chuquicamata 220 kV y Nueva línea 2x220 kV entre SE Nueva Chuquicamata – SE Calama, tendido del primer circuito | Engie Energía Chile S.A. | 2020-06-01 | No |  |  | 137 | 2021-04-30
1134 | NI | Engie Energía Chile S.A. | Nueva línea 2x220 kV entre S/E Nueva Chuquicamata - S/E Calama - Etapa 2 | STN | 220 | Antofagasta | Calama | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 2021-12-06 | 2021-12-23 | DE06352-21 | 2019-11-05 | El Proyecto consiste en la construcción de la subestación seccionadora Nueva Chuquicamata 220 kV, el seccionamiento de las futuras líneas 1x220 kV Kimal - Chuquicamata y 1x220 kV Kimal - Salar en la nueva subestación, y la construcción de una nueva línea 2x220 kV entre las subestaciones Nueva Chuquicamata y Calama, tendido del primer circuito. | DE10048-19 | 2019-11-28 | Felipe | Decreto | 422 | 2017 | ON | Subestación Seccionadora Nueva Chuquicamata 220 kV y Nueva línea 2x220 kV entre S/E Nueva Chuquicamata – S/E Calama, tendido del primer circuito | Engie Energía Chile S.A. | 2020-06-01 | No | 573 | 2018-08-07 | 587 | 2021-12-30
1135 | NI | Engie Energía Chile S.A. | Nueva SE Seccionadora Algarrobal 220 kV | STN | 220 | Atacama | Vallenar | 2021-06-30 | 2021-05-17 | 2021-07-30 | 2021-07-08 | 2021-08-03 | DE03695-21 | 2019-11-05 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación seccionadora de las líneas 2x220 kV Maitencillo - Cardones y 1x220 kV Maitencillo - Cardones. La configuración de la subestación Algarrobal corresponderá a interruptor y medio y tecnología AIS o Air lnsulated Switchgear con capacidad de barras de al menos 1.000 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente. | DE10043-19 | 2019-11-28 | Felipe | Decreto | 422 | 2017 | ON | SE Seccionadora Algarrobal 220 kV | Engie Energía Chile S.A. | 2019-11-01 | No | N/A | N/A | 209 | 2021-06-30
1137 | NI | Edelnor Transmisión S.A. | SE Seccionadora EL Rosal 220 kV | STN | 220 | Biobío | Los Ángeles | 2021-03-15 | 2021-03-11 | 2021-04-15 | 2021-03-16 | 2021-04-01 | DE01483-21 | 2019-11-05 | El proyecto consiste en la construcción de una subestación seccionadora en configuración interruptor y medio con la finalidad de normalizar la conexión en derivación existente en la línea Charrúa- Duqueco 1x220 kV. El proyecto considera la construcción de dos barras en tecnología AIS o Air lnsulated Switchgear con capacidad de al menos 500 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura y 2 medias diagonales para el seccionamiento de la línea, dejando espacio además para dos (2) diagonales con terreno nivelado para futuros proyectos. | DE10044-19 | 2019-11-28 | Teobaldo | Decreto | 422 | 2017 | ON | SE Seccionadora El Rosal 220 kV | Engie Energía Chile S.A. | 2019-11-01 | No |  |  | 89 | 2021-03-31
1138 | NI | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | SE Seccionadora Río Toltén 220 kV | STN | 220 | La Araucania | Freire | 2021-01-16 | 2021-01-31 | 2021-02-26 | 2021-03-31 | 2021-05-19 | DE02351-21 | 2019-07-12 | El proyecto consiste en la construcción de una subestación seccionadora con la finalidad de normalizar la conexión en derivación existente en la línea Ciruelos - Cautín 2x220 kV. La configuración de la nueva subestación corresponderá a interruptor y medio y tecnología AIS o Air lnsulated Switchgear con capacidad de barras de al menos 1.000 MVA con 75°C en el conductor y 35°C temperatura ambiente. En la nueva subestación se deberán construir las dos diagonales necesarias para el seccionamiento de la línea 2x220 kV Ciruelos - Cautín y la extensión de las barras para una diagonal adicional. | DE06586-19 | 2019-08-06 | María | Decreto | 422 | 2017 | ON | SE Seccionadora Toltén 220 kV | Sociedad Austral de Transmisión Troncal | 2019-11-01 | No |  |  | 57 | 2021-02-26
1139 | NI | Transelec S.A. | Nueva S/E Seccionadora Frutillar Norte 220 kV | STN | 220 | Los Lagos | Frutillar | 2021-05-09 | 2021-04-26 | 2021-06-09 | 2021-05-14 | 2021-07-07 | DE03153-21 | 2019-12-06 | El proyecto consiste en la adecuación sistemas de protecciones en S/E Puerto Montt: o En paño J1, reemplazo de la protección de distancia Sistema 1 SIEMENS 7SA612 por protección de línea con funciones de distancia y diferencial ABB RED670. o En paño J2, reemplazo de la protección de distancia Sistema 1 SIEMENS 7SA612 por protección de línea con funciones de distancia y diferencial ABB RED670. o Homologación de los ajustes de las protecciones de distancia en las nuevas protecciones. Adecuación sistemas de protecciones en S/E Rahue: o En paño J1, reemplazo de la protección de distancia Sistema 1 SIEMENS 7SA612 por protección de línea con funciones de distancia y diferencial NARI PCS931S. o En paño J4, reemplazo de la protección de distancia Sistema 1 SIEMENS 7SA612 por protección de línea con funciones de distancia y diferencial NARI PCS931S. o Homologación de los ajustes de las protecciones de distancia en las nuevas protecciones. | DE11097-19 | 2020-01-20 | Teobaldo | Decreto | 422 | 2017 | ON | S/E Seccionadora Frutillar Norte 220 kV | Transelec S.A. | 2020-05-01 | No | N/A | N/A | 171 | 2021-05-31
1140 | NI | Transelec S.A. | Línea Nueva Puerto Montt - Nueva Ancud 2x500 kV 2x1500 MVA y Nuevo cruce aéreo 2x500 kV 2x1500 MVA, ambos energizados en 220 kV | STN | 220 | Los Lagos | Ancud | 2021-07-31 | 2021-07-15 | 2021-08-30 | 2021-08-02 | 2021-09-07 | DE04441-21 | 2019-12-24 | El proyecto consiste en la construcción de la Subestación Seccionadora Nueva Ancud 220 kV que comprende - Dos diagonales para conexión de seccionamiento de línea 1x220 kV Pargua – Chiloé y para conexión de la línea 2x500kV, energizada en 220 kV, Nueva Puerto Montt - Nueva Ancud. - Dos diagonales con barras y plataforma construidas para proyectos futuros. | DE11679-19 | 2020-01-21 | Teobaldo | Decreto | 422 | 2017 | ON | Línea Nueva Puerto Montt – Nueva Ancud 2x500 kV 2x1500 MVA, Nuevo cruce aéreo 2x500 kV 2x1500 MVA, ambos energizados en 220 kV y S/E Nueva Ancud 220 kV |  | 2020-12-01 | Si
1144 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Lagunas | STN | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2022-02-28 | 2022-01-10 | 2022-02-10 | 2022-01-10 | 2022-02-07 | DE00624-22 | 2020-10-14 | Esta obra consiste en la construcción de la ampliación de barras existentes en 220 kV de S/E Lagunas, en la misma configuración de barras de la subestación, esto es, doble barra principal y barra de transferencia para permitir la conexión de la obra “Nueva Línea 2x220 kV Lagunas-Nueva Pozo Almonte, tendido primer circuito”. | DE07138-20 | 2020-12-11 | Javier | Decreto | 293 | 2018 | OA | Ampliación en S/E Lagunas | Transelec S.A. | 2022-08-30 | Si
1151 | MR | Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A. | Ampliación en SE Caldera para Planta Desalinizadora Atacama | STZ | 110 | Atacama | Caldera | 2020-04-30 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-11 | 2020-06-11 | DE02953-20 | 2019-11-11 | El proyecto consiste en la habilitación de nuevo transformador de poder de 110/23 kV de 40 MVA con sus paños AT y MT, y un patio MT con tres paños para conexión de tres alimentadores de 23 kV y un paño de acoplamiento con patio MT existente. La finalidad del proyecto es abastecer de energía a Planta Desalinizadora. | OP03135-19 | 2019-12-27 | Camila | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 674 | 2019-10-22 | 171 | 2020-05-18
1196 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Chivilcán | STZ | 66 | La Araucania | Temuco | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-03-16 | 2022-03-10 | 2022-03-29 | DE01438-22 | 2021-01-11 | El proyecto consiste en la ampliación de la SE Chivilcan para la conexión del transformador de reserva existente de 66/15 kV de 22,5 MVA, con sus respectivos paños de conexión. Además, el proyecto incluye la ampliación de la barra de 66 kV en una nueva sección de barra junto a su respectivo paño seccionador y la instalación de un nuevo paño en la SE para la línea 1x66 kV Pumahue – Chivilcán. | DE00194-21 | 2021-03-17 | Teobaldo | Decreto | 293 | 2018 | OA | Ampliación en S/E Chivilcán | Compañía General de Electricidad S.A | 2021-12-30 | Si | N/A | N/A | 227 | 2022-03-31
1224 | MR | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en SE Panamericana | STZ | 110 | Metropolitana | San Bernardo | 2021-08-31 | 2021-08-21 | 2021-09-30 | 2021-09-26 | 2021-09-28 | DE04848-21 | 2019-04-12 | El proyecto consiste en la ampliación de la subestación, mediante la instalación de un nuevo transformador N°3 de 50 MVA 110/12.5 kV. Se construirá una posición de alta tensión (interruptor y desconectador) y dos posiciones en media tensión (interruptor y desconectador), que alimentan al nuevo patio N°3. Además, se instalará una resistencia limitadora de corriente de cortocircuito en el neutro del TR3. | DE03507-19 | 2019-05-16 | Felipe | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nuevo Transformador en S/E Panamericana | Enel Distribución Chile S.A. | 2018-09-30 | No | 320 | 2017-06-22 | 384 | 2021-09-30
1229 | MR | Transelec S.A. | Adecuaciones en SE Lagunillas para conexión de LT 2x220 Kv MAPA - Lagunillas | STZ | 220 | Biobío | Coronel | 2020-04-16 | 2020-04-18 | 2020-04-30 | 2020-04-18 | 2020-04-29 | DE02035-20 | 2019-06-24 | El proyecto consiste en la Ampliación de Barra de 220 kV de la S/E Lagunillas, el cual considera; Ampliación de la plataforma del patio de 220 kV, ampliación de las dos barras de 220 kV para dejar disponibles dos medias diagonales. Puesta a tierra de los equipos, estructura y canalización del proyecto, ampliación de la Malla de Puesta a Tierra Subterránea en el Patio de 220 kV, ampliación del camino exterior de la S/E Lagunillas que bordea la plataforma, ampliación y readecuación del Sistema de Iluminación en las zonas de ampliación del proyecto, modificaciones necesarias del sistema de televigilancia que se vea afectado por la ampliación del patio de 220 Kv. | DE05935-19 | 2019-07-22 | Coyailén | Art. 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 31 | 2019-01-22 | 171 | 2020-05-18
1232 | MR | Empresa de los Ferrocarriles del Estado | Reemplazo de Transformadores 110/66 kV en S/E Lo Espejo (FFCC) | STZ | 110 | Metropolitana | lo espejo | 2021-04-30 | 2021-02-17 | 2021-12-30 | 2021-10-26 | 2022-01-06 | DE00049-22 | 2020-04-03 | El proyecto consiste en el reemplazo de los dos transformadores existentes 110/66 kV de 5,6 MVA y 5,2 MVA respectivamente en S/E Lo Espejo (FFCC), por dos transformadores de los mismos niveles de tensión y potencia 20 MVA cada uno, con el objetivo de mejorar la confiabilidad y poder incrementar a futuro los servicios del Metrotren Nos y Metrotren Rancagua. Adicionalmente, el proyecto incluye la instalación de los correspondientes equipos serie. | DE02643-20 | 2020-05-20 | Hans | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 101 | 2020-03-30 | 89 | 2021-03-31
1250 | MR | Transelec S.A. | Ampliacion SE Punta Colorada 220 KV | STN | 220 | Coquimbo | La higuera | 2021-05-30 | 2021-05-17 | 2021-05-30 | 2021-05-18 | 2021-08-03 | DE03656-21 | 2019-05-08 | El proyecto consiste en la ampliación de la S/E Punta Colorada 220 kV para permitir la conexión de la acometida de los cuatro nuevos circuitos provenientes desde la S/E Nueva Maitencillo 220 kV y de la S/E Nueva Pan de Azúcar 220 kV. Para esto, se deben considerar dos nuevos interruptores centrales que posibiliten la construcción de dos diagonales y con ello conectar los nuevos circuitos en configuración de interruptor y medio, manteniendo la topología actual de la subestación. | DE04319-19 | 2019-07-19 | Hans | Decreto | 373 | 2016 | OA | Ampliación SE Punta Colorada 220 kV | Transelec S.A. | 2020-09-30 | No | N/A | N/A | 209 | 2021-06-30
1255 | MR | Energía Eólica Los Olmos SpA | SE Seccionadora Los Olmos | STD | 220 | Biobío | Mulchén | 2021-06-30 | 2021-06-01 | 2022-02-18 | 2022-01-19 | 2022-01-24 | DE00407-22 | 2020-07-30 | El proyecto consiste en el seccionamiento de la línea 1x22 kV Tolpán-Mulchén en la SE Los Olmos para la conexión el Parque Eólico Los Olmos Tolpán – Mulchén en S/E Los Olmos | DE05614-20 | 2020-08-27 | Nelson | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 783 | 2019-12-18 | 209 | 2021-06-30
1296 | MR | Alto Maipo SpA | Transformador Maitenes | STD | 110 | Metropolitana | San José de Maipo | 2020-01-31 | 2020-02-08 | 2020-01-31 | 2020-02-08 | 2020-03-06 | DE01060-20 | 2019-06-07 | Reemplazo de Pararrayos de Línea Coloso-O´Higgins 220 kV C1. | OP01557-19 | 2019-07-12 | Javier | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 323 | 2019-05-23 | 101 | 2020-03-30
1297 | MR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | LLTT 2x66kV Remehue-La Misión (Etapa 2) | STZ | 66 | Los Lagos | Osorno | 2021-06-30 | 2021-06-12 | 2021-06-30 | 2021-06-12 | 2021-06-18 | DE02845-21 | 2019-07-18 | El Proyecto la Misión se compone de tres obras principales, la Subestación Remehue, la Subestación La Misión y la Línea de Transmisión Remehue - La Misión. Por razones de construcción y puesta en servicio, se solicita al coordinador poder ejecutar el proyecto en dos etapas La Etapa N°2: considera las exigencias correspondientes para la puesta en servicio de los proyectos Línea de Transmisión Remehue - La Misión y subestación La Misión | DE06758-19 | 2019-08-12 | María | Decreto | 418 | 2017 | OEO | LLTT 2x66kV Remehue-La Misión | Sistema de Transmision del Sur S.A. | 2020-03-30 | Si | 320 | 2017-06-22
1297 | MR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Proyecto La Misión - SE La Misión (Etapa 1) | STZ | 66 | Los Lagos | Osorno | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-05-31 | 2021-06-12 | 2021-06-18 | DE02845-21 | 2019-07-18 | El Proyecto la Misión se compone de tres obras principales, la Subestación Remehue, la Subestación La Misión y la Línea de Transmisión Remehue - La Misión. Por razones de construcción y puesta en servicio, se solicita al coordinador poder ejecutar el proyecto en dos etapas. La Etapa N°1: considera las exigencias necesarias, de información técnica, estudios y otros, de manera de poner en servicio de manera adelantada la Subestación Remehue, aprovechando sus beneficios para el sistema. | DE06758-19 | 2019-08-12 | María | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Proyecto La Misión - SE La Misión | Sistema de Transmision del Sur S.A. | 2020-03-30 | No | 320 | 2017-06-22 | 209 | 2021-06-30
1299 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad tramo de línea AT 1x66 kV desde el Tap Graneros a Subestación Graneros | STZ | 66 | O'higgins | Graneros | 2019-11-30 | 2019-11-24 | 2019-11-24 | 2019-11-24 | 2019-12-02 | DE06347-19 | 2019-06-10 | El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la línea AT 1x66 kV desde el Tap Graneros a SE Graneros | DE05500-19 | 2019-07-04 | María | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Aumento de capacidad línea 1x66 kV Tap Graneros – Graneros | CGE S.A. | 2019-07-19 | No | 320 | 2017-06-22 | 783 | 2019-12-18
1337 | MR | Colbún Transmisión S.A. | Ampliación SE Mulchén 220 kV | STN | 220 | Biobío | Mulchén | 2020-09-15 | 2020-08-28 | 2020-10-31 | 2020-09-27 | 2020-10-14 | DE05317-20 | 2019-07-15 | El proyecto consiste en ampliar el patio de 220 kV, introduciendo 5 posiciones de línea adicionales a la Subestación Mulchén aprobada por la RCA N°238/11, dotándola de una mayor capacidad de conexión para recibir futuras líneas de transmisión | DE03897-19 | 2019-08-27 | Felipe | Decreto | 422 | 2017 | OA | Ampliación SE Mulchén 220 KV | Colbún Transmisión S.A. | 2019-08-01 | No |  |  | 372 | 2020-09-28
1425 | MR | Interchile S.A. | Ampliación S/E Nueva Maitencillo 220 kV | STN | 220 | Atacama | Freirina | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2021-12-15 | 2021-12-29 | DE06443-21 | 2019-08-27 | Ampliación de la SE Nueva Maitencillo 220 kV, para permitir la conexión de la acometida de los dos nuevos circuitos provenientes desde la SE Punta Colorada | DE07984-19 | 2019-08-30 | Coyailén | Decreto | 373 | 2016 | OA | Ampliación S/E Nueva Maitencillo 220 kV | Interchile S.A. | 2020-09-30 | No |  |  | 587 | 2021-12-30
1452 | MR | AR Tchamma SpA | SE Pallata 220 kV | STD | 220 | Antofagasta | María Elena | 2021-01-31 | 2021-01-18 | 2022-02-20 | 2022-01-14 | 2022-02-23 | DE00867-22 | 2019-09-05 | En proyecto consiste en una subestación en 220 kV que seccionará la línea de transmisión dedicada 1x220 kV Encuentro– Spence. En esta subestación se conectará el proyecto Parque Eólico Tchamma de capacidad nominal 155,4 MW a través de la construcción de una nueva línea de transmisión en 220 kV. | OP02488-19 | 2019-10-04 | Coyailén | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 490 | 2019-08-20 | 57 | 2021-02-26
1455 | MR | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | Proyecto Larqui | STN | 66 | Biobío | Bulnes | 2020-11-30 | 2020-11-15 | 2020-11-30 | 2020-11-20 | 2020-12-14 | DE06573-20 | 2019-09-12 | El Proyecto Larqui consiste en el seccionamiento de la LT 1x66 kV Charrúa – Chillán en la nueva SE Lucero, construcción de una nueva SE denominada Larqui, y la construcción de una nueva línea 1x66 kV entre las Subestaciones Lucero y Larqui. | DE08474-19 | 2019-10-03 | María | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Proyecto Larqui | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | 2020-09-30 | No |  |  | 454 | 2020-11-30
1523 | MR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Nueva línea 2x66 kV Llollelhue - La Unión | STZ | 66 | Los Lagos | La Unión - Paillaco | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-30 | 2021-07-27 | 2021-08-30 | DE03946-21 | 2019-10-10 | El proyecto que se declara en esta carta consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión 2x66kV que conecte S/E Llollelhue con S/E La Unión. Adicionalmente el proyecto declarado considera la normalización de los paños de línea B3 y B4 en S/E La Unión, correspondiente a la llegada de la nueva línea 2x66 Llollelhue-La Unión, para habilitarlos y dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 418. La subestación La Unión, corresponde a una subestación reductora de 66/23/13,2 kV, con una configuración de barra simple en ambos niveles de tensión, cuya conexión con el sistema de subtransmisión se realiza mediante tres líneas de 66 kV, la línea 1x66 Pichirropulli–La Unión, la línea 1x66 Pilauco–La Unión y la línea 1x66 Osorno–La Unión. | DE09218-19 | 2019-12-19 | María | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nueva línea 2x66 kV Llollelhue - La Unión | Sistema de Transmision del Sur S.A. | 2020-06-30 | No | 490 | 2019-08-20 | 209 | 2021-06-30
1594 | NI | Centinela Transmisión S.A. | SE Seccionadora Centinela 220 kV y extensión línea 1x220 kV y extensión línea 1x220 kV Encuentro - El Tesoro para reubicar la conexión desde SE El Tesoro a SE Centinela 220 kV | STN | 220 | Atacama | Tocopilla | 2021-05-30 | 2021-04-29 | 2021-08-30 | 2021-08-05 | 2021-08-23 | DE04108-21 | 2019-11-20 | El proyecto consiste en la construcción de la subestación seccionadora Centinela y el seccionamiento de las líneas 1x220 kV El Tesoro- Esperanza, más el cambio de paño de líneas 1x220 kV Encuentro - El Tesoro ubicado en SE El Tesoro hacia la SE Centinela. La configuración de la subestación Centinela corresponde a interruptor y medio y tecnología AIS o Air Insulated Switchgear con capacidad de barras de al menos 1.000 MVA con 75ºC en el conductor y 35ºC temperatura ambiente. En la nueva subestación se deberán construir tres medias diagonales para recibir los paños relativos al seccionamiento de la línea existente entre El Tesoro y Esperanza y reubicación del paño de línea 1x220 kV Encuentro - El Tesoro ubicado en SE El Tesoro. Se deberán dejar espacios con terreno nivelado para al menos cinco (5) diagonales adicionales para futuros proyectos. | DE10600-19 | 2019-12-06 | Hans | Decreto | 422 | 2017 | OA | SE SECCIONADORA CENTINELA 220 KV Y EXTENSIÓN LÍNEA 1X220 KV ENCUENTRO - EL TESORO PARA REUBICAR LA CONEXIÓN DESDE SE EL TESORO A SE CENTINELA 220 KV | Centinela Transmisión S.A. | 2020-05-01 | No |  |  | 171 | 2021-05-31
1611 | MR | AR Cerro Tigre SpA | Ampliación en SE Farellón | STD | 220 | Antofagasta | Antofagasta | 2021-04-30 | 2021-02-14 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-09-30 | DE04918-21 | 2019-11-07 | El proyecto consiste en la ampliación de la subestación Farellón, propiedad de Minera Escondida Ltda., incorporando una bahía a la GIS existente, con el objetivo de conectar el futuro parque eólico Cerro Tigre. | OP03126-19 | 2019-12-04 | Felipe | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 490 | 2019-08-20 | 209 | 2021-06-30
1631 | NI | Compañía Eléctrica de la Frontera | Subestación Nueva Pillanlelbún (Llaima) | STZ | 66 | La Araucania | Lautaro | 2021-09-30 | 2021-07-24 | 2021-10-30 | 2021-08-11 | 2021-09-28 | DE04787-21 | 2020-06-15 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación denominada “Subestación Nueva Pillanlelbún” ubicada a 15 km aproximadamente, al sur de la ciudad de Lautaro, en la localidad de Pillanlelbún de la Provincia del Cautín, la cual, seccionará la Línea 1x66 KV Lautaro-Pillanlelbún de propiedad de CGE. El proyecto incluye la instalación de un nuevo equipo de trasformación de 66/23 KV, con capacidad máxima de 16 MVA, con un patio de 66 kV tipo AIS y un patio de 23 KV utilizando celdas Switchgear para la conexión paño de transformación. | DE04633-20 | 2020-07-30 | Teobaldo | Art. 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 682 | 2019-10-28 | 327 | 2021-08-31
1632 | MR | CGE S.A. | Mejoramiento red AT tramo Temuco-Padre las Casas | STZ | 66 | La Araucania | Padre las casas | 2020-01-03 | 2020-01-26 | 2022-04-30 | 2021-11-28 | 2021-12-20 | DE06233-21 | 2020-07-08 | El proyecto consiste en el aumento de capacidad de la línea AT 2x66kV desde la S/E Padre Las Casas a la S/E Temuco, de aproximadamente 9,3 km en su longitud total, utilizando un conductor de aluminio “Butte”, considerando sólo el reemplazo de conductor en tramos específicos, siendo alrededor de 4,6 km por cada circuito. Adicionalmente el proyecto incorpora todas las obras civiles y tareas necesarias para la ejecución y puesta en servicio del mismo | DE05155-20 | 2020-07-30 | Teobaldo | Art. 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 683 | 2019-10-29
1672 | MR | GPG Solar Chile SpA | Subestación seccionadora Lasana 220 kV | STD | 220 | Antofagasta | Calama | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 2020-09-30 | 2021-02-18 | 2021-02-23 | DE00848-21 | 2019-12-02 | Subestación Seccionadora Lasana que se conecta a la línea 1x220 kV Calama – Solar Jama. Esta subestación será en tecnología AIS y estará conformada por 2 paños de línea que darán continuidad a la línea Calama – Solar Jama individualizada anteriormente y permitirá la conexión del Parque Fotovoltaico San Pedro | OP03325-19 | 2019-12-30 | Felipe | [7 empty] | No |  |  | 454 | 2020-11-30
1811 | MR | Colbún Transmisión S.A. | Seccionamiento de línea de transmisión 2x220 kV La Higuera – Tinguiririca y conexión a S/E Puente Negro 220 kV (Ampliación SE Puente Negro) | STN | 220 | O'higgins | Chimbarongo | 2021-07-30 | 2021-05-02 | 2021-09-30 | 2021-09-14 | 2021-09-30 | DE04886-21 | 2020-02-17 | El proyecto consiste en la ampliación de dos diagonales (diagonal N°3 y N°4) de la SE Puente Negro, para realizar el seccionamiento de la línea 2x220 kV La Higuera - Tinguiririca. | DE01180-20 | 2020-04-03 | Hans | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 38 | 2020-01-31 | 171 | 2021-05-31
1837 | NI | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Miraje | STN | 220 | Antofagasta | María Elena | 2021-08-17 | 2021-06-11 | 2021-08-17 | 2021-06-11 | 2021-07-20 | DE03366-21 | 2020-07-30 | El proyecto consiste en la construcción de la ampliación de barras existentes en 220 kV de S/E Miraje, en la misma configuración de barras de la subestación, esto es, interruptor y medio. | DE05610-20 | 2020-09-21 | Hans | Art. 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 782 | 2019 | 209 | 2021-06-30
1843 | MR | Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A. | Ampliación en S/E Puente Alto | STZ | 110 | Metropolitana | Puente Alto | 2022-03-31 |  | 2022-04-30 | 2021-09-16 | 2021-11-16 | DE05704-21 | 2020-08-13 | El proyecto consiste en la instalación de un tercer transformador 110/12 kV, de 50 MVA, y una barra en 12 kV con espacio para cuatro alimentadores, quedando con 3 barras en 12 kV. | DE05830-20 | 2020-10-14 | Nelson | Art. 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 826 | 2019 | 441 | 2021-10-29
1844 | MR | Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A. | Ampliación en S/E Costanera | STZ | 110 | Metropolitana | Puente Alto | 2021-06-30 | 2021-06-19 | 2021-08-31 | 2021-08-20 | 2021-09-14 | DE04553-21 | 2020-08-13 | El proyecto consiste en la instalación de un tercer transformador 110/12 kV, de 50 MVA, y una barra en 12 kV con espacio para cuatro alimentadores, quedando con doble barra. | DE05831-20 | 2020-10-29 | Nelson | Art. 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 826 | 2019 | 384 | 2021-09-30
1908 | MR | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | Ampliación en S/E Illapa 220 kV | STN | 220 | Atacama | Diego de almagro | 2021-01-22 | 2021-01-29 | 2021-02-26 | 2021-02-09 | 2021-02-26 | DE00878-21 | 2020-06-16 | El proyecto consiste en la ampliación de las barras en 220 kV en la misma configuración de barras existente, configuración interruptor y medio, considerando la extensión de plataforma e instalaciones comunes del patio de 220 kV para una (1) nueva diagonal. La ampliación de la barra considera dos (2) marcos de barra, con sus cadenas de aisladores y su respectiva ferretería para la adecuada conexión del cable de barra, además de las fundaciones respectivas para el marco de barra. Se considera también el suministro del cable de barra, el montaje y conexionado de la barra proyectada con la barra existente. Igualmente, se considera la ampliación de la malla de puesta a tierra, correspondiente al nuevo tramo de barra; para su conexión a la malla de puesta a tierra existente | DE04613-20 | 2020-07-24 | Felipe | Art. 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 71 | 2020-03-04 | 57 | 2021-02-26
1916 | MR | Chilquinta Energía S.A. | Normalización barra N° 2 110 kV en SE Concón | STZ | 110 | Valparaíso | Concón | 2020-09-06 | 2020-09-13 | 2020-10-13 | 2020-09-14 | 2020-10-20 | DE05364-20 | 2020-04-07 | El proyecto consiste en la extensión de la barra N°2 110kV, normalizando a la longitud de la barra N°1 110kV de la misma subestación, y la reubicación del circuito N°2 110kV de la línea de transmisión Torquemada-Concón, conectándose al nuevo segmento de barra. | DE02691-20 | 2020-04-30 | Sebastián | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 89 | 2020-03-17
2012 | MR | Hidroeléctrica La Higuera S.A. | Conexión a S/E Tinguiririca 220 kV | STD | 220 | O'higgins | Placilla | 2021-06-30 | 2021-06-26 | 2021-09-30 | 2021-10-19 | 2021-11-12 | DE05648-21 | 2020-06-01 | El proyecto consiste en el cambio de la acometida de la línea 2x154 kV La Higuera – Tinguiririca, pasando de conectarse en los paños A5 y A6 de S/E Tinguiririca 154 kV, a los nuevos paños en 220 kV, J2-J3 y J5-J6, de la misma subestación. Contempla el desmontaje de la torre T212D y la construcción de una nueva estructura de anclaje T80A. | DE04256-20 | 2020-07-29 | Hans | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 171 | 2020-05-18 | 249 | 2021-07-30
2152 | MR | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | Ampliación SE Calama Nueva | STZ | 220 | Antofagasta | Calama | 2021-07-31 | 2021-05-26 | 2021-08-31 | 2021-07-30 | 2021-09-13 | DE04519-21 | 2020-08-03 | El proyecto consiste normalizar la conexión del transformador 220/110 kV existente para dejarlo en la misma configuración que tendrá el patio de 220 kV en el futuro, la que corresponde a un doble interruptor, utilizando equipamiento híbrido para los respectivos paños. Finalmente, deberá ampliarse el patio de 110 kV, a través de la construcción de una barra de transferencia. | DE05663-20 | 2020-09-15 | Felipe | Decreto | 418 | 2017 | OA | Ampliación en SE Calama | Compañía General de Electricidad S.A. | 2021-02-28 | Si | 320 | 2017-06-22
2476 | MR | CGE S.A. | Mejoramiento red AT tramo Padre las Casas - Loncoche | STZ | 66 | La Araucania | Padre las casas | 2021-08-31 | 2021-11-27 | 2021-08-31 | 2021-11-28 | 2021-12-20 | DE06236-21 | 2021-01-21 | Proyecto asociado al NUP 1632. El proyecto consiste en la modificación de la línea de transmisión 2x 66 KV Padre Las Casas - Loncoche, considerando el reemplazo del conductor existente de cobre 1/0 AWG por conductor de aluminio “Butte” 312.8 MCM en el tramo desde las estructuras N°243 hasta la estructura N°255 y desde la estructura N°260 hasta la estructura N°266. Además, considera la modificación de los tramos comprendidos entre las estructuras ML S/E Pitrufquén a estructura N°225 y entre las estructura N°330 a estructura N°335, modificando los dos circuitos existentes en ruta común llevándolos a estructuras tipo torre de doble circuito y reemplazando el conductor de cobre 1/0 AWG por conductor de aluminio “Butte” 312.8 MCM. | DE00369-21 | 2021-03-08 | Teobaldo | Art. 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 683 | 2019-10-29
1131 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Padre Las Casas | STZ | 66 | La Araucania | Padre las casas | 2022-02-15 | 2022-02-13 | 2022-04-30 | 2022-03-10 | 2022-05-09 | DE02196-22 | 2020-09-22 | El proyecto consiste en la construcción de un patio de 66 kV, en configuración de doble barra más barra de transferencia con la incorporación de un paño acoplador, seccionador de barras, el seccionamiento de la línea de transmisión 2x 66kV Temuco – Loncoche, la conexión de la línea de transmisión 1x 66kV Las Encinas – Padre Las Casas y del transformador existente a dicho patio. | DE06655-20 | 2020-10-22 | Angel | Decreto | 418 | 2017 | OA | Ampliación en S/E Padre Las Casas | CGE S.A. | 2022-11-30 | Si | N/A | N/A | 227 | 2022-03-31
1132 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Pitrufquén | STZ | 66 | La Araucania | Pitrufquén | 2022-03-30 | 2022-03-20 | 2022-04-30 | 2022-04-04 | 2022-04-29 | DE02065-22 | 2020-07-17 | El proyecto consiste en el seccionamiento de la línea de transmisión 2 x 66 kV Temuco – Loncoche en la actual subestación Pitrufquén, cuyo patio de 66kV deberá pasar a configuración doble barra más transferencia. Para lo anterior se contemplan nueve paños en 66 kV, los cuales se encuentran asociados a paños para el seccionamiento, acoplador, seccionador de barras y paños de transformación. Junto a lo anterior se debe considerar espacio para, a lo menos, dos paños futuros. | DE05304-20 | 2020-11-24 | Angel | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación en S/E Pitrufquén | Enel Distribución S.A. | 2019-03-31 | NO |  |  | 308 | 2021-04-27
1790 | MNR | Minera Centinela | Cambio de Transformadores de corriente paños J1 y J2 en SSEE Tesoro | STZ | 220 | Antofagasta | Sierra gorda | 2020-12-30 | 2021-01-28 | 2022-05-30 | 2021-12-30 | 2022-05-12 | DE02268-22 | 2020-02-10 | Reemplazo de los transformadores de corriente en las subestaciones El Tesoro y Esperanza, en los siguientes paños: - TTCC del paño J1 de la línea Encuentro-El Tesoro (220 kV),en SE El Tesoro. - TTCC del paño J2 correspondiente a la línea El Tesoro-Esperanza (220 kV), en SE El Tesoro. - TTCC del paño JL2 de la línea Esperanza-El Tesoro en SE Esperanza. | DE00969-20 | 2020-03-02 | Francisco
891 | MR | Enel Distribución S.A. | Ampliación en SE La Dehesa | STZ | 110 | Metropolitana | Lo barnechea | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2022-05-18 | 2022-04-22 | 2022-05-27 | DE02512-22 | 2019-04-25 | El proyecto consiste en el aumento de capacidad en la S/E La Dehesa, mediantela instalación de un nuevo transformador N°5 de 50MVA 110/12.5kV. Se construirá una posición de alta tensión (interruptor y desconectador) y, en el neutro del transformador, se colocará una resistencia limitadora de corriente. | DE03969-19 | 2019-06-07 | Javier | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE La Dehesa | Enel Distribución Chile S.A. | 2020-01-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 171 | 2021-05-31
896 | MR | CGE S.A. | Ampliación de SE Punta de Cortés | STZ | 154 | O'higgins | Rancagua | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 2022-06-30 | 2022-03-21 | 2022-05-20 | DE02402-22 | 2019-08-01 | El proyecto consiste en la ampliación de la SE Punta de Cortés, de forma de permitir el seccionamiento de la línea 2x154 kV Alto Jahuel – Tinguiririca y eliminar la actual conexión en derivación de dicha S/E. El proyecto considera la construcción de un patio de 220 kV en configuración interruptor y medio energizado en 154 kV, con tres medias diagonales para los transformadores de la SE y dos interruptores centrales | DE07164-19 | 2019-08-27 | Hans | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Aumento de capacidad en S/E Punta Cortés | CGE S.A. | 2019-03-31 | No | 320 | 2017-06-22 | 227 | 2022-03-31
1860 | MR | Enel Distribución S.A. | Aumento de capacidad en S/E Los Dominicos | STZ | 110 | Metropolitana | Las condes | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 2022-05-30 | 2022-05-03 | 2022-05-20 | DE02399-22 | 2020-10-05 | El proyecto consiste en el aumento de capacidad en SE Los Dominicos, instalando un nuevo transformador 110/12 de 50 MVA, en la actual ubicación del transformador N°2. | DE06930-20 | 2020-11-06 | Nicole | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Aumento de capacidad en S/E Los Dominicos | Enel Distribución S.A. | 2021-01-31 | NO |  |  | 308 | 2022-04-27
514 | MNR | Enel Distribución S.A. | Aumento de capacidad tramo de línea 2x110 kV Los Almendros - Tap Los Dominicos | STZ | 220 | Metropolitana | Las condes | 2019-06-15 | 2018-10-03 | 2022-03-25 | 2022-07-05 | 2022-07-14 | DE03284-22 | 2018-06-01 | El proyecto consiste en el aumneto de capacidad de la LT 2X220 kV Los Almendros- Tap Los Dominicos. | DE04450-18 | 2019-05-06 | Alfonso | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Aumento de capacidad tramo de línea 2x110 kV Los Almendros - Tap Los Dominicos | Enel Distribución S.A. | 2019-03-31 | No
1073 | NI | Casablanca Transmisora de Energía S.A. | Nueva S/E La Pólvora 220/110 kV | STZ | 220 | Valparaíso | Valparaíso | 2021-12-30 | 2021-12-06 | 2022-06-30 | 2022-05-22 | 2022-06-16 | DE02810-22 | 2020-03-10 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación La Pólvora en configuración interruptor y medio en el patio de 220 kV y en configuración doble barra más transferencia en el patio de 110 kV en torno al sector La Pólvora, en la Región de Valparaíso. Además, incluye la instalación de un nuevo banco de autotransformadores de 220/110 kV de capacidad de 150 MVA. | OP00530-20 | 2020-05-28 | Hans | Decreto | 418 | 2017 | ON | Consorcio Celeo Redes Chile-España | Nueva Subestación La Polvora 220/110 kV | 2021-10-30 | No |  |  | 587 | 2021-12-30
1120 | MR | Luzparral S.A. | Aumento de Capacidad de Transformación en SE Longaví | STZ | 66 | Ñuble | Ñiquén | 2022-05-23 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-06-10 | 2022-07-01 | DE02988-22 | 2021-03-22 | El proyecto consiste en el Reemplazo del transformador 66/13,2 kV 12,5 MVA, de la S/E Longaví, por un equipo de 30 MVA, reutilizando los paños existentes en la S/E. | DE01505-21 | 2021-03-26 | Nicole | Decreto | 418 | 2017 | OA | Aumento de capacidad de transformación S/E Longaví | Luzparral S.A. |  | NO | N/A | N/A | 410 | 2022-05-31
326 | MR | CGE S.A. | Transformador SE Mariscal | STZ | 110 | Metropolitana | La Pintana | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-03 | DE00070-19 | [12 empty] | Si | 320 | 2017-07-22
988 | MR | Colbún S.A. | Reemplazo Trafo CH Los Quilos | STD | - | Valparaíso | San Esteban | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | -
1977 | MR | Aes Gener S.A. | Refuerzo de barras 110 kV SE Tap Off La Laja | STZ | 110 | Metropolitana | San José de Maipo | 2020-12-21 | 2020-12-19 | 2021-01-21 | 2020-12-19 | 2020-12-24 | DE06808-20 | [12 empty] | NO | 247 | 2020-07-08
2107 | MR | Compañía General de Electricidad S.A. | Obras eléctricas Paño B3 SE Duqueco | STZ | 66 | Biobío | Los ángeles | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-03-25 | 2021-04-07
1095 | NI | Transelec S.A. | Nueva S/E Lastarria 220/66 kV | STN | 220 | La Araucania | Loncoche | 2022-07-30 | 2022-06-12 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | DE03667-22 | 2020-09-29 | El Proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación Lastarria 220/66kV, la cual consta de un patio de 220 kV en configuración Interruptor y medio, un patio de 66 kV en configuración doble barra más transferencia, y un autotransformador trifásico 220/66 kV. | DE06807-20 | 2020-11-16 | #REF! | Decreto | 418 | 2017 | ON | Nueva S/E Lastarria 220/66 kV | Transelec S.A. | 2021-12-30 | Si
1117 | MR | CGE S.A. | Ampliación SE Graneros | STZ | 66 | O'higgins | Graneros | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 2022-07-16 | 2022-06-24 | 2022-07-15 | DE03337-22 | 2019-12-09 | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo transformador de 66/15 kV 30 MVA, para lo cual se requiere la ampliación de la barra de 66 kV y la instalación de paños en este patio para los dos equipos de transformación, reutilizando el paño existente en la S/E y completándolo con el interruptor y equipos de medida faltantes. | DE11126-19 | 2020-01-06 | #REF! | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Ampliación SE Graneros | CGE S.A. |  | No | 320 | 2017-06-22 | 601 | 2022-07-29
1219 | NI | Sociedad Austral de Electricidad S.A. | Nueva S/E Guardiamarina 110/23–13 kV | STZ | 110 | Antofagasta | Antofagasta | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-07-31 | 2022-07-07 | 2022-08-31 | DE04120-22 | 2020-03-23 | El proyecto forma parte del Decreto 418 que fija el listado de instalaciones de transmisión zonal de ejecución obligatoria, necesarias para el abastecimiento de la demanda. Este consiste en la construcción de una nueva Subestación, en configuración doble barra más transferencia en su patio de 110 kV, conformada por cuatro paños para seccionar las líneas 1x110 kV Mejillones – Antofagasta y 1x110 kV Esmeralda – La Portada, un paño acoplador de barra, dos paños de transformación y al menos tres paños disponibles para futuras conexiones. El proyecto considera la instalación de dos transformadores de poder. Uno de ellos, el de 30 MVA, estará destinado a alimentar una barra 23 kV, en celda con configuración barra simple seccionada. El segundo transformador, de 50 MVA, estará destinado a alimentar una barra 13,8 kV en celda con configuración barra simple seccionada. | DE02319-20 | 2020-04-21 | #REF! | Decreto | 418 | 2017 | ON | Nueva S/E Guardiamarina 110/23–13 kV | Sociedad Austral de Electricidad S.A. | 2021-02-28 | No |  |  | 601 | 2022-07-29
1527 | MR | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | Ampliación en S/E Cumbre | STN | 220 | Atacama | Diego de almagro | 2022-06-30 | 2022-05-20 | 2022-08-01 | 2022-07-26 | 2022-08-12 | DE03788-22 | 2021-08-09 | El proyecto consiste en ampliar la barra de 220 kV, plataforma, malla a tierra y todas las instalaciones comunes del patio de 220kV en la Subestación Cumbre, cuya configuración es interruptor y medio, de manera de permitir la conexión de nuevos proyectos de generación en la zona, para dos nuevas diagonales. En el patio de 220 kV no se instalará ningún equipo primario, así como tampoco las estructuras ni fundaciones asociadas. En las salas de control existentes no se añadirá ningún tipo de tablero de protección, control y comunicaciones, ni tampoco ninguno de servicios auxiliares. No se afectará en ningún caso el esquema de protecciones y comunicaciones actual de la subestación. No se construirá ningún tipo de fundación para equipos de 220 kV y 500 kV, sólo las asociadas a las estructuras del marco de barra y canalizaciones. | DE04197-21 | 2021-08-13 | #REF! | Decreto | 198 | 2019 | OA | Ampliación en S/E Cumbre | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | 2023-04-30 | No | N/A | N/A | 500 | 2022-06-30
2383 | MR | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | Ampliación en S/E Lucero | STZ | 66 | Ñuble | Bulnes | 2022-07-20 | 2022-07-10 | 2022-10-31 | 2022-07-10 | 2022-07-28 | DE03577-22 | 2021-04-19 | El proyecto consiste en la ampliación de barra principal e instalaciones de 66kV de la SE Lucero, en una nueva posición, para permitir la conexión de la LT 1x66 kV Lucero – Montenegro (ex Los Canelos). | DE02044-21 | 2021-06-23 | #REF! | Art. 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 498 | 2020-12-30 | 601 | 2022-07-29
1072 | NI | Transelec S.A. | Nueva S/E Río Aconcagua 220/110 kV | STZ | 220 | Valparaíso | Llaillay | 2022-03-30 | 2022-03-21 | 2022-07-30 | 2022-05-27 | 2022-07-20 | DE03012-22 | 2020-08-05 | El Proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación Río Aconcagua 220/110 kV, la cual consta de un patio de 220 kV en configuración Interruptor y medio en aire, un patio de 110 kV en configuración doble barra más transferencia en aire, y un banco de autotransformadores de 4 unidades monofásicas. | DE05701-20 | 2020-09-07 | #REF! | Decreto | 418 | 2017 | ON | Nueva S/E Río Aconcagua 220/110 kV | Transelec S.A. | 2021-05-30 | NO |  |  | 308 | 2021-04-27
1306 | NI | Eletrans S.A. | Ampliación SE Lo Aguirre (Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre – A. Melipilla, con un circuito tendido - Etapa 1) | STN | 220 | Metropolitana | Pudahuel-Melipilla | 2022-06-30 | 2022-06-29 | 2022-08-16 | 2022-08-12 | 2022-09-08 | DE04337-22 | 2019-08-28 | El paño J9, completará la Diagonal correspondiente al banco de autotransformador 500/220 kV, 750 MVA de Subestación Lo Aguirre. Los paños J10 y J11 formarán una nueva diagonal incompleta de 220 kV en la sala GIS, para recibir a futuro, el segundo circuito de la Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Seccionadora Alto Melipilla | DE08030-19 | 2019-09-27 | #REF! | Decreto | 82 | 2012 | ON | Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – A. Melipilla, con un circuito tendido | Eletrans II S.A. | 2018-10-16 | No |  |  | 686 | 2022-08-31
1477 | NI | Eletrans S.A. | Nueva SE Seccionadora Alto Melipilla 220 kV (Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla – Rapel - Etapa 1 ) | STN | 220 | Metropolitana | Melipilla-Navidad | 2022-07-30 | 2022-07-14 | 2022-08-16 | 2022-08-12 | 2022-09-08 | DE04340-22 | 2019-08-28 | El paño J9, completará la Diagonal correspondiente al banco de autotransformador 500/220 kV, 750 MVA de Subestación Lo Aguirre. Los paños J10 y J11 formarán una nueva diagonal incompleta de 220 kV en la sala GIS, para recibir a futuro, el segundo circuito de la Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Seccionadora Alto Melipilla | DE08030-19 | 2019-09-27 | #REF! | Decreto | 82 | 2012 | ON | Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla – Rapel | Eletrans II S.A. | 2018-10-16 | Si
1493 | NI | Eletrans S.A. | Nva LT 2x220 kV Lo Aguirre - Nva SE Secc Alto Melipilla (Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre – A. Melipilla, con un circuito tendido - Etapa 2) | STN | 220 | Metropolitana | Pudahuel-Melipilla | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 2022-08-17 | 2022-08-12 | 2022-09-08 | DE04337-22 | 2019-08-28 | El paño J9, completará la Diagonal correspondiente al banco de autotransformador 500/220 kV, 750 MVA de Subestación Lo Aguirre. Los paños J10 y J11 formarán una nueva diagonal incompleta de 220 kV en la sala GIS, para recibir a futuro, el segundo circuito de la Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Seccionadora Alto Melipilla | DE08030-19 | 2019-09-27 | #REF! | Decreto | 82 | 2012 | ON | Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – A. Melipilla, con un circuito tendido | Eletrans II S.A. | 2018-10-16 | No |  |  | 686 | 2022-08-31
1494 | NI | Eletrans S.A. | Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla – Rapel (Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla – Rapel - Etapa 2) | STN | 220 | Metropolitana | Melipilla-Navidad | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 2022-08-16 | 2022-08-12 | 2022-09-08 | DE04340-22 | 2020-09-27 | El paño J9, completará la Diagonal correspondiente al banco de autotransformador 500/220 kV, 750 MVA de Subestación Lo Aguirre. Los paños J10 y J11 formarán una nueva diagonal incompleta de 220 kV en la sala GIS, para recibir a futuro, el segundo circuito de la Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Seccionadora Alto Melipilla | OP02671-19 | 2020-10-22 | #REF! | Decreto | 82 | 2012 | ON | Nueva Línea 1x220 KV A. Melipilla – Rapel | Eletrans II S.A. | 2018-10-16 | No |  |  | 227 | 2022-03-31
1861 | MR | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en S/E Bicentenario | STZ | 110 | Metropolitana | Maipú | 2022-10-31 | 2022-08-16 | 2022-11-30 | 2022-08-24 | 2022-09-14 | DE04384-22 | 2020-03-09 | El proyecto consiste en la instalación de un nuevo transformador en SE Bicentenario 110/12 kV de 50 MVA, con su posición en alta tensión | DE01704-20 | 2020-04-03 | #REF! | Decreto | 418 | 2017 | OEO | Nuevo Transformador en S/E Bicentenario | Enel Distribución S.A. | 2019-09-30 | Si
1909 | MR | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | Ampliación en S/E Cumbre | STN | 500 | Atacama | Diego de almagro | 2022-05-30 | 2022-05-23 | 2022-09-10 | 2022-08-09 | 2022-09-09 | DE04364-22 | 2021-03-10 | Aumento de capacidad de la S/E Cumbre, mediante la instalación de un segundo banco de Autotransformadores 500/220 kV, 750 MVA de capacidad máxima, con sus respectivos paños de transformación en ambos niveles de tensión. El nuevo equipo deberá compartir la unidad de reserva del banco existente. A su vez, el proyecto considera la ampliación de las barras principales e instalaciones comunes del patio de 500 kV con las mismas características de las barras existentes, para permitir la conexión del nuevo banco de Autotransformadores. En el caso del patio de 220kV, se utilizará una de las medias diagonales que quedarán disponibles de la obra “Ampliación en S/E Cumbre”, fijada en el Decreto Exento N° 198 de 2019. | DE01341-21 | 2021-03-13 | #REF! | Art. 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 71 | 2020 | 500 | 2022-06-30
1776 | MR | Anglo American Sur S.A. | Traslado lineas 66kV San Francisco- Los Bronces | STD | 66 | Metropolitana | Lo barnechea | 2020-10-31 | 2022-07-22 | 2022-08-19 | 2022-07-12 | 2022-08-24 | DE03946-22 |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | SI | 608 | 2018-08-24
Note on L66: El próximo mes se eliminará de la lista.

## Gx_En Operación
NUP | Proceso | Empresa | Nombre Proyecto | Tipo de Generación | Tipo Tecnología | Potencia Neta Total [MW] | Punto de Conexión | Región | Comuna | Fechas Estimada de PES | Fecha Real de PES | Fechas Estimada de EO | Fecha Real de EO | Fecha Emisión carta EO | N° Carta EO | Fecha | Descripción | Carta | Fecha CEM Prel | Coordinador | Declarado en Construcción | N° Resolución Exenta | Fecha Resolución | N° Resolucion (excluye o revoca) | Fecha Resolución (excluye o revoca)
26 | NI | Anpac SpA. | Dos Valles | PMG | Hidroeléctrico | 3 | SE El Paso | O'higgins | San Fernando | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2019-09-30 | 2019-09-14 | 2019-09-16 | DE05044-19 | 2017-07-19 |  |  |  | Javier
89 | NI | Geotérmica del Norte S.A. | Cerro Pabellón | convencional y no convencional | Geotérmica | 24 | Línea Crucero - El Abra | Antofagasta | Ollagüe | 2017-01-20 | 2017-01-20 | en Pruebas | 2019-05-31 | 2019-06-04 | DE02973-19 | 2017-11-14 11:09 |  |  |  | Nelson
127 | NI | AustrianSolar Chile SpA | Planta Fotovoltaica Huatacondo | convencional y no convencional | Solar | 98 | Línea Crucero - Lagunas | Tarapacá | Pozo Almonte | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | DE04883-19 | 2017-10-18 10:01 |  |  |  | María
146 | NI | María Elena Solar S.A. | Granja Solar | convencional y no convencional | Solar | 105 | SE Lagunas | Tarapacá | Pozo almonte | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-02-28 | 2020-06-30 | 2020-07-02 | DE03316-20 | 2019-06-07 | El proyecto consiste en una central Fotovoltaica que utiliza paneles solares montados sobre seguidores en un eje, para la generación de energía cuya potencia nominal será de 105 MW. La conexión de la central solar se realizará a través de una línea de 25 km aproximados en un nivel de tensión en 220 kV a la S/E Lagunas, propiedad de Transelec. | OP01556-19 | 2019-07-03 | Felipe | No | 323 | 2019-05-23 | 101 | 2020-03-30
177 | NI | Engie Energía Chile S.A. | IEM | convencional y no convencional | Térmica | 375 | SE Ten GIS | Antofagasta | Mejillones | 2018-10-29 | 2018-10-29 | en pruebas | 2019-05-16 | 2019-05-16 | DE02613-19 |  |  |  |  | Coyailén
208 | NI | TSGF SpA | Santa Isabel Etapa I Etapa I | convencional y no convencional | Solar | 70 | SE Seccionadora Línea Encuentro – Lagunas 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-09-30 | 2021-08-16 | 2021-08-19 | DE04026-21 | 2019-08-12 | El proyecto consiste en una SE elevadora con un solo transformador de alta tensión compartido para los 158,75 MW (etapa I y etapa II). Subestación Seccionadora Ana María que se conecta a la línea 2x220 kV Encuentro – Lagunas. | OP02284-19 | 2019-09-10 | Coyailén | No | 694 | 2018-10-23 | 57 | 2021-02-26
230 | NI | AR Tchamma SPA | Parque Eólico Tchamma | convencional y no convencional | Eólico | 155.4 | S/E Seccionadora Pallata 220 kV, Línea Encuentro – SGO 1x220 kV | Antofagasta | Calama | 2021-06-30 | 2021-08-22 | 2022-02-28 | 2022-02-21 | 2022-02-23 | DE00862-22 | 2020-01-20 | Parque eólico con 35 aerogeneradores que inyectará 155,4 MW. El proyecto incluye una nueva SE Elevadora 220/33 kV (S/E Tchamma) y una LT 1x220 kV de 37 km., que se conectará a la SE Seccionadora Pallata que actualmente se encuentra en proceso de interconexión con el NUP 1452. | OP00131-20 | 2020-02-26 | Coyailén | No | 674 | 2019-10-22 | 209 | 2021-06-30
231 | NI | AR Cerro Tigre SpA | Parque Eólico Cerro Tigre | convencional y no convencional | Eólico | 184.8 | S/E Farellón 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2021-06-30 | 2021-09-06 | 2022-05-30 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | DE 01101-22 | 2020-02-03 | El proyecto consiste en la subestación Tigre 220 kV secciona la línea 1x220 kV Cerro Tigre – Farellón, para la conexión del Parque FV Pampa Tigre. La subestación será de configuración barra principal y transferencia. La subestación contará con un transformador de poder de 120 MVA. | OP00243-20 | 2020-03-09 | Coyailén | Si | 64 | 2020-02-28
268 | NI | Eléctrica Digua SpA | Digua | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 20 | Línea 2x220 Kv San Fabián -Ancoa | Maule | Parral | 2020-12-30 | 2020-12-03 | 2021-04-30 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | DE02367-21 | 2019-11-12 | El proyecto consiste en una central hidroeléctrica de pasada de 19,98 MW ubicada a pie del Embalse Digua existente. La central hidroeléctrica considera dos unidades generadores con sus respectivos equipamientos e infractructura, lo cual permitirá una generación media estimada de 91 GWh/año que serán inyectadas al Sintema Eléctrico Nacional. Las obras de transmisión consideran una subestación elevadora, una línea de transmisión eléctrica de una extensión aproximada de 1,6 km en 220 kV y un paño interruptor. La interconexión al Sistema Eléctrico Nacional será mediente un Tap-Off al circuito N°1 de la línea 2x220 kVSan Fabian- Ancoa, propiedad de Sistema de Transmisión del Centro (STC). | OP03144-19 | 2020-01-08 | Nelson | No | 262 | 2019-04-24 | 498 | 2020-12-30
280 | NI | PACIFIC HYDRO | Parque Eolico Punta Sierra | convencional y no convencional | Eólico | 80 | En torno a estructura 243 del Sistema Troncal | Coquimbo | Ovalle | 2018-09-08 | 2018-08-16 | en pruebas | 2019-06-05 | 2019-06-10 | DE03147-19 | 2017-06-20 |  |  |  | Hans
286 | NI | Los Guindos Gen. SpA | Ampliación CT Los Guindos | convencional y no convencional | Térmico | 132 | SE Charrúa | Biobío |  | 2019-04-30 | 2019-05-12 | en pruebas | 2019-07-16 | 2019-07-17 | DE03905-19 | 2018-06-28 |  |  |  | Álvaro
296 | NI | Andes Mainstream Spa | Aurora | convencional y no convencional | Eólico | 126.4 | Tap off provisorio a línea 1x220kV Rahue-Puerto Montt | Los Lagos | Llanquihue | 2018-12-15 | 2018-10-31 | 2019-12-31 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | DE05880-20 | 2017-09-26 | El proyecto consiste en 43 unidades generadoras con una potencia instalada de 129 MW. | DE06730-17 | 2017-12-11 | María | No | 521 | 2017-09-22
297 | NI | Andes Mainstream Spa | Sarco | convencional y no convencional | Eólico | 168.8 | SE Maitencillo | Atacama | Freirina | 2019-03-18 | 2019-03-24 | 2020-07-30 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | DE03601-20 | 2019-09-26 | El proyecto consiste en 50 unidades generadoras con una potencia instalada de 170 MW. | DE06731-17 | 2017-12-13 | María | No | 521 | 2017-09-22
300 | NI | Wpd Negrete Spa | Parque Eólico Negrete – Etapa I | convencional y no convencional | Eólico | 36 | S/E Negrete 66 kV | Biobío | Negrete | 2021-03-30 | 2021-03-17 | 2021-06-30 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | DE02826-21 | 2019-10-30 | El proyecto consiste en 10 aerogeneradores de 3,6 MW cada uno, los cuales se conectarán a la SE Negrete de propiedad de Frontel, por medio de una red eléctrica subterránea de 23 kV de tensión, que luego será elevada a 66 kV por medio de un paño de interconexión. | OP03032-19 | 2019-12-02 | maría | No | 674 | 2019-10-23 | 89 | 2021-03-31
308 | NI | Anpac Energía | Central Palacios | convencional y no convencional | Hidroeléctrico |  |  |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2019-10-31 | 2019-11-05 | 2019-10-30 | DE05878-19 | 2017-09-15 12:40 |  |  |  | Javier
317 | NI | Parque Eólico San Gabriel | San Gabriel | convencional y no convencional | Eólico | 183 | SE Mulchén 220 kV | La Araucania | Renaico | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-10-30 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | DE01333-20 | 2018-05-10 | El proyecto consiste en un parque eólico de 183 MW. La energía generada será evacuada mediante una línea de transmisión dedicada de 220 kV. | DE03997-18 | 2018-07-20 | Nelson | No | 160 | 2018-02-23
318 | NI | Vientos de Renaico | La Flor | convencional y no convencional | Eólico | 32.4 | SE Nahuelbuta | Biobío | Los ángeles | 2019-10-30 | 2019-10-28 | 2019-12-30 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | DE03087-20 | 2019-03-29 | El proyecto consiste en un parque eólico de 9 turbinas de 3,6 MW por un total de 32,4 MW, se conecta a la línea en 2x23 kV y las obras de transformación e interconexión a la línea de 66 kV Renaico-angol en SE Nahuelbuta. | OP00679-19 | 2019-04-26 | Coyailén | No | 220 | 2018-03-20
327 | NI | Ibereólica Cabo Leones II S.A. | Cabo Leones II - Primera etapa | convencional y no convencional | Eólico | 204 | SE Maitencillo | Atacama | Freirina | 2020-09-17 | 2020-09-22 | 2020-12-31 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | DE00843-21 | 2019-09-09 | El proyecto denominado "Parque Eólico Cabo Leones II", consiste en la construcción y puesta en servicio de un parque eólico que consta de 49 aerogeneradores G145-4,2 MW con una potencia instalada máxima de 205,8 MW, que será evacuada a través de trece circuitos en 33 kV hasta los dos transformadores de potencia de 102 kVA cada uno, con una relación de transformación 33/220 kV, ubicados en la Subestación Cabo Leones II. | OP02506-19 | 2019-10-08 | María | No | 767 | 2018-11-23 | 407 | 2020-10-29
327 | NI | Ibereólica Cabo Leones II S.A. | Cabo Leones II - Segunda etapa | convencional y no convencional | Eólico | 204 | SE Maitencillo | Atacama | Freirina | 2020-09-17 | 2020-09-22 | 2020-12-31 | 2021-02-25 | 2021-03-01 | DE00901-21 | 2020-10-19 | El proyecto denominado "Parque Eólico Cabo Leones II", consiste en la construcción y puesta en servicio de un parque eólico que consta de 49 aerogeneradores G145-4,2 MW con una potencia instalada máxima de 205,8 MW, que será evacuada a través de trece circuitos en 33 kV hasta los dos transformadores de potencia de 102 kVA cada uno, con una relación de transformación 33/220 kV, ubicados en la Subestación Cabo Leones II. | DE07224-20 | 2020-11-23 | María | No | 767 | 2018-11-23 | 498 | 2020-12-30
338 | NI | Eólica La Estrella SpA | Parque Eólico La Estrella | convencional y no convencional | Eólico | 50 | Línea Queletaro - Portezuelo 110 kV | O'higgins | La estrella | 2021-02-28 | 2021-02-15 | 2021-05-31 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | DE02935-21 | 2019-12-23 | El proyecto consiste en un parque eólico para la generación de energía eléctrica con una potencia total de 50 MW, mediante la construcción de 11 aerogeneradores, compuestos cada uno por turbinas de 4,5 MW de potencia. Se considera también una S/E que permitirá elevar la tensión a 110 kV para que la energía sea evacuada por una línea eléctrica que permitirá la conexión a la línea de transmisión eléctrica existente 110 kV Quelentaro - Portezuelo | OP03538-19 | 2020-01-20 | María | No | 606 | 2019-09-23 | 89 | 2021-03-31
340 | NI | Engie Energía Chile S.A. | Parque Eólico Calama | convencional y no convencional | Eólico | 150 | El punto de conexión al ST sera través de una conexión en derivación a la linea 1x220kV Calama - Solar Jama. Esta conexión se realizara por medio de paño de 220kV ubicado contigo a la franja de servidumbre de la linea indicada. Ademas se contara con los sistemas de protecciones para dar cumplimiento a la exigencia normativa. El punto de conexión sera aproximadamente en km 15,7 de la línea desde S/E Calama. | Antofagasta | Calama | 2021-05-31 | 2021-05-14 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-15 | DE05692-21 | 2019-12-30 | El proyecto consiste en la construcción de un parque eólico de 150 MW de potencia, en la cercanía de la ciudad de Calama ubicada en la II Región de Antofagasta, cuya conexión será en derivación a la línea 1x220 kV Calama – Solar Jama a 16 km de la subestación Solar Jama 220 kV. | DE11796-19 | 2020-01-27 | Felipe | No | 717 | 2019-11-20 | 521 | 2021-11-30
369 | NI | Atacama Solar SA | Atacama Solar II | convencional y no convencional | Solar | 144 | Subestación Lagunas 220, propiedad de Transelec | Tarapacá | Pica | 2021-01-31 | 2021-01-30 | 2021-06-30 | 2021-04-29 | 2021-05-03 | DE02061-21 | 2019-11-25 | El proyecto considera la construcción de la planta solar fotovoltaica Atacama Solar II por la empresa Sonnedix (Etapa 1), mientras que la obra de construcción del Sistema de Transmisión Atacama Solar corresponderá a la empresa Transelec S.A (Etapa 2). El límite de las obras se encuentra en lado de 33 kV, en las mufas de conexión entre el conductor aéreo que viene del transformador 220/33 kV (Transelec) y el cable subterráneo que va al switchgear de 33 kV (Sonnedix). | DE10728-19 | 2019-12-18 | Felipe | No |  |  | 57 | 2021-02-26
383 | NI | Prime Energía | Pajonales | convencional y no convencional | Térmico | 100 | SE Don Hector | Atacama | Vallenar | 2020-08-30 | 2020-07-06 | 2020-11-30 | 2021-01-09 | 2021-01-11 | DE00108-21 | 2018-09-13 | El proyecto consiste en la construcción y operación de una Central de Respaldo de 100 MW que utilizará petróleo diésel 2 para su funcionamiento. | OP02796-18 | 2018-10-23 | Coyailén | No | 220 | 2018-03-21 | 286 | 2020-07-31
412 | NI | Prime Energía | Combarbalá | convencional y no convencional | Térmico | 75 | Línea 110kV Ovalle - Illapel | Coquimbo | Combarbalá | 2021-04-30 | 2021-05-04 | 2021-12-30 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | DE04612-21 | 2018-09-27 | El Proyecto consiste en la construcción y operación de una Central de Respaldo conformada por 42 generadores diésel que en conjunto entregan una potencia máxima estimada en 75 MW. La central contará con una S/E elevadora que aumentará la tensión de 23 kV a 110 kV | OP02964-18 | 2018-10-23 | Coyailén | No | 220 | 2018-03-21 | 171 | 2021-05-31
419 | NI | Prime Energía | Central Chagual (Prime los Cóndores) | convencional y no convencional | Térmico | 100 | SE Los Vilos | Coquimbo | Los vilos | 2020-11-19 | 2020-11-30 | 2021-09-30 | 2021-08-27 | 2021-08-31 | DE04285-21 | 2018-09-13 | El proyecto consiste en la construcción y operación de la central cóndores conformada por 4 casas de fuerza de 25 MW cada una. | OP02797-18 | 2018-10-23 | Coyailén | No | 160 | 2018-02-23 | 498 | 2020-12-30
458 | NI | Wpd Malleco SpA | Parque Eólico Malleco – Fase I | convencional y no convencional | Eólico | 135.1 | S/E Río Malleco 220 kV | La Araucania | Collipulli | 2020-12-31 | 2021-04-19 | 2021-10-30 | 2021-09-28 | 2021-10-13 | DE05129-21 | 2020-02-05 | Consiste en la conexión de aerogeneradores de potencia máxima de 3,45 y 3,6 MW , más un sistema de transmisión interno que contará con una línea de alta tensión de 220 kV y la subestación elevadora de 33 kV/220 kV denominada “Surco y Semilla” | OP00256-20 | 2020-03-23 | Teobaldo | No | 783 | 2019-12-18 | 171 | 2021-05-31
477 | NI | Austrian Solar Chile Seis SpA | Parque Fotovoltaico La Huella | convencional y no convencional | Solar | 87 | S/E Don Héctor 220 kV | Coquimbo | La Higuera | 2021-02-28 | 2021-03-04 | 2021-08-30 | 2021-07-22 | 2021-08-17 | DE03970-21 | 2019-12-16 | El proyecto consiste en un Parque Fotovoltaico 87 MWp, SE elevadora La Huella 220/33 kV 95 MVA cuya conexión al SI es en la diagonal 4 de SE Don Héctor 220 kV | OP03460-19 | 2020-02-06 | Hans | No | 674 | 2019-10-22 | 89 | 2021-03-31
487 | NI | AR Escondido SpA | Río Escondido | convencional y no convencional | Solar | 145 | S/E Cardones 220 kV | Atacama | Tierra amarilla | 2021-04-30 | 2021-01-14 | 2022-01-31 | 2021-12-01 | 2022-01-26 | DE00484-22 | 2020-01-23 | El proyecto consiste en un parque fotovoltaico que inyectará al sistema 145 MW de potencia e incluye la construcción de una nueva SE elevadora denominada Río Escondido de 220/33 KV | OP00167-20 | 2020-03-12 | Hans | No | 717 | 2019-11-20 | 137 | 2021-04-30
500 | NI | Hidropalmar | Mini Central Correntoso | PMG | Hidroeléctrico | 6 | SE Copihues | Los Lagos | Puyehue | 2019-06-30 | 2019-06-21 | 2019-11-30 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | DE03097-20 | 2018-09-10 | El proyecto consiste en La Mini Central Hidroeléctrica Correntoso es una central hidroeléctrica de potencia neta 6MW, ubicada en la comuna de Puyehue, Provincia de Osorno, X Región de Los Lagos, que evacua su producción a través de una línea en 110kV hasta la SE Copihue, de propiedad de STS, a través de la cual se empalma a la línea eléctrica Copihue – Aihuapi de propiedad de STS, actualmente ya construida y en operación. | OP02737-18 | 2018-12-13 | Felipe | No | 601 | 2018-08-20
501 | NI | Hidropalmar | Mini Central Palmar | PMG | Hidroeléctrico | 7 | SE Copihues | Los Lagos | Puyehue | 2019-06-30 | 2019-06-21 | 2019-11-30 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | DE03100-20 | 2018-09-10 | El proyecto consiste en la Mini Central Hidroeléctrica Palmar es una central hidroeléctrica de potencia neta 7MW, ubicada en la comuna de Puyehue, Provincia de Osorno, X Región de Los Lagos, que evacua su producción a través de una línea en 110kV hasta la SE Copihue, de propiedad de STS, a través de la cual se empalma a la línea eléctrica Copihue – Aihuapi de propiedad de STS, actualmente ya construida y en operación. | OP02736-18 | 2018-12-13 | Felipe | No | 601 | 2018-08-20
502 | NI | Cumbres S.A. | CHP Cumbres | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 14.9 | SE Mantilhue | Los Ríos |  | 2019-02-28 | 2019-03-08 | 2019-09-30 | 2019-09-28 | 2019-09-30 | DE05223-19 | 2018-03-02 |  |  |  | Álvaro
508 | PMGD | Población Solar SpA | Población Solar | PMGD | Solar | 2.95 | Alimentador Peralillo SE Marchigüe | O'higgins | Peralillo | 2018-12-30 | 2019-01-24 | en pruebas | 2019-08-30 | 2019-08-31 | DE04968-19 | 2017-06-09 08:54 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,95 MW con tecnología solar que se conecta en el alimentador Peralillo, correspondiente a la SE primaria Marchigue de 23 kV | N/A | N/A | Camila | No |  |  | 187 | 2019-02-20
509 | PMGD | Vituco SpA | Vituco 2B | PMGD | Solar | 2.95 | Alimentador Guadalao; SE Portezuelo | O'higgins | Marchigue | 2018-12-30 | 2019-01-09 | en pruebas | 2019-08-14 | 2019-08-15 | DE04674-19 | 2017-06-16 11:25 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,95 MW con tecnología solar que se conecta en el alimentador Guadalao, correspondiente a la SE primaria Portezuelo de 23 kV | N/A | N/A | Camila | No |  |  | 187 | 2019-02-20
510 | PMGD | Crucero SpA | Crucero | PMGD | Solar | 2.95 | Alimentador Molineros SE Luhueimo | O'higgins | Peralillo | 2019-02-06 | 2019-02-06 | en pruebas | 2019-08-01 | 2019-08-02 | DE04525-19 | 2017-09-15 11:16 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,95 MW con tecnología solar que se conecta en el alimentador Molineros, correspondiente a la SE primaria Lihueimo de 15 kV | N/A | N/A | Camila | No | 647 | 2018-09-21 | 227 | 2019-03-22
511 | MR | Engie Energía Chile S.A. | Cambio Punto Conexion CTM3 | convencional y no convencional |  | 296 | El nuevo punto de conexión es la S-E TEN GIS 220kV, la cual tiene una topología de interruptor y medio. | Antofagasta | Mejillones | 2018-12-08 | 2018-12-08 | en pruebas | N/A | 0 | N/A | 2017-06-20 |  |  |  | Coyailén
512 | PMGD | Doña Javiera Valledor Generación | PMGD Doña Javiera | PMGD | Biogás/Diésel | 2.9 | Alimentador San Felipe 12 kV, S/E San Felipe | Valparaíso | San Felipe | 2019-12-31 | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 2019-11-28 | 2020-01-13 | DE00147-20 |  |  | N/A | N/A | Camila
530 | PMGD | EBCO Energía S.A. | PMGD Deuco (ex Deuco II) | PMGD | Diésel | 2.9 | Alimentador Campo de Marte 13,2 kV, S/E Deuco | La Araucania | Angol | 2020-09-30 | 2020-08-18 | 2020-10-01 | 2020-08-19 | 2020-09-09 | DE04691-20 | 2020-05-25 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,9 MW con tecnología diésel que se conecta en el alimentador Campo de Marte, correspondiente a la SE primaria Deuco de 13,2 kV | N/A | N/A | Nelson | No | 226 | 2020-06-26 | 330 | 2020-08-28
546 | NI | Energía Siete SpA | Central Trincao | PMG | Diésel | 8 | SE Quellón 23kV | Los Ríos |  | 2019-01-30 | 2019-02-05 | en pruebas | 2019-05-21 | 2019-05-22 | DE02721-19 | 2018-05-14 |  |  |  | Nelson
563 | PMGD | Parque Solar Alicahue Solar SpA | Alicahue | PMGD | Solar | 3 | SE Cabildo, Alimentador Alicahue | Valparaíso | Cabildo | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2019-01-19 | 2019-01-19 | 2019-01-23 | DE00338-19 |  | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología solar que se conecta en el alimentador Alicahue, correspondiente a la SE primaria Cabildo de 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 389 | 2018-05-23 | 647 | 2018-09-21
566 | PMGD | Generadora Mimbre SpA | Mimbre | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Tinguiririca SE Colchagua | O'higgins | Chimbarongo | 2018-12-20 | 2018-12-20 | en pruebas | 2019-02-15 | 2019-02-28 | DE01160-19 |  |  | N/A | N/A | Camila
568 | PMGD | Diana Solar SpA | El Litre Solar II | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Ovejería 23 kV, S/E El Manzano | Metropolitana | Tiltil | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020-07-24 | DE03727-20 | 2019-10-15 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Ovejería, correspondiente a la SE primaria El Manzano 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 490 | 2019-08-20 | 286 | 2020-07-31
571 | PMGD | Generadora Zapallar SpA | Zapallar | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Zapallar SE Curicó | Maule | Curicó | 2018-12-28 | 2018-12-28 | en pruebas | 2019-02-15 | 2019-02-19 | DE00967-19 |  |  | N/A | N/A | Camila
575 | NI | Acciona Energía Chile SpA | Proyecto Fotovoltaico Almeyda | Convencional y no convencional | Solar | 52 | SE Cumbre | Atacama | Diego de Almagro | 2019-11-30 | 2019-12-12 | 2020-01-11 | 2020-05-05 | 2020-05-04 | DE02258-20 | 2019-03-11 | El proyecto consiste en el desarrollo de un proyecto fotovoltaico denominado Almeyda, el proyecto tendrá una potencia nominal de 52,4MW y requerirá la construcción de una SE elevadora 33/220kV, con una (1) posición de transformador 33/220kV, una posición combinada de transformador y salida de línea de 220kV, la cual se conectará con la S/E Cumbre, a través de una línea de transmisión de 220kV de simple circuito, con una extensión de 15,0km aproximadamente. Este proyecto se emplazará en la III Región de Atacama, aproximadamente a 22km al norte de la ciudad de Diego de Almagro. | DE02264-19 | 2019-04-04 | Nelson | No | 187 | 2019-02-20
579 | PMGD | Empresa Eléctrica Lagunitas SpA | Generadora Lagunitas | PMGD | Diésel | 2.5 | Alimentador Tepual 23 kV, S/E Melipulli | Los Lagos | Puerto Varas | 2022-05-04 | 2022-05-09 | 2022-05-04 | 2022-05-09 | 2022-06-10 | DE02711-22 | 2021-09-28 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,5 MW con tecnología diésel que se conecta en el Alimentador Tepual 23 kV, S/E Melipulli | N/A | N/A | Pablo | No | 89 | 2021-03-31 | 227 | 2022-03-31
580 | PMGD | Victoria Solar SpA | Victoria (San Juan Solar 1) | PMGD | Solar | 9 | SE primaria Calama de 23 kV | Antofagasta | Calama | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-07-31 | DE03902-20 | 2020-01-16 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Florida, correspondiente a la SE primaria Calama de 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 38 | 2020-01-31 | 286 | 2020-07-31
583 | PMGD | Verano Capital Holding SpA | Darlin Solar I | PMGD | Solar | 9 | SE primaria Isla de Maipo de 12 kV | Metropolitana | Isla de Maipo | 2020-03-30 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 2020-03-28 | 2020-04-08 | DE01716-20 | 2019-12-11 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Trebulco, correspondiente a la SE primaria Isla de Maipo de 12 kV | N/A | N/A | Camila | Si | 323 | 2020-05-23
584 | PMGD | Joaquín Solar SpA | Chalinga Solar | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Chalinga SE Salamanca | Coquimbo | Salamanca | 2019-03-31 | 2019-06-06 | en pruebas | 2019-07-19 | 2019-07-30 | DE04147-19 |  |  | N/A | N/A | Camila
592 | PMGD | Empresa Eléctrica El Arrebol SpA | El Arrebol | PMGD | Eólico | 9 | Alimentador A125 La Fortuna, S/E Lebu, 23 kV | Biobío | lebu | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 2019-09-30 | 2020-06-24 | 2020-07-10 | DE03528-20 |  | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9 MW con tecnología eolica que se conecta en el alimentador La fortuna, correspondiente a la SE primaria Lebu de 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 601 | 2018-08-20
597 | PMGD | Imelsa Energía SpA | Almendrado | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Chonchi Notuco. Cabecera en SE Chonchi | Los Lagos | Chonchi | 2018-09-30 | 2018-10-19 | 2018-09-30 | 2019-06-11 | 2019-07-18 | DE03867-19 | 2017-06-28 |  | N/A | N/A | Camila
599 | PMGD | Central Eléctrica El Mañio | Central de Respaldo Ciruelillo | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Chacao 23 kV, SE Ancud | Los Lagos | Ancud | 2019-11-20 | 2019-11-14 | 2019-11-20 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | DE06345-19 | 2018-10-13 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología diésel que se conecta en el alimentador Chacao, correspondiente a la SE primaria Ancud de 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 262 | 2019-04-24 | 783 | 2019-12-18
621 | PMGD | GR Alerce SpA | PMGD Lemu | PMGD | Solar | 5 | Alimentador Vaquería 23 kV, S/E San Javier | Maule | San javier | 2020-06-30 | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 2020-05-01 | 2020-05-29 | DE02772-20 | 2019-09-26 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 5 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Vaquería, correspondiente a la SE primaria San Javier 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 606 | 2019-09-23 | 171 | 2020-05-18
641 | PMGD | GR Tamarugo SpA | Rinconada | PMGD | Solar | 8 | Alimentador Las Nieves, SE Rengo 15 kV | O'higgins | Rengo | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-24 | DE00330-20 | 2019-09-16 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 8 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Las Nieves, correspondiente a la SE primaria Rengo 15 kV | N/A | N/A | Camila | Si | 262 | 2019-04-24
653 | PMGD | Apolo del Norte SpA | Malaquita Solar 2 | PMGD | Solar | 9 |  | Atacama | Tierra Amarilla | 2018-10-25 | 2018-10-19 | en pruebas | 2019-06-11 | 2019-03-13 | DE01402-19 | 2017-06-28 |  | N/A | N/A | Camila
654 | PMGD | Nuovosol SpA | Cachiyuyo Solar 2 | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Hornitos, S/E Los Loros, 23 kV | Atacama | Tierra Amarilla | 2018-11-23 | 2018-11-23 | en pruebas | 2019-03-13 | 2019-03-13 | DE01399-19 |  |  | N/A | N/A | Camila
662 | PMGD | Loa Solar SpA | Encon Solar I | PMGD | Solar | 8.64 |  | Valparaíso | San Felipe | 2018-11-23 | 2018-11-23 | en pruebas | 2019-02-15 | 2019-04-25 | DE02299-19 |  |  | N/A | N/A | Camila
671 | PMGD | PFV El Chucao SpA | Planta FV El Chucao | PMGD | Solar | 2.7 | Alimentador Paso Hondo 13,2 kV, S/E Paso Hondo | Maule | Retiro | 2020-08-30 | 2020-03-12 | 2020-08-30 | 2020-09-12 | 2020-09-25 | DE04994-20 | 2020-01-13 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Paso Hondo, correspondiente a la SE primaria Paso hondo 13,2 kV | N/A | N/A | Camila | No | 783 | 2019-12-18 | 171 | 2020-05-18
672 | PMGD | PFV Las Lechuzas SpA | PFV Las Lechuzas | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Palomar SE San Felipe | Ñuble | San Carlos | 2018-07-20 | 2018-07-20 | en pruebas | 2019-04-23 | 2019-09-24 | DE05112-19 |  |  | N/A | N/A | Camila
673 | PMGD | PFV Las Codornices SpA | Las Codornices | PMGD | Solar | 3 | Alimentador San Nicolas, SE Chocarcas | Ñuble | San Carlos | 2019-06-30 | 2019-08-12 | 2019-09-15 | 2019-09-06 | 2019-08-02 | DE04215-19 | 2017-08-29 08:46 |  | N/A | N/A | Camila
674 | PMGD | PFV Las Perdices SpA | Las Perdices | PMGD | Solar | 3 | Alimentador San Carlos SE San Carlos | Maule | Talca | 2019-03-31 | 2019-04-22 | en pruebas | 2019-07-19 | 2019-08-29 | DE04688-19 | 2018-06-11 |  | N/A | N/A | Camila
681 | PMGD | Fotovoltaica Ariztía SpA | Ariztía | PMGD | Solar | 2.7 | Alimentador Aeródromo SE Panguilemo | Valparaíso | La Ligua | 2019-02-28 | 2019-07-19 | en pruebas | 2019-08-21 | 2019-08-29 | DE04691-19 | 2017-09-15 13:37 |  | N/A | N/A | Camila
685 | PMGD | Generadora Chorrillos SpA | Chorrillos | PMGD | Diésel | 3 | SE Lo Boza, Alimentador Chorrillo | Los Ríos | Lampa | 2018-11-30 | 2018-10-23 | 2019-11-30 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | DE06246-19 | 2017-06-21 12:11 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología diésel que se conecta en el alimentador Chorrillos, correspondiente a la SE primaria Lampa de 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 449 | 2018-06-22 | 812 | 2018-12-21
686 | PMGD | GR Belloto SpA | Doñihue | PMGD | Solar | 7.5 | SE Quinquimo; Alimentador Longotoma | O'higgins | Coinco | 2018-12-30 | 2018-12-20 | en pruebas | 2019-08-20 | 2019-09-10 | DE04961-19 | 2017-08-01 |  | N/A | N/A | Camila
692 | PMGD | Laurel SpA | El Laurel | PMGD | Solar | 7.5 | Alimentador Doñihue SE Lo Miranda | Metropolitana | El Monte | 2019-06-30 | 2019-07-18 | en pruebas | 2019-08-27 | 2019-06-04 | DE03019-19 | 2019-07-26 |  | N/A | N/A | Camila
696 | PMGD | PMGD Mauco SpA | Marín | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Los Libertadores SE El Paico | Valparaíso | San Felipe | 2018-11-30 | 2018-12-06 | en pruebas | 2019-05-29 | 2019-02-28 | DE01166-19 | 2017-06-12 15:48 |  | N/A | N/A | Camila
698 | PMGD | Acotango de Verano SpA | Norte Chico I | PMGD | Solar | 1.95 | Se conecta a la red de distribución de Chilquinta, alimentador Bucalemu.Estructura PR 12733342 | Coquimbo | Los Vilos | 2018-07-15 | 2019-01-17 | en pruebas | 2019-02-27 | 2019-07-08 | DE03747-19 |  |  | N/A | N/A | Camila
702 | PMGD | PMGD Pepa SpA | Pepa Solar (Pepa Solar I) | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Miraflores 12 kV | Metropolitana | Isla de Maipo | 2020-07-30 | 2020-08-11 | 2020-07-30 | 2020-08-12 | 2020-09-09 | DE04688-20 | 2019-12-16 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Miraflores, correspondiente a la SE primaria Isla Maipo de 12 kV | N/A | N/A | Camila | No | 262 | 2019-04-24 | 330 | 2020-08-28
706 | PMGD | Sinergia Solar SpA | Valle Solar Este 2 | PMGD | Solar | 9 | SE San Felipe, Alimentador Bucalemu | Atacama | Copiapó | 2019-02-28 | 2019-01-17 | 2018-02-28 | 2019-02-27 | 2019-02-20 | DE00973-19 |  |  | N/A | N/A | Camila
707 | PMGD | Solar Brothers SpA | Valle Solar Oeste 2 | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Quilimarí SE Quereo | Atacama | Copiapó | 2019-03-31 | 2019-06-03 | 2019-03-31 | 2019-06-29 | 2019-02-20 | DE00970-19 | 2017-08-11 |  | N/A | N/A | Camila
711 | PMGD | Moncuri Energy SpA | Proyecto Berilo (Konda) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Bucalemu 12 kV, S/E San Felipe | Valparaíso | San felipe | 2020-01-29 | 2020-01-03 | 2020-01-30 | 2020-01-04 | 2020-01-27 | DE00356-20 | 2019-08-27 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Bucalemu, correspondiente a la SE primaria San Felipe 12 kV | N/A | N/A | Camila | Si | 490 | 2019-08-20
715 | PMGD | Pilpilén SpA | Pilpilén | PMGD | Solar | 2.7 | Alimentador Litueche 13,2 kV, S/E Quelentaro | O'higgins | Litueche | 2019-11-30 | 2019-12-02 | 2019-11-30 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | DE06665-19 | 2019-08-23 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,75 MW con tecnología solar que se conecta en el alimentador Litueche, correspondiente a la SE primaria Quelentaro de 13,2 kV | N/A | N/A | Camila | No | 490 | 2019-08-20 | 783 | 2019-12-18
716 | PMGD | Ángela Solar SpA | Canesa Solar I | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Bodega , SE Hernán Fuentes | Coquimbo | Illapel | 2018-09-11 | 2018-09-11 | en pruebas | 2019-02-13 | 2019-08-21 | DE04528-19 |  |  | N/A | N/A | Camila
720 | PMGD | Parsosy Illapel 5 SpA | Illapel 5x | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Piedra Colgada, SE Hernán Fuentes | Coquimbo | Illapel | 2018-09-11 | 2018-09-11 | en pruebas | 2019-02-13 | 2019-07-30 | DE04151-19 |  |  | N/A | N/A | Camila
728 | NI | Innovación energía S.A | TenoGas50 | convencional y no convencional | Térmico | 93 | Línea 66 kV Aguas Negras-Teno | Maule | Teno | 2019-08-15 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | DE00710-20 | 2018-07-04 | El proyecto consiste en la central térmica que utiliza GPL/GNL de 43/50 MW neto (25 motores). | OP01928-18 | 2018-08-20 | Coyailén | No | 449 | 2018-06-22
732 | PMGD | GR Palma SpA | PMGD Rauquén | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Sarmiento 13,3 kV, SE Rauquén | Maule | Romeral | 2020-01-29 | 2020-01-31 | 2020-01-30 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | DE00985-20 | 2019-11-18 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Sarmiento, correspondiente a la SE Rauquén 13,2 kV | N/A | N/A | Camila | No | 439 | 2019-07-22 | 64 | 2020-02-28
734 | PMGD | GR Ciprés SpA (PMGD FV San Vicente) | GR Peumo (PMGD FV San Vicente) | PMGD | Solar | 8 | Alimentador Peumo 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | O'higgins |  | 2021-09-30 | 2021-08-28 | 2021-09-30 | 2021-09-29 | 2021-12-09 | DE06092-21 | 2021-04-19 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 8,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Peumo 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | N/A | N/A | Camila | No | 171 | 2021-05-31 | 384 | 2021-09-30
738 | PMGD | Electrica Nueva Energia S.A. | Cogeneración Lomas Coloradas | PMGD | Biomasa | 3 |  | Biobío | Coronel | 2019-10-03 | 2017-10-03 | en pruebas | 2021-09-17 | 2021-09-28 | DE04759-21 |  |  | N/A | N/A |  | No
739 | PMGD | LUCE SOLAR SpA | Luce Sola (Ex - La Manga) | PMGD | Solar | 2.9 | Alimentador Navidad, SE La Manga | Metropolitana | San pedro | 2019-06-30 | 2019-07-26 | en pruebas | 2019-11-07 | 2019-11-08 | DE06200-19 | 2019-09-16 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,9 MW con tecnología solar que se conecta en el alimentador Navidad, correspondiente a la SE primaria La manga de 13,2 kV | N/A | N/A | Camila | No | 262 | 2019-04-24 | 490 | 2019-08-20
741 | PMGD | Paine Energy SpA | Paine (Parque FV San Juan 2) | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Florida 23 kV, S/E Calama | Antofagasta |  | 2021-01-31 | 2021-01-29 | 2021-01-31 | 2021-06-25 | 2021-07-27 | DE03427-21 | 2020-10-19 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Florida 23 kV, S/E Calama | N/A | N/A | Camila | No | 64 | 2020-02-28 | 57 | 2021-02-26
750 | PMGD | GR Raulí SpA | Raulí (PFV Molina) | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Casablanca 15 kV, S/E Molina | Maule | Molina | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2021-01-19 | DE00210-21 | 2020-06-02 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Casablanca, correspondiente a la SE Molina 15 kV | N/A | N/A | Camila | No | 286 | 2020-07-31 | 34 | 2021-01-29
761 | PMGD | Fotovolt Energía Ltda | Fotovolt Solar I | PMGD | Solar | 1.3 | Alimentador Los Cristales SE Illapel | Metropolitana | Paine | 2019-02-28 | 2019-07-22 | en pruebas | 2019-08-13 | 2019-04-26 | DE02296-19 | 2017-06-23 |  | N/A | N/A | Camila
762 | PMGD | Solar Uno SpA | La Blanquina | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Plan de Hornos SE Illapel | O'higgins | Codegua | 2019-02-28 | 2019-05-24 | en pruebas | 2019-07-20 | 2019-02-20 | DE00976-19 | 2017-11-08 16:56 |  | N/A | N/A | Camila
763 | PMGD | Eléctrica Altos de Til Til SpA | Altos de Til Til | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Cervera SE Fátima | Metropolitana | Til Til | 2018-10-09 | 2018-10-09 | en pruebas | 2019-04-23 | 2019-06-24 | DE03440-19 |  |  | N/A | N/A | Camila
766 | PMGD | GR Meli SpA | PMGD La Estancia | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Cantillana 23 kV, SE Alhué | Metropolitana | Alhué | 2020-01-31 | 2020-02-13 | 2020-01-31 | 2020-02-14 | 2020-02-28 | DE00988-20 | 2019-09-27 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Cantillana, correspondiente a la SE primaria Alhué 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 439 | 2019-07-22 | 64 | 2020-02-28
772 | PMGD | MGM Innova Capital Chile SpA | PV UTFSM Valparaíso Valdés | PMGD | Solar | 0.1 | Alimentador Placeres SE Placeres | Valparaíso | Valparaíso | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-14 | DE01808-20 | 2019-11-25 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 0,215 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador placeres, correspondiente a la SE primaria placeres de 12 kV | N/A | N/A | Camila | No | 262 | 2019-04-24 | 139 | 2020-04-29
774 | PMGD | MGM Innova Capital Chile SpA | PV UTFSM Viña del Mar | PMGD | Solar | 0.5 | Alimentador Villa Dulce SE Miraflores | Valparaíso | Viña del mar | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-14 | DE01811-20 | 2019-11-25 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 0,5 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Villa Dulce, correspondiente a la SE primaria Miraflores de 12 kV | N/A | N/A | Camila | No | 262 | 2019-04-24 | 139 | 2020-04-29
795 | PMGD | Solar TI Once SpA | Proyecto Citrino | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador Valparaíso 12 kV, S/E Santa Marta | Metropolitana | Padre Hurtado | 2019-11-30 | 2019-12-02 | 2019-11-30 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | DE06660-19 | 2019-08-23 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,8 MW con tecnología solar que se conecta en el alimentador Las Brisas, correspondiente a la SE primaria Padre Hurtado de 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 377 | 2019-06-30 | 783 | 2019-12-18
796 | PMGD | Eclipse Solar SpA | Planta Fotovoltaica Eclipse | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Super Pollo 23 kV, S/E Las Arañas | Metropolitana | San pedro | 2019-12-31 | 2019-10-08 | 2019-12-31 | 2020-01-10 | 2020-02-14 | DE00668-20 | 2019-11-11 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Súper pollo, correspondiente a la SE primaria Las Arañas 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 674 | 2019-10-22
797 | PMGD | RLA Solar SpA | RLA Solar | PMGD | Solar | 2.7 | Alimentador La Compañía SE Graneros | Metropolitana | San Pedro | 2019-01-31 | 2018-12-21 | en pruebas | 2019-02-15 | 2019-10-15 | DE05591-19 |  |  | N/A | N/A | Camila
798 | PMGD | RCL Solar SpA | Las Cabras (Adele 1) | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador El Carmen 15 kV, S/E Las Cabras | O'higgins | Peumo | 2021-04-30 | 2021-06-11 | 2021-01-01 | 2021-06-12 | 2021-07-09 | DE03189-21 | 2020-06-03 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,8 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Alimentador El Carmen 15 kV, S/E Las Cabras | N/A | N/A | Camila | No | 330 | 2020-08-28 | 209 | 2021-06-30
802 | PMGD | Espinos S.A. | Los Sauces | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Polpaico SE Punta Peuco | La Araucania | Los Sauces | 2019-01-30 | 2019-03-15 | en pruebas | 2019-06-24 | 2019-07-01 | DE03613-19 | 2017-08-08 10:00 |  | N/A | N/A | Camila
803 | PMGD | Parque Solar SpA | Punta Baja Solar | PMGD | Solar | 2 | Alimentador Super Pollo, Subestación primaria las Arañas | Coquimbo | La Higuera | 2019-04-30 | 2019-06-21 | 2019-09-30 | 2019-09-14 | 2019-01-23 | DE00332-19 | 2019-06-27 |  | N/A | N/A | Camila
808 | PMGD | Sol de Septiembre SpA | PMGD Sol de Septiembre | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Aguas Claras 23 kV, S/E Lo Boza | Metropolitana | Lampa | 2020-08-30 | 2020-06-26 | 2020-08-31 | 2020-07-10 | 2020-07-24 | DE03774-20 | 2020-03-11 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Aguas Claras, correspondiente a la SE primaria Lo Bosa de 23 kV | N/A | N/A | Nelson | No | 64 | 2020-02-28 | 286 | 2020-07-31
810 | PMGD | GR Chaquihue SpA | GR Santa Rosa | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Los Sauces SE Los Sauces | Metropolitana | San Pedro | 2019-03-31 | 2019-04-22 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-04-16 | DE02079-19 |  |  | N/A | N/A | Camila
811 | PMGD | Alto Cautín SpA | Aromos | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Los Sauces - Lumaco 23 kV, S/E Los Sauces | La Araucania | Los sauces | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-07-09 | DE03491-20 | 2020-01-29 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología diésel que se conecta en el alimentador Lumaco, correspondiente a la SE primaria Los sauces 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 38 | 2020-01-31 | 171 | 2020-05-18
811 | PMGD | Miscanti de Verano SpA | Aromo del Verano^{2} | PMGD | Solar | 3 | Alimentador El Milagro 15 kV, S/E Lo Miranda | O'higgins |  | 2022-07-30 |  | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2020-07-08 | DE03491-20
812 | PMGD | Marchihue VII SpA | Marchihue VII | PMGD | Solar | 2.95 | Alimentador La Higuera SE Incahuasi | O'higgins | Marchigue | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-08-29 | DE04677-19 |  |  | N/A | N/A | Camila
841 | NI | Parque Eólico El Maiten SpA | Parque Eólico El Maitén | PMG | Eólico | 9 | Línea 66kV Charrúa-Laja | Biobío | Laja | 2019-10-31 | 2019-10-18 | 2020-06-30 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | DE03283-20 | 2019-09-14 | El proyecto consiste en tres unidades generadoras con una potencia instalada de 9 MW. | DE07268-18 | 2019-02-18 | Hans | No | 601 | 2018-08-20
849 | NI | AustrianSolar Chile Uno SpA | Sol de Los Andes | convencional y no convencional | Solar | 89.4 | S/E Seccionadora Sol de Los Andes, Línea 2x110 kV Diego de Almagro –Llanta C1 | Atacama | Diego de Almagro | 2021-11-16 | 2021-11-26 | 2022-02-28 | 2022-01-31 | 2022-02-09 | DE00651-22 | 2020-06-30 | El proyecto consiste en la construcción y operación de un parque fotovoltaico para la generación de energía eléctrica con una potencia total de 104,3 MWp, mediante la implantación de 239.070 módulos de 435wp cada uno. Se considera también una subestación eléctrica elevadora que permitirá elevar la tensión de 33 kV a 110 kV para que la energía sea transmitida por una línea eléctrica de aproximadamente 1,9 km hasta la subestación que seccionará el circuito 1 de la línea dedicada Diego de Almagro-Llanta. | OP01333-20 | 2020-09-09 | Javier | No | 171 | 2020-05-18 | 587 | 2021-12-30
859 | PMGD | La Chimba Bis SpA | La Chimba Bis | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador Hospital 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2020-05-30 | 2020-05-07 | 2020-05-31 | 2020-05-15 | 2020-06-11 | DE02956-20 | 2020-02-04 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,78 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Hospital, correspondiente a la SE primaria Ovalle 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 38 | 2020-01-31 | 171 | 2020-05-18
867 | PMGD | Fotovoltaica Jaururo SpA | Jaururo Solar | PMGD | Solar | 2.73 | Alimentador El Membrillo SE Santa Rosa | Valparaíso | La Ligua | 2019-01-30 | 2019-02-28 | en pruebas | 2019-04-12 | 2019-09-10 | DE04955-19 |  |  | N/A | N/A | Camila
868 | PMGD | Fotovoltaica San Isidro SpA | San Isidro | PMGD | Solar | 2.73 | Alimentador Peralillo 13,2 KV, SE Marchihue | O'higgins | Requínoa | 2019-04-01 | 2019-05-28 | en pruebas | 2019-08-14 | 2019-10-30 | DE05845-19 | 2019-07-25 |  | N/A | N/A | Camila
870 | PMGD | PMGD Solar Los Perales I SpA | Los Perales I Etapa I | PMGD | Solar | 2 | Alimentador Marga Marga SE Quillota | Valparaíso | Quilpué | 2019-01-30 | 2019-04-03 | 2019-09-30 | 2020-07-30 | 2020-10-14 | DE05336-20 | 2018-10-11 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Marga marga, correspondiente a la SE primaria Quilpué 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 767 | 2018-11-23
870 | PMGD | PMGD Solar Los Perales I SpA | Los Perales I Etapa II | PMGD | Solar | 1 | Alimentador Marga Marga SE Quillota | Valparaíso | Quilpué | 2020-06-30 | 2020-07-29 | 2020-06-30 | 2020-07-30 | 2020-10-14 | DE05336-20 | 2018-10-11 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Marga marga, correspondiente a la SE primaria Quilpué 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 767 | 2018-11-23 | 330 | 2020-08-28
916 | NI | Alto Maipo SpA | Alfalfal II (Etapa 1: unidad 2) | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 264 | S/E Los Almendros 220 kV | Metropolitana | San josé de maipo | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | DE 01461-22
916 | NI | Alto Maipo SpA | Alfalfal II (Etapa N°2) | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 264 | SE Los Almendros 220 kV | Metropolitana | San josé de maipo | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | DE01774-22 | 2019-04-23 | El proyecto consiste en la generación de energía electrica, mediante la construcción de dos centrales de pasada, denominadas alfalfal II y las lajas, con una potencia instalada de 531 MW. | OP00948-19 | 2019-06-04 | Coyailén | No | 227 | 2019-03-22 | 64 | 2022-01-31
917 | NI | Alto Maipo SpA | Las Lajas | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 267 | S/E Florida 110 kV | Metropolitana | San josé de maipo | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-06-07 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | DE 01465-22
919 | PMGD | GR Pilo SpA | PMGD FV Nahuén | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Pabellón 13,2 kV, S/E Chocalán | Metropolitana | Melipilla | 2021-04-30 | 2021-04-14 | 2021-04-30 | 2021-04-15 | 2021-05-27 | DE02453-21 | 2020-04-06 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Pabellón correspondiente a la SE Chocalán de 13,2 kV | N/A | N/A | Camila | No | 372 | 2020-09-28 | 171 | 2021-05-31
924 | PMGD | Genersur SpA | PRP Las Quemas | PMGD | Diésel | 9 | Alimentador César Ercilla 23 kV, S/E Osorno | Los Lagos | Osorno | 2021-05-30 | 2021-06-04 | 2021-05-30 | 2021-06-05 | 2021-06-30 | DE03015-21 | 2021-02-11 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9,0 MW con tecnología diésel que se conecta en el Alimentador César Ercilla 23 kV, S/E Osorno | N/A | N/A | Nelson | No | 34 | 2021-01-29 | 209 | 2021-06-30
927 | NI | Hidromocho S.A. | Hidromocho | Convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 15 | SE Mocho | Los Ríos | Río bueno | 2020-06-15 | 2020-05-27 | 2020-10-27 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | DE00113-21 | 2019-04-10 | El proyecto consiste en una Mini Central Hidroeléctrica Mocho es una central hidroeléctrica de potencia neta 15MW que usa una turbina Pelton, ubicada en la comuna de Rio Bueno, Provincia de Ranco, XIV Región de Los Ríos, que se conecta mediante línea de 200 metros a la barra en 23kV de la SE Mocho, de propiedad de Torino Spa, actualmente ya construida y en operación | OP00788-19 | 2019-05-09 | Felipe | No | 187 | 2019-02-20 | 226 | 2020-06-26
928 | NI | Parque Eólico Quillagua SpA | Parque Solar Fotovoltaico Nuevo Quillagua | convencional y no convencional | Solar | 100 | Tap Off Quillagua 220 kV | Tarapacá | María Elena | 2020-12-15 | 2020-12-07 | 2021-05-31 | 2021-04-21 | 2021-04-26 | DE01883-21 | 2019-10-09 | El proyecto consiste en la generación fotovoltaica de 100 MW, conectándose a la SE Tap Off PEQ para ser evacuada al segundo circuito de la línea de 220 Kv | DE09177-19 | 2019-11-06 | Felipe | No | 606 | 2019-09-23 | 498 | 2020-12-30
930 | NI | Andes Solar SpA | Andes Solar IIA (Primera Etapa) | convencional y no convencional | Solar | 80 | SE Andes, 23 Kv | Antofagasta | Antofagasta | 2020-05-30 | 2020-04-18 | 2020-10-30 | 2020-08-13 | 2020-08-17 | DE04175-20 | 2019-07-19 | El proyecto consiste en un parque fotovoltaico de 70,3 MW, el cual se conectará al terciario del Transformador ATR 3 en 23kV en la S/E Andes. El proyecto también incluye una nueva posición de maniobra de 23kV y la conexión del parque en 23kV. | DE06799-19 | 2019-08-20 | Coyailén | No | 323 | 2019-05-23 | 171 | 2020-05-18
930 | NI | Andes Solar SpA | Andes Solar IIA (Segunda Etapa) | convencional y no convencional | Solar | 9.7 | S/E Andes 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2020-10-30 | 2020-10-06 | 2021-10-30 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | DE04883-21 | 2020-07-19 | El proyecto consiste en un parque fotovoltaico de 9,7 MW, el cual se conectará al terciario del Transformador ATR 3 en 23kV en la S/E Andes. El proyecto también incluye una nueva posición de maniobra de 23kV y la conexión del parque en 23kV. | DE06799-19 | 2020-09-22 | Coyailén | No | 226 | 2020-06-26 | 407 | 2020-10-29
933 | PMGD | El Queule SpA | El Queule | PMGD | Solar | 7 | Alimentador Placilla SE Quínquimo | O'higgins | Las Cabras | 2019-04-30 | 2019-08-04 | en pruebas | 2019-08-15 | 2019-01-23 | DE00335-19 | 2017-10-10 |  | N/A | N/A | Camila
940 | PMGD | Fotovoltaica El Manzanar SpA | Queltehue Solar | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Panquehue 15 kV, S/E Rengo | O'higgins | Rengo | 2020-04-30 | 2020-04-29 | 2020-05-30 | 2020-04-30 | 2020-06-04 | DE02739-20 | 2019-11-28 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Panquehue, correspondiente a la SE primaria Rengo de 15 kV | N/A | N/A | Nelson | No | 38 | 2020-01-31 | 226 | 2020-06-26
944 | PMGD | Solar TI Cuatro SpA | Pirque | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador San Isidro SE Chumaquito | Metropolitana | Pirque | 2019-03-31 | 2019-10-03 | 2019-03-31 | 2019-10-12 | 2019-04-16 | DE02076-19 | 2017-10-02 09:01 |  | N/A | N/A | Camila
947 | PMGD | PMGD Puente SpA | PMGD Puente Solar (Santa Luisa Solar I) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Emos – Santa Marta 23 kV, S/E Santa Marta | Metropolitana | Padre hurtado | 2020-10-02 | 2020-10-23 | 2020-10-03 | 2020-10-24 | 2020-11-18 | DE05955-20 | 2020-03-17 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Emos, correspondiente a la SE primaria Santa María de 23 kV | N/A | N/A | Nelson | No | 64 | 2020-02-28 | 407 | 2020-10-29
950 | PMGD | Parque Solar Villa Seca SpA | Parque Solar Villa Seca | PMGD | Solar | 2.52 | SE El Manzano, Alimentador El Estero | Maule | Retiro | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 2019-01-19 | 2019-01-19 | 2019-10-30 | DE05804-19 |  |  | N/A | N/A | Camila
958 | PMGD | Impulso Solar Las Lloysas SpA | Santa Clara | PMGD | Solar | 2.75 | Alimentador San Vicente SE Pirque | Coquimbo | Ovalle | 2018-12-30 | 2019-02-26 | en pruebas | 2019-04-11 | 2019-06-11 | DE03216-19 |  |  | N/A | N/A | Camila
963 | PMGD | Luna Energy SpA | Luna | PMGD | Solar | 2.7 | Alimentador Longaví 13,2 kV, S/E Longaví | O'higgins | Las Cabras | 2019-07-30 | 2019-08-30 | 2019-07-30 | 2019-09-17 | 2019-06-20 | DE03377-19 | 2018-11-29 |  | N/A | N/A | Camila
968 | PMGD | Solar Uno SpA | PMGD FV Libertadores (Chacabuco) | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Chacabuco 23 kV, S/E San Rafael | Valparaíso | Rinconada | 2020-01-31 | 2020-02-25 | 2020-01-31 | 2020-04-25 | 2020-07-31 | DE02459-20 |  | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Chacabuco, correspondiente a la SE primaria San Rafael de 23 kV | N/A | N/A | camila | No |  |  | 101 | 2020-03-30
969 | PMGD | Fotovoltaica Alfa SpA | Cocharcas 2 | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador San Nicolás 13,2 kV, S/E Cocharcas | Ñuble | San Nicolás | 2020-07-30 | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 2020-07-07 | 2020-07-31 | DE03905-20 | 2020-03-17 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,8 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador San Nicolás, correspondiente a la SE primaria Cocharcas de 13,2 kV | N/A | N/A | Camila | No |  |  | 286 | 2020-07-31
973 | NI | Parque Solar Fotovoltaico Sol del Desierto SpA | Planta FV Sol del Desierto Fase I | convencional y no convencional | Solar | 175 | S/E María Elena 220 kV | Antofagasta | María Elena | 2021-07-30 | 2021-07-26 | 2022-02-28 | 2022-01-28 | 2022-02-10 | DE00676-22 | 2020-05-07 | El proyecto consiste en construcción y habilitación de un paño de conexión en la SE Maía Elena, que permitirá la acometida de la línea 1x220 kV, que conectará la nueva SE elevadora de propiedad del proyecto Sol del Desierto con la SE María Elena | OP00925-20 | 2020-06-17 | Hans | No | 38 | 2020-01-31 | 249 | 2021-07-30
973 | NI | Parque Solar Fotovoltaico Sol del Desierto SpA | Planta FV Sol del Desierto Fase II | convencional y no convencional | Solar | 55 | S/E María Elena 220 kV | Antofagasta | María Elena | 2021-07-30 | 2021-07-26 | 2022-02-28 | 2022-01-28 | 2022-02-10 | DE00676-22 | 2020-05-07 | El proyecto consiste en construcción y habilitación de un paño de conexión en la SE Maía Elena, que permitirá la acometida de la línea 1x220 kV, que conectará la nueva SE elevadora de propiedad del proyecto Sol del Desierto con la SE María Elena | OP00925-20 | 2020-05-26 | Hans | No | 139 | 2020-04-29 | 249 | 2021-07-30
980 | PMGD | GR MOLLE SpA | Rovián | PMGD | Solar | 7 | Ovalle | O'higgins | Nancagua | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-24 | DE03443-19 |  |  | N/A | N/A | Camila
982 | PMGD | PFV Las Tórtolas SpA | PFV Las Tórtolas | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Las Brisas 13,2 kV, S/E Tres Esquinas Bulnes | Ñuble | Bulnes | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2021-01-29 | 2021-02-19 | DE00786-21 | 2020-06-04 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Las brisas, correspondiente a la SE primaria Tres esquinas bulnes de 13,2 kV | N/A | N/A | Camila | No | 226 | 2020-06-26 | 330 | 2020-08-28
989 | PMGD | Fotovoltaica Algarrobo SpA | Las Mercedes I | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Las Mercedes 15 kV, S/E Chumaquito | O'higgins | Requínoa | 2019-10-31 | 2019-09-27 | 2019-10-31 | 2019-12-18 | 2020-01-27 | DE00346-20 | 2019-08-22 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Las Mercedes, correspondiente a la SE primaria Chumaquito 15 kV | N/A | N/A | Camila | No | 490 | 2019-08-20
991 | PMGD | Espinos S.A. | Yumbel | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Quebrada Seca | Biobío | Yumbel | 2019-01-28 | 2018-12-27 | en pruebas | 2019-06-05 | 2019-07-01 | DE03607-19 | 2017-06-28 |  | N/A | N/A | Camila
992 | PMGD | PMGD Calle Larga SpA | Calle Larga | PMGD | Solar | 3 | SE El Manzano, Alimentador Los Cisnes | Valparaíso | Calle Larga | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-02-28 | DE01163-19 | 2017-04-24 |  | N/A | N/A | Camila
996 | PMGD | Los Molinos SpA | PMGD FV Los Molinos | PMGD | Solar | 9 | Alimentador San José 13,2 kV, S/E Bollenar | Metropolitana |  | 2021-07-30 | 2021-06-24 | 2021-09-30 | 2021-08-04 | 2021-10-12 | DE05096-21 | 2021-03-30 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador San José 13,2 kV, S/E Bollenar | N/A | N/A | Nelson | No | 498 | 2020-12-30 | 249 | 2021-07-30
997 | PMGD | Betel SpA | PSF Peralillo | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Molineros 13,2 kV, S/E Lihueimo | O'higgins |  | 2020-10-30 | 2020-11-11 | 2020-10-31 | 2020-11-12 | 2020-12-16 | DE06661-20 | 2019-01-11 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Molineros, correspondiente a la SE primaria Lihueimo de 13,2 kV | N/A | N/A | Nelson | No | 226 | 2020-06-26 | 454 | 2020-11-30
997 | PMGD | Peralillo Solar SpA | Peralillo | PMGD | Solar | 2.15 | PP-442679 del alimentador Diaguitas 23 kV a una distancia de 4,7 km. | Coquimbo | Vicuña | 2018-12-24 | 2018-03-23 | en pruebas | 2020-11-12 | 2020-12-16 | DE06661-20 |  |  | N/A | N/A | Nelson | No
999 | PMGD | Orion Power SA | Parque FV Santa Amelia | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Pencahue 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | O'higgins | Pichidegua | 2020-07-30 | 2020-06-10 | 2020-07-30 | 2020-06-11 | 2020-06-30 | DE03309-20 | 2020-03-17 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Pencahue, correspondiente a la SE primaria San Vicente de Tagua Taguade 15 kV | N/A | N/A | Camila | No |  |  | 226 | 2020-06-26
1000 | NI | Chungungo S.A. | Ampliación PV Quilapilún | convencional y no convencional | Solar | 7.1 | SE Quilapilún 220 kV | Metropolitana | Colina | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2021-09-30 | 2021-09-20 | 2021-09-22 | DE04697-21 | 2019-08-05 | El proyecto consiste en la ampliación de la actual central Quilapilún, en una capacidad de 7,1 MW. | DE07261-19 | 2019-09-03 | Coyailén | No | 439 | 2019-07-22 | 171 | 2020-05-18
1001 | PMGD | Espinos S.A. | Lipangue | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Nancagua SE Nancagua | Metropolitana | Lampa | 2020-10-31 | 2019-05-07 | 2020-10-31 | 2019-06-14 | 2019-07-01 | DE03604-19 | 2017-10-03 16:08 |  | N/A | N/A | Camila
1006 | PMGD | Tamarugal Solar 1 S.A. | Bellavista 1 | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Pintados 23 kV, S/E Lagunas | Tarapacá | Pozo Almonte | 2019-10-19 | 2019-10-23 | 2019-10-19 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | DE06050-19 | 2019-09-04 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9 MW con tecnología solar que se conecta en el alimentador Pintados, correspondiente a la SE primaria Lagunas de 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 606 | 2019-09-23 | 717 | 2019-11-20
1013 | PMGD | SPV P4 SpA | Las Rojas | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Las Rojas 23 kV, S/E Marquesa | Coquimbo | La serena | 2020-02-28 | 2020-12-30 | 2020-02-29 | 2019-12-31 | 2020-01-27 | DE00364-20 | 2019-11-15 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Las rojas, correspondiente a la SE primaria Marquesa 23 kV | N/A | N/A | Camila | Si | 674 | 2019-10-22
1014 | PMGD | SPV P4 SpA | Llanos del Potroso | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Talcuna 23 kV, S/E Marquesa | Coquimbo | Vicuña | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-05-07 | 2020-05-14 | DE02431-20 | 2019-12-03 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Talcuna, correspondiente a la SE primaria Marquesa 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 674 | 2019-10-22 | 101 | 2020-03-30
1030 | PMGD | CIPRES SpA | Ciprés | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Cunaco 15 kV, S/E Chacahuín | Maule | Linares | 2021-01-31 | 2021-01-06 | 2021-01-31 | 2021-01-19 | 2021-02-19 | DE00783-21 | 2020-03-26 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Cunaco, correspondiente a la SE primaria Chacahuín de 15 kV | N/A | N/A | Camila | No |  |  | 34 | 2021-01-29
1031 | PMGD | GRANADA SpA | Granada | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Linares Norte 13,2 kV, S/E Linares Norte | Maule | Linares | 2020-07-30 | 2020-07-10 | 2020-07-31 | 2020-07-11 | 2020-07-29 | DE03818-20 | 2020-03-26 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Linares Norte, correspondiente a la SE primaria Linares Norte de 13,2 kV | N/A | N/A | Camila | No |  |  | 286 | 2020-07-31
1037 | PMGD | Espinos S.A. | Picoltué | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Cabrero SE Cabrero | Biobío | Mulchén | 2019-03-31 | 2019-04-24 | 2019-03-31 | 2019-06-27 | 2019-07-01 | DE03610-19 | 2017-09-12 |  | N/A | N/A | Camila
1041 | PMGD | SPV P4 SpA | Lo Miranda | PMGD | Solar | 6 | SE Lo Miranda | O'higgins | Vicuña | 2019-07-30 | 2019-10-30 | 2019-07-30 | 2019-10-31 | 2020-01-27 | DE00343-20 | 2019-12-03 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Talcuna, correspondiente a la SE primaria Marquesa 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 262 | 2019-04-24
1053 | PMGD | Parque Solar La Muralla SpA | PMGD La Muralla | PMGD | Solar | 2.5 | Alimentador Pencahue 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | O'higgins | San Vicente | 2021-08-30 | 2021-07-28 | 2021-09-30 | 2021-07-29 | 2021-11-23 | DE05847-21 | 2020-06-16 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,5 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Pencahue 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | N/A | N/A | Nelson | No | 34 | 2021-01-29 | 249 | 2021-07-30
1061 | NI | PE Cabo Leones III SpA | Cabo Leones III Fase 1 | Convencional y no convencional | Eólico | 78.1 | SE Maitencillo | Atacama | Freirina | 2020-08-30 | 2020-06-19 | 2020-10-30 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | DE06888-20 | 2019-06-17 | El proyecto denominado "1°Fase del proyecto Parque Eólico Cabo Leones III", consiste en la construcción y puesta en servicio de un parque eólico que consta de 22 aerogeneradores G132-3.465/3.55 MW con una potencia instalada máxima de 78,1 MW, que será evacuada a través de 4 circuitos en 33 kV hasta el transformador de potencia 33/220 kV ubicado en la Subestación Cabo Leones. Dicha subestación, compartida entre el Parque Eólico Cabo Leones III y el Parque Eólico Cabo Leones I, a su vez está conectada al Sistema Eléctrico Nacional a través de una línea eléctrica en 220 KV que conecta la subestación Cabo Leones con la subestación Maitencillo y su entrada en servicio tuvo lugar el día 8 de diciembre de 2017. Dichas infraestructuras de evacuación "Línea de Transmisión Cabo Leones-Maitencillo 2x220 kV" están en operación desde el 6 de diciembre de 2017. | OP01661-19 | 2019-07-11 | María | No | 187 | 2019-02-20 | 286 | 2020-07-31
1064 | PMGD | Rigel SpA | La Lajuela | PMGD | Solar | 6.9 | SE San Rafael; Alimentador Centenario | O'higgins | Santa Cruz | 2019-02-28 | 2019-01-10 | en pruebas | 2019-02-19 | 2019-06-24 | DE03446-19 |  |  | N/A | N/A | Camila
1066 | PMGD | Eléctrica Raso Power Ltda | PMGD Raso Power (Ampliación) | PMGD | Diésel | 1.34 | Alimentador Chorrillos SE Lo Boza | Maule | Constitución | 2019-02-28 | 2019-03-30 | en pruebas | 2019-06-26 | 2019-04-04 | DE01852-19 | 2018-05-14 |  | N/A | N/A | Camila
1069 | PMGD | Parque Solar H6 SpA | PSF Lo Sierra | PMGD | Solar | 2.97 | Alimentador Santa Cruz 2 SE Paniahue | Metropolitana | San Pedro | 2019-01-30 | 2019-01-30 | en pruebas | 2019-06-18 | 2019-08-13 | DE04356-19 |  |  | N/A | N/A | Camila
1071 | NI | Prime Energía Quickstart SpA | Llanos Blancos (Etapa 2) | Convencional y no convencional | Diésel | 150 | Tap Off Línea 220kV Pan de Azúcar - Minera Carmen de Andacollo | Coquimbo | Coquimbo | 2021-12-30 | 2021-11-06 | 2022-03-30 | 2022-01-08 | 2022-01-11 | DE00129-22 | 2019-05-20 | El proyecto consiste en la construcción y operación de una central de respaldo conformada por 84 generadores diésel que en conjunto entregan una potencia máxima estimada en 150 MW (LT Tap Off -Central de respaldo - SE Elevadora - Central) | DE04755-19 | 2019-06-17 | Coyailén | No | 187 | 2019-02-20 | 521 | 2021-11-30
1141 | PMGD | Solar TI Diez SpA | Casuto | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador Lo Sierra, SE Santa Rosa | Valparaíso | Rinconada | 2019-04-30 | 2019-03-06 | en pruebas | 2019-07-12 | 2019-07-08 | DE03744-19 | 2019-03-19 |  | N/A | N/A | Camila
1178 | PMGD | Sociedad Boco Solar SpA | Ampliación PMGD El Boco | PMGD | Solar | 4.7 | Alimentador Boco 12 kV, S/E Mayaca | Valparaíso | Quillota | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2021-03-11 | 2021-04-19 | DE01738-21 | 2020-08-04 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 4,7 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Boco, correspondiente a la SE Mayaca 12 kV | N/A | N/A | Camila | Si | 286 | 2020-07-31 | 407 | 2020-10-29
1195 | PMGD | Canencia Energía SpA | Montt Solar | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Chacabuco SE San Rafael | Valparaíso | Petorca | 2019-03-30 | 2019-04-30 | 2019-03-30 | 2019-06-29 | 2019-07-30 | DE04161-19 | 2017-07-10 |  | N/A | N/A | Camila
1208 | PMGD | Isabel Solar SpA | Pedreros Solar | PMGD | Solar | 3 | SE Petorca | Valparaíso | Panquehue | 2019-04-30 | 2019-06-03 | en pruebas | 2019-07-19 | 2019-05-28 | DE02897-19 | 2019-07-10 |  | N/A | N/A | Camila
1216 | PMGD | Parque Eólico El Nogal SpA | PE El Nogal | PMGD | Eólico | 9 | SE Catemu | Biobío | Mulchén | 2019-02-28 | 2018-12-19 | en pruebas | 2019-05-23 | 2019-08-29 | DE04694-19 |  |  | N/A | N/A | Camila
1217 | PMGD | Tricahue Solar SpA | Tricahue 2 | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Negrete Mulchén SE Negrete | O'higgins | Rengo | 2019-02-28 | 2019-04-25 | en pruebas | 2019-08-23 | 2019-10-15 | DE05586-19 | 2019-04-03 |  | N/A | N/A | Camila
1220 | PMGD | Los Libertadores Solar SpA | Mercurio Sur (Ex Panimávida 1) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Panimávida 13,2 kV, S/E Panimávida | Maule | Colbún | 2021-03-30 | 2021-04-08 | 2021-03-30 | 2021-04-09 | 2021-04-22 | DE01803-21 | 2020-02-27 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Panimávida, correspondiente a la SE Panimávida 13,2 kV | N/A | N/A | Camila | No | 286 | 2020-07-31 | 137 | 2021-04-30
1221 | PMGD | Los Libertadores Solar SpA | Saturno Norte (Ex Panimávida 2) | PMGD | Solar | 4.5 | Alimentador Colbún 13,2 kV, S/E Panimávida | Maule | Colbún | 2021-04-30 | 2021-06-03 | 2021-04-30 | 2021-06-04 | 2021-06-23 | DE02888-21 | 2020-02-27 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Colbún, correspondiente a la SE Panimávida 13,2 kV | N/A | N/A | Camila | No | 286 | 2020-07-31 | 209 | 2021-06-30
1222 | PMGD | Parque Solar Santa Fe SpA | Parque Solar Santa Fe | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Centenario 15 kV, S/E La Palma | Maule | San javier | 2020-04-30 | 2020-03-05 | 2020-05-30 | 2020-03-06 | 2020-04-30 | DE02178-20 | 2019-09-04 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Centenario, correspondiente a la SE primaria La Palma 15 kV | N/A | N/A | Camila | No | 783 | 2019-12-18 | 171 | 2020-05-18
1223 | PMGD | Imelsa Energía SpA | PRP Gami | PMGD | Diésel | 2.88 | Alimentador Tipaume SE Rosario | Los Lagos | San Pablo | 2019-07-31 | 2019-05-13 | 2019-11-30 | 2019-10-01 | 2019-07-08 | DE03741-19 | 2017-10-10 |  | N/A | N/A | Camila
1226 | PMGD | Fotovoltaica Alerce SpA | Planta FV Pitotoy | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Panquehue 15 kV, S/E Rengo | O'higgins | Rengo | 2020-08-30 | 2020-04-29 | 2020-08-31 | 2020-04-30 | 2020-06-04 | DE02742-20 | 2019-04-12 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Panquehue, correspondiente a la SE primaria Rengo de 15 kV | N/A | N/A | Nelson | No | 38 | 2020-01-31 | 226 | 2020-06-26
1244 | PMGD | Santa Catalina Solar SpA | Talca | PMGD | Solar | 9 | SE Itahue | Maule | Talca | 2019-05-31 | 2019-05-24 | en pruebas | 2019-07-30 | 2019-08-02 | DE04212-19 | 2019-05-02 |  | N/A | N/A | Camila
1255 | NI | Energía Eólica Los Olmos SpA | Parque Eólico Los Olmos | convencional y no convencional | Eólico | 100 | Nueva S/E Seccionadora Los Olmos 220 kV en Línea 1x220 kV Tolpán - Mulchén | Biobío | Mulchén | 2021-05-16 | 2021-05-31 | 2022-02-18 | 2022-01-19 | 2022-01-25 | DE00407-22 | 2020-07-30 | El proyecto consiste en un Parque Eólico que estará constituido de 23 aerogeneradores de 4,8 MW cada uno, aportando una potencia instalada máxima de 110,4 MW, lo cual no modificará la potencia a conectar al sistema (100MW) y que ha sido aprobada para el proyecto, siendo el parque limitado tanto por los ajustes de la conexión principalmente por los equipos de regulación y control de potencia del parque. | DE05614-20 | DE04445-20 | Nicole | No | 783 | 2020-12-18 | 384 | 2021-09-30
1257 | NI | Tolpán Sur SpA | Tolpán Sur | convencional y no convencional | Eólico | 84 | SE Mulchén | La Araucania | Renaico | 2020-06-30 | 2020-05-04 | 2020-12-17 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | DE06052-20 | 2019-05-10 | El proyecto consiste en la construcción de una central de generación de energía eólica, la que estará conformada por 28 aerogeneradores, cada uno de 3,0 MW de potencia, logrando una potencia total instalada de 84 MW con funcionamiento a plena carga. La potencia generada por cada aerogenerador será concentrada en subestación elevadora Tolpán Sur, y transmitida desde este punto, a través de un simple circuito en 220 kV de aproximadamente 33 km, hasta la subestación Mulchén propiedad de Colbún S.A., generando un punto de conexión con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) | DE04452-19 | 2019-06-10 | Nelson | No | 262 | 2019-04-24 | 226 | 2020-06-26
1262 | PMGD | Parque Solar Santa Adriana SpA | FV Santa Adriana | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Santa Cecilia SE El Monte | Metropolitana | El Monte | 2019-01-30 | 2019-02-26 | en pruebas | 2019-08-06 | 2019-08-29 | DE04682-19 | 2019-05-15 |  | N/A | N/A | Camila
1274 | PMGD | Generadora La Calera SpA | Rio Azul | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Panitao 23 kV | Los Lagos | Puerto Montt | 2019-07-31 | 2019-08-08 | 2019-07-31 | 2019-08-30 | 2019-09-10 | DE04971-19 | 2019-05-24 |  | N/A | N/A | Camila
1275 | PMGD | Generadora Azul SpA | Calfuco | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Panitao 23 kV | Los Lagos | Puerto Montt | 2019-06-30 | 2019-08-08 | 2019-09-30 | 2019-09-04 | 2019-09-24 | DE05115-19 | 2019-05-24 |  | N/A | N/A | Camila
1292 | PMGD | Maiten SpA | Maitén (Ñiquén) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador San Carlos, SE San Gregorio | Ñuble | Ñiquén | 2019-04-30 | 2019-08-05 | 2019-04-30 | 2020-04-21 | 2020-05-04 | DE02176-20 | 2019-06-05 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador San carlos, correspondiente a la SE primaria San Gregorio 13,2 kV | N/A | N/A | Camila | No | 262 | 2019-04-24
1293 | PMGD | Ranguil Sur SpA | PV Ranguil | PMGD | Solar | 2.95 | Alimentador Paredones SE Ranguilí | O'higgins | Lolol | 2019-02-28 | 2019-02-28 | en pruebas | 2019-07-19 | 2019-07-30 | DE04158-19 | 2018-05-14 |  | N/A | N/A | Camila
1300 | PMGD | Tucuquere SpA | Tucúquere | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Catemu, SE Catemu | Valparaíso | Catemu | 2019-08-31 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-08-23 | 2019-09-10 | DE04965-19 | 2019-06-11 |  | N/A | N/A | Camila
1314 | PMGD | PMGD Cruz SpA | Cruz Solar | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Panquehue SE Panquehue | Valparaíso | Panquehue | 2019-04-30 | 2019-06-15 | en pruebas | 2019-07-19 | 2019-07-30 | DE04155-19 | 2019-06-19 |  | N/A | N/A | Camila
1318 | PMGD | Parque Solar Los Paltos SpA | Parque FV Los Paltos | PMGD | Solar | 2.5 | Alimentador Humeres 23 kV, S/E Cabildo | Valparaíso | Cabildo | 2020-01-31 | 2020-01-13 | 2020-01-31 | 2020-01-14 | 2020-01-27 | DE00360-20 | 2019-06-27 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,71 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Humeres, correspondiente a la SE primaria Cabildo 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 783 | 2019-12-18 | 64 | 2020-02-28
1325 | PMGD | FV Santa Laura SpA | PFV José Soler Mallafré | PMGD | Solar | 1.33 | Alimentador los Queñes 13,2 kV, S/E Teno | Maule | Teno | 2019-06-30 | 2019-05-17 | en pruebas | 2019-08-23 | 2019-09-10 | DE04958-19 | 2019-07-01 |  | N/A | N/A | Camila
1350 | NI | Aes Gener S.A. | Ampliación Central Alfalfal | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 10 | Alfalfal 220 kV | Metropolitana | San josé de maipo | 2020-06-05 | 2020-06-10 | 2020-08-30 | 2020-12-02 | 2020-12-11 | DE06331-20 | 2019-07-18 | El proyecto consiste en la construcción y operación de un sistema de baterías del tipo ion-litio, denominado BESS que podrá almacenar la energia que provee la Central Alfalfal. | DE06778-19 | 2019-08-28 | Sebastián | No | 323 | 2019-05-23 | 226 | 2020-06-26
1357 | NI | Cerro Dominador PV S.A. | Etapa 2: CSP Cerro Dominador | convencional y no convencional | Termosolar | 110 | Línea Encuentro - Sierra Gorda | Antofagasta | María Elena | 2021-04-02 | 2021-04-10 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | DE04921-21 | 2019-07-24 | El proyecto consiste en una planta termosolar con tecnología de torre con capacidad de almacenamiento térmico de sales fundidas equivalente a 17,5 horas y una potencia instalada de 110 MW junto con la instalación de un BESS de 12 MW en la SE Cerro Dominador 220 k.V | OP02092-19 | 2019-09-03 | Felipe | Si | 439 | 2019-07-22
1363 | PMGD | Tricahue SpA | Trica-Dos (Tricahue) | PMGD | Solar | 3 | Orilla de Maule 15 Kv | Maule | Yerbas Buenas | 2020-03-30 | 2020-02-05 | 2020-03-30 | 2020-02-06 | 2020-03-30 | DE01497-20 | 2019-07-25 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,8 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Orilla de Maule, correspondiente a la SE primaria La Palma 13,2 kV | N/A | N/A | Camila | No | 323 | 2019-05-23 | 64 | 2020-02-28
1369 | NI | Hidroeléctrica Los Corrales SpA | Central Hidroeléctrica Corrales | PMG | Hidroeléctrico | 3 | S/E Central San Andrés (HSA) 154 (220) kV | O'higgins | San Fernando | 2021-08-31 | 2021-08-13 | 2022-01-31 | 2022-01-06 | 2022-01-26 | DE00393-22 | 2020-09-16 | bocatoma, una tubería en presión y una casa de máquinas | OP01921-20 | 2020-10-26 | Teobaldo | No | 330 | 2020-08-28 | 327 | 2021-08-31
1372 | PMGD | Villaprat SpA | PMGD Villar Solar (PMGD Villa Prat V) | PMGD | Solar | 2.95 | Alimentador Peteroa 13,2 kV, S/E Villa Prat | Maule | Sagrada familia | 2021-02-28 | 2021-01-20 | 2021-03-01 | 2021-01-26 | 2021-04-22 | DE01806-21 | 2019-07-31 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,95 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Peteroa, correspondiente a la SE primaria Villa Prat 13,8 kV | N/A | N/A | Camila | No |  |  | 137 | 2021-04-30
1374 | NI | Prime Energía | San Javier etapa I | convencional y no convencional | Térmico | 25 | Línea 66kV San Javier - Constitución | Maule | Constitución | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2022-02-28 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | DE00067-22
1374 | NI | Prime Energía | San Javier etapa I | convencional y no convencional | Térmico | 25 | Línea 66kV San Javier - Constitución | Maule | Constitución | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2022-02-28 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | DE00067-22 | 2019-08-02 | El proyecto consiste en la construcción y operación de una central de respaldo conformada por 14 generadores diésel que en conjunto entregan una potencia máxima estimada en 25 MW. | DE07204-19 | 2019-09-23 | Coyailén | No | 740 | 2018-06-22 | 441 | 2021-10-29
1375 | NI | Prime Energía | San Javier etapa II | convencional y no convencional | Térmico | 25 | Línea 66kV San Javier - Constitución | Maule | Constitución | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2022-02-28 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | DE00070-22 | 2019-08-02 | El proyecto consiste en la construcción y operación de una central de respaldo conformada por 14 generadores diésel que en conjunto entregan una potencia máxima estimada en 25 MW. | DE07205-19 | 2019-09-23 | Coyailén | No | 740 | 2018-06-22 | 521 | 2021-11-30
1418 | PMGD | GR Lilen SpA | Placilla Solar | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Peñuelas, SE Placilla 13,2 KV | O'higgins | Placilla | 2019-06-30 | 2019-07-22 | 2019-09-30 | 2019-09-06 | 2019-09-24 | DE05118-19 | 2019-08-23 |  | N/A | N/A | Camila
1420 | PMGD | Generadora Calafate SpA | Calafate | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Pelluco 23 kV, S/E Puerto Montt | Los Lagos | Puerto Montt | 2019-12-31 | 2019-12-26 | 2020-01-01 | 2019-12-27 | 2020-01-07 | DE00055-20 |  |  | N/A | N/A | Camila
1421 | PMGD | Generadora La Calera SpA | PMGD Alerce | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Pelluco 13,2 kV, S/E Puerto Montt | Los Lagos | Puerto Montt | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-01-07 | DE00056-20 |  |  | N/A | N/A | Camila
1426 | PMGD | Illalolén S.A. | La Ligua | PMGD | Solar | 3 | Alimentador La Ligua 23 kV, S/E Quínquimo | O'higgins | San Vicente | 2019-08-31 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-18 | 2019-11-11 | DE05913-19 | 2019-08-28 |  | N/A | N/A | Camila
1427 | PMGD | Apolo Solar SpA | PMGD FV Cortijo | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Cabrero Salto del Laja 23 kV, S/E Cabrero | Biobío |  | 2021-09-30 | 2021-09-08 | 2021-09-30 | 2021-09-09 | 2021-10-27 | DE05373-21 | 2020-06-05 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Cabrero Salto del Laja correspondiente a la SE Cabrero de 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 372 | 2020-09-28 | 384 | 2021-09-30
1436 | NI | USYA SpA | USYA | convencional y no convencional | Solar | 52.4 | S/E Calama 110 Kv | Antofagasta | Calama | 2020-08-30 | 2020-08-26 | 2020-09-30 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | DE06419-20 | 2019-08-30 | Fase 1: Reordenamiento de Circuitos en Subestación Calama. El objetivo de esta Fase es evitar el cruce de los circuitos de la línea 2x110 kV Valle de Los Vientos - Calama en la entrada de la SE Calama. Las actividades a realizar serán: El objetivo de esta Fase es la habilitación del paño H3 de SE Calama y la conexión del proyecto Usya. | DE05286-19 | 2019-09-30 | Nelson | No | 490 | 2019-08-20 | 372 | 2020-09-28
1441 | PMGD | Parque Solar Villa Alegre SpA | Parque Solar Villa Alegre | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Abate Molina 15 kV, S/E Villa Alegre | Maule | Villa alegre | 2020-04-30 | 2020-03-30 | 2020-05-30 | 2020-03-31 | 2020-09-15 | DE04779-20 | 2019-12-09 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Abate Molina, correspondiente a la SE primaria Villa Alegre 15 kV | N/A | N/A | Camila | No | 38 | 2020-01-31 | 226 | 2020-06-26
1442 | PMGD | Fotovoltaica Delta SpA | PMGD Antonia Solar | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Santo Domingo 15 kV, S/E Malloa | O'higgins | Rengo | 2020-04-30 | 2020-04-17 | 2020-04-30 | 2020-04-18 | 2020-04-30 | DE02172-20 | 2019-11-28 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Santo domingo, correspondiente a la SE primaria Malloa 15 kV | N/A | N/A | camila | No | 717 | 2019-11-20 | 171 | 2020-05-18
1495 | PMGD | Proyectos Energeticos Puente SPA Hanwha Q Cells | El Manzano (El estero) | PMGD | Solar | 2.7 | SE El Manzano, Alimentador Estero | O'higgins | Las Cabras | 2019-12-31 | 2019-12-19 | 2019-12-31 | 2019-12-20 | 2020-01-09 | DE00106-20 |  |  | N/A | N/A | Camila
1496 | PMGD | Fotovoltaica Zeta SpA | Don Mariano | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador Santa Rosa 15 kV, S/E Pelequén | O'higgins | San fernando | 2020-04-30 | 2020-04-23 | 2020-04-30 | 2020-04-24 | 2020-04-30 | DE02181-20 | 2019-09-27 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Santa Rosa, correspondiente a la SE primaria Pelequén 15 kV | N/A | N/A | Camila | No | 377 | 2019-06-21 | 139 | 2020-04-29
1497 | PMGD | Fotovoltaica Araucaria SpA | Las Chacras | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Las Chacras 13,2 kV, S/E La Esperanza | O'higgins | La ligua | 2020-02-28 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-02-22 | 2020-03-04 | DE01097-20 | 2019-09-27 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Las Chacras, correspondiente a la SE primaria La esperanza 13,2 kV | N/A | N/A | Camila | No | 377 | 2019-06-21 | 101 | 2020-03-30
1498 | PMGD | Fotovoltaica La Ligua SpA | Proyecto Fotovoltaico La Ligua (pullalli Solar) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Placilla 23 kV, S/E Quinquimo | Valparaíso | La ligua | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 2020-03-06 | 2020-03-10 | 2020-03-30 | DE01501-20 | 2019-09-30 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Placilla, correspondiente a la SE primaria Quinquimo 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 606 | 2019-09-23 | 101 | 2020-03-30
1513 | PMGD | Fotovoltaica Acacia SpA | Acacia 1 (Loreto Solar) | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador Almendro SIC/15 kV | O'higgins | Coltauco | 2020-02-28 | 2019-12-26 | 2020-02-29 | 2019-12-27 | 2020-01-27 | DE00351-20 | 2019-10-07 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Almendro, correspondiente a la SE primaria Loreto 15 kV | N/A | N/A | Camila | Si | 674 | 2019-10-22
1582 | PMGD | Duero Energía Copiulemu SpA | Copiulemu | PMGD | Biogás | 1 | Alimentador Irarrázabal SE Andalién | Biobío | Florida | 2019-01-30 | 2019-07-24 | 2019-10-31 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | DE06329-19 | 2019-10-08 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 1 MW con tecnología biogás que se conecta en el alimentador Irarrazaval, correspondiente a la SE primaria Andalién de 15 kV | N/A | N/A | Camila | No | 490 | 2019-08-20 | 490 | 2019-08-20
1588 | PMGD | Villa Cruz SpA | Villa Cruz 7 | PMGD | Solar | 2.95 | Alimentador Los Naranjos, SE Nirivilo 23 kV | Maule | San Javier | 2020-03-30 | 2020-02-20 | 2020-03-30 | 2020-02-21 | 2020-03-30 | DE01543-20 | 2019-10-15 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,95 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Los Naranjos, correspondiente a la SE primaria Nirivilo de 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 323 | 2019-05-23 | 64 | 2020-02-28
1606 | PMGD | Ganadera y Forestal Carrán Ltda. | PMGD CH Chilco | PMGD | Hidroeléctrico | 0.2 | Alimentador Pichirropulli Futrono 23 kV, S/E Pichirropulli | Los Ríos | Lago ranco | 2020-10-30 | 2020-10-22 | 2020-10-30 | 2020-10-23 | 2020-11-30 | DE06249-20 | 2019-11-04 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 0,2 MW con tecnología hidroeléctrica que se conecta en el alimentador pichirropulli futrono, correspondiente a la SE primaria Pichirropulli de 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 372 | 2020-09-28 | 454 | 2020-11-30
1609 | PMGD | Los Girasoles SpA | PMGD Los Girasoles | PMGD | Solar | 2.96 | Alimentador Curacaví 12 kV, S/E Curacaví | Metropolitana | Curacaví | 2020-04-30 | 2020-04-09 | 2020-04-30 | 2020-04-10 | 2020-04-30 | DE02169-20 | 2019-10-29 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,63 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Curacaví, correspondiente a la SE primaria Curacaví 15 kV | N/A | N/A | Camila | No | 606 | 2019-09-23 | 171 | 2020-05-18
1610 | PMGD | Solcor SpA | Caimi | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Casablanca 12 kV, S/E Casablanca | Valparaíso | Casablanca | 2021-01-31 | 2020-12-30 | 2021-01-31 | 2020-12-31 | 2021-06-10 | DE02707-21 | 2019-11-04 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 0,2 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Casablanca, correspondiente a la SE primaria Casablanca 12 kV | N/A | N/A | Camila | No | 674 | 2019-10-22 | 498 | 2020-12-30
1618 | PMGD | Empresa Eléctrica La Compañía SpA | Central Hidroeléctrica La Compañía II | PMGD | Hidroeléctrico | 5 | Alimentador El Guindal 15 kV, S/E Machalí | O'higgins | Machalí | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2020-05-14 | 2020-05-18 | DE02475-20 | 2019-11-18 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,56 MW con tecnología hidraulica que se conecta en el alimentador Guindal, correspondiente a la SE primaria Machalí 15 kV | N/A | N/A | Camila | Si | 674 | 2019-10-22
1622 | PMGD | CVE Proyecto Nueve SpA | PMGD FV Esfena | PMGD | Solar | 6 | Alimentador Alicahue 23 kV, S/E Cabildo | Valparaíso | Petorca | 2021-06-30 | 2021-07-22 | 2021-06-30 | 2021-07-23 | 2021-08-27 | DE04187-21 | 2020-12-03 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,8 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Alicahue 23 kV, S/E Cabildo | N/A | N/A | Nelson | No | 454 | 2020-11-30 | 327 | 2021-08-31
1648 | PMGD | Paniri de Verano SpA | Planta FV Filomena Solar | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Tocornal 12 kV, S/E San Felipe | Valparaíso | Santa María | 2020-08-30 | 2020-07-15 | 2020-08-31 | 2020-07-16 | 2020-09-09 | DE04697-20 | 2019-11-25 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Tocornal, correspondiente a la SE primaria San felipe 12 kV | N/A | N/A | Nelson | No | 38 | 2020-01-31 | 286 | 2020-07-31
1652 | PMGD | Mañío SpA | Parque Guadalao Solar | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Guadalao 23 kV, S/E Portezuelo | O'higgins | La estrella | 2020-02-28 | 2020-01-29 | 2020-02-29 | 2020-02-14 | 2020-02-26 | DE00901-20 | 2019-11-25 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Guadalao, correspondiente a la SE primaria portezuelo 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 717 | 2019-11-20 | 64 | 2020-02-28
1667 | NI | Engie Energía Chile S.A. | PV Tamaya Solar | convencional y no convencional | Solar | 114 | S/E Tamaya 110 kV | Antofagasta | Tocopilla | 2021-10-15 | 2021-09-09 | 2022-01-31 | 2022-01-10 | 2022-02-03 | DE00594-22 | 2020-12-04 | El proyecto consiste en la construcción y operación de un parque fotovoltaico de 114 MW de potencia, en la comuna de Tocopilla, II Región de Antofagasta, cuya conexión será en paño HT4 subestación Tamaya 110 kV de propiedad de ENGIE Energía Chile S.A. | DE08210-20 | 2021-02-03 | Javier | No | 372 | 2020-09-28 | 587 | 2021-12-30
1671 | PMGD | Parque Solar Catemu SpA | Parque Solar Catemu | PMGD | Solar | 2 | Alimentador Catemu 12 kV, S/E Catemu | Valparaíso | Catemu | 2020-05-31 | 2020-02-07 | 2020-05-31 | 2020-05-20 | 2020-07-31 | DE02707-20 | 2019-12-02 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Catemu, correspondiente a la SE primaria Catemu 12 kV | N/A | N/A | Camila | No | 783 | 2019-12-18 | 226 | 2020-06-26
1672 | NI | GPG Solar Chile 2017 SpA | Parque Fotovoltaico San Pedro | convencional y no convencional | Solar | 106 | S/E Seccionadora Lasana, Línea 1x220 kV Calama - Solar Jama | Antofagasta | Calama | 2020-10-23 | 2020-11-13 | 2021-03-30 | 2021-02-18 | 2021-02-23 | DE00848-21 | 2019-12-02 | El proyecto consiste en el desarrollo de un parque fotovoltaico de potencia neta 106 MW que se instalan en dos terrenos próximos, utilizando módulos bifaciales montados sobre estructuras con un eje móvil seguidor de la trajectoria del sol. San Pedro I se divide administrativamente en 2 proyectos, cada una tendrá una potencia bruta de aproximadamente 47 y 59 MW, las cuales inyectan su energía a través de un sistema de cables subterráneos en 33kV que llega a la subesación seccionadora Lasana 220/33kV. | OP03325-19 | 2019-12-30 | Felipe | No | 717 | 2019-11-20 | 454 | 2020-11-30
1679 | PMGD | SPV P4 SpA | Paraguay | PMGD | Solar | 9 | SE Molina (Barra 15 kV alimentador Lontué) | Maule | Molina | 2020-02-28 | 2020-01-27 | 2020-02-28 | 2020-01-28 | 2020-02-26 | DE00898-20 | 2019-12-09 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Lontué, correspondiente a la SE primaria Molina de 15 kV | N/A | N/A | Camila | No | 262 | 2019-04-24 | 64 | 2020-02-28
1704 | PMGD | Empresa Eléctrica del Norte Grande S.A. | MCH Cosapilla | PMGD | Hidroeléctrico | 0.5 | Alimentador Putre – Ticnamar 23 kV, S/E Central Chapiquiña | Arica y Parinacota | Putre | 2020-01-31 | 2020-03-03 | 2020-01-31 | 2020-03-26 | 2020-04-07 | DE01695-20 | 2019-12-26 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 0,5 MW con tecnología hidraulica que se conecta en el alimentador Ticnamar, correspondiente a la SE primaria Chapiquiña 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 38 | 2020-01-31 | 101 | 2020-03-30
1709 | MR | Sociedad Generadora Austral S.A. | Etapa Final de Central Chuyaca | convencional y no convencional | Diésel | 5 | S/E Barro Blanco 66 kV | Los Lagos | Osorno | 2021-01-31 | 2020-12-21 | 2021-02-28 | 2021-03-12 | 2021-03-30 | DE01410-21 | 2020-02-12 | El proyecto consiste en habilitar la operación de los generadores N°6 y 7 de la central | DE01044-20 | 2020-03-13 | Sebastián | No | 783 | 2019-12-18 | 34 | 2021-01-29
1736 | NI | Ibereólica Cabo Leones III SpA | Cabo Leones III Fase 2 | convencional y no convencional | Eólico | 110 | S/E Central Parque Eólico Cabo Leones I 33 kV | Atacama | Freirina | 2021-08-31 | 2021-08-03 | 2021-11-30 | 2021-12-17 | 2021-12-29 | DE06433-21 | 2020-09-29 | El proyecto denominado "Parque Eólico Cabo Leones III Fase 2", consiste en la construcción y puesta en servicio de un parque eólico que consta de 22 aerogeneradores Siemens Gamesa SG 145-5 MW con una potencia instalada máxima de 110 MW. La energía producida por los aerogeneradores será evacuada a través de 10 circuitos en 33 kV hasta las celdas SF6 instaladas durante las obras realizadas en la primera fase del Parque Eólico Cabo Leones. Estas celdas de media tensión están conectadas a través de dos barras con el transformador de potencia 33/220 kV ubicado en la Subestación Cabo Leones I/III, el cual se encuentra en operación desde el día 8 de diciembre de 2017. Dicha subestación, compartida entre el Parque Eólico Cabo Leones I y el Parque Eólico Cabo Leones III, a su vez está conectada al Sistema Eléctrico Nacional a través de una línea eléctrica en 220 KV que conecta la subestación Cabo Leones I/III con la subestación Maitencillo. Las infraestructuras de evacuación denominadas "Línea de Transmisión Cabo Leones-Maitencillo 2x220 kV" están en operación desde el 6 de diciembre de 2017. | DE06798-20 | 2020-10-08 | Teobaldo | No | 286 | 2020-07-31 | 327 | 2021-08-31
1737 | NI | WPD Malleco SpA | Parque Eólico Malleco – Fase II | convencional y no convencional | Eólico | 137.9 | S/E Río Malleco 220 kV | La Araucania | Collipulli | 2021-04-30 | 2021-04-14 | 2022-02-28 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | DE00656-22 | 2020-02-05 | El Parque Eólico Malleco Fase II (137,9 MW) consiste en la conexión de aerogeneradores de potencia máxima de 3,45 y 3,6 MW , más un sistema de transmisión interno que contará con una línea de alta tensión de 220 kV y la subestación elevadoras de 33 kV/220 kV denominada “Agua Buena”. | OP00256-20 | DE01310-20 | Javier | No | 783 | 2019-12-18 | 171 | 2021-05-31
1750 | PMGD | PFV María Pinto SpA | Planta FV María Pinto | PMGD | Solar | 3 | Alimentador María Pinto 13,2 kV, S/E Bollenar | Metropolitana | María pinto | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-08-28 | 2020-09-09 | DE04694-20 | 2020-01-13 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador María pinto, correspondiente a la SE primaria Bollenar 13,2 kV | N/A | N/A | Camila | No | 783 | 2019-12-18 | 139 | 2020-04-29
1753 | NI | AR Alena SpA | Parque Eólico Alena | convencional y no convencional | Eólico | 84 | Tap Off Coyanco en Línea 1x154 kV Los Ángeles - Santa Fe | Biobío | Los ángeles | 2021-05-13 | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | DE06154-21 | 2020-01-20 | El protecto consiste en un parque eólico que inyectará al sistema 84 MW de potencia e incluye la construcción de una nueva SE elevadora denominada SE Alena 154/33 kV y línea de transmisión 1x154 kV de 0,9 Km. | OP00130-20 | 2020-02-21 | Coyailén | No | 783 | 2019-12-18 | 209 | 2021-06-30
1757 | NI | Malgarida I SpA | Parque FV Malgarida I | convencional y no convencional | Solar | 28 | S/E Cumbre 220 kV | Atacama | Diego de Almagro | 2021-02-28 | 2021-02-25 | 2021-07-30 | 2021-06-19 | 2021-07-07 | DE03150-21 | 2020-01-21 | El proyecto consiste en la construcción de dos centrales de generación malgarida I y II las que tendrán una potencia nominal de 28 MW y 162,69 MW. Ambas centrales concentrarán su energía en la SE Malgarida 220 kV | DE00497-20 | 2020-03-21 | Hans | No | 783 | 2019-12-18 | 89 | 2021-03-31
1758 | NI | Malgarida II SpA | Parque FV Malgarida II | convencional y no convencional | Solar | 162.7 | S/E Cumbre 220 kV | Atacama | Diego de Almagro | 2021-02-28 | 2021-02-25 | 2021-07-30 | 2021-06-19 | 2021-07-07 | DE03150-21 | 2020-12-04 | El proyecto consiste en la construcción de dos centrales de generación malgarida I y II las que tendrán una potencia nominal de 28 MW y 162,69 MW. Ambas centrales concentrarán su energía en la SE Malgarida 220 kV | DE08202-20 |  | Hans | No | 783 | 2019-12-18 | 89 | 2021-03-31
1775 | PMGD | Impulso Solar El Resplandor SpA | El Resplandor (Central FV Cabrero II) | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador Cabrero Bulnes 23 kV, S/E Cabrero | Biobío | Cabrero | 2020-06-30 | 2020-05-18 | 2020-07-01 | 2020-05-19 | 2020-06-24 | DE03224-20 | 2020-01-23 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,99 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Cabrero Bulnes, correspondiente a la SE primaria 23 kV | N/A | N/A | Nelson | No | 38 | 2020-01-31 | 226 | 2020-06-26
1785 | PMGD | Alto Cautín SpA | Boldos | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Picoltué Santa Bárbara 23 kV, S/E Picoltué | Biobío | Mulchén | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-07-09 | DE03494-20 | 2020-01-30 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología diésel que se conecta en el alimentador Picoltué Santa Bárbara, correspondiente a la SE primaria picoltué 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 38 | 2020-01-31 | 171 | 2020-05-18
1789 | PMGD | Chungungo Solar SpA | Planta FV Covadonga | PMGD | Solar | 9 | Alimentador El Salar 23 kV, S/E El Salado | Atacama | Chañaral | 2020-04-30 | 2020-04-06 | 2020-04-30 | 2020-06-10 | 2020-06-17 | DE03092-20 | 2020-02-04 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador El salar, correspondiente a la SE primaria El salado 23 kV | N/A | N/A | Nelson | No | 38 | 2020-01-31 | 139 | 2020-04-29
1818 | PMGD | Chester Solar I SpA | Planta FV Jahuel | PMGD | Solar | 6 | Alimentador Tocornal 12 kV, S/E San Felipe | Valparaíso |  | 2020-03-31 | 2020-03-23 | 2020-03-31 | 2020-04-18 | 2020-06-18 | DE03142-20 |  | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 6,6 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Tocornal, correspondiente a la SE primaria San felipe de 12 kV | N/A | N/A | Nelson | No | 783 | 2019-12-18 | 226 | 2020-06-26
1819 | PMGD | El Roble Solar SpA | Trebal Solar (El Roble Solar) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Chena 23 kV, S/E Santa Marta | Metropolitana | Maipú | 2020-07-30 | 2020-06-26 | 2020-07-31 | 2020-06-27 | 2020-07-24 | DE03777-20 |  | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Anunciación, correspondiente a la SE primaria Santa Marta de 23 kV | N/A | N/A | Nelson | No | 38 | 2020-01-31 | 226 | 2020-06-26
1821 | PMGD | Generadora Norte SpA | PMGD El Faro | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Los Vilos 23 kV, S/E Quereo | Coquimbo | Los vilos | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-16 | DE05398-20 | 2020-02-21 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología diésel que se conecta en el alimentador Los Vilos, correspondiente a la SE primaria Quereo de 23 kV | N/A | N/A | Nelson | No | 64 | 2020-02-28 | 407 | 2020-10-29
1826 | MR | Parque Eólico Cabo Leones I S.A. | Extensión de Parque Eólico Cabo Leones I | convencional y no convencional | Eólico | 60 | S/E Central Parque Eólico Cabo Leones I 33 kV | Atacama | Freirina | 2021-08-31 | 2021-08-19 | 2022-04-30 | 2022-03-04 | 2022-03-14 | DE01154-22 | 2020-07-08 | El proyecto consiste en la construcción y puesta en servicio de un parque eólico que consta de 12 aerogeneradores Siemens Gamesa SG 145-5 MW con una potencia instalada máxima de 60 MW. La energía producida por los aerogeneradores será evacuada a través de 4 circuitos en 33 kV hasta las celdas SF6 instaladas durante las obras realizadas en la primera fase del Parque Eólico Cabo Leones. Estas celdas de media tensión están conectadas a través de dos barras con el transformador de potencia 33/220 kV ubicado en la Subestación Cabo Leones I/III. Dicha subestación, compartida entre el Parque Eólico Cabo Leones I y el Parque Eólico Cabo Leones III, a su vez está conectada al Sistema Eléctrico Nacional a través de una línea eléctrica en 220 KV que conecta la subestación Cabo Leones I/III con la subestación Maitencillo. | DE05144-20 | 2020-08-06 | Angel | No | 226 | 2020-06-26 | 327 | 2021-08-31
1833 | PMGD | Taltal Solar S.A. | PMGD Quinantu Solar | PMGD | Solar | 9 | Alimentador El Canelo 13,8 kV, S/E San Clemente | Maule | Talca | 2021-02-28 | 2021-01-14 | 2021-02-28 | 2021-01-15 | 2021-01-29 | DE00430-21 | 2020-02-27 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador El Canelo correspondiente a la SE primaria S/E San Clemente de 13,8 kV | N/A | N/A | Camila | No | 226 | 2020-06-26 | 34 | 2021-01-29
1834 | PMGD | Candelaria Solar SpA | Candelaria Solar | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Codegua 15 kV, S/E Graneros | O'higgins | Mostazal | 2020-09-30 | 2020-09-29 | 2020-10-01 | 2020-09-30 | 2020-11-02 | DE05685-20 | 2020-02-21 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología eolica que se conecta en el alimentador Codegua, correspondiente a la SE primaria Graneros de 15 kV | N/A | N/A | Nelson | No | 490 | 2020-08-20 | 407 | 2020-10-29
1845 | PMGD | PSF El Salitral S.A. | PSF El Salitral | PMGD | Solar | 8.4 | Alimentador Combarbalá 13,2 kV, S/E Combarbalá | Coquimbo | Combarbalá | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-12-08 | 2021-01-26 | DE00376-21 | 2020-02-07 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 8,4 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Industrial, correspondiente a la SE primaria Combarbalá de 13,2 kV | N/A | N/A | Nelson | No |  |  | 407 | 2020-10-29
1852 | PMGD | Los Portones S.A. | Ampliación central PMGD Hidroriñinahue | PMGD | Hidroeléctrico | 1 | Alimentador Futahuente 23 kV, S/E Chirre | Los Ríos | Lago ranco | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-07-24 | DE03780-20 | 2020-02-27 | Proyecto PMGD (ampliación) con una potencia de inyección de 1 MW con tecnología hidraulica que se conecta en el alimentador Futahuente, correspondiente a la SE primaria Chirre de 23 kV | N/A | N/A | Nelson | No | 64 | 2020-02-28 | 286 | 2020-07-31
1853 | PMGD | EBCO Energía S.A. | PMGD Don Pedro | PMGD | Diésel | 2.9 | Alimentador Las Industrias 15 kV, S/E Loma Colorada | Biobío | San pedro de la Paz | 2021-05-30 | 2021-05-18 | 2021-05-30 | 2021-05-19 | 2021-05-31 | DE02514-21 | 2020-03-06 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,9 MW con tecnología diésel que se conecta en el alimentador Las industrias correspondiente a la SE primaria Loma colorada de 15 kV | N/A | N/A | Nelson | No | 226 | 2020-06-26 | 171 | 2021-05-31
1857 | PMGD | Eléctrica Pinares Ltda. | PMGD Central Pinares | PMGD | Diésel/Gas Natural | 8.5 | Alimentador Purapel 23 kV, S/E Constitución | Maule | Constitución | 2021-01-30 | 2021-02-09 | 2021-01-30 | 2021-02-10 | 2021-03-11 | DE01111-21 | 2020-03-11 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 8,5 MW con tecnología diésel/gas natural que se conecta en el Alimentador Purapel 23 kV, S/E Constitución | N/A | N/A | Nelson | No | 498 | 2020-12-30 | 57 | 2021-02-26
1866 | PMGD | Solar TI Doce SpA | PMGD Manao | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Santa Teresa 12 kV, S/E Las Vegas | Valparaíso | Llay Llay | 2022-01-31 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-04-22 | DE01875-22 | 2022-03-23 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de [3.0] MW con tecnologíasistemas basados en inversores que se conecta en el Alimentador Santa teresa de [] kV, S/E Las Vegas. | OP00615-22 | 2022-03-22 | Pablo | NO | 384 | 2021-09-30 | 308 | 2022-04-27
1867 | PMGD | Solar TI Diecisiete SpA | PMGD FV Trebo | PMGD | Solar | 3 | Alimentador El Turco 13,2 kV, S/E Leyda | Metropolitana | Melipilla | 2022-04-30 | 2022-03-02 | 2022-04-30 | 2022-03-02 | 2022-04-22 | DE01878-22 | 2022-03-23 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador El Turco 13,2 kV, S/E Leyda | OP00614-22 | N/A | Pablo | NO | 209 | 2021-06-30 | 410 | 2022-05-31
1883 | PMGD | Anumar Energía del Sol 1 SpA | PMGD FV Villa Alemana | PMGD | Solar | 2.7 | Alimentador Pangal 12 kV, S/E Peñablanca | Valparaíso |  | 2021-10-30 | 2021-11-29 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2022-01-06 | DE00053-22 | 2020-03-18 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,7 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Pangal 12 kV, S/E Peñablanca | N/A | N/A | Pablo | No | 498 | 2020-12-30 | 587 | 2021-12-30
1885 | PMGD | GR Guindo SpA | PMGD FV Argomedo (antes Quinta) | PMGD | Solar | 8 | Alimentador Argomedo 15 kV, S/E Quinta de Tilcoco | O'higgins | Quinta de tilcoco | 2020-06-30 | 2020-06-18 | 2020-07-01 | 2020-06-19 | 2020-07-24 | DE03740-20 | 2019-12-26 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 8 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Argomedo, correspondiente a la SE primaria Quinta de Tilcoco de 15 kV | N/A | N/A | Nelson | No |  |  | 226 | 2020-06-26
1894 | PMGD | Incahuasi Energy SpA | Guanaco Solar (PMGD El Guanaco Solar I) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Emos – Malloco 23 kV, S/E Malloco | Metropolitana | Padre hurtado | 2020-09-30 | 2020-09-08 | 2020-10-01 | 2020-10-09 | 2020-10-14 | DE05309-20 | 2020-03-24 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Emos-Malloco, correspondiente a la SE primaria Malloco de 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 64 | 2020-02-28 | 407 | 2020-10-29
1923 | NI | Fotovoltaica Norte Grande 1 SpA | La Cruz Solar | convencional y no convencional | Solar | 50 | Tap Off La Cruz 220 kV | Antofagasta | María Elena | 2021-11-18 | 2021-11-22 | 2022-04-29 | 2022-04-07 | 2022-04-22 | DE01901-22 | 2020-04-13 | El proyecto consiste en un parque Solar Fotovoltaico de 57.6 MW de capacidad instalada, que conectará a la Subestación Tap Off La Cruz. Incluye la construcción de una Línea de Alta Tensión de longitud aproximada de 5.8 km y camino de acceso de 1.4 km. La instalación estará formada por módulos de silicio sobre un sistema de seguimiento solar a 1 eje. | OP00726-20 | 2020-06-19 | Javier | No | 101 | 2020-03-30 | 521 | 2021-11-30
1952 | PMGD | Asesorías D'E Capital SpA | PMGD Etersol | PMGD | Diésel | 0.8 | Alimentador Palmilla 12 kV, S/E Quilicura | Metropolitana | Quilicura | 2021-02-28 | 2021-03-06 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 2021-03-30 | DE01416-21 | 2020-04-20 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 0,8 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Palmilla 12 kV, S/E Quilicura | N/A | N/A | Camila | Si | 64 | 2020-02-28 | 89 | 2021-03-31
1954 | PMGD | Central El Atajo SpA | PMGD CH El Atajo | PMGD | Hidroeléctrico | 1.1 | Alimentador Picoltué Mulchén 23 kV, S/E Mulchén | Biobío |  | 2020-11-30 | 2020-11-02 | 2020-12-01 | 2020-11-13 | 2020-12-23 | DE06740-20 | 2020-06-16 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 1,1 MW con tecnología hidroeléctrica que se conecta en el alimentador Picoltué Mulchén 23 kV, S/E Mulchén | N/A | N/A | Nelson | No | 330 | 2020-08-28 | 498 | 2020-12-30
1970 | PMGD | Agro Solar V SpA | PMGD Canelillo | PMGD | Solar | 2.5 | Alimentador Los Cristales 23 kV, S/E Illapel | Coquimbo | Illapel | 2020-11-30 | 2020-11-11 | 2020-12-01 | 2020-11-12 | 2020-12-21 | DE06708-20 | 2020-04-20 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,5 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Los cristales, correspondiente a la SE primaria Illapel de 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 64 | 2020-02-28 | 454 | 2020-11-30
1975 | PMGD | Lirio De Campo Solar SpA | PMGD Lirio de Campo | PMGD | Solar | 2.5 | Alimentador Mallarauco 13,2 kV, S/E Bollenar | Metropolitana | Melipilla | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-30 | DE05088-20 | 2020-04-23 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,5 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Mallarauco, correspondiente a la SE primaria Bollenar de 13,2 kV | N/A | N/A | Camila | No | 64 | 2020-02-28 | 372 | 2020-09-28
1976 | PMGD | Agro Solar IV SpA | PMGD Cocinillas | PMGD | Solar | 2.5 | Alimentador Los Cristales 23 kV, S/E Illapel | Coquimbo | Illapel | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2020-12-01 | 2020-11-11 | 2020-12-21 | DE06711-20 | 2020-04-23 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,5 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Los cristales, correspondiente a la SE primaria Illapel de 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 64 | 2020-02-28 | 454 | 2020-11-30
2010 | PMGD | Lingue SpA | PMGD Lingue | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Córpora 12 kV, S/E Casablanca | Valparaíso | Casablanca | 2021-01-30 | 2021-01-28 | 2021-01-31 | 2021-01-29 | 2021-07-05 | DE03101-21 | 2020-05-29 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Córpora, correspondiente a la SE primaria Casablanca 12 kV | N/A | N/A | Camila | No | 64 | 2020-02-28 | 209 | 2021-06-30
2013 | PMGD | Quillay Solar SpA | PMGD Quillay | PMGD | Solar | 2.7 | Alimentador Pomaire 13,2 kV, S/E El Maitén | Metropolitana | melipilla | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-10-14 | DE05313-20 | 2020-04-23 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,7 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Pomaire, correspondiente a la SE primaria El Maitén de 13,2 kV | N/A | N/A | Nelson | No | 64 | 2020-02-28 | 372 | 2020-09-28
2014 | PMGD | Litre SpA | Los Magnolios Solar (PMGD Litre) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Córpora 12 kV, S/E Casablanca | Valparaíso | Casablanca | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-02 | 2021-09-24 | DE04756-21 | 2020-06-01 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Córpora, correspondiente a la SE primaria Casablanca 12 kV | N/A | N/A | Camila | No | 64 | 2020-02-28 | 384 | 2021-09-30
2027 | PMGD | Suvan Solar SpA | PMGD FV Moya | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Cabrero 13,2 kV, S/E Cabrero | Biobío | Cabrero | 2021-08-30 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | 2021-06-30 | 2021-08-03 | DE03651-21 | 2020-06-05 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Cabrero 13,2 kV, S/E Cabrero | N/A | N/A | Camila | No | 407 | 2020-10-29 | 249 | 2021-07-30
2028 | PMGD | Llonquén Energías SpA | PRP Chifin | PMGD | Diésel | 4 | Alimentador Chifín 23 kV, S/E Río Negro | Los Lagos | Osorno | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-11-12 | DE05827-20 | 2020-06-05 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología diésel que se conecta en el alimentador Chifin, correspondiente a la SE Río Negro 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 286 | 2020-07-31 | 454 | 2020-11-30
2029 | PMGD | Llonquén Energías SpA | PRP Los Negros | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Los Negros 23 kV, S/E Los Negros | Los Lagos | Osorno | 2020-10-06 | 2020-10-19 | 2020-10-07 | 2020-10-20 | 2020-11-23 | DE05966-20 | 2020-06-05 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología diésel que se conecta en el alimentador Aldea Campesina, correspondiente a la SE La Unión 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 286 | 2020-07-31 | 454 | 2020-11-30
2030 | PMGD | Llonquén Energías SpA | PRP Campesina (PRP Aldea) | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Aldea Campesina 23 kV, S/E La Unión | Los Ríos | La unión | 2020-10-02 | 2020-10-20 | 2020-10-03 | 2020-10-21 | 2020-11-23 | DE05969-20 | 2020-05-05 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología diésel que se conecta en el alimentador Aldea Campesina, correspondiente a la SE La Unión 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 286 | 2020-07-31 | 454 | 2020-11-30
2031 | PMGD | Llonquén Energías SpA | PRP Rapaco | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Rapaco 23 kV, S/E La Unión | Los Ríos | Osorno | 2020-10-05 | 2020-10-23 | 2020-10-06 | 2020-10-24 | 2020-11-23 | DE05972-20 | 2020-06-05 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología diésel que se conecta en el alimentador Rapaco, correspondiente a la SE La Unión 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 286 | 2020-07-31 | 454 | 2020-11-30
2032 | PMGD | Llonquén Energías SpA | PRP Tambores | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Río Bueno 23 kV, S/E Los Tambores | Los Lagos | Osorno | 2020-10-01 | 2020-10-07 | 2020-10-02 | 2020-10-08 | 2020-11-12 | DE05830-20 | 2020-06-05 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología diésel que se conecta en el alimentador Rio Bueno, correspondiente a la SE Los Tambores 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 286 | 2020-07-31 | 454 | 2020-11-30
2034 | NI | Fotovoltaica De Los Andes SpA | FV de Los Andes | PMG | Solar | 9 | S/E Andes 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2021-08-20 | 2021-08-25 | 2022-05-19 | 2022-05-02 | 2022-05-27 | DE02505-22 | 2020-06-08 | El proyecto consiste en la construcción y operación de un parque fotovoltaico en la Comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta, con una capacidad de generación de energía de 9.00 MW, el cual será conectado a la Subestación Andes, en el Autotransformador 1 (ATR1), en 23 kV. El Parque fotovoltaico contempla la implementación y montaje de módulos fotovoltaicos, dispuestos en estructuras de seguidores solares | OP01159-20 | 2020-06-10 | Javier | No | 717 | 2019-11-20 | 384 | 2021-09-30
2035 | NI | Fotovoltaica Sol Del Norte SpA | FV Sol del Norte | PMG | Solar | 8.6 | S/E Andes 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2021-08-20 | 2021-08-19 | 2022-05-19 | 2022-05-02 | 2022-05-27 | DE02501-22 | 2020-06-08 | El proyecto consiste en la construcción y operación de un parque fotovoltaico en la Comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta, con una capacidad de generación de energía de 8.60 MW, el cual será conectado a la Subestación Andes, en el Autotransformador 1 (ATR1), en 23 kV. El Parque fotovoltaico contempla la implementación y montaje de módulos fotovoltaicos, dispuestos en estructuras de seguidores solares. | OP01158-20 | 2020-06-10 | Javier | No | 717 | 2019-11-20 | 384 | 2021-09-30
2036 | NI | Fotovoltaica Del Desierto SpA | FV del Desierto | PMG | Solar | 9 | S/E Andes 220 Kv | Antofagasta | Antofagasta | 2021-08-20 | 2021-08-25 | 2022-05-19 | 2022-05-02 | 2022-05-27 | DE02497-22 | 2020-06-08 | El proyecto consiste en la construcción y operación de un parque fotovoltaico en la Comuna de Antofagasta, Región de Antofagasta, con una capacidad de generación de energía de 9.00 MW, el cual será conectado a la Subestación Andes, en el Autotransformador 1 (ATR1), en 23 kV. El Parque fotovoltaico contempla la implementación y montaje de módulos fotovoltaicos, dispuestos en estructuras de seguidores solares. | OP01157-20 | 2020-06-10 | Javier | No | 171 | 2020-05-18 | 384 | 2021-09-30
2048 | PMGD | Aggreko Chile Ltda. | PMGD Aggreko 01 | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Libertadores 23 kV, S/E Chacabuco | Metropolitana | Quilicura | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-17 | DE01243-22 | 2020-06-05 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología diésel que se conecta en el alimentador Libertadores, correspondiente a la SE primaria Chacabuco de 23 kV | N/A | N/A | Pablo | No | 171 | 2020-05-18 | 227 | 2022-03-31
2100 | PMGD | Central El Atajo SpA | Quitralman (PMGD Diésel El Atajo) | PMGD | Diésel | 2.4 | Alimentador Picoltué Mulchen 23 kV, S/E Picoltué | Biobío |  | 2021-01-31 | 2021-01-28 | 2021-01-31 | 2021-01-29 | 2021-03-11 | DE01068-21 | 2020-06-19 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,4 MW con tecnología diésel que se conecta en el alimentador picoltué Mulchén, correspondiente a la SE primaria Picoltué de 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 372 | 2020-09-28 | 57 | 2021-02-26
2101 | PMGD | Bluegate Energía SpA | PMGD Bluegate | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Panitao 23 kV, S/E Alto Bonito | Los Lagos | Puerto montt | 2020-09-30 | 2020-10-06 | 2020-10-01 | 2020-10-07 | 2020-10-26 | DE05556-20 | 2020-06-05 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología diésel que se conecta en el alimentador Panitao, correspondiente a la SE primaria Alto bonito de 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 226 | 2020-06-26 | 407 | 2020-10-29
2103 | PMGD | Pelequén Sur SpA | PFV San Ramiro | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Loyca 23 kV, S/E El Peumo | Metropolitana | Melipilla | 2020-08-30 | 2020-09-04 | 2020-08-30 | 2021-01-27 | 2021-04-19 | DE01741-21 | 2020-06-01 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Loyca, correspondiente a la SE primaria El Peumo de 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 286 | 2020-07-31 | 372 | 2020-09-28
2104 | PMGD | PFV Las Torcazas SpA | PFV Las Torcazas | PMGD | Solar | 3 | Alimentador La Estrella 13,2 kV, S/E Marchigüe | O'higgins | Marchihue | 2020-10-30 | 2020-10-27 | 2020-10-31 | 2021-04-24 | 2021-05-17 | DE02221-21 | 2020-06-04 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador La estrella, correspondiente a la SE primaria Marchigue de 13,2 kV | N/A | N/A | Nelson | No | 226 | 2020-06-26 | 454 | 2020-11-30
2120 | PMGD | GR Ulmo SpA | PMGD FV El Romeral | PMGD | Solar | 8 | Alimentador San Enrique 15 kV, S/E Chimbarongo | O'higgins | Chimbarongo | 2020-12-30 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 2020-12-29 | 2021-01-21 | DE00267-21 | 2020-06-02 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 8,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador San Enrique, correspondiente a la SE Chimbarongo de 15 kV | N/A | N/A | Camila | No | 372 | 2020-09-28 | 34 | 2021-01-29
2121 | PMGD | GR Pitao SpA | PMGD GR Pitao (PMGD FV Teno Uno) | PMGD | Solar | 9 | Alimentador El Quelmén 13,2 kV, S/E Teno | Maule | Teno | 2021-04-30 | 2021-06-01 | 2021-04-30 | 2021-06-02 | 2021-07-09 | DE03186-21 | 2020-06-02 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador El Quelmén 13,2 kV, S/E Teno | N/A | N/A | Camila | No | 454 | 2020-11-30 | 209 | 2021-06-30
2122 | PMGD | Playero SpA | Playero (PMGD Playero - Etapa I) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Los Ruiles 23kV, SE La Vega | Maule | Chanco | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-09-30 | 2020-12-11 | DE06376-20 | 2020-06-30 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Los Ruiles, correspondiente a la SE primaria La Vega de 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 139 | 2020-04-29 | 372 | 2020-09-28
2124 | PMGD | Playero SpA | Playerito (PMGD Playero - Etapa II) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Los Ruiles 23kV, SE La Vega | Maule | Chanco | 2020-10-30 | 2020-11-11 | 2020-10-31 | 2020-11-12 | 2020-12-11 | DE06379-20 | 2020-07-07 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Los Ruiles, correspondiente a la SE primaria La Vega de 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 139 | 2020-04-29 | 454 | 2020-11-30
2145 | PMGD | GR Roble SpA | PMGD FV Santa Carolina | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Tinguiririca 15 kV, S/E Colchagua | O'higgins | Chimbarongo | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-01-20 | DE00232-21 | 2020-07-21 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Tinguiririca 15 kV, S/E Colchagua | N/A | N/A | Nelson | No | 407 | 2020-10-29 | 34 | 2021-01-29
2147 | PMGD | Fotovoltaica San Camilo SpA | PMGD San Camilo | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Pulmodon 13,2 kV, S/E Itahue | Maule | Molina | 2021-04-30 | 2021-04-08 | 2021-04-30 | 2021-04-09 | 2021-09-10 | DE04484-21 | 2020-10-29 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Pulmodon 13,2 kV, S/E Itahue | N/A | N/A | Camila | No | 407 | 2020-10-29 | 137 | 2021-04-30
2148 | PMGD | Los Lagos SpA | Los Lagos (PMGD Los Lagos X) | PMGD | Solar | 2.2 | Alimentador El Carmen 15 kV, S/E Las Cabras | O'higgins | Las Cabras | 2021-06-30 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 2021-06-12 | 2021-07-27 | DE03433-21 | 2020-08-31 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,2 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador El Carmen 15 kV, S/E Las Cabras | N/A | N/A | Nelson | No | 330 | 2020-08-28 | 209 | 2021-06-30
2149 | PMGD | Fotovoltaica Lenga SpA | PMGD Dadinco | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Río Ñuble 15 kV, S/E Cocharcas | Ñuble | San Nicolás | 2021-06-30 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-02 | 2021-09-10 | DE04487-21 | 2020-08-03 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,7 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Río Ñuble 15 kV, S/E Cocharcas | N/A | N/A | Camila | No | 407 | 2020-10-29 | 209 | 2021-06-30
2150 | PMGD | Suez Biofactoría Andina SpA | Aumento de capacidad de cogeneración planta Mapocho – Trebal | PMGD | Biogás | 4.5 | S/E Santa Marta 23 kV | Metropolitana | Padre hurtado | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2020-11-30 | 2020-11-11 | 2021-08-11 | DE03805-21 | 2020-07-29 |  | N/A | N/A | Camila | No |  |  | 454 | 2020-11-30
2151 | PMGD | Proyecto Seis SpA | PMGD Santa Inés | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Polpaico 23 kV, S/E Punta Peuco | Metropolitana | Tiltil | 2020-11-12 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-12-11 | DE06530-20 | 2020-05-17 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Polpaico, correspondiente a la SE primaria Punta Deuco de 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 171 | 2020-05-18 | 498 | 2020-12-30
2155 | PMGD | PFV Las Tencas SpA | PFV Las Tencas | PMGD | Solar | 9 | Alimentador La Fuentecilla 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | O'higgins |  | 2022-01-31 | 2021-12-21 | 2022-01-31 | 2021-12-22 | 2022-01-11 | DE00119-22 | 2020-08-10 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador La Fuentecill , correspondiente a la SE San Vicente de Tagua Tagua 15 kV | N/A | N/A | Pablo | No | 286 | 2020-07-31 | 587 | 2021-12-30
2172 | PMGD | Fotovoltaica Laurel SpA | PFV Bicentenario | PMGD | Solar | 2.9 | Alimentador Ajial 13,2 kV, S/E Parral | Maule | Parral | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-11-23 | DE06028-20 | 2020-07-30 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador La Fuentecilla, correspondiente a la SE San Vicente de Tagua Tagua 15 kV | N/A | N/A | Nelson | No | 286 | 2020-07-31 | 407 | 2020-10-29
2181 | PMGD | Parque Fotovoltaico Ocoa II SpA | Los Tilos (PMGD Ocoa II) | PMGD | Solar | 3.5 | Alimentador Pachacama 12 kV, S/E Las Vegas | Valparaíso | Hijuelas | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-11 | 2020-10-10 | 2020-10-30 | DE05641-20 | 2020-08-06 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,5 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Pachacama, correspondiente a la SE primaria Las Vegas de 12 kV | N/A | N/A | Camila | No | 171 | 2020-05-18 | 407 | 2020-10-29
2184 | PMGD | Betel SpA | PMGD Lumbreras | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Lumbreras 13,2 kV, S/E El Maitén | Metropolitana | Melipilla | 2021-01-30 | 2021-01-15 | 2021-01-30 | 2021-01-16 | 2021-02-19 | DE00781-21 | 2019-01-11 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Lumbreras, correspondiente a la SE primaria El Maitén de 13,2 kV | N/A | N/A | Nelson | No | 64 | 2020-02-28 | 57 | 2021-02-26
2185 | MR | Malgarida II SpA | Ampliación PF Malgarida II | convencional y no convencional | Solar | 10 | S/E Cumbre 220 kV | Atacama | Diego de Almagro | 2021-07-30 | 2021-07-08 | 2021-09-30 | 2021-09-14 | 2021-09-22 | DE04700-21 | 2021-01-05 | Ampliación de Capacidad de generación del Proyecto PF Malgarida II en 10 MW, alcanzando un valor total de172,7 MW. | DE00030-21 | 2021-03-02 | Hans | No |  |  | 89 | 2021-03-31
2220 | PMGD | Pitra SpA | PMGD Pitra | PMGD | Solar | 3 | Alimentador San Jerónimo 12 kV, S/E San Jerónimo | Valparaíso | Algarrobo | 2020-11-30 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-11-19 | 2020-12-23 | DE06746-20 | 2020-07-01 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador San Jerónimo, correspondiente a la SE primaria San jerónimo de 12 kV | N/A | N/A | Camila | No | 226 | 2020-06-26 | 454 | 2020-11-30
2223 | PMGD | Rizoma IC Energy SpA | PMGD Lo Boza | PMGD | Solar | 0.8 | Alimentador Parinacota 23 kV, S/E Lo Boza | Metropolitana | Pudahuel | 2021-04-30 | 2021-03-13 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-17 | DE01246-22 | 2020-09-07 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 0,8 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Parinacota, correspondiente a la SE primaria Lo Boza de 23 kV | N/A | N/A | Pablo | No | 171 | 2020-05-18 | 137 | 2021-04-30
2234 | PMGD | Sociedad Energías Renovables Los Lirios SpA | La Foresta | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador Docamávida 13,2 kV, S/E Hualañé | Maule | Hualañé | 2021-08-30 | 2021-08-04 | 2021-09-30 | 2021-08-05 | 2021-09-28 | DE04795-21 | 2020-05-20 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,8 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Alimentador Docamávida 13,2 kV, S/E Hualañé | N/A | N/A | Camila | No | 330 | 2020-08-28 | 384 | 2021-09-30
2246 | PMGD | Espinos S.A. | PMGD Chillán | PMGD | Diésel | 2.9 | Alimentador Huambalí 15 kV, S/E Chillán | Ñuble | Chillán viejo | 2021-02-28 | 2021-01-26 | 2021-03-01 | 2021-01-27 | 2021-04-16 | DE01725-21 | 2020-07-08 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,9 MW con tecnología diésel que se conecta en el alimentador Huambalí , correspondiente a la SE primaria S/E Chillán 15 kV | N/A | N/A | Camila | No | 286 | 2020-07-31 | 57 | 2021-02-26
2266 | PMGD | Parque Solar El Paso SpA | Parque Solar San Javier (PMGD Parque Solar El Paso) | PMGD | Solar | 6 | Alimentador Orilla de Maule 15 kV, S/E La Palma | Maule | San Javier | 2020-12-30 | 2020-12-03 | 2021-01-01 | 2021-02-11 | 2021-04-21 | DE01764-21 | 2020-10-07 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 6,0 MW con tecnología hidraulica que se conecta en el alimentador Alimentador Orilla de Maule 15 kV, S/E La Palma | N/A | N/A | Camila | No | 330 | 2020-08-28 | 57 | 2021-02-26
2289 | PMGD | Social Energy Chile SpA | Social Energy Power | PMGD | Solar | 0.003 | Alimentador Quillagua 12 kV, S/E La Reina | Metropolitana |  | 2020-12-30 | 2020-11-10 | 2020-12-31 | N/A | 0 | N/A | 2020-10-13 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 0,003 MW con tecnología eólica que se conecta en el Alimentador Quillagua 12 kV, S/E La Reina | N/A | N/A | Nelson | No | 330 | 2020-08-28 | 454 | 2020-11-30
2291 | PMGD | Parque Solar Cancha SpA | PMGD Don Andrónico | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Lo Sierra 23kV, SE Santa Rosa | Metropolitana | San Pedro | 2021-02-28 | 2021-02-23 | 2021-03-01 | 2021-02-24 | 2021-03-09 | DE01037-21 | 2020-10-09 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología diésel que se conecta en el alimentador Alimentador Lo Sierra 23kV, SE Santa Rosa. | N/A | N/A | Nelson | No | 139 | 2020-04-29 | 89 | 2021-03-31
2319 | PMGD | FV Rinconada SpA | SLK 808 (PMGD FV Rinconada Norte) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Putaendo 12 kV, S/E San Felipe | Valparaíso | Putaendo | 2021-03-30 | 2021-04-30 | 2021-03-30 | 2021-05-01 | 2021-06-07 | DE02630-21 | 2020-09-14 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Putaendo 12 kV, S/E San Felipe. | N/A | N/A | Camila | No | 330 | 2020-08-28 | 171 | 2021-05-31
2320 | PMGD | Parque Solar Ovalle Norte SpA | PMGD FV Ovalle Norte | PMGD | Solar | 9 | Alimentador San Luis 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2020-12-30 | 2021-01-20 | 2020-12-31 | 2021-04-24 | 2021-05-17 | DE02312-21 | 2020-08-24 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador San Luis, correspondiente a la SE Ovalle de 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 372 | 2020-09-28 | 57 | 2021-02-26
2321 | PMGD | Malinke Solar SpA | PMGD FV Malinke | PMGD | Solar | 3 | Alimentador San Manuel 13,2 kV, S/E Mandinga | Metropolitana | Melipilla | 2021-04-30 | 2020-12-30 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | 2021-06-07 | DE02633-21 | 2020-07-08 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador San Manuel, correspondiente a la SE Mandinga de 13,2 kV | N/A | N/A | Nelson | No | 372 | 2020-09-28 | 34 | 2021-01-29
2322 | PMGD | Crucero Solar SpA | FV Trinidad (PMGD FV Crucero Solar) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Los Olivos 13,2 kV, S/E La Esperanza | O'higgins | Marchihue | 2020-12-30 | 2021-06-02 | 2021-06-30 | 2021-06-03 | 2021-06-23 | DE02891-21 | 2020-07-10 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Los olivos correspondiente a la SE La esperanza de 13,2 kV | N/A | N/A | Nelson | No | 372 | 2020-09-28 | 34 | 2021-01-29
2323 | PMGD | Parque Solar Meco Chillán SpA | PMGD FV Meco Chillán | PMGD | Solar | 6 | Alimentador Cantarrana 13,2 kV, S/E Tres Esquinas | Ñuble | Bulnes | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2020-12-31 | 2021-05-01 | 2021-05-17 | DE02309-21 |  | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 6,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Cantarrana, correspondiente a la SE Tres esquinas de 13,2 kV | N/A | N/A | Camila | No | 372 | 2020-09-28 | 57 | 2021-02-26
2363 | PMGD | Casa Bermeja SpA | PMGD FV Casabermeja | PMGD | Solar | 7 | Alimentador Lolenco 12 kV, S/E Curacaví | Metropolitana | Curacaví | 2021-02-28 | 2021-01-27 | 2021-02-28 | 2021-01-28 | 2021-03-18 | DE01228-21 | 2020-08-27 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 7,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Lolenco 12 kV, S/E Curacaví | N/A | N/A | Camila | No | 330 | 2020-08-28 | 57 | 2021-02-26
2367 | PMGD | PFV El Piuquén SpA | PFV El Piuquén | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Las Brisas 13,2 kV, S/E Tres Esquinas Bulnes | Ñuble | Bulnes | 2021-04-30 | 2021-05-20 | 2021-04-30 | 2021-07-03 | 2021-07-14 | DE03259-21 | 2020-11-24 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,9 MW con tecnología diésel que se conecta en el alimentador Las industrias correspondiente a la SE primaria Loma colorada de 15 kV | N/A | N/A | Nelson | No | 226 | 2020-06-26 | 171 | 2021-05-31
2372 | PMGD | Baobab Ingeniería y Energías Renovables SpA | PFV Tamarugo | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Pampino 23 kV, S/E Pozo Almonte | Tarapacá | Pozo almonte | 2021-06-11 | 2021-06-29 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 2021-07-27 | DE03430-21 | 2020-11-24 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Pampino , correspondiente a la SE Pozo Almonte 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 286 | 2020-07-31 | 249 | 2021-07-30
2401 | PMGD | Solar TI DOS SpA | PMGD Vicente Solar | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador San Vicente 13,2 kV, S/E Pirque | Metropolitana | Pirque | 2021-06-30 | 2021-07-08 | 2021-06-30 | 2021-07-09 | 2021-08-19 | DE04020-21 | 2020-12-03 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,8 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador San Vicente 13,2 kV, S/E Pirque | N/A | N/A | Nelson | No | 454 | 2020-11-30 | 327 | 2021-08-31
2402 | PMGD | Venturada Energía SpA | Venturada (PMGD FV Chillán Solar I.3) | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Bulnes 13,2 kV, S/E Chillán | Ñuble | Chillán viejo | 2021-02-28 | 2021-02-12 | 2021-03-01 | 2021-02-13 | 2021-03-23 | DE01312-21 | 2020-08-27 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Bulnes, correspondiente a la SE Chillán de 13,2 kV | N/A | N/A | Camila | No | 372 | 2020-09-28 | 89 | 2021-03-31
2403 | PMGD | Farmdo Energy Chile SpA | Parque Solar Huape (ex PFV Chillán Confluencia) | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador Confluencia 23 kV, S/E Santa Elisa | Ñuble | Chillán | 2021-05-30 | 2021-06-04 | 2021-05-30 | 2021-06-05 | 2021-06-17 | DE02842-21 | 2020-11-23 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,8 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Confluencia, correspondiente a la SE Santa Elisa 23 kV | N/A | N/A | Camila | No | 286 | 2020-07-31 | 209 | 2021-06-30
2404 | PMGD | Impulso Solar San Jose SpA | PMGD FV Santa Ester | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Ninquihue 13,2 kV, S/E Cocharcas | Biobío | San carlos | 2021-06-30 | 2021-06-25 | 2021-06-30 | 2021-06-26 | 2021-08-20 | DE04036-21 | 2020-09-14 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Alimentador Ninquihue 13,2 kV, S/E Cocharcas | N/A | N/A | Camila | No | 407 | 2020-10-29 | 249 | 2021-07-30
2419 | PMGD | Fotovoltaica Avellano SpA | PMGD FV El Membrillo | PMGD | Solar | 2.5 | Alimentador Huemul 15 kV, S/E Chimbarongo | O'higgins | Chimbarongo | 2021-02-28 | 2021-02-12 | 2021-03-01 | 2021-06-02 | 2021-07-01 | DE03070-21 | 2020-08-24 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,5 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Huemul 15 kV, S/E Chimbarongo | N/A | N/A | Camila | No | 454 | 2020-11-30 | 57 | 2021-02-26
2420 | PMGD | PMGD Chillán Solar I.1 | Berrueco (PMGD Chillán Solar I.1) | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Limarí 15 kV, S/E Chillán | Ñuble | Chillán viejo | 2021-02-28 | 2021-02-05 | 2021-02-28 | 2021-02-06 | 2021-03-26 | DE01363-21 | 2020-08-27 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Limarí 15 kV, S/E Chillán | N/A | N/A | Camila | No | 330 | 2020-08-28 | 57 | 2021-02-26
2426 | PMGD | PMGD FV Las Majadas | PMGD FV Las Majadas | PMGD | Solar | 9 | Alimentador San Lorenzo 23 kV, S/E Monte Patria | Coquimbo | Monte Patria | 2021-03-30 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-05-28 | 2021-08-03 | DE03648-21 | 2020-11-02 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador San Lorenzo 23 kV, S/E Monte Patria | N/A | N/A | Camila | No | 330 | 2020-08-28 | 137 | 2021-04-30
2453 | PMGD | Aes Gener S.A. | Kaufmann | PMGD | Solar | 1 | Alimentador La Siembra, Barra MT interna Centro Logístico Kauffman | Metropolitana | Lampa | 2019-12-30 | 2020-02-13 | 2021-03-30 | 2021-07-03 | 2021-08-20 | DE04039-21 | 2020-01-08 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 1,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador La Siembra, Barra MT interna Centro Logístico Kauffman | N/A | N/A | Camila | No |  |  | 64 | 2020-02-28
2454 | PMGD | Campo Lindo SpA | Pretty Field (PMGD FV Campo Lindo Bis) | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador Socos 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2021-04-30 | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-04-15 | 2021-04-29 | DE02027-21 | 2020-11-18 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,8 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Socos 23 kV, S/E Ovalle | N/A | N/A | Nelson | No | 498 | 2020-12-30 | 137 | 2021-04-30
2456 | PMGD | Parque Fotovoltaico Santa Rita Solar SpA | PMGD FV Santa Rita | PMGD | Solar | 2.7 | Alimentador Cato 13,2 kV, S/E Cocharcas | Ñuble | Chillán | 2021-04-30 | 2021-04-08 | 2021-04-30 | 2021-04-09 | 2021-04-28 | DE02018-21 | 2021-01-08 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Cato 13,2 kV, S/E Cocharcas | N/A | N/A | Camila | No | 407 | 2020-10-29 | 137 | 2021-04-30
2458 | PMGD | Sanbar Solar SpA | SDSI (PMGD Sol de Santa Inés) | PMGD | Solar | 2.7 | Alimentador Las Delicias 23 kV, S/E Duqueco | Biobío | Los ángeles | 2021-03-30 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-03-25 | 2021-04-28 | DE02015-21 | 2021-01-11 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,7 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Las Delicias 23 kV, S/E Duqueco | N/A | N/A | Camila | No | 407 | 2020-10-29 | 137 | 2021-04-30
2459 | PMGD | Orion Solar SpA | PMGD Orion Solar (PMGD FV Coihueco San Carlos) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador San Carlos 13,2 kV, S/E Chillán | Ñuble | Chillán | 2021-02-28 | 2021-06-08 | 2021-03-01 | 2021-06-09 | 2021-07-14 | DE03256-21 |  | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador San Carlos 13,2 kV, S/E Chillán | N/A | N/A | Camila | No | 407 | 2020-10-29 | 209 | 2021-06-30
2461 | PMGD | Tacora Energy SpA | PMGD Camping Diésel | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Santa Blanca 12 kV, S/E Isla de Maipo | Metropolitana | Talagante | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 2021-06-30 | 2021-07-03 | 2021-08-19 | DE04023-21 | 2021-01-20 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología diesel que se conecta en el Alimentador Santa Blanca 12 kV, S/E Isla de Maipo | N/A | N/A | Nelson | No | 454 | 2020-11-30 | 249 | 2021-07-30
2474 | PMGD | Parque Fotovoltaico Curacavi SpA | PMGD FV Curacaví | PMGD | Solar | 2.7 | Alimentador Curacaví 12 kV, S/E Curacaví | Metropolitana | Curacaví | 2021-06-30 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-24 | 2021-08-13 | DE03942-21 | 2020-08-11 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,7 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Curacaví 12 kV, S/E Curacaví | N/A | N/A | Nelson | No | 407 | 2020-10-29 | 249 | 2021-07-30
2487 | PMGD | Parque Solar Aurora SpA | PMGD FV Curicura | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Romeral 13,2 kV, S/E Rauquén | Maule | Romeral | 2022-01-31 | 2021-12-22 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-06-07 | DE02649-22 | 2021-01-27 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Romeral 13,2 kV, S/E Rauquén | N/A | N/A | Pablo | No | 57 | 2021-02-26 | 587 | 2021-12-30
2488 | PMGD | Santa Elvira Energy SpA | PMGD FV La Palma | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Almagro 15 kV, S/E Santa Elvira | Ñuble | Chillán | 2022-01-31 | 2021-12-23 | 2022-01-31 | 2021-12-24 | 2022-02-01 | DE00554-22 | 2021-01-29 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Almagro 15 kV, S/E Santa Elvira | N/A | N/A | Pablo | No | 407 | 2020-10-29 | 587 | 2021-12-30
2496 | PMGD | El Naranjal SpA | PMGD FV Pachira | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Barrio Industrial 23 kV, S/E Linares Norte | Maule |  | 2021-09-30 | 2021-10-07 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | 2021-11-08 | DE05576-21 | 2021-01-11 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Barrio Industrial 23 kV, S/E Linares Norte | N/A | N/A | Camila | No | 171 | 2021-05-31 | 441 | 2021-10-29
2501 | PMGD | Linares Generación SpA | PMGD Linares Solar | PMGD | Solar | 9 | Alimentador San Gabriel 15 kV, S/E Chacahuín | Maule | Linares | 2021-05-30 | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-05-28 | 2021-06-25 | DE02938-21 | 2021-01-11 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador San Gabriel 15 kV, S/E Chacahuín | N/A | N/A | Camila | No | 407 | 2020-10-29 | 209 | 2021-06-30
2505 | PMGD | Parque Solar Porvenir SpA | Parque Pencahue Este (Parque Solar Porvenir) | PMGD | Solar | 2.5 | Alimentador Plaza 15 kV, S/E Piduco | Maule | Pencahue | 2021-03-30 | 2021-04-28 | 2021-09-30 | 2021-10-30 | 2021-11-17 | DE05760-21 | 2021-02-22 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,5 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Plaza 15 kV, S/E Piduco | N/A | N/A | Nelson | No | 57 | 2021-02-26 | 171 | 2021-05-31
2506 | PMGD | Membrillo Solar SpA | PMGD Parque Alhué | PMGD | Solar | 6 | Alimentador El Membrillo 23 kV, S/E Santa Rosa | Metropolitana |  | 2021-06-30 | 2021-07-07 | 2022-03-31 | 2021-12-29 | 2022-04-29 | DE02062-22 | 2021-02-22 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 6,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador El Membrillo 23 kV, S/E Santa Rosa | N/A | N/A | Pablo | No | 57 | 2021-02-26 | 249 | 2021-07-30
2531 | PMGD | PMGD Salerno SpA | PMGD FV Salerno | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador EntelAriztía 13,2 kV, S/E Las Arañas | Metropolitana |  | 2022-01-31 | 2022-01-13 | 2022-01-31 | 2022-01-13 | 2022-03-09 | DE01095-22 | 2021-03-02 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,8 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador EntelAriztía 13,2 kV, S/E Las Arañas | N/A | N/A | Alfonso | No | 454 | 2020-11-30 | 64 | 2022-01-31
2534 | PMGD | Montejo Energía SpA | PMGD FV Mutupin | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Alico 13,2 kV, S/E San Carlos | Ñuble | San carlos | 2021-06-30 | 2021-07-07 | 2021-06-30 | 2021-07-08 | 2021-09-09 | DE04481-21 | 2021-01-11 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Alico 13,2 kV, S/E San Carlos | N/A | N/A | Camila | No | 57 | 2021-02-26 | 249 | 2021-07-30
2536 | PMGD | Xué Solar SpA | PMGD FV Llay Llay | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Santa Teresa 12 kV, S/E Las Vegas | Valparaíso | Llaillay | 2021-04-30 | 2021-04-16 | 2021-04-30 | 2021-04-17 | 2021-06-30 | DE03018-21 | 2020-12-21 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Santa Teresa correspondiente a la SE Las vegas de 12 kV | N/A | N/A | Camila | No | 372 | 2020-09-28 | 171 | 2021-05-31
2575 | PMGD | Luciano Solar SpA | PMGD FV Erinome | PMGD | Solar | 2.9 | Alimentador Arenal 15 kV, S/E Piduco | Maule | Talca | 2022-01-31 | 2021-10-06 | 2022-01-31 | 2021-10-06 | 2022-04-27 | DE02037-22 | 2021-04-19 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,9 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Arenal 15 kV, S/E Piduco. | N/A | N/A | Alfonso | No | 137 | 2021-04-30 | 441 | 2021-10-29
2594 | PMGD | Tacora Energy SpA | Central de Respaldo Egido | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Placilla 12 kV, S/E Placeres | Valparaíso | Valparaíso | 2022-04-30 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | DE02598-22 | 2021-04-09 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología diésel que se conecta en el Alimentador Placilla 12 kV, S/E Placeres | DE01882-21 | N/A | Pablo | NO | 89 | 2021-03-31 | 410 | 2022-05-31
2596 | PMGD | Parque Solar Colina SpA | PMGD FV Marambio | PMGD | Solar | 2.7 | Alimentador San Manuel 13,2 kV, S/E Mandinga | Metropolitana |  | 2021-09-30 | 2021-11-29 | 2022-01-31 | 2021-11-30 | 2022-01-19 | DE00288-22 | 2021-04-19 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,7 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador San Manuel 13,2 kV, S/E Mandinga | N/A | N/A | Alfonso | No | 249 | 2021-07-30 | 587 | 2021-12-30
2610 | PMGD | Parque Solar Quetena S.A. | PMGD FV Quetena | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Grecia 23 kV, S/E Calama | Antofagasta | Calama | 2021-09-30 | 2021-09-22 | 2021-09-30 | 2021-09-23 | 2021-10-27 | DE05376-21 | 2021-04-08 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Grecia 23 kV, S/E Calama | N/A | N/A | Camila | No | 498 | 2020-12-30 | 384 | 2021-09-30
2612 | PMGD | El Castaño SpA | PMGD FV El Castaño | PMGD | Solar | 8.3 | Alimentador La Rosa 15 kV, S/E Las Cabras | O'higgins | Peumo | 2021-09-30 | 2021-09-02 | 2021-09-30 | 2021-09-03 | 2021-09-28 | DE04798-21 | 2021-03-04 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 8,3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador La Rosa 15 kV, S/E Las Cabras. | N/A | N/A | Camila | No | 137 | 2021-04-30 | 384 | 2021-09-30
2616 | PMGD | Gestión Agrícola S.A. | PMGD Diésel El Cerezo | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador La Laguna 13,2 kV, S/E Teno | Maule | Teno | 2021-08-30 | 2021-08-17 | 2021-09-30 | 2021-08-18 | 2021-09-09 | DE04465-21 | 2021-05-05 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología diésel que se conecta en el Alimentador La Laguna 13,2 kV, S/E Teno. | N/A | N/A | Nelson | No | 137 | 2021-04-30 | 384 | 2021-09-30
2617 | PMGD | EBCO Energía S.A. | PMGD Dagoberto | PMGD | Diésel | 2.9 | Alimentador Las Quilas 15 kV, S/E Padre Las Casas | La Araucania | Padre las Casas | 2021-09-30 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-11-19 | DE05755-21 | 2021-03-22 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,9 MW con tecnología diésel que se conecta en el Alimentador Las Quilas 15 kV, S/E Padre Las Casas | N/A | N/A | Nelson | No | 498 | 2020-12-30 | 441 | 2021-10-29
2641 | PMGD | Pegasus Solar SpA | PMGD Pegasus Solar (FV Coihueco Vicente Méndez) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Vicente Méndez 15 kV, S/E Chillán | Ñuble | Coihueco | 2021-06-30 | 2021-07-27 | 2021-06-30 | 2021-07-28 | 2021-08-27 | DE04190-21 | 2021-05-18 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Vicente Méndez 15 kV, S/E Chillán | N/A | N/A | Camila | No | 407 | 2020-10-29 | 327 | 2021-08-31
2696 | PMGD | Santa Luisa Energy SpA | PMGD Santa Luisa Solar | PMGD | Solar | 2.6 | Alimentador San Carlos 13,2 kV, S/E San Carlos | Ñuble | San carlos | 2021-06-30 | 2021-07-30 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-09-09 | DE04478-21 | 2021-03-10 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,6 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador San Carlos 13,2 kV, S/E San Carlos | N/A | N/A | Camila | No | 171 | 2021-05-31 | 327 | 2021-08-31
2701 | PMGD | Corcovado de Verano SpA | PMGD Escorial del Verano Solar | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Palomar 12 kV, S/E San Felipe | Valparaíso |  | 2022-01-31 | 2021-10-29 | 2022-01-31 | 2021-10-30 | 2021-12-16 | DE06183-21 | 2021-06-16 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Palomar 12 kV, S/E San Felipe | N/A | N/A | Alfonso | No | 34 | 2021-01-29 | 521 | 2021-11-30
2702 | PMGD | Fotovoltaica Peumo SpA | PMGD FV Santa Margarita | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Peralillo 13,2 kV, S/E Marchigüe | O'higgins |  | 2021-09-30 | 2021-09-09 | 2021-09-30 | 2021-09-10 | 2021-11-03 | DE05472-21 | 2021-06-16 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Peralillo 13,2 kV, S/E Marchigüe | N/A | N/A | Camila | No | 498 | 2020-12-30 | 384 | 2021-09-30
2704 | PMGD | Puelche Flux Sphera SpA | PMGD FV Puelche | PMGD | Solar | 2.6 | Alimentador Licura 23 kV, S/E Duqueco | Biobío |  | 2022-01-31 | 2022-01-20 | 2022-01-31 | 2022-01-20 | 2022-03-09 | DE01098-22
2705 | PMGD | Parque Solar La Rosa SpA | PMGD Parque Valparaíso | PMGD | Solar | 6 | Alimentador Llay Llay 12 kV, S/E Las Vegas | Valparaíso | Llay Llay | 2022-02-10 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-05-04 | 2022-06-13 | DE02715-22 | 2021-06-17 | es una planta de pequeño medio de generación distribuida la cual se encuentra en su etapa de aprobación del Permiso de Edificación, como también con la aceptación del Informe de Criterios de Conexión (ICC) otorgado por la compañía General de Electricidad S.A | OP01187-21 | 2021-06-20 | Pablo | NO | 441 | 2021-10-29 | 308 | 2022-04-27
2740 | PMGD | Socompa de Verano SpA | PMGD Nazarino del Verano Solar | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Nazarino 13,2 kV, S/E El Paico | Metropolitana | El Monte | 2022-01-31 | 2021-12-28 | 2022-01-31 | 2021-12-29 | 2022-01-18 | DE00291-22 | 2021-07-12 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Nazarino 13,2 kV, S/E El Paico | N/A | N/A | Pablo | No | 498 | 2020-12-30 | 587 | 2021-12-30
2770 | PMGD | Cuenca Solar SpA | PMGD FV San Antonio (Ex La Ballica Norte III) | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Yerbas Buenas 15 kV, S/E Cachahuín | Maule |  | 2021-10-30 | 2021-12-14 | 2021-10-30 | 2021-12-15 | 2022-01-18 | DE00280-22 |  | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Yerbas Buenas 15 kV, S/E Cachahuín | N/A | N/A | Francisco | No | 57 | 2021-02-26 | 587 | 2021-12-30
2943 | PMGD | CVE Proyecto Diecisiete SpA | PMGD FV Santa Francisca | PMGD | Solar | 6 | Alimentador Rivadavia 23 kV, S/E Vicuña | Coquimbo |  | 2021-11-30 | 2021-12-22 | 2022-01-31 | 2021-12-23 | 2022-01-18 | DE00285-22 | 2021-05-06 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 6,0 MW con tecnología solar que se conecta en el Alimentador Rivadavia 23 kV, S/E Vicuña | N/A | N/A | Francisco | No | 171 | 2021-05-31 | 587 | 2021-12-30
2949 | PMGD | Guadalupe Solar SpA | PMGD FV Guadalupe | PMGD | Solar | 5.6 | Alimentador San Vicente 23 kV, S/E San Rafael Chilquinta | Valparaíso |  | 2021-08-30 | 2021-11-04 | 2021-08-31 | 2021-11-05 | 2021-12-20 | DE06222-21 |  |  | N/A | N/A | Pablo | No | 137 | 2021-04-30 | 521 | 2021-11-30
2950 | PMGD | Sonnedix Taranto SpA | PMGD Taranto | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Casablanca 12 kV, S/E Casablanca | Valparaíso | Valparaiso | 2021-12-31 | 2022-01-11 | 2022-01-15 | 2022-01-12 | 2022-01-24 | DE00368-22 |  |  |  |  | Francisco | No | 441 | 2021-10-29 | 64 | 2022-01-31
2974 | PMGD | Callaqui de Verano SpA | PMGD FV El Monte | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Santa Cecilia 13,2 kV, S/E El Monte | Metropolitana | El Monte | 2021-08-30 | 2022-01-17 | 2021-08-30 | 2022-02-04 | 2022-03-18 | DE01276-22 |  | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Santa Cecilia 13,2 kV, S/E El Monte | N/A | N/A | Francisco | Si | 498 | 2020-12-30
2976 | PMGD | Energía First SpA | PMGD FV Rexner | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Centenario 12 kV, S/E San Rafael Chilquinta | Valparaíso | Calle Larga | 2022-01-31 | 2021-12-22 | 2022-01-31 | 2021-12-23 | 2022-01-11 | DE00113-22 | 2021-09-14 |  | N/A | N/A | Pablo | No | 137 | 2021-04-30 | 64 | 2022-01-31
3009 | PMGD | Piquero SpA | Ampliación PMGD Piquero | PMGD | Solar | 6.3 | Alimentador Casablanca 12 kV, S/E Casablanca | Valparaíso | Casablanca | 2021-08-30 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 2022-05-20 | DE02385-22 | 2021-07-26 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 6,3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Casablanca 12 kV, S/E Casablanca | DE03847-21 | 2021-07-26 | Pablo | NO | 34 | 2021-01-29 | 308 | 2022-04-27
3025 | PMGD | Salado Energy SpA | Gabardo del Verano Solar | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Paine 15 kV, S/E Fátima | Metropolitana | Paine | 2022-01-25 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 | DE01455-22 |  | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Paine 15 kV, S/E Fátima | N/A | N/A | Pablo | No | 498 | 2020-12-30 | 227 | 2022-03-31
3161 | PMGD | San Carlos Solar SpA | PMGD San Carlos Solar | PMGD | Solar | 2.6 | Alimentador San Carlos 13,2 kV, S/E San Carlos | Ñuble | San Carlos | 2022-02-20 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-04-08 | DE01693-22 |  | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,6 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador San Carlos 13,2 kV, S/E San Carlos | N/A | N/A | Pablo | No | 209 | 2021-06-30 | 227 | 2022-03-31
3167 | PMGD | Andina Solar 6 SpA | PMGD FV Foster | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Tabolango 12 kV, S/E Concón | Valparaíso | Quillota | 2022-01-31 | 2022-05-07 | 2022-01-31 | 2022-05-07 | 2022-06-13 | DE02730-22 | 2022-01-04 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Tabolango 12 kV, S/E Concón | OP00023-22 | N/A | Francisco | NO | 249 | 2021-07-30 | 410 | 2022-05-31
─ | NI | RTS-Energy | El Pilar - Los Amarillos | PMG | Solar | 2.9 | S-E El Salvador | Atacama | Diego de Almagro | ─ | 2015-10-08 | ─ | 2021-12-20 | 2021-12-30 | DE06479-21 |  | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,9 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en SE El Salvador | N/A | N/A |  | No
SN | NI | Enap Refinería Aconcagua | Cogeneradora a Gas Natural Aconcagua | convencional y no convencional | Térmico | 77 | S-E Mauco 110 kV | Valparaíso | Concón | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2019-10-31 | 2020-10-02 | 2020-10-05 | DE05191-20
|  | KDM ENERGIA S.A. | FV Loma Los Colorados | PMGD | Solar | 1.1 |  |  |  | 2015-05-01 | 2015-05-01 | en pruebas | 2011-09-20 | 2011-09-21 |  |  |  | N/A | N/A
|  | Cristalerias Toro | PE Lebu (ampliación II) | convencional y no convencional | Eólico | 3.5 |  |  |  | 2015-11-01 | 2015-11-01 | en pruebas | 2015-11-30 | 2015-12-01 |  |  |  | N/A | N/A
|  | Generadora del Pacífico | Genpac Solar I | convencional y no convencional | Solar | 13.7 | SE Cardones | Atacama |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2019-11-30 | 2017-11-03 | 2017-12-15 | DE05322-17
| NI | Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A. | Central Hidraulica Convento Viejo | convencional y no convencional | Hidroelectrica | 16 | S-E de barra simple | O'higgins | Chimbarongo | 2018-04-26 | 2018-04-26 | en pruebas | 2019-02-21 | 2019-02-22 |  |  |  | N/A | N/A | Camila
593 | PMGD | Hidro Munilque SpA | El Brinco | PMGD | Hidroeléctrico | 0.2 | Alimentador Picoltué Mulchén, S/E Picoltué, 13,2 kV | Biobío | Mulchén | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-06-23 | DE02926-22 | 2018-01-17 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 0,2 MW con tecnología hidraulica que se conecta en el alimentador Picoltué Mulchén, correspondiente a la SE primaria Picoltué de 13,2 kV | DE00491-18 | N/A | Pablo | No | 293 | 2018-04-23
630 | PMGD | Chester Solar IV SpA | El Roble | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Loyca, S/E Peumo | O'higgins | Peumo | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-10-19 | 2017-10-19 |  |  |  | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9 MW con tecnología biogás que se conecta en el alimentador Loyca, correspondiente a la SE primaria | N/A | N/A | Camila | No
1324 | PMGD | PFV El Cóndor SpA | El Cóndor | PMGD | Solar | 1.33 | Quinta | Maule | Teno | 2018-09-15 | 2019-05-20 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-20 | DE04260-20 | 2019-07-01 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 1,33 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Morza, correspondiente a la SE primaria Quinta de 13,2 kV | N/A | N/A | Camila | No | 171 | 2020-05-18 | 226 | 2020-06-26
2744 | PMGD | Parque Fotovoltaico Peñaflor SpA | Parque Fotovoltaico Cóndor Pelvin | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Loreto 12 kV, S/E Malloco | Metropolitana | Peñaflor | 2021-09-30 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | DE01574-22 |  | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Loreto 12 kV, S/E Malloco | N/A | N/A | Francisco | No | 454 | 2020-11-30 | 64 | 2022-01-31
2936 | PMGD | Parque Fotovoltaico Faramalla SpA | PMGD FV Faramalla | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Minera Florida 23 kV, S/E Alhué | Metropolitana | Buin | 2021-11-30 | 2022-02-22 | 2022-06-30 | 2022-03-11 | 2022-06-16 | DE02766-22 | 2022-02-15 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Minera Florida 23 kV, S/E Alhué | OP00303-22 | N/A | Francisco | No | 209 | 2021-06-30 | 227 | 2022-03-31
2975 | PMGD | Calbuco de Verano SpA | Portezuelo del Verano | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Centenario 12 kV, S/E San Rafael Chilquinta | Valparaíso | Los Andes | 2021-09-30 | 2022-01-19 | 2021-09-30 | 2022-01-19 | 2022-03-14 | DE01185-22 |  | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Centenario 12 kV, S/E San Rafael Chilquinta | N/A | N/A |  | Si | 171 | 2021-05-31
2998 | PMGD | PFV Las Catitas SpA | PMGD FV Las Catitas | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Presidente Ibañez 15 kV, S/E Chacahuín | Maule | Maule | 2021-10-30 | 2022-04-21 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-29 | DE03016-22 | 2021-07-23 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Presidente Ibañez 15 kV, S/E Chacahuín | OP01436-21 | 2021-07-29 | Pablo | NO | 407 | 2020-10-29 | 308 | 2021-04-27
2999 | PMGD | PFV Los Tordos SpA | PMGD FV Los Tordos | PMGD | Solar | 5 | San Clemente 15 kV, S/E San Miguel | Maule | San Clemente | 2021-10-30 | 2022-01-24 | 2021-10-31 | 2022-04-13 | 2022-04-26 | DE02010-22 |  | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 5,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentados San Clemente 15 kV, S/E San Miguel | N/A | N/A |  | Si | 407 | 2020-10-29
3094 | MR | Generación de Energía Nueva Degan SpA | Normalización y Restitución de Potencia en la Central Térmica Degañ | convencional y no convencional | Diésel | 2.08 | S/E Degan 110kV | Los Lagos | Ancud | 2022-06-30 | 2022-05-27 | 2022-09-29 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | DE02850-22 | 2021-12-03 | El proyecto consiste en la Normalización y Restitución de Potencia en la Central Térmica Degañ. Las modificaciones consisten en el retiro de cinco (5) unidades generadoras y la incorporación de nueve (9) unidades generadoras. Finalizada la modificación, la Central Térmica Degañ estará compuesta por 26 unidades generadoras, agrupadas en 3 naves de generación totalizando 32,08 MW | DE06372-21 | 2021-12-07 | Nicole | Si | 513 | 2021-11-29
3095 | MR | Generación de Energía Nueva Degan SpA | Normalización y Restitución de Potencia en la Central Térmica Degañ II | convencional y no convencional | Diésel | 3.82 | S/E Degan 110kV | Los Lagos | Ancud | 2022-06-30 | 2022-05-27 | 2022-09-29 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | DE02984-22 | 2021-12-03 | El proyecto consiste en la Normalización y Restitución de Potencia en la Central Térmica Degañ II. Las modificaciones consisten en el retiro de doce (12) unidades generadoras y la incorporación de diez (10) unidades generadoras, las cuales formarán parte de una nueva y única Central Térmica Degañ II, denominada Nave 6. Finalizada la modificación, la Central Térmica Degañ II estará compuesta por 10 unidades generadoras, agrupadas en 1 nave de generación: Nave 6, totalizando 18,42 MW. | DE06373-21 | 2021-12-07 | Nicole | Si | 513 | 2021-11-29
3101 | PMGD | San Emilio Solar SpA | San Emilio Solar I | PMGD | Solar | 3 | Alimentador 52C7 Los Niches 13,2 kV, S/E Curicó | Maule | Curicó | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-06-30 | 2022-05-06 | 2022-07-04 | DE03097-22 | 2021-11-23 | - | OP02672-21 | N/A | Alfonso | NO | 441 | 2021-10-29 | 410 | 2022-05-31
3168 | PMGD | Chimbarongo Solar SpA | Chimbarongo Solar | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Niebla 15 kV, S/E Chimbarongo | O'higgins | Chimbarongo | 2022-02-10 | 2022-05-05 | 2022-02-10 | 2022-05-05 | 2022-06-16 | DE02755-22 | 2021-10-07 | - | OP02229-21 | N/A | Pablo | NO | 384 | 2021-09-30 | 410 | 2022-05-31
3254 | PMGD | Parsosy Helios SpA | PMGD Helios (Ex Llay-Llay 1Y) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Santa Teresa 12 kV, S/E Las Vegas | Valparaíso | San Teresa | 2022-04-30 | 2022-05-24 | 2022-04-30 | 2022-05-24 | 2022-06-23 | DE02923-22 |  | El proyecto fue declarado en construcción en resolución exenta N°323 de fecha 30 de Agosto de 2021, y su fecha estimada de conexión es Enero de 2022. Cabe mencionar que todas las instalaciones involucradas son de propiedad de Enel y pertenecen a la misma planta Finis Terrae. | N/A | N/A |  | No | 327 | 2021-08-31 | 500 | 2022-06-30
3386 | PMGD | Cabildo Sunlight SpA | Cabildo Sunlight | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador: Monte Grande 23kV S/E: Cabildo | Valparaíso | Cabildo | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-06-30 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | DE02876-22 | 2021-10-07 |  | OP02230-21 | N/A | Francisco |  |  |  | 410 | 2022-05-31
548 | NI | Energía Eólica Mesamávida SpA | Parque Eólico Mesamávida (Etapa N°1 de 3) | convencional y no convencional | Eólico | 60 | S/E Santa Luisa 154 kV | Biobío | Los ángeles | 2021-10-30 | 2021-08-04 | 2022-08-16 | 2022-07-29 | 2022-08-12 | DE03757-22 | 2020-07-24 | El proyecto consiste en un Parque Eólico que estará constituido de 14 aerogeneradores de 4,8MW cada uno, aportando una potencia instalada máxima de 67,2 MW, lo cual no modificará la potencia a conectar al sistema (60MW) y que ha sido aprobada para el proyecto, siendo el parque limitado tanto por los ajustes de la conexión, lo autorizado por el propio Coordinador y los equipos de regulación y control de potencia de cada parque. | DE05510-20 | 2020-07-26 | #REF! | No | 139 | 2020-04-29 | 327 | 2021-08-31
595 | PMGD | Peteroa Energy SpA | PMGD Peñaflor Solar I | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Peñaflor 12 kV, S/E Malloco | Metropolitana |  | 2022-04-15 | 2022-03-09 | 2022-07-31 | 2022-03-09 | 2022-07-28 | DE03545-22 | 2020-07-07 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Peñaflor correspondiente a la SE primaria Malloco de 12 kV | N/A | N/A | #REF! | No | 226 | 2020-06-26 | 227 | 2022-03-31
985 | PMGD | PFV El Zorzal SpA | PFV El Zorzal | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Camarico 13,8 kV, S/E San Rafael | Maule | San Rafael | 2022-01-31 | 2021-12-29 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-07-28 | DE03544-22 | 2019-01-07 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador Camarico, correspondiente a la SE primaria San rafael de 13,8 kV | N/A | N/A | #REF! | No | 226 | 2020-06-26 | 64 | 2022-01-31
1956 | NI | Wpd Duqueco SpA | PE Lomas de Duqueco | convencional y no convencional | Eólico | 57.4 | S/E Duqueco 66 kV | Biobío | Los ángeles | 2022-02-28 | 2022-02-17 | 2022-07-30 | 2022-08-03 | 2022-08-12 | DE03825-22 | 2020-10-09 | El proyecto consiste en 14 aerogeneradores de 4.2MW c/u, los cuales por medio de una red eléctrica subterránea de 33 KV, se conectarán a la SE y en particular al sistema de transmisión Los Ángeles Sur- Duqueco 1x66 kV propiedad de WPD (en construcción). | OP02106-20 | 2020-10-10 | #REF! | Si | 330 | 2020-08-28
2798 | PMGD | Playero SpA | PMGD Playero 3 | PMGD | solar | 3 | Alimentador Los Ruiles 23 kV, S/E La Vega | Maule | Chanco | 2022-05-31 | 2022-06-02 | 2022-05-31 | 2022-06-02 | 2022-08-11 | DE03762-22 | 2021-08-06 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Los Ruiles 23 kV, S/E La Vega | N/A | OP01664-21 | #REF! | No | 327 | 2021-08-31 | 500 | 2022-06-30
3091 | PMGD | GR Lleuque SpA | Planta Fotovoltaica GR Alcón Solar (Ex Cóndor) | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Pichilemu 23 kV, S/E Alcones | O'Higgins | Pichilemu | 2022-07-31 | 2022-06-17 | 2022-07-31 | 2022-06-17 | 2022-07-20 | DE03414-22 |  |  |  |  | #REF! | No | 384 | 2021-09-30 | 500 | 2022-06-30
3169 | PMGD | Cantera Solar II SpA | PMGD FV Cantera | PMGD | Solar | 2.9 | Alimentador El Prado 13,2 kV, S/E La Manga | Metropolitana | San Pedro | 2022-07-31 | 2022-06-17 | 2022-07-31 | 2022-06-17 | 2022-07-18 | DE03376-22 | 2022-12-31 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,9 MW con tecnología solar que se conecta en el Alimentador El Prado 13,2 kV, S/E La Manga | OP02962-21 | N/A | #REF! | No | 171 | 2021-05-31 | 686 | 2022-08-31
3318 | PMGD | Santa Laura Energy SpA | PMGD Avel Solar | PMGD | Solar | 9 | Alimentador La Mona 23 kV, S/E El Avellano | Biobío | Los ángeles | 2022-06-30 | 2022-07-04 | 2022-07-31 | 2022-07-04 | 2022-07-14 | DE03300-22 |  |  | OP02231-21 | N/A | #REF! | SI | 384 | 2021-09-30
3387 | PMGD | Impulso Solar San José SpA | PMGD FV San José | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Ninquihue 13,2 kV, S/E Cocharcas | Ñuble | San Carlos | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-07-31 | 2022-05-20 | 2022-07-14 | DE03314-22 | 2022-04-06 |  | OP00727-22 | N/A | #REF! | No |  |  | 601 | 2022-07-29
3420 | PMGD | Palto Sunlight SpA | PMGD Palto Sunlight | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Olmue 12 kV, S/E San Pedro | Valparaíso | Quillota | 2022-06-30 | 2022-05-25 | 2022-07-31 | 2022-07-20 | 2022-08-04 | DE03653-22 | 2022-04-25 |  | OP00870-22 | N/A | #REF! | NO | 211 | 2022-03-29 | 601 | 2022-07-29
3453 | PMGD | GR Patagonia SpA | Planta Fotovoltaica Santa Emilia | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Chancón 15 kV, S/E Tuniche | Metropolitana |  | 2022-07-31 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-11 | DE03765-22 |  |  |  |  | #REF! | Si | 587 | 2021-12-30
392 | NI | Parque Eólico Valle de los Vientos SpA | Parque FV Azabache | convencional y no convencional | Solar | 59.8 | S/E Calama 110 kV | Antofagasta | Calama | 2020-12-30 | 2020-12-23 | 2022-08-30 | 2022-08-09 | 2022-08-18 | DE03867-22 | 2020-01-24 | El proyecto consiste en la instalación de un parque fotovoltaico de 63 MW que se conectará al Sistema Eléctrico Nacional en la subestación Chiu Chiu 110kV mediante un transformador elevador 33/110kV, de 60/72 MVA (ONAN/ONAF) de capacidad. | DE00629-20 | 2020-02-21 | #REF! | No | 783 | 2019-12-18 | 34 | 2021-01-29
425 | NI | AR Pampa SpA | Parque FV Pampa Tigre | convencional y no convencional | Solar | 100 | S/E Seccionadora Tigre 220 kV, Línea 1x220 kV Cerro Tigre ‐ Farellón | Antofagasta | Antofagasta | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-09-15 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | DE04190-22 | 2020-10-26 | El alcance del proyecto incluye la construcción de un parque fotovoltaico que inyectará al sistema 100 MW de potencia neta que serán evacuados a través de su subestación elevadora Pampa Tigre. Desde dicha subestación, se construirá una línea de transmisión en 220 kV de aproximadamente 7,1 km hasta llegar a la nueva subestación Tigre 220 kV, también parte de este proyecto, la que seccionará la línea 1x220 kV Farellón – Cerro Tigre, propiedad de AR Cerro Tigre SpA. | OP02218-20 | 2020-11-30 | #REF! | Si | 64 | 2020-02-28
1101 | NI | Enel Green Power del Sur SpA | Sol de Lila | convencional y no convencional | Solar | 152 | S/E Andes 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2021-09-04 | 2021-08-31 | 2022-09-15 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | DE04193-22 | 2020-05-13 | El proyecto consiste en la instalación de una planta fotovoltaica 161,3 MW la que se conectará al Sistema Eléctrico Nacional mediante una nueva bahía en la Subestación Andes en 220 kV. | DE03777-20 | 2020-06-25 | #REF! | No | 101 | 2020-03-30 | 384 | 2021-09-30
1265 | NI | Colbún S.A. | Diego de Almagro Sur | convencional y no convencional | Solar | 208 | S/E Illapa 220 kV | Atacama | Diego de Almagro | 2021-11-22 | 2021-11-30 | 2022-08-16 | 2022-08-09 | 2022-09-02 | DE04196-22 | 2021-03-01 | El Proyecto Fotovoltaico Diego de Almagro Sur, de propiedad de Colbún S.A., tendrá una capacidad instalada DC de 232 MWp y se conectará en el patio de 220 kV de la subestación (“S/E”) Illapa, en particular en la posición J13-J14 ubicada en las Ampliaciones de las Barras N°1 y N°2 declaradas en construcción mediante la Resolución Exenta (“RE”) N°71/2020 de fecha 04 de marzo de 2020 de la Comisión Nacional de Energía | DE01162-21 | 2021-03-05 | #REF! | No | 57 | 2021-02-26 | 587 | 2021-12-30
2472 | PMGD | Avilés SpA | PMGD Avilés | PMGD | Solar | 8.3 | Alimentador El Prado 13,2 kV, S/E La Manga | Metropolitana | San Pedro | 2021-05-30 | 2021-05-28 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-09-07 | DE04328-22 | 2020-12-22 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 8,3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador El Prado 13,2 kV, S/E La Manga | N/A | N/A | #REF! | No | 454 | 2020-11-30 | 209 | 2021-06-30
2663 | PMGD | Anakena SpA | PMGD FV Anakena | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Sotaqui 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2022-05-02 | 2022-05-10 | 2022-08-31 | 2022-05-10 | 2022-08-30 | DE04108-22 | 2021-05-31 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Sotaqui 23 kV, S/E Ovalle | N/A | N/A | #REF! | No | 89 | 2021-03-31 | 500 | 2021-06-30
2664 | PMGD | Pastran SpA | PMGD FV Pastrán | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Hospital 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2022-06-15 | 2022-06-08 | 2022-08-31 | 2022-06-08 | 2022-08-25 | DE04045-22 | 2021-05-31 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 9,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Hospital 23 kV, S/E Ovalle | OP01003-21 | N/A | #REF! | No | 407 | 2020-10-29 | 601 | 2022-07-29
2825 | PMGD | Loica SpA | PMGD Loica | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Los Naranjos 23 kV, S/E Nirivilo | Maule | Nirivilo | 2022-08-31 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | 2022-08-16 | 2022-08-30 | DE04116-22 |  | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Los Naranjos 23 kV, S/E Nirivilo | N/A | N/A | #REF! | No | 327 | 2021-08-31 | 686 | 2022-08-31
2940 | PMGD | Fardela Negra SpA | PMGD FV Fardela Negra | PMGD | Solar | 3 | Alimentador San Jerónimo 12 kV, S/E San Jerónimo | Valparaíso | Algarrobo | 2021-10-30 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-08-25 | DE04039-22 |  | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador San Jerónimo 12 kV, S/E San Jerónimo | N/A | N/A | #REF! | Si | 209 | 2021-06-30
3066 | PMGD | Parque Solar Salamanca SpA | PMGD Parque Fotovoltaico El Huaso | PMGD | Solar | 2.7 | Alimentador Enami 12 kV, S/E Catemu | Valparaíso | Catemu | 2022-07-31 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-09-08 | DE04331-22 |  | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,7 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Enami 12 kV, S/E Catemu | N/A | N/A | #REF! | No | 521 | 2021-11-30 | 601 | 2022-07-29
3163 | PMGD | GPG Generación Distribuida SpA | Planta Fotovoltaica Milan A | PMGD | Solar | 3 | Alimentador El Quelmén 13,2 kV, S/E Teno | Maule |  | 2022-08-31 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | 2022-08-19 | 2022-08-30 | DE04113-22 |  |  |  |  | #REF! | No | 521 | 2021-11-30 | 686 | 2022-08-31
3255 | PMGD | Ecoinversol Chile SpA | PMGD FV Nihue | PMGD | Solar | 2.9 | Alimentador Corneche 13,2 kV, S/E La Manga | Metropolitana | San Pedro | 2022-07-31 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-25 | DE04030-22 | 2021-12-23 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 2,9 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Corneche 13,2 kV, S/E La Manga | OP02908-21 | N/A | #REF! | No | 34 | 2021-01-29 | 686 | 2022-08-31
3309 | PMGD | Cocharcas Solar SpA | PMGD Duqueco Solar | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Licura 23 kV, S/E Duqueco | Biobío | Los ángeles | 2022-08-31 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | 2022-08-16 | 2022-09-01 | DE04187-22 | 2022-02-04 | - | OP00226-22 | N/A | #REF! | No | 64 | 2022-01-31 | 686 | 2022-08-31
3328 | PMGD | CE Uribe Antofagasta Solar SpA | Planta Fotovoltaica Ckilir | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Los Morros 23 kV, S/E Uribe | Antofagasta | Calama | 2022-06-30 | 2022-05-16 | 2022-08-31 | 2022-08-18 | 2022-08-30 | DE04105-22 | 2021-11-29 | - | OP02719-21 | N/A | #REF! | No | 308 | 2022-04-27 | 686 | 2022-08-31
Formulas:
Fecha Emisión carta EO = [Fecha Real de EO]+1
Note on L5: Fecha sincronización: 02-03-2020 Primera energización: 26-02-2020
Note on L7: 23/04/21: S/E C. PV Santa Isabel barra BP1 de 23 kV primera energización en pruebas 24/04/21: primera inyección en pruebas de puesta en servicio.
Note on L8: 18/06/21: primera energización de línea de 220 kV Pallata - Tchamma 22/08/21: Primera sincronización de central PE Tchamma
Note on L9: 01/07/21: primera energización de FT11 en S/E Cerro Tigre y energizada la Barra N°1 de 23 kV 06/09/21: primera sincronización de C. PE Cerro Tigre.
Note on L10: Primera sincronización de central hidráulica Digua
Note on L15: 17/03/21: primera energización de paño 52E5 19/03/21: primera sincronización en pruebas.
Note on L19: primera energización de la línea de 220 kV Cabo leones II
Note on L20: primera energización de la línea de 220 kV Cabo leones II
Note on L21: 15/02/21: primera energización en S/E PE La Estrella, paño H1, paño H2 y barra de 110 kV.
Note on L22: primera energización S/E Elevadora Oasis interruptor J1 y Transformador 220/33 kV y 110 MVA TR1.
Note on L23: 29/01/2021: primera energización Barra 1 de 33 Kv y primera energización Barra 2 de 33 kV. 30/01/2021: Primera inyección.
Note on L24: *Primera energización del 52J6 del proyecto Pajonales. *La Central aun no ha sincronizado al sistema.
Note on L25: 28/04/21: primera energización de los siguientes equipos en C. Combarbalá, Transformador de poder de 110/23 kV de 75 MVA. 04/05/21: primera sincronización en pruebas de puesta en servicio .
Note on L26: 30/11/2020: primera energización de S/E Central Cóndores transformador de 220/23 kV y 100 MVA 17/12/2020: Primera inyección de energía de la Central Cóndores
Note on L27: 22/11/20: Energización diagonal 1 S/E Río Malleco (Etapa 1) 19/04/21: Primera sincronización
Note on L28: 04/03/2021: S/E Don Héctor primera energización paño J12 de PFV La Huella
Note on L29: 02/03/2021: primera energización del paño 52F1
Note on L99: 23-11-2021: Primera energización de paño H2 de Linea de 110kV Diego de Almagro - Rio Salado y Barra de 110kV. 26-11-2021: Primera sincronización
Note on L110: 27 de mayo de 2020 fecha primera inyección
Note on L112: Energización línea 23 kV Andes-Andes Solar II 18 de abril de 2020 Fecha primera inyección
Note on L123: 26/07/2021: Primera energización de paño J9 y línea de 220 kV María Elena – Sol del desierto
Note on L124: 26/07/2021: Primera energización de paño J9 y línea de 220 kV María Elena – Sol del desierto
Note on L144: *Primera energización del interruptor JT2 el Transformador PE Cabo Leones III de 220/33 kV de 170 MVA: 19/jun/20 *Fecha primera sincronización: 27/jul/20
Note on L148: 03-11-2021: Primera energización interruptor J1 S/E Tap Off Llanos Blancos. 06-11-2021: Primera Sincronización Central Llanos Blancos
Note on L161: 31/05/21: Primera energización en pruebas en S/E Los Olmos (futura puesta E/S de PE Los Olmos),
Note on L162: 17/04/2020: Energización del paño J10 y linea 220 kVTolpán. 04-05-2020: Sincronización
Note on L173: 10/04/21: primera sincronización de la Central CSP Cerro Dominador
Note on L185: Fecha primera inyección: 26/08/20
Note on L209: 14/04/21: Primera energización en pruebas de línea de 220 kV Río Malleco-Agua Buena
Note on L211: 14/05/21: Primera energización de la línea de 154 kV Tap Off Coyanco – Central PE Alena. 01/07/21: Primera sincronización en pruebas de C. PE Alena.
Note on L212: 28/08/2021: S/E Malgarida Barra 220 kV BP1. S/E Malgarida I, Barra 33 kV BP1.
Note on L213: 25/02/2021: S/E Malgarida II, Barra 33 kV BP1 y BP2.
Note on L220: 19/08/21: Primera energización de equipos; 52EC3, 52EC7, 52EC4
Note on L232: 18-11-2021: Primera energización del paño J3 en S/E Tap Off La Cruz y Línea de 220kV Tap Off La Cruz - PV La Cruz Solar. 22-11-2021: Primera sincronización de la Central PFV La Cruz Solar con 0,2 MW.
Note on L248: 19/08/21: Realiazar conexión local y confirmar cierre de desconectador 89E2 en N3uron. 03/09/21: primera sincronización de C. PV Sol del Norte
Note on L269: Energización de la ampliación de Malgarida II (paño nuevo)
Note on L275: proyecto conectado en BT, no será incorporado al proceso de conexión.
Note on L352: 04/08/2021: S/E Mesamávida primera energización en pruebas de línea de 154 kV Mesamávida-Santa Luisa
Note on L363: 23/12/2020: Primera energización del nuevo transformador 110/33 kV 72 MVA de S/E Azabache 31/12/2020: Primera inyección de energía del PFV Azabache.
Note on L366: 07/12/2021: Primera energización paño J13 S/E Illapa y paño J1 S/E Inca de Oro