## Unidades
Programa de Mantenimiento Mayor SEN enero 2023 - junio 2024
Unidades Generadoras
Actualizado al 03 de marzo de 2023
Id PMPM | Instalación | Sub Instalación | Tarea | Duración | Inicio | Término | Postergable
2022001439 | TER RENCA | TER RENCA U2 | Manejo y contención de asbesto en torres de refrigeración.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento adicional para dar cumplimiento a los requerimientos y exigencias de de la SEREMI de Salud. | 211.6667 | 2022-10-01 08:00 | 2023-05-01 | No
2022001439 | TER RENCA | TER RENCA U1 | Manejo y contención de asbesto en torres de refrigeración.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento adicional para dar cumplimiento a los requerimientos y exigencias de de la SEREMI de Salud. | 211.6667 | 2022-10-01 08:00 | 2023-05-01 | No
2022001529 | TER LAS VEGAS | TER LAS VEGAS U1 | Se extiende Mantenimiento del sistema de enfriamiento ya que proveedor Cummins tiene inconvenientes logísticos de repuestos.. . *COMENTARIO ADICIONAL: Se extiende Mantenimiento del sistema de enfriamiento ya que proveedor Cummins tiene inconvenientes logísticos de repuestos. | 76 | 2022-10-15 | 2022-12-30 | Si
2022000342 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Cambio de Quemadores 2) Boroscopia TG 3) Mantenimiento BOP 4) Instalación de instrumentación para realización de pruebas. 5) Lavado off line de compresor-turbina. . *COMENTARIO ADICIONAL: 1) Exigencia GE (GER 3620N) 2) Mantenimiento e inspecciones anuales según programa de mtto de planta 3) Realización de proyecto de cambio a quemadores duales. A solicitud del Coordinador mediante carta DE04596-11 se aplaza la fecha de inicio del MM. Respuesta Carta GM 2022-091.. *COMENTARIO ADICIONAL: 1) Exigencia GE (GER 3620N) 2) Mantenimiento e inspecciones anuales según programa de mtto de planta 3) Realización de proyecto de cambio a quemadores duales. A solicitud del Coordinador mediante carta DE04596-11 se aplaza la fecha de inicio del MM. Respuesta Carta GM 2022-091.. *COMENTARIO ADICIONAL: 1) Exigencia GE (GER 3620N) 2) Mantenimiento e inspecciones anuales según programa de mtto de planta 3) Realización de proyecto de cambio a quemadores duales. A solicitud del Coordinador mediante carta DE04596-11 se aplaza la fecha de inicio del MM. Respuesta Carta GM 2022-091.. *COMENTARIO ADICIONAL: 1) Exigencia GE (GER 3620N) 2) Mantenimiento e inspecciones anuales según programa de mtto de planta 3) Realización de proyecto de cambio a quemadores duales. A solicitud del Coordinador mediante carta DE04596-11 se aplaza la fecha de inicio del MM. Respuesta Carta GM 2022-091.. *COMENTARIO ADICIONAL: 1) Exigencia GE (GER 3620N) 2) Mantenimiento e inspecciones anuales según programa de mtto de planta 3) Realización de proyecto de cambio a quemadores duales. A solicitud del Coordinador mediante carta DE04596-11 se aplaza la fecha de inicio del MM. Respuesta Carta GM 2022-091. | 74.9993 | 2022-11-01 | 2023-01-14 23:59 | No
2022001335 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Trabajo Mantenimiento Mayor | 38 | 2022-11-21 | 2022-12-29 | No
2022001583 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Reemplazo estructural Sistema Parrillas, Mantención anual turbogenerador | 33.2083 | 2022-12-04 07:00 | 2023-01-06 12:00 | No
2022001334 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Trabajo Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Actualización Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Actualización Mantenimiento Mayor | 34.9993 | 2022-12-05 | 2023-01-08 23:59 | No
2022002360 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental. fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros). *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita actualización del PMPM en base a carta 0060-22 de Guacolda Energía SpA.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita adelanto de inicio de MM en vista de la disponibilidad de contratista | 17 | 2022-12-06 | 2022-12-23 | Si
2022000428 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 6 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | No
2022000428 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 6 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | No
2022000428 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 6 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | No
2022000428 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 6 | 2022-12-28 | 2023-01-03 | No
2022002012 | HP MOCHO | HP MOCHO U1 | Vaciado de Tubería Mantenciones menores en equipamiento de Central Reapriete eléctrico Reapriete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma Llenado de Tubería | 2.6667 | 2023-01-04 08:00 | 2023-01-07 | No
2022002361 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2023-01-06 | 2023-01-26 | Si
2022001688 | TER NUEVA ALDEA | TER NUEVA ALDEA U1 | Mantenimiento Mayor | 8 | 2023-01-08 | 2023-01-16 | No
2022002456 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2023-01-09 | 2023-01-13 23:59 | Si
2022001774 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | 1er Inspección Post Retrofit | 4 | 2023-01-10 | 2023-01-14 | No
2022002710 | TER NUEVA ALDEA II | TER NUEVA ALDEA II U1 | Mantenimiento Preventivo Central Generadora | 3.9993 | 2023-01-10 | 2023-01-13 23:59 | No
2022002334 | HP RUCATAYO | HP RUCATAYO U1 | 2nd etapa de Overhaul | 14 | 2023-01-10 | 2023-01-24 | No
2022002546 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Mantenimiento Mayor (Generador). *COMENTARIO ADICIONAL: Aumento de días producto de revisión del programa por parte del fabricante. | 54.9993 | 2023-01-11 | 2023-03-06 23:59 | No
2022002099 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Boroscopia para seguimiento de hallazgos en TG | 2.9993 | 2023-01-11 | 2023-01-13 23:59 | No
2022002099 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Boroscopia para seguimiento de hallazgos en TG | 2.9993 | 2023-01-11 | 2023-01-13 23:59 | No
2022002639 | TER SANTA FE | TER SANTA FE U1 | Mantenimiento Caldera de biomasa y TG | 10 | 2023-01-16 | 2023-01-26 | No
2022002340 | HP DIGUA | HP DIGUA U1 | Cambio de Rodete de Alta a Rodete de Baja | 3 | 2023-01-16 | 2023-01-19 | Si
2022002533 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TV | Limpieza CC1. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita extensión de 2 días. Esto debido a que se encontró un mayor nivel de incrustación de las tuberías, situación que ralentizó la ejecución de la faena de limpieza. | 11.9993 | 2023-01-16 | 2023-01-27 23:59 | No
2022002457 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2023-01-16 | 2023-01-20 23:59 | Si
2022002319 | TER CMPC CORDILLERA | TER CMPC CORDILLERA U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio. *COMENTARIO ADICIONAL: Se informa extensión de mantenimiento según Carta BF 008-2022. | 29 | 2023-01-16 | 2023-02-14 | No
2022002716 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TV | Inspección visual de turbina Prueba de apertura y cierre de valvulas de gobierno y obturadoras Inspección visual de fugas en sistemas auxiliares Inspección visual de cojinetes Reparacion Turning Gear. *COMENTARIO ADICIONAL: Se realiza junto con la inspección A de KELAR | 13.9993 | 2023-01-17 | 2023-01-30 23:59 | No
2022002717 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG1 | Reemplazo del filtro coalescente GT Inspección visual de la entrada del compresor Inspección visual de quemador / boquilla seleccionados Inspección del boroscopio de la sección de la turbina Inspección visual de fugas en sistemas auxiliares Mejora aislamiento termico TG1. *COMENTARIO ADICIONAL: Inspección A se gatilla por cumplimiento de WCE, de acuerdo a proye | 13.9993 | 2023-01-17 | 2023-01-30 23:59 | No
2022002341 | HP DIGUA | HP DIGUA U2 | Cambio de Rodete de Alta a Rodete de Baja | 3 | 2023-01-19 | 2023-01-22 | Si
2022002458 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2023-01-23 | 2023-01-27 23:59 | Si
2022002100 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Cambio de sellos hidrogeno generador | 24 | 2023-01-23 | 2023-02-16 | No
2022002014 | HP CORRENTOSO | HP CORRENTOSO U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central vaciado de tubería Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Llenado de tubería Pruebas | 2.6667 | 2023-01-23 08:00 | 2023-01-26 | No
2022002304 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 9 | 2023-01-25 | 2023-02-03 | No
2022002304 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 9 | 2023-01-25 | 2023-02-03 | No
2022002304 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 9 | 2023-01-25 | 2023-02-03 | No
2022002304 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 9 | 2023-01-25 | 2023-02-03 | No
2022002304 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 9 | 2023-01-25 | 2023-02-03 | No
2022002304 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 9 | 2023-01-25 | 2023-02-03 | No
2022002304 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 9 | 2023-01-25 | 2023-02-03 | No
2022002304 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 9 | 2023-01-25 | 2023-02-03 | No
2022002015 | HP MC2 | HP MC2 U2 | Mantenciones menores en equipamiento de Central vaciado de tubería Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Llenado de tubería Pruebas | 2.6667 | 2023-01-26 08:00 | 2023-01-29 | No
2022002553 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Reparacion de escape. inspeccion boroscopica.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita desplazar los trabajos por no contar con los especialistas para la fecha original.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita adelantar inicio de trabajos (6 horas) debido a planificación de la empresa contratista. | 5.2493 | 2023-01-27 18:00 | 2023-02-01 23:59 | No
2022002708 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Trabajos de mantenimiento, ajuste y calibración a válvulas de turbina. Los trabajos serán desarrollados por fabricante Mitsubishi. *COMENTARIO ADICIONAL: Para iniciar la revisión y calibración de las válvulas de turbina se requiere que el virador del turbo generador esté detenido. El virador del turbo generador es un equipo que permite giro lento (3 rpm) con el objetivo de evitar el pandeo del eje del turbogenerador al detener con alta temperatura. De esta manera el enfriamiento de la turbina es de forma natural sin poner en riesgo la integridad del activo. Este proceso dura 4 días. Producto de lo anterior se requiere detener la unidad a partir de las 00.00 hrs del día 28-01-2023 con el objetivo de enfriar naturalmente el eje del turbogenerador y detener el virador el cual se necesita detenido para realizar los trabajos. Además, con esta condición, el aceite, que es el mismo para los descansos de turbina y control de válvulas, llega a la viscosidad necesaria para realizar la calibración y ajustes de la válvulas de turbina.. *COMENTARIO ADICIONAL: Producto de la dificultad en reemplazar componentes del servoactuador de las válvulas de turbina, se requiere de 2 días adicionales de mantenimiento. Esto con el objetivo de realizar los desmontajes y montajes de piezas críticas de manera correcta. Este trabajo se está realizando con personal de Mitsubishi en terreno. | 10 | 2023-01-28 | 2023-02-07 | No
2023000040 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Requerimiento necesario para normalizar filtración de aceite en cuba descanso de empuje.. *COMENTARIO ADICIONAL: El motivo de esta solicitud es para normalizar filtración de aceite en cuba descanso de empuje. Esta condición está controlada de momento, pero no es posible esperar más allá de las fechas solicitadas.. *COMENTARIO ADICIONAL: El motivo de esta solicitud es para normalizar filtración de aceite en cuba descanso de empuje. Esta condición está controlada de momento, pero no es posible esperar más allá de las fechas solicitadas. | 3 | 2023-02-01 | 2023-02-04 | No
2022002016 | HP PALMAR | HP PALMAR U2 | Mantenciones menores en equipamiento de Central vaciado de tubería Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Llenado de tubería Pruebas | 2.6667 | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-04 | No
2022002016 | HP PALMAR | HP PALMAR U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central vaciado de tubería Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Llenado de tubería Pruebas | 2.6667 | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-04 | No
2022001977 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de Compresor Nehuenco II. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a una pérdida de eficiencia de la unidad. | 2.9993 | 2023-02-04 | 2023-02-06 23:59 | No
2022001978 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de Compresor Nehuenco II. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a una pérdida de eficiencia de la unidad. | 2.9993 | 2023-02-04 | 2023-02-06 23:59 | No
2022002459 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U1 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2023-02-06 | 2023-02-10 23:59 | Si
2022002090 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U2 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-02-06 | 2023-02-17 | Si
2022002307 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado Línea 220 KV, aisladores, ferretería, desconectadores, mentenimiento preventivo general. | 2 | 2023-02-06 | 2023-02-08 | Si
2022002307 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado Línea 220 KV, aisladores, ferretería, desconectadores, mentenimiento preventivo general. | 2 | 2023-02-06 | 2023-02-08 | Si
2022002715 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Reemplazo del filtro coalescente GT Inspección visual de la entrada del compresor Inspección visual de quemador / boquilla seleccionados Inspección del boroscopio de la sección de la turbina Inspección visual de fugas en sistemas auxiliares. *COMENTARIO ADICIONAL: Inspección A se gatilla por cumplimiento de WCE, de acuerdo a proye | 4.9993 | 2023-02-06 | 2023-02-10 23:59 | No
2022002308 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado Linea 110 KV, aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Si
2022002308 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado Linea 110 KV, aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2023-02-08 | 2023-02-10 | Si
2022001991 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°1. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación de fecha de inicio por ajuste de programa debido a ajuste de la disponibilidad de Servicio de Mantenimiento Contratista. | 2 | 2023-02-09 | 2023-02-11 | Si
2022001992 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación de fecha de inicio por ajuste de programa debido a ajuste de la disponibilidad de Servicio de Mantenimiento Contratista. | 2 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | Si
2022002460 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U2 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2023-02-13 | 2023-02-17 23:59 | Si
2022001689 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U2 | Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación de fecha de Mantenimiento por disponibilidad de personal especialista. | 47 | 2023-02-13 | 2023-04-01 | No
2022001901 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Mantenimiento Mayor Angostura I | 17.9993 | 2023-02-13 | 2023-03-02 23:59 | No
2023000002 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Segunda sintonización combustión diésel 2) Puesta en marcha con gas natural 3) Performance Test / Emission Test / Turndown Test con ambos combustible. *COMENTARIO ADICIONAL: 1) Realización de proyecto de cambio a quemadores duales. NUP 3313. La plataforma no me permite ingresar ese NUP. *Se requiere modificar el inicio del MM debido a retrasos del proveedor del compresor de gas, se espera esté disponible para iniciar el 13/02. *COMENTARIO ADICIONAL: 1) Realización de proyecto de cambio a quemadores duales. NUP 3313. La plataforma no me permite ingresar ese NUP. *Se requiere modificar el inicio del MM debido a retrasos del proveedor del compresor de gas, se espera esté disponible para iniciar el 13/02 **Se solicita extensión del MM por retraso en la disponibilidad de equipos para operación con gas.. *COMENTARIO ADICIONAL: 1) Realización de proyecto de cambio a quemadores duales. NUP 3313. La plataforma no me permite ingresar ese NUP. *Se requiere modificar el inicio del MM debido a retrasos del proveedor del compresor de gas, se espera esté disponible para iniciar el 13/02 **Se solicita extensión del MM por retraso en la disponibilidad de equipos para operación con gas. *** Se solicita nueva extensión del MM por problemas en el compresor de gas. | 26 | 2023-02-13 | 2023-03-11 | No
2022002018 | HP MC1 | HP MC1 U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma | 2.6667 | 2023-02-14 08:00 | 2023-02-17 | No
2022001993 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación de fecha de inicio por ajuste de programa debido a ajuste de la disponibilidad de Servicio de Mantenimiento Contratista. | 2 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | Si
2022002559 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Mantenimiento sistema combustion TG1. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica fecha por disponibilidad del contratista.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita extender en 3 días, hasta el día 24 de febrero, para realizar el cambio de motor de arranque, nueva actividad por altas vibraciones. | 9.9993 | 2023-02-15 | 2023-02-24 23:59 | No
2022001728 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación | 4 | 2023-02-20 | 2023-02-24 | No
2022002461 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U3 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2023-02-20 | 2023-02-24 23:59 | Si
2023000063 | PE TALINAY PONIENTE | PE TALINAY PONIENTE (U1-U14) | Mantenimiento Preventivo | 2 | 2023-02-21 | 2023-02-23 | No
2022002446 | PE TALINAY ORIENTE | PE TALINAY ORIENTE (U31-U45) | Mantenimiento menor, mayor y correctivos del INT PAS 52JL de Talinay. *COMENTARIO ADICIONAL: Acuerdo con Hitachi. *COMENTARIO ADICIONAL: Acuerdo con Hitachi. Ajuste de duración de los trabajos, de 3 a 2 días. | 1.9993 | 2023-02-21 | 2023-02-22 23:59 | No
2022002445 | PE TALINAY ORIENTE | PE TALINAY ORIENTE (U1-U30) | Mantenimiento menor, mayor y correctivos del INT PAS 52JL de Talinay. *COMENTARIO ADICIONAL: Acuerdo con Hitachi. *COMENTARIO ADICIONAL: Acuerdo con Hitachi. Ajuste de duración de los trabajos, de 3 a 2 días. | 1.9993 | 2023-02-21 | 2023-02-22 23:59 | No
2023000064 | PE TALINAY PONIENTE | PE TALINAY PONIENTE (U15-U32) | Mantenimiento Preventivo. | 2 | 2023-02-21 | 2023-02-23 | No
2023000076 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U1 | Desconexión ANG1 por trabajos asociados al Transformador N°1 | 2.5 | 2023-02-22 | 2023-02-24 12:00 | No
2022002558 | TER TALTAL | TER TALTAL U2 | Inspección de Combustión. Reemplazo Motor de Arranque.. *COMENTARIO ADICIONAL: Cambio de fecha y alcance por disponibilidad del contratista.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita cambio de fecha, por sinergia con mantenimiento de la unidad TG1 (mantenimientos consecutivos). En resumen, por disponibilidad del personal del contratista principal. | 11.9993 | 2023-02-25 | 2023-03-08 23:59 | No
2022002462 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U5 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2023-02-27 | 2023-03-03 23:59 | Si
2022001943 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U1 | Mantenimiento Anual Machicura U1 | 12.9993 | 2023-02-27 | 2023-03-11 23:59 | No
2022002030 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-02-27 | 2023-03-13 | Si
2022002030 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-02-27 | 2023-03-13 | Si
2022002447 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete Reemplazo enfiradores descanso de empuje Reparación válvula de aireación válvula mariposa | 15.9993 | 2023-02-28 | 2023-03-15 23:59 | Si
2022001691 | TER HORCONES | TER HORCONES U1 | Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica fecha de mantenimiento debido a disponibilidad de personal especialista. | 11 | 2023-02-28 | 2023-03-11 | No
2022001902 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Mantenimiento Mayor Angostura II | 25.9993 | 2023-03-06 | 2023-03-31 23:59 | No
2022002093 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U4 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-03-06 | 2023-03-17 | Si
2022002463 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U4 | Mantenimiento anual y reemplazo sondas temperatura DE | 7.9993 | 2023-03-06 | 2023-03-13 23:59 | Si
2022002506 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento Anual / Reponer las juntas de dilatacion del difusor de la unidad 1 | 15.9993 | 2023-03-06 | 2023-03-21 23:59 | Si
2023000136 | HP LICAN | HP LICAN U2 | Mantenimiento mayor a canales y unidad generadora. | 8 | 2023-03-07 | 2023-03-15 | Si
2022002306 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU3 | 16 | 2023-03-07 | 2023-03-23 | No
2022002199 | HP LICAN | HP LICAN U1 | Mantenimiento anual canales , periféricos y unidades de generación. *COMENTARIO ADICIONAL: no hay | 6 | 2023-03-07 | 2023-03-13 | Si
2022002549 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Inspeccion boroscopica de turbina. *COMENTARIO ADICIONAL: Retraso para alcanzar los 100 arranques requeridos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Retraso para alcanzar los 100 arranques requeridos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Por disponibilidad del especialista que realizará los trabajos, se solicita adelantar el comienzo de estos trabajos. Retraso para alcanzar los 100 arranques requeridos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Por disponibilidad del especialista que realizará los trabajos, se solicita adelantar el comienzo de estos trabajos. Retraso para alcanzar los 100 arranques requeridos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita postergar por disponibilidad de recursos y especialistas. Por disponibilidad del especialista que realizará los trabajos, se solicita adelantar el comienzo de estos trabajos. Retraso para alcanzar los 100 arranques requeridos. | 2.9993 | 2023-03-07 | 2023-03-09 23:59 | No
2022001827 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Cambio de Rodete, de alabes, de placas de desgaste, de Sello de Operación Válvula Esférica. Reparación cono difusor.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se realiza trabajo en doble turno. | 27 | 2023-03-08 | 2023-04-04 | Si
2022001585 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general. *COMENTARIO ADICIONAL: SE solita ajustar la fecha, ya que, en ese perido el embalse alcnaza la altura para realziar el cambio de rodetes y continuar con la generación. | 3.9993 | 2023-03-08 | 2023-03-11 23:59 | Si
2022001584 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general. *COMENTARIO ADICIONAL: SE solita ajustar la fecha, ya que, en ese perido el embalse alcanza la altura para realizar el cambio de rodetes y continuar con la generación. | 3.9993 | 2023-03-08 | 2023-03-11 23:59 | Si
2022002644 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U2 | Mantenimiento Caldera Biomasa *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica fecha de termino de MM según carta BF014-2023. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica fecha de inicio y termino de MM según carta BF014-2023 | 10.9993 | 2023-03-12 | 2023-03-22 23:59 | No
2022001944 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2 | 12.9993 | 2023-03-13 | 2023-03-25 23:59 | No
2022001706 | HP ITATA | HP ITATA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2. *COMENTARIO ADICIONAL: Retraso en entrega de repuestos. *COMENTARIO ADICIONAL: Se confirma entrega de repuestos y disponibilidad de especialistas. | 4 | 2023-03-13 | 2023-03-17 | No
2023000080 | TER CMPC TISSUE | TER CMPC TISSUE U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 5 | 2023-03-13 | 2023-03-18 | No
2022002031 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-03-13 | 2023-03-27 | Si
2022002031 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-03-13 | 2023-03-27 | Si
2022002507 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento banco de transformadores N1 / Implementacion 2 sistema Protecciones banco transformadores N1 | 2.9993 | 2023-03-13 | 2023-03-15 23:59 | Si
2022002337 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U2 | Recuperacion de Componentes de Valvula por Desgaste por Abrasión e inspeccion interna Descansos Generador. *COMENTARIO ADICIONAL: Se cambia el orden en el mantenimiento en el mantenimiento de la central Los Hierros, se va a partir con la unidad 2 en vez de la unidad 1. | 14 | 2023-03-13 | 2023-03-27 | Si
2022001877 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2023-03-14 | 2023-03-15 23:59 | No
2022002114 | HP LAJA I | HP LAJA I U1 | Mantenimiento SE Elevadora Laja y linea AT 220KV. *COMENTARIO ADICIONAL: Se corrige, pues trabajos afectan ambas unidades. *COMENTARIO ADICIONAL: Se reprogramarán trabajos asociados | 3 | 2023-03-14 | 2023-03-17 | Si
2022002114 | HP LAJA I | HP LAJA I U2 | Mantenimiento SE Elevadora Laja y linea AT 220KV. *COMENTARIO ADICIONAL: Se corrige, pues trabajos afectan ambas unidades. *COMENTARIO ADICIONAL: Se reprogramarán trabajos asociados | 3 | 2023-03-14 | 2023-03-17 | Si
2022001829 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Unidad N°1 Central Pulelfu. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación de fecha principal a fecha alternativa debido a retrasos en suministros para el desarrollo del mantenimiento mayor de la unidad. | 5 | 2023-03-14 | 2023-03-19 | Si
2022002019 | HP RIO PICOIQUEN | HP RIO PICOIQUEN U2 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma | 2.6667 | 2023-03-14 08:00 | 2023-03-17 | No
2022002019 | HP RIO PICOIQUEN | HP RIO PICOIQUEN U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma | 2.6667 | 2023-03-14 08:00 | 2023-03-17 | No
2023000079 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Mantenimiento para actualizar Windows sistema de control | 17 | 2023-03-15 | 2023-04-01 | Si
2022001704 | TER ACONCAGUA | TER ACONCAGUA U1 | Mantenimiento Anual Central Cogeneradora.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento de Inspección de acuerdo a lo señalado por el Fabricante y en coordinación con Refinería Aconcagua por ser procesos dependientes e integrados (Autoproductor).. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento de Inspección de acuerdo a lo señalado por el Fabricante y en coordinación con Refinería Aconcagua por ser procesos dependientes e integrados (Autoproductor). | 17 | 2023-03-15 | 2023-04-01 | No
2023000141 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Inspección e intervención de válvulas de turbina a vapor. | 2 | 2023-03-18 | 2023-03-20 | No
2022002466 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de voltaje | 24.9993 | 2023-03-18 | 2023-04-11 23:59 | No
2023000141 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TV | 1) Inspección e intervención de válvulas de turbina a vapor. | 2 | 2023-03-18 | 2023-03-20 | No
2022002021 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera.. *COMENTARIO ADICIONAL: Como autoproductor, la parada debe estar sincronizada con las demandas de energía y vapor de la Refinería Biobío y manejo del combustible petcoke. | 11 | 2023-03-18 | 2023-03-29 | Si
2022001690 | TER VALDIVIA | TER VALDIVIA U1 | Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Disponibilidad de Personal especializado y extensión del mantenimiento por Mantenimiento Mayor de la unidad Generadora. | 105.2917 | 2023-03-18 05:00 | 2023-07-01 12:00 | No
2023000066 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Sistema Transporte Biomasa Mantención Hogar y Parrillas Cambio de Parrilla Mantención Ventiladores Caldera Mantención Filtro de Mangas Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 5 | 2023-03-19 | 2023-03-24 | Si
2022002115 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Inspección Tipo "A" Caldera según plan de mantenimiento | 14 | 2023-03-19 | 2023-04-02 | No
2022002448 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Mantenimiento anual Limpieza rejas Reparación rodete Reemplazo enfriadores descanso de empuje | 13.9993 | 2023-03-21 | 2023-04-03 23:59 | Si
2022001780 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | 3er Inspección Post Retrofit. *COMENTARIO ADICIONAL: Inspección | 4 | 2023-03-21 | 2023-03-25 | No
2022001628 | TER TERMOPACIFICO | TER TERMOPACIFICO (U1-U60) | Mantenimiento general a unidades generadoras. | 5 | 2023-03-21 | 2023-03-26 | Si
2022001834 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Unidad N°2 Central Pulelfu. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación de fecha principal a fecha alternativa debido a retrasos en suministros para el desarrollo del mantenimiento mayor de la unidad 2 de CH. Pulelfu. | 4.9993 | 2023-03-21 | 2023-03-25 23:59 | Si
2022001638 | PFV ANTAY | PFV ANTAY | Mantenimiento a inversores Ensayos eléctricos a transformadores | 5 | 2023-03-21 | 2023-03-26 | Si
2022002198 | HP MAMPIL | HP MAMPIL U2 | Mantenimiento anual canales, periféricos y unidades de generación. *COMENTARIO ADICIONAL: no hay | 4 | 2023-03-21 | 2023-03-25 | Si
2022002198 | HP MAMPIL | HP MAMPIL U1 | Mantenimiento anual canales, periféricos y unidades de generación. *COMENTARIO ADICIONAL: no hay | 4 | 2023-03-21 | 2023-03-25 | Si
2022001945 | HE COLBUN | HE COLBUN U1 | Mantenimiento Anual Colbún U1 | 26.9993 | 2023-03-27 | 2023-04-22 23:59 | No
2022001987 | TER NEHUENCO 9B | TER NEHUENCO 9B U1 | Mantenimiento Anual | 9.9993 | 2023-03-27 | 2023-04-05 23:59 | No
2022002336 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U1 | Recuperacion de Componentes de Valvula por Desgaste por Abrasión e inspeccion interna Descansos Generador. *COMENTARIO ADICIONAL: Se cambia el orden en el mantenimiento en el mantenimiento de la central Los Hierros, se va a partir con la unidad 2 en vez de la unidad 1. | 19 | 2023-03-27 | 2023-04-15 | No
2022002688 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U1 | Mantenimiento Mayor U1 de Chacayes - S/E Chacayes, paño Coya Norte y línea Chacayes - Interconexión mantenimiento por 2 días a partir del 27/03/2023. Barra interconexión Sauzal - Maitenes y barra de Interconexión - Minero mantenimiento de 1 día a partir del 29/03/2022. . *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Mayor preventivo | 12 | 2023-03-27 | 2023-04-08 | Si
2022002032 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | Si
2022002465 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento Banco Transformador N4. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 1.9993 | 2023-03-28 | 2023-03-29 23:59 | Si
2022002464 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento Banco Transformador N4. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 1.9993 | 2023-03-28 | 2023-03-29 23:59 | Si
2022002022 | HP LLAUQUEREO | HP LLAUQUEREO U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 1.6667 | 2023-03-29 08:00 | 2023-03-31 | No
2022002152 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Limpieza de toberas FGD absorber debe realizarse cada 6 meses de operación según recomendación de Fabricante. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental. Se desplaza mantenimiento FGD en unidad 5 para poder realizar mantenimiento en unidades 1 y 2 de Guacolda. Con esto se evita traslape de unidades fuera de servicio. | 9 | 2023-03-30 | 2023-04-08 | Si
2022002121 | CSP CERRO DOMINADOR | CSP CERRO DOMINADOR | Mantención anual | 12 | 2023-04-01 | 2023-04-13 | No
2022001720 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Mantenimiento menor caldera | 1.9993 | 2023-04-01 | 2023-04-02 23:59 | Si
2022001878 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito I + Actualización de PLC y HMI | 17.9993 | 2023-04-03 | 2023-04-20 23:59 | No
2022002028 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-04-03 | 2023-05-29 | Si
2022002028 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-04-03 | 2023-05-29 | Si
2022002028 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-04-03 | 2023-05-29 | Si
2022002028 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U5 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-04-03 | 2023-05-29 | Si
2022002028 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-04-03 | 2023-05-29 | Si
2022002028 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-04-03 | 2023-05-29 | Si
2022002028 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-04-03 | 2023-05-29 | Si
2022002028 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U1 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-04-03 | 2023-05-29 | Si
2022002505 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Repowering U4 / Medidas de rendimiento unidad previo y post repowering | 111.9993 | 2023-04-03 | 2023-07-23 23:59 | Si
2022001644 | TER ANDES GENERACION | TER ANDES GENERACION U2 | Mantenimiento preventivo general | 5 | 2023-04-04 | 2023-04-09 | Si
2022001643 | TER ANDES GENERACION | TER ANDES GENERACION U1 | Mantenimiento preventivo general | 5 | 2023-04-04 | 2023-04-09 | Si
2022002471 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U2 | Mantenimiento anual Pintura tuberia Instalación caudalímetros | 31.9993 | 2023-04-04 | 2023-05-05 23:59 | Si
2022001645 | TER ANDES GENERACION | TER ANDES GENERACION U3 | Mantenimiento preventivo general | 5 | 2023-04-04 | 2023-04-09 | Si
2022001646 | TER ANDES GENERACION | TER ANDES GENERACION U4 | Mantenimiento preventivo general | 5 | 2023-04-04 | 2023-04-09 | Si
2022001903 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Mantenimiento Mayor Rucúe II | 13.9993 | 2023-04-05 | 2023-04-18 23:59 | No
2023000028 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Reparación domo. *COMENTARIO ADICIONAL: Se actualiza fecha | 6 | 2023-04-07 | 2023-04-13 | No
2023000028 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Reparación domo. *COMENTARIO ADICIONAL: Se actualiza fecha | 6 | 2023-04-07 | 2023-04-13 | No
2022001781 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Mantenimiento mayor + Rebobinado Generador | 95 | 2023-04-09 | 2023-07-13 | No
2022001828 | TER ENERGIA PACIFICO | TER ENERGIA PACIFICO U1 | Mantención General de Caldera | 5 | 2023-04-10 | 2023-04-15 | Si
2022002508 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento Anual Unidad 3 | 4.9993 | 2023-04-10 | 2023-04-14 23:59 | Si
2022001692 | TER CELCO | TER CELCO U1 | Mantenimiento Mayor | 19 | 2023-04-10 | 2023-04-29 | No
2022002092 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U3 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-04-10 | 2023-04-21 | Si
2022002342 | HP DIGUA | HP DIGUA U1 | Mantención equipos auxiliares, Inspeccion de valvulas mariposas, mantenimiento de S/E | 3 | 2023-04-10 | 2023-04-13 | Si
2022002343 | HP DIGUA | HP DIGUA U2 | Mantención equipos auxiliares, Inspeccion de valvulas mariposas, mantenimiento de S/E | 3 | 2023-04-10 | 2023-04-13 | Si
2022001593 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se utilizara fecha alternativa informada. | 9.9993 | 2023-04-10 | 2023-04-19 23:59 | Si
2022001592 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se utilizara fecha alternativa informada. | 9.9993 | 2023-04-10 | 2023-04-19 23:59 | Si
2022001660 | TER SAN JAVIER I | TER SAN JAVIER I (U1-U14) | Mantenimiento general a unidades generadoras. | 5 | 2023-04-11 | 2023-04-16 | Si
2022001661 | TER SAN JAVIER II | TER SAN JAVIER II (U1-U14) | Mantenimiento general a unidades generadoras. | 5 | 2023-04-11 | 2023-04-16 | Si
2022001624 | TER DEGAÑ | TER DEGAÑ TIPO 3 (6U) | Inspección y reparación a estanques de combustible. | 5 | 2023-04-11 | 2023-04-16 | Si
2022001624 | TER DEGAÑ | TER DEGAÑ TIPO 2 (3U) | Inspección y reparación a estanques de combustible. | 5 | 2023-04-11 | 2023-04-16 | Si
2022001624 | TER DEGAÑ | TER DEGAÑ TIPO 1 (17U) | Inspección y reparación a estanques de combustible. | 5 | 2023-04-11 | 2023-04-16 | Si
2022001625 | TER DEGAÑ 2 | TER DEGAÑ 2 (U1-U10) | Inspección y reparación a estanques de combustible. | 5 | 2023-04-11 | 2023-04-16 | Si
2022002536 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG1 | Inspeccion Ruta Gases Calientes | 24 | 2023-04-11 | 2023-05-05 | No
2022002467 | HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento anual Upgrade regulador de voltaje | 24.9993 | 2023-04-12 | 2023-05-06 23:59 | No
2022002150 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Limpieza de toberas FGD absorber debe realizarse cada 6 meses de operación según recomendación de Fabricante. *COMENTARIO ADICIONAL: Se desplaza mantenimiento FGD en unidad 3 para poder realizar mantenimiento en unidades 1 y 2 de Guacolda. Con esto se evita traslape de unidades fuera de servicio. | 9 | 2023-04-12 | 2023-04-21 | Si
2022001833 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Cambio de placas de desgaste, Limpieza cúpula, Inspección Turbina.. *COMENTARIO ADICIONAL: Trabajo se realiza en doble turno. | 10 | 2023-04-12 | 2023-04-22 | Si
2022002540 | TER HUASCO | TER HUASCO U4 | Mantenimiento transformadores. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita postergar por disponibilidad de recursos y especialistas. Se agregan estos mantenimeitnos por desplazamiento de cambio interruptor al 2024 | 4.9993 | 2023-04-14 | 2023-04-18 23:59 | No
2022002509 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento banco de transformadores N2 / Implementacion 2 sistema Protecciones banco transformadores N2 | 2.9993 | 2023-04-15 | 2023-04-17 23:59 | Si
2022002512 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento banco de transformadores N2 / Implementacion 2 sistema Protecciones banco transformadores N2 | 2.9993 | 2023-04-15 | 2023-04-17 23:59 | Si
2022001879 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito III + Actualización de PLC y HMI | 18.9993 | 2023-04-17 | 2023-05-05 23:59 | No
2022002299 | TER EL SALVADOR | TER EL SALVADOR U1 | revisión y limpieza de equipos mecánicos, lavado de bushing transformador principal, limpieza de GAC (control automático de ganancia), MPB (mantenimiento preventivo básico) de AVR (regulador automático de voltaje). | 2 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-19 08:00 | Si
2022001874 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento General Central Capullo y Paño B2 SE Pulelfu | 5 | 2023-04-17 23:00 | 2023-04-22 23:00 | Si
2022002455 | PE SIERRA GORDA ESTE | PE SIERRA GORDA ESTE (U1-U56) | Mantenimiento menor y mayor del INT PASS 52J3 pano J3 minera Sierra Gorda. *COMENTARIO ADICIONAL: El Mantenimiento se realizará en paralelo a parada de planta minera.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se corrigen fechas del mantenimiento. El Mantenimiento se realizará en paralelo a parada de planta minera.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se postergan trabajos por falta de acreditación de personal de HITACHI con la Minera Sierra Gorda Este. Se corrigen fechas del mantenimiento. El Mantenimiento se realizará en paralelo a parada de planta minera. | 2.9993 | 2023-04-18 | 2023-04-20 23:59 | No
2022002493 | HP ISLA | HP ISLA U1 | Mantenimento anual Reparacion servomotor Reemplazo bombas de regulacion. | 11.9993 | 2023-04-18 | 2023-04-29 23:59 | Si
2022001904 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento Mayor Rucúe I | 23.9993 | 2023-04-19 | 2023-05-12 23:59 | No
2022002300 | TER DIEGO DE ALMAGRO | TER DIEGO DE ALMAGRO U1 | Mantenimiento preventivo de equipos, lavado compresor, cambio de filtros y prueba boroscopica | 2 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-21 08:00 | Si
2022001838 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 2 | 2023-04-20 23:00 | 2023-04-22 23:00 | Si
2022001838 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 2 | 2023-04-20 23:00 | 2023-04-22 23:00 | Si
2022001946 | HE COLBUN | HE COLBUN U2 | Mantenimiento Anual Colbún U2 | 26.9993 | 2023-04-24 | 2023-05-20 23:59 | No
2022001819 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Mantenimiento Anual BOP 2) Boroscopia TG /TV 3) Cambio de Filtros Admisión TG y limpieza SCR. *COMENTARIO ADICIONAL: 1) Exigencia GE (GER 3620N) 2) Mantenimiento e inspecciónes anuales según programa de mtto de planta 3) Cumplimiento del Programa Anual de Mantenimiento | 16.9993 | 2023-04-24 | 2023-05-10 23:59 | Si
2022002541 | TER HUASCO | TER HUASCO U5 | Mantenimiento transformadores. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita postergar por disponibilidad de recursos y especialistas. Se agrega este trabajo por desplazamiento de cambio interruptor al 2024. | 4.9993 | 2023-04-28 | 2023-05-02 23:59 | No
2022002101 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Overhaul Turbina de Gas debido a plan de mantenimiento según EOH | 58 | 2023-04-30 | 2023-06-27 | No
2022002101 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Overhaul Turbina de Gas debido a plan de mantenimiento según EOH | 58 | 2023-04-30 | 2023-06-27 | No
2022001851 | TER CHILOE | TER CHILOE U1 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 14 | 2023-05-02 | 2023-05-16 | Si
2022002510 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Retrofit interruptor del generador 3 | 27.9993 | 2023-05-02 | 2023-05-29 23:59 | Si
2022001673 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Cambio de Rodete y de alabes, Reparación de tapas y de placas de desgaste, Cambio de Sello de Operación Válvula Esférica. | 34 | 2023-05-03 | 2023-06-06 | Si
2022001678 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Mayor | 10 | 2023-05-07 | 2023-05-17 | No
2022001880 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito II + Actualización de PLC y HMI | 16.9993 | 2023-05-08 | 2023-05-24 23:59 | No
2022001729 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2023-05-08 | 2023-05-19 | No
2022002338 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U1 | Mantenimiento preventivo Central y Reparaciones a Canal de aducción | 6 | 2023-05-08 | 2023-05-14 | Si
2022002339 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U2 | Mantenimiento preventivo Central y Reparaciones a Canal de aducciónv | 6 | 2023-05-08 | 2023-05-14 | Si
2022002515 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimiento anual / Reemplazo sello eje turbina | 14.9993 | 2023-05-08 | 2023-05-22 23:59 | Si
2022002534 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG2 | Inspeccion de Combustion Mantenimiento Mayor interruptor 15 kV. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifican fechas por disponibilidad del contratista.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita postergar fechas de los trabajos debido a disponibilidad de personal del contratista principal (este mantenimiento se realiza posterior a HGP de TG2A). A su vez, se considera la fecha llegada de los repuestos para el mantenimiento mayor del interruptor 15kV. | 17.9993 | 2023-05-08 | 2023-05-25 23:59 | No
2022002691 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U2 | Mantenimiento Mayor U2 de Chacayes - del 8 al 9 de mayo S/E Chacayes paño Nido de Aguila, línea Chacayesa - Interconexión 1, barra interconexión - Sauzal - Maitenes 1 | 5 | 2023-05-08 | 2023-05-13 | Si
2022001652 | TER CHAGUAL | TER CHAGUAL (U1-U56) | Mantenimiento general a unidades generadoras. | 5 | 2023-05-09 | 2023-05-14 | Si
2022001966 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Anual - Reinstalación Turbina Reparada en USA | 10.9993 | 2023-05-09 | 2023-05-19 23:59 | No
2022002494 | HP ISLA | HP ISLA U2 | Mantenimento anual | 5.9993 | 2023-05-09 | 2023-05-14 23:59 | Si
2022002080 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U2 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2023-05-14 23:00 | 2023-05-19 23:00 | No
2022002068 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2023-05-14 23:00 | 2023-05-19 23:00 | No
2022002069 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2023-05-14 23:00 | 2023-05-19 23:00 | No
2022002074 | HP MARIPOSAS | HP MARIPOSAS U1 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2023-05-14 23:00 | 2023-05-19 23:00 | No
2022002076 | HP MARIPOSAS | HP MARIPOSAS U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 12 | 2023-05-14 23:00 | 2023-05-26 23:00 | No
2022002080 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U1 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2023-05-14 23:00 | 2023-05-19 23:00 | No
2022001693 | TER NUEVA ALDEA II | TER NUEVA ALDEA II U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2023-05-15 | 2023-05-29 | No
2022001905 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor Quilleco I | 12.9993 | 2023-05-15 | 2023-05-27 23:59 | No
2022001928 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | INSPECCION RUTA GASES CALIENTES (HGPI) | 22.9993 | 2023-05-15 | 2023-06-06 23:59 | No
2022002091 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U3 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-05-15 | 2023-05-26 | Si
2022002468 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Pruebas valvula proteccion turbina | 9.9993 | 2023-05-15 | 2023-05-24 23:59 | Si
2022002472 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U1 | Mantenimiento anual Reparacion sello rodete SR Instalacion caudalimetros | 13.9993 | 2023-05-15 | 2023-05-28 23:59 | Si
2022001822 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Boroscopia TG | 2.9993 | 2023-05-15 | 2023-05-17 23:59 | Si
2022001635 | TER PAJONALES | TER PAJONALES (U1-U56) | Mantenimiento general de unidades generadoras. | 5 | 2023-05-16 | 2023-05-21 | Si
2022001852 | TER CHILOE | TER CHILOE U2 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 14 | 2023-05-17 | 2023-05-31 | Si
2022002086 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°1 | 6 | 2023-05-19 | 2023-05-25 | Si
2022001997 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Programado Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°1 | 5 | 2023-05-21 23:00 | 2023-05-26 23:00 | Si
2022001881 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito IV + Actualización de PLC y HMI | 15.9993 | 2023-05-22 | 2023-06-06 23:59 | No
2022001947 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento Anual San Clemente | 26.9993 | 2023-05-22 | 2023-06-17 23:59 | No
2022001596 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 4.9993 | 2023-05-22 | 2023-05-26 23:59 | Si
2022001597 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 4.9993 | 2023-05-22 | 2023-05-26 23:59 | Si
2022001664 | TER LLANOS BLANCOS | TER LLANOS BLANCOS (U1-U83) | Mantenimiento general a unidades generadoras. | 5 | 2023-05-23 | 2023-05-28 | Si
2022001929 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | MANTENIMIENTO INTERRUPTORES 15 KV DE GENERADORES / DUCTOS DE BARRAS 15 KV | 12.9993 | 2023-05-25 | 2023-06-06 23:59 | No
2022001971 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2023-05-27 | 2023-05-28 23:59 | No
2022001972 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2023-05-27 | 2023-05-28 23:59 | No
2022002550 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Inspeccion boroscopica de turbina | 2.9993 | 2023-05-27 | 2023-05-29 23:59 | No
2022002552 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Cambio de valvula de corte de gas | 1.9993 | 2023-05-27 | 2023-05-28 23:59 | No
2022001906 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor Quilleco II | 11.9993 | 2023-05-29 | 2023-06-09 23:59 | No
2022002469 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual Pruebas valvula proteccion turbina | 9.9993 | 2023-05-29 | 2023-06-07 23:59 | Si
2022001853 | TER CHILOE | TER CHILOE U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 14 | 2023-06-01 | 2023-06-15 | Si
2022002111 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Inspección tipo A de acuerdo a programa de mantenimiento para extensión de intervalo de mantenimiento a 36.000 EOH (Horas equivalentes de operación). El ciclo de mantenimiento actualizado es de 36.000 EOH dividido en las siguientes inspecciones A-B-A-A-A-C (8000-16000-22000-28000-32000-36000 EOH) | 9 | 2023-06-01 | 2023-06-10 | No
2022001738 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2023-06-03 | 2023-06-18 | No
2022001739 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2023-06-03 | 2023-06-18 | No
2022001740 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2023-06-03 | 2023-06-18 | No
2022001741 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2023-06-03 | 2023-06-18 | No
2022001742 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2023-06-03 | 2023-06-18 | No
2023000067 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Sistema Transporte Biomasa Mantención Hogar y Parrillas Mantención Ventiladores Caldera Mantención Filtro de Mangas Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 3 | 2023-06-04 | 2023-06-07 | Si
2022002112 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA TG3 | Inspección boroscópica anual. | 6 | 2023-06-05 | 2023-06-11 | No
2023000121 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Trabajo de Mantenimiento Mayor (MM). *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento mayor | 15 | 2023-06-05 | 2023-06-20 | No
2022001809 | TER NORGENER | TER NORGENER U1 | Mantenimiento general | 5 | 2023-06-05 | 2023-06-10 | No
2022001882 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Blanco | 11.9993 | 2023-06-05 | 2023-06-16 23:59 | No
2022001730 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 11 | 2023-06-05 | 2023-06-16 | No
2022001731 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 6 | 2023-06-05 | 2023-06-11 | No
2022001812 | HP LAS LAJAS | HP LAS LAJAS U1 | Mantenimiento menor | 15 | 2023-06-05 | 2023-06-20 | Si
2022002131 | PFV CERRO DOMINADOR | PFV CERRO DOMINADOR | Mantención anual | 2 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | Si
2022001587 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para Alta caída. Mantenimiento mayor a generador unidad N°1 | 19.9993 | 2023-06-05 | 2023-06-24 23:59 | Si
2022001586 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general unidad N°2 y equipos auxiliares | 9.9993 | 2023-06-05 | 2023-06-14 23:59 | Si
2022002309 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado de linea 220 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, e interruptores, mantenimiento preventivo general. | 2 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | Si
2022002309 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado de linea 220 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, e interruptores, mantenimiento preventivo general. | 2 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | Si
2022002450 | HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | Rehabilitacion turbina: contrato de servicio, fabricacion y reemplazo repuestos turbina-rodete. Mantenimiento del estator. Reparar tuberáa en Presión Reemplazo de balatas. Reparación canal de descarga. | 119 | 2023-06-06 | 2023-10-03 | Si
2022002449 | HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Rehabilitacion turbina: contrato de servicio, fabricacion y reemplazo repuestos turbina-rodete. Mantenimiento del estator. Reparación antidistribuidor y pintura de caracol. Reemplazo de balatas. Desembanque canal de descarga y aducción. | 110.9993 | 2023-06-06 | 2023-09-24 23:59 | Si
2022001930 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | INSPECCION RUTA GASES CALIENTES (HGPI) | 22.9993 | 2023-06-07 | 2023-06-29 23:59 | No
2022001931 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | MANTENIMIENTO INTERRUPTORES 15 KV DE GENERADORES / DUCTOS DE BARRAS 15 KV | 12.9993 | 2023-06-07 | 2023-06-19 23:59 | No
2022002310 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado de linea 110 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, e interruptores, mantención preventiva general. | 2 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | Si
2022002310 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado de linea 110 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, e interruptores, mantención preventiva general. | 2 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | Si
2022002088 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento Eléctrico mayor Unidad N°1 | 6 | 2023-06-09 | 2023-06-15 | Si
2022001732 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 6 | 2023-06-12 | 2023-06-18 | No
2022002094 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U2 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | Si
2022001631 | TER EMELDA | TER EMELDA U1 | Mantenimiento del AVR. | 5 | 2023-06-12 | 2023-06-17 | Si
2022001632 | TER EMELDA | TER EMELDA U2 | Mantenimiento AVR. Cambio de enfriador de aire TG2. | 5 | 2023-06-12 | 2023-06-17 | Si
2022002514 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual / Reparar turbina en sitio / Inspeccion sello eje de turbina / Reparacion sellos compuertas difusor | 17.9993 | 2023-06-12 | 2023-06-29 23:59 | Si
2022001854 | TER CHILOE | TER CHILOE U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 14 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | Si
2022002087 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°2 | 6 | 2023-06-16 | 2023-06-22 | Si
2022002555 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Boroscopia de extension de turbina | 3.9993 | 2023-06-17 | 2023-06-20 23:59 | No
2023000072 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantención Sistema Transporte Fardos Mantención Hogar y Parrilla Mantención Filtro Mangas Mantención Torre Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 5 | 2023-06-18 | 2023-06-23 | Si
2022001883 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal | 14.9993 | 2023-06-19 | 2023-07-03 23:59 | No
2023000122 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Trabajo de Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Mayor | 15 | 2023-06-19 | 2023-07-04 | No
2022001649 | TER COMBARBALA | TER COMBARBALA (U1-U42) | Mantenimiento general a unidades generadoras. | 5 | 2023-06-19 | 2023-06-24 | Si
2022001647 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U1 | Mantenimiento preventivo. Mantenimiento a sistemas BOP. | 5 | 2023-06-24 | 2023-06-29 | Si
2022001979 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2023-06-24 | 2023-06-25 23:59 | No
2022001980 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2023-06-24 | 2023-06-25 23:59 | No
2022002320 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U2 | Inspección y Mantenimiento de Unidades Turbo-Generadoras, SS.EE, Desarenadores y Canal de Aducción. | 10 | 2023-06-24 23:00 | 2023-07-04 23:00 | Si
2022002320 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U1 | Inspección y Mantenimiento de Unidades Turbo-Generadoras, SS.EE, Desarenadores y Canal de Aducción. | 10 | 2023-06-24 23:00 | 2023-07-04 23:00 | Si
2022002118 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Inspección Tipo "A" Caldera según plan de mantenimiento | 14 | 2023-06-25 | 2023-07-09 | No
2022001648 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U2 | Mantenimiento preventivo. Mantenimiento a sistemas BOP. | 5 | 2023-06-27 | 2023-07-02 | Si
2022001973 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Mantenimiento Mayor TV + Mantenimiento Mayor Caldera | 104.9993 | 2023-07-01 | 2023-10-13 23:59 | No
2022001974 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Mantenimiento Mayor TV + Mantenimiento Mayor Caldera | 104.9993 | 2023-07-01 | 2023-10-13 23:59 | No
2022002123 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 6.0007 | 2023-07-01 08:00 | 2023-07-07 08:01 | Si
2022002123 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 6.0007 | 2023-07-01 08:00 | 2023-07-07 08:01 | Si
2022002123 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 6.0007 | 2023-07-01 08:00 | 2023-07-07 08:01 | Si
2022002123 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 6.0007 | 2023-07-01 08:00 | 2023-07-07 08:01 | Si
2022001855 | TER CHILOE | TER CHILOE U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 14 | 2023-07-03 | 2023-07-17 | Si
2022001694 | TER LICANTEN | TER LICANTEN U1 | Mantenimiento Mayor | 34 | 2023-07-03 | 2023-08-06 | No
2022001948 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Chiburgo U1 | 5.9993 | 2023-07-03 | 2023-07-08 23:59 | No
2022001949 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 3.9993 | 2023-07-03 | 2023-07-06 23:59 | No
2022001950 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 3.9993 | 2023-07-03 | 2023-07-06 23:59 | No
2022002033 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-07-03 | 2023-07-17 | Si
2022002033 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-07-03 | 2023-07-17 | Si
2022001807 | HP ALFALFAL II | HP ALFALFAL II U1 | Mantenimiento menor | 15 | 2023-07-03 | 2023-07-18 | Si
2023000123 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Trabajos de Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Mayor | 15 | 2023-07-03 | 2023-07-18 | No
2022002495 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Mantenimiento anual | 7.9993 | 2023-07-04 | 2023-07-11 23:59 | Si
2022002548 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Mantenimiento Mayor (Cambio Carcasa) | 59.9993 | 2023-07-04 | 2023-09-01 23:59 | No
2022001752 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Mantenimiento general. | 21 | 2023-07-05 | 2023-07-26 | No
2022002124 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6.0007 | 2023-07-09 08:00 | 2023-07-15 08:01 | Si
2022002124 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6.0007 | 2023-07-09 08:00 | 2023-07-15 08:01 | Si
2022002124 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6.0007 | 2023-07-09 08:00 | 2023-07-15 08:01 | Si
2022002124 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6.0007 | 2023-07-09 08:00 | 2023-07-15 08:01 | Si
2022001951 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Chiburgo U2 | 12.9993 | 2023-07-10 | 2023-07-22 23:59 | No
2022001884 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos I | 9.9993 | 2023-07-10 | 2023-07-19 23:59 | No
2022001695 | TER NUEVA ALDEA | TER NUEVA ALDEA U2 | Mantenimiento Mayor | 15 | 2023-07-10 | 2023-07-25 | No
2022001709 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 12 | 2023-07-10 | 2023-07-22 | No
2022002095 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U2 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-07-10 | 2023-07-21 | Si
2022001783 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | Inspección menor post retrofit | 4 | 2023-07-10 | 2023-07-14 | No
2022002125 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU1 | 16.0007 | 2023-07-16 08:00 | 2023-08-01 08:01 | Si
2022001782 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento General | 22 | 2023-07-17 | 2023-08-08 | No
2022002034 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-07-17 | 2023-07-31 | Si
2022002034 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-07-17 | 2023-07-31 | Si
2022002517 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U3 | Mantenimiento anual / Mejoras circuito de lubricacion DGT / Reparacion sellos valvula mariposa | 7.9993 | 2023-07-17 | 2023-07-24 23:59 | Si
2023000124 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Trabajos de Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Mayor | 15 | 2023-07-17 | 2023-08-01 | No
2022002496 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Mantenimiento anual | 7.9993 | 2023-07-18 | 2023-07-25 23:59 | Si
2022001856 | TER CHILOE | TER CHILOE U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 14 | 2023-07-18 | 2023-08-01 | Si
2022001885 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos II | 9.9993 | 2023-07-24 | 2023-08-02 23:59 | No
2022001952 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Anual La Mina U2 | 19.9993 | 2023-07-24 | 2023-08-12 23:59 | No
2022001801 | HP ALFALFAL II | HP ALFALFAL II U2 | Mantenimiento menor | 15 | 2023-07-24 | 2023-08-08 | Si
2022002511 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Repowering U3. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita reprogramación del periodo de desconexión debido a que el Contratista Litostroj se encuentra en proceso de selección del sub-contratista de apoyo para el desarme de la unidad.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita reprogramación del periodo de desconexión debido a que el Contratista Litostroj se encuentra en proceso de selección del sub-contratista de apoyo para el desarme de la unidad. | 89.9993 | 2023-07-24 | 2023-10-21 23:59 | Si
2022001938 | HP CARENA | HP CARENA U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena III | 90.9993 | 2023-07-29 | 2023-10-27 23:59 | No
2022001939 | HP CARENA | HP CARENA U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena I | 34.9993 | 2023-07-29 | 2023-09-01 23:59 | No
2022001940 | HP CARENA | HP CARENA U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena II | 25.9993 | 2023-07-29 | 2023-08-23 23:59 | No
2022001941 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena IV | 25.9993 | 2023-07-29 | 2023-08-23 23:59 | No
2022002035 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-07-31 | 2023-08-14 | Si
2022001714 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Corta Anual Canal Sirena. *COMENTARIO ADICIONAL: Corrección de fecha de inicio | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-15 | No
2022001716 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Corta Anual Canal Sirena. *COMENTARIO ADICIONAL: Corrección de fecha de inicio | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-15 | No
2022001715 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Corta Anual Canal Sirena. *COMENTARIO ADICIONAL: Corrección de fecha de inicio | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-15 | No
2022001710 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 3. *COMENTARIO ADICIONAL: Corrección de fecha de inicio | 12 | 2023-07-31 | 2023-08-12 | No
2022002516 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Mantenimiento anual / Reemplazo enfriador DGS | 7.9993 | 2023-07-31 | 2023-08-07 23:59 | Si
2022002498 | HP OJOS DE AGUA | HP OJOS DE AGUA U1 | Mantenimiento anual | 2.9993 | 2023-08-01 | 2023-08-03 23:59 | Si
2022001963 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 2.9993 | 2023-08-01 | 2023-08-03 23:59 | No
2022001964 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 2.9993 | 2023-08-01 | 2023-08-03 23:59 | No
2022001837 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U4 | El mantenimiento programado atiende a un mantenimiento preventivo a la Unidad 4 por disponibilidades de técnicos del fabricante de las máquinas GE frame 6B | 25 | 2023-08-01 | 2023-08-26 | Si
2022002497 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U3 | Mantenimiento anual Reemplazo sellos y bujes inyector superior lado B Reemplazo aguja inferior lado B | 11.9993 | 2023-08-01 | 2023-08-12 23:59 | Si
2022002126 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU2 | 16.0007 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-17 08:01 | Si
2023000125 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Trabajos de Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Mayor | 15 | 2023-08-02 | 2023-08-17 | No
2022001857 | TER CHILOE | TER CHILOE U7 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 14 | 2023-08-02 | 2023-08-16 | Si
2022002102 | TER IEM | TER IEM U1 | Inspección tipo "B" según plan de mantenimiento Turbina + Caldera + BOP | 36 | 2023-08-05 | 2023-09-10 | No
2022001886 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos III | 10.9993 | 2023-08-07 | 2023-08-17 23:59 | No
2022001793 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U1 | Mantenimiento general | 20 | 2023-08-07 | 2023-08-27 | No
2022002297 | HP RENAICO | HP RENAICO U1 | Limpieza cámara de carga, revisión turbina, generador, transformador, gabinetes eléctricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 22 | 2023-08-07 | 2023-08-29 | No
2022002298 | HP ALTO RENAICO | HP ALTO RENAICO U1 | Limpieza cámara de carga, revisión turbina, generador, transformador, gabinetes eléctricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 22 | 2023-08-07 | 2023-08-29 | No
2022001907 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Correcciones DCS | 13.9993 | 2023-08-09 | 2023-08-22 23:59 | No
2022001908 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Correcciones DCS | 13.9993 | 2023-08-09 | 2023-08-22 23:59 | No
2022001909 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Correcciones DCS | 13.9993 | 2023-08-09 | 2023-08-22 23:59 | No
2022001677 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Inspección de Turbina | 1.0007 | 2023-08-11 | 2023-08-12 00:01 | Si
2022002096 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U1 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-08-14 | 2023-08-25 | Si
2022001955 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Anual La Mina U1 | 19.9993 | 2023-08-14 | 2023-09-02 23:59 | No
2022002518 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento anual | 6.9993 | 2023-08-14 | 2023-08-20 23:59 | Si
2022001998 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°1 | 2 | 2023-08-14 23:00 | 2023-08-16 23:00 | Si
2022001711 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 9 | 2023-08-16 | 2023-08-25 | No
2023000126 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Trabajos de Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Mayor | 15 | 2023-08-16 | 2023-08-31 | No
2022001999 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2 | 2 | 2023-08-16 23:00 | 2023-08-18 23:00 | Si
2022001858 | TER CHILOE | TER CHILOE U8 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 14 | 2023-08-17 | 2023-08-31 | Si
2022002127 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU3 | 16.0007 | 2023-08-17 08:00 | 2023-09-02 08:01 | Si
2022002089 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento eléctrico mayor Unidad N°2 | 6 | 2023-08-18 | 2023-08-24 | Si
2023000068 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Sistema Transporte Biomasa Mantención Hogar y Parrillas Mantención Ventiladores Caldera Mantención Filtro de Mangas Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 3 | 2023-08-20 | 2023-08-23 | Si
2022002000 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3 | 2 | 2023-08-20 23:00 | 2023-08-22 23:00 | Si
2022001887 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 7.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-28 23:59 | No
2022001888 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 7.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-28 23:59 | No
2022001889 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 7.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-28 23:59 | No
2022001890 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 7.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-28 23:59 | No
2022002473 | HE EL TORO | HE EL TORO U1 | Mantenimento anual | 6.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-27 23:59 | Si
2023000127 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Trabajos de Mantenimiento Mayor para la Central Trincao | 6 | 2023-08-21 | 2023-08-27 | No
2023000127 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Trabajos de Mantenimiento Mayor para la Central Trincao | 6 | 2023-08-21 | 2023-08-27 | No
2023000127 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Trabajos de Mantenimiento Mayor para la Central Trincao | 6 | 2023-08-21 | 2023-08-27 | No
2023000127 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Trabajos de Mantenimiento Mayor para la Central Trincao | 6 | 2023-08-21 | 2023-08-27 | No
2023000127 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Trabajos de Mantenimiento Mayor para la Central Trincao | 6 | 2023-08-21 | 2023-08-27 | No
2023000127 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Trabajos de Mantenimiento Mayor para la Central Trincao | 6 | 2023-08-21 | 2023-08-27 | No
2023000127 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Trabajos de Mantenimiento Mayor para la Central Trincao | 6 | 2023-08-21 | 2023-08-27 | No
2023000127 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Trabajos de Mantenimiento Mayor para la Central Trincao | 6 | 2023-08-21 | 2023-08-27 | No
2023000127 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Trabajos de Mantenimiento Mayor para la Central Trincao | 6 | 2023-08-21 | 2023-08-27 | No
2023000127 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Trabajos de Mantenimiento Mayor para la Central Trincao | 6 | 2023-08-21 | 2023-08-27 | No
2022002474 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimento anual | 6.9993 | 2023-08-28 | 2023-09-03 23:59 | Si
2022002519 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimiento anual | 7.9993 | 2023-08-28 | 2023-09-04 23:59 | Si
2022002154 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros) | 17 | 2023-08-29 | 2023-09-15 | Si
2022001859 | TER CHILOE | TER CHILOE U9 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 14 | 2023-09-01 | 2023-09-15 | Si
2022001696 | TER VALDIVIA | TER VALDIVIA U1 | Mantenimiento Mayor | 34 | 2023-09-01 | 2023-10-05 | No
2022002554 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Reparacion de escape | 4.9993 | 2023-09-02 | 2023-09-06 23:59 | No
2022002128 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU4 | 16.0007 | 2023-09-02 08:00 | 2023-09-18 08:01 | Si
2022001891 | HP JUNCALITO | HP JUNCALITO U1 | Mantenimiento Mayor MPB Juncalito | 9.9993 | 2023-09-04 | 2023-09-13 23:59 | No
2022001956 | HP SAN IGNACIO | HP SAN IGNACIO U1 | Mantenimiento Anual San Ignacio | 89.9993 | 2023-09-04 | 2023-12-02 23:59 | No
2022002475 | HE EL TORO | HE EL TORO U3 | Mantenimento anual | 6.9993 | 2023-09-04 | 2023-09-10 23:59 | Si
2022002311 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado de linea 220 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, e interruptores, mantención preventiva general. | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | Si
2022002311 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado de linea 220 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, e interruptores, mantención preventiva general. | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | Si
2023000128 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Trabajos de Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Mayor | 15 | 2023-09-04 | 2023-09-19 | No
2022002312 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado linea 110 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | Si
2022002312 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado linea 110 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | Si
2022001981 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2023-09-09 | 2023-09-10 23:59 | No
2022001982 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2023-09-09 | 2023-09-10 23:59 | No
2022002476 | HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimento anual | 6.9993 | 2023-09-11 | 2023-09-17 23:59 | Si
2022001771 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U2 | Mantenimiento general | 7 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | No
2022002129 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU5 | 16.0007 | 2023-09-19 08:00 | 2023-10-05 08:01 | Si
2022001910 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Mantenimiento Mayor Angostura III | 15.9993 | 2023-09-21 | 2023-10-06 23:59 | No
2022002156 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros) | 17 | 2023-09-22 | 2023-10-09 | Si
2022001768 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U1 | Mantenimiento general | 7 | 2023-09-23 | 2023-09-30 | No
2022001820 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Boroscopia TG /TV 2) Cambio de Filtros Admisión TG y limpieza SCR | 4.9993 | 2023-09-23 | 2023-09-27 23:59 | Si
2022001815 | HP LAS LAJAS | HP LAS LAJAS U2 | Mantenimiento menor | 15 | 2023-09-25 | 2023-10-10 | Si
2022001892 | HP HORNITOS | HP HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Hornitos | 11.9993 | 2023-09-25 | 2023-10-06 23:59 | No
2022002097 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U1 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-09-25 | 2023-10-06 | Si
2022002692 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U1 | Mantenimiento U1 de Chacayes, | 12 | 2023-09-25 | 2023-10-07 | Si
2022001868 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Limpieza de sistema de anillos rozantes de sistema de excitación. | 2 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | Si
2022001794 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U3 | Inspección y mantenimiento Canal | 2 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | No
2022001794 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U2 | Inspección y mantenimiento Canal | 2 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | No
2022001794 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U1 | Inspección y mantenimiento Canal | 2 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | No
2022001843 | TER CARDONES | TER CARDONES U1 | Mantenimiento mayor anual Central Cardones (Pruebas eléctricas de Transformadores AT-MT, pruebas en generador, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP, Pruebas de protecciones eléctricas, pruebas equipos patio AT) | 14 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | Si
2022001723 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual de las tres unidades (Parque Completo). | 3 | 2023-09-27 | 2023-09-30 | Si
2022002551 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Inspeccion Ruta Gases Calientes | 24.9993 | 2023-09-27 | 2023-10-21 23:59 | No
2023000140 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U3 | Mantenimiento General de Fabrica de Celulosa | 14 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | No
2023000140 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U2 | Mantenimiento General de Fabrica de Celulosa | 14 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | No
2023000140 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U1 | Mantenimiento General de Fabrica de Celulosa | 14 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | No
2022002641 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U1 | Mantenimiento propuesto por el fabricante por horas de servicio | 44.9993 | 2023-10-01 | 2023-11-14 23:59 | No
2022002275 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6.0007 | 2023-10-01 08:00 | 2023-10-07 08:01 | Si
2022002275 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6.0007 | 2023-10-01 08:00 | 2023-10-07 08:01 | Si
2022002275 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6.0007 | 2023-10-01 08:00 | 2023-10-07 08:01 | Si
2022002275 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6.0007 | 2023-10-01 08:00 | 2023-10-07 08:01 | Si
2022002477 | HP ABANICO | HP ABANICO U1 | Mantenimento anual | 6.9993 | 2023-10-02 | 2023-10-08 23:59 | Si
2022001823 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Boroscopia TG 2) Mantenimiento Anual BOP | 3.9993 | 2023-10-02 | 2023-10-05 23:59 | Si
2023000129 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Trabajos de Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Mayor | 15 | 2023-10-02 | 2023-10-17 | No
2022002027 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-10-03 | 2023-11-28 | Si
2022002027 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-10-03 | 2023-11-28 | Si
2022002027 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-10-03 | 2023-11-28 | Si
2022002027 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U5 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-10-03 | 2023-11-28 | Si
2022002027 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-10-03 | 2023-11-28 | Si
2022002027 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-10-03 | 2023-11-28 | Si
2022002027 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-10-03 | 2023-11-28 | Si
2022002027 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U1 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2023-10-03 | 2023-11-28 | Si
2022001754 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Overhaul | 57 | 2023-10-04 | 2023-11-30 | No
2022001872 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Cambio a rodete de caudal nominal | 7 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | Si
2022002209 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU6 | 16.0007 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-21 08:01 | Si
2022001988 | TER SANTA MARIA | TER SANTA MARIA U1 | Mantenimiento Mayor Central Santa María | 57.9993 | 2023-10-07 | 2023-12-03 23:59 | No
2022002023 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera. | 11 | 2023-10-08 | 2023-10-19 | Si
2022001942 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Retiro de flange ciego e instalación de válvula mariposa UG3. | 5.9993 | 2023-10-09 | 2023-10-14 23:59 | No
2022002470 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Mantenimento anual Reemplazo protecciones | 14.9993 | 2023-10-09 | 2023-10-23 23:59 | Si
2022002276 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU1 | 16.0007 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-25 08:01 | Si
2022002148 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros). *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento anual debe realizarse para dar cumplimiento a compromiso ambiental y mantenimiento preventivos de activos | 17 | 2023-10-12 | 2023-10-29 | Si
2022002642 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Mantenimiento propuesto por el fabricante por horas de servicio | 59.9993 | 2023-10-15 | 2023-12-13 23:59 | No
2022002103 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM2 | Inspección Tipo "A" Turbina Generador (Boroscopia) + Inspección Caldera + BOP + reparaciones a condición | 24 | 2023-10-15 | 2023-11-08 | No
2023000082 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica mantenimiento mayor según Carta BF 020-2023. | 45 | 2023-10-15 | 2023-11-29 | No
2022002025 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Inspección Boroscopia y calibración TG LM 6000- Mantenimiento servicios BOP-Cambio de interruptor 52G | 14 | 2023-10-16 | 2023-10-30 | Si
2022002082 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2023-10-16 | 2023-10-21 | No
2022002478 | HP ABANICO | HP ABANICO U3 | Mantenimento anual | 6.9993 | 2023-10-16 | 2023-10-22 23:59 | Si
2022001825 | TER SANTA LIDIA | TER SANTA LIDIA U1 | 1) Inspección de Combustión 2) Mantenimiento Anual BOP | 2.9993 | 2023-10-16 | 2023-10-18 23:59 | Si
2022001893 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2023-10-17 | 2023-10-18 23:59 | No
2022001726 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual Aerogenerador 1 (U1). | 3 | 2023-10-17 | 2023-10-20 | Si
2022001967 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas Los Pinos Central | 3.9993 | 2023-10-17 | 2023-10-20 23:59 | No
2022001748 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual Aerogenerador 2 (U2). | 5 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | Si
2022002212 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU7 | 16.0007 | 2023-10-22 08:00 | 2023-11-07 08:01 | Si
2022002036 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-10-23 | 2023-11-06 | Si
2022002479 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimento anual | 6.9993 | 2023-10-23 | 2023-10-29 23:59 | Si
2022002083 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2023-10-23 | 2023-10-28 | No
2022002036 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-10-23 | 2023-11-06 | Si
2022002561 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U2 | Mantenimiento preventivo a Turbina 2. | 5 | 2023-10-23 | 2023-10-28 | Si
2023000130 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Trabajos de Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Mayor | 15 | 2023-10-23 | 2023-11-07 | No
2022001841 | TER COLMITO | TER COLMITO U1 | Cumplir con los estandares de mantenimientos recomendados por los fabricante de los equipos principales de la Central | 14 | 2023-10-24 | 2023-11-07 | Si
2022001751 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual Aerogenerador 3 (U3). | 3 | 2023-10-25 | 2023-10-28 | Si
2022002277 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU2 | 16.0007 | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-10 08:01 | Si
2022001983 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Mantenimiento Anual (BOP), Mantenimiento Medio TV + Cambio DCS y Mark VI | 44.9993 | 2023-10-28 | 2023-12-11 23:59 | No
2022001984 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Mantenimiento Anual (BOP), Mantenimiento Medio TV + Cambio DCS y Mark VI | 44.9993 | 2023-10-28 | 2023-12-11 23:59 | No
2023000069 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Anual Subestación 66KV Mantención Anual Caldera Mantención Anual Filtro Mangas Mantención Anual Turbogenerador OH Mantención Anual Torres de Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 47 | 2023-10-29 | 2023-12-15 | No
2023000073 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantención Anual Subestación 66KV Mantención Anual Caldera Mantención Anual Filtro Mangas Mantención Anual Turbogenerador OH Mantención Anual Torres de Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 47 | 2023-10-29 | 2023-12-15 | No
2022001679 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Mayor | 30 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | No
2022002110 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Inspección tipo A de acuerdo a programa de mantenimiento para extensión de intervalo de mantenimiento a 36.000 EOH (Horas equivalentes de operación). El ciclo de mantenimiento actualizado es de 36.000 EOH dividido en las siguientes inspecciones A-B-A-A-A-C (8000-16000-22000-28000-32000-36000 EOH) | 12 | 2023-11-01 | 2023-11-13 | No
2022002696 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento Mayor Aerogeneradores: uno sólo cada dos días desde el 3 de noviembre hasta el 22 de diciembre | 50 | 2023-11-03 | 2023-12-23 | Si
2022002480 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimento anual | 6.9993 | 2023-11-06 | 2023-11-12 23:59 | Si
2022001697 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U2 | Mantenimiento Mayor | 16 | 2023-11-06 | 2023-11-22 | No
2022002313 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV. e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 220 KV. | 2 | 2023-11-06 | 2023-11-08 | No
2022002313 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kV. e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 220 KV. | 2 | 2023-11-06 | 2023-11-08 | No
2022002160 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U2 | Fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv entre otros) y realizar Overhaul turbogenerador cada 85000 | 55 | 2023-11-06 | 2023-12-31 | Si
2022002037 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-11-06 | 2023-11-20 | Si
2022002037 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-11-06 | 2023-11-20 | Si
2022002098 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U1 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-11-06 | 2023-11-17 | Si
2022001832 | TER ENERGIA PACIFICO | TER ENERGIA PACIFICO U1 | Mantención General de Caldera | 7 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | Si
2022002520 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento Anual Unidad 2 | 4.9993 | 2023-11-06 | 2023-11-10 23:59 | Si
2022002537 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TV | Limpieza CC2. Instalación de silenciador en venteo de vapor. . *COMENTARIO ADICIONAL: Se agrega trabajos de Instalación de silenciador de venteo de vapor. | 9.9993 | 2023-11-06 | 2023-11-15 23:59 | No
2022001698 | TER CHOLGUAN | TER CHOLGUAN U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2023-11-07 | 2023-11-21 | No
2022002214 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU8 | 16.0007 | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-23 08:01 | Si
2022002545 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Inspeccion Ruta Gases Calientes (cambio de bloques termicos) | 24.9993 | 2023-11-08 | 2023-12-02 23:59 | No
2022002314 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/110 kV. e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110 KV. | 2 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | No
2022002314 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/110 kV. e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110 KV. | 2 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | No
2022002278 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU3 | 16.0007 | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-26 08:01 | Si
2022002116 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Inspección tipo "B" según plan de mantenimiento Turbina + Caldera + BOP | 36 | 2023-11-12 | 2023-12-18 | No
2023000131 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Trabajos de Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Mayor | 15 | 2023-11-13 | 2023-11-28 | No
2022001699 | TER VIÑALES | TER VIÑALES U1 | Mantenimiento Mayor | 34 | 2023-11-13 | 2023-12-17 | No
2022001712 | HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 12 | 2023-11-13 | 2023-11-25 | No
2022002513 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Anual Unidad 4 | 4.9993 | 2023-11-20 | 2023-11-24 23:59 | Si
2022002038 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-11-20 | 2023-12-04 | Si
2022001839 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U4 | El mantenimiento programado atiende al plan de mantenimiento preventivo de la central de acuerdo a historico por disponibilidades de técnicos del fabricante probabilidad de despacho, junto con auditorias técnicas de las máquinas P&W y GE frame 6B | 14 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | Si
2022001839 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U3 | El mantenimiento programado atiende al plan de mantenimiento preventivo de la central de acuerdo a historico por disponibilidades de técnicos del fabricante probabilidad de despacho, junto con auditorias técnicas de las máquinas P&W y GE frame 6B | 14 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | Si
2022001839 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U2 | El mantenimiento programado atiende al plan de mantenimiento preventivo de la central de acuerdo a historico por disponibilidades de técnicos del fabricante probabilidad de despacho, junto con auditorias técnicas de las máquinas P&W y GE frame 6B | 14 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | Si
2022001839 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U1 | El mantenimiento programado atiende al plan de mantenimiento preventivo de la central de acuerdo a historico por disponibilidades de técnicos del fabricante probabilidad de despacho, junto con auditorias técnicas de las máquinas P&W y GE frame 6B | 14 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | Si
2022001876 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | MantenimientoGeneral Central Capullo y paño B2 SE Pulelfu | 2 | 2023-11-22 | 2023-11-24 | Si
2022002535 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TV | Mantenimiento Menor Limpieza CC1 | 11.9993 | 2023-11-23 | 2023-12-04 23:59 | No
2022002216 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 16.0007 | 2023-11-23 08:00 | 2023-12-09 08:01 | Si
2022002216 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 16.0007 | 2023-11-23 08:00 | 2023-12-09 08:01 | Si
2022002216 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 16.0007 | 2023-11-23 08:00 | 2023-12-09 08:01 | Si
2022002216 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 16.0007 | 2023-11-23 08:00 | 2023-12-09 08:01 | Si
2022002216 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 16.0007 | 2023-11-23 08:00 | 2023-12-09 08:01 | Si
2022002216 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 16.0007 | 2023-11-23 08:00 | 2023-12-09 08:01 | Si
2022002216 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 16.0007 | 2023-11-23 08:00 | 2023-12-09 08:01 | Si
2022002216 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 16.0007 | 2023-11-23 08:00 | 2023-12-09 08:01 | Si
2022002279 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento mayor a motores24000 hrs MDU4 | 16.0007 | 2023-11-26 08:00 | 2023-12-12 08:01 | Si
2022002645 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U2 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa | 15.9993 | 2023-11-27 | 2023-12-12 23:59 | No
2022002645 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa | 15.9993 | 2023-11-27 | 2023-12-12 23:59 | No
2022002280 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 4.0007 | 2023-11-27 08:00 | 2023-12-01 08:01 | Si
2022002280 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 4.0007 | 2023-11-27 08:00 | 2023-12-01 08:01 | Si
2022002280 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 4.0007 | 2023-11-27 08:00 | 2023-12-01 08:01 | Si
2022002280 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 4.0007 | 2023-11-27 08:00 | 2023-12-01 08:01 | Si
2022001772 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Outage. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Caldera, Mantención Turbogenerador, Mantención Transformador Principal y Auxiliar, Limpieza de Pozos, Mantenimiento Equipos Sistema Circulación, Mantención general de Motores, Mantención Sistema SDA y Fabric Filter, Mantención y Calibración de Instrumentos, Mantención MVC | 20 | 2023-11-30 | 2023-12-20 | No
2022002281 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°1 | 5.0007 | 2023-12-02 08:00 | 2023-12-07 08:01 | Si
2022002521 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Anual / Reponer las juntas de dilatacion del difusor de la unidad 5 / Normalizar sistema contraincendio transformador N5 | 15.9993 | 2023-12-04 | 2023-12-19 23:59 | Si
2022002643 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica mantenimiento mayor según Carta BF 020-223 | 14.9993 | 2023-12-06 | 2023-12-20 23:59 | No
2022002643 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U2 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica mantenimiento mayor según Carta BF 020-223 | 14.9993 | 2023-12-06 | 2023-12-20 23:59 | No
2022002282 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°2 | 5.0007 | 2023-12-08 08:00 | 2023-12-13 08:01 | Si
2022002218 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 4.0007 | 2023-12-10 08:00 | 2023-12-14 08:01 | Si
2022002218 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 4.0007 | 2023-12-10 08:00 | 2023-12-14 08:01 | Si
2022002218 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 4.0007 | 2023-12-10 08:00 | 2023-12-14 08:01 | Si
2022002218 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 4.0007 | 2023-12-10 08:00 | 2023-12-14 08:01 | Si
2022002104 | TER IEM | TER IEM U1 | Inspección Menor BOP según plan de mantenimiento Caldera + FGD | 12 | 2023-12-14 | 2023-12-26 | Si
2022002283 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°3 | 5.0007 | 2023-12-14 08:00 | 2023-12-19 08:01 | Si
2022002220 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°2 | 4.0007 | 2023-12-14 08:00 | 2023-12-18 08:01 | Si
2022002220 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°2 | 4.0007 | 2023-12-14 08:00 | 2023-12-18 08:01 | Si
2022002220 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°2 | 4.0007 | 2023-12-14 08:00 | 2023-12-18 08:01 | Si
2022002220 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°2 | 4.0007 | 2023-12-14 08:00 | 2023-12-18 08:01 | Si
2022002556 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Boroscopia de extension de turbina | 3.9993 | 2023-12-16 | 2023-12-19 23:59 | No
2022002222 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°1 | 5.0007 | 2023-12-19 08:00 | 2023-12-24 08:01 | Si
2022002284 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°4 | 5.0007 | 2023-12-20 08:00 | 2023-12-25 08:01 | Si
2022002224 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°2 | 5.0007 | 2023-12-24 08:00 | 2023-12-29 08:01 | Si
2022002286 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1 | 3.0007 | 2023-12-26 08:00 | 2023-12-29 08:01 | Si
2022002226 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°3 | 5.0007 | 2023-12-29 08:00 | 2024-01-03 08:01 | Si
2022002287 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU2 | 3.0007 | 2023-12-30 08:00 | 2024-01-02 08:01 | Si
2022002228 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°4 | 5.0007 | 2024-01-03 08:00 | 2024-01-08 08:01 | Si
2022002288 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU3 | 3.0007 | 2024-01-03 08:00 | 2024-01-06 08:01 | Si
2022001773 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Overhaul | 60 | 2024-01-07 | 2024-03-07 | No
2022002289 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU4 | 3.0007 | 2024-01-07 08:00 | 2024-01-10 08:01 | Si
2022002481 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2024-01-08 | 2024-01-12 23:59 | Si
2022002026 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Inspección Boroscopia y calibración TG LM 6000- Mantenimiento servicios BOP | 5 | 2024-01-08 | 2024-01-13 | Si
2022002230 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°5 | 5.0007 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-13 08:01 | Si
2022002290 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 | 2.0007 | 2024-01-11 08:00 | 2024-01-13 08:01 | Si
2022002232 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°6 | 5.0007 | 2024-01-13 08:00 | 2024-01-18 08:01 | Si
2022002105 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Inspección Tipo "A" Turbina Generador (Boroscopia) + Inspección Caldera + BOP + reparaciones a condición | 24 | 2024-01-14 | 2024-02-07 | No
2022002291 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU2 | 1.0007 | 2024-01-14 08:00 | 2024-01-15 08:01 | Si
2022002482 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2024-01-15 | 2024-01-19 23:59 | Si
2022002162 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv entre otros) y realizar Overhaul turbogenerador cada 85000 | 55 | 2024-01-15 | 2024-03-10 | Si
2022002292 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU3 | 1.0007 | 2024-01-16 08:00 | 2024-01-17 08:01 | Si
2022002234 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°7 | 5.0007 | 2024-01-18 08:00 | 2024-01-23 08:01 | Si
2022002293 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU4 | 1.0007 | 2024-01-18 08:00 | 2024-01-19 08:01 | Si
2022002294 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará un mantenimiento programado Radiadores Planta 1 | 10.0007 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-29 08:01 | Si
2022002294 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará un mantenimiento programado Radiadores Planta 1 | 10.0007 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-29 08:01 | Si
2022002294 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará un mantenimiento programado Radiadores Planta 1 | 10.0007 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-29 08:01 | Si
2022002294 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará un mantenimiento programado Radiadores Planta 1 | 10.0007 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-29 08:01 | Si
2022002483 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2024-01-22 | 2024-01-26 23:59 | Si
2022002242 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°8 | 5.0007 | 2024-01-23 08:00 | 2024-01-28 08:01 | Si
2022002295 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 10.0007 | 2024-01-29 08:00 | 2024-02-08 08:01 | Si
2022002246 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1 | 3.0007 | 2024-01-29 08:00 | 2024-02-01 08:01 | Si
2022002295 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 10.0007 | 2024-01-29 08:00 | 2024-02-08 08:01 | Si
2022002295 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 10.0007 | 2024-01-29 08:00 | 2024-02-08 08:01 | Si
2022002295 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 10.0007 | 2024-01-29 08:00 | 2024-02-08 08:01 | Si
2022001700 | TER LICANTEN | TER LICANTEN U1 | Mantenimiento Mayor | 41 | 2024-02-01 | 2024-03-13 | No
2022002005 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°1 | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-03 | Si
2022002248 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU2 | 3.0007 | 2024-02-02 08:00 | 2024-02-05 08:01 | Si
2022001911 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento sellos canal de aducción Rucúe (Rucue y Quilleco fuera de servicio) | 23.9993 | 2024-02-05 | 2024-02-28 23:59 | No
2022001912 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Mantenimiento sellos canal de aducción Rucúe (Rucue y Quilleco fuera de servicio) | 23.9993 | 2024-02-05 | 2024-02-28 23:59 | No
2022001913 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento sellos canal de aducción Rucúe (Rucue y Quilleco fuera de servicio) | 23.9993 | 2024-02-05 | 2024-02-28 23:59 | No
2022001914 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento sellos canal de aducción Rucúe (Rucue y Quilleco fuera de servicio) | 23.9993 | 2024-02-05 | 2024-02-28 23:59 | No
2022002315 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado de linea 220 KV, aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | Si
2022002315 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado de linea 220 KV, aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | Si
2022002484 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U1 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2024-02-05 | 2024-02-09 23:59 | Si
2022002006 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2 | 2 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | Si
2022002527 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimento anual | 8.9993 | 2024-02-05 | 2024-02-13 23:59 | Si
2022002250 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU3 | 3.0007 | 2024-02-06 08:00 | 2024-02-09 08:01 | Si
2022002316 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado de linea 110 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | Si
2022002316 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado de linea 110 KV., aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | Si
2022002007 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3 | 2 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | Si
2022002252 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU4 | 3.0007 | 2024-02-10 08:00 | 2024-02-13 08:01 | Si
2022002119 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Inspección tipo "B" según plan de mantenimiento Turbina + Caldera + BOP | 36 | 2024-02-11 | 2024-03-18 | No
2022002485 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U2 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2024-02-12 | 2024-02-16 23:59 | Si
2022002489 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento anual | 6.9993 | 2024-02-12 | 2024-02-18 23:59 | Si
2022002256 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU5 | 3.0007 | 2024-02-14 08:00 | 2024-02-17 08:01 | Si
2023000070 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Sistema Transporte Biomasa Mantención Hogar y Parrillas Mantención Ventiladores Caldera Mantención Filtro de Mangas Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 3 | 2024-02-18 | 2024-02-21 | Si
2022002259 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU6 | 3.0007 | 2024-02-18 08:00 | 2024-02-21 08:01 | Si
2022001733 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | No
2022002486 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U3 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2024-02-19 | 2024-02-23 23:59 | Si
2022002490 | HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento anual | 6.9993 | 2024-02-19 | 2024-02-25 23:59 | Si
2022002526 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimento anual | 8.9993 | 2024-02-19 | 2024-02-27 23:59 | Si
2022002261 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU7 | 3.0007 | 2024-02-22 08:00 | 2024-02-25 08:01 | Si
2022001957 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U1 | Mantenimiento Anual Machicura U1 | 31.9993 | 2024-02-26 | 2024-03-28 23:59 | No
2022001588 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 2.9993 | 2024-02-26 | 2024-02-28 23:59 | Si
2022001589 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 2.9993 | 2024-02-26 | 2024-02-28 23:59 | Si
2022002487 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U5 | Mantenimiento anual | 4.9993 | 2024-02-26 | 2024-03-01 23:59 | Si
2022002263 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU8 | 3.0007 | 2024-02-26 08:00 | 2024-02-29 08:01 | Si
2022001703 | TER VALDIVIA | TER VALDIVIA U1 | Mantenimiento Mayor | 15.9993 | 2024-03-01 | 2024-03-16 23:59 | No
2022002264 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 | 2.0007 | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-03 08:01 | Si
2022002543 | TER HUASCO | TER HUASCO U4 | Up Grade Interruptor | 16.9993 | 2024-03-03 | 2024-03-19 23:59 | No
2022002524 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimento anual | 8.9993 | 2024-03-04 | 2024-03-12 23:59 | Si
2022001701 | TER HORCONES | TER HORCONES U1 | Mantenimiento Mayor | 16 | 2024-03-04 | 2024-03-20 | No
2022001915 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Mantenimiento Mayor Angostura I | 17.9993 | 2024-03-04 | 2024-03-21 23:59 | No
2022002039 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-03-04 | 2024-03-18 | Si
2022002039 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-03-04 | 2024-03-18 | Si
2022002522 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimento anual | 7.9993 | 2024-03-04 | 2024-03-11 23:59 | Si
2022002266 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU2 | 2.0007 | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-06 08:01 | Si
2022001994 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Cambio de Rodete de bajo caudal, de alabes, de placas de desgaste, de Sello de Operación Válvula Esférica. Reparación cono difusor.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se trabaja a doble turno | 30 | 2024-03-06 | 2024-04-05 | Si
2022002267 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU3 | 2.0007 | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-09 08:01 | Si
2022001975 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2024-03-09 | 2024-03-10 23:59 | No
2022001976 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2024-03-09 | 2024-03-10 23:59 | No
2022002024 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera. | 11 | 2024-03-10 | 2024-03-21 | Si
2022002268 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU4 | 2.0007 | 2024-03-10 08:00 | 2024-03-12 08:01 | Si
2022001713 | HP ITATA | HP ITATA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | No
2022001934 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Modernización sistema de control y Scada Canutillar U1 e inspección de turbina, generador y transformador | 44.9993 | 2024-03-11 | 2024-04-24 23:59 | No
2022002488 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U4 | Mantenimiento anual Reemplazo bobinado estatórico | 49.9993 | 2024-03-11 | 2024-04-29 23:59 | Si
2022002492 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual Vaciado tunel Reemplazo valvula proteccion turbina UG.1 Reemplazo regulador de velocidad | 119.9993 | 2024-03-11 | 2024-07-08 23:59 | Si
2022002491 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Vaciado tunel Reemplazo valvula proteccion turbina UG.1 Reemplazo regulador de velocidad | 119.9993 | 2024-03-11 | 2024-07-08 23:59 | Si
2022002451 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Mantenimento anual | 13.9993 | 2024-03-12 | 2024-03-25 23:59 | Si
2022001840 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Unidad N°1 Central Pulelfu | 5 | 2024-03-12 | 2024-03-17 | Si
2022001705 | TER ACONCAGUA | TER ACONCAGUA U1 | Mantenimiento Anual Cogeneradora Aconcagua. | 12 | 2024-03-13 | 2024-03-25 | No
2022002269 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU5 | 2.0007 | 2024-03-13 08:00 | 2024-03-15 08:01 | Si
2022002270 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU6 | 2.0007 | 2024-03-16 08:00 | 2024-03-18 08:01 | Si
2022002040 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-03-18 | 2024-04-01 | Si
2022002040 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-03-18 | 2024-04-01 | Si
2022001894 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2024-03-19 | 2024-03-20 23:59 | No
2022001842 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Unidad N°2 Central Pulelfu | 5 | 2024-03-19 | 2024-03-24 | Si
2022002271 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU7 | 2.0007 | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-21 08:01 | Si
2022002272 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU8 | 2.0007 | 2024-03-22 08:00 | 2024-03-24 08:01 | Si
2022001985 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2024-03-23 | 2024-03-24 23:59 | No
2022001986 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2024-03-23 | 2024-03-24 23:59 | No
2022002273 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 10.0007 | 2024-03-24 08:00 | 2024-04-03 08:01 | Si
2022002273 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 10.0007 | 2024-03-24 08:00 | 2024-04-03 08:01 | Si
2022002273 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 10.0007 | 2024-03-24 08:00 | 2024-04-03 08:01 | Si
2022002273 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 10.0007 | 2024-03-24 08:00 | 2024-04-03 08:01 | Si
2022002523 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimento anual | 7.9993 | 2024-03-25 | 2024-04-01 23:59 | Si
2022001916 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Mantenimiento Mayor Angostura II | 18.9993 | 2024-03-25 | 2024-04-12 23:59 | No
2022002693 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U1 | Mantenimiento Mayor U1, 25 - al 26 de marzo S/E Chacayes Paño Coya Norte y línea Chacayes - Interconexión 2, 27 de marzo S/E Interconexión barra Interconexión Sauzal - Maitenes 2 y barra Interconexión - Minero 2, 4 de abril S/E Sauzal Paño Sauzal 154 kV. | 12 | 2024-03-25 | 2024-04-06 | Si
2022002544 | TER HUASCO | TER HUASCO U5 | Up Grade Interruptor | 16.9993 | 2024-03-27 | 2024-04-12 23:59 | No
2022002029 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2024-04-01 | 2024-05-27 | Si
2022001845 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U1 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-07 | Si
2022001895 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito I | 9.9993 | 2024-04-01 | 2024-04-10 23:59 | No
2022001958 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2 | 33.9993 | 2024-04-01 | 2024-05-04 23:59 | No
2022002029 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2024-04-01 | 2024-05-27 | Si
2022002029 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2024-04-01 | 2024-05-27 | Si
2022002029 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U5 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2024-04-01 | 2024-05-27 | Si
2022002029 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2024-04-01 | 2024-05-27 | Si
2022002029 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2024-04-01 | 2024-05-27 | Si
2022002029 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2024-04-01 | 2024-05-27 | Si
2022002029 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U1 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 56 | 2024-04-01 | 2024-05-27 | Si
2022002041 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | Si
2022002525 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimento anual | 8.9993 | 2024-04-01 | 2024-04-09 23:59 | Si
2022002452 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Mantenimento anual | 13.9993 | 2024-04-02 | 2024-04-15 23:59 | Si
2022001758 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Mantenimiento general. | 5 | 2024-04-03 | 2024-04-08 | No
2022002274 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°2 | 10.0007 | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-13 08:01 | Si
2022002274 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°2 | 10.0007 | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-13 08:01 | Si
2022002274 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°2 | 10.0007 | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-13 08:01 | Si
2022002274 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°2 | 10.0007 | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-13 08:01 | Si
2022002001 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Inspección ROV túnel La Higuera, Cambio de sello de mantenimiento U1. | 6 | 2024-04-05 | 2024-04-11 | Si
2022002001 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Inspección ROV túnel La Higuera, Cambio de sello de mantenimiento U1. | 6 | 2024-04-05 | 2024-04-11 | Si
2022002106 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Inspección Tipo "A" Turbina de Vapor + BOP | 21 | 2024-04-07 | 2024-04-28 | No
2022002106 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Inspección Tipo "A" Turbina de Vapor + BOP | 21 | 2024-04-07 | 2024-04-28 | No
2022001846 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U2 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-04-08 | 2024-04-14 | Si
2022001866 | TER ENERGIA PACIFICO | TER ENERGIA PACIFICO U1 | Mantenimiento general de caldera | 5 | 2024-04-08 | 2024-04-13 | Si
2022001795 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Mantenimiento General. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento General | 25 | 2024-04-08 | 2024-05-03 | No
2022001826 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Mantenimiento General | 25 | 2024-04-08 | 2024-05-03 | No
2022001594 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 9.9993 | 2024-04-08 | 2024-04-17 23:59 | Si
2022001595 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 9.9993 | 2024-04-08 | 2024-04-17 23:59 | Si
2022002529 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Mantenimento anual / Reemplazo sello eje turbina | 15.9993 | 2024-04-08 | 2024-04-23 23:59 | Si
2022002008 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Limpieza de sistema de anillos rozantes de sistema de excitación. | 2 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | Si
2022002164 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Limpieza de toberas FGD absorber debe realizarse cada 6 meses de operación según recomendación de Fabricante | 9 | 2024-04-12 | 2024-04-21 | Si
2022001847 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-04-15 | 2024-04-21 | Si
2022001896 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito II | 9.9993 | 2024-04-15 | 2024-04-24 23:59 | No
2022001917 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento Mayor Rucúe I | 11.9993 | 2024-04-15 | 2024-04-26 23:59 | No
2022001989 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Generl Central Capullo y paño B2 SE Pulelfu | 5 | 2024-04-15 23:00 | 2024-04-20 23:00 | Si
2022001968 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas Los Pinos Central | 3.9993 | 2024-04-17 | 2024-04-20 23:59 | No
2022001844 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 2 | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-20 23:00 | Si
2022001844 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 2 | 2024-04-18 23:00 | 2024-04-20 23:00 | Si
2022001685 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Inspección ROV túnel Tinguiririca | 2 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | Si
2022001685 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Inspección ROV túnel Tinguiririca | 2 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | Si
2022002165 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Limpieza de toberas FGD absorber debe realizarse cada 6 meses de operación según recomendación de Fabricante | 9 | 2024-04-21 | 2024-04-30 | Si
2022001848 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-04-22 | 2024-04-28 | Si
2022002542 | TER HUASCO | TER HUASCO U3 | Up Grade Interruptor | 16.9993 | 2024-04-24 | 2024-05-10 23:59 | No
2022002712 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TV | Inspección de superficies de soporte de cojinetes, rotores AP,IP y BP. Verificación de instrumentación Limpieza de dientes de anillo de medicion de velocidad, rotores AP y IP. Verificación de instrumentación Mantenimiento de virador Verificación de calidad de superficie de pernos de acoplamiento BP Mantenimiento de diafragmas en discos de ruptura BP Mantenimiento de válvulas de control y obturadora en AP y IP Inspección de alineamiento del conjunto turbina-generador Mantenimiento del sistema de lubricación y sistemas hidráulicos Inspección sección de | 20.9993 | 2024-04-24 | 2024-05-14 23:59 | No
2022002714 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG1 | Inspección visual dentro del compresor Inspección visual de inyectores Prueba de funcionamiento al sistema de encendido Inspección visual cámara de combustión Inspección con boroscopio Inpección de fugas en cojinetes y cojinetes de empuje Inspección visual a sistemas auxiliares Inspección a sistema de control y protección de la turbina Prueba de funcionamiento a sistema de control y protección de la turbina Lavado offline del | 7.9993 | 2024-04-24 | 2024-05-01 23:59 | No
2022001804 | TER NORGENER | TER NORGENER U1 | Mantenimiento General | 26.5 | 2024-04-29 | 2024-05-25 12:00 | No
2022001849 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-04-29 | 2024-05-05 | Si
2022001918 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Mantenimiento Mayor Rucúe II | 12.9993 | 2024-04-29 | 2024-05-11 23:59 | No
2022001821 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Cambio de Filtros Admisión TG y limpieza SCR | 3.9993 | 2024-04-29 | 2024-05-02 23:59 | Si
2022002499 | HP ISLA | HP ISLA U1 | Mantenimento anual | 5.9993 | 2024-04-30 | 2024-05-05 23:59 | Si
2023000071 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Sistema Transporte Biomasa Mantención Hogar y Parrillas Mantención Ventiladores Caldera Mantención Filtro de Mangas Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 3 | 2024-05-05 | 2024-05-08 | Si
2022001850 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-05-06 | 2024-05-12 | Si
2022001897 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito III | 9.9993 | 2024-05-06 | 2024-05-15 23:59 | No
2022001734 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2024-05-06 | 2024-05-17 | No
2022001935 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Modernización sistema de control de servicios auxiliares e inspección de tunel | 20.9993 | 2024-05-06 | 2024-05-26 23:59 | No
2022001936 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Modernización sistema de control de servicios auxiliares e inspección de tunel | 20.9993 | 2024-05-06 | 2024-05-26 23:59 | No
2022001959 | HE COLBUN | HE COLBUN U1 | Mantenimiento Anual Colbún U1 | 19.9993 | 2024-05-06 | 2024-05-25 23:59 | No
2022002528 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimento anual | 6.9993 | 2024-05-06 | 2024-05-12 23:59 | Si
2022002531 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Rehabilitacion turbina | 50.9993 | 2024-05-06 | 2024-06-25 23:59 | Si
2022002694 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U2 | Mantenimiento Mayor U2, 6 al 7 de mayo: S/E Chacayes Paño Nido de Aguilas, Línea Chacayes - Interconexión 1 , 6 de mayo: S/E Interconexión Barra Interconexión Sauzal - Maitenes 1, Barra Interconexión - Minero 1 | 5 | 2024-05-06 | 2024-05-11 | Si
2022002538 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG2 | Mantenimiento Mayor | 44.9993 | 2024-05-07 | 2024-06-20 23:59 | No
2022002539 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TV | Mantenimiento Mayor Limpieza CC2 | 49.9993 | 2024-05-07 | 2024-06-25 23:59 | No
2022001682 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Cambio de Rodete y de alabes, Reparación de tapas y de placas de desgaste, Cambio de Sello de Operación Válvula Esférica. | 30 | 2024-05-08 | 2024-06-07 | Si
2022002167 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros) | 17 | 2024-05-10 | 2024-05-27 | Si
2022002557 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Boroscopia de extension de turbina | 3.9993 | 2024-05-11 | 2024-05-14 23:59 | No
2022002073 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-17 23:00 | No
2022002084 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U2 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-17 23:00 | No
2022002070 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U2 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-17 23:00 | No
2022002070 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U1 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-17 23:00 | No
2022002072 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-17 23:00 | No
2022002077 | HP MARIPOSAS | HP MARIPOSAS U1 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-17 23:00 | No
2022002079 | HP MARIPOSAS | HP MARIPOSAS U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor | 12 | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-24 23:00 | No
2022002084 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U1 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor | 5 | 2024-05-12 23:00 | 2024-05-17 23:00 | No
2022001860 | TER MAULE | TER MAULE U11 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-05-13 | 2024-05-19 | Si
2022001702 | TER NUEVA ALDEA II | TER NUEVA ALDEA II U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | No
2022001919 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor Quilleco I | 11.9993 | 2024-05-13 | 2024-05-24 23:59 | No
2022001802 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | Inspección y mantenimiento Canal | 2 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | No
2022002500 | HP ISLA | HP ISLA U2 | Mantenimento anual | 5.9993 | 2024-05-14 | 2024-05-19 23:59 | Si
2022002713 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Inspección visual dentro del compresor Inspección visual de inyectores Prueba de funcionamiento al sistema de encendido Inspección visual cámara de combustión Inspección con boroscopio Inpección de fugas en cojinetes y cojinetes de empuje Inspección visual a sistemas auxiliares Inspección a sistema de control y protección de la turbina Prueba de funcionamiento a sistema de control y protección de la turbina Lavado offline del | 7.9993 | 2024-05-18 | 2024-05-25 23:59 | No
2022001861 | TER MAULE | TER MAULE U12 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-05-20 | 2024-05-26 | Si
2022001898 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito IV | 9.9993 | 2024-05-20 | 2024-05-29 23:59 | No
2022001598 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 4.9993 | 2024-05-20 | 2024-05-24 23:59 | Si
2022001599 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 4.9993 | 2024-05-20 | 2024-05-24 23:59 | Si
2022001806 | TER NORGENER | TER NORGENER U2 | Mantenimiento general | 21.5 | 2024-05-27 | 2024-06-17 12:00 | No
2022001862 | TER MAULE | TER MAULE U15 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-05-27 | 2024-06-02 | Si
2022001920 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor Quilleco II | 11.9993 | 2024-05-27 | 2024-06-07 23:59 | No
2022001960 | HE COLBUN | HE COLBUN U2 | Mantenimiento Anual Colbún U2 | 19.9993 | 2024-05-27 | 2024-06-15 23:59 | No
2022002501 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Mantenimento anual | 7.9993 | 2024-05-28 | 2024-06-04 23:59 | Si
2022001735 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 11 | 2024-06-01 | 2024-06-12 | No
2022001736 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-07 | No
2022001743 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-16 | No
2022001744 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-16 | No
2022001745 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-16 | No
2022001746 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-16 | No
2022001747 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-16 | No
2022002122 | CSP CERRO DOMINADOR | CSP CERRO DOMINADOR | Mantención anual | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-07 | Si
2023000074 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantención Sistema Transporte Fardos Mantención Hogar y Parrilla Mantención Filtro Mangas Mantención Torre Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 5 | 2024-06-02 | 2024-06-07 | Si
2022001899 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Blanco | 11.9993 | 2024-06-03 | 2024-06-14 23:59 | No
2022001863 | TER MAULE | TER MAULE U16 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-06-03 | 2024-06-09 | Si
2022001937 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Modernización sistema de control y Scada Canutillar U2 e inspección de turbina, generador y transformador | 41.9993 | 2024-06-03 | 2024-07-14 23:59 | No
2022001817 | HP ALFALFAL II | HP ALFALFAL II U1 | Mantenimiento menor | 15 | 2024-06-03 | 2024-06-18 | Si
2022001590 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 9.9993 | 2024-06-03 | 2024-06-12 23:59 | Si
2022001591 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 9.9993 | 2024-06-03 | 2024-06-12 23:59 | Si
2022002530 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U3 | Mantenimento anual | 6.9993 | 2024-06-03 | 2024-06-09 23:59 | Si
2023000132 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Trabajos de Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Mayor | 15 | 2024-06-03 | 2024-06-18 | No
2022001737 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 6 | 2024-06-08 | 2024-06-14 | No
2022001864 | TER MAULE | TER MAULE U17 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-06-10 | 2024-06-16 | Si
2022001921 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | GIS Mantención 10 años (Central Angostura F/S) | 4.9993 | 2024-06-10 | 2024-06-14 23:59 | No
2022001922 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | GIS Mantención 10 años (Central Angostura F/S) | 4.9993 | 2024-06-10 | 2024-06-14 23:59 | No
2022001923 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | GIS Mantención 10 años (Central Angostura F/S) | 4.9993 | 2024-06-10 | 2024-06-14 23:59 | No
2022002317 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U24-U80) | Lavado linea 220 KV, aisladores, ferretaría, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | Si
2022002317 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U23) | Lavado linea 220 KV, aisladores, ferretaría, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | Si
2022002502 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Mantenimento anual | 7.9993 | 2024-06-11 | 2024-06-18 23:59 | Si
2022002318 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado de linea 110 KV, aisladores, ferretería, desconectadores, e interruptores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | Si
2022002318 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado de linea 110 KV, aisladores, ferretería, desconectadores, e interruptores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | Si
2023000133 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Trabajos de Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Mayor | 15 | 2024-06-17 | 2024-07-02 | No
2022001865 | TER MAULE | TER MAULE U18 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-06-17 | 2024-06-23 | Si
2022001900 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal | 11.9993 | 2024-06-17 | 2024-06-28 23:59 | No
2022001762 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U2 | Overhaul | 37 | 2024-06-19 | 2024-07-26 | No
2022001961 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Chiburgo U1 | 4.9993 | 2024-06-24 | 2024-06-28 23:59 | No
2022001818 | HP ALFALFAL II | HP ALFALFAL II U2 | Mantenimiento menor | 15 | 2024-06-24 | 2024-07-09 | Si
2022002503 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U3 | Mantenimento anual | 7.9993 | 2024-06-25 | 2024-07-02 23:59 | Si
2022002504 | HP OJOS DE AGUA | HP OJOS DE AGUA U1 | Mantenimento anual | 2.9993 | 2024-06-25 | 2024-06-27 23:59 | Si
2022001962 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Chiburgo U2 | 5.9993 | 2024-07-01 | 2024-07-06 23:59 | No
2022001953 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 2.9993 | 2024-07-02 | 2024-07-04 23:59 | No
2022001954 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder | 2.9993 | 2024-07-02 | 2024-07-04 23:59 | No
2022001965 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento Anual San Clemente | 5.9993 | 2024-07-08 | 2024-07-13 23:59 | No
2022001797 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2024-07-08 | 2024-07-19 | No
2022002695 | PE PUNTA SIERRA | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Mantenimiento preventivo Transformador S/E Punta Sierra | 2 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | Si
2022002117 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Inspección Tipo "A" Caldera según plan de mantenimiento | 14 | 2024-07-21 | 2024-08-04 | No
2022001717 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Corta Anual Canal Sirena | 11 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | No
2022001718 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Corta Anual Canal Sirena | 11 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | No
2022001719 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Corta Anual Canal Sirena | 11 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | No
2022001924 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Correcciones DCS (segunda etapa) | 13.9993 | 2024-08-01 | 2024-08-14 23:59 | No
2022001925 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Correcciones DCS (segunda etapa) | 13.9993 | 2024-08-01 | 2024-08-14 23:59 | No
2022001926 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Correcciones DCS (segunda etapa) | 13.9993 | 2024-08-01 | 2024-08-14 23:59 | No
2022001798 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 3 | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-09 | No
2022002454 | HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | Mantenimento anual | 4.9993 | 2024-08-06 | 2024-08-10 23:59 | Si
2022002453 | HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Mantenimento anual | 4.9993 | 2024-08-06 | 2024-08-10 23:59 | Si
2022002107 | TER IEM | TER IEM U1 | Inspección tipo "B" según plan de mantenimiento Turbina + Caldera + BOP | 36 | 2024-08-10 | 2024-09-15 | No
2022001799 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 9 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | No
2022001927 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Mantenimiento Mayor Angostura III | 15.9993 | 2024-09-30 | 2024-10-15 23:59 | No
2022002108 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM2 | Inspección Tipo "A" Turbina Generador (Boroscopia) + Inspección Caldera + BOP + reparaciones a condición | 24 | 2024-10-13 | 2024-11-06 | No
2022001800 | HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 12 | 2024-11-11 | 2024-11-23 | No
2022002120 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Inspección Tipo "A" Caldera según plan de mantenimiento | 14 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | No
2022002109 | TER IEM | TER IEM U1 | Inspección Menor BOP según plan de mantenimiento Caldera + FGD | 10 | 2024-12-14 | 2024-12-24 | Si