## Asignación (hidden)
1420
Control de Asignación de Proyectos
| Fecha Ingreso | Proceso | N° Ingreso | Empresa Remitente | NUP | Proyecto | Tipo de instalación | Coordinador | Suplente | Región | Estado | Fecha Estimada PES | Fecha Real PES | Fecha Estimada EO | Fecha Real EO | Cierre proceso | año
| 2019-02-28 | PMGD | DE01916-19 | Generadora la Calera SpA | 0 | La Trilla II |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2017-04-06 | MNR | DE02632-17 | Minera Escondida Ltda. | 1 | Cambio de Trafos Escondida |  | Cristian | Coyailén |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-06-14 17:47 | MR | DE04296-17 | Transelec S.A. | 2 | Aumento de capacidad de barras SE Encuentro 220 KV | Tx Nacional | Nelson | Coyailén |  | Cerrado |  |  |  | 2018-03-25 | 2018-05-07 | 2018
| 2017-05-05 | MNR | DE03325-17 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 3 | Normalización en SE Valdivia | Tx Nacional | Javier | Nelson | Los Ríos | Cerrado | 30-09-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2017-05-05 | MNR | DE03327-17 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 4 | Normalización paño de línea 66 kV SE Cabrero | Tx Zonal | Francisco | Cristian | Biobío | Cerrado | 31-10-2019 | 05-12-2020 |  |  |  | 1900
| 2017-05-05 | MNR | DE03330-17 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 5 | Normalización paño de línea 110 kV SE Chonchi | Tx Zonal | EQUIPO MNR |  | Los Lagos | Cerrado | 01-09-2019 | 11-10-2019 | 2019-11-10 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019
| 2017-02-28 | MNR | DE01646-17 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 7 | Picarte |  | Coyailén |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-06-14 | MNR | DE04268-17 | Transelec S.A. | 9 | Normalización SE Alto Jahuel 220 kV |  | Cristian | Álvaro |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-06-21 | MNR | DE04424-17 | Chilquinta Energía S.A. | 10 | Nuevo interruptor Cto1 LT 2x66 kV Algarrobo - Casablanca | Tx Zonal | Nelson | Cristian |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-06-23 | MNR | DE04561-17 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 11 | Normalización Sistema de Teleprotecciones en SE Cholguán 220 kV | Tx Zonal | Nelson | Cristian |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-11-08 16:56 | MNR | DE07733-17 | S.C.M. Atacama Kozan | 12 | Cambio Trafo Atacama Kozan | Tx Dedicado | Nelson | Cristian |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-07-10 | MNR | DE04952-17 | CGE S.A. | 13 | LT 1x154 kV Empalme Teno Teno |  | Coyailén | Álvaro |  | Cerrado |  |  |  | 2018-09-09 | 2019-03-13 | 2018
| 2017-07-10 | MNR | DE04953-17 | CGE S.A. | 14 | BBCC SE Maule | Tx Zonal | Nelson | Álvaro |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-10-18 10:01 | MNR | DE07273-17 | CGE S.A. | 15 | Remplazo DDCC SE Chivilcan | Tx Zonal | Nelson | Álvaro |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-06-08 | MNR | DE04159-17 | Colbún S.A. | 16 | Paño J9 Ancoa |  | Coyailén | Nelson |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-07-19 | MNR | DE05199-17 | Transchile Charrúa Transmisión S.A. | 17 | J23 SE Charrúa |  | Coyailén | Nelson |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2019-09-14 | MNR | DE05963-17 | Chilquinta Energía S.A. | 18 | Interruptores SE Valparaíso | Tx Zonal | Nelson | Cristian |  | Cerrado |  |  |  |  | 2021-06-01 | 1900
| 2017-08-22 | MNR | DE05993-17 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 19 | STS x 22 - Colaco | Tx Zonal | Francisco |  |  | Cerrado | 31-07-2019 | 26-11-2021 |  |  | 2021-12-09 | 1900
| 2017-08-22 | MNR | DE05993-17 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 19 | STS x 22 - Aihuapi | Tx Zonal | Francisco |  |  | Cerrado | 31-07-2019 | 26-11-2021 |  |  | 2021-12-09 | 1900
| 2017-08-22 | MNR | DE05993-17 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 19 | STS x 22 - Ancud | Tx Zonal | Francisco | Cristian |  | Cerrado | 31-07-2019 | 26-11-2021 |  |  | 2021-12-09 | 1900
| 2017-08-22 | MNR | DE05993-17 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 19 | STS x 22 - Chiloé | Tx Zonal | Francisco |  |  | Cerrado | 31-07-2019 | 26-11-2021 |  |  | 2021-12-09 | 1900
| 2017-08-22 | MNR | DE05993-17 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 19 | STS x 22 - Chonchi | Tx Zonal | Francisco | Cristian |  | Cerrado | 31-07-2019 | 26-11-2021 |  |  | 2021-12-09 | 1900
| 2017-08-22 | MNR | DE05993-17 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 19 | STS x 22 - Corral | Tx Zonal | Francisco |  |  | Cerrado | 31-07-2019 | 26-11-2021 |  |  | 2021-12-09 | 1900
| 2017-08-22 | MNR | DE05993-17 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 19 | STS x 22 - Degan | Tx Zonal | Francisco | Sebastián |  | Cerrado | 31-07-2019 | 26-11-2021 |  |  | 2021-12-09 | 1900
| 2017-08-22 | MNR | DE05993-17 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 19 | STS x 22 - Frutillar | Tx Zonal | Francisco | Sebastián |  | Cerrado | 31-07-2019 | 26-11-2021 |  |  | 2021-12-09 | 1900
| 2017-08-22 | MNR | DE05993-17 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 19 | STS x 22 - La Unión | Tx Zonal | Francisco |  |  | Cerrado | 31-07-2019 | 26-11-2021 |  |  | 2021-12-09 | 1900
| 2017-08-22 | MNR | DE05993-17 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 19 | STS x 22 - Panguipulli | Tx Zonal | Francisco |  |  | Cerrado | 31-07-2019 | 26-11-2021 |  |  | 2021-12-09 | 1900
| 2017-08-22 | MNR | DE05993-17 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 19 | STS x 22 - Pid Pid | Tx Zonal | Francisco |  |  | Cerrado | 31-07-2019 | 26-11-2021 |  |  | 2021-12-09 | 1900
| 2017-08-22 | MNR | DE05993-17 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 19 | STS x 22 - Puerto Varas | Tx Zonal | Francisco |  |  | Cerrado | 31-07-2019 | 26-11-2021 |  |  | 2021-12-09 | 1900
| 2017-08-22 | MNR | DE05992-17 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | 20 | FRONTEL x 3 - Licanco | Tx Zonal | Nelson | Cristian |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-08-22 | MNR | DE05992-17 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | 20 | FRONTEL x 3 - Nueva Imperial | Tx Zonal | Nelson | Cristian |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-08-22 | MNR | DE05992-17 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | 20 | FRONTEL x 3 - Negrete | Tx Zonal | Nelson | Cristian |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-09-04 | MNR | DE06283-17 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | 21 | Interruptor SE Santa Barbara |  |  | Cristian |  | Cerrado |  |  |  | 2018-08-01 | 2019-07-22 | 2018
| 2017-08-03 | MNR | DE05560-17 | Engie Energía Chile S.A. | 22 | Normalización Paño SE Laberinto | Tx Nacional | Nelson | Álvaro |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-08-03 | MNR | DE05561-17 | Engie Energía Chile S.A. | 23 | Normalización Paño SE El Cobre | Tx Nacional | Nelson | Álvaro |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-09-15 13:37 | MNR | DE06588-17 | Indura S.A. | 25 | SE Indura |  | Cristian |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 1900-01-10 | MR |  | Anpac SpA. | 26 | CH Dos Valles | Gx Hidroelectrico | Javier |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-08-11 | MNR | DE05790-17 | Compañía Minera Lomas Bayas | 27 | Diferencial de Barra SE 220kV Lomas Bayas y Fortuna |  | EQUIPO MNR | Francisco |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2017-09-22 | MNR | DE06665-17 | Engie Energía Chile S.A. | 28 | Normalización SE Capricornio |  | Cristian |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-10-02 09:12 | MNR | DE06860-17 | Chilquinta Energía S.A. | 29 | Nueva posición de alimentador Jorge Montt en SE Reñaca |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-10-03 16:08 | MNR | DE06941-17 | Eléctrica Puntilla S.A. | 30 | normalización Tap-Off Santa Clara 66KV |  | Cristian | Coyailén |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-10-02 09:01 | MNR | DE06858-17 | Chilquinta Energía S.A. | 31 | Seccionamiento de Barra 12 KV en SE Casablanca. |  |  |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-10-04 | MNR | DE06981-17 | Chilquinta Energía S.A. | 32 | SE Chagres |  | Coyailén |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-10-10 | MNR | DE07091-17 | Transelec S.A. | 34 | Normalizacion de Pano J3 Y J4 en SE Chena 220 kV | Tx Zonal | Hans | Coyailén | Metropolitana | Cerrado | 29-11-2020 | 27-11-2020 | 29-11-2020 | 2020-12-02 | 2021-01-12 | 2020
| 2017-10-10 | MNR | DE07061-17 | CGE S.A. | 35 | Reemplazo equipos SE Chiguayante |  | Coyailén | Álvaro |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-10-16 08:56 | MNR | DE07214-17 | Colbún S.A. | 36 | Nomalización Paños J3 y J10 de SE Alto Jahuel | Tx Zonal | Equipo MNR |  | Metropolitana | Cerrado | 30-10-2019 | 28-08-2019 | 30-10-2019 | 2019-09-23 | 2019-10-02 | 2019
| 2017-10-16 17:32 | MNR | DE07245-17 | Engie Energía Chile S.A. | 37 | Protecciones Tocopilla-Tamaya-Salar-Chuquicamata | Tx Nacional | Pablo | Francisco | Antofagasta | En proceso | 30-11-2022 | 05-05-2019 |  |  |  | 1900
| 2017-10-12 | MNR | DE07278-17 | CGE S.A. | 39 | Remplazo Interruptor y TTCC en SE Los Ángeles |  | Cristian |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-10-26 17:35 | MNR | DE07500-17 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 41 | Reemplazo de interruptores en varias SSEE Valdivia, Picarte y Los Lagos | Tx Zonal | Nelson | Cristian |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 1900-01-13 | MR |  | CGE | 61 | Tap Off Quiani |  | Coyailén | Coyailén |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-01-14 | MR |  | Minera Teck | 63 | Quebrada Blanca Fase 2 |  | Coyailén |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-06-22 17:02 | MR | DE04546-17 | Codelco | 67 | Chuquicamata Subterraneo | Tx Dedicado | Coyailén | Nicole | Antofagasta | En proceso | 29-09-2022 |  | 29-10-2022 |  |  | 1900
| 1900-01-15 | MR |  | Geotermica del Norte S.A. | 89 | Cerro Pabellón | Gx Geotérmica | Nelson | Cristian |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 1900-01-16 | MR |  | Engie | 92 | Parque Solar El Águila I |  | Coyailén |  |  | Cerrado |  |  |  | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018
| 1900-01-17 | MR |  |  | 96 | Bypass Línea 220 KV Quebrada Blanca |  | Cristian | Nelson |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 1900-01-18 | MR |  | E-CL | 116 | Pampa Camarones |  | Nelson | Coyailén |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-08-29 08:46 | NI | DE06131-17 | Austrian Solar Chile Cuatro SpA | 127 | PFV Huatacondo | Gx Fotovoltaico | María | Nelson |  | Cerrado |  | 16-05-2019 |  | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019
| 1900-01-19 | MR |  | SPS LA HUAYCA S.A. | 132 | La Huayca |  | Cristian |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-02-14 08:16 | PMGD | DE01514-18 | Tamakaya Energía SpA | 137 | Central Kelar |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-10-13 | NI |  | Cerro Dominador CSP S.A. | 138 | CSP Cerro Dominador | Gx Fotovoltaico | Felipe |  | Antofagasta | Cerrado | 02-12-2019 | 02-12-2019 | 15-12-2019 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021
| 1900-01-20 | MR |  | Calama Solar 2 SpA | 145 | Puerto Seco Solar |  | Cristian |  |  | Cerrado |  |  |  | 2017-09-01 | 2017-08-31 | 2017
| 2019-06-07 | NI | OP01556-19 | María Elena Solar S.A. | 146 | Granja Solar | Gx Fotovoltaico | Felipe | Nelson | Tarapacá | Cerrado | 25-02-2020 | 25-02-2020 | 30-03-2020 | 2020-06-30 | 2020-07-02 | 2020
| 2018-05-23 | MR | DE04222-18 | INTERCHILE S.A. | 154 | Nueva línea Encuentro - Lagunas 2x220 kV |  |  |  |  | Cerrado |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-06-22 | 2017
| 1900-01-21 | MR |  | Codelco | 155 | Reemplazo T5 y T6 SE10A |  | Coyailén | Cristian |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 1900-01-22 | MR |  | cge | 156 | SE La Portada |  | Coyailén | Nelson |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-09-05 | MR | DE06334-17 | CGE | 159 | Trafo Cuya |  | Coyailén |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-01-23 | MR |  | Engie | 166 | Ampliación SE Mejillones |  | Cristian |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 1900-01-24 | MR |  |  | 167 | PV Cerro Dominador |  |  | Cristian |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 1900-01-25 | MR |  | Transelec S.A. | 168 | Ampliación SE Atacama (Atacama - Molyb) |  | Coyailén | Álvaro |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 1900-01-26 | MR |  |  | 169 | Bolero |  |  | Nelson |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 1900-01-27 | MR |  | Codelco | 172 | SE 10 Codelco |  | Coyailén | Coyailén |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 1900-01-28 | MR |  | Engie | 177 | IEM |  | Coyailén | Cristian |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 1900-01-29 | MR |  | Engie | 179 | Seccionador Antofagasta |  | Cristian |  |  | Cerrado |  |  |  | 2018-08-20 | 2018-09-10 | 2018
| 1900-01-30 | MR |  | Aes Gener S.A. | 189 | Nuevo Paño SE Zaldivar |  | Hans | Cristian |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-01-31 | MR | DE09275-18 | Engie Energía Chile S.A. | 195 | LT 2x110 kV CT Tocopilla CD Tamaya |  | Cristian |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 1900-02-01 | MR |  | Minera Centinela | 199 | Molibdeno AMS |  | Cristian | Nelson |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-02-02 | MR |  |  | 200 | Eolico Sierra Gorda Este |  |  | Nelson |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 1900-02-03 | MR |  |  | 202 | Pampa Camarones Etapa 2 (Secconamiento) |  |  | Coyailén |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-02-04 | MR |  | Empresa Eléctrica de Antofagasta S.A. | 203 | Aumento de Potencia S/E La Negra |  |  | Cristian |  | Cerrado |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017
| 1900-02-05 | MR |  | cge | 205 | BBCC SE Centro |  |  | Nelson |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-09-12 | MR | DE06469-17 | SATT S.A. | 206 | SE Kimal |  | Coyailén | Álvaro |  | Cerrado |  |  |  | 2018-11-29 | 2018-12-04 | 2018
| 2019-07-19 | NI | OP02076-19 | TGSF SpA | 208 | PFV Santa Isabel 158,75 MW | Gx Fotovoltaico | Coyailén | Javier | Antofagasta | Cerrado |  | 28-01-2021 | 29-10-2021 | 2021-08-16 | 2021-08-19 | 2021
| 2018-01-22 16:02 | MR | DE00717-18 | Minera Spence S.A. | 209 | SGO | Tx Dedicado | Coyailén | Francisco | Antofagasta | En proceso |  | 02-07-2019 | 29-08-2022 |  |  | 1900
| 1900-02-06 | MR |  | Engie | 214 | Ampliación Chacaya 110kV |  | Coyailén | Cristian |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 1900-02-07 | MR |  | Engie | 215 | Línea 220kV Chacaya Molycop |  | Coyailén | Cristian |  | Cerrado |  |  |  | 2017-06-15 | 2017-07-07 | 2017
| 2017-08-08 10:00 | MR | DE05671-17 | Engie | 217 | Proyecto provisorio línea 220kV Chacaya IEM |  | Coyailén | Cristian |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-05-14 | MR | DE04019-18 | Transelec S.A. | 222 | Nueva LT 2x500kV Changos Kimal | Tx Nacional | Coyailén | Álvaro |  | Cerrado |  | 03-12-2019 |  | 2019-12-06 | 2019-12-19 | 2019
| 2018-05-14 | MR | DE04019-18 | Transelec S.A. | 223 | Autotrafo SE Kimal | Tx Nacional | Coyailén | Álvaro |  | Cerrado |  | 04-10-2019 |  | 2019-12-06 | 2019-12-19 | 2019
* | 2018-05-14 | MR | DE04019-18 | Transelec S.A. | 224 | Autotrafo SE Changos | Tx Nacional | Coyailén | Álvaro |  | Cerrado | 14-10-2019 | 14-10-2019 |  | 2019-12-06 | 2019-12-19 | 2019
| 2019-12-27 12:38 | NI | OP03587-19 | AR Tchamma SpA | 230 | PE Tchamma | Gx Eólico | Coyailén | Hans | Antofagasta | Cerrado |  | 21-08-2021 |  | 2022-02-21 | 2022-02-23 | 2022
| 2020-02-03 | NI | OP00243-20 | Andes Mainstream SpA | 231 | PE Cerro Tigre | Gx Eólico | Coyailén | Hans | Antofagasta | Cerrado |  | 23-06-2021 | 07-03-2022 | 2022-03-08 |  | 2022
| 2017-08-01 | MR | DE05511-17 | Sociedad Austral de Transmisión Troncal | 234 | Ampliación SE Kimal | Tx Nacional | Coyailén |  | Antofagasta | Cerrado | 29-06-2021 | 17-10-2021 |  | 2021-11-24 | 2022-01-26 | 2021
| 2017-06-09 08:54 | MR | DE04155-17 | Transelec S.A. | 252 | SE Entre Ríos | Tx Nacional | Nelson | Álvaro |  | Cerrado |  |  |  | 2018-07-20 | 2018-07-27 | 2018
| 2017-06-16 11:25 | MR | DE04332-17 | Eletrans S.A. | 253 | Normalización SE Diego de Almagro 220 kV | Tx Nacional | Coyailén | Nelson |  | Cerrado |  |  |  | 2020-02-18 | 2020-03-17 | 2020
| 1900-02-09 | MR |  | CGE | 254 | Apoyo Maule | Tx Zonal | Álvaro | Álvaro | Maule | Cerrado |  | 02-06-2019 |  | 2019-06-19 | 2019-07-22 | 2019
| 1900-02-10 | MR |  | Codelco | 256 | Nuevo Transformador SE Los Cobres |  | Nelson |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2017-06-21 12:11 | MR | DE04453-17 | PE Los Cururos Ltda. | 258 | Seccionamiento en SE la Cebada | Tx Nacional | Nelson | Coyailén |  | Cerrado |  |  |  | 2019-04-13 | 2019-07-02 | 2019
| 2017-06-12 15:48 | MR | DE04232-17 | Chilquinta Energía S.A. | 259 | LT y SE Mayaca de 30 MVA | Tx Zonal | María | Nelson | Valparaíso | Cerrado |  | 07-11-2019 |  | 2019-11-19 | 2019-11-29 | 2019
| 1900-02-12 | MR |  | Cielo Wind | 260 | Cielo Wind |  | Coyailén |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-06-20 | MR |  | Chilquinta Energía S.A. | 264 | Aumento de capacidad en SE San Antonio | Tx Zonal | Nelson | Cristian |  | Cerrado |  |  |  | 2018-12-17 | 2019-03-11 | 2018
| 2017-06-20 | MR |  | Chilquinta Energía S.A. | 265 | Aumento de Capacidad en SE San Felipe | Tx Zonal | Nelson | Cristian |  | Cerrado |  |  |  | 2018-12-28 | 2019-03-11 | 2018
* | 2017-06-28 | MR | DE04634-17 | Chilquinta Energía S.A. | 266 | Nuevo Transformador 110/12 kV 30 MVA en SE Las Vegas | Tx Zonal | Nelson | Cristian |  | Cerrado |  |  |  | 2018-08-29 | 2018-10-05 | 2018
| 2019-11-12 | NI | OP03144-19 | Eléctrica Digua SpA | 268 | CH Embalse Digua | Gx Hidroelectrico | Nelson | María | Maule | Cerrado |  | 01-12-2020 |  | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021
| 2017-11-14 11:09 | MNR | DE07837-17 | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 270 | Paño SE Uribe |  | Coyailén | Cristian |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2016-02-11 | MR |  | Charrúa Transmisora de Energía S.A. | 271 | Nueva Línea 2x500 kV Charrúa - Ancoa, primer circuito | Tx Nacional | Nelson |  |  | Cerrado |  |  |  | 2017-12-24 | 2018-01-02 | 2017
| 2017-01-11 | MR |  | Transelec S.A. | 272 | Ampliación de SE Temuco 220 kV |  | Nelson | Coyailén |  | Cerrado |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-10-24 | 2017
* | 2017-08-23 | MR | DE06008-17 | Transelec S.A. | 273 | Ampliación de SE Cardones 220 kV |  | Nelson | Coyailén |  | Cerrado |  |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018
| 1900-02-16 | MR |  | RSM Chile SpA | 274 | FV Berlino, Maitenes y Ssp en SE Portezuelo | Gx Fotovoltaico | Nelson |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2017-08-25 13:48 | MR | DE06063-17 | Transelec S.A. | 275 | Transformador 500/220 kV, 750 MVA, SE Alto Jahuel |  | Coyailén | Álvaro |  | Cerrado |  |  |  | 2018-01-07 | 2018-04-10 | 2018
| 1900-02-17 | MR |  | Solar Piemonte SpA | 276 | FV Punitaqui II |  | Cristian | Nelson |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-08-23 | MR | DE06007-17 | Transelec S.A. | 277 | Transformador 220/110 kV, 150 MVA, SE Pan de Azúcar - Etapa 1 | Tx Zonal | Coyailén | Álvaro | Coquimbo | Cerrado |  | 01-08-2020 |  | 2019-01-24 | 2019-04-17 | 2019
| 2017-08-23 | MR | DE06007-17 | Transelec S.A. | 277 | Transformador 220/110 kV, 150 MVA, SE Pan de Azúcar - Etapa 2 | Tx Zonal | Coyailén | Álvaro | Coquimbo | Cerrado |  | 01-08-2020 |  | 2020-08-02 | 2020-08-17 | 2020
| 1900-02-18 | MR |  | Transelec S.A. | 278 | Transformador 220/110 kV, 400 MVA, SE Cerro Navia |  | Coyailén | Álvaro |  | Cerrado |  |  |  | 2018-11-16 | 2018-12-19 | 2018
* | 1900-02-19 | MR |  | Pacific Hydro Chile S.A. | 280 | PE Punta Sierra en SE Punta Sierra | Gx Eólico | Hans | Nelson |  | Cerrado |  |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-07 | 2019
| 2018-11-23 | MR | DE08959-18 | Alto Maipo SpA | 283 | SE Alto Maipo 110 KV del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo | Tx Dedicado | Sebastián | María | Metropolitana | Cerrado | 27-02-2021 | 22-02-2021 | 29-04-2021 |  |  | 1900
| 2017-06-13 15:51 | MR | DE04258-17 | Empresa Eléctrica de Iquique S.A | 284 | Aumento de Capacidad en SE Alto Hospicio | Tx Zonal | Nelson |  |  | Cerrado |  |  |  | 2018-05-22 | 2018-08-28 | 2018
| 2018-01-23 10:05 | MR | DE00735-18 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | 285 | SE Seccionadora Nueva Diego de Almagro y Nueva línea Cumbre Diego de Almagro | Tx Nacional | Nelson | Coyailén | Atacama | Cerrado |  |  |  | 2019-01-16 | 2019-01-31 | 2019
| 2018-06-28 | NI |  | Los Guindos Generación SpA | 286 | Ampliación CT Los Guindos | Gx Térmico | Álvaro | Coyailén | Biobío | Cerrado |  | 27-05-2019 | 11-06-2019 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019
| 2017-06-15 10:17 | MR | DE04303-17 | Engie | 291 | Sistema de almacenamiento de Energía SE Arica |  | Coyailén | Cristian |  | Cerrado |  |  |  | 2019-01-23 | 2019-02-04 | 2019
| 2017-06-22 09:41 | MR | DE04499-17 | Transelec S.A. | 292 | Normalización en SE Charrúa 220 kV |  | Coyailén | Álvaro |  | Cerrado |  |  |  | 2019-01-24 | 2019-04-17 | 2019
| 2017-09-26 | NI | DE06730-17 | Aela Generación S.A. | 296 | PE Aurora | Gx Eólico | María | Hans | Los Lagos | Cerrado |  | 30-10-2018 |  | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020
| 2017-09-26 | NI | DE06731-17 | Aela Generación S.A. | 297 | PE Sarco | Gx Eólico | María | Hans | Atacama | Cerrado |  | 23-03-2019 |  | 2020-07-15 | 2020-07-20 | 2020
| 1900-02-23 | MR |  | CGE | 298 | CGE Reactivos 5 MVAr |  | Coyailén | Álvaro |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2019-11-05 | NI | DE08975-17 | Wpd Negrete SpA | 300 | PE Negrete | Gx Eólico | María | Teobaldo | Biobío | Cerrado | 25-02-2021 | 16-03-2021 | 30-05-2021 | 2020-06-15 | 2021-06-17 | 2020
| 2017-08-25 13:50 | MR | DE06064-17 | Transelec S.A. | 301 | Ampliación de SE Carrera Pinto 220 kV | Tx Nacional | Nelson | Coyailén |  | Cerrado |  |  |  | 2018-10-18 | 2018-11-28 | 2018
| 1900-02-24 | MR |  | KDM Energía S.A. | 305 | Ampliación Los Colorados |  | Cristian | Coyailén |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 1900-02-25 | MR |  | Alpin Sun Chile SpA | 306 | Parque Fotovoltaico Vallesolar |  | Cristian | Nelson |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-09-29 13:17 | NI | DE06842-17 | Anpac Energía | 308 | Central Palacios | Gx Hidroelectrico | Javier |  |  | Cerrado |  |  |  | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019
| 1900-02-26 | MR |  | CGE | 310 | Nueva SE Lota 66kV |  | Coyailén | Álvaro |  | Cerrado |  |  |  | 2019-03-22 | 2019-04-17 | 2019
| 2017-07-14 | MNR | DE05040-17 | Arauco Bioenergía S.A. | 311 | Reemplazo TTPP |  | Cristian | Coyailén |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-06-20 12:27 | MR | DE04398-17 | Transelec S.A. | 312 | Transformador 220/110 kV, 150 MVA, SE Quillota |  |  | Coyailén |  | Cerrado |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-04-10 | 2018
| 2017-09-08 10:41 | MNR | DE06396-17 | CGE S.A. | 313 | Reemplazo DDCC SE Talcahuano |  | Coyailén | Álvaro |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
* | 1900-02-28 | MR |  | CGE | 314 | Aumento de Potencia SE Talca |  | Cristian | Álvaro |  | Cerrado |  |  |  | 2018-06-01 | 2018-07-05 | 2018
| 2017-07-20 | MR | DE05223-17 | CGE | 315 | Aumento de Capacidad en SE Angol |  | Coyailén | Álvaro |  | Cerrado |  |  |  | 2019-01-31 | 2019-05-30 | 2019
| 2017-07-20 | MR | DE05221-17 | Compañía General de Electricidad S.A. | 316 | Nuevo Transformador SE Curicó | Tx Zonal | Nelson |  |  | Cerrado |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-08-30 | 2018
| 2017-07-21 09:31 | NI | DE05255-17 | Parque Eólico San Gabriel SpA. | 317 | PE San Gabriel | Gx Eólico | Nelson | Coyailén | La Araucanía | Cerrado |  | 13-09-2019 | 27-02-2020 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 2020
| 2018-12-04 | NI | DE05273-17 | Vientos de Renaico SpA | 318 | PE La Flor | Gx Eólico | Coyailén | Álvaro | Biobío | Cerrado |  | 27-10-2019 |  | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020
| 2017-08-04 10:47 | MR | DE05602-17 | Transelec S.A. | 319 | Línea 220 kV Lo Aguirre - Cerro Navia | Tx Nacional | Nelson | Álvaro |  | Cerrado |  |  |  | 2018-11-07 | 2018-12-19 | 2018
| 1900-03-01 | MR |  | Hidroeléctrica Las Nieves SpA | 320 | Hidroeléctrica Las Nieves |  | Cristian | Nelson |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-08-09 13:19 | MR | DE05713-17 | Transelec S.A. | 325 | SE Seccionadora Nueva Valdivia 220 KV | Tx Nacional | Coyailén | Álvaro | Los Ríos | Cerrado | 18-06-2019 | 09-07-2019 |  | 2019-07-22 | 2019-08-06 | 2019
| 2017-08-16 17:37 | MR | DE05894-17 | CGE | 326 | Transformador SE Mariscal | Tx Zonal | Álvaro | Álvaro | Metropolitana | Cerrado |  | 26-12-2018 |  | 2018-12-27 | 2019-01-04 | 2018
| 2019-08-12 16:55 | NI | OP02279-19 | Ibereólica Cabo Leones II S.A | 327 | PE Cabo Leones II - Etapa 1 | Gx Eólico | María | Sebastián | Atacama | Cerrado | 30-08-2020 | 21-09-2020 | 29-04-2021 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021
| 2020-10-19 | NI | DE07224-20 | Ibereólica Cabo Leones II S.A | 327 | PE Cabo Leones II - Etapa 2 | Gx Eólico | María | Sebastián | Atacama | Cerrado | 30-08-2020 | 21-09-2020 | 29-04-2021 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021
| 2017-08-23 | MR | DE06018-17 | Transelec S.A. | 328 | Aumento de capacidad de línea 1x220 kv Cardones- Carrera Pinto - Diego de Almagro |  | Coyailén | Álvaro |  | Cerrado |  |  |  | 2017-11-02 | 2018-04-11 | 2017
| 2017-08-23 | MR | DE06002-17 | Transelec S.A. | 329 | Normalización SE Puerto Montt 220 kV |  | Coyailén | Coyailén |  | Cerrado |  |  |  | 2018-08-30 | 2018-09-05 | 2018
| 2017-09-11 08:50 | MNR | DE06422-17 | Engie Energía Chile S.A. | 330 | Conexión de consumo en 23kV a SE El Negro |  | Gerson | Álvaro | Antofagasta | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-08-28 12:08 | MR | DE06094-17 | Minera Escondida | 331 | Retiro LT Ohiggins Coloso 220 kV |  | Hans | Álvaro |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2017-08-31 15:20 | MR | DE06251-17 | CGE | 332 | Conexión Parque Eolico Alena-Construcción TAOff Alena y SE Seccionadora 154 KV Santa Luisa |  | Cristian |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-09-04 | MR | DE06281-17 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | 333 | SE Deuco |  | Nelson | Cristian |  | Cerrado |  |  |  | 2019-01-16 | 2019-03-04 | 2019
| 2017-09-04 | MR | DE06266-17 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | 334 | Nuevo SE Cunco 110 kV | Tx Nacional | Nelson | Álvaro |  | Cerrado |  |  |  | 2018-08-17 | 2018-10-30 | 2018
| 2017-09-28 | MR | DE06800-17 | Transelec S.A. | 335 | Seccionamiento del segundo circuito de la línea Polpaico- Lo Aguirre 2x500 kV en SE Lo Aguirre 500 KV | Tx Nacional | Javier | Coyailén | Metropolitana | Cerrado | 24-07-2019 | 19-07-2019 | 24-07-2019 | 2019-08-25 | 2019-09-09 | 2019
| 2017-09-15 11:16 | MR | DE06562-17 | Engie Energía Chile S.A. | 336 | Ampliación y Cambio de Configuración SE Pozo Almonte 220 kV | Tx Nacional | Nelson |  | Tarapacá | Cerrado | 17-05-2019 | 17-05-2019 |  | 2019-05-23 | 2019-06-11 | 2019
| 2019-12-23 | NI | OP03335-19 | Eólica La Estrella SpA | 338 | PE La Estrella | Gx Eólico | María | Sebastián | O’Higgins | Cerrado | 28-01-2021 | 24-02-2021 | 30-03-2021 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021
| 2019-12-30 18:51 | NI | DE11796-19 | Engie Energía Chile S.A | 340 | PE Calama | Gx Eólico | Felipe |  | Antofagasta | Cerrado | 27-02-2021 | 13-05-2021 | 29-06-2021 | 2021-10-29 | 2021-11-15 | 2021
| 2017-11-20 14:53 | MR | DE08013-17 | Inversiones y Servicios Dataluna Ltda. | 341 | SE Los Libertadores | Tx Zonal | Nelson | Álvaro | Metropolitana | Cerrado | 10-01-2020 | 25-01-2020 | 30-03-2020 | 2020-06-16 | 2020-07-10 | 2020
| 2017-10-06 | MR | DE07035-17 | Compañía General de Electricidad S.A. | 343 | Ampliación SE Villa Alegre |  | Nelson |  | Maule | Cerrado | 23-06-2019 | 24-06-2019 |  | 2019-07-17 | 2019-08-14 | 2019
| 2017-10-10 | MR | DE07085-17 | CGE | 345 | Nuevo Transformador 5 MVA en SE Malloa |  | Álvaro | Álvaro |  | Cerrado |  |  |  | 2018-05-17 | 2018-06-22 | 2018
| 2017-10-10 | MR | DE07062-17 | CGE | 346 | Aumento de Capacidad en SE san Juan |  | Álvaro |  |  | Cerrado |  |  |  | 2018-04-17 | 2018-07-10 | 2018
| 2017-10-02 09:05 | MR | DE06859-17 | Colbún S.A. | 347 | Nueva SE Seccionadora Puente Negro | Tx Zonal | Álvaro | Nelson |  | Cerrado |  |  |  | 2018-06-15 | 2018-08-03 | 2018
| 2017-10-11 | MR | DE07122-17 | Compañía General de Electricidad S.A. | 348 | Ampliación SE Curanilahue |  | Coyailén |  |  | Cerrado |  |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-30 | 2019
| 2017-10-11 | MR | DE07110-17 | CGE | 349 | Nueva SE Padre Hurtado 110/23 KV Y Linea 1x110 Kv Santa Marta-Padre Hurtado | Tx Nacional | Coyailén | Hans |  | Cerrado |  |  |  | 2019-08-21 | 2019-11-07 | 2019
| 2017-10-11 | NI | DE07109-17 | Sistema de Transmision del Sur S.A. | 350 | Ampliación en SE Melipulli | Tx Nacional | Hans |  | Los Lagos | Cerrado | 29-05-2020 | 11-06-2020 | 29-06-2020 | 2020-11-11 | 2020-11-24 | 2020
| 2017-10-12 | MR | DE07143-17 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 351 | Ampliación en SE Frutillar | Tx Zonal | Nelson | Álvaro | Los Lagos | Cerrado |  | 22-08-2019 |  | 2019-09-09 | 2019-09-30 | 2019
| 2017-10-16 16:52 | MR | DE07240-17 | CGE | 352 | Ampliación SE Lebu | Tx Zonal | Coyailén | Álvaro | Biobío | Cerrado | 10-05-2019 | 11-05-2019 |  | 2019-08-30 | 2019-10-03 | 2019
| 2017-10-25 | NI | DE07431-17 | Enel Green Power Chile S.A. | 354 | Cambio del punto conexión del PE Renaico | Gx Eólico | Angel | Javier | La Araucanía | Cerrado | 30-07-2020 | 30-07-2020 | 30-08-2020 | 2022-03-04 | 2022-04-01 | 2022
| 2017-10-16 16:33 | MR | DE07237-17 | CGE | 355 | SE Talcahuano: Habilitación T2 de 56 MVA y 52AT2 | Tx Zonal | Coyailén |  |  | Cerrado |  |  |  | 2020-05-31 | 2020-06-16 | 2020
| 2017-10-19 13:17 | MR | DE07311-17 | CGE | 356 | Nuevo transformador SE Los Maquis | Tx Zonal | Coyailén | Hans | Maule | Cerrado |  | 31-08-2019 |  | 2019-09-04 | 2019-09-16 | 2019
| 2017-10-17 12:02 | NI | DE07259-17 | Eléctrica El Pinar SpA | 357 | CH El Pinar | Gx Hidroelectrico | Angel | Nicole | Biobío | En proceso | 09-08-2021 | 09-08-2021 | 22-09-2022 |  |  | 1900
| 2017-10-20 | MNR | DE07333-17 | Compañía Eléctrica del Litoral S.A. | 360 | Reemplazo interruptor lónea las balandras 66 kV |  | Cristian | Álvaro |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-10-23 | MNR | DE07358-17 | Transelec S.A. | 361 | Reemplazo Interruptor 52J3 SE Temuco |  | Coyailén | Hans |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2017-10-30 11:34 | MNR | DE07511-17 | CGE S.A. | 363 | PES de nuevo paño en 52E1 Alimentador Cerro Alegre de SE Tomé | Tx Zonal | Nelson | Cristian |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-11-02 15:04 | MNR | DE07620-17 | Compañía General de Electricidad S.A. | 367 | Reemplazo reconectador y UC de alimentador 52C en SE Angol | Tx Zonal | Nelson | Cristian |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-11-02 16:10 | MNR | DE07619-17 | Compañía General de Electricidad S.A. | 368 | Reemplazo del Reconectador 52 C3 de SE San Vicente de Tagua Tagua |  | Roger |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2019-11-25 | MR | DE10728-19 | Atacama Solar S.A | 369 | PFV Atacama Solar II | Gx Fotovoltaico | Felipe | Felipe | Tarapacá | Cerrado | 30-01-2021 | 28-01-2021 | 29-06-2021 | 2021-04-29 | 2021-05-03 | 2021
| 2017-11-06 08:32 | MNR | DE07647-17 | Transelec S.A. | 371 | Reemplazo de protección diferencial de barra 154 kV SE Concepción |  | Cristian | Álvaro |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-10-10 | MNR | DE07098-17 | Transelec S.A. | 372 | Normalización SE Pan de Azúcar 220 kV | Tx Zonal | Nelson | Coyailén |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-10-26 17:36 | MNR | DE07502-17 | Compañía General de Electricidad S.A. | 373 | SE Pullinque: Reemplazo de Protecciones Diferenciales de Barra Nº1 y Nº2 |  |  | Coyailén |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-11-07 12:00 | MNR | DE07688-17 | Transelec S.A. | 374 | Reemplazo de Protección paño B3 SE Charrúa 66 kV |  | Coyailén | Hans |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-11-08 12:12 | MNR | DE07711-17 | CGE S.A. | 375 | SE Licantén: Emergencia Operacional reemplazo 3 reconectadores de MT | Tx Zonal | Nelson | Cristian |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-11-08 12:20 | MNR | DE07715-17 | Compañía General de Electricidad S.A. | 376 | SE San Rafael: Emergencia Operacional instalación de Desconectadores 89B1 y 89B2 |  | Gerson | Álvaro |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-11-08 13:10 | MNR | DE07723-17 | Compañía General de Electricidad S.A. | 377 | Construccion y Habilitacion nuevo Banco de Condensadores 23 kV 5 MVAr en E/E El Avellano | Gx Diésel | EQUIPO MNR | Coyailén |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2019-02-15 | NI | OP00362-19 | Emelva S.A. | 378 | Central de Respaldo Maitencillo | Gx Diésel | Coyailén | Nicole | Atacama | En proceso | 03-08-2022 |  | 01-10-2022 |  |  | 1900
| 2017-11-10 12:59 | MNR | DE07785-17 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | 379 | SE Lota Barra de Media Tensión | Gx Eólico | Roger |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2020-08-18 | NI | OP01658-20 | AR Alto Loa SpA | 380 | Proyecto Parque Eólico Ckani - Etapa 1 | Gx Eólico | Coyailén | Lilian | Antofagasta | En proceso | 29-04-2023 |  | 29-06-2023 |  |  | 1900
| 2020-09-16 | NI | OP01919-20 | AR Alto Loa SpA | 380 | Proyecto Parque Eólico Ckani - Etapa 2 | Gx Eólico | Coyailén | Lilian | Antofagasta | En proceso | 29-04-2023 |  | 29-06-2023 |  |  | 1900
| 2017-11-13 09:02 | MNR | DE07797-17 | Hidroeléctrica San Andrés S.A. | 382 | Hidroeléctrica San Andrés (incorporación CTAT1-1) |  | EQUIPO MNR | Hans |  | Cerrado |  |  |  | Curso forzoso | Curso forzoso | #VALUE!
| 2018-04-24 | NI | DE03676-18 | Prime Energía SpA. | 383 | Central de Respaldo Pajonales | Gx Diésel | Coyailén | Hans | Atacama | Cerrado |  | 05-07-2020 |  | 2021-01-09 | 2021-01-11 | 2021
| 2017-11-13 09:22 | MNR | DE07804-17 | CGE S.A. | 384 | LT 66 kV Hualañe - Licantén |  | Roger |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-11-14 08:56 | MNR | DE07836-17 | Transelec S.A. | 386 | SE Maitencillo 52J3 / 52HS, SE Tarapacá 52J1 52J2 |  | EQUIPO MNR | Coyailén |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-11-14 16:05 | MR | DE07851-17 | Enel | 387 | Aumento de capacidad en SE Club Hípico |  | Álvaro | Coyailén |  | Cerrado |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-30 | 2019
| 2017-11-14 16:09 | MR | DE07854-17 | Enel | 388 | Nuevo transformador SE La Cisterna |  | Álvaro | Coyailén |  | Cerrado |  |  |  | 2019-07-12 | 2019-08-30 | 2019
| 2017-11-13 09:03 | MNR | DE07798-17 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 389 | Habilitación de paños H1 y H2 en SE Dalcahue |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-11-15 18:01 | MNR | DE07900-17 | Transelec S.A. | 390 | 1x220 kv Los Cóndores-Parinacota |  | Nelson | Coyailén |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-11-16 10:57 | MNR | DE07911-17 | Enel Distribución Chile S.A. | 391 | SE Alonso de Córdova |  |  | Cristian |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2020-01-24 | NI | DE00629-20 | Enel Green Power Chile S.A. | 392 | PFV Azabache | Gx Fotovoltaico | Javier | Coyailén | Antofagasta | En proceso | 2020-12-30 | 2020-12-23 | 2022-08-30 |  |  | 1900
| 2017-11-20 | NI |  | Don Goyo Transmisión S.A. | 396 | Seccionamiento en SE Don Goyo | Tx Nacional | María | Hans | Coquimbo | Cerrado |  | 25-04-2020 |  | 2020-09-04 | 2020-09-22 | 2020
| 2017-11-22 12:31 | MNR | DE08077-17 | Enel Distribución Chile S.A. | 398 | Mejoras en condiciones operativas SE Pajaritos |  | Coyailén | Álvaro |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2021-04-14 | NI | OP00703-21 | Ibereólica Elena Solar Spa | 399 | Proyecto Solar Fotovoltaico Elena – Primera Etapa (270 MW) | Gx Fotovoltaico | Javier | Coyailén | Antofagasta | En proceso | 2022-12-30 |  | 2023-01-30 |  |  | 1900
| 2017-11-23 11:04 | MNR | DE08110-17 | CGE S.A. | 401 | SE Concepción reemplazo de interruptor | Tx Zonal | Lilian | Teresa | Biobío | inactivo | 29-02-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2017-11-23 14:42 | MNR | DE08148-17 | CGE S.A. | 402 | Aumento de capacidad BBCC Zona Maule |  | Nelson |  |  | Cerrado |  |  |  | 2018-03-03 | 2018-04-24 | 2018
| 2017-11-24 12:06 | MNR | DE08184-17 | Transelec S.A. | 403 | Reemplazo de transformadores de corriente Paño B2 SE Curicó |  | Coyailén | Álvaro |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-11-24 14:06 | MR | DE08215-17 | CGE | 404 | Aumento de capacidad en SE Portezuelo | Tx Zonal | Álvaro | Álvaro | O’Higgins | Cerrado |  | 09-11-2019 |  | 2019-11-30 | 2019-12-27 | 2019
| 2017-11-24 14:30 | MR | DE08219-17 | Chilquinta Energía S.A. | 405 | Liberación de las interferencias de las LLTT de CHQE con el proyecto de ampliación de zona puerto seco de ZEAL |  | Cristian | Álvaro |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-11-24 14:33 | MR | DE08220-17 | Chilquinta Energía S.A. | 406 | Liberación de las interferencias de las LLTT de CHQE de ruta internacional 60 CH concesionada por OHL |  | Cristian | Álvaro |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-11-27 16:00 | MR | DE08267-17 | CGE | 407 | Nueva SE Curanilahue Norte 66 kV y Nueva línea 1x66 kV Horcones-Tres pinos | Tx Zonal | Álvaro |  | Biobío | Cerrado |  | 14-12-2019 |  | 2019-12-19 | 2020-01-10 | 2019
| 2017-11-28 15:45 | MR | DE08317-17 | Transelec S.A. | 408 | Línea Punta Cortés-Tuniche 2x220 kV |  | Nelson | Coyailén |  | Cerrado |  |  |  | 2017-12-28 | 2018-05-30 | 2017
| 2017-11-28 | MR | DE08309-17 | Compañía General de Electricidad S.A. | 409 | Nueva línea 2x66 kV Pan de Azúcar-Guayacán | Tx Zonal | Javier | Coyailén | Coquimbo | En proceso | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2022-06-30 |  |  | 1900
| 2017-11-28 | MR |  | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 410 | Nueva SE Río Negro 6623 kV 10 MVA | Tx Zonal | Hans | Cristian | Los Lagos | Cerrado | 02-05-2019 | 02-05-2019 | 17-05-2019 | 2019-05-17 | 2019-06-10 | 2019
| 2017-12-04 | MNR | DE08471-17 | CGE S.A. | 411 | Reemplazo de desconectador SE Traiguén 69/13,2 kV |  | Cristian | Álvaro |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-04-23 | NI | DE03676-18 | Prime-Energía Quickstart SpA | 412 | Central de Respaldo Combarbalá | Gx Diésel | Coyailén | Hans | Coquimbo | Cerrado | 29-04-2021 | 27-04-2021 | 29-07-2020 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021
| 2017-12-07 | MNR | DE08587-17 | CGE S.A. | 414 | Paño provisorio para conexión nuevo alimentador "Seminario" en SE San Joaquín |  | Coyailén | Álvaro |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2021-07-15 | NI | OP01395-21 | Tercera Región Solar SpA | 415 | Parque Solar Fotovoltaico Meseta de Los Andes | Gx Fotovoltaico | Lilian | Teresa | Valparaíso | En proceso | 29-12-2022 |  | 29-03-2023 |  |  | 1900
| 2017-12-11 | MNR | DE08640-17 | CGE S.A. | 416 | Reemplazo desconectador SE Curacautín 69/13,2 kV |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-04-24 | NI | DE03677-18 | Prime-Energía Quickstart SpA | 419 | Central Chagual (ex Cóndores) | Gx Diésel | Coyailén | Hans | Coquimbo | Cerrado |  | 25-11-2020 | 27-02-2021 | 2021-08-27 | 2021-08-31 | 2021
| 2017-12-13 09:56 | MNR | DE08742-17 | CGE S.A. | 422 | Reemplazo reconectadores SE Marquesa |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
* | 2017-12-13 10:06 | MNR | DE08746-17 | Compañía General de Electricidad S.A. | 423 | Reemplazo reconectadores SE Guayacán |  | Nelson | Hans |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-12-15 10:16 | NI | DE08801-17 | AR Pampa SPA | 425 | PFV Pampa en SE Farellón | Gx Fotovoltaico | Coyailén | Lilian | Antofagasta | En proceso |  | 06-04-2022 | 29-09-2022 |  |  | 1900
* | 2017-12-18 12:21 | MNR | DE08872-17 | CGE S.A. | 427 | Habilitación generador 100 kVA SE Duqueco |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-12-18 12:24 | MNR | DE08873-17 | CGE S.A. | 428 | Habilitación generador 100 kVA SE Los Ángeles |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-12-18 12:41 | MR | DE08877-17 | CGE | 429 | Nuevo transformador Punta Cortés | Tx Zonal | Álvaro |  | O’Higgins | Cerrado |  | 26-04-2019 |  | 2019-05-10 | 2019-07-03 | 2019
| 2017-12-18 12:45 | MR | DE08880-17 | Compañía General de Electricidad S.A. | 430 | Aumento de capacidad 1x66 kV Placilla-Nancagua | Tx Zonal | Nelson | Javier | O’Higgins | Cerrado |  | 03-10-2020 |  | 2020-10-07 | 2020-11-02 | 2020
| 2017-12-18 12:47 | MR | DE08882-17 | CGE | 431 | Aumento de capacidad Punta Cortés | Tx Zonal | Álvaro |  | O’Higgins | Cerrado |  | 31-05-2019 |  | 2019-06-04 | 2019-07-11 | 2019
| 2017-12-18 12:53 | MR | DE08886-17 | Compañía General de Electricidad S.A. | 432 | Aumento de capacidad 1x66 kV San Fernando-Placilla | Tx Zonal | Angel | Nicole | O’Higgins | En proceso | 08-04-2023 |  | 29-04-2023 |  |  | 1900
| 2017-12-20 11:54 | MNR | DE08994-17 | CGE S.A. | 435 | Reemplazo de TTCC fallado SE Las Compañías |  | Hans | Álvaro |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-12-20 14:54 | MNR | DE09004-17 | Aguas Antofagasta S.A. | 436 | Transformador de respaldo Planta Desaladora del Norte |  | Cristian | Nelson |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-12-20 15:07 | MNR | DE09013-17 | Colbún S.A. | 437 | Reemplazo reguladores de tensión CH Rucúe | Tx Dedicado | Sebastián E. | Alfonso | Biobío | En proceso | 18-08-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2017-12-20 16:42 | MNR | DE09019-17 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 438 | Reemplazo de protecciones SE B. Blanco, Melipulli y Pid Pid |  | Nelson | Cristian |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-09-21 | MNR | DE06644-17 | Minera Escondida Ltda. | 439 | Cambio Tranformadores N°2 Escondida |  | Cristian |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-12-21 08:31 | MNR | DE09035-17 | CGE S.A. | 440 | Reemplazo de reconectadores y unidades de control SE Andacollo |  | Coyailén | Álvaro |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-12-21 08:56 | MNR | DE09042-17 | Compañía General de Electricidad S.A. | 441 | Nuevo Banco de CCEE 5 MVAr SE Ovalle | Tx Zonal | Lilian | Teresa | Coquimbo | En proceso | 29-09-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2017-12-21 15:24 | MNR | DE09061-17 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | 442 | Reemplazo interruptores SE Licanco |  | Nelson | Cristian |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-12-26 09:31 | MNR | DE09119-17 | Empresa Eléctrica Angamos S.A. | 443 | SE Laberinto Paño J09 |  | Cristian | Nelson |  | Cerrado |  |  |  | 2018-11-08 | 2020-03-19 | 2018
| 2017-12-26 09:38 | MNR | DE09120-17 | Aes Gener S.A. | 444 | SE Laberinto Paño J02 |  | Cristian | Nelson |  | Cerrado |  |  |  | 2018-11-08 | 2020-03-19 | 2018
| 2017-12-27 13:02 | MNR | DE09185-17 | Compañía General de Electricidad S.A. | 445 | Reemplazo de equipos de poder y relés BBCC SE Los Ángeles | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Biobío | Cerrado | 03-02-2018 |  |  | 2021-08-22 | 2021-09-22 | 2021
| 2017-12-28 17:36 | MR | DE09253-17 | Transelec S.A. | 447 | Nuevo transformador 220/154 kV SE Tinguiririca | Tx Zonal | Hans | Coyailén | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2019-02-09 | 2019-03-06 | 2019
| 2017-12-28 17:36 | MR | DE09253-17 | Transelec S.A. | 447 | Nuevo transformador 220/154 kV SE Tinguiririca - etapa IV | Tx Zonal | Hans | Coyailén | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2019-02-09 | 2019-03-06 | 2019
| 2018-01-02 15:38 | MNR | DE00016-18 | Compañía General de Electricidad S.A. | 448 | Normalización Paño T2 SE Manso Velasco | Tx Zonal | Lilian | Teresa | Biobío | En proceso | 29-06-2018 |  |  |  |  | 1900
| 2018-01-02 16:39 | MR | DE00019-18 | Compañía General de Electricidad S.A. | 449 | Ampliación en SE Duqueco | Tx Nacional | Nelson | Nelson | Biobío | Cerrado |  | 21-11-2020 |  | 2020-12-04 | 2020-12-31 | 2020
| 2018-01-03 13:57 | MNR | DE00058-18 | Engie Energía Chile S.A. | 450 | Reemplazo de equipos SE Mejillones SE Chacaya y SE Crucero |  | Cristian | Coyailén |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-01-08 | MNR | DE00148-18 | Transelec S.A. | 453 | Reemplazo de Interruptor 52HS SE Maitencillo |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2017-10-25 | MR | DE07450-17 | SATT S.A. | 454 | Seccionamiento en SE María Elena | Tx Nacional | María | Hans |  | Cerrado |  | 22-05-2019 | 30-12-2019 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020
| 2018-01-08 10:11 | MNR | DE00152-18 | Aes Gener S.A. | 455 | Reemplazo reconectadores 12 kV SE Maitenes |  | Cristian |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-01-08 17:14 | MR | DE00180-18 | Empresa Eléctrica de Arica S.A. | 456 | Aumento de potencia SE Chinchorro |  | Álvaro |  |  | Cerrado |  |  |  | 2018-09-10 | 2018-10-29 | 2018
| 2018-01-10 09:49 | NI | DE00283-18 | Compañía General de Electricidad S.A. | 457 | Nueva línea 1x66 kV Fátima-Isla de Maipo | Tx Zonal | Angel | Hans | Metropolitana | Cerrado | 30-12-2021 | 05-03-2022 | 31-03-2022 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022
| 2020-01-14 | NI | OP00086-20 | WPD Malleco SpA | 458 | PE Malleco fase I | Gx Eólico | Teobaldo |  | La Araucanía | Cerrado | 05-11-2020 | 21-11-2020 | 29-07-2021 | 2021-09-28 | 2021-10-12 | 2021
| 2018-01-10 12:21 | MR | DE00289-18 | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | 459 | Ampliación y cambio de configuración e incorporación de paño 1x220 kV SE Cóndores | Tx Nacional | Hans |  | Tarapacá | Cerrado |  |  |  | 2020-05-28 | 2020-08-07 | 2020
| 2018-01-10 12:24 | MR | DE00292-18 | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | 460 | Ampliación, cambio de configuración e incorporación de paño 1x220 kV SE Parinacota |  | Hans |  |  | Cerrado |  |  |  | 2019-12-22 | 2020-04-08 | 2019
| 2018-01-11 15:30 | MNR | DE00351-18 | Energía Siete SpA | 461 | CD Quellón II | Gx Térmico | Nelson | Cristian | Los Lagos | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-01-12 15:02 | MNR | DE00415-18 | Transelec S.A. | 463 | Reemplazo del interruptor 52H5 de SE Alto Jahuel |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-01-15 08:50 | MNR | DE00417-18 | Compañía General de Electricidad S.A. | 464 | Instalación de interruptores de maniobras en paños B1 y B2 de SE Monte Patria |  | Lilian | Teresa | Coquimbo | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2018-01-19 | MNR | DE00649-18 | Chilquinta Energía S.A. | 466 | Nuevo Alimentador SE Panquehue | Tx Zonal | Nelson | Cristian |  | Cerrado |  |  |  |  | 2021-06-02 | 1900
| 2018-01-18 13:40 | MNR | DE00573-18 | CGE S.A. | 467 | Aumento de capacidad tramo de línea 1x110 kV Choapa-Illapel | Tx Zonal | EQUIPO MNR | Álvaro | Coquimbo | Cerrado | 07-08-2019 | 07-08-2019 | 08-08-2019 | 2019-08-07 | 2019-09-24 | 2019
| 2018-01-19 08:27 | MNR | DE00601-18 | Transelec S.A. | 468 | Reemplazo del interruptor 52KS de SE Ancoa |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-01-19 13:51 | MR | DE00643-18 | CGE | 469 | Nuevo transformador en SE Loncoche | Tx Zonal | Javier | Nelson | La Araucanía | Cerrado | 04-03-2020 | 04-03-2020 | 04-03-2020 | 2020-03-05 | 2020-03-13 | 2020
| 2018-01-23 09:48 | MNR | DE00730-18 | Transelec S.A. | 471 | Reemplazo del interruptor 52AT1 y (03) unidades de TTCC paño AT1 SE Abanico |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-01-23 10:02 | MNR | DE00734-18 | Transelec S.A. | 472 | Remplazo del interruptor 52H2 de SE Alto Jahuel |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-01-29 12:40 | MR | DE00945-18 | Minera Escondida | 473 | Escondida Water Supply Expansión (EWSE) | Tx Dedicado | Javier | Francisco | Antofagasta | En proceso | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2022-06-30 |  |  | 1900
| 2018-01-30 09:12 | MNR | DE00977-18 | Compañía General de Electricidad S.A. | 474 | Reemplazo de reconectador y unidad de control asociado al alimentador 52E4 de SE Ovalle |  | Teresa | lilian | Coquimbo | Inactivo | 2022-07-31 |  |  |  |  | 1900
| 2018-02-01 13:06 | MNR | DE01131-18 | Transelec S.A. | 475 | Reemplazo de interruptor 52J22 SE Charrúa |  | Javier |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-02-01 16:02 | MNR | DE01157-18 | CGE S.A. | 476 | Reemplazo interruptor de gran volumen de aceite 66 kV en SE Tumbes | Tx Zonal | Javier |  | Biobío | Cerrado | 31-10-2019 | 25-08-2019 |  |  |  | 1900
| 2019-12-16 | NI | OP03460-19 | Parque Fotovoltaico La Huella | 477 | Proyecto Parque Fotovoltaico La Huella | Gx Fotovoltaico | Hans |  | Coquimbo | Cerrado | 27-02-2021 | 03-03-2021 | 29-07-2021 | 2021-07-22 | 2021-08-17 | 2021
| 2017-06-23 | MR | DE04577-17 | Colbún S.A. | 478 | Ampliación y Cambio de configuración en SE Maipo 220 kV | Tx Nacional | Camila | Álvaro | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2019-12-04 | 2021-04-05 | 2019
| 2018-02-06 10:26 | MNR | DE01255-18 | S.C.M. Atacama Kozan | 481 | Nuevos interruptores SE Atacama Kozan | Tx Zonal | Sebastián E. | Francisco | Atacama | En proceso | 14-10-2020 | 09-12-2020 |  |  |  | 1900
| 2018-02-07 11:28 | MNR | DE01316-18 | Compañía General de Electricidad S.A. | 483 | Reemplazo de protecciones en paño T1 y T2 SE Andalien | Tx Zonal | Teresa | lilian | Biobío | Inactivo | 29-06-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2018-02-08 09:37 | MNR | DE01334-18 | Aes Gener S.A. | 484 | Reemplazo transformador 12/23 kV 10 MVA en SE Queltehues |  | Hans | Nelson |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-02-01 | MR | DE01121-18 | Colbún S.A. | 485 | Normalización en SE Candelaria 220 kV y nueva compensación serie de SE Puente Negro 220 kV | Tx Nacional | Hans | Nelson | O’Higgins | Cerrado | 30-05-2019 | 30-05-2019 | 29-06-2020 | 2020-08-11 | 2020-08-24 | 2020
| 2018-02-09 10:27 | MNR | DE01388-18 | Compañía General de Electricidad S.A. | 486 | Reemplazo de unidad de control asociado al alimentador 52E1 de SE Quereo | Tx Zonal | Lilian | Teresa | Coquimbo | En proceso | 14-08-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2020-01-23 | NI | DE01391-18 | Andes Mainstream SpA | 487 | PF Río Escondido | Gx Fotovoltaico | Hans | Javier | Atacama | Cerrado | 27-02-2021 | 13-01-2021 | 30-12-2021 | 2021-12-01 | 2022-01-26 | 2021
| 2018-02-09 14:02 | MNR | DE01420-18 | Compañía General de Electricidad S.A. | 488 | Mejoramiento instalaciones de patio 13,2 kV SE Chañaral | Tx Zonal | Gerson |  | Atacama | Rechazado | 16-12-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2018-02-12 17:01 | MNR | DE01423-18 | Transelec S.A. | 489 | Reemplazo de protección 87B 110 kV SE Diego de Almagro |  | Hans | Coyailén |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-02-12 18:28 | MNR | DE01435-18 | Enel Distribución Chile S.A. | 490 | Instalación Nuevo Alimentador SE Curacaví |  | Alfonso | Nelson | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2020-09-01 | 2021-03-01 | 2020
| 2018-02-12 19:08 | MR | DE01443-18 | Enel Distribución Chile S.A. | 491 | Nuevo Transformador en SE San Pablo | Tx Zonal | Teresa | Sebastián E. | Metropolitana | En proceso | 29-09-2019 | 31-08-2019 | 2022-08-10 |  |  | 1900
| 2018-02-12 16:57 | MR | DE01422-18 | Enel Distribución Chile S.A. | 492 | Normalización SE Chena 220 kV | Tx Nacional | Hans | Cristian | Metropolitana | Cerrado | 29-11-2019 | 02-11-2019 | 29-10-2020 | 2021-07-04 | 2021-08-31 | 2021
| 2018-02-14 10:38 | MNR | DE01517-18 | Colbún S.A. | 493 | Normalización Paño J12 en SE Polpaico |  | Hans | Nelson |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-02-22 09:22 | MNR | DE01768-18 | Transelec S.A. | 495 | Reemplazo del interruptor 52J1 de la SE Tarapacá |  | Hans | Coyailén |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-02-22 11:59 | MNR | DE01780-18 | Chilquinta Energía S.A. | 496 | Reemplazo de desconectadores 66 kV en SE Casablanca |  | Hans | Coyailén |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-02-23 10:39 | MNR | DE01846-18 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 497 | Reemplazo equipos varios en SE Ancud |  | Hans |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-03-01 08:51 | MNR | DE02037-18 | Transelec S.A. | 498 | Reemplazo interruptor 52J4 SE Temuco |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-03-01 10:41 | MR | DE02052-18 | Enel Distribución Chile S.A. | 499 | Aumento de capacidad en SE San José | Tx Zonal | Hans | Javier | Metropolitana | Cerrado | 29-07-2021 | 29-05-2021 | 29-08-2021 | 2021-07-31 | 2021-08-23 | 2021
| 2018-03-01 18:48 | NI | DE02113-18 | Hidropalmar S.A. | 500 | CH Correntoso | Gx Hidroelectrico | Felipe | María | Los Lagos | Cerrado |  | 20-06-2019 | 28-11-2019 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020
| 2018-03-01 19:00 | NI | DE02119-18 | Hidropalmar S.A. | 501 | CH Palmar | Gx Hidroelectrico | Felipe | María | Los Lagos | Cerrado |  | 19-06-2019 | 28-11-2019 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020
| 2018-03-02 10:06 | NI | DE02139-18 | Cumbres S.A. | 502 | CH Cumbres | Gx Hidroelectrico | Álvaro | María |  | Cerrado |  | 08-03-2019 |  | 2019-09-28 | 2019-09-26 | 2019
| 2018-03-07 14:20 | MR | DE02315-18 | CGE | 504 | Aumento de capacidad de la línea 2x66 kV Rancagua-Alameda | Tx Zonal | Javier | Felipe | O’Higgins | Cerrado | 30-01-2020 | 30-01-2020 | 30-01-2020 | 2020-01-31 | 2020-02-04 | 2020
| 2018-03-13 | PMGD | DE02475-18 | Enorchile S.A | 506 | Zofri | Gx Diésel | Hans | Hans | Tarapacá | Cerrado |  |  |  | 2018-09-14 | 2018-09-25 | 2018
| 2018-03-02 | PMGD | DE02186-18 | CGE | 507 | El Sauce | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-04-05 | 2018
| 2018-03-13 | PMGD | DE02483-18 | Población Solar SpA | 508 | Población | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2019-08-30 | 2019-09-10 | 2019
| 2018-03-13 | PMGD | DE02485-18 | Vituco SpA | 509 | Vituco 2B | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-29 | 2019
| 2018-03-13 | PMGD | DE02486-18 | Crucero SpA | 510 | Crucero | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2019-08-01 | 2019-08-22 | 2019
| 2018-03-15 | MR | DE02510-18 | Engie Energia Chile S.A. | 511 | Conexión CTM3 en TEN gis 220 kV | Gx Térmico | Coyailén | Hans | Antofagasta | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-03-15 | PMGD | DE02557-18 | Doña Javiera Valledor Generación SpA | 512 | Doña Javiera | Gx Biogás | Camila | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2019-11-28 | 2020-01-13 | 2019
| 2018-03-15 | MNR | DE02598-18 | Enel Distribución Chile S.A. | 514 | Aumento de Capacidad Los Almendros - Tap Los Dominicos 110 kV | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | En proceso | 02-10-2018 |  | 02-10-2018 |  |  | 1900
| 2018-03-19 | MNR | DE02661-18 | Transelec S.A. | 515 | Reemplazo del Interruptor 52HT1 ed SE Alto Jahuel |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-03-21 | MNR | DE02735-18 | Colbún S.A. | 516 | Reemplazo Protecciones Central Carena | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | Cerrado | 30-08-2019 |  |  |  | 2021-01-13 | 1900
| 2018-03-22 | MNR | DE02931-18 | Transelec S.A. | 517 | Implementación Protección del ATR N° 4 de 154/110/13,8 kv SE Sauzal |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-03-22 | MNR | DE02937-18 | Transelec S.A. | 518 | Reemplazo protección del banco ATR N° 6 de 220/154/66 kV SE Alto Jahuel | Tx Nacional | Francisco | Hans | Metropolitana | Cerrado inactivo | 29-02-2020 |  |  |  | 2022-04-14 | 1900
| 1900-03-21 | PMGD |  | GR Guayacán SpA | 519 | Cabilsol | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2017-07-28 | 2018-03-02 | 2017
| 1900-03-22 | PMGD |  | Imelsa Energy SpA | 520 | El Canelo 2 (Diésel) | Gx Diésel | Hans | Hans | Los Lagos | Cerrado |  |  |  | 2017-07-11 | 2018-02-23 | 2017
| 1900-03-23 | PMGD |  | oEnergy SpA | 521 | Los Gorriones | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Maule | Cerrado |  |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-09 | 2018
|  | PMGD |  | Hidro Munilque SpA | 522 | La Viña-Alto la Viña (Hidroeléctrica) | Gx Hidroelectrico | Hans | Hans | Biobío | Cerrado |  |  |  | 2017-08-28 | 2018-01-12 | 2017
| 1900-03-25 | PMGD |  | GR Radal SpA | 523 | Portezuelo | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2018-01-16 | 2018-02-08 | 2018
| 1900-03-26 | PMGD |  | Consultoría Sicut Ignis Ltda. | 524 | El Campesino I | Gx Biogás | Hans | Hans | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2018-01-24 | 2018-02-23 | 2018
|  | PMGD |  | Sybac Solar Project Company VII SpA | 525 | El Pitio | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Maule | Cerrado |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-22 | 2018
| 1900-03-28 | PMGD |  | Quemchi Generadora de Electricidad S.A | 526 | Conchalí | Gx Diésel | Hans | Hans | Coquimbo | Cerrado |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-29 | 2018
| 1900-03-29 | PMGD |  | Orion Power S.A | 527 | Ovejería | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2018-05-25 | 2018-06-05 | 2018
| 1900-03-30 | PMGD |  | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | 528 | Diego de Almagro | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Atacama | Cerrado |  |  |  | 2018-11-28 | 2019-01-23 | 2018
| 1900-03-31 | PMGD |  | Asingea Ingenieros SpA | 529 | El Cerro |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2020-05-25 | PMGD | DE01078-20 | Ebco energia S.A | 530 | Deuco | Gx Diésel | Camila | Hans | La Araucanía | Cerrado |  |  |  | 2020-08-09 | 2020-09-09 | 2020
| 1900-04-02 | PMGD |  | EnorChile S.A | 531 | Estandarte | Gx Diésel | Hans | Hans | Tarapacá | Cerrado |  |  |  | 2018-09-14 | 2018-09-25 | 2018
| 1900-04-03 | PMGD |  | Tritec Intervento SpA | 532 | Vencejo B |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-04-04 | PMGD |  | Asingea Ingenieros SpA | 533 | Santa Marta |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-03-23 | MNR | DE02989-18 | CGE S.A. | 534 | Reemplazo de reconectadores y unidad de control de los alimentadores C3 y C4 de SE Plantas |  | Hans | Hans |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-03-27 | MNR | DE03080-18 | Chilquinta Energía S.A. | 535 | Reemplazo de Interruptor 52CT1 en SE Quintay. |  | Hans |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-03-27 | MNR | DE03086-18 | Chilquinta Energía S.A. | 536 | Nuevo patio abierto 12 kV en SE Concón |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-04-02 | MNR | DE03213-18 | Empresa Eléctrica de Antofagasta S.A. | 537 | Cambio Interruptores SE La Portada | Tx Zonal | Teresa | Alfonso | Antofagasta | En proceso | 29-11-2019 | 15-01-2020 |  |  |  | 1900
| 2018-04-02 | NI | DE03197-18 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 538 | SE Llollelhue | Tx Zonal | Hans | Cristian | Los Ríos | Cerrado | 29-05-2020 | 13-05-2020 | 29-05-2020 | 2020-05-16 | 2020-06-09 | 2020
| 2018-03-02 | MNR | DE03192-18 | Transelec S.A. | 539 | Reemplazo Interruptor 52J5 SE Alto Jahuel |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-03-28 | MNR | DE03141-18 | Engie Energía Chile S.A. | 540 | Cambio de Interruptor 52B1 CD Arica |  | Cristian | Coyailén |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 1900-04-05 | PMGD |  | BioCruz Generación S.A. | 541 | Biocruz | Gx GNL | Hans | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2018-03-17 | 2018-06-27 | 2018
| 1900-04-06 | PMGD |  | Tomaval Generación S.A. | 542 | Tomaval | Gx GNL | Hans | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2018-03-17 | 2018-06-27 | 2018
| 1900-04-07 | PMGD |  | Parque Solar Cuz Cuz SpA | 543 | Cuz Cuz | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Coquimbo | Cerrado |  |  |  | 2017-03-02 | 2018-05-08 | 2017
| 2018-04-04 | MR | DE03266-18 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 544 | SE Chirre | Tx Zonal | Coyailén | María |  | Cerrado |  |  |  | 2019-09-20 | 2019-12-04 | 2019
| 2018-04-06 | MR | DE03316-18 | Enel Distribución Chile S.A. | 545 | Transformador N°6 de Respaldo en SE Santa Raquel | Tx Zonal | Alfonso | Hans | Metropolitana | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-07-26 | MNR | DE05810-18 | Enel Distribución Chile S.A. | 545 | instalación Transformador N°6 de Respaldo en SE Santa Raquel |  | Alfonso | Francisco | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2018-04-10 | NI | DE03374-18 | Energía Siete SpA | 546 | Central Trincao (Aumento Capacidad Central Quellón) | Gx Térmico | Nelson | Cristian |  | Cerrado |  | 05-02-2019 |  | 2019-05-21 |  | 2019
| 2020-07-24 | NI | DE05510-20 | Aes Gener S.A. | 548 | Parque Eólico Mesamávida | Gx Eólico | Angel | Javier | Biobío | En proceso | 24-07-2022 |  | 14-09-2022 |  |  | 1900
| 2018-04-11 | MNR | DE03384-18 | Colbún S.A. | 551 | Reemplazo de los sistemas de protecciones central Rucúe | Tx Dedicado | EQUIPO MNR | Hans | Biobío | Cerrado | 25-08-2019 | 12-08-2019 |  |  |  | 1900
| 2018-04-12 | MNR | DE03418-18 | Transelec S.A. | 552 | Reemplazo del sistema 2 protección paño A4 SE Cipreses |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-04-12 | MNR | DE03417-18 | Transelec S.A. | 553 | Reemplazo del sistema 2 protección paño A3 SE Cipreses |  | Hans | Álvaro |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-04-13 | MR | DE03440-18 | Compañía General de Electricidad S.A. | 554 | Aumento de capacidad línea 1x66 kV Chivilcán-Las Encinas-Padre de las casas | Tx Zonal | Nelson | Camila | La Araucanía | Cerrado |  | 20-12-2019 |  | 2020-12-03 | 2020-12-23 | 2020
| 1900-04-08 | PMGD |  |  | 555 | La Vereda | Gx Eólico | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-04-09 | PMGD |  |  | 556 | Los Avellanos | Gx Eólico | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-04-10 | PMGD |  |  | 558 | El Trigal | Gx Eólico | Camila |  |  | Inactivo | 28-05-2020 |  |  |  |  | 1900
| 1900-04-11 | PMGD |  |  | 559 | Ermitaño | Gx Diésel | Hans | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2018-06-05 | 2018-06-14 | 2018
| 2018-04-16 | MNR | DE03476-18 | Chilquinta Energía S.A. | 560 | Seccionamiento del arranque Valparaíso |  | EQUIPO MNR | Cristian |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 1900-04-12 | PMGD |  |  | 563 | Alicahue | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2019-01-19 | 2019-01-23 | 2019
| 1900-04-13 | PMGD |  | Parque Solar Amparo del Sol SpA | 564 | Amparo del Sol | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Coquimbo | Cerrado |  |  |  | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 2018
| 1900-04-15 | PMGD |  |  | 566 | Mimbre | Gx Diésel | Hans | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2019-02-15 | 2019-02-27 | 2019
* | 1900-04-16 | PMGD |  |  | 567 | Cóndor | Gx Hidroelectrico | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2019-10-15 | PMGD |  | Diana Solar SpA | 568 | El Litre Solar | Gx Diésel | Camila | Hans | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2020-06-20 | 2020-07-27 | 2020
| 1900-04-17 | PMGD |  | La Acacia SpA | 569 | La Acacia | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2018-07-28 | 2018-08-06 | 2018
| 1900-04-18 | PMGD |  |  | 570 | La Esperanza III | Gx Fotovoltaico | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-04-19 | PMGD |  |  | 571 | Zapallar | Gx Diésel | Hans | Hans | Maule | Cerrado |  |  |  | 2019-02-15 | 2019-02-19 | 2019
| 1900-04-20 | PMGD |  | Valle de la Luna II SpA | 572 | Valle de la Luna II | Gx Fotovoltaico | Hans |  | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2017-11-09 |  | 2017
|  | PMGD |  | Quinta Solar SpA | 573 | Quinta Solar | Gx Fotovoltaico | Hans |  | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2017-11-08 |  | 2017
| 2019-03-11 | NI | DE01412-19 | Acciona Energía Chile Holdings S.A. | 575 | PFV Almeyda 52,4 MW | Gx Fotovoltaico | Javier | Nelson | Atacama | Cerrado | 29-11-2019 | 11-12-2019 | 04-05-2020 | 2020-05-05 | 2020-05-04 | 2020
| 2018-02-02 | MR |  | Colbún S.A. | 576 | Nueva compensación serie de SE Puente Negro 220 kV COLBÚN T | Tx Nacional | Hans |  | O’Higgins | Cerrado | 27-02-2020 | 06-04-2020 | 29-04-2020 | 2020-08-11 | 2020-08-24 | 2020
| 1900-04-23 | PMGD |  | Central Hidroeléctrica Santa Elena S.A. | 577 | Santa Elena | Gx Hidroelectrico | Hans | Hans | La Araucanía | Cerrado |  |  |  | 2018-05-30 | 2018-06-05 | 2018
| 1900-04-24 | PMGD |  |  | 578 | Ramadilla | Gx Diésel | Hans | Hans | Coquimbo | Cerrado |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-25 | 2018
| 2021-09-28 | PMGD | OP01791-20 | Empresa Eléctrica Lagunitas SpA | 579 | Generadora Lagunitas | Gx Diésel | Pablo |  | Los Lagos | Cerrado |  |  |  | 2022-05-09 | 2022-06-09 | 2022
| 2020-01-16 | PMGD |  |  | 580 | Victoria | Gx Fotovoltaico | Camila |  | Antofagasta | Cerrado |  |  |  | 2020-06-11 | 2020-07-31 | 2020
| 1900-04-26 | PMGD |  |  | 581 | Central Cortés | Gx Diésel | Hans | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2018-09-07 | 2018-09-25 | 2018
| 1900-04-27 | PMGD |  |  | 582 | Danco Diésel | Gx Diésel | Hans | Camila | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2018-12-19 | 2018-12-28 | 2018
| 2019-12-11 | PMGD |  |  | 583 | Darlin Solar I | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2020-03-28 | 2020-04-08 | 2020
| 1900-04-28 | PMGD |  | Joaquin Solar SpA | 584 | Chalinga Solar | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Coquimbo | Cerrado |  |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-30 | 2019
| 1900-04-29 | PMGD |  |  | 585 | MCH Licura | Gx Hidroelectrico | Camila | Hans |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-04-30 | PMGD |  |  | 586 | Sepultura | Gx Diésel | Hans | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2018-08-17 | 2018-08-24 | 2018
| 1900-05-01 | PMGD |  |  | 587 | Corcovado | Gx Diésel | Camila | Hans |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-05-02 | PMGD |  |  | 588 | Patagonia | Gx Diésel | Camila | Camila |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-05-03 | PMGD |  |  | 589 | Militar del Verano Solar | Gx Fotovoltaico | Camila |  | O’Higgins | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-05-04 | PMGD |  |  | 590 | Alto Solar | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2018-12-14 | 2019-01-22 | 2018
| 1900-05-05 | PMGD |  |  | 591 | Pescadero | Gx Hidroelectrico | Camila | Hans |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-05-06 | PMGD |  | Empresa Eléctrica El Arrebol SpA | 592 | El Arrebol | Gx Eólico | Camila | Hans | Biobío | Cerrado |  |  |  | 2020-06-24 | 2020-07-10 | 2020
| 2018-01-17 | PMGD | DE00491-18 | VLK Energía S.A. | 593 | El Brinco | Gx Hidroelectrico | Pablo | Hans | Biobío | Cerrado |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-06-22 | 2022
| 1900-05-08 | PMGD |  |  | 594 | Piquero | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-28 | 2018
| 2020-07-07 | PMGD | OP01368-20 | Peteroa Energy SpA | 595 | Peñaflor Solar | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 1900-05-10 | PMGD |  |  | 596 | Puerto Octay | Gx Eólico | Camila | Hans |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-05-11 | PMGD |  |  | 597 | Almendrado | Gx Diésel | Camila | Hans | Los Lagos | Cerrado |  |  |  | 2019-06-11 | 2019-07-18 | 2019
| 1900-05-12 | PMGD |  |  | 598 | Trilaleo 5 | Gx Hidroelectrico | Camila | Hans |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-05-13 | PMGD |  | Central Eléctrica El Mañio SpA | 599 | Ciruelillo | Gx Diésel | Camila | Hans | Los Lagos | Cerrado |  |  |  | 2019-11-15 | 2019-11-29 | 2019
| 2018-04-16 | PMGD | OP00170-18 | Parronal Energy SpA | 600 | Peralillo | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Maule | Cerrado |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-14 | 2018
| 2018-04-20 | MNR | DE03589-18 | Compañía General de Electricidad S.A. | 602 | Reemplazo de reconectadores y unidades control de los alimentadores E3 y E4 de SE Hernán Fuentes |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-04-23 | PMGD | OP00360-18 | PV Power Chile SpA | 603 | Santa Laura |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-04-23 | PMGD | DE03611-18 | Verano Capital Holding SpA | 604 | Central Danco Diesel (ex Central Agni) |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-04-23 | PMGD | DE03612-18 | Verano Capital Holding SpA | 605 | Central Cortés |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2020-07-07 | MNR | DE05138-20 | Compañía Eléctrica de Osorno S.A | 606 | Habilitación de paños en SE Osorno para alimentadores Cordillera y Pacifico | Tx Zonal | Francisco |  | Los Lagos | Cerrado | 30-10-2020 |  |  |  | 2021-10-01 | 1900
| 2018-04-23 | PMGD | DE03615-18 | Sociedad Austral de Electrícidad S.A. | 607 | Chaica Lumen II | Gx Hidroelectrico | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-04-24 | PMGD | DE03656-18 | Grenergy Renovables Pacific Limitada | 609 | FV Rodeo | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2018-11-17 | 2018-11-26 | 2018
| 2018-04-24 | MNR | DE03660-18 | Chilquinta Energía S.A. | 610 | Reemplazo interruptor 54H3 SE Concón | Tx Zonal | Francisco |  | Valparaíso | Inactivo | 31-10-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2018-04-26 | MNR | DE03771-18 | Chilquinta Energía S.A. | 612 | Reemplazo Trafo 2 SE Quintero |  | Cristian |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-04-27 | MNR | DE03776-18 | Transelec S.A. | 614 | Reemplazo del Interruptor 52J4 de SE Charrúa |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-04-27 | MNR | DE03785-18 | Transelec S.A. | 615 | Reemplazo del Interruptor 52J7 de SE Charrúa |  | Coyailén | Hans |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-04-27 | MNR | DE03789-18 | Transelec S.A. | 616 | Reemplazo del Interruptor 52AR de SE Concepción |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-04-27 | MNR | DE03793-18 | Transelec S.A. | 617 | Reemplazo del Interruptor 52J6 de SE Charrúa |  | Coyailén | Hans |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-04-27 | MNR | DE03800-18 | Colbún S.A. | 618 | Reemplazo 52J2 de la SE Colbún |  | Cristian |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-02-22 | MNR | DE01780-18 | Chilquinta Energía S.A. | 619 | Reemplazo de desconectador 89B1 66 kV en SE Casablanca | Tx Zonal | Gerson | Coyailén | Valparaíso | Rechazado | 30-11-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2018-02-23 | MNR | DE01846-18 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 620 | Reemplazo equipos varios en SE Ancud (etapa 2) | Tx Zonal | Francisco |  | Los Lagos | Cerrado | 31-10-2018 | 05-03-2019 |  | NA | 2020-06-19 | #VALUE!
| 2019-09-26 | PMGD |  | GR Alerce SpA | 621 | Lemu | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Maule | Cerrado |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-05-29 | 2020
|  | PMGD |  | Hidro Munilque SpA | 622 | La Bifurcada | Gx Hidroelectrico | Hans | Hans | Biobío | Cerrado |  |  |  | 2017-09-09 | 2018-05-03 | 2017
| 1900-05-15 | PMGD |  | GR El Avellano | 623 | Chancón | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-05-08 | 2018
| 2018-05-04 | PMGD | OP00841-18 | Generadora Enerquen SpA | 624 | Enerquen |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-05-04 | PMGD | OP00820-18 | Generadora Zapallar SpA | 625 | Zapallar | Gx Diésel | Camila | Hans |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-03-27 | MNR | DE03029-18 | Transelec S.A. | 626 | Reemplazo de Interruptor 52J4 SE Pan de Azúcar |  | Coyailén | Hans |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-05-07 | MNR | OP00867-18 | CGE S.A. | 627 | Reemplazo 52 SE Pullinque |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-05-08 | PMGD | DE03936-18 | Sociedad Austral de Electrícidad S.A. | 628 | Eólico Hidroriñinahue 3 |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-05-10 | MR |  | CGE | 629 | Seccionamiento SE Sta Luisa |  | Álvaro |  |  | Cerrado |  |  |  | 2019-10-21 | 2019-12-30 | 2019
| 1900-05-17 | PMGD |  | Chester Solar IV SpA | 630 | El Roble | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2017-10-19 |  | 2017
| 1900-05-18 | PMGD |  |  | 631 | MSA-1 | Gx Hidroelectrico | Hans | Hans | La Araucanía | Cerrado |  |  |  | 2018-07-31 | 2018-08-10 | 2018
| 1900-05-19 | PMGD |  | Solas Energy | 632 | La Fortuna | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2018-08-17 | 2018-08-24 | 2018
| 1900-05-20 | PMGD |  | GR Litre SpA | 633 | Mostazal | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2018-05-26 | 2018-06-05 | 2018
| 1900-05-21 | PMGD |  | Sybac Solar Project Company VI SpA | 634 | Los Patos | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Maule | Cerrado |  |  |  | 2018-08-09 | 2018-08-24 | 2018
| 1900-05-22 | PMGD |  |  | 635 | Ocoa | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-09-25 | 2018
| 2018-05-15 | MNR | DE04055-18 | Engie Energía Chile S.A. | 636 | Reemplazo Interruptores 52B5 y 52BR SE Arica |  | Cristian |  |  | Cerrado |  |  |  | NA | 2019-06-19 | #VALUE!
| 2018-05-14 | MNR | DE04038-18 | Compañía General de Electricidad S.A. | 637 | Interruptor B2 Tap Off Hospital |  | Lilian | Teresa | Metropolitana | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2019-09-16 | PMGD | OP02521-19 | GR Tamarugo SpA | 641 | Rinconada | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2019-12-19 | 2020-01-24 | 2019
| 2018-05-14 | PMGD | OP01049-18 | GR Laurel SpA | 642 | Luders | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2018-05-23 | 2018-06-05 | 2018
| 2018-05-16 | MNR | DE04078-18 | Colbún S.A. | 643 | Reemplazo Regulador de Tensión U2 CH Los Quilos | Tx Dedicado | Sebastián E. | Alfonso | Valparaíso | En proceso | 27-09-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2018-05-14 | MNR | DE04039-18 | Eléctrica Puntilla S.A. | 644 | Normalización barra 12 kV Central Florida II |  | Gerson |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-08-16 | MNR | DE04078-18 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 645 | Reemplazo Conductor Línea Minero El Cobre |  | Nelson |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-05-17 | MNR | DE04146-18 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 647 | Paño E3 en SE Alto Bonito | Tx Zonal | Cristian |  | Los Lagos | Cerrado | 31-07-2019 | 19-02-2020 |  |  |  | 1900
| 2018-05-17 | MNR | DE04127-18 | Transelec S.A. | 648 | Reemplazo Interruptor 52HT4 SE Quillota |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-05-18 | MNR | DE04182-18 | Transelec S.A. | 649 | Reemplazo Interruptor 52JT4 de SE Charrúa |  | EQUIPO MNR | Coyailén |  | Cerrado |  |  |  | NA | 2019-07-29 | #VALUE!
| 1900-05-23 | PMGD |  |  | 651 | Talhuén | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Coquimbo | Cerrado |  |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-14 | 2018
| 1900-05-24 | PMGD |  |  | 653 | Malaquita Solar 2 | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Atacama | Cerrado |  |  |  | 2019-02-15 | 2019-03-13 | 2019
| 1900-05-25 | PMGD |  |  | 654 | Cachiyuyo Solar 2 | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Atacama | Cerrado |  |  |  | 2019-02-15 | 2019-03-13 | 2019
| 2018-05-24 | MR | DE04259-18 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 655 | SE Pargua 110/23 kV | Tx Zonal | Javier | Nelson | Los Lagos | Cerrado |  |  |  | 2019-09-05 | 2019-11-27 | 2019
| 2018-05-24 | MR | DE04258-18 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 656 | SE Pargua 220/110 kV | Tx Zonal | Javier | Nelson |  | Cerrado |  |  |  | 2019-09-05 | 2019-11-27 | 2019
| 2018-05-25 | PMGD | DE04280-18 | Sociedad Austral de Electrícidad S.A. | 657 | Armazones II | Gx Fotovoltaico | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-05-25 | PMGD | DE04281-18 | Sociedad Austral de Electrícidad S.A. | 658 | Armazones I |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-05-29 | MNR | DE04323-18 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 659 | Normalización de paños E1 y E2 en SE Aihuapi 69/24 kV | Tx Zonal | Cristian |  | Los Lagos | Cerrado | 31-07-2019 |  |  |  |  | 1900
| 1900-05-26 | PMGD |  | Imelsa Energía SpA | 661 | Panguipulli | Gx Hidroelectrico | Francisco | Nelson |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-05-27 | PMGD |  |  | 662 | Encon Solar I | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 2019
| 2016-10-25 | PMGD | DO04240 | CINTAC S.A.I.C. | 663 | Cintac | Gx Fotovoltaico | Francisco | Hans | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2019-02-15 | MR | OP00356-19 | Caitan SpA. | 667 | Desalinated Water Supply For SGO | Tx Dedicado | Camila | Nelson | Antofagasta | Cerrado |  | 20-12-2019 |  | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 2020
| 2018-06-04 | PMGD | DE04478-18 | Verano Capital Holding SpA | 668 | Aculeo Solar | Gx Fotovoltaico | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-06-07 | MNR | GIO.CEN 2018-43 | Chilquinta Energía S.A. | 670 | Reemplazo Protección sobrevoltaje barra N° 2 12 kV en SE Las Vegas |  | EQUIPO MNR | Hans |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2020-01-13 | PMGD | OP01382-18 | oEnergy SpA | 671 | El Chucao | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Maule | Cerrado |  |  |  | 2020-09-12 | 2020-09-25 | 2020
| 2019-08-22 | PMGD | OP01383-18 | oEnergy SpA | 672 | Las Lechuzas | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Ñuble | Cerrado |  |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-23 | 2019
| 2018-06-11 | PMGD | OP01384-18 | oEnergy SpA | 673 | Las Codornices | Gx Fotovoltaico | Camila | Álvaro | Ñuble | Cerrado |  |  |  | 2019-07-19 | 2019-08-02 | 2019
| 2018-06-11 | PMGD | OP01385-18 | oEnergy SpA | 674 | Las Perdices | Gx Fotovoltaico | Camila | Coyailén | Maule | Cerrado |  |  |  | 2019-08-21 | 2019-08-29 | 2019
| 2018-06-12 | PMGD | OP01407-18 | Sybac Solar Project Company IX SpA | 675 | PFV Las Palomas | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Ñuble | Cerrado |  |  |  | 2018-10-31 | 2018-11-06 | 2018
| 2018-06-12 | PMGD | OP01408-18 | Sybac Solar Project Company VIII SpA | 676 | PFV El Picurio | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2018-09-04 | 2018-09-25 | 2018
| 2020-01-28 | NI | DE04750-18 | Enel Green Power Chile S.A. | 677 | PFV Campos del Sol | Gx Fotovoltaico | Javier | Coyailén | Atacama | En proceso | 2021-02-28 | 2021-02-12 | 2022-12-01 |  |  | 1900
| 1900-05-29 | PMGD |  |  | 678 | Villa Prat | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Maule | Cerrado |  |  |  | 2018-08-22 | 2018-08-30 | 2018
| 1900-05-30 | PMGD |  |  | 679 | Los Libertadores | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2018-08-08 | 2018-08-14 | 2018
| 1900-05-31 | PMGD |  |  | 680 | AHSA |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-06-01 | PMGD |  |  | 681 | Ariztia | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2019-08-20 | 2019-08-29 | 2019
| 1900-06-02 | PMGD |  |  | 682 | Biogas Ecoprial | Gx Biogás | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-06-03 | PMGD |  |  | 683 | Catán Solar | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2018-10-23 | 2018-11-06 | 2018
| 1900-06-04 | PMGD |  |  | 684 | Centinela I |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-06-05 | PMGD |  |  | 685 | Chorrillos | Gx Diésel | Camila | Hans | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2019-09-12 | 2019-11-22 | 2019
| 2019-07-26 | PMGD |  | GR Belloto SpA | 686 | Doñihue | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2019-08-27 | 2019-09-10 | 2019
| 1900-06-06 | PMGD |  |  | 687 | Dunas del Sur | Gx Fotovoltaico | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2020-08-12 | RETIRO |  | Central Hidroeléctrica El Manzano SpA | 688 | PMGD HP El Manzano | Gx Hidroelectrico | Camila |  |  | Cerrado |  |  |  | 2020-11-26 | 2020-12-30 | 2020
| 1900-06-08 | PMGD |  |  | 689 | Florida |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-06-09 | PMGD |  |  | 690 | Hidroriñinahue 3 | Gx Hidroelectrico | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-06-10 | PMGD |  |  | 691 | Huichahue | Gx Hidroelectrico | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-06-11 | PMGD |  |  | 692 | Laurel | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-03 | 2019
| 2016-12-22 | PMGD | DO05132 | Enerkey SpA | 693 | CERNC con Biogas Lepanto | Gx Biogás | Francisco | Hans | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 1900-06-13 | PMGD |  |  | 694 | MCH Loma del Toro I | Gx Hidroelectrico | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-06-14 | PMGD |  |  | 695 | Luce B | Gx Fotovoltaico | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-06-15 | PMGD |  |  | 696 | Marín | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019
| 2017-08-17 | PMGD |  | Bio Energia Molina SpA | 697 | Molina | Gx Biogás | Francisco |  | Maule | En proceso | [5 empty] | 1900
| 1900-06-17 | PMGD |  |  | 698 | Norte Chico Uno | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Coquimbo | Cerrado |  |  |  | 2019-06-29 | 2019-07-08 | 2019
| 1900-06-18 | PMGD |  |  | 699 | Osorno Lipigas | Gx GNL | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-06-19 | PMGD |  |  | 700 | Pabellón |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-06-20 | PMGD |  |  | 701 | Palma | Gx Fotovoltaico | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2019-12-16 | PMGD |  | PMGD Pepa SpA | 702 | Pepa Solar I | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-09-09 | 2020
| 2020-04-23 | PMGD |  |  | 703 | Quillay Solar | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila | Metropolitana | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-06-16 | PMGD |  |  | 704 | Ranguil I | Gx Fotovoltaico | Nelson | Hans | O’Higgins | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-06-23 | PMGD |  |  | 705 | Santa Ana | Gx Eólico | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-06-24 | PMGD |  |  | 706 | Valle Solar Este 2 | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Atacama | Cerrado |  |  |  | 2019-02-13 | 2019-02-19 | 2019
| 1900-06-25 | PMGD |  |  | 707 | Valle Solar Oeste 2 | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Atacama | Cerrado |  |  |  | 2019-02-13 | 2019-02-19 | 2019
| 2018-06-21 | MNR | DE04954-18 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 708 | Línea Minero Cobre - El Teniente |  | Nelson |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 1900-06-26 | PMGD |  |  | 709 | Agua Viva II | Gx Fotovoltaico | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-06-20 | MNR | DE05043-18 | Transelec S.A. | 710 | Reemplazo del Interruptor 52J16 de SE Charrúa |  | Coyailén | Hans |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2019-08-27 | PMGD |  | Moncuri Energy SpA | 711 | Konda | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2020-01-04 | 2020-01-27 | 2020
| 2018-06-21 | MNR | DE05045-18 | Transelec S.A. | 712 | Reemplazo Interruptor 52JS12 SE Charrúa |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-06-21 | MNR | DE05044-18 | Transelec S.A. | 713 | Reemplazo Interruptor 52J4 SE Puerto Montt |  | Hans | Álvaro |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-06-25 | MNR | DE05121-18 | Transelec S.A. | 714 | Reemplazo de protección 87B 66 kV S E Temuco |  | Coyailén | Hans |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2019-08-23 | PMGD | OP00823-19 | Pilpilén SpA | 715 | Pilpilén | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2019-12-03 | 2019-12-16 | 2019
| 1900-06-30 | PMGD |  |  | 716 | Canesa Solar I | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Coquimbo | Cerrado |  |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-22 | 2019
| 2018-06-27 | NI | DE05168-18 | Eletrans S.A. | 719 | Nueva SE Seccionadora Cerros de Huichahue 220 kV | Tx Nacional | Nelson | Hans | Los Ríos | Cerrado |  | 04-11-2020 |  | 2020-11-27 | 2021-01-07 | 2020
| 1900-07-03 | PMGD |  |  | 720 | Illapel 5x | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Coquimbo | Cerrado |  |  |  | 2019-07-20 | 2019-07-30 | 2019
| 2018-06-28 | NI | DE05179-18 | Transelec S.A. | 722 | Nueva SE Seccionadora Frontera | Tx Nacional | Hans | Coyailén | Antofagasta | Cerrado | 30-05-2020 | 12-06-2020 | 29-06-2020 | 2020-06-26 | 2020-07-29 | 2020
| 2018-07-03 | MR | DE05231-18 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 723 | LT 110 KV El Mocho - Mantilhue |  | Cristian | Cristian |  | Cerrado |  |  |  | 2019-02-27 | 2019-03-20 | 2019
| 2018-07-05 | MR | DE05294-18 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 723 | LT 110 kV El Mocho - Mantilhue |  | Cristian |  |  | Cerrado |  |  |  | 2019-02-27 | 2019-03-19 | 2019
| 2018-07-03 | MNR | DE05252-18 | Compañía General de Electricidad S.A. | 725 | Reemplazo T/C Paño B3 SE Monterrico |  | Hans |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-07-03 | MR | DE05262-18 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 726 | LT 110 KV Palmar - Copihues | Tx Dedicado | Álvaro | María |  | Cerrado |  |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-28 | 2019
| 2018-07-04 | MR | DE05282-18 | Sociedad Austral de Transmisión Troncal | 727 | Ampliación Seccionamiento Línea 2x220 kV Cardones - Carrera Pinto - Diego de Almagro | Tx Nacional | Camila | Nelson | Atacama | Cerrado | 30-12-2019 | 09-01-2020 | 17-03-2020 | 2020-03-23 | 2020-04-08 | 2020
| 2018-07-04 | NI | OP01928-18 | INNOVACION ENERGIA S.A. (INERSA) | 728 | Teno Gas 50 | Gx Térmico | Coyailén | Hans | Maule | Cerrado |  | 31-07-2019 |  | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020
| 2018-07-05 | PMGD | DE05296-18 | Sociedad Austral de Electrícidad S.A. | 730 | Dalcahue 2 | Gx Eólico | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2019-11-14 | PMGD |  | Grenergy Renovables Pacific Limitada | 732 | Rauquén | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Maule | Cerrado |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-02-28 | 2020
| 1900-07-04 | PMGD |  | Grenergy Renovables Pacific Limitada | 733 | Wallkon Uno | Gx Fotovoltaico | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2021-04-19 | PMGD | OP00721-21 | GR Ciprés SpA | 734 | GR Peumo | Gx Fotovoltaico | Alfonso | Nelson | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2021-09-29 | 2021-12-10 | 2021
| 1900-07-06 | PMGD |  |  | 735 | Agrozzi D | Gx Fotovoltaico | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-07-09 | MNR | DE05332-18 | Transelec S.A. | 736 | Reemplazo de protección de paño A1 SE Itahue |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-07-09 | MNR | DE05337-18 | Transelec S.A. | 737 | Reemplazo de protección 87B 66 kV de SE Temuco |  | Hans |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2019-08-17 | PMGD |  | Electrica Nueva Energia S.A. | 738 | Cogeneración Lomas Coloradas | Gx Biomasa | Camila | Hans | Biobío | Cerrado |  |  |  | 2021-09-17 | 2021-09-28 | 2021
| 2019-09-16 | PMGD |  | Luce Solar SpA | 739 | Luce Solar | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2019-11-07 | 2019-11-20 | 2019
| 2022-06-01 | PMGD | OP01165-22 | Copahue de Verano SpA | 740 | Sand Solar | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2020-10-19 | PMGD | OP02167-20 | Paine Energy SpA | 741 | Paine (San Juan Solar 2) | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Antofagasta | Cerrado |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-07-27 | 2021
| 2018-07-10 | MNR | DE05385-18 | CGE S.A. | 742 | Reemplazo de equipos de línea de paño B2 de SE Angol |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-07-10 | MNR | DE05390-18 | Aes Gener S.A. | 743 | Reemplazo de relé en central Laja |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-07-10 | MNR | DE05402-18 | Transelec S.A. | 744 | Reemplazo de protección paño H2 SE Pan de Azúcar |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-07-10 | MNR | DE05406-18 | Transelec S.A. | 745 | Reemplazo de protecciones 87B 110 kV SE Maitencillo |  | Coyailén | Hans |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-07-10 | MNR | DE05407-18 | Transelec S.A. | 746 | Reemplazo de protección 87T AT4 SE Itahue |  | Hans |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-07-12 | MNR | DE05432-18 | Sociedad Generadora Austral S.A. | 747 | Normalización de unidades en central Chuyaca |  | Hans |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-07-12 | MNR | DE05439-18 | Compañía General de Electricidad S.A. | 748 | Reemplazo de equipos en paño E1 y E2 SE Los Loros | Tx Zonal | Gerson | Camila | Atacama | Cerrado | 30-08-2019 |  |  |  | 2021-01-25 | 1900
| 2018-07-12 | MNR | DE05440-18 | CGE S.A. | 749 | Reemplazo de equipos en paño E1 y E4 SE Hernán Fuentes |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2020-06-02 | PMGD | OP01118-20 | GR Raulí SpA | 750 | Raulí | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Maule | Cerrado |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-19 | 2020
| 2018-07-30 | MNR | DE05560-18 | Transelec S.A. | 751 | Reemplazo de protecciones sistema 1 paño J1 y J2 SE Paposo |  | Coyailén | Hans |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-07-17 | MNR | DE05562-18 | Transelec S.A. | 752 | Reemplazo del interruptor 52HT de SE Quillota |  | Coyailén | Hans |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-07-17 | MNR | DE05563-18 | Transelec S.A. | 753 | Reemplazo del Interruptor 52BT5 de SE Alto Jahuel | Tx Nacional | Coyailén | Hans | Metropolitana | Cerrado | 29-06-2019 | 09-08-2019 |  |  |  | 1900
| 2018-07-18 | MNR | DE05568-18 | Transelec S.A. | 754 | Reemplazo del Interruptor 52HS de SE Cerro Navia | Tx Zonal | Alfonso | Hans | Metropolitana | Cerrado | 29-02-2020 |  |  | 2020-12-29 | 2021-01-05 | 2020
| 2018-07-19 | MNR | DE05647-18 | Transelec S.A. | 756 | Reemplazo del Interruptor 52J2 de la SE Tarapacá |  | Hans |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-07-19 | MNR | DE05651-18 | Transelec S.A. | 757 | Normalización Paño Banco de Condensadores N° 2 SE Alto Jahuel |  | EQUIPO MNR |  |  | Cerrado |  |  |  | NA | 2019-07-29 | #VALUE!
| 2018-07-20 | MNR | DE05679-18 | Colbún S.A. | 758 | Central Los Quilos | Tx Dedicado | Sebastián E. | Alfonso | Valparaíso | En proceso | 13-09-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2020-01-28 | MR | DE05680-18 | Engie Energia Chile S.A. | 759 | Parque Solar Capricornio | Gx Fotovoltaico | Javier | Coyailén | Antofagasta | En proceso | 2022-03-30 | 2022-03-08 | 2022-08-13 |  |  | 1900
| 2015-09-15 | PMGD |  | Sunenergreen S.A. | 760 | Altos del Paico | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 1900-07-11 | PMGD |  |  | 761 | Fotovolt Solar I | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 2019
| 1900-07-12 | PMGD |  |  | 762 | Peballón | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2019-02-15 | 2019-02-19 | 2019
| 1900-07-13 | PMGD |  |  | 763 | Altos de Til Til | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-24 | 2019
| 1900-07-14 | PMGD |  |  | 764 | Santa Carolina | Gx Fotovoltaico | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-07-15 | PMGD |  |  | 765 | Viña Tarapacá | Gx Hidroelectrico | Camila | Hans | Metropolitana | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2019-09-27 | PMGD |  | GR Meli SpA | 766 | La Estancia | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2020-02-14 | 2020-02-28 | 2020
| 1900-07-16 | PMGD |  |  | 767 | GR Quinta | Gx Fotovoltaico | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-07-17 | PMGD |  |  | 768 | El Vivero | Gx Eólico | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-07-18 | PMGD |  |  | 769 | GR Rodeo |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-07-26 | MNR | DE05790-18 | Colbún S.A. | 770 | Reemplazo de reguladores Central Carena |  | Cristian |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2020-01-28 | RETIRO | DE00699-20 | Enel Generación Chile S.A. | 771 | Retiro Unidades N°2 y N°4 Abanico | Gx Hidroelectrico | Teobaldo | Camila | Biobío | Cerrado |  |  |  | 2020-01-28 | 2020-09-21 | 2020
| 1900-07-20 | PMGD |  | MGM Innova Capital Chile SpA | 772 | UTFSM Valparaíso Valdés | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2020-03-31 | 2020-04-14 | 2020
| 1900-07-21 | PMGD |  | Carbomet Energía S.A. | 773 | Los Bajos | Gx Hidroelectrico | Camila | Hans | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | NA | 2019-09-30 | #VALUE!
| 1900-07-22 | PMGD |  | MGM Innova Capital Chile SpA | 774 | UTFSM Viña del Mar | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2020-03-31 | 2020-04-14 | 2020
| 2018-07-24 | MNR | DE05720-18 | Enel Distribución Chile S.A. | 775 | Adecuación de patio MT en 23 kV del Transformador N°3 en SE el Manzano |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 1900-07-23 | PMGD |  |  | 776 | Campamento |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-07-27 | MNR | DE05840-18 | Río Alto S.A. | 777 | PE San Pedro II |  | Hans |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2022-03-21 | NI | OP00591-22 | ELETRANS III S.A. | 781 | Nueva Línea Nueva Maitencillo - Punta Colorada - Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV, 2x500 MVA - Etapa 1 | Tx Nacional | Javier | Francisco | Coquimbo | En proceso | 2022-12-06 |  | 2022-12-11 |  |  | 1900
| 2022-03-21 | NI | OP00591-22 | ELETRANS III S.A. | 781 | Nueva Línea Nueva Maitencillo - Punta Colorada - Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV, 2x500 MVA - Etapa 2 | Tx Nacional | Javier | Francisco | Coquimbo | En proceso | 2023-09-03 |  | 2023-09-08 |  |  | 1900
| 2019-06-24 | NI | DE05968-19 | Enel Distribución Chile S.A. | 782 | SE Seccionadora Nueva Lampa 220 kV | Tx Nacional | Camila | Nelson | Metropolitana | Cerrado | 09-01-2021 | 08-01-2021 | 10-01-2021 | 2021-01-28 | 2021-08-27 | 2021
| 2018-07-31 | MNR | DE05913-18 | Enel Distribución Chile S.A. | 783 | Normalización Patio MT de 12 kV del Transformador N°2, en SE Bicentenario |  | Álvaro |  |  | Cerrado |  |  |  | NA | 2020-09-22 | #VALUE!
| 2019-02-15 | NI | OP00361-19 | Red Eléctrica del Norte S.A. | 784 | Etapa 1: SE Nueva Pozo Almonte | Tx Nacional | Hans | Javier | Tarapacá | Cerrado | 29-08-2020 | 05-08-2020 | 29-08-2020 | 2020-08-25 | 2020-09-03 | 2020
| 2019-02-12 | NI | DE01332-19 | Interchile S.A. | 785 | Nuevo Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV en SE Nueva Cardones | Tx Nacional | Coyailén | Nelson | Atacama | Cerrado |  | 29-11-2020 |  | 2020-12-10 | 2020-12-23 | 2020
| 2019-02-12 | NI | DE01354-19 | Interchile S.A. | 786 | Nuevo Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV en SE Nueva Maitencillo | Tx Nacional | Coyailén | Nelson | Atacama | Cerrado |  | 15-11-2020 |  | 2020-12-21 | 2021-01-08 | 2020
| 2019-02-12 | NI | DE01355-19 | Interchile S.A. | 787 | Nuevo Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV en SE Nueva Pan de Azúcar | Tx Nacional | Coyailén | Nelson | Antofagasta | Cerrado |  | 18-11-2020 |  | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2020
| 1900-07-28 | PMGD |  |  | 788 | Olivillo | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2018-12-27 | 2019-01-23 | 2018
| 2018-08-01 | MR |  | Red Eléctrica del Norte 2 S.A. | 789 | Paño J4 SE Encuentro | Tx Nacional | Hans | Cristian | Antofagasta | Cerrado | 29-05-2020 | 11-05-2020 | 29-05-2020 | 2020-05-14 | 2020-05-27 | 2020
| 2018-08-07 | MNR | DE06102-18 | Enel Distribución Chile S.A. | 790 | Resistencia PAT en TR1 y TR2 en SE San Pablo | Tx Zonal | Alfonso | Hans | Metropolitana | Cerrado | 30-10-2018 | 11-07-2020 |  | 2020-07-12 | 2020-08-25 | 2020
| 1900-07-29 | MR |  |  | 791 | Modificación Infraestructura Eléctrica Bypass Líneas 220 kV y 23 kV |  | Cristian |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-07-30 | PMGD |  |  | 792 | PFV El Chincol |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-08-10 | MNR | DE06261-18 | Colbún S.A. | 794 | Reemplazo de interruptores de Alta tensión en SE Aconcagua |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2019-08-23 | PMGD |  | Solar TI Once SpA | 795 | Citrino | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2019-12-03 | 2019-12-16 | 2019
| 2019-11-11 | PMGD |  | Eclipse Solar SpA | 796 | Eclipse Solar | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2020-01-10 | 2020-02-14 | 2020
| 2019-06-27 | PMGD |  | RLA Solar SpA | 797 | RLA | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2019-09-14 | 2019-10-15 | 2019
| 1900-07-31 | PMGD |  | RCL Solar SpA | 798 | Las Cabras | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2021-06-12 | 2021-07-09 | 2021
| 1900-08-01 | PMGD |  | Trivento SpA | 800 | Navia |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-08-02 | PMGD |  | Tikuna S.A. | 801 | El Cruce | Gx Eólico | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-08-03 | PMGD |  | Espinos S.A. | 802 | Los Sauces | Gx Diésel | Camila | Hans | La Araucanía | Cerrado |  |  |  | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 2019
| 1900-08-04 | PMGD |  | Parque Solar SpA | 803 | Punta Baja Solar I | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Coquimbo | Cerrado |  |  |  | 2019-01-18 | 2019-01-23 | 2019
| 1900-08-05 | PMGD |  |  | 804 | Planta Biogás Osorno | Gx Biomasa | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-08-06 | PMGD |  |  | 805 | Atocha |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-08-07 | PMGD |  |  | 806 | Fuster Solar A | Gx Fotovoltaico | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-08-13 | MNR | DE06268-18 | Compañía General de Electricidad S.A. | 807 | Adecuación paño C2 SE Lebu por conexión de PMGD El Arrebol | Tx Zonal | Gerson | Javier | Biobío | Cerrado | 04-09-2019 | 13-09-2019 |  |  | 2021-02-02 | 1900
| 1900-08-08 | PMGD |  | Sol de Septiembre SpA | 808 | Sol de Septiembre | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2020-07-10 | 2020-07-24 | 2020
| 1900-08-09 | PMGD |  |  | 809 | El Chincol | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Ñuble | Cerrado |  |  |  | 2018-09-07 | 2018-09-25 | 2018
| 1900-08-10 | PMGD |  |  | 810 | Santa Rosa | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 2019
| 2020-01-29 | PMGD |  | Alto Cautín S.P.A. | 811 | Aromos | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | La Araucanía | Cerrado |  |  |  | 2020-05-20 | 2020-07-09 | 2020
| 2019-07-25 | PMGD |  | Marchihue VII SpA | 812 | Marchihue VII | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-29 | 2019
| 1900-08-12 | PMGD |  |  | 813 | Itahue II | Gx Fotovoltaico | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-08-17 | MNR | DE06421-18 | Enel Distribución Chile S.A. | 814 | Instalación Juego de Celdas SE Los Dominicos | Tx Zonal | EQUIPO MNR |  | Metropolitana | Cerrado | 29-06-2019 | 28-06-2019 |  |  |  | 1900
| 2018-08-14 | MNR | DE06346-18 | Colbún S.A. | 815 | Reemplazo de los sincronizadores de la central Chacabuquito |  | Cristian |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-08-17 | MNR | DE06420-18 | Enel Distribución Chile S.A. | 816 | Instalación Resistencia PAT en TR1, TR2 y TR3 SE Los Dominicos | Tx Zonal | EQUIPO MNR |  | Metropolitana | Cerrado | 06-03-2019 | 07-03-2019 |  |  |  | 1900
| 2018-08-20 | MNR | DE06450-18 | Transelec S.A. | 817 | Reemplazo Interruptor 52AT4 SE Abanico |  | Coyailén | Hans |  | Cerrado |  |  |  | NA | 2019-07-29 | #VALUE!
| 2018-09-06 | MNR | DE07037-18 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 818 | Reemplazo del sistema de chancado y habilitación de plataforma para infraestructura Minera |  | Sebastián E. | Francisco | Valparaíso | Cerrado inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-08-21 | MNR | DE06518-18 | Transelec S.A. | 819 | Reemplazo Interruptor 52H3 SE Diego de Almagro | Tx Zonal | EQUIPO MNR | Cristian | Atacama | Cerrado | 10-11-2019 | 05-08-2019 |  | NA | 2019-08-12 | #VALUE!
| 2018-08-21 | MNR | DE06516-18 | Enel Distribución Chile S.A. | 820 | Reemplazo protecciones transformadores SE San Bernardo | Tx Zonal | EQUIPO MNR |  | Metropolitana | Cerrado | 14-07-2019 | 22-11-2019 |  |  |  | 1900
| 2018-08-21 | MNR | DE06484-18 | Chilquinta Energía S.A. | 821 | Nuevo interruptor acoplador barra 12 kV SE San Antonio |  | Nelson | Cristian |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-08-24 | MNR | DE06654-18 | Enel Distribución Chile S.A. | 822 | Remplazo de Protección de TR1 para adecuación a Norma Técnica en SE los Dominicos |  | Hans |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-08-24 | MNR | DE06644-18 | Colbún Transmisión S.A. | 823 | Habilitación del paño J2 en la SE El Llano | Tx Nacional | Sebastián E. | Alfonso | Metropolitana | Inactivo | 01-11-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2018-08-28 | MNR | DE06719-18 | Transelec S.A. | 824 | Remplazo TC Fase 2 52JS SE Cardones |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-08-28 | MR | DE06732-18 | Enel Distribución Chile S.A. | 825 | Nuevo Transformador en SE San Bernardo | Tx Zonal | Teresa | Sebastián E. | Metropolitana | En proceso | 2022-11-30 |  | 2022-11-30 |  |  | 1900
| 1900-08-15 | PMGD |  |  | 826 | El Quemado | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2018-11-20 | 2019-02-27 | 2018
| 2018-08-29 | MNR | DE06788-18 | Transelec S.A. | 827 | Ampliación SE Ciruelos 220 kV | Tx Nacional | EQUIPO MNR | Hans | Los Ríos | Cerrado | 30-07-2019 | 25-08-2019 | 30-01-2020 | 2019-08-25 | 2019-09-03 | 2019
| 2018-08-29 | MNR | DE06789-18 | Aes Gener S.A. | 828 | Línea 2x220kv Ventanas - Nogales | Tx Nacional | Francisco |  | Valparaíso | Cerrado | 01-11-2019 |  |  | NA | 2020-09-10 | #VALUE!
| 2018-08-29 | MNR | DE06800-18 | Compañía General de Electricidad S.A. | 829 | Habilitación nuevo paño 154 KV, asociado a la LT 154KV Charrúa - Los Ángeles en SE Los Ángeles |  | Gerson | Sebastián |  | Cerrado |  |  |  |  | 2021-01-28 | 1900
| 2018-08-30 | MNR | DE06808-18 | Enel Distribución Chile S.A. | 830 | Reemplazo de protecciones de transformador N°2 para Adecuación a Norma Técnica en SE Santa Elena | Tx Zonal | Felipe |  | Metropolitana | Cerrado | 09-03-2020 | 10-07-2019 |  |  |  | 1900
| 2018-08-31 | MR | DE06884-18 | Acciona Energía Chile Holdings S.A. | 831 | Planta Eléctrica Desaladora Atacama en SE Caldera 110 Kv |  | Roger |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-09-04 | MNR | DE06929-18 | Enel Distribución Chile S.A. | 832 | Reemplazo de protecciones de transformadores en SE Santa Raquel | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | Inactivo | 29-11-2022 | 10-05-2019 |  |  |  | 1900
| 2018-09-04 | MNR | DE06972-18 | Transelec S.A. | 833 | Reemplazo de protecciones 87B 220 KV SE Alto Jahuel | Tx Nacional | EQUIPO MNR |  | Metropolitana | Cerrado | 31-08-2019 | 28-09-2019 |  |  |  | 1900
| 2018-09-07 | MNR | DE07079-18 | Colbún S.A. | 834 | Reemplazo protecciones Paño J3 y J10 SE Alto Jahuel | Tx Zonal | Coyailén | Hans | Metropolitana | Cerrado | 02-09-2019 | 25-08-2019 |  |  |  | 1900
| 2018-09-10 | MNR | DE07126-18 | Transelec S.A. | 835 | Reemplazo protecciones BBCC N°2 JCE2 SE Alto Jahuel |  | Álvaro | Coyailén |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-09-10 | MNR | OP02731-18 | FPC Tissue S.A. | 836 | Nuevo Interruptor 52AT2 SE Planta |  | EQUIPO MNR |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-09-12 | MNR | DE07182-18 | Guacolda Energía S.A. | 837 | Reemplazo TTCC y TTPP J5 en SE Maitencillo | Tx Zonal | Francisco |  | Atacama | En proceso | 22-10-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2018-09-12 | MNR | DE07166-18 | Transelec S.A. | 838 | Reemplazo 52JT2 de SE Alto Jahuel |  | Cristian |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-09-12 | PMGD | DE07164-18 | Energías r S.A. | 839 | Aumento capacidad PMGD PE Ecuquer |  | Hans | Hans |  | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2018-09-14 | MNR | DE07254-18 | Transelec S.A. | 840 | Reemplazo del Interruptor 52JS23 de SE Charrúa | Tx Nacional | EQUIPO MNR | Coyailén | Biobío | Cerrado | 23-03-2019 | 24-03-2019 |  | NA | 2019-07-29 | #VALUE!
| 2018-09-14 | NI | DE07254-18 | Parque Eólico El Maiten SpA | 841 | Parque Eólico El Maitén | Gx Eólico | Hans | Álvaro | Biobío | Cerrado | 30-10-2019 | 17-10-2019 | 29-06-2020 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 2020
| 2018-09-14 | MNR | DE07276-18 | Transelec S.A. | 843 | Reemplazo del Interruptor 52J8 de SE Charrúa | Tx Nacional | EQUIPO MNR | Coyailén | Biobío | Cerrado | 15-12-2019 | 03-07-2019 |  |  |  | 1900
| 2018-09-14 | MNR | DE07285-18 | Transelec S.A. | 844 | Reemplazo del Interruptor 52JS31 de SE Charrúa |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-09-20 | MNR | DE07321-18 | Transelec S.A. | 845 | Reemplazo Interruptor 52JR SE Quillota. |  | EQUIPO MNR | Hans |  | Cerrado |  |  |  | NA | 2019-07-18 | #VALUE!
| 2018-09-25 | MNR | DE07449-18 | Chilquinta Energía S.A. | 847 | Reemplazo interruptor Transformador N"2 SE San Rafael |  | Nelson | Hans |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-09-26 | MNR | DE07473-18 | CGE S.A. | 848 | Refuerzo tramo de LT 1 x 66 kV Parral- Paso Hondo |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2020-06-30 | NI | OP01333-20 | Austrian Solar Chile Uno SpA | 849 | PSF Sol de Los Andes | Gx Fotovoltaico | Javier | Teobaldo | Atacama | Cerrado | 30-10-2021 | 22-11-2021 | 09-01-2022 | 2022-01-31 | 2022-02-09 | 2022
| 2018-09-27 | MNR | DE07516-18 | Transelec S.A. | 851 | Reemplazo Interruptor 52HR SE Cerro Navia | Tx Nacional | EQUIPO MNR |  | Metropolitana | Cerrado | 10-08-2019 | 26-09-2019 |  |  |  | 1900
| 2018-09-28 | MNR | DE07562-18 | Transelec S.A. | 852 | Reemplazo TP paño JCES SE Pan de Azúcar |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-10-01 | MR | DE07600-18 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 853 | Nueva SE Sangra 66/23 kV 30 MVA | Tx Zonal | Nelson | Javier | Los Lagos | Cerrado | 01-11-2019 |  | 01-11-2019 | 2019-11-07 | 2019-11-25 | 2019
| 2018-09-27 | MR |  | Enel Distribución Chile S.A. | 854 | Linea SE El Arriero SE Sierra Gorda | Tx Dedicado | Hans | Cristian | Antofagasta | Cerrado | 12-01-2019 | 12-01-2019 | 29-06-2020 | 2020-09-08 | 2020-10-26 | 2020
| 2018-10-02 | MNR | DE07654-18 | Enel Distribución Chile S.A. | 855 | Reemplazo de protecciones de transformadores para Adecuación a Norma Técnica en SE Santa Rosa Sur | Tx Zonal | EQUIPO MNR |  | Metropolitana | Cerrado | 15-06-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2018-10-02 | MR | DE07655-18 | Enel Transmisión Chile S.A. | 856 | Nuevo Transformador en SE Chicureo (etapa 1) | Tx Zonal | Teresa | Sebastián E. | Metropolitana | En proceso | 2022-02-28 | 2022-01-20 | 2022-10-30 |  |  | 1900
| 2021-06-17 | MR | DE03289-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 856 | Nuevo Transformador en SE Chicureo (etapa 2) | Tx Zonal | Teresa | Sebastián E. | Metropolitana | En proceso | 2022-09-30 |  | 2022-10-30 |  |  | 1900
| 2018-10-05 | MR | DE07735-18 | ENAP REFINERIAS S.A. | 857 | SE El Bato | Tx Zonal | Coyailén | Nelson | Valparaíso | Cerrado | 29-07-2020 | 12-11-2020 |  | 2021-03-30 | 2021-04-13 | 2021
| 2018-10-05 | PMGD | OP03105-18 | Generadora La Calera SpA | 858 | Rio Verde |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2020-02-04 | PMGD | OP03107-18 | Generadora Chimba SpA | 859 | La Chimba Bis | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Coquimbo | Cerrado |  |  |  | 2020-05-15 | 2020-06-11 | 2020
| 2018-08-02 | NI | OP01779-20 | AR Llanos del Viento SpA | 861 | PE Llanos del Viento (etapa 1) | Gx Eólico | Javier | Coyailén | Antofagasta | En proceso | 2022-08-30 |  | NA |  |  | 1900
| 2018-09-26 | NI | OP00901-20 | Arica Generación Solar 1 SpA | 863 | PF Arica I | Gx Fotovoltaico |  |  | Arica y Parinacota | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2018-10-10 | PMGD | DE07864-18 | Grenergy Renovables Pacific Limitada | 865 | PF El Melón |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-10-11 | MNR | DE07870-18 | Aes Gener S.A. | 866 | Cambio desconectadores línea La Laja-Florida 110kV Cto.2 en SE Florida |  | Álvaro |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2019-08-05 | PMGD | OP03162-18 | Grupo Sky Solar Holdings | 867 | Jaururo Solar | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2019-08-15 | 2019-09-10 | 2019
| 2019-10-03 | PMGD |  | Grupo Sky Solar Holdings | 868 | San Isidro | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2019-10-12 | 2019-10-30 | 2019
| 2018-10-11 | PMGD | OP03166-18 | PMGD Solar Los Perales I SpA | 870 | Los Perales I | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2020-07-30 | 2020-10-14 | 2020
| 2018-08-22 | NI |  | Copelec Ltda. | 871 | Nueva SE Los Tilos Bulnes 66/13,8 kV | Tx Zonal | María |  | Ñuble | Cerrado |  | 13-08-2020 |  | 2020-08-14 | 2020-08-24 | 2020
| 2018-10-16 | RETIRO | DE07937-18 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 872 | Retiro de tranformador T1 66-23 kV 5 MVA SE Ahuapi |  | Coyailén | Francisco |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-10-19 | MNR | DE08123-18 | Bioenergías Forestales S.A. | 873 | Reemplazo del Interruptor 52J10 de SE Charrúa 220 KV |  | Coyailén | Hans |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2019-04-10 | MR | DE03382-19 | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | 877 | Ampliación en SE Parinacota | Tx Zonal | Coyailén | Angel | Arica y Parinacota | En proceso | 29-11-2022 |  | 29-12-2022 |  |  | 1900
| 2019-04-10 | MR | DE03380-19 | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | 878 | Ampliación en SE Cóndores | Tx Zonal | Coyailén | Francisco | Tarapacá | En proceso | 29-10-2022 |  | 29-11-2022 |  |  | 1900
| 2019-06-07 | MR | DE05457-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 879 | Ampliación en SE Quiani | Tx Zonal | Coyailén | Javier | Arica y Parinacota | Cerrado |  | 23-04-2021 |  | 2021-05-10 | 2021-05-31 | 2021
| 2019-06-07 | MR | DE04300-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 880 | Ampliación en SE Copayapu | Tx Zonal | Coyailén | Javier | Atacama | En proceso | 29-08-2022 |  | 15-08-2022 |  |  | 1900
| 2019-05-07 | MR | DE04308-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 881 | Ampliación en SE San Joaquín | Tx Zonal | Javier | Hans | Coquimbo | Cerrado | 29-11-2021 | 16-11-2021 | 30-12-2021 | 2021-12-09 | 2022-01-04 | 2021
| 2019-03-01 | MR | DE01992-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 882 | Ampliación en SE Combarbalá | Tx Zonal | María | Nelson | Coquimbo | Cerrado |  | 23-07-2020 |  | 2020-07-24 | 2020-07-29 | 2020
| 2019-06-14 | MR | DE05676-19 | Transelec S.A. | 883 | Aumento Capacidad de Línea 1x110 kV Maitencillo - Algarrobo | Tx Zonal | Hans |  | Atacama | Cerrado | 29-10-2021 | 09-11-2021 | 29-11-2021 | 2021-11-10 | 2021-11-18 | 2021
| 2020-01-31 | MR | DE00794-20 | Chilquinta Energía S.A. | 884 | Doble Barra Tap Algarrobo | Tx Zonal | Teresa | Sebastián E. | Valparaíso | En proceso | 2022-12-30 |  | 2023-02-28 |  |  | 1900
| 2019-04-12 | MR | DE03484-19 | Chilquinta Energía S.A. | 885 | Ampliación en SE Bosquemar | Tx Zonal | Hans | Javier | Valparaíso | Cerrado | 29-05-2021 | 18-05-2021 | 29-05-2021 | 2021-05-20 | 2021-06-15 | 2021
| 2019-04-12 | MR | DE03483-19 | Chilquinta Energía S.A. | 886 | Ampliación en SE Placilla | Tx Zonal | Hans | Javier | Valparaíso | Cerrado | 29-03-2021 | 19-12-2020 | 29-04-2021 | 2021-05-24 | 2021-06-15 | 2021
| 2019-09-30 | MR | DE08895-19 | Chilquinta Energía S.A. | 887 | Ampliación en SE San Antonio | Tx Zonal | Alfonso | Hans | Valparaíso | Cerrado | 30-12-2021 | 27-11-2021 | 30-01-2022 | 2021-12-28 | 2022-01-19 | 2021
| 2020-02-07 | MR | DE00948-20 | Chilquinta Energía S.A. | 888 | Ampliación en SE Agua Santa | Tx Zonal | Teresa | Sebastián E. | Valparaíso | En proceso | 2022-06-30 | 2022-05-25 | 2022-12-30 |  |  | 1900
| 2019-05-14 | MR | DE03972-19 | Enel Distribución Chile S.A. | 889 | Ampliación en SE Altamirano | Tx Zonal | Lilian | Coyailén | Metropolitana | En proceso | 30-10-2021 | 26-06-2021 | 30-03-2023 |  |  | 1900
| 2019-05-15 | MR | DE04602-19 | Enel Distribución Chile S.A. | 890 | Ampliación en SE Macul | Tx Zonal | Coyailén | Hans | Metropolitana | Cerrado |  | 18-07-2021 |  | 2021-07-19 | 2021-09-07 | 2021
| 2019-05-14 | MR | DE03969-19 | Enel Distribución Chile S.A. | 891 | Ampliación en SE La Dehesa | Tx Zonal | Javier | Coyailén | Metropolitana | Cerrado | 29-04-2021 | 30-04-2021 | 29-05-2022 | 2022-04-22 | 2022-05-27 | 2022
| 2019-03-26 | MR | DE02886-19 | Colbún Transmisión S.A. | 892 | Seccionamiento en SE Pirque | Tx Zonal | Angel | Nicole | Metropolitana | En proceso | 30-07-2020 | 25-07-2021 | 29-04-2022 |  |  | 1900
| 2019-04-17 | MR | DE03715-19 | Compañía General de Electricidad S.A | 893 | Ampliación en SE Pirque | Tx Zonal | María | Javier | Metropolitana | Cerrado |  | 15-02-2020 |  | 2020-02-17 | 2020-02-27 | 2020
| 2019-06-24 | MR | DE05972-19 | Enel Distribución Chile S.A. | 894 | Ampliación en SE Pudahuel | Tx Zonal | Camila | Camila | Metropolitana | Cerrado | 29-08-2020 | 04-09-2020 | 29-11-2020 | 2021-02-18 | 2021-08-17 | 2021
| 2019-04-25 | MR | DE03383-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 895 | Ampliación en SE Alcones | Tx Zonal | María | Teobaldo | O’Higgins | Cerrado | 08-12-2020 | 26-02-2021 | 30-12-2020 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021
| 2019-08-01 | MR | DE07164-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 896 | Ampliación en SE Punta de Cortés | Tx Zonal | Hans | Angel | O’Higgins | Cerrado | 27-02-2022 | 04-03-2022 | 29-06-2022 | 2022-03-21 | 2022-05-23 | 2022
| 2019-06-12 | MR | DE05586-19 | Transelec S.A. | 897 | Seccionamiento en línea 2x154 kV Alto Jahuel - Tinguirirca en SE Pta. De Cortés | Tx Zonal | Lilian | Angel | O’Higgins | En proceso | 29-09-2022 |  | 29-10-2022 |  |  | 1900
| 2019-04-18 | MR | DE03757-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 898 | Ampliación en SE La Palma | Tx Zonal | Coyailén | Nicole | Maule | Cerrado |  | 04-12-2021 |  | 2022-02-28 | 2022-04-14 | 2022
| 2019-06-07 | MR | DE05374-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 899 | Ampliación en SE San Javier | Tx Zonal | Coyailén |  | Maule | Cerrado |  | 19-12-2020 |  | 2020-12-21 | 2021-01-12 | 2020
| 2019-04-17 | MR | DE03714-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 900 | Ampliación en SE Constitución | Tx Zonal | Teobaldo | Teobaldo | Maule | Cerrado | 14-09-2021 | 07-09-2021 | 30-05-2021 | 2021-10-04 | 2021-11-22 | 2021
| 2019-04-17 | MR | DE03713-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 901 | Ampliación en SE Maule | Tx Zonal | María | Nelson | Maule | Cerrado |  | 07-10-2020 |  | 2020-10-13 | 2020-10-22 | 2020
| 2019-05-06 | MR | DE04289-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 902 | Ampliación en Aumento de Capacidad de Transmisión en Línea 2x66 kV Maule - Talca | Tx Zonal | Angel | Nicole | Maule | En proceso | 30-01-2022 |  | 29-06-2022 |  |  | 1900
| 2019-05-06 | MR | DE04290-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 903 | Seccionamiento en Tap Linares Norte | Tx Zonal | Nelson | Camila | Maule | Cerrado |  | 10-10-2020 |  | 2020-11-10 | 2020-12-03 | 2020
| 2019-05-13 | MR | DE03711-19 | Luzlinares | 904 | Ampliación en SE Tap Linares Norte | Tx Zonal | Nelson | Camila | Maule | Cerrado |  | 10-10-2020 |  | 2020-12-14 | 2021-01-14 | 2020
| 2019-01-19 | MR | DE01559-19 | Transelec S.A. | 905 | Seccionamiento en SE Panimávida | Tx Zonal | Nelson | Coyailén | Maule | Cerrado |  | 12-09-2020 |  | 2020-10-22 | 2020-12-07 | 2020
| 2019-05-13 | MR | DE03694-19 | Luzlinares | 906 | Ampliación en SE Panimávida | Tx Zonal | Nelson | Camila | Maule | Cerrado |  | 12-09-2020 |  | 2020-10-23 | 2020-11-02 | 2020
| 2019-04-17 | MR | DE03712-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 907 | Ampliación en SE Cauquenes | Tx Zonal | Teobaldo | Teobaldo | Maule | Cerrado | 29-10-2021 | 21-10-2021 | 06-05-2021 | 2021-12-28 | 2021-01-24 | 2021
| 2019-02-25 | MNR | DE01739-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 908 | Ampliación SE Tomé | Tx Zonal | Felipe |  | Biobío | Cerrado | 05-05-2020 |  | 05-05-2020 | 2020-07-31 | 2020-10-28 | 2020
| 2019-02-25 | MNR | DE01733-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 909 | Ampliación en SE Chiguayante | Tx Zonal | Felipe |  | Biobío | Cerrado | 28-05-2020 |  | 28-05-2020 | 2020-06-26 | 2020-10-22 | 2020
| 2019-04-22 | MR | DE01737-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 910 | Aumento Capacidad en SE San Pedro | Tx Zonal | Nelson |  | Biobío | Cerrado |  | 18-12-2020 |  | 2020-12-23 | 2020-12-19 | 2020
| 2019-02-25 | MR | DE01735-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 911 | Ampliación de SE Mahns | Tx Zonal | María | Nelson | Biobío | Cerrado |  | 04-11-2020 |  | 2020-11-26 | 2020-12-11 | 2020
| 2019-02-21 | MR | DE01657-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 912 | Ampliación en SE Ejercito | Tx Zonal | María | Nelson | Biobío | Cerrado | 06-01-2021 | 13-01-2021 | 28-01-2021 | 2021-02-03 | 2021-02-15 | 2021
| 2018-10-25 | MR | DE08201-18 | Interchile S.A. | 913 | Compensación línea Nueva Pan de Azúcar – Polpaico 500 kV | Tx Nacional | Nelson | Coyailén | Metropolitana | Cerrado | 30-10-2020 |  | 30-12-2020 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 2021
| 2018-10-25 | NI | OP03282-18 | Eléctrica Cipresillos SpA | 914 | MCHP Cipresillos | Gx Hidroelectrico | Nicole | Coyailén | O’Higgins | En proceso | 27-02-2021 | 24-11-2020 | 29-11-2022 |  |  | 1900
| 2018-10-30 | NI | DE03670-19 | Alto Maipo SpA | 916 | Central Alfalfal II del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo | Gx Hidroelectrico | Coyailén | Hans | Metropolitana | Cerrado | 30-12-2021 | 30-12-2021 | 13-04-2022 | 2022-03-26 | 2022-03-29 | 2022
| 2018-10-30 | NI | DE08302-18 | Alto Maipo SpA | 917 | Central Las Lajas del Proyecto Hidroeléctrica Alto Maipo | Gx Hidroelectrico | Coyailén | Hans | Metropolitana | Cerrado |  | 06-01-2022 |  | 2022-03-26 | 2022-03-29 | 2022
| 2018-11-05 | MNR | DE08373-18 | Enel Distribución Chile S.A. | 918 | SE Apoquindo: Instalación Resistencia PAT en TR1, TR2, TR3 y TR4 | Tx Zonal | EQUIPO MNR |  | Metropolitana | Cerrado |  | 07-04-2019 |  | NA | 2019-05-24 | #VALUE!
| 2020-04-06 | PMGD | OP00688-20 | Grenergy Renovables Pacific Limitada | 919 | FV Nahuén | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-05-27 | 2021
| 2018-11-05 | MNR | DE08363-18 | Chilquinta Energía S.A. | 920 | Nuevo Alimentador 12kV en SE Casablanca | Tx Zonal | Gerson |  | Valparaíso | Cerrado | 14-12-2018 | 25-05-2019 |  |  |  | 1900
| 2018-11-05 | MNR | DE08365-18 | ENAP Refinerías S.A. | 921 | cambio de equipo de protecciones SE Petropower. | Tx Dedicado | Teresa | Alfonso | Biobío | En proceso | 16-06-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2018-10-31 | MNR | DE08342-18 | Sociedad Contractual Minera El Abra | 922 | Cambio de Protección Diferencial de Barra SE El Abra 220kV |  | Coyailén | Hans |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2021-02-11 | PMGD | OP00306-21 | Sociedad de Consultorías ALOPA Ltda. | 924 | Las Quemas | Gx Térmico | Nelson | Camila | Los Lagos | Cerrado |  |  |  | 2021-06-05 | 2021-06-30 | 2021
| 2018-11-06 | MR | DE08441-18 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | 925 | Desmantelamiento de SE Enacar junto a su Línea de Alimentación en 66 KV. | Tx Dedicado | Hans | Nelson | Biobío | Cerrado | 14-09-2019 | 29-09-2019 |  | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 2019
| 2018-09-28 | NI | OP02998-18 | AR Puelche Sur SpA | 926 | PE Puelche Sur etapa 1 | Gx Eólico | Nicole | Coyailén | Los Lagos | En proceso | 27-02-2022 | 05-02-2022 | 29-12-2022 |  |  | 1900
| 2020-11-06 | NI | OP02286-20 | AR Puelche Sur SpA | 926 | PE Puelche Sur etapa 2 | Gx Eólico | Nicole | Angel | Los Lagos | En proceso | 27-02-2022 | 05-02-2022 | 29-12-2022 |  |  | 1900
| 2019-04-10 | NI | OP00788-19 | Hidromocho S.A | 927 | Hidromocho | Gx Hidroelectrico | Felipe | Javier | Los Ríos | Cerrado | 26-05-2020 | 26-05-2020 | 05-01-2021 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 2021
| 2019-10-09 | NI | DE09177-19 | Parque Eólico Quillagua SpA | 928 | PFV Nuevo Quillagua 100 MW | Gx Eólico | Felipe | María | Antofagasta | Cerrado | 29-11-2020 | 04-12-2020 | 29-04-2021 | 2021-04-21 | 2021-04-26 | 2021
| 2019-07-19 | NI | DE06799-19 | Andes Solar SpA | 930 | Andes Solar IIA - Etapa 1 | Gx Fotovoltaico | Coyailén |  | Antofagasta | Cerrado |  | 17-04-2020 |  | 2020-08-13 | 2020-08-17 | 2020
| 2020-08-19 | NI | DE05910-20 | Andes Solar SpA | 930 | Andes Solar IIA - Etapa 2 | Gx Fotovoltaico | Coyailén | Felipe | Antofagasta | Cerrado |  | 17-04-2020 |  | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021
| 2018-11-07 | MNR | DE08458-18 | Transelec S.A. | 931 | Reemplazo del TTCC paño E1 SE Diego de Almagro | Tx Zonal | Francisco |  | Atacama | En proceso | 14-10-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2018-11-07 | MNR | DE08472-18 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 932 | Habilitación paño 23 kV E1 en SE Río Bonito 110/23 kV | Tx Zonal | Francisco |  | Los Lagos | Cerrado | 31-07-2019 |  |  | NA | 2020-09-01 | #VALUE!
| 2018-11-07 | PMGD | OP03376-18 | El Queule SpA | 933 | PFV El Queule | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2019-01-19 | 2019-01-23 | 2019
| 2018-11-09 | PMGD | DE08528-18 | Empresa Depuradora de Aguas Servida Mapocho Treba Limitada | 934 | Mapocho - Trebal |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-11-12 | MNR | DE08546-18 | Enel Distribución Chile S.A. | 936 | Reemplazo de protecciones del TR1 para Adecuación a Norma Técnica en SE Alonso de Córdova | Tx Zonal | EQUIPO MNR |  | Metropolitana | Cerrado | 20-07-2019 | 22-06-2019 |  | NA | 2019-08-30 | #VALUE!
| 2018-11-13 | MNR | DE08628-18 | Enel Distribución Chile S.A. | 937 | SE Santa Marta: Instalación Resistencia PAT en TR1, TR2, TR3 y TR4 | Tx Zonal | EQUIPO MNR | Hans | Metropolitana | Cerrado | 27-04-2019 | 27-04-2019 |  | NA | 2019-06-06 | #VALUE!
| 2018-11-13 | MNR | DE08636-18 | Enel Distribución Chile S.A. | 938 | SE Alonso de Córdova: Instalación Resistencia PAT en TR1, TR2, TR3 y TR4 | Tx Zonal | Cristian | Hans | Metropolitana | Cerrado | 25-05-2019 | 25-05-2019 |  |  |  | 1900
| 2018-11-13 | MNR | DE08637-18 | Enel Distribución Chile S.A. | 939 | SE San Cristobal: Instalación Resistencia PAT en TR3 y TR4 | Tx Zonal | EQUIPO MNR |  | Metropolitana | Cerrado | 10-05-2019 | 11-05-2019 |  | NA | 2019-05-20 | #VALUE!
| 2018-11-13 | PMGD | OP03399-18 | Fotovoltaica Manzanar SpA | 940 | Queltehue Solar | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2020-04-30 | 2020-06-04 | 2020
| 2018-11-15 | MR | DE08654-18 | Codelco | 941 | Planta de tratamiento de escorias | Tx Dedicado | Angel | Nicole | Tarapacá | En proceso | 14-07-2022 |  | 30-07-2022 |  |  | 1900
| 2018-12-28 | MR | DE10050-18 | Sistema de Transmision del Sur S.A. | 943 | Proyecto Chiloé - Gamboa | Tx Zonal | Coyailén | Javier | Los Lagos | En proceso |  | 09-11-2020 | 29-01-2024 |  |  | 1900
| 1900-08-17 | PMGD |  | Solar TI Cuatro SpA | 944 | Pirque | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-16 | 2019
| 2019-11-21 | NI | OP03233-19 | Hidroconfianza SpA | 945 | CH La Confianza | Gx Hidroelectrico | Coyailén | Javier | Biobío | En proceso | 29-07-2022 |  | 29-12-2022 |  |  | 1900
| 2018-11-27 | MNR | DE09030-18 | Minera Escondida Ltda. | 946 | Modificación Línea 69 kV Laguna Seca - 418 | Tx Zonal | Coyailén | Hans |  | Cerrado | 28-05-2019 | 28-05-2019 |  |  |  | 1900
| 2019-10-05 | PMGD | OP03120-18 | PMGD Puente SpA | 947 | Puente | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2020-10-24 | 2020-11-18 | 2020
| 2018-11-29 | PMGD | OP03600-18 | Parque Solar Los Paltos SpA | 948 | La Fortuna Dos |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-11-29 | PMGD | OP03599-18 | PV Power Chile SpA | 949 | Don Flavio |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-11-29 | PMGD | OP03598-18 | PV Power Chile SpA | 950 | Parque Villa Seca | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Maule | Cerrado |  |  |  | 2019-09-17 | 2019-10-30 | 2019
| 2018-11-29 | PMGD | OP03597-18 | PV Power Chile SpA | 951 | Cabildo Interior |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-11-30 | MR | DE09121-18 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | 952 | Ampliación Nahuelbuta 66/23 kV 40 MVA |  | Nelson |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-11-30 | MNR | DE09130-18 | Colbún Transmisión S.A. | 953 | Reemplazo 52J1 y 52J4 SE Colbún | Tx Nacional | Sebastián E. | Alfonso | Maule | En proceso | 29-08-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2018-12-06 | MNR | DE09261-18 | Engie Energía Chile S.A. | 954 | Reemplazo del Transformador N° 1 SE Arica |  | Gerson |  | Arica y Parinacota | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2018-12-06 | MNR | DE09308-18 | Guacolda Energía S.A. | 956 | Reemplazo equipos de teprotección Guacolda-Maitencillo | Tx Zonal | Francisco | Álvaro | Atacama | Cerrado | 23-12-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2021-09-15 | NI | OP02080-21 | Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. | 957 | CH Los Lagos | Gx Hidroelectrico | Angel | Nicole | Los Ríos | En proceso | 24-03-2023 |  | 07-09-2023 |  |  | 1900
| 1900-08-19 | PMGD |  | Impulso Solar Las Lloysas SpA | 958 | Santa Clara | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Coquimbo | Cerrado |  |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-11 | 2019
| 2018-12-07 | MR | DE09323-18 | Copelec Ltda. | 959 | SE Quilmo II 66/33 kV 12 MVA | Tx Zonal | Angel | Coyailén | Ñuble | Cerrado | 29-11-2021 | 16-12-2021 | 29-11-2021 | 2022-01-24 | 2022-02-01 | 2022
| 2019-08-27 | MR |  | Interchile S.A. | 960 | Ampliación SE Nueva Pan de Azúcar 220kV | Tx Nacional | Coyailén | Felipe | Coquimbo | Cerrado | 29-06-2021 | 11-08-2021 |  | 2021-08-12 | 2021-08-19 | 2021
| 2018-12-12 | MNR | DE09489-18 | Engie Energía Chile S.A. | 961 | Reemplazo de Protecciones Unidad U16 Central Tocopilla |  | Hans |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2021-01-08 | NI | OP00035-21 | Aes Gener S.A. | 962 | PE Campo Lindo | Gx Eólico | Angel | Coyailén | Biobío | En proceso | 30-08-2022 |  | 20-01-2023 |  |  | 1900
| 1900-08-21 | PMGD |  |  | 963 | Luna | Gx Fotovoltaico | Camila | Javier | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-19 | 2019
| 2018-12-18 | MNR | DE09630-18 | Compañía General de Electricidad S.A. | 964 | Reemplazo de Banco de Condensadores en paño 23kV de SE Loncoche | Tx Zonal | Gerson | Sebastián | La Araucanía | Cerrado | 30-07-2019 | 03-04-2020 |  | NA | 2020-08-14 | #VALUE!
| 2018-12-18 | MNR | DE09628-18 | Compañía General de Electricidad S.A. | 965 | Habilitación Banco de Condensadores en paño 13,2kV de SE Loncoche | Tx Zonal | Gerson |  | La Araucanía | Cerrado | 30-07-2019 | 17-12-2019 |  | NA | 2020-08-14 | #VALUE!
| 2018-12-18 | MNR | DE09627-18 | Compañía General de Electricidad S.A. | 966 | Reemplazo del interruptor y protección del paño ET2 en SE Loncoche | Tx Zonal | Gerson |  | La Araucanía | Cerrado | 30-07-2019 | 06-04-2019 |  | NA | 2020-08-14 | #VALUE!
| 2018-12-19 | MR | DE09827-18 | Enel Distribución Chile S.A. | 967 | Nuevo Transformador en SE Santa Rosa Sur | Tx Zonal | Felipe |  | Metropolitana | Cerrado | 30-01-2021 | 06-02-2021 | 27-02-2021 | 2021-02-24 | 2021-03-17 | 2021
| 2020-01-07 | PMGD |  |  | 968 | Chacabuco | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2020-04-25 | 2020-07-31 | 2020
| 2020-03-17 | PMGD |  | Fotovoltaica Alfa SpA | 969 | Cocharcas | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Ñuble | Cerrado |  |  |  | 2020-07-07 | 2020-07-31 | 2020
| 2018-12-27 | PMGD | OP03839-18 | Consultoría Sicut Ignis Ltda. | 970 | Cancha |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-12-27 | PMGD | OP03846-18 | Empresa Nueva Gales SpA | 971 | PFV Huaquelon |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2018-12-27 | PMGD | OP03848-18 | Empresa Anakena SpA | 972 | PFV Anakena |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2020-05-13 | NI | OP00966-20 | Parque Fotovoltaico Sol del Inactivo SpA | 973 | PFV Sol del Inactivo | Gx Fotovoltaico | Hans | Nicole | Antofagasta | Cerrado | 29-07-2021 | 25-07-2021 | 29-12-2021 | 2022-01-28 | 2022-02-10 | 2022
| 2019-01-04 | RETIRO | OP00018-19 | Aes Gener S.A. | 976 | Retiro Tap La Cruz | Tx Nacional | Nelson |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2019-01-04 | PMGD | DE00115-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 978 | Laurelito |  | Nelson |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2019-01-04 | MR | OP00044-19 | oEnergy SpA | 979 | PFV Mejillones | Gx Fotovoltaico | Javier Urbina |  | Antofagasta | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2019-01-07 | PMGD | OP00033-19 | Grenergy Renovables Pacific Ltda | 980 | BU GR Rovián | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-24 | 2019
| 2020-07-27 | PMGD | OP01478-20 | PVF El Flamenco | 981 | El Flamenco | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco | Maule | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2020-06-04 | PMGD | OP01138-20 | PFV Las Tórtolas | 982 | Las Tórtolas | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Ñuble | Cerrado |  |  |  | 2021-01-29 | 2021-02-19 | 2021
| 2019-01-07 | PMGD | OP00028-19 | oEnergy SpA | 983 | Loro Tricahue |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2021-10-29 | PMGD | OP02420-21 | PFV El Trile SpA | 984 | El Trile |  | Pablo | Francisco |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-07-30 | PMGD | OP01578-21 | PFV El Zorzal SpA | 985 | El Zorzal | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Maule | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2019-01-07 | PMGD | OP00025-19 | oEnergy SpA | 986 | Picaflor Azul |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2019-01-08 | MR | DE00211-19 | Eólica La Esperanza S.A. | 987 | Retiro Unidades PE La Esperanza | Gx Eólico | Camila |  | Biobío | Cerrado |  |  |  | 2019-11-14 | 2020-04-28 | 2019
| 2019-01-09 | MR | DE00222-19 | Colbún S.A. | 988 | Reemplazo Trafo CH Los Quilos | Tx Dedicado | Nelson | Javier | Valparaíso | Cerrado |  | 15-08-2019 |  | 2020-12-03 | 2020-01-08 | 2020
| 2019-08-22 | PMGD | OP00085-19 | Fotovoltaica Algarrobo SpA | 989 | Las Mercedes I | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2019-12-18 | 2020-01-27 | 2019
| 2019-01-11 | PMGD | OP00353-19 | Espinos S.A. | 991 | Yumbel | Gx Diésel | Camila | Hans | Biobío | Cerrado |  |  |  | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 2019
| 2019-01-11 | PMGD | OP00074-19 | PMGD Calle Larga SpA | 992 | Calle Larga | Gx Fotovoltaico | Hans | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-27 | 2019
|  | NI |  | Statkraft Eólico S.A. | 994 | Parque Eólico Cerrillos | Gx Eólico | Lilian | Teresa | O’Higgins | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2022-07-22 | NI | OP01593-22 | Statkraft Eólico S.A. | 995 | Parque Eólico Cardonal | Gx Eólico | Lilian | Teresa | O’Higgins | En proceso | 14-02-2023 |  | 14-04-2023 |  |  | 1900
| 2021-03-30 | PMGD | OP00597-21 | Los Molinos SpA | 996 | Los Molinos | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2021-08-04 | 2021-10-12 | 2021
| 2019-01-11 | PMGD | OP00071-19 | Orion Power SA | 997 | PSF Don Jorge | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2020-11-12 | 2020-12-16 | 2020
| 2019-01-11 | PMGD | OP00070-19 | Orion Power SA | 998 | Lumbreras |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2020-03-17 | PMGD | OP00073-19 | Betel SpA | 999 | Santa Amelia | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2020-06-11 | 2020-06-30 | 2020
| 2019-08-05 | NI | DE07261-19 | Chungungo S.A. | 1000 | Ampliación FV Quilapilún | Gx Fotovoltaico | Coyailén | Javier | Metropolitana | Cerrado |  | 25-05-2021 |  | 2021-09-20 | 2021-09-22 | 2021
| 1900-08-22 | PMGD |  |  | 1001 | Lipangue | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2019-06-26 | 2019-07-01 | 2019
| 2019-01-12 | MNR | DE00404-19 | Transelec S.A. | 1002 | Reemplazo del Interruptor 52J1 de SE Charrúa | Tx Nacional | EQUIPO MNR |  | Biobío | Cerrado | 11-08-2019 | 13-08-2019 |  | NA | 2019-08-20 | #VALUE!
| 2019-01-16 | MNR | DE00470-19 | Empresa Eléctrica Diego de Almagro SpA | 1003 | Planta EMELDA - Reguladores de Voltaje TG-1 y TG-2 |  | EQUIPO MNR | Hans | Atacama | Cerrado | 31-07-2019 | 08-04-2019 |  |  |  | 1900
| 2019-01-17 | MR | DE00559-19 | Colbún Transmisión S.A. | 1004 | Normalización SE Los Maquis 220 kV | Tx Nacional | Teresa | Alfonso | Valparaíso | En proceso | 2021-03-31 | 2021-04-18 | 2022-08-30 |  |  | 1900
| 2019-01-17 | MNR | DE00557-19 | Transelec S.A. | 1005 | Reemplazo del Interruptor 52H1 de SE Alto Jahuel | Tx Zonal | EQUIPO MNR |  | Metropolitana | Cerrado | 01-09-2019 | 14-07-2019 |  | NA | 2019-07-26 | #VALUE!
| 2019-09-04 | PMGD | OP00143-19 | Tamarugal Solar 1 S.A. | 1006 | Bellavista I | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Tarapacá | Cerrado |  |  |  | 2019-10-24 | 2019-11-12 | 2019
| 2019-01-21 | MNR | DE00608-19 | Engie Energía Chile S.A. | 1008 | Conexión de Respaldo Temporal Línea 110 Kv Iquique- Pozo Almonte Circuito N° 2 a SE Cóndores | Tx Zonal | Gerson |  | Tarapacá | Cerrado | 30-10-2019 | 02-05-2020 |  | NA | 2020-07-15 | #VALUE!
| 2019-01-21 | NI | DE00602-19 | Transelec S.A. | 1009 | Nueva SE Seccionadora Río Malleco 220 kV | Tx Nacional | María | Nelson | La Araucanía | Cerrado |  | 04-09-2020 | 29-09-2020 | 2020-09-15 | 2020-10-14 | 2020
| 2019-01-24 | MNR | DE00752-19 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1012 | Normalización Paños de 100 KV en SE Colaco |  | Nelson |  |  | Cerrado |  |  |  |  | 2021-06-01 | 1900
| 2019-01-24 | PMGD | OP00174-19 | Marquesa Solar SpA | 1013 | Las Rojas Solar | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Coquimbo | Cerrado |  |  |  | 2019-12-31 | 2020-01-27 | 2019
| 2019-11-14 | PMGD | OP00173-19 | Llanos de Potroso SpA | 1014 | Llanos de Potroso | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Coquimbo | Cerrado |  |  |  | 2020-05-07 | 2020-05-14 | 2020
| 2019-01-31 | MNR | DE01047-19 | Enel Distribución Chile S.A. | 1018 | Reemplazo de Protección LT Pangue - Charrua SE Pangue | Tx Nacional | EQUIPO MNR |  | Biobío | Cerrado | 13-02-2019 | 13-02-2019 |  | NA | 2020-09-22 | #VALUE!
| 2019-01-31 | MNR | DE01046-19 | Transelec S.A. | 1019 | Reemplazo TT/CC JT4 y HT4 SE Pan de Azúcar | Tx Zonal | Francisco |  | Coquimbo | Cerrado | 30-11-2019 | 01-08-2020 |  | NA | 2020-08-13 | #VALUE!
| 2019-01-14 | MNR | DE00398-19 | Javiera SpA | 1020 | Reemplazo Interruptor 52E6 PFV Javiera |  | Hans |  |  | Cerrado |  |  |  |  | 2021-06-01 | 1900
| 2019-02-01 | MNR | DE01051-19 | Transelec S.A. | 1021 | Reemplazo Interruptor 52J2 SE Temuco |  | EQUIPO MNR |  |  | Cerrado |  |  |  | NA | 2019-07-29 | #VALUE!
| 2019-02-01 | MR | DE01055-19 | Engie Energia Chile S.A. | 1022 | Ampliación en SE Capricornio | Tx Zonal | Coyailén | Nicole | Antofagasta | En proceso | 29-08-2022 |  | 29-09-2022 |  |  | 1900
| 2019-02-04 | MR | DE01078-19 | Sistema de Transmision del Sur S.A. | 1023 | Nuevo transformador en SE Puerto Montt 220/23kV 60 MVA | Tx Zonal | Nelson | Hans | Los Lagos | Cerrado |  | 16-12-2020 | 29-11-2020 | 2021-03-24 | 2021-04-15 | 2021
| 2019-02-06 | MNR | DE01232-19 | Empresa Eléctrica Leonera S.A | 1024 | Reemplazo de 3TTPP en SE Pulelfu | Tx Zonal | Teresa | Alfonso | Los Lagos | En proceso | 23-04-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2019-02-07 | MNR | DE01261-19 | Guacolda Energía S.A. | 1025 | Cambio Protección y Sincronizador Línea Guacolda -Maitencillo 220 kV | Tx Nacional | Sebastián |  | Atacama | Cerrado | 30-08-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2019-02-07 | PMGD | OP00291-19 | Lúcumo SpA | 1026 | Lúcumo |  | Pablo | Hans |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2019-02-07 | PMGD | OP00295-19 | Generadora Quillay SpA | 1027 | Quillay |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2019-02-07 | PMGD | OP00296-19 | Generadora Quebrada Honda SpA | 1028 | Quebrada Honda |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2020-03-26 | PMGD | OP00324-19 | Ciprés SpA | 1030 | Ciprés | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Maule | Cerrado |  |  |  | 2021-01-19 | 2021-02-19 | 2021
| 2020-03-26 | PMGD | OP00325-19 | Granada SpA | 1031 | Granada | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Maule | Cerrado |  |  |  | 2020-07-11 | 2020-07-29 | 2020
| 2019-02-12 | MNR | DE01377-19 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1032 | SE Mantilhue y SE Antillanca | Tx Zonal | EQUIPO MNR | Nelson | Los Ríos | Cerrado | 15-07-2019 | 24-08-2019 |  | NA | 2019-08-26 | #VALUE!
| 2019-02-13 | MNR | DE01402-19 | Transelec S.A. | 1033 | Reemplazo del Interruptor 52JCE2 de SE Ancoa | Tx Nacional | Sebastián | Coyailén | Maule | Cerrado | 29-09-2019 | 19-03-2020 |  |  |  | 1900
| 2019-02-14 | MNR | DE01425-19 | Transelec S.A. | 1035 | Reemplazo del Interruptor 52JR de SE Puerto Montt | Tx Nacional | EQUIPO MNR | Coyailén | Los Lagos | Cerrado | 01-01-2020 | 14-09-2019 |  | NA | 2019-09-25 | #VALUE!
| 2019-02-21 | MNR | DE01669-19 | Chilquinta Energía S.A. | 1036 | Reemplazo Interruptor 44 kV a FFCC Andes en SE Las Vegas | Tx Zonal | Sebastián | Hans | Valparaíso | Cerrado | 31-12-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2019-01-19 | PMGD | DE01580-19 | Espinos S.A. | 1037 | Picoltué | Gx Diésel | Camila | Hans | Biobío | Cerrado |  |  |  | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 2019
| 2020-01-27 | NI | OP00176-20 | Hidroeléctrica Las Juntas S.A. | 1038 | PMG CH Aillín | Gx Hidroelectrico | Coyailén | Angel | Biobío | En proceso | 29-04-2021 | 22-04-2021 | 29-12-2022 |  |  | 1900
| 2019-02-21 | MNR | DE01668-19 | Chilquinta Energía S.A. | 1039 | Reemplazo Interruptor 44 kV a Rungue C1 en SE Las Vegas | Tx Zonal | EQUIPO MNR | Hans | Valparaíso | Cerrado | 15-07-2019 | 11-08-2019 |  | NA | 2019-08-27 | #VALUE!
| 2019-02-21 | MNR | DE01666-19 | Chilquinta Energía S.A. | 1040 | Reemplazo Interruptor 44 kV a Rungue C2 en SE Las Vegas | Tx Zonal | Sebastián | Hans | Valparaíso | Cerrado | 31-12-2019 | 16-09-2019 |  |  |  | 1900
| 2019-09-11 | PMGD | OP00406-19 | SPV P4 S.A. | 1041 | Lo Miranda | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2019-10-31 | 2020-01-27 | 2019
| 1900-08-24 | PMGD | OP00425-19 | Grenergy Renovables Pacific Ltda. | 1046 | Poniente |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 1900-08-25 | PMGD | OP00422-19 | Grenergy Renovables Pacific Ltda. | 1047 | Balmaceda |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2019-02-25 | MNR | DE01708-19 | Colbún Transmisión S.A | 1048 | Cambio de Interruptor 52JU2 SE Rucue |  | EQUIPO MNR |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2019-03-01 | PMGD | DE01996-19 | Enorchile S.A | 1050 | Chiloé |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2019-02-28 | PMGD | OP00467-19 | Generadora Cormoran SpA | 1051 | Cormoran 2 |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2019-02-28 | PMGD | OP00466-19 | Generadora El Rodillo SpA | 1052 | Central El Rodillo |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2020-06-16 19:02 | PMGD | OP01231-20 | Solek Desarrollos SpA | 1053 | La Muralla | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila |  | Cerrado |  |  |  | 2021-07-29 | 2021-11-23 | 2021
| 2019-02-28 | PMGD | OP00464-19 | Generadora Las Azaleas SpA | 1054 | Central Las Azaleas |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2021-08-25 13:08 | MR | OP01836-21 | AR CAMAN SpA | 1056 | Parque Eólico Caman | Gx Eólico | Javier | Coyailén | Los Ríos | En proceso | 2023-01-30 |  | 2023-06-30 |  |  | 1900
| 2019-03-01 | MR | DE01925-19 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1057 | Nuevo transformador en SE El Empalme 110/23 kV 16 MVA | Tx Zonal | Javier | Nelson | Los Lagos | Cerrado |  | 08-01-2020 |  | 2020-02-03 | 2020-04-09 | 2020
| 2019-03-04 | MNR | DE02039-19 | Los Guindos Generación SpA | 1058 | Normalización en SE Los Guindos |  | EQUIPO MNR | Cristian |  | Cerrado |  |  |  |  | 2021-06-01 | 1900
| 2019-03-05 | MR | DE03677-19 | Bioenergías Forestales SpA | 1060 | Reemplazo transformador de poder SE Chumpullo 66 KV | Tx Dedicado | Angel | Nicole | Los Ríos | En proceso | 30-01-2023 |  | 27-02-2023 |  |  | 1900
| 2019-03-06 | NI | OP00520-19 | IBEREOLICA CABO LEONES III SpA | 1061 | PE Cabo Leones III - Fase 1 | Gx Eólico | María | Javier | Atacama | Cerrado |  | 18-06-2020 |  | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 2020
| 2019-03-13 | MNR | DE02420-19 | Transelec S.A. | 1062 | Reemplazo Interruptor 52H1 SE Diego de Almagro | Tx Zonal | EQUIPO MNR |  | Atacama | Cerrado | 25-06-2019 | 27-09-2019 |  |  |  | 1900
| 1900-08-27 | PMGD |  |  | 1064 | La Lajuela | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-24 | 2019
| 2020-11-02 | NI | OP02249-20 | AR Valle Escondido SpA | 1065 | FV Valle Escondido | Gx Fotovoltaico | Coyailén | Angel | Atacama | En proceso | 31-01-2022 | 31-01-2022 | 29-08-2022 |  |  | 1900
| 2019-03-14 | PMGD | DE02464-19 | Eléctrica Raso Power Ltda | 1066 | Raso Power (Ampliación) | Gx Diésel | Camila | Hans | Maule | Cerrado |  |  |  | 2019-03-22 | 2019-04-04 | 2019
| 2019-03-19 17:36 | MNR | DE02669-19 | Transelec S.A. | 1067 | Reemplazo del Interruptor 52AT3 y TTCC del paño AT3 de la SE Abanico | Tx Zonal | Hans |  | Biobío | Cerrado | 30-11-2019 | 29-12-2019 |  |  |  | 1900
| 2019-03-19 18:49 | MNR | DE02682-19 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1068 | normalización de paños de línea en SSEE Purranque y P.Varas. | Tx Zonal | Nelson |  | Los Lagos | Cerrado | 14-07-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2019-03-19 18:49 | PMGD | OP00599-19 | PSF Lo Sierra | 1069 | PSF Lo Sierra | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2019-07-12 | 2019-08-12 | 2019
| 2019-03-22 | NI | DE02817-19 | Prime-Energía Quickstart SpA | 1071 | Central de Respaldo San Llanos Blancos | Gx Diésel | Coyailén | javier | Coquimbo | Cerrado | 29-08-2021 | 05-11-2021 | 29-11-2021 | 2022-01-08 | 2022-01-11 | 2022
| 2020-08-05 | NI | DE05701-20 | Transelec S.A. | 1072 | Nueva SE Río Aconcagua 220/110 kV | Tx Zonal | Angel | Javier | Valparaíso | Cerrado | 29-03-2022 | 20-03-2022 | 29-07-2022 | 2022-05-27 | 2022-07-20 | 2022
| 2020-03-10 | NI | OP00530-20 | Casablanca Transmisora de Energía S.A. | 1073 | Nueva SE La Pólvora 220/110 kV | Tx Zonal | Hans | Coyailén | Valparaíso | Cerrado | 29-12-2021 | 05-12-2021 | 29-06-2022 | 2022-05-22 | 2022-06-17 | 2022
| 2021-03-18 | NI | OP00550-21 | Besalco Transmisión SpA | 1075 | S/E Los Villares (Ex S/E Seccionadora Nueva San Rafael 110kV) | Tx Zonal | Sebastián E. | Javier | Valparaíso | En proceso | 14-04-2023 |  | 29-04-2023 |  |  | 1900
| 2021-08-10 | MR | OP01689-21 | Besalco Transmisión SpA | 1076 | Construcción Bypass 2x110 kV San Rafael | Tx Zonal | Coyailén | Angel | Valparaíso | En proceso | 29-05-2023 |  | 29-06-2023 |  |  | 1900
| 2020-03-10 | NI | OP00531-20 | Mataquito Transmisora de Energía S.A. | 1079 | Nueva SE Seccionadora Hualqui 220/66 kV | Tx Zonal | Teobaldo | Teobaldo | Biobío | Cerrado | 29-10-2021 | 16-10-2021 | 29-11-2021 | 2021-11-03 | 2021-12-22 | 2021
| 2021-01-19 | NI | OP00111-21 | Besalco Transmisión SpA | 1088 | Nueva SE Los Varones 220/66 kV | Tx Zonal | Sebastián E. | Javier | Biobío | En proceso | 05-08-2022 |  | 24-08-2022 |  |  | 1900
| 2021-01-19 | NI | OP00110-21 | Besalco Transmisión SpA | 1089 | Nueva Línea 2x66 kV Los Varones – El Avellano | Tx Zonal | Sebastián E. | Javier | Biobío | En proceso | 05-04-2023 |  | 12-04-2023 |  |  | 1900
| 2020-07-21 | NI | OP01441-20 | Besalco Transmisión SpA | 1090 | SE Nueva Metrenco 220/66 kV | Tx Zonal | Angel | Nicole | La Araucanía | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2020-05-20 | NI | OP01038-20 | Besalco S.A. | 1091 | Nueva SE Las Violetas 66/23 kV | Tx Zonal | Teobaldo | Nelson | La Araucanía | Cerrado | 14-11-2021 | 29-10-2021 | 14-12-2021 | 2021-11-03 | 2021-12-29 | 2021
| 2020-05-29 | MR | OP01046-20 | Besalco S.A. | 1093 | Nueva SE Pueblo Seco 154/23 kV | Tx Zonal | Teobaldo |  | Ñuble | Cerrado | 30-08-2021 | 04-09-2021 | 29-09-2021 | 2021-09-27 | 2021-11-03 | 2021
| 2020-07-27 | NI | OP01471-20 | Besalco Transmisión SpA | 1094 | Nueva SE Guindo 220/66 kV | Tx Zonal | Teresa | Angel | Biobío | En proceso | 2022-09-15 |  | 2022-09-30 |  |  | 1900
| 2020-09-29 | NI | DE06807-20 | Transelec S.A. | 1095 | Nueva SE Lastarria 220/66 kV | Tx Nacional | Lilian | Francisco | La Araucanía | En proceso | 29-07-2022 | 11-06-2022 | 29-09-2022 |  |  | 1900
| 2019-03-25 | MNR | DE02842-19 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1097 | Variante provisoria de la línea Chiloé-Dalcahue 1x110 kV | Tx Zonal | Francisco | Hans | Los Lagos | Cerrado | 29-10-2019 | 08-02-2020 |  | NA | 2020-08-13 | #VALUE!
| 2019-07-30 | NI | DE07076-19 | Transquinta S.A. | 1098 | SE Nueva Panquehue 110/13,8 kV | Tx Zonal | Nelson | Javier | Valparaíso | Cerrado |  | 27-05-2021 |  | 2021-06-22 | 2021-08-23 | 2021
| 2019-03-25 | MNR | DE02871-19 | Engie Energía Chile S.A. | 1099 | Reemplazo de Protecciones Diferenciales Unidades CTM3-TG y CTM3-TV | Tx Dedicado | Gerson |  | Antofagasta | Cerrado | 03-11-2020 | 10-11-2020 |  |  | 2021-01-06 | 1900
| 2019-03-25 | MNR | DE02873-19 | Transelec S.A. | 1100 | Reemplazo de protecciones en la línea 2x110 kV Huasco - Pellets | Tx Zonal | Francisco |  |  | En proceso | 29-07-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2020-05-13 | NI | DE03777-20 | Enel Green Power Chile S.A. | 1101 | Sol de Lila | Gx Fotovoltaico | Coyailén | Francisco | Antofagasta | En proceso | 29-08-2021 | 30-08-2021 | 29-08-2022 |  |  | 1900
| 2019-03-26 | MNR | DE02922-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1103 | Modificación LT 1x66 kV Cto Fátima-Buin Cto.2 | Tx Zonal | Coyailén | Angel | Metropolitana | En proceso | 27-08-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2020-08-03 | MR | DE05664-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1104 | Ampliación SE Calama | Tx Zonal | Felipe | Hans | Atacama | Cerrado | 30-07-2021 | 22-07-2021 | 29-11-2021 | 2021-11-09 | 2021-11-29 | 2021
| 2021-01-18 | MR | DE00336-22 | Chilquinta Transmisión S.A. | 1106 | Ampliación SE Río Blanco | Tx Zonal | Teresa | Sebastián E. | Valparaíso | En proceso | 2023-06-28 |  | 2023-08-29 |  |  | 1900
| 2021-11-12 | MR | DE05948-21 | Chilquinta Energía S.A. | 1107 | Ampliación SE San Felipe | Tx Zonal | Coyailén | Angel | Valparaíso | En proceso | 29-08-2022 |  | 29-09-2022 |  |  | 1900
| 2020-01-28 | MR | DE00711-20 | Chilquinta Energía S.A. | 1108 | Ampliación en SE Alto Melipilla | Tx Zonal | Teresa | Lilian | Metropolitana | En proceso | 2022-12-31 |  | 2023-03-31 |  |  | 1900
| 2020-03-16 | MR | DE01876-20 | Enel Distribución Chile S.A. | 1110 | Ampliación en SE Cerro Navia | Tx Zonal | Teresa | Sebastián E. | Metropolitana | En proceso | 2022-09-30 |  | 2022-10-31 |  |  | 1900
| 2021-04-29 | MR | DE02256-21 | Chilquinta Energía S.A. | 1111 | Modificación de paños de conexión de línea 2x110 kV Las Vegas - Cerro Navia en nueva Sala GIS 110 kV SE Cerro Navia 110 kV | Tx Zonal | Teresa | Sebastián E. | Metropolitana | En proceso | 2023-01-28 |  | 2023-02-28 |  |  | 1900
| 2020-07-06 | MNR | DE05101-20 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | 1112 | Reemplazo TTPP 13,2 kV SE Cholguán | Tx Zonal | Francisco | Sebastián | Ñuble | Cerrado | 29-09-2020 |  |  |  | 2021-01-14 | 1900
| 2021-08-10 | MR | DE04205-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1116 | Ampliación en SE Alameda | Tx Zonal | Lilian | Alfonso | O’Higgins | En proceso | 29-10-2022 |  | 29-10-2022 |  |  | 1900
| 2019-12-09 | MR | DE11126-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1117 | Ampliación en SE Graneros | Tx Zonal | Nicole | Javier | O’Higgins | Cerrado | 09-06-2022 | 18-06-2022 | 30-06-2022 | 2022-06-24 | 2022-07-18 | 2022
| 2021-08-10 | MR | DE04206-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1119 | Ampliación en S/E San Carlos | Tx Zonal | Lilian | Alfonso | Ñuble | En proceso | 29-10-2022 |  | 29-10-2022 |  |  | 1900
| 2021-03-22 | MR | DE01505-21 | Luzparral S.A. | 1120 | Aumento de capacidad de transformación SE Longaví | Tx Zonal | Nicole | javier | Maule | Cerrado | 22-05-2022 | 30-04-2022 | 05-06-2022 | 2022-06-10 | 2022-07-01 | 2022
| 2021-04-01 | MR | DE01721-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1121 | Seccionamiento SE San Gregorio | Tx Zonal | Angel | Javier | Ñuble | En proceso | 14-07-2022 |  | 29-07-2022 |  |  | 1900
| 2021-03-22 | MR | DE01506-21 | Luzparral S.A. | 1122 | Ampliación SE San Gregorio | Tx Zonal | Angel | Javier | Ñuble | En proceso | 31-08-2022 |  | 29-09-2022 |  |  | 1900
| 2021-04-01 | MR | DE01708-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1123 | Ampliación SE El Avellano | Tx Zonal | Nicole | Javier | Biobío | En proceso | 2022-12-17 |  | 08-01-2023 |  |  | 1900
| 2021-04-08 | MR | DE01833-21 | Transelec S.A. | 1124 | Cambio circuitos 1x154 kV Charrúa - Tap Chillán y 1x154 kV Charrúa - Monterrico | Tx Zonal | Nicole | Angel | Ñuble | En proceso | 30-11-2022 |  | 30-11-2022 |  |  | 1900
| 2021-03-05 12:38 | MR | DE01281-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1125 | Ampliación Subestación Monterrico | Tx Zonal | Nicole | Javier | Ñuble | Cerrado | 14-01-2022 | 14-01-2022 | 27-02-2022 | 2022-01-15 | 2022-03-29 | 2022
| 2019-08-05 | MR | DE07227-19 | Transelec S.A. | 1126 | Ampliación en SE Itahue | Tx Zonal | Felipe | Nelson | Maule | Cerrado | 31-07-2020 |  | 31-07-2020 | 2020-09-06 | 2020-10-05 | 2020
| 2021-08-10 | MR | DE04220-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1127 | Ampliación en SE Parral | Tx Zonal | Nicole | Javier | Maule | En proceso | 09-02-2023 |  | 30-03-2023 |  |  | 1900
| 2021-04-01 | MR | DE01724-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1128 | Ampliación SE Curacautín | Tx Zonal | Nicole | Coyailén | La Araucanía | En proceso | 29-07-2022 | 2022-07-24 | 29-09-2022 |  |  | 1900
| 2021-04-01 | MR | DE01734-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1129 | Ampliación SE Collipulli | Tx Zonal | Nicole | Teresa | La Araucanía | En proceso | 2022-08-29 |  | 29-09-2022 |  |  | 1900
| 2021-04-01 | MR | DE01735-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1130 | Ampliación SE Lautaro - Decreto 293 | Tx Zonal | Sebastián E. | Nicole | La Araucanía | En proceso | 03-09-2022 |  | 05-09-2022 |  |  | 1900
| 2020-09-22 | MR | DE06655-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1131 | Ampliación SE Padre Las Casas | Tx Zonal | Angel | Hans | La Araucanía | Cerrado | 30-01-2022 | 12-02-2022 | 19-04-2022 | 2022-03-10 |  | 2022
| 2020-07-17 | MR | DE05304-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1132 | Ampliación SE Pitrufquén | Tx Zonal | Angel | Hans | La Araucanía | Cerrado | 02-04-2022 | 19-03-2022 | 29-04-2022 | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 2022
| 2021-10-28 | MR | DE05627-21 | Transelec S.A. | 1133 | Ampliación en SE El Laurel (Ex Nueva Valdivia) | Tx Zonal | Lilian | Teresa | Los Ríos | En proceso | 29-10-2022 |  | 29-10-2022 |  |  | 1900
| 2019-09-27 | NI | DE08801-19 | Engie Energia Chile S.A. | 1134 | SE Seccionadora Nueva Chuquicamata 220 kV y Nueva línea 2x220 kV entre SE Nueva Chuquicamata - SE Calama, tendido del primer circuito | TX Nacional | Felipe |  | Antofagasta | Cerrado | 27-02-2021 |  | 30-03-2021 | 2021-05-14 | 2021-07-13 | 2021
| 2019-09-27 | NI | DE08799-19 | Engie Energia Chile S.A. | 1135 | SE Seccionadora Algarrobal 220 kV | TX Nacional | Felipe |  | Atacama | Cerrado | 27-02-2021 |  | 30-03-2021 | 2021-07-08 | 2021-08-04 | 2021
| 2019-09-27 | NI | DE08800-19 | Engie Energia Chile S.A. | 1137 | SE Seccionadora El Rosal 220 kV | TX Nacional | Teobaldo | Felipe | Ñuble | Cerrado | 12-12-2020 | 10-03-2021 | 12-12-2020 | 2021-03-16 | 2021-04-05 | 2021
| 2019-07-12 | NI | DE06586-19 | Sociedad Austral de Transmisión Troncal | 1138 | Nueva SE Seccionadora Río Toltén 220 kV | TX Nacional | María | Teobaldo | La Araucanía | Cerrado | 15-01-2021 | 30-01-2021 | 25-02-2021 | 2021-03-31 | 2021-05-19 | 2021
| 2019-12-06 | MR | DE11097-19 | Transelec S.A. | 1139 | SE Seccionadora Frutillar Norte 220 kV | TX Nacional | Teobaldo | Nelson | Los Lagos | Cerrado | 30-01-2021 | 09-05-2021 | 30-01-2021 | 2021-05-14 | 2021-07-07 | 2021
| 2019-12-24 | NI | DE11679-19 | Transelec S.A. | 1140 | Línea Nueva Puerto Montt - Nueva Ancud 2x500 kV 2x1500 MVA, Nuevo cruce aéreo 2x500 kV 2x1500 MVA, ambos energizados en 220 kV y SE Nueva Ancud 220 kV. | TX Nacional | Teobaldo | María | Los Lagos | Cerrado | 30-07-2021 |  | 30-07-2021 | 2021-08-02 | 2021-09-07 | 2021
| 2019-03-21 | PMGD | DE02746-19 | Solar TI Cuatro SpA | 1141 | Casuto | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2019-06-29 | 2019-07-08 | 2019
| 2019-03-27 | MNR | DE02962-19 | Engie Energía Chile S.A. | 1142 | Reemplazo de Protecciones de Generador Unidades U14 y U15 | Tx Nacional | Sebastián |  | Antofagasta | Cerrado | 18-12-2019 | 16-12-2019 |  |  |  | 1900
| 2020-10-14 | MR | DE07138-20 | Transelec | 1144 | Ampliación en SE Lagunas | Tx Nacional | Javier | Coyailén | Tarapacá | Cerrado | 30-01-2022 | 09-01-2022 | 30-01-2022 | 2022-01-10 | 2022-02-07 | 2022
| 2022-05-06 | MR | OP00962-22 | Transelec Holdings Rentas Ltda. | 1145 | Nueva SE Seccionadora Parinas 500/220 kV | Tx Nacional | Francisco | Javier | Antofagasta | En proceso | 31-12-2023 |  | 31-03-2024 |  |  | 1900
| 2019-11-11 | MR | OP03135-19 | Empresa Consecionaria de Servicios Sanitarios S.A. | 1151 | Ampliación en SE Caldera | Tx Zonal | Camila | María | Atacama | Cerrado | 29-04-2020 | 28-04-2020 | 29-05-2020 | 2020-05-11 | 2020-06-11 | 2020
| 2021-05-19 | MR | DE02679-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1152 | Ampliación en SE Plantas | Tx Nacional | Coyailén | Nicole | Atacama | En proceso | 29-11-2022 |  | 29-12-2022 |  |  | 1900
| 2022-03-23 | NI | DE01486-22 | Chilquinta Transmisión S.A. | 1160 | Nueva SE Seccionadora Chagres 44 kV | Tx Zonal | Coyailén | Angel | Valparaíso | En proceso | 29-12-2023 |  | 29-01-2024 |  |  | 1900
| 2022-02-18 08:35 | NI | DE00911-22 | Chilquinta Transmisión S.A. | 1161 | SE Móvil Valparaíso | Tx Zonal | Angel | Nicole | Valparaíso | En proceso | 23-10-2022 |  | 06-12-2022 |  |  | 1900
| 2021-04-05 | MR | DE01763-21 | Compañía Eléctrica del Litoral S.A. | 1163 | Extensión de Línea 1x66 kV Las Piñatas – San Jerónimo | Tx Nacional | Teresa | Sebastián E. | Valparaíso | En proceso | 2023-06-30 |  | 2023-08-30 |  |  | 1900
| 2021-01-05 | MR | DE00037-21 | Colbún Transmisión S.A | 1164 | Aumento de capacidad línea 2x110 kV Aconcagua – Esperanza, segmento entre SE Río Aconcagua y SE Nueva Panquehue | Tx Zonal | Teresa | Javier | Valparaíso | En proceso | 2021-12-31 |  | 2023-04-05 |  |  | 1900
| 2021-11-19 | MR | DE06111-21 | Chilquinta Transmisión S.A. | 1165 | Ampliación en SE Catemu | Tx Zonal | Sebastián E. | Nicole | Valparaíso | En proceso | 06-08-2022 |  | 28-09-2022 |  |  | 1900
| 2021-05-07 | MR | 2021-05-07 | Colbún Transmisión S.A | 1167 | Ampliación en SE Candelaria | Tx Nacional | Nicole | Teresa | O’Higgins | En proceso | 2022-08-29 |  | 2022-09-14 |  |  | 1900
| 2021-10-08 | MR | DE05307-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1169 | Nuevo Transformador en SE Punta de Cortés | Tx Nacional | Nicole | Angel | O’Higgins | En proceso | 11-07-2023 |  | 19-07-2022 |  |  | 1900
| 2021-08-31 | MR | DE04529-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1170 | Ampliación en SE Punta de Cortés para interconexión de Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche | Tx Zonal | Nicole | Angel | O’Higgins | En proceso | 11-08-2023 |  | 19-08-2023 |  |  | 1900
| 2021-05-12 | MR | DE02542-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1171 | Aumento de Capacidad en SE Colchagua | Tx Zonal | Lilian | Francisco | O’Higgins | En proceso | 30-12-2022 |  | 29-01-2023 |  |  | 1900
| 2020-08-04 | PMGD | DE05035-20 | Sociedad Boco Solar SpA | 1178 | Ampliación el Boco | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-04-19 | 2021
| 2022-05-12 | NI | DE02518-22 | Transelec S.A. | 1179 | Nueva Línea 2x220 kV Candelaria - Nueva Tuniche y SE Nueva Tuniche 220 kV | Tx Zonal | Francisco | Nicole | O’Higgins | En proceso | 31-03-2023 |  | 29-04-2023 |  |  | 1900
| 2021-07-05 | NI | DE03512-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1182 | Nueva SE Móvil Región del Maule | Tx Zonal | Lilian | Alfonso | Maule | En proceso | 29-01-2023 |  | 27-02-2023 |  |  | 1900
| 2021-07-05 | NI | DE03512-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1184 | Nueva SE Móvil Región del Biobío y Región de la Araucanía | Tx Zonal | Lilian | Alfonso | Biobío | En proceso | 29-06-2023 |  | 29-07-2023 |  |  | 1900
| 2021-03-02 | MR | DE01187-21 | Sistema de Transmisión del Sur S.A | 1185 | Ampliación en SE Negrete | Tx Zonal | Nicole | Coyailén | Biobío | En proceso | 29-07-2022 |  | 29-08-2022 |  |  | 1900
| 2021-04-08 | MR | DE01832-21 | Transelec S.A. | 1186 | Ampliación en SE Laja | Tx Zonal | Lilian | Francisco | Biobío | En proceso | 29-11-2022 |  | 29-01-2023 |  |  | 1900
| 2022-02-09 | MR | DE00772-22 | Bioenergías Forestales SpA | 1187 | Ampliación en S/E Celulosa Laja 220kV | Tx Dedicado | Nicole | Coyailén | Biobío | En proceso | 30-01-2023 |  | 14-02-2023 |  |  | 1900
| 2021-06-04 | MR | DE03033-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1188 | Nuevo Transformador en SE Los Ángeles | Tx Zonal | Nicole | Angel | Biobío | En proceso | 10-07-2022 |  | 10-07-2022 |  |  | 1900
| 2021-06-04 | MR | DE03034-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1189 | Ampliación en SE Monterrico | Tx Zonal | Nicole | Angel | Ñuble | En proceso | 28-07-2022 |  | 30-08-2022 |  |  | 1900
| 2021-09-24 | MR | DE04581-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1190 | Aumento de Capacidad de Línea 1x66 kV Coronel – Horcones, Segmento Tap Lota - Horcones | Tx Zonal | Angel | Nicole | Biobío | En proceso | 30-08-2022 |  | 29-09-2022 |  |  | 1900
| 2021-04-26 | NI | DE02164-21 | Transelec S.A. | 1191 | SE Seccionadora Los Notros etapa 1 | Tx Nacional | Teresa | Javier | Biobío | En proceso | 29-11-2022 |  | 2022-11-30 |  |  | 1900
| 2021-04-26 | NI | DE02164-21 | Transelec S.A. | 1191 | SE Seccionadora Los Notros etapa 2 | Tx Nacional | Teresa | Javier | Biobío | En proceso | 29-11-2022 |  | 2022-11-30 |  |  | 1900
| 2021-04-26 | NI | DE02164-21 | Transelec S.A. | 1191 | SE Seccionadora Los Notros etapa 3 | Tx Nacional | Teresa | Javier | Biobío | En proceso | 29-11-2022 |  | 2022-11-30 |  |  | 1900
| 2021-09-10 | MR | DE04781-21 | Transelec S.A. | 1194 | Aumento de Capacidad de Línea 2x220 kV Ciruelos - Cautín | Tx Zonal | Lilian | Alfonso | Los Ríos | En proceso | 29-12-2023 |  | 29-12-2023 |  |  | 1900
| 2019-07-10 | PMGD |  | Canencia Energía SpA | 1195 | Manuel Montt | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-30 | 2019
| 2021-01-11 | MR | DE00194-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1196 | Ampliación en SE Chivilcán | Tx Zonal | Angel | Hans | La Araucanía | Cerrado | 30-12-2021 | 07-02-2022 | 30-01-2022 | 2022-03-10 | 2022-03-29 | 2022
| 2021-05-13 | NI | DE02586-21 | Transelec S.A. | 1197 | Aumento de Capacidad de Línea 2x220 kV Nueva Puerto Montt - Puerto Montt y Ampliación en SE Nueva Puerto Montt | Tx Nacional | Angel | Coyailén | Los Lagos | En proceso | 30-10-2022 | 16-06-2022 | 30-10-2022 |  |  | 1900
| 2021-06-10 | MR | DE03162-21 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1198 | Ampliación en SE Valdivia | Tx Zonal | Nicole | Javier | Los Ríos | En proceso | 30-08-2022 |  | 29-09-2022 |  |  | 1900
| 2021-04-15 | MR | DE02011-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 1200 | Adecuaciones en SE El Salto | Tx Zonal | Sebastián E. | Nicole | Metropolitana | En proceso | 30-01-2023 |  | 22-02-2023 |  |  | 1900
| 2019-03-07 | MR | DE02125-19 | Enel Distribución Chile S.A. | 1207 | Aumento de capacidad en SE San Joaquín | Tx Zonal | Sebastián E. | Javier | Metropolitana | En proceso | 29-09-2022 |  | 25-10-2022 |  |  | 1900
| 2019-03-28 | PMGD |  | Isabel Solar SpA | 1208 | Pedreros Solar | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 2019
| 2019-04-01 | MNR | DE03069-19 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 1209 | Nuevo traspaso mineral Mina-Planta-División Andina | Tx Dedicado | Sebastián E. | Francisco | Valparaíso | En proceso | 29-06-2019 |  |  |  |  | 1900
* | 2020-12-24 | NI | DE08620-20 | Enel Green Power Chile S.A. | 1210 | Parque FV Valle del sol etapa 2 | Gx Fotovoltaico | Javier | Sebastián E. | Antofagasta | En proceso | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-07-30 |  |  | 1900
| 2020-12-24 | NI | DE08620-20 | Transelec | 1210 | Parque FV Valle del sol etapa 1 | Gx Fotovoltaico | Javier | Sebastián E. | Antofagasta | En proceso | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-07-30 |  |  | 1900
| 2019-04-03 | MNR | DE03197-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1214 | LT 1x66 kV Rancagua -Paine. Terceras pistas | Tx Zonal | Coyailén | Angel | O’Higgins | En proceso | 30-07-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2019-04-03 | MNR | DE03198-19 | Aes Gener S.A. | 1215 | Reemplazo desconectadores LT La Laja-La Florida 110 kV C1 C2 | Tx Nacional | Francisco |  | Metropolitana | Cerrado | 14-11-2019 | 26-10-2019 |  | 2019-10-27 | 2022-01-26 | 2019
| 2019-04-03 | PMGD | OP00720-19 | Parque Eólico El Nogal SpA | 1216 | El Nogal | Gx Eólico | Camila | Hans | Biobío | Cerrado |  |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-29 | 2019
| 2019-04-05 | PMGD |  | Tricahue Solar SPA | 1217 | Tricahue 2 | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 2019
| 2019-04-05 | MNR | DE03266-19 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1218 | Reemplazo protecciones B1 B3 en Melipulli y B1 B2 en Puerto Varas | Tx Zonal | EQUIPO MNR |  | Los Lagos | Cerrado | 15-07-2019 | 05-11-2019 |  | NA | 2019-11-20 | #VALUE!
| 2020-03-23 | NI | DE02319-20 | Sociedad Austral de Electricidad S.A. | 1219 | Nueva SE Guardiamarina 110/23-13 kV | Tx Zonal | Javier | Angel | Antofagasta | En proceso | 2022-07-15 | 2022-06-25 | 2022-07-31 |  |  | 1900
| 2020-02-27 | PMGD | OP00746-19 | Los Libertadores Solar SpA | 1220 | Mercurio Sur (Panimávida 1) | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Maule | Cerrado |  |  |  | 2021-04-09 | 2021-04-22 | 2021
| 2020-02-27 | PMGD | OP00747-19 | Los Libertadores Solar SpA | 1221 | Saturno Norte (Panimávida 2) | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Maule | Cerrado |  |  |  | 2021-06-04 | 2021-06-23 | 2021
| 2019-09-04 | PMGD |  | Parque Solar Santa Fe SpA | 1222 | Parque Solar Santa Fe | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Maule | Cerrado |  |  |  | 2020-03-06 | 2020-04-30 | 2020
| 2019-04-09 | PMGD |  | Generadora Eléctrica Gami LTDA | 1223 | Gami | Gx Térmico | Camila | Hans | Los Lagos | Cerrado |  |  |  | 2019-06-29 | 2019-07-08 | 2019
| 2019-04-12 | MR | DE03507-19 | Enel Distribución Chile S.A. | 1224 | Nuevo transformador en SE Panamericana | Tx Zonal | Camila | Javier | Metropolitana | Cerrado | 13-08-2021 | 20-08-2021 | 30-08-2021 | 2021-09-26 | 2021-09-28 | 2021
| 2019-04-12 | PMGD | OP00820-19 | Lenergía Chile SpA | 1225 | Linares VDR |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2019-04-12 | PMGD | OP00813-19 | Fotovoltaica Alerce SpA | 1226 | Pitotoy Solar | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2020-04-30 | 2020-06-04 | 2020
| 2019-04-12 | MNR | DE03471-19 | Transelec S.A. | 1227 | Reemplazo del Interruptor 52JCE1 de SE Charrúa | Tx Nacional | Sebastián |  | Biobío | Cerrado | 14-07-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2019-04-12 | MNR | DE03470-19 | Transelec S.A. | 1228 | Reemplazo del Interruptor 52J24 de SE Charrúa | Tx Nacional | Francisco |  |  | En proceso | 14-07-2019 | 12-01-2020 |  |  |  | 1900
| 2019-06-24 | MR | DE05935-19 | Transelec S.A. | 1229 | Adecuaciones en SE Lagunillas para conexión de línea 2x220 kV MAPA - Lagunillas | Tx Zonal | Coyailén |  | Biobío | Cerrado | 15-04-2020 |  | 15-04-2020 | 2020-04-18 | 2020-04-29 | 2020
| 2019-04-23 | MR | DE03836-19 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado | 1232 | Reemplazo de Transformadores 110/66 kV en SE Lo Espejo | Tx Dedicado | Hans | Javier | Metropolitana | Cerrado | 29-06-2020 | 16-02-2021 |  | 2021-10-26 | 2022-01-06 | 2021
| 2019-04-24 | MNR | DE03921-19 | Sierra Gorda SCM | 1234 | Proyecto Debottlenecking Sierra Gorda S.C.M. | Tx Dedicado | Sebastián |  | Antofagasta | Cerrado | 09-08-2019 | 09-05-2019 |  |  |  | 1900
| 2021-05-27 | NI | DE02865-21 | Enel Green Power Chile S.A. | 1235 | Parque Fotovoltaico Guanchoi (Campos del Sol II) | Gx Fotovoltaico | Javier | Angel | Atacama | En proceso | 2022-06-19 | 2022-07-22 | 2022-12-01 |  |  | 1900
| 2019-04-26 | MNR | DE04002-19 | Transelec S.A. | 1240 | Reemplazo Protecciones Diferenciales de Barra 87B 110 kV, sección 1 y 2 de SE Pan de Azúcar | Tx Zonal | EQUIPO MNR |  | Coquimbo | Cerrado | 27-09-2019 | 09-10-2019 |  |  |  | 1900
| 2019-04-26 | MNR | DE03995-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1241 | Reemplazo del interruptor 52CT1 en SE Loncoche | Tx Zonal | Gerson | Sebastián | La Araucanía | Cerrado | 15-06-2019 | 06-07-2019 |  |  |  | 1900
| 2022-02-09 | NI | OP00954-19 | Parque Solar Badajoz SpA | 1243 | PMG Santa Barbara |  | Coyailén |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2019-05-02 | PMGD | OP01090-19 | Santa Catalina Solar SpA | 1244 | Talca | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Maule | Cerrado |  |  |  | 2019-07-30 | 2019-08-02 | 2019
| 2019-05-03 | PMGD | DE07262-20 | MGM Innova Capital Chile junto | 1245 | UTFSM Vitacura | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2019-05-03 | MNR | DE04243-19 | Aes Gener S.A. | 1246 | Retiro Transformador 6,6/12 kV de 2MVA en la SE Maitenes |  | EQUIPO MNR |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2019-05-03 | MNR | DE04253-19 | Cooperativa de Abastecimiento de Energía Eléctrica Curico LTDA. | 1247 | Implementación Nuevo Paño de 13.2 KV, SE Teno | Tx Zonal | Alfonso |  | Maule | Cerrado | 30-04-2020 | 01-08-2020 |  | 2020-08-02 | 2020-09-01 | 2020
| 2019-06-20 | MR | OP01687-19 | Compañía Minera Nevada SpA | 1248 | Linea Punta Colorada-Tres Quebrada - Lama | Tx Zonal | Javier | Coyailén | Atacama | En proceso | 2021-04-30 | 2021-04-29 | 2021-05-31 |  |  | 1900
| 2019-05-06 | PMGD | OP01102-19 | Inversiones HyU Ingeniería y Construcción | 1249 | Las Camelias | Gx Fotovoltaico | Nelson |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2019-05-08 08:39 | MR | DE04319-19 | Transelec S.A. | 1250 | Ampliación SE Punta Colorada 220 kV | Tx Zonal | Hans |  | Coquimbo | Cerrado | 29-05-2021 | 16-05-2021 | 29-05-2021 | 2021-05-18 | 2021-08-03 | 2021
| 2019-05-08 08:40 | MNR | DE04320-19 | Transelec S.A. | 1251 | Reemplazo interruptor 52BT4 de SE Alto Jahuel. | Tx Nacional | EQUIPO MNR |  | Metropolitana | Cerrado | 21-07-2019 | 10-10-2019 |  |  |  | 1900
| 2019-05-08 16:59 | MNR | DE04342-19 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1252 | Normalización Paño H1 en SE Colaco 110/23 Kv | Tx Zonal | EQUIPO MNR |  | Los Lagos | Cerrado | 29-07-2019 | 05-09-2019 |  | NA | 2019-09-09 | #VALUE!
| 2020-07-30 | NI | DE05614-20 | Aes Gener S.A. | 1255 | PE Los Olmos | Gx Eólico | Nicole | Teobaldo | Biobío | Cerrado | 21-06-2021 | 30-05-2021 | 30-01-2022 | 2022-01-19 | 2022-01-25 | 2022
| 2022-03-18 | NI | OP00528-22 | Parque Eólico Atacama SpA | 1256 | Parque Eólico Atacama | Gx Eólico | Javier | Lilian | Atacama | En proceso | 2022-09-16 |  | 2022-02-16 |  |  | 1900
| 2019-05-10 | NI | DE04452-19 | Consorcio Eólico Pulmahue SpA | 1257 | PE Tolpán Sur | Gx Eólico | Nelson | Camila | La Araucanía | Cerrado |  | 16-04-2020 |  | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020
| 2019-05-13 09:11 | MNR | DE04475-19 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | 1258 | Reemplazo de equipos primarios en paños de media tensión de SE Negrete | Tx Zonal | Francisco | Pablo | Biobío | Inactivo | 30-10-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2019-05-16 | MNR | DE04677-19 | Transelec S.A. | 1259 | Reemplazo interruptor 52J3 en SE Puerto Montt | Tx Zonal | Hans |  | Los Lagos | Cerrado | 20-07-2019 | 20-12-2019 |  |  |  | 1900
| 2019-05-17 | MNR | DE04724-19 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1260 | Cambio de protecciones en SE Chonchi | Tx Zonal | Coyailén | Hans | Los Lagos | Cerrado |  | 20-12-2019 |  |  |  | 1900
| 2019-05-17 | MNR | DE04725-19 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1261 | Reemplazo de Protecciones con registros oscilográficos en SE Pid Pid | Tx Zonal | Francisco |  | Los Lagos | Cerrado | 05-09-2019 | 26-01-2020 |  | NA | 2020-06-19 | #VALUE!
| 2019-05-15 | PMGD |  |  | 1262 | FV Santa Adriana | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-29 | 2019
| 2021-03-01 | NI | DE01162-21 | Colbún S.A. | 1265 | PF Diego de Almagro Sur | Gx Fotovoltaico | Javier | Nicole | Atacama | En proceso | 2021-11-22 | 2021-11-30 | 2022-07-04 |  |  | 1900
| 2019-05-22 | MNR | DE04834-19 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1272 | Reemplazo de Equipos primarios en paños MT en SE Chonchi | Tx Zonal | Francisco |  | Los Lagos | Inactivo | 30-08-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2019-05-22 | MNR | DE04835-19 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1273 | Reemplazo de Equipos primarios en paños MT SE Pid Pid | Tx Zonal | Francisco |  | Los Lagos | Cerrado | 29-08-2019 | 17-11-2021 |  | 2021-11-18 | 2021-12-09 | 2021
| 2019-05-24 | PMGD | DE04932-19 | Generadora la Calera SpA | 1274 | Rio Azul | Gx Diésel | Camila | Hans | Los Lagos | Cerrado |  |  |  | 2019-08-30 | 2019-09-10 | 2019
| 2019-05-24 | PMGD | OP01329-19 | Generadora Azul SpA | 1275 | Calfuco | Gx Diésel | Camila | Hans | Los Lagos | Cerrado |  |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-23 | 2019
| 2019-05-27 | MNR | DE04982-19 | Central Termoeléctrica Andina S.A. | 1276 | Reemplazo de Protecciones de Transformadores Unidad CTA | Tx Zonal | EQUIPO MNR |  | Antofagasta | Cerrado | 02-08-2019 | 16-08-2019 |  |  |  | 1900
| 2019-05-29 | MNR | DE05076-19 | Engie Energía Chile S.A. | 1277 | Reemplazo protecciones paño B4 en SE Pozo Almonte | Tx Zonal | Sebastián |  | Tarapacá | Cerrado | 29-06-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2019-05-29 | MNR | DE05075-19 | Engie Energía Chile S.A. | 1278 | Reemplazo Interruptores 52B2, 52BT2 y 52C6 en SE Arica | Tx Zonal | Gerson |  | Arica y Parinacota | Cerrado | 29-07-2019 | 01-10-2020 |  |  |  | 1900
| 2019-05-30 | MNR | DE05135-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1285 | Modificación No relevante de las Instalaciones 52ET1 SE EL Peumo. | Tx Zonal | EQUIPO MNR |  | Metropolitana | Cerrado | 10-07-2019 | 28-08-2019 |  |  |  | 1900
| 2019-06-04 | MNR | DE05292-19 | Atacama Generación Chile S.A. | 1286 | Aumento capacidad de la barra de transferencias SE Cerro Dominador | Tx Dedicado | EQUIPO MNR |  | Antofagasta | Cerrado | 10-07-2019 | 10-07-2019 |  |  |  | 1900
| 2019-06-04 | RETIRO | DE05333-19 | Engie Energía Chile S.A. | 1287 | Retiro de unidades generadoras U14 y U15 Central Térmica Tocopilla | Gx Térmico | Nicole |  | Antofagasta | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2019-06-04 | MNR | DE05330-19 | Enel Distribución Chile S.A. | 1288 | Traslado y reemplazo de desconectadores con puesta a tierra de los circuitos 1 y 2 en SE Pudahuel | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2020-10-10 | 2020-10-14 | 2020
| 2019-06-03 | PMGD |  | Consultora Sicut Ignis Ltda. | 1292 | Ñiquén (El Maitén) | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Ñuble | Cerrado |  |  |  | 2020-04-21 | 2020-05-04 | 2020
| 2019-06-04 | PMGD |  | Ranguil Sur SpA | 1293 | PV Ranguil | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-30 | 2019
| 2019-06-07 | RETIRO | DE05455-19 | Engie Energía Chile S.A. | 1294 | Retiro de unidades generadoras U12 y U13 Central Térmica Tocopilla | Gx Térmico | María | Javier |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2019-06-07 | MR | OP01557-19 | Alto Maipo SpA | 1296 | Modificación SE Maitenes 110 kV | Tx Dedicado | Javier | María |  | Cerrado |  |  |  | 2020-02-08 | 2020-03-06 | 2020
| 2019-07-18 15:36 | MR | DE06758-19 | Sistema de Transmision del Sur S.A. | 1297 | La Misión - etapa 1 | Tx Zonal | María | Sebastián | Los Lagos | Cerrado | 05-02-2021 | 19-02-2021 | 30-03-2021 | 2021-06-12 | 2021-06-18 | 2021
| 2019-07-18 15:36 | MR | DE06758-19 | Sistema de Transmision del Sur S.A. | 1297 | La Misión - etapa 2 | Tx Zonal | María | Sebastián | Los Lagos | Cerrado | 05-02-2021 | 19-02-2021 | 30-03-2021 | 2021-06-12 | 2021-06-18 | 2021
| 2019-06-07 | MNR | DE05456-19 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1298 | Normalización de Paño HL1 en SE Colaco 110/23 kV |  | Francisco |  |  | Cerrado |  |  |  | NA | 2020-08-20 | #VALUE!
| 2019-06-10 | MR | DE05500-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1299 | Aumento de Capacidad del tramo de línea 1x66 kV desde el Tap Granero hasta SE Granero | Tx Zonal | María | Javier | O’Higgins | Cerrado |  | 24-11-2019 |  | 2019-11-24 | 2019-12-02 | 2019
| 2019-06-11 | PMGD |  | Tucuquere SpA | 1300 | Tucúquere | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2019-08-23 | 2019-09-10 | 2019
| 2019-06-13 | MNR | DE05628-19 | Aes Gener S.A. | 1305 | Cambio del Esquema de Protección N°1 en la Central Alfalfal |  | Sebastián |  |  | Cerrado |  |  |  | NA | 2020-08-13 | #VALUE!
| 2019-06-17 | NI | DE05741-19 | Eletrans S.A. | 1306 | Nva LT 2x220 kV Lo Aguirre - Nva SE Secc Alto Melipilla: Ampliación SE Lo Aguirre | Tx Nacional | Angel | Javier | Metropolitana | En proceso | 29-06-2022 | 28-06-2022 | 29-07-2022 |  |  | 1900
| 2019-06-17 | MNR | DE05746-19 | Colbún Transmisión S.A. | 1307 | Reemplazo del interruptor 52J1 y TC paño J1-SE Rucúe |  | Sebastián |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2019-06-19 | PMGD |  |  | 1314 | Cruz Solar | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-30 | 2019
| 2019-06-20 | MNR | DE05840-19 | Transelec S.A. | 1315 | Reemplazo Interruptor 52JS SE Puerto Montt |  | EQUIPO MNR |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2019-06-24 | MNR | DE05960-19 | GNL Quintero S.A. | 1316 | Reemplazo de relés de protección en S.E. GNLQ 110 kV | Tx Dedicado | Sebastián |  | Valparaíso | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2019-06-27 | MR | DE06113-19 | Enel Distribución Chile S.A. | 1317 | Aumento de capacidad en SE Alonso de Córdova | Tx Zonal | Sebastián E. | Javier | Metropolitana | En proceso | 18-08-2022 |  | 19-09-2022 |  |  | 1900
| 2019-06-27 | PMGD | OP01769-19 | Parque Solar Los Paltos SpA | 1318 | Los Paltos | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2020-01-14 | 2020-01-27 | 2020
| 2019-06-21 | NI | OP01688-19 | Generadora SolSoliv SpA. | 1320 | PF Caracas II | Gx Fotovoltaico | Javier | Coyailén | Coquimbo | En proceso | 2022-07-30 |  | 2022-08-30 |  |  | 1900
| 2019-07-01 | PMGD |  | PFV El Cóndor SpA | 1324 | El Cóndor | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Maule | Cerrado |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-20 | 2020
| 2019-07-01 | PMGD |  |  | 1325 | Santa Laura (José Soler Mallafré) | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Maule | Cerrado |  |  |  | 2019-08-23 | 2019-09-10 | 2019
| 2019-07-02 | MNR | DE06206-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1326 | Relé 87 Transformador T1 SE Isla de Maipo |  | Gerson |  |  | Cerrado |  |  |  | NA | 2020-09-02 | #VALUE!
| 2019-07-03 10:46 | MNR | DE06237-19 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1328 | Remplazo de equipos primarios en MT de SE Frutillar |  | Francisco |  | Los Lagos | Cerrado |  |  |  |  | 2021-02-11 | 1900
| 2019-07-03 10:48 | MNR | DE06238-19 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1329 | Remplazo de equipos primarios en MT de SE Pichirropulli |  | Francisco |  | Los Ríos | Cerrado |  |  |  |  | 2021-01-26 | 1900
| 2019-07-03 10:49 | MNR | DE06239-19 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1330 | Remplazo de equipos primarios en MT de SE Puerto Varas | Tx Zonal | Francisco |  | Los Lagos | Cerrado | 29-09-2019 | 12-05-2021 |  |  | 2021-05-13 | 1900
* | 2019-07-03 10:51 | MNR | DE06240-19 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1331 | Remplazo de equipos primarios en MT de SE Cholguán |  | Francisco |  |  | Cerrado |  |  |  |  | 2021-12-18 | 1900
| 2019-07-03 11:06 | MNR | DE06242-19 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | 1332 | Solicitud de modificación no relevante en SE Nueva Imperial |  | EQUIPO MNR |  |  | Cerrado |  |  |  |  | 2021-06-01 | 1900
| 2019-07-03 11:10 | MNR | DE06243-19 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | 1333 | Remplazo de equipos primarios en MT de SE Licanco |  | Alfonso |  | La Araucanía | Cerrado |  |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-22 | 2021
| 2019-07-08 | MNR | DE06380-19 | Aes Gener S.A. | 1334 | Cambio del equipo de protección sistema 1 y 2 en la SE Queltehues, de la línea Queltehues - La Laja 110 kV ctos 1 y 2 | Tx Zonal | EQUIPO MNR |  |  | Cerrado |  | 08-10-2019 |  |  |  | 1900
| 2019-07-08 | MNR | DE06381-19 | Aes Gener S.A. | 1335 | Cambio de ajustes de protección de los reconectadores de 23 kV alimentador El Yeso (52E1) y Alimentador Volcán (52E2) de la SE Queltehues |  | EQUIPO MNR |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2019-07-08 | MNR | DE06382-19 | Aes Gener S.A. | 1336 | Cambio del equipo de protección sistema 1 y 2 en la SE Maitenes, de la línea Maitenes - La Laja 110 kV cto 2 |  | EQUIPO MNR |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2019-07-10 | MR | DE06465-19 | Colbún Transmisión S.A. | 1337 | Ampliación de la SE Mulchén | Tx Zonal | Felipe | Nelson | Biobío | Cerrado | 06-11-2019 |  | 15-11-2019 | 2020-09-27 | 2020-10-14 | 2020
| 2019-07-10 | MNR | DE06486-19 | Transelec S.A. | 1338 | Reemplazo de protección 87B de SE Cerro Navia 110 kV |  | Francisco |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2019-07-10 | MNR | DE06487-19 | Transelec S.A. | 1339 | Reemplazo de protección 87B del Sistema 1 de la SE Ancoa 220 kV |  | Francisco |  |  | Cerrado |  |  |  |  | 2021-08-12 | 1900
| 2019-07-10 | MNR | DE06492-19 | Metro Regional de Valparaíso S.A. | 1340 | Actualización y modificacion de SIyC en instalaciones de Metro Valparaíso | Tx Dedicado | Francisco |  | Valparaíso | En proceso | 30-08-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2019-07-11 | MNR | DE06537-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1341 | Construcción nuevo paño de linea en 154 kV en SE Santa Luisa | Tx Zonal | Gerson | María | Biobío | Cerrado | 03-10-2020 | 06-06-2020 | 03-10-2020 |  |  | 1900
| 2019-07-11 | MNR | DE06538-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1342 | Refuerzo LT 1x154 kV SE Los Ángeles - Tap Santa Luisa | Tx Zonal | Gerson | María | Biobío | Cerrado | 23-04-2020 | 09-12-2020 | 23-04-2020 |  |  | 1900
| 2019-07-11 | MNR | DE06539-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1343 | Refuerzo LT 1x154 kV Tap Santa Luisa - Tap Coyanco | Tx Zonal | Gerson | María | Biobío | Cerrado | 26-03-2020 | 16-12-2020 | 26-03-2020 |  |  | 1900
| 2019-07-12 | MNR | OP02009-19 | Altiplano S.A. | 1345 | Reemplazo equipos SE Tamarugal |  | EQUIPO MNR |  |  | Cerrado |  |  |  |  | 2021-06-01 | 1900
| 2019-07-12 | MNR | DE06566-19 | Transelec S.A. | 1346 | Reemplazo de protección de distancia en paño J1 en la SE Charrúa | Tx Zonal | Francisco |  | Biobío | cerrado | 30-10-2019 | 30-12-2021 | 30-10-2019 | 2021-12-31 | 2022-07-11 | 2021
| 2019-07-12 | MNR | DE06568-19 | Transelec S.A. | 1347 | Reemplazo de la Protección de sobrecorriente en el paño ET4 de la SE Temuco | Tx Zonal | EQUIPO MNR |  | La Araucanía | Cerrado | 28-11-2019 | 23-11-2019 |  |  |  | 1900
| 2019-08-06 | MNR | DE07292-19 | Aes Gener S.A. | 1348 | Cambio Pararrayos Línea Andes-Salta 345kV SE Andes. | Tx Dedicado | Francisco |  | Valparaíso | Cerrado | 26-09-2019 |  |  |  | 2021-02-19 | 1900
| 2019-07-17 15:16 | MNR | DE06701-19 | Colbún S.A. | 1349 | Reemplazo del Transformador de Potencial en la Central Nehuenco III. | Tx Dedicado | Sebastián |  | Valparaíso | Cerrado | 28-08-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2019-07-18 18:50 | NI | DE06778-19 | Aes Gener S.A. | 1350 | Ampliación Central Alfalfal | Tx Dedicado | Sebastián | Camila | Metropolitana | Cerrado | 28-04-2020 | 19-05-2020 | 30-07-2020 | 2020-12-02 | 2020-12-11 | 2020
| 2019-07-19 | MNR | DE06800-19 | Aes Gener S.A. | 1351 | Cambio Equipo de Protección en la SE Florida | Tx Zonal | EQUIPO MNR |  | Metropolitana | Cerrado | 19-09-2019 | 12-09-2019 |  |  |  | 1900
| 2019-07-22 | MNR | OP02087-19 | INNOVACION ENERGIA S.A. (INERSA) | 1352 | Central Teno Gas 50 - Modificación SSAA. | Tx Dedicado | Sebastián |  | Maule | Cerrado | 28-09-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2019-07-22 | MNR | DE06863-19 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1353 | Paño acoplador de barra 23 kV en SE Picarte | Tx Zonal | Francisco |  | Los Ríos | Inactivo | 28-07-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2019-07-22 | MNR | DE06837-19 | Engie Energía Chile S.A. | 1354 | Reemplazo de Protecciones en paño ET de SE Tamarugal | Tx Zonal | Sebastián |  | Tarapacá | Cerrado | 06-09-2019 | 05-09-2019 |  |  |  | 1900
| 2019-07-22 | MNR | DE06830-19 | Engie Energía Chile S.A. | 1355 | Reemplazo de Reconectador en Paño E1 e Interruptores en Paños BR y B2 de SE C. Chapiquiña | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Arica y Parinacota | Cerrado | 04-12-2019 |  |  | 2021-01-07 | 2021-12-10 | 2021
| 2019-07-23 | MNR | DE06923-19 | Transelec S.A. | 1356 | Reposición y Refuerzo de la línea 2x66kV Los MollesOvalle | Tx Zonal | Francisco |  | Coquimbo | cerrado | 10-05-2020 | 29-11-2021 |  | 2021-11-30 | 2022-07-11 | 2021
| 2019-07-24 | NI |  | Cerro Dominador CSP S.A. | 1357 | Etapa 2: CSP Cerro Dominador | Gx Fotovoltaico | Felipe |  | Antofagasta | Cerrado | 27-02-2021 |  | 29-04-2021 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021
| 2019-07-24 | MNR | DE06938-19 | Transelec S.A. | 1358 | Reemplazo Interruptor 52JT1 SE Charrúa | Tx Zonal | Javier |  | Biobío | Cerrado | 25-10-2019 | 21-12-2019 |  |  |  | 1900
| 2019-07-25 | MNR | DE06972-19 | Transelec S.A. | 1360 | Reemplazo TTCC Paño J2 SE Quillota | Tx Zonal | Francisco |  | Valparaíso | cerrado | 25-10-2019 | 27-06-2021 |  | 2021-06-28 | 2022-07-11 | 2021
| 2019-07-26 | MNR | DE07008-19 | Transelec S.A. | 1361 | Reemplazo de los transformadores de corriente del paño HT7 de SE Pan de Azúcar | Tx Zonal | Francisco |  | Coquimbo | Cerrado | 25-10-2019 | 07-12-2019 |  |  | 2021-06-29 | 1900
| 2019-07-25 | MNR | DE07009-19 | Transelec S.A. | 1362 | Reemplazo de los transformadores de corriente del paño HT1 de SE Pan de Azúcar | Tx Zonal | Alfonso |  | Coquimbo | Cerrado | 01-11-2019 | 16-11-2019 |  | 2019-11-16 | 2021-06-25 | 2019
| 2019-07-25 | PMGD |  | Tricahue SpA | 1363 | Trica-Dos (Tricahue) | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Maule | Cerrado |  |  |  | 2020-02-06 | 2020-03-30 | 2020
| 2019-07-26 | MNR | DE07015-19 | Colbún Transmisión S.A. | 1364 | Reemplazo del interruptor 52J1 y TC paño J2-SE Rucúe | Tx Dedicado | Sebastián |  | Biobío | Cerrado | 01-09-2019 | 04-12-2019 |  |  |  | 1900
| 2019-07-31 | MNR | DE07141-19 | Transelec S.A. | 1365 | Reemplazo TTPP Paño JCE1 SE Polpaico | Tx Zonal | Francisco |  | Metropolitana | Cerrado | 25-10-2019 | 21-12-2019 |  | NA | 2020-06-09 | #VALUE!
| 2019-07-31 | MNR | DE07140-19 | Transelec S.A. | 1366 | Reemplazo TTCC Paño HR SE Cerro Navia | Tx Zonal | Hans |  | Metropolitana | Cerrado | 25-10-2019 | 13-12-2019 |  |  |  | 1900
| 2019-07-31 | MNR | DE07101-19 | Colbún S.A. | 1367 | Reemplazo de Protecciones y Sincronizador en Central Hidroeléctrica San Ignacio | Tx Dedicado | Sebastián |  | Maule | Cerrado | 30-09-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2019-07-31 | MNR | DE07096-19 | Colbún Transmisión S.A | 1368 | Incorporación de Esquema de Medida en SE central San Ignacio | Tx Zonal | Sebastián |  | Maule | Cerrado | 30-09-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2020-09-16 | MR | OP01921-20 | Anpac Energía | 1369 | PMG CH Los Corrales | Gx Hidroelectrico | Teobaldo |  | O’Higgins | Cerrado | 30-08-2021 | 12-08-2021 | 29-11-2021 | 2021-01-06 | 2021-01-24 | 2021
| 2019-07-31 | PMGD |  | VILLAPRAT SPA | 1372 | Villaprat V | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Maule | Cerrado |  |  |  | 2021-01-26 | 2021-04-22 | 2021
| 2019-08-01 | RETIRO | DE07198-19 | Gasatacama Chile S.A | 1373 | Unidad generadora CTTAR Central Tarapacá |  | Camila |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2019-08-02 | NI | DE07204-19 | Prime-Energía Quickstart SpA | 1374 | Central de Respaldo San Javier I | Gx Diésel | Coyailén | Teobaldo | Maule | Cerrado | 13-06-2021 | 07-10-2021 | 06-08-2021 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022
| 2019-08-02 | NI | DE07205-19 | Prime-Energía Quickstart SpA | 1375 | Central de Respaldo San Javier II | Gx Diésel | Coyailén | Teobaldo | Maule | Cerrado | 13-06-2021 | 07-10-2021 | 27-08-2021 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022
| 2019-08-06 | MNR | DE07291-19 | Aes Gener S.A. | 1376 | Cambio Desconectadores Línea-Tierra, Línea Maitenes-La Laja 110kV cto 1 y 2 SE La Laja | Tx Dedicado | Sebastián |  | Metropolitana | Cerrado | 04-10-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2019-08-09 | MNR | DE07442-19 | Compañía General de Electricidad S.A | 1390 | Reemplazo reconectador y unidad de control 52E1 SE Curanilahue | Tx Zonal | Gerson | Sebastián | Biobío | Cerrado | 20-10-2019 | 27-07-2020 |  |  |  | 1900
| 2019-08-12 | MNR | DE07470-19 | Transelec S.A. | 1391 | Reemplazo de la Protección del paño B2 SE Alto Jahuel | Tx Zonal | Francisco |  | Metropolitana | Inactivo | 15-08-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2019-08-12 | MNR | DE07467-19 | Compañía General de Electricidad S.A | 1392 | Aumento de Capacidad LT 1x66kV Chivilcán-Las Encinas-Padre Las Casas |  | EQUIPO MNR |  |  | Cerrado |  |  |  |  | 2021-06-01 | 1900
| 2019-08-12 | MNR | DE07466-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1393 | Reemplazo seccionador 89B1 SE Padre Las Casas de 66KV | Tx Zonal | Gerson |  | La Araucanía | Cerrado | 30-10-2019 | 09-11-2019 |  |  |  | 1900
| 2019-08-12 | MNR | DE07465-19 | Compañía General de Electricidad S.A | 1394 | Reemplazo seccionador 89B2-2 SE Villarrica de 66kV | Tx Zonal | Gerson |  | La Araucanía | Cerrado | 29-09-2019 | 24-08-2019 |  | NA | 2020-09-15 | #VALUE!
| 2019-08-12 | MNR | DE07464-19 | Compañía General de Electricidad S.A | 1395 | Reemplazo seccionador 89BT SE Pucón de 66kV | Tx Zonal | Gerson |  | La Araucanía | Cerrado | 29-09-2019 | 10-09-2020 |  | NA | 2020-09-15 | #VALUE!
| 2019-08-13 | MNR | DE07542-19 | Compañía Barrick Chile Generación Ltda | 1396 | Cambio TC paño J8 SE Punta Colorada | Tx Dedicado | Gerson | Sebastián |  | Cerrado |  | 26-01-2020 |  | NA | 2020-06-11 | #VALUE!
| 2019-08-14 | MNR | DE07651-19 | Transelec S.A. | 1397 | Reemplazo de los transformadores de potencial del paño JT3 de SE Cerro Navia. | Tx Zonal | Francisco |  | Metropolitana | cerrado | 29-10-2019 | 20-02-2020 |  | 2020-02-21 | 2022-07-11 | 2020
| 2019-08-14 | MNR | DE07650-19 | Transelec S.A. | 1398 | Reemplazo de los transformadores de potencial del paño BT de SE Laja | Tx Zonal | Hans |  | Biobío | Cerrado | 29-10-2019 | 21-12-2019 |  |  |  | 1900
| 2019-08-14 | MNR | DE07648-19 | Transelec S.A. | 1399 | Reemplazo TTPP Paño JT2 SE Alto Jahuel. | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | Cerrado | 29-10-2019 | 05-09-2020 |  | 2020-09-05 | 2020-10-07 | 2020
| 2019-11-07 | MR | DE10091-19 | Sociedad Generadora Austral S.A. | 1400 | Normalización unidades N°6 y N°7 de Central Chuyaca |  | EQUIPO MNR |  |  | Cerrado |  |  |  |  | 2021-06-01 | 1900
| 2019-08-14 | MNR | DE07623-19 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1401 | Normalización transformador T33 (66/24 kV) en SE Barro Blanco | Tx Dedicado | Francisco |  | Los Lagos | Cerrado | 29-06-2020 | 09-12-2020 |  |  | 2021-01-05 | 1900
| 2019-08-14 | MR | DE07606-19 | Compañía General de Electricidad S.A | 1402 | Mantenimiento Mayor Línea 2x66 kV Padre Las Casas - Temuco | Tx Zonal | Nelson |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2019-08-16 08:55 | MNR | DE07682-19 | Compañía Minera Teck Carmen de Andacollo | 1403 | protección diferencial de barra de sistema 1 y 2, en SE principal Teck Carmen de Andacollo | Tx Dedicado | Francisco |  | Coquimbo | Cerrado | 29-03-2021 | 31-03-2021 |  |  | 2021-04-01 | 1900
| 2019-08-16 09:59 | MNR | DE07696-19 | Mantos Copper S.A. | 1404 | Reemplazo del Sistema de Protecciones Paño 52J1 | Tx Zonal | Francisco |  | Antofagasta | En proceso | 29-09-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2019-08-19 08:53 | MNR | DE07719-19 | Engie Energía Chile S.A. | 1405 | Reemplazo de Transformadores de Corriente en Paños J8, J9 y JRE SE Crucero |  | Sebastián |  |  | Cerrado |  |  |  |  | 2021-06-01 | 1900
| 2019-08-20 | MNR | DE07749-19 | Engie Energía Chile S.A. | 1406 | Remplazo de Equipo en Paño E5 de SE Tamarugal | Tx Zonal | Sebastián |  | Tarapacá | Cerrado | 30-10-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2019-08-20 | MNR | DE07784-19 | Transelec S.A. | 1407 | Reemplazo interruptor 52HS SE Diego de Almagro | Tx Zonal | EQUIPO MNR |  | Atacama | Cerrado | 25-10-2019 | 18-11-2019 |  |  |  | 1900
| 2019-08-21 | MNR | DE07795-19 | Bioenergías Forestales SpA | 1408 | Reemplazo Protecciones SE Procart 220 kV (Planta CMPC Cartulinas Maule) | Tx Dedicado | Alfonso | Francisco | Maule | Cerrado | 19-11-2019 | 19-01-2022 |  | 2022-01-20 | 2022-03-29 | 2022
| 2019-08-21 | MNR | DE07822-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1411 | Reemplazo de seccionadores 89B2-1, 89B2-2 89B6-1 y 89B6-2 en SE Temuco de 66 kV | Tx Dedicado | Gerson | Sebastián | La Araucanía | Cerrado | 23-11-2019 | 14-12-2019 |  |  |  | 1900
| 2019-08-21 | MNR | DE07825-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1412 | Reemplazo de seccionadores de 66 kV en SE Loncoche | Tx Zonal | Gerson | Sebastián | La Araucanía | Cerrado | 29-11-2019 | 24-11-2019 |  |  |  | 1900
| 2019-08-21 | MNR | DE07826-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1413 | Reemplazo de seccionadores 89B2-2 y 89B4-2 en SE Pullinque de 66 kV | Tx Zonal | Gerson | Sebastián | Los Ríos | Cerrado | 30-10-2019 | 07-12-2020 |  |  |  | 1900
| 2019-08-22 | MNR | DE07843-19 | Engie Energía Chile S.A. | 1414 | Reemplazo del Reconectador en Paño C1 de SE Dolores | Tx Zonal | Gerson |  | Tarapacá | Cerrado | 27-10-2019 | 19-12-2019 |  | NA | 2020-07-15 | #VALUE!
| 2019-08-22 | MNR | DE07853-19 | Aes Gener S.A. | 1415 | Cambio Puesta a Tierra Central Queltehues y Volcán | Tx Zonal | Francisco |  | Metropolitana | En proceso | 29-09-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2019-12-31 | MR | DE11818-19 | Enel Generación Chile S.A. | 1416 | Línea 2x220 kV Los Cóndores-Ancoa y Transformadores de Poder 90 MVA 230/13,8 kV | Tx Dedicado | Sebastián E. | Francisco | Maule | En proceso | 29-09-2023 |  | 30-12-2023 |  |  | 1900
| 2019-08-22 | MNR | DE07889-19 | Aes Gener S.A. | 1417 | Reemplazo de Autotransformador de 220/110kV en la SE Alfalfal | Tx Zonal | Francisco |  | Metropolitana | Cerrado | 27-11-2019 | 03-09-2020 |  |  |  | 1900
| 2019-08-23 | PMGD |  | GR Lilen SpA | 1418 | Placilla | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-23 | 2019
| 2019-08-23 10:10 | PMGD | OP02361-19 | Trivento SpA | 1419 | Amaro II |  | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2019-08-23 13:07 | PMGD | DE07909-19 | Generadora Calafate SpA | 1420 | Calafate | Gx Diésel | Camila | Hans | Los Lagos | Cerrado |  |  |  | 2019-12-27 | 2020-01-07 | 2019
| 2019-08-23 | PMGD | DE07909-19 | Generadora la Calera SpA | 1421 | Alerce | Gx Diésel | Camila | Hans | Los Lagos | Cerrado |  |  |  | 2019-12-20 | 2020-01-07 | 2019
| 2022-06-06 | NI | OP01185-22 | Parque Solar Viveros SpA | 1422 | PF Cauquenes | Gx Fotovoltaico | Lilian | Nicole | Maule | En proceso | 28-02-2023 |  | 30-04-2023 |  |  | 1900
| 2020-04-17 | NI | DE02961-20. | Sistema de Transmision del Sur S.A. | 1424 | Nueva SE Llanquihue 220/66 kV 2x90 MVA - etapa 2 | Tx Zonal | Coyailén | Francisco | Los Lagos | En proceso | 24-07-2022 |  | 24-08-2022 |  |  | 1900
| 2019-08-26 | MR | DE07953-19 | Sistema de Transmision del Sur S.A. | 1424 | Nueva SE Llanquihue 220/66 kV 2x90 MVA - etapa 1 | Tx Zonal | Coyailén | Francisco | Los Lagos | En proceso | 24-07-2022 |  | 24-08-2022 |  |  | 1900
| 2019-08-27 | MR | DE07984-19 | Interchile S.A. | 1425 | Ampliación de la SE Nueva Maitencillo 220 kV | Tx Nacional | Coyailén | Nelson | Atacama | Cerrado | 07-12-2021 | 14-12-2021 |  | 2021-12-15 | 2021-12-29 | 2021
| 2019-08-28 | PMGD |  | Illalolén S.A. | 1426 | Pullalli solar (La Ligua) | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2019-09-18 | 2019-11-11 | 2019
| 2021-03-15 | PMGD | OP01109-20 | Apolo Solar SpA | 1427 | FV Cortijo | Gx Fotovoltaico | Nelson |  | Biobío | Cerrado |  |  |  | 2021-09-09 | 2021-10-27 | 2021
| 2019-10-02 | NI | DE08956-19 | Arauco Bioenergía S.A. | 1435 | Modernización y Ampliación de Planta Arauco a la SE Lagunillas 220 kV Etapa 1 | Tx Dedicado | Nicole | Coyailén | Biobío | En proceso | 29-05-2022 | 2022-01-11 | 29-11-2022 |  |  | 1900
| 2020-08-06 | NI |  | Arauco Bioenergía S.A. | 1435 | Modernización y Ampliación de Planta Arauco a la SE Lagunillas 220 kV Etapa 2 | Gx Biomasa | Nicole | Coyailén | Biobío | En proceso | 2022-05-29 |  | 29-11-2022 |  |  | 1900
| 2019-08-30 | NI | DE08125-19 | Usya SpA | 1436 | PFV Usya | Gx Fotovoltaico | Nelson | Felipe | Antofagasta | Cerrado |  | 06-08-2020 |  | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020
| 2019-09-02 | MNR | DE08177-19 | Engie Energía Chile S.A. | 1437 | Reemplazo de Interruptores y desconectadores de poder en paño JR SE Crucero | Tx Zonal | Gerson |  | Antofagasta | Cerrado | 13-01-2020 | 06-10-2020 |  |  |  | 1900
| 2019-09-03 | PMGD |  | Panguilemo SpA | 1438 | Panguilemo A | Gx Fotovoltaico | Francisco | Nicole | Maule | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2019-12-10 | PMGD |  | Parque Solar Villa Alegre SpA | 1441 | Parque Solar Villa Alegre | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Maule | Cerrado |  |  |  | 2020-03-31 | 2020-09-15 | 2020
| 2019-09-04 | PMGD |  | Fotovoltaica Delta SpA | 1442 | Antonia Solar | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2020-04-18 | 2020-04-30 | 2020
| 2019-09-05 | MR | DE08285-19 | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 1443 | SE Secc. Puerto Patache 220 kV (QB2) y tendido de segundo circ.LT 220kV Tarapacá-Puerto Patache. | Tx Nacional | Francisco | Sebastián E. | Tarapacá | En proceso | 30-01-2022 | 28-12-2021 | 25-06-2022 |  |  | 1900
| 2019-09-05 | MR | DE08287-19 | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 1444 | SE Secc. Geoglifos 220 kV (QB2). | Tx Dedicado | Francisco | Sebastián E. | Tarapacá | En proceso | 07-05-2022 | 22-05-2022 | 29-06-2022 |  |  | 1900
| 2019-09-05 | MR | DE08290-19 | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 1445 | SE Patillos (QB2) y línea 2x220 kV Patillos-Puerto Patache | Tx Dedicado | Francisco | Sebastián E. | Tarapacá | En proceso | 30-01-2022 | 13-01-2022 | 14-07-2022 |  |  | 1900
| 2019-09-05 | MR | DE08293-19 | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 1446 | SE Oyarvide (QB2) y línea 2x220 kV Oyarvide-Geoglifos | Tx Dedicado | Francisco | Sebastián E. | Tarapacá | En proceso | 27-05-2022 | 31-05-2022 | 29-08-2022 |  |  | 1900
| 2019-09-05 | MR | DE08295-19 | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 1447 | LT 220 kV Lagunas-Puquios (QB2) | Tx Dedicado | Francisco | Sebastián E. | Tarapacá | En proceso | 30-07-2022 |  | 29-08-2022 |  |  | 1900
| 2019-09-05 | MR | DE08296-19 | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 1448 | SE Challacollo 220 kV (QB2) | Tx Dedicado | Francisco | Sebastián E. | Tarapacá | En proceso | 30-07-2022 |  | 29-09-2022 |  |  | 1900
| 2019-09-05 | MR | DE08297-19 | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 1449 | SE Paguana 220 kV (QB2) | Tx Dedicado | Francisco | Sebastián E. | Tarapacá | En proceso | 09-08-2022 |  | 29-10-2022 |  |  | 1900
| 2019-09-05 | MR | DE08298-19 | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 1450 | SE Tiquima 220 kV (QB2) | Tx Dedicado | Francisco | Sebastián E. | Tarapacá | En proceso | 09-08-2022 |  | 29-10-2022 |  |  | 1900
| 2019-09-05 | MR | DE08299-19 | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 1451 | SE Puquios 220 kV (QB2) | Tx Dedicado | Francisco | Sebastián E. | Tarapacá | En proceso | 30-07-2022 |  | 29-09-2022 |  |  | 1900
| 2019-09-05 | MR | OP02488-19 | AR Tchamma SpA | 1452 | SE Pallata 220kV, para conexión del PE Tchamma | Gx Eólico | Coyailén | Hans | Antofagasta | Cerrado |  | 17-01-2021 |  | 2022-01-14 | 2022-02-23 | 2022
| 2019-09-11 | MR | DE08445-19 | Enel Distribución Chile S.A. | 1453 | Aumento de capacidad en SE Quilicura | Tx Zonal | Sebastián E. | Javier | Metropolitana | En proceso | 29-07-2022 |  | 20-11-2022 |  |  | 1900
| 2019-09-12 | MNR | DE08501-19 | Colbún S.A. | 1454 | Reemplazo de Protecciones e incorporación de TC en la Central Hidroeléctrica (CH) Hornitos | Tx Zonal | Sebastián |  | Valparaíso | Cerrado | 23-10-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2019-09-12 | MR | DE08474-19 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | 1455 | Proyecto Larqui | Tx Nacional | María | Felipe | Biobío | Cerrado |  | 14-11-2020 |  | 2020-11-20 | 2020-12-14 | 2020
| 2019-09-12 | MNR | DE08491-19 | Enel Distribución Chile S.A. | 1456 | FRG San José | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | Inactivo | 20-12-2019 | 01-08-2020 |  |  |  | 1900
| 2019-09-12 | MNR | DE08490-19 | Enel Distribución Chile S.A. | 1457 | FRG SE Quilicura | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | Cerrado | 20-12-2019 |  |  | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021
| 2019-09-12 | MNR | DE08489-19 | Enel Distribución Chile S.A. | 1458 | FRG SE Lo Boza | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | Cerrado | 20-12-2019 | 06-03-2021 |  | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 2022
| 2019-09-12 | MNR | DE08488-19 | Enel Distribución Chile S.A. | 1459 | FRG SE Batuco | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | Inactivo | 09-07-2023 |  |  |  |  | 1900
| 2019-09-13 | MNR | DE08558-19 | Transelec S.A. | 1466 | Reemplazo de TTCC del paño A2 de SE Itahue | Tx Zonal | Francisco |  | Maule | Cerrado | 25-01-2020 | 26-01-2020 | 26-01-2020 |  |  | 1900
| 2019-09-13 | MNR | DE08557-19 | Transelec S.A. | 1467 | Reemplazo de TTCC del paño A2 de SE Cipreses. | Tx Zonal | Hans |  | Maule | Cerrado | 25-01-2020 | 26-01-2020 | 26-01-2020 |  |  | 1900
| 2019-09-13 | MNR | DE08555-19 | Transelec S.A. | 1468 | Reemplazo de TTPP de las Barras C y D de SE Charrúa | Tx Zonal | Hans |  | Biobío | Cerrado | 29-10-2019 | 07-12-2019 |  |  |  | 1900
| 2019-09-13 | MNR | DE08553-19 | Transelec S.A. | 1469 | Reemplazo de la protección del paño BC52 en la SE Alto Jahuel | Tx Zonal | Francisco |  | Metropolitana | En proceso | 11-12-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2019-09-13 | MNR | DE08552-19 | Transelec S.A. | 1470 | Reemplazo de la protección del paño BC51 en la SE Alto Jahuel | Tx Zonal | Francisco |  | Metropolitana | Inactivo | 25-12-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2019-09-13 | MNR | DE08550-19 | Transelec S.A. | 1471 | Reemplazo de la protección del paño BC42 en la SE Alto Jahuel. | Tx Zonal | Francisco |  | Metropolitana | Cerrado | 25-12-2019 | 14-11-2021 |  | 2021-11-15 | 2021-12-09 | 2021
| 2019-09-13 | MNR | DE08539-19 | Transelec S.A. | 1472 | Reemplazo de la protección del paño BC41 en la SE Alto Jahuel. | Tx Zonal | Francisco |  | Metropolitana | Cerrado | 19-12-2019 | 14-11-2021 |  | 2021-11-15 | 2021-12-09 | 2021
| 2019-09-13 | MNR | DE08521-19 | Colbún S.A. | 1473 | Reemplazo de Transformador de SSAA de la TG Nehuenco II. | Tx Zonal | Sebastián |  | Valparaíso | Cerrado | 09-11-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2019-09-16 | MNR | DE08608-19 | Enel Distribución Chile S.A. | 1474 | SE Chacabuco: Instalación Resistencia PAT en TR1, TR2, TR3 y TR6 | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | Cerrado | 29-12-2019 |  |  | 2021-02-07 | 2021-04-20 | 2021
| 2019-09-16 | MNR | DE08566-19 | Transelec S.A. | 1475 | Reemplazo de TTPP del paño A2 de SE Itahue | Tx Zonal | Alfonso |  | Maule | Cerrado | 25-01-2020 | 26-01-2020 |  | 2020-01-26 | 2020-06-22 | 2020
| 2019-09-16 | MNR | DE08565-19 | Transelec S.A. | 1476 | Reemplazo interruptor 52J4 de SE Quillota. | Tx Zonal | Francisco |  | Valparaíso | Cerrado inactivo | 07-12-2019 |  |  |  | 2022-04-14 | 1900
| 2019-09-23 | NI | OP02622-19 | Eletrans II S.A. | 1477 | Nueva SE Seccionadora Alto Melipilla 220 kV | Tx Nacional | Angel | Javier | Metropolitana | En proceso | 29-07-2022 |  | 29-07-2022 |  |  | 1900
| 2019-09-25 | MNR | DE08720-19 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1479 | Normalización Sistema de Teleprotección en SE Cholguán 220 kV. | Tx Zonal | Francisco |  | Ñuble | Inactivo | 29-11-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2019-09-17 | MR | OP02612-19 | Parque Solar Tangua SPA | 1480 | PFV El Llano |  | Javier |  |  | Acceso abierto | [5 empty] | 1900
| 2019-09-26 | MNR | DE08773-19 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1487 | Implementación TTCC y TTPP paño BT1 SE Corral | Tx Zonal | Francisco |  | Los Ríos | Cerrado | 29-12-2019 | 01-10-2021 |  | 2021-10-02 | 2022-02-07 | 2021
| 2019-09-26 | MNR | DE08765-19 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1488 | Implementación TTCC y TTPP paño HT1 SE Calbuco | Tx Zonal | Francisco |  | Los Lagos | Cerrado | 29-11-2019 | 12-08-2021 |  | 2021-08-13 | 2021-12-13 | 2021
| 2019-09-26 | MNR | DE08753-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1489 | Instalación pararrayos paño B1 SE Linares | Tx Zonal | Teresa | lilian | Maule | En proceso | 29-07-2020 | 27-05-2020 |  |  |  | 1900
| 2019-09-26 | MNR | DE08781-19 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1490 | Reemplazo equipos primarios en MT SE Picarte | Tx Zonal | Francisco |  | Los Ríos | Inactivo | 29-11-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2019-09-26 | MNR | DE08780-19 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1491 | Paño acoplador de barras 23 kV SE Panguipulli | Tx Zonal | Francisco |  | Los Ríos | Inactivo | 30-08-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2019-09-26 | MNR | DE08779-19 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1492 | Paño acoplador de barras 23 kV en SE Osorno | Tx Zonal | Francisco |  | Los Lagos | Inactivo | 29-09-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2019-09-27 | NI | OP02670-19 | Eletrans II S.A. | 1493 | Nva LT 2x220 kV Lo Aguirre - Nva SE Secc Alto Melipilla (1 circuito) | Tx Nacional | Angel | Javier | Metropolitana | En proceso | 29-07-2022 |  | 05-08-2022 |  |  | 1900
| 2020-09-27 | NI | OP02671-19 | Eletrans II S.A. | 1494 | Nva LT 1x220 kV Rapel - Nva SE Secc Alto Melipilla | Tx Nacional | Angel | Javier | Metropolitana | En proceso | 29-01-2022 | 17-12-2021 | 29-07-2022 |  |  | 1900
| 2019-09-27 | PMGD |  | Fotovoltaica Manzano SpA | 1495 | El Estero | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2019-12-20 | 2020-01-09 | 2019
| 2019-09-27 | PMGD |  | Don Mariano Energy SpA | 1496 | Don Mariano | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2020-04-24 | 2020-04-30 | 2020
| 2019-09-27 | PMGD |  | Las Chacras Energy SpA | 1497 | Las Chacras | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2020-02-22 | 2020-03-04 | 2020
| 2019-09-30 | PMGD |  |  | 1498 | Pullalli Solar | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2020-03-10 | 2020-03-30 | 2020
| 2019-09-30 | MNR | DE08832-19 | Transelec S.A. | 1499 | Reemplazo de interruptor 52H5 de SE Diego de Almagro | Tx Zonal | Francisco |  | Atacama | En proceso | 29-11-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2019-10-03 | MNR | DE09017-19 | Minera Escondida Ltda. | 1501 | Reemplazo Equipos SE Coloso Paño J1 y JT2 | Tx Zonal | Francisco |  | Antofagasta | Inactivo | 14-12-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2019-10-03 | MNR | DE08972-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1502 | Reemplazo Seccionadores Cuchillos en SE Santa Elvira | Tx Zonal | Gerson |  | Ñuble | Cerrado | 29-12-2019 | 18-07-2020 |  |  |  | 1900
| 2019-10-07 | PMGD | OP02821-19 | PV Power Chile SpA | 1513 | Loreto Solar | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2019-12-27 | 2020-01-27 | 2019
| 2020-08-14 | NI | DE05836-20 | Enel Green Power Chile S.A. | 1514 | PFV Domeyko | Gx Fotovoltaico | Coyailén | Javier | Antofagasta | En proceso | 29-09-2021 | 22-08-2021 | 29-07-2022 |  |  | 1900
| 2020-09-16 | MR | DE09138-19 | Hidroeléctrica Dos Valles SpA | 1521 | Ampliación PMG CH Dos Valles | Gx Hidroelectrico | Angel | Nicole | O’Higgins | En proceso | 30-12-2020 | 18-06-2021 | 09-10-2022 |  |  | 1900
| 2019-10-10 | MR | DE09218-19 | Sistema de Transmision del Sur S.A. | 1523 | LT 2X66 kV Llollelhue – La Unión | Tx Zonal | María | Sebastián | Los Ríos | Cerrado | 25-02-2021 | 04-07-2021 | 30-03-2021 | 2021-07-27 | 2021-08-16 | 2021
| 2021-08-23 13:12 | MR | DE04418-21 | Interchile S.A. | 1524 | Aumento Capacidad Línea 2x220 kV Maitencillo - Nueva Maitencillo | Tx Nacional | Javier | Nicole | Atacama | En proceso | 2022-11-01 |  | 2023-04-01 |  |  | 1900
| 2021-08-23 13:15 | MR | DE04419-21 | Interchile S.A. | 1525 | Ampliación en SE Nueva Pan de Azúcar | Tx Nacional | Javier | Nicole | Coquimbo | En proceso | 2023-03-06 |  | 2023-04-01 |  |  | 1900
| 2022-02-10 | MR | DE00786-22 | Red Eléctrica del Norte 2 S.A. | 1526 | Ampliación en SE Centinela y Seccionamiento de Línea 2x220 kV El Cobre – Esperanza | Tx Nacional | Coyailén | Angel | Antofagasta | En proceso | 04-08-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-08-09 | MR | DE04197-21 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | 1527 | Ampliación en S/E Cumbre | Tx Nacional | Coyailén | Francisco | Atacama | En proceso | 19-05-2022 | 19-05-2022 | 29-06-2022 |  |  | 1900
| 2021-07-27 | MR | DE03885-21 | Eletrans S.A. | 1529 | Reactor en SE Nueva Pichirropulli | Tx Zonal | Lilian | Coyailén | Los Ríos | En proceso | 06-03-2023 |  | 30-03-2023 |  |  | 1900
| 2021-07-14 | MR | DE03675-21 | Transelec S.A. | 1531 | Ampliación S/E Polpaico | Tx Nacional | Teresa | Nicole | O’Higgins | En proceso | 2022-08-31 |  | 2022-08-31 |  |  | 1900
| 2022-01-27 | MR | DE00472-22 | CGE S.A. | 1534 | Ampliación en SE Centro | Tx Zonal | Sebastián E. | Nicole | Antofagasta | En proceso | 28-02-2023 |  | 30-03-2023 |  |  | 1900
| 2021-10-29 | MR | DE05642-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1539 | Ampliación en SE Chinchorro | Tx Nacional | Lilian | Nicole | Arica y Parinacota | En proceso | 13-02-2023 |  | 13-02-2023 |  |  | 1900
| 2022-07-08 | MR | DE03337-22 | Litoral Transmisión S.A. | 1544 | Ampliación en S/E El Totoral | Tx Zonal | Teresa | Lilian | Valparaíso | Rechazado | 2023-03-20 |  | 2023-03-28 |  |  | 1900
| 2019-10-11 11:08 | MNR | DE09241-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1550 | Reemplazo de Transformadores de corriente asociado al paño MT 52C9 de SE Chillán | Tx Zonal | Gerson | Sebastián | Ñuble | Cerrado | 29-12-2019 | 31-10-2020 |  |  |  | 1900
| 2021-08-10 | NI | DE04221-21 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1551 | Seccionamiento en S/E Santa Bárbara | Tx Zonal | Nicole | Coyailén | Biobío | En proceso | 27-10-2022 |  | 14-11-2022 |  |  | 1900
| 2021-06-29 | MR | DE03409-21 | CGE S.A. | 1552 | Ampliación en SE Fátima | Tx Zonal | Sebastián E. | Javier | Metropolitana | En proceso | 18-02-2023 |  | 31-03-2023 |  |  | 1900
| 2021-07-21 | MR | DE03777-21 | CGE S.A. | 1553 | Ampliación en SE Chocalán | Tx Zonal | Sebastián E. | Javier | Metropolitana | En proceso | 03-09-2022 |  | 01-10-2022 |  |  | 1900
| 2021-06-29 | MR | DE03408-21 | CGE S.A. | 1554 | Ampliación en SE Mandinga | Tx Zonal | Sebastián E. | Javier | Metropolitana | En proceso | 10-09-2022 |  | 01-10-2022 |  |  | 1900
| 2021-07-21 | MR | DE03780-21 | CGE S.A. | 1555 | Ampliación en SE Loreto | Tx Zonal | Sebastián E. | Nicole | O’Higgins | En proceso | 25-09-2022 |  | 29-09-2022 |  |  | 1900
| 2021-07-21 | MR | DE03778-21 | CGE S.A. | 1556 | Ampliación en SE San Clemente | Tx Zonal | Lilian | Alfonso | Maule | En proceso | 10-09-2022 |  | 01-10-2022 |  |  | 1900
| 2021-07-26 | MR | DE03845-21 | CGE S.A. | 1557 | Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Monterrico – Cocharcas | Tx Zonal | Lilian | Alfonso | Ñuble | En proceso | 25-01-2023 |  | 02-04-2023 |  |  | 1900
| 2022-03-29 | MR | DE01610-22 | CGE S.A. | 1558 | Ampliación en SE Molina y Seccionamiento de la Línea 2x66 kV Itahue – Curicó | Tx Zonal | Teresa | Alfonso | Maule | En proceso | 2023-02-28 |  | 2023-03-31 |  |  | 1900
| 2022-02-10 | MR | DE00802-22 | CGE Transmisión S.A. | 1559 | Ampliación en SE Pumahue | Tx Zonal | Angel | Nicole | La Araucanía | En proceso | 16-02-2023 |  | 30-03-2023 |  |  | 1900
| 2022-02-10 | MR | DE00800-22 | CGE Transmisión S.A. | 1561 | Ampliación en SE Gorbea | Tx Zonal | Angel | Nicole | La Araucanía | En proceso | 02-03-2023 |  | 30-03-2023 |  |  | 1900
| 2022-04-18 | MR | DE02049-22 | Besalco Transmisión SpA | 1562 | Ampliación en SE Los Varones | Tx Zonal | Sebastián E. | Lilian | Biobío | En proceso | 29-09-2022 |  | 29-09-2022 |  |  | 1900
| 2022-01-14 | MR | DE00277-22 | CGE Transmisión S.A. | 1564 | Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Tap Loma Colorada – Loma Colorada y Ampliación en SE Loma Colorada | Tx Zonal | Teresa | Javier | Biobío | En proceso | 2023-03-31 |  | 2023-03-31 |  |  | 1900
| 2021-06-08 | MR | DE03089-21 | CGE S.A. | 1565 | Ampliación en SE Portezuelo | Tx Zonal | Sebastián E. | Nicole | O’Higgins | En proceso | 14-03-2023 |  | 23-04-2023 |  |  | 1900
| 2022-04-08 | MR | DE01908-22 | CGE S.A. | 1567 | Ampliación en SE Constitución - D198 | Tx Zonal | Sebastián E. | Javier | Maule | En proceso | 28-04-2023 |  | 09-06-2023 |  |  | 1900
| 2021-09-15 | MR | DE04866-21 | Transelec S.A. | 1569 | Ampliación en SE Charrúa | Tx Nacional | Nicole | Teresa | Biobío | En proceso | 29-03-2023 |  | 29-03-2023 |  |  | 1900
| 2021-09-27 | MR | DE05031-21 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1570 | Ampliación en SE Negrete | Tx Zonal | Nicole | Angel | Biobío | En proceso | 27-10-2022 |  | 14-11-2022 |  |  | 1900
| 2021-07-26 | MR | DE03844-21 | CGE S.A. | 1571 | Ampliación de Capacidad Línea 1x66 kV Charrúa – Chillán | Tx Zonal | Angel | Nicole | Biobío | En proceso | 18-01-2024 |  | 01-04-2024 |  |  | 1900
| 2021-12-13 | MR | DE06475-21 | CGE Transmisión S.A. | 1577 | Ampliación SE Escuadrón | Tx Zonal | Sebastián E. | Nicole | Biobío | En proceso | 22-03-2023 |  | 30-03-2023 |  |  | 1900
| 2022-02-10 | MR | DE00801-22 | CGE Transmisión S.A. | 1579 | Ampliación en SE Victoria | Tx Zonal | Angel | Javier | La Araucanía | En proceso | 01-01-2023 |  | 29-03-2023 |  |  | 1900
| 2022-04-14 18:02 | MR | DE02026-22 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1580 | Ampliación en SE Picarte | Tx Zonal | Nicole | Lilian | Los Ríos | En proceso | 19-02-2023 |  | 14-03-2023 |  |  | 1900
| 2019-10-16 08:34 | MNR | DE09404-19 | Transelec S.A. | 1581 | Incorporación nuevo sistema de protección paño J7 SE Lagunas. | Tx Zonal | Francisco |  | Tarapacá | Cerrado | 12-12-2019 | 09-12-2021 |  | 2021-12-10 | 2022-07-11 | 2021
| 2019-10-08 | PMGD |  | Duero Energía Copiulemu SpA | 1582 | Planta de Biogás Copiulemu | Gx Biogás | Camila | Hans | Biobío | Cerrado |  |  |  | 2019-11-19 | 2019-11-27 | 2019
| 2019-10-11 | MNR | DE09262-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1583 | Reemplazo 52CT SE Paniahue |  | EQUIPO MNR |  |  | Cerrado |  |  |  |  | 2021-06-01 | 1900
| 2019-10-14 | MNR | DE09278-19 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1584 | Nuevo Transformador de Servicios Auxiliares 23kV-150kVA en SE Melipulli | Tx Zonal | Hans |  | Los Lagos | Cerrado | 09-12-2019 | 10-01-2020 |  |  |  | 1900
| 2019-10-14 | MNR | DE09279-19 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1585 | Reemplazo de equipos primarios en paños de media tensión de SE La Unión Etapa 1 | Tx Zonal | Francisco |  | Los Ríos | Cerrado | 07-12-2019 | 12-01-2021 |  |  | 2021-01-18 | 1900
| 2019-10-14 | MNR | DE09280-19 | Transelec S.A. | 1586 | Reemplazo de la protección del paño J6 Cerro Navia | Tx Zonal | Francisco |  | Metropolitana | Inactivo | 15-12-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2019-10-14 | MNR | DE09282-19 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1587 | Reemplazo de equipos primarios en paños de media tensión de SE La Unión Etapa 2 | Tx Zonal | Francisco |  | Los Ríos | Cerrado | 29-12-2019 | 22-08-2020 |  | NA | 2020-09-15 | #VALUE!
| 2019-10-15 | PMGD |  | Villa Cruz SpA | 1588 | Villa Cruz 7 | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Maule | Cerrado |  |  |  | 2020-02-21 | 2020-03-30 | 2020
| 2019-10-15 | MR | OP02894-19 | Sociedad Punta de Cobre S.A (PUCOBRE) | 1589 | SE Seccionadora La Yesera |  | María |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2019-10-17 10:32 | MNR | DE09498-19 | Generadora Metropolitana SpA | 1590 | UpGrade de Protecciones Central Los Vientos | Tx Zonal | Francisco |  | Valparaíso | Inactivo | 30-01-2023 |  |  |  |  | 1900
| 2019-10-17 11:49 | MNR | DE09520-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1591 | Reemplazo relé sobrecorriente asociado a interruptor 52C1 SE Ejercito”. |  | Gerson |  |  | Cerrado | 29-09-2020 | 22-11-2020 |  |  |  | 1900
| 2019-10-17 11:51 | MNR | DE09521-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1592 | Reemplazo relé sobrecorriente asociado a interruptor 52C6 SE Ejercito”. |  | Gerson |  |  | Cerrado | 29-09-2020 | 21-11-2020 |  |  |  | 1900
| 2019-10-17 11:51 | MNR | DE09553-19 | Minera Escondida Ltda. | 1593 | SE es Laguna Seca y Oxidos Coloso | Tx Zonal | Francisco |  | Antofagasta | Cerrado inactivo | 05-12-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2019-10-18 | NI | DE09582-19 | Red Eléctrica del Norte 2 S.A. | 1594 | SE Seccionadora Centinela 220 kV y extensión LT 1x220 kV Encuentro-El Tesoro | Tx Nacional | Hans | María | Antofagasta | Cerrado | 29-05-2021 | 28-04-2021 | 29-05-2021 | 2021-08-05 | 2021-08-23 | 2021
| 2019-10-21 | MNR | DE09590-19 | Enel Generación Chile S.A. | 1595 | Reemplazo de protecciones de Central Hidroeléctrica Ralco | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Biobío | Inactivo | 04-05-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2019-10-21 | MNR | DE09603-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1596 | Reemplazo interruptor 52CT1 SE Pumahue | Tx Zonal | Lilian | Teresa | La Araucanía | En proceso | 21-12-2019 | 11-04-2020 |  |  |  | 1900
| 2019-10-21 | MNR | DE09619-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1597 | Reemplazo interruptor 52C2 en SE Las Arañas | Tx Zonal | Felipe |  | Metropolitana | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2019-10-22 | MNR | DE09660-19 | Enel Distribución Chile S.A. | 1598 | Reemplazo de protecciones TR1 en SE Club Hípico | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | Cerrado | 29-12-2019 | 23-04-2021 |  | 2021-04-23 | 2021-05-10 | 2021
| 2019-10-22 | MNR | DE09662-19 | Enel Distribución Chile S.A. | 1599 | Reemplazo de protecciones TR3 en SE Los Dominicos | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | Cerrado | 29-12-2019 |  |  | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 2021
| 2019-10-25 | MNR | DE09747-19 | Transelec S.A. | 1600 | Reemplazo de la Protección de sobrecorriente en paño CT3 de SE Diego de Almagro. | Tx Zonal | Francisco |  | Atacama | En proceso | 18-12-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2019-10-25 | MNR | DE09746-19 | Transelec S.A. | 1601 | Reemplazo de la Protección de sobrecorriente en paño CT4 en la SE Diego de Almagro. | Tx Zonal | Francisco |  | Atacama | En proceso | 18-12-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2020-09-30 | MNR | DE06826-20 | Palmucho S.A. | 1602 | Incorporación de Equipos Nuevos y Reemplazo de Equipos Existentes en SE Faenas Pangue | Tx Zonal | Francisco |  | Biobío | En proceso | 30-06-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2019-10-25 | MNR | DE09821-19 | Transelec S.A. | 1603 | Reemplazo de la Protección de diferencial del transformador 220/23 kV de la SE Lagunas | Tx Zonal | Francisco |  | Tarapacá | En proceso | 29-07-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2019-10-28 | MNR | DE09820-19 | Transelec S.A. | 1604 | Reemplazo interruptor 52JT de SE Quillota. | Tx Zonal | Hans |  | Valparaíso | Cerrado | 19-12-2019 | 29-02-2020 |  |  |  | 1900
| 2019-10-23 | PMGD |  | Carbomet Energía S.A. | 1605 | Auxiliar Maipo | Gx Hidroelectrico | Camila | Hans | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | NA | 2021-01-25 | #VALUE!
| 2019-10-25 | PMGD |  | Ganadera y Forestal Carran Limitada | 1606 | Chilco | Gx Hidroelectrico | Camila | Hans | Los Ríos | Cerrado |  |  |  | 2020-10-23 | 25- | 2020
| 2019-10-29 | PMGD |  | Los Girasoles SpA | 1609 | Girasoles | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2020-04-10 | 2020-04-30 | 2020
| 2019-11-04 | PMGD |  | Solcor Chile | 1610 | Caími | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-06-10 | 2020
| 2019-11-07 | MR | OP03126-19 | AR Cerro Tigre SpA | 1611 | Ampliación en SE Farellón | Tx Dedicado | Felipe |  | Antofagasta | Cerrado | 27-02-2021 |  | 30-07-2021 | 2021-06-29 | 2021-09-30 | 2021
| 2019-11-07 | MNR | DE10105-19 | CRELL Ltda | 1615 | Acometida subterránea 23 kV SE Sangra |  | Francisco |  | Los Lagos | En proceso | 28-01-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2019-11-11 | MNR | DE10214-19 | Transelec S.A. | 1617 | Reemplazo de protección de sobrecorriente paño JCE1 SE Alto Jahuel | Tx Zonal | Francisco |  | Metropolitana | Cerrado | 21-01-2020 | 10-10-2020 |  |  |  | 1900
| 2019-11-18 | PMGD | OP03157-19 | Empresa Eléctrica La Compañía SpA | 1618 | La Compañía II | Gx Hidroelectrico | Camila | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2020-05-14 | 2020-05-18 | 2020
| 2020-03-26 | PMGD | OP00639-20 | CVE Proyecto Nueve SpA | 1622 | Esfena | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2021-07-23 | 2021-08-27 | 2021
| 2019-11-18 | MNR | DE10523-19 | Chilquinta Energía S.A. | 1626 | Reemplazo de TTCC TCJ02 SE Laberinto | Tx Zonal | Francisco |  | Antofagasta | Inactivo | 12-12-2019 |  |  |  |  | 1900
| 2019-11-18 | MNR | DE10517-19 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1627 | Reemplazo equipos primarios en MT SE La Unión Etapa 3. | Tx Zonal | Francisco |  | Los Ríos | Inactivo | 30-07-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2019-11-20 | MNR | DE10578-19 | Chilquinta Energía S.A. | 1628 | Reemplazo protección EDAC 12 y 23 kV SE San Rafael | Tx Dedicado | Gerson |  | Valparaíso | Cerrado | 30-01-2020 | 11-11-2020 |  |  |  | 1900
| 2019-11-20 | MNR | DE10577-19 | Chilquinta Energía S.A. | 1629 | Reemplazo protección EDAC 12 kV SE Miraflores | Tx Zonal | Francisco |  | Valparaíso | Cerrado | 31-03-2020 |  |  | 2021-12-28 | 2022-01-03 | 2021
| 2019-11-20 | MNR | DE10576-19 | Chilquinta Energía S.A. | 1630 | Reemplazo de protección de Trafo y sub-tensión SE Alto Melipilla | Tx Dedicado | Lilian |  | Metropolitana | En proceso | 30-01-2020 |  |  |  | 2021-04-14 | 1900
| 2020-06-15 | NI | DE04633-20 | Compañía Eléctrica de la Frontera | 1631 | SE Nueva Pillanlelbún (Llaima) | Tx Zonal | Teobaldo |  | La Araucanía | Cerrado | 29-09-2021 |  | 30-10-2021 | 2021-08-11 | 2021-09-28 | 2021
| 2020-07-08 | MR | DE05155-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1632 | Mejoramiento red AT tramo Temuco-Padre las Casas | Tx Zonal | Teobaldo | Nelson | La Araucanía | Cerrado |  | 25-01-2020 |  | 2021-11-28 | 2021-12-20 | 2021
| 2019-11-22 | MNR | DE10699-19 | Engie Energía Chile S.A. | 1633 | Implementación de Transformador de Poder 13,8/0,4 kV – 75 kVA en SE Dolores | Tx Zonal | Gerson |  | Tarapacá | Cerrado | 28-02-2020 | 20-01-2020 |  |  |  | 1900
| 2019-11-25 | RETIRO |  | Engie Energía Chile S.A | 1634 | LT Iquique – Pozo Almonte 66kV |  | DCSP |  |  | DCSP | [5 empty] | 1900
| 2019-11-25 | RETIRO |  | Engie Energía Chile S.A | 1635 | TR N°1 66/13.8KV SE Iquique |  | DCSP |  |  | DCSP | [5 empty] | 1900
| 2019-11-25 | RETIRO |  | Transelec S.A. | 1636 | Condensador síncrono N°2 +20/-10 MVAr 13.8kV SE Concepción |  | DCSP |  |  | DCSP | [5 empty] | 1900
| 2022-03-18 | NI | DE01415-22 | Edelnor Transmisión S.A. | 1637 | Nueva SE Seccionadora Roncacho | Tx Nacional | Coyailén | Sebastián E. | Arica y Parinacota | En proceso | 29-03-2023 |  | 29-04-2023 |  |  | 1900
| 2022-06-30 | NI | DE03180-22 | Transquinta S.A. | 1638 | Nueva SE Seccionadora Agua Amarga | Tx Nacional | Javier | Francisco | Atacama | En proceso | 2023-05-31 |  | 2023-06-10 |  |  | 1900
| 2022-03-22 | MR | DE01474-22 | Transquinta S.A. | 1640 | Nueva SE Seccionadora Damascal | Tx Zonal | Francisco | Nicole | Coquimbo | En proceso | 05-03-2023 |  | 09-04-2023 |  |  | 1900
| 2022-05-10 | NI | DE02121-22 | Colbún S.A. | 1644 | Nueva S/E Seccionadora Codegua | Tx Zonal | Lilian | Francisco | O’Higgins | En proceso | 29-11-2023 |  | 29-06-2024 |  |  | 1900
| 2022-05-25 | NI | DE02696-22 | Colbún S.A. | 1645 | Nueva S/E Seccionadora Loica y Nueva línea 2x220 kV Loica-Portezuelo | Tx Zonal | Sebastián E. | Nicole | O’Higgins | Rechazado | 30-03-2024 |  | 29-04-2024 |  |  | 1900
| 2019-11-21 | PMGD | OP03228-19 | Paniri de Verano SpA | 1648 | Filomena Solar | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2020-07-06 | 2020-09-09 | 2020
| 2020-12-02 | NI | OP02462-20 | Aguas Pacífico SpA | 1650 | SE Puchuncaví 110kV - Etapa 1: Seccionadora de la Línea Ventanas-Torquemada 2x110kV | Tx Dedicado | Coyailén | Javier | Valparaíso | En proceso | 29-07-2022 |  | 29-08-2022 |  |  | 1900
| 2020-12-02 | NI | OP02462-20 | Aguas Pacífico SpA | 1650 | SE Puchuncaví 110kV - Etapa 2: 2da sección de barra de transferencia | Tx Dedicado | Coyailén | Javier | Valparaíso | En proceso | 29-07-2022 |  | 29-08-2022 |  |  | 1900
| 2019-11-26 | MNR | DE10762-19 | CIA. Minera Mantos de Oro | 1651 | Actualización Stma protecciones paño J3 SE Carrera | Tx Nacional | Francisco |  | Atacama | Cerrado |  | 21-01-2021 |  |  | 2021-01-22 | 1900
| 2019-11-27 | PMGD |  |  | 1652 | Guadalao | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2020-02-14 | 2020-02-26 | 2020
| 2019-11-28 | MNR | DE10812-19 | Enel Generación Chile S.A. | 1653 | Proyecto SLRP_reemplazo protecciones del TX de arranque unidad de gas Central Tarapacá | Tx Dedicado | Alfonso | Francisco | Tarapacá | Inactivo | 28-02-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2019-11-28 | MNR | DE10801-19 | Engie Energía Chile S.A. | 1654 | Reemplazo de Equipos Primarios en Paño J6 de SE Crucero | Tx Dedicado | Alfonso | Francisco | Antofagasta | Cerrado | 01-06-2020 |  |  | 2021-12-14 | 2021-12-27 | 2021
| 2019-11-28 | MNR | DE10796-19 | Enel Distribución Chile S.A. | 1655 | SE Pajaritos: instalación de PAT en TR1, TR2 y TR4 | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | Cerrado | 30-01-2020 | 23-08-2020 |  | 2020-08-23 | 2020-09-22 | 2020
| 2019-11-28 | MNR | DE10795-19 | Hidroeléctrica Río Colorado S.A. | 1656 | Reemplazo TX de poder Central Hidroeléctrica Rio Colorado | Tx Dedicado | Alfonso |  | Maule | Cerrado | 12-04-2020 | 25-06-2020 |  | 2020-06-26 | 2020-07-13 | 2020
| 2019-11-28 | MNR | DE10793-19 | Enel Distribución Chile S.A. | 1657 | Reemplazo protecciones LT 110kV Renca-Cerro Navia circuitos N°1 y N°2 en SE Renca. | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | Inactivo | 14-02-2023 |  |  |  |  | 1900
| 2020-08-31 | NI | DE05656-20 | Engie Energía Chile S.A | 1667 | PFV Tamaya Solar | Gx Eólico | Javier | Hans | Antofagasta | Cerrado | 30-05-2021 | 08-09-2021 | 29-09-2021 | 2022-01-10 | 2022-02-02 | 2022
| 2019-12-02 | PMGD |  | Parque Solar Catemu SpA | 1671 | Catemu | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 2020
| 2019-12-02 16:03 | NI | OP03325-19 | GPG Solar Chile 2017 SpA | 1672 | PFV San Pedro | Gx Fotovoltaico | Felipe |  | Antofagasta | Cerrado | 30-10-2020 | 02-11-2020 | 27-02-2021 | 2021-02-18 | 2021-02-23 | 2021
| 2019-12-03 | MNR | OP03344-19 | Compañía Barrick Chile Generación Spa. | 1673 | Plan de regularización del paño J7 de la SE Punta Colorada. |  | Gerson | Sebastián |  | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2019-11-29 | MNR | DE10861-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1674 | Reemplazo de equipos Paño E3 de SE Caldera | Tx Zonal | Gerson | Sebastián | Atacama | Cerrado | 01-12-2019 | 27-04-2020 |  | NA | 2020-08-20 | #VALUE!
| 2019-12-05 | MNR | DE11049-19 | Enel Distribución Chile S.A. | 1675 | Instalación de alimentadores patio MT TR3 SE San Pablo | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | Cerrado | 31-12-2019 | 21-09-2020 |  | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 2020
| 2019-12-05 | MNR | DE11054-19 | Chilquinta Energía S.A. | 1676 | SE Placilla | Tx Zonal | Gerson |  | Valparaíso | Cerrado | 27-02-2020 | 03-10-2020 |  |  |  | 1900
| 2019-12-05 | MNR | DE11055-19 | Chilquinta Energía S.A. | 1677 | SE Placeres | Tx Zonal | Gerson |  | Valparaíso | Cerrado | 14-01-2020 | 18-08-2020 |  | NA | 2020-09-02 | #VALUE!
| 2019-12-05 | MNR | DE11057-19 | Chilquinta Energía S.A. | 1678 | Cambio equipos medida potencial SE Valparaíso | Tx Zonal | Lilian | Francisco | Valparaíso | En proceso | 30-01-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2019-12-09 | PMGD |  |  | 1679 | Paraguay | Gx Fotovoltaico | Camila |  | Maule | Cerrado |  |  |  | 2020-01-28 | 2020-02-26 | 2020
| 2019-11-14 | MNR |  | INDURA | 1680 | Regularizacion de esquemas de medida en San Vicente | Tx Dedicado | Sebastián |  | Biobío | Cerrado | 28-02-2020 | 31-03-2020 |  |  |  | 1900
| 2019-12-12 | MNR | DE11257-19 | Enel Generación Chile S.A. | 1681 | Modificación en Central Rapel | Tx Dedicado | Alfonso | Francisco | O’Higgins | Inactivo | 18-11-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2019-12-12 | MNR | OP03446-19 | Tractebel Engineering S.A. | 1682 | SE Libertadores | Tx Zonal | Nelson | Nelson | Metropolitana | Cerrado | 28-05-2020 | 10-06-2021 |  | 2021-06-11 | 2021-08-11 | 2021
| 2019-12-16 | MNR | DE11368-19 | Chilquinta Energía S.A. | 1698 | Banco de Condensadores Barra N°1 12 kV SE San Felipe | Tx Zonal | Lilian | Francisco | Valparaíso | En proceso | 19-01-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2019-12-16 | MNR | DE11343-19 | Hidroelectrica Dos Valles SpA | 1699 | Normalización Central Hidroeléctrica Dos Valles |  | Francisco |  | O’Higgins | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2019-12-20 | MNR | OP03492-19 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 1700 | Proyecto soterrado tramo en LT Los Maquis - Polpaico | Tx Nacional | Sebastián E. | Francisco | Valparaíso | En proceso | 06-12-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2019-12-20 | NI | DE11594-19 | Geotérmica del Norte S.A. | 1702 | Cerro Pabellón Unidad 3 | Gx Geotérmica | Coyailén | Francisco | Antofagasta | En proceso |  | 03-03-2021 | 29-08-2022 |  |  | 1900
| 2019-12-24 | MNR | DE11670-19 | Transelec S.A. | 1703 | Reemplazo interruptor 52J1 de SE Puerto Montt | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Los Lagos | Cerrado | 28-02-2020 | 25-09-2021 |  |  | 2021-10-26 | 1900
| 2019-12-26 | PMGD |  |  | 1704 | Cosapilla | Gx Hidroelectrico | Camila | Nelson | Arica y Parinacota | Cerrado |  |  |  | 2020-03-26 | 2020-04-07 | 2020
| 2019-12-27 12:12 | MR | DE11733-19 | Bioenergías Forestales SpA | 1705 | Central CMPC Cordillera | Gx Térmico | Felipe |  | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2020-04-29 | 2020-04-28 | 2020
| 2019-12-31 | MNR | DE11816-19 | Transelec S.A. | 1707 | Reemplazo interruptor 52J3 de SE Maitencillo | Tx Zonal | Lilian | Javier | Atacama | En proceso | 29-12-2020 | 11-12-2020 |  |  |  | 1900
| 2020-01-03 | MR | DE00029-20 | Sociedad Generadora Austral S.A. | 1709 | Normalización unidades N°6 y N°7 de Central Chuyaca | Gx Diésel | Sebastián | Hans | Los Lagos | Cerrado | 14-11-2020 |  | 14-12-2020 | 2021-03-12 | 2021-03-30 | 2021
| 2019-12-27 | MNR | DE11736-19 | Compañía Barrick Chile Generación Spa. | 1724 | Regularización paño J7b SE Punta Colorada | Tx Nacional | María | Sebastián | Coquimbo | Cerrado | 28-08-2020 | 28-08-2020 | 28-08-2020 |  |  | 1900
| 2020-01-03 | MNR | DE00014-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1725 | Reemplazo de los interruptores 52B2, 5B4, 52B5 en SE Loncoche | Tx Zonal | Gerson |  | La Araucanía | Cerrado | 12-06-2020 | 12-06-2020 | 30-03-2020 | NA | 2020-08-14 | #VALUE!
| 2020-01-03 | MNR | DE00013-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1726 | Reemplazo de protecciones de los paños JT2 y JT7 en SE Temuco | Tx Zonal | Lilian | Teresa | La Araucanía | Inactivo | 03-10-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2020-01-06 | MNR | DE00049-20 | Cooperativa Eléctrica Los Angeles LTDA | 1727 | Reemplazo Medidor en Alimentador Mampil en SE Central Mampil |  | Alfonso |  | Biobío | Cerrado |  |  |  | 2020-01-08 | 2020-09-22 | 2020
| 2021-02-03 | NI | DE00627-21 | Enlasa Generación Chile S.A. | 1731 | PMG Teno Solar | Gx Fotovoltaico | Nicole | Javier | Maule | En proceso | 13-01-2022 | 13-01-2022 | 29-05-2022 |  |  | 1900
| 2020-07-02 | NI | DE05076-20 | Enel Green Power Chile S.A. | 1732 | PE Renaico II | Gx Eólico | Angel | Javier | La Araucanía | En proceso | 23-02-2021 | 23-02-2021 | 14-03-2023 |  |  | 1900
| 2020-01-13 | MNR | DE00180-20 | Transelec S.A. | 1735 | Reemplazo TTCC paño H1 SE Maitencillo | Tx Zonal | Francisco |  | Atacama | Cerrado | 25-04-2020 | 06-11-2020 |  |  |  | 1900
| 2020-09-10 | MR | DE06419-20 | IBEREOLICA CABO LEONES III SpA | 1736 | PE Cabo Leones III - Fase 2 | Gx Eólico | Teobaldo | Nelson | Atacama | Cerrado | 31-03-2021 | 02-08-2021 | 29-11-2021 | 2021-12-17 | 2021-12-29 | 2021
| 2020-01-14 | NI | OP00086-20 | WPD Malleco SpA | 1737 | PE Malleco fase II | Gx Eólico | Javier | Javier | La Araucanía | Cerrado | 13-02-2021 | 13-04-2021 | 30-07-2021 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | 2022
| 2020-01-14 | MNR | DE00251-20 | Transelec S.A. | 1738 | Reemplazo de TTCC Paños J1 J2 y J3 de SE Itahue | Tx Zonal | Alfonso |  | Maule | Cerrado | 17-01-2020 | 05-09-2020 |  | 2020-09-06 | 2020-09-16 | 2020
| 2020-01-14 | MNR | DE00250-20 | Transelec S.A. | 1739 | Reemplazo interruptor 52J1 de SE Pan de Azúcar. | Tx Zonal | Francisco |  | Coquimbo | Cerrado | 28-03-2020 | 07-09-2020 |  | NA | 2020-09-24 | #VALUE!
| 2020-05-11 | MR | DE03659-20 | Transelec S.A. | 1746 | Normalización autotransformadores SE Diego de Almagro | Tx Nacional | Francisco | Javier | Atacama | En proceso | 29-05-2022 | 28-04-2022 | 29-08-2022 |  |  | 1900
| 2020-01-16 | MNR | DE00299-20 | Enel Distribución Chile S.A. | 1747 | Reemplazo protección LT 44kV Lo Prado - Curacaví cto N°2 SE Lo Prado | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | Cerrado | 30-05-2020 | 02-10-2021 |  | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021
| 2020-01-16 | MNR | DE00282-20 | Chilquinta Energía S.A. | 1748 | Nuevo Alimentador SE Bosquemar. | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Valparaíso | Cerrado | 29-09-2020 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022
| 2020-01-16 | MNR | DE00280-20 | Chilquinta Energía S.A. | 1749 | Proyecto Nuevo Alimentador SE San Antonio | Tx Zonal | Lilian | Francisco | Valparaíso | En proceso | 30-08-2020 |  | 29-09-2020 |  |  | 1900
| 2020-01-13 | PMGD |  | PFV María Pinto SpA | 1750 | María Pinto | Gx Fotovoltaico | Camila | Hans | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2020-08-28 | 2020-09-09 | 2020
| 2020-01-19 | MNR | DE00382-20 | Parque Eólico Taltal S.A. | 1751 | PE Taltal |  | Sebastián |  |  | Cerrado |  |  |  | NA | 2021-06-01 | #VALUE!
| 2020-01-19 | MNR | DE00336-20 | Chilquinta Energía S.A. | 1752 | Normalización Paños de Línea H1 y H2 en SE La Calera | Tx Zonal | Lilian | Francisco | Valparaíso | En proceso | 27-08-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2020-01-20 | NI | OP00130-20 | AR Alena SpA | 1753 | PE Alena | Gx Eólico | Coyailén | Nelson | Biobío | Cerrado |  | 13-05-2021 | 29-12-2021 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 2021
| 2020-01-20 | MNR | DE00478-20 | Enel Distribución Chile S.A. | 1754 | Reemplazo de protecciones de TR1, TR2, TR3 y TR4 para adecuación a Norma Técnica en SE El Manzano | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | Cerrado | 31-05-2020 | 07-12-2021 | 30-06-2020 | 2021-12-08 | 2022-04-11 | 2021
| 2020-04-15 | NI | DE02880-20 | Enel Green Power Chile S.A. | 1755 | PFV Finis Terrae Extensión | Gx Fotovoltaico | Coyailén | Francisco | Antofagasta | En proceso |  | 30-09-2021 | 29-08-2022 |  |  | 1900
| 2020-01-21 | MNR | DE00544-20 | Colbún Transmisión S.A | 1756 | Cambio de Interruptor 52JU1 SE Rucue | Tx Dedicado | Sebastián |  | Biobío | Cerrado | 23-04-2020 | 23-04-2020 |  | NA |  | #VALUE!
| 2020-01-21 | NI | DE00497-20 | Acciona Energía Chile Holdings S.A. | 1757 | Fotovoltaicos Malgarida I | Gx Fotovoltaico | Hans |  | Atacama | Cerrado | 27-02-2021 | 24-02-2021 | 29-07-2021 | 2021-06-19 | 2021-07-08 | 2021
| 2020-01-21 | NI | DE00497-20 | Acciona Energía Chile Holdings S.A. | 1758 | Fotovoltaicos Malgarida II | Gx Fotovoltaico | Hans |  | Atacama | Cerrado | 27-02-2021 | 24-02-2021 | 29-07-2021 | 2021-06-19 | 2021-07-08 | 2021
| 2020-01-22 | RETIRO | DE00583-20 | Aes Gener S.A. | 1759 | Retiro unidades 4 y 5 Central Maitenes |  | Nelson |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2020-01-22 | MNR | DE00570-20 | Transelec S.A. | 1760 | Reemplazo interruptor 52J9 de SE Charrúa | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Biobío | Cerrado inactivo | 11-04-2020 |  |  |  | 2022-04-14 | 1900
| 2020-01-23 | MNR | DE00602-20 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | 1761 | Reemplazo de Transformadores de Corriente en Paño B3 SE Cabrero | Tx Zonal | EQUIPO MNR | Nicole |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2020-01-23 | MNR | DE00601-20 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1762 | Reemplazo de equipos primarios en paños de media tensión de SE Imperial |  | Gerson |  | La Araucanía | Cerrado | 29-06-2020 |  |  |  | 2021-02-01 | 1900
| 2020-01-23 | MNR | DE00593-20 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1763 | Reemplazo unidades de control en paños de media tensión de SE Corral Etapa 3 | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Los Ríos | Cerrado | 01-03-2020 | 09-04-2022 |  | 2022-04-10 | 2022-04-29 | 2022
| 2020-01-23 | MNR | DE00592-20 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1764 | Reemplazo de equipos primarios en paños de media tensión de SE Corral Etapa 2 | Tx Zonal | Francisco |  | Los Ríos | Cerrado | 16-02-2020 | 09-02-2021 |  |  | 2021-02-10 | 1900
| 2020-01-23 | MNR | DE00591-20 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1765 | Remplazo de equipos primarios en paños de media tensión de SE Corral Etapa 1 | Tx Zonal | Francisco |  | Los Ríos | Cerrado | 16-02-2020 | 11-02-2021 |  |  | 2021-02-12 | 1900
| 2020-01-23 | MNR | DE00590-20 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1766 | Reemplazo de equipos primarios en paños de media tensión de SE Aihuapi | Tx Zonal | Francisco |  | Los Lagos | Cerrado | 29-06-2020 | 17-12-2020 |  |  |  | 1900
| 2020-02-03 | MNR | DE00829-20 | Engie Energía Chile S.A. | 1767 | Reemplazo de Transformadores de Corriente en Paño JRE de SE Crucero | Tx Nacional | Gerson |  | Antofagasta | Cerrado | 29-03-2020 |  |  |  | 2021-03-18 | 1900
| 2020-01-28 | MNR | DE00676-20 | Enel Distribución Chile S.A. | 1774 | Reemplazo de protecciones de TR1, TR2 y TR4 en SE San José. | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | Cerrado | 30-07-2020 |  |  | 2020-12-08 | 2020-12-17 | 2020
| 2020-01-10 | PMGD | OP00073-20 | Impulso Solar El Resplandor SpA | 1775 | El Resplandor | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila | Biobío | Cerrado |  |  |  | 2020-05-19 | 2020-06-24 | 2020
| 2020-01-28 | MR | DE00746-20 | Anglo American Sur S.A. | 1776 | Traslado lineas 66kV San Francisco- Los Bronces | Tx Dedicado | Sebastián E. | Javier | Metropolitana | En proceso | 30-10-2020 | 21-07-2021 | 18-08-2022 |  |  | 1900
| 2020-02-03 | MNR | DE00824-20 | Engie Energía Chile S.A. | 1781 | Reemplazo de Transformadores de Corriente en Paño J9 de SE Crucero | Tx Dedicado | Pablo | Francisco | Antofagasta | Cerrado | 29-06-2020 | 16-11-2020 |  | 2020-11-17 | 2022-07-07 | 2020
| 2020-02-03 | MNR | DE00823-20 | Engie Energía Chile S.A. | 1782 | Reemplazo de Transformadores de Corriente en Paño J8 de SE Crucero | Tx Dedicado | Pablo | Francisco | Antofagasta | En proceso | 16-07-2022 | 11-11-2020 |  |  |  | 1900
| 2020-02-03 | MNR | DE00809-20 | Enel Generación Chile S.A. | 1783 | Recambio de equipos de protección de la central Atacama | Tx Dedicado | Alfonso | Francisco | Antofagasta | Inactivo | 23-03-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2019-10-04 | MR | DE09049-19 | Acciona | 1784 | PFV El Romero a SE Don Héctor | Gx Fotovoltaico | Coyailén | Francisco | Atacama | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2019-11-21 | PMGD | OP03230-19 | Alto Cautín SpA | 1785 | Boldos | Gx Diésel | Camila | Nelson | Biobío | Cerrado |  |  |  | 2020-05-21 | 2020-07-09 | 2020
| 2020-02-06 | MNR | DE00934-20 | Transelec S.A. | 1786 | Incorporación de Protección Diferencial de Barra 87B 110 kV de SE Quillota | Tx Zonal | Francisco |  | Valparaíso | Cerrado | 18-07-2020 | 12-09-2020 |  | NA | 2020-09-21 | #VALUE!
| 2020-02-04 | MNR | DE00873-20 | Compañía Eléctrica del Litoral S.A. | 1788 | Cambio de Protección en Línea 66 kV Algarrobo – Las Balandras | Tx Zonal | Teresa | Alfonso | Valparaíso | En proceso | 29-04-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2020-02-01 | PMGD | OP00004-20 | Chungungo Solar SpA | 1789 | Covadonga | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila | Atacama | Cerrado |  |  |  | 2020-06-10 | 2020-06-17 | 2020
| 2020-02-10 | MNR | DE00969-20 | Minera Centinela | 1790 | Cambio de Transformadores de corriente paños J1 y J2 en SSEE Tesoro | Tx Dedicado | Francisco | Alfonso | Antofagasta | Cerrado | 30-04-2020 | 27-01-2021 | 30-05-2022 | 2021-12-30 | 2022-05-12 | 2021
| 2020-02-10 | MR | DE00960-20 | Transelec S.A. | 1791 | Modificación de Conexión de Paños de TR5 y Nuevo Banco en Nuevo Patio GIS 110 kV en SE Cerro Navia | Tx Zonal | Teresa | Angel | Metropolitana | En proceso | 2022-12-30 |  | 2022-12-30 |  |  | 1900
| 2020-02-11 | MNR | DE01005-20 | Aes Gener S.A. | 1802 | Reemplazo de protecciones de paño GNLQ en SE Ventanas | Tx Zonal | Francisco |  | Valparaíso | Cerrado | 29-03-2020 | 29-09-2020 |  |  |  | 1900
| 2020-02-12 | MNR | DE01038-20 | Chilquinta Energía S.A. | 1803 | Reemplazo de interruptor TR2 12kV en SE Playa Ancha | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Valparaíso | Inactivo | 15-03-2020 | 21-12-2020 |  |  |  | 1900
| 2020-02-12 | MNR | DE01030-20 | Transelec S.A. | 1804 | Reemplazo de los transformadores de corriente del paño A6 de SE San Vicente | Tx Zonal | Francisco |  | Biobío | Cerrado | 25-03-2020 | 13-10-2020 |  |  |  | 1900
| 2020-02-12 | MNR | DE01029-20 | Transelec S.A. | 1805 | Reemplazo de los transformadores de corriente del paño A9 de SE San Vicente | Tx Zonal | Alfonso |  | Biobío | Cerrado | 25-03-2020 | 15-07-2020 |  | 2020-07-16 | 2020-08-10 | 2020
| 2020-02-13 | MR | DE01068-20 | Transelec S.A. | 1806 | Nueva linea 2x500 KV Pichirropulli - Nueva Puerto Montt, energizada en 220 kV | Tx Nacional | Coyailén | Javier | Los Lagos | En proceso | 06-11-2022 | 18-11-2021 | 29-07-2022 |  |  | 1900
| 2020-02-17 | MNR | DE01121-20 | Colbún S.A. | 1808 | Reemplazo de Protecciones en la Central Hidroeléctrica Colbún | Tx Dedicado | Alfonso | Francisco | Maule | Cerrado | 26-05-2020 |  |  | 2021-05-03 | 2021-09-24 | 2021
| 2020-02-17 | MNR | DE01116-20 | Transelec S.A. | 1809 | Reemplazo TTPP sección 3 barra principal SE Concepción 154 kV | Tx Zonal | Francisco |  | Biobío | Cerrado | 01-05-2020 | 19-12-2020 | 01-05-2020 |  | 2021-01-19 | 1900
| 2020-02-17 | MNR | DE01115-20 | Transelec S.A. | 1810 | Reemplazo TTPP sección 1-2 barra principal SE Concepción 154 kV | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Biobío | En proceso | 01-05-2020 |  | 01-05-2020 |  |  | 1900
| 2020-02-17 | MR | DE01180-20 | Colbún Transmisión S.A. | 1811 | Ampliación SE Puente Negro | Tx Nacional | Hans |  | O’Higgins | Cerrado | 29-07-2021 | 01-05-2021 | 29-09-2021 | 2021-09-14 | 2021-09-30 | 2021
| 2020-02-13 | NI | DE01079-20 | Hidrobonito S.A. | 1815 | PMG Alto Bonito | Gx Hidroelectrico | Sebastián E. | Alfonso | Los Lagos | En proceso | 01-08-2021 | 22-11-2021 | 01-08-2022 |  |  | 1900
| 2021-02-08 | NI | DE00705-21 | Alfa Transmisora de Energía | 1817 | PV Machicura | Gx Fotovoltaico | Angel | Coyailén | Maule | En proceso | 30-06-2021 | 15-11-2021 | 21-07-2022 |  |  | 1900
| 2020-02-10 | PMGD | OP00295-20 | Chester Solar I SpA | 1818 | Jahuel | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2020-04-18 | 2020-06-18 | 2020
| 2020-02-17 | PMGD | OP00408-20 | El Roble Solar SpA | 1819 | Trebal Solar | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2020-06-27 | 2020-07-24 | 2020
| 2020-05-15 | MR | OP00991-20 | SQM Salar S.A. | 1820 | Planta Salar del Carmen Litio SQM | Tx Dedicado | Javier | Nicole | Antofagasta | En proceso | 2022-04-30 | 2022-04-05 | 2022-06-30 |  |  | 1900
| 2020-02-21 | PMGD | OP00374-20 | Generadora Norte SpA | 1821 | El Faro | Gx Diésel | Nelson | Camila | Coquimbo | Cerrado |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 2020
| 2021-05-12 | NI | OP00891-21 | SOLEK DESARROLLOS SPA | 1822 | PMG Castilla | Gx Fotovoltaico | Javier | Coyailén | Atacama | En proceso | 2022-05-18 | 2022-05-26 | 2022-07-19 |  |  | 1900
| 2020-07-08 | MR | DE05144-20 | Parque Eólico Cabo Leones I S.A. | 1826 | Extensión Parque Eólico Cabo Leones I- fase 2 | Gx Eólico | Angel | Javier | Atacama | Cerrado | 30-04-2021 | 18-08-2021 | 29-04-2022 | 2022-03-04 | 2022-03-11 | 2022
| 2020-02-27 | PMGD | OP00414-20 | Taltal Solar S.A. | 1833 | Quinantu Solar | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Maule | Cerrado |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-01-29 | 2021
| 2020-02-21 | PMGD | OP00403-20 | Candelaria Solar SpA | 1834 | Candelaria Solar | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-11-02 | 2020
| 2020-03-03 | MNR | DE01590-20 | Enel Distribución Chile S.A. | 1835 | Adecuación por NT de Distribución: Medida cabecera de alimentadores en SE Pajaritos | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | Inactivo | 15-09-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2020-03-03 | MNR | DE01591-20 | Enel Distribución Chile S.A. | 1836 | Adecuación por NT de Distribución: Medida cabecera de alimentadores en SE Chacabuco | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | En proceso | 29-04-2020 |  | 28-05-2020 |  |  | 1900
| 2020-07-30 | MR | DE05610-20 | Transelec S.A. | 1837 | Ampliación SE Miraje | Tx Nacional | Hans |  | Antofagasta | Cerrado | 16-08-2021 | 10-06-2021 | 16-08-2021 | 2021-06-11 | 2021-07-20 | 2021
| 2021-07-19 | MR | DE03742-21 | Empresa Eléctrica Puente Alto S.A. | 1838 | Seccionamiento Línea 2x110 kV Alto Jahuel-Florida | Tx Nacional | Sebastián E. | Javier | Metropolitana | En proceso | 31-07-2022 |  | 24-08-2022 |  |  | 1900
| 2021-04-15 | NI | DE02006-21 | Empresa Eléctrica Puente Alto S.A. | 1839 | Nueva S/E Bajos de Mena | Tx Zonal | Sebastián E. | Javier | Metropolitana | En proceso | 31-07-2022 |  | 24-08-2022 |  |  | 1900
| 2020-08-13 | MR | DE05830-20 | Empresa Eléctrica Puente Alto S.A. | 1843 | Ampliación en SE Puente Alto | Tx Zonal | Nelson | Teobaldo | Metropolitana | Cerrado |  | 14-09-2021 |  | 2021-09-16 | 2021-11-16 | 2021
| 2020-09-14 | MR | DE06477-20 | Empresa Eléctrica Puente Alto S.A. | 1844 | Ampliación en SE Costanera | Tx Zonal | Nelson | Teobaldo | Metropolitana | Cerrado |  | 18-06-2021 |  | 2021-08-20 | 2021-09-14 | 2021
| 2020-02-07 | PMGD | OP00280-20 | PSF El Salitral S.A | 1845 | El Salitral | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila | Coquimbo | Cerrado |  |  |  | 2020-12-08 | 2021-01-26 | 2020
| 2020-03-04 17:43 | MNR | DE01646-20 | Transelec S.A. | 1846 | Reemplazo de la Protección de sobrecorriente en paño BC54 en la SE Alto Jahuel | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Metropolitana | En proceso | 27-02-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2020-03-04 18:06 | MNR | DE01654-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1847 | Reemplazo de interruptor 52B1 y 52B3 de SE Paine | Tx Zonal | Gerson | Sebastián | Metropolitana | Cerrado | 23-05-2020 | 23-05-2020 | 28-05-2020 | NA | 2020-07-07 | #VALUE!
| 2020-03-04 18:08 | MNR | DE01656-20 | Transelec S.A. | 1848 | Reemplazo interruptor 52J3 de SE Pan de Azúcar | Tx Zonal | Alfonso |  | Coquimbo | Cerrado | 05-06-2020 |  |  | 2021-03-15 | 2021-06-25 | 2021
| 2020-03-04 18:09 | MNR | DE01657-20 | Transelec S.A. | 1849 | Reemplazo de los transformadores de corriente del paño J1 de SE Maitencillo | Tx Nacional | Francisco | Alfonso |  | Cerrado | 23-05-2020 | 04-08-2021 |  | 2021-08-05 | 27/082021 | 2021
| 2020-03-04 18:10 | MNR | DE01658-20 | Transelec S.A. | 1850 | Reemplazo interruptor 52J4 de SE Maitencillo | Tx Nacional | Francisco | Alfonso |  | En proceso | 23-05-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2020-03-04 | MNR | DE01645-20 | Transelec S.A. | 1851 | Reemplazo de la Protección de sobrecorriente en paño BC53 en la SE Alto Jahuel | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Metropolitana | En proceso | 21-05-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2020-02-27 | PMGD | OP00427-20 | Los Portones S.A. | 1852 | Los Portones | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila | Los Ríos | Cerrado |  |  |  | 2020-06-09 | 2020-07-24 | 2020
| 2020-03-06 | PMGD | DE01695-20 | EBCO Energía S.A. | 1853 | Don Pedro | Gx Diésel | Nelson | Camila | Biobío | Cerrado |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-05-31 | 2021
| 2020-03-05 | MNR | DE01665-20 | Transelec S.A. | 1854 | Reemplazo de la Protección de sobrecorriente en paño BC43 en la SE Alto Jahuel | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Metropolitana | Cerrado | 14-09-2020 | 14-11-2021 |  | 2021-11-15 | 2021-12-09 | 2021
| 2020-03-05 | MNR | DE01666-20 | Transelec S.A. | 1855 | Reemplazo de la Protección de sobrecorriente en paño BC44 en la SE Alto Jahuel | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Metropolitana | Cerrado | 14-09-2020 | 14-11-2021 |  | 2021-11-15 | 2021-12-09 | 2021
| 2020-03-05 | MNR | DE01667-20 | Transelec S.A. | 1856 | Reemplazo de la Protección del paño BT5 en la SE Alto Jahuel | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Metropolitana | En proceso | 27-02-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2020-03-11 | PMGD | OP00540-20 | Eléctrica Pinares Ltda | 1857 | Central Pinares | Gx Térmico | Nelson | Camila | Maule | Cerrado |  |  |  | 2021-02-10 | 2021-03-11 | 2021
| 2020-03-12 10:56 | MNR | DE01795-20 | Transelec S.A. | 1858 | Reemplazo de protección de distancia en paño H2 de SE Maitencillo | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Atacama | En proceso | 08-11-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2020-03-09 12:06 | MNR | DE01701-20 | Enel Distribución Chile S.A. | 1859 | Adecuación por NT de Distribución: Medida cabecera de alimentadores en SE Santa Raquel | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2020-03-09 12:07 | MR | DE01702-20 | Enel Distribución Chile S.A. | 1860 | Aumento de capacidad en SE Los Dominicos | Tx Zonal | Nicole | Javier | Metropolitana | Cerrado | 04-03-2022 | 04-03-2022 | 29-04-2022 | 2022-05-03 | 2022-05-23 | 2022
| 2020-03-09 12:16 | MR | DE01704-20 | Enel Distribución Chile S.A. | 1861 | Nuevo transformador en SE Bicentenario | Tx Zonal | Angel | Francisco | Metropolitana | En proceso | 22-07-2022 |  | 17-08-2022 |  |  | 1900
| 2020-04-10 | MR | DE02785-20 | Enel Distribución Chile S.A. | 1862 | Nuevo transformador en SE Brasil | Tx Zonal | Angel | Alfonso | Metropolitana | En proceso | 20-10-2022 |  | 15-11-2022 |  |  | 1900
| 2020-03-09 17:45 | MNR | DE01729-20 | Colbún Transmisión S.A | 1863 | Ampliación de los SSAA de la SE Los Maquis | Tx Dedicado | Nelson | Camila | Valparaíso | Cerrado | 29-04-2020 |  |  | 2021-05-20 | 2021-07-14 | 2021
| 2020-03-09 18:16 | MNR | DE01731-20 | Colbún Transmisión S.A | 1864 | Reemplazo de la protección del paño H1 de la SE Maipo | Tx Zonal | Camila |  |  | Cerrado | 24-05-2020 |  |  | NA | 2020-11-27 | #VALUE!
| 2020-03-12 17:22 | PMGD | OP00552-20 | Solar TI Dieciséis SpA | 1865 | Guaraná | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco | O’Higgins | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2020-03-12 17:37 | PMGD | OP00553-20 | Solar TI Doce SpA | 1866 | Manao | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-04-22 | 2022
| 2020-03-12 17:40 | PMGD | OP00554-20 | Solar TI Diecisiete SpA | 1867 | Trebo | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-04-22 | 2022
| 2020-03-12 18:17 | MNR | DE01828-20 | Chilquinta Energía S.A. | 1868 | Modificación en SE La Calera | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Valparaíso | Inactivo | 31-08-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2020-03-12 18:19 | MNR | DE01829-20 | Chilquinta Energía S.A. | 1869 | Modificación en SE Quilpué | Tx Zonal | Francisco | Alfonso |  | Inactivo | 29-09-2020 |  | 29-09-2020 |  |  | 1900
| 2020-03-12 18:20 | MNR | DE01830-20 | Chilquinta Energía S.A. | 1870 | Modificación en SE Reñaca | Tx Zonal | Francisco | Alfonso |  | Inactivo | 30-10-2020 |  | 30-10-2020 |  |  | 1900
| 2020-03-12 18:22 | MNR | DE01831-20 | Chilquinta Energía S.A. | 1871 | Modificación en SE San Antonio | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Valparaíso | Inactivo | 30-10-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2020-03-12 18:29 | MNR | DE01834-20 | Chilquinta Energía S.A. | 1872 | Modificación en SE San Felipe | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Valparaíso | Inactivo | 29-06-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2020-03-03 | NI | OP00463-20 | Parque Fotovoltaico Sol del Inactivo SpA | 1879 | Sol del Inactivo Fase II | Gx Fotovoltaico | Hans | Coyailén | Antofagasta | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2020-03-13 | MNR | DE01837-20 | Chilquinta Energía S.A. | 1881 | Plan de adecuaciones sistema de monitoreo en cabeceras de alimentadores en SE San Rafael | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Valparaíso | Inactivo | 30-09-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2020-03-13 | MNR | DE01836-20 | Chilquinta Energía S.A. | 1882 | Plan de adecuaciones sistema de monitoreo en cabeceras de alimentadores en SE San Pedro | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Valparaíso | Inactivo | 30-09-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2020-03-18 | PMGD | OP00563-20 | Anumar Energía del Sol 1 SpA | 1883 | Solarpark Villa Alemana | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nelson | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2021-11-30 | 2022-01-07 | 2021
| 2020-03-16 | MNR | DE01857-20 | Enel Distribución Chile S.A. | 1884 | LT 110kV Ochagavía-Florida: Modificación de trazado | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | Cerrado | 30-05-2020 | 12-08-2020 | 30-05-2020 | 2020-08-13 | 2020-08-26 | 2020
| 2019-12-26 | PMGD | OP03573-19 | GR Guindo SpA | 1885 | FV Argomedo | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2020-06-19 | 2020-07-24 | 2020
| 2020-03-18 | MNR | DE02156-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1886 | Incorporación de Protección Diferencial de Barra 87B 110 kV de SE Pirque | Tx Zonal | Gerson |  | Metropolitana | Cerrado | 06-06-2020 | 05-09-2020 | 09-06-2020 |  |  | 1900
| 2020-03-24 | PMGD |  | Incahuasi Energy SpA | 1894 | Guanaco Solar | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-10-14 | 2020
| 2020-03-27 | MNR | DE02471-20 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1895 | Reemplazo de Protecciones en SE Valdivia | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Los Ríos | En proceso | 30-10-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2020-03-27 | MNR | DE02470-20 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1896 | Reemplazo de Protecciones en SE Cholguán | Tx Zonal | Francisco |  |  | Cerrado | 29-06-2020 | 16-07-2021 |  |  | 2021-07-23 | 1900
| 2020-03-27 | MNR | DE02455-20 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1897 | Reemplazo de Protecciones en SE Antillanca | Tx Zonal | Francisco |  | Los Lagos | Cerrado | 29-06-2020 |  |  |  | 2021-08-13 | 1900
| 2020-03-30 | MNR | DE02499-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1899 | Reemplazo del interruptor 52BR en SE Loncoche | Tx Zonal | Gerson |  | La Araucanía | Cerrado | 29-06-2020 | 31-07-2020 | 29-06-2020 | NA | 2020-08-14 | #VALUE!
| 2020-03-30 | MNR | DE02498-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1900 | Reemplazo del interruptor 52CBC1 en SE Manso de Velasco | Tx Zonal | Gerson |  | Biobío | Cerrado | 26-05-2020 | 30-10-2020 | 26-05-2020 |  |  | 1900
| 2020-03-30 | MNR | DE02497-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1901 | Reemplazo del interruptor 52ET2 en SE Pitrufquén | Tx Zonal | Gerson |  | La Araucanía | Cerrado | 26-06-2020 | 26-06-2020 |  | NA | 2020-08-14 | #VALUE!
| 2020-06-15 | MR | DE04613-20 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | 1908 | Ampliación en SE Illapa 220 kV | Tx Nacional | Felipe |  | Atacama | Cerrado | 21-01-2021 | 07-02-2021 | 28-01-2021 | 2021-02-09 | 2021-02-26 | 2021
| 2021-03-10 12:53 | NI | DE01341-21 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | 1909 | Ampliación SE Cumbre | Tx Nacional | Javier | Nicole | Atacama | En proceso | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-08-01 |  |  | 1900
| 2020-04-02 | MNR | DE02628-20 | Minera Escondida Ltda. | 1913 | SLRP en Minera Escondida | Tx Dedicado | Francisco | Alfonso | Antofagasta | En proceso | 27-07-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2020-04-02 | MNR | DE02606-20 | Enel Distribución Chile S.A. | 1914 | Instalación Resistencia PAT en TR2, TR3 y TR4 SE La Reina | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | En proceso | 30-04-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2020-04-02 | MNR | DE02605-20 | Enel Distribución Chile S.A. | 1915 | Instalación Resistencia PAT en TR2, TR4 y TR5 SE Santa Elena | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | En proceso | 15-12-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2020-04-07 | MR | DE02691-20 | Chilquinta Energía S.A. | 1916 | Normalización barra N° 2 110 kV en SE Concón | Tx Zonal | Sebastián | Hans | Valparaíso | Cerrado | 12-09-2020 |  | 12-10-2020 | 2020-09-14 | 2020-10-20 | 2020
| 2020-04-08 | MR | DE02725-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1917 | Modificación de la línea de transmisión 66 kV Temuco-Loncoche | Tx Zonal | Teobaldo |  | La Araucanía | Cerrado | 30-12-2021 |  | 30-12-2021 | NA | 2022-01-19 | 2022
| 2020-04-08 | MNR | DE02715-20 | Transelec S.A. | 1918 | Reemplazo interruptor 52JT4 de SE Quillota | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Valparaíso | Cerrado | 25-07-2020 | 25-12-2021 |  | 2021-12-26 | 2022-07-11 | 2021
| 2020-12-16 | MR | DE08338-20 | Minera Los Pelambres | 1919 | Refuerzo del Sistema de Alimentación Eléctrica SE Los Vilos | Tx Zonal | Coyailén | Nicole | Coquimbo | En proceso | 29-07-2022 |  | 29-08-2022 |  |  | 1900
| 2020-04-09 | MNR | DE02750-20 | Generadora Metropolitana SpA | 1920 | Reemplazo Medidores de Energía y Monitor Tensión Potencia Bruta Generador Vapor y Gas | Tx Dedicado | Francisco | Alfonso | Metropolitana | En proceso | 10-10-2023 |  |  |  |  | 1900
| 2020-04-09 | MNR | DE02749-20 | Transelec S.A. | 1921 | Actualización sistema de control del CER SE Puerto Montt | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Los Lagos | Cerrado | 11-07-2020 | 11-09-2021 |  | 2021-09-12 | 2022-07-11 | 2021
| 2020-04-09 | MNR | DE02744-20 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 1922 | Reemplazo Protecciones Paños Línea B1 y B2 SE Osorno, y Paños Línea B4 y B5 SE Pilauco | Tx Zonal | Francisco |  | Los Lagos | Cerrado | 20-08-2020 |  |  |  | 2021-02-21 | 1900
| 2020-04-10 | NI | OP00726-20 | Fotovoltaica Norte Grande 1 SpA | 1923 | La Cruz Solar | Gx Fotovoltaico | Javier | Hans | Antofagasta | Cerrado | 09-09-2021 | 17-11-2021 | 28-04-2022 | 2022-04-07 | 2022-04-25 | 2022
| 2020-04-10 | MNR | DE02767-20 | Engie Energía Chile S.A. | 1924 | Reemplazo BU 87B paño J7 SE El Cobre | Tx Dedicado | Gerson |  | Antofagasta | Cerrado | 31-05-2020 | 18-11-2020 |  |  | 2021-01-09 | 1900
| 2020-04-10 | MNR | DE02786-20 | Enel Distribución Chile S.A. | 1925 | Adecuación a Norma Técnica en SE Brasil | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | En proceso | 29-09-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2020-04-14 | MNR | DE02813-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1926 | Modificación LT 1x66 kV Temuco - Pillanlelbún | Tx Zonal | Gerson |  | La Araucanía | Cerrado | 30-07-2020 | 05-08-2020 |  |  |  | 1900
| 2020-04-15 | MR | DE02850-20 | Engie Energia Chile S.A. | 1927 | Retiro del Transformador de Poder N° 4 de SE Tamaya | Retiro | Sebastián |  | Antofagasta | Cerrado |  |  |  | 2020-05-28 |  | 2020
| 2022-07-15 | NI | OP01554-22 | Parque Solar Villa Longavi SpA | 1929 | PMG Villa Longaví | Gx Fotovoltaico | Coyailén | Nicole | Maule | En proceso | 29-11-2022 |  | 29-12-2023 |  |  | 1900
| 2022-07-21 | NI | OP01588-22 | Parque Solar Quilmo SpA | 1942 | PMG Quilmo | Gx Fotovoltaico | Lilian | Nicole | Ñuble | En proceso | 20-03-2023 |  | 22-05-2023 |  |  | 1900
| 2020-04-16 | MNR | DE02932-20 | Red Eléctrica del Norte S.A. | 1945 | Línea Temporal 110 kV C2 Pozo Almonte en derivación a línea Cóndores - Pacifico 110 kV | Tx Zonal | Hans |  | Tarapacá | Cerrado | 29-06-2020 | 05-08-2020 |  |  |  | 1900
| 2020-04-20 | MNR | DE03018-20 | Engie Energía Chile S.A. | 1946 | Reemplazo pararrayos paño HT de SE Tap Off Cerro Balcón | Tx Zonal | Gerson |  | Tarapacá | Cerrado | 29-05-2020 | 07-04-2020 |  | NA | 2020-07-15 | #VALUE!
| 2020-04-20 | MNR | DE02990-20 | Chilquinta Energía S.A | 1947 | Modificación en SE Valparaíso. |  | Gerson |  | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | NA | 2020-06-16 | #VALUE!
| 2020-04-20 | MNR | DE02989-20 | Chilquinta Energía S.A. | 1948 | Modificación en SE San Sebastian | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Valparaíso | Inactivo | 29-11-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2020-04-20 | MNR | DE02988-20 | Chilquinta Energía S.A. | 1949 | Modificación en SE Playa Ancha | Tx Zonal | Francisco | Lilian | Valparaíso | Cerrado | 31-08-2020 | 28-03-2022 |  | 2022-03-29 | 2022-05-19 | 2022
| 2020-04-20 | MNR | DE02987-20 | Chilquinta Energía S.A. | 1950 | Modificación en SE Las Vegas | Tx Zonal | Lilian | Francisco | Valparaíso | Inactivo | 29-09-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2020-04-20 | MNR | DE02986-20 | Chilquinta Energía S.A. | 1951 | Modificación en SE Casablanca | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Valparaíso | Cerrado inactivo | 29-11-2020 |  |  |  | 2022-04-08 | 1900
| 2020-04-20 | PMGD |  | Energía Morro Guayacán SpA | 1952 | Etersol | Gx Diésel | Camila | Nelson | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2021-03-07 | 2021-03-30 | 2021
| 2020-04-20 20:54 | PMGD | OP00815-20 | CH El Atajo | 1954 | CH El Atajo | Gx Hidroelectrico | Nelson | Camila | Biobío | Cerrado |  |  |  | 2020-11-13 | 2020-12-23 | 2020
| 2020-04-13 | NI | OP00735-20 | Lomas de Duqueco SpA. | 1956 | PE Lomas de Duqueco | Gx Eólico | Nicole | Coyailén | Biobío | En proceso | 27-02-2022 | 16-02-2022 | 29-07-2022 |  |  | 1900
| 2022-06-07 | NI | OP01197-22 | Parque Solar El Convento SpA | 1963 | PMG San Bernardo | Gx Fotovoltaico | Nicole | Sebastián E. | Ñuble | En proceso | 30-07-2023 |  | 28-07-2023 |  |  | 1900
| 2020-03-26 | PMGD | OP00617-20 | Agrosolar V SpA | 1970 | Canelillo | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Coquimbo | Cerrado |  |  |  | 2020-11-12 | 2020-12-21 | 2020
| 2020-04-23 | MNR | DE03141-20 | Chilquinta Energía S.A. | 1971 | Reemplazo interruptor 110 kV linea San Pedro - Ventana, circuito 2, en SE San Pedro | Tx Zonal | Lilian | Francisco | Valparaíso | En proceso | 16-09-2020 | 16-09-2020 |  |  |  | 1900
| 2020-04-23 | MNR | DE03173-20 | Generadora Metropolitana SpA | 1972 | Actualización protecciones SE Nueva Renca | Tx Dedicado | Francisco |  | Metropolitana | Cerrado | 05-08-2020 | 14-09-2020 |  |  |  | 1900
| 2020-04-23 | MNR | DE03147-20 | Enlasa Generación Chile S.A. | 1973 | Adecuación alimentación SSAA Central Trapen | Tx Dedicado | Francisco |  | Los Lagos | Cerrado | 30-06-2020 | 14-10-2020 |  |  |  | 1900
| 2020-04-23 | MNR | DE03146-20 | Enlasa Generación Chile S.A. | 1974 | Adecuación alimentación SSAA Central El Peñon |  | Francisco |  |  | Cerrado | 30-06-2020 | 14-10-2020 |  |  |  | 1900
| 2020-04-23 | PMGD |  | Lirio de Campo Solar SpA | 1975 | Lirio de Campo | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-30 | 2020
| 2020-03-26 | PMGD | OP00619-20 | Agro Solar IV SpA | 1976 | Cocinillas | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Coquimbo | Cerrado |  |  |  | 2020-11-11 | 2020-12-21 | 2020
| 2020-04-28 17:54 | MR | DE03339-20 | Aes Gener S.A. | 1977 | Refuerzo de barras 110 kV SE Tap Off La Laja | Tx Dedicado | Sebastián | María | Metropolitana | Cerrado | 20-12-2020 |  | 20-01-2021 | 2020-12-19 | 2020-12-28 | 2020
| 2020-05-05 | MR | DE03526-20 | Colbún Transmisión S.A | 1979 | Normalización de conexión LT 1x44kV Carena – Lo Prado | Tx Dedicado | Sebastián E. | Javier | Metropolitana | En proceso | 02-01-2022 |  | 17-01-2022 |  |  | 1900
| 2020-05-07 | MNR | DE03578-20 | Chilquinta Energía S.A. | 1980 | Reemplazo interruptor 110 kV linea San Pedro - Las vegas, circuito 2, en SE San Pedro | Tx Zonal | Lilian | Francisco | Valparaíso | En proceso | 23-09-2020 | 15-11-2020 |  |  |  | 1900
| 2020-05-07 | MNR | DE03581-20 | Chilquinta Energía S.A. | 1981 | Reemplazo interruptor 110 kV de acoplador de Barras N°1 y N°2 de SE San Pedro | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Valparaíso | Cerrado | 24-11-2020 |  |  | 2021-10-24 | 2021-12-29 | 2021
| 2022-01-07 | MR | OP02005-21 | Hidroeléctrica Dos Valles SpA | 1982 | Aumento de potencia a 9,0 Hidroeléctrica Dos Valles | Gx Hidroelectrico | Angel | Javier | O’Higgins | En proceso | 30-10-2022 |  | 30-12-2022 |  |  | 1900
| 2020-05-11 | MR | DE03687-20 | Engie Energia Chile S.A. | 1983 | Normalización SE Vitor N° 2 Móvil | Tx Dedicado | Coyailén | Francisco | Arica y Parinacota | En proceso | 07-02-2023 | 17-11-2021 | 18-10-2025 |  |  | 1900
| 2020-05-11 | MNR | DE03678-20 | Enel Distribución Chile S.A. | 1984 | LT 110kV Cerro Navia-Lo Aguirre: Relocalización trazado en Sector Enea entre estructuras P38B y P49. | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | Cerrado | 29-12-2020 | 02-10-2021 |  | 2021-10-02 | 2021-10-04 | 2021
| 2020-05-12 | MNR | DE03705-20 | Enel Distribución Chile S.A. | 1992 | Adecuación por NT de Distribución: Medida cabecera de alimentadores en SE Cisterna | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2020-05-13 | MNR | DE03729-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | 1994 | Reemplazo de reconectador y unidad de control asociado al paño C10 alimentador Piedras Blancas | Tx Zonal | Teresa | lilian | Maule | En proceso | 19-07-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2020-05-13 | MNR | DE03726-20 | Enlasa Generación Chile S.A. | 1995 | Adecuación de la alimentación de los Servicios Auxiliares (SSAA) de la Central Teno |  | Francisco |  | Maule | Cerrado | 30-06-2020 | 16-10-2020 |  |  |  | 1900
| 2020-05-15 | MNR | DE03797-20 | Engie Energía Chile S.A. | 1996 | Reemplazo Transformador de Potencial Paño J6 de SE Crucero | Tx Zonal | Pablo | Francisco | Antofagasta | Cerrado | 23-07-2022 |  |  | 2021-12-14 | 2022-07-07 | 2021
| 2020-08-10 | MR | DE03944-20 | Hidroeléctrica Lleuquereo S.A. | 2004 | Cambio punto de conexión MCH Lleuquereo | Tx Dedicado | Sebastián E. | Javier | Biobío | En proceso | 29-07-2021 | 29-07-2021 | 30-07-2021 |  |  | 1900
| 2020-05-27 | MNR | DE04133-20 | Transelec S.A. | 2005 | Reemplazo de la protección de distancia 21/21N del Sistema 1, en el paño J4 de la SE Temuco 220 kV | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | La Araucanía | En proceso | 30-10-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2020-05-28 | MNR | DE04166-20 | Transelec S.A. | 2006 | Reubicación de vanos 58 al 63 de la línea 154 kV Sauzal - Rancagua | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | O’Higgins | Inactivo | 27-10-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2020-05-28 | MNR | DE04165-20 | Enel Generación Chile S.A. | 2007 | Reemplazo de los sistemas de protección del Tx N°5 110/13,8 kV de SE Sauzal | Tx Dedicado | Alfonso | Francisco | O’Higgins | En proceso |  | 02-07-2021 |  |  |  | 1900
| 2020-05-31 | MNR | DE04193-20 | Enel Distribución Chile S.A. | 2008 | Traslado TR4 22,4 MVA SE San Bernardo | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2021-02-21 | 2021-05-20 | 2021
| 2020-05-31 | MNR | DE04197-20 | Enel Distribución Chile S.A. | 2009 | Adecuación a Norma Técnica SE San Bernardo | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | En proceso | 30-10-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2020-05-29 | PMGD |  | Lingue SpA | 2010 | Lingue | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2021-01-29 | 2021-07-05 | 2021
| 2020-06-01 | MR | DE04234-20 | Transelec S.A. | 2011 | Modificación trazado Línea 1x220 kV Charrúa – Hualpén | Tx Nacional | Angel | Javier | Biobío | En proceso | 29-09-2022 |  | 30-10-2022 |  |  | 1900
| 2020-06-01 | MR | DE04256-20 | Hidroeléctrica La Higuera S.A. | 2012 | Conexión a SE Tinguiririca 220 kV | Tx Dedicado | Hans |  | O’Higgins | Cerrado | 29-06-2021 | 25-06-2021 | 29-09-2021 | 2021-10-19 | 2021-11-12 | 2021
| 2020-03-26 | PMGD | OP00618-20 | Quillay Solar SpA | 2013 | Quillay | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-10-14 | 2020
| 2020-06-01 | PMGD |  | Litre SpA | 2014 | Los Magnolios Solar (Litre) | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-27 | 2021
| 2020-06-03 | MNR | DE04326-20 | Cooperativa de Abastecimiento de Energía Eléctrica Curico LTDA. | 2025 | Reemplazo transformador 66/13,8 kV SE Quinta | Tx Zonal | Teresa | Alfonso | O’Higgins | En proceso | 29-03-2021 | 21-11-2020 |  |  |  | 1900
| 2020-06-03 | MNR | DE04327-20 | Cooperativa de Abastecimiento de Energía Eléctrica Curico LTDA. | 2026 | Reemplazo transformador 66/13,8 kV SE Curicó | Tx Zonal | Teresa | Alfonso | Maule | En proceso | 19-08-2021 | 17-10-2021 |  |  |  | 1900
| 2021-03-15 | PMGD | OP01112-20 | Suvan Solar SpA | 2027 | Moya | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson |  | Cerrado |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-08-02 | 2021
| 2020-06-05 | PMGD | OP01143-20 | Llonquen Energías SpA | 2028 | Chifin | Gx Diésel | Camila | Nelson | Los Lagos | Cerrado |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-11-12 | 2020
| 2020-06-05 | PMGD | OP01144-20 | Llonquen Energías SpA | 2029 | Los Negros | Gx Diésel | Camila | Nelson | Los Lagos | Cerrado |  |  |  | 2020-10-20 | 2020-11-23 | 2020
| 2020-06-05 | PMGD | OP01145-20 | Llonquen Energías SpA | 2030 | PRP Campesina (ex PRP Aldea) | Gx Diésel | Camila | Nelson | Los Ríos | Cerrado |  |  |  | 2020-10-21 | 2020-11-23 | 2020
| 2020-06-05 | PMGD | OP01146-20 | Llonquen Energías SpA | 2031 | PRP Rapaco | Gx Diésel | Camila | Nelson | Los Ríos | Cerrado |  |  |  | 2020-10-24 | 2020-11-23 | 2020
| 2020-06-05 | PMGD | OP01147-20 | Llonquen Energías SpA | 2032 | Tambores | Gx Diésel | Camila | Nelson | Los Lagos | Cerrado |  |  |  | 2020-10-08 | 2020-11-12 | 2020
| 2020-06-05 | MNR | DE04440-20 | Enel Distribución Chile S.A. | 2033 | Nuevo alimentador N°61 en SE Chacabuco | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | En proceso | 19-08-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2020-06-08 | NI | OP01159-20 | Fotovoltaica De Los Andes SpA | 2034 | PMG FV de Los Andes | Gx Fotovoltaico | Javier | Nicole | Antofagasta | Cerrado | 19-08-2021 | 24-08-2021 | 18-05-2022 | 2022-05-02 | 2022-05-27 | 2022
| 2020-06-08 | NI | OP01158-20 | Fotovoltaica Sol del Norte SpA | 2035 | PMG FV Sol del Norte | Gx Fotovoltaico | Javier | Nicole | Antofagasta | Cerrado | 19-08-2021 | 18-08-2021 | 18-05-2022 | 2022-05-02 | 2022-05-27 | 2022
| 2020-06-08 | NI | OP01157-20 | Fotovoltaica Del Inactivo SpA | 2036 | PMG FV del Inactivo | Gx Fotovoltaico | Javier | Nicole | Antofagasta | Cerrado | 19-08-2021 | 24-08-2021 | 18-05-2022 | 2022-05-02 | 2022-05-27 | 2022
| 2020-06-09 | MNR | DE04545-20 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A | 2045 | Sistema de Bloque SE Tres Esquinas (COPELEC)– SE Lucero | Tx Zonal | Alfonso |  | Ñuble | Cerrado | 30-08-2020 | 25-02-2021 |  | 2021-02-25 | 2021-07-19 | 2021
| 2020-06-10 | MNR | DE04560-20 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | 2046 | Relé de protección sistema 2, paño J6 SE Illapa | Tx Nacional | Francisco |  | Atacama | Cerrado | 14-07-2020 |  |  |  | 2021-08-20 | 1900
| 2020-06-11 | MNR | DE04593-20 | Engie Energía Chile S.A. | 2047 | Reemplazo de los SP paño J7B SE Chuquicamata | Tx Nacional | Gerson |  | Antofagasta | Cerrado | 02-08-2020 |  |  |  | 2021-02-25 | 1900
| 2020-06-05 | PMGD | OP00029-20 | Aggreko Chile Ltda. | 2048 | Aggreko | Gx Diésel | Pablo |  | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-17 | 2022
| 2020-06-12 | MR | DE04597-20 | Transelec S.A. | 2049 | Reemplazo de Paños A1 y A2 SE Alto Jahuel | Tx Zonal | Nicole | Angel | Metropolitana | En proceso | 29-07-2022 |  | 29-07-2022 |  |  | 1900
| 2020-07-09 | PMGD | OP01384-20 | Solek Desarrollos SpA | 2050 | Romero (solicita cambio de nombre) | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco | Maule | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2020-07-08 | PMGD | OP01378-20 | Parral Solar SpA | 2051 | Parral |  | Pablo | Francisco | Maule | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2020-06-15 | PMGD | OP01222-20 | Solek Desarrollos SpA | 2052 | Parque El Maquí |  | Camila | Nelson |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2020-06-17 09:14 | MNR | DE04710-20 | Aes Gener S.A. | 2054 | Nuevos Transformadores de Medida en SE La Florida |  | Francisco | Sebastián |  | Cerrado |  |  |  | NA | 2021-08-24 | #VALUE!
| 2020-06-17 09:15 | MNR | DE04712-20 | Aes Gener S.A. | 2055 | Nuevos Transformadores de Medida en SE La Florida | Tx Zonal | Francisco | Sebastián | Metropolitana | Cerrado | 16-07-2020 | 21-09-2020 |  |  |  | 1900
| 2020-06-17 09:51 | MNR | DE04723-20 | Interchile S.A. | 2056 | Equipamiento de Vinculación de Islas Eléctricas ATR en SE Nueva Cardones | Tx Nacional | Francisco | Pablo | Atacama | En proceso | 19-10-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2020-06-17 10:08 | MNR | DE04727-20 | Interchile S.A. | 2057 | Equipamiento de Vinculación de Islas Eléctricas ATR en SE Nueva Maitencillo | Tx Nacional | Francisco | Pablo | Atacama | En proceso | 19-10-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2020-06-17 10:14 | MNR | DE04728-20 | Interchile S.A. | 2058 | Equipamiento de Vinculación de Islas Eléctricas ATR en SE Nueva Pan de Azúcar | Tx Nacional | Francisco | Pablo | Coquimbo | En proceso | 19-10-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2020-06-17 18:16 | MNR | DE04762-20 | Transelec S.A. | 2059 | Reemplazo de conductor, aislación, ferretería y crucetas en la línea 2x154KV Cipreses-Itahue | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Maule | Inactivo | 30-03-2023 |  |  |  |  | 1900
| 2020-06-15 20:18 | PMGD | OP01223-20 | Solek Desarrollos SpA | 2060 | Parque Bandurrias |  | Camila | Nelson |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2020-06-18 12:37 | MNR | DE04767-20 | Eléctrica Puntilla S.A. | 2061 | Medidores Central Florida III |  | Teresa | Alfonso | Ñuble | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2020-06-18 15:08 | RETIRO | DE04776-20 | Melon S.A | 2062 | Línea 44 kV Calera - Navío | Gx Eólico | María |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2020-06-22 20:09 | MR | DE04847-20 | Duqueco SpA | 2064 | Traslado y reemplazo de transformador TU2 en SE Mampil | Tx Dedicado | Lilian | Javier | Biobío | En proceso | 29-08-2022 |  | 29-11-2022 |  |  | 1900
| 2020-06-23 10:22 | MNR | DE04864-20 | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | 2066 | Aumento capacidad transformador SSAA en SE Parinacota 220 kV | Tx Zonal | Gerson | Sebastián | Arica y Parinacota | Cerrado | 21-09-2020 | 26-11-2020 |  |  | 2021-01-29 | 1900
| 2020-06-24 | MNR | DE04913-20 | Aes Gener S.A. | 2067 | Seccionamiento SE Alto Maipo extremo SE Alfalfal | Tx Zonal | Francisco |  | Metropolitana | Cerrado | 21-10-2020 | 01-11-2020 |  |  |  | 1900
| 2020-06-24 | MNR | DE04914-20 | Aes Gener S.A. | 2068 | Seccionamiento SE Alto Maipo extremo SE Laja | Tx Dedicado | Francisco |  | Metropolitana | Cerrado |  |  |  |  | 2021-06-23 | 1900
| 2021-03-18 | MR | DE01469-21 | Minera Los Pelambres | 2090 | Subestación Seccionadora El Chacay 220 kV | Tx Dedicado | Javier | Coyailén | Coquimbo | En proceso | 2022-12-07 | 0 | 2022-12-20 |  |  | 1900
| 2021-09-22 | MR | DE04968-21 | Enel Green Power Chile S.A. | 2093 | PFV Finis Terrae Extensión - Etapa II | Gx Fotovoltaico | Coyailén | Francisco | Antofagasta | En proceso | 29-09-2022 |  | 29-12-2022 |  |  | 1900
| 2020-06-30 | MNR | DE05033-20 | Transelec S.A. | 2094 | Reemplazo de los transformadores de corriente del paño JS de SE Cardones. | Tx Nacional | Francisco | Alfonso | Atacama | En proceso | 29-08-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2020-06-30 | MNR | DE05003-20 | Transelec S.A. | 2095 | Reemplazo del interruptor 52J2 de SE Puerto Montt 220 kV | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Los Lagos | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-03-15 | MR | DE01400-21 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 2096 | Proyecto Montenegro etapa 1 | Tx Zonal | Nicole | Angel | Ñuble | En proceso | 30-01-2023 |  | 27-02-2023 |  |  | 1900
| 2021-03-15 | MR | DE01400-21 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 2096 | Proyecto Montenegro etapa 2 | Tx Zonal | Nicole | Angel | Ñuble | En proceso | 30-01-2023 |  | 27-02-2023 |  |  | 1900
| 2022-05-16 | MR | DE02573-22 | Chilquinta Energía S.A. | 2097 | Nuevo Transformador en SE Seccionadora de la Línea Ventanas – Torquemada 2x110 kV | Tx Zonal | Coyailén | Nicole | Valparaíso | En proceso | 30-06-2023 |  | 29-08-2023 |  |  | 1900
| 2020-06-30 | PMGD |  | Orafti Chile S.A | 2098 | Orafti | Gx Biomasa | Nelson |  | Ñuble | Cerrado |  |  |  | 2009-02-27 | 2021-04-26 | 2009
| 2020-03-12 | MNR | DE01788-20 | Aes Gener S.A. | 2099 | Reemplazo Interruptor 52B1 de SE Charrúa | Tx Dedicado | Francisco | Alfonso | Biobío | En proceso | 29-11-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2020-06-19 | PMGD | OP01258-20 | Central El Atajo SpA | 2100 | Quitralman (ex Diésel Atajo) | Gx Diésel | Camila | Nelson | Biobío | Cerrado |  |  |  | 2021-01-29 | 2021-03-11 | 2021
| 2020-06-05 | PMGD | OP01149-20 | Bluegate Energía SpA | 2101 | Bluegate | Gx Diésel | Camila | Nelson | Los Lagos | Cerrado |  |  |  | 2020-10-07 | 2020-10-26 | 2020
| 2020-06-24 | PMGD | OP01308-20 | Parque Solar Orilla del Maule | 2102 | Orilla del Maule | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco | Maule | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2020-06-01 | PMGD | OP01103-20 | Pelequen Sur SpA | 2103 | Ramiro | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2021-01-27 | 2021-04-19 | 2021
| 2020-06-04 | PMGD | OP01139-20 | PFV Las Torcazas SpA | 2104 | Las Torcazas | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-05-17 | 2021
| 2020-07-09 | MNR | DE05176-20 | Transelec S.A. | 2105 | Reemplazo de los transformadores de corriente del paño J4 de SE Pan de Azúcar | Tx Zonal | Alfonso |  | Coquimbo | Cerrado |  |  |  | 2020-12-01 | 2021-02-10 | 2020
| 2020-07-08 | MNR | DE05154-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2106 | Línea de Transmisión 66 kV Coronel- Horcones- Traslado 2,4 kms Circuito N°1 | Tx Zonal | Gerson | Sebastián | Biobío | Cerrado | 29-09-2020 | 06-11-2020 |  |  |  | 1900
| 2020-07-08 | MR | DE05153-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2107 | Obras eléctricas Paño B3 SE Duqueco | Tx Zonal | Teobaldo | Nelson | Maule | Cerrado | 14-01-2021 |  | 14-01-2021 | 2021-03-25 | 2021-04-07 | 2021
| 2020-07-10 | MNR | DE05202-20 | Transelec S.A. | 2108 | Reemplazo del transformador de potencial del paño J2 de SE Rapel 220 kV | Tx Zonal | Alfonso |  | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-14 | 2020
| 2020-07-10 | MNR | DE05200-20 | Transelec S.A. | 2109 | Reemplazo del transformador de potencial del paño J1 de SE Rapel 220 kV | Tx Zonal | Alfonso |  | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2020-12-06 | 2020-12-14 | 2020
| 2020-12-14 | MNR | DE08294-20 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 2113 | Construcción Paño E3 – S/E Dalcahue | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Los Lagos | En proceso | 29-09-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2020-07-15 | MNR | DE05287-20 | Engie Energía Chile S.A. | 2118 | Retiro del Transformador de Poder N° 1 de SE Arica | Tx Zonal | Gerson |  | Arica y Parinacota | Cerrado |  | 17-08-2020 |  |  |  | 1900
| 2020-07-20 | MNR | OP01427-20 | Parque Solar Fotovoltaico Sol del Inactivo SpA | 2119 | Esquema de Reducción Automático de Generación (ERAG) | Tx Dedicado | Hans | Coyailén | Antofagasta | Cerrado | 29-04-2021 | 24-01-2022 |  |  |  | 1900
| 2020-06-02 | PMGD | OP01119-20 | GR Ulmo SpA | 2120 | Romeral | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2020-12-29 | 2021-01-21 | 2020
| 2020-06-02 | PMGD | OP01120-20 | GR Pitao SpA | 2121 | GR Pitao (ex Teno) | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Maule | Cerrado |  |  |  | 2021-06-02 | 2021-07-09 | 2021
| 2020-06-30 | PMGD | OP01329-20 | Playero SpA | 2122 | Playero (Etapa 1) | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Maule | Cerrado |  |  |  | 2020-09-30 | 2020-12-11 | 2020
| 2020-07-22 | MNR | DE05435-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2123 | Reemplazo de Interruptor 52C1 SE Chocalan | Tx Zonal | Gerson |  | Metropolitana | Cerrado | 31-08-2020 | 19-10-2020 |  |  |  | 1900
| 2020-07-07 | PMGD | OP01361-20 | Playero SpA | 2124 | Playero (Etapa 2) | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Maule | Cerrado |  |  |  | 2020-11-12 | 2020-12-11 | 2020
| 2020-07-23 | MNR | DE05460-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2125 | Reemplazo equipos paño CT1 de SE Paniahue | Tx Zonal | Gerson |  | O’Higgins | Cerrado | 05-09-2020 | 07-11-2020 |  |  | 2021-01-14 | 1900
| 2020-07-23 | MNR | DE05461-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2126 | Reemplazo Desconectador 89B2-2 de SE San Fernando | Tx Zonal | Gerson |  | O’Higgins | Cerrado | 25-01-2022 | 27-09-2020 |  |  |  | 1900
| 2020-07-27 | MNR | DE05537-20 | Maria Elena Solar S.A. | 2127 | Incorporación de interruptor 52J1 en SE Granja Solar | Tx Dedicado | Alfonso | Francisco | Tarapacá | Cerrado inactivo | [5 empty] | 1900
| 2020-07-21 | PMGD | OP01439-20 | GR Roble SpA | 2145 | Santa Carolina | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2020-12-31 | 2021-01-19 | 2020
| 2020-07-30 | MNR | DE05606-20 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 2146 | Reemplazo Transformador T44 SE Melipulli | Tx Zonal | Francisco |  | Los Lagos | Cerrado | 09-09-2020 | 21-11-2020 |  |  |  | 1900
| 2020-10-29 | PMGD | OP02238-20 | Fotovoltaica San Camilo SpA | 2147 | San Camilo | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Maule | Cerrado |  |  |  | 2021-04-09 | 2021-09-10 | 2021
| 2020-06-02 | PMGD | OP01125-20 | Los Lagos SpA | 2148 | Los Lagos X | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2021-06-12 | 2021-07-27 | 2021
| 2020-11-02 | PMGD | OP02259-20 | Fotovoltaica Lenga SpA | 2149 | Dadinco | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson |  | Cerrado |  |  |  | 2021-06-02 | 2021-09-10 | 2021
| 2020-07-29 | PMGD | DE05594-20 | Empresa Depuradora de Aguas Servida Mapocho Treba Limitada | 2150 | Mapocho Trebal (Ampliación) | Gx Biogás | Camila | Nelson | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2020-11-11 | 2021-08-11 | 2020
| 2020-05-17 | PMGD | OP01001-20 | CVE Proyecto Seis SpA | 2151 | Santa Inés | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2020-11-14 | 2020-12-11 | 2020
| 2020-08-03 16:19 | MR | DE05663-20 | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | 2152 | Ampliación SE Calama Nueva | Tx Zonal | Felipe | Hans | Antofagasta | Cerrado | 30-05-2021 |  | 30-05-2021 | 2021-07-30 | 2021-09-10 | 2021
| 2020-08-04 13:40 | MNR | DE05682-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2153 | Traslado LAT 1x110kV Santa Marta-Padre Hurtado Sección 1 | Tx Nacional | Coyailén | Angel | Metropolitana | En proceso | 27-12-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2020-08-04 13:44 | MNR | DE05684-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2154 | Traslado LAT 1x110kV Santa Marta-Padre Hurtado Sección 2 | Tx Nacional | Coyailén | Angel | Metropolitana | Inactivo | 27-12-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2020-08-10 16:01 | PMGD | OP01584-20 | oEnergy SpA | 2155 | PFV Las Tencas | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2021-12-22 | 2022-01-12 | 2021
| 2020-08-05 17:45 | MNR | DE05704-20 | ENAP Refinerías S.A. | 2156 | Reemplazo de Equipo de protecciones de SE Petropower | Tx Dedicado | Francisco | Alfonso | Biobío | Cerrado | 09-06-2022 | 16-06-2022 |  | 2022-06-17 | 2022-06-23 | 2022
| 2020-08-06 16:13 | MNR | DE05715-20 | Transelec S.A. | 2157 | Reemplazo de conductor, estructuras y ferretería LT 1x110 kV Maitencillo – Vallenar | Tx Zonal | Francisco |  | Atacama | Cerrado | 17-12-2020 |  |  |  | 2021-06-24 | 1900
| 2020-08-06 19:23 | MNR | DE05722-20 | Engie Energía Chile S.A. | 2158 | Instalación Estructura Seccionamiento Línea 1x220 kV Crucero - RT |  | Gerson |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2021-08-05 | MNR | DE04127-21 | Soc. Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Charrúa Ltda. | 2171 | Alimentador Bucalemu | Tx Dedicado | Francisco | Alfonso | Biobío | En proceso | 23-12-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2020-07-30 | PMGD | OP00211-20 | Fotovoltaica Laurel SpA | 2172 | Bicentenario | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila | Maule | Cerrado |  |  |  | 2020-09-27 | 2020-11-23 | 2020
| 2020-08-11 | MNR | DE05783-20 | Colbún Transmisión S.A. | 2173 | Normalización de señales SITR de la SE Candelaria |  | Sebastián E. | Alfonso | O’Higgins | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2020-08-12 | MNR | DE05803-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2178 | Reemplazo de protección de distancia S1 del paño H2 en SE Quelentaro | Tx Zonal | Gerson |  | O’Higgins | Cerrado | 09-10-2020 | 17-11-2020 |  |  |  | 1900
| 2020-08-12 | MNR | DE05804-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2179 | Reemplazo de protección de distancia S1 del paño H1 en SE Portezuelo | Tx Zonal | Gerson |  | O’Higgins | Cerrado | 09-10-2020 | 17-11-2020 |  |  |  | 1900
| 2020-08-12 | PMGD | DE05816-20 | Empresas Lipigas S.A. | 2180 | Janequeo | Gx Térmico | Pablo | Francisco | Los Ríos | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2020-08-06 | PMGD | OP01554-20 | Parque Fotovoltaico Ocoa II SpA | 2181 | PFV Los Tilos (nombre anterior Ocoa II) | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2020-10-10 | 2020-10-30 | 2020
| 2020-08-14 | MNR | DE05839-20 | Chilquinta Energía S.A. | 2182 | Reemplazo Protecciones Línea 110 kV San Pedro – Ventanas, circuito 1 | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Valparaíso | Inactivo | 14-10-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2022-04-12 | MNR | DE01958-22 | Chilquinta Energía S.A. | 2183 | Reemplazo Protecciones Línea 110 kV San Pedro – Ventanas, circuito 2 | Tx Zonal | Lilian | Francisco | Valparaíso | En proceso | 06-02-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2020-08-13 | PMGD |  | Betel SpA | 2184 | Lumbreras | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2021-01-16 | 2021-02-22 | 2021
| 2020-12-04 | NI | DE08202-20 | Malgarida II SpA | 2185 | Ampliación Malgarida II | Gx Fotovoltaico | Hans | Javier | Atacama | Cerrado | 29-07-2021 | 07-07-2021 | 29-12-2021 | 2021-09-14 | 2021-09-22 | 2021
| 2020-09-29 | MNR | DE06817-20 | Chilquinta Energía S.A. | 2201 | Reemplazo de Pararrayos 110 kV del Paño H5 en SE Ventanas | Tx Zonal | Lilian | Francisco | Valparaíso | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2020-08-26 | MNR | DE06032-20 | Enel Distribución Chile S.A. | 2204 | Medida cabecera de alimentadores en S/E San Joaquín | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | En proceso | 29-11-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2020-08-26 | MNR | DE06031-20 | Enel Distribución Chile S.A. | 2205 | Instalación resistencia PAT en Banco TR1 y TR2 en SE Ochagavía | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | Inactivo | 09-07-2023 |  |  |  |  | 1900
| 2020-08-26 | MNR | DE06025-20 | Bioenergías Forestales SpA | 2206 | Reemplazo de equipos primarios y Transformador N°1 de S/E CMPC P.Alto 110 kV | Tx Dedicado | Teresa | Alfonso | Metropolitana | En proceso | 14-07-2022 | 03-09-2021 |  |  |  | 1900
| 2020-08-27 | MNR | DE06062-20 | Colbún Transmisión S.A. | 2207 | Reemplazo del interruptor 52J12 de la S/E Charrúa | Tx Dedicado | Alfonso | Francisco | Biobío | Cerrado | 07-12-2020 |  |  | 2021-11-04 | 2022-01-05 | 2021
| 2022-04-12 | MNR | DE01956-22 | Chilquinta Energía S.A. | 2217 | Reemplazo Protecciones Línea 110 kV San Pedro – Las Vegas circuito 2 | Tx Zonal | Lilian | Francisco | Valparaíso | En proceso | 14-10-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2022-04-12 | MNR | DE01955-22 | Chilquinta Energía S.A. | 2218 | Reemplazo Protecciones Línea 110 kV San Pedro – Las Vegas circuito 1 | Tx Zonal | Lilian | Francisco | Valparaíso | En proceso | 14-10-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2020-07-01 | PMGD | OP01347-20 | Pitra SpA | 2220 | Pitra | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2020-11-19 | 2020-12-23 | 2020
| 2020-07-28 | MNR | DE05555-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2221 | Reparación LT 110 KV H. Fuentes - Galleguillos | Tx Zonal | Sebastián |  | Atacama | Cerrado | 28-09-2020 |  |  |  | 2021-05-06 | 1900
| 2020-09-02 | MNR | DE06256-20 | Transelec S.A. | 2222 | Reemplazo interruptor 52J2 de SE Pan de Azúcar | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Coquimbo | Cerrado | 30-01-2021 | 01-07-2021 |  | 2021-07-02 | 2022-07-11 | 2021
| 2020-09-07 | PMGD | OP01837-20 | Imelsa Energía SpA | 2223 | Lo Boza | Gx Solar | Pablo |  | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2022-02-28 | 2022-03-17 | 2022
| 2020-09-29 | MNR | DE06818-20 | Chilquinta Energía S.A. | 2230 | Reemplazo TTPP 110 kV de Paño H5 en SE Miraflores | Tx Zonal | Lilian | Francisco | Valparaíso | En proceso | 12-11-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2020-05-20 | PMGD | OP01033-20 | Sociedad Energías Renovables Los Lirios SpA | 2234 | La Foresta | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Maule | Cerrado |  |  |  | 2021-08-05 | 2021-09-28 | 2021
| 2020-09-09 | RETIRO | DE06397-20 | Transelec S.A | 2239 | Retiro Bancos de Condensadores N°2,3 y 4 de la SE Alto Jahuel |  | María |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2020-09-10 | MNR | DE06413-20 | Enel Green Power Chile S.A. | 2240 | Implementación EDAG Zona de Calama | Tx Dedicado | Alfonso | Francisco | Antofagasta | Cerrado |  |  |  | 2022-03-09 | 2022-07-07 | 2022
| 2020-09-14 | MNR | DE06502-20 | Aes Gener S.A. | 2241 | Reemplazo TTCC paño H6 S/E Ventanas | Tx Dedicado | Francisco |  | Valparaíso | Cerrado | 15-09-2020 | 15-09-2020 |  |  |  | 1900
| 2020-09-16 | MNR | DE06564-20 | Enel Generación Chile S.A. | 2242 | Soterrar tramo Linea 23 kV por Proyecto Compañía Minera TECK QB S.A |  | Alfonso | Francisco | Tarapacá | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2020-09-21 11:15 | NI | OP01942-20 | Inversiones Fotovoltaicas SpA | 2243 | Willka | Gx Fotovoltaico | Javier | Angel | Arica y Parinacota | En proceso | 2023-04-24 | 0 | 2023-09-10 |  |  | 1900
| 2020-09-21 14:04 | MNR | DE06623-20 | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 2244 | Reemplazo de protección de distancia sistema 1 de línea 220 kV S/E Collahuasi – S/E Quebrada Blanca | Tx Dedicado | Francisco |  | Tarapacá | Cerrado | 28-10-2020 | 04-03-2021 |  |  | 2021-03-05 | 1900
| 2020-09-21 18:25 | MNR | DE06632-20 | Eléctrica Puntilla S.A. | 2245 | Reemplazo Esquema Protecciones Central Itata | Tx Dedicado | Alfonso |  | Ñuble | Cerrado | 24-12-2020 |  |  |  | 2021-07-13 | 1900
| 2020-07-08 | PMGD | DE05150-20 | Espinos S.A. | 2246 | Chillán | Gx Diésel | Camila | Nelson | Ñuble | Cerrado |  |  |  | 2021-01-27 | 2021-04-16 | 2021
| 2020-09-23 21:01 | MNR | OP01989-20 | Cooperativa Agrícola y Lechera de La Unión - COLUN | 2247 | COLUN a la S/E Primaria de distribución Tambores. |  | Teresa | Alfonso | Los Ríos | En proceso | 31-03-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2020-09-24 16:32 | MNR | DE06724-20 | Aes Gener S.A. | 2248 | Nuevos pararrayos en SE Florida. | Tx Zonal | Francisco |  | Metropolitana | Cerrado | 22-10-2020 | 19-11-2020 |  |  |  | 1900
| 2020-09-28 18:38 | MNR | DE06794-20 | Chilquinta Energía S.A. | 2249 | Reemplazo Protecciones Línea 110 kV Las Vegas – Santiago Solar, circuito 1 SE Las Vegas | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Valparaíso | Cerrado inactivo | 08-12-2022 |  |  |  | 2022-03-25 | 1900
| 2020-09-02 | MNR | DE06264-20 | Enel Distribución Chile S.A. | 2252 | Nueva posición provisoria alimentador Chena en SE Santa Marta | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | Cerrado | 29-11-2020 |  |  |  | 2021-03-09 | 2020
| 2020-09-29 | MNR | DE06820-20 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 2264 | Reemplazo de protección en paño ES1 SE El Empalme | Tx Zonal | Francisco |  | Los Lagos | Cerrado | 30-10-2020 |  |  |  | 2021-07-27 | 1900
| 2020-09-30 | MNR | DE06847-20 | Anglo American Sur S.A. | 2265 | Reemplazo de protección por actualización en SE Fundición Chagres | Tx Zonal | Sebastián E. | Francisco | Valparaíso | Inactivo | 12-01-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2019-10-08 | PMGD | OP02845-19 | Parque Solar El Paso SpA | 2266 | Parque Solar el Paso (se solicita cambio de nombre) | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Maule | Cerrado |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-04-21 | 2021
| 2020-10-05 | MR | DE06931-20 | Enel Distribución Chile S.A. | 2267 | Traslado Transformador N°2 25 MVA en SE Los Dominicos | Tx Zonal | Sebastián E. | Javier | Metropolitana | En proceso | 01-07-2022 |  | 01-08-2022 |  |  | 1900
| 2020-10-05 | MNR | DE06932-20 | Enel Distribución Chile S.A. | 2268 | Instalación de Transformadores de Potencial (TTPP) en SE Los Dominicos | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | Cerrado | 02-04-2022 |  |  | 2022-04-03 | 2022-04-05 | 2022
| 2020-10-05 | MNR | DE06935-20 | Engie Energía Chile S.A. | 2269 | Reemplazo interruptor en S/E Pozo Almonte. | Tx Zonal | Gerson |  | Tarapacá | Cerrado | 25-11-2020 | 15-01-2021 |  |  | 2021-02-01 | 1900
| 2020-10-06 | MNR | DE06947-20 | Engie Energía Chile S.A. | 2270 | Reemplazo de Transformadores de Corriente en S/E Tamarugal | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Tarapacá | Cerrado | 19-11-2020 |  |  | 2021-11-17 | 2022-01-12 | 2021
| 2020-10-09 | MNR | DE07084-20 | Cemento Polpaico S.A. | 2271 | Actualización de protecciones S/E Punta Peuco | Tx Dedicado | Francisco | Alfonso | Metropolitana | En proceso | 07-11-2020 |  |  |  |  | 1900
|  | MR |  | Hidronalcas S.A. | 2284 | Central Nalcas Unidad 3 | Gx Hidroelectrico | Coyailén | Javier | Los Lagos | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2020-10-07 | MNR | DE07015-20 | Chilquinta Energía S.A. | 2285 | Reemplazo Protecciones Línea 110 kV Las Vegas – Cerro Navia, circuito 2 en SE Las Vegas | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Valparaíso | Cerrado inactivo | 29-12-2022 |  |  |  | 2022-03-25 | 1900
| 2020-10-07 | MNR | DE07016-20 | Chilquinta Energía S.A. | 2286 | Reemplazo Protecciones Línea 110 kV Las Vegas – San Pedro, Circuito 1 en SE Las Vegas | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Valparaíso | Cerrado inactivo | 29-09-2022 |  |  |  | 2022-03-25 | 1900
| 2020-10-07 | MNR | DE07017-20 | Transelec S.A. | 2287 | Reemplazo TTCC del Paño H2 en SE Alto Jahuel 110 kV | Tx Zonal | Francisco |  | Metropolitana | Cerrado | 12-12-2020 |  |  |  | 2021-06-24 | 1900
| 2020-10-07 | MNR | DE07018-20 | Chilquinta Energía S.A. | 2288 | Reemplazo Protecciones Línea 110 kV Las Vegas – San Pedro, circuito 2 en SE Las Vegas | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Valparaíso | Cerrado inactivo | 29-09-2022 |  |  |  | 2022-03-25 | 1900
| 2020-10-13 | PMGD | OP02116-20 | Social Energy Chile Spa | 2289 | Social Energy Power | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila |  | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2020-10-09 | MNR | DE07070-20 | Transelec S.A. | 2290 | Reemplazo de los transformadores de Corriente del año JT1 de la S/E Temuco. | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | La Araucanía | Inactivo | 26-08-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2020-10-09 | PMGD |  | Parque Solar Cancha SpA | 2291 | PMGD Don Andrónico | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-09 | 2021
| 2020-10-16 | MNR | DE07181-20 | Engie Energía Chile S.A. | 2292 | Reemplazo de equipos primarios en paño JT1 de SE Crucero | Tx Nacional | Alfonso |  | Antofagasta | Cerrado | 21-12-2020 |  |  |  | 2021-07-09 | 1900
| 2020-10-19 | MNR | DE07226-20 | CIA. Minera Mantos de Oro | 2312 | Mejoras en las instalaciones de 220 kV de la SE Coipa 220/23/6,6 kV | Tx Dedicado | Francisco | Alfonso | Atacama | Cerrado | 29-04-2021 | 29-12-2021 |  | 2021-12-30 | 2022-06-16 | 2021
| 2020-10-19 | MNR | DE07208-20 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | 2313 | Reemplazo de Protecciones asociado al Paño Transformación BT1 en Subestación Negrete | Tx Zonal | Alfonso | Sebastián | Biobío | Cerrado | 28-11-2020 |  |  | 2021-03-02 | 2021-04-23 | 2021
| 2020-10-20 | MNR | OP02180-20 | Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. | 2314 | Línea de transmisión dedicada 220 kV Rucatayo - Pichirrahue | Tx Dedicado | Francisco | Sebastián | Los Lagos | Cerrado | 21-02-2021 | 10-03-2021 |  |  | 2021-07-19 | 1900
| 2020-10-21 | MNR | DE07264-20 | Colbún S.A. | 2315 | Reemplazo de protecciones en la central Machicura | Tx Dedicado | Sebastián E. | Alfonso | Maule | En proceso | 01-06-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2020-10-21 | NI | DE07268-20 | Red Eléctrica del Norte S.A. | 2316 | Nueva línea 2x220 kV entre las subestaciones Nueva Pozo Almonte y Pozo Almonte; Nueva línea 2x220 kV entre las subestaciones Nueva Pozo Almonte y Cóndores; Nueva línea 2x220 kV entre las subestaciones Nueva Pozo Almonte y Parinacota (Etapa 1) | Tx Nacional | Francisco | Lilian | Tarapacá | En proceso | 05-09-2022 |  | 05-10-2022 |  |  | 1900
| 2020-10-21 | NI | DE07268-20 | Red Eléctrica del Norte S.A. | 2316 | Nueva línea 2x220 kV entre las subestaciones Nueva Pozo Almonte y Pozo Almonte; Nueva línea 2x220 kV entre las subestaciones Nueva Pozo Almonte y Cóndores; Nueva línea 2x220 kV entre las subestaciones Nueva Pozo Almonte y Parinacota (Etapa 2) | Tx Nacional | Francisco | Lilian | Tarapacá | En proceso | 05-09-2022 |  | 05-10-2022 |  |  | 1900
| 2020-10-23 | MNR | DE07301-20 | Empresa Eléctrica Cochrane SpA | 2318 | Cambio de Protección Diferencial de Barra SE Cochrane |  | Francisco | Alfonso |  | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2020-09-14 | PMGD | OP01884-20 | FV Rinconada SpA | 2319 | SLK 808 | Gx Hidroelectrico | Camila | Nelson | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2021-05-01 | 2021-06-07 | 2021
| 2020-08-24 | PMGD | OP01707-20 | Parque Solar Ovalle Norte SpA | 2320 | Ovalle Norte | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Coquimbo | Cerrado |  |  |  | 2021-04-24 | 2021-05-17 | 2021
| 2020-07-08 | PMGD | OP01370-20 | Malinke Solar SpA | 2321 | PV Malinke | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-06-07 | 2021
| 2020-07-08 | PMGD | OP01369-20 | Crucero SpA | 2322 | PV Crucero | Gx Fotovoltaico | Nelson | camila | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2021-06-03 | 2021-06-23 | 2021
| 2020-11-13 | PMGD | OP02314-20 | Parque Solar Meco Chillan SpA | 2323 | Meco | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Biobío | Cerrado |  |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-17 | 2021
| 2020-11-03 | MNR | DE07483-20 | Colbún Transmisión S.A. | 2324 | Reemplazo Interruptor 52J13 S/E Charrúa | Tx Dedicado | Alfonso | Francisco | Biobío | Cerrado | 07-01-2021 | 03-11-2021 |  | 2021-11-04 | 2022-01-05 | 2021
| 2020-11-03 | MNR | DE07499-20 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | 2325 | Reemplazo Polo C Interruptor Bypass Compensación Serie S/E ANCOA CS5 500KV | Tx Nacional | Alfonso |  | Maule | Cerrado | 20-11-2020 | 12-01-2021 |  | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021
| 2020-11-04 | MNR | DE07504-20 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado | 2326 | Reemplazo tramos entre estructuras 2 y 8 línea Tap Graneros- Graneros (FFCC) | Tx Dedicado | Francisco | Pablo | O’Higgins | Inactivo | 06-07-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-02-03 | NI | OP00249-21 | Hidroeléctrica Punta del Viento SpA. | 2334 | CH Punta del Viento | Gx Hidroelectrico | Angel | Nicole | O’Higgins | En proceso | 30-12-2021 | 27-12-2021 | 09-09-2022 |  |  | 1900
| 2020-11-09 | MNR | DE07635-20 | Transelec S.A. | 2337 | Reemplazo TC paño JT2 de S/E Maitencillo | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Atacama | Inactivo | 29-12-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2020-11-09 | RETIRO | DE07605-20 | Engie Energía Chile S.A. | 2338 | Central Diesel Tamaya |  | Javier |  |  | Cerrado |  |  |  | 2020-11-08 | 2020-12-10 | 2020
| 2020-11-10 | MR | DE07664-20 | Sociedad Generadora Austral S.A. | 2339 | Central Calle Calle | Tx Dedicado | Sebastián |  | Los Ríos | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2020-11-12 | MNR | DE07756-20 | Engie Energía Chile S.A. | 2340 | Ampliación de SS/AA de S/E Crucero |  | Sebastián E. | Francisco | Antofagasta | Cerrado inactivo | 17-11-2021 |  |  |  | 2022-03-25 | 1900
| 2021-03-23 | MNR | DE01538-21 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 2341 | Conexión de nuevo alimentador 23 kV en SE El Empalme | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Los Lagos | Inactivo | 30-08-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-04-09 | MNR | DE01853-21 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | 2353 | Nuevo alimentador en Paño E1 – S/E Llaima | Tx Zonal | Francisco |  | La Araucanía | Cerrado | 30-08-2021 | 27-07-2021 |  |  | 2021-07-28 | 1900
| 2020-11-10 | MR | DE02820-22 | Engie Energía Chile S.A. | 2356 | Actualización PE Calama | Gx Eólico | Javier | Francisco | Antofagasta | En proceso | 2022-08-01 |  | 2022-08-13 |  |  | 1900
| 2021-10-18 | MNR | DE05424-21 | Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda. | 2358 | Alimentador Los Barriales S/E Chillán | Tx Zonal | Teresa | Alfonso | Ñuble | En proceso | 28-02-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2020-08-27 | PMGD | OP01757-20 | Casa Bermeja SpA | 2363 | Casa Bermeja | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2021-01-28 | 2021-03-18 | 2021
| 2020-11-23 | MNR | DE07890-20 | Engie Energía Chile S.A. | 2364 | Reemplazo de Reconectadores para alimentadores de 13,8 kV de S/E Arica | Tx Dedicado | Alfonso |  | Arica y Parinacota | Cerrado | 21-01-2021 | 08-07-2021 |  | 2021-07-09 | 2021-11-10 | 2021
| 2020-11-23 17:07 | PMGD | OP02382-20 | Farmdo Energy Chile SpA | 2365 | Parque Solar Huape | Gx Fotovoltaico | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2020-11-23 18:16 | MNR | DE07921-20 | ENAP Refinerías S.A. | 2366 | Reemplazo de Transformador Principal del Complejo Cogeneradora Biobío |  | Javier |  |  | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2020-11-24 08:37 | PMGD | OP02392-20 | PFV El Piuquen SpA | 2367 | PFV El Piuquén | Gx Fotovoltaico | Nelson | camila | Ñuble | Cerrado |  |  |  | 2021-07-03 | 2021-07-14 | 2021
| 2020-11-24 11:34 | MNR | DE07939-20 | Eléctrica Nueva Energía S.A. | 2368 | Cambio de interruptor de 154 kV 52A1 SE Escuadrón A1 |  | Francisco | Alfonso |  | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2020-11-24 11:35 | MNR | DE07940-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2369 | Reemplazo de relé paño H4 en S/E Tierra Amarilla | Tx Zonal | Teresa | lilian | Atacama | En proceso | 23-12-2020 | 01-05-2022 |  |  |  | 1900
| 2020-11-24 11:38 | MNR | DE07941-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2370 | Reemplazo de relés paños HT3, T3 y H2 en S/E Copiapó | Tx Zonal | Teresa | lilian | Atacama | Inactivo | 13-07-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2020-11-24 11:39 | MNR | DE07942-20 | Chilquinta Energía S.A. | 2371 | Reemplazo de protecciones de distancia LT Ventanas - San Pedro, Circuitos 1 y 2 | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Valparaíso | Inactivo | 30-12-2020 |  |  |  |  | 1900
| 2020-11-24 23:38 | PMGD | OP02399-20 | Baobab Energías Renovables SpA | 2372 | Tamarugo | Gx Fotovoltaico | Camila |  | Tarapacá | Cerrado |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-07-27 | 2021
| 2020-11-25 16:26 | MNR | DE07977-20 | Enel Distribución Chile S.A. | 2373 | SE Lo Valledor: Instalación resistencia PAT en TR1 y TR3 | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | En proceso | 18-12-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2020-11-13 | PMGD | OP02317-20 | Parque Solar El Sauce SpA | 2374 | Romeral (se solicita el cambio de nombre) | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco | Maule | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2020-11-27 | MNR | DE08028-20 | Chilquinta Energía S.A. | 2375 | Nuevo Alimentador N°1 Lo Campo en S/E Nueva Panquehue |  | Gerson |  | Valparaíso | Cerrado | 21-01-2021 |  |  |  | 2021-06-01 | 1900
| 2020-11-30 | MNR | DE08032-20 | Chilquinta Energía S.A. | 2376 | Nuevo Alimentador N°2 Las Vertientes en S/E Nueva Panquehue |  | Gerson |  | Valparaíso | Cerrado | 21-01-2021 |  |  |  | 2021-06-01 | 1900
| 2020-11-30 | MNR | DE08033-20 | Chilquinta Energía S.A. | 2377 | Reemplazo Protecciones Línea 66 kV San Antonio – Tap Algarrobo, circuitos 1 y 2 en S/E San Antonio | Tx Zonal | Gerson |  | Valparaíso | Cerrado | 30-12-2020 | 29-03-2021 |  |  | 2021-03-30 | 1900
| 2020-11-30 | MR | DE08045-20 | Sociedad Generadora Austral S.A. | 2378 | Unidades N°6, 7 y 8 Central Calle Calle | Gx Diésel | Teresa | Javier | Los Ríos | En proceso | 2022-07-30 |  | 2022-12-30 |  |  | 1900
| 2020-11-30 | MNR | DE08076-20 | Anglo American Sur S.A. | 2379 | Reemplazo de Medidores de Facturación en SE Fundición Chagres | Tx Zonal | Alfonso |  | Valparaíso | Cerrado | 25-01-2021 |  |  | 2021-02-27 | 2021-03-11 | 2021
| 2020-12-01 | MNR | DE08119-20 | Sierra Gorda SCM | 2380 | Instalación de Medidores de Facturación en SE Sierra Gorda | Tx Dedicado | Francisco | Alfonso | Antofagasta | En proceso | 14-03-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2020-12-01 | MR | DE08122-20 | Colbún Transmisión S.A | 2381 | Reemplazo Transformador 230/66/13,8 kV SE Colbún | Tx Dedicado | Angel | Coyailén | Maule | En proceso | 11-12-2021 |  | 12-12-2021 |  |  | 1900
| 2020-12-01 | MNR | DE08126-20 | Chilquinta Energía S.A. | 2382 | Reemplazo Protecciones LT 110 kV Ventanas – San Pedro, circuitos 1 y 2 en SE Ventanas |  | Francisco | Alfonso |  | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2021-04-19 | MR | DE02044-21 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | 2383 | Ampliación en SE Lucero | Tx Zonal | Nicole | Coyailén | Ñuble | Cerrado | 30-07-2022 | 2022-07-10 | 30-08-2022 | 2022-07-10 |  | 2022
| 2021-04-14 | MR | DE01984-21 | Anglo American Sur S.A. | 2396 | Reemplazo SE Mina Nueva Los Bronces | Tx Dedicado | Sebastián E. | Javier | Metropolitana | En proceso | 25-08-2022 |  | 29-09-2022 |  |  | 1900
| 2020-12-03 | MNR | DE08170-20 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 2398 | Implementación de sistema teleprotección SE Frutillar | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Los Lagos | cerrado | 28-01-2021 | 26-02-2022 |  | 2022-02-27 | 2022-05-09 | 2022
| 2020-12-03 | MNR | DE08171-20 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 2399 | Reemplazo de protecciones Paños de Linea B3 y B4 SE Puerto Varas | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Los Lagos | cerrado | 26-01-2021 | 26-02-2022 |  | 2022-02-27 | 2022-05-09 | 2022
| 2020-12-03 | PMGD | OP02467-20 | CVE Proyecto Nueve SpA | 2400 | Esfena | Gx Fotovoltaico | Camila |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2020-12-03 | PMGD | OP02468-20 | Solar TI Dos SpA | 2401 | Vicente | Gx Fotovoltaico | Nelson | camila | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2021-07-09 | 2021-08-19 | 2021
| 2020-08-07 | PMGD | OP01760-20 | Venturada Energía SpA | 2402 | Venturada (ex Chillan II) | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Ñuble | Cerrado |  |  |  | 2021-02-13 | 2021-02-23 | 2021
| 2020-11-23 | PMGD | OP02382-20 | Farmdo Energy Chile SpA | 2403 | Parque Solar Huape (ex Chillán Confluencia) | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Ñuble | Cerrado |  |  |  | 2021-06-05 | 2021-06-18 | 2021
| 2020-09-14 | PMGD | OP01900-20 | Impulso Solar San José SpA | 2404 | Santa Ester | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Biobío | Cerrado |  |  |  | 2021-06-26 | 2021-08-20 | 2021
| 2020-10-14 | PMGD | OP02134-20 | Parque Solar el Dorado SpA | 2405 | Tormenta Solar | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | La Araucanía | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2020-11-23 | NI | OP02375-20 | AR Llanos del Viento SpA | 2406 | PE Llanos del Viento (etapa 2) | Gx Eólico | Javier | Coyailén | Antofagasta | En proceso | 2022-08-30 |  | 2023-01-30 |  |  | 1900
| 2020-12-14 | MR | OP02523-20 | ALBEMARLE LTDA. | 2407 | Ampliación S/E Tap Off Oeste | Tx Dedicado | Javier | Coyailén | Antofagasta | En proceso | 2022-09-08 |  | 2022-10-03 |  |  | 1900
| 2020-12-17 | MNR | DE08395-20 | Enel Distribución Chile S.A. | 2418 | S/E Recoleta: Instalación resistencia PAT en TR1, TR2 y TR4 | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | Inactivo | 03-01-2023 |  |  |  |  | 1900
| 2020-08-24 | PMGD | OP02319-20 | Fotovoltaica Avellano SpA | 2419 | Membrillo | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2021-06-02 | 2021-07-01 | 2021
| 2020-08-27 | PMGD | OP01758-20 | Berrueco Energía SpA | 2420 | Berrueco | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Ñuble | Cerrado |  |  |  | 2021-02-06 | 2021-03-26 | 2021
| 2020-12-21 | MNR | DE08488-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2421 | Reemplazo Transformador T5 SE Coronel, motivado por falla en el actual T5 | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Biobío | Cerrado | 30-01-2021 |  |  | 2021-09-29 | 2021-10-16 | 2021
| 2020-12-22 | RETIRO | DE08558-20 | Enorchile S.A. | 2422 | Retiro de la Unidad Generadora UG5 de la Central Térmica Ujina |  | Luis |  | Tarapacá | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2020-12-23 | MNR | DE08600-20 | Eléctrica Puntilla S.A. | 2423 | Cambio de Interruptor 110kV en Transformador SE Florida | Tx Zonal | Teresa | Alfonso | Metropolitana | En proceso | 30-04-2023 |  |  |  |  | 1900
| 2020-12-23 | MNR | DE08599-20 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 2424 | Traslado del punto de conexión de LT 66kV Llollelhue – La Unión existente (Paño B3) al nuevo Paño B4 en SE La Unión | Tx Zonal | Francisco |  | Los Ríos | Cerrado | 27-02-2021 | 29-04-2021 |  |  | 2021-04-30 | 1900
| 2020-12-23 | MNR | DE08584-20 | Inversiones Hornitos SpA | 2425 | Reemplazo de Protecciones de Transformadores Unidad CTH | Tx Dedicado | Alfonso |  | Antofagasta | Cerrado | 06-05-2021 |  |  |  | 2021-06-09 | 1900
| 2020-11-02 | PMGD | OP02258-20 | Don Pedro SpA | 2426 | Majadas | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Coquimbo | Cerrado |  |  |  | 2021-05-28 | 2021-08-02 | 2021
| 2020-12-24 | MNR | DE08614-20 | Compañía Transmisora La Cebada S.A | 2427 | Reemplazo pararrayo J4 SE La Cebada. | Tx Dedicado | Francisco |  | Coquimbo | Cerrado | 09-12-2020 | 09-12-2020 |  |  | 2021-06-01 | 1900
| 2020-12-24 | MNR | DE08602-20 | Empresa Eléctrica Cochrane SpA | 2428 | Reemplazo 87B SE Cochrane | Tx Dedicado | Gerson |  | Antofagasta | Cerrado | 23-03-2021 |  |  |  | 2021-08-20 | 1900
| 2020-12-30 | RETIRO | DE08727-20 | Enel Generación Chile S.A. | 2429 | Retiro UG Bocamina I |  | Nicole | Javier | Biobío | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2020-12-30 | MNR | DE08749-20 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 2430 | Instalación de TTPP de Barra en SE La Unión, con motivo de los nuevos Paños B3 y B4 | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Los Ríos | Cerrado | 20-02-2021 | 29-04-2021 |  | 2021-04-30 | 2022-05-09 | 2021
| 2021-01-08 | NI | OP00041-21 | Andes Solar SpA | 2431 | Parque Fotovoltaico + BESS Andes Solar II-B | Gx Fotovoltaico | Coyailén | Teresa | Antofagasta | En proceso | 24-08-2022 |  | 29-01-2023 |  |  | 1900
| 2021-01-08 | NI | OP00036-21 | Parque Eólica Campo Lindo SpA | 2432 | Subestación Seccionadora Santa Clara | Tx Dedicado | Angel | Coyailén | Biobío | En proceso | 23-08-2022 |  | 23-09-2022 |  |  | 1900
| 2021-01-12 | MNR | DE00234-21 | Eléctrica Puntilla S.A. | 2448 | Central Florida III - Cambio Interruptor 12 kV | Tx Dedicado | Teresa | Alfonso | Metropolitana | En proceso | 18-05-2021 | 06-06-2021 |  |  |  | 1900
| 2021-01-13 | MNR | DE00254-21 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado | 2452 | Implementación de un desconectador bajo carga entre estructuras 2 y 3 en línea Tap Graneros - Graneros (FFCC) | Tx Dedicado | Francisco | Pablo | O’Higgins | Inactivo | 11-06-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-01-08 | PMGD |  | Aes Gener S.A. | 2453 | Kaufmmann | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2021-07-03 | 2021-08-20 | 2021
| 2020-11-18 | PMGD | OP02353-20 | Campo Lindo SpA | 2454 | Pretty Field | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila | Coquimbo | Cerrado |  |  |  | 2021-04-15 | 2021-04-29 | 2021
| 2021-01-18 | PMGD | OP00097-21 | Parque Solar Alcaldesa SpA | 2455 | Alcaldesa | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco | Ñuble | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-01-08 | PMGD | OP00040-21 | Parque Fotovoltaico Santa Rita Solar SpA | 2456 | PFV Santa Rita | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Ñuble | Cerrado |  |  |  | 2021-04-09 | 2021-04-28 | 2021
| 2021-01-11 | PMGD | OP00051-21 | Sanbar Solar SpA | 2458 | Sol de Santa Inés | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Biobío | Cerrado |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-04-28 | 2021
| 2020-08-27 | PMGD | OP01759-20 | Orion Solar SpA | 2459 | Orion Solar | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Ñuble | Cerrado |  |  |  | 2021-06-09 | 2021-07-14 | 2021
| 2021-01-20 | PMGD | OP00116-21 | Energía Renovable Encino SpA | 2460 | EA SF San Isidro | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-01-20 | PMGD | DE00351-21 | Tacora Energy SpA | 2461 | Camping Diésel | Gx Diésel | Nelson | Camila | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2021-07-03 | 2021-08-19 | 2021
| 2021-01-21 | MNR | DE00355-21 | Aes Gener S.A. | 2462 | Nuevos sistemas de protecciones N3 y N4 en subestación Tap Off La Laja | Tx Dedicado | Francisco | Nelson | Metropolitana | Cerrado | 17-03-2021 |  |  |  | 2021-06-03 | 1900
| 2020-12-22 | PMGD | OP02591-20 | Avilés SpA | 2472 | Avilés | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-01-20 | PMGD | OP00114-21 | Licancabur de Verano SpA | 2473 | Los Corrales del Verano | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2020-08-11 | PMGD | OP01608-20 | Parque Fotovoltaico Curacaví SpA | 2474 | Curacavi | Gx Fotovoltaico | Nelson | Camila | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2021-06-24 | 2021-08-13 | 2021
| 2021-01-25 | MNR | DE00426-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2475 | Instalación de TTCC en paños E1 y E3 de S/E El Peumo | Tx Zonal | Gerson |  | Metropolitana | Cerrado | 20-03-2021 |  |  |  | 2021-04-01 | 1900
| 2021-01-21 13:39 | MR | DE00369-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2476 | Mejoramiento red AT tramo Padre las Casas - Loncoche |  | Teobaldo |  | Biobío | Cerrado | 30-08-2021 | 26-11-2021 | 30-08-2021 | 2021-11-28 | 2021-12-20 | 2021
| 2021-01-27 | MNR | DE00499-21 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 2477 | Reemplazo de Equipos Primarios en Paños de Media Tensión en Subestación Osorno | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Los Lagos | En proceso | 29-07-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-03-24 | MR | DE01557-21 | Transelec S.A. | 2478 | Doble Vinculación Transformador N°1 220/110 kV en SE Cardones | Tx Nacional | Lilian | Francisco | La Araucanía | En proceso | 29-07-2022 |  | 29-09-2022 |  |  | 1900
| 2021-01-29 | MNR | DE00548-21 | Transelec S.A. | 2479 | Reemplazo de los transformadores de corriente del paño A3 de S/E San Vicente 154 kV | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Biobío | En proceso | 08-05-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-01-29 | MNR | DE00550-21 | Transelec S.A. | 2480 | Reemplazo de los transformadores de corriente del paño A4 de S/E San Vicente 154 kV | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Biobío | Inactivo | 22-05-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-01-29 | MNR | DE00551-21 | Transelec S.A. | 2481 | Reemplazo de los transformadores de corriente del paño A5 de S/E San Vicente 154 kV | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Biobío | En proceso | 16-07-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-01-29 | MNR | DE00552-21 | Transelec S.A. | 2482 | Reemplazo de los transformadores de corriente del paño A10 de S/E San Vicente 154 kV | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Biobío | En proceso | 21-04-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-01-29 | MR | DE00557-21 | Sociedad Austral de Transmisión Troncal | 2483 | Nueva S/E Seccionadora La Ruca 110 kV | Tx Nacional | Javier | Coyailén | Coquimbo | En proceso | 2022-11-30 |  | 2022-12-15 |  |  | 1900
| 2021-02-08 | MNR | DE00700-21 | Sociedad Generadora Austral S.A. | 2485 | Cambio interruptor 52BT1 Central Coronel | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Biobío | Cerrado inactivo | 30-10-2021 |  |  |  | 2022-03-18 | 1900
| 2021-02-02 | MNR | OP00224-21 | INVERSIONES Y SERVICIOS DATALUNA LTDA. | 2486 | Actualización Señales y Lógica de Alarmas y Trip Mecánicos Paño HT1 y HT2 de transformadores | Tx Nacional | Francisco | Pablo | Metropolitana | Inactivo | 29-06-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2020-05-13 | PMGD | OP00971-20 | Parque Solar Aurora SpA | 2487 | Curicura | Gx Fotovoltaico | Pablo |  | Maule | Cerrado |  |  |  | 2022-05-02 | 2022-06-07 | 2022
| 2021-01-29 | PMGD | OP00185-21 | Santa Elvira Energy SpA | 2488 | La Palma Solar | Gx Fotovoltaico | Pablo |  | Ñuble | Cerrado |  |  |  | 2021-12-24 | 2022-02-01 | 2021
| 2022-02-21 | NI | OP00355-22 | Hidroeléctrica Piedras Negras SpA | 2493 | Central Hidroeléctrica Piedras Negras | Gx Hidroelectrico | Angel | Nicole | O’Higgins | En proceso | 16-10-2022 |  | 16-01-2023 |  |  | 1900
| 2021-02-10 | MNR | DE00765-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2494 | Normalización de paño acoplador de barras de 12kV (52CS) de S/E Isla de Maipo | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | Cerrado | 14-05-2021 |  |  | 2021-10-08 | 2021-10-29 | 2021
| 2021-02-11 | MNR | DE00786-21 | Enel Generación Chile S.A. | 2495 | Reemplazo de protecciones de generador Unidades TG1A y TG1B en Central Térmica Quintero | Tx Nacional | Alfonso | Francisco | Valparaíso | Inactivo | 30-03-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-01-11 | PMGD | OP00049-21 | El Naranjal SpA | 2496 | Pachira | Gx Fotovoltaico | Francisco | Nelson | Maule | Cerrado |  |  |  | 2021-10-08 | 2021-11-08 | 2021
| 2021-02-16 | MR | DE00858-21 | Enel Generación Chile S.A. | 2497 | Reemplazo de Transformador de Poder N°3 Central Sauzal. | Tx Dedicado | Nicole | Angel | O’Higgins | En proceso | 30-06-2022 | 30-06-2022 | 30-07-2022 |  |  | 1900
| 2021-02-16 | MR | DE00857-21 | Enel Generación Chile S.A. | 2498 | Reemplazo de Transformador de Poder N°2 Central Sauzal. | Tx Dedicado | Nicole | Angel | O’Higgins | En proceso | 30-07-2021 | 13-09-2021 | 30-07-2021 |  |  | 1900
| 2021-02-16 | MR | DE00856-21 | Enel Generación Chile S.A. | 2499 | Reemplazo de Transformador de Poder N°1 Central Sauzal. | Tx Dedicado | Nicole | Angel | O’Higgins | En proceso | 2019-09-29 | 29-09-2019 | 30-08-2021 |  |  | 1900
| 2021-02-16 | MNR | DE00852-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2500 | Reemplazo de protecciones de TR1, TR2, TR3 y TR4 S/E Recoleta. | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | En proceso | 29-04-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-01-11 | PMGD | OP00048-21 | Linares Generación SpA | 2501 | Linares Solar | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Maule | Cerrado |  |  |  | 2021-05-28 | 2021-06-25 | 2021
| 2021-02-17 | MNR | DE00871-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2502 | Instalación TTPP 110 kV barras N°1 y N°2 S/E Santa Raquel | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | Inactivo | 29-06-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-02-18 | MNR | DE00897-21 | Enaex S.A. | 2503 | Habilitación teleprotección entre S/E Mejillones y S/E Enaex | Tx Dedicado | Francisco | Alfonso | Antofagasta | En proceso | 17-05-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-02-19 | MNR | DE00929-21 | Eólica Monte Redondo SpA | 2504 | Reemplazo de Interruptor 52J1 SE Elevadora Laja | Tx Dedicado | Alfonso |  | Biobío | Cerrado | 09-04-2021 |  |  | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021
| 2021-02-22 | PMGD | OP00350-21 | Parque Solar Porvenir SpA | 2505 | Pencahue Este | Gx Fotovoltaico | Nelson | camila | Maule | Cerrado |  |  |  | 2021-10-30 | 2021-11-17 | 2021
| 2021-02-22 | PMGD | OP00349-21 | Parque Solar La Muralla SpA | 2506 | Alhué | Gx Fotovoltaico | Pablo |  | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2021-12-29 | 2022-04-29 | 2021
| 2021-02-25 | MNR | DE01076-21 | Bioenergías Forestales SpA | 2507 | Aserradero Mulchén CMPC - Construcción Paño E3 – SE Picoltué 23kV | Tx Dedicado | Teresa | Alfonso | Biobío | En proceso | 30-05-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-05-02 | NI | OP00924-22 | Pataguilla Solar SpA | 2516 | Proyecto planta de generación fotovoltaica Pataguilla | Gx Fotovoltaico | Lilian | Teresa | Metropolitana | En proceso | 29-03-2023 |  | 29-07-2023 |  |  | 1900
| 2021-04-16 | MR | DE02024-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2525 | Ampliación SE Lautaro - Decreto 418 | Tx Zonal | Sebastián E. | Javier | La Araucanía | En proceso | 10-09-2022 |  | 11-09-2022 |  |  | 1900
| 2021-03-01 | MNR | DE01161-21 | Transelec S.A. | 2526 | Reemplazo Protección de distancia paño A2 de S/E Cipreses 154 kV | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Maule | En proceso | 18-06-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-03-01 | MNR | DE01160-21 | Transelec S.A. | 2527 | Reemplazo Protección de distancia paño A1 de S/E Cipreses 154 kV | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Maule | En proceso | 11-06-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-03-04 | MNR | DE01270-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2528 | Reemplazo TTCC Paño H3 S/E Hernán Fuentes | Tx Nacional | Teresa | lilian | Atacama | Inactivo | 07-07-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-03-04 | MNR | DE01269-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2529 | Reemplazo TX N°2 de 5 MVA por equipo de 10MVA SE Nirivilo |  | Teresa | lilian | Maule | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-03-04 | MNR | DE01268-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2530 | Reemplazo equipos paños ET1 (compacto de medida e interruptor) y CT2 (interruptor) SE Licantén |  | Teresa | lilian | Maule | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-03-02 | PMGD | OP00411-21 | PMGD Salerno SpA | 2531 | Salerno | Gx Fotovoltaico | Alfonso | Nelson | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2022-01-13 | 2022-03-09 | 2022
| 2021-03-08 12:37 | MNR | DE01301-21 | Engie Energía Chile S.A. | 2532 | Implementación de Protección Diferencial de Barras en S/E Arica 66 kV | Tx Nacional | Pablo | Francisco | Arica y Parinacota | Cerrado | 17-06-2021 | 22-04-2022 |  | 2022-04-23 | 2022-07-11 | 2022
| 2021-03-09 09:44 | NI | OP00476-21 | Engie Energía Chile S.A | 2533 | PV Coya | Gx Fotovoltaico | Javier | Nicole | Antofagasta | En proceso | 2022-06-01 | 2022-06-14 | 2022-12-28 |  |  | 1900
| 2021-01-11 | PMGD | OP00046-21 | Montejo Energía SpA | 2534 | Mutupin | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Ñuble | Cerrado |  |  |  | 2021-07-08 | 2021-09-10 | 2021
| 2021-03-10 16:42 | MNR | DE01349-21 | Cemento Polpaico S.A. | 2535 | Remplazo del interruptor 52BT1 de la SE Planta Polpaico Coronel |  | Francisco | Alfonso |  | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2020-12-21 | PMGD | OP02577-20 | Xué Solar SpA | 2536 | Llay Llay | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2021-04-17 | 2021-06-30 | 2021
| 2021-03-19 | MNR | DE01491-21 | Colbún S.A. | 2558 | Reemplazo protección Sistema 1_UG 1_2_3 Central Angostura | Tx Dedicado | Alfonso | Francisco | Biobío | Cerrado | 02-05-2021 | 20-09-2021 |  |  | 2021-09-23 | 1900
| 2021-03-23 | MNR | DE01550-21 | Chilquinta Energía S.A. | 2559 | Reemplazo Pararrayos 110 kV en paño de llegada de línea 110 kV Ventanas – Quintero, en SE Quintero | Tx Nacional | Lilian | Francisco | Valparaíso | Cerrado | 27-08-2021 |  |  |  | 2022-07-15 | 1900
| 2021-03-18 | MR | OP00549-21 | ELETRANS III S.A. | 2560 | Ampliación SE Nueva Maitencillo | Tx Nacional | Javier | Francisco | Atacama | En proceso | 2022-12-06 |  | 2022-12-16 |  |  | 1900
| 2021-03-19 | MR | OP00549-21 | ELETRANS III S.A. | 2561 | Ampliación SE Punta Colorada | Tx Nacional | Javier | Francisco | Coquimbo | En proceso | 2022-12-06 |  | 2023-09-15 |  |  | 1900
| 2021-03-20 | MR | OP00549-21 | ELETRANS III S.A. | 2562 | Ampliación SE Nueva Pan de Azúcar 2x220 Kv | Tx Nacional | Javier | Francisco | Coquimbo | En proceso | 2023-09-03 |  | 2023-09-15 |  |  | 1900
| 2021-03-26 | MNR | DE01611-21 | Chilquinta Energía S.A. | 2563 | Normalización EME barra N°2 110kV subestación Concón | Tx Nacional | Lilian | Francisco | Valparaíso | En proceso | 11-11-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-04-19 | PMGD | OP00737-21 | Parque Luciano Solar SpA | 2575 | FV Erinome | Gx Fotovoltaico | Alfonso |  | Maule | Cerrado |  |  |  | 2021-10-06 | 2022-04-27 | 2021
| 2021-03-23 | MNR | DE01539-21 | Minera Los Pelambres | 2576 | Reemplazo de TTPP Subestación Quillota, paño J7 fase 3 y paño J8 fase 1 | Tx Dedicado | Sebastián E. | Francisco | Valparaíso | En proceso | 21-05-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-03-04 | PMGD | OP00450-21 | Mandinga Solar SpA | 2577 | Mandinga | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-04-12 | MNR | DE01893-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2578 | Reemplazo protección distancia S1 paño H3 S/E Illapel | Tx Nacional | Coyailén | Angel | Coquimbo | Cerrado inactivo | 29-06-2021 |  | 29-06-2021 |  | 2022-03-25 | 1900
| 2021-04-09 | MNR | DE01854-21 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 2589 | Conexión Nuevo alimentador en Paño E2 – S/E Llaima | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | La Araucanía | Cerrado | 30-08-2021 | 18-11-2021 |  | 2021-11-19 | 2021-12-09 | 2021
| 2021-04-09 | MNR | DE01855-21 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 2590 | Conexión Nuevo alimentador en Paño E3 – S/E Llaima | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | La Araucanía | Cerrado | 30-08-2021 | 18-11-2021 |  | 2021-11-19 | 2021-12-09 | 2021
| 2021-04-15 | MNR | DE01988-21 | Engie Energía Chile S.A. | 2592 | Reemplazo 87T S/E Tap Off Vítor N°2 Móvil | Tx Nacional | Pablo | Francisco | Arica y Parinacota | En proceso | 05-06-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-04-20 | MNR | DE02036-21 | AES Andes S.A. | 2593 | Reemplazo de relés sistema N°1 y N°2 en SE Tap Off La Laja de linea 110 kV Queltehues - Tap Off La Laja | Tx Zonal | Francisco |  | Metropolitana | Cerrado | 07-06-2021 |  |  |  | 2021-07-15 | 1900
| 2021-04-09 | PMGD | DE01882-21 | TACORA ENERGY SPA | 2594 | Central de Respaldo Egido | Gx Térmico | Pablo |  | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2022-04-29 | 2022-06-02 | 2022
| 2021-04-20 | MNR | DE02074-21 | Alba S.A. | 2595 | Adecuación por NT de Distribución: Medida en cabecera de alimentadores en S/E Ochagavía | Tx Zonal | Teresa | Alfonso | Metropolitana | En proceso | 02-06-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-04-19 | PMGD | OP00738-21 | Parque Solar Colina SpA | 2596 | Parque Solar Marambio | Gx Fotovoltaico | Alfonso | Nelson | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2021-11-30 | 2022-01-19 | 2021
| 2021-04-08 | PMGD | OP00642-21 | Parque Solar Quetena S.A | 2610 | FV Quetena | Gx Fotovoltaico | Alfonso | Nelson | Antofagasta | Cerrado |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-10-27 | 2021
| 2021-04-28 | MNR | DE02216-21 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 2611 | Remplazo protecciones LT 110 kV Diego de Almagro - Potrerillos | Tx Dedicado | Sebastián E. | Francisco | Atacama | Inactivo | 31-08-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-03-04 | PMGD | OP00451-21 | El Castaño SpA | 2612 | El Castaño | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2021-09-03 | 2021-09-28 | 2021
| 2021-05-03 17:00 | PMGD | OP00819-21 | Solek Holding SE | 2613 | Parque Fotovoltaico Bramada | Gx Fotovoltaico | Nicole |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-05-25 | MR | DE02822-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2614 | Aumento de capacidad Tramo Línea 1x66 kV Teno-Rauquén | Tx Zonal | Angel | Javier | Maule | En proceso | 15-04-2023 |  | 07-04-2023 |  |  | 1900
| 2021-03-24 | PMGD | OP00573-21 | Parque Solar Retiro SpA | 2615 | Panguilemo Aeropuerto | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Maule | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-05-05 | PMGD | OP01733-21 | Gestión Agricola S.A | 2616 | El Cerezo | Gx Diésel | Nelson |  |  | Cerrado |  |  |  | 2021-08-18 | 2021-09-29 | 2021
| 2021-03-22 | PMGD | DE01516-21 | EBCO Energía S.A. | 2617 | PMGD Dagoberto | Gx Diésel | Nelson |  | La Araucanía | Cerrado |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-11-19 | 2021
| 2021-05-04 09:23 | PMGD | OP00832-21 | CINTAC S.A.I.C. | 2618 | Watts Lonquén |  | Nicole |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-05-04 12:54 | PMGD | OP00835-21 | Solek Holding SE | 2619 | Palmilla Cruz |  | Pablo |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2021-05-04 16:16 | MNR | DE02352-21 | Engie Energía Chile S.A. | 2620 | SMNR Reemplazo SP1 Paño J6 S/E El Cobre. | Tx Nacional | Pablo | Francisco | Antofagasta | En proceso | 14-06-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-05-05 09:28 | MNR | DE02364-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2621 | Reemplazo de protecciones de TR1 para adecuación a Norma Técnica en S/E Lo Prado | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | Cerrado | 29-06-2021 |  |  | 2021-10-03 | 2021-10-13 | 2021
| 2021-04-12 | PMGD | OP00666-21 | Parque Solar Lo Chacón SpA | 2622 | Parque Santa Cruz | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | O’Higgins | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-05-10 16:13 | MNR | DE02480-21 | Transelec S.A. | 2623 | Reemplazo interruptor 52J5 S/E Lagunas | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Tarapacá | Inactivo | 29-03-2023 |  |  |  |  | 1900
| 2021-05-10 16:13 | MNR | DE02481-21 | Transelec S.A. | 2624 | Reemplazo interruptor 52J6 S/E Lagunas | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Tarapacá | En proceso | 29-04-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-05-11 | MNR | DE02533-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2625 | Reemplazo interruptor 52B1 de S/E San Francisco de Mostazal | Tx Nacional | Alfonso | Francisco | O’Higgins | Cerrado | 10-06-2021 | 11-08-2021 |  | 2021-08-12 | 2021-09-30 | 2021
| 2021-05-13 | MNR | DE02594-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2626 | Reemplazo Equipos Paños E1, E2, E3, E4 y E5 en S/E Quínquimo | Tx Nacional | Coyailén | Angel | Valparaíso | En proceso | 21-07-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-05-14 | MR | DE02606-21 | Sistema de Transmisión del Centro S.A. | 2627 | Modificación Línea 1x220 kV San Fabián - Ancoa | Tx Dedicado | Nelson | Teobaldo | Maule | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2021-05-04 | MNR | de04617-21 | Chilquinta Energía S.A. | 2633 | Alimentador N°4 - Lagunas - 12 kV |  | Lilian | Francisco |  | Inactivo | 27-01-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-05-04 | MNR | DE00105-22 | Chilquinta Energía S.A. | 2634 | Nuevo Paño Alimentador N°5 - 12 kV SE Placilla | Tx Zonal | Lilian | Francisco | Valparaíso | En proceso | 27-05-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-05-04 | MNR | DE00106-22 | Chilquinta Energía S.A. | 2635 | Nuevo Paño Alimentador N°2 - 12 kV SE Bosquemar | Tx Zonal | Lilian | Francisco | Valparaíso | En proceso | 27-05-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-05-04 | MNR | DE00107-22 | Chilquinta Energía S.A. | 2636 | Nuevo Paño Alimentador N°3 - 12 kV SE Bosquemar | Tx Zonal | Lilian | Francisco | Valparaíso | En proceso | 27-05-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-08-27 | PMGD | OP01761-20 | Pegasus Solar SpA | 2641 | Pegasus Solar (FV Coihueco Vicente Méndez) | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Ñuble | Cerrado |  |  |  | 2021-07-28 | 2021-08-27 | 2021
|  | MR |  | Sociedad Austral de Electricidad S.A. | 2642 | Ampliación en SE La Ruca |  |  |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2021-05-17 | MNR | DE02632-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2643 | Renovación de Equipamiento Circuito Quiñenco 15kV, SE Escuadrón | Tx Nacional | Alfonso | Francisco | Biobío | Cerrado | 14-07-2021 |  |  |  | 2021-10-27 | 1900
| 2021-05-17 | MNR | DE02628-21 | Aes Gener S.A. | 2644 | Reemplazo de transformadores de potencial de barra 220 kV N°2 en SE Alfalfal, cuyo proyecto consiste en normalizar condición de barra 220 kV N°2 en SE Alfalfal realizando el reemplazo de sus transformadores de potencial | Tx Dedicado | Francisco | Alfonso | Metropolitana | Cerrado | 27-06-2021 | 17-11-2021 |  | 2021-11-18 | 2021-12-09 | 2021
| 2021-05-24 | MNR | DE02758-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2653 | Reemplazo de protecciones de TR1 para adecuación a Norma Técnica en S/E Chicureo | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | En proceso | 31-03-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-05-26 | MNR | DE02845-21 | Engie Energía Chile S.A. | 2654 | Reemplazo de Interruptor en paño ET2 de Central Hidráulica Chapiquiña | Tx Nacional | Pablo | Francisco | Arica y Parinacota | Inactivo | 19-08-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-05-26 | MNR | DE02830-21 | Enel Generación Chile S.A. | 2655 | Recambio de regulador de voltaje de unidad TG1 de Central Taltal | Tx Dedicado | Alfonso | Francisco | Metropolitana | En proceso | 29-06-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-05-27 | MNR | DE02877-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2656 | S/E La Reina - Instalación resistencia PAT y Reemplazo de protecciones para adecuación a Norma Técnica en TR1 | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | En proceso | 30-07-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-05-27 | MNR | DE02875-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2657 | Reemplazo de protecciones de TR1, TR2, TR3 y TR4 para adecuación a Norma Técnica en S/E Pajaritos | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | En proceso | 29-09-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-05-27 | MNR | DE02874-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2658 | S/E Club Hípico - Instalación resistencia PAT en TR1, TR3 y TR6 | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | En proceso | 07-01-2023 |  |  |  |  | 1900
| 2021-05-27 | MNR | DE02873-21 | Cemento Polpaico S.A. | 2659 | Reemplazo del interruptor 52BT1 de la Subestación Polpaico nemotécnico SE124L025 | Tx Dedicado | Francisco | Alfonso | Biobío | En proceso | 09-10-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-05-28 | MR | DE029895-21 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 2660 | Conexión Definitiva Parque Eólico Negrete WPD | Tx Zonal | Nicole | Teresa | Biobío | En proceso | 2022-07-21 |  | 2022-08-15 |  |  | 1900
| 2021-05-28 | MNR | CARTA | Empresa Eléctrica Puente Alto S.A. | 2661 | Reemplazo de equipos de barra de 12 kV N°1, S/E Costanera | Tx Nacional | Francisco | Alfonso | Metropolitana | Cerrado | 20-07-2021 | 18-06-2021 |  | 2021-06-19 | 2022-01-25 | 2021
| 2021-05-31 | PMGD | OP01005-21 | Anakena SpA | 2663 | PMGD Anakena | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Coquimbo | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-05-31 | PMGD | OP01003-21 | Pastran SPA | 2664 | PMGD Pastran | Gx Fotovoltaico | Nicole |  | Coquimbo | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-05-31 | PMGD | OP00999-21 | Sunhunter SPA | 2665 | PMGD Sunhunter | Gx Fotovoltaico | Nicole |  | Coquimbo | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-05-31 | PMGD | OP01004-21 | Granate SPA | 2666 | PMGD Granate | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Coquimbo | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-05-31 | PMGD |  | Generadora Sol Soliv Spa | 2667 | Florencia Solar | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Coquimbo | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-06-03 | MNR | DE03019-21 | Engie Energía Chile S.A. | 2679 | Reemplazo del interruptor en paño HT3 de S/E Arica | Tx Nacional | Pablo | Francisco | Tarapacá | En proceso | 14-08-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-06-03 | MNR | DE03025-21 | Engie Energía Chile S.A. | 2680 | Reemplazo del Interruptor C3 en CD Arica | Tx Nacional | Alfonso | Francisco | Arica y Parinacota | Cerrado | 13-10-2021 | 12-12-2021 |  | 2021-12-13 | 2022-01-04 | 2021
| 2021-08-30 | MNR | DE04511-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2682 | Nuevo Alimentador Pudahuel Bus 1 | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | Inactivo | 29-11-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-10-20 | MNR | DE05478-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2686 | Nuevo Alimentador Huechuraba Bus 5 en S/E Chacabuco | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | En proceso | 01-09-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-06-08 | MNR | DE03115-21 | Chilquinta Energía S.A. | 2693 | Reemplazo desconectador acoplador 89HS3 110kV en SE La Calera | Tx Nacional | Lilian | Francisco | Valparaíso | En proceso | 30-08-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-06-09 | MNR | DE03154-21 | Chilquinta Energía S.A. | 2694 | Reemplazo transformador combinado paño H5 110kV en SE San Pedro | Tx Nacional | Francisco | Alfonso | Valparaíso | Cerrado | 30-10-2021 |  |  | 2022-02-04 | 2022-03-02 | 2022
| 2021-06-14 | NI | DE03225-21 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 2695 | SE Fuentecilla 66/15 kV 30 MVA | Tx Zonal | Nicole | Javier | O’Higgins | En proceso | 29-11-2022 |  | 29-12-2022 |  |  | 1900
| 2021-03-10 | PMGD | OP00491-21 | Santa Luisa Energy SpA | 2696 | Santa Luisa Solar | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Ñuble | Cerrado |  |  |  | 2021-07-31 | 2021-09-10 | 2021
| 2021-05-07 | MNR | DE02470-21 | CGE Comercializadora SpA | 2697 | Reemplazo de Unidad N°2 en Central PMG La Portada | Tx Dedicado | Lilian | Teresa | Antofagasta | En proceso | 04-07-2021 | 19-08-2021 |  |  |  | 1900
| 2021-06-16 | MNR | DE03283-21 | Transelec S.A. | 2698 | Reemplazo interruptor 52JS S/E Pan de Azúcar 220 kV | Tx Nacional | Francisco | Alfonso | Coquimbo | Cerrado | 04-09-2021 | 21-01-2022 |  | 2022-01-22 | 2022-07-11 | 2022
| 2021-06-16 | MNR | DE03278-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2699 | Adecuación NT: Medida cabecera alimentadores S/E Maipú | Tx Nacional | Alfonso | Francisco | Metropolitana | Inactivo | 29-09-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-06-16 | MNR | DE03277-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2700 | Adecuación NT: Medida cabecera alimentadores S/E Santa Marta | Tx Nacional | Alfonso | Francisco | Metropolitana | Inactivo | 29-09-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-06-16 | PMGD | OP01176-21 | Corcovado de Verano SpA | 2701 | Escorial del Verano Solar | Gx Fotovoltaico | Alfonso | Nelson | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2021-10-30 | 2021-12-16 | 2021
| 2021-06-16 | PMGD | OP01177-21 | Fotovoltaica Peumo SpA | 2702 | FV Santa Margarita | Gx Fotovoltaico | Alfonso | Nelson | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2021-09-10 | 2021-11-02 | 2021
| 2021-03-24 | PMGD | OP00570-21 | Diego de Almagro Solar 3 S.A. | 2703 | FV Recoleta | Gx Fotovoltaico | Nicole |  | Coquimbo | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-04-09 | PMGD | OP00651-21 | Puelche Flux Sphera SpA | 2704 | Puelche Solar | Gx Fotovoltaico | Alfonso | Nelson | Biobío | Cerrado |  |  |  | 2022-01-20 | 2022-03-09 | 2022
| 2021-06-17 | PMGD | OP01187-21 | Parque Solar La Rosa SpA | 2705 | Valparaíso | Gx Fotovoltaico | Pablo |  | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2022-05-04 | 2022-06-13 | 2022
| 2021-06-22 | PMGD | OP01226-21 | La Pena Solar SpA | 2706 | La Pena | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco | Valparaíso | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-06-10 | MNR | DE03166-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2715 | Nuevo Alimentador Huechuraba Bus 1, en S/E Recoleta | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | En proceso | 30-01-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-06-10 | MNR | DE03164-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2716 | Nuevo Alimentador Huechuraba Bus 3, en S/E Recoleta | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | Inactivo | 30-01-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-06-10 | MNR | DE03165-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2717 | Nuevo Alimentador Huechuraba Bus 4, en S/E Recoleta | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | Inactivo | 30-01-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-06-10 | MNR | DE03170-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2718 | Nuevo Alimentador Huechuraba Bus 6, en S/E Recoleta | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | Inactivo | 30-01-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-06-23 | PMGD | OP01230-21 | Solek Chile Services SpA | 2727 | Parque La Travesía | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Atacama | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-06-23 | PMGD | OP01233-21 | Parque Solar La Muralla II | 2728 | Parque Solar Nancagua | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | O’Higgins | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-06-23 | PMGD | OP01231-21 | Parque Solar Itihue SpA | 2729 | Parque PVP Itihue | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco | Ñuble | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-06-29 20:25 | MNR | DE03427-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2730 | Instalación de TTCC Paño C3 en S/E Fátima. | Tx Nacional | Lilian | Teresa | Metropolitana | En proceso | 28-08-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-06-30 17:07 | MNR | DE03442-21 | Minera Meridian Ltda. | 2731 | Actualización y Modificación de sistemas de Información y Comunicación en instalaciones de Minera Meridian | Tx Nacional | Francisco | Alfonso | Antofagasta | Inactivo | 05-08-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-06-30 17:22 | MNR | DE03448-21 | Transelec S.A. | 2732 | Reemplazo de los transformadores de corriente del paño B1 de S/E San Vicente 66 kV. | Tx Nacional | Francisco | Alfonso | Biobío | En proceso | 27-03-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-07-21 | MR | DE03779-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2733 | Ampliación en S/E Lihueimo | Tx Zonal | Sebastián E. | Nicole | O’Higgins | En proceso | 16-09-2022 |  | 01-10-2022 |  |  | 1900
| 2021-06-29 13:28 | MR | DE03414-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2734 | Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV TAP Linares Norte - Linares y Ampliación en S/E Linares | Tx Zonal | Angel | Nicole | Maule | En proceso | 02-09-2022 |  | 01-10-2022 |  |  | 1900
| 2021-07-01 18:19 | MNR | DE03483-21 | Cooperativa de Abastecimiento de Energía Eléctrica Curico LTDA. | 2735 | Reemplazo de transformador 66/13,8 kV. 5,2 MVA por uno de similar Potencia asociado a T2b en SE Quinta | Tx Nacional | Alfonso | Francisco | O’Higgins | Cerrado inactivo | 29-10-2021 |  |  |  | 2022-03-18 | 1900
| 2021-03-08 | PMGD | OP00466-21 | ICB Inmobiliaria S.A. | 2736 | ICB | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-07-02 | MNR | DE03489-21 | AES Andes S.A. | 2737 | Implementación Sistema OPLAT Crucero - Barriles – Norgener | Tx Nacional | Francisco | Alfonso | Antofagasta | Inactivo | 29-11-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-07-05 | MNR | DE03522-21 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 2738 | Construcción Paño E3 en S/E Mariquina | Tx Nacional | Francisco | Alfonso | Los Ríos | En proceso | 28-08-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-07-06 | MNR | DE03536-21 | Transelec S.A. | 2739 | Reemplazo de los transformadores de corriente del paño H2 de S/E Maitencillo 110 kV | Tx Nacional | Francisco | Alfonso | Atacama | Cerrado | 29-09-2021 | 18-12-2021 |  | 2021-12-19 | 2022-07-11 | 2021
| 2021-07-12 | PMGD | OP01371-21 | Socompa de Verano SpA | 2740 | Nazarino del Verano Solar | Gx Fotovoltaico | Pablo |  | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2021-12-29 | 2022-01-18 | 2021
| 2021-07-14 | MNR | DE03669-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2741 | Reemplazo 52BT en S/E Lirquén | Tx Nacional | Angel | Pablo | Biobío | En proceso | 29-09-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-07-15 | MNR | DE03711-21 | Aela Generación S.A. | 2742 | Cambio de reactor, pararrayos y relé de protección diferencial en S/E Sarco | Tx Dedicado | Teresa | Alfonso | Atacama | En proceso | 31-10-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-07-15 | MNR | DE03710-21 | Aela Generación S.A. | 2743 | Cambio de reactor, pararrayos y relé de protección diferencial en S/E Tap Off Aurora | Tx Dedicado | Teresa | Alfonso | Los Lagos | Inactivo | 31-10-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-05-27 | PMGD | OP00982-21 | Parque Fotovoltaico Peñaflor SpA | 2744 | Parque Fotovoltaico Condor Pelvin | Gx Fotovoltaico | Francisco | Nelson | Biobío | Cerrado |  |  |  | 2022-03-18 | 2022-04-04 | 2022
| 2021-07-20 | MNR | DE03757-21 | Enlasa Generación Chile S.A. | 2745 | Cambio TC e Instalación ECM SE Aguas Negras | Tx Dedicado | Francisco | Alfonso | Maule | Cerrado | 18-08-2021 |  |  |  | 2021-11-09 | 1900
| 2021-07-21 | PMGD | OP01424-21 | Parque Solar Lo Prado SpA | 2765 | Parque Solar Colchagua | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco | O’Higgins | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-07-05 | PMGD | OP01292-21 | Tamarama SpA | 2766 | FV Tamarama | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Atacama | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-07-05 | PMGD | OP01291-21 | Don Enrique SpA | 2767 | FV Don Enrique | Gx Fotovoltaico | Francisco |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-07-05 | PMGD | OP01290-21 | Nueva Gales SpA | 2768 | FV Huaquelón | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Coquimbo | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-07-05 | PMGD | OP01289-21 | Bronte SpA | 2769 | FV Gabriela | Gx Fotovoltaico | Francisco |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-04-08 | PMGD | OP00640-21 | Cuenca Solar SpA | 2770 | San Antonio | Gx Fotovoltaico | Francisco | Nelson | Maule | Cerrado |  |  |  | 2021-12-15 | 2022-01-18 | 2021
| 2021-07-27 | MNR | DE03893-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2771 | Adecuación por NT de Distribución: Medida cabecera de alimentadores en S/E Alonso de Córdova | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | En proceso | 31-05-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-07-27 | MNR | DE03895-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2772 | Adecuación por NT de distribución: Medida cabecera de alimentadores en S/E Andes | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | En proceso | 31-07-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-07-27 | MNR | DE03898-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2773 | Adecuación por NT de distribución: Medida cabecera de alimentadores en S/E Apoquindo | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | En proceso | 04-10-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-07-27 | MNR | DE03899-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2774 | Adecuación por NT de distribución: Medida cabecera de alimentadores en S/E Carrascal | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | Inactivo | 30-11-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-07-27 | MNR | DE03900-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2775 | Adecuación por NT de distribución: Medida cabecera de alimentadores en S/E Vitacura | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | En proceso | 31-05-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-07-27 | MNR | DE03901-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2776 | S/E Andes:Instalación resistencia PAT en TR1 y TR2 | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | En proceso | 30-11-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-07-27 | MNR | DE03902-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2777 | S/E Cisterna: Instalación resistencia PAT en TR1, TR2 y TR3 | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | En proceso | 06-01-2023 |  |  |  |  | 1900
| 2021-07-27 | MNR | DE03903-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2778 | S/E San Joaquín: Instalación resistencia PAT en TR1, TR2 y TR3 | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | Inactivo | 03-01-2023 |  |  |  |  | 1900
| 2021-07-27 | MNR | DE03907-21 | Transelec S.A. | 2779 | Reemplazo de Interruptor 52H2 S/E Quillota Alfonso | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Valparaíso | En proceso | 14-12-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-07-28 | MNR | DE03936-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2780 | Nuevo alimentador Vizcaya en S/E San Pablo | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | Cerrado | 29-09-2021 | 25-10-2021 |  | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 2021
| 2021-07-28 | MNR | DE03937-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2781 | Regularización alimentador electroterminal La Reina Bus 1 en patio abierto N° 1 en 12 kV | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | Inactivo | 31-10-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-07-29 | MNR | DE03946-21 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 2782 | Implementación Desconectador 89H1-2/2T en Subestación Pid Pid | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Los Lagos | En proceso | 30-10-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-07-29 | MNR | DE03947-21 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 2783 | Implementación Transformadores de corriente en paños MT SE Colaco | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Los Lagos | Cerrado | 29-11-2021 | 28-03-2022 |  | 2022-03-29 | 2022-04-06 | 2022
| 2021-07-29 | MNR | DE03948-21 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 2784 | SE Licanco: Reemplazo 89BL1-1 Y 89BL-2 | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | La Araucanía | En proceso | 29-09-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-07-29 | MNR | DE03949-21 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 2785 | SE Corral: Reemplazo Desconectador 89B1-2-2T | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Los Ríos | En proceso | 30-10-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-07-08 | MNR | DE03324-22 | CGE Transmisión S.A. | 2786 | Instalación TTCC Paño C2 en S/E Lirquén | Tx Nacional | Angel | Pablo | Biobío | En proceso | 29-08-2022 |  |  |  | 2022-03-25 | 1900
| 2021-07-29 | MNR | DE03955-21 | Compañía Barrick Chile Generación SpA | 2787 | Subestación Punta Colorada transformador de corriente TC9-1 | Tx Nacional | Francisco | Alfonso | Coquimbo | Cerrado | 18-09-2021 | 21-10-2021 |  |  | 2021-10-27 | 1900
| 2021-07-29 | MNR | DE03969-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2788 | Alimentador 52E5 en S/E Illapel |  | Alfonso | Francisco | Coquimbo | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2021-05-14 | PMGD | OP00921-21 | Parque Solar Don Flavio SpA | 2789 | San Francisco Parral | Gx Fotovoltaico | Camila | Nelson | Maule | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2021-07-30 | MNR | DE03976-21 | Colbún Transmisión S.A. | 2790 | Reemplazo de la protección diferencial de barra de 110kV de la S/E Los Maquis | Tx Zonal | Sebastián E. | Alfonso | Valparaíso | En proceso | 29-09-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-07-30 | MR | DE04019-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2791 | Nuevo transformador en S/E Chacabuco | Tx Zonal | Sebastián E. | Javier | Metropolitana | En proceso | 13-01-2023 |  | 06-02-2023 |  |  | 1900
| 2021-07-30 | MR | DE04021-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2792 | Traslado actual transformador N°4 a posición N°5 en S/E Chacabuco | Tx Zonal | Sebastián E. | Nicole | Metropolitana | En proceso | 09-11-2022 |  | 05-12-2022 |  |  | 1900
| 2021-08-03 | MNR | DE04059-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2793 | S/E Parral – Nuevo Banco de Condensadores 12,5 MVAr en 14,8 kV |  | Alfonso | Francisco | Maule | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2021-08-04 | MNR | DE04095-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2794 | Adecuación patio 110kV en SE Florida - Etapa I | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | En proceso | 31-01-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-08-03 | PMGD | OP01613-21 | San Javier I SpA | 2795 | Sol del Maule | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Maule | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-07-12 | PMGD | OP01369-21 | Solarity SpA | 2796 | Techos Solares Watt’s | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-07-14 | PMGD | DE03690-21 | Tacora Energy SpA | 2797 | Central de Respaldo Camping C | Gx Diésel | Francisco |  | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-08-06 | PMGD | OP01664-21 | Playero SpA | 2798 | Playerón | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco | Maule | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-05-14 | PMGD | OP00921-21 | Parque Solar Don Flavio SpA | 2799 | San Francisco Parral | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Maule | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-07-27 | MNR | DE03886-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2800 | Nuevo alimentador Cordillera, S/E Mariscal | Tx Zonal | Coyailén | Angel | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-08-30 | MNR | DE04510-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2802 | Nuevo Alimentador Nogales en S/E Lo Valledor | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | En proceso | 06-07-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-08-11 | MNR | OP01723-21 | Chilquinta Transmisión S.A. | 2808 | Reemplazo protección sobrevoltaje barra 12kV SE Panquehue | Tx Nacional | Francisco | Alfonso | Valparaíso | Cerrado | 30-10-2021 |  |  | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 2021
| 2021-08-11 | MNR | DE04232-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2809 | Reemplazo de SSCC y TTCC Alimentador Florida de S/E Calama | Tx Nacional | Lilian | Teresa | Antofagasta | Cerrado inactivo | 14-08-2021 |  |  |  | 2022-03-25 | 1900
| 2021-08-12 | MNR | DE04253-21 | Transelec S.A. | 2810 | Reemplazo Desconectadores 89JR-1 y 89JR-3 S/E Atacama 220 kV | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Atacama | En proceso | 05-12-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-10-20 | MNR | DE05474-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2811 | Nuevo alimentador Otoñal en S/E Los Domínicos | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | En proceso | 14-12-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-08-13 | MNR | DE04274-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2815 | Reemplazo banco TR N° 1 en S/E San Cristóbal |  | Alfonso | Francisco | Metropolitana | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2021-08-13 | MNR | DE04292-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2816 | Reemplazo reconectador 52C2 SE Perales | Tx Nacional | Angel | Pablo | Biobío | En proceso | 30-10-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-08-13 | MNR | DE04291-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2817 | Adecuación NT: Medida cabecera alimentadores en S/E San Cristóbal | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | Inactivo | 28-02-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-08-16 | MNR | DE04297-21 | AES Andes S.A. | 2818 | Pararrayos 110KV Trafo SE Ventanas |  | Francisco | Alfonso |  | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2021-08-16 | MNR | DE04295-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2819 | Reemplazo reconectador circuito Hualqui 52C4 SE Chiguayante | Tx Nacional | Angel | Pablo | Biobío | En proceso | 30-10-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-08-17 | MNR | DE04325-21 | Generadora Metropolitana SpA | 2820 | Actualización Protecciones Nueva Renca TV | Tx Nacional | Francisco | Alfonso | Metropolitana | Inactivo | 09-09-2023 |  |  |  |  | 1900
| 2021-08-18 | MNR | DE04355-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2821 | Reemplazo de relé Paño H3 S/E Hernán Fuentes | Tx Nacional | Teresa | lilian | Atacama | En proceso | 23-06-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-08-18 | NI | DE04354-21 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 2822 | Subestación Puquillay 66/13,2 kV 16 MVA | Tx Zonal | Nicole | Angel | O’Higgins | En proceso | 29-11-2022 |  | 29-12-2022 |  |  | 1900
| 2021-08-18 | MNR | DE04353-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2823 | Reemplazo de relés Paño T1-HT1 S/E Cerrillos | Tx Nacional | Teresa | lilian | Atacama | En proceso | 23-06-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-08-18 | NI | DE04352-21 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 2824 | Subestación Santa Cruz 66/13,2 kV, 30 MVA | Tx Zonal | Nicole | Javier | O’Higgins | En proceso | 29-11-2022 |  | 29-12-2022 |  |  | 1900
| 2021-07-30 | PMGD | OP01575-21 | Loica SpA | 2825 | Loica | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Maule | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-08-19 | MNR | DE04379-21 | Engie Energía Chile S.A. | 2826 | Reemplazo de Equipos Primarios en patio 23 kV de SE Crucero | Tx Nacional | Alfonso | Francisco | Antofagasta | Cerrado | 30-10-2021 | 08-12-2021 |  | 2021-12-09 | 2022-01-24 | 2021
| 2021-09-29 | MNR | DE04331-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2828 | Nuevo alimentador El Damasco en SE Chicureo | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | Cerrado | 29-11-2021 | 27-01-2022 |  | 2022-01-28 | 2022-02-11 | 2022
| 2021-08-23 08:38 | MNR | DE04400-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2930 | Reemplazo de protecciones TR2 para adecuación a Norma Técnica en S/E Quilicura. | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | En proceso | 21-08-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-08-23 09:16 | MNR | DE04404-21 | Transelec S.A. | 2931 | Reemplazo interruptor 52HT2 de S/E Diego de Almagro. | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Atacama | En proceso | 04-12-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-08-23 09:18 | MNR | DE04406-21 | Transelec S.A. | 2932 | Incorporación de protección paño JS de S/E Los Vilos 220 kV. | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Coquimbo | En proceso | 16-10-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-08-23 09:16 | MNR | DE04405-21 | Transelec S.A. | 2933 | Reemplazo interruptor 52H2 de S/E Diego de Almagro. | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Atacama | En proceso | 09-10-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-08-24 17:33 | MNR | DE04443-21 | AES Andes S.A. | 2934 | Reemplazo del pararrayo J2 SE Norgener |  | Francisco | Alfonso |  | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2021-08-30 | MNR | DE04516-21 | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 2935 | Instalación de interruptor de 220 kV en S/E Nueva Victoria | Tx Dedicado | Francisco | Alfonso | Tarapacá | En proceso | 31-05-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-08-30 | PMGD | OP01883-21 | Parque Fotovoltaico Faramalla SpA | 2936 | Parque Fotovoltaico Faramalla | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-06-16 | 2022
| 2021-08-23 13:35 | PMGD | OP01809-21 | Solar TI Veinticuatro SpA | 2937 | PMGD Villa |  | Pablo |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2021-08-25 16:43 | MNR | DE04454-21 | Transelec S.A. | 2938 | Reemplazo de protección 87B en barra 110 kV y Transformadores de Potencial Paño JT1 en S/E Cardones. | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Atacama | En proceso | 30-10-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-08-30 | PMGD | OP01889-21 | Tórtola SpA | 2939 | PMGD Maikono |  | Pablo | Francisco |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-08-30 | PMGD | OP01890-21 | Fardela Negra SpA | 2940 | PMGD Fardela Negra |  | Pablo | Francisco |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-08-31 | MNR | DE04528-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2941 | Reemplazo de interruptor 52H2 paño H2 en S/ Copiapó | Tx Zonal | Teresa | lilian | Atacama | Cerrado inactivo | 19-01-2022 |  |  |  | 2022-04-05 | 1900
| 2021-08-31 | MNR | DE04530-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2942 | Reemplazo de protección diferencial electromecánica T1 SE Latorre por protección digital | Tx Zonal | Angel | Pablo | Biobío | En proceso | 30-10-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-05-06 | PMGD | OP00857-21 | CVE Proyecto Diecisiete SpA | 2943 | Santa Francisca | Gx Fotovoltaico | Francisco | Nelson | Coquimbo | Cerrado |  |  |  | 2021-12-23 | 2022-01-18 | 2021
| 2021-06-01 | PMGD | OP01017-21 | Meli SpA | 2944 | Meli | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | O’Higgins | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-06-01 | MNR | DE04556-21 | Enel Generación Chile S.A. | 2945 | Reemplazo transformadores de SSAA S/E Central Rapel | Tx Dedicado | Alfonso | Francisco | O’Higgins | En proceso | 17-10-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-10-21 | MNR | DE05498-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 2948 | Nuevo Alimentador Laguna Sur en S/E San José. | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | En proceso | 08-12-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-09-02 | PMGD | OP01944-21 | Guadalupe Solar SpA | 2949 | Guadalupe | Fotovoltaico | Pablo | Nelson | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2021-11-05 | 2021-12-21 | 2021
| 2021-09-02 | PMGD | OP01947-21 | Sonnedix Taranto SpA | 2950 | Taranto | Gx Fotovoltaico | Francisco | Nelson | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2022-01-12 | 2022-01-24 | 2022
| 2021-09-02 | MNR | DE04574-21 | Central Cardones S.A. | 2951 | Retrofit Relé de protección diferencial, 7UT612, DIF CABLE SIST.B | Tx Dedicado | Francisco | Alfonso | Atacama | En proceso | 09-11-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-08-09 | PMGD | DE04195-21 | Energía Morro Guayacán SpA | 2952 | Holley | Gx Diésel | Francisco |  | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-12-21 | MR | DE06606-21 | Enlasa Generación Chile S.A. | 2953 | Aumento de Confiabilidad de la Central Trapén | Gx Diésel | Nicole | Javier | Los Lagos | En proceso | 14-08-2022 |  | 29-09-2022 |  |  | 1900
| 2021-12-22 | MR | DE06646-21 | Enlasa Generación Chile S.A. | 2954 | Aumento de Confiabilidad de la Central Teno | Gx Térmico | Nicole | Javier | Maule | En proceso | 14-08-2022 |  | 29-09-2022 |  |  | 1900
| 2021-12-22 | MR | DE04611-21 | Enlasa Generación Chile S.A. | 2955 | Aumento de Confiabilidad de la Central Peñón | Gx Térmico | Nicole | Javier | Coquimbo | En proceso | 14-08-2022 |  | 29-09-2022 |  |  | 1900
| 2021-09-03 | MNR | DE04619-21 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 2956 | Reemplazo de Reconectador 52ET1 en Subestación Ancud. |  | Francisco | Alfonso |  | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2021-09-06 | MNR | DE04627-21 | Transelec S.A. | 2957 | Reemplazo de la Protección de sobrecorriente en paño B2 SE Curicó | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Maule | En proceso | 19-12-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-09-06 | MNR | DE04690-21 | Enel Distribución Chile S.A. | 2958 | Nuevo alimentador Renca Bus 1 en S/E Pudahuel | Tx Zonal | Alfonso | Francisco | Metropolitana | En proceso | 29-09-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-09-09 | MNR | DE04747-21 | Bioenergías Forestales SpA | 2960 | Reemplazo de Protecciones TR3 S/E Papelera Inforsa 220 kV Planta Papeles Río Vergara (PRV). | Tx Dedicado | Teresa | Alfonso | Biobío | En proceso | 29-06-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-06-25 | PMGD | OP01256-21 | GR Carza SpA | 2966 | Astillas | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Atacama | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-09-13 | MNR | DE04802-21 | Transelec S.A. | 2967 | Reemplazo de los transformadores de corriente del paño JS de S/E Cerro Navia 220 kV | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Metropolitana | En proceso | 18-12-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-09-14 | MNR | DE04833-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2968 | Reemplazo de protección del paño CBC1 asociado al banco de condensadores en S/E Manso de Velasco | Tx Zonal | Lilian | Teresa | Biobío | En proceso | 06-08-2022 |  |  |  | 2022-04-05 | 1900
| 2021-09-14 | MNR | DE04831-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2969 | Reemplazo de protecciones de los paños C7 y C8 asociadas a los bancos de condensadores en S/E Pumahue | Tx Zonal | Lilian | Teresa | La Araucanía | En proceso | 14-08-2022 |  |  |  | 2022-04-05 | 1900
| 2021-09-15 | MNR | DE04863-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | 2970 | Reemplazo de transformadores de corriente del paño B8 en S/E Temuco | Tx Zonal | Lilian | Teresa | La Araucanía | En proceso | 21-02-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-09-20 | MNR | DE04892-21 | Transelec S.A. | 2971 | Reemplazo del Transformador de SSAA N°3, 13,8/0,4 kV, 350KVA de la S/E Maitencillo 13,8 kV | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Atacama | En proceso | 24-11-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-09-20 | MR | DE04906-21 | Sociedad Austral de Transmisión Troncal | 2972 | Proyecto Ampliación en S/E La Ruca 110 kV | Tx Nacional | Javier | Coyailén | Coquimbo | En proceso | 2022-11-30 |  | 2022-12-15 |  |  | 1900
| 2021-09-21 | MR | DE04937-21 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 2973 | Nueva S/E Seccionadora Trafu | Tx Dedicado | Sebastián E. | Nicole | O’Higgins | En proceso | 29-08-2022 |  | 29-09-2022 |  |  | 1900
| 2021-09-09 | PMGD | OP02043-21 | Callaqui de Verano SpA, | 2974 | FV El Monte | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-03-21 | 2022
| 2021-09-13 | PMGD | OP02051-21 | Calbuco de Verano SpA | 2975 | Las Tórtolas del Verano (Antes Portezuelo del Verano) | Gx Fotovoltaico | Alfonso |  | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2022-01-19 | 2022-03-15 | 2022
| 2021-09-14 | PMGD | OP02061-21 | Energía First SpA | 2976 | PMGD FV Rexner | Gx Fotovoltaico | Pablo |  | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2021-12-23 | 2022-01-17 | 2021
| 2022-07-08 | NI | OP01487-22 | Solek Holding SE | 2983 | PMG Parque Camila (Ex Doña Carmen RM) | Gx Fotovoltaico | Lilian | Nicole | Metropolitana | En proceso | 29-11-2022 |  | 29-11-2022 |  |  | 1900
| 2021-09-30 | MNR | DE05118-21 | Transelec S.A. | 2987 | Reemplazo de los transformadores de potencial del paño JT2 de S/E Maitencillo 220 kV | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Atacama | En proceso | 02-01-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-09-30 | MNR | DE05119-21 | Transelec S.A. | 2988 | Reemplazo de los transformadores de potencial del paño J3 de S/E Maitencillo 220 kV | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Atacama | En proceso | 02-01-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-09-30 | MNR | DE05120-21 | transelec S.A. | 2989 | Reemplazo de los transformadores de potencial del paño J4 de S/E Maitencillo 220 kV | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Atacama | En proceso | 02-01-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-12-02 | MNR | DE00526-22 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 2990 | Cambio Nivel de Tensión T2 en SE Valdivia | Tx Zonal | Francisco |  | Los Ríos | En proceso | 30-01-2023 |  |  |  |  | 1900
| 2021-10-05 | MNR | DE05212-21 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 2991 | Normalización de Instalaciones en Subestación Mapal | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Biobío | En proceso | 27-11-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-10-07 | MNR | DE05289-21 | EKA CHILE S.A. | 2992 | Reemplazo de interruptor y desconectador en SE EKA | Tx Dedicado | Teresa | Alfonso | Biobío | En proceso | 06-11-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-10-08 | NI | OP02243-21 | GPG Generación Distribuida SpA | 2993 | PMG Solar Palermo | Gx Fotovoltaico | Javier | Nicole | Metropolitana | En proceso | 2022-11-05 |  | 2022-12-13 |  |  | 1900
| 2021-10-12 | MNR | DE05329-21 | Enel Generación Chile S.A. | 2994 | Reemplazo protecciones alimentadores 13.8 kV S/E Central Abanico | Tx Dedicado | Alfonso |  | Biobío | En proceso | 30-01-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-10-12 | PMGD | OP02253-21 | Solek Chile Services SpA | 2995 | Parque La Islita | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-08-31 | PMGD | OP02034-21 | PSF Santa Isabel SpA | 2996 | Santa Elizabeth | Gx Fotovoltaico | Francisco |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-08-21 | PMGD | OP02103-21 | PSF Puangue SpA | 2997 | PSF Puangue | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-07-22 | PMGD | OP01436-21 | PFV Las Catitas SpA | 2998 | PFV Las Catitas | Gx Fotovoltaico | Pablo |  | Maule | Cerrado |  |  |  | 2022-06-08 | 2022-06-28 | 2022
|  | PMGD | OP00684-21 | PFV Los Tordos SpA | 2999 | PFV Los Tordos | Gx Fotovoltaico | Pablo |  | Maule | Cerrado |  |  |  | 2022-04-13 | 2022-04-26 | 2022
| 2021-10-20 | PMGD | OP02311-21 | Parque Solar Alianza SpA | 3006 | Parque Solar Alianza | Gx Fotovoltaico | Nicole |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-10-15 | MNR | DE05415-21 | Transelec S.A. | 3007 | Reemplazo TTCC paño JT6 S/E Cerro Navia 220 kV | Tx Zonal | Francisco |  | Metropolitana | En proceso | 11-12-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-10-15 | MNR | DE05416-21 | Transelec S.A. | 3008 | Reemplazo TTCC paño JT7 S/E Cerro Navia 220 kV | Tx Zonal | Francisco |  | Metropolitana | En proceso | 11-12-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-07-21 | PMGD | DE03847-21 | Piquero SpA | 3009 | Piquero (Ampliación) | Gx Fotovoltaico | Pablo |  | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2022-04-29 | 2022-06-02 | 2022
| 2021-10-18 | MNR | DE05429-21 | AES Andes S.A. | 3010 | Reemplazo Interruptor 52JU1 S/E Norgener |  | Francisco |  |  | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2021-10-18 | MNR | DE05433-21 | Transelec S.A. | 3011 | Reemplazo TTCC paño JR S/E Cerro Navia 220 kV | Tx Zonal | Francisco |  | Metropolitana | En proceso | 11-12-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-10-21 | MNR | DE05497-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 3019 | Reemplazo protección BP N°3 S/E Lo Boza | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | En proceso | 19-10-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-10-20 | MR | DE05483-21 | Parque Fotovoltaico Nuevo Quillagua SpA | 3020 | Normalización de Tap Off Quillagua en S/E Frontera |  | Felipe |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2021-10-21 | MNR | DE05499-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 3021 | S/E Carrascal: Instalación resistencia PAT en TR1, TR2 y TR3. | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | Inactivo | 22-02-2023 |  |  |  |  | 1900
| 2021-10-21 | MNR | DE05505-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 3022 | Reemplazo protección BP N°3 S/E Club Hípico | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | En proceso | 26-12-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-10-07 | PMGD | OP02236-21 | CVE Proyecto Ocho SpA | 3023 | Los Tauretes |  | Francisco |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-10-07 | PMGD | OP02235-21 | CVE Proyecto veintisiete SpA | 3024 | Hefesto |  | Nicole |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-10-05 | PMGD | OP02212-21 | Salado Energy SpA | 3025 | Gabardo del Verano Solar | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nelson | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-29 | 2022
| 2021-10-22 | RETIRO | DE05518-21 | Alto Maipo SpA | 3026 | Transformador 25MVA en la S/E Maitenes de 110kV |  | Hans | Teobaldo |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2021-10-25 | MNR | DE05528-21 | AES Andes S.A. | 3027 | MNR Nuevo Interruptor 52E3 SE Maitenes |  | Francisco |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2021-10-25 | MNR | DE05549-21 | Colbún S.A. | 3028 | Reemplazo de protecciones en la central Candelaria | Tx Dedicado | Sebastián E. | Alfonso | O’Higgins | En proceso | 08-01-2023 |  |  |  |  | 1900
| 2021-09-28 | PMGD | OP02160-21 | PSF Paine SpA | 3029 | PSF Horizonte | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-10-15 | PMGD | OP02287-21 | Parque Solar Alsol SpA | 3030 | Parque PVP Proacer |  | Francisco |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-10-18 | PMGD | OP02290-21 | Parque Solar Benavente SpA | 3031 | Parque PVP Chinchorro |  | Nicole |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-10-18 | PMGD | OP02292-21 | Parque Solar Roma SpA | 3032 | Parque Roma |  | Nicole |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-12-22 | MNR | DE06634-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 3033 | Nuevo Alimentador Nororiente en S/E Chicureo | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | En proceso | 29-11-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-01-21 | MR | DE00384-22 | ENAP Refinerías S.A. | 3036 | Reemplazo Transformador Principal en Complejo Cogeneradora Biobío | Tx Dedicado | Angel | Nicole | Biobío | En proceso | 12-06-2022 | 16-06-2022 | 09-11-2022 |  |  | 1900
| 2022-01-24 | MR | DE00389-22 | ENAP Refinerías S.A. | 3037 | Instalación Transformador TR-01 en S/E Enap N°2 | Tx Dedicado | Angel | Nicole | Biobío | En proceso | 07-09-2022 |  | 07-10-2022 |  |  | 1900
| 2021-10-28 | MNR | DE05611-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 3038 | Nuevos alimentadores Peñalolén Bus 1, 2 y 3 en S/E Macul | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | En proceso | 29-10-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-10-28 | MR | DE05627-21 | Transelec S.A. | 3039 | Ampliación en S/E El Laurel |  | Felipe |  |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2021-10-22 | PMGD | OP02310-21 | Parque Solar Cantillana SpA | 3040 | Cantillana |  | Nicole |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-10-22 | PMGD | OP02308-21 | Fenix Solar SpA | 3042 | Monte Patria El Palqui |  | Pablo | Francisco |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-11-02 | MNR | DE05726-21 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 3043 | Ampliación Malla a tierra de Subestación Cholguán | Tx Zonal | Francisco |  | Ñuble | Cerrado | 26-06-2022 | 17-03-2022 |  | 2022-03-18 | 2022-03-28 | 2022
| 2021-11-02 | MNR | DE05693-21 | CGE Transmisión S.A. | 3044 | S/E Parral – Nuevo Banco de Condensadores 12,5 MVAr en 14,8 kV |  | Alfonso |  | Maule | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2021-11-02 | MNR | DE05690-21 | Transelec S.A | 3045 | Reemplazo Desconectadores y Transformadores de corriente paño JT4 de S/E Quillota | Tx Zonal | Francisco |  | Valparaíso | En proceso | 30-12-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-11-02 | MNR | DE05657-21 | CGE Transmisión S.A. | 3046 | Habilitación Nuevo Alimentador en S/E Alto Hospicio | Tx Zonal | Coyailén | Angel | Tarapacá | En proceso | 19-12-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-11-04 | MR | DE05763-21 | Transelec S.A. | 3051 | Reemplazo de los transformadores de corriente de los paños K1 y K2 de SE Polpaico 500 kV etapa 1 | Tx Nacional | Javier | Angel | Metropolitana | En proceso | 2022-03-31 | 2022-04-10 | NA |  |  | 1900
| 2021-11-04 | MR | DE05763-21 | Transelec S.A. | 3051 | Reemplazo de los transformadores de corriente de los paños K1 y K2 de SE Polpaico 500 kV etapa 2 | Tx Nacional | Javier | Angel | Metropolitana | En proceso | 2022-04-21 |  | 2022-04-30 |  |  | 1900
| 2021-11-08 | MNR | DE05868-21 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 3054 | Integración De Protección Diferencial 87B – 50BF en SE La Unión | Tx Zonal | Francisco |  | Los Ríos | Cerrado inactivo | 22-12-2021 |  |  |  | 2022-03-25 | 1900
| 2021-11-08 | PMGD | OP02525-21 | Parque Solar Kali SpA | 3055 | Kali | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-10-27 | PMGD | OP02406-21 | Parque Solar Jotabeche SpA | 3056 | Parque Jotabeche | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-10-28 | PMGD | OP02405-21 | Parque Solar Altos Lao SpA | 3057 | El Ingenio | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-11-09 | MNR | DE05890-21 | Imelsa Energía SpA | 3058 | Instalación de Equipo de Medida en barra de Servicios Auxiliares de la Central Eléctrica Cenizas |  | Alfonso |  | Atacama | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2021-11-09 | MNR | DE05904-21 | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | 3059 | Nuevo Transformador de SSAA 13,8kV-250kVA en S/E Cóndores 220 kV | Tx Nacional | Francisco |  | Tarapacá | Cerrado |  | 20-12-2021 |  | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 2021
| 2021-11-09 | PMGD | OP02541-21 | Parque Solar El Gultro SpA | 3060 | El Gozo | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-11-09 17:50 | PMGD | OP02542-21 | Pilar Solar SpA | 3061 | Santa Eulalia | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-10-29 | PMGD | OP02187-21 | GR Ruil SpA | 3062 | FV Mitchi | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-11-11 | MNR | DE05933-21 | CGE Transmisión S.A. | 3063 | Reemplazo de desconectador 89B2-1 en paño B2 de SE Linares | Tx Zonal | Teresa | lilian | Maule | En proceso | 18-12-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-11-11 | MNR | DE05934-21 | Chilquinta Transmisión S.A. | 3064 | Reemplazo interruptor y control alimentador 12kV San Rafael en SE San Rafael | Tx Zonal | Lilian | Francisco | Valparaíso | cerrado | 30-12-2021 | 23-04-2022 |  | 2022-04-24 | 2022-05-13 | 2022
| 2021-11-08 | PMGD | OP02499-21 | Parque Fulgor SpA | 3065 | Parque Solar Fulgor | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-11-04 | PMGD | OP02477-21 | Parque Solar Salamanca SpA | 3066 | Parque El Huaso | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-12-02 | PMGD | OP02766-21 | Parque Solar Montaña SpA | 3067 | Parque SG Ines |  | Pablo | Francisco |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-11-19 | MR | DE06118-21 | Chilquinta Transmisión S.A. | 3068 | Ampliación en Subestación Catemu 44 kV | Tx Zonal | Sebastián E. | Nicole | Valparaíso | En proceso | 28-09-2022 |  | 22-11-2022 |  |  | 1900
| 2022-03-16 | MR | DE01385-22 | Edelnor Transmisión S.A | 3069 | Ampliación en S/E Algarrobal, Obra del Art. 102. RE 116 | Tx Nacional | Francisco | Teresa | Atacama | En proceso | 08-01-2023 |  | 15-01-2023 |  |  | 1900
| 2021-11-16 | MNR | DE06025-21 | Enlasa Generación Chile S.A. | 3070 | Cambio Equipo Diferencial de Línea San Lorenzo-Diego de Almagro 220kV (S2) | Tx Dedicado | Francisco |  | Atacama | Inactivo | 11-12-2021 |  |  |  |  | 1900
| 2021-11-09 11:56 | PMGD | OP02535-21 | SLK CB9 SpA | 3071 | SLK CB Nueve |  | Pablo | Francisco |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-11-19 | MNR | DE06125-21 | AES Andes S.A. | 3073 | Retrofit de los Esquemas de Protecciones y Sistemas de Controles SE Minsal | Tx Zonal | Francisco |  |  | Inactivo | 10-01-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-11-22 | PMGD | DE06129-21 | Chilquinta Distribución S.A. | 3082 | PMGD Nogales Solar |  | Nelson |  |  | Inactivo | [5 empty] | 1900
| 2021-11-24 | MR | DE06190-21 | Transelec S.A. | 3089 | Ampliación en S/E Maitencillo (BPS+BT) | Tx Zonal | Javier | Alfonso | Atacama | En proceso | 2023-03-01 |  | 2023-04-30 |  |  | 1900
| 2021-11-24 | MNR | DE06197-21 | Bioenergías Forestales SpA | 3090 | Reemplazo de Protecciones JL2 S/E Celulosa Pacífico | Tx Dedicado | Teresa | Alfonso | La Araucanía | En proceso | 22-03-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-10-01 | PMGD | OP02188-21 | GR Lleuque SpA | 3091 | GR Alcón Solar | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-11-25 | MR | DE06230-21 | CGE Transmisión S.A. | 3092 | Seccionamiento Línea 2x220 kV Ancoa - Itahue en S/E Santa Isabel | Tx Zonal | Lilian | Nicole | Maule | En proceso | 02-03-2023 |  | 30-03-2023 |  |  | 1900
| 2021-11-30 | MNR | DE06294-21 | Compañía Contractual Minera Candelaria | 3093 | Reemplazo de protecciones en barras SE Minera Candelaria 220 kV | Tx Dedicado | Sebastián E. | Francisco | Atacama | En proceso | 30-10-2022 |  | 30-10-2022 |  |  | 1900
| 2021-12-03 | MR | DE06372-21 | Generación de Energía Nueva Degan SpA | 3094 | Normalización y Restitución de Potencia en la Central Térmica Degañ | Gx Térmico | Nicole |  | Los Lagos | Cerrado | 29-06-2022 | 26-05-2022 | 28-09-2022 | 2022-06-14 | 2022-06-23 | 2022
| 2021-12-03 | MR | DE06373-21 | Generación de Energía Nueva Degan SpA | 3095 | Normalización y Restitución de Potencia en la Central Térmica Degañ II | Gx Térmico | Nicole | Coyailén | Los Lagos | Cerrado | 29-06-2022 | 27-05-2022 | 28-09-2022 | 2022-06-24 | 2022-06-30 | 2022
| 2021-12-03 | MNR | DE06374-21 | Transelec S.A. | 3096 | Reemplazo de la Unidad N°2 del Autotransformador ATR7 de S/E Concepción. | Tx Nacional | Francisco |  | Biobío | En proceso | 30-08-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-11-26 | PMGD | OP02707-21 | Bellatrix SpA | 3097 | Marañón II |  | Nicole |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-12-07 | MNR | DE06419-21 | CGE Transmisión S.A. | 3098 | Reemplazo de protecciones T3 e implementación de 52AT3 SE Coronel | Tx Zonal | Angel | Pablo | Biobío | En proceso | 30-05-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-12-09 | MNR | DE06428-21 | CODELCO | 3099 | Reemplazo de interruptores 110kV de los transformadores T1, T2 y T3 de la SE Salvador | Tx Dedicado | Sebastián E. | Francisco | Atacama | En proceso | 31-10-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-11-04 | PMGD | OP02755-21 | Parque Solar El Conquistador SpA | 3100 | Parque Reconquistador |  | Nicole |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-11-23 | PMGD | OP02672-21 | San Emilio Solar SpA | 3101 | San Emilio Solar | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Maule | Cerrado |  |  |  | 2022-05-06 | 2022-07-04 | 2022
| 2021-11-25 | PMGD | OP02701-21 | GR Tolhuaca SpA | 3102 | Picunche |  | Francisco |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-12-01 | PMGD | OP02736-21. | Incahuasi Energy SpA | 3103 | Guanaco Ampliación |  | Francisco |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-12-01 | PMGD | OP02737-21 | Puntiagudo Energy SpA | 3104 | FV Chicauma del Verano |  | Pablo | Francisco |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-12-01 | PMGD | OP02738-21 | Lascar Energy SpA | 3105 | FV Fuster del Verano |  | Pablo | Francisco |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-12-10 | MNR | DE06440-21 | CGE Transmisión S.A. | 3106 | Reemplazo transformador N°2 de S/E Quinta de Tilcoco |  | Alfonso |  | O’Higgins | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2021-12-13 | MNR | DE06470-21 | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 3107 | Respaldo Línea Temporal 66 kV Iquique – Pozo Almonte, Circuito Nº2, a S/E Cóndores para el seccionamiento de LAT 1x220 kV Tarapacá – Cóndores | Tx Dedicado | Francisco | Francisco | Tarapacá | En proceso | 11-06-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-12-14 | MNR | DE06509-21 | Transmisora Eléctrica Cordillera SpA | 3111 | Normalización paño HT1 S/E Costanera | Tx Dedicado | Francisco |  | Metropolitana | Inactivo | 31-03-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-12-15 | MNR | DE06517-21 | AES Andes S.A. | 3112 | Nuevo Medidor, Cambio de TC y TP de U1 Central Alfalfal | Tx Dedicado | Francisco |  | Metropolitana | En proceso | 25-10-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-12-15 | MNR | DE06518-21 | AES Andes S.A. | 3113 | Nuevo Medidor, cambio de TC y TP de U2 Central Alfalfal | Tx Dedicado | Francisco |  | Metropolitana | En proceso | 24-03-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-12-15 | MNR | DE06525-21 | CGE Transmisión S.A. | 3114 | Habilitación nuevos puntos medida en Subestaciones | Tx Zonal | Lilian | Teresa | La Araucanía | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-12-20 16:28 | MR | DE06593-21 | Minera Escondida Ltda. | 3115 | Subestación Colorado Chico y y Línea de 69 kV S/E OGP1-S/E Colorado Chico | Tx Dedicado | Coyailén | Nicole | Antofagasta | En proceso | 27-02-2023 |  | 30-03-2023 |  |  | 1900
| 2021-12-01 | MNR | DE00527-22 | Enel Transmisión Chile S.A. | 3120 | Nuevo Alimentador Claro Liray en SE Batuco | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | En proceso | 30-03-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-12-01 | MNR | DE00528-22 | Enel Transmisión Chile S.A. | 3121 | Nuevo alimentador Rio Salar en SE San Pablo | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | En proceso | 30-03-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-04-06 | MNR | DE01859-22 | Empresa electrica de la Frontera S.A. | 3127 | Conexión Alimentador N°1 a paño E2 SE Pueblo Seco | Tx Zonal | Sebastián E. | Francisco | Ñuble | En proceso | 30-07-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-04-06 | MNR | DE01857-22 | Empresa electrica de la Frontera S.A. | 3128 | Conexión Alimentador N°2 a paño E3 SE Pueblo Seco | Tx Zonal | Sebastián E. | Francisco | Ñuble | En proceso | 30-07-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-12-22 | MNR | DE06632-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 3132 | Adecuación por NT de Distribución: Medida cabecera de alimentadores en SE La Reina | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | En proceso | 27-02-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-12-22 | MNR | DE06633-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 3133 | Reemplazo protecciones alimentadores 13.8 kV S/E Central El Toro | Tx Dedicado | Alfonso |  | Biobío | En proceso | 15-02-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-12-22 | MNR | DE06635-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 3134 | Adecuación por NT de distribución: Medida cabecera de alimentadores en SE Santa Elena | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | En proceso | 31-03-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-12-22 | MNR | DE06637-21 | Enel Transmisión Chile S.A. | 3135 | Instalación resistencia PAT y reemplazo de protecciones en TR4 S/E Quilicura | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | En proceso | 28-02-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-12-21 | MNR | DE06613-21 | Bioenergías Forestales SpA | 3136 | Reemplazo de Transformadores de Corriente Paño J10 S/E Charrúa 220 kV |  | Teresa | Alfonso |  | Cerrado | [5 empty] | 1900
| 2021-12-27 | MNR | DE06721-21 | Compañía Contractual Minera Candelaria | 3140 | Actualización EACP linea Cardones-Minera Candelaria 220 kV | Tx Dedicado | Sebastián E. | Francisco | Atacama | En proceso | 26-01-2023 |  |  |  |  | 1900
| 2021-12-29 | PMGD | OP02824-21 | Parque Solar Pueblo Seco SpA | 3141 | Parque Pueblo Seco | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-12-29 | PMGD | OP02825-21 | Parque Solar El Trigal SpA | 3142 | Parque El Trigal | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-12-29 | PMGD | OP02828-21 | Fotovoltaica Patagua SpA | 3143 | Piduco |  | Pablo | Francisco | Maule | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-12-29 | PMGD | OP02829-21 | Parque Solar Doña Berta SpA | 3144 | Parque Doña Berta | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco | Valparaíso | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-12-29 | PMGD | OP02838-21 | Parque Solar Linares Norte SpA | 3145 | Parque PVP Purísima | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco | Maule | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-12-29 | PMGD | OP02844-21 | Parque Solar Panguilemo SpA | 3146 | Parque Tacna | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco | Arica y Parinacota | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-12-29 | PMGD | OP02845-21 | Parque Solar Don Chacho SpA | 3147 | Don Chacho | Gx Fotovoltaico | Nicole |  | O’Higgins | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-12-29 | PMGD | OP02846-21 | Parque Solar Santa Cruz SpA | 3148 | Parque PVP Mayos 2 | Gx Fotovoltaico | Nicole |  | O’Higgins | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-12-29 | PMGD | OP02847-21 | Parque Solar Los Peumos SpA | 3149 | Colmo RPC | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Valparaíso | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-12-29 | PMGD | OP02849-21 | Parque Solar Santa Marta SpA | 3150 | Parque Santa Marta | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-12-15 | MNR | DE06515-21 | AES Andes S.A. | 3151 | Reemplazo TT/PP barra Alfalfal 220 kV N°2 | Tx Zonal | Francisco |  | Metropolitana | cerrado | 10-03-2022 | 12-05-2022 |  | 2022-05-13 | 2022-05-23 | 2022
| 2021-12-30 | MNR | DE06799-21 | Bioenergías Forestales SpA | 3152 | Reemplazo de Protección TG1 S2, Planta Celulosa Santa Fe. | Tx Dedicado | Teresa | Alfonso | Biobío | En proceso | 30-01-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-04-11 | MNR | DE01922-22 | Enel Transmisión Chile S.A. | 3155 | Nuevo Alimentador Consistorial en S/E Macul | Tx Zonal | Sebastián E. | Alfonso | Metropolitana | En proceso | 29-07-2022 |  | 29-08-2022 |  |  | 1900
| 2021-12-21 | MNR | DE06613-21 | Bioenergías Forestales SpA | 3158 | Reemplazo del interruptor 52J10 de SE Charrúa 220 kV | Tx Dedicado | Teresa | Alfonso | Biobío | En proceso | 30-12-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-08-13 | PMGD | OP01740-21 | San Carlos Solar SpA | 3161 | San Carlos Solar | Gx Fotovoltaico | Pablo |  | Ñuble | Cerrado |  |  |  | 2022-02-23 | 2022-04-14 | 2022
| 2022-01-04 | MNR | DE00067-22 | Transelec S.A. | 3162 | Reemplazo interruptor 52JT4 de S/E Pan de Azúcar | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Coquimbo | En proceso | 18-03-2022 |  | 18-03-2022 |  |  | 1900
| 2021-12-31 | PMGD | OP02961-21 | GPG Generación Distribuida SpA | 3163 | Planta Fotovoltaica Milán A | Gx Fotovoltaico | Nicole |  | Maule | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-12-31 | PMGD | OP02964-21 | GPG Generación Distribuida SpA | 3164 | Planta Fotovoltaica Milán B | Gx Fotovoltaico | Nicole |  | Maule | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-12-16 | PMGD | OP02848-21 | Parque Solar Mina Dorada SpA | 3165 | Parque Bandurrias | Gx Fotovoltaico | Nicole |  | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-12-31 | PMGD | OP02958-21 | GPG Generación Distribuida SpA | 3166 | Cauquenes | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Maule | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-01-04 | PMGD | OP00023-22 | Andina Solar 6 SpA | 3167 | Centra Lliu Lliu (Foster) | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2022-05-07 | 2022-06-13 | 2022
| 2021-10-07 | PMGD | OP02229-21 | Chimbarongo Solar SpA | 3168 | Ventisquero Solar | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | O’Higgins | Cerrado |  |  |  | 2022-05-05 | 2022-06-16 | 2022
| 2021-12-31 | PMGD | OP02962-21 | GPG Generación Distribuida SpA | 3169 | FV Cantera | Gx Fotovoltaico | Pablo |  | Metropolitana | Cerrado |  |  |  | 2022-06-17 | 2022-07-18 | 2022
| 2022-01-03 | PMGD | OP00005-22 | Palpana del Verano SpA | 3170 | Idahue del Verano | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco | O’Higgins | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-12-30 | PMGD | OP02954-21 | Parque Solar Trupan SpA | 3171 | Parque Humbertito | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco | Biobío | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-01-03 | PMGD | OP00009-21 | Parque Solar Roque SpA | 3172 | Parque Roque | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-12-31 | PMGD | OP02959-21 | GPG Generación Distribuida SpA | 3173 | Ratulemus (El Rosal) | Gx Fotovoltaico | Pablo | Francisco | Maule | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-09-29 | PMGD | DE05072-21 | Farmdo Energy Chile SpA | 3174 | Malvilla | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-01-13 | PMGD | OP00094-22 | El Sharon SpA | 3175 | Parque Fotovoltaico El Sharon | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2021-12-31 | PMGD | OP02960-21 | GPG Generación Distribuida SpA | 3176 | Solar Torino | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole | Maule | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-01-05 | PMGD | OP00042-22 | Parque Solar Caracoles SpA | 3177 | FV Caracoles | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-01-07 | MNR | DE00119-22 | CGE Transmisión S.A. | 3178 | Renovación de Equipamiento Circuito Yobilo 15kV, S/E Coronel | Tx Zonal | Angel | Pablo | Biobío | En proceso | 28-04-2022 |  | 19-05-2022 |  |  | 1900
| 2022-01-10 | MNR | DE00138-22 | Transmisora Eléctrica Cordillera SpA | 3179 | Normalización de paño HT1 en SE Puente Alto | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Metropolitana | Inactivo | 29-04-2022 |  | 29-04-2022 |  |  | 1900
| 2022-01-12 | MR | DE00230-22 | Enel Green Power Chile S.A. | 3244 | Parque Fotovoltaico Las Salinas | Gx Fotovoltaico | Coyailén | Javier | Antofagasta | En proceso | 29-09-2022 |  | 27-02-2023 |  |  | 1900
| 2022-01-12 | MNR | DE00233-22 | Chungungo S.A. | 3245 | Integración de Protección 50BF en celdas de media tensión de 22kV de la S/E Quilapilun | Tx Dedicado | Teresa | Alfonso | Metropolitana | En proceso | 30-08-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-01-13 | PMGD | OP00093-22 | Fotovoltaica Boldo SpA | 3246 | Parque Fotovoltaico La Colonia | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-01-13 | PMGD | OP00095-22 | Fotovoltaica Rauli SpA | 3247 | Parque Fotovoltaico Rinconada Alcones | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-01-17 | MNR | DE00299-22 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 3248 | Conexión Nuevo Alimentador 23 kV E2 en SE Frutillar | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Los Lagos | En proceso | 30-08-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-01-17 | MNR | DE00298-22 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 3249 | Construcción Nuevo Alimentador 23 kV E5 en SE Quellón | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Los Lagos | En proceso | 28-07-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-03-28 | NI | OP00640-22 | CEME 1 SpA. | 3251 | CEME 1 | Gx Fotovoltaico | Angel | Sebastián E. | Antofagasta | En proceso | 29-10-2023 |  | 27-02-2024 |  |  | 1900
| 2022-07-22 | NI | OP01594-22 | Statkraft Eólico S.A. | 3252 | Parque Eólico Manantiales | Gx Eólico | Lilian | Teresa | O’Higgins | En proceso | 14-02-2023 |  | 14-04-2023 |  |  | 1900
| 2022-01-21 | MNR | DE00378-22 | Acciona Energía Chile Holdings S.A. | 3253 | Reemplazo de Protecciones Parque Eólico Punta Palmeras | Tx Dedicado | Teresa | Alfonso | Coquimbo | En proceso | 25-07-2022 |  | 14-06-2022 |  |  | 1900
| 2021-12-23 | PMGD | OP02907-21 | Parsosy Helios SpA | 3254 | Helios | Gx Fotovoltaico | Pablo |  | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-06-22 | 2022
| 2021-12-23 | PMGD | OP02908-21 | Nihue Solar SpA | 3255 | Nihue | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-07-08 | MR | DE03344-22 | Transelec S.A. | 3269 | Ampliación en S/E Rahue 220 kV (BPS+BT) | Tx Nacional | Nicole | Teresa | Los Ríos | En proceso | 30-01-2023 |  | 29-06-2023 |  |  | 1900
| 2021-10-26 | PMGD | OP02380-21 | Newentun SpA | 3294 | Newentun |  | Pablo | Nicole |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-01-27 | MNR | DE00474-22 | CGE Transmisión S.A. | 3295 | Reemplazo del interruptor 52CCE2 en SE Loncoche | Tx Zonal | Lilian | Teresa | La Araucanía | En proceso | 27-02-2022 |  | 27-02-2022 |  |  | 1900
| 2022-02-08 | MNR | DE00747-22 | Engie Energía Chile S.A. | 3298 | Cambio de protecciones 87T de transformadores unidades TG1 y TG2 de Central Termoeléctrica Tocopilla | Tx Dedicado | Pablo | Francisco | Antofagasta | En proceso | 21-04-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-02-09 | MNR | DE00769-22 | CGE Transmisión S.A. | 3299 | Reemplazo Protección diferencial de Transformador N°2 S/E Teno | Tx Zonal | Teresa | lilian | Maule | En proceso | 18-04-2022 |  | 25-04-2022 |  |  | 1900
| 2022-02-10 | MNR | DE00809-22 | Transelec S.A. | 3302 | Reemplazo de interruptor 52J5 de S/E Valdivia | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Los Ríos | En proceso | 29-04-2022 |  | 29-04-2022 |  |  | 1900
| 2022-02-10 | MNR | DE00794-22 | Transelec S.A. | 3303 | Reemplazo del interruptor 52ACE1 de S/E San Vicente | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Biobío | En proceso | 26-08-2022 |  | 26-08-2022 |  |  | 1900
| 2022-02-10 | MNR | DE00793-22 | Transelec S.A. | 3304 | Reemplazo del Transformador de SSAA N°6, 13,8/0,4 kV, 75KVA de la S/E Pan de Azúcar 13.8 kV. | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Coquimbo | En proceso | 10-06-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-02-10 | MNR | DE00792-22 | Transelec S.A. | 3305 | Reemplazo del interruptor 52JT3 de S/E Pan de Azúcar 220 kV. | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Coquimbo | En proceso | 15-08-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-02-04 | PMGD | OP00226-22 | Cocharcas Solar SpA | 3309 | Duqueco Solar | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole | Biobío | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-02-04 | PMGD | OP00227-22 | Capurata de Verano SpA | 3310 | Las Palmas del Verano Solar | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole | Valparaíso | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-01-31 | PMGD | OP00197-22 | PFV Las Cachañas SpA | 3311 | PFV Las Cachañas | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole | O’Higgins | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-01-31 | PMGD | OP00193-22 | PFV Las Golondrinas SpA | 3312 | PFV Las Golondrinas | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole | Maule | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-02-14 17:23 | NI | DE00844-22 | GM Holdings S.A. | 3313 | Los Vientos Gas Project | Gx Térmico | Angel | Nicole | Valparaíso | En proceso | 09-12-2022 |  | 30-12-2022 |  |  | 1900
| 2022-05-18 | NI | DE02602-22 | CGE Transmisión S.A. | 3314 | Nuevo Banco de Condensadores 12,5MVAr 14,8kV en S/E Parral | Tx Zonal | Angel | Nicole | Maule | En proceso | 13-10-2022 |  | 29-10-2022 |  |  | 1900
| 2022-02-15 17:39 | MNR | OP00319-22 | Indura S.A. | 3315 | Remplazo de interruptor 66KV (Subestación Eléctrica particular Indura Planta Lirquen) | Tx Dedicado | Francisco | Pablo | Biobío | En proceso | 10-04-2022 |  | 11-04-2022 |  |  | 1900
| 2022-02-16 07:53 | MNR | DE00876-22 | Transelec S.A. | 3316 | Reemplazo de la protección del paño AT de S/E Curillinque 154 kV. | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Maule | En proceso | 28-07-2022 |  | 28-07-2022 |  |  | 1900
| 2022-04-26 | MNR | DE02199-22 | Transelec S.A. | 3317 | Modificación protección falla interruptor paños J3 y J4 de S/E Los Vilos | Tx Nacional | Francisco | Alfonso | Coquimbo | En proceso | 21-07-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-02-18 | PMGD | OP02231-21 | Santa Laura Energy SpA | 3318 | Avel Solar | Gx Fotovoltaico | Pablo |  | Biobío | Cerrado |  |  |  | 2022-07-04 | 2022-07-14 | 2022
|  | PMGD | OP00303-22 | CE Centinela SpA | 3319 | FV Lockma | Gx Fotovoltaico | Francisco | Alfonso |  | En proceso | [5 empty] | 1900
|  | PMGD | OP02242-21 | Litoral Solar SpA | 3320 | Litoral Solar | Gx Fotovoltaico | Nicole |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-02-23 | MNR | DE00984-22 | Transelec S.A. | 3327 | Reemplazo de trampas de ondas en paño J1 de S/E Ciruelos 220 kV | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Los Ríos | En proceso | 13-07-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2021-11-29 | PMGD | OP02719-21 | CE Uribe de Antofagasta Solar SpA | 3328 | PFV Ckilir |  | Francisco |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-02-28 | MNR | DE01086-22 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | 3329 | Conexión Alimentador 23kV 52E3 en Subestación Las Violetas | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | La Araucanía | En proceso | 30-07-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-04-07 | MNR | DE01876-22 | Enel Transmisión Chile S.A | 3331 | Nuevo Alimentador Quilicura Bus 1 en S/E Lo Boza | Tx Zonal | Sebastián E. | Alfonso | Metropolitana | En proceso | 29-09-2022 |  | 29-10-2022 |  |  | 1900
| 2022-04-11 | MNR | DE01921-22 | Enel Transmisión Chile S.A | 3332 | Nuevo Alimentador Aguilucho en S/E Santa Elena | Tx Zonal | Sebastián E. | Alfonso | Metropolitana | En proceso | 29-09-2022 |  | 29-10-2022 |  |  | 1900
| 2022-03-03 | MNR | DE01180-22 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | 3333 | Conexión Alimentador 23kV 52E1 en Subestación Las Violetas | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | La Araucanía | En proceso | 30-07-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-03-01 | PMGD | OP00415-22 | Linzor del Verano SpA | 3334 | Plomo del Verano |  | Pablo | Nicole | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-02-25 | PMGD | OP00398-22 | Parque Fotovoltaico Chepica SpA | 3335 | Cóndor Chépica |  | Francisco |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-02-24 | PMGD | OP00387-22 | Energía Renovable Rucapaine SpA | 3336 | Rucapaine |  | Nicole |  | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-06-16 | MNR | DE03008-22 | Enel Transmisión S.A. | 3339 | Nuevo Alimentador La Dormida en S/E El Manzano | Dedicado | Teresa | lilian | Metropolitana | En proceso | 21-11-2022 |  | 06-12-2022 |  |  | 1900
| 2022-03-09 | MR | DE01258-22 | AES Andes S.A. | 3340 | Actualización de parámetro y cambios de ajustes en la S/E Andres 345 kV | Tx Dedicado | Angel | Nicole | Antofagasta | En proceso | 14-07-2022 |  | 14-07-2022 |  |  | 1900
| 2022-03-09 | MNR | DE01267-22 | Eléctrica Puntilla S.A. | 3341 | Reemplazo Relé Protección Línea 110kV Puntilla-Pte.Alto |  | Alfonso |  | Metropolitana | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2022-03-10 | MNR | DE01289-22 | Minera Valle Central | 3342 | Reemplazo de desconectador cuchillo 89L2 SE Minera Valle Central | Tx Dedicado | Sebastián E. | Francisco | O’Higgins | En proceso | 07-04-2022 |  | 07-04-2022 |  |  | 1900
| 2022-03-09 | PMGD | OP00475-22 | PSF El Peral SpA | 3343 | El Peral | Gx Fotovoltaico | Francisco |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-03-09 | PMGD | OP00477-22 | PSF Petorca SpA | 3344 | Jardín Solar Petorca | Gx Fotovoltaico | Nicole |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-03-09 | PMGD | OP00478-22 | PSF La Gamboina SpA | 3345 | La Gamboina | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-03-09 | PMGD | OP00476-22 | Energía Renovable Champa SpA | 3346 | PSF Champa | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-03-09 | PMGD | OP00479-22 | PSF Quemados | 3347 | PSF Quemados | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-03-11 | MNR | DE01309-22 | Transelec S.A. | 3348 | Reemplazo de los transformadores de corriente del paño J3 de S/E Maitencillo 220 kV | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Atacama | En proceso | 23-06-2022 |  | 23-06-2022 |  |  | 1900
| 2022-03-14 | MNR | DE01351-22 | CGE Transmisión S.A. | 3351 | Incorporación de Protección Diferencial de barra 87B TAG D1.Q00+UHFN1 en S/E Monterrico 154kV | Tx Zonal | Coyailén | Angel | Ñuble | En proceso | 10-10-2022 |  | 25-10-2022 |  |  | 1900
| 2022-03-14 | MNR | DE01344-22 | Minera HMC S.A. | 3352 | Proyecto Homologación de Ajustes de Relés de Protecciones Subestación Mejillones 110 KV | Tx Dedicado | Francisco | Alfonso | Antofagasta | En proceso | 12-04-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-03-16 | MNR | DE01394-22 | Minera Escondida Ltda. | 3353 | Escondida¦ BHP Cambio de celda sala ER51, PAD 3, OLAP | Tx Dedicado | Francisco | Alfonso | Antofagasta | En proceso | 31-07-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-03-16 | MNR | DE01378-22 | Transelec S.A. | 3354 | Reemplazo de la Protección del paño H2 de S/E Huasco 110 Kv | Tx Zonal | Francisco | Alfonso | Atacama | En proceso | 21-06-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-04-26 | MNR | DE02207-22 | Enel Generación Chile S.A. | 3355 | REEMPLAZO PROTECCIONES CENTRAL PALMUCHO | Tx Dedicado | Alfonso | Francisco | Biobío | En proceso | 25-08-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-03-17 | MNR | DE01397-22 | Chilquinta Transmisión S.A. | 3356 | Implementación de Servicios Auxiliares en Subestación 110/66kV Laguna Verde | Tx Zonal | Lilian | Francisco | Valparaíso | En proceso | 30-05-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-06-30 | RETIRO | DE01398-22 | TecnoRed S.A. | 3357 | Retiro y desconexión de la Unidad 3 de Central Placilla |  | Nicole |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-03-01 | PMGD | DE01144-22 | Sociedad Generadora Austral S.A. | 3358 | Planta Fotovoltaica Armazones | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-03-01 | PMGD | DE01144-22 | Sociedad Generadora Austral S.A. | 3359 | Planta Fotovoltaica Paranal | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-03-17 | PMGD | OP00559-22 | Pacana del Verano SpA | 3360 | Añuñuca del Verano Solar | Gx Fotovoltaico | Francisco |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-03-21 | MNR | DE01452-22 | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | 3361 | Conexión Alimentador 23kV 52E2 en Subestación Las Violetas. | Tx Zonal | Francisco |  | La Araucanía | En proceso | 30-07-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-03-21 | MNR | DE01443-22 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 3362 | Reemplazo de transformadores de corriente (TTCC) de los paños B1 y B2 en SE La Unión 66kV | Tx Zonal | Francisco |  | Los Ríos | En proceso | 29-11-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-03-24 | MNR | DE01512-22 | Enel Transmisión Chile S.A. | 3364 | Reemplazo de protecciones para adecuación a Norma Técnica TR1 y TR2 en S/E Altamirano. | Tx Zonal | Alfonso |  | Metropolitana | En proceso | 19-09-2022 |  | 30-07-2022 |  |  | 1900
| 2022-03-18 | PMGD | OP00580-22 | Paruma del Verano SpA | 3365 | Loma Tendida del Verano | Gx Fotovoltaico | Nicole |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-03-28 | MR | DE01572-22 | Enel Transmisión Chile S.A. | 3367 | Instalación celdas 23kV barra N°6 en SE Lo Boza | Tx Zonal | Angel | Sebastián E. | Metropolitana | En proceso | 10-10-2022 |  | 04-11-2022 |  |  | 1900
| 2022-03-28 | MNR | DE01580-22 | Transelec S.A. | 3368 | Modificación protecciones falla de interruptor paños J3 y J4 de SE Pan de Azúcar | Tx Zonal | Lilian | Alfonso | Atacama | En proceso | 26-07-2022 |  | 26-07-2022 |  |  | 1900
| 2022-03-31 | MNR | DE01679-22 | Transmisora Eléctrica Cordillera SpA | 3371 | Normalización de paño HT2 en SE Puente Alto | Tx Zonal | Francisco |  | Metropolitana | En proceso | 29-06-2022 |  | 29-06-2022 |  |  | 1900
| 2022-03-17 | PMGD | OP00560-22 | Santa Cecilia Solar SpA | 3372 | Avellano Solar | Gx Fotovoltaico | Nicole |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-03-02 | PMGD | OP00418-22 | Parque Fotovoltaico Condor Lo Chacon SpA | 3373 | Cóndor Lo Chacón | Gx Fotovoltaico | Nicole |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-02-07 | PMGD | OP00235-22 | Cobeña Energía SpA | 3374 | Itahue Solar | Gx Fotovoltaico | Nicole |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-01-07 | PMGD | OP00063-22 | Pomerape SpA | 3375 | Patricia del Verano Solar | Gx Fotovoltaico | Francisco |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-01-31 | PMGD | OP00198-22 | PFV El Tiuque SpA | 3376 | PFV El Tiuque | Gx Fotovoltaico | Francisco |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-03-17 | PMGD | OP00557-22 | GR Pumalin SpA | 3377 | PFV Rosario | Gx Fotovoltaico | Francisco |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-01-18 | PMGD | OP00113-22 | Solares de Santa Elena SpA | 3378 | Rari Solar | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-03-17 | PMGD | OP00563-22 | San Eugenio Solar SpA | 3379 | San Eugenio Solar | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-03-23 | PMGD | OP00613-22 | Miscanti de Verano SpA | 3380 | Aromo del Verano | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-07-15 | PMGD | OP01547-22 | Mercurio Solar SpA | 3381 | Bulnes Los Barones | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-04-08 | PMGD | OP02230-21 | Cabildo Sunlight SpA | 3386 | Cabildo Sunlight | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Valparaíso | Cerrado |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-06-22 | 2022
| 2022-04-06 | PMGD | OP00727-22 | Impulso Solar San José SpA | 3387 | San José | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Ñuble | Cerrado |  |  |  | 2022-05-20 | 2022-07-14 | 2022
| 2022-07-15 | PMGD | OP01550-22 | Pequén SpA | 3388 | Pequén | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-07-15 | PMGD | OP01548-22 | Acuario Solar SpA | 3389 | Coltauco Almendro | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-04-12 | MNR | DE01954-22 | Chilquinta Transmisión S.A | 3393 | Reemplazo Interruptor 12 kV, paño de Transformación CT2 en S/E Calera | Tx Zonal | Lilian | Sebastián E. | Antofagasta | En proceso | 30-05-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-04-13 | MNR | DE01963-22 | Transelec S.A. | 3394 | Reemplazo de la Protección de distancia y diferencial en paño BT10 en la S/E Alto Jahuel. | Tx Zonal | Lilian | Sebastián E. | Metropolitana | En proceso | 29-07-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-04-14 16:32 | MNR | DE02016-22 | CGE Transmisión S.A. | 3397 | Reemplazo del interruptor 52CE en S/E Victoria | Tx Zonal | Lilian | Teresa | La Araucanía | En proceso | 16-08-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-04-14 16:33 | MNR | DE02017-22 | CGE Transmisión S.A. | 3398 | Reemplazo de interruptor 52CT SE Penco | Tx Zonal | Angel | Pablo | Biobío | En proceso | 30-05-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-04-14 16:34 | MNR | DE02018-22 | CGE Transmisión S.A. | 3399 | Reemplazo de protecciones 52CT1 ,52CT2, 52C2, 52C3, 52C4, 52C5 de S/E Ejercito | Tx Zonal | Angel | Pablo | Biobío | En proceso | 29-06-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-04-18 15:15 | PMGD | OP00821-22 | PMGD Mauco SpA | 3400 | PMGD Mauco Solar II | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-04-18 15:51 | PMGD | OP00822-22 | Aurora SpA | 3401 | PMGD San Roque Sur |  | Pablo | Nicole |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-04-14 15:52 | MNR | DE02005-22 | CGE Transmisión S.A. | 3402 | SE Quinta de Tilcoco – Reemplazo provisorio y de emergencia de Transformador T2 de 18,7MVA |  | Lilian | Teresa | O’Higgins | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-04-20 12:48 | MNR | DE02118-22 | Transelec S.A. | 3403 | Reemplazo de los transformadores de potencial del paño J1 de S/E Pan de Azúcar 220 kV | Tx Zonal | Lilian | Francisco | Coquimbo | En proceso | 02-08-2022 |  | 02-08-2022 |  |  | 1900
| 2022-04-20 12:50 | MNR | DE02119-22 | Transelec S.A. | 3404 | Reemplazo del interruptor 52J1 de la S/E Lagunas 220 kV | Tx Zonal | Lilian | Francisco | Tarapacá | En proceso | 14-09-2023 |  | 14-09-2023 |  |  | 1900
| 2022-04-20 12:50 | MNR | DE02120-22 | Transelec S.A. | 3405 | Reemplazo del interruptor 52J2 de la S/E Lagunas 220 kV | Tx Zonal | Lilian | Francisco | Tarapacá | En proceso | 19-10-2022 |  | 19-10-2022 |  |  | 1900
| 2022-04-21 15:14 | MNR | DE02145-22 | Transelec S.A. | 3406 | Reemplazo de protección paño J8 S/E Maitencillo | Tx Zonal | Lilian | Alfonso | Coquimbo | En proceso | 23-06-2022 |  | 23-06-2022 |  |  | 1900
| 2022-04-21 17:10 | MR | DE02149-22 | Central Colmito S.A. | 3411 | proyecto Central Colmito | Tx Nacional | Francisco | Sebastián E. | Valparaíso | En proceso | 27-06-2022 | 2022-06-25 | 2022-08-31 |  |  | 1900
| 2022-04-22 07:57 | MNR | DE02152-22 | CGE Transmisión S.A. | 3412 | Reemplazo de transformadores de corriente en 66 kV, paño B1 de SE Chiguayante | Tx Zonal | Angel | Pablo | Biobío | En proceso | 14-11-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-07-22 | NI | OP01592-22 | Statkraft Eólico S.A. | 3413 | Subestación Cardonal, LT Cardonal - Quelentaro y Nuevo paño H3 en S/E Quelentaro | Tx Dedicado | Lilian | Teresa | O’Higgins | En proceso | 29-03-2023 |  | 14-04-2023 |  |  | 1900 | ok
| 2022-04-27 | MNR | DE02231-22 | CGE Transmisión S.A. | 3414 | Reemplazo Protecciones Paño BR en S/E Alonso de Ribera” | Tx Zonal | Angel | Pablo | Biobío | En proceso | 23-07-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-04-27 | MNR | DE02230-22 | CGE Transmisión S.A. | 3415 | Reemplazo TTCC y Protecciones Paño B2 en S/E Alonso de Ribera | Tx Zonal | Angel | Pablo | Biobío | En proceso | 23-07-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-07-13 | MR | DE03403-22 | Colbún S.A. | 3416 | BESS Diego de Almagro Sur | Tx Dedicado | Coyailén | Francisco | Atacama | En proceso | 29-08-2022 |  | 29-11-2022 |  |  | 1900
| 2022-04-25 | PMGD | OP00872-22 | CVE Proyecto Siete SpA | 3417 | Parque Solar Liquidambar | Gx Fotovoltaico | Nicole |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-04-07 | PMGD | DE01893-22 | Generadora La Calera SpA | 3418 | El Jardín | Gx Térmico | Nicole |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-04-07 | PMGD | DE01892-22 | Generadora Azul SpA | 3419 | Las Dalias | Gx Térmico | Francisco |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-04-25 | PMGD | OP00870-22 | Palto Sunlight SpA | 3420 | Palto Sunlight | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Valparaíso | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-04-07 | PMGD | OP00736-22 | Parque Solar del Sol SpA | 3421 | Parque del Sol | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-04-07 | PMGD | OP00735-22 | Parque Solar Santa Rebeca SpA | 3422 | Parque PVP Santa Rebeca | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-04-25 | PMGD | OP00873-22 | El Olivar Solar SpA | 3423 | Parque Solar El Olivar | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole | Biobío | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-04-13 | PMGD | OP00800-22 | CFT Villa Alemana SpA | 3424 | Villa Moscoso | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole | Valparaíso | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-04-29 | MR | DE02257-22 | AES Andes S.A. | 3425 | Ampliación de Sistema de almacenamiento de energía BESS-ALFALFAL | Gx BESS | Angel | Teresa | Metropolitana | En proceso | 23-01-2023 |  | 04-08-2022 |  |  | 1900
| 2022-05-03 | MNR | DE02352-22 | Transelec S.A. | 3428 | Instalación de cable de guardia en la línea de transmisión 2x220 kV Ancoa – Itahue | Tx Dedicado | Lilian | Francisco | Maule | En proceso | 29-12-2022 |  | 29-12-2022
| 2022-05-03 | MNR | DE02353-22 | Transelec S.A. | 3429 | Reemplazo de cable de guardia en la línea de transmisión 500 kV Entre Ríos – Ancoa Circuito 2 | Tx Nacional | Lilian | Francisco | Ñuble | En proceso | 29-06-2023 |  | 29-06-2023 |  |  | 1900
| 2022-05-11 | MNR | DE02482-22 | Chilquinta Transmisión S.A. | 3431 | Reemplazo Interruptor paño 52FR 44kV en SE Las Vegas | Tx Zonal | Sebastián E. | Sebastián E. | Valparaíso | En proceso | 29-09-2022 |  | 29-09-2022 |  |  | 1900
| 2022-05-04 | PMGD | OP00943-22 | Magdalena Solar SpA | 3434 | La Victoria | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole | Ñuble | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-05-30 | NI | DE02379-22 | Enel Green Power Chile S.A. | 3435 | Parque Fotovoltaico El Manzano | Gx Fotovoltaico | Teresa | lilian | Metropolitana | En proceso | 2022-11-04 |  | 2023-04-01 |  |  | 1900
| 2022-05-05 | MR | DE02391-22 | Enel Transmisión Chile S.A. | 3436 | Nuevas Posiciones Patio MT Transformador N°7 en S/E Chacabuco | Tx Zonal | Teresa | Lilian | Metropolitana | En proceso | 2022-11-18 |  | 2022-12-14 |  |  | 1900
| 2022-05-06 | MNR | DE02407-22 | Chilquinta Transmisión S.A. | 3437 | Reemplazo Interruptor paño 52FT1 44kV en SE Las Vegas | Tx Zonal | Sebastián E. | Sebastián E. | Valparaíso | En proceso | 29-09-2022 |  | 29-09-2022 |  |  | 1900
| 2022-05-09 | MNR | DE02434-22 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 3438 | Reemplazo de reconectadores en paños de media tensión de SE Los Negros | Tx Zonal | Teresa | Lilian | Los Lagos | En proceso | 29-07-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-05-09 | MNR | DE02436-22 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 3439 | Reemplazo unidad de control de paño E1 en subestación Los Negros | Tx Zonal | Teresa | Lilian | Los Lagos | En proceso | 29-07-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-05-02 | MNR | DE02300-22 | Minera HMC S.A. | 3441 | Modernización de los Sistemas de Protección Línea 66 KV SSEE Engie Pozo Almonte- Sagasca | Tx Dedicado | Lilian | Alfonso | Tarapacá | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2022-05-11 | NI | OP00998-22 | Statkraft Eólico S.A. | 3443 | PE Statkraft Eólico | Gx Eólico | Lilian | Teresa | O’Higgins | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2022-05-11 | MNR | DE02491-22 | CGE Transmisión S.A. | 3444 | Reemplazo del interruptor 52CT1 en S/E Angol |  | Lilian | Teresa |  | En proceso | 13-08-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-05-12 | MNR | DE02508-22 | Chilquinta Transmisión S.A. | 3445 | Reemplazo Interruptor 12 kV Tomás Ramos en subestación Playa Ancha. | Tx Zonal | Lilian | Teresa | Valparaíso | Rechazado | 14-08-2022 |  | 14-08-2022 |  |  | 1900
| 2022-05-12 | MNR | DE02509-22 | Chilquinta Transmisión S.A. | 3446 | Reemplazo Interruptor 12 kV Reñaca en subestación Reñaca. | Tx Zonal | Lilian | Teresa | Valparaíso | Rechazado | 30-07-2022 |  | 30-07-2022 |  |  | 1900
| 2022-05-12 | MNR | DE02510-22 | Chilquinta Transmisión S.A. | 3447 | Reemplazo Interruptor 12 kV San Sebastián en subestación San Sebastián. | Tx Zonal | Lilian | Teresa | Valparaíso | Rechazado | 06-10-2022 |  | 06-10-2022 |  |  | 1900
| 2022-05-12 | MNR | DE02511-22 | Chilquinta Transmisión S.A. | 3448 | Reemplazo Interruptor 12 kV La Pólvora en subestación Playa Ancha. | Tx Zonal | Lilian | Teresa | Valparaíso | Rechazado | 22-09-2022 |  | 22-09-2022 |  |  | 1900
| 2022-05-12 | MNR | DE02519-22 | Chilquinta Transmisión S.A. | 3449 | Reemplazo Interruptor 12 kV Aguas Buenas en subestación San Antonio. | Tx Zonal | Lilian | Teresa | Valparaíso | Rechazado | 30-08-2022 |  | 30-08-2022 |  |  | 1900
| 2022-05-12 | MNR | DE02520-22 | Chilquinta Transmisión S.A. | 3450 | Reemplazo Interruptor 12 kV Llolleo en subestación San Antonio | Tx Zonal | Lilian | Teresa | Valparaíso | Rechazado | 29-07-2022 |  | 29-07-2022 |  |  | 1900
| 2022-05-13 | PMGD | OP00994-22 | Fotovoltaica Don Renato SpA | 3451 | Don Renato | Gx Fotovoltaico | Nicole |  | Valparaíso | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-05-13 | PMGD | OP00997-22 | Parque Solar Alagua SpA | 3452 | Parque Solar Los Huertos | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-05-13 | PMGD | OP02656-22 | GR Patagonia SpA | 3453 | PFV Santa Emilia | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole | O’Higgins | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-05-18 | MNR | DE02603-22 | Colbún S.A. | 3457 | Reemplazo de Transformadores de Corriente y Potencial en las unidades N°1 y N°2 de la CH Los Quilos | Gx Hidroelectrico | Sebastián E. | Francisco | Valparaíso | En proceso | 11-09-2022 |  | 14-09-2022 |  |  | 1900
| 2022-07-01 | MNR | DE03220-22 | Bioenergías Forestales SpA | 3458 | Reemplazo de Protección JL1 S1, S/E Celulosa Santa Fe 220 kV. | Gx Dedicado | Teresa | Lilian | Biobío | En proceso | 19-12-2022 |  | 29-12-2022 |  |  | 1900
| 2022-05-20 | PMGD | OP00953-22 | MVC Solar 44 SpA | 3459 | Parque Solar Don Rodrigo | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole | Maule | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-05-20 | PMGD | OP01036-22 | Los Cañones Sunlight SpA | 3460 | Los Cañones Sunlight | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole | Valparaíso | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-05-25 | MNR | DE02694-22 | CGE Transmisión S.A. | 3468 | Reemplazo Reconectadores y Unidades de Control Paños CT1 y C2 en S/E Chocalán |  | Coyailén | Angel |  | En proceso | 30-08-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-05-25 | MNR | DE02695-22 | CGE Transmisión S.A. | 3469 | Reemplazo Reconectadores y Unidades de Control Paños CT1 y CT2 en S/E Pirque |  | Coyailén | Angel |  | En proceso | 09-10-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-05-26 | MR | DE02722-22 | Enel Transmisión Chile S.A. | 3470 | Nuevas celdas 12kV en S/E San Joaquín | Tx Zonal | Lilian | Teresa | Metropolitana | En proceso | 29-11-2022 |  | 29-12-2022 |  |  | 1900
| 2022-05-26 | MNR | DE02726-22 | CGE Transmisión S.A. | 3471 | Modificación LT 110 kV Quelentaro - Las Arañas, Modificación LT 66 kV Tap Nihue - Las Arañas y Modificación LT 66 kV Las Arañas – El Peumo | Tx Zonal | Teresa | lilian | Metropolitana | En proceso | 14-12-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-07-07 | MNR | DE03299-22 | Enel Transmisión S.A. | 3472 | Nuevo Alimentador Camila en S/E Alonso de Córdova |  | Mauricio |  | Metropolitana | En proceso | 30-10-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-06-06 | PMGD | OP01162-22 | Olca SpA | 3480 | Ermita Del Verano Solar | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-06-06 | PMGD | OP01160-22 | PFV Lo Chacón SpA | 3481 | Lo Chacón | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-06-06 | PMGD | OP01106-22 | Energía Renovable Ebano SpA | 3482 | PFV Coinco | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole | O’Higgins | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-06-06 | PMGD | OP02638-21 | GR Torres del Paine SpA | 3483 | PFV Javiera Carrera | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-06-06 | PMGD | OP00540-22 | GR Hornopirén SpA | 3484 | PFV Nan | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole | O’Higgins | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-06-06 | PMGD | OP01097-22 | Samo Bajo SpA | 3485 | Samo Bajo | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole | Coquimbo | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-06-06 | MNR | DE02867-22 | Transelec S.A. | 3487 | Reemplazo del interruptor 52J6 y del pararrayos PRJ6 de S/E Valdivia 220kV. | Tx Dedicado | Francisco | Sebastián E. | Los Ríos | En proceso | 23-09-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-07-13 | MNR | DE03390-22 | Transelec S.A. | 3488 | Reemplazo interruptor 52H5 de S/E Diego de Almagro. |  | Francisco |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-07-14 | MNR | DE03429-22 | Compañía Barrick Chile Generación SpA | 3489 | Parque Eólico Punta Colorada (cambio medidor) |  | Mauricio |  | Coquimbo | [6 empty] | 1900
| 2022-06-09 | MNR | DE02923-22 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 3492 | Retiro de protección por obsolescencia y habilitación protección existente en paño CT1 en SE Cholguán | Tx Dedicado | Sebastián E. | Francisco | Ñuble | En proceso | 28-07-2022 |  | 28-07-2022 |  |  | 1900
| 2022-07-27 | MR | DE03555-22 | Enel Green Power Chile S.A. | 3494 | Aumento capacidad LT PER-Mulchén | Tx Dedicado | Sebastián E. | Javier | Biobío | En proceso | 29-11-2022 |  | 29-05-2023 |  |  | 1900
| 2022-06-14 10:50 | MR | DE02981-22 | AES Andes S.A. | 3497 | Subestación Tap Off La Cruz. | Tx Dedicado | Javier | Francisco | Antofagasta | En proceso | 2023-04-01 |  | 2023-05-01 |  |  | 1900
| 2022-06-16 | MNR | DE03026-22 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | 3498 | Reemplazo Protección diferencial de barras 110kV en SE Las Vegas | Tx Zonal | Sebastián E. | Alfonso | Valparaíso | En proceso | 29-11-2022 |  | 29-11-2022 |  |  | 1900
| 2022-07-07 | MNR | DE03298-22 | Enel Transmisión S.A. | 3499 | Nuevo alimentador El Arcángel en S/E Alonso de Córdova |  | Mauricio |  | Metropolitana | En proceso | 30-01-2023 |  |  |  |  | 1900
| 2022-06-22 | MNR | DE03094-22 | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | 3508 | Normalización del Paño B5 en S/E Parinacota 66 kV | Tx Zonal | Teresa | lilian | Arica y Parinacota | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2022-06-23 | PMGD | OP02504-21 | Parque Fotovoltaico Chépica SpA | 3509 | Chépica | Gx Solar | Francisco |  | O’Higgins | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-06-23 | PMGD | OP00780-22 | Generadora Los Hibiscos SpA | 3510 | Merced | Gx Térmico | Pablo | Nicole | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-06-23 | MR | DE03107-22 | Mantoverde S.A. | 3511 | Reubicación de tramo de línea1x110 kV Mantoverde – Bombeo N°2 entre las estructuras N°14 y °24 | Tx Dedicado | Coyailén | Teresa | Atacama | En proceso | 29-07-2022 |  | 29-08-2022 |  |  | 1900
| 2022-07-01 | PMGD | OP01034-22 | Parque Solar Los Lirios II SpA | 3515 | Los Lirios | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole | O’Higgins | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-07-01 | PMGD | OP01409-22 | PS Maimalicán SpA | 3516 | Maimalicán | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole | Coquimbo | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-07-01 | PMGD | OP01431-22 | Nueva Esperanza Solar SpA | 3517 | Parque Solar Río Peuco | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole | O’Higgins | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-07-15 | PMGD | OP01549-22 | Hiruela Energía SpA | 3518 | Pencahue FV | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole | Maule | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-07-01 | PMGD | OP01433-22 | Planta Solar La Paz II SpA | 3519 | Planta Fotovoltaica La Paz | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-07-01 | PMGD | OP01430-22 | Planta Solar Lo Miguel II SpA | 3520 | Planta Fotovoltaica Lo Miguel | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole | O’Higgins | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-07-01 | PMGD | OP01434-22 | Planta Solar Penaflor II SpA | 3521 | Planta Fotovoltaica Peñaflor | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-07-01 | PMGD | OP01425-22 | Planta Solar Santa Teresita II SpA | 3522 | Planta Fotovoltaica Teresita | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-07-01 | PMGD | OP01426-22 | Poike Del Verano SpA | 3523 | Ramirez del Verano Solar | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Coquimbo | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-07-01 | PMGD | OP01400-22 | San Alfonso Solar SpA | 3524 | San Alfonso | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Valparaíso | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-07-05 | MNR | DE03278-22 | CGE Transmisión S.A. | 3525 | Reemplazo Interruptor 52C9 Banco de Condensadores N°3 S/E Molina | Tx Zonal | Teresa | lilian | Maule | Rechazado | [5 empty] | 1900
| 2022-07-11 | PMGD | OP01442-22 | PFV El Halcón SpA | 3526 | PFV El Halcón | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole | Antofagasta | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-07-11 | PMGD | OP01443-22 | PFV Las Loicas SpA | 3527 | PFV Las Loicas | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole | Atacama | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-07-11 | PMGD | OP01455-22 | La Cuesta Solar SpA | 3528 | FV Dolores | Gx Fotovoltaico | Nicole |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-07-15 | PMGD | OP01505-22 | Cabrero Solar SpA | 3543 | Cabrero Solar | Gx Fotovoltaico | Nicole |  | Biobío | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-07-16 | PMGD | OP01035-22 | Parque Solar Albor SpA | 3544 | Don Martín | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole | Biobío | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-07-17 | PMGD | OP01033-22 | Parque Solar Albor SpA | 3545 | Albor Solar | Gx Fotovoltaico | Pablo | Nicole | Biobío | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-07-18 | MNR | DE03458-22 | Chilquinta Transmisión S.A. | 3547 | Extensión de barra y plataforma en la S/E Alto Melipilla |  | Mauricio |  | Metropolitana | En proceso | 29-04-2023 |  | 29-04-2023 |  |  | 1900
| 2022-07-19 | MNR | DE03474-22 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 3549 | Reemplazo de ATR-T4 y TTCC en paño C6 de Subestación Cholguán |  | Mauricio |  | Ñuble | En proceso | 25-12-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-07-18 | MNR | DE03450-22 | AES Andes S.A. | 3551 | MNR Automatismo de control de transferencia de LT 220 kV Alfalfal Los Almendros |  | Jorge Vargas |  |  | En proceso | 29-11-2022 |  |  |  |  | 1900
| 2022-07-22 | PMGD | OP01562-22 | Dbest Power SpA | 3552 | Berlioz | Gx Diésel | Pablo | Nicole | Metropolitana | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-07-22 | PMGD | OP01589-22 | PFV Los Jotes SpA | 3553 | PFV Los Jotes | Gx Fotovoltaico | Nicole |  | Valparaíso | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-07-22 | PMGD | OP00304-22 | GR Queulat SpA | 3554 | PFV Violeta | Gx Fotovoltaico | Francisco |  | Antofagasta | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-07-25 | MNR | DE03515-22 | Transelec S.A. | 3555 | Modificación de paño JT1 a J5 en S/E Tarapacá 220 kV | Tx Dedicado | Mauricio |  | Tarapacá | En proceso | 30-08-2023 |  |  |  |  | 1900
| 2022-07-26 | MNR | DE03524-22 | Eléctrica Nueva Energía S.A. | 3556 | Cambio de Interruptor 154 kV Tag N° 52A1 Subestación ENESA | Tx Nacional | Mauricio |  | Biobío | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-07-27 | MR | DE03571-22 | AES Andes S.A. | 3557 | MR Normalización Unidad Queltehues 3 | Tx Nacional | Coyailén |  | Metropolitana | Rechazado | 2023-08-03 |  |  |  |  | 1900
| 2022-07-27 | RETIRO | DE03572-22 | AES Andes S.A. | 3558 | Retiro y cese de operación de Ventanas 1 | Gx Térmico | Nicole |  | Valparaíso | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-07-29 | PMGD | DE03576-22 | Los Portones SpA | 3559 | Ampliación 2 HP Los Portones | Gx Hidroelectrico | Pablo | Francisco | Los Ríos | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-07-29 | PMGD | OP01604-22 | Catemu Solar SpA | 3560 | Yahutela | Gx Solar | Pablo | Nicole | Valparaíso | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-08-01 | MR | DE03638-22 | Transelec S.A. | 3567 | Cambio Interruptor Paño Acoplador en S/E Alto Jahuel 110 kV |  | Teresa |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-08-01 | MR | DE03639-22 | Transelec S.A. | 3568 | Cambio Interruptores Línea 2x220 kV Alto Jahuel - Chena en SE Alto Jahuel |  | Teresa |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-07-29 | MNR | DE03612-22 | Engie Energía Chile S.A. | 3564 | Reemplazo de Transformador de Corriente de paño ET2 de S/E Mejillones |  | Mauricio |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-07-29 | MNR | DE03613-22 | Engie Energía Chile S.A. | 3565 | Reemplazo de Transformador de Potencial de barra 23 kV de S/E Mejillones |  | Mauricio |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
| 2022-08-01 | MNR | DE03621-22 | ENAP Refinerías S.A. | 3566 | Normalización de factor de saturación del EME del Proyecto Subestación El Bato |  | Francisco |  |  | En proceso | [5 empty] | 1900
Note on P9: Corresponde a la fecha de Entrada en Operación (en base a los procesos).
Note on Q9: Para NI/MR/PMGD: Corresponde a la fecha de emisión por sistema de correspondencia de carta EeO. Para MNR: El cierre de proceso se obtiene mediante DJ.

## Tx_En Operación
NUP | Proceso | Empresa | Nombre Proyecto | Sistema de Transmisión | Nivel de tensión [kV] | Región | Comuna | Fechas Estimada de PES | Fecha Real de PES | Fechas Estimada de EO | Fecha Real de EO | Fecha Emisión carta EO | N° Carta EO
2 | MR | Transelec S.A. | Proyecto Aumento de Capacidad de barras en S/E Encuentro 220 kV | STN | 220 | Antofagasta | María elena | 2017-12-30 | 2017-12-05 | 2018-03-30 | 2018-03-25 | 2018-05-07 | DE01849-18
13 | MNR | CGE S.A. | Aumento de capacidad línea 1x154 kV Empalme Teno - Teno | STZ | 154 | Maule | Teno | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 2019-11-30 | 2018-09-09 | 2019-03-13 | DE01433-19
21 | MNR | Frontel | SE Santa Bárbara | STZ | 66 | Maule | Teno | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2018-11-30 | 2018-08-01 | 2019-07-22 | DE03926-19
34 | MNR | Transelec S.A. | Normalización de paños J3 y J4 en SE Chena 220 kV | STN | 220 | Metropolitana | San Bernardo | 2020-11-30 | 2020-11-28 | 2020-11-30 | 2020-12-02 | 2021-01-12 | DE00142-21
36 | MNR | Colbún S.A. | Proyecto Cambio de Interruptores 52JS, 52JCE1, 52J6, 52JZ3, 52J7 en S/E Alto Jahuel 220 kV. | STN | 220 | Metropolitana | Buin | 2017-05-30 | 2017-05-28 | 2017-12-30 | 2017-12-27 | 2018-05-30 | DE02145-18
36 | MNR | Colbún S.A. | Cambio de Interruptores 52J3 y 52J10 en SE Alto Jahuel 220 kV | STN | 220 | Metropolitana | Buin | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 2019-11-30 | 2017-09-27 | 2018-05-30 | DE02145-18
36 | MNR | Colbún S.A. | Normalización de paños J3 y J10 en SE Alto Jahuel 220 kV | STN | 220 | Metropolitana | Buin | 2019-10-30 | 2019-08-28 | 2019-10-30 | 2019-09-23 | 2019-10-02 | DE05315-19
127 | MR | Austrian Solar | SE San Simón | STD | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2019-04-30 | 2019-05-16 | 2019-10-31 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | DE04883-19
179 | MR | Engie Energía Chile S.A. | Seccionador de Barra S/E Antofagasta 110 kV | STZ | 110 | Antofagasta | María elena | 2018-08-30 | 2018-08-11 | 2018-08-30 | 2018-08-20 | 2018-09-10 | DE04173-18
206 | NI | Sociedad Austral de Transmisión Troncal | Nueva Subestación Kimal (Crucero Encuentro) | STN | 220 | Antofagasta | María elena | 2018-11-30 | 2018-11-16 | 2018-11-30 | 2018-11-29 | 2018-12-04 | DE05757-18
154 | MR | Interchile S.A. | S/E Seccionadora Ana María 220 kV, Línea Encuentro – Lagunas 2x220 kV |  | 220 | Antofagasta | Antofagasta | 2020-10-30 | 2017-01-01 | 2017-05-25 | 2017-06-01 | 2017-07-22 | DE02626-17
222 | NI | Transelec S.A. | Nva. Línea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Kimal, Bcos. Autotransf. 2x750 MVA 500/220 kV en S/E Kimal, Bco. Autotransf. 750 MVA 500/220 kV en S/E Los Changos | STN | 500 | Antofagasta | Mejillones | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 2019-12-19 | DE06716-19
223 | NI | Transelec S.A. | Nva. Línea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Kimal, Bcos. Autotransf. 2x750 MVA 500/220 kV en S/E Kimal, Bco. Autotransf. 750 MVA 500/220 kV en S/E Los Changos | STN | 500 | Antofagasta | Mejillones | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 2019-12-19 | DE06716-19
224 | NI | Transelec S.A. | Nva. Línea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Kimal, Bcos. Autotransf. 2x750 MVA 500/220 kV en S/E Kimal, Bco. Autotransf. 750 MVA 500/220 kV en S/E Los Changos | STN | 500 | Antofagasta | Mejillones | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 2019-12-19 | DE06716-19
234 | MR | Engie Energía Chile S.A. | Ampliación de conexiones al interior de la SE Crucero para la reubicación a SE Nueva Crucero Encuentro | STN | 220 | Antofagasta | María Elena | 2022-03-31 | 2021-10-18 | 2022-04-30 | 2021-11-24 | 2022-01-26 | DE00459-22
234 | MR | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | Ampliación SE Nueva Crucero Encuentro (Kimal) | STN | 220 | Antofagasta | María Elena | 2022-03-31 | 2021-10-18 | 2022-04-30 | 2021-11-24 | 2022-01-26 | DE00453-22
234 | MR | Transelec S.A. | Extensión líneas 2x220 kV Crucero-Lagunas para reubicación de conexiones desde SE Crucero a SE Nueva Crucero Encuentro | STN | 220 | Antofagasta | María Elena | 2022-03-31 | 2021-10-18 | 2022-04-30 | 2021-11-24 | 2022-01-26 | DE00456-22
253 | MR | Eletrans S.A. | Normalización en SE Diego de Almagro 220 kV | STN | 220 | Atacama | Diego de almagro | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 2020-02-18 | 2020-03-17 | DE01330-20
254 | MR | CGE S.A. | Apoyo Maule | STZ | 220 | Maule | San clemente | 2019-05-31 | 2019-06-02 | 2019-05-31 | 2019-06-19 | 2019-07-22 | DE03986-19
258 | MR | EPM Transmisión Chile S.A. | Seccionamiento del primer circuito de la línea Pan de Azúcar – Las Palmas 2x220 kV en SE La Cebada | STN | 220 | Coquimbo | Ovalle | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-13 | 2019-04-13 | 2019-07-02 | DE03633-19
259 | MR | Chilquinta Energía S.A. | Nueva línea 2x110 kV Tap Off Mayaca - Mayaca | STZ | 110 | Valparaíso | Quillota | 2019-11-30 | 2019-11-03 | 2019-11-30 | 2019-11-19 | 2019-11-29 | DE06409-19
266 | NI | Chilquinta Energía S.A. | Nuevo Transformador en S/E Las Vegas | STZ | 110 | Valparaíso | Hijuelas | 2018-03-30 | 2018-03-26 | 2018-08-30 | 2018-08-29 | 2018-10-05 | DE04623-18
275 | MR | Transelec S.A. | Tercer Banco de Autotransformadores 500/220 kV en S/E Alto Jahuel | STN | 550 | Metropolitana | Buin | 2018-01-30 | 2018-01-05 | 2018-01-30 | 2018-01-07 | 2018-04-10 | DE01469-18
277 | MR | Transelec S.A. | Nuevo Transformador en SE Pan de Azúcar - Etapa 1 | STZ | 220 | Coquimbo | Coquimbo | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 2019-04-17 | DE02106-19
277 | MR | Transelec S.A. | Nuevo Transformador en SE Pan de Azúcar - Etapa 2 | STZ | 220 | Coquimbo | Coquimbo | 2020-08-30 | 2020-08-02 | 2020-10-30 | 2020-08-02 | 2020-08-17 | DE04161-20
283 | MR | Alto Maipo SpA | SE Alto Maipo 110kV del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo | STZ | 110 | Metropolitana | San José de Maipo | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-03-23 | 2021-06-07 | 2021-08-03 | DE03659-21
285 | NI | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | Subestación Seccionadora Nueva Diego de Almagro, Nueva Línea 2x220 kV entre S/E Nueva Diego de Almagro – Cumbre y Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 Kv (Etapa 1) | STN | 550 | Atacama | Diego de almagro | 2018-08-30 | 2018-08-22 | 2018-10-30 | 2018-10-19 | 2018-11-30 | DE05707-18
285 | NI | Celeo Redes Chile | Nueva línea 2x220 kV entre SE Nueva Diego de Almagro – Cumbres y Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV en Cumbre - Etapa 2 | STN | 220 | Atacama | Diego de almagro | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-31 | DE00503-19
291 | MR | Engie Energía Chile S.A. | Sistema Almacenamiento de Energía SE Arica | STD | 13.2 | Arica y Parinacota | Arica | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-02-04 | DE00571-19
292 | MR | Transelec S.A. | Normalización en SE Charrúa 220 kV | STN | 220 | Biobío | Concepción | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-04-17 | DE02103-19
297 | MR | Aela Energia | Línea 220kV Sarco Maitencillo | STD | 220 | Atacama | Freirina | 2019-03-17 | 2019-03-24 | 2020-10-31 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | DE03601-20
301 | MR | Transelec S.A. | Ampliación SE Carrera Pinto 220 kV | STN | 220 | Atacama | Copiapó | 2018-08-30 | 2018-08-21 | 2018-10-30 | 2018-10-18 | 2018-11-28 | DE05670-18
310 | MR | CGE S.A. | Nueva SE Lota 66 kV | STZ | 66 | Biobío | Lota | 2019-02-22 | 2019-02-15 | 2019-02-22 | 2019-03-22 | 2019-04-17 | DE02092-19
312 | MR | Transelec S.A. | Autotransformador 220/110/13.8 kV 150MVA en S/E Quillota | STZ | 220 | Valparaíso | Quillota | 2018-02-28 | 2018-02-08 | 2018-02-28 | 2018-02-21 | 2018-04-10 | DE01472-18
315 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad en SE Angol | STZ | 66 | La Araucania | Angol | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-02-28 | 2019-01-31 | 2019-05-30 | DE02937-19
319 | NI | Transelec S.A. | Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Cerro Navia | STN | 220 | Metropolitana | Cerro navia | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 2018-11-30 | 2018-11-07 | 2018-12-19 | DE05958-18
325 | MR | Transelec S.A. | SE Seccionadora Nueva Valdivia 220 kV | STN | 220 | Los Ríos | Valdivia | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-19 | 2019-07-22 | 2019-08-06 | DE04242-19
328 | MR | Transelec S.A. | proyecto Aumento de Capacidad de LT 1x220kV Cardones-Carrera Pinto-Diego de Almagro | STN | 220 | Valparaíso | algarrobo | 2017-10-30 | 2017-10-26 | 2017-11-30 | 2017-11-02 | 2018-04-11 | DE01482-18
329 | MR | Transelec S.A. | Normalización S/E Puerto Montt 220 kV | STN | 220 | Los Lagos | Puerto Montt | 2018-07-30 | 2018-07-06 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-09-05 | DE03941-18
333 | MR | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | Nueva SE Deuco 66/13,2 kV 16 MVA | STZ | 66 | La Araucania | Angol | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-03-04 | DE01226-19
334 | MR | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | Nueva SE Cunco 110/23 kV 16 MVA | STZ | 66 | La Araucania | Cunco | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 2019-10-31 | 2018-08-17 | 2018-10-30 | DE05218-18
334 | NI | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | Nueva S/E Cunco 110/23 kV 16 MVA | STZ | 110 | La Araucania | Cunco | 2018-07-30 | 2018-07-14 | 2018-08-30 | 2018-08-17 | 2018-10-30 | DE05218-18
335 | MR | Transelec S.A. | Seccionamiento del segundo circuito de la línea Polpaico – Alto Jahuel 2x500 kV en SE Lo Aguirre 500 kV | STN | 500 | Metropolitana | Pudahuel | 2019-09-16 | 2019-07-19 | 2019-09-16 | 2019-08-25 | 2019-09-09 | DE04927-19
336 | NI | Engie Energía Chile S.A. | Ampliación y cambio de configuración en SE Pozo Almonte 220 kV | STZ | 220 | Tarapacá | Pozo almonte | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-23 | 2019-06-11 | DE03230-19
341 | MR | Inversiones y Servicios Dataluna Ltda. | SE Libertadores | STD | 110 | Metropolitana | Quilicura | 2020-01-26 | 2020-01-26 | 2020-03-31 | 2020-06-16 | 2020-07-10 | DE03485-20
343 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad en SE Villa Alegre | STZ | 66 | Maule | Villa Alegre | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 2019-06-23 | 2019-07-17 | 2019-08-14 | DE04387-19
345 | NI | CGE S.A. | Nuevo Transformador en S/E Malloa | STZ | 154 | O'higgins | Malloa | 2018-03-30 | 2018-03-29 | 2018-05-30 | 2018-05-17 | 2018-06-22 | DE02598-18
348 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad en SE Curanilahue | STZ | 66 | Biobío | Curanilahue | 2019-03-23 | 2019-03-31 | 2019-03-23 | 2019-07-18 | 2019-07-30 | DE04144-19
349 | MR | CGE S.A. | Nueva SE Padre Hurtado 110/23 kV y Línea 1x110 kV Santa Marta - Padre Hurtado | STZ | 110 | Metropolitana | Maipú | 2019-08-30 | 2019-08-11 | 2019-11-30 | 2019-08-21 | 2019-11-07 | DE05991-19
350 | NI | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Ampliación y Cambio de configuración en SE Melipulli 220 kV | STN | 220 | Los Lagos | Puerto Montt | 2020-05-30 | 2020-06-12 | 2020-07-30 | 2020-11-11 | 2020-11-24 | DE06048-20
351 | MR | STS S.A | Aumento de capacidad en SE Frutillar | STZ | 66 | Los Lagos | Frutillar | 2019-07-30 | 2019-08-02 | 2019-10-31 | 2019-09-09 | 2019-09-30 | DE05245-19
352 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad en SE Lebu | STZ | 66 | Biobío | concepción | 2019-06-30 | 2019-05-11 | 2019-06-30 | 2019-08-30 | 2019-10-03 | DE05372-19
354 | MR | Enel Green Power Chile S.A. | Cambio del punto conexión del Parque Eólico Renaico | STD | 220 | La Araucania | Renaico | 2002-07-31 | 2020-07-31 | 2022-08-31 | 2022-03-04 | 2022-03-31 | DE01537-22
355 | MR | CGE S.A. | Nuevo Transformador en SE Talcahuano | STZ | 154 | Biobío | Talcahuano | 2020-05-30 | 2020-05-31 | 2020-05-30 | 2020-05-31 | 2020-06-16 | DE03058-20
356 | MR | CGE S.A. | Nuevo Transformador en SE Los Maquis | STZ | 66 | Maule | San Rafael | 2019-09-30 | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 2019-09-04 | 2019-09-16 | DE05026-19
387 | MR | Enel Distribución Chile S.A. | Aumento de capacidad en SE Club Hípico | STZ | 110 | Metropolitana | Santiago | 2018-07-08 | 2018-07-08 | 2018-07-08 | 2019-08-05 | 2019-08-30 | DE04743-19
388 | MR | Enel Distribución Chile S.A. | Nuevo Transformador en SE La Cisterna | STZ | 110 | Metropolitana | La cisterna | 2019-06-24 | 2018 | 2019-06-24 | 2019-07-12 | 2019-08-30 | DE04748-19
389 | MNR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Habilitación de paños H1 y H2 en SE Dalcahue | STZ | 110 | Los Lagos | Dalcahue | 2019-03-31 | 2019-03-05 | 2019-10-31 | - | - | -
396 | NI | Don Goyo Transmisión S.A. | Seccionamiento del segundo circuito de la línea Pan de Azúcar – Las Palmas 2x220 kV en SE Don Goyo | STN | 220 | Coquimbo | Ovalle | 2020-05-25 | 2020-04-26 | 2020-05-31 | 2020-09-04 | 2020-09-22 | DE04919-20
402 | MNR | Compañía General de Electricidad S.A. | Proyecto Aumento de Capacidad BBCC Zona Maule | STZ | 66 | Maule | Maule | 2018-12-30 | 2018-12-18 | 2018-03-30 | 2018-03-03 | 2018-04-24 | DE01690-18
402 | MNR | Compañía General de Electricidad S.A. | Proyecto Aumento de Capacidad BBCC Zona Maul; SE Santa Elvira | STZ | 66 | Maule | Santa Elvira | 2018-12-30 | 2018-12-18 | 2018-01-30 | 2018-01-29 | 2018-04-24 | DE01687-18
402 | MNR | Compañía General de Electricidad S.A. | Proyecto Aumento de Capacidad BBCC Zona Maul; SE Cauquenes | STZ | 66 | Maule | Cauquenes | 2018-12-30 | 2018-12-18 | 2018-01-30 | 2018-01-04 | 2018-04-24 | DE01684-18
402 | MNR | Compañía General de Electricidad S.A. | Proyecto Aumento de Capacidad BBCC Zona Maul; SE Parral | STZ | 66 | Maule | Parral | 2018-12-30 | 2018-12-18 | 2017-12-30 | 2017-12-23 | 2018-04-24 | DE01679-18
404 | MNR | CGE S.A. | Aumento de capacidad en SE Portezuelo | STZ | 110 | O'higgins | Marchihue | 2019-12-31 | 2019-11-10 | 2019-12-31 | 2019-11-30 | 2019-12-27 | DE06853-19
407 | MR | CGE S.A. | Nueva SE Curanilahue Norte 66 kV y Nueva línea 1x66 kV Horcones - Tres Pinos | STZ | 66 | Biobío | Los álamos | 2019-12-17 | 2019-12-15 | 2019-12-31 | 2019-12-19 | 2020-01-10 | DE00137-20
408 | NI | Transelec S.A. | Proyecto Línea Punta Cortés – Tuniche 2x220 kV | STZ | 220 | O'higgins | Rancagua | 2017-12-30 | 2017-12-20 | 2017-12-30 | 2017-12-28 | 2018-05-30 | DE02148-18
410 | MR | STS S.A | Nueva SE Río Negro 66/23 kV 10 MVA | STZ | 66 | Los Lagos | Río negro | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 2019-04-30 | 2019-05-17 | 2019-06-10 | DE03156-19
429 | MR | CGE S.A. | Nuevo Transformador en SE Punta Cortés | STZ | 154 | O'higgins | Rancagua | 2019-03-30 | 2019-01-31 | 2019-03-30 | 2019-05-10 | 2019-07-03 | DE03648-19
430 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad línea 1x66 kV Placilla - Nancagua | STZ | 66 | O'higgins | Placilla | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 2020-10-30 | 2020-10-07 | 2020-11-02 | DE05656-20
431 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad en SE Punta Cortés | STZ | 66 | O'higgins | Rancagua | 2019-04-30 | 2019-02-17 | 2019-04-30 | 2019-06-04 | 2019-07-11 | DE03840-19
443 | MNR | Empresa Eléctrica Angamos S.A | S/E Laberinto Paño J09 | STN | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2018-10-30 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2020-03-19 | DE01364-20
444 | MNR | Aes Gener S.A. | S/E Laberinto Paño J02 | STN | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2018-09-30 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-11-08 | 2020-03-19 | DE01367-20
447 | MR | Transelec S.A. | Nuevo Transformador 220/154 kV y adecuaciones SE Tinguiririca - Etapa 2 | STZ | 220 | O'higgins | Placilla | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2019-02-09 | 2019-02-09 | 2019-03-06 | DE01274-19
449 | MR | Transemel S.A. | Ampliación S/E Duqueco 220 kV | STN | 220 | Biobío | Los ángeles | 2020-11-29 | 2020-11-22 | 2020-12-30 | 2020-12-04 | 2020-12-31 | DE06891-20
454 | MR | SATT | Seccionamiento del segundo circuito Lagunas – Crucero 2x220 kV en SE María Elena | STN | 220 | Antofagasta | María Elena | 2019-05-16 | 2019-09-04 | 2019-10-31 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | DE00953-20
456 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad en SE Chinchorro | STZ | 66 | Arica y Parinacota | Arica | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2019-11-30 | 2018-09-10 | 2018-10-29 | DE04918-18
457 | MR | CGE S.A. | Nueva línea 1x66 kV Fátima - Isla de Maipo | STZ | 66 | Metropolitana | Buin | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 2022-03-31 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | DE01411-22.
459 | MR | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | Ampliación y cambio de configuración en SE Cóndores 220 kV | STN | 220 | Arica y Parinacota | Arica | 2020-05-30 | 2020-05-10 | 2020-05-30 | 2020-05-10 | 2020-06-11 | DE02929-20
459 | MR | Transelec S.A. | Incorporación de paño de Línea 1 x220 kV Tarapacá – Cóndores en SE Cóndores | STN | 220 | Arica y Parinacota | Arica | 2020-05-30 | 2020-05-10 | 2020-05-30 | 2020-05-28 | 2020-08-07 | DE04027-20
460 | MR | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | Ampliación y cambio de configuración en SE Parinacota 220 kV | STN | 220 | Tarapacá | Alto hospicio | 2019-10-30 | 2019-10-06 | 2019-11-29 | 2019-10-06 | 2019-11-07 | DE05955-19
460 | MR | Transelec S.A. | Incorporación de paño de línea 1x220 kV Cóndores-Parinacota en S/E Parinacota | STN | 220 | Tarapacá | Alto hospicio | 2019-10-30 | 2019-10-06 | 2019-11-29 | 2019-12-22 | 2020-04-08 | DE01719-20
467 | MNR | CGE S.A. | Aumento de capacidad tramo de línea 1x110 kV Choapa - Illapel | STZ | 110 | Coquimbo | Illapel | 2019-09-30 | 2019-08-07 | 2019-10-31 | 2019-08-07 | 2019-09-24 | DE05129-19
469 | MR | CGE S.A. | Nuevo Transformador en SE Loncoche | STZ | 66 | La Araucania | Loncoche | 2019-12-31 | 2019-12-15 | 2020-01-31 | 2020-03-05 | 2020-03-13 | DE01320-20
478 | MR | Colbún S.A. | Ampliación y Cambio de configuración en SE Maipo 220 kV | STN | 220 | Metropolitana | San Bernardo | 2019-05-30 | 2019-06-08 | 2019-11-30 | 2019-12-04 | 2021-04-05 | DE01512-21
485 | MR | Colbún S.A. | Normalización en SE Candelaria 220 kV | STN | 220 | O'higgins | Mostazal | 2019-05-31 | 2019-06-12 | 2020-06-30 | 2020-08-11 | 2020-08-24 | DE04313-20
492 | MR | Enel Distribución S.A. | Normalización en SE Chena 220 kV | STN | 220 | Metropolitana | San Bernardo | 2019-11-30 | 2019-11-03 | 2020-06-30 | 2021-07-04 | 2021-08-31 | DE04311-21
499 | MR | Enel Distribución S.A. | Aumento de capacidad en SE San José | STZ | 110 | Metropolitana | Lo prado | 2021-07-30 | 2021-05-29 | 2021-08-30 | 2021-07-31 | 2021-08-23 | DE04123-21
504 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad línea 2x66 kV Rancagua - Alameda | STZ | 66 | O'higgins | Rancagua | 2020-02-28 | 2020-01-31 | 2020-02-28 | 2020-01-31 | 2020-02-04 | DE00513-20
538 | NI | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Nueva SE Llollelhue 220/66 kV 2x90 MVA | STZ | 220 | Los Ríos | Valdivia | 2020-05-30 | 2020-05-14 | 2020-05-30 | 2020-05-16 | 2020-06-09 | DE02907-20
544 | MR | STS S.A | Nueva S/E Chirre 110/23 kV 16 MVA | STZ | 110 | Los Ríos | Río Bueno | 2019-09-30 | 2019-08-31 | 2019-11-30 | 2019-09-20 | 2019-12-04 | DE06492-19
554 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad línea 1x66 kV Chivilcán - Las Encinas - Padre Las Casas | STZ | 66 | La Araucania | Temuco | 2020-03-31 | 2019-12-21 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 2020-12-23 | DE06743-20
576 | MR | Colbún S.A. | Nueva Compensación Serie en SE Puente Negro 220 kV | STN | 220 | O'higgins | San fernando | 2020-03-31 | 2020-04-07 | 2020-04-30 | 2020-08-11 | 2020-08-21 | DE04315-20
629 | MR | CGE S.A. | SE Seccionadora 154 kV Santa Luisa | STD | 154 | La Araucania | Los Ángeles | 2019-10-30 | 2019-10-19 | 2019-10-30 | 2019-10-21 | 2019-12-30 | DE06875-19
655 | MR | STS S.A | Nueva S/E Pargua 110/23 kV 30 MVA | STZ | 110 | Los Lagos | Calbuco | 2019-08-20 | 2019-08-30 | 2019-10-31 | 2019-09-05 | 2019-11-27 | DE06332-19
656 | MR | STS S.A | Nueva S/E Pargua 220/110 kV 60 MVA | STZ | 220 | Los Lagos | Calbuco | 2019-08-20 | 2019-08-24 | 2019-10-31 | 2019-09-05 | 2019-11-27 | DE06335-19
667 | MR | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A | Desmantelamiento de Subestación Enacar junto a su Línea de Alimentación en 66 kV | STD | 66 | Biobío | concepción | 2019-09-30 | 2019-09-29 | 2020-07-28 | 2020-08-20 | 2020-11-16 | DE05942-20
667 | MR | Caitan SpA | Desalinated Water Supply for Spence Growth Options Project | STD | 220 | Antofagasta | Mejillones | 2020-02-28 | 2020-02-14 | 2020-02-28 | 2020-08-20 | 2020-11-16 | DE05942-20
719 | MR | Eletrans S.A. | Nueva SE Seccionadora Cerros de Huichahue 220 kV | STN | 220 | Los Ríos | Los Lagos | 2020-10-27 | 2020-11-05 | 2020-11-30 | 2020-11-27 | 2021-01-07 | DE00037-21
722 | NI | Transelec S.A. | Nueva Subestación Seccionadora Frontera (Nueva SE Seccionadora Quillagua 220 kV) | STN | 220 | Antofagasta | María Elena | 2020-05-31 | 2020-06-13 | 2020-06-30 | 2020-06-26 | 2020-07-29 | DE03812-20
723 | MR | STS S.A | Línea 110kV El Mocho-Mantilhue | STD | 110 | Los Ríos | Río bueno | 2019-02-28 | 2019-02-27 | 2019-03-31 | 2019-02-27 | 2019-03-20 | DE01542-19
726 | MR | STS S.A | Línea 110kV Correntoso - Copihues | STD | 110 | Los Lagos | Puyehue | 2019-06-30 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-06-21 | 2019-06-28 | DE03587-19
727 | MR | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | Seccionamiento de la línea 2x220 kV Cardones–Carrera Pinto– Diego de Almagro y Cambio de configuración en SE San Andrés 220 kV | STN | 220 | Atacama | Copiapó | 2019-12-31 | 2020-01-10 | 2019-12-31 | 2020-03-23 | 2020-04-08 | DE01722-20
782 | NI | Enel Distribución S.A. | SE Seccionadora Nueva Lampa 220 kV | STN | 220 | Metropolitana | Lampa | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 2021-01-30 | 2021-01-12 | 2021-08-27 | DE04193-21
784 | NI | Consorcio Red Eléctrica Chile Spa y Cobra Instalaciones y Servicios S.A. | Subestación Seccionadora Nueva Pozo Almonte 220 kV | STN | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-25 | 2020-09-03 | DE04596-20
785 | MR | Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P | Banco de Autotransformadores S/E Nueva Cardones 500/220kV | STN | 500 | Atacama | Copiapó | 2020-11-30 | 2022-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-20 | 2018-04-19 | DE01569-18
785 | NI | Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P | Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV en SE Nueva Cardones | STN | 500 | Atacama | Copiapó | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-10 | 2020-12-23 | DE06737-20
786 | NI | Interchile S.A. | Nuevo Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV en SE Nueva Maitencillo | STN | 500 | Atacama | Maitencillo | 2020-09-30 | 2020-10-12 | 2020-10-30 | 2020-12-11 | 2021-01-08 | DE00068-21
787 | NI | Interchile S.A. | Nuevo Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV en SE Nueva Pan de Azúcar | STN | 500 | Coquimbo | Coquimbo | 2020-12-30 | 2020-12-08 | 2020-12-30 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | DE06811-20
789 | MR | Red Eléctrica del Norte 2 S.A. | Modificación paño J4 en SE Encuentro | STN | 220 | Antofagasta | María Elena | 2020-05-30 | 2020-05-12 | 2020-05-30 | 2020-05-14 | 2020-05-27 | DE02611-20
827 | MNR | Transelec S.A. | Ampliación SE Ciruelos 220 kV | STN | 220 | Los Ríos | Mariquina | 2019-08-30 | 2019-08-24 | 2019-10-31 | 2019-08-25 | 2019-09-03 | DE04824-19
853 | MNR | STS S.A | Nueva S/E Sangra 66/23 kV 30 MVA | STZ | 66 | Los Lagos | Puerto Montt | 2019-09-27 | 2019-09-15 | 2019-11-30 | 2019-11-07 | 2019-11-25 | DE06269-19
854 | MR | Enel Green Power Chile S.A. | Conexión Definitiva Sierra Gorda, Línea 220kV El Arriero Sierra Gorda | STD | 220 | Antofagasta | Antofagasta | 2019-01-13 | 2019-01-13 | 2020-06-30 | 2020-09-08 | 2020-10-26 | DE05559-20
857 | MR | ENAP Refinerías S.A. | SE El Bato | STD | 110 | Valparaíso | Quintero | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2020-11-30 | 2021-03-30 | 2021-04-13 | DE01640-21
871 | MR | Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda. | Nueva SE Los Tilos Bulnes 66/13,8 kV 12 MVA | STZ | 66 | Ñuble | Bulnes | 2020-07-31 | 2020-08-14 | 2020-08-31 | 2020-08-14 | 2020-08-24 | DE04247-20
879 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Quiani | STZ | 66 | Arica y Parinacota | Arica | 2021-04-30 | 2021-04-24 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-31 | DE02540-21
881 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE San Joaquín | STZ | 110 | Coquimbo | La serena | 2021-11-30 | 2021-11-17 | 2022-04-30 | 2021-12-09 | 2022-01-05 | DE00040-22
882 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Combarbalá | STZ | 66 | Coquimbo | Combarbalá | 2020-07-19 | 2020-07-24 | 2020-07-31 | 2020-07-24 | 2020-07-29 | DE03862-20
883 | MR | Transelec S.A. | Aumento de Capacidad de Línea 1X110 kV Maitencillo – Algarrobo | STZ | 110 | Atacama | Freirina | 2021-10-30 | 2021-11-10 | 2022-04-30 | 2021-11-10 | 2021-11-18 | DE05771-21
885 | MR | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación en SE Bosquemar | STZ | 115 | Valparaíso | Concón | 2021-05-30 | 2021-05-19 | 2021-05-30 | 2021-05-20 | 2021-06-14 | DE02752-21
886 | MR | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación en SE Placilla | STZ | 115 | Valparaíso | Placilla | 2021-03-30 | 2020-12-20 | 2021-04-30 | 2021-05-24 | 2021-06-14 | DE02755-21
887 | MR | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación en SE San Antonio | STZ | 110 | Valparaíso | San antonio | 2021-12-31 | 2021-11-28 | 2022-01-31 | 2021-12-28 | 2022-01-19 | DE00237-22
890 | MR | Enel Distribución S.A. | Ampliación en SE Macul | STZ | 110 | Metropolitana | Peñalolén | 2021-05-30 | 2021-03-23 | 2021-08-30 | 2021-07-19 | 2021-09-07 | DE04438-21
893 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Pirque | STZ | 110 | Metropolitana | Pirque | 2020-02-28 | 2020-01-19 | 2020-02-28 | 2020-02-17 | 2020-02-27 | DE00938-20
894 | MR | Enel Distribución S.A. | Ampliación en SE Pudahuel | STZ | 110 | Metropolitana | Cerro navia | 2020-08-30 | 2020-09-05 | 2021-02-28 | 2021-02-18 | 2021-08-17 | DE03999-21
895 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Alcones | STZ | 69 | O'higgins | Marchigüe | 2020-11-30 | 2020-12-09 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | DE01012-21
898 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE La Palma | STZ | 66 | Maule | San javier | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 2022-04-30 | 2022-02-28 | 2022-04-11 | DE01669-22
899 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE San Javier | STZ | 66 | Maule | San javier | 2020-12-22 | 2020-12-20 | 2020-12-22 | 2020-12-21 | 2021-01-12 | DE00145-21
900 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Constitución | STZ | 66 | Maule | Constitución | 2021-09-15 | 2021-09-08 | 2022-04-30 | 2021-10-04 | 2021-11-22 | DE05826-21
901 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Maule | STZ | 66 | Maule | San clemente | 2020-11-30 | 2020-10-09 | 2020-10-30 | 2020-10-13 | 2020-10-22 | DE05489-20
903 | MR | Luzlinares S.A. | Seccionamiento en Tap Linares Norte | STZ | 66 | Maule | Linares | 2020-10-31 | 2020-10-09 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2020-12-03 | DE06317-20
904 | MR | Luzlinares S.A. | Ampliación en SE Linares Norte | STZ | 66 | Maule | Linares | 2020-10-31 | 2020-10-09 | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 2021-01-14 | DE00178-21
905 | MR | Transelec S.A. | Seccionamiento en SE Panimávida | STZ | 66 | Maule | Colbún | 2020-08-30 | 2020-09-13 | 2020-09-30 | 2020-10-22 | 2020-12-04 | DE06406-20
906 | MR | Luzlinares S.A. | Ampliación en SE Panimávida | STZ | 66 | Maule | Colbún | 2020-09-30 | 2020-09-13 | 2020-09-30 | 2020-10-23 | 2020-11-02 | DE05688-20
907 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Cauquenes | STZ | 66 | Maule | Cauquenes | 2022-03-31 | 2021-10-22 | 2022-04-30 | 2021-12-28 | 2022-01-26 | DE00365-22
908 | MNR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Tomé | STZ | 66 | Biobío | Tomé | 2020-08-15 | 2020-07-30 | 2020-10-15 | 2020-07-31 | 2020-10-28 | DE05610-20
909 | MNR | CGE S.A. | Ampliación en SE Chiguayante | STZ | 66 | Biobío | Chiguayante | 2020-08-15 | 2020-06-25 | 2020-10-15 | 2020-06-26 | 2020-10-22 | DE05492-20
910 | MR | CGE S.A. | Aumento de Capacidad en SE San Pedro | STZ | 66 | Biobío | San pedro de la paz | 2020-12-30 | 2020-12-07 | 2021-01-31 | 2020-12-23 | 2021-01-19 | DE00214-21
911 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Mahns | STZ | 66 | Biobío | Tomé | 2020-11-30 | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 2020-11-26 | 2020-12-11 | DE06369-20
912 | MR | CGE S.A. | Ampliación SE Ejército | STZ | 66 | Biobío | Concepción | 2021-01-20 | 2021-01-14 | 2021-01-29 | 2021-02-03 | 2021-02-15 | DE00706-21
913 | MR | Interchile S.A. | Proyecto de compensación reactiva en línea 2x500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | STN | 500 | Coquimbo | Coquimbo | 2020-11-30 | 2020-11-12 | 2021-09-30 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | DE04308-21
925 | MR | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A | Desmantelamiento de Subestación Enacar junto a su Línea de Alimentación en 66 KV | STD | 66 | Biobío | Lota | 2019-09-30 | 2019-09-30 | - | - | - | -
959 | MR | COPELEC | Nueva SE Quilmo II 66/33 kV 12 MVA | STZ | 66 | Ñuble | Chillán viejo | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-02-15 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | DE00570-22
960 | MR | Interchile S.A. | Ampliación S/E Nueva Pan de Azúcar 220 kV | STN | 220 | Coquimbo | Coquimbo | 2021-08-30 | 2021-08-12 | 2021-08-30 | 2021-08-12 | 2021-08-19 | DE04029-21
967 | MR | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en SE Santa Rosa Sur | STZ | 110 | Metropolitana | Puente Alto | 2021-01-31 | 2021-02-07 | 2021-03-30 | 2021-02-24 | 2021-03-17 | DE01233-21
1009 | NI | Transelec S.A. | Nueva SE Seccionadora Río Malleco 220 kV | STN | 220 | La Araucania | Collipulli | 2020-08-19 | 2020-08-23 | 2020-09-30 | 2020-09-15 | 2020-10-14 | DE05339-20
1023 | MR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Nuevo Transformador en SE Puerto Montt 220/23 kV 60 MVA | STZ | 220 | Los Lagos | Puerto Montt | 2020-12-04 | 2020-12-17 | 2021-01-31 | 2021-03-24 | 2021-04-16 | DE01688-21
1057 | MR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Nuevo Transformador en Subestación El Empalme | STN | 110 | Los Lagos | Llanquihue | 2020-03-31 | 2020-01-09 | 2020-03-31 | 2020-02-03 | 2020-04-09 | DE01753-20
1071 | MR | Prime Energía Quickstart SpA | Llanos Blancos (Etapa 1) | STZ | 220 | Coquimbo | Coquimbo | 2021-05-30 | 2021-04-01 | - | - | - | -
1079 | NI | Consorcio Celeo Redes | Nueva S/E Seccionadora Hualqui 220/66 kV | STZ | 220 | Biobío | Hualqui | 2022-10-30 | 2021-10-17 | 2021-11-30 | 2021-11-03 | 2021-12-22 | DE06321-21
1091 | NI | Besalco S.A. | Nueva SE Las Violetas 66/23 kV (Nueva S/E Enlace Imperial 66/23 kV) | STZ | 66 | La Araucania | Nueva imperial | 2021-11-15 | 2021-10-30 | 2021-11-30 | 2021-11-03 | 2021-12-29 | DE06400-21
1093 | NI | Besalco S.A. | Nueva S/E Pueblo Seco 154 kV | STZ | 154 | Ñuble | san ignacio | 2021-08-29 | 2021-09-05 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-11-03 | DE05477-21
1098 | NI | Consorcio Chilquinta - Luzlinares | S/E Nueva Panquehue 110/13,8 kV | STZ | 110 | Valparaíso | San felipe | 2021-05-30 | 2021-05-28 | 2021-08-30 | 2021-06-22 | 2021-08-23 | DE04105-21
1104 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Calama | STZ | 220 | Antofagasta | Calama | 2021-07-31 | 2021-07-23 | 2022-04-30 | 2021-11-09 | 2021-11-29 | DE05914-21
1125 | MR | CGE S.A. | Ampliación Subestación Monterrico (Ampliación en S/E Monterrico) | STZ | 154 | Ñuble | Chillán | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 2022-03-31 | 2022-01-15 | 2022-03-29 | DE 01487-22
1126 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en SE Itahue | STZ | 220 | Maule | Colina | 2021-10-31 | 2020-09-04 | 2021-12-28 | 2020-09-06 | 2020-10-05 | DE05179-20
1134 | NI | Engie Energía Chile S.A. | SE Seccionadora Nueva Chuquicamata 220 kV - Etapa 1 | STN | 220 | Antofagasta | Calama | 2021-03-25 | 2021-03-22 | 2021-04-25 | 2021-05-14 | 2021-07-13 | DE03222-21
1134 | NI | Engie Energía Chile S.A. | Nueva línea 2x220 kV entre S/E Nueva Chuquicamata - S/E Calama - Etapa 2 | STN | 220 | Antofagasta | Calama | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 2021-12-06 | 2021-12-23 | DE06352-21
1135 | NI | Engie Energía Chile S.A. | Nueva SE Seccionadora Algarrobal 220 kV | STN | 220 | Atacama | Vallenar | 2021-06-30 | 2021-05-17 | 2021-07-30 | 2021-07-08 | 2021-08-03 | DE03695-21
1137 | NI | Edelnor Transmisión S.A. | SE Seccionadora EL Rosal 220 kV | STN | 220 | Biobío | Los Ángeles | 2021-03-15 | 2021-03-11 | 2021-04-15 | 2021-03-16 | 2021-04-01 | DE01483-21
1138 | NI | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | SE Seccionadora Río Toltén 220 kV | STN | 220 | La Araucania | Freire | 2021-01-16 | 2021-01-31 | 2021-02-26 | 2021-03-31 | 2021-05-19 | DE02351-21
1139 | NI | Transelec S.A. | Nueva S/E Seccionadora Frutillar Norte 220 kV | STN | 220 | Los Lagos | Frutillar | 2021-05-09 | 2021-04-26 | 2021-06-09 | 2021-05-14 | 2021-07-07 | DE03153-21
1140 | NI | Transelec S.A. | Línea Nueva Puerto Montt - Nueva Ancud 2x500 kV 2x1500 MVA y Nuevo cruce aéreo 2x500 kV 2x1500 MVA, ambos energizados en 220 kV | STN | 220 | Los Lagos | Ancud | 2021-07-31 | 2021-07-15 | 2021-08-30 | 2021-08-02 | 2021-09-07 | DE04441-21
1144 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Lagunas | STN | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2022-02-28 | 2022-01-10 | 2022-02-10 | 2022-01-10 | 2022-02-07 | DE00624-22
1151 | MR | Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A. | Ampliación en SE Caldera para Planta Desalinizadora Atacama | STZ | 110 | Atacama | Caldera | 2020-04-30 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-11 | 2020-06-11 | DE02953-20
1196 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Chivilcán | STZ | 66 | La Araucania | Temuco | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-03-16 | 2022-03-10 | 2022-03-29 | DE01438-22
1224 | MR | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en SE Panamericana | STZ | 110 | Metropolitana | San Bernardo | 2021-08-31 | 2021-08-21 | 2021-09-30 | 2021-09-26 | 2021-09-28 | DE04848-21
1229 | MR | Transelec S.A. | Adecuaciones en SE Lagunillas para conexión de LT 2x220 Kv MAPA - Lagunillas | STZ | 220 | Biobío | Coronel | 2020-04-16 | 2020-04-18 | 2020-04-30 | 2020-04-18 | 2020-04-29 | DE02035-20
1232 | MR | Empresa de los Ferrocarriles del Estado | Reemplazo de Transformadores 110/66 kV en S/E Lo Espejo (FFCC) | STZ | 110 | Metropolitana | lo espejo | 2021-04-30 | 2021-02-17 | 2021-12-30 | 2021-10-26 | 2022-01-06 | DE00049-22
1250 | MR | Transelec S.A. | Ampliacion SE Punta Colorada 220 KV | STN | 220 | Coquimbo | La higuera | 2021-05-30 | 2021-05-17 | 2021-05-30 | 2021-05-18 | 2021-08-03 | DE03656-21
1255 | MR | Energía Eólica Los Olmos SpA | SE Seccionadora Los Olmos | STD | 220 | Biobío | Mulchén | 2021-06-30 | 2021-06-01 | 2022-02-18 | 2022-01-19 | 2022-01-24 | DE00407-22
1296 | MR | Alto Maipo SpA | Transformador Maitenes | STD | 110 | Metropolitana | San José de Maipo | 2020-01-31 | 2020-02-08 | 2020-01-31 | 2020-02-08 | 2020-03-06 | DE01060-20
1297 | MR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | LLTT 2x66kV Remehue-La Misión (Etapa 2) | STZ | 66 | Los Lagos | Osorno | 2021-06-30 | 2021-06-12 | 2021-06-30 | 2021-06-12 | 2021-06-18 | DE02845-21
1297 | MR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Proyecto La Misión - SE La Misión (Etapa 1) | STZ | 66 | Los Lagos | Osorno | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-05-31 | 2021-06-12 | 2021-06-18 | DE02845-21
1299 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad tramo de línea AT 1x66 kV desde el Tap Graneros a Subestación Graneros | STZ | 66 | O'higgins | Graneros | 2019-11-30 | 2019-11-24 | 2019-11-24 | 2019-11-24 | 2019-12-02 | DE06347-19
1337 | MR | Colbún Transmisión S.A. | Ampliación SE Mulchén 220 kV | STN | 220 | Biobío | Mulchén | 2020-09-15 | 2020-08-28 | 2020-10-31 | 2020-09-27 | 2020-10-14 | DE05317-20
1425 | MR | Interchile S.A. | Ampliación S/E Nueva Maitencillo 220 kV | STN | 220 | Atacama | Freirina | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2021-12-15 | 2021-12-29 | DE06443-21
1452 | MR | AR Tchamma SpA | SE Pallata 220 kV | STD | 220 | Antofagasta | María Elena | 2021-01-31 | 2021-01-18 | 2022-02-20 | 2022-01-14 | 2022-02-23 | DE00867-22
1455 | MR | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | Proyecto Larqui | STN | 66 | Biobío | Bulnes | 2020-11-30 | 2020-11-15 | 2020-11-30 | 2020-11-20 | 2020-12-14 | DE06573-20
1523 | MR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Nueva línea 2x66 kV Llollelhue - La Unión | STZ | 66 | Los Lagos | La Unión - Paillaco | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-30 | 2021-07-27 | 2021-08-30 | DE03946-21
1594 | NI | Centinela Transmisión S.A. | SE Seccionadora Centinela 220 kV y extensión línea 1x220 kV y extensión línea 1x220 kV Encuentro - El Tesoro para reubicar la conexión desde SE El Tesoro a SE Centinela 220 kV | STN | 220 | Atacama | Tocopilla | 2021-05-30 | 2021-04-29 | 2021-08-30 | 2021-08-05 | 2021-08-23 | DE04108-21
1611 | MR | AR Cerro Tigre SpA | Ampliación en SE Farellón | STD | 220 | Antofagasta | Antofagasta | 2021-04-30 | 2021-02-14 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-09-30 | DE04918-21
1631 | NI | Compañía Eléctrica de la Frontera | Subestación Nueva Pillanlelbún (Llaima) | STZ | 66 | La Araucania | Lautaro | 2021-09-30 | 2021-07-24 | 2021-10-30 | 2021-08-11 | 2021-09-28 | DE04787-21
1632 | MR | CGE S.A. | Mejoramiento red AT tramo Temuco-Padre las Casas | STZ | 66 | La Araucania | Padre las casas | 2020-01-03 | 2020-01-26 | 2022-04-30 | 2021-11-28 | 2021-12-20 | DE06233-21
1672 | MR | GPG Solar Chile SpA | Subestación seccionadora Lasana 220 kV | STD | 220 | Antofagasta | Calama | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 2020-09-30 | 2021-02-18 | 2021-02-23 | DE00848-21
1811 | MR | Colbún Transmisión S.A. | Seccionamiento de línea de transmisión 2x220 kV La Higuera – Tinguiririca y conexión a S/E Puente Negro 220 kV (Ampliación SE Puente Negro) | STN | 220 | O'higgins | Chimbarongo | 2021-07-30 | 2021-05-02 | 2021-09-30 | 2021-09-14 | 2021-09-30 | DE04886-21
1837 | NI | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Miraje | STN | 220 | Antofagasta | María Elena | 2021-08-17 | 2021-06-11 | 2021-08-17 | 2021-06-11 | 2021-07-20 | DE03366-21
1843 | MR | Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A. | Ampliación en S/E Puente Alto | STZ | 110 | Metropolitana | Puente Alto | 2022-03-31 |  | 2022-04-30 | 2021-09-16 | 2021-11-16 | DE05704-21
1844 | MR | Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A. | Ampliación en S/E Costanera | STZ | 110 | Metropolitana | Puente Alto | 2021-06-30 | 2021-06-19 | 2021-08-31 | 2021-08-20 | 2021-09-14 | DE04553-21
1908 | MR | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | Ampliación en S/E Illapa 220 kV | STN | 220 | Atacama | Diego de almagro | 2021-01-22 | 2021-01-29 | 2021-02-26 | 2021-02-09 | 2021-02-26 | DE00878-21
1916 | MR | Chilquinta Energía S.A. | Normalización barra N° 2 110 kV en SE Concón | STZ | 110 | Valparaíso | Concón | 2020-09-06 | 2020-09-13 | 2020-10-13 | 2020-09-14 | 2020-10-20 | DE05364-20
2012 | MR | Hidroeléctrica La Higuera S.A. | Conexión a S/E Tinguiririca 220 kV | STD | 220 | O'higgins | Placilla | 2021-06-30 | 2021-06-26 | 2021-09-30 | 2021-10-19 | 2021-11-12 | DE05648-21
2152 | MR | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | Ampliación SE Calama Nueva | STZ | 220 | Antofagasta | Calama | 2021-07-31 | 2021-05-26 | 2021-08-31 | 2021-07-30 | 2021-09-13 | DE04519-21
2476 | MR | CGE S.A. | Mejoramiento red AT tramo Padre las Casas - Loncoche | STZ | 66 | La Araucania | Padre las casas | 2021-08-31 | 2021-11-27 | 2021-08-31 | 2021-11-28 | 2021-12-20 | DE06236-21
1131 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Padre Las Casas | STZ | 66 | La Araucania | Padre las casas | 2022-02-15 | 2022-02-13 | 2022-04-30 | 2022-03-10 | 2022-05-09 | DE02196-22
1132 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Pitrufquén | STZ | 66 | La Araucania | Pitrufquén | 2022-03-30 | 2022-03-20 | 2022-04-30 | 2022-04-04 | 2022-04-29 | DE02065-22
1790 | MNR | Minera Centinela | Cambio de Transformadores de corriente paños J1 y J2 en SSEE Tesoro | STZ | 220 | Antofagasta | Sierra gorda | 2020-12-30 | 2021-01-28 | 2022-05-30 | 2021-12-30 | 2022-05-12 | DE02268-22
891 | MR | Enel Distribución S.A. | Ampliación en SE La Dehesa | STZ | 110 | Metropolitana | Lo barnechea | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2022-05-18 | 2022-04-22 | 2022-05-27 | DE02512-22
896 | MR | CGE S.A. | Ampliación de SE Punta de Cortés | STZ | 154 | O'higgins | Rancagua | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 2022-06-30 | 2022-03-21 | 2022-05-20 | DE02402-22
1860 | MR | Enel Distribución S.A. | Aumento de capacidad en S/E Los Dominicos | STZ | 110 | Metropolitana | Las condes | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 2022-05-30 | 2022-05-03 | 2022-05-20 | DE02399-22
514 | MNR | Enel Distribución S.A. | Aumento de capacidad tramo de línea 2x110 kV Los Almendros - Tap Los Dominicos | STZ | 220 | Metropolitana | Las condes | 2019-06-15 | 2018-10-03 | 2022-03-25 | 2022-07-05 | 2022-07-14 | DE03284-22
1073 | NI | Casablanca Transmisora de Energía S.A. | Nueva S/E La Pólvora 220/110 kV | STZ | 220 | Valparaíso | Valparaíso | 2021-12-30 | 2021-12-06 | 2022-06-30 | 2022-05-22 | 2022-06-16 | DE02810-22
1120 | MR | Luzparral S.A. | Aumento de Capacidad de Transformación en SE Longaví | STZ | 66 | Ñuble | Ñiquén | 2022-05-23 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2022-06-10 | 2022-07-01 | DE02988-22
326 | MR | CGE S.A. | Transformador SE Mariscal | STZ | 110 | Metropolitana | La Pintana | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-03 | DE00070-19
988 | MR | Colbún S.A. | Reemplazo Trafo CH Los Quilos | STD | - | Valparaíso | San Esteban | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | -
1977 | MR | Aes Gener S.A. | Refuerzo de barras 110 kV SE Tap Off La Laja | STZ | 110 | Metropolitana | San José de Maipo | 2020-12-21 | 2020-12-19 | 2021-01-21 | 2020-12-19 | 2020-12-24 | DE06808-20
2107 | MR | Compañía General de Electricidad S.A. | Obras eléctricas Paño B3 SE Duqueco | STZ | 66 | Biobío | Los ángeles | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-03-25 | 2021-04-07
1095 | NI | Transelec S.A. | Nueva S/E Lastarria 220/66 kV | STN | 220 | La Araucania | Loncoche | 2022-07-30 | 2022-06-12 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | DE03667-22
1117 | MR | CGE S.A. | Ampliación SE Graneros | STZ | 66 | O'higgins | Graneros | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 2022-07-16 | 2022-06-24 | 2022-07-15 | DE03337-22
1219 | NI | Sociedad Austral de Electricidad S.A. | Nueva S/E Guardiamarina 110/23–13 kV | STZ | 110 | Antofagasta | Antofagasta | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-07-31 | 2022-07-07 | 2022-08-31 | DE04120-22
1527 | MR | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | Ampliación en S/E Cumbre | STN | 220 | Atacama | Diego de almagro | 2022-06-30 | 2022-05-20 | 2022-08-01 | 2022-07-26 | 2022-08-12 | DE03788-22
2383 | MR | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | Ampliación en S/E Lucero | STZ | 66 | Ñuble | Bulnes | 2022-07-20 | 2022-07-10 | 2022-10-31 | 2022-07-10 | 2022-07-28 | DE03577-22
1072 | NI | Transelec S.A. | Nueva S/E Río Aconcagua 220/110 kV | STZ | 220 | Valparaíso | Llaillay | 2022-03-30 | 2022-03-21 | 2022-07-30 | 2022-05-27 | 2022-07-20 | DE03012-22
1306 | NI | Eletrans S.A. | Ampliación SE Lo Aguirre (Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre – A. Melipilla, con un circuito tendido - Etapa 1) | STN | 220 | Metropolitana | Pudahuel-Melipilla | 2022-06-30 | 2022-06-29 | 2022-08-16 | 2022-08-12 | 2022-09-08 | DE04337-22
1477 | NI | Eletrans S.A. | Nueva SE Seccionadora Alto Melipilla 220 kV (Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla – Rapel - Etapa 1 ) | STN | 220 | Metropolitana | Melipilla-Navidad | 2022-07-30 | 2022-07-14 | 2022-08-16 | 2022-08-12 | 2022-09-08 | DE04340-22
1493 | NI | Eletrans S.A. | Nva LT 2x220 kV Lo Aguirre - Nva SE Secc Alto Melipilla (Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre – A. Melipilla, con un circuito tendido - Etapa 2) | STN | 220 | Metropolitana | Pudahuel-Melipilla | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 2022-08-17 | 2022-08-12 | 2022-09-08 | DE04337-22
1494 | NI | Eletrans S.A. | Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla – Rapel (Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla – Rapel - Etapa 2) | STN | 220 | Metropolitana | Melipilla-Navidad | 2021-12-18 | 2021-12-18 | 2022-08-16 | 2022-08-12 | 2022-09-08 | DE04340-22
1861 | MR | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en S/E Bicentenario | STZ | 110 | Metropolitana | Maipú | 2022-10-31 | 2022-08-16 | 2022-11-30 | 2022-08-24 | 2022-09-14 | DE04384-22
1909 | MR | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | Ampliación en S/E Cumbre | STN | 500 | Atacama | Diego de almagro | 2022-05-30 | 2022-05-23 | 2022-09-10 | 2022-08-09 | 2022-09-09 | DE04364-22
1776 | MR | Anglo American Sur S.A. | Traslado lineas 66kV San Francisco- Los Bronces | STD | 66 | Metropolitana | Lo barnechea | 2020-10-31 | 2022-07-22 | 2022-08-19 | 2022-07-12 | 2022-08-24 | DE03946-22
1128 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Curacautín | STZ | 66 | La Araucania | Curacautín | 2022-07-30 | 2022-07-24 | 2022-09-30 | 2022-08-25 | 2022-09-27 | DE04657-22
1806 | NI | Transelec Conseciones S.A. | Línea 2x500 kV Pichirropulli – Nueva Puerto Montt, energizada en 220 kV (Etapa N°1) | STN | 220 | Los Lagos | Llanquihue | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2022-07-04 | 2022-05-31 | 2022-10-13 | DE04770-22
2316 | NI | Consorcio Red Eléctrica Chile Spa y Cobra Instalaciones y Servicios S.A. | Nueva línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Pozo Almonte, tendido del primer circuito; Nueva Línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Cóndores, tendido del primer circuito; y Nueva Línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Parinacota, tendido del primer circuito. (Etapa N°1 y Etapa 2) | STN | 220 | Arica y Parinacota | Alto hospicio | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-10-17 | 2022-09-30 | 2022-10-19 | DE04987-22
491 | MR | Enel Distribución S.A. | Ampliación en SE San Pablo | STZ | 110 | Metropolitana | Pudahuel | 2019-09-30 | 2019-09-01 | 2022-10-20 | 2022-10-17 | 2022-11-24 | DE05358-22
1197 | NI | Transelec S.A. | Aumento de Capacidad de Línea 2x220 kV Nueva Puerto Montt - Puerto Montt y Ampliación en S/E Nueva Puerto Montt | STN | 220 | Los Lagos | Frutillar | 2022-10-30 | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 2022-09-30 | 2022-11-04 | DE05194-22
1424 | MR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Nueva SE Llanquihue 220 kV - Etapa 1 | STZ | 220 | Los Lagos | Llanquihue | 2022-05-30 | 2022-01-27 | 2022-11-15 | 2022-09-26 | 2022-11-24 | DE05388-22
1424 | MR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Nueva SE Llanquihue 220 kV - Etapa 2 | STZ | 220 | Los Lagos | Llanquihue | 2022-09-18 | 2022-09-15 | 2022-11-15 | 2022-09-26 | 2022-11-24 | DE05388-22
1919 | MR | Minera Los Pelambres | Modificación de paño de 220 kV en S/E Los Vilos | STD | 220 | Coquimbo | Los vilos | 2022-09-23 | 2022-09-21 | 2022-10-17 | 2022-09-23 | 2022-11-24 | DE05349-22
409 | MR | CGE S.A. | Nueva línea 2x66 kV Pan de Azúcar – Guayacán | STZ | 66 | Coquimbo | Coquimbo | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2022-12-30 | 2022-06-29 | 2022-12-12 | DE05830-22
1129 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Collipulli | STZ | 66 | La Araucania | Collipulli | 2022-10-30 | 2022-10-16 | 2022-11-30 | 2022-10-21 | 2022-12-12 | DE05795-22
3367 | MR | Enel Transmisión Chile S.A. | Instalación celdas 23kV barra N°6 en SE Lo Boza | STD | 110 | Metropolitana | Renca | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 2023-11-30 | 2022-11-09 | 2022-12-12 | DE05921-22
1185 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Ampliación en S/E Negrete | STZ | 66 | Biobío | Negrete | 2022-11-30 | 2022-11-20 | 2022-12-27 | 2022-11-24 | 2023-01-12 | DE00081-23
2695 | NI | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Proyecto Subestación Fuentecilla 66/15 kV 30 MVA (Nueva Subestación Fuentecilla) | STZ | 66 | O'higgins | San Vicente | 2022-11-30 | 2022-11-12 | 2022-12-30 | 2022-11-29 | 2022-12-21 | DE06190-22
2822 | NI | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Subestación Puquillay 66/13,2 kV 16 MVA (Nueva Subestación Puquillay) | STZ | 66 | O'higgins | Nancagua | 2022-12-01 | 2022-11-20 | 2022-12-31 | 2022-11-29 | 2022-12-26 | DE06227-22
2824 | NI | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Nueva Subestación Santa Cruz | STZ | 66 | O'higgins | Santa Cruz | 2022-12-01 | 2022-11-13 | 2022-12-31 | 2022-11-29 | 2022-12-21 | DE06191-22
3340 | MR | AES Andes S.A. | Actualización de parámetro y cambios de ajustes en la S/E Andres 345 kV | STD | 345 | Antofagasta | Antofagasta | 2022-12-27 | 2022-12-15 | 2023-01-30 | 2022-12-15 | 2023-01-12 | DE00159-23
2660 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Conexión definitiva PE Negrete WPD | STZ | 66 | Biobío | Negrete | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2023-01-12 | DE00090-23
892 | MR | Papeles Cordillera S.A. | Seccionamiento en SE Pirque | STZ | 110 | Metropolitana | Pirque | 2020-07-31 | 2020-07-26 | 2023-01-15 | 2022-12-15 | 2023-02-02 | DE00540-23
1094 | NI | Besalco S.A. | Nueva S/E Guindo 220/66 kV | STZ | 220 | Biobío | San Pedro de la Paz | 2022-12-20 | 2022-11-19 | 2023-01-20 | 2022-12-23 | 2023-01-27 | DE00419-23
1186 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en SE Laja - Etapa 1 | STZ | 66 | Biobío | Laja | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 2023-02-28 | 2023-01-29 | 2023-02-20 | DE00831-23
1186 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en SE Laja - Etapa 2 | STZ | 66 | Biobío | Laja | 2023-05-30 | 2023-01-29 | 2023-02-28 | 2023-01-29 | 2023-02-20 | DE00831-23
1188 | MR | CGE S.A. | Nuevo Transformador en S/E Los Ángeles | STZ | 66 | Biobío | Los ángeles | 2023-01-30 | 2023-01-28 | 2023-02-17 | 2023-01-30 | 2023-02-15 | DE00712-23
1190 | MR | CGE S.A. | Aumento de Capacidad de Línea 1x66 kV Coronel – Horcones, Segmento Tap Lota - Horcones | STZ | 66 | Biobío | Arauco | 2022-12-28 | 2023-01-13 | 2023-02-16 | 2023-01-27 | 2023-02-17 | DE00801-23
1317 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Aumento de capacidad en SE Alonso de Córdova | STZ | 110 | Metropolitana | Las condes | 2022-12-15 | 2022-11-24 | 2023-02-27 | 2023-01-07 | 2023-03-03 | DE00950-23
1453 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Aumento de capacidad en SE Quilicura | STZ | 110 | Metropolitana | Quilicura | 2022-07-30 | 2018-04-08 | 2023-02-25 | 2022-12-13 | 2023-03-03 | DE00955-23
1838 | MR | Transmisora Eléctrica Cordillera SpA. | Seccionamiento línea 2x110 kV Alto Jahuel - Florida | STN | 110 | Metropolitana | Puente Alto | 2022-12-26 | 2023-01-08 | 2023-02-17 | 2023-01-26 | 2023-02-23 | DE00824-23
1839 | NI | Transmisora Eléctrica Cordillera SpA. | Nueva subestación Bajos de Mena | STZ | 110 | Metropolitana | Puente Alto | 2022-12-28 | 2023-01-08 | 2023-02-17 | 2023-01-26 | 2023-02-23 | DE00823-23
2483 | NI | Sociedad Austral de Transmisión Troncal | Nueva S/E Seccionadora La Ruca 110 kV | STZ | 110 | Coquimbo | Ovalle | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-02-16 | 2023-01-23 | 2023-02-28 | DE00881-23
897 | MR | Transelec S.A. | Seccionamiento en Línea 2X154 kV Alto Jahuel – Tinguiririca en SE Punta de Cortés | STZ | 154 | O'higgins | Rancagua | 2022-12-04 | 2022-09-24 | 2023-03-30 | 2023-02-05 | 2023-04-03 | DE01134-23
1121 | MR | CGET | Seccionamiento en S/E San Gregorio | STZ | 66 | Ñuble | Ñiquén | 2023-01-27 | 2023-01-29 | 2023-04-03 | 2023-03-13 | 2023-04-06 | DE01475-23
1127 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Parral | STZ | 154 | Maule | Parral | 2023-03-24 | 2023-03-21 | 2023-05-30 | 2023-03-21 | 2023-04-06 | DE01453-23
1130 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Lautaro - D293 | STZ | 66 | La Araucania | Lautaro | 2023-01-27 | 2023-02-03 | 2023-04-15 | 2023-03-22 | 2023-04-12 | DE01511-23
1161 | NI | Chilquinta Energía S.A. | Nueva S/E Móvil Región de Valparaíso | STZ | 110 | Valparaíso | Valparaíso | 2023-03-18 | 2023-03-24 | 2023-03-18 | 2023-03-24 | 2023-04-03 | DE01357-23
1182 | NI | CGE S.A. | Nueva S/E Móvil Región del Maule | STZ | 115 | Maule | Curicó | 2023-02-19 | 2023-02-19 | 2023-04-10 | 2023-02-19 | 2023-04-03 | DE01377-23
1444 | MR | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | SE Seccionadora Geoglifos 220 kV (QB2) | STD | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2022-05-27 | 2022-05-23 | 2023-03-31 | 2023-01-02 | 2023-04-03 | DE01358-23
1445 | MR | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | SE Patillos (QB2), y Línea 2x220 kV Patillos – Puerto Patache | STD | 220 | Tarapacá | Iquique | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2023-03-31 | 2022-08-22 | 2023-04-12 | DE01515-23
1446 | MR | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | SE Oyarvide (QB2), y Línea 2x220 kV Oyarvide - Geoglifos | STD | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2022-05-28 | 2022-06-01 | 2023-03-31 | 2023-01-26 | 2023-04-03 | DE01363-23
1531 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Polpaico | STN | 220 | Metropolitana | Tiltil | 2023-02-20 | 2023-03-10 | 2023-03-16 | 2023-03-12 | 2023-03-23 | DE01208-23
1820 | MR | Salar SQM SA | Planta Solar del Carmen Litio SQM | STD | 110 | Antofagasta | Antofagasta | 2022-04-30 | 2022-04-05 | 2023-03-17 | 2023-01-31 | 2023-03-23 | DE01209-23
2972 | MR | Sociedad Austral de Transmisión Troncal | Ampliación en S/E "La Ruca” | STZ | 110 | Coquimbo | Ovalle | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-03-15 | 2023-01-19 | 2023-03-15 | DE01060-23
3436 | MR | Enel Transmisión Chile S.A. | Nuevas Posiciones Patio MT Transformador N°7 en S/E Chacabuco | STZ | 110 | Metropolitana | Quilicura | 2023-02-28 | 2022-12-16 | 2023-03-30 | 2023-03-02 | 2023-04-03 | DE01364-23
861 | NI | AR Llanos del Viento SpA | PE Llanos del Viento (Etapa 1) | STN | 220 | Antofagasta | Antofagasta | 2022-12-19 | 2022-12-22 | 2023-04-30 | 2023-03-31 | 2023-04-06 | DE01474-23
Note on J245: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se energiza por curso forzoso
Note on L66: El próximo mes se eliminará de la lista.

## Gx_En Operación
NUP | Proceso | Empresa | Nombre Proyecto | Tipo de Generación | Tipo Tecnología | Potencia Neta Total [MW] | Punto de Conexión | Región | Comuna | Fechas Estimada de PES | Fecha Real de PES | Fechas Estimada de EO | Fecha Real de EO | Fecha Emisión carta EO | N° Carta EO
26 | NI | Anpac SpA. | Dos Valles | PMG | Hidroeléctrico | 3 | SE El Paso | O'higgins | San Fernando | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2019-09-30 | 2019-09-14 | 2019-09-16 | DE05044-19
89 | NI | Geotérmica del Norte S.A. | Cerro Pabellón | convencional y no convencional | Geotérmica | 24 | Línea Crucero - El Abra | Antofagasta | Ollagüe | 2017-01-20 | 2017-01-20 | en Pruebas | 2019-05-31 | 2019-06-04 | DE02973-19
127 | NI | AustrianSolar Chile SpA | Planta Fotovoltaica Huatacondo | convencional y no convencional | Solar | 98 | Línea Crucero - Lagunas | Tarapacá | Pozo Almonte | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | DE04883-19
146 | NI | María Elena Solar S.A. | Granja Solar | convencional y no convencional | Solar | 105 | SE Lagunas | Tarapacá | Pozo almonte | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 2020-02-28 | 2020-06-30 | 2020-07-02 | DE03316-20
177 | NI | Engie Energía Chile S.A. | IEM | convencional y no convencional | Térmico | 375 | SE Ten GIS | Antofagasta | Mejillones | 2018-10-29 | 2018-10-29 | en pruebas | 2019-05-16 | 2019-05-16 | DE02613-19
208 | NI | TSGF SpA | Santa Isabel Etapa I Etapa I | convencional y no convencional | Solar | 70 | SE Seccionadora Línea Encuentro – Lagunas 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 2021-09-30 | 2021-08-16 | 2021-08-19 | DE04026-21
230 | NI | AR Tchamma SPA | Parque Eólico Tchamma | convencional y no convencional | Eólico | 155.4 | S/E Seccionadora Pallata 220 kV, Línea Encuentro – SGO 1x220 kV | Antofagasta | Calama | 2021-06-30 | 2021-08-22 | 2022-02-28 | 2022-02-21 | 2022-02-23 | DE00862-22
231 | NI | AR Cerro Tigre SpA | Parque Eólico Cerro Tigre | convencional y no convencional | Eólico | 184.8 | S/E Farellón 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2021-06-30 | 2021-09-06 | 2022-05-30 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | DE 01101-22
268 | NI | Eléctrica Digua SpA | Digua | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 20 | Línea 2x220 Kv San Fabián -Ancoa | Maule | Parral | 2020-12-30 | 2020-12-03 | 2021-04-30 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | DE02367-21
280 | NI | PACIFIC HYDRO | Parque Eolico Punta Sierra | convencional y no convencional | Eólico | 80 | En torno a estructura 243 del Sistema Troncal | Coquimbo | Ovalle | 2018-09-08 | 2018-08-16 | en pruebas | 2019-06-05 | 2019-06-10 | DE03147-19
286 | NI | Los Guindos Gen. SpA | Ampliación CT Los Guindos | convencional y no convencional | Térmico | 132 | SE Charrúa | Biobío |  | 2019-04-30 | 2019-05-12 | en pruebas | 2019-07-16 | 2019-07-17 | DE03905-19
296 | NI | Andes Mainstream Spa | Aurora | convencional y no convencional | Eólico | 126.4 | Tap off provisorio a línea 1x220kV Rahue-Puerto Montt | Los Lagos | Llanquihue | 2018-12-15 | 2018-10-31 | 2019-12-31 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | DE05880-20
297 | NI | Andes Mainstream Spa | Sarco | convencional y no convencional | Eólico | 168.8 | SE Maitencillo | Atacama | Freirina | 2019-03-18 | 2019-03-24 | 2020-07-30 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | DE03601-20
300 | NI | Wpd Negrete Spa | Parque Eólico Negrete – Etapa I | convencional y no convencional | Eólico | 36 | S/E Negrete 66 kV | Biobío | Negrete | 2021-03-30 | 2021-03-17 | 2021-06-30 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | DE02826-21
308 | NI | Anpac Energía | Central Palacios | convencional y no convencional | Hidroeléctrico |  |  |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2019-10-31 | 2019-11-05 | 2019-10-30 | DE05878-19
317 | NI | Parque Eólico San Gabriel | San Gabriel | convencional y no convencional | Eólico | 183 | SE Mulchén 220 kV | La Araucania | Renaico | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-10-30 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | DE01333-20
318 | NI | Vientos de Renaico | La Flor | convencional y no convencional | Eólico | 32.4 | SE Nahuelbuta | Biobío | Los ángeles | 2019-10-30 | 2019-10-28 | 2019-12-30 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | DE03087-20
327 | NI | Ibereólica Cabo Leones II S.A. | Cabo Leones II - Primera etapa | convencional y no convencional | Eólico | 204 | SE Maitencillo | Atacama | Freirina | 2020-09-17 | 2020-09-22 | 2020-12-31 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | DE00843-21
327 | NI | Ibereólica Cabo Leones II S.A. | Cabo Leones II - Segunda etapa | convencional y no convencional | Eólico | 204 | SE Maitencillo | Atacama | Freirina | 2020-09-17 | 2020-09-22 | 2020-12-31 | 2021-02-25 | 2021-03-01 | DE00901-21
338 | NI | Eólica La Estrella SpA | Parque Eólico La Estrella | convencional y no convencional | Eólico | 50 | Línea Queletaro - Portezuelo 110 kV | O'higgins | La estrella | 2021-02-28 | 2021-02-15 | 2021-05-31 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | DE02935-21
340 | NI | Engie Energía Chile S.A. | Parque Eólico Calama | convencional y no convencional | Eólico | 150 | El punto de conexión al ST sera través de una conexión en derivación a la linea 1x220kV Calama - Solar Jama. Esta conexión se realizara por medio de paño de 220kV ubicado contigo a la franja de servidumbre de la linea indicada. Ademas se contara con los sistemas de protecciones para dar cumplimiento a la exigencia normativa. El punto de conexión sera aproximadamente en km 15,7 de la línea desde S/E Calama. | Antofagasta | Calama | 2021-05-31 | 2021-05-14 | 2021-11-30 | 2021-10-29 | 2021-11-15 | DE05692-21
369 | NI | Atacama Solar SA | Atacama Solar II | convencional y no convencional | Solar | 144 | Subestación Lagunas 220, propiedad de Transelec | Tarapacá | Pica | 2021-01-31 | 2021-01-30 | 2021-06-30 | 2021-04-29 | 2021-05-03 | DE02061-21
383 | NI | Prime Energía | Pajonales | convencional y no convencional | Térmico | 100 | SE Don Hector | Atacama | Vallenar | 2020-08-30 | 2020-07-06 | 2020-11-30 | 2021-01-09 | 2021-01-11 | DE00108-21
412 | NI | Prime Energía | Combarbalá | convencional y no convencional | Térmico | 75 | Línea 110kV Ovalle - Illapel | Coquimbo | Combarbalá | 2021-04-30 | 2021-05-04 | 2021-12-30 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | DE04612-21
419 | NI | Prime Energía | Central Chagual (Prime los Cóndores) | convencional y no convencional | Térmico | 100 | SE Los Vilos | Coquimbo | Los vilos | 2020-11-19 | 2020-11-30 | 2021-09-30 | 2021-08-27 | 2021-08-31 | DE04285-21
458 | NI | Wpd Malleco SpA | Parque Eólico Malleco – Fase I | convencional y no convencional | Eólico | 135.1 | S/E Río Malleco 220 kV | La Araucania | Collipulli | 2020-12-31 | 2021-04-19 | 2021-10-30 | 2021-09-28 | 2021-10-13 | DE05129-21
477 | NI | Austrian Solar Chile Seis SpA | Parque Fotovoltaico La Huella | convencional y no convencional | Solar | 87 | S/E Don Héctor 220 kV | Coquimbo | La Higuera | 2021-02-28 | 2021-03-04 | 2021-08-30 | 2021-07-22 | 2021-08-17 | DE03970-21
357 | NI | Empresa Eléctrica El Pinar SpA | El Pinar | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 11.4 | SE Cholguán | Biobío | Yungay | 2021-08-17 | 2021-08-10 | 2022-11-15 | 2022-11-21 | 2022-12-12 | DE05799-22
500 | NI | Hidropalmar | Mini Central Correntoso | PMG | Hidroeléctrico | 6 | SE Copihues | Los Lagos | Puyehue | 2019-06-30 | 2019-06-21 | 2019-11-30 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | DE03097-20
501 | NI | Hidropalmar | Mini Central Palmar | PMG | Hidroeléctrico | 7 | SE Copihues | Los Lagos | Puyehue | 2019-06-30 | 2019-06-21 | 2019-11-30 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | DE03100-20
502 | NI | Cumbres S.A. | CHP Cumbres | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 14.9 | SE Mantilhue | Los Ríos |  | 2019-02-28 | 2019-03-08 | 2019-09-30 | 2019-09-28 | 2019-09-30 | DE05223-19
508 | PMGD | Población Solar SpA | Población Solar | PMGD | Solar | 2.95 | Alimentador Peralillo SE Marchigüe | O'higgins | Peralillo | 2018-12-30 | 2019-01-24 | en pruebas | 2019-08-30 | 2019-08-31 | DE04968-19
509 | PMGD | Vituco SpA | Vituco 2B | PMGD | Solar | 2.95 | Alimentador Guadalao; SE Portezuelo | O'higgins | Marchigue | 2018-12-30 | 2019-01-09 | en pruebas | 2019-08-14 | 2019-08-15 | DE04674-19
510 | PMGD | Crucero SpA | Crucero | PMGD | Solar | 2.95 | Alimentador Molineros SE Luhueimo | O'higgins | Peralillo | 2019-02-06 | 2019-02-06 | en pruebas | 2019-08-01 | 2019-08-02 | DE04525-19
511 | MR | Engie Energía Chile S.A. | Cambio Punto Conexion CTM3 | convencional y no convencional |  | 296 | El nuevo punto de conexión es la S-E TEN GIS 220kV, la cual tiene una topología de interruptor y medio. | Antofagasta | Mejillones | 2018-12-08 | 2018-12-08 | en pruebas | N/A | 0 | N/A
512 | PMGD | Doña Javiera Valledor Generación | PMGD Doña Javiera | PMGD | Biogás/Diésel | 2.9 | Alimentador San Felipe 12 kV, S/E San Felipe | Valparaíso | San Felipe | 2019-12-31 | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 2019-11-28 | 2020-01-13 | DE00147-20
530 | PMGD | EBCO Energía S.A. | PMGD Deuco (ex Deuco II) | PMGD | Diésel | 2.9 | Alimentador Campo de Marte 13,2 kV, S/E Deuco | La Araucania | Angol | 2020-09-30 | 2020-08-18 | 2020-10-01 | 2020-08-19 | 2020-09-09 | DE04691-20
546 | NI | Energía Siete SpA | Central Trincao | PMG | Diésel | 8 | SE Quellón 23kV | Los Ríos |  | 2019-01-30 | 2019-02-05 | en pruebas | 2019-05-21 | 2019-05-22 | DE02721-19
563 | PMGD | Parque Solar Alicahue Solar SpA | Alicahue | PMGD | Solar | 3 | SE Cabildo, Alimentador Alicahue | Valparaíso | Cabildo | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2019-01-19 | 2019-01-19 | 2019-01-23 | DE00338-19
566 | PMGD | Generadora Mimbre SpA | Mimbre | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Tinguiririca SE Colchagua | O'higgins | Chimbarongo | 2018-12-20 | 2018-12-20 | en pruebas | 2019-02-15 | 2019-02-28 | DE01160-19
568 | PMGD | Diana Solar SpA | El Litre Solar II | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Ovejería 23 kV, S/E El Manzano | Metropolitana | Tiltil | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 2020-07-24 | DE03727-20
571 | PMGD | Generadora Zapallar SpA | Zapallar | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Zapallar SE Curicó | Maule | Curicó | 2018-12-28 | 2018-12-28 | en pruebas | 2019-02-15 | 2019-02-19 | DE00967-19
575 | NI | Acciona Energía Chile SpA | Proyecto Fotovoltaico Almeyda | Convencional y no convencional | Solar | 52 | SE Cumbre | Atacama | Diego de Almagro | 2019-11-30 | 2019-12-12 | 2020-01-11 | 2020-05-05 | 2020-05-04 | DE02258-20
579 | PMGD | Empresa Eléctrica Lagunitas SpA | Generadora Lagunitas | PMGD | Diésel | 2.5 | Alimentador Tepual 23 kV, S/E Melipulli | Los Lagos | Puerto Varas | 2022-05-04 | 2022-05-09 | 2022-05-04 | 2022-05-09 | 2022-06-10 | DE02711-22
580 | PMGD | Victoria Solar SpA | Victoria (San Juan Solar 1) | PMGD | Solar | 9 | SE primaria Calama de 23 kV | Antofagasta | Calama | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-07-31 | DE03902-20
583 | PMGD | Verano Capital Holding SpA | Darlin Solar I | PMGD | Solar | 9 | SE primaria Isla de Maipo de 12 kV | Metropolitana | Isla de Maipo | 2020-03-30 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 2020-03-28 | 2020-04-08 | DE01716-20
584 | PMGD | Joaquín Solar SpA | Chalinga Solar | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Chalinga SE Salamanca | Coquimbo | Salamanca | 2019-03-31 | 2019-06-06 | en pruebas | 2019-07-19 | 2019-07-30 | DE04147-19
592 | PMGD | Empresa Eléctrica El Arrebol SpA | El Arrebol | PMGD | Eólico | 9 | Alimentador A125 La Fortuna, S/E Lebu, 23 kV | Biobío | lebu | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 2019-09-30 | 2020-06-24 | 2020-07-10 | DE03528-20
597 | PMGD | Imelsa Energía SpA | Almendrado | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Chonchi Notuco. Cabecera en SE Chonchi | Los Lagos | Chonchi | 2018-09-30 | 2018-10-19 | 2018-09-30 | 2019-06-11 | 2019-07-18 | DE03867-19
599 | PMGD | Central Eléctrica El Mañio | Central de Respaldo Ciruelillo | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Chacao 23 kV, SE Ancud | Los Lagos | Ancud | 2019-11-20 | 2019-11-14 | 2019-11-20 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | DE06345-19
621 | PMGD | GR Alerce SpA | PMGD Lemu | PMGD | Solar | 5 | Alimentador Vaquería 23 kV, S/E San Javier | Maule | San javier | 2020-06-30 | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 2020-05-01 | 2020-05-29 | DE02772-20
641 | PMGD | GR Tamarugo SpA | Rinconada | PMGD | Solar | 8 | Alimentador Las Nieves, SE Rengo 15 kV | O'higgins | Rengo | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-24 | DE00330-20
653 | PMGD | Apolo del Norte SpA | Malaquita Solar 2 | PMGD | Solar | 9 |  | Atacama | Tierra Amarilla | 2018-10-25 | 2018-10-19 | en pruebas | 2019-06-11 | 2019-03-13 | DE01402-19
654 | PMGD | Nuovosol SpA | Cachiyuyo Solar 2 | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Hornitos, S/E Los Loros, 23 kV | Atacama | Tierra Amarilla | 2018-11-23 | 2018-11-23 | en pruebas | 2019-03-13 | 2019-03-13 | DE01399-19
662 | PMGD | Loa Solar SpA | Encon Solar I | PMGD | Solar | 8.64 |  | Valparaíso | San Felipe | 2018-11-23 | 2018-11-23 | en pruebas | 2019-02-15 | 2019-04-25 | DE02299-19
671 | PMGD | PFV El Chucao SpA | Planta FV El Chucao | PMGD | Solar | 2.7 | Alimentador Paso Hondo 13,2 kV, S/E Paso Hondo | Maule | Retiro | 2020-08-30 | 2020-03-12 | 2020-08-30 | 2020-09-12 | 2020-09-25 | DE04994-20
672 | PMGD | PFV Las Lechuzas SpA | PFV Las Lechuzas | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Palomar SE San Felipe | Ñuble | San Carlos | 2018-07-20 | 2018-07-20 | en pruebas | 2019-04-23 | 2019-09-24 | DE05112-19
673 | PMGD | PFV Las Codornices SpA | Las Codornices | PMGD | Solar | 3 | Alimentador San Nicolas, SE Chocarcas | Ñuble | San Carlos | 2019-06-30 | 2019-08-12 | 2019-09-15 | 2019-09-06 | 2019-08-02 | DE04215-19
674 | PMGD | PFV Las Perdices SpA | Las Perdices | PMGD | Solar | 3 | Alimentador San Carlos SE San Carlos | Maule | Talca | 2019-03-31 | 2019-04-22 | en pruebas | 2019-07-19 | 2019-08-29 | DE04688-19
681 | PMGD | Fotovoltaica Ariztía SpA | Ariztía | PMGD | Solar | 2.7 | Alimentador Aeródromo SE Panguilemo | Valparaíso | La Ligua | 2019-02-28 | 2019-07-19 | en pruebas | 2019-08-21 | 2019-08-29 | DE04691-19
685 | PMGD | Generadora Chorrillos SpA | Chorrillos | PMGD | Diésel | 3 | SE Lo Boza, Alimentador Chorrillo | Los Ríos | Lampa | 2018-11-30 | 2018-10-23 | 2019-11-30 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | DE06246-19
686 | PMGD | GR Belloto SpA | Doñihue | PMGD | Solar | 7.5 | SE Quinquimo; Alimentador Longotoma | O'higgins | Coinco | 2018-12-30 | 2018-12-20 | en pruebas | 2019-08-20 | 2019-09-10 | DE04961-19
692 | PMGD | Laurel SpA | El Laurel | PMGD | Solar | 7.5 | Alimentador Doñihue SE Lo Miranda | Metropolitana | El Monte | 2019-06-30 | 2019-07-18 | en pruebas | 2019-08-27 | 2019-06-04 | DE03019-19
696 | PMGD | PMGD Mauco SpA | Marín | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Los Libertadores SE El Paico | Valparaíso | San Felipe | 2018-11-30 | 2018-12-06 | en pruebas | 2019-05-29 | 2019-02-28 | DE01166-19
698 | PMGD | Acotango de Verano SpA | Norte Chico I | PMGD | Solar | 1.95 | Se conecta a la red de distribución de Chilquinta, alimentador Bucalemu.Estructura PR 12733342 | Coquimbo | Los Vilos | 2018-07-15 | 2019-01-17 | en pruebas | 2019-02-27 | 2019-07-08 | DE03747-19
702 | PMGD | PMGD Pepa SpA | Pepa Solar (Pepa Solar I) | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Miraflores 12 kV | Metropolitana | Isla de Maipo | 2020-07-30 | 2020-08-11 | 2020-07-30 | 2020-08-12 | 2020-09-09 | DE04688-20
706 | PMGD | Sinergia Solar SpA | Valle Solar Este 2 | PMGD | Solar | 9 | SE San Felipe, Alimentador Bucalemu | Atacama | Copiapó | 2019-02-28 | 2019-01-17 | 2018-02-28 | 2019-02-27 | 2019-02-20 | DE00973-19
707 | PMGD | Solar Brothers SpA | Valle Solar Oeste 2 | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Quilimarí SE Quereo | Atacama | Copiapó | 2019-03-31 | 2019-06-03 | 2019-03-31 | 2019-06-29 | 2019-02-20 | DE00970-19
711 | PMGD | Moncuri Energy SpA | Proyecto Berilo (Konda) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Bucalemu 12 kV, S/E San Felipe | Valparaíso | San felipe | 2020-01-29 | 2020-01-03 | 2020-01-30 | 2020-01-04 | 2020-01-27 | DE00356-20
715 | PMGD | Pilpilén SpA | Pilpilén | PMGD | Solar | 2.7 | Alimentador Litueche 13,2 kV, S/E Quelentaro | O'higgins | Litueche | 2019-11-30 | 2019-12-02 | 2019-11-30 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | DE06665-19
716 | PMGD | Ángela Solar SpA | Canesa Solar I | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Bodega , SE Hernán Fuentes | Coquimbo | Illapel | 2018-09-11 | 2018-09-11 | en pruebas | 2019-02-13 | 2019-08-21 | DE04528-19
720 | PMGD | Parsosy Illapel 5 SpA | Illapel 5x | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Piedra Colgada, SE Hernán Fuentes | Coquimbo | Illapel | 2018-09-11 | 2018-09-11 | en pruebas | 2019-02-13 | 2019-07-30 | DE04151-19
728 | NI | Innovación energía S.A | TenoGas50 | convencional y no convencional | Térmico | 93 | Línea 66 kV Aguas Negras-Teno | Maule | Teno | 2019-08-15 | 2019-08-01 | 2019-10-31 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | DE00710-20
732 | PMGD | GR Palma SpA | PMGD Rauquén | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Sarmiento 13,3 kV, SE Rauquén | Maule | Romeral | 2020-01-29 | 2020-01-31 | 2020-01-30 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | DE00985-20
734 | PMGD | GR Ciprés SpA (PMGD FV San Vicente) | GR Peumo (PMGD FV San Vicente) | PMGD | Solar | 8 | Alimentador Peumo 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | O'higgins |  | 2021-09-30 | 2021-08-28 | 2021-09-30 | 2021-09-29 | 2021-12-09 | DE06092-21
738 | PMGD | Electrica Nueva Energia S.A. | Cogeneración Lomas Coloradas | PMGD | Biomasa | 3 |  | Biobío | Coronel | 2019-10-03 | 2017-10-03 | en pruebas | 2021-09-17 | 2021-09-28 | DE04759-21
739 | PMGD | LUCE SOLAR SpA | Luce Sola (Ex - La Manga) | PMGD | Solar | 2.9 | Alimentador Navidad, SE La Manga | Metropolitana | San pedro | 2019-06-30 | 2019-07-26 | en pruebas | 2019-11-07 | 2019-11-08 | DE06200-19
741 | PMGD | Paine Energy SpA | Paine (Parque FV San Juan 2) | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Florida 23 kV, S/E Calama | Antofagasta |  | 2021-01-31 | 2021-01-29 | 2021-01-31 | 2021-06-25 | 2021-07-27 | DE03427-21
750 | PMGD | GR Raulí SpA | Raulí (PFV Molina) | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Casablanca 15 kV, S/E Molina | Maule | Molina | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2021-01-19 | DE00210-21
761 | PMGD | Fotovolt Energía Ltda | Fotovolt Solar I | PMGD | Solar | 1.3 | Alimentador Los Cristales SE Illapel | Metropolitana | Paine | 2019-02-28 | 2019-07-22 | en pruebas | 2019-08-13 | 2019-04-26 | DE02296-19
762 | PMGD | Solar Uno SpA | La Blanquina | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Plan de Hornos SE Illapel | O'higgins | Codegua | 2019-02-28 | 2019-05-24 | en pruebas | 2019-07-20 | 2019-02-20 | DE00976-19
763 | PMGD | Eléctrica Altos de Til Til SpA | Altos de Til Til | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Cervera SE Fátima | Metropolitana | Til Til | 2018-10-09 | 2018-10-09 | en pruebas | 2019-04-23 | 2019-06-24 | DE03440-19
766 | PMGD | GR Meli SpA | PMGD La Estancia | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Cantillana 23 kV, SE Alhué | Metropolitana | Alhué | 2020-01-31 | 2020-02-13 | 2020-01-31 | 2020-02-14 | 2020-02-28 | DE00988-20
772 | PMGD | MGM Innova Capital Chile SpA | PV UTFSM Valparaíso Valdés | PMGD | Solar | 0.1 | Alimentador Placeres SE Placeres | Valparaíso | Valparaíso | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-14 | DE01808-20
774 | PMGD | MGM Innova Capital Chile SpA | PV UTFSM Viña del Mar | PMGD | Solar | 0.5 | Alimentador Villa Dulce SE Miraflores | Valparaíso | Viña del mar | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-14 | DE01811-20
795 | PMGD | Solar TI Once SpA | Proyecto Citrino | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador Valparaíso 12 kV, S/E Santa Marta | Metropolitana | Padre Hurtado | 2019-11-30 | 2019-12-02 | 2019-11-30 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | DE06660-19
796 | PMGD | Eclipse Solar SpA | Planta Fotovoltaica Eclipse | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Super Pollo 23 kV, S/E Las Arañas | Metropolitana | San pedro | 2019-12-31 | 2019-10-08 | 2019-12-31 | 2020-01-10 | 2020-02-14 | DE00668-20
797 | PMGD | RLA Solar SpA | RLA Solar | PMGD | Solar | 2.7 | Alimentador La Compañía SE Graneros | Metropolitana | San Pedro | 2019-01-31 | 2018-12-21 | en pruebas | 2019-02-15 | 2019-10-15 | DE05591-19
798 | PMGD | RCL Solar SpA | Las Cabras (Adele 1) | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador El Carmen 15 kV, S/E Las Cabras | O'higgins | Peumo | 2021-04-30 | 2021-06-11 | 2021-01-01 | 2021-06-12 | 2021-07-09 | DE03189-21
802 | PMGD | Espinos S.A. | Los Sauces | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Polpaico SE Punta Peuco | La Araucania | Los Sauces | 2019-01-30 | 2019-03-15 | en pruebas | 2019-06-24 | 2019-07-01 | DE03613-19
803 | PMGD | Parque Solar SpA | Punta Baja Solar | PMGD | Solar | 2 | Alimentador Super Pollo, Subestación primaria las Arañas | Coquimbo | La Higuera | 2019-04-30 | 2019-06-21 | 2019-09-30 | 2019-09-14 | 2019-01-23 | DE00332-19
808 | PMGD | Sol de Septiembre SpA | PMGD Sol de Septiembre | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Aguas Claras 23 kV, S/E Lo Boza | Metropolitana | Lampa | 2020-08-30 | 2020-06-26 | 2020-08-31 | 2020-07-10 | 2020-07-24 | DE03774-20
810 | PMGD | GR Chaquihue SpA | GR Santa Rosa | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Los Sauces SE Los Sauces | Metropolitana | San Pedro | 2019-03-31 | 2019-04-22 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-04-16 | DE02079-19
811 | PMGD | Alto Cautín SpA | Aromos | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Los Sauces - Lumaco 23 kV, S/E Los Sauces | La Araucania | Los sauces | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-07-09 | DE03491-20
811 | PMGD | Alto Cautín SpA | Aromos | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Los Sauces - Lumaco 23 kV, S/E Los Sauces | La Araucania | Los sauces | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2022-05-20 | 2020-05-20 | 2020-07-08 | DE03491-20
812 | PMGD | Marchihue VII SpA | Marchihue VII | PMGD | Solar | 2.95 | Alimentador La Higuera SE Incahuasi | O'higgins | Marchigue | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-08-29 | DE04677-19
841 | NI | Parque Eólico El Maiten SpA | Parque Eólico El Maitén | PMG | Eólico | 9 | Línea 66kV Charrúa-Laja | Biobío | Laja | 2019-10-31 | 2019-10-18 | 2020-06-30 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | DE03283-20
392 | NI | Parque Eólico Valle de los Vientos SpA | Parque FV Azabache | convencional y no convencional | Solar | 59.8 | S/E Calama 110 kV | Antofagasta | Calama | 2020-12-30 | 2020-12-23 | 2022-08-30 | 2022-08-09 | 2022-08-18 | DE03867-22
859 | PMGD | La Chimba Bis SpA | La Chimba Bis | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador Hospital 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2020-05-30 | 2020-05-07 | 2020-05-31 | 2020-05-15 | 2020-06-11 | DE02956-20
867 | PMGD | Fotovoltaica Jaururo SpA | Jaururo Solar | PMGD | Solar | 2.73 | Alimentador El Membrillo SE Santa Rosa | Valparaíso | La Ligua | 2019-01-30 | 2019-02-28 | en pruebas | 2019-04-12 | 2019-09-10 | DE04955-19
868 | PMGD | Fotovoltaica San Isidro SpA | San Isidro | PMGD | Solar | 2.73 | Alimentador Peralillo 13,2 KV, SE Marchihue | O'higgins | Requínoa | 2019-04-01 | 2019-05-28 | en pruebas | 2019-08-14 | 2019-10-30 | DE05845-19
870 | PMGD | PMGD Solar Los Perales I SpA | Los Perales I Etapa I | PMGD | Solar | 2 | Alimentador Marga Marga SE Quillota | Valparaíso | Quilpué | 2019-01-30 | 2019-04-03 | 2019-09-30 | 2020-07-30 | 2020-10-14 | DE05336-20
870 | PMGD | PMGD Solar Los Perales I SpA | Los Perales I Etapa II | PMGD | Solar | 1 | Alimentador Marga Marga SE Quillota | Valparaíso | Quilpué | 2020-06-30 | 2020-07-29 | 2020-06-30 | 2020-07-30 | 2020-10-14 | DE05336-20
425 | NI | AR Pampa SpA | Parque FV Pampa Tigre | convencional y no convencional | Solar | 100 | S/E Seccionadora Tigre 220 kV, Línea 1x220 kV Cerro Tigre ‐ Farellón | Antofagasta | Antofagasta | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-09-15 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | DE04190-22
487 | NI | AR Escondido SpA | Río Escondido | convencional y no convencional | Solar | 145 | S/E Cardones 220 kV | Atacama | Tierra amarilla | 2021-04-30 | 2021-01-14 | 2022-01-31 | 2021-12-01 | 2022-01-26 | DE00484-22
548 | NI | Energía Eólica Mesamávida SpA | Parque Eólico Mesamávida (Etapa N°1 de 3) | convencional y no convencional | Eólico | 57.6 | S/E Santa Luisa 154 kV | Biobío | Los ángeles | 2021-10-30 | 2021-08-04 | 2022-08-16 | 2022-07-29 | 2022-08-12 | DE03757-22
919 | PMGD | GR Pilo SpA | PMGD FV Nahuén | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Pabellón 13,2 kV, S/E Chocalán | Metropolitana | Melipilla | 2021-04-30 | 2021-04-14 | 2021-04-30 | 2021-04-15 | 2021-05-27 | DE02453-21
924 | PMGD | Genersur SpA | PRP Las Quemas | PMGD | Diésel | 9 | Alimentador César Ercilla 23 kV, S/E Osorno | Los Lagos | Osorno | 2021-05-30 | 2021-06-04 | 2021-05-30 | 2021-06-05 | 2021-06-30 | DE03015-21
927 | NI | Hidromocho S.A. | Hidromocho | Convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 15 | SE Mocho | Los Ríos | Río bueno | 2020-06-15 | 2020-05-27 | 2020-10-27 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | DE00113-21
928 | NI | Parque Eólico Quillagua SpA | Parque Solar Fotovoltaico Nuevo Quillagua | convencional y no convencional | Solar | 100 | Tap Off Quillagua 220 kV | Tarapacá | María Elena | 2020-12-15 | 2020-12-07 | 2021-05-31 | 2021-04-21 | 2021-04-26 | DE01883-21
930 | NI | Andes Solar SpA | Andes Solar IIA (Primera Etapa) | convencional y no convencional | Solar | 80 | SE Andes, 23 Kv | Antofagasta | Antofagasta | 2020-05-30 | 2020-04-18 | 2020-10-30 | 2020-08-13 | 2020-08-17 | DE04175-20
930 | NI | Andes Solar SpA | Andes Solar IIA (Segunda Etapa) | convencional y no convencional | Solar | 9.7 | S/E Andes 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2020-10-30 | 2020-10-06 | 2021-10-30 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | DE04883-21
933 | PMGD | El Queule SpA | El Queule | PMGD | Solar | 7 | Alimentador Placilla SE Quínquimo | O'higgins | Las Cabras | 2019-04-30 | 2019-08-04 | en pruebas | 2019-08-15 | 2019-01-23 | DE00335-19
940 | PMGD | Fotovoltaica El Manzanar SpA | Queltehue Solar | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Panquehue 15 kV, S/E Rengo | O'higgins | Rengo | 2020-04-30 | 2020-04-29 | 2020-05-30 | 2020-04-30 | 2020-06-04 | DE02739-20
944 | PMGD | Solar TI Cuatro SpA | Pirque | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador San Isidro SE Chumaquito | Metropolitana | Pirque | 2019-03-31 | 2019-10-03 | 2019-03-31 | 2019-10-12 | 2019-04-16 | DE02076-19
947 | PMGD | PMGD Puente SpA | PMGD Puente Solar (Santa Luisa Solar I) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Emos – Santa Marta 23 kV, S/E Santa Marta | Metropolitana | Padre hurtado | 2020-10-02 | 2020-10-23 | 2020-10-03 | 2020-10-24 | 2020-11-18 | DE05955-20
950 | PMGD | Parque Solar Villa Seca SpA | Parque Solar Villa Seca | PMGD | Solar | 2.52 | SE El Manzano, Alimentador El Estero | Maule | Retiro | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 2019-01-19 | 2019-01-19 | 2019-10-30 | DE05804-19
958 | PMGD | Impulso Solar Las Lloysas SpA | Santa Clara | PMGD | Solar | 2.75 | Alimentador San Vicente SE Pirque | Coquimbo | Ovalle | 2018-12-30 | 2019-02-26 | en pruebas | 2019-04-11 | 2019-06-11 | DE03216-19
963 | PMGD | Luna Energy SpA | Luna | PMGD | Solar | 2.7 | Alimentador Longaví 13,2 kV, S/E Longaví | O'higgins | Las Cabras | 2019-07-30 | 2019-08-30 | 2019-07-30 | 2019-09-17 | 2019-06-20 | DE03377-19
968 | PMGD | Solar Uno SpA | PMGD FV Libertadores (Chacabuco) | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Chacabuco 23 kV, S/E San Rafael | Valparaíso | Rinconada | 2020-01-31 | 2020-02-25 | 2020-01-31 | 2020-04-25 | 2020-07-31 | DE02459-20
969 | PMGD | Fotovoltaica Alfa SpA | Cocharcas 2 | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador San Nicolás 13,2 kV, S/E Cocharcas | Ñuble | San Nicolás | 2020-07-30 | 2020-07-06 | 2020-07-31 | 2020-07-07 | 2020-07-31 | DE03905-20
548 | NI | Energía Eólica Mesamávida SpA | Parque Eólico Mesamávida (Etapa N°2 de 3) | convencional y no convencional | Eólico | 4.8 | S/E Santa Luisa 154 kV | Biobío | Los ángeles | 2022-10-20 | 2022-10-28 | 2023-10-05 | 2022-12-20 | 2022-12-30 | DE06349-22
759 | NI | Engie Energía Chile S.A. | Parque Solar Capricornio | convencional y no convencional | Solar | 87.9 | S/E Capricornio 110 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2022-03-15 | 2022-03-08 | 2022-12-30 | 2022-11-21 | 2022-12-12 | DE05791-22
980 | PMGD | GR MOLLE SpA | Rovián | PMGD | Solar | 7 | Ovalle | O'higgins | Nancagua | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-24 | DE03443-19
982 | PMGD | PFV Las Tórtolas SpA | PFV Las Tórtolas | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Las Brisas 13,2 kV, S/E Tres Esquinas Bulnes | Ñuble | Bulnes | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2021-01-29 | 2021-02-19 | DE00786-21
989 | PMGD | Fotovoltaica Algarrobo SpA | Las Mercedes I | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Las Mercedes 15 kV, S/E Chumaquito | O'higgins | Requínoa | 2019-10-31 | 2019-09-27 | 2019-10-31 | 2019-12-18 | 2020-01-27 | DE00346-20
991 | PMGD | Espinos S.A. | Yumbel | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Quebrada Seca | Biobío | Yumbel | 2019-01-28 | 2018-12-27 | en pruebas | 2019-06-05 | 2019-07-01 | DE03607-19
992 | PMGD | PMGD Calle Larga SpA | Calle Larga | PMGD | Solar | 3 | SE El Manzano, Alimentador Los Cisnes | Valparaíso | Calle Larga | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-02-28 | DE01163-19
996 | PMGD | Los Molinos SpA | PMGD FV Los Molinos | PMGD | Solar | 9 | Alimentador San José 13,2 kV, S/E Bollenar | Metropolitana |  | 2021-07-30 | 2021-06-24 | 2021-09-30 | 2021-08-04 | 2021-10-12 | DE05096-21
997 | PMGD | Betel SpA | PSF Peralillo | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Molineros 13,2 kV, S/E Lihueimo | O'higgins |  | 2020-10-30 | 2020-11-11 | 2020-10-31 | 2020-11-12 | 2020-12-16 | DE06661-20
997 | PMGD | Peralillo Solar SpA | Peralillo | PMGD | Solar | 2.15 | PP-442679 del alimentador Diaguitas 23 kV a una distancia de 4,7 km. | Coquimbo | Vicuña | 2018-12-24 | 2018-03-23 | en pruebas | 2020-11-12 | 2020-12-16 | DE06661-20
999 | PMGD | Orion Power SA | Parque FV Santa Amelia | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Pencahue 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | O'higgins | Pichidegua | 2020-07-30 | 2020-06-10 | 2020-07-30 | 2020-06-11 | 2020-06-30 | DE03309-20
1000 | NI | Chungungo S.A. | Ampliación PV Quilapilún | convencional y no convencional | Solar | 7.1 | SE Quilapilún 220 kV | Metropolitana | Colina | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2021-09-30 | 2021-09-20 | 2021-09-22 | DE04697-21
1001 | PMGD | Espinos S.A. | Lipangue | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Nancagua SE Nancagua | Metropolitana | Lampa | 2020-10-31 | 2019-05-07 | 2020-10-31 | 2019-06-14 | 2019-07-01 | DE03604-19
1006 | PMGD | Tamarugal Solar 1 S.A. | Bellavista 1 | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Pintados 23 kV, S/E Lagunas | Tarapacá | Pozo Almonte | 2019-10-19 | 2019-10-23 | 2019-10-19 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | DE06050-19
1013 | PMGD | SPV P4 SpA | Las Rojas | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Las Rojas 23 kV, S/E Marquesa | Coquimbo | La serena | 2020-02-28 | 2020-12-30 | 2020-02-29 | 2019-12-31 | 2020-01-27 | DE00364-20
1014 | PMGD | SPV P4 SpA | Llanos del Potroso | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Talcuna 23 kV, S/E Marquesa | Coquimbo | Vicuña | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-05-07 | 2020-05-14 | DE02431-20
1030 | PMGD | CIPRES SpA | Ciprés | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Cunaco 15 kV, S/E Chacahuín | Maule | Linares | 2021-01-31 | 2021-01-06 | 2021-01-31 | 2021-01-19 | 2021-02-19 | DE00783-21
1031 | PMGD | GRANADA SpA | Granada | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Linares Norte 13,2 kV, S/E Linares Norte | Maule | Linares | 2020-07-30 | 2020-07-10 | 2020-07-31 | 2020-07-11 | 2020-07-29 | DE03818-20
1037 | PMGD | Espinos S.A. | Picoltué | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Cabrero SE Cabrero | Biobío | Mulchén | 2019-03-31 | 2019-04-24 | 2019-03-31 | 2019-06-27 | 2019-07-01 | DE03610-19
1041 | PMGD | SPV P4 SpA | Lo Miranda | PMGD | Solar | 6 | SE Lo Miranda | O'higgins | Vicuña | 2019-07-30 | 2019-10-30 | 2019-07-30 | 2019-10-31 | 2020-01-27 | DE00343-20
1053 | PMGD | Parque Solar La Muralla SpA | PMGD La Muralla | PMGD | Solar | 2.5 | Alimentador Pencahue 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | O'higgins | San Vicente | 2021-08-30 | 2021-07-28 | 2021-09-30 | 2021-07-29 | 2021-11-23 | DE05847-21
1061 | NI | PE Cabo Leones III SpA | Cabo Leones III Fase 1 | Convencional y no convencional | Eólico | 78.1 | SE Maitencillo | Atacama | Freirina | 2020-08-30 | 2020-06-19 | 2020-10-30 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | DE06888-20
1064 | PMGD | Rigel SpA | La Lajuela | PMGD | Solar | 6.9 | SE San Rafael; Alimentador Centenario | O'higgins | Santa Cruz | 2019-02-28 | 2019-01-10 | en pruebas | 2019-02-19 | 2019-06-24 | DE03446-19
1066 | PMGD | Eléctrica Raso Power Ltda | PMGD Raso Power (Ampliación) | PMGD | Diésel | 1.34 | Alimentador Chorrillos SE Lo Boza | Maule | Constitución | 2019-02-28 | 2019-03-30 | en pruebas | 2019-06-26 | 2019-04-04 | DE01852-19
1069 | PMGD | Parque Solar H6 SpA | PSF Lo Sierra | PMGD | Solar | 2.97 | Alimentador Santa Cruz 2 SE Paniahue | Metropolitana | San Pedro | 2019-01-30 | 2019-01-30 | en pruebas | 2019-06-18 | 2019-08-13 | DE04356-19
849 | NI | AustrianSolar Chile Uno SpA | Sol de Los Andes | convencional y no convencional | Solar | 89.4 | S/E Seccionadora Sol de Los Andes, Línea 2x110 kV Diego de Almagro –Llanta C1 | Atacama | Diego de Almagro | 2021-11-16 | 2021-11-26 | 2022-02-28 | 2022-01-31 | 2022-02-09 | DE00651-22
1141 | PMGD | Solar TI Diez SpA | Casuto | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador Lo Sierra, SE Santa Rosa | Valparaíso | Rinconada | 2019-04-30 | 2019-03-06 | en pruebas | 2019-07-12 | 2019-07-08 | DE03744-19
1178 | PMGD | Sociedad Boco Solar SpA | Ampliación PMGD El Boco | PMGD | Solar | 4.7 | Alimentador Boco 12 kV, S/E Mayaca | Valparaíso | Quillota | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2021-03-11 | 2021-04-19 | DE01738-21
1195 | PMGD | Canencia Energía SpA | Montt Solar | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Chacabuco SE San Rafael | Valparaíso | Petorca | 2019-03-30 | 2019-04-30 | 2019-03-30 | 2019-06-29 | 2019-07-30 | DE04161-19
1208 | PMGD | Isabel Solar SpA | Pedreros Solar | PMGD | Solar | 3 | SE Petorca | Valparaíso | Panquehue | 2019-04-30 | 2019-06-03 | en pruebas | 2019-07-19 | 2019-05-28 | DE02897-19
1216 | PMGD | Parque Eólico El Nogal SpA | PE El Nogal | PMGD | Eólico | 9 | SE Catemu | Biobío | Mulchén | 2019-02-28 | 2018-12-19 | en pruebas | 2019-05-23 | 2019-08-29 | DE04694-19
1217 | PMGD | Tricahue Solar SpA | Tricahue 2 | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Negrete Mulchén SE Negrete | O'higgins | Rengo | 2019-02-28 | 2019-04-25 | en pruebas | 2019-08-23 | 2019-10-15 | DE05586-19
1220 | PMGD | Los Libertadores Solar SpA | Mercurio Sur (Ex Panimávida 1) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Panimávida 13,2 kV, S/E Panimávida | Maule | Colbún | 2021-03-30 | 2021-04-08 | 2021-03-30 | 2021-04-09 | 2021-04-22 | DE01803-21
1221 | PMGD | Los Libertadores Solar SpA | Saturno Norte (Ex Panimávida 2) | PMGD | Solar | 4.5 | Alimentador Colbún 13,2 kV, S/E Panimávida | Maule | Colbún | 2021-04-30 | 2021-06-03 | 2021-04-30 | 2021-06-04 | 2021-06-23 | DE02888-21
1222 | PMGD | Parque Solar Santa Fe SpA | Parque Solar Santa Fe | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Centenario 15 kV, S/E La Palma | Maule | San javier | 2020-04-30 | 2020-03-05 | 2020-05-30 | 2020-03-06 | 2020-04-30 | DE02178-20
1223 | PMGD | Imelsa Energía SpA | PRP Gami | PMGD | Diésel | 2.88 | Alimentador Tipaume SE Rosario | Los Lagos | San Pablo | 2019-07-31 | 2019-05-13 | 2019-11-30 | 2019-10-01 | 2019-07-08 | DE03741-19
1226 | PMGD | Fotovoltaica Alerce SpA | Planta FV Pitotoy | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Panquehue 15 kV, S/E Rengo | O'higgins | Rengo | 2020-08-30 | 2020-04-29 | 2020-08-31 | 2020-04-30 | 2020-06-04 | DE02742-20
1244 | PMGD | Santa Catalina Solar SpA | Talca | PMGD | Solar | 9 | SE Itahue | Maule | Talca | 2019-05-31 | 2019-05-24 | en pruebas | 2019-07-30 | 2019-08-02 | DE04212-19
916 | NI | Alto Maipo SpA | Alfalfal II (Etapa 1: unidad 2) | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 129.62 | S/E Los Almendros 220 kV | Metropolitana | San josé de maipo | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | DE 01461-22
1257 | NI | Tolpán Sur SpA | Tolpán Sur | convencional y no convencional | Eólico | 84 | SE Mulchén | La Araucania | Renaico | 2020-06-30 | 2020-05-04 | 2020-12-17 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | DE06052-20
1262 | PMGD | Parque Solar Santa Adriana SpA | FV Santa Adriana | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Santa Cecilia SE El Monte | Metropolitana | El Monte | 2019-01-30 | 2019-02-26 | en pruebas | 2019-08-06 | 2019-08-29 | DE04682-19
1274 | PMGD | Generadora La Calera SpA | Rio Azul | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Panitao 23 kV | Los Lagos | Puerto Montt | 2019-07-31 | 2019-08-08 | 2019-07-31 | 2019-08-30 | 2019-09-10 | DE04971-19
1275 | PMGD | Generadora Azul SpA | Calfuco | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Panitao 23 kV | Los Lagos | Puerto Montt | 2019-06-30 | 2019-08-08 | 2019-09-30 | 2019-09-04 | 2019-09-24 | DE05115-19
1292 | PMGD | Maiten SpA | Maitén (Ñiquén) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador San Carlos, SE San Gregorio | Ñuble | Ñiquén | 2019-04-30 | 2019-08-05 | 2019-04-30 | 2020-04-21 | 2020-05-04 | DE02176-20
1293 | PMGD | Ranguil Sur SpA | PV Ranguil | PMGD | Solar | 2.95 | Alimentador Paredones SE Ranguilí | O'higgins | Lolol | 2019-02-28 | 2019-02-28 | en pruebas | 2019-07-19 | 2019-07-30 | DE04158-19
1300 | PMGD | Tucuquere SpA | Tucúquere | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Catemu, SE Catemu | Valparaíso | Catemu | 2019-08-31 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-08-23 | 2019-09-10 | DE04965-19
1314 | PMGD | PMGD Cruz SpA | Cruz Solar | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Panquehue SE Panquehue | Valparaíso | Panquehue | 2019-04-30 | 2019-06-15 | en pruebas | 2019-07-19 | 2019-07-30 | DE04155-19
1318 | PMGD | Parque Solar Los Paltos SpA | Parque FV Los Paltos | PMGD | Solar | 2.5 | Alimentador Humeres 23 kV, S/E Cabildo | Valparaíso | Cabildo | 2020-01-31 | 2020-01-13 | 2020-01-31 | 2020-01-14 | 2020-01-27 | DE00360-20
1325 | PMGD | FV Santa Laura SpA | PFV José Soler Mallafré | PMGD | Solar | 1.33 | Alimentador los Queñes 13,2 kV, S/E Teno | Maule | Teno | 2019-06-30 | 2019-05-17 | en pruebas | 2019-08-23 | 2019-09-10 | DE04958-19
1350 | NI | Aes Gener S.A. | Ampliación Central Alfalfal | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 10 | Alfalfal 220 kV | Metropolitana | San josé de maipo | 2020-06-05 | 2020-06-10 | 2020-08-30 | 2020-12-02 | 2020-12-11 | DE06331-20
1357 | NI | Cerro Dominador PV S.A. | Etapa 2: CSP Cerro Dominador | convencional y no convencional | Termosolar | 110 | Línea Encuentro - Sierra Gorda | Antofagasta | María Elena | 2021-04-02 | 2021-04-10 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | DE04921-21
1363 | PMGD | Tricahue SpA | Trica-Dos (Tricahue) | PMGD | Solar | 3 | Orilla de Maule 15 Kv | Maule | Yerbas Buenas | 2020-03-30 | 2020-02-05 | 2020-03-30 | 2020-02-06 | 2020-03-30 | DE01497-20
916 | NI | Alto Maipo SpA | Alfalfal II (Etapa N°2) | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 129.62 | SE Los Almendros 220 kV | Metropolitana | San josé de maipo | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-06-30 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | DE01774-22
1372 | PMGD | Villaprat SpA | PMGD Villar Solar (PMGD Villa Prat V) | PMGD | Solar | 2.95 | Alimentador Peteroa 13,2 kV, S/E Villa Prat | Maule | Sagrada familia | 2021-02-28 | 2021-01-20 | 2021-03-01 | 2021-01-26 | 2021-04-22 | DE01806-21
917 | NI | Alto Maipo SpA | Las Lajas | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 267 | S/E Florida 110 kV | Metropolitana | San josé de maipo | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-06-07 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | DE 01465-22
973 | NI | Parque Solar Fotovoltaico Sol del Desierto SpA | Planta FV Sol del Desierto Fase I | convencional y no convencional | Solar | 175 | S/E María Elena 220 kV | Antofagasta | María Elena | 2021-07-30 | 2021-07-26 | 2022-02-28 | 2022-01-28 | 2022-02-10 | DE00676-22
973 | NI | Parque Solar Fotovoltaico Sol del Desierto SpA | Planta FV Sol del Desierto Fase II | convencional y no convencional | Solar | 55 | S/E María Elena 220 kV | Antofagasta | María Elena | 2021-07-30 | 2021-07-26 | 2022-02-28 | 2022-01-28 | 2022-02-10 | DE00676-22
1418 | PMGD | GR Lilen SpA | Placilla Solar | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Peñuelas, SE Placilla 13,2 KV | O'higgins | Placilla | 2019-06-30 | 2019-07-22 | 2019-09-30 | 2019-09-06 | 2019-09-24 | DE05118-19
1420 | PMGD | Generadora Calafate SpA | Calafate | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Pelluco 23 kV, S/E Puerto Montt | Los Lagos | Puerto Montt | 2019-12-31 | 2019-12-26 | 2020-01-01 | 2019-12-27 | 2020-01-07 | DE00055-20
1421 | PMGD | Generadora La Calera SpA | PMGD Alerce | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Pelluco 13,2 kV, S/E Puerto Montt | Los Lagos | Puerto Montt | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2020-01-07 | DE00056-20
1426 | PMGD | Illalolén S.A. | La Ligua | PMGD | Solar | 3 | Alimentador La Ligua 23 kV, S/E Quínquimo | O'higgins | San Vicente | 2019-08-31 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-18 | 2019-11-11 | DE05913-19
1427 | PMGD | Apolo Solar SpA | PMGD FV Cortijo | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Cabrero Salto del Laja 23 kV, S/E Cabrero | Biobío |  | 2021-09-30 | 2021-09-08 | 2021-09-30 | 2021-09-09 | 2021-10-27 | DE05373-21
1436 | NI | USYA SpA | USYA | convencional y no convencional | Solar | 52.4 | S/E Calama 110 Kv | Antofagasta | Calama | 2020-08-30 | 2020-08-26 | 2020-09-30 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | DE06419-20
1441 | PMGD | Parque Solar Villa Alegre SpA | Parque Solar Villa Alegre | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Abate Molina 15 kV, S/E Villa Alegre | Maule | Villa alegre | 2020-04-30 | 2020-03-30 | 2020-05-30 | 2020-03-31 | 2020-09-15 | DE04779-20
1442 | PMGD | Fotovoltaica Delta SpA | PMGD Antonia Solar | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Santo Domingo 15 kV, S/E Malloa | O'higgins | Rengo | 2020-04-30 | 2020-04-17 | 2020-04-30 | 2020-04-18 | 2020-04-30 | DE02172-20
1495 | PMGD | Proyectos Energeticos Puente SPA Hanwha Q Cells | El Manzano (El estero) | PMGD | Solar | 2.7 | SE El Manzano, Alimentador Estero | O'higgins | Las Cabras | 2019-12-31 | 2019-12-19 | 2019-12-31 | 2019-12-20 | 2020-01-09 | DE00106-20
1496 | PMGD | Fotovoltaica Zeta SpA | Don Mariano | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador Santa Rosa 15 kV, S/E Pelequén | O'higgins | San fernando | 2020-04-30 | 2020-04-23 | 2020-04-30 | 2020-04-24 | 2020-04-30 | DE02181-20
1497 | PMGD | Fotovoltaica Araucaria SpA | Las Chacras | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Las Chacras 13,2 kV, S/E La Esperanza | O'higgins | La ligua | 2020-02-28 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | 2020-02-22 | 2020-03-04 | DE01097-20
1498 | PMGD | Fotovoltaica La Ligua SpA | Proyecto Fotovoltaico La Ligua (pullalli Solar) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Placilla 23 kV, S/E Quinquimo | Valparaíso | La ligua | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 2020-03-06 | 2020-03-10 | 2020-03-30 | DE01501-20
1513 | PMGD | Fotovoltaica Acacia SpA | Acacia 1 (Loreto Solar) | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador Almendro SIC/15 kV | O'higgins | Coltauco | 2020-02-28 | 2019-12-26 | 2020-02-29 | 2019-12-27 | 2020-01-27 | DE00351-20
1582 | PMGD | Duero Energía Copiulemu SpA | Copiulemu | PMGD | Biogás | 1 | Alimentador Irarrázabal SE Andalién | Biobío | Florida | 2019-01-30 | 2019-07-24 | 2019-10-31 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | DE06329-19
1588 | PMGD | Villa Cruz SpA | Villa Cruz 7 | PMGD | Solar | 2.95 | Alimentador Los Naranjos, SE Nirivilo 23 kV | Maule | San Javier | 2020-03-30 | 2020-02-20 | 2020-03-30 | 2020-02-21 | 2020-03-30 | DE01543-20
1606 | PMGD | Ganadera y Forestal Carrán Ltda. | PMGD CH Chilco | PMGD | Hidroeléctrico | 0.2 | Alimentador Pichirropulli Futrono 23 kV, S/E Pichirropulli | Los Ríos | Lago ranco | 2020-10-30 | 2020-10-22 | 2020-10-30 | 2020-10-23 | 2020-11-30 | DE06249-20
1609 | PMGD | Los Girasoles SpA | PMGD Los Girasoles | PMGD | Solar | 2.96 | Alimentador Curacaví 12 kV, S/E Curacaví | Metropolitana | Curacaví | 2020-04-30 | 2020-04-09 | 2020-04-30 | 2020-04-10 | 2020-04-30 | DE02169-20
1610 | PMGD | Solcor SpA | Caimi | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Casablanca 12 kV, S/E Casablanca | Valparaíso | Casablanca | 2021-01-31 | 2020-12-30 | 2021-01-31 | 2020-12-31 | 2021-06-10 | DE02707-21
1618 | PMGD | Empresa Eléctrica La Compañía SpA | Central Hidroeléctrica La Compañía II | PMGD | Hidroeléctrico | 5 | Alimentador El Guindal 15 kV, S/E Machalí | O'higgins | Machalí | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2020-05-14 | 2020-05-18 | DE02475-20
1622 | PMGD | CVE Proyecto Nueve SpA | PMGD FV Esfena | PMGD | Solar | 6 | Alimentador Alicahue 23 kV, S/E Cabildo | Valparaíso | Petorca | 2021-06-30 | 2021-07-22 | 2021-06-30 | 2021-07-23 | 2021-08-27 | DE04187-21
1648 | PMGD | Paniri de Verano SpA | Planta FV Filomena Solar | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Tocornal 12 kV, S/E San Felipe | Valparaíso | Santa María | 2020-08-30 | 2020-07-15 | 2020-08-31 | 2020-07-16 | 2020-09-09 | DE04697-20
1652 | PMGD | Mañío SpA | Parque Guadalao Solar | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Guadalao 23 kV, S/E Portezuelo | O'higgins | La estrella | 2020-02-28 | 2020-01-29 | 2020-02-29 | 2020-02-14 | 2020-02-26 | DE00901-20
1065 | NI | AR Valle Escondido SpA | Valle Escondido | convencional y no convencional | Solar | 105 | S/E Seccionadora Valle Escondido 220 kV, Línea 1x220 kV Río Escondido ‐ Cardones | Atacama | Tierra amarilla | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 2022-09-21 | 2022-09-28 | DE04593-22
1671 | PMGD | Parque Solar Catemu SpA | Parque Solar Catemu | PMGD | Solar | 2 | Alimentador Catemu 12 kV, S/E Catemu | Valparaíso | Catemu | 2020-05-31 | 2020-02-07 | 2020-05-31 | 2020-05-20 | 2020-07-31 | DE02707-20
1672 | NI | GPG Solar Chile 2017 SpA | Parque Fotovoltaico San Pedro | convencional y no convencional | Solar | 106 | S/E Seccionadora Lasana, Línea 1x220 kV Calama - Solar Jama | Antofagasta | Calama | 2020-10-23 | 2020-11-13 | 2021-03-30 | 2021-02-18 | 2021-02-23 | DE00848-21
1679 | PMGD | SPV P4 SpA | Paraguay | PMGD | Solar | 9 | SE Molina (Barra 15 kV alimentador Lontué) | Maule | Molina | 2020-02-28 | 2020-01-27 | 2020-02-28 | 2020-01-28 | 2020-02-26 | DE00898-20
1704 | PMGD | Empresa Eléctrica del Norte Grande S.A. | MCH Cosapilla | PMGD | Hidroeléctrico | 0.5 | Alimentador Putre – Ticnamar 23 kV, S/E Central Chapiquiña | Arica y Parinacota | Putre | 2020-01-31 | 2020-03-03 | 2020-01-31 | 2020-03-26 | 2020-04-07 | DE01695-20
1709 | MR | Sociedad Generadora Austral S.A. | Etapa Final de Central Chuyaca | convencional y no convencional | Diésel | 5 | S/E Barro Blanco 66 kV | Los Lagos | Osorno | 2021-01-31 | 2020-12-21 | 2021-02-28 | 2021-03-12 | 2021-03-30 | DE01410-21
1736 | NI | Ibereólica Cabo Leones III SpA | Cabo Leones III Fase 2 | convencional y no convencional | Eólico | 110 | S/E Central Parque Eólico Cabo Leones I 33 kV | Atacama | Freirina | 2021-08-31 | 2021-08-03 | 2021-11-30 | 2021-12-17 | 2021-12-29 | DE06433-21
1071 | NI | Prime Energía Quickstart SpA | Llanos Blancos (Etapa 2) | Convencional y no convencional | Diésel | 150 | Tap Off Línea 220kV Pan de Azúcar - Minera Carmen de Andacollo | Coquimbo | Coquimbo | 2021-12-30 | 2021-11-06 | 2022-03-30 | 2022-01-08 | 2022-01-11 | DE00129-22
1750 | PMGD | PFV María Pinto SpA | Planta FV María Pinto | PMGD | Solar | 3 | Alimentador María Pinto 13,2 kV, S/E Bollenar | Metropolitana | María pinto | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-08-28 | 2020-09-09 | DE04694-20
1753 | NI | AR Alena SpA | Parque Eólico Alena | convencional y no convencional | Eólico | 84 | Tap Off Coyanco en Línea 1x154 kV Los Ángeles - Santa Fe | Biobío | Los ángeles | 2021-05-13 | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | DE06154-21
1757 | NI | Malgarida I SpA | Parque FV Malgarida I | convencional y no convencional | Solar | 28 | S/E Cumbre 220 kV | Atacama | Diego de Almagro | 2021-02-28 | 2021-02-25 | 2021-07-30 | 2021-06-19 | 2021-07-07 | DE03150-21
1758 | NI | Malgarida II SpA | Parque FV Malgarida II | convencional y no convencional | Solar | 162.7 | S/E Cumbre 220 kV | Atacama | Diego de Almagro | 2021-02-28 | 2021-02-25 | 2021-07-30 | 2021-06-19 | 2021-07-07 | DE03150-21
1775 | PMGD | Impulso Solar El Resplandor SpA | El Resplandor (Central FV Cabrero II) | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador Cabrero Bulnes 23 kV, S/E Cabrero | Biobío | Cabrero | 2020-06-30 | 2020-05-18 | 2020-07-01 | 2020-05-19 | 2020-06-24 | DE03224-20
1785 | PMGD | Alto Cautín SpA | Boldos | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Picoltué Santa Bárbara 23 kV, S/E Picoltué | Biobío | Mulchén | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-07-09 | DE03494-20
1789 | PMGD | Chungungo Solar SpA | Planta FV Covadonga | PMGD | Solar | 9 | Alimentador El Salar 23 kV, S/E El Salado | Atacama | Chañaral | 2020-04-30 | 2020-04-06 | 2020-04-30 | 2020-06-10 | 2020-06-17 | DE03092-20
1818 | PMGD | Chester Solar I SpA | Planta FV Jahuel | PMGD | Solar | 6 | Alimentador Tocornal 12 kV, S/E San Felipe | Valparaíso |  | 2020-03-31 | 2020-03-23 | 2020-03-31 | 2020-04-18 | 2020-06-18 | DE03142-20
1819 | PMGD | El Roble Solar SpA | Trebal Solar (El Roble Solar) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Chena 23 kV, S/E Santa Marta | Metropolitana | Maipú | 2020-07-30 | 2020-06-26 | 2020-07-31 | 2020-06-27 | 2020-07-24 | DE03777-20
1821 | PMGD | Generadora Norte SpA | PMGD El Faro | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Los Vilos 23 kV, S/E Quereo | Coquimbo | Los vilos | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-16 | DE05398-20
1101 | NI | Enel Green Power del Sur SpA | Sol de Lila | convencional y no convencional | Solar | 152 | S/E Andes 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2021-09-04 | 2021-08-31 | 2022-09-15 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | DE04193-22
1833 | PMGD | Taltal Solar S.A. | PMGD Quinantu Solar | PMGD | Solar | 9 | Alimentador El Canelo 13,8 kV, S/E San Clemente | Maule | Talca | 2021-02-28 | 2021-01-14 | 2021-02-28 | 2021-01-15 | 2021-01-29 | DE00430-21
1834 | PMGD | Candelaria Solar SpA | Candelaria Solar | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Codegua 15 kV, S/E Graneros | O'higgins | Mostazal | 2020-09-30 | 2020-09-29 | 2020-10-01 | 2020-09-30 | 2020-11-02 | DE05685-20
1845 | PMGD | PSF El Salitral S.A. | PSF El Salitral | PMGD | Solar | 8.4 | Alimentador Combarbalá 13,2 kV, S/E Combarbalá | Coquimbo | Combarbalá | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-12-08 | 2021-01-26 | DE00376-21
1852 | PMGD | Los Portones S.A. | Ampliación central PMGD Hidroriñinahue | PMGD | Hidroeléctrico | 1 | Alimentador Futahuente 23 kV, S/E Chirre | Los Ríos | Lago ranco | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-07-24 | DE03780-20
1853 | PMGD | EBCO Energía S.A. | PMGD Don Pedro | PMGD | Diésel | 2.9 | Alimentador Las Industrias 15 kV, S/E Loma Colorada | Biobío | San pedro de la Paz | 2021-05-30 | 2021-05-18 | 2021-05-30 | 2021-05-19 | 2021-05-31 | DE02514-21
1857 | PMGD | Eléctrica Pinares Ltda. | PMGD Central Pinares | PMGD | Diésel/Gas Natural | 8.5 | Alimentador Purapel 23 kV, S/E Constitución | Maule | Constitución | 2021-01-30 | 2021-02-09 | 2021-01-30 | 2021-02-10 | 2021-03-11 | DE01111-21
1866 | PMGD | Solar TI Doce SpA | PMGD Manao | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Santa Teresa 12 kV, S/E Las Vegas | Valparaíso | Llay Llay | 2022-01-31 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-04-22 | DE01875-22
1867 | PMGD | Solar TI Diecisiete SpA | PMGD FV Trebo | PMGD | Solar | 3 | Alimentador El Turco 13,2 kV, S/E Leyda | Metropolitana | Melipilla | 2022-04-30 | 2022-03-02 | 2022-04-30 | 2022-03-02 | 2022-04-22 | DE01878-22
1883 | PMGD | Anumar Energía del Sol 1 SpA | PMGD FV Villa Alemana | PMGD | Solar | 2.7 | Alimentador Pangal 12 kV, S/E Peñablanca | Valparaíso |  | 2021-10-30 | 2021-11-29 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2022-01-06 | DE00053-22
1885 | PMGD | GR Guindo SpA | PMGD FV Argomedo (antes Quinta) | PMGD | Solar | 8 | Alimentador Argomedo 15 kV, S/E Quinta de Tilcoco | O'higgins | Quinta de tilcoco | 2020-06-30 | 2020-06-18 | 2020-07-01 | 2020-06-19 | 2020-07-24 | DE03740-20
1894 | PMGD | Incahuasi Energy SpA | Guanaco Solar (PMGD El Guanaco Solar I) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Emos – Malloco 23 kV, S/E Malloco | Metropolitana | Padre hurtado | 2020-09-30 | 2020-09-08 | 2020-10-01 | 2020-10-09 | 2020-10-14 | DE05309-20
1255 | NI | Energía Eólica Los Olmos SpA | Parque Eólico Los Olmos | convencional y no convencional | Eólico | 100 | Nueva S/E Seccionadora Los Olmos 220 kV en Línea 1x220 kV Tolpán - Mulchén | Biobío | Mulchén | 2021-05-16 | 2021-05-31 | 2022-02-18 | 2022-01-19 | 2022-01-25 | DE00407-22
1952 | PMGD | Asesorías D'E Capital SpA | PMGD Etersol | PMGD | Diésel | 0.8 | Alimentador Palmilla 12 kV, S/E Quilicura | Metropolitana | Quilicura | 2021-02-28 | 2021-03-06 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 2021-03-30 | DE01416-21
1954 | PMGD | Central El Atajo SpA | PMGD CH El Atajo | PMGD | Hidroeléctrico | 1.1 | Alimentador Picoltué Mulchén 23 kV, S/E Mulchén | Biobío |  | 2020-11-30 | 2020-11-02 | 2020-12-01 | 2020-11-13 | 2020-12-23 | DE06740-20
1970 | PMGD | Agro Solar V SpA | PMGD Canelillo | PMGD | Solar | 2.5 | Alimentador Los Cristales 23 kV, S/E Illapel | Coquimbo | Illapel | 2020-11-30 | 2020-11-11 | 2020-12-01 | 2020-11-12 | 2020-12-21 | DE06708-20
1975 | PMGD | Lirio De Campo Solar SpA | PMGD Lirio de Campo | PMGD | Solar | 2.5 | Alimentador Mallarauco 13,2 kV, S/E Bollenar | Metropolitana | Melipilla | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-30 | DE05088-20
1976 | PMGD | Agro Solar IV SpA | PMGD Cocinillas | PMGD | Solar | 2.5 | Alimentador Los Cristales 23 kV, S/E Illapel | Coquimbo | Illapel | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2020-12-01 | 2020-11-11 | 2020-12-21 | DE06711-20
2010 | PMGD | Lingue SpA | PMGD Lingue | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Córpora 12 kV, S/E Casablanca | Valparaíso | Casablanca | 2021-01-30 | 2021-01-28 | 2021-01-31 | 2021-01-29 | 2021-07-05 | DE03101-21
2013 | PMGD | Quillay Solar SpA | PMGD Quillay | PMGD | Solar | 2.7 | Alimentador Pomaire 13,2 kV, S/E El Maitén | Metropolitana | melipilla | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-10-14 | DE05313-20
2014 | PMGD | Litre SpA | Los Magnolios Solar (PMGD Litre) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Córpora 12 kV, S/E Casablanca | Valparaíso | Casablanca | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-09-02 | 2021-09-24 | DE04756-21
2027 | PMGD | Suvan Solar SpA | PMGD FV Moya | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Cabrero 13,2 kV, S/E Cabrero | Biobío | Cabrero | 2021-08-30 | 2021-06-29 | 2021-08-31 | 2021-06-30 | 2021-08-03 | DE03651-21
2028 | PMGD | Llonquén Energías SpA | PRP Chifin | PMGD | Diésel | 4 | Alimentador Chifín 23 kV, S/E Río Negro | Los Lagos | Osorno | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-11-12 | DE05827-20
2029 | PMGD | Llonquén Energías SpA | PRP Los Negros | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Los Negros 23 kV, S/E Los Negros | Los Lagos | Osorno | 2020-10-06 | 2020-10-19 | 2020-10-07 | 2020-10-20 | 2020-11-23 | DE05966-20
2030 | PMGD | Llonquén Energías SpA | PRP Campesina (PRP Aldea) | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Aldea Campesina 23 kV, S/E La Unión | Los Ríos | La unión | 2020-10-02 | 2020-10-20 | 2020-10-03 | 2020-10-21 | 2020-11-23 | DE05969-20
2031 | PMGD | Llonquén Energías SpA | PRP Rapaco | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Rapaco 23 kV, S/E La Unión | Los Ríos | Osorno | 2020-10-05 | 2020-10-23 | 2020-10-06 | 2020-10-24 | 2020-11-23 | DE05972-20
2032 | PMGD | Llonquén Energías SpA | PRP Tambores | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Río Bueno 23 kV, S/E Los Tambores | Los Lagos | Osorno | 2020-10-01 | 2020-10-07 | 2020-10-02 | 2020-10-08 | 2020-11-12 | DE05830-20
1265 | NI | Colbún S.A. | Diego de Almagro Sur | convencional y no convencional | Solar | 208 | S/E Illapa 220 kV | Atacama | Diego de Almagro | 2021-11-22 | 2021-11-30 | 2022-08-16 | 2022-08-09 | 2022-09-02 | DE04196-22
1369 | NI | Hidroeléctrica Los Corrales SpA | Central Hidroeléctrica Corrales | PMG | Hidroeléctrico | 3 | S/E Central San Andrés (HSA) 154 (220) kV | O'higgins | San Fernando | 2021-08-31 | 2021-08-13 | 2022-01-31 | 2022-01-06 | 2022-01-26 | DE00393-22
1374 | NI | Prime Energía | San Javier etapa I | convencional y no convencional | Térmico | 25 | Línea 66kV San Javier - Constitución | Maule | Constitución | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2022-02-28 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | DE00067-22
2048 | PMGD | Aggreko Chile Ltda. | PMGD Aggreko 01 | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Libertadores 23 kV, S/E Chacabuco | Metropolitana | Quilicura | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-17 | DE01243-22
2100 | PMGD | Central El Atajo SpA | Quitralman (PMGD Diésel El Atajo) | PMGD | Diésel | 2.4 | Alimentador Picoltué Mulchen 23 kV, S/E Picoltué | Biobío |  | 2021-01-31 | 2021-01-28 | 2021-01-31 | 2021-01-29 | 2021-03-11 | DE01068-21
2101 | PMGD | Bluegate Energía SpA | PMGD Bluegate | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Panitao 23 kV, S/E Alto Bonito | Los Lagos | Puerto montt | 2020-09-30 | 2020-10-06 | 2020-10-01 | 2020-10-07 | 2020-10-26 | DE05556-20
2103 | PMGD | Pelequén Sur SpA | PFV San Ramiro | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Loyca 23 kV, S/E El Peumo | Metropolitana | Melipilla | 2020-08-30 | 2020-09-04 | 2020-08-30 | 2021-01-27 | 2021-04-19 | DE01741-21
2104 | PMGD | PFV Las Torcazas SpA | PFV Las Torcazas | PMGD | Solar | 3 | Alimentador La Estrella 13,2 kV, S/E Marchigüe | O'higgins | Marchihue | 2020-10-30 | 2020-10-27 | 2020-10-31 | 2021-04-24 | 2021-05-17 | DE02221-21
2120 | PMGD | GR Ulmo SpA | PMGD FV El Romeral | PMGD | Solar | 8 | Alimentador San Enrique 15 kV, S/E Chimbarongo | O'higgins | Chimbarongo | 2020-12-30 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 2020-12-29 | 2021-01-21 | DE00267-21
2121 | PMGD | GR Pitao SpA | PMGD GR Pitao (PMGD FV Teno Uno) | PMGD | Solar | 9 | Alimentador El Quelmén 13,2 kV, S/E Teno | Maule | Teno | 2021-04-30 | 2021-06-01 | 2021-04-30 | 2021-06-02 | 2021-07-09 | DE03186-21
2122 | PMGD | Playero SpA | Playero (PMGD Playero - Etapa I) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Los Ruiles 23kV, SE La Vega | Maule | Chanco | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-09-30 | 2020-12-11 | DE06376-20
2124 | PMGD | Playero SpA | Playerito (PMGD Playero - Etapa II) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Los Ruiles 23kV, SE La Vega | Maule | Chanco | 2020-10-30 | 2020-11-11 | 2020-10-31 | 2020-11-12 | 2020-12-11 | DE06379-20
2145 | PMGD | GR Roble SpA | PMGD FV Santa Carolina | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Tinguiririca 15 kV, S/E Colchagua | O'higgins | Chimbarongo | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-01-20 | DE00232-21
2147 | PMGD | Fotovoltaica San Camilo SpA | PMGD San Camilo | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Pulmodon 13,2 kV, S/E Itahue | Maule | Molina | 2021-04-30 | 2021-04-08 | 2021-04-30 | 2021-04-09 | 2021-09-10 | DE04484-21
2148 | PMGD | Los Lagos SpA | Los Lagos (PMGD Los Lagos X) | PMGD | Solar | 2.2 | Alimentador El Carmen 15 kV, S/E Las Cabras | O'higgins | Las Cabras | 2021-06-30 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 2021-06-12 | 2021-07-27 | DE03433-21
2149 | PMGD | Fotovoltaica Lenga SpA | PMGD Dadinco | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Río Ñuble 15 kV, S/E Cocharcas | Ñuble | San Nicolás | 2021-06-30 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-02 | 2021-09-10 | DE04487-21
2150 | PMGD | Suez Biofactoría Andina SpA | Aumento de capacidad de cogeneración planta Mapocho – Trebal | PMGD | Biogás | 4.5 | S/E Santa Marta 23 kV | Metropolitana | Padre hurtado | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2020-11-30 | 2020-11-11 | 2021-08-11 | DE03805-21
2151 | PMGD | Proyecto Seis SpA | PMGD Santa Inés | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Polpaico 23 kV, S/E Punta Peuco | Metropolitana | Tiltil | 2020-11-12 | 2020-11-18 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-12-11 | DE06530-20
2155 | PMGD | PFV Las Tencas SpA | PFV Las Tencas | PMGD | Solar | 9 | Alimentador La Fuentecilla 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | O'higgins |  | 2022-01-31 | 2021-12-21 | 2022-01-31 | 2021-12-22 | 2022-01-11 | DE00119-22
2172 | PMGD | Fotovoltaica Laurel SpA | PFV Bicentenario | PMGD | Solar | 2.9 | Alimentador Ajial 13,2 kV, S/E Parral | Maule | Parral | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-11-23 | DE06028-20
2181 | PMGD | Parque Fotovoltaico Ocoa II SpA | Los Tilos (PMGD Ocoa II) | PMGD | Solar | 3.5 | Alimentador Pachacama 12 kV, S/E Las Vegas | Valparaíso | Hijuelas | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-11 | 2020-10-10 | 2020-10-30 | DE05641-20
2184 | PMGD | Betel SpA | PMGD Lumbreras | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Lumbreras 13,2 kV, S/E El Maitén | Metropolitana | Melipilla | 2021-01-30 | 2021-01-15 | 2021-01-30 | 2021-01-16 | 2021-02-19 | DE00781-21
2185 | MR | Malgarida II SpA | Ampliación PF Malgarida II | convencional y no convencional | Solar | 10 | S/E Cumbre 220 kV | Atacama | Diego de Almagro | 2021-07-30 | 2021-07-08 | 2021-09-30 | 2021-09-14 | 2021-09-22 | DE04700-21
2220 | PMGD | Pitra SpA | PMGD Pitra | PMGD | Solar | 3 | Alimentador San Jerónimo 12 kV, S/E San Jerónimo | Valparaíso | Algarrobo | 2020-11-30 | 2020-11-18 | 2020-12-01 | 2020-11-19 | 2020-12-23 | DE06746-20
2223 | PMGD | Rizoma IC Energy SpA | PMGD Lo Boza | PMGD | Solar | 0.8 | Alimentador Parinacota 23 kV, S/E Lo Boza | Metropolitana | Pudahuel | 2021-04-30 | 2021-03-13 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-17 | DE01246-22
2234 | PMGD | Sociedad Energías Renovables Los Lirios SpA | La Foresta | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador Docamávida 13,2 kV, S/E Hualañé | Maule | Hualañé | 2021-08-30 | 2021-08-04 | 2021-09-30 | 2021-08-05 | 2021-09-28 | DE04795-21
2246 | PMGD | Espinos S.A. | PMGD Chillán | PMGD | Diésel | 2.9 | Alimentador Huambalí 15 kV, S/E Chillán | Ñuble | Chillán viejo | 2021-02-28 | 2021-01-26 | 2021-03-01 | 2021-01-27 | 2021-04-16 | DE01725-21
2266 | PMGD | Parque Solar El Paso SpA | Parque Solar San Javier (PMGD Parque Solar El Paso) | PMGD | Solar | 6 | Alimentador Orilla de Maule 15 kV, S/E La Palma | Maule | San Javier | 2020-12-30 | 2020-12-03 | 2021-01-01 | 2021-02-11 | 2021-04-21 | DE01764-21
2289 | PMGD | Social Energy Chile SpA | Social Energy Power | PMGD | Solar | 0.003 | Alimentador Quillagua 12 kV, S/E La Reina | Metropolitana |  | 2020-12-30 | 2020-11-10 | 2020-12-31 | N/A | 0 | N/A
2291 | PMGD | Parque Solar Cancha SpA | PMGD Don Andrónico | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Lo Sierra 23kV, SE Santa Rosa | Metropolitana | San Pedro | 2021-02-28 | 2021-02-23 | 2021-03-01 | 2021-02-24 | 2021-03-09 | DE01037-21
2319 | PMGD | FV Rinconada SpA | SLK 808 (PMGD FV Rinconada Norte) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Putaendo 12 kV, S/E San Felipe | Valparaíso | Putaendo | 2021-03-30 | 2021-04-30 | 2021-03-30 | 2021-05-01 | 2021-06-07 | DE02630-21
2320 | PMGD | Parque Solar Ovalle Norte SpA | PMGD FV Ovalle Norte | PMGD | Solar | 9 | Alimentador San Luis 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2020-12-30 | 2021-01-20 | 2020-12-31 | 2021-04-24 | 2021-05-17 | DE02312-21
2321 | PMGD | Malinke Solar SpA | PMGD FV Malinke | PMGD | Solar | 3 | Alimentador San Manuel 13,2 kV, S/E Mandinga | Metropolitana | Melipilla | 2021-04-30 | 2020-12-30 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | 2021-06-07 | DE02633-21
2322 | PMGD | Crucero Solar SpA | FV Trinidad (PMGD FV Crucero Solar) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Los Olivos 13,2 kV, S/E La Esperanza | O'higgins | Marchihue | 2020-12-30 | 2021-06-02 | 2021-06-30 | 2021-06-03 | 2021-06-23 | DE02891-21
2323 | PMGD | Parque Solar Meco Chillán SpA | PMGD FV Meco Chillán | PMGD | Solar | 6 | Alimentador Cantarrana 13,2 kV, S/E Tres Esquinas | Ñuble | Bulnes | 2020-12-30 | 2021-01-15 | 2020-12-31 | 2021-05-01 | 2021-05-17 | DE02309-21
2363 | PMGD | Casa Bermeja SpA | PMGD FV Casabermeja | PMGD | Solar | 7 | Alimentador Lolenco 12 kV, S/E Curacaví | Metropolitana | Curacaví | 2021-02-28 | 2021-01-27 | 2021-02-28 | 2021-01-28 | 2021-03-18 | DE01228-21
2367 | PMGD | PFV El Piuquén SpA | PFV El Piuquén | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Las Brisas 13,2 kV, S/E Tres Esquinas Bulnes | Ñuble | Bulnes | 2021-04-30 | 2021-05-20 | 2021-04-30 | 2021-07-03 | 2021-07-14 | DE03259-21
2372 | PMGD | Baobab Ingeniería y Energías Renovables SpA | PFV Tamarugo | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Pampino 23 kV, S/E Pozo Almonte | Tarapacá | Pozo almonte | 2021-06-11 | 2021-06-29 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | 2021-07-27 | DE03430-21
2401 | PMGD | Solar TI DOS SpA | PMGD Vicente Solar | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador San Vicente 13,2 kV, S/E Pirque | Metropolitana | Pirque | 2021-06-30 | 2021-07-08 | 2021-06-30 | 2021-07-09 | 2021-08-19 | DE04020-21
2402 | PMGD | Venturada Energía SpA | Venturada (PMGD FV Chillán Solar I.3) | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Bulnes 13,2 kV, S/E Chillán | Ñuble | Chillán viejo | 2021-02-28 | 2021-02-12 | 2021-03-01 | 2021-02-13 | 2021-03-23 | DE01312-21
2403 | PMGD | Farmdo Energy Chile SpA | Parque Solar Huape (ex PFV Chillán Confluencia) | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador Confluencia 23 kV, S/E Santa Elisa | Ñuble | Chillán | 2021-05-30 | 2021-06-04 | 2021-05-30 | 2021-06-05 | 2021-06-17 | DE02842-21
2404 | PMGD | Impulso Solar San Jose SpA | PMGD FV Santa Ester | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Ninquihue 13,2 kV, S/E Cocharcas | Biobío | San carlos | 2021-06-30 | 2021-06-25 | 2021-06-30 | 2021-06-26 | 2021-08-20 | DE04036-21
2419 | PMGD | Fotovoltaica Avellano SpA | PMGD FV El Membrillo | PMGD | Solar | 2.5 | Alimentador Huemul 15 kV, S/E Chimbarongo | O'higgins | Chimbarongo | 2021-02-28 | 2021-02-12 | 2021-03-01 | 2021-06-02 | 2021-07-01 | DE03070-21
2420 | PMGD | PMGD Chillán Solar I.1 | Berrueco (PMGD Chillán Solar I.1) | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Limarí 15 kV, S/E Chillán | Ñuble | Chillán viejo | 2021-02-28 | 2021-02-05 | 2021-02-28 | 2021-02-06 | 2021-03-26 | DE01363-21
2426 | PMGD | PMGD FV Las Majadas | PMGD FV Las Majadas | PMGD | Solar | 9 | Alimentador San Lorenzo 23 kV, S/E Monte Patria | Coquimbo | Monte Patria | 2021-03-30 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-05-28 | 2021-08-03 | DE03648-21
2453 | PMGD | Aes Gener S.A. | Kaufmann | PMGD | Solar | 1 | Alimentador La Siembra, Barra MT interna Centro Logístico Kauffman | Metropolitana | Lampa | 2019-12-30 | 2020-02-13 | 2021-03-30 | 2021-07-03 | 2021-08-20 | DE04039-21
2454 | PMGD | Campo Lindo SpA | Pretty Field (PMGD FV Campo Lindo Bis) | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador Socos 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2021-04-30 | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-04-15 | 2021-04-29 | DE02027-21
2456 | PMGD | Parque Fotovoltaico Santa Rita Solar SpA | PMGD FV Santa Rita | PMGD | Solar | 2.7 | Alimentador Cato 13,2 kV, S/E Cocharcas | Ñuble | Chillán | 2021-04-30 | 2021-04-08 | 2021-04-30 | 2021-04-09 | 2021-04-28 | DE02018-21
2458 | PMGD | Sanbar Solar SpA | SDSI (PMGD Sol de Santa Inés) | PMGD | Solar | 2.7 | Alimentador Las Delicias 23 kV, S/E Duqueco | Biobío | Los ángeles | 2021-03-30 | 2021-03-24 | 2021-03-31 | 2021-03-25 | 2021-04-28 | DE02015-21
2459 | PMGD | Orion Solar SpA | PMGD Orion Solar (PMGD FV Coihueco San Carlos) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador San Carlos 13,2 kV, S/E Chillán | Ñuble | Chillán | 2021-02-28 | 2021-06-08 | 2021-03-01 | 2021-06-09 | 2021-07-14 | DE03256-21
2461 | PMGD | Tacora Energy SpA | PMGD Camping Diésel | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Santa Blanca 12 kV, S/E Isla de Maipo | Metropolitana | Talagante | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 2021-06-30 | 2021-07-03 | 2021-08-19 | DE04023-21
2474 | PMGD | Parque Fotovoltaico Curacavi SpA | PMGD FV Curacaví | PMGD | Solar | 2.7 | Alimentador Curacaví 12 kV, S/E Curacaví | Metropolitana | Curacaví | 2021-06-30 | 2021-06-23 | 2021-06-30 | 2021-06-24 | 2021-08-13 | DE03942-21
2487 | PMGD | Parque Solar Aurora SpA | PMGD FV Curicura | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Romeral 13,2 kV, S/E Rauquén | Maule | Romeral | 2022-01-31 | 2021-12-22 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-06-07 | DE02649-22
2488 | PMGD | Santa Elvira Energy SpA | PMGD FV La Palma | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Almagro 15 kV, S/E Santa Elvira | Ñuble | Chillán | 2022-01-31 | 2021-12-23 | 2022-01-31 | 2021-12-24 | 2022-02-01 | DE00554-22
2496 | PMGD | El Naranjal SpA | PMGD FV Pachira | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Barrio Industrial 23 kV, S/E Linares Norte | Maule |  | 2021-09-30 | 2021-10-07 | 2021-09-30 | 2021-10-08 | 2021-11-08 | DE05576-21
2501 | PMGD | Linares Generación SpA | PMGD Linares Solar | PMGD | Solar | 9 | Alimentador San Gabriel 15 kV, S/E Chacahuín | Maule | Linares | 2021-05-30 | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-05-28 | 2021-06-25 | DE02938-21
2505 | PMGD | Parque Solar Porvenir SpA | Parque Pencahue Este (Parque Solar Porvenir) | PMGD | Solar | 2.5 | Alimentador Plaza 15 kV, S/E Piduco | Maule | Pencahue | 2021-03-30 | 2021-04-28 | 2021-09-30 | 2021-10-30 | 2021-11-17 | DE05760-21
2506 | PMGD | Membrillo Solar SpA | PMGD Parque Alhué | PMGD | Solar | 6 | Alimentador El Membrillo 23 kV, S/E Santa Rosa | Metropolitana |  | 2021-06-30 | 2021-07-07 | 2022-03-31 | 2021-12-29 | 2022-04-29 | DE02062-22
2531 | PMGD | PMGD Salerno SpA | PMGD FV Salerno | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador EntelAriztía 13,2 kV, S/E Las Arañas | Metropolitana |  | 2022-01-31 | 2022-01-13 | 2022-01-31 | 2022-01-13 | 2022-03-09 | DE01095-22
2534 | PMGD | Montejo Energía SpA | PMGD FV Mutupin | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Alico 13,2 kV, S/E San Carlos | Ñuble | San carlos | 2021-06-30 | 2021-07-07 | 2021-06-30 | 2021-07-08 | 2021-09-09 | DE04481-21
2536 | PMGD | Xué Solar SpA | PMGD FV Llay Llay | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Santa Teresa 12 kV, S/E Las Vegas | Valparaíso | Llaillay | 2021-04-30 | 2021-04-16 | 2021-04-30 | 2021-04-17 | 2021-06-30 | DE03018-21
2575 | PMGD | Luciano Solar SpA | PMGD FV Erinome | PMGD | Solar | 2.9 | Alimentador Arenal 15 kV, S/E Piduco | Maule | Talca | 2022-01-31 | 2021-10-06 | 2022-01-31 | 2021-10-06 | 2022-04-27 | DE02037-22
2594 | PMGD | Tacora Energy SpA | Central de Respaldo Egido | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Placilla 12 kV, S/E Placeres | Valparaíso | Valparaíso | 2022-04-30 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | DE02598-22
2596 | PMGD | Parque Solar Colina SpA | PMGD FV Marambio | PMGD | Solar | 2.7 | Alimentador San Manuel 13,2 kV, S/E Mandinga | Metropolitana |  | 2021-09-30 | 2021-11-29 | 2022-01-31 | 2021-11-30 | 2022-01-19 | DE00288-22
2610 | PMGD | Parque Solar Quetena S.A. | PMGD FV Quetena | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Grecia 23 kV, S/E Calama | Antofagasta | Calama | 2021-09-30 | 2021-09-22 | 2021-09-30 | 2021-09-23 | 2021-10-27 | DE05376-21
2612 | PMGD | El Castaño SpA | PMGD FV El Castaño | PMGD | Solar | 8.3 | Alimentador La Rosa 15 kV, S/E Las Cabras | O'higgins | Peumo | 2021-09-30 | 2021-09-02 | 2021-09-30 | 2021-09-03 | 2021-09-28 | DE04798-21
2616 | PMGD | Gestión Agrícola S.A. | PMGD Diésel El Cerezo | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador La Laguna 13,2 kV, S/E Teno | Maule | Teno | 2021-08-30 | 2021-08-17 | 2021-09-30 | 2021-08-18 | 2021-09-09 | DE04465-21
2617 | PMGD | EBCO Energía S.A. | PMGD Dagoberto | PMGD | Diésel | 2.9 | Alimentador Las Quilas 15 kV, S/E Padre Las Casas | La Araucania | Padre las Casas | 2021-09-30 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-11-19 | DE05755-21
2641 | PMGD | Pegasus Solar SpA | PMGD Pegasus Solar (FV Coihueco Vicente Méndez) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Vicente Méndez 15 kV, S/E Chillán | Ñuble | Coihueco | 2021-06-30 | 2021-07-27 | 2021-06-30 | 2021-07-28 | 2021-08-27 | DE04190-21
2696 | PMGD | Santa Luisa Energy SpA | PMGD Santa Luisa Solar | PMGD | Solar | 2.6 | Alimentador San Carlos 13,2 kV, S/E San Carlos | Ñuble | San carlos | 2021-06-30 | 2021-07-30 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-09-09 | DE04478-21
2701 | PMGD | Corcovado de Verano SpA | PMGD Escorial del Verano Solar | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Palomar 12 kV, S/E San Felipe | Valparaíso |  | 2022-01-31 | 2021-10-29 | 2022-01-31 | 2021-10-30 | 2021-12-16 | DE06183-21
2702 | PMGD | Fotovoltaica Peumo SpA | PMGD FV Santa Margarita | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Peralillo 13,2 kV, S/E Marchigüe | O'higgins |  | 2021-09-30 | 2021-09-09 | 2021-09-30 | 2021-09-10 | 2021-11-03 | DE05472-21
2704 | PMGD | Puelche Flux Sphera SpA | PMGD FV Puelche | PMGD | Solar | 2.6 | Alimentador Licura 23 kV, S/E Duqueco | Biobío |  | 2022-01-31 | 2022-01-20 | 2022-01-31 | 2022-01-20 | 2022-03-09 | DE01098-22
2705 | PMGD | Parque Solar La Rosa SpA | PMGD Parque Valparaíso | PMGD | Solar | 6 | Alimentador Llay Llay 12 kV, S/E Las Vegas | Valparaíso | Llay Llay | 2022-02-10 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-05-04 | 2022-06-13 | DE02715-22
2740 | PMGD | Socompa de Verano SpA | PMGD Nazarino del Verano Solar | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Nazarino 13,2 kV, S/E El Paico | Metropolitana | El Monte | 2022-01-31 | 2021-12-28 | 2022-01-31 | 2021-12-29 | 2022-01-18 | DE00291-22
2770 | PMGD | Cuenca Solar SpA | PMGD FV San Antonio (Ex La Ballica Norte III) | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Yerbas Buenas 15 kV, S/E Cachahuín | Maule |  | 2021-10-30 | 2021-12-14 | 2021-10-30 | 2021-12-15 | 2022-01-18 | DE00280-22
2943 | PMGD | CVE Proyecto Diecisiete SpA | PMGD FV Santa Francisca | PMGD | Solar | 6 | Alimentador Rivadavia 23 kV, S/E Vicuña | Coquimbo |  | 2021-11-30 | 2021-12-22 | 2022-01-31 | 2021-12-23 | 2022-01-18 | DE00285-22
2949 | PMGD | Guadalupe Solar SpA | PMGD FV Guadalupe | PMGD | Solar | 5.6 | Alimentador San Vicente 23 kV, S/E San Rafael Chilquinta | Valparaíso |  | 2021-08-30 | 2021-11-04 | 2021-08-31 | 2021-11-05 | 2021-12-20 | DE06222-21
2950 | PMGD | Sonnedix Taranto SpA | PMGD Taranto | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Casablanca 12 kV, S/E Casablanca | Valparaíso | Valparaiso | 2021-12-31 | 2022-01-11 | 2022-01-15 | 2022-01-12 | 2022-01-24 | DE00368-22
2974 | PMGD | Callaqui de Verano SpA | PMGD FV El Monte | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Santa Cecilia 13,2 kV, S/E El Monte | Metropolitana | El Monte | 2021-08-30 | 2022-01-17 | 2021-08-30 | 2022-02-04 | 2022-03-18 | DE01276-22
2976 | PMGD | Energía First SpA | PMGD FV Rexner | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Centenario 12 kV, S/E San Rafael Chilquinta | Valparaíso | Calle Larga | 2022-01-31 | 2021-12-22 | 2022-01-31 | 2021-12-23 | 2022-01-11 | DE00113-22
3009 | PMGD | Piquero SpA | Ampliación PMGD Piquero | PMGD | Solar | 6.3 | Alimentador Casablanca 12 kV, S/E Casablanca | Valparaíso | Casablanca | 2021-08-30 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 2022-05-20 | DE02385-22
3025 | PMGD | Salado Energy SpA | Gabardo del Verano Solar | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Paine 15 kV, S/E Fátima | Metropolitana | Paine | 2022-01-25 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 | DE01455-22
3161 | PMGD | San Carlos Solar SpA | PMGD San Carlos Solar | PMGD | Solar | 2.6 | Alimentador San Carlos 13,2 kV, S/E San Carlos | Ñuble | San Carlos | 2022-02-20 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-04-08 | DE01693-22
3167 | PMGD | Andina Solar 6 SpA | PMGD FV Foster | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Tabolango 12 kV, S/E Concón | Valparaíso | Quillota | 2022-01-31 | 2022-05-07 | 2022-01-31 | 2022-05-07 | 2022-06-13 | DE02730-22
─ | NI | RTS-Energy | El Pilar - Los Amarillos | PMG | Solar | 2.9 | S-E El Salvador | Atacama | Diego de Almagro | ─ | 2015-10-08 | ─ | 2021-12-20 | 2021-12-30 | DE06479-21
SN | NI | Enap Refinería Aconcagua | Cogeneradora a Gas Natural Aconcagua | convencional y no convencional | Térmico | 77 | S-E Mauco 110 kV | Valparaíso | Concón | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2019-10-31 | 2020-10-02 | 2020-10-05 | DE05191-20
|  | KDM ENERGIA S.A. | FV Loma Los Colorados | PMGD | Solar | 1.1 |  |  |  | 2015-05-01 | 2015-05-01 | en pruebas | 2011-09-20 | 2011-09-21
|  | Cristalerias Toro | PE Lebu (ampliación II) | convencional y no convencional | Eólico | 3.5 |  |  |  | 2015-11-01 | 2015-11-01 | en pruebas | 2015-11-30 | 2015-12-01
|  | Generadora del Pacífico | Genpac Solar I | convencional y no convencional | Solar | 13.7 | SE Cardones | Atacama |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2019-11-30 | 2017-11-03 | 2017-12-15 | DE05322-17
| NI | Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A. | Central Hidraulica Convento Viejo | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 16 | S-E de barra simple | O'higgins | Chimbarongo | 2018-04-26 | 2018-04-26 | en pruebas | 2019-02-21 | 2019-02-22
593 | PMGD | Hidro Munilque SpA | El Brinco | PMGD | Hidroeléctrico | 0.2 | Alimentador Picoltué Mulchén, S/E Picoltué, 13,2 kV | Biobío | Mulchén | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-06-23 | DE02926-22
630 | PMGD | Chester Solar IV SpA | El Roble | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Loyca, S/E Peumo | O'higgins | Peumo | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-10-19 | 2017-10-19
1324 | PMGD | PFV El Cóndor SpA | El Cóndor | PMGD | Solar | 1.33 | Quinta | Maule | Teno | 2018-09-15 | 2019-05-20 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-20 | DE04260-20
2744 | PMGD | Parque Fotovoltaico Peñaflor SpA | Parque Fotovoltaico Cóndor Pelvin | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Loreto 12 kV, S/E Malloco | Metropolitana | Peñaflor | 2021-09-30 | 2022-01-18 | 2022-03-18 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | DE01574-22
2936 | PMGD | Parque Fotovoltaico Faramalla SpA | PMGD FV Faramalla | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Minera Florida 23 kV, S/E Alhué | Metropolitana | Buin | 2021-11-30 | 2022-02-22 | 2022-06-30 | 2022-03-11 | 2022-06-16 | DE02766-22
2975 | PMGD | Calbuco de Verano SpA | Portezuelo del Verano | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Centenario 12 kV, S/E San Rafael Chilquinta | Valparaíso | Los Andes | 2021-09-30 | 2022-01-19 | 2021-09-30 | 2022-01-19 | 2022-03-14 | DE01185-22
2998 | PMGD | PFV Las Catitas SpA | PMGD FV Las Catitas | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Presidente Ibañez 15 kV, S/E Chacahuín | Maule | Maule | 2021-10-30 | 2022-04-21 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-29 | DE03016-22
2999 | PMGD | PFV Los Tordos SpA | PMGD FV Los Tordos | PMGD | Solar | 5 | San Clemente 15 kV, S/E San Miguel | Maule | San Clemente | 2021-10-30 | 2022-01-24 | 2021-10-31 | 2022-04-13 | 2022-04-26 | DE02010-22
1375 | NI | Prime Energía | San Javier etapa II | convencional y no convencional | Térmico | 25 | Línea 66kV San Javier - Constitución | Maule | Constitución | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 2022-02-28 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | DE00070-22
3101 | PMGD | San Emilio Solar SpA | San Emilio Solar I | PMGD | Solar | 3 | Alimentador 52C7 Los Niches 13,2 kV, S/E Curicó | Maule | Curicó | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 2022-06-30 | 2022-05-06 | 2022-07-04 | DE03097-22
3168 | PMGD | Chimbarongo Solar SpA | Chimbarongo Solar | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Niebla 15 kV, S/E Chimbarongo | O'higgins | Chimbarongo | 2022-02-10 | 2022-05-05 | 2022-02-10 | 2022-05-05 | 2022-06-16 | DE02755-22
3254 | PMGD | Parsosy Helios SpA | PMGD Helios (Ex Llay-Llay 1Y) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Santa Teresa 12 kV, S/E Las Vegas | Valparaíso | San Teresa | 2022-04-30 | 2022-05-24 | 2022-04-30 | 2022-05-24 | 2022-06-23 | DE02923-22
3386 | PMGD | Cabildo Sunlight SpA | Cabildo Sunlight | PMGD | Solar | 9 | Alimentador: Monte Grande 23kV S/E: Cabildo | Valparaíso | Cabildo | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-06-30 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | DE02876-22
1514 | NI | Enel Green Power del Sur SpA | Parque FV Domeyko | convencional y no convencional | Solar | 186.2 | S/E Puri 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2021-09-30 | 2021-08-23 | 2023-01-30 | 2022-12-29 | 2023-01-12 | DE00164-23
595 | PMGD | Peteroa Energy SpA | PMGD Peñaflor Solar I | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Peñaflor 12 kV, S/E Malloco | Metropolitana |  | 2022-04-15 | 2022-03-09 | 2022-07-31 | 2022-03-09 | 2022-07-28 | DE03545-22
985 | PMGD | PFV El Zorzal SpA | PFV El Zorzal | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Camarico 13,8 kV, S/E San Rafael | Maule | San Rafael | 2022-01-31 | 2021-12-29 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-07-28 | DE03544-22
1667 | NI | Engie Energía Chile S.A. | PV Tamaya Solar | convencional y no convencional | Solar | 114 | S/E Tamaya 110 kV | Antofagasta | Tocopilla | 2021-10-15 | 2021-09-09 | 2022-01-31 | 2022-01-10 | 2022-02-03 | DE00594-22
2798 | PMGD | Playero SpA | PMGD Playero 3 | PMGD | solar | 3 | Alimentador Los Ruiles 23 kV, S/E La Vega | Maule | Chanco | 2022-05-31 | 2022-06-02 | 2022-05-31 | 2022-06-02 | 2022-08-11 | DE03762-22
3091 | PMGD | GR Lleuque SpA | Planta Fotovoltaica GR Alcón Solar (Ex Cóndor) | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Pichilemu 23 kV, S/E Alcones | O'Higgins | Pichilemu | 2022-07-31 | 2022-06-17 | 2022-07-31 | 2022-06-17 | 2022-07-20 | DE03414-22
3169 | PMGD | Cantera Solar II SpA | PMGD FV Cantera | PMGD | Solar | 2.9 | Alimentador El Prado 13,2 kV, S/E La Manga | Metropolitana | San Pedro | 2022-07-31 | 2022-06-17 | 2022-07-31 | 2022-06-17 | 2022-07-18 | DE03376-22
3318 | PMGD | Santa Laura Energy SpA | PMGD Avel Solar | PMGD | Solar | 9 | Alimentador La Mona 23 kV, S/E El Avellano | Biobío | Los ángeles | 2022-06-30 | 2022-07-04 | 2022-07-31 | 2022-07-04 | 2022-07-14 | DE03300-22
3387 | PMGD | Impulso Solar San José SpA | PMGD FV San José | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Ninquihue 13,2 kV, S/E Cocharcas | Ñuble | San Carlos | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-07-31 | 2022-05-20 | 2022-07-14 | DE03314-22
3420 | PMGD | Palto Sunlight SpA | PMGD Palto Sunlight | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Olmue 12 kV, S/E San Pedro | Valparaíso | Quillota | 2022-06-30 | 2022-05-25 | 2022-07-31 | 2022-07-20 | 2022-08-04 | DE03653-22
3453 | PMGD | GR Patagonia SpA | Planta Fotovoltaica Santa Emilia | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Chancón 15 kV, S/E Tuniche | Metropolitana |  | 2022-07-31 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-11 | DE03765-22
1737 | NI | WPD Malleco SpA | Parque Eólico Malleco – Fase II | convencional y no convencional | Eólico | 137.9 | S/E Río Malleco 220 kV | La Araucania | Collipulli | 2021-04-30 | 2021-04-14 | 2022-02-28 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | DE00656-22
1826 | MR | Parque Eólico Cabo Leones I S.A. | Extensión de Parque Eólico Cabo Leones I | convencional y no convencional | Eólico | 60 | S/E Central Parque Eólico Cabo Leones I 33 kV | Atacama | Freirina | 2021-08-31 | 2021-08-19 | 2022-04-30 | 2022-03-04 | 2022-03-14 | DE01154-22
1923 | NI | Fotovoltaica Norte Grande 1 SpA | La Cruz Solar | convencional y no convencional | Solar | 50 | Tap Off La Cruz 220 kV | Antofagasta | María Elena | 2021-11-18 | 2021-11-22 | 2022-04-29 | 2022-04-07 | 2022-04-22 | DE01901-22
1956 | NI | Wpd Duqueco SpA | PE Lomas de Duqueco | convencional y no convencional | Eólico | 57.4 | S/E Duqueco 66 kV | Biobío | Los ángeles | 2022-02-28 | 2022-02-17 | 2022-07-30 | 2022-08-03 | 2022-08-12 | DE03825-22
2472 | PMGD | Avilés SpA | PMGD Avilés | PMGD | Solar | 8.3 | Alimentador El Prado 13,2 kV, S/E La Manga | Metropolitana | San Pedro | 2021-05-30 | 2021-05-28 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-09-07 | DE04328-22
2663 | PMGD | Anakena SpA | PMGD FV Anakena | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Sotaqui 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2022-05-02 | 2022-05-10 | 2022-08-31 | 2022-05-10 | 2022-08-30 | DE04108-22
2664 | PMGD | Pastran SpA | PMGD FV Pastrán | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Hospital 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2022-06-15 | 2022-06-08 | 2022-08-31 | 2022-06-08 | 2022-08-25 | DE04045-22
2825 | PMGD | Loica SpA | PMGD Loica | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Los Naranjos 23 kV, S/E Nirivilo | Maule | Nirivilo | 2022-08-31 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | 2022-08-16 | 2022-08-30 | DE04116-22
2940 | PMGD | Fardela Negra SpA | PMGD FV Fardela Negra | PMGD | Solar | 3 | Alimentador San Jerónimo 12 kV, S/E San Jerónimo | Valparaíso | Algarrobo | 2021-10-30 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-08-25 | DE04039-22
3066 | PMGD | Parque Solar Salamanca SpA | PMGD Parque Fotovoltaico El Huaso | PMGD | Solar | 2.7 | Alimentador Enami 12 kV, S/E Catemu | Valparaíso | Catemu | 2022-07-31 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-09-08 | DE04331-22
3163 | PMGD | GPG Generación Distribuida SpA | Planta Fotovoltaica Milan A | PMGD | Solar | 3 | Alimentador El Quelmén 13,2 kV, S/E Teno | Maule |  | 2022-08-31 | 2022-08-19 | 2022-08-31 | 2022-08-19 | 2022-08-30 | DE04113-22
3255 | PMGD | Ecoinversol Chile SpA | PMGD FV Nihue | PMGD | Solar | 2.9 | Alimentador Corneche 13,2 kV, S/E La Manga | Metropolitana | San Pedro | 2022-07-31 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-25 | DE04030-22
3309 | PMGD | Cocharcas Solar SpA | PMGD Duqueco Solar | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Licura 23 kV, S/E Duqueco | Biobío | Los ángeles | 2022-08-31 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | 2022-08-16 | 2022-09-01 | DE04187-22
3328 | PMGD | CE Uribe Antofagasta Solar SpA | Planta Fotovoltaica Ckilir | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Los Morros 23 kV, S/E Uribe | Antofagasta | Calama | 2022-06-30 | 2022-05-16 | 2022-08-31 | 2022-08-18 | 2022-08-30 | DE04105-22
2034 | NI | Fotovoltaica De Los Andes SpA | FV de Los Andes | PMG | Solar | 9 | S/E Andes 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2021-08-20 | 2021-08-25 | 2022-05-19 | 2022-05-02 | 2022-05-27 | DE02505-22
2035 | NI | Fotovoltaica Sol Del Norte SpA | FV Sol del Norte | PMG | Solar | 8.6 | S/E Andes 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2021-08-20 | 2021-08-19 | 2022-05-19 | 2022-05-02 | 2022-05-27 | DE02501-22
2615 | PMGD | Parque Solar Retiro SpA | PMGD FV Aeropuerto | PMGD | Solar | 5.5 | Alimentador Aeródromo 15 kV, S/E Panguilemo | Maule | Maule | 2022-04-30 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-09-15 | DE04387-22
2944 | PMGD | Meli SpA | PMGD FV Meli | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Santa Julia 15 kV, S/E Graneros | O'Higgins | Graneros | 2021-10-30 | 2021-10-29 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-10-13 | DE04737-22
3176 | PMGD | Torino Solar II SpA | PMGD Solar Torino | PMGD | Solar | 8 | Alimentador Vista Hermosa 13,2 kV, S/E Teno | Maule | Teno | 2022-09-30 | 2022-08-26 | 2022-09-30 | 2022-08-26 | 2022-09-27 | DE04624-22
3376 | PMGD | PFV El Tiuque SpA | PFV El Tiuque | PMGD | Solar | 1.5 | Alimentador Centenario 15 kV, S/E La Palma | Maule |  | 2022-08-30 | 2022-05-16 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-09-15 | DE04496-22
981 | PMGD | PFV El Flamenco SpA | PFV El Flamenco | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Llano Blanco 13,2 kV, S/E Yerbas Buenas | Maule | Yerbas Buenas | 2021-06-30 | 2021-07-27 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-11-07 | DE05281-22
3071 | PMGD | SLK CB Nueve SpA | PMGD SLK CB Nueve | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Putaendo 12 kV, S/E San Felipe | Valparaíso | Putaendo | 2022-09-30 | 2022-07-25 | 2022-10-30 | 2022-07-25 | 2022-10-19 | DE05052-22
3102 | PMGD | GR Tolhuaca SpA | Parque Fotovoltaico Picunche | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Santa Blanca 15 kV, S/E San Francisco de Mostazal | O'Higgins | Mostazal | 2022-10-30 | 2022-09-09 | 2022-10-30 | 2022-09-22 | 2022-11-07 | DE05289-22
3103 | PMGD | Incahuasi Energy SpA | Guanaco Ampliación | PMGD | Solar | 6 | Alimentador Emos-Malloco 23 kV, S/E Malloco | Metropolitana | Padre Hurtado | 2022-06-30 | 2022-05-30 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-10-19 | DE05010-22
2997 | PMGD | PSF Puangue SpA | PSF Puangue | PMGD | Solar | 4 | Alimentador Lumbreras, S/E Maitén | Metropolitana | Talagante | 2022-10-30 | 2022-09-14 | 2022-10-30 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | DE05286-22
2036 | NI | Fotovoltaica Del Desierto SpA | FV del Desierto | PMG | Solar | 9 | S/E Andes 220 Kv | Antofagasta | Antofagasta | 2021-08-20 | 2021-08-25 | 2022-05-19 | 2022-05-02 | 2022-05-27 | DE02497-22
2334 | NI | Sociedad Hidroeléctrica Punta del Viento SpA | Central Hidroeléctrica Punta del Viento | PMG | Hidroeléctrico | 2.9 | S/E Central Hidroeléctrica Corrales 23 kV | O'Higgins | San Fernando | 2022-01-31 | 2021-12-28 | 2022-10-10 | 2022-08-30 | 2022-09-22 | DE04607-22
2577 | PMGD | Mandinga Solar SpA | PMGD FV Mandinga | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Tantehue 13,2 kV, S/E Mandinga | Metropolitana | Melipilla | 2022-07-31 | 2022-08-06 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-12-12 | DE05785-22
2736 | PMGD | ICB Inmobiliaria S.A | ICB | PMGD | Solar | 0.3 | Alimentador Maulen 12 kV, S/E Chacabuco | Metropolitana | Quilicura | 2022-07-31 | 2022-06-13 | en pruebas | 2022-06-13 | 2022-11-24 | DE05628-22
3029 | PMGD | PSF Paine SpA | Paine (Nuevo Horizonte) | PMGD | Solar | 6 | Alimentador La Colonia 15 kV, S/E Fátima | Metropolitana | Paine | 2022-10-30 | 2022-09-29 | 2022-11-30 | 2022-09-29 | 2022-12-12 | DE05817-22
3310 | PMGD | Capurata del Verano SpA | Las Palmas del Verano Solar | PMGD | Solar | 2.3 | Alimentador Huinca 13,2 kV, S/E Leyda | Valparaíso |  | 2022-10-30 | 2022-10-24 | 2022-11-30 | 2022-10-24 | 2022-11-24 | DE05622-22
3311 | PMGD | PFV Las Cachañas SpA | PFV Las Cachañas | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Maggi 15 kV, S/E Colchagua | O'Higgins | Colchagua | 2022-09-30 | 2022-08-12 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-11-24 | DE05556-22
3320 | PMGD | Litoral Solar SpA | PMGD Litoral | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Esmeralda 12 kV, S/E El Totoral | Valparaíso | Algarrobo | 2022-07-31 | 2022-07-29 | 2022-11-30 | 2022-11-05 | 2022-11-24 | DE05551-22
3380 | PMGD | Miscanti de Verano SpA | Aromo del Verano | PMGD | Solar | 3 | Alinentador El Milagro | O'Higgins | Doñihue | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-12-12 | DE05919-22
3381 | PMGD | Mercurio Solar SpA | PMGD FV Bulnes Los Barones | PMGD | Solar | 2.9 | Alimentador Bulnes 13,2 kV, S/E Los Tilos | Ñuble | Diguillin | 2022-10-30 | 2022-10-28 | 2022-11-30 | 2022-10-28 | 2022-12-12 | DE05788-22
3552 | PMGD | AS Energía Limitada | Central PMGD Berlioz | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Los Copihues 12 kV, S/E San Joaquín | Metropolitana |  | 2022-10-30 | 2022-10-07 | 2022-11-30 | 2022-10-07 | 2022-11-24 | DE05420-22
3094 | MR | Generación de Energía Nueva Degan SpA | Normalización y Restitución de Potencia en la Central Térmica Degañ | convencional y no convencional | Diésel | 2.08 | S/E Degan 110kV | Los Lagos | Ancud | 2022-06-30 | 2022-05-27 | 2022-09-29 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | DE02850-22
2374 | PMGD | Parque Solar El Sauce SpA | Parque Romeria (PMGD FV Romero) | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Quilvo 13,2 kV, S/E Rauquén | Maule | Romeral | 2021-01-31 | 2021-02-16 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-12-16 | DE05991-22
2665 | PMGD | Sunhunter SpA | PMGD FV Sunhunter | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Delta 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2023-01-31 | 2022-08-10 | 2023-01-31 | 2022-08-10 | 2022-12-30 | DE06325-22
2666 | PMGD | Granate SpA | PMGD FV Granate | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Quebrada Seca 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2022-05-30 | 2022-06-28 | en pruebas | 2022-06-28 | 2023-01-12 | DE00153-23
2667 | PMGD | Generadora Sol Soliv SpA | Planta FV Caracas I | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Quilimarí 23 kV, S/E Quereo | Coquimbo | Los Vilos | 2022-06-30 | 2022-06-09 | en pruebas | 2022-06-09 | 2023-01-12 | DE00152-23
2767 | PMGD | Don Enrique SpA | PMGD FV Don Enrique | PMGD | Solar | 9 | Alimentador El Hinojo 13,2 kV, S/E Punitaqui | Coquimbo | Ovalle | 2022-10-30 | 2022-08-24 | en pruebas | 2022-08-24 | 2022-12-30 | DE06375-22
2769 | PMGD | PMGD FV Gabriela | PMGD FV Gabriela | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Gabriela Mistral 23 kV, S/E Vicuña | Coquimbo | Vicuña | 2023-01-31 | 2022-11-08 | 2023-01-31 | 2022-11-08 | 2022-12-30 | DE06373-22
2966 | PMGD | GR Carza SpA | PMGD FV Astillas | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Astillas 13,2 kV, S/E Vallenar | Atacama | Vallenar | 2021-09-30 | 2022-03-14 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-12-16 | DE05988-22
3164 | PMGD | GPG Generación Distribuida SpA | Plant Fotovoltaica Milan B | PMGD | Solar | 3.8 | Alimentador Vista Hermosa 13,2 kV, S/E Teno | Maule |  | 2023-01-31 | 2022-11-03 | 2023-01-31 | 2022-11-03 | 2022-12-26 | DE06228-22
3170 | PMGD | Palpana de Verano SpA | Idahue del Verano | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Peumo 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | O'Higgins |  | 2022-10-30 | 2022-10-19 | 2023-01-31 | 2022-10-19 | 2022-12-16 | DE06017-22
3388 | PMGD | Pequén SpA | PMGD FV Pequén | PMGD | Solar | 2.9 | Alimentador Comalle 13,2 kV, S/E Teno | Maule | Teno | 2023-01-31 | 2022-11-17 | 2023-01-31 | 2022-11-17 | 2022-12-21 | DE06189-22
3460 | PMGD | Los Cañones Sunlight SpA | PMGD Los Cañones Sunlight^{3} | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Hijuelas 12 kV, S/E La Calera | Valparaíso |  | 2022-10-30 | 2022-10-21 | 2023-01-31 | 2022-12-15 | 2022-12-30 | DE06364-22
3481 | PMGD | PFV Lo Chacón SpA | Lo Chacón | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Lo Sierra 23 kV, S/E Santa Rosa | Metropolitana |  | 2023-01-31 | 2022-11-15 | 2023-01-31 | 2022-11-15 | 2022-12-26 | DE06273-22
3517 | PMGD | Nueva Esperanza Solar SPA. | Parque Solar Río Peuco | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador río peuco 15 kV, S/E san francisco de mostazal | O'Higgins |  | 2023-03-30 | 2022-11-30 | 2023-03-30 | 2022-11-30 | 2023-01-12 | DE00085-23
3524 | PMGD | San Alfonso Solar SpA | PMGD San Alfonso | PMGD | Solar | 7.5 | Alimentador Pangal 12 kV, S/E Peñablanca | Valparaíso |  | 2023-01-31 | 2022-11-21 | 2023-01-31 | 2022-11-21 | 2022-12-16 | DE05984-22
3544 | PMGD | Parque Solar Albor SpA | Don Martín (Ex Albor I) | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador Picoltué Santa Bárbara 23 kV, S/E Picoltué | Biobío | San Barbara | 2023-01-31 | 2022-11-11 | 2023-01-31 | 2022-11-11 | 2022-12-26 | DE06234-22
3559 | PMGD | Los Portones SpA | Ampliación 2 HP Los Portones | PMGD | Hidroeléctrico | 0.2 | Alimentador Futahuente 23 kV, S/E Chirre | Los Rios |  | 2023-01-31 | 2022-11-23 | 2023-01-31 | 2022-11-23 | 2022-12-26 | DE06231-22
3095 | MR | Generación de Energía Nueva Degan SpA | Normalización y Restitución de Potencia en la Central Térmica Degañ II | convencional y no convencional | Diésel | 3.82 | S/E Degan 110kV | Los Lagos | Ancud | 2022-06-30 | 2022-05-27 | 2022-09-29 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | DE02984-22
2622 | PMGD | Parque Solar Lo Chacón SpA | PMGD Parque Santa Cruz | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Cunaco 13,2 kV, S/E Paniahue | Maule |  | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-26 | DE06275-22
677 | NI | Enel Green Power del Sur SpA | Campos del Sol | convencional y no convencional | Solar | 400 | S/E Carrera Pinto 220 Kv | Atacama | Copiapó | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2023-01-30 | 2023-01-18 | 2023-02-03 | DE00533-23
1702 | NI | Geotérmica del Norte S.A. | Cerro Pabellón Unidad 3 | convencional y no convencional | Geotérmica | 33 | S/E Cerro Pabellón 220 kV | Antofagasta | Ollagüe | 2021-03-30 | 2021-03-04 | 2023-01-30 | 2022-12-30 | 2023-01-19 | DE00195-23
1731 | NI | Enlasa Generación Chile S.A. | PMG Teno Solar | PMG | Solar | 7.4 | S/E Aguas Negras 14,4 kV | Maule | Teno | 2022-01-31 | 2022-01-14 | 2023-01-30 | 2023-01-18 | 2023-01-31 | DE00477-23
1815 | NI | Hidrobonito S.A. | CH Alto Bonito | PMG | Hidroeléctrico | 2.5 | Tap Off en Línea 1x23 kV Río Bonito - Bonito | Los Lagos | Puerto Octay | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2023-01-17 | 2023-01-04 | 2023-01-19 | DE00242-23
1817 | NI | Colbún S.A. | Parque Fotovoltaico Machicura | PMG | Solar | 9 | Conexión en Tap-Off a la línea 2x13,8 kV Colbún - Machicura | Maule | Colbún | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2023-01-15 | 2022-12-20 | 2023-01-19 | DE00191-23
1822 | NI | Solek Desarrollos SpA | PMG FV Castilla | PMG | Solar | 2.8 | S/E Castilla 23 kV | Atacama | Copiapó | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2023-01-30 | 2022-12-19 | 2023-01-27 | DE00420-23
2455 | PMGD | Parque Solar Alcaldesa SpA | PMGD Alcaldesa | PMGD | Solar | 6 | Alimentador Vegas Verdes 13,2 kV, S/E Quirihue | Ñuble | Quirihue | 2021-07-30 | 2021-07-15 | 2023-01-08 | 2023-01-08 | 2023-01-27 | DE00401-23
3166 | PMGD | GPG Generación Distribuida SpA | PMGD Cauquenes | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Quella 13,2 kV, S/E Cauquenes | Maule |  | 2023-01-31 | 2022-11-11 | 2023-01-31 | 2022-11-11 | 2023-01-19 | DE00222-23
3173 | PMGD | GPG Generación Distribuida SpA | PMGD Ratulemus (El Rosal) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Tabolguen 23 kV, S/E Cauquenes | Maule |  | 2023-01-31 | 2022-12-23 | 2023-01-31 | 2022-12-23 | 2023-01-23 | DE00327-23
3423 | PMGD | El Olivar Solar SpA | Parque Solar El Olivar | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Padre Hurtado 23 kV, S/E Los Ángeles CGE | Biobío | Los ángeles | 2023-01-31 | 2022-12-29 | 2023-01-31 | 2022-12-29 | 2023-01-19 | DE00239-23
3424 | PMGD | CFT Villa Alemana SpA | Villa Moscoso (Ex Villa Alemana) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Marga Marga 23 kV, S/E Quilpué | Valparaíso |  | 2023-01-31 | 2022-11-15 | 2023-01-31 | 2022-11-15 | 2023-01-23 | DE00328-23
3434 | PMGD | Magdalena Solar SpA | Parque Solar Fotovoltaico La Victoria | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Los Puelches 15 kV, S/E Chillán | Ñuble |  | 2023-01-31 | 2022-12-06 | 2023-01-31 | 2022-12-21 | 2023-01-19 | DE00223-23
3485 | PMGD | Samo Bajo SpA | PMGD Samo Bajo | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador Sotaqui 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2023-02-28 | 2023-01-12 | 2023-02-28 | 2023-01-12 | 2023-02-01 | DE00519-23
3545 | PMGD | Parque Solar Albor SpA | Don Martín II (Ex Albor II) | PMGD | Solar | 5.2 | Alimentador Picoltué Santa Bárbara 23 kV, S/E Picoltué | Biobío | San Barbara | 2023-01-31 | 2022-11-11 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-02-14 | DE00660-23
926 | NI | AR PUELCHE SUR SpA | PE Puelche Sur | convencional y no convencional | Eólico | 152.4 | S/E Frutillar Norte 220 kV | Los Lagos | Frutillar | 2021-11-30 | 2021-05-30 | 2023-01-16 | 2023-01-10 | 2023-01-20 | DE00315-23
2797 | PMGD | Tacora Energy SpA | Central de Respaldo Camping C | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Santa Blanca 12 kV, S/E Isla de Maipo | Metropolitana | Isla de Maipo | 2023-02-28 | 2023-02-06 | 2023-02-28 | 2023-02-06 | 2023-02-23 | DE00867-23
3389 | PMGD | Acuario Solar SpA | PMGD FV Coltauco Almendro | PMGD | Solar | 2.9 | Alimentador Almendro 15 kV, S/E Loreto | O'Higgins | Rancagua | 2023-02-28 | 2023-02-14 | 2023-02-28 | 2023-02-14 | 2023-03-10 | DE01021-23
3483 | PMGD | GR Torres del Paine SpA | PMGD PFV Javiera Carrera | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Javiera Carrera 15 kV, S/E Buin | Metropolitana | Buin | 2022-10-30 | 2022-09-13 | 2023-01-31 | 2022-12-13 | 2023-03-02 | DE00923-23
3691 | PMGD | Chacabuco Solar SpA | Chacabuco | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Huechún 23 kV, S/E El Manzano | Metropolitana |  | 2023-10-30 | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 2023-02-23 | DE00868-23
3821 | PMGD | Abastible S.A. | PMGD Concón | PMGD | Fotovoltaico | 0.1 | Alimentador Expreso RPC 12 kV, S/E Concón | Valparaíso |  | 2023-01-31 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-02-17 | DE00803-23
2406 | NI | AR Llanos del Viento SpA | PE Llanos del Viento (Etapa 2) | convencional y no convencional | Eólico | 156.1 | S/E O’Higgins 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2022-12-19 | 2022-12-22 | 2023-04-30 | 2023-03-31 | 2023-04-06 | DE01474-23
2533 | NI | PV Coya SpA | Proyecto FV Coya | convencional y no convencional | Solar | 180 | S/E Seccionadora Coya 678 220 kV, Línea 1x220 kV Crucero – Radomiro Tomic | Antofagasta | María Elena | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2023-04-17 | 2023-03-24 | 2023-04-12 | DE01512-23
2939 | PMGD | Tórtola SpA | Maikono (Antes Tórtola) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Loncura 12 kV, S/E Quintero | Valparaíso |  | 2023-02-28 | 2023-01-13 | 2023-02-28 | 2023-01-13 | 2023-03-23 | DE01226-23
2996 | PMGD | PSF Santa Isabel SpA | Parque Fotovoltaico Santa Elizabeth (Ex ,Santa Isabel) | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Lecaros 15 kV, S/E Rosario | O'Higgins |  | 2022-07-31 | 2022-06-22 | 2023-04-30 | 2023-01-24 | 2023-03-30 | DE01324-23
3062 | PMGD | GR Ruil SpA | Planta Fotovoltaica Mitchi | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Pueblo Baquedano 23 kV, S/E Mantos Blancos | Antofagasta | Antofagasta | 2022-02-15 | 2022-03-08 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2023-03-20 | DE01091-23
3345 | PMGD | PSF La Gamboina SpA | La Gamboina | PMGD | Fotovoltaico | 5 | Alimentador Tuncahue 15 kV, S/E Alameda | O'Higgins |  | 2023-02-28 | 2023-03-02 | 2023-02-28 | 2023-03-02 | 2023-04-06 | DE01421-23
3417 | PMGD | CVE Proyecto Siete SpA | Parque Solar Liquidambar | PMGD | Solar | 9 | Alimentador San Esteban 12 kV, S/E San Rafael Chilquinta | Valparaíso |  | 2023-02-28 | 2022-12-19 | 2023-02-28 | 2022-12-19 | 2023-03-30 | DE01320-23
3510 | PMGD | Generadora Los Hibiscos SpA | Las Mercedes | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador La Capilla 12 kV, S/E San Bernardo | Metropolitana |  | 2023-04-30 | 2023-03-24 | 2023-04-30 | 2023-03-24 | 2023-04-10 | DE01484-23
3521 | PMGD | Planta Solar Peñaflor II SpA | Planta Fotovoltaica Peñaflor | PMGD | Solar | 2.5 | Alimentador Talagante 12 kV, S/E Malloco | Metropolitana | Talagante | 2023-04-30 | 2023-03-20 | 2023-04-30 | 2023-03-20 | 2023-04-13 | DE01543-23
3553 | PMGD | PFV Los Jotes SpA | PFV Los Jotes | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Montegrande 23 kV, S/E Cabildo | Valparaíso |  | 2022-10-30 | 2022-09-09 | 2023-01-31 | 2023-03-06 | 2023-04-06 | DE01428-23
Formulas:
Fecha Emisión carta EO = [Fecha Real de EO]+1
Note on L5: Fecha sincronización: 02-03-2020 Primera energización: 26-02-2020
Note on L7: 23/04/21: S/E C. PV Santa Isabel barra BP1 de 23 kV primera energización en pruebas 24/04/21: primera inyección en pruebas de puesta en servicio.
Note on L8: 18/06/21: primera energización de línea de 220 kV Pallata - Tchamma 22/08/21: Primera sincronización de central PE Tchamma
Note on L9: 01/07/21: primera energización de FT11 en S/E Cerro Tigre y energizada la Barra N°1 de 23 kV 06/09/21: primera sincronización de C. PE Cerro Tigre.
Note on L10: Primera sincronización de central hidráulica Digua
Note on L15: 17/03/21: primera energización de paño 52E5 19/03/21: primera sincronización en pruebas.
Note on L19: primera energización de la línea de 220 kV Cabo leones II
Note on L20: primera energización de la línea de 220 kV Cabo leones II
Note on L21: 15/02/21: primera energización en S/E PE La Estrella, paño H1, paño H2 y barra de 110 kV.
Note on L22: primera energización S/E Elevadora Oasis interruptor J1 y Transformador 220/33 kV y 110 MVA TR1.
Note on L23: 29/01/2021: primera energización Barra 1 de 33 Kv y primera energización Barra 2 de 33 kV. 30/01/2021: Primera inyección.
Note on L24: *Primera energización del 52J6 del proyecto Pajonales. *La Central aun no ha sincronizado al sistema.
Note on L25: 28/04/21: primera energización de los siguientes equipos en C. Combarbalá, Transformador de poder de 110/23 kV de 75 MVA. 04/05/21: primera sincronización en pruebas de puesta en servicio .
Note on L26: 30/11/2020: primera energización de S/E Central Cóndores transformador de 220/23 kV y 100 MVA 17/12/2020: Primera inyección de energía de la Central Cóndores
Note on L27: 22/11/20: Energización diagonal 1 S/E Río Malleco (Etapa 1) 19/04/21: Primera sincronización
Note on L28: 04/03/2021: S/E Don Héctor primera energización paño J12 de PFV La Huella
Note on L29: 10/08/2021: Energización paño C7
Note on L99: 23/12/2020: Primera energización del nuevo transformador 110/33 kV 72 MVA de S/E Azabache 31/12/2020: Primera inyección de energía del PFV Azabache.
Note on L106: 02/03/2021: primera energización del paño 52F1
Note on L107: 04/08/2021: S/E Mesamávida primera energización en pruebas de línea de 154 kV Mesamávida-Santa Luisa
Note on L110: 27 de mayo de 2020 fecha primera inyección
Note on L112: Energización línea 23 kV Andes-Andes Solar II 18 de abril de 2020 Fecha primera inyección
Note on L123: 04/08/2021: S/E Mesamávida primera energización en pruebas de línea de 154 kV Mesamávida-Santa Luisa
Note on L144: *Primera energización del interruptor JT2 el Transformador PE Cabo Leones III de 220/33 kV de 170 MVA: 19/jun/20 *Fecha primera sincronización: 27/jul/20
Note on L148: 23-11-2021: Primera energización de paño H2 de Linea de 110kV Diego de Almagro - Rio Salado y Barra de 110kV. 26-11-2021: Primera sincronización
Note on L162: 17/04/2020: Energización del paño J10 y linea 220 kVTolpán. 04-05-2020: Sincronización
Note on L173: 10/04/21: primera sincronización de la Central CSP Cerro Dominador
Note on L178: 26/07/2021: Primera energización de paño J9 y línea de 220 kV María Elena – Sol del desierto
Note on L179: 26/07/2021: Primera energización de paño J9 y línea de 220 kV María Elena – Sol del desierto
Note on L185: Fecha primera inyección: 26/08/20
Note on L209: 03-11-2021: Primera energización interruptor J1 S/E Tap Off Llanos Blancos. 06-11-2021: Primera Sincronización Central Llanos Blancos
Note on L211: 14/05/21: Primera energización de la línea de 154 kV Tap Off Coyanco – Central PE Alena. 01/07/21: Primera sincronización en pruebas de C. PE Alena.
Note on L212: 28/08/2021: S/E Malgarida Barra 220 kV BP1. S/E Malgarida I, Barra 33 kV BP1.
Note on L213: 25/02/2021: S/E Malgarida II, Barra 33 kV BP1 y BP2.
Note on L232: 31/05/21: Primera energización en pruebas en S/E Los Olmos (futura puesta E/S de PE Los Olmos),
Note on L247: 07/12/2021: Primera energización paño J13 S/E Illapa y paño J1 S/E Inca de Oro
Note on L269: Energización de la ampliación de Malgarida II (paño nuevo)
Note on L275: proyecto conectado en BT, no será incorporado al proceso de conexión.
Note on L351: 23/08/21: Primera energización desconectador JS, se energiza extensión de barra. 30/08/21: Primera sincronización
Note on L362: 14/04/21: Primera energización en pruebas de línea de 220 kV Río Malleco-Agua Buena
Note on L363: 19/08/21: Primera energización de equipos; 52EC3, 52EC7, 52EC4
Note on L364: 18-11-2021: Primera energización del paño J3 en S/E Tap Off La Cruz y Línea de 220kV Tap Off La Cruz - PV La Cruz Solar. 22-11-2021: Primera sincronización de la Central PFV La Cruz Solar con 0,2 MW.
Note on L377: 19/08/21: Realiazar conexión local y confirmar cierre de desconectador 89E2 en N3uron. 03/09/21: primera sincronización de C. PV Sol del Norte
Note on L417: 12/02/2021: Primera energización Barra de 220 kV. 01/03/2021: la primera inyección de energía del PFV Campos del Sol.
Note on L418: 04/03/21: Energización del JT4
Note on L431: 30/05/2021: Primera energización de línea de 220 kV Puelche Sur – Frutillar Norte y paño J9 de S/E Frutillar Norte. Etapa 2: Fecha estimada de conexión 30/11/2021

## Hoja1 (hidden)
Fecha Emisión carta EO | - multiple -
Tipo Tecnología | Suma de Potencia Neta Total [MW]
Eólico | 152.4
Geotérmica | 33
Hidroeléctrico | 2.5
Solar | 667.2
Total Result | 855.1

## Lista (hidden)
Proceso | Coordinador Titular | Sistema de Tx | Tipo de obra | Decreto | Origen Obra | Año | Región | Comunas | Tipo Generación | Tipo Tecnología
MR | Álvaro | STN | ON | 4 | Decreto | 2011 | Arica y Parinacota | Aisén | convencional y no convencional | Solar
MNR | Camila | STZ | OA | 82 | DC | 2012 | Tarapacá | Algarrobo | PMGD | Eólico
SASC | Coyailén | STD | OEO | 115 | Art. 102 | 2013 | Antofagasta | Alhué | PMG | Diésel
SUCT | Felipe | STPD | N/A | 158 |  | 2014 | Atacama | Biobío |  | Hidroeléctrico
SCCT | Hans | STIPr |  | 201 |  | 2015 | Coquimbo | Alto del Carmen |  | Termosolar
DDT | Javier | STIPu |  | 293 |  | 2016 | Valparaíso | Alto Hospicio |  | Biogás
PMGD | Nelson |  |  | 310 |  | 2017 | Metropolitana | Ancud |  | Gas Natural
NI | Roger |  |  | 373 |  | 2018 | O'higgins | Andacollo |  | Geotérmico
| DDT |  |  | 418 |  | 2019 | Maule | Angol |  | Diésel/Gas Natural
| María |  |  | 422 |  | N/A | Ñuble | Antártica |  | Solar + BESS
| Equipo MNR |  |  | N/A |  |  | Biobío | Antofagasta
| Cristian |  |  | 569 |  |  | La Araucania | Antuco
| Sebastián |  |  | 2T |  |  | Los Ríos | Arauco
| Camilo |  |  | 6T |  |  | Los Lagos | Arica
| Teobaldo |  |  | 682 |  |  |  | Buin
| Gerson |  |  | 5T |  |  |  | Bulnes
Cabildo
Cabo de Hornos
Cabrero
Calama
Calbuco
Caldera
Calera
Calera de Tango
Calle Larga
Camarones
Camiña
Canela
Cañete
Carahue
Cartagena
Casablanca
Castro
Catemu
Cauquenes
Cerrillos
Cerro Navia
Chaitén
Chanco
Chañaral
Chépica
Chiguayante
Chile Chico
Chillán
Chillán Viejo
Chimbarongo
Cholchol
Chonchi
Cisnes
Cobquecura
Cochamó
Cochrane
Codegua
Coelemu
Coihaique
Coihueco
Coinco
Colbún
Colchane
Colina
Collipulli
Coltauco
Combarbalá
Concepción
Conchalí
Concón
Constitución
Contulmo
Copiapó
Coquimbo
Coronel
Corral
Cunco
Curacautín
Curacaví
Curaco de Vélez
Curanilahue
Curarrehue
Curepto
Curicó
Dalcahue
Diego de Almagro
Doñihue
El Bosque
El Carmen
El Monte
El Quisco
El Tabo
Empedrado
Ercilla
Estación Central
Florida
Freire
Freirina
Fresia
Frutillar
Futaleufú
Futrono
Galvarino
General Lagos
Gorbea
Graneros
Guaitecas
Hijuelas
Hualaihué
Hualañé
Hualpén
Hualqui
Huara
Huasco
Huechuraba
Ignorada
Illapel
Independencia
Iquique
Isla de Maipo
Isla de Pascua
Juan Fernández
La Cisterna
La Cruz
La Estrella
La Florida
La Granja
La Higuera
La Ligua
La Pintana
La Reina
La Serena
La Unión
Lago Ranco
Lago Verde
Laguna Blanca
Laja
Lampa
Lanco
Las Cabras
Las Condes
Lautaro
Lebu
Licantén
Limache
Linares
Litueche
Llaillay
Llanquihue
Lo Barnechea
Lo Espejo
Lo Prado
Lolol
Loncoche
Longaví
Lonquimay
Los Álamos
Los Andes
Los Ángeles
Los Lagos
Los Muermos
Los Sauces
Los Vilos
Lota
Lumaco
Machalí
Macul
Máfil
Maipú
Malloa
Marchihue
María Elena
María Pinto
Mariquina
Maule
Maullín
Mejillones
Melipeuco
Melipilla
Molina
Monte Patria
Mostazal
Mulchén
Nacimiento
Nancagua
Natales
Navidad
Negrete
Ninhue
Nogales
Nueva Imperial
Ñiquén
Ñuñoa
O'Higgins
Olivar
Ollagüe
Olmué
Osorno
Ovalle
Padre Hurtado
Padre Las Casas
Paiguano
Paillaco
Paine
Palena
Palmilla
Panguipulli
Panquehue
Papudo
Paredones
Parral
Pedro Aguirre Cerda
Pelarco
Pelluhue
Pemuco
Pencahue
Penco
Peñaflor
Peñalolén
Peralillo
Perquenco
Petorca
Peumo
Pica
Pichidegua
Pichilemu
Pinto
Pirque
Pitrufquén
Placilla
Portezuelo
Porvenir
Pozo Almonte
Primavera
Providencia
Puchuncaví
Pucón
Pudahuel
Puente Alto
Puerto Montt
Puerto Octay
Puerto Varas
Pumanque
Punitaqui
Punta Arenas
Puqueldón
Purén
Purranque
Putaendo
Putre
Puyehue
Queilén
Quellón
Quemchi
Quilaco
Quilicura
Quilleco
Quillón
Quillota
Quilpué
Quinchao
Quinta de Tilcoco
Quinta Normal
Quintero
Quirihue
Rancagua
Ránquil
Rauco
Recoleta
Renaico
Renca
Rengo
Requínoa
Retiro
Rinconada
Río Bueno
Río Claro
Río Hurtado
Río Ibáñez
Río Negro
Río Verde
Romeral
Saavedra
Sagrada Familia
Salamanca
San Antonio
San Bernardo
San Carlos
San Clemente
San Esteban
San Fabián
San Felipe
San Fernando
San Gregorio
San Ignacio
San Javier
San Joaquín
San José de Maipo
San Juan de la Costa
San Miguel
San Nicolás
San Pablo
San Pedro
San Pedro de Atacama
San Pedro de la Paz
San Rafael
San Ramón
San Rosendo
San Vicente
Santa Bárbara
Santa Cruz
Santa Juana
Santa María
Santiago
Santo Domingo
Sierra Gorda
Talagante
Talca
Talcahuano
Taltal
Temuco
Teno
Teodoro Schmidt
Tierra Amarilla
Tiltil
Timaukel
Tirúa
Tocopilla
Toltén
Tomé
Torres del Paine
Tortel
Traiguén
Treguaco
Tucapel
Valdivia
Vallenar
Valparaíso
Vichuquén
Victoria
Vicuña
Vilcún
Villa Alegre
Villa Alemana
Villarrica
Viña del Mar
Vitacura
Yerbas Buenas
Yumbel
Yungay
Zapallar
María Elena - Mejillones
Melipilla-Navidad
Pudahuel-Melipilla
Maitencillo
La Unión - Paillaco
San fernando - Placilla - Nancagua
San clemente - Talca

## Otros (hidden)
Proyectos Gx - Revocados de la DC
Información del proyecto | [15 empty] | Solicitud |  |  |  |  | Antecedentes de la Instalación
Información general | [7 empty] | Ubicación |  | Fechas | [10 empty] | Declaración en Construcción
NUP | Proceso | Empresa | Nombre Proyecto | Tipo de Generación | Tipo Tecnología | Potencia Neta Total [MW] | Punto de Conexión | Región | Comuna | Fechas Estimada de PES | Fecha Real de PES | Fechas Estimada de EO | Fecha Real de EO | Fecha Emisión carta EO | N° Carta EO | Fecha | Descripción | Carta | Fecha CEM Prel | Coordinador | Declarado en Construcción | N° Resolución Exenta | Fecha Resolución | N° Resolucion (excluye o revoca) | Fecha Resolución (excluye o revoca)
| PMGD | Empresas Lipigas S.A. | PMGD Dreams Valdivia | PMGD | Diésel | 0.8 | Alimentador Errazuriz 23kV, SE Picarte | Los Ríos |  | 2020-06-30 |  | 2020-06-30 | [5 empty] | N/A | N/A |  | No | 139 | 2020-04-29 | 330 | 2020-08-28
2405 | PMGD | Parque Solar el Dorado SpA | Tormenta Solar (Sauce 7 Soles) | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Los Sauces Lumaco 23 kV, S/E Los Sauces | La Araucania |  | 2021-03-30 |  | 2021-03-30 |  |  |  | 2020-10-14 | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3,0 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el Alimentador Los Sauces Lumaco 23 kV, S/E Los Sauces | N/A | N/A | Camila | No | 407 | 2020-10-29
| PMGD | PFV El Ñandú SpA | PFV El Ñandú | PMGD | Solar | 3 | Alimentador UDA 23 kV, S/E Hernán Fuentes | Atacama |  | 2021-01-30 |  | 2021-01-31 |  |  |  |  | Proyecto PMGD con una potencia de inyección de 3 MW con tecnología fotovoltaica que se conecta en el alimentador UDA correspondiente a la SE primaria Hernán fuentes de 23 kV | N/A | N/A |  | No | 226 | 2020-06-26 | 171 | 2021-05-31
| NI | Maitenes Solar SpA | PMG Maitenes Solar | PMG | solar | 9 | ueva LT Central PMG Maitenes Solar – Portezuelo 1x23 kV | O'higgins |  | 2022-01-30 |  | 2022-01-30 | [8 empty] | No | 171 | 2021-05-31 | 64 | 2022-01-31
| SUCT | AustrianSolar Chile Tres SpA | Sol de Varas | convencional y no convencional | Solar | 100.8 | S/E Luz del Norte 220 kV | Atacama |  | 2022-03-30 |  | 2022-03-31 | [8 empty] | No | 407 | 2020-10-29 | 500 | 2022-06-30
778 | SUCT | AustrianSolar Chile Dos SpA | PSF Sol de Atacama | convencional y no convencional | Solar | 80.8 | Tap Off en Línea 1x110 kV Manto Verde ‐ Planta Bombeo N° 2 | Atacama |  | 2021-08-30 |  | 2021-08-30 | [8 empty] | No | 64 | 2020-02-28 | 500 | 2022-06-30
Proyectos Tx - Revocados de la DC
Información del proyecto | [13 empty] | Solicitud |  |  |  |  | Antecedentes de la obra
Información general | [5 empty] | Ubicación |  | Fechas | [10 empty] | Carateristicas de la obra | [5 empty] | Fecha EO según Decreto | Declaración en Construcción
NUP | Proceso | Empresa | Nombre Proyecto | Sistema de Transmisión | Nivel de tensión [kV] | Región | Comuna | Fechas Estimada de PES | Fecha Real de PES | Fechas Estimada de EO | Fecha Real de EO | Fecha Emisión carta EO | N° Carta EO | Fecha | Descripción | Carta | Fecha CEM Prel | Coordinador | Origen | N° Decreto | Año Decreto | Tipo de Obra | Nombre de la obra | Empresa |  | Declarado en Construcción | N° Resolución Exenta | Fecha Resolución | N° Resolucion (excluye o revoca) | Fecha Resolución (excluye o revoca)
1978 | DDT | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Frontera |  |  |  |  | 2021-10-30 |  | 2021-10-30 | [8 empty] | Art. 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 124 | 2020 | 372 | 2020-09-28
|  | Maitenes Solar SpA | Nueva LT Central PMG Maitenes Solar – Portezuelo 1x23 kV y Nuevo Transformador 23/110 kV 25 MVA en S/E Portezuelo |  | 110 |  |  | 2022-01-30 |  | 2022-01-30 |  |  |  |  | Nueva Línea de Transmisión 1x23 kV que conecta la central PMG Maitenes Solar con un nuevo paño de transformación 23/110 kV 25 MVA, para evacuar la generación al SEN en la S/E Portezuelo | [10 empty] | No | 171 | 2021-05-31 | 64 | 2022-01-31
Proyectos Gx - Sin declaración en construcción
Información del proyecto | [15 empty] | Solicitud |  |  |  |  | Antecedentes de la Instalación
Información general | [7 empty] | Ubicación |  | Fechas | [10 empty] | Declaración en Construcción
NUP | Proceso | Empresa | Nombre Proyecto | Tipo de Generación | Tipo Tecnología | Potencia Neta Total [MW] | Punto de Conexión | Región | Comuna | Fechas Estimada de PES | Fecha Real de PES | Fechas Estimada de EO | Fecha Real de EO | Fecha Emisión carta EO | N° Carta EO | Fecha | Descripción | Carta | Fecha CEM Prel | Coordinador | Declarado en Construcción | N° Resolución Exenta | Fecha Resolución | N° Resolucion (excluye o revoca) | Fecha Resolución (excluye o revoca)
394 | SASC | Soventix Chile SpA | Parque Solar Cachiyuyo | convencional y no convencional | Solar | 50 | La Subestación Elevadora será tipo patio abierto, ésta recibe las líneas de media tensión en 23kV | Atacama | Vallenar | 2017-07-30 |  | 2017-07-30 | [8 empty] | No
263 | SUCT | Hidroeléctrica Basualto SpA. | CH Basualto | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 3 | Patio Alta Tensión Central la Mina |  |  | 2018-05-01 |  | 2018-05-01 | [8 empty] | No
269 | SUCT | Electro Austral Genereración Ltda. | CH Cerro Trinchera | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 2.6 | Patio Alta Tensión Central la Mina | Maule |  | 2018-05-30 |  | 2018-05-30 | [8 empty] | No
262 | SUCT | Hidro La Estancia | CH Cabrero | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 1.6 | subestación Melipeuco 110-23 Kv | La Araucanía |  | 2018-09-30 |  | 2018-09-30 | [8 empty] | No
261 | SUCT | Hidro Las Flores | Las Flores | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 2.9 | Tap Off en la línea 1x66 kV 50 Hz Pangal - S-E Tap Off Chacayes | O'Higgins |  | 2019-03-30 |  | 2019-03-30 | [8 empty] | No
358 | SUCT | Hidro Paredones S.A. | Hidro Paredones | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 2.9 | Línea 1x66 kV 50 Hz Pangal - Tap Off Chacayes |  |  | 2019-12-01 |  | 2019-12-01 | [8 empty] | No
359 | SUCT | Hidro Blanco S.A. | Hidro Blanco | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 3 | Línea 1x66 kV 50 Hz Pangal - Tap Off Chacayes |  |  | 2019-12-01 |  | 2019-12-01 | [8 empty] | No
| SUCT | Enap | Cabo Negro | convencional y no convencional | Eólico | 10.3 | S/E Tres Puentes , Proyectos de generación en construcción en Sistemas Medianos Punta Arenas | Región de Magallanes y la Antártica Chilena |  | 2019-12-30 |  | 2019-12-30 | [8 empty] | No
267 | SUCT | Aaktei Transmisión SpA | Central El Romero | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 2.5 | Línea 23kV Caren - Melipeuco Línea 1x110 kV Melipeuco - Río Toltén S/E Melipeuco 23/110 kV S/E Río Toltén 110/220 kV |  |  | 2020-01-30 |  | 2019-12-30 | [8 empty] | No
418 | SUCT | Renovalia Chile Tres SpA. | Planta Solar Fotovoltaica Blanca Solar | convencional y no convencional | Solar | 20 | Línea 1x66 kV Palestina - EL Peñón |  |  | 2020-06-30 |  | 2020-06-30 | [8 empty] | No
342 | SUCT | Anpac | El Brujo | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 11 | Línea 1x220 kV Confluencia - San Andrés |  |  | 2020-07-01 |  | 2020-07-01 | [8 empty] | No
425 | SUCT | Andes Mainstream Spa | Pampa | convencional y no convencional | Solar | 150 | Se conectará a S/E Farellones | Antofagasta | Antofagasta | 2021-01-01 |  | 2021-01-01 | [8 empty] | No
| PMGD | Ing Seawind Sudamérica Sp | Eólica Tres Puntas | PMGD | Eólico | 9 |  | Biobío | Lebu | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2019-12-31 | [5 empty] | N/A | N/A |  | No
| PMGD | Diego de Almagro Solar | DAS | PMGD | Solar | 8 | SE Diego de Almagro - Alimentador Diego de Almagro 23kV | Atacama |  | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2019-12-31 | [5 empty] | N/A | N/A |  | No
| PMGD | GR Torres del Paine SpA | Parque Fotovoltaico Javiera Carrera | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Javiera Carrera 15 kV, S/E Buin | Región Metropolitana de Santiago |  | 2022-06-30 |  | 2022-06-30 | [8 empty] | NO | 587 | 2021-12-30 | 410 | 2022-05-31
Proyectos Tx - Sin declaración en construcción
Información del proyecto | [13 empty] | Solicitud |  |  |  |  | Antecedentes de la obra
Información general | [5 empty] | Ubicación |  | Fechas | [10 empty] | Carateristicas de la obra | [5 empty] | Fecha EO según Decreto | Declaración en Construcción
NUP | Proceso | Empresa | Nombre Proyecto | Sistema de Transmisión | Nivel de tensión [kV] | Región | Comuna | Fechas Estimada de PES | Fecha Real de PES | Fechas Estimada de EO | Fecha Real de EO | Fecha Emisión carta EO | N° Carta EO | Fecha | Descripción | Carta | Fecha CEM Prel | Coordinador | Origen | N° Decreto | Año Decreto | Tipo de Obra | Nombre de la obra | Empresa |  | Declarado en Construcción | N° Resolución Exenta | Fecha Resolución | N° Resolucion (excluye o revoca) | Fecha Resolución (excluye o revoca)
322 | SASC | Tochén Transmisión | Línea 220 kV San Gabriel Mulchén | STD | 220 |  |  | 2019-05-30 |  | 2019-05-30 | [15 empty] | No
755 | SASC | Minera Centinela | Desarrollo Minera Centinela - S/E DMC 220/23 kV | STD | 220/23 |  |  | 2021-04-30 |  | 2021-04-30 | [15 empty] | No
666 | SASC | MINERA NITTETSU CHILE LTD | Protecto Arqueros | STZ | 66 |  |  | 2022-08-25 |  | 2022-08-25 | [15 empty] | No
|  | Minera Centinela | Desarrollo Minera Centinela - Intervención LTE 1x110 kV | STD | 110 |  |  | 2021-10-17 |  | 2021-10-17 | [15 empty] | No
354 | MR | Enel Green Power del Sur SpA | Conexión Definitiva Renaico, Línea Bureo Mulchén | STD | 220 | Biobío | Mulchén | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-08-30 |  |  |  | 2017-10-25 | El proyecto consiste en la conexión definitiva del parque eólico Renaico, conectándose a la SE Mulchén 220 KV a través de la Línea 220 kV Bureo Mulchén | DE07431-17 | 2018-02-12 | Nelson | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | 521 | 2017-09-22 | 330 | 2020-08-28
138 | MR | Cerro Dominador PV S.A. | Etapa 1 (Tx): CSP Cerro Dominador | STD | 220 | Antofagasta | María Elena | 2019-11-30 | 2019-12-03 | 2019-11-30 |  |  |  | 2018-10-16 | Reemplazo de Transformadores de Potencial de Línea Coloso-O'Higgins 220 kV C1 | OP03186-18 | 2019-01-03 | Felipe | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si | 647 | 2018-09-21
Sin incio Proceso conexión
Información del proyecto | [15 empty] | Solicitud |  |  |  |  | Antecedentes de la Instalación
Información general | [7 empty] | Ubicación |  | Fechas | [10 empty] | Declaración en Construcción
NUP | Proceso | Empresa | Nombre Proyecto | Tipo de Generación | Tipo Tecnología | Potencia Neta Total [MW] | Punto de Conexión | Región | Comuna | Fechas Estimada de PES | Fecha Real de PES | Fechas Estimada de EO | Fecha Real de EO | Fecha Emisión carta EO | N° Carta EO | Fecha | Descripción | Carta | Fecha CEM Prel | Coordinador | Declarado en Construcción | N° Resolución Exenta | Fecha Resolución | N° Resolucion (excluye o revoca) | Fecha Resolución (excluye o revoca)
| NI | Wpd Negrete S.p.A | Parque Eólico Negrete | convencional y no convencional | Eólico | 40 | Subestación Existente Negrete. El Parque Eólico se conectará mediante un nuevo paño de transformación, con transformador de capacidad 40 MVA, ampliando la barra de 66 KV. | Biobío | Negrete | 2021-01-30 |  | 2021-03-30 | [8 empty] | No