## Portada
Departamento de Acceso Abierto
Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red
Proyectos fehacientes presentados en el régimen de acceso abierto Marzo de 2023

## Marzo
Fecha de Ingreso | Carta N° (Ingreso) | Estado Marzo | Nombre de Proyecto | Tipo (Gx-Cx-Tx) | Potencia Solicitada [MW] | Tecnología | Punto de Conexión | Razón Social Solicitante
2019-04-09 | OP00752-19 | 7. Cerrado | Malgarida II | Gx | 162.68 | Solar | S/E Malgarida 33/220 kV en Línea Almeyda –Cumbre | Malgarida II SpA
2020-08-10 | OP01594-20 | **. Se deriva a SUCT | Ampliación Malgarida II | Gx | 10 | Solar | S/E Malgarida 33/220 kV en Línea Almeyda –Cumbre | Malgarida II SpA
2019-04-09 | OP00752-19 | 7. Cerrado | Malgarida I | Gx | 28 | Solar | S/E Malgarida 33/220 kV en Línea Almeyda –Cumbre | Malgarida I SpA
2019-03-18 | DE02560-19 | 6. Debe declararse en Construcción | Parque Eólico El Alba | Gx | 43.2 | Eólica | S/E Tolpán Sur 220 kV | Acciona Energía Chile Holdings S.A.
2018-08-13 | DE06274-18 | 6. Debe declararse en Construcción | HUB Andes (Andes IIB, Andes III y Andes IV) | Gx | 407 | Solar | S/E Andes 23/220 kV | AES Gener S.A
2019-03-13 | DE00664-19 | *. No se consigna | Andes Solar III | Gx | 180 | Solar | S/E Andes 23/220 kV | AES Gener S.A
2020-05-31 | DE04230-20 | *. No se consigna | Campo Lindo 2 | Gx | 68 | Eólica | Seccionadora Santa clara | AES Gener S.A
2020-05-31 | DE04230-20 | 6. Debe declararse en Construcción | San Matías | Gx | 140 | Eólica | Seccionadora Santa Clara | AES Gener S.A
2020-05-31 | DE04230-20 | 6. Debe declararse en Construcción | Rinconada | Gx | 270 | Eólica | Seccionadora Santa Clara | AES Gener S.A
2020-12-21 | DE08484-20 | 6. Debe declararse en Construcción | Don Álvaro | Gx | 114 | Eólica | Seccionadora Santa Clara | AES Gener S.A
2018-08-13 | DE06269-18 | 1. Revisión de Antecedentes | Proyecto 1 | Cx | 35 | Consumo | S/E Confluencia | Anglo American Sur S.A.
2018-08-13 | DE06269-18 | 1. Revisión de Antecedentes | Proyecto 2 | Cx | 20 | Consumo | S/E Santa Filomena | Anglo American Sur S.A.
2018-08-13 | DE06269-18 | 1. Revisión de Antecedentes | Proyecto 3 | Cx | 8 | Consumo | S/E Molienda 3 | Anglo American Sur S.A.
2020-07-13 | DE05254-20 | 6. Debe declararse en Construcción | Reemplazo SE Mina Nueva Los Bronces | Gx | 40 | Otro | Subestación Mina Nueva 2x66/15kV | Anglo American Sur S.A.
2019-02-05 | DE01234-19 | 7. Cerrado | Ampliación PSF Quilapilun | Gx | 14 | Solar | S/E Quilapilún 220 kV | Chungungo S.A
2020-04-22 | DE03152-20 | 6. Debe declararse en Construcción | Subestación Eléctrica Traful y Modificación de la línea de transmisión Minero - Sewel | Cx | 80 | Consumo | Línea Minero-Sewell | Codelco
2019-08-07 | DE07332-19 | 6. Debe declararse en Construcción | Proyecto Fotovoltaico Machicura | Gx | 9 | Solar | 2x13,8 kV Colbún - Machicura | Colbún S.A
2017-10-13 | Via e-mail | 0. Pendiente | El Medano | Gx | 6.6 | Hidroeléctrica | S/E La Mina 66 kV | Colbún S.A
2018-08-20 | DE06475-18 | 0. Pendiente | Central Teno Gas 50 | Gx | 130 | Gas | S/E Teno 23 kV | Compañía General de Electricidad
2020-01-31 | DE00805-20 | 1. Revisión de Antecedentes | Continuidad Operacional Compañía Minera Cerro Colorado | Cx | 28 | Consumo | Línea 1x110 kV Pozo Almonte - Cerro Colorado | Compañía Minera Cerro Colorado Ltda
2020-01-31 | DE00805-20 | 1. Revisión de Antecedentes | Suministro Hidrico | Cx |  | Consumo | Línea 1x110 kV Pozo Almonte - Cerro Colorado | Compañía Minera Cerro Colorado Ltda
2018-08-13 | DE06280-18 | 2. Consigna | Proyecto Minero Lobo Marte | Cx | 22.3 | Consumo | S/E La Coipa | Compañía Minera Mantos de Oro
2018-08-13 | DE06290-18 | 2. Consigna | Proyecto Minero La Coipa | Cx | 25 | Consumo | S/E La Coipa | Compañía Minera Mantos de Oro
2019-07-06 | DE08364-19 | 6. Debe declararse en Construcción | Reemplazo de dos transformadores 110/66 kV | Cx | 20 | Consumo | S/E Lo Espejo-FFCC | Empresa de Ferrocarriles del Estado
2020-06-08 | DE04526-20 | 2. Consigna | Mejoramiento del Sistema Eléctrico del Servicio Metro Tren Nos | Gx | 8 | Otro | S/E Los Guindos | Empresa de Ferrocarriles del Estado
2020-05-27 | OP01058-20 | **. Se deriva a SUCT | PS Ciprés | Gx | 9 | Solar |  | Empresa Eléctrica Ciprés SpA
2020-05-28 | OP01060-20 | **. Se deriva a SUCT | PS Guindo Santo | Gx | 9 | Solar |  | Empresa Eléctrica Guindo Santo SpA
2020-05-27 | OP01056-20 | **. Se deriva a SUCT | PS Peumo | Gx | 9 | Solar |  | Empresa Eléctrica Peumo SpA
2018-08-24 | DE06671-18 | 2. Consigna | Proyecto Hidroeléctrico Osorno | Gx | 58.2 | Hidroeléctrica | S/E Central Rucatayo | Transrucatayo S.A
2020-05-27 | OP01059-20 | **. Se deriva a SUCT | Raulí | Gx | 9 | Solar |  | Empresa Eléctrica Raulí SpA
2017-12-07 | DE08625-17 | 0. Pendiente | Interconexión Internacional de Interés Privado Los Cóndores, Chile - Nueva Río Diamente, Argentina | Gx | 650 | Transmisión | S/E Los Cóndores - Nueva Rio Diamante | Enel Generación Chile
2017-12-07 | DE08625-17 | *. No se consigna | Vallecito | Gx | 73 | Hidroeléctrica | Línea 2x220 Los Cóndores - Nueva Rio Diamante | Enel Generación Chile
2017-12-07 | DE08625-17 | 0. Pendiente | Los Cóndores | Gx | 150 | Hidroeléctrica |  | Enel Generación Chile
2018-12-07 | DE09379-18 | 7. Cerrado | Extension Finis Terra | e | 127.8 | Solar | S/E Rande 220 kV | Enel Green Power del Sur SpA.
2018-03-08 | DE02380-18 | 7. Cerrado | Las Viñas | Gx | 58.65 | Eólica | S/E Renaico 220 kV | Enel Green Power del Sur SpA.
2018-03-08 | DE02380-19 | 7. Cerrado | Parque Eólico Puelche | Gx | 86 | Eólica | S/E Renaico 220 kV | Enel Green Power del Sur SpA.
2019-06-24 | DE05943-19 | 2. Consigna | Pampa Norte 2 (Ex Pampa Solar Norte y Aldebaran) | Gx | 197.4 | Solar | S/E Pampa Norte Solar 220 kV | Enel Green Power del Sur SpA.
2020-03-31 | DE02560-20 | 2. Consigna | fehaciente Lalackama III | Gx | 181 | Solar | Subestación Parinas 220 kV | Enel Green Power del Sur SpA.
2020-02-10 | DE00959-20 | 6. Debe declararse en Construcción | La Cabaña | Gx | 106 | Eólica | Línea 1x220 kV Parque Eólico Renaico – Mulchén | Enel Green Power del Sur SpA.
2020-12-14 | DE08327-20 | 2. Consigna | PE Rihue | Gx | 114 | Eólica | S/E Parque Eólico Renaico 220 kV | Enel Green power Chile S.A.
2019-06-05 | DE05378-19 | 1. Revisión de Antecedentes | Central a Gas Diego de Almagro | Gx | 40 | Gas | S/E San Lorenzo de Diego de Almagro 11,5/220 kV | Enlasa Generación Chile S.A
2019-06-05 | DE05376-19 | 2. Consigna | Central a Gas El Peñon | Gx | 21 | Gas | S/E Las Piedras 23/110 kV | Enlasa Generación Chile S.A
2019-06-05 | DE05381-19 | 2. Consigna | Central a Gas Trapén | Gx | 21 | Gas | S/E Molinos 23 kV | Enlasa Generación Chile S.A
2019-06-05 | DE05377-19 | 1. Revisión de Antecedentes | Parque Solar El Peñon | Gx | 2.67 | Solar | S/E Las Piedras 23/110 kV | Enlasa Generación Chile S.A
2019-06-05 | DE05380-19 | 1. Revisión de Antecedentes | Parque Solar San Lorenzo de Diego de Almagro | Gx | 2.67 | Solar | S/E San Lorenzo de Diego de Almagro 11,5/220 kV | Enlasa Generación Chile S.A
2019-06-05 | DE05379-19 | 2. Consigna | Parque Solar Teno PMG | Gx | 9 | Solar | S/E Aguas Negras 14,49/66 kV | Enlasa Generación Chile S.A
2019-10-08 | DE06017-19 | 1. Revisión de Antecedentes | Almacenamiento de Energía de Aire Líquido (LAES) Diego de Almagro | Gx | 100 | Otro | S/E San Lorenzo de Diego de Almagro 11,5/220 kV | Enlasa Generación Chile S.A
2018-08-24 | DE06687-18 | 1. Revisión de Antecedentes | Parque Eolico La Laja | Gx | 120 | Eólica | S/E Elevadora La Laja | Eólica Monte Redondo S.A
2019-05-30 | DE05123-19 | 1. Revisión de Antecedentes | Central Algarrobo | Gx | 100 | Gas | Línea 2x220 kV Espinos - Los Vilos | Espinos S.A
2019-05-07 | DE04310-19 | **. Se deriva a SUCT | PMG Alto Bonito | Gx | 2.5 | Hidroeléctrica | Línea 1x110 kV Antillanca - Rio Bonito | Hidrobonito S.A.
2018-08-10 | DE06244-18 | *. No se consigna | Hidroeléctrica La Confluencia | Gx |  | Hidroeléctrica |  | Hidroeléctrica La Confluencia S.A
2019-12-23 | DE11665-19 | **. Se deriva a SUCT | La Correana | Gx | 9 | Hidroeléctrica |  | Hidroeléctrica La Confluencia S.A
2018-08-10 | DE06243-18 | *. No se consigna | Hidroeléctrica La Higuera | Gx |  | Hidroeléctrica |  | Hidroeléctrica La Higuera S.A
2019-02-28 | OP00460-19 | 6. Debe declararse en Construcción | Cabo Leones III | Gx | 95.15 | Eólica | Línea 2x220 kV Cabo Leones - Maitencillo C1 | Ibereólica Cabo Leones III SpA
2019-05-22 | OP01293-19 | **. Se deriva a SUCT | Los Rastrojos | Gx | 141 | Solar | S/E La Huella 220 kV | La Serena Ocho SpA
2019-01-24 | OP00178-19 | 7. Cerrado | Valle Escondido | Gx | 105 | Solar | S/E Seccionadora Línea del Proyecto Río Escondido | AR Valle Escondido SpA
2019-12-02 | OP03339-19 | *. No se consigna | Terrazas | Gx | 90 | Solar | S/E Elevadora Tchamma | Andes Mainstream SpA
2020-07-31 | OP01517-20 | 0. Pendiente | PF Japeado | Gx | 130 | Solar | S/E elevadora del proyecto Llanos del Viento | Andes Mainstream SpA
2020-07-31 | OP01519-20 | 0. Pendiente | PE Los Morros | Gx | 230 | Eólica | S/E elevadora del proyecto Llanos del Viento | Andes Mainstream SpA
2019-01-18 | DE00628-19 | 6. Debe declararse en Construcción | Mantoverde | Cx | 50 | Consumo | Repotenciamiento Línea 110 kV Diego de Almagro - Mantoverde | Mantos Copper S.A
2018-12-07 | DE09372-18 | **. Se deriva a SUCT | Mantoblanco | Cx |  | Consumo | S/E Mantos Blancos 220/23 kV | Mantos Copper S.A
2018-01-29 | DE00945-18 | 7. Cerrado | Escondida Water Supply Expansion | Cx | 69.5 | Consumo | S/E Coloso: 20 MW, S/E Farellón 16,5 MW, S/E Puri: 16,5 MW, S/E Chimborazo: 16,5 MW | Minera Escondida Ltda.
2021-04-12 | DE01902-21 | 6. Debe declararse en Construcción | S/E Colorado Chico y Línea de 69 kV " S/E OGP1 - S/E Colorado Chico" | Cx |  | Consumo | S/E OGP1 | Minera Escondida Ltda.
2018-08-31 | DE06893-18 | *. No se consigna | INCO Inyeccion de Reactivos | Gx | 170 | Otro | Línea 2x220 kV Quillota - Piuquenes | Minera Los Pelambres
2021-07-14 | DE03668-21 | 1. Revisión de Antecedentes | Flexibilidad Operacional Suministro de Energía en SE LS - SE OGP1 | Tx |  | Otro | S/E OGP1 | Minera Escondida Ltda.
2018-08-31 | DE06893-18 | 0. Pendiente | INCO Refuerzo de Alimentacion | Gx | 26 | Otro | S/E Los Vilos 23 kV | Minera Los Pelambres
2020-02-03 | OP00248-20 | 7. Cerrado | Sol del Desierto II (aumento de potencia) | Gx | 55 | Solar | Línea 1x220 kV Sol del Desierto - Maria Elena | Parque Fotovoltaico Sol del Desierto SpA
2018-12-24 | DE09906-18 | 1. Revisión de Antecedentes | San Pedro Solar III | Gx | 27 | Solar | S/E Solar Jama | Planta Solar San Pedro III SpA
2019-06-27 | OP01775-19 | 6. Debe declararse en Construcción | Parque Fotovoltaico Aurora Solar | Gx | 160 | Solar | S/E Granja Solar | Solar Pack Chile Limitada
2019-01-10 | OP00082-19 | *. No se consigna | Parque Solar Las Arañas | Gx | 9 | Solar | S/E Las Arañas 66 kV | Soventix Chile SpA
2019-01-10 | OP00082-19 | *. No se consigna | Parque Solar Lancay | Gx | 9 | Solar | S/E Las Arañas 66 kV | Soventix Chile SpA
2018-06-22 | DE05085-18 | 6. Debe declararse en Construcción | PE El Almendro Etapa II (corresponde a Parque Eólico El Almendro Etapa 2 - NUP 3683 autorizado mediante carta DE00815-23) | Gx | 41 | Otro | S/E Papelera Inforsa 220 kV | Bioenergías Forestales S.A.
2018-01-31 | DE01074-18 | 6. Debe declararse en Construcción | Proyecto Fehaciente 2 – PE El Almendro Etapa (corresponde a Parque Eólico El Almendro Etapa 1 - NUP 3682 autorizado mediante carta DE00815-23) | Gx | 79 | Otro | S/E Papelera Inforsa 220 kV | Bioenergías Forestales S.A.
2018-01-31 | DE01074-18 | 2. Consigna | Modernización Planta Laja | Gx | 40 | Otro | S/E Celulosa Laja 220 kV | Bioenergías Forestales S.A.
2018-08-10 | DE06259-18 | 0. Pendiente | Unidades S/E Lampa | Cx |  | Otro | S/E Lampa | Enel Distribución Chile S.A.
2020-07-27 | DE055220-20 | 6. Debe declararse en Construcción | EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE MINERA COLLAHUASI | Tx | 300 | Consumo | 2x220 kV Lagunas – Collahuasi | Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM
2018-08-16 | OP02486-18 | 7. Cerrado | CH El Canelo | Gx | 16 | Hidroeléctrica | S/E Laja | Energía Coyanco S.A.
2018-05-31 | OP01240-18 | 0. Pendiente | Aumento de capacidad Central Quellón II | Gx | 18 | otro | paño 52EG1 de la S/E Quellón | Energía Siete SpA.
2020-08-24 | DE05979-20 | 0. Pendiente | Ampliación Teno Gas | Gx | 11 | Gas | S/E Aguas Claras | innovación Energía S.A
2018-05-10 | DE04002-18 | 1. Revisión de Antecedentes | Ampliación Cerro Pabellón U4 | Gx | 20 | Geotérmica | S/E Cerro Pabellón | Geotérmica del norte S.A.
2018-08-07 | DE06417-18 | 0. Pendiente | Sistema de impulsión de agua de mar | Cx | 90 | Consumo | Verificar | Minera Centinela
2020-08-24 | DE05979-20 | 0. Pendiente | Ampliación Teno Gas | Gx | 11 | Gas | TER Teno Gas | Innovación Energía S.A.
2020-08-21 | OP01695-20 | *. No se consigna | PE San Juan | Gx | 134.4 | Eólica | S/E Punta Colorada | San Juan S.A.
2020-09-28 | DE06801-20 | 1. Revisión de Antecedentes | Aumento de potencia PE Calama | Gx | 12 | Eólica | 1x220 kV Calama - Solar Jama | Engie Energía Chile S.A.
2020-10-20 | OP02183-20 | *. No se consigna | Sonnedix Atacama Solar Fase III | Gx | 120 | Solar | S/E Elevadora Atacama Solar Fase II | Sonnedix Chile Holding SpA
2021-02-18 | OP00345-21 | 2. Consigna | Proyecto Solar Antofagasta | Gx | 540 | Solar | 1x220 kV Kimal - Elena | Ibereólica Solar Antofagasta S.A.
2021-03-19 | DE01508-21 | 1. Revisión de Antecedentes | Parque Eólico El Rosal | Gx | 120 | Eólica | Derivación Tap El Rosal - La Laja | Engie Energía Chile S.A.
2021-03-19 | DE01511-21 | 1. Revisión de Antecedentes | Parque Eólico El Rosal 2 | Gx | 60 | Eólica | Derivación Tap El Rosal - La Laja | Engie Energía Chile S.A.
2021-02-02 | DE00602-21 | 0. Pendiente | Aumento de Potencia en S/E Los Piuquenes 220/23 kV | Cx | 33 | Consumo | S/E Los Piuquenes 220/23 | Minera Los Pelambres
2021-03-31 | DE01691-21 | **. Se deriva a SAC | Santa Isabel Etapa II | Gx | 150 | Solar | S/E Ana María | TSGF SpA
2021-05-12 | OP00895-21 | 2. Consigna | Proyecto Fotovoltaico Elena – Segunda Etapa | Gx | 270 | Solar | S/E Iberelena | Solar Elena SpA
2021-06-03 | DE03018-21 | 6. Debe declararse en Construcción | Reemplazo del Transformador Principal del Complejo Bio Bío | Tx |  | Otro | ENAP REFINERÍA BIO BIO | ENAP Refinerías S.A.
2021-06-10 | DE03157-21 | 6. Debe declararse en Construcción | Instalación Transformador TR-01 en S/E ENAP N°2 | Tx |  | Otro | S/E ERBB-2 | ENAP Refinerías S.A.
2021-08-18 | DE04509-21 | 0. Pendiente | Parque Solar Nuevo Quillagua Fase 2 | Gx | 100 | Solar | S/E PEQ | Parque Fotovoltaico Nuevo Quillagua SpA
2021-10-04 | DE05187-21 | 1. Revisión de Antecedentes | PF Planta Cerro Blanco | Gx | 23.5 | Solar | S/E Punta Peuco | Cemento Polpaico S.A.
2021-09-01 | DE04565-21 | 2. Consigna | Normalización S/E Desalant | Tx |  | Transmisión | S/E Desalant | Aguas Antofagasta S.A.
2021-11-17 | OP02624-21 | 6. Debe declararse en Construcción | Parque eólico Cardonal | Gx | 32.88 | Eólica | S/E Quelentaro | Statkraft Eólico S.A
2021-08-05 | DE04164-21 | 1. Revisión de Antecedentes | Transformador de respaldo en S/E Cristalerías | Tx |  | Transmisión | S/E Cristalerias | Cristalerías de Chile S.A.
2021-12-15 | OP02872-21 | 6. Debe declararse en Construcción | CEME 1 | Gx | 30 | Solar | S/E CEME 1 | CEME 1 SpA
2021-12-13 | OP02820-21 | 6. Debe declararse en Construcción | Parque eólico Manantiales | Gx | 27.1 | Eólica | S/E Quelentaro | Statkraft Eólico S.A
2022-03-08 | DE01234-22 | 6. Debe declararse en Construcción | Sistema de almacenamiento del PF Las Salinas | Ax | 50 | BESS | S/E Nueva El Arriero 33 kV | Enel Green power Chile S.A.
2022-02-25 | DE01009-22 | 6. Debe declararse en Construcción | Sistema de almacenamiento del PF Guanchoi (ex Campos del Sol II) | Ax | 42 | BESS | S/E Bella Mónica 33 kV | Enel Green power Chile S.A.
2022-02-15 | DE00854-22 | *. No se consigna | BESS Uribe Solar | Ax | 2.5 | BESS | S/E Uribe Solar 33 kV | Fotovoltaica Norte Grande 5 SpA
2022-03-31 | DE01670-22 | 6. Debe declararse en Construcción | Reemplazo GIS 66 kV S/E Los Bronces | Tx | 50 | Transmisión | S/E Los Bronces 66 kV | Anglo American Sur S.A.
2022-03-03 | DE01181-22 | 7. Cerrado | Nuevo Alimentador La Dormida en S/E El Manzano | Cx | 8 | Consumo | S/E El Manzano | Enel Transmisión Chile S.A.
2022-05-12 | DE02750-22 | 6. Debe declararse en Construcción | Proyecto: Habilitación Transformador N°2 50MVA 220/23kV S/E Mantos Blancos | Tx | 50 | Transmisión | S/E Mantos Blancos 220/23 kV | Mantos Copper S.A
2022-06-23 | DE03096-22 | 6. Debe declararse en Construcción | Ampliación PE El Almendro (corresponde a Parque Eólico El Almendro Etapa 3 - NUP 3684 autorizado mediante carta DE00815-23) | Gx | 24 | Otro | S/E Papelera Inforsa 220 kV | Bioenergías Forestales S.A.
2018-08-07 | DE06417-18 | 1. Revisión de Antecedentes | Mejora operacional sistema de impulsion agua de mar | Cx | 90 | Consumo | S/E Antucoya 220 kV | Minera Centinela
2022-02-10 | DE00799-22 | 6. Debe declararse en Construcción | Sistema de almacenamiento del PF El Manzano | Ax | 40 | Híbrido | S/E El Manzano Solar 33 kV | Enel Green power Chile S.A.
2022-02-24 | DE01009-22 | 6. Debe declararse en Construcción | Sistema de Almacenamiento del PF Guanchoi | Ax | 42 | Híbrido | S/E Bella Mónica 33 kV | Enel Green power Chile S.A.
2022-03-04 | DE01234-22 | 6. Debe declararse en Construcción | Sistema de Almacenamiento PF Las Salinas | Ax | 50 | Híbrido | S/E Nueva El Arriero 33 kV | Enel Green power Chile S.A.
2022-03-03 | DE01181-22 | 6. Debe declararse en Construcción | Nuevo Alimentador La Dormida en S/E El Manzano | Cx | 8 | Consumo | S/E El Manzano 23 kV | Enel Transmisión Chile S.A.
2022-03-29 | DE05254-20 | 6. Debe declararse en Construcción | REEMPLAZO GIS 66 KV S/E LOS BRONCES | Tx | 50 | Consumo | S/E Los Bronces en 66 kV | Anglo American Sur S.A.
2022-05-12 | DE02750-22 | 6. Debe declararse en Construcción | Habilitación Transformador N°2 50MVA 220/23kV S/E Mantos Blancos | Tx | 50 | Consumo | S/E Mantos Blancos 220/23 kV | Mantos Copper S.A.
2022-07-08 | DE03668-21 | 1. Revisión de Antecedentes | Flexibilidad Operacional Suministro de Energía en SE LS - SE OGP1 | Cx | 25 | Consumo | S/E OGP1 33 kV | Minera Escondida Ltda.
2022-07-29 | Solo ingresa por PAA (Confirmar) | 0. Pendiente | Proyecto Solar Fotovoltaico Elena – Primera Etapa, Fase 2 | Gx | 202.5 | Solar | S/E IberElena 33 kV | Ibereólica Solar Elena SpA
2022-08-19 | OP01786-22 | 0. Pendiente | Morros | Gx | 192 | Eólico | Línea 1x220 kV Llanos del Viento - O'Higgins | Andes Mainstream SpA
2022-09-22 | DE03096-22 | 6. Debe declararse en Construcción | PE El Almendro Etapa 1 | Gx | 79 | Eólico | S/E PLANTA RIO VERGARA (PRV) | Bioenergías Forestales SpA
2022-09-22 | DE00809-23 | 6. Debe declararse en Construcción | Parque Eólico El Almendro Etapa 2 | Gx | 41 | Eólico | S/E PAPELES RIO VERGARA (PRV - EX Inforsa) | Bioenergías Forestales SpA
2022-09-22 | DE03096-22 | 6. Debe declararse en Construcción | Parque Eolico El Almendro Etapa 3 | Gx | 24 | Eólico | S/E PAPELES RIO VERGARA (PRV - EX Inforsa) | Bioenergías Forestales SpA
2022-10-07 | DE04783-22 | 1. Revisión de Antecedentes | Uso Maderas Recicladas para Tableros | Cx | 1 | Consumo | S/E Planta MDP Teno 154 kV | Arauco Bioenergía S.A.
2022-10-07 | DE04783-22 | 1. Revisión de Antecedentes | Distribución Electrica Patio de Contratistas | Cx | 0.5 | Consumo | S/E Planta MDP Teno 154 kV | Arauco Bioenergía S.A.
2022-10-27 | DE04949-22 | **. Se deriva a SUCT | Relaves Filtrados Planta de Pellets | Cx | 7.5 | Consumo | S/E Nueva Pellets 110 kV | Compañía Minera del Pacífico S.A.
2022-11-07 | DE04948-22 | 6. Debe declararse en Construcción | Sistema de Almacenamiento Quillagua | Gx | 50 | Híbrido | S/E PE Quillagua 23 kV | Parque Eólico Quillagua SpA
2022-12-22 | DE05020-22 | 1. Revisión de Antecedentes | AGROINDUSTRIAL VALLE DEL HUASCO | Cx | 100 | Consumo | S/E Agrosuper 220 kV | Agrocomercial A.S. Ltda.
2022-12-30 | DE06631-22 | 6. Debe declararse en Construcción | SE Movil 69/13.8 kV y Ampliación SE Hamburgo | Cx | 12 | Consumo | S/E Hamburgo 69 kV | Minera Escondida Ltda.
2023-02-06 | OP00398-23 | 2. Consigna | Ampliación PFV Domeyko | Gx | 24 | Solar | S/E Elevadora PFV Domeyko 33 kV | Soventix Chile SpA
2023-03-09 | DE01372-23 | **. Se deriva a SUCT | Ampliación Central Gas Teno | Gx | 10 | Térmica | S/E Aguas Claras 14 kV | Innovación Energía S.A.
2023-03-13 | DE01482-23 | 1. Revisión de Antecedentes | Actualización Software de Control Aerogeneradores e Incremento de Potencia Instalada de PE Canela II | Gx | 64 | Eólico | S/E Central Elevadora Canela II 12 kV | Enel Green Power del Sur

## Descripción de estados
Estado | Descripción
0. Pendiente | Proyecto pendiente de revisión
1. Revisión de Antecedentes | Proyecto en etapa de revisión, aclaración e iteración de antecedentes
2. Consigna | Proyecto consignado como fehaciente
3. Elaboración ICTD | Informe de Capacidad Técnica Disponible en elaboración
4. Observación ICTD | Informe de Capacidad Técnica Disponible en proceso de observaciones de las empresas
5. Elaboración Informe de Aprobación | Elaboración Informe de Aprobación
6. Debe declararse en Construcción | Proyecto con autorización de conexión habilitado para declararse en construcción
7. Cerrado | Proyecto que ha obtenido su declaración en construcción
*. No se consigna | Proyectos desistidos, rechazados por falta de antecedentes o que no aplica su gestión como proyecto fehaciente
**. Se deriva a SUCT | Proyecto que se deriva a una Solicitud de Uso de Capacidad Técnica