## Lineas - SE
Programa de Mantenimiento Mayor SEN julio 2023 - diciembre 2024
Lineas y Subestaciones
Actualizado al 29 de junio de 2023
Id PMPM | Tipo Instalación | Instalación | Sub Instalación | Tarea | Duración | Inicio | Término | Postergable
2023000769 | Línea | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV | ALTO JAHUEL - EL RODEO 220KV C1 | PROYECTO CAMBIO DE INTERRUPTORES LÍNEA 2X220 KV ALTO JAHUEL-CHENA EN LA S/E ALTO JAHUEL. REEMPLAZO DE INTERRUPTOR, DESCONECTADORES Y TTCC DEL PAÑO J8. | 77 | 2023-07-01 | 2023-09-16 | No
2023000769 | Línea | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV | EL RODEO - CHENA 220KV C1 | PROYECTO CAMBIO DE INTERRUPTORES LÍNEA 2X220 KV ALTO JAHUEL-CHENA EN LA S/E ALTO JAHUEL. REEMPLAZO DE INTERRUPTOR, DESCONECTADORES Y TTCC DEL PAÑO J8. | 77 | 2023-07-01 | 2023-09-16 | No
2023000763 | Subestación | S/E MAITENCILLO | S/E MAITENCILLO H4 | S/E MAITENCILLO: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE INTERRUPTOR 52H4 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 31 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | No
2023000446 | Subestación | S/E COPIAPO | COPIAPO 110/13.8KV 25MVA 4 | Mantenimiento Mayor CDBC, Transformador N° 4; T-23084 -16-20-25 MVA | 15 | 2023-07-01 | 2023-07-16 | SI
2023000764 | Subestación | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL H2 | S/E ALTO JAHUEL: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO H2 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 30 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | No
2023000765 | Subestación | S/E CONCEPCION | CONCEPCION 225/161/13.2KV 3X87MVA TR7 + UR | SE CONCEPCIÓN: PROYECTO MNR REEMPLAZO ATR7-U1 220/154/13,2 kV (UNIDAD 1 EN RESERVA) | 120 | 2023-07-01 | 2023-10-29 | No
2023000766 | Subestación | S/E CHARRUA | BA S/E CHARRUA 500KV BP1-3 | S/E CHARRÚA: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TP MAIS BARRA 500KV SECCIÓN C | 2 | 2023-07-01 | 2023-07-03 | No
2023001123 | Subestación | S/E SAN VICENTE | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAR | S/E San Vicente: Remplazo de interruptor 52ACE1. | 28 | 2023-07-01 | 2023-07-29 | SI
2023000767 | Línea | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2 | S/E CIRUELOS: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J2. | 2 | 2023-07-01 | 2023-07-03 | No
2023000768 | Subestación | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL HR | PROYECTO CAMBIO DE INTERRUPTOR PAÑO ACOPLADOR EN S/E ALTO JAHUEL 110 V. REEMPLAZO DE INTERRUPTORES Y DESCONECTADORES DEL PAÑO HR. | 31 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | No
2023001128 | Subestación | S/E LAGUNAS | S/E LAGUNAS J5 | S/E Lagunas: Reemplazo Interruptor 52J5 (Paño J5 Transferido) | 60 | 2023-07-01 | 2023-08-30 | No
2023001127 | Subestación | S/E ATACAMA | S/E ATACAMA J2 | S/E Atacama: Reemplazo Desconectadores 89J2-1 y 89J2-2 (Paño J2 Transferido) | 60 | 2023-07-01 | 2023-08-30 | No
2023000770 | Subestación | S/E CHARRUA | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAR | S/E CHARRÚA: PROYECTO MNR REEMPLAZO BANCO CCEE N°3 | 181 | 2023-07-02 | 2023-12-30 | No
2023000771 | Subestación | S/E CHARRUA | S/E CHARRUA J8 | S/E CHARRÚA: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO J8 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 30 | 2023-07-02 | 2023-08-01 | No
2023001124 | Subestación | S/E CONCEPCION | CONCEPCION 225/161/13.2KV 3X87MVA TR7 + UR | S/E Concepción: Reemplazo de la Unidad N°1 del Autotransformador ATR7 de SE Concepción (En reserva). | 28 | 2023-07-03 | 2023-07-31 | SI
2023001133 | Subestación | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | S/E POLPAICO J8 | S/E Polpaico: Reemplazo desconectadores 89J8-1, 89J8-2 y 89J8-2T (Interruptor Transferido). | 60 | 2023-07-08 | 2023-09-06 | SI
2023001132 | Subestación | S/E QUILLOTA | QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | S/E Quillota: Implementación de solución provisoria para realizar el reemplazo de interruptor 52H2. Se utilizará el 52HT para dejar alimanda la línea 110 kV Quillota-San Pedro. | 30 | 2023-07-08 | 2023-08-07 | SI
2023001130 | Subestación | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL H2 | S/E Alto Jahuel: Reemplazo desconectador 89H2-3. | 60 | 2023-07-08 | 2023-09-06 | SI
2023001131 | Subestación | S/E QUILLOTA | S/E QUILLOTA H2 | S/E Quillota: Reemplazo de Interruptor 52H2. (Solo queda indisponible el Paño H2, la línea 110 kV Quillota-San Pedro queda alimentada a través de solución provisoria utilizando el 52HT). | 30 | 2023-07-08 | 2023-08-07 | SI
2023000772 | Subestación | S/E PAN DE AZUCAR | PAN DE AZUCAR 110/110/13.8 kV 48MVA TR1 | S/E PAN DE AZÚCAR: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTPP HT1 | 2 | 2023-07-08 | 2023-07-10 | No
2023000639 | Subestación | S/E LABERINTO | S/E LABERINTO J08L | Mantenimiento Preventivo | 3 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | No
2023001125 | Subestación | S/E HUALPEN | S/E HUALPEN A2 | S/E Hualpén: Normalización por filtración de Gas SF6 Interruptor 52A2. | 3 | 2023-07-11 | 2023-07-14 | SI
2023001122 | Línea | PANGUE - CHARRUA 220KV | TRUPAN - CHARRUA 220KV C1 | Desconexión de la L 220 kV Pangue-Charrúa C1 por seccionamiento de la línea la nueva S/E Los Notros. | 7 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | No
2023001122 | Línea | PANGUE - CHARRUA 220KV | TAP TRUPAN - TRUPAN 220KV C1 | Desconexión de la L 220 kV Pangue-Charrúa C1 por seccionamiento de la línea la nueva S/E Los Notros. | 7 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | No
2023001122 | Línea | PANGUE - CHARRUA 220KV | PANGUE - TAP SANTA BARBARA 220KV C1 | Desconexión de la L 220 kV Pangue-Charrúa C1 por seccionamiento de la línea la nueva S/E Los Notros. | 7 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | No
2023001122 | Línea | PANGUE - CHARRUA 220KV | TAP SANTA BARBARA - TAP TRUPAN 220KV C1 | Desconexión de la L 220 kV Pangue-Charrúa C1 por seccionamiento de la línea la nueva S/E Los Notros. | 7 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | No
2023000773 | Subestación | S/E CARDONES | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR1 | S/E CARDONES: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTPP PAÑO JT1. | 2 | 2023-07-15 | 2023-07-17 | No
2023000984 | Subestación | S/E LOS MAITENES | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 170 | 2023-07-15 | 2024-01-01 | SI
2023001134 | Subestación | S/E QUILLOTA | S/E QUILLOTA JS | S/E Quillota: Reemplazo de desconectadores 89JS-1 y 89JS-2 Paño JS | 60 | 2023-07-15 | 2023-09-13 | SI
2023000857 | Subestación | S/E PULLINQUE | S/E PULLINQUE BT1 | Reemplazo interruptor pequeño volumen de aceite por equipo en SF6 | 15 | 2023-07-16 | 2023-07-31 | SI
2023001126 | Subestación | S/E MAITENCILLO | S/E MAITENCILLO J4 | S/E Maitencillo: Reemplazo Interruptor 52J4 (Interruptor Transferido) | 60 | 2023-07-18 | 2023-09-16 | SI
2023000774 | Línea | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | LOS MOLLES - ESTRUCTURA 128 66KV C1 | S/E OVALLE: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTPP PAÑO B1. | 2 | 2023-07-19 | 2023-07-21 | No
2023000774 | Línea | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | S/E OVALLE: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTPP PAÑO B1. | 2 | 2023-07-19 | 2023-07-21 | No
2023000774 | Línea | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C1 | S/E OVALLE: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTPP PAÑO B1. | 2 | 2023-07-19 | 2023-07-21 | No
2023000774 | Línea | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | S/E OVALLE: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTPP PAÑO B1. | 2 | 2023-07-19 | 2023-07-21 | No
2023001135 | Subestación | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL HR | S/E Alto Jahuel: Reemplazo Interruptor 52HR y desconectadores 89HR-1 y 89HR-2 Paño HR | 71 | 2023-07-22 | 2023-10-01 | SI
2023000858 | Subestación | S/E PULLINQUE | S/E PULLINQUE BT2 | Reemplazo interruptor pequeño volumen de aceite por equipo en SF6 | 14.9993 | 2023-07-23 | 2023-08-06 23:59 | SI
2023000641 | Subestación | S/E NUEVA ZALDIVAR | S/E NUEVA ZALDIVAR J01L | Mantenimiento Preventivo | 3 | 2023-07-24 | 2023-07-27 | No
2023000777 | Subestación | S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC) | S/E CERRO NAVIA JS | S/E CERRO NAVIA: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTPP PAÑO JS | 2 | 2023-07-29 | 2023-07-31 | No
2023000776 | Subestación | S/E RAPEL | S/E RAPEL J2 | S/E RAPEL: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J2 | 2 | 2023-07-29 | 2023-07-31 | No
2023000859 | Subestación | S/E PULLINQUE | S/E PULLINQUE BT3 | Reemplazo interruptor pequeño volumen de aceite por equipo en SF6 | 14.9993 | 2023-07-30 | 2023-08-13 23:59 | SI
2023000642 | Subestación | S/E ANDES (AES ANDES) | S/E ANDES (AES ANDES) J4 | Mantenimiento Preventivo | 3 | 2023-07-31 | 2023-08-03 | No
2023000778 | Subestación | S/E MAITENCILLO | S/E MAITENCILLO J4 | S/E MAITENCILLO: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE INTERRUPTOR 52J4 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 31 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | No
2023000779 | Subestación | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL JT2 | S/E ALTO JAHUEL: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO JT2 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO) | 31 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | No
2023000445 | Subestación | S/E CERRILLOS | CERRILLOS 110/23KV 30MVA 1 | Mantenimiento Mayor CDBC, Transformador N° 1; T-39345; 110/24/13,8;25-30 MVA | 15 | 2023-08-01 | 2023-08-16 | SI
2023000651 | Subestación | S/E COCHRANE | S/E COCHRANE J1 | Mantenimiento Preventivo | 3 | 2023-08-01 | 2023-08-04 | No
2023000780 | Línea | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C2 | S/E ALTO JAHUEL - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO H1. | 2 | 2023-08-01 | 2023-08-03 | No
2023000781 | Subestación | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL H1 | S/E ALTO JAHUEL: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO H1 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 30 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | No
2023000782 | Subestación | S/E CHARRUA | S/E CHARRUA AS | S/E CHARRÚA: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO AS | 30 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | No
2023000783 | Subestación | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | S/E POLPAICO J8 | S/E POLPAICO: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO J8 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 30 | 2023-08-02 | 2023-09-01 | No
2023000645 | Subestación | S/E NUEVA ZALDIVAR | S/E NUEVA ZALDIVAR J02L | Mantenimiento Preventivo | 4 | 2023-08-07 | 2023-08-11 | No
2023000644 | Subestación | S/E ANDES (AES ANDES) | S/E ANDES (AES ANDES) J10 | Mantenimiento Preventivo | 4 | 2023-08-07 | 2023-08-11 | No
2023000506 | Subestación | S/E MARIA ELENA | MARIA ELENA 220/22 KV 80MVA 1 | Mantenimiento Mayor a Transformador | 3 | 2023-08-08 | 2023-08-11 | SI
2023000305 | Subestación | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA JT1 | Desconexión preventiva por mantenimiento de unidad generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 1.0007 | 2023-08-11 | 2023-08-12 00:01 | SI
2023000305 | Subestación | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA JT2 | Desconexión preventiva por mantenimiento de unidad generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 1.0007 | 2023-08-11 | 2023-08-12 00:01 | SI
2023000306 | Subestación | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | CENTRAL LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 2 | Desconexión preventiva por mantenimiento unidad generadora. | 1.0007 | 2023-08-11 | 2023-08-12 00:01 | SI
2023000307 | Subestación | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | BA S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV BP1 | Mantenimiento Preventivo Desconectadores de Barra. | 1.0007 | 2023-08-11 | 2023-08-12 00:01 | SI
2023000784 | Subestación | S/E ITAHUE | S/E ITAHUE AR | S/E ITAHUE:PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO AR. | 46 | 2023-08-16 | 2023-10-01 | No
2023000646 | Subestación | S/E ANGAMOS | S/E ANGAMOS JU2 | Mantenimiento Preventivo | 3 | 2023-08-16 | 2023-08-19 | No
2023000860 | Subestación | S/E LONCOCHE | S/E LONCOCHE B1 | Reemplazo interruptor pequeño volumen de aceite por equipo en SF6 | 14.9993 | 2023-08-20 | 2023-09-03 23:59 | SI
2023000650 | Subestación | S/E COCHRANE | S/E COCHRANE J4 | Mantenimiento Preventivo | 3 | 2023-08-22 | 2023-08-25 | No
2023000417 | Línea | ENCUENTRO - ANA MARIA 220KV | ENCUENTRO - EST 70-1 220KV C1 | Mantenimiento preventivo y correctivo en paño de línea. | 2.7083 | 2023-08-22 07:00 | 2023-08-25 | No
2023000648 | Subestación | S/E ANGAMOS | S/E ANGAMOS JU1 | Mantenimiento Preventivo | 35 | 2023-08-23 | 2023-09-27 | No
2023000674 | Subestación | S/E ANGAMOS | S/E ANGAMOS JU1 | Mantenimiento Preventivo | 5 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | No
2023000418 | Línea | ENCUENTRO - ANA MARIA 220KV | ENCUENTRO - EST 70-1 220KV C2 | 1. Mantenimiento preventivo y correctivo en paño de línea | 3.7083 | 2023-08-25 07:00 | 2023-08-29 | No
2023000785 | Línea | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV | LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C1 | PROYECTO SUBESTACIÓN NUEVA METRENCO 220/66KV: SECCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 1 | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-28 | No
2023000785 | Línea | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV | EST. 255A - CIRUELOS 220 KV C1 | PROYECTO SUBESTACIÓN NUEVA METRENCO 220/66KV: SECCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 1 | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-28 | No
2023000795 | Subestación | S/E QUILLOTA | QUILLOTA 220/110/13.8KV 150MVA 5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CTBC TR5 | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-28 | No
2023000861 | Subestación | S/E LONCOCHE | S/E LONCOCHE BS | Reemplazo interruptor pequeño volumen de aceite por equipo en SF6 | 15 | 2023-08-27 | 2023-09-11 | SI
2023000599 | Subestación | S/E CENTRAL DEGAÑ 2 | BA S/E CENTRAL DEGAÑ 2 23kV BP1 | Inspección sistema eléctrico | 4 | 2023-08-29 | 2023-09-02 | SI
2023000599 | Subestación | S/E CENTRAL DEGAÑ 2 | BA S/E CENTRAL DEGAÑ 2 23kV BP2 | Inspección sistema eléctrico | 4 | 2023-08-29 | 2023-09-02 | SI
2023000786 | Subestación | S/E ANCOA | S/E ANCOA J2 | S/E ANCOA: PROYECTO MNR ADECUACIÓN PAÑO J2 -CNX. CÓNDORES | 8 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | No
2023000788 | Subestación | S/E CHARRUA | S/E CHARRUA AR | S/E CHARRÚA: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO AR | 30 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | No
2023000792 | Subestación | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | S/E POLPAICO J6 | S/E POLPAICO: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTARORES PAÑO J6 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 30 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | No
2023000969 | Línea | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | EST. N°10 – EST. N°23 66KV C2 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 122 | 2023-09-01 | 2024-01-01 | SI
2023000794 | Subestación | S/E QUILLOTA | S/E QUILLOTA JS | S/E QUILLOTA: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO JS. | 30 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | No
2023000971 | Línea | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | SAN FRANCISCO – EST. N°2 66KV C3 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 122 | 2023-09-01 | 2024-01-01 | SI
2023000791 | Subestación | S/E CHARRUA | CHARRUA TR5 525/230/66KV 3X250MVA + URC | S/E CHARRÚA: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTPP DEL ATR5. | 2 | 2023-09-01 | 2023-09-03 | No
2023000973 | Línea | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV | LOS MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 122 | 2023-09-01 | 2024-01-01 | SI
2023000787 | Subestación | S/E MAITENCILLO | BA S/E MAITENCILLO 110KV BT1 | PROYECTO AMPLIACIÓN S/E MAITENCILLO 110 KV | 2 | 2023-09-01 | 2023-09-03 | No
2023000979 | Línea | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 122 | 2023-09-01 | 2024-01-01 | SI
2023000975 | Línea | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV | TAP PHI - SAN FRANCISCO 66KV C1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 122 | 2023-09-01 | 2024-01-01 | SI
2023000977 | Línea | TAP PHI - PHI 66KV | TAP PHI - PHI 66KV C1 | Se realizará mantenimiento Correctivo mayor | 122 | 2023-09-01 | 2024-01-01 | SI
2023000790 | Subestación | S/E CHARRUA | S/E CHARRUA A1 | S/E CHARRÚA: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO A1 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 30 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | No
2023000981 | Línea | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 122 | 2023-09-01 | 2024-01-01 | SI
2023000434 | Línea | ANA MARIA - LAGUNAS 220KV | EST 71-1 - LAGUNAS 220KV C1 | 1. Mantenimiento preventivo y correctivo en paño de línea. 2. Mantenimiento correctivo en LT. | 3.7083 | 2023-09-01 07:00 | 2023-09-05 | No
2023000796 | Línea | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV | EST. 270 – CIRUELOS 220KV C2 | PROYECTO SUBESTACIÓN NUEVA METRENCO 220/66KV: SECCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 2 | 2 | 2023-09-02 | 2023-09-04 | No
2023000796 | Línea | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV | LASTARRIA - EST. 255A 220 KV C2 | PROYECTO SUBESTACIÓN NUEVA METRENCO 220/66KV: SECCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 2 | 2 | 2023-09-02 | 2023-09-04 | No
2023000796 | Línea | LASTARRIA - CIRUELOS 220 KV | EST. 255A - EST. 270 220 KV C2 | PROYECTO SUBESTACIÓN NUEVA METRENCO 220/66KV: SECCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 2 | 2 | 2023-09-02 | 2023-09-04 | No
2023000797 | Subestación | S/E ALTO JAHUEL | ALTO JAHUEL TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | S/E ALTO JAHUEL: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC DEL PAÑO HT1 | 2 | 2023-09-02 | 2023-09-04 | No
2023000461 | Línea | ANA MARIA - LAGUNAS 220KV | EST 71-1 - LAGUNAS 220KV C1 | 1. Mantenimiento preventivo y correctivo sobre Reactor. *NOTA*: Desconexión del reactor JZ1 en S/E Lagunas. En la plataforma pmpm se deja asociada la instalación LT Ana Maria - Lagunas C1, ya que dicha plataforma no permite seleccionar la S/E Lagunas y por consecuencia, el reactor. | 2.7083 | 2023-09-04 07:00 | 2023-09-07 | No
2023000436 | Línea | ANA MARIA - LAGUNAS 220KV | EST 71-1 - LAGUNAS 220KV C2 | 1. Mantenimiento preventivo y correctivo en paño de línea. 2. Mantenimiento correctivo en LT. | 2.7083 | 2023-09-07 07:00 | 2023-09-10 | No
2023000798 | Subestación | S/E ANCOA | S/E ANCOA J3 | S/E ANCOA: PROYECTO MNR ADECUACIÓN PAÑO J3-CNX. CÓNDORES | 8 | 2023-09-08 | 2023-09-16 | No
2023000678 | Subestación | S/E COCHRANE | S/E COCHRANE J4 | Mantenimiento Preventivo | 34 | 2023-09-12 | 2023-10-16 | No
2023000800 | Línea | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV | ALTO JAHUEL - EL RODEO 220KV C1 | PROYECTO CAMBIO DE INTERRUPTORES LÍNEA 2X220 KV ALTO JAHUEL-CHENA EN LA S/E ALTO JAHUEL. REEMPLAZO DE INTERRUPTOR, DESCONECTADORES Y TTCC DEL PAÑO J9. | 76 | 2023-09-16 | 2023-12-01 | No
2023000800 | Línea | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV | EL RODEO - CHENA 220KV C1 | PROYECTO CAMBIO DE INTERRUPTORES LÍNEA 2X220 KV ALTO JAHUEL-CHENA EN LA S/E ALTO JAHUEL. REEMPLAZO DE INTERRUPTOR, DESCONECTADORES Y TTCC DEL PAÑO J9. | 76 | 2023-09-16 | 2023-12-01 | No
2023000801 | Subestación | S/E MAITENCILLO | S/E MAITENCILLO JR | S/E MAITENCILLO: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO JR. | 31 | 2023-09-18 | 2023-10-19 | No
2023000286 | Subestación | S/E CENTRAL LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA JT1 | Desconexión preventiva por mantenimiento de unidad de generación. | 2 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | SI
2023000287 | Subestación | S/E CENTRAL LA HIGUERA | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 96MVA 1 | Desconexión preventiva por mantenimiento a unidad generadora. | 2 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | SI
2023000441 | Línea | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C1 | Reparación de fuga gas SF6 en paño K11 de SE Nueva Maitencillo (equipo 89K11-1 ). | 6 | 2023-09-26 | 2023-10-02 | No
2023000806 | Subestación | S/E CONCEPCION | S/E CONCEPCION AS2 | S/E CONCEPCIÓN: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO AS2 | 30 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | No
2023000415 | Subestación | S/E CALDERA | CALDERA 110/23KV 12MVA 1 | Mantenimiento transformador, eliminación de filtraciones, reemplazo de sellos y empaquetaduras, tratamiento de aceite | 15 | 2023-10-01 | 2023-10-16 | SI
2023000807 | Línea | VALDIVIA - EL LAUREL 220KV | VALDIVIA - EST. 15.1 220KV C1 | S/E VALDIVIA: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J6. | 2 | 2023-10-01 | 2023-10-03 | No
2023000807 | Línea | VALDIVIA - EL LAUREL 220KV | EST. 15.1 - EL LAUREL 220KV C1 | S/E VALDIVIA: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J6. | 2 | 2023-10-01 | 2023-10-03 | No
2023000967 | Línea | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | SAN FRANCISCO – EST. N°12 66KV C1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 92 | 2023-10-01 | 2024-01-01 | SI
2023000805 | Subestación | S/E CONCEPCION | S/E CONCEPCION AR | S/E CONCEPCIÓN: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO AR | 30 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | No
2023000804 | Subestación | S/E ATACAMA | S/E ATACAMA J6 | S/E ATACAMA: PROYECTO MNR NORMALIZACIÓN DESCONECTADOR 89J6-1, 89J6-2 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 61 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | No
2023000803 | Subestación | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL H5 | S/E ALTO JAHUEL: PROYECTO MNR REEMPLAZO DESCONECTADORES PAÑO H5 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 31 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | No
2023000290 | Subestación | S/E CENTRAL LA HIGUERA | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 96MVA 2 | Desconexión preventiva por mantenimiento de unidad generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 10 | 2023-10-02 | 2023-10-12 | SI
2023000635 | Subestación | S/E VENTANAS | VENTANAS 220/110/12KV 300 MVA | Cambio de Radiador transformador de poder | 20 | 2023-10-02 | 2023-10-22 | No
2023000649 | Subestación | S/E ANDES (AES ANDES) | S/E ANDES (AES ANDES) J7 | Mantenimiento Preventivo | 56 | 2023-10-02 | 2023-11-27 | No
2023000289 | Subestación | S/E CENTRAL LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA JT2 | Desconexión preventiva por mantenimiento de unidad generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 10 | 2023-10-02 | 2023-10-12 | SI
2023000714 | Línea | CENTRAL PE VIENTOS PATAGONICOS – CENTRAL TRES PUENTES (SM) 23KV | CENTRAL PE VIENTOS PATAGONICOS – CENTRAL TRES PUENTES (SM) 23KV C1 | Mantenimiento Preventivo Anual LT 23 kV Vientos Patagónicos-Tres Puentes | 3 | 2023-10-03 | 2023-10-06 | SI
2023000448 | Línea | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C2 | Correctivo del módulo compensador GIS 220kV. | 4.7083 | 2023-10-03 07:00 | 2023-10-08 | No
2023000637 | Subestación | S/E VENTANAS | S/E VENTANAS HT1 | Cambio de Oring Interruptor 110 KV | 5 | 2023-10-04 | 2023-10-09 | No
2023000808 | Línea | CHARRUA – SECCIONADORA EL ROSAL 220KV | CHARRUA – TAP EL ROSAL 220KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 1X220 KV CHARRÚA-TEMUCO. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 1 CHARRÚA-EL ROSAL. | 116 | 2023-10-05 | 2024-01-29 | No
2023000808 | Línea | CHARRUA – SECCIONADORA EL ROSAL 220KV | TAP EL ROSAL – EST. 61A 220KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 1X220 KV CHARRÚA-TEMUCO. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 1 CHARRÚA-EL ROSAL. | 116 | 2023-10-05 | 2024-01-29 | No
2023000808 | Línea | CHARRUA – SECCIONADORA EL ROSAL 220KV | EST. 61A – SECCIONADORA EL ROSAL 220KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 1X220 KV CHARRÚA-TEMUCO. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 1 CHARRÚA-EL ROSAL. | 116 | 2023-10-05 | 2024-01-29 | No
2023000809 | Subestación | S/E TEMUCO | TEMUCO TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | S/E TEMUCO: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO JT1 | 2 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | No
2023000416 | Subestación | S/E TIERRA AMARILLA | TIERRA AMARILLA 110/23KV 12MVA 1 | Mantenimiento transformador 1, eliminación de filtraciones, cambio de sellos y empaquetaduras, reemplazo bolsa de neopren conservador | 16 | 2023-10-15 | 2023-10-31 | SI
2023000811 | Subestación | S/E MAITENCILLO | S/E MAITENCILLO JS | S/E MAITENCILLO: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO JS. | 31 | 2023-10-18 | 2023-11-18 | No
2023000813 | Línea | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | S/E PUERTO MONTT: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J4. | 2 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | No
2023000814 | Subestación | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL J5 | S/E ALTO JAHUEL: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO J5 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO) | 31 | 2023-10-30 | 2023-11-30 | No
2023000818 | Subestación | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | S/E POLPAICO J9 | S/E POLPAICO: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO J9 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 30 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | No
2023000816 | Subestación | S/E CHARRUA | S/E CHARRUA J4 | S/E CHARRÚA: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO J4 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 30 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | No
2023000817 | Subestación | S/E CHARRUA | S/E CHARRUA A2 | S/E CHARRÚA: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO A2 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 30 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | No
2023000962 | Línea | POLPAICO (TRANSELEC) - SANTA FILOMENA 220KV | POLPAICO (TRANSELEC) - SANTA FILOMENA 220KV C1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 30 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | SI
2023000815 | Subestación | S/E CONCEPCION | S/E CONCEPCION AT7 | S/E CONCEPCIÓN: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO AT7 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 30 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | No
2023000819 | Línea | VALDIVIA - EL LAUREL 220KV | VALDIVIA - EST. 15.1 220KV C2 | S/E VALDIVIA: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J3. | 2 | 2023-11-03 | 2023-11-05 | No
2023000819 | Línea | VALDIVIA - EL LAUREL 220KV | EST 15.1 - EL LAUREL 220KV C2 | S/E VALDIVIA: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J3. | 2 | 2023-11-03 | 2023-11-05 | No
2023000820 | Línea | DON HECTOR - MAITENCILLO 220KV | DON HECTOR – MAITENCILLO 220KV C1 | S/E MAITENCILLO: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTPP PAÑO J4. | 2 | 2023-11-04 | 2023-11-06 | No
2023000821 | Línea | LOS PEUMOS - TEMUCO 220KV | LOS PEUMOS - TEMUCO 220KV C1 | S/E TEMUCO: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J2. | 2 | 2023-11-04 | 2023-11-06 | No
2023000823 | Subestación | S/E LAGUNAS | S/E LAGUNAS J5 | S/E LAGUNAS: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE INTERRUPTOR 52J5. | 46 | 2023-11-06 | 2023-12-22 | No
2023000614 | Subestación | S/E CENTRAL ANTILHUE | S/E CENTRAL ANTILHUE 89J1-2 | Mantenimiento general eléctrico y mecánico a equipos en la subestación | 3 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | SI
2023000614 | Subestación | S/E CENTRAL ANTILHUE | S/E CENTRAL ANTILHUE 52J1-2 | Mantenimiento general eléctrico y mecánico a equipos en la subestación | 3 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | SI
2023000614 | Subestación | S/E CENTRAL ANTILHUE | S/E CENTRAL ANTILHUE J1 | Mantenimiento general eléctrico y mecánico a equipos en la subestación | 3 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | SI
2023000825 | Línea | TEMUCO - CAUTIN 220KV | TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | S/E TEMUCO: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J3. | 2 | 2023-11-11 | 2023-11-13 | No
2023000824 | Subestación | S/E MAITENCILLO | MAITENCILLO TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | S/E MAITENCILLO: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTPP PAÑO JT2. | 2 | 2023-11-11 | 2023-11-13 | No
2023000826 | Subestación | S/E MAITENCILLO | S/E MAITENCILLO JT1 | S/E MAITENCILLO: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO JT1 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 31 | 2023-11-15 | 2023-12-16 | No
2023000828 | Línea | SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV | SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22 66KV C1 | S/E SAN JAVIER: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO B3 | 2 | 2023-11-25 | 2023-11-27 | No
2023000828 | Línea | SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV | EST.22 - EST.23 66KV C1 | S/E SAN JAVIER: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO B3 | 2 | 2023-11-25 | 2023-11-27 | No
2023000828 | Línea | SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV | EST.23 - EST.164 66KV C1 | S/E SAN JAVIER: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO B3 | 2 | 2023-11-25 | 2023-11-27 | No
2023000828 | Línea | SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV | EST.164 - EST.165 66KV C1 | S/E SAN JAVIER: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO B3 | 2 | 2023-11-25 | 2023-11-27 | No
2023000828 | Línea | SAN JAVIER - CONSTITUCION 66KV | EST.165 - TAP NIRIVILO 66KV C1 | S/E SAN JAVIER: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO B3 | 2 | 2023-11-25 | 2023-11-27 | No
2023000597 | Subestación | S/E CENTRAL DEGAÑ | S/E CENTRAL DEGAÑ EG1 | Reparación y mejora de sala eléctrica | 13 | 2023-11-27 | 2023-12-10 | SI
2023000829 | Subestación | S/E ATACAMA | BA S/E ATACAMA 220KV BT | S/E ATACAMA: PROYECTO MNR NORMALIZACIÓN DESCONECTADOR 89J6-3 | 16 | 2023-11-30 | 2023-12-16 | No
2023000965 | Línea | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 31 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | SI
2023000831 | Línea | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | S/E PUERTO MONTT: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J3. | 2 | 2023-12-01 | 2023-12-03 | No
2023000830 | Línea | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | MARIA ELENA - EST. N°3 220 KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARIA ELENA-KIMAL. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 4 MARIA ELENA-ET01 | 31 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | No
2023000830 | Línea | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | EST N°3 - EST. N°4 220 KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARIA ELENA-KIMAL. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 4 MARIA ELENA-ET01 | 31 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | No
2023000830 | Línea | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | EST. N°4 - EST. L1B 220 KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARIA ELENA-KIMAL. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 4 MARIA ELENA-ET01 | 31 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | No
2023000830 | Línea | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | EST. L1B - KIMAL 220 KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARIA ELENA-KIMAL. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 4 MARIA ELENA-ET01 | 31 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | No
2023000832 | Subestación | S/E QUILLOTA | S/E QUILLOTA J2 | S/E QUILLOTA: PROYECTO MNR REEMPLAZO DE DESCONECTADORES PAÑO J2 (CON INTERRUPTOR TRANSFERIDO). | 30 | 2023-12-02 | 2024-01-01 | No
2023000411 | Subestación | S/E LA PORTADA | LA PORTADA 110/23 KV 20MVA 3 | Reemplazo sellos torretas, radiadores válvulas, mejora alambrado TTCC, ensayos | 5 | 2023-12-04 | 2023-12-09 | SI
2023000835 | Línea | ANCOA - ITAHUE 220KV | ANCOA - SANTA ISABEL 220KV C2 | PROYECTO SECCIONAMIENTO LÍNEA 2X220 KV ANCOA-ITAHUE EN S/E SANTA ISABEL: SECCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 2 | 3 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | No
2023000835 | Línea | ANCOA - ITAHUE 220KV | SANTA ISABEL - ITAHUE 220KV C2 | PROYECTO SECCIONAMIENTO LÍNEA 2X220 KV ANCOA-ITAHUE EN S/E SANTA ISABEL: SECCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 2 | 3 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | No
2023000836 | Subestación | S/E TEMUCO | BA S/E TEMUCO 220KV BT1 | PROYECTO AMPLIACIÓN S/E TEMUCO | 2 | 2023-12-10 | 2023-12-12 | No
2023000839 | Subestación | S/E CONCEPCION | CONCEPCION 225/161/13.2KV 3X87MVA TR7 + UR | S/E CONCEPCIÓN: PROYECTO MNR REEMPLAZO ATR7-U3 220/154/13,2 kV (UNIDAD 3 EN RESERVA) | 120 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | No
2023000963 | Línea | POLPAICO (TRANSELEC) - SANTA FILOMENA 220KV | POLPAICO (TRANSELEC) - SANTA FILOMENA 220KV C1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 91 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | SI
2023000838 | Línea | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | MARIA ELENA - EST. N°3 220 KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARIA ELENA-KIMAL. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 4 MARIA ELENA-ET01 | 59 | 2024-01-01 | 2024-02-29 | No
2023000838 | Línea | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | EST N°3 - EST. N°4 220 KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARIA ELENA-KIMAL. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 4 MARIA ELENA-ET01 | 59 | 2024-01-01 | 2024-02-29 | No
2023000838 | Línea | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | EST. N°4 - EST. L1B 220 KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARIA ELENA-KIMAL. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 4 MARIA ELENA-ET01 | 59 | 2024-01-01 | 2024-02-29 | No
2023000838 | Línea | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | EST. L1B - KIMAL 220 KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARIA ELENA-KIMAL. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 4 MARIA ELENA-ET01 | 59 | 2024-01-01 | 2024-02-29 | No
2023000655 | Subestación | S/E NORGENER | S/E NORGENER J2 | Mantenimiento Preventivo | 3 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | No
2023000848 | Línea | SECCIONADORA EL ROSAL – DUQUECO 220KV | SECCIONADORA EL ROSAL – EST. 61A 220KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 1X220 KV CHARRÚA-TEMUCO. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 2 EL ROSAL-LOS VARONES | 151 | 2024-02-02 | 2024-07-02 | No
2023000657 | Subestación | S/E NORGENER | S/E NORGENER JU1 | Mantenimiento Preventivo | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | No
2023000659 | Subestación | S/E NORGENER | S/E NORGENER J1 | Mantenimiento Preventivo | 3 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | No
2023000845 | Línea | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | MARIA ELENA - EST. N°3 220 KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARIA ELENA-KIMAL. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 3 MARIA ELENA-ET01 | 61 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | No
2023000845 | Línea | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | EST. N°4 - EST. L1A 220 KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARIA ELENA-KIMAL. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 3 MARIA ELENA-ET01 | 61 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | No
2023000845 | Línea | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | EST N°3 - EST. N°4 220 KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARIA ELENA-KIMAL. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 3 MARIA ELENA-ET01 | 61 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | No
2023000845 | Línea | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | EST. L1A - KIMAL 220 KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARIA ELENA-KIMAL. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 3 MARIA ELENA-ET01 | 61 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | No
2023000654 | Subestación | S/E NORGENER | S/E NORGENER JU2 | Mantenimiento Preventivo | 3 | 2024-03-03 | 2024-03-06 | No
2023000293 | Subestación | S/E CENTRAL LA HIGUERA | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 96MVA 1 | Desconexión preventiva por mantenimiento de unidad generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 35 | 2024-03-06 | 2024-04-10 | SI
2023000292 | Subestación | S/E CENTRAL LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA JT1 | Desconexión preventiva por mantenimiento de unidad generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 35 | 2024-03-06 | 2024-04-10 | SI
2023000663 | Subestación | S/E ANGAMOS | S/E ANGAMOS J1 | Mantenimiento Preventivo | 35 | 2024-03-18 | 2024-04-22 | No
2023000730 | Subestación | S/E CENTRAL PULELFU | BA S/E CENTRAL PULELFU 66KV | Reemplazo de 3 TTPP barra 66 kv NUP 1024, revisión del esquema de medida. | 2 | 2024-03-21 | 2024-03-23 | SI
2023000442 | Subestación | S/E COPIAPO | S/E COPIAPO HT3 | Reemplazo de interruptor Gran Volumen de aceite por interruptor en SF6 | 15 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | SI
2023000412 | Subestación | S/E COPIAPO |  | Mantenimiento mayor CDBC | 15 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | SI
2023000666 | Subestación | S/E NUEVA ZALDIVAR | S/E NUEVA ZALDIVAR J03L | Mantenimiento Preventivo | 3 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | No
2023000297 | Subestación | S/E CENTRAL LA HIGUERA | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 96MVA 1 | Desconexión preventiva por mantenimiento de unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 6 | 2024-04-10 | 2024-04-16 | SI
2023000297 | Subestación | S/E CENTRAL LA HIGUERA | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 96MVA 2 | Desconexión preventiva por mantenimiento de unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 6 | 2024-04-10 | 2024-04-16 | SI
2023000295 | Subestación | S/E CENTRAL LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA JT1 | Desconexión preventivas por mantenimiento de unidades.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 6 | 2024-04-10 | 2024-04-16 | SI
2023000295 | Subestación | S/E CENTRAL LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA JT2 | Desconexión preventivas por mantenimiento de unidades.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 6 | 2024-04-10 | 2024-04-16 | SI
2023000232 | Subestación | S/E CENTRAL CAREN BAJO | S/E CENTRAL CAREN BAJO EBP1 | Mantenimiento general de subestación conforme a programa de mantenimiento anual. | 14 | 2024-04-15 | 2024-04-29 | SI
2023000232 | Subestación | S/E CENTRAL CAREN BAJO | S/E CENTRAL CAREN BAJO CBP1 | Mantenimiento general de subestación conforme a programa de mantenimiento anual. | 14 | 2024-04-15 | 2024-04-29 | SI
2023000232 | Subestación | S/E CENTRAL CAREN BAJO | S/E CENTRAL CAREN BAJO L-10 | Mantenimiento general de subestación conforme a programa de mantenimiento anual. | 14 | 2024-04-15 | 2024-04-29 | SI
2023000232 | Subestación | S/E CENTRAL CAREN BAJO | S/E CENTRAL CAREN BAJO ETR10 | Mantenimiento general de subestación conforme a programa de mantenimiento anual. | 14 | 2024-04-15 | 2024-04-29 | SI
2023000232 | Subestación | S/E CENTRAL CAREN BAJO | S/E CENTRAL CAREN BAJO ETR20 | Mantenimiento general de subestación conforme a programa de mantenimiento anual. | 14 | 2024-04-15 | 2024-04-29 | SI
2023000232 | Subestación | S/E CENTRAL CAREN BAJO | S/E CENTRAL CAREN BAJO CBP2 | Mantenimiento general de subestación conforme a programa de mantenimiento anual. | 14 | 2024-04-15 | 2024-04-29 | SI
2023000232 | Subestación | S/E CENTRAL CAREN BAJO | S/E CENTRAL CAREN BAJO CTRSA10 | Mantenimiento general de subestación conforme a programa de mantenimiento anual. | 14 | 2024-04-15 | 2024-04-29 | SI
2023000232 | Subestación | S/E CENTRAL CAREN BAJO | S/E CENTRAL CAREN BAJO CTRSA20 | Mantenimiento general de subestación conforme a programa de mantenimiento anual. | 14 | 2024-04-15 | 2024-04-29 | SI
2023000232 | Subestación | S/E CENTRAL CAREN BAJO | S/E CENTRAL CAREN BAJO CG11 | Mantenimiento general de subestación conforme a programa de mantenimiento anual. | 14 | 2024-04-15 | 2024-04-29 | SI
2023000232 | Subestación | S/E CENTRAL CAREN BAJO | S/E CENTRAL CAREN BAJO CG12 | Mantenimiento general de subestación conforme a programa de mantenimiento anual. | 14 | 2024-04-15 | 2024-04-29 | SI
2023000232 | Subestación | S/E CENTRAL CAREN BAJO | S/E CENTRAL CAREN BAJO CG22 | Mantenimiento general de subestación conforme a programa de mantenimiento anual. | 14 | 2024-04-15 | 2024-04-29 | SI
2023000232 | Subestación | S/E CENTRAL CAREN BAJO | S/E CENTRAL CAREN BAJO CG21 | Mantenimiento general de subestación conforme a programa de mantenimiento anual. | 14 | 2024-04-15 | 2024-04-29 | SI
2023000667 | Subestación | S/E LABERINTO | S/E LABERINTO J07L | Mantenimiento Preventivo | 3 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | No
2023000413 | Subestación | S/E LOS LOROS | LOS LOROS 110/23KV 20MVA 1 | Mantenimiento mayor CDBC | 15 | 2024-04-16 | 2024-05-01 | SI
2023000309 | Subestación | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA JT1 | Desconexión preventiva por mantenimiento de unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 2 | 2024-04-18 | 2024-04-20 | SI
2023000309 | Subestación | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA JT2 | Desconexión preventiva por mantenimiento de unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 2 | 2024-04-18 | 2024-04-20 | SI
2023000310 | Subestación | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | CENTRAL LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | Desconexión preventiva por mantenimiento unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 2 | 2024-04-18 | 2024-04-20 | SI
2023000310 | Subestación | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | CENTRAL LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 2 | Desconexión preventiva por mantenimiento unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 2 | 2024-04-18 | 2024-04-20 | SI
2023000851 | Línea | FRONTERA - LAGUNAS 220KV | TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARIA ELENA-KIMAL. REFUERZO DE ESTRUCTURAS Y REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 2 FRONTERA-MARIA ELENA | 153 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | No
2023000851 | Línea | FRONTERA - LAGUNAS 220KV | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARIA ELENA-KIMAL. REFUERZO DE ESTRUCTURAS Y REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 2 FRONTERA-MARIA ELENA | 153 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | No
2023000414 | Subestación | S/E ALTO DEL CARMEN | ALTO DEL CARMEN 110/13.8KV 10MVA 1 | Mantenimiento Transformador. Reemplazo de empaquetaduras y sellos sellos, eliminación filtraciones, tratamiento aceite. | 14 | 2024-05-02 | 2024-05-16 | SI
2023000670 | Subestación | S/E LABERINTO | S/E LABERINTO J05L | Mantenimiento Preventivo | 34 | 2024-05-06 | 2024-06-09 | No
2023000312 | Subestación | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA JT2 | Desconexión preventiva por mantenimiento unidad generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 35 | 2024-05-08 | 2024-06-12 | SI
2023000313 | Subestación | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | CENTRAL LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 2 | Desconexión preventiva por mantenimiento unidad generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 35 | 2024-05-08 | 2024-06-12 | SI
2023000439 | Subestación | S/E HERNAN FUENTES | HERNAN FUENTES 110/23KV 20MVA | Mantenimiento Transformador , eliminación filtraciones, reemplazo de sellos y empaquetaduras, ensayos | 15 | 2024-06-16 | 2024-07-01 | SI
2023000440 | Subestación | S/E HERNAN FUENTES | S/E HERNAN FUENTES ET1 | Reemplazo interruptor general 52ET1 (Reconectador Cooper VWE) | 15 | 2024-06-16 | 2024-07-01 | SI
2023000443 | Subestación | S/E COPIAPO | S/E COPIAPO H2 | Reemplazo Transformadores de corriente 110 kV paño H2 | 15 | 2024-07-01 | 2024-07-16 | SI
2023000447 | Subestación | S/E LAS COMPAÑIAS | S/E LAS COMPAÑIAS H1 | Reemplazo interruptor 52H1 | 5 | 2024-08-01 | 2024-08-06 | SI
2023000976 | Línea | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV | TAP PHI - SAN FRANCISCO 66KV C1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 153 | 2024-08-01 | 2025-01-01 | SI
2023000459 | Subestación | S/E LAS COMPAÑIAS | S/E LAS COMPAÑIAS H2 | Reemplazo interruptor 52H2 | 5 | 2024-08-06 | 2024-08-11 | SI
2023001092 | Subestación | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | CENTRAL LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | Mantenimiento preventivo asociado a 2023000314 | 1.0007 | 2024-08-09 | 2024-08-10 00:01 | SI
2023001092 | Subestación | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | CENTRAL LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 2 | Mantenimiento preventivo asociado a 2023000314 | 1.0007 | 2024-08-09 | 2024-08-10 00:01 | SI
2023000314 | Subestación | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | BA S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV BP1 | Mantenimiento preventivo desconectadores de barra.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 1.0007 | 2024-08-09 | 2024-08-10 00:01 | SI
2023001091 | Subestación | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA JT1 | Mantenimiento preventivo asociado a 2023000314 | 1.0007 | 2024-08-09 | 2024-08-10 00:01 | SI
2023001091 | Subestación | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA JT2 | Mantenimiento preventivo asociado a 2023000314 | 1.0007 | 2024-08-09 | 2024-08-10 00:01 | SI
2023000460 | Subestación | S/E LAS COMPAÑIAS | S/E LAS COMPAÑIAS HT | Reemplazo interruptor 52HT | 5 | 2024-08-11 | 2024-08-16 | SI
2023000854 | Línea | SECCIONADORA EL ROSAL – DUQUECO 220KV | EST. 61A – DUQUECO 220KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 1X220 KV CHARRÚA-TEMUCO. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 3 LOS VARONES-DUQUECO | 67 | 2024-08-20 | 2024-10-26 | No
2023000966 | Línea | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 30 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | SI
2023000300 | Subestación | S/E CENTRAL LA HIGUERA | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 96MVA 2 | Desconexión preventiva por mantenimiento de unidad generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 2 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | SI
2023000299 | Subestación | S/E CENTRAL LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA JT2 | Desconexión preventiva por mantenimiento de unidad generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 2 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | SI
2023000968 | Línea | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | SAN FRANCISCO – EST. N°12 66KV C1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 92 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | SI
2023000980 | Línea | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 92 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | SI
2023000982 | Línea | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 92 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | SI
2023000978 | Línea | TAP PHI - PHI 66KV | TAP PHI - PHI 66KV C1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 92 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | SI
2023000444 | Subestación | S/E TIERRA AMARILLA | S/E TIERRA AMARILLA H1 | Reemplazo desconectador cuchillo 89H1-1 | 15 | 2024-10-01 | 2024-10-16 | SI
2023000970 | Línea | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | EST. N°10 – EST. N°23 66KV C2 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 92 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | SI
2023000855 | Línea | SAN SIMON - LAGUNAS 220KV | SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARIA ELENA-KIMAL. REFUERZO DE ESTRUCTURAS Y REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 1 FRONTERA-MARIA ELENA | 151 | 2024-10-01 | 2025-03-01 | No
2023000855 | Línea | SAN SIMON - LAGUNAS 220KV | TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220 KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARIA ELENA-KIMAL. REFUERZO DE ESTRUCTURAS Y REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 1 FRONTERA-MARIA ELENA | 151 | 2024-10-01 | 2025-03-01 | No
2023000717 | Línea | CENTRAL PE VIENTOS PATAGONICOS – CENTRAL TRES PUENTES (SM) 23KV | CENTRAL PE VIENTOS PATAGONICOS – CENTRAL TRES PUENTES (SM) 23KV C1 | Mantenimiento Preventivo Anual LT 23 kV Vientos Patagónicos-Tres Puentes | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | SI
2023000972 | Línea | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | SAN FRANCISCO – EST. N°2 66KV C3 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 92 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | SI
2023000974 | Línea | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV | LOS MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 92 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | SI
2023000672 | Subestación | S/E ANGAMOS | S/E ANGAMOS JU2 | Mantenimiento Preventivo | 4 | 2024-10-06 | 2024-10-10 | No
2023000303 | Subestación | S/E CENTRAL LA HIGUERA | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 96MVA 1 | Desconexión preventiva por mantenimiento unidad generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 10 | 2024-10-07 | 2024-10-17 | SI
2023000302 | Subestación | S/E CENTRAL LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA JT1 | Desconexión preventiva por mantenimiento de unidad generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 10 | 2024-10-07 | 2024-10-17 | SI
2023000681 | Subestación | S/E ANGAMOS |  | Mantenimiento Preventivo | 9 | 2024-11-02 | 2024-11-11 | No
2023000683 | Subestación | S/E NORGENER | S/E NORGENER JU2 | Mantenimiento Preventivo | 34 | 2024-11-04 | 2024-12-08 | No
2023000856 | Línea | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 1X220 KV CHARRÚA-TEMUCO. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 4 DUQUECO-ESTRUCTURA 242 | 97 | 2024-11-22 | 2025-02-27 | No
2023000685 | Subestación | S/E NORGENER | S/E NORGENER JU1 | Mantenimiento Preventivo | 5 | 2024-11-26 | 2024-12-01 | No