## Unidades
Programa de Mantenimiento Mayor SEN enero 2023 - junio 2024
Unidades Generadoras
Actualizado al 15 de septiembre de 2023
Id PMPM | Instalación | Sub Instalación | Tarea | Duración | Inicio | Término | Postergable
2022001439 | TER RENCA | TER RENCA U1 | Manejo y contención de asbesto en torres de refrigeración.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento adicional para dar cumplimiento a los requerimientos y exigencias de de la SEREMI de Salud.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento adicional para dar cumplimiento a los requerimientos y exigencias de de la SEREMI de Salud. *Se solicita extensión de MM por retrasos en instalación de faenas por parte del contratista | 334.6667 | 2022-10-01 08:00 | 2023-09-01 | No
2022001439 | TER RENCA | TER RENCA U2 | Manejo y contención de asbesto en torres de refrigeración.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento adicional para dar cumplimiento a los requerimientos y exigencias de de la SEREMI de Salud.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento adicional para dar cumplimiento a los requerimientos y exigencias de de la SEREMI de Salud. *Se solicita extensión de MM por retrasos en instalación de faenas por parte del contratista | 334.6667 | 2022-10-01 08:00 | 2023-09-01 | No
2023000959 | HE CONVENTO VIEJO | HE CONVENTO VIEJO U1 | Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo y anual de la central de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.. *COMENTARIO ADICIONAL: El embalse se encuentra en proceso de llenado.. *COMENTARIO ADICIONAL: El embalse se encuentra en proceso de llenado.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se nos ha ocasionado un retraso en el término del mantenimiento anual de la Unidad Generadora N°1, debido a que en el plan de mantenimiento correspondiente para esta parada de planta, se detectaron las deformación que presentaba el rodete y las vibraciones que indicaba el sistema Scada en esta Unidad. Por ello, se consideró realizar un run out solamente para verificación de la posición del del eje. Pero al realizarlo, se detectó que el eje estaba fuera de la normativa (fuera de su centro y desaplomado), por lo cual debemos corregir la nivelación del generador y las maniobra correctivas para esto conlleva más tiempo del presupuestado inicialmente. | 80 | 2023-05-29 | 2023-08-17 | SI
2022002450 | HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | Rehabilitacion turbina: contrato de servicio, fabricacion y reemplazo repuestos turbina-rodete. Mantenimiento del estator. Reparar tuber�a en Presi�n Reemplazo de balatas. Reparaci�n canal de descarga.. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a 2 sistemas frontales uno en Junio y otro en agosto los trabajos sufrieron atrasos debido a las inundaciones presentes en estas instalaciones. | 137.9993 | 2023-06-07 | 2023-10-22 23:59 | SI
2022002449 | HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Rehabilitacion turbina: contrato de servicio, fabricacion y reemplazo repuestos turbina-rodete. Mantenimiento del estator. Reparaci�n antidistribuidor y pintura de caracol. Reemplazo de balatas. Desembanque canal de descarga y aducci�n.. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 136.9993 | 2023-06-08 | 2023-10-22 23:59 | SI
2022001947 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento Anual San Clemente. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a un retraso e la fecha de descanso guia turbina de CH San Clemente, se cambia el orden de los mantenimientos de las CCHH San Clemente y Chiburgo. Ver carta GO N°039/2023.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere extender la duración de su mantenimiento anual dado distintos hallazgos durante el desarme de la unidad (daño superficial en el sello del eje, marcas por roce en el rodete y corrosión en el distribuidor). Ver carta GO N° 076/2023. | 54.9993 | 2023-06-12 | 2023-08-05 23:59 | No
2022001973 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Mantenimiento Mayor TV + Mantenimiento Mayor Caldera. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a la menor disponibilidad de agenda de recursos especializados para el desarrollo de las actividades comprometidas. Ver carta GO N°037/2023. | 104.9993 | 2023-06-19 | 2023-10-01 23:59 | No
2022001974 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Mantenimiento Mayor TV + Mantenimiento Mayor Caldera. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a la menor disponibilidad de agenda de recursos especializados para el desarrollo de las actividades comprometidas. Ver carta GO N°037/2023. | 104.9993 | 2023-06-19 | 2023-10-01 23:59 | No
2022001884 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos I. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a la postergación del mantenimiento mayor de CH Juncal, se requiere adelantar el mantenimiento de la citada unidad. Ver carta GO N°047/2023. | 14.9993 | 2023-06-19 | 2023-07-03 23:59 | No
2022002494 | HP ISLA | HP ISLA U2 | Mantenimento anual.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita desplazamiento de la fecha de inicio y reducción del periodo de mantenimiento por ajuste y optimización de actividades a realizar durante la desconexión. | 4.9993 | 2023-06-27 | 2023-07-01 23:59 | SI
2023001118 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Nueva desconexión para cubrir desplazamiento inicio periodo desconexión, en paralelo con desconexión de Circuito 2 Ralco - charrúa. Desplazamiento inicio periodo desconexión a día hábil, además reducción de días por concepto postergación reemplazo protecciones a periodo 2024. Se realizará solo mantenimiento anual. | 5 | 2023-06-27 | 2023-07-02 | No
2023001030 | TER PLACILLA | TER PLACILLA U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor de 6.000 horas de Motor Cummins y equipos auxiliares.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Preventivo Mayor de 6.000 horas de Motor Cummins y equipos auxiliares.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Preventivo Mayor de 6.000 horas de Motor Cummins y equipos auxiliares.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita extensión de 3 días por inconvenientes logísticos con repuestos para el sistema de refrigeración, lo cual retrasa el montaje. | 58 | 2023-06-27 | 2023-08-24 | SI
2023000953 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Inspección tipo A de acuerdo a programa de mantenimiento de 36.000 EOH (Horas equivalentes de operación). Dividido en las siguientes inspecciones A-B-A-A-A-C (8000-16000-22000-28000-32000-36000 EOH). *COMENTARIO ADICIONAL: Post-poner pasado el tiempo de flexibilidad el mantenimiento aumentaría la probabilidad de una falla que no se pueda detectar sin una boroscopía. Se consideran el término el día 12/05 debido a que se debe realizar un mapping para ajustes a realizar en el sistema de combustión.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita extensión debido a que las paredes de caldera se encuentran en muy mal estado, por lo que requieren mayor reparación de lo estimado. | 15.625 | 2023-06-29 09:00 | 2023-07-15 | No
2023001143 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 15 | 2023-07-03 | 2023-07-18 | SI
2023001144 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-07-03 | 2023-07-17 | SI
2023000873 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Mantenimiento Anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 7.9993 | 2023-07-03 | 2023-07-10 23:59 | SI
2023001119 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | Inspección boroscópica. *COMENTARIO ADICIONAL: Tambien se ingresa en el plan de mantenimiento vigente.. *COMENTARIO ADICIONAL: Tambien se ingresa en el plan de mantenimiento vigente. | 3 | 2023-07-04 | 2023-07-07 | No
2023001220 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Sistema Transporte Biomasa Mantención Hogar y Parrillas Mantención Ventiladores Caldera Mantención Torres de Enfriamiento Mantención Filtro de Mangas Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 6.2083 | 2023-07-09 07:00 | 2023-07-15 12:00 | SI
2023000536 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal | 11.9993 | 2023-07-10 | 2023-07-21 23:59 | No
2023000753 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U2 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-07-10 | 2023-07-21 | No
2023001096 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Preventivo Programado. Cambio de rodamientos generador WTG01. | 3 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | SI
2023000895 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 7.9993 | 2023-07-11 | 2023-07-18 23:59 | SI
2023001219 | TER CARDONES | TER CARDONES U1 | Mantenimiento Mayor Cardones, Lavado de Compresor TG, Pruebas Operativas Secado de Compresor y Pruebas Operativas con Carga (Subida Escalonada hasta Plena Carga) | 2 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-13 08:00 | No
2023001154 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | cambio de inyectores. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificacion de fecha producto a fuerza mayor por parte del contratista GE | 2 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | No
2023001097 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Preventivo Programado. Cambio de rodamientos generador WTG02 | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | SI
2023001181 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Reemplazo ignitor de turbina gas | 2 | 2023-07-15 | 2023-07-17 | No
2023001181 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Reemplazo ignitor de turbina gas | 2 | 2023-07-15 | 2023-07-17 | No
2023001228 | HP MARIPOSAS | HP MARIPOSAS U1 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor Bocatoma - Cámara de Carga | 5 | 2023-07-17 | 2023-07-22 | No
2023000437 | TER DIEGO DE ALMAGRO | TER DIEGO DE ALMAGRO U1 | Revisión y Limpieza de equipos mecánicos, lavado de bushing del transformador principal, limpieza GAC, MPB de AVR | 3 | 2023-07-17 | 2023-07-20 | SI
2023001145 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-07-17 | 2023-07-31 | SI
2023001147 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-07-17 | 2023-07-31 | SI
2023001226 | HP MARIPOSAS | HP MARIPOSAS U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor Unidad gen. Mariposas 1 CE01U01G071 | 11 | 2023-07-17 | 2023-07-28 | No
2023001098 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Preventivo Programado. Cambio de rodamientos generador WTG03 | 3 | 2023-07-18 | 2023-07-21 | SI
2023000926 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG1 | Inspección Ruta Gases Calientes. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 24.9993 | 2023-07-18 | 2023-08-11 23:59 | No
2023000894 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Mantenimiento anual / Rectificado de anillo y fleximetría. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita aumento del periodo de desconexión debido a que se sumo otras actividades (Rectificado de anillo y fleximetria por empresa Mersen) para que la unidad se entregue con una mayor confiabilidad. | 9.9993 | 2023-07-24 | 2023-08-02 23:59 | SI
2023000537 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos II. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido al desgaste encontrado en el anillo del inyector, se necesita extender el periodo de mantenimiento en 3 días. Ver carta GO N°092/2023. | 12.9993 | 2023-07-24 | 2023-08-05 23:59 | No
2023001146 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-07-24 | 2023-08-07 | SI
2023001063 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual / Reparar turbina en sitio / Inspección sello eje de turbina / Reparación sellos compuertas difusor. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 17.9993 | 2023-07-25 | 2023-08-11 23:59 | SI
2023000660 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U1 | Inspección y Mantenimiento de Unidades Turbo-Generadoras, SS.EE, Desarenadores y Canal de Aducción. | 11 | 2023-07-25 | 2023-08-05 | SI
2023000660 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U2 | Inspección y Mantenimiento de Unidades Turbo-Generadoras, SS.EE, Desarenadores y Canal de Aducción. | 11 | 2023-07-25 | 2023-08-05 | SI
2023001241 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | Inspección boroscópico. *COMENTARIO ADICIONAL: Ver carta DE04345. Inspección boroscópica de la turbina. *COMENTARIO ADICIONAL: Ver carta DE04345. Inspección boroscópica de la turbina | 3 | 2023-07-25 | 2023-07-28 | No
2023001243 | TER LLANOS BLANCOS | TER LLANOS BLANCOS (U1-U83) | Mejora al sistema de control de la central | 1.6667 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 | No
2023000744 | TER IEM | TER IEM U1 | Trabajos relacionados a instalación de transformador SSAA. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita adelantar esta solicitud para la realización de los trabajos de normalización del transformador de SSAA. | 19.9993 | 2023-07-28 | 2023-08-16 23:59 | No
2023001250 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual / Reparar turbina en sitio / Mantenimiento a desconectadores en línea de 13,8kV Sauzalito Sauzal / Mantenimiento al Transformador de poder N°5. *COMENTARIO ADICIONAL: Remplaza al mantenimiento del 25/07/2023 al 11/08/2023. *COMENTARIO ADICIONAL: Remplaza al mantenimiento del 25/07/2023 al 11/08/2023 | 22 | 2023-07-28 | 2023-08-19 | No
2023001136 | HP CARENA | HP CARENA U1 | Mantenimiento Túnel Pataguillas | 21 | 2023-07-29 | 2023-08-19 | No
2023001136 | HP CARENA | HP CARENA U2 | Mantenimiento Túnel Pataguillas | 21 | 2023-07-29 | 2023-08-19 | No
2023001136 | HP CARENA | HP CARENA U3 | Mantenimiento Túnel Pataguillas | 21 | 2023-07-29 | 2023-08-19 | No
2023001136 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Mantenimiento Túnel Pataguillas | 21 | 2023-07-29 | 2023-08-19 | No
2023001240 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | "Mantención Sistema Transporte Fardos Mantención Hogar y Parrilla Caldera Mantención Filtro Mangas Mantención Torres de Enfriamiento Mantención Ventiladores Caldera Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 5.625 | 2023-07-30 22:00 | 2023-08-05 13:00 | SI
2023000512 | HP CARENA | HP CARENA U3 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena III. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras. | 90.9993 | 2023-07-31 | 2023-10-29 23:59 | No
2023000511 | HP CARENA | HP CARENA U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena II. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras. . *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras. . *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras. . *COMENTARIO ADICIONAL: Dado a que se detectaron hallazgos relacionados al desgaste en el rodete y tapa de descarga, lo que hace necesario el desarme completo del rodete, recuperación de superficies en ambos componentes y volver a metalizar las superficies. Ver carta GO N°113/2023. | 39.9993 | 2023-07-31 | 2023-09-08 23:59 | No
2023000510 | HP CARENA | HP CARENA U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena I. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras. | 34.9993 | 2023-07-31 | 2023-09-03 23:59 | No
2023000513 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena IV. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a las recientes lluvias la DGA no ha autorizado el ingreso de agua al canal Las Mercedes, por lo que no se han podido realizar las pruebas con agua para finalizar el mantenimiento. Ver carta GO N°113/2023. | 85.9993 | 2023-07-31 | 2023-10-24 23:59 | No
2023000538 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos III. *COMENTARIO ADICIONAL: Según carta GO N°108/2023, se solicita la extensión del Mantenimiento Mayor de Los Quilos U3 hasta el 19 de agosto por factores climáticos. | 12.9993 | 2023-08-07 | 2023-08-19 23:59 | No
2023000897 | HP OJOS DE AGUA | HP OJOS DE AGUA U1 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita desplazamiento de la fecha de inicio del periodo de mantenimiento por ajuste y optimización de actividades a realizar durante la desconexión. | 2.9993 | 2023-08-08 | 2023-08-10 23:59 | SI
2023000896 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U3 | Mantenimiento anual Reemplazo sellos y bujes inyector superior lado B Reemplazo aguja inferior lado B. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita desplazamiento de la fecha de inicio del periodo de mantenimiento por ajuste y optimización de actividades a realizar durante la desconexión. | 11.9993 | 2023-08-08 | 2023-08-19 23:59 | SI
2023001223 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U1 | Mantenimiento anual Reparación sello rodete SR. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento inicio desconexión, por sistema frontal que afecta a la zona, lo cual requiere tener operativas ambas unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento inicio desconexión, por sistema frontal que afecta a la zona, lo cual requiere tener operativas ambas unidades generadoras. | 7 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | No
2023000583 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Anual La Mina U1. *COMENTARIO ADICIONAL: Ver carta DE04350-23. Debido a la extension del mantenimiento de la CH San Clemente . *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a trabajos en el rotor. Ver carta N°098/2023.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a trabajos en el rotor. Ver carta N°098/2023.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a trabajos en el rotor. Ver carta N°098/2023.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a la necesidad de realizar trabajos de soldadura por hallazgos de daños en la superficie del rodete. Ver carta GO N°109/2023. | 36.9993 | 2023-08-09 | 2023-09-14 23:59 | No
2023001300 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Mantenimiento Mayor anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento aprovechando los trabajos de los Notros. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento aprovechando los trabajos de los Notros. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento aprovechando los trabajos de los Notros | 2 | 2023-08-14 | 2023-08-16 | No
2023000754 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U1 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-08-14 | 2023-08-25 | No
2023001258 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Reemplazo de equipamiento primario por proyecto NUP 3113 | 3.75 | 2023-08-16 | 2023-08-19 18:00 | No
2023000863 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U4 | Mantenimiento Mayor Yungay 4 Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbina y Equipos principales. | 30 | 2023-08-16 | 2023-09-15 | SI
2023001246 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U2 | Mantenimiento Oportunidad. Instalación Valvula ByPass Brine. | 3 | 2023-08-17 | 2023-08-20 | No
2023001247 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U3 | Mantenimiento Oportunidad. Instalación Valvula ByPass Brine. | 3 | 2023-08-17 | 2023-08-20 | No
2023001245 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U1 | Mantenimiento Oportunidad. Instalación Valvula ByPass Brine. | 3 | 2023-08-17 | 2023-08-20 | No
2023000662 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro. | 2 | 2023-08-17 | 2023-08-19 | SI
2023001284 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Se requiere detención de unidad para realizar trabajos para eliminar filtración de lechada en ducto de entrada de absorber FGD (equipo de abatimiento). Los trabajos requieren la unidad detenida. | 5 | 2023-08-18 | 2023-08-23 | No
2023000380 | TER NUEVA ALDEA II | TER NUEVA ALDEA II U1 | Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación de fecha de inicio y termino por disponibilidad de personal especialista que participa en el mantenimiento mayor | 31 | 2023-08-20 | 2023-09-20 | No
2023000743 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Overhaul Turbina de Gas debido a plan de mantenimiento según EOH | 58 | 2023-08-21 | 2023-10-18 | No
2023000743 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Overhaul Turbina de Gas debido a plan de mantenimiento según EOH | 58 | 2023-08-21 | 2023-10-18 | No
2023000682 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2 | 2 | 2023-08-21 | 2023-08-23 | SI
2023000515 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Anual - Reinstalación Turbina Reparada en USA. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere extender la duración del mantenimiento anual por la incorporación de dos nuevas actividades, solicitadas por el proveedor del servicio: Lavado fuera de línea e inspección boroscópica de la unidad lease engine y Cambio S1 y S2 del IPT. Ver carta GO N°075/2023. | 15.9993 | 2023-08-21 | 2023-09-05 23:59 | No
2023000539 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 7.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-28 23:59 | No
2023000539 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 7.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-28 23:59 | No
2023000539 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 7.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-28 23:59 | No
2023000539 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 7.9993 | 2023-08-21 | 2023-08-28 23:59 | No
2023001293 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Mantenimiento correctivo línea de extracción de vahos aceite drenaje descanso TG1B | 2 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | No
2023000691 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3 | 2 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | SI
2023000584 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder. *COMENTARIO ADICIONAL: Ver carta DE04350-23. Debido a la extension del mantenimiento de la CH San Clemente | 2.9993 | 2023-08-28 | 2023-08-30 23:59 | No
2023000584 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Anual Transformador de Poder. *COMENTARIO ADICIONAL: Ver carta DE04350-23. Debido a la extension del mantenimiento de la CH San Clemente | 2.9993 | 2023-08-28 | 2023-08-30 23:59 | No
2023000373 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Mantenimiento mayor de la Central y desconexión de las instalaciones del SEN. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | No
2023000373 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Mantenimiento mayor de la Central y desconexión de las instalaciones del SEN. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | No
2023000373 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Mantenimiento mayor de la Central y desconexión de las instalaciones del SEN. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | No
2023000373 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Mantenimiento mayor de la Central y desconexión de las instalaciones del SEN. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | No
2023000373 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Mantenimiento mayor de la Central y desconexión de las instalaciones del SEN. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | No
2023000373 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Mantenimiento mayor de la Central y desconexión de las instalaciones del SEN. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | No
2023000373 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Mantenimiento mayor de la Central y desconexión de las instalaciones del SEN. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | No
2023000373 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Mantenimiento mayor de la Central y desconexión de las instalaciones del SEN. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | No
2023000373 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Mantenimiento mayor de la Central y desconexión de las instalaciones del SEN. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | No
2023000373 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Mantenimiento mayor de la Central y desconexión de las instalaciones del SEN. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | No
2023000540 | HP HORNITOS | HP HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Hornitos + Reemplazo Sistema de Refrigeración. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica la fecha de finalización debido a que los trabajos de reemplazo del AVR se posponen al 2024. Ver carta N°097/2023. | 12.9993 | 2023-08-28 | 2023-09-09 23:59 | No
2023001259 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Readecuación de alambrado del esquema de medida de energía por proyecto NUP 3113 | 2.5833 | 2023-08-28 06:00 | 2023-08-30 20:00 | No
2023001287 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA TG3 | Mantenimiento anual Boroscopía GT y revisión a GENO y AVR. | 16 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-13 08:00 | No
2023001305 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Limpieza de filtros y cambio de enfriadores del sistema de refrigeración del generador. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere realizar trabajos programados impostergables en el sistema de refrigeración del generador de la unidad N°5, la que está presentando temperaturas de trabajo por sobre los valores normales de operación. | 2 | 2023-08-31 | 2023-09-02 | No
2023000257 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Lavado linea 220kv. aisladores, ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general. | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | SI
2023000257 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Lavado linea 220kv. aisladores, ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general. | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | SI
2023001303 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U1 | Se adelanta retiro del rodete de bajo caudal considerando condiciones actuales | 10 | 2023-09-04 | 2023-09-14 | SI
2023001255 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Mantenimiento mayor de unidad | 10 | 2023-09-04 | 2023-09-14 | No
2023000957 | HP PALACIOS | HP PALACIOS U1 | Cambio de rodete e inyectores | 4 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | SI
2023000955 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U2 | Mantenimiento Válvula principal U-2. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido al desgaste sufrido post temporada de verano, se realizara el mantenimiento mayor de la válvula principal unidad 2. | 7 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | SI
2023001290 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento general de la unidad: instrumentación y control, componentes hidráulicos, sistemas de control, sistema de refrigeración y sistemas auxiliares. | 30.6667 | 2023-09-04 08:00 | 2023-10-05 | No
2023001057 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Realizar modificaciones a la extracción de aire del compresor TG / hacia IBH, AA y purga 2) Completar pruebas de comisionamiento y performance test. *COMENTARIO ADICIONAL: * Se solicita modificación de fecha de MM por requerimiento del Coordinador. | 17 | 2023-09-05 | 2023-09-22 | No
2023000877 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U3 | Mantenimiento anual / Mejoras circuito de lubricación DGT / Reparación sellos válvula mariposa. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 7.9993 | 2023-09-05 | 2023-09-12 23:59 | SI
2023000258 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado linea 110kv. aisladores, ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general. | 2 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | SI
2023000258 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado linea 110kv. aisladores, ferretería, desconectadores e interruptor, mantención preventiva general. | 2 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | SI
2023001291 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Desconexión de unidad por cambio de sellos en válvula esférica de la unidad N°1. | 5 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | No
2023000522 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2023-09-09 | 2023-09-10 23:59 | No
2023000522 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2023-09-09 | 2023-09-10 23:59 | No
2023001306 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Reparación y balanceo extractor de vahos- TG1A. *COMENTARIO ADICIONAL: En Análisis de FFT de Corriente y Diagnostico de Vibraciones, se detecta problema de barras en motor y desbalanceo.. *COMENTARIO ADICIONAL: En Análisis de FFT de Corriente y Diagnostico de Vibraciones, se detecta problema de barras en motor y desbalanceo. | 2 | 2023-09-12 18:00 | 2023-09-14 18:00 | No
2023001321 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG2 | Boroscopía extensión HGP | 3 | 2023-09-21 | 2023-09-24 | No
2023000562 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Mantenimiento Mayor Angostura III | 15.9993 | 2023-09-21 | 2023-10-06 23:59 | No
2023000498 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Cambio de Filtros Admisión TG y limpieza SCR 2) Boroscopia TG /TV | 4.9993 | 2023-09-23 | 2023-09-27 23:59 | SI
2023001166 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Mantenimiento (MPB) 500 Hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs. | 7 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | No
2023000871 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimiento anual / Reemplazo sello eje turbina. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 14.9993 | 2023-09-25 | 2023-10-09 23:59 | SI
2023001167 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Mantenimiento (MPB) 500 Hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs. | 7 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | No
2023001168 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Mantenimiento (MPB) 500 Hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs. | 7 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | No
2023001165 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Mantenimiento (MPB) 500 Hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs. | 7 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | No
2023000541 | HP JUNCALITO | HP JUNCALITO U1 | Mantenimiento Mayor MPB Juncalito | 9.9993 | 2023-09-25 | 2023-10-04 23:59 | No
2023001164 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Mantenimiento (MPB) 500 Hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs. | 7 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | No
2023001163 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Mantenimiento (MPB) 500 Hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs. | 7 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | No
2023001162 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Mantenimiento (MPB) 500 Hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs. | 7 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | No
2023001169 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Mantenimiento (MPB) 500 Hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs. | 7 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | No
2023001161 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Mantenimiento (MPB) 500 Hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs. | 7 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | No
2023001160 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Mantenimiento (MPB) 500 Hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs. | 7 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | No
2023000585 | HP SAN IGNACIO | HP SAN IGNACIO U1 | Mantenimiento Anual San Ignacio. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a la extensión del mantenimiento mayor de la Unidad N°1 de CH La Mina no se dispondrá de personal para atender ambos mantenimientos en paralelo. Ver carta GO N°114/2023 | 89.9993 | 2023-09-25 | 2023-12-23 23:59 | No
2023001304 | TER PLACILLA | TER PLACILLA U1 | Mantenimiento Preventivo de 6000 horas de Motor y Sistemas auxiliares. | 40 | 2023-09-25 | 2023-11-04 | SI
2023000755 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U1 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-09-25 | 2023-10-06 | No
2023000505 | CSP CERRO DOMINADOR | CSP CERRO DOMINADOR | Mantenimiento de Turbina | 20 | 2023-09-25 19:00 | 2023-10-15 19:00 | No
2023000868 | TER CARDONES | TER CARDONES U1 | Mantenimiento mayor anual Central Cardones (Pruebas eléctricas de Transformadores AT-MT, pruebas en generador, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP, Pruebas de protecciones eléctricas, pruebas equipos patio AT). *COMENTARIO ADICIONAL: (Pruebas eléctricas de Transformadores AT-MT, Inspecciones y pruebas en turbina, pruebas en generador, equipos principales y trabajos en sistemas BOP, Pruebas de protecciones eléctricas, pruebas equipos patio AT). Trabajos coordinados con especialistas Siemens y Empresas contratistas | 13.9993 | 2023-09-26 | 2023-10-09 23:59 | SI
2023001292 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Desconexión de unidad por cambio de sellos en válvula esférica de la unidad N°1. | 5 | 2023-09-28 | 2023-10-03 | No
2023000759 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U1 | Mantenimiento propuesto por el fabricante por horas de servicio. *COMENTARIO ADICIONAL: Se informa modificación según Carta BF 089-2022 envíada 12-09-2023. | 45 | 2023-09-30 | 2023-11-14 | No
2023000632 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Outage | 20 | 2023-10-01 | 2023-10-21 | No
2023001140 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U1 | Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad | 42 | 2023-10-02 | 2023-11-13 | SI
2023001140 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad | 42 | 2023-10-02 | 2023-11-13 | SI
2023001140 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad | 42 | 2023-10-02 | 2023-11-13 | SI
2023001140 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad | 42 | 2023-10-02 | 2023-11-13 | SI
2023001140 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U5 | Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad | 42 | 2023-10-02 | 2023-11-13 | SI
2023001140 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad | 42 | 2023-10-02 | 2023-11-13 | SI
2023001140 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U7 | Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad | 42 | 2023-10-02 | 2023-11-13 | SI
2023001140 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U6 | Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad | 42 | 2023-10-02 | 2023-11-13 | SI
2023001100 | HP DOS VALLES | HP DOS VALLES U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 5 | 2023-10-02 | 2023-10-07 | SI
2023000501 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Mantenimiento BOP | 3.9993 | 2023-10-02 | 2023-10-05 23:59 | SI
2023000904 | HE EL TORO | HE EL TORO U1 | Mantenimento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | SI
2023000908 | HP ABANICO | HP ABANICO U1 | Mantenimento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 6 | 2023-10-02 | 2023-10-08 | SI
2023001148 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-10-02 | 2023-10-16 | SI
2023001148 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-10-02 | 2023-10-16 | SI
2023000372 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G10. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 8 | 2023-10-02 | 2023-10-10 | No
2023000371 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G4. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 8 | 2023-10-02 | 2023-10-10 | No
2023000598 | TER DEGAÑ 2 | TER DEGAÑ 2 (U1-U10) | Mantenimiento preventivo básico a unidades generadoras y sus equipos | 4 | 2023-10-03 | 2023-10-07 | SI
2023000349 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual - Parque Completo. | 3 | 2023-10-03 | 2023-10-06 | SI
2023000712 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 11 | 2023-10-03 | 2023-10-14 | No
2023000712 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 11 | 2023-10-03 | 2023-10-14 | No
2023000712 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 11 | 2023-10-03 | 2023-10-14 | No
2023000712 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 | 11 | 2023-10-03 | 2023-10-14 | No
2023000925 | PE SIERRA GORDA ESTE | PE SIERRA GORDA ESTE (U1-U56) | Mantenimiento menor y mayor del INT PASS 52J3 paño J3 minera Sierra Gorda. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento por indisponibilidad personal de HITACHI al adelanto de los trabajos en Minera Sierra Gorda desde el 6 al 9 de julio 2023. La desconexión se encontraba coordinada con trabajos de la minera.. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento por indisponibilidad personal de HITACHI al adelanto de los trabajos en Minera Sierra Gorda desde el 6 al 9 de julio 2023. La desconexión se encontraba coordinada con trabajos de la minera.. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento por indisponibilidad personal de HITACHI al adelanto de los trabajos en Minera Sierra Gorda desde el 6 al 9 de julio 2023. La desconexión se encontraba coordinada con trabajos de la minera. | 3.9993 | 2023-10-05 | 2023-10-08 23:59 | No
2023000757 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento eléctrico mayor Unidad N°2. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita adelantar por cambios en la coordinación con personal de trabajo. Muchas gracias.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita postergar debido a trabajos que se están realizando en la linea Arica-Pozo 110kV hasta el 15/09, Se requiere unidad disponible por seguridad de la zona. | 6.9993 | 2023-10-06 | 2023-10-12 23:59 | SI
2023000338 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera | 11 | 2023-10-08 | 2023-10-19 | SI
2023000573 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | INSPECCION RUTA GASES CALIENTES (HGPI). *COMENTARIO ADICIONAL: Dada la limitada disponibilidad de GE, es necesario modificar las desconexiones programadas en Candelaria. | 23.9993 | 2023-10-09 | 2023-11-01 23:59 | No
2023000514 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Retiro de flange ciego e instalación de válvula mariposa UG3. | 5.9993 | 2023-10-09 | 2023-10-14 23:59 | No
2023000905 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4.0417 | 2023-10-10 | 2023-10-14 01:00 | SI
2023001239 | TER TALTAL | TER TALTAL U2 | Trabajos de reparación mediante soldadura en exhaust de la unidad. *COMENTARIO ADICIONAL: Se DESPLAZA debido a disponibilidad de recursos | 3 | 2023-10-10 | 2023-10-13 | No
2023000876 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Anual / Reponer las juntas de dilatación del difusor de la U5. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita desplazamiento de esta desconexión por proximidad de nuevo sistema frontal previsto que afectaría central Rapel durante la desconexión programada. Se requiere la unidad disponible durante esta contingencia. Se solicita reprogramación de esta desconexión para el mes de octubre, disminuyendo en un día el periodo de desconexión. | 14.9993 | 2023-10-11 | 2023-10-25 23:59 | SI
2023001248 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Reparación línea vapor recalentado caliente HRSG-2 | 5 | 2023-10-12 | 2023-10-17 | No
2023000758 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U1 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa. *COMENTARIO ADICIONAL: Se informa según Carta BF 080-2023. | 14 | 2023-10-14 | 2023-10-28 | No
2023000758 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U2 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa. *COMENTARIO ADICIONAL: Se informa según Carta BF 080-2023. | 14 | 2023-10-14 | 2023-10-28 | No
2023001102 | HP PALACIOS | HP PALACIOS U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 5 | 2023-10-16 | 2023-10-21 | SI
2023000503 | TER SANTA LIDIA | TER SANTA LIDIA U1 | 1) Boroscopia TG | 2.9993 | 2023-10-16 | 2023-10-18 23:59 | SI
2023000542 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Actualización de PLC y HMI | 4.9993 | 2023-10-16 | 2023-10-20 23:59 | No
2023001138 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Mantenimiento Patio AT 66 Kv- Cambio de interruptor 52 G de patio 66 Kv- Mantenimiento TG Boroscopia y calibracion unidad | 15 | 2023-10-16 | 2023-10-31 | SI
2023000350 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual - Aerogenerador 1. | 3 | 2023-10-16 | 2023-10-19 | SI
2023000582 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Anual La Mina U2. *COMENTARIO ADICIONAL: Ver carta DE04350-23. Debido a la extension del mantenimiento de la CH San Clemente . *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a que se le dará prioridad a los trabajos en la unidad 1. Ver carta GO N°098/2023. | 12.9993 | 2023-10-16 | 2023-10-28 23:59 | No
2023000374 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G7. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | No
2023001355 | TER CMPC CORDILLERA | TER CMPC CORDILLERA U1 | Mantenimiento propuesto por el fabricante por horas de servicio | 6 | 2023-10-16 | 2023-10-22 | No
2023001149 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-10-16 | 2023-10-30 | SI
2023001149 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-10-16 | 2023-10-30 | SI
2023000391 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G8. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | No
2023000910 | HP ABANICO | HP ABANICO U3 | Mantenimento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 6 | 2023-10-16 | 2023-10-22 | SI
2023000906 | HE EL TORO | HE EL TORO U3 | Mantenimento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | SI
2023000543 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2023-10-17 | 2023-10-18 23:59 | No
2023000874 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 7.9993 | 2023-10-17 | 2023-10-24 23:59 | SI
2023000574 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | MANTENIMIENTO INTERRUPTORES 15 KV DE GENERADORES / DUCTOS DE BARRAS 15 KV. *COMENTARIO ADICIONAL: Dada la limitada disponibilidad de GE, es necesario modificar las desconexiones programadas en Candelaria. | 13.9993 | 2023-10-17 | 2023-10-30 23:59 | No
2023000487 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental. *COMENTARIO ADICIONAL: fabricante recomienda limpieza toberas FGD. Se solicita modificación de periodo de trabajos para la segunda quincena del mes de octubre. | 9 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | SI
2023000351 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual - Aerogenerador 2. | 5 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | SI
2023000739 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Inspección tipo "B" según plan de mantenimiento Turbina + Caldera + BOP. *COMENTARIO ADICIONAL: Por llegada de repuesto. | 29 | 2023-10-22 | 2023-11-20 | No
2023000435 | TER EL SALVADOR | TER EL SALVADOR U1 | Revisión y Limpieza de equipos mecánicos, lavado de bushing del transformador principal, limpieza GAC, MPB de AVR | 3 | 2023-10-23 | 2023-10-26 | SI
2023000907 | HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | SI
2023000544 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Actualización de PLC y HMI | 4.9993 | 2023-10-23 | 2023-10-27 23:59 | No
2023000911 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 6 | 2023-10-23 | 2023-10-29 | SI
2023000352 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual - Aerogenerador 3. | 3 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | SI
2023000866 | TER COLMITO | TER COLMITO U1 | Mantenimiento mayor Central Colmito (Pruebas eléctricas de Transformadores MT-BT, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP) | 13 | 2023-10-24 | 2023-11-06 | SI
2023000616 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | Inspección Post Retrofit - 6500 Horas de Operación | 2 | 2023-10-27 | 2023-10-29 | No
2023000509 | TER SANTA MARIA | TER SANTA MARIA U1 | Mantenimiento Mayor Central Santa María. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a una actualización de las fechas de llegada del nuevo rotor de la turbina de baja presión, el cual se reemplazará durante el mantenimiento. Ver carta GO N° 118/2023. | 57.9993 | 2023-10-28 | 2023-12-24 23:59 | No
2023000545 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Actualización de PLC y HMI | 4.9993 | 2023-10-30 | 2023-11-03 23:59 | No
2023001297 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Mantenimiento Mayor de unidad N°2 de central Cochrane. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento general de la unidad, reemplazo de Radax turbina de alta y media presión. | 56.5 | 2023-10-30 | 2023-12-25 12:00 | No
2023001150 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2023-10-30 | 2023-11-13 | SI
2023000615 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U2 | Mantenimiento preventivo. Mantenimiento a sistemas BOP. | 10 | 2023-11-01 | 2023-11-11 | SI
2023000576 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | INSPECCION RUTA GASES CALIENTES (HGPI). *COMENTARIO ADICIONAL: Dada la limitada disponibilidad de GE, es necesario modificar las desconexiones programadas en Candelaria. | 23.9993 | 2023-11-01 | 2023-11-24 23:59 | No
2023000875 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Repowering U4 / Medidas de rendimiento unidad previo y post repowering. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 111.9993 | 2023-11-02 | 2024-02-21 23:59 | SI
2023000575 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | MANTENIMIENTO INTERRUPTORES 15 KV DE GENERADORES / DUCTOS DE BARRAS 15 KV. *COMENTARIO ADICIONAL: Dada la limitada disponibilidad de GE, es necesario modificar las desconexiones programadas en Candelaria. | 13.9993 | 2023-11-03 | 2023-11-16 23:59 | No
2023001314 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento preventivo general | 30 | 2023-11-04 | 2023-12-04 | No
2023000376 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U1 | Mantenimiento Mayor | 16 | 2023-11-06 | 2023-11-22 | No
2023000387 | TER VIÑALES | TER VIÑALES U1 | Mantenimiento Mayor | 35 | 2023-11-06 | 2023-12-11 | No
2023000392 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G1. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | No
2023000928 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TV | Limpieza CC2 + Instalación de silenciador en venteo de vapor. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 9.9993 | 2023-11-06 | 2023-11-15 23:59 | No
2023000393 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G3. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | No
2023000912 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 6 | 2023-11-06 | 2023-11-12 | SI
2023000756 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U1 | Mantenimiento mecánico y electrico mayor | 11 | 2023-11-06 | 2023-11-17 | No
2023000546 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Actualización de PLC y HMI | 3.9993 | 2023-11-06 | 2023-11-09 23:59 | No
2023000259 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kv. e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea de 220 kv. | 2 | 2023-11-06 | 2023-11-08 | No
2023000259 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kv. e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea de 220 kv. | 2 | 2023-11-06 | 2023-11-08 | No
2023000872 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 6.9993 | 2023-11-07 | 2023-11-13 23:59 | SI
2023000385 | TER CHOLGUAN | TER CHOLGUAN U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2023-11-07 | 2023-11-21 | No
2023001299 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental y mantenimiento quemadores de carbón para mejorar combustión | 23 | 2023-11-08 | 2023-12-01 | No
2023000260 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/110 kv. e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea de 110 kv. | 2 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | No
2023000260 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/110 kv. e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea de 110 kv. | 2 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | No
2023001083 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Inspección boroscópica de turbina | 2 | 2023-11-10 | 2023-11-12 | No
2023001085 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Cambio de válvula de corte de gas | 1 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | No
2023000280 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2023-11-13 | 2023-11-18 | SI
2023000280 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2023-11-13 | 2023-11-18 | SI
2023000395 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G2. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | No
2023001354 | TER CMPC TISSUE | TER CMPC TISSUE U1 | Mantenimiento propuesto por el fabricante por horas de servicio | 13 | 2023-11-13 | 2023-11-26 | No
2023000396 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G6. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | No
2023000577 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Inspección Turbina y Generador Canutillar U1 | 4.9993 | 2023-11-13 | 2023-11-17 23:59 | No
2023000468 | HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 12 | 2023-11-13 | 2023-11-25 | No
2023000751 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Inspección tipo A de acuerdo a programa de mantenimiento para extensión de intervalo de mantenimiento a 36.000 EOH (Horas equivalentes de operación). El ciclo de mantenimiento actualizado es de 36.000 EOH dividido en las siguientes inspecciones A-B-A-A-A-C (8000-16000-22000-28000-32000-36000 EOH) | 9 | 2023-11-17 | 2023-11-26 | No
2023000927 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Reparación de escape. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4.9993 | 2023-11-17 | 2023-11-21 23:59 | No
2023000578 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Inspección Turbina y Generador Canutillar U2 | 4.9993 | 2023-11-20 | 2023-11-24 23:59 | No
2023000878 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Anual Unidad 4. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4.9993 | 2023-11-20 | 2023-11-24 23:59 | SI
2023000864 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U1 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 13 | 2023-11-21 | 2023-12-04 | SI
2023000864 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U2 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 13 | 2023-11-21 | 2023-12-04 | SI
2023000864 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U3 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 13 | 2023-11-21 | 2023-12-04 | SI
2023000864 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U4 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 13 | 2023-11-21 | 2023-12-04 | SI
2023000741 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Inspección Tipo "A" Caldera según plan de mantenimiento. *COMENTARIO ADICIONAL: Por coordinación especialista. | 29 | 2023-11-26 | 2023-12-25 | No
2023000398 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G5. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | No
2023000397 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G9. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2023-2024 | 7 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | No
2023001230 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U1 | Mantenimiento preventivo a Turbina U1. | 4 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | SI
2023000723 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento General Central Capullo y paño B2 SE Pulelfu | 6 | 2023-11-27 | 2023-12-03 | SI
2023000596 | TER DEGAÑ | TER DEGAÑ TIPO 2 (3U) | Mantenimiento preventivo básico a unidades generadoras y sus equipos | 13 | 2023-11-27 | 2023-12-10 | SI
2023001298 | TER HUASCO | TER HUASCO U5 | Mantenimiento transformadores. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazada por disponibilidad de recursos | 5 | 2023-11-29 | 2023-12-04 | No
2023000489 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA . | 20 | 2023-12-01 | 2023-12-21 | SI
2023001313 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Mantenimiento Anual BOP | 15 | 2023-12-02 | 2023-12-17 | No
2023001313 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Mantenimiento Anual BOP | 15 | 2023-12-02 | 2023-12-17 | No
2023000507 | CSP CERRO DOMINADOR | CSP CERRO DOMINADOR | Reconexión de tuberías a estanque de sales B | 6 | 2023-12-03 20:00 | 2023-12-09 20:00 | No
2023000516 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas Los Pinos Central | 3.9993 | 2023-12-12 | 2023-12-15 23:59 | No
2023000617 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | Inspección Post Retrofit - 8000 Horas de Operación | 2 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | No
2023000490 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U2 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2024-01-05 | 2024-01-25 | SI
2023000524 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2024-01-06 | 2024-01-07 23:59 | No
2023000524 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2024-01-06 | 2024-01-07 23:59 | No
2023000745 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM2 | Inspección tipo "A". Inspección mayor sistema agua circulación | 19 | 2024-01-07 | 2024-01-26 | No
2023000633 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Overhaul | 60 | 2024-01-07 | 2024-03-07 | No
2023000931 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Inspección Ruta Gases Calientes. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 24 | 2024-01-08 | 2024-02-01 | No
2023000381 | TER LICANTEN | TER LICANTEN U1 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2024-01-08 | 2024-01-20 | No
2023000913 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | SI
2023000946 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U1 | Overhaul | 27 | 2024-01-09 | 2024-02-05 | SI
2023000947 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U2 | Overhaul | 27 | 2024-01-12 | 2024-02-08 | SI
2023000948 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U3 | Mantenimiento anual | 11 | 2024-01-15 | 2024-01-26 | SI
2023000914 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | SI
2023000760 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio. *COMENTARIO ADICIONAL: Se informa según Carta BF 080-2023: (Actualización del Programa Mantenimiento Preventivo Mayor). | 44.9993 | 2024-01-15 | 2024-02-28 23:59 | No
2023000915 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | SI
2023000491 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA | 14 | 2024-01-26 | 2024-02-09 | SI
2023000600 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 5 | 2024-02-02 08:00 | 2024-02-07 08:00 | SI
2023000600 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 5 | 2024-02-02 08:00 | 2024-02-07 08:00 | SI
2023000600 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 5 | 2024-02-02 08:00 | 2024-02-07 08:00 | SI
2023000600 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 2 | 5 | 2024-02-02 08:00 | 2024-02-07 08:00 | SI
2023000746 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Inspección tipo "A". Inspección mayor sistema agua circulación | 19 | 2024-02-04 | 2024-02-23 | No
2023000692 | TER NORGENER | TER NORGENER U1 | Mantenimiento general | 26 | 2024-02-05 | 2024-03-02 | No
2023000563 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento de equipos hidromecánicos y reemplazo de sellos canal de aducción Laja y Quilleco (Canal fuera de servicio) | 24.9993 | 2024-02-05 | 2024-02-29 23:59 | No
2023000563 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Mantenimiento de equipos hidromecánicos y reemplazo de sellos canal de aducción Laja y Quilleco (Canal fuera de servicio) | 24.9993 | 2024-02-05 | 2024-02-29 23:59 | No
2023000564 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento de equipos hidromecánicos y reemplazo de sellos canal de aducción Laja y Quilleco (Canal fuera de servicio) | 24.9993 | 2024-02-05 | 2024-02-29 23:59 | No
2023000564 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento de equipos hidromecánicos y reemplazo de sellos canal de aducción Laja y Quilleco (Canal fuera de servicio) | 24.9993 | 2024-02-05 | 2024-02-29 23:59 | No
2023000916 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U1 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4 | 2024-02-05 | 2024-02-09 | SI
2023000261 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Lavado linea 220 kv. aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | SI
2023000261 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Lavado linea 220 kv. aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | SI
2023001151 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-02-05 | 2024-02-19 | SI
2023001151 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-02-05 | 2024-02-19 | SI
2023000694 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro. | 3 | 2024-02-06 | 2024-02-09 | SI
2023000262 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado linea 110 kv. aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | SI
2023000262 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado linea 110 kv. aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | SI
2023000492 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2024-02-09 | 2024-02-29 | SI
2023000696 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2 | 5 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | SI
2023000601 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6 | 2024-02-09 08:00 | 2024-02-15 08:00 | SI
2023000601 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6 | 2024-02-09 08:00 | 2024-02-15 08:00 | SI
2023000601 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6 | 2024-02-09 08:00 | 2024-02-15 08:00 | SI
2023000601 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 6 | 2024-02-09 08:00 | 2024-02-15 08:00 | SI
2023000918 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 5.9993 | 2024-02-12 | 2024-02-17 23:59 | SI
2023000917 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U2 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4 | 2024-02-12 | 2024-02-16 | SI
2023000697 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3 | 3 | 2024-02-14 | 2024-02-17 | SI
2023000602 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU1 | 16 | 2024-02-16 08:00 | 2024-03-03 08:00 | SI
2023001152 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-02-19 | 2024-03-04 | SI
2023001152 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-02-19 | 2024-03-04 | SI
2023000919 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U3 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | SI
2023000477 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | No
2023000920 | HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 5.9993 | 2024-02-19 | 2024-02-24 23:59 | SI
2023000626 | HP LICAN | HP LICAN U1 | Se realizara mantenimiento mayor a las unidades generadoras , canales de aducción y bocatomas. | 5 | 2024-02-20 | 2024-02-25 | SI
2023000626 | HP LICAN | HP LICAN U2 | Se realizara mantenimiento mayor a las unidades generadoras , canales de aducción y bocatomas. | 5 | 2024-02-20 | 2024-02-25 | SI
2023001062 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Repowering U3 | 89 | 2024-02-23 | 2024-05-22 | SI
2023000565 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Mantenimiento Mayor Angostura I | 18.9993 | 2024-02-26 | 2024-03-15 23:59 | No
2023000588 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U1 | Mantenimiento Anual Machicura U1 | 26.9993 | 2024-02-26 | 2024-03-23 23:59 | No
2023000921 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U5 | Mantenimiento anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | SI
2023000282 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 4 | 2024-02-28 | 2024-03-03 | SI
2023000282 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 4 | 2024-02-28 | 2024-03-03 | SI
2023000939 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TV | Mantenimiento Menor + Limpieza CC2. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 17.9993 | 2024-03-01 | 2024-03-18 23:59 | No
2023001089 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG2 | Inspección Ruta Gases Calientes | 24 | 2024-03-01 | 2024-03-25 | No
2023000747 | TER IEM | TER IEM U1 | Inspección tipo "B". OH Válvulas turbina | 36 | 2024-03-02 | 2024-04-07 | No
2023000699 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 7 | 2024-03-02 | 2024-03-09 | SI
2023000699 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 7 | 2024-03-02 | 2024-03-09 | SI
2023000699 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 7 | 2024-03-02 | 2024-03-09 | SI
2023000699 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a la unidad HTU 1 | 7 | 2024-03-02 | 2024-03-09 | SI
2023000703 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU1 Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU2 Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU3 Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU4 | 89 | 2024-03-03 | 2024-05-31 | SI
2023000703 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU1 Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU2 Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU3 Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU4 | 89 | 2024-03-03 | 2024-05-31 | SI
2023000703 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU1 Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU2 Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU3 Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU4 | 89 | 2024-03-03 | 2024-05-31 | SI
2023000703 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU1 Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU2 Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU3 Se realizará mantenimiento mayor a motores 24000 hrs MDU4 | 89 | 2024-03-03 | 2024-05-31 | SI
2023000933 | TER HUASCO | TER HUASCO U4 | Up Grade Interruptor | 16 | 2024-03-03 | 2024-03-19 | No
2023000382 | TER LICANTEN | TER LICANTEN U1 | Mantenimiento Mayor | 35 | 2024-03-03 | 2024-04-07 | No
2023000603 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU2 | 16 | 2024-03-03 08:00 | 2024-03-19 08:00 | SI
2023001153 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-03-04 | 2024-03-18 | SI
2023000879 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento anual | 8 | 2024-03-04 | 2024-03-12 | SI
2023000628 | HP PEUCHEN | HP PEUCHEN U1 | Se realizara mantenimiento mayor a las unidades generadoras , canales de aducción y bocatomas. | 12 | 2024-03-05 | 2024-03-17 | SI
2023000628 | HP PEUCHEN | HP PEUCHEN U2 | Se realizara mantenimiento mayor a las unidades generadoras , canales de aducción y bocatomas. | 12 | 2024-03-05 | 2024-03-17 | SI
2023000949 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Mantenimiento anual | 13 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | SI
2023000493 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2024-03-06 | 2024-03-26 | SI
2023000291 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Cambio de rodete, de álabes, de placas de desgaste, de sello de operación válvula esférica; Reparación cono difusor.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 35 | 2024-03-06 | 2024-04-10 | SI
2023000525 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2024-03-09 | 2024-03-10 23:59 | No
2023000525 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2024-03-09 | 2024-03-10 23:59 | No
2023000339 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera. | 11 | 2024-03-10 | 2024-03-21 | SI
2023000762 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa. *COMENTARIO ADICIONAL: Se informa según Carta BF 080-2023: (Actualización del Programa Mantenimiento Preventivo Mayor). | 12.9993 | 2024-03-11 | 2024-03-23 23:59 | No
2023000762 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U2 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa. *COMENTARIO ADICIONAL: Se informa según Carta BF 080-2023: (Actualización del Programa Mantenimiento Preventivo Mayor). | 12.9993 | 2024-03-11 | 2024-03-23 23:59 | No
2023000389 | TER HORCONES | TER HORCONES U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | No
2023000923 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Reemplazo regulador de velocidad. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 24.9993 | 2024-03-11 | 2024-04-04 23:59 | SI
2023000922 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U4 | Mantenimiento anual Reemplazo bobinado estatórico. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 49 | 2024-03-11 | 2024-04-29 | SI
2023000469 | HP ITATA | HP ITATA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | No
2023001101 | HP DOS VALLES | HP DOS VALLES U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-16 | SI
2023000727 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Unidad N°1 Central Pulelfu | 3 | 2024-03-12 | 2024-03-15 | SI
2023000881 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento banco de transformadores N°1 | 2 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | SI
2023000880 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento banco de transformadores N°1 | 2 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | SI
2023000935 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Boroscopia de extensión y soldadura escape. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4 | 2024-03-14 | 2024-03-18 | No
2023000738 | TER ACONCAGUA | TER ACONCAGUA U1 | Mantenimiento Anual. | 10 | 2024-03-16 | 2024-03-26 | SI
2023000566 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Mantenimiento Mayor Angostura II | 18.9993 | 2024-03-18 | 2024-04-05 23:59 | No
2023000882 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento anual | 4 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | SI
2023000731 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Unidad N°2 Central Pulelfu | 3 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | SI
2023001068 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 1 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | SI
2023000728 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Unidad N°2 Central Pulelfu | 3 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | SI
2023001066 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 1 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | SI
2023000604 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU3 | 17 | 2024-03-19 | 2024-04-05 | SI
2023000547 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2024-03-19 | 2024-03-20 23:59 | No
2023000627 | HP MAMPIL | HP MAMPIL U1 | Se realizara mantenimiento mayor a las unidades generadoras , canales de aducción y bocatomas. | 10 | 2024-03-20 | 2024-03-30 | SI
2023000627 | HP MAMPIL | HP MAMPIL U2 | Se realizara mantenimiento mayor a las unidades generadoras , canales de aducción y bocatomas. | 10 | 2024-03-20 | 2024-03-30 | SI
2023000729 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 3 | 2024-03-20 | 2024-03-23 | SI
2023000729 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 3 | 2024-03-20 | 2024-03-23 | SI
2023000527 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2024-03-23 | 2024-03-24 23:59 | No
2023000527 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2024-03-23 | 2024-03-24 23:59 | No
2023000589 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2 | 12.9993 | 2024-03-25 | 2024-04-06 23:59 | No
2023000936 | TER HUASCO | TER HUASCO U5 | Up Grade Interruptor | 16 | 2024-03-27 | 2024-04-12 | No
2023000378 | TER CELCO | TER CELCO U1 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | No
2023000315 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U1 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-07 | SI
2023000883 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento anual | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | SI
2023000231 | HP MALALCAHUELLO | HP MALALCAHUELLO U1 | Mantenimiento general de unidad generadora conforme a programa de mantenimiento de 4 años. (Considera posible plan de suficiencia energética en primer trimestre de 2024) | 40 | 2024-04-01 | 2024-05-11 | SI
2023001103 | HP PALACIOS | HP PALACIOS U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-06 | SI
2023000548 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito I | 9.9993 | 2024-04-01 | 2024-04-10 23:59 | No
2023001070 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U1 | Mantenimiento anual Instalación caudalímetros que se encontraba en deconexión aparte.. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 13 | 2024-04-02 | 2024-04-15 | SI
2023000950 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Mantenimiento anual | 13 | 2024-04-02 | 2024-04-15 | SI
2023000605 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU4 | 17 | 2024-04-04 | 2024-04-21 | SI
2023000499 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Cambio de Filtros Admisión TG y limpieza SCR | 3.9993 | 2024-04-06 | 2024-04-09 23:59 | SI
2023000567 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento Mayor Rucúe I | 11.9993 | 2024-04-08 | 2024-04-19 23:59 | No
2023001087 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG1 | Inspección de Combustión | 11 | 2024-04-08 | 2024-04-19 | No
2023000579 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Modernización sistema de control y Scada Canutillar U1 e inspección de turbina, generador y transformador | 47.9993 | 2024-04-08 | 2024-05-25 23:59 | No
2023000284 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 10 | 2024-04-08 | 2024-04-18 | SI
2023000284 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 10 | 2024-04-08 | 2024-04-18 | SI
2023000316 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U2 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-04-08 | 2024-04-14 | SI
2023000622 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Mantenimiento General + Rebobinado | 89 | 2024-04-08 | 2024-07-06 | No
2023000884 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento banco de transformadores N°2 | 2 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | SI
2023000885 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento banco de transformadores N°2 | 2 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | SI
2023000294 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Inspección ROV túnel La Higuera; cambio sello mantenimiento U1.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 6 | 2024-04-10 | 2024-04-16 | SI
2023000294 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Inspección ROV túnel La Higuera; cambio sello mantenimiento U1.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 6 | 2024-04-10 | 2024-04-16 | SI
2023000924 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual Reemplazo regulador de velocidad. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 24.9993 | 2024-04-11 | 2024-05-05 23:59 | No
2023000623 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Reconstrucción Túnel Colorado - Montaje Flange en Virola HP3 | 6 | 2024-04-14 | 2024-04-20 | No
2023000623 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Reconstrucción Túnel Colorado - Montaje Flange en Virola HP3 | 6 | 2024-04-14 | 2024-04-20 | No
2023000549 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito II | 9.9993 | 2024-04-15 | 2024-04-24 23:59 | No
2023000317 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-04-15 | 2024-04-21 | SI
2023000586 | HE COLBUN | HE COLBUN U1 | Mantenimiento Anual Colbún U1 | 12.9993 | 2024-04-15 | 2024-04-27 23:59 | No
2023000724 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento General Central Capullo y paño B2 SE Pulelfu | 5 | 2024-04-16 | 2024-04-21 | SI
2023001072 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U2 | Mantenimiento anual Instalación caudalímetros que se encontraba en deconexión aparte.. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 13 | 2024-04-16 | 2024-04-29 | SI
2023000517 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas Los Pinos Central | 3.9993 | 2024-04-17 | 2024-04-20 23:59 | No
2023000308 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Inspección ROV túnel Tinguiririca. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 2 | 2024-04-18 | 2024-04-20 | SI
2023000308 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Inspección ROV túnel Tinguiririca. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 2 | 2024-04-18 | 2024-04-20 | SI
2023000740 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Inspección tipo "B". OH Válvulas turbina | 36 | 2024-04-21 | 2024-05-27 | No
2023000606 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU5 | 17 | 2024-04-21 | 2024-05-08 | SI
2023000568 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Mantenimiento Mayor Rucúe II | 12.9993 | 2024-04-22 | 2024-05-04 23:59 | No
2023000318 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-04-22 | 2024-04-28 | SI
2023000937 | TER HUASCO | TER HUASCO U3 | Up Grade Interruptor | 16 | 2024-04-24 | 2024-05-10 | No
2023000934 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Inspección de Combustión. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 11.9993 | 2024-04-25 | 2024-05-06 23:59 | No
2023000319 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-04-29 | 2024-05-05 | SI
2023000587 | HE COLBUN | HE COLBUN U2 | Mantenimiento Anual Colbún U2 | 29.9993 | 2024-04-29 | 2024-05-28 23:59 | No
2023000761 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U2 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa. *COMENTARIO ADICIONAL: Se informa según Carta BF 080-2023: (Actualización del Programa Mantenimiento Preventivo Mayor). | 14.9993 | 2024-05-01 | 2024-05-15 23:59 | No
2023000761 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa. *COMENTARIO ADICIONAL: Se informa según Carta BF 080-2023: (Actualización del Programa Mantenimiento Preventivo Mayor). | 14.9993 | 2024-05-01 | 2024-05-15 23:59 | No
2023000707 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°1 | 29 | 2024-05-03 | 2024-06-01 | SI
2023000707 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°1 | 29 | 2024-05-03 | 2024-06-01 | SI
2023000707 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°1 | 29 | 2024-05-03 | 2024-06-01 | SI
2023000707 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°1 | 29 | 2024-05-03 | 2024-06-01 | SI
2023000275 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento Preventivo General | 12 | 2024-05-04 | 2024-05-16 | No
2023000550 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito III | 9.9993 | 2024-05-06 | 2024-05-15 23:59 | No
2023000886 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Anual / Inspección turbina | 8 | 2024-05-06 | 2024-05-14 | SI
2023000320 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-05-06 | 2024-05-12 | SI
2023000569 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor Quilleco I | 11.9993 | 2024-05-06 | 2024-05-17 23:59 | No
2023000478 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2024-05-06 | 2024-05-17 | No
2023001141 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U1 | Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad | 42 | 2024-05-06 | 2024-06-17 | SI
2023001141 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad | 42 | 2024-05-06 | 2024-06-17 | SI
2023001141 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad | 42 | 2024-05-06 | 2024-06-17 | SI
2023001141 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad | 42 | 2024-05-06 | 2024-06-17 | SI
2023001141 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U5 | Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad | 42 | 2024-05-06 | 2024-06-17 | SI
2023001141 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad | 42 | 2024-05-06 | 2024-06-17 | SI
2023001141 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U7 | Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad | 42 | 2024-05-06 | 2024-06-17 | SI
2023001141 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U6 | Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad | 42 | 2024-05-06 | 2024-06-17 | SI
2023000898 | HP ISLA | HP ISLA U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2024-05-07 | 2024-05-14 | SI
2023000607 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU6 | 17 | 2024-05-07 | 2024-05-24 | SI
2023000311 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Cambio de rodete, de álabes, de sello de operación válvula esférica; Reparación de tapas y de placas de desgaste.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 35 | 2024-05-08 | 2024-06-12 | SI
2023000281 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2024-05-13 | 2024-05-18 | SI
2023000281 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2024-05-13 | 2024-05-18 | SI
2023000625 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | Inspección y mantenimiento Canal | 2 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | No
2023000551 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito IV | 9.9993 | 2024-05-20 | 2024-05-29 23:59 | No
2023000680 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU5 | 4 | 2024-05-20 | 2024-05-24 | No
2023000570 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor Quilleco II | 13.9993 | 2024-05-22 | 2024-06-04 23:59 | No
2023000899 | HP ISLA | HP ISLA U2 | Mantenimiento anual | 7 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | SI
2023000609 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU7 | 17 | 2024-05-24 | 2024-06-10 | SI
2023000528 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2024-05-25 | 2024-05-26 23:59 | No
2023000528 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2024-05-25 | 2024-05-26 23:59 | No
2023000709 | TER INACAL | TER INACAL U1 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1,2,3,4 | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-12 | No
2023000709 | TER INACAL | TER INACAL U2 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1,2,3,4 | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-12 | No
2023000709 | TER INACAL | TER INACAL U3 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1,2,3,4 | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-12 | No
2023000709 | TER INACAL | TER INACAL U4 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1,2,3,4 | 16 | 2024-05-27 | 2024-06-12 | No
2023000508 | CSP CERRO DOMINADOR | CSP CERRO DOMINADOR | Mantenimiento mayor a Generador GDV | 61 | 2024-05-31 18:00 | 2024-07-31 18:00 | No
2023000479 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-16 | No
2023000502 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Mantenimiento BOP 2) CI/HGPI/MI 3) Pruebas Pre/Post Mtto y hot comissioning (hot comissioning + Tuning + performance) | 22.9993 | 2024-06-01 | 2024-06-23 23:59 | SI
2023000485 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 11 | 2024-06-01 | 2024-06-12 | No
2023000484 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-07 | No
2023000481 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-16 | No
2023000480 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-16 | No
2023000483 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-16 | No
2023000482 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-16 | No
2023000580 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Modernización sistema de control de servicios auxiliares e inspección de tunel | 22.9993 | 2024-06-03 | 2024-06-25 23:59 | No
2023000580 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Modernización sistema de control de servicios auxiliares e inspección de tunel | 22.9993 | 2024-06-03 | 2024-06-25 23:59 | No
2023000590 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Chiburgo U1 | 5.9993 | 2024-06-03 | 2024-06-08 23:59 | No
2023000552 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Blanco | 11.9993 | 2024-06-03 | 2024-06-14 23:59 | No
2023000283 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 10 | 2024-06-03 | 2024-06-13 | SI
2023000283 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 10 | 2024-06-03 | 2024-06-13 | SI
2023000888 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U3 | Mantenimiento anual | 7 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | SI
2023000887 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual / Reparar turbina en sitio | 11 | 2024-06-03 | 2024-06-14 | SI
2023000486 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 6 | 2024-06-08 | 2024-06-14 | No
2023000610 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento mayor a motores 36000 hrs MDU8 | 16 | 2024-06-09 | 2024-06-25 | SI
2023000263 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Lavado linea 220 kv. aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | SI
2023000263 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Lavado linea 220 kv. aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-06-10 | 2024-06-12 | SI
2023001104 | HP CORRALES | HP CORRALES U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 3 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | SI
2023000591 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Chiburgo U2 | 5.9993 | 2024-06-10 | 2024-06-15 23:59 | No
2023000399 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G4 | 14 | 2024-06-10 | 2024-06-24 | No
2023000900 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | SI
2023000264 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado linea 110 kv. aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | SI
2023000264 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado linea 110 kv. aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | SI
2023000940 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Boroscopia de extensión y soldadura escape. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | No
2023000752 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Mantenimiento Tipo "C". MOV TG + Upgrade | 84.9993 | 2024-06-15 | 2024-09-07 23:59 | No
2023000553 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal | 11.9993 | 2024-06-17 | 2024-06-28 23:59 | No
2023000375 | TER NUEVA ALDEA | TER NUEVA ALDEA U2 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2024-06-17 | 2024-06-28 | No
2023000529 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2024-06-22 | 2024-06-23 23:59 | No
2023000529 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2024-06-22 | 2024-06-23 23:59 | No
2023000592 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento Anual San Clemente | 5.9993 | 2024-06-24 | 2024-06-29 23:59 | No
2023000400 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G10 | 14 | 2024-06-24 | 2024-07-08 | No
2023000611 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 17 | 2024-06-25 | 2024-07-12 | SI
2023000611 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 17 | 2024-06-25 | 2024-07-12 | SI
2023000611 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 17 | 2024-06-25 | 2024-07-12 | SI
2023000611 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 17 | 2024-06-25 | 2024-07-12 | SI
2023000611 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 17 | 2024-06-25 | 2024-07-12 | SI
2023000611 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 17 | 2024-06-25 | 2024-07-12 | SI
2023000611 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 17 | 2024-06-25 | 2024-07-12 | SI
2023000611 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a la planta de agua | 17 | 2024-06-25 | 2024-07-12 | SI
2023000901 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Mantenimiento anual | 7 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | SI
2023000671 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U1 | Cambio de Rodete | 45 | 2024-06-26 | 2024-08-10 | No
2023001099 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U1 | Mantenimiento a rodete unidad generadora N° 1 | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | SI
2023000330 | TER MAULE | TER MAULE U11 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-07 | SI
2023000581 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Modernización sistema de control y Scada Canutillar U2 e inspección de turbina, generador y transformador | 42.9993 | 2024-07-01 | 2024-08-12 23:59 | No
2023001074 | HE EL TORO | HE EL TORO U1 | Mantenimento mayor Mantenimiento v�lvula tuber�a A | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-07 | SI
2023000554 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos I | 9.9993 | 2024-07-01 | 2024-07-10 23:59 | No
2023001075 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimiento válvula tubería A | 1 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | SI
2023000526 | TER NEHUENCO 9B | TER NEHUENCO 9B U1 | Mantenimiento Anual, remplazo motor de lanzamiento , remplazo motor de aire atimizado e inspección de combustión | 59.9993 | 2024-07-06 | 2024-09-03 23:59 | No
2023000629 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento General | 25 | 2024-07-08 | 2024-08-02 | No
2023000331 | TER MAULE | TER MAULE U12 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-07-08 | 2024-07-14 | SI
2023000593 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Anual La Mina U1 | 26.9993 | 2024-07-08 | 2024-08-03 23:59 | No
2023000470 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2024-07-08 | 2024-07-19 | No
2023001076 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimento mayor Mantenimiento v�lvula tuber�a A | 4 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | SI
2023000902 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U3 | Mantenimiento anual | 7 | 2024-07-09 | 2024-07-16 | SI
2023000903 | HP OJOS DE AGUA | HP OJOS DE AGUA U1 | Mantenimiento anual | 2 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | SI
2023000401 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G7 | 14 | 2024-07-15 | 2024-07-29 | No
2023000332 | TER MAULE | TER MAULE U15 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-07-15 | 2024-07-21 | SI
2023000636 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°1 | 6 | 2024-07-21 | 2024-07-27 | SI
2023000638 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°1 | 6 | 2024-07-21 | 2024-07-27 | SI
2023000333 | TER MAULE | TER MAULE U16 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-07-22 | 2024-07-28 | SI
2023000555 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos II | 9.9993 | 2024-07-22 | 2024-07-31 23:59 | No
2023001077 | HE EL TORO | HE EL TORO U3 | Mantenimento mayor Mantenimiento v�lvula tuber�a B | 6 | 2024-07-22 | 2024-07-28 | SI
2023000889 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Mantenimiento anual / Reemplazo sello eje turbina | 15 | 2024-07-22 | 2024-08-06 | SI
2023001078 | HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimiento válvula tubería B | 1 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | SI
2023000640 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°2 | 6 | 2024-07-26 | 2024-08-01 | SI
2023000402 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G8 | 14 | 2024-07-29 | 2024-08-12 | No
2023000334 | TER MAULE | TER MAULE U17 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-07-29 | 2024-08-04 | SI
2023001079 | HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimento anual | 4 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | SI
2023000643 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°3 | 6 | 2024-07-31 | 2024-08-06 | SI
2023000473 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Corta Anual Canal Sirena | 11 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | No
2023000472 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Corta Anual Canal Sirena | 11 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | No
2023000471 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 3 | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-09 | No
2023000571 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Correcciones DCS (segunda etapa) | 13.9993 | 2024-08-01 | 2024-08-14 23:59 | No
2023000571 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Correcciones DCS (segunda etapa) | 13.9993 | 2024-08-01 | 2024-08-14 23:59 | No
2023000571 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Correcciones DCS (segunda etapa) | 13.9993 | 2024-08-01 | 2024-08-14 23:59 | No
2023000474 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Corta Anual Canal Sirena | 11 | 2024-08-01 | 2024-08-12 | No
2023000690 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Overhaul | 41 | 2024-08-02 | 2024-09-12 | No
2023000377 | TER VALDIVIA | TER VALDIVIA U1 | Mantenimiento Mayor | 15 | 2024-08-05 | 2024-08-20 | No
2023001105 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U2 | Mantenimiento a rodete unidad generadora unidad 2 | 2 | 2024-08-05 | 2024-08-07 | SI
2023000647 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°4 | 6 | 2024-08-05 | 2024-08-11 | SI
2023000556 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos III | 9.9993 | 2024-08-05 | 2024-08-14 23:59 | No
2023000932 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Inspección Ruta Gases Calientes. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 24.9993 | 2024-08-05 | 2024-08-29 23:59 | No
2023000675 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U1 | Inspección y Mantenimiento de Unidades Turbo-Generadoras, SS.EE, Desarenadores y Canal de Aducción. | 5 | 2024-08-05 | 2024-08-10 | SI
2023000675 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U2 | Inspección y Mantenimiento de Unidades Turbo-Generadoras, SS.EE, Desarenadores y Canal de Aducción. | 5 | 2024-08-05 | 2024-08-10 | SI
2023000335 | TER MAULE | TER MAULE U18 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 6 | 2024-08-05 | 2024-08-11 | SI
2023000594 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Anual La Mina U2 | 26.9993 | 2024-08-05 | 2024-08-31 23:59 | No
2023000951 | HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Mantenimiento anual | 4 | 2024-08-06 | 2024-08-10 | SI
2023000952 | HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | Mantenimiento anual | 4 | 2024-08-06 | 2024-08-10 | SI
2023001090 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Desconexión preventiva asociada a mantenimiento 2023000314 | 1.0007 | 2024-08-09 | 2024-08-10 00:01 | SI
2023001090 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Desconexión preventiva asociada a mantenimiento 2023000314 | 1.0007 | 2024-08-09 | 2024-08-10 00:01 | SI
2023000653 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°5 | 6 | 2024-08-10 | 2024-08-16 | SI
2023000630 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U1 | Retrofit y mantenimiento mayor | 80 | 2024-08-11 | 2024-10-30 | No
2023000475 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 9 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | No
2023000612 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 6 | 2024-08-12 | 2024-08-18 | SI
2023000612 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 6 | 2024-08-12 | 2024-08-18 | SI
2023000612 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 6 | 2024-08-12 | 2024-08-18 | SI
2023000612 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a la caldera n°1 | 6 | 2024-08-12 | 2024-08-18 | SI
2023000658 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°6 | 6 | 2024-08-15 | 2024-08-21 | SI
2023000403 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G1 | 14 | 2024-08-19 | 2024-09-02 | No
2023000890 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | SI
2023000557 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 7.9993 | 2024-08-19 | 2024-08-26 23:59 | No
2023000557 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 7.9993 | 2024-08-19 | 2024-08-26 23:59 | No
2023000557 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 7.9993 | 2024-08-19 | 2024-08-26 23:59 | No
2023000557 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 7.9993 | 2024-08-19 | 2024-08-26 23:59 | No
2023000661 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°7 | 7 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | SI
2023000700 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro. | 2 | 2024-08-22 | 2024-08-24 | SI
2023000379 | TER NUEVA ALDEA II | TER NUEVA ALDEA II U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2024-08-26 | 2024-09-09 | No
2023001080 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Mantenimento anual | 6 | 2024-08-26 | 2024-09-01 | SI
2023000404 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Mantenimiento mayor y desconexión de las instalaciones del SEN | 7 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | No
2023000404 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Mantenimiento mayor y desconexión de las instalaciones del SEN | 7 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | No
2023000404 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Mantenimiento mayor y desconexión de las instalaciones del SEN | 7 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | No
2023000404 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Mantenimiento mayor y desconexión de las instalaciones del SEN | 7 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | No
2023000404 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Mantenimiento mayor y desconexión de las instalaciones del SEN | 7 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | No
2023000404 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Mantenimiento mayor y desconexión de las instalaciones del SEN | 7 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | No
2023000404 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Mantenimiento mayor y desconexión de las instalaciones del SEN | 7 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | No
2023000404 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Mantenimiento mayor y desconexión de las instalaciones del SEN | 7 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | No
2023000404 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Mantenimiento mayor y desconexión de las instalaciones del SEN | 7 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | No
2023000404 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Mantenimiento mayor y desconexión de las instalaciones del SEN | 7 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | No
2023000665 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a los turbocargadores de la unidad N°8 | 5 | 2024-08-26 | 2024-08-31 | SI
2023000702 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°2 | 2 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | SI
2023000494 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2024-08-27 | 2024-09-16 | SI
2023000624 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Reconstrucción Túnel Colorado - Desmontaje Flange en Virola HP3 | 6 | 2024-08-27 | 2024-09-02 | No
2023000624 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Reconstrucción Túnel Colorado - Desmontaje Flange en Virola HP3 | 6 | 2024-08-27 | 2024-09-02 | No
2023000705 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro Unidad N°3 | 2 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | SI
2023000669 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU1 | 4 | 2024-08-31 | 2024-09-04 | No
2023000748 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Inspección menor TG + TV | 21 | 2024-09-01 | 2024-09-22 | No
2023000748 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Inspección menor TG + TV | 21 | 2024-09-01 | 2024-09-22 | No
2023000500 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Parada Anual Mantenimiento BOP 2) Junta de Expansión 3) Evaporador BP 4) Cambio domo HP 5) Cambio de DCS 6) Cambio de rotor gen TV 7) Montaje y Comisionamiento Transformadores ppal y auxiliar TG 8) MAGIC generador TG 9) HGPI/MI TG-TV | 76.9993 | 2024-09-01 | 2024-11-16 23:59 | No
2023000405 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G3 | 14 | 2024-09-02 | 2024-09-16 | No
2023000891 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimiento anual | 7 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | SI
2023000558 | HP HORNITOS | HP HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Hornitos | 11.9993 | 2024-09-02 | 2024-09-13 23:59 | No
2023000265 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Lavado linea 220 kv. aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | SI
2023000265 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Lavado linea 220 kv. aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | SI
2023000673 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU2 | 4 | 2024-09-04 | 2024-09-08 | No
2023000942 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Boroscopia y mediciones electricas. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4 | 2024-09-05 | 2024-09-09 | No
2023000266 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado linea 110 kv. aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-09-05 | 2024-09-07 | SI
2023000266 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado linea 110 kv. aisladores, ferretería, desconectadores, mantención preventiva general. | 2 | 2024-09-05 | 2024-09-07 | SI
2023000676 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU3 | 4.9583 | 2024-09-08 01:00 | 2024-09-13 | No
2023000677 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU4 | 4 | 2024-09-12 | 2024-09-16 | No
2023000679 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU5 | 4 | 2024-09-16 | 2024-09-20 | No
2023000523 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Mantenimiento Anual (BOP), Mantenimiento Medio TV + Cambio DCS. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a indisponibilidad de recursos por parte de Siemens para el cambio de DCS y GE para el mantenimiento medio de la TV. Ver carta GO N° 112/2023. | 59.9993 | 2024-09-22 | 2024-11-20 23:59 | No
2023000523 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Mantenimiento Anual (BOP), Mantenimiento Medio TV + Cambio DCS. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a indisponibilidad de recursos por parte de Siemens para el cambio de DCS y GE para el mantenimiento medio de la TV. Ver carta GO N° 112/2023. | 59.9993 | 2024-09-22 | 2024-11-20 23:59 | No
2023000892 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimiento anual | 7 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | SI
2023000406 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G2 | 14 | 2024-09-23 | 2024-10-07 | No
2023001064 | HP ABANICO | HP ABANICO U1 | Mantenimento anual | 5 | 2024-09-23 | 2024-09-28 | SI
2023000298 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Limpieza de cúpula e inspección de turbina.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 2 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | SI
2023000684 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU7 | 4 | 2024-09-24 | 2024-09-28 | No
2023000869 | TER CARDONES | TER CARDONES U1 | Mantenimiento mayor anual Central Cardones (Pruebas eléctricas de Transformadores AT-MT, pruebas en generador, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP, Pruebas de protecciones eléctricas, pruebas equipos patio AT) | 14 | 2024-09-24 | 2024-10-07 | SI
2023000943 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Mantenimiento mayor upgrade F4 y cambio escape | 72 | 2024-09-25 | 2024-12-06 | No
2023000495 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental | 9 | 2024-09-26 | 2024-10-05 | SI
2023000686 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado a los generador MDU8 | 5 | 2024-09-28 | 2024-10-03 | No
2023000572 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Mantenimiento Mayor Angostura III | 15.9993 | 2024-09-30 | 2024-10-15 23:59 | No
2023000559 | HP JUNCALITO | HP JUNCALITO U1 | Mantenimiento Mayor MPB Juncalito | 9.9993 | 2024-09-30 | 2024-10-09 23:59 | No
2023001065 | HP ABANICO | HP ABANICO U3 | Mantenimento anual | 5 | 2024-09-30 | 2024-10-05 | SI
2023000716 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U1 | Mantenimiento general | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-21 | No
2023000383 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U1 | Mantenimiento Mayor | 34 | 2024-10-01 | 2024-11-04 | No
2023000941 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Mantenimiento Mayor (Cambio Carcasa). *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 59.9993 | 2024-10-01 | 2024-11-29 23:59 | No
2023000353 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual - Parque Completo, | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | SI
2023000689 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al, 8 | 21 | 2024-10-02 | 2024-10-23 | SI
2023000689 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al, 8 | 21 | 2024-10-02 | 2024-10-23 | SI
2023000689 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al, 8 | 21 | 2024-10-02 | 2024-10-23 | SI
2023000689 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al, 8 | 21 | 2024-10-02 | 2024-10-23 | SI
2023000689 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al, 8 | 21 | 2024-10-02 | 2024-10-23 | SI
2023000689 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al, 8 | 21 | 2024-10-02 | 2024-10-23 | SI
2023000689 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al, 8 | 21 | 2024-10-02 | 2024-10-23 | SI
2023000689 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará mantenimiento programado Radiador MDU1 al, 8 | 21 | 2024-10-02 | 2024-10-23 | SI
2023000530 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Mantenimiento anual (BOP) y cambio de Mark VI | 34.9993 | 2024-10-05 | 2024-11-08 23:59 | No
2023000530 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Mantenimiento anual (BOP) y cambio de Mark VI | 34.9993 | 2024-10-05 | 2024-11-08 23:59 | No
2023000742 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Inspección tipo "B". Inspección mayor caldera | 36 | 2024-10-06 | 2024-11-11 | No
2023000407 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G6 | 14 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | No
2023000301 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Cambio a rodete de caudal nominal.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificado en respuesta a DE02401-23 | 10 | 2024-10-07 | 2024-10-17 | SI
2023001067 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimento anual | 5 | 2024-10-07 | 2024-10-12 | SI
2023001142 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U1 | Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad | 42 | 2024-10-07 | 2024-11-18 | SI
2023001142 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad | 42 | 2024-10-07 | 2024-11-18 | SI
2023001142 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad | 42 | 2024-10-07 | 2024-11-18 | SI
2023001142 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad | 42 | 2024-10-07 | 2024-11-18 | SI
2023001142 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U5 | Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad | 42 | 2024-10-07 | 2024-11-18 | SI
2023001142 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad | 42 | 2024-10-07 | 2024-11-18 | SI
2023001142 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U7 | Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad | 42 | 2024-10-07 | 2024-11-18 | SI
2023001142 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U6 | Revisión general unidad. Evitar falla e indisponibilidad | 42 | 2024-10-07 | 2024-11-18 | SI
2023000518 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Anual - Upgrade SCADA | 30.9993 | 2024-10-08 | 2024-11-07 23:59 | No
2023000496 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental | 9 | 2024-10-12 | 2024-10-21 | SI
2023000340 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera.. *COMENTARIO ADICIONAL: Como Autoproductor, la parada de Cogeneradora Biobío debe estar sincronizada con las demandas de la refinería Biobío y manejo del combustible petcoke. | 11 | 2024-10-13 | 2024-10-24 | SI
2023001069 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimento anual | 5 | 2024-10-14 | 2024-10-19 | SI
2023000354 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual - Aerogenerador 1. | 3 | 2024-10-14 | 2024-10-17 | SI
2023001139 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Mantenimiento Patio AT 66 Kv- Mejora en sistema de BOP Torre de enfriamiento- Mantenimiento TG Boroscopia y calibracion unidad | 15 | 2024-10-14 | 2024-10-29 | SI
2023000357 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual - Aerogenerador 2. | 5 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | SI
2023000497 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Mantenimiento Overhaul de la Unidad para revisión preventiva del turbogenerador | 55 | 2024-10-18 | 2024-12-12 | SI
2023001232 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U1 | Mantenimiento preventivo a Turbina U1. | 5 | 2024-10-21 | 2024-10-26 | SI
2023000560 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2024-10-22 | 2024-10-23 23:59 | No
2023000358 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual - Aerogenerador 3. | 3 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | SI
2023000867 | TER COLMITO | TER COLMITO U1 | Mantenimiento mayor Central Colmito (Pruebas eléctricas de TransformadoresAT-MT-BT, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP) | 13 | 2024-10-22 | 2024-11-04 | SI
2023000695 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 y n2 | 22 | 2024-10-24 | 2024-11-15 | No
2023000695 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U2 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 y n2 | 22 | 2024-10-24 | 2024-11-15 | No
2023000695 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U3 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 y n2 | 22 | 2024-10-24 | 2024-11-15 | No
2023000695 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U4 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 y n2 | 22 | 2024-10-24 | 2024-11-15 | No
2023000695 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U5 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 y n2 | 22 | 2024-10-24 | 2024-11-15 | No
2023000695 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U6 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 y n2 | 22 | 2024-10-24 | 2024-11-15 | No
2023000695 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U7 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 y n2 | 22 | 2024-10-24 | 2024-11-15 | No
2023000695 | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U8 | Se realizará un mantenimiento programado Sala electrica n°1 y n2 | 22 | 2024-10-24 | 2024-11-15 | No
2023001088 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG2 | Inspección Ruta Gases Calientes | 24 | 2024-11-01 | 2024-11-25 | No
2023000698 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U2 | Overhaul Turbina LP | 26 | 2024-11-01 | 2024-11-27 | No
2023000386 | TER CHOLGUAN | TER CHOLGUAN U1 | Mantenimiento Mayor | 20 | 2024-11-04 | 2024-11-24 | No
2023000267 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kv. e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 220 kv. | 2 | 2024-11-04 | 2024-11-06 | No
2023000267 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 kv. e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 220 kv. | 2 | 2024-11-04 | 2024-11-06 | No
2023000595 | HP SAN IGNACIO | HP SAN IGNACIO U1 | Mantenimiento Anual San Ignacio | 26.9993 | 2024-11-04 | 2024-11-30 23:59 | No
2023000388 | TER VIÑALES | TER VIÑALES U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2024-11-04 | 2024-11-18 | No
2023000384 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U2 | Mantenimiento Mayor | 16 | 2024-11-04 | 2024-11-20 | No
2023000408 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G9 | 14 | 2024-11-04 | 2024-11-18 | No
2023000268 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/110 kv. e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110 kv. | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | No
2023000268 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/110 kv. e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110 kv. | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | No
2023000945 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TV | Mantenimiento Menor + Limpieza CC1. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 17.9993 | 2024-11-07 | 2024-11-24 23:59 | No
2023000476 | HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 12 | 2024-11-11 | 2024-11-23 | No
2023000749 | TER IEM | TER IEM U1 | Inspección tipo "A". Correctiva Anual | 10 | 2024-11-15 | 2024-11-25 | No
2023000409 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Mantenimiento mayor y desconexión de la Unidad G5 | 14 | 2024-11-18 | 2024-12-02 | No
2023000893 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento anual | 4 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | SI
2023000531 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Mantenimiento anual (BOP) | 14.9993 | 2024-11-23 | 2024-12-07 23:59 | No
2023000531 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Mantenimiento anual (BOP) | 14.9993 | 2024-11-23 | 2024-12-07 23:59 | No
2023001234 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U2 | Mantenimiento preventivo a Turbina U2. | 5 | 2024-11-25 | 2024-11-30 | SI
2023000725 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento General Central Capullo y paño B2 SE Pulelfu | 3 | 2024-11-26 | 2024-11-29 | SI
2023000865 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U1 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 13 | 2024-11-26 | 2024-12-09 | SI
2023000865 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U2 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 13 | 2024-11-26 | 2024-12-09 | SI
2023000865 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U3 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 13 | 2024-11-26 | 2024-12-09 | SI
2023000865 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U4 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas) | 13 | 2024-11-26 | 2024-12-09 | SI
2023001081 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Proyecto de optimización Unidad N°1 | 90 | 2024-12-01 | 2025-03-01 | SI
2023000504 | TER SANTA LIDIA | TER SANTA LIDIA U1 | 1) Boroscopia TG 2) Mantenimiento BOP | 6.9993 | 2024-12-01 | 2024-12-07 23:59 | SI