## Lineas - SE
Programa de Mantenimiento Mayor SEN enero 2024 - junio 2025
Lineas y Subestaciones
Actualizado al 18 de diciembre de 2023
Id PMPM | Tipo Instalación | Instalación | Sub Instalación | Tarea | Duración | Inicio | Término | Postergable
2023002178 | subestacion | S/E LOS MAITENES | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 7 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | SI
2023002192 | subestacion | S/E LOS MAITENES | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 3 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 7 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | SI
2023002193 | subestacion | S/E SAG 2 | S/E SAG 2 SWG-203 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 7 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | SI
2023002193 | subestacion | S/E SAG 2 | S/E SAG 2 SWG-202 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 7 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | SI
2023002194 | subestacion | S/E SAG 1 | S/E SAG 1 MVS-11-1A | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 7 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | SI
2023002194 | subestacion | S/E SAG 1 | S/E SAG 1 MVS-11-1B | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 7 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | SI
2023002195 | subestacion | S/E MOLIENDA 3 | S/E MOLIENDA 3 SWG-204 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 7 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | SI
2023002197 | subestacion | S/E SAN FRANCISCO |  | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 7 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | SI
2023002197 | subestacion | S/E SAN FRANCISCO |  | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 7 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | SI
2023002055 | linea | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 20 | 2024-01-01 | 2024-01-21 | SI
2023002055 | linea | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 20 | 2024-01-01 | 2024-01-21 | SI
2023001839 | subestacion | S/E CONCEPCION | CONCEPCION 225/161/13.2KV 3X87MVA TR7 + UR | S/E CONCEPCIÓN: PROYECTO MNR REEMPLAZO ATR7-U3 220/154/13,2 kV (UNIDAD 3 EN RESERVA) | 120 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | No
2023001838 | linea | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 | ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | S/E HUASCO - REEMPLAZO INTERRUPTOR 52H1 | 45 | 2024-01-01 | 2024-02-15 | No
2023001838 | linea | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 | HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L1 C1 | S/E HUASCO - REEMPLAZO INTERRUPTOR 52H1 | 45 | 2024-01-01 | 2024-02-15 | No
2023001837 | linea | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | MARIA ELENA - EST. N°3 220 KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARIA ELENA-KIMAL. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 4 MARIA ELENA-ET01 | 59 | 2024-01-01 | 2024-02-29 | No
2023001837 | linea | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | EST N°3 - EST. N°4 220 KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARIA ELENA-KIMAL. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 4 MARIA ELENA-ET01 | 59 | 2024-01-01 | 2024-02-29 | No
2023001837 | linea | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | EST. N°4 - EST. L1B 220 KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARIA ELENA-KIMAL. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 4 MARIA ELENA-ET01 | 59 | 2024-01-01 | 2024-02-29 | No
2023001837 | linea | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | EST. L1B - KIMAL 220 KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARIA ELENA-KIMAL. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 4 MARIA ELENA-ET01 | 59 | 2024-01-01 | 2024-02-29 | No
2023002200 | subestacion | S/E SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO 66/15KV 25-30MVA 1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 7 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | SI
2023002200 | subestacion | S/E SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO 66/15KV 25-30MVA 2 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 7 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | SI
2023002005 | linea | LOS VARONES – DUQUECO 220 kV | LOS VARONES - EST. 145N 220 kV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 1X220 KV CHARRÚA-TEMUCO. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 3 LOS VARONES-DUQUECO. *COMENTARIO ADICIONAL: AUMENTO DE CAPACIDAD | 85.9993 | 2024-01-02 | 2024-03-27 23:59 | No
2023002005 | linea | LOS VARONES – DUQUECO 220 kV | EST. 145N - DUQUECO 220 kV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 1X220 KV CHARRÚA-TEMUCO. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 3 LOS VARONES-DUQUECO. *COMENTARIO ADICIONAL: AUMENTO DE CAPACIDAD | 85.9993 | 2024-01-02 | 2024-03-27 23:59 | No
2023001840 | subestacion | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL K4 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X500 KV ALTO JAHUEL-LO AGUIRRE Y AMPLIACIÓN EN S/E LO AGUIRRE. ETAPA 2B. REEMPLAZO INTERRUPTOR 52K4 DE LA S/E ALTO JAHUEL (INTERRUPTOR TRANSFERIDO) | 15 | 2024-01-03 | 2024-01-18 | No
2023002364 | subestacion | S/E CENTRAL TALINAY ORIENTE | BA S/E CENTRAL TALINAY ORIENTE 220KV BP1 | Mantenimiento preventivo menor de Subestación Central Talinay Oriente, aprovechando la desconexión solicitada por EDP. | 3 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | No
2023002363 | linea | TAP TALINAY - TALINAY 220KV | TAP TALINAY - TALINAY 220KV C1 | Mantenimiento preventivo menor de los equipos asociados a la línea TAP-OFF, aprovechando la desconexión solicitada por EDP. | 3 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | No
2023002362 | subestacion | S/E CENTRAL TALINAY PONIENTE | TALINAY PONIENTE 220/33KV 66MVA | Mantenimiento preventivo menor de Subestación Central Talinay Poniente, aprovechando la desconexión solicitada por EDP. | 3 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | No
2023002196 | subestacion | S/E CONFLUENCIA | CONFLUENCIA 220/23KV 100MVA 1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 11 | 2024-01-10 | 2024-01-21 | SI
2023002196 | subestacion | S/E CONFLUENCIA | CONFLUENCIA 220/23KV 100MVA 2 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 11 | 2024-01-10 | 2024-01-21 | SI
2023001842 | subestacion | S/E FRONTERA | BA S/E FRONTERA 220KV BP2 | PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E FRONTERA, PARA SECCIONAMIENTO FUTURO LÍNEA 2X220 KV LAGUNAS-ENCUENTRO | 2 | 2024-01-10 | 2024-01-12 | No
2023002058 | subestacion | S/E LAS TORTOLAS | LAS TORTOLAS 220/23KV 40MVA | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 11 | 2024-01-10 | 2024-01-21 | SI
2023002050 | linea | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 11 | 2024-01-10 | 2024-01-21 | SI
2023002177 | subestacion | S/E SANTA FILOMENA | SANTA FILOMENA 220/23KV 40MVA 1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 11 | 2024-01-10 | 2024-01-21 | SI
2023002042 | linea | POLPAICO (TRANSELEC) - SANTA FILOMENA 220KV | POLPAICO (TRANSELEC) - SANTA FILOMENA 220KV C1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 11 | 2024-01-10 | 2024-01-21 | SI
2023001588 | subestacion | S/E PALMAR | S/E PALMAR H1 | Mantenciones menores en equipamiento de la S/E Palmar Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza de equipos, celdas Revisión de equipos MT 13,2 kV , equipos de patio de AT 110 kV | 1.6667 | 2024-01-11 08:00 | 2024-01-13 | No
2023001588 | subestacion | S/E PALMAR | S/E PALMAR HT1 | Mantenciones menores en equipamiento de la S/E Palmar Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza de equipos, celdas Revisión de equipos MT 13,2 kV , equipos de patio de AT 110 kV | 1.6667 | 2024-01-11 08:00 | 2024-01-13 | No
2023001588 | subestacion | S/E PALMAR | S/E PALMAR HT2 | Mantenciones menores en equipamiento de la S/E Palmar Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza de equipos, celdas Revisión de equipos MT 13,2 kV , equipos de patio de AT 110 kV | 1.6667 | 2024-01-11 08:00 | 2024-01-13 | No
2023001588 | subestacion | S/E PALMAR | S/E PALMAR CT1 | Mantenciones menores en equipamiento de la S/E Palmar Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza de equipos, celdas Revisión de equipos MT 13,2 kV , equipos de patio de AT 110 kV | 1.6667 | 2024-01-11 08:00 | 2024-01-13 | No
2023001588 | subestacion | S/E PALMAR | S/E PALMAR CT2 | Mantenciones menores en equipamiento de la S/E Palmar Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza de equipos, celdas Revisión de equipos MT 13,2 kV , equipos de patio de AT 110 kV | 1.6667 | 2024-01-11 08:00 | 2024-01-13 | No
2023001588 | subestacion | S/E PALMAR | S/E PALMAR 110KV B1 | Mantenciones menores en equipamiento de la S/E Palmar Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza de equipos, celdas Revisión de equipos MT 13,2 kV , equipos de patio de AT 110 kV | 1.6667 | 2024-01-11 08:00 | 2024-01-13 | No
2023001857 | subestacion | S/E CENTRAL LAJA 1 | ELEVADORA LAJA 220/11KV 1 21MVA | Mantenimiento Anual, área eléctrica a Barras aéreas, Medición Malla tierra, equipos primarios, transformadores y protecciones eléctricas. | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-20 | SI
2023001857 | subestacion | S/E CENTRAL LAJA 1 | ELEVADORA LAJA 220/11KV 2 21MVA | Mantenimiento Anual, área eléctrica a Barras aéreas, Medición Malla tierra, equipos primarios, transformadores y protecciones eléctricas. | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-20 | SI
2023002359 | subestacion | S/E EL ARRIERO | BA S/E EL ARRIERO 220KV BP | Mantenimiento preventivo de Subestación El Arriero, aprovechando la desconexión de la línea. | 4 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | No
2023002359 | subestacion | S/E EL ARRIERO | BA S/E EL ARRIERO 33KV BP | Mantenimiento preventivo de Subestación El Arriero, aprovechando la desconexión de la línea. | 4 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | No
2023001649 | linea | TAP EL ROSAL - LAJA 1 220KV | TAP EL ROSAL - LAJA 1 220KV C1 | Mantenimiento eléctrico mayor Inspección visual pedestre, cambio de aisladores. | 4 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | SI
2023002360 | linea | EL ARRIERO - SIERRA GORDA 220KV | EL ARRIERO - SIERRA GORDA 220KV C1 | Mantenimiento mayor del INT PASS 52J3 paño J3 Subestación Sierra Gorda | 4 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | No
2023001858 | subestacion | TAP OFF EL ROSAL | TAP OFF EL ROSAL J1 | Cambio de punto de conexión de CH Laja, desde TapOff El Rosal a nuevo paño J3 de SE Seccionadora El Rosal | 12 | 2024-01-15 | 2024-01-27 | SI
2023001843 | linea | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV | SECCIONADORA LO AGUIRRE - EL RODEO 500KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X500 KV ALTO JAHUEL-LO AGUIRRE Y AMPLIACIÓN EN S/E LO AGUIRRE. ETAPA 2B. REEMPLAZO TTCC PAÑO K4 DE LA S/E ALTO JAHUEL. | 25 | 2024-01-18 | 2024-02-12 | No
2023001843 | linea | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV | EL RODEO - ALTO JAHUEL 500KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X500 KV ALTO JAHUEL-LO AGUIRRE Y AMPLIACIÓN EN S/E LO AGUIRRE. ETAPA 2B. REEMPLAZO TTCC PAÑO K4 DE LA S/E ALTO JAHUEL. | 25 | 2024-01-18 | 2024-02-12 | No
2023001639 | linea | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | Medición de equipos primarios del paño de salida | 6 | 2024-01-26 | 2024-02-01 | No
2023002056 | linea | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV | TAP PHI - SAN FRANCISCO 66KV C1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | SI
2023002056 | linea | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV | LOS MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | SI
2023002054 | linea | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C3 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | SI
2023002054 | linea | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | SAN FRANCISCO – EST. N°2 66KV C2 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | SI
2023002054 | linea | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | SAN FRANCISCO – EST. N°12 66KV C1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | SI
2023002054 | linea | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | EST. N°12 – EST. N°25 66KV C1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | SI
2023002054 | linea | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | EST. N°25 – LOS BRONCES 66KV C1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | SI
2023002054 | linea | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | EST. N°10 – EST. N°23 66KV C2 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | SI
2023002054 | linea | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | EST. N°23 – EST. N°24 66KV C2 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | SI
2023002054 | linea | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | SAN FRANCISCO – EST. N°2 66KV C3 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | SI
2023002054 | linea | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | EST. N°24 – LOS BRONCES 66KV C2 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | SI
2023002054 | linea | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | EST. N°2 – EST. N°10 66KV C3 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | SI
2023002054 | linea | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | EST. N°2 – EST. N°10 66KV C2 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | SI
2023002054 | linea | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | EST. N°10 – EST. N°12 66KV C3 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | SI
2023002054 | linea | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | EST. N°12 – EST. N°25 66KV C3 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | SI
2023002054 | linea | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | EST. N°25 – LOS BRONCES 66KV C3 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-19 | SI
2023001845 | linea | CERRO NAVIA - CHENA 220KV | CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 | S/E CERRO NAVIA - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J5 | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-03 | No
2023001845 | linea | CERRO NAVIA - CHENA 220KV | ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2 | S/E CERRO NAVIA - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J5 | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-03 | No
2023001846 | linea | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | S/E LOS VILOS - REEMPLAZO DE 3 TTPP PAÑO J4 | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-03 | No
2023001844 | subestacion | S/E CENTRAL ABANICO | S/E CENTRAL ABANICO AR | S/E ABANICO - REEMPLAZO INTERRUPTOR 52AR E INSTALACIÓN DE TTCC | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-03 | No
2023001644 | linea | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | Medición de equipos primarios del paño de salida | 6 | 2024-02-02 | 2024-02-08 | No
2023001847 | subestacion | S/E ALTO JAHUEL | S/E ALTO JAHUEL K3 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X500 KV ALTO JAHUEL-LO AGUIRRE Y AMPLIACIÓN EN S/E LO AGUIRRE. ETAPA 2B. REEMPLAZO INTERRUPTOR 52K3 DE LA S/E ALTO JAHUEL (INTERRUPTOR TRANSFERIDO) | 13 | 2024-02-14 | 2024-02-27 | No
2023001962 | subestacion | S/E NORGENER | S/E NORGENER J5 | Programa de mantenimiento preventivo de equipos primarios. | 5 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | No
2023001848 | linea | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV | ALTO JAHUEL - EL RODEO 500KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X500 KV ALTO JAHUEL-LO AGUIRRE Y AMPLIACIÓN EN S/E LO AGUIRRE. ETAPA 2B. REEMPLAZO TTCC PAÑO K3 DE LA S/E ALTO JAHUEL. | 25 | 2024-02-27 | 2024-03-23 | No
2023001848 | linea | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV | EL RODEO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X500 KV ALTO JAHUEL-LO AGUIRRE Y AMPLIACIÓN EN S/E LO AGUIRRE. ETAPA 2B. REEMPLAZO TTCC PAÑO K3 DE LA S/E ALTO JAHUEL. | 25 | 2024-02-27 | 2024-03-23 | No
2023001871 | linea | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | EST. N°4 - EST. L1A 220 KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARIA ELENA-KIMAL. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 3 MARIA ELENA-ET01 | 61 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | No
2023001871 | linea | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | MARIA ELENA - EST. N°3 220 KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARIA ELENA-KIMAL. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 3 MARIA ELENA-ET01 | 61 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | No
2023001871 | linea | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | EST N°3 - EST. N°4 220 KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARIA ELENA-KIMAL. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 3 MARIA ELENA-ET01 | 61 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | No
2023001871 | linea | MARIA ELENA – KIMAL 220KV | EST. L1A - KIMAL 220 KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARIA ELENA-KIMAL. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 3 MARIA ELENA-ET01 | 61 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | No
2023001852 | linea | ITAHUE - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV | TENO EMPALME - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV C1 | S/E ITAHUE - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO A4 | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-03 | No
2023001851 | linea | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C1 | SECCIONAMIENTO L 154 KV ALTO JAHUEL-PUNTA DE CORTES EN LA S/E FATIMA, A SOLICITUD DE CGE | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | No
2023001851 | linea | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C1 | SECCIONAMIENTO L 154 KV ALTO JAHUEL-PUNTA DE CORTES EN LA S/E FATIMA, A SOLICITUD DE CGE | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | No
2023001851 | linea | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | TAP FATIMA - TAP PAINE 154KV C1 | SECCIONAMIENTO L 154 KV ALTO JAHUEL-PUNTA DE CORTES EN LA S/E FATIMA, A SOLICITUD DE CGE | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | No
2023001851 | linea | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | SECCIONAMIENTO L 154 KV ALTO JAHUEL-PUNTA DE CORTES EN LA S/E FATIMA, A SOLICITUD DE CGE | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | No
2023001851 | linea | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | TAP TUNICHE - EST. 144C 154KV C1 | SECCIONAMIENTO L 154 KV ALTO JAHUEL-PUNTA DE CORTES EN LA S/E FATIMA, A SOLICITUD DE CGE | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | No
2023001851 | linea | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | EST. 144C - PUNTA DE CORTES 154KV C1 | SECCIONAMIENTO L 154 KV ALTO JAHUEL-PUNTA DE CORTES EN LA S/E FATIMA, A SOLICITUD DE CGE | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | No
2023001850 | linea | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C1 | S/E RANCAGUA - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO A1 | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-03 | No
2023001850 | linea | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C1 | S/E RANCAGUA - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO A1 | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-03 | No
2023001850 | linea | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | TAP FATIMA - TAP PAINE 154KV C1 | S/E RANCAGUA - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO A1 | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-03 | No
2023001850 | linea | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | S/E RANCAGUA - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO A1 | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-03 | No
2023001850 | linea | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | TAP TUNICHE - EST. 144C 154KV C1 | S/E RANCAGUA - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO A1 | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-03 | No
2023001850 | linea | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | EST. 144C - PUNTA DE CORTES 154KV C1 | S/E RANCAGUA - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO A1 | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-03 | No
2023001849 | subestacion | S/E CARDONES | CARDONES 220/115/13.8 kV 75MVA 1 | S/E CARDONES - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO JT1 | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-03 | No
2023002057 | linea | TAP PHI - PHI 66KV | TAP PHI - PHI 66KV C1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 17 | 2024-03-01 | 2024-03-18 | SI
2023001872 | linea | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 | HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L2 C2 | S/E HUASCO - REEMPLAZO INTERRUPTOR 52H2 | 45 | 2024-03-01 | 2024-04-15 | No
2023001872 | linea | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 | ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | S/E HUASCO - REEMPLAZO INTERRUPTOR 52H2 | 45 | 2024-03-01 | 2024-04-15 | No
2023001856 | linea | FRONTERA - MARIA ELENA 220KV | FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV | SECCIONAMIENTO L 220 KV FRONTERA-MARIA ELENA C1 EN S/E ANA MARÍA, A SOLICITUD DE TSGF SPA | 7 | 2024-03-01 | 2024-03-08 | No
2023001855 | subestacion | S/E CHARRUA | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAR | S/E CHARRÚA - REEMPLAZO 3 TTCC PAÑO JCE1 | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-03 | No
2023001854 | linea | CERRO NAVIA - CHENA 220KV | CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 | S/E CERRO NAVIA - REEMPLAZO DE TTPP PAÑO J5 | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-03 | No
2023001854 | linea | CERRO NAVIA - CHENA 220KV | ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2 | S/E CERRO NAVIA - REEMPLAZO DE TTPP PAÑO J5 | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-03 | No
2023001853 | linea | ITAHUE - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV | TENO EMPALME - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV C1 | S/E ITAHUE - REEMPLAZO DE TTPP PAÑO A4 | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-03 | No
2023001833 | subestacion | S/E CENTRAL ITATA | ITATA 66/10.5KV 25MVA | Mantenimiento mayor, S/E. *COMENTARIO ADICIONAL: S/E Central Itata | 4 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | No
2023001834 | linea | TAP SANTA CLARA - ITATA 66KV | TAP SANTA CLARA - ITATA 66KV C1 | Mantenimiento mayor, S/E | 4 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | No
2023001593 | subestacion | S/E CENTRAL PICOIQUEN | S/E CENTRAL PICOIQUEN C1 | Mantenciones menores en equipamiento de la S/E Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza de equipos, celdas Revisión de equipos MT 13,2 kV y AT 66 kV | 3.6667 | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-08 | No
2023001593 | subestacion | S/E CENTRAL PICOIQUEN | S/E CENTRAL PICOIQUEN BT | Mantenciones menores en equipamiento de la S/E Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza de equipos, celdas Revisión de equipos MT 13,2 kV y AT 66 kV | 3.6667 | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-08 | No
2023001593 | subestacion | S/E CENTRAL PICOIQUEN | S/E CENTRAL PICOIQUEN BLG | Mantenciones menores en equipamiento de la S/E Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza de equipos, celdas Revisión de equipos MT 13,2 kV y AT 66 kV | 3.6667 | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-08 | No
2023001873 | linea | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C2 | S/E RANCAGUA - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO A2 | 2 | 2024-03-07 | 2024-03-09 | No
2023001873 | linea | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C2 | S/E RANCAGUA - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO A2 | 2 | 2024-03-07 | 2024-03-09 | No
2023001873 | linea | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | TAP FATIMA - TAP TUNICHE 154KV C2 | S/E RANCAGUA - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO A2 | 2 | 2024-03-07 | 2024-03-09 | No
2023001873 | linea | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | TAP TUNICHE - EST. 144C 154KV C2 | S/E RANCAGUA - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO A2 | 2 | 2024-03-07 | 2024-03-09 | No
2023001873 | linea | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | EST. 144C - PUNTA DE CORTES 154KV C2 | S/E RANCAGUA - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO A2 | 2 | 2024-03-07 | 2024-03-09 | No
2023001874 | linea | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | ALTO JAHUEL - TAP VILLASECA 154KV C2 | SECCIONAMIENTO L 154 KV ALTO JAHUEL-PUNTA DE CORTES EN LA S/E FATIMA, A SOLICITUD DE CGE | 3 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | No
2023001874 | linea | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | TAP VILLASECA - TAP FATIMA 154KV C2 | SECCIONAMIENTO L 154 KV ALTO JAHUEL-PUNTA DE CORTES EN LA S/E FATIMA, A SOLICITUD DE CGE | 3 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | No
2023001874 | linea | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | TAP FATIMA - TAP TUNICHE 154KV C2 | SECCIONAMIENTO L 154 KV ALTO JAHUEL-PUNTA DE CORTES EN LA S/E FATIMA, A SOLICITUD DE CGE | 3 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | No
2023001874 | linea | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | TAP TUNICHE - EST. 144C 154KV C2 | SECCIONAMIENTO L 154 KV ALTO JAHUEL-PUNTA DE CORTES EN LA S/E FATIMA, A SOLICITUD DE CGE | 3 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | No
2023001874 | linea | ALTO JAHUEL - PUNTA DE CORTES 154KV | EST. 144C - PUNTA DE CORTES 154KV C2 | SECCIONAMIENTO L 154 KV ALTO JAHUEL-PUNTA DE CORTES EN LA S/E FATIMA, A SOLICITUD DE CGE | 3 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | No
2023001875 | linea | FRONTERA - MARIA ELENA 220KV | FRONTERA - MARIA ELENA C2 220KV | SECCIONAMIENTO L 220 KV FRONTERA-MARIA ELENA C2 EN S/E ANA MARÍA, A SOLICITUD DE TSGF SPA | 7 | 2024-03-08 | 2024-03-15 | No
2023001963 | linea | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV C1 | Cable spare LT 110 kV Ventanas GNL Q (reparación y pruebas eléctricas). | 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 | No
2023001566 | subestacion | S/E CENTRAL LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA JT1 | Desconexión preventiva por mantenimiento unidad generadora | 11 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | SI
2023001565 | subestacion | S/E CENTRAL LA HIGUERA | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 96MVA 1 | Desconexión preventiva por mantenimiento unidad generadora | 11 | 2024-03-11 | 2024-03-22 | SI
2023001969 | linea | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV C1 | Cable spare LT 110 kV Ventanas GNL Q (reparación y pruebas eléctricas). | 2 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | No
2023002233 | subestacion | S/E CENTRAL PULELFU | S/E CENTRAL PULELFU BARRA 6.6KV | Reemplazo de 3 TTPP barra 66 kv NUP 1024, revisión del esquema de medida | 2 | 2024-03-21 | 2024-03-23 | SI
2023001598 | subestacion | S/E MOCHO | S/E MOCHO H1 | Mantenciones menores en equipamiento de S/E, equipos de 110 kV y 23 kV Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración | 1.0208 | 2024-03-23 08:00 | 2024-03-24 08:30 | No
2023001598 | subestacion | S/E MOCHO | S/E MOCHO E1 | Mantenciones menores en equipamiento de S/E, equipos de 110 kV y 23 kV Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración | 1.0208 | 2024-03-23 08:00 | 2024-03-24 08:30 | No
2023001598 | subestacion | S/E MOCHO | S/E MOCHO ET2 | Mantenciones menores en equipamiento de S/E, equipos de 110 kV y 23 kV Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración | 1.0208 | 2024-03-23 08:00 | 2024-03-24 08:30 | No
2023001598 | subestacion | S/E MOCHO | S/E MOCHO E2 | Mantenciones menores en equipamiento de S/E, equipos de 110 kV y 23 kV Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración | 1.0208 | 2024-03-23 08:00 | 2024-03-24 08:30 | No
2023001598 | subestacion | S/E MOCHO | S/E MOCHO E3 | Mantenciones menores en equipamiento de S/E, equipos de 110 kV y 23 kV Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración | 1.0208 | 2024-03-23 08:00 | 2024-03-24 08:30 | No
2023001598 | subestacion | S/E MOCHO | S/E MOCHO B1 | Mantenciones menores en equipamiento de S/E, equipos de 110 kV y 23 kV Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración | 1.0208 | 2024-03-23 08:00 | 2024-03-24 08:30 | No
2023001967 | subestacion | S/E COCHRANE | S/E COCHRANE J1 | Programa de mantenimiento preventivo de equipos primarios. | 6 | 2024-03-25 | 2024-03-31 | No
2023001883 | linea | SECCIONADORA EL ROSAL - LOS VARONES 220 kV | SECCIONADORA EL ROSAL – EST. 61A 220KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 1X220 KV CHARRÚA-TEMUCO. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 2 EL ROSAL-LOS VARONES. *COMENTARIO ADICIONAL: AUMENTO DE CAPACIDAD | 141 | 2024-03-27 | 2024-08-15 | No
2023001883 | linea | SECCIONADORA EL ROSAL - LOS VARONES 220 kV | EST.61A - EST. 145N 220 kV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 1X220 KV CHARRÚA-TEMUCO. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 2 EL ROSAL-LOS VARONES. *COMENTARIO ADICIONAL: AUMENTO DE CAPACIDAD | 141 | 2024-03-27 | 2024-08-15 | No
2023001883 | linea | SECCIONADORA EL ROSAL - LOS VARONES 220 kV | EST. 145N - LOS VARONES 220 kV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 1X220 KV CHARRÚA-TEMUCO. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 2 EL ROSAL-LOS VARONES. *COMENTARIO ADICIONAL: AUMENTO DE CAPACIDAD | 141 | 2024-03-27 | 2024-08-15 | No
2023002352 | subestacion | S/E CERRO PABELLON | BA S/E CERRO PABELLON 220KV BP | Mantenimiento anual | 12 | 2024-04-01 | 2024-04-13 | SI
2023002352 | subestacion | S/E CERRO PABELLON | BA S/E CERRO PABELLON 9.5KV BP1 | Mantenimiento anual | 12 | 2024-04-01 | 2024-04-13 | SI
2023002352 | subestacion | S/E CERRO PABELLON | BA S/E CERRO PABELLON 9.5KV BP2 | Mantenimiento anual | 12 | 2024-04-01 | 2024-04-13 | SI
2023002352 | subestacion | S/E CERRO PABELLON | BA S/E CERRO PABELLON 9.5KV BP3 | Mantenimiento anual | 12 | 2024-04-01 | 2024-04-13 | SI
2023002352 | subestacion | S/E CERRO PABELLON | BA S/E CERRO PABELLON 9.5KV BP4 | Mantenimiento anual | 12 | 2024-04-01 | 2024-04-13 | SI
2023001876 | subestacion | S/E CARDONES | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR2 | S/E CARDONES: REEMPLAZO TTPP PAÑO JT2 | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | No
2023001877 | linea | ITAHUE - MAULE 154KV | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | S/E ITAHUE - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO A5 | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | No
2023001878 | linea | CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NEPTUNO 220KV | CERRO NAVIA (TRANSELEC) - NEPTUNO 220KV C1 | S/E CERRO NAVIA - REEMPLAZO DE TTPP PAÑO J6 | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | No
2023001879 | subestacion | S/E CHARRUA | CHARRUA TR2 154/66/13.8KV 75MVA | S/E CHARRÚA - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO BT2 | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | No
2023001880 | subestacion | S/E MAITENCILLO | S/E MAITENCILLO JS | S/E MAITENCILLO - REEMPLAZO INTERRUPTOR 52JS | 45 | 2024-04-01 | 2024-05-16 | No
2023001881 | linea | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | S/E PULLINQUE: REEMPLAZO TTPP PAÑO B5 | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | No
2023001882 | subestacion | S/E TEMUCO | S/E TEMUCO BR | PROYECTO CAMBIO DE INTERRUPTOR PAÑO BR EN S/E TEMUCO | 45 | 2024-04-01 | 2024-05-16 | No
2023002353 | linea | CONCHI - CERRO PABELLON 220KV | CONCHI - CERRO PABELLON 220KV C1 | Reparación Cables de Guardia OPGW y Cable de Fase | 12 | 2024-04-01 | 2024-04-13 | SI
2023001543 | subestacion | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA JT2 | Desconexión preventiva por mantenimiento de unidad generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: Asociado a mantenimiento ID 2023001541 | 35 | 2024-04-03 | 2024-05-08 | SI
2023001542 | subestacion | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | CENTRAL LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 2 | Desconexión preventiva por mantenimiento unidad generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: Asociado a mantenimiento ID 2023001541 | 35 | 2024-04-03 | 2024-05-08 | SI
2023001970 | linea | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV C1 | Cable spare LT 110 kV Ventanas GNL Q (reparación y pruebas eléctricas). | 2 | 2024-04-04 | 2024-04-06 | No
2023002027 | subestacion | S/E ANDES (AES ANDES) | ANDES 345/220/23 KV N°2 | Programa de mantenimiento preventivo de equipos primarios. | 10 | 2024-04-08 | 2024-04-18 | No
2023001972 | linea | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV C1 | Cable spare LT 110 kV Ventanas GNL Q (reparación y pruebas eléctricas). | 2 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | No
2023001529 | linea | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C1 | Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los paños de ambos extremos del circuito. | 2.375 | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-11 18:00 | SI
2023001567 | subestacion | S/E CENTRAL LA HIGUERA | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 96MVA 2 | Mantenimiento Preventivo | 11.8326 | 2024-05-13 04:00 | 2024-05-24 23:59 | SI
2023001975 | linea | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV C1 | Cable spare LT 110 kV Ventanas GNL Q (reparación y pruebas eléctricas). | 2 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | No
2023002327 | linea | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | Mantenimiento General Línea de Transmisión LT 23kV para aseguramiento de continuidad de transmisiones en temporada invernal. | 13.4173 | 2024-04-15 08:00 | 2024-04-28 18:01 | No
2023002224 | linea | CAPULLO - PULELFU 66KV | CAPULLO - PULELFU 66KV C1 | Mantenimiento General Línea Capullo-Pulelfu C1 y paño B2 SE Pulelfu | 5 | 2024-04-16 | 2024-04-21 | SI
2023001533 | linea | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C2 | Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los paños de ambos extremos del circuito | 2.375 | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-18 18:00 | No
2023001977 | linea | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV C1 | Cable spare LT 110 kV Ventanas GNL Q (reparación y pruebas eléctricas). | 2 | 2024-04-18 | 2024-04-20 | No
2023001884 | linea | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV C1 | SECCIONAMIENTO L 154 KV DUQUECO-LOS PEUMOS EN S/E MULCHEN, A SOLICITUD DE COLBÚN | 4 | 2024-04-19 | 2024-04-23 | No
2023001889 | subestacion | S/E CHARRUA | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAR | S/E CHARRÚA - REEMPLAZO INTERRUPTOR 52ACE1 | 45 | 2024-05-01 | 2024-06-15 | No
2023001892 | linea | TEMUCO - CAUTIN 220KV | TEMUCO - CAUTIN 220KV C1 | S/E TEMUCO - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J4 | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-03 | No
2023001891 | linea | POLPAICO (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV | POLPAICO (TRANSELEC) – TAP LAMPA 220KV C1 | S/E POLPAICO - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J6 | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-03 | No
2023001891 | linea | POLPAICO (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV | TAP LAMPA – EST 40 220KV C1 | S/E POLPAICO - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J6 | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-03 | No
2023001891 | linea | POLPAICO (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV | EST 40 – NUEVA LAMPA 220KV C1 | S/E POLPAICO - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J6 | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-03 | No
2023001885 | linea | ITAHUE - TINGUIRIRICA 154KV | ITAHUE - TENO EMPALME 154KV C1 | S/E TINGUIRIRICA - REEMPLAZO DE TTPP PAÑO A4 | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-03 | No
2023001885 | linea | ITAHUE - TINGUIRIRICA 154KV | TENO EMPALME - TINGUIRIRICA 154KV C1 | S/E TINGUIRIRICA - REEMPLAZO DE TTPP PAÑO A4 | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-03 | No
2023001887 | linea | FRONTERA - LAGUNAS 220KV | TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARIA ELENA-KIMAL. REFUERZO DE ESTRUCTURAS Y REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 2 FRONTERA-MARIA ELENA | 153 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | No
2023001887 | linea | FRONTERA - LAGUNAS 220KV | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARIA ELENA-KIMAL. REFUERZO DE ESTRUCTURAS Y REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 2 FRONTERA-MARIA ELENA | 153 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | No
2023001888 | subestacion | S/E CHARRUA | CHARRUA 220/13.8KV 10MVA 4 + UR | S/E CHARRÚA - REEMPLAZO DE TTPP PAÑO JT4 | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-03 | No
2023001890 | subestacion | S/E HUASCO | S/E HUASCO H3 | S/E HUASCO - REEMPLAZO INTERRUPTOR 52H3 | 45 | 2024-05-01 | 2024-06-15 | No
2023001893 | linea | CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV | TAP MONTE REDONDO - EST. 234B 220KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X220 KV LA CEBADA - PUNTA SIERRA | 8 | 2024-05-03 | 2024-05-11 | No
2023001893 | linea | CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV | EST. 234B - PUNTA SIERRA 220KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X220 KV LA CEBADA - PUNTA SIERRA | 8 | 2024-05-03 | 2024-05-11 | No
2023001974 | subestacion | S/E LABERINTO | S/E LABERINTO J08L | Programa de mantenimiento preventivo de equipos primarios. | 5 | 2024-05-06 | 2024-05-11 | No
2023001531 | linea | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C1 | Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los paños de ambos extremos del circuito, | 2.375 | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-09 18:00 | SI
2023001895 | linea | CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV | TAP MONTE REDONDO - EST. 234B 220KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X220 KV LA CEBADA - PUNTA SIERRA | 8 | 2024-05-11 | 2024-05-19 | No
2023001895 | linea | CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV | EST. 234B - PUNTA SIERRA 220KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X220 KV LA CEBADA - PUNTA SIERRA | 8 | 2024-05-11 | 2024-05-19 | No
2023001568 | subestacion | S/E CENTRAL LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA JT2 | Desconexión preventiva por mantenimiento central HLH | 11 | 2024-05-13 | 2024-05-24 | SI
2023001976 | subestacion | S/E NUEVA ZALDIVAR | S/E NUEVA ZALDIVAR J01L | Programa de mantenimiento preventivo de equipos primarios. | 5 | 2024-05-13 | 2024-05-18 | No
2023001982 | subestacion | S/E ANDES (AES ANDES) | S/E ANDES (AES ANDES) J4 | Programa de mantenimiento preventivo de equipos primarios. | 5 | 2024-05-13 | 2024-05-18 | No
2023001532 | linea | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C2 | Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los paños de ambos extremos del circuito. | 2.375 | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-16 18:00 | SI
2023001897 | linea | CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV | TAP MONTE REDONDO - EST. 234B 220KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X220 KV LA CEBADA - PUNTA SIERRA | 8 | 2024-05-19 | 2024-05-27 | No
2023001897 | linea | CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV | EST. 234B - PUNTA SIERRA 220KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X220 KV LA CEBADA - PUNTA SIERRA | 8 | 2024-05-19 | 2024-05-27 | No
2023001986 | subestacion | S/E ANDES (AES ANDES) | S/E ANDES (AES ANDES) J10 | Programa de mantenimiento preventivo de equipos primarios. | 5 | 2024-05-20 | 2024-05-25 | No
2023001987 | subestacion | S/E NUEVA ZALDIVAR | S/E NUEVA ZALDIVAR J02L | Programa de mantenimiento preventivo de equipos primarios. | 5 | 2024-05-20 | 2024-05-25 | No
2023001899 | linea | CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV | EST. 272B - EST. 234B 220KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X220 KV LA CEBADA - PUNTA SIERRA | 8 | 2024-05-27 | 2024-06-04 | No
2023001899 | linea | CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV | EST. 234B - PUNTA DE SIERRA 220KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X220 KV LA CEBADA - PUNTA SIERRA | 8 | 2024-05-27 | 2024-06-04 | No
2023001899 | linea | CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV | CENTRAL LA CEBADA - EST. 272B 220KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X220 KV LA CEBADA - PUNTA SIERRA | 8 | 2024-05-27 | 2024-06-04 | No
2023001904 | linea | POLPAICO (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV | POLPAICO (TRANSELEC) – TAP LAMPA 220KV C1 | S/E POLPAICO - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J7 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-03 | No
2023001904 | linea | POLPAICO (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV | TAP LAMPA – EST 40 220KV C1 | S/E POLPAICO - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J7 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-03 | No
2023001904 | linea | POLPAICO (TRANSELEC) - NUEVA LAMPA 220KV | EST 40 – NUEVA LAMPA 220KV C1 | S/E POLPAICO - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J7 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-03 | No
2023001902 | subestacion | S/E CHARRUA | S/E CHARRUA B4 | S/E CHARRÚA: REEMPLAZO DE TTCC PAÑO B4 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-03 | No
2023002201 | subestacion | S/E LOS BRONCES | S/E LOS BRONCES B-21 | Se realizará reemplazo de Switchgear 66 kV | 30 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | SI
2023002201 | subestacion | S/E LOS BRONCES | S/E LOS BRONCES B-08 | Se realizará reemplazo de Switchgear 66 kV | 30 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | SI
2023002201 | subestacion | S/E LOS BRONCES | S/E LOS BRONCES B-31 | Se realizará reemplazo de Switchgear 66 kV | 30 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | SI
2023002201 | subestacion | S/E LOS BRONCES | S/E LOS BRONCES B-61 | Se realizará reemplazo de Switchgear 66 kV | 30 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | SI
2023002201 | subestacion | S/E LOS BRONCES | S/E LOS BRONCES B-12 | Se realizará reemplazo de Switchgear 66 kV | 30 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | SI
2023002201 | subestacion | S/E LOS BRONCES | S/E LOS BRONCES B-04 | Se realizará reemplazo de Switchgear 66 kV | 30 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | SI
2023002201 | subestacion | S/E LOS BRONCES | S/E LOS BRONCES B-05 | Se realizará reemplazo de Switchgear 66 kV | 30 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | SI
2023002201 | subestacion | S/E LOS BRONCES | S/E LOS BRONCES B-10 | Se realizará reemplazo de Switchgear 66 kV | 30 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | SI
2023002201 | subestacion | S/E LOS BRONCES | S/E LOS BRONCES B-14 | Se realizará reemplazo de Switchgear 66 kV | 30 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | SI
2023001901 | linea | SAUZAL - RANCAGUA 154KV | SAUZAL - TAP M V CENTRAL 154KV C1 | S/E RANCAGUA - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO A3 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-03 | No
2023001901 | linea | SAUZAL - RANCAGUA 154KV | TAP M V CENTRAL - RANCAGUA 154KV C1 | S/E RANCAGUA - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO A3 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-03 | No
2023001905 | linea | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2 | S/E VALDIVIA - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J4 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-03 | No
2023001900 | linea | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | SECCIONAMIENTO L 110 KV SAUZAL-ALTO JAHUEL C1 EN S/E CODEGUA, A SOLICITUD DE ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 7 | 2024-06-01 | 2024-06-08 | No
2023001903 | subestacion | S/E MAITENCILLO | S/E MAITENCILLO J1 | S/E MAITENCILLO- REEMPLAZO INTERRUPTOR 52J1 (INTERRUPTOR TRANSFERIDO) | 45 | 2024-06-01 | 2024-07-16 | No
2023001989 | subestacion | S/E NORGENER | S/E NORGENER J2 | Programa de mantenimiento preventivo de equipos primarios. | 5 | 2024-06-03 | 2024-06-08 | No
2023001906 | linea | CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV | EST. 272B - EST. 234B 220KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X220 KV LA CEBADA - PUNTA SIERRA | 8 | 2024-06-04 | 2024-06-12 | No
2023001906 | linea | CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV | EST. 234B - PUNTA DE SIERRA 220KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X220 KV LA CEBADA - PUNTA SIERRA | 8 | 2024-06-04 | 2024-06-12 | No
2023001906 | linea | CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV | CENTRAL LA CEBADA - EST. 272B 220KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X220 KV LA CEBADA - PUNTA SIERRA | 8 | 2024-06-04 | 2024-06-12 | No
2023001908 | linea | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | SECCIONAMIENTO L 110 KV SAUZAL-ALTO JAHUEL C2 EN S/E CODEGUA, A SOLICITUD DE ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 7 | 2024-06-08 | 2024-06-15 | No
2023001909 | linea | CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV | EST. 272B - EST. 234B 220KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X220 KV LA CEBADA - PUNTA SIERRA | 8 | 2024-06-12 | 2024-06-20 | No
2023001909 | linea | CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV | EST. 234B - PUNTA DE SIERRA 220KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X220 KV LA CEBADA - PUNTA SIERRA | 8 | 2024-06-12 | 2024-06-20 | No
2023001909 | linea | CENTRAL LA CEBADA - PUNTA SIERRA 220KV | CENTRAL LA CEBADA - EST. 272B 220KV C2 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X220 KV LA CEBADA - PUNTA SIERRA | 8 | 2024-06-12 | 2024-06-20 | No
2023001992 | subestacion | S/E LABERINTO | S/E LABERINTO J07L | Programa de mantenimiento preventivo de equipos primarios. | 5 | 2024-06-17 | 2024-06-22 | No
2023001990 | subestacion | S/E NUEVA ZALDIVAR | S/E NUEVA ZALDIVAR J03L | Programa de mantenimiento preventivo de equipos primarios. | 5 | 2024-06-17 | 2024-06-22 | No
2023001915 | subestacion | S/E TEMUCO | BA S/E TEMUCO 66KV TRANSFERENCIA | PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E TEMUCO | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-04 | No
2023001914 | linea | QUILLOTA - NOGALES 220KV | QUILLOTA - NOGALES 220KV C1 | S/E QUILLOTA - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J1 | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | No
2023001913 | subestacion | S/E HUASCO | S/E HUASCO H4 | S/E HUASCO - REEMPLAZO INTERRUPTOR 52H4 . *COMENTARIO ADICIONAL: REEMPLAZO INTERRUPTOR 52H4 | 45 | 2024-07-01 | 2024-08-15 | No
2023001912 | linea | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV | CONCEPCION - ESTRUCTURA 14 154KV C2 | S/E CONCEPCIÓN - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO A6 | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | No
2023001912 | linea | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV | ESTRUCTURA 14 - ESTRUCTURA 15 154KV C2 | S/E CONCEPCIÓN - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO A6 | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | No
2023001912 | linea | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV | ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C2 | S/E CONCEPCIÓN - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO A6 | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | No
2023001911 | linea | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV | ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C3 | S/E ALTO JAHUEL - REEMPLAZO DE TTPP PAÑO J6 | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | No
2023001911 | linea | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV | ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C3 | S/E ALTO JAHUEL - REEMPLAZO DE TTPP PAÑO J6 | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | No
2023001993 | subestacion | S/E LABERINTO | S/E LABERINTO J05L | Programa de mantenimiento preventivo de equipos primarios. | 5 | 2024-07-08 | 2024-07-13 | No
2023001995 | subestacion | S/E ANDES (AES ANDES) | S/E ANDES (AES ANDES) J7 | Programa de mantenimiento preventivo de equipos primarios. | 5 | 2024-07-22 | 2024-07-27 | No
2023001981 | linea | ALTO MAIPO - FLORIDA 110KV | VIZCACHAS - FLORIDA 110KV C1 | Reemplazo de estructuras de suspensión (SAE A) | 30 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | No
2023001981 | linea | ALTO MAIPO - FLORIDA 110KV | VIZCACHAS - FLORIDA 110KV C2 | Reemplazo de estructuras de suspensión (SAE A) | 30 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | No
2023001998 | subestacion | S/E QUILLOTA | S/E QUILLOTA H2 | S/E QUILLOTA: REEMPLAZO DE TTCC PAÑO H2 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-03 | No
2023001920 | linea | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | S/E OVALLE - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO B1 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-03 | No
2023001920 | linea | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C1 | S/E OVALLE - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO B1 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-03 | No
2023001920 | linea | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | S/E OVALLE - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO B1 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-03 | No
2023001920 | linea | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | EST 19 – EST 128 66KV C1 | S/E OVALLE - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO B1 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-03 | No
2023001920 | linea | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | EST 15 – EST 19 66KV C1 | S/E OVALLE - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO B1 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-03 | No
2023001920 | linea | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | EST 9 – EST 15 66KV C1 | S/E OVALLE - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO B1 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-03 | No
2023001920 | linea | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | EST 4 – EST 9 66KV C1 | S/E OVALLE - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO B1 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-03 | No
2023001920 | linea | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | LOS MOLLES – EST 4 66KV C1 | S/E OVALLE - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO B1 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-03 | No
2023001918 | linea | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV | ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C4 | S/E ALTO JAHUEL - REEMPLAZO DE TTPP PAÑO J7 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-03 | No
2023001918 | linea | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV | ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C4 | S/E ALTO JAHUEL - REEMPLAZO DE TTPP PAÑO J7 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-03 | No
2023001919 | linea | CHARRUA - CONCEPCION 220KV | CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1 | S/E CONCEPCIÓN - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO J1 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-03 | No
2023001996 | subestacion | S/E ANDES (AES ANDES) | S/E ANDES (AES ANDES) J8 | Programa de mantenimiento preventivo de equipos primarios. | 26 | 2024-08-05 | 2024-08-31 | No
2023001547 | subestacion | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA JT1 | Desconexión preventiva asociado mantenimiento unidad 1. *COMENTARIO ADICIONAL: Asociado a mantenimiento ID 2023001545 | 35.9993 | 2024-08-07 | 2024-09-11 23:59 | SI
2023001546 | subestacion | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | CENTRAL LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | Desconexión preventiva por mantenimiento unidad 1. *COMENTARIO ADICIONAL: Asociado a mantenimiento ID 2023001545 | 35.9993 | 2024-08-07 | 2024-09-11 23:59 | SI
2023001544 | subestacion | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | BA S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV BP1 | Mantenimiento preventivo desconectadores de barra | 1.0007 | 2024-08-09 | 2024-08-10 00:01 | SI
2023002366 | linea | CHARRUA – SECCIONADORA EL ROSAL 220KV | CHARRUA – TAP EL ROSAL 220KV C1 | Reemplazo de conductores de la L 220 kV Charrúa-El Rosal por proyecto NUP 3274 "Aumento de Capacidad Línea 1x220 kV Charrúa-Temuco" | 108 | 2024-08-14 | 2024-11-30 | No
2023002366 | linea | CHARRUA – SECCIONADORA EL ROSAL 220KV | TAP EL ROSAL – EST. 61A 220KV C1 | Reemplazo de conductores de la L 220 kV Charrúa-El Rosal por proyecto NUP 3274 "Aumento de Capacidad Línea 1x220 kV Charrúa-Temuco" | 108 | 2024-08-14 | 2024-11-30 | No
2023002366 | linea | CHARRUA – SECCIONADORA EL ROSAL 220KV | EST. 61A – SECCIONADORA EL ROSAL 220KV C1 | Reemplazo de conductores de la L 220 kV Charrúa-El Rosal por proyecto NUP 3274 "Aumento de Capacidad Línea 1x220 kV Charrúa-Temuco" | 108 | 2024-08-14 | 2024-11-30 | No
2023002009 | linea | PEHUENCHE - ANCOA 220KV | PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2 | S/E ANCOA REEMPLAZO DE TTPP PAÑO J5 | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-03 | No
2023002012 | linea | PARRAL - MONTERRICO 154KV | PARRAL - EST. 517A 154KV C1 | S/E PARRAL - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO A1 | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-03 | No
2023002012 | linea | PARRAL - MONTERRICO 154KV | EST. 517A - MONTERRICO 154KV C1 | S/E PARRAL - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO A1 | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-03 | No
2023002011 | subestacion | S/E MAITENCILLO | S/E MAITENCILLO H1 | S/E MAITENCILLO - REEMPLAZO INTERRUPTOR 52H1 (INTERRUPTOR TRANSFERIDO) | 45 | 2024-09-01 | 2024-10-16 | No
2023001997 | subestacion | S/E COCHRANE | S/E COCHRANE J4 | Programa de mantenimiento preventivo de equipos primarios. | 5 | 2024-09-09 | 2024-09-14 | No
2023001569 | subestacion | S/E CENTRAL LA HIGUERA | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 96MVA 1 | Desconexión preventiva por mantenimiento unidad generadora. *COMENTARIO ADICIONAL: Asociado a mantenimiento ID 2023001553 | 2 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | SI
2023001570 | subestacion | S/E CENTRAL LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA JT1 | Desconexión preventiva por mantenimiento unidad generadora. *COMENTARIO ADICIONAL: Asociado a mantenimiento ID 2023001553 | 2 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | SI
2023001980 | subestacion | S/E CENTRAL COMBARBALA | S/E CENTRAL COMBARBALA HT1 | Mantenimiento preventivo mayor anual sobre instalaciones de alta tensión. | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-05 | No
2023002220 | linea | CENTRAL PE VIENTOS PATAGONICOS – CENTRAL TRES PUENTES (SM) 23KV | CENTRAL PE VIENTOS PATAGONICOS – CENTRAL TRES PUENTES (SM) 23KV C1 | Mantenimiento Preventivo Anual LT 23 kV Vientos Patagónicos-Tres Puentes | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | SI
2023001978 | linea | TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - S/E CENTRAL COMBARBALA 110KV | TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - S/E CENTRAL COMBARBALA 110KV C1 | Mantenimiento preventivo mayor anual sobre instalaciones de alta tensión. | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-05 | No
2023002021 | linea | PEHUENCHE - ANCOA 220KV | TAP CANAL MELADO - ANCOA 220KV C1 | S/E ANCOA REEMPLAZO DE TTPP PAÑO J4 | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | No
2023002021 | linea | PEHUENCHE - ANCOA 220KV | PEHUENCHE - TAP CANAL MELADO 220KV C1 | S/E ANCOA REEMPLAZO DE TTPP PAÑO J4 | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | No
2023002022 | subestacion | S/E PAN DE AZUCAR | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | S/E PAN DE AZÚCAR - REEMPLAZO DE TTCC PAÑO JT3 | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-03 | No
2023002019 | linea | FRONTERA - LAGUNAS 220KV | TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 220KV | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARIA ELENA-KIMAL. REFUERZO DE ESTRUCTURAS Y REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 1 FRONTERA-MARIA ELENA. *COMENTARIO ADICIONAL: AUMENTO DE CAPACIDAD | 151 | 2024-10-01 | 2025-03-01 | No
2023002019 | linea | FRONTERA - LAGUNAS 220KV | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 220KV | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEAS 2X220 KV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARIA ELENA-KIMAL. REFUERZO DE ESTRUCTURAS Y REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 1 FRONTERA-MARIA ELENA. *COMENTARIO ADICIONAL: AUMENTO DE CAPACIDAD | 151 | 2024-10-01 | 2025-03-01 | No
2023001645 | linea | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | Medición de equipos primarios del paño de salida | 5 | 2024-10-04 | 2024-10-09 | No
2023001573 | subestacion | S/E CENTRAL LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA JT2 | Desconexión preventiva por mantenimiento unidad generadora. *COMENTARIO ADICIONAL: Asociado a mantenimiento ID 2023001554 | 10 | 2024-10-07 | 2024-10-17 | SI
2023001572 | subestacion | S/E CENTRAL LA HIGUERA | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 96MVA 2 | Desconexión preventiva por mantenimiento unidad generadora. *COMENTARIO ADICIONAL: Asociado a mantenimiento ID 2023001554 | 10 | 2024-10-07 | 2024-10-17 | SI
2023001983 | linea | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | Reemplazo de estructura N°20 | 20 | 2024-10-07 | 2024-10-27 | No
2023001646 | linea | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | Medición de equipos primarios del paño de salida | 5 | 2024-10-11 | 2024-10-16 | No
2023001988 | subestacion | S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS | S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS J1 | Mantenimiento preventivo mayor anual sobre instalaciones de alta tensión. | 5 | 2024-10-14 | 2024-10-19 | No
2023001991 | linea | C.R. LLANOS BLANCOS - S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS 220KV | C.R. LLANOS BLANCOS - S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS 220KV C1 | Mantenimiento preventivo mayor anual sobre instalaciones de alta tensión. | 5 | 2024-10-14 | 2024-10-19 | No
2023001994 | subestacion | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | S/E C.R. LLANOS BLANCOS J1 | Mantenimiento preventivo mayor anual sobre instalaciones de alta tensión. | 5 | 2024-10-14 | 2024-10-19 | No
2023001994 | subestacion | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | S/E C.R. LLANOS BLANCOS JT1 | Mantenimiento preventivo mayor anual sobre instalaciones de alta tensión. | 5 | 2024-10-14 | 2024-10-19 | No
2023001994 | subestacion | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | S/E C.R. LLANOS BLANCOS JT2 | Mantenimiento preventivo mayor anual sobre instalaciones de alta tensión. | 5 | 2024-10-14 | 2024-10-19 | No
2023001924 | subestacion | S/E CENTRAL ANTILHUE | S/E CENTRAL ANTILHUE 89J1-2 | Mantenimiento preventivo anual a las instalaciones de alta tensión. | 4 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | No
2023001924 | subestacion | S/E CENTRAL ANTILHUE | S/E CENTRAL ANTILHUE J1 | Mantenimiento preventivo anual a las instalaciones de alta tensión. | 4 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | No
2023001924 | subestacion | S/E CENTRAL ANTILHUE | S/E CENTRAL ANTILHUE 52J1-2 | Mantenimiento preventivo anual a las instalaciones de alta tensión. | 4 | 2024-10-19 | 2024-10-23 | No
2023002026 | subestacion | S/E MAITENCILLO | S/E MAITENCILLO H2 | S/E MAITENCILLO - REEMPLAZO INTERRUPTOR 52H2 (INTERRUPTOR TRANSFERIDO) | 45 | 2024-11-01 | 2024-12-16 | No
2023002025 | subestacion | S/E ANCOA | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | S/E ANCOA: REEMPLAZO DE TTPP CT5 | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-03 | No
2023002001 | subestacion | S/E NORGENER | S/E NORGENER J1 | Programa de mantenimiento preventivo de equipos primarios. | 5 | 2024-11-04 | 2024-11-09 | No
2023001999 | subestacion | S/E NORGENER | S/E NORGENER JU1 | Programa de mantenimiento preventivo de equipos primarios. | 5 | 2024-11-04 | 2024-11-09 | No
2023001985 | subestacion | S/E CENTRAL SAN JAVIER | S/E CENTRAL SAN JAVIER BT1 | Mantenimiento preventivo mayor anual sobre instalaciones de alta tensión. | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | No
2023002006 | subestacion | S/E COCHRANE | S/E COCHRANE J1 | Programa de mantenimiento preventivo de equipos primarios. | 5 | 2024-11-25 | 2024-11-30 | No
2023002225 | linea | CAPULLO - PULELFU 66KV | CAPULLO - PULELFU 66KV C1 | Mantenimiento General Línea Capullo-Pulelfu C1 y paño B2 SE Pulelfu | 3 | 2024-11-26 | 2024-11-29 | SI
2023001973 | linea | CENTRAL CHAGUAL - LOS VILOS 220KV | CENTRAL CHAGUAL - ESTRUCTURA 01 220KV C1 | Mantenimiento preventivo mayor anual sobre instalaciones de alta tensión (incluyendo el paño J7 en S/E Los Vilos). | 4 | 2024-11-26 | 2024-11-30 | No
2023001973 | linea | CENTRAL CHAGUAL - LOS VILOS 220KV | ESTRUCTURA 01 - LOS VILOS 220KV C1 | Mantenimiento preventivo mayor anual sobre instalaciones de alta tensión (incluyendo el paño J7 en S/E Los Vilos). | 4 | 2024-11-26 | 2024-11-30 | No
2023001968 | subestacion | S/E CENTRAL CHAGUAL | S/E CENTRAL CHAGUAL JT1 | Mantenimiento preventivo mayor anual sobre instalaciones de alta tensión. | 4 | 2024-11-26 | 2024-11-30 | No
2023002030 | linea | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV C1 | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 1X220 KV CHARRÚA-TEMUCO. REEMPLAZO DE CONDUCTORES TRAMO 4 DUQUECO-ESTRUCTURA 242. *COMENTARIO ADICIONAL: AUMENTO DE CAPACIDAD | 106.9993 | 2024-11-29 | 2025-03-15 23:59 | No
2023002031 | linea | ANCOA - ITAHUE 220KV | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | SECCIONAMIENTO L 220 KV ANCOA-ITAHUE C1 EN S/E SANTA ISABEL, A SOLICITUD DE CGE | 2 | 2024-11-30 | 2024-12-02 | No
2023002036 | subestacion | S/E ITAHUE | S/E ITAHUE A5 | S/E ITAHUE - REEMPLAZO DE TTPP PAÑO A5 | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-03 | No
2023002032 | linea | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1 | S/E PAN DE AZÚCAR - REEMPLAZO DE TTPP PAÑO J2 | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-03 | No
2023002033 | subestacion | S/E CIRUELOS | BA S/E CIRUELOS 220KV BT1 | PROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E CIRUELOS | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-04 | No
2023002037 | linea | ANCOA - ITAHUE 220KV | ANCOA - SANTA ISABEL 220KV C2 | SECCIONAMIENTO L 220 KV ANCOA-ITAHUE C1 EN S/E SANTA ISABEL, A SOLICITUD DE CGE | 2 | 2024-12-07 | 2024-12-09 | No
2023002037 | linea | ANCOA - ITAHUE 220KV | SANTA ISABEL - ITAHUE 220KV C2 | SECCIONAMIENTO L 220 KV ANCOA-ITAHUE C1 EN S/E SANTA ISABEL, A SOLICITUD DE CGE | 2 | 2024-12-07 | 2024-12-09 | No
2023001647 | linea | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | Cambio total de estructura (torre 12). *COMENTARIO ADICIONAL: Cambio sobre los 10 Años líneas costeras. Personal de Contratista e interno para este trabajo. Si bien se indica que el circuito a intervenir es el C1, podría ser el C2 en vista de la complejidad de los trabajos (C1 o C2). Esto se definirá durante el último trimestre de 2024. | 32 | 2025-01-07 | 2025-02-08 | No
2023001841 | subestacion | S/E FRONTERA | BA S/E FRONTERA 220KV BP1 | ROYECTO AMPLIACIÓN EN S/E FRONTERA, PARA SECCIONAMIENTO FUTURO LÍNEA 2X220 KV LAGUNAS-ENCUENTRO | 2 | 2025-01-08 | 2025-01-10 | No
2023001648 | linea | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | Cambio total de estructura (torre 3). *COMENTARIO ADICIONAL: Cambio sobre los 10 Años líneas costeras. Personal de Contratista e interno para este trabajo. Si bien se indica que el circuito a intervenir es el C3, podría ser el C4 en vista de la complejidad de los trabajos (C3 o C4). Esto se definirá durante el último trimestre de 2024. | 29 | 2025-02-10 | 2025-03-11 | No
2023002226 | linea | CAPULLO - PULELFU 66KV | CAPULLO - PULELFU 66KV C1 | Mantenimiento General Línea Capullo-Pulelfu C1 y paño B2 SE Pulelfu | 5 | 2025-02-25 | 2025-03-02 | SI
2023001836 | linea | TAP SANTA CLARA - ITATA 66KV | TAP SANTA CLARA - ITATA 66KV C1 | Mantenimiento mayor, S/E | 4 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | No
2023001835 | subestacion | S/E CENTRAL ITATA | ITATA 66/10.5KV 25MVA | Mantenimiento mayor, S/E. *COMENTARIO ADICIONAL: S/E Central Itata | 4 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | No
2023001575 | subestacion | S/E CENTRAL LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA JT1 | Desconexión preventiva por mantenimiento unidad generadora. *COMENTARIO ADICIONAL: Asociado a mantenimiento ID 2023001555 | 30 | 2025-03-05 | 2025-04-04 | SI
2023001574 | subestacion | S/E CENTRAL LA HIGUERA | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 96MVA 1 | Desconexión preventiva por mantenimiento unidad generadora. *COMENTARIO ADICIONAL: Asociado a mantenimiento ID 2023001555 | 30 | 2025-03-05 | 2025-04-04 | SI
2023002235 | subestacion | S/E CENTRAL PULELFU | BA S/E CENTRAL PULELFU 66KV | Mantenimiento Preventivo Anual | 2 | 2025-04-04 | 2025-04-06 | SI
2023002003 | subestacion | S/E ANDES (AES ANDES) | ANDES 345/220/23 KV N°1 | Programa de mantenimiento preventivo de equipos primarios. | 26 | 2025-05-05 | 2025-05-31 | No
2023001549 | subestacion | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | CENTRAL LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | Desconexión preventiva por mantenimiento unidad generadora | 35 | 2025-05-07 | 2025-06-11 | SI
2023001550 | subestacion | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA JT1 | Desconexión preventiva por mantenimiento unidad generadora | 35 | 2025-05-07 | 2025-06-11 | SI