## Unidades
Programa de Mantenimiento Mayor SEN enero 2024 - junio 2025
Unidades Generadoras
Actualizado al 04 de enero de 2024
Id PMPM | Instalación | Sub Instalación | Tarea | Duración | Inicio | Término | Postergable
2023000513 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena IV. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a las recientes lluvias la DGA no ha autorizado el ingreso de agua al canal Las Mercedes, por lo que no se han podido realizar las pruebas con agua para finalizar el mantenimiento. Ver carta GO N°113/2023.. *COMENTARIO ADICIONAL: Por retrasos en la entrega del rodete.. *COMENTARIO ADICIONAL: Por nuevos retrasos en la entrega del rodete. Ver carta GO N°168/2023. *COMENTARIO ADICIONAL: Por nuevos retrasos en la entrega del rodete. Ver carta GO N°178/2023. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita la extensión debido a retrasos en el montaje del rodete por falta de pernos. Ver carta GO N°200/2023 | 185 | 2023-07-31 | 2024-02-01 | No
2023000585 | HP SAN IGNACIO | HP SAN IGNACIO U1 | Mantenimiento Anual San Ignacio. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a la extensión del mantenimiento mayor de la Unidad N°1 de CH La Mina no se dispondrá de personal para atender ambos mantenimientos en paralelo. Ver carta GO N°114/2023 . *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a hallazgos en el rotor de la unidad se solicita la extensión del mantenimiento. Ver carta GO N° 185/2023. | 162 | 2023-09-25 | 2024-03-05 | No
2023000509 | TER SANTA MARIA | TER SANTA MARIA U1 | Mantenimiento Mayor Central Santa María. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a una actualización de las fechas de llegada del nuevo rotor de la turbina de baja presión, el cual se reemplazará durante el mantenimiento. Ver carta GO N° 118/2023.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a hallazgos en encontrados en el desarme e inspección de la turbina a vapor. Ver Carta GO N°196.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a atrasos durante el proceso de alineación de la etapa alta-media de la TV. Ver carta GO N°205. | 73.9993 | 2023-10-28 | 2024-01-09 23:59 | No
2023001062 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Repowering U3. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita reprogramación de esta desconexión por nuevo escenario de inicio de actividades de desmontaje/montaje por proceso de reautorización del proyecto por parte de Enel. Esta reprogramación considera el análisis de riesgo y el programa de actividades en sitio propuesto por el Contratista y revisado por área de Ingeniería Enel. | 149 | 2023-11-06 | 2024-04-03 | SI
2023002274 | TER UJINA | TER UJINA U2 | Mantenimiento a unidad térmica Ujina 2, considera cambio, montaje y desmontaje de culata y pruebas respectivas.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere realizar la intervención mayor, debido al aumento de pérdida de estanqueidad de la cámara de combustión, por lo que se realizará este mantenimiento para entregar mayor confiabilidad al sistema. Horas de operación después del último Mantenimiento Mayor: 985 horas. | 28.666 | 2023-12-07 08:00 | 2024-01-04 23:59 | No
2023002349 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM2 | Inspección Tipo "A" Inspección Caldera + BOP + Sistema eléctrico.. *COMENTARIO ADICIONAL: MM estaba fijado entre el 4 al 22 de diciembre, pero debido a los trabajos asociados a la desconexión de la línea Los Changos – Cumbres y a la falla de unidad CTM1, en la operación en tiempo real no nos permitieron realizar dicho mantenimiento hasta una vez finalizados los trabajos de la línea. *COMENTARIO ADICIONAL: MM estaba fijado entre el 4 al 22 de diciembre, pero debido a los trabajos asociados a la desconexión de la línea Los Changos – Cumbres y a la falla de unidad CTM1, en la operación en tiempo real no nos permitieron realizar dicho mantenimiento hasta una vez finalizados los trabajos de la línea | 19 | 2023-12-11 | 2023-12-30 | No
2023001162 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 6 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | No
2023001168 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 6 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | No
2023001651 | HP LAJA I | HP LAJA I U1 | Mantenimiento eléctrico/mecánico Anual | 38 | 2024-01-02 | 2024-02-09 | SI
2023001167 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 6 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | No
2023001163 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 6 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | No
2023001166 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 6 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | No
2023001160 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 6 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | No
2023001165 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 6 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | No
2023001161 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 6 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | No
2023001169 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora. El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 6 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | No
2023001164 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 6 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | No
2023000596 | TER DEGAÑ | TER DEGAÑ TIPO 2 (3U) | Mantenimiento preventivo básico a unidades generadoras y sus equipos | 13 | 2024-01-03 | 2024-01-16 | SI
2023000339 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera.. *COMENTARIO ADICIONAL: Como Autoproductor, la parada de Cogeneradora Biobío debe estar sincronizada con las demandas de la refinería Biobío y manejo del combustible petcoke.. *COMENTARIO ADICIONAL: Como Autoproductor, la parada de Cogeneradora Biobío debe estar sincronizada con las demandas de la refinería Biobío y manejo del combustible petcoke.. *COMENTARIO ADICIONAL: Como Autoproductor, la parada de Cogeneradora Biobío debe estar sincronizada con las demandas de la refinería Biobío y manejo del combustible petcoke. | 18 | 2024-01-03 | 2024-01-21 | SI
2023000489 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Mantenimiento de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA.. *COMENTARIO ADICIONAL: fabricante recomienda inspección de Equipos en vista de las horas de operación (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros). Se realizará además actualización de Windows, en donde especialista de Mitsubishi (MHI) deberán venir a terreno. Se actualiza fecha en vista de disponibilidad de especialista MHI. | 21 | 2024-01-05 | 2024-01-26 | No
2023002080 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Inspección HRSG proyecto ambiental SCR y trabajos de oportunidad. *COMENTARIO ADICIONAL: Optimización del Programa por Disponibilidad de Generación eléctrica / Se incluyen 6 horas de tiempo de enfriamiento / Ampliación Alcance por aumento de actividades, evitando nuevas indisponibilidades | 7.9993 | 2024-01-08 | 2024-01-15 23:59 | No
2023000381 | TER LICANTEN | TER LICANTEN U1 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2024-01-08 | 2024-01-20 | No
2023002081 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Inspección HRSG proyecto ambiental SCR y trabajos de oportunidad. *COMENTARIO ADICIONAL: Optimización del Programa por Disponibilidad de Generación eléctrica / Se incluyen 6 horas de tiempo de enfriamiento / Ampliación Alcance por aumento de actividades, evitando nuevas indisponibilidades | 7.9993 | 2024-01-08 | 2024-01-15 23:59 | No
2023001586 | HP PALMAR | HP PALMAR U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Revisión de equipos MT 13,2 kV | 1.6667 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-10 | No
2023001586 | HP PALMAR | HP PALMAR U2 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Revisión de equipos MT 13,2 kV | 1.6667 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-10 | No
2023002121 | HP ISLA | HP ISLA U2 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Adelanto debido a filtración de aceite en el Descanso guía turbina. Se aprovechara para realizar los trabajos de mantenimiento mayor rutinario | 9.9993 | 2024-01-09 | 2024-01-18 23:59 | SI
2023002355 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Reparación filtración en deflector y vástago sello móvil válvula esférica . *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita adelantar esta desconexión por disponibilidad de recursos técnicos de la BU (programa de vacaciones de los especialistas por periodo estival) para ejecutar los trabajos en la unidad. | 4 | 2024-01-09 | 2024-01-13 | SI
2023001934 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Mantención caldera y auxiliares. Mantención del turbogenerador. Cambio de alabes turbina media presión y lavado químico caldera. Limpieza de sistema de circulación | 40 | 2024-01-10 | 2024-02-19 | SI
2024000001 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Instalación de instrumentación para realización de pruebas. 2) Lavado off line de compresor-turbina. | 3.334 | 2024-01-10 | 2024-01-13 08:01 | No
2023001587 | HP CORRENTOSO | HP CORRENTOSO U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Revisión de equipos MT 13,2 kV | 2.6667 | 2024-01-10 08:00 | 2024-01-13 | No
2023002131 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2024-01-15 | 2024-01-19 23:59 | SI
2023002198 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 53.9993 | 2024-01-15 | 2024-03-08 23:59 | No
2023002358 | PE SIERRA GORDA ESTE | PE SIERRA GORDA ESTE (U1-U56) | Mantenimiento preventivo Parque Eólico Sierra Gorda Este, aprovechando la desconexión de la línea. | 4 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | No
2023002443 | TER CMPC CORDILLERA | TER CMPC CORDILLERA U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante | 5 | 2024-01-15 | 2024-01-20 | No
2023001650 | HP LAJA I | HP LAJA I U1 | Mantenimiento eléctrico Celdas 11KV , servicios auxiliares y protecciones eléctricas. | 4 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | SI
2024000015 | HP LAJA I | HP LAJA I U1 | Mantenimiento eléctrico/mecánico , servicios auxiliares y protecciones eléctricas. | 19 | 2024-01-22 | 2024-02-10 | No
2023002132 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2024-01-22 | 2024-01-26 23:59 | SI
2023002099 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Pruebas Fingerprint por Repowering e Inspección de turbina | 5.9993 | 2024-01-22 | 2024-01-27 23:59 | SI
2023002070 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Inspección Ruta Gases Calientes. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazada por disponibilidad de recursos, Gestión Logística Retraso Repuestos GE | 25.9993 | 2024-01-22 | 2024-02-16 23:59 | No
2023001681 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Boroscopía GT. *COMENTARIO ADICIONAL: Se aplaza 1 semana la boroscopia por disponibilidad de especialistas para realizar la boroscopia. *COMENTARIO ADICIONAL: Se aplaza 1 semana la boroscopia por disponibilidad de especialistas para realizar la boroscopia. Error an ingresar fecha no cambie la hora (favor considerar esta hora de salida y de disponibilidad) | 7 | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-29 08:00 | No
2023002361 | PE TALINAY PONIENTE | PE TALINAY PONIENTE (U1-U14) | Mantenimiento preventivo menor Parque Eólico Talinay Poniente, aprovechando la desconexión solicitada por EDP.. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento a solicitud de empresa externa EDP por estudio de coordinación | 3 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | No
2023002361 | PE TALINAY PONIENTE | PE TALINAY PONIENTE (U15-U32) | Mantenimiento preventivo menor Parque Eólico Talinay Poniente, aprovechando la desconexión solicitada por EDP.. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento a solicitud de empresa externa EDP por estudio de coordinación | 3 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | No
2023002365 | PE TALINAY ORIENTE | PE TALINAY ORIENTE (U1-U30) | Mantenimiento preventivo menor Parque Eólico Talinay Oriente, aprovechando la desconexión solicitada por EDP.. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento a solicitud de empresa externa EDP . *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento a solicitud de empresa externa EDP por estudio de coordinación | 3 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | No
2023002365 | PE TALINAY ORIENTE | PE TALINAY ORIENTE (U31-U45) | Mantenimiento preventivo menor Parque Eólico Talinay Oriente, aprovechando la desconexión solicitada por EDP.. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento a solicitud de empresa externa EDP . *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento a solicitud de empresa externa EDP por estudio de coordinación | 3 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | No
2023001600 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Mantenimiento para dar cumplimiento a compromiso RCA | 14 | 2024-01-26 | 2024-02-09 | SI
2023001449 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Inspección Boroscopia y calibración TG LM 6000- Mantenimiento servicios BOP-Mantenimiento Patio 66 KV | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-03 | SI
2023002130 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento mayor anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento desconexión por atención avería C. El Toro. | 4.9993 | 2024-01-29 | 2024-02-02 23:59 | SI
2023002435 | TER DIEGO DE ALMAGRO | TER DIEGO DE ALMAGRO U1 | Limpieza de equipos mecánicos, lavado de bushing del transformador principal, limpieza de GAC (Control Automático de Ganancia), MPB (Mantenimiento Preventivo Básico) de AVR (regulador automático de voltaje). | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-03 | SI
2023002133 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U1 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2024-02-05 | 2024-02-09 23:59 | SI
2023001865 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Lavado línea 220k, patio 23kV y cambio TT/CC paño J6, mantención preventiva general planta completa. | 3 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | SI
2023001865 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Lavado línea 220k, patio 23kV y cambio TT/CC paño J6, mantención preventiva general planta completa. | 3 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | SI
2023001589 | HP MC1 | HP MC1 U1 | Vaciado de Tubería Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma Llenado de Tubería | 4.6667 | 2024-02-05 08:00 | 2024-02-10 | No
2023002211 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Semestral Parque Eólico Cabo Negro. | 3 | 2024-02-06 | 2024-02-09 | SI
2023001859 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110kV y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | SI
2023001859 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | SI
2023002212 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Preventivo Semestral WTG2 | 5 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | SI
2023002073 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Salida por Inspección en caldera por proyecto SCR | 6.9993 | 2024-02-10 | 2024-02-16 23:59 | No
2023002072 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Inspección en caldera por proyecto SCR | 6.9993 | 2024-02-10 | 2024-02-16 23:59 | No
2023001682 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Boroscopía GT | 6 | 2024-02-11 | 2024-02-17 | No
2023001590 | HP MC2 | HP MC2 U1 | Vaciado de Tubería Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma Llenado de Tubería | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-17 | No
2023002134 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U2 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2024-02-12 | 2024-02-16 23:59 | SI
2023001652 | HP LAJA I | HP LAJA I U2 | Mantenimiento eléctrico/mecánico Anual | 15 | 2024-02-12 | 2024-02-27 | SI
2023001601 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad y para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2024-02-13 | 2024-03-04 | SI
2023002213 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Preventivo Semestral WTG3 | 3 | 2024-02-14 | 2024-02-17 | SI
2023001939 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U2 | Mantenimiento preventivo Mayor | 30 | 2024-02-17 | 2024-03-18 | No
2023002135 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U3 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2024-02-19 | 2024-02-23 23:59 | SI
2023001591 | HP MC3 | HP MC3 U1 | Vaciado de Tubería Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma Llenado de Tubería | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | No
2023002101 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Repowering U4 / Medidas de rendimiento unidad previo y post repowering | 119.9993 | 2024-02-19 | 2024-06-17 23:59 | SI
2023001723 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | No
2023002438 | HP LICAN | HP LICAN U1 | Se realizara mantenimiento mayor a bocatoma, obras hidráulicas y unidades generadoras | 6 | 2024-02-20 | 2024-02-26 | SI
2023002438 | HP LICAN | HP LICAN U2 | Se realizara mantenimiento mayor a bocatoma, obras hidráulicas y unidades generadoras | 6 | 2024-02-20 | 2024-02-26 | SI
2023001664 | TER IEM | TER IEM U1 | Inspección Menor BOP | 15 | 2024-02-25 | 2024-03-11 | No
2023001807 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U1 | Mantenimiento Anual Machicura U1 | 12.9993 | 2024-02-26 | 2024-03-09 23:59 | No
2023001930 | PE LOS CURUROS | PE LOS CURUROS (U1-U57) | Mantenimiento Anual SE-BOP | 3 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | No
2023002136 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U4 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2024-02-26 | 2024-03-01 23:59 | SI
2023001933 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 4 | 2024-02-28 | 2024-03-03 | SI
2023001933 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 4 | 2024-02-28 | 2024-03-03 | SI
2023002060 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TV | Mantenimiento Menor + Limpieza CC2. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 24.9993 | 2024-03-01 | 2024-03-25 23:59 | No
2023002199 | TER CMPC TISSUE | TER CMPC TISSUE U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 4.9993 | 2024-03-01 | 2024-03-05 23:59 | No
2023002059 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG2 | Inspección Ruta Gases Calientes | 24.9993 | 2024-03-01 | 2024-03-25 23:59 | No
2023002067 | TER HUASCO | TER HUASCO U4 | Up Grade Interruptor | 16.9993 | 2024-03-03 | 2024-03-19 23:59 | No
2023001947 | PE LOS OLMOS | PE LOS OLMOS (U1-U23) | Mantenimiento Anual SE-BOP | 3 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | No
2023002095 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento Anual | 4.9993 | 2024-03-04 | 2024-03-08 23:59 | SI
2023002100 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Retrofit interruptor del generador 3. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 27.9993 | 2024-03-04 | 2024-03-31 23:59 | SI
2023001748 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Mantenimiento Mayor Angostura I | 18.9993 | 2024-03-04 | 2024-03-22 23:59 | No
2023001707 | HP ITATA | HP ITATA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2024-03-04 | 2024-03-15 | No
2023002137 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U5 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2024-03-04 | 2024-03-08 23:59 | SI
2023001462 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-03-04 | 2024-03-18 | SI
2023002188 | TER HORCONES | TER HORCONES U1 | Mantenimiento Mayor | 28 | 2024-03-04 | 2024-04-01 | No
2023001592 | HP RIO PICOIQUEN | HP RIO PICOIQUEN U1 | Vaciado de Tubería Llenado de Tubería Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 3.6667 | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-08 | No
2023001592 | HP RIO PICOIQUEN | HP RIO PICOIQUEN U2 | Vaciado de Tubería Llenado de Tubería Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 3.6667 | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-08 | No
2023002171 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Reparación de rodete, limpieza de enfriadores sistema de refrigeración e inspección válvula aireación de válvula mariposa | 17.9993 | 2024-03-05 | 2024-03-22 23:59 | SI
2023001602 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad y para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2024-03-07 | 2024-03-27 | SI
2023001605 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera | 11 | 2024-03-10 | 2024-03-21 | SI
2023001943 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Inspección ROV Túnel Colorado | 7 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | SI
2023001808 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2 | 12.9993 | 2024-03-11 | 2024-03-23 23:59 | No
2023002140 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2024-03-11 | 2024-03-17 23:59 | SI
2023001940 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Inspección ROV Túnel Colorado | 7 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | SI
2023002096 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento banco de transformadores N°2 | 3.9993 | 2024-03-11 | 2024-03-14 23:59 | SI
2023002097 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento banco de transformadores N°2 | 3.9993 | 2024-03-11 | 2024-03-14 23:59 | SI
2023002227 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Unidad N°1 Central Pulelfu | 3 | 2024-03-12 | 2024-03-15 | SI
2023002034 | PE MESAMAVIDA | PE MESAMAVIDA (U1-U12) | Mantenimiento Anual SE-BOP | 3 | 2024-03-12 | 2024-03-15 | No
2023001580 | TER ACONCAGUA | TER ACONCAGUA U1 | Mantenimiento Anual. | 10 | 2024-03-16 | 2024-03-26 | SI
2023001683 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Boroscopía GT | 6 | 2024-03-17 | 2024-03-23 | No
2023001483 | HP DOS VALLES | HP DOS VALLES U1 | Mantenimiento a rodete unidad generadora | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-23 | SI
2023001926 | TER EMELDA | TER EMELDA U2 | Mantenimiento anual a la hot section de la turbina | 3 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | No
2023001594 | HP LLAUQUEREO | HP LLAUQUEREO U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2.6667 | 2024-03-18 08:00 | 2024-03-21 | No
2023002138 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 1.9993 | 2024-03-19 | 2024-03-20 23:59 | SI
2023002228 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Unidad N°2 Central Pulelfu | 3 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | SI
2023001781 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2024-03-19 | 2024-03-20 23:59 | No
2023002139 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 1.9993 | 2024-03-19 | 2024-03-20 23:59 | SI
2023002229 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 3 | 2024-03-20 | 2024-03-23 | SI
2023002229 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 3 | 2024-03-20 | 2024-03-23 | SI
2023001946 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Mantenimiento preventivo Mayor | 20 | 2024-03-20 | 2024-04-09 | No
2023001595 | HP AILLIN | HP AILLIN U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2.6667 | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-23 | No
2023001796 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2024-03-23 | 2024-03-24 23:59 | No
2023001796 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2024-03-23 | 2024-03-24 23:59 | No
2023001749 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Mantenimiento Mayor Angostura II | 19.9993 | 2024-03-25 | 2024-04-13 23:59 | No
2023002098 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Anual | 4.9993 | 2024-03-25 | 2024-03-29 23:59 | SI
2023001597 | HP MOCHO | HP MOCHO U1 | Vaciado de Tubería Llenado de Tubería Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 3.6667 | 2024-03-26 08:00 | 2024-03-30 | No
2023002141 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2024-03-27 | 2024-04-02 23:59 | SI
2023002068 | TER HUASCO | TER HUASCO U5 | Up Grade Interruptor + Mantenimiento transformadores. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 16.9993 | 2024-03-27 | 2024-04-12 23:59 | No
2023002354 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Boroscopia de Extensión | 3 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | No
2023001767 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Upgrade PLC Chacabuquito I | 4.9993 | 2024-04-01 | 2024-04-05 23:59 | No
2023002048 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U3 | Mantenimiento anual | 11.9993 | 2024-04-01 | 2024-04-12 23:59 | SI
2023002047 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U2 | Overhaul | 11.9993 | 2024-04-01 | 2024-04-12 23:59 | SI
2023002046 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U1 | Overhaul | 11.9993 | 2024-04-01 | 2024-04-12 23:59 | SI
2023001809 | HE COLBUN | HE COLBUN U1 | Mantenimiento Anual Colbún U1 | 19.9993 | 2024-04-01 | 2024-04-20 23:59 | No
2023002182 | TER CELCO | TER CELCO U1 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | No
2023001771 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito IV | 9.9993 | 2024-04-01 | 2024-04-10 23:59 | No
2023002172 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Reparación de rodete, limpieza de enfriadores sistema de refrigeración e inspección válvula aireación de válvula mariposa | 17.9993 | 2024-04-02 | 2024-04-19 23:59 | SI
2023001541 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Mantenimiento Unidad Generadora | 35 | 2024-04-03 | 2024-05-08 | SI
2023001797 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2024-04-06 | 2024-04-07 23:59 | No
2023001797 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2024-04-06 | 2024-04-07 23:59 | No
2023002237 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Cambio de Filtros Admisión TG y limpieza SCR 2) Boroscopia TG /TV | 6.9993 | 2024-04-06 | 2024-04-12 23:59 | SI
2023002237 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TV | 1) Cambio de Filtros Admisión TG y limpieza SCR 2) Boroscopia TG /TV | 6.9993 | 2024-04-06 | 2024-04-12 23:59 | SI
2023001931 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 10 | 2024-04-08 | 2024-04-18 | SI
2023001931 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 10 | 2024-04-08 | 2024-04-18 | SI
2023001790 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Modernización sistema de control y Scada Canutillar U1 y mantenimiento Mayor de turbina, generador y transformador | 47.9993 | 2024-04-08 | 2024-05-25 23:59 | No
2023001944 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Mantenimiento General + Rebobinado | 90 | 2024-04-08 | 2024-07-07 | No
2023001768 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Upgrade PLC Chacabuquito II | 4.9993 | 2024-04-08 | 2024-04-12 23:59 | No
2023002061 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG1 | Inspección de Combustión | 11.9993 | 2024-04-08 | 2024-04-19 23:59 | No
2023001671 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento Eléctrico mayor Unidad N°2 | 5 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | SI
2023001699 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento Eléctrico mayor Unidad N°2 | 5 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | SI
2023002397 | TER MAULE | TER MAULE U17 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo. *COMENTARIO ADICIONAL: Sujeto a horas efectivas de trabajo | 2 | 2024-04-13 | 2024-04-15 | No
2023002394 | TER MAULE | TER MAULE U12 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo. *COMENTARIO ADICIONAL: Sujeto a horas efectivas de trabajo | 2 | 2024-04-13 | 2024-04-15 | No
2023002398 | TER MAULE | TER MAULE U18 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo. *COMENTARIO ADICIONAL: Sujeto a horas efectivas de trabajo | 2 | 2024-04-13 | 2024-04-15 | No
2023002396 | TER MAULE | TER MAULE U16 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo. *COMENTARIO ADICIONAL: Sujeto a horas efectivas de trabajo | 2 | 2024-04-13 | 2024-04-15 | No
2023002393 | TER MAULE | TER MAULE U11 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo. *COMENTARIO ADICIONAL: Sujeto a horas efectivas de trabajo | 2 | 2024-04-13 | 2024-04-15 | No
2023002395 | TER MAULE | TER MAULE U15 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo. *COMENTARIO ADICIONAL: Sujeto a horas efectivas de trabajo | 2 | 2024-04-13 | 2024-04-15 | No
2023001945 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U3 | Inspección 6 meses post substantial completion | 3 | 2024-04-14 | 2024-04-17 | SI
2023001769 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Upgrade PLC Chacabuquito III | 4.9993 | 2024-04-15 | 2024-04-19 23:59 | No
2023001772 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito I | 9.9993 | 2024-04-15 | 2024-04-24 23:59 | No
2023002142 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2024-04-15 | 2024-04-21 23:59 | SI
2023001753 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Mantenimiento Mayor Rucue II + Metalizado y reemplazo de sellos de alabes directrices | 17.9993 | 2024-04-16 | 2024-05-03 23:59 | No
2023001615 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U1 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo. *COMENTARIO ADICIONAL: Sujeto a horas efectivas de trabajo | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | SI
2023001615 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U2 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo. *COMENTARIO ADICIONAL: Sujeto a horas efectivas de trabajo | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | SI
2023001615 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U3 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo. *COMENTARIO ADICIONAL: Sujeto a horas efectivas de trabajo | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | SI
2023001615 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U4 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo. *COMENTARIO ADICIONAL: Sujeto a horas efectivas de trabajo | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | SI
2023001615 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U5 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo. *COMENTARIO ADICIONAL: Sujeto a horas efectivas de trabajo | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | SI
2023001615 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U6 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo. *COMENTARIO ADICIONAL: Sujeto a horas efectivas de trabajo | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | SI
2023002221 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento General Central Capullo y paño B2 SE Pulelfu | 5 | 2024-04-16 | 2024-04-21 | SI
2023001744 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas Los Pinos Central | 3.9993 | 2024-04-17 | 2024-04-20 23:59 | No
2023001959 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Mantenimiento Mayor | 2 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | No
2023002143 | HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2024-04-22 | 2024-04-28 23:59 | SI
2023001810 | HE COLBUN | HE COLBUN U2 | Mantenimiento Anual Colbún U2 | 33.9993 | 2024-04-22 | 2024-05-25 23:59 | No
2023001770 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Upgrade PLC Chacabuquito IV | 4.9993 | 2024-04-22 | 2024-04-26 23:59 | No
2023002069 | TER HUASCO | TER HUASCO U3 | Up Grade Interruptor | 16.9993 | 2024-04-24 | 2024-05-10 23:59 | No
2023002088 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Inspección de Combustión | 11.9993 | 2024-04-25 | 2024-05-06 23:59 | No
2023001773 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito II | 10.9993 | 2024-04-29 | 2024-05-09 23:59 | No
2023001632 | TER MAULE | TER MAULE U11 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2024-04-29 | 2024-05-10 | SI
2023002102 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Anual / Inspección turbina / Reponer las juntas de dilatación del difusor de la unidad 5 | 15.9993 | 2024-05-02 | 2024-05-17 23:59 | SI
2023001672 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°2 | 6 | 2024-05-03 | 2024-05-09 | SI
2023001700 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°2 | 6 | 2024-05-03 | 2024-05-09 | SI
2023001452 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2024-05-06 | 2024-05-27 | SI
2023001452 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2024-05-06 | 2024-05-27 | SI
2023001766 | HP HORNITOS | HP HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Hornitos + Reemplazo de AVR + Reemplazo Sistema de Refrigeración + Protocolos de Prueba | 49.9993 | 2024-05-06 | 2024-06-24 23:59 | No
2023002144 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U1 | Mantenimiento mayor anual Inspección rodete | 6.9993 | 2024-05-06 | 2024-05-12 23:59 | SI
2023001754 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento Mayor Rucue I + Metalizado | 11.9993 | 2024-05-06 | 2024-05-17 23:59 | No
2023001756 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Reemplazo relés de protecciones Paño 52JT1 | 2.9993 | 2024-05-06 | 2024-05-08 23:59 | No
2023001724 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 11 | 2024-05-06 | 2024-05-17 | No
2023001757 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Reemplazo relés de protecciones Paño 52JT2 | 2.9993 | 2024-05-09 | 2024-05-11 23:59 | No
2023001774 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito III | 9.9993 | 2024-05-13 | 2024-05-22 23:59 | No
2023001921 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U2 | Inspección boroscópica a turbina. | 3 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | No
2023002145 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U2 | Mantenimiento mayor anual Reemplazo sello eje | 6.9993 | 2024-05-13 | 2024-05-19 23:59 | SI
2023001949 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U2 | Reemplazo de juntas remachadas tubería penstock & Mantenimiento General | 30 | 2024-05-13 | 2024-06-12 | SI
2023001950 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2024-05-13 | 2024-05-18 | SI
2023001950 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2024-05-13 | 2024-05-18 | SI
2023001758 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Reemplazo relés de protecciones Paño 52JT3 | 2.9993 | 2024-05-13 | 2024-05-15 23:59 | No
2023001633 | TER MAULE | TER MAULE U12 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2024-05-13 | 2024-05-24 | SI
2023001922 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U1 | Inspección boroscópica a turbina. | 3 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | No
2023001453 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2024-05-20 | 2024-06-10 | SI
2023001453 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2024-05-20 | 2024-06-10 | SI
2023002329 | HP MALALCAHUELLO | HP MALALCAHUELLO U1 | Mantenimiento general de unidad generadora conforme a programa de mantenimiento de 4 años. (Considera posible plan de suficiencia energética en primer trimestre de 2024) | 41.4173 | 2024-05-20 08:00 | 2024-06-30 18:01 | SI
2023001755 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor Quilleco I + Metalizado | 13.9993 | 2024-05-22 | 2024-06-04 23:59 | No
2023001634 | TER MAULE | TER MAULE U15 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2024-05-27 | 2024-06-07 | SI
2023001936 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 10 | 2024-05-27 | 2024-06-06 | SI
2023001936 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 10 | 2024-05-27 | 2024-06-06 | SI
2023001478 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U2 | Mantenimiento válvula principal UG-2, debido al desgaste sufrido en el tiempo, se realizará el mantenimiento mayor de la válvula principal de la unidad 2 | 5 | 2024-05-27 | 2024-06-01 | SI
2023002076 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Boroscopia de extensión y soldadura escape. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4.9993 | 2024-06-01 | 2024-06-05 23:59 | No
2023002077 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Salida por Boroscopia de extensión y soldadura escape TG. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4.9993 | 2024-06-01 | 2024-06-05 23:59 | No
2023001691 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM2 | Inspección Tipo "A" | 24 | 2024-06-02 | 2024-06-26 | No
2023001726 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 6 | 2024-06-03 | 2024-06-09 | No
2023001733 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-03 | 2024-06-18 | No
2023001811 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Chiburgo U1 | 9.9993 | 2024-06-03 | 2024-06-12 23:59 | No
2023001734 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-03 | 2024-06-18 | No
2023001866 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Lavado línea 220k y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | SI
2023001866 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Lavado línea 220k y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | SI
2023001725 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2024-06-03 | 2024-06-14 | No
2023001735 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-03 | 2024-06-18 | No
2023001736 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-03 | 2024-06-18 | No
2023001791 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Modernización del sistema de control y SCADA de los servicios auxiliares central Canutillar e inspección de túnel de aducción. | 22.9993 | 2024-06-03 | 2024-06-25 23:59 | No
2023001791 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Modernización del sistema de control y SCADA de los servicios auxiliares central Canutillar e inspección de túnel de aducción. | 22.9993 | 2024-06-03 | 2024-06-25 23:59 | No
2023001737 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-03 | 2024-06-18 | No
2023001535 | HP PUNTA DEL VIENTO | HP PUNTA DEL VIENTO U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 4 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | SI
2023001455 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2024-06-03 | 2024-06-24 | SI
2023001455 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2024-06-03 | 2024-06-24 | SI
2023002120 | HP ISLA | HP ISLA U1 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 7.9993 | 2024-06-04 | 2024-06-11 23:59 | SI
2023001860 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110kV y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | SI
2023001860 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | SI
2023001751 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor Quilleco II + Metalizado | 13.9993 | 2024-06-05 | 2024-06-18 23:59 | No
2023001727 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 6 | 2024-06-10 | 2024-06-16 | No
2023001635 | TER MAULE | TER MAULE U16 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2024-06-10 | 2024-06-21 | SI
2023001925 | TER EMELDA | TER EMELDA U1 | Mantenimiento preventivo anual del generador. | 3 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | No
2023001764 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Blanco + Celdas | 11.9993 | 2024-06-10 | 2024-06-21 23:59 | No
2023001812 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Chiburgo U2 | 11.9993 | 2024-06-13 | 2024-06-24 23:59 | No
2023001658 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Overhaul GT-GENO-ST | 84 | 2024-06-15 | 2024-09-07 | No
2023001813 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento anual del transformador | 2.9993 | 2024-06-17 | 2024-06-19 23:59 | No
2023001813 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento anual del transformador | 2.9993 | 2024-06-17 | 2024-06-19 23:59 | No
2023002356 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados | 8 | 2024-06-17 | 2024-06-25 | SI
2023001466 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-06-17 | 2024-07-01 | SI
2023001465 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-06-17 | 2024-07-01 | SI
2023001765 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal + 4 días Celdas | 18.9993 | 2024-06-17 | 2024-07-05 23:59 | No
2023001482 | HP CORRALES | HP CORRALES U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | SI
2023001798 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2024-06-22 | 2024-06-23 23:59 | No
2023001798 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2024-06-22 | 2024-06-23 23:59 | No
2023001636 | TER MAULE | TER MAULE U17 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2024-06-24 | 2024-07-05 | SI
2023002108 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual / Reparar turbina en sitio | 17.9993 | 2024-06-25 | 2024-07-12 23:59 | SI
2023002357 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados | 8 | 2024-07-01 | 2024-07-09 | SI
2023001814 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento Anual San Clemente | 8.9993 | 2024-07-01 | 2024-07-09 23:59 | No
2023001475 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U1 | Mantenimiento a rodete unidad generadora N°1 | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | SI
2023001792 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Modernización sistema de control y Scada Canutillar U2 y mantenimiento Mayor de turbina, generador y transformador | 42.9993 | 2024-07-01 | 2024-08-12 23:59 | No
2023001467 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | SI
2023002146 | HE EL TORO | HE EL TORO U1 | Mantenimiento mayor anual Mantenimiento válvula tubería A | 6.9993 | 2024-07-01 | 2024-07-07 23:59 | SI
2023002122 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 7.9993 | 2024-07-02 | 2024-07-09 23:59 | SI
2023001463 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-07-03 | 2024-07-17 | SI
2023002147 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimiento válvula tubería A | 1.9993 | 2024-07-03 | 2024-07-04 23:59 | SI
2023001464 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-07-03 | 2024-07-17 | SI
2023001799 | TER NEHUENCO 9B | TER NEHUENCO 9B U1 | Reemplazo motor de lanzamiento + remplazo motor de aire atimizado + HGPI | 59.9993 | 2024-07-06 | 2024-09-03 23:59 | No
2023001666 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Inspección Tipo "A" | 24 | 2024-07-07 | 2024-07-31 | No
2023001692 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Inspección Tipo "A" | 24 | 2024-07-07 | 2024-07-31 | No
2023001637 | TER MAULE | TER MAULE U18 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2024-07-08 | 2024-07-19 | SI
2023001708 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2024-07-08 | 2024-07-19 | No
2023002148 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimiento mayor anual Mantenimiento válvula tubería A | 4.9993 | 2024-07-08 | 2024-07-12 23:59 | SI
2023002328 | HP CARILAFQUEN | HP CARILAFQUEN U1 | Mantenimiento general de unidad generadora impostergable dada a condición anómala en rotor de unidad. | 34.4173 | 2024-07-08 08:00 | 2024-08-11 18:01 | SI
2023001826 | HP CARENA | HP CARENA U4 | 1.- Inspección y continuación Reforzamiento de túneles Los Piques, Los Vientos, Patagüilla (DIP) | 27.9993 | 2024-07-13 | 2024-08-09 23:59 | No
2023001823 | HP CARENA | HP CARENA U1 | 1.- Inspección y continuación Reforzamiento de túneles Los Piques, Los Vientos, Patagüilla (DIP) | 27.9993 | 2024-07-13 | 2024-08-09 23:59 | No
2023001824 | HP CARENA | HP CARENA U2 | 1.- Inspección y continuación Reforzamiento de túneles Los Piques, Los Vientos, Patagüilla (DIP) | 27.9993 | 2024-07-13 | 2024-08-09 23:59 | No
2023001825 | HP CARENA | HP CARENA U3 | 1.- Inspección y continuación Reforzamiento de túneles Los Piques, Los Vientos, Patagüilla (DIP) | 27.9993 | 2024-07-13 | 2024-08-09 23:59 | No
2023001951 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U1 | Reemplazo de juntas remachadas tubería penstock & Mantenimiento General | 30 | 2024-07-14 | 2024-08-13 | SI
2023001827 | HP CARENA | HP CARENA U1 | 1.- MPB anual de la unidad. 2.- Desarme de rodete, tapas de turbina, recuperación de superficies y metalizados 3.- Desarme y limpieza de generador 4.- Reparación de hormigones en cámara de carga y rápido de descarga. 5.- Mtto. Canales, compuertas de captación, aducción, túneles Los Vientos y Los Piques (OOCC) 6.- Cambio de compuertas A - B de entradas a tuberías en presión | 74.9993 | 2024-07-15 | 2024-09-27 23:59 | No
2023001828 | HP CARENA | HP CARENA U2 | 1.- MPB anual de la unidad. 2.- Desarme de rodete, tapas de turbina, recuperación de superficies y metalizados 3.- Desarme y limpieza de generador, mtto rotor en Tecnoeléctrica 4.- Reparación de hormigones en cámara de carga y rápido de descarga. 5.- Mtto. Canales, compuertas de captación, aducción, túneles Los Vientos y Los Piques (OOCC) 6.- Cambio de compuertas A - B de entradas a tuberías en presión | 74.9993 | 2024-07-15 | 2024-09-27 23:59 | No
2023001830 | HP CARENA | HP CARENA U4 | 1.- MPB anual de la unidad. 2.- Posible recuperación de superficies y metalizado del rodete, tapas de turbina 3.- Desarme y limpieza de generador 4.- Reparación de hormigones en cámara de carga y rápido de descarga. 5.- Mtto. Canales, compuertas de captación, aducción, túneles Los Vientos y Los Piques (OOCC) 6.- Cambio de compuertas A - B de entradas a tuberías en presión | 18.9993 | 2024-07-15 | 2024-08-02 23:59 | No
2023001829 | HP CARENA | HP CARENA U3 | 1.- MPB anual de la unidad. 2.- Desarme de rodete, tapas de turbina, recuperación de superficies y metalizados 3.- Desarme y limpieza de generador 4.- Reparación de hormigones en cámara de carga y rápido de descarga. 5.- Mtto. Canales, compuertas de captación, aducción, túneles Los Vientos y Los Piques (OOCC) 6.- Cambio de compuertas A - B de entradas a tuberías en presión | 74.9993 | 2024-07-15 | 2024-09-27 23:59 | No
2023002123 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 7.9993 | 2024-07-17 | 2024-07-24 23:59 | SI
2023001701 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento eléctrico mayor Unidad N°1 | 5 | 2024-07-19 | 2024-07-24 | SI
2023001775 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos I | 9.9993 | 2024-07-22 | 2024-07-31 23:59 | No
2023001616 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U1 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2024-07-22 | 2024-08-02 | SI
2023002149 | HE EL TORO | HE EL TORO U3 | Mantenimiento mayor anual Mantenimiento válvula tubería B | 6.9993 | 2024-07-22 | 2024-07-28 23:59 | SI
2023002106 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Mantenimiento anual / Reemplazo sello eje turbina | 15.9993 | 2024-07-22 | 2024-08-06 23:59 | SI
2023002150 | HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimiento válvula tubería B | 1.9993 | 2024-07-25 | 2024-07-26 23:59 | SI
2023001717 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Corta Anual Canal Sirena | 16 | 2024-07-29 | 2024-08-14 | No
2023001719 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Corta Anual Canal Sirena | 16 | 2024-07-29 | 2024-08-14 | No
2023002151 | HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimiento anual mayor | 4.9993 | 2024-07-29 | 2024-08-02 23:59 | SI
2023001709 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 3 | 11 | 2024-07-29 | 2024-08-09 | No
2023001718 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Corta Anual Canal Sirena | 16 | 2024-07-29 | 2024-08-14 | No
2023002124 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U3 | Rectificado de anillos de excitación, mantenimiento mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 9.9993 | 2024-07-30 | 2024-08-08 23:59 | SI
2023001752 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Correcciones DCS (segunda etapa) | 13.9993 | 2024-08-01 | 2024-08-14 23:59 | No
2023001752 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Correcciones DCS (segunda etapa) | 13.9993 | 2024-08-01 | 2024-08-14 23:59 | No
2023001752 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Correcciones DCS (segunda etapa) | 13.9993 | 2024-08-01 | 2024-08-14 23:59 | No
2023002071 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Inspección Ruta Gases Calientes | 24.9993 | 2024-08-05 | 2024-08-29 23:59 | No
2023001776 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos II | 9.9993 | 2024-08-05 | 2024-08-14 23:59 | No
2023001617 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U2 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2024-08-05 | 2024-08-16 | SI
2023001476 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U2 | Mantenimiento a rodete unidad generadora N°2 | 2 | 2024-08-05 | 2024-08-07 | SI
2023002189 | TER NUEVA ALDEA II | TER NUEVA ALDEA II U1 | Mantenimiento Mayor | 18 | 2024-08-05 | 2024-08-23 | No
2023001815 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Anual La Mina U2 | 33.9993 | 2024-08-05 | 2024-09-07 23:59 | No
2023001545 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Inspección turbina unidad | 35.9993 | 2024-08-07 | 2024-09-11 23:59 | SI
2023001702 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°1 | 6 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | SI
2023001800 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2024-08-10 | 2024-08-11 23:59 | No
2023001800 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2024-08-10 | 2024-08-11 23:59 | No
2023001927 | TER TERMOPACIFICO | TER TERMOPACIFICO (U1-U60) | Mantenimiento preventivo mayor a los transformadores de 23 kV. | 3 | 2024-08-12 | 2024-08-15 | No
2023001710 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 9 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | No
2023001778 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | MPB Celdas + Transformador (Comunes Planta) | 3.9993 | 2024-08-19 | 2024-08-22 23:59 | No
2023001778 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | MPB Celdas + Transformador (Comunes Planta) | 3.9993 | 2024-08-19 | 2024-08-22 23:59 | No
2023001778 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U3 | MPB Celdas + Transformador (Comunes Planta) | 3.9993 | 2024-08-19 | 2024-08-22 23:59 | No
2023001777 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos III + Proyecto Reemplazo Sistema de Refrigeración | 44.9993 | 2024-08-19 | 2024-10-02 23:59 | No
2023002152 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Mantenimiento anual Reemplazo protecciones | 11.9993 | 2024-08-19 | 2024-08-30 23:59 | SI
2023001955 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento General | 25 | 2024-08-19 | 2024-09-13 | No
2023001618 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U3 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2024-08-19 | 2024-08-30 | SI
2023002107 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U3 | Mantenimiento Anual / Mejoras circuito de lubricación DGT | 7.9993 | 2024-08-19 | 2024-08-26 23:59 | SI
2023002181 | TER VALDIVIA | TER VALDIVIA U1 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2024-08-19 | 2024-08-31 | No
2023002176 | HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | Inspección de turbina post rehabilitación turbina. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 7.9993 | 2024-08-20 | 2024-08-27 23:59 | SI
2023002175 | HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Inspección de turbina post rehabilitación turbina. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 7.9993 | 2024-08-20 | 2024-08-27 23:59 | SI
2023002214 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Preventivo Semestral | 2 | 2024-08-22 | 2024-08-24 | SI
2023001641 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Inspección Tipo "B" | 41 | 2024-08-23 | 2024-10-03 | No
2023002215 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Preventivo Semestral WTG2 | 2 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | SI
2023001603 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U2 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad y para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2024-08-27 | 2024-09-16 | SI
2023002216 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Preventivo Semestral WTG03 | 2 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | SI
2023002238 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Parada Anual Mantenimiento BOP 2) Panel H2 3) Reparación fuga de vapor TV 4) Eliminación grietas domo HP 5) Junta de Expansión 6) Evaporador BP 7) Cambio domo HP 8) Cambio de DCS 9) Cambio de rotor gen TV 10) Montaje y Comisionamiento Transformadores ppal y auxiliar TG 11) Cambio de Filtros Admisión TG y limpieza SCR 12) Boroscopia TG /TV 13) MAGIC generador TG 14) HGPI/MI TG-TV 15) Pruebas Operacionales y Comissioning TG/TV 16) Comissioning DCS 17) Tuning Gas / Diesel | 76.9993 | 2024-09-01 | 2024-11-16 23:59 | No
2023002238 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TV | 1) Parada Anual Mantenimiento BOP 2) Panel H2 3) Reparación fuga de vapor TV 4) Eliminación grietas domo HP 5) Junta de Expansión 6) Evaporador BP 7) Cambio domo HP 8) Cambio de DCS 9) Cambio de rotor gen TV 10) Montaje y Comisionamiento Transformadores ppal y auxiliar TG 11) Cambio de Filtros Admisión TG y limpieza SCR 12) Boroscopia TG /TV 13) MAGIC generador TG 14) HGPI/MI TG-TV 15) Pruebas Operacionales y Comissioning TG/TV 16) Comissioning DCS 17) Tuning Gas / Diesel | 76.9993 | 2024-09-01 | 2024-11-16 23:59 | No
2023002089 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Mantenimiento mayor (Cambio de Carcasa) | 69.9993 | 2024-09-01 | 2024-11-09 23:59 | No
2023001867 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Lavado línea 220k y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | SI
2023001867 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Lavado línea 220k y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | SI
2023001780 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 8.9993 | 2024-09-02 | 2024-09-10 23:59 | No
2023001780 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 8.9993 | 2024-09-02 | 2024-09-10 23:59 | No
2023001780 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 8.9993 | 2024-09-02 | 2024-09-10 23:59 | No
2023001780 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 8.9993 | 2024-09-02 | 2024-09-10 23:59 | No
2023001619 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U4 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2024-09-02 | 2024-09-13 | SI
2023002105 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimiento Anual | 7.9993 | 2024-09-02 | 2024-09-09 23:59 | SI
2023001861 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110kV y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | SI
2023001861 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | SI
2023002082 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Boroscopia de Extensión y Mediciones Eléctricas | 4.9993 | 2024-09-05 | 2024-09-09 23:59 | No
2023002083 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Salida por Boroscopia de Extensión y Mediciones Eléctricas TG | 4.9993 | 2024-09-05 | 2024-09-09 23:59 | No
2023001832 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Retiro de Flange ciego e instalación de válvula mariposa de UG3, la cual estaría finalizando mtto anual, se hace necesario por seguridad el retiro e servicio UG4 y vaciar tubería de alimentación que comparten ambas unidades | 4.9993 | 2024-09-09 | 2024-09-13 23:59 | No
2023001477 | HP PALACIOS | HP PALACIOS U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 4 | 2024-09-09 | 2024-09-13 | SI
2023001831 | HP CARENA | HP CARENA U2 | Retiro de Flange ciego e instalación de válvula mariposa de UG1, la cual estaría finalizando mtto anual, se hace necesario por seguridad el retiro de servicio UG2 y vaciar tubería de alimentación que comparten ambas unidades | 4.9993 | 2024-09-09 | 2024-09-13 23:59 | No
2023001620 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U5 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2024-09-16 | 2024-09-27 | SI
2023001801 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Mantenimiento Medio TV, Cambio DCS, cambio de Mark V, de Nehuenco II | 59.9993 | 2024-09-22 | 2024-11-20 23:59 | No
2023001801 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Mantenimiento Medio TV, Cambio DCS, cambio de Mark V, de Nehuenco II | 59.9993 | 2024-09-22 | 2024-11-20 23:59 | No
2023002153 | HP ABANICO | HP ABANICO U1 | Mantenimiento anual | 5.9993 | 2024-09-23 | 2024-09-28 23:59 | SI
2023001953 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | Inspección y mantenimiento Canal | 35 | 2024-09-23 | 2024-10-28 | SI
2023001816 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Anual La Mina U1 | 18.9993 | 2024-09-23 | 2024-10-11 23:59 | No
2023002103 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento Anual | 7.9993 | 2024-09-24 | 2024-10-01 23:59 | SI
2023001553 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Inspección turbina y limpieza cúpula. | 2 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | SI
2023002052 | TER CARDONES | TER CARDONES U1 | Mantenimiento mayor anual Central Cardones (Pruebas eléctricas de Transformadores AT-MT, pruebas en generador, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP, Pruebas de protecciones eléctricas, pruebas equipos patio AT) | 14 | 2024-09-24 | 2024-10-08 | SI
2023001604 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental | 9 | 2024-09-26 | 2024-10-05 | SI
2023001779 | HP JUNCALITO | HP JUNCALITO U1 | Mantenimiento Mayor MPB Juncalito | 9.9993 | 2024-09-30 | 2024-10-09 23:59 | No
2023001693 | TER IEM | TER IEM U1 | Inspección Tipo "B" | 41 | 2024-09-30 | 2024-11-10 | No
2023001667 | TER IEM | TER IEM U1 | Inspección Tipo "B" | 41 | 2024-09-30 | 2024-11-10 | No
2023001750 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Mantenimiento Mayor Angostura III | 15.9993 | 2024-09-30 | 2024-10-15 23:59 | No
2023001817 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Transformador de Poder | 2.9993 | 2024-09-30 | 2024-10-02 23:59 | No
2023001817 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Transformador de Poder | 2.9993 | 2024-09-30 | 2024-10-02 23:59 | No
2023001621 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U6 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | SI
2023002154 | HP ABANICO | HP ABANICO U3 | Mantenimiento anual | 5.9993 | 2024-09-30 | 2024-10-05 23:59 | SI
2023002203 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 53.9993 | 2024-10-01 | 2024-11-23 23:59 | No
2023002079 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Salida Parada de Extensión Turbina y soldadura escape. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 19.9993 | 2024-10-01 | 2024-10-20 23:59 | No
2023002202 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U2 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 53.9993 | 2024-10-01 | 2024-11-23 23:59 | No
2023002184 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U1 | Mantenimiento Mayor | 34 | 2024-10-01 | 2024-11-04 | No
2023002078 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Parada de Extensión Turbina y soldadura de escape. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 19.9993 | 2024-10-01 | 2024-10-20 23:59 | No
2023002205 | TER CMPC TISSUE | TER CMPC TISSUE U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 4.9993 | 2024-10-01 | 2024-10-05 23:59 | No
2023001582 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual parque completo. | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | SI
2023001954 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U3 | Inspección 12 meses post substantial completion | 14 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | SI
2023001554 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Cambio a rodete de caudal nominal. | 10 | 2024-10-07 | 2024-10-17 | SI
2023002179 | TER NUEVA ALDEA | TER NUEVA ALDEA U2 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2024-10-07 | 2024-10-19 | No
2023001456 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2024-10-07 | 2024-10-28 | SI
2023001456 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2024-10-07 | 2024-10-28 | SI
2023002155 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento anual | 5.9993 | 2024-10-07 | 2024-10-12 23:59 | SI
2023001469 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | SI
2023001468 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | SI
2023001606 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental | 9 | 2024-10-08 | 2024-10-17 | SI
2023001745 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Anual - Upgrade SCADA | 30.9993 | 2024-10-08 | 2024-11-07 23:59 | No
2023001608 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera. | 11 | 2024-10-13 | 2024-10-24 | SI
2023002204 | TER CMPC CORDILLERA | TER CMPC CORDILLERA U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificar fecha de mantención según Carta BF121-2023 | 21.9993 | 2024-10-14 | 2024-11-04 23:59 | No
2023001450 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Mantenimiento Generador eléctrico 50.000 horas equivalentes-Inspección Boroscopia - Mantenimiento Torre de enfriamiento-Mantenimiento Patio 66 KV | 10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 | No
2023002156 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento anual | 5.9993 | 2024-10-14 | 2024-10-19 23:59 | SI
2023001583 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual Aerogenerador 1. | 3 | 2024-10-14 | 2024-10-17 | SI
2023001923 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U1 | Mantenimiento preventivo mayor sobre la TG1 | 14 | 2024-10-15 | 2024-10-29 | No
2023002104 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimiento Anual | 7.9993 | 2024-10-15 | 2024-10-22 23:59 | SI
2023001782 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2024-10-15 | 2024-10-16 23:59 | No
2023001584 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual Aerogenerador 2. | 5 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | SI
2023001607 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Mantenimiento Overhaul preventiva del turbogenerador y mantenimiento de los equipos del BOP | 75 | 2024-10-18 | 2025-01-01 | SI
2023001457 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2024-10-21 | 2024-11-11 | SI
2023001457 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2024-10-21 | 2024-11-11 | SI
2023001470 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-10-21 | 2024-11-04 | SI
2023001471 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-10-21 | 2024-11-04 | SI
2023001585 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual Aerogenerador 3. | 3 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | SI
2023002051 | TER COLMITO | TER COLMITO U1 | Mantenimiento mayor Central Colmito (Pruebas eléctricas de TransformadoresAT-MT-BT, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP) | 14 | 2024-10-22 | 2024-11-05 | SI
2023001743 | TER SANTA MARIA | TER SANTA MARIA U1 | Mantenimiento Mayor Central Santa María | 31.9993 | 2024-11-01 | 2024-12-02 23:59 | No
2023001960 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Mantenimiento Mayor | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-11 | No
2023002186 | TER CHOLGUAN | TER CHOLGUAN U1 | Mantenimiento Mayor | 20 | 2024-11-04 | 2024-11-24 | No
2023001818 | HP SAN IGNACIO | HP SAN IGNACIO U1 | Mantenimiento Anual San Ignacio | 19.9993 | 2024-11-04 | 2024-11-23 23:59 | No
2023002187 | TER VIÑALES | TER VIÑALES U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2024-11-04 | 2024-11-18 | No
2023001458 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2024-11-04 | 2024-11-25 | SI
2023001458 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2024-11-04 | 2024-11-25 | SI
2023001868 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de línea 220kV. | 2 | 2024-11-04 | 2024-11-06 | No
2023001868 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de línea 220kV. | 2 | 2024-11-04 | 2024-11-06 | No
2023002091 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento Anual / Inspección turbina | 8.9993 | 2024-11-04 | 2024-11-12 23:59 | SI
2023001622 | TER CHILOE | TER CHILOE U1 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2024-11-04 | 2024-11-15 | SI
2023001472 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-11-04 | 2024-11-18 | SI
2023001862 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Pruebas eléctrica a transformador principal 23/110kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de línea 110kV. | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | No
2023001862 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Pruebas eléctrica a transformador principal 23/110kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de línea 110kV. | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | No
2023002185 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U2 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2024-11-06 | 2024-11-17 | No
2023001694 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Inspección Tipo "A" | 26 | 2024-11-07 | 2024-12-03 | No
2023001689 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA TG3 | Boroscopía GT + Mantención BOP | 15 | 2024-11-07 | 2024-11-22 | No
2023001696 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Inspección Tipo "A" | 26 | 2024-11-07 | 2024-12-03 | No
2023001663 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA TG3 | Boroscopía GT + Mantención BOP | 15 | 2024-11-07 | 2024-11-22 | No
2023001668 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Inspección Tipo "A" | 26 | 2024-11-07 | 2024-12-03 | No
2023001668 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Inspección Tipo "A" | 26 | 2024-11-07 | 2024-12-03 | No
2023001711 | HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 11 | 2024-11-11 | 2024-11-22 | No
2023002092 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento banco de transformadores N°1 | 2.9993 | 2024-11-13 | 2024-11-15 23:59 | SI
2023002093 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento banco de transformadores N°1 | 2.9993 | 2024-11-13 | 2024-11-15 23:59 | SI
2023002062 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG2 | Inspección Ruta Gases Calientes | 24.9993 | 2024-11-15 | 2024-12-09 23:59 | No
2023002063 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TV | Mantenimiento Menor + Limpieza CC1 | 24.9993 | 2024-11-15 | 2024-12-09 23:59 | No
2023001623 | TER CHILOE | TER CHILOE U2 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2024-11-18 | 2024-11-29 | SI
2023001802 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Mantenimiento anual (BOP)+ Mantenimiento menor TG | 19.9993 | 2024-11-23 | 2024-12-12 23:59 | No
2023001802 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Mantenimiento anual (BOP)+ Mantenimiento menor TG | 19.9993 | 2024-11-23 | 2024-12-12 23:59 | No
2023002094 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento Anual | 5.9993 | 2024-11-25 | 2024-11-30 23:59 | SI
2023002183 | TER LICANTEN | TER LICANTEN U1 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2024-11-25 | 2024-12-07 | No
2023002222 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento General Central Capullo y paño B2 SE Pulelfu | 3 | 2024-11-26 | 2024-11-29 | SI
2023001686 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA TG1 | Boroscopía GT + Mantención BOP | 10 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | No
2023001662 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA TG2 | Boroscopía GT + Mantención BOP | 10 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | No
2023002173 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Proyecto de optimización | 149.9993 | 2025-01-02 | 2025-05-31 23:59 | SI
2023002157 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2025-01-06 | 2025-01-10 23:59 | SI
2023002165 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Reemplazo regulador de velocidad Reemplazo regulador de voltaje Mantenimiento mayor GIS | 32.9993 | 2025-01-06 | 2025-02-07 23:59 | SI
2023002191 | TER NUEVA ALDEA | TER NUEVA ALDEA U1 | Mantenimiento Mayor | 7 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | No
2023001611 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad y para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2025-01-07 | 2025-01-27 | SI
2023001942 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U1 | Mantenimiento preventivo Mayor | 20 | 2025-01-08 | 2025-01-28 | No
2023001643 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Inspección Tipo "A+" | 29 | 2025-01-12 | 2025-02-10 | No
2023002158 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2025-01-13 | 2025-01-17 23:59 | SI
2023002180 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U1 | Mantenimiento Mayor | 13 | 2025-01-13 | 2025-01-26 | No
2023001451 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Inspección Boroscopia y calibración TG LM 6000- Mantenimiento servicios BOP-Mantenimiento Patio 66 KV | 5 | 2025-01-20 | 2025-01-25 | SI
2023002159 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2025-01-20 | 2025-01-24 23:59 | SI
2023001612 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U2 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad y para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2025-01-30 | 2025-02-19 | SI
2023002190 | TER NUEVA ALDEA | TER NUEVA ALDEA U2 | Mantenimiento Mayor | 32 | 2025-02-01 | 2025-03-05 | No
2023001938 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Mantención caldera y auxiliares. Mantención del turbogenerador. Limpieza de sistema de circulación | 20 | 2025-02-02 | 2025-02-22 | SI
2023002160 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U1 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2025-02-03 | 2025-02-07 23:59 | SI
2023001520 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-02-03 | 2025-02-17 | SI
2023001519 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-02-03 | 2025-02-17 | SI
2023001869 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Lavado línea 220k y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | SI
2023001869 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Lavado línea 220k y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | SI
2023002217 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Preventivo Anual | 3 | 2025-02-04 | 2025-02-07 | SI
2023001863 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110kV y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | SI
2023001863 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | SI
2023002218 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Preventivo Anual WTG02 | 5 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | SI
2023002161 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U2 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2025-02-10 | 2025-02-14 23:59 | SI
2023002219 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Preventivo Anual WTG03 | 3 | 2025-02-12 | 2025-02-15 | SI
2023001728 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación | 4 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | No
2023002111 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Anual | 7.9993 | 2025-02-17 | 2025-02-24 23:59 | SI
2023002162 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U3 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2025-02-17 | 2025-02-21 23:59 | SI
2023001518 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-02-17 | 2025-03-03 | SI
2023001521 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-02-17 | 2025-03-03 | SI
2023002166 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual Reemplazo regulador de velocidad Reemplazo regulador de voltaje Mantenimiento mayor GIS | 32.9993 | 2025-02-17 | 2025-03-21 23:59 | SI
2023001759 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Mantenimiento Mayor Angostura I | 18.9993 | 2025-02-24 | 2025-03-14 23:59 | No
2023001935 | PE LOS CURUROS | PE LOS CURUROS (U1-U57) | Mantenimiento Anual SE-BOP | 3 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | No
2023001613 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental | 9 | 2025-02-25 | 2025-03-06 | SI
2023002223 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento General Central Capullo y paño B2 SE Pulelfu | 5 | 2025-02-25 | 2025-03-02 | SI
2023001937 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 4 | 2025-02-26 | 2025-03-02 | SI
2023001937 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 4 | 2025-02-26 | 2025-03-02 | SI
2023001610 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera. | 31 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | SI
2023002090 | TER TALTAL | TER TALTAL U2 | Inspección Ruta Gases Calientes | 24.9993 | 2025-03-01 | 2025-03-25 23:59 | No
2023002206 | TER CMPC TISSUE | TER CMPC TISSUE U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 4.9993 | 2025-03-01 | 2025-03-05 23:59 | No
2023001522 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-03-03 | 2025-03-17 | SI
2023001624 | TER CHILOE | TER CHILOE U3 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2025-03-03 | 2025-03-14 | SI
2023001712 | HP ITATA | HP ITATA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 12 | 2025-03-03 | 2025-03-15 | No
2023002112 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento Anual | 7.9993 | 2025-03-03 | 2025-03-10 23:59 | SI
2023002163 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U4 | Mantenimiento mayor anual Reemplazo bobinado | 49.9993 | 2025-03-03 | 2025-04-21 23:59 | SI
2023001948 | PE LOS OLMOS | PE LOS OLMOS (U1-U23) | Mantenimiento Anual SE-BOP | 3 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | No
2023001555 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Mantenimiento unidad generadora y cambio a rodete de bajo caudal. | 30 | 2025-03-05 | 2025-04-04 | SI
2023001669 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Overhaul TV | 49 | 2025-03-09 | 2025-04-27 | No
2023001669 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Overhaul TV | 49 | 2025-03-09 | 2025-04-27 | No
2023001697 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Overhaul TV | 49 | 2025-03-09 | 2025-04-27 | No
2023001695 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Overhaul TV | 49 | 2025-03-09 | 2025-04-27 | No
2023002064 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG1 | Inspección de Combustión | 11.9993 | 2025-03-09 | 2025-03-20 23:59 | No
2023002114 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento Anual / Reparar rodete en sitio de la turbina unidad N°2 | 19.9993 | 2025-03-10 | 2025-03-29 23:59 | SI
2023001793 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Mantenimiento Mayor U1, Inspección turbina, generador y transformador. | 19.9993 | 2025-03-10 | 2025-03-29 23:59 | No
2023001614 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento de los Equipos de la Unidad y para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2025-03-11 | 2025-03-31 | SI
2023002035 | PE MESAMAVIDA | PE MESAMAVIDA (U1-U12) | Mantenimiento Anual SE-BOP | 3 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | No
2023002084 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Boroscopia de extensión y soldadura escape | 4.9993 | 2025-03-14 | 2025-03-18 23:59 | No
2023002085 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Salida por Boroscopia de extensión y soldadura escape TG | 4.9993 | 2025-03-14 | 2025-03-18 23:59 | No
2023002241 | TER SANTA LIDIA | TER SANTA LIDIA U1 | 1) Mantenimiento BOP 2) Boroscopia TG | 6.9993 | 2025-03-16 | 2025-03-22 23:59 | SI
2023001581 | TER ACONCAGUA | TER ACONCAGUA U1 | Mantenimiento Anual. | 10 | 2025-03-16 | 2025-03-26 | SI
2023001625 | TER CHILOE | TER CHILOE U4 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2025-03-17 | 2025-03-28 | SI
2023001760 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Mantenimiento Mayor Angostura II | 18.9993 | 2025-03-17 | 2025-04-04 23:59 | No
2023001783 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2025-03-18 | 2025-03-19 23:59 | No
2023001803 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2025-03-22 | 2025-03-23 23:59 | No
2023001803 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2025-03-22 | 2025-03-23 23:59 | No
2023002113 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento Anual | 7.9993 | 2025-03-24 | 2025-03-31 23:59 | SI
2023001485 | HP DOS VALLES | HP DOS VALLES U1 | Mantenimiento a rodete de unidad generadora | 5 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | SI
2023002230 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Unidad N°1 Central Pulelfu | 5 | 2025-03-25 | 2025-03-30 | SI
2023002109 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento Anual / Upgrade sistema de control scada U1 | 4.9993 | 2025-03-31 | 2025-04-04 23:59 | SI
2023001794 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Mantenimiento Mayor U2, Inspección turbina, generador y transformador. | 22.9993 | 2025-03-31 | 2025-04-22 23:59 | No
2023002169 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U1 | Mantenimiento anual Reemplazo regulador de velocidad Reemplazo regulador de voltaje | 44.9993 | 2025-03-31 | 2025-05-14 23:59 | SI
2023001626 | TER CHILOE | TER CHILOE U5 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2025-03-31 | 2025-04-11 | SI
2023001961 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Mantenimiento Menor | 2 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | No
2023002231 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Unidad N°2 Central Pulelfu | 5 | 2025-04-01 | 2025-04-06 | SI
2023002232 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 3 | 2025-04-03 | 2025-04-06 | SI
2023002232 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 3 | 2025-04-03 | 2025-04-06 | SI
2023002239 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Cambio de Filtros Admisión TG y limpieza SCR | 4.9993 | 2025-04-05 | 2025-04-09 23:59 | SI
2023002239 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TV | 1) Cambio de Filtros Admisión TG y limpieza SCR | 4.9993 | 2025-04-05 | 2025-04-09 23:59 | SI
2023001957 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Reconstrucción Túnel Colorado - Montaje Flange en Virola HP3 | 41 | 2025-04-06 | 2025-05-17 | SI
2023002167 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento mayor anual Mantenimiento mayor GIS | 31.9993 | 2025-04-07 | 2025-05-08 23:59 | SI
2023001932 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 10 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | SI
2023001932 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 10 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | SI
2023001784 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito I | 9.9993 | 2025-04-07 | 2025-04-16 23:59 | No
2023002110 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimiento Anual / Upgrade sistema de control scada U2 | 4.9993 | 2025-04-07 | 2025-04-11 23:59 | SI
2023001761 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento Mayor Rucúe I | 14.9993 | 2025-04-08 | 2025-04-22 23:59 | No
2023001804 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2025-04-12 | 2025-04-13 23:59 | No
2023001804 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2025-04-12 | 2025-04-13 23:59 | No
2023002240 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Mantenimiento BOP 2) Boroscopia TG | 6.9993 | 2025-04-12 | 2025-04-18 23:59 | SI
2023001627 | TER CHILOE | TER CHILOE U6 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2025-04-14 | 2025-04-25 | SI
2023001956 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento General + Mejora de Sistema de Refrigeración | 33 | 2025-04-14 | 2025-05-17 | SI
2023001785 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito II | 9.9993 | 2025-04-21 | 2025-04-30 23:59 | No
2023002115 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimiento Anual / Reparación compuerta protección tubería, reparación juntas de dilatación y pintura exterior tuberías-U1, Upgrade sistema de control scada U1 | 24.9993 | 2025-04-21 | 2025-05-15 23:59 | SI
2023001762 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor Quilleco I | 13.9993 | 2025-04-24 | 2025-05-07 23:59 | No
2023001628 | TER CHILOE | TER CHILOE U7 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | SI
2023001795 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Modernización interruptores de cabecera de servicios auxiliares y sub barras | 4.9993 | 2025-04-28 | 2025-05-02 23:59 | No
2023001795 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Modernización interruptores de cabecera de servicios auxiliares y sub barras | 4.9993 | 2025-04-28 | 2025-05-02 23:59 | No
2023002164 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U5 | Mantenimiento mayor anual Smart Repowering | 49.9993 | 2025-04-28 | 2025-06-16 23:59 | SI
2023002066 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TV | Limpieza CC1 | 9.9993 | 2025-05-01 | 2025-05-10 23:59 | No
2023002065 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG1 | Inspección Ruta Gases Calientes | 24.9993 | 2025-05-01 | 2025-05-25 23:59 | No
2023001703 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°1 | 6 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | SI
2023001675 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°1 | 6 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | SI
2023001822 | HE COLBUN | HE COLBUN U2 | Mantenimiento Anual Colbún U2 | 101.9993 | 2025-05-05 | 2025-08-14 23:59 | No
2023001819 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U1 | Mantenimiento Anual Machicura U1 | 101.9993 | 2025-05-05 | 2025-08-14 23:59 | No
2023001786 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito III | 9.9993 | 2025-05-05 | 2025-05-14 23:59 | No
2023001729 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 11 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | No
2023001820 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2 | 101.9993 | 2025-05-05 | 2025-08-14 23:59 | No
2023001821 | HE COLBUN | HE COLBUN U1 | Mantenimiento Anual Colbún U1 | 101.9993 | 2025-05-05 | 2025-08-14 23:59 | No
2023001512 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2025-05-05 | 2025-05-26 | SI
2023001512 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2025-05-05 | 2025-05-26 | SI
2023001548 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Mantenimiento unidad generadora | 35 | 2025-05-07 | 2025-06-11 | SI
2023001763 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor Quilleco II | 14.9993 | 2025-05-08 | 2025-05-22 23:59 | No
2023001698 | TER IEM | TER IEM U1 | Inspección Menor BOP | 15 | 2025-05-11 | 2025-05-26 | No
2023001629 | TER CHILOE | TER CHILOE U8 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | SI
2023002168 | HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento mayor anual Mantenimiento mayor GIS | 31.9993 | 2025-05-12 | 2025-06-12 23:59 | SI
2023001952 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2025-05-12 | 2025-05-17 | SI
2023001952 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2025-05-12 | 2025-05-17 | SI
2023001787 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito IV | 10.9993 | 2025-05-19 | 2025-05-29 23:59 | No
2023002116 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimiento Anual / Upgrade sistema de control scada U1 | 6.9993 | 2025-05-19 | 2025-05-25 23:59 | SI
2023001513 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2025-05-19 | 2025-06-09 | SI
2023001513 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2025-05-19 | 2025-06-09 | SI
2023002117 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Mantenimiento Anual / Upgrade sistema de control scada U2 | 6.9993 | 2025-05-26 | 2025-06-01 23:59 | SI
2023002170 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U2 | Mantenimiento anual Reemplazo regulador de velocidad Reemplazo regulador de voltaje | 39.9993 | 2025-05-26 | 2025-07-04 23:59 | SI
2023001630 | TER CHILOE | TER CHILOE U9 | Mantención de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2025-05-26 | 2025-06-06 | SI
2023001941 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 10 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | SI
2023001941 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 10 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | SI
2023002119 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Rehabilitación turbina / Upgrade sistema de control scada U1 | 158.9993 | 2025-06-01 | 2025-11-06 23:59 | SI
2023001740 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | No
2023001536 | HP PUNTA DEL VIENTO | HP PUNTA DEL VIENTO U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 4 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | SI
2023001739 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | No
2023001514 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2025-06-02 | 2025-06-23 | SI
2023001514 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2025-06-02 | 2025-06-23 | SI
2023001870 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Lavado línea 220k y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | SI
2023001870 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Lavado línea 220k y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | SI
2023001731 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 6 | 2025-06-02 | 2025-06-08 | No
2023001742 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | No
2023001788 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Blanco | 11.9993 | 2025-06-02 | 2025-06-13 23:59 | No
2023001741 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | No
2023001730 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2025-06-02 | 2025-06-13 | No
2023002118 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U3 | Mantenimiento Anual / Upgrade sistema de control scada U3 | 6.9993 | 2025-06-02 | 2025-06-08 23:59 | SI
2023001738 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | No
2023002174 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Reparación de rodete, limpieza de enfriadores sistema de refrigeración | 17.9993 | 2025-06-03 | 2025-06-20 23:59 | SI
2023002127 | HP ISLA | HP ISLA U2 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 7.9993 | 2025-06-03 | 2025-06-10 23:59 | SI
2023001864 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110kV y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | SI
2023001864 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110kV y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | SI
2023001676 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento Eléctrico mayor Unidad N°1 | 6 | 2025-06-06 | 2025-06-12 | SI
2023001958 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U1 | Retrofit y mantenimiento mayor | 80 | 2025-06-09 | 2025-08-28 | SI
2023001732 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 6 | 2025-06-09 | 2025-06-15 | No
2023002087 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Salida por Boroscopia de extensión y soldadura escape TG | 4.9993 | 2025-06-13 | 2025-06-17 23:59 | No
2023002086 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Boroscopia de extensión y soldadura escape | 4.9993 | 2025-06-13 | 2025-06-17 23:59 | No
2023001805 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2025-06-14 | 2025-06-15 23:59 | No
2023001805 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2025-06-14 | 2025-06-15 23:59 | No
2023001484 | HP CORRALES | HP CORRALES U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 4 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | SI
2023001789 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal | 11.9993 | 2025-06-16 | 2025-06-27 23:59 | No
2023002126 | HP ISLA | HP ISLA U1 | Repowering U1. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 49.9993 | 2025-06-17 | 2025-08-05 23:59 | SI
2023001965 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Mantenimiento Mayor y desconexión de la Unidad de Generación. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2024-2025 | 7 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | No
2023001806 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | Mantenimiento Combustión | 10.9993 | 2025-06-27 | 2025-07-07 23:59 | No
2023001480 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U1 | Mantenimiento a rodete unidad generadora N°1 | 2 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | SI
2023001984 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Mantenimiento Mayor y desconexión de la Unidad de Generación. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2024-2025 | 7 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | No
2023001677 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°2 | 6 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | SI
2023001713 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2025-07-14 | 2025-07-25 | No
2023002004 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Mantenimiento Mayor y desconexión de la Unidad de Generación. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2024-2025 | 7 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | No
2023002129 | HP OJOS DE AGUA | HP OJOS DE AGUA U1 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4.9993 | 2025-07-30 | 2025-08-03 23:59 | SI
2023001714 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 3 | 10 | 2025-08-04 | 2025-08-14 | No
2023002007 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Mantenimiento Mayor y desconexión de la Unidad de Generación. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2024-2025 | 7 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | No
2023001722 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Corta Anual Canal Sirena | 13 | 2025-08-04 | 2025-08-17 | No
2023001721 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Corta Anual Canal Sirena | 13 | 2025-08-04 | 2025-08-17 | No
2023001720 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Corta Anual Canal Sirena | 13 | 2025-08-04 | 2025-08-17 | No
2023001481 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U2 | Mantenimiento a rodete unidad generadora N°2 HSA | 2 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | SI
2023001706 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento eléctrico mayor Unidad N°2 | 6 | 2025-08-15 | 2025-08-21 | SI
2023001715 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 9 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | No
2023001979 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Mantenimiento Mayor y desconexión de la Unidad de Generación. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2024-2025 | 7 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | No
2023001479 | HP PALACIOS | HP PALACIOS U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 4 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | SI
2023002013 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Mantenimiento Mayor y desconexión de la Unidad de Generación. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2024-2025 | 7 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | No
2023002207 | TER CMPC TISSUE | TER CMPC TISSUE U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 4.9993 | 2025-10-01 | 2025-10-05 23:59 | No
2023002208 | TER CMPC CORDILLERA | TER CMPC CORDILLERA U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 9.9993 | 2025-10-01 | 2025-10-10 23:59 | No
2023002015 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Mantenimiento Mayor y desconexión de la Unidad de Generación. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2024-2025 | 7 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | No
2023002017 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Mantenimiento Mayor y desconexión de la Unidad de Generación. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2024-2025 | 7 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | No
2023002018 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Mantenimiento Mayor y desconexión de la Unidad de Generación. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2024-2025 | 7 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | No
2023002020 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Mantenimiento Mayor y desconexión de la Unidad de Generación. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2024-2025 | 7 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | No
2023001716 | HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 11 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | No