## Unidades
Programa de Mantenimiento Mayor SEN enero 2024 - junio 2025
Unidades Generadoras
Actualizado al 29 de febrero de 2024
Id PMPM | Instalación | Sub Instalación | Tarea | Duración | Inicio | Término | Postergable
2023000513 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Mantenimiento Preventivo Mayor Carena IV. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Dado que se debe realizar el secado del canal, debemos modificar el inicio del mantenimiento de las unidades generadoras.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a las recientes lluvias la DGA no ha autorizado el ingreso de agua al canal Las Mercedes, por lo que no se han podido realizar las pruebas con agua para finalizar el mantenimiento. Ver carta GO N°113/2023.. *COMENTARIO ADICIONAL: Por retrasos en la entrega del rodete.. *COMENTARIO ADICIONAL: Por nuevos retrasos en la entrega del rodete. Ver carta GO N°168/2023. *COMENTARIO ADICIONAL: Por nuevos retrasos en la entrega del rodete. Ver carta GO N°178/2023. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita la extensión debido a retrasos en el montaje del rodete por falta de pernos. Ver carta GO N°200/2023. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita la extensión por retrasos en adquisión de pernos. Ver carta GO N°25/2024 | 215 | 2023-07-31 | 2024-03-02 | No
2023000585 | HP SAN IGNACIO | HP SAN IGNACIO U1 | Mantenimiento Anual San Ignacio. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a la extensión del mantenimiento mayor de la Unidad N°1 de CH La Mina no se dispondrá de personal para atender ambos mantenimientos en paralelo. Ver carta GO N°114/2023 . *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a hallazgos en el rotor de la unidad se solicita la extensión del mantenimiento. Ver carta GO N° 185/2023.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a atrasos en el mantenimiento por situaciones y condiciones imprevistas, se solicita la extensión del mantenimiento. Ver carta GO N° 044/2024. | 166 | 2023-09-25 | 2024-03-09 | No
2023000509 | TER SANTA MARIA | TER SANTA MARIA U1 | Mantenimiento Mayor Central Santa María. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a una actualización de las fechas de llegada del nuevo rotor de la turbina de baja presión, el cual se reemplazará durante el mantenimiento. Ver carta GO N° 118/2023.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a hallazgos en encontrados en el desarme e inspección de la turbina a vapor. Ver Carta GO N°196.. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a atrasos durante el proceso de alineación de la etapa alta-media de la TV. Ver carta GO N°205. . *COMENTARIO ADICIONAL: Solicito extensión de mantenimiento por hallazgos en el cableado durante la fase de precomisionamiento del sistema de control de la turbina. Ver carta GO N°3/2024. . *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita la extensión por necesidad de balancear la turbina debido a vibraciones. Ver carta GO N°9/2024. | 81 | 2023-10-28 | 2024-01-17 | No
2023001062 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Repowering U3. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita reprogramación de esta desconexión por nuevo escenario de inicio de actividades de desmontaje/montaje por proceso de reautorización del proyecto por parte de Enel. Esta reprogramación considera el análisis de riesgo y el programa de actividades en sitio propuesto por el Contratista y revisado por área de Ingeniería Enel. | 149 | 2023-11-06 | 2024-04-03 | SI
2023002274 | TER UJINA | TER UJINA U2 | Mantenimiento a unidad térmica Ujina 2, considera cambio, montaje y desmontaje de culata y pruebas respectivas.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere realizar la intervención mayor, debido al aumento de pérdida de estanqueidad de la cámara de combustión, por lo que se realizará este mantenimiento para entregar mayor confiabilidad al sistema. Horas de operación después del último Mantenimiento Mayor: 985 horas. | 28.666 | 2023-12-07 08:00 | 2024-01-04 23:59 | No
2023002349 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM2 | Inspección Tipo "A" Inspección Caldera + BOP + Sistema electrico.. *COMENTARIO ADICIONAL: MM estaba fijado entre el 4 al 22 de diciembre, pero debido a los trabajos asociados a la desconexión de la línea Los Changos – Cumbres y a la falla de unidad CTM1, en la operación en tiempo real no nos permitieron realizar dicho mantenimiento hasta una vez finalizados los trabajos de la línea. *COMENTARIO ADICIONAL: MM estaba fijado entre el 4 al 22 de diciembre, pero debido a los trabajos asociados a la desconexión de la línea Los Changos – Cumbres y a la falla de unidad CTM1, en la operación en tiempo real no nos permitieron realizar dicho mantenimiento hasta una vez finalizados los trabajos de la línea | 19 | 2023-12-11 | 2023-12-30 | No
2023001166 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 6 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | No
2023001169 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora. El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 6 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | No
2023001651 | HP LAJA I | HP LAJA I U1 | Mantenimiento electrico/mecánico Anual | 38 | 2024-01-02 | 2024-02-09 | SI
2023001168 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 6 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | No
2023001160 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 6 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | No
2023001161 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 6 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | No
2023001162 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 6 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | No
2023001163 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 6 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | No
2023001164 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 6 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | No
2023001167 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 6 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | No
2023001165 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Mantenimiento (MPB) 500 hrs y desconexión de la Unidad Generadora.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 500 hrs. | 6 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | No
2023000339 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera.. *COMENTARIO ADICIONAL: Como Autoproductor, la parada de Cogeneradora Biobío debe estar sincronizada con las demandas de la refinería Biobío y manejo del combustible petcoke.. *COMENTARIO ADICIONAL: Como Autoproductor, la parada de Cogeneradora Biobío debe estar sincronizada con las demandas de la refinería Biobío y manejo del combustible petcoke.. *COMENTARIO ADICIONAL: Como Autoproductor, la parada de Cogeneradora Biobío debe estar sincronizada con las demandas de la refinería Biobío y manejo del combustible petcoke.. *COMENTARIO ADICIONAL: Como Autoproductor, la parada de Cogeneradora Biobío debe estar sincronizada con las demandas de la refinería Biobío y manejo del combustible petcoke. | 23 | 2024-01-03 | 2024-01-26 | SI
2023000596 | TER DEGAÑ | TER DEGAÑ TIPO 2 (3U) | Mantenimiento preventivo básico a unidades generadoras y sus equipos | 13 | 2024-01-03 | 2024-01-16 | SI
2023000489 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Mantenimiento de los Equipos de la Unidad para dar cumplimiento a compromiso RCA.. *COMENTARIO ADICIONAL: fabricante recomienda inspección de Equipos en vista de las horas de operación (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros). Se realizará además actualización de Windows, en donde especialista de Mitsubishi (MHI) deberán venir a terreno. Se actualiza fecha en vista de disponibilidad de especialista MHI.. *COMENTARIO ADICIONAL: fabricante recomienda inspección de Equipos en vista de las horas de operación (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros). Se realizará además actualización de Windows, en donde especialista de Mitsubishi (MHI) deberán venir a terreno. Se actualiza fecha en vista de disponibilidad de especialista MHI. Se solicita extender en 2 días adicionales el mantenimiento de U1. Esto se debe a que durante los trabajos se han encontrado hallazgos en los equipos intervenidos que requieren un tiempo mayor de reparación. Este es el caso de la válvula de turbina que requerirá de mayor tiempo para realizar ajustes y asentamiento de piezas; VTI que necesitó un cambio de rodamiento lo cual requirió mecanizar el eje del ventilador con torno portátil. Al respecto, se solicita respetuosamente a Ud. incorporar 2 días adicionales al presente mantenimiento. | 23 | 2024-01-05 | 2024-01-28 | No
2023002080 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Inspección HRSG proyecto ambiental SCR y trabajos de oportunidad. *COMENTARIO ADICIONAL: Optimización del Programa por Disponibilidad de Generación eléctrica / Se incluyen 6 horas de tiempo de enfriamiento / Ampliación Alcance por aumento de actividades, evitando nuevas indisponibilidades | 7.9993 | 2024-01-08 | 2024-01-15 23:59 | No
2023000381 | TER LICANTEN | TER LICANTEN U1 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2024-01-08 | 2024-01-20 | No
2023002081 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Inspección HRSG proyecto ambiental SCR y trabajos de oportunidad. *COMENTARIO ADICIONAL: Optimización del Programa por Disponibilidad de Generación eléctrica / Se incluyen 6 horas de tiempo de enfriamiento / Ampliación Alcance por aumento de actividades, evitando nuevas indisponibilidades | 7.9993 | 2024-01-08 | 2024-01-15 23:59 | No
2023001586 | HP PALMAR | HP PALMAR U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Revisión de equipos MT 13,2 kV | 1.6667 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-10 | No
2023001586 | HP PALMAR | HP PALMAR U2 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Revisión de equipos MT 13,2 kV | 1.6667 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-10 | No
2023002355 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Reparación filtración en deflector y vastago sello móvil válvula esférica . *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita adelantar esta desconexión por disponibilidad de recursos técnicos de la BU (programa de vacaciones de los especialistas por periodo estival) para ejecutar los trabajos en la unidad. | 4 | 2024-01-09 | 2024-01-13 | SI
2023002121 | HP ISLA | HP ISLA U2 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Adelanto debido a filtración de aceite en el Descanso guía turbina. Se aprovechara para realizar los trabajos de mantenimiento mayor rutinario | 9.9993 | 2024-01-09 | 2024-01-18 23:59 | SI
2023001934 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Mantención caldera y auxiliares. Mantención del turbogenerador. Cambio de alabes turbina media presión y lavado químico caldera. Limpieza de sistema de circulación. *COMENTARIO ADICIONAL: Trabamiento en Radax turbina IP, lo que ha demorada su retiro. | 50 | 2024-01-10 | 2024-02-29 | SI
2024000001 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Instalación de instrumentación para realización de pruebas. 2) Lavado off line de compresor-turbina. | 3.334 | 2024-01-10 | 2024-01-13 08:01 | No
2023001587 | HP CORRENTOSO | HP CORRENTOSO U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Revisión de equipos MT 13,2 kV | 2.6667 | 2024-01-10 08:00 | 2024-01-13 | No
2023002198 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 53.9993 | 2024-01-15 | 2024-03-08 23:59 | No
2023001650 | HP LAJA I | HP LAJA I U1 | Mantenimiento eléctrico Celdas 11KV , servicios auxiliares y protecciones eléctricas. | 4 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | SI
2023002443 | TER CMPC CORDILLERA | TER CMPC CORDILLERA U1 | Mantenimiento Mayor prpuesto por el fabricante. *COMENTARIO ADICIONAL: Se informa MM según Carta BF 142-2023. *COMENTARIO ADICIONAL: Se informa MM según Carta BF 142-2023. *COMENTARIO ADICIONAL: Se informa MM según Carta BF 142-2023 | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-20 | No
2024000015 | HP LAJA I | HP LAJA I U1 | Mantenimiento eléctrico/mecanico , servicios auxiliares y protecciones eléctricas. | 19 | 2024-01-22 | 2024-02-10 | No
2023001681 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Boroscopía GT. *COMENTARIO ADICIONAL: Se aplaza 1 semana la boroscopia por disponibilidad de especialistas para realizar la boroscopia. *COMENTARIO ADICIONAL: Se aplaza 1 semana la boroscopia por disponibilidad de especialistas para realizar la boroscopia. Error an ingresar fecha no cambie la hora (favor considerar esta hora de salida y de disponibilidad). *COMENTARIO ADICIONAL: Retraso en llegada de especialistas se pide extender 3 días el MM para alcanzar a realiar la boroscopia en tiempo y forma. | 10 | 2024-01-22 08:00 | 2024-02-01 08:00 | No
2023002365 | PE TALINAY ORIENTE | PE TALINAY ORIENTE (U1-U30) | Mantenimiento preventivo menor Parque Eólico Talinay Oriente, aprovechando la desconexión solicitada por EDP.. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento a solicitud de empresa externa EDP . *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento a solicitud de empresa externa EDP por estudio de coordinación | 3 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | No
2023002365 | PE TALINAY ORIENTE | PE TALINAY ORIENTE (U31-U45) | Mantenimiento preventivo menor Parque Eólico Talinay Oriente, aprovechando la desconexión solicitada por EDP.. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento a solicitud de empresa externa EDP . *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento a solicitud de empresa externa EDP por estudio de coordinación | 3 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | No
2023002361 | PE TALINAY PONIENTE | PE TALINAY PONIENTE (U1-U14) | Mantenimiento preventivo menor Parque Eólico Talinay Poniente, aprovechando la desconexión solicitada por EDP.. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento a solicitud de empresa externa EDP por estudio de coordinación | 3 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | No
2023002361 | PE TALINAY PONIENTE | PE TALINAY PONIENTE (U15-U32) | Mantenimiento preventivo menor Parque Eólico Talinay Poniente, aprovechando la desconexión solicitada por EDP.. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento a solicitud de empresa externa EDP por estudio de coordinación | 3 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | No
2023001600 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Mantenimiento para dar cumplimiento a compromiso RCA. *COMENTARIO ADICIONAL: fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros). Se posterga mantenimiento en 24 hrs en vista de que personal de mantenimiento está atendiendo unidad 1 | 14 | 2024-01-27 | 2024-02-10 | SI
2024000037 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Reparación preventiva de válvula en línea de Piping que alimenta de combustible a las unidades U1 hasta la U7 | 2 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | No
2024000032 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Reparación preventiva de válvula en línea de Piping que alimenta de combustible a las unidades U1 hasta la U7 | 2 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | No
2024000034 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Reparación preventiva de válvula en línea de Piping que alimenta de combustible a las unidades U1 hasta la U7 | 2 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | No
2024000033 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Reparación preventiva de válvula en línea de Piping que alimenta de combustible a las unidades U1 hasta la U7 | 2 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | No
2024000031 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Reparación preventiva de válvula en línea de Piping que alimenta de combustible a las unidades U1 hasta la U7 | 2 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | No
2024000087 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Inspección videoscópica del rotor del generador por recomendación del fabricante. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita la extensión debido a demoras en el enfriamiento del rotor de la turbina de vapor. Ver carta GO N°27/2024. | 7 | 2024-01-27 | 2024-02-03 | No
2024000087 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Inspección videoscópica del rotor del generador por recomendación del fabricante. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita la extensión debido a demoras en el enfriamiento del rotor de la turbina de vapor. Ver carta GO N°27/2024. | 7 | 2024-01-27 | 2024-02-03 | No
2024000036 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Reparación preventiva de válvula en línea de Piping que alimenta de combustible a las unidades U1 hasta la U7 | 2 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | No
2024000035 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Reparación preventiva de válvula en línea de Piping que alimenta de combustible a las unidades U1 hasta la U7 | 2 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | No
2023001449 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Inspeccion Boroscopia y calibracion TG LM 6000- Mantenimiento servicios BOP-Mantenimiento Patio 66 KV | 5 | 2024-01-29 | 2024-02-03 | SI
2024000084 | PFV MANZANO | PFV MANZANO | Actividades de montaje equipos BESS. *COMENTARIO ADICIONAL: Inconveniente en un componente de las celdas de MT. | 15 | 2024-01-30 | 2024-02-14 | No
2024000080 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-02-05 | 2024-02-19 | SI
2024000085 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG2 | Reparación Junta Dilatación Nº1 | 5 | 2024-02-05 | 2024-02-10 | No
2024000081 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-02-05 | 2024-02-19 | SI
2023001589 | HP MC1 | HP MC1 U1 | Vaciado de Tubería Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma Llenado de Tubería | 4.6667 | 2024-02-05 08:00 | 2024-02-10 | No
2024000136 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Reparación enfriador agua/aceite DGT. *COMENTARIO ADICIONAL: Reparación enfriador agua/aceite DGT UG.2. *COMENTARIO ADICIONAL: Reparación enfriador agua/aceite DGT UG.2 | 10.625 | 2024-02-05 08:00 | 2024-02-15 23:00 | No
2024000131 | PE TALINAY ORIENTE | PE TALINAY ORIENTE (U1-U30) | Mantenimiento preventivo menor Parque Eólico Talinay Oriente, aprovechando la desconexión solicitada por EDP. | 4 | 2024-02-06 | 2024-02-10 | No
2024000131 | PE TALINAY ORIENTE | PE TALINAY ORIENTE (U31-U45) | Mantenimiento preventivo menor Parque Eólico Talinay Oriente, aprovechando la desconexión solicitada por EDP. | 4 | 2024-02-06 | 2024-02-10 | No
2024000133 | PE TALINAY PONIENTE | PE TALINAY PONIENTE (U1-U14) | Mantenimiento preventivo menor Parque Eólico Talinay Poniente, aprovechando la desconexión solicitada por EDP. | 4 | 2024-02-06 | 2024-02-10 | No
2024000133 | PE TALINAY PONIENTE | PE TALINAY PONIENTE (U15-U32) | Mantenimiento preventivo menor Parque Eólico Talinay Poniente, aprovechando la desconexión solicitada por EDP. | 4 | 2024-02-06 | 2024-02-10 | No
2023001859 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado linea 110kV y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | SI
2023001859 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado linea 110kV y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | SI
2024000018 | TER DIEGO DE ALMAGRO | TER DIEGO DE ALMAGRO U1 | Limpieza de equipos mecánicos, lavado de bushing del transformador principal, limpieza de GAC (Control Automático de Ganancia), MPB (Mantenimiento Preventivo Básico) de AVR (regulador automático de voltaje). | 1.6667 | 2024-02-09 08:00 | 2024-02-11 | SI
2023001652 | HP LAJA I | HP LAJA I U2 | Mantenimiento electrico/mecánico Anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requieren 2 días adicionales según proveedor para mantenimiento de sistema de refrigeración | 18 | 2024-02-12 | 2024-03-01 | SI
2023001590 | HP MC2 | HP MC2 U1 | Vaciado de Tubería Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma Llenado de Tubería | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-17 | No
2024000139 | PE TALINAY PONIENTE | PE TALINAY PONIENTE (U1-U14) | Mantenimiento preventivo menor Parque Eólico Talinay Poniente, aprovechando la desconexión solicitada por EDP. | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-17 | No
2024000139 | PE TALINAY PONIENTE | PE TALINAY PONIENTE (U15-U32) | Mantenimiento preventivo menor Parque Eólico Talinay Poniente, aprovechando la desconexión solicitada por EDP. | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-17 | No
2023002211 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Anual Parque Eólico Cabo Negro.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Preventivo Semestral. Se solicita modificación de fecha debido a disponibilidad de personal contratista especializado (Vestas). | 3 | 2024-02-13 | 2024-02-16 | SI
2024000137 | PE TALINAY ORIENTE | PE TALINAY ORIENTE (U1-U30) | Mantenimiento preventivo menor Parque Eólico Talinay Oriente, aprovechando la desconexión solicitada por EDP. | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-17 | No
2024000137 | PE TALINAY ORIENTE | PE TALINAY ORIENTE (U31-U45) | Mantenimiento preventivo menor Parque Eólico Talinay Oriente, aprovechando la desconexión solicitada por EDP. | 4 | 2024-02-13 | 2024-02-17 | No
2024000145 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad y para dar cumplimiento a compromiso RCA. *COMENTARIO ADICIONAL: fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros). | 21 | 2024-02-14 | 2024-03-06 | SI
2023002212 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Preventivo Anual WTG2. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Preventivo Anual. Se solicita modificación de fecha debido a disponibilidad de personal contratista especializado (Vestas). | 5 | 2024-02-16 | 2024-02-21 | SI
2023001939 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U2 | Mantenimiento preventivo Mayor | 30 | 2024-02-17 | 2024-03-18 | No
2023001682 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Boroscopía GT. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita adelantar este trabajo debido a la disponibilidad de la empresa contratista para realizar la boroscopía. Se agradece de antemano su gestión.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita adelantar este trabajo debido a la disponibilidad de la empresa contratista para realizar la boroscopía. Se agradece de antemano su gestión.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita adelantar este trabajo debido a la disponibilidad de la empresa contratista para realizar la boroscopía. Se agradece de antemano su gestión. | 6.666 | 2024-02-18 08:00 | 2024-02-24 23:59 | No
2023001591 | HP MC3 | HP MC3 U1 | Vaciado de Tubería Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma Llenado de Tubería | 4 | 2024-02-19 | 2024-02-23 | No
2024000083 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-02-19 | 2024-03-04 | SI
2024000021 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TV | Inspección visual de turbina Prueba de apertura y cierre de valvulas de gobierno y obturadoras Inspección visual de fugas en sistemas auxiliares Inspección visual de cojinetes | 20 | 2024-02-19 | 2024-03-10 | No
2024000022 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG1 | Inspección visual de turbina Prueba de apertura y cierre de valvulas de gobierno y obturadoras Inspección visual de fugas en sistemas auxiliares Inspección visual de cojinetes | 7 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | No
2024000170 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Desconexión de origen externo. | 12 | 2024-02-19 | 2024-03-02 | No
2023002099 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Pruebas Fingerprint por Repowering e Inspección de turbina. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita desplazamiento de esta desconexión por disponibilidad de recursos técnicos de la BU y gestión de viaje del contratista Voith (programa de vacaciones por periodo estival) | 5.9993 | 2024-02-19 | 2024-02-24 23:59 | SI
2024000082 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-02-19 | 2024-03-04 | SI
2023002132 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento mayor anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento desconexión por atención MCR UG.2 C. El Toro | 4.9993 | 2024-02-19 | 2024-02-23 23:59 | SI
2023002438 | HP LICAN | HP LICAN U1 | Se realizara mantenimiento mayor a bocatoma, obras hidráulicas y unidades generadoras | 6 | 2024-02-20 | 2024-02-26 | SI
2023002438 | HP LICAN | HP LICAN U2 | Se realizara mantenimiento mayor a bocatoma, obras hidráulicas y unidades generadoras | 6 | 2024-02-20 | 2024-02-26 | SI
2023002213 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Preventivo Anual WTG3. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Preventivo Anual. Se solicita modificación de fecha debido a disponibilidad de personal contratista especializado (Vestas). | 3 | 2024-02-21 | 2024-02-24 | SI
2024000023 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Reemplazo del filtro coalescente GT Inspección visual de la entrada del compresor Inspección visual de quemador / boquilla seleccionados Inspección boroscopica de la sección de la turbina Inspección visual de fugas en sistemas auxiliares | 7 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | No
2023001723 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación. *COMENTARIO ADICIONAL: Central Rincón, modificación de fecha por retraso de entrega de repuestos. | 1 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | No
2023001807 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U1 | Mantenimiento Anual Machicura U1 | 12.9993 | 2024-02-26 | 2024-03-09 23:59 | No
2023002130 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento mayor anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento desconexión por atención avería C. El Toro.. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento desconexión por atención avería C. El Toro.. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento desconexión por atención avería C. El Toro.. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento desconexión por atención avería C. El Toro. | 4.9993 | 2024-02-26 | 2024-03-01 23:59 | SI
2023001597 | HP MOCHO | HP MOCHO U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 3.6667 | 2024-02-26 08:00 | 2024-03-01 | No
2024000177 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Auditoría complejo Nehuenco | 6 | 2024-02-29 | 2024-03-06 | No
2024000177 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Auditoría complejo Nehuenco | 6 | 2024-02-29 | 2024-03-06 | No
2024000176 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U2 | Mantenimiento Caldera de Biomasa (CB) y TG2 | 11 | 2024-03-03 | 2024-03-14 | No
2023002131 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento mayor anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento desconexión por atención MCR UG.2 C. El Toro. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento desconexión por atención MCR UG.2 C. El Toro. *COMENTARIO ADICIONAL: Actualización fecha para finalizar en serie MMAs de C. Pullinque | 4.9993 | 2024-03-04 | 2024-03-08 23:59 | SI
2023001748 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Mantenimiento Mayor Angostura I | 18.9993 | 2024-03-04 | 2024-03-22 23:59 | No
2023001707 | HP ITATA | HP ITATA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2024-03-04 | 2024-03-15 | No
2023001462 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-03-04 | 2024-03-18 | SI
2024000124 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2024-03-04 | 2024-03-16 | No
2023001947 | PE LOS OLMOS | PE LOS OLMOS (U1-U23) | Mantenimiento Anual SE-BOP | 3 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | No
2023001592 | HP RIO PICOIQUEN | HP RIO PICOIQUEN U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 3.6667 | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-08 | No
2023001592 | HP RIO PICOIQUEN | HP RIO PICOIQUEN U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 3.6667 | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-08 | No
2024000191 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Mantenimiento (MPB) 250 hrs y desconexión de la Unidad | 6 | 2024-03-05 | 2024-03-11 | No
2023002436 | HP PEUCHEN | HP PEUCHEN U1 | Se realizara mantenimiento mayor a bocatomas, obras hidráulicas y unidades generadoras. | 13 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | SI
2023002436 | HP PEUCHEN | HP PEUCHEN U2 | Se realizara mantenimiento mayor a bocatomas, obras hidráulicas y unidades generadoras. | 13 | 2024-03-05 | 2024-03-18 | SI
2024000190 | HP CARENA | HP CARENA U3 | Retiro de unidad por MM de Carena Unidad 4 | 3 | 2024-03-05 | 2024-03-08 | No
2024000196 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Mantenimiento (MPB) 250 hrs y desconexión de la Unidad | 6 | 2024-03-05 | 2024-03-11 | No
2024000197 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Mantenimiento (MPB) 250 hrs y desconexión de la Unidad | 6 | 2024-03-05 | 2024-03-11 | No
2023002171 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Reparación de rodete, limpieza de enfriadores sistema de refrigeración e inspección válvula aireación de válvula mariposa | 17.9993 | 2024-03-05 | 2024-03-22 23:59 | SI
2024000198 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Mantenimiento (MPB) 250 hrs y desconexión de la Unidad | 6 | 2024-03-05 | 2024-03-11 | No
2024000194 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Mantenimiento (MPB) 250 hrs y desconexión de la Unidad | 6 | 2024-03-05 | 2024-03-11 | No
2024000193 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Mantenimiento (MPB) 250 hrs y desconexión de la Unidad | 6 | 2024-03-05 | 2024-03-11 | No
2024000192 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Mantenimiento (MPB) 250 hrs y desconexión de la Unidad | 6 | 2024-03-05 | 2024-03-11 | No
2024000199 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Mantenimiento (MPB) 250 hrs y desconexión de la Unidad | 6 | 2024-03-05 | 2024-03-11 | No
2024000200 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Mantenimiento (MPB) 250 hrs y desconexión de la Unidad | 6 | 2024-03-05 | 2024-03-11 | No
2024000195 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Mantenimiento (MPB) 250 hrs y desconexión de la Unidad | 6 | 2024-03-05 | 2024-03-11 | No
2023001602 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad y para dar cumplimiento a compromiso RCA. *COMENTARIO ADICIONAL: fabricante recomienda inspección anual de Equipos (caldera, ventiladores 6 Kv, sistema de control entre otros). Se solicita el adelanto de los trabajos de Mantenimiento en 1 día. La extensión de los trabajos sigue siendo la misma. | 20 | 2024-03-06 | 2024-03-26 | SI
2024000029 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Boroscopía de extensión turbina. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere Desplazamiento por disponibilidad de Generación Eléctrica y Falla en Central San Isidro 2. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere Desplazamiento por disponibilidad de Generación Eléctrica y Falla en Central San Isidro 2 COMENTARIO: Se requiere comenzar antes por aumento de alcance de las actividades programadas | 4 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | No
2024000030 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Salida por Boroscopía de extensión turbina. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere Desplazamiento por disponibilidad de Generación Eléctrica y Falla en Central San Isidro 2. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere Desplazamiento por disponibilidad de Generación Eléctrica y Falla en Central San Isidro 2 Comentario: Se requiere comenzar antes por aumento de alcance de las actividades programadas | 4 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | No
2024000160 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Sistema Transporte Biomasa Mantención Hogar y Parrillas Mantención Ventiladores Caldera Mantención Filtro de Mangas Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 4.2917 | 2024-03-10 07:00 | 2024-03-14 14:00 | SI
2024000174 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa | 15 | 2024-03-11 | 2024-03-26 | No
2024000174 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U2 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa | 15 | 2024-03-11 | 2024-03-26 | No
2023001808 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2 | 12.9993 | 2024-03-11 | 2024-03-23 23:59 | No
2023002097 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento banco de transformadores N°2 | 3.9993 | 2024-03-11 | 2024-03-14 23:59 | SI
2023002133 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U1 | Mantenimiento mayor anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento desconexión por atención MCR UG.2 C. El Toro. *COMENTARIO ADICIONAL: Actualización fecha, para iniciar MMAs en serie durante marzo | 4.9993 | 2024-03-11 | 2024-03-15 23:59 | SI
2024000178 | TER SANTA FE | TER SANTA FE U1 | Mantenimiento Caldera de Biomasa. | 8 | 2024-03-11 | 2024-03-19 | No
2023002034 | PE MESAMAVIDA | PE MESAMAVIDA (U1-U12) | Mantenimiento Anual SE-BOP | 3 | 2024-03-12 | 2024-03-15 | No
2023002227 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Unidad N°1 Central Pulelfu | 3 | 2024-03-12 | 2024-03-15 | SI
2024000179 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG1 | Reparación Junta Dilatación Nº1 + Boroscopía Zona Combustión. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere reparación de junta dilatación debido a colapso del material que genera fuga de gases calientes, lo que es una condición insegura para las personas y los equipos cercanos, ya ha ocurrido indisponibilidad por quema de cables de control. Además, se realizará Boroscopía de zona combustión debido a sobrepasar los FFS estándar según fabricante. | 3 | 2024-03-12 | 2024-03-15 | No
2024000180 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG2 | Boroscopía Zona Ruta Gases. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere realizar Boroscopía a la zona de ruta de gases debido a sobrepasar los FFS estándar según fabricante. | 3 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | No
2023001580 | TER ACONCAGUA | TER ACONCAGUA U1 | Mantenimiento Anual. | 10 | 2024-03-16 | 2024-03-26 | SI
2024000201 | PMGD HP COSAPILLA | PMGD HP COSAPILLA | Mantenimiento mecánico mayor PMGD Unidad N°3 | 3 | 2024-03-16 | 2024-03-19 | No
2023001683 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Boroscopía GT | 6 | 2024-03-17 | 2024-03-23 | No
2023002134 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U2 | Mantenimiento mayor anual. Actualización fecha, para iniciar MMAs en serie durante marzo. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento desconexión por atención MCR UG.2 C. El Toro | 4.9993 | 2024-03-18 | 2024-03-22 23:59 | SI
2023002199 | TER CMPC TISSUE | TER CMPC TISSUE U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio. *COMENTARIO ADICIONAL: Se actualiza MM según Carta BF026-2024. *COMENTARIO ADICIONAL: Se actualiza MM según Carta BF026-2024 | 4.9993 | 2024-03-18 | 2024-03-22 23:59 | No
2023001483 | HP DOS VALLES | HP DOS VALLES U1 | Mantenimiento a rodete unidad generadora | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-23 | SI
2023001926 | TER EMELDA | TER EMELDA U2 | Mantenimiento anual a la hot section de la turbina | 3 | 2024-03-18 | 2024-03-21 | No
2023001594 | HP LLAUQUEREO | HP LLAUQUEREO U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2.6667 | 2024-03-18 08:00 | 2024-03-21 | No
2023001781 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2024-03-19 | 2024-03-20 23:59 | No
2023002138 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 1.9993 | 2024-03-19 | 2024-03-20 23:59 | SI
2023002139 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 1.9993 | 2024-03-19 | 2024-03-20 23:59 | SI
2023002228 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Unidad N°2 Central Pulelfu | 3 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | SI
2023001946 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Mantenimiento preventivo Mayor | 20 | 2024-03-20 | 2024-04-09 | No
2023002229 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 3 | 2024-03-20 | 2024-03-23 | SI
2023002229 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 3 | 2024-03-20 | 2024-03-23 | SI
2023001595 | HP AILLIN | HP AILLIN U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2.6667 | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-23 | No
2023001796 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2024-03-23 | 2024-03-24 23:59 | No
2023001796 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2024-03-23 | 2024-03-24 23:59 | No
2023001865 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Lavado linea 220k, patio 23kV y cambio TT/CC paño J6, mantención preventiva general planta completa.. *COMENTARIO ADICIONAL: En relación con el programa de Mantenimiento Mayor vigente de la Central Espinos, informo a usted una modificación al programa actual como consecuencia de indisponibilidad de proveedores durante el periodo febrero. | 3 | 2024-03-25 | 2024-03-28 | SI
2023001865 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Lavado linea 220k, patio 23kV y cambio TT/CC paño J6, mantención preventiva general planta completa.. *COMENTARIO ADICIONAL: En relación con el programa de Mantenimiento Mayor vigente de la Central Espinos, informo a usted una modificación al programa actual como consecuencia de indisponibilidad de proveedores durante el periodo febrero. | 3 | 2024-03-25 | 2024-03-28 | SI
2023002098 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Anual | 4.9993 | 2024-03-25 | 2024-03-29 23:59 | SI
2024000204 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U1 | Mantenimiento Caldera de Biomasa | 12 | 2024-03-25 | 2024-04-06 | No
2023002135 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U3 | Mantenimiento mayor anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento desconexión por atención MCR UG.2 C. El Toro. *COMENTARIO ADICIONAL: Actualización fecha, para iniciar MMAs en serie durante marzo | 4.9993 | 2024-03-25 | 2024-03-29 23:59 | SI
2023001749 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Mantenimiento Mayor Angostura II | 19.9993 | 2024-03-25 | 2024-04-13 23:59 | No
2023002437 | HP MAMPIL | HP MAMPIL U1 | Se realizara mantenimiento mayor a bocatomas, obras hidráulicas y unidades generadoras. | 9 | 2024-03-26 | 2024-04-04 | SI
2023002437 | HP MAMPIL | HP MAMPIL U2 | Se realizara mantenimiento mayor a bocatomas, obras hidráulicas y unidades generadoras. | 9 | 2024-03-26 | 2024-04-04 | SI
2023001930 | PE LOS CURUROS | PE LOS CURUROS (U1-U57) | Mantenimiento Anual SE-BOP | 3 | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-29 09:00 | No
2023001933 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general. *COMENTARIO ADICIONAL: El cambio obedece al comportamiento del embalse, el cual, aun esta dentro de los rangos de los rodetes de altura alta. | 4 | 2024-03-27 | 2024-03-31 | SI
2023001933 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general. *COMENTARIO ADICIONAL: El cambio obedece al comportamiento del embalse, el cual, aun esta dentro de los rangos de los rodetes de altura alta. | 4 | 2024-03-27 | 2024-03-31 | SI
2023001771 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito IV | 9.9993 | 2024-04-01 | 2024-04-10 23:59 | No
2023001809 | HE COLBUN | HE COLBUN U1 | Mantenimiento Anual Colbún U1 | 19.9993 | 2024-04-01 | 2024-04-20 23:59 | No
2023002136 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U4 | Mantenimiento mayor anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento desconexión por atención MCR UG.2 C. El Toro. *COMENTARIO ADICIONAL: Actualización fecha, para iniciar MMAs en serie durante marzo | 4.9993 | 2024-04-01 | 2024-04-05 23:59 | SI
2023002048 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U3 | Mantenimiento anual | 11.9993 | 2024-04-01 | 2024-04-12 23:59 | SI
2023001767 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Upgrade PLC Chacabuquito I | 4.9993 | 2024-04-01 | 2024-04-05 23:59 | No
2023002047 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U2 | Overhaul | 11.9993 | 2024-04-01 | 2024-04-12 23:59 | SI
2023002046 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U1 | Overhaul | 11.9993 | 2024-04-01 | 2024-04-12 23:59 | SI
2023002182 | TER CELCO | TER CELCO U1 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | No
2024000107 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Boroscopia de extensión + cambio filtros admisión + cambio válvula corte combustible de gas | 3.25 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-05 | No
2023002060 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TV | Mantenimiento Menor + Limpieza CC2. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento para asegurar disponibilidad de repuesto de piezas capitales y consumibles para el mantenimiento. | 25.9993 | 2024-04-02 | 2024-04-27 23:59 | No
2023002172 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Reparación de rodete, limpieza de enfriadores sistema de refrigeración e inspección válvula aireación de válvula mariposa | 17.9993 | 2024-04-02 | 2024-04-19 23:59 | SI
2023002059 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG2 | Inspección Ruta Gases Calientes. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento para asegurar disponibilidad de repuesto de piezas capitales y consumibles para el mantenimiento. | 25.9993 | 2024-04-02 | 2024-04-27 23:59 | No
2023001541 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Mantenimiento Unidad Generadora | 35 | 2024-04-03 | 2024-05-08 | SI
2023002358 | PE SIERRA GORDA ESTE | PE SIERRA GORDA ESTE (U1-U56) | Mantenimiento preventivo Parque Eólico Sierra Gorda Este, aprovechando la desconexión de la línea.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se cambia fecha de enero a abril por cambio de fecha de parada informada por la Minera Sierra Gorda | 4 | 2024-04-04 | 2024-04-08 | No
2023002354 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Boroscopia de Extensión. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento por disponibilidad de arranques + actividades de oportunidad | 3.25 | 2024-04-05 18:00 | 2024-04-09 | No
2023002237 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Cambio de Filtros Admision TG y limpieza SCR 2) Boroscopia TG /TV | 6.9993 | 2024-04-06 | 2024-04-12 23:59 | SI
2023002237 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TV | 1) Cambio de Filtros Admision TG y limpieza SCR 2) Boroscopia TG /TV | 6.9993 | 2024-04-06 | 2024-04-12 23:59 | SI
2023001797 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2024-04-06 | 2024-04-07 23:59 | No
2023001797 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2024-04-06 | 2024-04-07 23:59 | No
2023001944 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Mantenimiento General + Rebobinado | 90 | 2024-04-08 | 2024-07-07 | No
2023001768 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Upgrade PLC Chacabuquito II | 4.9993 | 2024-04-08 | 2024-04-12 23:59 | No
2023001931 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 10 | 2024-04-08 | 2024-04-18 | SI
2023001931 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 10 | 2024-04-08 | 2024-04-18 | SI
2023002137 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U5 | Mantenimiento mayor anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento desconexión por atención MCR UG.2 C. El Toro. *COMENTARIO ADICIONAL: Actualización fecha, para iniciar MMAs en serie durante marzo | 4.9993 | 2024-04-08 | 2024-04-12 23:59 | SI
2024000125 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2024-04-08 | 2024-04-20 | No
2023002061 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG1 | Inspección de Combustión | 11.9993 | 2024-04-08 | 2024-04-19 23:59 | No
2023001671 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento Eléctrico mayor Unidad N°2 | 5 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | SI
2023001699 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento Eléctrico mayor Unidad N°2 | 5 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | SI
2023002397 | TER MAULE | TER MAULE U17 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo. *COMENTARIO ADICIONAL: Sujeto a horas efectivas de trabajo | 2 | 2024-04-13 | 2024-04-15 | No
2023002398 | TER MAULE | TER MAULE U18 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo. *COMENTARIO ADICIONAL: Sujeto a horas efectivas de trabajo | 2 | 2024-04-13 | 2024-04-15 | No
2023002394 | TER MAULE | TER MAULE U12 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo. *COMENTARIO ADICIONAL: Sujeto a horas efectivas de trabajo | 2 | 2024-04-13 | 2024-04-15 | No
2023002393 | TER MAULE | TER MAULE U11 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo. *COMENTARIO ADICIONAL: Sujeto a horas efectivas de trabajo | 2 | 2024-04-13 | 2024-04-15 | No
2023002395 | TER MAULE | TER MAULE U15 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo. *COMENTARIO ADICIONAL: Sujeto a horas efectivas de trabajo | 2 | 2024-04-13 | 2024-04-15 | No
2023002396 | TER MAULE | TER MAULE U16 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo. *COMENTARIO ADICIONAL: Sujeto a horas efectivas de trabajo | 2 | 2024-04-13 | 2024-04-15 | No
2023001945 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U3 | Inspección 6 meses post substantial completion | 3 | 2024-04-14 | 2024-04-17 | SI
2023001769 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Upgrade PLC Chacabuquito III | 4.9993 | 2024-04-15 | 2024-04-19 23:59 | No
2023002142 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2024-04-15 | 2024-04-21 23:59 | SI
2023001772 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito I | 9.9993 | 2024-04-15 | 2024-04-24 23:59 | No
2023001615 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U1 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo. *COMENTARIO ADICIONAL: Sujeto a horas efectivas de trabajo | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | SI
2023001615 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U2 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo. *COMENTARIO ADICIONAL: Sujeto a horas efectivas de trabajo | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | SI
2023001615 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo. *COMENTARIO ADICIONAL: Sujeto a horas efectivas de trabajo | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | SI
2023001615 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo. *COMENTARIO ADICIONAL: Sujeto a horas efectivas de trabajo | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | SI
2023001615 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo. *COMENTARIO ADICIONAL: Sujeto a horas efectivas de trabajo | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | SI
2023001615 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo. *COMENTARIO ADICIONAL: Sujeto a horas efectivas de trabajo | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | SI
2023002221 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento General Central Capullo y paño B2 SE Pulelfu | 5 | 2024-04-16 | 2024-04-21 | SI
2023001753 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Mantenimiento Mayor Rucúe II + Metalizado y reemplazo de sellos de alabes directrices | 17.9993 | 2024-04-16 | 2024-05-03 23:59 | No
2023001744 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas Los Pinos Central | 3.9993 | 2024-04-17 | 2024-04-20 23:59 | No
2023001959 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Mantenimiento Mayor | 2 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | No
2023001810 | HE COLBUN | HE COLBUN U2 | Mantenimiento Anual Colbún U2 | 33.9993 | 2024-04-22 | 2024-05-25 23:59 | No
2023001770 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Upgrade PLC Chacabuquito IV | 4.9993 | 2024-04-22 | 2024-04-26 23:59 | No
2023002143 | HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2024-04-22 | 2024-04-28 23:59 | SI
2023002088 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Inspección de Combustión | 11.9993 | 2024-04-25 | 2024-05-06 23:59 | No
2023001773 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito II | 10.9993 | 2024-04-29 | 2024-05-09 23:59 | No
2023001632 | TER MAULE | TER MAULE U11 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2024-04-29 | 2024-05-10 | SI
2024000205 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U2 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa | 15 | 2024-05-01 | 2024-05-16 | No
2024000205 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa | 15 | 2024-05-01 | 2024-05-16 | No
2023002102 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Anual / Inspección turbina / Reponer las juntas de dilatación del difusor de la unidad 5 | 15.9993 | 2024-05-02 | 2024-05-17 23:59 | SI
2023001672 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°2 | 6 | 2024-05-03 | 2024-05-09 | SI
2023001700 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°2 | 6 | 2024-05-03 | 2024-05-09 | SI
2024000167 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantención Sistema Transporte Fardos Mantención Hogar y Parrilla Mantención Filtro Mangas Mantención Torre Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos Mantención Ventiladores Caldera | 5.7083 | 2024-05-05 21:00 | 2024-05-11 14:00 | SI
2023001724 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 11 | 2024-05-06 | 2024-05-17 | No
2023002140 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento mayor anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Actualización fecha desconexión por llegada de repuestos reemplazo sello válvula UG.1 | 6.9993 | 2024-05-06 | 2024-05-12 23:59 | SI
2023002188 | TER HORCONES | TER HORCONES U1 | Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Se posterga mantenimiento mayor por disponibilidad de personal especialista que participara en los trabajos. | 32 | 2024-05-06 | 2024-06-07 | No
2023001766 | HP HORNITOS | HP HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Hornitos + Reemplazo de AVR + Reemplazo Sistema de Refrigeración + Protocolos de Prueba | 49.9993 | 2024-05-06 | 2024-06-24 23:59 | No
2023001754 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento Mayor Rucúe I + Metalizado | 11.9993 | 2024-05-06 | 2024-05-17 23:59 | No
2023001756 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Reemplazo relés de protecciones Paño 52JT1 | 2.9993 | 2024-05-06 | 2024-05-08 23:59 | No
2023001452 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2024-05-06 | 2024-05-27 | SI
2023001452 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2024-05-06 | 2024-05-27 | SI
2023001757 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Reemplazo relés de protecciones Paño 52JT2 | 2.9993 | 2024-05-09 | 2024-05-11 23:59 | No
2023001774 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito III | 9.9993 | 2024-05-13 | 2024-05-22 23:59 | No
2023001950 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2024-05-13 | 2024-05-18 | SI
2023001950 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2024-05-13 | 2024-05-18 | SI
2023001758 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Reemplazo relés de protecciones Paño 52JT3 | 2.9993 | 2024-05-13 | 2024-05-15 23:59 | No
2023002141 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento mayor anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Actualización fecha desconexión por llegada de repuestos sistema monitoreo vibraciones | 6.9993 | 2024-05-13 | 2024-05-19 23:59 | SI
2023001949 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U2 | Reemplazo de juntas remachadas tubería penstock & Mantenimiento General | 30 | 2024-05-13 | 2024-06-12 | SI
2024000126 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U4 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2024-05-13 | 2024-05-25 | No
2023001633 | TER MAULE | TER MAULE U12 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2024-05-13 | 2024-05-24 | SI
2023001921 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U2 | Inspección boroscopica a turbina. | 3 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | No
2023001922 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U1 | Inspección boroscopica a turbina. | 3 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | No
2023001453 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2024-05-20 | 2024-06-10 | SI
2023001453 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2024-05-20 | 2024-06-10 | SI
2023002329 | HP MALALCAHUELLO | HP MALALCAHUELLO U1 | Mantenimiento general de unidad generadora conforme a programa de mantenimiento de 4 años. (Considera posible plan de suficiencia energética en primer trimestre de 2024) | 41.4173 | 2024-05-20 08:00 | 2024-06-30 18:01 | SI
2023001755 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor Quilleco I + Metalizado | 13.9993 | 2024-05-22 | 2024-06-04 23:59 | No
2023001478 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U2 | Mantenimiento válvula principal UG-2, debido al desgaste sufrido en el tiempo, se realizará el mantenimiento mayor de la válvula principal de la unidad 2 | 5 | 2024-05-27 | 2024-06-01 | SI
2023001634 | TER MAULE | TER MAULE U15 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2024-05-27 | 2024-06-07 | SI
2023002144 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U1 | Mantenimiento mayor anual Inspección rodete. *COMENTARIO ADICIONAL: Actualización fecha desconexión por disponibilidad de recursos e interferencias con MMA Biobío | 6.9993 | 2024-05-27 | 2024-06-02 23:59 | SI
2023001936 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 10 | 2024-05-27 | 2024-06-06 | SI
2023001936 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 10 | 2024-05-27 | 2024-06-06 | SI
2023001664 | TER IEM | TER IEM U1 | Inspección Menor BOP | 15 | 2024-05-31 23:00 | 2024-06-15 23:00 | No
2023002076 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Boroscopia de extensión y soldadura escape. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4.9993 | 2024-06-01 | 2024-06-05 23:59 | No
2023002077 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Salida por Boroscopia de extensión y soldadura escape TG. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4.9993 | 2024-06-01 | 2024-06-05 23:59 | No
2023001691 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM2 | Inspección Tipo "A" | 24 | 2024-06-02 | 2024-06-26 | No
2024000161 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Sistema Transporte Biomasa Mantención Hogar y Parrillas Mantención Ventiladores Caldera Mantención Filtro de Mangas Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 6.2917 | 2024-06-02 07:00 | 2024-06-08 14:00 | SI
2023001734 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-03 | 2024-06-18 | No
2023001535 | HP PUNTA DEL VIENTO | HP PUNTA DEL VIENTO U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 4 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | SI
2023001455 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2024-06-03 | 2024-06-24 | SI
2023001455 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2024-06-03 | 2024-06-24 | SI
2023002145 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U2 | Mantenimiento mayor anual Reemplazo sello eje. *COMENTARIO ADICIONAL: Actualización fecha desconexión por disponibilidad de recursos e interferencias con MMA Biobío | 6.9993 | 2024-06-03 | 2024-06-09 23:59 | SI
2023001725 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2024-06-03 | 2024-06-14 | No
2023001726 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 6 | 2024-06-03 | 2024-06-09 | No
2023001733 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-03 | 2024-06-18 | No
2023001735 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-03 | 2024-06-18 | No
2023001736 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-03 | 2024-06-18 | No
2023001737 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2024-06-03 | 2024-06-18 | No
2023001811 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Chiburgo U1 | 9.9993 | 2024-06-03 | 2024-06-12 23:59 | No
2023001866 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Lavado linea 220k y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | SI
2023001866 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Lavado linea 220k y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | SI
2023002120 | HP ISLA | HP ISLA U1 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 7.9993 | 2024-06-04 | 2024-06-11 23:59 | SI
2023001751 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor Quilleco II + Metalizado | 13.9993 | 2024-06-05 | 2024-06-18 23:59 | No
2023001860 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado linea 110kV y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | SI
2023001860 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado linea 110kV y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | SI
2023001635 | TER MAULE | TER MAULE U16 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2024-06-10 | 2024-06-21 | SI
2024000127 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U2 | GMAR4 | 12 | 2024-06-10 | 2024-06-22 | No
2023001727 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 6 | 2024-06-10 | 2024-06-16 | No
2023001925 | TER EMELDA | TER EMELDA U1 | Mantenimiento preventivo anual del generador. | 3 | 2024-06-10 | 2024-06-13 | No
2023001764 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Blanco + Celdas | 11.9993 | 2024-06-10 | 2024-06-21 23:59 | No
2023001812 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Chiburgo U2 | 11.9993 | 2024-06-13 | 2024-06-24 23:59 | No
2023001658 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Overhaul GT-GENO-ST | 84 | 2024-06-15 | 2024-09-07 | No
2023001813 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento anual del transformador | 2.9993 | 2024-06-17 | 2024-06-19 23:59 | No
2023001813 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento anual del transformador | 2.9993 | 2024-06-17 | 2024-06-19 23:59 | No
2023001765 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal + 4 días Celdas | 18.9993 | 2024-06-17 | 2024-07-05 23:59 | No
2023001466 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-06-17 | 2024-07-01 | SI
2023001465 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-06-17 | 2024-07-01 | SI
2023001482 | HP CORRALES | HP CORRALES U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 4 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | SI
2023002356 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados | 8 | 2024-06-17 | 2024-06-25 | SI
2023001798 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2024-06-22 | 2024-06-23 23:59 | No
2023001798 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2024-06-22 | 2024-06-23 23:59 | No
2023001636 | TER MAULE | TER MAULE U17 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2024-06-24 | 2024-07-05 | SI
2023002108 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Mantenimiento anual / Reparar turbina en sitio | 17.9993 | 2024-06-25 | 2024-07-12 23:59 | SI
2023001791 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Modernización del sistema de control y SCADA de los servicios auxiliares central Canutillar e inspección de tunel de aducción.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación debido a inconvenientes con empresa contratista. Ver carta GO N°24/2024. | 23.9993 | 2024-06-25 | 2024-07-18 23:59 | No
2023001791 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Modernización del sistema de control y SCADA de los servicios auxiliares central Canutillar e inspección de tunel de aducción.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación debido a inconvenientes con empresa contratista. Ver carta GO N°24/2024. | 23.9993 | 2024-06-25 | 2024-07-18 23:59 | No
2023002146 | HE EL TORO | HE EL TORO U1 | Mantenimiento mayor anual Mantenimiento válvula tubería A | 6.9993 | 2024-07-01 | 2024-07-07 23:59 | SI
2023001814 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento Anual San Clemente | 8.9993 | 2024-07-01 | 2024-07-09 23:59 | No
2023001475 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U1 | Mantenimiento a rodete unidad generadora N°1 | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | SI
2023001467 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | SI
2024000206 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U1 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | No
2023002357 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados | 8 | 2024-07-01 | 2024-07-09 | SI
2023002122 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 7.9993 | 2024-07-02 | 2024-07-09 23:59 | SI
2023001464 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-07-03 | 2024-07-17 | SI
2023002147 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimiento válvula tubería A | 1.9993 | 2024-07-03 | 2024-07-04 23:59 | SI
2023001463 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-07-03 | 2024-07-17 | SI
2023001799 | TER NEHUENCO 9B | TER NEHUENCO 9B U1 | Reemplazo motor de lanzamiento + remplazo motor de aire atimizado + HGPI | 59.9993 | 2024-07-06 | 2024-09-03 23:59 | No
2023001692 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Inspección Tipo "A" | 24 | 2024-07-07 | 2024-07-31 | No
2023001666 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM1 | Inspección Tipo "A" | 24 | 2024-07-07 | 2024-07-31 | No
2023001708 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2024-07-08 | 2024-07-19 | No
2023001637 | TER MAULE | TER MAULE U18 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2024-07-08 | 2024-07-19 | SI
2023002148 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimiento mayor anual Mantenimiento válvula tubería A | 4.9993 | 2024-07-08 | 2024-07-12 23:59 | SI
2024000128 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2024-07-08 | 2024-07-20 | No
2023002328 | HP CARILAFQUEN | HP CARILAFQUEN U1 | Mantenimiento general de unidad generadora impostergable dada a condición anómala en rotor de unidad. | 34.4173 | 2024-07-08 08:00 | 2024-08-11 18:01 | SI
2023001825 | HP CARENA | HP CARENA U3 | 1.- Inspección y continuación Reforzamiento de túneles Los Piques, Los Vientos, Patagüilla (DIP) | 27.9993 | 2024-07-13 | 2024-08-09 23:59 | No
2023001826 | HP CARENA | HP CARENA U4 | 1.- Inspección y continuación Reforzamiento de túneles Los Piques, Los Vientos, Patagüilla (DIP) | 27.9993 | 2024-07-13 | 2024-08-09 23:59 | No
2023001824 | HP CARENA | HP CARENA U2 | 1.- Inspección y continuación Reforzamiento de túneles Los Piques, Los Vientos, Patagüilla (DIP) | 27.9993 | 2024-07-13 | 2024-08-09 23:59 | No
2023001823 | HP CARENA | HP CARENA U1 | 1.- Inspección y continuación Reforzamiento de túneles Los Piques, Los Vientos, Patagüilla (DIP) | 27.9993 | 2024-07-13 | 2024-08-09 23:59 | No
2023001951 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U1 | Reemplazo de juntas remachadas tubería penstock & Mantenimiento General | 30 | 2024-07-14 | 2024-08-13 | SI
2023001828 | HP CARENA | HP CARENA U2 | 1.- MPB anual de la unidad. 2.- Desarme de rodete, tapas de turbina, recuperación de superficies y metalizados 3.- Desarme y limpieza de generador, mtto rotor en Tecnoeléctrica 4.- Reparación de hormigones en cámara de carga y rápido de descarga. 5.- Mtto. Canales, compuertas de captación, aducción, túneles Los Vientos y Los Piques (OOCC) 6.- Cambio de compuertas A - B de entradas a tuberías en presión | 74.9993 | 2024-07-15 | 2024-09-27 23:59 | No
2023001827 | HP CARENA | HP CARENA U1 | 1.- MPB anual de la unidad. 2.- Desarme de rodete, tapas de turbina, recuperación de superficies y metalizados 3.- Desarme y limpieza de generador 4.- Reparación de hormigones en cámara de carga y rápido de descarga. 5.- Mtto. Canales, compuertas de captación, aducción, túneles Los Vientos y Los Piques (OOCC) 6.- Cambio de compuertas A - B de entradas a tuberías en presión | 74.9993 | 2024-07-15 | 2024-09-27 23:59 | No
2023001829 | HP CARENA | HP CARENA U3 | 1.- MPB anual de la unidad. 2.- Desarme de rodete, tapas de turbina, recuperación de superficies y metalizados 3.- Desarme y limpieza de generador 4.- Reparación de hormigones en cámara de carga y rápido de descarga. 5.- Mtto. Canales, compuertas de captación, aducción, túneles Los Vientos y Los Piques (OOCC) 6.- Cambio de compuertas A - B de entradas a tuberías en presión | 74.9993 | 2024-07-15 | 2024-09-27 23:59 | No
2023001830 | HP CARENA | HP CARENA U4 | 1.- MPB anual de la unidad. 2.- Posible recuperación de superficies y metalizado del rodete, tapas de turbina 3.- Desarme y limpieza de generador 4.- Reparación de hormigones en cámara de carga y rápido de descarga. 5.- Mtto. Canales, compuertas de captación, aducción, túneles Los Vientos y Los Piques (OOCC) 6.- Cambio de compuertas A - B de entradas a tuberías en presión | 18.9993 | 2024-07-15 | 2024-08-02 23:59 | No
2023002123 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 7.9993 | 2024-07-17 | 2024-07-24 23:59 | SI
2023001701 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento eléctrico mayor Unidad N°1 | 5 | 2024-07-19 | 2024-07-24 | SI
2023001775 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos I | 9.9993 | 2024-07-22 | 2024-07-31 23:59 | No
2023001616 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U1 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2024-07-22 | 2024-08-02 | SI
2023002106 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Mantenimiento anual / Reemplazo sello eje turbina | 15.9993 | 2024-07-22 | 2024-08-06 23:59 | SI
2023002149 | HE EL TORO | HE EL TORO U3 | Mantenimiento mayor anual Mantenimiento válvula tubería B | 6.9993 | 2024-07-22 | 2024-07-28 23:59 | SI
2023002439 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U1 | Se realizara mantenimiento mayor de unidades generadoras y canales de aducción. | 11 | 2024-07-24 | 2024-08-04 | SI
2023002439 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U2 | Se realizara mantenimiento mayor de unidades generadoras y canales de aducción. | 11 | 2024-07-24 | 2024-08-04 | SI
2023002150 | HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimiento válvula tubería B | 1.9993 | 2024-07-25 | 2024-07-26 23:59 | SI
2023002151 | HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimiento anual mayor | 4.9993 | 2024-07-29 | 2024-08-02 23:59 | SI
2023001717 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Corta Anual Canal Sirena | 16 | 2024-07-29 | 2024-08-14 | No
2023001790 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Modernización sistema de control y Scada Canutillar U1 y mantenimiento Mayor de turbina, generador y transformador. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación debido a inconvenientes con empresa contratista. Ver carta GO N°24/2024. | 48 | 2024-07-29 | 2024-09-15 | No
2023001718 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Corta Anual Canal Sirena | 16 | 2024-07-29 | 2024-08-14 | No
2023001719 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Corta Anual Canal Sirena | 16 | 2024-07-29 | 2024-08-14 | No
2023001709 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 3 | 11 | 2024-07-29 | 2024-08-09 | No
2023002124 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U3 | Rectificado de anillos de excitación, mantenimiento mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 9.9993 | 2024-07-30 | 2024-08-08 23:59 | SI
2023002070 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Inspección Ruta Gases Calientes. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazada por disponibilidad de recursos, Gestión Logística Retraso Repuestos GE. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazada por disponibilidad de recursos, Gestión Logística Retraso Repuestos GE. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazada por disponibilidad de recursos, Gestión Logística Retraso Repuestos GE | 25.2493 | 2024-07-30 18:00 | 2024-08-24 23:59 | No
2023001752 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Correcciones DCS (segunda etapa) | 13.9993 | 2024-08-01 | 2024-08-14 23:59 | No
2023001752 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Correcciones DCS (segunda etapa) | 13.9993 | 2024-08-01 | 2024-08-14 23:59 | No
2023001752 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Correcciones DCS (segunda etapa) | 13.9993 | 2024-08-01 | 2024-08-14 23:59 | No
2023001617 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U2 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2024-08-05 | 2024-08-16 | SI
2023001476 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U2 | Mantenimiento a rodete unidad generadora N°2 | 2 | 2024-08-05 | 2024-08-07 | SI
2023002189 | TER NUEVA ALDEA II | TER NUEVA ALDEA II U1 | Mantenimiento Mayor | 18 | 2024-08-05 | 2024-08-23 | No
2023001776 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos II | 9.9993 | 2024-08-05 | 2024-08-14 23:59 | No
2023001815 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Anual La Mina U2 | 33.9993 | 2024-08-05 | 2024-09-07 23:59 | No
2023001545 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Inspección turbina unidad | 35.9993 | 2024-08-07 | 2024-09-11 23:59 | SI
2023001702 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°1 | 6 | 2024-08-09 | 2024-08-15 | SI
2023001800 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2024-08-10 | 2024-08-11 23:59 | No
2023001800 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2024-08-10 | 2024-08-11 23:59 | No
2023001710 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 9 | 2024-08-12 | 2024-08-21 | No
2023001927 | TER TERMOPACIFICO | TER TERMOPACIFICO (U1-U60) | Mantenimiento preventivo mayor a los transformadores de 23 kV. | 3 | 2024-08-12 | 2024-08-15 | No
2024000129 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2024-08-12 | 2024-08-24 | No
2024000162 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Sistema Transporte Biomasa Mantención Hogar y Parrillas Mantención Ventiladores Caldera Mantención Filtro de Mangas Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 3.2917 | 2024-08-18 07:00 | 2024-08-21 14:00 | SI
2023001777 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos III + Proyecto Reemplazo Sistema de Refrigeración | 44.9993 | 2024-08-19 | 2024-10-02 23:59 | No
2023002181 | TER VALDIVIA | TER VALDIVIA U1 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2024-08-19 | 2024-08-31 | No
2023001778 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | MPB Celdas + Transformador (Comunes Planta) | 3.9993 | 2024-08-19 | 2024-08-22 23:59 | No
2023001778 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | MPB Celdas + Transformador (Comunes Planta) | 3.9993 | 2024-08-19 | 2024-08-22 23:59 | No
2023001778 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U3 | MPB Celdas + Transformador (Comunes Planta) | 3.9993 | 2024-08-19 | 2024-08-22 23:59 | No
2023001618 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2024-08-19 | 2024-08-30 | SI
2023002107 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U3 | Mantenimiento Anual / Mejoras circuito de lubricación DGT | 7.9993 | 2024-08-19 | 2024-08-26 23:59 | SI
2023001955 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento General | 25 | 2024-08-19 | 2024-09-13 | No
2023002152 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Mantenimiento anual Reemplazo protecciones | 11.9993 | 2024-08-19 | 2024-08-30 23:59 | SI
2023002176 | HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | Inspección de turbina post rehabilitación turbina. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 7.9993 | 2024-08-20 | 2024-08-27 23:59 | SI
2023002175 | HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Inspección de turbina post rehabilitación turbina. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 7.9993 | 2024-08-20 | 2024-08-27 23:59 | SI
2023002214 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Preventivo Semestral | 2 | 2024-08-22 | 2024-08-24 | SI
2023001641 | TER ANDINA | TER ANDINA U1 | Inspección Tipo "B" | 41 | 2024-08-23 | 2024-10-03 | No
2023002215 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Preventivo Semestral WTG2 | 2 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | SI
2023001603 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U2 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad y para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2024-08-27 | 2024-09-16 | SI
2023002216 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Preventivo Semestral WTG03 | 2 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | SI
2023002089 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Mantenimiento mayor (Cambio de Carcasa) | 69.9993 | 2024-09-01 | 2024-11-09 23:59 | No
2023002238 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Parada Anual Mantenimiento BOP 2) Panel H2 3) Reparacion fuga de vapor TV 4) Eliminacion grietas domo HP 5) Junta de Expansion 6) Evaporador BP 7) Cambio domo HP 8) Cambio de DCS 9) Cambio de rotor gen TV 10) Montaje y Comisionamiento Transformadores ppal y auxiliar TG 11) Cambio de Filtros Admision TG y limpieza SCR 12) Boroscopia TG /TV 13) MAGIC generador TG 14) HGPI/MI TG-TV 15) Pruebas Operacionales y Comissioning TG/TV 16) Comissioning DCS 17) Tuning Gas / Diesel | 76.9993 | 2024-09-01 | 2024-11-16 23:59 | No
2023002238 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TV | 1) Parada Anual Mantenimiento BOP 2) Panel H2 3) Reparacion fuga de vapor TV 4) Eliminacion grietas domo HP 5) Junta de Expansion 6) Evaporador BP 7) Cambio domo HP 8) Cambio de DCS 9) Cambio de rotor gen TV 10) Montaje y Comisionamiento Transformadores ppal y auxiliar TG 11) Cambio de Filtros Admision TG y limpieza SCR 12) Boroscopia TG /TV 13) MAGIC generador TG 14) HGPI/MI TG-TV 15) Pruebas Operacionales y Comissioning TG/TV 16) Comissioning DCS 17) Tuning Gas / Diesel | 76.9993 | 2024-09-01 | 2024-11-16 23:59 | No
2023001780 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 8.9993 | 2024-09-02 | 2024-09-10 23:59 | No
2023001780 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 8.9993 | 2024-09-02 | 2024-09-10 23:59 | No
2023001780 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 8.9993 | 2024-09-02 | 2024-09-10 23:59 | No
2023001780 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Sistema de Aducción Obras Civiles Chacabuquito | 8.9993 | 2024-09-02 | 2024-09-10 23:59 | No
2023001619 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2024-09-02 | 2024-09-13 | SI
2023002105 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimiento Anual | 7.9993 | 2024-09-02 | 2024-09-09 23:59 | SI
2023001867 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Lavado linea 220k y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | SI
2023001867 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Lavado linea 220k y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | SI
2023001861 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado linea 110kV y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | SI
2023001861 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado linea 110kV y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | SI
2023002083 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Salida por Boroscopia de Extensión y Mediciones Eléctricas TG | 4.9993 | 2024-09-05 | 2024-09-09 23:59 | No
2023002082 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Boroscopia de Extensión y Mediciones Eléctricas | 4.9993 | 2024-09-05 | 2024-09-09 23:59 | No
2023001477 | HP PALACIOS | HP PALACIOS U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 4 | 2024-09-09 | 2024-09-13 | SI
2023001832 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Retiro de Flange ciego e instalación de válvula mariposa de UG3, la cual estaría finalizando mtto anual, se hace necesario por seguridad el retiro de servicio UG4 y vaciar tubería de alimentación que comparten ambas unidades | 4.9993 | 2024-09-09 | 2024-09-13 23:59 | No
2023001831 | HP CARENA | HP CARENA U2 | Retiro de Flange ciego e instalación de válvula mariposa de UG1, la cual estaría finalizando mtto anual, se hace necesario por seguridad el retiro de servicio UG2 y vaciar tubería de alimentación que comparten ambas unidades | 4.9993 | 2024-09-09 | 2024-09-13 23:59 | No
2023001620 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2024-09-16 | 2024-09-27 | SI
2023001801 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Mantenimiento Medio TV, Cambio DCS, cambio de Mark V, de Nehuenco II | 59.9993 | 2024-09-22 | 2024-11-20 23:59 | No
2023001801 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Mantenimiento Medio TV, Cambio DCS, cambio de Mark V, de Nehuenco II | 59.9993 | 2024-09-22 | 2024-11-20 23:59 | No
2023001816 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Anual La Mina U1 | 18.9993 | 2024-09-23 | 2024-10-11 23:59 | No
2023002153 | HP ABANICO | HP ABANICO U1 | Mantenimiento anual | 5.9993 | 2024-09-23 | 2024-09-28 23:59 | SI
2023001953 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | Inspección y mantenimiento Canal | 35 | 2024-09-23 | 2024-10-28 | SI
2023002052 | TER CARDONES | TER CARDONES U1 | Mantenimiento mayor anual Central Cardones (Pruebas eléctricas de Transformadores AT-MT, pruebas en generador, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP, Pruebas de protecciones eléctricas, pruebas equipos patio AT) | 14 | 2024-09-24 | 2024-10-08 | SI
2023002103 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento Anual | 7.9993 | 2024-09-24 | 2024-10-01 23:59 | SI
2023001553 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Inspección turbina y limpieza cúpula. | 2 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | SI
2023001792 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Modernización sistema de control y Scada Canutillar U2 y mantenimiento Mayor de turbina, generador y transformador. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación debido a inconvenientes con empresa contratista. Ver carta GO N°24/2024. | 41.9993 | 2024-09-24 | 2024-11-04 23:59 | No
2023001604 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental | 9 | 2024-09-26 | 2024-10-05 | SI
2023001817 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Transformador de Poder | 2.9993 | 2024-09-30 | 2024-10-02 23:59 | No
2023001817 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Transformador de Poder | 2.9993 | 2024-09-30 | 2024-10-02 23:59 | No
2023001693 | TER IEM | TER IEM U1 | Inspección Tipo "B" | 41 | 2024-09-30 | 2024-11-10 | No
2023002154 | HP ABANICO | HP ABANICO U3 | Mantenimiento anual | 5.9993 | 2024-09-30 | 2024-10-05 23:59 | SI
2023001750 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Mantenimiento Mayor Angostura III | 15.9993 | 2024-09-30 | 2024-10-15 23:59 | No
2023001779 | HP JUNCALITO | HP JUNCALITO U1 | Mantenimiento Mayor MPB Juncalito | 9.9993 | 2024-09-30 | 2024-10-09 23:59 | No
2023001667 | TER IEM | TER IEM U1 | Inspección Tipo "B" | 41 | 2024-09-30 | 2024-11-10 | No
2023001621 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | SI
2023001582 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual parque completo. | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | SI
2023002079 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Salida Parada de Extension Turbina y soldadura escape. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 19.9993 | 2024-10-01 | 2024-10-20 23:59 | No
2023002078 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Parada de Extension Turbina y soldadura de escape. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 19.9993 | 2024-10-01 | 2024-10-20 23:59 | No
2023002205 | TER CMPC TISSUE | TER CMPC TISSUE U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 4.9993 | 2024-10-01 | 2024-10-05 23:59 | No
2023002203 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 53.9993 | 2024-10-01 | 2024-11-23 23:59 | No
2023002202 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U2 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 53.9993 | 2024-10-01 | 2024-11-23 23:59 | No
2023002184 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U1 | Mantenimiento Mayor | 34 | 2024-10-01 | 2024-11-04 | No
2023001468 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | SI
2023002155 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento anual | 5.9993 | 2024-10-07 | 2024-10-12 23:59 | SI
2023001954 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U3 | Inspección 12 meses post substantial completion | 14 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | SI
2024000130 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 12 | 2024-10-07 | 2024-10-19 | No
2023001456 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2024-10-07 | 2024-10-28 | SI
2023001456 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2024-10-07 | 2024-10-28 | SI
2023001469 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | SI
2023001554 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Cambio a rodete de caudal nominal. | 10 | 2024-10-07 | 2024-10-17 | SI
2023002179 | TER NUEVA ALDEA | TER NUEVA ALDEA U2 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2024-10-07 | 2024-10-19 | No
2023001606 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental | 9 | 2024-10-08 | 2024-10-17 | SI
2023001745 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Anual - Upgrade SCADA | 30.9993 | 2024-10-08 | 2024-11-07 23:59 | No
2024000207 | TER SANTA FE | TER SANTA FE U1 | Mantenimiento Caldera de Biomasa | 13 | 2024-10-12 | 2024-10-25 | No
2023001608 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera. | 11 | 2024-10-13 | 2024-10-24 | SI
2023002156 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento anual | 5.9993 | 2024-10-14 | 2024-10-19 23:59 | SI
2023002204 | TER CMPC CORDILLERA | TER CMPC CORDILLERA U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificar fecha de mantención según Carta BF121-2023 | 21.9993 | 2024-10-14 | 2024-11-04 23:59 | No
2023001583 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual Aerogenerador 1. | 3 | 2024-10-14 | 2024-10-17 | SI
2023001450 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Mantenimiento Generador electrico 50.000 horas equivalentes-Inspeccion Boroscopia - Mantenimiento Torre de enfriamiento-Mantenimiento Patio 66 KV | 10 | 2024-10-14 | 2024-10-24 | No
2024000063 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U1 | Mantenimiento preventivo a Turbina U1 | 5 | 2024-10-14 | 2024-10-19 | SI
2023001923 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U1 | Mantenimiento preventivo mayor sobre la TG1 | 14 | 2024-10-15 | 2024-10-29 | No
2023001782 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (verano) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2024-10-15 | 2024-10-16 23:59 | No
2023002104 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimiento Anual | 7.9993 | 2024-10-15 | 2024-10-22 23:59 | SI
2023001584 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual Aerogenerador 2. | 5 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | SI
2023001607 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Mantenimiento Overhaul preventiva del turbogenerador y mantenimiento de los equipos del BOP | 75 | 2024-10-18 | 2025-01-01 | SI
2023001457 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2024-10-21 | 2024-11-11 | SI
2023001457 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2024-10-21 | 2024-11-11 | SI
2023001470 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-10-21 | 2024-11-04 | SI
2023001471 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-10-21 | 2024-11-04 | SI
2023002051 | TER COLMITO | TER COLMITO U1 | Mantenimiento mayor Central Colmito (Pruebas eléctricas de TransformadoresAT-MT-BT, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales y trabajos en sistemas BOP) | 14 | 2024-10-22 | 2024-11-05 | SI
2023001585 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual Aerogenerador 3. | 3 | 2024-10-22 | 2024-10-25 | SI
2023001743 | TER SANTA MARIA | TER SANTA MARIA U1 | Mantenimiento Mayor Central Santa María | 31.9993 | 2024-11-01 | 2024-12-02 23:59 | No
2023001960 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Mantenimiento Mayor | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-11 | No
2024000163 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Anual Subestación 66KV Mantención Anual Caldera Mantención Anual Filtro Mangas Mantención Anual Turbogenerador Mantención Anual Torres de Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 13.2917 | 2024-11-03 07:00 | 2024-11-16 14:00 | No
2024000168 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantención Anual Subestación 66KV Mantención Anual Caldera Mantención Anual Filtro Mangas Mantención Anual Turbogenerador OH Mantención Anual Torres de Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 26.7083 | 2024-11-03 21:00 | 2024-11-30 14:00 | No
2023001472 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2024-11-04 | 2024-11-18 | SI
2023002091 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento Anual / Inspección turbina | 8.9993 | 2024-11-04 | 2024-11-12 23:59 | SI
2023001458 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2024-11-04 | 2024-11-25 | SI
2023001458 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2024-11-04 | 2024-11-25 | SI
2023001818 | HP SAN IGNACIO | HP SAN IGNACIO U1 | Mantenimiento Anual San Ignacio | 19.9993 | 2024-11-04 | 2024-11-23 23:59 | No
2023002186 | TER CHOLGUAN | TER CHOLGUAN U1 | Mantenimiento Mayor | 20 | 2024-11-04 | 2024-11-24 | No
2024000175 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U1 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa | 13 | 2024-11-04 | 2024-11-17 | No
2024000175 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U2 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa | 13 | 2024-11-04 | 2024-11-17 | No
2023001622 | TER CHILOE | TER CHILOE U1 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2024-11-04 | 2024-11-15 | SI
2023002187 | TER VIÑALES | TER VIÑALES U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2024-11-04 | 2024-11-18 | No
2023001868 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 220kV. | 2 | 2024-11-04 | 2024-11-06 | No
2023001868 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 220kV. | 2 | 2024-11-04 | 2024-11-06 | No
2023001862 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Pruebas eléctrica a transformador principal 23/110kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV. | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | No
2023001862 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Pruebas eléctrica a transformador principal 23/110kV e interruptores de poder de barra principal. Revisión y chequeo de linea 110kV. | 2 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | No
2023002185 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U2 | Mantenimiento Mayor | 11 | 2024-11-06 | 2024-11-17 | No
2023002071 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Inspección Ruta Gases Calientes. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento por disponibilidad de arranques | 25.2493 | 2024-11-06 18:00 | 2024-12-01 23:59 | No
2023001696 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Inspección Tipo "A" | 26 | 2024-11-07 | 2024-12-03 | No
2023001689 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA TG3 | Boroscopía GT + Mantención BOP | 15 | 2024-11-07 | 2024-11-22 | No
2023001694 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Inspección Tipo "A" | 26 | 2024-11-07 | 2024-12-03 | No
2023001663 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA TG3 | Boroscopía GT + Mantención BOP | 15 | 2024-11-07 | 2024-11-22 | No
2023001668 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Inspección Tipo "A" | 26 | 2024-11-07 | 2024-12-03 | No
2023001668 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Inspección Tipo "A" | 26 | 2024-11-07 | 2024-12-03 | No
2023001711 | HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 11 | 2024-11-11 | 2024-11-22 | No
2024000065 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U2 | Mantenimiento preventivo a Turbina U2. | 5 | 2024-11-11 | 2024-11-16 | SI
2023002093 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento banco de transformadores N°1 | 2.9993 | 2024-11-13 | 2024-11-15 23:59 | SI
2023002092 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento banco de transformadores N°1 | 2.9993 | 2024-11-13 | 2024-11-15 23:59 | SI
2023002063 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TV | Mantenimiento Menor + Limpieza CC1 | 24.9993 | 2024-11-15 | 2024-12-09 23:59 | No
2023002062 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG2 | Inspección Ruta Gases Calientes | 24.9993 | 2024-11-15 | 2024-12-09 23:59 | No
2023001623 | TER CHILOE | TER CHILOE U2 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2024-11-18 | 2024-11-29 | SI
2023001802 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Mantenimiento anual (BOP)+ Mantenimiento menor TG | 19.9993 | 2024-11-23 | 2024-12-12 23:59 | No
2023001802 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Mantenimiento anual (BOP)+ Mantenimiento menor TG | 19.9993 | 2024-11-23 | 2024-12-12 23:59 | No
2023002183 | TER LICANTEN | TER LICANTEN U1 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2024-11-25 | 2024-12-07 | No
2023002094 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento Anual | 5.9993 | 2024-11-25 | 2024-11-30 23:59 | SI
2024000027 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U4 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas. El mantenimiento programado atiende al plan de mantenimiento preventivo de la central de acuerdo a historico por disponibilidades de técnicos del fabricante probabilidad de despacho, junto con auditorias técnicas de las máquinas P&W y GE frame 6B | 13.9993 | 2024-11-26 | 2024-12-09 23:59 | SI
2023002222 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento General Central Capullo y paño B2 SE Pulelfu | 3 | 2024-11-26 | 2024-11-29 | SI
2024000026 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U3 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas. El mantenimiento programado atiende al plan de mantenimiento preventivo de la central de acuerdo a historico por disponibilidades de técnicos del fabricante probabilidad de despacho, junto con auditorias técnicas de las máquinas P&W y GE frame 6B | 13.9993 | 2024-11-26 | 2024-12-09 23:59 | SI
2024000024 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U1 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas. El mantenimiento programado atiende al plan de mantenimiento preventivo de la central de acuerdo a historico por disponibilidades de técnicos del fabricante probabilidad de despacho, junto con auditorias técnicas de las máquinas P&W y GE frame 6B | 13.9993 | 2024-11-26 | 2024-12-09 23:59 | SI
2024000025 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U2 | Mantenimiento mayor Central Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbinas , Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas. El mantenimiento programado atiende al plan de mantenimiento preventivo de la central de acuerdo a historico por disponibilidades de técnicos del fabricante probabilidad de despacho, junto con auditorias técnicas de las máquinas P&W y GE frame 6B | 13.9993 | 2024-11-26 | 2024-12-09 23:59 | SI
2023001686 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA TG1 | Boroscopía GT + Mantención BOP | 10 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | No
2023001662 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA TG2 | Boroscopía GT + Mantención BOP | 10 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | No
2023002173 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Proyecto de optimización | 149.9993 | 2025-01-02 | 2025-05-31 23:59 | SI
2023002165 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Reemplazo regulador de velocidad Reemplazo regulador de voltaje Mantenimiento mayor GIS | 32.9993 | 2025-01-06 | 2025-02-07 23:59 | SI
2023002157 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2025-01-06 | 2025-01-10 23:59 | SI
2023002191 | TER NUEVA ALDEA | TER NUEVA ALDEA U1 | Mantenimiento Mayor | 7 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | No
2023001611 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad y para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2025-01-07 | 2025-01-27 | SI
2023001942 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U1 | Mantenimiento preventivo Mayor | 20 | 2025-01-08 | 2025-01-28 | No
2024000146 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Inspección Tipo "A+" | 30 | 2025-01-12 | 2025-02-11 | No
2024000164 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Sistema Transporte Biomasa Mantención Hogar y Parrillas Mantención Ventiladores Caldera Mantención Filtro de Mangas Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 3.2917 | 2025-01-12 07:00 | 2025-01-15 14:00 | SI
2023002180 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U1 | Mantenimiento Mayor | 13 | 2025-01-13 | 2025-01-26 | No
2023002158 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2025-01-13 | 2025-01-17 23:59 | SI
2023002159 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2025-01-20 | 2025-01-24 23:59 | SI
2023001451 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Inspeccion Boroscopia y calibracion TG LM 6000- Mantenimiento servicios BOP-Mantenimiento Patio 66 KV | 5 | 2025-01-20 | 2025-01-25 | SI
2023001612 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U2 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad y para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2025-01-30 | 2025-02-19 | SI
2023002190 | TER NUEVA ALDEA | TER NUEVA ALDEA U2 | Mantenimiento Mayor | 32 | 2025-02-01 | 2025-03-05 | No
2023001938 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Mantención caldera y auxiliares. Mantención del turbogenerador. Limpieza de sistema de circulación | 20 | 2025-02-02 | 2025-02-22 | SI
2023001519 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-02-03 | 2025-02-17 | SI
2023001869 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Lavado linea 220k y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | SI
2023001869 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Lavado linea 220k y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | SI
2023002160 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U1 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2025-02-03 | 2025-02-07 23:59 | SI
2023001520 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-02-03 | 2025-02-17 | SI
2023002217 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Preventivo Anual | 3 | 2025-02-04 | 2025-02-07 | SI
2023001863 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado linea 110kV y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | SI
2023001863 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado linea 110kV y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | SI
2023002218 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Preventivo Anual WTG02 | 5 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | SI
2023002161 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U2 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2025-02-10 | 2025-02-14 23:59 | SI
2023002219 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Preventivo Anual WTG03 | 3 | 2025-02-12 | 2025-02-15 | SI
2023001521 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-02-17 | 2025-03-03 | SI
2023002166 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual Reemplazo regulador de velocidad Reemplazo regulador de voltaje Mantenimiento mayor GIS | 32.9993 | 2025-02-17 | 2025-03-21 23:59 | SI
2023001518 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-02-17 | 2025-03-03 | SI
2023001728 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación | 4 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | No
2023002111 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Anual | 7.9993 | 2025-02-17 | 2025-02-24 23:59 | SI
2023002162 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U3 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2025-02-17 | 2025-02-21 23:59 | SI
2023001935 | PE LOS CURUROS | PE LOS CURUROS (U1-U57) | Mantenimiento Anual SE-BOP | 3 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | No
2023001759 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Mantenimiento Mayor Angostura I | 18.9993 | 2025-02-24 | 2025-03-14 23:59 | No
2023002223 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento General Central Capullo y paño B2 SE Pulelfu | 5 | 2025-02-25 | 2025-03-02 | SI
2023001613 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental | 9 | 2025-02-25 | 2025-03-06 | SI
2023001937 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 4 | 2025-02-26 | 2025-03-02 | SI
2023001937 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general | 4 | 2025-02-26 | 2025-03-02 | SI
2023002090 | TER TALTAL | TER TALTAL U2 | Inspección Ruta Gases Calientes | 24.9993 | 2025-03-01 | 2025-03-25 23:59 | No
2023001610 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera. | 31 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | SI
2023002206 | TER CMPC TISSUE | TER CMPC TISSUE U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 4.9993 | 2025-03-01 | 2025-03-05 23:59 | No
2023001624 | TER CHILOE | TER CHILOE U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2025-03-03 | 2025-03-14 | SI
2023002112 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento Anual | 7.9993 | 2025-03-03 | 2025-03-10 23:59 | SI
2023002163 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U4 | Mantenimiento mayor anual Reemplazo bobinado | 49.9993 | 2025-03-03 | 2025-04-21 23:59 | SI
2023001522 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-03-03 | 2025-03-17 | SI
2023001712 | HP ITATA | HP ITATA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 12 | 2025-03-03 | 2025-03-15 | No
2023001948 | PE LOS OLMOS | PE LOS OLMOS (U1-U23) | Mantenimiento Anual SE-BOP | 3 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | No
2023001555 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Mantenimiento unidad generadora y cambio a rodete de bajo caudal. | 30 | 2025-03-05 | 2025-04-04 | SI
2023002064 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG1 | Inspección de Combustión | 11.9993 | 2025-03-09 | 2025-03-20 23:59 | No
2023001697 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Overhaul TV | 49 | 2025-03-09 | 2025-04-27 | No
2023001695 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Overhaul TV | 49 | 2025-03-09 | 2025-04-27 | No
2023001669 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Overhaul TV | 49 | 2025-03-09 | 2025-04-27 | No
2023001669 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Overhaul TV | 49 | 2025-03-09 | 2025-04-27 | No
2023002114 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento Anual / Reparar rodete en sitio de la turbina unidad N°2 | 19.9993 | 2025-03-10 | 2025-03-29 23:59 | SI
2023001793 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Mantenimiento Mayor U1, Inspección turbina, generador y transformador. | 19.9993 | 2025-03-10 | 2025-03-29 23:59 | No
2023002035 | PE MESAMAVIDA | PE MESAMAVIDA (U1-U12) | Mantenimiento Anual SE-BOP | 3 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | No
2023001614 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento de los Equipos de la Unidad y para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2025-03-11 | 2025-03-31 | SI
2023002085 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Salida por Boroscopia de extensión y soldadura escape TG | 4.9993 | 2025-03-14 | 2025-03-18 23:59 | No
2023002084 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Boroscopia de extensión y soldadura escape | 4.9993 | 2025-03-14 | 2025-03-18 23:59 | No
2023001581 | TER ACONCAGUA | TER ACONCAGUA U1 | Mantenimiento Anual. | 10 | 2025-03-16 | 2025-03-26 | SI
2023002241 | TER SANTA LIDIA | TER SANTA LIDIA U1 | 1) Mantenimiento BOP 2) Boroscopia TG | 6.9993 | 2025-03-16 | 2025-03-22 23:59 | SI
2023001625 | TER CHILOE | TER CHILOE U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2025-03-17 | 2025-03-28 | SI
2023001760 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Mantenimiento Mayor Angostura II | 18.9993 | 2025-03-17 | 2025-04-04 23:59 | No
2023001783 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspección Turbina y Cambio de rodete (invierno) - Inspección anillos rozantes Blanco Central | 1.9993 | 2025-03-18 | 2025-03-19 23:59 | No
2023001803 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2025-03-22 | 2025-03-23 23:59 | No
2023001803 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2025-03-22 | 2025-03-23 23:59 | No
2024000165 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Sistema Transporte Biomasa Mantención Hogar y Parrillas Mantención Ventiladores Caldera Mantención Filtro de Mangas Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 3.2917 | 2025-03-23 07:00 | 2025-03-26 14:00 | SI
2023001485 | HP DOS VALLES | HP DOS VALLES U1 | Mantenimiento a rodete de unidad generadora | 5 | 2025-03-24 | 2025-03-29 | SI
2023002113 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento Anual | 7.9993 | 2025-03-24 | 2025-03-31 23:59 | SI
2023002230 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Unidad N°1 Central Pulelfu | 5 | 2025-03-25 | 2025-03-30 | SI
2023002169 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U1 | Mantenimiento anual Reemplazo regulador de velocidad Reemplazo regulador de voltaje | 44.9993 | 2025-03-31 | 2025-05-14 23:59 | SI
2023002109 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento Anual / Upgrade sistema de control scada U1 | 4.9993 | 2025-03-31 | 2025-04-04 23:59 | SI
2023001794 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Mantenimiento Mayor U2, Inspección turbina, generador y transformador. | 22.9993 | 2025-03-31 | 2025-04-22 23:59 | No
2023001626 | TER CHILOE | TER CHILOE U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2025-03-31 | 2025-04-11 | SI
2023002231 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Unidad N°2 Central Pulelfu | 5 | 2025-04-01 | 2025-04-06 | SI
2023001961 | TER LAJA | TER LAJA U1 | Mantenimiento Menor | 2 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | No
2023002232 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 3 | 2025-04-03 | 2025-04-06 | SI
2023002232 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento General Central Pulelfu. (Central Completa) | 3 | 2025-04-03 | 2025-04-06 | SI
2023002239 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | 1) Cambio de Filtros Admision TG y limpieza SCR | 4.9993 | 2025-04-05 | 2025-04-09 23:59 | SI
2023002239 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TV | 1) Cambio de Filtros Admision TG y limpieza SCR | 4.9993 | 2025-04-05 | 2025-04-09 23:59 | SI
2023001957 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Reconstrucción Túnel Colorado - Montaje Flange en Virola HP3 | 41 | 2025-04-06 | 2025-05-17 | SI
2023002110 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimiento Anual / Upgrade sistema de control scada U2 | 4.9993 | 2025-04-07 | 2025-04-11 23:59 | SI
2023001932 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 10 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | SI
2023001932 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 10 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | SI
2023002167 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento mayor anual Mantenimiento mayor GIS | 31.9993 | 2025-04-07 | 2025-05-08 23:59 | SI
2023001784 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito I | 9.9993 | 2025-04-07 | 2025-04-16 23:59 | No
2023001761 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento Mayor Rucúe I | 14.9993 | 2025-04-08 | 2025-04-22 23:59 | No
2023001804 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2025-04-12 | 2025-04-13 23:59 | No
2023001804 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2025-04-12 | 2025-04-13 23:59 | No
2023002240 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | 1) Mantenimiento BOP 2) Boroscopia TG | 6.9993 | 2025-04-12 | 2025-04-18 23:59 | SI
2023001956 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento General + Mejora de Sistema de Refrigeración | 33 | 2025-04-14 | 2025-05-17 | SI
2023001627 | TER CHILOE | TER CHILOE U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2025-04-14 | 2025-04-25 | SI
2023001785 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito II | 9.9993 | 2025-04-21 | 2025-04-30 23:59 | No
2023002115 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimiento Anual / Reparación compuerta protección tubería, reparación juntas de dilatación y pintura exterior tuberías-U1, Upgrade sistema de control scada U1 | 24.9993 | 2025-04-21 | 2025-05-15 23:59 | SI
2023001762 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor Quilleco I | 13.9993 | 2025-04-24 | 2025-05-07 23:59 | No
2023001795 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Modernización interruptores de cabecera de servicios auxiliares y sub barras | 4.9993 | 2025-04-28 | 2025-05-02 23:59 | No
2023001795 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Modernización interruptores de cabecera de servicios auxiliares y sub barras | 4.9993 | 2025-04-28 | 2025-05-02 23:59 | No
2023001628 | TER CHILOE | TER CHILOE U7 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | SI
2023002164 | HE PILMAIQUEN | HE PILMAIQUEN U5 | Mantenimiento mayor anual Smart Repowering | 49.9993 | 2025-04-28 | 2025-06-16 23:59 | SI
2024000086 | CSP CERRO DOMINADOR | CSP CERRO DOMINADOR | MANTENIMIENTO ANUAL. *COMENTARIO ADICIONAL: CAMBIO DE GENERADOR DE VAPOR | 61 | 2025-04-30 23:00 | 2025-06-30 23:00 | SI
2023002065 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG1 | Inspección Ruta Gases Calientes | 24.9993 | 2025-05-01 | 2025-05-25 23:59 | No
2023002066 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TV | Limpieza CC1 | 9.9993 | 2025-05-01 | 2025-05-10 23:59 | No
2023001675 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°1 | 6 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | SI
2023001703 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°1 | 6 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | SI
2024000169 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantención Sistema Transporte Fardos Mantención Hogar y Parrilla Mantención Filtro Mangas Mantención Torre Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos Mantención Ventiladores Caldera | 5.7083 | 2025-05-04 21:00 | 2025-05-10 14:00 | SI
2023001819 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U1 | Mantenimiento Anual Machicura U1 | 101.9993 | 2025-05-05 | 2025-08-14 23:59 | No
2023001729 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 11 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | No
2023001786 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito III | 9.9993 | 2025-05-05 | 2025-05-14 23:59 | No
2023001512 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2025-05-05 | 2025-05-26 | SI
2023001512 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U6 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2025-05-05 | 2025-05-26 | SI
2023001822 | HE COLBUN | HE COLBUN U2 | Mantenimiento Anual Colbún U2 | 101.9993 | 2025-05-05 | 2025-08-14 23:59 | No
2023001821 | HE COLBUN | HE COLBUN U1 | Mantenimiento Anual Colbún U1 | 101.9993 | 2025-05-05 | 2025-08-14 23:59 | No
2023001820 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2 | 101.9993 | 2025-05-05 | 2025-08-14 23:59 | No
2023001548 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Mantenimiento unidad generadora | 35 | 2025-05-07 | 2025-06-11 | SI
2023001763 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor Quilleco II | 14.9993 | 2025-05-08 | 2025-05-22 23:59 | No
2023001698 | TER IEM | TER IEM U1 | Inspección Menor BOP | 15 | 2025-05-11 | 2025-05-26 | No
2023002168 | HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento mayor anual Mantenimiento mayor GIS | 31.9993 | 2025-05-12 | 2025-06-12 23:59 | SI
2023001952 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2025-05-12 | 2025-05-17 | SI
2023001952 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. | 5 | 2025-05-12 | 2025-05-17 | SI
2023001629 | TER CHILOE | TER CHILOE U8 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | SI
2023002116 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimiento Anual / Upgrade sistema de control scada U1 | 6.9993 | 2025-05-19 | 2025-05-25 23:59 | SI
2023001513 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2025-05-19 | 2025-06-09 | SI
2023001513 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2025-05-19 | 2025-06-09 | SI
2023001787 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito IV | 10.9993 | 2025-05-19 | 2025-05-29 23:59 | No
2023001630 | TER CHILOE | TER CHILOE U9 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 11 | 2025-05-26 | 2025-06-06 | SI
2023002170 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U2 | Mantenimiento anual Reemplazo regulador de velocidad Reemplazo regulador de voltaje | 39.9993 | 2025-05-26 | 2025-07-04 23:59 | SI
2023001941 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 10 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | SI
2023001941 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general | 10 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | SI
2023002117 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Mantenimiento Anual / Upgrade sistema de control scada U2 | 6.9993 | 2025-05-26 | 2025-06-01 23:59 | SI
2023002119 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Rehabilitación turbina / Upgrade sistema de control scada U1 | 158.9993 | 2025-06-01 | 2025-11-06 23:59 | SI
2024000166 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Sistema Transporte Biomasa Mantención Hogar y Parrillas Mantención Ventiladores Caldera Mantención Filtro de Mangas Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 3.2917 | 2025-06-01 07:00 | 2025-06-04 14:00 | SI
2023001739 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | No
2023001536 | HP PUNTA DEL VIENTO | HP PUNTA DEL VIENTO U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 4 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | SI
2023001731 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 6 | 2025-06-02 | 2025-06-08 | No
2023001738 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | No
2023001730 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2025-06-02 | 2025-06-13 | No
2023001740 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | No
2023001788 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Blanco | 11.9993 | 2025-06-02 | 2025-06-13 23:59 | No
2023001741 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | No
2023001514 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2025-06-02 | 2025-06-23 | SI
2023001514 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U7 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 21 | 2025-06-02 | 2025-06-23 | SI
2023002118 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U3 | Mantenimiento Anual / Upgrade sistema de control scada U3 | 6.9993 | 2025-06-02 | 2025-06-08 23:59 | SI
2023001742 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | No
2023001870 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Lavado linea 220k y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | SI
2023001870 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Lavado linea 220k y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | SI
2023002174 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Reparación de rodete, limpieza de enfriadores sistema de refrigeración | 17.9993 | 2025-06-03 | 2025-06-20 23:59 | SI
2023002127 | HP ISLA | HP ISLA U2 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 7.9993 | 2025-06-03 | 2025-06-10 23:59 | SI
2023001864 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado linea 110kV y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | SI
2023001864 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado linea 110kV y patio 23kV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | SI
2023001676 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento Eléctrico mayor Unidad N°1 | 6 | 2025-06-06 | 2025-06-12 | SI
2023001732 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 6 | 2025-06-09 | 2025-06-15 | No
2023001958 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U1 | Retrofit y mantenimiento mayor | 80 | 2025-06-09 | 2025-08-28 | SI
2023002087 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Salida por Boroscopia de extensión y soldadura escape TG | 4.9993 | 2025-06-13 | 2025-06-17 23:59 | No
2023002086 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Boroscopia de extensión y soldadura escape | 4.9993 | 2025-06-13 | 2025-06-17 23:59 | No
2023001805 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2025-06-14 | 2025-06-15 23:59 | No
2023001805 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2025-06-14 | 2025-06-15 23:59 | No
2023001789 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal | 11.9993 | 2025-06-16 | 2025-06-27 23:59 | No
2023001484 | HP CORRALES | HP CORRALES U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 4 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | SI
2023002126 | HP ISLA | HP ISLA U1 | Repowering U1. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 49.9993 | 2025-06-17 | 2025-08-05 23:59 | SI
2023001965 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Mantenimiento Mayor y desconexión de la Unidad de Generación. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2024-2025 | 7 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | No
2023001806 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | Mantenimiento Combustión | 10.9993 | 2025-06-27 | 2025-07-07 23:59 | No
2023001480 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U1 | Mantenimiento a rodete unidad generadora N°1 | 2 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | SI
2023001984 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Mantenimiento Mayor y desconexión de la Unidad de Generación. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2024-2025 | 7 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | No
2023001677 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°2 | 6 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | SI
2023001713 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2025-07-14 | 2025-07-25 | No
2023002004 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Mantenimiento Mayor y desconexión de la Unidad de Generación. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2024-2025 | 7 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | No
2023002129 | HP OJOS DE AGUA | HP OJOS DE AGUA U1 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 4.9993 | 2025-07-30 | 2025-08-03 23:59 | SI
2023001714 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 3 | 10 | 2025-08-04 | 2025-08-14 | No
2023002007 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Mantenimiento Mayor y desconexión de la Unidad de Generación. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2024-2025 | 7 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | No
2023001481 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U2 | Mantenimiento a rodete unidad generadora N°2 HSA | 2 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | SI
2023001722 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Corta Anual Canal Sirena | 13 | 2025-08-04 | 2025-08-17 | No
2023001721 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Corta Anual Canal Sirena | 13 | 2025-08-04 | 2025-08-17 | No
2023001720 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Corta Anual Canal Sirena | 13 | 2025-08-04 | 2025-08-17 | No
2023001706 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento eléctrico mayor Unidad N°2 | 6 | 2025-08-15 | 2025-08-21 | SI
2023001979 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Mantenimiento Mayor y desconexión de la Unidad de Generación. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2024-2025 | 7 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | No
2023001715 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 9 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | No
2023001479 | HP PALACIOS | HP PALACIOS U1 | Cambio rodete e inyectores (Turbina) | 4 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | SI
2023002013 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Mantenimiento Mayor y desconexión de la Unidad de Generación. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2024-2025 | 7 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | No
2023002207 | TER CMPC TISSUE | TER CMPC TISSUE U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 4.9993 | 2025-10-01 | 2025-10-05 23:59 | No
2023002208 | TER CMPC CORDILLERA | TER CMPC CORDILLERA U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 9.9993 | 2025-10-01 | 2025-10-10 23:59 | No
2023002015 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Mantenimiento Mayor y desconexión de la Unidad de Generación. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2024-2025 | 7 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | No
2023002017 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Mantenimiento Mayor y desconexión de la Unidad de Generación. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2024-2025 | 7 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | No
2023002018 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Mantenimiento Mayor y desconexión de la Unidad de Generación. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2024-2025 | 7 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | No
2023001716 | HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 11 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | No
2023002020 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Mantenimiento Mayor y desconexión de la Unidad de Generación. *COMENTARIO ADICIONAL: Programa Preliminar de Mantenimiento Preventivo Mayor 2024-2025 | 7 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | No