## Lineas - SE
Programa de Mantenimiento Mayor SEN enero 2025 - junio 2026
Líneas y Subestaciones
Actualizado al 25 de noviembre de 2024
Id PMPM | Tipo Instalación | Instalación | Sub Instalación | Tarea | Duración | Inicio | Término | Postergable
2024002416 | línea | LA ERMITA - LOS MAITENES 220KV | LA ERMITA - LOS MAITENES 220KV C1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 59 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | SI
2024002417 | línea | POLPAICO (TRANSELEC) - SANTA FILOMENA 220KV | POLPAICO (TRANSELEC) - SANTA FILOMENA 220KV C1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 31 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | SI
2024002418 | línea | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 31 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | SI
2024002419 | línea | CONFLUENCIA - LOS MAITENES 220KV | CONFLUENCIA - LOS MAITENES 220KV C1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 31 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | SI
2024002415 | línea | TAP LA ERMITA - LA ERMITA 220KV | TAP LA ERMITA - LA ERMITA 220KV C1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 59 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | SI
2024002415 | línea | TAP LA ERMITA - LA ERMITA 220KV | TAP LA ERMITA - LA ERMITA 220KV C2 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 59 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | SI
2024002420 | línea | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | SAN FRANCISCO – EST. N°12 66KV C1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 59 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | SI
2024002420 | línea | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | EST. N°10 – EST. N°23 66KV C2 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 59 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | SI
2024002420 | línea | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV | SAN FRANCISCO – EST. N°2 66KV C3 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 59 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | SI
2024002421 | línea | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV | LOS MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 59 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | SI
2024002421 | línea | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV | TAP PHI - SAN FRANCISCO 66KV C1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 59 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | SI
2024002422 | línea | TAP PHI - PHI 66KV | TAP PHI - PHI 66KV C1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 59 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | SI
2024002423 | línea | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 59 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | SI
2024002423 | línea | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 59 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | SI
2024002429 | subestación | S/E SAN FRANCISCO | T2D S/E SAN FRANCISCO BT1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 59 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | SI
2024002429 | subestación | S/E SAN FRANCISCO | T2D S/E SAN FRANCISCO BT2 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 59 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | SI
2024002428 | subestación | S/E CONFLUENCIA | T2D S/E CONFLUENCIA JT1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 59 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | SI
2024002428 | subestación | S/E CONFLUENCIA | T2D S/E CONFLUENCIA JT2 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 59 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | SI
2024002427 | subestación | S/E LOS MAITENES | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 3 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 120 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | SI
2024002426 | subestación | S/E LOS MAITENES | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 59 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | SI
2024002426 | subestación | S/E LOS MAITENES | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 59 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | SI
2024002424 | subestación | S/E LAS TORTOLAS | T2D S/E LAS TORTOLAS JT3 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 90 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | SI
2024002425 | subestación | S/E SANTA FILOMENA | T2D S/E SANTA FILOMENA JT1 | Se realizará mantenimiento preventivo mayor | 90 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | SI
2024002525 | subestación | S/E MAITENCILLO | S/E MAITENCILLO J1 | S/E MAITENCILLO - REEMPLAZO DE INTERRUPTOR 52J1 (INTERRUPTOR TRANSFERIDO) | 45 | 2025-01-03 | 2025-02-17 | No
2024002527 | línea | ANCOA - ITAHUE 220KV | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | SECCIONAMIENTO L 220 KV ANCOA-ITAHUE C1 EN S/E SANTA ISABEL, A SOLICITUD DE CGE | 2 | 2025-01-04 | 2025-01-06 | No
2024002528 | subestación | S/E CARDONES | CARDONES 220/115/13.8KV 75MVA TR2 | S/E CARDONES - REEMPLAZO DE TTPP DEL PAÑO JT2 | 2 | 2025-01-04 | 2025-01-06 | No
2024002536 | línea | FRONTERA - MARIA ELENA 220KV | FRONTERA - MARIA ELENA C2 220KV | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X220 kV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARÍA ELENA-KIMAL (ETAPA 1): REEMPLAZO DE CONDUCTORES | 6 | 2025-01-06 | 2025-01-12 | No
2024002529 | subestación | S/E FRUTILLAR NORTE | BA S/E FRUTILLAR NORTE 220KV BP1 | CONEXIÓN PARQUE EÓLICO FRUTILLAR: INCORPORACIÓN NUEVO PAÑO J7 | 8 | 2025-01-08 | 2025-01-16 | No
2024002530 | subestación | S/E TINGUIRIRICA | BA S/E TINGUIRIRICA 220KV BP1 | CONEXIÓN LOS LLANOS SOLAR: INCOPORACIÓN NUEVO PAÑO J1 | 8 | 2025-01-08 | 2025-01-16 | No
2024001773 | subestación | S/E PALMAR |  | Mantenciones menores en equipamiento de la S/E Palmar Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza de equipos, celdas Revisión de equipos MT 13,2 kV | 2.6667 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-11 | No
2024001773 | subestación | S/E PALMAR |  | Mantenciones menores en equipamiento de la S/E Palmar Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza de equipos, celdas Revisión de equipos MT 13,2 kV | 2.6667 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-11 | No
2024001773 | subestación | S/E PALMAR |  | Mantenciones menores en equipamiento de la S/E Palmar Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza de equipos, celdas Revisión de equipos MT 13,2 kV | 2.6667 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-11 | No
2024001773 | subestación | S/E PALMAR |  | Mantenciones menores en equipamiento de la S/E Palmar Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza de equipos, celdas Revisión de equipos MT 13,2 kV | 2.6667 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-11 | No
2024001773 | subestación | S/E PALMAR |  | Mantenciones menores en equipamiento de la S/E Palmar Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza de equipos, celdas Revisión de equipos MT 13,2 kV | 2.6667 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-11 | No
2024001773 | subestación | S/E PALMAR |  | Mantenciones menores en equipamiento de la S/E Palmar Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza de equipos, celdas Revisión de equipos MT 13,2 kV | 2.6667 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-11 | No
2024002531 | línea | ANCOA - ITAHUE 220KV | ANCOA - SANTA ISABEL 220KV C2 | SECCIONAMIENTO L 220 KV ANCOA-ITAHUE C1 EN S/E SANTA ISABEL, A SOLICITUD DE CGE | 2 | 2025-01-11 | 2025-01-13 | No
2024002531 | línea | ANCOA - ITAHUE 220KV | SANTA ISABEL - ITAHUE 220KV C2 | SECCIONAMIENTO L 220 KV ANCOA-ITAHUE C1 EN S/E SANTA ISABEL, A SOLICITUD DE CGE | 2 | 2025-01-11 | 2025-01-13 | No
2024002537 | línea | FRONTERA - MARIA ELENA 220KV | FRONTERA - MARIA ELENA C2 220KV | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X220 kV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARÍA ELENA-KIMAL (ETAPA 1): REEMPLAZO DE CONDUCTORES | 6 | 2025-01-13 | 2025-01-19 | No
2024002538 | línea | FRONTERA - MARIA ELENA 220KV | FRONTERA - MARIA ELENA C2 220KV | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X220 kV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARÍA ELENA-KIMAL (ETAPA 1): REEMPLAZO DE CONDUCTORES | 6 | 2025-01-20 | 2025-01-26 | No
2024002204 | subestación | S/E ANGAMOS | S/E ANGAMOS JU1 | Reparación filtración de gas SF6 52JU1 | 5 | 2025-01-20 | 2025-01-25 | SI
2024002532 | línea | ALGARROBAL – MAITENCILLO 220KV | EST 141C – MAITENCILLO 220KV C1 | S/E MAITENCILLO - REEMPLAZO DE TTPP DEL PAÑO J1 | 2 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | No
2024002540 | subestación | S/E MAITENCILLO | S/E MAITENCILLO JR | S/E MAITENCILLO: REEMPLAZO DE DESCONECTADORES 89JR-1 Y 89JR-2 | 60 | 2025-01-24 | 2025-03-25 | No
2024002533 | línea | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV | ESTRUCTURA 14 - ESTRUCTURA 15 154KV C2 | S/E CONCEPCIÓN - REEMPLAZO DE TTCC DEL PAÑO A6 | 2 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | No
2024002533 | línea | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV | ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C2 | S/E CONCEPCIÓN - REEMPLAZO DE TTCC DEL PAÑO A6 | 2 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | No
2024002534 | línea | PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV | PULLINQUE - LOS LAGOS 66kV C2 | S/E PULLINQUE - REEMPLAZO DE TTPP PAÑO B5 | 2 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | No
2024002539 | línea | FRONTERA - MARIA ELENA 220KV | FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X220 kV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARÍA ELENA-KIMAL (ETAPA 1): REEMPLAZO DE CONDUCTORES | 7 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | No
2024002430 | subestación | S/E LOS BRONCES | BA S/E LOS BRONCES 66KV B1 | Se realizará reemplazo de Switchgear 66 kV | 89 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | SI
2024002543 | línea | FRONTERA - MARIA ELENA 220KV | FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X220 kV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARÍA ELENA-KIMAL (ETAPA 1): REEMPLAZO DE CONDUCTORES | 6 | 2025-02-03 | 2025-02-09 | No
2024002544 | línea | FRONTERA - MARIA ELENA 220KV | FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X220 kV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARÍA ELENA-KIMAL (ETAPA 1): REEMPLAZO DE CONDUCTORES | 6 | 2025-02-10 | 2025-02-16 | No
2024002545 | línea | FRONTERA - MARIA ELENA 220KV | FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X220 kV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARÍA ELENA-KIMAL (ETAPA 1): REEMPLAZO DE CONDUCTORES | 6 | 2025-02-17 | 2025-02-23 | No
2024001992 | subestación | S/E CENTRAL RUCUE | S/E CENTRAL RUCUE J3 | S/E Rucúe: Reemplazo Interruptor 52J3 | 16 | 2025-02-18 | 2025-03-06 | SI
2024002546 | línea | FRONTERA - MARIA ELENA 220KV | FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X220 kV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARÍA ELENA-KIMAL (ETAPA 1): REEMPLAZO DE CONDUCTORES | 6 | 2025-02-24 | 2025-03-02 | No
2024002460 | línea | CAPULLO - PULELFU 66KV | CAPULLO - PULELFU 66KV C1 | Mantenimiento Preventivo Anual | 5 | 2025-02-25 | 2025-03-02 | SI
2024001986 | subestación | S/E CERRO CALERA | BA S/E CERRO CALERA 110KV BP1 | S/E Cerro Calera: Reemplazo TTPP Barra 110 kV | 10 | 2025-03-03 | 2025-03-13 | SI
2024001856 | subestación | S/E CENTRAL HP SAN VICTOR (SM) | BA S/E CENTRAL HP SAN VICTOR 6,6 kV B1 (SM) | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 5 | 2025-03-03 | 2025-03-08 | No
2024002002 | subestación | S/E MINERO | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 1 | S/E Minero: Mantenimiento exhaustivo a 03 cambiadores de derivaciones bajo carga CDBC en Trasformador N°1 | 4 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | SI
2024001877 | subestación | S/E CENTRAL ITATA |  | Mantenimiento mayor, S/E. *COMENTARIO ADICIONAL: S/E Central Itata | 6 | 2025-03-03 | 2025-03-09 | No
2024001894 | subestación | S/E TAP OFF SANTA CLARA | S/E TAP OFF SANTA CLARA B1 | Mantenimiento mayor, S/E | 7 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | No
2024002547 | línea | FRONTERA - MARIA ELENA 220KV | FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X220 kV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARÍA ELENA-KIMAL (ETAPA 1): REEMPLAZO DE CONDUCTORES | 6 | 2025-03-03 | 2025-03-09 | No
2024001902 | línea | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV C1 | Actividades de mantenimiento correctivo en los separadores amortiguadores de la LT. | 2.5 | 2025-03-04 06:00 | 2025-03-06 18:00 | No
2024002206 | subestación | S/E ANDES (AES ANDES) | S/E ANDES (AES ANDES) J10 | Remplazo de Transformadores de corriente paño J10 | 5 | 2025-03-10 | 2025-03-15 | SI
2024002003 | subestación | S/E MINERO | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 2 | Mantenimiento exhaustivo a 03 cambiadores de derivaciones bajo carga CDBC en Trasformador N°2 | 4 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | SI
2024002548 | línea | FRONTERA - MARIA ELENA 220KV | FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X220 kV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARÍA ELENA-KIMAL (ETAPA 1): REEMPLAZO DE CONDUCTORES | 6 | 2025-03-10 | 2025-03-16 | No
2024001903 | línea | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO (TRANSELEC) 500KV C2 | Actividades de mantenimiento correctivo asociado a los separadores amortiguadores | 2.5 | 2025-03-11 06:00 | 2025-03-13 18:00 | No
2024002550 | línea | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | S/E OVALLE - REEMPLAZO DE TTCC DEL PAÑO B1 | 2 | 2025-03-13 | 2025-03-15 | No
2024002550 | línea | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C1 | S/E OVALLE - REEMPLAZO DE TTCC DEL PAÑO B1 | 2 | 2025-03-13 | 2025-03-15 | No
2024002550 | línea | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | S/E OVALLE - REEMPLAZO DE TTCC DEL PAÑO B1 | 2 | 2025-03-13 | 2025-03-15 | No
2024002550 | línea | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | EST 19 – EST 128 66KV C1 | S/E OVALLE - REEMPLAZO DE TTCC DEL PAÑO B1 | 2 | 2025-03-13 | 2025-03-15 | No
2024002550 | línea | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | EST 15 – EST 19 66KV C1 | S/E OVALLE - REEMPLAZO DE TTCC DEL PAÑO B1 | 2 | 2025-03-13 | 2025-03-15 | No
2024002550 | línea | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | EST 9 – EST 15 66KV C1 | S/E OVALLE - REEMPLAZO DE TTCC DEL PAÑO B1 | 2 | 2025-03-13 | 2025-03-15 | No
2024002550 | línea | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | EST 4 – EST 9 66KV C1 | S/E OVALLE - REEMPLAZO DE TTCC DEL PAÑO B1 | 2 | 2025-03-13 | 2025-03-15 | No
2024002550 | línea | LOS MOLLES - OVALLE 66KV | LOS MOLLES – EST 4 66KV C1 | S/E OVALLE - REEMPLAZO DE TTCC DEL PAÑO B1 | 2 | 2025-03-13 | 2025-03-15 | No
2024002549 | línea | FRONTERA - MARIA ELENA 220KV | FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV | PROYECTO AUMENTO DE CAPACIDAD LÍNEA 2X220 kV FRONTERA-MARÍA ELENA Y 2X220 KV MARÍA ELENA-KIMAL (ETAPA 1): REEMPLAZO DE CONDUCTORES | 6 | 2025-03-17 | 2025-03-23 | No
2024002207 | subestación | S/E ANDES (AES ANDES) | S/E ANDES (AES ANDES) J4 | Remplazo de Transformadores de corriente paño J04 | 5 | 2025-03-17 | 2025-03-22 | SI
2024002004 | subestación | S/E MINERO | MINERO 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 3 | S/E Minero: Mantenimiento exhaustivo a 03 cambiadores de derivaciones bajo carga CDBC en Trasformador N°3 | 4 | 2025-03-17 | 2025-03-21 | SI
2024002036 | subestación | S/E CERRO PABELLON | BA S/E CERRO PABELLON 220KV BP | Mantenimiento Anual | 11.9993 | 2025-03-18 | 2025-03-29 23:59 | No
2024002036 | subestación | S/E CERRO PABELLON | BA S/E CERRO PABELLON 9.5KV BP1 | Mantenimiento Anual | 11.9993 | 2025-03-18 | 2025-03-29 23:59 | No
2024002036 | subestación | S/E CERRO PABELLON | BA S/E CERRO PABELLON 9.5KV BP2 | Mantenimiento Anual | 11.9993 | 2025-03-18 | 2025-03-29 23:59 | No
2024002036 | subestación | S/E CERRO PABELLON | BA S/E CERRO PABELLON 9.5KV BP3 | Mantenimiento Anual | 11.9993 | 2025-03-18 | 2025-03-29 23:59 | No
2024002036 | subestación | S/E CERRO PABELLON | BA S/E CERRO PABELLON 9.5KV BP4 | Mantenimiento Anual | 11.9993 | 2025-03-18 | 2025-03-29 23:59 | No
2024002211 | línea | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1 | Descripción de los trabajos Normalización de compartimiento G32 del paño K12 fase 3 de S/E Nueva Cardones, dañado por apertura intempestiva de acuerdo con Informe de Falla N° 2024004277. Se solicita Retirar de servicio Circuito Cumbre - Nueva Cardones N°1, dado que la normalización del equipo en falla es a la llegada del circuito mencionado. (Falla respectiva a paño K12 en S/E Nueva Cardones).. *COMENTARIO ADICIONAL: Trabajos son asociado al paño K12 en S/E Nueva Cardones, pero se requiere indisponibilidad el circuito Cumbre - Nueva Cardones N°1, dado que la reparación del compartimiento es el de la llegada del circuito mencionado.. *COMENTARIO ADICIONAL: Trabajos son asociado al paño K12 en S/E Nueva Cardones, pero se requiere indisponibilidad el circuito Cumbre - Nueva Cardones N°1, dado que la reparación del compartimiento es el de la llegada del circuito mencionado.. *COMENTARIO ADICIONAL: Trabajos son asociado al paño K12 en S/E Nueva Cardones, pero se requiere indisponibilidad el circuito Cumbre - Nueva Cardones N°1, dado que la reparación del compartimiento es el de la llegada del circuito mencionado. | 7 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | No
2024002038 | línea | CONCHI - CERRO PABELLON 220KV | CONCHI - CERRO PABELLON 220KV C1 | Mantenimiento Mayor | 11.9993 | 2025-03-18 | 2025-03-29 23:59 | No
2024002551 | línea | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | S/E LOS VILOS - REEMPLAZO DE TTPP PAÑO J4 | 2 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | No
2024001889 | línea | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C1 | Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los paños de ambos extremos del circuito, J03PL, J02ME en S/E Nueva Pan de Azúcar y J08PL en S/E Pan de Azúcar. | 2.5 | 2025-03-25 06:00 | 2025-03-27 18:00 | No
2024002553 | línea | PAN DE AZUCAR - LAS COMPAÑIAS 110KV | PAN DE AZUCAR - LAS COMPANIAS 110KV C1 | REEMPLAZO DE CONDUCTORES POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 45 | 2025-04-01 | 2025-05-16 | No
2024001893 | línea | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C2 | Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los paños de ambos extremos del circuito J06PL, J05ME en S/E Nueva Pan de Azúcar y J09PL en S/E Pan de Azúcar. | 2.5 | 2025-04-01 06:00 | 2025-04-03 18:00 | No
2024001998 | subestación | S/E CENTRAL RUCUE | S/E CENTRAL RUCUE J4 | S/E Rucúe: Reemplazo Interruptor 52J4 | 16 | 2025-04-02 | 2025-04-18 | SI
2024002437 | subestación | S/E CENTRAL PULELFU | S/E CENTRAL PULELFU BARRA 6.6KV | Mantenimiento Preventivo Anual | 2 | 2025-04-04 | 2025-04-06 | SI
2024001844 | subestación | S/E CENTRAL RIO COLORADO | S/E CENTRAL RIO COLORADO G1 | Mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. Mantención a canales y bocatoma. | 32 | 2025-04-07 | 2025-05-09 | SI
2024001844 | subestación | S/E CENTRAL RIO COLORADO | S/E CENTRAL RIO COLORADO G2 | Mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. Mantención a canales y bocatoma. | 32 | 2025-04-07 | 2025-05-09 | SI
2024001844 | subestación | S/E CENTRAL RIO COLORADO | S/E CENTRAL RIO COLORADO BT1 | Mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. Mantención a canales y bocatoma. | 32 | 2025-04-07 | 2025-05-09 | SI
2024001844 | subestación | S/E CENTRAL RIO COLORADO | S/E CENTRAL RIO COLORADO B1 | Mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. Mantención a canales y bocatoma. | 32 | 2025-04-07 | 2025-05-09 | SI
2024001844 | subestación | S/E CENTRAL RIO COLORADO | S/E CENTRAL RIO COLORADO CT1 | Mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. Mantención a canales y bocatoma. | 32 | 2025-04-07 | 2025-05-09 | SI
2024001843 | subestación | TAP OFF RIO COLORADO | TAP OFF RIO COLORADO B1 | Mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. Mantención a canales y bocatoma. | 32 | 2025-04-07 | 2025-05-09 | SI
2024001843 | subestación | TAP OFF RIO COLORADO | TAP OFF RIO COLORADO | Mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. Mantención a canales y bocatoma. | 32 | 2025-04-07 | 2025-05-09 | SI
2024001843 | subestación | TAP OFF RIO COLORADO | TAP OFF RIO COLORADO B2 | Mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. Mantención a canales y bocatoma. | 32 | 2025-04-07 | 2025-05-09 | SI
2024001843 | subestación | TAP OFF RIO COLORADO | TAP OFF RIO COLORADO B3 | Mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. Mantención a canales y bocatoma. | 32 | 2025-04-07 | 2025-05-09 | SI
2024002021 | subestación | S/E CENTRAL EMELDA | BA S/E EMELDA 110KV BP1 | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | No
2024002512 | subestación | S/E CENTRAL MAMPIL | S/E CENTRAL MAMPIL JT1 | Se realizará actualización de Seccionadores AT de paño de los transformadores de Poder | 2 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | SI
2024002512 | subestación | S/E CENTRAL MAMPIL | S/E CENTRAL MAMPIL JT2 | Se realizará actualización de Seccionadores AT de paño de los transformadores de Poder | 2 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | SI
2024002208 | subestación | S/E MINSAL | S/E MINSAL H1 | Remplazo de componentes de caja de accionamiento CTBC T1 | 2 | 2025-04-09 | 2025-04-11 | SI
2024002016 | línea | DON HECTOR - CENTRAL PAJONALES 220KV | CENTRAL PAJONALES - PATIO DE MUFAS N°1 220KV C1 | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | No
2024002016 | línea | DON HECTOR - CENTRAL PAJONALES 220KV | PATIO DE MUFAS N°1 - PATIO DE MUFAS N°2 220KV C1 | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | No
2024002017 | subestación | S/E DON HECTOR | PA S/E DON HECTOR J6 | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | No
2024002015 | subestación | S/E CENTRAL PAJONALES | BA S/E CENTRAL PAJONALES 23KV BP1 | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | No
2024002015 | subestación | S/E CENTRAL PAJONALES | BA S/E CENTRAL PAJONALES B21 23KV | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | No
2024002015 | subestación | S/E CENTRAL PAJONALES | BA S/E CENTRAL PAJONALES B11 23KV | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | No
2024002015 | subestación | S/E CENTRAL PAJONALES | BA S/E CENTRAL PAJONALES B12 23KV | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | No
2024002015 | subestación | S/E CENTRAL PAJONALES | BA S/E CENTRAL PAJONALES B22 23KV | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | No
2024001904 | línea | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C1 | Actividades de mantenimiento correctivo asociado a los separadores amortiguadores. *COMENTARIO ADICIONAL: MANTENIMIENTO CORRECTIVO ES ESPACIADORES AMORTIGUADORES. | 2.5 | 2025-04-15 06:00 | 2025-04-17 18:00 | No
2024002028 | subestación | S/E CENTRAL TERMOPACIFICO | BA S/E CENTRAL TERMOPACIFICO 220KV BP1 | Mantención anual transformadores 23KV | 4 | 2025-04-22 | 2025-04-26 | No
2024001925 | línea | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C2 | Actividades de mantenimiento correctivo asociado a los separadores amortiguadores | 2.5 | 2025-04-22 06:00 | 2025-04-24 18:00 | No
2024002554 | línea | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV | ESTRUCTURA 62 - ESTRUCTURA 63 110KV C1 | REEMPLAZO DE CONDUCTORES POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 30 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | No
2024002554 | línea | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV | ESTRUCTURA 63 - VALLENAR 110KV C1 | REEMPLAZO DE CONDUCTORES POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 30 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | No
2024002554 | línea | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV | MAITENCILLO - ESTRUCTURA 62 110KV C1 | REEMPLAZO DE CONDUCTORES POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 30 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | No
2024002562 | línea | INCAHUASI - LAS COMPAÑÍAS 110kV | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | REEMPLAZO DE CONDUCTORES POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 45 | 2025-05-01 | 2025-06-15 | No
2024002562 | línea | INCAHUASI - LAS COMPAÑÍAS 110kV | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | REEMPLAZO DE CONDUCTORES POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 45 | 2025-05-01 | 2025-06-15 | No
2024001976 | subestación | S/E CALERA CENTRO | S/E CALERA CENTRO B5 | S/E Calera Centro: Reemplazo de Interruptor y TTCC 52B5 | 12 | 2025-05-05 | 2025-05-17 | SI
2024001964 | línea | DIEGO DE ALMAGRO - CENTRAL ANDES GENERACION 110KV | DIEGO DE ALMAGRO - CENTRAL ANDES GENERACION 110KV C1 | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | No
2024001965 | subestación | S/E CENTRAL ANDES GENERACION | BA S/E ANDES GENERACION 10.5KV | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | No
2024001966 | subestación | S/E DIEGO DE ALMAGRO | S/E DIEGO DE ALMAGRO H10 | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | No
2024001896 | subestación | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 + URC | Mantenimiento preventivo de 6 años sobre los paños K04, K05, J04, F02, ATR Reserva y ATR2 | 3.5 | 2025-05-06 06:00 | 2025-05-09 18:00 | No
2024001890 | línea | CENTRAL CHAGUAL - LOS VILOS 220KV | ESTRUCTURA 01 - LOS VILOS 220KV C1 | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | No
2024001890 | línea | CENTRAL CHAGUAL - LOS VILOS 220KV | CENTRAL CHAGUAL - ESTRUCTURA 01 220KV C1 | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | No
2024001891 | subestación | S/E CENTRAL CHAGUAL | BA S/E CENTRAL CHAGUAL BP 23KV | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | No
2024001891 | subestación | S/E CENTRAL CHAGUAL | BA S/E CENTRAL CHAGUAL B11 23KV | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | No
2024001891 | subestación | S/E CENTRAL CHAGUAL | BA S/E CENTRAL CHAGUAL B12 23KV | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | No
2024001891 | subestación | S/E CENTRAL CHAGUAL | BA S/E CENTRAL CHAGUAL B21 23KV | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | No
2024001891 | subestación | S/E CENTRAL CHAGUAL | BA S/E CENTRAL CHAGUAL B22 23KV | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | No
2024001892 | subestación | S/E LOS VILOS | S/E LOS VILOS J7 | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-05-13 | 2025-05-16 | No
2024001926 | línea | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C1 | Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los paños correspondientes al extremo NPAN: K08ME, K09P y K09Z, y actividades correctivas en LLTT asociadas a los separadores amortiguadores. | 2.5 | 2025-05-13 06:00 | 2025-05-15 18:00 | No
2024002555 | subestación | S/E PAN DE AZUCAR | PAN DE AZUCAR ATR3 220/115/13.8KV 75MVA | S/E PAN DE AZÚCAR: REEMPLAZO DE TTCC PAÑO JT3 | 2 | 2025-05-15 | 2025-05-17 | No
2024002209 | subestación | S/E LABERINTO | S/E LABERINTO J08L | Remplazo de Transformadores de corriente paño J08 | 5 | 2025-05-19 | 2025-05-24 | SI
2024002000 | subestación | S/E CHARRUA | S/E CHARRUA J19 | S/E Charrúa: Reemplazo de Interruptor 52J19 | 21 | 2025-05-19 | 2025-06-09 | SI
2024001985 | subestación | S/E LAS TORTOLAS | S/E LAS TORTOLAS DT2 | S/E Las Tórtolas: Reemplazo de 52DT2 | 13 | 2025-05-19 | 2025-06-01 | SI
2024001874 | subestación | S/E CENTRAL COMBARBALA | BA S/E CENTRAL COMBARBALA BP 23KV | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | No
2024001874 | subestación | S/E CENTRAL COMBARBALA | BA S/E CENTRAL COMBARBALA B11 23KV | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | No
2024001874 | subestación | S/E CENTRAL COMBARBALA | BA S/E CENTRAL COMBARBALA B21 23KV | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | No
2024001874 | subestación | S/E CENTRAL COMBARBALA | BA S/E CENTRAL COMBARBALA B22 23KV | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | No
2024001873 | línea | TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - S/E CENTRAL COMBARBALA 110KV | TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - S/E CENTRAL COMBARBALA 110KV C1 | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | No
2024001927 | línea | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C2 | Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los paños correspondientes al extremo NPAN: K11ME, K12PL y K12Z en NPAN, y actividades correctivas en LLTT asociadas a los separadores amortiguadores. | 2.5 | 2025-05-20 06:00 | 2025-05-22 18:00 | No
2024002556 | línea | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2 | S/E PAN DE AZÚCAR: REEMPLAZO DE TTPP PAÑO J4 | 2 | 2025-05-22 | 2025-05-24 | No
2024001834 | subestación | TAP OFF PUTAGAN | S/E TAP PUTAGAN B1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. | 10 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | SI
2024001834 | subestación | TAP OFF PUTAGAN | S/E TAP PUTAGAN BL1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. | 10 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | SI
2024001833 | subestación | S/E CENTRAL ANCOA | S/E CENTRAL ANCOA TR1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. | 10 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | SI
2024001833 | subestación | S/E CENTRAL ANCOA | S/E CENTRAL ANCOA G1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. | 10 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | SI
2024001833 | subestación | S/E CENTRAL ANCOA | S/E CENTRAL ANCOA G2 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. | 10 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | SI
2024001833 | subestación | S/E CENTRAL ANCOA | S/E CENTRAL ANCOA B1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. | 10 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | SI
2024001901 | subestación | S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS | S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS J1 | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | No
2024001900 | subestación | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BA S/E C.R. LLANOS BLANCOS 220KV BP | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | No
2024001900 | subestación | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BA S/E C.R. LLANOS BLANCOS 23KV B1 | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | No
2024001900 | subestación | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BA S/E C.R. LLANOS BLANCOS 23KV B11 | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | No
2024001900 | subestación | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BA S/E C.R. LLANOS BLANCOS 23KV B12 | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | No
2024001900 | subestación | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BA S/E C.R. LLANOS BLANCOS 23KV B21 | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | No
2024001900 | subestación | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BA S/E C.R. LLANOS BLANCOS 23KV B2 | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | No
2024001900 | subestación | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BA S/E C.R. LLANOS BLANCOS 23KV B22 | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | No
2024001900 | subestación | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BA S/E C.R. LLANOS BLANCOS 23KV B31 | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | No
2024001900 | subestación | S/E C.R. LLANOS BLANCOS | BA S/E C.R. LLANOS BLANCOS 23KV B32 | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | No
2024001898 | línea | C.R. LLANOS BLANCOS - S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS 220KV | C.R. LLANOS BLANCOS - S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS 220KV C1 | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | No
2024001899 | línea | S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS - TAP OFF LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°77) 220KV | TAP LLANOS BLANCOS (ESTRUCTURA N°77) - S/E TAP OFF LLANOS BLANCOS 220KV C1 | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | No
2024002557 | línea | PEHUENCHE - ANCOA 220KV | PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2 | S/E ANCOA: REEMPLAZO DE TTPP PAÑO J5 | 2 | 2025-05-29 | 2025-05-31 | No
2024002559 | subestación | S/E SAN VICENTE | SAN VICENTE 154/69/13.8 kV 40MVA 3 | REEMPLAZO DE TRANSFORMADOR DE PODER N°3 | 152 | 2025-06-01 | 2025-10-31 | No
2024001982 | subestación | S/E LAS TORTOLAS | S/E LAS TORTOLAS JT1 | S/E Las Tórtolas: Reemplazo de 52JT1 | 19 | 2025-06-02 | 2025-06-21 | SI
2024001871 | subestación | S/E CENTRAL SAN JAVIER | BA S/E CENTRAL SAN JAVIER 23KV B11 | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | No
2024001871 | subestación | S/E CENTRAL SAN JAVIER | BA S/E CENTRAL SAN JAVIER 23KV B1 | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | No
2024002210 | subestación | S/E LABERINTO | S/E LABERINTO J07L | Remplazo de Transformadores de corriente paño J07 | 5 | 2025-06-09 | 2025-06-14 | SI
2024002257 | subestación | S/E CENTRAL LOS QUILOS | S/E CENTRAL LOS QUILOS BG1 | Reemplazo de Interruptor 52BG1 | 15 | 2025-07-07 | 2025-07-22 | SI
2024002212 | subestación | S/E NUEVA ZALDIVAR | S/E NUEVA ZALDIVAR J03L | Mantenimiento Preventivo paño J03 | 4 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | SI
2024002260 | subestación | S/E CENTRAL LOS QUILOS | S/E CENTRAL LOS QUILOS BG2 | Reemplazo de Interruptor 52BG2 | 12 | 2025-07-28 | 2025-08-09 | SI
2024002560 | línea | PEHUENCHE - ANCOA 220KV | PEHUENCHE - TAP CANAL MELADO 220KV C1 | S/E ANCOA: REEMPLAZO DE TTPP PAÑO J4 | 2 | 2025-07-30 | 2025-08-01 | No
2024002560 | línea | PEHUENCHE - ANCOA 220KV | TAP CANAL MELADO - ANCOA 220KV C1 | S/E ANCOA: REEMPLAZO DE TTPP PAÑO J4 | 2 | 2025-07-30 | 2025-08-01 | No
2024001990 | línea | CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV | MALLOCO - INICIO VARIANTE BESALCO 44KV C1 | Mantenimiento preventivo básico (cambio de ferretería y limpieza de aislación) en LT 44 kV Carena - Puente Alto CMPC ( El Raco) | 11 | 2025-08-04 | 2025-08-15 | SI
2024001990 | línea | CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV | FIN VARIANTE BESALCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 | Mantenimiento preventivo básico (cambio de ferretería y limpieza de aislación) en LT 44 kV Carena - Puente Alto CMPC ( El Raco) | 11 | 2025-08-04 | 2025-08-15 | SI
2024001990 | línea | CARENA - PUENTE ALTO CMPC 44KV | INICIO VARIANTE BESALCO - FIN VARIANTE BESALCO 44KV C1 | Mantenimiento preventivo básico (cambio de ferretería y limpieza de aislación) en LT 44 kV Carena - Puente Alto CMPC ( El Raco) | 11 | 2025-08-04 | 2025-08-15 | SI
2024002236 | subestación | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | BA S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA 220KV BP1 | Mantenimiento Preventivo Desconectadores de Barra (sin perdida de generación) | 1 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | SI
2024002219 | subestación | S/E LABERINTO | S/E LABERINTO J05L | Mantenimiento Preventivo Paño J05 | 5 | 2025-08-11 | 2025-08-16 | SI
2024001975 | subestación | S/E CENTRAL LOS QUILOS | S/E CENTRAL LOS QUILOS B3 | S/E Los Quilos: Reemplazo de Interruptor 52B3 | 14 | 2025-08-12 | 2025-08-26 | SI
2024001977 | línea | LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV | LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV C1 | Mantenimiento preventivo básico (cambio de ferretería y limpieza de aislación) en LT 220 kV Los Maquis - Hornitos | 5 | 2025-09-01 | 2025-09-06 | SI
2024002001 | subestación | S/E CHARRUA | S/E CHARRUA J25 | S/E Charrúa: Reemplazo de Interruptor 52J25 | 21 | 2025-09-23 | 2025-10-14 | SI
2024002524 | línea | CARDONES - CENTRAL CARDONES 220KV | CARDONES - CENTRAL CARDONES 220KV C1 | Mantenimiento Mayor Central Cardones (Pruebas Eléctricas y de Protecciones Equipos Primarios Subestación Cardones, Inspecciones y Mantenimiento Anual). | 14 | 2025-09-23 | 2025-10-07 | SI
2024002478 | línea | CENTRAL PE VIENTOS PATAGONICOS – CENTRAL TRES PUENTES (SM) 23KV | CENTRAL PE VIENTOS PATAGONICOS – CENTRAL TRES PUENTES (SM) 23KV C1 | Mantenimiento Preventivo Anual | 3 | 2025-09-30 | 2025-10-03 | SI
2024001995 | línea | POLPAICO (TRANSELEC) - QUILAPILUN 220KV C2 | POLPAICO (TRANSELEC) - QUILAPILUN 220KV C2 | Revisión de cubierta de Cable de 220 kV, Soterrado Peldehue en LT 220 kV Polpaico - Quilapilún C2 | 12 | 2025-10-06 | 2025-10-18 | SI
2024001974 | linea | POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV | POLPAICO (TRANSELEC) - EST.1 220KV C1 | Mantenimiento preventivo básico (cambio de ferretería y limpieza de aislación) en LT 220kV Polpaico-Maitenes, Tramo Las Tórtolas - Maitenes | 8 | 2025-10-13 | 2025-10-21 | SI
2024001974 | linea | POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV | EST.1 - EST.39 220KV C1 | Mantenimiento preventivo básico (cambio de ferretería y limpieza de aislación) en LT 220kV Polpaico-Maitenes, Tramo Las Tórtolas - Maitenes | 8 | 2025-10-13 | 2025-10-21 | SI
2024001974 | linea | POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV | EST.39 - EST.T42 CH 220KV C1 | Mantenimiento preventivo básico (cambio de ferretería y limpieza de aislación) en LT 220kV Polpaico-Maitenes, Tramo Las Tórtolas - Maitenes | 8 | 2025-10-13 | 2025-10-21 | SI
2024001974 | linea | POLPAICO (TRANSELEC) - LAS TORTOLAS 220KV | EST.T42 CH - S/E LAS TORTOLAS 220KV C1 | Mantenimiento preventivo básico (cambio de ferretería y limpieza de aislación) en LT 220kV Polpaico-Maitenes, Tramo Las Tórtolas - Maitenes | 8 | 2025-10-13 | 2025-10-21 | SI
2024002225 | subestacion | S/E CENTRAL LOS GUINDOS | T2D S/E CENTRAL LOS GUINDOS JT2 | Mantenimiento preventivo CENTRAL LOS GUINDOS 220/15KV 160 MVA 2. | 5 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | SI
2024002223 | linea | CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV | CHARRUA – PATIO DE MUFAS 220KV C2 | Mantenimiento preventivo a S/E CHARRUA, PATIO DE MUFAS, S/E LOS GUINDOS y LT CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV (CHARRUA – PATIO DE MUFAS 220KV C2, PATIO DE MUFAS – LOS GUINDOS 220KV C2). | 5 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | SI
2024002223 | linea | CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV | PATIO DE MUFAS – LOS GUINDOS 220KV C2 | Mantenimiento preventivo a S/E CHARRUA, PATIO DE MUFAS, S/E LOS GUINDOS y LT CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV (CHARRUA – PATIO DE MUFAS 220KV C2, PATIO DE MUFAS – LOS GUINDOS 220KV C2). | 5 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | SI
2024002561 | linea | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 | HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L2 C2 | REEMPLAZO DE CONDUCTORES POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 16 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | No
2024002561 | linea | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 | ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | REEMPLAZO DE CONDUCTORES POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 16 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | No
2024002010 | subestacion | S/E CENTRAL ANTILHUE | S/E CENTRAL ANTILHUE J1 | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-10-19 | 2025-10-22 | No
2024001967 | subestacion | S/E CENTRAL ANTILHUE | BA S/E CENTRAL ANTILHUE 220KV BP1 | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-10-19 | 2025-10-22 | No
2024001967 | subestacion | S/E CENTRAL ANTILHUE | BA S/E CENTRAL ANTILHUE 11.5KV | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 3 | 2025-10-19 | 2025-10-22 | No
2024001979 | subestacion | S/E ESPERANZA | S/E ESPERANZA HT | S/E Esperanza: Reemplazo interruptor 52HT | 12 | 2025-10-20 | 2025-11-01 | SI
2024002221 | subestacion | S/E ANDES (AES ANDES) | ANDES 345/220/23 KV N°1 | Remplazo de bushing 345 KV e inspección interna ATR1 | 32 | 2025-10-20 | 2025-11-21 | SI
2024002522 | linea | YUNGAY - CHARRUA 154KV | YUNGAY - ML. CHARRUA 154KV C1 | Mantenimiento Mayor Central Yungay (Pruebas Eléctricas y de Protecciones Equipos Primarios Subestación Charrua, Inspecciones y Mantenimiento Anual). | 14 | 2025-10-28 | 2025-11-11 | SI
2024001980 | subestacion | S/E ESPERANZA | S/E ESPERANZA C1 | S/E Esperanza: Reemplazo de Celdas de Paños C1 y C2 | 21 | 2025-11-03 | 2025-11-24 | SI
2024001980 | subestacion | S/E ESPERANZA | S/E ESPERANZA C2 | S/E Esperanza: Reemplazo de Celdas de Paños C1 y C2 | 21 | 2025-11-03 | 2025-11-24 | SI
2024001851 | subestacion | S/E CENTRAL RIO HUASCO | S/E CENTRAL RIO HUASCO HT | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión y subestación | 5 | 2025-11-10 | 2025-11-15 | SI
2024001851 | subestacion | S/E CENTRAL RIO HUASCO | S/E CENTRAL RIO HUASCO BARRA 6.6KV | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión y subestación | 5 | 2025-11-10 | 2025-11-15 | SI
2024002233 | linea | CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV | CHARRUA - PATIO DE MUFAS 220KV C1 | Mantenimiento preventivo a S/E CHARRUA, PATIO DE MUFAS, S/E LOS GUINDOS y LT CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV (CHARRUA - PATIO DE MUFAS 220KV C1, PATIO DE MUFAS - LOS GUINDOS 220KV C1). | 5 | 2025-11-10 | 2025-11-15 | SI
2024002233 | linea | CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV | PATIO DE MUFAS - LOS GUINDOS 220KV C1 | Mantenimiento preventivo a S/E CHARRUA, PATIO DE MUFAS, S/E LOS GUINDOS y LT CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV (CHARRUA - PATIO DE MUFAS 220KV C1, PATIO DE MUFAS - LOS GUINDOS 220KV C1). | 5 | 2025-11-10 | 2025-11-15 | SI
2024002234 | subestacion | S/E CENTRAL LOS GUINDOS | T2D S/E CENTRAL LOS GUINDOS JT1 | Mantenimiento preventivo CENTRAL LOS GUINDOS 220/15KV 160 MVA 1. | 5 | 2025-11-10 | 2025-11-15 | SI
2024002523 | linea | CENTRAL COLMITO - TORQUEMADA 110KV | CENTRAL COLMITO - TORQUEMADA 110KV C1 | Mantenimiento Mayor Central Colmito (Pruebas Eléctricas y de Protecciones Equipos Primarios Subestación Torquemada, Inspecciones y Mantenimiento Anual). | 14 | 2025-11-18 | 2025-12-02 | SI
2024002461 | linea | CAPULLO - PULELFU 66KV | CAPULLO - PULELFU 66KV C1 | Mantenimiento Preventivo Anual | 3 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | SI
2024002462 | linea | CAPULLO - PULELFU 66KV | CAPULLO - PULELFU 66KV C1 | Mantenimiento Preventivo Anual | 5 | 2026-02-24 | 2026-03-01 | SI
2024001883 | subestacion | S/E CENTRAL ITATA |  | Mantenimiento mayor, S/E. *COMENTARIO ADICIONAL: S/E Central Itata | 6 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | No
2024001895 | subestacion | S/E TAP OFF SANTA CLARA | S/E TAP OFF SANTA CLARA B1 | Mantenimiento mayor, S/E | 7 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | No
2024002222 | subestacion | S/E ANDES (AES ANDES) | ANDES 345/220/23 KV N°3 | Pruebas eléctricas a autotransformador N°3 | 5 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | SI
2024001858 | subestacion | S/E CENTRAL HP SAN VICTOR (SM) | BA S/E CENTRAL HP SAN VICTOR 6,6 kV B1 (SM) | Mantenimiento anual a las instalaciones de alta tensión | 5 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | No
2024002039 | linea | CONCHI - CERRO PABELLON 220KV | CONCHI - CERRO PABELLON 220KV C1 | Mantenimiento Mayor | 11.9993 | 2026-03-17 | 2026-03-28 23:59 | No
2024002438 | subestacion | S/E CENTRAL PULELFU | S/E CENTRAL PULELFU BARRA 6.6KV | Mantenimiento Preventivo Anual | 2 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | SI
2024001847 | subestacion | TAP OFF RIO COLORADO | TAP OFF RIO COLORADO B1 | Mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. Mantención a canales y bocatoma. | 10 | 2026-04-06 | 2026-04-16 | SI
2024001847 | subestacion | TAP OFF RIO COLORADO | TAP OFF RIO COLORADO | Mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. Mantención a canales y bocatoma. | 10 | 2026-04-06 | 2026-04-16 | SI
2024001847 | subestacion | TAP OFF RIO COLORADO | TAP OFF RIO COLORADO B2 | Mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. Mantención a canales y bocatoma. | 10 | 2026-04-06 | 2026-04-16 | SI
2024001847 | subestacion | TAP OFF RIO COLORADO | TAP OFF RIO COLORADO B3 | Mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. Mantención a canales y bocatoma. | 10 | 2026-04-06 | 2026-04-16 | SI
2024001848 | subestacion | S/E CENTRAL RIO COLORADO | S/E CENTRAL RIO COLORADO G1 | Mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. Mantención a canales y bocatoma. | 10 | 2026-04-06 | 2026-04-16 | SI
2024001848 | subestacion | S/E CENTRAL RIO COLORADO | S/E CENTRAL RIO COLORADO G2 | Mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. Mantención a canales y bocatoma. | 10 | 2026-04-06 | 2026-04-16 | SI
2024001848 | subestacion | S/E CENTRAL RIO COLORADO | S/E CENTRAL RIO COLORADO BT1 | Mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. Mantención a canales y bocatoma. | 10 | 2026-04-06 | 2026-04-16 | SI
2024001848 | subestacion | S/E CENTRAL RIO COLORADO | S/E CENTRAL RIO COLORADO B1 | Mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. Mantención a canales y bocatoma. | 10 | 2026-04-06 | 2026-04-16 | SI
2024001848 | subestacion | S/E CENTRAL RIO COLORADO | S/E CENTRAL RIO COLORADO CT1 | Mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. Mantención a canales y bocatoma. | 10 | 2026-04-06 | 2026-04-16 | SI
2024002224 | subestacion | S/E ANDES (AES ANDES) | ANDES 345/220/23 KV N°1 | Pruebas eléctricas a autotransformador N°1 | 5 | 2026-04-06 | 2026-04-11 | SI
2024001854 | subestacion | S/E CENTRAL RIO HUASCO | S/E CENTRAL RIO HUASCO HT | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión y subestación | 5 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | SI
2024001854 | subestacion | S/E CENTRAL RIO HUASCO | S/E CENTRAL RIO HUASCO BARRA 6.6KV | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión y subestación | 5 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | SI
2024001840 | subestacion | TAP OFF PUTAGAN | S/E TAP PUTAGAN B1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. | 10 | 2026-05-25 | 2026-06-04 | SI
2024001840 | subestacion | TAP OFF PUTAGAN | S/E TAP PUTAGAN BL1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. | 10 | 2026-05-25 | 2026-06-04 | SI
2024001839 | subestacion | S/E CENTRAL ANCOA | S/E CENTRAL ANCOA TR1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. | 10 | 2026-05-25 | 2026-06-04 | SI
2024001839 | subestacion | S/E CENTRAL ANCOA | S/E CENTRAL ANCOA G1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. | 10 | 2026-05-25 | 2026-06-04 | SI
2024001839 | subestacion | S/E CENTRAL ANCOA | S/E CENTRAL ANCOA G2 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. | 10 | 2026-05-25 | 2026-06-04 | SI
2024001839 | subestacion | S/E CENTRAL ANCOA | S/E CENTRAL ANCOA B1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. | 10 | 2026-05-25 | 2026-06-04 | SI