## Portada
Proyectos declarados en construcción en Gestión de Conexiones
Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red Subgerencia de Interconexión de Proyectos Departamento Conexiones
2024-11-18

## Tx_En Gestión
| Color Celdas | Descripción
Corresponden a fechas estimadas de Puesta en Servicio y Entrada en Operación, según el estado de avance del proyecto en el proceso de Interconexión.
Corresponden a fechas reales de Puesta en Servicio y Entrada en Operación.
| Nota | Dentro del proceso de conexión de proyectos de transmisión es posible que la fecha real de EO sea retroactiva en comparación a su fecha de emisión, considerando la fecha de entrega del último requerimiento aprobado.
Información del proyecto
Información general | [5 empty] | Ubicación |  | Fechas
NUP | Proceso | Empresa | Nombre Proyecto | Sistema de Transmisión | Nivel de tensión [kV] | Región | Comuna | Fechas Estimada de PES | Fecha Real de PES | Fechas Estimada de EO | Fecha Real de EO | Fecha Emisión carta EO | N° Carta EO
209 | MR | Minera Spence | Spence Growth Options (SGO) - Subestación Spence II 220kV. | STD | 220 | Antofagasta | Sierra gorda | 2019-07-30 | 2019-07-03 | 2025-02-28
339 | MR | Engie Energía Chile S.A. | Cambio de Punto de Conexión Central Hidroeléctrica Laja (34,4 MW) a S/E El Rosal en 220 kV | STN | 220 | Antofagasta | Maria Elena | 2024-02-23 | 2024-02-25 | 2025-02-28
432 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad línea 1x66 kV San Fernando - Placilla | STZ | 66 | O'higgins | San fernando - Placilla - Nancagua | 2025-03-30 |  | 2025-04-30
473 | MR | Minera Escondida Ltda. | EWSE | STD | 220 | Antofagasta | Antofagasta | 2020-02-28 | 2020-02-19 | 2025-03-30
877 | MR | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | Ampliación en SE Parinacota | STZ | 220 | Arica y Parinacota | Arica | 2024-07-31 | 2024-06-15 | 2024-12-31 | 2024-11-15 | 2024-12-30 | DE06932-24
878 | MR | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | Ampliación en SE Cóndores | STZ | 220 | Tarapacá | Alto hospicio | 2024-10-15 | 2024-10-08 | 2025-02-15
941 | MR | Corporación Nacional del Cobre de Chile | Planta Flotación Escoria | STD | 110 | O'higgins | Machalí | 2022-12-20 | 2023-01-05 | 2025-02-28
1059 | NI | Casablanca Transmisora de Energía S.A. | S/E Nueva Casablanca 220/66 kV | STN | 220 | Valparaíso | Casablanca | 2025-02-28 |  | 2025-03-31
1074 | NI | Casablanca Transmisora de Energía S.A. | Nueva Línea 2X220 kV Nueva Alto Melipilla – Nueva Casablanca – La Pólvora – Agua Santa | STN | 220 | Valparaíso | Casablanca | 2025-02-28 | 2024-12-18 | 2025-03-31
1077 | NI | Mataquito Transmisora de Energía S.A. | Nueva Línea 2X220 Mataquito – Nueva Nirivilo – Nueva Cauquenes – Dichato – Hualqui | STZ | 220 | Maule | Molina | 2026-02-02 |  | 2026-06-30
1078 | NI | Mataquito Transmisora de Energía S.A. | Nueva Línea 2X220 kV Itahue – Mataquito | STZ | 220 | Maule | Molina | 2025-12-01 |  | 2026-03-30
1080 | NI | Mataquito Transmisora de Energía S.A. | S/E Nueva Nirivilo 220/66 kV | STZ | 220 | Maule | Molina | 2026-02-02 |  | 2026-03-02
1083 | NI | Mataquito Transmisora de Energía S.A. | Nueva S/E Mataquito 220/66 kV | STZ | 220 | Maule | Molina | 2026-02-02 |  | 2026-03-02
1087 | NI | Mataquito Transmisora de Energía S.A. | Nueva Línea 2x66 kV Hualqui - Chiguayante | STZ | 220 | Maule | Molina | 2026-01-02 |  | 2026-02-02
1089 | NI | Besalco Transmisión SpA | Nueva Línea 2X66 kV Los Varones – El Avellano | STZ | 66 | Biobío | Los ángeles | 2025-03-30 |  | 2025-04-15
1096 | NI | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | Nueva Línea 2X66 kV Nueva Valdivia – Picarte, Tendido del Primer Circuito | STN | 66 | Los Ríos | Valdivia | 2025-03-31 |  | 2025-04-30
1146 | MR | Transelec Holdings Rentas Limitada | Nueva Línea 2x500 kV Parinas - Likanantai, Energizada en 220 kV | STN | 500 | Antofagasta | Antofagasta | 2024-12-06 | 2024-12-13 | 2025-01-30
1149 | NI | Engie Energía Chile S.A. | S/E Seccionadora Nueva La Negra 220/110 kV | STZ | 220 | Antofagasta | Antofagasta | 2024-09-17 | 2024-09-15 | 2024-12-30 | 2024-12-03 | 2024-12-27 | DE06807-24
1153 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación S/E Cerrillos | STZ | 110 | Atacama | Copiapó | 2025-03-31 |  | 2025-04-30
1158 | NI | Centella Transmisión S.A. | Nueva Línea 4x220 kV desde S/E Nueva Los Pelambres a Seccionamiento del segmento de la Línea 2x220 kV Los Piuquenes - Tap Mauro | STN | 220 | Coquimbo | Salamanca | 2025-04-21 |  | 2025-04-21
1147 | NI | Transelec S.A. | Nueva Línea 2x220 kV Lagunas - Nueva Pozo Almonte, Tendido primer circuito | STN | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2025-02-15 |  | 2025-02-21
1179 | NI | Transelec S.A. | Nueva Línea 2x220 kV Candelaria - Nueva Tuniche y S/E Nueva Tuniche 220 kV | STZ | 220 | O'higgins | San Franciso Mostazal | 2025-03-10 |  | 2025-03-21
1187 | MR | CMPC Celulosa S.A. | Ampliación en S/E Celulosa Laja | STZ | 220 | Biobío | Laja | 2025-03-31 |  | 2025-04-15
1155 | NI | Empresa Eléctrica Cordillera SpA | Nueva Línea 2x110 kV Subestación Caldera a Línea 1x110 kV Cardones – Punta Padrones | STZ | 110 | Atacama | Caldera | 2025-03-31 |  | 2025-04-15
1327 | NI | Minera Santo Domingo SCM | Proyecto Santo Domingo | STN | 220 | Atacama | Diego de almagro | 2023-08-30 | 2023-08-25 | 2025-02-15
1435 | NI | Celulosa Arauco y Constitución S.A. | Línea de Transmisión 2x220 kV Planta Arauco - Lagunillas (MAPA) y Ampliación de SE Planta Arauco (Etapa 1) | STD | 220 | Biobío | Arauco | 2021-10-29 | 2022-01-11 | 2025-02-28
1524 | MR | Interchile S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Maitencillo - Nueva Maitencillo | STN | 220 | Atacama | Freirina | 2024-10-15 | 2023-09-23 | 2025-04-27
1530 | MR | Transelec S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre y Ampliación en S/E Lo Aguirre - Etapa N°1 | STN | 500 | Metropolitana | Buin | 2024-09-24 | 2024-07-19 | 2026-03-30
1540 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Ovalle - Etapa N°1 | STZ | 66 | Coquimbo | Ovalle | 2024-10-10 | 2024-10-08 | 2025-02-15
1540 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Ovalle - Etapa N°2 | STZ | 66 | Coquimbo | Ovalle | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-02-15
1176 | MR | CGE Transmisión S.A. | Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Segmento TAP Rengo-Pelequén. | STZ | 66 | O'higgins | Rengo | 2025-03-15 |  | 2025-03-30
1177 | MR | CGE Transmisión S.A. | Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Pelequén- Malloa | STZ | 66 | O'higgins | Malloa | 2025-03-30 |  | 2025-04-15
1156 | NI | Empresa Eléctrica Cordillera SpA | Nueva Línea 1x110 kV Cerrillos - Atacama Kozán | STZ | 110 | Atacama | Tierra Amarilla | 2025-03-31 |  | 2025-04-30
1193 | NI | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | Nueva S/E La Señoraza 220/66 kV | STZ | 220 | Biobío | Laja | 2025-03-31 |  | 2025-04-15
2049 | MR | Transelec S.A. | Reemplazo de Paño A2 en S/E Alto Jahuel 154 kV | STZ | 154 | Metropolitana | Buin | 2022-07-30 | 2022-05-08 | 2025-02-28
2049 | MR | Transelec S.A. | Reemplazo de Paño A1 en S/E Alto Jahuel 154 kV | STZ | 154 | Metropolitana | Buin | 2022-04-30 | 2021-01-10 | 2025-02-28
2144 | NI | Cia Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | Nueva S/E Caliche y línea de transmisión 2x220 kV Caliche – Geoglifos | STD | 220 | Tarapacá | Iquique | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
1979 | MR | Colbún Transmisión S.A. | Normalización de conexión LT 1x44kV Carena - Lo Prado | STD | 44 | Metropolitana | Pudahuel | 2024-11-30 | 2024-11-21 | 2025-01-31
2413 | NI | Ruil Transmisora de Energía S.A. | Nueva S/E El Ruil | STZ | 66 | Maule | Taltal | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2024-12-11 | 2025-01-08 | DE00056-25
1983 | MR | Engie Energia Chile S.A. | Normalización SE Vitor N° 2 Móvil | STD | 110 | Arica y Parinacota | Camarones | 2023-02-08 | 2021-12-17 | 2025-10-19
2497 | MR | Enel Generación Chile S.A. | Reemplazo de Transformador de Poder N°3 Central Sauzal. | STD | 115 | O'higgins | Machalí | 2022-07-31 | 2022-07-01 | 2025-03-31
2498 | MR | Enel Generación Chile S.A. | Reemplazo de Transformador de Poder N°2 Central Sauzal. | STD | 115 | O'higgins | Machalí | 2021-07-31 | 2021-09-13 | 2025-03-31
2499 | MR | Enel Generación Chile S.A. | Reemplazo de Transformador de Poder N°1 Central Sauzal. | STD | 115 | O'higgins | Machalí | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2025-03-31
2585 | MR | Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | Nueva S/E Seccionadora Cahuiza | STD | 220 | Iquique | Iquique | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
2614 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad tramo de línea 1x66 kV Teno - Rauquén | STZ | 66 | Maule | Teno | 2024-12-15 | 2024-10-13 | 2024-12-22 | 2024-10-30 | 2024-12-19 | DE06772-24
2652 | MR | Cia Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | S/E Puerto Collahuasi y línea de transmisión 1x220 kV Tarapacá – Puerto Collahuasi | STD | 220 | Tarapacá | Iquique | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
2097 | MR | Chilquinta Energía S.A. | Nuevo Transformador en Subestación Seccionadora de la Línea Ventanas – Torquemada 2x110 kV | STZ | 110 | Valparaíso | Puchuncavi | 2025-08-20 | 2024-12-16 | 2025-08-20 | 2024-12-17 | 2025-01-13 | DE00185-25
2396 | NI | Anglo American Sur S.A. | S/E Chancado - Reemplazo Subestación Mina Nueva, Los Bronces | STZ | 66 | Metropolitana | Lo barnechea | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30
2412 | NI | Empresa Eléctrica Cordillera SpA | Nueva S/E Seccionadora Baja Cordillera | STN | 220 | Metropolitana | Puente Alto | 2025-03-25 |  | 2025-04-14
3036 | MR | ENAP Refinerías S.A. | Reemplazo de Transformador Principal en Complejo Cogeneradora Biobío | STD | 154 | Biobío | Hualpén | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2025-02-28
2414 | NI | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A | Nueva SE Seccionadora Epuleufu | STZ | 220 | La Araucania | Renaico | 2025-03-07 |  | 2025-04-14
2973 | NI | Corporación Nacional del Cobre de Chile | Nueva S/E Seccionadora Traful | STD | 110 | O'higgins | Machalí | 2025-05-01 |  | 2025-05-01
3214 | MR | Mantoverde S.A. | Amplicación Mantoverde (Etapa 1) | STD | 110 | Atacama | Freirina | 2023-05-16 | 2023-05-15 | 2025-02-28
3214 | MR | Mantoverde S.A. | Amplicación Mantoverde (Etapa 2) | STD | 110 | Atacama | Freirina | 2023-08-15 | 2023-09-12 | 2025-02-28
3256 | NI | Vientos de Renaico SpA | Subestación Seccionadora Cancura | STZ | 66 | La Araucania | Angol | 2025-05-05 |  | 2025-06-21
2415 | NI | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A | Nueva Línea 1x66kV Angol - Epuleufu | STZ | 220 | La Araucania | Renaico | 2025-03-28 |  | 2025-04-14
3037 | MR | ENAP Refinerías S.A. | Instalación de Transformador TR-01 en Subestación ENAP N° 2 | STD | 66 | Biobío | Hualpén | 2025-03-31 |  | 2025-04-30
3259 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Chiguayante. | STZ | 66 | Biobío | Chiguayante | 2024-12-31 | 2024-12-08 | 2025-02-15
3264 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Ampliación en S/E Curacaví (NTR ATMT) | STZ | 44 | Metropolitana | Curacaví | 2025-01-18 |  | 2025-02-18
3266 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Ampliación en S/E Nueva Lampa (NTR ATMT). | STN | 220 | Metropolitana | Lampa | 2025-03-29 |  | 2025-04-24
3268 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Ampliación en S/E Apoquindo (NTR ATMT) | STZ | 110 | Metropolitana | Las condes | 2025-03-01 |  | 2025-04-01
3274 | MR | Transelec S.A. | Aumento de capacidad Línea 1x220kV Charrúa-Temuco - Etapa N°1 | STD | 220 | Biobío | Cabrero | 2025-05-22 |  | 2025-06-22
3274 | MR | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | Aumento de capacidad Línea 1x220kV Charrúa-Temuco - Etapa N°2 | STD | 220 | Biobío | Cabrero | 2025-05-22 |  | 2025-06-22
3274 | MR | Besalco Transmisión SpA | Aumento de capacidad Línea 1x220kV Charrúa-Temuco - Etapa N°3 | STN | 220 | Biobío | Cabrero | 2025-05-22 |  | 2025-06-22
3260 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Santa Elvira | STZ | 66 | Ñuble | Chillán | 2024-12-31 | 2024-10-19 | 2024-12-31 | 2024-11-26 | 2025-01-07 | DE00033-25
3261 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Penco | STZ | 66 | Biobío | Penco | 2024-12-31 | 2024-12-22 | 2025-01-31
3258 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Laja (RTR ATMT) - Etapa N°1 | STZ | 66 | Biobío | Laja | 2025-02-01 |  | 2025-02-18
3283 | MR | Transelec S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x220kV La Cebada – Punta Sierra – Etapa 1 | STZ | 220 | Coquimbo | Ovalle | 2024-10-30 | 2024-10-16 | 2025-02-22
3283 | MR | Pacific Hydro Transmisión S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x220kV La Cebada – Punta Sierra – Etapa 2 | STZ | 220 | Coquimbo | Ovalle | 2025-01-15 |  | 2025-02-22
3263 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Ampliación En S/E Lo Aguirre (NTR ATMT) | STZ | 110 | Metropolitana | Pudahuel | 2024-12-22 | 2024-12-22 | 2025-02-12
3267 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Ampliación en S/E La Reina (RTR ATMT) | STZ | 110 | Metropolitana | Peñalolen | 2025-03-01 |  | 2025-03-14
3275 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Pelequén. | STZ | 66 | O'higgins | Requínoa | 2024-12-31 | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 2024-12-03 | 2024-12-27 | DE06876-24
3276 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Chumaquito. | STZ | 66 | O'higgins | Requínoa | 2024-12-31 | 2024-12-15 | 2025-01-30
3288 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en SE Frontera y Seccionamiento Línea 2x220 kV Lagunas – Encuentro (Ana María) | STZ | 220 | Antofagasta | María Elena | 2025-04-17 |  | 2025-04-30
3284 | MR | Don Goyo Transmisión S.A. | Amplía SE Don Goyo,Secc Línea Nva Pan De Azúcar–PuntaSierra,Bypass Línea Pan De Azúcar–La Cebada Etapa N°1 | STN | 220 | Coquimbo | Ovalle | 2025-03-26 |  | 2025-05-05
3258 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Laja (RTR ATMT) - Etapa N°2 | STZ | 66 | Biobío | Laja | 2025-03-01 |  | 2025-03-05
3262 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Ampliación en S/E Santa Marta (NTR ATMT) | STZ | 110 | Metropolitana | Maipu | 2025-02-09 |  | 2025-03-07
3284 | MR | Don Goyo Transmisión S.A. | Amplía SE Don Goyo,Secc Línea Nva Pan De Azúcar–PuntaSierra,Bypass Línea Pan De Azúcar–La Cebada Etapa N°2 | STN | 220 | Coquimbo | Ovalle | 2025-04-06 |  | 2025-05-05
3284 | MR | Don Goyo Transmisión S.A. | Amplía SE Don Goyo,Secc Línea Nva Pan De Azúcar–PuntaSierra,Bypass Línea Pan De Azúcar–La Cebada Etapa N°3 | STN | 220 | Coquimbo | Ovalle | 2025-04-19 |  | 2025-05-05
3273 | MR | Alfa Transmisora de Energía S.A. | Ampliación S/E Mulchén y seccionamiento línea 1x220kv Charrúa - Temuco | STN | 220 | Biobío | Mulchén | 2025-06-12 |  | 2025-06-27
3369 | MR | Anglo American Sur S.A. | Reemplazo GIS 66 kV S/E Los Bronces | STD | 66 | Metropolitana | Lo barnechea | 2025-07-01 |  | 2026-02-20
3286 | MR | Ana María S.A. | Ampliación en S/E Ana María y Seccionamiento Línea 2x220 kV Frontera – María Elena | STZ | 220 | Antofagasta | Maria Elena | 2025-04-20 |  | 2025-05-18
3277 | MR | Alfa Transmisora de Energía S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x110 kV Esperanza – Río Aconcagua | STZ | 110 | Valparaíso | Llay-Llay | 2025-02-21 |  | 2025-03-18
3497 | MR | AES Andes S.A. | Subestación Tap Off La Cruz. | STD | 220 | Antofagasta | Maria Elena | 2025-05-30 |  | 2025-06-30
3511 | MR | Mantoverde S.A. | Reubicación de tramo de línea1x110 kV Mantoverde – Bombeo N°2 entre las estructuras N°14 y °24 | STZ | 110 | Atacama | Freirina | 2022-10-15 | 2022-10-08 | 2025-02-28
3281 | MR | Besalco Transmisión SpA | Ampliación EN S/E Nueva San Rafael (NTR ATMT) | STZ | 110 | Valparaiso | Los Andes | 2025-02-15 |  | 2025-03-01
3784 | MR | Enel Green Power Chile S.A. | Cambio de Paños en S/E Mulchén | STN | 220 | Biobío | Mulchén | 2025-10-25 |  | 2025-12-24
3284 | MR | Don Goyo Transmisión S.A. | Amplía SE Don Goyo,Secc Línea Nva Pan De Azúcar–PuntaSierra,Bypass Línea Pan De Azúcar–La Cebada Etapa N°4 | STN | 220 | Coquimbo | Ovalle | 2025-04-30 |  | 2025-05-05
3871 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Ampliación en SE Los Lagos (NTR ATMT) | STZ | 66 | Los Ríos | Los Lagos | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-12-31 | 2024-11-10 | 2024-12-30 | DE06956-24
3888 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Seccionamiento LTx 2X66kV Pullinque - Los Lagos, en SE Panguipulli | STZ | 66 | Los Ríos | Panguipulli | 2024-11-25 | 2024-06-23 | 2024-12-31 | 2024-11-20 | 2024-12-19 | DE06632-24
4133 | NI | Aguas de Antofagasta S.A. | Normalización S/E Desalant y Nuevo Transformador N°3 | STD | 110 | Antofagasta | Antofagasta | 2024-07-15 | 2024-06-23 | 2025-02-28
4164 | MR | ENGIE ENERGIA CHILE S.A. | Ampliación de barra 23 kV en S/E Mejillones | STZ | 23 | Antofagasta | Mejillones | 2025-02-15 |  | 2025-02-25
4268 | MR | Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | Nuevas LT 1x220 kV Cahuiza – Las Dunas, 1x220 kV Cahuiza – Yareta y 1x220 kV Las Dunas - Yareta | STD | 220 | Iquique | Iquique | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
4345 | MR | Generadora Metropolitana SpA | Reemplazo de Transformador de poder de TG de Central Nueva Renca | STD | 110 | Metropolitana | Renca | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-12-31 | 2024-12-17 | 2024-12-30 | DE06969-24
3285 | NI | Engie Energía Chile S.A. | Tendido segundo circuito Línea 2x220 kV Nueva Chuquicamata - Calama | STN | 220 | Antofagasta | Calama | 2025-03-31 |  | 2025-04-15
3289 | MR | CGE Transmisión S.A. | proyecto Ampliación en S/E Palafitos | STZ | 110 | Tarapacá | Iquique | 2025-03-30 |  | 2025-04-15
3292 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Vallenar (NTR ATMT) (Etapa 1 de 2) | STZ | 110 | Atacama | Huasco | 2025-01-15 |  | 2025-03-30
3292 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Vallenar (NTR ATMT) (Etapa 2 de 2) | STZ | 110 | Atacama | Huasco | 2025-02-15 |  | 2025-03-30
3265 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Ampliación en S/E Batuco (NTR ATMT | STZ | 110 | Metropolitana | Colina | 2025-02-28 |  | 2025-03-13
3282 | MR | Besalco Transmisión SpA | Ampliación en S/E Nueva San Rafael 110 kV (2BP+BT) | STZ | 110 | Valparaíso | Los Angeles | 2025-02-15 |  | 2025-03-01
3287 | MR | Transelec S.A. | Aumento de Capacidad Líneas 2X220 kV Frontera – María Elena y 2X220 kV María Elena - Kimal - Etapa 1 | STZ | 220 | Antofagasta | Maria Elena | 2025-05-14 |  | 2025-05-14
3287 | MR | Kelti S.A. | Aumento de Capacidad Líneas 2X220 kV Frontera – María Elena y 2X220 kV María Elena - Kimal - Etapa 2 | STZ | 220 | Antofagasta | Maria Elena | 2025-05-14 |  | 2025-05-14
3287 | MR | Sociedad Austral de Transmisión Troncal | Aumento de Capacidad Líneas 2X220 kV Frontera – María Elena y 2X220 kV María Elena - Kimal - Etapa 3 | STZ | 220 | Antofagasta | Maria Elena | 2025-05-14 |  | 2025-05-14
3287 | MR | Zaldívar Transmisión S.A. | Aumento de Capacidad Líneas 2X220 kV Frontera – María Elena y 2X220 kV María Elena - Kimal - Etapa 4 | STZ | 220 | Antofagasta | Maria Elena | 2025-05-14 |  | 2025-05-14
3290 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x220kV Alto Jahuel - Baja Cordillera - Etapa N°1 | STN | 220 | Metropolitana | Buin | 2025-03-31 |  | 2025-04-30
3290 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x220kV Alto Jahuel - Baja Cordillera - Etapa N°2 | STN | 220 | Metropolitana | Buin | 2025-03-31 |  | 2025-04-30
4013 | MR | Aceros AZA S.A. | Nuevo Transformador 80/100 MVA Respaldo Sistema Eléctrico AZA | STD | 220 | Metropolitana | Lampa | 2025-11-30 |  | 2025-11-30
3274 | MR | Edelnor Transmisión S.A. | Aumento de capacidad Línea 1x220kV Charrúa-Temuco - Etapa N°4 | STN | 220 | Biobío | Cabrero | 2025-05-22 |  | 2025-06-22
3278 | MR | Alfa Transmisora de Energía S.A. | Aumento de Capacidad Línea 1 x 110 kV Esperanza - Las Vegas | STZ | 110 | Valparaiso | Llay-Llay | 2025-02-25 |  | 2025-05-10
3857 | NI | Minera Escondida Limitada | S/E Móvil 69/13,8 kV y Ampliación S/E Hamburgo | STD | 69 | Antofagasta | Antofagasta | 2025-03-31 |  | 2025-04-15
4469 | MR | Compañía Doña Inés de Collahuasi SCM | S/E Yareta, línea de transmisión 1x220 kV Las Dunas – Yareta y línea de transmisión 1x220 kV Cahuiza | STD | 220 | Tarapacá | Iquique | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
3867 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Hualte (NTR ATMT). | STZ | 66 | Ñuble | Ninhue | 2025-03-01 |  | 2025-03-30
3293 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación S/E Caldera | STZ | 110 | Atacama | Caldera | 2024-09-30 | 2024-09-29 | 2024-12-31 | 2024-11-19 | 2024-12-19 | DE06773-24
1157 | MR | CGE Transmisión S.A. | Nevo Transformador S/E ILLAPEL | STZ | 110 | Coquimbo | Illapel | 2025-02-01 |  | 2025-02-28
3703 | MR | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Aumento de potencia consumo TEA S/E Lagunas | STD | 23 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2025-03-31 |  | 2025-04-30
3881 | MR | CGE Transmisión S.A. | Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Santa Elvira – Tap el Nevado | STZ | 66 | Ñuble | Chillán | 2025-03-30 |  | 2025-04-30
1794 | NI | Parque Eólico Antofagasta SpA | Parque Eólico Antofagasta | STZ | 110 | Antofagasta | Taltal | 2025-05-02 | 2024-12-05 | 2025-09-30
2416 | NI | Empresa Eléctrica Cordillera SpA | Nueva Línea 1x66 kV Portezuelo-Alcones | STZ | 66 | O'higgins | Marchigue | 2025-04-30 |  | 2025-05-30
3609 | MR | Enel Transmisión Chile S.A. | Adecuación patio 12 KV en S/E Quilicura | STZ | 110 | Metropolitana | Quilicura | 2025-06-30 |  | 2025-07-30
3129 | NI | Lo Espejo Data Center SpA | Odata San Bernardo ST02 | STD | 60 | Metropolitana | San Bernardo | 2025-03-25 |  | 2025-04-30
3895 | MR | Transelec S.A. | Cambio de Interruptor Paño Acoplador en SE Temuco 66 kV | STN | 66 | La Araucania | Temuco | 2025-02-28 |  | 2025-03-28
3892 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Temuco (BPS+BT) | STN | 66 | La Araucania | Temuco | 2025-02-28 |  | 2025-03-28
1530 | MR | Transelec S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre y Ampliación en S/E Lo Aguirre - Etapa N°2 | STN | 500 | Metropolitana | Buin | 2024-04-30 | 2024-02-05 | 2026-03-30
1530 | MR | Transelec S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre y Ampliación en S/E Lo Aguirre - Etapa N°3 | STN | 500 | Metropolitana | Buin | 2026-02-01 |  | 2026-03-30
3883 | MR | Transelec S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Encuentro-Kimal (Etapa 1) | STN | 220 | Antofagasta | Maria Elena | 2025-04-13 |  | 2025-05-13
2411 | NI | Edelnor Transmisión S.A. | Nueva S/E La Ligua | STZ | 220 | Valparaiso | La Ligua | 2025-03-07 |  | 2025-04-15
2491 | MR | Transelec S.A. | Conexión Proyecto Línea 7 de Metro de Santiago a S/E Cerro Navia (etapa N°1) | STN | 220 | Metropolitana | Cerro navia | 2025-02-14 |  | 2025-04-30
3865 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A | Ampliación S/E Chicureo (NTR ATMT) | STZ | 220 | Metropolitana | Colina | 2025-02-19 |  | 2025-03-01
3945 | MR | Hidroconfianza SpA | Cambió punto de conexión Minicentral Hidroeléctrica La Confianza | STD | 220 | Biobío | Quilleco | 2025-02-28 |  | 2025-04-15
2491 | MR | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. | Conexión Proyecto Línea 7 de Metro de Santiago a S/E Cerro Navia (Etapa N°2) | STN | 220 | Metropolitana | Cerro navia | 2025-03-01 |  | 2025-04-30
3879 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Ampliación en S/E Santa Raquel (NTR ATMT) | STZ | 110 | Metropolitana | La Florida | 2025-03-01 |  | 2025-04-01
3885 | NI | Transelec S.A. | Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Ríos (STATCOM AT) | STN | 500 | Ñuble | Pemuco | 2025-03-30 |  | 2025-04-15
3890 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Ampliación en SE Castro | STZ | 110 | Los Lagos | Castro | 2025-03-31 |  | 2025-04-15
4514 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A | Cambio de nivel de tensión TR3 de 23 kV a 12 kV y Reemplazo de celdas N°3 en S/E Pajaritos. | STZ | 110 | Metropolitana | Maipu | 2024-12-14 | 2024-11-15 | 2025-01-14 | 2024-11-29 | 2024-12-20 | DE06784-24
4824 | MR | Cemento Polpaico S.A. | Ampliación de la capacidad de barra de 110 kV de la S/E Punta Peuco | STD | 110 | Metropolitana | Tiltil | 2024-10-20 | 2024-06-23 | 2025-03-30
4561 | MR | Minera Valle Central S.A. | Habilitación Transformador de Potencia Stand By | STD | 154 | O'higgins | Requínoa | 2025-03-14 |  | 2025-04-14
2384 | MR | Aguas Horizonte SpA | Proyecto Suministro de Agua Desalada Distrito Norte de Codelco – Cordillera | STD | 220 | Antofagasta | Tocopilla | 2025-03-18 |  | 2025-04-08
2385 | MR | Aguas Horizonte SpA | Proyecto Suministro de Agua Desalada Distrito Norte de Codelco – Costa | STD | 220 | Antofagasta | Tocopilla | 2025-06-14 |  | 2025-06-14
3878 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Ampliación en S/E Santa Bárbara | STZ | 66 | Biobío | Santa Barbara | 2025-02-28 |  | 2025-03-15
3894 | MR | CGE Transmisión S.A. | AMPLIACIÓN EN S/E TRAIGUÉN (RTR ATMT) | STZ | 66 | La Araucania | Traiguén | 2025-02-20 |  | 2025-03-07
3869 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en SE La Ronda | STZ | 66 | O'higgins | San fernando | 2025-02-28 |  | 2025-03-05
3192 | MR | Empresa de los Ferrocarriles del Estado | Mejoramiento Sistema de Alimentación Eléctrica Metrotrén Nos | STD | 66 | Metropolitana | Buin | 2025-03-30 |  | 2025-04-30
755 | MR | Sociedad Contractual Minera Centinela | Desarrollo Minero Centinela | STD | 220 | Antofagasta | Sierra gorda | 2025-06-19 |  | 2026-04-30
1643 | NI | Transquinta S.A. (Consorcio Chilquinta-Luzlinares) | Nueva Línea 2x110 kV Alto Melipilla – Bajo Melipilla, tendido del primer circuito | STZ | 110 | Metropolitana | Melipilla | 2025-04-29 |  | 2025-05-26
3874 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Perales (NTR ATMT) | STZ | 66 | Biobío | Talcahuano | 2025-02-28 |  | 2025-03-21
3875 | MR | Sistema de Transmisión del Sur | Ampliación en SE Pichirropulli (RTR ATMT) | STZ | 66 | Los Ríos | Paillaco | 2025-03-14 |  | 2025-04-01
3872 | MR | CGE Transmisión S.A. | AMPLIACIÓN EN S/E MONTERRICO (NTR ATMT) | STZ | 66 | Ñuble | Chillán | 2025-02-17 |  | 2025-03-07
1547 | NI | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Nueva S/E Móvil Región Metropolitana | STZ | 110 | Metropolitana | Pudahuel | 2025-04-30 |  | 2025-05-23
3859 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E San Parral | STZ | 66 | Maule | Parral | 2025-03-31 |  | 2025-04-30
3891 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E San Miguel (NTR ATMT) | STZ | 66 | Maule | Parral | 2025-03-31 |  | 2025-04-30
4015 | MR | Compañía Minera del Pacífico | Relaves Filtrados Planta de Pellets | STD | 110 | Atacama | Huasco | 2025-03-31 |  | 2025-04-30
3893 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Temuco (NTR ATMT) | STN | 66 | La Araucania | Temuco | 2025-09-28 |  | 2025-10-28
3880 | MR | CGE Transmisión S.A. | Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Punta De Cortés - Tuniche, Tramo Punta De Cortés - Puente Alta | STZ | 66 | O'higgins | Rancagua | 2025-03-02 |  | 2025-03-27
4464 | MR | ODATA Chile S.A. | ODATA ST01 Expansión | STN | 220 | Metropolitana | Lampa | 2025-02-10 |  | 2025-04-29
3876 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Punta de Cortés (NTR ATAT)" | STZ | 66 | O'higgins | Rancagua | 2025-04-30 |  | 2025-05-30
2410 | NI | Transelec S.A. | Nueva Línea 1X110 kV Maitencillo - Vallenar | STZ | 110 | Atacama | Freirina | 2025-04-07 |  | 2025-04-14
3883 | MR | Sociedad Austral de Transmisión Troncal | Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Encuentro-Kimal (Etapa 2) | STZ | 220 | Antofagasta | Maria Elena | 2025-04-13 |  | 2025-05-13
4398 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Ampliación Barra N°2 220 kV S/E Chicureo | STZ | 220 | Metropolitana | Colina | 2025-02-28 |  | 2025-03-15
4468 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A | Instalación Celdas 12kV en S/E Club Hípico | STZ | 110 | Metropolitana | Santiago | 2025-06-30 |  | 2025-07-31
3241 | MR | Minera los Pelambres | Aumento De Potencia S/E Los Piuquenes 220/23 kV | STD | 220 | Coquimbo | Salamanca | 2025-03-31 |  | 2025-04-14
3118 | MR | Parque Fotovoltaico Nuevo Quillagua SpA | Proyecto Normalización Tap Off Quillagua, a S/E Frontera, 220 kV | STZ | 220 | Antofagasta | Maria Elena | 2024-09-30 | 2024-10-09 | 2024-12-31 | 2024-11-22 | 2024-12-27 | DE06854-24
4208 | MR | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Sistema Eléctrico Tente en el Aire (TEA) - Agua de Mar Nueva Victoria | STD | 66 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2025-08-22 |  | 2025-09-17
2129 | MR | ODATA Chile S.A. | Odata Datacenter ST01 | STN | 220 | Metropolitana | Lampa | 2025-02-10 |  | 2025-04-29
3886 | MR | Transelec Holdings Rentas Ltda. | Reactor en S/E Nueva Ancud (NR AT) | STZ | 220 | Los Lagos | Ancud | 2025-07-25 |  | 2025-08-22
2829 | NI | Eléctrica Santa Teresa SpA | Línea de Alta Tensión y Subestación Santa Teresa | STN | 220 | Metropolitana | Lampa | 2025-07-31 |  | 2025-11-30
2283 | MR | Admiralty Minerals Chile PTY Ltda. | Planta Minera Mariposa | STD | 23 | Atacama | Vallenar | 2025-06-01 |  | 2025-07-01
3858 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Ampliación en S/E Chiloé y Tendido segundo circuito Línea 2x220 kV Nueva Ancud - Chiloé | STZ | 220 | Los Lagos | Ancud | 2025-09-15 |  | 2025-09-30
3077 | NI | Edelnor Transmisión S.A. | Nueva Seccionadora Totihue y Nueva Línea 2x66 kV Totihue - Rosario | STZ | 220 | O'higgins | Rengo | 2026-02-02 |  | 2026-02-17
3079 | NI | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | Nueva S/E Seccionadora Buli | STZ | 154 | Ñuble | San Carlos | 2025-12-16 |  | 2025-12-16
3078 | NI | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | Nueva S/E Seccionadora BUENAVISTA | STZ | 154 | Maule | Curicó | 2025-11-18 |  | 2025-12-16
3868 | MR | Transelec S.A. | Ampliación S/E Kimal 500 kV (IM) | STN | 500 | Antofagasta | María Elena | 2025-08-26 |  | 2025-09-03

## Gx_En Gestión
| Color Celdas | Descripción
Corresponden a fechas estimadas de Puesta en Servicio y Entrada en Operación, según el estado de avance del proyecto en el proceso de Interconexión.
Corresponden a fechas reales de Puesta en Servicio y Entrada en Operación.
| Nota | Dentro del proceso de conexión de proyectos de generación es posible que la fecha real de EO sea retroactiva en comparación a su fecha de emisión, considerando la fecha de aprobación del último requerimiento enviado.
Información del proyecto
Información general | [7 empty] | Ubicación |  | Fechas
NUP | Proceso | Empresa | Nombre Proyecto | Tipo de Generación | Tipo Tecnología | Potencia Neta Total [MW] | Punto de Conexión | Región | Comuna | Fechas Estimada de PES | Fecha Real de PES | Fechas Estimada de EO | Fecha Real de EO | Fecha Emisión carta EO | N° Carta EO
3778 | PMGD | PFV Loros Tricahues SpA | PFV Loros Tricahues | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador El Milagro 15 kV, S/E Lo Miranda | O'Higgins |  | 2024-10-31 |  | 2024-10-31
281 | NI | Energias Alcones SpA | Doña Luzma | convencional y no convencional | Diésel | 40 | S/E Alcones 66 kV | O'Higgins | Marchigue | 2025-03-21 |  | 2025-05-31
380 | NI | AR Alto Loa SpA | Parque Eólico Ckani (Etapa N°1) | convencional y no convencional | Eólico | 107.2 | S/E El Abra 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2025-04-10 |  | 2025-08-15
661 | PMGD | Imelsa Energia S.A. (Latinoamericana S.A.) | Panguipulli | PMGD | Hidroeléctrico | 0.4 | Alimentador Panguipulli - Pullinque, S/E Panguipulli, 23 kV | Los Ríos | Panguipulli | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2025-02-28
663 | PMGD | CINTAC S.A.I.C. | Cintac | PMGD | Fotovoltaico | 2.5 | alimentador La Blanca 12 kV SE Maipú | Metropolitana | Maipu | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2025-02-28
693 | PMGD | Enerkey SpA | CERNC con Biogas Lepanto | PMGD | Térmico | 2 | alimentador Eyzaguirre kV SE San Bernardo | Metropolitana | San Bernardo | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 2025-02-28
740 | PMGD | Copahue de Verano SpA | Sand Solar | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Huechún 13,2 kV, S/E Bajo Melipilla | Metropolitana | Melipilla | 2025-02-28 |  | 2025-02-28
760 | PMGD | Sun Enel Green | Altos del Paico | PMGD | Fotovoltaico | 2.1 | El Paico 13.2 kV | Metropolitana | El Monte | en pruebas |  | en pruebas
380 | NI | AR Alto Loa SpA | Parque Eólico Ckani (Etapa N°2) | convencional y no convencional | Eólico | - | S/E El Abra 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2025-04-20 |  | 2025-09-15
1416 | MR | Enel Generación Chile S.A. | CH Los Condores | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 150 | SE Ancoa J2/J3 | Maule | San Clemente | 2024-07-31 | 2024-07-27 | 2025-02-28
1026 | PMGD | Lúcumo SpA | Lúcumo | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Linares Norte 13,2 kV, S/E Linares Norte | Maule | Linares | 2025-02-28 |  | 2025-03-10
876 | NI | Tamarico Solar Dos SpA | Parque Solar Fotovoltaico Tamarico | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 144.7 | Nueva S/E Seccionadora TamaricoCaserones 220 kV | Atacama | Vallenar | 2024-09-30 | 2024-09-17 | 2025-01-31
1245 | PMGD | MGM Innova Capital Chile SpA | PV UTFSM Vitacura | PMGD | Fotovoltaico | 0.1 | Alimentador Recabarren SE Alonso de Córdova | Metropolitana | Vitacura | 2020-10-30 | 2020-01-27 | 2025-03-30
945 | NI | Hidroconfianza SpA | Mini Central Hidroeléctrica La Confianza | PMG | Hidroeléctrico | 2.6 | Línea Peuchén – Mampil 1x23 kV | Biobío | Quilleco | 2023-12-30 | 2023-10-31 | 2025-03-30
957 | NI | Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. | CH Los Lagos | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 53.6 | Nueva S/E Seccionadora Los Notros 220 kV, en Línea 1x220 kV Rucatayo – Pichirrahue | Los Ríos | Río Bueno | 2025-05-07 |  | 2025-08-29
1042 | NI | Planta Solar Tocopilla SpA | Planta FV Tocopilla | Convencional y no convencional | Fotovoltaico | 200.3 | S/E María Elena 220 kV | Antofagasta | Tocopilla | 2024-10-30 | 2024-10-24 | 2025-01-30
1056 | NI | AR Caman SpA | Parque Eólico Caman - Etapa 1 | convencional y no convencional | Eólico | 145.7 | S/E Cerros de Huichahue 220 kV | Los Ríos | Valdivia | 2025-04-01 |  | 2025-12-21
2102 | PMGD | Champa Solar SpA | Parque Fotovoltaico Orilla del Maule | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Orilla del Maule 15 kV, S/E La Palma | Maule | San Javier | 2025-02-15 |  | 2025-02-15
2180 | PMGD | Empresas Lipigas S.A. | Janequeo (PMGD Dreams Valdivia II) | PMGD | Fotovoltaico | 1.6 | Alimentador Errázuriz 23 kV, S/E Picarte | Los Ríos | Valdivia | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
1143 | NI | Copiapo Solar SpA | Parque Fotovoltaico Desierto de Atacama | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 270 | S/E Algarrobal 220 kV | Atacama | Tierra Amarilla | 2024-09-02 | 2024-09-15 | 2025-05-30
1233 | MR | Venezia Solar SpA | Venezia Solar | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Teno 13,2 kV | Maule | Teno | 2024-07-01 | 2024-06-19 | 2025-02-24
2473 | PMGD | Licancabur de Verano SpA | Parque Fotovoltaico Los Corrales del Verano | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Loreto 12 kV, S/E Malloco | Metropolitana | Malloa | 2025-01-30 |  | 2025-01-30
1238 | NI | Rucasol SpA | Rucasol | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | derivación a la línea 1x110 kV Loma los Colorados - Tap Punta Peuco | Metropolitana | Tiltil | 2024-12-21 | 2024-11-20 | 2025-02-28
2618 | PMGD | Solarity SpA | PMGD FV Watt's Lonquen | PMGD | Fotovoltaico | 0.9 | Alimentador Puerta Sur 23 kV, S/E Las Acacias | Metropolitana | Maipu | 2025-03-20 |  | 2025-03-20
2706 | PMGD | La Pena Solar SpA | Parque Las Penitas | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador La Calera 12 kV, S/E La Calera | Valparaíso | La Calera | 2025-02-28 |  | 2025-02-28
2766 | PMGD | Tamarama SpA | PMGD FV Tamarama | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Torreblanca 13,2 kV, S/E Vallenar | Atacama | Vallenar | 2024-03-31 | 2024-02-03 | 2025-03-30
2796 | PMGD | Solarity SpA | PMGD Techos Solares Watts | PMGD | Fotovoltaico | 0.9 | Alimentador La Divisa 12 kV, S/E Panamericana | Metropolitana |  | 2024-12-31 |  | 2024-12-31
1243 | NI | Santa Barbara SpA | PMG Parque Fotovoltaico Santa Bárbara | Convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Hualte 66 kV | Ñuble | Nihue | 2025-03-31 |  | 2025-05-31
1254 | NI | Colbún S.A. | Parque Eólico Horizonte - Etapa N°1 | convencional y no convencional | Eólico | 408 | S/E Parinas | Antofagasta | Antofagasta | 2024-03-29 | 2024-03-31 | 2025-03-31
2952 | PMGD | Energía Morro Guayacán SpA | PMGD Holley | PMGD | Diésel | 0.8 | Alimentador Los Leones 12 kV, S/E Vitacura | Metropolitana | Vitacura | 2025-01-31 | 2025-01-12 | 2025-01-31
3024 | PMGD | CVE Proyecto Veintisiete SpA | Hefesto Solar 2 | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Faenadora 15 kV, S/E Lo Miranda | O'Higgins | Doñihue | 2025-03-20 |  | 2025-03-20
3030 | PMGD | Parque Solar Alsol SpA | PMGD Parque Alsol | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Proacer 1 23 kV, S/E El Manzano Enel | Metropolitana |  | 2025-01-30 |  | 2025-01-30
3031 | PMGD | Parque Solar Benavente SpA | PMGD PVP Chinchorro | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Chungará 13,8 kV, S/E Quiani | Arica y Parinacota | Arica | 2024-12-30 | 2024-12-20 | 2025-03-31
3055 | PMGD | Parque Solar Kali SpA | PMGD Parque Kali | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador Peñuela 13,2 kV, S/E Yerbas Buenas | Maule |  | 2024-12-30 |  | 2024-12-30
1304 | NI | Parque Eolico Punta de Talca SpA | Punta de Talca | convencional y no convencional | Eólico | 80 | S/E Central Talinay Oriente 220 kV | Coquimbo | Ovalle | 2024-03-20 | 2024-03-13 | 2025-02-28
1422 | NI | Parque Solar Viveros SpA | PMG Parque Fotovoltaico Cauquenes | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Cauquenes 13,2 kV | Maule | Cauquenes | 2024-12-20 | 2024-12-28 | 2025-02-15
3067 | PMGD | Parque Solar Montaña SpA | Parque Sg Inés - Montaña | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Batuco 23 kV, S/E Batuco | Metropolitana |  | 2025-01-30 |  | 2025-01-30
3146 | PMGD | Parque Solar Panguilemo SpA | PMGD Parque Tacna | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Norte 13,8 kV, S/E Quiani | Arica y Parinacota | Arica | 2025-02-15 |  | 2025-02-15
3150 | PMGD | Parque Solar Santa Marta SpA | PMGD Parque Santa Marta | PMGD | Fotovoltaico | 5.8 | Alimentador Terminales 23 kV, S/E Santa Marta | Metropolitana |  | 2025-07-30 |  | 2025-07-30
3172 | PMGD | Parque Solar Roque SpA | PMGD Parque Roque | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Galaxia 23 kV, S/E Santa Marta | Metropolitana |  | 2024-12-31 |  | 2024-12-31
1435 | NI | Celulosa Arauco y Constitución S.A. | MAPA (Etapa 2) | convencional y no convencional | Biomasa | 166 | S/E Planta Arauco 220 kV | Biobío | Arauco | 2022-11-30 | 2022-11-23 | 2025-02-28
1480 | NI | Parque Solar Tangua SpA | Planta Fotovoltaica Tutuvén | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Cauquenes 13,8 kV | Maule | Cauquenes | 2025-01-31 |  | 2025-03-30
1521 | MR | Hidroeléctrica Dos Valles SpA | Ampliación CH Dos Valles | PMG | Hidroeléctrico | 1.6 | S/E Dos Valles 23 kV | O'Higgins | San Fernando | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2025-02-04
1697 | NI | GR Morro Moreno SpA | Planta Fotovoltaica Zaturno | PMG | Fotovoltaico | 9 | S/E Capricornio 13,8 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2025-03-30 |  | 2025-05-30
3378 | PMGD | Solares de Santa Elena SpA | Rari Solar | PMGD | Fotovoltaico | 7.7 | Alimentador Panimávida 13,2 kV, S/E Panimávida | Maule |  | 2024-12-30 |  | 2024-12-30
5097 | PMGD | Venus Solar SpA | PMGD FV Linares San Antonio | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador San Antonio 15 kV, S/E Chacahuín | Maule |  | 2025-02-15 |  | 2025-02-15
4190 | PMGD | Energía Morro Guayacán SpA | PMGD Exequiel Fernández | PMGD | Diésel | 0.5 | Alimentador Roa 12 kV, S/E Macul | Metropolitana | Macul | 2025-01-31 |  | 2025-01-31
5098 | PMGD | Solar TI Veinte SpA | PMGD FV El Raco | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Huaqui 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE | Biobío |  | 2024-12-31 |  | 2024-12-31
5096 | PMGD | Energía Renovable Roble SpA | PMGD FV Falcón | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Chorombo 13,2 kV, S/E Bollenar | Metropolitana |  | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
1717 | NI | Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 80 | S/E Leyda 110 kV | Valparaíso | San Antonio | 2024-12-30 | 2024-11-07 | 2025-02-13
4403 | PMGD | Ravenna Solar SpA | SGT Tucapel | PMGD | Solar | 6.8 | Alimentador Cholguán Tucapel 23 kV, S/E Cholguán | Ñuble | Yungay | 2024-10-31 | 2024-08-22 | 2024-12-31 | 2024-08-22 | 2024-12-19 | DE06770-24
5103 | PMGD | Solar Las Golondrinas SpA | LGS Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Negrete Mulchén 23 kV, S/E Negrete | Biobío |  | 2024-12-31 |  | 2024-12-31
5313 | PMGD | Los Toldos SpA | Los Toldos | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Los Sauces Lumaco 23 kV, S/E Los Sauces | La Araucanía |  | 2022-08-30 |  | 2022-08-30
5298 | PMGD | Algarrobo SpA | Algarrobo V | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Romeral 13,2 kV, S/E Rauquén | Maule | Teno | 2025-02-28 |  | 2025-02-28
5311 | PMGD | Ranguil SpA | Ranguil Solar Norte - RSN | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Patacón 13,2 kV, S/E Ranguilí |  |  | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
3422 | PMGD | Parque Solar Santa Rebeca SpA | PMGD Parque PVP Santa Rebeca | PMGD | Fotovoltaico | 8.9 | Alimentador Autopista del Sol 23 kV, S/E Malloco | Metropolitana |  | 2025-12-30 |  | 2024-12-30
1721 | NI | GR Nahuelbuta SpA | Planta Fotovoltaica Travesía | Convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Travesía 23 kV | Atacama | Copiapó | 2025-02-27 |  | 2025-04-28
5314 | PMGD | PS La Brújula SpA | La Brújula | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Polulo 23 kV, S/E Alhué | Metropolitana |  | 2025-04-30 |  | 2025-04-30
5106 | PMGD | Angol Solar I SpA | Angol Solar I | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Angol Deuco 13,2 kV, S/E Angol | La Araucanía |  | 2025-04-30 |  | 2025-04-30
5105 | PMGD | Santa Eugenia SpA | Santa Eugenia | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Angol Los Sauces 23 kV, S/E Angol | La Araucanía |  | 2025-02-15 |  | 2025-02-15
5107 | PMGD | Solar Ti Trece SpA | Dinamo | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Chorombo 13,2 kV, S/E Bollenar | Metropolitana |  | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
3451 | PMGD | Fotovoltaica Don Renato SpA | Don Renato | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Humeres 23 kV, S/E Cabildo | Valparaíso |  | 2024-12-31 |  | 2024-12-31
4108 | PMGD | Codorniz SpA | PMGD Codorniz | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Curepto 13,2 kV, S/E Licantén | Maule |  | 2025-10-30 |  | 2025-10-30
4495 | PMGD | PFV Las Gaviotas SpA | PFV Las Gaviotas | PMGD | Fotovoltaico | 3,0 | Alimentador La Antena 13,2 kV, S/E San Joaquín | Coquimbo |  | 2024-12-30 |  | 2024-12-30
3452 | PMGD | Parque Solar Alagua SpA | Parque Los Huertos | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Proacer 2 23 kV, S/E El Manzano Enel | Metropolitana | Tiltil | 2025-07-30 |  | 2025-07-30
5100 | PMGD | GR Lumilla SpA | Planta Fotovoltaica Pangui | PMGD | Fotovoltaico | 9,0 | Alimentador Grecia 23 kV, S/E Calama | Antofagasta |  | 2025-08-30 |  | 2025-08-30
1741 | NI | GR Conguillio SpA | Planta Fotovoltaica Mirador | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 6 | S/E Travesía 23 kV | Atacama | Copiapó | 2025-03-31 |  | 2025-05-30
4348 | PMGD | CVE Proyecto Treinta y Cinco SpA | Ceres Solar | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Santo Domingo 12 kV, S/E San Antonio | Valparaíso |  | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
3977 | PMGD | El Condor Solar SpA | Concorde (Ex Salar Dos) | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador El Salado 23 kV, S/E El Salado | Atacama | Chañaral | 2025-09-30 |  | 2025-09-30
4240 | PMGD | La Sierra SpA | La Sierra II | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Sierra Gorda 23 kV, S/E El Tesoro | Antofagasta | Sierra Gorda | 2026-01-30 |  | 2026-02-28
1929 | NI | Parque Solar Villa Longaví SpA | PMG Villa Longavi | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Longaví 13,2 kV | Maule | Longaví | 2024-12-15 | 2024-12-09 | 2025-03-30
3523 | PMGD | Poike del Verano SpA | Ramirez del Verano Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Quebrada Seca 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2025-02-15 |  | 2025-02-15
1933 | NI | Larqui Solar SpA | Larqui Solar | Convencional y no convencional | Fotovoltaica | 11.2 | S/E Larqui 23 kV | Ñuble | Bulnes | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2025-03-01
4577 | PMGD | Parque Solar La Rosa II SpA | PMGD Parque PVP La Rosa | PMGD | Fotovoltaico | 5.3 | Alimentador Germán Riesco 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | O'Higgins | San Vicente de Tagua Tagua | 2024-12-31 | 2024-07-23 | 2024-12-31 | 2024-07-27 | 2024-10-30 | DE05615-24
3528 | PMGD | La Cuesta Solar SpA | Planta Fotovoltaica Dolores | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Negreiros 23 kV, S/E Dolores | Tarapacá | Huara | 2025-11-30 |  | 2025-11-30
1963 | NI | Parque Solar Convento SpA | PMG San Bernardo | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Monterrico 66 kV | Ñuble | Chillan | 2025-02-15 |  | 2025-03-30
1982 | MR | Hidroeléctrica Dos Valles SpA | Ampliación Central Hidroeléctrica Dos Valles (9,0 MW) | PMG | Hidroeléctrico | 4.5 | S/E Dos Valles 23 kV | O'Higgins | San Fernando | 2025-01-20 |  | 2025-05-04
2224 | NI | Enel Green Power Chile S.A | Parque Fotovoltaico Don Humberto | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 73 | S/E Punta Peuco 110 kV | Metropolitana | Tiltil | 2024-06-23 | 2024-06-26 | 2024-12-30 | 2024-11-07 | 2024-12-17 | DE06360-24
650 | NI | GR Peumo SpA | Planta Fotovoltaica Buenaventura (Ex Planta Fotovoltaica Condor) | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Lagunas 23 kV | Tarapacá | Pozo Almonte | 2025-05-31 |  | 2025-06-30
4129 | PMGD | Taruca Solar SpA | Taruca | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Azapa 13,8 kV, S/E Pukará | Arica y Parinacota | Arica | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
2225 | NI | Empresa Eléctrica Cipres SpA | Los Naranjos (Ex Cipres) | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | Tap Off en Línea 1x66 kV El Pinar -TCBB | Ñuble | Yungay | 2024-12-31 | 2024-12-01 | 2025-03-30
3862 | PMGD | Ciudad Luz Chicureo Solar SpA | PMGD Chicureo Solar | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Piedra Roja 23 kV,S/E Chicureo | Metropolitana |  | 2025-09-30 |  | 2025-09-30
2226 | NI | Empresa Eléctrica Guindo Santo SpA | Guindo Santo | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | Tap Off en Línea 1x66 kV El Pinar -TCBB | Ñuble | Yungay | 2025-01-30 |  | 2025-03-30
2937 | PMGD | Solar TI Veinticuatro SpA | PMGD Villa | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Maitenlahue 13,2 kV, S/E La Manga | Metropolitana | San Pedro | 2023-02-28 | 2024-11-29 | 2025-01-31
4113 | PMGD | Arenisca Solar SpA | Arenisca | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Hospicio 23 kV, S/E Tamarugal | Tarapacá |  | 2027-08-30 |  | 2027-08-30
4350 | PMGD | Yumbrel Solar SpA | Paihuen | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Cerrillos 13,2 kV, S/E El Peñón | Coquimbo |  | 2025-11-30 |  | 2025-11-30
3570 | PMGD | MVC Solar 38 SpA | La Perla | PMGD | Fotovoltaico | 5 | Alimentador Canteras 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE | Biobío | Los Ángeles | 2024-11-30 | 2024-10-25 | 2024-11-30 | 2024-10-25 | 2024-12-19 | DE06598-24
3572 | PMGD | Sol del Sur 9 SpA | La Quinta | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Cabrero Salto del Laja 23 kV, S/E Cabrero | Biobío | Cabrero | 2024-12-31 | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 2024-10-23 | 2024-12-19 | DE06601-24
3573 | PMGD | Blue Solar Uno SpA | Collanco | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Falucho 23 kV, S/E Constitución | Maule | Constitución | 2025-04-30 |  | 2025-04-30
4288 | PMGD | Miguel Solar SpA | Planta Fotovoltaica Chiloé | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Rauco 13,2 kV, S/E Curicó | Maule | Curicó | 2025-06-30 |  | 2025-06-30
3953 | PMGD | Parque PVP San Isidro SpA | Isis Solar (Ex Parque Solar San Isidro) | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Said 12 kV, S/E San Pedro CTNG | Valparaíso | Quillota | 2025-02-28 |  | 2025-02-28
5231 | PMGD | Maite Solar SpA | Planta Fotovoltaica Salamanca | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Varoli 15 kV, S/E Talca | Maule |  | 2025-08-30 |  | 2025-08-30
2228 | NI | Empresa Eléctrica Rauli SpA | Rauli | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | Tap Off en Línea 1x66 kV El Pinar -TCBB | Ñuble | Yungay | 2025-01-30 |  | 2025-04-30
3575 | PMGD | Sol del Sur 8 SpA | Parronal | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Roblería 13,2 kV, S/E Nahuelbuta | La Araucanía | Renaico | 2025-04-30 |  | 2025-04-30
3577 | PMGD | Sol del Sur 2 SpA | San Serapio | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Piedras Blancas 13,8 kV, S/E Talca | Maule | Talca | 2025-04-30 |  | 2025-04-30
3578 | PMGD | MVC Solar 17 SpA | Yungay II Trilaleo | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Yungay 13,2 kV, S/E Cholguán | Ñuble | Yungay | 2025-04-30 |  | 2025-04-30
4291 | PMGD | Aggreko Chile Limitada | Chocalan 1 | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Puente Marambio 13,2 kV, S/E Chocalán | Metropolitana | Melipilla | 2025-02-28 |  | 2025-02-28
3632 | PMGD | Sol del Sur 15 SpA | Chacaico | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Santa Fe 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE | BioBío | Los Ángeles | 2024-11-30 | 2024-11-22 | 2024-11-30 | 2024-11-22 | 2024-12-27 | DE06902-24
3633 | PMGD | Toconce de Verano SpA | Montenegro Solar | PMGD | Fotovoltaico | 10.8 | Alimentador Rungue 23 kV, S/E Rungue | Metropolitana | Tiltil | 2024-12-30 |  | 2024-12-30
3636 | PMGD | Planta Solar Aguas Claras SpA | Planta Solar Aguas Claras | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Parinacota 23 kV, S/E Lo Boza | Metropolitana | Renca | 2024-12-30 |  | 2024-12-30
4347 | PMGD | CVE Proyecto Treinta y Tres SpA | Artemisa Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Santa Blanca 15 kV, S/E San Francisco de Mostazal | O'Higgins | Mostazal | 2025-02-28 |  | 2025-02-28
2310 | NI | Manzano Solar SpA | Planta Fotovoltaica Calderaza | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Caldera 23 kV | Atacama | Caldera | 2025-02-15 |  | 2025-03-30
4576 | PMGD | El Parral Solar SpA | La Gonzalina de Tuniche Sunlinght (Ex PMGD El Parral Solar) | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador La Gonzalina 15 kV, S/E Tuniche | O'Higgins | Rancagua | 2025-01-30 |  | 2025-01-30
4352 | PMGD | CVE Proyecto Catorce SpA | Mano Solar 10 | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Tulahuen 13,2 kV, S/E Monte Patria | Coquimbo |  | 2025-08-30 |  | 2025-08-30
3692 | PMGD | Tocorpuri del Verano SpA | Fontana del Verano Solar 9 | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Tres Montes 15 kV, S/E San Fernando | O'Higgins | San Fernando | 2024-12-31 |  | 2024-12-31
1507 | NI | Generadora Caimanes SpA | PSF Caimanes | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Los Vilos 23 kV | Coquimbo | Los Vilos | 2025-05-01 |  | 2025-08-31
3693 | PMGD | La Gloria S.A. | Central La Gloria-21 | PMGD | Biomasa | 3.1 | Alimentador Pablo Neruda 13,2 kV, S/E Parral | Maule | Parral | 2023-05-30 | 2023-05-17 | 2025-02-28
2317 | NI | Solarpack Chile limitada | PMG San Marcos | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 2.9 | S/E Parinacota 13,8 kV | Arica y Parinacota | Arica | 2025-06-30 |  | 2025-10-30
2438 | NI | Solar TI Treinta y Cuatro SpA | PMG Llancay | Convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Peumo 23 kV | Metropolitana | Melipilla | 2025-02-15 |  | 2025-03-15
2515 | NI | GR Piñol SpA | Caleu | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Cristalerías 12 kV | Valparaíso | San Felipe | 2025-04-30 |  | 2025-05-30
2516 | NI | Pataguilla Solar SpA | Proyecto planta de generación fotovoltaica Pataguilla (Ex PMG Parque Solar Fotovoltaico Carena) | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | Línea Carena - Puente Alto CMPC 44 kV | Valparaíso | Curacavi | 2024-07-31 | 2024-06-19 | 2025-02-28
2604 | NI | El Sol de Vallenar SpA | Parque Fotovoltaico Sol de Vallenar - Etapa N°1 | convencional y no convencional | Fotovoltaico | - | S/E Algarrobal 220 kV | Atacama | Vallenar | 2024-02-08 | 2024-02-11 | 2025-02-28
4984 | PMGD | Armando Solar SpA | PMGD Parque FV Quilleco | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador Colbún 23 kV, S/E Rucúe | BioBío |  | 2024-11-30 |  | 2024-11-30
3730 | PMGD | Sungate Energía SpA | Planta Solar Fotovoltaica Pichidangui | PMGD | Fotovoltaico | 12.5 | Alimentador Cavilolen 23 kV, S/E Quereo | Coquimbo | Los Vilos | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
3731 | PMGD | Callaqui de Verano SpA | Ampliación Monte | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Naltagua 13,2 kV, S/E El Monte | Metropolitana | Talagante | 2025-01-30 |  | 2025-01-30
4497 | PMGD | Santa Ines SpA | PMGD Santa Ines Sunray | PMGD | Fotovoltaico | 8 | Alimentador Santa Inés 15 kV, S/E Malloa | O'Higgins | Malloa | 2025-01-30 |  | 2025-01-30
3732 | PMGD | Osa Mayor Solar SpA | Chillán Confluencia 3 | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Confluencia 23 kV, S/E Santa Elisa | Ñuble | Chillán Viejo | 2025-02-28 |  | 2025-02-28
3733 | PMGD | Tauro Solar SpA | Chillán Huambalí Hiper | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Huambalí 15 kV, S/E Chillán | Ñuble | Chillán | 2024-12-31 | 2024-12-17 | 2025-01-31
5217 | PMGD | Espinos S.A. | PMGD Quilapilán 2 | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Quilapán 15 kV, S/E La Ronda | O'Higgins |  | 2024-12-31 |  | 2024-12-31
3735 | PMGD | Tierra Solar SpA | Mulchén Santa Bárbara 1 | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Picoltué Santa Bárbara 23 kV, S/E Picoltué | Biobío | Mulchén | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
3736 | PMGD | FSI Solar SpA | Fundo San Isidro | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Diaguita 23 kV, S/E Vicuña | Coquimbo |  | 2024-12-31 |  | 2024-12-31
5207 | PMGD | Aurora Solar SpA | Las Hortencias | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador El Bajo 13,8 kV, S/E San Rafael CGE | Maule | San Rafael | 2025-01-30 |  | 2025-01-30
5204 | PMGD | Fotovoltaica Ciprés SpA | Fotovoltaica Esmeralda | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Ajial 13,2 kV, S/E Parral | Maule | Parral | 2025-01-30 |  | 2025-01-30
4698 | PMGD | Fénix SpA | Fénix | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Las Lomas 12 kV, S/E Lo Aguirre | Metropolitana | Pudahuel | 2025-01-30 |  | 2025-01-30
2755 | NI | ENGIE Energía Chile S.A. | Parque Eólico Lomas de TalTal (Etapa N°1) | convencional y no convencional | Eólico | 342 | S/E Parinas 220 kV | Antofagasta | Taltal | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2025-03-01
4242 | PMGD | CVE Proyecto Treinta y Uno SpA | PMGD Persefone Solar | PMGD | Fotovoltaica | 10.3 | Alimentador Camisa 23 kV, S/E Salamanca | Coquimbo | Salamanca | 2025-01-30 |  | 2025-01-30
3738 | PMGD | Jacaranda SpA | PMGD FV Jacarandá | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Industrial 13,2 kV, S/E Combarbalá | Coquimbo |  | 2024-12-31 |  | 2024-12-31
3739 | PMGD | Encina SpA | Encina III | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Morza 13,2 kV, S/E Quinta | Maule |  | 2025-01-30 |  | 2025-01-30
3740 | PMGD | Belloto SpA | Belloto B XXVII | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador Industrial 13,2 kV, S/E Curicó | Maule | Curicó | 2025-02-28 |  | 2025-02-28
3743 | PMGD | Santa Barbara Energy SpA | Velasco Solar (Ex San Antonio Solar) | PMGD | Fotovoltaico | 5 | Alimentador Huaqui 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE | Biobío | Los Ángeles | 2024-12-31 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 2024-10-30 | 2024-12-27 | DE06853-24
3744 | PMGD | Blue Solar Cinco SpA | Millahue | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Vaquería 23 kV, S/E San Javier | Maule | San Javier | 2025-04-30 |  | 2025-04-30
3997 | PMGD | Toledo Solar SpA | PFV Chamonate Solar (Ex PMGD Toledo Dos) | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Ojanco 13,8 kV, S/E Copiapó | Atacama | Copiapó | 2025-01-30 |  | 2025-02-15
4500 | PMGD | Zorzal SpA | PMGD Colibrí (Ex Zorzal) | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Los Ángeles Mulchén 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE | Biobío | Los Ángeles | 2024-10-31 | 2024-07-23 | 2024-10-31 | 2024-07-23 |  | DE00211-25
5229 | PMGD | Lirios de Chumaquito SpA | Planta Fotovoltaica Los Lirios de Chumaquito | PMGD | Fotovoltaico | 8.5 | Alimentador Los Lirios 15 kV, S/E Chumaquito | O'Higgins |  | 2025-09-30 |  | 2025-09-30
4354 | PMGD | Blue Solar Doce SpA | Parque Solar San Vicente TT P1 | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Requegua 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | O'Higgins | San Vicente | 2024-12-31 | 2024-12-23 | 2025-01-30
5157 | PMGD | Zorro Solar SpA | Chillán Vicente Méndez | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Vicente Méndez 15 kV, S/E Santa Elvira | Ñuble | Chillán | 2025-01-30 |  | 2025-02-15
3755 | PMGD | Tielmes Energía SpA | Maule X | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Duao 15 kV, S/E Talca | Maule | Talca | 2025-06-30 |  | 2025-06-30
2755 | NI | ENGIE Energía Chile S.A. | Parque Eólico Lomas de TalTal (Etapa N°2) | convencional y no convencional | Eólico | - | S/E Parinas 220 kV | Antofagasta | Taltal | 2024-07-31 | 2024-07-27 | 2025-03-01
3761 | PMGD | Amanecer Solar SpA | Amanecer | PMGD | Solar | 7 | Alimentador Sierra Gorda 23 kV, S/E El Tesoro | Antofagasta | Sierra Gorda | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
2953 | MR | Enlasa Generación Chile S.A. | Aumento de Confiabilidad de la Central Trapén | convencional y no convencional | Térmico | - | Barra 23kV de la S/E Molinos | Los Lagos | Puerto Montt | 2025-03-31 |  | 2025-05-30
2954 | MR | Enlasa Generación Chile S.A. | Aumento de Confiabilidad de la Central Teno | convencional y no convencional | Térmico | - | Barra 14 kV de la S/E Aguas Negras | Maule | Teno | 2025-03-31 |  | 2025-05-30
3765 | PMGD | Salado Energy SpA | Gabardo Ampliación | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Paine 15 kV, S/E Fátima | Metropolitana | Paine | 2025-01-31 |  | 2025-01-31
4076 | PMGD | Energía Renovable Caoba SpA | PMGD EA SF Pichilemu | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Pichilemu 23 kV, S/E Alcones | O'Higgins | Marchihue | 2024-04-30 | 2024-04-08 | 2025-02-28
4024 | PMGD | Fotovoltaica Arrayan SpA | PMGD Cabimas | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Trafalgar 13,8 kV, S/E San Clemente CGE | Maule | San Clemente | 2024-03-31 | 2024-03-14 | 2025-01-31
4802 | PMGD | Parque Solar Esmeralda SpA | Esmeralda | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Cholguan Yungay 13,2 kV, S/E Cholguan | Ñuble | Yungay | 2024-12-31 | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 2024-12-10 | 2025-01-13 | DE00163-25
4074 | PMGD | Energía Renovable Olmo SpA | EA Maitén | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Botalcura 13,8 kV, S/E San Rafael CGE | Maule | San Rafael | 2024-10-31 | 2024-01-10 | 2025-01-31
4075 | PMGD | Energía Renovable Marengo SpA | PMGD EA SF Graneros | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador La Gonzalina 15 kV, S/E Tuniche | O'Higgins | Rancagua | 2024-03-31 | 2023-12-14 | 2025-01-31
3767 | PMGD | Inmobiliaria e Inversiones Los Coihues S.A. | Sierra Soleada | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Inca de Oro 23 kV, S/E Diego de Almagro | Atacama |  | 2025-07-30 |  | 2025-07-30
2955 | MR | Enlasa Generación Chile S.A. | Aumento de Confiabilidad de la Central Peñón | convencional y no convencional | Térmico | - | Barra 23kV de la S/E Las Piedras | Coquimbo | Coquimbo | 2025-03-31 |  | 2025-05-30
3768 | PMGD | Santa Barbara Energy SpA | PFV Lenga Solar (San Antonio Solar I) | PMGD | Fotovoltaico | 4 | Alimentador Santa Fe 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE | Biobío | Los Ángeles | 2024-10-31 | 2024-07-19 | 2024-12-31 | 2024-07-19 | 2024-12-19 | DE06602-24
3769 | PMGD | Margarita Solar SpA | Parque Margarita | PMGD | Fotovoltaico | 3.9 | Alimentador El Carmen 15 kV, S/E Las Cabras | O'Higgins | Peumo | 2025-02-28 |  | 2025-02-28
4181 | PMGD | Maui Solar SpA | Lo Conty | PMGD | Fotovoltaico | 8.2 | Alimentador Lo Conty 15 kV, S/E Cachapoal | O'Higgins |  | 2025-09-30 |  | 2025-09-30
2977 | NI | Tamarugal Solar SpA | Planta Fotovoltaica Aurora Solar | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 187 | S/E Granja Solar 220 kV | Tarapacá | Pozo Almonte | 2025-08-31 |  | 2025-12-31
4496 | PMGD | Malloa Solar SpA | Malloa Sunlight (Ex Puig Sunlight) | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Santa Rosa 15 kV, S/E Pelequén | O'Higgins | Malloa | 2025-01-30 |  | 2025-01-30
3776 | PMGD | PFV La Cotorra SpA | PFV La Cotorra | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Pablo Neruda 13,2 kV, S/E Parral | Maule |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-30
3777 | PMGD | PFV La Quintrala SpA | PFV La Quintrala | PMGD | Fotovoltaico | 0.9 | Alimentador Trebulco 12 kV, S/E Isla de Maipo | Metropolitana |  | 2024-12-30 |  | 2024-12-30
3780 | PMGD | Santa María de Diego de Almagro SpA | Diego de Almagro | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Diego de Almagro 23 kV, S/E Diego de Almagro | Atacama |  | 2024-12-31 |  | 2024-12-31
4289 | PMGD | Tedlar Mercurio SpA | Casa de Lata (Ex PMGD Elvira 7) | PMGD | Fotovoltaico | 5 | Alimentador O’Higgins 15 kV, S/E Santa Elvira | Ñuble | Chillán | 2025-01-30 |  | 2025-01-30
4290 | PMGD | Tedlar Mercurio SpA | Elvira (Ex PMGD Elvira 7b) | PMGD | Fotovoltaico | 4 | Alimentador Almagro 15 kV, S/E Santa Elvira | Ñuble | Chillán | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
3996 | PMGD | San Ramon Solar SpA | PMGD San Ramón | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Linderos 15kV, S/E Fátima | Metropolitana | Paine | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
4128 | PMGD | Andromeda Solar SpA | Parque Fotovoltaico Andrómeda | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Boro 13,8 kV, S/E Alto Hospicio | Tarapacá | Alto Hospicio | 2025-06-30 |  | 2025-06-30
4938 | PMGD | Sur Solar SpA | Las Guindillas | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Antivero 15 kV, S/E Colchagua | O’Higgins |  | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
4077 | PMGD | Fotovoltaica Molle SpA | PMGD Hijuela 4 | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Piedras Blancas 13,8 kV, S/E Talca | Maule | Talca | 2024-10-31 | 2024-07-30 | 2025-02-28
4198 | PMGD | Rauquen SpA | Sirimavo | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador El Palqui 13,2 kV, S/E Monte Patria | Coquimbo | Monte Patria | 2025-03-20 |  | 2025-03-20
4192 | PMGD | Lothar I SpA | Lothar I | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador San Isidro 12 kV, S/E San Pedro CTNG | Valparaíso |  | 2024-12-31 |  | 2024-12-31
3400 | PMGD | PMGD Mauco SpA | PMGD Mauco II | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Bucalemu 12 kV, S/E San Felipe | Valparaíso | San Felipe | 2025-01-30 |  | 2025-01-30
2983 | NI | Solek Desarrollo SpA | Parque Camila (Ex Doña Carmen RM) | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Santa Marta 23 kV | Metropolitana | San Bernardo | 2025-03-14 |  | 2025-05-01
2993 | NI | GPG Generación Distribuida SpA | PMG Solar Palermo | PMG | Fotovoltaico | 9 | S/E El Peumo 23 kV | Metropolitana | San Pedro | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2025-01-30
3912 | PMGD | Los Plumeros SpA | Los Plumeros | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Mataquito 13,2 kV, S/E Curicó | Maule |  | 2024-12-31 |  | 2024-12-31
4979 | PMGD | Solar TI Treinta y Uno SpA | Perla del Norte | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Planta Inacesa 23 kV, S/E La Negra | Antofagasta | Antofagasta | 2025-02-28 |  | 2025-02-28
5315 | PMGD | La Rosa de Sharon SpA | Parque Fotovoltaico La Rosa de Sharon | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Lolenco 12 kV, S/E Curacaví | Metropolitana |  | 2023-07-01 |  | 2023-07-01
3916 | PMGD | Waraira SpA | Waraira | PMGD | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador Guadalao 23 kV, S/E Portezuelo | O’Higgins | Marchihue | 2024-12-31 |  | 2024-12-31
3745 | PMGD | Tielmes Energía SpA | Planta Fotovoltaica Maule X | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Duao 15 kV, S/E Talca | Maule |  | 2025-06-30 |  | 2025-06-30
4025 | PMGD | MVC Solar 48 SpA | PMGD Doña Rubena | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Rungue 23 kV, S/E Rungue | Metropolitana | Tiltil | 2024-03-31 | 2024-02-20 | 2025-02-28
5230 | PMGD | Manzanares Energía SpA | Planta Fotovoltaica Ballota | PMGD | Fotovoltaico | 6,0 | Alimentador Longaví Oriente 13,2 kV, S/E Longaví | Maule |  | 2025-07-30 |  | 2025-07-30
1359 | NI | GR Toromiro SpA | Planta Fotovoltaica Ckonto | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9,0 | S/E Mantos Blancos 23 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2025-06-01 |  | 2025-06-30
5023 | PMGD | Parque Fotovoltaico La Ligua SpA | Cóndor La Ligua II | PMGD | Fotovoltaico | 6,0 | Alimentador Placilla 23 kV, S/E Quínquimo | Valparaíso | La Ligua | 2024-12-31 | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 2024-11-27 | 2024-12-19 | DE06697-24
4501 | PMGD | Canquen SpA | Canquén | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Huaqui 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE | Biobío | Los Ángeles | 2025-01-30 | 2025-01-14 | 2025-02-15
3801 | PMGD | Nicolás Solar SpA | Quilvo | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Guaico 13,2 kV, S/E Rauquén | Maule | Teno | 2025-07-30 |  | 2025-07-30
4801 | PMGD | Parque Solar Esmeralda SpA | Topacio | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador A113 Cholguán Yungay 13,2 kV, S/E Cholguán | Ñuble | Yungay | 2024-12-31 | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 2024-12-10 | 2025-01-13 | DE00164-25
4199 | PMGD | Cato Solar SpA | Cato Solar | PMGD | Fotovoltaico | 2.6 | Alimentador Cato 13,8 kV, S/E Cocharcas | Ñuble | San Carlos | 2024-11-30 | 2024-11-07 | 2024-11-30 | 2024-11-07 | 2024-12-19 | DE06771-24
4197 | PMGD | Tes Solar SpA | Tes Solar | PMGD | Fotovoltaico | 2.6 | Alimentador Las Brisas 13,2 kV, S/E Tres Esquinas | Ñuble | Bulnes | 2025-03-20 |  | 2025-03-20
5426 | PMGD | Fotovoltaica Valle Alegre SpA | Parque Fotovoltaico Valle Alegre | PMGD | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador Loncura 12 kV, S/E Quintero | Valparaíso | Puchuncaví | 2025-03-20 |  | 2025-03-20
4243 | PMGD | CVE Proyecto Veintiocho SpA | Pirincho Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Challay 15 kV, S/E Hospital | Metropolitana | Paine | 2025-01-30 |  | 2025-02-15
5147 | PMGD | Blue Solar Ocho SpA | El Triunfo | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Las Juntas 12 kV, S/E San Rafael Chilquinta | Valparaíso | San Esteban | 2024-12-30 | 2024-12-13 | 2024-12-30 | 2024-12-13 | 2024-12-27 | DE06920-24
4408 | PMGD | CVE Proyecto Doce SpA | Margarita Solar | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Challay 15 kV, S/E Hospital | Metropolitana | Paine | 2026-03-30 |  | 2026-03-30
4127 | PMGD | Renea Chile SpA | Mora | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Lo Sierra 23 kV, S/E Santa Rosa | Metropolitana | San Pedro | 2024-03-31 | 2024-02-01 | 2025-02-28
4095 | PMGD | Porota Solar SpA | Porota Solar | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Tabolango 12,5 kV, S/E Concón | Valparaíso | Concón | 2025-10-30 |  | 2025-10-30
4939 | PMGD | Genova Solar SpA | Genova | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Linares Sur 13,2 kV, S/E Linares Norte | Maule | Linares | 2024-10-31 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 2024-09-02 | 2024-12-27 | DE06916-24
4195 | PMGD | Orion Solar SpA | Parque Fotovoltaico Lince | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Industrial 23 kV, S/E La Negra | Antofagasta | Antofagasta | 2025-06-30 |  | 2025-06-30
4194 | PMGD | Cauce Solar SpA | Parque Fotovoltaico Cauce | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Chorrillos 23 kV, S/E Calama | Antofagasta | Calama | 2025-04-30 |  | 2025-04-30
3911 | PMGD | Compañía Eléctrica Los Morros S.A. | Los Morros I | PMGD | Fotovoltaico | 0.9 | Alimentador Eyzaguirre 12 kV, S/E San Bernardo | Metropolitana | San Bernardo | 2025-02-28 |  | 2025-02-28
3913 | PMGD | Portezuelo SpA | Portezuelo | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Las Chacras 13,2 kV, S/E La Esperanza CGE | O'Higgins | Marchihue | 2025-02-28 |  | 2025-02-28
3411 | MR | Central Colmito S.A. | Proyecto Central Colmito | convencional y no convencional | Diésel | 58.26 | S/E Colmito 110 kV | Valparaíso | Con Con | 2022-06-28 | 2022-06-25 | 2025-02-28
4695 | NI | Pacific Hydro Punta Sierra SpA | Piloto BESS 3MW/6MW | convencional y no convencional | BESS | 3 | S/E PUNTA SIERRA | Coquimbo | Ovalle | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2025-02-28
3561 | MR | Enerblan SpA. | PFV Espiga de Oro (Ex Parque Solar FV Ortega Negrete) | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 2.99 | Línea 1x23 kV Parque Eólico La Esperanza – Negrete | BioBío | Negrete | 2024-11-30 | 2024-11-11 | 2025-01-31
3586 | NI | Empresa Eléctrica Peumo SpA | Peumo | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | Tap Off en Línea 1x66 kV El Pinar -TCBB | Ñuble | Yungay | 2024-12-31 | 2024-12-03 | 2025-03-30
3631 | MR | Imelsa Energía SpA | Central Cenizas | Convencional y no convencional | Térmico | 16.5 | S/E Cardones | Atacama | Coquimbo | 2024-05-30 | 2024-06-01 | 2025-02-28
4053 | NI | Enlasa Generación Chile S.A. | BESS Alicanto | convencional y no convencional | BESS | 1 | S/E Central San Lorenzo de Diego de Almagro 11,5 kV | Atacama | Diego de Almagro | 2025-09-30 |  | 2025-11-30
4432 | PMGD | Firme Energía SpA | Mayor Power | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Los Guindos 15 kV, S/E Buin | Metropolitana | Buín | 2024-12-31 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2024-12-30 | 2025-01-13 | DE00186-25
4134 | NI | San Andrés SpA. | BESS San Andrés | convencional y no convencional | BESS | 35 | S/E Central San Andrés 23 kV | Atacama | Copiapó | 2024-03-25 | 2024-04-17 | 2024-12-30 | 2024-12-03 | 2024-12-27 | DE06809-24
4369 | NI | Andes Solar II SpA | Andes Solar IIA Baterías | convencional y no convencional | BESS | 80 | S/E Central Andes Solar IIA 23 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2024-06-14 | 2024-06-07 | 2024-12-31 | 2024-12-18 | 2024-12-27 | DE06875-24
5057 | PMGD | Boix SpA | Boix BI | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Pilén 13,2 kV, S/E Cauquenes | Maule | Cauquenes | 2025-03-20 |  | 2025-03-20
4578 | PMGD | Parque Solar La Rosa II SpA | PMGD Parque PVP La Rosa | PMGD | Fotovoltaico | 5.3 | Alimentador Germán Riesco 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | O'Higgins | San Vicente | 2025-02-28 |  | 2025-02-28
4428 | NI | Engie Energia Chile S.A. | BESS Tamaya | convencional y no convencional | BESS | 68.2 | S/E Tamaya 110 kV | Antofagasta | Tocopilla | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2025-02-28
5056 | PMGD | Energia Renovable Cuarzo SpA | EA SF Alhue | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Cantillana 23 kV, S/E Alhué | Metropolitana | Alhué | 2024-12-30 | 2024-12-05 | 2025-01-30
1794 | NI | Parque Eólico Antofagasta SpA | Parque Eólico Antofagasta | convencional y no convencional | Eólico | 364 | S/E Parinas 500 kV | Antofagasta | Taltal | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2025-09-30
3849 | NI | GR Lenga SpA | PFV Gabriela + BESS | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 220 | Tap Off Mistral | Antofagasta | Sierra Gorda | 2025-04-30 |  | 2025-11-13
4755 | NI | Engie Energía Chile S.A. | BESS Capricornio | convencional y no convencional | BESS | 48 | SE Elevadora Capricornio 110 Kv | Antofagasta | Antofagasta | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2025-02-28
4364 | NI | Parque Fotovoltaico Nuevo Quillagua SpA | Quillagua BESS 95 MW y Reemplazo de TR1 en S/E Parque Eólico Quillagua | convencional y no convencional | BESS | 95 | S/E PEQ | Antofagasta | Maria Elena | 2025-02-28 |  | 2025-03-15
4786 | NI | BESS de Generación Solar SpA | Generación Solar SpA | convencional y no convencional | BESS | 60.5 | S/E María Elena 24 kV | Antofagasta | Maria Elena | 2025-03-13 |  | 2025-04-13
5055 | PMGD | Bepatagonia Generación S.A | PMGD Diésel Colaco Pargua | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Pargua 23 kV, S/E Colaco | Los Lagos | Calbuco | 2025-01-31 |  | 2025-01-31
5111 | PMGD | Las Tacas II SpA | Las Tacas II | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Guanaqueros 23 kV, S/E El Peñón | Coquimbo | Coquimbo | 2025-01-31 |  | 2025-01-31
5054 | PMGD | Cerrillos SpA | Cerrillos | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Las Tacas 23 kV, S/E El Peñon | Coquimbo | Coquimbo | 2025-03-20 |  | 2025-03-20
4985 | PMGD | Compañia Electrica Los Morros S.A. | PMGD Los Morros I Ampliacion | PMGD | Fotovoltaico | 1.7 | Alimentador Eyzaguirre 12 kV, S/E San Bernardo | Metropolitana | San Bernardo | 2025-02-28 |  | 2025-02-28
3908 | MR | Hidroelectrica Las Nieves SpA | Minicentral Hidroeléctrica Las Nieves | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 6.5 | Tap Off a línea existente Melipeuco – Caren Bajo de 23 kV | La Araucanía | Melipeuco | 2025-04-30 |  | 2025-05-30
4857 | NI | ANDES SOLAR III SpA | Andes III y Adecuaciones en Subestación Futuro - (Etapa 1) | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 175.9 | S/E Andes 220kV | Antofagasta | Antofagasta | 2025-05-27 |  | 2026-01-02
3182 | NI | Energía Eólica San Matías SpA | Parque Eólico San Matías | convencional y no convencional | Eólico | 4.3 | S/E Campo Lindo 33 kV | Biobío | Los Ángeles | 2023-12-05 | 2023-12-22 | 2025-07-14
1254 | NI | Colbún S.A. | Parque Eólico Horizonte - Etapa N°2 | convencional y no convencional | Eólico | 408 | S/E Parinas | Antofagasta | Antofagasta | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2025-06-09
4476 | NI | BESS del Desierto SpA | BESS del Desierto | convencional y no convencional | BESS | 200 | S/E Central Sol del Desierto 33 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2025-02-24 |  | 2025-07-31
4390 | NI | Copiapo Solar SpA | BESS Parque Fotovoltaico Desierto de Atacama | convencional y no convencional | BESS |  | SE Desierto de Atacama | Atacama | Tierra Amarilla | 2025-03-01 |  | 2025-06-30
2139 | NI | GR Chañar SpA | PFV Víctor Jara | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 200 | S/E Pozo Almonte 220 kv | Tarapacá | Pozo Almonte | 2025-03-01 |  | 2025-08-30
4637 | NI | Parque Fotovoltaico Nuevo Quillagua SpA | Quillagua II: Parque Fotovoltaico + BESS de 105 MW | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 105 | S/E PEQ | Antofagasta | Maria Elena | 2025-04-21 |  | 2025-07-04
5082 | PMGD | La Viña Solar SpA. | Cetus (Ex La Viña) | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Argomedo 15 kV, S/E Quinta de Tilcoco | O'Higgins | Quinta de Tilcoco | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-30
3385 | NI | Hidroeléctrica Don Eugenio SpA | Central Hidroeléctrica Don Eugenio | convencional y no convencional | Hidro -Pasada | 3 | S/E Seccionadora Don Eugenio 23 kV | O'Higgins | San Fernando | 2025-04-30 |  | 2025-04-30
4832 | NI | ENGIE Energía Chile S.A. | BESS Tocopilla | convencional y no convencional | BESS | 116 | S/E Central Tocopilla 110 kV | Antofagasta | Tocopilla | 2025-06-26 |  | 2025-12-31
4635 | NI | GR Chañar SpA | BESS Víctor Jara | convencional y no convencional | BESS | 200 | S/E Pozo Almonte 220 kv | Tarapacá | Pozo Almonte | 2025-06-01 |  | 2025-08-30
3661 | MR | Energía Eólica Los Olmos SpA | Los Olmos (capacidad adicional 10 MW) | convencional y no convencional | Eólico | 10 | S/E Los Olmos 220 kV | BioBío | Mulchén | 2025-03-13 |  | 2025-04-13
5271 | PMGD | PFV Fragata SpA | PFV Fragata | PMGD | Fotovoltaico + BESS | 3 | Alimentador Quebradilla 23 kV, S/E Casas Viejas | Valparaíso | Zapallar | 2025-07-30 |  | 2025-07-30
4658 | NI | AES Andes S.A. | Stand Alone VR1 y VR2 | convencional y no convencional | BESS | 60 | S/E Alfalfal 220 kV | Metropolitana | San José de Maipo | 2025-05-31 |  | 2025-06-15
5001 | MR | Bolero SpA | BESS Bolero | convencional y no convencional | BESS | 146 | S/E Bolero 33 kV | Antofagasta | Sierra Gorda | 2025-07-09 |  | 2026-02-04
4320 | MR | Austriansolar Chile Cuatro SpA | BESS Huatacondo | convencional y no convencional | BESS | 98 | S/E Santa Rita 23 kV | Tarapacá | Pozo Almonte | 2025-08-25 |  | 2025-11-03
2233 | NI | Solar TI Veintitrés SpA | PMG Kankar (Ex PMG Caliche) | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Encuentro | Antofagasta | Maria Elena | 2025-07-01 |  | 2025-09-01
4911 | PMGD | Hidroeléctrica Las Flores S.A. | PMGD Las Flores | PMGD | Hidro - Pasada | 2.1 | Alimentador Futrono 23 kV , S/E Pichirropulli | Los Ríos | Paillaco | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2025-01-31
5104 | PMGD | Los Sauces Solar I SpA. | PMGD Los Sauces Solar I | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Los Sauces Purén 23 kV, S/E Los Sauces | Araucanía |  | 2025-04-30 |  | 2025-04-30
5102 | PMGD | Los Sauces Solar I SpA. | PMGD Los Sauces Solar II | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Los Sauces Purén 23 kV, S/E Los Sauces | Araucanía |  | 2025-04-30 |  | 2025-04-30
1966 | NI | Engie Energía Chile S.A. | PV Libélula | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 139.7 | S/E El Manzano 220 kV | Metropolitana | Colina | 2025-11-30 |  | 2025-11-30
4276 | NI | Punta del Sol SpA. | BESS Arenales | convencional y no convencional | BESS | 300 | S/E Cochrane 220 kV | Antofagasta | Mejillones | 2025-11-30 |  | 2025-11-30
3996 | PMGD | PSF San Ramon SpA | PSF San Ramón | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Puertas de Fierro 15 kV, S/E Punta de Cortés | O'Higgins | Rancagua | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
5277 | PMGD | PFV Ñandú SpA | PFV El Ñandú | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador UDA 23 kV, S/E Hernán Fuentes | Valparaíso | Copiapó | 2025-04-30 |  | 2025-04-30
5110 | PMGD | Margarita Solar SpA | Margarita X | PMGD | Fotovoltaico |  |  | O'Higgins |  | 2025-02-28 |  | 2025-02-28
2289 | PMGD | Social Energy Chile SpA | Social Energy Power | PMGD | Fotovoltaico | 0.003 | Alimentador Quillagua 12 kV, S/E La Reina | Metropolitana | La Reina | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2025-03-30
Note on D10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D43: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D46: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D49: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D61: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D62: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D64: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D65: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D67: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D69: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D70: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D71: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D72: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D73: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D75: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D77: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D78: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D81: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D91: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D94: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D95: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D101: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D108: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D109: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D113: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D114: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D122: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D123: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D124: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D128: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D130: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D136: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D137: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D143: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D157: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D160: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D161: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D164: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D165: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D166: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D171: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D174: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D178: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D180: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D181: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D182: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D184: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D188: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D195: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D244: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.
Note on D245: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto en proceso de cierre por falta de antecedentes para iniciar proceso de conexión. Notificación a la empresa será por carta por parte del Coordinador.

## Proyectos con art. 157
Información general |  |  |  | Ubicación
NUP | Proceso | Empresa | Nombre Proyecto | Región | Comuna
2381 |  | Alfa Transmisora de Energía S.A. | Reemplazo Transformador 230/66/13,8 kV de S/E Colbún | Maule | Colbún
1162 | DCSP | Chilquinta Energía S.A. | Tendido segundo circuito Línea 2x110 kV Agua Santa - Placilla
1166 | DCSP | Chilquinta Energía S.A. | Nuevo Transformador en S/E La Calera
1152 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Plantas | Atacama | Copiapó
1535 | MR | Engie Energía Chile S.A. | Ampliación en S/E Pozo Almonte | Tarapacá | Pozo Almonte
1536 | MR | Engie Energía Chile S.A. | Ampliación en S/E Tamarugal y aumento de capacidad de línea 1x66 kV Pozo Almonte – Tamarugal | Tarapacá | Pozo Almonte
1537 | NI | Engie Energía Chile S.A. | Seccionamiento línea 1x110 kV Arica – Pozo Almonte en S/E Dolores | Tarapacá | Iquique
1111 | MR | AES Gener S.A. | Modificación de Paños de Conexión de Línea 2X110 kV Las Vegas – Cerro Navia en Nuevo Patio “GIS” 110 kV S/E Cerro Navia 110 kV | Metropolitana | Cerro navia
1194 | MR | Transelec S.A. | Aumento de Capacidad de Línea 2x220 kV Ciruelos - Cautín | Los Ríos | Valdivia
1556 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E San Clemente | Maule | San Clemente
1557 | MR | CGE Transmisión S.A. | Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Monterrico – Cocharcas | Ñuble | Chillán
3092 | MR | CGE Transmisión S.A. | Seccionamiento Línea 2x220 kV Ancoa – Itahue en S/E Santa Isabel | Maule | San Clemente
1539 | MR | Emelari S.A. | Ampliación en S/E Chinchorro | Arica y Parinacota | Arica
1168 | MR | Transelec S.A. | Ampliación Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche: Incorporación de Paños de Línea | O'higgins | San Franciso Mostazal
2478 | MR | Transelec S.A. | Doble Vinculación Transformador N°1 220/110 kV en S/E Cardones | La Araucania | Loncoche
1558 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Molina y Seccionamiento de la Línea 2x66 kV Itahue – Curicó | Maule | Molina
1564 | MR | CGE Transmisión S.A. | Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Tap Loma Colorada – Loma Colorada y Ampliación en S/E Loma Colorada | Biobío | San Pedro de la Paz
1106 | MR | Chilquinta Transmisión S.A | Ampliación en S/E Río Blanco | Valparaíso | Los Andes
1543 | DCSP | Chilquinta Energía S.A. | Línea 1x110 kV Bosquemar – Tap Reñaca – Reñaca
1545 | DCSP | Enel Distribución S.A. | Ampliación en S/E Rungue
1548 | DCSP | Enel Distribución S.A. | Refuerzo Tramo Tap Vitacura – Vitacura
1549 | DCSP | Enel Distribución S.A. | Ampliación en S/E Polpaico (Enel Distribución)
1163 | MR | Compañía Eléctrica del Litoral S.A. | Extensión de Línea 1x66 kV Las Piñatas – San Jerónimo | Valparaíso | Algarrobo
1579 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Victoria | La Araucania | Victoria
1167 | MR | Alfa Transmisora de Energía S.A. | Ampliación S/E Candelaria | O'higgins | San Franciso Mostazal
1169 | MR | CGE Transmisión S.A. | Nuevo Transformador en S/E Punta de Cortés | O'higgins | Rancagua
1170 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Punta de Cortés para interconexión de Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche | O'higgins | Mostazal
1198 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Ampliación en S/E Valdivia | Los Ríos | Valdivia
2064 |  | Duqueco SpA | Traslado y reemplazo de transformador TU2 en SE Mampil | Biobío | Santa Barbara
1165 | MR | Chilquinta Transmisión S.A | Ampliación en S/E Catemu | Valparaíso | Catemu
1529 |  | Eletrans S.A. | Reactor en S/E Nueva Pichirropulli | Los Ríos | Paillaco
1580 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Ampliación en SE Picarte | Los Ríos | Valdivia
1200 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Adecuaciones en S/E El Salto Etapa N°1 | Metropolitana | Huechuraba
1200 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Adecuaciones en S/E El Salto Etapa N°2 | Metropolitana | Huechuraba
1534 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Centro | Antofagasta | Antofagasta
1552 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Fátima | Metropolitana | Paine
1553 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Chocalán | Metropolitana | Melipilla
1554 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Mandinga | Metropolitana | Melipilla
1555 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Loreto | O'higgins | Coltauco
1577 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Escuadrón | Biobío | Concepción
2733 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Lihueimo | O'higgins | Palmilla
3068 | MR | Chilquinta Transmisión S.A | Ampliación en S/E Catemu | Valparaíso | Catemu
Note on D3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto Desistido Carta DO04272-22
Note on D6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Coordinado indica que no es posible actualizar cronograma debido a que esta en proceso de relicitación con el coordinador (DE00780-23)
Note on D28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D31: Autor: Proyecto Desistido, informado al Coordinador en carta DO04903-22
Note on D32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Informe Art. 157 (Evaluación del Coordinador) enviado en carta DE03474-23
Note on D34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D40: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D43: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Informe Art. 157 (Evaluación del Coordinador) enviado en carta DE03473-23