## Descripción Proyecto
NUP
Nombre Proyecto
Empresa solicitante
Empresas involucradas que ejecutan trabajos
Razón Social de Centro de Control de Energía
RUT de Centro de Control de Energía
Alcance del Proyecto
DUF Simplificado (insertar imagen DUF SIMPLIFICADO) | Corresponde a una vista simplificada de sus componentes, interconexiones y rutas de flujo eléctrico, la cual debe contar con la nomemclatura aprobada por el Coordinador (nomenclatura del DUF aprobado en PGP)

## Plan de Energización
N° Trabajo | ¿Afecta a Consumos Regulados? | Tipo de Trabajo | Descripción Trabajo | Ids de equipos (1) | Fecha Inicio | Fecha Término | Empresa Propietaria equipo o instalación | SD/SI ingresada en Neomante (2)
1 | Sí | Trabajos Previo a PES
2 | No | Trabajos Previo a PES
3 | Sí | Energización de Equipos
4 | Sí | Energización de Equipos
5 | No | Energización de Equipos
6 | No | Energización de Equipos
7 | No | Energización de Equipos
8 | No | Energización de Equipos
9 | Sí | Carga de Ajustes Relés de Protecciones Existentes
10 | Sí | Carga de Ajustes Relés de Protecciones Existentes
11 | No | End to End
12 | No | End to End
13 | Sí | End to End
14 | Sí | End to End
15 | No | Comisionamiento Unidades Generadoras
16 | No | Comisionamiento Unidades Generadoras
17 | Sí | Comisionamiento Unidades Generadoras
18 | Sí | Comisionamiento Unidades Generadoras
19 | No | Inyección para Parámetros de Generación, SSCC y VMD
20 | No | Inyección para Parámetros de Generación, SSCC y VMD
21 | Sí | Inyección para Parámetros de Generación, SSCC y VMD
22 | Sí | Inyección para Parámetros de Generación, SSCC y VMD
|  | Notas: | * Todo trabajo gestionado en Neomante asociado a proyectos, debe contener en su descripción al menos los trabajos a ejecutar y NUP asociado. Haciendo enfasis en los trabajos involucrados en la energización de instalaciones e inicio de periodo de puesta en servicio. * Los trabajos a ingresar son los necesarios para la energización de instalaciones inherentes al alcance del proyecto, los trabajos de coordinación de ajustes de protecciones en instalaciones existentes y los trabajos asociados a pruebas end to end. * Los proyectos de Generación deberán incluir los trabajos que inyectan energía al sistema para pruebas de determinación de parámetros de generación, verificación de servicios complementarios y/o modelo dinámico. * Los proyectos gestionados por etapas deberán presentar un Plan de Energización por cada etapa. * En el plan de energización, no se deben incluir SD/SI de trabajos previos.
|  | Recomendaciones: | * Presentar en renión la estrategia de intervención en el sistema (en los casos que corresponda), y previo a la entrega del plan de energización. * Ingresar SD/SI a Neomante segmentadas por trabajos a ejecutar en periodos acotados. * Para proyectos de Generación separar los trabajos de Transmisión con los de Generación.
|  | (1) | Ingresar listado de ID asociados al ANIT para equipos principales del proyecto.
|  | (2) | En los casos que se disponga de SD/SI.

## Tipos de Trabajos
Tipos de Trabajos
Trabajos Previo a PES
Energización de Equipos
Carga de Ajustes Relés de Protecciones Existentes
End to End
Comisionamiento Unidades Generadoras
Inyección para Parámetros de Generación, SSCC y VMD