## Portada
Proyectos declarados en construcción en Gestión de Conexiones
Gerencia Planificación y Desarrollo de la Red Subgerencia de Interconexión de Proyectos Departamento Conexiones
2025-02-17

## Tx_En Gestión
| Color Celdas | Descripción
Corresponden a fechas estimadas de Puesta en Servicio y Entrada en Operación, según el estado de avance del proyecto en el proceso de Interconexión.
Corresponden a fechas reales de Puesta en Servicio y Entrada en Operación.
| Nota | Dentro del proceso de conexión de proyectos de transmisión es posible que la fecha real de EO sea retroactiva en comparación a su fecha de emisión, considerando la fecha de entrega del último requerimiento aprobado.
Información del proyecto
Información general | [5 empty] | Ubicación |  | Fechas
NUP | Proceso | Empresa | Nombre Proyecto | Sistema de Transmisión | Nivel de tensión [kV] | Región | Comuna | Fechas Estimada de PES | Fecha Real de PES | Fechas Estimada de EO | Fecha Real de EO | Fecha Emisión carta EO | N° Carta EO
209 | MR | Minera Spence | Spence Growth Options (SGO) - Subestación Spence II 220kV. | STD | 220 | Antofagasta | Sierra gorda | 2019-07-30 | 2019-07-03 | 2025-02-28
339 | MR | Engie Energía Chile S.A. | Cambio de Punto de Conexión Central Hidroeléctrica Laja (34,4 MW) a S/E El Rosal en 220 kV | STN | 220 | Antofagasta | Maria Elena | 2024-02-23 | 2024-02-25 | 2025-02-28
432 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad línea 1x66 kV San Fernando - Placilla | STZ | 66 | O'higgins | San fernando - Placilla - Nancagua | 2025-04-30 |  | 2025-05-30
473 | MR | Minera Escondida Ltda. | EWSE | STD | 220 | Antofagasta | Antofagasta | 2020-02-28 | 2020-02-19 | 2025-04-30
878 | MR | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | Ampliación en SE Cóndores | STZ | 220 | Tarapacá | Alto hospicio | 2024-10-15 | 2024-10-08 | 2025-02-28
941 | MR | Corporación Nacional del Cobre de Chile | Planta Flotación Escoria | STD | 110 | O'higgins | Machalí | 2022-12-20 | 2023-01-05 | 2025-02-28
1059 | NI | Casablanca Transmisora de Energía S.A. | S/E Nueva Casablanca 220/66 kV | STN | 220 | Valparaíso | Casablanca | 2025-03-01 |  | 2025-03-31
1074 | NI | Casablanca Transmisora de Energía S.A. | Nueva Línea 2X220 kV Nueva Alto Melipilla – Nueva Casablanca – La Pólvora – Agua Santa | STN | 220 | Valparaíso | Casablanca | 2025-02-28 | 2024-12-18 | 2025-03-29
1077 | NI | Mataquito Transmisora de Energía S.A. | Nueva Línea 2X220 Mataquito – Nueva Nirivilo – Nueva Cauquenes – Dichato – Hualqui | STZ | 220 | Maule | Molina | 2026-02-02 |  | 2026-06-30
1078 | NI | Mataquito Transmisora de Energía S.A. | Nueva Línea 2X220 kV Itahue – Mataquito | STZ | 220 | Maule | Molina | 2025-12-01 |  | 2026-03-30
1080 | NI | Mataquito Transmisora de Energía S.A. | S/E Nueva Nirivilo 220/66 kV | STZ | 220 | Maule | Molina | 2026-02-02 |  | 2026-03-02
1083 | NI | Mataquito Transmisora de Energía S.A. | Nueva S/E Mataquito 220/66 kV | STZ | 220 | Maule | Molina | 2026-02-02 |  | 2026-03-02
1087 | NI | Mataquito Transmisora de Energía S.A. | Nueva Línea 2x66 kV Hualqui - Chiguayante | STZ | 220 | Maule | Molina | 2026-01-02 |  | 2026-02-02
1089 | NI | Besalco Transmisión SpA | Nueva Línea 2X66 kV Los Varones – El Avellano | STZ | 66 | Biobío | Los ángeles | 2025-05-30 |  | 2025-06-15
1096 | NI | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | Nueva Línea 2X66 kV Nueva Valdivia – Picarte, Tendido del Primer Circuito | STN | 66 | Los Ríos | Valdivia | 2027-12-30 |  | 2028-02-08
1146 | MR | Transelec Holdings Rentas Limitada | Nueva Línea 2x500 kV Parinas - Likanantai, Energizada en 220 kV | STN | 500 | Antofagasta | Antofagasta | 2024-12-06 | 2024-12-13 | 2025-01-30 | 2025-01-12 | 2025-01-29 | DE00438-25
1153 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación S/E Cerrillos | STZ | 110 | Atacama | Copiapó | 2025-04-30 |  | 2025-05-31
1158 | NI | Centella Transmisión S.A. | Nueva Línea 4x220 kV desde S/E Nueva Los Pelambres a Seccionamiento del segmento de la Línea 2x220 kV Los Piuquenes - Tap Mauro | STN | 220 | Coquimbo | Salamanca | 2025-04-21 |  | 2025-04-21
1147 | NI | Transelec S.A. | Nueva Línea 2x220 kV Lagunas - Nueva Pozo Almonte, Tendido primer circuito | STN | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2025-02-15 | 2025-01-21 | 2025-03-15
1179 | NI | Transelec S.A. | Nueva Línea 2x220 kV Candelaria - Nueva Tuniche y S/E Nueva Tuniche 220 kV | STZ | 220 | O'higgins | San Franciso Mostazal | 2025-06-01 |  | 2025-07-01
1187 | MR | CMPC Celulosa S.A. | Ampliación en S/E Celulosa Laja | STZ | 220 | Biobío | Laja | 2025-03-09 |  | 2025-03-31
1155 | NI | Empresa Eléctrica Cordillera SpA | Nueva Línea 2x110 kV Subestación Caldera a Línea 1x110 kV Cardones – Punta Padrones | STZ | 110 | Atacama | Caldera | 2025-03-31 |  | 2025-04-15
1327 | NI | Minera Santo Domingo SCM | Proyecto Santo Domingo | STN | 220 | Atacama | Diego de almagro | 2023-08-30 | 2023-08-25 | 2025-03-15
1435 | NI | Celulosa Arauco y Constitución S.A. | Línea de Transmisión 2x220 kV Planta Arauco - Lagunillas (MAPA) y Ampliación de SE Planta Arauco (Etapa 1) | STD | 220 | Biobío | Arauco | 2021-10-29 | 2022-01-11 | 2025-05-31
1524 | MR | Interchile S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Maitencillo - Nueva Maitencillo | STN | 220 | Atacama | Freirina | 2024-10-15 | 2023-09-23 | 2025-04-27
1530 | MR | Transelec S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre y Ampliación en S/E Lo Aguirre - Etapa N°1 | STN | 500 | Metropolitana | Buin | 2024-09-24 | 2024-07-19 | 2026-03-30
1540 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Ovalle - Etapa N°1 | STZ | 66 | Coquimbo | Ovalle | 2024-10-10 | 2024-10-08 | 2025-02-28
1540 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Ovalle - Etapa N°2 | STZ | 66 | Coquimbo | Ovalle | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-02-28
1176 | MR | CGE Transmisión S.A. | Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Segmento TAP Rengo-Pelequén. | STZ | 66 | O'higgins | Rengo | 2025-04-15 |  | 2025-04-30
1177 | MR | CGE Transmisión S.A. | Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Pelequén- Malloa | STZ | 66 | O'higgins | Malloa | 2025-04-30 |  | 2025-05-15
1156 | NI | Empresa Eléctrica Cordillera SpA | Nueva Línea 1x110 kV Cerrillos - Atacama Kozán | STZ | 110 | Atacama | Tierra Amarilla | 2025-04-30 |  | 2025-05-31
1193 | NI | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | Nueva S/E La Señoraza 220/66 kV | STZ | 220 | Biobío | Laja | 2025-03-31 |  | 2025-04-15
2049 | MR | Transelec S.A. | Reemplazo de Paño A2 en S/E Alto Jahuel 154 kV | STZ | 154 | Metropolitana | Buin | 2022-07-30 | 2022-05-08 | 2025-03-31
2049 | MR | Transelec S.A. | Reemplazo de Paño A1 en S/E Alto Jahuel 154 kV | STZ | 154 | Metropolitana | Buin | 2022-04-30 | 2021-01-10 | 2025-03-31
2144 | NI | Cia Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | Nueva S/E Caliche y línea de transmisión 2x220 kV Caliche – Geoglifos | STD | 220 | Tarapacá | Iquique | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
1979 | MR | Colbún Transmisión S.A. | Normalización de conexión LT 1x44kV Carena - Lo Prado | STD | 44 | Metropolitana | Pudahuel | 2024-11-30 | 2024-11-21 | 2025-02-20
1983 | MR | Engie Energia Chile S.A. | Normalización SE Vitor N° 2 Móvil | STD | 110 | Arica y Parinacota | Camarones | 2023-02-08 | 2021-12-17 | 2025-10-19
2497 | MR | Enel Generación Chile S.A. | Reemplazo de Transformador de Poder N°3 Central Sauzal. | STD | 115 | O'higgins | Machalí | 2022-07-31 | 2022-07-01 | 2025-05-31
2498 | MR | Enel Generación Chile S.A. | Reemplazo de Transformador de Poder N°2 Central Sauzal. | STD | 115 | O'higgins | Machalí | 2021-07-31 | 2021-09-13 | 2025-05-31
2499 | MR | Enel Generación Chile S.A. | Reemplazo de Transformador de Poder N°1 Central Sauzal. | STD | 115 | O'higgins | Machalí | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2025-05-31
2585 | MR | Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | Nueva S/E Seccionadora Cahuiza | STD | 220 | Iquique | Iquique | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
2652 | MR | Cia Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | S/E Puerto Collahuasi y línea de transmisión 1x220 kV Tarapacá – Puerto Collahuasi | STD | 220 | Tarapacá | Iquique | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
2396 | NI | Anglo American Sur S.A. | S/E Chancado - Reemplazo Subestación Mina Nueva, Los Bronces | STZ | 66 | Metropolitana | Lo barnechea | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2025-03-15
2412 | NI | Empresa Eléctrica Cordillera SpA | Nueva S/E Seccionadora Baja Cordillera | STN | 220 | Metropolitana | Puente Alto | 2025-04-30 |  | 2025-05-31
3036 | MR | ENAP Refinerías S.A. | Reemplazo de Transformador Principal en Complejo Cogeneradora Biobío | STD | 154 | Biobío | Hualpén | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2025-02-28
2414 | NI | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A | Nueva SE Seccionadora Epuleufu | STZ | 220 | La Araucania | Renaico | 2025-03-28 |  | 2025-04-14
2973 | NI | Corporación Nacional del Cobre de Chile | Nueva S/E Seccionadora Traful | STD | 110 | O'higgins | Machalí | 2025-05-01 |  | 2025-05-01
3214 | MR | Mantoverde S.A. | Amplicación Mantoverde (Etapa 1) | STD | 110 | Atacama | Freirina | 2023-05-16 | 2023-05-15 | 2025-03-30
3214 | MR | Mantoverde S.A. | Amplicación Mantoverde (Etapa 2) | STD | 110 | Atacama | Freirina | 2023-08-15 | 2023-09-12 | 2025-03-30
3256 | NI | Vientos de Renaico SpA | Subestación Seccionadora Cancura | STZ | 66 | La Araucania | Angol | 2025-05-05 |  | 2025-06-21
2415 | NI | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A | Nueva Línea 1x66kV Angol - Epuleufu | STZ | 220 | La Araucania | Renaico | 2025-03-28 |  | 2025-04-14
3037 | MR | ENAP Refinerías S.A. | Instalación de Transformador TR-01 en Subestación ENAP N° 2 | STD | 66 | Biobío | Hualpén | 2025-04-30 |  | 2025-05-31
3259 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Chiguayante. | STZ | 66 | Biobío | Chiguayante | 2024-12-31 | 2024-12-08 | 2025-02-15 | 2025-01-16 | 2025-02-14 | DE00953-25
3264 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Ampliación en S/E Curacaví (NTR ATMT) | STZ | 44 | Metropolitana | Curacaví | 2025-01-18 | 2025-01-18 | 2025-02-28
3266 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Ampliación en S/E Nueva Lampa (NTR ATMT). | STN | 220 | Metropolitana | Lampa | 2025-03-29 |  | 2025-04-24
3268 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Ampliación en S/E Apoquindo (NTR ATMT) | STZ | 110 | Metropolitana | Las condes | 2025-03-01 |  | 2025-04-01
3274 | MR | Transelec S.A. | Aumento de capacidad Línea 1x220kV Charrúa-Temuco - Etapa N°1 | STD | 220 | Biobío | Cabrero | 2025-05-22 |  | 2025-06-22
3274 | MR | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | Aumento de capacidad Línea 1x220kV Charrúa-Temuco - Etapa N°2 | STD | 220 | Biobío | Cabrero | 2025-05-22 |  | 2025-06-22
3274 | MR | Besalco Transmisión SpA | Aumento de capacidad Línea 1x220kV Charrúa-Temuco - Etapa N°3 | STN | 220 | Biobío | Cabrero | 2025-05-22 |  | 2025-06-22
3261 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Penco | STZ | 66 | Biobío | Penco | 2024-12-31 | 2024-12-22 | 2025-02-28
3258 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Laja (RTR ATMT) - Etapa N°1 | STZ | 66 | Biobío | Laja | 2025-03-01 |  | 2025-03-05
3283 | MR | Transelec S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x220kV La Cebada – Punta Sierra – Etapa 1 | STZ | 220 | Coquimbo | Ovalle | 2024-10-30 | 2024-10-16 | 2025-02-22
3283 | MR | Pacific Hydro Transmisión S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x220kV La Cebada – Punta Sierra – Etapa 2 | STZ | 220 | Coquimbo | Ovalle | 2025-01-15 | 2024-11-22 | 2025-02-22
3263 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Ampliación En S/E Lo Aguirre (NTR ATMT) | STZ | 110 | Metropolitana | Pudahuel | 2024-12-22 | 2024-12-22 | 2025-02-12 | 2025-01-19 | 2025-01-29 | DE00559-25
3267 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Ampliación en S/E La Reina (RTR ATMT) | STZ | 110 | Metropolitana | Peñalolen | 2025-03-01 |  | 2025-03-14
3276 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Chumaquito. | STZ | 66 | O'higgins | Requínoa | 2024-12-31 | 2024-12-15 | 2025-01-30 | 2025-01-07 | 2025-01-24 | DE00450-25
3288 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en SE Frontera y Seccionamiento Línea 2x220 kV Lagunas – Encuentro (Ana María) | STZ | 220 | Antofagasta | María Elena | 2025-04-17 |  | 2025-04-30
3284 | MR | Don Goyo Transmisión S.A. | Amplía SE Don Goyo,Secc Línea Nva Pan De Azúcar–PuntaSierra,Bypass Línea Pan De Azúcar–La Cebada Etapa N°1 | STN | 220 | Coquimbo | Ovalle | 2025-03-26 |  | 2025-05-05
3258 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Laja (RTR ATMT) - Etapa N°2 | STZ | 66 | Biobío | Laja | 2025-03-01 |  | 2025-03-05
3262 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Ampliación en S/E Santa Marta (NTR ATMT) | STZ | 110 | Metropolitana | Maipu | 2025-02-22 |  | 2025-04-11
3284 | MR | Don Goyo Transmisión S.A. | Amplía SE Don Goyo,Secc Línea Nva Pan De Azúcar–PuntaSierra,Bypass Línea Pan De Azúcar–La Cebada Etapa N°2 | STN | 220 | Coquimbo | Ovalle | 2025-04-06 |  | 2025-05-05
3284 | MR | Don Goyo Transmisión S.A. | Amplía SE Don Goyo,Secc Línea Nva Pan De Azúcar–PuntaSierra,Bypass Línea Pan De Azúcar–La Cebada Etapa N°3 | STN | 220 | Coquimbo | Ovalle | 2025-04-19 |  | 2025-05-05
3273 | MR | Alfa Transmisora de Energía S.A. | Ampliación S/E Mulchén y seccionamiento línea 1x220kv Charrúa - Temuco | STN | 220 | Biobío | Mulchén | 2025-06-12 |  | 2025-06-27
3369 | MR | Anglo American Sur S.A. | Reemplazo GIS 66 kV S/E Los Bronces | STD | 66 | Metropolitana | Lo barnechea | 2025-07-01 |  | 2026-02-20
3286 | MR | Ana María S.A. | Ampliación en S/E Ana María y Seccionamiento Línea 2x220 kV Frontera – María Elena | STZ | 220 | Antofagasta | Maria Elena | 2025-04-20 |  | 2025-05-18
3277 | MR | Alfa Transmisora de Energía S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x110 kV Esperanza – Río Aconcagua | STZ | 110 | Valparaíso | Llay-Llay | 2025-03-30 |  | 2025-04-30
3497 | MR | AES Andes S.A. | Subestación Tap Off La Cruz. | STD | 220 | Antofagasta | Maria Elena | 2025-05-30 |  | 2025-06-30
3511 | MR | Mantoverde S.A. | Reubicación de tramo de línea1x110 kV Mantoverde – Bombeo N°2 entre las estructuras N°14 y °24 | STZ | 110 | Atacama | Freirina | 2022-10-15 | 2022-10-08 | 2025-02-28
3281 | MR | Besalco Transmisión SpA | Ampliación EN S/E Nueva San Rafael (NTR ATMT) | STZ | 110 | Valparaiso | Los Andes | 2025-03-15 |  | 2025-04-01
3784 | MR | Enel Green Power Chile S.A. | Cambio de Paños en S/E Mulchén | STN | 220 | Biobío | Mulchén | 2025-10-25 |  | 2025-12-24
3284 | MR | Don Goyo Transmisión S.A. | Amplía SE Don Goyo,Secc Línea Nva Pan De Azúcar–PuntaSierra,Bypass Línea Pan De Azúcar–La Cebada Etapa N°4 | STN | 220 | Coquimbo | Ovalle | 2025-04-30 |  | 2025-05-05
4133 | NI | Aguas de Antofagasta S.A. | Normalización S/E Desalant y Nuevo Transformador N°3 | STD | 110 | Antofagasta | Antofagasta | 2024-07-15 | 2024-06-23 | 2025-03-31
4164 | MR | ENGIE ENERGIA CHILE S.A. | Ampliación de barra 23 kV en S/E Mejillones | STZ | 23 | Antofagasta | Mejillones | 2025-02-23 |  | 2025-03-16
4268 | MR | Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi SCM | Nuevas LT 1x220 kV Cahuiza – Las Dunas, 1x220 kV Cahuiza – Yareta y 1x220 kV Las Dunas - Yareta | STD | 220 | Iquique | Iquique | 2025-04-04 |  | 2025-06-13
3285 | NI | Engie Energía Chile S.A. | Tendido segundo circuito Línea 2x220 kV Nueva Chuquicamata - Calama | STN | 220 | Antofagasta | Calama | 2025-03-31 |  | 2025-04-15
3289 | MR | CGE Transmisión S.A. | proyecto Ampliación en S/E Palafitos | STZ | 110 | Tarapacá | Iquique | 2025-04-30 |  | 2025-05-15
3292 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Vallenar (NTR ATMT) (Etapa 1 de 2) | STZ | 110 | Atacama | Huasco | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-03-30
3292 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Vallenar (NTR ATMT) (Etapa 2 de 2) | STZ | 110 | Atacama | Huasco | 2025-02-15 | 2025-01-16 | 2025-03-30
3265 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Ampliación en S/E Batuco (NTR ATMT | STZ | 110 | Metropolitana | Colina | 2025-03-31 |  | 2025-04-15
3282 | MR | Besalco Transmisión SpA | Ampliación en S/E Nueva San Rafael 110 kV (2BP+BT) | STZ | 110 | Valparaíso | Los Angeles | 2025-03-15 |  | 2025-04-01
3287 | MR | Transelec S.A. | Aumento de Capacidad Líneas 2X220 kV Frontera – María Elena y 2X220 kV María Elena - Kimal - Etapa 1 | STZ | 220 | Antofagasta | Maria Elena | 2025-05-14 |  | 2025-05-14
3287 | MR | Kelti S.A. | Aumento de Capacidad Líneas 2X220 kV Frontera – María Elena y 2X220 kV María Elena - Kimal - Etapa 2 | STZ | 220 | Antofagasta | Maria Elena | 2025-05-14 |  | 2025-05-14
3287 | MR | Sociedad Austral de Transmisión Troncal | Aumento de Capacidad Líneas 2X220 kV Frontera – María Elena y 2X220 kV María Elena - Kimal - Etapa 3 | STZ | 220 | Antofagasta | Maria Elena | 2025-05-14 |  | 2025-05-14
3287 | MR | Zaldívar Transmisión S.A. | Aumento de Capacidad Líneas 2X220 kV Frontera – María Elena y 2X220 kV María Elena - Kimal - Etapa 4 | STZ | 220 | Antofagasta | Maria Elena | 2025-05-14 |  | 2025-05-14
3290 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x220kV Alto Jahuel - Baja Cordillera - Etapa N°1 | STN | 220 | Metropolitana | Buin | 2025-04-30 |  | 2025-05-31
3290 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x220kV Alto Jahuel - Baja Cordillera - Etapa N°2 | STN | 220 | Metropolitana | Buin | 2025-04-30 |  | 2025-05-31
4013 | MR | Aceros AZA S.A. | Nuevo Transformador 80/100 MVA Respaldo Sistema Eléctrico AZA | STD | 220 | Metropolitana | Lampa | 2025-12-27 |  | 2025-12-31
3274 | MR | Edelnor Transmisión S.A. | Aumento de capacidad Línea 1x220kV Charrúa-Temuco - Etapa N°4 | STN | 220 | Biobío | Cabrero | 2025-05-22 |  | 2025-06-22
3278 | MR | Alfa Transmisora de Energía S.A. | Aumento de Capacidad Línea 1 x 110 kV Esperanza - Las Vegas | STZ | 110 | Valparaiso | Llay-Llay | 2025-03-30 |  | 2025-06-15
3857 | NI | Minera Escondida Limitada | S/E Móvil 69/13,8 kV y Ampliación S/E Hamburgo | STD | 69 | Antofagasta | Antofagasta | 2025-03-31 |  | 2025-04-15
4469 | MR | Compañía Doña Inés de Collahuasi SCM | S/E Yareta, línea de transmisión 1x220 kV Las Dunas – Yareta y línea de transmisión 1x220 kV Cahuiza | STD | 220 | Tarapacá | Iquique | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
3867 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Hualte (NTR ATMT). | STZ | 66 | Ñuble | Ninhue | 2025-04-01 |  | 2025-04-30
1157 | MR | CGE Transmisión S.A. | Nevo Transformador S/E ILLAPEL | STZ | 110 | Coquimbo | Illapel | 2025-02-28 |  | 2025-03-31
3877 | MR | Edelnor Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Rosario 66 kV | STZ | 66 | O'higgins | Rengo | 2026-04-16 |  | 2026-05-31
3703 | MR | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Aumento de potencia consumo TEA S/E Lagunas | STD | 23 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2025-04-30 |  | 2025-05-31
3881 | MR | CGE Transmisión S.A. | Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Santa Elvira – Tap el Nevado | STZ | 66 | Ñuble | Chillán | 2025-03-30 |  | 2025-04-30
1794 | NI | Parque Eólico Antofagasta SpA | Parque Eólico Antofagasta | STZ | 110 | Antofagasta | Taltal | 2025-05-02 | 2024-12-05 | 2025-09-30
2416 | NI | Empresa Eléctrica Cordillera SpA | Nueva Línea 1x66 kV Portezuelo-Alcones | STZ | 66 | O'higgins | Marchigue | 2025-05-30 |  | 2025-06-30
3609 | MR | Enel Transmisión Chile S.A. | Adecuación patio 12 KV en S/E Quilicura | STZ | 110 | Metropolitana | Quilicura | 2025-06-30 |  | 2025-07-30
3129 | NI | Lo Espejo Data Center SpA | Odata San Bernardo ST02 | STD | 60 | Metropolitana | San Bernardo | 2025-04-30 |  | 2025-05-31
3895 | MR | Transelec S.A. | Cambio de Interruptor Paño Acoplador en SE Temuco 66 kV | STN | 66 | La Araucania | Temuco | 2025-02-28 | 2025-01-20 | 2025-03-28 | 2025-01-20 | 2025-02-13 | DE00890-25
3892 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Temuco (BPS+BT) | STN | 66 | La Araucania | Temuco | 2025-02-28 | 2025-01-20 | 2025-03-28 | 2025-01-20 | 2025-02-13 | DE00883-25
1530 | MR | Transelec S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre y Ampliación en S/E Lo Aguirre - Etapa N°2 | STN | 500 | Metropolitana | Buin | 2024-04-30 | 2024-02-05 | 2026-03-30
1530 | MR | Transelec S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x500 kV Alto Jahuel - Lo Aguirre y Ampliación en S/E Lo Aguirre - Etapa N°3 | STN | 500 | Metropolitana | Buin | 2026-02-01 |  | 2026-03-30
3883 | MR | Transelec S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Encuentro-Kimal (Etapa 1) | STN | 220 | Antofagasta | Maria Elena | 2025-04-13 |  | 2025-05-13
2411 | NI | Edelnor Transmisión S.A. | Nueva S/E La Ligua | STZ | 220 | Valparaiso | La Ligua | 2025-04-15 |  | 2025-04-30
2491 | MR | Transelec S.A. | Conexión Proyecto Línea 7 de Metro de Santiago a S/E Cerro Navia (etapa N°1) | STN | 220 | Metropolitana | Cerro navia | 2025-03-15 |  | 2025-04-30
3865 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A | Ampliación S/E Chicureo (NTR ATMT) | STZ | 220 | Metropolitana | Colina | 2025-03-31 |  | 2025-04-15
3945 | MR | Hidroconfianza SpA | Cambió punto de conexión Minicentral Hidroeléctrica La Confianza | STD | 220 | Biobío | Quilleco | 2025-03-30 |  | 2025-05-15
2491 | MR | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. | Conexión Proyecto Línea 7 de Metro de Santiago a S/E Cerro Navia (Etapa N°2) | STN | 220 | Metropolitana | Cerro navia | 2025-11-01 |  | 2025-12-01
3879 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Ampliación en S/E Santa Raquel (NTR ATMT) | STZ | 110 | Metropolitana | La Florida | 2025-04-30 |  | 2025-05-31
3885 | NI | Transelec S.A. | Nuevo equipo de compensación reactiva en S/E Entre Ríos (STATCOM AT) | STN | 500 | Ñuble | Pemuco | 2025-06-01 |  | 2025-07-01
3890 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Ampliación en SE Castro | STZ | 110 | Los Lagos | Castro | 2025-03-31 |  | 2025-04-15
4824 | MR | Cemento Polpaico S.A. | Ampliación de la capacidad de barra de 110 kV de la S/E Punta Peuco | STD | 110 | Metropolitana | Tiltil | 2024-10-20 | 2024-06-23 | 2025-03-30
4561 | MR | Minera Valle Central S.A. | Habilitación Transformador de Potencia Stand By | STD | 154 | O'higgins | Requínoa | 2025-03-14 |  | 2025-04-14
2384 | MR | Aguas Horizonte SpA | Proyecto Suministro de Agua Desalada Distrito Norte de Codelco – Cordillera | STD | 220 | Antofagasta | Tocopilla | 2025-03-18 |  | 2025-04-08
2385 | MR | Aguas Horizonte SpA | Proyecto Suministro de Agua Desalada Distrito Norte de Codelco – Costa | STD | 220 | Antofagasta | Tocopilla | 2025-06-14 |  | 2025-06-14
3878 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Ampliación en S/E Santa Bárbara | STZ | 66 | Biobío | Santa Barbara | 2025-04-15 |  | 2025-05-09
3894 | MR | CGE Transmisión S.A. | AMPLIACIÓN EN S/E TRAIGUÉN (RTR ATMT) | STZ | 66 | La Araucania | Traiguén | 2025-03-07 |  | 2025-03-21
3869 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en SE La Ronda | STZ | 66 | O'higgins | San fernando | 2025-05-29 |  | 2025-06-20
3192 | MR | Empresa de los Ferrocarriles del Estado | Mejoramiento Sistema de Alimentación Eléctrica Metrotrén Nos | STD | 66 | Metropolitana | Buin | 2025-04-30 |  | 2025-05-30
755 | MR | Sociedad Contractual Minera Centinela | Desarrollo Minero Centinela | STD | 220 | Antofagasta | Sierra gorda | 2025-06-19 |  | 2026-04-30
1643 | NI | Transquinta S.A. (Consorcio Chilquinta-Luzlinares) | Nueva Línea 2x110 kV Alto Melipilla – Bajo Melipilla, tendido del primer circuito | STZ | 110 | Metropolitana | Melipilla | 2025-04-29 |  | 2025-05-26
3874 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Perales (NTR ATMT) | STZ | 66 | Biobío | Talcahuano | 2025-03-21 |  | 2025-04-04
3875 | MR | Sistema de Transmisión del Sur | Ampliación en SE Pichirropulli (RTR ATMT) | STZ | 66 | Los Ríos | Paillaco | 2025-04-17 |  | 2025-04-30
3872 | MR | CGE Transmisión S.A. | AMPLIACIÓN EN S/E MONTERRICO (NTR ATMT) | STZ | 66 | Ñuble | Chillán | 2025-04-04 |  | 2025-04-17
1547 | NI | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Nueva S/E Móvil Región Metropolitana | STZ | 110 | Metropolitana | Pudahuel | 2025-03-31 |  | 2025-04-30
3859 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E San Parral | STZ | 66 | Maule | Parral | 2025-04-30 |  | 2025-05-31
3891 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E San Miguel (NTR ATMT) | STZ | 66 | Maule | Parral | 2025-04-30 |  | 2025-05-31
4015 | MR | Compañía Minera del Pacífico | Relaves Filtrados Planta de Pellets | STD | 110 | Atacama | Huasco | 2025-06-30 |  | 2025-07-31
3893 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Temuco (NTR ATMT) | STN | 66 | La Araucania | Temuco | 2025-09-28 |  | 2025-10-28
3880 | MR | CGE Transmisión S.A. | Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Punta De Cortés - Tuniche, Tramo Punta De Cortés - Puente Alta | STZ | 66 | O'higgins | Rancagua | 2025-04-02 |  | 2025-04-27
4464 | MR | ODATA Chile S.A. | ODATA ST01 Expansión | STN | 220 | Metropolitana | Lampa | 2025-03-14 |  | 2025-04-29
3876 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Punta de Cortés (NTR ATAT)" | STZ | 66 | O'higgins | Rancagua | 2025-04-30 |  | 2025-05-30
2410 | NI | Transelec S.A. | Nueva Línea 1X110 kV Maitencillo - Vallenar | STZ | 110 | Atacama | Freirina | 2025-04-07 |  | 2025-04-14
3883 | MR | Sociedad Austral de Transmisión Troncal | Aumento de Capacidad Línea 2x220 kV Encuentro-Kimal (Etapa 2) | STZ | 220 | Antofagasta | Maria Elena | 2025-04-13 |  | 2025-05-13
4398 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. | Ampliación Barra N°2 220 kV S/E Chicureo | STZ | 220 | Metropolitana | Colina | 2025-03-08 |  | 2025-04-15
4468 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A | Instalación Celdas 12kV en S/E Club Hípico | STZ | 110 | Metropolitana | Santiago | 2025-06-30 |  | 2025-07-31
3241 | MR | Minera los Pelambres | Aumento De Potencia S/E Los Piuquenes 220/23 kV | STD | 220 | Coquimbo | Salamanca | 2025-03-31 |  | 2025-04-14
4208 | MR | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | Sistema Eléctrico Tente en el Aire (TEA) - Agua de Mar Nueva Victoria | STD | 66 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2025-08-22 |  | 2025-09-17
2129 | MR | ODATA Chile S.A. | Odata Datacenter ST01 | STN | 220 | Metropolitana | Lampa | 2025-03-14 |  | 2025-04-29
3886 | MR | Transelec Holdings Rentas Ltda. | Reactor en S/E Nueva Ancud (NR AT) | STZ | 220 | Los Lagos | Ancud | 2025-07-25 |  | 2025-08-22
2829 | NI | Eléctrica Santa Teresa SpA | Línea de Alta Tensión y Subestación Santa Teresa | STN | 220 | Metropolitana | Lampa | 2025-07-31 |  | 2025-11-30
2283 | MR | Admiralty Minerals Chile PTY Ltda. | Planta Minera Mariposa | STD | 23 | Atacama | Vallenar | 2025-06-01 |  | 2025-07-01
4888 | MR | Compañía Minera Los Pelambres | Proyecto Ampliación barra Subestación El Mauro 220 kV | STD | 220 | Coquimbo |  | 2025-12-24 |  | 2027-01-15
3858 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Ampliación en S/E Chiloé y Tendido segundo circuito Línea 2x220 kV Nueva Ancud - Chiloé | STZ | 220 | Los Lagos | Ancud | 2025-09-15 |  | 2025-09-30
3077 | NI | Edelnor Transmisión S.A. | Nueva Seccionadora Totihue y Nueva Línea 2x66 kV Totihue - Rosario | STZ | 220 | O'higgins | Rengo | 2026-02-02 |  | 2026-02-17
3079 | NI | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | Nueva S/E Seccionadora Buli | STZ | 154 | Ñuble | San Carlos | 2025-12-16 |  | 2025-12-16
3078 | NI | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | Nueva S/E Seccionadora BUENAVISTA | STZ | 154 | Maule | Curicó | 2025-11-18 |  | 2025-12-16
3868 | MR | Transelec S.A. | Ampliación S/E Kimal 500 kV (IM) | STN | 500 | Antofagasta | María Elena | 2025-08-26 |  | 2025-09-03
5210 | MR | Casablanca Transmisora de Energía S.A. | Ampliación en S/E La Pólvora 220 kV | STZ | 220 | Valparaíso | Valparaíso | 2025-07-24 |  | 2025-07-31
5211 | MR | Mataquito Transmisora de Energía S.A. | Ampliación en S/E Hualqui 220 kV (IM) | STN | 220 | Biobío | Hualqui | 2025-08-25 |  | 2025-08-31
5214 | NI | Sociedad Punta del Cobre S.A. | Nueva S/E Seccionadora La Yesera 110 kV | STZ | 110 | Coquimbo | Illapel | 2025-11-25 |  | 2026-01-06
4888 | MR | Minera Los Pelambres | Ampliación de Barra en 220 KV en Subestación El Mauro | STD | 220 | Coquimbo | Los Vilos | 2025-12-24 |  | 2027-01-15
3076 | NI | Nirivilo Transmisora de Energía S.A. | Nueva Línea 2x220 kV Don Goyo - La Ruca |  | 220 | Coquimbo | Ovalle | 2026-05-11 |  | 2026-06-16

## Gx_En Gestión
| Color Celdas | Descripción
Corresponden a fechas estimadas de Puesta en Servicio y Entrada en Operación, según el estado de avance del proyecto en el proceso de Interconexión.
Corresponden a fechas reales de Puesta en Servicio y Entrada en Operación.
| Nota | Dentro del proceso de conexión de proyectos de generación es posible que la fecha real de EO sea retroactiva en comparación a su fecha de emisión, considerando la fecha de aprobación del último requerimiento enviado.
Información del proyecto
Información general | [7 empty] | Ubicación |  | Fechas
NUP | Proceso | Empresa | Nombre Proyecto | Tipo de Generación | Tipo Tecnología | Potencia Neta Total [MW] | Punto de Conexión | Región | Comuna | Fechas Estimada de PES | Fecha Real de PES | Fechas Estimada de EO | Fecha Real de EO | Fecha Emisión carta EO | N° Carta EO | Observaciones
281 | NI | Energias Alcones SpA | Doña Luzma | convencional y no convencional | Diésel | 40 | S/E Alcones 66 kV | O'Higgins | Marchigue | 2025-07-07 |  | 2025-08-15
380 | NI | AR Alto Loa SpA | Parque Eólico Ckani (Etapa N°1) | convencional y no convencional | Eólico | 107.2 | S/E El Abra 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2025-04-10 |  | 2025-08-15
661 | PMGD | Imelsa Energia S.A. (Latinoamericana S.A.) | Panguipulli | PMGD | Hidroeléctrico | 0.4 | Alimentador Panguipulli - Pullinque, S/E Panguipulli, 23 kV | Los Ríos | Panguipulli | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 2025-02-28
663 | PMGD | CINTAC S.A.I.C. | Cintac | PMGD | Fotovoltaico | 2.5 | alimentador La Blanca 12 kV SE Maipú | Metropolitana | Maipu | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2025-02-28
693 | PMGD | Enerkey SpA | CERNC con Biogas Lepanto | PMGD | Térmico | 2 | alimentador Eyzaguirre kV SE San Bernardo | Metropolitana | San Bernardo | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 2025-02-28
740 | PMGD | Copahue de Verano SpA | Sand Solar | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Huechún 13,2 kV, S/E Bajo Melipilla | Metropolitana | Melipilla | 2025-02-28 |  | 2025-02-28
760 | PMGD | Sun Enel Green | Altos del Paico | PMGD | Fotovoltaico | 2.1 | El Paico 13.2 kV | Metropolitana | El Monte | en pruebas |  | en pruebas
380 | NI | AR Alto Loa SpA | Parque Eólico Ckani (Etapa N°2) | convencional y no convencional | Eólico | - | S/E El Abra 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2025-04-20 |  | 2025-09-15
1416 | MR | Enel Generación Chile S.A. | CH Los Condores | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 150 | SE Ancoa J2/J3 | Maule | San Clemente | 2024-07-31 | 2024-07-27 | 2025-02-28
1026 | PMGD | Lúcumo SpA | Lúcumo | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Linares Norte 13,2 kV, S/E Linares Norte | Maule | Linares | 2025-02-28 |  | 2025-03-10
876 | NI | Tamarico Solar Dos SpA | Parque Solar Fotovoltaico Tamarico | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 144.7 | Nueva S/E Seccionadora TamaricoCaserones 220 kV | Atacama | Vallenar | 2024-09-30 | 2024-09-17 | 2025-01-31 | 2025-01-15 | 2025-02-13 | DE00903-25
1245 | PMGD | MGM Innova Capital Chile SpA | PV UTFSM Vitacura | PMGD | Fotovoltaico | 0.1 | Alimentador Recabarren SE Alonso de Córdova | Metropolitana | Vitacura | 2020-10-30 | 2020-01-27 | 2025-03-30
945 | NI | Hidroconfianza SpA | Mini Central Hidroeléctrica La Confianza | PMG | Hidroeléctrico | 2.6 | Línea Peuchén – Mampil 1x23 kV | Biobío | Quilleco | 2023-12-30 | 2023-10-31 | 2025-03-30
957 | NI | Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. | CH Los Lagos | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 53.6 | Nueva S/E Seccionadora Los Notros 220 kV, en Línea 1x220 kV Rucatayo – Pichirrahue | Los Ríos | Río Bueno | 2025-07-30 |  | 2025-10-15
1042 | NI | Planta Solar Tocopilla SpA | Planta FV Tocopilla | Convencional y no convencional | Fotovoltaico | 200.3 | S/E María Elena 220 kV | Antofagasta | Tocopilla | 2024-10-30 | 2024-10-24 | 2025-01-30 | 2025-01-15 | 2025-01-29 | DE00522-25
1056 | NI | AR Caman SpA | Parque Eólico Caman - Etapa 1 | convencional y no convencional | Eólico | 145.7 | S/E Cerros de Huichahue 220 kV | Los Ríos | Valdivia | 2025-04-01 |  | 2025-12-21
2102 | PMGD | Champa Solar SpA | Parque Fotovoltaico Orilla del Maule | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Orilla del Maule 15 kV, S/E La Palma | Maule | San Javier | 2025-02-15 |  | 2025-02-15
2180 | PMGD | Empresas Lipigas S.A. | Janequeo (PMGD Dreams Valdivia II) | PMGD | Fotovoltaico | 1.6 | Alimentador Errázuriz 23 kV, S/E Picarte | Los Ríos | Valdivia | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
1143 | NI | Copiapo Solar SpA | Parque Fotovoltaico Desierto de Atacama | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 270 | S/E Algarrobal 220 kV | Atacama | Tierra Amarilla | 2024-09-02 | 2024-09-15 | 2025-06-30
1233 | MR | Venezia Solar SpA | Venezia Solar | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Teno 13,2 kV | Maule | Teno | 2024-07-01 | 2024-06-19 | 2025-04-30
2473 | PMGD | Licancabur de Verano SpA | Parque Fotovoltaico Los Corrales del Verano | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Loreto 12 kV, S/E Malloco | Metropolitana | Malloa | 2025-04-30 |  | 2025-04-30
1238 | NI | Rucasol SpA | Rucasol | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | derivación a la línea 1x110 kV Loma los Colorados - Tap Punta Peuco | Metropolitana | Tiltil | 2024-12-21 | 2024-11-20 | 2025-03-15
2618 | PMGD | Solarity SpA | PMGD FV Watt's Lonquen | PMGD | Fotovoltaico | 0.9 | Alimentador Puerta Sur 23 kV, S/E Las Acacias | Metropolitana | Maipu | 2025-03-20 |  | 2025-03-20
2706 | PMGD | La Pena Solar SpA | Parque Las Penitas | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador La Calera 12 kV, S/E La Calera | Valparaíso | La Calera | 2025-02-28 |  | 2025-02-28
2766 | PMGD | Tamarama SpA | PMGD FV Tamarama | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Torreblanca 13,2 kV, S/E Vallenar | Atacama | Vallenar | 2024-03-31 | 2024-02-03 | 2025-03-30
2796 | PMGD | Solarity SpA | PMGD Techos Solares Watts | PMGD | Fotovoltaico | 0.9 | Alimentador La Divisa 12 kV, S/E Panamericana | Metropolitana |  | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
1243 | NI | Santa Barbara SpA | PMG Parque Fotovoltaico Santa Bárbara | Convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Hualte 66 kV | Ñuble | Nihue | 2026-02-28 |  | 2026-06-30
1254 | NI | Colbún S.A. | Parque Eólico Horizonte - Etapa N°1 | convencional y no convencional | Eólico | 408 | S/E Parinas | Antofagasta | Antofagasta | 2024-03-29 | 2024-03-31 | 2025-03-31
2952 | PMGD | Energía Morro Guayacán SpA | PMGD Holley | PMGD | Diésel | 0.8 | Alimentador Los Leones 12 kV, S/E Vitacura | Metropolitana | Vitacura | 2025-01-31 | 2025-01-12 | 2025-01-31 | 2025-01-12 | 2025-02-07 | DE00752-25
3024 | PMGD | CVE Proyecto Veintisiete SpA | Hefesto Solar 2 | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Faenadora 15 kV, S/E Lo Miranda | O'Higgins | Doñihue | 2025-07-30 |  | 2025-07-30
3030 | PMGD | Parque Solar Alsol SpA | PMGD Parque Alsol | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Proacer 1 23 kV, S/E ElManzano Enel | Metropolitana |  | 2025-01-30 |  | 2025-01-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
3031 | PMGD | Parque Solar Benavente SpA | PMGD PVP Chinchorro | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Chungará 13,8 kV, S/E Quiani | Arica y Parinacota | Arica | 2024-12-30 | 2024-12-20 | 2025-03-31
3055 | PMGD | Parque Solar Kali SpA | PMGD Parque Kali | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador Peñuela 13,2 kV, S/E Yerbas Buenas | Maule |  | 2024-12-30 |  | 2024-12-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
1304 | NI | Parque Eolico Punta de Talca SpA | Punta de Talca | convencional y no convencional | Eólico | 80 | S/E Central Talinay Oriente 220 kV | Coquimbo | Ovalle | 2024-03-20 | 2024-03-13 | 31-04-2025
1422 | NI | Parque Solar Viveros SpA | PMG Parque Fotovoltaico Cauquenes | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Cauquenes 13,2 kV | Maule | Cauquenes | 2024-12-20 | 2024-12-28 | 2025-03-31
3067 | PMGD | Parque Solar Montaña SpA | Parque Sg Inés - Montaña | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Batuco 23 kV, S/E Batuco | Metropolitana |  | 2025-01-30 |  | 2025-01-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
3146 | PMGD | Parque Solar Panguilemo SpA | PMGD Parque Tacna | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Norte 13,8 kV, S/E Quiani | Arica y Parinacota | Arica | 2025-02-15 |  | 2025-02-15
3150 | PMGD | Parque Solar Santa Marta SpA | PMGD Parque Santa Marta | PMGD | Fotovoltaico | 5.8 | Alimentador Terminales 23 kV, S/E Santa Marta | Metropolitana |  | 2025-07-30 |  | 2025-07-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
3172 | PMGD | Parque Solar Roque SpA | PMGD Parque Roque | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Galaxia 23 kV, S/E Santa Marta | Metropolitana |  | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
1435 | NI | Celulosa Arauco y Constitución S.A. | MAPA (Etapa 2) | convencional y no convencional | Biomasa | 166 | S/E Planta Arauco 220 kV | Biobío | Arauco | 2022-11-30 | 2022-11-23 | 2025-05-31
1480 | NI | Parque Solar Tangua SpA | Planta Fotovoltaica Tutuvén | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Cauquenes 13,8 kV | Maule | Cauquenes | 2025-03-15 |  | 2025-05-06
1521 | MR | Hidroeléctrica Dos Valles SpA | Ampliación CH Dos Valles | PMG | Hidroeléctrico | 1.6 | S/E Dos Valles 23 kV | O'Higgins | San Fernando | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 2025-05-04
1697 | NI | GR Morro Moreno SpA | Planta Fotovoltaica Zaturno | PMG | Fotovoltaico | 9 | S/E Capricornio 13,8 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2025-03-30 |  | 2025-05-30
3378 | PMGD | Solares de Santa Elena SpA | Rari Solar | PMGD | Fotovoltaico | 7.7 | Alimentador Panimávida 13,2 kV, S/E Panimávida | Maule |  | 2024-12-30 |  | 2024-12-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
5097 | PMGD | Venus Solar SpA | PMGD FV Linares San Antonio | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador San Antonio 15 kV, S/E Chacahuín | Maule |  | 2025-02-15 |  | 2025-02-15 |  |  |  | Notificación vía carta DE00415-25
4190 | PMGD | Energía Morro Guayacán SpA | PMGD Exequiel Fernández | PMGD | Diésel | 0.5 | Alimentador Roa 12 kV, S/E Macul | Metropolitana | Macul | 2025-01-31 | 2024-10-21 | 2025-01-31
5098 | PMGD | Solar TI Veinte SpA | PMGD FV El Raco | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Huaqui 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE | Biobío |  | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 |  |  |  | Notificación vía carta DE00414-25
5096 | PMGD | Energía Renovable Roble SpA | PMGD FV Falcón | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Chorombo 13,2 kV, S/E Bollenar | Metropolitana |  | 2025-03-30 |  | 2025-03-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
1717 | NI | Parque Solar Leyda SpA | PFV Leyda | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 80 | S/E Leyda 110 kV | Valparaíso | San Antonio | 2024-12-30 | 2024-11-07 | 2025-03-31
5103 | PMGD | Solar Las Golondrinas SpA | LGS Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Negrete Mulchén 23 kV, S/E Negrete | Biobío |  | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 |  |  |  | Notificación vía carta DE00409-25
5313 | PMGD | Los Toldos SpA | Los Toldos | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Los Sauces Lumaco 23 kV, S/E Los Sauces | La Araucanía |  | 2022-08-30 |  | 2022-08-30 |  |  |  | Notificación vía carta DE00404-25
5298 | PMGD | Algarrobo SpA | Algarrobo V | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Romeral 13,2 kV, S/E Rauquén | Maule | Teno | 2025-02-28 |  | 2025-02-28
5311 | PMGD | Ranguil SpA | Ranguil Solar Norte - RSN | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Patacón 13,2 kV, S/E Ranguilí |  |  | 2025-03-30 |  | 2025-03-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
3422 | PMGD | Parque Solar Santa Rebeca SpA | PMGD Parque PVP Santa Rebeca | PMGD | Fotovoltaico | 8.9 | Alimentador Autopista del Sol 23 kV, S/E Malloco | Metropolitana |  | 2025-12-30 |  | 2024-12-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
1721 | NI | GR Nahuelbuta SpA | Planta Fotovoltaica Travesía | Convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Travesía 23 kV | Atacama | Copiapó | 2025-04-27 |  | 2025-07-24
5314 | PMGD | PS La Brújula SpA | La Brújula | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Polulo 23 kV, S/E Alhué | Metropolitana |  | 2025-04-30 |  | 2025-04-30 |  |  |  | Notificación vía carta DE00403-25
5106 | PMGD | Angol Solar I SpA | Angol Solar I | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Angol Deuco 13,2 kV, S/E Angol | La Araucanía |  | 2025-04-30 |  | 2025-04-30 |  |  |  | Notificación vía carta DE00406-25
5105 | PMGD | Santa Eugenia SpA | Santa Eugenia | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Angol Los Sauces 23 kV, S/E Angol | La Araucanía |  | 2025-02-15 |  | 2025-02-15 |  |  |  | Notificación vía carta DE00407-25
5107 | PMGD | Solar Ti Trece SpA | Dinamo | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Chorombo 13,2 kV, S/E Bollenar | Metropolitana |  | 2025-03-30 |  | 2025-03-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
5099 | PMGD | Fotovoltaica Estancilla SpA | Estancilla | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Puchuncaví 13,2 kV, S/E Marbella | Valparaíso |  | 2024-12-30 |  | 2024-12-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
3451 | PMGD | Fotovoltaica Don Renato SpA | Don Renato | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Humeres 23 kV, S/E Cabildo | Valparaíso |  | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
4108 | PMGD | Codorniz SpA | PMGD Codorniz | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Curepto 13,2 kV, S/E Licantén | Maule |  | 2025-10-30 |  | 2025-10-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
4495 | PMGD | PFV Las Gaviotas SpA | PFV Las Gaviotas | PMGD | Fotovoltaico | 3,0 | Alimentador La Antena 13,2 kV, S/E San Joaquín | Coquimbo |  | 2024-12-30 |  | 2024-12-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
3452 | PMGD | Parque Solar Alagua SpA | Parque Los Huertos | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Proacer 2 23 kV, S/E El Manzano Enel | Metropolitana | Tiltil | 2025-07-30 |  | 2025-07-30
5100 | PMGD | GR Lumilla SpA | Planta Fotovoltaica Pangui | PMGD | Fotovoltaico | 9,0 | Alimentador Grecia 23 kV, S/E Calama | Antofagasta |  | 2025-08-30 |  | 2025-08-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
1741 | NI | GR Conguillio SpA | Planta Fotovoltaica Mirador | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 6 | S/E Travesía 23 kV | Atacama | Copiapó | 2025-04-27 |  | 2025-07-24
4348 | PMGD | CVE Proyecto Treinta y Cinco SpA | Ceres Solar | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Santo Domingo 12 kV, S/E San Antonio | Valparaíso |  | 2025-03-30 |  | 2025-03-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
3977 | PMGD | El Condor Solar SpA | Concorde (Ex Salar Dos) | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador El Salado 23 kV, S/E El Salado | Atacama | Chañaral | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
4240 | PMGD | La Sierra SpA | La Sierra II | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Sierra Gorda 23 kV, S/E El Tesoro | Antofagasta | Sierra Gorda | 2026-01-30 |  | 2026-02-28
1929 | NI | Parque Solar Villa Longaví SpA | PMG Villa Longavi | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Longaví 13,2 kV | Maule | Longaví | 2024-12-15 | 2024-12-09 | 2025-03-30
3523 | PMGD | Poike del Verano SpA | Ramirez del Verano Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Quebrada Seca 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2025-02-15 |  | 2025-02-15 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
1933 | NI | Larqui Solar SpA | Larqui Solar | Convencional y no convencional | Fotovoltaica | 11.2 | S/E Larqui 23 kV | Ñuble | Bulnes | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2025-03-01
3528 | PMGD | La Cuesta Solar SpA | Planta Fotovoltaica Dolores | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Negreiros 23 kV, S/E Dolores | Tarapacá | Huara | 2025-11-30 |  | 2025-11-30
1963 | NI | Parque Solar Convento SpA | PMG San Bernardo | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Monterrico 66 kV | Ñuble | Chillan | 2025-05-15 |  | 2025-10-25
1982 | MR | Hidroeléctrica Dos Valles SpA | Ampliación Central Hidroeléctrica Dos Valles (9,0 MW) | PMG | Hidroeléctrico | 4.5 | S/E Dos Valles 23 kV | O'Higgins | San Fernando | 2025-03-01 |  | 2025-05-04
650 | NI | GR Peumo SpA | Planta Fotovoltaica Buenaventura (Ex Planta Fotovoltaica Condor) | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Lagunas 23 kV | Tarapacá | Pozo Almonte | 2025-05-31 |  | 2025-06-30
4129 | PMGD | Taruca Solar SpA | Taruca | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Azapa 13,8 kV, S/E Pukará | Arica y Parinacota | Arica | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
2225 | NI | Empresa Eléctrica Cipres SpA | Los Naranjos (Ex Cipres) | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | Tap Off en Línea 1x66 kV El Pinar -TCBB | Ñuble | Yungay | 2024-12-31 | 2024-12-01 | 2025-03-30
3862 | PMGD | Ciudad Luz Chicureo Solar SpA | PMGD Chicureo Solar | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Piedra Roja 23 kV,S/E Chicureo | Metropolitana |  | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
2226 | NI | Empresa Eléctrica Guindo Santo SpA | Guindo Santo | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | Tap Off en Línea 1x66 kV El Pinar -TCBB | Ñuble | Yungay | 2025-03-17 |  | 2025-04-30
2937 | PMGD | Solar TI Veinticuatro SpA | PMGD Villa | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Maitenlahue 13,2 kV, S/E La Manga | Metropolitana | San Pedro | 2023-02-28 | 2024-11-29 | 2025-03-15
4113 | PMGD | Arenisca Solar SpA | Arenisca | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Hospicio 23 kV, S/E Tamarugal | Tarapacá |  | 2027-08-30 |  | 2027-08-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
4350 | PMGD | Yumbrel Solar SpA | Paihuen | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Cerrillos 13,2 kV, S/E El Peñón | Coquimbo |  | 2025-11-30 |  | 2025-11-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
3573 | PMGD | Blue Solar Uno SpA | Collanco | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Falucho 23 kV, S/E Constitución | Maule | Constitución | 2025-04-30 |  | 2025-04-30
4288 | PMGD | Miguel Solar SpA | Planta Fotovoltaica Chiloé | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Rauco 13,2 kV, S/E Curicó | Maule | Curicó | 2025-06-30 |  | 2025-06-30
3953 | PMGD | Parque PVP San Isidro SpA | Isis Solar (Ex Parque Solar San Isidro) | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Said 12 kV, S/E San Pedro CTNG | Valparaíso | Quillota | 2025-02-28 |  | 2025-02-28
5231 | PMGD | Maite Solar SpA | Planta Fotovoltaica Salamanca | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Varoli 15 kV, S/E Talca | Maule |  | 2025-08-30 |  | 2025-08-30 |  |  |  | Notificación vía carta DE00400-25
2228 | NI | Empresa Eléctrica Rauli SpA | Rauli | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | Tap Off en Línea 1x66 kV El Pinar -TCBB | Ñuble | Yungay | 2025-03-17 |  | 2025-04-30
3575 | PMGD | Sol del Sur 8 SpA | Parronal | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Roblería 13,2 kV, S/E Nahuelbuta | La Araucanía | Renaico | 2025-04-30 |  | 2025-04-30
3577 | PMGD | Sol del Sur 2 SpA | San Serapio | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Piedras Blancas 13,8 kV, S/E Talca | Maule | Talca | 2025-04-30 |  | 2025-04-30
3578 | PMGD | MVC Solar 17 SpA | Yungay II Trilaleo | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Yungay 13,2 kV, S/E Cholguán | Ñuble | Yungay | 2025-04-30 |  | 2025-04-30
4291 | PMGD | Aggreko Chile Limitada | Chocalan 1 | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Puente Marambio 13,2 kV, S/E Chocalán | Metropolitana | Melipilla | 2025-02-28 |  | 2025-02-28
3633 | PMGD | Toconce de Verano SpA | Montenegro Solar | PMGD | Fotovoltaico | 10.8 | Alimentador Rungue 23 kV, S/E Rungue | Metropolitana | Tiltil | 2024-12-30 |  | 2024-12-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
3636 | PMGD | Planta Solar Aguas Claras SpA | Planta Solar Aguas Claras | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Parinacota 23 kV, S/E Lo Boza | Metropolitana | Renca | 2024-12-30 |  | 2024-12-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
4347 | PMGD | CVE Proyecto Treinta y Tres SpA | Artemisa Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Santa Blanca 15 kV, S/E San Francisco de Mostazal | O'Higgins | Mostazal | 2025-02-28 |  | 2025-02-28
2310 | NI | Manzano Solar SpA | Planta Fotovoltaica Calderaza | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Caldera 23 kV | Atacama | Caldera | 2025-03-31 |  | 2025-06-04
4576 | PMGD | El Parral Solar SpA | La Gonzalina de Tuniche Sunlinght (Ex PMGD El Parral Solar) | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador La Gonzalina 15 kV, S/E Tuniche | O'Higgins | Rancagua | 2025-01-30 | 2025-01-22 | 2025-02-28
4352 | PMGD | CVE Proyecto Catorce SpA | Mano Solar 10 | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Tulahuen 13,2 kV, S/E Monte Patria | Coquimbo |  | 2025-08-30 |  | 2025-08-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
3692 | PMGD | Tocorpuri del Verano SpA | Fontana del Verano Solar 9 | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Tres Montes 15 kV, S/E San Fernando | O'Higgins | San Fernando | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
1507 | NI | Generadora Caimanes SpA | PSF Caimanes | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Los Vilos 23 kV | Coquimbo | Los Vilos | 2025-05-01 |  | 2025-08-31
3693 | PMGD | La Gloria S.A. | Central La Gloria-21 | PMGD | Biomasa | 3.1 | Alimentador Pablo Neruda 13,2 kV, S/E Parral | Maule | Parral | 2023-05-30 | 2023-05-17 | 2025-02-28
2317 | NI | Solarpack Chile limitada | PMG San Marcos | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 2.9 | S/E Parinacota 13,8 kV | Arica y Parinacota | Arica | 2026-01-31 |  | 2026-04-30
2438 | NI | Solar TI Treinta y Cuatro SpA | PMG Llancay | Convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Peumo 23 kV | Metropolitana | Melipilla | 2025-02-15 | 2025-01-03 | 2025-03-30
2515 | NI | GR Piñol SpA | Caleu | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Cristalerías 12 kV | Valparaíso | San Felipe | 2025-03-28 |  | 2025-05-21
2516 | NI | Pataguilla Solar SpA | Proyecto planta de generación fotovoltaica Pataguilla (Ex PMG Parque Solar Fotovoltaico Carena) | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | Línea Carena - Puente Alto CMPC 44 kV | Valparaíso | Curacavi | 2024-07-31 | 2024-06-19 | 2025-02-28
2604 | NI | El Sol de Vallenar SpA | Parque Fotovoltaico Sol de Vallenar - Etapa N°1 | convencional y no convencional | Fotovoltaico | - | S/E Algarrobal 220 kV | Atacama | Vallenar | 2024-02-08 | 2024-02-11 | 2025-06-30
4984 | PMGD | Armando Solar SpA | PMGD Parque FV Quilleco | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador Colbún 23 kV, S/E Rucúe | BioBío |  | 2024-11-30 |  | 2024-11-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
3730 | PMGD | Sungate Energía SpA | Planta Solar Fotovoltaica Pichidangui | PMGD | Fotovoltaico | 12.5 | Alimentador Cavilolen 23 kV, S/E Quereo | Coquimbo | Los Vilos | 2025-03-30 |  | 2025-03-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
3731 | PMGD | Callaqui de Verano SpA | Ampliación Monte | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Naltagua 13,2 kV, S/E El Monte | Metropolitana | Talagante | 2025-01-30 |  | 2025-01-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
4497 | PMGD | Santa Ines SpA | PMGD Santa Ines Sunray | PMGD | Fotovoltaico | 8 | Alimentador Santa Inés 15 kV, S/E Malloa | O'Higgins | Malloa | 2025-01-30 | 2025-01-24 | 2025-03-20
3732 | PMGD | Osa Mayor Solar SpA | Chillán Confluencia 3 | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Confluencia 23 kV, S/E Santa Elisa | Ñuble | Chillán Viejo | 2025-02-28 |  | 2025-02-28
3733 | PMGD | Tauro Solar SpA | Chillán Huambalí Hiper | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Huambalí 15 kV, S/E Chillán | Ñuble | Chillán | 2024-12-31 | 2024-12-17 | 2025-01-31 | 2024-12-17 | 2025-01-17 | DE00327-25
5217 | PMGD | Espinos S.A. | PMGD Quilapilán 2 | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Quilapán 15 kV, S/E La Ronda | O'Higgins |  | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 |  |  |  | Notificación vía carta DE00402-25
3735 | PMGD | Tierra Solar SpA | Mulchén Santa Bárbara 1 | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Picoltué Santa Bárbara 23 kV, S/E Picoltué | Biobío | Mulchén | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
3736 | PMGD | FSI Solar SpA | Fundo San Isidro | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Diaguita 23 kV, S/E Vicuña | Coquimbo |  | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
5207 | PMGD | Aurora Solar SpA | Las Hortencias | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador El Bajo 13,8 kV, S/E San Rafael CGE | Maule | San Rafael | 2025-01-30 |  | 2025-01-30
5204 | PMGD | Fotovoltaica Ciprés SpA | Fotovoltaica Esmeralda | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Ajial 13,2 kV, S/E Parral | Maule | Parral | 2025-01-30 |  | 2025-01-30
4698 | PMGD | Fénix SpA | Fénix | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Las Lomas 12 kV, S/E Lo Aguirre | Metropolitana | Pudahuel | 2025-02-28 |  | 2025-02-28
2755 | NI | ENGIE Energía Chile S.A. | Parque Eólico Lomas de TalTal (Etapa N°1) | convencional y no convencional | Eólico | 342 | S/E Parinas 220 kV | Antofagasta | Taltal | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2025-03-01
4242 | PMGD | CVE Proyecto Treinta y Uno SpA | PMGD Persefone Solar | PMGD | Fotovoltaica | 10.3 | Alimentador Camisa 23 kV, S/E Salamanca | Coquimbo | Salamanca | 2025-01-30 | 2025-01-17 | 2025-02-28
3738 | PMGD | Jacaranda SpA | PMGD FV Jacarandá | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Industrial 13,2 kV, S/E Combarbalá | Coquimbo |  | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
3739 | PMGD | Encina SpA | Encina III | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Morza 13,2 kV, S/E Quinta | Maule |  | 2025-01-30 |  | 2025-01-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
3740 | PMGD | Belloto SpA | Belloto B XXVII | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador Industrial 13,2 kV, S/E Curicó | Maule | Curicó | 2025-02-28 |  | 2025-02-28
3744 | PMGD | Blue Solar Cinco SpA | Millahue | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Vaquería 23 kV, S/E San Javier | Maule | San Javier | 2025-04-30 |  | 2025-04-30
3997 | PMGD | Toledo Solar SpA | PFV Chamonate Solar (Ex PMGD Toledo Dos) | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Ojanco 13,8 kV, S/E Copiapó | Atacama | Copiapó | 2025-01-30 |  | 2025-02-15
5229 | PMGD | Lirios de Chumaquito SpA | Planta Fotovoltaica Los Lirios de Chumaquito | PMGD | Fotovoltaico | 8.5 | Alimentador Los Lirios 15 kV, S/E Chumaquito | O'Higgins |  | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 |  |  |  | Notificación vía carta DE00224-25
4354 | PMGD | Blue Solar Doce SpA | Parque Solar San Vicente TT P1 | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Requegua 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | O'Higgins | San Vicente | 2024-12-31 | 2024-12-23 | 2025-01-30 | 2024-12-23 | 2025-01-24 | DE00478-25
5157 | PMGD | Zorro Solar SpA | Chillán Vicente Méndez | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Vicente Méndez 15 kV, S/E Santa Elvira | Ñuble | Chillán | 2025-01-30 |  | 2025-02-15
3755 | PMGD | Tielmes Energía SpA | Maule X | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Duao 15 kV, S/E Talca | Maule | Talca | 2025-06-30 |  | 2025-06-30
2755 | NI | ENGIE Energía Chile S.A. | Parque Eólico Lomas de TalTal (Etapa N°2) | convencional y no convencional | Eólico | - | S/E Parinas 220 kV | Antofagasta | Taltal | 2024-07-31 | 2024-07-27 | 2025-03-01
3761 | PMGD | Amanecer Solar SpA | Amanecer | PMGD | Solar | 7 | Alimentador Sierra Gorda 23 kV, S/E El Tesoro | Antofagasta | Sierra Gorda | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
2953 | MR | Enlasa Generación Chile S.A. | Aumento de Confiabilidad de la Central Trapén | convencional y no convencional | Térmico | - | Barra 23kV de la S/E Molinos | Los Lagos | Puerto Montt | 2025-03-31 |  | 2025-05-30
2954 | MR | Enlasa Generación Chile S.A. | Aumento de Confiabilidad de la Central Teno | convencional y no convencional | Térmico | - | Barra 14 kV de la S/E Aguas Negras | Maule | Teno | 2025-03-31 |  | 2025-05-30
3765 | PMGD | Salado Energy SpA | Gabardo Ampliación | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Paine 15 kV, S/E Fátima | Metropolitana | Paine | 2025-01-31 | 2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-01-16 | 2025-02-11 | DE00898-25
4076 | PMGD | Energía Renovable Caoba SpA | PMGD EA SF Pichilemu | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Pichilemu 23 kV, S/E Alcones | O'Higgins | Marchihue | 2024-04-30 | 2024-04-08 | 2025-02-28
4024 | PMGD | Fotovoltaica Arrayan SpA | PMGD Cabimas | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Trafalgar 13,8 kV, S/E San Clemente CGE | Maule | San Clemente | 2024-03-31 | 2024-03-14 | 2025-01-31
4074 | PMGD | Energía Renovable Olmo SpA | EA Maitén | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Botalcura 13,8 kV, S/E San Rafael CGE | Maule | San Rafael | 2024-10-31 | 2024-01-10 | 2025-01-31
4075 | PMGD | Energía Renovable Marengo SpA | PMGD EA SF Graneros | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador La Gonzalina 15 kV, S/E Tuniche | O'Higgins | Rancagua | 2024-03-31 | 2023-12-14 | 2025-01-31
3767 | PMGD | Inmobiliaria e Inversiones Los Coihues S.A. | Sierra Soleada | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Inca de Oro 23 kV, S/E Diego de Almagro | Atacama |  | 2025-07-30 |  | 2025-07-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
2955 | MR | Enlasa Generación Chile S.A. | Aumento de Confiabilidad de la Central Peñón | convencional y no convencional | Térmico | - | Barra 23kV de la S/E Las Piedras | Coquimbo | Coquimbo | 2025-03-31 |  | 2025-05-30
3769 | PMGD | Margarita Solar SpA | Parque Margarita | PMGD | Fotovoltaico | 3.9 | Alimentador El Carmen 15 kV, S/E Las Cabras | O'Higgins | Peumo | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
4181 | PMGD | Maui Solar SpA | Lo Conty | PMGD | Fotovoltaico | 8.2 | Alimentador Lo Conty 15 kV, S/E Cachapoal | O'Higgins |  | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
2977 | NI | Tamarugal Solar SpA | Planta Fotovoltaica Aurora Solar | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 187 | S/E Granja Solar 220 kV | Tarapacá | Pozo Almonte | 2025-08-31 |  | 2025-12-31
4496 | PMGD | Malloa Solar SpA | Malloa Sunlight (Ex Puig Sunlight) | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Santa Rosa 15 kV, S/E Pelequén | O'Higgins | Malloa | 2025-01-30 |  | 2025-01-30
3776 | PMGD | PFV La Cotorra SpA | PFV La Cotorra | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Pablo Neruda 13,2 kV, S/E Parral | Maule |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
3777 | PMGD | PFV La Quintrala SpA | PFV La Quintrala | PMGD | Fotovoltaico | 0.9 | Alimentador Trebulco 12 kV, S/E Isla de Maipo | Metropolitana |  | 2024-12-30 |  | 2024-12-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
3780 | PMGD | Santa María de Diego de Almagro SpA | Diego de Almagro | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Diego de Almagro 23 kV, S/E Diego de Almagro | Atacama |  | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
4289 | PMGD | Tedlar Mercurio SpA | Casa de Lata (Ex PMGD Elvira 7) | PMGD | Fotovoltaico | 5 | Alimentador O’Higgins 15 kV, S/E Santa Elvira | Ñuble | Chillán | 2025-01-30 |  | 2025-01-30
4290 | PMGD | Tedlar Mercurio SpA | Elvira (Ex PMGD Elvira 7b) | PMGD | Fotovoltaico | 4 | Alimentador Almagro 15 kV, S/E Santa Elvira | Ñuble | Chillán | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
3996 | PMGD | San Ramon Solar SpA | PMGD San Ramón | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Linderos 15kV, S/E Fátima | Metropolitana | Paine | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
4128 | PMGD | Andromeda Solar SpA | Parque Fotovoltaico Andrómeda | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Boro 13,8 kV, S/E Alto Hospicio | Tarapacá | Alto Hospicio | 2025-06-30 |  | 2025-06-30
4938 | PMGD | Sur Solar SpA | Las Guindillas | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Antivero 15 kV, S/E Colchagua | O’Higgins |  | 2025-03-30 |  | 2025-03-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
4077 | PMGD | Fotovoltaica Molle SpA | PMGD Hijuela 4 | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Piedras Blancas 13,8 kV, S/E Talca | Maule | Talca | 2024-10-31 | 2024-07-30 | 2025-02-28
4198 | PMGD | Rauquen SpA | Sirimavo | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador El Palqui 13,2 kV, S/E Monte Patria | Coquimbo | Monte Patria | 2025-03-20 | 2025-01-16 | 2025-03-20
4192 | PMGD | Lothar I SpA | Lothar I | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador San Isidro 12 kV, S/E San Pedro CTNG | Valparaíso |  | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
3400 | PMGD | PMGD Mauco SpA | PMGD Mauco II | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Bucalemu 12 kV, S/E San Felipe | Valparaíso | San Felipe | 2025-01-30 |  | 2025-01-30
2983 | NI | Solek Desarrollo SpA | Parque Camila (Ex Doña Carmen RM) | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Santa Marta 23 kV | Metropolitana | San Bernardo | 2025-03-14 |  | 2025-05-01
2993 | NI | GPG Generación Distribuida SpA | PMG Solar Palermo | PMG | Fotovoltaico | 9 | S/E El Peumo 23 kV | Metropolitana | San Pedro | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2025-01-30 | 2025-01-29 | 2025-02-14 | DE00960-25
3912 | PMGD | Los Plumeros SpA | Los Plumeros | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Mataquito 13,2 kV, S/E Curicó | Maule |  | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
4979 | PMGD | Solar TI Treinta y Uno SpA | Perla del Norte | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Planta Inacesa 23 kV, S/E La Negra | Antofagasta | Antofagasta | 2025-02-28 |  | 2025-02-28
5315 | PMGD | La Rosa de Sharon SpA | Parque Fotovoltaico La Rosa de Sharon | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Lolenco 12 kV, S/E Curacaví | Metropolitana |  | 2023-07-01 |  | 2023-07-01 |  |  |  | Notificación vía carta DE00405-25
3916 | PMGD | Waraira SpA | Waraira | PMGD | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador Guadalao 23 kV, S/E Portezuelo | O’Higgins | Marchihue | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
3745 | PMGD | Tielmes Energía SpA | Planta Fotovoltaica Maule X | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Duao 15 kV, S/E Talca | Maule |  | 2025-06-30 |  | 2025-06-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
4025 | PMGD | MVC Solar 48 SpA | PMGD Doña Rubena | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Rungue 23 kV, S/E Rungue | Metropolitana | Tiltil | 2024-03-31 | 2024-02-20 | 2025-02-28
5230 | PMGD | Manzanares Energía SpA | Planta Fotovoltaica Ballota | PMGD | Fotovoltaico | 6,0 | Alimentador Longaví Oriente 13,2 kV, S/E Longaví | Maule |  | 2025-07-30 |  | 2025-07-30 |  |  |  | Notificación vía carta DE00401-25
1359 | NI | GR Toromiro SpA | Planta Fotovoltaica Ckonto | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9,0 | S/E Mantos Blancos 23 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2025-06-01 |  | 2025-06-30
4501 | PMGD | Canquen SpA | Canquén | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Huaqui 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE | Biobío | Los Ángeles | 2025-01-30 | 2025-01-14 | 2025-02-15 | 14-01-1025 | 2025-02-13 | DE00961-25
3801 | PMGD | Nicolás Solar SpA | Quilvo | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Guaico 13,2 kV, S/E Rauquén | Maule | Teno | 2025-07-30 |  | 2025-07-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
4197 | PMGD | Tes Solar SpA | Tes Solar | PMGD | Fotovoltaico | 2.6 | Alimentador Las Brisas 13,2 kV, S/E Tres Esquinas | Ñuble | Bulnes | 2025-03-20 | 2025-01-15 | 2025-03-20 | 2025-01-15 | 2025-01-31 | DE00663-25
5426 | PMGD | Fotovoltaica Valle Alegre SpA | Parque Fotovoltaico Valle Alegre | PMGD | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador Loncura 12 kV, S/E Quintero | Valparaíso | Puchuncaví | 2025-03-20 |  | 2025-03-20
4243 | PMGD | CVE Proyecto Veintiocho SpA | Pirincho Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Challay 15 kV, S/E Hospital | Metropolitana | Paine | 2025-01-30 |  | 2025-02-15
4408 | PMGD | CVE Proyecto Doce SpA | Margarita Solar | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Challay 15 kV, S/E Hospital | Metropolitana | Paine | 2026-03-30 |  | 2026-03-30 |  |  |  | Notificación vía carta en proceso
4127 | PMGD | Renea Chile SpA | Mora | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Lo Sierra 23 kV, S/E Santa Rosa | Metropolitana | San Pedro | 2024-03-31 | 2024-02-01 | 2025-02-28
4095 | PMGD | Porota Solar SpA | Porota Solar | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Tabolango 12,5 kV, S/E Concón | Valparaíso | Concón | 2025-10-30 |  | 2025-10-30
4195 | PMGD | Orion Solar SpA | Parque Fotovoltaico Lince | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Industrial 23 kV, S/E La Negra | Antofagasta | Antofagasta | 2025-06-30 |  | 2025-06-30
4194 | PMGD | Cauce Solar SpA | Parque Fotovoltaico Cauce | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Chorrillos 23 kV, S/E Calama | Antofagasta | Calama | 2025-04-30 |  | 2025-04-30
3911 | PMGD | Compañía Eléctrica Los Morros S.A. | Los Morros I | PMGD | Fotovoltaico | 0.9 | Alimentador Eyzaguirre 12 kV, S/E San Bernardo | Metropolitana | San Bernardo | 2025-02-28 |  | 2025-02-28
3913 | PMGD | Portezuelo SpA | Portezuelo | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Las Chacras 13,2 kV, S/E La Esperanza CGE | O'Higgins | Marchihue | 2025-02-28 | 2025-01-29 | 2025-02-28 | 2025-01-29 | 2025-02-13 | DE00913-25
3411 | MR | Central Colmito S.A. | Proyecto Central Colmito | convencional y no convencional | Diésel | 58.26 | S/E Colmito 110 kV | Valparaíso | Con Con | 2022-06-28 | 2022-06-25 | 2025-04-30
4695 | NI | Pacific Hydro Punta Sierra SpA | Piloto BESS 3MW/6MW | convencional y no convencional | BESS | 3 | S/E PUNTA SIERRA | Coquimbo | Ovalle | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2025-03-15
3561 | MR | Enerblan SpA. | PFV Espiga de Oro (Ex Parque Solar FV Ortega Negrete) | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 2.99 | Línea 1x23 kV Parque Eólico La Esperanza – Negrete | BioBío | Negrete | 2024-11-30 | 2024-11-11 | 2025-01-31 | 2025-01-14 | 2025-01-29 | DE00542-25
3586 | NI | Empresa Eléctrica Peumo SpA | Peumo | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | Tap Off en Línea 1x66 kV El Pinar -TCBB | Ñuble | Yungay | 2024-12-31 | 2024-12-03 | 2025-03-30
3631 | MR | Imelsa Energía SpA | Central Cenizas | Convencional y no convencional | Térmico | 16.5 | S/E Cardones | Atacama | Coquimbo | 2024-05-30 | 2024-06-01 | 2025-03-15
4053 | NI | Enlasa Generación Chile S.A. | BESS Alicanto | convencional y no convencional | BESS | 1 | S/E Central San Lorenzo de Diego de Almagro 11,5 kV | Atacama | Diego de Almagro | 2025-09-30 |  | 2025-11-30
5057 | PMGD | Boix SpA | Boix BI | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Pilén 13,2 kV, S/E Cauquenes | Maule | Cauquenes | 2025-03-20 |  | 2025-03-20
4578 | PMGD | Parque Solar La Rosa II SpA | PMGD Parque PVP La Rosa | PMGD | Fotovoltaico | 5.3 | Alimentador Germán Riesco 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | O'Higgins | San Vicente | 2025-02-28 | 2025-01-30 | 2025-02-28
4428 | NI | Engie Energia Chile S.A. | BESS Tamaya | convencional y no convencional | BESS | 68.2 | S/E Tamaya 110 kV | Antofagasta | Tocopilla | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 2025-02-28 | 2025-01-17 | 2025-01-30 | DE00647-25
5056 | PMGD | Energia Renovable Cuarzo SpA | EA SF Alhue | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Cantillana 23 kV, S/E Alhué | Metropolitana | Alhué | 2024-12-30 | 2024-12-05 | 2025-01-30
1794 | NI | Parque Eólico Antofagasta SpA | Parque Eólico Antofagasta | convencional y no convencional | Eólico | 364 | S/E Parinas 500 kV | Antofagasta | Taltal | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 2025-09-30
3849 | NI | GR Lenga SpA | PFV Gabriela + BESS | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 220 | Tap Off Mistral | Antofagasta | Sierra Gorda | 2025-04-30 |  | 2025-11-13
4755 | NI | Engie Energía Chile S.A. | BESS Capricornio | convencional y no convencional | BESS | 48 | SE Elevadora Capricornio 110 Kv | Antofagasta | Antofagasta | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2025-04-15
4364 | NI | Parque Fotovoltaico Nuevo Quillagua SpA | Quillagua BESS 95 MW y Reemplazo de TR1 en S/E Parque Eólico Quillagua | convencional y no convencional | BESS | 95 | S/E PEQ | Antofagasta | Maria Elena | 2025-02-17 |  | 2025-04-03
4786 | NI | BESS de Generación Solar SpA | Generación Solar SpA | convencional y no convencional | BESS | 60.5 | S/E María Elena 24 kV | Antofagasta | Maria Elena | 2025-03-13 |  | 2025-04-13
5055 | PMGD | Bepatagonia Generación S.A | PMGD Diésel Colaco Pargua | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Pargua 23 kV, S/E Colaco | Los Lagos | Calbuco | 2025-01-31 | 2024-12-18 | 2025-01-31 | 2024-12-18 | 2025-01-31 | DE00677-25
5111 | PMGD | Las Tacas II SpA | Las Tacas II | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Guanaqueros 23 kV, S/E El Peñón | Coquimbo | Coquimbo | 2025-01-31 | 2025-02-05 | 2025-02-28
5054 | PMGD | Cerrillos SpA | Cerrillos | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Las Tacas 23 kV, S/E El Peñon | Coquimbo | Coquimbo | 2025-03-20 | 2025-02-04 | 2025-03-20
4985 | PMGD | Compañia Electrica Los Morros S.A. | PMGD Los Morros I Ampliacion | PMGD | Fotovoltaico | 1.7 | Alimentador Eyzaguirre 12 kV, S/E San Bernardo | Metropolitana | San Bernardo | 2025-02-28 |  | 2025-02-28
3908 | MR | Hidroelectrica Las Nieves SpA | Minicentral Hidroeléctrica Las Nieves | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 6.5 | Tap Off a línea existente Melipeuco – Caren Bajo de 23 kV | La Araucanía | Melipeuco | 2025-03-30 |  | 2025-07-04
4857 | NI | ANDES SOLAR III SpA | Andes III y Adecuaciones en Subestación Futuro - (Etapa 1) | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 175.9 | S/E Andes 220kV | Antofagasta | Antofagasta | 2025-05-27 |  | 2026-01-02
3182 | NI | Energía Eólica San Matías SpA | Parque Eólico San Matías | convencional y no convencional | Eólico | 4.3 | S/E Campo Lindo 33 kV | Biobío | Los Ángeles | 2023-12-05 | 2023-12-22 | 2025-07-14
1254 | NI | Colbún S.A. | Parque Eólico Horizonte - Etapa N°2 | convencional y no convencional | Eólico | 408 | S/E Parinas | Antofagasta | Antofagasta | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2025-06-09
4476 | NI | BESS del Desierto SpA | BESS del Desierto | convencional y no convencional | BESS | 200 | S/E Central Sol del Desierto 33 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2025-02-24 |  | 2025-07-31
4390 | NI | Copiapo Solar SpA | BESS Parque Fotovoltaico Desierto de Atacama | convencional y no convencional | BESS |  | SE Desierto de Atacama | Atacama | Tierra Amarilla | 2025-04-01 |  | 2025-07-31
2139 | NI | GR Chañar SpA | PFV Víctor Jara | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 200 | S/E Pozo Almonte 220 kv | Tarapacá | Pozo Almonte | 2025-04-04 |  | 2025-08-30
4637 | NI | Parque Fotovoltaico Nuevo Quillagua SpA | Quillagua II: Parque Fotovoltaico + BESS de 105 MW | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 105 | S/E PEQ | Antofagasta | Maria Elena | 2025-04-21 |  | 2025-07-04
5082 | PMGD | La Viña Solar SpA. | Cetus (Ex La Viña) | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Argomedo 15 kV, S/E Quinta de Tilcoco | O'Higgins | Quinta de Tilcoco | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-30
3385 | NI | Hidroeléctrica Don Eugenio SpA | Central Hidroeléctrica Don Eugenio | convencional y no convencional | Hidro -Pasada | 3 | S/E Seccionadora Don Eugenio 23 kV | O'Higgins | San Fernando | 2025-04-15 |  | 2025-05-23
4832 | NI | ENGIE Energía Chile S.A. | BESS Tocopilla | convencional y no convencional | BESS | 116 | S/E Central Tocopilla 110 kV | Antofagasta | Tocopilla | 2025-06-26 |  | 2025-12-31
4635 | NI | GR Chañar SpA | BESS Víctor Jara | convencional y no convencional | BESS | 200 | S/E Pozo Almonte 220 kv | Tarapacá | Pozo Almonte | 2025-06-01 |  | 2025-08-30
3661 | MR | Energía Eólica Los Olmos SpA | Los Olmos (capacidad adicional 10 MW) | convencional y no convencional | Eólico | 10 | S/E Los Olmos 220 kV | BioBío | Mulchén | 2025-02-28 |  | 2025-04-14
5271 | PMGD | PFV Fragata SpA | PFV Fragata | PMGD | Fotovoltaico + BESS | 3 | Alimentador Quebradilla 23 kV, S/E Casas Viejas | Valparaíso | Zapallar | 2025-07-30 | 2024-12-20 | 2025-07-30
4658 | NI | AES Andes S.A. | Stand Alone VR1 y VR2 | convencional y no convencional | BESS | 60 | S/E Alfalfal 220 kV | Metropolitana | San José de Maipo | 2025-05-31 |  | 2025-06-15
5001 | MR | Bolero SpA | BESS Bolero | convencional y no convencional | BESS | 146 | S/E Bolero 33 kV | Antofagasta | Sierra Gorda | 2025-07-09 |  | 2026-02-04
4320 | MR | Austriansolar Chile Cuatro SpA | BESS Huatacondo | convencional y no convencional | BESS | 98 | S/E Santa Rita 23 kV | Tarapacá | Pozo Almonte | 2025-08-25 |  | 2025-11-03
2233 | NI | Solar TI Veintitrés SpA | PMG Kankar (Ex PMG Caliche) | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Encuentro | Antofagasta | Maria Elena | 2025-07-01 |  | 2025-09-01
4911 | PMGD | Hidroeléctrica Las Flores S.A. | PMGD Las Flores | PMGD | Hidro - Pasada | 2.1 | Alimentador Futrono 23 kV , S/E Pichirropulli | Los Ríos | Paillaco | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2025-01-31
5104 | PMGD | Los Sauces Solar I SpA. | PMGD Los Sauces Solar I | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Los Sauces Purén 23 kV, S/E Los Sauces | Araucanía |  | 2025-04-30 |  | 2025-04-30 |  |  |  | Notificación vía carta DE00408-25
5102 | PMGD | Los Sauces Solar I SpA. | PMGD Los Sauces Solar II | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Los Sauces Purén 23 kV, S/E Los Sauces | Araucanía |  | 2025-04-30 |  | 2025-04-30 |  |  |  | Notificación vía carta DE00413-25
1966 | NI | Engie Energía Chile S.A. | PV Libélula | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 139.7 | S/E El Manzano 220 kV | Metropolitana | Colina | 2025-11-30 |  | 2025-11-30
4276 | NI | Punta del Sol SpA. | BESS Arenales | convencional y no convencional | BESS | 300 | S/E Cochrane 220 kV | Antofagasta | Mejillones | 2025-11-08 |  | 2026-06-23
3996 | PMGD | PSF San Ramon SpA | PSF San Ramón | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Puertas de Fierro 15 kV, S/E Punta de Cortés | O'Higgins | Rancagua | 2025-03-30 |  | 2025-03-30
5277 | PMGD | PFV Ñandú SpA | PFV El Ñandú | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador UDA 23 kV, S/E Hernán Fuentes | Valparaíso | Copiapó | 2025-04-30 | 2025-01-21 | 2025-04-30 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | DE00676-25
5110 | PMGD | Margarita Solar SpA | Margarita X | PMGD | Fotovoltaico | 3.9 | Alimentador Carmen 15 kV, S/E Las Cabras | O'Higgins | Las Cabras | 2025-02-28 | 2025-02-04 | 2025-02-28
2289 | PMGD | Social Energy Chile SpA | Social Energy Power | PMGD | Fotovoltaico | 0.003 | Alimentador Quillagua 12 kV, S/E La Reina | Metropolitana | La Reina | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2025-03-30
1515 | NI | Estepa Solar SpA | PV Estepa Solar | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 202.4 | S/E Crucero 220 kV | Antofagasta | María Elena | 2026-02-07 |  | 2026-07-31
4914 | NI | Estepa Solar SpA | BESS Estepa Solar | convencional y no convencional | BESS | 188 | S/E Crucero 220 kV | Antofagasta | María Elena | 2026-02-07 |  | 2026-07-31
5087 | NI | Engie Energía Chile S.A. | BESS Libélula | convencional y no convencional | BESS | 199.2 | S/E Libélula 33 kV | Metropolitana | Colina | 2025-12-15 |  | 2026-06-30
5312 | PMGD | Marte Solar SpA | FV Salamanca | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Manquehua 23 kV, S/E Salamanca | Coquimbo | Salamanca | [6 empty] | Notificación vía carta DE00410-25
Note on D35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D40: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D45: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D47: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D56: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D60: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D62: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D63: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D65: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D66: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D67: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D69: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D70: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D71: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D72: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D74: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D76: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D77: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D80: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D88: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D91: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D92: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D96: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D102: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D103: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D107: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D108: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D116: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D117: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D118: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D122: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D124: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D130: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D131: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D135: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D148: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D150: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D151: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D154: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D155: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D156: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D161: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D164: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D168: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D170: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D171: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D172: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D174: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D177: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D181: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D226: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D227: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.
Note on D237: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto no envió la totalidad de los antecedentes establecidos en el Procedimiento Interno de Interconexión de Proyectos para el inicio del proceso de interconexión ante el Coordinador, no teniéndose por iniciado por tanto dicho proceso.

## Proy. con art. 157 y desistidos
Información general |  |  |  | Ubicación
NUP | Proceso | Empresa | Nombre Proyecto | Región | Comuna
2381 | MR | Alfa Transmisora de Energía S.A. | Reemplazo Transformador 230/66/13,8 kV de S/E Colbún | Maule | Colbún
1162 | NI | Chilquinta Energía S.A. | Tendido segundo circuito Línea 2x110 kV Agua Santa - Placilla
1166 | NI | Chilquinta Energía S.A. | Nuevo Transformador en S/E La Calera
1152 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Plantas | Atacama | Copiapó
1535 | MR | Engie Energía Chile S.A. | Ampliación en S/E Pozo Almonte | Tarapacá | Pozo Almonte
1536 | MR | Engie Energía Chile S.A. | Ampliación en S/E Tamarugal y aumento de capacidad de línea 1x66 kV Pozo Almonte – Tamarugal | Tarapacá | Pozo Almonte
1537 | NI | Engie Energía Chile S.A. | Seccionamiento línea 1x110 kV Arica – Pozo Almonte en S/E Dolores | Tarapacá | Iquique
1111 | MR | AES Gener S.A. | Modificación de Paños de Conexión de Línea 2X110 kV Las Vegas – Cerro Navia en Nuevo Patio “GIS” 110 kV S/E Cerro Navia 110 kV | Metropolitana | Cerro navia
1194 | MR | Transelec S.A. | Aumento de Capacidad de Línea 2x220 kV Ciruelos - Cautín | Los Ríos | Valdivia
1556 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E San Clemente | Maule | San Clemente
1557 | MR | CGE Transmisión S.A. | Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Monterrico – Cocharcas | Ñuble | Chillán
3092 | MR | CGE Transmisión S.A. | Seccionamiento Línea 2x220 kV Ancoa – Itahue en S/E Santa Isabel | Maule | San Clemente
1539 | MR | Emelari S.A. | Ampliación en S/E Chinchorro | Arica y Parinacota | Arica
1168 | MR | Transelec S.A. | Ampliación Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche: Incorporación de Paños de Línea | O'higgins | San Franciso Mostazal
2478 | MR | Transelec S.A. | Doble Vinculación Transformador N°1 220/110 kV en S/E Cardones | La Araucania | Loncoche
1558 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Molina y Seccionamiento de la Línea 2x66 kV Itahue – Curicó | Maule | Molina
1564 | MR | CGE Transmisión S.A. | Aumento de Capacidad Línea 1x66 kV Tap Loma Colorada – Loma Colorada y Ampliación en S/E Loma Colorada | Biobío | San Pedro de la Paz
1106 | MR | Chilquinta Transmisión S.A | Ampliación en S/E Río Blanco | Valparaíso | Los Andes
1543 | NI | Chilquinta Energía S.A. | Línea 1x110 kV Bosquemar – Tap Reñaca – Reñaca
1545 | MR | Enel Distribución S.A. | Ampliación en S/E Rungue
1548 | MR | Enel Distribución S.A. | Refuerzo Tramo Tap Vitacura – Vitacura
1549 | MR | Enel Distribución S.A. | Ampliación en S/E Polpaico (Enel Distribución)
1163 | MR | Compañía Eléctrica del Litoral S.A. | Extensión de Línea 1x66 kV Las Piñatas – San Jerónimo | Valparaíso | Algarrobo
1579 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Victoria | La Araucania | Victoria
1167 | MR | Alfa Transmisora de Energía S.A. | Ampliación S/E Candelaria | O'higgins | San Franciso Mostazal
1169 | MR | CGE Transmisión S.A. | Nuevo Transformador en S/E Punta de Cortés | O'higgins | Rancagua
1170 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Punta de Cortés para interconexión de Línea 2x220 kV Punta de Cortés - Tuniche | O'higgins | Mostazal
1198 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Ampliación en S/E Valdivia | Los Ríos | Valdivia
2064 | MR | Duqueco SpA | Traslado y reemplazo de transformador TU2 en SE Mampil | Biobío | Santa Barbara
1165 | MR | Chilquinta Transmisión S.A | Ampliación en S/E Catemu | Valparaíso | Catemu
1529 | NI | Eletrans S.A. | Reactor en S/E Nueva Pichirropulli | Los Ríos | Paillaco
1580 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Ampliación en SE Picarte | Los Ríos | Valdivia
1200 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Adecuaciones en S/E El Salto Etapa N°1 | Metropolitana | Huechuraba
1200 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Adecuaciones en S/E El Salto Etapa N°2 | Metropolitana | Huechuraba
1534 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Centro | Antofagasta | Antofagasta
1552 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Fátima | Metropolitana | Paine
1553 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Chocalán | Metropolitana | Melipilla
1554 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Mandinga | Metropolitana | Melipilla
1555 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Loreto | O'higgins | Coltauco
1577 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Escuadrón | Biobío | Concepción
2733 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Lihueimo | O'higgins | Palmilla
3068 | MR | Chilquinta Transmisión S.A | Ampliación en S/E Catemu | Valparaíso | Catemu
Note on D3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto Desistido Carta DO04272-22
Note on D6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Coordinado indica que no es posible actualizar cronograma debido a que esta en proceso de relicitación con el coordinador (DE00780-23)
Note on D28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D31: Autor: Proyecto Desistido, informado al Coordinador en carta DO04903-22
Note on D32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Informe Art. 157 (Evaluación del Coordinador) enviado en carta DE03474-23
Note on D34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D40: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D43: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto solicito aplicación de art 157 (Re licitación) lo cual se encuentra en evaluación del Coordinador
Note on D44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Informe Art. 157 (Evaluación del Coordinador) enviado en carta DE03473-23