## SUCTD Caducadas Desistidas
Solicitudes de Uso de Capacidad Técnica Disponible con aprobaciones que han quedado sin efecto
Reporte Mes de Marzo 2025 - Considera cierre al mes de febrero de 2025.
Gerencia de Planificación y Desarrollo de la Red
Subgerencia de Interconexión de Proyectos
NUP | Tipo de solicitud | Nombre Proyecto | Estado | Tipo de proyecto | Potencia [MW] | Punto de conexión | Solicitante | Fecha Informe Definitivo | Carta de aprobación | Carta de Prórroga | Plazo Para DeC
1043 | SUCTD | PF Sol de Varas | Caducado | Generación | 100.8 | S/E Luz del Norte 220 kV | Austrian Solar | 2019-12-02 | DE06442-19 | N/A | 2020-09-01
557 | SUCTD | PE San Matías | Desistido | Generación | 140 | Linea 1x220 kV Tap Maria Dolores - Celulosa Laja | Eólica San Matías SpA | 2018-12-14 | DE05928-18 | N/A | 2021-12-01
446 | SUCTD | Minera Salar Blanco | Caducado | Consumo | 8.5 | Linea 1x23 kV La Coipa - Estacion de Bombeo | Minera Salar Blanco S.A. | 2018-09-26 | DE 04342-18 | DE00603-20 | 2022-01-01
1828 | SUCTD | PF La Correana | Caducado | Generación | 9 | S/E Central La Confluencia 15 kV | Hidroeléctrica La Confluencia S.A | 2020-12-29 | DE06851-20 | N/A | 2022-06-01
2022 | SUCTD | PE Andino Deuco | Desistido | Generación | 30 | Linea 1x66 kV Picoiquen - Deuco | Andes Solar S.A. | 2021-04-27 | DE01950-21 | N/A | 2022-10-01
3048 | SUCTD | Picazo Solar | Caducado | Generación | 3 | S/E Central Providencia 6,9 kV | Hidroeléctrica Providencia S.A. | 2022-04-13 | DE01731-22 | N/A | 2022-12-31
1892 | SUCTD | PF Pedro de Valdivia | Caducado | Generación | 102 | Linea 1x220 kV Chacaya - Crucero | Acciona Energía Chile SpA | 2021-05-19 | DE02372-21 | DE01042-22 | 2023-01-01
1230 | SUCTD | PF Gabriela | Caducado | Generación | 220 | S/E Gaby 220 kV | Grenergy Renovables Pacific Ltda. | 2021-05-05 | DE02137-21 | DE00505-22 | 2023-02-28
3493 | SUCTD | SOLANGO | Desistido | Generación | 8.2 | S/E Central Picoiquen 13,2 kV | Hidroenersur S.A. | 2022-09-07 | DE04343-22 | N/A | 2023-03-01
2757 | SUCTD | PFV El Melón | Caducado | Generación | 9 | Línea 1x44 kV Cemento Melón - Prinicipal Mina Navío | El Melon Renovables SpA | 2022-09-30 | DE04736-22 | N/A | 2023-03-31
1687 | SUCTD | PMG PFV Chungungo | Caducado | Generación | 9 | S/E Minera Franke 23kV | Grenergy Renovables Pacific Ltda. | 2022-04-04 | DE01584-22 | DE05368-22 | 2023-04-30
1830 | SUCTD | PMG Taruca | Caducado | Generación | 9 | S/E Tap Off La Cruz 23kV | Grenergy Renovables Pacific Ltda. | 2022-04-11 | DE01675-22 | DE05367-22 | 2023-04-30
2331 | SUCTD | PE Carica | Desistido | Generación | 85 | Linea 1x220 kV El Arrayan - Don Goyo | Parque Eólico Carica SpA. | 2022-05-11 | DE02238-22 | N/A | 2023-11-01
3108 | SUCTD | Nuevo alimentador Maitencillo | Caducado | Consumo | 1 | S/E Agrosuper 23 kV | Compañía General de Electricidad S.A. | 2023-02-09 | DE00683-23 | DE05088-23 | 2024-02-28
2332 | SUCTD | PF Oro y Cielo | Desistido | Generación | 118 | Linea 1x220 kV Polpaico - Santa Filomena | Acciona Energía Chile SpA | 2022-02-16 | DE00770-22 | DE00880-23 | 2024-02-29
3513 | SUCTD | CSFV Las Mesetas III | Desistido | Generación | 102 | Linea Guacolda-Maitencillo 220 kV | Parsosy Vallenar 1 SpA | 2022-10-28 | DE05204-22 | N/A | 2024-03-01
3713 | SUCTD | PFV Los LLanos | Desistido | Generación | 7.5 | S/E EB2 4,16 kV | CMS SPVIII SpA | 2023-05-12 | DE02065-23 | DE04709-23 | 2024-03-31
3119 | SUCTD | Parque Solar La Ligua | Desistido | Generación | 9 | S/E Doña Carmen 23 kV | Letran Transmisión SpA. | 2023-06-27 | DE02851-23 | DE05074-23 | 2024-06-30
3153 | SUCTD | AR-SEG Eólico Capilla | Desistido | Generación | 74 | Linea 1x220 kV Rahue - Antillanca | AR-SEG Terral SpA | 2022-06-28 | DE03015-22 | N/A | 2024-07-31
2469 | SUCTD | HP Rucacura | Caducado | Generación | 3 | Línea 1x23kV Rucacura - Mampil | Duqueco SpA. | 2023-07-14 | DE03181-23 | DE00454-24 | 2024-07-31
1832 | SUCTD | Taltal Solar | Caducado | Generación | 180 | S/E Eolica Taltal 220 kV | Enel Green Power Chile S.A. | 2022-04-21 | DE01854-22 | DE02736-23 | 2024-08-01
3000 | SUCTD | Datacenter Milagros | Caducado | Consumo | 40 | S/E Lampa 220 kV | Microsoft Datacenter Chile S.A. | 2023-06-02 | DE02465-23 | N/A | 2024-09-01
3005 | SUCTD | CSFV La Totora | Desistido | Generación | 69 | Linea 1x220 kV Sarco - Maitencillo | Parsosy Sunna SpA. | 2022-09-30 | DE04749-22 | DE03884-23 | 2024-09-30
2092 | SUCTD | PE Litueche | Desistido | Generación | 95 | S/E Elevadora PE La Estrella 110 kV | Engie Energia Chile S.A. | 2022-11-16 | DE05529-22 | N/A | 2024-11-01
3661 | SUCTD | Tomeco | Desistido | Generación | 200 | Linea 2x220 Kv Santa Maria - Charrua | Andes Mainstream SpA | 2023-04-24 | DE01738-23 | N/A | 2024-12-01
3324 | SUCTD | PE Vergara | Caducado | Generación | 37.2 | S/E Nahuelbuta 23 kV | Parque Eólico Vergara SpA | 2023-01-06 | DE00094-23 | N/A | 2025-01-01
3477 | SUCTD | Sistema de Almacenamiento Lo Rojas | Caducado | SAE | 100 | S/E Central Bocamina I 154 kV | Enel Green Power del Sur | 2022-09-15 | DE04456-22 | N/A | 2025-01-01
1213 | SUCTD | Nuevo Futuro | Caducado | Generación | 144 | S/E Central Pajonales 220 kV | Avenir La Silla SpA | 2021-02-15 | DE00725-21 | DE05834-23 | 2025-02-28
3507 | SUCTD | Producción de Sales Maricunga | Caducado | Consumo | 18.2 | S/E La Coipa 220 kV | Simco SpA | 2022-10-11 | DE04962-22 | DE05672-23 | 2025-02-28
4052 | SUCTD | Petronila Solar (Ex-PMG Aguas Blancas) | Desistido | Generación | 2.9 | S/E Aguas Blancas 13,2 kV | Atacama Minerals SCM | 2023-08-29 | DE 03982-23 | DE 06038-23 | 2025-02-28
Notas
1. El plazo para la DeC considera las prórrogas otorgadas por el Coordinador, en caso de corresponder.