## Tx_En Operación
NUP | Proceso | Empresa | Nombre Proyecto | Sistema de Transmisión | Nivel de tensión [kV] | Región | Comuna | Fecha Real de PES | Fecha Real de EO | Fecha Emisión carta EO | N° Carta EO
154 | MR | Interchile S.A. | S/E Seccionadora Ana María 220 kV, Línea Encuentro – Lagunas 2x220 kV |  | 220 | Antofagasta | Antofagasta | 2017-01-01 | 2017-06-01 | 2017-07-22 | DE02626-17
275 | MR | Transelec S.A. | Tercer Banco de Autotransformadores 500/220 kV en S/E Alto Jahuel | STN | 550 | Metropolitana | Buin | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 2018-04-10 | DE01469-18
312 | MR | Transelec S.A. | Autotransformador 220/110/13.8 kV 150MVA en S/E Quillota | STZ | 220 | Valparaíso | Quillota | 2018-02-08 | 2018-02-21 | 2018-04-10 | DE01472-18
328 | MR | Transelec S.A. | proyecto Aumento de Capacidad de LT 1x220kV Cardones-Carrera Pinto-Diego de Almagro | STN | 220 | Valparaíso | algarrobo | 2017-10-26 | 2017-11-02 | 2018-04-11 | DE01482-18
785 | MR | Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P | Banco de Autotransformadores S/E Nueva Cardones 500/220kV | STN | 500 | Atacama | Copiapó | 2022-11-30 | 2017-11-20 | 2018-04-19 | DE01569-18
402 | MNR | Compañía General de Electricidad S.A. | Proyecto Aumento de Capacidad BBCC Zona Maule | STZ | 66 | Maule | Maule | 2018-12-18 | 2018-03-03 | 2018-04-24 | DE01690-18
402 | MNR | Compañía General de Electricidad S.A. | Proyecto Aumento de Capacidad BBCC Zona Maul; SE Santa Elvira | STZ | 66 | Maule | Santa Elvira | 2018-12-18 | 2018-01-29 | 2018-04-24 | DE01687-18
402 | MNR | Compañía General de Electricidad S.A. | Proyecto Aumento de Capacidad BBCC Zona Maul; SE Cauquenes | STZ | 66 | Maule | Cauquenes | 2018-12-18 | 2018-01-04 | 2018-04-24 | DE01684-18
402 | MNR | Compañía General de Electricidad S.A. | Proyecto Aumento de Capacidad BBCC Zona Maul; SE Parral | STZ | 66 | Maule | Parral | 2018-12-18 | 2017-12-23 | 2018-04-24 | DE01679-18
2 | MR | Transelec S.A. | Proyecto Aumento de Capacidad de barras en S/E Encuentro 220 kV | STN | 220 | Antofagasta | María elena | 2017-12-05 | 2018-03-25 | 2018-05-07 | DE01849-18
36 | MNR | Colbún S.A. | Proyecto Cambio de Interruptores 52JS, 52JCE1, 52J6, 52JZ3, 52J7 en S/E Alto Jahuel 220 kV. | STN | 220 | Metropolitana | Buin | 2017-05-28 | 2017-12-27 | 2018-05-30 | DE02145-18
36 | MNR | Colbún S.A. | Cambio de Interruptores 52J3 y 52J10 en SE Alto Jahuel 220 kV | STN | 220 | Metropolitana | Buin | 2017-05-28 | 2017-09-27 | 2018-05-30 | DE02145-18
408 | NI | Transelec S.A. | Proyecto Línea Punta Cortés – Tuniche 2x220 kV | STZ | 220 | O'higgins | Rancagua | 2017-12-20 | 2017-12-28 | 2018-05-30 | DE02148-18
345 | NI | CGE S.A. | Nuevo Transformador en S/E Malloa | STZ | 154 | O'higgins | Malloa | 2018-03-29 | 2018-05-17 | 2018-06-22 | DE02598-18
329 | MR | Transelec S.A. | Normalización S/E Puerto Montt 220 kV | STN | 220 | Los Lagos | Puerto Montt | 2018-07-06 | 2018-08-30 | 2018-09-05 | DE03941-18
179 | MR | Engie Energía Chile S.A. | Seccionador de Barra S/E Antofagasta 110 kV | STZ | 110 | Antofagasta | María elena | 2018-08-11 | 2018-08-20 | 2018-09-10 | DE04173-18
266 | NI | Chilquinta Energía S.A. | Nuevo Transformador en S/E Las Vegas | STZ | 110 | Valparaíso | Hijuelas | 2018-03-26 | 2018-08-29 | 2018-10-05 | DE04623-18
456 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad en SE Chinchorro | STZ | 66 | Arica y Parinacota | Arica | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-10-29 | DE04918-18
334 | MR | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | Nueva SE Cunco 110/23 kV 16 MVA | STZ | 66 | La Araucania | Cunco | 2018-07-14 | 2018-08-17 | 2018-10-30 | DE05218-18
334 | NI | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | Nueva S/E Cunco 110/23 kV 16 MVA | STZ | 110 | La Araucania | Cunco | 2018-07-14 | 2018-08-17 | 2018-10-30 | DE05218-18
301 | MR | Transelec S.A. | Ampliación SE Carrera Pinto 220 kV | STN | 220 | Atacama | Copiapó | 2018-08-21 | 2018-10-18 | 2018-11-28 | DE05670-18
285 | NI | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | Subestación Seccionadora Nueva Diego de Almagro, Nueva Línea 2x220 kV entre S/E Nueva Diego de Almagro – Cumbre y Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 Kv (Etapa 1) | STN | 550 | Atacama | Diego de almagro | 2018-08-22 | 2018-10-19 | 2018-11-30 | DE05707-18
206 | NI | Sociedad Austral de Transmisión Troncal | Nueva Subestación Kimal (Crucero Encuentro) | STN | 220 | Antofagasta | María elena | 2018-11-16 | 2018-11-29 | 2018-12-04 | DE05757-18
319 | NI | Transelec S.A. | Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Cerro Navia | STN | 220 | Metropolitana | Cerro navia | 2018-10-14 | 2018-11-07 | 2018-12-19 | DE05958-18
326 | MR | CGE S.A. | Transformador SE Mariscal | STZ | 110 | Metropolitana | La Pintana | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-03 | DE00070-19
285 | NI | Celeo Redes Chile | Nueva línea 2x220 kV entre SE Nueva Diego de Almagro – Cumbres y Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV en Cumbre - Etapa 2 | STN | 220 | Atacama | Diego de almagro | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 2019-01-31 | DE00503-19
291 | MR | Engie Energía Chile S.A. | Sistema Almacenamiento de Energía SE Arica | STD | 13.2 | Arica y Parinacota | Arica | 2018-10-12 | 2019-01-23 | 2019-02-04 | DE00571-19
333 | MR | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | Nueva SE Deuco 66/13,2 kV 16 MVA | STZ | 66 | La Araucania | Angol | 2018-11-21 | 2019-01-16 | 2019-03-04 | DE01226-19
447 | MR | Transelec S.A. | Nuevo Transformador 220/154 kV y adecuaciones SE Tinguiririca - Etapa 2 | STZ | 220 | O'higgins | Placilla | 2018-06-29 | 2019-02-09 | 2019-03-06 | DE01274-19
13 | MNR | CGE S.A. | Aumento de capacidad línea 1x154 kV Empalme Teno - Teno | STZ | 154 | Maule | Teno | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 2019-03-13 | DE01433-19
723 | MR | STS S.A | Línea 110kV El Mocho-Mantilhue | STD | 110 | Los Ríos | Río bueno | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-03-20 | DE01542-19
277 | MR | Transelec S.A. | Nuevo Transformador en SE Pan de Azúcar - Etapa 1 | STZ | 220 | Coquimbo | Coquimbo | 2018-11-11 | 2019-01-24 | 2019-04-17 | DE02106-19
292 | MR | Transelec S.A. | Normalización en SE Charrúa 220 kV | STN | 220 | Biobío | Concepción | 2018-11-11 | 2019-01-24 | 2019-04-17 | DE02103-19
310 | MR | CGE S.A. | Nueva SE Lota 66 kV | STZ | 66 | Biobío | Lota | 2019-02-15 | 2019-03-22 | 2019-04-17 | DE02092-19
315 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad en SE Angol | STZ | 66 | La Araucania | Angol | 2019-01-10 | 2019-01-31 | 2019-05-30 | DE02937-19
410 | MR | STS S.A | Nueva SE Río Negro 66/23 kV 10 MVA | STZ | 66 | Los Lagos | Río negro | 2019-05-02 | 2019-05-17 | 2019-06-10 | DE03156-19
336 | NI | Engie Energía Chile S.A. | Ampliación y cambio de configuración en SE Pozo Almonte 220 kV | STZ | 220 | Tarapacá | Pozo almonte | 2019-05-17 | 2019-05-23 | 2019-06-11 | DE03230-19
726 | MR | STS S.A | Línea 110kV Correntoso - Copihues | STD | 110 | Los Lagos | Puyehue | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-28 | DE03587-19
258 | MR | EPM Transmisión Chile S.A. | Seccionamiento del primer circuito de la línea Pan de Azúcar – Las Palmas 2x220 kV en SE La Cebada | STN | 220 | Coquimbo | Ovalle | 2019-04-11 | 2019-04-13 | 2019-07-02 | DE03633-19
429 | MR | CGE S.A. | Nuevo Transformador en SE Punta Cortés | STZ | 154 | O'higgins | Rancagua | 2019-01-31 | 2019-05-10 | 2019-07-03 | DE03648-19
431 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad en SE Punta Cortés | STZ | 66 | O'higgins | Rancagua | 2019-02-17 | 2019-06-04 | 2019-07-11 | DE03840-19
21 | MNR | Frontel | SE Santa Bárbara | STZ | 66 | Maule | Teno | 2017-05-30 | 2018-08-01 | 2019-07-22 | DE03926-19
254 | MR | CGE S.A. | Apoyo Maule | STZ | 220 | Maule | San clemente | 2019-06-02 | 2019-06-19 | 2019-07-22 | DE03986-19
348 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad en SE Curanilahue | STZ | 66 | Biobío | Curanilahue | 2019-03-31 | 2019-07-18 | 2019-07-30 | DE04144-19
325 | MR | Transelec S.A. | SE Seccionadora Nueva Valdivia 220 kV | STN | 220 | Los Ríos | Valdivia | 2019-06-20 | 2019-07-22 | 2019-08-06 | DE04242-19
343 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad en SE Villa Alegre | STZ | 66 | Maule | Villa Alegre | 2019-06-24 | 2019-07-17 | 2019-08-14 | DE04387-19
387 | MR | Enel Distribución Chile S.A. | Aumento de capacidad en SE Club Hípico | STZ | 110 | Metropolitana | Santiago | 2018-07-08 | 2019-08-05 | 2019-08-30 | DE04743-19
388 | MR | Enel Distribución Chile S.A. | Nuevo Transformador en SE La Cisterna | STZ | 110 | Metropolitana | La cisterna | 2018 | 2019-07-12 | 2019-08-30 | DE04748-19
827 | MNR | Transelec S.A. | Ampliación SE Ciruelos 220 kV | STN | 220 | Los Ríos | Mariquina | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-09-03 | DE04824-19
127 | MR | Austrian Solar | SE San Simón | STD | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2019-05-16 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | DE04883-19
335 | MR | Transelec S.A. | Seccionamiento del segundo circuito de la línea Polpaico – Alto Jahuel 2x500 kV en SE Lo Aguirre 500 kV | STN | 500 | Metropolitana | Pudahuel | 2019-07-19 | 2019-08-25 | 2019-09-09 | DE04927-19
356 | MR | CGE S.A. | Nuevo Transformador en SE Los Maquis | STZ | 66 | Maule | San Rafael | 2019-09-01 | 2019-09-04 | 2019-09-16 | DE05026-19
467 | MNR | CGE S.A. | Aumento de capacidad tramo de línea 1x110 kV Choapa - Illapel | STZ | 110 | Coquimbo | Illapel | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-09-24 | DE05129-19
351 | MR | STS S.A | Aumento de capacidad en SE Frutillar | STZ | 66 | Los Lagos | Frutillar | 2019-08-02 | 2019-09-09 | 2019-09-30 | DE05245-19
36 | MNR | Colbún S.A. | Normalización de paños J3 y J10 en SE Alto Jahuel 220 kV | STN | 220 | Metropolitana | Buin | 2019-08-28 | 2019-09-23 | 2019-10-02 | DE05315-19
352 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad en SE Lebu | STZ | 66 | Biobío | concepción | 2019-05-11 | 2019-08-30 | 2019-10-03 | DE05372-19
349 | MR | CGE S.A. | Nueva SE Padre Hurtado 110/23 kV y Línea 1x110 kV Santa Marta - Padre Hurtado | STZ | 110 | Metropolitana | Maipú | 2019-08-11 | 2019-08-21 | 2019-11-07 | DE05991-19
460 | MR | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | Ampliación y cambio de configuración en SE Parinacota 220 kV | STN | 220 | Tarapacá | Alto hospicio | 2019-10-06 | 2019-10-06 | 2019-11-07 | DE05955-19
853 | MNR | STS S.A | Nueva S/E Sangra 66/23 kV 30 MVA | STZ | 66 | Los Lagos | Puerto Montt | 2019-09-15 | 2019-11-07 | 2019-11-25 | DE06269-19
655 | MR | STS S.A | Nueva S/E Pargua 110/23 kV 30 MVA | STZ | 110 | Los Lagos | Calbuco | 2019-08-30 | 2019-09-05 | 2019-11-27 | DE06332-19
656 | MR | STS S.A | Nueva S/E Pargua 220/110 kV 60 MVA | STZ | 220 | Los Lagos | Calbuco | 2019-08-24 | 2019-09-05 | 2019-11-27 | DE06335-19
259 | MR | Chilquinta Energía S.A. | Nueva línea 2x110 kV Tap Off Mayaca - Mayaca | STZ | 110 | Valparaíso | Quillota | 2019-11-03 | 2019-11-19 | 2019-11-29 | DE06409-19
1299 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad tramo de línea AT 1x66 kV desde el Tap Graneros a Subestación Graneros | STZ | 66 | O'higgins | Graneros | 2019-11-24 | 2019-11-24 | 2019-12-02 | DE06347-19
544 | MR | STS S.A | Nueva S/E Chirre 110/23 kV 16 MVA | STZ | 110 | Los Ríos | Río Bueno | 2019-08-31 | 2019-09-20 | 2019-12-04 | DE06492-19
222 | NI | Transelec S.A. | Nva. Línea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Kimal, Bcos. Autotransf. 2x750 MVA 500/220 kV en S/E Kimal, Bco. Autotransf. 750 MVA 500/220 kV en S/E Los Changos | STN | 500 | Antofagasta | Mejillones | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 2019-12-19 | DE06716-19
223 | NI | Transelec S.A. | Nva. Línea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Kimal, Bcos. Autotransf. 2x750 MVA 500/220 kV en S/E Kimal, Bco. Autotransf. 750 MVA 500/220 kV en S/E Los Changos | STN | 500 | Antofagasta | Mejillones | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 2019-12-19 | DE06716-19
224 | NI | Transelec S.A. | Nva. Línea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Kimal, Bcos. Autotransf. 2x750 MVA 500/220 kV en S/E Kimal, Bco. Autotransf. 750 MVA 500/220 kV en S/E Los Changos | STN | 500 | Antofagasta | Mejillones | 2019-12-04 | 2019-12-06 | 2019-12-19 | DE06716-19
404 | MNR | CGE S.A. | Aumento de capacidad en SE Portezuelo | STZ | 110 | O'higgins | Marchihue | 2019-11-10 | 2019-11-30 | 2019-12-27 | DE06853-19
629 | MR | CGE S.A. | SE Seccionadora 154 kV Santa Luisa | STD | 154 | La Araucania | Los Ángeles | 2019-10-19 | 2019-10-21 | 2019-12-30 | DE06875-19
407 | MR | CGE S.A. | Nueva SE Curanilahue Norte 66 kV y Nueva línea 1x66 kV Horcones - Tres Pinos | STZ | 66 | Biobío | Los álamos | 2019-12-15 | 2019-12-19 | 2020-01-10 | DE00137-20
504 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad línea 2x66 kV Rancagua - Alameda | STZ | 66 | O'higgins | Rancagua | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-02-04 | DE00513-20
893 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Pirque | STZ | 110 | Metropolitana | Pirque | 2020-01-19 | 2020-02-17 | 2020-02-27 | DE00938-20
454 | MR | SATT | Seccionamiento del segundo circuito Lagunas – Crucero 2x220 kV en SE María Elena | STN | 220 | Antofagasta | María Elena | 2019-09-04 | 2020-02-21 | 2020-02-28 | DE00953-20
1296 | MR | Alto Maipo SpA | Transformador Maitenes | STD | 110 | Metropolitana | San José de Maipo | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 2020-03-06 | DE01060-20
469 | MR | CGE S.A. | Nuevo Transformador en SE Loncoche | STZ | 66 | La Araucania | Loncoche | 2019-12-15 | 2020-03-05 | 2020-03-13 | DE01320-20
253 | MR | Eletrans S.A. | Normalización en SE Diego de Almagro 220 kV | STN | 220 | Atacama | Diego de almagro | 2019-03-01 | 2020-02-18 | 2020-03-17 | DE01330-20
443 | MNR | Empresa Eléctrica Angamos S.A | S/E Laberinto Paño J09 | STN | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2020-03-19 | DE01364-20
444 | MNR | Aes Gener S.A. | S/E Laberinto Paño J02 | STN | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2018-09-24 | 2018-11-08 | 2020-03-19 | DE01367-20
460 | MR | Transelec S.A. | Incorporación de paño de línea 1x220 kV Cóndores-Parinacota en S/E Parinacota | STN | 220 | Tarapacá | Alto hospicio | 2019-10-06 | 2019-12-22 | 2020-04-08 | DE01719-20
727 | MR | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | Seccionamiento de la línea 2x220 kV Cardones–Carrera Pinto– Diego de Almagro y Cambio de configuración en SE San Andrés 220 kV | STN | 220 | Atacama | Copiapó | 2020-01-10 | 2020-03-23 | 2020-04-08 | DE01722-20
1057 | MR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Nuevo Transformador en Subestación El Empalme | STN | 110 | Los Lagos | Llanquihue | 2020-01-09 | 2020-02-03 | 2020-04-09 | DE01753-20
1229 | MR | Transelec S.A. | Adecuaciones en SE Lagunillas para conexión de LT 2x220 Kv MAPA - Lagunillas | STZ | 220 | Biobío | Coronel | 2020-04-18 | 2020-04-18 | 2020-04-29 | DE02035-20
789 | MR | Red Eléctrica del Norte 2 S.A. | Modificación paño J4 en SE Encuentro | STN | 220 | Antofagasta | María Elena | 2020-05-12 | 2020-05-14 | 2020-05-27 | DE02611-20
538 | NI | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Nueva SE Llollelhue 220/66 kV 2x90 MVA | STZ | 220 | Los Ríos | Valdivia | 2020-05-14 | 2020-05-16 | 2020-06-09 | DE02907-20
459 | MR | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | Ampliación y cambio de configuración en SE Cóndores 220 kV | STN | 220 | Arica y Parinacota | Arica | 2020-05-10 | 2020-05-10 | 2020-06-11 | DE02929-20
1151 | MR | Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A. | Ampliación en SE Caldera para Planta Desalinizadora Atacama | STZ | 110 | Atacama | Caldera | 2020-04-29 | 2020-05-11 | 2020-06-11 | DE02953-20
355 | MR | CGE S.A. | Nuevo Transformador en SE Talcahuano | STZ | 154 | Biobío | Talcahuano | 2020-05-31 | 2020-05-31 | 2020-06-16 | DE03058-20
341 | MR | Inversiones y Servicios Dataluna Ltda. | SE Libertadores | STD | 110 | Metropolitana | Quilicura | 2020-01-26 | 2020-06-16 | 2020-07-10 | DE03485-20
297 | MR | Aela Energia | Línea 220kV Sarco Maitencillo | STD | 220 | Atacama | Freirina | 2019-03-24 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | DE03601-20
722 | NI | Transelec S.A. | Nueva Subestación Seccionadora Frontera (Nueva SE Seccionadora Quillagua 220 kV) | STN | 220 | Antofagasta | María Elena | 2020-06-13 | 2020-06-26 | 2020-07-29 | DE03812-20
882 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Combarbalá | STZ | 66 | Coquimbo | Combarbalá | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-29 | DE03862-20
459 | MR | Transelec S.A. | Incorporación de paño de Línea 1 x220 kV Tarapacá – Cóndores en SE Cóndores | STN | 220 | Arica y Parinacota | Arica | 2020-05-10 | 2020-05-28 | 2020-08-07 | DE04027-20
277 | MR | Transelec S.A. | Nuevo Transformador en SE Pan de Azúcar - Etapa 2 | STZ | 220 | Coquimbo | Coquimbo | 2020-08-02 | 2020-08-02 | 2020-08-17 | DE04161-20
576 | MR | Colbún S.A. | Nueva Compensación Serie en SE Puente Negro 220 kV | STN | 220 | O'higgins | San fernando | 2020-04-07 | 2020-08-11 | 2020-08-21 | DE04315-20
485 | MR | Colbún S.A. | Normalización en SE Candelaria 220 kV | STN | 220 | O'higgins | Mostazal | 2019-06-12 | 2020-08-11 | 2020-08-24 | DE04313-20
871 | MR | Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda. | Nueva SE Los Tilos Bulnes 66/13,8 kV 12 MVA | STZ | 66 | Ñuble | Bulnes | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-24 | DE04247-20
784 | NI | Consorcio Red Eléctrica Chile Spa y Cobra Instalaciones y Servicios S.A. | Subestación Seccionadora Nueva Pozo Almonte 220 kV | STN | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-09-03 | DE04596-20
396 | NI | Don Goyo Transmisión S.A. | Seccionamiento del segundo circuito de la línea Pan de Azúcar – Las Palmas 2x220 kV en SE Don Goyo | STN | 220 | Coquimbo | Ovalle | 2020-04-26 | 2020-09-04 | 2020-09-22 | DE04919-20
1126 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en SE Itahue | STZ | 220 | Maule | Colina | 2020-09-04 | 2020-09-06 | 2020-10-05 | DE05179-20
1009 | NI | Transelec S.A. | Nueva SE Seccionadora Río Malleco 220 kV | STN | 220 | La Araucania | Collipulli | 2020-08-23 | 2020-09-15 | 2020-10-14 | DE05339-20
1337 | MR | Colbún Transmisión S.A. | Ampliación SE Mulchén 220 kV | STN | 220 | Biobío | Mulchén | 2020-08-28 | 2020-09-27 | 2020-10-14 | DE05317-20
1916 | MR | Chilquinta Energía S.A. | Normalización barra N° 2 110 kV en SE Concón | STZ | 110 | Valparaíso | Concón | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-10-20 | DE05364-20
901 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Maule | STZ | 66 | Maule | San clemente | 2020-10-09 | 2020-10-13 | 2020-10-22 | DE05489-20
909 | MNR | CGE S.A. | Ampliación en SE Chiguayante | STZ | 66 | Biobío | Chiguayante | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-10-22 | DE05492-20
854 | MR | Enel Green Power Chile S.A. | Conexión Definitiva Sierra Gorda, Línea 220kV El Arriero Sierra Gorda | STD | 220 | Antofagasta | Antofagasta | 2019-01-13 | 2020-09-08 | 2020-10-26 | DE05559-20
908 | MNR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Tomé | STZ | 66 | Biobío | Tomé | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-10-28 | DE05610-20
430 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad línea 1x66 kV Placilla - Nancagua | STZ | 66 | O'higgins | Placilla | 2020-10-04 | 2020-10-07 | 2020-11-02 | DE05656-20
906 | MR | Luzlinares S.A. | Ampliación en SE Panimávida | STZ | 66 | Maule | Colbún | 2020-09-13 | 2020-10-23 | 2020-11-02 | DE05688-20
667 | MR | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A | Desmantelamiento de Subestación Enacar junto a su Línea de Alimentación en 66 kV | STD | 66 | Biobío | concepción | 2019-09-29 | 2020-08-20 | 2020-11-16 | DE05942-20
667 | MR | Caitan SpA | Desalinated Water Supply for Spence Growth Options Project | STD | 220 | Antofagasta | Mejillones | 2020-02-14 | 2020-08-20 | 2020-11-16 | DE05942-20
350 | NI | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Ampliación y Cambio de configuración en SE Melipulli 220 kV | STN | 220 | Los Lagos | Puerto Montt | 2020-06-12 | 2020-11-11 | 2020-11-24 | DE06048-20
903 | MR | Luzlinares S.A. | Seccionamiento en Tap Linares Norte | STZ | 66 | Maule | Linares | 2020-10-09 | 2020-11-10 | 2020-12-03 | DE06317-20
988 | MR | Colbún S.A. | Reemplazo Trafo CH Los Quilos | STD | - | Valparaíso | San Esteban | 2019-08-16 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | -
905 | MR | Transelec S.A. | Seccionamiento en SE Panimávida | STZ | 66 | Maule | Colbún | 2020-09-13 | 2020-10-22 | 2020-12-04 | DE06406-20
911 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Mahns | STZ | 66 | Biobío | Tomé | 2020-11-03 | 2020-11-26 | 2020-12-11 | DE06369-20
1455 | MR | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | Proyecto Larqui | STN | 66 | Biobío | Bulnes | 2020-11-15 | 2020-11-20 | 2020-12-14 | DE06573-20
554 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad línea 1x66 kV Chivilcán - Las Encinas - Padre Las Casas | STZ | 66 | La Araucania | Temuco | 2019-12-21 | 2020-12-03 | 2020-12-23 | DE06743-20
785 | NI | Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P | Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV en SE Nueva Cardones | STN | 500 | Atacama | Copiapó | 2020-11-30 | 2020-12-10 | 2020-12-23 | DE06737-20
1977 | MR | Aes Gener S.A. | Refuerzo de barras 110 kV SE Tap Off La Laja | STZ | 110 | Metropolitana | San José de Maipo | 2020-12-19 | 2020-12-19 | 2020-12-24 | DE06808-20
787 | NI | Interchile S.A. | Nuevo Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV en SE Nueva Pan de Azúcar | STN | 500 | Coquimbo | Coquimbo | 2020-12-08 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | DE06811-20
449 | MR | Transemel S.A. | Ampliación S/E Duqueco 220 kV | STN | 220 | Biobío | Los ángeles | 2020-11-22 | 2020-12-04 | 2020-12-31 | DE06891-20
719 | MR | Eletrans S.A. | Nueva SE Seccionadora Cerros de Huichahue 220 kV | STN | 220 | Los Ríos | Los Lagos | 2020-11-05 | 2020-11-27 | 2021-01-07 | DE00037-21
786 | NI | Interchile S.A. | Nuevo Banco de Autotransformadores 1x750 MVA 500/220 kV en SE Nueva Maitencillo | STN | 500 | Atacama | Maitencillo | 2020-10-12 | 2020-12-11 | 2021-01-08 | DE00068-21
34 | MNR | Transelec S.A. | Normalización de paños J3 y J4 en SE Chena 220 kV | STN | 220 | Metropolitana | San Bernardo | 2020-11-28 | 2020-12-02 | 2021-01-12 | DE00142-21
899 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE San Javier | STZ | 66 | Maule | San javier | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2021-01-12 | DE00145-21
904 | MR | Luzlinares S.A. | Ampliación en SE Linares Norte | STZ | 66 | Maule | Linares | 2020-10-09 | 2020-12-14 | 2021-01-14 | DE00178-21
910 | MR | CGE S.A. | Aumento de Capacidad en SE San Pedro | STZ | 66 | Biobío | San pedro de la paz | 2020-12-07 | 2020-12-23 | 2021-01-19 | DE00214-21
912 | MR | CGE S.A. | Ampliación SE Ejército | STZ | 66 | Biobío | Concepción | 2021-01-14 | 2021-02-03 | 2021-02-15 | DE00706-21
1672 | MR | GPG Solar Chile SpA | Subestación seccionadora Lasana 220 kV | STD | 220 | Antofagasta | Calama | 2020-10-30 | 2021-02-18 | 2021-02-23 | DE00848-21
1908 | MR | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | Ampliación en S/E Illapa 220 kV | STN | 220 | Atacama | Diego de almagro | 2021-01-29 | 2021-02-09 | 2021-02-26 | DE00878-21
895 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Alcones | STZ | 69 | O'higgins | Marchigüe | 2020-12-09 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | DE01012-21
967 | MR | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en SE Santa Rosa Sur | STZ | 110 | Metropolitana | Puente Alto | 2021-02-07 | 2021-02-24 | 2021-03-17 | DE01233-21
1137 | NI | Edelnor Transmisión S.A. | SE Seccionadora EL Rosal 220 kV | STN | 220 | Biobío | Los Ángeles | 2021-03-11 | 2021-03-16 | 2021-04-01 | DE01483-21
478 | MR | Colbún S.A. | Ampliación y Cambio de configuración en SE Maipo 220 kV | STN | 220 | Metropolitana | San Bernardo | 2019-06-08 | 2019-12-04 | 2021-04-05 | DE01512-21
2107 | MR | Compañía General de Electricidad S.A. | Obras eléctricas Paño B3 SE Duqueco | STZ | 66 | Biobío | Los ángeles | 2021-01-15 | 2021-03-25 | 2021-04-07 | DE01557-21
857 | MR | ENAP Refinerías S.A. | SE El Bato | STD | 110 | Valparaíso | Quintero | 2020-11-10 | 2021-03-30 | 2021-04-13 | DE01640-21
1023 | MR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Nuevo Transformador en SE Puerto Montt 220/23 kV 60 MVA | STZ | 220 | Los Lagos | Puerto Montt | 2020-12-17 | 2021-03-24 | 2021-04-16 | DE01688-21
1138 | NI | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | SE Seccionadora Río Toltén 220 kV | STN | 220 | La Araucania | Freire | 2021-01-31 | 2021-03-31 | 2021-05-19 | DE02351-21
879 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Quiani | STZ | 66 | Arica y Parinacota | Arica | 2021-04-24 | 2021-05-10 | 2021-05-31 | DE02540-21
885 | MR | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación en SE Bosquemar | STZ | 115 | Valparaíso | Concón | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-06-14 | DE02752-21
886 | MR | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación en SE Placilla | STZ | 115 | Valparaíso | Placilla | 2020-12-20 | 2021-05-24 | 2021-06-14 | DE02755-21
1297 | MR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | LLTT 2x66kV Remehue-La Misión (Etapa 2) | STZ | 66 | Los Lagos | Osorno | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021-06-18 | DE02845-21
1297 | MR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Proyecto La Misión - SE La Misión (Etapa 1) | STZ | 66 | Los Lagos | Osorno | 2021-02-20 | 2021-06-12 | 2021-06-18 | DE02845-21
1139 | NI | Transelec S.A. | Nueva S/E Seccionadora Frutillar Norte 220 kV | STN | 220 | Los Lagos | Frutillar | 2021-04-26 | 2021-05-14 | 2021-07-07 | DE03153-21
1134 | NI | Engie Energía Chile S.A. | SE Seccionadora Nueva Chuquicamata 220 kV - Etapa 1 | STN | 220 | Antofagasta | Calama | 2021-03-22 | 2021-05-14 | 2021-07-13 | DE03222-21
1837 | NI | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Miraje | STN | 220 | Antofagasta | María Elena | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-07-20 | DE03366-21
283 | MR | Alto Maipo SpA | SE Alto Maipo 110kV del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo | STZ | 110 | Metropolitana | San José de Maipo | 2021-02-23 | 2021-06-07 | 2021-08-03 | DE03659-21
1135 | NI | Engie Energía Chile S.A. | Nueva SE Seccionadora Algarrobal 220 kV | STN | 220 | Atacama | Vallenar | 2021-05-17 | 2021-07-08 | 2021-08-03 | DE03695-21
1250 | MR | Transelec S.A. | Ampliacion SE Punta Colorada 220 KV | STN | 220 | Coquimbo | La higuera | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-08-03 | DE03656-21
894 | MR | Enel Distribución S.A. | Ampliación en SE Pudahuel | STZ | 110 | Metropolitana | Cerro navia | 2020-09-05 | 2021-02-18 | 2021-08-17 | DE03999-21
960 | MR | Interchile S.A. | Ampliación S/E Nueva Pan de Azúcar 220 kV | STN | 220 | Coquimbo | Coquimbo | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-19 | DE04029-21
499 | MR | Enel Distribución S.A. | Aumento de capacidad en SE San José | STZ | 110 | Metropolitana | Lo prado | 2021-05-29 | 2021-07-31 | 2021-08-23 | DE04123-21
1098 | NI | Consorcio Chilquinta - Luzlinares | S/E Nueva Panquehue 110/13,8 kV | STZ | 110 | Valparaíso | San felipe | 2021-05-28 | 2021-06-22 | 2021-08-23 | DE04105-21
1594 | NI | Centinela Transmisión S.A. | SE Seccionadora Centinela 220 kV y extensión línea 1x220 kV y extensión línea 1x220 kV Encuentro - El Tesoro para reubicar la conexión desde SE El Tesoro a SE Centinela 220 kV | STN | 220 | Atacama | Tocopilla | 2021-04-29 | 2021-08-05 | 2021-08-23 | DE04108-21
782 | NI | Enel Distribución S.A. | SE Seccionadora Nueva Lampa 220 kV | STN | 220 | Metropolitana | Lampa | 2021-01-09 | 2021-01-12 | 2021-08-27 | DE04193-21
1523 | MR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Nueva línea 2x66 kV Llollelhue - La Unión | STZ | 66 | Los Lagos | La Unión - Paillaco | 2021-07-05 | 2021-07-27 | 2021-08-30 | DE03946-21
492 | MR | Enel Distribución S.A. | Normalización en SE Chena 220 kV | STN | 220 | Metropolitana | San Bernardo | 2019-11-03 | 2021-07-04 | 2021-08-31 | DE04311-21
913 | MR | Interchile S.A. | Proyecto de compensación reactiva en línea 2x500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico | STN | 500 | Coquimbo | Coquimbo | 2020-11-12 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | DE04308-21
890 | MR | Enel Distribución S.A. | Ampliación en SE Macul | STZ | 110 | Metropolitana | Peñalolén | 2021-03-23 | 2021-07-19 | 2021-09-07 | DE04438-21
1140 | NI | Transelec S.A. | Línea Nueva Puerto Montt - Nueva Ancud 2x500 kV 2x1500 MVA y Nuevo cruce aéreo 2x500 kV 2x1500 MVA, ambos energizados en 220 kV | STN | 220 | Los Lagos | Ancud | 2021-07-15 | 2021-08-02 | 2021-09-07 | DE04441-21
2152 | MR | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | Ampliación SE Calama Nueva | STZ | 220 | Antofagasta | Calama | 2021-05-26 | 2021-07-30 | 2021-09-13 | DE04519-21
1844 | MR | Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A. | Ampliación en S/E Costanera | STZ | 110 | Metropolitana | Puente Alto | 2021-06-19 | 2021-08-20 | 2021-09-14 | DE04553-21
1224 | MR | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en SE Panamericana | STZ | 110 | Metropolitana | San Bernardo | 2021-08-21 | 2021-09-26 | 2021-09-28 | DE04848-21
1631 | NI | Compañía Eléctrica de la Frontera | Subestación Nueva Pillanlelbún (Llaima) | STZ | 66 | La Araucania | Lautaro | 2021-07-24 | 2021-08-11 | 2021-09-28 | DE04787-21
1611 | MR | AR Cerro Tigre SpA | Ampliación en SE Farellón | STD | 220 | Antofagasta | Antofagasta | 2021-02-14 | 2021-06-29 | 2021-09-30 | DE04918-21
1811 | MR | Colbún Transmisión S.A. | Seccionamiento de línea de transmisión 2x220 kV La Higuera – Tinguiririca y conexión a S/E Puente Negro 220 kV (Ampliación SE Puente Negro) | STN | 220 | O'higgins | Chimbarongo | 2021-05-02 | 2021-09-14 | 2021-09-30 | DE04886-21
1093 | NI | Besalco S.A. | Nueva S/E Pueblo Seco 154 kV | STZ | 154 | Ñuble | san ignacio | 2021-09-05 | 2021-09-27 | 2021-11-03 | DE05477-21
2012 | MR | Hidroeléctrica La Higuera S.A. | Conexión a S/E Tinguiririca 220 kV | STD | 220 | O'higgins | Placilla | 2021-06-26 | 2021-10-19 | 2021-11-12 | DE05648-21
1843 | MR | Empresa Eléctrica de Puente Alto S.A. | Ampliación en S/E Puente Alto | STZ | 110 | Metropolitana | Puente Alto | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-11-16 | DE05704-21
883 | MR | Transelec S.A. | Aumento de Capacidad de Línea 1X110 kV Maitencillo – Algarrobo | STZ | 110 | Atacama | Freirina | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-18 | DE05771-21
900 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Constitución | STZ | 66 | Maule | Constitución | 2021-09-08 | 2021-10-04 | 2021-11-22 | DE05826-21
1104 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Calama | STZ | 220 | Antofagasta | Calama | 2021-07-23 | 2021-11-09 | 2021-11-29 | DE05914-21
1632 | MR | CGE S.A. | Mejoramiento red AT tramo Temuco-Padre las Casas | STZ | 66 | La Araucania | Padre las casas | 2020-01-26 | 2021-11-28 | 2021-12-20 | DE06233-21
2476 | MR | CGE S.A. | Mejoramiento red AT tramo Padre las Casas - Loncoche | STZ | 66 | La Araucania | Padre las casas | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-12-20 | DE06236-21
1079 | NI | Consorcio Celeo Redes | Nueva S/E Seccionadora Hualqui 220/66 kV | STZ | 220 | Biobío | Hualqui | 2021-10-17 | 2021-11-03 | 2021-12-22 | DE06321-21
1134 | NI | Engie Energía Chile S.A. | Nueva línea 2x220 kV entre S/E Nueva Chuquicamata - S/E Calama - Etapa 2 | STN | 220 | Antofagasta | Calama | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 2021-12-23 | DE06352-21
1091 | NI | Besalco S.A. | Nueva SE Las Violetas 66/23 kV (Nueva S/E Enlace Imperial 66/23 kV) | STZ | 66 | La Araucania | Nueva imperial | 2021-10-30 | 2021-11-03 | 2021-12-29 | DE06400-21
1425 | MR | Interchile S.A. | Ampliación S/E Nueva Maitencillo 220 kV | STN | 220 | Atacama | Freirina | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-29 | DE06443-21
881 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE San Joaquín | STZ | 110 | Coquimbo | La serena | 2021-11-17 | 2021-12-09 | 2022-01-05 | DE00040-22
1232 | MR | Empresa de los Ferrocarriles del Estado | Reemplazo de Transformadores 110/66 kV en S/E Lo Espejo (FFCC) | STZ | 110 | Metropolitana | lo espejo | 2021-02-17 | 2021-10-26 | 2022-01-06 | DE00049-22
1071 | MR | Prime Energía Quickstart SpA | Llanos Blancos (Etapa 1) | STZ | 220 | Coquimbo | Coquimbo | 2021-04-01 | 2022-01-08 | 2022-01-11 | DE00129-22
887 | MR | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación en SE San Antonio | STZ | 110 | Valparaíso | San antonio | 2021-11-28 | 2021-12-28 | 2022-01-19 | DE00237-22
1255 | MR | Energía Eólica Los Olmos SpA | SE Seccionadora Los Olmos | STD | 220 | Biobío | Mulchén | 2021-06-01 | 2022-01-19 | 2022-01-24 | DE00407-22
234 | MR | Engie Energía Chile S.A. | Ampliación de conexiones al interior de la SE Crucero para la reubicación a SE Nueva Crucero Encuentro | STN | 220 | Antofagasta | María Elena | 2021-10-18 | 2021-11-24 | 2022-01-26 | DE00459-22
234 | MR | Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. | Ampliación SE Nueva Crucero Encuentro (Kimal) | STN | 220 | Antofagasta | María Elena | 2021-10-18 | 2021-11-24 | 2022-01-26 | DE00453-22
234 | MR | Transelec S.A. | Extensión líneas 2x220 kV Crucero-Lagunas para reubicación de conexiones desde SE Crucero a SE Nueva Crucero Encuentro | STN | 220 | Antofagasta | María Elena | 2021-10-18 | 2021-11-24 | 2022-01-26 | DE00456-22
907 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Cauquenes | STZ | 66 | Maule | Cauquenes | 2021-10-22 | 2021-12-28 | 2022-01-26 | DE00365-22
959 | MR | COPELEC | Nueva SE Quilmo II 66/33 kV 12 MVA | STZ | 66 | Ñuble | Chillán viejo | 2021-12-17 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | DE00570-22
1144 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Lagunas | STN | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-02-07 | DE00624-22
1452 | MR | AR Tchamma SpA | SE Pallata 220 kV | STD | 220 | Antofagasta | María Elena | 2021-01-18 | 2022-01-14 | 2022-02-23 | DE00867-22
457 | MR | CGE S.A. | Nueva línea 1x66 kV Fátima - Isla de Maipo | STZ | 66 | Metropolitana | Buin | 2022-03-06 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | DE01411-22.
1125 | MR | CGE S.A. | Ampliación Subestación Monterrico (Ampliación en S/E Monterrico) | STZ | 154 | Ñuble | Chillán | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 2022-03-29 | DE 01487-22
1196 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Chivilcán | STZ | 66 | La Araucania | Temuco | 2022-02-08 | 2022-03-10 | 2022-03-29 | DE01438-22
354 | MR | Enel Green Power Chile S.A. | Cambio del punto conexión del Parque Eólico Renaico | STD | 220 | La Araucania | Renaico | 2020-07-31 | 2022-03-04 | 2022-03-31 | DE01537-22
898 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE La Palma | STZ | 66 | Maule | San javier | 2021-12-05 | 2022-02-28 | 2022-04-11 | DE01669-22
1132 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Pitrufquén | STZ | 66 | La Araucania | Pitrufquén | 2022-03-20 | 2022-04-04 | 2022-04-29 | DE02065-22
1131 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Padre Las Casas | STZ | 66 | La Araucania | Padre las casas | 2022-02-13 | 2022-03-10 | 2022-05-09 | DE02196-22
1790 | MNR | Minera Centinela | Cambio de Transformadores de corriente paños J1 y J2 en SSEE Tesoro | STZ | 220 | Antofagasta | Sierra gorda | 2021-01-28 | 2021-12-30 | 2022-05-12 | DE02268-22
896 | MR | CGE S.A. | Ampliación de SE Punta de Cortés | STZ | 154 | O'higgins | Rancagua | 2022-03-05 | 2022-03-21 | 2022-05-20 | DE02402-22
1860 | MR | Enel Distribución S.A. | Aumento de capacidad en S/E Los Dominicos | STZ | 110 | Metropolitana | Las condes | 2022-03-05 | 2022-05-03 | 2022-05-20 | DE02399-22
891 | MR | Enel Distribución S.A. | Ampliación en SE La Dehesa | STZ | 110 | Metropolitana | Lo barnechea | 2021-05-01 | 2022-04-22 | 2022-05-27 | DE02512-22
1073 | NI | Casablanca Transmisora de Energía S.A. | Nueva S/E La Pólvora 220/110 kV | STZ | 220 | Valparaíso | Valparaíso | 2021-12-06 | 2022-05-22 | 2022-06-16 | DE02810-22
1120 | MR | Luzparral S.A. | Aumento de Capacidad de Transformación en SE Longaví | STZ | 66 | Ñuble | Ñiquén | 2022-05-01 | 2022-06-10 | 2022-07-01 | DE02988-22
514 | MNR | Enel Distribución S.A. | Aumento de capacidad tramo de línea 2x110 kV Los Almendros - Tap Los Dominicos | STZ | 220 | Metropolitana | Las condes | 2018-10-03 | 2022-07-05 | 2022-07-14 | DE03284-22
1117 | MR | CGE S.A. | Ampliación SE Graneros | STZ | 66 | O'higgins | Graneros | 2022-06-19 | 2022-06-24 | 2022-07-15 | DE03337-22
1072 | NI | Transelec S.A. | Nueva S/E Río Aconcagua 220/110 kV | STZ | 220 | Valparaíso | Llaillay | 2022-03-21 | 2022-05-27 | 2022-07-20 | DE03012-22
2383 | MR | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | Ampliación en S/E Lucero | STZ | 66 | Ñuble | Bulnes | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 2022-07-28 | DE03577-22
1095 | NI | Transelec S.A. | Nueva S/E Lastarria 220/66 kV | STN | 220 | La Araucania | Loncoche | 2022-06-12 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | DE03667-22
1527 | MR | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | Ampliación en S/E Cumbre | STN | 220 | Atacama | Diego de almagro | 2022-05-20 | 2022-07-26 | 2022-08-12 | DE03788-22
1776 | MR | Anglo American Sur S.A. | Traslado lineas 66kV San Francisco- Los Bronces | STD | 66 | Metropolitana | Lo barnechea | 2022-07-22 | 2022-07-12 | 2022-08-24 | DE03946-22
1219 | NI | Sociedad Austral de Electricidad S.A. | Nueva S/E Guardiamarina 110/23–13 kV | STZ | 110 | Antofagasta | Antofagasta | 2022-06-25 | 2022-07-07 | 2022-08-31 | DE04120-22
1306 | NI | Eletrans S.A. | Ampliación SE Lo Aguirre (Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre – A. Melipilla, con un circuito tendido - Etapa 1) | STN | 220 | Metropolitana | Pudahuel-Melipilla | 2022-06-29 | 2022-08-12 | 2022-09-08 | DE04337-22
1477 | NI | Eletrans S.A. | Nueva SE Seccionadora Alto Melipilla 220 kV (Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla – Rapel - Etapa 1 ) | STN | 220 | Metropolitana | Melipilla-Navidad | 2022-07-14 | 2022-08-12 | 2022-09-08 | DE04340-22
1493 | NI | Eletrans S.A. | Nva LT 2x220 kV Lo Aguirre - Nva SE Secc Alto Melipilla (Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre – A. Melipilla, con un circuito tendido - Etapa 2) | STN | 220 | Metropolitana | Pudahuel-Melipilla | 2022-07-30 | 2022-08-12 | 2022-09-08 | DE04337-22
1494 | NI | Eletrans S.A. | Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla – Rapel (Nueva Línea 1X220 kV A. Melipilla – Rapel - Etapa 2) | STN | 220 | Metropolitana | Melipilla-Navidad | 2021-12-18 | 2022-08-12 | 2022-09-08 | DE04340-22
1909 | MR | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | Ampliación en S/E Cumbre | STN | 500 | Atacama | Diego de almagro | 2022-05-23 | 2022-08-09 | 2022-09-09 | DE04364-22
1861 | MR | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en S/E Bicentenario | STZ | 110 | Metropolitana | Maipú | 2022-08-16 | 2022-08-24 | 2022-09-14 | DE04384-22
1128 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Curacautín | STZ | 66 | La Araucania | Curacautín | 2022-07-24 | 2022-08-25 | 2022-09-27 | DE04657-22
1806 | NI | Transelec Conseciones S.A. | Línea 2x500 kV Pichirropulli – Nueva Puerto Montt, energizada en 220 kV (Etapa N°1) | STN | 220 | Los Lagos | Llanquihue | 2021-11-19 | 2022-05-31 | 2022-10-13 | DE04770-22
2316 | NI | Consorcio Red Eléctrica Chile Spa y Cobra Instalaciones y Servicios S.A. | Nueva línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Pozo Almonte, tendido del primer circuito; Nueva Línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Cóndores, tendido del primer circuito; y Nueva Línea 2x220 kV entre S/E Nueva Pozo Almonte - Parinacota, tendido del primer circuito. (Etapa N°1 y Etapa 2) | STN | 220 | Arica y Parinacota | Alto hospicio | 2022-08-25 | 2022-09-30 | 2022-10-19 | DE04987-22
1197 | NI | Transelec S.A. | Aumento de Capacidad de Línea 2x220 kV Nueva Puerto Montt - Puerto Montt y Ampliación en S/E Nueva Puerto Montt | STN | 220 | Los Lagos | Frutillar | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-11-04 | DE05194-22
491 | MR | Enel Distribución S.A. | Ampliación en SE San Pablo | STZ | 110 | Metropolitana | Pudahuel | 2019-09-01 | 2022-10-17 | 2022-11-24 | DE05358-22
1424 | MR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Nueva SE Llanquihue 220 kV - Etapa 1 | STZ | 220 | Los Lagos | Llanquihue | 2022-01-27 | 2022-09-26 | 2022-11-24 | DE05388-22
1424 | MR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Nueva SE Llanquihue 220 kV - Etapa 2 | STZ | 220 | Los Lagos | Llanquihue | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 2022-11-24 | DE05388-22
1919 | MR | Minera Los Pelambres | Modificación de paño de 220 kV en S/E Los Vilos | STD | 220 | Coquimbo | Los vilos | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 2022-11-24 | DE05349-22
409 | MR | CGE S.A. | Nueva línea 2x66 kV Pan de Azúcar – Guayacán | STZ | 66 | Coquimbo | Coquimbo | 2021-04-09 | 2022-06-29 | 2022-12-12 | DE05830-22
1129 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Collipulli | STZ | 66 | La Araucania | Collipulli | 2022-10-16 | 2022-10-21 | 2022-12-12 | DE05795-22
3367 | MR | Enel Transmisión Chile S.A. | Instalación celdas 23kV barra N°6 en SE Lo Boza | STD | 110 | Metropolitana | Renca | 2022-10-30 | 2022-11-09 | 2022-12-12 | DE05921-22
2695 | NI | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Proyecto Subestación Fuentecilla 66/15 kV 30 MVA (Nueva Subestación Fuentecilla) | STZ | 66 | O'higgins | San Vicente | 2022-11-12 | 2022-11-29 | 2022-12-21 | DE06190-22
2824 | NI | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Nueva Subestación Santa Cruz | STZ | 66 | O'higgins | Santa Cruz | 2022-11-13 | 2022-11-29 | 2022-12-21 | DE06191-22
2822 | NI | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Subestación Puquillay 66/13,2 kV 16 MVA (Nueva Subestación Puquillay) | STZ | 66 | O'higgins | Nancagua | 2022-11-20 | 2022-11-29 | 2022-12-26 | DE06227-22
1185 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Ampliación en S/E Negrete | STZ | 66 | Biobío | Negrete | 2022-11-20 | 2022-11-24 | 2023-01-12 | DE00081-23
3340 | MR | AES Andes S.A. | Actualización de parámetro y cambios de ajustes en la S/E Andres 345 kV | STD | 345 | Antofagasta | Antofagasta | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2023-01-12 | DE00159-23
2660 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Conexión definitiva PE Negrete WPD | STZ | 66 | Biobío | Negrete | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2023-01-12 | DE00090-23
1094 | NI | Besalco S.A. | Nueva S/E Guindo 220/66 kV | STZ | 220 | Biobío | San Pedro de la Paz | 2022-11-19 | 2022-12-23 | 2023-01-27 | DE00419-23
892 | MR | Papeles Cordillera S.A. | Seccionamiento en SE Pirque | STZ | 110 | Metropolitana | Pirque | 2020-07-26 | 2022-12-15 | 2023-02-02 | DE00540-23
1188 | MR | CGE S.A. | Nuevo Transformador en S/E Los Ángeles | STZ | 66 | Biobío | Los ángeles | 2023-01-28 | 2023-01-30 | 2023-02-15 | DE00712-23
1190 | MR | CGE S.A. | Aumento de Capacidad de Línea 1x66 kV Coronel – Horcones, Segmento Tap Lota - Horcones | STZ | 66 | Biobío | Arauco | 2023-01-13 | 2023-01-27 | 2023-02-17 | DE00801-23
1186 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en SE Laja - Etapa 1 | STZ | 66 | Biobío | Laja | 2022-01-30 | 2023-01-29 | 2023-02-20 | DE00831-23
1186 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en SE Laja - Etapa 2 | STZ | 66 | Biobío | Laja | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 2023-02-20 | DE00831-23
1838 | MR | Transmisora Eléctrica Cordillera SpA. | Seccionamiento línea 2x110 kV Alto Jahuel - Florida | STN | 110 | Metropolitana | Puente Alto | 2023-01-08 | 2023-01-26 | 2023-02-23 | DE00824-23
1839 | NI | Transmisora Eléctrica Cordillera SpA. | Nueva subestación Bajos de Mena | STZ | 110 | Metropolitana | Puente Alto | 2023-01-08 | 2023-01-26 | 2023-02-23 | DE00823-23
2483 | NI | Sociedad Austral de Transmisión Troncal | Nueva S/E Seccionadora La Ruca 110 kV | STZ | 110 | Coquimbo | Ovalle | 2023-01-17 | 2023-01-23 | 2023-02-28 | DE00881-23
1317 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Aumento de capacidad en SE Alonso de Córdova | STZ | 110 | Metropolitana | Las condes | 2022-11-24 | 2023-01-07 | 2023-03-03 | DE00950-23
1453 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Aumento de capacidad en SE Quilicura | STZ | 110 | Metropolitana | Quilicura | 2018-04-08 | 2022-12-13 | 2023-03-03 | DE00955-23
2972 | MR | Sociedad Austral de Transmisión Troncal | Ampliación en S/E "La Ruca” | STZ | 110 | Coquimbo | Ovalle | 2023-01-17 | 2023-01-19 | 2023-03-15 | DE01060-23
1531 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Polpaico | STN | 220 | Metropolitana | Tiltil | 2023-03-10 | 2023-03-12 | 2023-03-23 | DE01208-23
1820 | MR | Salar SQM SA | Planta Solar del Carmen Litio SQM | STD | 110 | Antofagasta | Antofagasta | 2022-04-05 | 2023-01-31 | 2023-03-23 | DE01209-23
897 | MR | Transelec S.A. | Seccionamiento en Línea 2X154 kV Alto Jahuel – Tinguiririca en SE Punta de Cortés | STZ | 154 | O'higgins | Rancagua | 2022-09-24 | 2023-02-05 | 2023-04-03 | DE01134-23
1161 | NI | Chilquinta Energía S.A. | Nueva S/E Móvil Región de Valparaíso | STZ | 110 | Valparaíso | Valparaíso | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-04-03 | DE01357-23
1182 | NI | CGE S.A. | Nueva S/E Móvil Región del Maule | STZ | 115 | Maule | Curicó | 2023-02-19 | 2023-02-19 | 2023-04-03 | DE01377-23
1444 | MR | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | SE Seccionadora Geoglifos 220 kV (QB2) | STD | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2022-05-23 | 2023-01-02 | 2023-04-03 | DE01358-23
1446 | MR | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | SE Oyarvide (QB2), y Línea 2x220 kV Oyarvide - Geoglifos | STD | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2022-06-01 | 2023-01-26 | 2023-04-03 | DE01363-23
3436 | MR | Enel Transmisión Chile S.A. | Nuevas Posiciones Patio MT Transformador N°7 en S/E Chacabuco | STZ | 110 | Metropolitana | Quilicura | 2022-12-16 | 2023-03-02 | 2023-04-03 | DE01364-23
1121 | MR | CGET | Seccionamiento en S/E San Gregorio | STZ | 66 | Ñuble | Ñiquén | 2023-01-29 | 2023-03-13 | 2023-04-06 | DE01475-23
1127 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Parral | STZ | 154 | Maule | Parral | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-04-06 | DE01453-23
861 | NI | AR Llanos del Viento SpA | PE Llanos del Viento (Etapa 1) | STN | 220 | Antofagasta | Antofagasta | 2022-12-22 | 2023-03-31 | 2023-04-06 | DE01474-23
1130 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Lautaro - D293 | STZ | 66 | La Araucania | Lautaro | 2023-02-03 | 2023-03-22 | 2023-04-12 | DE01511-23
1445 | MR | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | SE Patillos (QB2), y Línea 2x220 kV Patillos – Puerto Patache | STD | 220 | Tarapacá | Iquique | 2022-01-14 | 2022-08-22 | 2023-04-12 | DE01515-23
1184 | NI | CGE S.A. | Nueva S/E Móvil Región del Biobío y Región de la Araucanía | STZ | 115 | Biobío | Concepción | 2023-03-05 | 2023-03-05 | 2023-04-20 | DE01688-23
1210 | NI | Enel Green Power Chile S.A. | Valle del Sol Etapa 1 | STD | 220 | Antofagasta | María Elena | 2022-04-21 | 2023-04-17 | 2023-04-20 | DE01692-23
1122 | MR | Luzparral S.A. | Ampliación SE San Gregorio | STZ | 66 | Ñuble | Ñiquén | 2022-11-27 | 2023-04-17 | 2023-04-25 | DE01742-23
2525 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Lautaro - D418 | STZ | 66 | La Araucania | Lautaro | 2023-04-16 | 2023-04-16 | 2023-05-10 | DE01993-23
1124 | MR | Transelec S.A. | Cambio Circuitos 1x154 kV Charrúa – Tap Chillán y 1x154 kV Charrúa – Monterrico - Etapa 1 | STZ | 154 | Ñuble | Chillán | 2022-08-14 | 2023-04-15 | 2023-05-12 | DE02054-23
1124 | MR | Transelec S.A. | Cambio Circuitos 1x154 kV Charrúa – Tap Chillán y 1x154 kV Charrúa – Monterrico - Etapa 2 | STZ | 154 | Ñuble | Chillán | 2023-04-15 | 2023-04-15 | 2023-05-12 | DE02054-23
1088 | NI | Besalco Transmisión SpA | Nueva S/E Los Varones 220/66 kV | STZ | 220 | Biobío | Los ángeles | 2023-04-06 | 2023-04-11 | 2023-05-18 | DE02114-23
1567 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en SE Constitución - D198 | STZ | 66 | Maule | Constitución | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-18 | DE02098-23
3069 | MR | Edelnor Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Algarrobal | STN | 220 | Atacama | Vallenar | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-23 | DE02264-23
1443 | NI | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | SE Seccionadora Puerto Patache 220 kV (QB2) y Tendido de Segundo Circuito, Línea 2x220 kV Tarapacá –Puerto Patache | STD | 220 | Tarapacá | Iquique | 2021-12-29 | 2023-04-20 | 2023-05-24 | DE02288-23
1248 | MR | Compañía Minera Nevada SpA | Linea Punta Colorada - Tres Quebradas - Lama | STZ | 220 | Atacama | Copiapo | 2021-04-29 | 2023-05-10 | 2023-05-31 | DE02378-23
888 | MR | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación en S/E Agua Santa | STZ | 220 | Valparaíso | Valparaíso | 2022-05-25 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | DE03171-23
856 | MR | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en SE Chicureo (Etapa N°1) | STZ | 220 | Metropolitana | Colina | 2022-01-20 | 2023-07-02 | 2023-07-19 | DE03189-23
856 | MR | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en SE Chicureo (Etapa N°2) | STZ | 220 | Metropolitana | Colina | 2023-06-26 | 2023-07-02 | 2023-07-19 | DE03189-23
1189 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E Monterrico | STZ | 154 | Ñuble | Chillán | 2023-06-04 | 2023-06-06 | 2023-07-20 | DE03195-23
1746 | MR | Transelec S.A. | Normalización de la conexión de Autotransformadores ATR3 y ATR4 en Subestación Diego de Almagro | STN | 220 | Atacama | Diego de almagro | 2022-04-29 | 2023-05-26 | 2023-08-04 | DE03536-23
2267 | MR | Enel Distribución Chile S.A. | Traslado Transformador N°2 25 MVA en SE Los Dominicos | STZ | 110 | Metropolitana | Las condes | 2022-12-11 | 2023-07-13 | 2023-08-04 | DE03567-23
1862 | MR | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en S/E Brasil | STZ | 110 | Metropolitana | Santiago | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-08-07 | DE03574-23
1116 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Alameda | STZ | 66 | O'higgins | Rancagua | 2023-07-23 | 2023-07-31 | 2023-08-24 | DE03872-23
1119 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E San Carlos | STZ | 66 | Ñuble | San Carlos | 2023-06-13 | 2023-07-28 | 2023-08-24 | DE03864-23
1171 | MR | CGE Transmisión S.A. | Aumento de Capacidad en S/E Colchagua | STZ | 66 | O'higgins | San fernando | 2022-10-23 | 2023-07-17 | 2023-08-24 | DE03862-23
3269 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Rahue | STZ | 220 | Los Ríos | Osorno | 2023-08-04 | 2023-08-06 | 2023-08-30 | DE03933-23
1207 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Aumento de capacidad en S/E San Joaquín | STZ | 110 | Metropolitana | San Joaquín | 2023-07-17 | 2023-07-24 | 2023-08-31 | DE03907-23
2004 | MR | Hidroeléctrica Lleuquereo S.A. | Cambio punto de conexión MCH Lleuquereo | STD | 220 | Biobío | Santa Bárbara | 2021-07-30 | 2023-08-23 | 2023-09-08 | DE04159-23
2432 | NI | Parque Eólico Campo Lindo SpA | S/E Santa Clara 220 kV | STD | 220 | Biobío | Los ángeles | 2022-12-08 | 2023-07-13 | 2023-09-12 | DE04202-23
1841 | MR | Transmisora Eléctrica Cordillera SpA. | Aumento de capacidad línea 1x110 kV Costanera - Puente Alto | STZ | 110 | Metropolitana | Peuente Alto | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 2023-09-12 | DE04203-23
1640 | NI | Transquinta S.A. | Nueva SE Seccionadora Damascal | STZ | 110 | Coquimbo | Vicuña | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 2023-10-12 | DE04598-23
2096 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Proyecto Montenegro - Etapa 1 (Seccionamiento línea 1x154 kV Charrúa –Chillán, construcción de nueva subestación LosCanelos y construcción de nueva línea de transmisión1x66 kV Los Canelos – Lucero) | STZ | 154 | Ñuble | san ignacio | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-10-12 | DE04565-23
3597 | MR | Chilquinta Transmisión S.A. | Ampliación S/E Alto Melipilla D198. | STN | 110 | Metropolitana | Melipilla | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-16 | DE04721-23
1447 | NI | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | Línea de Transmisión 2x220 kV Lagunas – Puquios (QB2) | STD | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2022-08-30 | 2023-09-29 | 2023-10-18 | DE04768-23
1448 | NI | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | SE Challacollo (QB2) | STD | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2022-08-28 | 2023-09-29 | 2023-10-23 | DE04769-23
1449 | NI | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | SE Paguana (QB2) | STD | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2023-01-27 | 2023-09-29 | 2023-10-23 | DE04770-23
1450 | NI | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | SE Tiquima (QB2) | STD | 220 | Tarapacá | Pozo Almonte | 2023-01-09 | 2023-09-29 | 2023-10-23 | DE04772-23
1451 | NI | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | SE Puquios (QB2) | STD | 220 | Tarapacá | Pica | 2022-10-31 | 2023-09-29 | 2023-10-23 | DE04776-23
1562 | MR | Besalco Transmisión SpA | Ampliación en SE Los Varones | STZ | 220 | Ñuble | Los Angeles | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-16 | DE05236-23
1191 | NI | Transelec S.A. | Proyecto S/E Los Notros (ex Nueva S/E Seccionadora JMA 220kV) - Etapa 1 | STN | 220 | Biobío | Quilaco | 2023-05-09 | 2023-10-05 | 2023-11-20 | DE05280-23
1191 | NI | Transelec S.A. | Proyecto S/E Los Notros (ex Nueva S/E Seccionadora JMA 220kV) - Etapa 2 | STN | 220 | Biobío | Quilaco | 2023-06-07 | 2023-10-05 | 2023-11-20 | DE05280-23
1191 | NI | Transelec S.A. | Proyecto S/E Los Notros (ex Nueva S/E Seccionadora JMA 220kV) - Etapa 3 | STN | 220 | Biobío | Quilaco | 2023-09-09 | 2023-10-05 | 2023-11-20 | DE05280-23
1544 | MR | Empresa Eléctrica Litoral | Ampliación en S/E El Totoral | STZ | 66 | Valparaíso | El Quisco | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-27 | DE05440-23
884 | MR | Chilquinta Energía S.A. | Doble Barra Tap Algarrobo | STZ | 66 | Valparaíso | Algarrobo | 2023-11-07 | 2023-11-18 | 2023-12-01 | DE05519-23
3454 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Ángol | STZ | 66 | La Araucania | Angol | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-21 | DE05896-23
3280 | MR | Transelec S.A. | Cambio Interruptor Paño Acoplador en S/E Alto Jahuel 110 kV | STZ | 110 | Metropolitana | Buin | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-28 | DE05893-23
3470 | MR | Enel Transmisión Chile S.A. | Nuevas celdas 12kV en S/E San Joaquín | STZ | 110 | Metropolitana | San Joaquín | 2023-12-09 | 2023-12-15 | 2024-01-12 | DE00255-24
1145 | NI | Transelec Holdings Rentas Limitada | Nueva S/E Seccionadora Parinas 500/220 kV | STN | 500 | Antofagasta | Taltal | 2023-09-30 | 2023-12-15 | 2024-01-19 | DE00334-24
3291 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Alcones y habilitación paño línea 1x66 kV Marchigüe-Alcones en S/E Alcones | STZ | 66 | O'higgins | Marchigue | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 2024-01-24 | DE00439-24
3494 | MR | Enel Green Power Chile S.A. | Aumento capacidad LT PER-Mulchén | STD | 220 | Biobío | Mulchén | 2023-09-28 | 2023-12-05 | 2024-01-24 | DE00440-24
3568 | MR | Transelec S.A. | Cambio Interruptores Línea 2x220 kV Alto Jahuel - Chena en SE Alto Jahuel | STN | 220 | Metropolitana | Buin | 2023-10-21 | 2024-01-15 | 2024-01-30 | DE00570-24
889 | MR | Enel Distribución S.A. | Ampliación en SE Altamirano | STZ | 110 | Metropolitana | Renca | 2021-06-27 | 2022-03-20 | 2024-01-31 | DE00442-24
1551 | NI | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | Seccionamiento en S/E Santa Bárbara | STZ | 66 | Biobío | Santa Barbara | 2023-12-28 | 2024-01-02 | 2024-02-07 | DE00648-24
1160 | NI | Chilquinta Energía S.A. | S/E Estancilla 44 kV. (Ex Nueva S/E Seccionadora Chagres) | STZ | 44 | Valparaíso | Catemu | 2024-01-12 | 2024-01-20 | 2024-02-08 | DE00753-24
2791 | MR | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en S/E Chacabuco | STZ | 110 | Metropolitana | Quilicura | 2024-01-14 | 2024-01-23 | 2024-02-26 | DE01079-24
3115 | NI | Minera Escondida Ltda. | S/E Colorado Chico y Línea de 69 kV S/E OGP1 – S/E Colorado Chico | STZ | 69 | Antofagasta | Antofagasta | 2023-08-29 | 2023-12-01 | 2024-03-05 | DE01201-24
3314 | MR | CGE Transmisión S.A. | Nuevo Banco de Condensadores 12,5MVAr 14,8kV en S/E Parral (Etapa 2) | STZ | 14.8 | Maule | Parral | 2024-02-17 | 2024-03-08 | 2024-04-03 | DE01647-24
3314 | NI | CGE Transmisión S.A. | Nuevo Banco de Condensadores 12,5MVAr 14,8kV en S/E Parral (Etapa 1) | STZ | 14.8 | Maule | Parral | 2023-03-26 | 2024-03-08 | 2024-04-03 | DE01647-24
781 | NI | Eletrans III S.A. | Nueva Línea Nueva Maitencillo - Punta Colorada - Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV, 2x500 MVA - Etapa 1 | STN | 220 | Coquimbo | La Higuera | 2024-03-05 | 2024-03-19 | 2024-04-19 | DE01893-24
781 | NI | Eletrans III S.A. | Nueva Línea Nueva Maitencillo - Punta Colorada - Nueva Pan de Azúcar 2x220 kV, 2x500 MVA - Etapa 2 | STN | 220 | Coquimbo | La Higuera | 2024-03-07 | 2024-03-19 | 2024-04-19 | DE01893-24
1075 | NI | Besalco Transmisión SpA | S/E Seccionadora Nueva San Rafael 110 kV | STZ | 110 | Valparaíso | Los Andes | 2023-10-25 | 2024-01-31 | 2024-04-19 | DE01916-24
2090 | NI | Minera Los Pelambres | Proyecto de Subestación Seccionadora El Chacay 220 kV | STD | 220 | Coquimbo | Salamanca | 2023-06-07 | 2024-02-16 | 2024-04-19 | DE01968-24
825 | MR | Enel Distribución S.A. | Nuevo Transformador en SE San Bernardo | STZ | 110 | Metropolitana | San Bernardo | 2023-11-19 | 2023-11-24 | 2024-04-24 | DE02107-24
1525 | MR | Interchile S.A. | Ampliación en S/E Nueva Pan de Azúcar | STN | 220 | Coquimbo | Coquimbo | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-05-10 | DE02402-24
1123 | MR | CGE S.A. | Ampliación en S/E El Avellano | STZ | 66 | Biobío | Los ángeles | 2024-01-21 | 2024-04-17 | 2024-05-15 | DE02443-24
1108 | MR | Chilquinta Energía S.A. | Ampliación en SE Alto Melipilla | STZ | 220 | Metropolitana | Melipilla | 2023-10-01 | 2024-05-13 | 2024-05-23 | DE02569-24
1570 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Ampliación en SE Negrete | STZ | 66 | Biobío | Negrete | 2024-04-07 | 2024-04-11 | 2024-05-23 | DE02573-24
3016 | NI | Edgeconnex Chile V SpA | Nueva S/E Seccionadora Colina 110 kV | STD | 110 | Metropolitana | Colina | 2024-04-07 | 2024-05-02 | 2024-05-24 | DE02659-24
1133 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Nueva Valdivia | STZ | 220 | Los Ríos | Valdivia | 2024-02-25 | 2024-04-24 | 2024-05-31 | DE02769-24
4463 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Cambio de trazado en línea 220 kV Polpaico - El Salto | STN | 220 | Metropolitana | Colina | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 2024-06-04 | DE02811-24
1164 | MR | Alfa Transmisora de Energía S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x110 kV Aconcagua – Esperanza, Segmento entre S/E Río Aconcagua y S/E Nueva Panquehue | STZ | 110 | Valparaíso | Panquehue | 2023-11-24 | 2024-05-10 | 2024-06-06 | DE02886-24
1526 | MR | Centinela Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Centinela y Seccionamiento de Línea 2x220 kV El Cobre – Esperanza (Etapa N°1) | STN | 220 | Antofagasta | Sierra gorda | 2023-02-27 | 2024-05-06 | 2024-06-06 | DE02861-24
1526 | MR | Centinela Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Centinela y Seccionamiento de Línea 2x220 kV El Cobre – Esperanza (Etapa N°2) | STN | 220 | Antofagasta | Sierra gorda | 2024-01-28 | 2024-05-06 | 2024-06-06 | DE02861-24
2011 | MR | Transelec S.A. | Modificación trazado Línea 1x220 kV Charrúa – Hualpén | STN | 220 | Biobío | Hualpén | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-06-06 | DE02797-24
1569 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Charrúa | STZ | 220 | Biobío | Cabrero | 2023-06-25 | 2024-05-19 | 2024-06-10 | DE02960-24
3975 | MR | Edgeconnex Chile V SpA | Ampliación Data Center Tercera Etqapa 40 MW | STD | 110 | Metropolitana | Colina | 2024-04-07 | 2024-05-29 | 2024-06-10 | DE02963-24
2407 | MR | Albemarle Limitada | Ampliación S/E Tap Off Oeste | STD | 220 | Antofagasta | San pedro de atacama | 2023-02-16 | 2024-02-12 | 2024-06-21 | DE03095-24
3413 | MR | Statkraft Eólico S.A. | Subestación Cardonal, LT Cardonal - Quelentaro y Nuevo paño H3 en S/E Quelentaro - Etapa 1 | STD | 110 | O'higgins | Litueche | 2023-09-14 | 2024-04-19 | 2024-06-26 | DE03239-24
3413 | NI | Statkraft Eólico S.A. | Subestación Cardonal, LT Cardonal - Quelentaro y Nuevo paño H3 en S/E Quelentaro - Etapa 2 | STD | 110 | O'higgins | Litueche | 2023-09-14 | 2024-04-19 | 2024-06-26 | DE03239-24
1650 | NI | Aguas Pacífico SpA | Subestación Seccionadora de la Línea Ventanas – Torquemada 2x110 kV Etapa 1 (Ex Interconexión Planta Desalinizadora Proyecto Aconcagua) | STZ | 110 | Valparaíso | Valparaíso | 2024-03-23 | 2024-06-07 | 2024-07-01 | DE03319-24
1650 | NI | Aguas Pacífico SpA | Subestación Seccionadora de la Línea Ventanas – Torquemada 2x110 kV Etapa 2 (Ex Interconexión Planta Desalinizadora Proyecto Aconcagua) | STZ | 110 | Valparaíso | Valparaíso | 2024-03-23 | 2024-06-07 | 2024-07-01 | DE03319-24
2096 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Proyecto Montenegro - Etapa 2 (Seccionamiento línea 1x154 kV Charrúa –Chillán, construcción de nueva subestación LosCanelos y construcción de nueva línea de transmisión1x66 kV Los Canelos – Lucero) | STZ | 154 | Ñuble | san ignacio | 2024-04-30 | 2024-06-05 | 2024-07-04 | DE03302-24
1638 | NI | Transquinta S.A. | Nueva SE Seccionadora Agua Amarga | STN | 220 | Atacama | Vallenar | 2024-05-31 | 2024-06-21 | 2024-07-19 | DE03649-24
3257 | NI | GR Algarrobo SpA | Subestación Seccionadora Solís | STZ | 154 | Maule | Teno | 2023-12-12 | 2024-07-11 | 2024-07-22 | DE03722-24
880 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Copayapu | STZ | 110 | Atacama | Copiapó | 2024-03-31 | 2024-06-18 | 2024-07-23 | DE03723-24
1004 | MR | Colbún Transmisión S.A. | Normalización SE Los Maquis 220 kV | STN | 220 | Valparaíso | Los Andes | 2021-04-18 | 2024-06-12 | 2024-07-26 | DE03747-24
2409 | MR | Reactiva Transmisora de Energia S.A. (RETE) | Nuevo Equipo de Compensación Reactiva (NCER AT) - Etapa N°1 | STN | 220 | Metropolitana | Buin | 2024-01-31 | 2024-07-15 | 2024-07-29 | DE03811-24
2409 | MR | Reactiva Transmisora de Energia S.A. (RETE) | Nuevo Equipo de Compensación Reactiva (NCER AT) - Etapa N°2 | STN | 220 | Metropolitana | Buin | 2024-05-13 | 2024-07-15 | 2024-07-29 | DE03811-24
1637 | NI | Edelnor Transmisión S.A. | Nueva SE Seccionadora Roncacho | STN | 220 | Arica y Parinacota | Camarones | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 2024-07-30 | DE03810-24
67 | MR | Codelco | Chuquicamata Subterránea | STD | 220 | Antofagasta | Calama | 2023-08-21 | 2024-06-12 | 2024-08-06 | DE03918-24
2792 | MR | Enel Transmisión Chile S.A. | Traslado actual transformador N°4 a posición N°5 en S/E Chacabuco | STZ | 110 | Metropolitana | Santiago | 2024-02-04 | 2024-07-29 | 2024-08-12 | DE03950-24
3051 | MR | Transelec S.A. | Reemplazo de los transformadores de corriente de los paños K1 y K2 de SE Polpaico 500 kV etapa 1 | STN | 500 | Metropolitana | Tiltil | 2022-04-10 | 2024-06-10 | 2024-08-12 | DE03988-24
3051 | MR | Transelec S.A. | Reemplazo de los transformadores de corriente de los paños K1 y K2 de SE Polpaico 500 kV etapa 2 | STN | 500 | Metropolitana | Tiltil | 2023-07-03 | 2024-06-10 | 2024-08-12 | DE03988-24
1076 | MR | Besalco Transmisión SpA | Construcción Bypass 2X110 kV San Rafael | STZ | 110 | Valparaíso | Los Andes | 2024-07-09 | 2024-08-01 | 2024-08-28 | DE04378-24
3271 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Ampliación en S/E Alto Bonito | STN | 110 | Los Lagos | Puerto Montt | 2024-07-06 | 2024-07-30 | 2024-08-30 | DE04465-24
1136 | NI | Consorcio Ferrovial Transco Chile SpA – Ferrovial Transco Chile III SpA | Nueva Línea Nueva Pan de Azúcar - Punta Sierra - Los Pelambres 2x220 kV, 2x580 MVA | STN | 220 | Coquimbo | Ovalle | 2024-04-16 | 2024-06-27 | 2025-01-15 | DE00228-25
3270 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Ampliación en S/E Los Tambores (NTR ATMT) | STZ | 66 | Los Ríos | La Unión | 2024-08-18 | 2024-08-18 | 2024-09-17 | DE04786-24
1060 | MR | Bioenergías Forestales SpA | Reemplazo transformador de poder SE Chumpullo 66 KV | STD | 66 | Los Ríos | Valdivia | 2023-03-23 | 2024-06-17 | 2024-09-26 | DE04890-24
3349 | MR | Edgeconnex Chile V SpA | Ampliación Data Center Cuarta Etapa | STZ | 110 | Metropolitana | Colina | 2024-08-06 | 2024-10-19 | 2024-09-30 | DE04905-24
3272 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Ampliación de SE Puerto Varas (NTR ATMT) | STZ | 66 | Los Lagos | Puerto Varas | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-10-11 | DE05289-24
3089 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Maitencillo (BPS+BT) | STZ | 110 | Atacama | Freirina | 2024-04-28 | 2024-06-27 | 2024-10-14 | DE05202-24
1565 | MR | CGE S.A. | Ampliación en SE Portezuelo | STZ | 220 | O'higgins | Marchigue | 2024-02-11 | 2024-08-31 | 2024-10-15 | DE05112-24
4332 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A (ex Enel Transmisión) | Aumento de capacidad del tramo de línea 2x220 kV Tap El Manzano – El Manzano | STZ | 220 | Metropolitana | Tiltil | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 2024-10-23 | DE05575-24
943 | MR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Proyecto Chiloé - Gamboa (Etapa N°1) | STZ | 220 | Los Lagos | Castro | 2020-11-10 | 2024-09-23 | 2024-10-30 | DE05682-24
943 | MR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Proyecto Chiloé - Gamboa (Etapa N°2) | STZ | 220 | Los Lagos | Castro | 2024-08-30 | 2024-09-23 | 2024-10-30 | DE05682-24
943 | MR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Proyecto Chiloé - Gamboa (Etapa N°3) | STZ | 220 | Los Lagos | Castro | 2024-08-30 | 2024-09-23 | 2024-10-30 | DE05682-24
1644 | NI | Colbún S.A. | Nueva S/E Seccionadora Codegua | STZ | 110 | O'higgins | Codegua | 2024-07-11 | 2024-08-07 | 2024-11-05 | DE05711-24
2408 | NI | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | Nueva S/E Seccionadora Los Poetas 66kV | STZ | 66 | Valparaíso | Algarrobo | 2024-10-22 | 2024-10-25 | 2024-11-05 | DE05715-24
3825 | MR | Enel Transmisión Chile S.A. | Reemplazo Banco TR N° 1 3x13,3 MVA por TR N° 1 50 MVA en S/E San Cristóbal | STZ | 110 | Metropolitana | Recoleta | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-11-13 | DE05948-24
389 | MNR | Sistema de Transmision del Sur S.A. | Habilitación de paños H1 y H2 en SE Dalcahue | STZ | 110 | Los Lagos | Dalcahue | 2019-03-05 | 2019-03-26 | 2024-11-13 | -
925 | MR | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A | Desmantelamiento de Subestación Enacar junto a su Línea de Alimentación en 66 KV | STD | 66 | Biobío | Lota | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 2024-11-13 | -
3873 | MR | Eletrans S.A. | Ampliación Subestación Nueva Pichirropulli 220kV (IM) | STN | 220 | Los Ríos | Paillaco | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-18 | DE06160-24
3628 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Sistema de almacenamiento Subestación Nueva Imperial | STZ | 23 | La Araucania | Nueva Imperial | 2024-09-06 | 2024-11-05 | 2024-11-26 | DE06181-24
2614 | MR | CGE S.A. | Aumento de capacidad tramo de línea 1x66 kV Teno - Rauquén | STZ | 66 | Maule | Teno | 2024-10-13 | 2024-10-30 | 2024-12-19 | DE06772-24
3888 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Seccionamiento LTx 2X66kV Pullinque - Los Lagos, en SE Panguipulli | STZ | 66 | Los Ríos | Panguipulli | 2024-06-23 | 2024-11-20 | 2024-12-19 | DE06632-24
3293 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación S/E Caldera | STZ | 110 | Atacama | Caldera | 2024-09-29 | 2024-11-19 | 2024-12-19 | DE06773-24
4514 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A | Cambio de nivel de tensión TR3 de 23 kV a 12 kV y Reemplazo de celdas N°3 en S/E Pajaritos. | STZ | 110 | Metropolitana | Maipu | 2024-11-15 | 2024-11-29 | 2024-12-20 | DE06784-24
1149 | NI | Engie Energía Chile S.A. | S/E Seccionadora Nueva La Negra 220/110 kV | STZ | 220 | Antofagasta | Antofagasta | 2024-09-15 | 2024-12-03 | 2024-12-27 | DE06807-24
3275 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Pelequén. | STZ | 66 | O'higgins | Requínoa | 2024-11-16 | 2024-12-03 | 2024-12-27 | DE06876-24
3118 | MR | Parque Fotovoltaico Nuevo Quillagua SpA | Proyecto Normalización Tap Off Quillagua, a S/E Frontera, 220 kV | STZ | 220 | Antofagasta | Maria Elena | 2024-10-09 | 2024-11-22 | 2024-12-27 | DE06854-24
877 | MR | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | Ampliación en SE Parinacota | STZ | 220 | Arica y Parinacota | Arica | 2024-06-15 | 2024-11-15 | 2024-12-30 | DE06932-24
3871 | MR | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | Ampliación en SE Los Lagos (NTR ATMT) | STZ | 66 | Los Ríos | Los Lagos | 2024-09-29 | 2024-11-10 | 2024-12-30 | DE06956-24
4345 | MR | Generadora Metropolitana SpA | Reemplazo de Transformador de poder de TG de Central Nueva Renca | STD | 110 | Metropolitana | Renca | 2024-11-22 | 2024-12-17 | 2024-12-30 | DE06969-24
3260 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Santa Elvira | STZ | 66 | Ñuble | Chillán | 2024-10-19 | 2024-11-26 | 2025-01-07 | DE00033-25
2413 | NI | Ruil Transmisora de Energía S.A. | Nueva S/E El Ruil | STZ | 66 | Maule | Taltal | 2024-12-01 | 2024-12-11 | 2025-01-08 | DE00056-25
2097 | MR | Chilquinta Energía S.A. | Nuevo Transformador en Subestación Seccionadora de la Línea Ventanas – Torquemada 2x110 kV | STZ | 110 | Valparaíso | Puchuncavi | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2025-01-13 | DE00185-25
1146 | MR | Transelec Holdings Rentas Limitada | Nueva Línea 2x500 kV Parinas - Likanantai, Energizada en 220 kV | STN | 500 | Antofagasta | Antofagasta | 2024-12-13 | 2025-01-12 | 2025-01-29 | DE00438-25
3259 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Chiguayante. | STZ | 66 | Biobío | Chiguayante | 2024-12-08 | 2025-01-16 | 2025-02-14 | DE00953-25
3263 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Ampliación En S/E Lo Aguirre (NTR ATMT) | STZ | 110 | Metropolitana | Pudahuel | 2024-12-22 | 2025-01-19 | 2025-01-29 | DE00559-25
3276 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Chumaquito. | STZ | 66 | O'higgins | Requínoa | 2024-12-15 | 2025-01-07 | 2025-01-24 | DE00450-25
3895 | MR | Transelec S.A. | Cambio de Interruptor Paño Acoplador en SE Temuco 66 kV | STN | 66 | La Araucania | Temuco | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-02-13 | DE00890-25
3892 | MR | Transelec S.A. | Ampliación en S/E Temuco (BPS+BT) | STN | 66 | La Araucania | Temuco | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-02-13 | DE00883-25
1074 | NI | Casablanca Transmisora de Energía S.A. | Nueva Línea 2X220 kV Nueva Alto Melipilla – Nueva Casablanca – La Pólvora – Agua Santa Etapa 1 | STN | 220 | Valparaíso | Casablanca | 2024-12-12 | 2025-01-06 | 2025-03-10 | DE01393-25
1979 | MR | Colbún Transmisión S.A. | Normalización de conexión LT 1x44kV Carena - Lo Prado | STZ | 44 | Metropolitana | Pudahuel | 2024-11-21 | 2025-01-27 | 2025-02-18 | DE01035-25
339 | MR | Engie Energía Chile S.A. | Cambio de Punto de Conexión Central Hidroeléctrica Laja (34,4 MW) a S/E El Rosal en 220 kV | STN | 220 | Antofagasta | Maria Elena | 2024-02-25 | 2025-01-27 | 2025-03-31 | DE01841-25
3261 | MR | CGE Transmisión S.A. | Ampliación en S/E Penco | STD | 66 | Biobío | Penco | 2024-12-22 | 2025-02-10 | 2025-03-19 | DE01625-25
3262 | MR | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | Ampliación en S/E Santa Marta (NTR ATMT) | STZ | 110 | Metropolitana | Maipu | 2025-02-23 | 2025-03-09 | 2025-03-27 | DE01673-25
3283 | MR | Transelec S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x220kV La Cebada – Punta Sierra – Etapa 1 | STD | 220 | Coquimbo | Ovalle | 2024-10-17 | 2025-02-06 | 2025-03-27 | DE01748-25
3283 | MR | Pacific Hydro Transmisión S.A. | Aumento de Capacidad Línea 2x220kV La Cebada – Punta Sierra – Etapa 2 | STN | 220 | Coquimbo | Ovalle | 2024-11-22 | 2025-02-06 | 2025-03-27 | DE01748-25
Note on I246: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se energiza por curso forzoso
Note on J71: El próximo mes se eliminará de la lista.

## Gx_En Operación
NUP | Proceso | Empresa | Nombre Proyecto | Tipo de Generación | Tipo Tecnología | Potencia Neta Total [MW] | Punto de Conexión | Región | Comuna | Fecha Real de PES | Fecha Real de EO | Fecha Emisión carta EO | N° Carta EO
511 | MR | Engie Energía Chile S.A. | Cambio Punto Conexion CTM3 | convencional y no convencional |  | 296 | El nuevo punto de conexión es la S-E TEN GIS 220kV, la cual tiene una topología de interruptor y medio. | Antofagasta | Mejillones | 2018-12-08 | N/A | 0 | N/A
2289 | PMGD | Social Energy Chile SpA | Social Energy Power | PMGD | Fotovoltaico | 0.003 | Alimentador Quillagua 12 kV, S/E La Reina | Metropolitana | La Reina | 2020-11-10 | N/A | 0 | N/A
|  | KDM ENERGIA S.A. | FV Loma Los Colorados | PMGD | Fotovoltaico | 1.1 |  |  |  | 2015-05-01 | 2011-09-20 | 2011-09-21
|  | Cristalerias Toro | PE Lebu (ampliación II) | convencional y no convencional | Eólico | 3.5 |  |  |  | 2015-11-01 | 2015-11-30 | 2015-12-01
630 | PMGD | Chester Solar IV SpA | El Roble | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Loyca, S/E Peumo | O'higgins | Peumo | 2017-08-09 | 2017-10-19 | 2017-10-26 | DE04494-17
697 | PMGD | Bio Energía Molina | Molina | PMGD | Térmico | 1 | Alimentador La fortuna | Maule | Molina | 2016-11-16 | 2017-11-08 | 2017-11-09
572 | PMGD | Valle de la Luna II SpA | Valle de la Luna II | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Portezuelo 23 kV , S/E Batuco | Metropolitana | Lampa | 2017-07-27 | 2017-11-09 | 2017-11-28 | DE04964-17
573 | PMGD | Quinta Solar SpA | Quinta Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Huechún 23 kV, S/E El Manzano | Metropolitana | Colina | 2017-08-02 | 2017-11-08 | 2017-12-06 | DE04911-17
|  | Generadora del Pacífico | Genpac Solar I | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 13.7 | SE Cardones | Atacama |  | 2017-12-15 | 2017-11-03 | 2017-12-15 | DE05322-17
521 | PMGD | oEnergy SpA | Los Gorriones | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Copihue 13,2 kV , S/E Retiro | Maule | Retiro | 2017-12-21 | 2018-01-05 | 2018-01-09 | DE00140-18
522 | PMGD | Hidro Munilque SpA | La Viña | PMGD | Hidroeléctrico | 0.552 | Alimentador Mulchen 23 kV , S/E Picoltué | Biobío | Mulchén | 2017-05-19 | 2017-08-28 | 2018-01-12 | DE00187-18
523 | PMGD | GR Radal SpA | Portezuelo | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Guadalao 23 kV, S/E Portezuelo | O'higgins | La estrella | 2017-12-20 | 2018-01-16 | 2018-02-08 | DE00639-18
520 | PMGD | Imelsa Energía SpA | El Canelo 2 | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador La Feria 23 kV, S/E Puente Arenas | Los Lagos | Puerto montt | 2017-01-17 | 2017-07-11 | 2018-02-23 | DE00813-18
524 | PMGD | Consultoría Sicut Ignis Ltda. | El Campesino I | PMGD | Biogás | 1 | Alimentador Mallarauco 13,2 kV, S/E Bollenar | Metropolitana | Melipilla | 2017-11-02 | 2018-01-24 | 2018-02-23 | DE00817-18
519 | PMGD | GR Guayacán SpA | Cabilsol | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Monte Grande 23 kV, S/E Cabildo | Valparaíso | Cabildo | 2017-05-30 | 2017-07-28 | 2018-03-02 | DE00939-18
525 | PMGD | Sybac Solar Project Company VII SpA | El Pitio | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Longaví 13,2 kV, S/E Longaví | Maule | Longaví | 2018-02-15 | 2018-03-13 | 2018-03-22 | DE01222-18
526 | PMGD | Quemchi Generadora de Electricidad S.A | Conchalí | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Los Vilos 23 kV, S/E Quereo | Coquimbo | Los Vilos | 2017-12-26 | 2018-03-13 | 2018-03-29 | DE01338-18
507 | PMGD | CGE S.A. | El Sauce | PMGD | Fotovoltaico | 2.98 | Alimentador Loyca 23 kV, S/E El Peumo | Metropolitana | San Pedro | 2018-01-24 | 2018-03-27 | 2018-04-05 | DE01425-18
622 | PMGD | Hidro Munilque SpA | La Bifurcada | PMGD | Hidroeléctrico | 0.226 | Alimentador Picoltué-Mulchén 23 kV, S/E Picoltué | Biobío | Mulchén | 2017-05-19 | 2017-09-09 | 2018-05-03 | DE05610-18
623 | PMGD | GR El Avellano | Chancón | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Chancón 13,2 kV, S/E Tuniche | O'higgins | Rancagua | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-05-03 | DE01896-18
543 | PMGD | Parque Solar Cuz Cuz SpA | Cuz Cuz | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Quebrada Seca 23kV, S/E Illapel | Coquimbo | Illapel | 2016-12-13 | 2017-03-02 | 2018-05-08 | DE01899-18
527 | PMGD | Orion Power S.A | Ovejería | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Ovejería 23 kV, S/E El Manzano | Metropolitana | Tiltil | 2018-02-27 | 2018-05-25 | 2018-06-05 | DE02287-18
564 | PMGD | Parque Solar Amparo del Sol SpA | Amparo del Sol | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Quebrada Seca 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2018-03-15 | 2018-06-01 | 2018-06-05 | DE02290-18
577 | PMGD | Central Hidroeléctrica Santa Elena S.A. | Santa Elena | PMGD | Hidroeléctrico | 2.75 | Alimentador Ñancul 23 kV, S/E Villarica | La Araucania | Cunco | 2018-02-14 | 2018-05-30 | 2018-06-05 | DE02293-18
633 | PMGD | GR Litre SpA | Mostazal | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Pilay 15 kV, S/E San Francisco de Mostazal | O'higgins | Mostazal | 2018-04-03 | 2018-05-26 | 2018-06-05 | DE02296-18
642 | PMGD | GR Laurel SpA | Luders | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Codegua 15 kV, S/E Graneros | O'higgins | Mostazal | 2018-04-27 | 2018-05-23 | 2018-06-05 | DE02299-18
559 | PMGD | Generadora Ermitaño SpA | Ermitaño | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador El Turco 13,2 kV, S/E Leyda | Valparaíso | San Antonio | 2018-04-26 | 2018-06-05 | 2018-06-14 | DE02462-18
600 | PMGD | Parronal Energy SpA | Peralillo | PMGD | Fotovoltaico | 2.96 | Alimentador Los Coipos 13,2 kV, S/E Parronal | Maule | Hualañé | 2018-03-26 | 2018-06-12 | 2018-06-14 | DE02459-18
541 | PMGD | BioCruz Generación S.A. | Biocruz | PMGD | Gas Natural | 5.3 | Alimentador San Isidro 12 kV , S/E San Pedro | Valparaíso | La Cruz | 2018-02-08 | 2018-03-17 | 2018-06-27 | DE02663-18
542 | PMGD | Tomaval Generación S.A. | Tomaval | PMGD | Gas Natural | 2.9 | Alimentador San Isidro 12 kV , S/E San Pedro | Valparaíso | La Cruz | 2018-02-08 | 2018-03-17 | 2018-06-27 | DE02660-18
569 | PMGD | La Acacia SpA | La Acacia | PMGD | Fotovoltaico | 8.57 | Alimentador Los Maitenes 13,2 kV , S/E San Vicente de Tagua Tagua | O'higgins | San Vicente de Tagua Tagua | 2018-05-08 | 2018-07-28 | 2018-08-06 | DE03396-18
631 | PMGD | Minicentrales Araucanía S.A. | MSA-1 | PMGD | Hidroeléctrico | 3 | Alimentador Ñancul 23 kV, S/E Villarica | La Araucania | Villarrica | 2018-04-17 | 2018-07-31 | 2018-08-10 | DE03524-18
651 | PMGD | Reden Talhuen Solar SpA | Talhuén | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Delta 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2018-05-15 | 2018-08-01 | 2018-08-14 | DE03557-18
679 | PMGD | GR Arrayán SpA | Los Libertadores | PMGD | Fotovoltaico | 8 | Alimentador El Arrozal 15 kV, S/E Tuniche | O'higgins | Graneros | 2018-06-19 | 2018-08-08 | 2018-08-14 | DE03560-18
586 | PMGD | Energía Generación SpA | Sepultura | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador El Turco 13,2 kV, S/E Leyda | Valparaíso | San Antonio | 2018-07-12 | 2018-08-17 | 2018-08-24 | DE03731-18
632 | PMGD | Solas Energy | La Fortuna | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Humeres 23 kV, S/E Cabildo | Valparaíso | Cabildo | 2018-04-21 | 2018-08-17 | 2018-08-24 | DE03734-18
634 | PMGD | Sybac Solar Project Company VI SpA | Los Patos | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Botalcura 13,2 kV, S/E San Rafael | Maule | San Rafael | 2018-03-29 | 2018-08-09 | 2018-08-24 | DE03737-18
678 | PMGD | Villa Prat Energy SpA | Villa Prat | PMGD | Fotovoltaico | 2.96 | Alimentador Peteroa 13,2 kV, S/E Villa Prat | Maule | Sagrada familia | 2018-07-23 | 2018-08-22 | 2018-08-30 | DE03863-18
506 | PMGD | Enorchie S.A. | Zofri | PMGD | Diésel | 5.83 | Alimentador Norte 13 kV | Tarapacá | Iquique | 2018-05-15 | 2018-09-14 | 2018-09-24 | DE04353-18
531 | PMGD | Enorchile S.A. | Estandarte | PMGD | Diésel | 6.25 | Alimentador Industrial 13,2 kV , S/E Palafitos | Tarapacá | Iquique | 2018-05-28 | 2018-09-14 | 2018-09-25 | DE04348-18
578 | PMGD | Generadora La Calera SpA | Ramadilla | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Los Vilos 23 kV, S/E Quereo | Coquimbo | Los Vilos | 2018-08-13 | 2018-09-01 | 2018-09-25 | DE04354-18
635 | PMGD | Parque Fotovoltaico Ocoa SpA | Ocoa | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Pachacama 12 kV, S/E Las Vegas | Valparaíso | Hijuelas | 2018-07-11 | 2018-09-01 | 2018-09-25 | DE04360-18
809 | PMGD | Sybac Solar Project Company X SpA | El Chincol | PMGD | Fotovoltaico | 2.96 | Alimentador San Carlos 13,2 kV, S/E San Gregorio | Ñuble | Ñiquén | 2018-08-03 | 2018-09-07 | 2018-09-25 | DE04366-18
581 | PMGD | Mocho Energy SpA | Central Cortés | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Palomar 12 kV, S/E San Felipe | Valparaíso | Panquehue | 2018-08-03 | 2018-09-07 | 2018-09-25 | DE04357-18
676 | PMGD | Sybac Solar Project Company VIII SpA | PFV El Picurio | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Morza 13,2 kV, S/E Quinta | O'higgins | Chimbarongo | 2018-06-07 | 2018-09-04 | 2018-09-25 | DE04363-18
683 | PMGD | Planeta Investment SpA | Catán Solar | PMGD | Fotovoltaico | 2.96 | Alimentador Las Juntas 12 kV, S/E San Rafael | Valparaíso | San Esteban | 2018-07-31 | 2018-10-23 | 2018-11-06 | DE05283-18
675 | PMGD | Sybac Solar Project Company IX SpA | PFV Las Palomas | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Las Brisas 15 kV, S/E Tres Esquinas | Ñuble | Bulnes | 2018-06-05 | 2018-10-31 | 2018-11-06 | DE05280-18
609 | PMGD | Grenergy Renovables Pacific Ltda. | FV Rodeo | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Enami 12 kV, S/E Catemu | Valparaíso | Catemu | 2018-09-28 | 2018-11-17 | 2018-11-26 | DE05610-18
582 | PMGD | Tacora Energy SpA | Danco Diésel | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Cordillera 12 kV, S/E Lo Boza | Metropolitana | Quilicura | 2018-09-28 | 2018-12-19 | 2018-12-28 | DE06061-18
594 | PMGD | Piquero SpA | Piquero | PMGD | Fotovoltaico | 2.96 | Alimentador Casablanca 12 kV, S/E Casablanca | Valparaíso | Casablanca | 2018-08-01 | 2018-12-06 | 2018-12-28 | DE06064-18
590 | PMGD | Altos de la Manga Energy SpA | Alto Solar | PMGD | Fotovoltaico | 2.96 | Alimentador Maitenlahue 13,2 kV, S/E La Manga | Metropolitana | San Pedro | 2018-09-13 | 2018-12-14 | 2019-01-22 | DE00323-19
528 | PMGD | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | Diego de Almagro | PMGD | Fotovoltaico | 8 | Alumentador Diego de Almagro 23kV, S/E Diego de Almagro | Atacama | Diego de Almagro | 2018-09-10 | 2018-11-28 | 2019-01-23 | DE00341-19
563 | PMGD | Parque Solar Alicahue Solar SpA | Alicahue | PMGD | Fotovoltaico | 3 | SE Cabildo, Alimentador Alicahue | Valparaíso | Cabildo | 2018-08-29 | 2019-01-19 | 2019-01-23 | DE00338-19
788 | PMGD | Solar E SpA (Arbol SpA) | Olivillo | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Cooperativa 12 kV, S/E Casablanca | Valparaíso | Casablanca | 2018-09-03 | 2018-12-27 | 2019-01-23 | DE00329-19
803 | PMGD | Parque Solar SpA | Punta Baja Solar | PMGD | Fotovoltaico | 2 | Alimentador Super Pollo, Subestación primaria las Arañas | Coquimbo | La Higuera | 2019-06-21 | 2019-09-14 | 2019-01-23 | DE00332-19
933 | PMGD | El Queule SpA | El Queule | PMGD | Fotovoltaico | 7 | Alimentador Placilla SE Quínquimo | O'higgins | Las Cabras | 2019-08-04 | 2019-08-15 | 2019-01-23 | DE00335-19
571 | PMGD | Generadora Zapallar SpA | Zapallar | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Zapallar SE Curicó | Maule | Curicó | 2018-12-28 | 2019-02-15 | 2019-02-19 | DE00967-19
706 | PMGD | Sinergia Solar SpA | Valle Solar Este 2 | PMGD | Fotovoltaico | 9 | SE San Felipe, Alimentador Bucalemu | Atacama | Copiapó | 2019-01-17 | 2019-02-27 | 2019-02-20 | DE00973-19
707 | PMGD | Solar Brothers SpA | Valle Solar Oeste 2 | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Quilimarí SE Quereo | Atacama | Copiapó | 2019-06-03 | 2019-06-29 | 2019-02-20 | DE00970-19
762 | PMGD | Solar Uno SpA | La Blanquina | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Plan de Hornos SE Illapel | O'higgins | Codegua | 2019-05-24 | 2019-07-20 | 2019-02-20 | DE00976-19
| NI | Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A. | Central Hidraulica Convento Viejo | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 16 | S-E de barra simple | O'higgins | Chimbarongo | 2018-04-26 | 2019-02-21 | 2019-02-22
826 | PMGD | Reden Cabildo Solar SpA | El Quemado | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Alicahue 23 kV, S/E Cabildo | Valparaíso | Cabildo | 2018-08-22 | 2018-11-20 | 2019-02-27 | DE01191-19
566 | PMGD | Generadora Mimbre SpA | Mimbre | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Tinguiririca SE Colchagua | O'higgins | Chimbarongo | 2018-12-20 | 2019-02-15 | 2019-02-28 | DE01160-19
696 | PMGD | PMGD Mauco SpA | Marín | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Los Libertadores SE El Paico | Valparaíso | San Felipe | 2018-12-06 | 2019-05-29 | 2019-02-28 | DE01166-19
992 | PMGD | PMGD Calle Larga SpA | Calle Larga | PMGD | Fotovoltaico | 3 | SE El Manzano, Alimentador Los Cisnes | Valparaíso | Calle Larga | 2018-10-25 | 2019-06-14 | 2019-02-28 | DE01163-19
653 | PMGD | Apolo del Norte SpA | Malaquita Solar 2 | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Hornitos 23 kV, S/E Los Loros | Atacama | Tierra Amarilla | 2018-10-19 | 2019-06-11 | 2019-03-13 | DE01402-19
654 | PMGD | Nuovosol SpA | Cachiyuyo Solar 2 | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Hornitos, S/E Los Loros, 23 kV | Atacama | Tierra Amarilla | 2018-11-23 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | DE01399-19
1066 | PMGD | Eléctrica Raso Power Ltda | PMGD Raso Power (Ampliación) | PMGD | Diésel | 1.34 | Alimentador Chorrillos SE Lo Boza | Maule | Constitución | 2019-03-30 | 2019-06-26 | 2019-04-04 | DE01852-19
810 | PMGD | GR Chaquihue SpA | GR Santa Rosa | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Los Sauces SE Los Sauces | Metropolitana | San Pedro | 2019-04-22 | 2019-06-27 | 2019-04-16 | DE02079-19
944 | PMGD | Solar TI Cuatro SpA | Pirque | PMGD | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador San Isidro SE Chumaquito | Metropolitana | Pirque | 2019-10-03 | 2019-10-12 | 2019-04-16 | DE02076-19
662 | PMGD | Loa Solar SpA | Encon Solar I | PMGD | Fotovoltaico | 8.64 | Alimentador Palomar 12 kV, S/E San Felipe | Valparaíso | San Felipe | 2018-11-23 | 2019-02-15 | 2019-04-25 | DE02299-19
761 | PMGD | Fotovolt Energía Ltda | Fotovolt Solar I | PMGD | Fotovoltaico | 1.3 | Alimentador Los Cristales SE Illapel | Metropolitana | Paine | 2019-07-22 | 2019-08-13 | 2019-04-26 | DE02296-19
177 | NI | Engie Energía Chile S.A. | IEM | convencional y no convencional | Térmico | 375 | SE Ten GIS | Antofagasta | Mejillones | 2018-10-29 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | DE02613-19
546 | NI | Energía Siete SpA | Central Trincao | PMG | Diésel | 8 | SE Quellón 23kV | Los Ríos | Quellón | 2019-02-05 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | DE02721-19
1208 | PMGD | Isabel Solar SpA | Pedreros Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | SE Petorca | Valparaíso | Panquehue | 2019-06-03 | 2019-07-19 | 2019-05-28 | DE02897-19
89 | NI | Geotérmica del Norte S.A. | Cerro Pabellón | convencional y no convencional | Geotérmica | 24 | Línea Crucero - El Abra | Antofagasta | Ollagüe | 2017-01-20 | 2019-05-31 | 2019-06-04 | DE02973-19
692 | PMGD | Laurel SpA | El Laurel | PMGD | Fotovoltaico | 7.5 | Alimentador Doñihue SE Lo Miranda | Metropolitana | El Monte | 2019-07-18 | 2019-08-27 | 2019-06-04 | DE03019-19
280 | NI | PACIFIC HYDRO | Parque Eolico Punta Sierra | convencional y no convencional | Eólico | 80 | En torno a estructura 243 del Sistema Troncal | Coquimbo | Ovalle | 2018-08-16 | 2019-06-05 | 2019-06-10 | DE03147-19
958 | PMGD | Impulso Solar Las Lloysas SpA | Santa Clara | PMGD | Fotovoltaico | 2.75 | Alimentador San Vicente SE Pirque | Coquimbo | Ovalle | 2019-02-26 | 2019-04-11 | 2019-06-11 | DE03216-19
963 | PMGD | Luna Energy SpA | Luna | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador Longaví 13,2 kV, S/E Longaví | O'higgins | Las Cabras | 2019-08-30 | 2019-09-17 | 2019-06-20 | DE03377-19
763 | PMGD | Eléctrica Altos de Til Til SpA | Altos de Til Til | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Cervera SE Fátima | Metropolitana | Til Til | 2018-10-09 | 2019-04-23 | 2019-06-24 | DE03440-19
1064 | PMGD | Rigel SpA | La Lajuela | PMGD | Fotovoltaico | 6.9 | SE San Rafael; Alimentador Centenario | O'higgins | Santa Cruz | 2019-01-10 | 2019-02-19 | 2019-06-24 | DE03446-19
980 | PMGD | GR MOLLE SpA | Rovián | PMGD | Fotovoltaico | 7 | Ovalle | O'higgins | Nancagua | 2018-12-28 | 2019-06-05 | 2019-06-24 | DE03443-19
802 | PMGD | Espinos S.A. | Los Sauces | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Polpaico SE Punta Peuco | La Araucania | Los Sauces | 2019-03-15 | 2019-06-24 | 2019-07-01 | DE03613-19
1001 | PMGD | Espinos S.A. | Lipangue | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Nancagua SE Nancagua | Metropolitana | Lampa | 2019-05-07 | 2019-06-14 | 2019-07-01 | DE03604-19
991 | PMGD | Espinos S.A. | Yumbel | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Quebrada Seca | Biobío | Yumbel | 2018-12-27 | 2019-06-05 | 2019-07-01 | DE03607-19
1037 | PMGD | Espinos S.A. | Picoltué | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Cabrero SE Cabrero | Biobío | Mulchén | 2019-04-24 | 2019-06-27 | 2019-07-01 | DE03610-19
698 | PMGD | Acotango de Verano SpA | Norte Chico I | PMGD | Fotovoltaico | 1.95 | Se conecta a la red de distribución de Chilquinta, alimentador Bucalemu.Estructura PR 12733342 | Coquimbo | Los Vilos | 2019-01-17 | 2019-02-27 | 2019-07-08 | DE03747-19
1223 | PMGD | Imelsa Energía SpA | PRP Gami | PMGD | Diésel | 2.88 | Alimentador Tipaume SE Rosario | Los Lagos | San Pablo | 2019-05-13 | 2019-10-01 | 2019-07-08 | DE03741-19
1141 | PMGD | Solar TI Diez SpA | Casuto | PMGD | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador Lo Sierra, SE Santa Rosa | Valparaíso | Rinconada | 2019-03-06 | 2019-07-12 | 2019-07-08 | DE03744-19
286 | NI | Los Guindos Gen. SpA | Ampliación CT Los Guindos | convencional y no convencional | Térmico | 132 | SE Charrúa | Biobío | Cabrero | 2019-05-12 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | DE03905-19
597 | PMGD | Imelsa Energía SpA | Almendrado | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Chonchi Notuco. Cabecera en SE Chonchi | Los Lagos | Chonchi | 2018-10-19 | 2019-06-11 | 2019-07-18 | DE03867-19
584 | PMGD | Joaquín Solar SpA | Chalinga Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Chalinga SE Salamanca | Coquimbo | Salamanca | 2019-06-06 | 2019-07-19 | 2019-07-30 | DE04147-19
720 | PMGD | Parsosy Illapel 5 SpA | Illapel 5x | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Piedra Colgada, SE Hernán Fuentes | Coquimbo | Illapel | 2018-09-11 | 2019-02-13 | 2019-07-30 | DE04151-19
1195 | PMGD | Canencia Energía SpA | Montt Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Chacabuco SE San Rafael | Valparaíso | Petorca | 2019-04-30 | 2019-06-29 | 2019-07-30 | DE04161-19
1293 | PMGD | Ranguil Sur SpA | PV Ranguil | PMGD | Fotovoltaico | 2.95 | Alimentador Paredones SE Ranguilí | O'higgins | Lolol | 2019-02-28 | 2019-07-19 | 2019-07-30 | DE04158-19
1314 | PMGD | PMGD Cruz SpA | Cruz Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Panquehue SE Panquehue | Valparaíso | Panquehue | 2019-06-15 | 2019-07-19 | 2019-07-30 | DE04155-19
510 | PMGD | Crucero SpA | Crucero | PMGD | Fotovoltaico | 2.95 | Alimentador Molineros SE Luhueimo | O'higgins | Peralillo | 2019-02-06 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | DE04525-19
673 | PMGD | PFV Las Codornices SpA | Las Codornices | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador San Nicolas, SE Chocarcas | Ñuble | San Carlos | 2019-08-12 | 2019-09-06 | 2019-08-02 | DE04215-19
1244 | PMGD | Santa Catalina Solar SpA | Talca | PMGD | Fotovoltaico | 9 | SE Itahue | Maule | Talca | 2019-05-24 | 2019-07-30 | 2019-08-02 | DE04212-19
1069 | PMGD | Parque Solar H6 SpA | PSF Lo Sierra | PMGD | Fotovoltaico | 2.97 | Alimentador Santa Cruz 2 SE Paniahue | Metropolitana | San Pedro | 2019-01-30 | 2019-06-18 | 2019-08-13 | DE04356-19
509 | PMGD | Vituco SpA | Vituco 2B | PMGD | Fotovoltaico | 2.95 | Alimentador Guadalao; SE Portezuelo | O'higgins | Marchigue | 2019-01-09 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | DE04674-19
716 | PMGD | Ángela Solar SpA | Canesa Solar I | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Bodega , SE Hernán Fuentes | Coquimbo | Illapel | 2018-09-11 | 2019-02-13 | 2019-08-21 | DE04528-19
681 | PMGD | Fotovoltaica Ariztía SpA | Ariztía | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador Aeródromo SE Panguilemo | Valparaíso | La Ligua | 2019-07-19 | 2019-08-21 | 2019-08-29 | DE04691-19
812 | PMGD | Marchihue VII SpA | Marchihue VII | PMGD | Fotovoltaico | 2.95 | Alimentador La Higuera SE Incahuasi | O'higgins | Marchigue | 2018-11-14 | 2019-01-18 | 2019-08-29 | DE04677-19
1262 | PMGD | Parque Solar Santa Adriana SpA | FV Santa Adriana | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Santa Cecilia SE El Monte | Metropolitana | El Monte | 2019-02-26 | 2019-08-06 | 2019-08-29 | DE04682-19
674 | PMGD | PFV Las Perdices SpA | Las Perdices | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador San Carlos SE San Carlos | Maule | Talca | 2019-04-22 | 2019-07-19 | 2019-08-29 | DE04688-19
1216 | PMGD | Parque Eólico El Nogal SpA | PE El Nogal | PMGD | Eólico | 9 | SE Catemu | Biobío | Mulchén | 2018-12-19 | 2019-05-23 | 2019-08-29 | DE04694-19
508 | PMGD | Población Solar SpA | Población Solar | PMGD | Fotovoltaico | 2.95 | Alimentador Peralillo SE Marchigüe | O'higgins | Peralillo | 2019-01-24 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | DE04968-19
127 | NI | AustrianSolar Chile SpA | Planta Fotovoltaica Huatacondo | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 98 | Línea Crucero - Lagunas | Tarapacá | Pozo Almonte | 2019-05-16 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | DE04883-19
686 | PMGD | GR Belloto SpA | Doñihue | PMGD | Fotovoltaico | 7.5 | SE Quinquimo; Alimentador Longotoma | O'higgins | Coinco | 2018-12-20 | 2019-08-20 | 2019-09-10 | DE04961-19
1300 | PMGD | Tucuquere SpA | Tucúquere | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Catemu, SE Catemu | Valparaíso | Catemu | 2019-08-01 | 2019-08-23 | 2019-09-10 | DE04965-19
1325 | PMGD | FV Santa Laura SpA | PFV José Soler Mallafré | PMGD | Fotovoltaico | 1.33 | Alimentador los Queñes 13,2 kV, S/E Teno | Maule | Teno | 2019-05-17 | 2019-08-23 | 2019-09-10 | DE04958-19
867 | PMGD | Fotovoltaica Jaururo SpA | Jaururo Solar | PMGD | Fotovoltaico | 2.73 | Alimentador El Membrillo SE Santa Rosa | Valparaíso | La Ligua | 2019-02-28 | 2019-04-12 | 2019-09-10 | DE04955-19
1274 | PMGD | Generadora La Calera SpA | Rio Azul | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Panitao 23 kV | Los Lagos | Puerto Montt | 2019-08-08 | 2019-08-30 | 2019-09-10 | DE04971-19
685 | PMGD | Generadora Chorrillos SpA | Chorrillos | PMGD | Diésel | 3 | SE Lo Boza, Alimentador Chorrillo | Los Ríos | Lampa | 2018-10-23 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | DE06246-19
26 | NI | Anpac SpA. | Dos Valles | PMG | Hidroeléctrico | 3 | SE El Paso | O'higgins | San Fernando | 2017-06-29 | 2019-09-14 | 2019-09-16 | DE05044-19
1418 | PMGD | GR Lilen SpA | Placilla Solar | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Peñuelas, SE Placilla 13,2 KV | O'higgins | Placilla | 2019-07-22 | 2019-09-06 | 2019-09-24 | DE05118-19
672 | PMGD | PFV Las Lechuzas SpA | PFV Las Lechuzas | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Palomar SE San Felipe | Ñuble | San Carlos | 2018-07-20 | 2019-04-23 | 2019-09-24 | DE05112-19
1275 | PMGD | Generadora Azul SpA | Calfuco | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Panitao 23 kV | Los Lagos | Puerto Montt | 2019-08-08 | 2019-09-04 | 2019-09-24 | DE05115-19
502 | NI | Cumbres S.A. | CHP Cumbres | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 14.9 | SE Mantilhue | Los Ríos | Río bueno | 2019-03-08 | 2019-09-28 | 2019-09-30 | DE05223-19
797 | PMGD | RLA Solar SpA | RLA Solar | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador La Compañía SE Graneros | Metropolitana | San Pedro | 2018-12-21 | 2019-02-15 | 2019-10-15 | DE05591-19
1217 | PMGD | Tricahue Solar SpA | Tricahue 2 | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Negrete Mulchén SE Negrete | O'higgins | Rengo | 2019-04-25 | 2019-08-23 | 2019-10-15 | DE05586-19
1006 | PMGD | Tamarugal Solar 1 S.A. | Bellavista 1 | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Pintados 23 kV, S/E Lagunas | Tarapacá | Pozo Almonte | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | DE06050-19
868 | PMGD | Fotovoltaica San Isidro SpA | San Isidro | PMGD | Fotovoltaico | 2.73 | Alimentador Peralillo 13,2 KV, SE Marchihue | O'higgins | Requínoa | 2019-05-28 | 2019-08-14 | 2019-10-30 | DE05845-19
308 | NI | Anpac Energía | Central Palacios | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 3 | S/E El Paso | O'higgins | San Fernando | 2018-04-10 | 2019-11-05 | 2019-10-30 | DE05878-19
950 | PMGD | Parque Solar Villa Seca SpA | Parque Solar Villa Seca | PMGD | Fotovoltaico | 2.52 | SE El Manzano, Alimentador El Estero | Maule | Retiro | 2018-11-15 | 2019-01-19 | 2019-10-30 | DE05804-19
739 | PMGD | LUCE SOLAR SpA | Luce Sola (Ex - La Manga) | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Navidad, SE La Manga | Metropolitana | San pedro | 2019-07-26 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | DE06200-19
1426 | PMGD | Illalolén S.A. | La Ligua | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador La Ligua 23 kV, S/E Quínquimo | O'higgins | San Vicente | 2019-08-30 | 2019-09-18 | 2019-11-11 | DE05913-19
599 | PMGD | Central Eléctrica El Mañio | Central de Respaldo Ciruelillo | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Chacao 23 kV, SE Ancud | Los Lagos | Ancud | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | DE06345-19
1582 | PMGD | Duero Energía Copiulemu SpA | Copiulemu | PMGD | Biogás | 1 | Alimentador Irarrázabal SE Andalién | Biobío | Florida | 2019-07-24 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | DE06329-19
795 | PMGD | Solar TI Once SpA | Proyecto Citrino | PMGD | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador Valparaíso 12 kV, S/E Santa Marta | Metropolitana | Padre Hurtado | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | DE06660-19
715 | PMGD | Pilpilén SpA | Pilpilén | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador Litueche 13,2 kV, S/E Quelentaro | O'higgins | Litueche | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | DE06665-19
1420 | PMGD | Generadora Calafate SpA | Calafate | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Pelluco 23 kV, S/E Puerto Montt | Los Lagos | Puerto Montt | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2020-01-07 | DE00055-20
1421 | PMGD | Generadora La Calera SpA | PMGD Alerce | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Pelluco 13,2 kV, S/E Puerto Montt | Los Lagos | Puerto Montt | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2020-01-07 | DE00056-20
1495 | PMGD | Proyectos Energeticos Puente SPA Hanwha Q Cells | El Manzano (El estero) | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | SE El Manzano, Alimentador Estero | O'higgins | Las Cabras | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2020-01-09 | DE00106-20
512 | PMGD | Doña Javiera Valledor Generación | PMGD Doña Javiera | PMGD | Biogás/Diésel | 2.9 | Alimentador San Felipe 12 kV, S/E San Felipe | Valparaíso | San Felipe | 2019-06-07 | 2019-11-28 | 2020-01-13 | DE00147-20
2145 | PMGD | GR Roble SpA | PMGD FV Santa Carolina | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Tinguiririca 15 kV, S/E Colchagua | O'higgins | Chimbarongo | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-01-20 | DE00232-21
641 | PMGD | GR Tamarugo SpA | Rinconada | PMGD | Fotovoltaico | 8 | Alimentador Las Nieves, SE Rengo 15 kV | O'higgins | Rengo | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2020-01-24 | DE00330-20
711 | PMGD | Moncuri Energy SpA | Proyecto Berilo (Konda) | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Bucalemu 12 kV, S/E San Felipe | Valparaíso | San felipe | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-27 | DE00356-20
989 | PMGD | Fotovoltaica Algarrobo SpA | Las Mercedes I | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Las Mercedes 15 kV, S/E Chumaquito | O'higgins | Requínoa | 2019-09-27 | 2019-12-18 | 2020-01-27 | DE00346-20
1013 | PMGD | SPV P4 SpA | Las Rojas | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Las Rojas 23 kV, S/E Marquesa | Coquimbo | La serena | 2020-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-27 | DE00364-20
1041 | PMGD | SPV P4 SpA | Lo Miranda | PMGD | Fotovoltaico | 6 | SE Lo Miranda | O'higgins | Vicuña | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2020-01-27 | DE00343-20
1318 | PMGD | Parque Solar Los Paltos SpA | Parque FV Los Paltos | PMGD | Fotovoltaico | 2.5 | Alimentador Humeres 23 kV, S/E Cabildo | Valparaíso | Cabildo | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-27 | DE00360-20
1513 | PMGD | Fotovoltaica Acacia SpA | Acacia 1 (Loreto Solar) | PMGD | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador Almendro SIC/15 kV | O'higgins | Coltauco | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2020-01-27 | DE00351-20
796 | PMGD | Eclipse Solar SpA | Planta Fotovoltaica Eclipse | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Super Pollo 23 kV, S/E Las Arañas | Metropolitana | San pedro | 2019-10-08 | 2020-01-10 | 2020-02-14 | DE00668-20
728 | NI | Innovación energía S.A | TenoGas50 | convencional y no convencional | Térmico | 93 | Línea 66 kV Aguas Negras-Teno | Maule | Teno | 2019-08-01 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | DE00710-20
1652 | PMGD | Mañío SpA | Parque Guadalao Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Guadalao 23 kV, S/E Portezuelo | O'higgins | La estrella | 2020-01-29 | 2020-02-14 | 2020-02-26 | DE00901-20
1679 | PMGD | SPV P4 SpA | Paraguay | PMGD | Fotovoltaico | 9 | SE Molina (Barra 15 kV alimentador Lontué) | Maule | Molina | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-02-26 | DE00898-20
732 | PMGD | GR Palma SpA | PMGD Rauquén | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Sarmiento 13,3 kV, SE Rauquén | Maule | Romeral | 2020-01-31 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | DE00985-20
766 | PMGD | GR Meli SpA | PMGD La Estancia | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Cantillana 23 kV, SE Alhué | Metropolitana | Alhué | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-28 | DE00988-20
1497 | PMGD | Fotovoltaica Araucaria SpA | Las Chacras | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Las Chacras 13,2 kV, S/E La Esperanza | O'higgins | La ligua | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-03-04 | DE01097-20
317 | NI | Parque Eólico San Gabriel | San Gabriel | convencional y no convencional | Eólico | 183 | SE Mulchén 220 kV | La Araucania | Renaico | 2019-09-16 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | DE01333-20
1363 | PMGD | Tricahue SpA | Trica-Dos (Tricahue) | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Orilla de Maule 15 Kv | Maule | Yerbas Buenas | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-03-30 | DE01497-20
1498 | PMGD | Fotovoltaica La Ligua SpA | Proyecto Fotovoltaico La Ligua (pullalli Solar) | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Placilla 23 kV, S/E Quinquimo | Valparaíso | La ligua | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-30 | DE01501-20
1588 | PMGD | Villa Cruz SpA | Villa Cruz 7 | PMGD | Fotovoltaico | 2.95 | Alimentador Los Naranjos, SE Nirivilo 23 kV | Maule | San Javier | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-03-30 | DE01543-20
1704 | PMGD | Empresa Eléctrica del Norte Grande S.A. | MCH Cosapilla | PMGD | Hidroeléctrico | 0.5 | Alimentador Putre – Ticnamar 23 kV, S/E Central Chapiquiña | Arica y Parinacota | Putre | 2020-03-03 | 2020-03-26 | 2020-04-07 | DE01695-20
583 | PMGD | Verano Capital Holding SpA | Darlin Solar I | PMGD | Fotovoltaico | 9 | SE primaria Isla de Maipo de 12 kV | Metropolitana | Isla de Maipo | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-04-08 | DE01716-20
772 | PMGD | MGM Innova Capital Chile SpA | PV UTFSM Valparaíso Valdés | PMGD | Fotovoltaico | 0.1 | Alimentador Placeres SE Placeres | Valparaíso | Valparaíso | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-14 | DE01808-20
774 | PMGD | MGM Innova Capital Chile SpA | PV UTFSM Viña del Mar | PMGD | Fotovoltaico | 0.5 | Alimentador Villa Dulce SE Miraflores | Valparaíso | Viña del mar | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-14 | DE01811-20
1222 | PMGD | Parque Solar Santa Fe SpA | Parque Solar Santa Fe | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Centenario 15 kV, S/E La Palma | Maule | San javier | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-04-30 | DE02178-20
1442 | PMGD | Fotovoltaica Delta SpA | PMGD Antonia Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Santo Domingo 15 kV, S/E Malloa | O'higgins | Rengo | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-30 | DE02172-20
1496 | PMGD | Fotovoltaica Zeta SpA | Don Mariano | PMGD | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador Santa Rosa 15 kV, S/E Pelequén | O'higgins | San fernando | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-30 | DE02181-20
1609 | PMGD | Los Girasoles SpA | PMGD Los Girasoles | PMGD | Fotovoltaico | 2.96 | Alimentador Curacaví 12 kV, S/E Curacaví | Metropolitana | Curacaví | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-30 | DE02169-20
1292 | PMGD | Maiten SpA | Maitén (Ñiquén) | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador San Carlos, SE San Gregorio | Ñuble | Ñiquén | 2019-08-05 | 2020-04-21 | 2020-05-04 | DE02176-20
575 | NI | Acciona Energía Chile SpA | Proyecto Fotovoltaico Almeyda | Convencional y no convencional | Fotovoltaico | 52 | SE Cumbre | Atacama | Diego de Almagro | 2019-12-12 | 2020-05-05 | 2020-05-04 | DE02258-20
1014 | PMGD | SPV P4 SpA | Llanos del Potroso | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Talcuna 23 kV, S/E Marquesa | Coquimbo | Vicuña | 2020-03-05 | 2020-05-07 | 2020-05-14 | DE02431-20
1618 | PMGD | Empresa Eléctrica La Compañía SpA | Central Hidroeléctrica La Compañía II | PMGD | Hidroeléctrico | 5 | Alimentador El Guindal 15 kV, S/E Machalí | O'higgins | Machalí | 2019-12-20 | 2020-05-14 | 2020-05-18 | DE02475-20
621 | PMGD | GR Alerce SpA | PMGD Lemu | PMGD | Fotovoltaico | 5 | Alimentador Vaquería 23 kV, S/E San Javier | Maule | San javier | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-29 | DE02772-20
940 | PMGD | Fotovoltaica El Manzanar SpA | Queltehue Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Panquehue 15 kV, S/E Rengo | O'higgins | Rengo | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-06-04 | DE02739-20
1226 | PMGD | Fotovoltaica Alerce SpA | Planta FV Pitotoy | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Panquehue 15 kV, S/E Rengo | O'higgins | Rengo | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-06-04 | DE02742-20
859 | PMGD | La Chimba Bis SpA | La Chimba Bis | PMGD | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador Hospital 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2020-05-07 | 2020-05-15 | 2020-06-11 | DE02956-20
318 | NI | Vientos de Renaico | La Flor | convencional y no convencional | Eólico | 32.4 | SE Nahuelbuta | Biobío | Los ángeles | 2019-10-28 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | DE03087-20
500 | NI | Hidropalmar | Mini Central Correntoso | PMG | Hidroeléctrico | 6 | SE Copihues | Los Lagos | Puyehue | 2019-06-21 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | DE03097-20
501 | NI | Hidropalmar | Mini Central Palmar | PMG | Hidroeléctrico | 7 | SE Copihues | Los Lagos | Puyehue | 2019-06-21 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | DE03100-20
1789 | PMGD | Chungungo Solar SpA | Planta FV Covadonga | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador El Salar 23 kV, S/E El Salado | Atacama | Chañaral | 2020-04-06 | 2020-06-10 | 2020-06-17 | DE03092-20
1818 | PMGD | Chester Solar I SpA | Planta FV Jahuel | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Tocornal 12 kV, S/E San Felipe | Valparaíso | San Felipe | 2020-03-23 | 2020-04-18 | 2020-06-18 | DE03142-20
1775 | PMGD | Impulso Solar El Resplandor SpA | El Resplandor (Central FV Cabrero II) | PMGD | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador Cabrero Bulnes 23 kV, S/E Cabrero | Biobío | Cabrero | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-06-24 | DE03224-20
841 | NI | Parque Eólico El Maiten SpA | Parque Eólico El Maitén | PMG | Eólico | 9 | Línea 66kV Charrúa-Laja | Biobío | Laja | 2019-10-18 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | DE03283-20
999 | PMGD | Orion Power SA | Parque FV Santa Amelia | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Pencahue 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | O'higgins | Pichidegua | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-30 | DE03309-20
146 | NI | María Elena Solar S.A. | Granja Solar | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 105 | SE Lagunas | Tarapacá | Pozo almonte | 2020-03-02 | 2020-06-30 | 2020-07-02 | DE03316-20
811 | PMGD | Alto Cautín SpA | Aromos | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Los Sauces - Lumaco 23 kV, S/E Los Sauces | La Araucania | Los sauces | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-07-08 | DE03491-20
811 | PMGD | Alto Cautín SpA | Aromos | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Los Sauces - Lumaco 23 kV, S/E Los Sauces | La Araucania | Los sauces | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-07-09 | DE03491-20
1785 | PMGD | Alto Cautín SpA | Boldos | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Picoltué Santa Bárbara 23 kV, S/E Picoltué | Biobío | Mulchén | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-07-09 | DE03494-20
592 | PMGD | Empresa Eléctrica El Arrebol SpA | El Arrebol | PMGD | Eólico | 9 | Alimentador A125 La Fortuna, S/E Lebu, 23 kV | Biobío | lebu | 2019-01-31 | 2020-06-24 | 2020-07-10 | DE03528-20
297 | NI | Andes Mainstream Spa | Sarco | convencional y no convencional | Eólico | 168.8 | SE Maitencillo | Atacama | Freirina | 2019-03-24 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | DE03601-20
568 | PMGD | Diana Solar SpA | El Litre Solar II | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Ovejería 23 kV, S/E El Manzano | Metropolitana | Tiltil | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-07-24 | DE03727-20
808 | PMGD | Sol de Septiembre SpA | PMGD Sol de Septiembre | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Aguas Claras 23 kV, S/E Lo Boza | Metropolitana | Lampa | 2020-06-26 | 2020-07-10 | 2020-07-24 | DE03774-20
1819 | PMGD | El Roble Solar SpA | Trebal Solar (El Roble Solar) | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Chena 23 kV, S/E Santa Marta | Metropolitana | Maipú | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-07-24 | DE03777-20
1852 | PMGD | Los Portones S.A. | Ampliación central PMGD Hidroriñinahue | PMGD | Hidroeléctrico | 1 | Alimentador Futahuente 23 kV, S/E Chirre | Los Ríos | Lago ranco | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-07-24 | DE03780-20
1885 | PMGD | GR Guindo SpA | PMGD FV Argomedo (antes Quinta) | PMGD | Fotovoltaico | 8 | Alimentador Argomedo 15 kV, S/E Quinta de Tilcoco | O'higgins | Quinta de tilcoco | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-07-24 | DE03740-20
1031 | PMGD | GRANADA SpA | Granada | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Linares Norte 13,2 kV, S/E Linares Norte | Maule | Linares | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-29 | DE03818-20
580 | PMGD | Victoria Solar SpA | Victoria (San Juan Solar 1) | PMGD | Fotovoltaico | 9 | SE primaria Calama de 23 kV | Antofagasta | Calama | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-07-31 | DE03902-20
968 | PMGD | Solar Uno SpA | PMGD FV Libertadores (Chacabuco) | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Chacabuco 23 kV, S/E San Rafael | Valparaíso | Rinconada | 2020-02-25 | 2020-04-25 | 2020-07-31 | DE02459-20
969 | PMGD | Fotovoltaica Alfa SpA | Cocharcas 2 | PMGD | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador San Nicolás 13,2 kV, S/E Cocharcas | Ñuble | San Nicolás | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-31 | DE03905-20
1671 | PMGD | Parque Solar Catemu SpA | Parque Solar Catemu | PMGD | Fotovoltaico | 2 | Alimentador Catemu 12 kV, S/E Catemu | Valparaíso | Catemu | 2020-02-07 | 2020-05-20 | 2020-07-31 | DE02707-20
930 | NI | Andes Solar SpA | Andes Solar IIA (Primera Etapa) | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 80 | SE Andes, 23 Kv | Antofagasta | Antofagasta | 2020-04-18 | 2020-08-13 | 2020-08-17 | DE04175-20
1324 | PMGD | PFV El Cóndor SpA | El Cóndor | PMGD | Fotovoltaico | 1.33 | Quinta | Maule | Teno | 2019-05-20 | 2020-08-12 | 2020-08-20 | DE04260-20
702 | PMGD | PMGD Pepa SpA | Pepa Solar (Pepa Solar I) | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Miraflores 12 kV | Metropolitana | Isla de Maipo | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-09-09 | DE04688-20
1750 | PMGD | PFV María Pinto SpA | Planta FV María Pinto | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador María Pinto 13,2 kV, S/E Bollenar | Metropolitana | María pinto | 2020-02-28 | 2020-08-28 | 2020-09-09 | DE04694-20
530 | PMGD | EBCO Energía S.A. | PMGD Deuco (ex Deuco II) | PMGD | Diésel | 2.9 | Alimentador Campo de Marte 13,2 kV, S/E Deuco | La Araucania | Angol | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-09-09 | DE04691-20
1648 | PMGD | Paniri de Verano SpA | Planta FV Filomena Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Tocornal 12 kV, S/E San Felipe | Valparaíso | Santa María | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-09-09 | DE04697-20
1441 | PMGD | Parque Solar Villa Alegre SpA | Parque Solar Villa Alegre | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Abate Molina 15 kV, S/E Villa Alegre | Maule | Villa alegre | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-09-15 | DE04779-20
671 | PMGD | PFV El Chucao SpA | Planta FV El Chucao | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador Paso Hondo 13,2 kV, S/E Paso Hondo | Maule | Retiro | 2020-03-12 | 2020-09-12 | 2020-09-25 | DE04994-20
1975 | PMGD | Lirio De Campo Solar SpA | PMGD Lirio de Campo | PMGD | Fotovoltaico | 2.5 | Alimentador Mallarauco 13,2 kV, S/E Bollenar | Metropolitana | Melipilla | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-30 | DE05088-20
| NI | Enap Refinería Aconcagua | Cogeneradora a Gas Natural Aconcagua | convencional y no convencional | Térmico | 77 | S-E Mauco 110 kV | Valparaíso | Concón | 2018-02-22 | 2020-10-02 | 2020-10-05 | DE05191-20
870 | PMGD | PMGD Solar Los Perales I SpA | Los Perales I Etapa I | PMGD | Fotovoltaico | 2 | Alimentador Marga Marga SE Quillota | Valparaíso | Quilpué | 2019-04-03 | 2020-07-30 | 2020-10-14 | DE05336-20
870 | PMGD | PMGD Solar Los Perales I SpA | Los Perales I Etapa II | PMGD | Fotovoltaico | 1 | Alimentador Marga Marga SE Quillota | Valparaíso | Quilpué | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-10-14 | DE05336-20
1894 | PMGD | Incahuasi Energy SpA | Guanaco Solar (PMGD El Guanaco Solar I) | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Emos – Malloco 23 kV, S/E Malloco | Metropolitana | Padre hurtado | 2020-09-08 | 2020-10-09 | 2020-10-14 | DE05309-20
2013 | PMGD | Quillay Solar SpA | PMGD Quillay | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador Pomaire 13,2 kV, S/E El Maitén | Metropolitana | melipilla | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-10-14 | DE05313-20
1821 | PMGD | Generadora Norte SpA | PMGD El Faro | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Los Vilos 23 kV, S/E Quereo | Coquimbo | Los vilos | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-16 | DE05398-20
2101 | PMGD | Bluegate Energía SpA | PMGD Bluegate | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Panitao 23 kV, S/E Alto Bonito | Los Lagos | Puerto montt | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-26 | DE05556-20
2181 | PMGD | Parque Fotovoltaico Ocoa II SpA | Los Tilos (PMGD Ocoa II) | PMGD | Fotovoltaico | 3.5 | Alimentador Pachacama 12 kV, S/E Las Vegas | Valparaíso | Hijuelas | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-30 | DE05641-20
1834 | PMGD | Candelaria Solar SpA | Candelaria Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Codegua 15 kV, S/E Graneros | O'higgins | Mostazal | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-11-02 | DE05685-20
296 | NI | Andes Mainstream Spa | Aurora | convencional y no convencional | Eólico | 126.4 | Tap off provisorio a línea 1x220kV Rahue-Puerto Montt | Los Lagos | Llanquihue | 2018-10-31 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | DE05880-20
2028 | PMGD | Llonquén Energías SpA | PRP Chifin | PMGD | Diésel | 4 | Alimentador Chifín 23 kV, S/E Río Negro | Los Lagos | Osorno | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-11-12 | DE05827-20
2032 | PMGD | Llonquén Energías SpA | PRP Tambores | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Río Bueno 23 kV, S/E Los Tambores | Los Lagos | Osorno | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-11-12 | DE05830-20
947 | PMGD | PMGD Puente SpA | PMGD Puente Solar (Santa Luisa Solar I) | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Emos – Santa Marta 23 kV, S/E Santa Marta | Metropolitana | Padre hurtado | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-11-18 | DE05955-20
2029 | PMGD | Llonquén Energías SpA | PRP Los Negros | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Los Negros 23 kV, S/E Los Negros | Los Lagos | Osorno | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-11-23 | DE05966-20
2030 | PMGD | Llonquén Energías SpA | PRP Campesina (PRP Aldea) | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Aldea Campesina 23 kV, S/E La Unión | Los Ríos | La unión | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-11-23 | DE05969-20
2031 | PMGD | Llonquén Energías SpA | PRP Rapaco | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Rapaco 23 kV, S/E La Unión | Los Ríos | Osorno | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-11-23 | DE05972-20
2172 | PMGD | Fotovoltaica Laurel SpA | PFV Bicentenario | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Ajial 13,2 kV, S/E Parral | Maule | Parral | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-11-23 | DE06028-20
1257 | NI | Tolpán Sur SpA | Tolpán Sur | convencional y no convencional | Eólico | 84 | SE Mulchén | La Araucania | Renaico | 2020-05-04 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | DE06052-20
1606 | PMGD | Ganadera y Forestal Carrán Ltda. | PMGD CH Chilco | PMGD | Hidroeléctrico | 0.2 | Alimentador Pichirropulli Futrono 23 kV, S/E Pichirropulli | Los Ríos | Lago ranco | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-11-30 | DE06249-20
1350 | NI | Aes Gener S.A. | Ampliación Central Alfalfal | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 10 | Alfalfal 220 kV | Metropolitana | San josé de maipo | 2020-06-10 | 2020-12-02 | 2020-12-11 | DE06331-20
2122 | PMGD | Playero SpA | Playero (PMGD Playero - Etapa I) | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Los Ruiles 23kV, SE La Vega | Maule | Chanco | 2020-08-14 | 2020-09-30 | 2020-12-11 | DE06376-20
2124 | PMGD | Playero SpA | Playerito (PMGD Playero - Etapa II) | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Los Ruiles 23kV, SE La Vega | Maule | Chanco | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-12-11 | DE06379-20
2151 | PMGD | Proyecto Seis SpA | PMGD Santa Inés | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Polpaico 23 kV, S/E Punta Peuco | Metropolitana | Tiltil | 2020-11-18 | 2020-11-14 | 2020-12-11 | DE06530-20
1436 | NI | USYA SpA | USYA | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 52.4 | S/E Calama 110 Kv | Antofagasta | Calama | 2020-08-26 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | DE06419-20
997 | PMGD | Betel SpA | PSF Peralillo | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Molineros 13,2 kV, S/E Lihueimo | O'higgins | Palmilla | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-12-16 | DE06661-20
997 | PMGD | Peralillo Solar SpA | Peralillo | PMGD | Fotovoltaico | 2.15 | PP-442679 del alimentador Diaguitas 23 kV a una distancia de 4,7 km. | Coquimbo | Vicuña | 2018-03-23 | 2020-11-12 | 2020-12-16 | DE06661-20
1970 | PMGD | Agro Solar V SpA | PMGD Canelillo | PMGD | Fotovoltaico | 2.5 | Alimentador Los Cristales 23 kV, S/E Illapel | Coquimbo | Illapel | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-12-21 | DE06708-20
1976 | PMGD | Agro Solar IV SpA | PMGD Cocinillas | PMGD | Fotovoltaico | 2.5 | Alimentador Los Cristales 23 kV, S/E Illapel | Coquimbo | Illapel | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-12-21 | DE06711-20
1954 | PMGD | Central El Atajo SpA | PMGD CH El Atajo | PMGD | Hidroeléctrico | 1.1 | Alimentador Picoltué Mulchén 23 kV, S/E Mulchén | Biobío | Mulchén | 2020-11-02 | 2020-11-13 | 2020-12-23 | DE06740-20
2220 | PMGD | Pitra SpA | PMGD Pitra | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador San Jerónimo 12 kV, S/E San Jerónimo | Valparaíso | Algarrobo | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-12-23 | DE06746-20
1061 | NI | PE Cabo Leones III SpA | Cabo Leones III Fase 1 | Convencional y no convencional | Eólico | 78.1 | SE Maitencillo | Atacama | Freirina | 2020-06-19 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | DE06888-20
383 | NI | Prime Energía | Pajonales | convencional y no convencional | Térmico | 100 | SE Don Hector | Atacama | Vallenar | 2020-07-06 | 2021-01-09 | 2021-01-11 | DE00108-21
927 | NI | Hidromocho S.A. | Hidromocho | Convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 15 | SE Mocho | Los Ríos | Río bueno | 2020-05-27 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | DE00113-21
750 | PMGD | GR Raulí SpA | Raulí (PFV Molina) | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Casablanca 15 kV, S/E Molina | Maule | Molina | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-19 | DE00210-21
2120 | PMGD | GR Ulmo SpA | PMGD FV El Romeral | PMGD | Fotovoltaico | 8 | Alimentador San Enrique 15 kV, S/E Chimbarongo | O'higgins | Chimbarongo | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2021-01-21 | DE00267-21
1605 | PMGD | Carbomet Energía S.A. | Auxiliar Maipo | PMGD | Fotovoltaico | 5.1 | Alimentador El Mariscal 12k kV, S/E La Pintana | Metropolitana | San Bernardo | 2020-11-26 | 2020-12-04 | 2021-01-25 | DE00297-21
1845 | PMGD | PSF El Salitral S.A. | PSF El Salitral | PMGD | Fotovoltaico | 8.4 | Alimentador Combarbalá 13,2 kV, S/E Combarbalá | Coquimbo | Combarbalá | 2020-09-29 | 2020-12-08 | 2021-01-26 | DE00376-21
1833 | PMGD | Taltal Solar S.A. | PMGD Quinantu Solar | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador El Canelo 13,8 kV, S/E San Clemente | Maule | Talca | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-29 | DE00430-21
982 | PMGD | PFV Las Tórtolas SpA | PFV Las Tórtolas | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Las Brisas 13,2 kV, S/E Tres Esquinas Bulnes | Ñuble | Bulnes | 2020-07-31 | 2021-01-29 | 2021-02-19 | DE00786-21
1030 | PMGD | CIPRES SpA | Ciprés | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Cunaco 15 kV, S/E Chacahuín | Maule | Linares | 2021-01-06 | 2021-01-19 | 2021-02-19 | DE00783-21
2184 | PMGD | Betel SpA | PMGD Lumbreras | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Lumbreras 13,2 kV, S/E El Maitén | Metropolitana | Melipilla | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-02-19 | DE00781-21
327 | NI | Ibereólica Cabo Leones II S.A. | Cabo Leones II - Primera etapa | convencional y no convencional | Eólico | 204 | SE Maitencillo | Atacama | Freirina | 2020-09-22 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | DE00843-21
1672 | NI | GPG Solar Chile 2017 SpA | Parque Fotovoltaico San Pedro | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 106 | S/E Seccionadora Lasana, Línea 1x220 kV Calama - Solar Jama | Antofagasta | Calama | 2020-11-13 | 2021-02-18 | 2021-02-23 | DE00848-21
327 | NI | Ibereólica Cabo Leones II S.A. | Cabo Leones II - Segunda etapa | convencional y no convencional | Eólico | 204 | SE Maitencillo | Atacama | Freirina | 2020-09-22 | 2021-02-25 | 2021-03-01 | DE00901-21
2291 | PMGD | Parque Solar Cancha SpA | PMGD Don Andrónico | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Lo Sierra 23kV, SE Santa Rosa | Metropolitana | San Pedro | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-03-09 | DE01037-21
1857 | PMGD | Eléctrica Pinares Ltda. | PMGD Central Pinares | PMGD | Diésel/Gas Natural | 8.5 | Alimentador Purapel 23 kV, S/E Constitución | Maule | Constitución | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-03-11 | DE01111-21
2100 | PMGD | Central El Atajo SpA | Quitralman (PMGD Diésel El Atajo) | PMGD | Diésel | 2.4 | Alimentador Picoltué Mulchen 23 kV, S/E Picoltué | Biobío | Mulchén | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-03-11 | DE01068-21
2363 | PMGD | Casa Bermeja SpA | PMGD FV Casabermeja | PMGD | Fotovoltaico | 7 | Alimentador Lolenco 12 kV, S/E Curacaví | Metropolitana | Curacaví | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-03-18 | DE01228-21
2402 | PMGD | Venturada Energía SpA | Venturada (PMGD FV Chillán Solar I.3) | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Bulnes 13,2 kV, S/E Chillán | Ñuble | Chillán viejo | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-03-23 | DE01312-21
2420 | PMGD | PMGD Chillán Solar I.1 | Berrueco (PMGD Chillán Solar I.1) | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Limarí 15 kV, S/E Chillán | Ñuble | Chillán viejo | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-03-26 | DE01363-21
1952 | PMGD | Asesorías D'E Capital SpA | PMGD Etersol | PMGD | Diésel | 0.8 | Alimentador Palmilla 12 kV, S/E Quilicura | Metropolitana | Quilicura | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-30 | DE01416-21
1709 | MR | Sociedad Generadora Austral S.A. | Etapa Final de Central Chuyaca | convencional y no convencional | Diésel | 5 | S/E Barro Blanco 66 kV | Los Lagos | Osorno | 2020-12-21 | 2021-03-12 | 2021-03-30 | DE01410-21
2246 | PMGD | Espinos S.A. | PMGD Chillán | PMGD | Diésel | 2.9 | Alimentador Huambalí 15 kV, S/E Chillán | Ñuble | Chillán viejo | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-04-16 | DE01725-21
1178 | PMGD | Sociedad Boco Solar SpA | Ampliación PMGD El Boco | PMGD | Fotovoltaico | 4.7 | Alimentador Boco 12 kV, S/E Mayaca | Valparaíso | Quillota | 2020-10-13 | 2021-03-11 | 2021-04-19 | DE01738-21
2103 | PMGD | Pelequén Sur SpA | PFV San Ramiro | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Loyca 23 kV, S/E El Peumo | Metropolitana | Melipilla | 2020-09-04 | 2021-01-27 | 2021-04-19 | DE01741-21
2266 | PMGD | Parque Solar El Paso SpA | Parque Solar San Javier (PMGD Parque Solar El Paso) | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Orilla de Maule 15 kV, S/E La Palma | Maule | San Javier | 2020-12-03 | 2021-02-11 | 2021-04-21 | DE01764-21
1372 | PMGD | Villaprat SpA | PMGD Villar Solar (PMGD Villa Prat V) | PMGD | Fotovoltaico | 2.95 | Alimentador Peteroa 13,2 kV, S/E Villa Prat | Maule | Sagrada familia | 2021-01-20 | 2021-01-26 | 2021-04-22 | DE01806-21
1220 | PMGD | Los Libertadores Solar SpA | Mercurio Sur (Ex Panimávida 1) | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Panimávida 13,2 kV, S/E Panimávida | Maule | Colbún | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-22 | DE01803-21
928 | NI | Parque Eólico Quillagua SpA | Parque Solar Fotovoltaico Nuevo Quillagua | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 100 | Tap Off Quillagua 220 kV | Tarapacá | María Elena | 2020-12-07 | 2021-04-21 | 2021-04-26 | DE01883-21
2456 | PMGD | Parque Fotovoltaico Santa Rita Solar SpA | PMGD FV Santa Rita | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador Cato 13,2 kV, S/E Cocharcas | Ñuble | Chillán | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-28 | DE02018-21
2458 | PMGD | Sanbar Solar SpA | SDSI (PMGD Sol de Santa Inés) | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador Las Delicias 23 kV, S/E Duqueco | Biobío | Los ángeles | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-04-28 | DE02015-21
2454 | PMGD | Campo Lindo SpA | Pretty Field (PMGD FV Campo Lindo Bis) | PMGD | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador Socos 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2021-03-31 | 2021-04-15 | 2021-04-29 | DE02027-21
369 | NI | Atacama Solar SA | Atacama Solar II | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 144 | Subestación Lagunas 220, propiedad de Transelec | Tarapacá | Pica | 2021-01-30 | 2021-04-29 | 2021-05-03 | DE02061-21
2104 | PMGD | PFV Las Torcazas SpA | PFV Las Torcazas | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador La Estrella 13,2 kV, S/E Marchigüe | O'higgins | Marchihue | 2020-10-27 | 2021-04-24 | 2021-05-17 | DE02221-21
2320 | PMGD | Parque Solar Ovalle Norte SpA | PMGD FV Ovalle Norte | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador San Luis 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2021-01-20 | 2021-04-24 | 2021-05-17 | DE02312-21
2323 | PMGD | Parque Solar Meco Chillán SpA | PMGD FV Meco Chillán | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Cantarrana 13,2 kV, S/E Tres Esquinas | Ñuble | Bulnes | 2021-01-15 | 2021-05-01 | 2021-05-17 | DE02309-21
268 | NI | Eléctrica Digua SpA | Digua | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 20 | Línea 2x220 Kv San Fabián -Ancoa | Maule | Parral | 2020-12-03 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | DE02367-21
919 | PMGD | GR Pilo SpA | PMGD FV Nahuén | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Pabellón 13,2 kV, S/E Chocalán | Metropolitana | Melipilla | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-05-27 | DE02453-21
1853 | PMGD | EBCO Energía S.A. | PMGD Don Pedro | PMGD | Diésel | 2.9 | Alimentador Las Industrias 15 kV, S/E Loma Colorada | Biobío | San pedro de la Paz | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-31 | DE02514-21
2319 | PMGD | FV Rinconada SpA | SLK 808 (PMGD FV Rinconada Norte) | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Putaendo 12 kV, S/E San Felipe | Valparaíso | Putaendo | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-06-07 | DE02630-21
2321 | PMGD | Malinke Solar SpA | PMGD FV Malinke | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador San Manuel 13,2 kV, S/E Mandinga | Metropolitana | Melipilla | 2020-12-30 | 2021-05-07 | 2021-06-07 | DE02633-21
1610 | PMGD | Solcor SpA | Caimi | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Casablanca 12 kV, S/E Casablanca | Valparaíso | Casablanca | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-06-10 | DE02707-21
300 | NI | Wpd Negrete Spa | Parque Eólico Negrete – Etapa I | convencional y no convencional | Eólico | 36 | S/E Negrete 66 kV | Biobío | Negrete | 2021-03-17 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | DE02826-21
2403 | PMGD | Farmdo Energy Chile SpA | Parque Solar Huape (ex PFV Chillán Confluencia) | PMGD | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador Confluencia 23 kV, S/E Santa Elisa | Ñuble | Chillán | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2021-06-17 | DE02842-21
1221 | PMGD | Los Libertadores Solar SpA | Saturno Norte (Ex Panimávida 2) | PMGD | Fotovoltaico | 4.5 | Alimentador Colbún 13,2 kV, S/E Panimávida | Maule | Colbún | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-23 | DE02888-21
2322 | PMGD | Crucero Solar SpA | FV Trinidad (PMGD FV Crucero Solar) | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Los Olivos 13,2 kV, S/E La Esperanza | O'higgins | Marchihue | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-23 | DE02891-21
338 | NI | Eólica La Estrella SpA | Parque Eólico La Estrella | convencional y no convencional | Eólico | 50 | Línea Queletaro - Portezuelo 110 kV | O'higgins | La estrella | 2021-02-15 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | DE02935-21
2501 | PMGD | Linares Generación SpA | PMGD Linares Solar | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador San Gabriel 15 kV, S/E Chacahuín | Maule | Linares | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-06-25 | DE02938-21
924 | PMGD | Genersur SpA | PRP Las Quemas | PMGD | Diésel | 9 | Alimentador César Ercilla 23 kV, S/E Osorno | Los Lagos | Osorno | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2021-06-30 | DE03015-21
2536 | PMGD | Xué Solar SpA | PMGD FV Llay Llay | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Santa Teresa 12 kV, S/E Las Vegas | Valparaíso | Llaillay | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-06-30 | DE03018-21
2419 | PMGD | Fotovoltaica Avellano SpA | PMGD FV El Membrillo | PMGD | Fotovoltaico | 2.5 | Alimentador Huemul 15 kV, S/E Chimbarongo | O'higgins | Chimbarongo | 2021-02-12 | 2021-06-02 | 2021-07-01 | DE03070-21
2010 | PMGD | Lingue SpA | PMGD Lingue | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Córpora 12 kV, S/E Casablanca | Valparaíso | Casablanca | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-07-05 | DE03101-21
1757 | NI | Malgarida I SpA | Parque FV Malgarida I | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 28 | S/E Cumbre 220 kV | Atacama | Diego de Almagro | 2021-02-25 | 2021-06-19 | 2021-07-07 | DE03150-21
1758 | NI | Malgarida II SpA | Parque FV Malgarida II | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 162.7 | S/E Cumbre 220 kV | Atacama | Diego de Almagro | 2021-02-25 | 2021-06-19 | 2021-07-07 | DE03150-21
798 | PMGD | RCL Solar SpA | Las Cabras (Adele 1) | PMGD | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador El Carmen 15 kV, S/E Las Cabras | O'higgins | Peumo | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2021-07-09 | DE03189-21
2121 | PMGD | GR Pitao SpA | PMGD GR Pitao (PMGD FV Teno Uno) | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador El Quelmén 13,2 kV, S/E Teno | Maule | Teno | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-07-09 | DE03186-21
2367 | PMGD | PFV El Piuquén SpA | PFV El Piuquén | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Las Brisas 13,2 kV, S/E Tres Esquinas Bulnes | Ñuble | Bulnes | 2021-05-20 | 2021-07-03 | 2021-07-14 | DE03259-21
2459 | PMGD | Orion Solar SpA | PMGD Orion Solar (PMGD FV Coihueco San Carlos) | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador San Carlos 13,2 kV, S/E Chillán | Ñuble | Chillán | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-07-14 | DE03256-21
741 | PMGD | Paine Energy SpA | Paine (Parque FV San Juan 2) | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Florida 23 kV, S/E Calama | Antofagasta | Calama | 2021-01-29 | 2021-06-25 | 2021-07-27 | DE03427-21
2148 | PMGD | Los Lagos SpA | Los Lagos (PMGD Los Lagos X) | PMGD | Fotovoltaico | 2.2 | Alimentador El Carmen 15 kV, S/E Las Cabras | O'higgins | Las Cabras | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2021-07-27 | DE03433-21
2372 | PMGD | Baobab Ingeniería y Energías Renovables SpA | PFV Tamarugo | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Pampino 23 kV, S/E Pozo Almonte | Tarapacá | Pozo almonte | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-27 | DE03430-21
2027 | PMGD | Suvan Solar SpA | PMGD FV Moya | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Cabrero 13,2 kV, S/E Cabrero | Biobío | Cabrero | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-08-03 | DE03651-21
2426 | PMGD | PMGD FV Las Majadas | PMGD FV Las Majadas | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador San Lorenzo 23 kV, S/E Monte Patria | Coquimbo | Monte Patria | 2021-03-29 | 2021-05-28 | 2021-08-03 | DE03648-21
2150 | PMGD | Suez Biofactoría Andina SpA | Aumento de capacidad de cogeneración planta Mapocho – Trebal | PMGD | Biogás | 4.5 | S/E Santa Marta 23 kV | Metropolitana | Padre hurtado | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2021-08-11 | DE03805-21
2474 | PMGD | Parque Fotovoltaico Curacavi SpA | PMGD FV Curacaví | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador Curacaví 12 kV, S/E Curacaví | Metropolitana | Curacaví | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-08-13 | DE03942-21
477 | NI | Austrian Solar Chile Seis SpA | Parque Fotovoltaico La Huella | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 87 | S/E Don Héctor 220 kV | Coquimbo | La Higuera | 2021-03-04 | 2021-07-22 | 2021-08-17 | DE03970-21
208 | NI | TSGF SpA | Santa Isabel Etapa I Etapa I | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 70 | SE Seccionadora Línea Encuentro – Lagunas 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2021-04-24 | 2021-08-16 | 2021-08-19 | DE04026-21
2401 | PMGD | Solar TI DOS SpA | PMGD Vicente Solar | PMGD | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador San Vicente 13,2 kV, S/E Pirque | Metropolitana | Pirque | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-08-19 | DE04020-21
2461 | PMGD | Tacora Energy SpA | PMGD Camping Diésel | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Santa Blanca 12 kV, S/E Isla de Maipo | Metropolitana | Talagante | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-08-19 | DE04023-21
2453 | PMGD | Aes Gener S.A. | Kaufmann | PMGD | Fotovoltaico | 1 | Alimentador La Siembra, Barra MT interna Centro Logístico Kauffman | Metropolitana | Lampa | 2020-02-13 | 2021-07-03 | 2021-08-20 | DE04039-21
2404 | PMGD | Impulso Solar San Jose SpA | PMGD FV Santa Ester | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Ninquihue 13,2 kV, S/E Cocharcas | Biobío | San carlos | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 2021-08-20 | DE04036-21
1622 | PMGD | CVE Proyecto Nueve SpA | PMGD FV Esfena | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Alicahue 23 kV, S/E Cabildo | Valparaíso | Petorca | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-08-27 | DE04187-21
2641 | PMGD | Pegasus Solar SpA | PMGD Pegasus Solar (FV Coihueco Vicente Méndez) | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Vicente Méndez 15 kV, S/E Chillán | Ñuble | Coihueco | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-08-27 | DE04190-21
419 | NI | Prime Energía | Central Chagual (Prime los Cóndores) | convencional y no convencional | Térmico | 100 | SE Los Vilos | Coquimbo | Los vilos | 2020-11-30 | 2021-08-27 | 2021-08-31 | DE04285-21
2534 | PMGD | Montejo Energía SpA | PMGD FV Mutupin | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Alico 13,2 kV, S/E San Carlos | Ñuble | San carlos | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-09-09 | DE04481-21
2616 | PMGD | Gestión Agrícola S.A. | PMGD Diésel El Cerezo | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador La Laguna 13,2 kV, S/E Teno | Maule | Teno | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-09-09 | DE04465-21
2696 | PMGD | Santa Luisa Energy SpA | PMGD Santa Luisa Solar | PMGD | Fotovoltaico | 2.6 | Alimentador San Carlos 13,2 kV, S/E San Carlos | Ñuble | San carlos | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2021-09-09 | DE04478-21
2147 | PMGD | Fotovoltaica San Camilo SpA | PMGD San Camilo | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Pulmodon 13,2 kV, S/E Itahue | Maule | Molina | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-09-10 | DE04484-21
2149 | PMGD | Fotovoltaica Lenga SpA | PMGD Dadinco | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Río Ñuble 15 kV, S/E Cocharcas | Ñuble | San Nicolás | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-09-10 | DE04487-21
412 | NI | Prime Energía | Combarbalá | convencional y no convencional | Térmico | 75 | Línea 110kV Ovalle - Illapel | Coquimbo | Combarbalá | 2021-05-04 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | DE04612-21
1000 | NI | Chungungo S.A. | Ampliación PV Quilapilún | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 7.1 | SE Quilapilún 220 kV | Metropolitana | Colina | 2020-05-08 | 2021-09-20 | 2021-09-22 | DE04697-21
2185 | MR | Malgarida II SpA | Ampliación PF Malgarida II | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 10 | S/E Cumbre 220 kV | Atacama | Diego de Almagro | 2021-07-08 | 2021-09-14 | 2021-09-22 | DE04700-21
2014 | PMGD | Litre SpA | Los Magnolios Solar (PMGD Litre) | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Córpora 12 kV, S/E Casablanca | Valparaíso | Casablanca | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-24 | DE04756-21
738 | PMGD | Electrica Nueva Energia S.A. | Cogeneración Lomas Coloradas | PMGD | Biomasa | 3 | Alimentador Lagunillas 15 kV, S/E Loma Colorada | Biobío | Coronel | 2017-10-03 | 2021-09-17 | 2021-09-28 | DE04759-21
2234 | PMGD | Sociedad Energías Renovables Los Lirios SpA | La Foresta | PMGD | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador Docamávida 13,2 kV, S/E Hualañé | Maule | Hualañé | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-09-28 | DE04795-21
2612 | PMGD | El Castaño SpA | PMGD FV El Castaño | PMGD | Fotovoltaico | 8.3 | Alimentador La Rosa 15 kV, S/E Las Cabras | O'higgins | Peumo | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-28 | DE04798-21
930 | NI | Andes Solar SpA | Andes Solar IIA (Segunda Etapa) | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9.7 | S/E Andes 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2020-10-06 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | DE04883-21
1357 | NI | Cerro Dominador PV S.A. | Etapa 2: CSP Cerro Dominador | convencional y no convencional | Termosolar | 110 | Línea Encuentro - Sierra Gorda | Antofagasta | María Elena | 2021-04-10 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | DE04921-21
996 | PMGD | Los Molinos SpA | PMGD FV Los Molinos | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador San José 13,2 kV, S/E Bollenar | Metropolitana | Melipilla | 2021-06-24 | 2021-08-04 | 2021-10-12 | DE05096-21
458 | NI | Wpd Malleco SpA | Parque Eólico Malleco – Fase I | convencional y no convencional | Eólico | 135.1 | S/E Río Malleco 220 kV | La Araucania | Collipulli | 2021-04-19 | 2021-09-28 | 2021-10-13 | DE05129-21
1427 | PMGD | Apolo Solar SpA | PMGD FV Cortijo | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Cabrero Salto del Laja 23 kV, S/E Cabrero | Biobío | Cabrero | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-10-27 | DE05373-21
2610 | PMGD | Parque Solar Quetena S.A. | PMGD FV Quetena | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Grecia 23 kV, S/E Calama | Antofagasta | Calama | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-10-27 | DE05376-21
2702 | PMGD | Fotovoltaica Peumo SpA | PMGD FV Santa Margarita | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Peralillo 13,2 kV, S/E Marchigüe | O'higgins | Marchihue | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-11-03 | DE05472-21
2496 | PMGD | El Naranjal SpA | PMGD FV Pachira | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Barrio Industrial 23 kV, S/E Linares Norte | Maule | Linares | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-11-08 | DE05576-21
340 | NI | Engie Energía Chile S.A. | Parque Eólico Calama | convencional y no convencional | Eólico | 150 | Línea 1x220kV Calama - Solar Jama | Antofagasta | Calama | 2021-05-14 | 2021-10-29 | 2021-11-15 | DE05692-21
2505 | PMGD | Parque Solar Porvenir SpA | Parque Pencahue Este (Parque Solar Porvenir) | PMGD | Fotovoltaico | 2.5 | Alimentador Plaza 15 kV, S/E Piduco | Maule | Pencahue | 2021-04-28 | 2021-10-30 | 2021-11-17 | DE05760-21
2617 | PMGD | EBCO Energía S.A. | PMGD Dagoberto | PMGD | Diésel | 2.9 | Alimentador Las Quilas 15 kV, S/E Padre Las Casas | La Araucania | Padre las Casas | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-11-19 | DE05755-21
1053 | PMGD | Parque Solar La Muralla SpA | PMGD La Muralla | PMGD | Fotovoltaico | 2.5 | Alimentador Pencahue 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | O'higgins | San Vicente | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-11-23 | DE05847-21
734 | PMGD | GR Ciprés SpA (PMGD FV San Vicente) | GR Peumo (PMGD FV San Vicente) | PMGD | Fotovoltaico | 8 | Alimentador Peumo 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | O'higgins | San Vicente | 2021-08-28 | 2021-09-29 | 2021-12-09 | DE06092-21
1753 | NI | AR Alena SpA | Parque Eólico Alena | convencional y no convencional | Eólico | 84 | Tap Off Coyanco en Línea 1x154 kV Los Ángeles - Santa Fe | Biobío | Los ángeles | 2021-07-01 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | DE06154-21
2701 | PMGD | Corcovado de Verano SpA | PMGD Escorial del Verano Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Palomar 12 kV, S/E San Felipe | Valparaíso | San Felipe | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-12-16 | DE06183-21
2949 | PMGD | Guadalupe Solar SpA | PMGD FV Guadalupe | PMGD | Fotovoltaico | 5.6 | Alimentador San Vicente 23 kV, S/E San Rafael Chilquinta | Valparaíso | Los Andes | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-12-20 | DE06222-21
1736 | NI | Ibereólica Cabo Leones III SpA | Cabo Leones III Fase 2 | convencional y no convencional | Eólico | 110 | S/E Central Parque Eólico Cabo Leones I 33 kV | Atacama | Freirina | 2021-08-03 | 2021-12-17 | 2021-12-29 | DE06433-21
| NI | RTS-Energy | El Pilar - Los Amarillos | PMG | Fotovoltaico | 2.9 | S/E El Salvador | Atacama | Diego de Almagro | 2015-10-08 | 2021-12-20 | 2021-12-30 | DE06479-21
1883 | PMGD | Anumar Energía del Sol 1 SpA | PMGD FV Villa Alemana | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador Pangal 12 kV, S/E Peñablanca | Valparaíso | Villa Alemana | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2022-01-06 | DE00053-22
1374 | NI | Prime Energía | San Javier etapa I | convencional y no convencional | Térmico | 25 | Línea 66kV San Javier - Constitución | Maule | Constitución | 2021-10-09 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | DE00067-22
1375 | NI | Prime Energía | San Javier etapa II | convencional y no convencional | Térmico | 25 | Línea 66kV San Javier - Constitución | Maule | Constitución | 2021-10-09 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | DE00070-22
1071 | NI | Prime Energía Quickstart SpA | Llanos Blancos (Etapa 2) | Convencional y no convencional | Diésel | 150 | Tap Off Línea 220kV Pan de Azúcar - Minera Carmen de Andacollo | Coquimbo | Coquimbo | 2021-11-06 | 2022-01-08 | 2022-01-11 | DE00129-22
2155 | PMGD | PFV Las Tencas SpA | PFV Las Tencas | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador La Fuentecilla 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | O'higgins | San Vicente | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2022-01-11 | DE00119-22
2976 | PMGD | Energía First SpA | PMGD FV Rexner | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Centenario 12 kV, S/E San Rafael Chilquinta | Valparaíso | Calle Larga | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2022-01-11 | DE00113-22
2740 | PMGD | Socompa de Verano SpA | PMGD Nazarino del Verano Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Nazarino 13,2 kV, S/E El Paico | Metropolitana | El Monte | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2022-01-18 | DE00291-22
2770 | PMGD | Cuenca Solar SpA | PMGD FV San Antonio (Ex La Ballica Norte III) | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Yerbas Buenas 15 kV, S/E Cachahuín | Maule | Linares | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2022-01-18 | DE00280-22
2943 | PMGD | CVE Proyecto Diecisiete SpA | PMGD FV Santa Francisca | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Rivadavia 23 kV, S/E Vicuña | Coquimbo | Vicuña | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2022-01-18 | DE00285-22
2596 | PMGD | Parque Solar Colina SpA | PMGD FV Marambio | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador San Manuel 13,2 kV, S/E Mandinga | Metropolitana | Melipilla | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2022-01-19 | DE00288-22
2950 | PMGD | Sonnedix Taranto SpA | PMGD Taranto | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Casablanca 12 kV, S/E Casablanca | Valparaíso | Valparaiso | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-24 | DE00368-22
1255 | NI | Energía Eólica Los Olmos SpA | Parque Eólico Los Olmos | convencional y no convencional | Eólico | 100 | Nueva S/E Seccionadora Los Olmos 220 kV en Línea 1x220 kV Tolpán - Mulchén | Biobío | Mulchén | 2021-05-31 | 2022-01-19 | 2022-01-25 | DE00407-22
487 | NI | AR Escondido SpA | Río Escondido | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 145 | S/E Cardones 220 kV | Atacama | Tierra amarilla | 2021-01-14 | 2021-12-01 | 2022-01-26 | DE00484-22
1369 | NI | Hidroeléctrica Los Corrales SpA | Central Hidroeléctrica Corrales | PMG | Hidroeléctrico | 3 | S/E Central San Andrés (HSA) 154 (220) kV | O'higgins | San Fernando | 2021-08-13 | 2022-01-06 | 2022-01-26 | DE00393-22
2488 | PMGD | Santa Elvira Energy SpA | PMGD FV La Palma | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Almagro 15 kV, S/E Santa Elvira | Ñuble | Chillán | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2022-02-01 | DE00554-22
1667 | NI | Engie Energía Chile S.A. | PV Tamaya Solar | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 114 | S/E Tamaya 110 kV | Antofagasta | Tocopilla | 2021-09-09 | 2022-01-10 | 2022-02-03 | DE00594-22
849 | NI | AustrianSolar Chile Uno SpA | Sol de Los Andes | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 89.4 | S/E Seccionadora Sol de Los Andes, Línea 2x110 kV Diego de Almagro –Llanta C1 | Atacama | Diego de Almagro | 2021-11-26 | 2022-01-31 | 2022-02-09 | DE00651-22
973 | NI | Parque Solar Fotovoltaico Sol del Desierto SpA | Planta FV Sol del Desierto Fase I | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 175 | S/E María Elena 220 kV | Antofagasta | María Elena | 2021-07-26 | 2022-01-28 | 2022-02-10 | DE00676-22
973 | NI | Parque Solar Fotovoltaico Sol del Desierto SpA | Planta FV Sol del Desierto Fase II | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 55 | S/E María Elena 220 kV | Antofagasta | María Elena | 2021-07-26 | 2022-01-28 | 2022-02-10 | DE00676-22
1737 | NI | WPD Malleco SpA | Parque Eólico Malleco – Fase II | convencional y no convencional | Eólico | 137.9 | S/E Río Malleco 220 kV | La Araucania | Collipulli | 2021-04-14 | 2022-02-03 | 2022-02-10 | DE00656-22
230 | NI | AR Tchamma SPA | Parque Eólico Tchamma | convencional y no convencional | Eólico | 155.4 | S/E Seccionadora Pallata 220 kV, Línea Encuentro – SGO 1x220 kV | Antofagasta | Calama | 2021-08-22 | 2022-02-21 | 2022-02-23 | DE00862-22
231 | NI | AR Cerro Tigre SpA | Parque Eólico Cerro Tigre | convencional y no convencional | Eólico | 184.8 | S/E Farellón 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2021-09-06 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | DE 01101-22
2531 | PMGD | PMGD Salerno SpA | PMGD FV Salerno | PMGD | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador EntelAriztía 13,2 kV, S/E Las Arañas | Metropolitana | San Pedro | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-03-09 | DE01095-22
2704 | PMGD | Puelche Flux Sphera SpA | PMGD FV Puelche | PMGD | Fotovoltaico | 2.6 | Alimentador Licura 23 kV, S/E Duqueco | Biobío | Los ángeles | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-03-09 | DE01098-22
1826 | MR | Parque Eólico Cabo Leones I S.A. | Extensión de Parque Eólico Cabo Leones I | convencional y no convencional | Eólico | 60 | S/E Central Parque Eólico Cabo Leones I 33 kV | Atacama | Freirina | 2021-08-19 | 2022-03-04 | 2022-03-14 | DE01154-22
2975 | PMGD | Calbuco de Verano SpA | Portezuelo del Verano | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Centenario 12 kV, S/E San Rafael Chilquinta | Valparaíso | Los Andes | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-03-14 | DE01185-22
2048 | PMGD | Aggreko Chile Ltda. | PMGD Aggreko 01 | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Libertadores 23 kV, S/E Chacabuco | Metropolitana | Quilicura | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-17 | DE01243-22
2223 | PMGD | Rizoma IC Energy SpA | PMGD Lo Boza | PMGD | Fotovoltaico | 0.8 | Alimentador Parinacota 23 kV, S/E Lo Boza | Metropolitana | Pudahuel | 2021-03-13 | 2022-02-28 | 2022-03-17 | DE01246-22
2974 | PMGD | Callaqui de Verano SpA | PMGD FV El Monte | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Santa Cecilia 13,2 kV, S/E El Monte | Metropolitana | El Monte | 2022-01-17 | 2022-02-04 | 2022-03-18 | DE01276-22
916 | NI | Alto Maipo SpA | Alfalfal II (Etapa 1: unidad 2) | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 129.62 | S/E Los Almendros 220 kV | Metropolitana | San josé de maipo | 2021-12-31 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | DE 01461-22
917 | NI | Alto Maipo SpA | Las Lajas | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 267 | S/E Florida 110 kV | Metropolitana | San josé de maipo | 2022-01-07 | 2022-03-26 | 2022-03-28 | DE 01465-22
3025 | PMGD | Salado Energy SpA | Gabardo del Verano Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Paine 15 kV, S/E Fátima | Metropolitana | Paine | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-28 | DE01455-22
2744 | PMGD | Parque Fotovoltaico Peñaflor SpA | Parque Fotovoltaico Cóndor Pelvin | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Loreto 12 kV, S/E Malloco | Metropolitana | Peñaflor | 2022-01-18 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | DE01574-22
3161 | PMGD | San Carlos Solar SpA | PMGD San Carlos Solar | PMGD | Fotovoltaico | 2.6 | Alimentador San Carlos 13,2 kV, S/E San Carlos | Ñuble | San Carlos | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-04-08 | DE01693-22
916 | NI | Alto Maipo SpA | Alfalfal II (Etapa N°2) | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 129.62 | SE Los Almendros 220 kV | Metropolitana | San josé de maipo | 2021-12-31 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | DE01774-22
1866 | PMGD | Solar TI Doce SpA | PMGD Manao | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Santa Teresa 12 kV, S/E Las Vegas | Valparaíso | Llay Llay | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-04-22 | DE01875-22
1867 | PMGD | Solar TI Diecisiete SpA | PMGD FV Trebo | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador El Turco 13,2 kV, S/E Leyda | Metropolitana | Melipilla | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-04-22 | DE01878-22
1923 | NI | Fotovoltaica Norte Grande 1 SpA | La Cruz Solar | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 50 | Tap Off La Cruz 220 kV | Antofagasta | María Elena | 2021-11-22 | 2022-04-07 | 2022-04-22 | DE01901-22
2999 | PMGD | PFV Los Tordos SpA | PMGD FV Los Tordos | PMGD | Fotovoltaico | 5 | San Clemente 15 kV, S/E San Miguel | Maule | San Clemente | 2022-01-24 | 2022-04-13 | 2022-04-26 | DE02010-22
2575 | PMGD | Luciano Solar SpA | PMGD FV Erinome | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Arenal 15 kV, S/E Piduco | Maule | Talca | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2022-04-27 | DE02037-22
2506 | PMGD | Membrillo Solar SpA | PMGD Parque Alhué | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador El Membrillo 23 kV, S/E Santa Rosa | Metropolitana | San Pedro | 2021-07-07 | 2021-12-29 | 2022-04-29 | DE02062-22
3009 | PMGD | Piquero SpA | Ampliación PMGD Piquero | PMGD | Fotovoltaico | 6.3 | Alimentador Casablanca 12 kV, S/E Casablanca | Valparaíso | Casablanca | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 2022-05-20 | DE02385-22
2034 | NI | Fotovoltaica De Los Andes SpA | FV de Los Andes | PMG | Fotovoltaico | 9 | S/E Andes 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2021-08-25 | 2022-05-02 | 2022-05-27 | DE02505-22
2035 | NI | Fotovoltaica Sol Del Norte SpA | FV Sol del Norte | PMG | Fotovoltaico | 8.6 | S/E Andes 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2021-08-19 | 2022-05-02 | 2022-05-27 | DE02501-22
2036 | NI | Fotovoltaica Del Desierto SpA | FV del Desierto | PMG | Fotovoltaico | 9 | S/E Andes 220 Kv | Antofagasta | Antofagasta | 2021-08-25 | 2022-05-02 | 2022-05-27 | DE02497-22
2594 | PMGD | Tacora Energy SpA | Central de Respaldo Egido | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Placilla 12 kV, S/E Placeres | Valparaíso | Valparaíso | 2022-04-29 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | DE02598-22
2487 | PMGD | Parque Solar Aurora SpA | PMGD FV Curicura | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Romeral 13,2 kV, S/E Rauquén | Maule | Romeral | 2021-12-22 | 2022-05-02 | 2022-06-07 | DE02649-22
579 | PMGD | Empresa Eléctrica Lagunitas SpA | Generadora Lagunitas | PMGD | Diésel | 2.5 | Alimentador Tepual 23 kV, S/E Melipulli | Los Lagos | Puerto Varas | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-06-10 | DE02711-22
2705 | PMGD | Parque Solar La Rosa SpA | PMGD Parque Valparaíso | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Llay Llay 12 kV, S/E Las Vegas | Valparaíso | Llay Llay | 2022-03-30 | 2022-05-04 | 2022-06-13 | DE02715-22
3167 | PMGD | Andina Solar 6 SpA | PMGD FV Foster | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Tabolango 12 kV, S/E Concón | Valparaíso | Quillota | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-06-13 | DE02730-22
2936 | PMGD | Parque Fotovoltaico Faramalla SpA | PMGD FV Faramalla | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Minera Florida 23 kV, S/E Alhué | Metropolitana | Buin | 2022-02-22 | 2022-03-11 | 2022-06-16 | DE02766-22
3168 | PMGD | Chimbarongo Solar SpA | Chimbarongo Solar | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Niebla 15 kV, S/E Chimbarongo | O'higgins | Chimbarongo | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-06-16 | DE02755-22
3094 | MR | Generación de Energía Nueva Degan SpA | Normalización y Restitución de Potencia en la Central Térmica Degañ | convencional y no convencional | Diésel | 2.08 | S/E Degan 110kV | Los Lagos | Ancud | 2022-05-27 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | DE02850-22
3386 | PMGD | Cabildo Sunlight SpA | Cabildo Sunlight | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Monte Grande 23kV S/E: Cabildo | Valparaíso | Cabildo | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-06-20 | DE02876-22
593 | PMGD | Hidro Munilque SpA | El Brinco | PMGD | Hidroeléctrico | 0.2 | Alimentador Picoltué Mulchén, S/E Picoltué, 13,2 kV | Biobío | Mulchén | 2018-03-22 | 2022-05-12 | 2022-06-23 | DE02926-22
3254 | PMGD | Parsosy Helios SpA | PMGD Helios (Ex Llay-Llay 1Y) | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Santa Teresa 12 kV, S/E Las Vegas | Valparaíso | San Teresa | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-06-23 | DE02923-22
3095 | MR | Generación de Energía Nueva Degan SpA | Normalización y Restitución de Potencia en la Central Térmica Degañ II | convencional y no convencional | Diésel | 3.82 | S/E Degan 110kV | Los Lagos | Ancud | 2022-05-27 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | DE02984-22
2998 | PMGD | PFV Las Catitas SpA | PMGD FV Las Catitas | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Presidente Ibañez 15 kV, S/E Chacahuín | Maule | Maule | 2022-04-21 | 2022-06-08 | 2022-06-29 | DE03016-22
3101 | PMGD | San Emilio Solar SpA | San Emilio Solar I | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador 52C7 Los Niches 13,2 kV, S/E Curicó | Maule | Curicó | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-07-04 | DE03097-22
3318 | PMGD | Santa Laura Energy SpA | PMGD Avel Solar | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador La Mona 23 kV, S/E El Avellano | Biobío | Los ángeles | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-07-14 | DE03300-22
3387 | PMGD | Impulso Solar San José SpA | PMGD FV San José | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Ninquihue 13,2 kV, S/E Cocharcas | Ñuble | San Carlos | 2022-05-30 | 2022-05-20 | 2022-07-14 | DE03314-22
3169 | PMGD | Cantera Solar II SpA | PMGD FV Cantera | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador El Prado 13,2 kV, S/E La Manga | Metropolitana | San Pedro | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-07-18 | DE03376-22
3091 | PMGD | GR Lleuque SpA | Planta Fotovoltaica GR Alcón Solar (Ex Cóndor) | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Pichilemu 23 kV, S/E Alcones | O'Higgins | Pichilemu | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-07-20 | DE03414-22
595 | PMGD | Peteroa Energy SpA | PMGD Peñaflor Solar I | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Peñaflor 12 kV, S/E Malloco | Metropolitana | Peñaflor | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-07-28 | DE03545-22
985 | PMGD | PFV El Zorzal SpA | PFV El Zorzal | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Camarico 13,8 kV, S/E San Rafael | Maule | San Rafael | 2021-12-29 | 2022-05-20 | 2022-07-28 | DE03544-22
3420 | PMGD | Palto Sunlight SpA | PMGD Palto Sunlight | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Olmue 12 kV, S/E San Pedro | Valparaíso | Quillota | 2022-05-25 | 2022-07-20 | 2022-08-04 | DE03653-22
2798 | PMGD | Playero SpA | PMGD Playero 3 | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Los Ruiles 23 kV, S/E La Vega | Maule | Chanco | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-08-11 | DE03762-22
3453 | PMGD | GR Patagonia SpA | Planta Fotovoltaica Santa Emilia | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Chancón 15 kV, S/E Tuniche | Metropolitana | Rancagua | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-11 | DE03765-22
548 | NI | Energía Eólica Mesamávida SpA | Parque Eólico Mesamávida (Etapa N°1 de 3) | convencional y no convencional | Eólico | 57.6 | S/E Santa Luisa 154 kV | Biobío | Los ángeles | 2021-08-04 | 2022-07-29 | 2022-08-12 | DE03757-22
1956 | NI | Wpd Duqueco SpA | PE Lomas de Duqueco | convencional y no convencional | Eólico | 57.4 | S/E Duqueco 66 kV | Biobío | Los ángeles | 2022-02-17 | 2022-08-03 | 2022-08-12 | DE03825-22
392 | NI | Parque Eólico Valle de los Vientos SpA | Parque FV Azabache | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 59.8 | S/E Calama 110 kV | Antofagasta | Calama | 2020-12-23 | 2022-08-09 | 2022-08-18 | DE03867-22
2664 | PMGD | Pastran SpA | PMGD FV Pastrán | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Hospital 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-08-25 | DE04045-22
2940 | PMGD | Fardela Negra SpA | PMGD FV Fardela Negra | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador San Jerónimo 12 kV, S/E San Jerónimo | Valparaíso | Algarrobo | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-08-25 | DE04039-22
3255 | PMGD | Ecoinversol Chile SpA | PMGD FV Nihue | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Corneche 13,2 kV, S/E La Manga | Metropolitana | San Pedro | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-25 | DE04030-22
2663 | PMGD | Anakena SpA | PMGD FV Anakena | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Sotaqui 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-08-30 | DE04108-22
2825 | PMGD | Loica SpA | PMGD Loica | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Los Naranjos 23 kV, S/E Nirivilo | Maule | Nirivilo | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-30 | DE04116-22
3163 | PMGD | GPG Generación Distribuida SpA | Planta Fotovoltaica Milan A | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador El Quelmén 13,2 kV, S/E Teno | Maule | Teno | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-30 | DE04113-22
3328 | PMGD | CE Uribe Antofagasta Solar SpA | Planta Fotovoltaica Ckilir | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Los Morros 23 kV, S/E Uribe | Antofagasta | Calama | 2022-05-16 | 2022-08-18 | 2022-08-30 | DE04105-22
425 | NI | AR Pampa SpA | Parque FV Pampa Tigre | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 100 | S/E Seccionadora Tigre 220 kV, Línea 1x220 kV Cerro Tigre ‐ Farellón | Antofagasta | Antofagasta | 2022-03-14 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | DE04190-22
3309 | PMGD | Cocharcas Solar SpA | PMGD Duqueco Solar | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Licura 23 kV, S/E Duqueco | Biobío | Los ángeles | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-09-01 | DE04187-22
1101 | NI | Enel Green Power del Sur SpA | Sol de Lila | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 152 | S/E Andes 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2021-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | DE04193-22
1265 | NI | Colbún S.A. | Diego de Almagro Sur | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 208 | S/E Illapa 220 kV | Atacama | Diego de Almagro | 2021-11-30 | 2022-08-09 | 2022-09-02 | DE04196-22
2472 | PMGD | Avilés SpA | PMGD Avilés | PMGD | Fotovoltaico | 8.3 | Alimentador El Prado 13,2 kV, S/E La Manga | Metropolitana | San Pedro | 2021-05-28 | 2022-08-23 | 2022-09-07 | DE04328-22
3066 | PMGD | Parque Solar Salamanca SpA | PMGD Parque Fotovoltaico El Huaso | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador Enami 12 kV, S/E Catemu | Valparaíso | Catemu | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-09-08 | DE04331-22
2615 | PMGD | Parque Solar Retiro SpA | PMGD FV Aeropuerto | PMGD | Fotovoltaico | 5.5 | Alimentador Aeródromo 15 kV, S/E Panguilemo | Maule | Maule | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-09-15 | DE04387-22
3376 | PMGD | PFV El Tiuque SpA | PFV El Tiuque | PMGD | Fotovoltaico | 1.5 | Alimentador Centenario 15 kV, S/E La Palma | Maule | San Javier | 2022-05-16 | 2022-07-29 | 2022-09-15 | DE04496-22
2334 | NI | Sociedad Hidroeléctrica Punta del Viento SpA | Central Hidroeléctrica Punta del Viento | PMG | Hidroeléctrico | 2.9 | S/E Central Hidroeléctrica Corrales 23 kV | O'Higgins | San Fernando | 2021-12-28 | 2022-08-30 | 2022-09-22 | DE04607-22
3176 | PMGD | Torino Solar II SpA | PMGD Solar Torino | PMGD | Fotovoltaico | 8 | Alimentador Vista Hermosa 13,2 kV, S/E Teno | Maule | Teno | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-09-27 | DE04624-22
1065 | NI | AR Valle Escondido SpA | Valle Escondido | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 105 | S/E Seccionadora Valle Escondido 220 kV, Línea 1x220 kV Río Escondido ‐ Cardones | Atacama | Tierra amarilla | 2022-02-01 | 2022-09-21 | 2022-09-28 | DE04593-22
2944 | PMGD | Meli SpA | PMGD FV Meli | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Santa Julia 15 kV, S/E Graneros | O'Higgins | Graneros | 2021-10-29 | 2022-08-31 | 2022-10-13 | DE04737-22
3071 | PMGD | SLK CB Nueve SpA | PMGD SLK CB Nueve | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Putaendo 12 kV, S/E San Felipe | Valparaíso | Putaendo | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 2022-10-19 | DE05052-22
3103 | PMGD | Incahuasi Energy SpA | Guanaco Ampliación | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Emos-Malloco 23 kV, S/E Malloco | Metropolitana | Padre Hurtado | 2022-05-30 | 2022-08-18 | 2022-10-19 | DE05010-22
2997 | PMGD | PSF Puangue SpA | PSF Puangue | PMGD | Fotovoltaico | 4 | Alimentador Lumbreras, S/E Maitén | Metropolitana | Talagante | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | DE05286-22
981 | PMGD | PFV El Flamenco SpA | PFV El Flamenco | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Llano Blanco 13,2 kV, S/E Yerbas Buenas | Maule | Yerbas Buenas | 2021-07-27 | 2022-08-02 | 2022-11-07 | DE05281-22
3102 | PMGD | GR Tolhuaca SpA | Parque Fotovoltaico Picunche | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Santa Blanca 15 kV, S/E San Francisco de Mostazal | O'Higgins | Mostazal | 2022-09-09 | 2022-09-22 | 2022-11-07 | DE05289-22
2736 | PMGD | ICB Inmobiliaria S.A | ICB | PMGD | Fotovoltaico | 0.3 | Alimentador Maulen 12 kV, S/E Chacabuco | Metropolitana | Quilicura | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-11-24 | DE05628-22
3310 | PMGD | Capurata del Verano SpA | Las Palmas del Verano Solar | PMGD | Fotovoltaico | 2.3 | Alimentador Huinca 13,2 kV, S/E Leyda | Valparaíso | San Antonio | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-11-24 | DE05622-22
3311 | PMGD | PFV Las Cachañas SpA | PFV Las Cachañas | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Maggi 15 kV, S/E Colchagua | O'Higgins | Colchagua | 2022-08-12 | 2022-09-05 | 2022-11-24 | DE05556-22
3320 | PMGD | Litoral Solar SpA | PMGD Litoral | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Esmeralda 12 kV, S/E El Totoral | Valparaíso | Algarrobo | 2022-07-29 | 2022-11-05 | 2022-11-24 | DE05551-22
3552 | PMGD | AS Energía Limitada | Central PMGD Berlioz | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Los Copihues 12 kV, S/E San Joaquín | Metropolitana | San Joaquín | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-11-24 | DE05420-22
357 | NI | Empresa Eléctrica El Pinar SpA | El Pinar | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 11.4 | SE Cholguán | Biobío | Yungay | 2021-08-10 | 2022-11-21 | 2022-12-12 | DE05799-22
759 | NI | Engie Energía Chile S.A. | Parque Solar Capricornio | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 87.9 | S/E Capricornio 110 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2022-03-08 | 2022-11-21 | 2022-12-12 | DE05791-22
2577 | PMGD | Mandinga Solar SpA | PMGD FV Mandinga | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Tantehue 13,2 kV, S/E Mandinga | Metropolitana | Melipilla | 2022-08-06 | 2022-09-30 | 2022-12-12 | DE05785-22
3029 | PMGD | PSF Paine SpA | Paine (Nuevo Horizonte) | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador La Colonia 15 kV, S/E Fátima | Metropolitana | Paine | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-12-12 | DE05817-22
3380 | PMGD | Miscanti de Verano SpA | Aromo del Verano | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alinentador El Milagro | O'Higgins | Doñihue | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-12-12 | DE05919-22
3381 | PMGD | Mercurio Solar SpA | PMGD FV Bulnes Los Barones | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Bulnes 13,2 kV, S/E Los Tilos | Ñuble | Diguillin | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-12-12 | DE05788-22
2374 | PMGD | Parque Solar El Sauce SpA | Parque Romeria (PMGD FV Romero) | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Quilvo 13,2 kV, S/E Rauquén | Maule | Romeral | 2021-02-16 | 2022-10-03 | 2022-12-16 | DE05991-22
2966 | PMGD | GR Carza SpA | PMGD FV Astillas | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Astillas 13,2 kV, S/E Vallenar | Atacama | Vallenar | 2022-03-14 | 2022-11-10 | 2022-12-16 | DE05988-22
3170 | PMGD | Palpana de Verano SpA | Idahue del Verano | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Peumo 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | O'Higgins | San Vicente | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-12-16 | DE06017-22
3524 | PMGD | San Alfonso Solar SpA | PMGD San Alfonso | PMGD | Fotovoltaico | 7.5 | Alimentador Pangal 12 kV, S/E Peñablanca | Valparaíso | Villa Alemana | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-12-16 | DE05984-22
3388 | PMGD | Pequén SpA | PMGD FV Pequén | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Comalle 13,2 kV, S/E Teno | Maule | Teno | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-12-21 | DE06189-22
2622 | PMGD | Parque Solar Lo Chacón SpA | PMGD Parque Santa Cruz | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Cunaco 13,2 kV, S/E Paniahue | Maule | Santa Cruz | 2022-04-09 | 2022-11-30 | 2022-12-26 | DE06275-22
3164 | PMGD | GPG Generación Distribuida SpA | Plant Fotovoltaica Milan B | PMGD | Fotovoltaico | 3.8 | Alimentador Vista Hermosa 13,2 kV, S/E Teno | Maule | Teno | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-12-26 | DE06228-22
3481 | PMGD | PFV Lo Chacón SpA | Lo Chacón | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Lo Sierra 23 kV, S/E Santa Rosa | Metropolitana | San Pedro | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-12-26 | DE06273-22
3544 | PMGD | Parque Solar Albor SpA | Don Martín (Ex Albor I) | PMGD | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador Picoltué Santa Bárbara 23 kV, S/E Picoltué | Biobío | San Barbara | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-12-26 | DE06234-22
3559 | PMGD | Los Portones SpA | Ampliación 2 HP Los Portones | PMGD | Hidroeléctrico | 0.2 | Alimentador Futahuente 23 kV, S/E Chirre | Los Rios | Río Bueno | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-12-26 | DE06231-22
548 | NI | Energía Eólica Mesamávida SpA | Parque Eólico Mesamávida (Etapa N°2 de 3) | convencional y no convencional | Eólico | 4.8 | S/E Santa Luisa 154 kV | Biobío | Los ángeles | 2022-10-28 | 2022-12-20 | 2022-12-30 | DE06349-22
2665 | PMGD | Sunhunter SpA | PMGD FV Sunhunter | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Delta 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-12-30 | DE06325-22
2767 | PMGD | Don Enrique SpA | PMGD FV Don Enrique | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador El Hinojo 13,2 kV, S/E Punitaqui | Coquimbo | Ovalle | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-12-30 | DE06375-22
2769 | PMGD | PMGD FV Gabriela | PMGD FV Gabriela | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Gabriela Mistral 23 kV, S/E Vicuña | Coquimbo | Vicuña | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-12-30 | DE06373-22
3460 | PMGD | Los Cañones Sunlight SpA | PMGD Los Cañones Sunlight | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Hijuelas 12 kV, S/E La Calera | Valparaíso | Calera | 2022-10-21 | 2022-12-15 | 2022-12-30 | DE06364-22
1514 | NI | Enel Green Power del Sur SpA | Parque FV Domeyko | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 186.2 | S/E Puri 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2021-08-23 | 2022-12-29 | 2023-01-12 | DE00164-23
2666 | PMGD | Granate SpA | PMGD FV Granate | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Quebrada Seca 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2023-01-12 | DE00153-23
2667 | PMGD | Generadora Sol Soliv SpA | Planta FV Caracas I | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Quilimarí 23 kV, S/E Quereo | Coquimbo | Los Vilos | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2023-01-12 | DE00152-23
3517 | PMGD | Nueva Esperanza Solar SPA. | Parque Solar Río Peuco | PMGD | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador río peuco 15 kV, S/E san francisco de mostazal | O'Higgins | Mostazal | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-01-12 | DE00085-23
1702 | NI | Geotérmica del Norte S.A. | Cerro Pabellón Unidad 3 | convencional y no convencional | Geotérmica | 33 | S/E Cerro Pabellón 220 kV | Antofagasta | Ollagüe | 2021-03-04 | 2022-12-30 | 2023-01-19 | DE00195-23
1815 | NI | Hidrobonito S.A. | CH Alto Bonito | PMG | Hidroeléctrico | 2.5 | Tap Off en Línea 1x23 kV Río Bonito - Bonito | Los Lagos | Puerto Octay | 2021-11-23 | 2023-01-04 | 2023-01-19 | DE00242-23
1817 | NI | Colbún S.A. | Parque Fotovoltaico Machicura | PMG | Fotovoltaico | 9 | Conexión en Tap-Off a la línea 2x13,8 kV Colbún - Machicura | Maule | Colbún | 2021-11-16 | 2022-12-20 | 2023-01-19 | DE00191-23
3166 | PMGD | GPG Generación Distribuida SpA | PMGD Cauquenes | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Quella 13,2 kV, S/E Cauquenes | Maule | Cauquenes | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2023-01-19 | DE00222-23
3423 | PMGD | El Olivar Solar SpA | Parque Solar El Olivar | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Padre Hurtado 23 kV, S/E Los Ángeles CGE | Biobío | Los ángeles | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-01-19 | DE00239-23
3434 | PMGD | Magdalena Solar SpA | Parque Solar Fotovoltaico La Victoria | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Los Puelches 15 kV, S/E Chillán | Ñuble | Chillán | 2022-12-06 | 2022-12-21 | 2023-01-19 | DE00223-23
926 | NI | AR PUELCHE SUR SpA | PE Puelche Sur | convencional y no convencional | Eólico | 152.4 | S/E Frutillar Norte 220 kV | Los Lagos | Frutillar | 2021-05-30 | 2023-01-10 | 2023-01-20 | DE00315-23
3173 | PMGD | GPG Generación Distribuida SpA | PMGD Ratulemus (El Rosal) | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Tabolguen 23 kV, S/E Cauquenes | Maule | Cauquenes | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2023-01-23 | DE00327-23
3424 | PMGD | CFT Villa Alemana SpA | Villa Moscoso (Ex Villa Alemana) | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Marga Marga 23 kV, S/E Quilpué | Valparaíso | Quilpué | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2023-01-23 | DE00328-23
1822 | NI | Solek Desarrollos SpA | PMG FV Castilla | PMG | Fotovoltaico | 2.8 | S/E Castilla 23 kV | Atacama | Copiapó | 2022-05-26 | 2022-12-19 | 2023-01-27 | DE00420-23
2455 | PMGD | Parque Solar Alcaldesa SpA | PMGD Alcaldesa | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Vegas Verdes 13,2 kV, S/E Quirihue | Ñuble | Quirihue | 2021-07-15 | 2023-01-08 | 2023-01-27 | DE00401-23
1731 | NI | Enlasa Generación Chile S.A. | PMG Teno Solar | PMG | Fotovoltaico | 7.4 | S/E Aguas Negras 14,4 kV | Maule | Teno | 2022-01-14 | 2023-01-18 | 2023-01-31 | DE00477-23
3485 | PMGD | Samo Bajo SpA | PMGD Samo Bajo | PMGD | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador Sotaqui 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-02-01 | DE00519-23
677 | NI | Enel Green Power del Sur SpA | Campos del Sol | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 400 | S/E Carrera Pinto 220 Kv | Atacama | Copiapó | 2021-03-01 | 2023-01-18 | 2023-02-03 | DE00533-23
3545 | PMGD | Parque Solar Albor SpA | Don Martín II (Ex Albor II) | PMGD | Fotovoltaico | 5.2 | Alimentador Picoltué Santa Bárbara 23 kV, S/E Picoltué | Biobío | San Barbara | 2022-11-11 | 2023-01-31 | 2023-02-14 | DE00660-23
3821 | PMGD | Abastible S.A. | PMGD Concón | PMGD | Fotovoltaico | 0.1 | Alimentador Expreso RPC 12 kV, S/E Concón | Valparaíso | Concón | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-02-17 | DE00803-23
2797 | PMGD | Tacora Energy SpA | Central de Respaldo Camping C | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Santa Blanca 12 kV, S/E Isla de Maipo | Metropolitana | Isla de Maipo | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-23 | DE00867-23
3691 | PMGD | Chacabuco Solar SpA | Chacabuco | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Huechún 23 kV, S/E El Manzano | Metropolitana | Tiltil | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 2023-02-23 | DE00868-23
3483 | PMGD | GR Torres del Paine SpA | PMGD PFV Javiera Carrera | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Javiera Carrera 15 kV, S/E Buin | Metropolitana | Buin | 2022-09-13 | 2022-12-13 | 2023-03-02 | DE00923-23
3770 | PMGD | CVE Proyecto Dieciocho SpA | Pelumpen Solar | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Olmué 12 kV, S/E San Pedro CTNG | Valparaíso | Quillota | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | DE01979-23
3389 | PMGD | Acuario Solar SpA | PMGD FV Coltauco Almendro | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Almendro 15 kV, S/E Loreto | O'Higgins | Rancagua | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-03-10 | DE01021-23
3062 | PMGD | GR Ruil SpA | Planta Fotovoltaica Mitchi | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Pueblo Baquedano 23 kV, S/E Mantos Blancos | Antofagasta | Antofagasta | 2022-03-08 | 2022-05-04 | 2023-03-20 | DE01091-23
2939 | PMGD | Tórtola SpA | Maikono (Antes Tórtola) | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Loncura 12 kV, S/E Quintero | Valparaíso | Puchuncaví | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-03-23 | DE01226-23
2996 | PMGD | PSF Santa Isabel SpA | Parque Fotovoltaico Santa Elizabeth (Ex ,Santa Isabel) | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Lecaros 15 kV, S/E Rosario | O'Higgins | Rengo | 2022-06-22 | 2023-01-24 | 2023-03-30 | DE01324-23
3417 | PMGD | CVE Proyecto Siete SpA | Parque Solar Liquidambar | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador San Esteban 12 kV, S/E San Rafael Chilquinta | Valparaíso | Los Andes | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2023-03-30 | DE01320-23
3345 | PMGD | PSF La Gamboina SpA | La Gamboina | PMGD | Fotovoltaico | 5 | Alimentador Tuncahue 15 kV, S/E Alameda | O'Higgins | Rancagua | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-04-06 | DE01421-23
3553 | PMGD | PFV Los Jotes SpA | PFV Los Jotes | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Montegrande 23 kV, S/E Cabildo | Valparaíso | Cabildo | 2022-09-09 | 2023-03-06 | 2023-04-06 | DE01428-23
2406/861 | NI | AR Llanos del Viento SpA | PE Llanos del Viento (Etapa 2) | convencional y no convencional | Eólico | 156.1 | S/E O’Higgins 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2022-12-22 | 2023-03-31 | 2023-04-06 | DE01474-23
3510 | PMGD | Generadora Los Hibiscos SpA | Las Mercedes | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador La Capilla 12 kV, S/E San Bernardo | Metropolitana | San Bernardo | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-04-10 | DE01484-23
2533 | NI | PV Coya SpA | Proyecto FV Coya | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 180 | S/E Seccionadora Coya 678 220 kV, Línea 1x220 kV Crucero – Radomiro Tomic | Antofagasta | María Elena | 2022-06-14 | 2023-03-24 | 2023-04-12 | DE01512-23
3521 | PMGD | Planta Solar Peñaflor II SpA | Planta Fotovoltaica Peñaflor | PMGD | Fotovoltaico | 2.5 | Alimentador Talagante 12 kV, S/E Malloco | Metropolitana | Talagante | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-04-13 | DE01543-23
3294 | PMGD | Newentún SpA | PMGD Newentún | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador El Barco 13,2 kV, S/E Lihueimo | O'Higgins | Peralillo | 2022-09-23 | 2023-03-16 | 2023-04-17 | DE01601-23
3543 | PMGD | Cabrero Solar SpA | PMGD Cabrero Solar | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Cabrero Yumbel 23 kV, S/E Cabrero | Biobío | Cabrero | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-04-17 | DE01595-23
1210 | NI | Enel Green Power Chile S.A. | Valle del Sol (Etapa 2) | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 149.9 | S/E Miraje 220 kV | Antofagasta | María Elena | 2022-04-21 | 2023-04-17 | 2023-04-20 | DE01692-23
3347 | PMGD | PSF Quemados SpA | Quemados4 | PMGD | Fotovoltaico | 7 | Alimentador Tuncahue 15 kV, S/E Alameda | O'Higgins | Rancagua | 2023-03-14 | 2023-04-14 | 2023-04-20 | DE01661-23
3375 | PMGD | Pomerape SpA | Patricia del Verano Solar | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Carampangue 23 kV, S/E Isla de Maipo | Metropolitana | Talagante | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-04-20 | DE01662-23
962 | NI | Parque Eólico Campo Lindo SpA | Campo Lindo | convencional y no convencional | Eólico | 64.5 | Nueva S/E Santa Clara 220 kV, en Línea 2x220 kV Charrúa - Mulchén | Biobío | Los ángeles | 2022-12-21 | 2023-04-03 | 2023-04-24 | DE01734-23
3358 | PMGD | SAGESA S.A. | Planta Fotovoltaica Armazones | PMGD | Fotovoltaico | 5 | Alimentador Armazones 23 kV, S/E Armazones | Antofagasta | TalTal | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2023-04-26 | DE01774-23
3359 | PMGD | SAGESA S.A. | Planta Fotovoltaica Paranal 1 | PMGD | Fotovoltaico | 4 | Alimentador Paranal 23 kV, S/E Armazones | Antofagasta | TalTal | 2022-07-20 | 2023-07-20 | 2023-04-26 | DE01775-23
3023 | PMGD | CVE Proyecto Ocho SpA | PMGD FV Los Tauretes | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Huechún 23 kV, S/E El Manzano | Metropolitana | Tiltil | 2022-02-02 | 2022-12-14 | 2023-05-08 | DE01960-23
3917 | PMGD | PFV Ayla Solar SpA | PFV Ayla Solar | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Las Coloradas 15 kV, S/E Tuniche | O'Higgins | Rancagua | 2023-02-17 | 2023-04-13 | 2023-05-08 | DE01959-23
914 | NI | Eléctrica Cipresillos SpA | MCHP Cipresillos | PMG | Hidroeléctrico | 9 | Tap-off en Línea Coya-Pangal La S/E de Conexión "Alto Cachapoal" | O'Higgins | Machalí | 2020-11-25 | 2023-03-28 | 2023-05-23 | DE02133-23
2728 | PMGD | Parque Solar La Muralla Dos SpA | PMGD Parque Solar Nancagua | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Nancagua 13,2 kV, S/E Nancagua | O'Higgins | Nancagua | 2022-03-03 | 2023-02-26 | 2023-05-25 | DE02283-23
3346 | PMGD | Energía Renovable Champa SpA | PSF Champa^{4} | PMGD | Fotovoltaico | 7.6 | Alimentador Champa 15 kV, S/E Hospital | Metropolitana | Paine | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-05-25 | DE02321-23
3374 | PMGD | Cobena Energía SpA | Itahue Solar (Antes Itahue Solar 3) | PMGD | Fotovoltaico | 5 | Alimentador Pulmodon 13,2 kV, S/E Itahue | Maule | Molina | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2023-05-25 | DE02320-23
3319 | PMGD | CE Centinela Solar SpA | Planta Fotovoltaica Lockma | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Minsal 23 kV, S/E Uribe | Antofagasta | Calama | 2022-05-16 | 2023-04-15 | 2023-06-01 | DE02411-23
3660 | PMGD | Per Parinacota SpA | PMGD PSF Coyunche^{2} | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador Sor Vicenta 15 kV, S/E El Avellano | Biobío | Los ángeles | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-06-01 | DE02429-23
3313 | NI | GM Holdings S.A. | Los Vientos Gas Project | convencional y no convencional | Térmico | 135.6 | S/E las Vegas | Valparaíso | Llay Llay | 2023-04-30 | 2023-06-01 | 2023-06-14 | DE02536-23
3928 | PMGD | Millaray Fotovoltaica SpA | PMGD Renaico I | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Parronal 13,2 kV, S/E Nahuelbuta | La Araucanía | Renaico | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-06-14 | DE02566-23
1755 | NI | Enel Green Power del Sur SpA | Ampliación Finis Terrae Etapa I | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 126.2 | S/E Rande 220 kV | Antofagasta | María Elena | 2021-10-01 | 2023-05-22 | 2023-06-16 | DE02682-23
1755 | NI | Enel Green Power del Sur SpA | Ampliación Finis Terrae Etapa I | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 126.2 | S/E Rande 220 kV | Antofagasta | María Elena | 2021-10-01 | 2023-05-22 | 2023-06-16 | DE02682-23
2093 | NI | Enel Green Power Chile S.A. | Finis Terrae Extensión Etapa 2 | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 18.3 | S/E Rande 33 kV | Antofagasta | María Elena | 2023-02-28 | 2023-05-22 | 2023-06-16 | DE02682-23
3635 | PMGD | PFV Las Bandurrias SpA | PFV Las Bandurrias | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Los Niches 13,2 kV, S/E Curicó | Maule | Curicó | 2023-02-16 | 2023-05-22 | 2023-06-20 | DE02757-23
2765 | PMGD | Parque Solar Lo Prado SpA | PMGD Parque Solar Colchagua | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador El Barco 13,2 kV, S/E Lihueimo | O'Higgins | Colchagua | 2022-01-20 | 2023-05-21 | 2023-06-23 | DE02659-23
1235 | NI | Enel Green Power SpA | Parque Fotovoltaico Guanchoi (Campos del Sol II) | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 369.6 | S/E Illapa 220 kV | Atacama | Diego de Almagro | 2022-07-22 | 2023-06-27 | 2023-07-07 | DE02996-23
3175 | PMGD | El Sharon SpA | Parque Fotovoltaico El Sharon | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Loyca 13,2 kV, S/E El Peumo | O'Higgins | Las Cabras | 2022-05-10 | 2023-05-10 | 2023-07-07 | DE03006-23
3246 | PMGD | Fotovoltaica Boldo SpA | Parque Fotovoltaico La Colonia | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Viluco 15 kV, S/E Fátima | Metropolitana | Buin | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2023-07-07 | DE02885-23
3695 | PMGD | Olivia SpA | PFV Olivia | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Gabriela Mistral 23 kV, S/E Vicuña | Coquimbo | Vicuña | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-07-07 | DE03013-23
3100 | PMGD | Parque Solar El Conquistador SpA | PMGD El Conquistador | PMGD | Fotovoltaico | 2.5 | Alimentador Conquecura 13,2 kV, S/E Quirihue | Ñuble | Quirihue | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-07-12 | DE03124-23
3143 | PMGD | Fotovoltaica Patagua SpA | PMGD FV Piduco | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Plaza 15 kV, S/E Piduco | Maule | Pencahue | 2022-08-10 | 2022-08-19 | 2023-07-12 | DE03059-23
3177 | PMGD | Parque Solar Caracoles SpA | PMGD FV Caracoles | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador Llano Blanco 13,2 kV, S/E Yerbas Buenas | Maule | Yerbas Buenas | 2022-03-10 | 2023-07-30 | 2023-07-12 | DE03060-23
3247 | PMGD | Fotovoltaica Raulí SpA | Parque Fotovoltaico Rinconada Alcones | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Pichilemu 23 kV, S/E Alcones | O'Higgins | Marchihue | 2022-02-23 | 2022-07-04 | 2023-07-12 | DE03058-23
3602 | PMGD | Angamos Solar SpA | Tallado (Ex Angamos) | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Punta Angamos 23 kV, S/E Mejillones | Antofagasta | Mejillones | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-07-12 | DE03087-23
3418 | PMGD | Generadora La Calera SpA | PMGD El Jardín | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador El Empalme Misquihue 23 kV, S/E El Empalme | Los Lagos | Maulín | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-07-19 | DE03104-23
3918 | PMGD | PFV Gaviotín SpA | PMGD FV Gaviotín | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Alemania 13,2 kV, S/E Las Compañías | Coquimbo | La Serena | 2023-02-14 | 2023-03-29 | 2023-07-19 | DE03172-23
2768 | PMGD | Nueva Gales SpA | PMGD FV Huaquelón | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Huaquelón 13,2 kV, S/E Punitaqui | Coquimbo | Punitaqui | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2023-07-20 | DE03151-23
3097 | PMGD | Bellatrix SpA | Parque Solar Fotovoltaico Marañon | PMGD | Fotovoltaico | 1 | Alimentador Valle 13,2 kV, S/E Vallenar | Atacama | Vallenar | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-07-20 | DE03259-23
3419 | PMGD | Generadora Azul SpA | Las Dalias | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador El Empalme Misquihue 23 kV, S/E El Empalme | Los Lagos | Llanquihue | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-07-24 | DE03317-23
2431 | NI | Andes Solar II SpA | Andes Solar IIB | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 112.5 | S/E Andes 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2022-12-30 | 2023-07-17 | 2023-07-25 | DE03315-23
1038 | NI | Hidroeléctrica Las Juntas S.A. | MCH Aillín | PMG | Hidroeléctrico | 7 | S/E Peuchén 220 kV | Biobío | Santa bárbara | 2021-04-23 | 2023-06-20 | 2023-07-26 | DE03365-23
3484 | PMGD | GR Hornopirén SpA | Planta Fotovoltaica Nan | PMGD | Fotovoltaico | 1.4 | Alimentador Santa Julia 15 kV, S/E Graneros | O'Higgins | Graneros | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2023-08-07 | DE03447-23
3377 | PMGD | GR Pumalín SpA | Planta Fotovoltaica Rosario | PMGD | Fotovoltaico | 0.8 | Alimentador Lecaros 15 kV, S/E Rosario | O'Higgins | Rengo | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-08-09 | DE03636-23
3554 | PMGD | GR Queulat SpA | Planta Fotovoltaica Violeta | PMGD | Fotovoltaico | 7.3 | Alimentador Emos-Malloco 23 kV, S/E Malloco | Metropolitana | Peñaflor | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-08-10 | DE03686-23
3657 | PMGD | La Independencia Solar SpA | Independencia 21 | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador Polpaico 23 kV, S/E Punta Peuco | Metropolitana | Tiltil | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-08-10 | DE03666-23
3696 | PMGD | Oliver SpA | PMGD PFV Olivier | PMGD | Fotovoltaico | 2.4 | Alimentador Rivadavia 23 kV, S/E Vicuña | Coquimbo | Vicuña | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-08-10 | DE03687-23
3906 | PMGD | Rimini Solar SpA | Planta Fotovoltaica Rimini Solar | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Llolleo A 12 kV, S/E San Antonio | Valparaíso | San Antonio | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-08-10 | DE03667-23
3601 | PMGD | GR Alerce Andino SpA | Planta Fotovoltaica Tierra | PMGD | Fotovoltaico | 3.9 | Alimentador Algarrobo 23 kV, S/E Cerrillos | Atacama | Tierra amarilla | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2023-08-11 | DE03688-23
3861 | PMGD | GPG Generación Distribuida SpA | PMGD Parque FV Los Nogales | PMGD | Fotovoltaico | 2 | Alimentador Socos 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-08-17 | DE03721-23
1732 | NI | Enel Green Power del Sur SpA | Parque Eólico Renaico II | convencional y no convencional | Eólico | 144 | S/E Central Parque Eólico Renaico 220 kV | La Araucanía | Renaico | 2021-03-05 | 2023-08-04 | 2023-08-23 | DE03791-23
4224 | PMGD | PFV Los Cisnes SpA | PFV Los Cisnes | PMGD | Fotovoltaico | 6,0 | Alimentador María Pinto 13,2 kV, S/E Bollenar | Metropolitana | Melipilla | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-08-23 | DE03790-23
1865 | PMGD | Solar TI Dieciséis SpA | PMGD FV Guaraná | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Los Quillayes 13,2 kV, S/E Quelentaro | O'Higgins | Litueche | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2023-08-30 | DE03921-23
3343 | PMGD | PSF El Peral SpA | PMGD El Peral | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Alto Jahuel 15 kV, S/E Buin | Metropolitana | Buin | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-08-30 | DE03937-23
3658 | PMGD | CVE Proyecto Veintiuno SpA | Clementina Solar | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Polpaico 23 kV, S/E Punta Peuco | Metropolitana | Tiltil | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-08-30 | DE03934-23
3459 | PMGD | MVC Solar 44 SpA | Parque Fotovoltaico Don Rodrigo | PMGD | Fotovoltaico | 4.5 | Alimentador El Canelo 13,8 kV, S/E San Clemente | Maule | San Clemente | 2022-11-20 | 2023-05-05 | 2023-08-31 | DE03892-23
3954 | PMGD | PFV El Chercán | PFV El Chercán SpA | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Tutuquén 13,2 kV, S/E Curicó | Maule | Curicó | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-08-31 | DE03915-23
1320 | NI | Generadora SolSoliv SpA | Planta Fotovoltaica Caracas II | PMG | Fotovoltaico | 9 | S/E Prime Los Cóndores 23 kV | Coquimbo | Los Vilos | 2022-12-09 | 2023-08-09 | 2023-09-06 | DE04117-23
3789 | PMGD | Parque Fotovoltaico Doña Igna SpA | Parque Fotovoltaico Doña Igna | PMGD | Fotovoltaico | 2.2 | Alimentador San José 13,2 kV, S/E Bollenar | Metropolitana | Melipilla | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-09-07 | DE04126-23
2729 | PMGD | Parque Solar Itihue SpA | PMGD Parque PVP Itihue | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Monte Blanco 13,2 kV, S/E San Carlos | Ñuble | San Carlos | 2022-06-13 | 2023-07-28 | 2023-09-08 | DE04161-23
3057 | PMGD | Parque Solar Altos Lao SpA | PMGD El Ingenio | PMGD | Fotovoltaico | 9,0 | Alimentador La Ligua 23 kV, S/E Quinquimo | Valparaíso | Papudo | 2022-11-23 | 2023-07-14 | 2023-09-08 | DE04172-23
3335 | PMGD | Parque Fotovoltaico Chépica SpA | Cóndor Chépica | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Chépica 13,2 kV, S/E Paniahue | O'Higgins | Chepica | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2023-09-21 | DE04337-23
3040 | PMGD | Parque Solar Cantillana SpA | PMGD Parque Solar Cantillana | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Champa 15 kV, S/E Hospital | Metropolitana | Paine | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2023-09-22 | DE04356-23
2727 | PMGD | Parque Solar Tabolango SpA | PMGD Parque La Travesía (Ex Parque Fotovoltaico Bramada) | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Bramador 13,8 kV, S/E Copiapó | Atacama | Copiapó | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2023-09-28 | DE04378-23
3509 | PMGD | Parque Fotovoltaic o Chépica SpA | PFV Lima (Antes Cóndor Chépica Etapa II) | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Chépica 13,2 kV, S/E Paniahue | O'Higgins | Santa Cruz | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2023-09-28 | DE04380-23
3574 | PMGD | Parque Fotovoltaico Los Boldos SpA | Condor Petorca | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Petorca 23 kV, S/E Cabildo | Valparaíso | Cabildo | 2022-11-21 | 2022-12-21 | 2023-09-28 | DE04379-23
4060 | PMGD | Siete Colores SpA | Siete Colores | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Independencia 23 kV, S/E Illapel | Coquimbo | Illapel | 2023-08-08 | 2023-08-31 | 2023-09-28 | DE04404-23
1256 | NI | Parque Eólico Atacama SpA | Parque Eólico Atacama | convencional y no convencional | Eólico | 163.5 | Barra de alta en S/E Elevadora Atacama y apoyo nº1 de Línea de Transmisión 2x220 kV Cabo Leones - Maitencillo | Atacama | Huasco | 2023-01-11 | 2023-09-15 | 2023-09-29 | DE04488-23
3056 | PMGD | Parque Solar Jotabeche SpA | PMGD Parque Jotabeche | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Elibor 23 kV, S/E Cerrillos | Atacama | Tierra amarilla | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2023-09-29 | DE04476-23
3142 | PMGD | Parque Solar El Trigal SpA | PMGD Parque El Trigal | PMGD | Fotovoltaico | 9,0 | Alimentador Pueblo Seco 23 kV, S/E Pueblo Seco | Ñuble | San Ignacio | 2023-03-15 | 2023-08-08 | 2023-10-02 | DE04500-23
3560 | PMGD | Catemu Solar SpA | PMGD Yahutela | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Catemu 12 kV, S/E Catemu | Valparaíso | Catemu | 2023-07-07 | 2023-08-13 | 2023-10-02 | DE04499-23
3344 | PMGD | PSF Petorca SpA | Jardin Solar Petorca | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Alicahue 23 kV, S/E Cabildo | Valparaíso | Cabildo | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-10-18 | DE04756-23
4228 | PMGD | PFV Las Taguas SpA | PFV Las Taguas | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Baquedano 13,2 kV, S/E Las Compañías | Coquimbo | La Serena | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-10-18 | DE04762-23
4057 | PMGD | Inmobiliaria, Inversiones y Servicios Power Chile Limitada | PMGD Diésel Coya | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Nogales 15 kV, S/E Machalí | O'higgins | Machalí | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-10-23 | DE04840-23
4225 | PMGD | PFV El Rayador SpA | PFV El Rayador | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Santo Domingo 13,2 kV, S/E Las Compañías | Coquimbo | La Serena | 2023-08-10 | 2023-10-01 | 2023-10-23 | DE04844-23
3605 | PMGD | Santa Lucia Solar SpA | Santa Lucía | PMGD | Fotovoltaico | 6.9 | Alimentador Hospital 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-10-23 | DE04784-23
3914 | PMGD | Teno III SpA | Teno III | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Comalle 13,2 kV, S/E Teno | Maule | Teno | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-10-31 | DE04914-23
3141 | PMGD | Parque Solar Pueblo Seco SpA | PMGD Parque Pueblo Seco | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Pueblo Seco 23 kV, S/E Pueblo Seco | Ñuble | San Ignacio | 2023-03-15 | 2023-07-15 | 2023-11-02 | DE05026-23
4007 | PMGD | Andina Solar 17 Este SpA | PMGD FV Santa Julia | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Paillihue 15 kV, S/E Los Ángeles | Biobío | Los Ángeles | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-11-02 | DE04944-23
3919 | PMGD | PFV El Pichón SpA | PFV El Pichón | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Copihue 13,2 kV, S/E Retiro | Maule | Retiro | 2023-02-10 | 2023-07-17 | 2023-11-02 | DE05029-23
3790 | PMGD | Parque Fotovoltaico El Loreto SpA | Parque Fotovoltaico El Loreto | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador Almendro 15 kV, S/E Loreto | O'Higgins | Coltauco | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-11-07 | DE05100-23
378 | NI | Empresa Eléctrica Vallenar S .A. | Central de Respaldo Maitencillo | convencional y no convencional | Térmico | 64 | SE Maitencillo 110 Kv | Atacama | Freirina | 2023-06-09 | 2023-11-03 | 2023-11-09 | DE05168-23
3634 | PMGD | Fotovoltaica Santa Rosario SpA | Parque Fotovoltaico Maitenlahue (Ex Don Pedro) | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Maitenlahue 13,2 kV, S/E La Manga | Metropolitana | San Pedro | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-11-15 | DE05196-23
3860 | PMGD | GPG Generación Distribuida SpA | Parque Fotovoltaico Soy Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Guanaqueros 23kV | Coquimbo | Coquimbo | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-11-20 | DE05301-23
3360 | PMGD | Pacana del Verano SpA | Añuñuca del Verano Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Palomar 12 kV, S/E San Felipe | Valparaíso | San Felipe | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-11-20 | DE05279-23
4126 | PMGD | Andina Solar 10 SpA | Parque Fotovoltaico Laja | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador San Rosendo 13,2 kV, S/E Laja | Biobío | Laja | 2023-09-15 | 2023-10-26 | 2023-11-21 | DE05341-23
399 | NI | Solar Elena SpA | Proyecto Solar Fotovoltaico Elena - Primera Etapa | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 270 | S/E Kimal 220 kV | Antofagasta | María Elena | 2023-04-17 | 2023-11-22 | 2023-11-30 | DE05524-23
3823 | PMGD | CVE Proyecto Quince SpA | PMGD Orquídea Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Delta 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-11-30 | DE05515-23
3926 | PMGD | Ailin Fotovoltaica SpA | Fotovolt Linares I | PMGD | Solar | 1.5 | Alimentador Barrio Industrial 13,2 kV, S/E Linares Norte | Maule | Linares | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-12-04 | DE05565-23
3519 | PMGD | Planta Solar La Paz II SpA | Planta Fotovoltaica La Paz | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Noviciado 12 kV, S/E Lo Boza | Metropolitana | Renca | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-12-04 | DE05564-23
3425 | NI | AES Andes S.A. | Ampliación de Sistema de almacenamiento de energía BESS-ALFALFAL | convencional y no convencional |  | 34.9 | Central Alfalfal I Unidad 1 y Unidad 2 | Metropolitana | San Jose de Maipo | 2023-07-06 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | DE05592-23
3065 | PMGD | Parque Fulgor SpA | PMGD FV Fulgor | PMGD | Solar | 2.6 | Alimentador Negrete Renaico 13,2 kV, S/E Negrete | Biobío | Negrete | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2023-12-12 | DE05670-23
3993 | PMGD | Andina Solar 13 SpA | Parque Solar La Peña | PMGD | Solar | 8 | Alimentador Nogales 12 kV, S/E El Melón | Valparaíso | Nogales | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-12-12 | DE05697-23
3516 | PMGD | PS Maimalicán SpA | Maimalican | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Quilimarí 23 kV, S/E Quereo | Coquimbo | Los Vilos | 2023-08-09 | 2023-11-16 | 2023-12-12 | DE05671-23
3515 | PMGD | Planta Solar Los Lirios II SpA | Planta Solar Lirios | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Olivar 15 kV, S/E Cachapoal | O'Higgins | Rancagua | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2023-12-12 | DE05648-23
415 | NI | Tercera Región Solar SpA | Meseta de Los Andes | convencional y no convencional | Solar | 160 | Alimentador Los Niches 13,2 kV, S/E Curicó | Maule | Calle Larga | 2023-02-16 | 2023-12-07 | 2023-12-21 | DE05865-23
3174 | PMGD | Farmdo Energy Chile SpA | PMGD FV San Antonio Malvilla | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Malvilla 13,2 kV, S/E Leyda | Valparaíso | Placilla | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-12-26 | DE05926-23
3659 | PMGD | PFV El Cuervo SpA | PFV El Cuervo | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Paraguay 13,2 kV, S/E Licantén | Maule | Licantén | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-12-26 | DE05925-23
3788 | PMGD | Parque Fotovoltaico Don Matías SpA | PMGD Don Matías | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador ENAP 15 kV, S/E Colchagua | O’Higgins | San Fernando | 2023-08-11 | 2023-11-17 | 2023-12-28 | DE06005-23
2795 | PMGD | San Javier I SpA | Sol del Maule | PMGD | Fotovoltaico | 2.5 | Alimentador Las Rosas 15 kV, S/E La Palma | Maule | San Javier | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2024-01-08 | DE00159-24
3606 | PMGD | Tijeral | Tijeral SpA | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Petorca 23 kV, S/E Cabildo | Valparaíso | Cabildo | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2024-01-08 | DE00160-24
548 | NI | Energía Eólica Mesamávida SpA | Parque Eólico Mesamávida (Etapa N°3 de 3) | convencional y no convencional | Eólico | 4.8 | S/E Santa Luisa 154 kV | Biobío | Los ángeles | 2023-11-14 | 2023-12-29 | 2024-01-12 | DE00214-24
3126 | MR | Engie Energía Chile S.A. | Ampliación Parque Eólico Calama | convencional y no convencional | Eólico | 12 | Tap Off en Línea 1x220 kV Calama Nueva – Lasana | Antofagasta | Calama | 2022-08-01 | 2023-12-27 | 2024-01-12 | DE00191-24
4227 | PMGD | PFV El Mirlo SpA | PFV El Mirlo | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Condell 15 kV, S/E Rengo | O'Higgins | Rengo | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-01-12 | DE00256-24
3435 | NI | Enel Green Power Chile S.A. | Parque Fotovoltaico El Manzano | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 87 | S/E El Manzano Enel 220 kV | Metropolitana | Tiltil | 2023-09-02 | 2024-01-04 | 2024-01-12 | DE00263-24
3336 | PMGD | Energia Renovable Rucapaine SpA | Rucapaine | PMGD | Solar | 9 | Alimentador La Colonia 15 kV, S/E Fátima | Metropolitana | Paine | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2024-01-18 | DE00166-24
3907 | PMGD | Solar TI Quince SpA | Pellín | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Yungay 13,2 kV, S/E Cholguán | Ñuble | Yungay | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2024-01-18 | DE00315-24
4092 | PMGD | Chapiquina Solar SpA | Arica | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Lluta 13,8 kV, S/E Quiani | Arica y Parinacota | Arica | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2024-01-18 | DE00161-24
3603 | PMGD | Corso Solar SpA | Corso | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador La Chimba 13,2 kV, S/E Copiapó | Coquimbo | Copiapó | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2024-01-18 | DE00328-24
3656 | PMGD | Centauro Solar SpA | PMGD Centauro Solar | PMGD | Solar | 9 | Alimentador O'Higgins 15 kV, S/E Santa Elvira | Ñuble | Chillán | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-01-18 | DE00358-24
3787 | PMGD | Inmobiliaria Agua Marina S.A. | Los Arrayanes | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador El Totoral 23 kV, S/E Chacabuco | Metropolitana | Quilicura | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2024-01-18 | DE00322-24
3820 | PMGD | Farmdo Energy Chile SpA | Cauquenes Pilén Bis | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Pilén 13,2 kV, S/E Cauquenes | Maule | Cauquenes | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2024-01-18 | DE00316-24
2295 | NI | ENLASA Generación Chile S.A. | PMG Peñón Solar | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Central Las Piedras 23 kV | Coquimbo | Coquimbo | 2023-10-17 | 2023-12-28 | 2024-01-18 | DE00287-24
3312 | PMGD | PFV Las Golondrinas SpA | PFV Las Golondrinas | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Colbún 13,8 kV, S/E Colbún | Maule | Colbún | 2023-01-20 | 2023-06-22 | 2024-01-19 | DE00396-24
4422 | PMGD | Forestal Neltume Carranco S.A. | Tranca del Toro (Ex Central de pasada Truful II) | PMGD | Hidro -Pasada | 1.9 | Alimentador Panguipulli Pullinque 23 kV, S/E Panguipulli | Los Ríos | Panguipulli | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | DE00393-24
4213 | PMGD | CVE Proyecto Veintiseis SpA | Macarena Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Pampino 23 kV, S/E Pozo Almonte | Tarapacá | Pozo almonte | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2024-01-24 | DE00455-24
3697 | PMGD | PMGD PFV Sofia | Sofia SpA | PMGD | Fotovoltaico | 2.4 | Alimentador Gabriela Mistral 23 kV, S/E Vicuña | Coquimbo | Vicuña | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | DE00411-24
3518 | PMGD | Hiruela Energia SpA | PMGD Pencahue FV | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Gualleco 15 kV, S/E Talca | Maule | Talca | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2024-01-26 | DE00545-24
3599 | PMGD | PFV EL CARDENAL SpA | El Cardenal | PMGD | Solar | 3 | Alimentador La Fuentecilla 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | O'Higgins | San Vicente | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-02-07 | DE00692-24
1438 | PMGD | Panguilemo SpA | PMGD FV Panguilemo | PMGD | Fotovoltaico | 2.9 | Alimentador Aeródromo 15 kV, S/E Panguilemo | Maule | San Rafael | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-02-07 | DE00670-24
2460 | PMGD | Energía Renovable Encino SpA | EA SF San Isidro | PMGD | Fotovoltaico | 2.6 | Alimentador San Isidro 15 kV, S/E Chumaquito | O'Higgins | Requínoa | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2024-02-07 | DE00643-24
2703 | PMGD | Diego de Almagro Solar 3 S.A | PMGD FV Recoleta | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Recoleta 23 kV, S/E Ovalle | Coquimbo | Ovalle | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2024-02-07 | DE00691-24
3698 | PMGD | Estremera Energía SpA | Pomuyeto Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Alico 13,2 kV, S/E San Carlos | Ñuble | San Carlos | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-02-08 | DE00745-24
4226 | PMGD | PFV El Carpintero SpA | PFV El Carpintero | PMGD | Solar | 8.5 | Alimentador Purapel 23 kV, S/E Constitución | Maule | Constitución | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-02-15 | DE00769-24
2243 | NI | Inversiones Fotovoltaicas SpA | Willka (Parque FV Willka3) | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 98 | S/E Parinacota 220 kV | Arica y Parinacota | Arica | 2023-08-12 | 2024-02-06 | 2024-02-19 | DE00972-24
3200 | NI | Enel Green Power Chile S.A. | Parque Eólico La Cabaña Etapa 1 | convencional y no convencional | Eólico | 48 | S/E Parque Eólico Renaico 220 kV | La Araucanía | Renaico | 2023-08-22 | 2024-02-08 | 2024-02-21 | DE01011-24
3951 | NI | Enel Green Power Chile S.A. | Parque Eólico La Cabaña Etapa 2 | convencional y no convencional | Eólico | 57.6 | S/E Parque Eólico Renaico 220 kV | La Araucanía | Renaico | 2023-10-19 | 2024-02-08 | 2024-02-21 | DE01011-24
3244 | NI | Enel Green Power Chile S.A. | Las Salinas (Etapa N°1) | convencional y no convencional | Solar | 364 | S/E Centinela 220 kV | Antofagasta | Sierra Gorda | 2023-06-28 | 2024-02-12 | 2024-02-22 | DE01064-24
3520 | PMGD | Planta Solar Lo Miguel II SpA | Planta Fotovoltaica Lo Miguel | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Esmeralda 15 kV, S/E Rengo | O'Higgins | Rengo | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2024-02-23 | DE01068-24
3929 | PMGD | Millaray Fotovoltaica SpA | Ampliación Renaico | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Parraonal 13,2 kV, S/E Nahuebuta | Araucanía | Renaico | 2023-01-20 | 2024-01-04 | 2024-02-23 | DE01067-24
3557 | MR | AES Andes S.A. | Normalización Unidad Queltehues 3 | Convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 16.3 | S/E Queltehues 12-110Kv | Metropolitana | San Jose de Maipo | 2023-10-24 | 2024-02-14 | 2024-02-26 | DE01076-24
3372 | PMGD | Santa Cecilia Solar SpA | Avellano Solar | PMGD | Solar | 6 | Alimentador La Mona 23 kV, S/E El Avellano | Biobío | Los ángeles | 2023-09-08 | 2023-09-24 | 2024-03-04 | DE01163-24
1431 | NI | Generadora North West SpA | PMG North West | Convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Central Pajonales 23 kV | Atacama | Vallenar | 2023-11-02 | 2024-02-19 | 2024-03-04 | DE01131-24
4183 | PMGD | San Marino Solar SpA | PMGD SGT Catapilco | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Zapallar 13,2 kV, S/E Casas Viejas | Valparaíso | Zapallar | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-03-05 | DE01230-24
4002 | NI | ENGIE Energía Chile S.A. | BESS Coya | convencional y no convencional | BESS | 139 | S/E Palpana 220 kV | Antofagasta | María Elena | 2023-09-27 | 2024-02-28 | 2024-03-08 | DE01266-24
1942 | NI | Parque Solar Quilmo SpA | PMG Quilmo | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Quilmo 33 kV | Ñuble | Chillán Viejo | 2023-10-12 | 2024-02-15 | 2024-03-15 | DE01383-24
4026 | PMGD | ENAMI Solar SpA | ENAMI Solar6 | PMGD | Fotovoltaico | 5.4 | Alimentador Enami 12 kV, S/E Catemu | Valparaíso | Catemu | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-03-15 | DE01356-24
3365 | PMGD | Paruma del Verano SpA | PMGD Loma Tendida del Verano Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador el Principal 15 kV, S/E Pirque | Metropolitana | Pirque | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-15 | DE01315-24
3799 | PMGD | Sociedad Energías Renovables El Boldo SpA | La Vendimia | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Pocillas 13,2 kV, S/E Cauquenes | Maule | Cauquenes | 2024-02-07 | 2024-02-27 | 2024-03-15 | DE01314-24
4196 | PMGD | Caldera Solar SpA | PMGD CE Caldera | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Rodillo 23 kV, S/E Caldera | Atacama | Caldera | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-19 | DE01423-24
3797 | PMGD | Sao Paulo Solar SpA | Alameda | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador La Palma 15 kV, S/E Alameda | O’Higgins | Rancagua | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2024-03-19 | DE01446-24
4624 | PMGD | Central el Atajo SpA | El Portal | PMGD | Hidro -Pasada | 1.1 | Alimentador Picoltué Mulchén 23 kV, S/E Mulchén | BioBío | Mulchén | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-19 | DE01447-24
3604 | PMGD | Quebrada de Talca Solar SpA | Quebrada de Talca | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Las Rojas 23 kV, S/E Marquesa | Coquimbo | Vicuña | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-04-04 | DE01713-24
4293 | PMGD | PFV El Caiquén SpA | El Caiquén | PMGD | Solar | 9 | Nuevo alimentador Longaví 13,2 kV, S/E Longaví | Maule | Longaví | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-04-19 | DE02007-24
4184 | PMGD | PMGD Chequen Solar | Chequen Solar SpA | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Portezuelo 23 kV, S/E Batuco | Metropolitana | Colina | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-04-19 | DE02044-24
1429 | NI | Don Arturo SpA | Lucas Solar | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Central Llanos Blancos 23 kV | Coquimbo | Coquimbo | 2023-12-20 | 2024-04-08 | 2024-04-24 | DE02097-24
4406 | PMGD | Patricia Solar SpA | Parque FV Hurtado | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador Padre Hurtado 15 kV, S/E Los Ángeles CGE | Biobío | Los ángeles | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-04-24 | DE02100-24
3416 | NI | Colbun S.A. | BESS Diego de Almagro Sur | convencional y no convencional | BESS | 8 | S/E Inca de Oro 33 kV | Atacama | Diego de Almagro | 2023-02-20 | 2024-01-09 | 2024-04-24 | DE02069-24
2799 | PMGD | Parque Solar Don Flavio SpA | PMGD San Francisco Parral | PMGD | Solar | 2.5 | Alimentador Retiro 13,2 kV, S/E Parral | Maule | Parral | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-04-30 | DE02155-24
3766 | PMGD | Malloco Solar SpA | Huingá (Ex Malloco) | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Malloco 12 kV, S/E Malloco | Metropolitana | Peñaflor | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-04-30 | DE02133-24
3995 | PMGD | Farol Solar SpA | Parque Fotovoltaico Farol | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Punta Angamos 23 kV, S/E Mejillones | Antofagasta | Mejillones | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-04-30 | DE02218-24
4185 | PMGD | Draco Solar SpA | PMGD San Alberto | PMGD | Solar | 9 | Alimentador San Alberto 15 kV, S/E Santa Elvira | Ñuble | Chillán | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-05-02 | ´DE02233-24
3522 | PMGD | Planta Solar Santa Teresita II SpA | Planta Fotovoltaica Santa Teresita | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Lo Pinto 23 kV, S/E Batuco | Metropolitana | Colina | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-05-02 | DE02234-24
3764 | PMGD | Isluga de Verano SpA | PFV Chañar del Verano | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Florida 23 kV, S/E Calama | Antofagasta | Calama | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-05-02 | DE02232-24
4193 | PMGD | Yanqui Solar SpA | Doña Regina Solar | PMGD | Fotovoltaico | 2.6 | Alimentador Santa Bárbara 23 kV, S/E Duqueco | BioBío | Los Ángeles | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-05-02 | DE02238-24
3334 | PMGD | Linzor de Verano SpA | Plomo del Verano | PMGD | Fotovoltaico | 2.4 | Alimentador Anunciación 23 kV, S/E Pajaritos | Metropolitana | Maipu | 2022-08-11 | 2023-11-29 | 2024-05-10 | DE02302-24
4502 | PMGD | Chronos Solar SpA | Solarpark Malloa | PMGD | Fotovoltaico | 2.6 | Alimentador Santa Inés 15 kV, S/E Malloa | O'Higgins | Malloa | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-05-10 | DE02380
4180 | PMGD | Solar TI Treinta y Siete SpA | PMGD Aldebaran | PMGD | Solar | 6 | Alimentador Quilapan 15 kV, S/E La Ronda | O'Higgins | San Fernando | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-05-15 | DE02433-24
4186 | PMGD | Solar TI Treinta y Seis SpA | PMGD Parque Fotovoltaico Don Simón | PMGD | Fotovoltaico | 7 | Alimentador Nogales 15 kV, S/E Machalí | O'Higgins | Machalí | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-05-15 | DE02431-24
3180 | NI | Andes Solar II SpA | Ampliación Andes Solar IIB | convencional y no convencional | Fotovoltaico + BESS | 17 | S/E Futuro 33 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2023-09-15 | 2024-04-30 | 2024-05-16 | DE02409-24
3791 | PMGD | Fotovoltaica Pueblo Hundido SpA | Parque Fotovoltaico Pueblo Hundido | PMGD | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador Panquehue 15 kV, S/E Rengo | O'Higgins | Rengo | 2024-04-02 | 2024-04-29 | 2024-05-16 | DE02481-24
3822 | PMGD | Chilener II SpA | Chilener | PMGD | Solar | 3 | Alimentador Nuevo Barrio Industrial 13,2 kV, S/E Linares Norte | Maule | Linares | 2023-08-08 | 2024-04-16 | 2024-05-16 | DE02458-24
2677 | NI | AR Tchamma SpA | Ampliación Parque Tchamma - Etapa N°1 | convencional y no convencional | Eólico | 15 | S/E Tchamma 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2023-06-06 | 2024-05-03 | 2024-05-23 | DE02455-24
2677 | NI | AR Tchamma SpA | Ampliación Parque Tchamma - Etapa N°2 | convencional y no convencional | Eólico | 2.5 | S/E Tchamma 220 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2023-12-08 | 2024-05-03 | 2024-05-23 | DE02455-24
3032 | PMGD | Solek Chile Services Chile SpA | Parque Roma | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador Maggi 15 kV, S/E Colchagua | O'Higgins | San Fernando | 2024-03-27 | 2024-04-22 | 2024-05-23 | DE02554-24
4351 | PMGD | RTN Solar SpA | PMGD RCU | PMGD | Solar | 6 | Alimentador Agrozzi 13,2 kV, S/E Teno | Maule | Teno | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-05-23 | DE02586-24
4407 | PMGD | Parque Solar Unihue SpA | Parque PVP Unihue | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador Pucará 15 kV, S/E Piduco | Maule | Talca | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-05-23 | DE02629-24
984 | PMGD | PFV El Trile SpA | PFV El Trile | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Peñuela 13,2 kV, S/E Yerbas Buenas | Maule | Yerbas Buenas | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-05-24 | DE02667-24
3148 | PMGD | Parque Solar Santa Cruz SpA | Parque PVP Mayos | PMGD | Fotovoltaico | 2.3 | Alimentador Los Maitenes 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | O'Higgins | San Vicente | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-05-24 | DE02633-24
4498 | PMGD | Joel Solar SpA | Parque FV San Eduardo | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador Río Ñuble 15 kV, S/E Cocharcas | Ñuble | San Carlos | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-05-24 | DE02668-24
4203 | PMGD | Andina Solar 1 SpA | Viña del Sol (Ex Manzano II) | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Corpora 12 kV, S/E Casablanca | Valparaíso | Casablanca | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-05-24 | DE02658-24
3927 | PMGD | Ailin Fotovoltaica SpA | Fotovolt Linares II | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Barrio Industrial 13,2 kV, S/E Linares Norte | Maule | Linares | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-05-28 | DE02660-24
4191 | PMGD | Tedlar Luna SpA | Turquia | PMGD | Fotovoltaico | 1.5 | Alimentador Laja San Rosendo 13,2 kV, S/E Laja | Biobío | Laja | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-29 | DE02716-24
3802 | PMGD | Ruben Solar SpA | FV Santa Pamela | PMGD | Fotovoltaico | 7.7 | Alimentador Molino Bío Bío 23 kV, S/E Duqueco | Biobío | Los Ángeles | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-05-29 | DE02717-24
1428 | NI | Fontus Prime Solar SpA | Emilia Solar | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 3.8 | S/E Central Combarbalá 23 kV | Coquimbo | Combarbalá | 2023-12-19 | 2024-05-16 | 2024-06-04 | DE02784-24
3775 | PMGD | PFV Jilguero SpA | PFV Jilguero | PMGD | Fotovoltaico | 1.7 | Alimentador Los Niches 13,2 kV, S/E Curicó | Maule | Curicó | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-06-04 | DE02823-24
4094 | PMGD | El Peral Solar SpA | Lluta Solar | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador Lluta 13,8 kV, S/E Quiani | Arica y Parinacota | Arica | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-06-06 | DE02862-24
3379 | PMGD | San Eugenio Solar SpA | San Eugenio Solar | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Santa Bárbara 23 kV, S/E Duqueco | Biobío | Los Ángeles | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2024-06-10 | DE02961-24
3994 | PMGD | Quebrada del Sol SpA | PMGD Antonia Solar | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador Tambillos 13,2 kV, S/E El Peñón | Coquimbo | Coquimbo | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-06-11 | DE02962-24
4431 | PMGD | Pesaro Solar SpA | Pesaro | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Las Brisas 23 kV, S/E San Antonio | Valparaíso | San Antonio | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-06-17 | DE03071-24
4058 | PMGD | Macao Solar SpA | Nueva Central Solar Fotovoltaica Macao | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Las Parcelas 23 kV, S/E Isla de Maipo | Metropolitana | Talagante | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-06-21 | DE03187-24
3955 | PMGD | PFV El Loro Choroy SpA | Planta Fotovoltaica El Loro Choroy | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Bombero Garrido 13,2 kV, S/E Curicó | Maule | Curicó | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-06-21 | DE03139-24
4189 | PMGD | Tedlar Jupiter SpA | Talagante | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Talagante 12 kV, S/E Malloco | Metropolitana | Peñaflor | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-06-25 | DE03115-24
3182 | NI | Energía Eólica San Matías SpA | Parque Eólico San Matías - Etapa N°1 | convencional y no convencional | Eólico | 77.4 | S/E Campo Lindo 33 kV | Biobío | Los Ángeles | 2023-12-21 | 2024-06-13 | 2024-06-27 | DE03220-24
995 | NI | Statkraft Eólico S.A. | Parque Eólico Cardonal | convencional y no convencional | Eólico | 32.9 | S/E Cardonal 23 kV | O'Higgins | Litueche | 2024-01-03 | 2024-06-12 | 2024-07-01 | DE03341-24
4093 | PMGD | Las Chilcas Solar SpA | Las Chilcas | PMGD | Solar | 9 | Alimentador Pesquero 13,8 kV, S/E Pukará | Arica y Parinacota | Arica | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-07-01 | DE03336-24
4294 | PMGD | Alhue Sunlight SpA | PMGD AHE Buenas Yerbas | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Polulo 23 kV, S/E Alhué | Metropolitana | Alhué | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-07-01 | DE03337-24
3576 | PMGD | Vespa Solar SpA | San Clemente Flor del Llano | PMGD | Fotovoltaico | 4.9 | Alimentador Flor de Llano 13,8 kV, S/E Maule | Maule | San Clemente | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-07-01 | DE03324-24
4182 | PMGD | Tedlar Diemos SpA | PMGD Loncura | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Maitenes 12 kV, S/E Quintero | Valparaíso | Puchuncaví | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-07-01 | DE03339-24
3956 | PMGD | Verona Solar SpA | Proyecto Fotovoltaico Verona Solar | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Comalle 13,2 kV, S/E Teno | Maule | Teno | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-07-01 | DE03338-24
3742 | PMGD | Quilmo Solar SpA | Quilmo Solar | PMGD | Fotovoltaico | 5.2 | Alimentador Bulnes 13,2 kV, S/E Chillán | Ñuble | Chillán | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-07-04 | DE03420-24
4027 | PMGD | Patagua SpA | Patagua XIII | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Puangue 13,2 kV, S/E Bajo Melipilla | Metropolitana | Melipilla | 2023-12-20 | 2024-04-11 | 2024-07-15 | DE03523-24
3244 | NI | Enel Green Power Chile S.A. | Las Salinas (Etapa N°2) | convencional y no convencional | Solar | 0 | S/E Centinela 220 kV | Antofagasta | Sierra Gorda | 2024-02-21 | 2024-07-02 | 2024-07-19 | DE03544-24
3244 | NI | Enel Green Power Chile S.A. | Las Salinas (Etapa N°3) | convencional y no convencional | Solar | 0 | S/E Centinela 220 kV | Antofagasta | Sierra Gorda | 2024-02-21 | 2024-07-02 | 2024-07-19 | DE03544-24
3251 | NI | CEME 1 SpA | Planta Solar CEME 1 - Etapa N°1 | convencional y no convencional | Solar | 190 | S/E Miraje 220 kV | Antofagasta | maria elena | 2024-02-19 | 2024-07-05 | 2024-07-19 | DE03566-24
3251 | NI | CEME 1 SpA | Planta Solar CEME 1 - Etapa N°2 | convencional y no convencional | Solar | 190 | S/E Miraje 220 kV | Antofagasta | maria elena | 2024-03-07 | 2024-07-05 | 2024-07-19 | DE03566-24
3567 | NI | Innergex Renewable Energy Chile SpA | PFV Salvador | convencional y no convencional | BESS | 68 | S/E PV Salvador 110 kV | Atacama | Diego de Almagro | 2023-09-13 | 2024-06-25 | 2024-07-19 | DE03564-24
3571 | PMGD | La Huerta SpA | La Huerta | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Los Coipos 12 kV, S/E Parronal | Maule | Hualañé | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-07-25 | DE03689-24
4041 | NI | Enel Green Power Chile S.A. | BESS Parque Eólico La Cabaña | convencional y no convencional | BESS | 32 | S/E La Cabaña | La Araucanía | Renaico | 2024-02-27 | 2024-07-19 | 2024-07-29 | DE03792-24
3105 | PMGD | Lascar Energy SpA | PMGD FV Fuster del Verano | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Portezuelo 23 kV, S/E Batuco | Metropolitana | Batuco | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2024-08-01 | DE03872-24
4356 | PMGD | Plaza Sunlight SpA | Plaza Sunlight | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Chalinga 23 kV, S/E Salamanca | Coquimbo | Salamanca | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-08-01 | DE03682-24
3771 | PMGD | PFV Albatros SpA | PFV Albatros | PMGD | Fotovoltaico | 1.3 | Alimentador Tutuquén 13,2 kV, S/E Curicó | Maule | Curicó | 2024-02-29 | 2024-06-07 | 2024-08-06 | DE03871-24
4670 | PMGD | San Rafael II SpA. | San Rafael II | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Botalcura 13,2 kV, S/E San Rafael | Maule | San Rafael | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-08-12 | DE04093-24
4188 | PMGD | Energía Morro Guayacán SpA | PMGD Bellet | PMGD | Diésel | 0.5 | Alimentador Marchant Pereira 12 kV, S/E Vitacura | Metropolitana | Las Condes | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-08-12 | DE04033-24
994 | NI | Statkraft Eólico S.A. | Parque eólico Los Cerrillos | convencional y no convencional | Eólico | 45.6 | S/E Cardonal 23 kV | O'Higgins | Litueche | 2024-01-18 | 2024-08-06 | 2024-08-14 | DE04117-24
3252 | NI | Statkraft Eólico S.A. | Parque Eólico Manantiales | convencional y no convencional | Eólico | 27.1 | S/E Cardonal 23 kV | O'Higgins | Litueche | 2024-01-03 | 2024-08-06 | 2024-08-14 | DE04116-24
3455 | NI | GR Algarrobo SpA | Planta Fotovoltaica Gran Teno | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 200 | S/ES eccionadora Solís 154 kV | Maule | Teno | 2024-01-20 | 2024-08-09 | 2024-08-14 | DE04115-24
3527 | PMGD | PFV Las Loicas | PFV Las Loicas SpA | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Alicanto 13,2 kV, S/E Plantas | Atacama | Copiapó | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-08-16 | DE04133-24
2303 | NI | GR LIUN SpA | Proyecto Parque Fotovoltaico Tamango | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 40 | S/E Paso Hondo | Maule | Retiro | 2024-07-01 | 2024-08-14 | 2024-08-19 | DE04185-24
3774 | PMGD | PFV El Turpial SpA | PFV El Turpial | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador El Yeso 23 kV, S/E Cerrillos | Atacama | Tierra Amarilla | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-08-20 | DE04148-24
4187 | PMGD | Parque Fotovoltaico Idahuillo SpA | PMGD El Interlocutor | PMGD | Fotovoltaico | 2.7 | Alimentador Almendro 15 kV, S/E Loreto | O’Higgins | Coltauco | 2024-03-15 | 2024-07-21 | 2024-08-20 | DE04122-24
4429 | PMGD | Santa Blanca SpA | Santa Blanca Isla de Maipo | PMGD | Fotovoltaico | 2.4 | Alimentador Santa Blanca 12 kV, S/E Isla de Maipo | Metropolitana | Talagante | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-08-21 | DE04147-24
4287 | PMGD | Canelillo Solar SpA | Canelillo Solar | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Huiscapi 23 kV, S/E Loncoche | La Araucanía | Loncoche | 2024-06-27 | 2024-07-18 | 2024-08-21 | DE04146-24
2684 | NI | Doña Antonia Solar SpA | Planta Solar Fotovoltaica Doña Antonia | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 75 | S/E Seccionadora La Ruca 110 kV | Coquimbo | Ovalle | 2024-05-15 | 2024-08-28 | 2024-09-11 | DE04619-24
4499 | PMGD | Andina Solar 2 SpA | Central Tabolango | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Refinería 12 kV, S/E Concón | Valparaíso | Concón | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-09-13 | DE04704-24
4892 | PMGD | Agrícola Río Nilahue SpA | Solar del Bueno | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Ríos Alimentador Río Bueno 23 kV, S/E Los Tambores | Los Ríos | La Unión | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-09-13 | DE04688-24
1612 | NI | Don Esteban SpA | PMG Don Oscar Solar | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 9 | S/E Central Llanos Blancos 23 kV | Coquimbo | Coquimbo | 2024-01-26 | 2024-09-02 | 2024-09-24 | DE04839-24
3800 | PMGD | Pedro Solar SpA | María Dolores IX | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Villagran 15 kV, S/E Manso de Velasco | Biobío | Los Ángeles | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-09-26 | DE04752-24
4028 | PMGD | Rengo Solar SpA | PMGD Rengo Solar | PMGD | Fotovoltaico | 7 | Alimentador Las Nieves 15 kV, S/E Rengo | O'Higgins | Rengo | 2023-07-20 | 2024-07-31 | 2024-09-26 | DE04864-24
3482 | PMGD | Energía Renovable Ébano SpA | PMGD FV Coinco | PMGD | Fotovoltaico | 2.8 | Alimentador Doñihue 15 kV, S/E Lo Miranda | O'Higgins | Cachapoal | 2022-08-23 | 2023-12-02 | 2024-10-01 | DE04899-24
4575 | PMGD | Aries Solar SpA | Sagrada Familia La Fortuna 15 | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador La Fortuna 15 kV, S/E Molina | Maule | Molina | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-10-11 | DE05263-24
3104 | PMGD | Puntiagudo Energy SpA | PMGD FV Chicauma del Verano | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Batuco 23 kV, S/E Batuco | Metropolitana | Batuco | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-10-14 | DE05307-24
4059 | PMGD | San Antonio SpA | San Antonio del Monte Sunlight | PMGD | Fotovoltaico | 7.2 | Alimentador Santa Cecilia 13,2 kV, S/E El Monte | Metropolitana | Talagante | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2024-10-14 | DE05155-24
3325 | NI | Enel Green Power Chile S.A | BESS Parque Fotovoltaico El Manzano | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 60 | S/E El Manzano 220kV | Metropolitana | Til Til | 2024-05-15 | 2024-09-13 | 2024-10-14 | DE05201-24
4292 | PMGD | Solar TI Treinta y Ocho SpA | PMGD Parque Fotovoltaico Santa Luisa | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Berríos 15 kV, S/E Graneros | O'Higgins | Codegua | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-10-17 | DE05401-24
3734 | PMGD | Tortuga Solar SpA | Tortuga Solar (Ex Chillán San Carlos 2) | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador San Carlos S/E Chillán 13,2 kV, S/E Chillán | Ñuble | Chillán | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-17 | DE05448-24
3727 | NI | Andes Solar SpA | Andes IV | Convencional y no convencional | Fotovoltaica | 342 | S/E Futuro 33 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2023-12-28 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | DE05295-24
3042 | PMGD | Fénix Solar SpA | PMGD Parque Solar El Palqui | PMGD | Solar | 2.8 | Alimentador El Palqui 13,2 kV, S/E Monte Patria | Coquimbo | Monte Patria | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-10-23 | DE05577-24
4355 | PMGD | Alto Bellavista SpA | Alto Bellavista Sunlight | PMGD | Fotovoltaico | 7.9 | Alimentador San Isidro 15 kV, S/E Chumaquito | O'Higgins | Requínoa | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-10-23 | DE05576-24
2493 | NI | Hidroeléctrica Piedras Negras SpA | Hidroeléctrica Piedras Negras | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 3 | Tap Off en Línea 1x23 kV Central Hidroeléctrica Corrales – Central Hidroeléctrica Punta del Viento | O'Higgins | San Fernando | 2022-10-24 | 2024-10-02 | 2024-10-24 | DE05407-24
4800 | PMGD | GR Villarica SpA | Belén | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Aguas Claras 23 kV, S/E Lo Boza | Metropolitana | Lampa | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 2024-10-30 | DE05617-24
3915 | PMGD | Parsosy Belenos SpA | PMGD Belenos Til Til (Ex PMGD Til Til) | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Proacer 2 23 kV, S/E El Manzano Enel | Metropolitana | Til Til | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-10-30 | DE05588-24
3629 | NI | Fotovoltaica Norte Grande 5 SpA | BESS Uribe Solar | Convencional y no convencional | Fotovoltaico | 2.5 | S/E Uribe Solar 33 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2024-01-03 | 2024-10-16 | 2024-10-30 | DE05613-24
4577 | PMGD | Parque Solar La Rosa II SpA | PMGD Parque PVP La Rosa | PMGD | Fotovoltaico | 5.3 | Alimentador Germán Riesco 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | O'Higgins | San Vicente de Tagua Tagua | 2024-07-23 | 2024-07-27 | 2024-10-30 | DE05615-24
4430 | PMGD | Cefalu Solar SpA | Cefalu Solar (Ex PMGD San Pedro D) | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador San Pedro 13,2 kV, S/E Las Arañas | Metropolitana | San Pedro | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-11-08 | DE05794-24
3737 | PMGD | Bulnes Solar SpA | Bulnes Solar | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Larqui Bulnes Ciudad 23 kV, S/E Larqui | Ñuble | Bulnes | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-11-11 | DE05874-24
4697 | NI | Enel Green Power Chile S.A. | Ampliación BESS Parque Eólico La Cabaña | convencional y no convencional | BESS | 33 | S/E La Cabaña | La Araucanía | Renaico | 2024-06-18 | 2024-11-04 | 2024-11-12 | DE05926-24
3773 | PMGD | PFV El Pelicano SpA | PFV El Pelicano | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador El Yeso 23 kV, S/E Cerrillos | Atacama | Tierra Amarilla | 2024-07-12 | 2024-08-04 | 2024-11-13 | DE06004-24
3006 | PMGD | Parque Solar Alianza SpA | Parque Solar Alianza (Ex PMGD Parque Punta del Cobre) | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador El Yeso 23 kV, S/E Cerrillos | Atacama | Tierra Amarilla | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-11-14 | DE 06002-24
4084 | NI | Enel Green Power Chile S.A. | BESS Parque Fotovoltaico Don Humberto | convencional y no convencional | BESS | 60 | S/E Punta Peuco 110 kV | Metropolitana | Tiltil | 2024-07-02 | 2024-10-23 | 2024-11-15 | DE05959-24
3694 | PMGD | Guallatiri SpA | PFV Liebre del Verano | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Las Parcelas 23 kV, S/E Isla de Maipo | Metropolitana | Talagante | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | DE06327-24
3798 | PMGD | Belen Solar SpA | PMGD FV Barcelona | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Los Vidales 13,2 kV, S/E Rauquén | Maule | Teno | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-11-21 | DE06046-24
4404 | PMGD | Ravenna Solar SpA | SGT Cholguán | PMGD | Solar | 2.2 | Alimentador Cholguán Huepil 13,2 kV, S/E Cholguán | Ñuble | Yungay | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-11-29 | DE06328-24
2224 | NI | Enel Green Power Chile S.A | Parque Fotovoltaico Don Humberto | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 73 | S/E Punta Peuco 110 kV | Metropolitana | Tiltil | 2024-06-26 | 2024-11-07 | 2024-12-17 | DE06360-24
4403 | PMGD | Ravenna Solar SpA | SGT Tucapel | PMGD | Solar | 6.8 | Alimentador Cholguán Tucapel 23 kV, S/E Cholguán | Ñuble | Yungay | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-12-19 | DE06770-24
3570 | PMGD | MVC Solar 38 SpA | La Perla | PMGD | Fotovoltaico | 5 | Alimentador Canteras 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE | Biobío | Los Ángeles | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-12-19 | DE06598-24
3572 | PMGD | Sol del Sur 9 SpA | La Quinta | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Cabrero Salto del Laja 23 kV, S/E Cabrero | Biobío | Cabrero | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-12-19 | DE06601-24
3768 | PMGD | Santa Barbara Energy SpA | PFV Lenga Solar (San Antonio Solar I) | PMGD | Fotovoltaico | 4 | Alimentador Santa Fe 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE | Biobío | Los Ángeles | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-12-19 | DE06602-24
5023 | PMGD | Parque Fotovoltaico La Ligua SpA | Cóndor La Ligua II | PMGD | Fotovoltaico | 6,0 | Alimentador Placilla 23 kV, S/E Quínquimo | Valparaíso | La Ligua | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-12-19 | DE06697-24
4199 | PMGD | Cato Solar SpA | Cato Solar | PMGD | Fotovoltaico | 2.6 | Alimentador Cato 13,8 kV, S/E Cocharcas | Ñuble | San Carlos | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-12-19 | DE06771-24
3632 | PMGD | Sol del Sur 15 SpA | Chacaico | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Santa Fe 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE | BioBío | Los Ángeles | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-12-27 | DE06902-24
3743 | PMGD | Santa Barbara Energy SpA | Velasco Solar (Ex San Antonio Solar) | PMGD | Fotovoltaico | 5 | Alimentador Huaqui 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE | Biobío | Los Ángeles | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-12-27 | DE06853-24
5147 | PMGD | Blue Solar Ocho SpA | El Triunfo | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Las Juntas 12 kV, S/E San Rafael Chilquinta | Valparaíso | San Esteban | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-27 | DE06920-24
4939 | PMGD | Genova Solar SpA | Genova | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Linares Sur 13,2 kV, S/E Linares Norte | Maule | Linares | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-12-27 | DE06916-24
4134 | NI | San Andrés SpA. | BESS San Andrés | convencional y no convencional | BESS | 35 | S/E Central San Andrés 23 kV | Atacama | Copiapó | 2024-04-17 | 2024-12-03 | 2024-12-27 | DE06809-24
4369 | NI | Andes Solar II SpA | Andes Solar IIA Baterías | convencional y no convencional | BESS | 80 | S/E Central Andes Solar IIA 23 kV | Antofagasta | Antofagasta | 2024-06-07 | 2024-12-18 | 2024-12-27 | DE06875-24
4802 | PMGD | Parque Solar Esmeralda SpA | Esmeralda 6 | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Cholguan Yungay 13,2 kV, S/E Cholguan | Ñuble | Yungay | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2025-01-13 | DE00163-25
4801 | PMGD | Parque Solar Esmeralda SpA | Topacio | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador A113 Cholguán Yungay 13,2 kV, S/E Cholguán | Ñuble | Yungay | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2025-01-13 | DE00164-25
4432 | PMGD | Firme Energía SpA | Mayor Power | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Los Guindos 15 kV, S/E Buin | Metropolitana | Buín | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2025-01-13 | DE00186-25
4500 | PMGD | Zorzal SpA | PMGD Colibrí (Ex Zorzal) | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Los Ángeles Mulchén 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE | Biobío | Los Ángeles | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2025-01-15 | DE00211-25
876 | NI | Tamarico Solar Dos SpA | Parque Solar Fotovoltaico Tamarico | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 144.7 | Nueva S/E Seccionadora TamaricoCaserones 220 kV | Atacama | Vallenar | 2024-09-17 | 2025-01-15 | 2025-02-13 | DE00903-25
1042 | NI | Planta Solar Tocopilla SpA | Planta FV Tocopilla | Convencional y no convencional | Fotovoltaico | 200.3 | S/E María Elena 220 kV | Antofagasta | Tocopilla | 2024-10-24 | 2025-01-15 | 2025-01-29 | DE00522-25
2952 | PMGD | Energía Morro Guayacán SpA | PMGD Holley | PMGD | Diésel | 0.8 | Alimentador Los Leones 12 kV, S/E Vitacura | Metropolitana | Vitacura | 2025-01-12 | 2025-01-12 | 2025-02-07 | DE00752-25
3733 | PMGD | Tauro Solar SpA | Chillán Huambalí Hiper | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Huambalí 15 kV, S/E Chillán | Ñuble | Chillán | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-01-17 | DE00327-25
4354 | PMGD | Blue Solar Doce SpA | Parque Solar San Vicente TT P1 | PMGD | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Requegua 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | O'Higgins | San Vicente | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2025-01-24 | DE00478-25
3765 | PMGD | Salado Energy SpA | Gabardo Ampliación | PMGD | Fotovoltaico | 6 | Alimentador Paine 15 kV, S/E Fátima | Metropolitana | Paine | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-02-11 | DE00898-25
2993 | NI | GPG Generación Distribuida SpA | PMG Solar Palermo | PMG | Fotovoltaico | 9 | S/E El Peumo 23 kV | Metropolitana | San Pedro | 2024-05-08 | 2025-01-29 | 2025-02-14 | DE00960-25
4501 | PMGD | Canquen SpA | Canquén | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Huaqui 13,2 kV, S/E Los Ángeles CGE | Biobío | Los Ángeles | 2025-01-14 | 14-01-1025 | 2025-02-13 | DE00961-25
4197 | PMGD | Tes Solar SpA | Tes Solar | PMGD | Fotovoltaico | 2.6 | Alimentador Las Brisas 13,2 kV, S/E Tres Esquinas | Ñuble | Bulnes | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-31 | DE00663-25
3913 | PMGD | Portezuelo SpA | Portezuelo | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador Las Chacras 13,2 kV, S/E La Esperanza CGE | O'Higgins | Marchihue | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 2025-02-13 | DE00913-25
3561 | MR | Enerblan SpA. | PFV Espiga de Oro (Ex Parque Solar FV Ortega Negrete) | convencional y no convencional | Fotovoltaico | 2.99 | Línea 1x23 kV Parque Eólico La Esperanza – Negrete | BioBío | Negrete | 2024-11-11 | 2025-01-14 | 2025-01-29 | DE00542-25
4428 | NI | Engie Energia Chile S.A. | BESS Tamaya | convencional y no convencional | BESS | 68.2 | S/E Tamaya 110 kV | Antofagasta | Tocopilla | 2024-08-30 | 2025-01-17 | 2025-01-30 | DE00647-25
5055 | PMGD | Bepatagonia Generación S.A | PMGD Diésel Colaco Pargua | PMGD | Diésel | 3 | Alimentador Pargua 23 kV, S/E Colaco | Los Lagos | Calbuco | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2025-01-31 | DE00677-25
5277 | PMGD | PFV Ñandú SpA | PFV El Ñandú | PMGD | Fotovoltaico | 3 | Alimentador UDA 23 kV, S/E Hernán Fuentes | Valparaíso | Copiapó | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | DE00676-25
1416 | MR | Enel Generación Chile S.A. | CH Los Condores | convencional y no convencional | Hidroeléctrico | 150 | SE Ancoa J2/J3 | Maule | San Clemente | 2024-07-27 | 2025-02-17 | 2025-03-10 | DE01270-25
2516 | NI | Pataguilla Solar SpA | Proyecto planta de generación fotovoltaica Pataguilla (Ex PMG Parque Solar Fotovoltaico Carena) | PMG | Fotovoltaico | 9 | Línea Carena - Puente Alto CMPC 44 kV | Valparaíso | Curacavi | 2024-06-19 | 2025-02-05 | 2025-03-10 | DE01296-25
4695 | NI | Pacific Hydro Punta Sierra SpA | Piloto BESS 3MW/6MW | convencional y no convencional | BESS | 3 | S/E PUNTA SIERRA | Coquimbo | Ovalle | 2024-10-07 | 2025-02-24 | 2025-03-10 | DE01437-25
4129 | PMGD | Taruca Solar SpA | Taruca | Fotovoltaico | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Azapa 13,8 kV, S/E Pukará | Arica y Parinacota | Arica | 2025-02-26 | 26-02-205 | 2025-03-18 | DE 01542-25
4190 | PMGD | Energía Morro Guayacán SpA | PMGD Exequiel Fernández | Diésel | Diésel | 1 | Alimentador Roa 12 kV, S/E Macul | Metropolitana | Macul | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2025-03-06 | DE01298-25
4198 | PMGD | Rauquen SpA | Sirimavo | Fotovoltaico | Fotovoltaico | 3 | Alimentador El Palqui 13,2 kV, S/E Monte Patria | Coquimbo | Monte Patria | 2025-01-16 | 2025-02-14 | 2025-02-19 | DE00939-25
4242 | PMGD | CVE Proyecto Treinta y Uno | PMGD Persefone Solar | Fotovoltaica | Fotovoltaica | 10 | Alimentador Camisa 23 kV, S/E Salamanca | Coquimbo | Salamanca | 2025-01-17 | 2025-02-14 | 2025-02-19 | DE00940-25
4578 | PMGD | Parque Solar La Rosa II SpA | PMGD Parque PVP La Rosa | Fotovoltaico | Fotovoltaico | 5.3 | Alimentador Germán Riesco 15 kV, S/E San Vicente de Tagua Tagua | O'Higgins | San Vicente | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-03-10 | DE01297-25
4911 | PMGD | Hidroeléctrica Las Flores S.A. | PMGD Las Flores | Hidro - Pasada | Hidro - Pasada | 2.1 | Alimentador Futrono 23 kV , S/E Pichirropulli | Los Ríos | Paillaco | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2025-02-19 | DE01065-25
4985 | PMGD | Compañia Electrica Los Morros S.A. | PMGD Los Morros I Ampliacion | Fotovoltaico | Fotovoltaico | 1.7 | Alimentador Eyzaguirre 12 kV, S/E San Bernardo | Metropolitana | San Bernardo | 2025-02-11 | 2025-02-26 | 2025-03-18 | DE 01566-25
5110 | PMGD | Margarita Solar SpA | Margarita X | Fotovoltaico | Fotovoltaico | 3.9 | Alimentador El Carmen, S/E Las Cabras | O'Higgins | Las Cabras | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-03-10 | DE01440-25
2755 | NI | ENGIE Energía Chile S.A. | Parque Eólico Lomas de TalTal (Etapa N°1 y N° 2) | convencional y no convencional | Eólico | 342 | S/E Parinas 220 kV | Antofagasta | Taltal | 2024-04-27 | 2025-03-07 | 2025-03-19 | DE01562-25
740 | PMGD | Copahue de Verano SpA | Sand Solar | Fotovoltaico | Fotovoltaico | 9 | Alimentador Huenchún 13,2 kV, S/E Bajo Melipilla | Metropolitana | Melipilla | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-31 | DE01842-25
3911 | PMGD | Compañía Eléctrica Los Morros S.A. | Los Morros I | Fotovoltaico | Fotovoltaico | 1 | Alimentador Eyzaguirre 12 kV, S/E San Bernardo | Metropolitana | San Bernardo | 2025-02-11 | 2025-02-26 | 2025-03-19 | DE01541-25
Formulas:
Fecha Emisión carta EO = [Fecha Real de EO]+1
Note on D532: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto con limitación. Potencia Neta Total 9 MW.
Note on D536: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto con limitación. Potencia Neta Total 6,7 MW.
Note on D537: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto con limitación. Potencia Neta Total 4,9 MW.
Note on D540: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto con limitación. Potencia Neta Total 3 MW.
Note on D542: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto con limitación. Potencia Neta Total 8 MW.
Note on D543: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto con limitación. Potencia Neta Total 9 MW.
Note on K3: proyecto conectado en BT, no será incorporado al proceso de conexión.
Note on K182: Fecha sincronización: 02-03-2020 Primera energización: 26-02-2020
Note on K198: Energización línea 23 kV Andes-Andes Solar II 18 de abril de 2020 Fecha primera inyección
Note on K224: 17/04/2020: Energización del paño J10 y linea 220 kVTolpán. 04-05-2020: Sincronización
Note on K230: Fecha primera inyección: 26/08/20
Note on K237: *Primera energización del interruptor JT2 el Transformador PE Cabo Leones III de 220/33 kV de 170 MVA: 19/jun/20 *Fecha primera sincronización: 27/jul/20
Note on K238: *Primera energización del 52J6 del proyecto Pajonales. *La Central aun no ha sincronizado al sistema.
Note on K239: 27 de mayo de 2020 fecha primera inyección
Note on K248: primera energización de la línea de 220 kV Cabo leones II
Note on K250: primera energización de la línea de 220 kV Cabo leones II
Note on K269: 29/01/2021: primera energización Barra 1 de 33 Kv y primera energización Barra 2 de 33 kV. 30/01/2021: Primera inyección.
Note on K273: Primera sincronización de central hidráulica Digua
Note on K279: 17/03/21: primera energización de paño 52E5 19/03/21: primera sincronización en pruebas.
Note on K283: 15/02/21: primera energización en S/E PE La Estrella, paño H1, paño H2 y barra de 110 kV.
Note on K289: 28/08/2021: S/E Malgarida Barra 220 kV BP1. S/E Malgarida I, Barra 33 kV BP1.
Note on K290: 25/02/2021: S/E Malgarida II, Barra 33 kV BP1 y BP2.
Note on K302: 04/03/2021: S/E Don Héctor primera energización paño J12 de PFV La Huella
Note on K303: 23/04/21: S/E C. PV Santa Isabel barra BP1 de 23 kV primera energización en pruebas 24/04/21: primera inyección en pruebas de puesta en servicio.
Note on K310: 30/11/2020: primera energización de S/E Central Cóndores transformador de 220/23 kV y 100 MVA 17/12/2020: Primera inyección de energía de la Central Cóndores
Note on K316: 28/04/21: primera energización de los siguientes equipos en C. Combarbalá, Transformador de poder de 110/23 kV de 75 MVA. 04/05/21: primera sincronización en pruebas de puesta en servicio .
Note on K318: Energización de la ampliación de Malgarida II (paño nuevo)
Note on K324: 10/04/21: primera sincronización de la Central CSP Cerro Dominador
Note on K326: 22/11/20: Energización diagonal 1 S/E Río Malleco (Etapa 1) 19/04/21: Primera sincronización
Note on K331: primera energización S/E Elevadora Oasis interruptor J1 y Transformador 220/33 kV y 110 MVA TR1.
Note on K336: 14/05/21: Primera energización de la línea de 154 kV Tap Off Coyanco – Central PE Alena. 01/07/21: Primera sincronización en pruebas de C. PE Alena.
Note on K344: 03-11-2021: Primera energización interruptor J1 S/E Tap Off Llanos Blancos. 06-11-2021: Primera Sincronización Central Llanos Blancos
Note on K352: 31/05/21: Primera energización en pruebas en S/E Los Olmos (futura puesta E/S de PE Los Olmos),
Note on K353: 02/03/2021: primera energización del paño 52F1
Note on K357: 23-11-2021: Primera energización de paño H2 de Linea de 110kV Diego de Almagro - Rio Salado y Barra de 110kV. 26-11-2021: Primera sincronización
Note on K358: 26/07/2021: Primera energización de paño J9 y línea de 220 kV María Elena – Sol del desierto
Note on K359: 26/07/2021: Primera energización de paño J9 y línea de 220 kV María Elena – Sol del desierto
Note on K360: 14/04/21: Primera energización en pruebas de línea de 220 kV Río Malleco-Agua Buena
Note on K361: 18/06/21: primera energización de línea de 220 kV Pallata - Tchamma 22/08/21: Primera sincronización de central PE Tchamma
Note on K362: 01/07/21: primera energización de FT11 en S/E Cerro Tigre y energizada la Barra N°1 de 23 kV 06/09/21: primera sincronización de C. PE Cerro Tigre.
Note on K365: 19/08/21: Primera energización de equipos; 52EC3, 52EC7, 52EC4
Note on K378: 18-11-2021: Primera energización del paño J3 en S/E Tap Off La Cruz y Línea de 220kV Tap Off La Cruz - PV La Cruz Solar. 22-11-2021: Primera sincronización de la Central PFV La Cruz Solar con 0,2 MW.
Note on K384: 19/08/21: Realiazar conexión local y confirmar cierre de desconectador 89E2 en N3uron. 03/09/21: primera sincronización de C. PV Sol del Norte
Note on K409: 04/08/2021: S/E Mesamávida primera energización en pruebas de línea de 154 kV Mesamávida-Santa Luisa
Note on K411: 23/12/2020: Primera energización del nuevo transformador 110/33 kV 72 MVA de S/E Azabache 31/12/2020: Primera inyección de energía del PFV Azabache.
Note on K422: 07/12/2021: Primera energización paño J13 S/E Illapa y paño J1 S/E Inca de Oro
Note on K441: 10/08/2021: Energización paño C7
Note on K457: 04/08/2021: S/E Mesamávida primera energización en pruebas de línea de 154 kV Mesamávida-Santa Luisa
Note on K462: 23/08/21: Primera energización desconectador JS, se energiza extensión de barra. 30/08/21: Primera sincronización
Note on K466: 04/03/21: Energización del JT4
Note on K472: 30/05/2021: Primera energización de línea de 220 kV Puelche Sur – Frutillar Norte y paño J9 de S/E Frutillar Norte. Etapa 2: Fecha estimada de conexión 30/11/2021
Note on K479: 12/02/2021: Primera energización Barra de 220 kV. 01/03/2021: la primera inyección de energía del PFV Campos del Sol.
Note on K544: 05/03/2021: paño JL1. barra N° 2 de 33 kV.
Note on K595: 04/08/2021: S/E Mesamávida primera energización en pruebas de línea de 154 kV Mesamávida-Santa Luisa
Note on K596: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Proyecto corresponde a una actualización de Software, por lo cual no corresponde PES y solo EO una vez actualizado