## Unidades
Programa de Mantenimiento Mayor SEN enero 2025 - junio 2026
Unidades Generadoras
Actualizado al 23 de junio de 2025
Id PMPM | Instalación | Sub Instalación | Tarea | Duración | Inicio | Término | Postergable
2024000503 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Mantenimiento Overhaul preventivo del turbogenerador y mantenimiento de los equipos del BOP | 75 | 2024-10-18 | 2025-01-01 | SI
2024001766 | PFV NUEVO QUILLAGUA | PFV NUEVO QUILLAGUA | Reemplazo de transformador TR1 en S/E PEQ y normalización patio 220 kV para incorporación de los paños JT2 y J1. Trabajos asociados a NUP 4364. Condiciones requeridas: PFV Nuevo Quillagua fuera de servicio y desconectado.. *COMENTARIO ADICIONAL: Reemplazo de transformador TR1 en S/E PEQ y normalización patio 220 kV para incorporación de los paños JT2 y J1. Trabajos asociados a NUP 4364. Condiciones requeridas: PFV Nuevo Quillagua fuera de servicio y desconectado. | 124 | 2024-10-28 | 2025-03-01 | No
2024001111 | TER SANTA MARIA | TER SANTA MARIA U1 | Mantenimiento Mayor Central Santa María. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Santa María U1 considerando hallazgos identificados durante el desarrollo de las actividades que requieren trabajos adicionales. Ver carta GO N°219/2024. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Santa María U1 considerando hallazgos identificados durante el desarrollo de las actividades que requieren trabajos adicionales. Ver carta GO N°219/2024. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Santa María U1 considerando retrasos acumulados, y la realización del balanceo posterior a las pruebas de empuje de la turbina. Ver carta GO N°006/2025. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Santa María U1 considerando que el problema del run out aún permanece en la turbina, se requiere intervenir el Spacer disk gear. Ver carta GO N°008/2025.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Santa María U1 considerando hallazgos que los resultados del assesment, indican la instalación de otro engranaje el cual presenta trabajos adicionales. Ver carta GO N°022/2025. | 116 | 2024-11-01 | 2025-02-25 | No
2024001431 | TER ENERGIA PACIFICO | TER ENERGIA PACIFICO U1 | Mantenimiento de Caldera y equipos Auxiliares. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud de cambio de fecha debido a repuestos de bomba sulzer con atrasos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud de cambio de fecha debido a repuestos de bomba sulzer con atrasos en la llegada.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se ajusta hora de desconexión del turbogenerador. | 43.4167 | 2024-11-17 14:00 | 2024-12-31 | SI
2024000804 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG1 | Inspección de Combustión y Reparación de Hallazgos Inspección Boroscópica. *COMENTARIO ADICIONAL: Se Requiere cambio de duración por motivo de realizar reparaciones internas de Turbina, encontradas en inspección Boroscópica. *COMENTARIO ADICIONAL: Se Requiere cambio de duración por motivo de realizar reparaciones internas de Turbina, encontradas en inspección Boroscópica. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica fecha de inicio debido a disponibilidad del personal técnico. GE declara formalmente que tendrá el recurso disponible el día 19/11.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica fecha de inicio debido a disponibilidad del personal técnico y llegada de repuestos (piezas capitales).. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica fecha de término debido a mayor tiempo en retiro de carcasa y vaciado de pernos cortados. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica fecha de término debido a mayor tiempo en retiro de carcasa y vaciado de pernos cortados | 38.9993 | 2024-11-26 | 2025-01-03 23:59 | No
2024001723 | TER DIEGO DE ALMAGRO | TER DIEGO DE ALMAGRO U1 | Mantenimiento y Limpieza de terminales | 2 | 2025-01-02 | 2025-01-04 | SI
2024002707 | TER PLANTA DE ACIDO SULFURICO MEJILLONES | TER PLANTA DE ACIDO SULFURICO MEJILLONES U1 | Mantenimiento preventivo mayor a unidad PAM. Condiciones requeridas: Unidad PAM fuera de servicio, 52CB2 abierto.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento preventivo mayor a unidad PAM. Condiciones requeridas: Unidad PAM fuera de servicio, 52CB2 abierto. | 46.5 | 2025-01-02 08:00 | 2025-02-17 20:00 | No
2024000868 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2025-01-06 | 2025-01-12 23:59 | SI
2024002600 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U1 | cambio de componentes de turbina por desgaste. *COMENTARIO ADICIONAL: No afecta la suficiencia del sistema. No hay caudales para operar con 2 unidades.. *COMENTARIO ADICIONAL: No afecta la suficiencia del sistema. No hay caudales para operar con 2 unidades.. *COMENTARIO ADICIONAL: No afecta la suficiencia del sistema. No hay caudales para operar con 2 unidades. | 40 | 2025-01-06 | 2025-02-15 | No
2024000708 | TER VIÑALES | TER VIÑALES U1 | MANTENIMIENTO MAYOR. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica fecha de los trabajos por disponibilidad de personal especialista que participa en los trabajos de Mantenimiento Mayor. | 12 | 2025-01-06 | 2025-01-18 | No
2024000705 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U1 | MANTENIMIENTO MAYOR | 16 | 2025-01-06 | 2025-01-22 | No
2024001771 | HP PALMAR | HP PALMAR U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Revisión de equipos MT 13,2 kV | 2.6667 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-09 | No
2024001771 | HP PALMAR | HP PALMAR U2 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Revisión de equipos MT 13,2 kV | 2.6667 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-09 | No
2024001772 | HP CORRENTOSO | HP CORRENTOSO U1 | Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Limpieza en bocatoma Revisión de equipos MT 13,2 kV | 2.6667 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-11 | No
2024002828 | TER COLMITO | TER COLMITO U1 | Mantenimiento mayor Central Colmito (Instalacion sistema de Ventilación Cabina Turbina) | 1.0417 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-09 09:00 | SI
2024002842 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U2 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 43 | 2025-01-10 | 2025-02-22 | No
2024002174 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Solicitud de desconexión. Nuevo trabajo mantenimiento mayor tren de potencia.. *COMENTARIO ADICIONAL: se encuenteran problemas en las pruebas de hermiticidad del generador. *COMENTARIO ADICIONAL: se encuenteran problemas en las pruebas de hermiticidad del generador y en función de la posibilidad de realizar pruebas post MM | 113.9993 | 2025-01-10 | 2025-05-03 23:59 | No
2024001951 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U1 | Mantenimiento Mayor. *COMENTARIO ADICIONAL: De acuerdo a frecuencias de mantenimiento | 19.9993 | 2025-01-13 | 2025-02-01 23:59 | No
2024002106 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2025-01-13 | 2025-01-19 23:59 | SI
2024002170 | HP LAJA I | HP LAJA I U2 | Mantenimiento UG2. *COMENTARIO ADICIONAL: Se extiende por atraso en sellado de bóveda. *COMENTARIO ADICIONAL: Se extiende por atraso en sellado de bóveda Se solicita extensión ya que aun persiste el problema en sellado de bóveda. | 52 | 2025-01-14 | 2025-03-07 | SI
2025000014 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Inspección y mantenimiento preventivo de la unidad G8. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento preventivo. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento preventivo | 1 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | No
2024002107 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2025-01-20 | 2025-01-26 23:59 | SI
2025000021 | HP DIGUA | HP DIGUA U1 | cambio de rodete de la turbina de alta a baja altura | 3 | 2025-01-22 | 2025-01-25 | No
2025000022 | HP DIGUA | HP DIGUA U2 | cambio de rodete de la turbina de alta a baja altura | 3 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | No
2025000077 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Mantenimiento Preventivo Básico 500 Hrs y desconexión de la Unidad | 1 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | No
2024001774 | HP MC1 | HP MC1 U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 4.6667 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-01 | No
2025000086 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Mantenimiento Preventivo Básico 500 Hrs y desconexión de la Unidad G10 | 1 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | No
2025000084 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Mantenimiento Preventivo Básico 500 Hrs y desconexión de la Unidad G8 | 1 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | No
2024000808 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Inspecci�n de Combusti�n. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazada por disponibilidad de recursos. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica fecha inicio debido a disponibilidad de repuestos críticos que llegan a mediados de enero 2025.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica fecha inicio debido a disponibilidad del personal técnico para el mantenimiento, del contratista principal GE. | 11.9993 | 2025-01-28 | 2025-02-08 23:59 | No
2025000085 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Mantenimiento Preventivo Básico 500 Hrs y desconexión de la Unidad G9 | 1 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | No
2025000058 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Reparación rodete | 3 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | No
2025000083 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Mantenimiento Preventivo Básico 500 Hrs y desconexión de la Unidad G7 | 1.7083 | 2025-01-29 07:00 | 2025-01-31 | No
2025000081 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Mantenimiento Preventivo Básico 500 Hrs y desconexión de la Unidad G5 | 1.7083 | 2025-01-29 07:00 | 2025-01-31 | No
2025000082 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Mantenimiento Preventivo Básico 500 Hrs y desconexión de la Unidad G6 | 1 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | No
2025000080 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Mantenimiento Preventivo Básico 500 Hrs y desconexión de la Unidad G4 | 1.0007 | 2025-01-30 | 2025-01-31 00:01 | No
2025000079 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Mantenimiento Preventivo Básico 500 Hrs y desconexión de la Unidad G3 | 1 | 2025-01-31 | 2025-02-01 | No
2025000078 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Mantenimiento Preventivo Básico 500 Hrs y desconexión de la Unidad G2 | 1.0007 | 2025-01-31 | 2025-02-01 00:01 | No
2024002046 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Salida por Boroscopia de extensión y soldadura escape TG. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere Desplazamiento motivo de confirmación de recursos técnicos necesarios para esta fecha por parte de HMI. Esto permite realizar de forma anticipada la inspección. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere Desplazamiento motivo de confirmación de recursos técnicos necesarios para esta fecha por parte de HMI. Esto permite realizar de forma anticipada la inspección | 6 | 2025-02-02 18:00 | 2025-02-08 18:00 | No
2024002045 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Boroscopia de extensión y soldadura escape. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere Desplazamiento motivo de confirmación de recursos técnicos necesarios para esta fecha por parte de HMI. Esto permite realizar de forma anticipada la inspección. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere Desplazamiento motivo de confirmación de recursos técnicos necesarios para esta fecha por parte de HMI. Esto permite realizar de forma anticipada la inspección | 6 | 2025-02-02 18:00 | 2025-02-08 18:00 | No
2024002289 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Canal Aducci�n Rucue Fuera de servicio (Central Rucue y Quilleco Fuera de servicio): Reemplazo de sellos canal, empaquetadura tuber�a sifon y presi�n, MM. Compuerta de toma. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Quilleco U1 considerando hallazgos encontrados durante los trabajos realizados en el canal Laja. Ver carta GO N°050/2025.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Quilleco U1 considerando hallazgos encontrados durante los trabajos realizados en el canal Laja. Ver carta GO N°056/2025. | 51.9993 | 2025-02-03 | 2025-03-26 23:59 | No
2024002290 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Canal Aducci�n Rucue Fuera de servicio (Central Rucue y Quilleco Fuera de servicio): Reemplazo de sellos canal, empaquetadura tuber�a sifon y presi�n, MM. Compuerta de toma. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Quilleco U2 considerando hallazgos encontrados durante los trabajos realizados en el canal Laja. Ver carta GO N°050/2025.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Quilleco U2 considerando hallazgos encontrados durante los trabajos realizados en el canal Laja. Ver carta GO N°056/2025. | 51.9993 | 2025-02-03 | 2025-03-26 23:59 | No
2024002292 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Canal Aducci�n Rucue Fuera de servicio (Central Rucue y Quilleco Fuera de servicio): Reemplazo de sellos canal, empaquetadura tuber�a sifon y presi�n, MM. Compuerta de toma. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Rucúe U2 considerando hallazgos encontrados durante los trabajos realizados en el canal Laja. Ver carta GO N°050/2025.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Rucúe U2 considerando hallazgos encontrados durante los trabajos realizados en el canal Laja. Ver carta GO N°056/2025. | 51.9993 | 2025-02-03 | 2025-03-26 23:59 | No
2024002396 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Limpieza de pozos y sistemas complementarios + Revisión Boroscopía de RADAX. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere extender 4 días adicionales debido a altas vibraciones en turbina | 14 | 2025-02-03 | 2025-02-17 | No
2024002291 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Canal Aducci�n Rucue Fuera de servicio (Central Rucue y Quilleco Fuera de servicio): Reemplazo de sellos canal, empaquetadura tuber�a sifon y presi�n, MM. Compuerta de toma. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Rucúe U1 considerando hallazgos encontrados durante los trabajos realizados en el canal Laja. Ver carta GO N°050/2025.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Rucúe U1 considerando hallazgos encontrados durante los trabajos realizados en el canal Laja. Ver carta GO N°056/2025. | 51.9993 | 2025-02-03 | 2025-03-26 23:59 | No
2024001710 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Lavado línea 220KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | SI
2024001710 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Lavado línea 220KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-02-03 | 2025-02-05 | SI
2024002108 | HP PILMAIQUEN | HP PILMAIQUEN U1 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2025-02-03 | 2025-02-09 23:59 | SI
2024002294 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Mantenimiento Mayor Ruc�e II + Reparaci�n de gatos de frenado + metalizado Rodete | 25.666 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 23:59 | No
2024001716 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | SI
2024001716 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | SI
2025000073 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Inspección Boroscopica y medidas eléctricas al rotor Generador Turbina de Vapor.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Nehuenco 2 TV considerando hallazgos de fisuras en la línea de salida del recalentado de media presión. Ver carta GO N°023/2025. | 8 | 2025-02-08 | 2025-02-16 | No
2025000101 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG1 | Reemplazo Inyectores Primarios 2/7. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere el cambio de Inyectores Nº2 y Nº7 para mejora en desempeño con combustible líquido | 5 | 2025-02-08 | 2025-02-13 | No
2025000071 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Fuera de servicio TG para maniobras de blanking plate por habilitación Ciclo Abierto.. *COMENTARIO ADICIONAL: Corrección hora de finalización del MM central Nehuenco 2 TG. | 1.25 | 2025-02-08 | 2025-02-09 06:00 | No
2024002189 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 11 | 2025-02-10 | 2025-02-21 | SI
2024001855 | HP SAN VICTOR (SM) | HP SAN VICTOR U1 (SM) | Mantenimiento anual unidad generadora | 5 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | No
2024002109 | HP PILMAIQUEN | HP PILMAIQUEN U2 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2025-02-10 | 2025-02-16 23:59 | SI
2024001905 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación | 7 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | No
2024001775 | HP MC3 | HP MC3 U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 3.6667 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-14 | No
2025000072 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Fuera de servicio TG para maniobras de blanking plate por habilitación Ciclo Combinado.. *COMENTARIO ADICIONAL: Corrección hora de inicio del MM central Nehuenco 2 TG. | 4.5 | 2025-02-11 12:00 | 2025-02-16 | No
2025000095 | PE MANANTIALES | PE MANANTIALES (U1-U5) | Detención de Parques para realizar Mediciones de Ruido de Fondo Conforme a la guía para la aplicación del D.S. N°38/2011 del Ministerio de Medio Ambiente.. *COMENTARIO ADICIONAL: Es importante considerar que la detención de este parque está directamente relacionada con la de los PE Cardonal y Los Cerrillos. | 15.0007 | 2025-02-14 10:00 | 2025-03-01 10:01 | No
2025000096 | PE LOS CERRILLOS | PE LOS CERRILLOS (U1-U8) | Detención de Parques para realizar Mediciones de Ruido de Fondo Conforme a la guía para la aplicación del D.S. N°38/2011 del Ministerio de Medio Ambiente.. *COMENTARIO ADICIONAL: Es importante considerar que la detención de este parque está directamente relacionada con la de los PE Manatiales y Cardonal. | 15.0007 | 2025-02-14 10:00 | 2025-03-01 10:01 | No
2025000094 | PE CARDONAL | PE CARDONAL (U1-U6) | Detención de Parques para realizar Mediciones de Ruido de Fondo Conforme a la guía para la aplicación del D.S. N°38/2011 del Ministerio de Medio Ambiente.. *COMENTARIO ADICIONAL: Es importante considerar que la detención de este parque está directamente relacionada con la de los PE Manatiales y Los Cerrillos. | 15 | 2025-02-14 10:00 | 2025-03-01 10:00 | No
2025000137 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Reparación de radiador de ventilación que posee filtración de refrigerante. | 1.625 | 2025-02-15 09:00 | 2025-02-17 | No
2025000008 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantención Equipos Sistema Transporte Biomasa Mantención Equipos Sistema Generacion de Vapor Mantención Equipos Sistema Filtro de Gases Mantención Equipos Sistema Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos. *COMENTARIO ADICIONAL: Cambios de mangas, reparación estructural filtro de mangas, cambios de tubos intercambiador de aire, limpieza de hogar, reparación sistema ductos refrigerados, mantención general de equipos | 12.0417 | 2025-02-16 22:00 | 2025-02-28 23:00 | SI
2024002169 | HP LAJA I | HP LAJA I U1 | Pruebas rendimento UG1 | 11 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | SI
2024001863 | PMGD HP LA ARENA | PMGD HP LA ARENA U1 | Mantenimiento anual unidad generadora 1 y 2 | 5 | 2025-02-17 | 2025-02-22 | No
2024002112 | HP PILMAIQUEN | HP PILMAIQUEN U3 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2025-02-17 | 2025-02-23 23:59 | SI
2025000107 | PE MONTE REDONDO | PE MONTE REDONDO (U1-U24) | Mantenimiento correctivo programado de transformador 23/220 KV. Se he programado el cambio de radiadores del transformados, los cuales presentan actualmente un deterioro que amerita el cambio. Trabajos coordinados con Transelec.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se corrige según la fecha indicada en carta EMR 003/25, dado previo ingreso de fecha erróneo. Adicionalmente, se reduce de 5 a 2 días de trabajos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se corrige según la fecha indicada en carta EMR 003/25, dado previo ingreso de fecha erróneo. Adicionalmente, se reduce de 5 a 2 días de trabajos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se corrige según la fecha indicada en carta EMR 003/25, dado previo ingreso de fecha erróneo. Adicionalmente, se reduce de 5 a 2 días de trabajos. | 1.9993 | 2025-02-19 | 2025-02-20 23:59 | No
2024002514 | HP LICAN | HP LICAN U1 | Mantenimiento Mayor, Cambio de sello y reparación de tapas de rodete.. *COMENTARIO ADICIONAL: No hay. *COMENTARIO ADICIONAL: Esta solicitud se debe a un retraso por parte de maestranza en la entrega del accesorios de la turbina para su instalación. | 47 | 2025-02-20 | 2025-04-08 | SI
2025000140 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Reparación de radiador de ventilación que posee filtración de refrigerante. | 1.625 | 2025-02-22 09:00 | 2025-02-24 | No
2024001859 | HP CUCHILDEO (SM) | HP CUCHILDEO U1 (SM) | Mantenimiento anual unidad generadora | 5 | 2025-02-24 | 2025-03-01 | No
2024002295 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2 | 15.9993 | 2025-02-24 | 2025-03-11 23:59 | No
2024002397 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Outage | 21 | 2025-02-24 | 2025-03-17 | No
2024002113 | HP PILMAIQUEN | HP PILMAIQUEN U4 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2025-02-24 | 2025-03-02 23:59 | SI
2024002251 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Inspeccion Boroscopia y calibracion TG LM 6000- Mantenimiento servicios BOP-Mantenimiento Patio 66 KV. *COMENTARIO ADICIONAL: Se reprograman trabajos de MM por disponibilidad de tecnicos por parte de la empresa que presta los servicios GE (General Electric). | 5 | 2025-02-24 | 2025-03-01 | SI
2025000001 | HP MOCHO | HP MOCHO U1 | Descripción de los trabajos Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 4.6667 | 2025-02-24 08:00 | 2025-03-01 | No
2025000187 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Mantenimiento Preventivo Basico (MPB) 250 Hrs y desconexión de la Unidad | 2 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | No
2025000188 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Mantenimiento Preventivo Basico (MPB) 250 Hrs y desconexión de la Unidad | 2 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | No
2025000195 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Mantenimiento Preventivo Basico (MPB) 250 Hrs y desconexión de la Unidad. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante tiene dentro de su programa de Mantenimiento que exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs. Es solo una desconexión por un par de horas. | 2.5 | 2025-02-26 12:00 | 2025-03-01 | No
2025000194 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Mantenimiento Preventivo Basico (MPB) 250 Hrs y desconexión de la Unidad. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante tiene dentro de su programa de Mantenimiento que exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs -. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante tiene dentro de su programa de Mantenimiento que exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs -. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante tiene dentro de su programa de Mantenimiento que exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs - | 2 | 2025-02-27 | 2025-03-01 | No
2025000190 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Mantenimiento Preventivo Basico (MPB) 250 Hrs y desconexión de la Unidad | 2 | 2025-02-27 | 2025-03-01 | No
2025000189 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Mantenimiento Preventivo Basico (MPB) 250 Hrs y desconexión de la Unidad | 2 | 2025-02-27 | 2025-03-01 | No
2024001970 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U2 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa | 15 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | No
2024002162 | TER SANTA LIDIA | TER SANTA LIDIA U1 | • Lavado compresor TG, • Boroscopia TG, • Recambio filtros, • Mantenimiento BOP, • Mediciones electricas Transformador Principal • Pruebas de Pmax/CEN/Curva Nox (fuera del MM) | 6.9993 | 2025-03-03 | 2025-03-09 23:59 | No
2024001881 | HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 18 | 2025-03-03 | 2025-03-21 | No
2024002471 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-03-03 | 2025-03-17 | SI
2024002114 | HP PILMAIQUEN | HP PILMAIQUEN U5 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2025-03-03 | 2025-03-09 23:59 | SI
2024001876 | HP ITATA | HP ITATA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 18 | 2025-03-03 | 2025-03-21 | No
2025000193 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Mantenimiento Preventivo Basico (MPB) 250 Hrs y desconexión de la Unidad. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante tiene dentro de su programa de Mantenimiento que exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante tiene dentro de su programa de Mantenimiento que exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: El fabricante tiene dentro de su programa de Mantenimiento que exige respetar los mantenimientos puntuales, cada 250 Hrs - 500 hrs.. *COMENTARIO ADICIONAL: Producto de la contingencia nacional del 25 de febrero el mantenimiento debió reprogramarse. | 3 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | No
2024002468 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-03-03 | 2025-03-17 | SI
2024002007 | TER SANTA FE | TER SANTA FE U1 | Mantenimiento Mayor por horas de servicio de TG1 y CB2. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificar según carta (CARTA116062-25). La fecha original de noviembre, no se realizara, solo en marzo según esta modificación.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita cambio de fecha de término según Carta BF018-2025 | 17 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | No
2024002457 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Preventivo Anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitamos cambio de fecha de mantenimiento mayor vigente por fecha alternativa informada, debido a indisponibilidad de personal técnico especializado. | 5 | 2025-03-04 | 2025-03-09 | SI
2024002023 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Reparación de rodete, limpieza de enfriadores sistema de refrigeración. *COMENTARIO ADICIONAL: Aumento de temperatura del estator U1 | 17.9993 | 2025-03-04 | 2025-03-21 23:59 | SI
2025000180 | PE EL ARRAYAN | PE EL ARRAYAN (U1-U50) | Cambio de Estructura pararrayos , analisis sísmico del soporte de pararrayos del transformador 130 MVA / 220 KV Marca ABB, provisto inicialmente con pararayos por el lado de alta tension PEXLIMQ 192-XV245 y que por decisiones de confiabilidad sísmica se esta reforzando estructuralmente para ser remplazado por unos nuevos pararrayos tipo TEXLIM P192-CV245.Trabajos de Mantención de Celda ABB . Tipo SWGZ2 33KV, periodicidad de 10 Años . | 2 | 2025-03-05 | 2025-03-07 | No
2024001726 | TER EL SALVADOR | TER EL SALVADOR U1 | Revisión y limpieza de equipos mecánicos, lavado de bushing transformador principal, limpieza de GAC (control automático de ganancia), MPB (mantenimiento preventivo básico) de AVR (regulador automático de voltaje). | 3 | 2025-03-06 | 2025-03-09 | SI
2025000173 | PFV SAN PEDRO | PFV SAN PEDRO | Desgasificación del Transformador principal de S/E Lasana por parámetros fuera de los rangos recomendados por las normativas respectivas. | 4 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | No
2024002190 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 11 | 2025-03-10 | 2025-03-21 | SI
2024001777 | HP RIO PICOIQUEN | HP RIO PICOIQUEN U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 3.6667 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-14 | No
2024001777 | HP RIO PICOIQUEN | HP RIO PICOIQUEN U2 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 3.6667 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-14 | No
2024002508 | HP PEUCHEN | HP PEUCHEN U1 | Mantenimiento mayor 2025. *COMENTARIO ADICIONAL: No hay. *COMENTARIO ADICIONAL: No hay. *COMENTARIO ADICIONAL: No hay. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita extensión de 1 día adicional para el término de trabajos de sellado de canal de aducción. | 8 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | SI
2024002508 | HP PEUCHEN | HP PEUCHEN U2 | Mantenimiento mayor 2025. *COMENTARIO ADICIONAL: No hay. *COMENTARIO ADICIONAL: No hay. *COMENTARIO ADICIONAL: No hay. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita extensión de 1 día adicional para el término de trabajos de sellado de canal de aducción. | 8 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | SI
2024002839 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Inspección rodete | 2 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | No
2024002463 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Preventivo Anual | 3 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | SI
2024002439 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad y para dar cumplimiento a compromiso RCA. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento anual debe realizarse para dar cumplimiento a compromiso ambiental y mantenimiento preventivos de activos. En este mantenimiento se tiene planificado realizar ajustes y alineación de eje turbina/generador. Al respecto y en vista de cómo se ha ido comportando la excentricidad del eje turbina-generador en la operación real, se contempla que este trabajo tomará un mayor tiempo al inicialmente planificado. Esta nueva planificación ha sido coordinada con el consultor especialista a cargo de los trabajos | 26 | 2025-03-12 | 2025-04-07 | SI
2024002297 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U1 | Mantenimiento Anual Machicura U1 | 15.9993 | 2025-03-12 | 2025-03-27 23:59 | No
2024002146 | TER ACONCAGUA | TER ACONCAGUA U1 | Mantenimiento Anual.. *COMENTARIO ADICIONAL: Para el año 2025 corresponde una inspección boroscopica y BOP Cogeneradora Aconcagua (Autoproductor). | 12 | 2025-03-14 | 2025-03-26 | SI
2025000239 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Mantención de ferretería y equipos de media tensión. Eliminación de puntos calientes observados en termografías. Requiere desconexión de la Central. | 1.6667 | 2025-03-15 08:00 | 2025-03-17 | No
2025000239 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Mantención de ferretería y equipos de media tensión. Eliminación de puntos calientes observados en termografías. Requiere desconexión de la Central. | 1.6667 | 2025-03-15 08:00 | 2025-03-17 | No
2025000239 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Mantención de ferretería y equipos de media tensión. Eliminación de puntos calientes observados en termografías. Requiere desconexión de la Central. | 1.6667 | 2025-03-15 08:00 | 2025-03-17 | No
2025000239 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Mantención de ferretería y equipos de media tensión. Eliminación de puntos calientes observados en termografías. Requiere desconexión de la Central. | 1.6667 | 2025-03-15 08:00 | 2025-03-17 | No
2025000239 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Mantención de ferretería y equipos de media tensión. Eliminación de puntos calientes observados en termografías. Requiere desconexión de la Central. | 1.6667 | 2025-03-15 08:00 | 2025-03-17 | No
2025000239 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Mantención de ferretería y equipos de media tensión. Eliminación de puntos calientes observados en termografías. Requiere desconexión de la Central. | 1.6667 | 2025-03-15 08:00 | 2025-03-17 | No
2025000239 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Mantención de ferretería y equipos de media tensión. Eliminación de puntos calientes observados en termografías. Requiere desconexión de la Central. | 1.6667 | 2025-03-15 08:00 | 2025-03-17 | No
2025000239 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Mantención de ferretería y equipos de media tensión. Eliminación de puntos calientes observados en termografías. Requiere desconexión de la Central. | 1.6667 | 2025-03-15 08:00 | 2025-03-17 | No
2025000239 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Mantención de ferretería y equipos de media tensión. Eliminación de puntos calientes observados en termografías. Requiere desconexión de la Central. | 1.6667 | 2025-03-15 08:00 | 2025-03-17 | No
2025000239 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Mantención de ferretería y equipos de media tensión. Eliminación de puntos calientes observados en termografías. Requiere desconexión de la Central. | 1.6667 | 2025-03-15 08:00 | 2025-03-17 | No
2024002116 | HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento mayor anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento periodo desconexión, fecha adjudicación Proyecto Reparación cuba Transformador de Poder, cercano a fecha inicial requiriendo tiempo para acreditar el servicio. limpieza rejas de toma. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento periodo desconexión, fecha adjudicación Proyecto Reparación cuba Transformador de Poder, cercano a fecha inicial requiriendo tiempo para acreditar el servicio. | 9.9993 | 2025-03-17 | 2025-03-26 23:59 | SI
2024002005 | TER CMPC TISSUE | TER CMPC TISSUE U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificar según carta (CARTA116062-25) | 5 | 2025-03-17 | 2025-03-22 | No
2024002160 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | • Lavado compresor TG, • Boroscopia TG, • Inspección v/v IBH, • Instalación calentador ATEX compartimiento TG, • Puesta en marcha nuevos detectores incendio, • Mantenimiento BOP, • Tuning TG. | 6.9993 | 2025-03-17 | 2025-03-23 23:59 | No
2024002474 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | SI
2024002465 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Preventivo Anual | 2 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | SI
2024002298 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspecci�n Turbina y Cambio de rodete (invierno) - Inspecci�n anillos rozantes Blanco Central | 2.9993 | 2025-03-18 | 2025-03-20 23:59 | No
2024002303 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Inspecci�n anillos rosantes, cambio de carbones y engrase mu�ones v�lvula principal U2 y atenci�n de avisos con unidad detenida. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Canutillar U2 considerando intercambiar los trabajos con la unidad 1 . Ver carta GO N°038/2025. | 1.7493 | 2025-03-18 06:00 | 2025-03-19 23:59 | No
2024002759 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | BoroscopÍa de extensión y soldadura escape. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento BSI por disponibilidad de recursos de General Electric. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere desplazamiento por disponibilidad de recursos de personal especialista GE | 3.2493 | 2025-03-18 18:00 | 2025-03-21 23:59 | No
2024002466 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Preventivo Anual | 3 | 2025-03-19 | 2025-03-22 | SI
2024002149 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera.. *COMENTARIO ADICIONAL: Como autoproductor, la parada debe estar sincronizada con las demandas de la refinería y manejo del combustible petcoke.. *COMENTARIO ADICIONAL: Como autoproductor, la parada debe estar sincronizada con las demandas de la refinería y manejo del combustible petcoke. Se solicita modificación de fecha de manteniendo debido a condiciones operacionales de Refinería Biobío, por ser procesos integrados y dependientes.. *COMENTARIO ADICIONAL: Como autoproductor, la parada debe estar sincronizada con las demandas de la refinería y manejo del combustible petcoke. Se solicita modificación de fecha de manteniendo debido a condiciones operacionales de Refinería Biobío, por ser procesos integrados y dependientes.. *COMENTARIO ADICIONAL: Como autoproductor, la parada debe estar sincronizada con las demandas de la refinería y manejo del combustible petcoke. Se solicita modificación de fecha de manteniendo debido a condiciones operacionales de Refinería Biobío, por ser procesos integrados y dependientes.. *COMENTARIO ADICIONAL: Como autoproductor, la parada debe estar sincronizada con las demandas de la refinería y manejo del combustible petcoke. Se solicita modificación de fecha de manteniendo debido a condiciones operacionales de Refinería Biobío, por ser procesos integrados y dependientes. | 18 | 2025-03-20 | 2025-04-07 | SI
2024002505 | TER CMPC BUCALEMU | TER CMPC BUCALEMU U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación según (CARTA116062-25) | 11 | 2025-03-21 | 2025-04-01 | No
2025000226 | PE CALAMA | PE CALAMA (U1-U36) | Cambio de mufas Parrón 33 kV y Mantenimiento Celdas MT | 3 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | No
2024002506 | TER CMPC BUCALEMU | TER CMPC BUCALEMU U2 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita actualizar fechas de acuerdo a Carta BF 015-2025 | 11 | 2025-03-21 | 2025-04-01 | No
2025000242 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Reparación de radiador de ventilación que posee filtración de refrigerante. Requiere desconexión. | 1.6667 | 2025-03-22 08:00 | 2025-03-24 | No
2025000002 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Equipos Sistema Transporte Biomasa Mantención Equipos Sistema Generacion de Vapor Mantención Equipos Sistema Filtro de Gases Mantención Equipos Sistema Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos. *COMENTARIO ADICIONAL: Limpieza de hogar, Reparación sistema de parrillas, mantención general de equipos | 3.2917 | 2025-03-23 07:00 | 2025-03-26 14:00 | SI
2025000237 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U2 | Se realizarán trabajos de mantenimiento de los descansos del generador de forma preventiva, según lo recomendado por el fabricante con el objetivo de garantizar la eficiencia y la continuidad operativa de la unidad generadora. | 3 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | No
2024002479 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | SI
2024002069 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Repowering U3, trabajos Punch List Unidad N°3 / Mantenimiento Anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación de la desconexión de la Unidad 3 de la central Rapel debido a acuerdos internos entre el contratista y el subcontratista encargado de los trabajos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Disponibilidad del contratista y optimización del programa de trabajo.. *COMENTARIO ADICIONAL: Disponibilidad del Contratista Litostroj y acuerdos internos con el subcontratista Prisma. *COMENTARIO ADICIONAL: Motivo: retraso de suministros de equipamento para la turbina por parte del contratista del proyecto. | 34.9993 | 2025-03-24 | 2025-04-27 23:59 | SI
2024002302 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Mantenimiento Mayor Angostura I | 26.666 | 2025-03-24 08:00 | 2025-04-19 23:59 | No
2024002227 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Inspección Turbina Limpieza cúpula Mtto paño JT2 Mtto Transformador Mtto Gobernador. *COMENTARIO ADICIONAL: Actualización de Programa. *COMENTARIO ADICIONAL: Actualización de Programa | 2.9993 | 2025-03-25 | 2025-03-27 23:59 | SI
2024002299 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Inspecci�n anillos rosantes, cambio de carbones y engrase mu�ones v�lvula principal U1 y atenci�n de avisos con unidad detenida. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Canutillar U1 considerando intercambiar los trabajos con la unidad 2 . Ver carta GO N°038/2025. | 1.7493 | 2025-03-25 06:00 | 2025-03-26 23:59 | No
2024001934 | PMGD HP LOS PADRES | PMGD HP LOS PADRES U1 | Se realizará mantenimiento mayor de la central específicamente a turbina, generador, celdas de media tensión, tableros de control, gobernador, transformador de poder y bocatoma. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento a turbina de unidad generadora, generador y componentes eléctricos son realizados en periodo de baja generación, está central es de régimen pluvial por lo que es la fecha ideal.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento a turbina de unidad generadora, generador y componentes eléctricos son realizados en periodo de baja generación, está central es de régimen pluvial por lo que es la fecha ideal.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento a turbina de unidad generadora, generador y componentes eléctricos son realizados en periodo de baja generación, está central es de régimen pluvial por lo que es la fecha ideal. | 5 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | SI
2024002477 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento. *COMENTARIO ADICIONAL: extension de faenas por logistica de repuestos | 9 | 2025-03-27 | 2025-04-05 | SI
2025000238 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U1 | Se realizarán trabajos de mantenimiento de los descansos del generador de forma preventiva, según lo recomendado por el fabricante con el objetivo de garantizar la eficiencia y la continuidad operativa de la unidad generadora. | 3 | 2025-03-27 | 2025-03-30 | No
2024002115 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento mayor anual Reparación cuba transformador de poder. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento periodo desconexión, fecha adjudicación Proyecto Reparación cuba Transformador de Poder, cercano a fecha inicial requiriendo tiempo para acreditar el servicio. limpieza rejas de toma. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento periodo desconexión, fecha adjudicación Proyecto Reparación cuba Transformador de Poder, cercano a fecha inicial requiriendo tiempo para acreditar el servicio. | 10.9993 | 2025-03-27 | 2025-04-06 23:59 | SI
2025000279 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Reparación de radiador de ventilación que posee filtración de refrigerante. Requiere desconexión. | 1.625 | 2025-03-29 09:00 | 2025-03-31 | No
2025000120 | TER LLAGUEPE (SM) | TER LLAGUEPE (SM) U1 | Mantenimiento preventivo | 14 | 2025-03-31 | 2025-04-14 | SI
2024002304 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos I + cambio rodete caja 1 y 2. | 17.9993 | 2025-03-31 | 2025-04-17 23:59 | No
2024002431 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento Preventivo Anual. *COMENTARIO ADICIONAL: solicita cambio de fecha de mantenimiento vigente, debido a dificultades de personal técnico especialista para la ejecución de los trabajos de mantenimiento. | 5 | 2025-04-01 | 2025-04-06 | SI
2024002022 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Reparación de rodete, limpieza de enfriadores sistema de refrigeración. *COMENTARIO ADICIONAL: Aumento de temperatura del estator U1 | 17.9993 | 2025-04-01 | 2025-04-18 23:59 | SI
2024002513 | HP LICAN | HP LICAN U2 | Mantenimiento Mayor Unidad 2 | 5 | 2025-04-01 | 2025-04-06 | SI
2024001956 | TER CELCO | TER CELCO U1 | Mantenimiento Mayor | 14 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | No
2024002305 | HE COLBUN | HE COLBUN U2 | Mantenimiento Anual Colb�n U2 | 28.9993 | 2025-04-02 | 2025-04-30 23:59 | No
2024002042 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Inspección Ruta Gases Calientes. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento por disponibilidad de recursos Especializado de General Electric para la ejecución de las actividades.. *COMENTARIO ADICIONAL: Extensión de plazo por retrasos en retiro de carcasa y retiro de backets. *COMENTARIO ADICIONAL: Extensión de plazo por alineamiento generador derivado del hallazgo en la carcasa | 38.2493 | 2025-04-03 18:00 | 2025-05-11 23:59 | No
2025000294 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Mantenimiento preventivo que requiere la detención de la unidad a intervenir para cambio de empaquetaduras | 1.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-05 20:00 | No
2025000293 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Mantenimiento Preventivo que requiere la detención de la unidad a intervenir y realizar cambio de mangueras del equipo | 1.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-05 20:00 | No
2025000282 | TER IEM | TER IEM U1 | Montaje VTI-A | 3 | 2025-04-05 | 2025-04-08 | No
2025000121 | TER LLAGUEPE (SM) | TER LLAGUEPE (SM) U2 | Mantenimiento preventivo | 14 | 2025-04-07 | 2025-04-21 | SI
2024001868 | TER DEGAÑ 2 | TER DEGAÑ 2 (U1-U10) | Mantenimiento anual motores | 4 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | No
2024001867 | TER DEGAÑ | TER DEGAÑ TIPO 1 (17U) | Mantenimiento anual motores | 4 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | No
2024001867 | TER DEGAÑ | TER DEGAÑ TIPO 2 (3U) | Mantenimiento anual motores | 4 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | No
2024001867 | TER DEGAÑ | TER DEGAÑ TIPO 3 (6U) | Mantenimiento anual motores | 4 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | No
2024001842 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U2 | Mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. Mantención a canales y bocatoma.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se encuentra solución para optimizar tiempos en mantenimiento de canal. | 10 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | SI
2024001841 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U1 | Mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. Mantención a canales y bocatoma.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se encuentra solución para optimizar tiempos en mantenimiento de canale. | 10 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | SI
2025000297 | HP LOS HIERROS | HP LOS HIERROS U1 | Se realizarán trabajos de mantenimiento por cambio de sellos de la válvula sincrónica por filtración de aceite. *COMENTARIO ADICIONAL: No afecta la suficiencia del sistema, ya que no tenemos caudal para operar con las 2 unidades | 10 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | No
2024002191 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 11 | 2025-04-07 | 2025-04-18 | SI
2024001779 | HP LLAUQUEREO | HP LLAUQUEREO U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2.6667 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-10 | No
2024002432 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento Preventivo Anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación de fecha de mantenimiento vigente debido problemas de disponibilidad de personal contratista especializado. | 5 | 2025-04-08 | 2025-04-13 | SI
2024002433 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento Preventivo Anual Central Completa. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación de fecha de mantenimiento vigente debido a problemas de disponibilidad de personal técnico contratista especializado. | 3 | 2025-04-09 | 2025-04-12 | SI
2024002433 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento Preventivo Anual Central Completa. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación de fecha de mantenimiento vigente debido a problemas de disponibilidad de personal técnico contratista especializado. | 3 | 2025-04-09 | 2025-04-12 | SI
2025000305 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Reparación ducto “T” de Vapor Principal Entrada Turbina | 6 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | No
2024001780 | HP AILLIN | HP AILLIN U1 | Vaciado de Tuberia Llenado de Tuberia Mantenciones menores en equipamiento de Central Reaprete eléctrico Reaprete mecánico Mantención de bombas de refrigeración Limpieza en bocatoma | 2.6667 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-12 | No
2024002309 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Implementación Fast Start + BSI Turbina Gas y Pruebas. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Los Pinos considerando hallazgos detectados en el mantenimiento realizado en octubre de 2024. Ver carta GO N°019/2025.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Los Pinos considerando que no se realizará el reemplazo de los álabes. Ver carta GO N°062/2025. | 2.9993 | 2025-04-11 | 2025-04-13 23:59 | No
2025000122 | TER LLAGUEPE (SM) | TER LLAGUEPE (SM) U3 | Mantenimiento preventivo | 14 | 2025-04-14 | 2025-04-28 | SI
2024002762 | HP ABANICO | HP ABANICO U1 | Inspección turbina. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento periodo desconexión, por disponibilidad de recursos técnicos y licitación, para inspección de turbina, proyecto Smart Repowering. | 2.9993 | 2025-04-15 | 2025-04-17 23:59 | SI
2024001941 | HP PUNTA DEL VIENTO | HP PUNTA DEL VIENTO U1 | Se realizará mantenimiento mayor de la central específicamente a turbina, generador, celdas de media tensión, tableros de control, gobernador, transformador de poder y bocatoma. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento a turbina de unidad generadora, generador y componentes eléctricos son realizados en periodo de baja generación.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento a turbina de unidad generadora, generador y componentes eléctricos son realizados en periodo de baja generación.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento a turbina de unidad generadora, generador y componentes eléctricos son realizados en periodo de baja generación. | 24 | 2025-04-16 | 2025-05-10 | SI
2025000339 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Reparación válvula de seguridad HRSG-2 | 3 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | No
2024002117 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Pruebas vaciado tubería | 11.9993 | 2025-04-21 | 2025-05-02 23:59 | SI
2025000300 | HP CARENA | HP CARENA U1 | Inspección de túneles Los Vientos, Los Piques y Patagüilla. Inspección interna del canal. | 10 | 2025-04-21 | 2025-05-01 | No
2025000300 | HP CARENA | HP CARENA U2 | Inspección de túneles Los Vientos, Los Piques y Patagüilla. Inspección interna del canal. | 10 | 2025-04-21 | 2025-05-01 | No
2025000300 | HP CARENA | HP CARENA U3 | Inspección de túneles Los Vientos, Los Piques y Patagüilla. Inspección interna del canal. | 10 | 2025-04-21 | 2025-05-01 | No
2025000300 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Inspección de túneles Los Vientos, Los Piques y Patagüilla. Inspección interna del canal. | 10 | 2025-04-21 | 2025-05-01 | No
2025000110 | TER COCHAMO (SM) | TER COCHAMO (SM) (U3) | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento / reprogramacion por problemas logisticos. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento / reprogramacion por problemas logisticos / Nueva reprogramación por disponibilidad de técnicos. | 14 | 2025-04-21 | 2025-05-05 | SI
2024002307 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos II+ cambio rodete caja 1 y 2. | 18.9993 | 2025-04-21 | 2025-05-09 23:59 | No
2025000311 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Cambio de Rodete.. *COMENTARIO ADICIONAL: Reemplaza mantenimiento ID 2025000290. *COMENTARIO ADICIONAL: Reemplaza mantenimiento ID 2025000290. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita extensión del mantenimiento en curso debido a retraso en el programa. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita extensión del mantenimiento en curso debido a retraso en montaje. | 19 | 2025-04-21 | 2025-05-10 | SI
2024002075 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Repowering U4, trabajos Punch List Unidad N°4 / Mantenimiento Anual, Mantenimiento banco de transformadores N°2. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación de la desconexión de la Unidad 4 de la central Rapel debido a optimización de los plazos para la ejecución de los trabajos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Extensión de la desconexión de la Unidad 4 de la central Rapel por ajuste de la programación de los trabajos a efectuar en el Punch List de la unidad. | 31.9993 | 2025-04-21 | 2025-05-22 23:59 | SI
2024002308 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Mantenimiento Mayor Angostura II + Reemplazo e instalaci�n de nuevas Guias de anillo de regulaci�n | 32.666 | 2025-04-21 08:00 | 2025-05-23 23:59 | No
2025000313 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Revisión y recuperación de inyectores por desbalance térmico. Mantenimiento mayor que requiere la detención de la unidad. | 16.6667 | 2025-04-21 08:00 | 2025-05-08 | No
2024002510 | HP MAMPIL | HP MAMPIL U2 | Mantenimiento Mayor unidad , canales de aducción y cambio de AVR. . *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación fechas por disponibilidad de contratistas y stock de insumos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación fechas por disponibilidad de contratistas y stock de insumos. | 17 | 2025-04-22 | 2025-05-09 | SI
2025000307 | TER LLANOS BLANCOS | TER LLANOS BLANCOS (U1-U83) | Mantenimiento unidades generación | 3 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | No
2024002509 | HP MAMPIL | HP MAMPIL U1 | Mantenimiento mayor de unidad y canales aducción. . *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación fechas por disponibilidad de contratistas y stock de insumos. | 9 | 2025-04-25 | 2025-05-04 | SI
2024002821 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TV | - Recambio de prefiltros TG, - Actividades preparatorias instalación secador de H2, - Mantenimiento BOP, - Inspección caldera, - Resolución de punchlist de la Major Inspection del 2024.. *COMENTARIO ADICIONAL: - Recambio de prefiltros TG, - Actividades preparatorias instalación secador de H2, - Mantenimiento BOP, - Inspección caldera, - Resolución de punchlist de la Major Inspection del 2024. * Se solicita día adicional para cumplir con programación original según fue solicitado en elaboración del PMPM. | 10 | 2025-04-26 | 2025-05-06 | No
2024002821 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | - Recambio de prefiltros TG, - Actividades preparatorias instalación secador de H2, - Mantenimiento BOP, - Inspección caldera, - Resolución de punchlist de la Major Inspection del 2024.. *COMENTARIO ADICIONAL: - Recambio de prefiltros TG, - Actividades preparatorias instalación secador de H2, - Mantenimiento BOP, - Inspección caldera, - Resolución de punchlist de la Major Inspection del 2024. * Se solicita día adicional para cumplir con programación original según fue solicitado en elaboración del PMPM. | 10 | 2025-04-26 | 2025-05-06 | No
2024002070 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Repowering U3, Comisionamiento Unidad N°3. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación de la desconexión de la Unidad 3 de la central Rapel debido a acuerdos internos entre el contratista y el subcontratista encargado de los trabajos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Disponibilidad del contratista y optimización del programa de trabajo.. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación de la desconexión de la Unidad 3 de la central Rapel debido a acuerdos internos entre el contratista y el subcontratista encargado de los trabajos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación de la desconexión de la Unidad 3 de la central Rapel debido a acuerdos internos entre el contratista y el subcontratista encargado de los trabajos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación de la desconexión de la Unidad 3 de la central Rapel debido a acuerdos internos entre el contratista y el subcontratista encargado de los trabajos. Se extiende por retraso de suministros de equipamiento para la turbina por parte del contratista del proyecto y modificación de piezas nuevas de montaje en la U3. . *COMENTARIO ADICIONAL: Se ajusta término por optimización programática para dar paso al mantenimiento banco de transformadores N°2. *COMENTARIO ADICIONAL: Extensión de la desconexión para atender filtración de agua emergente en la refrigeración del estator de la unidad 3 de Rapel.. *COMENTARIO ADICIONAL: Extensión de la desconexión para revisión de instrumentación y sistema del descanso guía turbina post filtración de agua en la refrigeración del estator de la unidad 3 de Rapel. | 15.9993 | 2025-04-28 | 2025-05-13 23:59 | SI
2024002276 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Reconstrucción Túnel Colorado - Desmontaje Flange e Instalación Virola HP3 | 11 | 2025-05-01 | 2025-05-12 | No
2024002277 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Reconstrucción Túnel Colorado - Montaje Flange en Virola HP3 | 11 | 2025-05-01 | 2025-05-12 | No
2025000326 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U1 | MAntenimiento Preventivo Anual mas cambio de rodete de bajo caudal | 12.9993 | 2025-05-05 | 2025-05-17 23:59 | SI
2025000306 | TER EL TOTORAL | TER EL TOTORAL U2 | Mantenimiento preventivo 6.000 horas | 26 | 2025-05-05 | 2025-05-31 | SI
2024002310 | HE COLBUN | HE COLBUN U1 | Mantenimiento Anual Colb�n U1 | 17.9993 | 2025-05-05 | 2025-05-22 23:59 | No
2024001906 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 11 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | No
2024002118 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual Pruebas vaciado tubería | 11.9993 | 2025-05-05 | 2025-05-16 23:59 | SI
2025000108 | TER COCHAMO (SM) | TER COCHAMO (SM) (U1) | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento / reprogramacion de fechas por logistica. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento / reprogramacion de fechas por logistica / Nueva reprogramación por disponibilidad de técnicos. | 14 | 2025-05-05 | 2025-05-19 | SI
2025000333 | HE CONVENTO VIEJO | HE CONVENTO VIEJO U2 | Se realizarán trabajos de mantenimiento de turbina y todos sus sistemas de forma preventiva, según lo recomendado por el fabricante.. *COMENTARIO ADICIONAL: No afecta la suficiencia del sistema debido a que en este periodo no tenemos agua disponible para generar con las 2 unidades. | 62 | 2025-05-05 | 2025-07-06 | SI
2025000332 | HE CONVENTO VIEJO | HE CONVENTO VIEJO U1 | Se realizarán trabajos de mantenimiento de turbina y todos sus sistemas de forma preventiva, según lo recomendado por el fabricante.. *COMENTARIO ADICIONAL: No afecta la suficiencia del sistema debido a que en este periodo no tenemos agua disponible para generar con las 2 unidades. | 402 | 2025-05-05 | 2026-06-11 | SI
2025000347 | PFV ELENA | PFV ELENA (U1-U3) | Desconexión por trabajos en transformador principal S/E Iberelena. | 5.5417 | 2025-05-05 07:00 | 2025-05-10 20:00 | No
2024002442 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental. *COMENTARIO ADICIONAL: Limpieza de toberas FGD absorber debe realizarse cada 6 meses de operación. En vista de la extensión del mantenimiento de U1, se aplaza el inicio de U3. Así mismo, se considera realizar el mantenimiento de equipos de abatimiento, para mejorar eficiencia, durante el primer semestre (considerado inicialmente para el segundo semestre). Se procede a intercambiar mantenimiento anual (20 días) por mantenimiento equipo de abatimiento (9 días). *COMENTARIO ADICIONAL: Limpieza de toberas FGD absorber debe realizarse cada 6 meses de operación. En vista de la extensión del mantenimiento de U1, se aplaza el inicio de U3. Así mismo, se considera realizar el mantenimiento de equipos de abatimiento, para mejorar eficiencia, durante el primer semestre (considerado inicialmente para el segundo semestre). Se procede a intercambiar mantenimiento anual (20 días) por mantenimiento equipo de abatimiento (9 días). Se solicita cambio de fecha de mantenimiento de U3 en vista de la disponibilidad de la empresa de servicio que realizará el mantenimiento a equipos de abatimiento.. *COMENTARIO ADICIONAL: Limpieza de toberas FGD absorber debe realizarse cada 6 meses de operación. En vista de la extensión del mantenimiento de U1, se aplaza el inicio de U3. Así mismo, se considera realizar el mantenimiento de equipos de abatimiento, para mejorar eficiencia, durante el primer semestre (considerado inicialmente para el segundo semestre). Se procede a intercambiar mantenimiento anual (20 días) por mantenimiento equipo de abatimiento (9 días). Se solicita cambio de fecha de mantenimiento de U3 en vista de la disponibilidad de la empresa de servicio que realizará el mantenimiento a equipos de abatimiento. Durante la ejecución de los trabajos se ha verificado en el absorber FGD una mayor cantidad de producto en la entrada del equipo y en las líneas de toberas con abundante material, el cual debe ser retirado. En vista lo anterior, se solicita la extensión de este mantenimiento en 3,5 días. | 12.5 | 2025-05-06 | 2025-05-18 12:00 | SI
2025000358 | PFV SANTA ISABEL | PFV SANTA ISABEL | Mantenimiento correctivo y levantamiento de sistema contra incendios N°2 en Transformador S/E Don Antonio. Mantenimiento preventivo anual a cargadores y baterías en S/E Don Antonio y plot 2. Condiciones requeridas: PFV Santa Isabel fuera de servicio y desconectada. | 1.5417 | 2025-05-07 07:00 | 2025-05-08 20:00 | No
2025000405 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Inspección Tipo "A".. *COMENTARIO ADICIONAL: Por modificación de MM de U16, a solicitud del Coordinador | 13 | 2025-05-09 | 2025-05-22 | No
2025000405 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Inspección Tipo "A".. *COMENTARIO ADICIONAL: Por modificación de MM de U16, a solicitud del Coordinador | 13 | 2025-05-09 | 2025-05-22 | No
2025000340 | TER TALTAL | TER TALTAL U2 | Inspección Boroscópica | 5 | 2025-05-10 | 2025-05-15 | No
2024002275 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento General - Mantenimiento Sistema de refrigeración; Generador y Componentes Turbina | 24 | 2025-05-10 | 2025-06-03 | No
2024002311 | HP LOS QUILOS | HP LOS QUILOS U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Los Quilos III +7 d�as refrigeraci�n control el�ctrico | 23.9993 | 2025-05-12 | 2025-06-04 23:59 | No
2025000109 | TER COCHAMO (SM) | TER COCHAMO (SM) (U2) | Mantenimiento preventivo. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento / reprogramacion por problemas logisticos. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento / reprogramacion por problemas logisticos / Nueva reprogramación por disponibilidad de técnicos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento / reprogramacion por problemas logisticos / Nueva reprogramación por disponibilidad de técnicos / Se solicita extender MM por retraso en la llegada de repuestos criticos. | 27.9993 | 2025-05-12 | 2025-06-08 23:59 | SI
2024002192 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U4 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 11 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | SI
2025000321 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Revisión y recuperación de inyectores por desbalance térmico. Mantenimiento mayor que requiere la detención de la unidad.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita ampliación de mantenimiento. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita ampliación de mantenimiento. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita ampliación de mantenimiento producto de actividades adicionales | 48.5417 | 2025-05-13 08:00 | 2025-06-30 21:00 | No
2024002098 | HP OJOS DE AGUA | HP OJOS DE AGUA U1 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Interferencia con otras actividades en la planta. *COMENTARIO ADICIONAL: Extensión por necesidad de recursos para inspección de turbina unidad 2 de Cipreses. | 3.9993 | 2025-05-14 | 2025-05-17 23:59 | SI
2024002072 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento banco de transformadores N°2. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación de la desconexión de la Unidad 3 de la central Rapel debido debido a las reprogramaciones del Comisionamiento de la U3 y de los trabajos del punch list en U4 de Rapel.. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación de la desconexión de la Unidad 3 de la central Rapel debido debido a las reprogramaciones del Comisionamiento de la U3 y de los trabajos del punch list en U4 de Rapel.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se ajusta inicio por optimización programática en función del término del comisionamiento de la unidad 3. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación de la desconexión del banco de transformadores debido a retraso en la entrega post comisionamiento de la unidad 3 de C. Rapel.. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación y extensión de la desconexión del banco de transformadores debido a retraso en la entrega post comisionamiento de la unidad 3 de C. Rapel.. *COMENTARIO ADICIONAL: Extensión de la desconexión del banco de transformadores debido a retraso en el término de los trabajos del comisionamiento de la UG #3. | 6.9993 | 2025-05-14 | 2025-05-20 23:59 | SI
2024002097 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U3 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Interferencia con otras actividades en la planta. *COMENTARIO ADICIONAL: IExtensión por necesidad de recursos para inspección de turbina unidad 2 de Cipreses. | 9.9993 | 2025-05-14 | 2025-05-23 23:59 | SI
2025000316 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Revisión y recuperación de inyectores por desbalance térmico. Mantenimiento mayor que requiere la detención de la unidad.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere enroque con G1 por situación urgente.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita extensión de los trabajos al identificar daños adicionales a normalizar. | 25.6667 | 2025-05-19 08:00 | 2025-06-14 | No
2025000398 | PFV BOLERO | PFV BOLERO | Intervención de barra 1 y 2, 33kV, por instalación de 2 Nuevas celdas MT, para suministro de energía del proyecto Bolero BESS (NUP 5001). | 5.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-25 20:00 | No
2024002235 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Mantenimiento Mayor Unidad Generadora Reparacion de tapas Reemplazo de placas de desgaste. *COMENTARIO ADICIONAL: Atraso según Art.19 Anexo Técnico - motivo pronóstico de frente de mal tiempo imposiblita acceso a instalaciones. | 59.9993 | 2025-05-22 | 2025-07-20 23:59 | SI
2024002441 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental. *COMENTARIO ADICIONAL: Limpieza de toberas FGD absorber debe realizarse cada 6 meses de operación aproximadamente. Se solicita cambio de fecha de mantenimiento de U5 en vista de la disponibilidad de la empresa de servicio que realizará el mantenimiento a equipos de abatimiento. | 9 | 2025-05-23 | 2025-06-01 | SI
2024002076 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Repowering U4, Comisionamiento Unidad N°4. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación de la desconexión de la Unidad 4 de la central Rapel debido a acuerdos internos entre el contratista y el subcontratista encargado de los trabajos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Disponibilidad del contratista y optimización del programa de trabajo. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación de la desconexión de la Unidad 4 de la central Rapel debido a acuerdos internos entre el contratista y el subcontratista encargado de los trabajos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación de la desconexión de la Unidad 4 de la central Rapel debido a optimización de los plazos para la ejecución de los trabajos del punch list de la unidad.. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación de la desconexión de la Unidad 4 de la central Rapel debido a optimización de los plazos para la ejecución de los trabajos del punch list de la unidad. | 7.9993 | 2025-05-23 | 2025-05-30 23:59 | SI
2025000004 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Equipos Sistema Transporte Biomasa Mantención Equipos Sistema Generacion de Vapor Mantención Equipos Sistema Filtro de Gases Mantención Equipos Sistema Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos. *COMENTARIO ADICIONAL: Limpieza de hogar, Reparación sistema de parrillas, mantención general de equipos. *COMENTARIO ADICIONAL: Limpieza de hogar, Reparación sistema de parrillas, mantención general de equipos. *COMENTARIO ADICIONAL: Limpieza de hogar, Reparación sistema de parrillas, mantención general de equipos | 5.5417 | 2025-05-25 07:00 | 2025-05-30 20:00 | SI
2024001832 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. | 10 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | SI
2024001831 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. | 10 | 2025-05-26 | 2025-06-05 | SI
2025000459 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG1 | Alineamiento TG-Generador + Inspección Boroscópica. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica fecha término de la Desconexión, debido a hallazgo en cámaras de combustión 2-3-5-6-7-8 detectado durante Boroscopía, obligando a realizar el desarme paneles y flexibles para reemplazo de piezas de combustión, lo que modifica el alcance a una Mini Inspección de Combustión | 9 | 2025-05-27 | 2025-06-05 | No
2024001908 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 6 | 2025-06-02 | 2025-06-08 | No
2024002018 | TER EMELDA | TER EMELDA U1 | Mantenimiento anual de generador TG1. *COMENTARIO ADICIONAL: se posterga mantenimiento mayor debido a retraso de insumos críticos para efectuar el mantenimiento mayor. . *COMENTARIO ADICIONAL: se posterga mantenimiento mayor debido a retraso de insumos críticos para efectuar el mantenimiento mayor. . *COMENTARIO ADICIONAL: se posterga mantenimiento mayor debido a retraso de insumos críticos para efectuar el mantenimiento mayor. | 7 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | No
2024002020 | TER EMELDA | TER EMELDA U2 | Mantenimiento de inspección de combustión TG2. *COMENTARIO ADICIONAL: se posterga mantenimiento mayor debido a retraso de insumos críticos para efectuar el mantenimiento mayor. . *COMENTARIO ADICIONAL: se posterga mantenimiento mayor debido a retraso de insumos críticos para efectuar el mantenimiento mayor. . *COMENTARIO ADICIONAL: se posterga mantenimiento mayor debido a retraso de insumos críticos para efectuar el mantenimiento mayor. | 7 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | No
2024002081 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U3 | Mantenimiento Anual / Cambio sello válvula mariposa de turbina. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación de la desconexión de la unidad 3 de C. Sauzal debido a retraso en la entrega post comisionamiento de la unidad 3 de C. Rapel.. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación de la desconexión de la unidad 3 de C. Sauzal debido a retraso en la entrega post comisionamiento de la unidad 3 de C. Rapel. 06/06/2025 Extensión en dos días de la desconexión de la unidad 3 de C. Sauzal debido a detección de daño en inspección del rodete. Es necesario atender en forma inmediata. | 10.9993 | 2025-06-02 | 2025-06-12 23:59 | SI
2024001711 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Lavado línea 220KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | SI
2024001711 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Lavado línea 220KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | SI
2024001919 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | No
2024001918 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | No
2024001917 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | No
2024001916 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | No
2024001915 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | No
2024001907 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 10 | 2025-06-02 | 2025-06-12 | No
2025000318 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Revisión y recuperación de inyectores por desbalance térmico. Mantenimiento mayor que requiere la detención de la unidad.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita extensión por trabajos adicionales necesarios de implementar | 27.6667 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 | No
2024002313 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento Mayor Ruc�e I + Reemplazo de alabes + sellos inferiores y superiores de alabes m�viles + reparar y metalizar tapa de turbina + metalizado Rodete. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Rucue U1 debido a restricciones en la disponibilidad del personal técnico. Ver carta GO N°080/2025. | 67.666 | 2025-06-02 08:00 | 2025-08-08 23:59 | No
2024002714 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Montaje de válvula TSV. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación Mantenimientos Túnel Colorado. | 5.9993 | 2025-06-03 | 2025-06-08 23:59 | No
2024002715 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Montaje de válvula TSV. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación Mantenimientos Túnel Colorado. | 4.9993 | 2025-06-03 | 2025-06-07 23:59 | No
2024002099 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados. *COMENTARIO ADICIONAL: Cambio de fechas para evitar interferencias técnicas con los servicios de traslado de puente desde central Curillinque a central Pehuenche. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere extender la duración de la desconexión para atender filtración emergente en el sistema de refrigeración.. *COMENTARIO ADICIONAL: Aumento de la duración los trabajos asociados a la inspección. *COMENTARIO ADICIONAL: Aumento de la duración los trabajos asociados a la inspección Rotura de tubos enfriador del estator del generador U2 | 14.9993 | 2025-06-03 | 2025-06-17 23:59 | SI
2024001717 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | SI
2024001717 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | SI
2025000091 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TV | Montaje silenciador purga vapor del CC2. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud se modifica debido a que equipo definitivo llegará a Planta en agosto para su instalación, pero debido a la condición de alto ruido en el CC2 se realizará una mejora, reemplazando el componente interno del silenciador por uno nuevo para aminorar los índices de emisión acústica. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica la fecha de inicio debido a la extensión de mantenimiento unidad TG1A, para no quedar superpuestas ambas desconexiones | 2 | 2025-06-05 | 2025-06-07 | No
2025000474 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U2 | Mantenimiento Mayor Central Cochrane Unidad N°2 Cambio de T + Backlog OUTR.. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación de MM, deja sin efecto solicitud de MM ID-2025000464. | 12 | 2025-06-05 | 2025-06-17 | No
2025000395 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°1. *COMENTARIO ADICIONAL: Por cruces de otros trabajos en la zona. *COMENTARIO ADICIONAL: Se aplaza por problemas en transmisión vigentes. *COMENTARIO ADICIONAL: Por disponiblidad de personal | 6 | 2025-06-06 | 2025-06-12 | No
2025000450 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U1 | Análisis de vibraciones Generador y Balanceo Dinámico. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere Desplazar por disponibilidad del Recurso Técnico y Especialistas de la empresa colaboradora General Electric | 5 | 2025-06-07 | 2025-06-12 | No
2025000010 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantención Equipos Sistema Transporte Biomasa Mantención Equipos Sistema Generacion de Vapor Mantención Equipos Sistema Filtro de Gases Mantención Equipos Sistema Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos. *COMENTARIO ADICIONAL: Limpieza de hogar, Reparación sistema ductos refrigerados, mantención general de equipos. *COMENTARIO ADICIONAL: Limpieza de hogar, Reparación sistema ductos refrigerados, mantención general de equipos | 3.9583 | 2025-06-08 21:00 | 2025-06-12 20:00 | SI
2024002193 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 11 | 2025-06-09 | 2025-06-20 | SI
2024002314 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Blanco + hallazgos el�ctricos por descargas parciales. | 21.9993 | 2025-06-09 | 2025-06-30 23:59 | No
2024002716 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U2 | Mantenimiento General Anual | 21 | 2025-06-09 | 2025-06-30 | No
2025000315 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Revisión y recuperación de inyectores por desbalance térmico. Mantenimiento mayor que requiere la detención de la unidad. | 20.6667 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-30 | No
2024001909 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica por retraso de entrega de repuestos, Central Florida 3 - U2 | 6 | 2025-06-10 | 2025-06-16 | No
2025000480 | TER QUINTERO | TER QUINTERO U2 | Análisis vibraciones generador, balanceo. *COMENTARIO ADICIONAL: Las vibraciones podrían aumentar y llegar a niveles de Trip. Se utilizarán los recursos que terminan el balanceo de la unidad Quintero 1. Desplazamiento en un día del fin, por retrazo de la salida debido a la extensión de la desconexión de Quintero1 | 5.9993 | 2025-06-12 | 2025-06-17 23:59 | No
2025000476 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco 1 + Videoscopica TG+Inspección Caldera. | 7 | 2025-06-14 | 2025-06-21 | No
2025000476 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco 1 + Videoscopica TG+Inspección Caldera. | 7 | 2025-06-14 | 2025-06-21 | No
2024002300 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor Quilleco I + reemplazo de sellos entre alabes m�viles + metalizado Rodete. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Quilleco U1 considerando una mejor gestión de los recursos disponibles. Ver carta GO N°012/2025.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Quilleco U1 considerando una mejor gestión de los recursos disponibles y la necesidad de contar con un mayor plazo para una adecuada programación y redistribución de los tiempos de intervención. Ver carta GO N°089/2025. | 18.9993 | 2025-06-16 | 2025-07-04 23:59 | No
2025000408 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U1 | Desconexion de Central por mantenimiento de linea de 220 kv y asociado al PMPM N°2025000407. *COMENTARIO ADICIONAL: Desconexión de Central por mantenimiento de línea de 220 kV y asociado al PMPM N°2025000407. *COMENTARIO ADICIONAL: Desconexión de Central por mantenimiento de línea de 220 kV y asociado al PMPM N°2025000407 | 9 | 2025-06-22 | 2025-07-01 | No
2025000408 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U2 | Desconexion de Central por mantenimiento de linea de 220 kv y asociado al PMPM N°2025000407. *COMENTARIO ADICIONAL: Desconexión de Central por mantenimiento de línea de 220 kV y asociado al PMPM N°2025000407. *COMENTARIO ADICIONAL: Desconexión de Central por mantenimiento de línea de 220 kV y asociado al PMPM N°2025000407 | 9 | 2025-06-22 | 2025-07-01 | No
2025000413 | HP PUNTA DEL VIENTO | HP PUNTA DEL VIENTO U1 | Desconexión de central por desconexión de linea HSA y con PMPM N°2025000407. *COMENTARIO ADICIONAL: Desconexión de central por desconexión de linea HSA y con PMPM N°2025000407. *COMENTARIO ADICIONAL: Desconexión de central por desconexión de linea HSA y con PMPM N°2025000407 | 9 | 2025-06-22 | 2025-07-01 | No
2025000479 | HP PIEDRAS NEGRAS | HP PIEDRAS NEGRAS U1 | Trabajos de detención a razón de mantenimiento de linea. *COMENTARIO ADICIONAL: Desconexión de Central por mantenimiento de línea de 220 kV y asociado al PMPM N°2025000407 | 9 | 2025-06-22 | 2025-07-01 | No
2025000412 | HP CORRALES | HP CORRALES U1 | Desconexión de central a razon de PMPM N°2025000408. *COMENTARIO ADICIONAL: Desconexión de central a razon de PMPM N°2025000408. *COMENTARIO ADICIONAL: Desconexión de central a razon de PMPM N°2025000408 | 9 | 2025-06-22 | 2025-07-01 | No
2024002077 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimiento Anual / Reparación juntas de dilatación tubería-U1 . *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación de la desconexión de la Unidad 1 de la central Sauzal para dar prioridad a la atención del cambio de sello de la válvula mariposa de tubería de la unidad N°3 de central Sauzal.. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación de la desconexión de la unidad 1 de C. Sauzal debido a retraso en la entrega post comisionamiento de la unidad 3 de C. Rapel.. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento de desconexión por presencia de frente de lluvias en la zona. Se requiere unidad disponible para generación por posible aumento de caudal en la aducción Cachapoal. | 24.9993 | 2025-06-23 | 2025-07-17 23:59 | SI
2025000496 | HP CORRALES | HP CORRALES U1 | Cambio de protección diferencial de linea ingeteam ed-Id0 por una ef-Id1, que es una mejor versión de la misma protección | 8 | 2025-06-23 | 2025-07-01 | No
2025000495 | HP PUNTA DEL VIENTO | HP PUNTA DEL VIENTO U1 | Instalación de TMU que comunica la diferencial de linea de la central y comunica con la protección de SSEE Don Eugenio. Asociado al NUP N° 3385 | 8 | 2025-06-23 | 2025-07-01 | No
2025000494 | HP PIEDRAS NEGRAS | HP PIEDRAS NEGRAS U1 | Instalación de TMU que comunica la diferencial de linea de la central y comunica con la protección de SSEE Don Eugenio. Asociado al NUP N° 3385 | 8 | 2025-06-23 | 2025-07-01 | No
2025000322 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Revisión y recuperación de inyectores por desbalance térmico. Mantenimiento mayor que requiere la detención de la unidad. | 11.6667 | 2025-06-23 08:00 | 2025-07-05 | No
2024002840 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Inspección rodete | 2 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | No
2025000514 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U1 | Reparación de fugas de agua del serpentín del circuito cerrado de agua enfriamiento de la unidad TG1. | 3.8333 | 2025-06-25 | 2025-06-28 20:00 | No
2025000513 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Montaje de barrera flotante en poza de central La Mina. | 1.6667 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-27 | No
2025000513 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Montaje de barrera flotante en poza de central La Mina. | 1.6667 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-27 | No
2024002079 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Preparativos previos para entrega unidad generadora a proyecto Repowering. *COMENTARIO ADICIONAL: Reducción y cambio de alcance de la desconexión de la unidad de Sauzalito, para realizar preparativos previos para entrega de la unidad a proyecto de Repowering. | 1.9993 | 2025-06-26 | 2025-06-27 23:59 | SI
2025000482 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Normalización de filtros de mangas. *COMENTARIO ADICIONAL: fabricante recomienda inspección al equipos ante pérdida de eficiencia del equipo. Se ajusta fecha de trabajo (se reduce en 1 día). *COMENTARIO ADICIONAL: fabricante recomienda inspección al equipos ante pérdida de eficiencia del equipo. Se ajusta fecha de trabajo (se reduce en 1 día). Se ajusta fecha de mantenimiento. | 5 | 2025-06-26 | 2025-07-01 | SI
2024002080 | HP SAUZALITO | HP SAUZALITO U1 | Repowering Unidad: Rehabilitación turbina / Mantenimiento mayor generador y rotor / Implementar sistema de medida de vibraciones, sistema de alabes desligados / Reemplazo válvulas gobernadoras palas alabes / Rediseño sistema de evacuación agua tapa turbina / Realizar reparación piping a tubería de vaciado de fondo / Reparar pared del canal en la descarga del vertedero del rápido de descarga.. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación de la desconexión de la Unidad 1 de la central Sauzalito por modificación de los plazos contractuales del Repowering con el contratista Voith. | 169.9993 | 2025-06-28 | 2025-12-14 23:59 | SI
2024002480 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-06-30 | 2025-07-14 | SI
2024002121 | HE EL TORO | HE EL TORO U1 | Mantenimiento mayor anual Mantenimiento válvula tubería A. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento debido a disponibilidad de recursos | 6.9993 | 2025-06-30 | 2025-07-06 23:59 | SI
2024002481 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-06-30 | 2025-07-14 | SI
2025000314 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Revisión y recuperación de inyectores por desbalance térmico. Mantenimiento mayor que requiere la detención de la unidad. | 11.6667 | 2025-06-30 08:00 | 2025-07-12 | No
2024002719 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U2 | Montaje de Sistema de cambio de rejas cámara de carga | 8 | 2025-07-01 | 2025-07-09 | No
2024002829 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U3 | Mantenimiento General Anual | 26 | 2025-07-01 | 2025-07-27 | No
2024002319 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal + cambio de rodete. | 13.9993 | 2025-07-01 | 2025-07-14 23:59 | No
2025000509 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U3 | Inspección bobinado del Generador por empresa ANSALDO | 4 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | No
2024002717 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U1 | Cambio Tramos Tubería Penstock | 120 | 2025-07-01 | 2025-10-29 | No
2024002338 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Mantenimiento Medio TV N2, Mantenimiento correctivo Rotor Generador TV N2 y Mantenimiento Anual BOP.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Nehuenco 2 considerando la falta de disponibilidad del proveedor. Ver carta GO N°048/2025. | 33.9993 | 2025-07-05 | 2025-08-07 23:59 | No
2024002338 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Mantenimiento Medio TV N2, Mantenimiento correctivo Rotor Generador TV N2 y Mantenimiento Anual BOP.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Nehuenco 2 considerando la falta de disponibilidad del proveedor. Ver carta GO N°048/2025. | 33.9993 | 2025-07-05 | 2025-08-07 23:59 | No
2024002122 | HE EL TORO | HE EL TORO U2 | Mantenimiento mayor anual Mantenimiento válvula tubería A. *COMENTARIO ADICIONAL: Desplazamiento por disponibilidad de recurso | 6.9993 | 2025-07-07 | 2025-07-13 23:59 | SI
2024002194 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 11 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | SI
2024002083 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U2 | Mantenimiento Anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 7.9993 | 2025-07-07 | 2025-07-14 23:59 | SI
2024001880 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 11 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | No
2024001885 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Corta Anual Canal Sirena | 14 | 2025-07-07 | 2025-07-21 | No
2024001942 | HP CORRALES | HP CORRALES U1 | Se realizará mantenimiento mayor de la central específicamente a turbina, generador, celdas de media tensión, tableros de control, gobernador, transformador de poder y bocatoma | 12 | 2025-07-07 | 2025-07-19 | SI
2024001886 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Corta Anual Canal Sirena | 14 | 2025-07-07 | 2025-07-21 | No
2024001887 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U1 | Corta Anual Canal Sirena | 14 | 2025-07-07 | 2025-07-21 | No
2024001879 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U3 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 3 | 11 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | No
2024002320 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Mantenimiento Mayor U1, Inspecci�n turbina, generador y transformador + Modernizaci�n Interruptores de barra principal servicios auxiliares U1, modernizaci�n del tablero de control del transformador T1 | 25.75 | 2025-07-07 06:00 | 2025-08-02 | No
2025000319 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Revisión y recuperación de inyectores por desbalance térmico. Mantenimiento mayor que requiere la detención de la unidad. | 11.6667 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-19 | No
2025000317 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Revisión y recuperación de inyectores por desbalance térmico. Mantenimiento mayor que requiere la detención de la unidad. | 5.6667 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-13 | No
2024002012 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U1 | Inspección de boroscopia | 3 | 2025-07-08 | 2025-07-11 | No
2024002044 | TER TALTAL | TER TALTAL U2 | Inspección Ruta Gases Calientes. *COMENTARIO ADICIONAL: Se modifica debido a disponibilidad de repuestos estratégicos requeridos para el mantenimiento y disponibilidad del personal técnico del contratista principal GE | 24.9993 | 2025-07-08 | 2025-08-01 23:59 | No
2024002321 | TER CANDELARIA | TER CANDELARIA U2 | Mantenimiento Combusti�n | 10.9993 | 2025-07-08 | 2025-07-18 23:59 | No
2025000470 | PE SIERRA GORDA ESTE | PE SIERRA GORDA ESTE (U1-U56) | Mantenimiento preventivo | 5 | 2025-07-10 | 2025-07-15 | No
2024002322 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Chiburgo U2 | 13.9993 | 2025-07-10 | 2025-07-23 23:59 | No
2024002013 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U2 | Inspección de boroscopia | 3 | 2025-07-11 | 2025-07-14 | No
2024002185 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°2 | 6 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | SI
2024001993 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U2 | Parada General de Fábrica de Celulosa Línea 2 | 19 | 2025-07-14 | 2025-08-02 | No
2024002637 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U2 | Trabajos de mantenimiento mayor para unidades QSK-60 | 4 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | No
2024002636 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Trabajos de mantenimiento mayor para unidades QSK-60 | 4 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | No
2024002634 | TER MAITENCILLO | TER MAITENCILLO (U1-U38) | Trabajos de mantenimiento mayor para las 38 unidades QSK-60 | 7 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | No
2024001994 | TER CMPC SANTA FE | TER CMPC SANTA FE U3 | Parada General de Fábrica de Celulosa Línea 2 | 19 | 2025-07-14 | 2025-08-02 | No
2024002482 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | SI
2024002483 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | SI
2025000320 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U1 | Revisión y recuperación de inyectores por desbalance térmico. Mantenimiento mayor que requiere la detención de la unidad.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se requiere enroque con unidad G5 | 11.6667 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-26 | No
2025000447 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U1 | Overhaul | 23 | 2025-07-15 | 2025-08-07 | No
2025000276 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U3 | Mantenimiento Anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Reingreso desconexión considerando plazo requerido NT | 12 | 2025-07-15 | 2025-07-27 | No
2025000275 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U2 | Mantenimiento Anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Reingreso desconexión considerando plazo requerido NT | 12 | 2025-07-15 | 2025-07-27 | No
2024002780 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Cambio de los tableros de fuerza y control de los interruptores de cabecera de los Servicios Auxiliares de la central, modernización del Sistema de fuerza y control del sistema de Ventilación de la central, trabajos de inspección del túnel de aducción mediate tecnología robótica. | 5 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | No
2024002780 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Cambio de los tableros de fuerza y control de los interruptores de cabecera de los Servicios Auxiliares de la central, modernización del Sistema de fuerza y control del sistema de Ventilación de la central, trabajos de inspección del túnel de aducción mediate tecnología robótica. | 5 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | No
2024002324 | HP JUNCALITO | HP JUNCALITO U1 | Mantenimiento Mayor MPB Juncalito | 9.9993 | 2025-07-21 | 2025-07-30 23:59 | No
2024002323 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento anual del transformador | 1.9993 | 2025-07-21 | 2025-07-22 23:59 | No
2024002323 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento anual del transformador | 1.9993 | 2025-07-21 | 2025-07-22 23:59 | No
2024002025 | HP LOMA ALTA | HP LOMA ALTA U1 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados. *COMENTARIO ADICIONAL: Cambio de fechas para evitar interferencias técnicas con los servicios de traslado de puente desde central Curillinque a central Pehuenche. *COMENTARIO ADICIONAL: Cambio de fechas para evitar interferencias técnicas con los servicios de traslado de puente desde central Curillinque a central Pehuenche | 7.9993 | 2025-07-21 | 2025-07-28 23:59 | SI
2024002024 | HP CURILLINQUE | HP CURILLINQUE U1 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados. *COMENTARIO ADICIONAL: Cambio de fechas para evitar interferencias técnicas con los servicios de traslado de puente desde central Curillinque a central Pehuenche. *COMENTARIO ADICIONAL: Cambio de fechas para evitar interferencias técnicas con los servicios de traslado de puente desde central Curillinque a central Pehuenche | 7.9993 | 2025-07-21 | 2025-07-28 23:59 | SI
2024002639 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U4 | Trabajos de mantenimiento mayor para unidades QSK-60 | 5 | 2025-07-21 | 2025-07-26 | No
2024002638 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U3 | Trabajos de mantenimiento mayor para unidades QSK-60 | 5 | 2025-07-21 | 2025-07-26 | No
2024002484 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-07-21 | 2025-08-04 | SI
2024002123 | HE EL TORO | HE EL TORO U3 | Mantenimiento mayor anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación por disponibilidad de recursos | 6.9993 | 2025-07-21 | 2025-07-27 23:59 | SI
2024002343 | TER NEHUENCO 9B | TER NEHUENCO 9B U1 | Reemplazo de desconectador sub estación. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Nehuenco 9B considerando nuevos alcances en los trabajos planificados. Ver carta GO N°115/2025. | 3.666 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-24 23:59 | No
2024002507 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U1 | Mantenimiento Mayor 2025 | 10 | 2025-07-22 | 2025-08-01 | SI
2024002507 | HP GUAYACAN | HP GUAYACAN U2 | Mantenimiento Mayor 2025 | 10 | 2025-07-22 | 2025-08-01 | SI
2024002341 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Sistema de Aducci�n Obras Civiles Chacabuquito, MPB celdas MT.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Chacabuquito U1, U2, U3 y U4, considerando la incorporación del proyecto mejora compuerta principal cámara de carga Chacabuquito. Ver carta GO N°007/2025. | 40.9993 | 2025-07-24 | 2025-09-02 23:59 | No
2024002341 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Sistema de Aducci�n Obras Civiles Chacabuquito, MPB celdas MT.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Chacabuquito U1, U2, U3 y U4, considerando la incorporación del proyecto mejora compuerta principal cámara de carga Chacabuquito. Ver carta GO N°007/2025. | 40.9993 | 2025-07-24 | 2025-09-02 23:59 | No
2024002341 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Sistema de Aducci�n Obras Civiles Chacabuquito, MPB celdas MT.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Chacabuquito U1, U2, U3 y U4, considerando la incorporación del proyecto mejora compuerta principal cámara de carga Chacabuquito. Ver carta GO N°007/2025. | 40.9993 | 2025-07-24 | 2025-09-02 23:59 | No
2024002341 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Sistema de Aducci�n Obras Civiles Chacabuquito, MPB celdas MT.. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Chacabuquito U1, U2, U3 y U4, considerando la incorporación del proyecto mejora compuerta principal cámara de carga Chacabuquito. Ver carta GO N°007/2025. | 40.9993 | 2025-07-24 | 2025-09-02 23:59 | No
2024002335 | HP CARENA | HP CARENA U4 | Retiro de Flange ciego e instalaci�n de v�lvula mariposa de UG3, la cual estar�a finalizando mtto anual, se hace necesario por seguridad el retir� de servicio UG4 y vac�ar tuber�a de alimentaci�n que comparten ambas unidades | 31.9993 | 2025-07-28 | 2025-08-28 23:59 | No
2024001945 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U1 | Se realizará mantenimiento mayor de la central específicamente a turbina, generador, celdas de media tensión, tableros de control, gobernador, transformador de poder y bocatoma | 26 | 2025-07-28 | 2025-08-23 | SI
2024002641 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U6 | Trabajos de mantenimiento mayor para unidades QSK-60 | 4 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | No
2024002334 | HP CARENA | HP CARENA U2 | Retiro de Flange ciego e instalaci�n de v�lvula mariposa de UG1, la cual estar�a finalizando mtto anual, se hace necesario por seguridad el retir� de servicio UG2 y vac�ar tuber�a de alimentaci�n que comparten ambas unidades | 31.9993 | 2025-07-28 | 2025-08-28 23:59 | No
2024002330 | HP CARENA | HP CARENA U1 | 1.- MPB anual de la unidad. 2.- Posible recuperaci�n de superficies y metalizado del rodete, tapas de turbina 3.- Desarme y limpieza de generador 4.- Reparaci�n de hormigones en c�mara de carga y r�pido de descarga. 5.- Mtto. Canales, compuertas de captaci�n, aducci�n, t�neles Los Vientos y Los Piques (OOCC) | 31.9993 | 2025-07-28 | 2025-08-28 23:59 | No
2024002329 | HP CARENA | HP CARENA U4 | 1.- Inspecci�n y continuaci�n Reforzamiento de t�neles Los Piques; Los Vientos; Patag�illa (DIP) | 31.9993 | 2025-07-28 | 2025-08-28 23:59 | No
2024002124 | HE EL TORO | HE EL TORO U4 | Mantenimiento mayor anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Modificación por disponibilidad de recursos | 6.9993 | 2025-07-28 | 2025-08-03 23:59 | SI
2024002078 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Mantenimiento Anual / Reemplazo sello eje U2. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación de la desconexión de la Unidad 2 de la central Sauzal debido a disponibilidad de suministro para el sello por parte del proveedor. | 15.9993 | 2025-07-28 | 2025-08-12 23:59 | SI
2024002328 | HP CARENA | HP CARENA U3 | 1.- Inspecci�n y continuaci�n Reforzamiento de t�neles Los Piques; Los Vientos; Patag�illa (DIP) | 31.9993 | 2025-07-28 | 2025-08-28 23:59 | No
2024002327 | HP CARENA | HP CARENA U2 | 1.- Inspecci�n y continuaci�n Reforzamiento de t�neles Los Piques; Los Vientos; Patag�illa (DIP) | 31.9993 | 2025-07-28 | 2025-08-28 23:59 | No
2024002326 | HP CARENA | HP CARENA U1 | 1.- Inspecci�n y continuaci�n Reforzamiento de t�neles Los Piques; Los Vientos; Patag�illa (DIP) | 31.9993 | 2025-07-28 | 2025-08-28 23:59 | No
2024002640 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U5 | Trabajos de mantenimiento mayor para unidades QSK-60 | 4 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | No
2024002333 | HP CARENA | HP CARENA U4 | 1.- MPB anual de la unidad. 2.- Posible recuperaci�n de superficies y metalizado del rodete, tapas de turbina 3.- Desarme y limpieza de generador 4.- Reparaci�n de hormigones en c�mara de carga y r�pido de descarga. 5.- Mtto. Canales, compuertas de captaci�n, aducci�n, t�neles Los Vientos y Los Piques (OOCC) 6.- Cambio disfusores descarga V�lvula Sobre Presi�n | 31.9993 | 2025-07-28 | 2025-08-28 23:59 | No
2024002332 | HP CARENA | HP CARENA U3 | 1.- MPB anual de la unidad. 2.- Posible recuperaci�n de superficies y metalizado del rodete, tapas de turbina 3.- Desarme y limpieza de generador 4.- Reparaci�n de hormigones en c�mara de carga y r�pido de descarga. 5.- Mtto. Canales, compuertas de captaci�n, aducci�n, t�neles Los Vientos y Los Piques (OOCC) | 31.9993 | 2025-07-28 | 2025-08-28 23:59 | No
2024002331 | HP CARENA | HP CARENA U2 | 1.- MPB anual de la unidad. 2.- Posible recuperaci�n de superficies y metalizado del rodete, tapas de turbina 3.- Desarme y limpieza de generador 4.- Reparaci�n de hormigones en c�mara de carga y r�pido de descarga. 5.- Mtto. Canales, compuertas de captaci�n, aducci�n, t�neles Los Vientos y Los Piques (OOCC) 6.- Cambio disfusores descarga V�lvula Sobre Presi�n | 31.9993 | 2025-07-28 | 2025-08-28 23:59 | No
2024002318 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Chiburgo U1. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Chiburgo U1 considerando una reprogramación producto de una falla en una central de la cuenca. Ver carta GO N°119/2025. | 10.9993 | 2025-07-28 | 2025-08-07 23:59 | No
2024001724 | TER DIEGO DE ALMAGRO | TER DIEGO DE ALMAGRO U1 | Revisión y limpieza de equipos mecánicos, lavado de bushing transformador principal, limpieza de GAC (control automático de ganancia), MPB (mantenimiento preventivo básico) de AVR (regulador automático de voltaje). | 3 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | SI
2024002052 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Instalación sistema de abatimiento Nox (SCR) | 59.9993 | 2025-08-01 | 2025-09-29 23:59 | No
2024002051 | TER SAN ISIDRO II | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Instalación sistema de abatimiento Nox (SCR) | 59.9993 | 2025-08-01 | 2025-09-29 23:59 | No
2024002642 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U7 | Trabajos de mantenimiento mayor para unidades QSK-60 | 4 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | No
2024002019 | TER EMELDA | TER EMELDA U2 | Mantenimiento anual de generador TG2 | 5 | 2025-08-04 | 2025-08-09 | No
2024001888 | TER CHAGUAL | TER CHAGUAL (U1-U56) | Mantenimiento unidades generación | 5 | 2025-08-04 | 2025-08-09 | No
2024002120 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U2 | Mantenimiento mayor anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 9.9993 | 2025-08-04 | 2025-08-13 23:59 | SI
2024001878 | HP PUNTILLA | HP PUNTILLA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 18 | 2025-08-04 | 2025-08-22 | No
2024002720 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U2 | Mantenimiento General Anual | 25 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | No
2025000113 | TER COCHAMO (SM) | TER COCHAMO (SM) (U3) | Mantenimiento preventivo | 14 | 2025-08-04 | 2025-08-18 | SI
2025000123 | TER LLAGUEPE (SM) | TER LLAGUEPE (SM) U1 | Mantenimiento preventivo | 14 | 2025-08-04 | 2025-08-18 | SI
2024002643 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U8 | Trabajos de mantenimiento mayor para unidades QSK-60 | 4 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | No
2024002672 | HP MARIPOSAS | HP MARIPOSAS U1 | Mayor Unidad gen. Mariposas 1 CE01U01G071. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento Preventivo Mayor | 11.9986 | 2025-08-04 00:01 | 2025-08-15 23:59 | No
2024002670 | HP MARIPOSAS | HP MARIPOSAS U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor de Bocatoma y Cámara de Carga.. *COMENTARIO ADICIONAL: Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor. Mantenimiento Anual coordinado con trabajos en paralelo de la Asociación Canal Maule. | 4.9986 | 2025-08-04 00:01 | 2025-08-08 23:59 | No
2024002096 | HP ISLA | HP ISLA U1 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 7.9993 | 2025-08-05 | 2025-08-12 23:59 | SI
2024002175 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Solicitud de desconexión. Nuevo trabajo mantenimiento preventivo. | 9 | 2025-08-10 | 2025-08-19 | No
2024002325 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento Anual San Clemente. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de San Clemente U1 considerando una reprogramación producto de una falla en una central de la cuenca. Ver carta GO N°119/2025. | 10.9993 | 2025-08-11 | 2025-08-21 23:59 | No
2024002195 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 11 | 2025-08-11 | 2025-08-22 | SI
2025000111 | TER COCHAMO (SM) | TER COCHAMO (SM) (U1) | Mantenimiento preventivo | 14 | 2025-08-11 | 2025-08-25 | SI
2025000124 | TER LLAGUEPE (SM) | TER LLAGUEPE (SM) U2 | Mantenimiento preventivo | 14 | 2025-08-11 | 2025-08-25 | SI
2024002644 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U9 | Trabajos de mantenimiento mayor para unidades QSK-60 | 4 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | No
2024002645 | TER TRINCAO | TER TRINCAO U10 | Trabajos de mantenimiento mayor para unidades QSK-60 | 4 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | No
2024001962 | TER HORCONES | TER HORCONES U1 | Mantenimiento Mayor | 13 | 2025-08-11 | 2025-08-24 | No
2024002339 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Mantenimiento Mayor U2, Inspecci�n turbina, generador y transformador + Modernizaci�n Interruptores de barra principal servicios auxiliares U2, modernizaci�n del tablero de control del transformador T2 | 26.7493 | 2025-08-11 06:00 | 2025-09-06 23:59 | No
2024002054 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG2 | Mantenimiento Mayor + Upgrade Control + Álabes Compresor | 44.9993 | 2025-08-12 | 2025-09-25 23:59 | No
2024002053 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TV | Mantenimiento Mayor TG + L0 + Generador + Limpieza CC1 | 44.9993 | 2025-08-12 | 2025-09-25 23:59 | No
2024002336 | HP SAN CLEMENTE | HP SAN CLEMENTE U1 | Mantenimiento anual del transformador. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de San Clemente U1 considerando una reprogramación producto de una falla en una central de la cuenca. Ver carta GO N°119/2025. | 1.9993 | 2025-08-12 | 2025-08-13 23:59 | No
2024002186 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U2 | Mantenimiento eléctrico mayor Unidad N°2 | 5 | 2025-08-15 | 2025-08-20 | SI
2025000125 | TER LLAGUEPE (SM) | TER LLAGUEPE (SM) U3 | Mantenimiento preventivo | 14 | 2025-08-18 | 2025-09-01 | SI
2024001939 | PMGD HP ROBLERIA | PMGD HP ROBLERIA U1 | Se realizará mantenimiento mayor de la central específicamente a turbina, generador, celdas de media tensión, tableros de control, gobernador, transformador de poder y bocatoma | 12 | 2025-08-18 | 2025-08-30 | SI
2024001769 | HP ALTO RENAICO | HP ALTO RENAICO U1 | Limpieza cámara de carga, revisión turbina, generador, transformador, gabinetes eléctricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 14 | 2025-08-18 | 2025-09-01 | No
2024001770 | HP RENAICO | HP RENAICO U1 | Limpieza cámara de carga, revisión turbina, generador, transformador, gabinetes eléctricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electro mecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. | 14 | 2025-08-18 | 2025-09-01 | No
2025000112 | TER COCHAMO (SM) | TER COCHAMO (SM) (U2) | Mantenimiento preventivo | 14 | 2025-08-18 | 2025-09-01 | SI
2024001946 | HP SAN ANDRES | HP SAN ANDRES U2 | Se realizará mantenimiento mayor de la central específicamente a turbina, generador, celdas de media tensión, tableros de control, gobernador, transformador de poder . | 26 | 2025-08-18 | 2025-09-13 | SI
2024002029 | TER TERMOPACIFICO | TER TERMOPACIFICO (U1-U60) | Mantención anual transformadores 23KV | 5 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | No
2024001872 | TER COMBARBALA | TER COMBARBALA (U1-U42) | Mantenimiento unidades generación | 5 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | No
2024002467 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Preventivo Anual | 2 | 2025-08-18 | 2025-08-20 | SI
2025000372 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U1 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor de Bocatoma - Cámara de Carga. | 4.9993 | 2025-08-18 00:01 | 2025-08-23 | No
2025000372 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U2 | Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor de Bocatoma - Cámara de Carga. | 4.9993 | 2025-08-18 00:01 | 2025-08-23 | No
2025000375 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U1 | Mantenimiento Preventivo Mayor de Unidad gen. Lircay 1 CE01U01G037. | 4.9993 | 2025-08-18 00:01 | 2025-08-23 | No
2024002673 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U1 | Limpieza y mantenimiento Bocatoma - Cámara de Carga. *COMENTARIO ADICIONAL: Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor Mantenimiento Anual coordinado con trabajos en paralelo de la Asociación Canal Maule | 4.9986 | 2025-08-18 00:01 | 2025-08-22 23:59 | No
2024002673 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U2 | Limpieza y mantenimiento Bocatoma - Cámara de Carga. *COMENTARIO ADICIONAL: Limpieza - Mantenimiento Preventivo Mayor Mantenimiento Anual coordinado con trabajos en paralelo de la Asociación Canal Maule | 4.9986 | 2025-08-18 00:01 | 2025-08-22 23:59 | No
2025000376 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U2 | Mantenimiento Preventivo Mayor de Unidad gen. Lircay 2 CE01U02G037. | 4.9993 | 2025-08-18 00:01 | 2025-08-23 | No
2024002095 | HP ISLA | HP ISLA U2 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados, reparación fuga servo motor. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 7.9993 | 2025-08-19 | 2025-08-26 23:59 | SI
2024002469 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Preventivo Anual | 2 | 2025-08-21 | 2025-08-23 | SI
2024002470 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Preventivo Anual | 2 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | SI
2024001897 | TER LLANOS BLANCOS | TER LLANOS BLANCOS (U1-U83) | Mantenimiento unidades generación | 5 | 2025-08-25 | 2025-08-30 | No
2024002340 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Anual La Mina U1. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de La Mina U1 considerando una reprogramación producto de una falla en una central de la cuenca. Ver carta GO N°119/2025. | 17.9993 | 2025-08-25 | 2025-09-11 23:59 | No
2024002082 | HP LOS MOLLES | HP LOS MOLLES U1 | Mantenimiento Anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Reprogramación de la desconexión de la Unidad 1 de central Los Molles para evitar interferencias con la fecha de inicio de la desconexión para el Repowering de la unidad de Sauzalito. | 7.9993 | 2025-08-25 | 2025-09-01 23:59 | SI
2025000328 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U1 | Cambio de Rodete por disminución de afluentes. *COMENTARIO ADICIONAL: Normalización Rodete de bajos afluentes | 13 | 2025-08-25 | 2025-09-07 | SI
2024002119 | HE ANTUCO | HE ANTUCO U1 | Mantenimiento mayor anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 6.9993 | 2025-08-25 | 2025-08-31 23:59 | SI
2024002440 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad y para dar cumplimiento a compromiso RCA. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento anual debe realizarse para dar cumplimiento a compromiso ambiental y mantenimiento preventivos de activos. Se realiza ajuste de mantenimiento de U3. Se aplaza el mantenimiento anual para el segundo semestre (anteriormente en esta fecha se realizaría mantenimiento equipo abatimiento). Se procede a intercambiar mantenimiento anual (20 días) por mantenimiento equipo de abatimiento (9 días) | 20 | 2025-08-26 | 2025-09-15 | SI
2024002177 | TER IEM | TER IEM U1 | Inspección Menor TV. *COMENTARIO ADICIONAL: Proyectado en función de horas de operación | 21 | 2025-08-29 | 2025-09-19 | No
2025000460 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TV | Montaje silenciador purga vapor del CC2 | 8 | 2025-08-29 | 2025-09-06 | No
2025000477 | TER NEHUENCO 9B | TER NEHUENCO 9B U1 | Reemplazo motor de lanzamiento. | 45 | 2025-08-30 | 2025-10-14 | No
2024001869 | TER SAN JAVIER I | TER SAN JAVIER I (U1-U14) | Mantenimiento unidades generación | 5 | 2025-09-01 | 2025-09-06 | No
2024002100 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U1 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados. *COMENTARIO ADICIONAL: Cambio de fechas para evitar interferencias técnicas con los servicios de traslado de puente desde central Curillinque a central Pehuenche. *COMENTARIO ADICIONAL: Cambio de fechas para evitar interferencias técnicas con los servicios de traslado de puente desde central Curillinque a central Pehuenche. *COMENTARIO ADICIONAL: Filtración en inyector de la turbina. *COMENTARIO ADICIONAL: A Solicitud del coordinador por falla en línea Pan de Azúcar-Polpaico. *COMENTARIO ADICIONAL: a petición del coordinador por falla en línea Pan de Azúcar-Polpaico | 7.9993 | 2025-09-01 | 2025-09-08 23:59 | SI
2024002157 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | • Lavado compresor TG, • Recambio de prefiltros / filtros TG, • Boroscopia TG, • Prueba RSO a GEN TG, • Instalación de secador de H2, • PeM lógicas mejoradas (incluyendo, si se aprueba mejora CPF), • Mantenimiento BOP, • Limpieza SCR, • Inspección caldera, • Resolución de punchlist de la Major Inspection del 2024. | 13.9993 | 2025-09-01 | 2025-09-14 23:59 | SI
2024002282 | HP VOLCAN | HP VOLCAN U1 | Mantenimiento General | 20 | 2025-09-01 | 2025-09-21 | No
2024002125 | HP ABANICO | HP ABANICO U1 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2025-09-01 | 2025-09-07 23:59 | SI
2024001712 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Lavado línea 220KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | SI
2024001712 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Lavado línea 220KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | SI
2024001870 | TER SAN JAVIER II | TER SAN JAVIER II (U1-U14) | Mantenimiento unidades generación | 5 | 2025-09-01 | 2025-09-06 | No
2024001718 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | SI
2024001718 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | SI
2024002126 | HP ABANICO | HP ABANICO U3 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2025-09-08 | 2025-09-14 23:59 | SI
2025000327 | HP CHACAYES | HP CHACAYES U2 | Mantenmietno Preventivo Anual - Se solicita cambo de fecha debido a que no han llegado respuestos.. *COMENTARIO ADICIONAL: Mantenimiento reventivo Anual - Se solicita cambo de fecha debido a que no han llegado respuestos. | 6 | 2025-09-08 | 2025-09-14 | SI
2024002167 | TER HORNITOS | TER HORNITOS U1 | Inspección Tipo "A+". *COMENTARIO ADICIONAL: Se ajuste en función de horas de operación acumuladas. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita nueva fecha en función de horas de operación acumuladas.. *COMENTARIO ADICIONAL: Por disponibilidad de personal. *COMENTARIO ADICIONAL: Trabajos reprogramados, ya que la unidad aun no los requiere | 29.9993 | 2025-09-08 | 2025-10-07 23:59 | No
2024002345 | HP HORNITOS | HP HORNITOS U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Hornitos (15 dias). | 18.9993 | 2025-09-22 | 2025-10-10 23:59 | No
2024002344 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Anual La Mina U2. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de La Mina U2 considerando una reprogramación producto de una falla en una central de la cuenca. Ver carta GO N°119/2025. | 17.9993 | 2025-09-22 | 2025-10-09 23:59 | No
2024002515 | TER CARDONES | TER CARDONES U1 | Mantenimiento mayor anual Central Cardones (Pruebas eléctricas de Transformadores AT-MT, pruebas en generador, Inspecciones , equipos principales y trabajos en sistemas BOP, Pruebas de protecciones eléctricas, pruebas equipos patio AT , Actualizacion del Regualdor de Voltaje de la Unidad y Pruebas Operativas con carga de la Unidad. | 28 | 2025-09-23 | 2025-10-21 | SI
2024002346 | HP LA MINA | HP LA MINA U1 | Mantenimiento Transformador de Poder | 1.9993 | 2025-09-23 | 2025-09-24 23:59 | No
2024002346 | HP LA MINA | HP LA MINA U2 | Mantenimiento Transformador de Poder | 1.9993 | 2025-09-23 | 2025-09-24 23:59 | No
2024002238 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U1 | Mantenimiento Interruptor de Maquina Unidad 1 | 2.9993 | 2025-09-23 | 2025-09-25 23:59 | SI
2024002443 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U2 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad y para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2025-09-24 | 2025-10-14 | SI
2024002337 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco 1 +Inspección Caldera. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Nehuenco U1 considerando nuevos alcances planificados. Ver carta GO N°115/2025. | 6.9993 | 2025-09-27 | 2025-10-03 23:59 | No
2024002337 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco 1 +Inspección Caldera. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Nehuenco U1 considerando nuevos alcances planificados. Ver carta GO N°115/2025. | 6.9993 | 2025-09-27 | 2025-10-03 23:59 | No
2024001954 | TER NUEVA ALDEA | TER NUEVA ALDEA U2 | Mantenimiento Mayor | 45 | 2025-09-29 | 2025-11-13 | No
2024001936 | TER HUASCO | TER HUASCO U3 | Cambio de interruptor principal de la unidad para asegurar confiabilidad del equipo | 10 | 2025-09-29 | 2025-10-09 | SI
2024002347 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U3 | Mantenimiento Mayor Angostura III | 16.666 | 2025-09-29 08:00 | 2025-10-15 23:59 | No
2024002151 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual. | 3 | 2025-09-30 | 2025-10-03 | SI
2024001971 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 54 | 2025-10-01 | 2025-11-24 | No
2024002059 | TER TARAPACA | TER TARAPACA TGTAR | Mantenimiento Transformador de Arranque | 4.9993 | 2025-10-01 | 2025-10-05 23:59 | No
2024002058 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TV | Salida por Mantenimiento Mayor CSI TG | 72.9993 | 2025-10-01 | 2025-12-12 23:59 | No
2024001727 | TER EL SALVADOR | TER EL SALVADOR U1 | Revisión y limpieza de equipos mecánicos, lavado de bushing transformador principal, limpieza de GAC (control automático de ganancia), MPB (mantenimiento preventivo básico) de AVR (regulador automático de voltaje). | 3 | 2025-10-01 | 2025-10-04 | SI
2024002006 | TER CMPC TISSUE | TER CMPC TISSUE U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 5 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | No
2024002148 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera.. *COMENTARIO ADICIONAL: Como autoproductor, la parada debe estar sincronizada con las demandas de la refinería y manejo del combustible petcoke. | 31 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | SI
2024002057 | TER SAN ISIDRO | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Mantenimiento Mayor | 72.9993 | 2025-10-01 | 2025-12-12 23:59 | No
2024002228 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Limpieza cúpula Mtto paño JT2 Mtto Transformador Mtto Gobernador | 1.9993 | 2025-10-01 | 2025-10-02 23:59 | SI
2024002055 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG1 | Inspección Boroscópica | 3.9993 | 2025-10-01 | 2025-10-04 23:59 | No
2024001947 | PE LOS OLMOS | PE LOS OLMOS (U1-U23) | Mantenimiento Bianual SSEE | 2 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-05 09:00 | SI
2025000093 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TV | Montaje silenciador purga vapor del CC1. *COMENTARIO ADICIONAL: Solicitud se modifica debido a que equipo llegará a Planta a principios de octubre, mismo periodo en que se movilizará el contratista para realizar montaje | 8 | 2025-10-06 | 2025-10-14 | No
2024002271 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 31 | 2025-10-06 | 2025-11-06 | SI
2024002273 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 31 | 2025-10-06 | 2025-11-06 | SI
2024002274 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 31 | 2025-10-06 | 2025-11-06 | SI
2024002127 | HP PALMUCHO | HP PALMUCHO U1 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2025-10-06 | 2025-10-12 23:59 | SI
2024001944 | HP DOS VALLES | HP DOS VALLES U1 | Se realizará mantenimiento mayor de la central específicamente a turbina, generador, celdas de media tensión, tableros de control, gobernador, transformador de poder y bocatoma | 12 | 2025-10-06 | 2025-10-18 | SI
2024002272 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 31 | 2025-10-06 | 2025-11-06 | SI
2024002196 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U1 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 11 | 2025-10-06 | 2025-10-17 | SI
2024002746 | PE RENAICO I | PE RENAICO I (U1-U44) | Mantenimiento mayor INT PASS 52JL1 de S/E RENAICO, incluye los equipos asociados al paño JL1 de Renaico. En paralelo se realiza: 1) Mantenimiento menor INT PASS 52JL2 y equipos asociados en S/E RENAICO, 2) Mantenimiento menor del T1 e INT 52JT1 y equipos asociados al paño JT1 en S/E La Cabaña. | 2.7076 | 2025-10-06 07:00 | 2025-10-08 23:59 | No
2024002747 | PE RENAICO II | PE RENAICO II (U45-U76) | Mantenimiento mayor INT PASS 52JL1 de S/E RENAICO, incluye los equipos asociados al paño JL1 de Renaico. En paralelo se realiza: 1) Mantenimiento menor INT PASS 52JL2 y equipos asociados en S/E RENAICO, 2) Mantenimiento menor del T1 e INT 52JT1 y equipos asociados al paño JT1 en S/E La Cabaña. | 2.7076 | 2025-10-06 07:00 | 2025-10-08 23:59 | No
2024002750 | PE LA CABAÑA | PE LA CABAÑA (U1-U3) | Mantenimiento mayor INT PASS 52JL1 de S/E RENAICO, incluye los equipos asociados al paño JL1 de Renaico. En paralelo se realiza: 1) Mantenimiento menor INT PASS 52JL2 y equipos asociados en S/E RENAICO, 2) Mantenimiento menor del T1 e INT 52JT1 y equipos asociados al paño JT1 en S/E La Cabaña. | 2.7076 | 2025-10-06 07:00 | 2025-10-08 23:59 | No
2024002750 | PE LA CABAÑA | PE LA CABAÑA (U4-U7) | Mantenimiento mayor INT PASS 52JL1 de S/E RENAICO, incluye los equipos asociados al paño JL1 de Renaico. En paralelo se realiza: 1) Mantenimiento menor INT PASS 52JL2 y equipos asociados en S/E RENAICO, 2) Mantenimiento menor del T1 e INT 52JT1 y equipos asociados al paño JT1 en S/E La Cabaña. | 2.7076 | 2025-10-06 07:00 | 2025-10-08 23:59 | No
2024002342 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Anual - Inspecci�n General TG y BOP - Upgrade SCADA. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Los Pinos considerando que se debe realizar un análisis de factibilidad técnica. Ver carta GO N°118/2025. | 45.9993 | 2025-10-07 | 2025-11-21 23:59 | No
2024002180 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TG | Overhaul TV | 64 | 2025-10-10 | 2025-12-13 | No
2024002180 | TER MEJILLONES | TER MEJILLONES CTM3-TV | Overhaul TV | 64 | 2025-10-10 | 2025-12-13 | No
2024001948 | PE MESAMAVIDA | PE MESAMAVIDA (U1-U12) | Mantenimiento Bianual SSEE | 2 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-12 09:00 | SI
2024001948 | PE MESAMAVIDA | PE MESAMAVIDA (U13) | Mantenimiento Bianual SSEE | 2 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-12 09:00 | SI
2024001948 | PE MESAMAVIDA | PE MESAMAVIDA (U14) | Mantenimiento Bianual SSEE | 2 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-12 09:00 | SI
2024002205 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TV | Inspección menor de acuerdo a operación proyectada. Debe realizarce junto con inspecciones tipo A, a TG1 y TG2. | 5 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | No
2024002220 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U2 | Mantenimiento preventivo a TER LOS GUINDOS U2 | 5 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | SI
2024002152 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual - Aerogenerador 1. | 3 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | SI
2024002110 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 Faena de inspección, limpieza y muestras de aceite en Banco Transformador N. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 8.9993 | 2025-10-13 | 2025-10-21 23:59 | SI
2024002111 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 Faena de inspección, limpieza y muestras de aceite en Banco Transformador N. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios. *COMENTARIO ADICIONAL: Sin comentarios | 8.9993 | 2025-10-13 | 2025-10-21 23:59 | SI
2024002202 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG1 | Inspección tipo A, de acuerdo a operación proyectada. | 5 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | No
2024001963 | TER NUEVA ALDEA II | TER NUEVA ALDEA II U1 | Mantenimiento Mayor | 28 | 2025-10-13 | 2025-11-10 | No
2024002249 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Inspeccion Boroscopia y calibracion TG LM 6000- Mantenimiento servicios BOP- Mantenimiento Torre de enfriamiento-Mantenimiento Patio 66 KV | 15 | 2025-10-13 | 2025-10-28 | SI
2024001937 | TER HUASCO | TER HUASCO U4 | Cambio de interruptor principal de la unidad para asegurar confiabilidad del equipo | 10 | 2025-10-13 | 2025-10-23 | SI
2024002203 | TER KELAR | TER KELAR CC1-TG2 | Inspección tipo A, de acuerdo a operación proyectada. | 5 | 2025-10-13 | 2025-10-18 | No
2024002752 | PE RENAICO I | PE RENAICO I (U1-U44) | Mantenimiento mayor INT PASS 52JT1 de S/E RENAICO, incluye T1 y todos los equipos asociados al paño JT1 de Renaico | 2.7076 | 2025-10-13 07:00 | 2025-10-15 23:59 | No
2024002348 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspecci�n T�rbina y Cambio de rodete (verano) - Inspecci�n anillos rozantes Blanco Central | 2.9993 | 2025-10-14 | 2025-10-16 23:59 | No
2024002153 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual - Aerogenerador 2. | 2 | 2025-10-16 | 2025-10-18 | SI
2024001957 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U2 | Mantenimiento Mayor | 10 | 2025-10-20 | 2025-10-30 | No
2024002154 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual - Aerogenerador 2.. *COMENTARIO ADICIONAL: El Mantenimiento Preventivo Anual, se debe realizar en los meses de Septiembre u Octubre de cada año. (Service Anual Plan AOS 4000 - Denominación del fabricante, Vestas). Considera solo días hábiles. | 2 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | SI
2024002754 | PE RENAICO II | PE RENAICO II (U45-U76) | Mantenimiento mayor INT PASS 52JT2 de S/E RENAICO, incluye T2 y todos los equipos asociados al paño JT2 de Renaico | 2.7076 | 2025-10-20 07:00 | 2025-10-22 23:59 | No
2024002155 | PE VIENTOS PATAGONICOS (SM) | PE VIENTOS PATAGONICOS (U1-U3) (SM) | Mantenimiento Anual - Aerogenerador 3. | 3 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | SI
2024001949 | TER COCHRANE | TER COCHRANE U1 | Mantenimiento Mayor | 20 | 2025-10-22 | 2025-11-11 | SI
2025000005 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Anual Equipos Sistema Transporte Biomasa Mantención Anual Equipos Sistema Generacion de Vapor (Caldera) Mantención Anual Equipos Sistema Filtro de Gases Mantención Anual Equipos Sistema Enfriamiento Mantención Anual Equipos Sistema Generacion de Energía (Turbogenerador) Mantención Anual General a Equipos Eléctricos y Mecánicos Mantención Anual Subestación 66KV | 20.2917 | 2025-10-26 07:00 | 2025-11-15 14:00 | No
2024002048 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Inspección Boroscópica. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a priorización de ejecución de Boroscopía en TG2 de Taltal es que se posterga hasta terminar primero la TG2 para luego ingresar a TG1. *COMENTARIO ADICIONAL: Debido a Priorización de ejecución de Boroscopía se desplaza por tener tope con Cambio de Carcasa programado. | 3.9993 | 2025-10-27 | 2025-10-30 23:59 | No
2024002517 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U1 | Mantenimiento mayor U1 Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbina, Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas y Pruebas Operativas con carga de la Unidad | 14 | 2025-10-28 | 2025-11-11 | SI
2024002520 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U4 | Mantenimiento mayor U3 Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbina, Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas yPruebas Operativas con carga de la Unidad | 14 | 2025-10-28 | 2025-11-11 | SI
2024002731 | HP RUCATAYO | HP RUCATAYO U1 | ESTE NUEVO PERÍODO SE UTILIZARÁ PARA HACER LAS REPARACIONES NECESARIAS QUE SE IDENTIFIQUEN DURANTE LA INSPECCIÓN DEL POR 2 DIAS EN NOVIEMBRE DE 2024. *COMENTARIO ADICIONAL: ESTA ACTIVIDAD SE HA FORMALIZADO PARA ABRIL DE 2025 ANTE EL CEN. POR LO TANTO, NECESITAMOS INGRESAR EL MANTENIMIENTO MAYOR EN LA FECHA SEÑALADA, CONSIDERANDO QUE EN NOVIEMBRE DE 2024 SOLO TOMAREMOS 2 DÍAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EXCLUSIVAS DE INSPECCIÓN TRAS LA FALLA CRÍTICA OCURRIDA ENTRE MARZO Y JUNIO DE 2023. ESTE NUEVO PERÍODO SE UTILIZARÁ PARA HACER LAS REPARACIONES NECESARIAS QUE SE IDENTIFIQUEN DURANTE LA INSPECCIÓN. | 6 | 2025-10-28 | 2025-11-03 | No
2024002519 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U3 | Mantenimiento mayor U3 Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbina, Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas yPruebas Operativas con carga de la Unidad | 14 | 2025-10-28 | 2025-11-11 | SI
2024002518 | TER YUNGAY | TER YUNGAY U2 | Mantenimiento mayor U2 Yungay (Pruebas eléctricas de Transformadores AT, MT-BT, Inspecciones y Pruebas Operacionales a Turbina, Equipos principales, Trabajos en sistemas BOP, Pruebas a Protecciones Electricas y Pruebas Operativas con carga de la Unidad | 14 | 2025-10-28 | 2025-11-11 | SI
2024002062 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Mantenimiento mayor (Cambio de Carcasa) | 59.9993 | 2025-11-01 | 2025-12-30 23:59 | No
2024002349 | TER SANTA MARIA | TER SANTA MARIA U1 | Mantenimiento Mayor Central Santa Mar�a | 25.9993 | 2025-11-01 | 2025-11-26 23:59 | No
2024002061 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TV | Limpieza CC2 | 9.9993 | 2025-11-01 | 2025-11-10 23:59 | No
2024002060 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG2 | Inspección Boroscópica | 3.9993 | 2025-11-01 | 2025-11-04 23:59 | No
2024001960 | TER CHOLGUAN | TER CHOLGUAN U1 | Mantenimiento Mayor | 13 | 2025-11-03 | 2025-11-16 | No
2024002014 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U1 | Reemplazo Hot section turbina | 14 | 2025-11-03 | 2025-11-17 | No
2024001938 | TER HUASCO | TER HUASCO U5 | Cambio de interruptor principal de la unidad para asegurar confiabilidad del equipo | 10 | 2025-11-03 | 2025-11-13 | SI
2024002485 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-11-03 | 2025-11-17 | SI
2024002084 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento Anual / Reparar Tubería de Vaciado | 7.9993 | 2025-11-03 | 2025-11-10 23:59 | SI
2024002486 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-11-03 | 2025-11-17 | SI
2025000116 | TER COCHAMO (SM) | TER COCHAMO (SM) (U3) | Mantenimiento preventivo | 14 | 2025-11-03 | 2025-11-17 | SI
2024001713 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 KV e interruptores de poder de barra principal, revisión y chequeo de línea 220KV. | 2 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | No
2024001713 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/220 KV e interruptores de poder de barra principal, revisión y chequeo de línea 220KV. | 2 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | No
2025000126 | TER LLAGUEPE (SM) | TER LLAGUEPE (SM) U1 | Mantenimiento preventivo | 14 | 2025-11-03 | 2025-11-17 | SI
2024001719 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/110KV e interruptores de poder de barra principal, revisión y chequeo de línea 110KV. | 2 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | No
2024001719 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Pruebas eléctricas a transformador principal 23/110KV e interruptores de poder de barra principal, revisión y chequeo de línea 110KV. | 2 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | No
2024002444 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad y para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2025-11-05 | 2025-11-25 | SI
2024002350 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Mantenimiento anual BOP + IC TG1 + reemplazo de protecciones | 24.9993 | 2025-11-08 | 2025-12-02 23:59 | No
2024002350 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Mantenimiento anual BOP + IC TG1 + reemplazo de protecciones | 24.9993 | 2025-11-08 | 2025-12-02 23:59 | No
2025000260 | TER MASISA | TER MASISA U1 | Mantenimiento mayor 2025 | 20 | 2025-11-08 | 2025-11-28 | No
2024001984 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U3 | Parada General de Fábrica de Celulosa. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación según (CARTA116062-25) | 17 | 2025-11-09 | 2025-11-26 | No
2024001981 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U1 | Parada General de Fábrica de Celulosa. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación según (CARTA116062-25) | 17 | 2025-11-09 | 2025-11-26 | No
2024001983 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U2 | Parada General de Fábrica de Celulosa. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación según (CARTA116062-25) | 17 | 2025-11-09 | 2025-11-26 | No
2025000011 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantención Anual Equipos Sistema Transporte Biomasa Mantención Anual Equipos Sistema Generacion de Vapor (Caldera) Mantención Anual Equipos Sistema Filtro de Gases Mantención Anual Equipos Sistema Enfriamiento Mantención Anual Equipos Sistema Generacion de Energía (Turbogenerador) Mantención Anual General a Equipos Eléctricos y Mecánicos Mantención Anual Subestación 66KV | 19.7083 | 2025-11-09 21:00 | 2025-11-29 14:00 | No
2024001961 | TER VIÑALES | TER VIÑALES U1 | Mantenimiento Mayor | 13 | 2025-11-10 | 2025-11-23 | No
2024001968 | TER CMPC CORDILLERA | TER CMPC CORDILLERA U1 | Mantenimiento Mayor propuesto por el fabricante por horas de servicio | 7 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | No
2025000114 | TER COCHAMO (SM) | TER COCHAMO (SM) (U1) | Mantenimiento preventivo | 14 | 2025-11-10 | 2025-11-24 | SI
2024001849 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión y subestación | 5 | 2025-11-10 | 2025-11-15 | SI
2024001850 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión y subestación | 5 | 2025-11-10 | 2025-11-15 | SI
2024002232 | TER LOS GUINDOS | TER LOS GUINDOS U1 | Mantenimiento preventivo a TER LOS GUINDOS U1. | 5 | 2025-11-10 | 2025-11-15 | SI
2024001943 | HP PALACIOS | HP PALACIOS U1 | Se realizará mantenimiento mayor de la central específicamente a turbina, generador, celdas de media tensión, tableros de control, gobernador, transformador de poder y bocatoma | 12 | 2025-11-10 | 2025-11-22 | SI
2025000127 | TER LLAGUEPE (SM) | TER LLAGUEPE (SM) U2 | Mantenimiento preventivo | 14 | 2025-11-10 | 2025-11-24 | SI
2024002689 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U1 | Mantenimiento Mayor Unidad gen. Providencia 1 CE01U01G103 | 4.9993 | 2025-11-10 00:01 | 2025-11-15 | No
2024002085 | HE RAPEL | HE RAPEL U1 | Mantenimiento banco de transformadores N°1 | 4.9993 | 2025-11-11 | 2025-11-15 23:59 | SI
2024002086 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento banco de transformadores N°1 | 4.9993 | 2025-11-11 | 2025-11-15 23:59 | SI
2024002011 | TER ANTILHUE | TER ANTILHUE U1 | Mantenimiento mayor TG1 | 5 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | No
2024001953 | TER VALDIVIA | TER VALDIVIA U1 | Mantenimiento Mayor | 15 | 2025-11-16 | 2025-12-01 | No
2024002087 | HE RAPEL | HE RAPEL U2 | Mantenimiento Anual / Inspección turbina | 8.9993 | 2025-11-17 | 2025-11-25 23:59 | SI
2025000128 | TER LLAGUEPE (SM) | TER LLAGUEPE (SM) U3 | Mantenimiento preventivo | 14 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | SI
2024002351 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Chacabuquito I Inspecci�n rodete | 1.9993 | 2025-11-17 | 2025-11-18 23:59 | No
2024002487 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | SI
2024002488 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | SI
2025000115 | TER COCHAMO (SM) | TER COCHAMO (SM) (U2) | Mantenimiento preventivo | 14 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | SI
2024002516 | TER COLMITO | TER COLMITO U1 | Mantenimiento mayor Central Colmito (Pruebas eléctricas de TransformadoresAT-MT-BT, Inspecciones y pruebas en turbina, equipos principales , trabajos en sistemas BOP y Actualizacion Sistema Control de la Turbina y Pruebas Operativas con carga de la Unidad | 21 | 2025-11-18 | 2025-12-09 | SI
2024001952 | TER ANGAMOS | TER ANGAMOS U2 | Mantenimiento Mayor | 20 | 2025-11-19 | 2025-12-09 | SI
2024002352 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Chacabuquito II Inspecci�n rodete | 1.9993 | 2025-11-19 | 2025-11-20 23:59 | No
2024002353 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Chacabuquito III Inspecci�n rodete | 1.9993 | 2025-11-24 | 2025-11-25 23:59 | No
2024002489 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2025-11-24 | 2025-12-08 | SI
2024002690 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U2 | Mantenimiento Mayor Unidad gen. Providencia 2 CE01U02G103 | 4.9993 | 2025-11-24 00:01 | 2025-11-29 | No
2024002458 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Preventivo Anual | 3 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | SI
2024002354 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Inspecci�n anillos rosantes, cambio de carbones y engrase mu�ones v�lvula principal U1 y atenci�n de avisos con unidad detenida | 1.7493 | 2025-11-25 06:00 | 2025-11-26 23:59 | No
2024002355 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Chacabuquito IV Inspecci�n rodete | 1.9993 | 2025-11-26 | 2025-11-27 23:59 | No
2024002445 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U4 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad y para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2025-11-26 | 2025-12-16 | SI
2024002088 | HE RAPEL | HE RAPEL U5 | Mantenimiento Anual / Reparar Tubería de Vaciado / Normalizar sistema contraincendios Transformador N°5 | 13.9993 | 2025-12-01 | 2025-12-14 23:59 | SI
2024002356 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Inspecci�n anillos rosantes, cambio de carbones y engrase mu�ones v�lvula principal U2 y atenci�n de avisos con unidad detenida | 1.7493 | 2025-12-02 06:00 | 2025-12-03 23:59 | No
2024002316 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco 2 +Inspección Caldera. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Nehuenco 2 considerando nuevos alcances en los trabajos planificados. Ver carta GO N°115/2025. | 6.9993 | 2025-12-06 | 2025-12-12 23:59 | No
2024002316 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco 2 +Inspección Caldera. *COMENTARIO ADICIONAL: Se solicita modificación del MM de Nehuenco 2 considerando nuevos alcances en los trabajos planificados. Ver carta GO N°115/2025. | 6.9993 | 2025-12-06 | 2025-12-12 23:59 | No
2024002026 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U2 | Reparación de rodete, limpieza de enfriadores sistema de refrigeración | 10.9993 | 2026-01-02 | 2026-01-12 23:59 | SI
2024002399 | TER NUEVA VENTANAS | TER NUEVA VENTANAS U1 | Limpieza de pozos y sistemas complementarios | 10 | 2026-01-04 | 2026-01-14 | No
2024002173 | HP LAJA I | HP LAJA I U1 | Mantenimiento UG1 | 19 | 2026-01-05 | 2026-01-24 | SI
2024002130 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U1 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2026-01-05 | 2026-01-09 23:59 | SI
2024002140 | HE PANGUE | HE PANGUE U1 | Mantenimiento mayor anual Repowering. *COMENTARIO ADICIONAL: Aumento días, de acuerdo a Handover original del proyecto. | 99.9993 | 2026-01-05 | 2026-04-14 23:59 | SI
2024002131 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U2 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2026-01-12 | 2026-01-16 23:59 | SI
2024002027 | HE PEHUENCHE | HE PEHUENCHE U1 | Repowering U1, Reparación de rodete, limpieza de enfriadores sistema de refrigeración | 137.9993 | 2026-01-14 | 2026-05-31 23:59 | SI
2024001933 | PMGD HP EL AGRIO | PMGD HP EL AGRIO U1 | Se realizará mantenimiento mayor de la central específicamente a turbina, generador, celdas de media tensión, tableros de control, gobernador, transformador de poder y bocatoma | 12 | 2026-01-19 | 2026-01-31 | SI
2024002132 | HP PULLINQUE | HP PULLINQUE U3 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2026-01-19 | 2026-01-23 23:59 | SI
2024001725 | TER DIEGO DE ALMAGRO | TER DIEGO DE ALMAGRO U1 | Revisión y limpieza de equipos mecánicos, lavado de bushing transformador principal, limpieza de GAC (control automático de ganancia), MPB (mantenimiento preventivo básico) de AVR (regulador automático de voltaje). | 3 | 2026-01-21 | 2026-01-24 | SI
2024002250 | TER CORONEL | TER CORONEL U1 | Inspeccion Boroscopia y calibracion TG LM 6000- Mantenimiento servicios BOP-Mantenimiento Patio 66 KV | 5 | 2026-01-26 | 2026-01-31 | SI
2024001978 | TER CMPC PACIFICO | TER CMPC PACIFICO U2 | Mantenimiento mayor propuesto por el fabricante | 45 | 2026-02-01 | 2026-03-18 | No
2024002172 | HP LAJA I | HP LAJA I U2 | Pruebas rendimento UG2 | 11 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | SI
2024002133 | HP PILMAIQUEN | HP PILMAIQUEN U1 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2026-02-02 | 2026-02-06 23:59 | SI
2024001714 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Lavado línea 220KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | SI
2024001714 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Lavado línea 220KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | SI
2024001935 | PMGD HP LOS PADRES | PMGD HP LOS PADRES U1 | Se realizará mantenimiento mayor de la central específicamente a turbina, generador, celdas de media tensión, tableros de control, gobernador, transformador de poder y bocatoma | 12 | 2026-02-02 | 2026-02-14 | SI
2024002734 | PE TALINAY ORIENTE | PE TALINAY ORIENTE (U1-U30) | Mantenimiento mayor del INT PASS 52T1, T1 y equipos asociados de Talinay Oriente y protecciones del T1 | 1.7076 | 2026-02-02 07:00 | 2026-02-03 23:59 | No
2024002734 | PE TALINAY ORIENTE | PE TALINAY ORIENTE (U31-U45) | Mantenimiento mayor del INT PASS 52T1, T1 y equipos asociados de Talinay Oriente y protecciones del T1 | 1.7076 | 2026-02-02 07:00 | 2026-02-03 23:59 | No
2024001720 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | SI
2024001720 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | SI
2024002398 | TER CAMPICHE | TER CAMPICHE U1 | Outage. *COMENTARIO ADICIONAL: Se corrige el año | 20.9993 | 2026-02-08 | 2026-02-28 23:59 | No
2025000006 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Equipos Sistema Transporte Biomasa Mantención Equipos Sistema Generacion de Vapor Mantención Equipos Sistema Filtro de Gases Mantención Equipos Sistema Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 6.2917 | 2026-02-08 07:00 | 2026-02-14 14:00 | SI
2024001857 | HP SAN VICTOR (SM) | HP SAN VICTOR U1 (SM) | Mantenimiento anual unidad generadora | 3 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | No
2024002135 | HP ABANICO | HP ABANICO U5 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 1.9993 | 2026-02-09 | 2026-02-10 23:59 | SI
2024002197 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 11 | 2026-02-09 | 2026-02-20 | SI
2024001910 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación | 4 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | No
2024002134 | HP PILMAIQUEN | HP PILMAIQUEN U2 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2026-02-09 | 2026-02-13 23:59 | SI
2024001862 | PMGD HP TRANQUIL | PMGD HP TRANQUIL U1 | Mantenimiento anual unidad generadora | 4 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | No
2024002136 | HP ABANICO | HP ABANICO U6 | Mantenimiento Banco Transformador N°4 | 1.9993 | 2026-02-09 | 2026-02-10 23:59 | SI
2024002755 | PE TALINAY PONIENTE | PE TALINAY PONIENTE (U1-U14) | Mantenimiento mayor del INT PASS 52T2, T2 y equipos asociados de Talinay Poniente y las protecciones del T2 | 1.7076 | 2026-02-09 07:00 | 2026-02-10 23:59 | No
2024002755 | PE TALINAY PONIENTE | PE TALINAY PONIENTE (U15-U32) | Mantenimiento mayor del INT PASS 52T2, T2 y equipos asociados de Talinay Poniente y las protecciones del T2 | 1.7076 | 2026-02-09 07:00 | 2026-02-10 23:59 | No
2024002372 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U1 | Mantenimiento Mayor Angostura I | 24.666 | 2026-02-10 08:00 | 2026-03-06 23:59 | No
2025000012 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantención Equipos Sistema Transporte Biomasa Mantención Equipos Sistema Generacion de Vapor Mantención Equipos Sistema Filtro de Gases Mantención Equipos Sistema Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 5.7083 | 2026-02-15 21:00 | 2026-02-21 14:00 | SI
2024002379 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Chacabuquito I Inspecci�n rodete | 1.9993 | 2026-02-16 | 2026-02-17 23:59 | No
2024001864 | PMGD HP LA ARENA | PMGD HP LA ARENA U1 | Mantenimiento anual unidad generadora 1 y 2 | 5 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | No
2024002137 | HP PILMAIQUEN | HP PILMAIQUEN U3 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2026-02-16 | 2026-02-20 23:59 | SI
2024002756 | PE TALINAY PONIENTE | PE TALINAY PONIENTE (U1-U14) | Mantenimiento preventivo mayor del INT52JL, de los equipos asociados a la línea TAP-OFF y las protecciones de Barra y de Línea. | 2.7076 | 2026-02-16 07:00 | 2026-02-18 23:59 | No
2024002756 | PE TALINAY PONIENTE | PE TALINAY PONIENTE (U15-U32) | Mantenimiento preventivo mayor del INT52JL, de los equipos asociados a la línea TAP-OFF y las protecciones de Barra y de Línea. | 2.7076 | 2026-02-16 07:00 | 2026-02-18 23:59 | No
2024002737 | PE TALINAY ORIENTE | PE TALINAY ORIENTE (U1-U30) | Mantenimiento preventivo mayor del INT52JL, de los equipos asociados a la línea TAP-OFF y las protecciones de Barra y de Línea. | 2.7076 | 2026-02-16 07:00 | 2026-02-18 23:59 | No
2024002737 | PE TALINAY ORIENTE | PE TALINAY ORIENTE (U31-U45) | Mantenimiento preventivo mayor del INT52JL, de los equipos asociados a la línea TAP-OFF y las protecciones de Barra y de Línea. | 2.7076 | 2026-02-16 07:00 | 2026-02-18 23:59 | No
2024002380 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Chacabuquito II Inspecci�n rodete | 1.9993 | 2026-02-18 | 2026-02-19 23:59 | No
2024001860 | HP CUCHILDEO (SM) | HP CUCHILDEO U1 (SM) | Mantenimiento anual unidad generadora | 5 | 2026-02-23 | 2026-02-28 | No
2024002381 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Chacabuquito III Inspecci�n rodete | 1.9993 | 2026-02-23 | 2026-02-24 23:59 | No
2024002138 | HP PILMAIQUEN | HP PILMAIQUEN U4 | Mantenimiento mayor anual | 4.9993 | 2026-02-23 | 2026-02-27 23:59 | SI
2024002459 | HP CAPULLO | HP CAPULLO U1 | Mantenimiento Preventivo Anual Central Completa | 5 | 2026-02-24 | 2026-03-01 | SI
2024002382 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Chacabuquito IV Inspecci�n rodete | 1.9993 | 2026-02-25 | 2026-02-26 23:59 | No
2024001835 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general. | 4 | 2026-02-25 | 2026-03-01 | SI
2024001836 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para baja caída y mantención preventiva general. | 4 | 2026-02-25 | 2026-03-01 | SI
2024002178 | TER IEM | TER IEM U1 | Overhaul TV | 74 | 2026-02-28 | 2026-05-13 | No
2024002067 | TER TALTAL | TER TALTAL U2 | Inspección Boroscópica | 3.9993 | 2026-03-01 | 2026-03-04 23:59 | No
2024002056 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG1 | Inspección Ruta Gases Calientes | 24.9993 | 2026-03-01 | 2026-03-25 23:59 | No
2024002490 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | SI
2024001882 | HP ITATA | HP ITATA U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 18 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | No
2024002139 | HP PILMAIQUEN | HP PILMAIQUEN U5 | Reemplazo transformador de poder. *COMENTARIO ADICIONAL: Ajuste desconexión y descripción, periodo 2026, solo considera reemplazo transformador de poder. | 24.9993 | 2026-03-02 | 2026-03-26 23:59 | SI
2024002161 | TER LOS VIENTOS | TER LOS VIENTOS U1 | • Lavado compresor TG, • Boroscopia TG, • Mantenimiento BOP, • Tuning TG. | 6.9993 | 2026-03-02 | 2026-03-08 23:59 | SI
2024002491 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | SI
2024001884 | HP ITATA | HP ITATA U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 18 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | No
2024002089 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento Anual / Inspección turbina / Reemplazar sistema de control MKVIe y SCADA-U3 | 7.9993 | 2026-03-02 | 2026-03-09 23:59 | SI
2024001972 | TER CMPC LAJA | TER CMPC LAJA U1 | Mantenimiento Fábrica de Celulosa | 15 | 2026-03-03 | 2026-03-18 | No
2024002230 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U2 | Mantenimiento mayor de unidad generadora y Cambio a Rodete Bajo Caudal | 29 | 2026-03-03 | 2026-04-01 | SI
2024002198 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 11 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | SI
2024002150 | TER PETROPOWER | TER PETROPOWER U1 | Inspección y limpieza de caldera. | 11 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | SI
2024002472 | PE CABO NEGRO (SM) | PE CABO NEGRO (SM) (U1-U3) | Mantenimiento Preventivo Anual | 3 | 2026-03-09 | 2026-03-12 | SI
2024001959 | TER ARAUCO | TER ARAUCO U1 | Mantenimiento Mayor | 56 | 2026-03-09 | 2026-05-04 | No
2024002373 | HE ANGOSTURA | HE ANGOSTURA U2 | Mantenimiento Mayor Angostura II | 24.666 | 2026-03-09 08:00 | 2026-04-02 23:59 | No
2024002065 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG2 | Inspección Boroscópica | 3.9993 | 2026-03-11 | 2026-03-14 23:59 | No
2024002473 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Preventivo Anual | 2 | 2026-03-12 | 2026-03-14 | SI
2024002147 | TER ACONCAGUA | TER ACONCAGUA U1 | Mantenimiento Anual. | 10 | 2026-03-15 | 2026-03-25 | SI
2024002091 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento banco de transformadores N°2 | 2.9993 | 2026-03-16 | 2026-03-18 23:59 | SI
2024002475 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 2 | Mantenimiento Preventivo Anual | 1.0007 | 2026-03-16 | 2026-03-17 00:01 | SI
2024002492 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U3 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | SI
2024002493 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U4 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | SI
2024002090 | HE RAPEL | HE RAPEL U3 | Mantenimiento banco de transformadores N°2 | 2.9993 | 2026-03-16 | 2026-03-18 23:59 | SI
2024002476 | PE CABO NEGRO (SM) | CABO NEGRO 3 | Mantenimiento Preventivo Anual | 3 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | SI
2024002446 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U1 | Mantenimiento anual de los Equipos de la Unidad y para dar cumplimiento a compromiso RCA | 20 | 2026-03-17 | 2026-04-06 | SI
2024002035 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U3 | Mantenimiento Anual | 11.9993 | 2026-03-17 | 2026-03-28 23:59 | No
2024002434 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento Preventivo Anual | 3 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | SI
2024002034 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U2 | Overhaul | 27.9993 | 2026-03-17 | 2026-04-13 23:59 | No
2024002033 | GEO CERRO PABELLON | GEO CERRO PABELLON U1 | Mantenimiento Anual | 11.9993 | 2026-03-17 | 2026-03-28 23:59 | No
2024002383 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Inspecci�n Turbina y Cambio de rodete (invierno) - Inspecci�n anillos rozantes Blanco Central | 2.9993 | 2026-03-17 | 2026-03-19 23:59 | No
2024002008 | TER SANTA FE | TER SANTA FE U1 | Mantenimiento Mayor Caldera de Biomasa | 10 | 2026-03-17 | 2026-03-27 | No
2024002370 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U1 | Inspecci�n anillos rosantes, carbones y engrase mu�ones v�lvula principal U1 | 1.7493 | 2026-03-17 06:00 | 2026-03-18 23:59 | No
2024002365 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2026-03-21 | 2026-03-22 23:59 | No
2024002365 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de Compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2026-03-21 | 2026-03-22 23:59 | No
2024001784 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U2 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | SI
2024001808 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U2 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | SI
2024002092 | HE RAPEL | HE RAPEL U4 | Mantenimiento Anual / Reparar Tubería de Vaciado / Inspección Turbina / Reemplazar sistema de control MKVIe y SCADA-U4 | 7.9993 | 2026-03-23 | 2026-03-30 23:59 | SI
2024002494 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U5 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2026-03-23 | 2026-04-06 | SI
2024002435 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento Preventivo Anual | 3 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | SI
2024002436 | HP PULELFU | HP PULELFU U1 | Mantenimiento Preventivo Anual Central Completa | 2 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | SI
2024002436 | HP PULELFU | HP PULELFU U2 | Mantenimiento Preventivo Anual Central Completa | 2 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | SI
2024002371 | HE CANUTILLAR | HE CANUTILLAR U2 | Inspecci�n anillos rosantes, carbones y engrase mu�ones v�lvula principal U2 | 1.7493 | 2026-03-24 06:00 | 2026-03-25 23:59 | No
2024001809 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | SI
2024001785 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | SI
2024002357 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento Anual Chiburgo U1 | 12.9993 | 2026-03-30 | 2026-04-11 23:59 | No
2024001786 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | SI
2024001810 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | SI
2025000134 | HP MALALCAHUELLO | HP MALALCAHUELLO U2 | Mantenimiento Mayor Preventivo | 37 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | No
2024002158 | TER NUEVA RENCA | TER NUEVA RENCA CC1-TG | • Recambio de prefiltros TG, • Mantenimiento BOP, • Inspección caldera, | 6.9993 | 2026-04-06 | 2026-04-12 23:59 | SI
2024001811 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | SI
2024001845 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U1 | Mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. Mantención a canales y bocatoma. | 10 | 2026-04-06 | 2026-04-16 | SI
2024001846 | HP RIO COLORADO | HP RIO COLORADO U2 | Mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. Mantención a canales y bocatoma. | 10 | 2026-04-06 | 2026-04-16 | SI
2024001787 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | SI
2025000119 | TER COCHAMO (SM) | TER COCHAMO (SM) (U3) | Mantenimiento preventivo | 14 | 2026-04-06 | 2026-04-20 | SI
2025000129 | TER LLAGUEPE (SM) | TER LLAGUEPE (SM) U1 | Mantenimiento preventivo | 14 | 2026-04-06 | 2026-04-20 | SI
2024002199 | TER ARICA | TER ARICA M1AR U3 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 11 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | SI
2024002384 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito I | 10.9993 | 2026-04-06 | 2026-04-16 23:59 | No
2024002699 | HP MARIPOSAS | HP MARIPOSAS U1 | Mantenimiento Mayor Unidad gen. Mariposas 1 CE01U01G071 | 11.9993 | 2026-04-06 00:01 | 2026-04-18 | No
2024002700 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U1 | Limpieza y Mantenimiento Mayor Bocatoma - Cámara de Carga | 4.9993 | 2026-04-06 00:01 | 2026-04-11 | No
2024002700 | HP PROVIDENCIA | HP PROVIDENCIA U2 | Limpieza y Mantenimiento Mayor Bocatoma - Cámara de Carga | 4.9993 | 2026-04-06 00:01 | 2026-04-11 | No
2024002696 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U2 | Mantenimiento Mayor Unidad gen. Lircay 2 CE01U02G037 | 4.9993 | 2026-04-06 00:01 | 2026-04-11 | No
2024002693 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U1 | Limpieza y Mantenimiento Mayor Bocatoma - Cámara de Carga | 4.9993 | 2026-04-06 00:01 | 2026-04-11 | No
2024002693 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U2 | Limpieza y Mantenimiento Mayor Bocatoma - Cámara de Carga | 4.9993 | 2026-04-06 00:01 | 2026-04-11 | No
2024002695 | HP LIRCAY | HP LIRCAY U1 | Mantenimiento Mayor Unidad gen. Lircay 1 CE01U01G037 | 4.9993 | 2026-04-06 00:01 | 2026-04-11 | No
2024002697 | HP MARIPOSAS | HP MARIPOSAS U1 | Limpieza y Mantenimiento Mayor Bocatoma - Cámara de Carga | 4.9993 | 2026-04-06 00:01 | 2026-04-11 | No
2024002374 | HP RUCUE | HP RUCUE U1 | Mantenimiento Mayor Ruc�e I | 15.666 | 2026-04-06 08:00 | 2026-04-21 23:59 | No
2024002447 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U3 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental | 20 | 2026-04-07 | 2026-04-27 | SI
2024002231 | HP LA HIGUERA | HP LA HIGUERA U1 | Limpieza cúpula Mtto paño JT1 Mtto Transformador Mtto Gobernador | 2 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | SI
2024001812 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | SI
2024001788 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | SI
2024002366 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2026-04-11 | 2026-04-12 23:59 | No
2024002366 | TER NEHUENCO | TER NEHUENCO CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco I | 1.9993 | 2026-04-11 | 2026-04-12 23:59 | No
2024002176 | TER TOCOPILLA | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Solicitud de desconexión. Nuevo trabajo mantenimiento preventivo. | 12 | 2026-04-12 | 2026-04-24 | No
2024002358 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento Anual Chiburgo U2 | 17.9993 | 2026-04-13 | 2026-04-30 23:59 | No
2025000117 | TER COCHAMO (SM) | TER COCHAMO (SM) (U1) | Mantenimiento preventivo | 14 | 2026-04-13 | 2026-04-27 | SI
2025000130 | TER LLAGUEPE (SM) | TER LLAGUEPE (SM) U2 | Mantenimiento preventivo | 14 | 2026-04-13 | 2026-04-27 | SI
2024001813 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U1 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | SI
2024001789 | TER CONSTITUCION | TER CONSTITUCION U1 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | SI
2024002141 | HE PANGUE | HE PANGUE U2 | Mantenimiento mayor anual | 6.9993 | 2026-04-13 | 2026-04-19 23:59 | SI
2024002359 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U1 | Mantenimiento anual del transformador | 2.9993 | 2026-04-14 | 2026-04-16 23:59 | No
2024002359 | HP CHIBURGO | HP CHIBURGO U2 | Mantenimiento anual del transformador | 2.9993 | 2026-04-14 | 2026-04-16 23:59 | No
2024001790 | TER CHILOE | TER CHILOE U2 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | SI
2024001814 | TER CHILOE | TER CHILOE U2 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | SI
2024001955 | TER CELCO | TER CELCO U1 | Mantenimiento Mayor | 12 | 2026-04-15 | 2026-04-27 | No
2024002721 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U3 | Mantenimiento General Anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Se rectifica el año de la solicitud | 25 | 2026-04-16 | 2026-05-11 | No
2024002093 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U1 | Mantenimiento Anual / Retrofit interruptores del generador-U1 | 24.9993 | 2026-04-20 | 2026-05-14 23:59 | SI
2025000131 | TER LLAGUEPE (SM) | TER LLAGUEPE (SM) U3 | Mantenimiento preventivo | 14 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | SI
2025000118 | TER COCHAMO (SM) | TER COCHAMO (SM) (U2) | Mantenimiento preventivo | 14 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | SI
2024002385 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U2 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito II | 10.9993 | 2026-04-20 | 2026-04-30 23:59 | No
2024001815 | TER CHILOE | TER CHILOE U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | SI
2024001791 | TER CHILOE | TER CHILOE U3 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | SI
2024002378 | HP RUCUE | HP RUCUE U2 | Mantenimiento Mayor Ruc�e II + Reemplazo de tapa superior e inferior y Rodete | 15.666 | 2026-04-22 08:00 | 2026-05-07 23:59 | No
2024002369 | TER LOS PINOS | TER LOS PINOS U1 | Mantenimiento Menor Semestral - BSI Turbina Gas | 3.9993 | 2026-04-24 | 2026-04-27 23:59 | No
2024001792 | TER CHILOE | TER CHILOE U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | SI
2024002142 | HE RALCO | HE RALCO U1 | Mantenimiento anual Reemplazo regulador de velocidad Reemplazo regulador de voltaje Mantenimiento mayor GIS | 29.9993 | 2026-04-27 | 2026-05-26 23:59 | SI
2024001816 | TER CHILOE | TER CHILOE U4 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | SI
2024001817 | TER CHILOE | TER CHILOE U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | SI
2024001793 | TER CHILOE | TER CHILOE U5 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | SI
2024002066 | TER TALTAL | TER TALTAL U1 | Inspección Boroscópica | 3.9993 | 2026-05-01 | 2026-05-04 23:59 | No
2024002063 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC2-TG1 | Inspección de Combustión | 11.9993 | 2026-05-01 | 2026-05-12 23:59 | No
2024002101 | HP ISLA | HP ISLA U1 | Repowering U1, Reparación de rodete, limpieza de enfriadores sistema de refrigeración | 66.9993 | 2026-05-01 | 2026-07-06 23:59 | SI
2024002367 | TER NEHUENCO 9B | TER NEHUENCO 9B U1 | Reemplazo motor de lanzamiento + Reemplazo compresor de aire atomizado + balanceo + Inspecci�n de gases calientes | 59.9993 | 2026-05-02 | 2026-06-30 23:59 | No
2025000007 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U1 | Mantención Equipos Sistema Transporte Biomasa Mantención Equipos Sistema Generacion de Vapor Mantención Equipos Sistema Filtro de Gases Mantención Equipos Sistema Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 6.2917 | 2026-05-03 07:00 | 2026-05-09 14:00 | SI
2024002450 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U2 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 31 | 2026-05-04 | 2026-06-04 | SI
2024002451 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U3 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 31 | 2026-05-04 | 2026-06-04 | SI
2024001911 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 11 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | No
2024002360 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U1 | Mantenimiento Anual Machicura U1 | 102.9993 | 2026-05-04 | 2026-08-14 23:59 | No
2024002364 | HP SAN IGNACIO | HP SAN IGNACIO U1 | Mantenimiento Anual San Ignacio | 102.9993 | 2026-05-04 | 2026-08-14 23:59 | No
2024002452 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U4 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 31 | 2026-05-04 | 2026-06-04 | SI
2024001818 | TER CHILOE | TER CHILOE U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | SI
2024001794 | TER CHILOE | TER CHILOE U6 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | SI
2024002363 | HE COLBUN | HE COLBUN U2 | Mantenimiento Anual Colb�n U2 | 102.9993 | 2026-05-04 | 2026-08-14 23:59 | No
2024002449 | TER CHUYACA | TER CHUYACA U8 | Pruebas con cargas predictivas, medición de aislación, verificación de alternador principal y excitatriz, inspección y mantención breaker, inspección controlador del grupo, reapriete de conexiones, medición de baterías, verificación de sensores y protecciones. Lubricación de rodamientos, regular válvulas, revisión de bomba de agua, inspección de radiador, cambio de refrigerante, mantención de periféricos y mantención red aire comprimido. | 31 | 2026-05-04 | 2026-06-04 | SI
2024002724 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U1 | Cambio Tramos Tuberia Penstock. *COMENTARIO ADICIONAL: Se rectifica el año de la solicitud | 120 | 2026-05-04 | 2026-09-01 | No
2024002723 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U2 | Mantenimiento General Anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Se rectifica el año de la solicitud | 25 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | No
2024002722 | HP QUELTEHUES | HP QUELTEHUES U3 | Montaje Sistema Cambio Rejas Unidades 1 y 2. *COMENTARIO ADICIONAL: Se rectifica el año de la solicitud | 8 | 2026-05-04 | 2026-05-12 | No
2024002386 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U3 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito III | 11.9993 | 2026-05-04 | 2026-05-15 23:59 | No
2024002362 | HE COLBUN | HE COLBUN U1 | Mantenimiento Anual Colb�n U1 | 102.9993 | 2026-05-04 | 2026-08-14 23:59 | No
2024002361 | HE MACHICURA | HE MACHICURA U2 | Mantenimiento Anual Machicura U2 | 102.9993 | 2026-05-04 | 2026-08-14 23:59 | No
2024002448 | TER GUACOLDA | TER GUACOLDA U5 | Mantenimiento de los Equipos de abatimiento para recuperar eficiencia y no tener superación ambiental | 9 | 2026-05-05 | 2026-05-14 | SI
2024002103 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U3 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados | 7.9993 | 2026-05-05 | 2026-05-12 23:59 | SI
2024002102 | HP OJOS DE AGUA | HP OJOS DE AGUA U1 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados | 2.9993 | 2026-05-05 | 2026-05-07 23:59 | SI
2024001728 | TER EL SALVADOR | TER EL SALVADOR U1 | Revisión y limpieza de equipos mecánicos, lavado de bushing transformador principal, limpieza de GAC (control automático de ganancia), MPB (mantenimiento preventivo básico) de AVR (regulador automático de voltaje). | 3 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | SI
2024001795 | TER CHILOE | TER CHILOE U7 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | SI
2024001819 | TER CHILOE | TER CHILOE U7 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | SI
2024002239 | HP LA CONFLUENCIA | HP LA CONFLUENCIA U2 | Mantenimiento Mayor Unidad Generadora Reparacion de tapas y placas de desgaste | 44 | 2026-05-06 | 2026-06-19 | SI
2025000013 | TER LAUTARO | TER LAUTARO U2 | Mantención Equipos Sistema Transporte Biomasa Mantención Equipos Sistema Generacion de Vapor Mantención Equipos Sistema Filtro de Gases Mantención Equipos Sistema Enfriamiento Mantención General a Equipos Eléctricos y Mecánicos | 5.7083 | 2026-05-10 21:00 | 2026-05-16 14:00 | SI
2024001853 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U2 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión y subestación | 5 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | SI
2024001820 | TER CHILOE | TER CHILOE U8 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | SI
2024001852 | HP RIO HUASCO | HP RIO HUASCO U1 | Mantención Preventiva Anual, involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión y subestación | 5 | 2026-05-11 | 2026-05-16 | SI
2024001796 | TER CHILOE | TER CHILOE U8 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | SI
2024002200 | TER ARICA | TER ARICA GMAR U4 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 11 | 2026-05-11 | 2026-05-22 | SI
2024002375 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U1 | Mantenimiento Mayor Quilleco I | 16.666 | 2026-05-11 08:00 | 2026-05-27 23:59 | No
2024001797 | TER CHILOE | TER CHILOE U9 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | SI
2024001821 | TER CHILOE | TER CHILOE U9 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | SI
2024001865 | TER DEGAÑ | TER DEGAÑ TIPO 1 (17U) | Mantenimiento anual motores | 3 | 2026-05-13 | 2026-05-16 | No
2024001865 | TER DEGAÑ | TER DEGAÑ TIPO 2 (3U) | Mantenimiento anual motores | 3 | 2026-05-13 | 2026-05-16 | No
2024001865 | TER DEGAÑ | TER DEGAÑ TIPO 3 (6U) | Mantenimiento anual motores | 3 | 2026-05-13 | 2026-05-16 | No
2024002064 | TER ATACAMA | TER ATACAMA CC1-TG1 | Inspección Boroscópica | 3.9993 | 2026-05-15 | 2026-05-18 23:59 | No
2024002183 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento mecánico mayor Unidad N°1 | 6 | 2026-05-15 | 2026-05-21 | SI
2024002387 | HP CHACABUQUITO | HP CHACABUQUITO U4 | Mantenimiento Mayor (MPB) Chacabuquito IV | 14.9993 | 2026-05-18 | 2026-06-01 23:59 | No
2024001822 | TER CHILOE | TER CHILOE U1 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | SI
2024001798 | TER CHILOE | TER CHILOE U1 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | SI
2024002094 | HP SAUZAL | HP SAUZAL U2 | Reparación compuerta protección tubería, reparación juntas de dilatación y pintura exterior tuberías-U2 | 24.9993 | 2026-05-25 | 2026-06-18 23:59 | SI
2024001838 | HP ANCOA | HP ANCOA U2 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. | 10 | 2026-05-25 | 2026-06-04 | SI
2024001837 | HP ANCOA | HP ANCOA U1 | Cambio de rodetes para Alta caída y mantención preventiva general involucra destape de la turbina, inspección y cambio de componentes. Revisión de celdas de media tensión, Tapoff y subestación. | 10 | 2026-05-25 | 2026-06-04 | SI
2024002376 | HP QUILLECO | HP QUILLECO U2 | Mantenimiento Mayor Quilleco II | 15.666 | 2026-05-28 08:00 | 2026-06-12 23:59 | No
2024001913 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 1 | 6 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | No
2024001922 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2026-06-01 | 2026-06-16 | No
2024001912 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 11 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | No
2024001923 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2026-06-01 | 2026-06-16 | No
2024001924 | HP EL RINCON | HP EL RINCON U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2026-06-01 | 2026-06-16 | No
2024002725 | HP ALFALFAL | HP ALFALFAL U1 | Mantenimiento General Anual. *COMENTARIO ADICIONAL: Se rectifica el año de la solicitud | 25 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | No
2024001921 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U2 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2026-06-01 | 2026-06-16 | No
2024001920 | HP FLORIDA II | HP FLORIDA II U1 | Corta Anual Canal San Carlos | 15 | 2026-06-01 | 2026-06-16 | No
2024002143 | HE RALCO | HE RALCO U2 | Mantenimiento anual Reemplazo regulador de velocidad Reemplazo regulador de voltaje Mantenimiento mayor GIS | 29.9993 | 2026-06-01 | 2026-06-30 23:59 | SI
2024001823 | TER MAULE | TER MAULE U11 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | SI
2024001799 | TER MAULE | TER MAULE U11 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | SI
2024002184 | HP CHAPIQUIÑA | HP CHAPIQUIÑA U1 | Mantenimiento Eléctrico mayor Unidad N°1 | 5 | 2026-06-05 | 2026-06-10 | SI
2024001800 | TER MAULE | TER MAULE U12 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | SI
2024001715 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Lavado línea 220KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | SI
2024001715 | TER LOS ESPINOS | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Lavado línea 220KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | SI
2024002201 | TER ARICA | TER ARICA M2AR U2 | Mantenimiento mecánico y eléctrico mayor | 11 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | SI
2024001824 | TER MAULE | TER MAULE U12 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | SI
2024001914 | HP FLORIDA III | HP FLORIDA III U2 | Mantenimiento mayor, unidad de generación Unidad 2 | 6 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | No
2024002388 | HP BLANCO | HP BLANCO U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Blanco | 11.9993 | 2026-06-08 | 2026-06-19 23:59 | No
2024002104 | HE CIPRESES | HE CIPRESES U2 | Inspección de turbina, mantenimiento a equipos asociados | 7.9993 | 2026-06-09 | 2026-06-16 23:59 | SI
2024001825 | TER MAULE | TER MAULE U15 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | SI
2024001801 | TER MAULE | TER MAULE U15 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | SI
2024001721 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U1-U60) | Lavado línea 110KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | SI
2024001721 | TER OLIVOS | TER OLIVOS (U61-U72) | Lavado línea 110KV y patio 23KV, mantención preventiva general planta completa. | 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | SI
2024001826 | TER MAULE | TER MAULE U16 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | SI
2024001802 | TER MAULE | TER MAULE U16 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | SI
2024001827 | TER MAULE | TER MAULE U17 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | SI
2024001803 | TER MAULE | TER MAULE U17 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | SI
2024002368 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TG | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2026-06-19 | 2026-06-20 23:59 | No
2024002368 | TER NEHUENCO II | TER NEHUENCO II CC1-TV | Lavado de compresor Nehuenco II | 1.9993 | 2026-06-19 | 2026-06-20 23:59 | No
2024001804 | TER MAULE | TER MAULE U18 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | SI
2024001828 | TER MAULE | TER MAULE U18 | Mantencion de acuerdo a horas de trabajo | 1 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | SI
2024002389 | HP JUNCAL | HP JUNCAL U1 | Mantenimiento Mayor (MPB) Juncal | 14.9993 | 2026-06-22 | 2026-07-06 23:59 | No
2024002495 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U1 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2026-06-29 | 2026-07-13 | SI
2024002496 | TER HORNOPIREN (SM) | TER HORNOPIREN (SM) U2 | Mantenimiento preventivo por horas de funcionamiento | 14 | 2026-06-29 | 2026-07-13 | SI